Информация о мониторинге выполнения

«Инвестиционной программы ОАО «Волжская ТГК» по развитию системы теплоснабжения города Саратова

на период с 01.04.2009 г. по 31.12.2013 г.» за II квартал 2009 года

В соответствии с нормами Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» комитетом по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов» проведен мониторинг выполнения «Инвестиционной программы ОАО «Волжская ТГК» по развитию системы теплоснабжения города Саратова на период с 01.04.2009 г. по 31.12.2013 г.» за II квартал 2009 г.

В соответствии с планом мероприятий Инвестиционной программы в 2009 году финансирование программных мероприятий, необходимых для покрытия перспективных тепловых нагрузок города в указанный период, должно составить185,99 млн. руб., в том числе:

- на техническое перевооружение  и модернизацию объектов – 154,54 млн. руб.;

- на строительство объектов – 31,45 млн. руб.

Предполагаемый суммарный прирост  тепловой нагрузки за год должен составить 36,57 Гкал/час.

Средства на финансирование реализации мероприятий в рамках Инвестиционной программы во II квартале 2009 года были запланированы за счет платы за подключение к системе теплоснабжения в сумме 12,45 млн. руб.

В связи с кризисной ситуацией на строительном рынке города, повлекшей снижение темпов жилищного и коммерческого строительства, сократилось количество заключенных договоров на подключение к системе теплоснабжения. Во II квартале 2009 года заключено только 2 договора на подключение с заказчиками капитального строительства на сумму 7,77 млн. руб., что составило 62,4% от запланированной суммы.

Так как плата за подключение к системе теплоснабжения от заказчиков за истекший период не поступала, финансирование мероприятий за истекший период  осуществлялось за счет средств  ОАО «Волжская ТГК». Освоено 2,88 млн. руб.  Реализация запланированных ИПР мероприятий начата в мае 2009 года.

В сложившейся ситуации ОАО «Волжская ТГК» принято решение о реализации в первую очередь мероприятий по техническому перевооружению тепловых магистралей города. Выполнение мероприятий на теплоисточниках, запланированных Инвестиционной программой, передвинуто на последующий период.

Информация о направлении освоения денежных средств представлена в таблице 1.

Сведения об использовании полученных средств в рамках реализации мероприятий Инвестиционной программы за II квартал 2009 года

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемые источники финансирования мероприятий, млн. руб. | Фактически освоено средств на финансирование мероприятий, млн. руб. | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Амортизация | Плата за подключение | Амортизация | Плата за подключение | Амортизация | Плата за подключение |
| 1 | Техническое перевооружение т/м по ул. Пугачевская от ТК-5109 до ТК-5405, 2ДУ600, L = 1100 п.м. 1 пусковой комплекс: от ТК-5109 до ТК-5505 | 0 | 12,45 | 0 | 2,88 | 0 | 23,1 |

Индикаторы мониторинга реализации Инвестиционной программы

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Планируемое значение в соответствии с ИПР | Фактическое значение по результатам исполнения ИПР | Отклонение планируемого значения от фактического значения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство новых тепловых сетей, км | 0 | 0 | - |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей, км | 0 | 0 | - |
| 3 | Снижение аварийности на тепловых сетях, % | 0,25 | 0 | -100 |
| 4 | Снижение затрат на проведение ремонтных работ в связи со снижением аварийности, млн. руб. | 0,25 | 0 | -100 |
| 5 | Общий процент износа сетей и оборудования, % | 48 | 48 | - |
| 6 | Снижение процента трубопроводов, отработавших свой парковый ресурс вследствие их замены новыми, большего диаметра, % | 1 | 1 | - |
| 7 | Совокупный прирост тепловой нагрузки по всем теплоисточникам, в том числе за счет подключения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости, Гкал/час | 0 | 0 | - |

Заключение:

Согласно заключенных договоров на подключение к системе теплоснабжения, поступление денежных средств во II квартале 2009 года должно было составить 7,77 млн. руб. Фактически получено в качестве платы за подключение – 0 млн. руб. Выполнение  мероприятия планируется в последующем периоде,  и оплата будет произведена по факту подключения.

За истекший период выполнение мероприятий финансировалось за счет средств ОАО «Волжская ТГК». Запланированный во II квартале 2009 года размер финансирования мероприятий – 12,45 млн. руб. Фактически освоено денежных средств - 2,88 млн. руб., что составило 23,1% от запланированных величин.