Информация о мониторинге

выполнения производственной программы

ОАО «Жилищно-коммунальная техника» по обеспечению производства в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на период действия с 01 сентября 2008 года до 01 января 2010 года

за отчетный период с 01.09.2008 г. до 01.07.2009 г.

В  соответствии с нормами Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» комитетом по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов» проведен мониторинг выполнения производственной программы                                         ОАО «Жилищно-коммунальная техника» по обеспечению производства  в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на период действия с 01 сентября 2008 года до 01 января 2010 года (за период с 1.09.2008 г. до     1.07.2009 г.).

Процесс реализации производственной программы ОАО «Жилищно-коммунальная техника» в отчетном периоде характеризуется следующими показателями.

- Показатели учета объемов потребления услуги по утилизации (захоронению) ТБО.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изме-рения | План | Факт | Откло- нение, тыс. куб. м | Откло-нение,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Складирование и утилизация ТБО в неуплотненном виде вывозимые собственными силами | куб. м | 98300 | 86794 | - 11506 | - 11,7 |
| 1.1 | Население | -//- | 79582 | 65284 | - 14298 | - 18,0 |
| 1.2 | Бюджетные организации | -//- | 4682 | 2276 | - 2406 | - 51,4 |
| 1.3 | Прочие организации | -//- | 14036 | 19234 | 5198 | 37,0 |
| 2. | Складирование и утилизация ТБО в неуплотненном виде, привезенных по талонам транспортом других предприятий | -//- | 209006 | 154808 | - 54198 | - 25,9 |
| 2.1 | Население | -//- | 162783 | 106004 | - 56779 | - 34,9 |
| 2.2 | Бюджетные организации | -//- | 9915 | 9878 | - 37 | - 0,4 |
| 2.3 | Прочие организации | -//- | 36308 | 38926 | 2618 | 7,2 |
|  | ИТОГО: |  | 307306 | 241602 | - 65704 | - 21,4 |

Показатели учета объемов потребления  услуг по утилизации ТБО представлены в неуплотненном виде. Объем утилизированных ТБО за период с 01 сентября 2008 года до 01 июля 2009 года составляет 241602  куб. м. От общего объема утилизированных ТБО объем, вывезенный на полигон ТБО транспортом ОАО «Жилищно-коммунальная техника» составляет 35,9 %, транспортом других предприятий – 64,1 %.

За отчетный период фактический показатель объема утилизированных твердых бытовых отходов на 21,4 % меньше планируемого.

Снижение на 18,0 % объема ТБО, вывезенного от населения транспортом предприятия,  произошло за счет расторжения договорных отношений с рядом   ЖСК и ТСЖ  п. Елшанка:  ООО «Дома Контакт», ЖСК «Объедененный»   ТСЖ «Черемушки», ТСЖ «Водолей», ЖСК «Монолит», ЖСК «Урал», ПСК «Лад-2000».

Снижение на 51,4 % объема ТБО,  вывезенного от учреждений бюджетной сферы  транспортом предприятия, произошло за счет расторжения договорных отношений с 01.01.2009 года с рядом организаций в связи с отменой льготного тарифа по вывозу ТБО от организаций и предприятий бюджетной сферы.

Увеличение объема ТБО, вывезенного от прочих организаций и предприятий, произошло в связи с включением в договор на вывоз ТБО дополнительного пункта о вывозе упаковочной тары.

Уменьшение объема ТБО, привезенного на полигон  транспортом других организаций, связано с тем, что при планировании учитывался объем ТБО от ряда организаций, которые фактически за анализируемый период отходы не вывозили или вывозили, но в значительно меньшем объеме. В частности, такими организациями являются ООО УК «Саратовский район», НС ТСЖ «Елшанка», МУП «Сторожевское ЖКХ», ООО КСБ «Партнер». Кроме того, приобретение талонов на утилизацию (захоронение) ТБО в течение года производится неравномерно (присутствует фактор сезонности).

- Анализ себестоимости услуги ОАО «Жилищно-коммунальная техника» по утилизации (захоронению) ТБО за отчетный период.

| № п/п | Статья затрат | План | Факт с 01.09.08 г. до 01.01. 09 г. | Факт с 01.01.09 г. до 01.07.09 г. | ИТОГО факт с 01.09.08 г. до 01.07.09 г. | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Амортизация, аренда | 193401 | 58618 | 82016 | 140634 | -27,3 |
| 2. | Фонд оплаты труда | 996041 | 272749 | 401925 | 674674 | -32,3 |
| 3. | Отчисления на социальные нужды | 261959 | 71733 | 103903 | 175636 | -33,0 |
| 4. | Спецодежда и инвентарь | 7406 | 3062 | 3067 | 6129 | -17,2 |
| 5. | Огнетушители аптечки | 1049 | 130 | 750 | 880 | -16,1 |
| 6. | Текущий ремонт | 344519 | 200614 | 56071 | 256685 | -25,5 |
| 7. | ГСМ | 1519649 | 244223 | 441812 | 686035 | -54,9 |
| 8. | Услуги сторонних организаций | 2528679 | 297182 | 1398999 | 1696181 | -32,9 |
| 9. | Мероприятия в рамках производственной программы | 46628 | 4000 | 0 | 4000 | -91,4 |
| 10. | Итого производственная себестоимость | 5899331 | 1152311 | 2488543 | 3640854 | -38,3 |
| 11. | Обще-производственные расходы | 201206 | 74024 | 124023 | 198047 | -1,6 |
| 12. | Общехозяйствен-ные расходы | 583851 | 293849 | 547700 | 841549 | 44,1 |
| 13. | Итого полная себестоимость | 6684388 | 1520184 | 3160266 | 4680450 | -30,0 |
| 14. | Бюджетное финансирование | 885559 | 0 | 230932 | 230932 | -73,9 |
| 15. | Прибыль предприятия | 2040547 | 622758 | 1090991 | 1713749 | -16,02 |
| 16. | ИТОГО: | 7839376 | 2142942 | 4020325 | 6163267 | -21,4 |
| 17. | Себестоимость 1 куб. м утилизируемых ТБО, руб. | 18,87 |  |  | 18,42 | -2,4 |
| 18. | Объем ТБО, куб. м | 307306 | 84004 | 157598 | 241602 | -21,4 |
| 19. | Стоимость 1 куб. м. ТБО, руб. (без НДС) | 25,51 |  |  | 25,51 |  |

В ходе реализации производственной программы имело место отклонение по отдельным статьям калькуляции  от планируемых затрат.

Наибольшее отклонение от плановых показателей произошло по следующим статьям затрат:

| № п/п | Отклоне-ние, % | Наименование статьи затрат | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | -27,3 | Амортизация, аренда | В ходе реализации производственной программы был списан 1 бульдозер, а также переданы на баланс в МУ «ГЦМ ЖКХ» гараж и подсобные помещения, находящиеся на полигоне. |
| 2. | -32,3 | Фонд оплаты труда | При реализации программы было заложено увеличение размера заработной платы. С 01.12.2008 года было произведено увеличение должностных окладов, но в связи с тем, что предприятие работало с убытками, были отменены все виды премиального вознаграждения. С 1.02. 2009 г. утверждено новое штатное расписание, в котором штатная численность персонала полигона сокращена на 2 единицы. |
| 3. | -33,0 | Отчисления на социальные нужды |  |
| 4. | - 54,9 | ГСМ | Сокращение затрат по статье «ГСМ» произошло в связи со списанием 1 единицы спец.техники (бульдозера), а также за счет снижения в отчетном периоде тарифа на дизельное топливо. При разработке программы стоимость дизельного топлива заложена в размере - 21,28 руб., а по факту стоимость дизельного топлива за анализируемый период в среднем составила 14,12 руб. |
| 5. | -25,5 | Текущий ремонт | В связи со списанием одной единицы спец.техники потребность в денежных средствах на проведение текущего ремонта сократилась. |
| 6. | - 32,9 | Услуги сторонних организаций | В связи со снижением объема оказываемой услуги и выполнением работ по утилизации ТБО в зимний период собственными силами (без привлечения подрядных организаций на выполнение работ по изоляции грунтом полигона), затраты на услуги сторонних организаций сократились. Привлечение сторонних организаций для выполнения данных работ в отчетном периоде потребовалось в меньшем объеме от запланированного в программе. Работы по экологическому мониторингу, запланированные в программе, будут проведены в 3 квартале 2009 года. |
| 7. | - 91,4 | Мероприятия в рамках производственной программы | Лабораторные работы в зимний период не производились. Запланированные работы будут проведены в 3 квартале 2009 года. |
| 8. | 44,1 | Общехозяйственные расходы | Увеличение затрат по данной статье калькуляции связано с сокращением перечня услуг, оказываемых предприятием, и как следствие, увеличением доли общехозяйственных расходов на услугу по утилизации ТБО (накладные расходы по предприятию распределяются пропорционально ФОТ по каждой услуге). Кроме того, с пересмотром штатного расписания и сокращением 4 единиц персонала (сторожей), произошло увеличение расходов на охрану объектов за счет заключения договора с охранной организацией, стоимость услуг которой в 7,0 раз превышает расходы, запланированные в программе, Увеличение общехозяйственных расходов, также, связано с тем, что в отчетном периоде был учтен земельный налог за 2008 год. |

Выводы по итогам мониторинга:

Цель программы – обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций города в услуге утилизации (захоронения) твердых бытовых  отходов на отчетный период с 1 сентября 2008 года до 1 июля 2009 года выполнена.

По объективным причинам имеет место значительное снижение объема оказываемых услуг в натуральном выражении (-21,4 %), при этом удельная себестоимость услуги уменьшилась на 2,4 %.

Предприятию направлено уведомление о недопустимости возникновения значительных отклонений по статьям затрат.