### 24 ноября 2023 года № 5263

### О внесении изменений в концессионное соглашение

### о создании, реконструкции и эксплуатации имущественного

### комплекса наземного электрического транспорта

### общего пользования в муниципальном образовании

### «Город Саратов» в Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», решениями Саратовской городской Думы от 30.10.2008 № 32-352 «О наделении полномочиями концедента», от 25.06.2021 № 90-723 «О Положении о комитете по управлению имуществом города Саратова», постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 13 октября 2022 года № 4160                               «О заключении концессионного соглашения в отношении имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования»,                   в целях обеспечения эффективного использования имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования, состоящего из трамвайной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Саратов» в Саратовской области

постановляю:

1. Внести изменения в концессионное соглашение от 17 октября               2022 года о создании, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в муниципальном образовании «Город Саратов» в Саратовской области, изложив приложение 2.1 «График создания», приложения 1, 2, 3 приложения 11 к концессионному соглашению в новой редакции (приложение).

2. Комитету по управлению имуществом города Саратова подготовить и направить в установленном порядке на подписание проект дополнительного соглашения к концессионному соглашению от 17 октября 2022 года о создании, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования                    в муниципальном образовании «Город Саратов» в Саратовской области.

3. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования «Город Саратов» разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов», председателя комитета по экономике.

Глава муниципального образования

«Город Саратов»                                                                          Л.М. Мокроусова

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 24 ноября 2023 года № 5263

Приложение 2.1

к концессионному соглашению

от 17 октября 2022 года

## График создания

| Этап создания | Мероприятия по созданию | Срок создания |
| --- | --- | --- |
| Этап 1 | Реконструкция объекта «Трамвайная сеть от остановки Детский парк до остановки завод Зуборезных станков (маршрут № 9) в г. Саратов» | 16 (шестнадцать) месяцев с даты подписания акта финансового закрытия по соглашению, но не позднее 04.12.2024 |
| Этап 2.1 | Строительство скоростной трамвайной линии Мирный пер. - 6-я Дачная (маршрут № 3) в г. Саратове | 27 (двадцать семь) месяцев с даты подписания акта финансового закрытия по соглашению, но не позднее 17.10.2025 |
| Этап 2.2 | Реконструкция транспортной развязки на пересечении просп. им. 50 лет Октября, ул. Тракторной и ул. Большой Горной в границах территории: ул. Рябиновская, просп. им. 50 лет Октября, ул. Молочная, ул. Мельничная, ул. Соколовая, Мурманский проезд, ул. Тракторная в Кировском районе г. Саратова - реконструкция путепровода над железнодорожными путями по местному проезду 2 | 27 (двадцать семь) месяцев с даты подписания акта финансового закрытия по соглашению, но не позднее 17.10.2025 |
| Этап 3 | Реконструкция объекта «Трамвайная сеть от остановки Стадион «Волга» - ул. Усиевича Г.А., завод Зуборезных станков - Комсомольский пос. (маршрут № 8) в г. Саратов» | 16 (шестнадцать) месяцев с даты подписания акта финансового закрытия по соглашению, но не позднее 04.12.2024 |
| Этап 4 | Реконструкция объекта «Трамвайная сеть от остановки 6-я Дачная до остановки Школа № 52 (трамвайный маршрут № 6) в г. Саратов» | 27 (двадцать семь) месяцев с даты подписания акта финансового закрытия по соглашению, но не позднее 17.10.2025 |

## Приложение 1 приложения 11 к концессионному соглашению от 17 октября 2022 года

| Отчет о финансировании создания |
| --- |
| Составлен «___» ____________ 20____ года |
| Отчетный период с ________ по __________ 20 ____года |
| Наименование этапа | Всего по всем источникам финансирования | Федеральная субсидия | ВЭБ.РФ | ФНБ | Акционерный займ |
|  | по графику | факт | отклонение | по графику | факт | отклонение | по графику | факт | отклонение | по графику | факт | отклонение | по графику | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Уполномоченный представитель Концессионера ________________/____________________ |
| Примечание: пояснения о причинах отклонений от графика (столбцы 4, 7, 10, 13, 16) излагаются в пояснительной записке к настоящему отчету |

## Приложение 2 приложения 11

## концессионному соглашению

## от 17 октября 2022 года

Отчет

о ходе выполнения графика создания

(квартальный)

Составлен «__»	20 ___ года

Отчетный период с	по	 20____года

| № п/п | Наименование работ (этапов создания) | Единица измерения | Количество | По графику | Фактически | Фактически оплачены работы подрядчику (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Уполномоченный

представитель Концессионера ________________/____________________

Примечание: пояснения о причинах отклонений от графика создания излагаются в пояснительной записке к настоящему отчету

## Приложение 3 приложения 11

## к концессионному соглашению

## от 17 октября 2022 года

Отчет

о реализации билетов за период с «___» ______ 202__ года

по «____» ______ 202_ года

| № п/п | Категория пассажиров | Количество поездок, шт. | Сумма полученной платы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разовая поездка (наличный расчет) |  |  |
| 2. | Разовая поездка (безналичный расчет) |  |  |
| 3. | Проездные билеты |  |  |
| 4. | Льготная категория граждан |  |  |
| 5. | Компенсация проезда (администрация муниципального образования «Город Саратов»), в т.ч.: |  |  |
|  | - студенты, пенсионеры |  |  |
|  | - медицинские работники |  |  |
| 6. |  |  |  |
| Итого |  |  |

.