12 августа 2020 года № 1494

О системе управления проектами

в администрации муниципального

образования «Город Саратов»

В соответствии со статьями 43, 44.1 Устава муниципального образования «Город Саратов»

постановляю:

1. Утвердить Положение о системе управления проектами в администрации муниципального образования «Город Саратов» (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить               на заместителя главы администрации муниципального образования                «Город Саратов» по стратегическому планированию.

Глава муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 12 августа 2020 года № 1494

Положение

о системе управления проектами
 в администрации муниципального образования «Город Саратов»

## Раздел I.

## Общие положения о системе управления проектами.
Участники проектной деятельности

1. Общие положения

  - Положение о системе управления проектами в администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее – Положение) определяет порядок организации проектной деятельности, а также функциональную структуру управления проектами в администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее – администрация).

  - Положение применяется для организации деятельности по управлению проектами, направленными на достижение целей, задач и показателей, содержащихся в документах стратегического планирования.

  - Основные цели формирования системы управления проектами в администрации:

- обеспечение достижения планируемых результатов;

- повышение качества планирования и эффективности (результативности) деятельности администрации;

- повышение эффективности бюджетных расходов;

- повышение качества принимаемых управленческих решений;

- повышение эффективности внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия с внешними контрагентами;

- обеспечение возможности прогнозирования хода реализации проекта и своевременного принятия корректирующих мер.

  - Положение распространяется на проекты, реализуемые и (или) планируемые к реализации на территории муниципального образования «Город Саратов» за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования.

  - Проект может формироваться в соответствии со структурными элементами муниципальных и ведомственных целевых программ.

  - Управление проектами в администрации и взаимодействие участников проектной деятельности осуществляется с использованием информационной системы управления проектами.

## 2. Понятия и определения, используемые в Положении

В Положении используются следующие основные понятия и определения:

2.1. Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на создание уникального результата в условиях временных и ресурсных ограничений, осуществляемый для достижения целей, задач и показателей, содержащихся в документах стратегического планирования.

2.2. Инвестиционные проекты – проекты, реализация которых инициирована субъектами инвестиционной деятельности (инвестором или инициатором), представляющие собой обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимую проектную документацию, разработанную в соответствии с законодательством Российской Федерации, Саратовской области и нормативными правовыми актами муниципального образования «Город Саратов», а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план) на территории муниципального образования «Город Саратов». Порядок управления проектами по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна», реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального образования «Город Саратов» определен в разделе III Положения.

2.3. Информационная система управления проектами (далее – ИСУП) – автоматизированная информационная система, обеспечивающая осуществление проектной деятельности в администрации и представляющая собой инструмент для повышения эффективности управления проектами.

2.4. Жизненный цикл проекта – последовательность логически взаимосвязанных и выделяемых для унификации методов планирования и контроля стадий проекта (инициация, планирование, реализация, завершение), в результате завершения которых должен быть получен результат проекта.

2.5. Портфель проектов – совокупность проектов, объединенных для эффективного достижения целей в условиях ресурсных ограничений.

2.6. Результат проекта – измеримый уникальный продукт, получаемый по итогам реализации проекта, который соответствует поставленным целям.

2.7. Целевые показатели проекта – измеримые требования к результату проекта.

2.8. Риск проекта – вероятностное событие, которое может оказать позитивное или негативное воздействие на стоимость, сроки, качество                  и (или) иные параметры проекта.

2.9. Контрольная точка (контрольное событие, веха проекта) – значимое событие проекта, отражающее получение измеримых результатов и имеющее дату наступления события.

2.10. Задача (мероприятие) – набор связанных действий, выполняемых для достижения целей проекта и имеющих сроки начала и окончания.

2.11. Проектная роль – организационная единица, осуществляющая функции и полномочия по управлению проектом, портфелем проектов.

2.12. Муниципальный проектный офис (проектный офис) – постоянно действующая организационная структура, предназначенная для поддержки управления проектами, портфелями проектов, создания, внедрения и развития методологии проектного управления.

2.13. Муниципальный проектный комитет – постоянно действующий коллегиальный совещательно-консультативный орган, образованный в целях осуществления контроля за реализацией структурными подразделениями администрации проектов с использованием бюджетных и внебюджетных источников финансирования.

2.14. Команда проекта – совокупность лиц, утвержденных в соответствии с Положением на осуществление функций и полномочий соответствующих проектных ролей.

2.15. Куратор проекта – роль в системе управления проектами, в полномочия которой входит обеспечение проекта ресурсами, согласование управленческих документов по проекту и решение вопросов, выходящих за пределы полномочий руководителя проекта.

2.16. Руководитель проекта – роль в системе управления проектами, в полномочия которой входит планирование реализации проекта, организация и контроль за выполнением командой проекта задач (мероприятий) проекта и достижением контрольных точек, включая подготовку итогового отчета и отчета о текущем статусе реализации проекта, в соответствии с методическими рекомендациями, разрабатываемыми муниципальным проектным офисом.

2.17. Оператор проекта – роль в системе управления проектами, в полномочия которой входит содействие в подготовке управленческих документов по проекту, оказание организационной поддержки руководителю проекта, а также внесение информации в ИСУП в соответствии с методическими рекомендациями, разрабатываемыми муниципальным проектным офисом.

2.18. Исполнитель (соисполнитель) проекта – роль в системе управления проектами, в полномочия которой входит своевременное и качественное выполнение задач (мероприятий) проекта, достижение контрольных точек, предусмотренных планом мероприятий по реализации проекта, представление информации о статусе выполнения задач (мероприятий) проекта и о достигнутых целевых показателях.

2.19. Наблюдатель проекта – роль в системе управления проектами, в полномочия которой входит мониторинг и контроль за соответствием информации в ИСУП утвержденному плану мероприятий проекта.

2.20. Управленческие документы – документы, сопровождающие управление проектом, формы и требования к содержанию которых утверждаются методическими рекомендациями, разрабатываемыми муниципальным проектным офисом.

2.21. Паспорт проекта – управленческий документ по проекту, содержащий информацию о проекте, в том числе краткое содержание, цель, задачи его реализации, результат проекта, целевые показатели его достижения, используемые ресурсы и иные показатели в соответствии с методическими рекомендациями, разрабатываемыми муниципальным проектным офисом.

2.22. План мероприятий по реализации проекта – управленческий документ по проекту, содержащий информацию о задачах (мероприятиях) проекта и контрольных точках, а также планируемых сроках их достижения, исполнителях и иные показатели в соответствии с методическими рекомендациями, разрабатываемыми муниципальным проектным офисом.

2.23. Итоговый отчет о реализации проекта – управленческий документ по проекту, содержащий информацию о достижении контрольных точек проекта и об исполнении всех задач (мероприятий) проекта, а также иную информацию в соответствии с методическими рекомендациями, разрабатываемыми муниципальным проектным офисом.

2.24. Отчет о текущем статусе реализации проекта – управленческий документ по проекту, содержащий информацию о текущем состоянии проекта, в том числе о достижении контрольных точек проекта, исполнении задач (мероприятий) проекта, рисках проекта и способах их минимизации, а также иную информацию в соответствии с методическими рекомендациями, разрабатываемыми муниципальным проектным офисом.

2.25. Заключение о реализации проекта – управленческий документ по проекту, содержащий аналитическую информацию об изменениях, внесенных в план мероприятий по реализации проекта, нарушенных сроках исполнения задач (мероприятий) плана, ресурсах, затраченных на реализацию проекта, а также иную информацию в соответствии с методическими рекомендациями, разрабатываемыми муниципальным проектным офисом.

## 3. Участники проектной деятельности администрации

3.1. Участниками проектной деятельности администрации являются структурные подразделения администрации, подведомственные учреждения, предприятия, должностные лица и муниципальные служащие.

3.2. В системе управления проектами предусмотрены следующие проектные роли:

- куратор проекта;

- руководитель проекта;

- оператор проекта;

- исполнитель (соисполнитель) проекта;

- наблюдатель проекта.

3.3. В случае временного отсутствия лица, выполняющего проектную роль, его полномочия и обязанности в проекте выполняет лицо, замещающее его в установленном порядке.

3.4. Куратор проекта:

- согласовывает паспорт проекта, план мероприятий по реализации проекта, запросы на внесение изменений в план мероприятий по реализации проекта, влияющих на сроки и содержание контрольных событий проекта;

- утверждает запросы на внесение изменений в план мероприятий по реализации проекта, не влияющих на сроки и содержание контрольных событий проекта;

- осуществляет контроль за достижением результата и целевых показателей проекта, соблюдением сроков и организацией использования ресурсов проекта;

- осуществляет управление рисками и разрешает проблемы, выходящие за пределы полномочий руководителя проекта;

- согласовывает итоговый отчет о реализации проекта;

- представляет итоговый отчет о реализации проекта на заседании муниципального проектного комитета.

3.5. Руководитель проекта:

- организует совещания команды проекта с целью информирования о ходе реализации и порядке планирования проекта, участие в которых для членов команды проекта является обязательным;

- дает команде проекта обязательные для исполнения поручения;

- подготавливает отчет о текущем статусе реализации проекта и итоговый отчет о реализации проекта;

- представляет муниципальному проектному офису информацию для формирования заключения о реализации проекта;

- запрашивает у исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципального образования «Город Саратов», иных организаций и лиц информацию и документы, необходимые для организации управления проектом.

3.6. Оператор проекта:

- осуществляет сопровождение согласования и ведение управленческих документов по проекту;

- после принятия муниципальным проектным комитетом решения об утверждении паспорта проекта и плана мероприятий по реализации проекта вносит проект в ИСУП в соответствии с методическими рекомендациями, разрабатываемыми муниципальным проектным офисом;

- осуществляет организационную поддержку руководителя проекта при проведении совещаний команды проекта и ведение протоколов указанных совещаний;

- оказывает содействие руководителю проекта в подготовке управленческих документов по проекту;

- оказывает содействие членам команды проекта по внесению информации в ИСУП;

- оказывает иную организационную поддержку руководителю проекта.

3.7. Исполнитель (соисполнитель) проекта:

- осуществляет своевременное и качественное выполнение задач (мероприятий) проекта;

- несет ответственность за достижение контрольных точек и (или) мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по реализации проекта;

- представляет руководителю проекта, муниципальному проектному офису информацию о статусе выполнения задач (мероприятий) проекта и достигнутых результатах.

3.8. Наблюдатель проекта:

- осуществляет мониторинг и контроль за соответствием информации в ИСУП утвержденному плану мероприятий по реализации проекта;

- информирует муниципальный проектный офис при возникновении несоответствия информации, внесенной в ИСУП, утвержденному плану мероприятий по реализации проекта.

## Раздел II.

## Порядок управления проектами в администрации муниципального образования «Город Саратов», за исключением проектов по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна», реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального образования «Город Саратов»

## 1. Основные этапы управления проектами

Жизненный цикл управления проектом состоит из следующих этапов:

- инициация проекта;

- планирование проекта;

- реализация проекта;

- завершение проекта.

2. Этап инициации проекта

2.1. Основанием для инициации проекта (за исключением инвестиционного проекта) может являться:

- поручение главы муниципального образования «Город Саратов»;

- муниципальный правовой акт.

2.2. Поручение главы муниципального образования «Город Саратов» или муниципальный правовой акт должны содержать:

- наименование проекта;

- куратора проекта, руководителя проекта, а также исполнителей (соисполнителей), формирующих команду проекта;

- срок утверждения муниципальным проектным комитетом паспорта проекта и плана мероприятий по реализации проекта.

2.3. Поручение главы муниципального образования «Город Саратов» или муниципальный правовой акт может содержать кандидатуру наблюдателя (наблюдателей) проекта (при необходимости).

2.4. Поручение главы муниципального образования «Город Саратов» формулируется на основании служебной записки руководителя структурного подразделения администрации, оформленной в соответствии с методическими рекомендациями, разрабатываемыми муниципальным проектным офисом.

2.5. Руководитель проекта назначает оператора проекта.

3. Этап планирования проекта

3.1. Руководитель проекта подготавливает проекты паспорта проекта и плана мероприятий по реализации проекта и представляет их для согласования куратору проекта.

3.2. Руководитель проекта в процессе формирования проектов паспорта проекта и плана мероприятий по реализации проекта совместно с командой проекта определяет основные контрольные точки реализации проекта, сроки реализации мероприятий, кандидатуры исполнителей этапов реализации и мероприятий проекта, риски и иные показатели проекта.

3.3. Руководитель проекта вправе привлекать к формированию проектов паспорта проекта и плана мероприятий по реализации проекта представителей экспертного, научного сообщества, членов общественных организаций.

3.4. Куратор проекта согласовывает проекты паспорта проекта и плана мероприятий по реализации проекта либо возвращает их руководителю проекта на доработку с указанием срока доработки.

3.5. Согласованные проекты паспорта проекта и плана мероприятий по реализации проекта куратор направляет в муниципальный проектный офис.

3.6. Муниципальный проектный офис проверяет полноту и правильность заполнения проектов паспорта проекта и плана мероприятий по реализации проекта и их соответствие методологии управления проектами.

3.7. В случае несоответствия проектов паспорта проекта и плана мероприятий по реализации проекта методологии управления проектами муниципальный проектный офис возвращает их куратору проекта на доработку. Куратор проекта совместно с руководителем проекта дорабатывает проекты паспорта проекта и плана мероприятий по реализации проекта и повторно направляет в муниципальный проектный офис для согласования.

3.8. В случае соответствия проектов паспорта проекта и плана мероприятий по реализации проекта методологии управления проектами муниципальный проектный офис готовит материалы к заседанию муниципального проектного комитета.

3.9. Материалы к заседанию муниципального проектного комитета состоят из повестки дня заседания, проектов паспорта проекта и плана мероприятий по реализации проекта, проекта протокола заседания муниципального проектного комитета.

3.10. По итогам заседания муниципальный проектный комитет принимает одно из следующих решений:

- об утверждении паспорта проекта и плана мероприятий по реализации проекта и внесении проекта в ИСУП;

- об отклонении паспорта проекта и плана мероприятий по реализации проекта;

- о направлении паспорта проекта и плана мероприятий по реализации проекта куратору проекта на доработку (с указанием срока доработки).

3.11. В случае принятия муниципальным проектным комитетом решения о направлении паспорта проекта и плана мероприятий по реализации проекта на доработку куратор проекта в срок не позднее чем за  три рабочих дня до наступления срока, установленного муниципальным проектным комитетом, направляет их для согласования в муниципальный проектный офис.

3.12. Муниципальный проектный офис проверяет полноту и правильность заполнения проектов паспорта проекта и плана мероприятий по реализации проекта. В случае отсутствия замечаний к полноте и заполнению проектов паспорта проекта и плана мероприятий по реализации проекта муниципальный проектный офис повторно готовит материалы к заседанию муниципального проектного комитета.

3.13. При наличии замечаний к полноте и заполнению проектов паспорта проекта и плана мероприятий по реализации проекта муниципальный проектный офис возвращает их куратору проекта на доработку.

3.14. Куратор проекта обеспечивает доработку проектов паспорта проекта и плана мероприятий по реализации проекта в срок не позднее установленного муниципальным проектным комитетом.

3.15. В случае, если в установленный муниципальным проектным комитетом срок куратор не представляет в муниципальный проектный офис доработанные проекты паспорта проекта и плана мероприятий по реализации проекта либо представляет проекты паспорта проекта и плана мероприятий по реализации проекта без учета замечаний и рекомендаций муниципального проектного комитета, проекты паспорта проекта и плана мероприятий по реализации проекта считаются отклоненными.

3.16. Муниципальный проектный комитет вправе при рассмотрении вопроса об утверждении паспорта проекта и плана мероприятий по реализации проекта принять решение:

- об определении кандидатуры наблюдателя (наблюдателей) проекта;

- об изменении периодичности представления руководителем проекта отчета о текущем статусе реализации проекта.

4. Этап реализации проекта

4.1. В случае принятия муниципальным проектным комитетом решения об утверждении паспорта проекта и плана мероприятий по реализации проекта команда проекта приступает к его реализации в соответствии с утвержденными документами.

4.2. Руководитель проекта в процессе реализации мероприятий проекта организует совещания, в которых принимают участие представители команды проекта, работники структурных подразделений администрации, а также представители иных организаций (по согласованию).

4.3. Совещания, организуемые руководителем проекта, могут проводиться в формате видеоконференцсвязи.

4.4. Совещания, проводимые руководителем проекта в ходе его реализации, подразделяются:

- на стартовое (в ходе совещания определяется формат совещаний, назначается оператор проекта);

- на еженедельные (в ходе совещаний обсуждаются достигнутые контрольные точки, закрытые задачи, а также возможные риски при достижении предстоящих контрольных точек, задач, находящихся в стадии реализации).

4.5. По итогам совещания проекту присваивается статус в ИСУП в соответствии с методическими рекомендациями, разрабатываемыми муниципальным проектным офисом.

4.6. Оператор проекта создает проект, вносит паспорт проекта и план мероприятий по реализации проекта в ИСУП в соответствии с методическими рекомендациями, разрабатываемыми муниципальным проектным офисом.

4.7. Руководитель проекта несет персональную ответственность за реализацию проекта, достижение его целей, соблюдение сроков реализации плана мероприятий по реализации проекта и обеспечение достижения контрольных точек проекта, осуществление координации выполнения работ и участников команды проекта, проведение стартового и еженедельных совещаний команды проекта.

4.8. Руководитель проекта ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, подготавливает отчет о текущем статусе реализации проекта (если на стадии планирования проекта муниципальным проектным комитетом не определена иная периодичность подготовки данного отчета) и направляет его в муниципальный проектный офис.

4.9. Исполнители (соисполнители) проекта обязаны своевременно информировать руководителя проекта о возникающих затруднениях при реализации мероприятий проекта (достижении контрольных точек).

4.10. При возникновении в процессе реализации мероприятий проекта вопросов, выходящих за границы полномочий руководителя проекта, он обязан своевременно информировать о них куратора проекта.

4.11. При возникновении обстоятельств, препятствующих реализации мероприятий в сроки, установленные планом мероприятий по реализации проекта, руководитель проекта формирует запрос на внесение изменений в план мероприятий по реализации проекта и в течение трех рабочих дней со дня, в который ему стало известно об этих обстоятельствах, направляет его для согласования куратору проекта.

4.12. В случае, если указанные в запросе изменения не влияют на сроки достижения контрольных точек проекта, куратор вправе утвердить указанные изменения в план мероприятий по реализации проекта либо возвратить запрос на внесение изменений в план мероприятий по реализации проекта руководителю проекта с мотивированным обоснованием отказа.

4.13. В случае, если указанные в запросе изменения влияют на сроки достижения контрольных точек проекта, куратор вправе согласовать указанные изменения в план мероприятий по реализации проекта либо возвратить запрос на внесение изменений в план мероприятий по реализации проекта руководителю проекта с мотивированным обоснованием отказа.

4.14. Согласованный куратором запрос на внесение изменений, которые влияют на сроки достижения контрольных точек проекта, в план мероприятий по реализации проекта направляется куратором проекта в муниципальный проектный офис для формирования материалов к заседанию муниципального проектного комитета.

4.15. Муниципальный проектный комитет утверждает запрос на внесение изменений, которые влияют на сроки достижения контрольных точек проекта, в план мероприятий по реализации проекта либо отклоняет его с мотивированным обоснованием отказа.

5. Этап завершения проекта

5.1. После выполнения всех мероприятий, включенных в план мероприятий по реализации проекта, руководитель проекта готовит итоговый отчет о реализации проекта.

5.2. В итоговом отчете о реализации проекта отражается информация о достижении результата проекта, целевых показателей, указываются планируемые и фактические сроки достижения контрольных точек и мероприятий проекта.

5.3. Руководитель проекта может включить в итоговый отчет о реализации проекта иную информацию, не предусмотренную формой, утвержденной методическими рекомендациями, разрабатываемыми муниципальным проектным офисом.

5.4. Руководитель проекта направляет итоговый отчет о реализации проекта куратору проекта для согласования. Куратор согласовывает итоговый отчет о реализации проекта или направляет его руководителю проекта на доработку.

5.5. Согласованный итоговый отчет о реализации проекта куратор проекта направляет в муниципальный проектный офис.

5.6. Куратор проекта представляет итоговый отчет о реализации проекта на заседании муниципального проектного комитета.

5.7. Муниципальный проектный комитет по итогам реализации проекта принимает одно из следующих решений:

- об утверждении итогового отчета о реализации проекта и закрытии проекта;

- об отклонении итогового отчета о реализации проекта в связи с недостижением результата проекта и закрытии проекта;

- о продлении сроков реализации проекта и дополнении плана мероприятий по реализации проекта.

5.8. Муниципальный проектный офис в рамках своих полномочий осуществляет постпроектный мониторинг реализации проекта и готовит заключение о реализации проекта.

5.9. Заключение о реализации проекта включает анализ изменений, внесенных в план мероприятий по реализации проекта, нарушенных сроков исполнения мероприятий плана, ресурсов, затраченных на реализацию проекта, и иную информацию.

5.10. Для подготовки заключения о реализации проекта муниципальный проектный офис вправе запрашивать у руководителя проекта информацию, предусмотренную формой, утвержденной методическими рекомендациями, разрабатываемыми муниципальным проектным офисом.

5.11. Указанное заключение представляется муниципальным проектным офисом на рассмотрение муниципальному проектному комитету.

## Раздел III.

## Порядок управления проектами по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна», реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального образования                     «Город Саратов»

## 1. Основные этапы управления проектами

## 1.1. Жизненный цикл управления проектом по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна», реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального образования «Город Саратов» (далее – проект по сопровождению инвестиционного проекта), состоит из следующих этапов:

- инициация проекта;

- планирование проекта;

- реализация проекта;

- завершение проекта.

1.2. Порядок рассмотрения обращения инвестора (инициатора) муниципальным проектным офисом, подготовки материалов к заседанию муниципального проектного комитета (в том числе паспорта проекта и сводного заключения) до принятия решения об инициации инвестиционного проекта и целесообразности его реализации на территории муниципального образования «Город Саратов» установлен постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 11 сентября 2019 года      № 1875 «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений инвесторов и сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального образования «Город Саратов» (далее - Порядок).

2. Этап инициации проекта

2.1. Основанием для инициации проекта по сопровождению инвестиционного проекта является решение муниципального проектного комитета об инициации инвестиционного проекта и целесообразности его реализации на территории муниципального образования «Город Саратов» и утверждение паспорта проекта.

2.2. Решение муниципального проектного комитета оформляется протоколом заседания муниципального проектного комитета (далее – Протокол).

2.3. Протокол должен содержать:

- наименование проекта;

- куратора проекта, а также ответственных исполнителей, формирующих команду проекта;

- срок утверждения муниципальным проектным комитетом плана мероприятий по реализации проекта.

2.4.  Протокол может содержать кандидатуру наблюдателя (наблюдателей) проекта (при необходимости), а также срок подготовки проекта соглашения об условиях реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования «Город Саратов».

2.5. Куратор назначает руководителя проекта из числа работников подведомственных структурных подразделений.

2.6. Руководитель проекта назначает оператора проекта.

3. Этап планирования проекта

3.1. Муниципальный проектный офис в сроки, установленные Порядком (если иное не установлено Протоколом), готовит проект соглашения об условиях реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования «Город Саратов».

3.2. Руководитель проекта совместно с инвестором (инициатором) подготавливает проект плана мероприятий по реализации проекта и представляет его для согласования куратору проекта.

3.3. План мероприятий по реализации проекта по сопровождению инвестиционного проекта включает мероприятия по оказанию структурными подразделениями администрации необходимого содействия в подготовке и реализации инвестиционного проекта, регламентированного Порядком.

3.4. Руководитель проекта в процессе формирования плана мероприятий по реализации проекта совместно с командой проекта определяет основные контрольные точки реализации проекта, сроки реализации мероприятий, кандидатуры исполнителей этапов реализации и мероприятий проекта, риски и иные показатели проекта.

3.5. Куратор проекта согласовывает проект плана мероприятий по реализации проекта либо возвращает его руководителю проекта на доработку с указанием срока доработки.

3.6. Согласованный проект плана мероприятий по реализации проекта куратор проекта направляет в муниципальный проектный офис.

3.7. Муниципальный проектный офис проверяет полноту и правильность заполнения проекта плана мероприятий по реализации проекта и его соответствие методологии управления проектами.

3.8. В случае несоответствия проекта плана мероприятий по реализации проекта методологии управления проектами муниципальный проектный офис возвращает его куратору проекта на доработку. Куратор проекта совместно с руководителем проекта дорабатывает проект плана мероприятий по реализации проекта и повторно направляет его в муниципальный проектный офис для согласования.

3.9. В случае соответствия проекта плана мероприятий по реализации проекта методологии управления проектами муниципальный проектный офис готовит материалы к заседанию муниципального проектного комитета. Материалы к заседанию муниципального проектного комитета состоят из повестки дня заседания, проекта соглашения об условиях реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования «Город Саратов», проекта плана мероприятий по реализации проекта, проекта Протокола.

3.10. По итогам заседания муниципальный проектный комитет принимает одно из следующих решений:

- об утверждении соглашения об условиях реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования «Город Саратов», плана мероприятий по реализации проекта и внесении проекта в ИСУП;

- об отклонении соглашения об условиях реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования «Город Саратов»                    и (или) плана мероприятий по реализации проекта;

- о направлении соглашения об условиях реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования «Город Саратов»                   и (или) плана мероприятий по реализации проекта куратору проекта на доработку (с указанием срока доработки).

3.11. В случае принятия муниципальным проектным комитетом решения о направлении соглашения об условиях реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования «Город Саратов» на доработку она осуществляется муниципальным проектным офисом в срок, установленный Протоколом.

3.12. В случае принятия муниципальным проектным комитетом решения о направлении плана мероприятий по реализации проекта на доработку куратор проекта в срок не позднее чем за три рабочих дня до наступления срока, установленного Протоколом, направляет доработанный план мероприятий по реализации проекта для согласования в муниципальный проектный офис.

3.13. Муниципальный проектный офис проверяет полноту и правильность заполнения проекта плана мероприятий по реализации проекта. В случае отсутствия замечаний к полноте и заполнению проекта плана мероприятий по реализации проекта муниципальный проектный офис повторно готовит материалы к заседанию муниципального проектного комитета.

3.14. При наличии замечаний к полноте и заполнению проекта плана мероприятий по реализации проекта муниципальный проектный офис возвращает его куратору проекта на доработку.

3.15. Куратор проекта обеспечивает доработку проекта плана мероприятий по реализации проекта в срок не позднее установленного муниципальным проектным комитетом.

3.16. В случае, если в установленный муниципальным проектным комитетом срок куратор не представляет в муниципальный проектный офис доработанный проект плана мероприятий по реализации проекта либо представляет проект плана мероприятий по реализации проекта без учета замечаний и рекомендаций муниципального проектного комитета, проект плана мероприятий по реализации проекта считается отклоненным.

3.17. Муниципальный проектный комитет вправе при рассмотрении вопроса об утверждении соглашения об условиях реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования «Город Саратов» и плана мероприятий по реализации проекта принять решение:

- об определении кандидатуры наблюдателя (наблюдателей) проекта;

- об изменении периодичности представления руководителем проекта отчета о текущем статусе реализации проекта.

4. Этап реализации проекта

4.1. В случае принятия муниципальным проектным комитетом решения об утверждении соглашения об условиях реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования «Город Саратов» и плана мероприятий по реализации проекта команда проекта приступает к его реализации в соответствии с утвержденными документами.

4.2. Руководитель проекта в процессе реализации мероприятий проекта организует совещания, в которых принимают участие представители команды проекта, работники структурных подразделений администрации, а также представители инвестора (инициатора) по согласованию.

4.3. Совещания, организуемые руководителем проекта, могут проводиться в формате видеоконференцсвязи.

4.4. Совещания, проводимые руководителем проекта в ходе его реализации, подразделяются:

- на стартовое (определяется формат совещаний);

- на еженедельные (в ходе совещаний обсуждаются достигнутые контрольные точки, закрытые задачи, а также возможные риски при достижении предстоящих контрольных точек, задач, находящихся в стадии реализации. По итогам совещания проекту присваивается статус в ИСУП).

4.5. Оператор проекта создает проект, вносит паспорт проекта и план мероприятий по реализации проекта в ИСУП в соответствии с методическими рекомендациями, разрабатываемыми муниципальным проектным офисом.

4.6. Руководитель проекта несет персональную ответственность за реализацию проекта, достижение его целей, соблюдение сроков реализации плана мероприятий по реализации проекта и обеспечение достижения контрольных точек проекта, осуществление координации выполнения работ и участников команды проекта, проведение стартового и еженедельных совещаний команды проекта.

4.7. Руководитель проекта не несет ответственности за недостижение целей, результата, целевых показателей проекта, несоблюдение сроков контрольных точек или сроков реализации мероприятий проекта, произошедших в связи с неисполнением инвестором (инициатором) обязательств в рамках соглашения об условиях реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования «Город Саратов».

4.8. Руководитель проекта ежемесячно подготавливает отчет о текущем статусе реализации проекта и направляет его в муниципальный проектный офис, если на стадии планирования проекта муниципальным проектным комитетом не определена иная периодичность подготовки данного отчета.

4.9. Исполнители (соисполнители) проекта обязаны своевременно информировать руководителя проекта о возникающих затруднениях при реализации мероприятий проекта (достижении контрольных точек).

4.10. При возникновении в процессе реализации мероприятий проекта вопросов, выходящих за границы полномочий руководителя проекта, он обязан своевременно информировать о них куратора проекта.

4.11. При возникновении обстоятельств, препятствующих реализации мероприятий в сроки, установленные планом мероприятий по реализации проекта, руководитель проекта формирует запрос на внесение изменений в план мероприятий по реализации проекта и в течение трех рабочих дней со дня, в который ему стало известно об этих обстоятельствах, направляет его для согласования куратору проекта.

4.12. В случае, если указанные в запросе изменения не влияют на сроки достижения контрольных точек проекта, куратор вправе утвердить указанные изменения в план мероприятий по реализации проекта либо возвратить запрос на внесение изменений в план мероприятий по реализации проекта руководителю проекта с мотивированным обоснованием отказа.

4.13. В случае, если указанные в запросе изменения влияют на сроки достижения контрольных точек проекта, куратор вправе согласовать указанные изменения в план мероприятий по реализации проекта либо возвратить запрос на внесение изменений в план мероприятий по реализации проекта руководителю проекта с мотивированным обоснованием отказа.

4.14. Согласованный куратором запрос на внесение изменений, которые влияют на сроки достижения контрольных точек проекта, в план мероприятий по реализации проекта направляется куратором проекта в муниципальный проектный офис для формирования материалов к заседанию муниципального проектного комитета.

4.15. Муниципальный проектный комитет утверждает запрос на внесение изменений, которые влияют на сроки достижения контрольных точек проекта, в план мероприятий по реализации проекта либо отклоняет его с мотивированным обоснованием отказа.

5. Этап завершения проекта

5.1 После выполнения всех мероприятий, включенных в план мероприятий по реализации проекта, проект считается завершенным.

5.2. Руководитель проекта совместно с представителем инвестора (инициатора) готовит итоговый отчет о реализации проекта.

5.3. В итоговом отчете о реализации проекта отражается информация о достижении результата проекта, целевых показателей, указываются планируемые и фактические сроки достижения контрольных точек и мероприятий проекта.

5.4. Руководитель проекта может включить в итоговый отчет о реализации проекта иную информацию, не предусмотренную формой, утвержденной методическими рекомендациями, разрабатываемыми муниципальным проектным офисом.

5.5. Руководитель проекта направляет итоговый отчет о реализации проекта куратору проекта для утверждения. Куратор утверждает итоговый отчет о реализации проекта или направляет его руководителю проекта на доработку.

5.6. Утвержденный итоговый отчет о реализации проекта куратор проекта направляет в муниципальный проектный офис.

5.7. Куратор проекта представляет итоговый отчет о реализации проекта на заседании муниципального проектного комитета.

5.8. Муниципальный проектный комитет по итогам реализации проекта принимает одно из следующих решений:

- об утверждении итогового отчета о реализации проекта и закрытии проекта;

- об отклонении итогового отчета о реализации проекта в связи с недостижением результата проекта и закрытии проекта;

- о продлении сроков реализации проекта и дополнении плана мероприятий по реализации проекта.

5.9. Муниципальный проектный офис в рамках своих полномочий осуществляет постпроектный мониторинг реализации проекта и готовит заключение о реализации проекта.

5.10. Заключение о реализации проекта включает анализ изменений, внесенных в план мероприятий по реализации проекта, нарушенных сроков исполнения мероприятий плана, ресурсов, затраченных на реализацию проекта, и иную информацию.

5.11. Для подготовки заключения о реализации проекта муниципальный проектный офис вправе запрашивать у руководителя проекта, представителя инвестора (инициатора) информацию, предусмотренную формой, утвержденной методическими рекомендациями, разрабатываемыми муниципальным проектным офисом.

5.12. Указанное заключение представляется муниципальным проектным офисом на рассмотрение муниципальному проектному комитету.

Заместитель главы администрации

муниципального образования

«Город Саратов» по стратегическому

планированию 							                  Е.В. Злобнова