План

организационных мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий,

посвященных 433-й годовщине со дня основания города Саратова

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение заседаний комиссии по организации, подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 433-й годовщины со дня основания города Саратова | по мере необходимости | заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере, комитет по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов», аппарат администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 2. | Разработка логотипа празднования 433-й годовщины со дня основания города Саратова | до 1 сентября 2023 года | комитет по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов», комитет по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 3. | Изготовление и размещение баннеров, баннерных аншлагов и другой полиграфической продукции. Оформление остановочных павильонов. Размещение информации на рекламных конструкциях и светодиодных экранах города | до 1 сентября 2023 года | администрации районов муниципального образования «Город Саратов», комитет по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 4. | Размещение флагов на Театральной площади | до 6 сентября 2023 года | администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Праздничное оформление ул. Волжской, проспекта им. Петра Столыпина, Набережной Космонавтов, новой набережной | до 6 сентября 2023 года | администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов», администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов», администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 6. | Организация и размещение торговых точек и зоны питания в местах проведения праздничных мероприятий | до 9 сентября 2023 года | администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов», администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов», администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов», комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 7. | Организация и проведение развлекательных тематических площадок на Набережной Космонавтов и новой набережной | 9, 10 сентября 2023 года | комитет по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов», комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов», комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 8. | Подключение к электроэнергии звукоусилительной, звуковоспроизводящей и световой аппаратуры в местах проведения праздничных мероприятий | по заявкам | МУП «Саргорсвет», администрации районов муниципального образования «Город Саратов» |
| 9. | Обеспечение изготовления фотографий граждан для оформления городской Доски почета и свидетельств для граждан, занесенных на городскую доску почета | до 6 сентября 2023 года | комитет по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. | Приглашение граждан, занесенных на городскую доску почета. Чествование почетных граждан города Саратова | до 5 сентября 2023 года | аппарат администрации муниципального образования «Город Саратов», комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 11. | Приобретение сувенирной и цветочной продукции, памятных подарков. Изготовление дипломов, удостоверений и памятных лент для вручения почетным гражданам муниципального образования «Город Саратов» | до 8 сентября 2023 года | комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 12. | Подготовка списков и приглашение официальных лиц и почетных гостей на праздничные мероприятия | до 5 сентября 2023 года | аппарат администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 13. | Обеспечение благоустройства и соблюдение санитарных норм в местах проведения праздничных мероприятий на территории города | в период подготовки и проведения мероприятий | администрации районов муниципального образования «Город Саратов», департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов», комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 14. | Транспортное обслуживание праздничных мероприятий | по заявкам | МКУ «Транспортное управление» |
| 15. | Обеспечение безопасности проводимых праздничных мероприятий МКУ «Саратовская городская служба спасения» | по заявкам | управление защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 16. | Организация медико-санитарного обслуживания во время проведения праздничных мероприятий, дежурство бригад скорой медицинской помощи | по заявкам | ГКУ СО «Управление медицинской помощи» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17. | Организация охраны общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий | в период проведения мероприятий, по заявкам | управление МВД России по городу Саратову (по согласованию) |
| 18. | Установка и обслуживание биотуалетов и мусорных контейнеров во время проведения праздничных мероприятий | в период проведения мероприятий, по заявкам | администрации районов муниципального образования «Город Саратов» |
| 19. | Освещение в средствах массовой информации хода подготовки и проведения праздничных мероприятий | сентябрь 2023 года | комитет по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования «Город Саратов» |

.

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 25 августа 2023 года № 3714

План

праздничных мероприятий, посвященных 433-й годовщине со дня основания города Саратова

| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения | Дата и время проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Этот город самый лучший город на Земле» - конкурс рисунков | образовательные учреждения | со 2 по 8 сентября 2023 года по отдельному плану | администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 2. | Награждение победителей молодежной премии главы муниципального образования «Город Саратов» «Успех» | ГАУК СО «Исторический парк «Моя история», теплоход «Волга-2» или «Аврора» | 5 сентября 2023 года по согласованию | комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 3. | Торжественное открытие доски почета Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | Городской парк, вход с ул. 2-й Садовой | 6 сентября 2023 года 11.00 | администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 4. | Церемония вручения свидетельств о занесении на районную доску почета | открытая площадка по адресу: ул. им. Дзержинского Ф.Э., 13/15 | 6 сентября 2023 года 11.00 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 5. | Открытие районной доски почета | сад «Липки» | 6 сентября 2023 года 12.00 | администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | «От успехов в школе - к успехам в жизни» - открытие Галереи достижений | сквер по ул. 2-й Садовой | 6 сентября 2023 года 13.00 | администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 7. | «Гордись, Саратов!» - церемония вручения свидетельств о занесении на районную доску почета Кировского района | сквер по ул. им. Рахова В.Г. (пересечение с ул. Московской) | 7 сентября 2023 года по отдельному плану | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 8. | «Школа социальной активности» для граждан старшего поколения | МУДО «ДООЦ «Восход», ул. Гвардейская, д. № 11л | 7 сентября 2023 года в течение дня | администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 9. | «Чистый город - зеленый город» - волонтерская экологическая акция | парки, скверы, родники, | 7, 8 сентября 2023 года по отдельному плану | комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 10. | «Фигурное вождение автомобиля с ручным управлением» - мероприятие среди инвалидов с повреждением опорно-двигательного аппарата | Театральная площадь | 7 сентября 2023 года 10.00 | комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 11. | «Аллея спортивных рекордов» - торжественное открытие доски почета | бассейн «Саратов» | 7 сентября 2023 года 15.00 | комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 12. | «Лучшие люди Заводского района» - открытие районной доски почета | сквер Дружбы народов | 7 сентября 2023 года 16.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 13. | «Саратов - это мы!» - патриотический фестиваль | бульвар Героев Отечества | 7 сентября 2023 года 16.00 | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14. | «С праздником любимый Саратов!» - праздничный концерт | сквер Дружбы народов | 7 сентября 2023 года 17.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 15. | Торжественное открытие городской доски почета | Театральная площадь | 8 сентября 2023 года 8.30 | комитет по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 16. | «Выборы мэра города Детства» - конкурсное мероприятие для детей в возрасте от 8 до 13 лет | площадки Детского парка | 8 сентября 11.00 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 17. | «433-летие города Саратова» - праздничный концерт | МУК «ДК п. Дубки», пос. Дубки, ул. Рахова, д. № 22а | 8 сентября 2023 года 12.00 | комитет по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 18. | «Саратов - моя душа!» - фестиваль | ул. Волжская (пересечение ул. Соборной) | 8 сентября 2023 года 16.00 | администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 19. | «Саратов в сердце моем!» - праздничные гуляния | сквер им. Расковой М.М. | 8 сентября 2023 года 17.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 20. | «Саратов - Zа СВОих» - городское торжественное мероприятие, посвященное 433-й годовщине со дня основания города Саратова | ГАУК «Саратовская областная филармония им. А. Шнитке» | 8 сентября 2023 года 18.00 | комитет по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 21. | Фестиваль русской оркестровой классической музыки | площадь им. Сергея Рахманинова | 8 сентября 2023 года 19.00 | комитет по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 22. | Городской велопарад, посвященный 433-й годовщине со дня основания города Саратова | от стадиона «Сокол» до Театральной площади | 9 сентября 2023 года 9.30 | комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23. | «Кубок Волги по сапбордингу» - спортивные соревнования по сапсерфингу, сап-карнавал | акватория реки Волги, новая набережная | 9 сентября 2023 года 10.00 | комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 24. | Традиционный турнир по шахматам | городской шахматный клуб на ул. им. Рахова В.Г. | 9 сентября 2023 года 11.00 | комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 25. | «С праздником, любимый город!» - концертная программа | открытая площадка Детского парка | 9 сентября 2023 года 12.00 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 26. | «И вновь мы рады встрече» - праздничный концерт, посвященный открытию ДК | пос. Ивановский, ул. Комсомольская, 30 | 9 сентября 2023 года 12.00 | комитет по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 27. | «Яркие люди!» - городской мультижанровый молодежный фестиваль | просп. им. Петра Столыпина (от ул. им. Чапаева В.И. до ул. им. Радищева А.Н.) | 9 сентября 2023 года 15.00 | комитет по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 28. | «Саратовская волна» - городской фестиваль | новая набережная (от ул. Бабушкин взвоз в сторону ул. Вольской) | 9 сентября 2023 года 15.00 | комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 29. | «Музыка на Волге» - фестиваль искусств | Набережная Космонавтов (пересечение с ул. Октябрьской) | 9 сентября 2023 года 15.00 | комитет по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 30. | «Мой Саратов» - фестиваль | сквер Изумрудный | 9 сентября 16.00 | администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 31. | «Своих не бросаем!» - спектакль ГАУК «Саратовский областной театр оперетты» | Набережная Космонавтов (пересечение с ул. Октябрьской) | 9 сентября 2023 года 20.00 | комитет по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32. | «С Днем рождения, любимый город!» - концерт | Городской парк | 9 сентября 2023 года 11.00 | администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 33. | «Набережная города Саратова» - развлекательная зона | Набережная Космонавтов, новая набережная | 10 сентября 2023 года 15.00 | комитет по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 34. | «Праздничный калейдоскоп» - уличный фестиваль | площадь им. Сергея Рахманинова, Набережная Космонавтов (Фединский спуск) | 10 сентября 2023 года 15.00 | комитет по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 35. | «Пространство памяти» - концертная программа | площадь перед ГАУК «СОЦНТ им. Л.А. Руслановой» (ул. им. Ломоносова М.В., д. № 20) | 10 сентября 2023 года 17.00 | администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 36. | «Процветай, родной город!» - концертная программа | площадь перед ГАУК СО «ДК «Россия» пл. им. Ленина В.И., 1 | 10 сентября 2023 года 18.00 | администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 37. | «С днем рождения, любимый город» - концертная программа с участием звезд российской эстрады | площадь им. Сергея Рахманинова | 10 сентября 2023 года 19.00 | комитет по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 38. | «С днем рождения, мой город» - концертная программа | Набережная Космонавтов (Фединский спуск) | 10 сентября 2023 года 19.00 | комитет по культуре, комитет по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 39. | «Саратов исторический» - интерактивная игра | старт - сквер Борцов революции 1905 года, финиш - МУДО «ЦТКСП» | 12 сентября 2023 года 09.00 | комитет по образованию муниципального образования «Город Саратов» |

.