13 августа 2010 года № 1935

Об организации и проведении праздничных мероприятий,

посвящённых 420-летию со дня основания города Саратова

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных                    420-летию со дня основания города Саратова

постановляю:

1. Провести с 6 по 12 сентября 2010 года праздничные мероприятия, посвященные 420-летию со дня основания города Саратова.

2. Утвердить:

2.1. Должностной состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 420-летию со дня основания города Саратова (приложение № 1).

2.2. План организационных мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 420-летию со дня основания города Саратова (приложение № 2).

2.3. План культурно-массовых мероприятий, посвященных 420-летию со дня основания города Саратова (приложение № 3).

3. Рекомендовать управлению внутренних дел по городу Саратову обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения праздничных мероприятий.

4. Отменить постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 28 июля 2009 года № 421 «Об организации и проведении Дня города».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить        на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере.

И.о. главы администрации

муниципального образования

«Город Саратов»								   А.Л. Прокопенко

Приложение № 1

к постановлению администрации муниципального образования «Город Саратов»

## Должностной состав

организационного комитета по подготовке и проведению

праздничных мероприятий, посвященных 420-летию

со дня основания города Саратова

| Председатель оргкомитета | - глава администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| --- | --- |
| Заместитель председателя оргкомитета | - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере |
| Секретарь оргкомитета | - консультант сектора кадрового и организационного обеспечения деятельности муниципальных учреждений сферы культуры города управления по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Члены оргкомитета: |
|  | - первый заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству |
|  | - руководитель аппарата администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - глава администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - глава администрации Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - глава администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - глава администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - глава администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - глава администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - председатель комитета правового обеспечения администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - председатель комитета по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - председатель комитета по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - председатель комитета по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - начальник управления по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - председатель комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - председатель комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - начальник управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - председатель комитета по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - председатель комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - председатель комитета дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - председатель комитета по промышленности, энергетике, транспорту, связи и топливу администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - начальник управления защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - начальник управления внутренних дел по городу Саратову (по согласованию) |
|  | - директор МУ «Транспортное управление» |
|  | - директор МУП БКО «Спецавтохозяйство по уборке города» |
|  | - директор муниципального унитарного предприятия «Саргорсвет» |
|  | - генеральный директор ЗАО «Саратовские городские электросети» (по согласованию) |
|  | - директор муниципального унитарного предприятия «Садово-парковое» |
|  | - директор муниципального унитарного предприятия «Городской центр размещения рекламы» |

Заместитель главы администрации

муниципального образования

«Город Саратов» по социальной сфере				      О.Ю. Баталина

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

ПЛАН

организационных мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий,

посвященных 420-летию со дня основания города Саратова

| № п/п | Перечень мероприятий | Дата и время проведения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка сценариев проведения Дня города (торжественная церемония вручения свидетельств о занесении на городскую «Доску почета», торжественных мероприятий на Театральной площади, проспекте им. Кирова С.М.) | до 25 августа | заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере, управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Подготовка списков и приглашение гостей на праздничные мероприятия: - депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; - представителей муниципальных образований субъектов Приволжского федерального округа; - членов правительства Саратовской области; - депутатов областной Думы, городской Думы; - руководителей муниципальных образований области | до 25 августа | заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов», руководитель аппарата администрации муниципального образования «Город Саратов», отдел организационно-контрольной работы администрации муниципального образования «Город Саратов» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка списков и приглашение гостей на праздничные мероприятия: - руководителей общественных организаций; - руководителей СМИ; - руководителей предприятий-спонсоров празднования Дня города | до 25 августа | председатель комитета по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Подготовка списков и приглашение гостей на праздничные мероприятия: - представителей ветеранских организаций; - представителей учреждений социальной сферы | до 25 августа | заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере, комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Координация взаимодействия между спонсорами, структурными подразделениями-организаторами мероприятий, представителями СМИ | 25 августа- 12 сентября | председатель комитета по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Праздничное оформление города: изготовление и размещение билбордов, информационных растяжек | до 25 августа | администрации районов муниципального образования «Город Саратов», председатель комитета по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов», председатель комитета по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов», МУП «Городской центр размещения рекламы, МУП «Саргорсвет» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оформление Театральной площади, праздничное оформление сцены, в том числе «юбки» и «задника» | до 2 сентября | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню города | в соответствии с программой праздничных мероприятий | администрации районов муниципального образования «Город Саратов», заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере |
|  | Изготовление фотографий граждан для оформления городской «Доски почета», стеклопакетов, свидетельств для граждан, занесенных на городскую «Доску почета» | до 2 сентября | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Приглашение граждан, занесенных на городскую «Доску почета», на торжественную церемонию вручения свидетельств и открытие городской «Доски почета» | до 2 сентября | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Приглашение представителей трудовых коллективов и подготовка схемы размещения участников торжественной церемонии вручения свидетельств о занесении граждан на городскую «Доску почета» | до 2 сентября | руководитель аппарата администрации муниципального образования «Город Саратов», отдел организационно-контрольной работы администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Организация работ по благоустройству мест проведения основных мероприятий | до 6 сентября | заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, администрации районов муниципального образования «Город Саратов», МУП «Садово-парковое» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Благоустройство площадки у городской «Доски почета», подготовка и оформление городской «Доски почета» | до 6 сентября | администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов», комитет дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Город Саратов», МУП «Садово-парковое» |
|  | Организация подключения светозвукоусилительной аппаратуры | по заявкам | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов», ООО «Саратовские городские электросети» |
|  | Обеспечение работы автовышек для оформления Театральной площади флагами расцвечивания | по заявкам | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов», МУП «Саргорсвет» |
|  | Приобретение букетов цветов и памятных подарков для вручения гражданам, занесенным на городскую «Доску почета» | до 6 сентября | комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Изготовление удостоверений и памятных лент почетным гражданам города Саратова | до 6 сентября | комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Освещение хода подготовки и проведения торжественных праздничных мероприятий, посвященных Дню города, в печатных СМИ, на радио, телевидении | август-сентябрь | председатель комитета по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Установка и обслуживание биотуалетов и мусорных контейнеров в местах проведения основных праздничных мероприятий | по заявкам | заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, МУП БКО «Спецавтохозяйство по уборке города» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций во время проведения торжественных и праздничных мероприятий | по заявкам | управление защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Обеспечение участия в первичных мерах пожарной безопасности в местах проведения мероприятий | по заявкам, по плану мероприятий | администрации районов муниципального образования «Город Саратов», комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов», комитет здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов», комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов», управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов», управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Организация качественной и своевременной медицинской помощи в местах проведения мероприятий | по заявкам | комитет здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Обеспечение транспортного обслуживания праздничных мероприятий | по заявкам | комитет по промышленности, энергетике, транспорту, связи и топливу администрации муниципального образования «Город Саратов», МУ «Транспортное управление» |
|  | Осуществление финансирования мероприятий в соответствии с представленными сметами в пределах средств, утвержденных главными распорядителями бюджетных средств на 2010 год | август-сентябрь | комитет по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения торжественных и праздничных мероприятий | по заявкам | управление внутренних дел по городу Саратову (по согласованию) |
|  | Организация торговли во время проведения праздничных мероприятий | 10-12 сентября | председатель комитета по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов», администрации районов муниципального образования «Город Саратов» |

Заместитель главы администрации

муниципального образования «Город Саратов»

по социальной сфере															     О.Ю. Баталина

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

План

культурно-массовых мероприятий, посвященных

420-летию со дня основания города Саратова

| Наименование мероприятия | Место проведения | Дата проведения | Время проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Городские мероприятия |
| Праздничные мероприятия, выставки, обзоры книг, концерты, лекции, конкурсы, классные часы, экскурсии | муниципальные образовательные учреждения, центры дополнительного образования детей, подростковые клубы, библиотеки города | 1-20 сентября | по отдельному плану | комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов», управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов», администрации районов муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| X благотворительный концерт «Орган – в подарок детям» | Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова, Большой зал | 31 августа | 14.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Выставка «Город волжской судьбы» к 420-летию г. Саратова | областная универсальная научная библиотека, конференц-зал | 6-12 сентября | 10.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Экскурсии по городу «Гордись, Саратов!» | по отдельным маршрутам | 6-10 сентября | 12.00 - 16.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| «Саратов в сердце моём» - концерт вокально-инструментального ансамбля «Астория» и творческих коллективов СГУ | Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, корпус № 10 | 6 сентября | 18.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| «Разноцветные ярмарки краски» - праздничная программа ансамбля народной песни «Благодать» и ансамбля народного танца «Варенька» | сквер Дружбы народов (Заводской район) | 6 сентября | 18.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «О, Волга, колыбель моя!» - концерт ансамбля народных инструментов «Парадиз» и солистов Саратовской областной филармонии им. А.Г. Шнитке Александра Корнеева, Ирины Гаценко, Евгении Каплун | МУК «Дворец культуры химиков» | 6 сентября | 18.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| «Я в город влюблён, в котором родился!» - праздничная программа с участием ансамбля русских народных инструментов «Лель» | Центр детского творчества Ленинского района | 7 сентября | 18.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| «Весёлое волшебство» - спектакль МУК «Театр магии и фокусов «Самокат» | Дом офицеров Саратовского гарнизона | 7 сентября | 18.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| «Саратов праздничный» - молодёжная светодинамическая шоу-программа с участием студентов саратовских ВУЗов – победителей и участников фестиваля «Студенческая весна» | площадь им. Кирова С.М. (предцирковая площадь) | 7 сентября | 18.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| «С праздником, любимый город!» - концерт оркестра духовых инструментов «Волга-бэнд» и солистки Саратовской областной филармонии им. А.Г. Шнитке Ирины Левиной | клуб Саратовского социально-экономического университета | 7 сентября | 18.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Страницы Саратовской летописи». Экскурсионный марафон для школьников и учащейся молодёжи города | Саратовский областной музей краеведения | 7-12 сентября | 10.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Торжественная церемония вручения премий главы администрации муниципального образования «Город Саратов» «Юные дарования Саратова» | Саратовская государственная консерватории им. Л.В. Собинова, Большой зал | 8 сентября | 13.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| «Город на Волге широкой» - концертная программа с участием ансамбля народных инструментов «Сувенир» | Саратовский областной центр народного творчества (ДК «Техстекло») | 8 сентября | 18.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| «В вихре оперетты» - концерт артистов Саратовского театра оперетты к юбилею города Саратова | МУК «Городской центр национальных культур», Большой зал | 8 сентября | 18.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| «В ритме праздника» - музыкальная программа джазового оркестра «Ретро» (худ. рук. А. Духовников) и лауреата Международных и Всероссийских конкурсов артистов эстрады Юлии Курылёвой | МОУ «Лицей № 3 им. А.С. Пушкина» | 8 сентября | 18.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Любовь к Саратову сквозь таинство страниц…» - историко-краеведческий салон | зал областной универсальной научной библиотеки | 9 сентября | 12.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| «Чудеса да и только» - спектакль МУК «Театр магии и фокусов «Самокат» | Дворец культуры «Нефтяник» | 9 сентября | 18.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| «Прекрасны ритмы песен новых» - концерт эстрадного ансамбля «Манго-экспресс» Саратовской областной филармонии им. А.Г. Шнитке | корпус № 10 Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского | 9 сентября | 18.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Открытие городской «Доски почёта» | Театральная площадь | 10 сентября | 08.30 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Открытие выставки «Художник – городу» | Саратовский областной музей краеведения | 10 сентября | 15.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Саратовский Арбат» - праздничная программа с участием вокального ансамбля «Надежда» | просп. им. Кирова С.М. (у салона красоты) | 10 сентября | 15.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| «Золотые огни Саратова» - концертная программа с участием солистов академического театра оперы и балета | просп. им. Кирова С.М. (у консерватории) | 10 сентября | 16.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| «Саратов – весна и молодость моя» - концерт лауреата Международных и Всероссийских конкурсов артистов эстрады, артистов Саратовского академического ТЮЗа им. Ю.П. Киселёва Жанны Волошиной и Александра Щербакова | городской парк культуры и отдыха им. А.М. Горького, («Ракушка») | 10 сентября | 18.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| «Гостям мы рады! Гостей мы ждём!» - праздничная программа эстрадно-симфонического оркестра «Универсал-бэнд» | площадь им. Ю.А. Гагарина на Набережной Космонавтов | 10 сентября | 18.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| «С праздником, любимый город!» - концерт оркестра духовых инструментов «Волга-бэнд» и солистки Саратовской областной филармонии им. А.Г. Шнитке Ирины Левиной | Большой зал МУК «Городской центр национальных культур» | 10 сентября | 18.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Мистер Фокус» - спектакль МУК «Театр магии и фокусов «Самокат» | ДК «Россия» | 10 сентября | 18.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| «Посвящение Саратову» - концерт башенной музыки. Ансамбль «Брандт-брасс» | Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова, балкон | 10 сентября | 19.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Молодежная акция «Знай наших!» | просп. им. Кирова С.М. | 11 сентября | 10.00-18.00 | комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Показательные выступления по судомодельному спорту (радиоуправляемые модели) | городской парк культуры и отдыха им. А.М. Горького | 11 сентября | 11.00 | комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Открытый чемпионат города по экстремальным видам спорта «Саратов-СИР-2010» | Набережная Космонавтов, площадка скейтпарка («Ротонда») | 11 сентября | 12.00-18.00 | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Спортивно-культурный праздник «Спорт для всех». Игровые программы с участием творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и саратовских вузов | Набережная Космонавтов | 11 сентября | 11.00-18.00 | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов», управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Показательные выступления яхтсменов | акватория реки Волги (вдоль Набережной Космонавтов) | 11 сентября | 11.00-13.00 | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Спортивно-силовое шоу Вячеслава Максюты «Саратовский богатырь» | Набережная Космонавтов, площадь им. Ю.А. Гагарина | 11 сентября | 13.00-16.00 | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Фестиваль единоборств «Сильная Россия – спортивная Россия» | Набережная Космонавтов, площадь им. Ю.А. Гагарина | 11 сентября | 11.00-15.00 | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ярмарка спортивных, музыкальных школ, танцевальных, вокальных, театральных, фольклорных студий и секций муниципальных учреждений культуры и центров дополнительного образования детей | Набережная Космонавтов, площадь им. Ю.А. Гагарина | 11 сентября | 11.00-17.00 | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов», управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| «Гостям мы рады! Гостей мы ждём!» - праздничная программа эстрадно-симфонического оркестра «Универсал-бэнд» | сквер Дружбы народов (Заводской район) | 11 сентября | 15.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| «Расцветай и живи, мой Саратов» -праздничная программа с участием муниципальных театров «Балаганчикъ» и «Версия» | сад «Липки» | 11 сентября | 15.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| «Этот город навеки со мной!» - концертная программа творческих коллективов Городского центра национальных культур | площадь им. Кирова С.М. (предцирковая площадь) | 11 сентября | 16.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Мадагаскар» - спектакль московского театра ростовых кукол | Театральная площадь | 11 сентября | 16.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| «Прогулки по старому Саратову» - театрализованная экскурсия по Музейной площади | Саратовский областной музей краеведения | 11 сентября | 17.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Городской фестиваль молодежных культур | площадь им. Кирова С.М. (предцирковая площадь) | 11 сентября | 18.00-20.00 | комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| «Любимый город – волжская судьба!» - праздничная молодёжная дискотека и фейерверк | стадион «Динамо» | 11 сентября | 20.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| «Планета детства» - день открытых дверей с участием творческих коллективов Дворца | Дворец творчества детей и молодежи | 12 сентября | 9.00-12.00 | комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Народное гуляние «Праздничный калейдоскоп» | просп. им. Кирова С.М. (от ул. им. Чапаева В.И. до ул. им. Радищева А.Н.) | 12 сентября | 11.00-17.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Автопробег ретроавтомобилей | 3-я Дачная - Театральная площадь | 12 сентября | 12.00-14.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Турнир по силовому экстриму «Сильнейший человек России» | стадион «Динамо» | 12 сентября | 14.00 | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Показ кинофильма в рамках зрительских дней международного телекинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания» | Дом кино «Темп» | 12 сентября | 18.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Благотворительный показ премьеры художественного фильма «Кино о Саратове…», киновикторина «Знаешь ли ты актеров-земляков?» (совместно с ГУК «Саратовский областной методический киновидеоцентр») | площадь им. Кирова С.М. (предцирковая площадь) | 12 сентября | 18.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Волжский район |
| Концертная программа «Тебе, мой город, посвящаю…» | сад «Липки» | 8 сентября | 15.00 | администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Открытие районной Галереи почета | сквер им. В. Маяковского | 10 сентября | 11.00 | администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Концертная программа «Саратов, мой город родной» | Набережная Космонавтов | 11 сентября | 18.00 | администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» |
| «Тебе, мой город, посвящаю…» концертная программа | сад «Липки» | 12 сентября | 15.00 | администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Заводской район |
| Открытие спартакиады школьников Заводского района | стадион «Торпедо» | 9 сентября | 12.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Открытие районной Доски почета | площадь у администрации района | 10 сентября | 10.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Молодежный фестиваль профессий | сквер Дружбы народов | 10 сентября | 11.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Первенство по плаванию среди школьников | ФОК «Заводской» | 10 сентября | 12.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Прием главы администрации Заводского района | конференц-зал администрации района | 10 сентября | 15.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Праздник «В семье единой» | сквер Дружбы народов | 10 сентября | 16.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Первенство района по шахматам «Белая Ладья» среди команд муниципальных образовательных учреждений | сквер Дружбы народов, шахматный павильон | 11 сентября | 10.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Торжественная закладка камня в память заводчан, погибших под Сталинградом | сквер Дружбы народов | 11 сентября | 11.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Детский праздник «Поздравляем с днем рождения» | сквер Дружбы народов | 11 сентября | 11.15 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Праздничное мероприятие «Виват, Саратов!» | сквер Дружбы народов | 11 сентября | 17.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Молодежная акция «Любимый город» (подведение итогов конкурсов) | сквер Дружбы народов | 11 сентября | 17.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шахматный турнир среди школьников, ветеранов спорта | сквер Дружбы народов, шахматный павильон | 12 сентября | 10.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
| «День рождения – сладкий праздник» | сквер Дружбы народов | 12 сентября | 11.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Кировский район |
| Районный праздник «Саратов – мой город родной» | площадка МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» | 11 сентября | 13.00 | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Торжественное открытие районной спартакиады учащихся муниципальных образовательных учреждений района | спортивная площадка МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» | 11 сентября | 11.00 | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Концертные программы для жителей района | сквер на ул. им. Рахова В.Г. (пересечение с ул. Московской, площадь Совета Европы - смотровая площадка (район аэропорта) | 11 сентября | 13.00 19.00 | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «С юбилеем, Саратов!» - праздничная программа | сквер Дворца культуры «Рубин» | 12 сентября | 12.00 | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Ленинский район |
| Конкурс рисунков «Мой любимый город» | ГУ социальный приют для детей и подростков «Доверие» | 6 сентября | 15.30 | администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Концертная программа «Город родной» | Центр детского творчества (зеленая зона) | 11 сентября | 17.00 | администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Фотовыставка «Ленинский район: вчера, сегодня, завтра» | ГУ социальный приют для детей и подростков «Доверие» | 12 сентября | 10.00 | администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Концертная программа «День города» Награждение победителей фотоконкурса «Лето, солнце, молодежь» | Дворец культуры «Россия» | 12 сентября | 15.00 | администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Легкоатлетическая эстафета | стадион «Алмаз» | 12-14 сентября | 10.00 | администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Октябрьский район |
| Торжественное вручение свидетельств о занесении на районную Доску почета | ул. 2-я Садовая, 23 | 9 сентября | 10.00 | администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Торжественная регистрация новорожденных в отделении ЗАГС по Октябрьскому району | отделение ЗАГС по Октябрьскому району | 10 сентября | 11.00 | администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Соревнования по мини-футболу, «Веселые старты» среди средних образовательных школ, подростковых клубов | городской парк культуры и отдыха им. А.М. Горького (спотрплощадка) | 10 сентября | 11.00 | администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Соревнования по волейболу среди мужских и женских команд | городской парк культуры и отдыха им. А.М. Горького (спотрплощадка) | 11 сентября | 12.00 | администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проведение районного праздника: концертная программа, викторина «Город, в котором ты живешь» | городской парк культуры и отдыха им. А.М. Горького | 11 сентября | 12.00 | администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Торжественная регистрация молодоженов и супружеских пар юбиляров в отделении ЗАГС по Октябрьскому району | отделение ЗАГС по Октябрьскому району | 11 сентября | 11.00 | администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» |
| «Любимый город – Волжская судьба!» -концертная программа | городской парк культуры и отдыха им. А.М. Горького («Ракушка») | 12 сентября | 12.00 | администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Фрунзенский район |
| Торжественная церемония вручения свидетельств о занесении на районную Доску почета | администрация Фрунзенского района ул. им. Дзержинского Ф.Э., 13/15 | 10 сентября | 9.00 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Город детства и выборы детского мэра: конкурсное мероприятие для детей в возрасте от 8 до 13 лет «Город Саратов в судьбе моей семьи» | детский парк | 10 сентября | 10.00 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Районный спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» | детский парк (культурно-спортивный комплекс «Юность») | 11 сентября | 10.00 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Финал районного конкурса интеллектуальных игр «Фрунзенский район – сердце Саратова» | МОУ «Лицей № 37» | 11 сентября | 15.00 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Первенство района по мини-футболу | спортивный комплекс «Молодость» | 12 сентября | 9.00 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Учреждения культуры муниципального образования «Город Саратов» |
| Выставка работ учащихся | МОУДОД «Детская художественная школа» | 4-12 сентября | 10.00-17.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Выставка художественных работ детской школы искусств № 10 «России милый уголок, Саратов» | городской Совет ветеранов | 5-21 сентября | 9.00-18.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Открытие выставки детского художественного прикладного творчества «Город мастеров» | МУК «Дворец культуры химиков» | 6 сентября | 10.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Выставка работ фотохудожника Николая Храпуна «Теплые камни» | МУК «Культурный центр им. П.А. Столыпина» | 6-18 сентября | 9.00-18.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Концерт «Осенняя мозаика» | МОУДОД «Детская школа искусств № 16» | 7 сентября | 16.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Выступление музыкального театра «Колокольчик» | МДОУ «Детский сад № 165» | 8 сентября | 15.30 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Концерт «Любимый Саратов» | МУК «Центр детского театрального творчества» | 8 сентября | 18.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Концерт «День города» | школа-интернат № 4 | 9 сентября | 11.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Творчество знаменитого земляка Н.Е. Палькина | Центр социального обслуживания населения Ленинского района | 9 сентября | 14.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Концерт «Любимый город» | МОУДОД «Детская музыкальная школа № 18» | 9 сентября | 18.30 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Концерт «Саратов – любимый город» | МОУ СОШ № 71 | 10 сентября | 12.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Концерт «Музыкальная табакерка» | школа-интернат № 5 | 10 сентября | 12.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Концерт «Саратов музыкальный» учащихся детской школы искусств № 17 | МОУ СОШ № 72 | 10 сентября | 14.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Концерт учащихся детской музыкальной школы № 12 «Огней так много золотых» | библиотека № 30 МУК «ЦБС г. Саратова» | 10 сентября | 15.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Видеожурнал «Саратов несуществующий: прошлое и будущее города» | центральная городская библиотека МУК «ЦБС г. Саратова» | 10 сентября | 15.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Концерт «Огни Саратова» | гуманитарный экономический лицей | 10 сентября | 16.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Концерт учащихся детской музыкальной школы № 19 | Саратовский гарнизонный Дом офицеров, зал библиотеки | 10 сентября | 17.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Концерт «Родному городу посвящается» | МУК «Клуб «Солнечный» | 10 сентября | 17.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Концерт «Ритмы, мелодии и песни родного города» | МОУДОД «Детская музыкальная школа № 13» | 10 сентября | 17.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Концерт | МОУДОД «Центральная детская музыкальная школа» | 10 сентября | 18.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Концерт | МОУДОД «Детская музыкальная школа № 7» | 10 сентября | 18.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Выставка-просмотр литературы «Богат и славен град Саратов» | центральная городская библиотека | 10-12 сентября | 12.00-18.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Благотворительная акция (культурная программа для воспитанников детского дома № 2 г. Красноармейска | по отдельному плану | 11 сентября | 9.30-17.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Концерт «Песни для Саратова» | школа-интернат № 2 | 11 сентября | 11.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| День открытых дверей | центральная городская библиотека МУК «ЦБС г. Саратова» | 11 сентября | 11.00-18.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Концерт учащихся детской музыкальной школы № 13 «Ритмы, мелодии и песни родного города» | МОУ СОШ № 60 | 11 сентября | 12.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Концерт учащихся детской музыкальной школы № 6 | городской парк культуры и отдыха им. А.М. Горького («Ракушка») | 11, 12 сентября | 13.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Шоу-конкурс «Сударушка» | МУК «Клуб «Увек» | 11 сентября | 17.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Концерт «Любимый город» | МОУДОД «Детская музыкальная школа № 18» | 11 сентября | 18.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Выставка «Дары саратовских садов» | МУК «Дворец культуры химиков» | 12 сентября | 10.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Выставка «Город мастеров» городского центра национальных культур | сквер Дружбы народов (Заводской район) | 12 сентября | 10.00-17.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Праздничная программа «Саратов – мой город родной» | МУК «Городской центр национальных культур» открытая площадка | 12 сентября | 11.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Выставка детского рисунка и поделок «Как хорошо на реке у Саратова» | МУК «Клуб «Увек» | 12 сентября | 11.00-19.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Концертная программа «От саратовской гармошки до саратовского калача» | МУК «Клуб «Увек» | 12 сентября | 12.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Вечер поэзии в молодежном поэтическом клубе «Диалог» «Саратов мой, с тобой навеки связан я» | центральная городская библиотека МУК «ЦБС г. Саратова» | 12 сентября | 16.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Праздничная дискотека «Парней так много холостых, а я люблю…» | МУК «Клуб «Увек» | 12 сентября | 19.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Лекция-беседа «Главная пристань земли саратовской» | МОУ «Лицей № 4» | 13 сентября | 14.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Концерт «Популярная музыка» | МОУДОД «Детская музыкальная школа № 3» | 13 сентября | 18.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Встреча с краеведом А.П. Сидоровичем в краеведческом клубе «Саратовец» | центральная городская библиотека МУК «ЦБС г. Саратова» | 14 сентября | 15.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |

Заместитель главы администрации

муниципального образования

«Город Саратов» по социальной сфере												        О.Ю. Баталина