20 января 2023 года № 197

О внесении изменений в концессионное

соглашение в отношении объектов

теплоснабжения и горячего водоснабжения

муниципального образования «Город Саратов»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 17 октября 2022 г. № 1137 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Саратов» на период до 2030 года (актуализация на 2023 год)», решениями Саратовской городской Думы от 30.10.2008 № 32-352 «О наделении полномочиями концедента»,              от 25.06.2021 № 90-723 «О Положении о комитете по управлению имуществом города Саратова», в целях обеспечения эффективного использования имущества и повышения качества предоставляемых работ и услуг при использовании (эксплуатации) объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования «Город Саратов»

постановляю:

1. Внести изменения в концессионное соглашение № 1 от 6 ноября    2019 года в отношении централизованных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем муниципального образования «Город Саратов» (постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 9 октября 2019 года           № 2163), изложив приложения № 3, 4, 8 к концессионному соглашению в новой редакции (приложения № 1, 2, 3).

2. Комитету по управлению имуществом города Саратова подготовить и направить в установленном порядке на подписание проект дополнительного соглашения к концессионному соглашению № 1                      от 6 ноября 2019 года в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования «Город Саратов».

3. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования «Город Саратов» разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по экономическим вопросам.

Глава муниципального образования

«Город Саратов»                                                                          Л.М. Мокроусова

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального  образования

«Город Саратов»

от 20 января 2023 года № 197

Приложение № 3

к концессионному соглашению

Задание, основные мероприятия концессионера

Настоящее задание сформировано с целью обеспечения бесперебойного, надежного и безопасного теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей города Саратова в соответствии со схемой теплоснабжения города Саратова.

В рамках концессионного соглашения концессионер выполняет реконструкцию линейных объектов в целях повышения надежности теплоснабжения, снижения количества прекращений подачи тепловой энергии и горячего водоснабжения              (далее – ГВС), снижения повреждаемости тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности.

Для исполнения концессионного соглашения концессионер обязан осуществить мероприятия по достижению целевых показателей развития систем теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии со следующими требованиями:

1. При осуществлении деятельности по концессионному соглашению концессионер обязан обеспечить к окончанию срока концессионного соглашения необходимую надежность и снижение повреждаемости тепловых сетей и сетей ГВС            в соответствии со схемой теплоснабжения.

2. Основные направления деятельности концессионера, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием целей:

| № п/п | Основные мероприятия | Описание мероприятий | Срок ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Улучшение показателей качества ГВС за счет восстановления/создания | с целью выполнения решения судов и предписаний надзорных органов, а также исходя из фактической повреждаемости концессионер планирует проведение | в соответствии с технической документацией |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | рециркуляционных трубопроводов от ЦТП и котельных | реконструкции теплотрасс Т4 с заменой на трубопроводы в ППУ изоляции и аналогов. Проведение мероприятия позволит снизить потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях, повысить надежность теплоснабжения, энергетическую и операционную эффективность. С 2020 по 2030 год концессионером запланирована нормализация качества ГВС не менее чем в 235 жилых домах и следующих социальных учреждениях: - МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» по адресу: ул. им. Чехова А.П., 2; - ГБОУ СО «СКШ № 2 им. В.В. Талалихина» по адресу: ул. им. Чехова А.П., 4А; - МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 156» по ул. Топольчанской, 3Б; - МДОУ «Детский сад № 106» по ул. им. Уфимцева К.Г., 8; - МОУ «СОШ № 63 с УИП» по ул. им. Уфимцева К.Г., 4А; - МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 183» по ул. им. Батавина П.Ф., 15; - МДОУ «Детский сад № 17» по ул. им. Тархова С.Ф., 35А; - МОУ «СОШ № 60» по ул. им. Батавина П.Ф., 6А; - МОУ «СОШ № 41» по ул. Тверской, 45; - МДОУ «Детский сад № 53» по ул. им. Бардина И.П., 6А; - МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 159» по ул. им. Бардина И.П., 8; - МОУ «СОШ № 61» по ул. им. Бардина И.П., 3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Реконструкция тепловых сетей подземной прокладки | исходя из фактической повреждаемости концессионер произведет реконструкцию тепловых сетей с заменой трубопроводов с минераловатной изоляцией на трубопроводы высокой заводской готовности в ППУ изоляции или аналогов. Проведение мероприятия позволит снизить потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях, повысить надежность теплоснабжения, энергетическую и операционную эффективность. Суммарная протяженность планируемых концессионером к реконструкции тепловых сетей (в однотрубном исчислении) в указанный в задании период с 2020 по 2043 год общей протяженностью 220 486,45 п. м, диаметром от 32 мм до 426 мм в однотрубном исчислении со следующей разбивкой по годам: 2020 год – 10554,87 м; 2021 год – 13022,7 м; 2022 год – 9 214,00 м; 2023 год – 7 208,20 м; 2024 год – 14 151,00 м; 2025 год – 3 086,40 м; 2026 год – 11 582,40 м; 2027 год – 7 312,67 м; 2028 год – 4 542,98 м; 2029 год – 9 406,00 м; 2030 год – 7 471,88 м; 2031 год – 12 838,10 м; 2032 год – 16 403,20 м; | в соответствии с технической документацией |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 2033 год – 9 569,40 м; 2034 год – 12 337,80 м; 2035 год – 12 152,17 м; 2036 год – 11 466,50 м; 2037 год – 9 921,00 м; 2038 год – 9 258,00 м; 2039 год – 11 087,80 м; 2040 год – 7 563,32 м; 2041 год – 2 820,00 м; 2042 год – 7 420,06 м; 2043 год – 96,00 м |  |
| 3. | Реконструкция тепловых сетей наружной прокладки с заменой тепловой изоляции | исходя из фактического состояния тепловой изоляции на трубопроводах концессионер планирует провести реконструкцию трубопроводов с заменой изоляции с применением современных материалов и аналогов. Проведение мероприятия позволит снизить потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях, повысить надежность теплоснабжения, энергетическую и операционную эффективность. Суммарная протяженность планируемых концессионером к реконструкции тепловых сетей с заменой тепловой изоляции (в однотрубном исчислении) в указанный в задании период с 2020 по 2043 год общей протяженностью 374 414,92 п. м, диаметром от 32 мм до 630 мм со следующей разбивкой по годам: 2020 год – 31 031,44 м; 2021 год – 573,83 м; | в соответствии с технической документацией |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 2022 год – 2 038,00 м; 2023 год – 5 054,50 м; 2024 год – 15 583,10 м; 2025 год – 12 850,70 м; 2026 год – 8 859,90 м; 2027 год – 22 863,20 м; 2028 год – 12 638,20 м; 2029 год – 19 025,70 м; 2030 год – 30 089,80 м; 2031 год – 22 516,75 м; 2032 год – 9 247,10 м; 2033 год – 33 620,30 м; 2034 год – 9 707,10 м; 2035 год – 18 796,20 м; 2036 год – 14 634,10 м; 2037 год – 22 414,40 м; 2038 год – 21 875,60 м; 2039 год – 15 590,60 м; 2040 год – 24 795,88 м; 2041 год – 14 866,40 м; 2042 год – 5 436,12 м; 2043 год – 306,00 м |  |
| 4. | Реконструкция существующих ЦТП | суммарное количество планируемого концессионером технического перевооружения ЦТП - 118 с 2019 по 2042 год, в том числе с целью выполнения решения судов и контролирующих органов концессионер планирует реконструкцию с целью восстановления циркуляционного | в соответствии с технической документацией |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | трубопровода ГВС в следующих 49 ЦТП, расположенных по адресам: - ул. им. Куприянова А.И., 7; - ул. Днепропетровская, 14; - ул. Днепропетровская, 12А; - ул. им. Чехова А.П., 2а; - ул. им. Бардина И.П., 1; - ул. Центральная, 10а; - ул. Тверская, 45а; - ул. Лунная, 25А; - ул. им. Бардина И.П., 6а; - ул. им. Уфимцева К.Г., 3; - ул. Гусельская, 6б; - ул. Лунная, 5; - ул. Астраханская, 40; - ул. Соколовая, 44/62; - ул. им. Академика О.К. Антонова, 10б; - ул. Электронная, 10а; - ул. им. Академика О.К. Антонова, 33А; - ул. Рижская, 2А - ул. им. Чернышевского Н.Г., 8; - ул. 2-я Пионерская, 30/36; - ул. 4-я Прокатная, 18; - ул. им. Усиевича Г.А.,17/1; - ул. Томская, 18; - ул. им. Усиевича Г.А., 33а; - ул. Волгоградская, 18; |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | - ул. Аткарская, 12/14; - ул. Малая Горная, 41/45; - просп. им. 50 лет Октября, 20/32; - ул. Томская, 15; - ул. им. Орджоникидзе Г.К.,12А; - 4-й проезд им. Чернышевского Н.Г., 7; - ул. им. Уфимцева К.Г., 6а; - ул. им. Батавина П.Ф., 9е; - ул. им. Уфимцева К.Г., 2а; - ул. им. Ломоносова М.В., 20а; - ул. Аптечная, 49/53; - ул. Крымская, 34; - ул. Крымская, 16/24; - ул. Крымская, 21; - 2-й Детский пр., 9/11; - просп. Энтузиастов, 34/40; - ул. им. Тархова С.Ф., 1а; - ул. им. Тархова С.Ф., 29а; - ул. им. Тархова С.Ф., 33/35; - ул. Пензенская, 33; - ул. Томская, 12; - просп. Энтузиастов, 56/1; - просп. Энтузиастов, 57; - ул. Алексеевская, 3. Кроме перечисленного концессионер предусматривает выполнение работ по реконструкции 118 ЦТП, обеспечивающих снижение потерь, аварийности, |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | повышения надежности, нормализацию качества горячей воды для нужд ГВС. В результате проведения реконструкции повысится надежность теплоснабжения, энергетическая и операционная эффективность, при этом планируется: 1. На каждом ЦТП (118 шт.) с 2019 по 2042 год произвести: - замену теплообменников отопления и ГВС; - замену насосов системы отопления и ГВС; - при необходимости (по результатам проектных работ) установку повысительной водонасосной станции холодного водоснабжения; - замену запорной и регулирующей арматуры, установку балансировочных клапанов; - установку защитных фильтров; - установку автоматического регулирования и контроля параметров работы ЦТП с первичными датчиками и исполнительными устройствами, контроллерами управления и сбора информации и подсистемой связи с диспетчерским центром. Обеспечивается возможность последующего создания системы «Электронный город», проведение антикоррозийной защиты оборудования и металлоконструкций 2. Установить защитные устройства от повышения давления на оборудовании ЦТП - 68 шт. с 2022 по 2042 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Реконструкция зданий и оборудования котельных | концессионер планирует провести реконструкцию котельных, которая приведет к повышению надежности, энергетической и операционной эффективности. Суммарное количество планируемых концессионером к реконструкции котельных составит 11 шт. Запланированы работы по реконструкции: - 20 зданий котельных с реконструкцией кровли; - техническое перевооружение 44 дымовых труб котельных. Срок выполнения работ – с 2020 по 2042 год | в соответствии с технической документацией |
| 6. | Закупка оборудования, не требующего монтажа | в 2020 году закуплено оборудование, не требующее монтажа, для осуществления работ, предусмотренных заданием концессионера. Суммарное количество закупленного оборудования составляет 28 шт. на сумму по отчету 26 953,34 тыс. руб. (с НДС). |  |
| 7. |  | ежегодное формирование плана и согласование с концедентом | до 1 сентября года, предшествующего планируемому |
| 8. |  | разработка и согласование проектно-сметной документации с концедентом | ежегодно до 1 декабря года, предшествующего планируемому, в соответствии с согласованным концедентом планом на следующий год |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. |  | применяемые материалы для сетей отопления и ГВС должны соответствовать требованиям ГОСТ и другим нормативным документам. До начала укладки трубопроводов концессионер предоставляет концеденту сертификаты на применяемые материалы и данные входного контроля | в соответствии с согласованной технической документацией, по мере поступления |
| 10. |  | ввод в эксплуатацию | до 31 декабря текущего года |

Председатель комитета по управлению

имуществом города Саратова                                                                                                                                             С.Н. Чеконова

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 20 января 2023 года № 197

Приложение № 4

к концессионному соглашению

Предельный размер

расходов на создание и (или) реконструкцию объекта соглашения

| Год действия соглашения | Размер расходов по годам действия соглашения, тыс. рублей, без НДС |
| --- | --- |
|  | в ценах 2018 года, тыс. руб. | индекс цен, % | с учетом индекса, тыс. руб. |
| 2019 | 14 359,07 | 1,044 | 14 990,86 |
| 2020 | 272 474,16 | 1,042 | 296 410,47 |
| 2021 | 232 439,68 | 1,042 | 263 479,12 |
| 2022 | 245 796,82 | 1,042 | 290 321,97 |
| 2023 | 230 773,94 | 1,042 | 284 026,03 |
| 2024 | 206 066,73 | 1,042 | 264 269,46 |
| 2025 | 179 253,37 | 1,042 | 239 537,85 |
| 2026 | 221 142,73 | 1,042 | 307 926,59 |
| 2027 | 233 261,20 | 1,042 | 338 442,39 |
| 2028 | 210 136,85 | 1,042 | 317 696,32 |
| 2029 | 292 676,08 | 1,042 | 461 067,93 |
| 2030 | 287 882,70 | 1,042 | 472 564,37 |
| 2031 | 283 510,49 | 1,042 | 484 933,58 |
| 2032 | 282 677,14 | 1,042 | 503 815,51 |
| 2033 | 282 478,26 | 1,042 | 524 606,41 |
| 2034 | 282 519,92 | 1,042 | 546 720,50 |
| 2035 | 282 779,40 | 1,042 | 570 205,98 |
| 2036 | 266 580,90 | 1,042 | 560 119,58 |
| 2037 | 217 624,43 | 1,042 | 476 460,70 |
| 2038 | 223 095,22 | 1,042 | 508 952,70 |
| 2039 | 228 767,74 | 1,042 | 543 813,09 |
| 2040 | 233 910,62 | 1,042 | 579 392,06 |
| 2041 | 189 921,69 | 1,042 | 490 190,49 |
| 2042 | 187 504,27 | 1,042 | 504 277,04 |
| 2043 | 16 657,75 | 1,042 | 35 000,0 |
| Итого | 5 604 291,2 |  | 9 879 221,02 |

Председатель комитета по управлению

имуществом города Саратова                                                          С.Н. Чеконова