## Пр 9 БП 154 155 -1864 в1 (hidden)
|  |  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ | [26 empty] | Приложение №9
к Концессионому соглашению от
№ п/п | № КУИК |  | Инв № | №св-ва о гос.регистрации | Вид ТЭО | Отопление/ГВС | Наименование источника ТЭ | Адрес (местоположение) участка | Диаметр подающего трубопровода Т1, м | Диаметр подающего трубопровода Т2, м | Диаметр подающего трубопровода Т3, м | Диаметр подающего трубопровода Т4, м | Протяженность по каналу, п.м | Протяженность по трубопроводу Т1,м | Протяженность по трубопроводу Т2,м | Протяженность по трубопроводу Т3,м | Протяженность по трубопроводу Т4,м | Материал трубопровода | Способ прокладки | Износ % | Фактические потери участка до реконструкции, Гкал/год | Потери участка до реконструкции, Гкал/год | Потери участка после реконструкции, Гкал/год | Снижение потерь, Гкал/год | Планируемая дата реконструкции | Предельный срок реконструкции | Год ввода трубопроводовотопления, ГВС (срок эксплуатации с периода) | Порывы за период с 2013 по 2017гг. | Стоимость тыс.руб без НДС в ценах 2018 г | Техническое состояние | Снижение потерь за счёт потерь с теплоносителем Т1, Т2, м3 | Снижение потерь за счёт потерь с теплоносителем Т3, Т4, м4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 1 | 1 | 63:401:001:015889980 | 64-АГ 467035 от 27.02.2012 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-1 в МДОУ Детский сад №15 по ул. Рабочей №32, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Октябрьский р-он, от ТК-1 в МДОУ Детский сад № 15 по ул. Рабочей № 32 | 108 | 108 |  |  | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 212.8535 | 212.8535 | 20.5267 | 192.3268 | 2019 | 2019 | 2019 | 9 | 1204.824 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 176.4418 | 0
2 | 2 | 2 | 63:401:001:015779900 | 64-АВ 534636 от 20.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Соколовой, 44/62, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Соколовая, д. 44/62 | 108 | 108 | 108 | 108 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | сталь | подземная | 75% | 631.8744 | 631.8744 | 61.5814 | 570.293 | 2019 | 2019 | 2019 | 15 | 1433.8241 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 202.106 | 167.705
3 | 3 | 3 | 63:401:001:015779910 | 64-АВ 534552 от 20.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Кузнечной, 2/12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Кузнечная, д. 2/12 | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.3503 | 19.3503 | 1.8661 | 17.4843 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 117.99 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 0
4 | 4 | 4 | 63:401:001:015779920 | 64-АВ 534553 от 20.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Первомайской, 33/35, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 33/35 | 108 | 108 |  |  | 172 | 172 | 172 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 332.8255 | 332.8255 | 32.0963 | 300.7292 | 2019 | 2019 | 2019 | 14 | 2029.428 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 275.8908 | 0
5 | 5 | 5 | 63:401:001:015779930 | 64-АВ 534554 от 20.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Челюскинцев, 54/56, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. 54/56 | 108 | 108 |  |  | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 232.2038 | 232.2038 | 22.3928 | 209.811 | 2019 | 2019 | 2019 | 10 | 1415 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 192.4819 | 0
6 | 6 | 6 | 63:401:001:015779940 | 64-АВ 534555 от 20.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Комсомольской, 29, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Комсомольская, д. 29 | 108 | 108 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 21.2853 | 21.2853 | 2.0527 | 19.2327 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 130.302 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.6442 | 0
7 | 7 | 7 | 63:401:001:015779950 | 64-АВ 532312 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Комсомольской, 28/30, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Комсомольская, д. 28/30 | 133 | 133 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 44.0493 | 44.0493 | 4.4812 | 39.5681 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 303.9012 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 49.9478 | 0
8 | 8 | 8 | 63:401:001:015779960 | 64-АВ 532311 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Комсомольской, 34/38, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Комсомольская, д. 34/38 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 141.1568 |  | 0 | 0
|  | 8 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 34.5722 | 34.5722 | 3.4333 | 31.139 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 21.5222 | 0
|  | 8 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 137.7321 | 137.7321 | 18.4877 | 119.2444 | 2019 | 2019 | 2019 | 6 | 0 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 86.089 | 0
9 | 9 | 9 | 63:401:001:015779970 | 64-АВ 532314 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Первомайской, 47/53, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 47/53 | 108 | 108 |  |  | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 183.828 | 183.828 | 17.7276 | 166.1004 | 2019 | 2019 | 2019 | 8 | 1491.3925 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 152.3815 | 0
10 | 9 | 9 | 63:401:001:015779980 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Первомайской, 47/53, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 47/53 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  | 0 | 0
| 9 | 9 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 188.2277 | 188.2277 | 25.0067 | 163.221 | 2019 | 2019 | 2019 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 287.5046 | 0
| 9 | 9 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 130.6506 | 130.6506 | 16.8212 | 113.8294 | 2019 | 2019 | 2019 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 107.4691 | 0
11 | 11 | 11 | 63:401:001:015779990 | 64-АВ 532313 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Мичурина, 115, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. 115 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 1533.87 |  | 0 | 0
| 11 | 11 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 63.856 | 63.856 | 6.158 | 57.698 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 52.9325 | 0
| 11 | 11 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 189.1509 | 189.1509 | 24.3531 | 164.7978 | 2019 | 2019 | 2019 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 155.5896 | 0
12 | 12 | 12 | 63:401:001:015780000 | 64-АВ 535022 от 22.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Комсомольской, 22Е, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Комсомольская, д. 22Е | 108 | 108 |  |  | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 156.7376 | 156.7376 | 15.1151 | 141.6225 | 2019 | 2019 | 2019 | 6 | 956.232 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 129.9253 | 0
13 | 13 | 13 | 63:401:001:015780010 | 64-АВ 535023 от 22.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Мичурина, 123, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. 123 | 108 | 108 |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 116.1019 | 116.1019 | 11.1964 | 104.9055 | 2019 | 2019 | 2019 | 5 | 706.914 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 96.241 | 0
14 | 14 | 14 | 63:401:001:015780020 | 64-АВ 535021 от 22.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по Соборной пл., 5, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пл. Соборная, д. 5 | 133 | 133 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 39.6443 | 39.6443 | 4.0331 | 35.6113 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 272.916 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 44.9531 | 0
15 | 15 | 15 | 63:401:001:015780030 | 64-АВ 535020 от 22.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Соборной, 13/15, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Соборная, д. 13/15 | 89 | 89 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 77.7876 | 77.7876 | 7.7248 | 70.0627 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 | 1299.8 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 48.425 | 0
16 | 16 | 16 | 63:401:001:015780040 | 64-АВ 535024 от 22.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Кузнечной, 11/21, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Кузнечная, д. 11/21 | 108 | 108 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 32.8955 | 32.8955 | 3.1723 | 29.7232 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 3153.924 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 27.2683 | 0
17 | 17 | 17 | 63:401:001:015780050 | 64-АВ 529557 от 23.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по Трудовому переулку, 3/19, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Трудовой переулок, д. 3/19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 165.186 |  | 0 | 0
| 17 | 17 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 108 | 108 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | сталь | подземная | 75% | 100.2975 | 100.2975 | 9.7748 | 90.5227 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.0803 | 26.6198
| 17 | 17 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 76 | 76 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | сталь | надземная | 75% | 1128.9995 | 1128.9995 | 152.733 | 976.2665 | 2019 | 2019 | 2019 | 32 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 429.8763 | 176.0953
18 | 18 | 18 | 63:401:001:015780060 | 64-АВ 372199 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Московской, 31, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, д. 31 | 76 | 76 |  |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 68.1335 | 68.1335 | 7.2862 | 60.8472 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 | 91.0248 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 34.0498 | 0
19 | 19 | 19 | 63:401:001:015780070 | 64-АВ 372198 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Московской, 39, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, д. 39 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 8583 |  | 0 | 0
| 19 | 19 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 38.7006 | 38.7006 | 3.7321 | 34.9685 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.0803 | 0
| 19 | 19 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 204 | 204 | 204 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 397.802 | 397.802 | 51.2169 | 346.5851 | 2020 | 2020 | 2020 | 16 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 327.2193 | 0
20 | 20 | 20 | 63:401:001:015780080 | 64-АВ 372197 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Радищева, 24, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Радищева А.Н., д. 24 | 108 | 108 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.0904 | 27.0904 | 2.6125 | 24.478 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 201.096 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 22.4562 | 0
21 | 21 | 21 | 63:401:001:015780090 | 64-АВ 460616 от 22.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Чернышевского, 152, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Чернышевского Н.Г., д. 152 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 96.7063 |  | 0 | 0
| 21 | 21 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.3503 | 19.3503 | 1.8661 | 17.4843 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 0
| 21 | 21 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 58.5361 | 58.5361 | 7.8573 | 50.6789 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 36.5878 | 0
22 | 22 | 22 | 63:401:001:015780100 | 64-АВ 372196 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Валовой, 41/53, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Валовая, д. 41/53 | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.3503 | 19.3503 | 1.8661 | 17.4843 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 401.166 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 0
23 | 23 | 23 | 63:401:001:015780110 | 64-АВ 529540 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Рамаева, 20, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Рамаева, д. 20 | 108 | 108 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 32.8955 | 32.8955 | 3.1723 | 29.7232 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 425.79 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 27.2683 | 0
24 | 24 | 24 | 63:401:001:015780120 | 64-АВ 529547 от 22.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Челюскинцев, 14, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. 14 | 108 | 108 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 65.7911 | 65.7911 | 6.3446 | 59.4465 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 | 263.682 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 54.5365 | 0
25 | 25 | 25 | 63:401:001:015780130 | 64-АВ 529539 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Челюскинцев, 16, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 926 |  | 0 | 0
| 25 | 25 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 58.051 | 58.051 | 5.5982 | 52.4528 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 48.1205 | 0
| 25 | 25 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 57 | 57 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.5725 | 9.5725 | 0.95166 | 8.6208 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.8426 | 0
26 | 26 | 26 | 63:401:001:015780140 | 64-АВ 413563 от 27.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Троицкий Взвоз, 3, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Троицкий Взвоз, д. 3 | 57 | 57 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 35.555 | 35.555 | 3.5347 | 32.0203 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 964 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 10.5581 | 0
27 | 27 | 27 | 63:401:001:015780150 | 64-АВ 413559 от 27.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Князевский взвоз, 16, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Князевский Взвоз, д. 16 | 57 | 57 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 32.82 | 32.82 | 3.2628 | 29.5572 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 743 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 9.7459 | 0
28 | 28 | 28 | 63:401:001:015780160 | 64-АВ 529546 от 22.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по н. Космонавтов, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 1355 |  | 0 | 0
| 28 | 28 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 129.6757 | 129.6757 | 12.8376 | 116.8381 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 194.0656 | 0
| 28 | 28 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 38.7006 | 38.7006 | 3.7321 | 34.9685 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.0803 | 0
29 | 29 | 29 | 63:401:001:015780170 | 64-АВ 529549 от 22.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по Н.Космонавтов, 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 1 | 76 | 76 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 31.69 | 31.69 | 3.3889 | 28.301 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 218.538 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 15.8371 | 0
30 | 30 | 30 | 63:401:001:015780180 | 64-АВ 460628 от 26.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Чернышевского, 199, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Чернышевского Н.Г., д. 199 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 3396 |  | 0 | 0
| 30 | 30 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 156.7881 | 156.7881 | 20.423 | 136.3651 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 348.4166 | 0
| 30 | 30 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 63.38 | 63.38 | 6.7779 | 56.6021 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 31.6742 | 0
31 | 31 | 31 | 63:401:001:015780190 | 64-АВ 529538 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по Н.Космонавтов, 1а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 1 а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 349.866 |  | 0 | 0
| 31 | 31 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 38.7006 | 38.7006 | 3.7321 | 34.9685 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.0803 | 0
| 31 | 31 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 81.2448 | 81.2448 | 8.0682 | 73.1766 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 50.5773 | 0
32 | 32 | 32 | 63:401:001:015780200 | 64-АВ 529565 от 23.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по Н.Космонавтов, 3, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 382.698 |  | 0 | 0
| 32 | 32 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 42.5707 | 42.5707 | 4.1053 | 38.4654 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 35.2884 | 0
| 32 | 32 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  |  | 108 |  |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 8.176 | 8.176 | 1.0422 | 7.1338 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.0201 | 0
33 | 33 | 33 | 63:401:001:015780210 | 64-АВ 529568 от 23.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по Н.Космонавтов, 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 4 | 76 | 76 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 55.4575 | 55.4575 | 5.9307 | 49.5268 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 | 523.26 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 27.715 | 0
34 | 34 | 34 | 63:401:001:015780220 | 64-АВ 529550 от 22.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по Н.Космонавтов, 5, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 124.146 |  | 0 | 0
| 34 | 34 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 38.7006 | 38.7006 | 3.7321 | 34.9685 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.0803 | 0
| 34 | 34 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 41.197 | 41.197 | 4.4056 | 36.7913 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 20.5883 | 0
35 | 35 | 35 | 63:401:001:015780230 | 64-АВ 372200 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Лермонтова, 21, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Лермонтова М.Ю., д. 21 | 89 | 89 |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 18.1504 | 18.1504 | 1.8025 | 16.348 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 192.888 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 11.2992 | 0
36 | 36 | 36 | 63:401:001:015780240 | 64-АВ 529552 от 23.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Лермонтова, 22, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Лермонтова М.Ю., д. 22 | 57 | 57 |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.9825 | 25.9825 | 2.5831 | 23.3994 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 578.664 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 7.7155 | 0
37 | 37 | 37 | 63:401:001:015780250 | 64-АВ 372195 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по Н.Космонавтов, 6, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 6 | 108 | 108 |  |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 94.8166 | 94.8166 | 9.1437 | 85.6728 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 94.392 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 78.5968 | 0
38 | 38 | 38 | 63:401:001:015780260 | 64-АВ 529551 от 23.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул.Первомайской, 6/8, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 6/8 | 76 | 76 |  |  | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 69.718 | 69.718 | 7.4557 | 62.2623 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 91.8003 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 34.8417 | 0
39 | 39 | 39 | 63:401:001:015780270 | 64-АВ 460621 от 22.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул.Соляной, 5/7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Соляная, д. 5/7 | 108 | 108 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.4803 | 15.4803 | 1.4929 | 13.9874 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 94.392 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.8321 | 0
40 | 40 | 40 | 63:401:001:015780280 | 64-АВ 460610 от 22.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул.Чернышевского, 157, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Чернышевского Н.Г., д. 157 | 108 | 108 |  |  | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 101.4005 | 101.4005 | 13.0553 | 88.3452 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 598 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 83.4088 | 0
41 | 41 | 41 | 63:401:001:015780290 | 64-АВ 460623 от 22.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул.Чернышевского, 159, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Чернышевского Н.Г., д. 159 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 5800 |  | 0 | 0
| 41 | 41 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 189.1509 | 189.1509 | 24.3531 | 164.7978 | 2020 | 2020 | 2020 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 155.5896 | 0
| 41 | 41 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 218 | 218 | 218 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 512.9204 | 512.9204 | 68.1433 | 444.7771 | 2020 | 2020 | 2020 | 17 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 783.4501 | 0
42 | 42 | 42 | 63:401:001:015780300 | 64-АВ 529567 от 23.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул.Волжской, 19; 21, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Волжская, д. 19; 21 | 108 | 108 |  |  | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 234.0012 | 234.0012 | 30.1276 | 203.8736 | 2019 | 2019 | 2019 | 10 | 110.7802 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 192.4819 | 0
43 | 43 | 43 | 63:401:001:015780310 | 64-АВ 529573 от 23.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Радищева,16а, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Радищева А.Н., д. 16а | 108 | 108 |  |  | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 290.2548 | 290.2548 | 27.991 | 262.2638 | 2020 | 2020 | 2020 | 12 | 4350 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 240.6024 | 0
44 | 44 | 44 | 63:401:001:015780320 | 64-АВ 529569 от 23.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Радищева, 14а, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Радищева А.Н., д. 14а | 57 | 57 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.41 | 16.41 | 1.6314 | 14.7786 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 122.094 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.873 | 0
45 | 45 | 45 | 63:401:001:015780330 | 64-АВ 529566 от 23.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по Соборной пл., 11, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пл. Соборная, д. 11 | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.2204 | 23.2204 | 2.2393 | 20.9811 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 141.588 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.2482 | 0
46 | 46 | 46 | 63:401:001:015780340 | 64-АВ 413561 от 27.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Мичурина, 116, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. 116 | 57 | 57 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.35 | 27.35 | 2.719 | 24.631 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 203.148 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.1216 | 0
47 | 47 | 47 | 63:401:001:015780350 | 64-АВ 413565 от 27.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Соборной, 21, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Соборная, д. 21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 85.2072 |  | 0 | 0
| 47 | 47 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 6.5724 | 6.5724 | 0.91671 | 5.6557 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.0304 | 0
| 47 | 47 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 57 | 57 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 47.8625 | 47.8625 | 4.7583 | 43.1042 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 14.2128 | 0
48 | 48 | 48 | 63:401:001:015780360 | 64-АВ 413558 от 27.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Волжской, 34, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Волжская, д. 34 | 108 | 108 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 46.4408 | 46.4408 | 4.4786 | 41.9622 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 205 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 38.4964 | 0
49 | 49 | 49 | 63:401:001:015780370 | 64-АВ 413568 от 27.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Григорьева, 53, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Григорьева Е.Ф., д. 53 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 3650 |  | 0 | 0
| 49 | 49 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 57 | 57 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.41 | 16.41 | 1.6314 | 14.7786 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.873 | 0
| 49 | 49 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 273 | 273 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 166.2072 | 166.2072 | 21.3993 | 144.808 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 484.2504 | 0
| 49 | 49 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 273 | 273 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 114.4275 | 114.4275 | 11.4951 | 102.9324 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 322.8336 | 0
50 | 50 | 50 | 63:401:001:015780380 | 64-АВ 413564 от 27.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по пр. Котовского, 3, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пр. Им. Котовского Г.И., д. 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 1215 |  | 0 | 0
| 50 | 50 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.675 | 13.675 | 1.3595 | 12.3155 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.0608 | 0
| 50 | 50 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 180.1051 | 180.1051 | 17.83 | 162.2751 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 269.5356 | 0
51 | 51 | 51 | 63:401:001:015780390 | 64-АВ 529555 от 23.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Вознесенской, 6, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Вознесенская, д. 6 | 89 | 89 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.3717 | 10.3717 | 1.03 | 9.3417 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 65.664 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.4567 | 0
52 | 52 | 52 | 63:401:001:015780400 | 64-АВ 529554 от 23.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Соборной, 4/8, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Соборная, д. 4/8 | 108 | 108 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 73.5312 | 73.5312 | 7.091 | 66.4402 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 | 548.91 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 60.9526 | 0
53 | 53 | 53 | 63:401:001:015780410 | 64-АВ 529553 от 23.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Чернышевского, 169, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Чернышевского Н.Г., д. 169 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 3352.7701 |  | 0 | 0
| 53 | 53 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 174.1529 | 174.1529 | 16.7946 | 157.3583 | 2020 | 2020 | 2020 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 144.3614 | 0
| 53 | 53 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 58.5003 | 58.5003 | 7.5319 | 50.9684 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 48.1205 | 0
| 53 | 53 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 38.6612 | 38.6612 | 5.3257 | 33.3354 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.7964 | 0
| 53 | 53 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 57 | 57 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 23.6607 | 23.6607 | 3.3001 | 20.3606 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 7.3094 | 0
54 | 54 | 54 | 63:401:001:015780420 | 64-АВ 372194 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Чернышевского, 189, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Чернышевского Н.Г., д. 189 | 108 | 108 |  |  | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 119.972 | 119.972 | 11.5696 | 108.4024 | 2019 | 2019 | 2019 | 5 | 87.21 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 99.449 | 0
55 | 55 | 55 | 63:401:001:015780430 | 64-АВ 529556 от 23.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Чернышевского, 132а, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Чернышевского Н.Г., д. 132А |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 65.5476 |  | 0 | 0
| 55 | 55 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 38.6612 | 38.6612 | 5.3257 | 33.3354 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.7964 | 0
| 55 | 55 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 97.5005 | 97.5005 | 12.5532 | 84.9473 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 80.2008 | 0
56 | 56 | 56 | 63:401:001:015780440 | 64-АВ 440296 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Чернышевского, 130, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Чернышевского Н.Г., д. 130 | 57 | 57 |  |  | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 74.9256 | 74.9256 | 10.4505 | 64.4751 | 2019 | 2019 | 2019 | 5 | 39.2263 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 23.1466 | 0
57 | 57 | 57 | 63:401:001:015780450 | 64-АВ 440297 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Чернышевского, 144б, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Чернышевского Н.Г., д. 144б | 76 | 76 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.676 | 12.676 | 1.3556 | 11.3204 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 471.96 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.3348 | 0
58 | 58 | 58 | 63:401:001:015780460 | 64-АВ 440298 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Чернышевского, 132, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 132 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 513.3865 |  | 0 | 0
| 58 | 58 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 68.8661 | 68.8661 | 9.2439 | 59.6222 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 43.0445 | 0
| 58 | 58 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 39.6125 | 39.6125 | 4.2362 | 35.3763 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.7964 | 0
59 | 59 | 59 | 63:401:001:015780470 | 64-АВ 532323 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Чернышевского, 118, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Чернышевского Н.Г., д. 118 | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.675 | 13.675 | 1.3595 | 12.3155 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 22.4 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.0608 | 0
60 | 60 | 60 | 63:401:001:015780480 | 64-АВ 532318 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Бабушкин Взвоз, 9, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. ул. Бабушкин Взвоз, д. 9 | 108 | 108 |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 116.1019 | 116.1019 | 11.1964 | 104.9055 | 2019 | 2019 | 2019 | 5 | 690 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 96.241 | 0
61 | 61 | 61 | 63:401:001:015780490 | 64-АВ 532324 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Волжской, 27, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Волжская, д. 27 | 76 | 76 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.676 | 12.676 | 1.3556 | 11.3204 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 22.4 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.3348 | 0
62 | 62 | 62 | 63:401:001:015780500 | 64-АВ 532325 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Соляной, 32, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Соляная, д. 32 | 108 | 108 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 46.4408 | 46.4408 | 4.4786 | 41.9622 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 276 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 38.4964 | 0
63 | 63 | 63 | 63:401:001:015780510 | 64-АВ 532322 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по Обуховскому пер., 12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Обуховский пер, д. 12 | 89 | 89 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 77.7876 | 77.7876 | 7.7248 | 70.0627 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 480 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 48.425 | 0
64 | 64 | 64 | 63:401:001:015780520 | 64-АВ 303236 от 22.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Лермонтова, 25/1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Лермонтова М.Ю., д. 25/1 | 108 | 108 |  |  | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 123.842 | 123.842 | 11.9428 | 111.8992 | 2019 | 2019 | 2019 | 5 | 1056 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 102.657 | 0
| 64 | 64 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 47.535 | 47.535 | 5.0834 | 42.4515 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 23.7557 | 0
65 | 65 | 65 | 63:401:001:015780530 | 64-АВ 460622 от 22.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Лермонтова, 25/2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Лермонтова М.Ю., д. 25/2 | 108 | 108 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.5452 | 13.5452 | 1.3062 | 12.239 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 80 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 11.2281 | 0
66 | 66 | 66 | 63:401:001:015780540 | 64-АВ 460612 от 22.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Чернышевского, 180, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Чернышевского Н.Г., д. 180 | 89 | 89 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.0147 | 19.0147 | 1.8883 | 17.1264 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 118 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 11.8372 | 0
67 | 67 | 67 | 63:401:001:015780550 | 64-АВ 460615 от 22.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Лермонтова, 31, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Лермонтова М.Ю., д. 31 | 108 | 108 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.4803 | 15.4803 | 1.4929 | 13.9874 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 92 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.8321 | 0
68 | 68 | 68 | 63:401:001:015780560 | 64-АВ 460608 от 22.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Первомайской, 51а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 51а | 108 | 108 |  |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 143.1924 | 143.1924 | 13.8089 | 129.3835 | 2019 | 2019 | 2019 | 6 | 851 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 118.6972 | 0
69 | 69 | 69 | 63:401:001:015780570 | 64-АВ 460619 от 22.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Челюскинцев, 58, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. 58 | 57 | 57 |  |  | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 84.785 | 84.785 | 8.429 | 76.356 | 2019 | 2019 | 2019 | 5 | 613 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 25.177 | 0
70 | 70 | 70 | 63:401:001:015780580 | 64-АВ 303235 от 22.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Соборной, 14, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Соборная, д. 14 | 76 | 76 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.9225 | 7.9225 | 0.84724 | 7.0753 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 54 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.9593 | 0
71 | 71 | 71 | 63:401:001:015780590 | 64-АВ 460620 от 22.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Московской, 32, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, д. 32 | 108 | 108 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 30.9605 | 30.9605 | 2.9857 | 27.9748 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 173 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 25.6643 | 0
72 | 72 | 72 | 63:401:001:015780600 | 64-АВ 303237 от 22.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Лермонтова, 24/26, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Лермонтова М.Ю., д. 24/26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 899 |  | 0 | 0
|  | 72 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.9292 | 25.9292 | 2.5749 | 23.3542 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.1417 | 0
|  | 72 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 133 | 133 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 110.1231 | 110.1231 | 11.203 | 98.9202 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 124.8696 | 0
73 | 73 | 73 | 63:401:001:015780610 | 64-АВ 535026 от26.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Первомайской, 65/71, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 65/71 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 5330 |  | 0 | 0
| 73 | 73 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 273 | 273 |  |  | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 167.827 | 167.827 | 16.8594 | 150.9675 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 473.4893 | 0
| 73 | 73 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 468.0023 | 468.0023 | 60.2551 | 407.7472 | 2020 | 2020 | 2020 | 19 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 384.9638 | 0
74 | 74 | 74 | 63:401:001:015780620 | 64-АВ 303234 от 22.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Октябрьской, 34, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Октябрьская, д. 34 | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.675 | 13.675 | 1.3595 | 12.3155 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 99 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.0608 | 0
75 | 75 | 75 | 63:401:001:015780630 | 64-АВ 460613 от 22.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Московской, 10; 10а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул.Московская, д. 10; 10а | 108 | 108 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 67.7261 | 67.7261 | 6.5312 | 61.1949 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 | 403 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 56.1406 | 0
76 | 76 | 76 | 63:401:001:015780640 | 64-АВ 460607 от 22.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Чернышевского, 159/161, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Чернышевского Н.Г., д. 159/161 | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 29.0255 | 29.0255 | 2.7991 | 26.2264 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 173 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.0602 | 0
77 | 77 | 77 | 63:401:001:015780650 | 64-АВ 303238 от 22.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Н.Космонавтов, 7, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 7 | 89 | 89 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 24.2006 | 24.2006 | 2.4033 | 21.7973 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 149 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 15.0656 | 0
78 | 78 | 78 | 63:401:001:015780660 | 64-АВ 529571 от 23.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Чернышевского, 197, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Чернышевского Н.Г., д. 197 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 3542 |  | 0 | 0
| 78 | 78 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 174 | 174 | 174 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 537.7094 | 537.7094 | 53.7043 | 484.0051 | 2020 | 2020 | 2020 | 14 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1165.8557 | 0
| 78 | 78 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 119.972 | 119.972 | 11.5696 | 108.4024 | 2020 | 2020 | 2020 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 99.449 | 0
79 | 79 | 79 | 63:401:001:015780670 | 64-АВ 440299 от 21.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Н.Космонавтов, 8, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 24.9255 |  | 0 | 0
| 79 | 79 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.5452 | 13.5452 | 1.3062 | 12.239 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 11.2281 | 0
| 79 | 79 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 38.7006 | 38.7006 | 3.7321 | 34.9685 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.0803 | 0
80 | 80 | 80 | 63:401:001:015780680 | 64-АВ 440300от 21.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Волжская, 23а, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Волжская, д. 23а | 76 | 76 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 71.3024 | 71.3024 | 7.6251 | 63.6773 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 34.8958 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 35.6335 | 0
81 | 81 | 81 | 63:401:001:015780690 | 64-АВ 534567 от 27.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Григорьева, 24, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Григорьева Е.Ф., д. 24 | 89 | 89 |  |  | 108 | 108 | 108 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 186.6901 | 186.6901 | 18.5396 | 168.1505 | 2020 | 2020 | 2020 | 9 | 1670 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 116.2201 | 0
82 | 82 | 82 | 63:401:001:015780700 | 64-АВ 534566 от 27.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Некрасова, 27, назначение: нежилое, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Некрасова Н.А., д. 27 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 1089.0161 |  | 0 | 0
| 82 | 82 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 273 | 273 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 129.6845 | 129.6845 | 13.0277 | 116.6567 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 365.8781 | 0
| 82 | 82 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 137.6337 | 137.6337 | 18.9596 | 118.6741 | 2020 | 2020 | 2020 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 70.4752 | 0
83 | 83 | 83 | 63:401:001:015780710 | 64-АВ 532320 от 21.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. М.Горной, 61/77, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Малая Горная, д. 61/77 | 108 | 108 | 89 | 89 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | сталь | надземная | 75% | 938.8253 | 938.8253 | 125.0877 | 813.7376 | 2019 | 2019 | 2019 | 25 | 211.974 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 336.8434 | 187.5182
84 | 84 | 84 | 63:401:001:015780720 | 64-АВ 413567 от 27.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Чернышевского, 191; 193, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Чернышевского Н.Г., д. 191; 193 | 76 | 76 |  |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 51.0327 | 51.0327 | 7.03 | 44.0028 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 | 352 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 26.1312 | 0
85 | 85 | 85 | 63:401:001:015780740 | 64-АВ 532321 от 21.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Лермонтова, 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Лермонтова М.Ю., д. 1 | 89 | 89 |  |  | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 79.196 | 79.196 | 10.6304 | 68.5655 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 491 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 49.5012 | 0
86 | 86 | 86 | 63:401:001:015780750 | 64-АВ 532345 от 26.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Соборная, 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Соборная, д. 1 | 57 | 57 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 68.375 | 68.375 | 6.7976 | 61.5774 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 495 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 20.304 | 0
87 | 87 | 87 | 63:401:001:015780760 | 64-АВ 534576 от 28.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Н.Космонавтов, 1б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 1б | 89 | 89 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 31.115 | 31.115 | 3.0899 | 28.0251 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 192 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.37 | 0
88 | 88 | 88 | 63:401:001:015780770 | 64-АВ 535028 от 26.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Чернышевского, 136, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 136 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 2237 |  | 0 | 0
| 88 | 88 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 90.9465 | 90.9465 | 8.7705 | 82.176 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 75.3888 | 0
| 88 | 88 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 148.9429 | 148.9429 | 15.9281 | 133.0148 | 2020 | 2020 | 2020 | 8 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 74.4345 | 0
89 | 89 | 89 | 63:401:001:015780780 | 64-АВ 576188 от 26.10.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Валовой, 5, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Валовая, д. 5 | 76 | 76 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 31.69 | 31.69 | 3.3889 | 28.301 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 15.5092 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 15.8371 | 0
90 | 90 | 90 | 63:401:001:015780790 | 64-АВ 535029 от 26.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Григорьева, 17/19, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Григорьева Е.Ф., д. 17/19 | 219 | 219 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 92.7085 | 92.7085 | 9.2594 | 83.4491 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 488 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 201.0096 | 0
91 | 91 | 91 | 63:401:001:015780900 | 64-АВ 576184от 26.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Соборной,15, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Соборная, д. 15 | 76 | 76 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 79.2249 | 79.2249 | 8.4724 | 70.7526 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 534 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 39.5928 | 0
92 | 92 | 92 | 63:401:001:015780910 | 64-АВ 576185 от 26.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по пр. Котовского, 10, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, проезд им. Котовского Г.И., д. 10 | 133 | 133 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.6197 | 17.6197 | 1.7925 | 15.8272 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 118 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.9791 | 0
93 | 93 | 93 | 63:401:001:015780920 | 64-АВ 576187 от 26.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Григорьева, 53 ТК 604/15 № 4422, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Григорьева Е.Ф., д. 53 | 89 | 89 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 20.7433 | 20.7433 | 2.06 | 18.6834 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 119 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.9133 | 0
94 | 94 | 94 | 63:401:001:015780930 | 64-АВ 576186 от 26.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Соляной, 17, Сош № 9, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Соляная, д. 17 | 76 | 76 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 87.1474 | 87.1474 | 9.3196 | 77.8278 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 587 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 43.5521 | 0
95 | 95 | 95 | 63:401:001:015780980 | 64-АВ 413560 от 27.10.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Рогожина, 24/32, Сош № 10, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Рогожина В.А., д. 24/32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 5758 |  | 0 | 0
| 95 | 95 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 247 | 247 | 247 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 593.1461 | 593.1461 | 58.72 | 534.4261 | 2020 | 2020 | 2020 | 20 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 887.6706 | 0
| 95 | 95 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 39.0002 | 39.0002 | 5.0213 | 33.9789 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.0803 | 0
| 95 | 95 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 57 | 57 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.3075 | 12.3075 | 1.2236 | 11.0839 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.6547 | 0
96 | 96 | 96 | 63:401:001:015780990 | 64-АВ 532343 от 26.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Вознесенская, 5, Гимназия № 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Вознесенская, д. 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 276 |  | 0 | 0
| 96 | 96 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.2204 | 23.2204 | 2.2393 | 20.9811 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.2482 | 0
| 96 | 96 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.2204 | 23.2204 | 2.2393 | 20.9811 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.2482 | 0
97 | 97 | 97 | 63:401:001:015781000 | 64-АВ 534575 от 28.10.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Некрасова, 28, Доу № 20, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Некрасова Н.А., д. 28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 1783 |  | 0 | 0
| 97 | 97 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 116.1019 | 116.1019 | 11.1964 | 104.9055 | 2020 | 2020 | 2020 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 96.241 | 0
| 97 | 97 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 150.5274 | 150.5274 | 16.0975 | 134.4299 | 2020 | 2020 | 2020 | 8 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 75.2263 | 0
98 | 98 | 98 | 63:401:001:015781010 | 64-АВ 535027 от 26.10.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Чернышевского, 128, Доу № 19, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Чернышевского Н.Г., д. 128 | 57 | 57 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 68.375 | 68.375 | 6.7976 | 61.5774 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 34.409 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 20.304 | 0
99 | 99 | 99 | 63:401:001:015781020 | 64-АВ 532310 от 21.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Лермонтова, 36, Доу № 35, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Лермонтова М.Ю., д. 36 | 76 | 76 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 39.6125 | 39.6125 | 4.2362 | 35.3763 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 19.3865 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.7964 | 0
100 | 100 | 100 | 63:401:001:015781030 | 64-АВ 534565 от 27.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Некрасова, 24, Доу № 41, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Некрасова Н.А., д. 24 | 57 | 57 |  |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 50.5975 | 50.5975 | 5.0302 | 45.5673 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 | 366 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 15.025 | 0
101 | 101 | 101 | 63:401:001:015781040 | 64-АВ 460611 от 22.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Чернышевского, 157, Школа интернат № 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Чернышевского Н.Г., д. 157 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 2536 |  | 0 | 0
| 101 | 101 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 135.4522 | 135.4522 | 13.0625 | 122.3898 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 112.2811 | 0
| 101 | 101 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 58.5003 | 58.5003 | 7.5319 | 50.9684 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 48.1205 | 0
102 | 102 | 102 | 63:401:001:015781050 | 64-АВ 460609 от 22.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Чернышевского, 138, Гимназия № 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Чернышевского Н.Г., д. 138 | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 97.5005 | 97.5005 | 12.5532 | 84.9473 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 575 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 80.2008 | 0
103 | 103 | 103 | 63:401:001:015781060 | 64-АВ 529572 от 23.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Челюскинцев, 12, РКГ, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. 12 | 89 | 89 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 51.8584 | 51.8584 | 5.1499 | 46.7085 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 320 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.2834 | 0
104 | 104 | 104 | 63:401:001:015778810 | 64-АВ 529576 от 23.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной поселка Зональный, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, п. "Зональный" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 17973 |  | 0 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной поселка Зональный | 159 | 159 |  |  | 169 | 169 | 169 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 397.631 | 397.631 | 52.8267 | 344.8043 | 2020 | 2020 | 2020 | 14 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 607.3536 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной поселка Зональный | 108 | 108 |  |  | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 877.5043 | 877.5043 | 112.9784 | 764.526 | 2020 | 2020 | 2020 | 36 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 721.8072 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной поселка Зональный | 89 | 89 |  |  | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 123.9589 | 123.9589 | 16.6389 | 107.32 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 77.4801 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной поселка Зональный | 76 | 76 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 54.1256 | 54.1256 | 7.456 | 46.6696 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 27.715 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной поселка Зональный | 57 | 57 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 49.9504 | 49.9504 | 6.967 | 42.9834 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 15.431 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод Молодежная 1 | 57 | 57 |  |  | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 85.4414 | 85.4414 | 11.9172 | 73.5242 | 2020 | 2020 | 2020 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 26.3952 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод Молодежная 1а | 57 | 57 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 32.8621 | 32.8621 | 4.5835 | 28.2785 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.152 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод Молодежная 3 | 57 | 57 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 26.2897 | 26.2897 | 3.6668 | 22.6228 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.1216 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод Молодежная 3а | 76 | 76 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3.0929 | 3.0929 | 0.42606 | 2.6668 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.5837 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод Молодежная 5 | 57 | 57 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1.3145 | 1.3145 | 0.18334 | 1.1311 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0.40608 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод Молодежная 7 | 57 | 57 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.205 | 8.205 | 0.81571 | 7.3893 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.4365 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод Молодежная 9 | 57 | 57 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 7.8869 | 7.8869 | 1.1 | 6.7869 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.4365 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод Абрикосовая 1 | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 6.5724 | 6.5724 | 0.91671 | 5.6557 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.0304 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод Абрикосовая 2 | 57 | 57 |  |  | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 38.12 | 38.12 | 5.3169 | 32.8031 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 11.7763 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод Абрикосовая 3 | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 6.5724 | 6.5724 | 0.91671 | 5.6557 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.0304 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод Абрикосовая 5 | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 6.5724 | 6.5724 | 0.91671 | 5.6557 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.0304 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод Абрикосовая 7(час.дом) | 45 | 45 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 44.8472 | 44.8472 | 6.4203 | 38.427 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.2007 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод АБК ОПК "Волга" | 57 | 57 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 15.7738 | 15.7738 | 2.2001 | 13.5737 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.873 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод ЧП "Белоглазов"-магазин | 32 | 32 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 26.0095 | 26.0095 | 2.5215 | 23.488 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.142 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод ЧП "Чумакова"Почта России | 32 | 32 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 16.7392 | 16.7392 | 2.3628 | 14.3763 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.9339 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод ЧП "Чумакова"Почта России | 32 | 32 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 9.8466 | 9.8466 | 1.3899 | 8.4567 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.7258 | 0
105 | 105 | 105 | 63:401:001:015778870 | 64-АВ 529537 от 21.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Малой Горной, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Малая Горная, д. 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 2385.2169 |  | 0 | 0
| 105 | 105 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул.Малой Горной.2 | 159 | 159 |  |  | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 122.348 | 122.348 | 16.2544 | 106.0936 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 186.878 | 0
| 105 | 105 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул.Малой Горной.2 | 133 | 133 |  |  | 121 | 121 | 121 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 268.806 | 268.806 | 35.0574 | 233.7486 | 2019 | 2019 | 2019 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 302.1844 | 0
| 105 | 105 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул.Малой Горной.2 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | сталь | надземная | 75% | 246.3207 | 246.3207 | 32.4486 | 213.8721 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 115.7963
| 105 | 105 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул.Малой Горной.2 | 108 | 108 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 15.6001 | 15.6001 | 2.0085 | 13.5916 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.8321 | 0
| 105 | 105 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул.Малой Горной.2 |  |  | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | сталь | надземная | 75% | 12.6888 | 12.6888 | 1.8377 | 10.8512 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 1.6929
| 105 | 105 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод М. Горная, 2 | 108 | 108 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 68.2503 | 68.2503 | 8.7872 | 59.4631 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 56.1406 | 0
| 105 | 105 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод М. Горная, 2а | 108 | 108 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 46.4408 | 46.4408 | 4.4786 | 41.9622 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 38.4964 | 0
| 105 | 105 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод Лермонтова, 77 | 89 | 89 |  |  | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 122.7315 | 122.7315 | 12.1881 | 110.5434 | 2019 | 2019 | 2019 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 76.404 | 0
| 105 | 105 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод Лермонтова, 77а | 133 | 133 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 53.3169 | 53.3169 | 6.9535 | 46.3634 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 59.9374 | 0
| 105 | 105 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод Лермонтова, 77а | 89 | 89 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3.4433 | 3.4433 | 0.46219 | 2.9811 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.1522 | 0
| 105 | 105 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод Хвесина, 24/38 | 108 | 108 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 13.6501 | 13.6501 | 1.7574 | 11.8926 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 11.2281 | 0
| 105 | 105 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод Хвесина, 42 | 108 | 108 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 54.6003 | 54.6003 | 7.0298 | 47.5705 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 44.9124 | 0
| 105 | 105 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод Хвесина, 32/2 | 57 | 57 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 47.8625 | 47.8625 | 4.7583 | 43.1042 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 14.2128 | 0
| 105 | 105 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод (МДОУ Д/к №6) |  |  | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | сталь | подземная | 75% | 70.3951 | 70.3951 | 6.5283 | 63.8667 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 7.4064
| 105 | 105 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод Хвесина, 32/2 | 76 | 76 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 42.7815 | 42.7815 | 4.5751 | 38.2064 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 21.3801 | 0
106 | 107 | 107 | 63:401:001:015778880 | 64-АВ 529564 от 23.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Затонской, 29, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Затонская, д. 29 | 108 | 108 | 57 | 57 | 142 | 142 | 142 | 142 | 0 | сталь | надземная | 75% | 546.5024 | 546.5024 | 74.2422 | 472.2602 | 2019 | 2019 | 2019 | 17 | 906.0676 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 227.7703 | 47.8483
| 107 | 107 |  | 64-АВ 529564 от 23.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул.Затонской.29 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | сталь | надземная | 75% | 171.3999 | 171.3999 | 23.4323 | 147.9676 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 | 906.0676 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 60.7202
| 107 | 107 |  | 64-АВ 529564 от 23.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул.Затонской.29 |  |  |  | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | сталь | надземная | 75% | 62.1692 | 62.1692 | 8.9334 | 53.2358 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 906.0676 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 12.4675
107 | 108 | 108 | 63:401:001:015778830 | 64-АВ 576193 от 28.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Казанской, 1, назначение: нежилое, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Казанская, д. 1 | 76 | 76 | 57 | 57 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | сталь | надземная | 75% | 241.1531 | 241.1531 | 33.9359 | 207.2173 | 2019 | 2019 | 2019 | 8 | 140.2085 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 55.4299 | 23.5872
|  | 108 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул.Казанской.1 |  | 89 |  |  | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 43.8043 | 43.8043 | 5.8482 | 37.956 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.8214 | 0
|  | 108 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул.Казанской.1 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | сталь | надземная | 75% | 17.0874 | 17.0874 | 2.4459 | 14.6415 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 3.0326
108 | 110 | 110 | 63:401:001:015778820 | 64-АВ 529570от23.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Б. Горной, 100, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Горная Б., д. 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 394.2774 |  | 0 | 0
| 110 | 110 |  | 64-АВ 529570от23.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод. ММУ 5-я Детская инфекционная больница | 108 | 108 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 9.75 | 9.75 | 1.2553 | 8.4947 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 394.2774 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.0201 | 0
| 110 | 110 |  | 64-АВ 529570от23.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод. ММУ 5-я Детская инфекционная больница | 76 | 76 |  |  | 116 | 116 | 116 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 179.3877 | 179.3877 | 24.7114 | 154.6764 | 2019 | 2019 | 2019 | 9 | 394.2774 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 91.8553 | 0
| 110 | 110 |  | 64-АВ 529570от23.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод. ММУ 5-я Детская инфекционная больница | 57 | 57 |  |  | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 82.8125 | 82.8125 | 11.5505 | 71.2619 | 2019 | 2019 | 2019 | 5 | 394.2774 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 25.583 | 0
| 110 | 110 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод. ММУ 5-я Детская инфекционная больница |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | сталь | надземная | 75% | 167.0767 | 167.0767 | 23.9157 | 143.161 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 29.6525
| 110 | 110 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод. ММУ 5-я Детская инфекционная больница | 32 | 32 |  |  | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 15.2622 | 15.2622 | 2.1543 | 13.1078 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.6751 | 0
| 110 | 110 |  | 64-АВ 529570от23.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод. ММУ 5-я Детская инфекционная больница |  |  |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | сталь | надземная | 75% | 23.3489 | 23.3489 | 3.3895 | 19.9594 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 394.2774 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 3.5974
| 110 | 110 |  | 64-АВ 529570от23.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод. ММУ 5-я Детская инфекционная больница |  |  | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | сталь | надземная | 75% | 139.5773 | 139.5773 | 20.2143 | 119.363 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 394.2774 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 18.6218
| 110 | 110 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод. ММУ 5-я Детская инфекционная больница |  |  | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 56.5 | сталь | надземная | 75% | 78.0253 | 78.0253 | 11.506 | 66.5193 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 8.0913
| 110 | 110 |  | 64-АВ 529570от23.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод. ММУ 5-я Детская инфекционная больница |  |  |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5 | сталь | надземная | 75% | 53.7068 | 53.7068 | 8.1171 | 45.5896 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 394.2774 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 6.4802
109 | 295 | 295 | 63:401:001:015776140 | 64-АВ 413595 26.10.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса горячего водоснабжения от котельной по ул. Соколовой, 306, назначение: теплотрасса, лит. В, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Соколовая, 306 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 4942.5188 |  | 0 | 0
| 295 | 295 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 45 | 45 |  |  | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 80.725 | 80.725 | 11.5565 | 69.1686 | 2022 | 2022 | 2022 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 18.3613 | 0
| 295 | 295 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 57 | 57 |  |  | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 119.618 | 119.618 | 16.6841 | 102.9339 | 2022 | 2022 | 2022 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 36.9533 | 0
| 295 | 295 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 57 | 57 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 49.9504 | 49.9504 | 6.967 | 42.9834 | 2022 | 2022 | 2022 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 15.431 | 0
| 295 | 295 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.8375 | 6.8375 | 0.67976 | 6.1577 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.0304 | 0
| 295 | 295 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 57 | 57 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 20.5125 | 20.5125 | 2.0393 | 18.4732 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.0912 | 0
110 | 297 | 297 | 63:401:001:015778920 | 64-АВ 576195 от 28.12.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловая трасса от котельной по ул. 1 Беговая, 7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. 1 Беговая, 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 1268.1562 |  | 0 | 0
| 297 | 297 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3.9 | 3.9 | 0.50213 | 3.3979 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.208 | 0
| 297 | 297 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 58.051 | 58.051 | 5.5982 | 52.4528 | 2022 | 2022 | 2022 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 48.1205 | 0
| 297 | 297 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.9292 | 25.9292 | 2.5749 | 23.3542 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.1417 | 0
111 | 298 | 298 | 63:401:001:015778940 | 64-АВ 521442 от 22.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловая трасса от котельной по Политехническая, 114, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Политехническая, 114 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 839.8661 |  | 0 | 0
| 298 | 298 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Политехническая. 114 до УТ 4 | 159 | 159 |  |  | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 218.8147 | 218.8147 | 29.0703 | 189.7444 | 2020 | 2020 | 2020 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 334.2241 | 0
| 298 | 298 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Политехническая. 114 до УТ 4 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | сталь | надземная | 75% | 263.3083 | 263.3083 | 34.6864 | 228.6219 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 123.7823
| 298 | 298 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ 4 до ж.д. № 114 по ул. Политехнической | 108 | 108 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 54.1809 | 54.1809 | 5.225 | 48.9559 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 44.9124 | 0
| 298 | 298 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ 4 до ж.д. № 114 по ул. Политехнической |  |  | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | сталь | подземная | 75% | 49.9088 | 49.9088 | 4.3487 | 45.5601 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 4.0098
| 298 | 298 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Политехническая. 114. УТ 1. УТ 2 до УТ 3 | 159 | 159 |  |  | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 98.8195 | 98.8195 | 13.1285 | 85.691 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 150.9399 | 0
| 298 | 298 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  |  |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | сталь | надземная | 75% | 147.1877 | 147.1877 | 20.2734 | 126.9144 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 125.248
| 298 | 298 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ 1 до ТК 1 | 108 | 108 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 21.4501 | 21.4501 | 2.7617 | 18.6884 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 17.6442 | 0
| 298 | 298 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ 1 до ТК 1 |  |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | сталь | надземная | 75% | 24.8894 | 24.8894 | 3.5072 | 21.3822 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 7.2278
| 298 | 298 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 1 до ж.д. № 19 по ул. Беговой | 108 | 108 |  |  | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 26.1229 | 26.1229 | 2.5192 | 23.6037 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 21.6542 | 0
| 298 | 298 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 1 до ж.д. № 19 по ул. Беговой |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 | сталь | подземная | 75% | 41.5779 | 41.5779 | 4.0788 | 37.4991 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 17.9684
| 298 | 298 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ 2 до д/сада «Рыжик» по ул. Б. Садовая. 113 | 89 | 89 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 51.6495 | 51.6495 | 6.9329 | 44.7166 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.2834 | 0
| 298 | 298 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ 2 до д/сада «Рыжик» по ул. Б. Садовая. 113 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | сталь | надземная | 75% | 56.958 | 56.958 | 8.1531 | 48.8049 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 10.1088
| 298 | 298 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ 3 до Пикета милиции по ул. Беговая. 19а | 32 | 32 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 6.8926 | 6.8926 | 0.97292 | 5.9197 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.2081 | 0
| 298 | 298 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ 3 до ж.д. № 113 по ул. Б. Садовой | 108 | 108 |  |  | 119.5 | 119.5 | 119.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 233.0262 | 233.0262 | 30.002 | 203.0241 | 2020 | 2020 | 2020 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 191.6799 | 0
| 298 | 298 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ 3 до ж.д. № 113 по ул. Б. Садовой |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 119.5 | 119.5 | сталь | надземная | 75% | 338.337 | 338.337 | 44.5701 | 293.7669 | 2020 | 2020 | 2020 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 159.0535
| 298 | 298 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ 4 до ж.д. № 1 по Беговому пр-ду | 108 | 108 |  |  | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 104.3255 | 104.3255 | 13.4319 | 90.8936 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 85.8149 | 0
| 298 | 298 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ 4 до ж.д. № 1 по Беговому пр-ду |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 53.5 | сталь | надземная | 75% | 151.473 | 151.473 | 19.954 | 131.5191 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 71.2081
112 | 299 | 299 | 63:401:001:015778970 | 64-АВ 576204 от 29.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловая трасса от котельной Новоузенская, 147а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Новоузенская, 147а | 57 | 57 | 57 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | сталь | подземная | 75% | 215.6431 | 215.6431 | 21.3651 | 194.2779 | 2022 | 2022 | 2022 | 7 | 1620 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.3648 | 20.2176
113 | 300 | 300 | 63:401:001:015778980 | 64-АВ413592 от 02.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловая трасса от котельной 8-я Линия, 54, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Пос. Октябрьский, 8-я Линия, 54 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 789.2396 |  | 0 | 0
| 300 | 300 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по 8-й Линии. 54 до УТК 1 | 108 | 108 |  |  | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 140.4007 | 140.4007 | 18.0765 | 122.3242 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 115.4892 | 0
| 300 | 300 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по 8-й Линии. 54 до УТК 1 | 89 | 89 |  |  | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 119.6548 | 119.6548 | 16.0612 | 103.5936 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 74.7898 | 0
| 300 | 300 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по 8-й Линии. 54 до УТК 1 | 76 | 76 |  |  | 391 | 391 | 391 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 604.6604 | 604.6604 | 83.2943 | 521.3661 | 2020 | 2020 | 2020 | 31 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 309.6157 | 0
| 300 | 300 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК 1 до УТК6 | 57 | 57 |  |  | 108 | 108 | 108 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 141.9642 | 141.9642 | 19.8009 | 122.1633 | 2020 | 2020 | 2020 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 43.8566 | 0
| 300 | 300 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК 1 до ж.д. № 17А по ул. 3-й Силикатной | 45 | 45 |  |  | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 14.0148 | 14.0148 | 2.0063 | 12.0084 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.1877 | 0
| 300 | 300 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК 2 до ж.д. № 17 по ул. 3-й Силикатной | 45 | 45 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 6.7271 | 6.7271 | 0.96304 | 5.764 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.5301 | 0
| 300 | 300 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК 3 до ж.д. № 18А по ул. 4-й Силикатной | 45 | 45 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 6.7271 | 6.7271 | 0.96304 | 5.764 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.5301 | 0
| 300 | 300 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК 4 до ж.д. № 1 по 1-му Силикатному пр-ду | 45 | 45 |  |  | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 48.7714 | 48.7714 | 6.982 | 41.7893 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 11.0933 | 0
| 300 | 300 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК 5 до ж.д. № 18 по ул. 4-й Силикатной | 45 | 45 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 19.0601 | 19.0601 | 2.7286 | 16.3315 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.3353 | 0
| 300 | 300 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК 6 до ж.д. № 16А по ул. 4-й Силикатной | 45 | 45 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 16.8177 | 16.8177 | 2.4076 | 14.4101 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.8253 | 0
114 | 304 | 304 | 63:401:001:015779040 | 64-АВ 521445 от 22.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловая трасса от котельной Клочкова, 22, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Клочкова В.Г., 22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 3376.6875 |  | 0 | 0
| 304 | 304 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Клочкова. 22 до УТК 2, от УТК 2 до жилого дома №8 | 57 | 57 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 42.3925 | 42.3925 | 4.2145 | 38.178 | 2022 | 2022 | 2022 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.5885 | 0
| 304 | 304 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК 2 до здания № 18 по ул. Клочкова | 57 | 57 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 27.6042 | 27.6042 | 3.8502 | 23.754 | 2022 | 2022 | 2022 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.5277 | 0
| 304 | 304 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Клочкова. 22 до ж.д. № 24 по ул. Клочкова | 57 | 57 |  |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 45.1275 | 45.1275 | 4.4864 | 40.6411 | 2022 | 2022 | 2022 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 13.4006 | 0
| 304 | 304 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Клочкова. 22 до ж.д. № 24 по ул. Клочкова | 57 | 57 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 42.3925 | 42.3925 | 4.2145 | 38.178 | 2022 | 2022 | 2022 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.5885 | 0
115 | 305 | 305 | 63:401:001:015779050 | 64-АВ 521441от 22.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловая трасса от котельной 2-я Садовая, 142, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. 2 Садовая, 142 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 5535.8438 |  | 0 | 0
| 305 | 305 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 1 до ТК 2 | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 58.051 | 58.051 | 5.5982 | 52.4528 | 2022 | 2022 | 2022 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 48.1205 | 0
| 305 | 305 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 2 до ж.д. № 132 по ул. 2-й Садовой | 108 | 108 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 67.7261 | 67.7261 | 6.5312 | 61.1949 | 2022 | 2022 | 2022 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 56.1406 | 0
| 305 | 305 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 2 до ж.д. № 138 по ул. 2-й Садовой | 108 | 108 |  |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 94.8166 | 94.8166 | 9.1437 | 85.6728 | 2022 | 2022 | 2022 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 78.5968 | 0
| 305 | 305 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 1 до ТК 3 | 108 | 108 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.4153 | 17.4153 | 1.6795 | 15.7358 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 14.4361 | 0
| 305 | 305 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 3 до ж.д. № 144 по ул. 2-й Садовой | 89 | 89 |  |  | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 131.3745 | 131.3745 | 13.0464 | 118.3281 | 2022 | 2022 | 2022 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 81.7845 | 0
| 305 | 305 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.6102 | 11.6102 | 1.1196 | 10.4906 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 9.6241 | 0
116 | 306 | 306 | 63:401:001:015779060 | 64-АВ 413604 от 02.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловая трасса от котельной 2-я Силикатная, 77, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. 2-я Силикатная, 77 | 108 | 108 |  |  | 1020 | 1020 | 1020 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1989.0098 | 1989.0098 | 256.0843 | 1732.9255 | 2020 | 2020 | 2020 | 33 | 1127.6375 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1636.0963 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса - от котельной ул. 2-я Силикатная, 77 до опуска в подземку | 108 | 108 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 7.8 | 7.8 | 1.0043 | 6.7958 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.4161 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от места опуска до ТК 1 | 108 | 108 |  |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 71.5962 | 71.5962 | 6.9044 | 64.6917 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 59.3486 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 1 через ТК 12 до ж.д. № 130 по ул. Сызранской | 57 | 57 |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 78.869 | 78.869 | 11.0005 | 67.8685 | 2020 | 2020 | 2020 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.3648 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 1 через ТК 12 до ж.д. № 130 по ул. Сызранской |  | 57 |  |  | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 32.0047 | 32.0047 | 4.5165 | 27.4882 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.1824 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 1 через ТК 12 до ж.д. № 130 по ул. Сызранской | 76 | 76 |  |  | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 269.3648 | 269.3648 | 28.806 | 240.5588 | 2020 | 2020 | 2020 | 14 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 134.6155 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 1 через ТК 12 до ж.д. № 130 по ул. Сызранской | 76 | 76 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.338 | 6.338 | 0.67779 | 5.6602 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.1674 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 1 до ТК 2 | 108 | 108 |  |  | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 81.2713 | 81.2713 | 7.8375 | 73.4339 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 67.3687 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 1 до ТК 2 | 108 | 108 |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 117.0006 | 117.0006 | 15.0638 | 101.9368 | 2020 | 2020 | 2020 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 96.241 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 2 до УТК 13 | 108 | 108 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 50.3108 | 50.3108 | 4.8518 | 45.4591 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 41.7044 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК 13 до ТК 5 | 108 | 108 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 54.1809 | 54.1809 | 5.225 | 48.9559 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 44.9124 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 5 до ж.д. № 75 по ул. 2-й Силикатной | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.8375 | 6.8375 | 0.67976 | 6.1577 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.0304 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 5. ТК 4 до ж.д. № 74 по ул. 3-й Силикатной | 76 | 76 |  |  | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 45.9505 | 45.9505 | 4.914 | 41.0365 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 22.9638 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 5. ТК 4 до ж.д. № 74 по ул. 3-й Силикатной | 76 | 76 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 4.7535 | 4.7535 | 0.50834 | 4.2452 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.3756 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 4 до ж.д. № 85 по ул. Лысогорской | 76 | 76 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 50.704 | 50.704 | 5.4223 | 45.2816 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 25.3394 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК 13 до ТК 3 | 108 | 108 |  |  | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 115.1344 | 115.1344 | 11.1031 | 104.0313 | 2020 | 2020 | 2020 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 95.439 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 3 до ж.д. № 61 по ул. 3-й Силикатной | 57 | 57 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 24.615 | 24.615 | 2.4471 | 22.1679 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 7.3094 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 3 до ж.д. № 63 по ул. 3-й Силикатной | 57 | 57 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.2475 | 23.2475 | 2.3112 | 20.9363 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.9034 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 3 до ж.д. № 59 по ул. 3-й Силикатной | 57 | 57 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 41.025 | 41.025 | 4.0785 | 36.9465 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.1824 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 2 до УТК 14 | 89 | 89 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 51.6495 | 51.6495 | 6.9329 | 44.7166 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.2834 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК 14 до ТК 9 | 76 | 76 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 54.1256 | 54.1256 | 7.456 | 46.6696 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 27.715 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 9 до ж.д. № 77 по ул. 2-й Силикатной | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.675 | 13.675 | 1.3595 | 12.3155 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.0608 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 9. ТК 10 до ТК 11 | 76 | 76 |  |  | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 115.6684 | 115.6684 | 12.3697 | 103.2988 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 57.8055 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 10 до ж.д. № 77а по ул. 2-й Силикатной | 57 | 57 |  |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.8887 | 8.8887 | 0.88368 | 8.0051 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.6395 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 11 до ж.д. № 79 по ул. 2-й Силикатной | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.8375 | 6.8375 | 0.67976 | 6.1577 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.0304 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 11 до ж.д. № 81 по ул. 2-й Силикатной | 45 | 45 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 50.4531 | 50.4531 | 7.2228 | 43.2304 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 11.4758 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК 14 до ТК 6 | 76 | 76 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 54.1256 | 54.1256 | 7.456 | 46.6696 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 27.715 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 6 до ж.д. № 65 по ул. 3-й Силикатной | 32 | 32 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 8.8619 | 8.8619 | 1.2509 | 7.611 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.5533 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 6. ТК 7 до ТК 8 | 76 | 76 |  |  | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 74.4714 | 74.4714 | 7.964 | 66.5074 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 37.2172 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 7 до ж.д. № 67 по ул. 3-й Силикатной | 45 | 45 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.2825 | 12.2825 | 1.2195 | 11.063 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.5502 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 7 до ж.д. № 69 по ул. 3-й Силикатной | 45 | 45 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 11.2118 | 11.2118 | 1.6051 | 9.6067 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.5502 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 8 до ж.д. № 71 по ул. 3-й Силикатной | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.675 | 13.675 | 1.3595 | 12.3155 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.0608 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 8 до ж.д. № 73 по ул. 3-й Силикатной | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.675 | 13.675 | 1.3595 | 12.3155 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.0608 | 0
117 | 307 | 307 | 63:401:001:015778990 | 64-АВ 521443 от 22.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловая трасса от котельной Политехническая, 114, назначение: теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Политехническая, 144 | 89 | 89 | 57 | 57 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | сталь | надземная | 75% | 673.3666 | 673.3666 | 93.533 | 579.8335 | 2022 | 2022 | 2022 | 22 | 3781.25 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 200.1568 | 62.6746
118 | 308 | 308 | 63:401:001:015779560 | 64-АВ 413596 от 02.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловая трасса от котельной К. Маркса, 9/19, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Маркса К., 9/19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 705.5728 |  | 0 | 0
| 308 | 308 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной до УТК 1 | 219 | 219 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 6.0303 | 6.0303 | 0.7855 | 5.2448 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 13.4006 | 0
| 308 | 308 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК-1 до ж/д № 9/19 по ул. К. Маркса (ЖСК “Жемчужина”) – ввод 1 | 159 | 159 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 70.5854 | 70.5854 | 9.3775 | 61.2079 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 107.8142 | 0
| 308 | 308 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК-1 до ТК-2 | 219 | 219 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 95.7988 | 95.7988 | 9.568 | 86.2308 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 207.7099 | 0
| 308 | 308 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК-2 до ж/д № 9/19 по ул. К. Маркса (ЖСК “Жемчужина”) – ввод 2 | 133 | 133 |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 132.1478 | 132.1478 | 13.4435 | 118.7042 | 2020 | 2020 | 2020 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 149.8435 | 0
| 308 | 308 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК-2 до ТК-3 | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 29.0255 | 29.0255 | 2.7991 | 26.2264 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.0602 | 0
| 308 | 308 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК-3 до ж/д № 4/12 по ул. К. Маркса (ЖСК “Жемчужина”) | 89 | 89 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.2861 | 17.2861 | 1.7166 | 15.5695 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 10.7611 | 0
| 308 | 308 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК-1 до УТК-4 | 219 | 219 |  |  | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 247.2427 | 247.2427 | 32.2054 | 215.0373 | 2020 | 2020 | 2020 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 549.4262 | 0
| 308 | 308 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК-4 до ж/д № 6 по ул. Клинической | 76 | 76 |  |  | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 86.601 | 86.601 | 11.9296 | 74.6714 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 44.3439 | 0
| 308 | 308 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК-4 до ТК-5 | 219 | 219 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 6.0303 | 6.0303 | 0.7855 | 5.2448 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 13.4006 | 0
| 308 | 308 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК-5 до ж/д № 7 по ул. Клинической (Спорткомплекс “Салют”) | 57 | 57 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.94 | 10.94 | 1.0876 | 9.8524 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.2486 | 0
| 308 | 308 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК-5 до УТК-6 | 219 | 219 |  |  | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 174.879 | 174.879 | 22.7795 | 152.0996 | 2020 | 2020 | 2020 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 388.6186 | 0
| 308 | 308 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК-6 до ТК-7 | 108 | 108 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 46.4408 | 46.4408 | 4.4786 | 41.9622 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 38.4964 | 0
| 308 | 308 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК-7 до ж/д № 122 | 108 | 108 |  |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 154.8025 | 154.8025 | 14.9285 | 139.874 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 128.3213 | 0
| 308 | 308 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК-7 до ж/д № 122 | 108 | 108 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.4803 | 15.4803 | 1.4929 | 13.9874 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.8321 | 0
| 308 | 308 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК-7 до ж/д № 120 по ул. 2-ой Садовой | 76 | 76 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.676 | 12.676 | 1.3556 | 11.3204 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.3348 | 0
| 308 | 308 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК-6 до УТК-8 | 219 | 219 |  |  | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 280.4094 | 280.4094 | 36.5257 | 243.8838 | 2020 | 2020 | 2020 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 623.1298 | 0
| 308 | 308 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от опуска до ж/д № 118 по ул. 2-ой Садовой | 108 | 108 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.6102 | 11.6102 | 1.1196 | 10.4906 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 9.6241 | 0
| 308 | 308 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК-12 до ТК-11 | 108 | 108 |  |  | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 139.3223 | 139.3223 | 13.4357 | 125.8866 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 115.4892 | 0
| 308 | 308 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК-11 до ж/д № 118а по ул. 2-ой Садовой | 108 | 108 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.4803 | 15.4803 | 1.4929 | 13.9874 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.8321 | 0
| 308 | 308 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК-11 до ж/д № 2 по 2-му Детскому пр-ду | 108 | 108 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.4153 | 17.4153 | 1.6795 | 15.7358 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 14.4361 | 0
119 | 332 | 332 | 63:401:001:0157776210 | 64-АВ 446209 от 29.10.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса отопления от котельной по ул. Дружной, 31, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Дружная, д. 31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 3712.741 |  | 0 | 0
| 332 | 332 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.8098 | 16.8098 | 1.6641 | 15.1457 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 25.1567 | 0
| 332 | 332 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 |  |  | 109 | 109 | 109 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 210.9185 | 210.9185 | 20.3401 | 190.5784 | 2023 | 2023 | 2023 | 9 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 174.8377 | 0
| 332 | 332 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 57 | 57 |  |  | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 128.545 | 128.545 | 12.7794 | 115.7656 | 2023 | 2023 | 2023 | 8 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 38.1715 | 0
| 332 | 332 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 45 | 45 |  |  | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 47.9018 | 47.9018 | 4.756 | 43.1458 | 2023 | 2023 | 2023 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 9.9457 | 0
| 332 | 332 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 32 | 32 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 2.1675 | 2.1675 | 0.21012 | 1.9573 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0.34517 | 0
| 332 | 332 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 32 | 32 |  |  | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 61.7725 | 61.7725 | 5.9885 | 55.784 | 2023 | 2023 | 2023 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 9.8373 | 0
120 | 335 | 335 | 63:401:001:0157776000 | 64-АВ 413594 26.10.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от котельной по ул. Астраханской, 107, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Астраханская, 107 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 1476.91 |  | 0 | 0
| 335 | 335 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 216.4511 | 216.4511 | 27.868 | 188.5831 | 2023 | 2023 | 2023 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 178.0458 | 0
| 335 | 335 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 4.6007 | 4.6007 | 0.64169 | 3.959 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.4213 | 0
| 335 | 335 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 13.7732 | 13.7732 | 1.8488 | 11.9244 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.6089 | 0
121 | 336 | 336 | 63:401:001:0157776180 | 64-АВ 413599 от 02.11.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса отопления от котельной по 1-му Придорожному пр., 3, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, 1 Придорожный пр., 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 1808 |  | 0 | 0
| 336 | 336 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 |  |  | 113 | 113 | 113 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 220.3511 | 220.3511 | 28.3701 | 191.981 | 2023 | 2023 | 2023 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 181.2538 | 0
| 336 | 336 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 57 | 57 |  |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 48.6359 | 48.6359 | 6.7836 | 41.8523 | 2023 | 2023 | 2023 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 15.025 | 0
122 | 337 | 337 | 63:401:001:0157776220 | 64-АВ 446210 23.10.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. им. Емлютина Д.В., 44, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Емлютина Д.В., д.44 | 219 | 219 |  |  | 461 | 461 | 461 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1389.9866 | 1389.9866 | 181.0574 | 1208.9292 | 2023 | 2023 | 2023 | 37 | 5726.84 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3088.8475 | 0
123 | 338 | 338 | 63:401:001:0157776170 | 64-АВ 413602 26.10.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса отопления от котельной по ул. Аткарской, 31, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Аткарская, 31 | 108 | 108 |  |  | 154 | 154 | 154 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 297.9949 | 297.9949 | 28.7374 | 269.2575 | 2023 | 2023 | 2023 | 12 | 1627.2 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 247.0185 | 0
|  | 338 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
124 | 339 | 339 | 63:401:001:0157776140 | 64-АВ 413595 26.10.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса отопления от котельной по ул. Соколовой, 306, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Соколовая, 306 | 57 | 57 |  |  | 269 | 269 | 269 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 353.596 | 353.596 | 49.3188 | 304.2772 | 2023 | 2023 | 2023 | 22 | 2958.34 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 109.2355 | 0
125 | 347 | 347 | 63:401:001:015776120 | 64-АВ 576196 27.10.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса отопления от котельной по ул. Б. Садовой,162, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Садовая, 162 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 7737.8 |  | 0 | 0
| 347 | 347 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной до д/с №111 | 108 | 108 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 136.5007 | 136.5007 | 17.5744 | 118.9263 | 2024 | 2024 | 2024 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 112.2811 | 0
| 347 | 347 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной до УТ1 | 219 | 219 |  |  | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 141.7123 | 141.7123 | 18.4592 | 123.2531 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 314.915 | 0
| 347 | 347 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ1 до УТ2 | 219 | 219 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 51.2576 | 51.2576 | 6.6767 | 44.5809 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 113.9054 | 0
| 347 | 347 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ2, УТ4 до УТ5 | 219 | 219 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 150.7578 | 150.7578 | 19.6375 | 131.1203 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 335.016 | 0
| 347 | 347 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ4 до ж/д №162 | 108 | 108 |  |  | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 93.6005 | 93.6005 | 12.051 | 81.5494 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 76.9928 | 0
| 347 | 347 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ5 до ж/д №165 | 159 | 159 |  |  | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 84.7025 | 84.7025 | 11.253 | 73.4494 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 129.3771 | 0
| 347 | 347 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ5 до ж/д №166 | 108 | 108 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 68.2503 | 68.2503 | 8.7872 | 59.4631 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 56.1406 | 0
| 347 | 347 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ5 до ТК6 | 108 | 108 |  |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 64.3503 | 64.3503 | 8.2851 | 56.0652 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 52.9325 | 0
| 347 | 347 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК6 до ж/д №185 | 89 | 89 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 58.5361 | 58.5361 | 7.8573 | 50.6789 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 36.5878 | 0
| 347 | 347 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК6 до ж/д №187 | 89 | 89 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 30.9897 | 30.9897 | 4.1597 | 26.83 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.37 | 0
| 347 | 347 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ1 до ж/д Слонова 78 | 89 | 89 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 94.6908 | 94.6908 | 12.7103 | 81.9805 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 59.1862 | 0
| 347 | 347 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ2, УТ3 до ж/д Б.Садовая 160/80 | 108 | 108 |  |  | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 146.2507 | 146.2507 | 18.8297 | 127.421 | 2024 | 2024 | 2024 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 120.3012 | 0
126 | 348 | 348 | 63:401:001:015775950 | 64-АВ 576206 29.10.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса отопления от котельной по просп.50 лет Октября,1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, проспект 50 лет Октября, 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 1449 |  | 0 | 0
|  | 348 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной до перехода да D=80мм | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 29.2501 | 29.2501 | 3.7659 | 25.4842 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.0602 | 0
|  | 348 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от перехода да D=80мм до ж/д Украинская, 6 | 89 | 89 |  |  | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 141.1754 | 141.1754 | 18.9499 | 122.2255 | 2024 | 2024 | 2024 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 88.2412 | 0
127 | 349 | 349 | 63:401:001:015776010 | 64-АВ 529578 от 27.10.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса отопления от котельной по ул. Большая Горная, 341 до ж/д ул. Большая Горная, 343, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Горная, 341 | 89 | 89 |  |  | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 101.9881 | 101.9881 | 10.1281 | 91.86 | 2024 | 2024 | 2024 | 5 | 330.4 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 63.4906 | 0
128 | 350 | 350 | 63:401:001:015776070 | 64-АВ 529581 26.10.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса отопления от котельной по ул. Аткарской, 88, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Аткарская, 88 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 2338 |  | 0 | 0
| 350 | 350 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 |  |  | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 185.2509 | 185.2509 | 23.851 | 161.3999 | 2024 | 2024 | 2024 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 152.3815 | 0
| 350 | 350 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 30.9897 | 30.9897 | 4.1597 | 26.83 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.37 | 0
| 350 | 350 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 76 | 76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
129 | 351 | 351 | 63:401:001:015776080 | 64-АВ 529582 26.10.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса горячего водоснабжения от котельной по ул. Аткарской, 88 до ж\д Посадского 322, назначение: теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Аткарская, 88 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | сталь | подземная | 75% | 35.6248 | 35.6248 | 3.5221 | 32.1027 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 170 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 5.3914
130 | 352 | 352 | 63:401:001:015776090 | 64-АВ 529583 26.10.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса отопления от котельной по ул. Аткарской, 37, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Аткарская, 37 | 108 | 108 |  |  | 194 | 194 | 194 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 378.3019 | 378.3019 | 48.7062 | 329.5956 | 2024 | 2024 | 2024 | 16 | 2070 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 311.1791 | 0
| 352 | 352 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 |  |  | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 170.4435 | 170.4435 | 22.8786 | 147.5649 | 2024 | 2024 | 2024 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 106.5351 | 0
| 352 | 352 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 76 | 76 |  |  | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 116.7567 | 116.7567 | 16.0837 | 100.673 | 2024 | 2024 | 2024 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 59.7851 | 0
| 352 | 352 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 57 | 57 |  |  | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 25.6324 | 25.6324 | 3.5752 | 22.0573 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 7.9186 | 0
131 | 354 | 354 | 63:401:001:015776130 | 64-АВ 576182 23.10.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса горячего водоснабжения от котельной по ул.Большой Садовой,162, назначение: Теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Садовая, 162 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 3489 |  | 0 | 0
| 354 | 354 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной до д/с №111 |  |  | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | сталь | надземная | 75% | 96.6685 | 96.6685 | 14.2552 | 82.4133 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 10.0246
| 354 | 354 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной до УТ1 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | сталь | надземная | 75% | 89.2341 | 89.2341 | 12.7732 | 76.461 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 15.8371
| 354 | 354 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ1 до УТ2 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | сталь | надземная | 75% | 32.2762 | 32.2762 | 4.6201 | 27.6561 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 5.7283
| 354 | 354 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ1 до ж/д №187 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | сталь | надземная | 75% | 136.6991 | 136.6991 | 19.5674 | 117.1317 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 24.2611
| 354 | 354 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ2, УТ3 до ж/д Б.Садовая 160/80 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | сталь | надземная | 75% | 142.3949 | 142.3949 | 20.3827 | 122.0122 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 25.272
| 354 | 354 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ3 до ж/д №162 |  |  | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | сталь | надземная | 75% | 63.525 | 63.525 | 9.3677 | 54.1573 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 6.5876
132 | 356 | 356 | 63:401:001:015776160 | 64-АВ 532336 26.10.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса отопления от котельной по ул. Танкистов,98, назначение: теплотрасса лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Танкистов, 98 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 5201.25 |  | 0 | 0
| 356 | 356 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса отопления от котельной по ул. Танкистов,98 | 76 | 76 |  |  | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 67.3412 | 67.3412 | 7.2015 | 60.1397 | 2025 | 2025 | 2025 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 33.6539 | 0
| 356 | 356 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса отопления от котельной по ул. Танкистов,98 | 108 | 108 |  |  | 136 | 136 | 136 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 263.1643 | 263.1643 | 25.3785 | 237.7858 | 2025 | 2025 | 2025 | 11 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 218.1462 | 0
| 356 | 356 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса отопления от котельной по ул. Танкистов,98 | 57 | 57 |  |  | 103 | 103 | 103 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 140.8525 | 140.8525 | 14.003 | 126.8495 | 2025 | 2025 | 2025 | 8 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 41.8262 | 0
133 | 357 | 357 | 63:401:001:015776140 | 64-АВ 532344 23.10.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса отопления от котельной по ул. Танкистов, 101, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Танкистов, 101 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 2401.25 |  | 0 | 0
| 357 | 357 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса отопления от котельной по ул. Танкистов, 101 | 108 | 108 |  |  | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 170.2828 | 170.2828 | 16.4214 | 153.8614 | 2025 | 2025 | 2025 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 141.1534 | 0
| 357 | 357 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 57 | 57 |  |  | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 108.0325 | 108.0325 | 10.7401 | 97.2923 | 2025 | 2025 | 2025 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.0803 | 0
134 | 358 | 358 | 63:401:001:015778930 | 64-АВ 576197 от 28.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловая трасса от котельной Большая Садовая,54, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Садовая, 54 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 6472.175 |  | 0 | 0
| 358 | 358 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 |  |  | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 283.3364 | 283.3364 | 36.4795 | 246.8569 | 2025 | 2025 | 2025 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 233.0635 | 0
| 358 | 358 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 25.8248 | 25.8248 | 3.4664 | 22.3583 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.1417 | 0
| 358 | 358 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 34.8306 | 34.8306 | 3.3589 | 31.4717 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 28.8723 | 0
| 358 | 358 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | сталь | подземная | 75% | 40.0779 | 40.0779 | 3.9624 | 36.1155 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 6.0653
| 358 | 358 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 |  |  | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 128.6796 | 128.6796 | 12.4093 | 116.2703 | 2025 | 2025 | 2025 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 106.6671 | 0
| 358 | 358 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 66.5 | 66.5 | сталь | подземная | 75% | 148.0657 | 148.0657 | 14.6389 | 133.4267 | 2025 | 2025 | 2025 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 22.4078
| 358 | 358 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 |  |  | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 152.1008 | 152.1008 | 19.5829 | 132.5178 | 2025 | 2025 | 2025 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 125.1132 | 0
| 358 | 358 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | сталь | надземная | 75% | 148.0907 | 148.0907 | 21.198 | 126.8927 | 2025 | 2025 | 2025 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 26.2829
135 | 359 | 359 | 63:401:001:015780730 | 64-АВ 413566 от 27.10.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Октябрьской,9а, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Октябрьская, д.9а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 588 |  | 0 | 0
| 359 | 359 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 52.5348 | 52.5348 | 5.247 | 47.2879 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 113.9054 | 0
| 359 | 359 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 135.682 | 135.682 | 17.6737 | 118.0083 | 2025 | 2025 | 2025 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 301.5144 | 0
136 | 360 | 360 | 63:401:001:015866250 | 64-АГ 331373 от 24.10.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5401/11 на ул. Рахова до ТК-908/8 на ул. Пугачева (дополнительно от ТК-422/21 до ТК-422/31), назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он, от ТК-5401/11 на ул. Рахова до ТК-908/8 на ул. Пугачева (дополнительно от ТК-422/21 до ТК-422/31) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 2762.5 |  | 0 | 0
| 360 | 360 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 158.7308 | 158.7308 | 20.4365 | 138.2943 | 2025 | 2025 | 2025 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 130.5669 | 0
| 360 | 360 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 51.85 | 51.85 | 51.85 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 100.3314 | 100.3314 | 9.6755 | 90.6559 | 2025 | 2025 | 2025 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 83.1682 | 0
| 360 | 360 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 |  |  | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 39.4985 | 39.4985 | 5.145 | 34.3535 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 87.7742 | 0
| 360 | 360 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 |  |  | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 31.3664 | 31.3664 | 3.1328 | 28.2336 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 68.0082 | 0
| 360 | 360 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 |  |  | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 277.9973 | 277.9973 | 36.2115 | 241.7858 | 2025 | 2025 | 2025 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 617.7695 | 0
| 360 | 360 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 |  |  | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 138.7537 | 138.7537 | 13.8582 | 124.8956 | 2025 | 2025 | 2025 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 300.8444 | 0
| 360 | 360 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 |  |  | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 77.4895 | 77.4895 | 10.0937 | 67.3958 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 172.1982 | 0
| 360 | 360 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 |  |  | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 60.5696 | 60.5696 | 6.0495 | 54.5201 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 131.3263 | 0
| 360 | 360 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 |  |  | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 195.0806 | 195.0806 | 25.4109 | 169.6697 | 2025 | 2025 | 2025 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 433.5107 | 0
| 360 | 360 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 |  |  | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 50.6546 | 50.6546 | 6.5982 | 44.0564 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 112.5654 | 0
| 360 | 360 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 |  |  | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 76.33 | 76.33 | 7.6235 | 68.7065 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 165.4979 | 0
137 | 361 | 361 | 63:401:001:015866260 | 64-АГ 326199 от 26.10.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса ул. Рахова, 55/59 (ЖСК "Монолит-1"), назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он, ул. Рахова, 55/59(ЖСК "Монолит-1") |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 2411.25 |  | 0 | 0
| 361 | 361 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 259.9895 | 259.9895 | 34.5405 | 225.4489 | 2025 | 2025 | 2025 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 397.1158 | 0
| 361 | 361 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 48.028 | 48.028 | 4.7547 | 43.2734 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 71.8762 | 0
138 | 370 | 370 | 63:401:001:015867970 | 64-АГ 387529 от 20.10.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | ГВС от ЦТП ул. Тракторная 17/29 до ж/д Дачная 30А, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Кировский р-он, ГВС от ЦТП ул. Тракторная 17/29 до ж/д Дачная 30А |  |  | 89 | 57 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | сталь | подземная | 75% | 75.63 | 75.63 | 7.4758 | 68.1541 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 978 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 18.4486
139 | 384 | 384 | 63:401:001:015875480 | 64-АГ358111 от 01.11.2011г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 8521 до ЦТП ЖСК "Программист", назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Кировский р-он, Теплотрасса от ТК 8521 до ЦТП ЖСК "Программист" | 219 | 219 |  |  | 131.5 | 131.5 | 131.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 406.3723 | 406.3723 | 40.5869 | 365.7854 | 2025 | 2025 | 2025 | 11 | 2672.5 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 881.0921 | 0
140 | 385 | 385 | 63:401:001:015875470 | 64-АГ 358110 от 01.11.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса (ввод) ж/д №100/120 по ул. Зарубина, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Зарубина В.С., д. 100/120 | 159 | 159 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 76.8448 | 76.8448 | 7.6075 | 69.2374 | 2025 | 2025 | 2025 | 3 | 651.25 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 115.0019 | 0
141 | 515 | 515 |  | 64-АВ 446318 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Мичурина, 80 до ж/д, по ул. Вольская, 20, 20/2, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Мичурина, 80 до ж/д по ул. Вольская, 20, 20/2 | 108 | 108 |  |  | 121 | 121 | 121 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 235.9512 | 235.9512 | 30.3786 | 205.5725 | 2022 | 2022 | 2022 | 10 | 122.6742 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 194.0859 | 0
142 | 1140 | 1140 | 63:401:001:015804860 | 64-АВ 535062 от 11.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-311/5 до Административного корпуса ММУ «2 Городская клиническая больница» по ул. Чернышевского 141, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-311/5 до Административного корпуса ММУ «2 Городская клиническая больница» по ул. Чернышевского 141 | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 58.051 | 58.051 | 5.5982 | 52.4528 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 | 319.8119 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 48.1205 | 0
143 | 1141 | 1141 | 63:401:001:0157804870 | 64-АВ 535063 от 11.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-311/5 до хирургического корпуса ММУ «2 Городская клиническая больница» по ул. Чернышевского, 141, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-311/5 до хирургического корпуса ММУ «2 Городская клиническая больница» по ул. Чернышевского 141 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 2142.7398 |  | 0 | 0
| 1141 | 1141 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 237.7387 | 237.7387 | 23.5356 | 214.2032 | 2029 | 2029 | 2029 | 8 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 355.787 | 0
| 1141 | 1141 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 198.901 | 198.901 | 25.6084 | 173.2925 | 2029 | 2029 | 2029 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 163.6096 | 0
144 | 1142 | 1142 | 63:401:001:0157804880 | 64-АВ 535064 от 11.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-311/7 до корпуса ВПХ ММУ «2 Городская клиническая больница» по ул. Чернышевского, 141, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-311/7 до корпуса ВПХ ММУ «2 Городская клиническая больница» по ул. Чернышевского 141 | 108 | 108 |  |  | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 104.4917 | 104.4917 | 10.0767 | 94.415 | 2029 | 2029 | 2029 | 4 | 575.6614 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 86.6169 | 0
145 | 1143 | 1143 | 63:401:001:0157804890 | 64-АВ 535065 от 11.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-311/7 до института кардиологии ММУ «2 Городская клиническая больница» по ул. Чернышевского, 141, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-311/7 до института кардиологии ММУ «2 Городская клиническая больница» по ул. Чернышевского 141 | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 38.7006 | 38.7006 | 3.7321 | 34.9685 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 | 213.2079 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.0803 | 0
146 | 1144 | 1144 | 63:401:001:0157804900 | 64-АВ 529613 от 12.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-311/7 до отделения психиатрии ММУ «2 Городская клиническая больница» по ул. Чернышевского, 141, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-311/7 до отделения психиатрии ММУ «2 Городская клиническая больница» по ул. Чернышевского 141 | 108 | 108 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 48.3758 | 48.3758 | 4.6652 | 43.7106 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 | 287.2412 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 40.1004 | 0
147 | 1145 | 1145 | 63:401:001:0157804910 | 64-АВ 529611от 12.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-326 до котельной ММУ «1 Городская клиническая больница» Хользунова, 19, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-326 до котельной ММУ «1 Городская клиническая больница» Хользунова, 19 | 108 | 108 |  |  | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 203.1783 | 203.1783 | 19.5937 | 183.5847 | 2029 | 2029 | 2029 | 8 | 1119.3417 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 168.4217 | 0
148 | 1146 | 1146 | 63:401:001:0157804910 | 64-АВ 529611от 12.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-326/3 до отделения кардиологии ММУ «1 Городская клиническая больница» Хользунова, 19, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-326/3 до отделения кардиологии ММУ «1 Городская клиническая больница» Хользунова, 19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 114.8965 |  | 0 | 0
| 1146 | 1146 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 84.049 | 84.049 | 8.3207 | 75.7284 | 2029 | 2029 | 2029 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 125.7833 | 0
| 1146 | 1146 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 108.2512 | 108.2512 | 14.912 | 93.3392 | 2029 | 2029 | 2029 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 55.4299 | 0
149 | 1147 | 1147 | 63:401:001:0157804920 | 64-АВ 529612 от 12.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-326/3 до секцион. задвижек у стены отделения микрохирургии ММУ «1 Городская клиническая больница» Хользунова 19, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-326/3 до секцион. задвижек у стены отделения микрохирургии ММУ «1 Городская клиническая больница» Хользунова 19 | 89 | 89 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.2861 | 17.2861 | 1.7166 | 15.5695 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 | 1460.4744 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 10.7611 | 0
150 | 1148 | 1148 | 63:401:001:0157804930 | 64-АВ 576239 от 10.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-326/5 до хирургического корпуса ММУ «1 Городская клиническая больница» Хользунова 19, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-326/5 до хирургического корпуса ММУ «1 Городская клиническая больница» Хользунова 19 | 159 | 159 |  |  | 137 | 137 | 137 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 322.3399 | 322.3399 | 42.824 | 279.5159 | 2029 | 2029 | 2029 | 11 | 114.8965 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 492.3517 | 0
151 | 1149 | 1149 | 63:401:001:0157804940 | 64-АВ 576240 от 10.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-326/3 до роддома ММУ «1 Городская клиническая больница» Хользунова 19, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-326/3 до роддома ММУ «1 Городская клиническая больница» Хользунова 19 | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 19.5001 | 19.5001 | 2.5106 | 16.9895 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 | 1723.4475 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.0402 | 0
152 | 1150 | 1150 | 63:401:001:0157804950 | 64-АВ 576242 от 10.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от задвижки до ММУ «Лечебно консультативный центр» по ул. Сакко и Ванцетти 61, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от задвижки до ММУ «Лечебно консультативный центр» по ул. им.Сакко и Ванцетти 61 | 57 | 57 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3.9435 | 3.9435 | 0.55002 | 3.3934 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 | 34.4689 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.2182 | 0
153 | 1151 | 1151 | 63:401:001:0157804960 | 64-АВ 413633от 09.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от задвижки до ММУ «Городской противотуберкулезный диспансер» по ул. Советская 1, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от задвижки до ММУ «Городской противотуберкулезный диспансер» по ул. Советская, 1 | 108 | 108 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1.95 | 1.95 | 0.25106 | 1.6989 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 | 11.4896 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.604 | 0
154 | 1152 | 1152 | 63:401:001:0157804980 | 64-АВ 576243 от 10.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-712/5 до ММУ «Детская городская больница № 2» по ул. Сакко и Ванцетти 41, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-712/5 до ММУ «Детская городская больница № 2» по ул. им. Сакко и Ванцетти 41 | 57 | 57 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 68.375 | 68.375 | 6.7976 | 61.5774 | 2029 | 2029 | 2029 | 4 | 533.0199 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 20.304 | 0
155 | 1153 | 1153 | 63:401:001:0157804990 | 64-АВ 413629 от 09.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от шахты опуска до МОУ «Гимназия № 1» по ул. Мичурина 88, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от шахты опуска до МОУ «Гимназия № 1» по ул. Мичурина 88 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 799.5298 |  | 0 | 0
| 1153 | 1153 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 48.3758 | 48.3758 | 4.6652 | 43.7106 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 40.1004 | 0
| 1153 | 1153 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 97.5005 | 97.5005 | 12.5532 | 84.9473 | 2029 | 2029 | 2029 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 80.2008 | 0
156 | 1154 | 1154 | 63:401:001:01578045000 | 64-АВ 413632 от 09.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до МОУ «СОШ № 7» по ул. Аткарская 1в, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК до МОУ «СОШ № 7» по ул. Аткарская 1в | 108 | 108 |  |  | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 178.0229 | 178.0229 | 17.1678 | 160.8551 | 2029 | 2029 | 2029 | 7 | 980.7565 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 147.5695 | 0
157 | 1155 | 1155 | 63:401:001:01578045020 | 64-АВ 413630 от 09.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-107/11 до МС(К)ОУ-IV вида «Детский сад № 3» по ул. Провиантская 23, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-107/11 до МС(К)ОУ-IV вида «Детский сад № 3» по ул. Провиантская 23 | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 96.7516 | 96.7516 | 9.3303 | 87.4213 | 2029 | 2029 | 2029 | 4 | 533.0199 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 80.2008 | 0
158 | 1156 | 1156 | 63:401:001:01578045030 | 64-АВ 413631 от 09.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-708/17 до МДОУ «Детский сад № 24» по ул. Т.Шевченко 24, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-708/17 до МДОУ «Детский сад № 24» по ул. Т.Шевченко 24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 1125.9857 |  | 0 | 0
| 1156 | 1156 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 46.4408 | 46.4408 | 4.4786 | 41.9622 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 38.4964 | 0
| 1156 | 1156 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 57 | 57 |  |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 101.195 | 101.195 | 10.0604 | 91.1346 | 2029 | 2029 | 2029 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 30.0499 | 0
159 | 1157 | 1157 | 63:401:001:01578045040 | 64-АВ 303265 от 05.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от задвижки ТК-311/55 до МДОУ «Детский сад № 31» по ул. 2 Садовая 13, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от задвижки ТК-311/55 до МДОУ «Детский сад № 31» по ул. 2 Садовая 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 562.9929 |  | 0 | 0
| 1157 | 1157 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 34.433 | 34.433 | 4.6219 | 29.8111 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 21.5222 | 0
| 1157 | 1157 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 50.1298 | 50.1298 | 4.9782 | 45.1515 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 31.2072 | 0
160 | 1158 | 1158 | 63:401:001:01578045050 | 64-АВ 303266 от 05.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-311/39/8 до МДОУ «Детский сад № 40» по ул. Серова 8, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-311/39/8 до МДОУ «Детский сад № 40» по ул. Серова 8 | 57 | 57 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.47 | 5.47 | 0.5438 | 4.9262 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 | 42.6416 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.6243 | 0
161 | 1159 | 1159 | 63:401:001:01578045060 | 64-АВ 303268 от 05.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от МДОУ «Детский сад № 24» по ул. Т. Шевченко 24 до МОУ ДОД «Центральная детская музыкальная школа» по ул. Т.Шевченко 26, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от МДОУ «Детский сад № 24» по ул. Т. Шевченко 24 до МОУ ДОД «Центральная детская музыкальная школа» по ул. Т.Шевченко 26 | 57 | 57 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 68.375 | 68.375 | 6.7976 | 61.5774 | 2029 | 2029 | 2029 | 4 | 574.4825 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 20.304 | 0
162 | 1160 | 1160 | 63:401:001:01578045070 | 64-АВ 303267 от 05.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-344 до МОУ СОШ № 45 ул. Дегтярная 12, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-344 до МОУ СОШ № 45 ул. Дегтярная 12 | 108 | 108 |  |  | 224 | 224 | 224 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 433.4471 | 433.4471 | 41.7999 | 391.6473 | 2029 | 2029 | 2029 | 18 | 2387.9289 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 359.2996 | 0
163 | 1161 | 1161 | 63:401:001:01578045080 | 64-АВ 303269 от 05.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-713 до отдела образования по ул. М.Горького 21, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-713 до отдела образования по ул. М.Горького 21 | 89 | 89 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 22.472 | 22.472 | 2.2316 | 20.2403 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 | 138.5852 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 13.9895 | 0
164 | 1162 | 1162 | 63:401:001:015782620 | 64-АВ 576339 от 27.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-108 до ж/д Советская, 3/5, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-108 до ж/д Советская 3/5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 2042 |  | 0 | 0
| 1162 | 1162 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 40.8238 | 40.8238 | 4.0415 | 36.7824 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 61.0947 | 0
| 1162 | 1162 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 168 | 168 | 168 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 327.6016 | 327.6016 | 42.1786 | 285.423 | 2029 | 2029 | 2029 | 13 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 269.4747 | 0
165 | 1163 | 1163 | 63:401:001:015782630 | 64-АВ 576340 от 27.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-107/11 до ж/д Советская, 11, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-107/11 до ж/д Советская 11 | 108 | 108 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.0904 | 27.0904 | 2.6125 | 24.478 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 | 160.8551 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 22.4562 | 0
166 | 1164 | 1164 | 63:401:001:015782640 | 64-АВ 576331 от 25.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-310/10/12 до ж/д Провиантская, 11, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-310/10/12 до ж/д Провиантская 11 | 159 | 159 |  |  | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 159.6932 | 159.6932 | 15.8092 | 143.8839 | 2029 | 2029 | 2029 | 5 | 922 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 238.9882 | 0
167 | 1165 | 1165 | 63:401:001:015782650 | 64-АВ 529742 от 01.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Провиантской, 11 до ж/д Мичурина, 96, 96а, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК по ул. Провиантской, 11 до ж/д Мичурина, 96, 96а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 1890.0474 |  | 0 | 0
| 1165 | 1165 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 20.3178 | 20.3178 | 1.9594 | 18.3585 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.8422 | 0
| 1165 | 1165 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 154 | 154 | 154 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 300.3015 | 300.3015 | 38.6637 | 261.6378 | 2029 | 2029 | 2029 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 247.0185 | 0
168 | 1166 | 1166 | 63:401:001:015782660 | 64-АВ 576343 от 27.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-310/10/5 до ж/д Мичурина, 92, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-310/10/5 до ж/д Мичурина 92 | 57 | 57 |  |  | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 77.9475 | 77.9475 | 7.7492 | 70.1983 | 2029 | 2029 | 2029 | 5 | 563.2226 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 23.1466 | 0
169 | 1167 | 1167 | 63:401:001:015782670 | 64-АВ 576342 от 27.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-310/4 до ж/д Провиантская, 7, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-310/4 до ж/д Провиантская 7 | 108 | 108 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 32.8955 | 32.8955 | 3.1723 | 29.7232 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 | 195.324 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 27.2683 | 0
170 | 1168 | 1168 | 63:401:001:015782680 | 64-АВ 576333 от 25.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-310/10/1 до ж/д Провиантская, 9, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-310/10/1 до ж/д Провиантская 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 159.906 |  | 0 | 0
| 1168 | 1168 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.0915 | 11.0915 | 1.1861 | 9.9054 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 5.543 | 0
| 1168 | 1168 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 57 | 57 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.94 | 10.94 | 1.0876 | 9.8524 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.2486 | 0
171 | 1169 | 1169 | 63:401:001:015782690 | 64-АВ 576332 от 25.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-310/10 до ж/д Рабочая, 10а, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-310/10 до ж/д Рабочая 10а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 387 |  | 0 | 0
| 1169 | 1169 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 45.6266 | 45.6266 | 4.5169 | 41.1097 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 68.2824 | 0
| 1169 | 1169 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.845 | 15.845 | 1.6945 | 14.1505 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 7.9186 | 0
172 | 1170 | 1170 | 63:401:001:015782700 | 64-АВ 576322 от 25.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-310/10/3 до ж/д Рабочая, 10б, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-310/10/3 до ж/д Рабочая 10б | 76 | 76 |  |  | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 75.2637 | 75.2637 | 8.0487 | 67.2149 | 2029 | 2029 | 2029 | 4 | 506.3689 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 37.6132 | 0
173 | 1171 | 1171 | 63:401:001:015782690 | 64-АВ 529721 от 30.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-310/10 до ж/д Рабочая, 10а, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-310/10 до ж/д Рабочая 10а | 76 | 76 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 42.7815 | 42.7815 | 4.5751 | 38.2064 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 | 287.8307 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 21.3801 | 0
174 | 1172 | 1172 | 63:401:001:015782700 | 64-АВ 576341 от 27.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-310/10/3 до ж/д Рабочая, 10б, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-310/10/3 до ж/д Рабочая 10б |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 847 |  | 0 | 0
| 1172 | 1172 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 110.2968 | 110.2968 | 10.6366 | 99.6602 | 2029 | 2029 | 2029 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 91.4289 | 0
| 1172 | 1172 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 57 | 57 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 24.615 | 24.615 | 2.4471 | 22.1679 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 7.3094 | 0
175 | 1173 | 1173 | 63:401:001:015782730 | 64-АВ 576330 от 25.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-708/7 до ж/д Шевченко, 8, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-708/7 до ж/д Шевченко 8 | 89 | 89 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 20.7433 | 20.7433 | 2.06 | 18.6834 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 | 127.9248 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.9133 | 0
176 | 1174 | 1174 | 63:401:001:015782740 | 64-АВ 578221 от 26.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-708/3 до ж/д Шевченко, 3/5, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-708/3 до ж/д Шевченко 3/5 | 76 | 76 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.7675 | 23.7675 | 2.5417 | 21.2258 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 | 159.906 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 11.8778 | 0
177 | 1175 | 1175 | 63:401:001:015782750 | 64-АВ 576317 от 25.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-708/9 до ж/д Советская, 29, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-708/9 до ж/д Советская 29 | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 29.0255 | 29.0255 | 2.7991 | 26.2264 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 | 172.3448 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.0602 | 0
178 | 1176 | 1176 | 63:401:001:015782760 | 64-АВ 576319 от 25.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-710 до ж/д Советская, 21/15, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-710 до ж/д Советская 21/15 | 159 | 159 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 33.6196 | 33.6196 | 3.3283 | 30.2914 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 | 206.7338 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 50.3133 | 0
179 | 1177 | 1177 | 63:401:001:015782770 | 64-АВ 576324 от 25.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ж/д по ул. Советская 21/15 до ж/д по ул. Советская 23, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ж/д по ул. Советская д.21/15 до ж/д по ул. Советская 23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 316.358 |  | 0 | 0
| 1177 | 1177 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 139 | 139 | 139 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 327.0456 | 327.0456 | 43.4492 | 283.5964 | 2029 | 2029 | 2029 | 11 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 499.5393 | 0
| 1177 | 1177 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 29.0255 | 29.0255 | 2.7991 | 26.2264 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.0602 | 0
180 | 1178 | 1178 | 63:401:001:015782780 | 64-АВ 576320 от 25.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Советской, 23 до ж/д по ул. Советской, 23/25, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК по ул. Советской 23 до ж/д по ул. Советской 23/25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 916 |  | 0 | 0
| 1178 | 1178 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 129.4065 | 129.4065 | 17.1921 | 112.2144 | 2029 | 2029 | 2029 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 197.6594 | 0
| 1178 | 1178 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.5575 | 15.5575 | 1.545 | 14.0125 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 9.685 | 0
181 | 1179 | 1179 | 63:401:001:015782790 | 64-АВ 535159 от 01.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Советской, 23/25 до ж/д по ул. Т.Шевченко, 6, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК по ул. Советской 23/25 до ж/д по ул. Т.Шевченко 6 | 57 | 57 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 31.4525 | 31.4525 | 3.1269 | 28.3256 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 | 227.2653 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 9.3398 | 0
182 | 1180 | 1180 | 63:401:001:015782800 | 64-АВ 591651 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Советской, 23/25 до ж/д по ул. Советской, 27, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК по ул. Советской, 23/25 до ж/д по ул. Советской, 27 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 2074 |  | 0 | 0
| 1180 | 1180 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 196.9149 | 196.9149 | 19.4941 | 177.4208 | 2029 | 2029 | 2029 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 294.6923 | 0
| 1180 | 1180 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 135.4522 | 135.4522 | 13.0625 | 122.3898 | 2029 | 2029 | 2029 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 112.2811 | 0
183 | 1181 | 1181 | 63:401:001:015782810 | 64-АВ 535158 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-702 до ж/д по ул. М.Горького, 4а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-702 до ж/д по ул. М.Горького 4а | 57 | 57 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 20.5125 | 20.5125 | 2.0393 | 18.4732 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 | 148.2165 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.0912 | 0
184 | 1182 | 1182 | 63:401:001:015782820 | 64-АВ 535156 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-707 до ж/д по ул. М.Горького, 8, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-707 до ж/д по ул. М.Горького, 8 | 76 | 76 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.014 | 19.014 | 2.0334 | 16.9806 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 | 127.9248 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 9.5023 | 0
185 | 1183 | 1183 | 63:401:001:015782830 | 64-АВ 535202 от 04.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-801 до ж/д по ул. Бахметьевской, 2а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-801 до ж/д по ул. Бахметьевской 2а | 108 | 108 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 40.6357 | 40.6357 | 3.9187 | 36.7169 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 | 241.2826 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 33.6843 | 0
186 | 1184 | 1184 | 63:401:001:015782840 | 64-АВ 576321 от 25.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ж/д по ул. Бахметьевской, 2а до ж/д по ул. Рабочей, 25, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ж/д по ул. Бахметьевской, 2а до ж/д по ул. Рабочей, 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 1050 |  | 0 | 0
| 1184 | 1184 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 87.0764 | 87.0764 | 8.3973 | 78.6791 | 2029 | 2029 | 2029 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 72.1807 | 0
| 1184 | 1184 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 79.2249 | 79.2249 | 8.4724 | 70.7526 | 2029 | 2029 | 2029 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 39.5928 | 0
187 | 1185 | 1185 | 63:401:001:015782850 | 64-АВ 532442 от 23.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ж/д по ул. Бахметьевской, 4 до ж/д по ул. Бахметьевской, 10, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ж/д по ул. Бахметьевской, 4 до ж/д по ул. Бахметьевской, 10 | 89 | 89 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 48.4011 | 48.4011 | 4.8066 | 43.5946 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 | 413.4675 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 30.1311 | 0
188 | 1186 | 1186 | 63:401:001:015782860 | 64-АВ 576323 от 25.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-802 до ж/д Рабочая 29/39, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-802 до ж/д Рабочая 29/39 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 2027 |  | 327 |  | 0 | 0
| 1186 | 1186 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 215.7 | 215.7 | 215.7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 650.369 | 650.369 | 84.716 | 565.653 | 2027 | 2027 | 2027 | 17 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1445.259 | 0
| 1186 | 1186 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 112.9366 | 112.9366 | 15.004 | 97.9326 | 2027 | 2027 | 2027 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 172.5028 | 0
| 1186 | 1186 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 117.0006 | 117.0006 | 15.0638 | 101.9368 | 2027 | 2027 | 2027 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 96.241 | 0
189 | 1187 | 1187 | 63:401:001:015782870 | 64-АВ 578227 от 26.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Рабочей, 29/39 до ж/д по ул. Бахметьевской, 12/16, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК по ул. Рабочей 29/39 до ж/д по ул. Бахметьевской 12/16 | 108 | 108 |  |  | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 70.2003 | 70.2003 | 9.0383 | 61.1621 | 2027 | 2027 | 2027 | 3 | 230 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 57.7446 | 0
190 | 1188 | 1188 | 63:401:001:015782880 | 64-АВ 534743 от 03.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-803 до ж/д по ул. Бахметьевской, 18, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов,от ТК-803 до ж/д по ул. Бахметьевской 18 | 108 | 108 |  |  | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 17.3551 | 17.3551 | 2.2345 | 15.1206 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 | 102.2579 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 14.2757 | 0
191 | 1189 | 1189 | 63:401:001:015782890 | 64-АВ 534744 от 03.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-310/2 до ж/д по ул. Провиантской, 4, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-310/2 до ж/д по ул. Провиантской 4 | 159 | 159 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 52.8308 | 52.8308 | 5.2301 | 47.6007 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 | 324.8674 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 79.0638 | 0
192 | 1190 | 1190 | 63:401:001:015782900 | 64-АВ 535157 от 01.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ж/д по ул. Провиантской, 4 до ж/д по ул. Чернышевского, 143,145, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ж/д по ул. Провиантской 4 до ж/д по ул. Чернышевского 143; 145 | 108 | 108 |  |  | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 82.2389 | 82.2389 | 7.9308 | 74.3081 | 2029 | 2029 | 2029 | 3 | 488.3101 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 68.1707 | 0
193 | 1191 | 1191 | 63:401:001:015782910 | 64-АВ 535155 от 01.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Провиантской 4 до ж/д по ул. Чернышевского 143а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК по ул. Провиантской 4 до ж/д по ул. Чернышевского 143а | 108 | 108 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 40.6357 | 40.6357 | 3.9187 | 36.7169 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 | 241.2826 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 33.6843 | 0
194 | 1192 | 1192 | 63:401:001:015782920 | 64-АВ 535154 от 01.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-316 до ж/д по ул. Вольской 21/27, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-316 до ж/д по ул. Вольской 21/27 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 559.6341 |  | 0 | 0
| 1192 | 1192 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 55.2322 | 55.2322 | 5.4679 | 49.7644 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 82.6576 | 0
| 1192 | 1192 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.5575 | 15.5575 | 1.545 | 14.0125 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 9.685 | 0
195 | 1193 | 1193 | 63:401:001:015782930 | 64-АВ 532410 от 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-311/35а до ж/д по ул. Чернышевского, 92, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-311/35а до ж/д по ул. Чернышевского, 92 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 276.1712 |  | 0 | 0
| 1193 | 1193 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 37.0834 | 37.0834 | 3.7037 | 33.3797 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 80.4038 | 0
| 1193 | 1193 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.007 | 12.007 | 1.1887 | 10.8183 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.969 | 0
| 1193 | 1193 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 9.75 | 9.75 | 1.2553 | 8.4947 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.0201 | 0
196 | 1194 | 1194 | 63:401:001:015782940 | 64-АВ 532424 от 19.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-311/29 до ж/д по ул. Чернышевского, 125, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-311/29 до ж/д по ул. Чернышевского, 125 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 718 |  | 0 | 0
| 1194 | 1194 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 74.1668 | 74.1668 | 7.4075 | 66.7593 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 160.8077 | 0
| 1194 | 1194 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 44.5057 | 44.5057 | 4.2919 | 40.2138 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 36.8924 | 0
| 1194 | 1194 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.3717 | 10.3717 | 1.03 | 9.3417 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.4567 | 0
197 | 1195 | 1195 | 63:401:001:015782950 | 64-АВ 591634 от 20.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Чернышевского, 125 до ж/д по ул. Чернышевского, 123, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Чернышевского, 125 до ж/д по ул. Чернышевского, 123 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 880 |  | 0 | 0
| 1195 | 1195 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 131.5822 | 131.5822 | 12.6892 | 118.8929 | 2029 | 2029 | 2029 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 109.0731 | 0
| 1195 | 1195 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.845 | 15.845 | 1.6945 | 14.1505 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 7.9186 | 0
198 | 1196 | 1196 | 63:401:001:015782960 | 64-АВ 532425 от 19.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Чернышевского, 123 до ж/д по ул. Шелковичной, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Чернышевского, 123 до ж/д по ул. Шелковичной, 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 554 |  | 0 | 0
| 1196 | 1196 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 73.5312 | 73.5312 | 7.091 | 66.4402 | 2029 | 2029 | 2029 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 60.9526 | 0
| 1196 | 1196 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.4295 | 17.4295 | 1.8639 | 15.5656 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.7104 | 0
199 | 1197 | 1197 | 63:401:001:015782970 | 64-АВ 578182 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Шелковичной, 2 до ж/д по ул. Шелковичной, 4, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Шелковичной, 2 до ж/д по ул. Шелковичной, 4 | 108 | 108 |  |  | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 90.9465 | 90.9465 | 8.7705 | 82.176 | 2029 | 2029 | 2029 | 4 | 540.0136 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 75.3888 | 0
200 | 1198 | 1198 | 63:401:001:015782980 | 64-АВ 535103 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д Чернышевского, 127, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д Чернышевского, 127 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 558 |  | 0 | 0
| 1198 | 1198 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 93.4698 | 93.4698 | 12.1752 | 81.2946 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 207.7099 | 0
| 1198 | 1198 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 57 | 57 |  |  | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.5212 | 7.5212 | 0.74773 | 6.7735 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.2334 | 0
201 | 1199 | 1199 | 63:401:001:015782990 | 64-АВ 535104 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д по ул. Чапаева, 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по ул. Чапаева, 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 5067 |  | 0 | 0
| 1199 | 1199 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 334 | 334 | 334 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 802.068 | 802.068 | 79.4028 | 722.6652 | 2029 | 2029 | 2029 | 27 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1200.3319 | 0
| 1199 | 1199 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 18.1504 | 18.1504 | 1.8025 | 16.348 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 11.2992 | 0
202 | 1200 | 1200 | 63:401:001:015783000 | 64-АВ 535105 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул.Чапаева, 4 до ж/д по ул. Чапаева, 6, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Чапаева, 4 до ж/д по ул. Чапаева, 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 1746 |  | 0 | 0
| 1200 | 1200 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 266.5555 | 266.5555 | 26.3883 | 240.1672 | 2029 | 2029 | 2029 | 9 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 398.9127 | 0
| 1200 | 1200 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.2861 | 17.2861 | 1.7166 | 15.5695 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 10.7611 | 0
203 | 1201 | 1201 | 63:401:001:015783010 | 64-АВ 535106 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Чернышевского, 127 до ж/д по ул. Чернышевского, 129; 129а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Чернышевского, 127 до ж/д по ул. Чернышевского, 129; 129а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 1337 |  | 0 | 0
| 1201 | 1201 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 97.5005 | 97.5005 | 12.5532 | 84.9473 | 2029 | 2029 | 2029 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 80.2008 | 0
| 1201 | 1201 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 112.2318 | 112.2318 | 10.8232 | 101.4087 | 2029 | 2029 | 2029 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 93.0329 | 0
| 1201 | 1201 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.5575 | 15.5575 | 1.545 | 14.0125 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 9.685 | 0
204 | 1202 | 1202 | 63:401:001:015783020 | 64-АВ 576280 от 18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-311/19а до ж/д по ул. Вольской, 9, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-311/19а до ж/д по ул. Вольской, 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 438.6249 |  | 0 | 0
| 1202 | 1202 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 52.5348 | 52.5348 | 5.247 | 47.2879 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 113.9054 | 0
| 1202 | 1202 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.3503 | 19.3503 | 1.8661 | 17.4843 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 0
205 | 1203 | 1203 | 63:401:001:015783030 | 64-АВ 446309 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-806 до ЦТП ЖСК «Импульс» Чапаева, 14/26, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-806 до ЦТП ЖСК «Импульс» Чапаева, 14/26 | 159 | 159 |  |  | 142 | 142 | 142 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 340.999 | 340.999 | 33.7581 | 307.2409 | 2029 | 2029 | 2029 | 11 | 2096.8711 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 510.3207 | 0
206 | 1204 | 1204 | 63:401:001:015783040 | 64-АВ 446308 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-317 до ЦТП ЖСК «Грот» Чапаева, 6а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-317 до ЦТП ЖСК «Грот» Чапаева, 6а | 219 | 219 |  |  | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 271.945 | 271.945 | 27.1608 | 244.7842 | 2029 | 2029 | 2029 | 7 | 1299.4694 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 589.6282 | 0
207 | 1205 | 1205 | 63:401:001:015783050 | 64-АВ 446307 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-319 до ж/д по ул. Чапаева, 11/13, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-319 до ж/д по ул. Чапаева, 11/13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 1337 |  | 0 | 0
|  | 1205 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 36.021 | 36.021 | 3.566 | 32.455 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 53.9071 | 0
|  | 1205 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 104.7016 | 104.7016 | 13.91 | 90.7917 | 2029 | 2029 | 2029 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 159.9245 | 0
|  | 1205 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 77.4013 | 77.4013 | 7.4643 | 69.937 | 2029 | 2029 | 2029 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 64.1606 | 0
208 | 1206 | 1206 | 63:401:001:015783060 | 64-АВ 446306 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-810 до ж/д по ул. Бахметьевская, 49, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-810 до ж/д по ул. Бахметьевская, 49 | 108 | 108 |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 116.1019 | 116.1019 | 11.1964 | 104.9055 | 2029 | 2029 | 2029 | 5 | 689.379 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 96.241 | 0
209 | 1207 | 1207 | 63:401:001:015783070 | 64-АВ 529664 от20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-809 до ЦТП по ул. Бахметьевской, 39, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-809 до ЦТП по ул. Бахметьевской, 39 | 219 | 219 |  |  | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 282.761 | 282.761 | 28.2411 | 254.5199 | 2029 | 2029 | 2029 | 7 | 1486.451 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 613.0793 | 0
210 | 1208 | 1208 | 63:401:001:015783080 | 64-АВ 529665 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по ул. Бахметьевская, 39 до ж/д по ул. Бахметьевская, 39, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Бахметьевская, 39 до ж/д по ул. Бахметьевская, 39 | 108 | 108 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 73.5312 | 73.5312 | 7.091 | 66.4402 | 2029 | 2029 | 2029 | 3 | 406 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 60.9526 | 0
211 | 1209 | 1209 | 63:401:001:015783090 | 64-АВ 529668 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Бахметьевской, 39 до ж/д по ул. Бахметьевской, 35/37, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Бахметьевской |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 1444 |  | 0 | 0
|  | 1209 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 132.0771 | 132.0771 | 13.0753 | 119.0018 | 2029 | 2029 | 2029 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 197.6594 | 0
|  | 1209 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 106.4267 | 106.4267 | 10.2634 | 96.1634 | 2029 | 2029 | 2029 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 88.2209 | 0
212 | 1210 | 1210 | 63:401:001:015783100 | 64-АВ 532441 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-320/3 до ж/д по ул. Шелковичной, 12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-320/3 до ж/д по ул. Шелковичной, 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 1736 |  | 0 | 0
|  | 1210 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 152.935 | 152.935 | 20.318 | 132.617 | 2029 | 2029 | 2029 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 233.5975 | 0
|  | 1210 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 84.049 | 84.049 | 8.3207 | 75.7284 | 2029 | 2029 | 2029 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 125.7833 | 0
|  | 1210 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 42.5707 | 42.5707 | 4.1053 | 38.4654 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 35.2884 | 0
213 | 1211 | 1211 | 63:401:001:015783110 | 64-АВ 576284 от18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д Шелковичная, 12а, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д Шелковичная 12а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 603 |  | 0 | 0
|  | 1211 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 72.042 | 72.042 | 7.132 | 64.9101 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 107.8142 | 0
|  | 1211 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.9292 | 25.9292 | 2.5749 | 23.3542 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.1417 | 0
214 | 1212 | 1212 | 63:401:001:015783120 | 64-АВ 529669 от20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-320/3 до ЦТП ЖСК “Каштан” по ул. Шелковичной, 20/28, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-320/3 до ЦТП ЖСК “Каштан” по ул. Шелковичной, 20/28 | 159 | 159 |  |  | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 158.4925 | 158.4925 | 15.6904 | 142.8021 | 2029 | 2029 | 2029 | 5 | 974.6021 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 237.1913 | 0
215 | 1213 | 1213 | 63:401:001:015783130 | 64-АВ 576286 от 18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д по ул. Шелковичной, 23а, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по ул. Шелковичной, 23а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 1557.2133 |  | 0 | 0
|  | 1213 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 470.5692 | 470.5692 | 62.5168 | 408.0524 | 2030 | 2030 | 2030 | 16 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 718.7616 | 0
|  | 1213 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 133 | 133 |  |  | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 171.0583 | 171.0583 | 22.3092 | 148.7491 | 2030 | 2030 | 2030 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 192.2992 | 0
|  | 1213 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 34.5722 | 34.5722 | 3.4333 | 31.139 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 21.5222 | 0
216 | 1214 | 1214 | 63:401:001:015783140 | 64-АВ 413708 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-319 до ж/д по ул. Белоглинской, 34/38, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-319 до ж/д по ул. Белоглинской, 34/38 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 470 |  | 0 | 0
|  | 1214 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 24.7223 | 24.7223 | 2.4692 | 22.2531 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 53.6026 | 0
|  | 1214 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.5452 | 13.5452 | 1.3062 | 12.239 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 11.2281 | 0
217 | 1215 | 1215 | 63:401:001:015783150 | 64-АВ 413707 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-811 до ж/д по ул. Рахова, 44/54, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-811 до ж/д по ул. Рахова, 44/54 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 425.1171 |  | 0 | 0
|  | 1215 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 67.2392 | 67.2392 | 6.6565 | 60.5827 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 100.6266 | 0
|  | 1215 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.4153 | 17.4153 | 1.6795 | 15.7358 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 14.4361 | 0
218 | 1216 | 1216 | 63:401:001:015783170 | 64-АВ 529663 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-905/6 до ж/д по ул. Рахова, 64/70; до ЦТП по ул. Рабочей, 40/60; от ЦТП до ж/д по ул. Рабочей, 40/60, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-905/6 до ж/д по ул. Рахова, 64/70; до ЦТП по ул. Рабочей, 40/60, от ЦТП до ж/д по ул. Рабочей, 40/60 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 5121 |  | 0 | 0
|  | 1216 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 244 | 244 | 244 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 754.0293 | 754.0293 | 75.3095 | 678.7197 | 2030 | 2030 | 2030 | 20 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1634.8781 | 0
|  | 1216 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 108.2309 | 108.2309 | 14.3789 | 93.852 | 2030 | 2030 | 2030 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 165.3152 | 0
|  | 1216 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 75.4662 | 75.4662 | 7.2777 | 68.1886 | 2030 | 2030 | 2030 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 62.5566 | 0
219 | 1217 | 1217 | 63:401:001:015783160 | 64-АВ 413709 от20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-807 до ж/д по ул. Чапаева, 29; Рабочей, 53; Чапаева, 35; Ульяновской; 17, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-807 до ж/д по ул. Чапаева, 29; Рабочей, 53; Чапаева, 35; Ульяновской, 17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 2118.1 |  | 0 | 0
|  | 1217 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 105.0697 | 105.0697 | 10.494 | 94.5757 | 2030 | 2030 | 2030 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 227.8109 | 0
|  | 1217 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 225.7317 | 225.7317 | 22.3469 | 203.3848 | 2030 | 2030 | 2030 | 8 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 337.818 | 0
|  | 1217 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 273.0013 | 273.0013 | 35.1488 | 237.8525 | 2030 | 2030 | 2030 | 11 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 224.5622 | 0
|  | 1217 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.8289 | 13.8289 | 1.3733 | 12.4556 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.6089 | 0
220 | 1218 | 1218 | 63:401:001:015783180 | 64-АВ 535097 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-808 до ж/д Чапаева, 19/27; Бахметьевская, 33, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-808 до ж/д Чапаева, 19/27; Бахметьевская, 33 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 692 |  | 0 | 0
|  | 1218 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 67.9862 | 67.9862 | 6.7902 | 61.196 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 147.407 | 0
|  | 1218 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 40.9502 | 40.9502 | 5.2723 | 35.6779 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 33.6843 | 0
221 | 1219 | 1219 | 63:401:001:015783190 | 64-АВ 534661 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д Мирный пер., 6, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д Мирный пер., 6 | 76 | 76 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 27.836 | 27.836 | 3.8345 | 24.0015 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 234 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 14.2534 | 0
222 | 1220 | 1220 | 63:401:001:015783200 | 64-АВ 534662 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-311/39 до ж/д по ул. Чернышевского, 101, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-311/39 до ж/д по ул. Чернышевского 101 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 545 |  | 0 | 0
|  | 1220 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 92.7085 | 92.7085 | 9.2594 | 83.4491 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 201.0096 | 0
|  | 1220 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.6752 | 9.6752 | 0.93303 | 8.7421 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.0201 | 0
223 | 1221 | 1221 | 63:401:001:015783210 | 64-АВ 534663 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Чернышевского 97 до ж/д по ул.2-я Садовая 2, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Чернышевского 97 до ж/д по ул.2-я Садовая 2 | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 38.7006 | 38.7006 | 3.7321 | 34.9685 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 | 229.793 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.0803 | 0
224 | 1222 | 1222 | 63:401:001:015782250 | 64-АВ 529670 от 20.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-711 до ЦТП по ул. Советская 12/14, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-711 до ЦТП по ул. Советская 12/14 | 159 | 159 |  |  | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 148.8869 | 148.8869 | 14.7394 | 134.1474 | 2030 | 2030 | 2030 | 5 | 915.5353 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 222.8161 | 0
225 | 1223 | 1223 | 63:401:001:015782260 | 64-АВ 413711 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП ул. Советская 12/14 до ж/д по ул. Советская 12/14, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Советская 12/14 до ж/д по ул. Советская 12/14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 831.511 |  | 0 | 0
|  | 1223 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 | 89 | 57 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | сталь | подземная | 75% | 212.4806 | 212.4806 | 21.0429 | 191.4377 | 2030 | 2030 | 2030 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 53.8056 | 30.7476
|  | 1223 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 | 89 | 57 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | сталь | надземная | 75% | 110.4145 | 110.4145 | 15.1847 | 95.2298 | 2030 | 2030 | 2030 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 30.1311 | 17.2187
226 | 1224 | 1224 | 63:401:001:015782270 | 64-АВ 413710 от 20.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по ул. Советская 12/14 до ж/д по ул. М. Горького 16/20, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Советская 12/14 до ж/д по ул. М. Горького 16/20 | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 23.4001 | 23.4001 | 3.0128 | 20.3874 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 | 137.8758 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.2482 | 0
227 | 1225 | 1225 | 63:401:001:015782280 | 64-АВ 591633 от 20.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-712/9 до ж/д по ул. Советская 42, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-712/9 до ж/д по ул. Советская 42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 1515.18 |  | 0 | 0
|  | 1225 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 211.3233 | 211.3233 | 20.9205 | 190.4028 | 2030 | 2030 | 2030 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 316.2551 | 0
|  | 1225 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.4803 | 15.4803 | 1.4929 | 13.9874 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.8321 | 0
228 | 1226 | 1226 | 63:401:001:015782290 | 64-АВ 299168 от 16.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Советская 42 до ж/д по ул. Советская 46, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Советская 42 до ж/д по ул. Советская 46 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 2089 |  | 0 | 0
|  | 1226 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 114 | 114 | 114 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 352.2924 | 352.2924 | 35.1856 | 317.1068 | 2030 | 2030 | 2030 | 9 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 763.8365 | 0
|  | 1226 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 40.8238 | 40.8238 | 4.0415 | 36.7824 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 61.0947 | 0
|  | 1226 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 148.9974 | 148.9974 | 14.3687 | 134.6287 | 2030 | 2030 | 2030 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 123.5092 | 0
229 | 1227 | 1227 | 63:401:001:015782300 | 64-АВ 299169 от 16.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Советская 46 до ж/д по ул. Чапаева 52, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Советская 46 до ж/д по ул. Чапаева 52 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 1263.8615 |  | 0 | 0
|  | 1227 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 96.7516 | 96.7516 | 9.3303 | 87.4213 | 2030 | 2030 | 2030 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 80.2008 | 0
|  | 1227 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 117.0006 | 117.0006 | 15.0638 | 101.9368 | 2030 | 2030 | 2030 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 96.241 | 0
230 | 1228 | 1228 | 63:401:001:015782310 | 64-АВ 535094 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-708/19 до ж/д по ул. Т.Шевченко 33/45, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-708/19 до ж/д по ул. Т.Шевченко 33/45 | 159 | 159 |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 45.6266 | 45.6266 | 4.5169 | 41.1097 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 | 280.5673 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 68.2824 | 0
231 | 1229 | 1229 | 63:401:001:015782320 | 64-АВ 535095 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ж/д по ул. Т. Шевченко 33/45 до ж/д по ул. Мичурина 53, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ж/д по ул. Т. Шевченко 33/45 до ж/д по ул. Мичурина 53 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 2027 |  | 43 |  | 0 | 0
|  | 1229 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 72.042 | 72.042 | 7.132 | 64.9101 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 107.8142 | 0
|  | 1229 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 23.5285 | 23.5285 | 3.1258 | 20.4026 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 35.9381 | 0
|  | 1229 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 57 | 57 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 2.629 | 2.629 | 0.36668 | 2.2623 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0.81216 | 0
232 | 1230 | 1230 | 63:401:001:015782330 | 64-АВ 591625 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-708/15 до ж/д по ул. Т.Шевченко 33/45, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-708/15 до ж/д по ул. Т.Шевченко 33/45 | 159 | 159 |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 45.6266 | 45.6266 | 4.5169 | 41.1097 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 | 280.5673 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 68.2824 | 0
233 | 1231 | 1231 | 63:401:001:015782340 | 64-АВ 460698 от 18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-708/13 до ж/д Вольская 57, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-708/13 до ж/д Вольская 57 | 108 | 108 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 21.2853 | 21.2853 | 2.0527 | 19.2327 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 | 126.3862 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.6442 | 0
234 | 1232 | 1232 | 63:401:001:015782350 | 64-АВ 446316 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-708/11а до ж/д по ул. Ульяновская, 6/12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-708/11а до ж/д по ул. Ульяновская, 6/12 | 108 | 108 |  |  | 123 | 123 | 123 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 238.0089 | 238.0089 | 22.9526 | 215.0563 | 2030 | 2030 | 2030 | 10 | 1413.2269 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 197.294 | 0
235 | 1233 | 1233 | 63:401:001:015782370 | 64-АВ 446301 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-417 до ж/д по ул. Вольская, 32/34, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-417 до ж/д по ул. Вольская, 32/34 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 802 |  | 0 | 0
|  | 1233 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 124.8729 | 124.8729 | 12.3621 | 112.5108 | 2030 | 2030 | 2030 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 186.878 | 0
|  | 1233 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.8051 | 5.8051 | 0.55982 | 5.2453 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.812 | 0
236 | 1234 | 1234 | 63:401:001:015782360 | 64-АВ 591631 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Вольская, 32/34 до ж/д по ул. Пушкина 17/25, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Вольская 32/34 до ж/д по ул. Пушкина 17/25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 1284.7027 |  | 0 | 0
|  | 1234 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 70.5854 | 70.5854 | 9.3775 | 61.2079 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 107.8142 | 0
|  | 1234 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 136.8799 | 136.8799 | 13.5508 | 123.3291 | 2030 | 2030 | 2030 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 204.8471 | 0
237 | 1235 | 1235 | 63:401:001:015782380 | 64-АВ 446304 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-712/5 до ж/д по ул. Пушкина, 20, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-712/5 до ж/д по ул. Пушкина, 20 | 57 | 57 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 61.5375 | 61.5375 | 6.1178 | 55.4197 | 2030 | 2030 | 2030 | 4 | 493 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 18.2736 | 0
238 | 1236 | 1236 | 63:401:001:015782390 | 64-АВ 446305 от 20.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-712/1до ж/д по ул. Пушкина, 6/8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-712/1до ж/д по ул. Пушкина, 6/8 | 76 | 76 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.0915 | 11.0915 | 1.1861 | 9.9054 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 | 74.6228 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 5.543 | 0
239 | 1237 | 1237 | 63:401:001:015782400 | 64-АВ 534632 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-711 до ж/д по ул. Советская 18; М.Горького 19, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-711 до ж/д по ул. Советская 18; М.Горького 19 | 108 | 108 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 44.5057 | 44.5057 | 4.2919 | 40.2138 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 | 264.262 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 36.8924 | 0
240 | 1238 | 1238 | 63:401:001:015782420 | 64-АВ 446302 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-113 до ж/д по ул. Сакко и Ванцетти, 15а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-113 до ж/д по ул. Сакко и Ванцетти, 15а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 607 |  | 0 | 0
|  | 1238 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 91.2532 | 91.2532 | 9.0338 | 82.2194 | 2030 | 2030 | 2030 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 136.5647 | 0
|  | 1238 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.7401 | 7.7401 | 0.74643 | 6.9937 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.4161 | 0
241 | 1239 | 1239 | 63:401:001:015782430 | 64-АВ 446303 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д по ул. Сакко и Ванцетти, 23, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по ул. Сакко и Ванцетти, 23 | 108 | 108 |  |  | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 81.2713 | 81.2713 | 7.8375 | 73.4339 | 2030 | 2030 | 2030 | 3 | 482.5653 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 67.3687 | 0
242 | 1240 | 1240 | 63:401:001:015782440 | 64-АВ 460700 от 18.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-804 до ж/д по ул. Бахметьевская 20/24; Вольская 39, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-804 до ж/д по ул. Бахметьевская 20/24; Вольская 39 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 420 |  | 0 | 0
|  | 1240 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 64.896 | 64.896 | 6.4816 | 58.4144 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 140.7067 | 0
|  | 1240 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.8289 | 13.8289 | 1.3733 | 12.4556 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.6089 | 0
243 | 1241 | 1241 | 63:401:001:015782450 | 64-Ав 532426 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Вольская 39 до ж/д по ул. Рабочая 26; 28/30, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Вольская 39 до ж/д по ул. Рабочая 26; 28/30 | 219 | 219 |  |  | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 265.7644 | 265.7644 | 26.5435 | 239.2209 | 2030 | 2030 | 2030 | 7 | 1397.1015 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 576.2275 | 0
244 | 1242 | 1242 | 63:401:001:015782460 | 64-АВ 591632от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ж/д по ул. Рабочая 28/30 до ж/д по ул. Вольская 45, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ж/д по ул. Рабочая 28/30 до ж/д по ул. Вольская 45 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 679 |  | 0 | 0
|  | 1242 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 31.2182 | 31.2182 | 3.0905 | 28.1277 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 46.7195 | 0
|  | 1242 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 46.4408 | 46.4408 | 4.4786 | 41.9622 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 38.4964 | 0
|  | 1242 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 57 | 57 | 57 | 57 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | сталь | подземная | 75% | 64.6929 | 64.6929 | 6.4095 | 58.2834 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 7.3094 | 6.0653
245 | 1243 | 1243 | 63:401:001:015782470 | 64-АВ 591623 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-806 до ж/д по ул. Чапаева 28; Бахметьевская 26/28; 30/32, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-806 до ж/д по ул. Чапаева 28; Бахметьевская 26/28; 30/32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 974.6021 |  | 0 | 0
|  | 1243 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 36.021 | 36.021 | 3.566 | 32.455 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 53.9071 | 0
|  | 1243 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 98.6866 | 98.6866 | 9.5169 | 89.1697 | 2030 | 2030 | 2030 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 81.8048 | 0
246 | 1244 | 1244 | 63:401:001:015782480 | 64-АВ 591635 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-311/17а до ж/д по ул. Вольская 8/3, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-311/17а до ж/д по ул. Вольская 8/3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 1259.0159 |  | 0 | 0
|  | 1244 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 32.448 | 32.448 | 3.2408 | 29.2072 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 70.3534 | 0
|  | 1244 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 202.0154 | 202.0154 | 26.3142 | 175.7012 | 2030 | 2030 | 2030 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 448.9214 | 0
247 | 1245 | 1245 | 63:401:001:015782490 | 64-АВ 532423 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ж/д по ул. Вольская 8/3 до ж/д по ул. Вольская 8а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ж/д по ул. Вольская 8/3 до ж/д по ул. Вольская 8а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 1628 |  | 0 | 0
|  | 1245 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 115.2673 | 115.2673 | 11.4112 | 103.8561 | 2030 | 2030 | 2030 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 172.5028 | 0
|  | 1245 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 154.8025 | 154.8025 | 14.9285 | 139.874 | 2030 | 2030 | 2030 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 128.3213 | 0
248 | 1246 | 1246 | 63:401:001:015782500 | 64-АВ 576285 от 18.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Вольская 8/3 до ж/д по ул. Белоглинская 15, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Вольская 8/3 до ж/д по ул. Белоглинская 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 780.0773 |  | 0 | 0
|  | 1246 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 105.3005 | 105.3005 | 13.5574 | 91.7431 | 2030 | 2030 | 2030 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 86.6169 | 0
|  | 1246 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 109.3304 | 109.3304 | 11.6919 | 97.6386 | 2030 | 2030 | 2030 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 54.6381 | 0
249 | 1247 | 1247 | 63:401:001:015782510 | 64-АВ 446319 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Вольская 8/3 до ж/д по ул. Белоглинская 17, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Вольская 8/3 до ж/д по ул. Белоглинская 17 | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 29.0255 | 29.0255 | 2.7991 | 26.2264 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 | 172.3448 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.0602 | 0
250 | 1248 | 1248 | 63:401:001:015782520 | 64-АВ 576279 от 18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-311/13 до ж/д по ул. Белоглинская 11, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-311/13 до ж/д по ул. Белоглинская 11 | 57 | 57 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.2475 | 23.2475 | 2.3112 | 20.9363 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 | 167.9787 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.9034 | 0
251 | 1249 | 1249 | 63:401:001:015782530 | 64-АВ 591617 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-312 до ж/д по ул. Белоглинская 8; 8а, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-312 до ж/д по ул. Белоглинская 8; 8а | 108 | 108 |  |  | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 195.4382 | 195.4382 | 18.8473 | 176.591 | 2030 | 2030 | 2030 | 8 | 1160.4546 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 162.0056 | 0
252 | 1250 | 1250 | 63:401:001:015782540 | 64-АВ 534657 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-420 до ж/д по ул. Чапаева 54а; 54, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-420 до ж/д по ул. Чапаева 54а; 54 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 1379 |  | 0 | 0
|  | 1250 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 185.2509 | 185.2509 | 23.851 | 161.3999 | 2030 | 2030 | 2030 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 152.3815 | 0
|  | 1250 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.3503 | 19.3503 | 1.8661 | 17.4843 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 0
|  | 1250 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 | 76 | 76 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | сталь | подземная | 75% | 70.5273 | 70.5273 | 7.5246 | 63.0028 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 13.4616 | 11.1702
253 | 1251 | 1251 | 63:401:001:015782550 | 64-АВ 534658 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-705 до ж/д по ул. Рабочая 20а, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-705 до ж/д по ул. Рабочая 20а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 2863.5785 |  | 0 | 0
|  | 1251 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 169 | 169 | 169 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 522.258 | 522.258 | 52.1611 | 470.0969 | 2030 | 2030 | 2030 | 14 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1132.3541 | 0
|  | 1251 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 94.1138 | 94.1138 | 12.5034 | 81.6105 | 2030 | 2030 | 2030 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 143.7523 | 0
|  | 1251 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.6578 | 27.6578 | 2.7466 | 24.9112 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.2178 | 0
|  | 1251 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 177.7037 | 177.7037 | 17.5922 | 160.1115 | 2030 | 2030 | 2030 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 265.9418 | 0
254 | 1252 | 1252 | 63:401:001:015782580 | 64-АВ 446320 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Рабочая, 20а до ж/д по ул. Мичурина, 80, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Рабочая, 20а до ж/д по ул. Мичурина, 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 1315 |  | 0 | 0
|  | 1252 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 426 | 426 |  |  | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 358.0755 | 358.0755 | 35.9274 | 322.1481 | 2030 | 2030 | 2030 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1589.8032 | 0
|  | 1252 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 74.3303 | 74.3303 | 7.3815 | 66.9488 | 2030 | 2030 | 2030 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 46.2728 | 0
255 | 1253 | 1253 | 63:401:001:015782570 | 64-АВ 446315 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса ТК-708/5 до Т. Шевченко, 9/11, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-708/5 до Т. Шевченко, 9/11 | 108 | 108 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 34.8306 | 34.8306 | 3.3589 | 31.4717 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 | 206.8137 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 28.8723 | 0
256 | 1254 | 1254 | 63:401:001:015782590 | 64-АВ 446317 от 20.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д Радищева, 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д Радищева, 1 | 108 | 108 |  |  | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 131.5822 | 131.5822 | 12.6892 | 118.8929 | 2030 | 2030 | 2030 | 5 | 781.2962 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 109.0731 | 0
257 | 1255 | 1255 | 63:401:001:015782600 | 64-АВ 591615 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д Радищева, 3, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д Радищева, 3 | 76 | 76 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 34.859 | 34.859 | 3.7278 | 31.1311 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 | 234.5287 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.4208 | 0
258 | 1256 | 1256 | 63:401:001:015782610 | 64-АВ 591616 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-107/2 до ж/д Радищева, 7/9, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-107/2 до ж/д Радищева, 7/9 | 108 | 108 |  |  | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 114.1669 | 114.1669 | 11.0098 | 103.1571 | 2030 | 2030 | 2030 | 5 | 871.2352 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 94.6369 | 0
259 | 1257 | 1257 | 63:401:001:015782410 | 64-АВ 446314 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-712/1 до ж/д по ул. Советская, 20/28, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-712/1 до ж/д по ул. Советская, 20/28 | 159 | 159 |  |  | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 213.7247 | 213.7247 | 21.1582 | 192.5665 | 2030 | 2030 | 2030 | 7 | 1314.2361 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 319.8489 | 0
260 | 1258 | 1258 |  | 64-АВ 535184 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по ул. 2 Садовая, 112 до ж/д по ул. 2 Садовая, 112, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. 2 Садовая 112 до ж/д по ул. 2 Садовая 112 | 108 | 108 | 89 | 57 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | сталь | подземная | 75% | 231.7136 | 231.7136 | 22.6617 | 209.052 | 2030 | 2030 | 2030 | 6 | 767.8683 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 83.4088 | 31.9775
261 | 1259 | 1259 | 63:401:001:015784090 | 64-АВ 413776 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-334/40 до ЦТП по ул. 2 Садовой, 112, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-334/40 до ЦТП по ул. 2 Садовой 112 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 2036.1358 |  | 0 | 0
|  | 1259 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 325 | 325 |  |  | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 543.4027 | 543.4027 | 54.2872 | 489.1155 | 2030 | 2030 | 2030 | 10 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1827.36 | 0
|  | 1259 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 123.6114 | 123.6114 | 12.3458 | 111.2655 | 2030 | 2030 | 2030 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 268.0128 | 0
|  | 1259 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 74.4434 | 74.4434 | 7.3697 | 67.0737 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 111.408 | 0
262 | 1260 | 1260 | 63:401:001:015784080 | 64-АВ 535183 от03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от задвижки до ж/д по ул. 1 Беговой, 6/12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от задвижки до ж/д по ул. 1 Беговой, 6/12 | 108 | 108 |  |  | 221 | 221 | 221 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 427.642 | 427.642 | 41.24 | 386.402 | 2030 | 2030 | 2030 | 18 | 2539.2127 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 354.4875 | 0
263 | 1261 | 1261 | 63:401:001:015784070 | 64-АВ 576372 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от задвижки до ж/д по ул. 1 Беговой, 5, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от задвижки до ж/д по ул. 1 Беговой 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 295.334 |  | 0 | 0
|  | 1261 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.3503 | 19.3503 | 1.8661 | 17.4843 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 0
|  | 1261 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 19.5001 | 19.5001 | 2.5106 | 16.9895 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.0402 | 0
264 | 1262 | 1262 | 63:401:001:015784060 | 64-АВ 576422 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-334/12 до ж/д по ул. Беговой, 1, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-334/12 до ж/д по ул. Беговой, 1 | 89 | 89 |  |  | 179 | 179 | 179 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 309.4216 | 309.4216 | 30.7277 | 278.6939 | 2030 | 2030 | 2030 | 14 | 2056.6473 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 192.624 | 0
265 | 1263 | 1263 | 63:401:001:015784050 | 64-АВ 529864 от 10.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от задвижки по ул. Беговой, 10 до ж/д по ул. Беговой, 13, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от задвижки по ул. Беговой, 10 до ж/д по ул. Беговой, 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 159.906 |  | 0 | 0
|  | 1263 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.6752 | 9.6752 | 0.93303 | 8.7421 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.0201 | 0
|  | 1263 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 19.5001 | 19.5001 | 2.5106 | 16.9895 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.0402 | 0
266 | 1264 | 1264 | 63:401:001:015784030 | 64-АВ 529865 от 10.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-334/10/4 до ж/д по ул. Беговой, 10, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-334/10/4 до ж/д по ул. Беговой, 10 | 108 | 108 |  |  | 153 | 153 | 153 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 296.0599 | 296.0599 | 28.5508 | 267.5091 | 2030 | 2030 | 2030 | 12 | 1631.0407 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 245.4144 | 0
267 | 1265 | 1265 | 63:401:001:015784040 | 64-АВ 534735 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Ст. Разина, 5 до ж/д по ул. Беговой, 8, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Ст. Разина 5 до ж/д по ул. Беговой, 8 | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.3503 | 19.3503 | 1.8661 | 17.4843 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 | 147.667 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 0
268 | 1266 | 1266 | 63:401:001:015784010 | 64-АВ 573854 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д по ул. Б.Садовая 56/64, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по ул. Б.Садовая 56/64 | 108 | 108 | 108 | 89 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | сталь | подземная | 75% | 2036.0767 | 2036.0767 | 198.4047 | 1837.672 | 2030 | 2030 | 2030 | 22 | 4908 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 668.8747 | 463.6907
269 | 1267 | 1267 | 63:401:001:015784000 | 64-АВ 446412 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д по ул. 1 -я Беговая, 15, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по ул. 1 -я Беговая, 15 | 89 | 89 | 76 | 57 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | сталь | подземная | 75% | 210.3225 | 210.3225 | 21.3857 | 188.9368 | 2030 | 2030 | 2030 | 6 | 530 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 54.8817 | 25.3478
270 | 1268 | 1268 | 63:401:001:015783990 | 64-АВ 591736 от 07.12.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по ул.1-я Беговая 13 до ж/д по ул. 1-я Беговая, 13, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул.1-я Беговая 13 до ж/д по ул. 1-я Беговая, 13 | 159 | 159 | 108 | 89 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | сталь | подземная | 75% | 1485.1025 | 1485.1025 | 146.3931 | 1338.7094 | 2030 | 2030 | 2030 | 34 | 3127 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1020.6415 | 315.7989
271 | 1269 | 1269 | 63:401:001:015783970 | 64-АВ 534748 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-334/10 до ЦТП по ул. 1-я Беговая 13, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-334/10 до ЦТП по ул. 1-я Беговая 13 | 219 | 219 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 216.3199 | 216.3199 | 21.6052 | 194.7147 | 2030 | 2030 | 2030 | 6 | 1137.1756 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 469.0224 | 0
272 | 1270 | 1270 | 63:401:001:015783980 | 64-АВ 534734 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-334/14 до ж/д по ул. Ст.Разина 2, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-334/14 до ж/д по ул. Ст.Разина 2 | 108 | 108 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 50.3108 | 50.3108 | 4.8518 | 45.4591 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 | 422.3795 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 41.7044 | 0
273 | 1271 | 1271 | 63:401:001:015784210 | 64-АВ 534747 от 03.12.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-334/24 до ж/д по ул. 2-я Садовая 104д, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-334/24 до ж/д по ул. 2-я Садовая 104д | 159 | 159 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 38.4224 | 38.4224 | 3.8037 | 34.6187 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 | 236.2672 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 57.5009 | 0
274 | 1272 | 1272 | 63:401:001:015784200 | 64-АВ 534745 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-336/18 до ж/д по ул. 2 Садовая, 96; 98; 100, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-336/18 до ж/д по ул. 2 Садовая, 96; 98; 100 | 159 | 159 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 31.2182 | 31.2182 | 3.0905 | 28.1277 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 | 138.5852 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 46.7195 | 0
275 | 1273 | 1273 | 63:401:001:015784190 | 64-АВ 534721 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д по ул. Клочкова, 52/64, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по ул. Клочкова, 52/64 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | сталь | надземная | 75% | 289.8675 | 289.8675 | 39.6281 | 250.2393 | 2030 | 2030 | 2030 | 5 | 1225.9457 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 102.6886
276 | 1274 | 1274 | 63:401:001:015784180 | 64-АВ 534736 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д 3-го Комсомольского пр., 25, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д 3-го Комсомольского пр. 25 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | сталь | надземная | 75% | 75.6176 | 75.6176 | 10.3378 | 65.2798 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 | 443.0009 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 26.7883
277 | 1275 | 1275 | 63:401:001:015784170 | 64-АВ 534737 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по 2-му Детскому пр., 9/11 до ж/д по 3-му Детскому пр., 6/10, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по 2-му Детскому пр. 9/11 до ж/д по 3-му Детскому пр. 6/10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 426.4159 |  | 0 | 0
|  | 1275 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | сталь | подземная | 75% | 44.4002 | 44.4002 | 4.4197 | 39.9805 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 14.2871
|  | 1275 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | сталь | надземная | 75% | 60.4941 | 60.4941 | 8.2702 | 52.2239 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 21.4307
278 | 1276 | 1276 | 63:401:001:015784160 | 64-АВ 535185 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по 2-му Детскому пр., 9/11 до ж/д по 2 Детскому пр., 9/11, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по 2-му Детскому пр. 9/11 до ж/д по 2 Детскому пр. 9/11 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | сталь | подземная | 75% | 203.2697 | 203.2697 | 19.9409 | 183.3288 | 2030 | 2030 | 2030 | 3 | 703.5862 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 87.8455
279 | 1277 | 1277 | 63:401:001:015784150 | 64-АВ 534746 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по 2-му Детскому пр., 9/11 до ж/д по 2-му Детскому пр., 13/17, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по 2-му Детскому пр. 9/11 до ж/д по 2-му Детскому пр. 13/17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 341.1327 |  | 0 | 0
|  | 1277 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | сталь | подземная | 75% | 47.1752 | 47.1752 | 4.696 | 42.4792 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 15.18
|  | 1277 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | сталь | надземная | 75% | 37.8088 | 37.8088 | 5.1689 | 32.6399 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 13.3942
280 | 1278 | 1278 | 63:401:001:015784140 | 64-АВ 534731 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-334/48 до ЦТП по 2-му Детскому пр., 9/11, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-334/48 до ЦТП по 2-му Детскому пр. 9/11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 1918.8715 |  | 0 | 0
|  | 1278 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 278.1256 | 278.1256 | 27.7781 | 250.3474 | 2030 | 2030 | 2030 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 603.0288 | 0
|  | 1278 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 211.7561 | 211.7561 | 28.1326 | 183.6236 | 2030 | 2030 | 2030 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 323.4427 | 0
281 | 1279 | 1279 | 63:401:001:015784130 | 64-АВ 534732 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по ул. 2 Садовая, 103/107 до ж/д по ул. 2 Садовая, 103/107, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. 2 Садовая 103/107 до ж/д по ул. 2 Садовая 103/107 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 1833.5883 |  | 0 | 0
|  | 1279 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 108 | 108 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | сталь | подземная | 75% | 421.2496 | 421.2496 | 41.0542 | 380.1953 | 2030 | 2030 | 2030 | 10 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 134.7373 | 111.8033
|  | 1279 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 | 57 | 57 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | сталь | надземная | 75% | 318.582 | 318.582 | 44.2522 | 274.3298 | 2030 | 2030 | 2030 | 11 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 94.6979 | 29.6525
282 | 1280 | 1280 | 63:401:001:015784120 | 64-АВ 535246 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-334/38 до ЦТП 2 Садовая, 103/107, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-334/38 до ЦТП 2 Садовая, 103/107 | 159 | 159 |  |  | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 312.1822 | 312.1822 | 30.9053 | 281.2769 | 2030 | 2030 | 2030 | 10 | 1385.8516 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 467.195 | 0
283 | 1281 | 1281 | 63:401:001:015784110 | 64-АВ 573950 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по ул. 2 Садовая, 112 до ж/д по ул. 2 Садовая, 112а, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. 2 Садовая, 112 до ж/д по ул. 2 Садовая, 112а | 108 | 108 | 89 | 57 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | сталь | подземная | 75% | 356.4825 | 356.4825 | 34.8641 | 321.6184 | 2030 | 2030 | 2030 | 10 | 919.172 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 128.3213 | 49.1962
284 | 1282 | 1282 | 63:401:001:015784220 | 64-АВ 578279 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-334/22 до ЦТП по ул. Аткарская, 12/14, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-334/22 до ЦТП по ул. Аткарская 12/14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 2569.1557 |  | 0 | 0
|  | 1282 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 273 | 273 |  |  | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 533.9949 | 533.9949 | 53.6436 | 480.3513 | 2030 | 2030 | 2030 | 11 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1506.5568 | 0
|  | 1282 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 312.1187 | 312.1187 | 31.1732 | 280.9455 | 2030 | 2030 | 2030 | 8 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 676.7323 | 0
285 | 1283 | 1283 | 63:401:001:015784230 | 64-АВ 573816 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по ул. Аткарская, 12/14 до ж/д по ул. Аткарская, 12/14, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Аткарская 12/14 до ж/д по ул. Аткарская 12/14 | 159 | 159 | 108 | 89 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | сталь | подземная | 75% | 569.9865 | 569.9865 | 56.1861 | 513.8004 | 2030 | 2030 | 2030 | 13 | 1161.9833 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 391.7251 | 121.2045
286 | 1284 | 1284 | 63:401:001:015784240 | 64-АВ 591705 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по ул. Аткарская, 12/14 до ж/д по ул. Ст. Разина, 13/31, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Аткарская 12/14 до ж/д по ул. Ст. Разина 13/31 | 159 | 159 | 108 | 89 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | сталь | надземная | 75% | 1166.674 | 1166.674 | 155.3992 | 1011.2748 | 2030 | 2030 | 2030 | 28 | 2515.8537 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 848.1387 | 262.4244
287 | 1285 | 1285 | 63:401:001:015784250 | 64-АВ 535182 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 107/1 до ж/д по ул. Радищева, 15, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 107/1 до ж/д по ул. Радищева 15 | 159 | 159 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 28.8168 | 28.8168 | 2.8528 | 25.964 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 | 177.2004 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 43.1257 | 0
288 | 1286 | 1286 | 63:401:001:015784260 | 64-АВ 413775 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по ул. Астраханская, 40 до ЖСК «Булат» по ул. 2-я Садовая, 39/53, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Астраханская 40 до ЖСК «Булат» по ул. 2-я Садовая 39/53 | 108 | 108 |  |  | 103 | 103 | 103 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 200.851 | 200.851 | 25.8595 | 174.9915 | 2030 | 2030 | 2030 | 8 | 1098.0209 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 165.2136 | 0
289 | 1287 | 1287 | 63:401:001:015784270 | 64-АВ 535181 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ЖСК «Мебельщик», назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ЖСК «Мебельщик» | 159 | 159 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 60.035 | 60.035 | 5.9433 | 54.0917 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 | 369.1674 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 89.8452 | 0
290 | 1288 | 1288 | 63:401:001:015784280 | 64-АВ 573817 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-807/6 до ж/д по ул. Ульяновская, 26, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-807/6 до ж/д по ул. Ульяновская 26 | 57 | 57 |  |  | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 69.6676 | 69.6676 | 9.7171 | 59.9505 | 2030 | 2030 | 2030 | 4 | 782.635 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 21.5222 | 0
291 | 1289 | 1289 | 63:401:001:015784290 | 64-АВ 635616 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. 2-я Садовая, 74 до ж/д по ул. 2-я Садовая, 72, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. 2-я Садовая, 74 до ж/д по ул. 2-я Садовая, 72 | 57 | 57 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 20.5125 | 20.5125 | 2.0393 | 18.4732 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 | 221.5005 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.0912 | 0
292 | 1290 | 1290 | 63:401:001:015784300 | 64-АВ 535180 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до школы «ВЕДИ» по 4-му Комсомольскому пр-ду 46/48, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до школы «ВЕДИ» по 4-му Комсомольскому пр-ду 46/48 | 108 | 108 |  |  | 104 | 104 | 104 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 201.2433 | 201.2433 | 19.4071 | 181.8362 | 2030 | 2030 | 2030 | 8 | 1194.9236 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 166.8177 | 0
293 | 1301 | 1301 | 63:401:001:015784970 | 64-АВ 535245 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-708/11 до ММУ «Городская поликлиника № 14» по ул. Вольская, 22, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-708/11 до ММУ «Городская поликлиника № 14» по ул. Вольская 22 | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 96.7516 | 96.7516 | 9.3303 | 87.4213 | 2031 | 2031 | 2031 | 4 | 668.6201 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 80.2008 | 0
294 | 1302 | 1302 | 63:401:001:015785010 | 64-АВ 576365 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от задвижки до МОУ «Лицей № 3» по ул. Советская 46, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от задвижки до МОУ «Лицей № 3» по ул. Советская 46 | 108 | 108 |  |  | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 208.651 | 208.651 | 26.8637 | 181.7873 | 2031 | 2031 | 2031 | 9 | 1430.847 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 171.6297 | 0
295 | 1303 | 1303 | 63:401:001:015785100 | 64-АВ 529775 от 04.12.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от задвижки до МДОУ «Детский сад № 79» по ул. Шелковичная 4, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от задвижки до МДОУ «Детский сад № 79» по ул. Шелковичная 4 | 57 | 57 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.94 | 10.94 | 1.0876 | 9.8524 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 | 106.9792 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.2486 | 0
296 | 1304 | 1304 | 63:401:001:015783490 | 64-АВ 534733 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Симбирцева, 24/30; 26/30 до ЦТП по ул. Симбирцева, 26/30, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Симбирцева, 24/30; 26/30 до ЦТП по ул. Симбирцева 26/30 | 159 | 159 |  |  | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 86.4504 | 86.4504 | 8.5584 | 77.8921 | 2031 | 2031 | 2031 | 3 | 666.8405 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 129.3771 | 0
297 | 1305 | 1305 | 63:401:001:015783480 | 64-АВ 591734 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-320/7 до ж/д по ул. Симбирцева, 24/30; 26/30, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-320/7 до ж/д по ул. Симбирцева, 24/30; 26/30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 1403.6736 |  | 0 | 0
|  | 1305 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 163.2953 | 163.2953 | 16.1658 | 147.1295 | 2031 | 2031 | 2031 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 244.3789 | 0
|  | 1305 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.3503 | 19.3503 | 1.8661 | 17.4843 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 0
298 | 1306 | 1306 | 63:401:001:015783470 | 64-АВ 573855 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-330 до ж/д по ул. Хользунова, 1/5, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-330 до ж/д по ул. Хользунова, 1/5 | 108 | 108 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 42.5707 | 42.5707 | 4.1053 | 38.4654 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 | 317.0776 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 35.2884 | 0
299 | 1307 | 1307 | 63:401:001:015783460 | 64-АВ 534741 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Пугачевской, 3/9 до ж/д по ул. Новоузенской, 63/65, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Пугачевской, 3/9 до ж/д по ул. Новоузенской 63/65 | 108 | 108 | 89 | 76 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | сталь | подземная | 75% | 425.4852 | 425.4852 | 42.4405 | 383.0447 | 2031 | 2031 | 2031 | 11 | 1251.8912 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 147.5695 | 71.3007
300 | 1308 | 1308 | 63:401:001:015783450 | 64-АВ 573862 от 07.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по ул. Пугачевской, 3/9 до ж/д по ул. Пугачевской, 3/9, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Пугачевской, 3/9 до ж/д по ул. Пугачевской, 3/9 | 108 | 108 | 108 | 76 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | сталь | подземная | 75% | 734.0133 | 734.0133 | 72.5619 | 661.4514 | 2031 | 2031 | 2031 | 18 | 2626.7136 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 245.4144 | 152.0869
301 | 1309 | 1309 | 63:401:001:015783440 | 64-АВ 534740 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-324/5 до ЦТП по ул. Пугачевская 3/9, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, от ТК-324/5 до ЦТП по ул. Пугачевская 3/9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 1456 |  | 0 | 0
|  | 1309 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 154.5142 | 154.5142 | 15.4323 | 139.0819 | 2031 | 2031 | 2031 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 335.016 | 0
|  | 1309 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 273 | 273 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 95.3562 | 95.3562 | 9.5792 | 85.777 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 269.028 | 0
302 | 1310 | 1310 | 63:401:001:015783430 | 64-АВ 534738 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП Шелковичная 71/81 до ж/д по ул. Астраханская 62/66, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул.Шелковичная 71/81 до ж/д по ул. Астраханская 62/66 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 4493.44 |  | 0 | 0
|  | 1310 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 43.2252 | 43.2252 | 4.2792 | 38.946 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 64.6885 | 0
|  | 1310 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 89 | 89 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | сталь | подземная | 75% | 786.5775 | 786.5775 | 77.2943 | 709.2831 | 2031 | 2031 | 2031 | 20 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 267.8707 | 149.1216
|  | 1310 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 57 | 57 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | сталь | надземная | 75% | 415.6497 | 415.6497 | 56.4659 | 359.1838 | 2031 | 2031 | 2031 | 13 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 173.2337 | 36.3917
303 | 1311 | 1311 | 63:401:001:015783510 | 64-АВ 573871 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по ул. Симбирцева, 26/30 до ж/д по ул. Новоузенской, 24/32, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Симбирцева, 26/30 до ж/д по ул. Новоузенской, 24/32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 167.2893 |  | 0 | 0
304 | 1312 | 1312 | 63:401:001:015783410 | 64-АВ 534739 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-324/3 до ЦТП по ул. Шелковичная 71/81, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-324/3 до ЦТП по ул. Шелковичная 71/81 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 876.5512 |  | 0 | 0
|  | 1312 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 72.042 | 72.042 | 7.132 | 64.9101 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 107.8142 | 0
|  | 1312 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 54.1155 | 54.1155 | 7.1894 | 46.926 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 82.6576 | 0
305 | 1313 | 1313 | 63:401:001:015783400 | 64-АВ 576353 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ж/д по ул. Новоузенская 46/52 до ж/д по ул. Шелковичная 29/35, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ж/д по ул. Новоузенская 46/52 до ж/д по ул. Шелковичная 29/35 | 108 | 108 | 108 | 108 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | сталь | подземная | 75% | 411.2198 | 411.2198 | 40.0768 | 371.1431 | 2031 | 2031 | 2031 | 10 | 1330.56 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 131.5293 | 109.1413
306 | 1314 | 1314 | 63:401:001:015783390 | 64-АВ 576354 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д по ул. Новоузенская 46/52, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по ул. Новоузенская 46/52 | 159 | 159 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 55.2322 | 55.2322 | 5.4679 | 49.7644 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 | 295.9734 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 82.6576 | 0
307 | 1315 | 1315 | 63:401:001:015783380 | 64-АВ 535187 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-328/9 до ж/д по ул. Рахова 10/16, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-328/9 до ж/д по ул. Рахова 10/16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 2282.56 |  | 0 | 0
|  | 1315 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 112 | 112 | 112 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 346.1118 | 346.1118 | 34.5683 | 311.5435 | 2031 | 2031 | 2031 | 9 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 750.4358 | 0
|  | 1315 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 36.7656 | 36.7656 | 3.5455 | 33.2201 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 30.4763 | 0
308 | 1316 | 1316 | 63:401:001:015783370 | 64-АВ 573947 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-332 до ж/д по ул. 2 Садовой, 74, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-332 до ж/д по ул. 2 Садовой, 74 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 1095.36 |  | 0 | 0
|  | 1316 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 138.8179 | 138.8179 | 18.4425 | 120.3755 | 2031 | 2031 | 2031 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 212.0347 | 0
|  | 1316 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.2861 | 17.2861 | 1.7166 | 15.5695 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 10.7611 | 0
309 | 1317 | 1317 | 63:401:001:015783360 | 64-АВ 535179 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-328/7 до ж/д Новоузенская, 43 (6 корпус), назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-328/7 до ж/д Новоузенская 43 (6 корпус) | 219 | 219 |  |  | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 208.0457 | 208.0457 | 27.0997 | 180.946 | 2031 | 2031 | 2031 | 6 | 1255.4419 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 462.3221 | 0
310 | 1318 | 1318 | 63:401:001:015783350 | 64-АВ 534709 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-328/5 до ж/д по ул. Рахова, 11, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-328/5 до ж/д по ул. Рахова 11 | 159 | 159 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 26.4154 | 26.4154 | 2.6151 | 23.8004 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 | 181.9257 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 39.5319 | 0
311 | 1319 | 1319 | 63:401:001:015783340 | 64-АВ 578277 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Новоузенской, 83 до ж/д по ул. Пугачевской, 10; 12/16, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Новоузенской 83 до ж/д по ул. Пугачевской 10; 12/16 | 108 | 108 |  |  | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 90.9465 | 90.9465 | 8.7705 | 82.176 | 2027 | 2027 | 2027 | 4 | 38.7401 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 75.3888 | 0
312 | 1320 | 1320 | 63:401:001:015783330 | 64-АВ 535178 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. 2 Садовой, 52/58 до ж/д по ул. Новоузенской, 83, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. 2 Садовой 52/58 до ж/д по ул. Новоузенской 83 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 1127.2319 |  | 0 | 0
|  | 1320 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 432.2522 | 432.2522 | 42.7919 | 389.4603 | 2031 | 2031 | 2031 | 14 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 646.8854 | 0
|  | 1320 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 117.0006 | 117.0006 | 15.0638 | 101.9368 | 2031 | 2031 | 2031 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 96.241 | 0
313 | 1321 | 1321 | 63:401:001:015783320 | 64-АВ 573949 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-328 до ж/д по ул. 2 Садовой, 52/58, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-328 до ж/д по ул. 2 Садовой, 52/58 | 159 | 159 |  |  | 127 | 127 | 127 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 298.8114 | 298.8114 | 39.6982 | 259.1133 | 2031 | 2031 | 2031 | 10 | 2100 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 456.4136 | 0
314 | 1322 | 1322 |  | 64-АВ 576351 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-328/9/3 до ЦТП ЖСК «Дизелист», назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-328/9/3 до ЦТП ЖСК «Дизелист» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 1420.8177 |  | 0 | 0
|  | 1322 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 154.5142 | 154.5142 | 15.4323 | 139.0819 | 2031 | 2031 | 2031 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 335.016 | 0
|  | 1322 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 162.3464 | 162.3464 | 21.5683 | 140.7781 | 2031 | 2031 | 2031 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 247.9728 | 0
315 | 1323 | 1323 | 63:401:001:015783300 | 64-АВ 535186 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-328/3 до ж/д по ул. 2 Садовой 36/40, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-328/3 до ж/д по ул. 2 Садовой 36/40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 952.2622 |  | 0 | 0
|  | 1323 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 141.6827 | 141.6827 | 14.0262 | 127.6564 | 2031 | 2031 | 2031 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 212.0347 | 0
|  | 1323 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 29.0255 | 29.0255 | 2.7991 | 26.2264 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.0602 | 0
316 | 1324 | 1324 | 63:401:001:015783290 | 64-АВ 576371 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-320/9/3 до ж/д по ул. Новоузенской, 15/33, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-320/9/3 до ж/д по ул. Новоузенской 15/33 | 108 | 108 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 42.5707 | 42.5707 | 4.1053 | 38.4654 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 | 283.105 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 35.2884 | 0
317 | 1325 | 1325 | 63:401:001:015783280 | 64-АВ 573948 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. 2 Садовая 6 до ж/д по ул. Симбирцева 14, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. 2 Садовая 6 до ж/д по ул. Симбирцева 14 | 108 | 108 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 193.5032 | 193.5032 | 18.6606 | 174.8425 | 2031 | 2031 | 2031 | 8 | 1286.8408 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 160.4016 | 0
318 | 1326 | 1326 | 63:401:001:015783270 | 64-АВ 576349 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Серова 1 до ул. 2-я Садовая 6, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Серова 1 до ул. 2-я Садовая 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 5941.6 |  | 0 | 0
|  | 1326 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 270 | 270 | 270 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 834.3767 | 834.3767 | 83.3343 | 751.0423 | 2031 | 2031 | 2031 | 22 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1809.0864 | 0
|  | 1326 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 156.0008 | 156.0008 | 20.085 | 135.9157 | 2031 | 2031 | 2031 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 128.3213 | 0
319 | 1327 | 1327 | 63:401:001:015783260 | 64-Ав 576352 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д по ул. Серова 1, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по ул. Серова 1 | 219 | 219 |  |  | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 463.5426 | 463.5426 | 46.2968 | 417.2457 | 2031 | 2031 | 2031 | 12 | 2729.2215 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1005.048 | 0
320 | 1328 | 1328 | 63:401:001:015783250 | 64-АВ 535177 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса ТК до ж/д по ул. 2 Садовая 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по ул. 2 Садовая 4 | 108 | 108 |  |  | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 212.8535 | 212.8535 | 20.5267 | 192.3268 | 2031 | 2031 | 2031 | 9 | 1164.8 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 176.4418 | 0
321 | 1329 | 1329 | 63:401:001:015783240 | 64-АВ 576362 от 30.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д по ул. Серова 10, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по ул. Серова 10 | 108 | 108 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 195.001 | 195.001 | 25.1063 | 169.8947 | 2031 | 2031 | 2031 | 8 | 1286.8408 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 160.4016 | 0
322 | 1330 | 1330 | 63:401:001:015783230 | 64-АВ 576363 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д по ул. Чернышевского 105, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по ул. Чернышевского 105 | 108 | 108 |  |  | 248 | 248 | 248 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 483.6024 | 483.6024 | 62.2636 | 421.3387 | 2031 | 2031 | 2031 | 20 | 3191.3652 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 397.796 | 0
323 | 1331 | 1331 | 63:401:001:015783220 | 64-АВ 576361 от 30.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Чернышевского 101 до ж/д по ул. Чернышевского 97, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Чернышевского 101 до ж/д по ул. Чернышевского 97 | 108 | 108 |  |  | 103 | 103 | 103 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 199.3083 | 199.3083 | 19.2205 | 180.0878 | 2031 | 2031 | 2031 | 8 | 1325.446 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 165.2136 | 0
324 | 1332 | 1332 | 63:401:001:015785110 | 64-АВ 529780 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от задвижки до МОУ «Лицей № 62» Ильинская пл.1, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от задвижки до МОУ «Лицей № 62» Ильинская пл.1 | 108 | 108 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 32.8955 | 32.8955 | 3.1723 | 29.7232 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 14.0124 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 27.2683 | 0
325 | 1333 | 1333 | 63:401:001:015783500 | 64-АВ 591757 от 07.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д по 1-му Новоузенскому пр., 7/33, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по 1-му Новоузенскому пр., 7/33 | 108 | 108 | 108 | 108 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | сталь | подземная | 75% | 90.2678 | 90.2678 | 8.7973 | 81.4704 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 13.4159 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 28.8723 | 23.9579
326 | 1334 | 1334 | 63:401:001:015783620 | 64-АВ 591742 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по 1-му Станционному проезду 5 до ж/д по 1-му Станционному проезду 7, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по 1-му Станционному проезду 5 до ж/д по 1-му Станционному проезду 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 2027 |  | 111 |  | 0 | 0
|  | 1334 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 211.7561 | 211.7561 | 28.1326 | 183.6236 | 2027 | 2027 | 2027 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 323.4427 | 0
|  | 1334 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 39.0002 | 39.0002 | 5.0213 | 33.9789 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.0803 | 0
327 | 1335 | 1335 | 63:401:001:015783610 | 64-АВ 591753 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по 1-му Станционному проезду 3 до ж/д по 1-му Станционному проезду 5, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по 1-му Станционному проезду 3 до ж/д по 1-му Станционному проезду 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 2746.1299 |  | 0 | 0
|  | 1335 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 116 | 116 | 116 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 358.4729 | 358.4729 | 35.8029 | 322.67 | 2031 | 2031 | 2031 | 9 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 777.2371 | 0
|  | 1335 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 65.8797 | 65.8797 | 8.7524 | 57.1273 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 100.6266 | 0
|  | 1335 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 18.5574 | 18.5574 | 2.5563 | 16.001 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 9.5023 | 0
328 | 1336 | 1336 | 63:401:001:015783600 | 64-АВ 591754 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-341А до ж/д по 1-му Станционному проезду 3, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-341А до ж/д по 1-му Станционному проезду 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 1229.76 |  | 0 | 0
|  | 1336 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 194.6879 | 194.6879 | 19.4447 | 175.2432 | 2031 | 2031 | 2031 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 422.1202 | 0
|  | 1336 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.1003 | 12.1003 | 1.2016 | 10.8986 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 7.5328 | 0
329 | 1337 | 1337 | 63:401:001:015783590 | 64-АВ 591750 от 07.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-328/3 по ул. 2 Садовой, 36/40 до ж/д по ул. 2 Садовой, 23а, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-328/3 по ул. 2 Садовой, 36/40 до ж/д по ул. 2 Садовой, 23а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 2173.0153 |  | 0 | 0
|  | 1337 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 159 | 159 | 159 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 381.8228 | 381.8228 | 37.7995 | 344.0233 | 2031 | 2031 | 2031 | 13 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 571.4155 | 0
|  | 1337 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 44.5057 | 44.5057 | 4.2919 | 40.2138 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 36.8924 | 0
330 | 1338 | 1338 | 63:401:001:015783580 | 64-АВ 446414 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Грибова 3 до ж/д по ул. Дегтярная, 11, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская облась, г. Саратов, от ТК по ул. Грибова, 3 до ж/д по ул. Дегтярная, 11 | 89 | 89 |  |  | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 198.7904 | 198.7904 | 19.7412 | 179.0492 | 2031 | 2031 | 2031 | 9 | 1373.0591 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 123.7529 | 0
331 | 1339 | 1339 | 63:401:001:015783570 | 64-АВ 624090 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по Грибова, 1 до ж/д по ул. Грибова, 3, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Грибова, 1 до ж/д по ул. Грибова, 3 | 89 | 89 |  |  | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 98.5309 | 98.5309 | 9.7848 | 88.7461 | 2031 | 2031 | 2031 | 5 | 680.5597 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 61.3384 | 0
332 | 1340 | 1340 | 63:401:001:015783560 | 64-АВ 624091 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-344 до ж/д по ул. Грибова, 1, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-344 до ж/д по ул. Грибова, 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 4596.6243 |  | 0 | 0
|  | 1340 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 618.0568 | 618.0568 | 61.7291 | 556.3277 | 2031 | 2031 | 2031 | 16 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1340.064 | 0
|  | 1340 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 94.1138 | 94.1138 | 12.5034 | 81.6105 | 2031 | 2031 | 2031 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 143.7523 | 0
|  | 1340 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 48.3758 | 48.3758 | 4.6652 | 43.7106 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 40.1004 | 0
333 | 1341 | 1341 | 63:401:001:015783550 | 64-АВ 529806 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д по ул. 4 Вакуровский пр.,4, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по ул. 4 Вакуровский пр.,4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 476.1311 |  | 0 | 0
|  | 1341 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 6.8866 | 6.8866 | 0.92439 | 5.9622 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.3044 | 0
|  | 1341 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 51.0327 | 51.0327 | 7.03 | 44.0028 | 2031 | 2031 | 2031 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 26.1312 | 0
334 | 1342 | 1342 | 63:401:001:015783540 | 64-АВ 591711 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. 2 Садовой, 3 до ж/д по ул. 2 Садовой, 13/19, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. 2 Садовой, 3 до ж/д по ул. 2 Садовой, 13/19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 6053.3998 |  | 0 | 0
|  | 1342 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 387 | 387 | 387 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1166.8651 | 1166.8651 | 151.994 | 1014.8711 | 2031 | 2031 | 2031 | 31 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2593.0238 | 0
|  | 1342 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 106 | 106 | 106 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 254.5485 | 254.5485 | 25.1997 | 229.3488 | 2031 | 2031 | 2031 | 8 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 380.9436 | 0
|  | 1342 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.0904 | 27.0904 | 2.6125 | 24.478 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 22.4562 | 0
335 | 1343 | 1343 | 63:401:001:015783530 | 64-АВ 529807 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ж/д по ул. 2 Садовой, 3 до ж/д по ул. 2 Садовой, 3а, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ж/д по ул. 2 Садовой, 3 до ж/д по ул. 2 Садовой, 3а | 108 | 108 |  |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 63.856 | 63.856 | 6.158 | 57.698 | 2031 | 2031 | 2031 | 3 | 424.6575 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 52.9325 | 0
336 | 1344 | 1344 | 63:401:001:015783960 | 64-АВ 529805 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-334/10/4 до ж/д по ул. Беговой, 3/9, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-334/10/4 до ж/д по ул. Беговой, 3/9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 193.0261 |  | 0 | 0
|  | 1344 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.2112 | 19.2112 | 1.9019 | 17.3093 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 28.7505 | 0
|  | 1344 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 16.4699 | 16.4699 | 2.1881 | 14.2818 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 25.1567 | 0
337 | 1345 | 1345 | 63:401:001:015783950 | 64-АВ 446413 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по ул. Политехнической, 62/70 до ж/д по ул. Политехнической, 62/70, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Политехнической, 62/70 до ж/д по ул. Политехнической, 62/70 | 159 | 159 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 57.6336 | 57.6336 | 5.7056 | 51.928 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 | 308.8418 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 86.2514 | 0
338 | 1346 | 1346 | 63:401:001:015783940 | 64-АВ 446417 от 03.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-336А/12 до ЦТП по ул. Политехническая, 62/70, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-336А/12 до ЦТП по ул. Политехническая, 62/70 | 219 | 219 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 27.1364 | 27.1364 | 3.5347 | 23.6017 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 | 115.8157 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 60.3029 | 0
339 | 1347 | 1347 | 63:401:001:015783930 | 64-АВ 591728 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по ул. Политехнической, 31/41 до ж/д по ул. Политехнической, 31/41, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Политехнической, 31/41 до ж/д по ул. Политехнической, 31/41 | 108 | 108 | 89 | 57 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | сталь | подземная | 75% | 294.0981 | 294.0981 | 28.7629 | 265.3352 | 2031 | 2031 | 2031 | 8 | 788.0165 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 105.8651 | 40.5868
340 | 1348 | 1348 | 63:401:001:015783920 | 64-АВ 591729 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-336А/20 до ЦТП по ул. Политехнической, 31/41, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-336А/20 до ЦТП по ул. Политехнической, 31/41 | 219 | 219 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 18.5417 | 18.5417 | 1.8519 | 16.6898 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 | 77.2104 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 40.2019 | 0
341 | 1349 | 1349 | 63:401:001:015783910 | 64-АВ 591719 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по ул. 2-я Садовая 65/71 до ж/д по ул. 2-я Садовая 65/71, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. 2-я Садовая 65/71 до ж/д по ул. 2-я Садовая 65/71 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 2027 |  | 100 |  | 0 | 0
|  | 1349 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 46.3543 | 46.3543 | 4.6297 | 41.7246 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 100.5048 | 0
|  | 1349 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 57 | 57 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | сталь | подземная | 75% | 228.8871 | 228.8871 | 22.3707 | 206.5163 | 2027 | 2027 | 2027 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 88.2209 | 18.5328
|  | 1349 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 57 | 57 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | сталь | надземная | 75% | 173.1874 | 173.1874 | 23.5275 | 149.6599 | 2027 | 2027 | 2027 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 72.1807 | 15.1632
342 | 1350 | 1350 | 63:401:001:015783900 | 64-АВ 591718 от07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 334/14 до ЦТП по ул. 2-я Садовая 65/71, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 334/14 до ЦТП по ул. 2-я Садовая 65/71 | 219 | 219 |  |  | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 284.3061 | 284.3061 | 28.3954 | 255.9107 | 2031 | 2031 | 2031 | 7 | 1673.9225 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 616.4294 | 0
343 | 1351 | 1351 | 63:401:001:015783890 | 64-АВ 591713 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от задвижки до ж/д по ул. 2 Садовой, 81а, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от задвижки до ж/д по ул. 2 Садовой, 81а | 108 | 108 | 89 | 57 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | сталь | подземная | 75% | 133.6809 | 133.6809 | 13.074 | 120.6069 | 2031 | 2031 | 2031 | 4 | 358.1893 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 48.1205 | 18.4486
344 | 1352 | 1352 | 63:401:001:015783880 | 64-АВ 591717 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от задвижки до ж/д по ул. 2 Садовой, 81, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от задвижки до ж/д по ул. 2 Садовой, 81 | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.2204 | 23.2204 | 2.2393 | 20.9811 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 | 143.2757 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.2482 | 0
345 | 1353 | 1353 | 63:401:001:015783870 | 64-АВ 591725 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Б.Садовой, 96а до ж/д по ул. Б.Садовой, 98, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Б.Садовой, 96а до ж/д по ул. Б.Садовой, 98 | 108 | 108 |  |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 156.0008 | 156.0008 | 20.085 | 135.9157 | 2031 | 2031 | 2031 | 6 | 955.1716 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 128.3213 | 0
346 | 1354 | 1354 | 63:401:001:015783860 | 64-АВ 591724 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д по Б.Садовой, 96, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по Б.Садовой, 96 | 108 | 108 | 108 | 76 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | сталь | подземная | 75% | 470.1523 | 470.1523 | 46.4775 | 423.6748 | 2031 | 2031 | 2031 | 12 | 1261.104 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 157.1936 | 97.4151
347 | 1355 | 1355 | 63:401:001:015783850 | 64-АВ 591722 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по ул. Б.Садовой, 96а до ж/д по ул. Б.Садовой, 96а, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Б.Садовой, 96а до ж/д по ул. Б.Садовой, 96а | 108 | 108 | 89 | 76 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | сталь | подземная | 75% | 245.1165 | 245.1165 | 24.4494 | 220.667 | 2031 | 2031 | 2031 | 6 | 632.8012 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 85.0128 | 41.0754
348 | 1356 | 1356 | 63:401:001:015783840 | 64-АВ 591723 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 334/24 до ЦТП Б.Садовая, 96а, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 334/24 до ЦТП Б.Садовая, 96а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 1098.4473 |  | 0 | 0
|  | 1356 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 273 | 273 |  |  | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 217.4122 | 217.4122 | 21.8406 | 195.5716 | 2031 | 2031 | 2031 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 613.3838 | 0
|  | 1356 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 273 | 273 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 129.2723 | 129.2723 | 16.6439 | 112.6284 | 2031 | 2031 | 2031 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 376.6392 | 0
349 | 1357 | 1357 | 63:401:001:015783830 | 64-АВ 591758 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-336А до ж/д по 9-ой линии Первомайского пос., 4/12, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-336А до ж/д по 9-ой линии Первомайского пос., 4/12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 1229.7834 |  | 0 | 0
|  | 1357 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 94.1138 | 94.1138 | 12.5034 | 81.6105 | 2031 | 2031 | 2031 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 143.7523 | 0
|  | 1357 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 121.907 | 121.907 | 11.7562 | 110.1508 | 2031 | 2031 | 2031 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 101.053 | 0
350 | 1358 | 1358 | 63:401:001:015783820 | 64-АВ 534762 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ж/д по 7-му проезду Первомайского пос., 19/31 до ж/д по 5-му проезду, 18/30, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ж/д по 7-му проезду Первомайского пос., 19/31 до ж/д по 5-му проезду, 18/30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 1265.6023 |  | 0 | 0
|  | 1358 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 108 | 108 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | сталь | надземная | 75% | 253.4873 | 253.4873 | 33.5368 | 219.9505 | 2031 | 2031 | 2031 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 179.6904 | 66.5496
|  | 1358 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 108 | 108 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | сталь | подземная | 75% | 280.833 | 280.833 | 27.3695 | 253.4636 | 2031 | 2031 | 2031 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 89.8249 | 74.5356
351 | 1359 | 1359 | 63:401:001:015783810 | 64-АВ 591749 от 07.12.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Астраханской, 22/36 до ж/д по 5-му проезду Первомайского пос., 6/16, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Астраханской, 22/36 до ж/д по 5-му проезду Первомайского пос., 6/16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 1516.3349 |  | 0 | 0
|  | 1359 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 159 | 159 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | сталь | надземная | 75% | 526.1808 | 526.1808 | 71.464 | 454.7168 | 2031 | 2031 | 2031 | 11 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 330.6303 | 274.3528
|  | 1359 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 108 | 108 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | сталь | подземная | 75% | 175.5207 | 175.5207 | 17.1059 | 158.4147 | 2031 | 2031 | 2031 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 56.1406 | 46.5847
352 | 1360 | 1360 | 63:401:001:015783800 | 64-АВ 591741 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Астраханской, 10/20 до 7-го проезда Первомайского пос., 19/31, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Астраханской, 10/20 до 7-го проезда Первомайского пос., 19/31 | 159 | 159 | 159 | 159 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | сталь | надземная | 75% | 268.8098 | 268.8098 | 36.5088 | 232.301 | 2031 | 2031 | 2031 | 6 | 561.1633 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 168.909 | 140.1585
353 | 1361 | 1361 | 63:401:001:015783790 | 64-АВ 591740 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д по ул. Астраханской, 10/20, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по ул. Астраханской, 10/20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 2507.3254 |  | 0 | 0
|  | 1361 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 159 | 159 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | сталь | надземная | 75% | 1084.8832 | 1084.8832 | 145.6812 | 939.202 | 2031 | 2031 | 2031 | 20 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1139.0544 | 506.9563
|  | 1361 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 108 | 108 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | сталь | надземная | 75% | 191.2513 | 191.2513 | 24.9614 | 166.2899 | 2031 | 2031 | 2031 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 64.1606 | 53.2397
354 | 1362 | 1362 | 63:401:001:015783780 | 64-АВ 591748 от 07.12.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по ул. Астраханской, 40 до ж/д по ул. Астраханской, 22/36, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Астраханской, 40 до ж/д по ул. Астраханской, 22/36 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 811.8958 |  | 0 | 0
|  | 1362 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 159 | 159 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | сталь | надземная | 75% | 344.61 | 344.61 | 46.2752 | 298.3348 | 2031 | 2031 | 2031 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 361.8173 | 161.0332
|  | 1362 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 108 | 108 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | сталь | подземная | 75% | 70.2083 | 70.2083 | 6.8424 | 63.3659 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 22.4562 | 18.6339
355 | 1363 | 1363 | 63:401:001:015783770 | 64-АВ 591747 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по ул. Астраханской, 40 до ж/д по ул. 2 Садовой, 55, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Астраханской, 40 до ж/д по ул. 2 Садовой, 55 | 108 | 108 | 108 | 108 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | сталь | надземная | 75% | 95.6256 | 95.6256 | 12.4807 | 83.1449 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 | 257.3682 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.0803 | 26.6198
356 | 1364 | 1364 | 63:401:001:015783760 | 64-АВ 534763 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по ул. Астраханской, 40 до ж/д по ул. Астраханской, 40, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Астраханской, 40 до ж/д по ул. Астраханской, 40 | 89 | 89 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 20.7433 | 20.7433 | 2.06 | 18.6834 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 | 198.4644 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.9133 | 0
357 | 1365 | 1365 | 63:401:001:015783750 | 64-АВ 534764 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-334 до ЦТП по ул. Астраханской, 40, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-334 до ЦТП по ул. Астраханской, 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 909.6286 |  | 0 | 0
|  | 1365 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 77.2571 | 77.2571 | 7.7161 | 69.541 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 167.508 | 0
|  | 1365 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 90.4547 | 90.4547 | 11.7825 | 78.6722 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 201.0096 | 0
358 | 1366 | 1366 | 63:401:001:015783740 | 64-АВ 529804 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-334/5 до ж/д ст. Саратов-2, 249, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-334/5 до ж/д ст. Саратов-2, 249 | 57 | 57 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 17.0883 | 17.0883 | 2.3834 | 14.7048 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 | 155.2154 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 5.279 | 0
359 | 1367 | 1367 | 63:401:001:015783730 | 64-АВ 624095 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-338 до ж/д по 2 Станционному пр., 17, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-338 до ж/д по 2 Станционному пр., 17 | 76 | 76 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 31.69 | 31.69 | 3.3889 | 28.301 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 | 245.28 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 15.8371 | 0
360 | 1368 | 1368 | 63:401:001:015783720 | 64-АВ 624093 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д по 1 Станционному пр., 6, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по 1 Станционному пр., 6 | 76 | 76 |  |  | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 91.9009 | 91.9009 | 9.8279 | 82.073 | 2025 | 2025 | 2025 | 5 | 772.8788 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 45.9276 | 0
361 | 1369 | 1369 | 63:401:001:015783710 | 64-АВ 624092 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-340 до ж/д по ул. Станционной, 9, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-340 до ж/д по ул. Станционной, 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 1399.1771 |  | 0 | 0
|  | 1369 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 97.5005 | 97.5005 | 12.5532 | 84.9473 | 2025 | 2025 | 2025 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 80.2008 | 0
|  | 1369 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 85.0545 | 85.0545 | 11.7166 | 73.3379 | 2025 | 2025 | 2025 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 43.5521 | 0
362 | 1370 | 1370 | 63:401:001:015783700 | 64-АВ 591755 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-341 до ж/д по ул. Станционной, 4/6, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-341 до ж/д по ул. Станционной, 4/6 | 57 | 57 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 43.76 | 43.76 | 4.3504 | 39.4096 | 2025 | 2025 | 2025 | 3 | 426.4159 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.9946 | 0
363 | 1371 | 1371 | 63:401:001:015783690 | 64-АВ 591752 от 07.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-341 до ж/д по ул. Станционной, 1, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-341 до ж/д по ул. Станционной, 1 | 57 | 57 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.145 | 19.145 | 1.9033 | 17.2417 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 186.5569 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 5.6851 | 0
364 | 1372 | 1372 | 63:401:001:015783680 | 64-АВ 624094 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-341А до ж/д по ул. Дегтярной, 28, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-341А до ж/д по ул. Дегтярной, 28 | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.2204 | 23.2204 | 2.2393 | 20.9811 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 172.3448 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.2482 | 0
365 | 1373 | 1373 | 63:401:001:015783670 | 64-АВ 591745 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Станционной, 8 до ж/д по 2 Станционному пр., 11/13, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Станционной, 8 до ж/д по 2 Станционному пр., 11/13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 849.0851 |  | 0 | 0
|  | 1373 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 129.7919 | 129.7919 | 12.9631 | 116.8288 | 2025 | 2025 | 2025 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 281.4134 | 0
|  | 1373 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.6056 | 9.6056 | 0.95093 | 8.6547 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 14.3752 | 0
366 | 1374 | 1374 | 63:401:001:015783660 | 64-АВ 573832 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д по ул. Станционной, 8, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по ул. Станционной, 8 | 76 | 76 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.9225 | 7.9225 | 0.84724 | 7.0753 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 71.8103 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.9593 | 0
367 | 1375 | 1375 | 63:401:001:015783650 | 64-АВ 591727 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-340 до ж/д по 2 Станционному пр., 9, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-340 до ж/д по 2 Станционному пр., 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 941.377 |  | 0 | 0
|  | 1375 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 77.2571 | 77.2571 | 7.7161 | 69.541 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 167.508 | 0
|  | 1375 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 41.197 | 41.197 | 4.4056 | 36.7913 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 20.5883 | 0
368 | 1376 | 1376 | 63:401:001:015783630 | 64-АВ 529803 от 07.12.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д по Интернациональному проезду 7, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по Интернациональному проезду 7 | 76 | 76 |  |  | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 193.3058 | 193.3058 | 26.6286 | 166.6771 | 2027 | 2027 | 2027 | 10 | 86.547 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 98.982 | 0
369 | 1377 | 1377 | 63:401:001:015783420 | 64-АВ 573870 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по ул. Шелковичная 71/81 до ж/д по ул. Шелковичная 71/81, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Шелковичная 71/81 до ж/д по ул. Шелковичная 71/81 | 108 | 108 |  |  | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 137.3873 | 137.3873 | 13.2491 | 124.1382 | 2043 | 2043 | 2043 | 6 | 2167 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 113.8851 | 0
370 | 1516 | 1516 | 63:401:001:015783520 | 64-АВ 311364 от 14.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-311/41 до ж/д по ул.2 Садовой, 3, назначение: Теплотрасса, литер Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-311/41 до ж/д по ул.2 Садовой, 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 110.4505 |  | 0 | 0
|  | 1516 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 104 | 104 | 104 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 321.3895 | 321.3895 | 32.0991 | 289.2904 | 2030 | 2030 | 2030 | 8 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 696.8333 | 0
|  | 1516 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 90.4547 | 90.4547 | 11.7825 | 78.6722 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 201.0096 | 0
371 | 1561 | 1561 | 63:401:001:015781620 | 64-АВ 532422 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 5312 до ЦТП "Руслан" Московская 129/133, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 5312 до ЦТП "Руслан" Московская 129/133 | 219 | 219 |  |  | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 265.7644 | 265.7644 | 26.5435 | 239.2209 | 2033 | 2033 | 2033 | 7 | 1035.9774 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 576.2275 | 0
372 | 1562 | 1562 | 63:401:001:015781630 | 64-АВ 532411 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5212 до ЦТП-14 Посадского 273, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-5212 до ЦТП-14 Посадского 273 | 219 | 219 |  |  | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 200.8685 | 200.8685 | 20.062 | 180.8065 | 2033 | 2033 | 2033 | 5 | 783.0062 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 435.5208 | 0
373 | 1563 | 1563 | 63:401:001:015781640 | 64-АВ 532412 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5211 до ЦТП-78 Ст. Разина 78, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-5211 до ЦТП-78 Ст. Разина 78 | 219 | 219 |  |  | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 231.7713 | 231.7713 | 23.1484 | 208.6229 | 2033 | 2033 | 2033 | 6 | 903.4686 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 502.524 | 0
374 | 1564 | 1564 | 63:401:001:015781650 | 64-АВ 578184 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5508 до ЦТП "РИСМ" Зарубина 158/162, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 5508 до ЦТП "РИСМ" Зарубина 158/162 | 219 | 219 |  |  | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 231.7713 | 231.7713 | 23.1484 | 208.6229 | 2033 | 2033 | 2033 | 6 | 903.4686 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 502.524 | 0
375 | 1565 | 1565 | 63:401:001:015781660 | 64-АВ 299170 16.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5510 до ЦТП "УВД" Зарубина 143/147, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 5510 до ЦТП "УВД" Зарубина 143/147 | 219 | 219 |  |  | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 324.4798 | 324.4798 | 32.4078 | 292.072 | 2033 | 2033 | 2033 | 8 | 1264.8561 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 703.5336 | 0
376 | 1566 | 1566 | 63:401:001:015781670 | 64-АВ 299171 16.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-5905 до ЦТП Тракторная, 17/29, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от УТ-5905 до ЦТП Тракторная, 17/29 | 325 | 325 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 80.0598 | 80.0598 | 10.5671 | 69.4926 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 | 216.8325 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 274.104 | 0
377 | 1567 | 1567 | 63:401:001:015781680 | 64-АВ 460693 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-5907 до ЦТП "Тюльпан" Б.Садовая, 175/183, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от УТ-5907 до ЦТП "Тюльпан" Б.Садовая, 175/183 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | 2033 |  | 1264.8561 |  | 0 | 0
|  | 1567 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 82.3496 | 82.3496 | 10.9404 | 71.4092 | 2033 | 2033 | 2033 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 125.7833 | 0
|  | 1567 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 168.0981 | 168.0981 | 16.6413 | 151.4568 | 2033 | 2033 | 2033 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 251.5666 | 0
378 | 1568 | 1568 | 63:401:001:015781690 | 64-АВ 460691 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП "Руслан" до ж/д Московская, 135/144, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП "Руслан" до ж/д Московская, 135/144 | 89 | 89 | 76 | 76 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | сталь | подземная | 75% | 369.179 | 369.179 | 38.2559 | 330.9231 | 2033 | 2033 | 2033 | 10 | 1035.9774 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 92.5456 | 56.5082
379 | 1569 | 1569 | 63:401:001:015781700 | 64-АВ 534622 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП "Руслан" до ж/д Московская, 119/123, 129/133, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП "Руслан" до ж/д Московская, 119/123, 129/133 | 108 | 108 | 89 | 89 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | сталь | подземная | 75% | 795.9976 | 795.9976 | 78.22 | 717.7776 | 2033 | 2033 | 2033 | 20 | 2035.816 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 271.0787 | 150.9075
380 | 1570 | 1570 | 63:401:001:015781710 | 64-АВ 413689 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП "РИСМ" до ж/д Астраханская, 140, Пугачевская,157А, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП "РИСМ" до ж/д Астраханская, 140, Пугачевская,157А |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | 2033 |  | 1687.8296 |  | 0 | 0
|  | 1570 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 55.2322 | 55.2322 | 5.4679 | 49.7644 | 2033 | 2033 | 2033 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 82.6576 | 0
|  | 1570 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 108 | 108 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | сталь | подземная | 75% | 451.3388 | 451.3388 | 43.9867 | 407.3521 | 2033 | 2033 | 2033 | 11 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 144.3614 | 119.7893
|  | 1570 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 | 89 | 89 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | сталь | подземная | 75% | 76.5616 | 76.5616 | 7.6142 | 68.9474 | 2033 | 2033 | 2033 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 18.2939 | 15.18
381 | 1571 | 1571 | 63:401:001:015781720 | 64-АВ 532409 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП "РИСМ" до ж/д Зарубина,158/162, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП "РИСМ" до ж/д Зарубина,158/162 | 89 | 89 | 57 | 57 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | сталь | надземная | 75% | 115.848 | 115.848 | 16.0917 | 99.7563 | 2033 | 2033 | 2033 | 4 | 385.48 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 34.4356 | 10.7827
382 | 1572 | 1572 | 63:401:001:015781730 | 64-АВ 529660 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-14 до ж/д Ст. Разина, 62/76, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-14 до ж/д Ст. Разина, 62/76 | 133 | 133 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 48.4542 | 48.4542 | 4.9293 | 43.5249 | 2033 | 2033 | 2033 | 2 | 265.0175 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 54.9426 | 0
383 | 1573 | 1573 | 63:401:001:015781740 | 64-АВ 460697 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-14 до ж/д Посадского, 273, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-14 до ж/д Посадского, 273 | 89 | 89 | 57 | 57 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | сталь | подземная | 75% | 142.3859 | 142.3859 | 14.1047 | 128.2812 | 2033 | 2033 | 2033 | 4 | 433.6649 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 38.74 | 12.1306
384 | 1574 | 1574 | 63:401:001:015781750 | 64-АВ 303282 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-14 до ж/д Посадского, 271; Университетская,85; Университетская 75/77; Зарубина, 186, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-14 до ж/д Посадского, 271; Университетская,85; Университетская 75/77; Зарубина, 186 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 6897.2769 |  | 0 | 0
|  | 1574 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5212 до ЦТП-14 Посадского 273 | 219 | 219 |  |  | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 200.8685 | 200.8685 | 20.062 | 180.8065 | 2024 | 2024 | 2024 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 435.5208 | 0
|  | 1574 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-5212/11 до УТ-5212/13 | 133 | 133 |  |  | 155 | 155 | 155 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 344.3382 | 344.3382 | 44.9082 | 299.43 | 2024 | 2024 | 2024 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 387.0958 | 0
|  | 1574 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-5212/13 до ж/д Зарубина,186 | 133 | 133 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 11.1077 | 11.1077 | 1.4487 | 9.659 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.487 | 0
|  | 1574 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-5212/3 до УТ-5212/5 | 133 | 133 |  |  | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 188.8306 | 188.8306 | 24.6271 | 164.2036 | 2024 | 2024 | 2024 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 212.2783 | 0
|  | 1574 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-5212/3 до УТ-5212/7(ГВС) | 76 | 76 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 24.7431 | 24.7431 | 3.4085 | 21.3347 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.6697 | 0
|  | 1574 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-5212/3 до ж/д Посадского,271 | 89 | 89 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 27.5464 | 27.5464 | 3.6975 | 23.8489 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 17.2178 | 0
|  | 1574 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-5212/5 до ж/д Университетская,75/77 | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 58.5003 | 58.5003 | 7.5319 | 50.9684 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 48.1205 | 0
|  | 1574 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-5212/5 до ж/д Университетская,75/77(ГВС) |  |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | сталь | надземная | 75% | 67.8802 | 67.8802 | 9.5651 | 58.3152 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 19.7122
|  | 1574 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-5212/7 до ж/д Университетская,85(ГВС) |  |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | сталь | надземная | 75% | 113.1337 | 113.1337 | 15.9418 | 97.1919 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 32.8536
|  | 1574 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-5212/7 до ж/д Университетская,85(ГВС) |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | сталь | надземная | 75% | 94.9299 | 94.9299 | 13.5885 | 81.3415 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 16.848
|  | 1574 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-5212/9 до ж/д Университетская,85 | 89 | 89 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 43.0413 | 43.0413 | 5.7774 | 37.2639 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 26.9028 | 0
|  | 1574 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП -14 доУТ-5212/11 | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 58.051 | 58.051 | 5.5982 | 52.4528 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 48.1205 | 0
|  | 1574 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-14 до УТ-5212/3 | 133 | 133 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 99.9692 | 99.9692 | 13.0379 | 86.9313 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 112.3826 | 0
|  | 1574 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-14 до УТ-5212/3(ГВС) | 133 | 133 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 99.9692 | 99.9692 | 13.0379 | 86.9313 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 112.3826 | 0
385 | 1575 | 1575 | 63:401:001:015781760 | 64-АВ 303280 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП "УВД" до ж/д Зарубина, 143/147, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП "УВД" до ж/д Зарубина, 143/147 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 67.0796 |  | 0 | 0
|  | 1575 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП "УВД" до ж/д Зарубина, 143/147 | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 58.5003 | 58.5003 | 7.5319 | 50.9684 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 48.1205 | 0
|  | 1575 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП "УВД" до ж/д Зарубина, 143/147 | 159 | 159 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 70.5854 | 70.5854 | 9.3775 | 61.2079 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 107.8142 | 0
|  | 1575 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП "УВД" до ж/д Зарубина, 143/147 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | сталь | надземная | 75% | 75.6176 | 75.6176 | 10.3378 | 65.2798 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 26.7883
386 | 1576 | 1576 | 63:401:001:015781770 | 64-АВ 303283 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-78 до ж/д Ст. Разина,80; Б. Горная, 353, 359, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-78 до ж/д Ст. Разина,80; Б.Горная, 353, 359 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 98.4988 |  | 0 | 0
|  | 1576 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 51.2783 | 51.2783 | 4.9451 | 46.3333 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 42.5064 | 0
|  | 1576 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 83.8504 | 83.8504 | 10.7957 | 73.0547 | 2031 | 2031 | 2031 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 68.9727 | 0
|  | 1576 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 76 | 76 | 76 | 76 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | сталь | подземная | 75% | 20.7433 | 20.7433 | 2.2131 | 18.5302 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.9593 | 3.2854
|  | 1576 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 76 | 76 | 76 | 76 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | сталь | надземная | 75% | 171.4104 | 171.4104 | 23.9339 | 147.4765 | 2031 | 2031 | 2031 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 35.6335 | 29.5682
387 | 1577 | 1577 | 63:401:001:015781780 | 64-АВ 299166 16.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-78 до ж/д Посадского,308, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-78 до ж/д Посадского,308 | 108 | 108 | 76 | 76 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | сталь | надземная | 75% | 334.9084 | 334.9084 | 45.307 | 289.6014 | 2024 | 2024 | 2024 | 10 | 847.5016 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 127.5193 | 52.2372
388 | 1578 | 1578 | 63:401:001:015781790 | 64-АВ 446283 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-78 до ж/д Университетская, 87,89; Посадского 302, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-78 до ж/д Университетская, 87,89; Посадского 302 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 1780.2863 |  | 0 | 0
|  | 1578 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 29.0255 | 29.0255 | 2.7991 | 26.2264 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.0602 | 0
|  | 1578 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 134.5507 | 134.5507 | 17.3234 | 117.2273 | 2024 | 2024 | 2024 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 110.6771 | 0
|  | 1578 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 | 89 | 89 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | сталь | подземная | 75% | 67.5544 | 67.5544 | 6.7185 | 60.8359 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.1417 | 13.3942
|  | 1578 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 | 89 | 89 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | сталь | надземная | 75% | 288.4722 | 288.4722 | 39.1469 | 249.3253 | 2024 | 2024 | 2024 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 73.1756 | 60.7202
389 | 1579 | 1579 | 63:401:001:015781800 | 64-АВ 446284 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5403 до ж/д Рахова, 159; Б. Казачья, 98, 100, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-5403 до ж/д Рахова, 159; Б. Казачья, 98, 100 | 108 | 108 |  |  | 405 | 405 | 405 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 783.6879 | 783.6879 | 75.5756 | 708.1123 | 2024 | 2024 | 2024 | 32 | 4317.4608 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 649.6265 | 0
390 | 1580 | 1580 | 63:401:001:015781810 | 64-АВ 534654 23.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-128 до ж/д Вольская, 56, 58, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-128 до ж/д Вольская, 56, 58 | 108 | 108 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 44.5057 | 44.5057 | 4.2919 | 40.2138 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 | 245.1891 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 36.8924 | 0
391 | 1581 | 1581 | 63:401:001:015781820 | 64-АВ 534656 23.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-128 до ж/д Киселева, 27, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-128 до ж/д Киселева, 27 | 108 | 108 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.4153 | 17.4153 | 1.6795 | 15.7358 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 | 396 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 14.4361 | 0
392 | 1582 | 1582 | 63:401:001:015781830 | 64-АВ 446285 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5310/9 до ж/д Московская, 122/126, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-5310/9 до ж/д Московская, 122/126 | 108 | 108 |  |  | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 171.6008 | 171.6008 | 22.0935 | 149.5073 | 2034 | 2034 | 2034 | 7 | 938.1149 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 141.1534 | 0
393 | 1583 | 1583 | 63:401:001:015781840 | 64-АВ 446286 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5310/11 до ж/д Чапаева,79, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-5310/11 до ж/д Чапаева,79 | 108 | 108 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.4153 | 17.4153 | 1.6795 | 15.7358 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 | 396 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 14.4361 | 0
394 | 1584 | 1584 | 63:401:001:015781850 | 64-АВ 446287 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5405/4 до ж/д Московская, 137/149 назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-5405/4 до ж/д Московская, 137/149 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | 2034 |  | 586.3218 |  | 0 | 0
|  | 1584 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 29.0255 | 29.0255 | 2.7991 | 26.2264 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.0602 | 0
|  | 1584 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 78.0004 | 78.0004 | 10.0425 | 67.9579 | 2034 | 2034 | 2034 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 64.1606 | 0
395 | 1585 | 1585 | 63:401:001:015781860 | 64-АВ 446288 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5405/2 до ж/д Пугачевская, 110, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-5405/2 до ж/д Пугачевская, 110 | 108 | 108 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.1554 | 25.1554 | 2.4259 | 22.7295 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 | 449 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 20.8522 | 0
396 | 1586 | 1586 | 63:401:001:015781870 | 64-АВ 446279 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5405/2 до ж/д Б.Казачья, 108, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-5405/2 до ж/д Б.Казачья, 108 | 76 | 76 |  |  | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 137.6337 | 137.6337 | 18.9596 | 118.6741 | 2034 | 2034 | 2034 | 7 | 1022.5788 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 70.4752 | 0
397 | 1587 | 1587 | 63:401:001:015781880 | 64-АВ 576276 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5310/17 до ж/д Челюскинцев,144, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-5310/17 до ж/д Челюскинцев.144 | 76 | 76 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 22.183 | 22.183 | 2.3723 | 19.8107 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 | 349 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 11.086 | 0
398 | 1588 | 1588 | 63:401:001:015781890 | 64-АВ 413685 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5310/1 до ж/д Челюскинцев, 175, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-5310/1 до ж/д Челюскинцев, 175 | 108 | 108 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.1554 | 25.1554 | 2.4259 | 22.7295 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 | 328 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 20.8522 | 0
399 | 1589 | 1589 | 63:401:001:015781900 | 64-АВ 446281 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5310/1 до ж/д Рахова, 154, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов от ТК-5310/1 до ж/д Рахова, 154 | 108 | 108 |  |  | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 132.6007 | 132.6007 | 17.0723 | 115.5284 | 2034 | 2034 | 2034 | 5 | 671.9147 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 109.0731 | 0
400 | 1590 | 1590 | 63:401:001:015781910 | 64-АВ 446282 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-121/19 до ж/д Б.Казачья, 32, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-121/19 до ж/д Б.Казачья, 32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 46.9557 |  | 0 | 0
|  | 1590 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 29.0255 | 29.0255 | 2.7991 | 26.2264 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.0602 | 0
|  | 1590 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 76 | 76 |  |  | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 76.0559 | 76.0559 | 8.1335 | 67.9225 | 2031 | 2031 | 2031 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 38.0091 | 0
401 | 1591 | 1591 | 63:401:001:015781920 | 64-АВ 573682 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-125 до ж/д Киселева, 2, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-125 до ж/д Киселева, 2 | 57 | 57 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.7775 | 17.7775 | 1.7674 | 16.0101 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 | 20 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 5.279 | 0
402 | 1592 | 1592 | 63:401:001:015781930 | 64-АВ 408500 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-126* до ж/д Киселева, 6, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-126* до ж/д Киселева, 6 | 76 | 76 |  |  | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 53.0807 | 53.0807 | 5.6765 | 47.4042 | 2031 | 2031 | 2031 | 3 | 23.1946 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 26.5272 | 0
403 | 1593 | 1593 | 63:401:001:015781940 | 64-АВ 341029 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-131а до ж/д Киселева, 43, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-131а до ж/д Киселева, д.43 | 57 | 57 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.35 | 27.35 | 2.719 | 24.631 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 | 12.2889 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.1216 | 0
404 | 1594 | 1594 | 63:401:001:015781950 | 64-АВ 446280 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-127 до ж/д Киселева, 19-21, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-127 до ж/д Киселева, 19-21 | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.675 | 13.675 | 1.3595 | 12.3155 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 | 20 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.0608 | 0
405 | 1595 | 1595 | 63:401:001:015781960 | 64-АВ 408499 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-129 до ж/д Киселева, 34-36, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-129 до ж/д Киселева, 34-36 | 108 | 108 |  |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 94.8166 | 94.8166 | 9.1437 | 85.6728 | 2031 | 2031 | 2031 | 4 | 33.9264 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 78.5968 | 0
406 | 1596 | 1596 | 63:401:001:015781970 | 64-АВ 573684 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-126а до ж/д Киселева 3,9,11,13,15, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-126а до ж/д Киселева 3,9,11,13,15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | 2034 |  | 3136.6744 |  | 0 | 0
|  | 1596 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 390.0019 | 390.0019 | 50.2126 | 339.7893 | 2034 | 2034 | 2034 | 16 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 320.8032 | 0
|  | 1596 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 94.3332 | 94.3332 | 12.9948 | 81.3384 | 2034 | 2034 | 2034 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 48.3032 | 0
|  | 1596 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 57 | 57 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 15.7738 | 15.7738 | 2.2001 | 13.5737 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.873 | 0
407 | 1597 | 1597 | 63:401:001:015781980 | 64-АВ 573683 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-126а до ж/д Киселева, 12, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-126а до ж/д Киселева, 12 | 57 | 57 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 19.7173 | 19.7173 | 2.7501 | 16.9671 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 | 522 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.0912 | 0
408 | 1598 | 1598 | 63:401:001:015781990 | 64-АВ 576278 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5310/25 до ж/д Челюскинцев, 105, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-5310/25 до ж/д Челюскинцев, 105 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | 2034 |  | 1225.7 |  | 0 | 0
|  | 1598 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 143.1924 | 143.1924 | 13.8089 | 129.3835 | 2034 | 2034 | 2034 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 118.6972 | 0
|  | 1598 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.5575 | 15.5575 | 1.545 | 14.0125 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 9.685 | 0
409 | 1599 | 1599 | 63:401:001:015782000 | 64-АВ 460692 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5310/25 до ж/д Челюскинцев,120, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-5310/25 до ж/д Челюскинцев, д.120 | 89 | 89 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.5575 | 15.5575 | 1.545 | 14.0125 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 | 348 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 9.685 | 0
410 | 1600 | 1600 | 63:401:001:015782010 | 64-АВ 303285 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5215 до ж/д Ст. Разина,75а,75б, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-5215 до ж/д Ст. Разина,75а,75б |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | 2034 |  | 1449.814 |  | 0 | 0
|  | 1600 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 |  |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 132.8822 | 132.8822 | 13.2718 | 119.6104 | 2034 | 2034 | 2034 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 288.1138 | 0
|  | 1600 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 138.4507 | 138.4507 | 17.8255 | 120.6252 | 2034 | 2034 | 2034 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 113.8851 | 0
|  | 1600 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 28.9186 | 28.9186 | 4.0335 | 24.8851 | 2034 | 2034 | 2034 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.9338 | 0
411 | 1601 | 1601 | 63:401:001:015782020 | 64-АВ 303284 от 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5206/1 до ж/д Астраханская, 113/331, Б. Горная, 337,339, Железнодорожная, 96, 96а, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-5206/1 до ж/д Астраханская, 113/331, Б. Горная, 337,339, Железнодорожная, 96, 96а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | 2034 |  | 3655 |  | 0 | 0
|  | 1601 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5206/3 до ж/д Железнодорожная 96 | 159 | 159 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 70.5854 | 70.5854 | 9.3775 | 61.2079 | 2034 | 2034 | 2034 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 107.8142 | 0
|  | 1601 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от У-5206/3/1 до У-5206/3/1а | 159 | 159 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 82.3496 | 82.3496 | 10.9404 | 71.4092 | 2034 | 2034 | 2034 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 125.7833 | 0
|  | 1601 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от У-5206/3/1а до У-5206/3/3 | 159 | 159 |  |  | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 159.9935 | 159.9935 | 21.2557 | 138.7378 | 2034 | 2034 | 2034 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 244.3789 | 0
|  | 1601 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса У-5206/3/1а до ж/д Б.Горная 339 | 57 | 57 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 22.3462 | 22.3462 | 3.1168 | 19.2294 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.9034 | 0
|  | 1601 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от У-5206/3/3 до ж/д У-5206/3/5 | 108 | 108 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 46.8002 | 46.8002 | 6.0255 | 40.7747 | 2034 | 2034 | 2034 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 38.4964 | 0
|  | 1601 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от У-5206/3/5 до Б.горная 337 | 108 | 108 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 48.7502 | 48.7502 | 6.2766 | 42.4737 | 2034 | 2034 | 2034 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 40.1004 | 0
|  | 1601 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от У-5206/3/3 до ж/д У-5206/3/7 | 108 | 108 |  |  | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 122.8506 | 122.8506 | 15.817 | 107.0336 | 2034 | 2034 | 2034 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 101.053 | 0
|  | 1601 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от У-5206/3/5 до ж/д Железнодорожная,96а | 89 | 89 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 8.6083 | 8.6083 | 1.1555 | 7.4528 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 5.3806 | 0
|  | 1601 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от У-5206/3/5 до ж/д Астраханская 113/331 | 108 | 108 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 68.2503 | 68.2503 | 8.7872 | 59.4631 | 2034 | 2034 | 2034 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 56.1406 | 0
|  | 1601 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от У-5206/3/7 до ш.о. И до ж/д Астраханская113/331 | 108 | 108 |  |  | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 85.8004 | 85.8004 | 11.0468 | 74.7536 | 2034 | 2034 | 2034 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 70.5767 | 0
412 | 1602 | 1602 | 63:401:001:015782030 | 64-АВ 576277 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5206/3 до ж/д Железнодорожная, 43/55, Зарубина, 176, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-5206/3 до ж/д Железнодорожная, 43/55. Зарубина. 176 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | 2034 |  | 1726.9843 |  | 0 | 0
|  | 1602 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 67.9862 | 67.9862 | 6.7902 | 61.196 | 2034 | 2034 | 2034 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 147.407 | 0
|  | 1602 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 270.9045 | 270.9045 | 26.1249 | 244.7795 | 2034 | 2034 | 2034 | 11 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 224.5622 | 0
413 | 1603 | 1603 | 63:401:001:015782040 | 64-АВ 576275 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5801 до ж/д Зарубина, 132/138, Рахова, 168/184, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-5801 до ж/д Зарубина. 132/138. Рахова. 168/184 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | 2034 |  | 1449.814 |  | 0 | 0
|  | 1603 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 133 | 133 | 133 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 312.9285 | 312.9285 | 41.5737 | 271.3548 | 2034 | 2034 | 2034 | 11 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 477.9765 | 0
|  | 1603 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 5.85 | 5.85 | 0.75319 | 5.0968 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.812 | 0
414 | 1604 | 1604 | 63:401:001:015782050 | 64-АВ 529640 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5507 до ж/д Пугачевская, 156/160, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-5507 до ж/д Пугачевская, 156/160 | 89 | 89 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 20.7433 | 20.7433 | 2.06 | 18.6834 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 | 395 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.9133 | 0
415 | 1605 | 1605 | 63:401:001:015782060 | 64-АВ 529630 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5507 до ж/д Посадского, 215, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-5507 до ж/д Посадского, 215 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | 2034 |  | 2665.0992 |  | 0 | 0
|  | 1605 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 302.5766 | 302.5766 | 29.9543 | 272.6222 | 2034 | 2034 | 2034 | 10 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 452.8198 | 0
|  | 1605 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 70.5854 | 70.5854 | 9.3775 | 61.2079 | 2034 | 2034 | 2034 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 107.8142 | 0
|  | 1605 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 104.4917 | 104.4917 | 10.0767 | 94.415 | 2034 | 2034 | 2034 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 86.6169 | 0
|  | 1605 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 69.1445 | 69.1445 | 6.8665 | 62.278 | 2034 | 2034 | 2034 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 43.0445 | 0
416 | 1606 | 1606 | 63:401:001:015782070 | 64-АВ 529631 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5506/10 до ж/д Астраханская, 146, 150, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-5506/10 до ж/д Астраханская, 146, 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | 2034 |  | 2516.27 |  | 0 | 0
|  | 1606 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 114 | 114 | 114 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 222.3011 | 222.3011 | 28.6212 | 193.6799 | 2034 | 2034 | 2034 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 182.8578 | 0
|  | 1606 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 203.1783 | 203.1783 | 19.5937 | 183.5847 | 2034 | 2034 | 2034 | 8 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 168.4217 | 0
417 | 1607 | 1607 | 63:401:001:015782080 | 64-АВ 529632 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-8521 до ж/д Б.Горная, 245/265, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-8521 до ж/д Б.Горная, 245/265 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | 2034 |  | 2004.1546 |  | 0 | 0
|  | 1607 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 384.2242 | 384.2242 | 38.0373 | 346.1869 | 2034 | 2034 | 2034 | 13 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 575.0093 | 0
|  | 1607 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 54.6003 | 54.6003 | 7.0298 | 47.5705 | 2034 | 2034 | 2034 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 44.9124 | 0
418 | 1608 | 1608 | 63:401:001:015782090 | 64-АВ 534624 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5302 до ж/д Б. Горная,291/309, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-5302 до ж/д Б. Горная,291/309 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | 2034 |  | 3412.4261 |  | 0 | 0
|  | 1608 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 136 | 136 | 136 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 326.5906 | 326.5906 | 32.3317 | 294.2589 | 2034 | 2034 | 2034 | 11 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 488.7579 | 0
|  | 1608 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 129 | 129 | 129 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 303.5171 | 303.5171 | 40.3233 | 263.1938 | 2034 | 2034 | 2034 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 463.6012 | 0
|  | 1608 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 62.4003 | 62.4003 | 8.034 | 54.3663 | 2034 | 2034 | 2034 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 51.3285 | 0
419 | 1609 | 1609 | 63:401:001:015782100 | 64-АВ 534623 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5504 до ж/д Б.Горная, 315, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-5504 до ж/д Б. Горная, 315 | 108 | 108 |  |  | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 125.7771 | 125.7771 | 12.1294 | 113.6476 | 2034 | 2034 | 2034 | 5 | 692.9258 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 104.261 | 0
420 | 1610 | 1610 | 63:401:001:015782110 | 64-АВ 529639 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5303 до ж/д Чапаева, 115/117, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-5303 до ж/д Чапаева, 115/117 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | 2034 |  | 4549.9014 |  | 0 | 0
|  | 1610 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 258 | 258 | 258 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 619.5615 | 619.5615 | 61.3351 | 558.2264 | 2034 | 2034 | 2034 | 21 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 927.2025 | 0
|  | 1610 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 118 | 118 | 118 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 228.3338 | 228.3338 | 22.0196 | 206.3142 | 2034 | 2034 | 2034 | 9 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 189.2739 | 0
|  | 1610 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 34.5722 | 34.5722 | 3.4333 | 31.139 | 2034 | 2034 | 2034 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 21.5222 | 0
421 | 1611 | 1611 | 63:401:001:015782130 | 64-АВ 460699 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ЦТП "Тюльпан" до ж/д Б. Садовая, 175/183, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП "Тюльпан" до ж/д Б. Садовая, 175/183 | 108 | 108 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 62.4003 | 62.4003 | 8.034 | 54.3663 | 2034 | 2034 | 2034 | 3 | 687 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 51.3285 | 0
422 | 1612 | 1612 | 63:401:001:015782140 | 64-АВ 534655 23.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ЦТП до ж/д Тракторная, 17/29, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП до ж/д Тракторная, 17/29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | 2034 |  | 1513.7764 |  | 0 | 0
|  | 1612 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 |  |  | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 315.209 | 315.209 | 31.4819 | 283.7271 | 2034 | 2034 | 2034 | 8 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 683.4326 | 0
|  | 1612 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 77.4013 | 77.4013 | 7.4643 | 69.937 | 2034 | 2034 | 2034 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 64.1606 | 0
423 | 1613 | 1613 | 63:401:001:015782150 | 64-АВ 535107 20.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП "Тюльпан" до ж/д Б.Садовая, 175/183, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП "Тюльпан" до ж/д Б.Садовая, 175/183 |  |  | 89 | 57 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | сталь | надземная | 75% | 71.0951 | 71.0951 | 9.9588 | 61.1363 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 | 541 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 19.6785
424 | 1614 | 1614 | 63:401:001:015782160 | 64-АВ 535096 19.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП до ж/д Тракторная,17/29, назначение: теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП до ж/д Тракторная,17/29 |  |  | 108 | 89 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | сталь | подземная | 75% | 117.9058 | 117.9058 | 11.5674 | 106.3385 | 2034 | 2034 | 2034 | 2 | 726 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 44.4787
425 | 1615 | 1615 | 63:401:001:015782170 | 64-АВ 591584 09.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от внутриквартальной теплотрассы на ж/д 75/77 по ул. Университетской до здания МДОУ "Детский сад №137", Зарубина 186, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от внутриквартальной теплотрассы на ж/д 75/77 по ул. Университетской до здания МДОУ "Детский сад №137", Зарубина 186 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | 2034 |  | 712.3583 |  | 0 | 0
|  | 1615 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 24.2006 | 24.2006 | 2.4033 | 21.7973 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 15.0656 | 0
|  | 1615 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 29.2681 | 29.2681 | 3.9286 | 25.3394 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 18.2939 | 0
|  | 1615 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  |  |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | сталь | подземная | 75% | 38.4625 | 38.4625 | 4.0976 | 34.3649 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 9.8561
|  | 1615 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  |  |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | сталь | надземная | 75% | 36.2028 | 36.2028 | 5.1014 | 31.1014 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 10.5132
426 | 1616 | 1616 | 63:401:001:015782180 | 64-АВ 529661 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5802 до здания МОУ "Средняя общеобразовательная школа №21", Посадского 193, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5802 до здания МОУ "Средняя общеобразовательная школа №21", Посадского 193 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | 2034 |  | 1321.4 |  | 0 | 0
|  | 1616 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 58.8212 | 58.8212 | 7.8146 | 51.0065 | 2034 | 2034 | 2034 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 89.8452 | 0
|  | 1616 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 108.0631 | 108.0631 | 10.698 | 97.3651 | 2034 | 2034 | 2034 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 161.7214 | 0
|  | 1616 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 104.4917 | 104.4917 | 10.0767 | 94.415 | 2034 | 2034 | 2034 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 86.6169 | 0
427 | 1617 | 1617 | 63:401:001:015782190 | 64-АВ 591583 09.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5405/2 до здания МОУ "Средняя общеобразовательная школа №67", Пугачевская 123, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5405/2 до здания МОУ "Средняя общеобразовательная школа №67", Пугачевская 123 | 108 | 108 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 195.001 | 195.001 | 25.1063 | 169.8947 | 2034 | 2034 | 2034 | 8 | 1066.0397 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 160.4016 | 0
428 | 1618 | 1618 | 63:401:001:015782200 | 64-АВ 591586 09.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5403 до здания ФТЛ, Московская 143, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5403 до здания ФТЛ, Московская 143 | 89 | 89 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.6431 | 8.6431 | 0.85831 | 7.7847 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 | 20 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 5.3806 | 0
429 | 1619 | 1619 | 63:401:001:015782210 | 64-АВ 413684 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5506 до здания МОУ "Лицей математики и информатики", Посадского 246, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5506 до здания МОУ "Лицей математики и информатики", Посадского 246 | 108 | 108 |  |  | 174 | 174 | 174 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 336.6955 | 336.6955 | 32.4695 | 304.226 | 2034 | 2034 | 2034 | 14 | 2569.4055 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 279.0988 | 0
430 | 1620 | 1620 | 63:401:001:015782220 | 64-АВ 591585 09.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от внутриквартальной теплотрассы на ж/д 308 А по ул. Посадского до здания МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа-детский сад №237" ( ЦТП Степана Разина 78) , назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от внутриквартальной теплотрассы на ж/д 308 А по ул. Посадского до здания МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа-детский сад №237" ( ЦТП Степана Разина 78) | 89 | 89 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.1003 | 12.1003 | 1.2016 | 10.8986 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 | 20 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 7.5328 | 0
431 | 1621 | 1621 | 63:401:001:015782230 | 64-АВ 591582 09.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от внутриквартальной теплотрассы до ж/д по ул. Астраханская,140 до здания ММУ "Детская городская поликлиника №2" Астраханская, 138, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от внутриквартальной теплотрассы до ж/д по ул. Астраханская,140 до здания ММУ "Детская городская поликлиника №2" Астраханская, 138 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | 2034 |  | 1492.4556 |  | 0 | 0
|  | 1621 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 76 | 76 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 110.9149 | 110.9149 | 11.8613 | 99.0536 | 2034 | 2034 | 2034 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 55.4299 | 0
|  | 1621 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | сталь | подземная | 75% | 155.8586 | 155.8586 | 15.4094 | 140.4492 | 2034 | 2034 | 2034 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 23.5872
432 | 1622 | 1622 | 63:401:001:015782240 | 64-АВ 529662 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5206/5 до здания ММУ "Городская поликлиника №2" Железнодорожная, 61/69, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5206/5 до здания ММУ "Городская поликлиника №2" Железнодорожная, 61/69 | 108 | 108 |  |  | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 270.9045 | 270.9045 | 26.1249 | 244.7795 | 2031 | 2031 | 2031 | 11 | 104.346 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 224.5622 | 0
433 | 1623 | 1623 | 63:401:001:015783640 | 64-АВ 529802 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по Интернациональному проезду 7 до ж/д по Интернациональному проезду 9, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК по Интернациональному проезду 7 до ж/д по Интернациональному проезду 9 | 57 | 57 |  |  | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 53.8938 | 53.8938 | 7.517 | 46.3768 | 2031 | 2031 | 2031 | 3 | 25.1923 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.6493 | 0
434 | 1625 | 1625 | 63:401:002:000202790:IV | 64-АГ 412842 от 01.02.2012 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Тепловая сеть от ТК-412 до жилого дома №17/19, назначение: сооружение, лит.IV, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Им. Сакко и Ванцетти, д. 17/19 | 159 | 159 |  |  | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 62.9167 | 62.9167 | 6.2286 | 56.6881 | 2034 | 2034 | 2034 | 2 | 450 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 94.1578 | 0
435 | 1627 | 1627 | 63:401:001:015804760 | 64-АВ 635605 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса горячего водоснабжения от У-323 до ж/д по ул. Рахова, 53, назначение: Теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от У-323 до ж/д по ул. Рахова, 53 | 108 | 57 |  |  | 464 | 464 | 464 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 772.9414 | 772.9414 | 103.0642 | 669.8772 | 2032 | 2032 | 2032 | 37 | 1163 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 466.3423 | 0
436 | 1628 | 1628 | 63:401:001:015804800 | 64-АВ 635604 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от Радищева, 27 до Сакко и Ванцетти, 4А, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от Радищева, 27 до Сакко и Ванцетти, 4А | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 19.5001 | 19.5001 | 2.5106 | 16.9895 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 | 299 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.0402 | 0
437 | 1629 | 1629 | 63:401:001:015804740 | 64-АВ 576443 от 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 916/8 до ЦТП, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 916/8 до ЦТП |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | 2034 |  | 1654 |  | 0 | 0
|  | 1629 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 |  |  | 109 | 109 | 109 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 336.8409 | 336.8409 | 33.6424 | 303.1986 | 2034 | 2034 | 2034 | 9 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 730.3349 | 0
|  | 1629 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 68.2325 | 68.2325 | 9.0649 | 59.1676 | 2034 | 2034 | 2034 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 104.2204 | 0
438 | 1630 | 1630 | 63:401:001:015804730 | 64-АВ 635606 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП до Слонова, 26/30, назначение: Теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП до Слонова, 26/30 | 159 | 159 |  |  | 119 | 119 | 119 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 279.9887 | 279.9887 | 37.1975 | 242.7912 | 2034 | 2034 | 2034 | 10 | 1757.2371 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 427.6632 | 0
439 | 1631 | 1631 | 63:401:001:015804570 | 64-АВ 635608 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от У 5407/1 до Б. Казачьей, 97/101, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от У 5407/1 до Б. Казачьей, 97/101 | 219 | 219 |  |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 111.5607 | 111.5607 | 14.5317 | 97.029 | 2032 | 2032 | 2032 | 3 | 228 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 247.9118 | 0
440 | 1632 | 1632 | 63:401:001:015804580 | 64-АВ 635609 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5407 до Б. Казачьей, 103, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5407 до Б. Казачьей, 103 | 159 | 159 |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 45.6266 | 45.6266 | 4.5169 | 41.1097 | 2034 | 2034 | 2034 | 2 | 308.662 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 68.2824 | 0
441 | 1633 | 1633 | 63:401:001:015804610 | 64-АВ 573896 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 913/8 до ТК 916/8, назначение: Теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 913/8 до ТК 916/8 | 159 | 159 |  |  | 251 | 251 | 251 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 590.5643 | 590.5643 | 78.4586 | 512.1057 | 2034 | 2034 | 2034 | 20 | 3706.4412 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 902.0458 | 0
442 | 1634 | 1634 | 63:401:001:015804630 | 64-АВ 573898 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 913/8 до ТК 916/8, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 913/8 до ТК 916/8 | 219 | 219 |  |  | 251 | 251 | 251 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 775.6613 | 775.6613 | 77.47 | 698.1912 | 2034 | 2034 | 2034 | 20 | 162.4537 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1681.7803 | 0
443 | 1635 | 1635 | 63:401:001:015804850 | 64-АВ 535274 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Астраханской, 118 В, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Астраханская, д.118 в | 32 | 32 |  |  | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 46.2788 | 46.2788 | 6.5325 | 39.7464 | 2032 | 2032 | 2032 | 4 | 221 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.1114 | 0
444 | 1636 | 1636 | 63:401:001:015804650 | 64-АВ 573893 от 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП до Слонова, 26/30, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП до Слонова, 26/30 | 108 | 108 |  |  | 135 | 135 | 135 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 261.2293 | 261.2293 | 25.1919 | 236.0374 | 2034 | 2034 | 2034 | 11 | 1439.1536 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 216.5422 | 0
445 | 1637 | 1637 | 63:401:001:015806550 | 64-АВ 578354 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 115 до Сакко и Ванцетти, 14, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 115 до Сакко и Ванцетти,14 | 108 | 108 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 32.8955 | 32.8955 | 3.1723 | 29.7232 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 | 206.8137 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 27.2683 | 0
446 | 1638 | 1638 | 63:401:001:015806530 | 64-АВ 573895 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 904 до Мичурина, 16, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 904 до Мичурина, 16 | 108 | 108 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 34.8306 | 34.8306 | 3.3589 | 31.4717 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 | 195.324 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 28.8723 | 0
447 | 1639 | 1639 | 63:401:001:015806510 | 64-АВ 578353 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 121/17 до Б.Казачьей, 43/45, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 121/17 до Б.Казачьей, 43/45 | 57 | 57 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 38.29 | 38.29 | 3.8066 | 34.4834 | 2034 | 2034 | 2034 | 2 | 276.6708 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 11.3702 | 0
448 | 1640 | 1640 | 63:401:001:015803640 | 64-АВ 635592 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от Кирова,20 до Яблочкова, 1, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от Кирова.20 до Яблочкова. 1 | 108 | 108 |  |  | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 139.3223 | 139.3223 | 13.4357 | 125.8866 | 2034 | 2034 | 2034 | 6 | 767.5486 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 115.4892 | 0
449 | 1641 | 1641 | 63:401:001:015803650 | 64-АВ 635596 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-121/12 до пр-кта Кирова, 12, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-121/12 до пр-кта Кирова. 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | 2034 |  | 758.3169 |  | 0 | 0
|  | 1641 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 108.3618 | 108.3618 | 10.45 | 97.9118 | 2034 | 2034 | 2034 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 89.8249 | 0
|  | 1641 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 19.5001 | 19.5001 | 2.5106 | 16.9895 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.0402 | 0
450 | 1642 | 1642 | 63:401:001:015803880 | 64-АВ 638088 от 14.12.009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Ст. Разина, 41/43, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Разина С.Т., д. 41/43 | 108 | 108 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 44.5057 | 44.5057 | 4.2919 | 40.2138 | 2034 | 2034 | 2034 | 2 | 245.1891 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 36.8924 | 0
451 | 1643 | 1643 | 63:401:001:015803890 | 64-АВ 638082 от 14.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 922 до Ст. Разина, 35/45, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 922 до Ст. Разина, 35/45 | 108 | 108 |  |  | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 90.9465 | 90.9465 | 8.7705 | 82.176 | 2034 | 2034 | 2034 | 4 | 540.0136 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 75.3888 | 0
452 | 1644 | 1644 | 63:401:001:015803900 | 64-АВ 573903 от 14.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 925 до Рабочей, 134/142, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 925 до Рабочей. 134/142 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | 2034 |  | 608.9515 |  | 0 | 0
|  | 1644 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 77.4013 | 77.4013 | 7.4643 | 69.937 | 2034 | 2034 | 2034 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 64.1606 | 0
|  | 1644 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 25.3501 | 25.3501 | 3.2638 | 22.0863 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 20.8522 | 0
453 | 1645 | 1645 | 63:401:001:015803910 | 64-АВ 573906 от 14.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Аткарской, 42/54, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Аткарская. д.42/54 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | 2034 |  | 585.9721 |  | 0 | 0
|  | 1645 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 21.4501 | 21.4501 | 2.7617 | 18.6884 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 17.6442 | 0
|  | 1645 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 78.0004 | 78.0004 | 10.0425 | 67.9579 | 2034 | 2034 | 2034 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 64.1606 | 0
454 | 1646 | 1646 | 63:401:001:015804810 | 64-АВ 573904 от 14.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от 112/2 до Радищева, 25, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от 112/2 до Радищева. 25 | 108 | 108 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 40.6357 | 40.6357 | 3.9187 | 36.7169 | 2034 | 2034 | 2034 | 2 | 223.8683 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 33.6843 | 0
455 | 1647 | 1647 | 63:401:001:015804820 | 64-АВ 573909 от 14.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от Радищева, 25 до Радищева, 27, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от Радищева. 25 до Радищева. 27 | 108 | 108 |  |  | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 208.651 | 208.651 | 26.8637 | 181.7873 | 2034 | 2034 | 2034 | 9 | 1140.6625 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 171.6297 | 0
456 | 1648 | 1648 | 63:401:001:015804840 | 64-АВ 576430 от 08.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по пр-кту Кирова, 5, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, пр-кт им. Кирова С.М., д.5 | 108 | 108 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 67.7261 | 67.7261 | 6.5312 | 61.1949 | 2034 | 2034 | 2034 | 3 | 402.1378 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 56.1406 | 0
457 | 1649 | 1649 | 63:401:001:015803660 | 64-АВ 576432 от 08.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 121 до М. Горького, 34, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 121 до М. Горького, 34 | 159 | 159 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 108.0631 | 108.0631 | 10.698 | 97.3651 | 2034 | 2034 | 2034 | 4 | 664.5014 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 161.7214 | 0
458 | 1650 | 1650 | 63:401:001:015803870 | 64-АВ 635599 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 922 до Ст. Разина, 35/45, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 922 до Ст. Разина. 35/45 | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.3503 | 19.3503 | 1.8661 | 17.4843 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 | 106.604 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 0
459 | 1651 | 1651 | 63:401:001:015804110 | 64-АВ 576434 от 08.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП до Рабочей, 122, назначение: Теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП до Рабочей. 122 | 159 | 159 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 62.4364 | 62.4364 | 6.1811 | 56.2554 | 2034 | 2034 | 2034 | 2 | 383.9341 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 93.439 | 0
460 | 1652 | 1652 | 63:401:001:015804400 | 64-АВ 576428 от 08.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Вавилова, 11, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Вавилова Н.И., д.11 | 89 | 89 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 29.3864 | 29.3864 | 2.9183 | 26.4681 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 | 181.2267 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 18.2939 | 0
461 | 1653 | 1653 | 63:401:001:015804280 | 64-АВ 535265 от 09.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Чапаева, 68, 70, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Чапаева В.И., д.68-70 | 108 | 108 |  |  | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 390.0019 | 390.0019 | 50.2126 | 339.7893 | 2032 | 2032 | 2032 | 16 | 164.9 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 320.8032 | 0
462 | 1654 | 1654 | 63:401:001:015804540 | 64-АВ 446494 от 11.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Пугачевской, 85/93, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Пугачева Е.И., д.85/93 | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 29.0255 | 29.0255 | 2.7991 | 26.2264 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 | 172.3448 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.0602 | 0
463 | 1655 | 1655 | 63:401:001:015804050 | 64-АВ 446497 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от Рахова, 145 до Рахова, 133/139, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от Рахова, 145 до Рахова, 133/139 | 159 | 159 |  |  | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 235.3373 | 235.3373 | 23.2978 | 212.0395 | 2034 | 2034 | 2034 | 8 | 1447.1364 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 352.1932 | 0
464 | 1656 | 1656 | 63:401:001:015804030 | 64-АВ 446495 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Б.Казачьей, 79/85, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Большая Казачья, д.79/85 | 108 | 108 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 54.1809 | 54.1809 | 5.225 | 48.9559 | 2034 | 2034 | 2034 | 2 | 321.7102 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 44.9124 | 0
465 | 1657 | 1657 | 63:401:001:015804070 | 64-АВ 573933 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от Рахова, 145 до Рахова, 133/139, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от Рахова, 145 до Рахова, 133/139 | 219 | 219 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 154.5142 | 154.5142 | 15.4323 | 139.0819 | 2034 | 2034 | 2034 | 4 | 812.2683 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 335.016 | 0
466 | 1658 | 1658 | 63:401:001:015804000 | 64-АВ 591833 от 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5223 до Ст. Разина, 30, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5223 до Ст. Разина, 30 | 159 | 159 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 33.6196 | 33.6196 | 3.3283 | 30.2914 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 | 206.7338 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 50.3133 | 0
467 | 1659 | 1659 | 63:401:001:015804020 | 64-АВ 591834 от 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП до Университетской, 31/35, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП до Университетской, 31/35 | 159 | 159 |  |  | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 93.6546 | 93.6546 | 9.2716 | 84.3831 | 2034 | 2034 | 2034 | 3 | 575.9012 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 140.1585 | 0
468 | 1660 | 1660 | 63:401:001:015804080 | 64-АВ 446492 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5409 до Астраханской, 81, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5409 до Астраханской, 81 | 159 | 159 |  |  | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 175.3023 | 175.3023 | 17.3545 | 157.9478 | 2024 | 2024 | 2024 | 6 | 1077.969 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 262.348 | 0
469 | 1661 | 1661 | 63:401:001:015804060 | 64-АВ 573900 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5402 до Рахова, 145, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5402 до Рахова. 145 | 219 | 219 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 46.3543 | 46.3543 | 4.6297 | 41.7246 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 243.6805 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 100.5048 | 0
470 | 1662 | 1662 | 63:401:001:015803940 | 64-АВ 573938 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. им. Емлютина, 44 В, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Емлютина Д.В., 44 в | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 29.0255 | 29.0255 | 2.7991 | 26.2264 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 221.5005 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.0602 | 0
471 | 1663 | 1663 | 63:401:001:015803960 | 64-АВ 573937 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 930 до ЦТП, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 930 до ЦТП | 159 | 159 |  |  | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 103.5252 | 103.5252 | 13.7537 | 89.7715 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 | 649.7347 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 158.1276 | 0
472 | 1664 | 1664 | 63:401:001:015803950 | 64-АВ 573939 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Емлютина, 44Б, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Емлютина Д.В., 44б | 108 | 108 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 30.9605 | 30.9605 | 2.9857 | 27.9748 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 193 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 25.6643 | 0
473 | 1665 | 1665 | 63:401:001:015803930 | 64-АВ 573940 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП до ж/д Емлютина, 44А, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП до ж/д Емлютина. 44А | 108 | 108 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 195.001 | 195.001 | 25.1063 | 169.8947 | 2032 | 2032 | 2032 | 8 | 324 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 160.4016 | 0
474 | 1666 | 1666 | 63:401:001:015804170 | 64-АВ 591853 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 118/11 до Вольской, 42, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 118/11 до Вольской. 42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 746.9 |  | 0 | 0
|  | 1666 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 97.5005 | 97.5005 | 12.5532 | 84.9473 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 80.2008 | 0
|  | 1666 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 29.0255 | 29.0255 | 2.7991 | 26.2264 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.0602 | 0
475 | 1667 | 1667 | 63:401:001:015803690 | 64-АВ 591846 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Яблочкова, 12, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Им. Яблочкова П.Н., д.12 | 159 | 159 |  |  | 108 | 108 | 108 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 259.3513 | 259.3513 | 25.6752 | 233.6762 | 2024 | 2024 | 2024 | 9 | 1532 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 388.1313 | 0
476 | 1668 | 1668 | 63:401:001:015803700 | 64-АВ 591848 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 122 до М. Горького, 37,39, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 122 до М. Горького. 37.39 | 108 | 108 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 34.8306 | 34.8306 | 3.3589 | 31.4717 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 206.8137 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 28.8723 | 0
477 | 1669 | 1669 | 63:401:001:015803680 | 64-АВ 573905 от 14.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по пр-кту Кирова, 14/16, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, просп. им. Кирова С.М., д.14/16 | 108 | 108 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.5452 | 13.5452 | 1.3062 | 12.239 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 137 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 11.2281 | 0
478 | 1670 | 1670 | 63:401:001:015803670 | 64-АВ 591847 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от Горького, 34 до пр-кта Кирова, 14, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от Горького. 34 до пр-кта Кирова. 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 1240.4026 |  | 0 | 0
|  | 1670 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 72.042 | 72.042 | 7.132 | 64.9101 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 107.8142 | 0
|  | 1670 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 105.3005 | 105.3005 | 13.5574 | 91.7431 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 86.6169 | 0
479 | 1671 | 1671 | 63:401:001:015803710 | 64-АВ 635593 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от М.Горького 37,39 до Б.Казачьей, 17, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от М.Горького 37.39 до Б.Казачьей. 17 | 108 | 108 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 61.921 | 61.921 | 5.9714 | 55.9496 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 | 367.6688 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 51.3285 | 0
480 | 1672 | 1672 | 63:401:001:015803720 | 64-АВ 591852 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по пл.Кирова, 10, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, пл. Им.Кирова С.М., д. 10 | 57 | 57 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 136.75 | 136.75 | 13.5951 | 123.1549 | 2024 | 2024 | 2024 | 8 | 988.1099 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 40.608 | 0
481 | 1673 | 1673 | 63:401:001:015803740 | 64-АВ 529888 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП до Мирного переулка, 17, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП до Мирного переулка, 17 | 108 | 108 |  |  | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 139.3223 | 139.3223 | 13.4357 | 125.8866 | 2035 | 2035 | 2035 | 6 | 827.2548 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 115.4892 | 0
482 | 1674 | 1674 | 63:401:001:015803760 | 64-АВ 446482 от 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по пл. Кирова, 8, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пл. им.Кирова С.М., д.8 | 159 | 159 |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 45.6266 | 45.6266 | 4.5169 | 41.1097 | 2035 | 2035 | 2035 | 2 | 281 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 68.2824 | 0
483 | 1675 | 1675 | 63:401:001:015805390 | 64-АВ 578356 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 919 до Рабочей, 143, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 919 до Рабочей,143 | 219 | 219 |  |  | 133 | 133 | 133 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 411.0078 | 411.0078 | 41.0499 | 369.9579 | 2035 | 2035 | 2035 | 11 | 2160 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 891.1426 | 0
484 | 1676 | 1676 | 63:401:001:015806260 | 64-АВ 535262 от 09.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Сакко и Ванцетти, 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Сакко и Ванцетти, д.4 | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.675 | 13.675 | 1.3595 | 12.3155 | 2035 | 2035 | 2035 | 1 | 161 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.0608 | 0
485 | 1677 | 1677 | 63:401:001:015804530 | 64-АВ 635585 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от Б.Казачьей, 103 до Астраханской, 104, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от Б.Казачьей, 103 до Астраханской, 104 | 89 | 89 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.2861 | 17.2861 | 1.7166 | 15.5695 | 2035 | 2035 | 2035 | 1 | 114.8965 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 10.7611 | 0
486 | 1678 | 1678 | 63:401:001:015806340 | 64-АВ 534814 от 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по пр-ту Кирова, 25, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, просп. им. Кирова С.М., д.25 | 108 | 108 |  |  | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 125.7771 | 125.7771 | 12.1294 | 113.6476 | 2035 | 2035 | 2035 | 5 | 746.8272 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 104.261 | 0
487 | 1679 | 1679 | 63:401:001:015806330 | 64-АВ 635584 от 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 118/3 до пр. Кирова,23, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 118/3 до пр. Кирова, 23 | 108 | 108 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 42.5707 | 42.5707 | 4.1053 | 38.4654 | 2035 | 2035 | 2035 | 2 | 252.7723 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 35.2884 | 0
488 | 1680 | 1680 | 63:401:001:015804420 | 64-АВ 635587 от 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5410А/11 до Железнодорожной, 68, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 5410А/11 до Железнодорожной, 68 | 108 | 108 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.6752 | 9.6752 | 0.93303 | 8.7421 | 2035 | 2035 | 2035 | 1 | 57.4483 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.0201 | 0
489 | 1681 | 1681 | 63:401:001:015805360 | 64-АВ 635588 от 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5410А/11 до Железнодорожной, 68, назначение: Теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 5410А/11 до Железнодорожной, 68 | 159 | 159 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 132.0771 | 132.0771 | 13.0753 | 119.0018 | 2035 | 2035 | 2035 | 4 | 812.1684 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 197.6594 | 0
490 | 1682 | 1682 | 63:401:001:015804320 | 64-АВ 573891 от 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 121/5 до пр-кта Кирова, 28, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 121/5 до пр-кта Кирова, 28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 2035 | 2035 |  | 1206.4132 |  | 0 | 0
|  | 1682 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 29.0255 | 29.0255 | 2.7991 | 26.2264 | 2035 | 2035 | 2035 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.0602 | 0
|  | 1682 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 175.5009 | 175.5009 | 22.5957 | 152.9052 | 2035 | 2035 | 2035 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 144.3614 | 0
491 | 1683 | 1683 | 63:401:001:015804090 | 64-АВ 573889 от 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5410 до Железнодорожной, 74/78, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 5410 до Железнодорожной, 74/78 | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 19.5001 | 19.5001 | 2.5106 | 16.9895 | 2035 | 2035 | 2035 | 1 | 114.8965 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.0402 | 0
492 | 1727 | 1727 | 63:401:001:015806460 | 64-АВ 635603 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 119 до пр-кта Кирова, 17, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 119 до пр-кта Кирова, 17 | 89 | 89 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.6578 | 27.6578 | 2.7466 | 24.9112 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 | 484 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.2178 | 0
493 | 1728 | 1728 | 63:401:001:015806470 | 64-АВ 635602 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по Театральной пл., 9, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пл. Театральная, д.9 | 108 | 108 |  |  | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 251.5541 | 251.5541 | 24.2588 | 227.2953 | 2036 | 2036 | 2036 | 10 | 1493.6545 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 208.5221 | 0
494 | 1729 | 1729 | 63:401:001:015806370 | 64-АВ 635601 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. М.Горького, 29, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им.Горького А.М., д.29 | 108 | 108 |  |  | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 92.8815 | 92.8815 | 8.9571 | 83.9244 | 2036 | 2036 | 2036 | 4 | 551.5032 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 76.9928 | 0
495 | 1730 | 1730 | 63:401:001:015806570 | 64-АВ 535279 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5415 до Б.Казачьей, 121 назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 5415 до Б.Казачьей, 121 | 76 | 76 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 79.2249 | 79.2249 | 8.4724 | 70.7526 | 2036 | 2036 | 2036 | 4 | 533.0199 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 39.5928 | 0
496 | 1745 | 1745 | 63:401:001:015803850 | 64-АВ 573897 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП до Рабочей, 122, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП до Рабочей, 122 | 108 | 108 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 30.9605 | 30.9605 | 2.9857 | 27.9748 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 | 1480 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 25.6643 | 0
497 | 1746 | 1746 | 63:401:001:015784020 | 64-АВ 635639 от 21.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-334/10/2 до ж/д по ул. Ст.Разина, 5, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-334/10/2 до ж/д по ул. Ст.Разина, 5 | 108 | 108 |  |  | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 222.5287 | 222.5287 | 21.4597 | 201.0689 | 2022 | 2022 | 2022 | 9 | 3205 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 184.4618 | 0
498 | 1751 | 1751 | 63:401:001:015803620 | 64-АВ 638083 14.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 118 до Горького, 28, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 118 до Горького, 28 | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.2204 | 23.2204 | 2.2393 | 20.9811 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 | 253 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.2482 | 0
499 | 1752 | 1752 | 63:401:001:015803730 | 64-АВ 446484 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по пл. Кирова, 4 назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пл. им. Кирова С.М., д.4 | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.2204 | 23.2204 | 2.2393 | 20.9811 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 | 264 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.2482 | 0
500 | 1753 | 1753 | 63:401:001:015803810 | 64-АВ 573899 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 909 до Рабочей, 90/104, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 909 до Рабочей, 90/104 | 159 | 159 |  |  | 136 | 136 | 136 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 326.5906 | 326.5906 | 32.3317 | 294.2589 | 2037 | 2037 | 2037 | 11 | 2068.5191 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 488.7579 | 0
501 | 1754 | 1754 | 63:401:001:015803820 | 64-АВ 446496 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 906 до Мичурина, 6 назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 906 до Мичурина, 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 3299 |  | 0 | 0
|  | 1754 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 124.8729 | 124.8729 | 12.3621 | 112.5108 | 2022 | 2022 | 2022 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 186.878 | 0
|  | 1754 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 119.9951 | 119.9951 | 15.9418 | 104.0534 | 2022 | 2022 | 2022 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 183.2842 | 0
502 | 1755 | 1755 | 63:401:001:015803830 | 64-АВ 573931 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 919 до Рабочей, 143, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-919 до Рабочей, 143 | 89 | 89 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.2861 | 17.2861 | 1.7166 | 15.5695 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 | 109.8021 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 10.7611 | 0
503 | 1756 | 1756 | 63:401:001:015803880 | 64-АВ 446493 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 919 до Рабочей, 143, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 919 до Рабочей, 143 | 219 | 219 |  |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 101.9794 | 101.9794 | 10.1853 | 91.7941 | 2037 | 2037 | 2037 | 3 | 362.3469 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 221.1106 | 0
504 | 1757 | 1757 | 63:401:001:015804220 | 64-АВ 446481 09.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Б. Казачьей, 47, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д.47 | 57 | 57 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 54.7 | 54.7 | 5.438 | 49.2619 | 2037 | 2037 | 2037 | 3 | 407.1013 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.2432 | 0
505 | 1758 | 1758 | 63:401:001:015804230 | 64-АВ 573888 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Б. Казачьей, 41, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д.41 | 57 | 57 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 34.1875 | 34.1875 | 3.3988 | 30.7887 | 2037 | 2037 | 2037 | 2 | 254.4383 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 10.152 | 0
506 | 1759 | 1759 | 63:401:001:015804210 | 64-АВ 591850 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 121/15 до Б. Казачьей, 39, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 121/15 до Б. Казачьей 39 | 108 | 108 |  |  | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 125.7771 | 125.7771 | 12.1294 | 113.6476 | 2037 | 2037 | 2037 | 5 | 769.2321 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 104.261 | 0
507 | 1760 | 1760 | 63:401:001:015804180 | 64-АВ 591836 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 118/13 до Вольской, 73/75, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 118/13 до Вольской, 73/75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037 | 2037 | 2037 |  | 591.717 |  | 0 | 0
|  | 1760 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.1554 | 25.1554 | 2.4259 | 22.7295 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 20.8522 | 0
|  | 1760 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 72.1504 | 72.1504 | 9.2893 | 62.861 | 2037 | 2037 | 2037 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 59.3486 | 0
508 | 1761 | 1761 | 63:401:001:015804190 | 64-АВ 591837 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 121/1 до Яблочкова, 7 назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 121/1 до Яблочкова, 7 | 57 | 57 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 68.375 | 68.375 | 6.7976 | 61.5774 | 2037 | 2037 | 2037 | 4 | 508.8766 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 20.304 | 0
509 | 1762 | 1762 | 63:401:001:015804200 | 64-АВ 635595 09.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Яблочкова, 28 назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Яблочкова П.Н., д.28 | 57 | 57 |  |  | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 76.58 | 76.58 | 7.6133 | 68.9667 | 2037 | 2037 | 2037 | 4 | 569.9418 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 22.7405 | 0
510 | 1763 | 1763 | 63:401:001:015804160 | 64-АВ 591851 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 118/11 до Вольской 38/40 (Сакко и Ванцетти, 48/50), назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 118/11 до Вольской 38/40 (Сакко и Ванцетти. 48/50) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037 | 2037 | 2037 |  | 1455.6238 |  | 0 | 0
|  | 1763 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 48.3758 | 48.3758 | 4.6652 | 43.7106 | 2037 | 2037 | 2037 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 40.1004 | 0
|  | 1763 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 191.1009 | 191.1009 | 24.6042 | 166.4968 | 2037 | 2037 | 2037 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 157.1936 | 0
511 | 1764 | 1764 | 63:401:001:015804120 | 64-АВ 446499 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5410 до Железнодорожной, 74/78, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 5410 до Железнодорожной, 74/78 | 159 | 159 |  |  | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 264.1541 | 264.1541 | 26.1506 | 238.0035 | 2037 | 2037 | 2037 | 9 | 1673.0669 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 395.3189 | 0
512 | 1765 | 1765 | 63:401:001:015804130 | 64-АВ 635591 09.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 112/8 до Кирова, 6/8, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 112/8 до Кирова, 6/8 | 108 | 108 |  |  | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 119.972 | 119.972 | 11.5696 | 108.4024 | 2037 | 2037 | 2037 | 5 | 733.729 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 99.449 | 0
513 | 1766 | 1766 | 63:401:001:015804140 | 64-АВ 635594 09.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 112/8/7 до пл. Театральной, 5, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК112/8/7 до пл. Театральной. 5 | 108 | 108 |  |  | 186 | 186 | 186 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 359.9159 | 359.9159 | 34.7088 | 325.2071 | 2037 | 2037 | 2037 | 15 | 2201.1871 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 298.347 | 0
514 | 1767 | 1767 | 63:401:001:015804150 | 64-АВ 591849 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 112/8 до Кирова, 6/8, назначение: Теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 112/8 до Кирова. 6/8 | 219 | 219 |  |  | 117 | 117 | 117 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 361.5632 | 361.5632 | 36.1115 | 325.4517 | 2037 | 2037 | 2037 | 9 | 1957.7291 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 783.9374 | 0
515 | 1768 | 1768 |  | 64-АВ 635598 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Рахова, 137, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д.137 | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 29.0255 | 29.0255 | 2.7991 | 26.2264 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 | 228.1455 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.0602 | 0
516 | 1769 | 1769 | 63:401:001:015804310 | 64-АВ 573892 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 121/3 до Яблочкова, 8/10, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 121/3 до Яблочкова, 8/10 | 108 | 108 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 48.3758 | 48.3758 | 4.6652 | 43.7106 | 2037 | 2037 | 2037 | 2 | 295.8585 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 40.1004 | 0
517 | 1770 | 1770 | 63:401:001:015804330 | 64-АВ 573890 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 121/7 до Яблочкова, 12, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 121/7 до Яблочкова, 12 | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.9292 | 25.9292 | 2.5749 | 23.3542 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 | 164.7031 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.1417 | 0
518 | 1771 | 1771 | 63:401:001:015804340 | 64-АВ 635589 09.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от Яблочкова, 12 до Яблочкова, 16, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от Яблочкова, 12 до Яблочкова, 16 | 89 | 89 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 43.2153 | 43.2153 | 4.2916 | 38.9237 | 2037 | 2037 | 2037 | 2 | 274.5052 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 26.9028 | 0
519 | 1772 | 1772 | 63:401:001:015804350 | 64-АВ 578351 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 121/9 до Яблочкова, 17, 19, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 121/9 до Яблочкова, 17, 19 | 108 | 108 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 21.2853 | 21.2853 | 2.0527 | 19.2327 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 | 130.1777 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.6442 | 0
520 | 1773 | 1773 | 63:401:001:015804360 | 64-АВ 578350 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от магистр. ТК 324/2 до Белоглинской, 84/86, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от магистр. ТК 324/2 до Белоглинской, 84/86 | 108 | 108 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 48.3758 | 48.3758 | 4.6652 | 43.7106 | 2037 | 2037 | 2037 | 2 | 295.8585 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 40.1004 | 0
521 | 1774 | 1774 | 63:401:001:015804370 | 64-АВ 446485 09.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Рахова, 96, назначение: теплотрасса, лит Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул.им. Рахова В.Г., д. 96 | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.2204 | 23.2204 | 2.2393 | 20.9811 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 | 142.0121 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.2482 | 0
522 | 1775 | 1775 | 63:401:001:015804380 | 64-АВ 446500 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5401/9 до ТК 908/12, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5401/9 до ТК 908/12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037 | 2037 | 2037 |  | 5262.5558 |  | 0 | 0
|  | 1775 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 710.5595 | 710.5595 | 94.4004 | 616.1591 | 2037 | 2037 | 2037 | 24 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1085.33 | 0
|  | 1775 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 105.6617 | 105.6617 | 10.4602 | 95.2014 | 2037 | 2037 | 2037 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 158.1276 | 0
523 | 1776 | 1776 | 63:401:001:015804390 | 64-АВ 638084 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Вавилова, 9/117, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им.Вавилова Н.И., д.9/17 | 89 | 89 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 34.5722 | 34.5722 | 3.4333 | 31.139 | 2037 | 2037 | 2037 | 2 | 219.6042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 21.5222 | 0
524 | 1777 | 1777 | 63:401:001:015804500 | 64-АВ 446486 09.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Советской, 98, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Советская, д.98 | 76 | 76 |  |  | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 76.0559 | 76.0559 | 8.1335 | 67.9225 | 2037 | 2037 | 2037 | 4 | 527.05 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 38.0091 | 0
525 | 1778 | 1778 | 63:401:001:015804450 | 64-АВ 638086 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Вавилова, 51 Б, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул.им.Вавилова Н.И., д.51б | 89 | 89 |  |  | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 67.4159 | 67.4159 | 6.6949 | 60.721 | 2037 | 2037 | 2037 | 3 | 428.2281 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 41.9684 | 0
526 | 1779 | 1779 | 63:401:001:015804460 | 64-АВ 638085 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5410А/9 до Вавилова, 41,43, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК5410А/9до Вавилова, 41, 43 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037 | 2037 | 2037 |  | 2011.8377 |  | 0 | 0
|  | 1779 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 29.0255 | 29.0255 | 2.7991 | 26.2264 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.0602 | 0
|  | 1779 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 155 | 155 | 155 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 302.2515 | 302.2515 | 38.9148 | 263.3367 | 2037 | 2037 | 2037 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 248.6225 | 0
527 | 1780 | 1780 | 63:401:001:015804470 | 64-АВ 591835 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5410А/9 до Вавилова, 51/57, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5410А/9 до Вавилова, 51/57 | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 38.7006 | 38.7006 | 3.7321 | 34.9685 | 2037 | 2037 | 2037 | 2 | 236.6868 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.0803 | 0
528 | 1781 | 1781 | 63:401:001:015804480 | 64-АВ 635597 09.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5407/13 до Астраханской, 102, назначение: Теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5407/13 до Астраханской. 102 | 76 | 76 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.9225 | 7.9225 | 0.84724 | 7.0753 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 | 54.901 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.9593 | 0
529 | 1782 | 1782 | 63:401:001:015805370 | 64-АВ 591838 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 908/10 до Астраханской, 102, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 908/10 до Астраханской, 102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 2035 | 2035 |  | 342.9381 |  | 0 | 0
|  | 1782 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 139 | 139 | 139 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 333.7948 | 333.7948 | 33.0449 | 300.7499 | 2035 | 2035 | 2035 | 11 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 499.5393 | 0
|  | 1782 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 192 | 192 | 192 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 451.7464 | 451.7464 | 60.0161 | 391.7303 | 2035 | 2035 | 2035 | 15 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 690.0111 | 0
530 | 1783 | 1783 | 63:401:001:015804430 | 64-АВ 638087 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5410А/11 до Железнодорожной, 15/21, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК5410А/11 до Железнодорожной, 15/21 | 159 | 159 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 33.6196 | 33.6196 | 3.3283 | 30.2914 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 | 212.9358 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 50.3133 | 0
531 | 1784 | 1784 | 63:401:001:015804830 | 64-АВ 573902 14.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от Радищева, 27 до Сакко и Ванцетти, 4А, назначение: Теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от Радищева. 27 до Сакко и Ванцетти. 4А | 108 | 108 |  |  | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 108.3618 | 108.3618 | 10.45 | 97.9118 | 2037 | 2037 | 2037 | 4 | 662.723 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 89.8249 | 0
532 | 1786 | 1786 | 63:401:001:015804710 | 64-АВ 446483 09.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Университетской, 24/30, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Университетская, д.24/30 | 89 | 89 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.6578 | 27.6578 | 2.7466 | 24.9112 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 | 175.6833 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.2178 | 0
533 | 1787 | 1787 | 63:401:001:015804660 | 64-АВ 573894 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП до Слонова, 26/30 ( ГВС), назначение: Теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП до Слонова, 26/30 | 89 | 89 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.6578 | 27.6578 | 2.7466 | 24.9112 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 | 175.6833 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.2178 | 0
534 | 1788 | 1788 | 63:401:001:015804550 | 64-АВ 635607 09.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5407/3 до Астраханской, 120, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5407/3 до Астраханской, 120 | 108 | 108 |  |  | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 122.8506 | 122.8506 | 15.817 | 107.0336 | 2035 | 2035 | 2035 | 5 | 51.9282 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 101.053 | 0
535 | 1789 | 1789 | 63:401:001:015804560 | 64-АВ 573932 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от У 5407/3б до Астраханской, 118 Б, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от У 5407/3б до Астраханской, 118Б | 108 | 108 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 78.0004 | 78.0004 | 10.0425 | 67.9579 | 2035 | 2035 | 2035 | 3 | 136 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 64.1606 | 0
536 | 1790 | 1790 | 63:401:001:015806520 | 64-АВ 578355 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 422/11 до Мирного пер., 3, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 422/11 до Мирного пер., 3 | 108 | 108 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.4803 | 15.4803 | 1.4929 | 13.9874 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 | 94.6747 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.8321 | 0
537 | 1791 | 1791 | 63:401:001:015806410 | 64-АВ 573901 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от 118/7 до ТК 118/7/2, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от 118/7до ТК 118/7/2 | 108 | 108 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.0904 | 27.0904 | 2.6125 | 24.478 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 | 165.6808 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 22.4562 | 0
538 | 1792 | 1792 | 63:401:001:015806420 | 64-АВ 635600 09.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от 118/9 до Дзержинского, 29, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от 118/9 до Дзержинского.29 | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.675 | 13.675 | 1.3595 | 12.3155 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 54.88 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.0608 | 0
539 | 1793 | 1793 | 63:401:001:015806540 | 64-АВ 578352 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5401/5 до Рахова, 124, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5401/5 до Рахова, 124 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037 | 2037 | 2037 |  | 622 |  | 0 | 0
|  | 1793 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 65.7911 | 65.7911 | 6.3446 | 59.4465 | 2037 | 2037 | 2037 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 54.5365 | 0
|  | 1793 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 34.5722 | 34.5722 | 3.4333 | 31.139 | 2037 | 2037 | 2037 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 21.5222 | 0
540 | 1794 | 1794 | 63:401:001:015806560 | 64-АВ 635586 09.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 925 до Слонова 37/41, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 925 до Слонова 37/41 | 76 | 76 |  |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 66.4972 | 66.4972 | 9.1602 | 57.3369 | 2037 | 2037 | 2037 | 3 | 472.149 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 34.0498 | 0
541 | 1795 | 1795 | 63:401:001:015804410 | 64-АВ 576425 08.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Вавилова, 13, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Вавилова Н.И., д.13 | 89 | 89 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.6431 | 8.6431 | 0.85831 | 7.7847 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 | 4895 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 5.3806 | 0
542 | 1796 | 1796 | 63:401:001:015804750 | 64-АВ 535276 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса отопления от У- 323 до ж/д по ул. Рахова, 53, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от У-323 до ж/д по ул. Рахова, 53 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 388.64 |  | 0 | 0
|  | 1796 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 109 | 109 | 109 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 328.6519 | 328.6519 | 42.8097 | 285.8423 | 2019 | 2019 | 2019 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 730.3349 | 0
|  | 1796 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 228.2261 | 228.2261 | 30.3207 | 197.9054 | 2019 | 2019 | 2019 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 348.5994 | 0
|  | 1796 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 101.4005 | 101.4005 | 13.0553 | 88.3452 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 83.4088 | 0
|  | 1796 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 32.8955 | 32.8955 | 3.1723 | 29.7232 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 27.2683 | 0
|  | 1796 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 113.629 | 113.629 | 15.2524 | 98.3766 | 2019 | 2019 | 2019 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 71.0234 | 0
543 | 1797 | 1797 | 63:401:001:015804720 | 64-АВ 576453 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Университетской, 24/30 (ГВС), назначение: Теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул.Университетская, д.24/30 | 89 | 89 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.6578 | 27.6578 | 2.7466 | 24.9112 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 | 175.6833 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.2178 | 0
544 | 1798 | 1798 | 63:401:001:015804680 | 64-АВ 534827 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Слонова, 22/26 (ГВС), назначение: Теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул.им. Слонова И.А., 22/26 | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.9292 | 25.9292 | 2.5749 | 23.3542 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 | 164.7031 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.1417 | 0
545 | 1799 | 1799 | 63:401:001:015804670 | 64-АВ 535266 08.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Слонова, 22/26, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул.им. Слонова И.А., д.22/26 | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.9292 | 25.9292 | 2.5749 | 23.3542 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 | 164.7031 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.1417 | 0
546 | 1800 | 1800 | 63:401:001:015804640 | 64-АВ 535273 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Железнодорожной, 5/9, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Железнодорожная, д.5/9 | 89 | 89 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 69.1445 | 69.1445 | 6.8665 | 62.278 | 2037 | 2037 | 2037 | 3 | 439.2084 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 43.0445 | 0
547 | 1801 | 1801 | 63:401:001:015804620 | 64-АВ 535272 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Астраханской, 57/73, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Астраханская, д.57/73 | 159 | 159 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 94.1138 | 94.1138 | 12.5034 | 81.6105 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 | 46.4158 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 143.7523 | 0
548 | 1802 | 1802 | 63:401:001:015804600 | 64-АВ 535271 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Астраханской, 51/55, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул.Астраханская, д.51/55 | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 19.5001 | 19.5001 | 2.5106 | 16.9895 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 557.76 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.0402 | 0
549 | 1803 | 1803 | 63:401:001:015804590 | 64-АВ 576444 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от Б. Казачьей, 103 до Астраханской, 104, назначение: Теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от Б. Казачьей. 103 до Астраханской. 104 | 219 | 219 |  |  | 442 | 442 | 442 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1332.6987 | 1332.6987 | 173.5952 | 1159.1035 | 2037 | 2037 | 2037 | 35 | 7094 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2961.5414 | 0
550 | 1804 | 1804 | 63:401:001:015804510 | 64-АВ 576426 08.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Вавилова, 35/39, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им.Вавилова Н.И., д.35/39 | 76 | 76 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.507 | 9.507 | 1.0167 | 8.4903 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 35 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.7511 | 0
551 | 1805 | 1805 | 63:401:001:015806490 | 64-АВ 529866 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5410 до Астраханской, 79, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5410 до Астраханской, 79 | 76 | 76 |  |  | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 98.2389 | 98.2389 | 10.5057 | 87.7332 | 2037 | 2037 | 2037 | 5 | 680.773 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 49.0951 | 0
552 | 1806 | 1806 | 63:401:001:015806500 | 64-АВ 529867 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5410 до Железнодорожной, 74, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5410 до Железнодорожной, 74 | 57 | 57 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.41 | 16.41 | 1.6314 | 14.7786 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 | 122.1304 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.873 | 0
553 | 1807 | 1807 | 63:401:001:015806480 | 64-АВ 576460 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 907 до Мичурина, 2/12, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 907 до Мичурина, 2/12 | 108 | 108 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 48.3758 | 48.3758 | 4.6652 | 43.7106 | 2037 | 2037 | 2037 | 2 | 295.8585 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 40.1004 | 0
554 | 1808 | 1808 | 63:401:001:015806430 | 64-АВ 535280 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от пр-кта Кирова, 17 до У-119/1 (пр-кт) Кирова, 17), назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от пр-кта Кирова, 17 до У-119/1(пр-кт Кирова. 17) | 89 | 89 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 51.8584 | 51.8584 | 5.1499 | 46.7085 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 22.3599 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.2834 | 0
555 | 1809 | 1809 | 63:401:001:015806440 | 64-АВ 576452 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от пр-кта Кирова, 17 до пр-кта Кирова, 15/17, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от пр-кта Кирова. 17 до пр-кта Кирова. 15/17 | 89 | 89 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 24.2006 | 24.2006 | 2.4033 | 21.7973 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 10.4346 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 15.0656 | 0
556 | 1810 | 1810 | 63:401:001:015806400 | 64-АВ 535278 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 118/7/2 до Дзержинского, 20, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 118/7/2 до Дзержинского. 20 | 89 | 89 |  |  | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 50.1298 | 50.1298 | 4.9782 | 45.1515 | 2037 | 2037 | 2037 | 2 | 318.4261 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 31.2072 | 0
557 | 1811 | 1811 | 63:401:001:015806390 | 64-АВ 534824 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 118/3 до пр. Кирова, 23, назначение: Теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 118/3 до пр.Кирова 23 | 159 | 159 |  |  | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 220.9289 | 220.9289 | 21.8714 | 199.0575 | 2037 | 2037 | 2037 | 7 | 1399.2923 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 330.6303 | 0
558 | 1812 | 1812 | 63:401:001:015806380 | 64-АВ 535261 08.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. М. Горького, 27, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Им. Горького А.М., д.27 | 108 | 108 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 67.7261 | 67.7261 | 6.5312 | 61.1949 | 2037 | 2037 | 2037 | 3 | 414.2019 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 56.1406 | 0
559 | 1813 | 1813 | 63:401:001:015806360 | 64-АВ 534813 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по пр-кту Кирова,21/23, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, просп.им. Кирова С.М., д.21/23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037 | 2037 | 2037 |  | 757.3977 |  | 0 | 0
|  | 1813 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 97.5005 | 97.5005 | 12.5532 | 84.9473 | 2037 | 2037 | 2037 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 80.2008 | 0
|  | 1813 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.0904 | 27.0904 | 2.6125 | 24.478 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 22.4562 | 0
560 | 1814 | 1814 | 63:401:001:015806320 | 64-АВ 535264 08.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Дзержинского, 8, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул.Им.Дзержинского Ф.Э., д.8 | 57 | 57 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.41 | 16.41 | 1.6314 | 14.7786 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 | 122.1304 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.873 | 0
561 | 1819 | 1819 | 63:401:001:015806270 | 64-АВ 534825 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 114 до пр-кта Кирова, 11, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 114 до пр-кта Кирова. 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 163.203 |  | 0 | 0
|  | 1819 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.3503 | 19.3503 | 1.8661 | 17.4843 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 0
|  | 1819 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 188 | 188 | 188 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 366.6018 | 366.6018 | 47.1999 | 319.402 | 2020 | 2020 | 2020 | 15 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 301.555 | 0
562 | 1820 | 1820 | 63:401:001:015806280 | 64-АВ 576459 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Сакко и Ванцетти, 12, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул.им. Сакко и Ванцетти, д.12 | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 38.7006 | 38.7006 | 3.7321 | 34.9685 | 2038 | 2038 | 2038 | 2 | 388.3502 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.0803 | 0
563 | 1821 | 1821 | 63:401:001:015806290 | 64-АВ 576461 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Сакко и Ванцетти, 10, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул.им.Сакко и Ванцетти, д.10 | 57 | 57 |  |  | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 49.23 | 49.23 | 4.8942 | 44.3358 | 2038 | 2038 | 2038 | 3 | 601.1661 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 14.6189 | 0
564 | 1822 | 1822 | 63:401:001:015806300 | 64-АВ 535282 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 115 до Сакко и Ванцетти, 16, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 115 до Сакко и Ванцетти 16 | 108 | 108 |  |  | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 98.6866 | 98.6866 | 9.5169 | 89.1697 | 2038 | 2038 | 2038 | 4 | 990.2929 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 81.8048 | 0
565 | 1823 | 1823 | 63:401:001:015806310 | 64-АВ 535281 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 118/1 до М.Горького, 25, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 118/1 до М. Горького. 25 | 108 | 108 |  |  | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 119.972 | 119.972 | 11.5696 | 108.4024 | 2038 | 2038 | 2038 | 5 | 1203.8855 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 99.449 | 0
566 | 1824 | 1824 | 63:410:001:015803990 | 64-АВ 576427 08.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Университетской, 33, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул.Университетская, д.33 | 89 | 89 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 43.2153 | 43.2153 | 4.2916 | 38.9237 | 2038 | 2038 | 2038 | 2 | 450.4018 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 26.9028 | 0
567 | 1825 | 1825 | 63:410:001:015805400 | 64-АВ 576424 08.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Слонова, 32/40, назначение: Теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Слонова И.А., д.32/40 | 89 | 89 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 172.8612 | 172.8612 | 17.1663 | 155.6949 | 2038 | 2038 | 2038 | 8 | 1385.8516 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 107.6112 | 0
568 | 1826 | 1826 | 63:410:001:015803980 | 64-АВ 576429 08.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Слонова, 32/40, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Слонова И. А., д.32/40 | 89 | 89 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 29.3864 | 29.3864 | 2.9183 | 26.4681 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 | 736 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 18.2939 | 0
569 | 1827 | 1827 | 63:410:001:015803970 | 64-АВ 535275 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Слонова, 42/48, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Слонова И.А., д.42/48 | 89 | 89 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 29.3864 | 29.3864 | 2.9183 | 26.4681 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 | 736 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 18.2939 | 0
570 | 1828 | 1828 | 63:410:001:015803920 | 64-АВ 576451 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 925 до Рабочей,134/142, назначение: Теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 925 до Рабочей. 134/142 | 159 | 159 |  |  | 122 | 122 | 122 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 292.971 | 292.971 | 29.0034 | 263.9675 | 2038 | 2038 | 2038 | 10 | 2576.1 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 438.4446 | 0
571 | 1829 | 1829 | 63:410:001:015803860 | 64-АВ 576433 08.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 921 до ЦТП, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 921 до ЦТП | 219 | 219 |  |  | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 265.7644 | 265.7644 | 26.5435 | 239.2209 | 2038 | 2038 | 2038 | 7 | 1816.25 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 576.2275 | 0
572 | 1830 | 1830 | 63:410:001:015803840 | 64-АВ 529870 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП до Слонова, 21, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП до Слонова, 21 | 57 | 57 |  |  | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 197.1725 | 197.1725 | 27.5012 | 169.6713 | 2038 | 2038 | 2038 | 12 | 1926.8143 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 60.912 | 0
573 | 1831 | 1831 | 63:410:001:015804010 | 64-АВ 529868 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от Ст. Разина, 30 до ЦТП, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от Ст. Разина, 30 до ЦТП | 159 | 159 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 240.1401 | 240.1401 | 23.7733 | 216.3668 | 2038 | 2038 | 2038 | 8 | 1919.6707 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 359.3808 | 0
574 | 1832 | 1832 | 63:410:001:015803770 | 64-АВ 576431 08.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 426 ЦТП Мирный переулок, 17, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 426 ЦТП Мирный переулок. 17 | 219 | 219 |  |  | 254 | 254 | 254 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 784.9321 | 784.9321 | 78.396 | 706.5361 | 2038 | 2038 | 2038 | 20 | 5364.2199 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1701.8813 | 0
575 | 1833 | 1833 | 63:410:001:015803750 | 64-АВ 529871 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 426 до Б. Казачьей, 55/57, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 426 до Б. Казачьей, 55/57 | 108 | 108 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 195.001 | 195.001 | 25.1063 | 169.8947 | 2020 | 2020 | 2020 | 8 | 209.3614 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 160.4016 | 0
576 | 1834 | 1834 | 63:401:001:015804240 | 64-АВ 534817 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Вольской, 87, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул.Вольская, д.87 | 57 | 57 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 4.1025 | 4.1025 | 0.40785 | 3.6946 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 | 699 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.2182 | 0
577 | 1835 | 1835 | 63:401:001:015804260 | 64-АВ 534815 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по пр-кту Кирова, 48, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, просп. им. Кирова С.М., д.48 | 108 | 108 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.4803 | 15.4803 | 1.4929 | 13.9874 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 6.5941 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.8321 | 0
578 | 1836 | 1836 | 63:401:001:015804270 | 64-АВ 534816 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по пр-кту Кирова, 50, 52, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, просп. им. Кирова С.М., д.50; 52 | 108 | 108 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 77.4013 | 77.4013 | 7.4643 | 69.937 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 32.9703 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 64.1606 | 0
579 | 1837 | 1837 | 63:401:001:015804290 | 64-АВ 535263 08.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Б. Казачьей, 43, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Большая Казачья, д.43 | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 38.7006 | 38.7006 | 3.7321 | 34.9685 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 223 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.0803 | 0
580 | 1838 | 1838 | 63:401:001:015804250 | 64-АВ 576442 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 121/19 до пр. Кирова, 46, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 121/19 до пр. Кирова, 46 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2038 | 2038 | 2038 |  | 10766.6 |  | 0 | 0
|  | 1838 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 121/19 до пр.Кирова,46 | 219 | 219 |  |  | 330 | 330 | 330 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 995.0013 | 995.0013 | 129.6073 | 865.394 | 2038 | 2038 | 2038 | 26 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2211.1056 | 0
|  | 1838 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 121/19 до пр.Кирова,46 | 159 | 159 |  |  | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 282.3415 | 282.3415 | 37.5101 | 244.8314 | 2038 | 2038 | 2038 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 431.257 | 0
|  | 1838 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 121/19 до пр.Кирова,46 | 108 | 108 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 195.001 | 195.001 | 25.1063 | 169.8947 | 2038 | 2038 | 2038 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 160.4016 | 0
581 | 1839 | 1839 | 63:410:001:015804100 | 64-АВ 534812 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Б. Казачьей, 109, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Большая Казачья, д.109 | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.3503 | 19.3503 | 1.8661 | 17.4843 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 | 897 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 0
582 | 1840 | 1840 | 63:401:001:015804490 | 64-АВ 529869 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 5407/3б до Астраханская, 118 Е, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от УТ 5407/3б до Астраханская, 118Е | 89 | 89 |  |  | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 62.23 | 62.23 | 6.1799 | 56.0502 | 2038 | 2038 | 2038 | 3 | 987 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 38.74 | 0
583 | 1841 | 1841 | 63:401:001:015804440 | 64-АВ 576440 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Вавилова, 51, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Им. Вавилова Н.И., д.51 | 57 | 57 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 41.025 | 41.025 | 4.0785 | 36.9465 | 2038 | 2038 | 2038 | 2 | 1416.22 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.1824 | 0
584 | 1867 | 1867 | 63:401:001:015857340 | 64-АВ 955356 от 30.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-643/4 до ж/д ул.М.Горная,41/45, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-643/4 до ж/д ул. М. Горная. 41/45 | 219 | 219 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 63.3183 | 63.3183 | 8.2477 | 55.0705 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 140.7067 | 0
585 | 1868 | 1868 | 63:401:001:015857350 | 64-АВ 955386от 31.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-643/3 до ТК-643/5 ул.М.Горная,41/45, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-643/3 до ТК-643/5 ул. М. Горная. 41/45 | 57 | 57 | 57 | 57 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | сталь | подземная | 75% | 560.672 | 560.672 | 55.5493 | 505.1226 | 2019 | 2019 | 2019 | 19 | 201.6823 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 63.3485 | 52.5658
586 | 1869 | 1869 | 63:401:001:015857360 | 64-АГ 025490 от 30.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса От ТК-643/8 до ж/д ул.Соколовая 18/40, 2 подъезд, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский район, От ТК-643/8 до ж/д ул. Соколовая 18/40. 2 подъезд | 219 | 219 |  |  | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 107.038 | 107.038 | 13.9426 | 93.0954 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 | 24.5794 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 237.8614 | 0
587 | 1870 | 1870 | 63:401:001:015857370 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрассса от ТК-643/3 до ж/д ул.Соколовая 18/40,2 подъезд (уч.от ТК-643/5 до ТК-643/8), назначение: теплотрасса, лит.Т, адресобъекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский район, От ТК-643/3 до ж/д ул. Соколовая 18/4. 2 подъезд (уч. от ТК-643/5 до ТК-643/8) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  | 0 | 0
|  | 1870 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 108 | 108 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | сталь | надземная | 75% | 164.9542 | 164.9542 | 21.5292 | 143.425 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 55.3386 | 45.9192
|  | 1870 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 256.2882 | 256.2882 | 33.3837 | 222.9045 | 2019 | 2019 | 2019 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 569.5272 | 0
|  | 1870 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 108 | 108 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | сталь | надземная | 75% | 186.47 | 186.47 | 24.3374 | 162.1326 | 2019 | 2019 | 2019 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 62.5566 | 51.9087
588 | 1871 | 1871 | 63:401:001:015857380 | 64-АГ 154233 от 24.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-643/1 до ж/д ул.Соколовая 18/40, 10 подъезд, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-643/1 до ж/д ул.Соколовая 18/40. 10 подъезд | 159 | 159 |  |  | 148 | 148 | 148 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 348.2212 | 348.2212 | 46.2624 | 301.9588 | 2019 | 2019 | 2019 | 12 | 153.3379 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 531.8836 | 0
589 | 1872 | 1872 | 63:401:001:015857390 | 64-АВ 955387 от 30.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрассса от ТК-643/7 до ж/д ул.Соколовая 18/40, 4 подъезд, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, от ТК-643/7 до ж/д ул. Соколовая 18/40. 4 подъезд | 133 | 133 |  |  | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 105.523 | 105.523 | 13.7622 | 91.7608 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 32.8879 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 118.6261 | 0
590 | 1873 | 1873 | 63:401:001:015857400 | 64-АВ 955383 от 31.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-643/4 до ж/д ул.М.Горная,33/39, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р/он, От ТК-643/4 до ж/д ул. М. Горная.33/39 | 76 | 76 | 76 | 76 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | сталь | надземная | 75% | 60.9459 | 60.9459 | 8.5098 | 52.4361 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.6697 | 10.5132
591 | 1874 | 1874 | 63:401:001:015857410 | 64-АГ 164489 от 29.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-643/6 до ж/д ул.М.Горная,27/31, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-643/6 до ж/д ул.М. Горная. 27/31 | 76 | 76 | 76 | 76 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | сталь | надземная | 75% | 19.0456 | 19.0456 | 2.6593 | 16.3863 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.9593 | 3.2854
592 | 1875 | 1875 | 63:401:001:015857420 | 64-АВ 955355 от 30.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-643/1 до ж/д ул.М.Затонская,4/20, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-643/1 до ж/д ул. М Затонская. 4/20 | 76 | 76 | 76 | 76 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | сталь | подземная | 75% | 41.4867 | 41.4867 | 4.4262 | 37.0605 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 20 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 7.9186 | 6.5707
593 | 1876 | 1876 | 63:401:001:015857430 | 64-АВ 955388 от 30.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-627/14 до стены дома ул.Тулупная,12, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-627/14 до стены дома ул. Тулупная. 12 | 89 | 89 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 43.2153 | 43.2153 | 4.2916 | 38.9237 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 20 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 26.9028 | 0
594 | 1877 | 1877 | 63:401:001:015857440 | 64-АВ 955385 от 31.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-219 до стены дома ул.Лермонтова, 12А, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-219 до стены дома ул. Лермонтова. 12А | 76 | 76 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 22.183 | 22.183 | 2.3723 | 19.8107 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 20 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 11.086 | 0
595 | 1878 | 1878 | 63:401:001:015857450 | 64-АГ 176407 от 29.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-604/15А до стены дома ул.Волжская 24/26, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, от ТК-604/15А до стены дома ул. Волжская. 24/26 | 89 | 89 |  |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 84.3609 | 84.3609 | 11.3237 | 73.0372 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 33.9264 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 52.7295 | 0
596 | 1879 | 1879 | 63:401:001:015857460 | 64-АГ 112489 от 24.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-615 до стены дома ул.Волжская,15, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК- 615 до стены дома ул.Волжская. 15 | 89 | 89 |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 103.7167 | 103.7167 | 10.2998 | 93.417 | 2019 | 2019 | 2019 | 5 | 62.164 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 64.5667 | 0
597 | 1880 | 1880 | 63:401:001:015857470 | 64-АВ 990417 от 28.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от стены ж/д ул.Волжская,15 по подвалу в ж/д ул.Волжская,17, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От стены ж/д 15 до стены дома ул. Волжская, 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039 | 2039 | 2039 |  | 103.4068 |  | 0 | 0
598 | 1881 | 1881 | 63:401:001:015857480 | 64-АГ 111938 от 30.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК -627/17 до стены дома ул.Северная,7, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-627/17 до стены дома ул. Северная. 7 | 89 | 89 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.6431 | 8.6431 | 0.85831 | 7.7847 | 2039 | 2039 | 2039 | 1 | 57.4483 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 5.3806 | 0
599 | 1882 | 1882 | 63:401:001:015857490 | 64-АГ 176405 от 29.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-219 до стены дома ул. Чернышевского 160/164, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-219 до стены дома ул. Чернышевского 160/164 | 159 | 159 |  |  | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 262.9534 | 262.9534 | 26.0317 | 236.9217 | 2039 | 2039 | 2039 | 9 | 1578 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 393.522 | 0
600 | 1883 | 1883 | 63:401:001:015857500 | 64-АГ 167927 от 29.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-642 до стены дома ул. Б.Затонская,19/21, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-642 до стены дома ул. Б.Затонская, 19/21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 8056.5811 |  | 0 | 0
|  | 1883 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 325 | 325 |  |  | 359 | 359 | 359 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 1625.6797 | 1625.6797 | 162.4092 | 1463.2705 | 2023 | 2023 | 2023 | 29 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 5466.852 | 0
|  | 1883 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 38.7006 | 38.7006 | 3.7321 | 34.9685 | 2023 | 2023 | 2023 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.0803 | 0
601 | 1884 | 1884 | 63:401:001:015857530 | 64-АВ 955382 от 30.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-218 до ж/д ул. Октябрьская,10/12, ж/д ул.Лермонтова, 7, ул.Лермонтова, 11/15, ул.Лермонтова, 9, ул.Чернышевского, 158, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-218 до ж/д ул. Октябрьская,10/12, ж/д ул.Лермонтова, 7, ул.Лермонтова, 1/15, ул.Лермонтова, 9, ул.Чернышевского, 158 | 108 | 108 |  |  | 230.5 | 230.5 | 230.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 446.0248 | 446.0248 | 43.0128 | 403.012 | 2023 | 2023 | 2023 | 18 | 3199.03 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 369.7257 | 0
602 | 1885 | 1885 | 63:401:001:015857550 | 64-АГ 167926 от 29.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-105 до ЦТП у ж/д ул.Радищева,8А, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-105 до ЦТП у ж/д ул. Радищева, 8А | 219 | 219 |  |  | 127 | 127 | 127 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 392.4661 | 392.4661 | 39.198 | 353.2681 | 2023 | 2023 | 2023 | 10 | 1341.6356 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 850.9406 | 0
603 | 1886 | 1886 | 63:401:001:015857560 | 64-АГ 025484 от 29.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-405 до стены дома ул.Мичурина,107, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-405 до стены дома ул. Мичурина, 107 | 89 | 89 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 24.2006 | 24.2006 | 2.4033 | 21.7973 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 239.56 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 15.0656 | 0
604 | 1887 | 1887 | 63:401:001:015857570 | 64-АГ 167928 от 29.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-611 до стены дома ул.Комсомольская,7/9, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, от ТК-611 до стены дома ул.Комсомольская,7/9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 1180.5324 |  | 0 | 0
|  | 1887 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 166.4127 | 166.4127 | 16.0482 | 150.3646 | 2023 | 2023 | 2023 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 137.9454 | 0
|  | 1887 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 20.7433 | 20.7433 | 2.06 | 18.6834 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.9133 | 0
605 | 1888 | 1888 | 63:401:001:015857580 | 64-АГ 111942 от 30.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-627/22 до стены дома ул.Мичурина,169, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, от ТК-627/22 до стены дома ул.Мичурина,169 | 76 | 76 |  |  | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 102.9924 | 102.9924 | 11.0141 | 91.9784 | 2023 | 2023 | 2023 | 5 | 1084.614 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 51.4706 | 0
606 | 1889 | 1889 | 63:401:001:015857620 | 64-АВ 955354 от 30.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-604-19 до стены дома ул.Соборная, 21, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, От ТК-604-19 до стены дома ул.Соборная, 21 | 57 | 57 |  |  | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 62.905 | 62.905 | 6.2538 | 56.6512 | 2023 | 2023 | 2023 | 4 | 554.1274 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 18.6797 | 0
607 | 1890 | 1890 | 63:401:001:015857640 | 64-АВ 955403 от т30.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-216/1 до стены дома ул. Лермонтова,1, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-216/1 до стены дома ул. Лермонтова,1 | 89 | 89 |  |  | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 93.3451 | 93.3451 | 9.2698 | 84.0753 | 2023 | 2023 | 2023 | 4 | 701.0984 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 58.11 | 0
608 | 1891 | 1891 | 63:401:001:015857670 | 64-АВ 955353 от 30.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-627/32 до стены дома ул. Чернышевского 190/198, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-627/32 до стены дома ул. Чернышевского 190/198 | 89 | 89 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 172.8612 | 172.8612 | 17.1663 | 155.6949 | 2019 | 2019 | 2019 | 8 | 82.4257 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 107.6112 | 0
609 | 1892 | 1892 | 63:401:001:015857680 | 64-АГ 176404 от 29.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-602 до стены дома ул. Мичурина, 122, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-602 до стены дома ул. Мичурина. 122 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 669.9385 |  | 0 | 0
|  | 1892 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 77.7876 | 77.7876 | 7.7248 | 70.0627 | 2023 | 2023 | 2023 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 48.425 | 0
|  | 1892 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 25.8248 | 25.8248 | 3.4664 | 22.3583 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.1417 | 0
610 | 1893 | 1893 | 63:401:001:015857690 | 64-АГ 025488 от 29.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-620/2 до стены дома ул. Волжская, 2/10, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-620/2 до стены дома ул. Волжская, 2/10 | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.3503 | 19.3503 | 1.8661 | 17.4843 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 20 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 0
611 | 1894 | 1894 | 63:401:001:015857700 | 64-АГ 164495 от 29.03.11 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-607 до стены дома Бабушкин взвоз, 10, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-607 до стены дома Бабушкин взвоз, 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 287 |  | 0 | 0
|  | 1894 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 185 | 185 | 185 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 444.2592 | 444.2592 | 43.9806 | 400.2787 | 2019 | 2019 | 2019 | 15 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 664.8545 | 0
|  | 1894 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 28.2342 | 28.2342 | 3.751 | 24.4831 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 43.1257 | 0
|  | 1894 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 68.2503 | 68.2503 | 8.7872 | 59.4631 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 56.1406 | 0
|  | 1894 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 57 | 57 |  |  | 118 | 118 | 118 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 155.109 | 155.109 | 21.6343 | 133.4748 | 2019 | 2019 | 2019 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 47.9174 | 0
612 | 1895 | 1895 | 63:401:001:015857710 | 64-АГ 112484 от 24.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-605/4 до стены дома ул. Чернышевского, 165/167, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-605/4 до стены дома ул. Чернышевского, 165/167 | 108 | 108 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 78.0004 | 78.0004 | 10.0425 | 67.9579 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 | 29.8131 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 64.1606 | 0
613 | 1896 | 1896 | 63:401:001:015857720 | 64-АВ 955352 от 30.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод по подвалу дома Бабушкин взвоз, 15, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, Бабушкин взвоз, 15 | 108 | 108 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.0904 | 27.0904 | 2.6125 | 24.478 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 181.7663 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 22.4562 | 0
614 | 1897 | 1897 | 63:401:001:015857730 | 64-АГ 176403 от 29.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-604/15/4 до стены дома ул. Григорьева,46, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-604/15/4 до стены дома ул. Григорьева.46.46 | 219 | 219 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 30.9028 | 30.9028 | 3.0865 | 27.8164 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 129.833 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 67.0032 | 0
615 | 1898 | 1898 | 63:401:001:015857740 | 64-АВ 955394 от 30.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ответвления на ж/д ул. Челюскинцев, 6/12 до стены ж/д ул. Челюскинцев, 24/28, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ответвления на ж/д ул. Челюскинцев, 6/12 до стены ж/д ул. Челюскинцев. 24/28 | 159 | 159 |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 141.1708 | 141.1708 | 18.755 | 122.4157 | 2019 | 2019 | 2019 | 5 | 62.164 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 215.6285 | 0
616 | 1899 | 1899 | 63:401:001:015857750 | 64-АГ 167931 от 29.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-5815а до стены дома ул. Кузнечная, 28/42, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-5815а до стены дома ул. Кузнечная. 28/42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 2682.1783 |  | 0 | 0
|  | 1899 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 300.1752 | 300.1752 | 29.7166 | 270.4585 | 2023 | 2023 | 2023 | 10 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 449.226 | 0
|  | 1899 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.0904 | 27.0904 | 2.6125 | 24.478 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 22.4562 | 0
617 | 1900 | 1900 | 63:401:001:015857760 | 64-АВ 990408 от 22.03.2011г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-212 до стены дома ул. Комсомольская, 3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-212 до стены дома ул.Комсомольская.3 | 89 | 89 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 46.6725 | 46.6725 | 4.6349 | 42.0376 | 2023 | 2023 | 2023 | 2 | 325.2487 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 29.055 | 0
618 | 1901 | 1901 | 63:401:001:015857770 | 64-АГ 167929 от 29.03.2011г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-220 до стены дома Обуховский пер. 13/19, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-220 до стены дома Обуховский пер.13/19 | 159 | 159 |  |  | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 115.2673 | 115.2673 | 11.4112 | 103.8561 | 2023 | 2023 | 2023 | 4 | 800.9457 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 172.5028 | 0
619 | 1902 | 1902 | 63:401:001:015857780 | 64-АГ 111933 от 30.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-618/1 до стены дома ул. Григорьева, 41/43, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-618/1 до стены дома ул. Григорьева. 41/43 | 108 | 108 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.6752 | 9.6752 | 0.93303 | 8.7421 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 64.9165 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.0201 | 0
620 | 1903 | 1903 | 63:401:001:015857790 | 64-АГ 111934 от 30.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-627/24/2 до стены дома ул. Чернышевского, 223/231, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-627/24 до стены дома ул.Чернышевского.223/231 | 159 | 159 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.6056 | 9.6056 | 0.95093 | 8.6547 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 66.7455 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 14.3752 | 0
621 | 1904 | 1904 | 63:401:001:015857800 | 64-АГ 025487 от 29.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-221 до стены дома ул. Лермонтова, 20, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-221 до стены дома ул. Лермонтова. 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 626.4049 |  | 0 | 0
|  | 1904 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 50.3108 | 50.3108 | 4.8518 | 45.4591 | 2023 | 2023 | 2023 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 41.7044 | 0
|  | 1904 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 41.197 | 41.197 | 4.4056 | 36.7913 | 2023 | 2023 | 2023 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 20.5883 | 0
622 | 1905 | 1905 | 63:401:001:015857810 | 64-АГ 111940 от 30.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-627/24 до стены дома ул. Валовая, 27, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-627/24 до стены дома ул. Валовая. 27 | 159 | 159 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 28.8168 | 28.8168 | 2.8528 | 25.964 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 200.2364 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 43.1257 | 0
623 | 1906 | 1906 | 63:401:001:015857820 | 64-АГ 111935 от 30.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-615 до стены дома ул. Волжская, 5/9, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-615 до стены дома ул. Волжская. 5/9 | 108 | 108 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.0904 | 27.0904 | 2.6125 | 24.478 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 181.7663 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 22.4562 | 0
624 | 1907 | 1907 | 63:401:001:015857830 | 64-АГ 176406 от 29.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-627/14 до стены дома ул. Тулупная, 14, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-627/14 до стены дома ул. Тулупная. 14 | 76 | 76 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.014 | 19.014 | 2.0334 | 16.9806 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 144.555 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 9.5023 | 0
625 | 1908 | 1908 | 63:401:001:015857840 | 64-АВ 955349 от 30.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до стены дома ул. Чернышевского, 183, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК до стены дома ул. Чернышевского. 183 | 89 | 89 |  |  | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 110.6312 | 110.6312 | 10.9864 | 99.6448 | 2023 | 2023 | 2023 | 5 | 1067.9276 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 68.8712 | 0
626 | 1909 | 1909 | 63:401:001:015857850 | 64-АГ 112485 от 24.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-216/5 до стены дома Князевский взвоз 11/13, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-216/5 до стены дома Князевский взвоз 11/13 | 89 | 89 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 65.6873 | 65.6873 | 6.5232 | 59.1641 | 2023 | 2023 | 2023 | 3 | 457.7574 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 40.8923 | 0
627 | 1910 | 1910 | 63:401:001:015857860 | 64-АГ 164496 от 29.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод до стены дома ул. Волжская, 16, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От стены дома ул. Комсомольская. 29 до стены дома ул.Волжская.16 | 89 | 89 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 86.0826 | 86.0826 | 11.5548 | 74.5277 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 37.2664 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 53.8056 | 0
628 | 1911 | 1911 | 63:401:001:015857870 | 64-АВ 955389 от 30.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-213/3 до стены дома ул. Комсомольская, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-213/3 до стены дома ул.Комсомольская.2 | 89 | 89 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 38.0295 | 38.0295 | 3.7766 | 34.2529 | 2023 | 2023 | 2023 | 2 | 265.0175 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 23.6745 | 0
629 | 1912 | 1912 | 63:401:001:015857880 | 64-АГ 176402 от 29.03.2011г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-610 до стены дома ул. Мичурина, 117, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-610 до стены дома ул. Мичурина. 117 | 76 | 76 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.845 | 15.845 | 1.6945 | 14.1505 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 129.833 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 7.9186 | 0
630 | 1913 | 1913 | 63:401:001:015857880 | 64- АВ 955350 от 30.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-622 до стены дома ул. Первомайская, 37/45, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-622 до стены дома ул. Первомайская. 37/45 | 108 | 108 |  |  | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 110.2968 | 110.2968 | 10.6366 | 99.6602 | 2023 | 2023 | 2023 | 5 | 740.0484 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 91.4289 | 0
631 | 1914 | 1914 | 63:401:001:015857900 | 64-АГ 164493 от29.03.2011 г |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-604/9 до стены дома пр. Котовского, 4/6, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-604/9 до стены дома пр.Котовского.4/6 | 89 | 89 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.1003 | 12.1003 | 1.2016 | 10.8986 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 84.3237 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 7.5328 | 0
632 | 1915 | 1915 | 63:401:001:015857910 | 64-АВ 955348 от 30.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от задвижки до стены дома ул. Радищева, 18А, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От задвижки до стены дома ул. Радищева.18А | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.2204 | 23.2204 | 2.2393 | 20.9811 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 144.555 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.2482 | 0
633 | 1916 | 1916 | 63:401:001:015857920 | 64-АГ 167930 от 29.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ж/д ул. Валовая, 27 до стены дома ул. Рамаева, 6/12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ж/д ул. Валовая. 27 до стены дома ул. Рамаева. 6/12 | 159 | 159 |  |  | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 110.9447 | 110.9447 | 10.9833 | 99.9615 | 2023 | 2023 | 2023 | 4 | 770.9102 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 166.0339 | 0
634 | 1917 | 1917 | 63:401:001:015857930 | 64-АГ 111932 от 30.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-618/3 до стены дома ул. Некрасова, 38/40, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-618/3 до стены дома ул. Некрасова. 38/40 | 108 | 108 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 67.7261 | 67.7261 | 6.5312 | 61.1949 | 2023 | 2023 | 2023 | 3 | 454.4157 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 56.1406 | 0
635 | 1918 | 1918 | 63:401:001:015857940 | 64-АГ 112483 от 24.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-216/1 до стены дома Князевский взвоз 3/5, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-216/1 до стены дома Князевский взвоз 3/5 | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.9292 | 25.9292 | 2.5749 | 23.3542 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 180.6937 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.1417 | 0
636 | 1919 | 1919 | 63:401:001:015857950 | 64-АГ 164492 от 29.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-627/14 до стены дома ул. Челюскинцев, 40/46, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, от ТК-627/14 до стены дома ул. Челюскинцев.40/46 | 108 | 108 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 135.4522 | 135.4522 | 13.0625 | 122.3898 | 2023 | 2023 | 2023 | 6 | 1168.0458 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 112.2811 | 0
637 | 1920 | 1920 | 63:401:001:015857960 | 64-АВ 955393 от 30.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-614 до стены дома ул. Комсомольская, 17, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-614 до стены дома ул. Комсомольская.17 | 108 | 108 |  |  | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 110.2968 | 110.2968 | 10.6366 | 99.6602 | 2023 | 2023 | 2023 | 5 | 686.6362 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 91.4289 | 0
638 | 1921 | 1921 | 63:401:001:015857970 | 64-АВ 955380 от 30.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-221 до стены дома ул. Лермонтова, 15/3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-221 до стены дома ул. Лермонтова. 15/3 | 108 | 108 |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 20.3178 | 20.3178 | 1.9594 | 18.3585 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 136.3247 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.8422 | 0
639 | 1922 | 1922 | 63:401:001:015857990 | 64-АГ 025489 от 29.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-216/9 до стены дома ул. Мичурина, 150/154, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-216/9 до стены дома ул. Мичурина. 150/154 | 108 | 108 |  |  | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 74.4987 | 74.4987 | 7.1843 | 67.3144 | 2023 | 2023 | 2023 | 3 | 499.8572 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 61.7546 | 0
640 | 1923 | 1923 | 63:401:001:015858010 | 64-АВ 990404 от 22.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-627/18 до стены дома ул. Северная, 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-627/18 до стены дома ул. Северная.8 | 89 | 89 |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 32.8436 | 32.8436 | 3.2616 | 29.582 | 2023 | 2023 | 2023 | 2 | 228.8787 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 20.4461 | 0
641 | 1924 | 1924 | 63:401:001:015858020 | 64-АГ 164494 от 29.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-225/5/6 до стены дома ул. Валовая, 15, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-225/5/6 до стены дома ул. Валовая. 15 | 108 | 108 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 21.2853 | 21.2853 | 2.0527 | 19.2327 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 142.8163 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.6442 | 0
642 | 1925 | 1925 | 63:401:001:015858040 | 64-АВ 955379 от 30.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-627/10 до стены дома ул. Вознесенская, 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-627/10 до стены дома ул. Вознесенская.8 | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 29.0255 | 29.0255 | 2.7991 | 26.2264 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 194.7496 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.0602 | 0
643 | 2001 | 2001 | 63:401:001:015856380 | 64-АГ 328023 от 22.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ответвления до ж/д ул. Зарубина, 125/135, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ответвления до ж/д ул.им. Зарубина В.С., 125/135 | 159 | 159 |  |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 192.1121 | 192.1121 | 19.0186 | 173.0935 | 2043 | 2043 | 2043 | 6 | 1099 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 287.5046 | 0
644 | 2003 | 2003 | 63:401:001:015856400 | 64-АГ 197755 от 18.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Тепловой ввод от ТК-5402 до ж/д ул. Рахова, 149/157, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский р-он, от ТК-5402 до ж/д ул.им. Рахова В.Г. 149/157 | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 38.7006 | 38.7006 | 3.7321 | 34.9685 | 2043 | 2043 | 2043 | 2 | 229 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.0803 | 0
645 | 2004 | 2004 | 63:401:001:015856410 | 64-АГ 197753 от 18.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Тепловой ввод от ТК-5506/14 до ж/д ул. Астраханская, 148, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский р-он, от ТК-5506/14 до ж/д ул. Астраханская. 148 | 108 | 108 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.6102 | 11.6102 | 1.1196 | 10.4906 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 | 69 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 9.6241 | 0
646 | 2006 | 2006 | 63:401:001:015856430 | 64-АГ 327763 от 23.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК-5301/1 до ж/д ул. Челюскинцев, 173, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский район, от ТК-5301/1 до ж/д ул. Челюскинцев, 173 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043 | 2043 | 2043 |  | 919 |  | 0 | 0
|  | 2006 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 123.842 | 123.842 | 11.9428 | 111.8992 | 2043 | 2043 | 2043 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 102.657 | 0
|  | 2006 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 31.2002 | 31.2002 | 4.017 | 27.1831 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 25.6643 | 0
647 | 2007 | 2007 | 63:401:001:015856440 | 64-АГ 315746 от 17.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5301/17, ввод до ж/д ул. Кутякова, 41/59, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский р-он, от ТК-5301/17 до ж/д ул. им. Кутякова И.С., 41/59 | 159 | 159 |  |  | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 124.8729 | 124.8729 | 12.3621 | 112.5108 | 2043 | 2043 | 2043 | 4 | 768 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 186.878 | 0
648 | 2008 | 2008 | 63:401:001:015856450 | 64-АГ 315745 от 17.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5301/17, ввод до ж/д ул. Кутякова, 41/59, назначение: Теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский р-он, от ТК-5301/17 до ж/д ул. им. Кутякова И.С., 41/59 | 133 | 133 |  |  | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 222.4487 | 222.4487 | 22.63 | 199.8187 | 2043 | 2043 | 2043 | 8 | 1492 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 252.2366 | 0
649 | 2009 | 2009 | 63:401:001:015856460 | 64-АГ 197751 от 18.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Тепловой ввод по подвалу ж/д ул. Б.Казачья, 116а, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Большая Казачья, 116а | 108 | 108 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 67.7261 | 67.7261 | 6.5312 | 61.1949 | 2043 | 2043 | 2043 | 3 | 402 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 56.1406 | 0
650 | 2011 | 2011 | 63:401:001:015856480 | 64-АГ 327754 от 19.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5310/9 до ж/д ул.Кутякова, 63, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский р-он, От ТК-5310/9 до ж/д ул. Кутякова, 63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043 | 2043 | 2043 |  | 303 |  | 0 | 0
|  | 2011 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 136.5007 | 136.5007 | 17.5744 | 118.9263 | 2043 | 2043 | 2043 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 112.2811 | 0
|  | 2011 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.1554 | 25.1554 | 2.4259 | 22.7295 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 20.8522 | 0
651 | 2015 | 2015 | 63:401:001:015856520 | 64-АГ 328029 от 22.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-8521 до ж/д ул. Чапаева, 119/206, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский район, от ТК-8521 до ж/д ул. Чапаева, 119/206 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043 | 2043 | 2043 |  | 689 |  | 0 | 0
|  | 2015 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 97.5005 | 97.5005 | 12.5532 | 84.9473 | 2043 | 2043 | 2043 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 80.2008 | 0
|  | 2015 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.3503 | 19.3503 | 1.8661 | 17.4843 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 0
652 | 2017 | 2017 | 63:401:001:015856540 | 64-АГ 234346 от 18.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ответвления до ж/д ул. Посадского, 179/191, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский район, От ответвления до ж/д ул. Посадского, 179/191 | 108 | 108 |  |  | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 483.7579 | 483.7579 | 46.6516 | 437.1063 | 2043 | 2043 | 2043 | 20 | 3691.73 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 401.004 | 0
653 | 2019 | 2019 | 63:401:001:015856560 | 64-АГ 197782 от 23.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5504 до ТК 5504/1, ввод до ж/д ул. Б.Горная, 313, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский район, от ТК-5504 до ж/д ул. Б.Горная, 313 | 108 | 108 |  |  | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 95.7841 | 95.7841 | 9.237 | 86.5471 | 2043 | 2043 | 2043 | 4 | 568.7377 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 79.3988 | 0
654 | 2021 | 2021 | 63:401:001:015856670 | 64-АГ 310383 от 18.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Тепловой ввод до ж/д ул. Посадского, 228/244, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский район, От задвижки до ж/д ул. Посадского, 228/244 | 133 | 133 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 50.6566 | 50.6566 | 5.1534 | 45.5033 | 2043 | 2043 | 2043 | 2 | 373.6434 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 57.44 | 0
655 | 2022 | 2022 | 63:401:001:015856680 | 64-АГ 310379 от 18.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5805 до ж/д ул. Зарубина,84/90, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский район, от ТК-5805 до ж/д ул. Зарубина, 84/90 | 108 | 108 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 34.8306 | 34.8306 | 3.3589 | 31.4717 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 | 275.7516 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 28.8723 | 0
656 | 2023 | 2023 | 63:401:001:015856690 | 64-АГ 197781 от 23.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от задвижки до ж/д ул. Зарубина, 84/90, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский район, от задвижки до ж/д ул. Зарубина, 84/90 | 108 | 108 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 46.4408 | 46.4408 | 4.4786 | 41.9622 | 2043 | 2043 | 2043 | 2 | 206.8137 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 38.4964 | 0
657 | 2024 | 2024 | 63:401:001:015856700 | 64-АГ 310380 от 18.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ответвления до ж/д ул. Челюскинцев, 112, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский район, От ответвления до ж/д ул. Челюскинцев, 112 | 159 | 159 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 31.2182 | 31.2182 | 3.0905 | 28.1277 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 | 149.3654 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 46.7195 | 0
658 | 2123 | 2123 | 63:401:001:0158568880 | 64-АГ 315743 от 17.08.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ж/д №34 по ул. Сакко и Ванцетти до ж/д №24/32 по ул. Сакко и Ванцетти, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский р-он, От ж/д №34 по ул. Сакко и Ванцетти до ж/д №24/32 по ул. Сакко и Ванцетти | 89 | 89 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 51.8584 | 51.8584 | 5.1499 | 46.7085 | 2040 | 2040 | 2040 | 2 | 4364.85 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.2834 | 0
659 | 2124 | 2124 | 63:401:001:0158568890 | 64-АГ 315737 от 17.08.2011 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Тепловой ввод от ТК-5402/2 по ул. Рахова до ж/д №139/141 по ул. Рахова, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский р-он, от ТК-5402/2 по ул. Рахова до ж/д №139/141 по ул. Рахова | 108 | 108 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.7401 | 7.7401 | 0.74643 | 6.9937 | 2040 | 2040 | 2040 | 1 | 4088.5 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.4161 | 0
660 | 2125 | 2125 | 63:401:001:0158568900 | 64-АГ 315742 от 17.08.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-323/1 по ул.Белоглинской до ж/д № 75/81 по ул. Белоглинской, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский р-он, От ТК-323/1 по ул.Белоглинской до ж/д №75/81 по ул. Белоглинской | 89 | 89 |  |  | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 31.9793 | 31.9793 | 3.1758 | 28.8036 | 2040 | 2040 | 2040 | 1 | 4243 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.9081 | 0
661 | 2126 | 2126 | 63:401:001:0158568910 | 64-АГ 315741 от 17.08.2011 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Тепловой ввод от ТК-908/10 по ул. Пугачева до ж/д №83/89 по ул. Пугачева, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский р-он, От ТК-908/10 по ул. Пугачева до ж/д №83/89 по ул. Пугачева |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 2040 | 2040 |  | 4775 |  | 0 | 0
|  | 2126 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 29.0255 | 29.0255 | 2.7991 | 26.2264 | 2040 | 2040 | 2040 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.0602 | 0
|  | 2126 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 104.3255 | 104.3255 | 13.4319 | 90.8936 | 2040 | 2040 | 2040 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 85.8149 | 0
662 | 2127 | 2127 | 63:401:001:0158568920 | 64-Аг 197718 от 15.08.2011 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Тепловой ввод от ТК-922 по ул. Разина до ж/д №20 по ул. Разина, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский р-он, От ТК-922 по ул. Разина до ж/д №20 по ул. Разина | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.2204 | 23.2204 | 2.2393 | 20.9811 | 2040 | 2040 | 2040 | 1 | 4183 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.2482 | 0
663 | 2128 | 2128 | 63:401:001:0158568940 | 64-АГ 309781 от 17.08.2011 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Ввод горячего водоснабжения от ж/д №109 по ул. Большая Казачья до ж/д №107 и №107а по ул.Б.Казачья (внутридворовая), назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский р-он, от ж/д №109 по ул. Большая Казачья до ж/д №107 и №107а по ул.Б.Казачья (внутридворовая) | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 96.7516 | 96.7516 | 9.3303 | 87.4213 | 2040 | 2040 | 2040 | 4 | 4540 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 80.2008 | 0
664 | 2130 | 2130 | 63:401:001:0158568960 | 64-АГ 309789 от 17.08.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ж/д №8 по ул. Дзержинского до ж/д №6 по ул. Дзержинского,назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский район, от ж/д №8 по ул. им. Дзержинского Ф.Э. до ж/д №6 по ул. им. Дзержинского Ф.Э. | 45 | 45 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 36.8475 | 36.8475 | 3.6584 | 33.1891 | 2040 | 2040 | 2040 | 2 | 4340 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 7.6505 | 0
665 | 2131 | 2131 | 63:401:001:0158568980 | 64-АГ 310393 от 18.08.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ж/д №5 по пр. Кирова до ж/д №7 по пр. Кирова, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский р-он, От ж/д №5 по пр. Кирова до ж/д №7 по пр.Кирова | 108 | 108 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 48.3758 | 48.3758 | 4.6652 | 43.7106 | 2040 | 2040 | 2040 | 2 | 4292 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 40.1004 | 0
666 | 2132 | 2132 | 63:401:001:0158568990 | 64-АГ 309793 от 17.08.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ж/д №28а-1 по ул. Горького до ж/д №28 по ул. Горького, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский район, от ж/д №28а-1 по ул.Им. Горького А.М. до ж/д №28 по ул. Им. Горького А.М. | 57 | 57 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 34.1875 | 34.1875 | 3.3988 | 30.7887 | 2040 | 2040 | 2040 | 2 | 4292 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 10.152 | 0
667 | 2133 | 2133 | 63:401:001:0158569000 | 64-АГ 197716 от 15.08.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-323 по ул.Белоглинской через ЦТП до ж/д №52/70 по ул.Белоглинской, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский р-он, От ТК-323 по ул. Белоглинской через ЦТП до ж/д №52/70 по ул.Белоглинской | 108 | 108 |  |  | 331.5 | 331.5 | 331.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 641.463 | 641.463 | 61.86 | 579.603 | 2020 | 2020 | 2020 | 27 | 82.8379 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 531.7313 | 0
668 | 2134 | 2134 | 63:401:001:0158569010 | 64-АГ 234312 от 16.08.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | епловой ввод от ТК-901 по ул. Хользунова до ж/д №40/42 по ул. Хользунова, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский р-он, От ТК-901 по ул. Хользунова до ж/д №40/42 по ул. Хользунова |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042 | 2042 | 2042 |  | 3120.3 |  | 0 | 0
|  | 2134 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.2861 | 17.2861 | 1.7166 | 15.5695 | 2042 | 2042 | 2042 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 10.7611 | 0
|  | 2134 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 122.4715 | 122.4715 | 12.1244 | 110.3471 | 2042 | 2042 | 2042 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 183.2842 | 0
669 | 2135 | 2135 | 63:401:001:0158569020 | 64-АГ 234313 от 16.08.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-902 по ул. Хользунова до ж/д №25/39 по ул. Хользунова, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенскийр-он, От ТК-902 по ул. Хользунова до ж/д №25/39 по ул. Хользунова | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 29.0255 | 29.0255 | 2.7991 | 26.2264 | 2042 | 2042 | 2042 | 1 | 2419.906 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.0602 | 0
670 | 2136 | 2136 | 63:401:001:0158569030 | 64-АГ 234310 от 16.08.2011 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Тепловой ввод от ж/д №27/29 до ж/д №31/33 по ул. Вавилова, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский р-он, От ж/д №27/29 до ж/д №31/33 по ул. Вавилова | 89 | 89 |  |  | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 51.4089 | 51.4089 | 5.1053 | 46.3037 | 2042 | 2042 | 2042 | 2 | 2577 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.0036 | 0
671 | 2137 | 2137 | 63:401:001:0158569040 | 64-АГ 234309 от 16.08.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-903 по ул. Хользунова до ж/д №70/82 по ул. Рабочая, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский р-он, от ТК-903 по ул. Хользунова до ж/д №70/82 по ул. Рабочая |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042 | 2042 | 2042 |  | 3870.7613 |  | 0 | 0
|  | 2137 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 67.7261 | 67.7261 | 6.5312 | 61.1949 | 2042 | 2042 | 2042 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 56.1406 | 0
|  | 2137 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 68.2503 | 68.2503 | 8.7872 | 59.4631 | 2042 | 2042 | 2042 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 56.1406 | 0
672 | 2138 | 2138 | 63:401:001:0158569050 | 64-АГ 327738 от 18.08.2011 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Тепловой ввод от ТК-908/12/4 по ул. Вавилова до ж/д №80 по ул. Пугачева, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский р-он, от ТК-908/12/4 по ул. им. Вавилова Н.И. до ж/д №80 по ул. Пугачева | 89 | 89 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 60.2578 | 60.2578 | 8.0884 | 52.1694 | 2042 | 2042 | 2042 | 3 | 2645 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 37.6639 | 0
673 | 2139 | 2139 | 63:401:001:0158569060 | 64-АГ 310392 от 18.08.2011 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Тепловой ввод от ж/д №80 до ж/д №82 по ул. Пугачева, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский р-он, От ж/д №80 до ж/д №82 по ул. Пугачева | 89 | 89 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.1003 | 12.1003 | 1.2016 | 10.8986 | 2042 | 2042 | 2042 | 1 | 2334.65 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 7.5328 | 0
674 | 2150 | 2150 | 63:401:001:015910660 | 01.10.12г. 64-АГ №644232 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | ГВС в ж.д. №39/53 по ул.2 Садовая, ЖСК "Булат" от У-334/1, назначение: Теплотрасса, лит. Т14, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г.Саратов, ГВС в ж/д №39/53 по ул.2 Садовая, ЖСК "Булат" от У-334/1 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | сталь | надземная | 75% | 234.9956 | 234.9956 | 30.9567 | 204.0389 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 61.8623 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 110.4723
675 | 2151 | 2151 | 63:401:001:015910350 | 18.10.12г. 64-АГ №644355 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод в ж.д. №15а по ул.Белоглинская от У-311/17а/1, назначение: Теплотрасса, лит. Т2, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г.Саратов, Тепловой ввод в ж.д. №15а по ул. Белоглинская отУ-311/17а/1 | 76 | 76 |  |  | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 22.4235 | 22.4235 | 3.0889 | 19.3345 | 2042 | 2042 | 2042 | 1 | 2495.5578 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 11.4819 | 0
676 | 2152 | 2152 | 63:401:001:015910360 | 01.10.12г. 64-АГ №644234 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод в ж.д. №23/27 по ул.Симбирцева, ЖСК "Арарат" от ТК-320/5, назначение: Теплотрасса, лит. Т3, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г.Саратов, Тепловой ввод в ж.д. №23/27 по ул.Симбирцева, ЖСК "Арарат" от ТК-320/5 | 159 | 159 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 57.6336 | 57.6336 | 5.7056 | 51.928 | 2042 | 2042 | 2042 | 2 | 2515.8495 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 86.2514 | 0
677 | 2153 | 2153 | 63:401:001:015910370 | 02.10.12г.64-АГ №724910 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод в ж.д. №19/21 по ул.Рабочая, ЖСК "Банковец" от ТК-703, назначение: Теплотрасса, лит. Т4, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г.Саратов, Тепловой ввод в ж.д. №19/21 по ул.Рабочая, ЖСК "Банковец" от ТК-703 | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.2204 | 23.2204 | 2.2393 | 20.9811 | 2042 | 2042 | 2042 | 1 | 2397.8758 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.2482 | 0
678 | 2154 | 2154 | 63:401:001:015910380 | 01.10.12г. 64-АГ №683434 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод в ж.д. №62/70 по ул.Политехническая ТСЖ "Надежда" от ТК-336а/12, назначение: теплотрасса, лит. Т5, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г.Саратов, Тепловой ввод в ж.д. №62/70 по ул.Политехническая ТСЖ "Надежда" от ТК-336а/12 | 159 | 159 |  |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 79.2462 | 79.2462 | 7.8452 | 71.4011 | 2042 | 2042 | 2042 | 3 | 2626.0363 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 118.5957 | 0
679 | 2155 | 2155 | 63:401:001:015910390 | 01.10.12г. 64-АГ №683435 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса ГВС в ж.д. №62/70 по ул.Политехническая ТСЖ "Надежда" от ЦТП №3 по ул.Политехническая, назначение: Теплотрасса, лит. Т6, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г.Саратов, Октябрьский район, Теплотрасса ГВС в ж.д. №62/70 по ул.Политехническая ТСЖ "Надежда" от ЦТП №3 по ул.Политехническая |  |  | 108 | 89 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | сталь | подземная | 75% | 70.7435 | 70.7435 | 6.9404 | 63.8031 | 2042 | 2042 | 2042 | 1 | 2515.8495 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 26.6872
680 | 2160 | 2160 | 63:401:001:015910440 | 02.10.12г.64-АГ №683453 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод в ж.д. №20 по ул.Белоглинская от ТК, назначение: Теплотрасса, лит. Т12, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г. Саратов, Тепловой ввод в ж.д. №20 по ул.Белоглинская от ТК |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042 | 2042 | 2042 |  | 2447.1814 |  | 0 | 0
|  | 2160 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.2861 | 17.2861 | 1.7166 | 15.5695 | 2042 | 2042 | 2042 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 10.7611 | 0
|  | 2160 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 39.598 | 39.598 | 5.3152 | 34.2828 | 2042 | 2042 | 2042 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.7506 | 0
681 | 2163 | 2163 | 63:401:001:015910580 | 01.10.12г. 64-АГ №644238 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | еплотрасса в ж/д №117 по ул.Пугачева от Теплотрассы по ул.Пугачева ЖСК "Пульс-75", назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский район, в ж/д №117 по ул.Пугачева от Теплотрассы по ул. Пугачева | 89 | 89 |  |  | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 131.3745 | 131.3745 | 13.0464 | 118.3281 | 2042 | 2042 | 2042 | 6 | 3106 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 81.7845 | 0
682 | 2164 | 2164 | 63:401:001:015910570 | 28.09.12г. 64-АГ №653644 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса в ж/д 115 по ул.Пугачева от теплотрассы по ул.Пугачева ЖСК "Газаппарат", назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский район, в ж/д 115 по ул.Пугачева от теплотрассы по ул.Пугачева | 89 | 89 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.2861 | 17.2861 | 1.7166 | 15.5695 | 2042 | 2042 | 2042 | 1 | 5205 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 10.7611 | 0
683 | 2165 | 2165 | 63:401:001:015910610 | 28.09.12г. 64-АГ №653655 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | еплотрасса от ТК-908/10 до ж/д №91/99 по ул.Пугачева, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 68.3804 |  | 0 | 0
|  | 2165 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 72.042 | 72.042 | 7.132 | 64.9101 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 107.8142 | 0
|  | 2165 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 164.6992 | 164.6992 | 21.8809 | 142.8183 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 251.5666 | 0
|  | 2165 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 40.6357 | 40.6357 | 3.9187 | 36.7169 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 33.6843 | 0
684 | 2167 | 2167 | 63:401:001:015910620 | 28.09.12г. 64-АГ №653650 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Сооружение - ЖСК "Швейник" ул.Ст.Разина д. 14 теплотрасса от ЦТП расположенного во дворе ж/д №122 по ул.Рабочая до ж/д №14 по ул.Ст. Разина, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский район, от ЦТП расположенного во дворе ж/д №122 по ул.Рабочая до ж/д №14 по ул. Ст. Разина | 89 | 89 |  |  | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 72.6017 | 72.6017 | 7.2098 | 65.3919 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 1015 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 45.1967 | 0
685 | 2603 | 2603 |  | 64-АД 509411 от 14.01.2015 |  | отопление/ГВС | Котельная | Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г.Саратов,теплотрассы от котельной, расположенной по адресу: 3-й Масленников проезд, 1 | 89 | 89 | 89 | 89 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 0 | сталь | подземная | 75% | 4557.6687 | 4557.6687 | 453.2715 | 4104.3972 | 2043 | 2043 | 2043 | 29 | 12137.95 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1089.0253 | 903.6593
686 | 2750 | 2750 |  | 64-АД 509411 от 14.01.2015 |  | отопление/ГВС | Котельная | Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г. Саратов, теплотрассы от котельной, расположенной по адресу: 3-й Масленников проезд, 1 | 89 | 89 |  |  | 1012 | 1012 | 1012 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 1749.3556 | 1749.3556 | 173.7229 | 1575.6327 | 2043 | 2043 | 2043 | 31 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1089.0253 | 0
687 | 111 | 111 | 63:401:001:015776470 | 64-АВ 460679 от 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ЦТП (ГВС) до ж/д по ул. Усиевича, 17/1, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП ГВС до ж/д по ул. Им. Усиевича Г.А. д. 17/1 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | сталь | подземная | 75% | 105.4505 | 105.4505 | 10.4969 | 94.9536 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 405 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 33.9319
688 | 112 | 112 | 63:401:001:015776480 | 64-АВ 460678 от 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ЦТП до ж/д по ул. Усиевича, 17/1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ЦТП до ж/д по ул. Им. Усиевича Г.А. д. 17/1 | 108 | 108 |  |  | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 90.9465 | 90.9465 | 8.7705 | 82.176 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 541 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 75.3888 | 0
689 | 113 | 113 | 63:401:001:015776680 | 64-АВ 532396 от 09.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе, № 63, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе, № 63 | 89 | 89 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 51.6495 | 51.6495 | 6.9329 | 44.7166 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 27.6951 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.2834 | 0
690 | 114 | 114 | 63:401:001:015776690 | 64-АВ 532392 от 09.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе, 65, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе, № 65 | 89 | 89 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 94.6908 | 94.6908 | 12.7103 | 81.9805 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 45.9122 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 59.1862 | 0
691 | 115 | 115 | 63:401:001:015776490 | 64-АВ 532393 от 09.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ТК 145/14 до ЦТП по ул. Им. Усиевича Г.А., 33а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от 145/14 до ЦТП по ул. Им. Усиевича Г.А. 33а | 219 | 219 |  |  | 242 | 242 | 242 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 729.6676 | 729.6676 | 95.0453 | 634.6223 | 2019 | 2019 | 2019 | 19 | 3935 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1621.4774 | 0
692 | 116 | 116 | 63:401:001:015776460 | 64-АВ 413667 от 16.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ЦТП-1 по ул. 1 Пионерская, 69/75, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-1 по ул. 1 Пионерская, 69/75 | 159 | 159 | 159 | 108 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | сталь | надземная | 75% | 809.1827 | 809.1827 | 109.2178 | 699.9649 | 2019 | 2019 | 2019 | 18 | 374.8064 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 539.0712 | 323.4816
693 | 117 | 117 | 63:401:001:015776640 | 64-АВ 413680 от 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новоастраханской, 38, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханская, 38 | 89 | 89 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 24.1031 | 24.1031 | 3.2354 | 20.8678 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 11.6868 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 15.0656 | 0
694 | 118 | 118 | 63:401:001:015776630 | 64-АВ 413664 от 16.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новоастраханской, 36, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханской, 36 | 76 | 76 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 34.0218 | 34.0218 | 4.6866 | 29.3352 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 18.3649 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 17.4208 | 0
695 | 119 | 119 | 63:401:001:015776650 | 64-АВ 413681 от 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новоастраханской, 40, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханской, 40 | 89 | 89 |  |  | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 154.9486 | 154.9486 | 20.7987 | 134.1499 | 2019 | 2019 | 2019 | 7 | 75.1291 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 96.8501 | 0
696 | 120 | 120 | 63:401:001:015776500 | 64-АВ 413677 от 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от У-106 до ЦТП по ул. Орджоникидзе.,12а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-106 до ЦТП по ул. Им. Орджоникидзе Г.К. 12а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 8405 |  | 0 | 0
|  | 120 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 325 | 325 |  |  | 259 | 259 | 259 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1151.9712 | 1151.9712 | 152.0492 | 999.922 | 2019 | 2019 | 2019 | 21 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3944.052 | 0
|  | 120 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 219 | 219 |  |  | 258 | 258 | 258 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 777.9101 | 777.9101 | 101.3293 | 676.5808 | 2019 | 2019 | 2019 | 21 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1728.6826 | 0
697 | 121 | 121 | 63:401:001:015776510 | 64-АВ 532397 от 09.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 6, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 6 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | сталь | надземная | 75% | 49.3636 | 49.3636 | 7.066 | 42.2976 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 257 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 8.761
698 | 122 | 122 | 63:401:001:015776520 | 64-АВ 532398 от 09.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 6, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 6 | 108 | 108 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 50.7003 | 50.7003 | 6.5276 | 44.1726 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 299 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 41.7044 | 0
699 | 123 | 123 | 63:401:001:015776530 | 64-АВ 446253 от 10.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 6а, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 6а |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | сталь | подземная | 75% | 49.9502 | 49.9502 | 4.9722 | 44.978 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 178 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 16.073
700 | 124 | 124 | 63:401:001:015776540 | 64-АВ 446248 от 09.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 6а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 6а | 89 | 89 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 31.115 | 31.115 | 3.0899 | 28.0251 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 | 700 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.37 | 0
701 | 125 | 125 | 63:401:001:015776550 | 64-АВ 576249 от 10.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 8, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 8 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | сталь | подземная | 75% | 24.4921 | 24.4921 | 2.4215 | 22.0706 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 | 600 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 3.7066
702 | 126 | 126 | 63:401:001:015776560 | 64-АВ 576232 от 06.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им Орджоникидзе Г.К., 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 8 | 108 | 108 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 21.2853 | 21.2853 | 2.0527 | 19.2327 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 | 630 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.6442 | 0
703 | 127 | 127 | 63:401:001:015776350 | 64-АВ 532391 от 09.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 12 | 108 | 108 |  |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 64.3503 | 64.3503 | 8.2851 | 56.0652 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 | 30.4646 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 52.9325 | 0
704 | 128 | 128 | 63:401:001:015776340 | 64-АВ 532390 от 09.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 12, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 12 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | сталь | надземная | 75% | 93.432 | 93.432 | 12.3081 | 81.1239 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 30.4646 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 43.9227
705 | 129 | 129 | 63:401:001:015776320 | 64-АВ 534608 от 13.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 10, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 10 |  |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | сталь | надземная | 75% | 22.6267 | 22.6267 | 3.1884 | 19.4384 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 22.4 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 6.5707
706 | 130 | 130 | 63:401:001:015775450 | 64-АВ 534609 от 13.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 10, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 10 | 89 | 89 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 17.2165 | 17.2165 | 2.311 | 14.9055 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 22.4 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.7611 | 0
707 | 131 | 131 | 63:401:001:015776330 | 64-АВ 413668 от 16.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) д/с № 246 по ул. Чернышевского, 12а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с № 246 по ул. Чернышевского, 12а | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 25.8248 | 25.8248 | 3.4664 | 22.3583 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 13.8475 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.1417 | 0
708 | 132 | 132 | 63:401:001:015776440 | 64-АВ 413665 от 16.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) д/с №246 по ул. Чернышевского, 12а, назначение: тепловая трасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС д/с № 246 по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 12а |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | сталь | надземная | 75% | 28.479 | 28.479 | 4.0765 | 24.4024 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 22.4 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 5.0544
709 | 133 | 133 | 63:401:001:015776410 | 64-АВ 576250 от 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 4-й Чернышевский проезд, 6, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 4-й Чернышевск проезд, 6 | 108 | 108 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 87.7504 | 87.7504 | 11.2978 | 76.4526 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 52.2178 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 72.1807 | 0
710 | 134 | 134 | 63:401:001:015776400 | 64-АВ 446251 от 10.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по 4 пр. им. Чернышевского Н.Г., 6, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по 4 пр. им. Чернышевского Н.Г., 6 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | сталь | надземная | 75% | 127.4072 | 127.4072 | 16.7837 | 110.6235 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 52.2178 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 59.8946
711 | 135 | 135 | 63:401:001:015776440 | 64-АВ 413666 от 16.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ЦТП по ул. 4-й Чернышевский пр., 7 (ввод) ж/д № 7 по 4-му Чернышевскому пр., назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. 4й Чернышевский пр., 7 (ввод) ж/д № 7 по 4-му Чернышевскому пр. | 108 | 108 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 40.9502 | 40.9502 | 5.2723 | 35.6779 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 19.3865 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 33.6843 | 0
712 | 136 | 136 | 63:401:001:015776450 | 64-АВ 413669 от 16.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д ул.Чернышевского пр.,7, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. 4-й Чернышевского пр. 7 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | сталь | надземная | 75% | 52.9323 | 52.9323 | 7.2364 | 45.6959 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 17.5301 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 18.7518
713 | 137 | 137 | 63:401:001:015776370 | 64-АВ 446249 от 10.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по 4 пр. им. Чернышевского Н.Г., 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по 4 пр. им. Чернышевского Н.Г., 4 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | сталь | надземная | 75% | 57.9735 | 57.9735 | 7.9256 | 50.0479 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 19.1997 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 20.5377
714 | 138 | 138 | 63:401:001:015776380 | 64-АВ 413686 от 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) СОШ №53 по Чернышевский пр., 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод СОШ № 53 по ул. Чернышевский пр., 2 | 89 | 89 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 77.4743 | 77.4743 | 10.3993 | 67.075 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 37.5646 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 48.425 | 0
715 | 139 | 139 | 63:401:001:015776360 | 64-АВ 446252 от 10.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по 4 пр. им. Чернышевского Н.Г., 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по 4 пр. им. Чернышевского Н.Г., 4 | 89 | 89 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 39.598 | 39.598 | 5.3152 | 34.2828 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 19.1997 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.7506 | 0
716 | 140 | 140 | 63:401:001:015776430 | 64-АВ 446250 от 10.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по 4 пр. им. Чернышевского Н.Г., 8, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по 4 пр. им. ЧернышевскогоН.Г., 8 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | сталь | надземная | 75% | 141.1529 | 141.1529 | 19.2972 | 121.8557 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 51.6974 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 50.0049
717 | 141 | 141 | 63:401:001:015776420 | 64-АВ 413678 от 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Тепловая трасса (ввод) ж/д по ул.4-й Чернышевский пр., 8, назначение: тепловая трасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по 4-й Чернышевский пр., 8 | 108 | 108 |  |  | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 109.2005 | 109.2005 | 14.0595 | 95.141 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 51.6974 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 89.8249 | 0
718 | 142 | 142 | 63:401:001:015775270 | 64-АВ 446247 от 9.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) до ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 14, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод до ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 14 | 108 | 108 |  |  | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 159.9008 | 159.9008 | 20.5872 | 139.3136 | 2019 | 2019 | 2019 | 7 | 95.1524 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 131.5293 | 0
|  | 142 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 108 | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 142 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 159 | 159 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
719 | 143 | 143 | 63:401:001:015775280 | 64-АВ 532395 от 09.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 14, назначение: теплотрасса, лит. Т 1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 14 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | сталь | надземная | 75% | 65.1193 | 65.1193 | 8.5784 | 56.5409 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 26.6891 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 30.6128
720 | 144 | 144 | 63:401:001:015775290 | 64-АВ 413670 от 16.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) до ж/д по ул. Чернышевского, 16, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод до ж/д по ул. Чернышевского, 16 | 89 | 89 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 10.3299 | 10.3299 | 1.3866 | 8.9433 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 22.4 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.4567 | 0
721 | 145 | 145 | 63:401:001:015775250 | 64-АВ 446254 от 10.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от У-148 до ЦТП по ул. им. Усиевича Г.А., 17/1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-148 до ЦТП по ул. им. Усиевича Г.А., 17/1 | 159 | 159 |  |  | 183 | 183 | 183 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 430.5708 | 430.5708 | 57.2029 | 373.3679 | 2019 | 2019 | 2019 | 15 | 237.8345 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 657.6669 | 0
722 | 146 | 146 | 63:401:001:015775240 | 64-АВ 576258 от 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса до ЦТП -2 по ул. Огородная, 83, назначение: тепловая трасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, до ЦТП-2 по ул. Огородная, 83 | 273 | 273 |  |  | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 554.024 | 554.024 | 71.3308 | 482.6932 | 2019 | 2019 | 2019 | 12 | 419.7831 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1614.168 | 0
723 | 147 | 147 | 63:401:001:015775230 | 64-АВ 576253 от 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса до ЦТП 4-й пр.Чернышевский пр., 7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, до ЦТП 4 пр. им.Чернышевского Н.Г., 7 | 159 | 159 |  |  | 414 | 414 | 414 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 974.0782 | 974.0782 | 129.4098 | 844.6684 | 2021 | 2021 | 2021 | 33 | 6119.4 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1487.8365 | 0
724 | 148 | 148 | 63:401:001:015775210 | 64-АВ 576262 от 13.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ТК-222 на ул. Верхней до ЦТП им. Чернышевского Н.Г., 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-222 на ул. им. Чернышевского Н.Г., 8 | 325 | 325 |  |  | 379 | 379 | 379 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1685.7031 | 1685.7031 | 222.4968 | 1463.2063 | 2021 | 2021 | 2021 | 30 | 8395 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 5771.412 | 0
725 | 149 | 149 | 63:401:001:015776830 | 64-ав 576251 от 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе, 53, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе, 53 | 76 | 76 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 47.9398 | 47.9398 | 6.6039 | 41.3359 | 2043 | 2043 | 2043 | 2 | 23.1052 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.5475 | 0
726 | 150 | 150 | 63:401:001:015776820 | 64-АВ 576256 от 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханская, 30, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханская, 30 | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 39.0002 | 39.0002 | 5.0213 | 33.9789 | 2043 | 2043 | 2043 | 2 | 12.2889 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.0803 | 0
727 | 151 | 151 | 63:401:001:015775390 | 64-АВ 413634 от 09.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Чернышевского, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Чернышевского, 2 | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.3503 | 19.3503 | 1.8661 | 17.4843 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 | 710 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 0
728 | 152 | 152 | 63:401:001:015775380 | 64-АВ 535083 от 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Заводская, 14, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Заводская, 14 | 89 | 89 |  |  | 131 | 131 | 131 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 225.5363 | 225.5363 | 30.2736 | 195.2627 | 2019 | 2019 | 2019 | 10 | 97.638 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 140.9707 | 0
729 | 153 | 153 | 63:401:001:015775300 | 64-АВ 576231 от 06.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 16, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 16 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | сталь | надземная | 75% | 15.1235 | 15.1235 | 2.0676 | 13.056 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 5.3577
730 | 154 | 154 | 63:401:001:015775310 | 64-АВ 532462 от 03.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 18, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 18 | 108 | 108 |  |  | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 179.4009 | 179.4009 | 23.0978 | 156.3031 | 2021 | 2021 | 2021 | 7 | 1058 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 147.5695 | 0
731 | 155 | 155 | 63:401:001:015776860 | 64-АВ 532408 от 13.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе, 59, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе, 59 | 108 | 108 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 40.9502 | 40.9502 | 5.2723 | 35.6779 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 109.3546 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 33.6843 | 0
732 | 156 | 156 | 63:401:001:015776740 | 64-АВ 535079 от 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1 Пионерская, 77/81, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1 Пионерская, 77/81 | 89 | 89 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 58.5361 | 58.5361 | 7.8573 | 50.6789 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 | 22.4 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 36.5878 | 0
733 | 157 | 157 | 63:401:001:015776840 | 64-АВ 446244 от 09.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе, 55, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе, 55 | 76 | 76 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 40.2076 | 40.2076 | 5.5388 | 34.6688 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 17.5301 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 20.5883 | 0
734 | 158 | 158 | 63:401:001:015776850 | 64-АВ 532388 от 09.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе, 57,назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе, 57 | 108 | 108 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.6752 | 9.6752 | 0.93303 | 8.7421 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 | 338 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.0201 | 0
735 | 159 | 159 | 63:401:001:015776760 | 64-АВ 413687 от 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от У-135 до У-148, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-135 до У-148 | 426 | 426 |  |  | 520 | 520 | 520 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 3210.3322 | 3210.3322 | 322.1081 | 2888.2241 | 2019 | 2019 | 2019 | 28 | 31.3877 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 14253.408 | 0
736 | 160 | 160 | 63:401:001:015776790 | 64-АВ 635691 от 18.01.2010 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул.7-я Нагорная, 22/28, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 7-я Нагорная, 22/28 | 89 | 89 |  |  | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 275.4642 | 275.4642 | 36.9754 | 238.4888 | 2021 | 2021 | 2021 | 13 | 1707.06 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 172.1779 | 0
737 | 161 | 161 | 63:401:001:015776780 | 64-АВ 413676 от 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ростовский пр., 10, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ростовский пр., 10 | 108 | 108 |  |  | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 70.2003 | 70.2003 | 9.0383 | 61.1621 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 | 21.704 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 57.7446 | 0
738 | 162 | 162 | 63:401:001:015776800 | 64-АВ 529645 от 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 111, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 111 | 108 | 108 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 52.2459 | 52.2459 | 5.0384 | 47.2075 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 | 788 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 43.3084 | 0
739 | 163 | 163 | 63:401:001:015776890 | 64-АВ 591605 от 13.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул.2 Пионерская, 30/36, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. 2 Пионерская, 30/36 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | сталь | подземная | 75% | 47.1752 | 47.1752 | 4.696 | 42.4792 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 | 425 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 15.18
740 | 164 | 164 | 63:401:001:015776770 | 64-АВ 413679 от 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ростовский пр., 9/15, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ростовский пр., 9/15 | 108 | 108 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 11.7001 | 11.7001 | 1.5064 | 10.1937 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 | 69 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 9.6241 | 0
741 | 165 | 165 | 63:401:001:015776750 | 64-АВ 529637 от 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ростовский пр., 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ростовский пр., 2 | 89 | 89 |  |  | 206 | 206 | 206 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 356.0941 | 356.0941 | 35.3626 | 320.7316 | 2019 | 2019 | 2019 | 16 | 1610.0504 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 221.6791 | 0
742 | 166 | 166 | 63:401:001:015776810 | 64-АВ 529634 от 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новоастраханская, 28, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Новоастраханская, 28 | 76 | 76 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 40.2076 | 40.2076 | 5.5388 | 34.6688 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 33.2341 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 20.5883 | 0
743 | 167 | 167 | 63:401:001:015775260 | 64-АВ 576246 от 10.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ж/д по ул. пл. им. Орджоникидзе Г.К., 10 до ЦТП пл. им. Орджоникидзе Г.К., 11а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ж/д по пл. им. Орджоникидзе Г.К. 10 до ЦТП ул. пл. им. Орджоникидзе Г.К., 11а | 89 | 89 |  |  | 148 | 148 | 148 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 255.8346 | 255.8346 | 25.4061 | 230.4285 | 2019 | 2019 | 2019 | 12 | 171.9622 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 159.2646 | 0
|  | 167 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 108 | 108 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 193.5032 | 193.5032 | 18.6606 | 174.8425 | 2019 | 2019 | 2019 | 8 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 160.4016 | 0
|  | 167 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 159 | 159 |  |  | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 115.2673 | 115.2673 | 11.4112 | 103.8561 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 172.5028 | 0
744 | 168 | 168 | 63:401:001:015776620 | 64-АВ 446273 от 12.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от У-131 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-131 до ж/домов | 108 | 108 |  |  | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 138.4507 | 138.4507 | 17.8255 | 120.6252 | 2019 | 2019 | 2019 | 6 | 21.704 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 113.8851 | 0
745 | 169 | 169 | 63:401:001:015776670 | 64-АВ 529610 от 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе,61, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе,61 | 76 | 76 |  |  | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 81.9616 | 81.9616 | 11.2905 | 70.6711 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 171.7384 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 41.9684 | 0
746 | 170 | 170 | 63:401:001:015776660 | 64-АВ 576254 от 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе, 59а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе,59а | 89 | 89 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 39.598 | 39.598 | 5.3152 | 34.2828 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 65.545 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.7506 | 0
747 | 171 | 171 | 63:401:001:015775330 | 64-АВ 303295 от 16.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 20, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод до ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 20 | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 97.5005 | 97.5005 | 12.5532 | 84.9473 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 44.2427 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 80.2008 | 0
748 | 172 | 172 | 63:401:001:015775340 | 64-АВ 303296 от 16.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 20, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 20 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | сталь | надземная | 75% | 45.3004 | 45.3004 | 5.9676 | 39.3328 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 21.2329 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 21.2959
749 | 173 | 173 | 63:401:001:015775350 | 64-АВ 576264 от 13.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ЦТП по ул. им. Чернышевского Н.Г., 8 до ж/д домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. им. Чернышевского Н.Г., 8 до ж/домов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 46.1584 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 173 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 219 | 219 |  |  | 359 | 359 | 359 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1082.4408 | 1082.4408 | 140.997 | 941.4438 | 2019 | 2019 | 2019 | 29 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2405.4149 | 0
|  | 173 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 108 | 108 | 108 | 108 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | сталь | надземная | 75% | 1716.4801 | 1716.4801 | 224.0286 | 1492.4515 | 2019 | 2019 | 2019 | 31 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 575.8417 | 477.8261
750 | 174 | 174 | 63:401:001:015775360 | 64-АВ 576252 от 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ГВС) от ЦТП по ул. им. Чернышевского Н.Г., 8 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ГВС от ЦТП по ул. им. Чернышевского Н.Г., 8 до ж/домов |  |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 718 | 718 | сталь | надземная | 75% | 2516.2093 | 2516.2093 | 346.5781 | 2169.6313 | 2019 | 2019 | 2019 | 29 | 14.7707 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 2141.1449
751 | 175 | 175 | 63:401:001:015775410 | 64-АВ 576255 от 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 6, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 6 | 108 | 108 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.4803 | 15.4803 | 1.4929 | 13.9874 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 | 92 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.8321 | 0
752 | 176 | 176 | 63:401:001:015775420 | 64-АВ 535082 от 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 8 | 108 | 108 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 46.8002 | 46.8002 | 6.0255 | 40.7747 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 1039.36 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 38.4964 | 0
753 | 177 | 177 | 63:401:001:015775430 | 64-АВ 413671 от 16.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Чернышевского. 8, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Чернышевского, 8 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | сталь | надземная | 75% | 60.4941 | 60.4941 | 8.2702 | 52.2239 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 833.28 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 21.4307
754 | 178 | 178 | 63:401:001:015775320 | 64-АВ 413675 от 16.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Чернышевского, 18, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 18 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | сталь | надземная | 75% | 231.894 | 231.894 | 31.7025 | 200.1915 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 22.4 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 82.1508
755 | 179 | 179 | 63:401:001:015776870 | 64-АВ 529647 от 18.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул.5 Нагорный пр., 2/1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 5 Нагорный пр., 2/1 | 57 | 57 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 36.8055 | 36.8055 | 5.1336 | 31.672 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 22.4 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 11.3702 | 0
756 | 180 | 180 | 63:401:001:015776880 | 64-АВ 532389 от 09.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 2 Пионерская, 30/36, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 2 Пионерская, 30/36 | 89 | 89 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 29.3864 | 29.3864 | 2.9183 | 26.4681 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 | 252 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 18.2939 | 0
757 | 181 | 181 | 63:401:001:015776700 | 64-АВ 413674 от 16.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от УП-134/8 до ж/д по ул.7 Нагорная, 10,12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от УП-134/8 до ж/д по ул.7 Нагорная, 10,12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 3370 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 181 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 108 | 108 |  |  | 114 | 114 | 114 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 222.3011 | 222.3011 | 28.6212 | 193.6799 | 2021 | 2021 | 2021 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 182.8578 | 0
|  | 181 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 159 | 159 |  |  | 114 | 114 | 114 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 268.2244 | 268.2244 | 35.6346 | 232.5899 | 2021 | 2021 | 2021 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 409.6941 | 0
758 | 182 | 182 | 63:401:001:015776730 | 64-АВ 529607 от 11.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 90/100, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 90/100 | 108 | 108 |  |  | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 101.4005 | 101.4005 | 13.0553 | 88.3452 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 76.16 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 83.4088 | 0
759 | 183 | 183 | 63:401:001:015776710 | 64-АВ 529608 от 11.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул.7 Нагорная, 10, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 7 Нагорная, 10 | 108 | 108 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.5452 | 13.5452 | 1.3062 | 12.239 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 | 74 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 11.2281 | 0
760 | 184 | 184 | 63:401:001:015776720 | 64-АВ 534635 от 20.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул.7-я Нагорная 12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 7 Нагорная, 12 | 89 | 89 |  |  | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 61.9795 | 61.9795 | 8.3195 | 53.66 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 | 19.04 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 38.74 | 0
761 | 185 | 185 | 63:401:001:015775400 | 64-АВ 534607 от 13.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г, 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г, 4, | 108 | 108 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 106.4267 | 106.4267 | 10.2634 | 96.1634 | 2021 | 2021 | 2021 | 4 | 633 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 88.2209 | 0
762 | 186 | 186 | 63:401:001:015776580 | 64-АВ 529648 от 18.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 12а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 12а | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.2204 | 23.2204 | 2.2393 | 20.9811 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 | 128 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.2482 | 0
763 | 187 | 187 | 63:401:001:015776570 | 64-АВ 576263 от 13.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. им.Орджоникидзе Г.К., 12а, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. ул. им. Орджоникидзе Г.К., 12а |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | сталь | подземная | 75% | 36.9581 | 36.9581 | 3.6256 | 33.3325 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 | 128 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 15.9719
764 | 188 | 188 | 63:401:001:015775370 | 64-АВ 446246 от 09.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ТК "Зенитка" до ул. Заводская, 14, Чернышевского 2, 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК "Зенитка" до ул. Заводская, 14, Чернышевского 2, 4 | 219 | 219 |  |  | 275 | 275 | 275 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 829.1677 | 829.1677 | 108.0061 | 721.1617 | 2019 | 2019 | 2019 | 22 | 48.16 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1842.588 | 0
765 | 189 | 189 | 63:401:001:015776590 | 64-АВ 576282 от 18.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) до с/ш №23 по 5-у Нагорному пр., 3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод до с/ш №23 по 5-у Нагорному пр., 3 | 108 | 108 |  |  | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 185.7631 | 185.7631 | 17.9142 | 167.8488 | 2021 | 2021 | 2021 | 8 | 1104 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 153.9855 | 0
766 | 190 | 190 | 63:401:001:015778060 | 64-АВ 529642 от 18.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ЦТП по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 55/3в до ж/д, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 55/3в до ж/д | 159 | 159 | 159 | 108 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | сталь | подземная | 75% | 57.944 | 57.944 | 5.7296 | 52.2143 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 30.24 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 35.9381 | 21.5654
767 | 191 | 191 | 63:401:001:015778000 | 64-АВ 413624 от 06.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ростовская, 7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ростовская, 7 | 108 | 108 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 5.85 | 5.85 | 0.75319 | 5.0968 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 254.24 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.812 | 0
768 | 192 | 192 | 63:401:001:015777970 | 64-АВ 529636 от 17.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ЦТП до ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 12а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП до ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 12а | 159 | 159 |  |  | 342 | 342 | 342 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 804.6733 | 804.6733 | 106.9038 | 697.7696 | 2021 | 2021 | 2021 | 27 | 5055 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1229.0823 | 0
769 | 193 | 193 | 63:401:001:015777980 | 64-АВ 576228 от 06.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ЦТП (ГВС) до ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 12а, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП ГВС до ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 12а |  |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 342 | 342 | сталь | надземная | 75% | 1198.5287 | 1198.5287 | 165.0832 | 1033.4455 | 2021 | 2021 | 2021 | 14 | 5055 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 1019.8768
770 | 194 | 194 | 63:401:001:015777960 | 64-АВ 576227 от 06.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Усиевича Г.А., 17/1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Усиевича Г.А., 17/1 | 108 | 108 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 73.5312 | 73.5312 | 7.091 | 66.4402 | 2021 | 2021 | 2021 | 3 | 437 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 60.9526 | 0
771 | 195 | 195 | 63:401:001:015777950 | 64-АВ 413626 от 06.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса ул. Ростовская, 7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Ростовская, 7 | 108 | 108 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 73.5312 | 73.5312 | 7.091 | 66.4402 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 | 12.32 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 60.9526 | 0
772 | 196 | 196 | 63:401:001:015777930 | 64-АВ 576219 от 06.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Огородная, 76/78б, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Огородная, 76/78б |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | сталь | надземная | 75% | 90.6007 | 90.6007 | 11.9351 | 78.6656 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 22.4 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 42.5917
773 | 197 | 197 | 63:401:001:015777940 | 64-АВ 576224 от 06.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д ул. Огородная, 76/78б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ул. Огородная, 76/78б | 133 | 133 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 71.0892 | 71.0892 | 9.2714 | 61.8178 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 | 43.68 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 79.9165 | 0
774 | 198 | 198 | 63:401:001:015777910 | 64-АВ 535081 от 18.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Огородная, 78/90, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Огородная, 78/90 |  |  | 108 | 89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | сталь | надземная | 75% | 10.8008 | 10.8008 | 1.4412 | 9.3596 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 | 42 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 4.4479
775 | 199 | 199 | 63:401:001:015777920 | 64-АВ 576271 от 17.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 78/90, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 78/90 | 108 | 108 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 7.8 | 7.8 | 1.0043 | 6.7958 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 | 46 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.4161 | 0
776 | 200 | 200 | 63:401:001:015777900 | 64-АВ 529638 от 17.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ЦТП по ул. 1 Пионерская до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. 1 Пионерская до ж/домов | 133 | 133 |  | 0 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 244.3691 | 244.3691 | 31.8703 | 212.4987 | 2019 | 2019 | 2019 | 9 | 29.12 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 274.7131 | 0
777 | 201 | 201 | 63:401:001:015776910 | 64-АВ 529606 от 11.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе, 45/53, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе, 45/53 | 89 | 89 |  |  | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 61.9795 | 61.9795 | 8.3195 | 53.66 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 | 37.1326 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 38.74 | 0
778 | 202 | 202 | 63:401:001:015777420 | 64-АВ 529635 от 17.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 55/4б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 55/4б | 57 | 57 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 28.9186 | 28.9186 | 4.0335 | 24.8851 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 101.92 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.9338 | 0
779 | 203 | 203 | 63:401:001:015778190 | 64-АВ 576229 от 06.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ТК-129 до ж/д 55,53,57 по ул. Ново-Астраханская, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-129 до ж/д 55.53.57 по ул. Ново-Астраханская |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 4602 |  | 0 | 0
|  | 203 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 219 | 219 |  |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 247.2227 | 247.2227 | 24.6916 | 222.5311 | 2021 | 2021 | 2021 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 536.0256 | 0
|  | 203 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 159 | 159 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 168.0981 | 168.0981 | 16.6413 | 151.4568 | 2021 | 2021 | 2021 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 251.5666 | 0
|  | 203 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 108 | 108 |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 116.1019 | 116.1019 | 11.1964 | 104.9055 | 2021 | 2021 | 2021 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 96.241 | 0
|  | 203 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 76 | 76 |  |  | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 115.6684 | 115.6684 | 12.3697 | 103.2988 | 2021 | 2021 | 2021 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 57.8055 | 0
780 | 204 | 204 | 63:401:001:015776950 | 64-АВ 576244 от 10.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханская, 61/67, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханская, 61/67 | 108 | 108 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 65.7911 | 65.7911 | 6.3446 | 59.4465 | 2021 | 2021 | 2021 | 3 | 391 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 54.5365 | 0
781 | 205 | 205 | 63:401:001:015777500 | 64-АВ 576272 от 17.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Орджоникидзе, 2в, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 2в | 108 | 108 |  |  | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 81.2713 | 81.2713 | 7.8375 | 73.4339 | 2021 | 2021 | 2021 | 3 | 483 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 67.3687 | 0
782 | 206 | 206 | 63:401:001:015777490 | 64-АВ 532382 от 05.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 2б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 2б | 89 | 89 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 20.7433 | 20.7433 | 2.06 | 18.6834 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 | 138 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.9133 | 0
783 | 207 | 207 | 63:401:001:015777480 | 64-АВ 529633 от 17.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ТК-115/13 до ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-115/13 до ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д | 159 | 159 |  |  | 156 | 156 | 156 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 374.6186 | 374.6186 | 37.0863 | 337.5323 | 2021 | 2021 | 2021 | 12 | 2306 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 560.634 | 0
784 | 208 | 208 | 63:401:001:015777470 | 64-АВ 576223 от 06.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от У-216 (ввод) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 121, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-216 ввод ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 121 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 29.12 |  | 0 | 0
|  | 208 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 89 | 89 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 5.165 | 5.165 | 0.69329 | 4.4717 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.2283 | 0
|  | 208 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 57 | 57 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3.9435 | 3.9435 | 0.55002 | 3.3934 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.2182 | 0
785 | 209 | 209 | 63:401:001:015777530 | 64-АВ 576225 от 06.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ТК-115/11 (ввод ) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 11, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-115/11 ввод ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 640 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 209 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 108 | 108 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 87.0764 | 87.0764 | 8.3973 | 78.6791 | 2021 | 2021 | 2021 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 72.1807 | 0
|  | 209 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 57 | 57 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 20.5125 | 20.5125 | 2.0393 | 18.4732 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.0912 | 0
786 | 210 | 210 | 63:401:001:015777580 | 64-АВ 576222 от 06.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ТК-224 до ЦТП по ул. Верхняя, 24, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-224 до ЦТП по ул. Верхняя, 24 | 159 | 159 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 61.174 | 61.174 | 8.1272 | 53.0468 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 15.736 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 93.439 | 0
787 | 211 | 211 | 63:401:001:015777570 | 64-АВ 576221 от 06.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) по ул. Верхняя, 24, назначение: нежилое, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС по ул. Верхняя, 24 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | сталь | надземная | 75% | 9.493 | 9.493 | 1.3588 | 8.1341 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 22.4 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 1.6848
788 | 212 | 212 | 63:401:001:015777560 | 64-АВ 576226 от 06.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Верхняя, 24, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Верхняя, 24 | 89 | 89 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 17.2165 | 17.2165 | 2.311 | 14.9055 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 30.1703 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.7611 | 0
789 | 213 | 213 | 63:401:001:015777550 | 64-АВ 532380 от 05.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Верхняя, 19/25, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Верхняя, 19/25 | 108 | 108 |  |  | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 105.3005 | 105.3005 | 13.5574 | 91.7431 | 2021 | 2021 | 2021 | 4 | 621 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 86.6169 | 0
790 | 214 | 214 | 63:401:001:015777540 | 64-АВ 532381 от 05.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Верхняя, 19/25, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Верхняя, 19/25 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | сталь | надземная | 75% | 136.1117 | 136.1117 | 18.608 | 117.5037 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 | 534 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 48.219
791 | 215 | 215 | 63:401:001:015777520 | 64-АВ 532362 от 02.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 2д, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 2д | 89 | 89 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 46.6725 | 46.6725 | 4.6349 | 42.0376 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 | 310 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 29.055 | 0
792 | 216 | 216 | 63:401:001:015777510 | 64-АВ 535108 от 23.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 2г, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 2г | 89 | 89 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 95.0737 | 95.0737 | 9.4415 | 85.6322 | 2021 | 2021 | 2021 | 4 | 633 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 59.1862 | 0
793 | 217 | 217 | 63:401:001:015777750 | 64-АВ 535078 от 18.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Огородная, 87а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Огородная, 87а |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | сталь | надземная | 75% | 40.3294 | 40.3294 | 5.5135 | 34.8159 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 22.4 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 14.2871
794 | 218 | 218 | 63:401:001:015777780 | 64-АВ 591612 от 19.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 87б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 87б | 159 | 159 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 82.3496 | 82.3496 | 10.9404 | 71.4092 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 | 22.4 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 125.7833 | 0
795 | 219 | 219 | 63:401:001:015777600 | 64-АВ 413621 от 06.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ЦТП (ГВС) по ул. Верхняя, 24 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП ГВС по ул. Верхняя, 24 до ж/домов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 1759 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 219 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | сталь | надземная | 75% | 169.8763 | 169.8763 | 22.3783 | 147.498 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 79.8595
|  | 219 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  |  |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | сталь | надземная | 75% | 206.7637 | 206.7637 | 28.4793 | 178.2845 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 175.9437
796 | 220 | 220 | 63:401:001:015777590 | 64-АВ 413620 от 06.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ЦТП по ул. Верхняя, 24 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Верхняя, 24 до ж/домов | 219 | 219 |  |  | 195 | 195 | 195 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 587.9553 | 587.9553 | 76.5861 | 511.3692 | 2019 | 2019 | 2019 | 16 | 14.7707 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1306.5624 | 0
797 | 221 | 221 | 63:401:001:015777760 | 64-АВ 576230 от 06.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Огородная, 87а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 87а | 108 | 108 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 31.2002 | 31.2002 | 4.017 | 27.1831 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 32.3109 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 25.6643 | 0
798 | 222 | 222 | 63:401:001:015777320 | 64-АВ 576215 от 05.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по пр. Энтузиастов, 3б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по просп. Энтузиастов, 3б | 89 | 89 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 43.2153 | 43.2153 | 4.2916 | 38.9237 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 | 370 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 26.9028 | 0
799 | 223 | 223 | 63:401:001:015777670 | 64-АВ 529629 от 16.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ЦТП-2 по ул. Огородная, 87а до ж/д, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-2 по ул. Огородная, 87а до ж/д | 159 | 159 |  |  | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 239.9903 | 239.9903 | 31.8836 | 208.1067 | 2019 | 2019 | 2019 | 8 | 282.3553 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 366.5684 | 0
800 | 224 | 224 | 63:401:001:015777680 | 64-АВ 529596 от 03.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) филиала ММУ «Городская поликлиника №5» по ул. 4 Нагорная, 21б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод филиала ММУ «Городская поликлиника №5» по ул.4 Нагорная, 21б | 89 | 89 |  |  | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 206.5982 | 206.5982 | 27.7316 | 178.8666 | 2019 | 2019 | 2019 | 10 | 52 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 129.1334 | 0
801 | 225 | 225 | 63:401:001:015777690 | 64-АВ 529604 от 10.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) филиал ММУ «Городская поликлиника №5» по ул. 4 Нагорная, 21б, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС филиала ММУ «Городская поликлиника №5» по ул.4 Нагорная, 21б |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | сталь | надземная | 75% | 227.8319 | 227.8319 | 32.6123 | 195.2196 | 2019 | 2019 | 2019 | 5 | 118.3603 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 40.4352
802 | 226 | 226 | 63:401:001:015777720 | 64-АВ 529605 от 10.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ЦТП-2 по ул. Огородная, 87 до д/с № 247 по ул. Огородная, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-2 по ул. Огородная, 87 до д/с № 247 по ул. Огородная | 89 | 89 |  |  | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 110.1857 | 110.1857 | 14.7902 | 95.3955 | 2020 | 2020 | 2020 | 5 | 211.64 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 68.8712 | 0
803 | 227 | 227 | 63:401:001:015777710 | 64-АВ 532378 от 05.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ЦТП-2 (ГВС) по ул. Огородная, 87 до д/с №247 по ул. Огородная, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-2 ГВС по ул. Огородная, 87 до д/с №247 по ул. Огородная |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | сталь | надземная | 75% | 121.5103 | 121.5103 | 17.3932 | 104.1171 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 160.16 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 21.5654
804 | 228 | 228 | 63:401:001:015777740 | 64-АВ 532379 от 05.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 83, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 83 | 159 | 159 |  |  | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 211.7561 | 211.7561 | 28.1326 | 183.6236 | 2020 | 2020 | 2020 | 7 | 133.3418 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 323.4427 | 0
805 | 229 | 229 | 63:401:001:015777730 | 64-АВ 532373 от 05.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Огородная, 83, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Огородная, 83 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | сталь | надземная | 75% | 127.4072 | 127.4072 | 16.7837 | 110.6235 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 106.0819 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 59.8946
806 | 230 | 230 | 63:401:001:015777770 | 64-АВ 532387 от 06.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Огородная, 87б, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Огородная, 87б |  |  | 108 | 89 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | сталь | надземная | 75% | 94.5067 | 94.5067 | 12.6104 | 81.8962 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 41.2541 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 38.9189
807 | 231 | 231 | 63:401:001:015777800 | 64-АВ 413610 от 06.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Огородная, 89, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 89 | 159 | 159 |  |  | 231 | 231 | 231 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 543.5074 | 543.5074 | 72.2069 | 471.3005 | 2020 | 2020 | 2020 | 18 | 342.2439 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 830.1696 | 0
808 | 232 | 232 | 63:401:001:015777790 | 64-АВ 532402 от 11.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса ввод ГВС ж/д по ул. Огородная, 89, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Огородная, 89 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | сталь | надземная | 75% | 654.0238 | 654.0238 | 86.1565 | 567.8673 | 2020 | 2020 | 2020 | 9 | 272.277 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 307.4592
809 | 233 | 233 | 63:401:001:015777830 | 64-АВ 413608 от 06.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. 5 Нагорный пр..7/15, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 5 Нагорный пр.,7/15 | 89 | 89 |  |  | 106 | 106 | 106 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 182.495 | 182.495 | 24.4962 | 157.9988 | 2020 | 2020 | 2020 | 8 | 113.6769 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 114.0679 | 0
810 | 234 | 234 | 63:401:001:015777820 | 64-АВ 413609 от 06.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул.5 Нагорный пр..7/15, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. 5 Нагорный пр.,7/15 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | сталь | надземная | 75% | 201.2515 | 201.2515 | 28.8075 | 172.4439 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 | 93.1378 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 35.7178
811 | 235 | 235 | 63:401:001:015777860 | 64-АВ 413650 от 12.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-я Пионерская, 61/67, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1 я Пионерская, 61/67 | 108 | 108 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 39.0002 | 39.0002 | 5.0213 | 33.9789 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 23.5738 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.0803 | 0
812 | 236 | 236 | 63:401:001:015777850 | 64-АВ 460682 от 11.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. 1-я Пионерская, 61/67, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. 1 Пионерская, 61/67 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | сталь | надземная | 75% | 50.4117 | 50.4117 | 6.8919 | 43.5199 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 23.5738 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 17.8589
813 | 237 | 237 | 63:401:001:015777880 | 64-АВ 534613 от 13.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1 Пионерская, 69/75, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1 Пионерская, 69/75 | 108 | 108 |  | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 37.0502 | 37.0502 | 4.7702 | 32.28 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 22.39 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 30.4763 | 0
814 | 238 | 238 | 63:401:001:015777700 | 64-АВ 460683 от 11.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ЦТП-2 (ГВС ) по ул. Огородная, 87а до ж/д, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-2 ГВС по ул. Огородная, 87а до ж/д |  |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | сталь | надземная | 75% | 357.4559 | 357.4559 | 49.2353 | 308.2206 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 | 151.12 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 304.1738
815 | 239 | 239 | 63:401:001:015777870 | 64-АВ 534612 от 13.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. 1 Пионерская, 69/75, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. 1 Пионерская, 69/75 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | сталь | надземная | 75% | 47.8911 | 47.8911 | 6.5473 | 41.3439 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 22.39 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 16.9659
816 | 240 | 240 | 63:401:001:015777890 | 64-АВ 460690 от 18.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ЦТП (ГВС) по ул. 1-я Пионерская до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП ГВС по ул. 1 Пионерская до ж/домов |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | сталь | надземная | 75% | 311.4399 | 311.4399 | 41.0269 | 270.413 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 | 129.6 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 146.4091
817 | 241 | 241 | 63:401:001:015777650 | 64-АВ 460668 от 11.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Чернышевского, 15, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 15 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | сталь | подземная | 75% | 44.531 | 44.531 | 4.4027 | 40.1283 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 17.5732 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 6.7392
818 | 242 | 242 | 63:401:001:015777660 | 64-АВ 576220 от 06.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 15, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 15 | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 39.0002 | 39.0002 | 5.0213 | 33.9789 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 23.5738 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.0803 | 0
819 | 243 | 243 | 63:401:001:015777630 | 64-АВ 534614 от 13.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 17, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 17 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | сталь | надземная | 75% | 70.5764 | 70.5764 | 9.6486 | 60.9278 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 29.843 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 25.0024
820 | 244 | 244 | 63:401:001:015777640 | 64-АВ 535072 от 13.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г.,17, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 17 | 108 | 108 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 54.6003 | 54.6003 | 7.0298 | 47.5705 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 33.0033 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 44.9124 | 0
821 | 245 | 245 | 63:401:001:015777610 | 64-АВ 535077 от 18.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г.,19, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 19 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | сталь | подземная | 75% | 38.8502 | 38.8502 | 3.8673 | 34.9829 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 | 138 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 12.5012
822 | 246 | 246 | 63:401:001:015777620 | 64-АВ 535080 от 18.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г.,.19, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 19 | 108 | 108 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.0904 | 27.0904 | 2.6125 | 24.478 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 | 161 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 22.4562 | 0
823 | 247 | 247 | 63:401:001:015777370 | 64-АВ 576213 от 05.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) д/с №227 по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 18, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с №227 по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 18 | 89 | 89 |  |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 74.031 | 74.031 | 9.9371 | 64.0939 | 2021 | 2021 | 2021 | 3 | 459 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 46.2728 | 0
824 | 248 | 248 | 63:401:001:015777400 | 64-АВ 534610 от 13.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 16, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 16 | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.9292 | 25.9292 | 2.5749 | 23.3542 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 | 222 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.1417 | 0
825 | 249 | 249 | 63:401:001:015777380 | 64-АВ 460677 от 11.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Орджоникидзе, 12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 12 | 89 | 89 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 48.4011 | 48.4011 | 4.8066 | 43.5946 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 | 414 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 30.1311 | 0
826 | 250 | 250 | 63:401:001:015777360 | 64-АВ 460676 от 11.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ТК-114 до ж/д по ул. Орджоникидзе, 12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-114 до ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 12 | 159 | 159 |  |  | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 187.3093 | 187.3093 | 18.5432 | 168.7661 | 2021 | 2021 | 2021 | 6 | 1153 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 280.317 | 0
827 | 251 | 251 | 63:401:001:015777350 | 64-АВ 460685 от 11.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 10, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по Просп. Энтузиастов, 10 | 89 | 89 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 53.3712 | 53.3712 | 7.164 | 46.2072 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 33.0404 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 33.3595 | 0
828 | 252 | 252 | 63:401:001:015777340 | 64-АВ 576218 от 05.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по пр. Энтузиастов, 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по просп. Энтузиастов, 8 | 89 | 89 |  |  | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 72.3094 | 72.3094 | 9.7061 | 62.6033 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 44.7644 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 45.1967 | 0
829 | 253 | 253 | 63:401:001:015777330 | 64-АВ 529595 от 03.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по пр. Энтузиастов, 6, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по просп. Энтузиастов, 6 | 89 | 89 |  |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 63.7011 | 63.7011 | 8.5506 | 55.1505 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 39.4353 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 39.8161 | 0
830 | 254 | 254 | 63:401:001:015777460 | 64-АВ 529594 от 03.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от У-232 (ввод ) ж.д. ул. Им. Чернышевского Н.Г., 55, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-232 ввод ж.д. ул. им. Чернышевского Н.Г., 55 | 108 | 108 |  |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 83.8504 | 83.8504 | 10.7957 | 73.0547 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 50.6836 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 68.9727 | 0
831 | 255 | 255 | 63:401:001:015777450 | 64-АВ 576212 от 05.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от У-235 до входа в здание ММУ «Городской противотуберкулезный диспансер», назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-235 до входа в здание ММУ «Городской противотуберкулезный диспансер» | 108 | 108 |  |  | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 172.2178 | 172.2178 | 16.608 | 155.6099 | 2020 | 2020 | 2020 | 7 | 104.9033 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 142.7574 | 0
832 | 256 | 256 | 63:401:001:015777430 | 64-АВ 460684 от 11.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Чернышевского, 55/4а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 55/4а | 57 | 57 |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 24.9752 | 24.9752 | 3.4835 | 21.4917 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 20.2506 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 7.7155 | 0
833 | 257 | 257 | 63:401:001:015777440 | 64-АВ 532372 от 05.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от У 234 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У 234 до ж/домов | 57 | 57 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 75.2125 | 75.2125 | 7.4773 | 67.7352 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 | 48.3262 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 22.3344 | 0
834 | 258 | 258 | 63:401:001:015777250 | 64-АВ 532476 от 11.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Киевский пр., 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Киевский пр., 2 | 89 | 89 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 36.1547 | 36.1547 | 4.853 | 31.3017 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 | 224 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 22.5984 | 0
835 | 259 | 259 | 63:401:001:015777410 | 64-АВ 576217 от 05.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 20, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 20 | 89 | 89 |  |  | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 110.6312 | 110.6312 | 10.9864 | 99.6448 | 2019 | 2019 | 2019 | 5 | 703 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 68.8712 | 0
836 | 260 | 260 | 63:401:001:015777190 | 64-АВ 576283 от 18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от У-115/5 (ввод) ж/д по ул. Киевская, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Т/тр. от У-115/5 ввод ж/д по ул. Киевская 2 | 89 | 89 |  |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 74.031 | 74.031 | 9.9371 | 64.0939 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 45.8303 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 46.2728 | 0
837 | 261 | 261 | 63:401:001:015777210 | 64-АВ 576270 от 17.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ОСОШ №9 по ул. Киевская, 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ОСОШ №9 по ул. Киевская 1 | 57 | 57 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 30.2331 | 30.2331 | 4.2169 | 26.0163 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 24.5139 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 9.3398 | 0
838 | 262 | 262 | 63:401:001:015777200 | 64-АВ 576281 от 18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ММУ «Городская поликлиника № 5» по пр. Энтузиастов, 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ММУ «Городская поликлиника № 5» по пр.Энтузиастов 4 | 89 | 89 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 13.7732 | 13.7732 | 1.8488 | 11.9244 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 28.6 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.6089 | 0
839 | 263 | 263 | 63:401:001:015777220 | 64-АВ 576269 от 17.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Киевская, 5, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Киевская, 5 | 108 | 108 |  |  | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 174.1529 | 174.1529 | 16.7946 | 157.3583 | 2019 | 2019 | 2019 | 7 | 989 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 144.3614 | 0
840 | 264 | 264 | 63:401:001:015777240 | 64-АВ 591622 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Киевский пр., 1а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Киевский пр., 1а | 76 | 76 |  |  | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 71.1365 | 71.1365 | 9.7993 | 61.3372 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 | 49.027 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 36.4254 | 0
841 | 265 | 265 | 63:401:001:015777230 | 64-АВ 413652 от12.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Киевская, 10, назначение: нежилое, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Киевская, 10 | 89 | 89 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 68.8661 | 68.8661 | 9.2439 | 59.6222 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 42.6328 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 43.0445 | 0
842 | 266 | 266 | 63:401:001:015778130 | 64-АВ 576214 от 05.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 55/2а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 55/2а | 89 | 89 |  |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 74.031 | 74.031 | 9.9371 | 64.0939 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 45.8303 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 46.2728 | 0
843 | 267 | 267 | 63:401:001:015778120 | 64-АВ 303263 от 03.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по Просп. Энтузиастов, 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по Просп. Энтузиастов, 1 | 89 | 89 |  |  | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 176.3184 | 176.3184 | 17.5096 | 158.8088 | 2019 | 2019 | 2019 | 8 | 1121 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 109.7634 | 0
844 | 268 | 268 | 63:401:001:015778110 | 64-АВ 303262 от 03.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Киевская, 12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Киевская, 12 | 89 | 89 |  |  | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 61.9795 | 61.9795 | 8.3195 | 53.66 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 38.3695 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 38.74 | 0
845 | 269 | 269 | 63:401:001:015777100 | 64-АВ 413635 от 09.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Чернышевского, 53, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Чернышевского, 53 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 103.7246 |  | 0 | 0
|  | 269 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 108 | 108 |  |  | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 85.8004 | 85.8004 | 11.0468 | 74.7536 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 70.5767 | 0
|  | 269 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 89 | 89 |  |  | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 75.7527 | 75.7527 | 10.1682 | 65.5844 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 47.3489 | 0
846 | 270 | 270 | 63:401:001:015777120 | 64-АВ 413649 от 12.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Чернышевского, 55/3в, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 55/3в | 108 | 108 |  |  | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 70.2003 | 70.2003 | 9.0383 | 61.1621 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 42.4328 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 57.7446 | 0
847 | 271 | 271 | 63:401:001:015776920 | 64-АВ 460671 от 11.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса ввод ж/д по ул. Огородная, 36/42, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 36/42 | 159 | 159 |  |  | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 206.5205 | 206.5205 | 20.445 | 186.0755 | 2019 | 2019 | 2019 | 7 | 1271 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 309.0675 | 0
848 | 272 | 272 | 63:401:001:015778150 | 64-АВ 460669 от 11.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Орджоникидзе, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 2 | 159 | 159 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 24.014 | 24.014 | 2.3773 | 21.6367 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 28.6 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 35.9381 | 0
849 | 273 | 273 | 63:401:001:015778160 | 64-АВ 529593 от 03.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 2а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 2а | 108 | 108 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 21.2853 | 21.2853 | 2.0527 | 19.2327 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 118 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.6442 | 0
850 | 274 | 274 | 63:401:001:015778170 | 64-АВ 460681 от 11.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) на гараж адм. Заводского района, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод на гараж адм. Заводского района | 32 | 32 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.5861 | 7.5861 | 0.73543 | 6.8507 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 69 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.2081 | 0
851 | 275 | 275 | 63:401:001:015777130 | 64-АВ 413651 от 12.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Чернышевского, 55/3г, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 55/3г | 108 | 108 |  |  | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 56.5503 | 56.5503 | 7.2808 | 49.2695 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 34.182 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 46.5165 | 0
852 | 276 | 276 | 63:401:001:015777110 | 64-АВ 460672 от 11.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Чернышевского, 55/3в, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 55/3в |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | сталь | надземная | 75% | 101.9258 | 101.9258 | 13.427 | 88.4988 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 42.4328 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 47.9157
853 | 277 | 277 | 63:401:001:015778180 | 64-АВ 460686 от 11.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от У-141 до ж/д по ул. Ростовская, 7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-141 до ж/д по ул. Ростовская, 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 1170.846 |  | 0 | 0
|  | 277 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 325 |  |  |  | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 396.0471 | 396.0471 | 52.9989 | 343.0482 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1218.24 | 0
|  | 277 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 108 |  |  |  | 207 | 207 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 234.409 | 234.409 | 30.3973 | 204.0117 | 2020 | 2020 | 2020 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 166.0157 | 0
854 | 278 | 278 | 63:401:001:015777150 | 64-АВ 591598 от 13.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от У-136 (ввод) ж/д по ул. 7 Нагорная, 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-136 ввод ж/д по ул. 7 Нагорная, 4 | 108 | 108 |  |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 95.5505 | 95.5505 | 12.3021 | 83.2484 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 | 57.7557 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 78.5968 | 0
855 | 279 | 279 | 63:401:001:015777160 | 64-АВ 591601 от 13.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) СОШ № 15 по Просп. Энтузиастов, 14, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод СОШ № 15 по Просп. Энтузиастов, 14 | 159 | 159 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 11.7642 | 11.7642 | 1.5629 | 10.2013 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 28.6 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 17.969 | 0
856 | 280 | 280 | 63:401:001:015777180 | 64-АВ 591604 от 13.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от У-115/3 (ввод ) ж/д по ул. Орджоникидзе, 9, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-115/3 ввод ж/д по ул. Орджоникидзе, 9 | 108 | 108 |  |  | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 125.7771 | 125.7771 | 12.1294 | 113.6476 | 2020 | 2020 | 2020 | 5 | 76.6147 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 104.261 | 0
857 | 281 | 281 | 63:401:001:015777170 | 64-АВ 591599 от 13.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от У-136 (ввод) ж/д по ул. 7 Нагорная, 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-136 ввод ж/д по ул. 7 Нагорная, 8 | 89 | 89 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 37.8763 | 37.8763 | 5.0841 | 32.7922 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 25.9311 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 23.6745 | 0
858 | 282 | 282 | 63:401:001:01577080 | 64-АВ 591603 от 13.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 3 Солдатский пр., 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 3 Солдатский пр., 1 | 108 | 108 |  |  | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 70.2003 | 70.2003 | 9.0383 | 61.1621 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 42.4328 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 57.7446 | 0
859 | 283 | 283 | 63:401:001:01577090 | 64-АВ 460696 от 18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по 3 Солдатский пр., 1а,б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 3 Солдатский пр., 1а,б | 108 | 108 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 50.3108 | 50.3108 | 4.8518 | 45.4591 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 230 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 41.7044 | 0
860 | 287 | 287 | 63:401:001:015778080 | 64-АВ 413590 от 02.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от У-115/7 до ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 3б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-115/7 до ж/д по Просп. Энтузиастов, 3б |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 12726 |  | 0 | 0
|  | 287 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 219 | 219 |  |  | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 753.7888 | 753.7888 | 98.1873 | 655.6015 | 2019 | 2019 | 2019 | 20 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1675.08 | 0
|  | 287 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 159 | 159 |  |  | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 705.8538 | 705.8538 | 93.7752 | 612.0786 | 2019 | 2019 | 2019 | 24 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1078.1424 | 0
|  | 287 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 108 | 108 |  |  | 311 | 311 | 311 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 606.453 | 606.453 | 78.0806 | 528.3724 | 2019 | 2019 | 2019 | 25 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 498.849 | 0
861 | 288 | 288 | 63:401:001:015778070 | 64-АВ 413625 от 06.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ЦТП (ГВС) по ул. Чернышевского, 55/3в до ж/д, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП ГВС по ул. Чернышевского, 55/3в до ж/д |  |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | сталь | надземная | 75% | 35.0447 | 35.0447 | 4.827 | 30.2177 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 28.6 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 29.821
862 | 289 | 289 | 63:401:001:01576960 | 64-АВ 413672 от 16.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ТК-304 до вспомогательной школы № 6 по ул. Пролетарская, 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-304 до вспомогательной школы № 6 по ул. Пролетарская, 8 | 89 | 89 |  |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 56.8145 | 56.8145 | 7.6262 | 49.1883 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 35.1721 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 35.5117 | 0
863 | 290 | 290 | 63:401:001:015778040 | 64-АВ 413582 от 02.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Ново-Астраханская, 34, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханская, 34 | 89 | 89 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 20.7433 | 20.7433 | 2.06 | 18.6834 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 128 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.9133 | 0
864 | 291 | 291 | 63:401:001:015778030 | 64-АВ 413619 от 06.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ТК-304 до конторы ТСЖ «Энергия-1», назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-304 до конторы ТСЖ «Энергия-1» | 89 | 89 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 20.6598 | 20.6598 | 2.7732 | 17.8867 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 28.6 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.9133 | 0
865 | 292 | 292 | 63:401:001:015778050 | 64-АВ 413583 от 02.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) на адм. Заводского района, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод на адм. Заводского района | 108 | 108 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.4153 | 17.4153 | 1.6795 | 15.7358 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 103 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 14.4361 | 0
866 | 293 | 293 | 63:401:001:015777990 | 64-АВ 413585 от 02.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ТК-134/4 до ж/д ул. 1 Пионерская, 69/75, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-134/4 до ж/д ул. 1 Пионерская, 69/75 | 108 | 108 |  |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 72.1504 | 72.1504 | 9.2893 | 62.861 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 43.6115 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 59.3486 | 0
867 | 294 | 294 | 63:401:001:015778140 | 64-АВ 413623 ОТ 06.11.2009 Г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по Просп. Энтузиастов, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 2 | 57 | 57 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 14.4593 | 14.4593 | 2.0168 | 12.4426 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 28.6 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.4669 | 0
868 | 296 | 296 | 63:401:001:01577310 | 64-АВ 446245 от 09.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по просп. Энтузиастов, 3а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по просп. Энтузиастов, 3а | 89 | 89 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.1003 | 12.1003 | 1.2016 | 10.8986 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 | 187.3125 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 7.5328 | 0
869 | 312 | 312 | 63:401:001:015777140 | 64-АВ 413648 от 12.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Чернышевского, 55/3г, назначение: теплотрасса, лит Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 55/3г |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | сталь | надземная | 75% | 82.1069 | 82.1069 | 10.8162 | 71.2907 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 | 1607 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 38.5988 |  |  | нет в ИП
870 | 313 | 313 | 63:401:001:015776940 | 64-АВ 576257 от 11.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Ново-Астраханская, 61/67, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Ново-Астраханская, 61/67 |  |  | 108 | 57 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | сталь | подземная | 75% | 91.5835 | 91.5835 | 8.9129 | 82.6706 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 | 1782 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 28.3552
871 | 314 | 314 | 63:401:001:015777260 | 64-АВ 532403 от 11.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Киевский пр.,4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Киевский пр., 4 | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 96.7516 | 96.7516 | 9.3303 | 87.4213 | 2043 | 2043 | 2043 | 4 | 1925 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 80.2008 | 0 |  |  | нет в ИП
872 | 315 | 315 | 63:401:001:015776980 | 64-АВ 576273 от 17.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ЦТП (ГВС) по ул. 2-я Пионерская, 30/36 и от ЦТП по ул. 2-я Пионерская, 30/36 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП (ГВС) по ул. 2-я Пионерская 30/36 и от ЦТП по ул. 2-я Пионерская 30/36 до ж/домов | 159 | 159 | 159 | 108 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | сталь | надземная | 75% | 16.1837 | 16.1837 | 2.1844 | 13.9993 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 | 987 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.7814 | 6.4696
873 | 316 | 316 | 63:401:001:015776930 | 64-АВ 532404 от 11.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Огородная, 36/42, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Огородная, 36/42 | 159 | 159 |  |  | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 206.5205 | 206.5205 | 20.445 | 186.0755 | 2022 | 2022 | 2022 | 7 | 2575 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 309.0675 | 0
874 | 317 | 317 | 63:401:001:015776900 | 64-АВ 529643 от 18.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1 Пионерская, 36/44, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1 Пионерская, 36/44 | 76 | 76 |  |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 66.4972 | 66.4972 | 9.1602 | 57.3369 | 2043 | 2043 | 2043 | 3 | 765 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 34.0498 | 0
875 | 318 | 318 | 63:401:001:015776970 | 64-АВ 529649 от 18.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ТК-307 до ЦТП по ул. 2 Пионерская, 30/36 и от ЦТП по ул. 2 Пионерская, 30/36 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-307 до ЦТП по ул.2 Пионерская, 30/36 и от ЦТП по ул. 2 Пионерская, 30/36 до ж/домов | 325 | 325 |  |  | 128 | 128 | 128 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 579.6295 | 579.6295 | 57.9063 | 521.7232 | 2043 | 2043 | 2043 | 10 | 1630 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1949.184 | 0
876 | 319 | 319 | 63:401:001:015777040 | 64-АВ 576247 от 10.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по пл. им. Орджоникидзе Г.К., 11а, назначение: теплотрасса, лит Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по пл.им. Орджоникидзе Г.К., 11а |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | сталь | надземная | 75% | 27.7265 | 27.7265 | 3.7905 | 23.9359 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 | 1530 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 9.8224
877 | 320 | 320 | 63:401:001:015777050 | 64-АВ 576245 от 10.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 11а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес огбъекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 11а | 89 | 89 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 38.0295 | 38.0295 | 3.7766 | 34.2529 | 2022 | 2022 | 2022 | 2 | 1458.4 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 23.6745 | 0
878 | 321 | 321 | 63:401:001:015777020 | 64-АВ 529646 от 18.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 11, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 11 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | сталь | подземная | 75% | 100.1948 | 100.1948 | 9.906 | 90.2888 | 2022 | 2022 | 2022 | 2 | 973 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 15.1632
879 | 322 | 322 | 63:401:001:015777030 | 64-АВ 532394 от 09.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 11, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 11 | 108 | 108 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 87.7504 | 87.7504 | 11.2978 | 76.4526 | 2022 | 2022 | 2022 | 4 | 2315 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 72.1807 | 0
880 | 323 | 323 | 63:401:001:015777010 | 64-АВ 532401 от 10.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по пл. Им. Орджоникидзе Г.К.,10, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по пл. Им. Орджоникидзе Г.К., 10 | 57 | 57 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 15.7738 | 15.7738 | 2.2001 | 13.5737 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 | 1301 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.873 | 0
881 | 324 | 324 | 63:401:001:015777070 | 64-АВ 576248 от 10.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 11б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 11б | 89 | 89 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 20.6598 | 20.6598 | 2.7732 | 17.8867 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 | 252.7723 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.9133 | 0
882 | 325 | 325 | 63:401:001:015777000 | 64-АВ 413688 от 18.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ТК-115/15 до ж/д по ул. пл. Орджоникидзе, № 10 и от ж/д по ул. пл. Орджоникидзе, №10 до Энтузиастов, 20, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-115/15 до ж/д по ул. пл.Орджоникидзе № 10 и от ж/д по ул. пл. Орджоникидзе № 10 до Энтузиастов, 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043 | 2043 | 2043 |  | 234.5 |  | 0 | 0
|  | 325 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 325 | 325 |  |  | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 453.6721 | 453.6721 | 59.8804 | 393.7917 | 2043 | 2043 | 2043 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1553.256 | 0
|  | 325 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 159 | 159 |  |  | 201 | 201 | 201 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 472.922 | 472.922 | 62.8294 | 410.0926 | 2043 | 2043 | 2043 | 16 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 722.3554 | 0
|  | 325 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 108 | 108 |  |  | 299 | 299 | 299 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 583.0529 | 583.0529 | 75.0679 | 507.985 | 2043 | 2043 | 2043 | 24 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 479.6008 | 0
883 | 326 | 326 | 63:401:001:015777060 | 64-АВ 446272 от 12.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по пл. им. Орджоникидзе Г.К., 11б, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по пл. им. Орджоникидзе Г.К., 11б |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | сталь | надземная | 75% | 15.1235 | 15.1235 | 2.0676 | 13.056 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 | 207.5031 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 5.3577
884 | 327 | 327 | 63:401:001:015776990 | 64-АВ 413673 от 16.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ТК-302 до ж/д по ул. 5 Нагорный пр., 8/12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-302 до ж/д по ул. 5 Нагорный пр., 8/12 | 159 | 159 |  |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 79.2462 | 79.2462 | 7.8452 | 71.4011 | 2022 | 2022 | 2022 | 3 | 2236 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 118.5957 | 0
885 | 328 | 328 | 63:401:001:015777160 | 64-АВ 576261 от 13.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от У-136 (ввод) ж/д по ул. 7 Нагорная, 6, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-136 ввод ж/д по ул. 7 Нагорная, 6 | 108 | 108 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 46.8002 | 46.8002 | 6.0255 | 40.7747 | 2043 | 2043 | 2043 | 2 | 234.5 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 38.4964 | 0
886 | 329 | 329 | 63:401:001:015777270 | 64-АВ 532400 от 10.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по Просп. Энтузиастов, 12, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по Просп. Энтузиастов , 12 | 89 | 89 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 48.2062 | 48.2062 | 6.4707 | 41.7355 | 2043 | 2043 | 2043 | 2 | 1507 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 30.1311 | 0
887 | 330 | 330 | 63:401:001:015777290 | 64-АВ 460673 от 11.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 1а, назначение:теплотрасса,лит.Т,адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по Просп. Энтузиастов, 1а | 89 | 89 |  |  | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 114.0884 | 114.0884 | 11.3298 | 102.7587 | 2022 | 2022 | 2022 | 5 | 2781 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 71.0234 | 0
888 | 331 | 331 | 63:401:001:015777300 | 64-АВ 460670 от 11.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по Просп. Энтузиастов, 3 | 89 | 89 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.1003 | 12.1003 | 1.2016 | 10.8986 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 83.62 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 7.5328 | 0
889 | 375 | 375 |  | 64-АГ366780от27.10.2011г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод №3) СОШ №40 по адресу по ул. Кавказская, 17, назначение: теплотрасса, лит.Т3, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Кавказская, д.17 | 89 | 89 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.1003 | 12.1003 | 1.2016 | 10.8986 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 28.6 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 7.5328 | 0
890 | 376 | 376 |  | 64-АГ 366779от27.10.2011г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод №2) СОШ №40 по адресу по ул. Кавказская, 17, назначение: теплотрасса, лит.Т4, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Кавказская, д. 17 | 89 | 89 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 41.4867 | 41.4867 | 4.1199 | 37.3668 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 26.5122 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 25.8267 | 0
891 | 388 | 388 | 63:401:001:015789930 | 64-АВ 529829 от 08.12.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Огородная,149, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная 149 | 108 | 108 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.0904 | 27.0904 | 2.6125 | 24.478 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 697 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 22.4562 | 0
892 | 389 | 389 | 63:401:001:015792260 | 64-АВ 534716 от 27.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса (т/ ввод) СКЦ «Торпедо» от котельной по Ново-Астраханскому шоссе, 56, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, д.56 | 108 | 108 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 50.3108 | 50.3108 | 4.8518 | 45.4591 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 | 874 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 41.7044 | 0
893 | 391 | 391 | 63:401:001:015786390 | 64-АВ 413705 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 6-й Динамовский пр., 2, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 6-й Динамовский пр., 2 | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 25.8248 | 25.8248 | 3.4664 | 22.3583 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 15.9873 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.1417 | 0
894 | 392 | 392 | 63:401:001:015786400 | 64-АВ 440117 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК-147 по ул. Пономарева, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-147 по ул. Пономарева | 529 | 529 |  |  | 381 | 381 | 381 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3117.4148 | 3117.4148 | 384.8645 | 2732.5503 | 2025 | 2025 | 2025 | 30 | 13916.25 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16013.1557 | 0
895 | 393 | 393 | 63:401:001:015786410 | 64-АВ 440116 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса Пономарева до ул. Кавказской, 13, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Пономарева до ул. Кавказской, 13 | 325 | 325 |  |  | 389 | 389 | 389 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 1761.5303 | 1761.5303 | 175.981 | 1585.5494 | 2025 | 2025 | 2025 | 31 | 10770 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 5923.692 | 0
896 | 394 | 394 | 63:401:001:015786420 | 64-АВ 440115 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ул. Пономарева до ЦТП по ул. Пензенская, 33, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ул. Пономарева до ЦТП по ул. Пензенская, 33 | 219 | 219 |  |  | 313 | 313 | 313 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 943.7436 | 943.7436 | 122.9305 | 820.8131 | 2020 | 2020 | 2020 | 25 | 578.6602 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2097.2002 | 0
897 | 395 | 395 | 63:401:001:015786430 | 64-АВ 440114 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ЦТП по ул. Пензенская, 33 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Пензенская, 33 до ж/домов | 159 | 159 |  |  | 136 | 136 | 136 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 326.5906 | 326.5906 | 32.3317 | 294.2589 | 2025 | 2025 | 2025 | 11 | 2512.5 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 488.7579 | 0
898 | 396 | 396 | 63:401:001:015786440 | 64-АВ 534674 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ул. Пономарева до ЖСК «Бетон», назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ул. Пономарева до ЖСК "Бетон" | 133 | 133 |  |  | 640 | 640 | 640 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1421.7836 | 1421.7836 | 185.4273 | 1236.3563 | 2020 | 2020 | 2020 | 29 | 948.2082 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1598.3309 | 0
899 | 397 | 397 | 63:401:001:015786450 | 64-АВ 534675 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ул. Пономарева до ЦТП по ул. Пономарева, 2/8, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ул. Пономарева до ЦТП по ул. Пономарева 2/8 | 219 | 219 |  |  | 134 | 134 | 134 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 414.098 | 414.098 | 41.3585 | 372.7395 | 2025 | 2025 | 2025 | 11 | 2475 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 897.8429 | 0
900 | 398 | 398 | 63:401:001:015786460 | 64-АВ 576356 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Пономарева. 2/8, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Пономарева 2/8 | 108 | 108 |  |  | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 108.3618 | 108.3618 | 10.45 | 97.9118 | 2025 | 2025 | 2025 | 4 | 1818 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 89.8249 | 0
901 | 399 | 399 | 63:401:001:015786470 | 64-АВ 576358 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) д/с № 105,назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с № 105 | 57 | 57 |  |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 97.2718 | 97.2718 | 13.5673 | 83.7045 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 78.8707 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 30.0499 | 0
902 | 400 | 400 | 63:401:001:015786480 | 64-АВ 576359 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) д/с № 108, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с № 108 | 108 | 108 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 34.8306 | 34.8306 | 3.3589 | 31.4717 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 17.8218 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 28.8723 | 0
903 | 401 | 401 | 63:401:001:015786490 | 64-АВ 573738 от 26.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ул. Кавказской к ж/д по ул. Кавкаский пр., 9а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ул. Кавказской к ж/д по ул. Кавказский пр., 9а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 414.121 |  | 0 | 0
|  | 401 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 104 | 104 | 104 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 321.3895 | 321.3895 | 32.0991 | 289.2904 | 2020 | 2020 | 2020 | 8 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 696.8333 | 0
|  | 401 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 288.1682 | 288.1682 | 28.5279 | 259.6402 | 2020 | 2020 | 2020 | 10 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 431.257 | 0
904 | 402 | 402 | 63:401:001:015786500 | 64-АВ 573799 от 03.12.2009г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса до ЦТП по ул. Кавказской и от ЦТП до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, до ЦТП по ул. Кавказской и от ЦТП до ж/домов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 |  | 37213.22 |  | 0 | 0
|  | 402 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 133 | 133 |  |  | 259 | 259 | 259 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 575.378 | 575.378 | 75.0401 | 500.3379 | 2026 | 2026 | 2026 | 21 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 646.8245 | 0
|  | 402 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 106 | 106 | 106 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 254.5485 | 254.5485 | 25.1997 | 229.3488 | 2026 | 2026 | 2026 | 8 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 380.9436 | 0
|  | 402 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 325 | 325 |  |  | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 2001.4944 | 2001.4944 | 264.1782 | 1737.3162 | 2026 | 2026 | 2026 | 36 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6852.6 | 0
|  | 402 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 273 | 273 |  |  | 404.3 | 404.3 | 404.3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 1542.1009 | 1542.1009 | 154.9151 | 1387.1858 | 2026 | 2026 | 2026 | 32 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4350.7208 | 0
|  | 402 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 357.7 | 357.7 | 357.7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 697.5184 | 697.5184 | 89.8053 | 607.7132 | 2026 | 2026 | 2026 | 29 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 573.7565 | 0
905 | 403 | 403 | 63:401:001:015786510 | 64-АВ 535131 от 25.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 40а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 40а | 108 | 108 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 50.7003 | 50.7003 | 6.5276 | 44.1726 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 34.6577 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 41.7044 | 0
| 404 | 404 | 63:401:001:015786520 | 64-АВ 535130 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 42, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул.пр. Энтузиастов, 42 | 57 | 57 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 32.8621 | 32.8621 | 4.5835 | 28.2785 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 21.9665 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.152 | 0
| 405 | 405 | 63:401:001:015786530 | 64-АВ 535129 от 25.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 44, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 44 | 57 | 57 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 35.4911 | 35.4911 | 4.9502 | 30.5408 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 23.7238 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.9642 | 0
906 | 406 | 406 | 63:401:001:015786540 | 64-АВ 535128 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Озерный туп., 6, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Озерный туп.,6 | 57 | 57 |  |  | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 88.0704 | 88.0704 | 12.2839 | 75.7865 | 2020 | 2020 | 2020 | 5 | 58.8701 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 27.2074 | 0
907 | 408 | 408 | 63:401:001:015786560 | 64-АВ 535126 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Озерный туп., 8, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Озерный туп., 8 | 57 | 57 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 9.2014 | 9.2014 | 1.2834 | 7.918 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 28.6 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.8426 | 0
908 | 409 | 409 | 63:401:001:015786570 | 64-АВ 535125 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Озерный туп., 9, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Озерный туп., 9 | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 13.1448 | 13.1448 | 1.8334 | 11.3114 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 28.6 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.0608 | 0
909 | 410 | 410 | 63:401:001:015786580 | 64-АВ 532457 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Озерный туп., 12, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Озерный туп., 12 | 57 | 57 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 31.5476 | 31.5476 | 4.4002 | 27.1474 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 21.0878 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 9.7459 | 0
910 | 411 | 411 | 63:401:001:015786590 | 64-АВ 534660 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Озерный туп., 14, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Озерный туп., 14 | 57 | 57 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.41 | 16.41 | 1.6314 | 14.7786 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 28.6 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.873 | 0
911 | 412 | 412 | 63:401:001:015786610 | 64-АВ 446310 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кленовая, 9, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Кленовая, 9 | 57 | 57 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 46.0069 | 46.0069 | 6.4169 | 39.59 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 30.753 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 14.2128 | 0
912 | 413 | 413 | 63:401:001:015786620 | 64-АВ 532454 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кленовая, 11, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Кленовая, 11 | 57 | 57 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 7.8869 | 7.8869 | 1.1 | 6.7869 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 28.6 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.4365 | 0
913 | 414 | 414 | 63:401:001:015786630 | 64-АВ 573737 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кленовая, 13, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Кленовая, 13 | 57 | 57 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 15.7738 | 15.7738 | 2.2001 | 13.5737 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 28.6 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.873 | 0
914 | 415 | 415 | 63:401:001:015786640 | 64-АВ 591654 от26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кленовая, 13а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Кленовая, 13а | 57 | 57 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 14.4593 | 14.4593 | 2.0168 | 12.4426 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 28.6 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.4669 | 0
915 | 416 | 416 | 63:401:001:015786660 | 64-АВ 573741 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Барнаульская, 10, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Барнаульская, 10 | 57 | 57 |  |  | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 74.9256 | 74.9256 | 10.4505 | 64.4751 | 2020 | 2020 | 2020 | 5 | 50.0835 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 23.1466 | 0
916 | 417 | 417 | 63:401:001:015786670 | 64-АВ 573739 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Барнаульская, 12, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Барнаульская, 12 | 57 | 57 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 7.8869 | 7.8869 | 1.1 | 6.7869 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 28.6 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.4365 | 0
917 | 418 | 418 | 63:401:001:015786680 | 64-АВ 573740 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Барнаульская, 14, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Барнаульская, 14 | 57 | 57 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 7.8869 | 7.8869 | 1.1 | 6.7869 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 28.6 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.4365 | 0
918 | 420 | 420 | 63:401:001:015786700 | 64-АВ 576312 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Барнаульская, 18а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Барнаульская, 18а | 159 | 159 |  |  | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 112.9366 | 112.9366 | 15.004 | 97.9326 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 | 63.9835 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 172.5028 | 0
919 | 421 | 421 | 63:401:001:015786710 | 64-АВ 573736 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Пономарева, 11/11, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Пономарева, 11/11 | 108 | 108 |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 36.7656 | 36.7656 | 3.5455 | 33.2201 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 22.3951 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 30.4763 | 0
920 | 422 | 422 | 63:401:001:015786720 | 64-АВ 440118 от 23.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Пономарева, 7/13, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Пономарева, 7/13 | 108 | 108 |  |  | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 142.3507 | 142.3507 | 18.3276 | 124.0231 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 86.0442 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 117.0932 | 0
921 | 423 | 423 | 63:401:001:015786730 | 64-АВ 534689 от 26.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Пономарева, 15, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Пономарева, 15 | 108 | 108 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 46.8002 | 46.8002 | 6.0255 | 40.7747 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 28.2885 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 38.4964 | 0
| 424 | 424 | 63:401:001:015786740 | 64АВ 576325 от 25.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Пономарева, 17/11, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Пономарева, 17/11 | 108 | 108 |  |  | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 79.3363 | 79.3363 | 7.6509 | 71.6854 | 2021 | 2021 | 2021 | 3 | 472 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 65.7647 | 0
922 | 425 | 425 | 63:401:001:015786750 | 64-АВ 576328 от 25.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кавказский пр., 1, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Кавказский пр. 1 | 89 | 89 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 55.0928 | 55.0928 | 7.3951 | 47.6978 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 34.1062 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 34.4356 | 0
923 | 428 | 428 | 63:401:001:015786780 | 64-АВ 576327 от 25.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кавказский пр., 7, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Кавказский пр. 7 | 57 | 57 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 15.7738 | 15.7738 | 2.2001 | 13.5737 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 28.6 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.873 | 0
| 429 | 429 | 63:401:001:015786790 | 64-АВ 535117 от 23.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кавказский пр., 9, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Кавказский пр., 9 | 57 | 57 |  |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 56.5228 | 56.5228 | 7.8837 | 48.6391 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 42.5742 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 17.4614 | 0
924 | 430 | 430 | 63:401:001:015786800 | 64-АВ 535116 от 23.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кавказский пр., 11, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Кавказский пр., 11 | 108 | 108 |  |  | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 158.6726 | 158.6726 | 15.3017 | 143.3709 | 2021 | 2021 | 2021 | 7 | 1212 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 131.5293 | 0
925 | 437 | 437 | 63:401:001:015786870 | 64-АВ 534713 от 01.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й Кавказский туп., 7, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й Кавказский туп., 7 | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 96.7516 | 96.7516 | 9.3303 | 87.4213 | 2021 | 2021 | 2021 | 4 | 575 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 80.2008 | 0
926 | 438 | 438 | 63:401:001:015786880 | 64-АВ 534715 от 01.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й Кавказский туп., 8, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й Кавказский туп., 8 | 89 | 89 |  |  | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 67.4159 | 67.4159 | 6.6949 | 60.721 | 2021 | 2021 | 2021 | 3 | 449 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 41.9684 | 0
927 | 439 | 439 | 63:401:001:015787490 | 64-АВ 534714 от 01.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Азина. 21, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Азина, 21 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | сталь | подземная | 75% | 169.2758 | 169.2758 | 16.8503 | 152.4255 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 | 702 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 54.4696
928 | 440 | 440 | 63:401:001:015792090 | 64-АВ 591739 от 07.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (т/вводы) от котельной по ул. им. Пономарева П.Т., 14, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Пономарева П.Т., д. 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 4169 |  | 0 | 0
|  | 440 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ввод до ул. им. Пономарева П.Т..26 2РГК | 89 | 89 |  |  | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 79.5162 | 79.5162 | 7.8965 | 71.6197 | 2021 | 2021 | 2021 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 49.5012 | 0
|  | 440 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ввод до ул. им. Пономарева П.Т..26а | 89 | 89 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 44.9439 | 44.9439 | 4.4632 | 40.4807 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 27.9789 | 0
|  | 440 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ввод до ул. им. Пономарева П.Т..20. Теплотрасса ввод до ул. им. Пономарева П.Т.. 16 д/с 184 | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.3503 | 19.3503 | 1.8661 | 17.4843 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 0
|  | 440 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ввод до ул. им. Пономарева П.Т..20. Теплотрасса ввод до ул. им. Пономарева П.Т.. 16 д/с 184 | 76 | 76 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 49.4863 | 49.4863 | 6.8169 | 42.6693 | 2021 | 2021 | 2021 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 25.3394 | 0
|  | 440 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ввод до ул. им. Пономарева П.Т..22 | 108 | 108 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 61.921 | 61.921 | 5.9714 | 55.9496 | 2021 | 2021 | 2021 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 51.3285 | 0
|  | 440 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ввод до ул. им. Пономарева П.Т..22 | 108 | 108 |  |  | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 75.4662 | 75.4662 | 7.2777 | 68.1886 | 2021 | 2021 | 2021 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 62.5566 | 0
|  | 440 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ввод до ул. им. Пономарева П.Т..10/15 | 108 | 108 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.6102 | 11.6102 | 1.1196 | 10.4906 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 9.6241 | 0
|  | 440 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ввод до ул. им. Пономарева П.Т..10/15 | 108 | 108 |  |  | 147 | 147 | 147 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 284.4497 | 284.4497 | 27.4312 | 257.0185 | 2021 | 2021 | 2021 | 12 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 235.7904 | 0
|  | 440 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ввод до ул. им. Пономарева П.Т..12 | 108 | 108 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 61.921 | 61.921 | 5.9714 | 55.9496 | 2021 | 2021 | 2021 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 51.3285 | 0
|  | 440 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ввод до Кавказского проезда. 19 | 108 | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 440 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ввод до ул. им. Пономарева П.Т.. 18/10 | 108 | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
929 | 441 | 441 | 63:401:001:015792100 | 64-АВ 578250 от 01.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса, т/ввод от котельной по пр. Энтузиастов, 48, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Просп. Энтузиастов, д.48 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 288 |  | 0 | 0
|  | 441 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | т/ввод до пр.Энтузиастов,50 т/трасса от котельной Энтузиастов,48 до СОШ"№34 | 108 | 108 |  |  | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 30.2251 | 30.2251 | 3.8915 | 26.3337 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.8622 | 0
|  | 441 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | т/ввод до пр.Энтузиастов,50 т/трасса от котельной Энтузиастов,48 до СОШ"№34 | 89 | 89 |  |  | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.4218 | 16.4218 | 1.6308 | 14.791 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 10.2231 | 0
930 | 442 | 442 | 63:401:001:015792110 | 64-АВ 535144 от 27.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (т/вводы) от котельной по пр. Энтузиастов, 56, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Просп. Энтузиастов, д. 56 | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 58.5003 | 58.5003 | 7.5319 | 50.9684 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 | 330 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 48.1205 | 0
931 | 443 | 443 | 63:401:001:015792120 | 64-АВ 591721 от 07.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (т/вводы) от котельной по ул. Огородной, 171, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 4613 |  | 0 | 0
|  | 443 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Миллеровская. 17 | 76 | 76 |  |  | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 76.0559 | 76.0559 | 8.1335 | 67.9225 | 2021 | 2021 | 2021 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 38.0091 | 0
|  | 443 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 57 | 57 |  |  | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 214.971 | 214.971 | 21.3715 | 193.5995 | 2021 | 2021 | 2021 | 13 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 63.8358 | 0
|  | 443 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Миллеровская, 26 | 108 | 108 |  |  | 152.2 | 152.2 | 152.2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 294.5118 | 294.5118 | 28.4015 | 266.1103 | 2021 | 2021 | 2021 | 12 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 244.1312 | 0
932 | 444 | 444 | 63:401:001:015792240 | 64-АВ 578248 от 01.12.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса (т/вводы) от котельной по ул. Огородной, 186, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Огородная, д. 186 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 822 |  | 0 | 0
|  | 444 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ ввод ул. Огородная. 186. Музыкальная школа | 108 | 108 |  |  | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 104.4917 | 104.4917 | 10.0767 | 94.415 | 2021 | 2021 | 2021 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 86.6169 | 0
|  | 444 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод 6 Динамовский пр.. 6 ЖСК «Конструктор» | 108 | 108 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.1554 | 25.1554 | 2.4259 | 22.7295 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 20.8522 | 0
|  | 444 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод ул. Огородная. 193б | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.675 | 13.675 | 1.3595 | 12.3155 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.0608 | 0
933 | 445 | 445 | 63:401:001:015792250 | 64-АВ 535217 от 04.12.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. 4 Нагорной, 32, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. 4 Нагорная, д. 32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 13173.5349 |  | 0 | 0
|  | 445 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной 4 Нагорная. 32 | 273 | 273 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 445 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной 4 Нагорная. 32 | 219 | 219 |  |  | 206 | 206 | 206 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 636.5985 | 636.5985 | 63.581 | 573.0175 | 2021 | 2021 | 2021 | 16 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1380.2659 | 0
|  | 445 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной 4 Нагорная. 32 | 159 | 159 |  |  | 322.1 | 322.1 | 322.1 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 757.8517 | 757.8517 | 100.6833 | 657.1684 | 2021 | 2021 | 2021 | 26 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1157.5656 | 0
|  | 445 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной 4 Нагорная. 32 | 108 | 108 |  |  | 163.05 | 163.05 | 163.05 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 315.5069 | 315.5069 | 30.4262 | 285.0807 | 2021 | 2021 | 2021 | 13 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 261.5348 | 0
|  | 445 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной 4 Нагорная. 32 | 108 | 108 |  |  | 34.25 | 34.25 | 34.25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 66.7878 | 66.7878 | 8.5989 | 58.1889 | 2021 | 2021 | 2021 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 54.9375 | 0
|  | 445 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной 4 Нагорная. 32 | 89 | 89 |  |  | 182.7 | 182.7 | 182.7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 315.8175 | 315.8175 | 31.3628 | 284.4546 | 2021 | 2021 | 2021 | 15 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 196.6057 | 0
|  | 445 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной 4 Нагорная. 32 | 89 | 89 |  |  | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 79.196 | 79.196 | 10.6304 | 68.5655 | 2021 | 2021 | 2021 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 49.5012 | 0
|  | 445 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной 4 Нагорная. 32 | 57 | 57 |  |  | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 92.8532 | 92.8532 | 9.2311 | 83.6222 | 2021 | 2021 | 2021 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 27.5728 | 0
|  | 445 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной 4 Нагорная. 32 | 57 | 57 |  |  | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 25.6324 | 25.6324 | 3.5752 | 22.0573 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 7.9186 | 0
|  | 445 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной 4 Нагорная. 33 | 45 | 45 |  |  | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 44.5855 | 44.5855 | 4.4267 | 40.1588 | 2021 | 2021 | 2021 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 9.2572 | 0
|  | 445 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод МУПП "Саратовводоканал" | 32 | 32 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.6698 | 8.6698 | 0.8405 | 7.8293 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.3807 | 0
|  | 445 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод ул. 4 Нагорная. 25 ЖСК «Гидролизный» | 108 | 108 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 3.8701 | 3.8701 | 0.37321 | 3.4969 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.208 | 0
934 | 446 | 446 | 63:401:001:015792280 | 64-АВ 535141 от 27.11.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Огородной, 91, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Огородная, д. 91 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 501.7434 |  | 0 | 0
|  | 446 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной ул. Огородная. 91 | 219 | 219 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 27.1364 | 27.1364 | 3.5347 | 23.6017 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 60.3029 | 0
|  | 446 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной ул. Огородная. 91 | 159 | 159 |  |  | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 65.1738 | 65.1738 | 8.6586 | 56.5153 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 99.5485 | 0
|  | 446 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной ул. Огородная. 91 | 108 | 108 | 89 | 89 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | сталь | подземная | 75% | 122.4612 | 122.4612 | 12.0338 | 110.4273 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 41.7044 | 23.2165
|  | 446 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной ул. Огородная. 91 | 89 | 89 | 89 | 89 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | сталь | надземная | 75% | 393.2555 | 393.2555 | 53.3664 | 339.8891 | 2020 | 2020 | 2020 | 11 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 99.7556 | 82.7759
|  | 446 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной ул. Огородная. 91 | 89 | 89 | 32 | 32 | 121.8 | 121.8 | 121.8 | 121.8 | 121.8 | сталь | надземная | 75% | 377.9004 | 377.9004 | 52.9516 | 324.9488 | 2020 | 2020 | 2020 | 15 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 131.0704 | 17.4427
|  | 446 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной ул. Огородная. 91 | 57 | 57 | 89 | 89 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | сталь | надземная | 75% | 70.9488 | 70.9488 | 9.7668 | 61.182 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 7.5125 | 16.5195
|  | 446 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод 1 Прессовой пр.. 3 Ду №2 | 108 | 108 |  |  | 143 | 143 | 143 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 278.8514 | 278.8514 | 35.902 | 242.9494 | 2020 | 2020 | 2020 | 11 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 229.3743 | 0
935 | 447 | 447 | 63:401:001:015792320 | 64-АВ 578249 от 01.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по ул. им. Пономарева П.Т., 14, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Пономарева П.Т., д. 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 5663.0516 |  | 0 | 0
|  | 447 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по ул. им. Пономарева П.Т.. 14 | 159 | 159 |  |  | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 420.2452 | 420.2452 | 41.6033 | 378.642 | 2021 | 2021 | 2021 | 14 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 628.9164 | 0
|  | 447 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по ул. им. Пономарева П.Т.. 14 | 108 | 108 |  |  | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 152.8675 | 152.8675 | 14.7419 | 138.1256 | 2021 | 2021 | 2021 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 126.7173 | 0
|  | 447 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по ул. им. Пономарева П.Т.. 14 | 89 | 89 |  |  | 173 | 173 | 173 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 299.0499 | 299.0499 | 29.6977 | 269.3522 | 2021 | 2021 | 2021 | 14 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 186.1674 | 0
|  | 447 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ввод ул. им. Пономарева П.Т.. 24 ИМНС | 108 | 108 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 21.2853 | 21.2853 | 2.0527 | 19.2327 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.6442 | 0
936 | 448 | 448 | 63:401:001:015792330 | 64-АВ 591737 от 07.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по пр. Энтузиастов, 48, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов,Просп. Энтузиастов, д. 48 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 2436.5813 |  | 0 | 0
|  | 448 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 76 | 76 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 27.836 | 27.836 | 3.8345 | 24.0015 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 14.2534 | 0
|  | 448 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по пр. Энтузиастов. 48 | 159 | 159 |  |  | 221 | 221 | 221 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 519.979 | 519.979 | 69.0811 | 450.8979 | 2021 | 2021 | 2021 | 18 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 794.2316 | 0
|  | 448 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ввод пр. Энтузиастов. 52 ЖСК № 6 2РГК | 108 | 108 |  |  | 339.5 | 339.5 | 339.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 662.0283 | 662.0283 | 85.2359 | 576.7924 | 2021 | 2021 | 2021 | 27 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 544.5634 | 0
|  | 448 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | т/ввод пр.Энтузиастов-50 | 57 | 57 |  |  | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 68.3531 | 68.3531 | 9.5338 | 58.8194 | 2021 | 2021 | 2021 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 21.1162 | 0
937 | 449 | 449 | 63:401:001:015792340 | 64-АВ 446313 от 20.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по пр. Энтузиастов, 56, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 56 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 562.8997 |  | 0 | 0
|  | 449 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по пр. Энтузиастов. 56 | 108 | 108 |  |  | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 155.0258 | 155.0258 | 19.9595 | 135.0663 | 2021 | 2021 | 2021 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 127.5193 | 0
|  | 449 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по пр. Энтузиастов. 56 | 108 | 108 |  |  | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 125.7771 | 125.7771 | 12.1294 | 113.6476 | 2021 | 2021 | 2021 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 104.261 | 0
|  | 449 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по пр. Энтузиастов. 56 | 159 | 159 |  |  | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 152.935 | 152.935 | 20.318 | 132.617 | 2021 | 2021 | 2021 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 233.5975 | 0
|  | 449 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ввод к коммерческим ларькам 2РГК | 76 | 76 |  |  | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 102.0654 | 102.0654 | 14.0599 | 88.0055 | 2021 | 2021 | 2021 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 52.2625 | 0
|  | 449 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ввод пр. Энтузиастов. 54 ЖСК «Заводчане» | 76 | 76 |  |  | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 64.9507 | 64.9507 | 8.9472 | 56.0035 | 2021 | 2021 | 2021 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 33.258 | 0
|  | 449 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ввод пр. Энтузиастов. 58а УВД | 108 | 108 |  |  | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 146.2507 | 146.2507 | 18.8297 | 127.421 | 2021 | 2021 | 2021 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 120.3012 | 0
|  | 449 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ввод пр. Энтузиастов. 56 ЧП Мокроусов 2РГК | 45 | 45 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 4.4847 | 4.4847 | 0.64203 | 3.8427 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.0201 | 0
|  | 449 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ввод пр. Энтузиастов. 56 ЧП Рузанов | 45 | 45 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 4.4847 | 4.4847 | 0.64203 | 3.8427 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.0201 | 0
938 | 450 | 450 | 63:401:001:015792350 | 64-АВ 446312 от 20.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по ул. Огородной, 171, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Огородная, д. 171 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 4969 |  | 0 | 0
|  | 450 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной ул. Огородная. 171 | 159 | 159 |  |  | 216 | 216 | 216 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 508.2147 | 508.2147 | 67.5182 | 440.6966 | 2021 | 2021 | 2021 | 17 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 776.2625 | 0
|  | 450 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной ул. Огородная. 171 | 108 | 108 |  |  | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 205.726 | 205.726 | 26.4872 | 179.2389 | 2021 | 2021 | 2021 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 169.2237 | 0
|  | 450 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ввод ул. Миллеровская. 19 общ. ПЖД 2РГК | 57 | 57 |  |  | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 70.9821 | 70.9821 | 9.9004 | 61.0817 | 2021 | 2021 | 2021 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 21.9283 | 0
939 | 451 | 451 | 63:401:001:015792420 | 64-АВ 591720 от 07.12.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Ново-Астраханской, 14, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Ново-Астраханская, д. 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 4597.1728 |  | 0 | 0
|  | 451 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Ново-Астраханской. 14 | 159 | 159 |  |  | 556.45 | 556.45 | 556.45 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1309.2412 | 1309.2412 | 173.9374 | 1135.3038 | 2021 | 2021 | 2021 | 22 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1999.7745 | 0
|  | 451 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Ново-Астраханской. 14 | 159 | 159 |  |  | 89.15 | 89.15 | 89.15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 214.0849 | 214.0849 | 21.1939 | 192.891 | 2021 | 2021 | 2021 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 320.388 | 0
|  | 451 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Ново-Астраханской. 14 | 108 | 108 |  |  | 56.65 | 56.65 | 56.65 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 109.6196 | 109.6196 | 10.5713 | 99.0483 | 2021 | 2021 | 2021 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 90.8675 | 0
|  | 451 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод техникум легкой промышленности Ново-Астраханское шоссе. 41 2РГК | 159 | 159 |  |  | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 122.4715 | 122.4715 | 12.1244 | 110.3471 | 2021 | 2021 | 2021 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 183.2842 | 0
|  | 451 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод техникум легкой промышленности Ново-Астраханское шоссе. 41 | 159 | 159 |  |  | 169.25 | 169.25 | 169.25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 398.2192 | 398.2192 | 52.9049 | 345.3143 | 2021 | 2021 | 2021 | 14 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 608.252 | 0
|  | 451 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод 3 Нагорный проезд ЧП Пузина | 32 | 32 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.2559 | 16.2559 | 1.5759 | 14.68 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.5888 | 0
|  | 451 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод 1 Пионерская. 21/25 ТСЖ «Пионерский» | 159 | 159 |  |  | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 105.6617 | 105.6617 | 10.4602 | 95.2014 | 2021 | 2021 | 2021 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 158.1276 | 0
940 | 452 | 452 | 63:401:001:015792450 | 64-АВ 534631 от 19.11.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Огородной, 19, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Огородная, д. 19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 815.7667 |  | 0 | 0
|  | 452 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной ул. Огородная. 19 | 159 | 159 |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 144.0841 | 144.0841 | 14.264 | 129.8201 | 2021 | 2021 | 2021 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 215.6285 | 0
|  | 452 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК-1 до ж/д №17 | 108 | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 452 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК-2 до УТ №5 | 89 | 89 |  |  | 118 | 118 | 118 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 203.1549 | 203.1549 | 27.2694 | 175.8855 | 2021 | 2021 | 2021 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 126.9812 | 0
941 | 454 | 454 | 63:401:001:015791990 | 64-АВ 534628 от 19.11.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса (т/вводы) от котельной по ул. Огородной, 19, назначение: Теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Огородная, д. 19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 949.727 |  | 0 | 0
|  | 454 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. Огородная.19а | 108 | 108 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.1554 | 25.1554 | 2.4259 | 22.7295 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 20.8522 | 0
|  | 454 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. Огородная. 27 | 45 | 45 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 22.4236 | 22.4236 | 3.2101 | 19.2135 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 5.1004 | 0
|  | 454 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. Огородная. 22 | 57 | 57 |  |  | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 19.06 | 19.06 | 2.6585 | 16.4016 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 5.8882 | 0
|  | 454 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. Огородная. 17 | 108 | 108 |  |  | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 129.4806 | 129.4806 | 16.6706 | 112.8101 | 2021 | 2021 | 2021 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 106.5067 | 0
942 | 455 | 455 | 63:401:001:015791940 | 64-АВ 535217 от 04.12.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса (т/вводы) от котельной по ул. 4 Нагорной, 32, №1 , назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. 4 Нагорная, д. 32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 9955.3896 |  | 0 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ЦТП Огородная. 77.Теплотрасса ввод до ул. Огородная. 77 от ТК-9,ТК-10,ТК-11 до ТК-12 | 89 | 89 |  |  | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 120.1386 | 120.1386 | 11.9306 | 108.208 | 2021 | 2021 | 2021 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 74.7898 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод по ул.Пролетарская 19а | 108 | 108 |  |  | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 168.6758 | 168.6758 | 21.717 | 146.9589 | 2021 | 2021 | 2021 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 138.7474 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул.4 Нагорная ,23,т/трасса ул.4 Нагорная ,21 до д/с №109 | 76 | 76 |  |  | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 49.4364 | 49.4364 | 5.2868 | 44.1496 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.7059 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул.4 Нагорная ,23,т/трасса ул.4 Нагорная ,21 до д/с №110 | 57 | 57 |  |  | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 121.7075 | 121.7075 | 12.0997 | 109.6078 | 2021 | 2021 | 2021 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 36.1411 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 25а | 57 | 57 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 21.88 | 21.88 | 2.1752 | 19.7048 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.4973 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 25б | 57 | 57 |  |  | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.0937 | 17.0937 | 1.6994 | 15.3944 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 5.076 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 27 | 57 | 57 |  |  | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 57.1615 | 57.1615 | 5.6828 | 51.4787 | 2021 | 2021 | 2021 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.9741 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 27а | 57 | 57 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 72.2966 | 72.2966 | 10.0838 | 62.2128 | 2021 | 2021 | 2021 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 22.3344 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 27б | 57 | 57 |  |  | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 69.7425 | 69.7425 | 6.9335 | 62.809 | 2021 | 2021 | 2021 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 20.7101 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 29 | 57 | 57 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 1.3675 | 1.3675 | 0.13595 | 1.2315 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0.40608 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 29а | 57 | 57 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.3075 | 12.3075 | 1.2236 | 11.0839 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.6547 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 20 | 89 | 89 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 51.8584 | 51.8584 | 5.1499 | 46.7085 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.2834 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 26 | 57 | 57 |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 13.8021 | 13.8021 | 1.9251 | 11.877 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.2638 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 28 | 57 | 57 |  |  | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 39.8288 | 39.8288 | 5.5552 | 34.2736 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.3042 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 30 | 57 | 57 |  |  | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 33.3879 | 33.3879 | 4.6569 | 28.731 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.3144 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 32 | 89 | 89 |  |  | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 28.0629 | 28.0629 | 3.7669 | 24.296 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 17.5406 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 32 | 76 | 76 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 17.0109 | 17.0109 | 2.3433 | 14.6676 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.7104 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 32 | 57 | 57 |  |  | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 22.6091 | 22.6091 | 3.1535 | 19.4556 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.9846 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. Прессовая. 47а | 57 | 57 |  |  | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 88.4772 | 88.4772 | 8.796 | 79.6812 | 2021 | 2021 | 2021 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 26.2734 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. Прессовая. 45а | 57 | 57 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 14.4593 | 14.4593 | 2.0168 | 12.4426 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.4669 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. Прессовая. 47 | 57 | 57 |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 13.8021 | 13.8021 | 1.9251 | 11.877 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.2638 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. Огородная. 79 | 89 | 89 | 57 | 57 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 0 | сталь | подземная | 75% | 78.3122 | 78.3122 | 7.7576 | 70.5546 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 21.307 | 6.6718
943 | 456 | 456 | 63:401:001:015791950 | 64-АВ 534629 от 19.11.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Карьерная, 5, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Карьерная, д. 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 383.2874 |  | 0 | 0
|  | 456 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | т/трасса УТ-1-Карьерная,3 | 57 | 57 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 11.8304 | 11.8304 | 1.6501 | 10.1803 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.6547 | 0
|  | 456 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/трасса от котельной до УТ №4 жд №29 | 108 | 108 |  |  | 207 | 207 | 207 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 403.652 | 403.652 | 51.9701 | 351.6819 | 2021 | 2021 | 2021 | 17 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 332.0313 | 0
|  | 456 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/трасса от котельной до УТ №2 жд №29а | 89 | 89 |  |  | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 156.6703 | 156.6703 | 21.0298 | 135.6405 | 2021 | 2021 | 2021 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 97.9262 | 0
944 | 458 | 458 | 63:401:001:015791960 | 64-АВ 446321 от 20.11.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса (т/вводы) от котельной по ул.Ново-Астраханской, 14, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Ново-Астраханская, 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 |  | 2564.5 |  | 0 | 0
|  | 458 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до Ново-Астраханское шоссе. 43 | 89 | 89 |  |  | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 85.5663 | 85.5663 | 8.4973 | 77.069 | 2026 | 2026 | 2026 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 53.2675 | 0
|  | 458 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до Ново-Астраханское шоссе. 45. д/с № 157 | 108 | 108 |  |  | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.4492 | 10.4492 | 1.0077 | 9.4415 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.6617 | 0
|  | 458 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до Ново-Астраханское шоссе. 47 | 108 | 108 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 50.3108 | 50.3108 | 4.8518 | 45.4591 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 41.7044 | 0
|  | 458 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до Ново-Астраханское шоссе. 49 | 108 | 108 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 30.9605 | 30.9605 | 2.9857 | 27.9748 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 25.6643 | 0
|  | 458 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до Ново-Астраханское шоссе. 51 | 108 | 108 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 48.3758 | 48.3758 | 4.6652 | 43.7106 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 40.1004 | 0
|  | 458 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. Ново-Астраханская. 14 | 57 | 57 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 40.749 | 40.749 | 5.6836 | 35.0654 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.5885 | 0
|  | 458 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. Ново-Астраханская. 16/20 | 108 | 108 |  |  | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 69.6611 | 69.6611 | 6.7178 | 62.9433 | 2026 | 2026 | 2026 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 57.7446 | 0
|  | 458 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. Ново-Астраханская. 22/26 | 108 | 108 |  |  | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 69.6611 | 69.6611 | 6.7178 | 62.9433 | 2026 | 2026 | 2026 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 57.7446 | 0
945 | 459 | 459 | 63:401:001:015788230 | 64-АВ 573781 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК-149 до ЦТП по ул. Томской, 15, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-149 до ЦТП по ул. Томская, 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 |  | 3111.21 |  | 0 | 0
|  | 459 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 219.7282 | 219.7282 | 21.7526 | 197.9757 | 2026 | 2026 | 2026 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 328.8334 | 0
|  | 459 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 273 | 273 |  |  | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 349.0038 | 349.0038 | 35.0599 | 313.9439 | 2026 | 2026 | 2026 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 984.6425 | 0
946 | 460 | 460 | 63:401:001:015800970 | 64-АВ 573780 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ЦТП по ул. Томская, 15 до ж/д по ул. Томской, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Томская, 15 до ж/д по ул. Томской | 159 | 159 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.2042 | 7.2042 | 0.7132 | 6.491 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 | 24.6 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 10.7814 | 0
947 | 461 | 461 | 63:401:001:015800980 | 64-АВ 529765 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ЦТП (ГВС) по ул. Томская, 15 до ж/д по ул. Томской, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ГВС от ЦТП по ул. Томская, 15 до ж/д по ул. Томской |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.2395 | 9.2395 | 0.9064 | 8.3331 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 | 24.6 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 3.993
948 | 462 | 462 | 63:401:001:015800990 | 64-АВ 573782 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Томской, 15а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Томской, 15а | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 96.7516 | 96.7516 | 9.3303 | 87.4213 | 2026 | 2026 | 2026 | 4 | 614.1 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 80.2008 | 0
949 | 463 | 463 | 63:401:001:015801000 | 64-АВ 573787 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Томской, 15а, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Томской, 15а |  |  | 89 | 76 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | сталь | подземная | 75% | 134.4904 | 134.4904 | 13.7352 | 120.7552 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 | 661.25 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 38.7504
950 | 464 | 464 | 63:401:001:015801010 | 64-АВ 535165 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Томской, 15, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов,ввод ж/д по ул. Томской, 15 | 108 | 108 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 46.4408 | 46.4408 | 4.4786 | 41.9622 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 | 625 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 38.4964 | 0
951 | 465 | 465 | 63:401:001:015801020 | 64-АВ 576347 от 27.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Томской, 15, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Томской 15 |  |  | 89 | 76 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | сталь | подземная | 75% | 64.5554 | 64.5554 | 6.5929 | 57.9625 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 785 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 18.6002
952 | 466 | 466 | 63:401:001:015788240 | 64-АВ 535143 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Томской, 17, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Томской, 17 | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 58.051 | 58.051 | 5.5982 | 52.4528 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 | 658 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 48.1205 | 0
953 | 467 | 467 | 63:401:001:015788640 | 64-АВ 578244 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ю.Зеленой, 25, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ю.Зеленой, 25 | 57 | 57 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 35.4911 | 35.4911 | 4.9502 | 30.5408 | 2022 | 2022 | 2022 | 2 | 20.4058 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.9642 | 0
954 | 468 | 468 | 63:401:001:015788270 | 64-АВ 440147 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от НП 14-го квартала до ж/д, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от НП 14-го квартала до ж/д |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 921.3638 |  | 0 | 0
|  | 468 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 89 | 89 |  |  | 323 | 323 | 323 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 556.0934 | 556.0934 | 74.6442 | 481.4492 | 2022 | 2022 | 2022 | 26 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 347.5842 | 0
|  | 468 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 248 | 248 | 248 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 483.6024 | 483.6024 | 62.2636 | 421.3387 | 2022 | 2022 | 2022 | 20 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 397.796 | 0
|  | 468 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 152 | 152 | 152 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 357.6326 | 357.6326 | 47.5128 | 310.1198 | 2022 | 2022 | 2022 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 546.2588 | 0
955 | 469 | 469 | 63:401:001:015788280 | 64-АВ 529758 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й Брянский тупик 3,4,5,6,7,8,10; теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Брянский пр., 6,8; теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Хомяковой, 23,25,27,29, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й Брянский тупик, 3,4,5,6,7,8,10; ввод ж/д по ул. Брянский пр., 6,8; ввод ж/д по ул. Хомяковой, 23,25,27,29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 247.1365 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 469 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 45 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 469 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 89 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 469 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 57 | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
956 | 470 | 470 | 63:401:001:015788290 | 64-АВ 440146 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 2-й Брянский тупик. 3,4,5,6,7, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 2-й Брянский тупик, 3,4,5,6,7 | 57 | 57 |  |  | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 134.0773 | 134.0773 | 18.7008 | 115.3765 | 2022 | 2022 | 2022 | 8 | 77.0885 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 41.4202 | 0
957 | 471 | 471 | 63:401:001:015788300 | 64-АВ 578252 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Южно-Зеленой, 23, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Южно-Зеленой, 23 | 57 | 57 |  |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 105.1587 | 105.1587 | 14.6673 | 90.4914 | 2022 | 2022 | 2022 | 6 | 60.4615 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.4864 | 0
958 | 472 | 472 | 63:401:001:015788310 | 64-АВ 529753 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Брянской, 11,13,15, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Брянской, 11,13,15 | 57 | 57 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 65.7242 | 65.7242 | 9.1671 | 56.5571 | 2022 | 2022 | 2022 | 4 | 37.7885 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 20.304 | 0
959 | 473 | 473 | 63:401:001:015788320 | 64-АВ 529759 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Хомяковой, 17, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Хомяковой, 17 | 57 | 57 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 10.5159 | 10.5159 | 1.4667 | 9.0491 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 | 24.6 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.2486 | 0
960 | 474 | 474 | 63:401:001:015788330 | 64-АВ 578241 от 30.11.2009 г |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Санаторный пр., 7,7а,9,9а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Санаторный пр., 7,7а,9,9а | 76 | 76 |  |  | 103 | 103 | 103 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 159.2839 | 159.2839 | 21.942 | 137.342 | 2022 | 2022 | 2022 | 8 | 94.4257 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 81.5612 | 0
961 | 475 | 475 | 63:401:001:015801040 | 64-АВ 529756 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) от У-109 до МОУ «Межшкольный комбинат» по ул. Брянская, 3, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод от У-109 до МОУ "Межшкольный комбинат" по ул. Брянская, 3 | 76 | 76 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.507 | 9.507 | 1.0167 | 8.4903 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 503 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.7511 | 0
962 | 476 | 476 | 63:401:001:015788340 | 64-АВ 578242 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК на ул. Брянской до НП 15-го квартала, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК на ул. Брянской до НП 15-го квартала | 159 | 159 |  |  | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 199.9919 | 199.9919 | 26.5696 | 173.4223 | 2022 | 2022 | 2022 | 7 | 108.3208 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 305.4737 | 0
963 | 477 | 477 | 63:401:001:015801060 | 64-АВ 578237 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Брянской, 19, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Брянской, 19 | 57 | 57 |  |  | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 98.46 | 98.46 | 9.7885 | 88.6715 | 2026 | 2026 | 2026 | 6 | 818.8 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 29.2378 | 0
964 | 478 | 478 | 63:401:001:015801070 | 64-АВ 578240 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Брянской, 21, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Брянской, 21 | 57 | 57 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 24.615 | 24.615 | 2.4471 | 22.1679 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 204.7 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 7.3094 | 0
965 | 479 | 479 | 63:401:001:015801110 | 64-АВ 578243 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Хомяковой, 7, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Хомяковой, 7 | 57 | 57 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 31.5476 | 31.5476 | 4.4002 | 27.1474 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 | 272.55 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 9.7459 | 0
966 | 480 | 480 | 63:401:001:015801120 | 64-АВ 529757 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж\д по ул. Хомяковой, 9, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Хомяковой, 9 | 57 | 57 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 52.5793 | 52.5793 | 7.3337 | 45.2457 | 2022 | 2022 | 2022 | 3 | 30.2308 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.2432 | 0
967 | 481 | 481 | 63:401:001:015801130 | 64-АВ 440148 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Хомяковой, 11, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Хомяковой, 11 | 57 | 57 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 15.7738 | 15.7738 | 2.2001 | 13.5737 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 | 24.6 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.873 | 0
968 | 482 | 482 | 63:401:001:015801140 | 64-АВ 578239 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингской, 16, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Новокрекингской, 16 | 57 | 57 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 21.88 | 21.88 | 2.1752 | 19.7048 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 181.7 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.4973 | 0
969 | 483 | 483 | 63:401:001:015801220 | 64-АВ 529764 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Барнаульская, 9, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Барнаульская, 9 | 89 | 89 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 34.433 | 34.433 | 4.6219 | 29.8111 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 | 264.5 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 21.5222 | 0
970 | 484 | 484 | 63:401:001:015801230 | 64-АВ 534717 от 27.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Барнаульская, 9, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Барнаульская, 9 |  |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | сталь | надземная | 75% | 45.2535 | 45.2535 | 6.3767 | 38.8768 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 | 19.0035 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 13.1414
971 | 485 | 485 | 63:401:001:015801240 | 64-АВ 529761 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Барнаульская, 7, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Барнаульская, 7 | 108 | 108 |  |  | 114 | 114 | 114 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 220.5936 | 220.5936 | 21.2731 | 199.3205 | 2026 | 2026 | 2026 | 9 | 1507.65 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 182.8578 | 0
972 | 486 | 486 | 63:401:001:015801250 | 64-АВ 529763 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Барнаульская, 7, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Барнаульская, 7 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | сталь | подземная | 75% | 316.3515 | 316.3515 | 31.4907 | 284.8608 | 2026 | 2026 | 2026 | 5 | 1507.65 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 101.7956
973 | 487 | 487 | 63:401:001:015801260 | 64-АВ 591695 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Барнаульская, 11, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Барнаульская, 11 | 57 | 57 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.7775 | 17.7775 | 1.7674 | 16.0101 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 148.35 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 5.279 | 0
| 488 | 488 | 63:401:001:015801300 | 64-АВ 534718 от 27.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Барнаульская, 11, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Барнаульская, 11 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | сталь | подземная | 75% | 28.9452 | 28.9452 | 2.8617 | 26.0834 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 159.85 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 4.3805
974 | 489 | 489 | 63:401:001:015788360 | 64-АВ 576337 от 27.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) Филиала д/с № 115 по Барнаульскому тупику, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод Филиала д/с № 115 по Барнаульскому тупику | 57 | 57 |  |  | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 107.7876 | 107.7876 | 15.034 | 92.7536 | 2026 | 2026 | 2026 | 7 | 932.65 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 33.2986 | 0
| 490 | 490 | 63:401:001:015788370 | 64-АВ 576360 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по Барнаульскому тупику, 2,4,6, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по Барнаульскому тупику, 2.4.6 | 57 | 57 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 40.749 | 40.749 | 5.6836 | 35.0654 | 2022 | 2022 | 2022 | 2 | 28.4194 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.5885 | 0
975 | 491 | 491 | 63:401:001:015801310 | 64-АВ 573783 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Барнаульскому тупику, 8, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Барнаульскому тупику, 8 | 159 | 159 |  |  | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 232.9359 | 232.9359 | 23.0601 | 209.8758 | 2026 | 2026 | 2026 | 8 | 1649.1 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 348.5994 | 0
976 | 492 | 492 | 63:401:001:015801320 | 64-АВ 573785 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Барнаульскому тупику, 8, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Барнаульскому тупику, 8 |  |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | сталь | подземная | 75% | 379.0907 | 379.0907 | 37.9272 | 341.1636 | 2026 | 2026 | 2026 | 4 | 1649.1 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 289.2633
977 | 493 | 493 | 63:401:001:015801330 | 64-АВ 529754 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-143/31 (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 23, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-143/31 ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 23 | 108 | 108 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.0904 | 27.0904 | 2.6125 | 24.478 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 238.05 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 22.4562 | 0
978 | 494 | 494 | 63:401:001:015801410 | 64-АВ 534719 от 27.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Барнаульская, 22/30, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Барнаульская, 22/30 | 133 | 133 |  |  | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 129.9453 | 129.9453 | 13.2195 | 116.7258 | 2026 | 2026 | 2026 | 5 | 1002.8 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 147.3461 | 0
979 | 495 | 495 | 63:401:001:015801420 | 64-АВ 573779 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Барнаульская, 22/30, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Барнаульская, 22/30 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | сталь | подземная | 75% | 89.3155 | 89.3155 | 8.7619 | 80.5536 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 384.1 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 38.5988
980 | 496 | 496 | 63:401:001:015801430 | 64-АВ 573784 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Барнаульская, 32, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Барнаульская, 32 | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 58.5003 | 58.5003 | 7.5319 | 50.9684 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 | 396.75 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 48.1205 | 0
| 497 | 497 | 63:401:001:015801440 | 64-АВ 573786 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Барнаульская, 32, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Барнаульская, 32 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | сталь | надземная | 75% | 42.4691 | 42.4691 | 5.5946 | 36.8745 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 184 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 19.9649
981 | 498 | 498 | 63:401:001:015788450 | 64-АВ 440145 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-525 (ввод) на ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 60а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-525 ввод на ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 60а | 108 | 108 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 74.1004 | 74.1004 | 9.5404 | 64.56 | 2022 | 2022 | 2022 | 3 | 34.8367 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 60.9526 | 0
982 | 499 | 499 | 63:401:001:015788460 | 64-АВ 440142 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от НП Южного поселка от п.46 до ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 86, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от НП Южного поселка от п.46 до ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 86 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 629.8101 |  | 0 | 0
|  | 499 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 89 | 89 |  |  | 342 | 342 | 342 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 588.8048 | 588.8048 | 79.035 | 509.7698 | 2022 | 2022 | 2022 | 27 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 368.0303 | 0
|  | 499 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 345 | 345 | 345 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 811.7319 | 811.7319 | 107.8415 | 703.8904 | 2022 | 2022 | 2022 | 28 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1239.8638 | 0
983 | 500 | 500 | 63:401:001:015788470 | 64-АВ 591692 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от НП Южного поселка от ул. Вологодской до ж/д по ул. Васильковской, 8, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от НП Южного поселка от ул. Вологодской до ж/д по ул. Васильковской, 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 566.7347 |  | 0 | 0
|  | 500 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 57 | 57 |  |  | 173 | 173 | 173 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 227.4056 | 227.4056 | 31.7181 | 195.6876 | 2022 | 2022 | 2022 | 14 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 70.2518 | 0
|  | 500 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 541.1546 | 541.1546 | 71.8943 | 469.2602 | 2022 | 2022 | 2022 | 18 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 826.5758 | 0
|  | 500 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 156 | 156 | 156 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 304.2015 | 304.2015 | 39.1658 | 265.0357 | 2022 | 2022 | 2022 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 250.2265 | 0
984 | 501 | 501 | 63:401:001:015788480 | 64-АВ 535145 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса НП Южного поселка от ТК-1021 до ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 68, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, НП Южного поселка от ТК-1021 до ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 68 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 |  | 2524.25 |  | 0 | 0
|  | 501 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 219.4102 | 219.4102 | 21.9138 | 197.4963 | 2026 | 2026 | 2026 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 475.7227 | 0
|  | 501 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 137.3873 | 137.3873 | 13.2491 | 124.1382 | 2026 | 2026 | 2026 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 113.8851 | 0
985 | 502 | 502 | 63:401:001:015788490 | 64-АВ 591691 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от НП Южного поселка до ж/д по ул. Вологодской, 10, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от НП Южного поселка до ж/д по ул. Вологодской, 10 | 273 | 273 |  |  | 361 | 361 | 361 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 1376.9439 | 1376.9439 | 138.3239 | 1238.62 | 2026 | 2026 | 2026 | 29 | 6750.5 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3884.7643 | 0
986 | 503 | 503 | 63:401:001:015788500 | 64-АВ 591689 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Н.Крекингский пр., 3а, 5, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Н.Крекингский пр., 3а,5 | 89 | 89 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 30.9897 | 30.9897 | 4.1597 | 26.83 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 | 15.3292 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.37 | 0
| 504 | 504 | 63:401:001:015788510 | 64-АВ 440143 от 25.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингский пр., 7, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Новокрекингский пр., 7 | 89 | 89 |  |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 63.7011 | 63.7011 | 8.5506 | 55.1505 | 2022 | 2022 | 2022 | 3 | 382.2164 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 39.8161 | 0
987 | 506 | 506 | 63:401:001:015788530 | 64-АВ 591694 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от НП 8-го квартала до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от НП 8-го квартала до ж/домов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 253.9409 |  | 0 | 0
|  | 506 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 57 | 57 |  |  | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 90.6994 | 90.6994 | 12.6506 | 78.0488 | 2022 | 2022 | 2022 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 28.0195 | 0
|  | 506 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 253.5013 | 253.5013 | 32.6382 | 220.8631 | 2022 | 2022 | 2022 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 208.5221 | 0
|  | 506 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 89 | 89 |  |  | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 134.2888 | 134.2888 | 18.0255 | 116.2633 | 2022 | 2022 | 2022 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 83.9367 | 0
988 | 507 | 507 | 63:401:001:015801450 | 64-АВ 440144 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК-1012 до НП 8-го квартала, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-1012 до НП 8-го квартала | 219 | 219 |  |  | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 238.1973 | 238.1973 | 31.0272 | 207.1701 | 2022 | 2022 | 2022 | 6 | 72.4236 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 529.3253 | 0
989 | 509 | 509 | 63:401:001:015788540 | 64-АВ 578251 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК 1010 до ж/д 11-го квартала, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 1010 до ж/д 11-го квартала |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 570.9142 |  | 0 | 0
|  | 509 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 158 | 158 | 158 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 308.1015 | 308.1015 | 39.668 | 268.4336 | 2022 | 2022 | 2022 | 13 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 253.4345 | 0
|  | 509 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 542.728 | 542.728 | 70.6949 | 472.0331 | 2022 | 2022 | 2022 | 14 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1206.0576 | 0
|  | 509 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 258.8131 | 258.8131 | 34.3842 | 224.4288 | 2022 | 2022 | 2022 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 395.3189 | 0
990 | 511 | 511 | 63:401:001:015788560 | 64-АВ 576346 от 27.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 31а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина 31а | 89 | 89 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 34.433 | 34.433 | 4.6219 | 29.8111 | 2022 | 2022 | 2022 | 2 | 18.3351 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 21.5222 | 0
991 | 512 | 512 | 63:401:001:015788570 | 64-АВ 576338 от 27.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 37, 37а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина 37.37а | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 97.5005 | 97.5005 | 12.5532 | 84.9473 | 2022 | 2022 | 2022 | 4 | 45.8377 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 80.2008 | 0
992 | 513 | 513 | 63:401:001:015788580 | 64-АВ 576344 от 27.11.2009 г |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 33а, 35а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина 33а.35а | 89 | 89 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 51.6495 | 51.6495 | 6.9329 | 44.7166 | 2022 | 2022 | 2022 | 2 | 30.4151 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.2834 | 0
993 | 514 | 514 | 63:401:001:015801050 | 64-АВ 534659 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от НП 15-го квартала до ж/д по ул. Брянской, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от НП 15-го квартала до ж/д по ул. Брянской |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 556.5964 |  | 0 | 0
|  | 514 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 245.5 | 245.5 | 245.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 577.6237 | 577.6237 | 76.7394 | 500.8843 | 2022 | 2022 | 2022 | 20 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 882.2799 | 0
|  | 514 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 245.5 | 245.5 | 245.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 478.7274 | 478.7274 | 61.636 | 417.0914 | 2022 | 2022 | 2022 | 20 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 393.7859 | 0
|  | 514 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 89 | 89 |  |  | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 99.8558 | 99.8558 | 13.4036 | 86.4522 | 2022 | 2022 | 2022 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 62.4145 | 0
994 | 516 | 516 | 63:401:001:015788410 | 64-АВ 532450 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-143/23 (ввод) до ж.д. по пр. Энтузиастов, 33г, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-143/23 ввод до ж.д. по пр. Энтузиастов, 33г | 108 | 108 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 44.8502 | 44.8502 | 5.7745 | 39.0758 | 2022 | 2022 | 2022 | 2 | 23.3182 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 36.8924 | 0
995 | 518 | 518 | 63:401:001:015788440 | 64-АВ 532455 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) МОУ с/ш № 40 по ул. Кавказская, 17, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод МОУ с/ш № 40 по ул. Кавказская, 17 | 89 | 89 |  |  | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 101.9881 | 101.9881 | 10.1281 | 91.86 | 2026 | 2026 | 2026 | 5 | 780.85 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 63.4906 | 0
996 | 520 | 520 | 63:401:001:015801080 | 64-АВ 535124 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Брянской, 23, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Брянской, 23 | 57 | 57 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 22.3462 | 22.3462 | 3.1168 | 19.2294 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 193.2 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.9034 | 0
997 | 521 | 521 | 63:401:001:015801190 | 64-АВ 534691 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) от ЦТП по ул. Омская, 23а до ж/д по ул. Омская, 23а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов,ввод ГВС от ЦТП по ул. Омская, 23а до ж/д по ул. Омская, 23а |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | сталь | надземная | 75% | 35.2882 | 35.2882 | 4.8243 | 30.4639 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 | 12.8346 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 12.5012
998 | 522 | 522 | 63:401:001:015801180 | 64-АВ 534692 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) от ЦТП по ул. Омская, 23а до ж/д по ул. Омская, 23а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов,ввод от ЦТП по ул. Омская, 23а до ж/д по ул. Омская, 23а | 108 | 108 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 52.6503 | 52.6503 | 6.7787 | 45.8716 | 2022 | 2022 | 2022 | 2 | 24.7524 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 43.3084 | 0
999 | 523 | 523 | 63:401:001:015801170 | 64-АВ 534695 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингской, 20а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Новокрекингской, 20а | 57 | 57 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 52.5793 | 52.5793 | 7.3337 | 45.2457 | 2022 | 2022 | 2022 | 3 | 31.6725 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.2432 | 0
1000 | 525 | 525 | 63:401:001:015801150 | 64-АВ 534696 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингской, 18а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Новокрекинской, 18а | 57 | 57 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 42.0635 | 42.0635 | 5.8669 | 36.1965 | 2022 | 2022 | 2022 | 3 | 25.338 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.9946 | 0
1001 | 526 | 526 | 63:401:001:015801100 | 64-АВ 534697 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Хомяковой, 5, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Хомяковой, 5 | 57 | 57 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 21.88 | 21.88 | 2.1752 | 19.7048 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 181.7 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.4973 | 0
1002 | 527 | 527 | 63:401:001:015801390 | 64-АВ 534698 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 50а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 50а | 89 | 89 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 120.5156 | 120.5156 | 16.1768 | 104.3388 | 2026 | 2026 | 2026 | 6 | 859.05 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 75.3278 | 0
1003 | 528 | 528 | 63:401:001:015801400 | 64-АВ 532449 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 50а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 50а |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | сталь | надземная | 75% | 66.451 | 66.451 | 9.5119 | 56.939 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 397.9 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 11.7936
1004 | 529 | 529 | 63:401:001:015788350 | 64-АВ 532456 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-277 до У-290, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-277 до У-290 | 529 | 529 |  |  | 894 | 894 | 894 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 7314.8789 | 7314.8789 | 903.0679 | 6411.8109 | 2022 | 2022 | 2022 | 29 | 3646.3541 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 37574.1763 | 0
1005 | 530 | 530 | 63:401:001:015801200 | 64-АВ 578220 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 56/1, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 56/1 | 89 | 89 |  |  | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 70.5877 | 70.5877 | 9.475 | 61.1128 | 2023 | 2023 | 2023 | 3 | 89 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 44.1206 | 0
1006 | 531 | 531 | 63:401:001:015801210 | 64-АВ 578219 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 56/1, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 56/1 |  |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | сталь | надземная | 75% | 92.7697 | 92.7697 | 13.0723 | 79.6974 | 2023 | 2023 | 2023 | 2 | 280 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 26.94
1007 | 532 | 532 | 63:401:001:015801340 | 64-АВ 578218 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) д/с № 214 по ул. пр. Энтузиастов, 33д, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с № 214 по ул. пр. Энтузиастов, 33д | 108 | 108 |  |  | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 129.6471 | 129.6471 | 12.5026 | 117.1445 | 2026 | 2026 | 2026 | 5 | 886.65 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 107.4691 | 0
1008 | 533 | 533 | 63:401:001:015801350 | 64-АВ 578216 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 31а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул.пр. Энтузиастов, 31а | 159 | 159 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 39.9984 | 39.9984 | 5.3139 | 34.6845 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 208.15 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 61.0947 | 0
1009 | 534 | 534 | 63:401:001:015801360 | 64-АВ 578217 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 31а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.пр. Энтузиастов, 31а |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | сталь | подземная | 75% | 399.6019 | 399.6019 | 39.7777 | 359.8242 | 2023 | 2023 | 2023 | 6 | 153.47 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 128.5839
1010 | 535 | 535 | 63:401:001:015801370 | 64-АВ 534693 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-143/39 до ЦТП по пр. Энтузиастов, 31а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-143/39 до ЦТП по пр.Энтузиастов, 31а | 219 | 219 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 78.394 | 78.394 | 10.2115 | 68.1826 | 2023 | 2023 | 2023 | 2 | 100 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 174.2083 | 0
1011 | 536 | 536 | 63:401:001:015801380 | 64-АВ 532451 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ЦТП (ввод ГВС) к ж/д по пр. Энтузиастов, 31а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП ввод ГВС к ж/д по пр.Энтузиастов, 31а |  |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | сталь | надземная | 75% | 154.1967 | 154.1967 | 21.2388 | 132.9579 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 | 539.35 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 131.2122
1012 | 537 | 537 | 63:401:001:015788380 | 64-АВ 535093 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 33, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул.пр. Энтузиастов,33 | 108 | 108 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 46.4408 | 46.4408 | 4.4786 | 41.9622 | 2023 | 2023 | 2023 | 2 | 200 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 38.4964 | 0
1013 | 538 | 538 | 63:401:001:015788390 | 64-АВ 532453 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 33а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул.пр. Энтузиастов, 33а |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | сталь | подземная | 75% | 36.0752 | 36.0752 | 3.591 | 32.4841 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 159.85 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 11.6083
1014 | 539 | 539 | 63:401:001:015788830 | 64-АВ 440105 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Крымской, 7а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Крымской, 7а | 108 | 108 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.6752 | 9.6752 | 0.93303 | 8.7421 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 60.95 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.0201 | 0
1015 | 540 | 540 | 63:401:001:015789040 | 64-АВ 440104 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й Тульский пр., 6, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й Тульский пр., 6 | 89 | 89 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.2861 | 17.2861 | 1.7166 | 15.5695 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 121.9 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 10.7611 | 0
1016 | 541 | 541 | 63:401:001:015789020 | 64-АВ 573749 от 27.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й Тульский пр., 4, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й Тульский пр., 4 | 89 | 89 |  |  | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 70.8731 | 70.8731 | 7.0382 | 63.8349 | 2026 | 2026 | 2026 | 3 | 502.55 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 44.1206 | 0
1017 | 542 | 542 | 63:401:001:015801890 | 64-АВ 573748 от 27.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Крымский туп., 3,4,5, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Крымский туп., 3,4,5 | 108 | 108 |  |  | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 89.0115 | 89.0115 | 8.5839 | 80.4276 | 2026 | 2026 | 2026 | 4 | 564.65 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 73.7847 | 0
1018 | 543 | 543 | 63:401:001:015788860 | 64-АВ 532440 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК-411 до ж/д по ул. Тульской, 31, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-411 до ж/д по ул. Тульской, 31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 816 |  | 0 | 0
|  | 543 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 390.0019 | 390.0019 | 50.2126 | 339.7893 | 2022 | 2022 | 2022 | 16 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 320.8032 | 0
|  | 543 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 603.0311 | 603.0311 | 78.5499 | 524.4812 | 2022 | 2022 | 2022 | 16 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1340.064 | 0
|  | 543 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 564.683 | 564.683 | 75.0202 | 489.6629 | 2022 | 2022 | 2022 | 19 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 862.5139 | 0
1019 | 544 | 544 | 63:401:001:015801740 | 64-АВ 532438 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК-1017 к ж/д № 19, 19а на ул. Васильковской; теплотрасса к ж/д по ул. Азина, 20,20а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-1017 к ж/д № 19,19а на ул. Васильковской; к ж/д по ул. Азина, 20, 20а | 159 | 159 |  |  | 171 | 171 | 171 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 402.3367 | 402.3367 | 53.4519 | 348.8848 | 2023 | 2023 | 2023 | 14 | 140.948 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 614.5412 | 0
1020 | 545 | 545 | 63:401:001:015788790 | 64-АВ 578205 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 19а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 19а | 89 | 89 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 94.6908 | 94.6908 | 12.7103 | 81.9805 | 2023 | 2023 | 2023 | 4 | 40 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 59.1862 | 0
1021 | 546 | 546 | 63:401:001:015788990 | 64-АВ 573747 от 27.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 19, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская, 19 | 108 | 108 |  |  | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 90.9465 | 90.9465 | 8.7705 | 82.176 | 2026 | 2026 | 2026 | 4 | 622.15 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 75.3888 | 0
1022 | 547 | 547 | 63:401:001:015788980 | 64-АВ 532439 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ЦТП по ул. Тульской, 17, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ЦТП по ул. Тульской, 17 | 159 | 159 |  |  | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 143.5236 | 143.5236 | 19.0676 | 124.456 | 2023 | 2023 | 2023 | 5 | 45.465 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 219.2223 | 0
1023 | 548 | 548 | 63:401:001:015788970 | 64-АВ 578202 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ЦТП (вводГВС) по ул. Тульской, 17 до ж/д 17,19, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП ввод ГВС по ул. Тульской, 17 до ж/д 17/19 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | сталь | подземная | 75% | 51.2107 | 51.2107 | 5.0631 | 46.1476 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 170 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 7.7501
1024 | 549 | 549 | 63:401:001:015788960 | 64-АВ 578201 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 21, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская, 21 | 89 | 89 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 20.7433 | 20.7433 | 2.06 | 18.6834 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 147.2 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.9133 | 0
1025 | 550 | 550 | 63:401:001:015788950 | 64-АВ 578203 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 31, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская, 31 | 89 | 89 |  |  | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 241.0312 | 241.0312 | 32.3535 | 208.6777 | 2023 | 2023 | 2023 | 11 | 104.346 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 150.6557 | 0
1026 | 551 | 551 | 63:401:001:015788870 | 64-АВ 578204 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) д/с № 218 по ул. Тульской, 15а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с № 218 по ул. Тульской, 15а | 89 | 89 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 55.0928 | 55.0928 | 7.3951 | 47.6978 | 2026 | 2026 | 2026 | 3 | 363.4 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 34.4356 | 0
1027 | 552 | 552 | 63:401:001:0157801910 | 64-АВ 534665 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) д/с № 169 по ул. Крымский туп., 8, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с № 169 по ул. Крымский туп.,8 | 89 | 89 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 36.3009 | 36.3009 | 3.6049 | 32.6959 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 | 257.6 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 22.5984 | 0
1028 | 553 | 553 | 63:401:001:015788850 | 64-АВ 534670 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК-1021 до Вологодская, 2а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-1021 до Вологодская, 2а | 76 | 76 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 39.6125 | 39.6125 | 4.2362 | 35.3763 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 | 284.05 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.7964 | 0
1029 | 554 | 554 | 63:401:001:015788840 | 64-АВ 534673 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК-513/7 до ж/д по ул. Крымский туп., 10, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-513/7 до ж/д по ул. Крымский туп.,10 | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 29.0255 | 29.0255 | 2.7991 | 26.2264 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 184 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.0602 | 0
1030 | 555 | 555 | 63:401:001:015788800 | 64-АВ 534672 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-120/23 к ж/д по ул. Азина до Вологодской, 10/2, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-120/23 к ж/д по ул. Азина до Вологодской, 10/2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 |  | 2056.2 |  | 0 | 0
|  | 555 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 125.7771 | 125.7771 | 12.1294 | 113.6476 | 2026 | 2026 | 2026 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 104.261 | 0
|  | 555 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 134.4785 | 134.4785 | 13.313 | 121.1654 | 2026 | 2026 | 2026 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 201.2532 | 0
1031 | 556 | 556 | 63:401:001:015788810 | 64-АВ 534671 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Солнечная, 6, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Солнечная, 6 | 57 | 57 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 15.7738 | 15.7738 | 2.2001 | 13.5737 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 136.85 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.873 | 0
1032 | 557 | 557 | 63:401:001:015801840 | 64-АВ 529716 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ленинградская, 12, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ленинградская, 12 | 89 | 89 |  |  | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 150.3893 | 150.3893 | 14.9347 | 135.4546 | 2026 | 2026 | 2026 | 7 | 1067.2 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 93.6217 | 0
1033 | 558 | 558 | 63:401:001:015801820 | 64-АВ 534668 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) д/с №10 по ул. Ленинградская, 9, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов,ввод д/с № 10 по ул. Ленинградская, 9 | 89 | 89 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 77.7876 | 77.7876 | 7.7248 | 70.0627 | 2026 | 2026 | 2026 | 4 | 511.75 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 48.425 | 0
1034 | 559 | 559 | 63:401:001:015801810 | 64-АВ 534669 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК-1020 до д/с № 10 по ул. Ленинградская, 9, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-1020 до д/с № 10 по ул. Ленинградская, 9 | 219 | 219 |  |  | 207 | 207 | 207 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 639.6888 | 639.6888 | 63.8896 | 575.7991 | 2026 | 2026 | 2026 | 17 | 3870.9 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1386.9662 | 0
1035 | 560 | 560 | 63:401:001:015788820 | 64-АВ 534667 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-518 до ж/д №8 по Крымскому пр., назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-518 до ж/д № 8 по Крымскому пр. | 108 | 108 |  |  | 171 | 171 | 171 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 333.4516 | 333.4516 | 42.9318 | 290.5199 | 2023 | 2023 | 2023 | 14 | 221.0749 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 274.2867 | 0
1036 | 563 | 563 | 63:401:001:015801530 | 64-АВ 534664 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от НП 25 квартала до ул. Новокрекингской, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от НП 25 квартала до ул. Новокрекингской | 219 | 219 |  |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 132.8822 | 132.8822 | 13.2718 | 119.6104 | 2026 | 2026 | 2026 | 3 | 803.85 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 288.1138 | 0
1037 | 564 | 564 | 63:401:001:015801520 | 64-АВ 578206 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) СОШ № 26 по ул. Новокрекингская, 47, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод СОШ № 26 по ул. Новокрекингская, 47 | 108 | 108 |  |  | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 273.0013 | 273.0013 | 35.1488 | 237.8525 | 2023 | 2023 | 2023 | 11 | 130.5024 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 224.5622 | 0
1038 | 565 | 565 | 63:401:001:015801510 | 64-АВ 532433 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-214 до ММУ «Городская больница № 10» по ул. Заречная, 2, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-214 до ММУ "Городская больница № 10" по ул. Заречная, 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 1110 |  | 0 | 0
|  | 565 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 76 | 76 |  |  | 154 | 154 | 154 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 238.1527 | 238.1527 | 32.8065 | 205.3462 | 2022 | 2022 | 2022 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 121.9458 | 0
|  | 565 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 57 | 57 |  |  | 236.5 | 236.5 | 236.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 310.8753 | 310.8753 | 43.3602 | 267.5151 | 2022 | 2022 | 2022 | 19 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 96.0379 | 0
|  | 565 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 136 | 136 | 136 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 319.9871 | 319.9871 | 42.5114 | 277.4756 | 2022 | 2022 | 2022 | 11 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 488.7579 | 0
|  | 565 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 131 | 131 | 131 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 255.4513 | 255.4513 | 32.8893 | 222.562 | 2022 | 2022 | 2022 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 210.1261 | 0
|  | 565 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 89 | 89 |  |  | 178.5 | 178.5 | 178.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 307.3148 | 307.3148 | 41.2507 | 266.0641 | 2022 | 2022 | 2022 | 14 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 192.086 | 0
|  | 565 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 45 | 45 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 10.0906 | 10.0906 | 1.4446 | 8.6461 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.2952 | 0
1039 | 566 | 566 | 63:401:001:015801500 | 64-АВ 578207 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-219 до д/с № 196 по ул. Заречная, 2, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-219 до д/с № 196 по ул. Заречная, 2 | 108 | 108 |  |  | 161 | 161 | 161 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 313.9516 | 313.9516 | 40.4212 | 273.5304 | 2023 | 2023 | 2023 | 13 | 136.99 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 258.2466 | 0
1040 | 567 | 567 | 63:401:001:015801490 | 64-АВ 578209 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) СОШ № 90 по ул. Заречная, 2, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод СОШ № 90 по ул. Заречная, 2 | 108 | 108 |  |  | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 81.2713 | 81.2713 | 7.8375 | 73.4339 | 2026 | 2026 | 2026 | 3 | 555.45 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 67.3687 | 0
1041 | 568 | 568 | 63:401:001:015788650 | 64-АВ 578208 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК-114 до ж/д по ул. Брянской, 26, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-114 до ж/д по ул. Брянской, 26 | 108 | 108 |  |  | 108 | 108 | 108 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 210.601 | 210.601 | 27.1148 | 183.4862 | 2023 | 2023 | 2023 | 9 | 111.8952 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 173.2337 | 0
1042 | 569 | 569 | 63:401:001:015778870 | 64-АВ 578210 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 19, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 19 | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 39.0002 | 39.0002 | 5.0213 | 33.9789 | 2023 | 2023 | 2023 | 2 | 150 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.0803 | 0
1043 | 570 | 570 | 63:401:001:0157801720 | 64-АВ 532436 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 20, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 20 | 89 | 89 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 51.6495 | 51.6495 | 6.9329 | 44.7166 | 2023 | 2023 | 2023 | 2 | 220.3 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.2834 | 0
1044 | 571 | 571 | 63:401:001:0157801730 | 64-АВ 529717 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 20а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 20а | 89 | 89 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 8.6083 | 8.6083 | 1.1555 | 7.4528 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 40 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 5.3806 | 0
1045 | 572 | 572 | 63:401:001:015788770 | 64-АВ 532435 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-260 до ж/д по ул. Огородная, 198,200, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-260 до ж/д по ул. Огородная, 198,200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 390.4363 |  | 0 | 0
|  | 572 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 355.2797 | 355.2797 | 47.2002 | 308.0796 | 2023 | 2023 | 2023 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 542.665 | 0
|  | 572 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 455.2885 | 455.2885 | 59.3051 | 395.9833 | 2023 | 2023 | 2023 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1011.7483 | 0
1046 | 573 | 573 | 63:401:001:015789200 | 64-АВ 529718 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 5, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская, 5 | 108 | 108 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.4803 | 15.4803 | 1.4929 | 13.9874 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 90.85 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.8321 | 0
1047 | 574 | 574 | 63:401:001:015789060 | 64-АВ 529719 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й Тульский пр., 2а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й Тульский пр., 2а | 108 | 108 |  |  | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 91.6505 | 91.6505 | 11.8 | 79.8505 | 2023 | 2023 | 2023 | 4 | 32.5417 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 75.3888 | 0
1048 | 575 | 575 | 63:401:001:015789010 | 64-АВ 529715 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК-414 до ж/д по 1-му Тульскому пр., 8, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-414 до ж/д по 1-му Тульскому пр., 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 715.6 |  | 0 | 0
|  | 575 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 185.5 | 185.5 | 185.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 361.7268 | 361.7268 | 46.5722 | 315.1546 | 2020 | 2020 | 2020 | 15 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 297.545 | 0
|  | 575 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 583.4326 | 583.4326 | 75.997 | 507.4356 | 2020 | 2020 | 2020 | 15 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1296.5119 | 0
|  | 575 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 104 | 104 | 104 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 244.696 | 244.696 | 32.5087 | 212.1872 | 2020 | 2020 | 2020 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 373.756 | 0
1049 | 576 | 576 | 63:401:001:015789030 | 64-АВ 573750 от 27.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й Тульский пр.,4а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й Тульский пр., 4а | 89 | 89 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 20.7433 | 20.7433 | 2.06 | 18.6834 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 147.2 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.9133 | 0
1050 | 577 | 577 | 63:401:001:015789000 | 64-АВ 573751 от 27.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 3-й Крекингский пр., 19, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 3-й Крекингский пр., 19 | 159 | 159 |  |  | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1411.7076 | 1411.7076 | 187.5504 | 1224.1572 | 2020 | 2020 | 2020 | 24 | 1271.1917 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2156.2848 | 0
1051 | 578 | 578 | 63:401:001:015801860 | 64-АВ 440120 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от 509/5 до ж/д по ул. Крымская, 19, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от 509/5 до ж/д по ул. Крымская, 19 | 89 | 89 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 37.8763 | 37.8763 | 5.0841 | 32.7922 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 48 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 23.6745 | 0
1052 | 579 | 579 | 63:401:001:015801800 | 64-АВ 534722 от 27.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д пос. Шарковка, 2, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д пос. Шарковка, 2 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | сталь | надземная | 75% | 115.947 | 115.947 | 15.8513 | 100.0957 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 111 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 41.0754
1053 | 580 | 580 | 63:401:001:015788930 | 64-АВ 534778 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул.Тульская, 29, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская 29 | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 25.8248 | 25.8248 | 3.4664 | 22.3583 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 33 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.1417 | 0
1054 | 581 | 581 | 63:401:001:015788920 | 64-АВ 534792 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 27, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская 27 | 89 | 89 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 53.3712 | 53.3712 | 7.164 | 46.2072 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 47.2478 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 33.3595 | 0
1055 | 582 | 582 | 63:401:001:015788910 | 64-АВ 535259 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 7, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская 7 | 108 | 108 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.4153 | 17.4153 | 1.6795 | 15.7358 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 118.45 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 14.4361 | 0
1056 | 583 | 583 | 63:401:001:015788890 | 64-АВ 534776 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 11, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская 11 | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 29.0255 | 29.0255 | 2.7991 | 26.2264 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 198.95 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.0602 | 0
1057 | 584 | 584 | 63:401:001:015788880 | 64-АВ 534780 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 9, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская 9 | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 29.0255 | 29.0255 | 2.7991 | 26.2264 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 192.4237 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.0602 | 0
1058 | 585 | 585 | 63:401:001:015788900 | 64-АВ 534777 от 09.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 13, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская 13 | 108 | 108 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 193.5032 | 193.5032 | 18.6606 | 174.8425 | 2026 | 2026 | 2026 | 8 | 1227.05 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 160.4016 | 0
1059 | 586 | 586 | 63:401:001:015788940 | 64-АВ 534779 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 25, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская 25 | 108 | 108 |  |  | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 119.972 | 119.972 | 11.5696 | 108.4024 | 2026 | 2026 | 2026 | 5 | 761.3 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 99.449 | 0
1060 | 587 | 587 | 63:401:001:015801880 | 64-АВ 446372 от 24.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Крымский пр., 10,12,14, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Крымский пр., 10,12,14 | 89 | 89 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 65.4228 | 65.4228 | 8.7817 | 56.6411 | 2026 | 2026 | 2026 | 3 | 465.75 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 40.8923 | 0
1061 | 588 | 588 | 63:401:001:015801870 | 64-АВ 446374 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК-520 через ж/д по ул. Крымской, 7а до ж/д по ул. Крымский пр., 14, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-520 через ж/д по ул. Крымской, 7а до ж/д по ул. Крымский пр., 14 | 159 | 159 |  |  | 381 | 381 | 381 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 896.4343 | 896.4343 | 119.0945 | 777.3398 | 2020 | 2020 | 2020 | 30 | 1190 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1369.2408 | 0
1062 | 589 | 589 | 63:401:001:015801830 | 64-АВ 446373 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Вологодская, 11, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Вологодская, 11 | 108 | 108 |  |  | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 170.2828 | 170.2828 | 16.4214 | 153.8614 | 2026 | 2026 | 2026 | 7 | 451.95 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 141.1534 | 0
1063 | 590 | 590 | 63:401:001:015801850 | 64-АВ 446371 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК-513/11 до ж/д по Крымский туп., 9,11, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-513/11 до ж/д по Крымский туп., 9,11 | 108 | 108 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 73.5312 | 73.5312 | 7.091 | 66.4402 | 2026 | 2026 | 2026 | 3 | 465.75 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 60.9526 | 0
1064 | 591 | 591 | 63:401:001:015788630 | 64-АВ 446369 от 26.11..2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 44,46; теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Заречная, 27,29,31, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 44,46, ввод ж/д по ул. Заречная, 27,29,31 | 89 | 89 |  |  | 152 | 152 | 152 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 261.691 | 261.691 | 35.1267 | 226.5643 | 2026 | 2026 | 2026 | 12 | 1865.3 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 163.569 | 0
1065 | 592 | 592 | 63:401:001:015788620 | 64-АВ 576318 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-714 до ж/домов,назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-714 до ж/домов | 57 | 57 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 42.3925 | 42.3925 | 4.2145 | 38.178 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 | 952 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.5885 | 0
1066 | 593 | 593 | 63:401:001:015801780 | 64-АВ 576314 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д пос. Шарковка, 1, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д пос. Шарковка 1 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | сталь | надземная | 75% | 103.3441 | 103.3441 | 14.1283 | 89.2158 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 | 590 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 36.6107
1067 | 594 | 594 | 63:401:001:015801770 | 64-АВ 576336 от 27.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д пос. Шарковка, 1, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д пос.Шарковка 1 | 108 | 108 |  |  | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 79.9504 | 79.9504 | 10.2936 | 69.6568 | 2025 | 2025 | 2025 | 3 | 590 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 65.7647 | 0
1068 | 595 | 595 | 63:401:001:015789480 | 64-АВ 532437 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-418 до ж/д по ул. Каспийская, 1,3, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-418 до ж/д по ул. Каспийская, 1,3 | 159 | 159 |  |  | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 119.9951 | 119.9951 | 15.9418 | 104.0534 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 | 111 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 183.2842 | 0
1069 | 596 | 596 | 63:401:001:015801790 | 64-АВ 534711 от 27.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д пос. Шарковка, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д пос. Шарковка, 2 | 108 | 108 |  |  | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 89.7004 | 89.7004 | 11.5489 | 78.1515 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 | 78 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 73.7847 | 0
1070 | 597 | 597 | 63:401:001:015801900 | 64-АВ 440103 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) д/с № 72 по ул. Крымский туп., 6, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с № 72 по ул. Крымский туп., 6 | 108 | 108 |  |  | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 158.6726 | 158.6726 | 15.3017 | 143.3709 | 2020 | 2020 | 2020 | 7 | 137 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 131.5293 | 0
1071 | 599 | 599 | 63:401:001:015788670 | 64-АВ 534811 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Санаторному пр., 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Санаторному пр., 1 | 89 | 89 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 65.4228 | 65.4228 | 8.7817 | 56.6411 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 54 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 40.8923 | 0
1072 | 600 | 600 | 63:401:001:015788750 | 64-АВ 578319 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе, 87, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. НовоАстраханское шоссе 87 | 108 | 108 |  |  | 145 | 145 | 145 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 282.7514 | 282.7514 | 36.4041 | 246.3473 | 2020 | 2020 | 2020 | 12 | 244 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 232.5823 | 0
1073 | 601 | 601 | 63:401:001:015801480 | 64-АВ 578318 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) д/с № 39 по ул. Азина, 28б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с №39 по ул. Азина 28б | 89 | 89 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 86.4306 | 86.4306 | 8.5831 | 77.8475 | 2025 | 2025 | 2025 | 4 | 1620 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 53.8056 | 0
1074 | 602 | 602 | 63:401:001:015801470 | 64-АВ 535227 от 07.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК-1008 до НП 16-го квартира по ул. Азина, 26а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-1008 до НП 16-го квартира по ул. Азина 26а | 219 | 219 |  |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 114.3405 | 114.3405 | 11.4199 | 102.9206 | 2025 | 2025 | 2025 | 3 | 1726 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 247.9118 | 0
1075 | 603 | 603 | 63:401:001:015788680 | 64-АВ 578316 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-1114 до ул. Брянская по ул. Новокрекингская назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-1114 до ул. Брянская по ул. Новокрекингская | 325 | 325 |  |  | 277 | 277 | 277 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 1254.3545 | 1254.3545 | 125.3129 | 1129.0416 | 2025 | 2025 | 2025 | 22 | 5630 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4218.156 | 0
1076 | 604 | 604 | 63:401:001:015801570 | 64-АВ 578315 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК-1007 до ТК на ул. Южно-Зеленой и до ж/домов по ул. Брянской, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-1007 до ТК на ул. Южно-Зеленой и до ж/домов по ул. Брянской |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 5592.5 |  | 0 | 0
|  | 604 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 273 | 273 |  |  | 113 | 113 | 113 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 431.0102 | 431.0102 | 43.2981 | 387.7121 | 2025 | 2025 | 2025 | 9 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1216.0066 | 0
|  | 604 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 325 | 325 |  |  | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 403.0237 | 403.0237 | 40.263 | 362.7607 | 2025 | 2025 | 2025 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1355.292 | 0
1077 | 605 | 605 | 63:401:001:015788710 | 64-АВ 578317 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от угла школы № 26 до врезки ввода на ж/д по ул. Новокрекингская 28, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от угла школы № 26 до врезки ввода на ж/д по ул. Новокрекингская 28 | 108 | 108 |  |  | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 154.0508 | 154.0508 | 19.834 | 134.2168 | 2025 | 2025 | 2025 | 6 | 1053.75 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 126.7173 | 0
1078 | 606 | 606 | 63:401:001:015788730 | 64-АВ 578311 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-260 до ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе, 83, 85, 87, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-260 до ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе, 83, 85, 87 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 532 |  | 0 | 0
|  | 606 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 159.9008 | 159.9008 | 20.5872 | 139.3136 | 2020 | 2020 | 2020 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 131.5293 | 0
|  | 606 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 325 | 325 |  |  | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 262.4182 | 262.4182 | 34.6367 | 227.7815 | 2020 | 2020 | 2020 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 898.452 | 0
|  | 606 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 258.8131 | 258.8131 | 34.3842 | 224.4288 | 2020 | 2020 | 2020 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 395.3189 | 0
1079 | 607 | 607 | 63:401:001:015801740 | 64-АВ 576375 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе, 85, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе 85 | 108 | 108 |  |  | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 85.8004 | 85.8004 | 11.0468 | 74.7536 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 | 74 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 70.5767 | 0
1080 | 608 | 608 | 63:401:001:015801710 | 64-АВ 534807 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Южно-Зеленой, 7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Южно-Зеленой 7 | 76 | 76 |  |  | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 64.9507 | 64.9507 | 8.9472 | 56.0035 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 64 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 33.258 | 0
1081 | 610 | 610 | 63:401:001:015801690 | 64-АВ 576381 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса к ж/д по ул. Южно-Зеленой, 5,7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, к ж/д по ул. Южно-Зеленой, 5.7 | 108 | 108 |  |  | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 99.4505 | 99.4505 | 12.8042 | 86.6463 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 | 89 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 81.8048 | 0
1082 | 611 | 611 | 63:401:001:015801700 | 64-АВ 576380 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Южно-Зеленой, 5, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Южно-Зеленой 5 | 89 | 89 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 53.3712 | 53.3712 | 7.164 | 46.2072 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 47 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 33.3595 | 0
1083 | 612 | 612 | 63:401:001:015801580 | 64-АВ 576376 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК-1108 (ввод) ММУ «Родильный дом № 2» по ул. Брянская, 9, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-1108 ввод ММУ «Родильный дом № 2» по ул. Брянская 9 | 108 | 108 |  |  | 265 | 265 | 265 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 516.7526 | 516.7526 | 66.5317 | 450.2208 | 2020 | 2020 | 2020 | 21 | 505 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 425.0642 | 0
1084 | 613 | 613 |  | 64-Ав 576377 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина; 29а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина 29а | 89 | 89 |  |  | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 72.3094 | 72.3094 | 9.7061 | 62.6033 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 80 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 45.1967 | 0
1085 | 614 | 614 | 63:401:001:015789240 | 64-АВ 534788 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д пос. Калашниково, 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д пос. Калашниково 1 | 57 | 57 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 9.2014 | 9.2014 | 1.2834 | 7.918 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 41 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.8426 | 0
1086 | 615 | 615 | 63:401:001:015789260 | 64-АВ 578313 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д пос. Калашниково, 3,4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д пос. Калашниково 3. 4 | 57 | 57 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 27.6042 | 27.6042 | 3.8502 | 23.754 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 26 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.5277 | 0
1087 | 616 | 616 | 63:401:001:015789250 | 64-АВ 534805 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д пос. Калашниково, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д пос. Калашниково 2 | 57 | 57 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.3075 | 12.3075 | 1.2236 | 11.0839 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 785 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.6547 | 0
1088 | 617 | 617 | 63:401:001:015789220 | 64-АВ 534791 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от НП пос. Калашниково до ж/д, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от НП пос. Калашниково до ж/д |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 4975 |  | 0 | 0
|  | 617 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 76 | 76 |  |  | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 278.3603 | 278.3603 | 38.3452 | 240.0151 | 2025 | 2025 | 2025 | 14 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 142.5341 | 0
|  | 617 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 223.5204 | 223.5204 | 29.6955 | 193.8249 | 2025 | 2025 | 2025 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 341.4118 | 0
|  | 617 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 89 | 89 |  |  | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 168.7218 | 168.7218 | 22.6475 | 146.0744 | 2025 | 2025 | 2025 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 105.459 | 0
1089 | 618 | 618 | 63:401:001:015789210 | 64-АВ 535238 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская 3 | 108 | 108 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.6102 | 11.6102 | 1.1196 | 10.4906 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 525 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 9.6241 | 0
1090 | 619 | 619 | 63:401:001:015789190 | 64-АВ 534799 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК-412, ТК-413, ТК-414 (ввод) ж/д по ул. Тульская, 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-412, ТК-413, ТК-414 ввод ж/д по ул. Тульская, 1 | 108 | 108 |  |  | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 81.2713 | 81.2713 | 7.8375 | 73.4339 | 2025 | 2025 | 2025 | 3 | 483 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 67.3687 | 0
1091 | 620 | 620 | 63:401:001:015789170 | 64-АВ 534790 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) д/с №113 по ул. Химическая, 7/2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с № 113 по ул. Химическая 7/2 | 89 | 89 |  |  | 103 | 103 | 103 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 177.3301 | 177.3301 | 23.8029 | 153.5272 | 2020 | 2020 | 2020 | 8 | 174 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 110.8395 | 0
1092 | 621 | 621 | 63:401:001:015789140 | 64-АВ 534789 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) СОШ №39 по ул. Азовская, 15, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод СОШ № 39 по ул. Азовская 15 | 108 | 108 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 78.0004 | 78.0004 | 10.0425 | 67.9579 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 67 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 64.1606 | 0
1093 | 622 | 622 | 63:401:001:015789130 | 64-АВ 576378 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-423 до ж/д по ул. 1-й Тульский пр., 24, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-423 до ж/д по ул. 1-й Тульский пр. 24 | 108 | 108 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 35.1002 | 35.1002 | 4.5191 | 30.581 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 38 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 28.8723 | 0
1094 | 623 | 623 | 63:401:001:015789160 | 64-АВ 535256 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У422/4 до ж/д по ул. 1-й Тульский пр.,16, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У422/4 до ж/д по ул. 1-й Тульский пр. 16 | 108 | 108 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 40.6357 | 40.6357 | 3.9187 | 36.7169 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 | 301.6033 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 33.6843 | 0
1095 | 625 | 625 | 63:401:001:015789150 | 64-АВ 534798 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-422/6 к 1-й Тульский пр., 20,22, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-422/6 к 1-й Тульский пр., 20,22 | 108 | 108 |  |  | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 134.5507 | 134.5507 | 17.3234 | 117.2273 | 2025 | 2025 | 2025 | 6 | 990.9823 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 110.6771 | 0
1096 | 626 | 626 | 63:401:001:015789110 | 64-АВ 534781 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й Тульский пр., 22, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й Тульский пр. 22 | 108 | 108 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 59.986 | 59.986 | 5.7848 | 54.2012 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 | 413.0904 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 49.7245 | 0
1097 | 627 | 627 | 63:401:001:015789090 | 64-АВ 534782 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 49, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская 49 | 159 | 159 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 11.7642 | 11.7642 | 1.5629 | 10.2013 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 41 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 17.969 | 0
1098 | 628 | 628 | 63:401:001:015789100 | 64-АВ 534784 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-422/8 до ж/д по ул. Тульской, 49. 53/26, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-422/8 до ж/д по ул. Тульской 49. 53/26 | 159 | 159 |  |  | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 159.9935 | 159.9935 | 21.2557 | 138.7378 | 2020 | 2020 | 2020 | 5 | 144 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 244.3789 | 0
1099 | 629 | 629 | 63:401:001:015789120 | 64-АВ 534785 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й Тульский пр., 20, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й Тульский пр. 20 | 108 | 108 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.4803 | 15.4803 | 1.4929 | 13.9874 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 106.604 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.8321 | 0
1100 | 630 | 630 | 63:401:001:015788600 | 64-АВ 534783 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от НП 20-го квартала (ввод) до ж/д про ул. Заречная, 21,23,25,25а,25б,27а,29а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от НП 20-го квартала ввод до ж/д про ул. Заречная, 21.23.25.25а.25б.27а.29а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 2236.3875 |  | 0 | 0
|  | 630 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 32 | 32 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 49.2328 | 49.2328 | 6.9494 | 42.2834 | 2025 | 2025 | 2025 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.6292 | 0
|  | 630 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 95.5505 | 95.5505 | 12.3021 | 83.2484 | 2025 | 2025 | 2025 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 78.5968 | 0
|  | 630 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 57 | 57 |  |  | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 68.3531 | 68.3531 | 9.5338 | 58.8194 | 2025 | 2025 | 2025 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 21.1162 | 0
1101 | 631 | 631 | 63:401:001:015788610 | 64-АВ 534786 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от НП 16-го квартала, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, от НП 16-го квартала до ж/домов | 219 | 219 |  |  | 951 | 951 | 951 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 2867.4128 | 2867.4128 | 373.5046 | 2493.9082 | 2027 | 2027 | 2027 | 31 | 13337.5 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6372.0043 | 0
1102 | 632 | 632 | 63:401:001:015788760 | 64-АВ 535226 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 198, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная 198 | 108 | 108 |  |  | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 79.3363 | 79.3363 | 7.6509 | 71.6854 | 2027 | 2027 | 2027 | 3 | 1072.32 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 65.7647 | 0
1103 | 633 | 633 | 63:401:001:015801620 | 64-АВ 534793 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) д/с № 120 по ул. Н.Крекингской, 6, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с № 120 по ул. Н.Крекингской 6 | 76 | 76 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 40.2076 | 40.2076 | 5.5388 | 34.6688 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 22.8451 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 20.5883 | 0
1104 | 634 | 634 | 63:401:001:015801610 | 64-АВ 535228 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ул. Брянской до ж/д по ул. Южно-Зеленой, 2/12 и 14/22, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ул. Брянской до ж/д по ул. Южно-Зеленой, 2/12 и 14/22 | 108 | 108 |  |  | 249 | 249 | 249 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 485.5524 | 485.5524 | 62.5147 | 423.0377 | 2020 | 2020 | 2020 | 20 | 420 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 399.4 | 0
1105 | 635 | 635 | 63:401:001:015801600 | 64-АВ 534794 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингской, 31, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Новокрекингской 31 | 57 | 57 |  |  | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 80.1835 | 80.1835 | 11.1838 | 68.9997 | 2020 | 2020 | 2020 | 5 | 107 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.7709 | 0
1106 | 636 | 636 | 63:401:001:015801590 | 64-АВ 534795 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ул. Новокрекингской до ж/д № 31 по ул. Новокрекингской, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ул. Новокрекингской до ж/д № 31 по ул. Новокрекингской | 159 | 159 |  |  | 185 | 185 | 185 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 435.2765 | 435.2765 | 57.8281 | 377.4485 | 2020 | 2020 | 2020 | 15 | 404 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 664.8545 | 0
1107 | 637 | 637 | 63:401:001:015789280 | 64-АВ 534806 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д пос. Калашниково, 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д пос. Калашниково 8 | 57 | 57 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.3075 | 12.3075 | 1.2236 | 11.0839 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 142.2878 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.6547 | 0
1108 | 638 | 638 | 63:401:001:015789270 | 64-АВ 535229 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д пос. Калашниково, 5, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д пос. Калашниково 5 | 57 | 57 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.41 | 16.41 | 1.6314 | 14.7786 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 189.7171 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.873 | 0
1109 | 639 | 639 | 63:401:001:015801650 | 64-АВ 534796 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) СОШ № 84 по ул. Ю-Зеленая, 11а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод СОШ №84 по ул. Ю-Зеленая 11а | 159 | 159 |  |  | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 480.2803 | 480.2803 | 47.5466 | 432.7337 | 2020 | 2020 | 2020 | 16 | 296.31 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 718.7616 | 0
1110 | 640 | 640 | 63:401:001:015801640 | 64-АВ 534797 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса по ул. Ю.Зеленой до ж/д, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, по ул. Ю.Зеленой до ж/д | 219 | 219 |  |  | 366 | 366 | 366 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1103.5469 | 1103.5469 | 143.7463 | 959.8006 | 2020 | 2020 | 2020 | 29 | 960 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2452.3171 | 0
1111 | 641 | 641 | 63:401:001:015788690 | 64-АВ 573885 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Южно-Зеленой, 2/12, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Южно-Зеленой, 2/12 | 108 | 108 |  |  | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 214.5011 | 214.5011 | 27.6169 | 186.8841 | 2020 | 2020 | 2020 | 9 | 185 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 176.4418 | 0
1112 | 642 | 642 | 63:401:001:015801630 | 64-АВ 534809 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Н.Крекингской, 27, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Н.Крекингской 27 | 89 | 89 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 51.6495 | 51.6495 | 6.9329 | 44.7166 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 36 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.2834 | 0
1113 | 643 | 643 | 63:401:001:015789080 | 64-АВ 534810 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 53/26, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская 53/26 | 108 | 108 |  |  | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 81.9004 | 81.9004 | 10.5446 | 71.3558 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 51.5515 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 67.3687 | 0
1114 | 644 | 644 | 63:401:001:015789070 | 64-АВ 535258 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) МОУ С\ш (гимназии № 5) по 1-му Тульскому пр., 6а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод МОУ С\ш (гимназии № 5) по 1-му Тульскому пр. 6а | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 39.0002 | 39.0002 | 5.0213 | 33.9789 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 367.6688 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.0803 | 0
1115 | 647 | 647 | 63:401:001:015788700 | 64-АВ 534808 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) дек.кл. «Товарищ» по ул. Южно-Зеленая, 13 (Клуб «Пламя»), назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод дек.кл. «Товарищ» по ул. Южно-Зеленая 13 Клуб «Пламя» | 57 | 57 |  |  | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 69.7425 | 69.7425 | 6.9335 | 62.809 | 2027 | 2027 | 2027 | 4 | 937.5554 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 20.7101 | 0
1116 | 653 | 653 | 63:401:001:015800420 | 64-АВ 535101 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Омская, 3а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Омская, 3а | 108 | 108 |  |  | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 85.8004 | 85.8004 | 11.0468 | 74.7536 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 | 51.8623 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 70.5767 | 0
1117 | 654 | 654 | 63:401:001:015802010 | 64-АВ 446335 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-617 до ЦТП по ул. Южная, 36 и от ЦТП до ж/д по ул. Южной, 36, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-617 до ЦТП по ул. Южная, 36 и от ЦТП до ж/д по ул. Южной, 36 | 159 | 159 |  |  | 348 | 348 | 348 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 818.7904 | 818.7904 | 108.7793 | 710.0112 | 2020 | 2020 | 2020 | 28 | 515.5882 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1250.6452 | 0
1118 | 655 | 655 | 63:401:001:015802030 | 64-АВ 446336 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Южная, 36, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Южная, 36 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | сталь | надземная | 75% | 12.6029 | 12.6029 | 1.723 | 10.88 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 28.6 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 4.4647
1119 | 656 | 656 | 63:401:001:015802040 | 64-АВ 446334 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ( ГВС) от ЦТП по ул. Южная, 36 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ГВС от ЦТП по ул. Южная, 36 до ж/домов |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | сталь | надземная | 75% | 176.4411 | 176.4411 | 24.1215 | 152.3196 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 69.3069 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 62.5061
1120 | 657 | 657 | 63:401:001:015789470 | 64-АВ 446330 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Каспийская, 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Каспийская, 1 | 108 | 108 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 61.921 | 61.921 | 5.9714 | 55.9496 | 2027 | 2027 | 2027 | 3 | 545.8123 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 51.3285 | 0
1121 | 658 | 658 | 63:401:001:015789460 | 64-АВ 529740 от 30.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Каспийская, 3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Каспийская, 3 | 89 | 89 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 34.5722 | 34.5722 | 3.4333 | 31.139 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 367.6688 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 21.5222 | 0
1122 | 659 | 659 | 63:401:001:015789500 | 64-АВ 529739 от 30.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-420 до ж/д по ул. Каспийская, 5, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-420 до ж/д по ул. Каспийская, 5 | 159 | 159 |  |  | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 230.5789 | 230.5789 | 30.6332 | 199.9457 | 2020 | 2020 | 2020 | 8 | 145.1944 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 352.1932 | 0
1123 | 660 | 660 | 63:401:001:015789490 | 64-АВ 573705 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-420 до ж/д по ул.1-й Тульский пр.,10,12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-420 до ж/д по ул. 1-й Тульский пр., 10,12 | 108 | 108 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 62.4003 | 62.4003 | 8.034 | 54.3663 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 34.1062 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 51.3285 | 0
1124 | 661 | 661 | 63:401:001:015789510 | 64-АВ 578186 от 19.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул.1-й Тульский пр., 10, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й Тульский пр., 10 | 89 | 89 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.0147 | 19.0147 | 1.8883 | 17.1264 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 187.623 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 11.8372 | 0
1125 | 662 | 662 | 63:401:001:015789520 | 64-АВ 578187 от 19.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул.1-й Тульский пр., 12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й Тульский пр., 12 | 89 | 89 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 44.9439 | 44.9439 | 4.4632 | 40.4807 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 443.4725 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 27.9789 | 0
1126 | 663 | 663 | 63:401:001:015789530 | 64-АВ 573709 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-421 до ж/д по ул. Каспийская, 11, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-421 до ж/д по ул. Каспийская, 11 | 89 | 89 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 86.0826 | 86.0826 | 11.5548 | 74.5277 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 | 53.291 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 53.8056 | 0
1127 | 664 | 664 | 63:401:001:015789550 | 64-АВ 446326 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от НП до ж/д по ул.7-й Динамовский пр., 47, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от НП до ж/д по ул.7-й Динамовский пр., 47 | 219 | 219 |  |  | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 346.7429 | 346.7429 | 45.1662 | 301.5767 | 2027 | 2027 | 2027 | 9 | 1299.6293 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 770.5368 | 0
1128 | 665 | 665 | 63:401:001:015789540 | 64-АВ 446327 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от НП до ж/д по ул.7-й Динамовский пр., 47, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от НП до ж/д по ул.7-й Динамовский пр., 47 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 2027 |  | 698.5707 |  | 0 | 0
|  | 665 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 48.3758 | 48.3758 | 4.6652 | 43.7106 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 40.1004 | 0
|  | 665 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 89 | 89 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 22.472 | 22.472 | 2.2316 | 20.2403 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 13.9895 | 0
1129 | 666 | 666 | 63:401:001:015789450 | 64-АВ 446322 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д ОПХ Саратовское, 14, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ОПХ Саратовское, 14 | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 25.8248 | 25.8248 | 3.4664 | 22.3583 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 14.8515 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.1417 | 0
1130 | 667 | 667 | 63:401:001:015789440 | 64-АВ 446323 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д ОПХ Саратовское, 13, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ОПХ Саратовское, 13 | 89 | 89 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.3717 | 10.3717 | 1.03 | 9.3417 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 94.8586 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.4567 | 0
1131 | 668 | 668 | 63:401:001:015789430 | 64-АВ 529712 от 26.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д ОПХ Саратовское, 12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ОПХ Саратовское, 12 | 89 | 89 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.3717 | 10.3717 | 1.03 | 9.3417 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 94.8586 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.4567 | 0
1132 | 669 | 669 | 63:401:001:015789410 | 64-АВ 299175 от 18.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д ОПХ Саратовское, 11, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ОПХ Саратовское, 11 | 89 | 89 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.3717 | 10.3717 | 1.03 | 9.3417 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 94.8586 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.4567 | 0
1133 | 670 | 670 | 63:401:001:015789320 | 64-АВ 299174 от 18.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д ОПХ Саратовское, 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ОПХ Саратовское, 1 | 57 | 57 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 30.085 | 30.085 | 2.9909 | 27.0941 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 21.7822 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.9338 | 0
1134 | 671 | 671 | 63:401:001:015789390 | 64-АВ 299173 от 18.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д ОПХ Саратовское, 9а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ОПХ Саратовское, 9а | 57 | 57 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 5.2579 | 5.2579 | 0.73337 | 4.5246 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 63.239 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.6243 | 0
1135 | 672 | 672 | 63:401:001:015789380 | 64-АВ 573708 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д ОПХ Саратовское, 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ОПХ Саратовское, 8 | 57 | 57 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 5.2579 | 5.2579 | 0.73337 | 4.5246 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 158.0976 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.6243 | 0
1136 | 673 | 673 | 63:401:001:015789400 | 64-АВ 573707 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д ОПХ Саратовское, 10а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ОПХ Саратовское, 10а | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.675 | 13.675 | 1.3595 | 12.3155 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 63.239 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.0608 | 0
1137 | 674 | 674 | 63:401:001:015789360 | 64-АВ 573706 от23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д ОПХ Саратовское, 6, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ОПХ Саратовское, 6 | 57 | 57 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.41 | 16.41 | 1.6314 | 14.7786 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 28.6 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.873 | 0
1138 | 675 | 675 | 63:401:001:015789290 | 64-АВ 532415 от 18.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д пос. Калашниково, 13, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д пос. Калашниково, 13 | 57 | 57 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 23.6607 | 23.6607 | 3.3001 | 20.3606 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 284.5757 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 7.3094 | 0
1139 | 676 | 676 | 63:401:001:015789330 | 64-АВ 532416 от 18.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д ОПХ Саратовское, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ОПХ Саратовское, 2 | 57 | 57 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 30.085 | 30.085 | 2.9909 | 27.0941 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 375.246 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.9338 | 0
1140 | 677 | 677 | 63:401:001:015789350 | 64-АВ 578185 от 19.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д ОПХ Саратовское, 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ОПХ Саратовское, 4 | 57 | 57 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 28.9186 | 28.9186 | 4.0335 | 24.8851 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 21.7822 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.9338 | 0
1141 | 678 | 678 | 63:401:001:015789300 | 64-АВ 578189 от 19.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д пос. Калашниково, 14, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д пос. Калашниково, 14 | 57 | 57 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 17.0883 | 17.0883 | 2.3834 | 14.7048 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 205.5269 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 5.279 | 0
1142 | 679 | 679 | 63:401:001:015789340 | 64-АВ 578188 от 19.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д ОПХ Саратовское, 3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ОПХ Саратовское, 3 | 57 | 57 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 28.9186 | 28.9186 | 4.0335 | 24.8851 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 21.7822 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.9338 | 0
1143 | 680 | 680 | 63:401:001:015801760 | 64-АВ 535102 от 20.11.09г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-124/7 до развилки, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-124/7 до развилки | 325 | 325 |  |  | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 217.3611 | 217.3611 | 21.7149 | 195.6462 | 2027 | 2027 | 2027 | 4 | 1699.589 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 730.944 | 0
1144 | 681 | 681 | 63:401:001:015801750 | 64-АВ 529711 от 26.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-124/7 до СОШ №81 по ул. Васильковская, 17, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-124/7 до СОШ №81 по ул. Васильковская, 17 | 76 | 76 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 52.5792 | 52.5792 | 7.243 | 45.3362 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 36.2379 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 26.9231 | 0
1145 | 682 | 682 | 63:401:001:015788720 | 64-АВ 529713 от 26.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК на ул. Хомяковой до врезки ввода на д/с №176, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК на ул. Хомяковой до врезки ввода на д/с №176 | 108 | 108 |  |  | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 487.5024 | 487.5024 | 62.7658 | 424.7366 | 2020 | 2020 | 2020 | 20 | 294.6721 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 401.004 | 0
1146 | 684 | 684 | 63:401:001:015788400 | 64-АВ 576299 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 33в, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 33в | 159 | 159 |  |  | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 122.348 | 122.348 | 16.2544 | 106.0936 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 | 77.0419 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 186.878 | 0
1147 | 685 | 685 | 63:401:001:015788250 | 64-АВ 576300 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК на ул. Южно-Зеленая до НП 14-го квартала, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК на ул. Южно-Зеленая до НП 14-го квартала | 159 | 159 |  |  | 162 | 162 | 162 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 381.1611 | 381.1611 | 50.6386 | 330.5224 | 2020 | 2020 | 2020 | 13 | 167.8428 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 582.1969 | 0
| 686 | 686 | 63:401:001:015789600 | 64-АВ 576297 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 152, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная 152 | 89 | 89 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 120.5156 | 120.5156 | 16.1768 | 104.3388 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 43.0113 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 75.3278 | 0
| 687 | 687 | 63:401:001:015789620 | 64-АВ 576301 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 154, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная 154 | 57 | 57 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 52.5793 | 52.5793 | 7.3337 | 45.2457 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 24.5779 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.2432 | 0
1148 | 688 | 688 | 63:401:001:015789620 | 64-АВ 299176 от 18.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 160, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 160 | 89 | 89 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 51.6495 | 51.6495 | 6.9329 | 44.7166 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 20.7713 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.2834 | 0
1149 | 689 | 689 | 63:401:001:015789640 | 64-АВ 535098 от 20.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 162, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 162 | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 58.051 | 58.051 | 5.5982 | 52.4528 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 511.6991 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 48.1205 | 0
1150 | 690 | 690 | 63:401:001:015789370 | 64-АВ 532419 от 18.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д ОПХ Саратовское, 7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ОПХ Саратовское, 7 | 57 | 57 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.94 | 10.94 | 1.0876 | 9.8524 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 126.4781 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.2486 | 0
1151 | 691 | 691 | 63:401:001:015802050 | 64-АВ 532418 от 18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ( ГВС) от ЦТП по ул. Крымская, 16/24 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ГВС от ЦТП по ул. Крымская, 16/24 до ж/ домов |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | сталь | надземная | 75% | 322.765 | 322.765 | 42.5188 | 280.2462 | 2020 | 2020 | 2020 | 5 | 93.9654 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 151.7331
1152 | 692 | 692 | 63:401:001:015802020 | 64-АВ 532414 от 18.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Южная, 36, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Южная, 36 | 108 | 108 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 9.75 | 9.75 | 1.2553 | 8.4947 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.0201 | 0
1153 | 693 | 693 | 63:401:001:015800160 | 64-АВ 576303 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Пензенская, 33, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Пензенская 33 | 108 | 108 | 108 | 108 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | сталь | подземная | 75% | 65.1934 | 65.1934 | 6.3536 | 58.8398 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 238.9847 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 20.8522 | 17.3029
1154 | 694 | 694 | 63:401:001:015800170 | 64-АВ 578215 от 26.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Пензенская, 35, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Пензенская, 35 | 108 | 108 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 106.4267 | 106.4267 | 10.2634 | 96.1634 | 2027 | 2027 | 2027 | 4 | 1011.0892 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 88.2209 | 0
1155 | 695 | 695 | 63:401:001:015800180 | 64-АВ 535118 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Пензенская, 35б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Пензенская, 35б | 108 | 108 | 89 | 89 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | сталь | подземная | 75% | 51.8105 | 51.8105 | 5.0912 | 46.7192 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 202.2178 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.6442 | 9.8224
1156 | 696 | 696 | 63:401:001:015800200 | 64-АВ 529710 от 26.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кавказский пр., 20, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Кавказский пр., 20 | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.3503 | 19.3503 | 1.8661 | 17.4843 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 170.5664 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 0
1157 | 697 | 697 | 63:401:001:015800190 | 64-АВ 591655 от 26.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кавказской, 7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Кавказской, 7 | 108 | 108 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 32.8955 | 32.8955 | 3.1723 | 29.7232 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 312.5185 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 27.2683 | 0
1158 | 698 | 698 | 63:401:001:015800210 | 64-АВ 413699 от 20.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кавказский пр., 22, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Кавказский пр., 22 | 108 | 108 | 89 | 89 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | сталь | подземная | 75% | 254.3424 | 254.3424 | 24.9934 | 229.349 | 2027 | 2027 | 2027 | 6 | 921.0583 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 86.6169 | 48.219
1159 | 699 | 699 | 63:401:001:015800220 | 64-АВ 591653 от 26.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 44в, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 44в | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 58.051 | 58.051 | 5.5982 | 52.4528 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 551.5032 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 48.1205 | 0
1160 | 700 | 700 | 63:401:001:015801960 | 64-АВ 573735 от 26.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) д/с №44 по ул. Кавказской, 2а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с № 44 по ул. Кавказской, 2а | 108 | 108 |  |  | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 167.7008 | 167.7008 | 21.5914 | 146.1094 | 2027 | 2027 | 2027 | 7 | 1580.9758 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 137.9454 | 0
1161 | 701 | 701 | 63:401:001:015801950 | 64-АВ 534676 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) СОШ №43 по ул. Кавказский пр., 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод СОШ № 43 по ул. Кавказский пр., 8 | 108 | 108 |  |  | 116 | 116 | 116 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 226.2011 | 226.2011 | 29.1233 | 197.0778 | 2027 | 2027 | 2027 | 9 | 2132.479 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 186.0659 | 0
1162 | 702 | 702 | 63:401:001:015801940 | 64-АВ 576437 от 08.12.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кавказский пр., 9а, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Кавказский пр. 9а | 108 | 108 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 62.4003 | 62.4003 | 8.034 | 54.3663 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 26.3762 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 51.3285 | 0
1163 | 703 | 703 | 63:401:001:015801970 | 64-АВ 529704 от 26.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ЦТП по ул. пр. Энтузиастов, 34/40, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ЦТП по ул. пр. Энтузиастов, 34/40 | 219 | 219 |  |  | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 927.0852 | 927.0852 | 92.5937 | 834.4915 | 2027 | 2027 | 2027 | 24 | 4873.6098 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2010.096 | 0
1164 | 704 | 704 | 63:401:001:015801980 | 64-АВ 578212 от 26.11.10 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 34/40, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 34/40 | 108 | 108 |  |  | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 175.5009 | 175.5009 | 22.5957 | 152.9052 | 2020 | 2020 | 2020 | 7 | 74.1832 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 144.3614 | 0
1165 | 705 | 705 | 63:401:001:015801990 | 64-АВ 529705 от 26.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ЦТП по ул. пр. Энтузиастов, 34/40 к ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 34/40, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. пр. Энтузиастов, 34/40 к ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 34/40 | 219 | 219 |  |  | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 287.3964 | 287.3964 | 28.704 | 258.6924 | 2027 | 2027 | 2027 | 7 | 1510.819 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 623.1298 | 0
1166 | 706 | 706 | 63:401:001:15802000 | 64-АВ 529706 от 26.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ЦТП по ул. пр. Энтузиастов, 34/40 до ж/д переведенных от котельной, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП по ул. пр.Энтузиастов, 34/40 до ж/д переведенных от котельной |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 2027 |  | 1608.551 |  | 0 | 0
|  | 706 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 76 | 76 |  |  | 122 | 122 | 122 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 188.6664 | 188.6664 | 25.9895 | 162.6769 | 2027 | 2027 | 2027 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 96.6064 | 0
|  | 706 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 89 | 89 |  |  | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 189.3817 | 189.3817 | 25.4206 | 163.961 | 2027 | 2027 | 2027 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 118.3723 | 0
|  | 706 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 123 | 123 | 123 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 370.8641 | 370.8641 | 48.3082 | 322.5559 | 2027 | 2027 | 2027 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 824.1394 | 0
|  | 706 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 232.9318 | 232.9318 | 30.9458 | 201.9859 | 2027 | 2027 | 2027 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 355.787 | 0
|  | 706 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 133 | 133 |  |  | 182 | 182 | 182 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 404.3197 | 404.3197 | 52.7309 | 351.5888 | 2027 | 2027 | 2027 | 15 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 454.5253 | 0
|  | 706 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 191.1009 | 191.1009 | 24.6042 | 166.4968 | 2027 | 2027 | 2027 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 157.1936 | 0
1167 | 707 | 707 | 63:401:001:015800230 | 64-АВ 413700 от 20.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 9а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 9а | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.2204 | 23.2204 | 2.2393 | 20.9811 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 137.8758 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.2482 | 0
1168 | 708 | 708 | 63:401:001:015800240 | 64-АВ 576310 от 24.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 29, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов 29 | 159 | 159 |  |  | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 151.2883 | 151.2883 | 14.9772 | 136.3111 | 2027 | 2027 | 2027 | 5 | 930.302 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 226.4099 | 0
1169 | 709 | 709 | 63:401:001:015800250 | 64-АВ 576305 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ЦТП по ул. Пономарева, 2/8 до ж/д по ул. Пономарева, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП по ул. Пономарева, 2/8 до ж/д по ул. Пономарева | 159 | 159 |  |  | 195 | 195 | 195 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 458.805 | 458.805 | 60.9539 | 397.8511 | 2027 | 2027 | 2027 | 16 | 2879.5061 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 700.7926 | 0
1170 | 710 | 710 | 63:401:001:015800260 | 64-АВ 576311 от 24.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от У-143/3 до ж/д по ул.3-й Кавказский туп., 1а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от У-143/3 до ж/д по ул. 3-й Кавказский туп. 1а | 108 | 108 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 34.8306 | 34.8306 | 3.3589 | 31.4717 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 14.8366 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 28.8723 | 0
1171 | 711 | 711 | 63:401:001:015800270 | 64-АВ 573742 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 172а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 172а | 108 | 108 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 34.8306 | 34.8306 | 3.3589 | 31.4717 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 206.8137 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 28.8723 | 0
1172 | 712 | 712 | 63:401:001:015800280 | 64-АВ 529708 от 26.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 175, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Огородная, 175 | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.675 | 13.675 | 1.3595 | 12.3155 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 114.8965 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.0608 | 0
1173 | 713 | 713 | 63:401:001:015800290 | 64-АВ 529709 от 26.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 175а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 175а | 57 | 57 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.47 | 5.47 | 0.5438 | 4.9262 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 39.5244 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.6243 | 0
1174 | 714 | 714 | 63:401:001:015800300 | 64-АВ 573744 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 175 б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 175 б | 57 | 57 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.47 | 5.47 | 0.5438 | 4.9262 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 39.5244 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.6243 | 0
1175 | 715 | 715 | 63:401:001:015800310 | 64-АВ 573743 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 175 в, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 175 в | 57 | 57 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 4.1025 | 4.1025 | 0.40785 | 3.6946 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 29.6433 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.2182 | 0
1176 | 716 | 716 | 63:401:001:015800320 | 64-АВ 573758 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 177, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 177 | 57 | 57 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 46.495 | 46.495 | 4.6223 | 41.8727 | 2027 | 2027 | 2027 | 3 | 335.9574 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 13.8067 | 0
1177 | 717 | 717 | 63:401:001:015800330 | 64-Ав 573757 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 177а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 177а | 57 | 57 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.47 | 5.47 | 0.5438 | 4.9262 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 39.5244 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.6243 | 0
1178 | 718 | 718 | 63:401:001:015800340 | 64-Ав 573756 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 177б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 177б | 57 | 57 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 4.1025 | 4.1025 | 0.40785 | 3.6946 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 29.6433 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.2182 | 0
1179 | 719 | 719 | 63:401:001:015800350 | 64-АВ 529720 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 177в, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Огородная, 177в | 57 | 57 |  |  | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 114.87 | 114.87 | 11.4199 | 103.4501 | 2027 | 2027 | 2027 | 7 | 965.1306 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 34.1107 | 0
1180 | 723 | 723 | 63:401:001:015789660 | 64-Ав 446332 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 164, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 164 | 89 | 89 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 60.5014 | 60.5014 | 6.0082 | 54.4932 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 26.0865 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 37.6639 | 0
1181 | 724 | 724 | 63:401:001:015789660 | 64-АВ 578194 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 162/2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул Огородная, 162/2 | 89 | 89 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 120.5156 | 120.5156 | 16.1768 | 104.3388 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 52.173 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 75.3278 | 0
1182 | 725 | 725 | 63:401:001:015789760 | 64-АВ 446333 от 23.11.09 г |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) д/с №147 по ул. Миллеровская, 23, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод д/с №147 по ул. Миллеровская, 23 | 76 | 76 |  |  | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 151.5517 | 151.5517 | 20.8768 | 130.6749 | 2020 | 2020 | 2020 | 8 | 67.8529 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 77.6019 | 0
1183 | 726 | 726 | 63:401:001:015789770 | 64-АВ 573762 от30.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) д/с № 170 по ул. Огородная, 173а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод д/с № 170 по ул. Огородная, 173а | 108 | 108 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 21.2853 | 21.2853 | 2.0527 | 19.2327 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 117.2644 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.6442 | 0
1184 | 729 | 729 | 63:401:001:015789910 | 64-АВ 573759 от 30.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 151, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 151 | 108 | 108 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 60.4503 | 60.4503 | 7.783 | 52.6673 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 25.552 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 49.7245 | 0
1185 | 730 | 730 | 63:401:001:015789920 | 64-АВ 446339 от 24.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 151а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 151а | 108 | 108 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 52.6503 | 52.6503 | 6.7787 | 45.8716 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 20.1239 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 43.3084 | 0
1186 | 731 | 731 | 63:401:001:015789650 | 64-АВ 535100 от 20.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 162/1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 162/1 | 89 | 89 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 29.2681 | 29.2681 | 3.9286 | 25.3394 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 12.6706 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 18.2939 | 0
1187 | 732 | 732 | 63:401:001:015800150 | 64-АВ 576298 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кавказская, 13, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Кавказская, 13 | 89 | 89 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 58.7728 | 58.7728 | 5.8365 | 52.9363 | 2027 | 2027 | 2027 | 3 | 362.4535 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 36.5878 | 0
1188 | 733 | 733 | 63:401:001:015800140 | 64-АВ 446348 от 24.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кавказская, 11, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Кавказская, 11 | 159 | 159 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 76.8448 | 76.8448 | 7.6075 | 69.2374 | 2027 | 2027 | 2027 | 3 | 472.5343 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 115.0019 | 0
1189 | 734 | 734 | 63:401:001:015786290 | 64-АВ 578214 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Каспийская, 5, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Каспийская, 5 | 89 | 89 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 31.115 | 31.115 | 3.0899 | 28.0251 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 191.8871 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.37 | 0
1190 | 735 | 735 | 63:401:001:0158000120 | 64-АВ 446328 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Миллеровская, 24, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Миллеровская, 24 | 108 | 108 |  |  | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 108.3618 | 108.3618 | 10.45 | 97.9118 | 2027 | 2027 | 2027 | 4 | 643.4204 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 89.8249 | 0
1191 | 736 | 736 | 63:401:001:0158000110 | 64-АВ 446329 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Миллеровская, 20, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Миллеровская, 20 | 108 | 108 |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 37.0502 | 37.0502 | 4.7702 | 32.28 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 15.6609 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 30.4763 | 0
1192 | 737 | 737 | 63:401:001:0158000100 | 64-АВ 591618 от 19.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Миллеровская, 18, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Миллеровская, 18 | 108 | 108 |  |  | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 152.1008 | 152.1008 | 19.5829 | 132.5178 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 64.2921 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 125.1132 | 0
1193 | 739 | 739 | 63:401:001:0157801920 | 64-АВ 573714 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ТК-277 до врезки БК САЗ и от врезки на БК САЗ до ж/д по ул. Миллеровской, 18,20,24, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-277 до врезки БК САЗ и от врезки на БК САЗ до ж/д по ул. Миллеровской, 18, 20, 24. | 159 | 159 |  |  | 398 | 398 | 398 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 936.4327 | 936.4327 | 124.4085 | 812.0243 | 2020 | 2020 | 2020 | 32 | 514.5485 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1430.3356 | 0
1194 | 740 | 740 | 63:401:001:0157800090 | 64-АВ 573712 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ростовская, 38, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Ростовская, 38 | 89 | 89 |  |  | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 129.1239 | 129.1239 | 17.3322 | 111.7916 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 61.8193 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 80.7084 | 0
1195 | 741 | 741 | 63:401:001:015789720 | 64-АВ 591619 от 19.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 170/2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 170/2 | 89 | 89 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 29.3864 | 29.3864 | 2.9183 | 26.4681 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 11.7704 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 18.2939 | 0
1196 | 742 | 742 | 63:401:001:015789710 | 64-АВ 591614 от 19.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 170/1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 170/1 | 89 | 89 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 53.587 | 53.587 | 5.3216 | 48.2654 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 25.552 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 33.3595 | 0
1197 | 743 | 743 | 63:401:001:015789700 | 64-АВ 413702 от 20.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 170, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 170 | 89 | 89 |  |  | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 108.464 | 108.464 | 14.5591 | 93.905 | 2027 | 2027 | 2027 | 5 | 723.8479 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 67.7951 | 0
1198 | 745 | 745 | 63:401:001:015789680 | 64-АВ 591621 от 19.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 164/1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 164/1 | 89 | 89 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 22.3815 | 22.3815 | 3.0043 | 19.3772 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 10.7153 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 13.9895 | 0
1199 | 746 | 746 | 63:401:001:015789730 | 64-АВ 446338 от 24.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 168, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 168 | 89 | 89 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 8.6083 | 8.6083 | 1.1555 | 7.4528 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 5.3806 | 0
1200 | 747 | 747 | 63:401:001:015789810 | 64-АВ 446347 от 24.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от У-270 до ЦТП по ул. Омская, 1а и от ЦТП по ул. Омская, 1а до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от У-270 до ЦТП по ул. Омская, 1а и от ЦТП по ул. Омская, 1а до ж/д домов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 1166.1325 |  | 0 | 0
|  | 747 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 256 | 256 | 256 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 499.2025 | 499.2025 | 64.2721 | 434.9303 | 2020 | 2020 | 2020 | 20 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 410.6281 | 0
|  | 747 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 133 | 133 |  |  | 283 | 283 | 283 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 628.6949 | 628.6949 | 81.9936 | 546.7013 | 2020 | 2020 | 2020 | 23 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 706.7619 | 0
|  | 747 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 186 | 186 | 186 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 560.8189 | 560.8189 | 73.0514 | 487.7675 | 2020 | 2020 | 2020 | 15 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1246.2595 | 0
|  | 747 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 361 | 361 | 361 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 849.3774 | 849.3774 | 112.8429 | 736.5346 | 2020 | 2020 | 2020 | 29 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1297.3647 | 0
|  | 747 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 89 | 89 |  |  | 165 | 165 | 165 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 284.0725 | 284.0725 | 38.1309 | 245.9416 | 2020 | 2020 | 2020 | 13 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 177.5585 | 0
1201 | 751 | 751 | 63:401:001:015789850 | 64-АВ 446342 от 24.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул.5-й Динамовский пр., 7а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. 5-й Динамовский пр., 7а | 108 | 108 |  |  | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 70.2003 | 70.2003 | 9.0383 | 61.1621 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 | 125 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 57.7446 | 0
1202 | 752 | 752 | 63:401:001:015789840 | 64-АВ 446341 от 24.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул.5-й Динамовский пр., 7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. 5-й Динамовский пр., 7 | 108 | 108 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 136.5007 | 136.5007 | 17.5744 | 118.9263 | 2027 | 2027 | 2027 | 6 | 746.2278 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 112.2811 | 0
1203 | 753 | 753 | 63:401:001:015789840 | 64-АВ 529707 от 26.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Омская, 21, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Омская, 21 | 89 | 89 |  |  | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 146.3404 | 146.3404 | 19.6432 | 126.6972 | 2027 | 2027 | 2027 | 7 | 906.1337 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 91.4695 | 0
1204 | 754 | 754 | 63:401:001:015789820 | 64-АВ 446349 от 24.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Омская, 19, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Омская, 19 | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 25.8248 | 25.8248 | 3.4664 | 22.3583 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 159.906 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.1417 | 0
1205 | 755 | 755 | 63:401:001:015789740 | 64-АВ 446350 от 24.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Омская, 1а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Омская, 1а |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | сталь | подземная | 75% | 27.7501 | 27.7501 | 2.7623 | 24.9878 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 114.8965 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 8.9294
1206 | 756 | 756 | 63:401:001:015789780 | 64-АВ 299185 от 18.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Омская, 1а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Омская 1а | 89 | 89 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 34.5722 | 34.5722 | 3.4333 | 31.139 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 295.334 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 21.5222 | 0
1207 | 757 | 757 | 63:401:001:015789790 | 64-АВ 299184 от 18.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) филиала СОШ № 78 по ул. Огородная, 166, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод филиала СОШ № 78 по ул. Огородная, 166 | 89 | 89 |  |  | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 145.2034 | 145.2034 | 14.4197 | 130.7837 | 2027 | 2027 | 2027 | 7 | 895.4733 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 90.3934 | 0
1208 | 758 | 758 | 63:401:001:015789750 | 64-АВ 534647 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) СОШ №78 по ул. Огородная, 173, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод СОШ №78 по ул. Огородная, 173 | 89 | 89 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 24.2006 | 24.2006 | 2.4033 | 21.7973 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 149.2456 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 15.0656 | 0
1209 | 759 | 759 | 63:401:001:015789800 | 64-АВ 534648 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса до д/с №147, 170, с/ш № 78 и филиала с/ш №78, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, до д/с № 147, 170, с/ш № 78 и филиала с/ш №78 | 108 | 108 |  |  | 225 | 225 | 225 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 438.7522 | 438.7522 | 56.4892 | 382.263 | 2024 | 2024 | 2024 | 18 | 385 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 360.9036 | 0
1210 | 760 | 760 | 63:401:001:015786620 | 64-АВ 578213 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д пос. Калашниково, 6, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д пос. Калашниково, 6 | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 13.1448 | 13.1448 | 1.8334 | 11.3114 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 139 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.0608 | 0
1211 | 761 | 761 | 63:401:001:015789940 | 64-АВ 576304 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 147, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 147 | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.2204 | 23.2204 | 2.2393 | 20.9811 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 194.9444 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.2482 | 0
1212 | 762 | 762 | 63:401:001:015789950 | 64-АВ 534649 от 23.11.09 г |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от У-282 до ж/д по ул. Огородная, 147, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от У-282 до ж/д по ул. Огородная, 147 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 361.9939 |  | 0 | 0
|  | 762 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 329.3984 | 329.3984 | 43.7618 | 285.6367 | 2024 | 2024 | 2024 | 11 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 503.1331 | 0
|  | 762 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 422.1218 | 422.1218 | 54.9849 | 367.1368 | 2024 | 2024 | 2024 | 11 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 938.0448 | 0
1213 | 763 | 763 | 63:401:001:015800080 | 64-АВ 534650 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ростовская, 40, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Ростовская, 40 | 108 | 108 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 11.7001 | 11.7001 | 1.5064 | 10.1937 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 9.6241 | 0
1214 | 764 | 764 | 63:401:001:015786120 | 64-АВ 529691 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д пос. Шарковка, 3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д пос.Шарковка, 3 | 89 | 89 |  |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 56.8145 | 56.8145 | 7.6262 | 49.1883 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 | 27.2005 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 35.5117 | 0
1215 | 765 | 765 | 63:401:001:015786130 | 64-АВ 529693 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Солнечная, 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Солнечная, 4 | 57 | 57 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 9.2014 | 9.2014 | 1.2834 | 7.918 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.8426 | 0
1216 | 766 | 766 | 63:401:001:015786140 | 64-АВ 529692 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Вологодская, 10/2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Волгоградская, 10/2 | 89 | 89 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.1003 | 12.1003 | 1.2016 | 10.8986 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 20 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 7.5328 | 0
1217 | 767 | 767 | 63:401:001:015786150 | 64-АВ 529688 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 17, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 17 | 89 | 89 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.2861 | 17.2861 | 1.7166 | 15.5695 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 106.604 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 10.7611 | 0
1218 | 768 | 768 | 63:401:001:015786160 | 64-АВ 576291 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 21, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 21 | 159 | 159 |  |  | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 228.2261 | 228.2261 | 30.3207 | 197.9054 | 2024 | 2024 | 2024 | 8 | 100.4985 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 348.5994 | 0
1219 | 770 | 770 | 63:401:001:015786190 | 64-АВ 576292 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Крымский туп., 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Крымский туп., 1 | 89 | 89 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.8289 | 13.8289 | 1.3733 | 12.4556 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 20 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.6089 | 0
1220 | 771 | 771 | 63:401:001:015786180 | 64-АВ 529690 от 23.11.2009 г |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Крымский пр., 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Крымский пр., 8 | 108 | 108 |  |  | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 187.6981 | 187.6981 | 18.1008 | 169.5973 | 2027 | 2027 | 2027 | 8 | 1114.4961 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 155.5896 | 0
1221 | 772 | 772 | 63:401:001:015785900 | 64-АВ 576295 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Южно-Зеленой, 2/12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Южно-Зеленой, 2/12 | 89 | 89 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 60.2578 | 60.2578 | 8.0884 | 52.1694 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 | 26.0865 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 37.6639 | 0
1222 | 773 | 773 | 63:401:001:015785910 | 64-АВ 440099 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Южно-Зеленой, 9, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Южно-Зеленой, 9 | 108 | 108 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 48.7502 | 48.7502 | 6.2766 | 42.4737 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 369.1674 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 40.1004 | 0
1223 | 774 | 774 | 63:401:001:015785920 | 64-АВ 440098 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Южно-Зеленой, 11, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Южно-Зеленой, 11 | 108 | 108 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 46.4408 | 46.4408 | 4.4786 | 41.9622 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 354.4008 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 38.4964 | 0
1224 | 775 | 775 | 63:401:001:0157859970 | 64-АВ 299200 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса к ж/д по ул. Южно-Зеленой, 9, 11, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, к ж/д по ул. Южно-Зеленой, 9, 11 | 159 | 159 |  |  | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 105.6617 | 105.6617 | 10.4602 | 95.2014 | 2027 | 2027 | 2027 | 4 | 649.7347 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 158.1276 | 0
1225 | 776 | 776 | 63:401:001:0157859960 | 64-АВ 446362 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Брянской, 30, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Брянской, 30 | 89 | 89 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 34.433 | 34.433 | 4.6219 | 29.8111 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 229.793 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 21.5222 | 0
1226 | 777 | 777 | 63:401:001:0157859950 | 64-АВ 446363 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Брянской, 28, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Брянской, 28 | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.9292 | 25.9292 | 2.5749 | 23.3542 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 172.3448 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.1417 | 0
1227 | 778 | 778 | 63:401:001:015786350 | 64-АВ 440119 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 166/2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 166/2 | 89 | 89 |  |  | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 88.1592 | 88.1592 | 8.7548 | 79.4044 | 2027 | 2027 | 2027 | 4 | 543.6802 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 54.8817 | 0
1228 | 779 | 779 | 63:401:001:015786360 | 64-АВ 576306 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от У-265 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от У-265 до ж/домов | 219 | 219 |  |  | 386 | 386 | 386 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1163.85 | 1163.85 | 151.6012 | 1012.2487 | 2024 | 2024 | 2024 | 31 | 400.5217 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2586.3235 | 0
1229 | 780 | 780 | 63:401:001:015786370 | 64-АВ 576307 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородной, 188, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородной, 188 | 108 | 108 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 15.6001 | 15.6001 | 2.0085 | 13.5916 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 85.2832 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.8321 | 0
1230 | 781 | 781 | 63:401:001:015785880 | 64-АВ 576302 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Южно-Зеленой, 14/22, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Южно-Зеленой, 14/22 | 89 | 89 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 120.5156 | 120.5156 | 16.1768 | 104.3388 | 2024 | 2024 | 2024 | 6 | 52.173 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 75.3278 | 0
1231 | 782 | 782 | 63:401:001:015785870 | 64-АВ 532421 от 18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингской, 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Новокрекингской, 8 | 89 | 89 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 65.4228 | 65.4228 | 8.7817 | 56.6411 | 2027 | 2027 | 2027 | 3 | 417.15 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 40.8923 | 0
1232 | 783 | 783 | 63:401:001:015785860 | 64-АВ 532420 от 18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Хомяковой, 13, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Хомяковой, 13 | 89 | 89 |  |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 137.7321 | 137.7321 | 18.4877 | 119.2444 | 2024 | 2024 | 2024 | 6 | 59.6263 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 86.089 | 0
1233 | 784 | 784 | 63:401:001:015785850 | 64-АВ 578190 от 17.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингской, 37, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ж/д по ул. Новокрекингской, 37 | 89 | 89 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 17.2165 | 17.2165 | 2.311 | 14.9055 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.7611 | 0
1234 | 785 | 785 | 63:401:001:015785840 | 64-АВ 446344 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингской, 33, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Новокрекингской, 33 | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 6.5724 | 6.5724 | 0.91671 | 5.6557 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.0304 | 0
1235 | 786 | 786 | 63:401:001:015785830 | 64-АВ 446343 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Брянской, 34, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Брянской, 34 | 89 | 89 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 53.587 | 53.587 | 5.3216 | 48.2654 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 330.4723 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 33.3595 | 0
1236 | 787 | 787 | 63:401:001:015785820 | 64-АВ 446346 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Брянской, 32, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Брянской, 32 | 89 | 89 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 53.587 | 53.587 | 5.3216 | 48.2654 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 330.4723 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 33.3595 | 0
1237 | 788 | 788 | 63:401:001:015786300 | 64-АВ 446340 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 7-й Динамовский пр., 49/53, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. 7-й Динамовский пр., 49/53 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 2027 |  | 767.8683 |  | 0 | 0
|  | 788 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 57 | 57 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 26.2897 | 26.2897 | 3.6668 | 22.6228 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.1216 | 0
|  | 788 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 133 | 133 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 71.0892 | 71.0892 | 9.2714 | 61.8178 | 2027 | 2027 | 2027 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 79.9165 | 0
1238 | 789 | 789 | 63:401:001:015785810 | 64-АВ 446345 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ул. Новокрекингской до ул. Южно-Зеленой по ул. Брянской, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов,от ул. Новокрекингской до ул. Южно-Зеленой по ул. Брянской | 325 | 325 |  |  | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 566.0445 | 566.0445 | 56.5492 | 509.4953 | 2027 | 2027 | 2027 | 10 | 2852.07 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1903.5 | 0
1239 | 790 | 790 | 63:401:001:015785800 | 64-АВ 576294 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Брянской, 26а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Брянской, 26а | 108 | 108 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 74.1004 | 74.1004 | 9.5404 | 64.56 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 | 31.3218 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 60.9526 | 0
1240 | 791 | 791 | 63:401:001:015785780 | 64-АВ 534681 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Брянской, 24, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Брянской, 24 | 89 | 89 |  |  | 179 | 179 | 179 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 308.1756 | 308.1756 | 41.3663 | 266.8093 | 2024 | 2024 | 2024 | 14 | 133.4138 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 192.624 | 0
1241 | 792 | 792 | 63:401:001:015785770 | 64-АВ 299199 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Санаторному пр., 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Санаторному пр., 4 | 89 | 89 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 37.8763 | 37.8763 | 5.0841 | 32.7922 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 234.5287 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 23.6745 | 0
1242 | 793 | 793 | 63:401:001:015785890 | 64-АВ 299198 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Брянская, 30а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Брянская, 30а | 89 | 89 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 10.3299 | 10.3299 | 1.3866 | 8.9433 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.4567 | 0
1243 | 796 | 796 | 63:401:001:015786000 | 64-АВ 299188 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ТК на ул. Хомяковой до с/ш № 26, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК на ул. Хомяковой до с/ш №26 | 108 | 108 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 136.5007 | 136.5007 | 17.5744 | 118.9263 | 2024 | 2024 | 2024 | 6 | 57.698 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 112.2811 | 0
1244 | 797 | 797 | 63:401:001:015785990 | 64-АВ 299189 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингской, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Новокрекингской, 2 | 108 | 108 |  |  | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 341.2517 | 341.2517 | 43.936 | 297.3156 | 2024 | 2024 | 2024 | 14 | 144.2451 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 280.7028 | 0
1245 | 798 | 798 | 63:401:001:015785980 | 64-АВ 529675 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса к ж/д по ул. Южно-Зеленой, 15, 17, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, к ж/д по ул. Южно-Зеленой, 15, 17 | 89 | 89 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 69.1445 | 69.1445 | 6.8665 | 62.278 | 2027 | 2027 | 2027 | 3 | 459.586 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 43.0445 | 0
| 799 | 799 | 63:401:001:015785640 | 64-АВ 529679 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 6, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 6 | 57 | 57 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 5.2579 | 5.2579 | 0.73337 | 4.5246 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.6243 | 0
1246 | 800 | 800 | 63:401:001:015785620 | 64-АВ 529682 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 5а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская облась, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 5а | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 6.5724 | 6.5724 | 0.91671 | 5.6557 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.0304 | 0
1247 | 801 | 801 | 63:401:001:015785180 | 64-АВ 529681 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 77, назначение:теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 77 | 76 | 76 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 46.3934 | 46.3934 | 6.3909 | 40.0025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 | 22.3599 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 23.7557 | 0
1248 | 802 | 802 | 63:401:001:015785350 | 64-АВ 299186 от 18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингская, 32а, назначение:теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Новокрекингская, 32а | 57 | 57 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 20.5125 | 20.5125 | 2.0393 | 18.4732 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 20 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.0912 | 0
1249 | 803 | 803 | 63:401:001:015785340 | 64-АВ 529689 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Заречная, 43/40, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Заречная, 43/40 | 57 | 57 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 27.6042 | 27.6042 | 3.8502 | 23.754 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 | 12.9034 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.5277 | 0
1250 | 805 | 805 | 63:401:001:015785320 | 64-АВ 413704 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Заречная, 39, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Заречная, 39 | 57 | 57 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 10.5159 | 10.5159 | 1.4667 | 9.0491 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.2486 | 0
1251 | 807 | 807 | 63:401:001:015785210 | 64-АВ 446361 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Волгодонская, 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Волгодонская, 4 | 89 | 89 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 34.433 | 34.433 | 4.6219 | 29.8111 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 | 14.9066 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 21.5222 | 0
1252 | 808 | 808 | 63:401:001:015785200 | 64-АВ 446360 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Волгодонская, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Волгодонская, 2 | 89 | 89 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 48.2062 | 48.2062 | 6.4707 | 41.7355 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 | 20.8692 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 30.1311 | 0
1253 | 809 | 809 | 63:401:001:015785460 | 64-АВ 529677 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Энергетиков, 5, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Энергетиков, 5 | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 38.7006 | 38.7006 | 3.7321 | 34.9685 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 197.622 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.0803 | 0
1254 | 810 | 810 | 63:401:001:015785170 | 64-АВ 299187 от 19.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 75, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 75 | 89 | 89 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 34.433 | 34.433 | 4.6219 | 29.8111 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 213.2079 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 21.5222 | 0
1255 | 811 | 811 | 63:401:001:015786090 | 64-АВ 529684 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ТК-124/9 до ЦТП пос. Шарковка и от ЦТП к ж/д пос. Шарковка, 1,2,3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-124/9 до ЦТП пос. Шарковка и от ЦТП к ж/д пос. Шарковка, 1,2,3 | 219 | 219 |  |  | 312 | 312 | 312 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 940.7285 | 940.7285 | 122.5378 | 818.1907 | 2027 | 2027 | 2027 | 25 | 4607.2098 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2090.4998 | 0
| 812 | 812 | 63:401:001:015785660 | 64-АВ 529685 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 10/36, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов,ввод ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 10/36 | 57 | 57 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 40.749 | 40.749 | 5.6836 | 35.0654 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 | 19.0478 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.5885 | 0
1256 | 813 | 813 | 63:401:001:015785650 | 64-АВ 529686 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов,ввод ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 8 | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 6.5724 | 6.5724 | 0.91671 | 5.6557 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.0304 | 0
1257 | 814 | 814 | 63:401:001:015786040 | 64-АВ 529687 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингская, 32, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Новокрегингская, 32 | 89 | 89 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.8289 | 13.8289 | 1.3733 | 12.4556 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 79.0488 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.6089 | 0
1258 | 815 | 815 | 63:401:001:015786050 | 64-АВ 535115 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) д/с № 176 по ул. Хомяковой, 20, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с № 176 по ул. Хомяковой, 20 | 108 | 108 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 68.2503 | 68.2503 | 8.7872 | 59.4631 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 | 28.849 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 56.1406 | 0
1259 | 816 | 816 | 63:401:001:015786070 | 64-АВ 535114 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Хомяковой, 16, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов,ввод ж/д по ул. Хомяковой, 16 | 89 | 89 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.3717 | 10.3717 | 1.03 | 9.3417 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 59.2866 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.4567 | 0
1260 | 817 | 817 | 63:401:001:015786080 | 64-АВ 535113 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 200, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 200 | 108 | 108 |  |  | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 70.2003 | 70.2003 | 9.0383 | 61.1621 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 | 26.8318 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 57.7446 | 0
1261 | 818 | 818 | 63:401:001:015785760 | 64-АВ 535112 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса по ул. Новокрекингской до ввода на ж/д по ул. Хомякова, 22а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, по ул. Новокрегинской до ввода на ж/д по ул. Хомякова, 22а | 159 | 159 |  |  | 284 | 284 | 284 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 668.2083 | 668.2083 | 88.7739 | 579.4344 | 2027 | 2027 | 2027 | 23 | 4756.54 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1020.6415 | 0
1262 | 819 | 819 | 63:401:001:015785750 | 64-АВ 535111 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ТК-715 до частного сектора, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-715 до частного сектора | 57 | 57 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 46.495 | 46.495 | 4.6223 | 41.8727 | 2027 | 2027 | 2027 | 3 | 335.9574 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 13.8067 | 0
1263 | 820 | 820 | 63:401:001:015785740 | 64-АВ 446357 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ТК-710 до частного сектора, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-710 до частного сектора | 57 | 57 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 54.7 | 54.7 | 5.438 | 49.2619 | 2027 | 2027 | 2027 | 3 | 395.244 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.2432 | 0
1264 | 821 | 821 | 63:401:001:015785730 | 64-АВ 299183 от 18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК-706 к ж/д 22-го квартала (подземка), назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-706 к ж/д 22-го квартала | 159 | 159 |  |  | 212 | 212 | 212 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 509.0971 | 509.0971 | 50.3994 | 458.6977 | 2027 | 2027 | 2027 | 17 | 3130.54 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 761.8873 | 0
1265 | 822 | 822 | 63:401:001:015785720 | 64-АВ 529683 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса по ул. Новокрекингской от ул. Заречная до 1-го пр. Энергетиков, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, по ул. Новокрекингской от ул. Заречная до 1-го пр. Энергетиков | 219 | 219 |  |  | 484 | 484 | 484 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 1495.6974 | 1495.6974 | 149.3845 | 1346.3129 | 2027 | 2027 | 2027 | 19 | 7368.62 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3242.9549 | 0
1266 | 825 | 825 | 63:401:001:015785670 | 64-АВ 534680 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов,ввод ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 12 | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 58.051 | 58.051 | 5.5982 | 52.4528 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 326.0763 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 48.1205 | 0
1267 | 826 | 826 | 63:401:001:015800130 | 64-АВ 529830 от 07.12.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кавказская, 7а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Кавказская 7а | 108 | 108 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.1554 | 25.1554 | 2.4259 | 22.7295 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 164.302 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 20.8522 | 0
1268 | 827 | 827 | 63:401:001:015784700 | 64-АВ 535122 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 82, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 82 | 76 | 76 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 36.4435 | 36.4435 | 3.8973 | 32.5462 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 249.9918 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 18.2127 | 0
1269 | 828 | 828 | 63:401:001:015784680 | 64-АВ 535121 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 78, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 78 | 76 | 76 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 39.6125 | 39.6125 | 4.2362 | 35.3763 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 271.7302 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.7964 | 0
1270 | 829 | 829 | 63:401:001:015784710 | 64-АВ 535120 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 84, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 84 | 57 | 57 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.35 | 27.35 | 2.719 | 24.631 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 217.3842 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.1216 | 0
1271 | 830 | 830 | 63:401:001:015784470 | 64-АВ 446378 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Васильковская, 5, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Васильковская, 5 | 57 | 57 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.145 | 19.145 | 1.9033 | 17.2417 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 152.1689 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 5.6851 | 0
1272 | 831 | 831 | 63:401:001:015784450 | 64-АВ 446379 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Васильковская, 3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Васильковская, 3 | 57 | 57 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 20.5125 | 20.5125 | 2.0393 | 18.4732 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 163.0381 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.0912 | 0
1273 | 832 | 832 | 63:401:001:015784800 | 64-АВ 578225 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингский пр., 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Новокрекингский пр., 8 | 89 | 89 |  |  | 225 | 225 | 225 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 387.3716 | 387.3716 | 51.9967 | 335.3749 | 2024 | 2024 | 2024 | 18 | 185.4579 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 242.1252 | 0
1274 | 833 | 833 | 63:401:001:015784790 | 64-АВ 446370 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингской, 2а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Новокрекингской, 2а | 159 | 159 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 94.1138 | 94.1138 | 12.5034 | 81.6105 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 | 24.5779 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 143.7523 | 0
1275 | 834 | 834 | 63:401:001:015784520 | 64-АВ 446383 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Васильковская, 11, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Васильковская, 11 | 57 | 57 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.2475 | 23.2475 | 2.3112 | 20.9363 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 184.7766 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.9034 | 0
1276 | 835 | 835 | 63:401:001:015784540 | 64-АВ 446375 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Васильковская, 13, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Васильковская, 13 | 57 | 57 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.2475 | 23.2475 | 2.3112 | 20.9363 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 184.7766 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.9034 | 0
1277 | 836 | 836 | 63:401:001:015784530 | 64-АВ 446382 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул.Васильковская, 11/1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Васильковская, 11/1 | 57 | 57 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 10.5159 | 10.5159 | 1.4667 | 9.0491 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.2486 | 0
1278 | 837 | 837 | 63:401:001:015784510 | 64-АВ 446381 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Васильковская, 9, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Васильковская, 9 | 57 | 57 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.0425 | 15.0425 | 1.4955 | 13.547 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 139.0248 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.4669 | 0
1279 | 838 | 838 | 63:401:001:015784500 | 64-АВ 446376 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул.Васильковская, 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Васильковская, 8 | 57 | 57 |  |  | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 57.8373 | 57.8373 | 8.067 | 49.7702 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 | 27.0356 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 17.8675 | 0
1280 | 839 | 839 | 63:401:001:015784460 | 64-АВ 446380 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул.Васильковская,4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Васильковкая, 4 | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 13.1448 | 13.1448 | 1.8334 | 11.3114 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.0608 | 0
1281 | 840 | 840 | 63:401:001:015784690 | 64-АВ 440106 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 80, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 80 | 57 | 57 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.35 | 27.35 | 2.719 | 24.631 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 217.3842 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.1216 | 0
1282 | 841 | 841 | 63:401:001:015784780 | 64-АВ 440107 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 29, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 29 | 57 | 57 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.145 | 19.145 | 1.9033 | 17.2417 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 152.1689 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 5.6851 | 0
1283 | 844 | 844 | 63:401:001:015784480 | 64-АВ 440110 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Васильковская, 6, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Васильковкая, 6 | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 13.1448 | 13.1448 | 1.8334 | 11.3114 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.0608 | 0
1284 | 846 | 846 | 63:401:001:015784810 | 64-АВ 440112 от 23.11.2009 г |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ТК-802 до НП 20-го квартала, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-802 до НП 20-го квартала | 159 | 159 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 28.8168 | 28.8168 | 2.8528 | 25.964 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 194.5 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 43.1257 | 0
1285 | 847 | 847 | 63:401:001:015784840 | 64-АВ 534685 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 26, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 26 | 89 | 89 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 1.7286 | 1.7286 | 0.17166 | 1.5569 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 11.7264 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.0761 | 0
1286 | 848 | 848 | 63:401:001:015784850 | 64-АВ 440113 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул.Азина, 26а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 26а | 89 | 89 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 1.7286 | 1.7286 | 0.17166 | 1.5569 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 11.7264 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.0761 | 0
1287 | 849 | 849 | 63:401:001:015784820 | 64-АВ 573765 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) МУДО «Дом детского и юношеского творчества» по ул. Хомяковой, 4б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод МУДО "Дом детского и юношеского творчества" по ул. Хомяковой, 4б | 89 | 89 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 17.2165 | 17.2165 | 2.311 | 14.9055 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.7611 | 0
1288 | 850 | 850 | 63:401:001:015784590 | 64-АВ 534688 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ленинградская, 6, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ленинградкая, 6 | 57 | 57 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 21.88 | 21.88 | 2.1752 | 19.7048 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 173.9073 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.4973 | 0
1289 | 851 | 851 | 63:401:001:015784610 | 64-АВ 535123 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ленинградская, 13, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ленинградская, 13 | 57 | 57 |  |  | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 62.905 | 62.905 | 6.2538 | 56.6512 | 2028 | 2028 | 2028 | 4 | 499.9836 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 18.6797 | 0
1290 | 852 | 852 |  | 64-АВ 534687 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Лесная, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Лесная, 2 | 108 | 108 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 50.3108 | 50.3108 | 4.8518 | 45.4591 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 304.8874 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 41.7044 | 0
1291 | 853 | 853 | 63:401:001:015802380 | 64-АВ 532447 от 24.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Тульская, 39, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Тульская, 39 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | сталь | надземная | 75% | 73.097 | 73.097 | 9.9932 | 63.1038 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 21.6145 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 25.8954
1292 | 854 | 854 | 63:401:001:015802370 | 64-АВ 532448 от 24.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Тульская, 39, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов,ввод ж/д по ул. Тульская, 39 | 108 | 108 |  |  | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 56.5503 | 56.5503 | 7.2808 | 49.2695 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 | 21.6145 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 46.5165 | 0
1293 | 855 | 855 | 63:401:001:015802240 | 64-АВ 532444 от 24.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Тульская, 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Тульская, 8 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | сталь | надземная | 75% | 25.2059 | 25.2059 | 3.4459 | 21.7599 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 8.9294
1294 | 856 | 856 | 63:401:001:015802450 | 64-АВ 534686 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ЦТП по ул. Лесная, 1 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Лесная, 1 до ж/домов | 159 | 159 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 24.014 | 24.014 | 2.3773 | 21.6367 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 162.4337 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 35.9381 | 0
1295 | 857 | 857 | 63:401:001:015802460 | 64-АВ 529752 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ГВС ) от ЦТП по ул. Лесная, 1 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ГВС от ЦТП по ул. Лесная, 1 до ж/домов |  |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | сталь | подземная | 75% | 39.0815 | 39.0815 | 3.91 | 35.1715 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 162.4337 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 29.821
1296 | 858 | 858 | 63:401:001:015784570 | 64-АВ 529748 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ленинградская, 4, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ленинградская, 4 | 57 | 57 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.145 | 19.145 | 1.9033 | 17.2417 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 152.1689 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 5.6851 | 0
1297 | 859 | 859 | 63:401:001:015784580 | 64-АВ 529744 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ленинградская, 5, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Лениградская, 5 | 57 | 57 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 47.8625 | 47.8625 | 4.7583 | 43.1042 | 2028 | 2028 | 2028 | 3 | 410.4253 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 14.2128 | 0
1298 | 860 | 860 | 63:401:001:015784730 | 64-АВ 576345 от 27.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Солнечная, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Солнечная 2 | 57 | 57 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.35 | 27.35 | 2.719 | 24.631 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 | 12.2889 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.1216 | 0
1299 | 861 | 861 | 63:401:001:015784750 | 64-АВ 535224 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 27, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина 27 | 76 | 76 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.352 | 25.352 | 2.7112 | 22.6408 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 173.9073 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.6697 | 0
1300 | 862 | 862 | 63:401:001:015784740 | 64-АВ 535225 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 25, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина 25 | 57 | 57 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.94 | 10.94 | 1.0876 | 9.8524 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 86.9537 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.2486 | 0
1301 | 863 | 863 | 63:401:001:015784630 | 64-АВ 529836 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 66, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов 66 | 57 | 57 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.0425 | 15.0425 | 1.4955 | 13.547 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 119.5613 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.4669 | 0
1302 | 864 | 864 | 63:401:001:015784640 | 64-АВ 529826 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 68, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов 68 | 57 | 57 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 51.965 | 51.965 | 5.1661 | 46.7988 | 2028 | 2028 | 2028 | 3 | 426.008 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 15.431 | 0
1303 | 865 | 865 | 63:401:001:015802140 | 64-АВ 529828 от 08.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ГВС) от ЦТП по ул. Верхоянская, 5 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ГВС от ЦТП по ул. Верхоянская |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | сталь | подземная | 75% | 49.2775 | 49.2775 | 4.8342 | 44.4434 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 202.2178 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 21.2959
1304 | 866 | 866 | 63:401:001:015785390 | 64-АВ 529837 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Хомяковой, 8/49, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Хомяковой 8/49 | 57 | 57 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 9.2014 | 9.2014 | 1.2834 | 7.918 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 76.0845 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.8426 | 0
1305 | 867 | 867 | 63:401:001:015784660 | 64-АВ 535234 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 74, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов 74 | 57 | 57 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 28.9186 | 28.9186 | 4.0335 | 24.8851 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 239.1226 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.9338 | 0
1306 | 868 | 868 | 63:401:001:015802120 | 64-АВ 576436 от 08.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Тульская, 10, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская 10 | 108 | 108 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 68.2503 | 68.2503 | 8.7872 | 59.4631 | 2028 | 2028 | 2028 | 3 | 422.609 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 56.1406 | 0
1307 | 869 | 869 | 63:401:001:015802120 | 64-АВ 576438 от 08.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ГВС) от ЦТП по ул. Крымской, 34 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов,ГВС от ЦТП по ул. Крымской 34 до ж/домов | 159 | 159 |  |  | 331 | 331 | 331 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 778.792 | 778.792 | 103.4653 | 675.3267 | 2024 | 2024 | 2024 | 26 | 342.9 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1189.5504 | 0
1308 | 870 | 870 | 63:401:001:015802270 | 64-АВ 529762 от 02.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Тульская, 16, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская, 16 | 108 | 108 |  |  | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 130.6506 | 130.6506 | 16.8212 | 113.8294 | 2024 | 2024 | 2024 | 5 | 57.68 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 107.4691 | 0
1309 | 871 | 871 | 63:401:001:015802110 | 64-АВ 591693 от 03.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ЦТП по ул. Крымской, 34 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Крымской, 34 до ж/домов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 842 |  | 0 | 0
|  | 871 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 89 | 89 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 22.3815 | 22.3815 | 3.0043 | 19.3772 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 13.9895 | 0
|  | 871 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 265 | 265 | 265 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 516.7526 | 516.7526 | 66.5317 | 450.2208 | 2022 | 2022 | 2022 | 21 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 425.0642 | 0
|  | 871 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 233 | 233 | 233 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 702.5312 | 702.5312 | 91.5106 | 611.0206 | 2022 | 2022 | 2022 | 19 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1561.1746 | 0
|  | 871 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 352.9269 | 352.9269 | 46.8876 | 306.0393 | 2022 | 2022 | 2022 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 539.0712 | 0
1310 | 872 | 872 | 63:401:001:015802090 | 64-АВ 535199 от 03.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Крымская, 16/24, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Крымская, 16/24 | 108 | 108 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 48.3758 | 48.3758 | 4.6652 | 43.7106 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 315.9654 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 40.1004 | 0
1311 | 873 | 873 | 63:401:001:015802280 | 64-АВ 446407 от 02.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Тульская, 16, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д до ул. Тульская, 16 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | сталь | надземная | 75% | 83.1794 | 83.1794 | 11.3716 | 71.8078 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 25.75 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 29.4672
1312 | 874 | 874 | 63:401:001:015802180 | 64-АВ 446409 от 02.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Тульская, 12, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Тульская, 12 |  |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | сталь | надземная | 75% | 24.8894 | 24.8894 | 3.5072 | 21.3822 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 7.2278
1313 | 875 | 875 | 63:401:001:015802100 | 64-АВ 578238 от 01.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Крымская, 16/24, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Крымская, 16/24 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | сталь | подземная | 75% | 36.0752 | 36.0752 | 3.591 | 32.4841 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 152.4437 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 11.6083
1314 | 876 | 876 | 63:401:001:015802300 | 64-АВ 535151 от 27.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ГВС ) от ЦТП по ул. Прудная, 7 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ГВС от ЦТП по ул. Прудная, 7 до ж/домов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 262.1 |  | 0 | 0
|  | 876 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 253.5013 | 253.5013 | 32.6382 | 220.8631 | 2024 | 2024 | 2024 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 208.5221 | 0
|  | 876 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 214.076 | 214.076 | 27.8852 | 186.1908 | 2024 | 2024 | 2024 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 475.7227 | 0
|  | 876 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 122.348 | 122.348 | 16.2544 | 106.0936 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 186.878 | 0
1315 | 877 | 877 | 63:401:001:015800440 | 64-АВ 413766 от 03.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ГВС) от ЦТП по ул. Азина, 19 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ГВС от ЦТП по ул. Азина, 19 до ж/домов |  |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 211 | 211 | сталь | надземная | 75% | 739.4431 | 739.4431 | 101.8495 | 637.5936 | 2028 | 2028 | 2028 | 8 | 3115.7733 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 629.2223
1316 | 878 | 878 | 63:401:001:015800430 | 64-АВ 413765 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ЦТП по ул. Азина, 19 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Азина, 19 до ж/домов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 2027 |  | 6839.2991 |  | 0 | 0
|  | 878 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 211 | 211 | 211 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 411.452 | 411.452 | 52.9743 | 358.4777 | 2027 | 2027 | 2027 | 17 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 338.4474 | 0
|  | 878 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 633.1826 | 633.1826 | 82.4774 | 550.7053 | 2027 | 2027 | 2027 | 17 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1407.0672 | 0
1317 | 879 | 879 | 63:401:001:015802220 | 64-АВ 413767 от 01.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Тульская, 14, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Тульская, 14 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | сталь | надземная | 75% | 10.0823 | 10.0823 | 1.3784 | 8.704 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 3.5718
1318 | 880 | 880 | 63:401:001:015802360 | 64-АВ 635696 от 21.01.10 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Тульская, 41, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Тульская, 41 |  |  | 108 | 89 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | сталь | надземная | 75% | 135.0095 | 135.0095 | 18.0149 | 116.9946 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 | 37.2664 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 55.5984
1319 | 881 | 881 | 63:401:001:015802150 | 64-АВ 573877 от 08.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Верхоянская, 5, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Верхоянская, 5 | 89 | 89 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.8289 | 13.8289 | 1.3733 | 12.4556 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 129.9469 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.6089 | 0
1320 | 882 | 882 | 63:401:001:015802160 | 64-АВ 413770 от 03.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Верхоянская, 5, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Верхоянская, 5 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | сталь | подземная | 75% | 38.8502 | 38.8502 | 3.8673 | 34.9829 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 176.9406 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 12.5012
1321 | 883 | 883 | 63:401:001:015802130 | 64-АВ 535197 от 03.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от У 120/9до ЦТП по ул. Верхоянская, 5 и от ЦТП по ул. Верхоянская, 5 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Крымская, 16/24 до ж/домов | 219 | 219 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 114.5759 | 114.5759 | 14.9245 | 99.6514 | 2028 | 2028 | 2028 | 3 | 679.0563 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 254.6122 | 0
1322 | 884 | 884 | 63:401:001:015802080 | 64-АВ 535194 от 03.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ГВС) гимназии №58 по ул. М. Расковой, 12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС гимназии № 58 по ул. М. Расковой, 12 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | сталь | подземная | 75% | 86.8355 | 86.8355 | 8.5852 | 78.2503 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 495 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 13.1414
1323 | 885 | 885 | 63:401:001:015802310 | 64-АВ 638186 от 25.01.10 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ГВС ) от ЦТП по ул. Тульская, 41 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ГВС от ЦТП по ул. Тульская, 41 до ж/домов |  |  | 108 | 89 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | сталь | надземная | 75% | 153.9109 | 153.9109 | 20.537 | 133.3738 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 | 42.4837 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 63.3822
1324 | 886 | 886 | 63:401:001:015802330 | 64-АВ 446410 от 02.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ) д/с №228 по ул. Тульская, 29а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с № 228 по ул. Тульская, 29а | 89 | 89 |  |  | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 122.2372 | 122.2372 | 16.4079 | 105.8294 | 2024 | 2024 | 2024 | 6 | 52.9183 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 76.404 | 0
1325 | 887 | 887 | 63:401:001:015802340 | 64-АВ 413769 от 03.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ГВС ) д/с №228 по ул. Тульская, 29а, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС д/с № 228 по ул. Тульская, 29а |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | сталь | надземная | 75% | 134.8005 | 134.8005 | 19.2956 | 115.5049 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 | 52.9183 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 23.9242
1326 | 888 | 888 | 63:401:001:015802230 | 64-АВ 413768 от 01.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Тульская, 8, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская, 8 | 108 | 108 | 89 | 89 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | сталь | надземная | 75% | 93.8825 | 93.8825 | 12.5088 | 81.3738 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 | 17.3094 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 33.6843 | 18.7518
1327 | 889 | 889 | 63:401:001:015802060 | 64-АВ 535196 от03.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ЦТП по ул. Крымская, 16/24 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Крымская, 16/24 до ж/домов | 159 | 159 |  |  | 227 | 227 | 227 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 534.096 | 534.096 | 70.9566 | 463.1395 | 2024 | 2024 | 2024 | 18 | 235.1871 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 815.7944 | 0
1328 | 890 | 890 | 63:401:001:015802260 | 64-АВ 535160 от 27.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Тульская, 10, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Тульская, 10 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | сталь | надземная | 75% | 45.3706 | 45.3706 | 6.2027 | 39.1679 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 217.536 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 16.073
1329 | 891 | 891 | 63:401:001:015802070 | 64-АВ 535195 от 03.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ) гимназии №58 по ул. М. Расковой, 12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод гимназии №58 по ул. М.Расковой, 12 | 89 | 89 |  |  | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 133.1031 | 133.1031 | 13.218 | 119.8851 | 2028 | 2028 | 2028 | 6 | 1790.8 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 82.8606 | 0
1330 | 892 | 892 | 63:401:001:015784560 | 64-АВ 535198 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ленинградская, 3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ленинградская, 3 | 57 | 57 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.47 | 5.47 | 0.5438 | 4.9262 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 43.4768 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.6243 | 0
1331 | 893 | 893 | 63:401:001:015802350 | 64-АВ 576368 от 02.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 41, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская 41 | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 97.5005 | 97.5005 | 12.5532 | 84.9473 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 | 41.2129 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 80.2008 | 0
1332 | 894 | 894 | 63:401:001:015802500 | 64-АВ 534720 от 27.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Лесная, 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Лесная, 1 |  |  | 89 | 57 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | сталь | подземная | 75% | 1361.3398 | 1361.3398 | 134.5653 | 1226.7745 | 2027 | 2027 | 2027 | 22 | 5756.6144 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 332.0741
1333 | 895 | 895 | 63:401:001:015785360 | 64-АВ 591690 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингская, 38, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Новокрекингская, 38 | 57 | 57 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 36.8055 | 36.8055 | 5.1336 | 31.672 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 | 17.2045 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 11.3702 | 0
1334 | 896 | 896 | 63:401:001:015785380 | 64-АВ 529755 от 01.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингская, 51, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Новокрекингская, 51 | 57 | 57 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 61.5375 | 61.5375 | 6.1178 | 55.4197 | 2028 | 2028 | 2028 | 4 | 489 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 18.2736 | 0
1335 | 897 | 897 | 63:401:001:015785370 | 64-АВ 446411 от 02.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингская, 53, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Новокрекингская, 53 | 108 | 108 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.4153 | 17.4153 | 1.6795 | 15.7358 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 106 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 14.4361 | 0
1336 | 898 | 898 | 63:401:001:015802490 | 64-АВ 578245 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Лесная, 1, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Лесная, 1 | 108 | 108 |  |  | 540 | 540 | 540 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 1044.9172 | 1044.9172 | 100.7675 | 944.1497 | 2027 | 2027 | 2027 | 20 | 7481 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 866.1686 | 0
1337 | 899 | 899 | 63:401:001:015785430 | 64-АВ 578224 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Энергетиков, 1, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Энергетиков, 1 | 57 | 57 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 26.2897 | 26.2897 | 3.6668 | 22.6228 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 217 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.1216 | 0
1338 | 900 | 900 | 63:401:001:015785420 | 64-АВ 573763 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Хомяковой, 22а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Хомяковой, 22а | 89 | 89 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 60.2578 | 60.2578 | 8.0884 | 52.1694 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 | 24.2332 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 37.6639 | 0
1339 | 901 | 901 | 63:401:001:015802320 | 64-АВ 578226 от 26.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ЦТП по ул. Тульская, 41 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП по ул. Тульская, 41 до ж/домов | 159 | 159 |  |  | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 134.1122 | 134.1122 | 17.8173 | 116.2949 | 2024 | 2024 | 2024 | 5 | 46.9827 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 204.8471 | 0
1340 | 902 | 902 | 63:401:001:015802400 | 64-АВ 440100 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Тульская, 33, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.Тульская, 33 |  |  | 89 | 76 | 0 | 0 | 0 | 187 | 187 | сталь | надземная | 75% | 447.235 | 447.235 | 62.3141 | 384.9208 | 2024 | 2024 | 2024 | 7 | 139.3764 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 144.9265
1341 | 903 | 903 | 63:401:001:015785410 | 64-АВ 573764 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Хомяковой, 12, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Хомяковой, 12 | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 25.8248 | 25.8248 | 3.4664 | 22.3583 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 163 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.1417 | 0
1342 | 904 | 904 | 63:401:001:015785400 | 64-АВ 534684 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Хомяковой, 10, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Хомяковой, 10 | 89 | 89 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 53.3712 | 53.3712 | 7.164 | 46.2072 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 337 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 33.3595 | 0
1343 | 905 | 905 | 63:401:001:015802210 | 64-АВ 532446 от 24.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 14, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Тульская, 14 | 108 | 108 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 15.6001 | 15.6001 | 2.0085 | 13.5916 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.8321 | 0
1344 | 906 | 906 | 63:401:001:015802190 | 64-АВ 532445 от 24.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 10а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Тульская, 10а | 89 | 89 |  |  | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 99.8558 | 99.8558 | 13.4036 | 86.4522 | 2024 | 2024 | 2024 | 5 | 47.8069 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 62.4145 | 0
1345 | 907 | 907 | 63:401:001:015802200 | 64-АВ 578222 от 26.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Тульская, 10а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.Тульская, 10а |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | сталь | надземная | 75% | 55.0594 | 55.0594 | 7.8813 | 47.1781 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 43.2291 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 9.7718
1346 | 908 | 908 | 63:401:001:015802170 | 64-АВ 440101 от 23.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 12, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Тульская, 12 | 76 | 76 | 76 | 76 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | сталь | надземная | 75% | 79.9915 | 79.9915 | 11.1692 | 68.8224 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 | 15.6519 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.629 | 13.7985
1347 | 909 | 909 | 63:401:001:015802290 | 64-АВ 578223 от 26.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ЦТП по ул. Прудная, 7 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП по ул.Прудная, 7 до ж/домов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 645 |  | 0 | 0
|  | 909 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 253 | 253 | 253 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 595.27 | 595.27 | 79.0838 | 516.1863 | 2022 | 2022 | 2022 | 20 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 909.2334 | 0
|  | 909 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 253 | 253 | 253 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 493.3524 | 493.3524 | 63.519 | 429.8335 | 2022 | 2022 | 2022 | 20 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 405.816 | 0
1348 | 910 | 910 | 63:401:001:015784550 | 64-АВ 446377 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Васильковская, 15, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Васильковская, 15 | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.675 | 13.675 | 1.3595 | 12.3155 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 110 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.0608 | 0
1349 | 911 | 911 | 63:401:001:015784650 | 64-АВ 535119 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 70, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.пр.Энтузиастов, 70 | 57 | 57 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 68.375 | 68.375 | 6.7976 | 61.5774 | 2028 | 2028 | 2028 | 4 | 543 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 20.304 | 0
1350 | 912 | 912 | 63:401:001:015784720 | 64-АВ 529743 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 86, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.пр.Энтузиастов, 86 | 57 | 57 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.145 | 19.145 | 1.9033 | 17.2417 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 152 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 5.6851 | 0
1351 | 913 | 913 | 63:401:001:015802390 | 64-АВ 529751 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Тульская, 33, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Тульская, 33 | 89 | 89 |  |  | 187 | 187 | 187 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 321.9488 | 321.9488 | 43.215 | 278.7338 | 2025 | 2025 | 2025 | 15 | 139.3764 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 201.2329 | 0
1352 | 914 | 914 | 63:401:001:015802410 | 64-АВ 529741 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Тульская, 37, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Тульская, 37 | 108 | 108 | 89 | 57 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | сталь | надземная | 75% | 150.1824 | 150.1824 | 20.242 | 129.9404 | 2025 | 2025 | 2025 | 4 | 26.8318 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 57.7446 | 22.1383
1353 | 915 | 915 | 63:401:001:015802440 | 64-АВ 529750 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Тульская, 43, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.Тульская, 43 |  |  | 89 | 57 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | сталь | подземная | 75% | 63.025 | 63.025 | 6.2299 | 56.7951 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 293 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 15.3738
1354 | 916 | 916 | 63:401:001:015802430 | 64-АВ 529749 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Тульская, 43, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Тульская, 43 | 89 | 89 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 43.2153 | 43.2153 | 4.2916 | 38.9237 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 293 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 26.9028 | 0
1355 | 917 | 917 | 63:401:001:015784600 | 64-АВ 529745 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ленинградская, 11, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Ленинградская, 11 | 57 | 57 |  |  | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 62.905 | 62.905 | 6.2538 | 56.6512 | 2028 | 2028 | 2028 | 4 | 539 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 18.6797 | 0
1356 | 918 | 918 | 63:401:001:015784620 | 64-АВ 529746 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ленинградская, 14, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Ленинградская, 14 | 57 | 57 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 51.965 | 51.965 | 5.1661 | 46.7988 | 2028 | 2028 | 2028 | 3 | 446 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 15.431 | 0
1357 | 919 | 919 | 63:401:001:015784400 | 64-АВ 529863 от 10.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Вологодская, 8, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Вологодская, 8 | 57 | 57 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 30.085 | 30.085 | 2.9909 | 27.0941 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 258 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.9338 | 0
1358 | 920 | 920 | 63:401:001:015784410 | 64-АВ 578357 от 10.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Вологодская, 8/1, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Вологодская, 8/1 | 76 | 76 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.676 | 12.676 | 1.3556 | 11.3204 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 87 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.3348 | 0
1359 | 921 | 921 | 63:401:001:015784870 | 64-АВ 529832 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 28, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Азина 28 | 89 | 89 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 1.7286 | 1.7286 | 0.17166 | 1.5569 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 112 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.0761 | 0
1360 | 922 | 922 | 63:401:001:015784880 | 64-АВ 529833 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 30, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Азина 30 | 89 | 89 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 1.7286 | 1.7286 | 0.17166 | 1.5569 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 112 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.0761 | 0
1361 | 923 | 923 | 63:401:001:015784940 | 64-АВ 529841 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Заречная, 5а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Заречная 5а | 89 | 89 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 1.7286 | 1.7286 | 0.17166 | 1.5569 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 112 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.0761 | 0
1362 | 924 | 924 | 63:401:001:015784860 | 64-АВ 578358 от 10.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 26б, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, (ввод) ж/д по ул.Азина, 26б | 89 | 89 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 51.8584 | 51.8584 | 5.1499 | 46.7085 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 352 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.2834 | 0
1363 | 925 | 925 | 63:401:001:015784440 | 64-АВ 578361 от 10.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Вологодская, 13, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Вологодская, 13 | 89 | 89 |  |  | 123 | 123 | 123 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 212.6193 | 212.6193 | 21.1145 | 191.5048 | 2028 | 2028 | 2028 | 10 | 1442 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 132.3618 | 0
1364 | 926 | 926 | 63:401:001:015784380 | 64-АВ 578360 от 10.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Вологодская, 3, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Вологодская, 3 | 57 | 57 |  |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 50.5975 | 50.5975 | 5.0302 | 45.5673 | 2028 | 2028 | 2028 | 3 | 402 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 15.025 | 0
1365 | 927 | 927 | 63:401:001:015784890 | 64-АВ 529834 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 30а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Азина 30а | 89 | 89 |  |  | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 108.9026 | 108.9026 | 10.8148 | 98.0878 | 2028 | 2028 | 2028 | 5 | 739 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 67.7951 | 0
1366 | 928 | 928 | 63:401:001:015784910 | 64-АВ 529835 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул.Азина, 32а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Азина 32а | 89 | 89 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 1.7286 | 1.7286 | 0.17166 | 1.5569 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 112 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.0761 | 0
1367 | 929 | 929 | 63:401:001:015784920 | 64-АВ 578359 от 10.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Заречная, 3, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Заречная, 3 | 89 | 89 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 1.7286 | 1.7286 | 0.17166 | 1.5569 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 112 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.0761 | 0
1368 | 930 | 930 | 63:401:001:015784930 | 64-АВ 578362 от 10.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Заречная, 5, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Заречная, 5 | 89 | 89 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 1.7286 | 1.7286 | 0.17166 | 1.5569 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 1120 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.0761 | 0
1369 | 931 | 931 | 63:401:001:015784950 | 64-АВ 529838 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Заречная, 7, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Заречная, 7 | 89 | 89 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.2861 | 17.2861 | 1.7166 | 15.5695 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 117 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 10.7611 | 0
1370 | 932 | 932 | 63:401:001:015784980 | 64-АВ 529840 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Заречная, 13а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Заречная 13а | 89 | 89 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 1.7286 | 1.7286 | 0.17166 | 1.5569 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 112 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.0761 | 0
1371 | 933 | 933 | 63:401:001:015784960 | 64-АВ 529839 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Заречная, 11, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Заречная 11 | 89 | 89 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 1.7286 | 1.7286 | 0.17166 | 1.5569 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 112 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.0761 | 0
| 934 | 934 | 63:401:001:015784970 | 64-АВ 446455 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Заречная, 13, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Заречная, 13 | 89 | 89 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.2861 | 17.2861 | 1.7166 | 15.5695 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 117 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 10.7611 | 0
1372 | 935 | 935 | 63:401:001:015784990 | 64-АВ 529827 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Заречная, 15, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Заречная, 15 | 89 | 89 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 1.7286 | 1.7286 | 0.17166 | 1.5569 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 112 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.0761 | 0
| 936 | 936 | 63:401:001:015784360 | 64-АВ 446451 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 15, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Азина, 15 | 57 | 57 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 54.7 | 54.7 | 5.438 | 49.2619 | 2028 | 2028 | 2028 | 3 | 435 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.2432 | 0
1373 | 937 | 937 | 63:401:001:015784370 | 64-АВ 446450 от 07.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 16, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Азина, 16 | 57 | 57 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 65.7242 | 65.7242 | 9.1671 | 56.5571 | 2025 | 2025 | 2025 | 4 | 30.7223 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 20.304 | 0
1374 | 938 | 938 | 63:401:001:015784420 | 64-АВ 573943 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Вологодская, 10, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Вологодская, 10 | 89 | 89 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 24.2006 | 24.2006 | 2.4033 | 21.7973 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 152 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 15.0656 | 0
1375 | 939 | 939 | 63:401:001:015784430 | 64-АВ 446458 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Вологодская, 12, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Вологодская, 12 | 57 | 57 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.35 | 27.35 | 2.719 | 24.631 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 217 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.1216 | 0
1376 | 940 | 940 |  | 64-АВ 446457 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Вологодская, 4, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Вологодская, 4 | 57 | 57 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.5725 | 9.5725 | 0.95166 | 8.6208 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 182 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.8426 | 0
1377 | 941 | 941 | 63:401:001:015785000 | 64-АВ 446456 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Заречная, 17, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Заречная, 17 | 89 | 89 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 1.7286 | 1.7286 | 0.17166 | 1.5569 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 112 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.0761 | 0
1378 | 942 | 942 | 63:401:001:015785010 | 64-АВ 573934 от 11.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) д/с № 36 по ул. Азина, 35а, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод д/с № 36 по ул.Азина, 35а | 89 | 89 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 31.115 | 31.115 | 3.0899 | 28.0251 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 72 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.37 | 0
1379 | 943 | 943 | 63:401:001:015785030 | 64-АВ 573946 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 51а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Азина, 51а | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 6.5724 | 6.5724 | 0.91671 | 5.6557 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.0304 | 0
1380 | 944 | 944 | 63:401:001:015785020 | 64-АВ 529862 от 10.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 51, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Азина, 51 | 57 | 57 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 11.8304 | 11.8304 | 1.6501 | 10.1803 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.6547 | 0
1381 | 945 | 945 | 63:401:001:015784350 | 64-АВ 573945 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 14, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Азина, 14 | 57 | 57 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 32.8621 | 32.8621 | 4.5835 | 28.2785 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 | 65 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.152 | 0
1382 | 946 | 946 | 63:401:001:015787100 | 64-АВ 573831 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. М.Расковой, 1, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.М.Расковой, 1 | 159 | 159 |  |  | 116 | 116 | 116 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 272.9301 | 272.9301 | 36.2598 | 236.6704 | 2028 | 2028 | 2028 | 9 | 1496 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 416.8817 | 0
1383 | 948 | 948 | 63:401:001:015787370 | 64-АВ 446430 от 07.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Верхоянская, 8, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Верхоянская, 8 | 108 | 108 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.4153 | 17.4153 | 1.6795 | 15.7358 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 396 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 14.4361 | 0
1384 | 949 | 949 | 63:401:001:015787360 | 64-АВ 591762 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Верхоянская, 6, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.Верхоянская, 6 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | сталь | подземная | 75% | 13.8751 | 13.8751 | 1.3812 | 12.4939 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 159 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 4.4647
1385 | 950 | 950 | 63:401:001:015802510 | 64-АВ 573844 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ЦТП по ул. Химическая, 5 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП по ул.Химическая 5 до ж/домов | 159 | 159 |  |  | 135 | 135 | 135 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 324.1892 | 324.1892 | 32.0939 | 292.0952 | 2028 | 2028 | 2028 | 11 | 2193 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 485.1641 | 0
1386 | 951 | 951 | 63:401:001:015802700 | 64-АВ 573853 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Лесная, 3, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.Лесная, 3 |  |  | 108 | 89 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 | сталь | надземная | 75% | 367.2259 | 367.2259 | 49.0006 | 318.2253 | 2025 | 2025 | 2025 | 5 | 101.3647 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 151.2276
1387 | 952 | 952 | 63:401:001:015802690 | 64-АВ 573852 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Лесная, 3, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Лесная, 3 | 108 | 108 |  |  | 136 | 136 | 136 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 265.2013 | 265.2013 | 34.1446 | 231.0567 | 2025 | 2025 | 2025 | 11 | 112 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 218.1462 | 0
1388 | 953 | 953 | 63:401:001:015802720 | 64-АВ 573856 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Лесная, 5, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.Лесная 5 |  |  | 89 | 57 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | сталь | надземная | 75% | 95.5341 | 95.5341 | 13.3822 | 82.1519 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 | 32.0491 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 26.4429
1389 | 954 | 954 | 63:401:001:015802740 | 64-АВ 535206 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 45, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.пр. Энтузиастов 45 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | сталь | надземная | 75% | 311.4399 | 311.4399 | 41.0269 | 270.413 | 2025 | 2025 | 2025 | 4 | 81.9861 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 146.4091
1390 | 955 | 955 | 63:401:001:015802730 | 64-АВ 573837 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 45, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов 45 | 108 | 108 |  |  | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 214.5011 | 214.5011 | 27.6169 | 186.8841 | 2025 | 2025 | 2025 | 9 | 90.6683 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 176.4418 | 0
1391 | 956 | 956 | 63:401:001:015802760 | 64-АВ 535205 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 47, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. пр. Энтузиастов 47 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | сталь | надземная | 75% | 62.288 | 62.288 | 8.2054 | 54.0826 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 16.3972 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 29.2818
1392 | 957 | 957 | 63:401:001:015802750 | 64-АВ 573838 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 47, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов 47 | 108 | 108 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 42.9002 | 42.9002 | 5.5234 | 37.3768 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 | 18.1337 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 35.2884 | 0
1393 | 958 | 958 | 63:401:001:015802780 | 64-АВ 573845 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 51, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. пр. Энтузиастов 51 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | сталь | надземная | 75% | 35.2882 | 35.2882 | 4.8243 | 30.4639 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 11 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 12.5012
1394 | 959 | 959 | 63:401:001:015802770 | 64-АВ 529809 от 07.12.2009г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 51, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов 51 | 57 | 57 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 38.29 | 38.29 | 3.8066 | 34.4834 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 | 20.8692 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 11.3702 | 0
1395 | 960 | 960 | 63:401:001:015802840 | 64-АВ 573846 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Пензенская, 25, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.Пензенская 25 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | сталь | подземная | 75% | 409.6193 | 409.6193 | 40.1839 | 369.4354 | 2025 | 2025 | 2025 | 5 | 109.6262 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 177.0219
1396 | 961 | 961 | 63:401:001:015802810 | 64-АВ 535203 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 61, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов 61 | 108 | 108 |  |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 64.3503 | 64.3503 | 8.2851 | 56.0652 | 2028 | 2028 | 2028 | 3 | 387 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 52.9325 | 0
1397 | 962 | 962 | 63:401:001:015802660 | 64-АВ 446422 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Парковой, 44, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.Парковой, 44 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | сталь | надземная | 75% | 28.3127 | 28.3127 | 3.7297 | 24.583 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 13.3099
1398 | 963 | 963 | 63:401:001:015802630 | 64-АВ 446419 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Парковой, 42/1, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Парковой, 42/1 | 89 | 89 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 36.1547 | 36.1547 | 4.853 | 31.3017 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 | 14.5399 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 22.5984 | 0
1399 | 964 | 964 | 63:401:001:015802620 | 64-АВ 446421 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Парковой, 42, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.Парковой, 42 |  |  | 108 | 89 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | сталь | надземная | 75% | 383.4271 | 383.4271 | 51.1624 | 332.2647 | 2025 | 2025 | 2025 | 6 | 105.8367 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 157.8995
1400 | 965 | 965 | 63:401:001:015802640 | 64-АВ 529818 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Парковой, 42/1, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, (ввод ГВС) ж/д по ул.Парковой, 42/1 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | сталь | надземная | 75% | 39.8706 | 39.8706 | 5.7072 | 34.1634 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 15.6519 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 7.0762
1401 | 966 | 966 | 63:401:001:015802650 | 64-АВ 529799 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Парковой, 44, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Парковой, 44 | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 19.5001 | 19.5001 | 2.5106 | 16.9895 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.0402 | 0
1402 | 967 | 967 | 63:401:001:015787480 | 64-АВ 573830 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Азина, 19а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Азина, 19а | 89 | 89 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 41.3196 | 41.3196 | 5.5463 | 35.7733 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 | 17.8879 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 25.8267 | 0
1403 | 968 | 968 | 63:401:001:015787470 | 64-АВ 591779 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Азина, 17а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Азина, 17а | 89 | 89 |  |  | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 75.7527 | 75.7527 | 10.1682 | 65.5844 | 2025 | 2025 | 2025 | 4 | 32.7945 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 47.3489 | 0
1404 | 969 | 969 | 63:401:001:015787300 | 64-АВ 591773 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Верхоянская, 2, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Верхоянская, 2 | 89 | 89 |  |  | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 134.8318 | 134.8318 | 13.3897 | 121.442 | 2029 | 2029 | 2029 | 6 | 834.85 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 83.9367 | 0
1405 | 970 | 970 | 63:401:001:015787380 | 64-АВ 591743 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Верхоянская, 8, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.Верхоянская, 8 |  |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | сталь | подземная | 75% | 12.8208 | 12.8208 | 1.3659 | 11.455 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 159 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 3.2854
1406 | 971 | 971 | 63:401:001:015787720 | 64-АВ 591765 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса к ЦТП по ул. Миллеровская, 64 и от ЦТП по ул. Миллеровская, 64 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, к ЦТП по ул. Миллеровская, 64 и от ЦТП по ул. Миллеровская, 64 до ж/домов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 704 |  | 0 | 0
|  | 971 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 193 | 193 | 193 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 581.925 | 581.925 | 75.8006 | 506.1244 | 2022 | 2022 | 2022 | 15 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1293.1618 | 0
|  | 971 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 588.2115 | 588.2115 | 78.146 | 510.0655 | 2022 | 2022 | 2022 | 20 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 898.452 | 0
1407 | 972 | 972 | 63:401:001:015787390 | 64-АВ 591794 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Вологодская, 17, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Вологодская, 17 | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.9292 | 25.9292 | 2.5749 | 23.3542 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 12.3639 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.1417 | 0
1408 | 973 | 973 | 63:401:001:015787400 | 64-АВ 591788 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Вологодская, 17, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.Вологодская, 17 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | сталь | подземная | 75% | 22.2001 | 22.2001 | 2.2099 | 19.9902 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 20 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 7.1436
1409 | 974 | 974 | 63:401:001:015787180 | 64-АВ 591782 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. М. Расковой, 7, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.М.Расковой, 7 | 108 | 108 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 46.4408 | 46.4408 | 4.4786 | 41.9622 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 381 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 38.4964 | 0
1410 | 975 | 975 | 63:401:001:015787170 | 64-АВ 591786 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. М. Расковой, 6, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.М.Расковой, 6 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | сталь | надземная | 75% | 30.247 | 30.247 | 4.1351 | 26.1119 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 10.7153
1411 | 976 | 976 | 63:401:001:015787160 | 64-АВ 446448 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. М. Расковой, 6, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.М.Расковой, 6 | 108 | 108 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 46.8002 | 46.8002 | 6.0255 | 40.7747 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 | 14.7467 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 38.4964 | 0
1412 | 977 | 977 | 63:401:001:015787150 | 64-Ав 446434 от 07.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. М. Расковой, 5, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.М.Расковой, 5 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | сталь | подземная | 75% | 66.6003 | 66.6003 | 6.6296 | 59.9707 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 381 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 21.4307
1413 | 979 | 979 | 63:401:001:015787090 | 64-АВ 446464 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. М. Расковой, 10, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.М.Расковой, 10 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | сталь | подземная | 75% | 27.7186 | 27.7186 | 2.7192 | 24.9994 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 236 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 11.9789
1414 | 980 | 980 | 63:401:001:015787080 | 64-АВ 446432 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. М. Расковой, 10, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.М.Расковой, 10 | 108 | 108 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 34.8306 | 34.8306 | 3.3589 | 31.4717 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 459 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 28.8723 | 0
1415 | 982 | 982 | 63:401:001:015786990 | 64-Ав 446444 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 3-й Кавказский туп., 7, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. 3-й Кавказский туп., 7 | 108 | 108 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 9.75 | 9.75 | 1.2553 | 8.4947 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.0201 | 0
1416 | 983 | 983 | 63:401:001:015786980 | 64-АВ 446440 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 3-й Кавказский туп., 5, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. 3-й Кавказский туп., 5 | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 39.0002 | 39.0002 | 5.0213 | 33.9789 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 | 16.4852 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.0803 | 0
1417 | 984 | 984 | 63:401:001:015786970 | 64-АВ 446441 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 3-й Кавказский туп., 3, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. 3-й Кавказский туп., 3 | 108 | 108 |  |  | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 91.6505 | 91.6505 | 11.8 | 79.8505 | 2025 | 2025 | 2025 | 4 | 38.7401 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 75.3888 | 0
1418 | 985 | 985 | 63:401:001:015787190 | 64-АВ 573876 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. М. Расковой, 7, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.М.Расковой, 7 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | сталь | надземная | 75% | 30.247 | 30.247 | 4.1351 | 26.1119 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 358 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 10.7153
1419 | 986 | 986 | 63:401:001:015787200 | 64-АВ 573875 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. М. Расковой, 9, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. М.Расковой, 9 | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 39.0002 | 39.0002 | 5.0213 | 33.9789 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 413 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.0803 | 0
1420 | 987 | 987 | 63:401:001:015787070 | 64-АВ 446436 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Крымская, 32а, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.Крымская, 32а |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | сталь | надземная | 75% | 39.6378 | 39.6378 | 5.2216 | 34.4162 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 158 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 18.6339
1421 | 988 | 988 | 63:401:001:015787710 | 64-АВ 578270 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул.8-й Динамовский пр.,13, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.8-й Динамовский пр.,13 | 108 | 108 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 27.3001 | 27.3001 | 3.5149 | 23.7853 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 10.4346 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 22.4562 | 0
1422 | 989 | 989 | 63:401:001:015787690 | 64-АВ 446445 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК-148 до ЦТП по ул. Томская, 12 и от ЦТП до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-148 до ЦТП по ул. Томская, 12 и от ЦТП до ж/домов | 108 | 108 |  |  | 149 | 149 | 149 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 288.3197 | 288.3197 | 27.8044 | 260.5154 | 2028 | 2028 | 2028 | 12 | 2420.5595 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 238.9984 | 0
|  | 989 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 216.3199 | 216.3199 | 21.6052 | 194.7147 | 2028 | 2028 | 2028 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 469.0224 | 0
|  | 989 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 168.0981 | 168.0981 | 16.6413 | 151.4568 | 2028 | 2028 | 2028 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 251.5666 | 0
|  | 989 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 127.7121 | 127.7121 | 12.316 | 115.3961 | 2028 | 2028 | 2028 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 105.8651 | 0
1423 | 990 | 990 | 63:401:001:015787700 | 64-АВ 446446 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ГВС) от ЦТП по ул. Томская, 12 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ГВС от ЦТП по ул. Томская, 12 до ж/домов |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | сталь | подземная | 75% | 230.9883 | 230.9883 | 22.6601 | 208.3282 | 2028 | 2028 | 2028 | 3 | 861.7237 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 99.8244
1424 | 991 | 991 | 63:401:001:015787680 | 64-АВ 591764 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ГВС) от ЦТП по ул. Томская, 18 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ГВС от ЦТП по ул. Томская, 18 до ж/домов |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | сталь | подземная | 75% | 976.3106 | 976.3106 | 95.7766 | 880.5339 | 2028 | 2028 | 2028 | 13 | 4681.0433 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 421.9245
1425 | 992 | 992 | 63:401:001:015787260 | 64-АВ 591769 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Крымская, 34, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Крымская, 34 | 89 | 89 |  |  | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 123.9589 | 123.9589 | 16.6389 | 107.32 | 2025 | 2025 | 2025 | 6 | 59.3465 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 77.4801 | 0
1426 | 993 | 993 | 63:401:001:015786960 | 64-АВ 591772 от 08.12.2009г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 2-й Кавказский туп., 9, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. 2-й Кавказский туп., 9 | 108 | 108 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 5.85 | 5.85 | 0.75319 | 5.0968 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.812 | 0
1427 | 994 | 994 | 63:401:001:015786950 | 64-АВ 591771 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 2-й Кавказский туп., 6, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. 2-й Кавказский туп., 6 | 108 | 108 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 46.8002 | 46.8002 | 6.0255 | 40.7747 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 | 19.7822 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 38.4964 | 0
1428 | 995 | 995 | 63:401:001:015787230 | 64-АВ 591763 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ввод ГВС ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе, 60, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе, 60 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | сталь | подземная | 75% | 35.6248 | 35.6248 | 3.5221 | 32.1027 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 170.5664 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 5.3914
1429 | 996 | 996 | 63:401:001:015787240 | 64-АВ 591776 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул.Ново-Астраханское шоссе, 62, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе, 62 | 89 | 89 |  |  | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 115.817 | 115.817 | 11.5014 | 104.3156 | 2025 | 2025 | 2025 | 5 | 55.2253 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 72.0995 | 0
1430 | 997 | 997 | 63:401:001:015787250 | 64-АВ 591761 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул.Ново-Астраханское шоссе, 62, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе, 62 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | сталь | подземная | 75% | 94.3504 | 94.3504 | 9.3919 | 84.9585 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 362.4535 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 30.3601
1431 | 998 | 998 | 63:401:001:015787060 | 64-АВ 573880 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Крымская, 32а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Крымская, 32а | 108 | 108 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 54.1809 | 54.1809 | 5.225 | 48.9559 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 298.4911 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 44.9124 | 0
1432 | 999 | 999 | 63:401:001:015787220 | 64-АВ 573879 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе, 60, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе, 60 | 108 | 108 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 60.4503 | 60.4503 | 7.783 | 52.6673 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 356.1791 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 49.7245 | 0
1433 | 1000 | 1000 | 63:401:001:015787140 | 64-АВ 573878 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. М. Расковой, 5, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. М.Расковой, 5 | 108 | 108 |  |  | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 90.9465 | 90.9465 | 8.7705 | 82.176 | 2028 | 2028 | 2028 | 4 | 618.303 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 75.3888 | 0
1434 | 1001 | 1001 | 63:401:001:015787110 | 64-АВ 591767 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. М. Расковой, 1, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. М.Расковой, 1 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | сталь | надземная | 75% | 146.194 | 146.194 | 19.9864 | 126.2077 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 666.3997 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 51.7908
1435 | 1002 | 1002 | 63:401:001:015787120 | 64-АВ 535207 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. М. Расковой, 3, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. М.Расковой 3 | 108 | 108 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 52.2459 | 52.2459 | 5.0384 | 47.2075 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 310.2206 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 43.3084 | 0
1436 | 1003 | 1003 | 63:401:001:015787130 | 64-АВ 573847 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. М. Расковой, 3, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. М.Расковой 3 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | сталь | подземная | 75% | 43.1178 | 43.1178 | 4.2299 | 38.8879 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 149.2456 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 18.6339
1437 | 1004 | 1004 | 63:401:001:015787010 | 64-АВ 535208 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Миллеровская, 29, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Миллеровская 29 | 57 | 57 |  |  | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 57.435 | 57.435 | 5.7099 | 51.725 | 2028 | 2028 | 2028 | 3 | 415.0062 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.0554 | 0
1438 | 1005 | 1005 | 63:401:001:015787630 | 64-АВ 573851 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ММУ "Детская поликлиника №8" по ул. пр. Энтузиастов, 55, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ММУ "Детская поликлиника №8" по ул. пр. Энтузиастов 55 | 57 | 57 |  |  | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 102.5297 | 102.5297 | 14.3006 | 88.2291 | 2025 | 2025 | 2025 | 6 | 47.9268 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 31.6742 | 0
1439 | 1006 | 1006 | 63:401:001:015787640 | 64-АВ 573850 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ММУ "Детская поликлиника №8" по ул. пр. Энтузиастов, 55, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г., ввод ГВС ММУ "Детская поликлиника №8" по ул. пр. Энтузиастов 55 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | сталь | надземная | 75% | 74.0454 | 74.0454 | 10.599 | 63.4464 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 | 23.9634 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 13.1414
1440 | 1007 | 1007 | 63:401:001:015787590 | 64-АВ 529801 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ГВС) от ЦТП по ул. Химическая, 9 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ГВС от ЦТП по ул. Химическая 9 до ж/домов |  |  | 219 | 159 | 0 | 0 | 0 | 396 | 396 | сталь | надземная | 75% | 1566.4371 | 1566.4371 | 217.0567 | 1349.3804 | 2025 | 2025 | 2025 | 16 | 410.2824 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 1691.3033
1441 | 1008 | 1008 | 63:401:001:015787210 | 64-АВ 529816 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. М. Расковой, 9, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. М.Расковой 9 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | сталь | подземная | 75% | 30.7984 | 30.7984 | 3.0213 | 27.7771 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 447.7367 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 13.3099
1442 | 1009 | 1009 | 63:401:001:015787460 | 64-АВ 529814 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Азина, 19а, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Азина 19а |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | сталь | надземная | 75% | 30.247 | 30.247 | 4.1351 | 26.1119 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 10.7153
1443 | 1010 | 1010 | 63:401:001:015786890 | 64-АВ 529808 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й Кавказский туп., 9, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й Кавказский туп. 9 | 108 | 108 |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 37.0502 | 37.0502 | 4.7702 | 32.28 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 218.3033 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 30.4763 | 0
1444 | 1011 | 1011 | 63:401:001:015787000 | 64-АВ 535201 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Б. Динамовский пр., 5, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Б. Динамовский пр. 5 | 108 | 108 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 40.9502 | 40.9502 | 5.2723 | 35.6779 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 207.5031 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 33.6843 | 0
1445 | 1013 | 1013 | 63:401:001:015786900 | 64-АВ 573818 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул 1-й Кавказский туп., 10, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й Кавказский туп. 10 | 89 | 89 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 51.6495 | 51.6495 | 6.9329 | 44.7166 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 | 24.7277 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.2834 | 0
1446 | 1014 | 1014 | 63:401:001:015786910 | 64-АВ 591793 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й Кавказский туп., 12, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, (ввод) ж/д по ул. 1-й Кавказский туп., 12 | 89 | 89 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.6578 | 27.6578 | 2.7466 | 24.9112 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 | 1521 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.2178 | 0
1447 | 1015 | 1015 | 63:401:001:015786920 | 64-АВ 591780 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 2-й Кавказский туп., 2, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. 2-й Кавказский туп., 2 | 108 | 108 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 7.8 | 7.8 | 1.0043 | 6.7958 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.4161 | 0
1448 | 1016 | 1016 | 63:401:001:015786930 | 64-АВ 535204 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 2-й Кавказский туп., 3, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. 2-й Кавказский туп. 3 | 108 | 108 |  |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 72.1504 | 72.1504 | 9.2893 | 62.861 | 2025 | 2025 | 2025 | 3 | 30.4975 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 59.3486 | 0
1449 | 1017 | 1017 | 63:401:001:015786940 | 64-АВ 535209 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 2-й Кавказский туп., 4, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. 2-й Кавказский туп. 4 | 108 | 108 | 89 | 57 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | сталь | подземная | 75% | 102.4887 | 102.4887 | 10.0234 | 92.4653 | 2025 | 2025 | 2025 | 3 | 18.9579 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 36.8924 | 14.1439
1450 | 1020 | 1020 | 63:401:001:015787600 | 64-АВ 529815 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ( ввод ГВС) д/с №113 по ул. Химическая, 7/2, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС д/с №113 по ул. Химическая, 7/2 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | сталь | подземная | 75% | 106.8745 | 106.8745 | 10.5664 | 96.308 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 | 29.4934 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 16.1741
1451 | 1021 | 1021 | 63:401:001:015787500 | 64-АВ 529798 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Прудная, 7, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Прудная, 7 | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 39.0002 | 39.0002 | 5.0213 | 33.9789 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 | 16.4852 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.0803 | 0
1452 | 1022 | 1022 | 63:401:001:015788220 | 64-АВ 529817 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК-412 до ж/д по ул. Тульская, 3, 5, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-412 до ж/д по ул. Тульская 3. 5 | 133 | 133 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 99.1108 | 99.1108 | 10.0827 | 89.0282 | 2028 | 2028 | 2028 | 4 | 533.54 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 112.3826 | 0
1453 | 1023 | 1023 | 63:401:001:015784900 | 64-АВ 573867 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 32, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Азина, 32 | 89 | 89 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 1.7286 | 1.7286 | 0.17166 | 1.5569 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 10.6604 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.0761 | 0
1454 | 1024 | 1024 | 63:401:001:015788060 | 64-АВ 446437 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул.2-й Лучевой пр., 50/54, 50/54 (корп.1); (ввод ГВС) ж/д по ул. Южная, 63, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул.2-й Лучевой пр., 50/54, 50/54 (корп.1); (ввод ГВС) ж/д по ул. Южная, 63 | 89 | 89 |  |  | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 189.3817 | 189.3817 | 25.4206 | 163.961 | 2028 | 2028 | 2028 | 9 | 1172.6437 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 118.3723 | 0
1455 | 1025 | 1025 | 63:401:001:015788050 | 64-АВ 573869 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул.2-й Лучевой пр., 50/54, 50/54 (корп.1); (ввод ГВС) ж/д по ул. Южная, 63, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул.2-й Лучевой пр., 50/54, 50/54 (корп.1); (ввод ГВС) ж/д по ул. Южная, 63 | 108 | 108 |  |  | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 429.0021 | 429.0021 | 55.2339 | 373.7682 | 2028 | 2028 | 2028 | 18 | 2527.723 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 352.8835 | 0
1456 | 1026 | 1026 | 63:401:001:015787820 | 64-АВ 591775 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ЦТП по 2-у Лучевому пр., 50/54 ж/домов, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП по 2-у Лучевому пр., 50/54 ж/домов | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 25.8248 | 25.8248 | 3.4664 | 22.3583 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 19.3925 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.1417 | 0
1457 | 1027 | 1027 | 63:401:001:015787830 | 64-АВ 591766 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ГВС) от ЦТП по 2-у Лучевому пр., 50/54 ж/домов, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ГВС от ЦТП по 2-у Лучевому пр., 50/54 ж/домов | 89 | 89 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 13.7732 | 13.7732 | 1.8488 | 11.9244 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.6089 | 0
1458 | 1028 | 1028 | 63:401:001:015787840 | 64-АВ 591770 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ЦТП по ул. Миллеровская, 64 до ЦТП по 2-у Лучевому пр., 50/54, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП по ул. Миллеровская, 64 до ЦТП по 2-у Лучевому пр., 50/54 | 219 | 219 |  |  | 114 | 114 | 114 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 343.7277 | 343.7277 | 44.7734 | 298.9543 | 2028 | 2028 | 2028 | 9 | 1851.9717 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 763.8365 | 0
1459 | 1029 | 1029 | 63:401:001:015787880 | 64-АВ 591785 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул.11-й Динамовский пр., 3, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. 11-й Динамовский пр., 3 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | сталь | надземная | 75% | 22.6853 | 22.6853 | 3.1013 | 19.5839 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 8.0365
1460 | 1030 | 1030 | 63:401:001:015787870 | 64-АВ 591787 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул.11-й Динамовский пр., 3, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. 11-й Динамовский пр., 3 | 89 | 89 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 29.2681 | 29.2681 | 3.9286 | 25.3394 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 12.6706 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 18.2939 | 0
1461 | 1031 | 1031 | 63:401:001:015787860 | 64-АВ 573863 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Миллеровская, 62а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Миллеровская, 62а | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 29.2501 | 29.2501 | 3.7659 | 25.4842 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 159.906 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.0602 | 0
1462 | 1032 | 1032 | 63:401:001:015787850 | 64-АВ 591784 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ГВС) от ЦТП по ул. Миллеровская, 64 до ЦТП по 2-у Лучевому пр., 50/54, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ГВС от ЦТП по ул. Миллеровская, 64 до ЦТП по 2-у Лучевому пр., 50/54 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | сталь | подземная | 75% | 161.3825 | 161.3825 | 21.2594 | 140.1231 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 841.7018 |  | 0 | 75.8665
1463 | 1033 | 1033 | 63:401:001:015787570 | 64-АВ 573873 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Химическая, 5, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.Химическая, 5 |  |  | 89 | 57 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | сталь | подземная | 75% | 128.571 | 128.571 | 12.7089 | 115.862 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 543.6802 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 31.3626
1464 | 1034 | 1034 | 63:401:001:015787580 | 64-АВ 446447 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ЦТП по ул. Химическая, 9 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП по ул.Химическая, 9, до ж/домов | 219 | 219 |  |  | 396 | 396 | 396 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1194.0015 | 1194.0015 | 155.5287 | 1038.4728 | 2022 | 2022 | 2022 | 32 | 630 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2653.3267 | 0
1465 | 1035 | 1035 | 63:401:001:015787960 | 64-АВ 573872 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Крымская, 25, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.Крымская, 25 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | сталь | подземная | 75% | 27.7501 | 27.7501 | 2.7623 | 24.9878 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 106.604 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 8.9294
1466 | 1036 | 1036 | 63:401:001:015787330 | 64-АВ 446442 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Верхоянская, 4а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Верхоянская, 4а | 89 | 89 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.0147 | 19.0147 | 1.8883 | 17.1264 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 126.3862 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 11.8372 | 0
1467 | 1037 | 1037 | 63:401:001:015787350 | 64-АВ 446449 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Верхоянская, 6, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Верхоянская, 6 | 89 | 89 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.2861 | 17.2861 | 1.7166 | 15.5695 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 106.604 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 10.7611 | 0
1468 | 1038 | 1038 | 63:401:001:015787340 | 64-АВ 446438 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Верхоянская, 4а, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.Верхоянская, 4а |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | сталь | подземная | 75% | 16.6501 | 16.6501 | 1.6574 | 14.9927 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 63.9624 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 5.3577
1469 | 1039 | 1039 | 63:401:001:015785790 | 64-АВ 573874 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Брянской, 26, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Брянской, 26 | 76 | 76 |  |  | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 156.191 | 156.191 | 21.5159 | 134.6751 | 2025 | 2025 | 2025 | 8 | 75.2782 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 79.9775 | 0
1470 | 1040 | 1040 | 63:401:001:015787660 | 64-АВ 591774 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ГВС) от ЦТП до ж/д по ул. пр. Энтузиастов, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ГВС от ЦТП до ж/д по ул. пр. Энтузиастов |  |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1987.0344 | 1987.0344 | 273.6905 | 1713.3439 | 2022 | 2022 | 2022 | 23 | 723 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 1690.8484
1471 | 1041 | 1041 | 63:401:001:015787650 | 64-АВ 591768 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-135 до ЦТП по ул. пр. Энтузиастов, 57 и от ЦТП до ж/д по ул. пр. Энтузиастов, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от У-135 до ЦТП по ул. пр. Энтузиастов, 57 и от ЦТП до ж/д по ул. пр. Энтузиастов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 1108.8 |  | 0 | 0
|  | 1041 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 273 | 273 |  |  | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 554.024 | 554.024 | 71.3308 | 482.6932 | 2021 | 2021 | 2021 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1614.168 | 0
|  | 1041 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 452.2733 | 452.2733 | 58.9124 | 393.3609 | 2021 | 2021 | 2021 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1005.048 | 0
|  | 1041 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 352.9269 | 352.9269 | 46.8876 | 306.0393 | 2021 | 2021 | 2021 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 539.0712 | 0
|  | 1041 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 187 | 187 | 187 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 364.6518 | 364.6518 | 46.9488 | 317.703 | 2021 | 2021 | 2021 | 15 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 299.951 | 0
1472 | 1042 | 1042 | 63:401:001:015787410 | 64-АВ 573868 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ленинградская, 16, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Ленинградская, 16 | 89 | 89 |  |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 137.7321 | 137.7321 | 18.4877 | 119.2444 | 2025 | 2025 | 2025 | 6 | 65.9406 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 86.089 | 0
1473 | 1043 | 1043 | 63:401:001:015787950 | 64-АВ 573866 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Крымская, 25, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Крымская, 25 | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.3503 | 19.3503 | 1.8661 | 17.4843 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 106.604 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 0
1474 | 1044 | 1044 | 63:401:001:015787280 | 64-АВ 573865 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Крымская, 34а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Крымская, 34а | 89 | 89 |  |  | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 168.7218 | 168.7218 | 22.6475 | 146.0744 | 2025 | 2025 | 2025 | 8 | 73.0422 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 105.459 | 0
1475 | 1045 | 1045 | 63:401:001:015787550 | 64-АВ 591790 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Химическая, 3, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Химическая, 3 |  |  | 108 | 89 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | сталь | подземная | 75% | 64.8482 | 64.8482 | 6.3621 | 58.4862 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 234.5287 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 24.4633
1476 | 1046 | 1046 | 63:401:001:015787540 | 64-АВ 591791 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Химическая, 3, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Химическая, 3 | 159 | 159 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 52.8308 | 52.8308 | 5.2301 | 47.6007 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 324.8674 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 79.0638 | 0
1477 | 1047 | 1047 | 63:401:001:015787530 | 64-АВ 591789 от 08.12.2009г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Химическая, 1, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Химическая, 1 |  |  | 89 | 57 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | сталь | подземная | 75% | 65.546 | 65.546 | 6.4791 | 59.0669 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 277.1703 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 15.9888
1478 | 1048 | 1048 | 63:401:001:015787520 | 64-АВ 591792 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Химическая, 1, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Химическая, 1 | 108 | 108 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 50.3108 | 50.3108 | 4.8518 | 45.4591 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 277.1703 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 41.7044 | 0
1479 | 1049 | 1049 | 63:401:001:015787510 | 64-АВ 591781 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Прудная, 7, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Прудная, 7 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | сталь | надземная | 75% | 25.2059 | 25.2059 | 3.4459 | 21.7599 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 8.9294
1480 | 1050 | 1050 | 63:401:001:015787920 | 64-АВ 591795 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ул.11-й Динамовский пр., до ж/д по ул. Огородной, 225, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ул.11-й Динамовский пр. до ж/д по ул. Огородной, 225 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 2028 | 2028 |  | 7245.4332 |  | 0 | 0
|  | 1050 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 452.2733 | 452.2733 | 58.9124 | 393.3609 | 2028 | 2028 | 2028 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1005.048 | 0
|  | 1050 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 352.9269 | 352.9269 | 46.8876 | 306.0393 | 2028 | 2028 | 2028 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 539.0712 | 0
|  | 1050 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 146 | 146 | 146 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 284.7014 | 284.7014 | 36.6552 | 248.0462 | 2028 | 2028 | 2028 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 234.1863 | 0
1481 | 1051 | 1051 | 63:401:001:015787910 | 64-АВ 591840 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ул.11-й Динамовский пр., до ввода на ЖСК «Сельский строитель», назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ул.11-й Динамовский пр., до ввода на ЖСК «Сельский строитель» | 108 | 108 |  |  | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 113.1006 | 113.1006 | 14.5617 | 98.5389 | 2025 | 2025 | 2025 | 5 | 60.0919 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 93.0329 | 0
1482 | 1052 | 1052 | 63:401:001:015787900 | 64-АВ 573848 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул.11-й Динамовский пр., 5, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.11-й Динамовский пр.5 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | сталь | надземная | 75% | 39.6378 | 39.6378 | 5.2216 | 34.4162 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 18.6339
1483 | 1053 | 1053 | 63:401:001:015787940 | 64-АВ 573864 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Крымская, 21, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.Крымская, 21 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | сталь | подземная | 75% | 119.3256 | 119.3256 | 11.8781 | 107.4475 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 458.3971 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 38.3966
1484 | 1054 | 1054 | 63:401:001:015787890 | 64-АВ 591783 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул.11-й Динамовский пр.,5, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.11-й Динамовский пр., 3 | 108 | 108 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 54.6003 | 54.6003 | 7.0298 | 47.5705 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 | 20.8692 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 44.9124 | 0
1485 | 1104 | 1104 | 63:401:001:015786240 | 64-АВ 576315 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 17, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская 17 | 108 | 108 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 21.2853 | 21.2853 | 2.0527 | 19.2327 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 20 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.6442 | 0
1486 | 1105 | 1105 | 63:401:001:015786230 | 64-АВ 529676 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 15, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская 15 | 89 | 89 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 30.9897 | 30.9897 | 4.1597 | 26.83 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 13.4159 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.37 | 0
1487 | 1106 | 1106 | 63:401:001:015786220 | 64-АВ 534651 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 21а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская, 21а | 108 | 108 |  |  | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 148.2007 | 148.2007 | 19.0808 | 129.1199 | 2029 | 2029 | 2029 | 6 | 1156.69 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 121.9052 | 0
1488 | 1107 | 1107 | 63:401:001:015786210 | 64-АВ 446325 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Крымский туп., 2, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Крымский туп., 2 | 219 | 219 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.1806 | 6.1806 | 0.61729 | 5.5633 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 20 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 13.4006 | 0
1489 | 1108 | 1108 | 63:401:001:015802710 | 64-АВ 446324 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Лесная, 5, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Лесная, 5 | 108 | 108 |  |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 83.8504 | 83.8504 | 10.7957 | 73.0547 | 2026 | 2026 | 2026 | 3 | 35.4431 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 68.9727 | 0
1490 | 1109 | 1109 | 63:401:001:015786270 | 64-АВ 534653 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д пос. Калашниково, 12, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по пос. Калашниково, 12 | 57 | 57 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.205 | 8.205 | 0.81571 | 7.3893 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 | 59.2866 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.4365 | 0
1491 | 1110 | 1110 | 63:401:001:015785940 | 64-АВ 534652 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Южно-Зеленой, 17, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Южно-Зеленой, 17 | 76 | 76 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 7.7322 | 7.7322 | 1.0651 | 6.6671 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 | 976.6202 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.9593 | 0
1492 | 1111 | 1111 | 63:401:001:015785930 | 64-АВ 534644 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Южно-Зеленой, 15, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Южно-Зеленой, 15 | 89 | 89 |  |  | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 146.932 | 146.932 | 14.5914 | 132.3407 | 2029 | 2029 | 2029 | 7 | 906.1337 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 91.4695 | 0
1493 | 1112 | 1112 | 63:401:001:015785630 | 64-АВ 534645 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 5б, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 5б | 57 | 57 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.3075 | 12.3075 | 1.2236 | 11.0839 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 20 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.6547 | 0
1494 | 1113 | 1113 | 63:401:001:015786200 | 64-АВ 534646 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Крымский туп., 1а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Крымский туп., 1а | 108 | 108 |  |  | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 170.2828 | 170.2828 | 16.4214 | 153.8614 | 2029 | 2029 | 2029 | 7 | 1011.0892 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 141.1534 | 0
1495 | 1114 | 1114 | 63:401:001:015786280 | 64-АВ 573722 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д ОПХ Саратовское, 15, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ОПХ Саратовское, 15 | 89 | 89 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 48.4011 | 48.4011 | 4.8066 | 43.5946 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 | 298.4911 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 30.1311 | 0
1496 | 1117 | 1117 | 63:401:001:015786060 | 64-АВ 573721 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Хомяковой, 14, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Хомяковой, 14 | 76 | 76 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 40.2076 | 40.2076 | 5.5388 | 34.6688 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 | 277.1703 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 20.5883 | 0
1497 | 1118 | 1118 | 63:401:001:015786030 | 64-АВ 529678 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингская, 30, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Новокрекингская, 30 | 89 | 89 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.8289 | 13.8289 | 1.3733 | 12.4556 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 | 79.0488 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.6089 | 0
1498 | 1119 | 1119 | 63:401:001:015785610 | 64-АВ 578193 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 5, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 5 | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.8375 | 6.8375 | 0.67976 | 6.1577 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 20 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.0304 | 0
| 1120 | 1120 | 63:401:001:015785580 | 64-АВ 529680 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 2/59, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 2/59 | 57 | 57 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 26.2897 | 26.2897 | 3.6668 | 22.6228 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 | 12.33 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.1216 | 0
1499 | 1121 | 1121 | 63:401:001:015785590 | 64-АВ 591620 от 18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 3, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 3 | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 6.5724 | 6.5724 | 0.91671 | 5.6557 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.0304 | 0
1500 | 1123 | 1123 | 63:401:001:015785480 | 64-АВ 591642 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Энергетиков, 7, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Энергетиков, 7 | 108 | 108 |  |  | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 109.2005 | 109.2005 | 14.0595 | 95.141 | 2029 | 2029 | 2029 | 4 | 643.4204 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 89.8249 | 0
1501 | 1124 | 1124 | 63:401:001:015785160 | 64-АВ 573723 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 73, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 73 | 89 | 89 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 41.3196 | 41.3196 | 5.5463 | 35.7733 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 | 255.8495 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 25.8267 | 0
1502 | 1125 | 1125 | 63:401:001:015785150 | 64-АВ 532417 от 18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 71, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 71 | 89 | 89 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 44.7629 | 44.7629 | 6.0085 | 38.7544 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 | 21.4307 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 27.9789 | 0
1503 | 1126 | 1126 | 63:401:001:015785140 | 64-АВ 529674 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул.Азина, 69, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 69 | 89 | 89 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 51.6495 | 51.6495 | 6.9329 | 44.7166 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 | 18.4334 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.2834 | 0
1504 | 1127 | 1127 | 63:401:001:015785130 | 64-АВ 341011 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 67, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 67 | 76 | 76 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 40.2076 | 40.2076 | 5.5388 | 34.6688 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 | 19.3785 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 20.5883 | 0
1505 | 1128 | 1128 | 63:401:001:015785120 | 64-АВ 341010 от 17.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 65, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 65 | 76 | 76 |  |  | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 105.1583 | 105.1583 | 14.486 | 90.6724 | 2026 | 2026 | 2026 | 5 | 56.0495 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 53.8462 | 0
1506 | 1129 | 1129 | 63:401:001:015785110 | 64-АВ 341001 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 63/35, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 63/35 | 57 | 57 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 10.5159 | 10.5159 | 1.4667 | 9.0491 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.2486 | 0
1507 | 1130 | 1130 | 63:401:001:015785100 | 64-АВ 341013 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 61, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 61 | 57 | 57 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 35.4911 | 35.4911 | 4.9502 | 30.5408 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 | 16.5901 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.9642 | 0
1508 | 1131 | 1131 | 63:401:001:015785090 | 64-АВ 573710 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 57, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 57 | 57 | 57 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 10.5159 | 10.5159 | 1.4667 | 9.0491 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.2486 | 0
1509 | 1132 | 1132 | 63:401:001:015785080 | 64-АВ 341009 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 55б, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 55б | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 6.5724 | 6.5724 | 0.91671 | 5.6557 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.0304 | 0
1510 | 1133 | 1133 | 63:401:001:015785070 | 64-АВ 573711 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 55а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 55а | 57 | 57 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 21.0317 | 21.0317 | 2.9335 | 18.0983 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.4973 | 0
1511 | 1134 | 1134 | 63:401:001:015785060 | 64-АВ 299182 от 18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 55, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 55 | 57 | 57 |  |  | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 55.2083 | 55.2083 | 7.7003 | 47.508 | 2027 | 2027 | 2027 | 3 | 25.8068 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 17.0554 | 0
1512 | 1135 | 1135 | 63:401:001:015785050 | 64-АВ 299181 от 18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 53, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 53 | 57 | 57 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 22.3462 | 22.3462 | 3.1168 | 19.2294 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.9034 | 0
1513 | 1136 | 1136 | 63:401:001:015785040 | 64-АВ 299180 от 18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 51б, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 51б | 57 | 57 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 7.8869 | 7.8869 | 1.1 | 6.7869 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.4365 | 0
1514 | 1137 | 1137 | 63:401:001:015785450 | 64-АВ 299179 от 18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Энергетиков, 3, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Энергетиков, 3 | 57 | 57 |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 24.9752 | 24.9752 | 3.4835 | 21.4917 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 | 187.7409 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 7.7155 | 0
1515 | 1138 | 1138 | 63:401:001:015786110 | 64-АВ 299178 от 18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д пос. Шарковка, 3, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д пос. Шарковка, 3 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | сталь | надземная | 75% | 83.1794 | 83.1794 | 11.3716 | 71.8078 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 27.2005 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 29.4672
1516 | 1139 | 1139 | 63:401:001:015786100 | 64-АВ 299177 от 18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ЦТП (ГВС) пос. Шарковка до ж/д Шарковка,1,2,3, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП ГВС пос. Шарковка до ж/д Шарковка,1,2,3 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | сталь | надземная | 75% | 378.088 | 378.088 | 51.6889 | 326.3991 | 2027 | 2027 | 2027 | 6 | 155.41 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 133.9416
1517 | 1291 | 1291 | 63:401:001:015785220 | 64-АВ 529779 от 04.12.2009г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ТК-237 до ж/д Дегтярная пл.1/13, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-237 до ж/д Дегтярная пл.1/13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 2851.6562 |  | 0 | 0
|  | 1291 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 273 | 273 |  |  | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 343.2824 | 343.2824 | 34.4852 | 308.7972 | 2025 | 2025 | 2025 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 968.5008 | 0
|  | 1291 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 219 | 219 |  |  | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 278.1256 | 278.1256 | 27.7781 | 250.3474 | 2025 | 2025 | 2025 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 603.0288 | 0
|  | 1291 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 108 | 108 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 65.7911 | 65.7911 | 6.3446 | 59.4465 | 2025 | 2025 | 2025 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 54.5365 | 0
1518 | 1292 | 1292 | 63:401:001:015785230 | 64-АВ 446443 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ж/д Дегтярная пл. 1/13 до ж/д по ул. Б. Садовой, 28, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ж/д Дегтярная пл. 1/13 до ж/д по ул. Б. Садовой, 28 | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 97.5005 | 97.5005 | 12.5532 | 84.9473 | 2025 | 2025 | 2025 | 4 | 718.1031 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 80.2008 | 0
1519 | 1293 | 1293 | 63:401:001:015785240 | 64-АВ 446463 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ЦТП по ул. Береговая, 1/15 до ж/д по ул. Береговая, 1/15, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Береговая, 1/15 до ж/д по ул. Береговая, 1/15 | 108 | 108 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 67.7261 | 67.7261 | 6.5312 | 61.1949 | 2025 | 2025 | 2025 | 3 | 502.6722 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 56.1406 | 0
1520 | 1294 | 1294 | 63:401:001:015785250 | 64-АВ 446462 от 08.12.2009г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от У-236/18 до ж/д по 7-му Береговому проезду, 2/14, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-236/18 до ж/д по 7-му Береговому проезду, 2/14 | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 29.0255 | 29.0255 | 2.7991 | 26.2264 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 215.4309 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.0602 | 0
1521 | 1295 | 1295 | 63:401:001:015785260 | 64-АВ 446461 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ТК-243 до ж/д по ул. Чернышевского, 56, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-243 до ж/д по ул. Чернышевского, 56 | 108 | 108 |  |  | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 238.9764 | 238.9764 | 23.0459 | 215.9305 | 2025 | 2025 | 2025 | 10 | 1773.7147 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 198.096 | 0
|  | 1295 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 219 | 219 |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 185.417 | 185.417 | 18.5187 | 166.8983 | 2025 | 2025 | 2025 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 402.0192 | 0
|  | 1295 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 108 | 108 |  |  | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 122.8745 | 122.8745 | 11.8495 | 111.025 | 2025 | 2025 | 2025 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 101.855 | 0
1522 | 1296 | 1296 | 63:401:001:015785270 | 64-АВ 576364 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ТК-243/2/2 до ж/д по ул. Чернышевского, 54/4, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-243/2/2 до ж/д по ул. Чернышевского 54/4 | 159 | 159 |  |  | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 85.2497 | 85.2497 | 8.4395 | 76.8102 | 2025 | 2025 | 2025 | 3 | 473.0551 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 127.5802 | 0
1523 | 1297 | 1297 | 63:401:001:015785280 | 64-АВ 446459 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ТК-243/2/4 до ж/д по ул. Чернышевского, 54/3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-243/2/4 до ж/д по ул. Чернышевского, 54/3 | 108 | 108 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.6752 | 9.6752 | 0.93303 | 8.7421 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 351.25 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.0201 | 0
1524 | 1298 | 1298 | 63:401:001:015785290 | 64-АВ 535244 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ТК-243/2/4 до ж/д по ул. Чернышевского 54/1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-243/2/4 до ж/д по ул. Чернышевского 54/1 | 108 | 108 |  |  | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 145.1274 | 145.1274 | 13.9955 | 131.1319 | 2031 | 2031 | 2031 | 6 | 1002.9301 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 120.3012 | 0
1525 | 1299 | 1299 | 63:401:001:015785300 | 64-АВ 446460 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ТК-243/2/6 до ж/д по ул. Дегтярная, 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-243/2/6 до ж/д по ул. Дегтярная, 4 | 89 | 89 |  |  | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 129.6459 | 129.6459 | 12.8747 | 116.7712 | 2031 | 2031 | 2031 | 6 | 1002.9301 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 80.7084 | 0
1526 | 1300 | 1300 | 63:401:001:015785310 | 64-АВ 535247 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от У-236/10 до ж/д по ул. Чернышевского 48а, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-236/10 до ж/д по ул. Чернышевского 48а | 89 | 89 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.5575 | 15.5575 | 1.545 | 14.0125 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 | 120.3516 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 9.685 | 0
1527 | 1379 | 1379 | 63:401:001:015788420 | 64-АВ 532452 от 24.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 33б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 33б | 108 | 108 | 89 | 89 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | сталь | надземная | 75% | 232.471 | 232.471 | 30.9741 | 201.4969 | 2027 | 2027 | 2027 | 6 | 38.7571 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 83.4088 | 46.4331
1528 | 1380 | 1380 | 63:401:001:015802890 | 64-АВ 413771 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Томская, 18, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Томская, 18 | 159 | 159 |  |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 174.1106 | 174.1106 | 23.1312 | 150.9794 | 2027 | 2027 | 2027 | 6 | 55.1543 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 265.9418 | 0
1529 | 1381 | 1381 | 63:401:001:015802830 | 64-АВ 529778 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Пензенская, 25, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Пензенская, 25 | 108 | 108 |  |  | 133 | 133 | 133 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 259.3513 | 259.3513 | 33.3914 | 225.9599 | 2027 | 2027 | 2027 | 11 | 137.7969 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 213.3341 | 0
1530 | 1382 | 1382 | 63:401:001:015802860 | 64-АВ 529781 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Пензенская, 27, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Пензенская, 27 |  |  | 89 | 76 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | сталь | надземная | 75% | 45.441 | 45.441 | 6.3314 | 39.1096 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 13.1551 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 14.7252
1531 | 1383 | 1383 | 63:401:001:015802590 | 64-АВ 529785 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Химической, 9/1, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Химической, 9/1 | 159 | 159 |  |  | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 148.2293 | 148.2293 | 19.6928 | 128.5365 | 2025 | 2025 | 2025 | 5 | 904.8099 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 226.4099 | 0
1532 | 1384 | 1384 | 63:401:001:015802900 | 64-АВ 529777 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Томская, 18, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Томская, 18 |  |  | 108 | 89 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | сталь | надземная | 75% | 148.5105 | 148.5105 | 19.8164 | 128.6941 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 40.9931 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 61.1582
1533 | 1385 | 1385 | 63:401:001:015802920 | 64-АВ 591709 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Томская, 12, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Томская, 12 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | сталь | подземная | 75% | 47.1752 | 47.1752 | 4.696 | 42.4792 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 12.6706 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 15.18
1534 | 1386 | 1386 | 63:401:001:015802560 | 64-АВ 446408 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Химической, 7/1, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Химической, 7/1 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | сталь | надземная | 75% | 50.4117 | 50.4117 | 6.8919 | 43.5199 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 14.9066 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 17.8589
1535 | 1387 | 1387 | 63:401:001:015802550 | 64-АВ 624083 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Химической, 7/1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Химической, 7/1 | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 39.0002 | 39.0002 | 5.0213 | 33.9789 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 16.4852 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.0803 | 0
1536 | 1388 | 1388 | 63:401:001:015802670 | 64-АВ 591700 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Парковой, 46, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Парковой, 46 | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 19.5001 | 19.5001 | 2.5106 | 16.9895 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.0402 | 0
1537 | 1389 | 1389 | 63:401:001:015802680 | 64-АВ 413782 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Парковой, 46, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Парковой, 46 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | сталь | надземная | 75% | 28.3127 | 28.3127 | 3.7297 | 24.583 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 13.3099
1538 | 1390 | 1390 | 63:401:001:015802880 | 64-АВ 413780 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Пензенская, 31, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Пензенская, 31 | 108 | 108 |  |  | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 425.707 | 425.707 | 41.0534 | 384.6536 | 2025 | 2025 | 2025 | 18 | 2931.6092 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 352.8835 | 0
1539 | 1391 | 1391 | 63:401:001:015802870 | 64-АВ 413777 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Пензенская, 31, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Пензенская, 31 | 108 | 108 |  |  | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 425.707 | 425.707 | 41.0534 | 384.6536 | 2032 | 2032 | 2032 | 18 | 4678.0899 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 352.8835 | 0
1540 | 1392 | 1392 | 63:401:001:015802610 | 64-АВ 591696 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Парковой, 42, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Парковой, 42 | 159 | 159 |  |  | 142 | 142 | 142 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 334.1041 | 334.1041 | 44.3869 | 289.7172 | 2027 | 2027 | 2027 | 11 | 105.8367 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 510.3207 | 0
1541 | 1393 | 1393 | 63:401:001:015802580 | 64-АВ 573815 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Химической, 9, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Химической, 9 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | сталь | надземная | 75% | 78.1382 | 78.1382 | 10.6824 | 67.4558 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 475.8801 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 27.6813
1542 | 1394 | 1394 | 63:401:001:015802600 | 64-АВ 578274 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Химической, 9/1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Химической, 9/1 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | сталь | подземная | 75% | 174.8258 | 174.8258 | 17.4027 | 157.4231 | 2032 | 2032 | 2032 | 3 | 967.1112 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 56.2555
1543 | 1395 | 1395 | 63:401:001:015802570 | 64-АВ 413778 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Химической, 9, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Химической, 9 | 89 | 89 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 53.3712 | 53.3712 | 7.164 | 46.2072 | 2032 | 2032 | 2032 | 2 | 512.898 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 33.3595 | 0
1544 | 1396 | 1396 | 63:401:001:015802910 | 64-АВ 413779 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Томская, 12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Томская, 12 | 108 | 108 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 65.7911 | 65.7911 | 6.3446 | 59.4465 | 2032 | 2032 | 2032 | 3 | 562.5333 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 54.5365 | 0
1545 | 1397 | 1397 | 63:401:001:015802800 | 64-АВ 413781 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 57, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 57 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | сталь | надземная | 75% | 45.3706 | 45.3706 | 6.2027 | 39.1679 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 297.8117 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 16.073
1546 | 1398 | 1398 | 63:401:001:015802790 | 64-АВ 573813 от 04.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 57, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 57 | 108 | 108 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 136.5007 | 136.5007 | 17.5744 | 118.9263 | 2027 | 2027 | 2027 | 6 | 57.698 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 112.2811 | 0
1547 | 1399 | 1399 | 63:401:001:015802820 | 64-АВ 529782 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 61, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 61 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | сталь | надземная | 75% | 42.85 | 42.85 | 5.8581 | 36.9919 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 260.9665 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 15.18
1548 | 1400 | 1400 | 63:401:001:015802520 | 64-АВ 529784 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ГВС) от ЦТП по ул. Химическая, 5 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ГВС от ЦТП по ул. Химическая, 5 до ж/домов |  |  | 108 | 89 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | сталь | подземная | 75% | 397.9322 | 397.9322 | 39.0399 | 358.8924 | 2032 | 2032 | 2032 | 5 | 2072.3812 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 150.1157
1549 | 1401 | 1401 | 63:401:001:015800450 | 64-АВ 576350 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК - 436/1 (ввод) до СОШ №59 по ул. Маркина, 17/38, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-436/1 ввод до СОШ № 59 по ул. Маркина 17/38 | 108 | 108 |  |  | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 212.8535 | 212.8535 | 20.5267 | 192.3268 | 2032 | 2032 | 2032 | 9 | 1819.9606 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 176.4418 | 0
1550 | 1402 | 1402 | 63:401:001:015802530 | 64-АВ 576369 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Химической, 7, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Химической 7 | 108 | 108 |  |  | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 159.9008 | 159.9008 | 20.5872 | 139.3136 | 2027 | 2027 | 2027 | 7 | 67.5891 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 131.5293 | 0
1551 | 1403 | 1403 | 63:401:001:015802540 | 64-АВ 578268 от 02.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Химической, 7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область , г. Саратов, ввод ж/д по ул. Химической, 7 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | сталь | надземная | 75% | 232.1643 | 232.1643 | 30.5837 | 201.5806 | 2027 | 2027 | 2027 | 3 | 61.1169 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 109.1413
1552 | 1404 | 1404 | 63:401:001:015787800 | 64-АВ 578266 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Южная, 59б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Южная, 59б | 32 | 32 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.0047 | 13.0047 | 1.2607 | 11.744 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 170.7454 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.071 | 0
1553 | 1405 | 1405 | 63:401:001:015787790 | 64-АВ 573796 от 03.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Южная, 59а, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Южная, 59а |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | сталь | подземная | 75% | 8.9062 | 8.9062 | 0.88054 | 8.0257 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 56.9151 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 1.3478
1554 | 1406 | 1406 | 63:401:001:015787560 | 64-АВ 578267 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Химическая, 5, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Химическая, 5 | 159 | 159 |  |  | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 122.4715 | 122.4715 | 12.1244 | 110.3471 | 2032 | 2032 | 2032 | 4 | 1084.4663 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 183.2842 | 0
1555 | 1407 | 1407 | 63:401:001:015787740 | 64-АВ 578269 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Миллеровская, 64, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Миллеровская, 64 | 89 | 89 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 46.4846 | 46.4846 | 6.2396 | 40.245 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 20.1239 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 29.055 | 0
1556 | 1408 | 1408 | 63:401:001:015787420 | 64-АВ 578263 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Лениградская, 16, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Ленинградская, 16 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | сталь | подземная | 75% | 89.062 | 89.062 | 8.8054 | 80.2567 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 29.8131 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 13.4784
1557 | 1409 | 1409 | 63:401:001:015787430 | 64-АВ 578264 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Лениградская, 18, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ленинградская, 18 | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 58.5003 | 58.5003 | 7.5319 | 50.9684 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 22.3599 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 48.1205 | 0
1558 | 1410 | 1410 | 63:401:001:015787440 | 64-АВ 578265 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Лениградская, 18, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Ленинградская, 18 |  |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | сталь | надземная | 75% | 33.9401 | 33.9401 | 4.7825 | 29.1576 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 11.1799 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 9.8561
1559 | 1411 | 1411 | 63:401:001:015787930 | 64-АВ 573806 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Крымская, 21, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Крымская, 21 | 108 | 108 |  |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 83.2064 | 83.2064 | 8.0241 | 75.1823 | 2032 | 2032 | 2032 | 3 | 660.0918 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 68.9727 | 0
1560 | 1412 | 1412 | 63:401:001:015787810 | 64-АВ 573793 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Южная, 59б, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Южная, 59б |  |  | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | сталь | подземная | 75% | 10.6947 | 10.6947 | 0.93186 | 9.7629 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 85.3727 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0.85925
1561 | 1413 | 1413 | 63:401:001:015788030 | 64-АВ 573795 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Брянской, 7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Брянской, 7 | 89 | 89 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 34.433 | 34.433 | 4.6219 | 29.8111 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 14.9066 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 21.5222 | 0
1562 | 1414 | 1414 | 63:401:001:015788040 | 64-АВ 573794 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) д/с №234 по ул. Брянской, 7а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с № 234 по ул. Брянской, 7а | 89 | 89 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 58.5361 | 58.5361 | 7.8573 | 50.6789 | 2027 | 2027 | 2027 | 3 | 20.8912 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 36.5878 | 0
1563 | 1415 | 1415 | 63:401:001:015787780 | 64-АВ 573797 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Южная, 59а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Южная, 59а | 57 | 57 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.5725 | 9.5725 | 0.95166 | 8.6208 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 99.6015 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.8426 | 0
1564 | 1416 | 1416 | 63:401:001:015787670 | 64-АВ 573807 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК- 150 до ЦТП по ул. Томская, 18 и от ЦТП до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-150 до ЦТП по ул. Томская, 18 и от ЦТП до ж/домов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 | 2032 | 2032 |  | 6946.2547 |  | 0 | 0
|  | 1416 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 325 | 325 |  |  | 147 | 147 | 147 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 653.8215 | 653.8215 | 86.2982 | 567.5233 | 2032 | 2032 | 2032 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2238.516 | 0
|  | 1416 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 122 | 122 | 122 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 367.849 | 367.849 | 47.9154 | 319.9335 | 2032 | 2032 | 2032 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 817.439 | 0
|  | 1416 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 123 | 123 | 123 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 289.4001 | 289.4001 | 38.4478 | 250.9522 | 2032 | 2032 | 2032 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 442.0384 | 0
1565 | 1417 | 1417 | 63:401:001:015788000 | 64-АВ 573808 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от НП 20-го квартала (ввод) до ж/д по ул. Азина, 36/6,38,38а,38б,38в,40; от НП 20-го квартала (ввод) до ж/д Хомякова, 2,4,4а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, теплотрасса от НП 20-го квартала (ввод) до ж/д по ул. Азина, 36/6,38,38а,38б,38в,40; от НП 20-го квартала (ввод) до ж/д Хомякова, 2,4,4а | 76 | 76 |  |  | 163 | 163 | 163 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 252.0707 | 252.0707 | 34.7237 | 217.347 | 2027 | 2027 | 2027 | 13 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 129.0725 | 0
1566 | 1419 | 1419 | 63:401:001:015787770 | 64-АВ 591715 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Миллеровская, 64а, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Миллеровская, 64а |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | сталь | подземная | 75% | 21.5589 | 21.5589 | 2.1149 | 19.444 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 183 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 9.3169
1567 | 1420 | 1420 | 63:401:001:015802850 | 64-АВ 624084 от 03.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Пензенская, 27, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Пензенская, 27 | 108 | 108 |  |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 72.1504 | 72.1504 | 9.2893 | 62.861 | 2027 | 2027 | 2027 | 3 | 30.4975 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 59.3486 | 0
1568 | 1421 | 1421 | 63:401:001:015800460 | 64-АВ 413774 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Пензенская, 29, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Пензенская, 29 | 108 | 108 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 30.9605 | 30.9605 | 2.9857 | 27.9748 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 521 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 25.6643 | 0
1569 | 1422 | 1422 | 63:401:001:015792180 | 64-АВ 578278 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной до СОШ №5 по ул. Огородной, 196, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, по ул. Огородная, д. 196 | 89 | 89 |  |  | 161 | 161 | 161 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 278.3066 | 278.3066 | 27.6377 | 250.6688 | 2032 | 2032 | 2032 | 13 | 2405 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 173.254 | 0
1570 | 1424 | 1424 | 63:401:001:015792220 | 64-АВ 578280 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (т/ввод) ул. Миллеровская, 35 ТСЖ "Сказка" от котельной по 1-му Артезианскому проезду, 5а, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, 1 Артезианский пр., д. 5а | 57 | 57 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 59.1518 | 59.1518 | 8.2504 | 50.9014 | 2027 | 2027 | 2027 | 4 | 27.6501 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 18.2736 | 0
1571 | 1425 | 1425 | 63:401:001:015792030 | 64-АВ 578281 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (т/ввод) от котельной по ул. им.Чернышевского Н.Г.,55, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул.Им. Чернышевского Н.Г., д.55 | 108 | 108 |  |  | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 185.2509 | 185.2509 | 23.851 | 161.3999 | 2027 | 2027 | 2027 | 8 | 70.8062 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 152.3815 | 0
1572 | 1426 | 1426 | 63:401:001:015792150 | 64-АВ 446418 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса (т/ввод) до п. Юриш Новая 9 Линия, 30 от котельной п. Юриш Новая 9 Линия, 28, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, п. Юриш, Новая 9 Линия, д. 28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 2027 |  | 76.1614 |  | 0 | 0
|  | 1426 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до п.Юриш Новая 9 Линия,30 | 89 | 89 |  |  | 108.4 | 108.4 | 108.4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 186.627 | 186.627 | 25.0509 | 161.5762 | 2027 | 2027 | 2027 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 116.6505 | 0
|  | 1426 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до п.Юриш Новая 9 Линия,30 | 57 | 57 |  |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 2.1032 | 2.1032 | 0.29335 | 1.8098 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0.64973 | 0
1573 | 1430 | 1430 | 63:401:001:015792380 | 64-АВ 413772 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса (т/ввод) ул. Огородная, 196 МОУ СОШ №5 от котельной по ул. Огородной, 196, назначение: Теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Огородная, д. 196 | 89 | 89 |  |  | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 108.9026 | 108.9026 | 10.8148 | 98.0878 | 2032 | 2032 | 2032 | 5 | 967.1112 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 67.7951 | 0
1574 | 1431 | 1431 | 63:401:001:015787760 | 64-АВ 591701 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Миллеровская, 64а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Миллеровская, 64а | 108 | 108 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.0904 | 27.0904 | 2.6125 | 24.478 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 166.0025 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 22.4562 | 0
1575 | 1432 | 1432 | 63:401:001:015787750 | 64-АВ 413786 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Миллеровская, 64, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Миллеровская, 64 | 89 | 89 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 24.1031 | 24.1031 | 3.2354 | 20.8678 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 15.0656 | 0
1576 | 1433 | 1433 | 63:401:001:015787270 | 64-АВ 413784 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Крымская, 34, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Крымская, 34 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | сталь | надземная | 75% | 68.3496 | 68.3496 | 9.7837 | 58.5659 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 26.8318 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 12.1306
1577 | 1434 | 1434 | 63:401:001:015787320 | 64-АВ 413785 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Верхоянская, 4, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Верхоянская, 4 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | сталь | надземная | 75% | 12.6029 | 12.6029 | 1.723 | 10.88 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 63.9624 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 4.4647
1578 | 1435 | 1435 | 63:401:001:015787310 | 64-АВ 413773 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Верхоянская, 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Верхоянская, 4 | 89 | 89 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.5575 | 15.5575 | 1.545 | 14.0125 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 115.1323 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 9.685 | 0
1579 | 1436 | 1436 | 63:401:001:015787450 | 64 АВ 591712 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Азина, 17а, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Азина, 17а |  |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | сталь | надземная | 75% | 49.7788 | 49.7788 | 7.0144 | 42.7645 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 16.3972 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 14.4556
1580 | 1437 | 1437 | 63:401:001:015787620 | 64-АВ 413783 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 53, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 53 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | сталь | надземная | 75% | 42.85 | 42.85 | 5.8581 | 36.9919 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 217.9 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 15.18
1581 | 1438 | 1438 | 63:401:001:015787610 | 64-АВ 591699 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 53, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 53 | 108 | 108 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 66.3003 | 66.3003 | 8.5361 | 57.7642 | 2032 | 2032 | 2032 | 3 | 434.9442 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 54.5365 | 0
1582 | 1439 | 1439 | 63:401:001:015792080 | 64-АВ 578285 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (т/ввод) от котельной по пр. Энтузиастов, 62, назначение: Теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Просп.Энтузиастов, д. 62 | 108 | 108 |  |  | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 49.3433 | 49.3433 | 4.7585 | 44.5848 | 2032 | 2032 | 2032 | 2 | 351.5833 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 40.9024 | 0
1583 | 1440 | 1440 | 63:401:001:015787290 | 64-АВ 591708 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Крымская, 34а, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Крымская, 34а |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | сталь | подземная | 75% | 111.3276 | 111.3276 | 11.0067 | 100.3208 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 30.7223 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 16.848
1584 | 1441 | 1441 | 63:401:001:015788020 | 64-АВ 591697 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе, 83, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе, 83 | 108 | 108 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 68.2503 | 68.2503 | 8.7872 | 59.4631 | 2027 | 2027 | 2027 | 3 | 28.849 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 56.1406 | 0
1585 | 1442 | 1442 | 63:401:001:015791970 | 64-АВ 573809 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса по ул. Кавказская от УТ 147 на ул. Томская, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Кавказская, б/н | 529 | 529 |  |  | 377.8 | 377.8 | 377.8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3091.2318 | 3091.2318 | 381.6321 | 2709.5997 | 2032 | 2032 | 2032 | 30 | 14644.95 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 15878.662 | 0
1586 | 1444 | 1444 | 63:401:001:015788010 | 64-АВ 591702 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК-406/4 (ввод) до ж/д по ул. Прудной, 2/1,2/2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-406/4 ввод до ж/д по ул. Прудной, 2/1,2/2 | 159 | 159 |  |  | 206 | 206 | 206 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 484.6863 | 484.6863 | 64.3923 | 420.294 | 2032 | 2032 | 2032 | 16 | 2635.2501 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 740.3244 | 0
1587 | 1445 | 1445 | 63:401:001:015787990 | 64-АВ 573798 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от НП 25-го квартала до ж/д 25-го квартала, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от НП 25-го квартала до ж/д 25-го квартала | 159 | 159 |  |  | 564 | 564 | 564 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1327.0052 | 1327.0052 | 176.2974 | 1150.7077 | 2020 | 2020 | 2020 | 23 | 584.3416 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2026.9077 | 0
|  | 1445 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 542.728 | 542.728 | 70.6949 | 472.0331 | 2020 | 2020 | 2020 | 14 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1206.0576 | 0
|  | 1445 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 352.9269 | 352.9269 | 46.8876 | 306.0393 | 2020 | 2020 | 2020 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 539.0712 | 0
|  | 1445 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 234 | 234 | 234 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 456.3023 | 456.3023 | 58.7488 | 397.5535 | 2020 | 2020 | 2020 | 19 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 375.3397 | 0
1588 | 1446 | 1446 | 63:401:001:015792840 | 64-АВ 573811 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ЦТП по ул. Кавказская, 11 до жилых домов по адресам: Кавказский проезд д.1,2,3,4,5,6,7,9; 1 Кавказский тупик д.1,2,3,4,5,6; 2 Кавказский тупик д.2,3,4, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Кавказская, 11 до жилых домов по адресам: Кавказский проезд д.1,2,3,4,5,6,7,9; 1 Кавказский тупик д.1,2,3,4,5,6; 2 Кавказский тупик д.2,3,4 | 159 | 159 |  |  | 1675.8 | 1675.8 | 1675.8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3942.8994 | 3942.8994 | 523.8284 | 3419.071 | 2028 | 2028 | 2028 | 34 | 1841 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6022.5034 | 0
|  | 1446 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 325 | 325 |  |  | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1334.3296 | 1334.3296 | 176.1188 | 1158.2108 | 2028 | 2028 | 2028 | 24 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4568.4 | 0
|  | 1446 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 1375.8 | 1375.8 | 1375.8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 2682.8233 | 2682.8233 | 345.4126 | 2337.4107 | 2028 | 2028 | 2028 | 29 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2206.8052 | 0
1589 | 1447 | 1447 | 63:401:001:015802480 | 64-АВ 576370 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Лесная, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Лесная 2 |  |  | 108 | 89 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | сталь | подземная | 75% | 76.6388 | 76.6388 | 7.5188 | 69.12 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 332.6044 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 28.9112
1590 | 1448 | 1448 | 63:401:001:015800760 | 64-АВ 573829 от 07.12.2009 г |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод)ж/д по ул. Азина, 45, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина 45 | 57 | 57 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.145 | 19.145 | 1.9033 | 17.2417 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 166.0025 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 5.6851 | 0
1591 | 1449 | 1449 | 63:401:001:015789230 | 64-АВ 578272 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от теплотрассы ФГУП "Тепличный"(ввод) до НП пос. Калашниково, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от теплотрассы ФГУП "Тепличный" ввод до НП пос. Калашниково | 159 | 159 |  |  | 448 | 448 | 448 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1054.075 | 1054.075 | 140.0377 | 914.0373 | 2028 | 2028 | 2028 | 36 | 464.1579 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1610.026 | 0
1592 | 1450 | 1450 | 63:401:001:015789310 | 64-АВ 573814 от 04.12.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от теплотрассы ФГУП "Тепличный" до НП ОПХ Саратовское и от НП ОПХ Саратовское к ж/д ОПХ Саратовское 15, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от теплотрассы ФГУП "Тепличный" до НП ОПХ Саратовское и от НП ОПХ Саратовское к ж/д ОПХ Саратовское 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 1073 |  | 0 | 0
|  | 1450 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 57 | 57 |  |  | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 210.3173 | 210.3173 | 29.3346 | 180.9827 | 2022 | 2022 | 2022 | 13 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 64.9728 | 0
|  | 1450 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 149 | 149 | 149 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 290.5514 | 290.5514 | 37.4084 | 253.143 | 2022 | 2022 | 2022 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 238.9984 | 0
|  | 1450 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 233 | 233 | 233 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 702.5312 | 702.5312 | 91.5106 | 611.0206 | 2022 | 2022 | 2022 | 19 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1561.1746 | 0
|  | 1450 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 325 | 325 | 325 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 764.675 | 764.675 | 101.5898 | 663.0851 | 2022 | 2022 | 2022 | 26 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1167.9876 | 0
1593 | 1451 | 1451 | 63:401:001:015800410 | 64-АВ 578271 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-268 до котельной по ул. Миллеровская, 33 и от котельной по ул. Миллеровская, 33 до ж/домов, назначение: теплотрасса, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-268 до котельной по ул. Миллеровская, 33 и от котельной по ул. Миллеровская, 33 до ж/домов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 1799 |  | 0 | 0
|  | 1451 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 89 | 89 |  |  | 290 | 290 | 290 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 501.2975 | 501.2975 | 49.7823 | 451.5153 | 2022 | 2022 | 2022 | 23 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 312.0725 | 0
|  | 1451 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 76 | 76 |  |  | 286 | 286 | 286 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 453.1667 | 453.1667 | 48.4619 | 404.7047 | 2022 | 2022 | 2022 | 23 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 226.4708 | 0
|  | 1451 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 402 | 402 | 402 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 1242.2941 | 1242.2941 | 124.0755 | 1118.2186 | 2022 | 2022 | 2022 | 32 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2693.5286 | 0
|  | 1451 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 187 | 187 | 187 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 361.8509 | 361.8509 | 34.8954 | 326.9555 | 2022 | 2022 | 2022 | 15 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 299.951 | 0
1594 | 1452 | 1452 | 63:401:001:015787980 | 64-АВ 591698 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от НП 25-го квартала до ж/д 19-го квартала, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от НП 25-го квартала до ж/д 19-го квартала |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 1315 |  | 0 | 0
|  | 1452 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 89 | 89 |  |  | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 96.4125 | 96.4125 | 12.9414 | 83.4711 | 2022 | 2022 | 2022 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 60.2623 | 0
|  | 1452 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 76 | 76 |  |  | 234 | 234 | 234 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 361.8684 | 361.8684 | 49.8488 | 312.0196 | 2022 | 2022 | 2022 | 19 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 185.2943 | 0
|  | 1452 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 165 | 165 | 165 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 497.5006 | 497.5006 | 64.8036 | 432.697 | 2022 | 2022 | 2022 | 13 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1105.5528 | 0
|  | 1452 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 369 | 369 | 369 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 719.5536 | 719.5536 | 92.6423 | 626.9113 | 2022 | 2022 | 2022 | 30 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 591.8819 | 0
|  | 1452 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 57 | 57 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 36.8055 | 36.8055 | 5.1336 | 31.672 | 2022 | 2022 | 2022 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 11.3702 | 0
1595 | 1453 | 1453 | 63:401:001:015787970 | 64-АВ 578275 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-208 до узла учета совхоза "Тепличный", назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-208 до узла учета совхоза "Тепличный" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 4475.1054 |  | 0 | 0
|  | 1453 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 630 | 630 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 504.8092 | 504.8092 | 62.6634 | 442.1458 | 2029 | 2029 | 2029 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3004.992 | 0
|  | 1453 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 529 | 529 |  |  | 2542 | 2542 | 2542 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 20799.1298 | 20799.1298 | 2567.7838 | 18231.346 | 2029 | 2029 | 2029 | 19 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 106838.4298 | 0
1596 | 1454 | 1454 | 63:401:001:015784670 | 64-АВ 578273 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 76, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 76 | 57 | 57 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 30.085 | 30.085 | 2.9909 | 27.0941 | 2032 | 2032 | 2032 | 2 | 260.861 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.9338 | 0
1597 | 1455 | 1455 | 63:401:001:015792160 | 64-АВ 578284 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса (т/ввод) до ж/дома ул. Шоссейная, 5 от котельной по Ново-Астраханскому шоссе, 56, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Ново-Астраханское Шоссе, д. 56 | 57 | 57 |  |  | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 138.1175 | 138.1175 | 13.7311 | 124.3864 | 2032 | 2032 | 2032 | 8 | 1197.5892 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 41.0141 | 0
1598 | 1456 | 1456 | 63:401:001:015792170 | 64-АВ 578283 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по ул. Крымской, 5, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Крымская, д. 5 | 108 | 108 |  |  | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 92.8815 | 92.8815 | 8.9571 | 83.9244 | 2032 | 2032 | 2032 | 4 | 850.5618 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 76.9928 | 0
1599 | 1457 | 1457 | 63:401:001:015800560 | 64-АВ 578303 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул.1-й Огородный туп.,15, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й Огородный туп. 15 | 108 | 108 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 40.6357 | 40.6357 | 3.9187 | 36.7169 | 2032 | 2032 | 2032 | 2 | 268.642 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 33.6843 | 0
1600 | 1458 | 1458 | 63:401:001:015800720 | 64-АВ 535210 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 39а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина 39а | 57 | 57 |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 24.9752 | 24.9752 | 3.4835 | 21.4917 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 7.7155 | 0
1601 | 1459 | 1459 | 63:401:001:015800910 | 64-АВ 578292 от 07.12.2009г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина 8 | 57 | 57 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.145 | 19.145 | 1.9033 | 17.2417 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 166.0025 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 5.6851 | 0
1602 | 1460 | 1460 | 63:401:001:015800920 | 64-Ав 446416 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 10, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 10 | 108 | 108 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.4803 | 15.4803 | 1.4929 | 13.9874 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 94.8586 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.8321 | 0
1603 | 1462 | 1462 | 63:401:001:015791930 | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Огородной, 186, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Огородная, д. 186 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 | 2032 | 2032 |  | 36837.6 |  | 0 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Огородная, 186 | 219 | 219 |  |  | 572 | 572 | 572 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1724.6689 | 1724.6689 | 224.6526 | 1500.0163 | 2032 | 2032 | 2032 | 20 | 0 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3832.583 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Огородная, 186 | 159 | 159 |  |  | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 456.2662 | 456.2662 | 45.1692 | 411.097 | 2032 | 2032 | 2032 | 15 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 682.8235 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Огородная, 186 | 133 | 133 |  |  | 304.5 | 304.5 | 304.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 670.6498 | 670.6498 | 68.226 | 602.4238 | 2032 | 2032 | 2032 | 24 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 760.4559 | 0
|  | 1462 |  | 64- АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Огородная, 186 | 76 | 76 |  |  | 619.5 | 619.5 | 619.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 958.0233 | 958.0233 | 131.9715 | 826.0518 | 2032 | 2032 | 2032 | 25 | 0 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 490.5548 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Огородная, 186 | 133 | 133 |  |  | 147 | 147 | 147 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 323.762 | 323.762 | 32.9367 | 290.8253 | 2032 | 2032 | 2032 | 12 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 367.1166 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Огородная, 186 | 57 | 57 |  |  | 103 | 103 | 103 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 140.8525 | 140.8525 | 14.003 | 126.8495 | 2032 | 2032 | 2032 | 8 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 41.8262 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/вводы до ул. Огородная, 193 | 89 | 89 |  |  | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 167.6754 | 167.6754 | 16.6513 | 151.0241 | 2032 | 2032 | 2032 |  | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 104.3829 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/вводы до ул. Огородная, 193 | 89 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 | 2032 | 2032 |  | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/вводы до ул. Огородная, 193 | 108 | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 | 2032 | 2032 |  | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/вводы до ул. Огородная, ООО "Семья" | 57 | 57 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 24.615 | 24.615 | 2.4471 | 22.1679 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 7.3094 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Огородная, 199 2РГК | 45 | 45 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.3695 | 7.3695 | 0.73169 | 6.6378 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.5301 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Огородная, 201 | 45 | 45 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 11.2118 | 11.2118 | 1.6051 | 9.6067 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.5502 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Огородная, 203 | 45 | 45 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.5108 | 13.5108 | 1.3414 | 12.1693 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.8052 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Огородная, 205 | 45 | 45 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.2825 | 12.2825 | 1.2195 | 11.063 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.5502 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Огородная, 207 | 45 | 45 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.2825 | 12.2825 | 1.2195 | 11.063 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.5502 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Огородная, 209 | 45 | 45 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.3695 | 7.3695 | 0.73169 | 6.6378 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.5301 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Миллеровская, 47 | 57 | 57 |  |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.8887 | 8.8887 | 0.88368 | 8.0051 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.6395 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Миллеровская, 49 | 89 | 89 |  |  | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.3363 | 23.3363 | 2.3174 | 21.0188 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 14.5275 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Миллеровская, 51 | 108 | 108 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.6102 | 11.6102 | 1.1196 | 10.4906 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 9.6241 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Миллеровская, 53 | 89 | 89 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.6578 | 27.6578 | 2.7466 | 24.9112 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.2178 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Миллеровская, 55 | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.675 | 13.675 | 1.3595 | 12.3155 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.0608 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Миллеровская, 57,(59- дом снесен) | 45 | 45 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 31.9345 | 31.9345 | 3.1706 | 28.7639 | 2032 | 2032 | 2032 | 2 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.6305 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Миллеровская, 61 | 45 | 45 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.5978 | 8.5978 | 0.85363 | 7.7441 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.7851 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Миллеровская, 63 | 45 | 45 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.2825 | 12.2825 | 1.2195 | 11.063 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.5502 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до 5 Динамовский проезд, 11,13 | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 29.0255 | 29.0255 | 2.7991 | 26.2264 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.0602 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до 6 Динамовский проезд, 5 | 45 | 45 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.2825 | 12.2825 | 1.2195 | 11.063 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.5502 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до 6 Динамовский проезд, 7 | 45 | 45 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.2825 | 12.2825 | 1.2195 | 11.063 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.5502 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до 6 Динамовский проезд, 9 | 45 | 45 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 13.4542 | 13.4542 | 1.9261 | 11.5281 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.0602 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до 6 Динамовский проезд, 11 | 45 | 45 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.2825 | 12.2825 | 1.2195 | 11.063 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.5502 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до 6 Динамовский проезд, 13 | 45 | 45 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.2825 | 12.2825 | 1.2195 | 11.063 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.5502 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до 6 Динамовский проезд, 8 | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.3503 | 19.3503 | 1.8661 | 17.4843 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до 6 Динамовский тупик, 3 | 45 | 45 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.3695 | 7.3695 | 0.73169 | 6.6378 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.5301 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до 6 Динамовский тупик, 4 | 45 | 45 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.0543 | 11.0543 | 1.0975 | 9.9567 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.2952 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до 6 Динамовский тупик, 5 | 45 | 45 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.5978 | 8.5978 | 0.85363 | 7.7441 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.7851 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до 6 Динамовский тупик, 6 | 57 | 57 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.0425 | 15.0425 | 1.4955 | 13.547 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.4669 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до 7 Динамовский проезд, 3 | 45 | 45 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.2825 | 12.2825 | 1.2195 | 11.063 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.5502 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до 7 Динамовский проезд, 5 | 57 | 57 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.3075 | 12.3075 | 1.2236 | 11.0839 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.6547 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до 7 Динамовский проезд, 7 | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.675 | 13.675 | 1.3595 | 12.3155 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.0608 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до 7 Динамовский проезд, 7а | 45 | 45 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.3695 | 7.3695 | 0.73169 | 6.6378 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.5301 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до 7 Динамовский проезд, 9 | 45 | 45 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.2825 | 12.2825 | 1.2195 | 11.063 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.5502 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до 7 Динамовский проезд, 9а | 45 | 45 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 14.739 | 14.739 | 1.4634 | 13.2756 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.0602 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до 7 Динамовский проезд, 11 | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.675 | 13.675 | 1.3595 | 12.3155 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.0608 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ж/д ул. Миллеровская, 45 | 89 | 89 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 20.7433 | 20.7433 | 2.06 | 18.6834 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.9133 | 0
1604 | 1463 | 1463 | 63:401:001:015800690 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Хомяковой, 19, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Хомяковой 19 | 57 | 57 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 24.615 | 24.615 | 2.4471 | 22.1679 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 7.3094 | 0
1605 | 1464 | 1464 | 63:401:001:015800520 | 64-АВ 578290 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Миллеровская, 69, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Миллеровская 69 | 89 | 89 |  |  | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 190.1473 | 190.1473 | 18.8829 | 171.2644 | 2032 | 2032 | 2032 | 9 | 1516.6338 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 118.3723 | 0
1606 | 1465 | 1465 | 63:401:001:015800960 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 13, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина 13 | 57 | 57 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.145 | 19.145 | 1.9033 | 17.2417 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 5.6851 | 0
1607 | 1466 | 1466 | 63:401:001:015800950 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина,12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина 12 | 76 | 76 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.676 | 12.676 | 1.3556 | 11.3204 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.3348 | 0
1608 | 1467 | 1467 | 63:401:001:015800510 | 64-АВ 535211 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Миллеровская, 62, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Миллеровская 62 | 89 | 89 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 36.1547 | 36.1547 | 4.853 | 31.3017 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 | 25 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 22.5984 | 0
1609 | 1468 | 1468 | 63:401:001:015800490 | 64-АВ 535213 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод)ж/д по ул. Огородная, 225а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная 225а | 108 | 108 |  |  | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 197.3732 | 197.3732 | 19.0339 | 178.3394 | 2032 | 2032 | 2032 | 8 | 1807.4438 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 163.6096 | 0
1610 | 1469 | 1469 | 63:401:001:015800480 | 64-АВ 578294 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 225, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная 225 | 108 | 108 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 30.9605 | 30.9605 | 2.9857 | 27.9748 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 204.6796 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 25.6643 | 0
1611 | 1470 | 1470 | 63:401:001:015800470 | 64-АВ 578297 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 223, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная 223 | 108 | 108 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.5452 | 13.5452 | 1.3062 | 12.239 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 96.5131 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 11.2281 | 0
1612 | 1472 | 1472 | 63:401:001:015800930 | 64-АВ 535214 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 11, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина 11 | 57 | 57 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.94 | 10.94 | 1.0876 | 9.8524 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 94.8586 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.2486 | 0
1613 | 1473 | 1473 | 63:401:001:015800770 | 64-АВ 578295 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 45а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина 45а | 57 | 57 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 36.9225 | 36.9225 | 3.6707 | 33.2518 | 2032 | 2032 | 2032 | 2 | 320.1476 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 10.9642 | 0
1614 | 1474 | 1474 | 63:401:001:015800940 | 64-АВ 534755 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 11/1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина 11/1 | 76 | 76 |  |  | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 86.601 | 86.601 | 11.9296 | 74.6714 | 2030 | 2030 | 2030 | 4 | 41.7384 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 44.3439 | 0
1615 | 1475 | 1475 | 63:401:001:015800900 | 64-АВ 446415 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод)ж/д по ул. Азина, 7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 7 | 89 | 89 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 41.4867 | 41.4867 | 4.1199 | 37.3668 | 2032 | 2032 | 2032 | 2 | 284.5757 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 25.8267 | 0
1616 | 1476 | 1476 | 63:401:001:015800890 | 64-АВ 534756 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод)ж/д по ул. Азина, 5, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина 5 | 57 | 57 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.94 | 10.94 | 1.0876 | 9.8524 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 | 89.3251 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.2486 | 0
1617 | 1477 | 1477 | 63:401:001:015800880 | 64-Ав 534752 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина 3 | 57 | 57 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.35 | 27.35 | 2.719 | 24.631 | 2033 | 2033 | 2033 | 2 | 223.3128 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.1216 | 0
1618 | 1478 | 1478 | 63:401:001:015008700 | 64-Ав 534758 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина 1 | 57 | 57 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.35 | 27.35 | 2.719 | 24.631 | 2033 | 2033 | 2033 | 2 | 223.3128 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.1216 | 0
1619 | 1479 | 1479 | 63:401:001:015800730 | 64-АВ 534757 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 41, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина 41 | 57 | 57 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 19.7173 | 19.7173 | 2.7501 | 16.9671 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 | 167.4846 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.0912 | 0
1620 | 1480 | 1480 | 63:401:001:015800740 | 64-АВ 534759 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 43, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина 43 | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.675 | 13.675 | 1.3595 | 12.3155 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 | 111.6564 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.0608 | 0
1621 | 1481 | 1481 | 63:401:001:015800550 | 64-АВ 534760 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Миллеровская, 73а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Миллеровская 73а | 108 | 108 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 61.921 | 61.921 | 5.9714 | 55.9496 | 2033 | 2033 | 2033 | 3 | 385.48 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 51.3285 | 0
1622 | 1482 | 1482 | 63:401:001:015800500 | 64-АВ 534766 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Миллеровская, 60, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Миллеровская 60 | 108 | 108 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 62.4003 | 62.4003 | 8.034 | 54.3663 | 2030 | 2030 | 2030 | 3 | 30 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 51.3285 | 0
1623 | 1483 | 1483 | 63:401:001:015800530 | 64-АВ 534765 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Миллеровская, 71, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Миллеровская 71 | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.3503 | 19.3503 | 1.8661 | 17.4843 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 | 129.833 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 0
1624 | 1484 | 1484 | 63:401:001:015800700 | 64-АВ 534749 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Хомяковой, 21, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Хомяковой 21 | 57 | 57 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 28.9186 | 28.9186 | 4.0335 | 24.8851 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.9338 | 0
1625 | 1485 | 1485 | 63:401:001:015800540 | 64-АВ 534750 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Миллеровская, 73, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Миллеровская 73 | 89 | 89 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.0147 | 19.0147 | 1.8883 | 17.1264 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 | 132.5087 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 11.8372 | 0
1626 | 1486 | 1486 | 63:401:001:015802950 | 64-АВ 578302 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Томская, 16, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Томская, 16 | 108 | 108 |  |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 63.856 | 63.856 | 6.158 | 57.698 | 2033 | 2033 | 2033 | 3 | 428.449 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 52.9325 | 0
1627 | 1487 | 1487 | 63:401:001:015802930 | 64-АВ 578301 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Томская, 14, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Томская 14 | 108 | 108 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.4803 | 15.4803 | 1.4929 | 13.9874 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 | 103.8664 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.8321 | 0
1628 | 1488 | 1488 | 63:401:001:015802940 | 64-АВ 446423 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Томская, 14, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Томская, 14 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.1001 | 11.1001 | 1.1049 | 9.9951 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 | 48.185 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 3.5718
1629 | 1489 | 1489 | 63:401:001:015802960 | 64-АВ 578300 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Томская, 16, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Томская 16 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | сталь | подземная | 75% | 47.1752 | 47.1752 | 4.696 | 42.4792 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 | 204.7862 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 15.18
1630 | 1490 | 1490 | 63:401:001:015800810 | 64-АВ 578299 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 23, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. пр. Энтузиастов 23 | 133 | 133 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.4172 | 15.4172 | 1.5684 | 13.8488 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 | 25 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.4817 | 0
1631 | 1491 | 1491 | 63:401:001:015800600 | 64-АВ 578298 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Южная, 76/80, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Южная 76/80 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | сталь | надземная | 75% | 141.1529 | 141.1529 | 19.2972 | 121.8557 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 | 41.7384 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 50.0049
1632 | 1492 | 1492 | 63:401:001:015800610 | 64-АВ 535200 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д пол ул. Южная, 76/80, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Южная 76/80 | 89 | 89 |  |  | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 191.1033 | 191.1033 | 25.6517 | 165.4516 | 2030 | 2030 | 2030 | 9 | 82.7315 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 119.4484 | 0
1633 | 1493 | 1493 | 63:401:001:015800850 | 64-Ав 534761 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) д/с №115 по пр. Энтузиастов, 50б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС д/с № 115 по пр. Энтузиастов 50б |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | сталь | надземная | 75% | 51.2622 | 51.2622 | 7.3378 | 43.9244 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 | 20.1239 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 9.0979
1634 | 1494 | 1494 | 63:401:001:015800710 | 64-АВ 534751 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Южно-Зеленой, 27, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Южно-Зеленой 27 | 57 | 57 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 35.4911 | 35.4911 | 4.9502 | 30.5408 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 | 16.5901 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.9642 | 0
1635 | 1495 | 1495 | 63:401:001:015800570 | 64-АВ 534753 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й Огородный туп., 17, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й Огородный туп. 17 | 108 | 108 |  |  | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 119.972 | 119.972 | 11.5696 | 108.4024 | 2033 | 2033 | 2033 | 5 | 804.786 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 99.449 | 0
1636 | 1496 | 1496 | 63:401:001:015800620 | 64-АВ 578324 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул.8-й Динамовский пр.,15, назначение: теплотрасса, литер Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул.8-й Динамовский пр.15 | 108 | 108 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 48.7502 | 48.7502 | 6.2766 | 42.4737 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 | 20.6064 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 40.1004 | 0
1637 | 1497 | 1497 | 63:401:001:015800860 | 64-Ав 534754 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) д/с №115 по пр. Энтузиастов, 50б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с №115 по пр. Энтузиастов 50б | 108 | 108 |  |  | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 103.3505 | 103.3505 | 13.3063 | 90.0442 | 2030 | 2030 | 2030 | 4 | 43.6856 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 85.0128 | 0
1638 | 1498 | 1498 | 63:401:001:015800670 | 64-АВ 578310 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул .Кавказский туп.,5,7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул.Кавказский туп.5,7 | 76 | 76 | 57 | 57 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | сталь | подземная | 75% | 190.5525 | 190.5525 | 19.4791 | 171.0734 | 2033 | 2033 | 2033 | 6 | 558.2821 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 39.5928 | 16.848
1639 | 1500 | 1500 | 63:401:001:015800820 | 64-АВ 578322 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-143/35 до ж/д по ул. пр. Энтузиастов,33,33а,33в, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-143/35 до ж/д по ул. пр. Энтузиастов 33 33а 33в | 159 | 159 |  |  | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 211.7561 | 211.7561 | 28.1326 | 183.6236 | 2030 | 2030 | 2030 | 7 | 93.246 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 323.4427 | 0
1640 | 1501 | 1501 | 63:401:001:015800660 | 64-АВ 535249 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ГВС) от ЦТП по ул. Крымская, 21 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Крымская, 21 до ж/домов |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | сталь | подземная | 75% | 83.2504 | 83.2504 | 8.287 | 74.9634 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 | 361.3875 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 26.7883
1641 | 1502 | 1502 | 63:401:001:015800780 | 64-АВ 535248 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-604 до ЦТП по ул. Омская, 23а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-604 до ЦТП по ул. Омская 23а | 159 | 159 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 72.9382 | 72.9382 | 9.6901 | 63.2481 | 2033 | 2033 | 2033 | 2 | 346.1349 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 111.408 | 0
1642 | 1503 | 1503 | 63:401:001:015800680 | 64-АВ 578325 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ЦТП до ул. Крымская 21 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Крымская 21 до ж/домов | 159 | 159 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 72.042 | 72.042 | 7.132 | 64.9101 | 2033 | 2033 | 2033 | 2 | 500.5911 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 107.8142 | 0
1643 | 1504 | 1504 | 63:401:001:015800830 | 64-АВ 578307 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ГВС) от ЦТП по пр. Энтузиастов, 48 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ГВС от ЦТП по пр. Энтузиастов, 48 до ж/домов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 186.492 |  | 0 | 0
|  | 1504 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 174.1529 | 174.1529 | 16.7946 | 157.3583 | 2030 | 2030 | 2030 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 144.3614 | 0
|  | 1504 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 216.1261 | 216.1261 | 21.396 | 194.7302 | 2030 | 2030 | 2030 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 323.4427 | 0
1644 | 1505 | 1505 | 63:401:001:015800650 | 64-АВ 578308 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Сооружение -ввод (ГВС) ж/д по ул. Кавказский туп.5.7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Кавказский туп.5.7 |  |  | 89 | 76 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | сталь | подземная | 75% | 67.2452 | 67.2452 | 6.8676 | 60.3776 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 | 279.141 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 19.3752
1645 | 1506 | 1506 | 63:401:001:015800840 | 64-АВ 578306 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ЦТП по пр. Энтузиастов, 48 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по пр. Энтузиастов 48 до ж/домов |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 283 | 283 | сталь | подземная | 75% | 871.5959 | 871.5959 | 85.5041 | 786.0918 | 2030 | 2030 | 2030 | 11 | 293.2069 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 376.6707
1646 | 1507 | 1507 | 63:401:001:015800580 | 64-АВ 535253 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-254 по ул.11-му Динамовскому пр., назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-254 по ул.11-му Динамовскому пр. | 426 | 426 |  |  | 790 | 790 | 790 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 5076.5993 | 5076.5993 | 627.1977 | 4449.4016 | 2021 | 2021 | 2021 | 31 | 3670 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 21654.216 | 0
1647 | 1508 | 1508 | 63:401:001:015800640 | 64-АВ 535252 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-143/9 до ЦТП по ул. Кавказский туп., 5 и от ЦТП по 2-му Кавказскому туп. до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-143/9 до ЦТП по ул. Кавказский туп., 5 и от ЦТП по 2-му Кавказскому туп. до ж/домов | 159 | 159 |  |  | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 209.4033 | 209.4033 | 27.82 | 181.5833 | 2030 | 2030 | 2030 | 7 | 92.2099 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 319.8489 | 0
1648 | 1509 | 1509 | 63:401:001:015800630 | 64-АВ 535251 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ГВС) от ЦТП по 2-му Кавказскому туп. до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ГВС от ЦТП по 2-му Кавказскому туп. до ж/домов |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | сталь | подземная | 75% | 22.2001 | 22.2001 | 2.2099 | 19.9902 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 | 335 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 7.1436
1649 | 1510 | 1510 | 63:401:001:015800800 | 64-АВ 535250 от 09.12.2010 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ЦТП по пр. Энтузиастов, 56/1 до ж/д по Барнаульскому тупику, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по пр. Энтузиастов 56/1 до ж/д по Барнаульскому тупику |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 399.9217 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1510 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 89 | 89 |  |  | 195 | 195 | 195 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 337.0794 | 337.0794 | 33.4743 | 303.6051 | 2030 | 2030 | 2030 | 16 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 209.8418 | 0
|  | 1510 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 191 | 191 | 191 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 458.6676 | 458.6676 | 45.407 | 413.2607 | 2030 | 2030 | 2030 | 15 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 686.4173 | 0
1650 | 1511 | 1511 | 63:401:001:015800790 | 64-АВ 578312 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ЦТП (ГВС) по пр. Энтузиастов, 56/1 до ж/д по Барнаульскому тупику, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП ГВС по пр. Энтузиастов, 56/1 до ж/д по Барнаульскому тупику |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 194.5308 |  | 0 | 0
|  | 1511 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 89 | 89 |  |  | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 258.2477 | 258.2477 | 34.6645 | 223.5832 | 2030 | 2030 | 2030 | 12 |  |  | 161.4168 | 0
|  | 1511 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 216.4511 | 216.4511 | 27.868 | 188.5831 | 2030 | 2030 | 2030 | 9 |  |  | 178.0458 | 0
1651 | 1512 | 1512 | 63:401:001:015800590 | 64-АВ 578309 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса к ЦТП по ул.11-й Динамовский пр.,3 и от ЦТП по ул.11-й Динамовский пр.,3 до ж/д по ул. Южной, 76/80, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, к ЦТП по ул.11-й Динамовский пр.3 и от ЦТП по ул.11-й Динамовский пр.3 до ж/д по ул. Южной 76/80 | 108 | 108 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 54.6003 | 54.6003 | 7.0298 | 47.5705 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 | 23.0792 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 44.9124 | 0
1652 | 1513 | 1513 | 63:401:001:015784490 | 64-АВ 535254 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Васильковская, 7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Васильковская 7 | 57 | 57 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 20.5125 | 20.5125 | 2.0393 | 18.4732 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 | 230.52 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.0912 | 0
1653 | 1514 | 1514 | 63:401:001:015792050 | 64-АВ 535255 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса (т/ввод) до 6 Динамовского пр., 40а от котельной по ул. Южной, 38, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Южная, д. 38 | 89 | 89 | 76 | 76 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | сталь | надземная | 75% | 9.9608 | 9.9608 | 1.3748 | 8.586 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.6903 | 1.6427
1654 | 1515 | 1515 | 63:401:001:015801030 | 64 АВ 440156 от 14.12.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-1102 до ж/д. по ул. Брянской, 7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-1102 до ж/д по ул. Брянской, 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 317.1 |  | 0 | 0
|  | 1515 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 352.9269 | 352.9269 | 46.8876 | 306.0393 | 2030 | 2030 | 2030 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 539.0712 | 0
|  | 1515 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 157 | 157 | 157 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 306.1515 | 306.1515 | 39.4169 | 266.7346 | 2030 | 2030 | 2030 | 13 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 251.8305 | 0
1655 | 1517 | 1517 | 63:401:001:015792440 | 64-АВ 591759 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Барнаульской, 6в, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Барнаульская, д. 6в |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 2270 |  | 0 | 0
|  | 1517 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Барнаульской, 6в | 273 | 273 |  |  | 267 | 267 | 267 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 986.1628 | 986.1628 | 126.9689 | 859.1939 | 2023 | 2023 | 2023 | 21 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2873.219 | 0
|  | 1517 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Барнаульской, 6в | 219 | 219 |  |  | 677.5 | 677.5 | 677.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 2042.7678 | 2042.7678 | 266.0877 | 1776.6801 | 2023 | 2023 | 2023 | 27 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4539.4668 | 0
|  | 1517 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Барнаульской, 6в | 159 | 159 |  |  | 627.5 | 627.5 | 627.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1476.4109 | 1476.4109 | 196.1465 | 1280.2644 | 2023 | 2023 | 2023 | 18 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2255.1145 | 0
|  | 1517 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Барнаульской, 6в | 108 | 108 |  |  | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 179.4009 | 179.4009 | 23.0978 | 156.3031 | 2023 | 2023 | 2023 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 147.5695 | 0
1656 | 1518 | 1518 | 63:401:001:015792390 | 64-АВ 535235 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по ул. Крымской, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Крымская, д. 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | 2033 |  | 953.9482 |  | 0 | 0
|  | 1518 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной ул.Крымская,2 | 108 | 108 |  |  | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 122.8506 | 122.8506 | 15.817 | 107.0336 | 2033 | 2033 | 2033 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 101.053 | 0
|  | 1518 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной ул.Крымская,2 | 89 | 89 |  |  | 112 | 112 | 112 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 193.6046 | 193.6046 | 19.2263 | 174.3783 | 2033 | 2033 | 2033 | 9 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 120.5245 | 0
|  | 1518 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод ул.Крымская,2 МОУ СОШ №83 | 89 | 89 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 3.4572 | 3.4572 | 0.34333 | 3.1139 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.1522 | 0
|  | 1518 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод ул.Крымская,4 МДОУ Д/к№66 | 76 | 76 |  |  | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 146.9124 | 146.9124 | 20.2378 | 126.6746 | 2033 | 2033 | 2033 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 75.2263 | 0
1657 | 1519 | 1519 | 63:401:001:015791910 | 64-АВ 591756 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по 1-ому Артезианскому проезду, 5а, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, 1 Артезианский пр., д. 5а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | 2033 |  | 9695.88 |  | 0 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной 1-й Артезианский проезд,5а | 57 | 57 |  |  | 409 | 409 | 409 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 559.3074 | 559.3074 | 55.604 | 503.7034 | 2033 | 2033 | 2033 | 33 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 166.0867 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной 1-й Артезианский проезд,5а | 159 | 159 |  |  | 187 | 187 | 187 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 439.9822 | 439.9822 | 58.4532 | 381.529 | 2033 | 2033 | 2033 | 15 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 672.0421 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной 1-й Артезианский проезд ,5а | 89 | 89 |  |  | 231 | 231 | 231 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 397.7015 | 397.7015 | 53.3833 | 344.3182 | 2033 | 2033 | 2033 | 18 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 248.5819 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной 1-й Артезианский проезд,5а | 76 | 76 |  |  | 393 | 393 | 393 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 607.7533 | 607.7533 | 83.7204 | 524.0329 | 2033 | 2033 | 2033 | 31 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 311.1994 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной 1-й Артезианский проезд, 5а | 108 | 108 |  |  | 378 | 378 | 378 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 737.1036 | 737.1036 | 94.9018 | 642.2018 | 2033 | 2033 | 2033 | 30 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 606.318 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной 1-й Артезианский проезд, 5а | 108 | 108 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 60.4503 | 60.4503 | 7.783 | 52.6673 | 2033 | 2033 | 2033 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 49.7245 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до 5 Динамовский пр. 18 | 45 | 45 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3.3635 | 3.3635 | 0.48152 | 2.882 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0.76505 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Миллеровская, 38 | 45 | 45 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 3.6848 | 3.6848 | 0.36584 | 3.3189 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0.76505 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Миллеровская, 40 | 45 | 45 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 3.6848 | 3.6848 | 0.36584 | 3.3189 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0.76505 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Миллеровская, 37 | 57 | 57 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 38.29 | 38.29 | 3.8066 | 34.4834 | 2033 | 2033 | 2033 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 11.3702 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Миллеровская, 39 | 57 | 57 |  |  | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 38.12 | 38.12 | 5.3169 | 32.8031 | 2033 | 2033 | 2033 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 11.7763 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Миллеровская, 41 | 57 | 57 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 28.7175 | 28.7175 | 2.855 | 25.8625 | 2033 | 2033 | 2033 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.5277 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Миллеровская, 42 | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 6.5724 | 6.5724 | 0.91671 | 5.6557 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.0304 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Миллеровская, 43 | 57 | 57 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 10.5159 | 10.5159 | 1.4667 | 9.0491 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.2486 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Миллеровская, 44 | 57 | 57 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 10.5159 | 10.5159 | 1.4667 | 9.0491 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.2486 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Динамовская, 13 | 57 | 57 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.94 | 10.94 | 1.0876 | 9.8524 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.2486 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Динамовская, 15 | 57 | 57 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 10.5159 | 10.5159 | 1.4667 | 9.0491 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.2486 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Динамовская, 17 | 57 | 57 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 15.7738 | 15.7738 | 2.2001 | 13.5737 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.873 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Динамовская, 19 | 57 | 57 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 11.8304 | 11.8304 | 1.6501 | 10.1803 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.6547 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Миллеровская, 46 | 45 | 45 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.826 | 9.826 | 0.97558 | 8.8504 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.0401 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Миллеровская, 48 | 45 | 45 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.3695 | 7.3695 | 0.73169 | 6.6378 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.5301 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Миллеровская, 50 | 45 | 45 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.3695 | 7.3695 | 0.73169 | 6.6378 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.5301 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Миллеровская, 52 | 45 | 45 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.826 | 9.826 | 0.97558 | 8.8504 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.0401 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Миллеровская, 54 | 45 | 45 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.0543 | 11.0543 | 1.0975 | 9.9567 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.2952 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Миллеровская, 56 | 45 | 45 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.826 | 9.826 | 0.97558 | 8.8504 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.0401 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Миллеровская, 58 | 45 | 45 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.826 | 9.826 | 0.97558 | 8.8504 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.0401 | 0
1658 | 1520 | 1520 | 63:401:001:015792410 | 64-АВ 535260 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса отопления от котельной по ул.Южной,38 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 110 |  | 0 | 0
|  | 1520 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ГВС от котельной по ул.Южной,38 | 108 | 108 |  |  | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 246.6762 | 246.6762 | 31.7595 | 214.9167 | 2031 | 2031 | 2031 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 202.908 | 0
|  | 1520 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ГВС от котельной по ул.Южной,38 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1520 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод отопления до ул.Южная,38г | 76 | 76 |  |  | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 12.0623 | 12.0623 | 1.6616 | 10.4007 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.1765 | 0
|  | 1520 |  | 64-АВ 535620 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод ГВС до ул.Южная,38г. |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 0 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
1659 | 1521 | 1521 | 63:401:001:015792310 | 64-АВ 535236 от 07.12.2009 г |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной пр. Энтузиастов, 62 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 4514 |  | 0 | 0
|  | 1521 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной пр. Энтузиастов, 62 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | сталь | подземная | 75% | 97.9683 | 97.9683 | 9.6859 | 88.2823 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 14.8262
|  | 1521 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной пр. Энтузиастов, 62 | 76 | 76 |  |  | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 69.718 | 69.718 | 7.4557 | 62.2623 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 34.8417 | 0
|  | 1521 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной пр. Энтузиастов, 62 | 159 | 159 |  |  | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 456.2662 | 456.2662 | 45.1692 | 411.097 | 2024 | 2024 | 2024 | 15 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 682.8235 | 0
|  | 1521 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод МДОУ Д/к № 100 | 76 | 76 | 57 | 57 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | сталь | надземная | 75% | 516.7567 | 516.7567 | 72.7197 | 444.037 | 2024 | 2024 | 2024 | 18 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 118.7784 | 50.544
|  | 1521 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод МДОУ Д/к № 103 | 57 | 57 | 57 | 57 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | сталь | подземная | 75% | 513.9493 | 513.9493 | 50.9202 | 463.0291 | 2024 | 2024 | 2024 | 17 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 58.0694 | 48.1853
1660 | 1522 | 1522 | 63:401:001:015792130 | 64-АВ 535215 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса (т/вводы) от котельной п. Юриш Новая 9 Линия, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Пос. Юриш, Новая 9 Линия, д. 2 | 57 | 57 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 59.1518 | 59.1518 | 8.2504 | 50.9014 | 2033 | 2033 | 2033 | 4 | 1293.85 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 18.2736 | 0
|  | 1522 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до п. Юриш Новая 9 Линия, д. 6 | 57 | 57 |  |  | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.6237 | 11.6237 | 1.1556 | 10.4682 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.4517 | 0
1661 | 1523 | 1523 | 63:401:001:015792140 | 64-АВ 535237 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса (т/вводы) от котельной п. Юриш Новая 9 Линия, 14, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Пос. Юриш, Новая 9 Линия, д. 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 71 |  | 0 | 0
|  | 1523 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до п. Юриш Новая 9 Линия, д. 16 | 45 | 45 |  |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 7.2877 | 7.2877 | 1.0433 | 6.2444 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.6576 | 0
|  | 1523 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до п. Юриш Новая 9 Линия, д. 18 | 57 | 57 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 7.8869 | 7.8869 | 1.1 | 6.7869 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.4365 | 0
|  | 1523 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до п. Юриш Новая 9 Линия, д. 20 | 57 | 57 |  |  | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 12.4876 | 12.4876 | 1.7417 | 10.7458 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.8578 | 0
|  | 1523 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до п. Юриш Новая 9 Линия, д. 22 | 57 | 57 |  |  | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 15.1166 | 15.1166 | 2.1084 | 13.0081 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.6699 | 0
1662 | 1524 | 1524 | 63:401:001:015792360 | 64-АВ 534769 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной п. Юриш Новая 9 Линия, 2, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Пос. Юриш, Новая 9 Линия, д. 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | 2033 |  | 8106.62 |  | 0 | 0
|  | 1524 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.6102 | 11.6102 | 1.1196 | 10.4906 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 9.6241 | 0
|  | 1524 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 |  |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 74.3303 | 74.3303 | 7.3815 | 66.9488 | 2033 | 2033 | 2033 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 46.2728 | 0
|  | 1524 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | теплотрасса от котельной п. Юриш Новая 9 Линия, д. 2 | 57 | 57 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 31.4525 | 31.4525 | 3.1269 | 28.3256 | 2033 | 2033 | 2033 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 9.3398 | 0
1663 | 1525 | 1525 | 63:401:001:015791900 | 64-АВ 535216 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса (т/вводы) от котельной по ул. Барнаульской, 6в, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Барнаульская, д. 6в |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 576 |  | 0 | 0
|  | 1525 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до пр. Энтузиастов, 22 | 89 | 89 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 24.1031 | 24.1031 | 3.2354 | 20.8678 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 15.0656 | 0
|  | 1525 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до пр. Энтузиастов, 22 | 76 | 76 |  |  | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 42.5273 | 42.5273 | 5.8583 | 36.669 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 21.776 | 0
|  | 1525 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до пр. Энтузиастов, 24 | 89 | 89 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 13.7732 | 13.7732 | 1.8488 | 11.9244 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.6089 | 0
|  | 1525 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до пр. Энтузиастов, 26 | 108 | 108 |  |  | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 100.4255 | 100.4255 | 12.9297 | 87.4957 | 2031 | 2031 | 2031 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 82.6068 | 0
|  | 1525 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до пр. Энтузиастов, 28 | 108 | 108 |  |  | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 82.8754 | 82.8754 | 10.6702 | 72.2052 | 2031 | 2031 | 2031 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 68.1707 | 0
|  | 1525 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до пр. Энтузиастов, 30 | 89 | 89 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 20.7433 | 20.7433 | 2.06 | 18.6834 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.9133 | 0
|  | 1525 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до пр.Энтузиастов,32 | 89 | 89 |  |  | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 28.5221 | 28.5221 | 2.8324 | 25.6897 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.7558 | 0
|  | 1525 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до пр.Энтузиастов,26а | 159 | 159 |  |  | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 114.113 | 114.113 | 15.1603 | 98.9527 | 2031 | 2031 | 2031 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 174.2997 | 0
|  | 1525 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до пр.Энтузиастов,32а | 108 | 108 |  |  | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 41.4377 | 41.4377 | 5.3351 | 36.1026 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 34.0853 | 0
|  | 1525 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до пр.энтузиастов,32а | 159 | 159 |  |  | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 49.998 | 49.998 | 6.6424 | 43.3556 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 76.3684 | 0
|  | 1525 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/вввод до ул.Барнаульская,6 | 108 | 108 |  |  | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 157.7051 | 157.7051 | 15.2084 | 142.4967 | 2031 | 2031 | 2031 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 130.7273 | 0
|  | 1525 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул.Барнаульская,4 | 159 | 159 |  |  | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 62.3504 | 62.3504 | 8.2835 | 54.0669 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 95.2359 | 0
|  | 1525 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул.Барнаульская,8 | 89 | 89 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 12.0516 | 12.0516 | 1.6177 | 10.4339 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 7.5328 | 0
|  | 1525 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Барнаульская, 8 | 76 | 76 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 7.7322 | 7.7322 | 1.0651 | 6.6671 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.9593 | 0
|  | 1525 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Барнаульская, 8а | 108 | 108 |  |  | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 110.1755 | 110.1755 | 14.1851 | 95.9905 | 2031 | 2031 | 2031 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 90.6269 | 0
|  | 1525 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Барнаульская, 8б | 89 | 89 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3.4433 | 3.4433 | 0.46219 | 2.9811 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.1522 | 0
|  | 1525 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Пензенская, 4 | 108 | 108 |  |  | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 156.9758 | 156.9758 | 20.2106 | 136.7652 | 2031 | 2031 | 2031 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 129.1233 | 0
|  | 1525 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до слесарки ООО Онтарно | 57 | 57 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 39.4345 | 39.4345 | 5.5002 | 33.9343 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.1824 | 0
1664 | 1526 | 1526 | 63:401:001:015792070 | 64-АВ 591760 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (т/ввод) от котельной пр. Энтузиастов, 60, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Просп. Энтузиастов, д. 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 1596 |  | 0 | 0
|  | 1526 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод от ж/дома №60 по пр.Энтузиастов к ж/дому №64 по пр.Энтузиастов | 159 | 159 |  |  | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 217.6383 | 217.6383 | 28.914 | 188.7242 | 2024 | 2024 | 2024 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 332.4272 | 0
|  | 1526 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод от ж/дома №60 по пр.Энтузиастов к ж/дому №64 по пр.Энтузиастов | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 38.7006 | 38.7006 | 3.7321 | 34.9685 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.0803 | 0
1665 | 1527 | 1527 | 63:401:001:015792370 | 64-АВ 534768 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной п. Юриш Новая 9 Линия,14 назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Пос. Юриш, Новая 9 Линия, д. 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 277 |  | 0 | 0
|  | 1527 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной п.Юриш Новая 9 Линия,14 | 108 | 108 |  |  | 246.2 | 246.2 | 246.2 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 480.0924 | 480.0924 | 61.8117 | 418.2806 | 2031 | 2031 | 2031 | 20 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 394.9087 | 0
|  | 1527 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной п.Юриш Новая 9 Линия,14 | 89 | 89 |  |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 84.3609 | 84.3609 | 11.3237 | 73.0372 | 2031 | 2031 | 2031 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 52.7295 | 0
|  | 1527 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной п.Юриш Новая 9 линия,14 | 76 | 76 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 35.5683 | 35.5683 | 4.8997 | 30.6686 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 18.2127 | 0
|  | 1527 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввуод п.Юриш Новая 9 Линия,12 ТСЖ "Портовый" | 76 | 76 |  |  | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 49.0223 | 49.0223 | 6.753 | 42.2693 | 2031 | 2031 | 2031 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 25.1018 | 0
1666 | 1528 | 1528 | 63:401:001:015792230 | 64-АВ 635614 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (т/вводы) от котельной по ул. Омской, 10, назначение: Теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Омская, д. 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 95 |  | 0 | 0
|  | 1528 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул.Огородная,189,ЧП Поляков | 57 | 57 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 9.2014 | 9.2014 | 1.2834 | 7.918 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.8426 | 0
|  | 1528 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до 5 Динамовский пр.,16,общество Инвалидов(снесены) | 76 | 76 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 24.7431 | 24.7431 | 3.4085 | 21.3347 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.6697 | 0
1667 |  | 1528 | 63:401:001:015792060 | 64-АВ 591726 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (т/ввод) от котельной по ул. Крымской, 13, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Крымская, д. 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1529 | 1529 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод от котельной Крымская,13 до ж/домов по ул.Крымская,7,9,11 | 159 | 159 |  |  | 121 | 121 | 121 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 284.6944 | 284.6944 | 37.8227 | 246.8717 | 2031 | 2031 | 2031 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 434.8508 | 0
|  | 1529 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод от котельной Крымская,13 до ж/домов по ул.Крымская,7,9,11 | 89 | 89 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 58.5361 | 58.5361 | 7.8573 | 50.6789 | 2031 | 2031 | 2031 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 36.5878 | 0
|  | 1529 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод от котельной Крымская,13,до ж/домов по ул.Крымская,7,9,11 | 108 | 108 |  |  | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 76.0504 | 76.0504 | 9.7915 | 66.2589 | 2031 | 2031 | 2031 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 62.5566 | 0
1668 | 1530 | 1530 | 63:401:001:015792000 | 64-АВ 534742 от 03.12.2009 г |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по 3 Артельному проезду,13, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, 3 Артельный пр, д. 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 1585 |  | 0 | 0
|  | 1530 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по 3 Артельному проезду,13а | 76 | 76 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.338 | 6.338 | 0.67779 | 5.6602 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.1674 | 0
|  | 1530 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса к ж/д №16 | 76 |  |  |  | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 103.4231 | 103.4231 | 10.719 | 92.7041 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 44.3439 | 0
|  | 1530 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по 3 Артельному проезду,13а ТК2-ТК3 | 76 | 76 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 42.7815 | 42.7815 | 4.5751 | 38.2064 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 21.3801 | 0
|  | 1530 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по 3 Артельному проезду,13а ТК1-ТК2 | 76 | 76 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 4.7535 | 4.7535 | 0.50834 | 4.2452 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.3756 | 0
|  | 1530 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до 3 Артельного проезда ,11 | 76 | 76 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.507 | 9.507 | 1.0167 | 8.4903 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.7511 | 0
|  | 1530 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Артельная, 16 | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.8375 | 6.8375 | 0.67976 | 6.1577 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.0304 | 0
1669 | 1531 | 1531 | 63:401:001:015792040 | 64-АВ 591744 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса (т/вводы) от котельной по ул. Южной, 38/40, назначение: Теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Южная, д. 38/40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 1559 |  | 0 | 0
|  | 1531 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Южная, 38а | 57 | 57 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 27.6042 | 27.6042 | 3.8502 | 23.754 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.5277 | 0
|  | 1531 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Южная, 38б | 57 | 57 | 57 | 57 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | сталь | надземная | 75% | 83.5401 | 83.5401 | 11.8329 | 71.7073 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.5581 | 8.761
|  | 1531 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Южная, 38в | 89 | 89 | 57 | 57 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | сталь | надземная | 75% | 82.1797 | 82.1797 | 11.4151 | 70.7646 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.4277 | 7.649
|  | 1531 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Южная, 38 | 89 | 89 | 57 | 57 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | сталь | надземная | 75% | 102.0911 | 102.0911 | 14.1808 | 87.9102 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 30.3464 | 9.5023
|  | 1531 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Южная, 40 | 76 | 76 | 57 | 57 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | сталь | надземная | 75% | 97.1503 | 97.1503 | 13.6713 | 83.479 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 22.3303 | 9.5023
|  | 1531 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул.Южная,42 | 89 | 89 | 57 | 57 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | сталь | надземная | 75% | 49.9595 | 49.9595 | 6.9395 | 43.0199 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 14.8503 | 4.65
|  | 1531 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул.Южная,42а | 108 | 108 | 108 | 108 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | сталь | надземная | 75% | 157.7823 | 157.7823 | 20.5932 | 137.1891 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 52.9325 | 43.9227
|  | 1531 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул.Южная,42а | 108 | 108 | 108 | 108 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | сталь | надземная | 75% | 157.7823 | 157.7823 | 20.5932 | 137.1891 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 52.9325 | 43.9227
|  | 1531 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул.Южная,42б | 108 | 108 | 57 | 57 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | сталь | надземная | 75% | 153.9443 | 153.9443 | 20.9133 | 133.031 | 2024 | 2024 | 2024 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 64.1606 | 13.4784
1670 | 1532 | 1532 | 63:401:001:015792300 | 64-АВ 591746 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной ул. Южной, 38/40, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Южная, д. 38/40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 865 |  | 0 | 0
|  | 1532 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной ул.Южная,38/40 | 76 | 76 |  |  | 231.2 | 231.2 | 231.2 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 357.5383 | 357.5383 | 49.2523 | 308.286 | 2031 | 2031 | 2031 | 18 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 183.0771 | 0
|  | 1532 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной ул.Южная,38/40 | 89 | 89 | 76 | 76 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | сталь | надземная | 75% | 278.9028 | 278.9028 | 38.4953 | 240.4076 | 2031 | 2031 | 2031 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 75.3278 | 45.995
|  | 1532 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной ул.Южная,38/40 | 159 | 159 | 159 | 159 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | сталь | надземная | 75% | 251.6517 | 251.6517 | 34.1784 | 217.4732 | 2031 | 2031 | 2031 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 158.1276 | 131.2122
|  | 1532 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной ул.Южная ,38/40 | 159 | 159 | 159 | 159 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | сталь | надземная | 75% | 943.6938 | 943.6938 | 128.1692 | 815.5246 | 2031 | 2031 | 2031 | 20 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 592.9783 | 492.0458
|  | 1532 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной ул.Южная,38/40 | 159 | 159 | 89 | 89 | 130.2 | 130.2 | 130.2 | 130.2 | 130.2 | сталь | надземная | 75% | 621.161 | 621.161 | 83.7578 | 537.4032 | 2031 | 2031 | 2031 | 16 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 467.9138 | 116.2613
|  | 1532 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной ул.Южная,38/40 | 108 | 108 | 108 | 108 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | сталь | надземная | 75% | 609.6134 | 609.6134 | 79.5645 | 530.0489 | 2031 | 2031 | 2031 | 15 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 204.512 | 169.7015
|  | 1532 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной ул.Южная,38/40 | 108 | 108 | 89 | 89 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | сталь | надземная | 75% | 603.5305 | 603.5305 | 80.4135 | 523.117 | 2031 | 2031 | 2031 | 16 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 216.5422 | 120.5474
|  | 1532 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод ул.Южная,40ЧП Игошина | 57 | 57 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 11.8304 | 11.8304 | 1.6501 | 10.1803 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.6547 | 0
|  | 1532 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод ул.Южная,38 МДОУ д/к №124 | 89 | 89 | 57 | 57 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | сталь | надземная | 75% | 289.62 | 289.62 | 40.2293 | 249.3908 | 2031 | 2031 | 2031 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 86.089 | 26.9568
1671 | 1533 | 1533 | 63:401:001:015791920 | 64-АВ 534767 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по ул. Омской, 10, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Омская, д. 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | 2033 |  | 26441.31 |  | 0 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по ул. Омская, 10 | 219 | 219 |  |  | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 435.69 | 435.69 | 56.7523 | 378.9377 | 2033 | 2033 | 2033 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 968.1962 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по ул. Омская, 10 | 159 | 159 |  |  | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 110.5838 | 110.5838 | 14.6915 | 95.8923 | 2033 | 2033 | 2033 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 168.909 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по ул. Омская, 10 | 325 | 325 |  |  | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 622.6872 | 622.6872 | 82.1888 | 540.4984 | 2033 | 2033 | 2033 | 11 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2131.92 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по ул. Омская, 10 | 108 | 108 |  |  | 335.5 | 335.5 | 335.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 654.2282 | 654.2282 | 84.2317 | 569.9966 | 2033 | 2033 | 2033 | 27 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 538.1474 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по ул. Омская, 10 | 89 | 89 |  |  | 222.5 | 222.5 | 222.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 383.0674 | 383.0674 | 51.419 | 331.6485 | 2033 | 2033 | 2033 | 18 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 239.4349 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по ул. Омская, 10 | 76 | 76 |  |  | 453 | 453 | 453 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 700.54 | 700.54 | 96.5021 | 604.0379 | 2033 | 2033 | 2033 | 36 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 358.7108 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по ул. Омская, 10 | 57 | 57 |  |  | 463 | 463 | 463 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 608.6058 | 608.6058 | 84.8871 | 523.7187 | 2033 | 2033 | 2033 | 37 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 188.015 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Омская, 5 | 45 | 45 |  |  | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.6684 | 11.6684 | 1.1585 | 10.5099 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.4227 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до 2 Артезианский проезд, 9 | 45 | 45 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.0543 | 11.0543 | 1.0975 | 9.9567 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.2952 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул.Омская,3 | 45 | 45 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 14.739 | 14.739 | 1.4634 | 13.2756 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.0602 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул.Омская,7 | 45 | 45 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 17.9389 | 17.9389 | 2.5681 | 15.3708 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.0803 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул.Омская,11 | 57 | 57 |  |  | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 7.2297 | 7.2297 | 1.0084 | 6.2213 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.2334 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул.Омская,13 | 57 | 57 |  |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 43.378 | 43.378 | 6.0503 | 37.3277 | 2033 | 2033 | 2033 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 13.4006 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул.Ладожская,10 | 57 | 57 |  |  | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 57.18 | 57.18 | 7.9754 | 49.2047 | 2033 | 2033 | 2033 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 17.6645 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул.Иртышская,2 | 57 | 57 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 59.1518 | 59.1518 | 8.2504 | 50.9014 | 2033 | 2033 | 2033 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 18.2736 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул.Иртышская,4 | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 6.5724 | 6.5724 | 0.91671 | 5.6557 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.0304 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул.Иртышская,6 | 57 | 57 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 14.4593 | 14.4593 | 2.0168 | 12.4426 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.4669 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул.Иртышская,8 | 57 | 57 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 28.9186 | 28.9186 | 4.0335 | 24.8851 | 2033 | 2033 | 2033 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.9338 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул.Иртышская,9 | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 13.1448 | 13.1448 | 1.8334 | 11.3114 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.0608 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул.Иртышская,11 | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 13.1448 | 13.1448 | 1.8334 | 11.3114 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.0608 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул.Иртышская,12 | 57 | 57 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 9.2014 | 9.2014 | 1.2834 | 7.918 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.8426 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул.Иртышская,10 | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 6.5724 | 6.5724 | 0.91671 | 5.6557 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.0304 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до 5 Динамовский пр.,2 | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 6.5724 | 6.5724 | 0.91671 | 5.6557 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.0304 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до 5 Динамовский пр.,4 | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 6.5724 | 6.5724 | 0.91671 | 5.6557 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.0304 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до 5 Динамовский пр.,6 | 57 | 57 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 17.0883 | 17.0883 | 2.3834 | 14.7048 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 5.279 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до 5 Динамовский пр.,8 | 57 | 57 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 15.7738 | 15.7738 | 2.2001 | 13.5737 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.873 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до 5 Динамовский пр.,10 | 57 | 57 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 44.6924 | 44.6924 | 6.2336 | 38.4588 | 2033 | 2033 | 2033 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 13.8067 | 0
1672 | 1624 | 1624 | 63:401:001:015792010 | 64-АВ 535153 от01.12.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса (т/вводы) от котельной по ул. Огородной, 91, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Огородная, д.91 | 108 | 108 |  |  | 362.1 | 362.1 | 362.1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 700.675 | 700.675 | 67.5702 | 633.1048 | 2034 | 2034 | 2034 | 29 | 2146 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 580.8142 | 0
1673 | 1744 | 1744 | 63:401:001:015789050 | 64-АВ 534826 от 11.12.2009г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул.1-й Тульский пр., 8 назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул.1-й Тульский пр. 8 | 108 | 108 |  |  | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 118.9506 | 118.9506 | 15.3148 | 103.6357 | 2035 | 2035 | 2035 | 5 | 50.2797 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 97.845 | 0
1674 | 1950 | 1950 | 63:401:001:015858850 | 64-АГ 238895 от 16.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Тепловой ввод от У-811 до здания по ул. Заречная №23а лит. Ю (Филиал МУДО "ЦДОД"), назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Заводской район, от У-811 до здания по ул. Заречная № 23а лит. Ю (Филиал МУДО "ЦДОД") | 76 | 76 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 15.4645 | 15.4645 | 2.1303 | 13.3342 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 111.6564 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 7.9186 | 0
1675 | 1951 | 1951 | 63:401:001:015858860 | 64-АГ 238894 от 16.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Тепловой ввод от У-804/4 до здания по ул. Заречная №23а лит. Я (Филиал МУДО "ЦДОД"), назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Заводской район, от У-804/4 до здания по ул. Заречная № 23а лит. Я (Филиал МУДО "ЦДОД") | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.675 | 13.675 | 1.3595 | 12.3155 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 111.6564 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.0608 | 0
1676 | 1956 | 1956 | 63:401:001:015858930 | 64-АГ 315720 от 10.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Тепловой ввод от У-102 на ж/д № 19 по ул. Орджоникидзе, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Заводской район, от У-102 на ж/д № 19 по ул. Орджоникидзе | 57 | 57 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 34.1766 | 34.1766 | 4.7669 | 29.4097 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 16 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.5581 | 0
1677 | 1959 | 1959 | 63:401:001:015858980 | 64-АГ 315789 от 01.09.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Тепловой ввод от задвижки на тепломагистрали № 2 в ж/д № 121 по ул. Орджоникидзе, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Заводской район от задвижки на тепломагистрали № 2 в ж/д № 121 по ул. Орджоникидзе | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 25.8248 | 25.8248 | 3.4664 | 22.3583 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.1417 | 0
1678 | 1961 | 1961 | 63:401:001:015859000 | 64-АГ 193371от 15.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК-7 в районе ж/д № 25в по ул. 4-я Нагорная до ТК-10 в районе ж/д № 25 по ул. 4-я Нагорная, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Заводской район, от ТК-7 в районе ж/д № 25в по ул. 4-я Нагорная до ТК-10 в районе ж/д № 25 по ул. 4-я Нагорная | 219 | 219 |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 185.417 | 185.417 | 18.5187 | 166.8983 | 2023 | 2023 | 2023 | 5 | 1001.1821 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 402.0192 | 0
1679 | 1974 | 1974 | 63:401:001:015859140 | 64-АГ 192393 от 15.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловой ввод от ТК-10 до ж/д №25 по ул.4-я Нагорная (ЖСК"Гидролизный"), назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Заводской р-он, от ТК-10 до ж/д №25 по ул.4-я Нагорная (ЖСК"Гидролизный") | 108 | 108 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.7401 | 7.7401 | 0.74643 | 6.9937 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 51.9332 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.4161 | 0
1680 | 1994 | 1994 | 63:401:001:015859380 | 64-АВ 990578 от 16.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Тепловой ввод от ТК-115/11 до ж/д № 11 по ул. Орджоникидзе (ООО "Стройкомплект"), назначение: теплотрасса, лит. Т2, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Заводской район, от ТК-115/11 до ж/д №11по ул. Орджоникидзе (ООО "Стройкомплект") | 57 | 57 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 95.725 | 95.725 | 9.5166 | 86.2084 | 2043 | 2043 | 2043 | 6 | 691.6769 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 28.4256 | 0
1681 | 1995 | 1995 | 63:401:001:015859390 | 64-АГ 293969 от 12.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Тепловой ввод от ЦТП до ж/д № 16/1 по ул. Барнаульская (УК ООО Техстрой), назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Заводской р-он, от ЦТП до ж/д № 16/1 по ул. Барнаульская (УК ООО Техстрой) |  |  | 89 | 57 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | сталь | надземная | 75% | 502.1095 | 502.1095 | 70.3343 | 431.7752 | 2043 | 2043 | 2043 | 9 | 2646 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 138.9792
1682 | 1998 | 1998 | 63:401:001:015859420 | 64-АГ 315730 от 15.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Тепловой ввод от задвижек проходит транзитом по подвалу ж/д № 29/45 до ж/д № 26/40 по 7-му Динамовскому проезду (ООО "Новое жилье"), назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Заводской район, от задвижек проходит транзитом по подвалу ж/д № 29/45до ж/д № 26/40 по 7-му Динамовскому проезду (ООО "Новое жилье") | 108 | 108 |  |  | 339 | 339 | 339 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 661.0533 | 661.0533 | 85.1104 | 575.9429 | 2043 | 2043 | 2043 | 27 | 279.4233 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 543.7614 | 0
1683 | 2516 | 2516 | 63:401:001:015910840 | 02.10.12г.64-АГ №724908 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Тепловой ввод от ТК-1005 до стены здания ДК "Химиков" по адресу: ул. Азина, 34, назначение: Теплотрасса, лит. Т84, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г. Саратов, Заводской район, от ТК-1005 до стены здания ДК «Химиков» по адресу: ул. Азина,34 | 108 | 108 |  |  | 53.75 | 53.75 | 53.75 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 104.008 | 104.008 | 10.0301 | 93.9779 | 2043 | 2043 | 2043 | 4 | 793.7 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 86.2159 | 0
1684 | 2518 | 2518 | 63:401:001:015910750 | 18.10.12г. 64-АГ №683550 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Ввод ГВС (от ТК 106/19 до ТК 106/21), назначение: Теплотрасса, лит. Т26, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г. Саратов, Заводской район, от ТК 106/19 до106/21 по ул. Орджоникидзе, 6 | 57 | 57 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 40.749 | 40.749 | 5.6836 | 35.0654 | 2043 | 2043 | 2043 | 2 | 19.0478 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.5885 | 0
1685 | 2595 | 2595 | 63:401:001:015910820 | 28.09.12г. 64-АГ №653652 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Линия ГВС от ТК-4, проходящая по техническому каналу под жилыми домами по адресам: ул. Заречная, 5, ул. Заречная, 11, Заречная, 15 (до У-10), назначение: теплотрасса, лит. Т73, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г. Саратов, Заводской район, от ТК-4, по техническому каналу под жилыми домами по адресам: ул. Заречная. 5. ул. Заречная. 11. Заречная. 15 (до У-10) |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 162.07 | 0 | сталь | подземная | 75% | 449.7463 | 449.7463 | 44.7692 | 404.9771 | 2043 | 2043 | 2043 | 6 | 3078 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 144.7194
1686 | 2597 | 2597 | 63:401:001:015911220 | 01.10.12 64-АГ №644239 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Тепловой ввод до стены дома по адресу: ул. Миллеровская, 19, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, | 57 | 57 |  |  | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 20.5059 | 20.5059 | 2.8601 | 17.6458 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 | 318.7 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.3348 | 0
1687 | 2600 | 2600 | 63:401:001:015910780 | 18.10.12г. 64-АГ №683547 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Ввод ГВС от ТК-6 до стены жилого дома по адресу: ул.Заречная,7, назначение: Теплотрасса, лит. Т76, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г. Саратов, Заводской р-он, от ТК-6 до стены жилого дома по адресу: ул. Заречная, 7 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 0 | сталь | надземная | 75% | 23.6376 | 23.6376 | 3.3835 | 20.254 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 | 250 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 4.1952
1688 | 2605 | 2605 | 63:401:001:015910730 | 02.10.12г. 64-АГ №724911 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса, проходящая по техническому каналу от ТК-1/3 до технического канала под жилыми домами по адресу: ул. Азина. 26а, ул. Заречная, 5а, ул. Заречная, 3, назначение: Теплотрасса, лит. Т82, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г. Саратов, Заводской район, по техническому каналу от ТК-1/3 до технического канала под жилыми домами по адресу: ул. Азина. 26а, ул. Заречная, 5а, ул. Заречная, 3 | 89 | 89 |  |  | 75.75 | 75.75 | 75.75 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 130.9424 | 130.9424 | 13.0035 | 117.9389 | 2043 | 2043 | 2043 | 6 | 2469 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 81.5155 | 0
1689 | 2740 | 2740 | 63:401:001:015776600 | 64-АВ 529628 от 16.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от У-131 к ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-131 к ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе | 159 | 159 |  |  | 270 | 270 | 270 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 635.2684 | 635.2684 | 84.3977 | 550.8707 | 2022 | 2022 | 2022 | 22 | 874 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 970.3282 | 0
1690 | 2741 | 2741 | 63:401:001:015777390 | 64-АВ 534611 от 13.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул.Им. Орджоникидзе Г.К., 14, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 14 | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.2204 | 23.2204 | 2.2393 | 20.9811 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 522 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.2482 | 0
1691 | 333 | 333 | 63:401:001:0157775970 | 64-АВ 446211 29.10.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от котельной по ул. Волгоградской,2 до ж/д 11, пр. 50 лет Октября, назначение: теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Волгоградская, д.2 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | сталь | подземная | 75% | 28.9452 | 28.9452 | 2.8617 | 26.0834 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 157.07 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 4.3805
1692 | 334 | 334 | 63:401:001:0157775960 | 64-АВ 413593 от 02.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от котельной по ул. Волгоградской, 2 до ж/д 11, пр. 50 лет Октября, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Волгоградская, 2 | 57 | 57 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 20.5125 | 20.5125 | 2.0393 | 18.4732 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 250.86 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.0912 | 0
1693 | 341 | 341 | 63:401:001:015776020 |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса отопления от котельной по ул. Танкистов, 86, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Танкистов, |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  | 0 | 0
|  | 341 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  |  |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | сталь | подземная | 75% | 58.6223 | 58.6223 | 5.865 | 52.7573 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 44.7314
|  | 341 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  |  |  | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | сталь | подземная | 75% | 323.776 | 323.776 | 33.5394 | 290.2367 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 192.7243
|  | 341 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | сталь | подземная | 75% | 61.5969 | 61.5969 | 6.0427 | 55.5542 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 26.6198
|  | 341 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  |  |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | сталь | подземная | 75% | 105.1309 | 105.1309 | 11.2001 | 93.9307 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 26.94
1694 | 342 | 342 | 63:401:001:015776050 | 64-АВ 413600 от 02.11.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса отопления от котельной по ул. Цветочной, 26/32 до ж/д Цветочная, 26/32, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объектв: Саратовская область, г. Саратов, ул. Цветочная, 26/32 | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 58.051 | 58.051 | 5.5982 | 52.4528 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 | 483 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 48.1205 | 0
1695 | 343 | 343 | 63:401:001:015776060 | 64-АВ 413601 26.10.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса горячего водоснабжения от котельной по ул. Цветочной, 26/32 до ж/д ул. Цветочная, 26/32, назначение: теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Цветочная, 26/32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 896 |  | 0 | 0
|  | 343 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | сталь | подземная | 75% | 83.2504 | 83.2504 | 8.287 | 74.9634 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 26.7883
|  | 343 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  |  |  |  | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | сталь | подземная | 75% | 34.8233 | 34.8233 | 3.946 | 30.8774 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 9.8561
1696 | 345 | 345 | 63:401:001:015776240 | 64-АВ 532319 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной в пос. Пугачевском по адресу: Геофизический пр., б/н. Нижняя зона, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Геофизический пр., б/н |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 25056.3 |  | 0 | 0
|  | 345 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 325 | 325 |  |  | 128 | 128 | 128 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 579.6295 | 579.6295 | 57.9063 | 521.7232 | 2024 | 2024 | 2024 | 10 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1949.184 | 0
|  | 345 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 219 | 219 |  |  | 708 | 708 | 708 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 2134.73 | 2134.73 | 278.0665 | 1856.6635 | 2024 | 2024 | 2024 | 33 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4743.8266 | 0
|  | 345 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 |  |  | 741 | 741 | 741 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1743.4589 | 1743.4589 | 231.6248 | 1511.8341 | 2024 | 2024 | 2024 | 28 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2663.0117 | 0
|  | 345 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 |  |  | 472 | 472 | 472 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 920.4045 | 920.4045 | 118.5018 | 801.9028 | 2024 | 2024 | 2024 | 24 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 757.0956 | 0
|  | 345 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 |  |  | 192 | 192 | 192 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 330.5571 | 330.5571 | 44.3705 | 286.1865 | 2024 | 2024 | 2024 | 15 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 206.6135 | 0
|  | 345 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 76 | 76 |  |  | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 68.0436 | 68.0436 | 9.3733 | 58.6703 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 34.8417 | 0
1697 | 346 | 346 | 63:401:001:015776230 | 64-АВ 576201 27.10.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной в пос. Пугачевском по адресу: Геофизический пр., б/н. Верхняя зона, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Геофизический пр., б/н |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 27219 |  | 0 | 0
|  | 346 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 426 | 426 |  |  | 177.5 | 177.5 | 177.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1140.6283 | 1140.6283 | 140.921 | 999.7073 | 2024 | 2024 | 2024 | 14 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4865.346 | 0
|  | 346 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 325 | 325 |  |  | 214 | 214 | 214 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 951.8218 | 951.8218 | 125.6314 | 826.1904 | 2024 | 2024 | 2024 | 17 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3258.792 | 0
|  | 346 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 273 | 273 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 144.9415 | 144.9415 | 14.5604 | 130.3811 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 408.9226 | 0
|  | 346 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 219 | 219 |  |  | 844 | 844 | 844 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 2544.7911 | 2544.7911 | 331.4804 | 2213.3107 | 2024 | 2024 | 2024 | 29 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 5655.0701 | 0
|  | 346 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 |  |  | 724 | 724 | 724 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1703.4605 | 1703.4605 | 226.3109 | 1477.1496 | 2024 | 2024 | 2024 | 26 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2601.917 | 0
|  | 346 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 133 | 133 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 99.1108 | 99.1108 | 10.0827 | 89.0282 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 112.3826 | 0
|  | 346 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 |  |  | 495 | 495 | 495 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 965.2548 | 965.2548 | 124.2762 | 840.9786 | 2024 | 2024 | 2024 | 17 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 793.9879 | 0
|  | 346 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 346 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 76 | 76 |  |  | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 98.9725 | 98.9725 | 13.6339 | 85.3387 | 2024 | 2024 | 2024 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 50.6788 | 0
1698 | 355 | 355 | 63:401:001:015775990 | 64-АВ 576183 23.10.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса отопления от котельной по ул. Отрядной, 9, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Отрядная, 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 7124 |  | 0 | 0
|  | 355 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 |  |  | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 106.2755 | 106.2755 | 13.6829 | 92.5926 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 87.4189 | 0
|  | 355 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 |  |  | 159 | 159 | 159 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 273.7426 | 273.7426 | 36.7443 | 236.9982 | 2024 | 2024 | 2024 | 13 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 171.1018 | 0
|  | 355 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 57 | 57 |  |  | 152 | 152 | 152 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 199.8015 | 199.8015 | 27.8679 | 171.9336 | 2024 | 2024 | 2024 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 61.7242 | 0
|  | 355 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 32 | 32 |  |  | 116.5 | 116.5 | 116.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 126.2543 | 126.2543 | 12.2397 | 114.0146 | 2024 | 2024 | 2024 | 9 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 20.106 | 0
1699 | 362 | 362 | 63:401:001:015803160\00Т1 | 64-АГ 309897 от 27.10.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Тепловая трасса от ж.д. №14 по ул. Саперная до ж.д.№16 по ул. Саперная (ЖСК "Ветер"), назначение: тепловая трасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Саперная, д.16 | 89 | 89 | 57 | 57 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | сталь | подземная | 75% | 205.6685 | 205.6685 | 20.3735 | 185.295 | 2025 | 2025 | 2025 | 6 | 1337.5 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 55.9578 | 17.5219
1700 | 364 | 364 | 63:401:001:015870360 | 64-АГ 365344 от 21.10.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса (ввод) от УТ-518/13 до ж.д. №9 по ул. Загороднева (ЖСК "Зеркальный-2"), назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Загороднева В.И., д.9 | 89 | 89 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 5.165 | 5.165 | 0.69329 | 4.4717 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 | 1410 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.2283 | 0
1701 | 365 | 365 | 63:401:001:015870500 | 64-АГ 387528 от 20.10.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса (ввод ) от ТК-5 от ж.д.№17 по ул. Загороднева (ЖСК "Хрусталь-4"), назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Загороднева В.И., д.17 | 76 | 76 | 57 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | сталь | подземная | 75% | 126.3227 | 126.3227 | 12.4656 | 113.8572 | 2025 | 2025 | 2025 | 4 | 900 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 27.715 | 8.4029
1702 | 367 | 367 | 63:401:001:015870520 | 64-АГ 316028 от 24.10.2011 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК-20 до ж.д.№17а по ул. Ломоносова (ЖСК "Хрустальный-65"), назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Ломоносова М.В., д.17а | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.2204 | 23.2204 | 2.2393 | 20.9811 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 542 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.2482 | 0
1703 | 368 | 368 | 63:401:001:015718630/00Т1 | 64-АГ 367564 от 27.10.2011 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловая трасса от котельной до ТК-4, назначение: тепловая трасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, просп.им.50 лет Октября, д.85б | 108 | 108 |  |  | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 119.972 | 119.972 | 11.5696 | 108.4024 | 2025 | 2025 | 2025 | 5 | 1150 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 99.449 | 0
|  | 368 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 219 | 219 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 95.7988 | 95.7988 | 9.568 | 86.2308 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 207.7099 | 0
|  | 368 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 74.4434 | 74.4434 | 7.3697 | 67.0737 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 111.408 | 0
1704 | 379 | 379 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, тепловой ввод от задвижки в точке врезки до здания МОУ «Начальная школа-детский сад №78» по ул. им. Моисеева Ю.С., 1 пос. Жасминный | 89 | 89 |  |  | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 361.5468 | 361.5468 | 48.5303 | 313.0165 | 2020 | 2020 | 2020 | 17 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 225.9835 | 0
1705 | 1056 | 1056 | 63:401:001:015803120 | 64-АВ 534599 от 10.11.09 |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловая трасса от котельной ул. Крылова, 1, назначение: Тепловая трасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул.им. Крылова Н.И., д.1 | 159 | 159 | 108 | 108 | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 | 0 | сталь | надземная | 75% | 5916.3933 | 5916.3933 | 782.7477 | 5133.6456 | 2029 | 2029 | 2029 | 30 | 4439 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4193.9739 | 1553.2677
1706 | 1057 | 1057 | 63:401:001:015803150 | 64-АВ 535407 от 21.01.10 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Тепловая трасса от котельной ул. Тверская, 3а, назначение: Тепловая трасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул.Тверская, д. 3а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 4074.3898 |  | 0 | 0
|  | 1057 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 120.5156 | 120.5156 | 16.1768 | 104.3388 | 2029 | 2029 | 2029 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 75.3278 | 0
|  | 1057 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 |  |  |  | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 260.4544 | 260.4544 | 33.7748 | 226.6796 | 2029 | 2029 | 2029 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 184.4618 | 0
|  | 1057 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 76 | 76 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | сталь | надземная | 75% | 126.3805 | 126.3805 | 17.097 | 109.2836 | 2029 | 2029 | 2029 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 48.1205 | 19.7122
|  | 1057 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 541.1546 | 541.1546 | 71.8943 | 469.2602 | 2029 | 2029 | 2029 | 18 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 826.5758 | 0
|  | 1057 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 133 | 133 | 76 | 76 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | сталь | надземная | 75% | 44.8421 | 44.8421 | 6.0857 | 38.7565 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.9739 | 6.5707
|  | 1057 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 136.5007 | 136.5007 | 17.5744 | 118.9263 | 2029 | 2029 | 2029 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 112.2811 | 0
|  | 1057 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 76 | 76 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | сталь | надземная | 75% | 442.3319 | 442.3319 | 59.8394 | 382.4925 | 2029 | 2029 | 2029 | 13 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 168.4217 | 68.9926
1707 | 1058 | 1058 | 63:401:001:0158030190 | 64-АВ 535407 от 21.01.10 |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловая трасса от котельной ул. Тверская, 40, назначение: Тепловая трасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул.Тверская, д. 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 6621 |  | 0 | 0
|  | 1058 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 | 108 | 108 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | сталь | подземная | 75% | 251.7563 | 251.7563 | 24.8159 | 226.9403 | 2030 | 2030 | 2030 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 168.909 | 62.5566
|  | 1058 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.3503 | 19.3503 | 1.8661 | 17.4843 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 0
|  | 1058 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 | 76 | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | сталь | подземная | 75% | 437.4454 | 437.4454 | 44.9892 | 392.4562 | 2030 | 2030 | 2030 | 11 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 323.4427 | 59.1365
|  | 1058 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 76 | 76 | 57 | 57 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | сталь | надземная | 75% | 151.582 | 151.582 | 21.3311 | 130.2509 | 2030 | 2030 | 2030 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 34.8417 | 14.8262
|  | 1058 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 | 108 | 108 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | сталь | подземная | 75% | 53.5652 | 53.5652 | 5.28 | 48.2852 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 35.9381 | 13.3099
|  | 1058 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.007 | 12.007 | 1.1887 | 10.8183 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.969 | 0
|  | 1058 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 219 | 219 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 66.3334 | 66.3334 | 8.6405 | 57.6929 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 147.407 | 0
|  | 1058 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 58.051 | 58.051 | 5.5982 | 52.4528 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 48.1205 | 0
|  | 1058 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | сталь | подземная | 75% | 369.6075 | 369.6075 | 36.5423 | 333.0652 | 2030 | 2030 | 2030 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 55.9354
|  | 1058 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  |  |  |  | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | сталь | подземная | 75% | 13.9293 | 13.9293 | 1.5784 | 12.3509 | 2030 | 2030 | 2030 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 3.9424
|  | 1058 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 |  |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 143.1924 | 143.1924 | 13.8089 | 129.3835 | 2030 | 2030 | 2030 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 118.6972 | 0
|  | 1058 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.3717 | 10.3717 | 1.03 | 9.3417 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.4567 | 0
1708 | 1060 | 1060 | 63:401:001:015803250 | 64-АВ 534596 от 10.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Тепловая трасса от котельной Селекционный пр., 6а, назначение: Тепловая трасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Селекционный пр., д. 6а | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 58.051 | 58.051 | 5.5982 | 52.4528 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 | 645 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 48.1205 | 0
1709 | 1061 | 1061 | 63:401:001:015718600 | 64-АВ 534598 от 10.11.09 |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловая трасса от котельной ул. Гвардейская, 1, назначение: Тепловая трасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Гвардейская, д. 1 | 108 | 108 | 89 | 57 | 1472.5 | 1472.5 | 1472.5 | 1472.5 | 1472.5 | сталь | подземная | 75% | 6561.5063 | 6561.5063 | 641.7176 | 5919.7887 | 2026 | 2026 | 2026 | 28 | 2534 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2361.9136 | 905.5168
1710 | 1062 | 1062 | 63:401:001:015764570 | 64-АВ 534802 от 08.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 707/1 до здания МДОУ «Д/с № 158», назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Днепропетровская, д. 4а | 89 | 89 | 57 | 57 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | сталь | надземная | 75% | 79.6455 | 79.6455 | 11.063 | 68.5825 | 2026 | 2026 | 2026 | 3 | 90 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 23.6745 | 7.4131
1711 | 1063 | 1063 | 63:401:001:015764300 | 64-АВ 535233 от 07.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 501/2 до здания МУДОД ДДТ «Солнечный», назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Батавина П.Ф., д. 15 | 76 | 76 | 57 | 57 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | сталь | надземная | 75% | 103.3513 | 103.3513 | 14.5439 | 88.8074 | 2026 | 2026 | 2026 | 4 | 71 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 23.7557 | 10.1088
1712 | 1064 | 1064 |  | 64-АВ 535231 от 07.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-512/11 до здания МОУ «СОШ № 103», назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Производственная, д5 | 89 | 89 |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 32.7114 | 32.7114 | 4.3908 | 28.3205 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 | 154 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 20.4461 | 0
1713 | 1065 | 1065 |  | 64-АВ 591822 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ701/2 до зданий МОУ СОШ №55 и хозблока, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им.Чехова А.П., д.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 |  | 204 |  | 0 | 0
|  | 1065 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 706/2 до зданий МОУ СОШ №55 и хозблока | 108 | 108 | 57 | 57 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | сталь | надземная | 75% | 519.5622 | 519.5622 | 70.5824 | 448.9798 | 2026 | 2026 | 2026 | 16 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 216.5422 | 45.4896
|  | 1065 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 706/2 до зданий МОУ СОШ №55 и хозблока | 45 | 45 | 32 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | сталь | надземная | 75% | 20.0173 | 20.0173 | 2.9132 | 17.1041 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.0401 | 1.1457
1714 | 1066 | 1066 | 63:401:001:015764420 | 64-АВ 591831 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 503/7 до здания ДЮСШ № 15, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Тархова С.Ф., д. 19б | 108 | 108 |  |  | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 181.3509 | 181.3509 | 23.3489 | 158.002 | 2026 | 2026 | 2026 | 7 | 177 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 149.1735 | 0
1715 | 1067 | 1067 | 63:401:001:015803090 | 64-АВ 534787 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловая трасса от ЦТП 9 до ТК-2 ул. Гвардейская, 46, назначение: Тепловая трасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Гвардейская, | 108 | 108 | 108 | 108 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | сталь | подземная | 75% | 50.1488 | 50.1488 | 4.8874 | 45.2613 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 | 677 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 13.3099
1716 | 1068 | 1068 | 63:401:001:015764260 | 64-АВ 591804 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ711/2 до здания МОУ «СОШ № 63», назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов,ул. им. Уфимцева К.Г., |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 |  | 186 |  | 0 | 0
|  | 1068 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от точки А до ввода в здание МОУ СОШ№63 | 159 | 159 | 57 | 57 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | сталь | надземная | 75% | 408.9782 | 408.9782 | 56.1748 | 352.8035 | 2026 | 2026 | 2026 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 352.1932 | 33.0221
|  | 1068 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отУТ711/2 до точки а | 108 | 108 | 108 | 108 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | сталь | надземная | 75% | 23.9064 | 23.9064 | 3.1202 | 20.7862 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.0201 | 6.655
1717 | 1069 | 1069 |  | 64-АВ 591805 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП до здания МДОУ «Д/с № 17»,назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов,ул. им. Тархова С.Ф., д.35а | 89 | 89 | 89 | 89 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | сталь | надземная | 75% | 220.5964 | 220.5964 | 29.9358 | 190.6606 | 2029 | 2029 | 2029 | 6 | 597.4618 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 55.9578 | 46.4331
1718 | 1070 | 1070 | 63:401:001:015764330 | 64-АВ 591806 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП Пол-ка 19 до здания ММУ Пол-ка № 19 (взросл.),назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов,ул. им. Тархова С.Ф., д.32 | 108 | 108 | 76 | 76 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | сталь | надземная | 75% | 210.6342 | 210.6342 | 28.495 | 182.1393 | 2026 | 2026 | 2026 | 6 | 178 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 80.2008 | 32.8536
1719 | 1071 | 1071 |  | 64-АВ 591803 09.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ504/26 до здания МДОУ «Д/с №222», назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Перспективная, д.23а | 108 | 108 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 78.0004 | 78.0004 | 10.0425 | 67.9579 | 2026 | 2026 | 2026 | 3 | 90 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 64.1606 | 0
1720 | 1072 | 1072 | 63:401:001:015764360 | 64-АВ 591825 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ505/19 до здания МДОУ «Д/с № 206», назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, просп. Строителей, д.66а | 89 | 89 |  |  | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 151.5053 | 151.5053 | 20.3365 | 131.1688 | 2026 | 2026 | 2026 | 7 | 165 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 94.6979 | 0
1721 | 1073 | 1073 | 63:401:001:015764500 | 64-АВ 591824 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ513/4 до здания МДОУ «Д/с № 187», назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, просп. Строителей, д.42а | 108 | 108 |  |  | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 71.3704 | 71.3704 | 9.1889 | 62.1814 | 2026 | 2026 | 2026 | 3 | 80 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 58.707 | 0
1722 | 1074 | 1074 | 63:401:001:015764490 | 64-АВ 591823 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ513/8 до здания МДОУ «Д/с № 163», назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, пр. Строителей, д.30 | 89 | 89 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 58.5361 | 58.5361 | 7.8573 | 50.6789 | 2026 | 2026 | 2026 | 3 | 31 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 36.5878 | 0
1723 | 1075 | 1075 | 63:401:001:015764520 | 64-АВ 591816 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ708/12 до здания МОУ СОШ № 61, от УТ 708/10 до здания хозблока, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. ак. Бардина И.П., д.3 | 108 | 108 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | сталь | надземная | 75% | 215.5221 | 215.5221 | 29.2786 | 186.2435 | 2026 | 2026 | 2026 | 7 | 37 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 89.8249 | 18.8698
1724 | 1076 | 1076 | 63:401:001:015764540 | 64-АВ 591818 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 707/8 до школы-интерната № 3 (ГОУ Сар. Кадетская школа –интернат №2), от УТ 707/6 до хозблока, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Чехова А.П., д.4а | 108 | 108 | 57 | 57 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | сталь | надземная | 75% | 177.036 | 177.036 | 24.0503 | 152.9857 | 2026 | 2026 | 2026 | 6 | 44 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 73.7847 | 15.5002
1725 | 1077 | 1077 | 63:401:001:015764530 | 64-АВ 591817 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 707/7 до здания МОУ СОШ № 68 Кадетская школа-интернат № 2, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Чехова А.П., д.4а | 108 | 108 | 57 | 57 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | сталь | надземная | 75% | 30.7889 | 30.7889 | 4.1827 | 26.6062 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 12 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.8321 | 2.6957
1726 | 1078 | 1078 | 63:401:001:015764480 | 64-АВ 591826 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 513/1 до здания МДОУ «Д/с № 165», назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Антонова, д.6а | 57 | 57 |  |  | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 57.435 | 57.435 | 5.7099 | 51.725 | 2029 | 2029 | 2029 | 3 | 764 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.0554 | 0
1727 | 1079 | 1079 | 63:401:001:015764470 | 64-АВ 591829 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 512/6 до здания МДОУ «Я/с № 202», назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, просп. Строителей, д.36а | 89 | 89 |  |  | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 144.6187 | 144.6187 | 19.4121 | 125.2066 | 2026 | 2026 | 2026 | 7 | 62.6076 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 90.3934 | 0
1728 | 1080 | 1080 | 63:401:001:015764160 | 64-АВ 573951 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 512/19в до здания ЦДТ, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, просп. Строителей, д.6/1 | 108 | 108 |  |  | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 163.8008 | 163.8008 | 21.0893 | 142.7115 | 2026 | 2026 | 2026 | 7 | 132 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 134.7373 | 0
1729 | 1083 | 1083 |  | 64-АВ 591827 от 21.09.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 507/14 до здания МОУ СОШ №56, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, 3 пр. Строителей, д.3 | 108 | 108 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 78.0004 | 78.0004 | 10.0425 | 67.9579 | 2026 | 2026 | 2026 | 3 | 32.9703 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 64.1606 | 0
1730 | 1084 | 1084 | 63:401:001:015764630 | 64-АВ 535232 от 07.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 132/1 до здания Детской муз. школы, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Центральная, д.28 | 89 | 89 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 86.0826 | 86.0826 | 11.5548 | 74.5277 | 2026 | 2026 | 2026 | 4 | 37.2664 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 53.8056 | 0
1731 | 1085 | 1085 | 63:401:001:015764390 | 64-АВ 534803 от 08.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 504/28 до здания МОУ «СОШ № 87», назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Перспективная, д.9а | 108 | 108 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 87.7504 | 87.7504 | 11.2978 | 76.4526 | 2026 | 2026 | 2026 | 4 | 37.0916 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 72.1807 | 0
1732 | 1086 | 1086 | 63:401:001:015764380 | 64-АВ 576374 от 02.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 504/15 до здания МДОУ «Д/с № 194», назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Лебедева-Кумача В.И., д.69а | 57 | 57 |  |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 43.378 | 43.378 | 6.0503 | 37.3277 | 2026 | 2026 | 2026 | 3 | 20.2767 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 13.4006 | 0
1733 | 1087 | 1087 | 63:401:001:015764370 | 64-АВ 576373 от 02.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 505/6 до здания МДОУ «Д/с № 225», назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Лебедева-Кумача В.И., д.67б |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 |  | 23.349 |  | 0 | 0
|  | 1087 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 505/6 до здания МДОУ «Д/с № 225» | 57 | 57 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 43.76 | 43.76 | 4.3504 | 39.4096 | 2026 | 2026 | 2026 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.9946 | 0
|  | 1087 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 505/6 до здания МДОУ «Д/с № 225» | 57 | 57 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 7.8869 | 7.8869 | 1.1 | 6.7869 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.4365 | 0
1734 | 1088 | 1088 |  | 64-АВ 534804 от 08.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 707/2 до здания ГОУ Сар. Кадетская школа –интернат № 2 МДОУ «Д/с № 167», назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Чехова А.П., д.2а | 108 | 108 | 57 | 57 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | сталь | надземная | 75% | 917.8931 | 917.8931 | 124.6955 | 793.1976 | 2026 | 2026 | 2026 | 29 | 344.4 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 382.5578 | 80.365
1735 | 1089 | 1089 | 63:401:001:015764590 | 64-АВ 573953 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от точки А до здания МДОУ «Д/с № 156», назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Топольчанская, д.3б | 89 | 89 | 57 | 57 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | сталь | надземная | 75% | 157.4809 | 157.4809 | 21.8747 | 135.6062 | 2026 | 2026 | 2026 | 5 | 35.8552 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 46.8109 | 14.6578
1736 | 1090 | 1090 | 63:401:001:015764600 | 64-АВ 573952 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от точки УТ708/6 до здания МДОУ «Д/с № 159», назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. академика Бардина И.П., д.8 | 89 | 89 | 57 | 57 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | сталь | надземная | 75% | 322.2023 | 322.2023 | 44.7551 | 277.4472 | 2026 | 2026 | 2026 | 11 | 121 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 95.774 | 29.9894
1737 | 1091 | 1091 | 63:401:001:015764610 | 64-АВ 591799 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 708/5 до здания МДОУ «Д/с № 53», назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. академика Бардина И.П., д.6а | 89 | 89 | 57 | 57 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | сталь | надземная | 75% | 191.8733 | 191.8733 | 26.6519 | 165.2214 | 2026 | 2026 | 2026 | 6 | 72 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 57.0339 | 17.8589
1738 | 1092 | 1092 | 63:401:001:015764400 | 64-АВ 591814 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 504/26 до здания МОУ «СОШ № 101», назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Лебедева-Кумача В.И., д.73 | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 58.5003 | 58.5003 | 7.5319 | 50.9684 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 | 24.7277 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 48.1205 | 0
1739 | 1093 | 1093 |  | 64-АВ 573954 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 115/8 до здания МДОУ “ Д/с № 242”, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Перспективная, д.4а | 76 | 76 |  |  | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 22.4235 | 22.4235 | 3.0889 | 19.3345 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 11.4819 | 0
1740 | 1094 | 1094 |  | 64-АВ 591809 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ115/12 до здания МОУ Нач. школа-сад № 232, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Перспективная, д.8а | 76 | 76 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 41.754 | 41.754 | 5.7518 | 36.0023 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 | 18.6942 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 21.3801 | 0
1741 | 1095 | 1095 | 64:401:001:015764700 | 64-АВ 591812 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ507/13 до здания МДОУ «Д/с № 185», назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Чемодурова В.И., д.10а | 57 | 57 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 9.2014 | 9.2014 | 1.2834 | 7.918 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.8426 | 0
1742 | 1096 | 1096 | 64:401:001:015764690 | 64-АВ 591810 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ509/16 до здания МДОУ « Д/с № 239», назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. академика Антонова О.К., д.5а | 89 | 89 |  |  | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 190.2425 | 190.2425 | 25.5362 | 164.7063 | 2026 | 2026 | 2026 | 9 | 84 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 118.9104 | 0
1743 | 1097 | 1097 | 64:401:001:015764740 | 64-АВ 591811 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ507/6 до здания Центра социального обслуживания населения Лен. р-на, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Чемодурова В.И., д.10а | 108 | 108 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 35.1002 | 35.1002 | 4.5191 | 30.581 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 14.8366 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 28.8723 | 0
1744 | 1098 | 1098 | 64:401:001:015764430 | 64-АВ 591798 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ503/4 до здания Д/поликлиники № 7, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Тархова С.Ф., д.7а | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 58.5003 | 58.5003 | 7.5319 | 50.9684 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 | 24.7277 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 48.1205 | 0
1745 | 1099 | 1099 | 64:401:001:000147430 | 64-АВ 591808 от 09.12.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Гвардейская, 35б до ЦТП по ул. Гвардейская, 46, назначение: Тепловая трасса, лит.II, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул.Гвардейская, д. 35б |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 6057.3644 |  | 0 | 0
|  | 1099 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 219 | 219 |  |  | 299 | 299 | 299 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 923.9949 | 923.9949 | 92.285 | 831.7098 | 2029 | 2029 | 2029 | 24 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2003.3957 | 0
|  | 1099 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 219 | 219 |  |  | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 107.038 | 107.038 | 13.9426 | 93.0954 | 2029 | 2029 | 2029 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 237.8614 | 0
|  | 1099 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 426 | 426 |  |  | 417.7 | 417.7 | 417.7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 2684.1716 | 2684.1716 | 331.6209 | 2352.5507 | 2029 | 2029 | 2029 | 33 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 11449.3241 | 0
1746 | 1100 | 1100 |  | 64-АВ 591802 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ503/30 до здания МОУ «СОШ № 57», назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Перспективная, д.29 | 108 | 108 |  |  | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 146.2507 | 146.2507 | 18.8297 | 127.421 | 2029 | 2029 | 2029 | 6 | 861.7237 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 120.3012 | 0
1747 | 1101 | 1101 | 64:401:001:015764660 | 64-АВ 591828 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 115/14 до здания МОУ СОШ № 49, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Перспективная, д.10а | 108 | 108 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 35.1002 | 35.1002 | 4.5191 | 30.581 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 14.8366 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 28.8723 | 0
1748 | 1102 | 1102 | 64:401:001:015764720 | 64-АВ 591801 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от здания ММУ Пол-ки № 17 до здания гаража через УТ509/14, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. академика Антонова О.К., д.5 | 57 | 57 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 39.4345 | 39.4345 | 5.5002 | 33.9343 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 | 18.4334 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.1824 | 0
1749 | 1103 | 1103 | 64:401:001:015764710 | 64-АВ 591800 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ509/15 до здания ММУ Пол-ка № 17, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. академика Антонова О.К., д.5 | 108 | 108 |  |  | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 26.3251 | 26.3251 | 3.3894 | 22.9358 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 21 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 21.6542 | 0
1750 | 1536 | 1536 | 63:401001:015803290 | 64-АВ 576308 23.11.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловые сети от котельной ул. Гвардейская, 35б, назначение: Тепловая сеть, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 35б | 219 | 219 |  |  | 391 | 391 | 391 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 1208.301 | 1208.301 | 120.6804 | 1087.6206 | 2033 | 2033 | 2033 | 31 | 7410.91 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2619.8251 | 0
1751 | 1537 | 1537 | 63:401:001:015764260 | 64-АВ 591804 08.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 711/2 до здания МОУ "СОШ №63", назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Уфимцева К.Г, д. 4а | 159 | 159 | 76 | 76 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | сталь | надземная | 75% | 465.8709 | 465.8709 | 63.7045 | 402.1664 | 2031 | 2031 | 2031 | 12 | 207.5345 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 370.1622 | 67.6784
1752 | 1538 | 1538 | 63:401:001:015764270 | 64-АВ 573956 09.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 711/7 до здания МОУ "Прогимназия №106", назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Уфимцева К.Г, д. 8 | 76 | 76 | 57 | 57 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | сталь | надземная | 75% | 158.4721 | 158.4721 | 22.3007 | 136.1713 | 2031 | 2031 | 2031 | 6 | 62.5497 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 36.4254 | 15.5002
1753 | 1539 | 1539 | 63:401:001:015764280 | 64-АВ 534801 08.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 104/6 до здания МОУ "СОШ №60", назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Батавина П.Ф., д.6а | 89 | 89 | 57 | 57 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | сталь | надземная | 75% | 144.81 | 144.81 | 20.1146 | 124.6954 | 2031 | 2031 | 2031 | 5 | 54.391 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 43.0445 | 13.4784
1754 | 1540 | 1540 |  | 64-АВ 591820 08.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от точки А до здания ММУ Пол-ка №19 (детск.), назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Мамонтовой, д.1 | 108 | 108 | 108 | 76 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | сталь | надземная | 75% | 103.9886 | 103.9886 | 13.8 | 90.1886 | 2031 | 2031 | 2031 | 3 | 17.1426 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 36.8924 | 22.8627
1755 | 1541 | 1541 | 63:401:001:015764320 | 64-АВ 573957 09.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от точки Б до здания ММУ Пол-ка 19 (гараж), назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Мамонтовой, д.1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | сталь | надземная | 75% | 4.7313 | 4.7313 | 0.68527 | 4.046 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0.34517 | 0.28642
1756 | 1542 | 1542 | 63:401:001:015764340 | 64-АВ 635615 08.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 504/16 до здания МДОУ "Д/с №216", назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Лебедева-Кумача В.И., д. 72а | 89 | 89 |  |  | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 89.5259 | 89.5259 | 12.017 | 77.5089 | 2031 | 2031 | 2031 | 4 | 36.0036 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 55.9578 | 0
1757 | 1543 | 1543 | 63:401:001:015764000 | 64-АВ 303288 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от точки врезки в магистраль №8 по ул. Технической до ТК1 у ж/д №10 по ул. Артиллерийской, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от точки врезки в магистраль №8 по ул. Технической до ТК1 у ж/д №10 по ул. Артиллерийской | 219 | 219 |  |  | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 166.8753 | 166.8753 | 16.6669 | 150.2085 | 2031 | 2031 | 2031 | 4 | 37.3883 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 361.8173 | 0
1758 | 1544 | 1544 | 63:401:001:015764010 | 64-АВ 303289 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 1 у ж/д №10 по ул. Артиллерийской до ЦТП, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 1 у ж/д №10 по ул. Артиллерийской до ЦТП | 273 | 273 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 144.9415 | 144.9415 | 14.5604 | 130.3811 | 2031 | 2031 | 2031 | 3 | 26.3103 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 408.9226 | 0
1759 | 1545 | 1545 | 63:401:001:015764020 | 64-АВ 303286 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК1 у ж/д №10 по ул. Артиллерийской до ж.д №24 по ул. Артиллерийской, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК1 у ж/д №10 по ул. Артиллерийской до ж/д №24 по ул. Артиллерийской | 159 | 159 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 33.6196 | 33.6196 | 3.3283 | 30.2914 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 | 11 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 50.3133 | 0
1760 | 1546 | 1546 | 63:401:001:015764030 | 64-АВ 303287 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ж/д №24 по ул. Артиллерийской до ж/д №26 по ул. Артиллерийской, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ж/д №24 по ул. Артиллерийской до ж/д №26 по ул. Артиллерийской | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 38.7006 | 38.7006 | 3.7321 | 34.9685 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 | 14.9066 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.0803 | 0
1761 | 1547 | 1547 | 63:401:001:015764040 | 64-АВ 303292 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 1 у ж/д №10 по ул. Артиллерийской до ТК 7 у ж/д №26 по ул. Навашина, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 1 у ж/д №10 по ул. Артиллерийской до ТК 7 у ж/д №26 по ул. Навашина | 219 | 219 |  |  | 174 | 174 | 174 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 524.637 | 524.637 | 68.3384 | 456.2987 | 2033 | 2033 | 2033 | 14 | 2096.25 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1165.8557 | 0
1762 | 1548 | 1548 | 63:401:001:015764050 | 64-АВ 413660 16.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК7 у ж/д №26 по ул. Навашина до точки врезки №8 у ж/д №24 по ул. Навашина назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК7 у ж/д №26 по ул. Навашина до точки врезки №8 у ж/д №24 по ул. Навашина | 159 | 159 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 63.5268 | 63.5268 | 8.4398 | 55.0871 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 | 20.1239 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 97.0328 | 0
1763 | 1549 | 1549 | 63:401:001:015764060 | 64-АВ 413661 16.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от точки врезки №8 у ж/д №24 по ул. Навашина до ж/д №23 по ул. Артиллерийской, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от точки врезки №8 у ж/д №24 по ул. Навашина до ж/д №23 по ул. Артиллерийской | 108 | 108 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 48.7502 | 48.7502 | 6.2766 | 42.4737 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 | 18.6332 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 40.1004 | 0
1764 | 1550 | 1550 | 63:401:001:015764070 | 64-АВ 413663 16.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ж/д №23 по ул. Артиллерийской до ж/д №21 по ул. Артиллерийской, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ж/д №23 по ул. Артиллерийской до ж/д №21 по ул. Артиллерийской | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 97.5005 | 97.5005 | 12.5532 | 84.9473 | 2033 | 2033 | 2033 | 4 | 1600 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 80.2008 | 0
1765 | 1551 | 1551 | 63:401:001:015764080 | 64АВ 413659 16.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК7 у ж/д №26 по ул. Навашина до ж/д №28 по ул. Навашина, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК7 у ж/д №26 по ул. Навашина до ж/д №28 по ул. Навашина | 159 | 159 |  |  | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 270.5773 | 270.5773 | 35.9472 | 234.6301 | 2033 | 2033 | 2033 | 9 | 1385.3186 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 413.2879 | 0
|  | 1551 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса- от ТК7 до 820/15 | 159 | 159 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 70.5854 | 70.5854 | 9.3775 | 61.2079 | 2033 | 2033 | 2033 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 107.8142 | 0
|  | 1551 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса -от 820/15 до ж/д №28 по ул.Навашина | 159 | 159 |  |  | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 199.9919 | 199.9919 | 26.5696 | 173.4223 | 2033 | 2033 | 2033 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 305.4737 | 0
1766 | 1552 | 1552 | 63:401:001:015764090 | 64АВ 413662 16.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК1 у ж/д №10 по ул. Артиллерийской до ТК2 у ж/д №10 по ул. Артиллерийской, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК1 у ж/д №10 по ул. Артиллерийской до ТК2 у ж/д №10 по ул. Артиллерийской | 159 | 159 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 60.035 | 60.035 | 5.9433 | 54.0917 | 2033 | 2033 | 2033 | 2 | 301.1562 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 89.8452 | 0
1767 | 1553 | 1553 | 63:401:001:015764100 | 64АВ 303291 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК2 у ж/д №10 по ул. Артиллерийской до ТК4 у ж/д №20 по ул. Артиллерийской, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК2 у ж/д №10 по ул. Артиллерийской до ТК4 у ж/д №20 по ул. Артиллерийской | 159 | 159 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 132.0771 | 132.0771 | 13.0753 | 119.0018 | 2033 | 2033 | 2033 | 4 | 714.0817 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 197.6594 | 0
1768 | 1554 | 1554 | 63:401:001:015764110 | 64-АВ 529656 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК4 у ж/д №20 по ул. Артиллерийской до ж/д №20 по ул. Артиллерийской, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК4 у ж/д №20 по ул. Артиллерийской до ж/д №20 по ул. Артиллерийской | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 23.4001 | 23.4001 | 3.0128 | 20.3874 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.2482 | 0
1769 | 1555 | 1555 | 63:401:001:015764120 | 64-АВ 303290 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК4 у ж/д №20 по ул. Артиллерийской до ж/д №22 по ул. Артиллерийской, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК4 у ж/д №20 по ул. Артиллерийской до ж/д №22 по ул. Артиллерийской | 108 | 108 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 68.2503 | 68.2503 | 8.7872 | 59.4631 | 2031 | 2031 | 2031 | 3 | 26.0865 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 56.1406 | 0
1770 | 1556 | 1556 | 63:401:001:015764130 | 64-АВ 529659 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК2 у ж/д №10 по ул. Артиллерийской до ТК3 у ж/д №12 по ул. Артиллерийской, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК2 у ж/д №10 по ул. Артиллерийской до ТК3 у ж/д №12 по ул. Артиллерийской |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | 2033 |  | 1051.6477 |  | 0 | 0
|  | 1556 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса - от задвижки 820/4 до ТК3 | 219 | 219 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.4514 | 15.4514 | 1.5432 | 13.9082 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 33.5016 | 0
|  | 1556 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса - от ТК2 до задвижки 820/4 | 273 | 273 |  |  | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 289.8829 | 289.8829 | 29.1208 | 260.7621 | 2033 | 2033 | 2033 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 817.8451 | 0
1771 | 1557 | 1557 | 63:401:001:015764140 | 64-АВ 534630 19.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК3 у ж/д №12 по ул. Артиллерийской до ж/д №12 по ул. Артеллерийской, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК3 у ж/д №12 по ул. Артиллерийской до ж/д №12 по ул. Артеллерийской | 133 | 133 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 83.6936 | 83.6936 | 8.5142 | 75.1793 | 2033 | 2033 | 2033 | 3 | 457.7574 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 94.9009 | 0
1772 | 1558 | 1558 | 63:401:001:015764150 | 64-АВ 413682 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК3 у ж/д №12 по ул. Артиллерийской до ТВ1 у ж/д №34 по ул. Навашина, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК3 у ж/д №12 по ул. Артиллерийской до ТВ1 у ж/д №34 по ул. Навашина | 219 | 219 |  |  | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 256.2882 | 256.2882 | 33.3837 | 222.9045 | 2033 | 2033 | 2033 | 7 | 1103.5809 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 569.5272 | 0
1773 | 1559 | 1559 | 63:401:001:015764460 | 64-АВ 578183 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТВ1 у ж/д №34 по ул. Навашина до ж/д №34 по ул. Навашина, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТВ1 у ж/д №34 по ул. Навашина до ж/д №34 по ул. Навашина | 108 | 108 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 107.2505 | 107.2505 | 13.8085 | 93.4421 | 2033 | 2033 | 2033 | 4 | 662.5437 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 88.2209 | 0
1774 | 1560 | 1560 | 63:401:001:015764170 | 64-АВ 413683 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТВ1 у ж/д №34 по ул. Навашина до ж/д №30 по ул. Навашина назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТВ1 у ж/д №34 по ул. Навашина до ж/д №30 по ул. Навашина |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | 2033 |  | 1903.3073 |  | 0 | 0
|  | 1560 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 |  |  | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 280.4094 | 280.4094 | 36.5257 | 243.8838 | 2033 | 2033 | 2033 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 623.1298 | 0
|  | 1560 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 152.935 | 152.935 | 20.318 | 132.617 | 2033 | 2033 | 2033 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 233.5975 | 0
1775 | 1684 | 1684 | 63:401:001:015805910 | 64-АВ 638091 от 14.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ж/д по ул. Артиллерийская, 14 до ж/д по ул. Навашина, 36; по ул. Артиллерийская, 16, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ж/д по ул. Артиллерийская, 14 до ж/д по ул. Навашина, 36; по ул. Артиллерийская, 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 2035 | 2035 |  | 906.1337 |  | 0 | 0
|  | 1684 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ж/д по ул.Артиллерийская,14 до ж/д по ул.Навашина,36.по ул.Артиллерийская,16 | 159 | 159 |  |  | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 146.4855 | 146.4855 | 14.5017 | 131.9838 | 2035 | 2035 | 2035 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 219.2223 | 0
|  | 1684 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 46.8002 | 46.8002 | 6.0255 | 40.7747 | 2035 | 2035 | 2035 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 38.4964 | 0
1776 | 1685 | 1685 | 63:401:001:015805950 | 64-АВ 529882 от 14.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от внутриквартальной теплотрассы d=219 до детского сада №5 по ул. Артиллерийская 25, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от внутриквартальной теплотрассы d=219 до детского сада №5 по ул. Артиллерийская 25 | 108 | 108 |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 116.1019 | 116.1019 | 11.1964 | 104.9055 | 2035 | 2035 | 2035 | 5 | 639.6238 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 96.241 | 0
1777 | 1686 | 1686 | 63:401:001:015805960 | 64-АВ 534836 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ЦТП-1 до ж/д по ул. Алексеевская 3;5; пр.50 лет Октября 15; 17; Рябиновская 4;6, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-1 до ж/д по ул. Алексеевская 3;5; пр. 50 лет Октября 15; 17; Рябиновская 4;6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 2035 | 2035 |  | 3224.7701 |  | 0 | 0
|  | 1686 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ЦТП-1 до ж/д по ул.Алексеевская 3;5;пр. 50 лет Октября 15;17;Рябиновская 4;6 | 219 | 219 |  |  | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 242.5873 | 242.5873 | 24.2287 | 218.3586 | 2035 | 2035 | 2035 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 525.9751 | 0
|  | 1686 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ЦТП-1 до ж/д по ул.Алексеевская 3;5;пр. 50 лет Октября 15;17;Рябиновская 4;6 | 108 | 108 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 42.9002 | 42.9002 | 5.5234 | 37.3768 | 2035 | 2035 | 2035 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 35.2884 | 0
|  | 1686 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ЦТП-1 до ж/д по ул.Алексеевская 3;5;пр. 50 лет Октября 15;17;Рябиновская 4;6 | 108 | 108 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 65.7911 | 65.7911 | 6.3446 | 59.4465 | 2035 | 2035 | 2035 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 54.5365 | 0
|  | 1686 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ЦТП-1 до ж/д по ул.Алексеевская 3;5;пр. 50 лет Октября 15;17;Рябиновская 4;6 | 159 | 159 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 28.2342 | 28.2342 | 3.751 | 24.4831 | 2035 | 2035 | 2035 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 43.1257 | 0
|  | 1686 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ЦТП-1 до ж/д по ул.Алексеевская 3;5;пр. 50 лет Октября 15;17;Рябиновская 4;6 | 159 | 159 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 28.8168 | 28.8168 | 2.8528 | 25.964 | 2035 | 2035 | 2035 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 43.1257 | 0
|  | 1686 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ЦТП-1 до ж/д по ул.Алексеевская 3;5;пр. 50 лет Октября 15;17;Рябиновская 4;6 | 219 | 219 |  |  | 144 | 144 | 144 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 434.1824 | 434.1824 | 56.5559 | 377.6265 | 2035 | 2035 | 2035 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 964.8461 | 0
1778 | 1687 | 1687 | 63:401:001:015805980 | 64-АВ 578382 от 15.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ЦТП-12 до ж/д по ул. Волгоградская, 14, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-12 до ж/д по ул. Волгоградская, 14 | 108 | 108 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 66.3003 | 66.3003 | 8.5361 | 57.7642 | 2035 | 2035 | 2035 | 3 | 390.6481 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 54.5365 | 0
1779 | 1688 | 1688 | 63:401:001:015805990 | 64-АВ 578383 от 15.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ЦТП-30 до ж/д пр.50 лет Октября 20/32, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-30 до ж/д пр.50 лет Октября 20/32 | 108 | 108 |  |  | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 137.6707 | 137.6707 | 17.7251 | 119.9456 | 2035 | 2035 | 2035 | 6 | 752.624 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 113.2435 | 0
1780 | 1689 | 1689 | 63:401:001:015806010 | 64-АВ 578384 от 15.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ЦТП-30 до ж/д по ул. Луговая 35/37, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-30 до ж/д по ул. Луговая 35/37 | 89 | 89 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 58.5361 | 58.5361 | 7.8573 | 50.6789 | 2035 | 2035 | 2035 | 3 | 390.6481 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 36.5878 | 0
1781 | 1690 | 1690 | 63:401:001:015806000 | 64-АВ 534837 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ЦТП-30 до ж/д пр.50 лет Октября 34/56, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-30 до ж/д пр.50 лет Октября 34/56 | 219 | 219 |  |  | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 283.4246 | 283.4246 | 36.9184 | 246.5062 | 2035 | 2035 | 2035 | 8 | 1002.0773 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 629.8301 | 0
1782 | 1691 | 1691 | 63:401:001:015806030 | 64-АВ 535300 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП-12 до ж/д по ул. Волгоградская 8;10;12 назначение: Теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-12 до ж/д по ул. Волгоградская 8;10;12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 2035 | 2035 |  | 2863.3826 |  | 0 | 0
|  | 1691 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Т/са горячего водоснабжения от ЦТП-12 до ж/д по ул.Волгоградская 8,10,12 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | сталь | надземная | 75% | 209.5141 | 209.5141 | 27.5999 | 181.9142 | 2035 | 2035 | 2035 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 98.4934
|  | 1691 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Т/са горячего водоснабжения от ЦТП-12 до ж/д по ул.Волгоградская 8,10,12 |  |  |  | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | сталь | надземная | 75% | 34.2919 | 34.2919 | 4.5029 | 29.789 | 2035 | 2035 | 2035 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 17.9684
|  | 1691 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Т/са горячего водоснабжения от ЦТП-12 до ж/д по ул.Волгоградская 8,10,12 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | сталь | надземная | 75% | 16.3838 | 16.3838 | 2.2399 | 14.144 | 2035 | 2035 | 2035 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 5.8041
|  | 1691 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Т/са горячего водоснабжения от ЦТП-12 до ж/д по ул.Волгоградская 8,10,12 |  |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 78.3 | 78.3 | сталь | надземная | 75% | 177.1674 | 177.1674 | 24.9649 | 152.2026 | 2035 | 2035 | 2035 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 51.4487
|  | 1691 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Т/са горячего водоснабжения от ЦТП-12 до ж/д по ул.Волгоградская 8,10,12 |  |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | сталь | надземная | 75% | 71.2743 | 71.2743 | 10.0433 | 61.2309 | 2035 | 2035 | 2035 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 20.6978
|  | 1691 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Т/са горячего водоснабжения от ЦТП-12 до ж/д по ул.Волгоградская 8,10,12 |  |  |  | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | сталь | надземная | 75% | 43.0984 | 43.0984 | 6.193 | 36.9054 | 2035 | 2035 | 2035 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 8.643
1783 | 1692 | 1692 | 63:401:001:015806040 | 64-АВ 534838 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП-12 до ж/д по ул. Волгоградская 14, назначение: Теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-12 до ж/д по ул. Волгоградская 14 |  |  | 76 | 57 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | сталь | надземная | 75% | 142.3082 | 142.3082 | 20.1837 | 122.1245 | 2035 | 2035 | 2035 | 3 | 724.907 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 33.7971
1784 | 1693 | 1693 | 63:401:001:015806050 | 64-АВ 573887 от 15.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП-30 до ж/д пр. 50 лет Октября 20/32, назначение: Теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-30 до ж/д пр. 50 лет Октября 20/32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 2035 | 2035 |  | 1024.8768 |  | 0 | 0
|  | 1693 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП-30 до ж/д пр.50 лет Октября 20/32 | 108 | 108 |  |  | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 86.3024 | 86.3024 | 8.3226 | 77.9798 | 2035 | 2035 | 2035 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 71.5391 | 0
|  | 1693 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП-30 до ж/д пр.50 лет Октября 20/32 | 89 | 89 |  |  | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 77.0961 | 77.0961 | 7.6562 | 69.4399 | 2035 | 2035 | 2035 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 47.9946 | 0
1785 | 1694 | 1694 | 63:401:001:015806060 | 64-АВ 576464 от 15.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП-30 до ж/д пр.50 лет Октября 34/56, назначение: Теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-30 до ж/д пр.50 лет Октября 34/56 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 2035 | 2035 |  | 1002.0773 |  | 0 | 0
|  | 1694 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП - 30 до ж/д пр.50лет Октября 34/56 |  |  | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | сталь | подземная | 75% | 275.0356 | 275.0356 | 28.4904 | 246.5451 | 2035 | 2035 | 2035 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 163.712
|  | 1694 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП - 30 до ж/д пр.50лет Октября 34/56 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | сталь | надземная | 75% | 37.8088 | 37.8088 | 5.1689 | 32.6399 | 2035 | 2035 | 2035 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 13.3942
1786 | 1695 | 1695 | 63:401:001:015806070 | 64-АВ 535301 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП-30 до ж/д по ул. Луговая 35/37, назначение: теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-30 до ж/д по ул. Луговая 35/37 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | сталь | надземная | 75% | 171.3999 | 171.3999 | 23.4323 | 147.9676 | 2035 | 2035 | 2035 | 3 | 724.907 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 60.7202
1787 | 1696 | 1696 | 63:401:001:015805860 | 64-АВ 535298 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-321 до ЦТП-3; ЦТП-12 по ул. Волгоградская, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-321 до ЦТП-3; ЦТП-12 по ул. Волгоградская |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 2035 | 2035 |  | 9466.4325 |  | 0 | 0
|  | 1696 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-321 до ЦТП-3, ЦТП-12 по ул.Волгоградская | 325 | 325 |  |  | 489 | 489 | 489 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 2214.3659 | 2214.3659 | 221.2203 | 1993.1456 | 2035 | 2035 | 2035 | 24 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 7446.492 | 0
|  | 1696 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-321 до ЦТП-3, ЦТП-12 по ул.Волгоградская | 325 | 325 |  |  | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 845.0754 | 845.0754 | 111.5419 | 733.5335 | 2035 | 2035 | 2035 | 15 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2893.32 | 0
|  | 1696 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-321 до ЦТП-3, ЦТП-12 по ул.Волгоградская | 273 | 273 |  |  | 209 | 209 | 209 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 797.1781 | 797.1781 | 80.0823 | 717.0958 | 2035 | 2035 | 2035 | 17 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2249.0741 | 0
1788 | 1697 | 1697 | 63:401:001:015805870 | 64-АВ 535299 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-324 до ЦТП-30 пр. 50 лет Октября 20/32, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-324 до ЦТП-30 пр. 50 лет Октября 20/32 | 219 | 219 |  |  | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 512.5764 | 512.5764 | 66.7674 | 445.809 | 2035 | 2035 | 2035 | 14 | 1812.2675 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1139.0544 | 0
1789 | 1698 | 1698 |  | 64-АВ 529884 от 14.12.09 |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловая трасса от котельной по ул. Буровая, 24, назначение: Тепловая трасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Буровая, д.24 | 159 | 159 |  |  | 2443 | 2443 | 2443 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 5748.0028 | 5748.0028 | 763.6429 | 4984.3599 | 2035 | 2035 | 2035 | 31 | 26043.3499 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8779.6729 | 0
1790 | 1699 | 1699 | 63:401:001:015805880 | 64-АВ 638089 от 14.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ввода в ж/д по ул. Рябиновская, 4 до стены здания МДОУ №65 по ул. Рябиновская, 21, назначение: теплотрасса, лит.ТВ, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ввода в ж/д по ул. Рябиновская, 4 до стены здания МДОУ №65 по ул. Рябиновская, 21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 2035 | 2035 |  | 3688.4974 |  | 0 | 0
|  | 1699 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ввода в ж/д по ул.Рябиновская,4 до стены здания МДОУ №65 по ул.Рябиновская,21 | 108 | 108 |  |  | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 164.4777 | 164.4777 | 15.8616 | 148.6162 | 2035 | 2035 | 2035 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 136.3414 | 0
|  | 1699 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ввода в ж/д по ул.Рябиновская,4 до стены здания МДОУ №65 по ул.Рябиновская,21 | 89 | 89 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.6431 | 8.6431 | 0.85831 | 7.7847 | 2035 | 2035 | 2035 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 5.3806 | 0
|  | 1699 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ввода в ж/д по ул.Рябиновская,4 до стены здания МДОУ №65 по ул.Рябиновская,21 | 76 | 76 |  |  | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 142.6049 | 142.6049 | 15.2503 | 127.3546 | 2035 | 2035 | 2035 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 71.267 | 0
|  | 1699 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ввода в ж/д по ул.Рябиновская,4 до стены здания МДОУ №65 по ул.Рябиновская,21 |  |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | сталь | подземная | 75% | 97.4384 | 97.4384 | 10.3806 | 87.0578 | 2035 | 2035 | 2035 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 24.9687
|  | 1699 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ввода в ж/д по ул.Рябиновская,4 до стены здания МДОУ №65 по ул.Рябиновская,21 | 159 | 159 |  |  | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 199.9919 | 199.9919 | 26.5696 | 173.4223 | 2035 | 2035 | 2035 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 305.4737 | 0
|  | 1699 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ввода в ж/д по ул.Рябиновская,4 до стены здания МДОУ №65 по ул.Рябиновская,21 | 108 | 108 |  |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 83.2064 | 83.2064 | 8.0241 | 75.1823 | 2035 | 2035 | 2035 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 68.9727 | 0
1791 | 1700 | 1700 | 63:401:001:015805890 | 64-АВ 529872 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-318а/5 до здания МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия "Кристаллик" по ул. Аптечная 33/47 (ЦТП-2 Аптечная 49/53), назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-318а/5 до здания МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия "Кристаллик" по ул. Аптечная 33/47 (ЦТП-2 Аптечная 49/53) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 2035 | 2035 |  | 959.4357 |  | 0 | 0
|  | 1700 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-318а/5 до здания МОУ для детей докшкольного и младшего школьного возраста прогимназия "Кристаллик" по ул.Аптечная,33/47 (ЦТП-2 Аптечная,49/53) | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 58.051 | 58.051 | 5.5982 | 52.4528 | 2035 | 2035 | 2035 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 48.1205 | 0
|  | 1700 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-318а/5 до здания МОУ для детей докшкольного и младшего школьного возраста прогимназия "Кристаллик" по ул.Аптечная,33/47 (ЦТП-2 Аптечная,49/53) |  |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | сталь | подземная | 75% | 76.925 | 76.925 | 8.1952 | 68.7298 | 2035 | 2035 | 2035 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 19.7122
|  | 1700 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-318а/5 до здания МОУ для детей докшкольного и младшего школьного возраста прогимназия "Кристаллик" по ул.Аптечная,33/47 (ЦТП-2 Аптечная,49/53) |  |  |  | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | сталь | подземная | 75% | 29.7591 | 29.7591 | 3.1807 | 26.5784 | 2035 | 2035 | 2035 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 5.0544
1792 | 1701 | 1701 | 63:401:001:0158059000 | 64-АВ 638092 от 14.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от здания ЦТП-2 по ул. Аптечная, 49/53 до здания ММУ "Детская поликлиника №4", назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от здания ЦТП-2 по ул. Аптечная, 49/53 до здания ММУ "Детская поликлиника №4" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 2035 | 2035 |  | 1279.2476 |  | 0 | 0
|  | 1701 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от здания ЦТП-2 по ул.Аптечная,49/53 до здания ММУ "детская поликлиника №4" | 89 | 89 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 69.1445 | 69.1445 | 6.8665 | 62.278 | 2035 | 2035 | 2035 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 43.0445 | 0
|  | 1701 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от здания ЦТП-2 по ул.Аптечная,49/53 до здания ММУ "детская поликлиника №4" |  |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | сталь | подземная | 75% | 102.5667 | 102.5667 | 10.9269 | 91.6397 | 2035 | 2035 | 2035 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 26.2829
|  | 1701 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от здания ЦТП-2 по ул.Аптечная,49/53 до здания ММУ "детская поликлиника №4" |  |  |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | сталь | подземная | 75% | 35.7617 | 35.7617 | 3.5283 | 32.2334 | 2035 | 2035 | 2035 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 4.2322
1793 | 1702 | 1702 | 63:401:001:015805920 | 64-АВ 573914 от 15.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ж/д по ул. Артиллерийская 12 до ж/д по ул. Артиллерийская 18, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ж/д по ул. Артиллерийская 12 до ж/д по ул. Артиллерийская 18 | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 29.0255 | 29.0255 | 2.7991 | 26.2264 | 2035 | 2035 | 2035 | 1 | 172.3448 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.0602 | 0
1794 | 1703 | 1703 | 63:401:001:015805930 | 64-АВ 578371 от 14.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ввода в ж/д по ул. Навашина 24 до ж/д по ул. Навашина 20, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ввода в ж/д по ул. Навашина 24 до ж/д по ул. Навашина 20 | 159 | 159 |  |  | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 217.6383 | 217.6383 | 28.914 | 188.7242 | 2035 | 2035 | 2035 | 7 | 986.0867 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 332.4272 | 0
1795 | 1704 | 1704 | 63:401:001:015805940 | 64-АВ 573886 от 15.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от внутриквартальной теплотрассы d=219 до СОШ-51 по ул. Артиллерийская 27, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от внутриквартальной теплотрассы d=219 до СОШ-51 по ул. Артиллерийская 27 | 76 | 76 |  |  | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 94.3332 | 94.3332 | 12.9948 | 81.3384 | 2035 | 2035 | 2035 | 5 | 650.2842 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 48.3032 | 0
1796 | 1705 | 1705 | 63:401:001:015805970 | 64-АВ 576463 от 15.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ЦТП-12 до ж/д по ул. Волгоградская 8;10;12, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-12 до ж/д по ул. Волгоградская 8;10;12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 2035 | 2035 |  | 1986.032 |  | 0 | 0
|  | 1705 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ЦТП-12 до ж/д по ул.Волгоградская 8,10,12 | 159 | 159 |  |  | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 230.5789 | 230.5789 | 30.6332 | 199.9457 | 2035 | 2035 | 2035 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 352.1932 | 0
|  | 1705 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ЦТП-12 до ж/д по ул.Волгоградская 8,10,12 | 108 | 108 |  |  | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 172.1859 | 172.1859 | 22.1689 | 150.017 | 2035 | 2035 | 2035 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 141.6346 | 0
1797 | 1706 | 1706 | 63:401:001:015806020 | 64-АВ 576462 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП-1 до ж/д пр. 50 лет Октября 15;17; Алексеевская 3;5; Рябиновская;4;6 назначение: Теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-1 до ж/д пр. 50 лет Октября 15;17; Алексеевская 3;5; Рябиновская;4;6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 2035 | 2035 |  | 5841.8976 |  | 0 | 0
|  | 1706 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП-1 до ж/д пр. 50 лет Октября 15;17; Алексеевская 3;5; Рябиновская;4;6 | 159 | 159 |  |  | 139 | 139 | 139 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 333.7948 | 333.7948 | 33.0449 | 300.7499 | 2035 | 2035 | 2035 | 11 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 499.5393 | 0
|  | 1706 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП-1 до ж/д пр. 50 лет Октября 15;17; Алексеевская 3;5; Рябиновская;4;7 |  |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | сталь | надземная | 75% | 252.3218 | 252.3218 | 34.7543 | 217.5675 | 2035 | 2035 | 2035 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 214.7109
|  | 1706 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП-1 до ж/д пр. 50 лет Октября 15;17; Алексеевская 3;5; Рябиновская;4;8 |  |  | 159 | 89 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | сталь | подземная | 75% | 125.8827 | 125.8827 | 12.4187 | 113.464 | 2035 | 2035 | 2035 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 71.6882
|  | 1706 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП-1 до ж/д пр. 50 лет Октября 15;17; Алексеевская 3;5; Рябиновская;4;9 |  |  | 159 | 89 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | сталь | подземная | 75% | 377.6481 | 377.6481 | 37.256 | 340.3921 | 2035 | 2035 | 2035 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 215.0647
|  | 1706 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП-1 до ж/д пр. 50 лет Октября 15;17; Алексеевская 3;5; Рябиновская;4;10 |  |  | 108 | 57 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | сталь | надземная | 75% | 172.8956 | 172.8956 | 23.5382 | 149.3573 | 2035 | 2035 | 2035 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 60.0463
|  | 1706 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП-1 до ж/д пр. 50 лет Октября 15;17; Алексеевская 3;5; Рябиновская;4;11 |  |  | 89 | 76 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | сталь | подземная | 75% | 314.7075 | 314.7075 | 32.1403 | 282.5672 | 2035 | 2035 | 2035 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 90.6759
1798 | 1707 | 1707 | 63:401:001:015765460 | 64-АВ 578374 от 14.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-5 Тверская 45 до ж/д по адресам: Лунная 29,31,33, Тверская, 47 назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-5 Тверская 45 до ж/д по адресам: Лунная 29,31,33, Тверская, 47 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 14770.69 |  | 0 | 0
|  | 1707 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-5 ул.Тверская,45 до ж.д. ул.Лунная,33 | 273 | 273 | 159 | 159 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | сталь | надземная | 75% | 1539.0809 | 1539.0809 | 204.8628 | 1334.218 | 2023 | 2023 | 2023 | 26 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2345.9242 | 650.0969
|  | 1707 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-5 ул.Тверская,45 до ж.д. ул.Лунная,33 | 159 | 159 | 159 | 159 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | сталь | надземная | 75% | 240.213 | 240.213 | 32.6249 | 207.5881 | 2023 | 2023 | 2023 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 150.9399 | 125.248
|  | 1707 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-310/4 до ж.д. ул. Лунная,33 | 89 | 89 | 89 | 89 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | сталь | подземная | 75% | 135.1088 | 135.1088 | 13.4369 | 121.6719 | 2023 | 2023 | 2023 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.2834 | 26.7883
|  | 1707 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-310/3 до ж.д. ул. Лунная,31 | 89 | 89 | 89 | 89 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | сталь | подземная | 75% | 135.1088 | 135.1088 | 13.4369 | 121.6719 | 2023 | 2023 | 2023 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.2834 | 26.7883
|  | 1707 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-310/2 до ж.д. ул. Лунная,29 | 89 | 89 | 89 | 89 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | сталь | подземная | 75% | 135.1088 | 135.1088 | 13.4369 | 121.6719 | 2023 | 2023 | 2023 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.2834 | 26.7883
|  | 1707 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-310/5 до ж.д. ул. Тверская,47 | 108 | 108 | 57 | 57 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | сталь | надземная | 75% | 342.5262 | 342.5262 | 46.5321 | 295.9941 | 2023 | 2023 | 2023 | 11 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 142.7574 | 29.9894
|  | 1707 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса - точка Б -ж/д Тверская 47 | 76 | 76 |  |  | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 136.0873 | 136.0873 | 18.7466 | 117.3407 | 2023 | 2023 | 2023 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 69.6833 | 0
|  | 1707 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-310/5 до ж.д. ул. Тверская,47 | 219 | 219 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 30.9028 | 30.9028 | 3.0865 | 27.8164 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 67.0032 | 0
1799 | 1708 | 1708 | 63:401:001:015765470 | 64-АВ 573907 от 14.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-313 до ЦТП-Лунная 5, от ЦТП-Лунная 5до ж/д по адресам: ул. Лунная 5; ул. Деловая 26,26а назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-313 до ЦТП-Лунная 5, от ЦТП-Лунная 5до ж/д по адресам: ул. Лунная 5; ул. Деловая 26,26а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 11510.55 |  | 0 | 0
|  | 1708 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-313 до ЦТП-ул. Лунная,5 | 219 | 219 |  |  | 383.2 | 383.2 | 383.2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 1184.1968 | 1184.1968 | 118.273 | 1065.9238 | 2023 | 2023 | 2023 | 31 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2567.5626 | 0
|  | 1708 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-ул. Лунная,5 до ж.д. ул. Лунная,5 | 108 | 108 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 44.5057 | 44.5057 | 4.2919 | 40.2138 | 2023 | 2023 | 2023 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 36.8924 | 0
|  | 1708 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-ул. Лунная,5 до ж.д. ул. Лунная,5 | 108 | 108 | 108 | 108 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | сталь | подземная | 75% | 207.1144 | 207.1144 | 20.185 | 186.9294 | 2023 | 2023 | 2023 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 66.2459 | 54.97
|  | 1708 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-ул. Лунная,5 до ж.д. ул. Лунная,5 | 108 | 108 | 108 | 108 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | сталь | надземная | 75% | 196.0325 | 196.0325 | 25.5854 | 170.4471 | 2023 | 2023 | 2023 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 65.7647 | 54.5707
|  | 1708 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-ул. Лунная,5 до ж.д. ул. Лунная,5 | 76 | 76 | 76 | 76 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | сталь | надземная | 75% | 145.1275 | 145.1275 | 20.2641 | 124.8634 | 2023 | 2023 | 2023 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 30.1697 | 25.0344
|  | 1708 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-ул. Лунная,5 до ж.д. ул. Лунная,5 | 159 | 159 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 18.8228 | 18.8228 | 2.5007 | 16.3221 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 28.7505 | 0
|  | 1708 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-ул. Лунная,5 до ж.д. ул. Лунная,5 | 57 | 57 | 57 | 57 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | сталь | надземная | 75% | 160.6541 | 160.6541 | 22.7555 | 137.8986 | 2023 | 2023 | 2023 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 20.304 | 16.848
|  | 1708 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-ул. Лунная,5 до ж.д. ул. Деловая,26 | 76 | 76 | 108 | 108 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | сталь | надземная | 75% | 65.6658 | 65.6658 | 8.79 | 56.8758 | 2023 | 2023 | 2023 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 11.8778 | 19.9649
|  | 1708 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-ул. Лунная,5 до ж.д. ул. Деловая,26А | 108 | 108 | 76 | 76 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | сталь | надземная | 75% | 77.5134 | 77.5134 | 10.4861 | 67.0272 | 2023 | 2023 | 2023 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 29.5139 | 12.0901
1800 | 1709 | 1709 | 63:401:001:015765380 | 64-АВ 573908 от 14.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП 20 ул. Днепропетровская 12а до ж/д по адресам: ул. Днепропетровская 6,8, назначение: Теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП 20 ул. Днепропетровская, 12а до ж/д по адресам: ул. Днепропетровская 6,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2036 | 2036 | 2036 |  | 1925 |  | 0 | 0
|  | 1709 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-706/16 до ж.д. ул.Днепропетровская,8 | 108 | 108 | 108 | 108 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | сталь | надземная | 75% | 372.94 | 372.94 | 48.6747 | 324.2652 | 2036 | 2036 | 2036 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 125.1132 | 103.8174
|  | 1709 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-706/16 до ж.д. ул.Днепропетровская,8 | 159 | 159 | 108 | 108 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | сталь | надземная | 75% | 116.6042 | 116.6042 | 15.4269 | 101.1772 | 2036 | 2036 | 2036 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 82.6576 | 30.6128
|  | 1709 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-706/10 до ж.д. ул.Днепропетровская,6 | 159 | 159 | 159 | 159 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | сталь | надземная | 75% | 80.071 | 80.071 | 10.875 | 69.196 | 2036 | 2036 | 2036 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 50.3133 | 41.7493
|  | 1709 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-706/10 до ж.д. ул.Днепропетровская,6 | 76 | 76 | 76 | 76 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | сталь | надземная | 75% | 78.087 | 78.087 | 10.9032 | 67.1837 | 2036 | 2036 | 2036 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.233 | 13.47
1801 | 1711 | 1711 | 63:401:001:015765510 | 64-АВ 535291 от 11.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Транзитный водовод в здании ЦТП по ул. Лунная, 25, проходящего на жилые дома, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Лунная, д.25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 | 2032 | 2032 |  | 126 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
1802 | 1712 | 1712 | 63:401:001:015765520 | 64-АВ 529881 от 14.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Транзитный водовод в здании ЦТП по адресу: Днепропетровская, 12а, проходящий на жилые дома назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Днепропетровская, д.12а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | 2033 |  | 5737 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
1803 | 1713 | 1713 | 63:401:001:015765250 | 64-АВ 576445 от 10.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-21 Днепропетровская 14 до ж/д по адресам Мамонтовой 4, Топольчанская 3,3а, 5, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-21 Днепропетровская 15 до ж/д по адресам: Мамонтовой 4, Топольчанская 3,3а, 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 2040 | 2040 |  | 2840 |  | 0 | 0
|  | 1713 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрассса от ЦТП-21, до УТ-702/3Б | 219 | 219 | 219 | 219 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | сталь | надземная | 75% | 324.3102 | 324.3102 | 43.8758 | 280.4344 | 2040 | 2040 | 2040 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 301.5144 | 250.1928
|  | 1713 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-702/3Б до УТ-702/3Г | 159 | 159 | 159 | 159 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | сталь | надземная | 75% | 586.234 | 586.234 | 79.6202 | 506.6138 | 2040 | 2040 | 2040 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 368.3653 | 305.6648
|  | 1713 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-702/3Г до УТ-702/4А | 159 | 159 | 133 | 133 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | сталь | надземная | 75% | 174.2989 | 174.2989 | 23.1633 | 151.1356 | 2040 | 2040 | 2040 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 115.0019 | 66.3137
|  | 1713 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-702/4А до ж.д. ул.Мамонтова,4 | 133 | 133 | 133 | 133 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | сталь | надземная | 75% | 1774.8117 | 1774.8117 | 233.9742 | 1540.8375 | 2040 | 2040 | 2040 | 17 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 814.1498 | 675.5711
|  | 1713 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-702/4А до УТ-702/5 | 159 | 159 | 133 | 133 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | сталь | надземная | 75% | 506.5561 | 506.5561 | 67.3184 | 439.2377 | 2040 | 2040 | 2040 | 11 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 334.2241 | 192.7243
|  | 1713 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-702/6 до ж.д. ул.Топольчанская,3А | 108 | 108 | 108 | 108 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | сталь | надземная | 75% | 131.4852 | 131.4852 | 17.161 | 114.3243 | 2040 | 2040 | 2040 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 44.1104 | 36.6023
|  | 1713 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-702/7 до ж.д. ул.Топольчанская,3 | 133 | 133 | 108 | 108 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | сталь | надземная | 75% | 131.373 | 131.373 | 17.2303 | 114.1428 | 2040 | 2040 | 2040 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 64.9322 | 34.6058
1804 | 1714 | 1714 | 63:401:001:015765230 | 64-АВ 578381 от 14.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-18 ул. Тархова 33/35 до ж/д по адресам ул.Топольчанская 7,9, Тархова 33,35, Батавина 10, назначение: Теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-18 ул. Тархова 33/35 до ж/д по адресам ул.Топольчанская 7,9, Тархова 33,35, Батавина 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043 | 2043 | 2043 |  | 3350 |  | 0 | 0
|  | 1714 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-18 до УТ-804/1 | 219 | 219 | 219 | 219 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | сталь | надземная | 75% | 100.8965 | 100.8965 | 13.6503 | 87.2463 | 2043 | 2043 | 2043 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 93.8045 | 77.8378
|  | 1714 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-804/1 до УТ-804/3 | 159 | 159 | 159 | 159 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | сталь | надземная | 75% | 560.4969 | 560.4969 | 76.1247 | 484.3722 | 2043 | 2043 | 2043 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 352.1932 | 292.2454
|  | 1714 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-804/3 до УТ-804/3А | 159 | 159 | 133 | 133 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | сталь | надземная | 75% | 735.3234 | 735.3234 | 97.7203 | 637.6031 | 2043 | 2043 | 2043 | 16 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 485.1641 | 279.761
|  | 1714 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-804/4А до ж.д. ул.Тархова,33 | 108 | 108 | 108 | 108 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | сталь | надземная | 75% | 114.7508 | 114.7508 | 14.9768 | 99.7739 | 2043 | 2043 | 2043 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 38.4964 | 31.9438
|  | 1714 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-804/2 до ж.д. ул.Тархова,35 | 108 | 108 | 108 | 108 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | сталь | надземная | 75% | 167.3449 | 167.3449 | 21.8412 | 145.5036 | 2043 | 2043 | 2043 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 56.1406 | 46.5847
|  | 1714 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-804/2А до ж.д. ул.Топольчанская,7 | 108 | 108 | 108 | 108 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | сталь | надземная | 75% | 215.1577 | 215.1577 | 28.0816 | 187.0761 | 2043 | 2043 | 2043 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 72.1807 | 59.8946
|  | 1714 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-804/3Б до ж.д. Батавина,10 | 108 | 108 | 108 | 108 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | сталь | надземная | 75% | 253.4079 | 253.4079 | 33.0739 | 220.3341 | 2043 | 2043 | 2043 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 85.0128 | 70.5426
1805 | 1715 | 1715 | 63:401:001:015765440 | 64-АВ 529883 от 14.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП 14 ул. Тархова, 29а до ж/д по адресам: Уфимцева 10,12,12а, Тархова 29, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП 14 ул. Тархова, 29а до ж/д по адресам: Уфимцева 10,12,12а, Тархова 29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 2040 | 2040 |  | 1260 |  | 0 | 0
|  | 1715 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП 14 до УТ-710/1 | 219 | 219 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 36.1819 | 36.1819 | 4.713 | 31.4689 | 2040 | 2040 | 2040 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 80.4038 | 0
|  | 1715 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-710/1 до ж.д. ул.Уфимцева,12А | 159 | 159 |  |  | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 150.5821 | 150.5821 | 20.0054 | 130.5768 | 2040 | 2040 | 2040 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 230.0037 | 0
|  | 1715 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-710/2 до ж.д. ул.Тархова,29 | 159 | 159 | 108 | 108 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | сталь | надземная | 75% | 851.7173 | 851.7173 | 112.6835 | 739.0338 | 2040 | 2040 | 2040 | 20 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 603.7597 | 223.6067
|  | 1715 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 145.4707 | 145.4707 | 18.7293 | 126.7414 | 2040 | 2040 | 2040 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 119.6596 | 0
|  | 1715 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-710/2 до ж.д. ул.Тархова,29 | 108 | 108 | 108 | 108 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | сталь | надземная | 75% | 57.3754 | 57.3754 | 7.4884 | 49.887 | 2040 | 2040 | 2040 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.2482 | 15.9719
1806 | 1716 | 1716 | 63:401:001:015765450 | 64-АВ 591877 от 11.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП 11 ул. Чехова 2а до ж/д по адресам: Чехова 2, Топольчанская, 1,1а,1б, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП 11 ул. Чехова 2а до ж/д по адресам: Чехова 2, Топольчанская, 1,1а,1б |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043 | 2043 | 2043 |  | 5231 |  | 0 | 0
|  | 1716 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП 11 ул.Чехова,2а до ж/д ул.Топольчанская,1Б | 108 | 108 |  |  | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 128.7006 | 128.7006 | 16.5702 | 112.1305 | 2043 | 2043 | 2043 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 105.8651 | 0
|  | 1716 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП 11 ул.Чехова,2а до ж/д ул.Топольчанская,1Б | 89 | 89 |  |  | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 105.0207 | 105.0207 | 14.0969 | 90.9238 | 2043 | 2043 | 2043 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 65.6428 | 0
|  | 1716 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-707/2А/1 до ж.д. ул.Топольчанская,1 | 159 | 159 | 159 | 159 | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 292.5 | сталь | надземная | 75% | 1672.9118 | 1672.9118 | 227.209 | 1445.7028 | 2043 | 2043 | 2043 | 35 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1051.1888 | 872.2631
|  | 1716 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-707/1А до ж.д. ул.Чехова,2 | 219 | 219 | 219 | 219 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | сталь | надземная | 75% | 598.1721 | 598.1721 | 80.9265 | 517.2456 | 2043 | 2043 | 2043 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 556.1266 | 461.4667
|  | 1716 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-707/1Б до ж.д. ул.Чехова,2 | 159 | 159 |  |  | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 247.0488 | 247.0488 | 32.8213 | 214.2275 | 2043 | 2043 | 2043 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 377.3498 | 0
|  | 1716 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-707/2А до ж.д. ул.Чехова,2 | 108 | 108 | 108 | 108 | 305.1 | 305.1 | 305.1 | 305.1 | 305.1 | сталь | надземная | 75% | 1458.769 | 1458.769 | 190.3931 | 1268.3759 | 2043 | 2043 | 2043 | 37 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 489.3853 | 406.0857
|  | 1716 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-707/2А/2 до ж.д. ул.Топольчанская,1А | 89 | 89 | 89 | 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | сталь | надземная | 75% | 8.4845 | 8.4845 | 1.1514 | 7.3331 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.1522 | 1.7859
1807 | 1717 | 1717 | 63:401:001:015765430 | 64-АВ 529886 от 14.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП 15 ул. Уфимцева, 6А до ж/д по ул. Уфимцева 6, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП 15 ул. Уфимцева, 6А до ж/д по ул. Уфимцева 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043 | 2043 | 2043 |  | 2712 |  | 0 | 0
|  | 1717 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-15 ул.Уфимцева,6а до УТ-711/1 | 159 | 159 | 159 | 159 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | сталь | надземная | 75% | 45.7549 | 45.7549 | 6.2143 | 39.5406 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 28.7505 | 23.8568
|  | 1717 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-711/1 до УТ-711/2 | 159 | 159 | 159 | 159 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | сталь | надземная | 75% | 411.7937 | 411.7937 | 55.9284 | 355.8653 | 2043 | 2043 | 2043 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 258.7542 | 214.7109
|  | 1717 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-711/2 до ж.д. ул.Уфимцева,6 | 108 | 108 | 108 | 108 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | сталь | надземная | 75% | 229.5015 | 229.5015 | 29.9537 | 199.5478 | 2043 | 2043 | 2043 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 76.9928 | 63.8876
|  | 1717 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-711/1Б до ж.д. ул.Уфимцева,6 | 108 | 108 | 108 | 108 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | сталь | надземная | 75% | 119.532 | 119.532 | 15.6009 | 103.9312 | 2043 | 2043 | 2043 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 40.1004 | 33.2748
|  | 1717 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-711/1А до ж.д. ул.Уфимцева,6 | 108 | 108 | 108 | 108 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | сталь | надземная | 75% | 153.001 | 153.001 | 19.9691 | 133.0319 | 2043 | 2043 | 2043 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 51.3285 | 42.5917
|  | 1717 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-711/3 до ж.д. ул.Уфимцева,6 | 108 | 108 | 108 | 108 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | сталь | надземная | 75% | 181.6887 | 181.6887 | 23.7133 | 157.9754 | 2043 | 2043 | 2043 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 60.9526 | 50.5777
|  | 1717 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-711/5 до ж.д. ул.Уфимцева,6 | 159 | 159 | 108 | 108 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | сталь | надземная | 75% | 304.1847 | 304.1847 | 40.2441 | 263.9406 | 2043 | 2043 | 2043 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 215.6285 | 79.8595
1808 | 1718 | 1718 | 63:401:001:015765390 | 64-АВ 529885 от 14.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП 19 ул. Уфимцева, 2а до ж/д по адресам: Уфимцева 2,4, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП 19 ул. Уфимцева, 2а до ж/д по адресам: Уфимцева 2,4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043 | 2043 | 2043 |  | 2900 |  | 0 | 0
|  | 1718 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП 19 ул.Уфимцева,2а до ж/д ул.Уфимцева,4 | 133 | 133 | 108 | 108 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | сталь | надземная | 75% | 601.2842 | 601.2842 | 78.8615 | 522.4227 | 2043 | 2043 | 2043 | 14 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 297.1896 | 158.388
|  | 1718 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП 19 ул.Уфимцева,2а до УТ-711/4 | 159 | 159 | 159 | 159 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | сталь | надземная | 75% | 772.1131 | 772.1131 | 104.8657 | 667.2474 | 2043 | 2043 | 2043 | 16 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 485.1641 | 402.583
|  | 1718 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-711/4 к ж.д. ул.Уфимцева,2 | 108 | 108 | 108 | 108 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | сталь | надземная | 75% | 109.9695 | 109.9695 | 14.3528 | 95.6167 | 2043 | 2043 | 2043 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 36.8924 | 30.6128
|  | 1718 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-711/3 к ж.д. ул.Уфимцева,2 | 108 | 108 | 108 | 108 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | сталь | надземная | 75% | 86.0631 | 86.0631 | 11.2326 | 74.8304 | 2043 | 2043 | 2043 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 28.8723 | 23.9579
|  | 1718 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-711/2 к ж.д. ул.Уфимцева,2 | 108 | 108 | 108 | 108 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | сталь | надземная | 75% | 95.6256 | 95.6256 | 12.4807 | 83.1449 | 2043 | 2043 | 2043 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.0803 | 26.6198
|  | 1718 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-711/1 к ж.д. ул.Уфимцева,2 | 89 | 89 | 89 | 89 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | сталь | надземная | 75% | 110.2982 | 110.2982 | 14.9679 | 95.3303 | 2043 | 2043 | 2043 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 27.9789 | 23.2165
1809 | 1719 | 1719 | 63:401:001:015765410 | 64-АВ 591857 от 11.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП 18 ул. Тархова 33/35 до ж/д по адресам: ул. Батавина 2,4,6, Тархова 31, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП 18 ул. Тархова 33/35 до ж/д по адресам: ул. Батавина 2,4,6, Тархова 31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043 | 2043 | 2043 |  | 8084 |  | 0 | 0
|  | 1719 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 | 219 | 219 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | сталь | надземная | 75% | 2796.2746 | 2796.2746 | 378.307 | 2417.9675 | 2043 | 2043 | 2043 | 21 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2599.7242 | 2157.2179
|  | 1719 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 | 159 | 159 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | сталь | надземная | 75% | 1075.239 | 1075.239 | 146.0352 | 929.2038 | 2043 | 2043 | 2043 | 23 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 675.6359 | 560.634
|  | 1719 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 108 | 108 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | сталь | надземная | 75% | 879.7558 | 879.7558 | 114.8224 | 764.9334 | 2043 | 2043 | 2043 | 22 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 295.1389 | 244.9025
1810 | 1720 | 1720 | 63:401:001:015765400 | 64-АВ 535288 от 11.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП "Уфимцева 3"до ж/д по адресу Уфимцева 3, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП "Уфимцева 3"до ж/д по адресу Уфимцева 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043 | 2043 | 2043 |  | 2994 |  | 0 | 0
|  | 1720 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП "Уфимцева 3" до ТК 711/6 | 219 | 219 | 159 | 108 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | сталь | подземная | 75% | 77.7993 | 77.7993 | 7.7265 | 70.0728 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 80.4038 | 25.8785
|  | 1720 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 711/6 до ж.д. ул.Уфимцева,3 | 108 | 108 | 108 | 108 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | сталь | подземная | 75% | 40.119 | 40.119 | 3.9099 | 36.2091 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.8321 | 10.6479
|  | 1720 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 711/6 до ж.д. ул.Уфимцева,3 | 108 | 108 |  |  | 118 | 118 | 118 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 228.3338 | 228.3338 | 22.0196 | 206.3142 | 2043 | 2043 | 2043 | 9 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 189.2739 | 0
1811 | 1721 | 1721 | 63:401:001:015765420 | 64-АВ 535289 от 11.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП МЖК ул.Батавина, 9е до ж/д по адресам: Батавина 9,11 назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП МЖК ул.Батавина, 9е до ж/д по адресам: Батавина 9,11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041 | 2041 | 2041 |  | 3479.6 |  | 0 | 0
|  | 1721 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-501/7 до ж.д. ул.Батавина,9 | 108 | 108 |  |  | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 120.9006 | 120.9006 | 15.5659 | 105.3347 | 2041 | 2041 | 2041 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 99.449 | 0
|  | 1721 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-501/8 до ж.д. ул.Батавина,9 | 159 | 159 | 159 | 159 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | сталь | надземная | 75% | 560.4969 | 560.4969 | 76.1247 | 484.3722 | 2041 | 2041 | 2041 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 352.1932 | 292.2454
|  | 1721 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрассаот УТ-501/9А до ж.д. ул.Батавина,9 | 159 | 159 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | сталь | надземная | 75% | 552.6023 | 552.6023 | 73.1101 | 479.4922 | 2041 | 2041 | 2041 | 13 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 391.7251 | 145.0781
|  | 1721 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-501/3 до ж.д. ул.Батавина,11 | 108 | 108 | 108 | 108 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | сталь | надземная | 75% | 1391.3529 | 1391.3529 | 181.5942 | 1209.7588 | 2041 | 2041 | 2041 | 35 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 466.7687 | 387.3187
1812 | 1722 | 1722 | 63:401:001:015765180 | 64-АВ 535267 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП- 22б ул. Центральная 10а до ж/д по адресам: пр. Строителей 4а,6,6а,8,8а,12,14,16,16а, Центральная,6, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП- 22б ул. Центральная 10а до ж/д по адресам: пр. Строителей 4а,6,6а,8,8а,12,14,16,16а, Центральная,6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041 | 2041 | 2041 |  | 4329 |  | 0 | 0
|  | 1722 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-22Б до УТ-132/3 | 219 | 219 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 165.8335 | 165.8335 | 21.6012 | 144.2323 | 2041 | 2041 | 2041 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 368.5176 | 0
|  | 1722 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-132/3 до ж.д. ул. Центральная,6 | 159 | 159 |  |  | 131.5 | 131.5 | 131.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 309.3993 | 309.3993 | 41.1048 | 268.2944 | 2041 | 2041 | 2041 | 11 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 472.5858 | 0
|  | 1722 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-132/3 до ж.д. ул. Центральная,6 | 108 | 108 |  |  | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 93.6005 | 93.6005 | 12.051 | 81.5494 | 2041 | 2041 | 2041 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 76.9928 | 0
|  | 1722 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-132/7 до ж.д. ул. Центральная,6А | 89 | 89 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 10.3299 | 10.3299 | 1.3866 | 8.9433 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.4567 | 0
|  | 1722 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-132/6 до ж.д. Пр.Строителей,4А | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 29.2501 | 29.2501 | 3.7659 | 25.4842 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.0602 | 0
|  | 1722 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-132/4 до ж.д. Пр.Строителей,6 | 89 | 89 |  |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 137.7321 | 137.7321 | 18.4877 | 119.2444 | 2041 | 2041 | 2041 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 86.089 | 0
|  | 1722 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-132/3 до ж.д. Пр.Строителей,8 | 219 | 219 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 45.2273 | 45.2273 | 5.8912 | 39.3361 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 100.5048 | 0
|  | 1722 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-132/3 до ж.д. Пр.Строителей,8 | 57 | 57 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 39.4345 | 39.4345 | 5.5002 | 33.9343 | 2041 | 2041 | 2041 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.1824 | 0
|  | 1722 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-132/8 до ж.д. Пр.Строителей,16А | 219 | 219 |  |  | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 322.6216 | 322.6216 | 42.0242 | 280.5974 | 2041 | 2041 | 2041 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 716.9342 | 0
|  | 1722 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-132/8 до ж.д. Пр.Строителей,16А | 159 | 159 |  |  | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 247.0488 | 247.0488 | 32.8213 | 214.2275 | 2041 | 2041 | 2041 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 377.3498 | 0
|  | 1722 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-132/8 до ж.д. Пр.Строителей,16А | 108 | 108 |  |  | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 85.8004 | 85.8004 | 11.0468 | 74.7536 | 2041 | 2041 | 2041 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 70.5767 | 0
|  | 1722 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-132/13 до ж.д. Пр.Строителей,14 | 76 | 76 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 54.1256 | 54.1256 | 7.456 | 46.6696 | 2041 | 2041 | 2041 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 27.715 | 0
|  | 1722 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-132/15 до ж.д. Пр.Строителей,16 | 57 | 57 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 65.7242 | 65.7242 | 9.1671 | 56.5571 | 2041 | 2041 | 2041 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 20.304 | 0
|  | 1722 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-132/12 до ж.д. Пр.Строителей,12 | 76 | 76 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 23.1967 | 23.1967 | 3.1954 | 20.0013 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 11.8778 | 0
|  | 1722 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-132/9 до ж.д. Пр.Строителей,8А | 89 | 89 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 43.0413 | 43.0413 | 5.7774 | 37.2639 | 2041 | 2041 | 2041 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 26.9028 | 0
1813 | 1723 | 1723 | 63:401:001:015765060 | 64-АВ 591815 от15.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-Бардина 1 до ж/д по адресу: ул.Бардина 1, от УТ-115/3 до ЦТП-Бардина 1, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-Бардина 1 до ж/д по адресу: ул.Бардина 1, от УТ-115/3 до ЦТП-Бардина 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043 | 2043 | 2043 |  | 3550 |  | 0 | 0
|  | 1723 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-Бардина 1 до ж/д по адресу:ул.Бардина,1 от УТ-115/3 до ЦТП-Бардина,1 | 159 | 159 | 108 | 76 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | сталь | подземная | 75% | 301.1147 | 301.1147 | 30.0654 | 271.0493 | 2043 | 2043 | 2043 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 210.2378 | 58.1509
|  | 1723 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-Бардина 1 до ж/д по адресу:ул.Бардина,1 от УТ-115/3 до ЦТП-Бардина,1 | 159 | 159 |  |  | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 176.0227 | 176.0227 | 17.4258 | 158.5969 | 2043 | 2043 | 2043 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 263.4261 | 0
1814 | 1724 | 1724 |  | 64-АВ 591860 от 15.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-509 до стены ж/д по адресам: пр.Строителей, 44/1,46,48; ул.Антонова 3а,1а,3б,3,7,7а,9,9а; 3-й пр.Строителей 4,5,8,8а,10, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от УТ-509 до стены ж/д по адресам: пр.Строителей, 44/1,46,48; ул.Антонова 3а,1а,3б,3,7,7а,9,9а; 3-й пр.Строителей 4,5,8,8а,10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2036 | 2036 | 2036 |  | 12128.1 |  | 0 | 0
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-509 до ж.д. ул.Пр.Строителей,48 УТ-509/24 | 219 | 219 |  |  | 340.3 | 340.3 | 340.3 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1026.0574 | 1026.0574 | 133.6526 | 892.4048 | 2036 | 2036 | 2036 | 27 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2280.1189 | 0
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-509 до ж.д. ул.Пр.Строителей,48 УТ-509/24 | 159 | 159 |  |  | 185 | 185 | 185 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 435.2765 | 435.2765 | 57.8281 | 377.4485 | 2036 | 2036 | 2036 | 15 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 664.8545 | 0
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-509/24 до ж.д. ул.Пр.Строителей,48 | 108 | 108 |  |  | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 93.6005 | 93.6005 | 12.051 | 81.5494 | 2036 | 2036 | 2036 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 76.9928 | 0
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-509/23 до ж.д. ул.Пр.Строителей,46 | 89 | 89 |  |  | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 19.799 | 19.799 | 2.6576 | 17.1414 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.3753 | 0
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-509/22 до ж.д. ул.Антонова,3А | 76 | 76 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 46.3934 | 46.3934 | 6.3909 | 40.0025 | 2036 | 2036 | 2036 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 23.7557 | 0
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-509/21 до ж.д. ул.Пр.Строителей,44/1 | 108 | 108 |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 37.0502 | 37.0502 | 4.7702 | 32.28 | 2036 | 2036 | 2036 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 30.4763 | 0
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-509/17 до ж.д. ул.Антонова,3 | 108 | 108 |  |  | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 36.0752 | 36.0752 | 4.6447 | 31.4305 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 29.6743 | 0
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-509/18 до ж.д. ул.3-й Пр.Строителей,4 | 133 | 133 |  |  | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 333.2305 | 333.2305 | 43.4595 | 289.771 | 2036 | 2036 | 2036 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 374.6088 | 0
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-509/19 до ж.д. ул.Антонова,1А | 89 | 89 |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 18.0773 | 18.0773 | 2.4265 | 15.6508 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 11.2992 | 0
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-509/18А до ж.д. ул.Антонова,3Б | 89 | 89 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 51.6495 | 51.6495 | 6.9329 | 44.7166 | 2036 | 2036 | 2036 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.2834 | 0
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-509/13 до ж.д. ул.Антонова,7А | 76 | 76 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 26.2896 | 26.2896 | 3.6215 | 22.6681 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 13.4616 | 0
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-509/12 до ж.д. ул.Антонова,7 | 76 | 76 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 17.0109 | 17.0109 | 2.3433 | 14.6676 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.7104 | 0
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-509/1 до ж.д. ул.Антонова,9 | 89 | 89 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 43.0413 | 43.0413 | 5.7774 | 37.2639 | 2036 | 2036 | 2036 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 26.9028 | 0
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-509/1 до Ш.О. | 159 | 159 |  |  | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 296.4586 | 296.4586 | 39.3856 | 257.073 | 2036 | 2036 | 2036 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 452.8198 | 0
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от Ш.О. до Ш.П. у ж.д. ул. 3-й Пр.Строителей,6 | 159 | 159 |  |  | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 94.8553 | 94.8553 | 9.3904 | 85.4649 | 2036 | 2036 | 2036 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 141.9554 | 0
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от Ш.П. до УТ-509/10 | 108 | 108 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 195.001 | 195.001 | 25.1063 | 169.8947 | 2036 | 2036 | 2036 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 160.4016 | 0
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-509/10 до ж.д. ул. 3-й Пр.Строителей,10 | 108 | 108 |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 37.0502 | 37.0502 | 4.7702 | 32.28 | 2036 | 2036 | 2036 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 30.4763 | 0
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрассаот УТ-509/11 до ж.д. ул. 3-й Пр.Строителей,5 | 89 | 89 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 43.0413 | 43.0413 | 5.7774 | 37.2639 | 2036 | 2036 | 2036 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 26.9028 | 0
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-509/9 до ж.д. ул. 3-й Пр.Строителей,8 | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 29.2501 | 29.2501 | 3.7659 | 25.4842 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.0602 | 0
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-509/8 до ж.д. ул. 3-й Пр.Строителей,8А | 108 | 108 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 40.9502 | 40.9502 | 5.2723 | 35.6779 | 2036 | 2036 | 2036 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 33.6843 | 0
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-509/3 до УТ-509/4 | 108 | 108 |  |  | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 93.6005 | 93.6005 | 12.051 | 81.5494 | 2036 | 2036 | 2036 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 76.9928 | 0
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-509/4 до ж.д. ул.Антонова,9А | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 29.2501 | 29.2501 | 3.7659 | 25.4842 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.0602 | 0
1815 | 1725 | 1725 |  | 64-АВ 591869 от 15.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП 20 ул.Днепропетровская,12а до стены дома по адресам :Чехова,1 Днепропетровская,10,12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2036 | 2036 | 2036 |  | 3571.2 |  | 0 | 0
|  | 1725 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП 20 ул.Днепропетровская,12а до УТ-706/14 | 159 | 159 | 159 | 159 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | сталь | надземная | 75% | 480.4259 | 480.4259 | 65.2498 | 415.1762 | 2036 | 2036 | 2036 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 301.8799 | 250.4961
|  | 1725 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-706/14 до ж.д. ул.Чехова,1 | 108 | 108 | 108 | 108 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | сталь | надземная | 75% | 325.1271 | 325.1271 | 42.4344 | 282.6928 | 2036 | 2036 | 2036 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 109.0731 | 90.5075
|  | 1725 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-706/13 до ж.д. ул.Днепропетровская,12 | 108 | 108 | 108 | 108 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | сталь | надземная | 75% | 153.001 | 153.001 | 19.9691 | 133.0319 | 2036 | 2036 | 2036 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 51.3285 | 42.5917
|  | 1725 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-706/12 до ж.д. ул.Днепропетровская,12 | 108 | 108 | 108 | 108 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | сталь | надземная | 75% | 119.532 | 119.532 | 15.6009 | 103.9312 | 2036 | 2036 | 2036 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 40.1004 | 33.2748
|  | 1725 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-706/15 до УТ-706/15А | 159 | 159 | 108 | 108 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | сталь | надземная | 75% | 116.6042 | 116.6042 | 15.4269 | 101.1772 | 2036 | 2036 | 2036 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 82.6576 | 30.6128
|  | 1725 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-706/15А до УТ-706/17 | 89 | 89 | 108 | 108 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | сталь | надземная | 75% | 377.8926 | 377.8926 | 50.1377 | 327.755 | 2036 | 2036 | 2036 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 89.3173 | 110.4723
|  | 1725 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-706/17 до ж.д. ул.Днепропетровская,10 | 89 | 89 | 89 | 89 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | сталь | надземная | 75% | 72.118 | 72.118 | 9.7867 | 62.3313 | 2036 | 2036 | 2036 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 18.2939 | 15.18
1816 | 1731 | 1731 | 63:401:001:015764920 | 64-АВ 578373 от 14.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-Юго-Восток до ж/д по адресу: ул.Тулайкова 5а, от ТК 403/3 до ЦТП-Юго-Восток, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-Юго-Восток до ж/д по адресу: ул.Тулайкова 5а, от ТК 403/3 до ЦТП-Юго-Восток |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2036 | 2036 | 2036 |  | 6076.5502 |  | 0 | 0
|  | 1731 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 403/3Г до ж.д. ул.Тулайкова,5А | 159 | 159 |  |  | 359 | 359 | 359 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 862.1031 | 862.1031 | 85.3461 | 776.7569 | 2036 | 2036 | 2036 | 29 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1290.1771 | 0
|  | 1731 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от точки ш.п. до точки ш.о. | 219 | 219 |  |  | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 229.1518 | 229.1518 | 29.8489 | 199.3029 | 2036 | 2036 | 2036 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 509.2243 | 0
|  | 1731 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-403/3 до ЦТП-Юго-Восток | 219 | 219 |  |  | 368 | 368 | 368 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 1137.2245 | 1137.2245 | 113.5816 | 1023.6429 | 2036 | 2036 | 2036 | 29 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2465.7178 | 0
1817 | 1732 | 1732 | 63:401:001:015764910 | 64-АВ 535287 от 11.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП Вишневая 20 до ж/д по адресам: ул.Вишневая 20; ул.Лунная 2/6; от ТК-313 до ЦТП-Вишневая 20, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП Вишневая 20 до ж/д по адресам: ул.Вишневая 20; ул.Лунная 2/6; от ТК-313 до ЦТП-Вишневая 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2036 | 2036 | 2036 |  | 9442 |  | 0 | 0
|  | 1732 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-ул. Вишневая,20 до ж.д. ул. Вишневая,20 | 159 | 159 | 133 | 57 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | сталь | подземная | 75% | 254.6772 | 254.6772 | 25.4118 | 229.2653 | 2036 | 2036 | 2036 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 176.0966 | 59.027
|  | 1732 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ж.д. ул. Вишневая,20 до ж.д. ул. Лунная,2/6 | 273 | 273 | 108 | 108 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | сталь | подземная | 75% | 766.9689 | 766.9689 | 76.3 | 690.6689 | 2036 | 2036 | 2036 | 14 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1219.2349 | 150.8014
|  | 1732 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-313/1 до ЦТП-ул.Вишневая,20 | 325 | 325 |  |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 29.4343 | 29.4343 | 2.9406 | 26.4938 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 98.982 | 0
|  | 1732 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-313/1 до ЦТП-ул.Вишневая,20 | 159 | 159 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 36.021 | 36.021 | 3.566 | 32.455 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 53.9071 | 0
|  | 1732 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-313/1 до ЦТП-ул.Вишневая,20 | 219 | 219 |  |  | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 286.4398 | 286.4398 | 37.3112 | 249.1286 | 2036 | 2036 | 2036 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 636.5304 | 0
|  | 1732 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-313/1 до ЦТП-ул.Вишневая,20 | 219 | 219 |  |  | 292.2 | 292.2 | 292.2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 902.981 | 902.981 | 90.1862 | 812.7947 | 2036 | 2036 | 2036 | 23 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1957.8335 | 0
1818 | 1733 | 1733 | 63:401:001:015765600 | 64-АВ 591862 от 15.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508 до ж/д по адресам: ул. Л-Кумача 68/2,66,64,60,62,64а,66а; ул.Антонова 11,13,15а,15б,17,19, 21,19а,19б,23,25,15; ул. Электронная 6,10,12/9; ул.Перспективная 3а,5а,7,7а,3,5,1; Ввод на ЦТП-Электронная 10а, теплотрасса от ЦТП-Электронная 10а до ж/д Электронная 10а, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от УТ-508 до ж/д по адресам: ул. Л-Кумача 68/2, 66, 64, 60, 62 ,64а, 66а; ул.Антонова 11, 13, 15а, 15б, 17, 19, 21, 19а,19б, 23,25,15; ул. Электронная 6,10,12/9; ул.Перспективная 3а,5а,7,7а,3,5,1; Ввод на ЦТП-Электронная 10а, теплотрасса от ЦТП-Электронная 10а до ж/д Электронная 10а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2036 | 2036 | 2036 |  | 26886.23 |  | 0 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 |  |  | 220.9 | 220.9 | 220.9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 381.8504 | 381.8504 | 37.9203 | 343.9301 | 2036 | 2036 | 2036 | 18 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 237.7131 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508 до ж/д ул.Перспективная,1 | 325 | 325 |  |  | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 633.9698 | 633.9698 | 63.3351 | 570.6347 | 2036 | 2036 | 2036 | 11 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2131.92 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508 до ж/д ул.Перспективная,1 | 273 | 273 |  |  | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 317.6404 | 317.6404 | 40.8963 | 276.7441 | 2036 | 2036 | 2036 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 925.4563 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508 до ж/д ул.Перспективная,1 | 219 | 219 |  |  | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1055.3044 | 1055.3044 | 137.4623 | 917.8421 | 2036 | 2036 | 2036 | 28 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2345.112 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508 до ж/д ул.Перспективная,1 | 159 | 159 |  |  | 178.6 | 178.6 | 178.6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 420.2183 | 420.2183 | 55.8275 | 364.3908 | 2036 | 2036 | 2036 | 14 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 641.8541 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/3 до ж/д ул.Л.Кумача,62 | 108 | 108 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 11.7001 | 11.7001 | 1.5064 | 10.1937 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 9.6241 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/4 до ж.д. ул.Антонова,11 | 108 | 108 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 40.9502 | 40.9502 | 5.2723 | 35.6779 | 2036 | 2036 | 2036 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 33.6843 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/4А до ж/д ул.Л.Кумача,60 | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 19.5001 | 19.5001 | 2.5106 | 16.9895 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.0402 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/6 до ж.д. ул.Антонова,13 | 108 | 108 |  |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 12.6751 | 12.6751 | 1.6319 | 11.0432 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.4261 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/5 до ж.д. ул.Антонова,15 | 108 | 108 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 31.2002 | 31.2002 | 4.017 | 27.1831 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 25.6643 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/7 до ж.д. ул.Антонова,17 | 108 | 108 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 44.8502 | 44.8502 | 5.7745 | 39.0758 | 2036 | 2036 | 2036 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 36.8924 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/8 до ж.д. ул.Антонова,15А | 89 | 89 |  |  | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 101.5774 | 101.5774 | 13.6347 | 87.9427 | 2036 | 2036 | 2036 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 63.4906 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/9 до ж.д. ул.Антонова,19 | 89 | 89 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 15.4949 | 15.4949 | 2.0799 | 13.415 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 9.685 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/10 до ж.д. ул.Антонова,21 | 108 | 108 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 17.5501 | 17.5501 | 2.2596 | 15.2905 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 14.4361 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/12 до ж.д. ул.Антонова,23 | 108 | 108 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 35.1002 | 35.1002 | 4.5191 | 30.581 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 28.8723 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/12А до ж.д. ул.Антонова,25 | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 39.0002 | 39.0002 | 5.0213 | 33.9789 | 2036 | 2036 | 2036 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.0803 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/12Б до ж.д. ул.Перспективная,1 | 108 | 108 |  |  | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 88.9204 | 88.9204 | 11.4485 | 77.472 | 2036 | 2036 | 2036 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 73.1431 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/13 до ж.д. ул.Перспективная,5 | 219 | 219 |  |  | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 361.8186 | 361.8186 | 47.1299 | 314.6887 | 2036 | 2036 | 2036 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 804.0384 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/13 до ж.д. ул.Перспективная,5 | 159 | 159 |  |  | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 342.3391 | 342.3391 | 45.481 | 296.8581 | 2036 | 2036 | 2036 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 522.8991 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/13 до ж.д. ул.Перспективная,5 | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 29.2501 | 29.2501 | 3.7659 | 25.4842 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.0602 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/16 до УТ-508/18 | 108 | 108 |  |  | 127 | 127 | 127 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 247.6512 | 247.6512 | 31.885 | 215.7662 | 2036 | 2036 | 2036 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 203.71 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/18 до ж.д. ул.Перспективная,3 | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 29.2501 | 29.2501 | 3.7659 | 25.4842 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.0602 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/17 до ж.д. ул.Перспективная,3А | 108 | 108 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 31.2002 | 31.2002 | 4.017 | 27.1831 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 25.6643 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/19 до ж.д. ул.Антонова,19Б | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 29.2501 | 29.2501 | 3.7659 | 25.4842 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.0602 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/20 до ж.д. ул.Перспективная,7А | 108 | 108 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 40.9502 | 40.9502 | 5.2723 | 35.6779 | 2036 | 2036 | 2036 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 33.6843 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/21 до ж.д. ул.Перспективная,5А | 108 | 108 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 17.5501 | 17.5501 | 2.2596 | 15.2905 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 14.4361 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/22 до ж.д. ул.Перспективная,7 | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 39.0002 | 39.0002 | 5.0213 | 33.9789 | 2036 | 2036 | 2036 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.0803 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/23 до ж.д. ул.Перспективная,5 | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 23.4001 | 23.4001 | 3.0128 | 20.3874 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.2482 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/15 до ЦТП-Электронная,10А | 159 | 159 |  |  | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 415.2773 | 415.2773 | 55.1711 | 360.1062 | 2036 | 2036 | 2036 | 14 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 634.3071 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-Электронная,10А до ж.д. ул.Электронная,10А | 108 | 108 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 136.5007 | 136.5007 | 17.5744 | 118.9263 | 2036 | 2036 | 2036 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 112.2811 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/24 до ж.д. ул.Электронная,12/9 | 108 | 108 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 78.0004 | 78.0004 | 10.0425 | 67.9579 | 2036 | 2036 | 2036 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 64.1606 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/24 до ж.д. ул.Электронная,12/9 | 89 | 89 |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 103.2991 | 103.2991 | 13.8658 | 89.4333 | 2036 | 2036 | 2036 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 64.5667 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/1 до ж.д. ул.Л.Кумача | 108 | 108 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 74.1004 | 74.1004 | 9.5404 | 64.56 | 2036 | 2036 | 2036 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 60.9526 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/2А до УТ-508/36 ул.Электронная,10 | 219 | 219 |  |  | 288.8 | 288.8 | 288.8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 870.7769 | 870.7769 | 113.426 | 757.3509 | 2036 | 2036 | 2036 | 23 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1935.0524 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/2А до УТ-508/36 ул.Электронная,10 | 159 | 159 |  |  | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 68.7031 | 68.7031 | 9.1275 | 59.5756 | 2036 | 2036 | 2036 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 104.9392 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/36 до ж.д. ул.Электронная,10 | 89 | 89 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 24.1031 | 24.1031 | 3.2354 | 20.8678 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 15.0656 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/33 до ж.д. ул.Электронная,6 | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 23.4001 | 23.4001 | 3.0128 | 20.3874 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.2482 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/33' до ж.д. ул.Электронная,6 | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 23.4001 | 23.4001 | 3.0128 | 20.3874 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.2482 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/32 до ж.д. ул.Электронная,6 | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 23.4001 | 23.4001 | 3.0128 | 20.3874 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.2482 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/31 до ж.д. ул.Л.Кумача,66А | 89 | 89 |  |  | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 49.5836 | 49.5836 | 6.6556 | 42.928 | 2036 | 2036 | 2036 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 30.992 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/41 до УТ-508/42 | 159 | 159 |  |  | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 102.8194 | 102.8194 | 13.6599 | 89.1594 | 2036 | 2036 | 2036 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 157.0494 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/42 до ж.д. ул.Л.Кумача,68/2 | 108 | 108 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 50.7003 | 50.7003 | 6.5276 | 44.1726 | 2036 | 2036 | 2036 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 41.7044 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/29 до ж.д. ул.Л.Кумача,66 | 108 | 108 |  |  | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 26.5201 | 26.5201 | 3.4145 | 23.1057 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 21.8146 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/25 до УТ-508/27 | 159 | 159 |  |  | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 199.9919 | 199.9919 | 26.5696 | 173.4223 | 2036 | 2036 | 2036 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 305.4737 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/27 до ж.д. ул.Антонова,15Б | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 29.2501 | 29.2501 | 3.7659 | 25.4842 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.0602 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/26 до ж.д. ул.Л.Кумача,64А | 89 | 89 |  |  | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 24.9639 | 24.9639 | 3.3509 | 21.613 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 15.6036 | 0
1819 | 1734 | 1734 | 63:401:001:015765600 | 64-АВ 446498 от 11.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-310а до ЦТП-Лунная, 25, от ЦТП-Лунная, 25 до ж/д по адресам: ул. Лунная, 25а,27,23в; ул.Школьная, 25,27 назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-310а до ЦТП-Лунная, 25, от ЦТП-Лунная, 25 до ж/д по адресам: ул. Лунная, 25а,27,23в; ул.Школьная, 25,27 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 17232 |  | 0 | 0
|  | 1734 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 |  |  | 409 | 409 | 409 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1233.1985 | 1233.1985 | 160.6345 | 1072.5641 | 2022 | 2022 | 2022 | 33 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2740.4309 | 0
|  | 1734 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-310А до ЦТП-ул.Лунная,25 | 133 | 133 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 33.3231 | 33.3231 | 4.346 | 28.9771 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 37.4609 | 0
|  | 1734 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-310А до ЦТП-ул.Лунная,25 | 108 | 108 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 107.2505 | 107.2505 | 13.8085 | 93.4421 | 2022 | 2022 | 2022 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 88.2209 | 0
|  | 1734 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-310А до ЦТП-ул.Лунная,25 | 219 | 219 |  |  | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 179.1002 | 179.1002 | 23.3293 | 155.7709 | 2022 | 2022 | 2022 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 397.999 | 0
|  | 1734 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-ул.Лунная,25 до ж.д. ул.Школьная,27 | 159 | 159 |  |  | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 137.8768 | 137.8768 | 18.3174 | 119.5593 | 2022 | 2022 | 2022 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 210.5971 | 0
|  | 1734 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-ул.Лунная,25 до ж.д. ул.Школьная,27 | 159 | 159 |  |  | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 282.3415 | 282.3415 | 37.5101 | 244.8314 | 2022 | 2022 | 2022 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 431.257 | 0
|  | 1734 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-ул.Лунная,25 до ж.д. ул.Школьная,27 | 108 | 108 | 76 | 76 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | сталь | надземная | 75% | 252.7611 | 252.7611 | 34.194 | 218.5671 | 2022 | 2022 | 2022 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 96.241 | 39.4243
|  | 1734 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-ул.Лунная,25 до ж.д. ул.Школьная,27 | 57 | 57 | 57 | 57 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | сталь | надземная | 75% | 64.2616 | 64.2616 | 9.1022 | 55.1594 | 2022 | 2022 | 2022 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.1216 | 6.7392
|  | 1734 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-310А/1 до ж.д. ул.Лунная,25А | 108 | 108 | 108 | 76 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | сталь | надземная | 75% | 54.2549 | 54.2549 | 7.2 | 47.0549 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.2482 | 11.9284
|  | 1734 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-310А/2 до ж.д. ул.Лунная,27 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 63.6 | сталь | надземная | 75% | 180.0689 | 180.0689 | 23.721 | 156.3479 | 2022 | 2022 | 2022 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 84.6511
1820 | 1735 | 1735 | 63:401:001:015764950 | 64-АВ 534829 от 11.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-503 до стены ж/д по адресам: ул. Тархова 3,5,7,13,15,21б,21а,19а,17а,19,25/23,23,21; ул. Л.Кумача 81,79,88,86,84а,84,82/17; ул.Перспективная 25,25а,27,27а,31,31а,31б,31в; ул.Тархова 1,1а, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от П-503 до стены ж/д по адресам: ул. Тархова 3,5,7,13,15,21б,21а,19а,17а,19,25/23,23,21; ул. Л.Кумача 81,79,88,86,84а,84,82/17; ул.Перспективная 25,25а,27,27а,31,31а,31б,31в; ул.Тархова 1,1а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041 | 2041 | 2041 |  | 15441 |  | 0 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-503 до УТ-503/40 | 325 | 325 |  |  | 215 | 215 | 215 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 956.2696 | 956.2696 | 126.2185 | 830.0511 | 2041 | 2041 | 2041 | 17 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3274.02 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-503 до УТ-503/40 | 219 | 219 |  |  | 231 | 231 | 231 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 696.5009 | 696.5009 | 90.7251 | 605.7758 | 2041 | 2041 | 2041 | 18 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1547.7739 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-503 до УТ-503/40 | 159 | 159 |  |  | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 447.0407 | 447.0407 | 59.391 | 387.6498 | 2041 | 2041 | 2041 | 15 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 682.8235 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/37 до ж.д. ул.Л.Кумача,81 | 108 | 108 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 5.85 | 5.85 | 0.75319 | 5.0968 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.812 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/39 до ж.д. ул.Тархова,7 | 108 | 108 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 27.3001 | 27.3001 | 3.5149 | 23.7853 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 22.4562 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/40 до ж.д. ул.Тархова,5 | 108 | 108 |  |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 14.6251 | 14.6251 | 1.883 | 12.7421 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.0301 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/40 до ж.д. ул.Тархова,3 | 108 | 108 |  |  | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 148.2007 | 148.2007 | 19.0808 | 129.1199 | 2041 | 2041 | 2041 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 121.9052 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-503 до УТ-503/42А | 159 | 159 |  |  | 548 | 548 | 548 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1289.3596 | 1289.3596 | 171.2961 | 1118.0635 | 2041 | 2041 | 2041 | 26 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1969.4068 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/42А до ж.д. ул.Тархова,1А | 108 | 108 | 108 | 108 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | сталь | надземная | 75% | 143.4384 | 143.4384 | 18.721 | 124.7174 | 2041 | 2041 | 2041 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 48.1205 | 39.9298
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/42Б до ж.д. ул.Тархова,1 | 108 | 108 | 108 | 108 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | сталь | надземная | 75% | 353.8148 | 353.8148 | 46.1786 | 307.6362 | 2041 | 2041 | 2041 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 118.6972 | 98.4934
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-"Пилка" до УТ-503/35А | 159 | 159 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 164.6992 | 164.6992 | 21.8809 | 142.8183 | 2041 | 2041 | 2041 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 251.5666 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/34 до ж.д. ул.Тархова,13 | 108 | 108 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 68.2503 | 68.2503 | 8.7872 | 59.4631 | 2041 | 2041 | 2041 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 56.1406 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/35 до ж.д. ул.Тархова,15 | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 58.5003 | 58.5003 | 7.5319 | 50.9684 | 2041 | 2041 | 2041 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 48.1205 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/35А до ж.д. ул.Л.Кумача,79 | 89 | 89 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 46.4846 | 46.4846 | 6.2396 | 40.245 | 2041 | 2041 | 2041 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 29.055 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-503 до УТ-503/2 | 219 | 219 |  |  | 141.5 | 141.5 | 141.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 426.6445 | 426.6445 | 55.574 | 371.0705 | 2041 | 2041 | 2041 | 11 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 948.0953 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/1 до ж.д. ул.Л.Кумача,82/17 | 108 | 108 |  |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 64.3503 | 64.3503 | 8.2851 | 56.0652 | 2041 | 2041 | 2041 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 52.9325 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/2 до ж.д. ул.Тархова,25/23 | 219 | 219 |  |  | 582 | 582 | 582 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1754.8204 | 1754.8204 | 228.5801 | 1526.2403 | 2041 | 2041 | 2041 | 30 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3899.5862 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/10А до УТ-503/14 | 159 | 159 |  |  | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 230.5789 | 230.5789 | 30.6332 | 199.9457 | 2041 | 2041 | 2041 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 352.1932 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/14 до ж.д. ул.Перспективная,27 | 89 | 89 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 55.0928 | 55.0928 | 7.3951 | 47.6978 | 2041 | 2041 | 2041 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 34.4356 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/13 до ж.д. ул.Тархова,21Б | 89 | 89 |  |  | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 49.9279 | 49.9279 | 6.7018 | 43.2261 | 2041 | 2041 | 2041 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 31.2072 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/12 до ж.д. ул.Тархова,21А | 108 | 108 |  |  | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 26.3251 | 26.3251 | 3.3894 | 22.9358 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 21.6542 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/16 до ж.д. ул.Перспективная,27А | 108 | 108 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 44.8502 | 44.8502 | 5.7745 | 39.0758 | 2041 | 2041 | 2041 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 36.8924 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/17 до ж.д. ул.Перспективная,25 | 89 | 89 |  |  | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 42.1805 | 42.1805 | 5.6619 | 36.5186 | 2041 | 2041 | 2041 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 26.3647 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/18 до ж.д. ул.Тархова,23 | 108 | 108 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 62.4003 | 62.4003 | 8.034 | 54.3663 | 2041 | 2041 | 2041 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 51.3285 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/19 до ж.д. ул.Тархова,25/23 | 108 | 108 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 74.1004 | 74.1004 | 9.5404 | 64.56 | 2041 | 2041 | 2041 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 60.9526 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/10 до ж.д. ул.Перспективная,25А | 76 | 76 |  |  | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 54.8988 | 54.8988 | 7.5625 | 47.3363 | 2041 | 2041 | 2041 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 28.1109 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/9 до ж.д. ул.Тархова,21 | 108 | 108 |  |  | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 120.9006 | 120.9006 | 15.5659 | 105.3347 | 2041 | 2041 | 2041 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 99.449 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/8 до ж.д. ул.Тархова,19А | 108 | 108 |  |  | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 32.1752 | 32.1752 | 4.1425 | 28.0326 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 26.4663 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/4 до ж.д. ул.Тархова,19 | 108 | 108 |  |  | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 183.3009 | 183.3009 | 23.5999 | 159.701 | 2041 | 2041 | 2041 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 150.7775 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/3 до ж.д. ул.Тархова,17А | 89 | 89 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 18.9382 | 18.9382 | 2.5421 | 16.3961 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 11.8372 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/20 до УТ-503/24 | 325 | 325 |  |  | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 157.8957 | 157.8957 | 20.8407 | 137.0549 | 2041 | 2041 | 2041 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 540.594 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/20 до УТ-503/24 | 219 | 219 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 211.0609 | 211.0609 | 27.4925 | 183.5684 | 2041 | 2041 | 2041 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 469.0224 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/24 до ж.д. ул.Перспективная,31 | 159 | 159 |  |  | 435 | 435 | 435 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1023.488 | 1023.488 | 135.9741 | 887.5139 | 2041 | 2041 | 2041 | 35 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1563.3065 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/21 до ж.д. ул.Л.Кумача,84 | 108 | 108 |  |  | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 36.0752 | 36.0752 | 4.6447 | 31.4305 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 29.6743 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/22 до ж.д. ул.Л.Кумача,86 | 108 | 108 |  |  | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 47.7752 | 47.7752 | 6.151 | 41.6242 | 2041 | 2041 | 2041 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 39.2984 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/23 до ж.д. ул.Л.Кумача,84А | 108 | 108 |  |  | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 113.1006 | 113.1006 | 14.5617 | 98.5389 | 2041 | 2041 | 2041 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 93.0329 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/26 до ж.д. ул.Л.Кумача,88 | 89 | 89 |  |  | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 99.8558 | 99.8558 | 13.4036 | 86.4522 | 2041 | 2041 | 2041 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 62.4145 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/27 до ж.д. ул.Перспективная,31В | 108 | 108 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 52.6503 | 52.6503 | 6.7787 | 45.8716 | 2041 | 2041 | 2041 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 43.3084 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/29 до ж.д. ул.Перспективная,31Б | 108 | 108 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 35.1002 | 35.1002 | 4.5191 | 30.581 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 28.8723 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/31 до ж.д. ул.Перспективная,31А | 89 | 89 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 30.9897 | 30.9897 | 4.1597 | 26.83 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.37 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/32 до ж.д. ул.Перспективная,31 | 89 | 89 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 30.9897 | 30.9897 | 4.1597 | 26.83 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.37 | 0
1821 | 1736 | 1736 | 63:401:001:015764890 | 64-АВ 534833 от 11.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-515 на ж/д пр. Строителей 27а,27б, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от УТ-515 на ж/д пр. Строителей 27а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041 | 2041 | 2041 |  | 1258 |  | 0 | 0
|  | 1736 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-515 до УТ-515/2 | 133 | 133 |  |  | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 64.4246 | 64.4246 | 8.4022 | 56.0224 | 2041 | 2041 | 2041 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 72.4244 | 0
|  | 1736 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-515/2 до УТ-515/3 | 108 | 108 | 76 | 76 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | сталь | надземная | 75% | 164.2947 | 164.2947 | 22.2261 | 142.0686 | 2041 | 2041 | 2041 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 62.5566 | 25.6258
|  | 1736 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-515/3 до ж.д. ул.Пр.Строителей,27А | 108 | 108 | 57 | 57 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | сталь | надземная | 75% | 146.2471 | 146.2471 | 19.8676 | 126.3795 | 2041 | 2041 | 2041 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 60.9526 | 12.8045
|  | 1736 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-515/3А до ж.д. ул.Пр.Строителей,27Б | 89 | 89 | 57 | 57 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | сталь | надземная | 75% | 72.405 | 72.405 | 10.0573 | 62.3477 | 2041 | 2041 | 2041 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 21.5222 | 6.7392
|  | 1736 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 4.7057 | 4.7057 | 0.62517 | 4.0805 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 7.1876 | 0
1822 | 1737 | 1737 | 63:401:001:015764900 | 64-АВ 534832 от 11.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 516 до ж/д пр. Строителей 27, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от УТ 516 до ж/д пр. Строителей 27 | 76 | 76 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 37.1147 | 37.1147 | 5.1127 | 32.002 | 2035 | 2035 | 2035 | 2 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.0045 | 0
1823 | 1738 | 1738 | 63:401:001:015765070 | 64-АВ 534831 от 11.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-123 до стены жил. дома по адресу ул. Рижская 20, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-123 до стены жил. дома по адресу ул. Рижская 20 | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 58.5003 | 58.5003 | 7.5319 | 50.9684 | 2035 | 2035 | 2035 | 2 | 3611 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 48.1205 | 0
1824 | 1739 | 1739 | 63:401:001:015765080 | 64-АВ 534830 от 11.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-Рижская 2а до ж/д по адресу: ул. Рижская 2а, от УТ-512/18 до ЦТП-Рижская 2а, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-Рижская 2а до ж/д по адресу: ул. Рижская 2а, от УТ-512/18 до ЦТП-Рижская 2а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041 | 2041 | 2041 |  | 2100 |  | 0 | 0
|  | 1739 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 | 89 | 89 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | сталь | подземная | 75% | 103.5834 | 103.5834 | 10.3016 | 93.2818 | 2041 | 2041 | 2041 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.7506 | 20.5377
|  | 1739 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 291.4 | 291.4 | 291.4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 685.6193 | 685.6193 | 91.087 | 594.5323 | 2041 | 2041 | 2041 | 23 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1047.2357 | 0
1825 | 1740 | 1740 |  | 64-АВ 638090 от 14.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-512 до стены ж/д по адресам: Производственная, 13А,11,9,9А,7,7А,3,44,15/8, 1-й проезд Строителей, 12,10,4,5А,2,8,3,3А, пр.Строителей 38Б,30,28/1 назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от УТ-512 до стены ж/д по адресам: Производственная, 13А,11,9,9А,7,7А,3,44,15/8, 1-й проезд Строителей, 12,10,4,5А,2,8,3,3А, пр.Строителей, 38Б,30,28/1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041 | 2041 | 2041 |  | 3644 |  | 0 | 0
|  | 1740 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | от УТ-512 до УТ-512/17 | 325 | 325 |  |  | 756.3 | 756.3 | 756.3 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3363.845 | 3363.845 | 443.9955 | 2919.8494 | 2041 | 2041 | 2041 | 31 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 11516.9364 | 0
|  | 1740 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 224.2511 | 224.2511 | 28.8723 | 195.3789 | 2041 | 2041 | 2041 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 184.4618 | 0
|  | 1740 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-512 /17 до УТ-512/19 | 219 | 219 |  |  | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 297.2943 | 297.2943 | 38.7251 | 258.5692 | 2041 | 2041 | 2041 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 660.6516 | 0
|  | 1740 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-512 /19Г до УТ-512/19Д | 133 | 133 |  |  | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 255.4767 | 255.4767 | 33.319 | 222.1578 | 2041 | 2041 | 2041 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 287.2001 | 0
|  | 1740 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-512 /19Д до ж.д. ул. 1-й Пр.Строителей,12 | 76 | 76 |  |  | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 171.6555 | 171.6555 | 23.6462 | 148.0093 | 2041 | 2041 | 2041 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 87.896 | 0
|  | 1740 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-512 /19Д до ж.д. ул. 1-й Пр.Строителей,10 | 76 | 76 |  |  | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 132.9944 | 132.9944 | 18.3205 | 114.6739 | 2041 | 2041 | 2041 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 68.0996 | 0
|  | 1740 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-512 /19Д' до ж.д. ул. 1-й Пр.Строителей,8 | 108 | 108 |  |  | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 120.9006 | 120.9006 | 15.5659 | 105.3347 | 2041 | 2041 | 2041 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 99.449 | 0
|  | 1740 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-512 /19 до ж.д. ул. 1-й Пр.Строителей,2 | 159 | 159 |  |  | 139.2 | 139.2 | 139.2 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 327.5162 | 327.5162 | 43.5117 | 284.0045 | 2041 | 2041 | 2041 | 11 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 500.2581 | 0
|  | 1740 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-512 /19 до ж.д. ул. 1-й Пр.Строителей,2 | 108 | 108 |  |  | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 185.2509 | 185.2509 | 23.851 | 161.3999 | 2041 | 2041 | 2041 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 152.3815 | 0
|  | 1740 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-512 /19Б1 до ж.д. ул. 1-й Пр.Строителей,4 | 89 | 89 |  |  | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 91.2475 | 91.2475 | 12.2481 | 78.9994 | 2041 | 2041 | 2041 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 57.0339 | 0
|  | 1740 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-512/12 до УТ-512/12/1 | 219 | 219 |  |  | 326 | 326 | 326 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 982.9407 | 982.9407 | 128.0363 | 854.9044 | 2041 | 2041 | 2041 | 26 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2184.3043 | 0
|  | 1740 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-512/12 до УТ-512/12/1 | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 6.5724 | 6.5724 | 0.91671 | 5.6557 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.0304 | 0
|  | 1740 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-512/12 до УТ-512/12/1 | 159 | 159 |  |  | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 207.7563 | 207.7563 | 27.6012 | 180.1551 | 2041 | 2041 | 2041 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 317.3332 | 0
|  | 1740 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-512/12/Г1 до ж.д. ул. 1-й Пр.Строителей,3 | 108 | 108 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 62.4003 | 62.4003 | 8.034 | 54.3663 | 2041 | 2041 | 2041 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 51.3285 | 0
|  | 1740 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-512/12/Г' до ж.д. ул. Пр.Строителей,28/1 | 76 | 76 |  |  | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 120.6228 | 120.6228 | 16.6163 | 104.0065 | 2041 | 2041 | 2041 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 61.7648 | 0
|  | 1740 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-512/12Г до ж.д. ул. Пр.Строителей,30 | 89 | 89 |  |  | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 116.728 | 116.728 | 15.6683 | 101.0596 | 2041 | 2041 | 2041 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 72.9604 | 0
1826 | 1741 | 1741 | 63:401:001:015765540 | 64-АВ 529880 от 14.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Транзитный водовод в здании ЦТП по адресу: ул.Бардина 1,проходящий на жилые дома назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. академика Бардина И.П., д. 1 | 108 | 108 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 21.4501 | 21.4501 | 2.7617 | 18.6884 | 2035 | 2035 | 2035 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 17.6442 | 0
1827 | 1742 | 1742 | 63:401:001:015765530 | 64-АВ 576449 от 10.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Транзитный водовод в здании ЦТП по адресу: Куприянова 13, проходящий на жилые дома, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Куприянова А.И., д. 13 | 76 | 76 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 6.1858 | 6.1858 | 0.85212 | 5.3337 | 2035 | 2035 | 2035 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.1674 | 0
1828 | 1743 | 1743 | 63:401:001:015764980 | 64-АВ 576454 от 10.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-507 до стен жилых домов по адресам: Лебедева-Кумача 61/2,63,59А, Чемодурова 12,14,8,8А,6, пр. Строителей 52,52А,56, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от УТ-507 до стен жилых домов по адресам: Лебедева-Кумача 61/2,63,59А, Чемодурова 12,14,8,8А,6, пр. Строителей 52,52А,56 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 2035 | 2035 |  | 1582 |  | 0 | 0
|  | 1743 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-507 до П-507/1 | 273 | 273 |  |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 295.4795 | 295.4795 | 38.0431 | 257.4364 | 2035 | 2035 | 2035 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 860.8896 | 0
|  | 1743 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-507/1 до УТ-507/3 | 159 | 159 |  |  | 136 | 136 | 136 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 319.9871 | 319.9871 | 42.5114 | 277.4756 | 2035 | 2035 | 2035 | 11 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 488.7579 | 0
|  | 1743 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-507/3 до ж.д. ул.Л.Кумача,63 | 108 | 108 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 78.0004 | 78.0004 | 10.0425 | 67.9579 | 2035 | 2035 | 2035 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 64.1606 | 0
|  | 1743 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ж.д. ул.Л.Кумача,63 до ж.д. ул.Чемодурова,14 | 108 | 108 |  |  | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 122.8506 | 122.8506 | 15.817 | 107.0336 | 2035 | 2035 | 2035 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 101.053 | 0
|  | 1743 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-507/2 до ж.д. ул.Л.Кумача,61/2 | 76 | 76 |  |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 57.2185 | 57.2185 | 7.8821 | 49.3364 | 2035 | 2035 | 2035 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 29.2987 | 0
|  | 1743 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-507/1 до УТ-507/20 | 219 | 219 |  |  | 321 | 321 | 321 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 967.8649 | 967.8649 | 126.0725 | 841.7923 | 2035 | 2035 | 2035 | 26 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2150.8027 | 0
|  | 1743 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-507/1 до УТ-507/20 | 159 | 159 |  |  | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 261.1659 | 261.1659 | 34.6968 | 226.4691 | 2035 | 2035 | 2035 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 398.9127 | 0
|  | 1743 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-507/18 до ж.д. ул.Пр.Строителей,56 | 108 | 108 |  |  | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 208.651 | 208.651 | 26.8637 | 181.7873 | 2035 | 2035 | 2035 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 171.6297 | 0
|  | 1743 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-507/20 до УТ-507/21 | 108 | 108 |  |  | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 93.6005 | 93.6005 | 12.051 | 81.5494 | 2035 | 2035 | 2035 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 76.9928 | 0
|  | 1743 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-507/21 до ж.д. ул.Пр.Строителей,52 | 108 | 108 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 87.7504 | 87.7504 | 11.2978 | 76.4526 | 2035 | 2035 | 2035 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 72.1807 | 0
|  | 1743 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-507/23 до ж.д. ул.Пр.Строителей,52А | 108 | 108 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 48.7502 | 48.7502 | 6.2766 | 42.4737 | 2035 | 2035 | 2035 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 40.1004 | 0
|  | 1743 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-507/4 до УТ-507/10 | 219 | 219 |  |  | 144 | 144 | 144 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 434.1824 | 434.1824 | 56.5559 | 377.6265 | 2035 | 2035 | 2035 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 964.8461 | 0
|  | 1743 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-507/4 до УТ-507/10 | 159 | 159 |  |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 174.1106 | 174.1106 | 23.1312 | 150.9794 | 2035 | 2035 | 2035 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 265.9418 | 0
|  | 1743 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-507/8 до ж.д. ул.Чемодурова,8 | 108 | 108 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 35.1002 | 35.1002 | 4.5191 | 30.581 | 2035 | 2035 | 2035 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 28.8723 | 0
|  | 1743 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-507/9 до ж.д. ул.Чемодурова,12 | 108 | 108 |  |  | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 142.3507 | 142.3507 | 18.3276 | 124.0231 | 2035 | 2035 | 2035 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 117.0932 | 0
|  | 1743 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-507/7 до ж.д. ул.Чемодурова,6 | 89 | 89 |  |  | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 241.0312 | 241.0312 | 32.3535 | 208.6777 | 2035 | 2035 | 2035 | 11 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 150.6557 | 0
|  | 1743 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-507/10 до ж.д. ул.Чемодурова,8А | 108 | 108 |  |  | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 124.8006 | 124.8006 | 16.068 | 108.7326 | 2035 | 2035 | 2035 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 102.657 | 0
1829 | 1747 | 1747 |  | 64-АВ 591858 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ЦТП-2 до ж/д по ул. Аптечная 49/53; Наумовская 21/29; Алексеевская 22/26; Техническая 47/61; 35/45, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-2 до ж/д по ул. Аптечная 49/53; Наумовская 21/29; Алексеевская 22/26; Техническая 47/61; 35/45 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 14675 |  | 0 | 0
|  | 1747 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ТК-318а/9 до ж/д по ул.Аптечная 49/53 | 159 | 159 |  |  | 103 | 103 | 103 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 242.3431 | 242.3431 | 32.1962 | 210.147 | 2022 | 2022 | 2022 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 370.1622 | 0
|  | 1747 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ТК-318а/11 до ж/д по ул.Аптечная 49/53 | 159 | 159 |  |  | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 112.9366 | 112.9366 | 15.004 | 97.9326 | 2022 | 2022 | 2022 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 172.5028 | 0
|  | 1747 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ТК-318а/11 до ж/д по ул.Аптечная 49/53 | 159 | 159 |  |  | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 156.0911 | 156.0911 | 15.4526 | 140.6384 | 2022 | 2022 | 2022 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 233.5975 | 0
|  | 1747 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ТК-318а/11 до ж/д по ул.Алексеевская,22/26 | 108 | 108 |  |  | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 185.2509 | 185.2509 | 23.851 | 161.3999 | 2022 | 2022 | 2022 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 152.3815 | 0
|  | 1747 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ТК-318а/11 до ж/д по ул.Алексеевская,22/26 | 108 | 108 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.1554 | 25.1554 | 2.4259 | 22.7295 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 20.8522 | 0
|  | 1747 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ЦТП-2 до ж/д по ул.Техническая 47/61 | 108 | 108 |  |  | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 120.9006 | 120.9006 | 15.5659 | 105.3347 | 2022 | 2022 | 2022 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 99.449 | 0
|  | 1747 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ЦТП-2 до ж/д по ул.Техническая 47/61 | 108 | 108 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 65.7911 | 65.7911 | 6.3446 | 59.4465 | 2022 | 2022 | 2022 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 54.5365 | 0
|  | 1747 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ТК-318а/8 до ж/д по ул.Техническая 35/45. ЖЭУ-51 | 219 | 219 |  |  | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 144.7275 | 144.7275 | 18.852 | 125.8755 | 2022 | 2022 | 2022 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 321.6154 | 0
|  | 1747 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ТК-318а/8 до ж/д по ул.Техническая 35/45. ЖЭУ-51 | 219 | 219 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 92.7085 | 92.7085 | 9.2594 | 83.4491 | 2022 | 2022 | 2022 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 201.0096 | 0
|  | 1747 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ТК-318а/8 до ж/д по ул.Техническая 35/45. ЖЭУ-51 | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 58.5003 | 58.5003 | 7.5319 | 50.9684 | 2022 | 2022 | 2022 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 48.1205 | 0
1830 | 1748 | 1748 | 63:401:001:0157806080 | 64-АВ 591830 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ЦТП-3 до ж/д по ул. Волгоградская 18; Рябиновская 8; Алексеевская 17 назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-3 до ж/д по ул. Волгоградская 18; Рябиновская 8; Алексеевская 17 | 89 | 89 |  |  | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 380.2947 | 380.2947 | 37.7659 | 342.5288 | 2022 | 2022 | 2022 | 18 | 6114 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 236.7446 | 0
1831 | 1749 | 1749 |  | 64-АВ 591859 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП-2 до ж/д по ул. Аптечная 49/53; Наумовская 21/29; Алексеевская 22/26; Техническая 47/61, 35/45 назначение: Теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-2 до ж/д по ул. Аптечная 49/53; Наумовская 21/29; Алексеевская 22/26; Техническая 47/61; 35/45 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037 | 2037 | 2037 |  | 10453.6 |  | 0 | 0
|  | 1749 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП-2 до ж/д по ул.Техническая 47/61 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | сталь | надземная | 75% | 133.5911 | 133.5911 | 18.2634 | 115.3277 | 2037 | 2037 | 2037 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 47.326
|  | 1749 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП-2 до ж/д по ул.Техническая 47/61 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | сталь | подземная | 75% | 27.7501 | 27.7501 | 2.7623 | 24.9878 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 8.9294
|  | 1749 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП-2 до ж/д по ул.Техническая 47/61 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | сталь | надземная | 75% | 100.6257 | 100.6257 | 14.4038 | 86.222 | 2037 | 2037 | 2037 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 17.8589
|  | 1749 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП-2 до ж/д по ул.Техническая 47/61 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | сталь | подземная | 75% | 22.2655 | 22.2655 | 2.2013 | 20.0642 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 3.3696
|  | 1749 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ТК-318а/9 до ж/д по ул.Алексеевская 22/26.Наумовская 21/29.Аптечная 49/53 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037 | 2037 | 2037 |  |  |  | 0 | 0
|  | 1749 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ж/д по ул. Аптечная 49/53 до ТК-318а/10 |  |  | 159 | 108 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | сталь | подземная | 75% | 356.9777 | 356.9777 | 35.2076 | 321.7702 | 2037 | 2037 | 2037 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 217.8109
|  | 1749 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ж/д по ул. Аптечная 49/53 до ТК-318а/10 |  |  | 159 | 108 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | сталь | надземная | 75% | 294.612 | 294.612 | 40.2118 | 254.4002 | 2037 | 2037 | 2037 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 200.5586
|  | 1749 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ж/д по ул. Аптечная 49/53 до ТК-318а/10 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | сталь | надземная | 75% | 14.1564 | 14.1564 | 1.8649 | 12.2915 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 6.655
|  | 1749 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ТК-318а/10 до ТК-318а/11 |  |  | 159 | 108 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | сталь | подземная | 75% | 229.7382 | 229.7382 | 22.6583 | 207.0798 | 2037 | 2037 | 2037 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 140.1754
|  | 1749 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ТК-318а/11 до ж/д по ул. Наумовская,21/29 |  |  | 108 | 57 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | сталь | подземная | 75% | 80.809 | 80.809 | 7.8644 | 72.9446 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 25.0193
|  | 1749 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ТК-318а/11 до ж/д по ул. Алексеевская,22/26 |  |  | 108 | 57 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | сталь | надземная | 75% | 204.1128 | 204.1128 | 27.7882 | 176.3246 | 2037 | 2037 | 2037 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 70.888
|  | 1749 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ТК-318а/11 до ж/д по ул. Алексеевская,22/26 |  |  | 108 | 57 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | сталь | подземная | 75% | 35.0172 | 35.0172 | 3.4079 | 31.6093 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 10.8417
|  | 1749 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ТК-318а/8 до ж/д Техническая 35/45.ЖЭУ-51 |  |  | 159 | 108 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | сталь | подземная | 75% | 42.4132 | 42.4132 | 4.1831 | 38.2301 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 25.8785
|  | 1749 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ТК-318а/8 до ж/д Техническая 35/45.ЖЭУ-51 |  |  | 159 | 108 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | сталь | надземная | 75% | 300.9477 | 300.9477 | 41.0765 | 259.8712 | 2037 | 2037 | 2037 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 204.8717
1832 | 1750 | 1750 | 63:401:001:0157806090 | 64-АВ 591819 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП-3 до ж/д по ул. Волгоградская 18; Рябиновская 8; Алексеевская 17, назначение: Теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-3 до ж/д по ул. Волгоградская 18; Рябиновская 8; Алексеевская 17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 7415 |  | 0 | 0
|  | 1750 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ТК-321/5 до ж/д по ул.Алексеевская 17.Рябиновская 8 |  |  | 108 | 89 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | сталь | подземная | 75% | 489.3093 | 489.3093 | 48.0046 | 441.3047 | 2022 | 2022 | 2022 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 184.5867
|  | 1750 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ТК-321/5 до ж/д по ул.Алексеевская 17.Рябиновская 8 |  |  | 108 | 89 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | сталь | подземная | 75% | 430.3563 | 430.3563 | 42.2209 | 388.1354 | 2022 | 2022 | 2022 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 162.3473
1833 | 1785 | 1785 | 63:401:001:015803160 |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловая трасса от котельной ул. Саперная, 14, назначение: Тепловая трасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул.Саперная, д.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037 | 2037 | 2037 |  |  |  | 0 | 0
|  | 1785 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Саперная 14-Саперная 12 | 89 | 108 | 57 | 57 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | сталь | подземная | 75% | 210.1281 | 210.1281 | 20.762 | 189.3661 | 2037 | 2037 | 2037 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 69.6833 | 17.5219
|  | 1785 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Саперная 14-Саперная 16 | 108 | 108 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 48.3758 | 48.3758 | 4.6652 | 43.7106 | 2037 | 2037 | 2037 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 40.1004 | 0
|  | 1785 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Саперная 12-Саперная 10А | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.2204 | 23.2204 | 2.2393 | 20.9811 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.2482 | 0
|  | 1785 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Саперная 12-Саперная 10А | 108 | 108 |  | 57 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | сталь | подземная | 75% | 73.175 | 73.175 | 7.3158 | 65.8593 | 2037 | 2037 | 2037 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 40.1004 | 4.212
|  | 1785 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | от ТК-2 -Саперная 12А (этих данных не было, были пустые строки) | 108 | 108 | 76 | 76 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | сталь | подземная | 75% | 1025.8174 | 1025.8174 | 104.8299 | 920.9875 | 2037 | 2037 | 2037 | 27 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 365.7156 | 149.8124
|  | 1785 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | от ТК-2 -Саперная 12А (этих данных не было, были пустые строки) | 108 | 108 |  |  | 231 | 231 | 231 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 446.9923 | 446.9923 | 43.1061 | 403.8862 | 2037 | 2037 | 2037 | 18 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 370.5277 | 0
|  | 1785 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | от ТК-2 -Саперная 12А (этих данных не было, были пустые строки) | 108 | 108 |  |  | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 121.907 | 121.907 | 11.7562 | 110.1508 | 2037 | 2037 | 2037 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 101.053 | 0
|  | 1785 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | от ТК-2 -Саперная 12А (этих данных не было, были пустые строки) | 108 | 108 |  |  | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 127.7121 | 127.7121 | 12.316 | 115.3961 | 2037 | 2037 | 2037 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 105.8651 | 0
1834 | 1842 | 1842 | 63:410:001:015765500 | 64-АВ 578375 14.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-122 до стены ж/д по адресу: ул. Антонова 12б, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-122 до стены ж/д по адресу: ул. Антонова 12б |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2038 | 2038 | 2038 |  | 3590.5999 |  | 0 | 0
|  | 1842 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 122 до ТК 122/1 | 219 | 219 |  |  | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 293.577 | 293.577 | 29.3213 | 264.2556 | 2038 | 2038 | 2038 | 8 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 636.5304 | 0
|  | 1842 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 122/1 до ж.д. ул.Антонова,12Б | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 96.7516 | 96.7516 | 9.3303 | 87.4213 | 2038 | 2038 | 2038 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 80.2008 | 0
|  | 1842 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 122/1 до ж.д. ул.Антонова,12Б | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 25.8248 | 25.8248 | 3.4664 | 22.3583 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.1417 | 0
1835 | 1844 | 1844 | 63:401:001:015803260 | 64-АВ 534820 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Тепловая трасса от котельной Деловой проезд, 9, назначение: Тепловая трасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Деловой пр., д.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2038 | 2038 | 2038 |  | 19537.5 |  | 0 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 325 | 325 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 203.776 | 203.776 | 20.3577 | 183.4183 | 2038 | 2038 | 2038 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 685.26 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 120.0701 | 120.0701 | 11.8866 | 108.1834 | 2038 | 2038 | 2038 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 179.6904 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 122.348 | 122.348 | 16.2544 | 106.0936 | 2038 | 2038 | 2038 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 186.878 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 76 | 76 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 79.2249 | 79.2249 | 8.4724 | 70.7526 | 2038 | 2038 | 2038 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 39.5928 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 133 | 133 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 88.0985 | 88.0985 | 8.9624 | 79.1361 | 2038 | 2038 | 2038 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 99.8957 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 133 | 133 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 220.2463 | 220.2463 | 22.4059 | 197.8403 | 2038 | 2038 | 2038 | 8 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 249.7392 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 133 | 133 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 66.0739 | 66.0739 | 6.7218 | 59.3521 | 2038 | 2038 | 2038 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 74.9218 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 58.5003 | 58.5003 | 7.5319 | 50.9684 | 2038 | 2038 | 2038 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 48.1205 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 162.5427 | 162.5427 | 15.6749 | 146.8677 | 2038 | 2038 | 2038 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 134.7373 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 67.7261 | 67.7261 | 6.5312 | 61.1949 | 2038 | 2038 | 2038 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 56.1406 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 26.2897 | 26.2897 | 3.6668 | 22.6228 | 2038 | 2038 | 2038 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.1216 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 76 | 76 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 31.69 | 31.69 | 3.3889 | 28.301 | 2038 | 2038 | 2038 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 15.8371 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 79.315 | 79.315 | 7.8852 | 71.4298 | 2038 | 2038 | 2038 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 23.5526 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 48.7502 | 48.7502 | 6.2766 | 42.4737 | 2038 | 2038 | 2038 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 40.1004 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 19.7173 | 19.7173 | 2.7501 | 16.9671 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.0912 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 5.2579 | 5.2579 | 0.73337 | 4.5246 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.6243 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 34.5722 | 34.5722 | 3.4333 | 31.139 | 2038 | 2038 | 2038 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 21.5222 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 76 | 76 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 71.3024 | 71.3024 | 7.6251 | 63.6773 | 2038 | 2038 | 2038 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 35.6335 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 3.4572 | 3.4572 | 0.34333 | 3.1139 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.1522 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 20.5125 | 20.5125 | 2.0393 | 18.4732 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.0912 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 4.1025 | 4.1025 | 0.40785 | 3.6946 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.2182 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 48.028 | 48.028 | 4.7547 | 43.2734 | 2038 | 2038 | 2038 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 71.8762 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 72.042 | 72.042 | 7.132 | 64.9101 | 2038 | 2038 | 2038 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 107.8142 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 216.4618 | 216.4618 | 28.7577 | 187.7041 | 2038 | 2038 | 2038 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 330.6303 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 174.1529 | 174.1529 | 16.7946 | 157.3583 | 2038 | 2038 | 2038 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 144.3614 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 129.4065 | 129.4065 | 17.1921 | 112.2144 | 2038 | 2038 | 2038 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 197.6594 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 171.6008 | 171.6008 | 22.0935 | 149.5073 | 2038 | 2038 | 2038 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 141.1534 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 193.5032 | 193.5032 | 18.6606 | 174.8425 | 2038 | 2038 | 2038 | 8 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 160.4016 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 207.0484 | 207.0484 | 19.9669 | 187.0815 | 2038 | 2038 | 2038 | 9 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 171.6297 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 41.025 | 41.025 | 4.0785 | 36.9465 | 2038 | 2038 | 2038 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.1824 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 85.4414 | 85.4414 | 11.9172 | 73.5242 | 2038 | 2038 | 2038 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 26.3952 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.675 | 13.675 | 1.3595 | 12.3155 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.0608 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 20.5125 | 20.5125 | 2.0393 | 18.4732 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.0912 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 20.5125 | 20.5125 | 2.0393 | 18.4732 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.0912 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 45 | 45 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.5978 | 8.5978 | 0.85363 | 7.7441 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.7851 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.9292 | 25.9292 | 2.5749 | 23.3542 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.1417 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 51.8584 | 51.8584 | 5.1499 | 46.7085 | 2038 | 2038 | 2038 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.2834 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.8375 | 6.8375 | 0.67976 | 6.1577 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.0304 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 34.1875 | 34.1875 | 3.3988 | 30.7887 | 2038 | 2038 | 2038 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 10.152 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.8375 | 6.8375 | 0.67976 | 6.1577 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.0304 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 34.1875 | 34.1875 | 3.3988 | 30.7887 | 2038 | 2038 | 2038 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 10.152 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.675 | 13.675 | 1.3595 | 12.3155 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.0608 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 45 | 45 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 36.8475 | 36.8475 | 3.6584 | 33.1891 | 2038 | 2038 | 2038 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 7.6505 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.7775 | 17.7775 | 1.7674 | 16.0101 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 5.279 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 76 | 76 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.676 | 12.676 | 1.3556 | 11.3204 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.3348 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.94 | 10.94 | 1.0876 | 9.8524 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.2486 | 0
1836 | 1845 | 1845 |  | 64-АВ 534834 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-7 ул. Охотная 1 до ж/д по адресам: ул. Лунная 45;ул. Одесская 9,11,13,15; ул. Лунная 43, 43а. 2-ой Одесский пр-д 11, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-7 ул. Охотная 1 до ж/д по адресам: ул. Лунная 45;ул. Одесская 9,11,13,15; ул. Лунная 43, 43а; 2-ой Одесский пр-д 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 36402 |  | 0 | 0
|  | 1845 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-7 ул. Охотная,1 до ж.д. ул. Лунная,45, от ТК-307А/1 | 159 | 159 | 108 | 108 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | сталь | подземная | 75% | 85.7043 | 85.7043 | 8.448 | 77.2563 | 2023 | 2023 | 2023 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 57.5009 | 21.2959
|  | 1845 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-7 ул. Охотная,1 до ж.д. ул. Одесская, 15 | 273 | 273 | 159 | 159 | 312 | 312 | 312 | 312 | 0 | сталь | подземная | 75% | 2361.0979 | 2361.0979 | 236.9611 | 2124.1368 | 2023 | 2023 | 2023 | 37 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3357.4694 | 930.414
|  | 1845 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-7 ул. Охотная,1 до ж.д. ул. Одесская, 15 | 159 | 159 | 133 | 133 | 213 | 213 | 213 | 213 | 0 | сталь | подземная | 75% | 1223.3451 | 1223.3451 | 124.491 | 1098.8541 | 2023 | 2023 | 2023 | 26 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 765.4811 | 441.4008
|  | 1845 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-7 ул. Охотная,1 до ж.д. ул. Одесская, 15 | 133 | 133 | 108 | 108 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | сталь | подземная | 75% | 147.9046 | 147.9046 | 14.7334 | 133.1712 | 2023 | 2023 | 2023 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 69.927 | 37.2678
|  | 1845 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-307А/7 до ж.д. ул. Одесская,13 | 159 | 159 | 108 | 108 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | сталь | подземная | 75% | 42.8521 | 42.8521 | 4.224 | 38.6281 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 28.7505 | 10.6479
|  | 1845 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-307А/5 до ж.д. ул. Одесская,11 | 159 | 159 | 108 | 108 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | сталь | подземная | 75% | 80.3477 | 80.3477 | 7.92 | 72.4278 | 2023 | 2023 | 2023 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 53.9071 | 19.9649
|  | 1845 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-307А/6 до ж.д. ул. 2-ой Одесский пр-д,11 | 57 | 57 |  |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 105.1587 | 105.1587 | 14.6673 | 90.4914 | 2023 | 2023 | 2023 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.4864 | 0
|  | 1845 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-307А/4 до ж.д. ул. Одесская,9 | 108 | 108 | 89 | 89 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | сталь | подземная | 75% | 47.1004 | 47.1004 | 4.6284 | 42.472 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 8.9294
|  | 1845 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-307А/3 до ж.д. ул. Одесская,9 | 108 | 108 | 89 | 89 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | сталь | подземная | 75% | 47.1004 | 47.1004 | 4.6284 | 42.472 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 8.9294
|  | 1845 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-307А/2 до ж.д. ул. Одесская,9 | 108 | 108 | 89 | 89 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | сталь | подземная | 75% | 47.1004 | 47.1004 | 4.6284 | 42.472 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 8.9294
|  | 1845 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-7 ул.Охотная,1 до ж.д. ул. Лунная,43 | 273 | 273 | 219 | 159 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | сталь | подземная | 75% | 2183.0785 | 2183.0785 | 222.9873 | 1960.0911 | 2023 | 2023 | 2023 | 33 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2927.0246 | 1161.7033
|  | 1845 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-7 ул.Охотная,1 до ж.д. ул. Лунная,43 | 108 | 108 | 108 | 108 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | сталь | подземная | 75% | 75.2231 | 75.2231 | 7.3311 | 67.892 | 2023 | 2023 | 2023 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.0602 | 19.9649
|  | 1845 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-307А/9 до ж.д. ул.Лунная,43А | 108 | 108 | 108 | 89 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | сталь | подземная | 75% | 146.4803 | 146.4803 | 14.2737 | 132.2066 | 2023 | 2023 | 2023 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 48.1205 | 33.359
1837 | 1846 | 1846 | 63:410:001:015803130 | 64-АВ 534823 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловая трасса от котельной 3 Московский пр., 1, назначение: Тепловая трасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, 3 Московский пр., д.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041 | 2041 | 2041 |  | 2347 |  | 0 | 0
|  | 1846 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 273 | 273 | 159 | 108 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | сталь | надземная | 75% | 269.4079 | 269.4079 | 35.6429 | 233.765 | 2041 | 2041 | 2041 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 430.4448 | 86.2618
|  | 1846 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 219 | 219 | 159 | 108 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | сталь | надземная | 75% | 181.7058 | 181.7058 | 24.2485 | 157.4573 | 2041 | 2041 | 2041 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 201.0096 | 64.6963
|  | 1846 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 | 108 | 89 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | сталь | надземная | 75% | 835.4573 | 835.4573 | 111.2816 | 724.1756 | 2041 | 2041 | 2041 | 20 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 607.3536 | 187.9226
|  | 1846 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 | 89 | 57 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | сталь | надземная | 75% | 551.4902 | 551.4902 | 75.173 | 476.3171 | 2041 | 2041 | 2041 | 15 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 442.0384 | 75.6391
|  | 1846 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 103.2991 | 103.2991 | 13.8658 | 89.4333 | 2041 | 2041 | 2041 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 64.5667 | 0
|  | 1846 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  |  |  | 89 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | сталь | надземная | 75% | 8.8869 | 8.8869 | 1.2449 | 7.642 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 2.4598
|  | 1846 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 | 76 | 57 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | сталь | надземная | 75% | 48.5133 | 48.5133 | 6.5746 | 41.9387 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.2482 | 5.9642
|  | 1846 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 | 76 | 76 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | сталь | надземная | 75% | 39.8433 | 39.8433 | 5.4993 | 34.3439 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.7611 | 6.5707
|  | 1846 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 | 76 | 57 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | сталь | надземная | 75% | 76.2884 | 76.2884 | 10.5583 | 65.7301 | 2041 | 2041 | 2041 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 21.5222 | 9.9403
|  | 1846 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 | 76 | 76 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | сталь | надземная | 75% | 252.7611 | 252.7611 | 34.194 | 218.5671 | 2041 | 2041 | 2041 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 96.241 | 39.4243
|  | 1846 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 | 108 | 89 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | сталь | надземная | 75% | 49.4353 | 49.4353 | 6.5847 | 42.8506 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 35.9381 | 11.1197
|  | 1846 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 | 89 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | сталь | надземная | 75% | 4.3416 | 4.3416 | 0.58429 | 3.7573 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.604 | 0.77501
|  | 1846 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 76 | 76 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1.5464 | 1.5464 | 0.21303 | 1.3334 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0.79186 | 0
1838 | 1847 | 1847 | 63:410:001:015803140 | 64-АВ 534821 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловая трасса от котельной 3 Московский пр., 2, назначение: Тепловая трасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, 3 Московский пр., д.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039 | 2039 | 2039 |  | 9317 |  | 0 | 0
|  | 1847 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 133 | 133 | 89 | 89 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | сталь | надземная | 75% | 213.3956 | 213.3956 | 28.5445 | 184.851 | 2039 | 2039 | 2039 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 112.3826 | 40.1825
|  | 1847 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 133 | 133 | 108 | 108 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | сталь | надземная | 75% | 858.9775 | 858.9775 | 112.6594 | 746.3181 | 2039 | 2039 | 2039 | 20 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 424.5566 | 226.2686
|  | 1847 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 | 89 | 89 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | сталь | надземная | 75% | 125.1767 | 125.1767 | 16.6784 | 108.4983 | 2039 | 2039 | 2039 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 44.9124 | 25.0024
|  | 1847 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 | 89 | 89 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | сталь | подземная | 75% | 84.7808 | 84.7808 | 8.3311 | 76.4497 | 2039 | 2039 | 2039 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 28.8723 | 16.073
1839 | 1848 | 1848 |  | 64-АВ 535277 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Тепловая трасса от котельной Вишневый проезд, 3, назначение: Тепловая трасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Вишневый пр., д.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039 | 2039 | 2039 |  | 14860.3 |  | 0 | 0
|  | 1848 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 |  |  | 402 | 402 | 402 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1212.0925 | 1212.0925 | 157.8852 | 1054.2072 | 2039 | 2039 | 2039 | 32 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2693.5286 | 0
|  | 1848 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 164.6992 | 164.6992 | 21.8809 | 142.8183 | 2039 | 2039 | 2039 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 251.5666 | 0
|  | 1848 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 503 | 503 | 503 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 980.8548 | 980.8548 | 126.2847 | 854.5701 | 2039 | 2039 | 2039 | 18 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 806.82 | 0
|  | 1848 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 |  |  | 177 | 177 | 177 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 304.7323 | 304.7323 | 40.9041 | 263.8282 | 2039 | 2039 | 2039 | 14 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 190.4718 | 0
|  | 1848 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 357 | 357 | 357 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 469.2706 | 469.2706 | 65.4529 | 403.8177 | 2039 | 2039 | 2039 | 29 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 144.9706 | 0
|  | 1848 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 45 | 45 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 61.665 | 61.665 | 8.8279 | 52.8371 | 2039 | 2039 | 2039 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 14.026 | 0
1840 | 1849 | 1849 |  | 64-АВ 534819 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловая трасса от котельной пр-кт 50 лет Октября, 128/132, назначение: Тепловая трасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, просп. им. 50 лет Октября, д.128/132 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 35177 |  | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 273 | 273 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 219 | 219 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 219 | 219 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 219 | 219 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 219 | 219 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 219 | 219 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 219 | 219 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 219 | 219 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 219 | 219 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 219 | 219 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 133 | 133 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 57 | 57 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 57 | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 57 | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 57 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  |  |  | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 89 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 57 | 57 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 57 | 57 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 45 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 57 | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
1841 | 1851 | 1851 | 63:410:001:015765110 | 64-АВ 576447 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Тепловая трасса от котельной ул.Тверская, 31/1, назначение: Тепловая трасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Тверская, д.31/1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039 | 2039 | 2039 |  | 11097.4733 |  | 0 | 0
|  | 1851 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 273 | 273 |  |  | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 480.1542 | 480.1542 | 61.8201 | 418.3341 | 2039 | 2039 | 2039 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1398.9456 | 0
|  | 1851 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 273 | 273 |  |  | 156 | 156 | 156 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 595.0229 | 595.0229 | 59.7743 | 535.2485 | 2039 | 2039 | 2039 | 12 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1678.7347 | 0
|  | 1851 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 312.1822 | 312.1822 | 30.9053 | 281.2769 | 2039 | 2039 | 2039 | 10 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 467.195 | 0
|  | 1851 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 120.9006 | 120.9006 | 15.5659 | 105.3347 | 2039 | 2039 | 2039 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 99.449 | 0
|  | 1851 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 79.3363 | 79.3363 | 7.6509 | 71.6854 | 2039 | 2039 | 2039 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 65.7647 | 0
|  | 1851 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 |  |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 137.7321 | 137.7321 | 18.4877 | 119.2444 | 2039 | 2039 | 2039 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 86.089 | 0
|  | 1851 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 |  |  | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 133.1031 | 133.1031 | 13.218 | 119.8851 | 2039 | 2039 | 2039 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 82.8606 | 0
|  | 1851 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 35.4911 | 35.4911 | 4.9502 | 30.5408 | 2039 | 2039 | 2039 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.9642 | 0
|  | 1851 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 106.665 | 106.665 | 10.6042 | 96.0608 | 2039 | 2039 | 2039 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 31.6742 | 0
|  | 1851 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 45 | 45 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 28.0295 | 28.0295 | 4.0127 | 24.0169 | 2039 | 2039 | 2039 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.3755 | 0
|  | 1851 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 45 | 45 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 2.4565 | 2.4565 | 0.2439 | 2.2126 | 2039 | 2039 | 2039 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0.51004 | 0
|  | 1851 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 32 | 32 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 25.6011 | 25.6011 | 3.6137 | 21.9873 | 2039 | 2039 | 2039 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.4872 | 0
1842 | 1852 | 1852 | 63:410:001:015765110 | 64-АВ 535283 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-42 ул. Куприянова 7 до ж/д по адресам:пр. Строителей 2,2А,4, Купрянова 5,7,7А,8, Шехурдина, 30,30А,32,32А,34,36,36А,38,28А,28Б |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041 | 2041 | 2041 |  | 9937 |  | 0 | 0
|  | 1852 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-133/12 до ж.д. Шехурдина,32А | 133 | 133 |  |  | 218 | 218 | 218 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 484.295 | 484.295 | 63.1612 | 421.1339 | 2041 | 2041 | 2041 | 17 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 544.4315 | 0
|  | 1852 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-133/13 до ж.д. Шехурдина,34 | 89 | 89 | 89 | 89 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | сталь | надземная | 75% | 339.3791 | 339.3791 | 46.0551 | 293.3239 | 2041 | 2041 | 2041 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 86.089 | 71.4355
|  | 1852 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-133/19 до ж.д. Пр. Строителей,2 | 89 | 89 | 89 | 89 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | сталь | подземная | 75% | 216.174 | 216.174 | 21.499 | 194.675 | 2041 | 2041 | 2041 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 51.6534 | 42.8613
|  | 1852 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-133/18 до ж.д. Пр.Строителей,4 | 89 | 89 | 89 | 89 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | сталь | подземная | 75% | 72.058 | 72.058 | 7.1663 | 64.8917 | 2041 | 2041 | 2041 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.2178 | 14.2871
|  | 1852 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-133/17 до ж.д. Шехурдина,38 | 89 | 89 | 89 | 89 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 | сталь | подземная | 75% | 198.1595 | 198.1595 | 19.7075 | 178.4521 | 2041 | 2041 | 2041 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 47.3489 | 39.2895
|  | 1852 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-133/15 до ж.д. Шехурдина,36 | 89 | 89 | 89 | 89 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | сталь | подземная | 75% | 166.6341 | 166.6341 | 16.5722 | 150.062 | 2041 | 2041 | 2041 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 39.8161 | 33.0389
|  | 1852 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-133/2 до ж.д. ул. Куприянова, 7,УТ 133/12 -ж/д Шехурдина 32а,переход 1- ж/д Строителей 2а, УТ 133/8-ж/д Куприянова 7а, | 76 | 76 |  |  | 199 | 199 | 199 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 307.7428 | 307.7428 | 42.3928 | 265.35 | 2041 | 2041 | 2041 | 16 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 157.5793 | 0
|  | 1852 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-133/4 до ж.д. ул.Шехурдина, 28Б | 89 | 89 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 39.598 | 39.598 | 5.3152 | 34.2828 | 2041 | 2041 | 2041 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.7506 | 0
|  | 1852 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-133/4 до ж.д. ул.Шехурдина, 28Б, Теплотрасса от УТ-133/2 до ж.д. ул. Куприянова,Теплотрасса от УТ-133/10 до ж.д. ул. Куприянова, 5,Теплотрасса от УТ-133/16 до ж.д. Шехурдина,36А, Теплотрасса от УТ-133/14 до ж.д. Шехурдина,36А | 108 | 108 |  |  | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 161.8508 | 161.8508 | 20.8382 | 141.0126 | 2041 | 2041 | 2041 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 133.1333 | 0
|  | 1852 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-133/6 до ж.д. ул.Шехурдина, 30А,Теплотрасса от ж.д. ул. Шехурдина,32А до ж.д. ул. Шехурдина,32 | 57 | 0 |  |  | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 85.9179 | 85.9179 | 11.8874 | 74.0305 | 2041 | 2041 | 2041 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 22.3344 | 0
|  | 1852 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-133/6 до ж.д. ул.Шехурдина, 30А | 133 | 133 | 133 | 133 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | сталь | надземная | 75% | 283.0988 | 283.0988 | 37.321 | 245.7778 | 2041 | 2041 | 2041 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 129.8644 | 107.7598
|  | 1852 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса -УТ 133/7 -ж/д Шехурдина 28а,переход 1-УТ133/9 | 108 | 108 |  |  | 173 | 173 | 173 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 337.3517 | 337.3517 | 43.4339 | 293.9178 | 2041 | 2041 | 2041 | 14 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 277.4948 | 0
|  | 1852 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса -УТ133/7-точка В,УТ133/6-ж/д Шехурдина 30,ж/д Шехурдина 32 а -ж/д Шехурдина32,УТ133/11-ж/д Шехурдина 36а,УТ133/10-ж/д Куприянова 15 | 89 | 89 |  |  | 246 | 246 | 246 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 423.5262 | 423.5262 | 56.8497 | 366.6765 | 2041 | 2041 | 2041 | 20 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 264.7236 | 0
|  | 1852 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-133/8 -ж/д Куприянова 7а, Теплотрасса от УТ-133/9 до ж.д. Пр.Строителей, 2А | 108 | 108 | 108 | 108 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | сталь | надземная | 75% | 253.4079 | 253.4079 | 33.0739 | 220.3341 | 2041 | 2041 | 2041 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 85.0128 | 70.5426
|  | 1852 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса -ЦТП42-УТ133/6 | 159 | 159 | 159 | 159 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | сталь | надземная | 75% | 1395.523 | 1395.523 | 189.535 | 1205.9879 | 2041 | 2041 | 2041 | 29 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 876.8892 | 727.6314
|  | 1852 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса ЦТП42 -переход 1 | 219 | 219 | 219 | 219 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | сталь | надземная | 75% | 454.0343 | 454.0343 | 61.4261 | 392.6081 | 2041 | 2041 | 2041 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 422.1202 | 350.2699
|  | 1852 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-133/9А до ж.д. ул. Куприянова, 7А | 159 | 159 |  |  | 416 | 416 | 416 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 978.7839 | 978.7839 | 130.035 | 848.749 | 2041 | 2041 | 2041 | 33 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1495.0241 | 0
|  | 1852 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-42 ул.Куприянова,7 до ж.д. ул.Шехурдина, 28А | 219 | 219 |  |  | 218 | 218 | 218 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 657.3039 | 657.3039 | 85.6194 | 571.6845 | 2041 | 2041 | 2041 | 17 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1460.6698 | 0
|  | 1852 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса-точка А-УТ133/18 | 159 | 159 | 159 | 159 | 84 | 84 | 84 | 84 | 0 | сталь | надземная | 75% | 480.4259 | 480.4259 | 65.2498 | 415.1762 | 2041 | 2041 | 2041 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 301.8799 | 250.4961
|  | 1852 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса -УТ 133/7 -ж/д Шехурдина 28а | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 58.051 | 58.051 | 5.5982 | 52.4528 | 2041 | 2041 | 2041 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 48.1205 | 0
1843 | 1853 | 1853 | 63:410:001:015765190 | 64-АВ 529887 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-129 до ЦТП-66 ул. Черниговская 31; от ЦТП-66 до ж/д по адресам: пр. Строителей 18,20; ул.Гусельская 4,4а,6; ул. Черниговская 31; Гусельский пер. 1,2,3,4, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-129 до ЦТП-66 ул. Черниговская 31; от ЦТП-66 до ж/д по адресам: пр. Строителей 18,20; ул.Гусельская 4,4а,6; ул. Черниговская 31; Гусельский пер. 1,2,3,4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039 | 2039 | 2039 |  | 4691 |  | 0 | 0
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-129 до ЦТП-66 ул. Гусельская,6Б, от ЦТП-66 до ж.д. ул. Гусельская,6 | 273 | 273 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 184.6747 | 184.6747 | 23.7769 | 160.8977 | 2039 | 2039 | 2039 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 538.056 | 0
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-129 до ЦТП-66 ул. Гусельская,6Б, от ЦТП-66 до ж.д. ул. Гусельская,6 | 273 | 273 |  |  | 127 | 127 | 127 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 469.0737 | 469.0737 | 60.3934 | 408.6802 | 2039 | 2039 | 2039 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1366.6622 | 0
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-129 до ЦТП-66 ул. Гусельская,6Б, от ЦТП-66 до ж.д. ул. Гусельская,6 | 108 | 108 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 136.5007 | 136.5007 | 17.5744 | 118.9263 | 2039 | 2039 | 2039 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 112.2811 | 0
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-129/1 до ж.д. ул. Гусельская,6А | 89 | 89 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 34.5722 | 34.5722 | 3.4333 | 31.139 | 2039 | 2039 | 2039 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 21.5222 | 0
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-129/3 до ж.д. ул. Черниговская,31 | 89 | 89 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 51.6495 | 51.6495 | 6.9329 | 44.7166 | 2039 | 2039 | 2039 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.2834 | 0
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-66 ул. Гусельская,6Б до ж.д. Пр.Строителей,20 | 273 | 273 |  |  | 173 | 173 | 173 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 638.9744 | 638.9744 | 82.2682 | 556.7062 | 2039 | 2039 | 2039 | 14 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1861.6738 | 0
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-66 ул. Гусельская,6Б до ж.д. Пр.Строителей,20 | 273 | 273 |  |  | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 517.0891 | 517.0891 | 66.5755 | 450.5137 | 2039 | 2039 | 2039 | 11 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1506.5568 | 0
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-66 ул. Гусельская,6Б до ж.д. Пр.Строителей,20 | 159 | 159 |  |  | 215 | 215 | 215 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 505.8619 | 505.8619 | 67.2056 | 438.6563 | 2039 | 2039 | 2039 | 17 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 772.6687 | 0
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрассаот УТ-129/10 до ж.д. Пр. Строителей, 18 | 108 | 108 |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 20.4751 | 20.4751 | 2.6362 | 17.8389 | 2039 | 2039 | 2039 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.8422 | 0
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-129/6 до ж.д. ул. Гусельская, 4А | 108 | 108 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 107.2505 | 107.2505 | 13.8085 | 93.4421 | 2039 | 2039 | 2039 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 88.2209 | 0
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-129/8, УТ-129/9 до ж.д. ул. Гусельская, 4 | 76 | 76 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 26.2896 | 26.2896 | 3.6215 | 22.6681 | 2039 | 2039 | 2039 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 13.4616 | 0
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-129/8, УТ-129/9 до ж.д. ул. Гусельская, 4 | 76 | 76 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 27.836 | 27.836 | 3.8345 | 24.0015 | 2039 | 2039 | 2039 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 14.2534 | 0
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ж.д. Пр.Строителей,20 до ж.д. Гусельский пер.,4 | 76 | 76 |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 29.3825 | 29.3825 | 4.0476 | 25.3349 | 2039 | 2039 | 2039 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 15.0453 | 0
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрассаот ж.д. Пр.Строителей,20 до ж.д. Гусельский пер.,4 | 89 | 89 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 69.1445 | 69.1445 | 6.8665 | 62.278 | 2039 | 2039 | 2039 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 43.0445 | 0
|  | 1853 | а,УТ |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ж.д. Пр.Строителей,20 до ж.д. Гусельский пер.,4 | 89 | 89 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 36.1547 | 36.1547 | 4.853 | 31.3017 | 2039 | 2039 | 2039 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 22.5984 | 0
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ж.д. Пр.Строителей,20 до ж.д. Гусельский пер.,4 | 89 | 89 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 34.433 | 34.433 | 4.6219 | 29.8111 | 2039 | 2039 | 2039 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 21.5222 | 0
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ж.д. Пр.Строителей,20 до ж.д. Гусельский пер.,4 | 57 | 57 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 2.629 | 2.629 | 0.36668 | 2.2623 | 2039 | 2039 | 2039 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0.81216 | 0
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-129/11 до ж.д. Гусельский пер., 1 | 89 | 89 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.8289 | 13.8289 | 1.3733 | 12.4556 | 2039 | 2039 | 2039 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.6089 | 0
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-129/12А до ж.д. Гусельский пер., 2 | 89 | 89 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 30.9897 | 30.9897 | 4.1597 | 26.83 | 2039 | 2039 | 2039 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.37 | 0
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-129/12А до ж.д. Гусельский пер., 2 | 57 | 57 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 5.2579 | 5.2579 | 0.73337 | 4.5246 | 2039 | 2039 | 2039 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.6243 | 0
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-129/12А до ж.д. Гусельский пер., 3 | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 25.8248 | 25.8248 | 3.4664 | 22.3583 | 2039 | 2039 | 2039 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.1417 | 0
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-129/12А до ж.д. Гусельский пер., 3 | 57 | 57 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1.9717 | 1.9717 | 0.27501 | 1.6967 | 2039 | 2039 | 2039 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0.60912 | 0
1844 | 1854 | 1854 | 63:410:001:015765200 | 64-АВ 535286 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-132 до ЦТП - 69 ул. Куприянова 13; от ЦТП-69 до ж/д по адресам: ул. Куприянова 13,14,14а,15,16,16а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-132 до ЦТП - 69 ул. Куприянова 13; от ЦТП-69 до ж/д по адресам: ул. Куприянова 13,14,14а,15,16,16а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039 | 2039 | 2039 |  | 1423.8965 |  | 0 | 0
|  | 1854 |  | 64-АВ 535286 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-132 до ЦТП-69 ул. Куприянова, 13 | 426 | 426 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 173.504 | 173.504 | 21.4359 | 152.0682 | 2039 | 2039 | 2039 | 2 | 0 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 740.0808 | 0
|  | 1854 |  | 64-АВ 535286 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-69 ул. Куприянова, 13 до ж.д. ул. Куприянова,15 | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.3503 | 19.3503 | 1.8661 | 17.4843 | 2039 | 2039 | 2039 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 0
|  | 1854 |  | 64-АВ 535286 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-132/2 до ж.д. ул.Куприянова,13 | 159 | 159 |  |  | 403.5 | 403.5 | 403.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 949.3734 | 949.3734 | 126.1277 | 823.2457 | 2039 | 2039 | 2039 | 32 | 0 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1450.1015 | 0
|  | 1854 |  | 64-АВ 535286 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-132/4А до ж.д. ул. Куприянова, 14 | 108 | 108 |  |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 156.0008 | 156.0008 | 20.085 | 135.9157 | 2039 | 2039 | 2039 | 6 | 0 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 128.3213 | 0
1845 | 1855 | 1855 | 63:410:001:015765210 | 64-АВ 535284 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-514 до стены ж/д по адресам: пр. Строителей 29, 29а, Зеркальная 3б |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039 | 2039 | 2039 |  | 2767 |  | 0 | 0
|  | 1855 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-514 до УТ-514/2А | 159 | 159 |  |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 77.6439 | 77.6439 | 10.3153 | 67.3286 | 2039 | 2039 | 2039 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 118.5957 | 0
|  | 1855 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-514/1 до ж.д. ул.Пр.Строителей,29А | 89 | 89 |  |  | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 114.0884 | 114.0884 | 11.3298 | 102.7587 | 2039 | 2039 | 2039 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 71.0234 | 0
|  | 1855 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-514 до ж.д. ул.Пр.Строителей,29 | 76 | 76 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.845 | 15.845 | 1.6945 | 14.1505 | 2039 | 2039 | 2039 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 7.9186 | 0
|  | 1855 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-514/2В до ж.д. ул.Зеркальная,3Б | 89 | 89 |  |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 127.9173 | 127.9173 | 12.7031 | 115.2142 | 2039 | 2039 | 2039 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 79.6323 | 0
1846 | 1856 | 1856 | 63:410:001:015765220 | 64-АВ 535285 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-517 до ж/д пр. Строителей 23, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от УТ-517 до ж/д пр. Строителей 23 | 89 | 89 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 24.1031 | 24.1031 | 3.2354 | 20.8678 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 626.08 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 15.0656 | 0
1847 | 1857 | 1857 | 63:410:001:015765240 | 64-АВ 534835 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП 21 ул. Днепропетровская 14 ж/д по адресам: Чехова 8, Мамонтова 2, Днепропетровская 14, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП 21 ул. Днепропетровская 14 ж/д по адресам: Чехова 8, Мамонтова 2, Днепропетровская 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041 | 2041 | 2041 |  | 2033.293 |  | 0 | 0
|  | 1857 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-702/3 до ж.д. ул.Днепропетровская, 14 | 108 | 108 | 108 | 108 | 131.5 | 131.5 | 131.5 | 131.5 | 131.5 | сталь | надземная | 75% | 628.7385 | 628.7385 | 82.0606 | 546.6779 | 2041 | 2041 | 2041 | 16 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 210.9281 | 175.0254
|  | 1857 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-702/3А до УТ-702/3В | 159 | 159 | 108 | 108 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | сталь | надземная | 75% | 390.3704 | 390.3704 | 51.6466 | 338.7238 | 2041 | 2041 | 2041 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 276.7232 | 102.4864
|  | 1857 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-702/3В до ж.д. ул. Чехова, 8 | 219 | 219 | 219 | 219 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | сталь | надземная | 75% | 324.3102 | 324.3102 | 43.8758 | 280.4344 | 2041 | 2041 | 2041 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 301.5144 | 250.1928
|  | 1857 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-21 до ж.д. ул. Мамонтовой, 2 | 159 | 159 | 159 | 159 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | сталь | надземная | 75% | 692.0421 | 692.0421 | 93.9907 | 598.0514 | 2041 | 2041 | 2041 | 15 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 434.8508 | 360.8336
|  | 1857 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-702/2А до ж.д. ул. Мамонтовой, 2 | 108 | 108 | 57 | 57 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | сталь | надземная | 75% | 265.554 | 265.554 | 36.0754 | 229.4786 | 2041 | 2041 | 2041 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 110.6771 | 23.2502
|  | 1857 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-702/1 до ж.д. ул. Мамонтовой, 2 | 89 | 89 | 89 | 89 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | сталь | надземная | 75% | 152.7206 | 152.7206 | 20.7248 | 131.9958 | 2041 | 2041 | 2041 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 38.74 | 32.146
1848 | 1858 | 1858 | 63:410:001:015765260 | 64-АВ 578385 14.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП 28 ул. Бардина 6а, до ж/д по адресам: Тархова 24, Бардина 6, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП 28 ул. Бардина 6а, до ж/д по адресам: Тархова 24, Бардина 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039 | 2039 | 2039 |  | 646.6228 |  | 0 | 0
|  | 1858 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-708/3 до ж.д. ул. 2-ая Электронная,2 | 108 | 108 | 108 | 108 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | сталь | надземная | 75% | 1252.6958 | 1252.6958 | 163.4972 | 1089.1986 | 2039 | 2039 | 2039 | 31 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 420.2522 | 348.7199
|  | 1858 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-28 до УТ-708/1 | 89 | 89 | 89 | 89 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | сталь | подземная | 75% | 31.5254 | 31.5254 | 3.1353 | 28.3901 | 2039 | 2039 | 2039 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 7.5328 | 6.2506
|  | 1858 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-708/1 до ж.д. ул. 2-ая Электронная,6 | 159 | 159 |  |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 188.2277 | 188.2277 | 25.0067 | 163.221 | 2039 | 2039 | 2039 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 287.5046 | 0
|  | 1858 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-708/2 до ж.д. ул. 2-ая Электронная,4 | 89 | 89 | 57 | 57 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | сталь | надземная | 75% | 97.7468 | 97.7468 | 13.5774 | 84.1694 | 2039 | 2039 | 2039 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 29.055 | 9.0979
|  | 1858 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-708/8 до ж.д. ул.2-ая Электронная,10 | 89 | 89 | 89 | 89 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | сталь | надземная | 75% | 127.2671 | 127.2671 | 17.2707 | 109.9965 | 2039 | 2039 | 2039 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.2834 | 26.7883
|  | 1858 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-708/9А до ж.д. ул.2-ая Электронная,12 | 76 | 76 | 76 | 76 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | сталь | надземная | 75% | 304.7297 | 304.7297 | 42.5492 | 262.1805 | 2039 | 2039 | 2039 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 63.3485 | 52.5658
1849 | 1859 | 1859 | 63:410:001:015765270 | 64-АВ 535290 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП 28 ул. Бардина 6а, до ж/д по адресам: Тархова 24, Бардина 6, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП 28 ул. Бардина 6а, до ж/д по адресам: Тархова 24, Бардина 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043 | 2043 | 2043 |  | 4960 |  | 0 | 0
|  | 1859 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-708/9Д до УТ-708/18 | 133 | 133 | 108 | 108 | 304.5 | 304.5 | 304.5 | 304.5 | 304.5 | сталь | надземная | 75% | 1538.5803 | 1538.5803 | 201.7928 | 1336.7875 | 2043 | 2043 | 2043 | 37 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 760.4559 | 405.2871
|  | 1859 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-708/17 до ж.д. ул. Бардина,6 | 89 | 89 |  |  | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 31.8506 | 31.8506 | 4.2753 | 27.5753 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.9081 | 0
|  | 1859 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-708/3А до УТ-708/22 | 159 | 159 | 108 | 108 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | сталь | надземная | 75% | 370.0914 | 370.0914 | 48.9637 | 321.1278 | 2043 | 2043 | 2043 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 262.348 | 97.1624
|  | 1859 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-708/21 до ж.д. ул. Тархова,24 | 89 | 89 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 15.4949 | 15.4949 | 2.0799 | 13.415 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 9.685 | 0
|  | 1859 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-708/22 до ж.д. ул. Тархова,24 | 108 | 108 | 108 | 108 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | сталь | надземная | 75% | 47.8128 | 47.8128 | 6.2403 | 41.5725 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.0402 | 13.3099
|  | 1859 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 | 159 | 159 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | сталь | надземная | 75% | 183.0194 | 183.0194 | 24.8571 | 158.1624 | 2043 | 2043 | 2043 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 115.0019 | 95.4271
|  | 1859 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 | 219 | 219 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | сталь | надземная | 75% | 309.8964 | 309.8964 | 41.9258 | 267.9706 | 2043 | 2043 | 2043 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 288.1138 | 239.0731
|  | 1859 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 |  |  | 264 | 264 | 264 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 796.001 | 796.001 | 103.6858 | 692.3152 | 2043 | 2043 | 2043 | 21 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1768.8845 | 0
1850 | 1860 | 1860 | 63:401:001:015765280 | 64-АВ 591866 15.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП 28 ул. Бардина 6а до ж/д по адресам: Бардина 2,4, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП 28 ул. Бардина 6а до ж/д по адресам: Бардина 2, 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041 | 2041 | 2041 |  | 1376 |  | 0 | 0
|  | 1860 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрассаот УТ-708/19 до ТК 708/9Б | 159 | 159 |  |  | 127 | 127 | 127 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 298.8114 | 298.8114 | 39.6982 | 259.1133 | 2041 | 2041 | 2041 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 456.4136 | 0
|  | 1860 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 708/9Б до ТК 708/9Г |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | сталь | надземная | 75% | 503.9664 | 503.9664 | 66.389 | 437.5774 | 2041 | 2041 | 2041 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 236.9166
|  | 1860 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 708/9Г до ТК 708/9Д | 89 | 89 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 15.4949 | 15.4949 | 2.0799 | 13.415 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 9.685 | 0
|  | 1860 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 708/9Г до УТ 708/16 | 108 | 108 | 108 | 108 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | сталь | надземная | 75% | 243.8454 | 243.8454 | 31.8258 | 212.0196 | 2041 | 2041 | 2041 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 81.8048 | 67.8806
|  | 1860 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 708/9Г до УТ 708/16 | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 23.4001 | 23.4001 | 3.0128 | 20.3874 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.2482 | 0
|  | 1860 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 708/13 до ж.д. ул. Бардина,2 | 133 | 133 |  |  | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 113.2984 | 113.2984 | 14.7762 | 98.5221 | 2041 | 2041 | 2041 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 127.367 | 0
|  | 1860 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 708/15 до ж.д. ул. Бардина,2 | 133 | 0 |  |  | 41.5 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 52.9339 | 52.9339 | 7.0326 | 45.9013 | 2041 | 2041 | 2041 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 51.8209 | 0
1851 | 1861 | 1861 | 63:401:001:015765090 | 64-АВ 534828 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-511 до ж/д по адресам: ул. Антонова 8,10; ул. Блинова 3, ввод на ЦТП - блинова 5, теплотрасса от ЦТП-Блинова 5 до ж/д по адресам: ул. Блинова 5, ул. Лебедева-Кумача 55, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от УТ-511 до ж/д по адресам: ул. Антонова 8,10; ул. Блинова 3, ввод на ЦТП - блинова 5, теплотрасса от ЦТП-Блинова 5 до ж/д по адресам: ул. Блинова 5, ул. Лебедева-Кумача 55 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041 | 2041 | 2041 |  | 762 |  | 0 | 0
|  | 1861 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-511 до ЦТП-ул. Блинова,5 | 273 | 273 |  |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 273.3185 | 273.3185 | 35.1899 | 238.1286 | 2041 | 2041 | 2041 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 796.3229 | 0
|  | 1861 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-511 до ЦТП-ул. Блинова,5 | 159 | 159 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 23.5285 | 23.5285 | 3.1258 | 20.4026 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 35.9381 | 0
|  | 1861 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-511/1 до ж.д. ул. Антонова,10 | 76 | 76 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 20.1038 | 20.1038 | 2.7694 | 17.3344 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.2941 | 0
|  | 1861 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-511/2 до ж.д. ул. Антонова,8 | 108 | 108 |  |  | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 10.7251 | 10.7251 | 1.3808 | 9.3442 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.8221 | 0
|  | 1861 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-511/4 до ж.д. ул. Блинова,3 | 108 | 108 |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 117.0006 | 117.0006 | 15.0638 | 101.9368 | 2041 | 2041 | 2041 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 96.241 | 0
|  | 1861 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-ул.Блинова,5 до ж.д. ул. Л.Кумача,55 | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 97.5005 | 97.5005 | 12.5532 | 84.9473 | 2041 | 2041 | 2041 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 80.2008 | 0
|  | 1861 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-ул.Блинова,5 до ж.д. ул. Блинова,5 | 108 | 108 |  |  | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 173.5509 | 173.5509 | 22.3446 | 151.2062 | 2041 | 2041 | 2041 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 142.7574 | 0
1852 | 1862 | 1862 | 63:401:001:015783230 | 64-АВ 535408 21.01.2010 |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловая трасса от котельной Московское шоссе, 15, назначение: тепловая трасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Московское Шоссе, д.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039 | 2039 | 2039 |  | 15292.7242 |  | 0 | 0
1853 | 1863 | 1863 |  | 64-АВ 578372 от 14.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-505 до стены ж/д по адресам:ул.Чемодурова 1,3,5,5А,7,9,11,13,Лебедева-Кумача 65/9,пр.Строителей 64,68,70,70А,68А,68Б |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039 | 2039 | 2039 |  | 11639.0214 |  | 0 | 0
|  | 1863 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 |  |  | 268.9 | 268.9 | 268.9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 830.9773 | 830.9773 | 82.9948 | 747.9825 | 2039 | 2039 | 2039 | 22 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1801.716 | 0
|  | 1863 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 268.9 | 268.9 | 268.9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 645.7368 | 645.7368 | 63.9264 | 581.8104 | 2039 | 2039 | 2039 | 22 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 966.375 | 0
|  | 1863 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-505 до стены ж/д по адресу: ул.Чемодурова,1 | 89 | 89 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 55.3156 | 55.3156 | 5.4932 | 49.8224 | 2039 | 2039 | 2039 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 34.4356 | 0
|  | 1863 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-505 до стены ж/д по адресу: ул.Чемодурова,3 | 108 | 108 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 44.8502 | 44.8502 | 5.7745 | 39.0758 | 2039 | 2039 | 2039 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 36.8924 | 0
|  | 1863 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-505 до стены ж/д по адресу: ул.Чемодурова,5 | 89 | 89 |  |  | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 92.9692 | 92.9692 | 12.4792 | 80.49 | 2039 | 2039 | 2039 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 58.11 | 0
|  | 1863 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-505 до стены ж/д по адресу: ул.Чемодурова,5А | 89 | 89 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 46.4846 | 46.4846 | 6.2396 | 40.245 | 2039 | 2039 | 2039 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 29.055 | 0
|  | 1863 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-505 до стены ж/д по адресу: ул.Чемодурова,7 | 108 | 108 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 48.7502 | 48.7502 | 6.2766 | 42.4737 | 2039 | 2039 | 2039 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 40.1004 | 0
|  | 1863 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-505 до стены ж/д по адресу: ул.Чемодурова,9 | 89 | 89 |  |  | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 165.2785 | 165.2785 | 22.1853 | 143.0933 | 2039 | 2039 | 2039 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 103.3068 | 0
|  | 1863 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-505 до стены ж/д по адресу: ул.Чемодурова,11 | 89 | 89 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 43.0413 | 43.0413 | 5.7774 | 37.2639 | 2039 | 2039 | 2039 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 26.9028 | 0
|  | 1863 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-505 до стены ж/д по адресу: ул.Чемодурова,13 | 108 | 108 |  |  | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 128.7006 | 128.7006 | 16.5702 | 112.1305 | 2039 | 2039 | 2039 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 105.8651 | 0
|  | 1863 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-505 до стены ж/д по адресу: ул.Л.Кумача,65/9 | 89 | 89 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 17.2165 | 17.2165 | 2.311 | 14.9055 | 2039 | 2039 | 2039 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.7611 | 0
|  | 1863 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-505 до стены ж/д по адресу: ул.Пр.Стрителей,64 | 108 | 108 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 42.9002 | 42.9002 | 5.5234 | 37.3768 | 2039 | 2039 | 2039 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 35.2884 | 0
|  | 1863 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-505 до стены ж/д по адресу: ул.Пр.Стрителей,68 | 108 | 108 |  |  | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 79.9504 | 79.9504 | 10.2936 | 69.6568 | 2039 | 2039 | 2039 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 65.7647 | 0
|  | 1863 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-505 до стены ж/д по адресу: ул.Пр.Стрителей,68 | 108 | 108 |  |  | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 93.6005 | 93.6005 | 12.051 | 81.5494 | 2039 | 2039 | 2039 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 76.9928 | 0
|  | 1863 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-505 до стены ж/д по адресу: ул.Пр.Стрителей,70А | 108 | 108 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 68.2503 | 68.2503 | 8.7872 | 59.4631 | 2039 | 2039 | 2039 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 56.1406 | 0
|  | 1863 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-505 до стены ж/д по адресу: ул.Пр.Стрителей,68А | 108 | 108 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 44.8502 | 44.8502 | 5.7745 | 39.0758 | 2039 | 2039 | 2039 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 36.8924 | 0
|  | 1863 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-505 до стены ж/д по адресу: ул.Пр.Стрителей,68Б | 108 | 108 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 52.6503 | 52.6503 | 6.7787 | 45.8716 | 2039 | 2039 | 2039 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 43.3084 | 0
1854 | 1864 | 1864 | 63:401:001:015764940 | 64-АВ 591861 от 15.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП Микрорайона 3а до стены ж/д по адресам: Антонова 29,31, Перспективная 4,8А,6,8,12,12А,10Б,8Б,10, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП Микрорайона 3а до стены ж/д по адресам: Антонова 29,31, Перспективная 4,8А,6,8,12,12А,10Б,8Б,10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041 | 2041 | 2041 |  | 3924 |  | 0 | 0
|  | 1864 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-3А до ул. Перспективная,10 | 219 | 219 |  |  | 281 | 281 | 281 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 847.2587 | 847.2587 | 110.3626 | 736.8961 | 2041 | 2041 | 2041 | 22 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1882.7899 | 0
|  | 1864 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-3А до ул. Перспективная,10 | 159 | 159 |  |  | 140.1 | 140.1 | 140.1 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 329.6337 | 329.6337 | 43.793 | 285.8407 | 2041 | 2041 | 2041 | 11 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 503.4925 | 0
|  | 1864 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-3А до ул. Перспективная,10 | 133 | 133 |  |  | 161 | 161 | 161 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 357.6674 | 357.6674 | 46.6466 | 311.0209 | 2041 | 2041 | 2041 | 13 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 402.0801 | 0
|  | 1864 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-3А до ул. Перспективная,10 | 108 | 108 |  |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 14.6251 | 14.6251 | 1.883 | 12.7421 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.0301 | 0
|  | 1864 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-115/5 до ж.д. ул. Антонова,31 | 108 | 108 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 60.4503 | 60.4503 | 7.783 | 52.6673 | 2041 | 2041 | 2041 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 49.7245 | 0
|  | 1864 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-115/15 до ж.д. ул. Антонова,29 | 89 | 89 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 39.598 | 39.598 | 5.3152 | 34.2828 | 2041 | 2041 | 2041 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.7506 | 0
|  | 1864 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-115/16 до ж.д. ул. Антонова,29 | 108 | 108 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 15.6001 | 15.6001 | 2.0085 | 13.5916 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.8321 | 0
|  | 1864 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-115/17 до ж.д. ул. Перспективная,4 | 108 | 108 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 31.2002 | 31.2002 | 4.017 | 27.1831 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 25.6643 | 0
|  | 1864 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-115/18 до ж.д. ул. Перспективная,4 | 108 | 108 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 17.5501 | 17.5501 | 2.2596 | 15.2905 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 14.4361 | 0
|  | 1864 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-115/20 до ж.д. ул. Перспективная,8 | 89 | 89 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 13.7732 | 13.7732 | 1.8488 | 11.9244 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.6089 | 0
|  | 1864 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-115/6 до врезки УТ-115/9 | 273 | 273 |  |  | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 236.3836 | 236.3836 | 30.4345 | 205.9491 | 2041 | 2041 | 2041 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 688.7117 | 0
|  | 1864 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-115/9 до врезки УТ-115/12 | 219 | 219 |  |  | 197.5 | 197.5 | 197.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 595.4932 | 595.4932 | 77.568 | 517.9252 | 2041 | 2041 | 2041 | 16 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1323.3132 | 0
|  | 1864 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-115/12 до ж.д. ул. Перспективная,12 | 159 | 159 |  |  | 298 | 298 | 298 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 701.1481 | 701.1481 | 93.1501 | 607.9981 | 2041 | 2041 | 2041 | 24 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1070.9548 | 0
|  | 1864 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-115/7 до ж.д. ул. Перспективная,8А | 76 | 76 | 89 | 89 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | сталь | надземная | 75% | 93.5418 | 93.5418 | 12.8253 | 80.7165 | 2041 | 2041 | 2041 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 18.2127 | 20.5377
|  | 1864 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-115/9 до ж.д. ул. Перспективная,8Б | 108 | 108 |  |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 72.1504 | 72.1504 | 9.2893 | 62.861 | 2041 | 2041 | 2041 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 59.3486 | 0
|  | 1864 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-115/13 до ж.д. ул. Перспективная,12А | 133 | 133 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 46.6523 | 46.6523 | 6.0843 | 40.5679 | 2041 | 2041 | 2041 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 52.4452 | 0
1855 | 1865 | 1865 | 63:401:001:015764960 | 64-АВ 576446 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресам:ул. Тархова 12,14,14А,14Б,6Б,4А,6А,4Б,4,6 ул. Электронная 7,7А, Лебедева-Кумача 78,74,72,74А,72А,71Б,67А,69,77, Перспективная 13,15,17,21,23,19 пр. Строителей 70Б,76А,78,74,72,80,88,84, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от П-504 до стен ж/д по адресам:ул. Тархова 12,14,14А,14Б,6Б,4А,6А,4Б,4,6 ул. Электронная 7,7А, Лебедева-Кумача 78,74,72,74А,72А,71Б,67А,69,77, Перспективная 13,15,17,21,23,19 пр. Строителей 70Б,76А,78,74,72,80,88,84 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 7132 |  | 0 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 325 | 325 |  |  | 759 | 759 | 759 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3375.8539 | 3375.8539 | 445.5806 | 2930.2733 | 2021 | 2021 | 2021 | 29 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 11558.052 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 |  |  | 489 | 489 | 489 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1474.411 | 1474.411 | 192.0544 | 1282.3566 | 2021 | 2021 | 2021 | 15 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3276.4565 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 671 | 671 | 671 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1578.7597 | 1578.7597 | 209.7439 | 1369.0158 | 2021 | 2021 | 2021 | 27 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2411.4452 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 111.3456 | 111.3456 | 14.3357 | 97.0098 | 2021 | 2021 | 2021 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 91.5893 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Пр.Строителей,70Б | 108 | 108 |  |  | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 138.4507 | 138.4507 | 17.8255 | 120.6252 | 2021 | 2021 | 2021 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 113.8851 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Пр.Строителей,76А | 159 | 159 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 70.5854 | 70.5854 | 9.3775 | 61.2079 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 107.8142 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Пр.Строителей,78 | 108 | 108 |  |  | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 120.9006 | 120.9006 | 15.5659 | 105.3347 | 2021 | 2021 | 2021 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 99.449 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Пр.Строителей,74 | 108 | 108 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 27.3001 | 27.3001 | 3.5149 | 23.7853 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 22.4562 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Пр.Строителей,72 | 108 | 108 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 78.0004 | 78.0004 | 10.0425 | 67.9579 | 2021 | 2021 | 2021 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 64.1606 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Пр.Строителей,80 | 57 | 57 |  |  | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 38.7773 | 38.7773 | 5.4086 | 33.3687 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 11.9794 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Пр.Строителей,84 | 76 | 76 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 37.1147 | 37.1147 | 5.1127 | 32.002 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.0045 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Пр.Строителей,88 | 108 | 108 |  |  | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 146.2507 | 146.2507 | 18.8297 | 127.421 | 2021 | 2021 | 2021 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 120.3012 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Л.Кумача,78 | 76 | 76 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 26.2896 | 26.2896 | 3.6215 | 22.6681 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 13.4616 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Л.Кумача,74 | 108 | 108 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 48.7502 | 48.7502 | 6.2766 | 42.4737 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 40.1004 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Л.Кумача,72 | 108 | 108 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 27.3001 | 27.3001 | 3.5149 | 23.7853 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 22.4562 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Л.Кумача,74А | 76 | 76 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 69.5901 | 69.5901 | 9.5863 | 60.0038 | 2021 | 2021 | 2021 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 35.6335 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Л.Кумача,72А | 76 | 76 |  |  | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 278.3603 | 278.3603 | 38.3452 | 240.0151 | 2021 | 2021 | 2021 | 14 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 142.5341 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Л.Кумача,71Б | 108 | 108 |  |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 14.6251 | 14.6251 | 1.883 | 12.7421 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.0301 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Л.Кумача,67А | 89 | 89 |  |  | 116 | 116 | 116 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 199.7116 | 199.7116 | 26.8072 | 172.9044 | 2021 | 2021 | 2021 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 124.829 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Л.Кумача,69 | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 39.0002 | 39.0002 | 5.0213 | 33.9789 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.0803 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Л.Кумача,77 | 108 | 108 |  |  | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 177.4509 | 177.4509 | 22.8467 | 154.6041 | 2021 | 2021 | 2021 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 145.9655 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Перспективная,13 | 76 | 76 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 49.4863 | 49.4863 | 6.8169 | 42.6693 | 2021 | 2021 | 2021 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 25.3394 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Перспективная,15 | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 58.5003 | 58.5003 | 7.5319 | 50.9684 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 48.1205 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Перспективная,17 | 89 | 89 | 57 | 57 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | сталь | надземная | 75% | 83.2658 | 83.2658 | 11.5659 | 71.6998 | 2021 | 2021 | 2021 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.7506 | 7.7501
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Перспективная,21 | 89 | 89 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 51.6495 | 51.6495 | 6.9329 | 44.7166 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.2834 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Перспективная,23 | 108 | 108 |  |  | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 140.4007 | 140.4007 | 18.0765 | 122.3242 | 2021 | 2021 | 2021 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 115.4892 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Перспективная,19 | 108 | 108 |  |  | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 146.2507 | 146.2507 | 18.8297 | 127.421 | 2021 | 2021 | 2021 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 120.3012 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Электронная,7 | 76 | 76 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 26.2896 | 26.2896 | 3.6215 | 22.6681 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 13.4616 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Электронная,7А | 108 | 108 |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 37.0502 | 37.0502 | 4.7702 | 32.28 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 30.4763 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Тархова,12 | 76 | 76 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 27.836 | 27.836 | 3.8345 | 24.0015 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 14.2534 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Тархова,14 | 89 | 89 |  |  | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 67.1444 | 67.1444 | 9.0128 | 58.1316 | 2021 | 2021 | 2021 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 41.9684 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Тархова,14А | 108 | 108 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 15.6001 | 15.6001 | 2.0085 | 13.5916 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.8321 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Тархова,14Б | 89 | 89 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 46.4846 | 46.4846 | 6.2396 | 40.245 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 29.055 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Тархова,6Б | 108 | 108 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 40.9502 | 40.9502 | 5.2723 | 35.6779 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 33.6843 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Тархова,6А | 76 | 76 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 30.9289 | 30.9289 | 4.2606 | 26.6683 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 15.8371 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Тархова,4 | 89 | 89 |  |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 6.0258 | 6.0258 | 0.80884 | 5.2169 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.7664 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Тархова,6 | 89 | 89 |  |  | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 67.1444 | 67.1444 | 9.0128 | 58.1316 | 2021 | 2021 | 2021 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 41.9684 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Тархова,4А | 89 | 89 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1.7217 | 1.7217 | 0.2311 | 1.4906 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.0761 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Тархова,4Б | 89 | 89 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0.86083 | 0.86083 | 0.11555 | 0.74528 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0.53806 | 0
1856 | 2026 | 2026 | 63:401:001:015856720 | 64-АГ 331610 от 08.09.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Ввод центрального отопления от ЦТП-3 до ж/д ул. Волгоградская, 18, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский район, от ЦТП-3 до ж/д ул. Волгоградская, 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043 | 2043 | 2043 |  | 804 |  | 0 | 0
|  | 2026 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Ввод центрального отпления от ЦТП-3 до ж/д ул.Волгоградская,18 | 108 | 108 |  |  | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 60.373 | 60.373 | 5.8221 | 54.5509 | 2043 | 2043 | 2043 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 50.0453 | 0
|  | 2026 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Ввод центрального отпления от ЦТП-3 до ж/д ул.Волгоградская,18 | 108 | 108 |  |  | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 11.3101 | 11.3101 | 1.4562 | 9.8539 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 9.3033 | 0
1857 | 2027 | 2027 | 63:401:001:015856730 | 64-АГ 328033 от 22.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Ввод горячего водоснабжения от ЦТП-3 до ж/д ул. Волгоградская, 18, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский район, от ЦТП-3 до ж/д ул. Волгоградская,18 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | сталь | подземная | 75% | 102.6755 | 102.6755 | 10.2207 | 92.4548 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 | 1134 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 33.0389
1858 | 2028 | 2028 | 63:401:001:015856740 | 64-АГ 197789 от24.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Тепловой ввод до ж/д ул. Аптечная, 49/53, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский район, От задвижки до ж/д ул. Аптечная, 49/53 | 108 | 108 |  |  | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 9.36 | 9.36 | 1.2051 | 8.1549 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 | 5450 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 7.6993 | 0
1859 | 2035 | 2035 | 63:401:001:015853040 | 64-АГ 327856 от 07.09.2011 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | еплотрасса от ТК-49 до жилого дома по ул. Мира, 7а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул.Мира,7а | 108 | 108 | 89 | 89 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | сталь | подземная | 75% | 23.5502 | 23.5502 | 2.3142 | 21.236 | 2040 | 2040 | 2040 | 1 | 4155 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.0201 | 4.4647
1860 | 2043 | 2043 | 63:401:001:015803120\01Т1 | 64-АГ 327740 от 18.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК-2 до здания МДОУ №177, назначение: теплотрасса, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Крылова Н.И., д. 1б | 76 | 76 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 54.1256 | 54.1256 | 7.456 | 46.6696 | 2040 | 2040 | 2040 | 3 | 4205.3889 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 27.715 | 0
1861 | 2044 | 2044 | 63:401:001:015803120\01Т2 | 64-АГ 327739 от 18.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса (ввод ГВС) от ТК-2 до здания МДОУ №177, назначение: теплотрасса, лит. Т2, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Крылова Н.И., д. 1б |  |  | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | сталь | надземная | 75% | 53.9276 | 53.9276 | 7.8101 | 46.1175 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 20.8912 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 7.1948
1862 | 2046 | 2046 | 63:401:001:015853120 | 64-АГ 319620 от 18.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-711/6 до МДОУ "Детский сад №158" (корпус2), назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Уфимцева К.Г. 8а | 76 | 76 | 57 | 57 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | сталь | надземная | 75% | 378.9549 | 378.9549 | 53.3278 | 325.6271 | 2020 | 2020 | 2020 | 13 | 67.5891 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 87.1042 | 37.0656
1863 | 2047 | 2047 | 63:401:001:015803120\00Т3 | 64-АГ 327743 от 18.08.2011 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса (ввод) до жилого дома №42а по ул. Гвардейская, назначение: теплотрасса, лит. Т3, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Гвардейская, д.42а | 108 | 108 | 108 | 57 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | сталь | надземная | 75% | 130.5401 | 130.5401 | 17.3395 | 113.2006 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 | 22.3599 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 48.1205 | 25.0193
1864 | 2050 | 2050 | 63:401:001:015803120\00Т5 | 64-АГ 310401 от 18.08.2011 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК-4 до жилого дома №1а по ул. Крылова, назначение: Теплотрасса, лит. Т5, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Крылова Н.И., д. 1а | 89 | 89 | 76 | 57 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | сталь | надземная | 75% | 5.7216 | 5.7216 | 0.79187 | 4.9298 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.6142 | 0.74552
[13 empty] | 214952.44 | 214821.44 | 214091.94 | 36603.52 | 30950 |  |  |  | 616058.2531 | 616058.2531 | 74474.7584 | 541583.4947 |  |  |  |  | 2124540.9144 |  | 916971.6708 | 50664.8398
[14 empty] | 496466.9 | [14 empty] | 2124541.1
0.18564
[22 empty] | Гкал | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
[22 empty] | ГРЭС | 79489.0818 | 11835.7924 | 6455.3528 | 0 | 702.4105 | 4336.7114 | 764.532 | 990.9001 | 0 | 1913.811 | 0 | 8622.2182 | 18871.3096 | 16490.754 | 669.8772 | 239.2209 | 1197.9242 | 510.5564 | 336.1309 | 2182.207 | 2267.2272 | 244.7064 | 183.2005 | 0 | 550.1011 | 124.1382 | 79489.0818 | 0
[22 empty] | ТЭЦ-5 | 158230.964 | 119.4677 | 643.9546 | 7792.1812 | 4450.1397 | 10386.0687 | 3017.6778 | 1864.8963 | 4433.1306 | 0 | 0 | 1871.9968 | 0 | 2178.4998 | 674.4342 | 5255.1064 | 9723.8198 | 14277.0703 | 14674.8404 | 5159.5246 | 4462.5337 | 12572.5543 | 4456.9499 | 32133.8496 | 243.2694 | 17838.9981 | 158230.964 | 0
[22 empty] | ТЭЦ-2 | 175834.5364 | 0 | 21255.7608 | 10961.7254 | 27859.7878 | 3302.026 | 9466.4989 | 14845.8651 | 12152.829 | 19366.5421 | 16667.5266 | 19467.4373 | 3967.6189 | 393.0621 | 7008.0496 | 7366.6478 | 0 | 103.6357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649.5232 | 175834.5364 | 0
[22 empty] | ТЭЦ-1 | 38527.3664 | 20253.2652 | 5061.8415 | 7769.8372 | 1233.2424 | 10.8986 | 0 | 1391.347 | 0 | 161.3999 | 0 | 0 | 0 | 261.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2383.6189 | 38527.3664 | 0
[22 empty] | Котельная | 89501.5462 | 2619.5225 | 10358.6703 | 6167.6531 | 1498.4544 | 6685.0073 | 16423.8275 | 1849.9858 | 6284.3957 | 163.386 | 0 | 8456.2629 | 1429.1082 | 5193.4717 | 4667.879 | 1254.7551 | 633.1048 | 4984.3599 | 0 | 1870.3377 | 0 | 1116.1172 | 67.9056 | 2097.3116 | 0 | 5680.0298 | 89501.5462 | 0
[23 empty] | 541583.4947 | 34828.0478 | 43775.58 | 32691.3969 | 35744.0348 | 24720.712 | 29672.5361 | 20942.9943 | 22870.3553 | 21605.139 | 16667.5266 | 38417.9152 | 24268.0367 | 24517.7033 | 13020.2399 | 14115.7302 | 11554.8488 | 19875.6224 | 15010.9713 | 9212.0693 | 6729.7609 | 13933.3779 | 4708.056 | 34231.1613 | 793.3704 | 27676.3083 | 541583.4947 | 0
[22 empty] | тн Т1Т2 | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
[22 empty] | ГРЭС | 104270.5687 | 10481.7471 | 8520.1777 | 0 | 816.1802 | 8843.1615 | 855.7527 | 1579.8644 | 0 | 2777.506 | 0 | 11263.5648 | 25237.5674 | 22486.1826 | 466.3423 | 576.2275 | 1122.5879 | 495.8034 | 302.7326 | 2486.9964 | 4733.8167 | 398.9025 | 110.0944 | 0 | 601.4755 | 113.8851 | 104270.5687 | 0
[22 empty] | ТЭЦ-5 | 234410.8158 | 174.858 | 530.1171 | 19070.8853 | 5966.2126 | 13337.255 | 2971.4193 | 3382.9966 | 2675.3643 | 0 | 0 | 1681.5976 | 0 | 2215.0344 | 762.8923 | 8353.4717 | 13840.8388 | 27430.4563 | 25980.9355 | 6137.2698 | 5804.3191 | 21507.8895 | 3311.1134 | 54163.2783 | 169.7459 | 14942.8648 | 234410.8158 | -2.6193e-10
[22 empty] | ТЭЦ-2 | 398918.9656 | 0 | 32295.7962 | 30364.8509 | 67427.1585 | 3942.2856 | 11212.7723 | 34200.8088 | 23518.708 | 29587.6994 | 21484.105 | 110470.9778 | 3590.5594 | 549.5075 | 21771.0554 | 7676.1254 | 0 | 97.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.7106 | 398918.9656 | 0
[22 empty] | ТЭЦ-1 | 63951.3565 | 38028.8946 | 4101.8242 | 12220.8558 | 1588.0571 | 7.5328 | 0 | 2643.2864 | 0 | 152.3815 | 0 | 0 | 0 | 210.6946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4997.8296 | 63951.3565 | 0
[22 empty] | Котельная | 115419.9643 | 1270.9137 | 8930.4647 | 8037.8791 | 639.1967 | 14123.4795 | 31109.2233 | 1456.2374 | 2659.3895 | 117.3003 | 0 | 17900.5952 | 920.5123 | 3684.0723 | 6635.1031 | 2706.7872 | 580.8142 | 8779.6729 | 0 | 1112.2937 | 0 | 610.724 | 35.735 | 1931.5195 | 0 | 2178.0507 | 115419.9643 | 0
[23 empty] | 916971.6708 | 49956.4134 | 54378.3799 | 69694.471 | 76436.8051 | 40253.7143 | 46149.1677 | 43263.1937 | 28853.4617 | 32634.8872 | 21484.105 | 141316.7354 | 29748.6391 | 29145.4913 | 29635.3931 | 19312.6117 | 15544.2409 | 36803.7776 | 26283.6681 | 9736.5599 | 10538.1358 | 22517.5161 | 3456.9428 | 56094.7978 | 771.2215 | 22961.3408 | 916971.6708 | 0
[22 empty] | тн Т3Т4 | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
[22 empty] | ГРЭС | 4765.659 | 728.7013 | 110.4723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6539 | 0 | 0 | 1757.9119 | 2084.2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6872 | 0 | 4765.659 | 0
[22 empty] | ТЭЦ-5 | 22787.7093 | 0 | 37.0656 | 7.7501 | 489.677 | 3776.3646 | 195.7653 | 44.3734 | 316.6245 | 0 | 0 | 141.7085 | 0 | 179.448 | 0 | 365.2983 | 108.1136 | 1207.1154 | 972.6131 | 980.1829 | 0 | 443.4225 | 1801.2534 | 4005.6541 | 0 | 7715.2788 | 22787.7093 | 0
[22 empty] | ТЭЦ-2 | 9685.0679 | 0 | 259.7793 | 54.4696 | 1724.6792 | 163.274 | 518.8005 | 2578.856 | 665.9677 | 924.3318 | 1661.1454 | 0 | 435.7735 | 0 | 325.3854 | 88.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.6986 | 9685.0679 | 0
[22 empty] | ТЭЦ-1 | 6025.2828 | 3487.3675 | 1058.4419 | 1375.7066 | 49.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7788 | 6025.2828 | 0
[22 empty] | Котельная | 7401.1208 | 338.9945 | 691.5209 | 6.6718 | 82.8922 | 0 | 562.1504 | 54.756 | 905.5168 | 0 | 0 | 1566.5776 | 211.3497 | 1102.7201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.5463 | 0 | 307.5265 | 4.4647 | 490.7738 | 0 | 903.6593 | 7401.1208 | 0
[23 empty] | 50664.8398 | 4555.0633 | 2157.2801 | 1444.5981 | 2347.2364 | 3939.6386 | 1276.7162 | 2677.9854 | 1888.109 | 981.9857 | 1661.1454 | 1708.2861 | 2405.0352 | 3366.4006 | 325.3854 | 454.2052 | 108.1136 | 1207.1154 | 972.6131 | 1151.7293 | 0 | 750.9491 | 1805.7181 | 4496.4279 | 26.6872 | 8956.4155 | 50664.8398 | 0
[22 empty] | протяженность надземная | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
[22 empty] | всего | 326288.45 | 22423.5 | 38758.4 | 20780.5 | 26119.85 | 10737 | 24760.6 | 8997.4 | 9357.6 | 12203.4 | 10851.2 | 14138.2 | 6208 | 13170.6 | 6314.6 | 9015 | 4586 | 12363.7 | 9446.2 | 3017 | 2322 | 10699 | 3806.2 | 30114.9 | 215 | 15882.6 | 326288.45 | 0
[22 empty] | 25 | 0 | 2019: 0
[22 empty] | 32 | 367 | 2019: 653.1
[22 empty] | 38 | 0 | 2019: 0
[22 empty] | 45 | 879 | 2019: 260
[22 empty] | 57 | 13836.2 | 2019: 7572.05
[22 empty] | 76 | 14859 | 2019: 3184.6
[22 empty] | 89 | 26814 | 2019: 6553.3
[22 empty] | 108 | 77115.4 | 2019: 14005.4
[22 empty] | 133 | 7951.5 | 2019: 1276
[22 empty] | 159 | 74783.7 | 2019: 9256
[22 empty] | 219 | 42047.6 | 2019: 1695
[22 empty] | 273 | 3658 | 2019: 0
[22 empty] | 325 | 8207.6 | 2019: 0
[22 empty] | 377 | 0 | 2019: 0
[22 empty] | 426 | 2824.4 | 2019: 0
[22 empty] | 478 | 0 | 2019: 0
[22 empty] | 529 | 8389.6 | 2019: 0
[22 empty] | 630 | 100 | 2019: 0
[23 empty] | 326288.45 | 22423.5 | 38758.4 | 20780.5 | 26119.85 | 10737 | 24760.6 | 8997.4 | 9357.6 | 12203.4 | 10851.2 | 14138.2 | 6208 | 13170.6 | 6314.6 | 9015 | 4586 | 12363.7 | 9446.2 | 3017 | 2322 | 10699 | 3806.2 | 30114.9 | 215 | 15882.6 | 326288.45 | 0
[22 empty] | протяженность подземная | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
[22 empty] | всего | 170178.45 | 10979 | 8409 | 8370.1 | 5609 | 9758 | 4725 | 8237.4 | 13006.4 | 8480 | 5296 | 8355 | 16697 | 10504 | 5455 | 6135 | 7378.6 | 4985.4 | 4019.4 | 6113 | 4618 | 2892.6 | 439 | 587 | 673.48 | 8456.07 | 170178.45 | 0
[22 empty] | 25 | 0 | 2019: 0
[22 empty] | 32 | 483 | 2019: 103
[22 empty] | 42 | 0 | 2019: 0
[22 empty] | 38 | 0 | 2019: 0
[22 empty] | 45 | 859.6 | 2019: 110
[22 empty] | 57 | 11284.2 | 2019: 5286.3
[22 empty] | 76 | 5985.4 | 2019: 1935.5
[22 empty] | 89 | 21614.98 | 2019: 8275.57
[22 empty] | 108 | 50656.2 | 2019: 5343.7
[22 empty] | 133 | 2291 | 2019: 606
[22 empty] | 159 | 23537.5 | 2019: 1166
[22 empty] | 219 | 19317.3 | 2019: 272
[22 empty] | 273 | 5208.2 | 2019: 0
[22 empty] | 325 | 4687 | 2019: 0
[22 empty] | 377 | 0 | 2019: 0
[22 empty] | 426 | 1156 | 2019: 0
[22 empty] | 478 | 0 | 2019: 0
[22 empty] | 529 | 0 | 2019: 0
[22 empty] | 630 | 0 | 2019: 0
[23 empty] | 170178.45 | 10979 | 8409 | 8370.1 | 5609 | 9758 | 4725 | 8237.4 | 13006.4 | 8480 | 5296 | 8355 | 16697 | 10504 | 5455 | 6135 | 7378.6 | 4985.4 | 4019.4 | 6113 | 4618 | 2892.6 | 439 | 587 | 673.48 | 8456.07 | 170178.45 | 0
[23 empty] | 496466.9 | [25 empty] | 496466.9
[23 empty] | 313954.35 | [25 empty] | 496466.9
[23 empty] | 168436.45 | [25 empty] | 0
482390.8

## Пр 9 БП 154 155 1864 в2 (hidden)
|  |  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ | [26 empty] | Приложение №9
к Концессионому соглашению от
№ п/п | № КУИК |  | Инв № | №св-ва о гос.регистрации | Вид ТЭО | Отопление/ГВС | Наименование источника ТЭ | Адрес (местоположение) участка | Диаметр подающего трубопровода Т1, м | Диаметр подающего трубопровода Т2, м | Диаметр подающего трубопровода Т3, м | Диаметр подающего трубопровода Т4, м | Протяженность по каналу, п.м | Протяженность по трубопроводу Т1,м | Протяженность по трубопроводу Т2,м | Протяженность по трубопроводу Т3,м | Протяженность по трубопроводу Т4,м | Материал трубопровода | Способ прокладки | Износ % | Фактические потери участка до реконструкции, Гкал/год | Потери участка до реконструкции, Гкал/год | Потери участка после реконструкции, Гкал/год | Снижение потерь, Гкал/год | Планируемая дата реконструкции | Предельный срок реконструкции | Год ввода трубопроводовотопления, ГВС (срок эксплуатации с периода) | Порывы за период с 2013 по 2017гг. | Стоимость тыс.руб без НДС в ценах 2018 г | Техническое состояние | Снижение потерь за счёт потерь с теплоносителем Т1, Т2, м3 | Снижение потерь за счёт потерь с теплоносителем Т3, Т4, м4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 1 | 1 | 63:401:001:015889980 | 64-АГ 467035 от 27.02.2012 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-1 в МДОУ Детский сад №15 по ул. Рабочей №32, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Октябрьский р-он, от ТК-1 в МДОУ Детский сад № 15 по ул. Рабочей № 32 | 108 | 108 |  |  | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 118.2806 | 118.2806 | 20.5267 | 97.7539 | 2019 | 2019 | 2019 | 9 | 1204.824 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 176.4418 | 0
2 | 2 | 2 | 63:401:001:015779900 | 64-АВ 534636 от 20.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Соколовой, 44/62, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Соколовая, д. 44/62 | 108 | 108 | 108 | 108 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | сталь | подземная | 75% | 344.3842 | 344.3842 | 61.5814 | 282.8028 | 2019 | 2019 | 2019 | 15 | 1433.8241 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 202.106 | 167.705
3 | 3 | 3 | 63:401:001:015779910 | 64-АВ 534552 от 20.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Кузнечной, 2/12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Кузнечная, д. 2/12 | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.7528 | 10.7528 | 1.8661 | 8.8867 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 117.99 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 0
4 | 4 | 4 | 63:401:001:015779920 | 64-АВ 534553 от 20.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Первомайской, 33/35, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 33/35 | 108 | 108 |  |  | 172 | 172 | 172 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 184.9478 | 184.9478 | 32.0963 | 152.8515 | 2019 | 2019 | 2019 | 14 | 2029.428 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 275.8908 | 0
5 | 5 | 5 | 63:401:001:015779930 | 64-АВ 534554 от 20.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Челюскинцев, 54/56, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. 54/56 | 108 | 108 |  |  | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 129.0334 | 129.0334 | 22.3928 | 106.6406 | 2019 | 2019 | 2019 | 10 | 1415 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 192.4819 | 0
6 | 6 | 6 | 63:401:001:015779940 | 64-АВ 534555 от 20.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Комсомольской, 29, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Комсомольская, д. 29 | 108 | 108 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.8281 | 11.8281 | 2.0527 | 9.7754 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 130.302 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.6442 | 0
7 | 7 | 7 | 63:401:001:015779950 | 64-АВ 532312 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Комсомольской, 28/30, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Комсомольская, д. 28/30 | 133 | 133 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 24.9751 | 24.9751 | 4.4812 | 20.4939 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 303.9012 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 49.9478 | 0
8 | 8 | 8 | 63:401:001:015779960 | 64-АВ 532311 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Комсомольской, 34/38, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Комсомольская, д. 34/38 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 141.1568 |  | 0 | 0
|  | 8 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 18.9473 | 18.9473 | 3.4333 | 15.514 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 21.5222 | 0
|  | 8 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 75.4967 | 75.4967 | 18.4877 | 57.009 | 2019 | 2019 | 2019 | 6 | 0 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 86.089 | 0
9 | 9 | 9 | 63:401:001:015779970 | 64-АВ 532314 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Первомайской, 47/53, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 47/53 | 108 | 108 |  |  | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 102.1514 | 102.1514 | 17.7276 | 84.4238 | 2019 | 2019 | 2019 | 8 | 1491.3925 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 152.3815 | 0
10 | 9 | 9 | 63:401:001:015779980 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Первомайской, 47/53, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 47/53 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  | 0 | 0
| 9 | 9 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 109.464 | 109.464 | 25.0067 | 84.4573 | 2019 | 2019 | 2019 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 287.5046 | 0
| 9 | 9 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 72.5705 | 72.5705 | 16.8212 | 55.7493 | 2019 | 2019 | 2019 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 107.4691 | 0
11 | 11 | 11 | 63:401:001:015779990 | 64-АВ 532313 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Мичурина, 115, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. 115 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 1533.87 |  | 0 | 0
| 11 | 11 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 35.4842 | 35.4842 | 6.158 | 29.3262 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 52.9325 | 0
| 11 | 11 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 105.0647 | 105.0647 | 24.3531 | 80.7116 | 2019 | 2019 | 2019 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 155.5896 | 0
12 | 12 | 12 | 63:401:001:015780000 | 64-АВ 535022 от 22.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Комсомольской, 22Е, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Комсомольская, д. 22Е | 108 | 108 |  |  | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 87.0975 | 87.0975 | 15.1151 | 71.9824 | 2019 | 2019 | 2019 | 6 | 956.232 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 129.9253 | 0
13 | 13 | 13 | 63:401:001:015780010 | 64-АВ 535023 от 22.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Мичурина, 123, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. 123 | 108 | 108 |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 64.5167 | 64.5167 | 11.1964 | 53.3203 | 2019 | 2019 | 2019 | 5 | 706.914 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 96.241 | 0
14 | 14 | 14 | 63:401:001:015780020 | 64-АВ 535021 от 22.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по Соборной пл., 5, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пл. Соборная, д. 5 | 133 | 133 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 22.4776 | 22.4776 | 4.0331 | 18.4445 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 272.916 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 44.9531 | 0
15 | 15 | 15 | 63:401:001:015780030 | 64-АВ 535020 от 22.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Соборной, 13/15, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Соборная, д. 13/15 | 89 | 89 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 42.6313 | 42.6313 | 7.7248 | 34.9065 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 | 1299.8 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 48.425 | 0
16 | 16 | 16 | 63:401:001:015780040 | 64-АВ 535024 от 22.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Кузнечной, 11/21, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Кузнечная, д. 11/21 | 108 | 108 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 18.2797 | 18.2797 | 3.1723 | 15.1074 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 3153.924 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 27.2683 | 0
17 | 17 | 17 | 63:401:001:015780050 | 64-АВ 529557 от 23.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по Трудовому переулку, 3/19, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Трудовой переулок, д. 3/19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 165.186 |  | 0 | 0
| 17 | 17 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 108 | 108 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | сталь | подземная | 75% | 54.6642 | 54.6642 | 9.7748 | 44.8893 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.0803 | 26.6198
| 17 | 17 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 76 | 76 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | сталь | надземная | 75% | 614.0663 | 614.0663 | 152.733 | 461.3333 | 2019 | 2019 | 2019 | 32 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 429.8763 | 176.0953
18 | 18 | 18 | 63:401:001:015780060 | 64-АВ 372199 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Московской, 31, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, д. 31 | 76 | 76 |  |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 37.0307 | 37.0307 | 7.2862 | 29.7445 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 | 91.0248 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 34.0498 | 0
19 | 19 | 19 | 63:401:001:015780070 | 64-АВ 372198 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Московской, 39, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, д. 39 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 8583 |  | 0 | 0
| 19 | 19 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 21.5056 | 21.5056 | 3.7321 | 17.7734 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.0803 | 0
| 19 | 19 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 204 | 204 | 204 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 220.9609 | 220.9609 | 51.2169 | 169.744 | 2020 | 2020 | 2020 | 16 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 327.2193 | 0
20 | 20 | 20 | 63:401:001:015780080 | 64-АВ 372197 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Радищева, 24, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Радищева А.Н., д. 24 | 108 | 108 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.0539 | 15.0539 | 2.6125 | 12.4414 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 201.096 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 22.4562 | 0
21 | 21 | 21 | 63:401:001:015780090 | 64-АВ 460616 от 22.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Чернышевского, 152, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Чернышевского Н.Г., д. 152 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 96.7063 |  | 0 | 0
| 21 | 21 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.7528 | 10.7528 | 1.8661 | 8.8867 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 0
| 21 | 21 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 32.0861 | 32.0861 | 7.8573 | 24.2288 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 36.5878 | 0
22 | 22 | 22 | 63:401:001:015780100 | 64-АВ 372196 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Валовой, 41/53, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Валовая, д. 41/53 | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.7528 | 10.7528 | 1.8661 | 8.8867 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 401.166 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 0
23 | 23 | 23 | 63:401:001:015780110 | 64-АВ 529540 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Рамаева, 20, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Рамаева, д. 20 | 108 | 108 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 18.2797 | 18.2797 | 3.1723 | 15.1074 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 425.79 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 27.2683 | 0
24 | 24 | 24 | 63:401:001:015780120 | 64-АВ 529547 от 22.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Челюскинцев, 14, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. 14 | 108 | 108 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 36.5595 | 36.5595 | 6.3446 | 30.2148 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 | 263.682 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 54.5365 | 0
25 | 25 | 25 | 63:401:001:015780130 | 64-АВ 529539 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Челюскинцев, 16, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 926 |  | 0 | 0
| 25 | 25 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 32.2583 | 32.2583 | 5.5982 | 26.6602 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 48.1205 | 0
| 25 | 25 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 57 | 57 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.1308 | 5.1308 | 0.95166 | 4.1791 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.8426 | 0
26 | 26 | 26 | 63:401:001:015780140 | 64-АВ 413563 от 27.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Троицкий Взвоз, 3, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Троицкий Взвоз, д. 3 | 57 | 57 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.0573 | 19.0573 | 3.5347 | 15.5225 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 964 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 10.5581 | 0
27 | 27 | 27 | 63:401:001:015780150 | 64-АВ 413559 от 27.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Князевский взвоз, 16, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Князевский Взвоз, д. 16 | 57 | 57 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.5913 | 17.5913 | 3.2628 | 14.3285 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 743 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 9.7459 | 0
28 | 28 | 28 | 63:401:001:015780160 | 64-АВ 529546 от 22.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по н. Космонавтов, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 1355 |  | 0 | 0
| 28 | 28 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 75.2647 | 75.2647 | 12.8376 | 62.4272 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 194.0656 | 0
| 28 | 28 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 21.5056 | 21.5056 | 3.7321 | 17.7734 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.0803 | 0
29 | 29 | 29 | 63:401:001:015780170 | 64-АВ 529549 от 22.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по Н.Космонавтов, 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 1 | 76 | 76 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.2236 | 17.2236 | 3.3889 | 13.8346 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 218.538 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 15.8371 | 0
30 | 30 | 30 | 63:401:001:015780180 | 64-АВ 460628 от 26.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Чернышевского, 199, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Чернышевского Н.Г., д. 199 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 3396 |  | 0 | 0
| 30 | 30 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 95.2134 | 95.2134 | 20.423 | 74.7904 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 348.4166 | 0
| 30 | 30 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 34.4472 | 34.4472 | 6.7779 | 27.6693 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 31.6742 | 0
31 | 31 | 31 | 63:401:001:015780190 | 64-АВ 529538 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по Н.Космонавтов, 1а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 1 а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 349.866 |  | 0 | 0
| 31 | 31 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 21.5056 | 21.5056 | 3.7321 | 17.7734 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.0803 | 0
| 31 | 31 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 44.5261 | 44.5261 | 8.0682 | 36.4579 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 50.5773 | 0
32 | 32 | 32 | 63:401:001:015780200 | 64-АВ 529565 от 23.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по Н.Космонавтов, 3, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 382.698 |  | 0 | 0
| 32 | 32 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.6561 | 23.6561 | 4.1053 | 19.5508 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 35.2884 | 0
| 32 | 32 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  |  | 108 |  |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 4.5893 | 4.5893 | 1.0422 | 3.5472 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.0201 | 0
33 | 33 | 33 | 63:401:001:015780210 | 64-АВ 529568 от 23.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по Н.Космонавтов, 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 4 | 76 | 76 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 30.1413 | 30.1413 | 5.9307 | 24.2106 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 | 523.26 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 27.715 | 0
34 | 34 | 34 | 63:401:001:015780220 | 64-АВ 529550 от 22.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по Н.Космонавтов, 5, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 124.146 |  | 0 | 0
| 34 | 34 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 21.5056 | 21.5056 | 3.7321 | 17.7734 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.0803 | 0
| 34 | 34 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 22.3907 | 22.3907 | 4.4056 | 17.985 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 20.5883 | 0
35 | 35 | 35 | 63:401:001:015780230 | 64-АВ 372200 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Лермонтова, 21, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Лермонтова М.Ю., д. 21 | 89 | 89 |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.9473 | 9.9473 | 1.8025 | 8.1449 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 192.888 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 11.2992 | 0
36 | 36 | 36 | 63:401:001:015780240 | 64-АВ 529552 от 23.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Лермонтова, 22, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Лермонтова М.Ю., д. 22 | 57 | 57 |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.9265 | 13.9265 | 2.5831 | 11.3434 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 578.664 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 7.7155 | 0
37 | 37 | 37 | 63:401:001:015780250 | 64-АВ 372195 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по Н.Космонавтов, 6, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 6 | 108 | 108 |  |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 52.6886 | 52.6886 | 9.1437 | 43.5449 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 94.392 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 78.5968 | 0
38 | 38 | 38 | 63:401:001:015780260 | 64-АВ 529551 от 23.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул.Первомайской, 6/8, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 6/8 | 76 | 76 |  |  | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 37.8919 | 37.8919 | 7.4557 | 30.4362 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 91.8003 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 34.8417 | 0
39 | 39 | 39 | 63:401:001:015780270 | 64-АВ 460621 от 22.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул.Соляной, 5/7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Соляная, д. 5/7 | 108 | 108 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.6022 | 8.6022 | 1.4929 | 7.1094 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 94.392 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.8321 | 0
40 | 40 | 40 | 63:401:001:015780280 | 64-АВ 460610 от 22.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул.Чернышевского, 157, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Чернышевского Н.Г., д. 157 | 108 | 108 |  |  | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 56.3234 | 56.3234 | 13.0553 | 43.2681 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 598 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 83.4088 | 0
41 | 41 | 41 | 63:401:001:015780290 | 64-АВ 460623 от 22.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул.Чернышевского, 159, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Чернышевского Н.Г., д. 159 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 5800 |  | 0 | 0
| 41 | 41 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 105.0647 | 105.0647 | 24.3531 | 80.7116 | 2020 | 2020 | 2020 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 155.5896 | 0
| 41 | 41 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 218 | 218 | 218 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 298.2894 | 298.2894 | 68.1433 | 230.1461 | 2020 | 2020 | 2020 | 17 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 783.4501 | 0
42 | 42 | 42 | 63:401:001:015780300 | 64-АВ 529567 от 23.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул.Волжской, 19; 21, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Волжская, д. 19; 21 | 108 | 108 |  |  | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 129.977 | 129.977 | 30.1276 | 99.8494 | 2019 | 2019 | 2019 | 10 | 110.7802 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 192.4819 | 0
43 | 43 | 43 | 63:401:001:015780310 | 64-АВ 529573 от 23.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Радищева,16а, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Радищева А.Н., д. 16а | 108 | 108 |  |  | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 161.2917 | 161.2917 | 27.991 | 133.3008 | 2020 | 2020 | 2020 | 12 | 4350 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 240.6024 | 0
44 | 44 | 44 | 63:401:001:015780320 | 64-АВ 529569 от 23.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Радищева, 14а, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Радищева А.Н., д. 14а | 57 | 57 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.7957 | 8.7957 | 1.6314 | 7.1642 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 122.094 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.873 | 0
45 | 45 | 45 | 63:401:001:015780330 | 64-АВ 529566 от 23.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по Соборной пл., 11, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пл. Соборная, д. 11 | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.9033 | 12.9033 | 2.2393 | 10.6641 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 141.588 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.2482 | 0
46 | 46 | 46 | 63:401:001:015780340 | 64-АВ 413561 от 27.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Мичурина, 116, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. 116 | 57 | 57 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 14.6594 | 14.6594 | 2.719 | 11.9404 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 203.148 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.1216 | 0
47 | 47 | 47 | 63:401:001:015780350 | 64-АВ 413565 от 27.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Соборной, 21, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Соборная, д. 21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 85.2072 |  | 0 | 0
| 47 | 47 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3.5257 | 3.5257 | 0.91671 | 2.609 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.0304 | 0
| 47 | 47 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 57 | 57 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.654 | 25.654 | 4.7583 | 20.8957 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 14.2128 | 0
48 | 48 | 48 | 63:401:001:015780360 | 64-АВ 413558 от 27.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Волжской, 34, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Волжская, д. 34 | 108 | 108 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.8067 | 25.8067 | 4.4786 | 21.3281 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 205 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 38.4964 | 0
49 | 49 | 49 | 63:401:001:015780370 | 64-АВ 413568 от 27.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Григорьева, 53, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Григорьева Е.Ф., д. 53 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 3650 |  | 0 | 0
| 49 | 49 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 57 | 57 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.7957 | 8.7957 | 1.6314 | 7.1642 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.873 | 0
| 49 | 49 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 273 | 273 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 105.1875 | 105.1875 | 21.3993 | 83.7882 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 484.2504 | 0
| 49 | 49 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 273 | 273 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 72.0269 | 72.0269 | 11.4951 | 60.5318 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 322.8336 | 0
50 | 50 | 50 | 63:401:001:015780380 | 64-АВ 413564 от 27.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по пр. Котовского, 3, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пр. Им. Котовского Г.И., д. 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 1215 |  | 0 | 0
| 50 | 50 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.3297 | 7.3297 | 1.3595 | 5.9702 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.0608 | 0
| 50 | 50 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 104.5344 | 104.5344 | 17.83 | 86.7044 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 269.5356 | 0
51 | 51 | 51 | 63:401:001:015780390 | 64-АВ 529555 от 23.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Вознесенской, 6, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Вознесенская, д. 6 | 89 | 89 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.6842 | 5.6842 | 1.03 | 4.6542 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 65.664 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.4567 | 0
52 | 52 | 52 | 63:401:001:015780400 | 64-АВ 529554 от 23.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Соборной, 4/8, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Соборная, д. 4/8 | 108 | 108 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 40.8606 | 40.8606 | 7.091 | 33.7695 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 | 548.91 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 60.9526 | 0
53 | 53 | 53 | 63:401:001:015780410 | 64-АВ 529553 от 23.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Чернышевского, 169, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Чернышевского Н.Г., д. 169 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 3352.7701 |  | 0 | 0
| 53 | 53 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 96.775 | 96.775 | 16.7946 | 79.9805 | 2020 | 2020 | 2020 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 144.3614 | 0
| 53 | 53 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 32.4942 | 32.4942 | 7.5319 | 24.9624 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 48.1205 | 0
| 53 | 53 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 21.03 | 21.03 | 5.3257 | 15.7043 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.7964 | 0
| 53 | 53 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 57 | 57 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 12.6925 | 12.6925 | 3.3001 | 9.3923 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 7.3094 | 0
54 | 54 | 54 | 63:401:001:015780420 | 64-АВ 372194 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Чернышевского, 189, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Чернышевского Н.Г., д. 189 | 108 | 108 |  |  | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 66.6672 | 66.6672 | 11.5696 | 55.0976 | 2019 | 2019 | 2019 | 5 | 87.21 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 99.449 | 0
55 | 55 | 55 | 63:401:001:015780430 | 64-АВ 529556 от 23.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Чернышевского, 132а, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Чернышевского Н.Г., д. 132А |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 65.5476 |  | 0 | 0
| 55 | 55 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 21.03 | 21.03 | 5.3257 | 15.7043 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.7964 | 0
| 55 | 55 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 54.1571 | 54.1571 | 12.5532 | 41.6039 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 80.2008 | 0
56 | 56 | 56 | 63:401:001:015780440 | 64-АВ 440296 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Чернышевского, 130, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Чернышевского Н.Г., д. 130 | 57 | 57 |  |  | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 40.1929 | 40.1929 | 10.4505 | 29.7424 | 2019 | 2019 | 2019 | 5 | 39.2263 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 23.1466 | 0
57 | 57 | 57 | 63:401:001:015780450 | 64-АВ 440297 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Чернышевского, 144б, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Чернышевского Н.Г., д. 144б | 76 | 76 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.8894 | 6.8894 | 1.3556 | 5.5339 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 471.96 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.3348 | 0
58 | 58 | 58 | 63:401:001:015780460 | 64-АВ 440298 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Чернышевского, 132, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 132 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 513.3865 |  | 0 | 0
| 58 | 58 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 37.7483 | 37.7483 | 9.2439 | 28.5045 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 43.0445 | 0
| 58 | 58 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 21.5295 | 21.5295 | 4.2362 | 17.2933 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.7964 | 0
59 | 59 | 59 | 63:401:001:015780470 | 64-АВ 532323 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Чернышевского, 118, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Чернышевского Н.Г., д. 118 | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.3297 | 7.3297 | 1.3595 | 5.9702 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 22.4 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.0608 | 0
60 | 60 | 60 | 63:401:001:015780480 | 64-АВ 532318 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Бабушкин Взвоз, 9, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. ул. Бабушкин Взвоз, д. 9 | 108 | 108 |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 64.5167 | 64.5167 | 11.1964 | 53.3203 | 2019 | 2019 | 2019 | 5 | 690 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 96.241 | 0
61 | 61 | 61 | 63:401:001:015780490 | 64-АВ 532324 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Волжской, 27, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Волжская, д. 27 | 76 | 76 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.8894 | 6.8894 | 1.3556 | 5.5339 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 22.4 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.3348 | 0
62 | 62 | 62 | 63:401:001:015780500 | 64-АВ 532325 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Соляной, 32, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Соляная, д. 32 | 108 | 108 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.8067 | 25.8067 | 4.4786 | 21.3281 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 276 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 38.4964 | 0
63 | 63 | 63 | 63:401:001:015780510 | 64-АВ 532322 от 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по Обуховскому пер., 12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Обуховский пер, д. 12 | 89 | 89 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 42.6313 | 42.6313 | 7.7248 | 34.9065 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 480 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 48.425 | 0
64 | 64 | 64 | 63:401:001:015780520 | 64-АВ 303236 от 22.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Лермонтова, 25/1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Лермонтова М.Ю., д. 25/1 | 108 | 108 |  |  | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 68.8178 | 68.8178 | 11.9428 | 56.875 | 2019 | 2019 | 2019 | 5 | 1056 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 102.657 | 0
| 64 | 64 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.8354 | 25.8354 | 5.0834 | 20.752 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 23.7557 | 0
65 | 65 | 65 | 63:401:001:015780530 | 64-АВ 460622 от 22.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Лермонтова, 25/2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Лермонтова М.Ю., д. 25/2 | 108 | 108 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.5269 | 7.5269 | 1.3062 | 6.2207 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 80 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 11.2281 | 0
66 | 66 | 66 | 63:401:001:015780540 | 64-АВ 460612 от 22.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Чернышевского, 180, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Чернышевского Н.Г., д. 180 | 89 | 89 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.421 | 10.421 | 1.8883 | 8.5327 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 118 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 11.8372 | 0
67 | 67 | 67 | 63:401:001:015780550 | 64-АВ 460615 от 22.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Лермонтова, 31, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Лермонтова М.Ю., д. 31 | 108 | 108 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.6022 | 8.6022 | 1.4929 | 7.1094 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 92 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.8321 | 0
68 | 68 | 68 | 63:401:001:015780560 | 64-АВ 460608 от 22.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Первомайской, 51а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 51а | 108 | 108 |  |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 79.5706 | 79.5706 | 13.8089 | 65.7617 | 2019 | 2019 | 2019 | 6 | 851 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 118.6972 | 0
69 | 69 | 69 | 63:401:001:015780570 | 64-АВ 460619 от 22.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Челюскинцев, 58, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. 58 | 57 | 57 |  |  | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 45.4443 | 45.4443 | 8.429 | 37.0153 | 2019 | 2019 | 2019 | 5 | 613 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 25.177 | 0
70 | 70 | 70 | 63:401:001:015780580 | 64-АВ 303235 от 22.10.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Соборной, 14, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Соборная, д. 14 | 76 | 76 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 4.3059 | 4.3059 | 0.84724 | 3.4587 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 54 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.9593 | 0
71 | 71 | 71 | 63:401:001:015780590 | 64-АВ 460620 от 22.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Московской, 32, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, д. 32 | 108 | 108 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.2045 | 17.2045 | 2.9857 | 14.2187 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 173 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 25.6643 | 0
72 | 72 | 72 | 63:401:001:015780600 | 64-АВ 303237 от 22.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Лермонтова, 24/26, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Лермонтова М.Ю., д. 24/26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 899 |  | 0 | 0
|  | 72 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 14.2104 | 14.2104 | 2.5749 | 11.6355 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.1417 | 0
|  | 72 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 133 | 133 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 62.4378 | 62.4378 | 11.203 | 51.2348 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 124.8696 | 0
73 | 73 | 73 | 63:401:001:015780610 | 64-АВ 535026 от26.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Первомайской, 65/71, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 65/71 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 5330 |  | 0 | 0
| 73 | 73 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 273 | 273 |  |  | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 105.6394 | 105.6394 | 16.8594 | 88.78 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 473.4893 | 0
| 73 | 73 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 259.954 | 259.954 | 60.2551 | 199.6988 | 2020 | 2020 | 2020 | 19 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 384.9638 | 0
74 | 74 | 74 | 63:401:001:015780620 | 64-АВ 303234 от 22.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Октябрьской, 34, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Октябрьская, д. 34 | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.3297 | 7.3297 | 1.3595 | 5.9702 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 99 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.0608 | 0
75 | 75 | 75 | 63:401:001:015780630 | 64-АВ 460613 от 22.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Московской, 10; 10а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул.Московская, д. 10; 10а | 108 | 108 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 37.6347 | 37.6347 | 6.5312 | 31.1035 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 | 403 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 56.1406 | 0
76 | 76 | 76 | 63:401:001:015780640 | 64-АВ 460607 от 22.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Чернышевского, 159/161, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Чернышевского Н.Г., д. 159/161 | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.1292 | 16.1292 | 2.7991 | 13.3301 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 173 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.0602 | 0
77 | 77 | 77 | 63:401:001:015780650 | 64-АВ 303238 от 22.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Н.Космонавтов, 7, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 7 | 89 | 89 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.2631 | 13.2631 | 2.4033 | 10.8598 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 149 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 15.0656 | 0
78 | 78 | 78 | 63:401:001:015780660 | 64-АВ 529571 от 23.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Чернышевского, 197, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Чернышевского Н.Г., д. 197 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 3542 |  | 0 | 0
| 78 | 78 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 174 | 174 | 174 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 325.4616 | 325.4616 | 53.7043 | 271.7573 | 2020 | 2020 | 2020 | 14 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1165.8557 | 0
| 78 | 78 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 66.6672 | 66.6672 | 11.5696 | 55.0976 | 2020 | 2020 | 2020 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 99.449 | 0
79 | 79 | 79 | 63:401:001:015780670 | 64-АВ 440299 от 21.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Н.Космонавтов, 8, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 24.9255 |  | 0 | 0
| 79 | 79 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.5269 | 7.5269 | 1.3062 | 6.2207 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 11.2281 | 0
| 79 | 79 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 21.5056 | 21.5056 | 3.7321 | 17.7734 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.0803 | 0
80 | 80 | 80 | 63:401:001:015780680 | 64-АВ 440300от 21.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Волжская, 23а, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Волжская, д. 23а | 76 | 76 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 38.7531 | 38.7531 | 7.6251 | 31.1279 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 34.8958 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 35.6335 | 0
81 | 81 | 81 | 63:401:001:015780690 | 64-АВ 534567 от 27.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Григорьева, 24, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Григорьева Е.Ф., д. 24 | 89 | 89 |  |  | 108 | 108 | 108 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 102.3152 | 102.3152 | 18.5396 | 83.7756 | 2020 | 2020 | 2020 | 9 | 1670 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 116.2201 | 0
82 | 82 | 82 | 63:401:001:015780700 | 64-АВ 534566 от 27.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Некрасова, 27, назначение: нежилое, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Некрасова Н.А., д. 27 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 1089.0161 |  | 0 | 0
| 82 | 82 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 273 | 273 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 81.6305 | 81.6305 | 13.0277 | 68.6027 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 365.8781 | 0
| 82 | 82 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 74.8669 | 74.8669 | 18.9596 | 55.9074 | 2020 | 2020 | 2020 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 70.4752 | 0
83 | 83 | 83 | 63:401:001:015780710 | 64-АВ 532320 от 21.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. М.Горной, 61/77, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Малая Горная, д. 61/77 | 108 | 108 | 89 | 89 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | сталь | надземная | 75% | 511.1324 | 511.1324 | 125.0877 | 386.0447 | 2019 | 2019 | 2019 | 25 | 211.974 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 336.8434 | 187.5182
84 | 84 | 84 | 63:401:001:015780720 | 64-АВ 413567 от 27.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Чернышевского, 191; 193, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Чернышевского Н.Г., д. 191; 193 | 76 | 76 |  |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 27.7597 | 27.7597 | 7.03 | 20.7297 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 | 352 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 26.1312 | 0
85 | 85 | 85 | 63:401:001:015780740 | 64-АВ 532321 от 21.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Лермонтова, 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Лермонтова М.Ю., д. 1 | 89 | 89 |  |  | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 43.4106 | 43.4106 | 10.6304 | 32.7802 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 491 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 49.5012 | 0
86 | 86 | 86 | 63:401:001:015780750 | 64-АВ 532345 от 26.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Соборная, 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Соборная, д. 1 | 57 | 57 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 36.6486 | 36.6486 | 6.7976 | 29.851 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 495 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 20.304 | 0
87 | 87 | 87 | 63:401:001:015780760 | 64-АВ 534576 от 28.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Н.Космонавтов, 1б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 1б | 89 | 89 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.0525 | 17.0525 | 3.0899 | 13.9626 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 192 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.37 | 0
88 | 88 | 88 | 63:401:001:015780770 | 64-АВ 535028 от 26.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Чернышевского, 136, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 136 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 2237 |  | 0 | 0
| 88 | 88 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 50.5381 | 50.5381 | 8.7705 | 41.7676 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 75.3888 | 0
| 88 | 88 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 80.9509 | 80.9509 | 15.9281 | 65.0228 | 2020 | 2020 | 2020 | 8 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 74.4345 | 0
89 | 89 | 89 | 63:401:001:015780780 | 64-АВ 576188 от 26.10.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Валовой, 5, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Валовая, д. 5 | 76 | 76 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.2236 | 17.2236 | 3.3889 | 13.8346 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 15.5092 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 15.8371 | 0
90 | 90 | 90 | 63:401:001:015780790 | 64-АВ 535029 от 26.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Григорьева, 17/19, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Григорьева Е.Ф., д. 17/19 | 219 | 219 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 56.1141 | 56.1141 | 9.2594 | 46.8547 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 488 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 201.0096 | 0
91 | 91 | 91 | 63:401:001:015780900 | 64-АВ 576184от 26.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Соборной,15, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Соборная, д. 15 | 76 | 76 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 43.059 | 43.059 | 8.4724 | 34.5866 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 534 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 39.5928 | 0
92 | 92 | 92 | 63:401:001:015780910 | 64-АВ 576185 от 26.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по пр. Котовского, 10, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, проезд им. Котовского Г.И., д. 10 | 133 | 133 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.99 | 9.99 | 1.7925 | 8.1976 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 118 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.9791 | 0
93 | 93 | 93 | 63:401:001:015780920 | 64-АВ 576187 от 26.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Григорьева, 53 ТК 604/15 № 4422, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Григорьева Е.Ф., д. 53 | 89 | 89 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.3684 | 11.3684 | 2.06 | 9.3084 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 119 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.9133 | 0
94 | 94 | 94 | 63:401:001:015780930 | 64-АВ 576186 от 26.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Соляной, 17, Сош № 9, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Соляная, д. 17 | 76 | 76 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 47.3649 | 47.3649 | 9.3196 | 38.0453 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 587 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 43.5521 | 0
95 | 95 | 95 | 63:401:001:015780980 | 64-АВ 413560 от 27.10.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Рогожина, 24/32, Сош № 10, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Рогожина В.А., д. 24/32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 5758 |  | 0 | 0
| 95 | 95 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 247 | 247 | 247 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 344.2665 | 344.2665 | 58.72 | 285.5465 | 2020 | 2020 | 2020 | 20 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 887.6706 | 0
| 95 | 95 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 21.6628 | 21.6628 | 5.0213 | 16.6416 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.0803 | 0
| 95 | 95 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 57 | 57 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.5967 | 6.5967 | 1.2236 | 5.3732 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.6547 | 0
96 | 96 | 96 | 63:401:001:015780990 | 64-АВ 532343 от 26.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Вознесенская, 5, Гимназия № 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Вознесенская, д. 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 276 |  | 0 | 0
| 96 | 96 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.9033 | 12.9033 | 2.2393 | 10.6641 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.2482 | 0
| 96 | 96 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.9033 | 12.9033 | 2.2393 | 10.6641 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.2482 | 0
97 | 97 | 97 | 63:401:001:015781000 | 64-АВ 534575 от 28.10.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Некрасова, 28, Доу № 20, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Некрасова Н.А., д. 28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 1783 |  | 0 | 0
| 97 | 97 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 64.5167 | 64.5167 | 11.1964 | 53.3203 | 2020 | 2020 | 2020 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 96.241 | 0
| 97 | 97 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 81.812 | 81.812 | 16.0975 | 65.7145 | 2020 | 2020 | 2020 | 8 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 75.2263 | 0
98 | 98 | 98 | 63:401:001:015781010 | 64-АВ 535027 от 26.10.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Чернышевского, 128, Доу № 19, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Чернышевского Н.Г., д. 128 | 57 | 57 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 36.6486 | 36.6486 | 6.7976 | 29.851 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 34.409 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 20.304 | 0
99 | 99 | 99 | 63:401:001:015781020 | 64-АВ 532310 от 21.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Лермонтова, 36, Доу № 35, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Лермонтова М.Ю., д. 36 | 76 | 76 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 21.5295 | 21.5295 | 4.2362 | 17.2933 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 19.3865 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.7964 | 0
100 | 100 | 100 | 63:401:001:015781030 | 64-АВ 534565 от 27.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Некрасова, 24, Доу № 41, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Некрасова Н.А., д. 24 | 57 | 57 |  |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.12 | 27.12 | 5.0302 | 22.0898 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 | 366 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 15.025 | 0
101 | 101 | 101 | 63:401:001:015781040 | 64-АВ 460611 от 22.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Чернышевского, 157, Школа интернат № 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Чернышевского Н.Г., д. 157 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 2536 |  | 0 | 0
| 101 | 101 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 75.2695 | 75.2695 | 13.0625 | 62.207 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 112.2811 | 0
| 101 | 101 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 32.4942 | 32.4942 | 7.5319 | 24.9624 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 48.1205 | 0
102 | 102 | 102 | 63:401:001:015781050 | 64-АВ 460609 от 22.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Чернышевского, 138, Гимназия № 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Чернышевского Н.Г., д. 138 | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 54.1571 | 54.1571 | 12.5532 | 41.6039 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 575 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 80.2008 | 0
103 | 103 | 103 | 63:401:001:015781060 | 64-АВ 529572 от 23.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Челюскинцев, 12, РКГ, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. 12 | 89 | 89 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 28.4209 | 28.4209 | 5.1499 | 23.271 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 320 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.2834 | 0
104 | 104 | 104 | 63:401:001:015778810 | 64-АВ 529576 от 23.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной поселка Зональный, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, п. "Зональный" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 17973 |  | 0 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной поселка Зональный | 159 | 159 |  |  | 169 | 169 | 169 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 231.2427 | 231.2427 | 52.8267 | 178.416 | 2020 | 2020 | 2020 | 14 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 607.3536 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной поселка Зональный | 108 | 108 |  |  | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 487.4137 | 487.4137 | 112.9784 | 374.4353 | 2020 | 2020 | 2020 | 36 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 721.8072 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной поселка Зональный | 89 | 89 |  |  | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 67.947 | 67.947 | 16.6389 | 51.3081 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 77.4801 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной поселка Зональный | 76 | 76 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 29.4421 | 29.4421 | 7.456 | 21.986 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 27.715 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной поселка Зональный | 57 | 57 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 26.7953 | 26.7953 | 6.967 | 19.8283 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 15.431 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод Молодежная 1 | 57 | 57 |  |  | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 45.834 | 45.834 | 11.9172 | 33.9168 | 2020 | 2020 | 2020 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 26.3952 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод Молодежная 1а | 57 | 57 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 17.6285 | 17.6285 | 4.5835 | 13.0449 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.152 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод Молодежная 3 | 57 | 57 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 14.1028 | 14.1028 | 3.6668 | 10.4359 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.1216 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод Молодежная 3а | 76 | 76 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1.6824 | 1.6824 | 0.42606 | 1.2563 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.5837 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод Молодежная 5 | 57 | 57 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0.70514 | 0.70514 | 0.18334 | 0.5218 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0.40608 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод Молодежная 7 | 57 | 57 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 4.3978 | 4.3978 | 0.81571 | 3.5821 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.4365 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод Молодежная 9 | 57 | 57 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 4.2308 | 4.2308 | 1.1 | 3.1308 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.4365 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод Абрикосовая 1 | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3.5257 | 3.5257 | 0.91671 | 2.609 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.0304 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод Абрикосовая 2 | 57 | 57 |  |  | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 20.449 | 20.449 | 5.3169 | 15.1321 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 11.7763 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод Абрикосовая 3 | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3.5257 | 3.5257 | 0.91671 | 2.609 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.0304 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод Абрикосовая 5 | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3.5257 | 3.5257 | 0.91671 | 2.609 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.0304 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод Абрикосовая 7(час.дом) | 45 | 45 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 23.9225 | 23.9225 | 6.4203 | 17.5022 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.2007 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод АБК ОПК "Волга" | 57 | 57 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 8.4617 | 8.4617 | 2.2001 | 6.2616 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.873 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод ЧП "Белоглазов"-магазин | 32 | 32 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.8083 | 13.8083 | 2.5215 | 11.2868 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.142 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод ЧП "Чумакова"Почта России | 32 | 32 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 8.8967 | 8.8967 | 2.3628 | 6.5339 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.9339 | 0
| 104 | 104 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод ЧП "Чумакова"Почта России | 32 | 32 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 5.2333 | 5.2333 | 1.3899 | 3.8435 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.7258 | 0
105 | 105 | 105 | 63:401:001:015778870 | 64-АВ 529537 от 21.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Малой Горной, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Малая Горная, д. 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 2385.2169 |  | 0 | 0
| 105 | 105 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул.Малой Горной.2 | 159 | 159 |  |  | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 71.1516 | 71.1516 | 16.2544 | 54.8972 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 186.878 | 0
| 105 | 105 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул.Малой Горной.2 | 133 | 133 |  |  | 121 | 121 | 121 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 152.3111 | 152.3111 | 35.0574 | 117.2537 | 2019 | 2019 | 2019 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 302.1844 | 0
| 105 | 105 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул.Малой Горной.2 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | сталь | надземная | 75% | 132.8863 | 132.8863 | 32.4486 | 100.4378 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 115.7963
| 105 | 105 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул.Малой Горной.2 | 108 | 108 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 8.6651 | 8.6651 | 2.0085 | 6.6566 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.8321 | 0
| 105 | 105 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул.Малой Горной.2 |  |  | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | сталь | надземная | 75% | 6.7138 | 6.7138 | 1.8377 | 4.8761 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 1.6929
| 105 | 105 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод М. Горная, 2 | 108 | 108 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 37.91 | 37.91 | 8.7872 | 29.1227 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 56.1406 | 0
| 105 | 105 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод М. Горная, 2а | 108 | 108 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.8067 | 25.8067 | 4.4786 | 21.3281 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 38.4964 | 0
| 105 | 105 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод Лермонтова, 77 | 89 | 89 |  |  | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 67.2628 | 67.2628 | 12.1881 | 55.0747 | 2019 | 2019 | 2019 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 76.404 | 0
| 105 | 105 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод Лермонтова, 77а | 133 | 133 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 30.2105 | 30.2105 | 6.9535 | 23.2569 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 59.9374 | 0
| 105 | 105 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод Лермонтова, 77а | 89 | 89 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1.8874 | 1.8874 | 0.46219 | 1.4252 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.1522 | 0
| 105 | 105 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод Хвесина, 24/38 | 108 | 108 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 7.582 | 7.582 | 1.7574 | 5.8245 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 11.2281 | 0
| 105 | 105 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод Хвесина, 42 | 108 | 108 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 30.328 | 30.328 | 7.0298 | 23.2982 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 44.9124 | 0
| 105 | 105 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод Хвесина, 32/2 | 57 | 57 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.654 | 25.654 | 4.7583 | 20.8957 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 14.2128 | 0
| 105 | 105 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод (МДОУ Д/к №6) |  |  | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | сталь | подземная | 75% | 37.1856 | 37.1856 | 6.5283 | 30.6573 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 7.4064
| 105 | 105 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод Хвесина, 32/2 | 76 | 76 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.2518 | 23.2518 | 4.5751 | 18.6768 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 21.3801 | 0
106 | 107 | 107 | 63:401:001:015778880 | 64-АВ 529564 от 23.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Затонской, 29, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Затонская, д. 29 | 108 | 108 | 57 | 57 | 142 | 142 | 142 | 142 | 0 | сталь | надземная | 75% | 296.821 | 296.821 | 74.2422 | 222.5788 | 2019 | 2019 | 2019 | 17 | 906.0676 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 227.7703 | 23.9242
| 107 | 107 |  | 64-АВ 529564 от 23.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул.Затонской.29 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | сталь | надземная | 75% | 91.8559 | 91.8559 | 23.4323 | 68.4236 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 | 906.0676 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 60.7202
| 107 | 107 |  | 64-АВ 529564 от 23.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул.Затонской.29 |  |  |  | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | сталь | надземная | 75% | 33.023 | 33.023 | 8.9334 | 24.0896 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 906.0676 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 12.4675
107 | 108 | 108 | 63:401:001:015778830 | 64-АВ 576193 от 28.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Казанской, 1, назначение: нежилое, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Казанская, д. 1 | 76 | 76 | 57 | 57 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | сталь | надземная | 75% | 129.3844 | 129.3844 | 33.9359 | 95.4485 | 2019 | 2019 | 2019 | 8 | 140.2085 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 55.4299 | 11.7936
|  | 108 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул.Казанской.1 |  | 89 |  |  | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 24.2124 | 24.2124 | 5.8482 | 18.3642 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.8214 | 0
|  | 108 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул.Казанской.1 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | сталь | надземная | 75% | 9.0643 | 9.0643 | 2.4459 | 6.6184 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 3.0326
108 | 110 | 110 | 63:401:001:015778820 | 64-АВ 529570от23.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Б. Горной, 100, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Горная Б., д. 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 394.2774 |  | 0 | 0
| 110 | 110 |  | 64-АВ 529570от23.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод. ММУ 5-я Детская инфекционная больница | 108 | 108 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 5.4157 | 5.4157 | 1.2553 | 4.1604 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 394.2774 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.0201 | 0
| 110 | 110 |  | 64-АВ 529570от23.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод. ММУ 5-я Детская инфекционная больница | 76 | 76 |  |  | 116 | 116 | 116 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 97.5794 | 97.5794 | 24.7114 | 72.868 | 2019 | 2019 | 2019 | 9 | 394.2774 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 91.8553 | 0
| 110 | 110 |  | 64-АВ 529570от23.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод. ММУ 5-я Детская инфекционная больница | 57 | 57 |  |  | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 44.4237 | 44.4237 | 11.5505 | 32.8732 | 2019 | 2019 | 2019 | 5 | 394.2774 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 25.583 | 0
| 110 | 110 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод. ММУ 5-я Детская инфекционная больница |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | сталь | надземная | 75% | 88.6289 | 88.6289 | 23.9157 | 64.7132 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 29.6525
| 110 | 110 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод. ММУ 5-я Детская инфекционная больница | 32 | 32 |  |  | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 8.1117 | 8.1117 | 2.1543 | 5.9574 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.6751 | 0
| 110 | 110 |  | 64-АВ 529570от23.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод. ММУ 5-я Детская инфекционная больница |  |  |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | сталь | надземная | 75% | 12.369 | 12.369 | 3.3895 | 8.9795 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 394.2774 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 3.5974
| 110 | 110 |  | 64-АВ 529570от23.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод. ММУ 5-я Детская инфекционная больница |  |  | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | сталь | надземная | 75% | 73.8519 | 73.8519 | 20.2143 | 53.6376 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 394.2774 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 18.6218
| 110 | 110 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод. ММУ 5-я Детская инфекционная больница |  |  | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 56.5 | сталь | надземная | 75% | 41.2126 | 41.2126 | 11.506 | 29.7066 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 8.0913
| 110 | 110 |  | 64-АВ 529570от23.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Ввод. ММУ 5-я Детская инфекционная больница |  |  |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5 | сталь | надземная | 75% | 28.3957 | 28.3957 | 8.1171 | 20.2786 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 394.2774 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 6.4802
109 | 295 | 295 | 63:401:001:015776140 | 64-АВ 413595 26.10.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса горячего водоснабжения от котельной по ул. Соколовой, 306, назначение: теплотрасса, лит. В, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Соколовая, 306 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 4942.5188 |  | 0 | 0
| 295 | 295 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 45 | 45 |  |  | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 43.0604 | 43.0604 | 11.5565 | 31.504 | 2022 | 2022 | 2022 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 18.3613 | 0
| 295 | 295 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 57 | 57 |  |  | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 64.1676 | 64.1676 | 16.6841 | 47.4835 | 2022 | 2022 | 2022 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 36.9533 | 0
| 295 | 295 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 57 | 57 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 26.7953 | 26.7953 | 6.967 | 19.8283 | 2022 | 2022 | 2022 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 15.431 | 0
| 295 | 295 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 3.6649 | 3.6649 | 0.67976 | 2.9851 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.0304 | 0
| 295 | 295 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 57 | 57 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.9946 | 10.9946 | 2.0393 | 8.9553 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.0912 | 0
110 | 297 | 297 | 63:401:001:015778920 | 64-АВ 576195 от 28.12.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловая трасса от котельной по ул. 1 Беговая, 7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. 1 Беговая, 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 1268.1562 |  | 0 | 0
| 297 | 297 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 2.1663 | 2.1663 | 0.50213 | 1.6642 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.208 | 0
| 297 | 297 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 32.2583 | 32.2583 | 5.5982 | 26.6602 | 2022 | 2022 | 2022 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 48.1205 | 0
| 297 | 297 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 14.2104 | 14.2104 | 2.5749 | 11.6355 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.1417 | 0
111 | 298 | 298 | 63:401:001:015778940 | 64-АВ 521442 от 22.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловая трасса от котельной по Политехническая, 114, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Политехническая, 114 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 839.8661 |  | 0 | 0
| 298 | 298 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Политехническая. 114 до УТ 4 | 159 | 159 |  |  | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 127.2519 | 127.2519 | 29.0703 | 98.1816 | 2020 | 2020 | 2020 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 334.2241 | 0
| 298 | 298 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Политехническая. 114 до УТ 4 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | сталь | надземная | 75% | 142.0509 | 142.0509 | 34.6864 | 107.3645 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 123.7823
| 298 | 298 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ 4 до ж.д. № 114 по ул. Политехнической | 108 | 108 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 30.1078 | 30.1078 | 5.225 | 24.8828 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 44.9124 | 0
| 298 | 298 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ 4 до ж.д. № 114 по ул. Политехнической |  |  | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | сталь | подземная | 75% | 26.3257 | 26.3257 | 4.3487 | 21.977 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 4.0098
| 298 | 298 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Политехническая. 114. УТ 1. УТ 2 до УТ 3 | 159 | 159 |  |  | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 57.4686 | 57.4686 | 13.1285 | 44.3401 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 150.9399 | 0
| 298 | 298 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  |  |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | сталь | надземная | 75% | 81.1328 | 81.1328 | 20.2734 | 60.8594 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 125.248
| 298 | 298 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ 1 до ТК 1 | 108 | 108 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 11.9146 | 11.9146 | 2.7617 | 9.1529 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 17.6442 | 0
| 298 | 298 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ 1 до ТК 1 |  |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | сталь | надземная | 75% | 13.2897 | 13.2897 | 3.5072 | 9.7825 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 7.2278
| 298 | 298 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 1 до ж.д. № 19 по ул. Беговой | 108 | 108 |  |  | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 14.5163 | 14.5163 | 2.5192 | 11.9971 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 21.6542 | 0
| 298 | 298 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 1 до ж.д. № 19 по ул. Беговой |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 | сталь | подземная | 75% | 22.382 | 22.382 | 4.0788 | 18.3032 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 17.9684
| 298 | 298 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ 2 до д/сада «Рыжик» по ул. Б. Садовая. 113 | 89 | 89 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 28.3113 | 28.3113 | 6.9329 | 21.3784 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.2834 | 0
| 298 | 298 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ 2 до д/сада «Рыжик» по ул. Б. Садовая. 113 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | сталь | надземная | 75% | 30.2144 | 30.2144 | 8.1531 | 22.0613 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 10.1088
| 298 | 298 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ 3 до Пикета милиции по ул. Беговая. 19а | 32 | 32 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3.6633 | 3.6633 | 0.97292 | 2.6904 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.2081 | 0
| 298 | 298 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ 3 до ж.д. № 113 по ул. Б. Садовой | 108 | 108 |  |  | 119.5 | 119.5 | 119.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 129.4354 | 129.4354 | 30.002 | 99.4334 | 2020 | 2020 | 2020 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 191.6799 | 0
| 298 | 298 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ 3 до ж.д. № 113 по ул. Б. Садовой |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 119.5 | 119.5 | сталь | надземная | 75% | 182.5278 | 182.5278 | 44.5701 | 137.9576 | 2020 | 2020 | 2020 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 159.0535
| 298 | 298 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ 4 до ж.д. № 1 по Беговому пр-ду | 108 | 108 |  |  | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 57.9481 | 57.9481 | 13.4319 | 44.5162 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 85.8149 | 0
| 298 | 298 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ 4 до ж.д. № 1 по Беговому пр-ду |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 53.5 | сталь | надземная | 75% | 81.7175 | 81.7175 | 19.954 | 61.7635 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 71.2081
112 | 299 | 299 | 63:401:001:015778970 | 64-АВ 576204 от 29.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловая трасса от котельной Новоузенская, 147а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Новоузенская, 147а | 57 | 57 | 57 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | сталь | подземная | 75% | 114.7376 | 114.7376 | 21.3651 | 93.3725 | 2022 | 2022 | 2022 | 7 | 1620 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.3648 | 20.2176
113 | 300 | 300 | 63:401:001:015778980 | 64-АВ413592 от 02.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловая трасса от котельной 8-я Линия, 54, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Пос. Октябрьский, 8-я Линия, 54 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 789.2396 |  | 0 | 0
| 300 | 300 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по 8-й Линии. 54 до УТК 1 | 108 | 108 |  |  | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 77.9862 | 77.9862 | 18.0765 | 59.9096 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 115.4892 | 0
| 300 | 300 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по 8-й Линии. 54 до УТК 1 | 89 | 89 |  |  | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 65.5877 | 65.5877 | 16.0612 | 49.5265 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 74.7898 | 0
| 300 | 300 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по 8-й Линии. 54 до УТК 1 | 76 | 76 |  |  | 391 | 391 | 391 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 328.9098 | 328.9098 | 83.2943 | 245.6155 | 2020 | 2020 | 2020 | 31 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 309.6157 | 0
| 300 | 300 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК 1 до УТК6 | 57 | 57 |  |  | 108 | 108 | 108 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 76.1549 | 76.1549 | 19.8009 | 56.3541 | 2020 | 2020 | 2020 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 43.8566 | 0
| 300 | 300 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК 1 до ж.д. № 17А по ул. 3-й Силикатной | 45 | 45 |  |  | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 7.4758 | 7.4758 | 2.0063 | 5.4694 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.1877 | 0
| 300 | 300 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК 2 до ж.д. № 17 по ул. 3-й Силикатной | 45 | 45 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3.5884 | 3.5884 | 0.96304 | 2.6253 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.5301 | 0
| 300 | 300 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК 3 до ж.д. № 18А по ул. 4-й Силикатной | 45 | 45 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3.5884 | 3.5884 | 0.96304 | 2.6253 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.5301 | 0
| 300 | 300 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК 4 до ж.д. № 1 по 1-му Силикатному пр-ду | 45 | 45 |  |  | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 26.0157 | 26.0157 | 6.982 | 19.0337 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 11.0933 | 0
| 300 | 300 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК 5 до ж.д. № 18 по ул. 4-й Силикатной | 45 | 45 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 10.167 | 10.167 | 2.7286 | 7.4384 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.3353 | 0
| 300 | 300 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК 6 до ж.д. № 16А по ул. 4-й Силикатной | 45 | 45 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 8.9709 | 8.9709 | 2.4076 | 6.5633 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.8253 | 0
114 | 304 | 304 | 63:401:001:015779040 | 64-АВ 521445 от 22.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловая трасса от котельной Клочкова, 22, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Клочкова В.Г., 22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 3376.6875 |  | 0 | 0
| 304 | 304 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Клочкова. 22 до УТК 2, от УТК 2 до жилого дома №8 | 57 | 57 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 22.7221 | 22.7221 | 4.2145 | 18.5076 | 2022 | 2022 | 2022 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.5885 | 0
| 304 | 304 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК 2 до здания № 18 по ул. Клочкова | 57 | 57 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 14.8079 | 14.8079 | 3.8502 | 10.9577 | 2022 | 2022 | 2022 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.5277 | 0
| 304 | 304 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Клочкова. 22 до ж.д. № 24 по ул. Клочкова | 57 | 57 |  |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 24.1881 | 24.1881 | 4.4864 | 19.7017 | 2022 | 2022 | 2022 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 13.4006 | 0
| 304 | 304 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Клочкова. 22 до ж.д. № 24 по ул. Клочкова | 57 | 57 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 22.7221 | 22.7221 | 4.2145 | 18.5076 | 2022 | 2022 | 2022 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.5885 | 0
115 | 305 | 305 | 63:401:001:015779050 | 64-АВ 521441от 22.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловая трасса от котельной 2-я Садовая, 142, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. 2 Садовая, 142 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 5535.8438 |  | 0 | 0
| 305 | 305 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 1 до ТК 2 | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 32.2583 | 32.2583 | 5.5982 | 26.6602 | 2022 | 2022 | 2022 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 48.1205 | 0
| 305 | 305 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 2 до ж.д. № 132 по ул. 2-й Садовой | 108 | 108 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 37.6347 | 37.6347 | 6.5312 | 31.1035 | 2022 | 2022 | 2022 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 56.1406 | 0
| 305 | 305 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 2 до ж.д. № 138 по ул. 2-й Садовой | 108 | 108 |  |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 52.6886 | 52.6886 | 9.1437 | 43.5449 | 2022 | 2022 | 2022 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 78.5968 | 0
| 305 | 305 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 1 до ТК 3 | 108 | 108 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.6775 | 9.6775 | 1.6795 | 7.998 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 14.4361 | 0
| 305 | 305 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 3 до ж.д. № 144 по ул. 2-й Садовой | 89 | 89 |  |  | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 71.9996 | 71.9996 | 13.0464 | 58.9532 | 2022 | 2022 | 2022 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 81.7845 | 0
| 305 | 305 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.4517 | 6.4517 | 1.1196 | 5.332 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 9.6241 | 0
116 | 306 | 306 | 63:401:001:015779060 | 64-АВ 413604 от 02.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловая трасса от котельной 2-я Силикатная, 77, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. 2-я Силикатная, 77 | 108 | 108 |  |  | 1020 | 1020 | 1020 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1104.8044 | 1104.8044 | 256.0843 | 848.72 | 2020 | 2020 | 2020 | 33 | 1127.6375 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1636.0963 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса - от котельной ул. 2-я Силикатная, 77 до опуска в подземку | 108 | 108 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 4.3326 | 4.3326 | 1.0043 | 3.3283 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.4161 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от места опуска до ТК 1 | 108 | 108 |  |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 39.7853 | 39.7853 | 6.9044 | 32.8809 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 59.3486 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 1 через ТК 12 до ж.д. № 130 по ул. Сызранской | 57 | 57 |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 42.3083 | 42.3083 | 11.0005 | 31.3078 | 2020 | 2020 | 2020 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.3648 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 1 через ТК 12 до ж.д. № 130 по ул. Сызранской |  | 57 |  |  | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 17.2535 | 17.2535 | 4.5165 | 12.737 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.1824 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 1 через ТК 12 до ж.д. № 130 по ул. Сызранской | 76 | 76 |  |  | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 146.4005 | 146.4005 | 28.806 | 117.5944 | 2020 | 2020 | 2020 | 14 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 134.6155 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 1 через ТК 12 до ж.д. № 130 по ул. Сызранской | 76 | 76 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 3.4447 | 3.4447 | 0.67779 | 2.7669 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.1674 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 1 до ТК 2 | 108 | 108 |  |  | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 45.1617 | 45.1617 | 7.8375 | 37.3242 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 67.3687 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 1 до ТК 2 | 108 | 108 |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 64.9885 | 64.9885 | 15.0638 | 49.9247 | 2020 | 2020 | 2020 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 96.241 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 2 до УТК 13 | 108 | 108 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.9572 | 27.9572 | 4.8518 | 23.1055 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 41.7044 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК 13 до ТК 5 | 108 | 108 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 30.1078 | 30.1078 | 5.225 | 24.8828 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 44.9124 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 5 до ж.д. № 75 по ул. 2-й Силикатной | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 3.6649 | 3.6649 | 0.67976 | 2.9851 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.0304 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 5. ТК 4 до ж.д. № 74 по ул. 3-й Силикатной | 76 | 76 |  |  | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 24.9742 | 24.9742 | 4.914 | 20.0602 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 22.9638 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 5. ТК 4 до ж.д. № 74 по ул. 3-й Силикатной | 76 | 76 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 2.5835 | 2.5835 | 0.50834 | 2.0752 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.3756 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 4 до ж.д. № 85 по ул. Лысогорской | 76 | 76 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.5577 | 27.5577 | 5.4223 | 22.1354 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 25.3394 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК 13 до ТК 3 | 108 | 108 |  |  | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 63.9791 | 63.9791 | 11.1031 | 52.876 | 2020 | 2020 | 2020 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 95.439 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 3 до ж.д. № 61 по ул. 3-й Силикатной | 57 | 57 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.1935 | 13.1935 | 2.4471 | 10.7464 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 7.3094 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 3 до ж.д. № 63 по ул. 3-й Силикатной | 57 | 57 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.4605 | 12.4605 | 2.3112 | 10.1494 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.9034 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 3 до ж.д. № 59 по ул. 3-й Силикатной | 57 | 57 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 21.9892 | 21.9892 | 4.0785 | 17.9106 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.1824 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 2 до УТК 14 | 89 | 89 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 28.3113 | 28.3113 | 6.9329 | 21.3784 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.2834 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК 14 до ТК 9 | 76 | 76 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 29.4421 | 29.4421 | 7.456 | 21.986 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 27.715 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 9 до ж.д. № 77 по ул. 2-й Силикатной | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.3297 | 7.3297 | 1.3595 | 5.9702 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.0608 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 9. ТК 10 до ТК 11 | 76 | 76 |  |  | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 62.8661 | 62.8661 | 12.3697 | 50.4964 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 57.8055 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 10 до ж.д. № 77а по ул. 2-й Силикатной | 57 | 57 |  |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 4.7643 | 4.7643 | 0.88368 | 3.8806 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.6395 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 11 до ж.д. № 79 по ул. 2-й Силикатной | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 3.6649 | 3.6649 | 0.67976 | 2.9851 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.0304 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 11 до ж.д. № 81 по ул. 2-й Силикатной | 45 | 45 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 26.9128 | 26.9128 | 7.2228 | 19.69 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 11.4758 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК 14 до ТК 6 | 76 | 76 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 29.4421 | 29.4421 | 7.456 | 21.986 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 27.715 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 6 до ж.д. № 65 по ул. 3-й Силикатной | 32 | 32 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 4.71 | 4.71 | 1.2509 | 3.4591 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.5533 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 6. ТК 7 до ТК 8 | 76 | 76 |  |  | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 40.4754 | 40.4754 | 7.964 | 32.5114 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 37.2172 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 7 до ж.д. № 67 по ул. 3-й Силикатной | 45 | 45 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.5427 | 6.5427 | 1.2195 | 5.3233 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.5502 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 7 до ж.д. № 69 по ул. 3-й Силикатной | 45 | 45 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 5.9806 | 5.9806 | 1.6051 | 4.3756 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.5502 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 8 до ж.д. № 71 по ул. 3-й Силикатной | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.3297 | 7.3297 | 1.3595 | 5.9702 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.0608 | 0
| 306 | 306 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК 8 до ж.д. № 73 по ул. 3-й Силикатной | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.3297 | 7.3297 | 1.3595 | 5.9702 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.0608 | 0
117 | 307 | 307 | 63:401:001:015778990 | 64-АВ 521443 от 22.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловая трасса от котельной Политехническая, 114, назначение: теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Политехническая, 144 | 89 | 89 | 57 | 57 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | сталь | надземная | 75% | 362.8591 | 362.8591 | 93.533 | 269.3261 | 2022 | 2022 | 2022 | 22 | 3781.25 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 200.1568 | 62.6746
118 | 308 | 308 | 63:401:001:015779560 | 64-АВ 413596 от 02.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловая трасса от котельной К. Маркса, 9/19, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Маркса К., 9/19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 705.5728 |  | 0 | 0
| 308 | 308 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной до УТК 1 | 219 | 219 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3.6621 | 3.6621 | 0.7855 | 2.8766 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 13.4006 | 0
| 308 | 308 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК-1 до ж/д № 9/19 по ул. К. Маркса (ЖСК “Жемчужина”) – ввод 1 | 159 | 159 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 41.049 | 41.049 | 9.3775 | 31.6715 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 107.8142 | 0
| 308 | 308 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК-1 до ТК-2 | 219 | 219 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 57.9845 | 57.9845 | 9.568 | 48.4165 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 207.7099 | 0
| 308 | 308 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК-2 до ж/д № 9/19 по ул. К. Маркса (ЖСК “Жемчужина”) – ввод 2 | 133 | 133 |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 74.9253 | 74.9253 | 13.4435 | 61.4818 | 2020 | 2020 | 2020 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 149.8435 | 0
| 308 | 308 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК-2 до ТК-3 | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.1292 | 16.1292 | 2.7991 | 13.3301 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.0602 | 0
| 308 | 308 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК-3 до ж/д № 4/12 по ул. К. Маркса (ЖСК “Жемчужина”) | 89 | 89 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.4736 | 9.4736 | 1.7166 | 7.757 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 10.7611 | 0
| 308 | 308 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК-1 до УТК-4 | 219 | 219 |  |  | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 150.1442 | 150.1442 | 32.2054 | 117.9387 | 2020 | 2020 | 2020 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 549.4262 | 0
| 308 | 308 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК-4 до ж/д № 6 по ул. Клинической | 76 | 76 |  |  | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 47.1073 | 47.1073 | 11.9296 | 35.1777 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 44.3439 | 0
| 308 | 308 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК-4 до ТК-5 | 219 | 219 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3.6621 | 3.6621 | 0.7855 | 2.8766 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 13.4006 | 0
| 308 | 308 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК-5 до ж/д № 7 по ул. Клинической (Спорткомплекс “Салют”) | 57 | 57 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.8638 | 5.8638 | 1.0876 | 4.7762 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.2486 | 0
| 308 | 308 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК-5 до УТК-6 | 219 | 219 |  |  | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 106.1995 | 106.1995 | 22.7795 | 83.4201 | 2020 | 2020 | 2020 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 388.6186 | 0
| 308 | 308 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК-6 до ТК-7 | 108 | 108 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.8067 | 25.8067 | 4.4786 | 21.3281 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 38.4964 | 0
| 308 | 308 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК-7 до ж/д № 122 | 108 | 108 |  |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 86.0223 | 86.0223 | 14.9285 | 71.0937 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 128.3213 | 0
| 308 | 308 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК-7 до ж/д № 122 | 108 | 108 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.6022 | 8.6022 | 1.4929 | 7.1094 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.8321 | 0
| 308 | 308 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК-7 до ж/д № 120 по ул. 2-ой Садовой | 76 | 76 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.8894 | 6.8894 | 1.3556 | 5.5339 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.3348 | 0
| 308 | 308 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК-6 до УТК-8 | 219 | 219 |  |  | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 170.2855 | 170.2855 | 36.5257 | 133.7598 | 2020 | 2020 | 2020 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 623.1298 | 0
| 308 | 308 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от опуска до ж/д № 118 по ул. 2-ой Садовой | 108 | 108 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.4517 | 6.4517 | 1.1196 | 5.332 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 9.6241 | 0
| 308 | 308 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК-12 до ТК-11 | 108 | 108 |  |  | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 77.42 | 77.42 | 13.4357 | 63.9844 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 115.4892 | 0
| 308 | 308 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК-11 до ж/д № 118а по ул. 2-ой Садовой | 108 | 108 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.6022 | 8.6022 | 1.4929 | 7.1094 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.8321 | 0
| 308 | 308 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК-11 до ж/д № 2 по 2-му Детскому пр-ду | 108 | 108 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.6775 | 9.6775 | 1.6795 | 7.998 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 14.4361 | 0
119 | 332 | 332 | 63:401:001:0157776210 | 64-АВ 446209 от 29.10.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса отопления от котельной по ул. Дружной, 31, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Дружная, д. 31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 3712.741 |  | 0 | 0
| 332 | 332 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.7565 | 9.7565 | 1.6641 | 8.0924 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 25.1567 | 0
| 332 | 332 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 |  |  | 109 | 109 | 109 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 117.2053 | 117.2053 | 20.3401 | 96.8652 | 2023 | 2023 | 2023 | 9 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 174.8377 | 0
| 332 | 332 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 57 | 57 |  |  | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 68.8994 | 68.8994 | 12.7794 | 56.12 | 2023 | 2023 | 2023 | 8 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 38.1715 | 0
| 332 | 332 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 45 | 45 |  |  | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.5167 | 25.5167 | 4.756 | 20.7607 | 2023 | 2023 | 2023 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 9.9457 | 0
| 332 | 332 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 32 | 32 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 1.1507 | 1.1507 | 0.21012 | 0.94057 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0.34517 | 0
| 332 | 332 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 32 | 32 |  |  | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 32.7948 | 32.7948 | 5.9885 | 26.8062 | 2023 | 2023 | 2023 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 9.8373 | 0
120 | 335 | 335 | 63:401:001:0157776000 | 64-АВ 413594 26.10.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от котельной по ул. Астраханской, 107, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Астраханская, 107 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 1476.91 |  | 0 | 0
| 335 | 335 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 120.2287 | 120.2287 | 27.868 | 92.3607 | 2023 | 2023 | 2023 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 178.0458 | 0
| 335 | 335 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 2.468 | 2.468 | 0.64169 | 1.8263 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.4213 | 0
| 335 | 335 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 7.5497 | 7.5497 | 1.8488 | 5.7009 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.6089 | 0
121 | 336 | 336 | 63:401:001:0157776180 | 64-АВ 413599 от 02.11.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса отопления от котельной по 1-му Придорожному пр., 3, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, 1 Придорожный пр., 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 1808 |  | 0 | 0
| 336 | 336 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 |  |  | 113 | 113 | 113 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 122.395 | 122.395 | 28.3701 | 94.0249 | 2023 | 2023 | 2023 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 181.2538 | 0
| 336 | 336 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 57 | 57 |  |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 26.0901 | 26.0901 | 6.7836 | 19.3065 | 2023 | 2023 | 2023 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 15.025 | 0
122 | 337 | 337 | 63:401:001:0157776220 | 64-АВ 446210 23.10.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. им. Емлютина Д.В., 44, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Емлютина Д.В., д.44 | 219 | 219 |  |  | 461 | 461 | 461 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 844.1033 | 844.1033 | 181.0574 | 663.0458 | 2023 | 2023 | 2023 | 37 | 5726.84 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3088.8475 | 0
123 | 338 | 338 | 63:401:001:0157776170 | 64-АВ 413602 26.10.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса отопления от котельной по ул. Аткарской, 31, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Аткарская, 31 | 108 | 108 |  |  | 154 | 154 | 154 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 165.5928 | 165.5928 | 28.7374 | 136.8554 | 2023 | 2023 | 2023 | 12 | 1627.2 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 112.2811 | 0
|  | 338 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 57.0339 | 0
124 | 339 | 339 | 63:401:001:0157776140 | 64-АВ 413595 26.10.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса отопления от котельной по ул. Соколовой, 306, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Соколовая, 306 | 57 | 57 |  |  | 269 | 269 | 269 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 189.6822 | 189.6822 | 49.3188 | 140.3634 | 2023 | 2023 | 2023 | 22 | 2958.34 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.9133 | 0
125 | 347 | 347 | 63:401:001:015776120 | 64-АВ 576196 27.10.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса отопления от котельной по ул. Б. Садовой,162, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Садовая, 162 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 7737.8 |  | 109.2355 | 0
| 347 | 347 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной до д/с №111 | 108 | 108 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 75.8199 | 75.8199 | 17.5744 | 58.2455 | 2024 | 2024 | 2024 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
| 347 | 347 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной до УТ1 | 219 | 219 |  |  | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 86.0583 | 86.0583 | 18.4592 | 67.599 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 112.2811 | 0
| 347 | 347 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ1 до УТ2 | 219 | 219 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 31.1275 | 31.1275 | 6.6767 | 24.4507 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 314.915 | 0
| 347 | 347 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ2, УТ4 до УТ5 | 219 | 219 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 91.5513 | 91.5513 | 19.6375 | 71.9139 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 113.9054 | 0
| 347 | 347 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ4 до ж/д №162 | 108 | 108 |  |  | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 51.9908 | 51.9908 | 12.051 | 39.9398 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 335.016 | 0
| 347 | 347 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ5 до ж/д №165 | 159 | 159 |  |  | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 49.2588 | 49.2588 | 11.253 | 38.0058 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 76.9928 | 0
| 347 | 347 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ5 до ж/д №166 | 108 | 108 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 37.91 | 37.91 | 8.7872 | 29.1227 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 129.3771 | 0
| 347 | 347 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ5 до ТК6 | 108 | 108 |  |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 35.7437 | 35.7437 | 8.2851 | 27.4586 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 56.1406 | 0
| 347 | 347 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК6 до ж/д №185 | 89 | 89 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 32.0861 | 32.0861 | 7.8573 | 24.2288 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 52.9325 | 0
| 347 | 347 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК6 до ж/д №187 | 89 | 89 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 16.9868 | 16.9868 | 4.1597 | 12.827 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 36.5878 | 0
| 347 | 347 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ1 до ж/д Слонова 78 | 89 | 89 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 51.904 | 51.904 | 12.7103 | 39.1937 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.37 | 0
| 347 | 347 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ2, УТ3 до ж/д Б.Садовая 160/80 | 108 | 108 |  |  | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 81.2356 | 81.2356 | 18.8297 | 62.4059 | 2024 | 2024 | 2024 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 59.1862 | 0
126 | 348 | 348 | 63:401:001:015775950 | 64-АВ 576206 29.10.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса отопления от котельной по просп.50 лет Октября,1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, проспект 50 лет Октября, 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 1449 |  | 120.3012 | 0
|  | 348 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной до перехода да D=80мм | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 16.2471 | 16.2471 | 3.7659 | 12.4812 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 348 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от перехода да D=80мм до ж/д Украинская, 6 | 89 | 89 |  |  | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 77.3841 | 77.3841 | 18.9499 | 58.4342 | 2024 | 2024 | 2024 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.0602 | 0
127 | 349 | 349 | 63:401:001:015776010 | 64-АВ 529578 от 27.10.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса отопления от котельной по ул. Большая Горная, 341 до ж/д ул. Большая Горная, 343, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Горная, 341 | 89 | 89 |  |  | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 55.8944 | 55.8944 | 10.1281 | 45.7663 | 2024 | 2024 | 2024 | 5 | 330.4 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 88.2412 | 0
128 | 350 | 350 | 63:401:001:015776070 | 64-АВ 529581 26.10.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса отопления от котельной по ул. Аткарской, 88, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Аткарская, 88 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 2338 |  | 63.4906 | 0
| 350 | 350 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 |  |  | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 102.8984 | 102.8984 | 23.851 | 79.0475 | 2024 | 2024 | 2024 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
| 350 | 350 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 16.9868 | 16.9868 | 4.1597 | 12.827 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 46.5165 | 0
| 350 | 350 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 76 | 76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 105.8651 | 0
129 | 351 | 351 | 63:401:001:015776080 | 64-АВ 529582 26.10.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса горячего водоснабжения от котельной по ул. Аткарской, 88 до ж\д Посадского 322, назначение: теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Аткарская, 88 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | сталь | подземная | 75% | 18.8692 | 18.8692 | 3.5221 | 15.347 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 170 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.37 | 0
130 | 352 | 352 | 63:401:001:015776090 | 64-АВ 529583 26.10.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса отопления от котельной по ул. Аткарской, 37, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Аткарская, 37 | 108 | 108 |  |  | 194 | 194 | 194 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 210.1295 | 210.1295 | 48.7062 | 161.4232 | 2024 | 2024 | 2024 | 16 | 2070 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 5.3914
| 352 | 352 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 |  |  | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 93.4271 | 93.4271 | 22.8786 | 70.5486 | 2024 | 2024 | 2024 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 311.1791 | 0
| 352 | 352 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 76 | 76 |  |  | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 63.5107 | 63.5107 | 16.0837 | 47.427 | 2024 | 2024 | 2024 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 106.5351 | 0
| 352 | 352 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 57 | 57 |  |  | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 13.7502 | 13.7502 | 3.5752 | 10.175 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 59.7851 | 0
131 | 354 | 354 | 63:401:001:015776130 | 64-АВ 576182 23.10.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса горячего водоснабжения от котельной по ул.Большой Садовой,162, назначение: Теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Садовая, 162 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 3489 |  | 7.9186 | 0
| 354 | 354 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной до д/с №111 |  |  | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | сталь | надземная | 75% | 51.0599 | 51.0599 | 14.2552 | 36.8047 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
| 354 | 354 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной до УТ1 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | сталь | надземная | 75% | 47.3359 | 47.3359 | 12.7732 | 34.5628 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 10.0246
| 354 | 354 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ1 до УТ2 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | сталь | надземная | 75% | 17.1215 | 17.1215 | 4.6201 | 12.5014 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 7.9186
| 354 | 354 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ1 до ж/д №187 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | сталь | надземная | 75% | 72.5146 | 72.5146 | 19.5674 | 52.9472 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 2.8642
| 354 | 354 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ2, УТ3 до ж/д Б.Садовая 160/80 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | сталь | надземная | 75% | 75.536 | 75.536 | 20.3827 | 55.1533 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 24.2611
| 354 | 354 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТ3 до ж/д №162 |  |  | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | сталь | надземная | 75% | 33.5536 | 33.5536 | 9.3677 | 24.1859 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 12.636
132 | 356 | 356 | 63:401:001:015776160 | 64-АВ 532336 26.10.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса отопления от котельной по ул. Танкистов,98, назначение: теплотрасса лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Танкистов, 98 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 5201.25 |  | 0 | 3.2938
| 356 | 356 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса отопления от котельной по ул. Танкистов,98 | 76 | 76 |  |  | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 36.6001 | 36.6001 | 7.2015 | 29.3986 | 2025 | 2025 | 2025 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
| 356 | 356 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса отопления от котельной по ул. Танкистов,98 | 108 | 108 |  |  | 136 | 136 | 136 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 146.2378 | 146.2378 | 25.3785 | 120.8593 | 2025 | 2025 | 2025 | 11 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 33.6539 | 0
| 356 | 356 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса отопления от котельной по ул. Танкистов,98 | 57 | 57 |  |  | 103 | 103 | 103 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 75.4961 | 75.4961 | 14.003 | 61.4931 | 2025 | 2025 | 2025 | 8 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 218.1462 | 0
133 | 357 | 357 | 63:401:001:015776140 | 64-АВ 532344 23.10.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса отопления от котельной по ул. Танкистов, 101, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Танкистов, 101 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 2401.25 |  | 41.8262 | 0
| 357 | 357 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса отопления от котельной по ул. Танкистов, 101 | 108 | 108 |  |  | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 94.6245 | 94.6245 | 16.4214 | 78.2031 | 2025 | 2025 | 2025 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
| 357 | 357 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 57 | 57 |  |  | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 57.9048 | 57.9048 | 10.7401 | 47.1646 | 2025 | 2025 | 2025 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 141.1534 | 0
134 | 358 | 358 | 63:401:001:015778930 | 64-АВ 576197 от 28.10.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловая трасса от котельной Большая Садовая,54, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Садовая, 54 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 6472.175 |  | 32.0803 | 0
| 358 | 358 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 |  |  | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 157.3805 | 157.3805 | 36.4795 | 120.901 | 2025 | 2025 | 2025 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
| 358 | 358 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 14.1556 | 14.1556 | 3.4664 | 10.6892 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 233.0635 | 0
| 358 | 358 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.355 | 19.355 | 3.3589 | 15.9961 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.1417 | 0
| 358 | 358 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | сталь | подземная | 75% | 21.2278 | 21.2278 | 3.9624 | 17.2654 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 28.8723 | 0
| 358 | 358 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 |  |  | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 71.506 | 71.506 | 12.4093 | 59.0967 | 2025 | 2025 | 2025 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 6.0653
| 358 | 358 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 66.5 | 66.5 | сталь | подземная | 75% | 78.4249 | 78.4249 | 14.6389 | 63.786 | 2025 | 2025 | 2025 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 106.6671 | 0
| 358 | 358 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 |  |  | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 84.485 | 84.485 | 19.5829 | 64.9021 | 2025 | 2025 | 2025 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 22.4078
| 358 | 358 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | сталь | надземная | 75% | 78.5575 | 78.5575 | 21.198 | 57.3595 | 2025 | 2025 | 2025 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 125.1132 | 0
135 | 359 | 359 | 63:401:001:015780730 | 64-АВ 413566 от 27.10.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Октябрьской,9а, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Октябрьская, д.9а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 588 |  | 0 | 26.2829
| 359 | 359 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 31.798 | 31.798 | 5.247 | 26.551 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
| 359 | 359 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 82.3962 | 82.3962 | 17.6737 | 64.7225 | 2025 | 2025 | 2025 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 113.9054 | 0
136 | 360 | 360 | 63:401:001:015866250 | 64-АГ 331373 от 24.10.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5401/11 на ул. Рахова до ТК-908/8 на ул. Пугачева (дополнительно от ТК-422/21 до ТК-422/31), назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он, от ТК-5401/11 на ул. Рахова до ТК-908/8 на ул. Пугачева (дополнительно от ТК-422/21 до ТК-422/31) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 2762.5 |  | 301.5144 | 0
| 360 | 360 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 88.1677 | 88.1677 | 20.4365 | 67.7312 | 2025 | 2025 | 2025 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
| 360 | 360 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 51.85 | 51.85 | 51.85 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 55.7532 | 55.7532 | 9.6755 | 46.0776 | 2025 | 2025 | 2025 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 130.5669 | 0
| 360 | 360 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 |  |  | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 23.9864 | 23.9864 | 5.145 | 18.8414 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 83.1682 | 0
| 360 | 360 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 |  |  | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 18.9853 | 18.9853 | 3.1328 | 15.8525 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 87.7742 | 0
| 360 | 360 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 |  |  | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 168.8207 | 168.8207 | 36.2115 | 132.6092 | 2025 | 2025 | 2025 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 68.0082 | 0
| 360 | 360 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 |  |  | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 83.9841 | 83.9841 | 13.8582 | 70.1259 | 2025 | 2025 | 2025 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 617.7695 | 0
| 360 | 360 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 |  |  | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 47.0574 | 47.0574 | 10.0937 | 36.9637 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 300.8444 | 0
| 360 | 360 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 |  |  | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 36.6612 | 36.6612 | 6.0495 | 30.6117 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 172.1982 | 0
| 360 | 360 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 |  |  | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 118.4674 | 118.4674 | 25.4109 | 93.0565 | 2025 | 2025 | 2025 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 131.3263 | 0
| 360 | 360 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 |  |  | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 30.7612 | 30.7612 | 6.5982 | 24.1631 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 433.5107 | 0
| 360 | 360 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 |  |  | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 46.2006 | 46.2006 | 7.6235 | 38.577 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 112.5654 | 0
137 | 361 | 361 | 63:401:001:015866260 | 64-АГ 326199 от 26.10.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса ул. Рахова, 55/59 (ЖСК "Монолит-1"), назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он, ул. Рахова, 55/59(ЖСК "Монолит-1") |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 2411.25 |  | 165.4979 | 0
| 361 | 361 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 151.1971 | 151.1971 | 34.5405 | 116.6566 | 2025 | 2025 | 2025 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
| 361 | 361 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.8758 | 27.8758 | 4.7547 | 23.1212 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 397.1158 | 0
138 | 370 | 370 | 63:401:001:015867970 | 64-АГ 387529 от 20.10.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | ГВС от ЦТП ул. Тракторная 17/29 до ж/д Дачная 30А, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Кировский р-он, ГВС от ЦТП ул. Тракторная 17/29 до ж/д Дачная 30А |  |  | 89 | 57 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | сталь | подземная | 75% | 40.2742 | 40.2742 | 7.4758 | 32.7983 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 978 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 71.8762 | 0
139 | 384 | 384 | 63:401:001:015875480 | 64-АГ358111 от 01.11.2011г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 8521 до ЦТП ЖСК "Программист", назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Кировский р-он, Теплотрасса от ТК 8521 до ЦТП ЖСК "Программист" | 219 | 219 |  |  | 131.5 | 131.5 | 131.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 245.9667 | 245.9667 | 40.5869 | 205.3798 | 2025 | 2025 | 2025 | 11 | 2672.5 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 18.4486
140 | 385 | 385 | 63:401:001:015875470 | 64-АГ 358110 от 01.11.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса (ввод) ж/д №100/120 по ул. Зарубина, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Зарубина В.С., д. 100/120 | 159 | 159 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 44.6013 | 44.6013 | 7.6075 | 36.9939 | 2025 | 2025 | 2025 | 3 | 651.25 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 881.0921 | 0
141 | 515 | 515 |  | 64-АВ 446318 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Мичурина, 80 до ж/д, по ул. Вольская, 20, 20/2, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Мичурина, 80 до ж/д по ул. Вольская, 20, 20/2 | 108 | 108 |  |  | 121 | 121 | 121 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 131.0601 | 131.0601 | 30.3786 | 100.6815 | 2022 | 2022 | 2022 | 10 | 122.6742 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 115.0019 | 0
142 | 1140 | 1140 | 63:401:001:015804860 | 64-АВ 535062 от 11.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-311/5 до Административного корпуса ММУ «2 Городская клиническая больница» по ул. Чернышевского 141, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-311/5 до Административного корпуса ММУ «2 Городская клиническая больница» по ул. Чернышевского 141 | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 32.2583 | 32.2583 | 5.5982 | 26.6602 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 | 319.8119 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 194.0859 | 0
143 | 1141 | 1141 | 63:401:001:0157804870 | 64-АВ 535063 от 11.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-311/5 до хирургического корпуса ММУ «2 Городская клиническая больница» по ул. Чернышевского, 141, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-311/5 до хирургического корпуса ММУ «2 Городская клиническая больница» по ул. Чернышевского 141 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 2142.7398 |  | 48.1205 | 0
| 1141 | 1141 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 137.9853 | 137.9853 | 23.5356 | 114.4498 | 2029 | 2029 | 2029 | 8 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
| 1141 | 1141 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 110.4804 | 110.4804 | 25.6084 | 84.872 | 2029 | 2029 | 2029 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 355.787 | 0
144 | 1142 | 1142 | 63:401:001:0157804880 | 64-АВ 535064 от 11.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-311/7 до корпуса ВПХ ММУ «2 Городская клиническая больница» по ул. Чернышевского, 141, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-311/7 до корпуса ВПХ ММУ «2 Городская клиническая больница» по ул. Чернышевского 141 | 108 | 108 |  |  | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 58.065 | 58.065 | 10.0767 | 47.9883 | 2029 | 2029 | 2029 | 4 | 575.6614 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 163.6096 | 0
145 | 1143 | 1143 | 63:401:001:0157804890 | 64-АВ 535065 от 11.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-311/7 до института кардиологии ММУ «2 Городская клиническая больница» по ул. Чернышевского, 141, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-311/7 до института кардиологии ММУ «2 Городская клиническая больница» по ул. Чернышевского 141 | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 21.5056 | 21.5056 | 3.7321 | 17.7734 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 | 213.2079 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 86.6169 | 0
146 | 1144 | 1144 | 63:401:001:0157804900 | 64-АВ 529613 от 12.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-311/7 до отделения психиатрии ММУ «2 Городская клиническая больница» по ул. Чернышевского, 141, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-311/7 до отделения психиатрии ММУ «2 Городская клиническая больница» по ул. Чернышевского 141 | 108 | 108 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 26.882 | 26.882 | 4.6652 | 22.2168 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 | 287.2412 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.0803 | 0
147 | 1145 | 1145 | 63:401:001:0157804910 | 64-АВ 529611от 12.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-326 до котельной ММУ «1 Городская клиническая больница» Хользунова, 19, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-326 до котельной ММУ «1 Городская клиническая больница» Хользунова, 19 | 108 | 108 |  |  | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 112.9042 | 112.9042 | 19.5937 | 93.3105 | 2029 | 2029 | 2029 | 8 | 1119.3417 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 40.1004 | 0
148 | 1146 | 1146 | 63:401:001:0157804910 | 64-АВ 529611от 12.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-326/3 до отделения кардиологии ММУ «1 Городская клиническая больница» Хользунова, 19, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-326/3 до отделения кардиологии ММУ «1 Городская клиническая больница» Хользунова, 19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 114.8965 |  | 168.4217 | 0
| 1146 | 1146 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 48.7827 | 48.7827 | 8.3207 | 40.462 | 2029 | 2029 | 2029 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
| 1146 | 1146 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 58.8841 | 58.8841 | 14.912 | 43.9721 | 2029 | 2029 | 2029 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 125.7833 | 0
149 | 1147 | 1147 | 63:401:001:0157804920 | 64-АВ 529612 от 12.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-326/3 до секцион. задвижек у стены отделения микрохирургии ММУ «1 Городская клиническая больница» Хользунова 19, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-326/3 до секцион. задвижек у стены отделения микрохирургии ММУ «1 Городская клиническая больница» Хользунова 19 | 89 | 89 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.4736 | 9.4736 | 1.7166 | 7.757 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 | 1460.4744 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 55.4299 | 0
150 | 1148 | 1148 | 63:401:001:0157804930 | 64-АВ 576239 от 10.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-326/5 до хирургического корпуса ММУ «1 Городская клиническая больница» Хользунова 19, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-326/5 до хирургического корпуса ММУ «1 Городская клиническая больница» Хользунова 19 | 159 | 159 |  |  | 137 | 137 | 137 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 187.4571 | 187.4571 | 42.824 | 144.6331 | 2029 | 2029 | 2029 | 11 | 114.8965 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.7611 | 0
151 | 1149 | 1149 | 63:401:001:0157804940 | 64-АВ 576240 от 10.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-326/3 до роддома ММУ «1 Городская клиническая больница» Хользунова 19, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-326/3 до роддома ММУ «1 Городская клиническая больница» Хользунова 19 | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 10.8314 | 10.8314 | 2.5106 | 8.3208 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 | 1723.4475 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 492.3517 | 0
152 | 1150 | 1150 | 63:401:001:0157804950 | 64-АВ 576242 от 10.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от задвижки до ММУ «Лечебно консультативный центр» по ул. Сакко и Ванцетти 61, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от задвижки до ММУ «Лечебно консультативный центр» по ул. им.Сакко и Ванцетти 61 | 57 | 57 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 2.1154 | 2.1154 | 0.55002 | 1.5654 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 | 34.4689 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.0402 | 0
153 | 1151 | 1151 | 63:401:001:0157804960 | 64-АВ 413633от 09.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от задвижки до ММУ «Городской противотуберкулезный диспансер» по ул. Советская 1, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от задвижки до ММУ «Городской противотуберкулезный диспансер» по ул. Советская, 1 | 108 | 108 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1.0831 | 1.0831 | 0.25106 | 0.83208 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 | 11.4896 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.2182 | 0
154 | 1152 | 1152 | 63:401:001:0157804980 | 64-АВ 576243 от 10.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-712/5 до ММУ «Детская городская больница № 2» по ул. Сакко и Ванцетти 41, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-712/5 до ММУ «Детская городская больница № 2» по ул. им. Сакко и Ванцетти 41 | 57 | 57 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 36.6486 | 36.6486 | 6.7976 | 29.851 | 2029 | 2029 | 2029 | 4 | 533.0199 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.604 | 0
155 | 1153 | 1153 | 63:401:001:0157804990 | 64-АВ 413629 от 09.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от шахты опуска до МОУ «Гимназия № 1» по ул. Мичурина 88, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от шахты опуска до МОУ «Гимназия № 1» по ул. Мичурина 88 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 799.5298 |  | 20.304 | 0
| 1153 | 1153 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 26.882 | 26.882 | 4.6652 | 22.2168 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
| 1153 | 1153 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 54.1571 | 54.1571 | 12.5532 | 41.6039 | 2029 | 2029 | 2029 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 40.1004 | 0
156 | 1154 | 1154 | 63:401:001:01578045000 | 64-АВ 413632 от 09.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до МОУ «СОШ № 7» по ул. Аткарская 1в, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК до МОУ «СОШ № 7» по ул. Аткарская 1в | 108 | 108 |  |  | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 98.9256 | 98.9256 | 17.1678 | 81.7578 | 2029 | 2029 | 2029 | 7 | 980.7565 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 80.2008 | 0
157 | 1155 | 1155 | 63:401:001:01578045020 | 64-АВ 413630 от 09.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-107/11 до МС(К)ОУ-IV вида «Детский сад № 3» по ул. Провиантская 23, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-107/11 до МС(К)ОУ-IV вида «Детский сад № 3» по ул. Провиантская 23 | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 53.7639 | 53.7639 | 9.3303 | 44.4336 | 2029 | 2029 | 2029 | 4 | 533.0199 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 147.5695 | 0
158 | 1156 | 1156 | 63:401:001:01578045030 | 64-АВ 413631 от 09.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-708/17 до МДОУ «Детский сад № 24» по ул. Т.Шевченко 24, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-708/17 до МДОУ «Детский сад № 24» по ул. Т.Шевченко 24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 1125.9857 |  | 80.2008 | 0
| 1156 | 1156 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.8067 | 25.8067 | 4.4786 | 21.3281 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
| 1156 | 1156 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 57 | 57 |  |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 54.2399 | 54.2399 | 10.0604 | 44.1795 | 2029 | 2029 | 2029 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 38.4964 | 0
159 | 1157 | 1157 | 63:401:001:01578045040 | 64-АВ 303265 от 05.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от задвижки ТК-311/55 до МДОУ «Детский сад № 31» по ул. 2 Садовая 13, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от задвижки ТК-311/55 до МДОУ «Детский сад № 31» по ул. 2 Садовая 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 562.9929 |  | 30.0499 | 0
| 1157 | 1157 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 18.8742 | 18.8742 | 4.6219 | 14.2522 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
| 1157 | 1157 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.4735 | 27.4735 | 4.9782 | 22.4953 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 21.5222 | 0
160 | 1158 | 1158 | 63:401:001:01578045050 | 64-АВ 303266 от 05.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-311/39/8 до МДОУ «Детский сад № 40» по ул. Серова 8, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-311/39/8 до МДОУ «Детский сад № 40» по ул. Серова 8 | 57 | 57 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 2.9319 | 2.9319 | 0.5438 | 2.3881 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 | 42.6416 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 31.2072 | 0
161 | 1159 | 1159 | 63:401:001:01578045060 | 64-АВ 303268 от 05.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от МДОУ «Детский сад № 24» по ул. Т. Шевченко 24 до МОУ ДОД «Центральная детская музыкальная школа» по ул. Т.Шевченко 26, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от МДОУ «Детский сад № 24» по ул. Т. Шевченко 24 до МОУ ДОД «Центральная детская музыкальная школа» по ул. Т.Шевченко 26 | 57 | 57 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 36.6486 | 36.6486 | 6.7976 | 29.851 | 2029 | 2029 | 2029 | 4 | 574.4825 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.6243 | 0
162 | 1160 | 1160 | 63:401:001:01578045070 | 64-АВ 303267 от 05.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-344 до МОУ СОШ № 45 ул. Дегтярная 12, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-344 до МОУ СОШ № 45 ул. Дегтярная 12 | 108 | 108 |  |  | 224 | 224 | 224 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 240.8623 | 240.8623 | 41.7999 | 199.0625 | 2029 | 2029 | 2029 | 18 | 2387.9289 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 20.304 | 0
163 | 1161 | 1161 | 63:401:001:01578045080 | 64-АВ 303269 от 05.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-713 до отдела образования по ул. М.Горького 21, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-713 до отдела образования по ул. М.Горького 21 | 89 | 89 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.3157 | 12.3157 | 2.2316 | 10.0841 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 | 138.5852 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 359.2996 | 0
164 | 1162 | 1162 | 63:401:001:015782620 | 64-АВ 576339 от 27.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-108 до ж/д Советская, 3/5, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-108 до ж/д Советская 3/5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 2042 |  | 13.9895 | 0
| 1162 | 1162 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.6945 | 23.6945 | 4.0415 | 19.653 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
| 1162 | 1162 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 168 | 168 | 168 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 181.9678 | 181.9678 | 42.1786 | 139.7892 | 2029 | 2029 | 2029 | 13 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 61.0947 | 0
165 | 1163 | 1163 | 63:401:001:015782630 | 64-АВ 576340 от 27.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-107/11 до ж/д Советская, 11, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-107/11 до ж/д Советская 11 | 108 | 108 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.0539 | 15.0539 | 2.6125 | 12.4414 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 | 160.8551 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 269.4747 | 0
166 | 1164 | 1164 | 63:401:001:015782640 | 64-АВ 576331 от 25.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-310/10/12 до ж/д Провиантская, 11, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-310/10/12 до ж/д Провиантская 11 | 159 | 159 |  |  | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 92.6871 | 92.6871 | 15.8092 | 76.8779 | 2029 | 2029 | 2029 | 5 | 922 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 22.4562 | 0
167 | 1165 | 1165 | 63:401:001:015782650 | 64-АВ 529742 от 01.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Провиантской, 11 до ж/д Мичурина, 96, 96а, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК по ул. Провиантской, 11 до ж/д Мичурина, 96, 96а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 1890.0474 |  | 238.9882 | 0
| 1165 | 1165 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.2904 | 11.2904 | 1.9594 | 9.3311 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
| 1165 | 1165 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 154 | 154 | 154 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 166.8038 | 166.8038 | 38.6637 | 128.1401 | 2029 | 2029 | 2029 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.8422 | 0
168 | 1166 | 1166 | 63:401:001:015782660 | 64-АВ 576343 от 27.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-310/10/5 до ж/д Мичурина, 92, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-310/10/5 до ж/д Мичурина 92 | 57 | 57 |  |  | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 41.7794 | 41.7794 | 7.7492 | 34.0302 | 2029 | 2029 | 2029 | 5 | 563.2226 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 247.0185 | 0
169 | 1167 | 1167 | 63:401:001:015782670 | 64-АВ 576342 от 27.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-310/4 до ж/д Провиантская, 7, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-310/4 до ж/д Провиантская 7 | 108 | 108 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 18.2797 | 18.2797 | 3.1723 | 15.1074 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 | 195.324 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 23.1466 | 0
170 | 1168 | 1168 | 63:401:001:015782680 | 64-АВ 576333 от 25.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-310/10/1 до ж/д Провиантская, 9, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-310/10/1 до ж/д Провиантская 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 159.906 |  | 27.2683 | 0
| 1168 | 1168 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.0283 | 6.0283 | 1.1861 | 4.8421 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
| 1168 | 1168 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 57 | 57 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.8638 | 5.8638 | 1.0876 | 4.7762 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 5.543 | 0
171 | 1169 | 1169 | 63:401:001:015782690 | 64-АВ 576332 от 25.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-310/10 до ж/д Рабочая, 10а, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-310/10 до ж/д Рабочая 10а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 387 |  | 3.2486 | 0
| 1169 | 1169 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 26.482 | 26.482 | 4.5169 | 21.9651 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
| 1169 | 1169 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.6118 | 8.6118 | 1.6945 | 6.9173 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 68.2824 | 0
172 | 1170 | 1170 | 63:401:001:015782700 | 64-АВ 576322 от 25.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-310/10/3 до ж/д Рабочая, 10б, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-310/10/3 до ж/д Рабочая 10б | 76 | 76 |  |  | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 40.906 | 40.906 | 8.0487 | 32.8573 | 2029 | 2029 | 2029 | 4 | 506.3689 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 7.9186 | 0
173 | 1171 | 1171 | 63:401:001:015782690 | 64-АВ 529721 от 30.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-310/10 до ж/д Рабочая, 10а, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-310/10 до ж/д Рабочая 10а | 76 | 76 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.2518 | 23.2518 | 4.5751 | 18.6768 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 | 287.8307 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 37.6132 | 0
174 | 1172 | 1172 | 63:401:001:015782700 | 64-АВ 576341 от 27.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-310/10/3 до ж/д Рабочая, 10б, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-310/10/3 до ж/д Рабочая 10б |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 847 |  | 21.3801 | 0
| 1172 | 1172 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 61.2909 | 61.2909 | 10.6366 | 50.6543 | 2029 | 2029 | 2029 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
| 1172 | 1172 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 57 | 57 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.1935 | 13.1935 | 2.4471 | 10.7464 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 91.4289 | 0
175 | 1173 | 1173 | 63:401:001:015782730 | 64-АВ 576330 от 25.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-708/7 до ж/д Шевченко, 8, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-708/7 до ж/д Шевченко 8 | 89 | 89 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.3684 | 11.3684 | 2.06 | 9.3084 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 | 127.9248 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 7.3094 | 0
176 | 1174 | 1174 | 63:401:001:015782740 | 64-АВ 578221 от 26.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-708/3 до ж/д Шевченко, 3/5, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-708/3 до ж/д Шевченко 3/5 | 76 | 76 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.9177 | 12.9177 | 2.5417 | 10.376 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 | 159.906 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.9133 | 0
177 | 1175 | 1175 | 63:401:001:015782750 | 64-АВ 576317 от 25.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-708/9 до ж/д Советская, 29, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-708/9 до ж/д Советская 29 | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.1292 | 16.1292 | 2.7991 | 13.3301 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 | 172.3448 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 11.8778 | 0
178 | 1176 | 1176 | 63:401:001:015782760 | 64-АВ 576319 от 25.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-710 до ж/д Советская, 21/15, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-710 до ж/д Советская 21/15 | 159 | 159 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.5131 | 19.5131 | 3.3283 | 16.1848 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 | 206.7338 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.0602 | 0
179 | 1177 | 1177 | 63:401:001:015782770 | 64-АВ 576324 от 25.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ж/д по ул. Советская 21/15 до ж/д по ул. Советская 23, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ж/д по ул. Советская д.21/15 до ж/д по ул. Советская 23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 316.358 |  | 50.3133 | 0
| 1177 | 1177 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 139 | 139 | 139 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 190.1937 | 190.1937 | 43.4492 | 146.7445 | 2029 | 2029 | 2029 | 11 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
| 1177 | 1177 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.1292 | 16.1292 | 2.7991 | 13.3301 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 499.5393 | 0
180 | 1178 | 1178 | 63:401:001:015782780 | 64-АВ 576320 от 25.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Советской, 23 до ж/д по ул. Советской, 23/25, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК по ул. Советской 23 до ж/д по ул. Советской 23/25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 916 |  | 24.0602 | 0
| 1178 | 1178 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 75.2565 | 75.2565 | 17.1921 | 58.0644 | 2029 | 2029 | 2029 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
| 1178 | 1178 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.5263 | 8.5263 | 1.545 | 6.9813 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 197.6594 | 0
181 | 1179 | 1179 | 63:401:001:015782790 | 64-АВ 535159 от 01.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Советской, 23/25 до ж/д по ул. Т.Шевченко, 6, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК по ул. Советской 23/25 до ж/д по ул. Т.Шевченко 6 | 57 | 57 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.8584 | 16.8584 | 3.1269 | 13.7315 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 | 227.2653 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 9.685 | 0
182 | 1180 | 1180 | 63:401:001:015782800 | 64-АВ 591651 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Советской, 23/25 до ж/д по ул. Советской, 27, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК по ул. Советской, 23/25 до ж/д по ул. Советской, 27 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 2074 |  | 9.3398 | 0
| 1180 | 1180 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 114.2909 | 114.2909 | 19.4941 | 94.7968 | 2029 | 2029 | 2029 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
| 1180 | 1180 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 75.2695 | 75.2695 | 13.0625 | 62.207 | 2029 | 2029 | 2029 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 294.6923 | 0
183 | 1181 | 1181 | 63:401:001:015782810 | 64-АВ 535158 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-702 до ж/д по ул. М.Горького, 4а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-702 до ж/д по ул. М.Горького 4а | 57 | 57 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.9946 | 10.9946 | 2.0393 | 8.9553 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 | 148.2165 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 112.2811 | 0
184 | 1182 | 1182 | 63:401:001:015782820 | 64-АВ 535156 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-707 до ж/д по ул. М.Горького, 8, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-707 до ж/д по ул. М.Горького, 8 | 76 | 76 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.3342 | 10.3342 | 2.0334 | 8.3008 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 | 127.9248 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.0912 | 0
185 | 1183 | 1183 | 63:401:001:015782830 | 64-АВ 535202 от 04.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-801 до ж/д по ул. Бахметьевской, 2а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-801 до ж/д по ул. Бахметьевской 2а | 108 | 108 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 22.5808 | 22.5808 | 3.9187 | 18.6621 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 | 241.2826 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 9.5023 | 0
186 | 1184 | 1184 | 63:401:001:015782840 | 64-АВ 576321 от 25.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ж/д по ул. Бахметьевской, 2а до ж/д по ул. Рабочей, 25, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ж/д по ул. Бахметьевской, 2а до ж/д по ул. Рабочей, 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 1050 |  | 33.6843 | 0
| 1184 | 1184 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 48.3875 | 48.3875 | 8.3973 | 39.9902 | 2029 | 2029 | 2029 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
| 1184 | 1184 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 43.059 | 43.059 | 8.4724 | 34.5866 | 2029 | 2029 | 2029 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 72.1807 | 0
187 | 1185 | 1185 | 63:401:001:015782850 | 64-АВ 532442 от 23.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ж/д по ул. Бахметьевской, 4 до ж/д по ул. Бахметьевской, 10, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ж/д по ул. Бахметьевской, 4 до ж/д по ул. Бахметьевской, 10 | 89 | 89 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 26.5262 | 26.5262 | 4.8066 | 21.7196 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 | 413.4675 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 39.5928 | 0
188 | 1186 | 1186 | 63:401:001:015782860 | 64-АВ 576323 от 25.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-802 до ж/д Рабочая 29/39, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-802 до ж/д Рабочая 29/39 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 2027 |  | 327 |  | 30.1311 | 0
| 1186 | 1186 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 215.7 | 215.7 | 215.7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 394.9524 | 394.9524 | 84.716 | 310.2364 | 2027 | 2027 | 2027 | 17 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
| 1186 | 1186 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 65.6784 | 65.6784 | 15.004 | 50.6744 | 2027 | 2027 | 2027 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1445.259 | 0
| 1186 | 1186 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 64.9885 | 64.9885 | 15.0638 | 49.9247 | 2027 | 2027 | 2027 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 172.5028 | 0
189 | 1187 | 1187 | 63:401:001:015782870 | 64-АВ 578227 от 26.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Рабочей, 29/39 до ж/д по ул. Бахметьевской, 12/16, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК по ул. Рабочей 29/39 до ж/д по ул. Бахметьевской 12/16 | 108 | 108 |  |  | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 38.9931 | 38.9931 | 9.0383 | 29.9548 | 2027 | 2027 | 2027 | 3 | 230 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 96.241 | 0
190 | 1188 | 1188 | 63:401:001:015782880 | 64-АВ 534743 от 03.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-803 до ж/д по ул. Бахметьевской, 18, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов,от ТК-803 до ж/д по ул. Бахметьевской 18 | 108 | 108 |  |  | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 9.64 | 9.64 | 2.2345 | 7.4055 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 | 102.2579 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 57.7446 | 0
191 | 1189 | 1189 | 63:401:001:015782890 | 64-АВ 534744 от 03.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-310/2 до ж/д по ул. Провиантской, 4, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-310/2 до ж/д по ул. Провиантской 4 | 159 | 159 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 30.6634 | 30.6634 | 5.2301 | 25.4333 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 | 324.8674 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 14.2757 | 0
192 | 1190 | 1190 | 63:401:001:015782900 | 64-АВ 535157 от 01.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ж/д по ул. Провиантской, 4 до ж/д по ул. Чернышевского, 143,145, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ж/д по ул. Провиантской 4 до ж/д по ул. Чернышевского 143; 145 | 108 | 108 |  |  | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 45.6993 | 45.6993 | 7.9308 | 37.7685 | 2029 | 2029 | 2029 | 3 | 488.3101 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 79.0638 | 0
193 | 1191 | 1191 | 63:401:001:015782910 | 64-АВ 535155 от 01.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Провиантской 4 до ж/д по ул. Чернышевского 143а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК по ул. Провиантской 4 до ж/д по ул. Чернышевского 143а | 108 | 108 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 22.5808 | 22.5808 | 3.9187 | 18.6621 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 | 241.2826 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 68.1707 | 0
194 | 1192 | 1192 | 63:401:001:015782920 | 64-АВ 535154 от 01.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-316 до ж/д по ул. Вольской 21/27, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-316 до ж/д по ул. Вольской 21/27 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 559.6341 |  | 33.6843 | 0
| 1192 | 1192 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 32.0572 | 32.0572 | 5.4679 | 26.5893 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
| 1192 | 1192 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.5263 | 8.5263 | 1.545 | 6.9813 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 82.6576 | 0
195 | 1193 | 1193 | 63:401:001:015782930 | 64-АВ 532410 от 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-311/35а до ж/д по ул. Чернышевского, 92, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-311/35а до ж/д по ул. Чернышевского, 92 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 276.1712 |  | 9.685 | 0
| 1193 | 1193 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 22.4456 | 22.4456 | 3.7037 | 18.7419 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
| 1193 | 1193 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.969 | 6.969 | 1.1887 | 5.7803 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 80.4038 | 0
| 1193 | 1193 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 5.4157 | 5.4157 | 1.2553 | 4.1604 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 17.969 | 0
196 | 1194 | 1194 | 63:401:001:015782940 | 64-АВ 532424 от 19.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-311/29 до ж/д по ул. Чернышевского, 125, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-311/29 до ж/д по ул. Чернышевского, 125 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 718 |  | 8.0201 | 0
| 1194 | 1194 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 44.8913 | 44.8913 | 7.4075 | 37.4838 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
| 1194 | 1194 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 24.7314 | 24.7314 | 4.2919 | 20.4394 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 160.8077 | 0
| 1194 | 1194 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.6842 | 5.6842 | 1.03 | 4.6542 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 36.8924 | 0
197 | 1195 | 1195 | 63:401:001:015782950 | 64-АВ 591634 от 20.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Чернышевского, 125 до ж/д по ул. Чернышевского, 123, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Чернышевского, 125 до ж/д по ул. Чернышевского, 123 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 880 |  | 6.4567 | 0
| 1195 | 1195 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 73.1189 | 73.1189 | 12.6892 | 60.4297 | 2029 | 2029 | 2029 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
| 1195 | 1195 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.6118 | 8.6118 | 1.6945 | 6.9173 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 109.0731 | 0
198 | 1196 | 1196 | 63:401:001:015782960 | 64-АВ 532425 от 19.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Чернышевского, 123 до ж/д по ул. Шелковичной, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Чернышевского, 123 до ж/д по ул. Шелковичной, 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 554 |  | 7.9186 | 0
| 1196 | 1196 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 40.8606 | 40.8606 | 7.091 | 33.7695 | 2029 | 2029 | 2029 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
| 1196 | 1196 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.473 | 9.473 | 1.8639 | 7.6091 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 60.9526 | 0
199 | 1197 | 1197 | 63:401:001:015782970 | 64-АВ 578182 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Шелковичной, 2 до ж/д по ул. Шелковичной, 4, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Шелковичной, 2 до ж/д по ул. Шелковичной, 4 | 108 | 108 |  |  | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 50.5381 | 50.5381 | 8.7705 | 41.7676 | 2029 | 2029 | 2029 | 4 | 540.0136 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.7104 | 0
200 | 1198 | 1198 | 63:401:001:015782980 | 64-АВ 535103 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д Чернышевского, 127, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д Чернышевского, 127 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 558 |  | 75.3888 | 0
| 1198 | 1198 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 56.7618 | 56.7618 | 12.1752 | 44.5866 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
| 1198 | 1198 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 57 | 57 |  |  | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 4.0313 | 4.0313 | 0.74773 | 3.2836 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 207.7099 | 0
201 | 1199 | 1199 | 63:401:001:015782990 | 64-АВ 535104 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д по ул. Чапаева, 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по ул. Чапаева, 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 5067 |  | 2.2334 | 0
| 1199 | 1199 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 334 | 334 | 334 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 465.5263 | 465.5263 | 79.4028 | 386.1236 | 2029 | 2029 | 2029 | 27 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
| 1199 | 1199 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.9473 | 9.9473 | 1.8025 | 8.1449 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1200.3319 | 0
202 | 1200 | 1200 | 63:401:001:015783000 | 64-АВ 535105 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул.Чапаева, 4 до ж/д по ул. Чапаева, 6, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Чапаева, 4 до ж/д по ул. Чапаева, 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 1746 |  | 11.2992 | 0
| 1200 | 1200 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 154.7108 | 154.7108 | 26.3883 | 128.3225 | 2029 | 2029 | 2029 | 9 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
| 1200 | 1200 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.4736 | 9.4736 | 1.7166 | 7.757 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 398.9127 | 0
203 | 1201 | 1201 | 63:401:001:015783010 | 64-АВ 535106 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Чернышевского, 127 до ж/д по ул. Чернышевского, 129; 129а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Чернышевского, 127 до ж/д по ул. Чернышевского, 129; 129а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 1337 |  | 10.7611 | 0
| 1201 | 1201 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 54.1571 | 54.1571 | 12.5532 | 41.6039 | 2029 | 2029 | 2029 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
| 1201 | 1201 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 62.3661 | 62.3661 | 10.8232 | 51.543 | 2029 | 2029 | 2029 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 80.2008 | 0
| 1201 | 1201 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.5263 | 8.5263 | 1.545 | 6.9813 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 93.0329 | 0
204 | 1202 | 1202 | 63:401:001:015783020 | 64-АВ 576280 от 18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-311/19а до ж/д по ул. Вольской, 9, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-311/19а до ж/д по ул. Вольской, 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 438.6249 |  | 9.685 | 0
| 1202 | 1202 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 31.798 | 31.798 | 5.247 | 26.551 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
| 1202 | 1202 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.7528 | 10.7528 | 1.8661 | 8.8867 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 113.9054 | 0
205 | 1203 | 1203 | 63:401:001:015783030 | 64-АВ 446309 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-806 до ЦТП ЖСК «Импульс» Чапаева, 14/26, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-806 до ЦТП ЖСК «Импульс» Чапаева, 14/26 | 159 | 159 |  |  | 142 | 142 | 142 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 197.9184 | 197.9184 | 33.7581 | 164.1603 | 2029 | 2029 | 2029 | 11 | 2096.8711 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 0
206 | 1204 | 1204 | 63:401:001:015783040 | 64-АВ 446308 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-317 до ЦТП ЖСК «Грот» Чапаева, 6а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-317 до ЦТП ЖСК «Грот» Чапаева, 6а | 219 | 219 |  |  | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 164.6013 | 164.6013 | 27.1608 | 137.4405 | 2029 | 2029 | 2029 | 7 | 1299.4694 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 510.3207 | 0
207 | 1205 | 1205 | 63:401:001:015783050 | 64-АВ 446307 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-319 до ж/д по ул. Чапаева, 11/13, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-319 до ж/д по ул. Чапаева, 11/13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 1337 |  | 589.6282 | 0
|  | 1205 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 20.9069 | 20.9069 | 3.566 | 17.3409 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1205 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 60.8893 | 60.8893 | 13.91 | 46.9794 | 2029 | 2029 | 2029 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 53.9071 | 0
|  | 1205 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 43.0111 | 43.0111 | 7.4643 | 35.5469 | 2029 | 2029 | 2029 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 159.9245 | 0
208 | 1206 | 1206 | 63:401:001:015783060 | 64-АВ 446306 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-810 до ж/д по ул. Бахметьевская, 49, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-810 до ж/д по ул. Бахметьевская, 49 | 108 | 108 |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 64.5167 | 64.5167 | 11.1964 | 53.3203 | 2029 | 2029 | 2029 | 5 | 689.379 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 64.1606 | 0
209 | 1207 | 1207 | 63:401:001:015783070 | 64-АВ 529664 от20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-809 до ЦТП по ул. Бахметьевской, 39, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-809 до ЦТП по ул. Бахметьевской, 39 | 219 | 219 |  |  | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 171.1479 | 171.1479 | 28.2411 | 142.9068 | 2029 | 2029 | 2029 | 7 | 1486.451 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 96.241 | 0
210 | 1208 | 1208 | 63:401:001:015783080 | 64-АВ 529665 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по ул. Бахметьевская, 39 до ж/д по ул. Бахметьевская, 39, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Бахметьевская, 39 до ж/д по ул. Бахметьевская, 39 | 108 | 108 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 40.8606 | 40.8606 | 7.091 | 33.7695 | 2029 | 2029 | 2029 | 3 | 406 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 613.0793 | 0
211 | 1209 | 1209 | 63:401:001:015783090 | 64-АВ 529668 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Бахметьевской, 39 до ж/д по ул. Бахметьевской, 35/37, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Бахметьевской |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 1444 |  | 60.9526 | 0
|  | 1209 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 76.6585 | 76.6585 | 13.0753 | 63.5832 | 2029 | 2029 | 2029 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1209 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 59.1403 | 59.1403 | 10.2634 | 48.8769 | 2029 | 2029 | 2029 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 197.6594 | 0
212 | 1210 | 1210 | 63:401:001:015783100 | 64-АВ 532441 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-320/3 до ж/д по ул. Шелковичной, 12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-320/3 до ж/д по ул. Шелковичной, 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 1736 |  | 88.2209 | 0
|  | 1210 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 88.9395 | 88.9395 | 20.318 | 68.6215 | 2029 | 2029 | 2029 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1210 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 48.7827 | 48.7827 | 8.3207 | 40.462 | 2029 | 2029 | 2029 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 233.5975 | 0
|  | 1210 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.6561 | 23.6561 | 4.1053 | 19.5508 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 125.7833 | 0
213 | 1211 | 1211 | 63:401:001:015783110 | 64-АВ 576284 от18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д Шелковичная, 12а, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д Шелковичная 12а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 603 |  | 35.2884 | 0
|  | 1211 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 41.8137 | 41.8137 | 7.132 | 34.6818 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1211 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 14.2104 | 14.2104 | 2.5749 | 11.6355 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 107.8142 | 0
214 | 1212 | 1212 | 63:401:001:015783120 | 64-АВ 529669 от20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-320/3 до ЦТП ЖСК “Каштан” по ул. Шелковичной, 20/28, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-320/3 до ЦТП ЖСК “Каштан” по ул. Шелковичной, 20/28 | 159 | 159 |  |  | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 91.9902 | 91.9902 | 15.6904 | 76.2999 | 2029 | 2029 | 2029 | 5 | 974.6021 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.1417 | 0
215 | 1213 | 1213 | 63:401:001:015783130 | 64-АВ 576286 от 18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д по ул. Шелковичной, 23а, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по ул. Шелковичной, 23а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 1557.2133 |  | 237.1913 | 0
|  | 1213 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 273.66 | 273.66 | 62.5168 | 211.1432 | 2030 | 2030 | 2030 | 16 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1213 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 133 | 133 |  |  | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 96.9252 | 96.9252 | 22.3092 | 74.616 | 2030 | 2030 | 2030 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 718.7616 | 0
|  | 1213 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 18.9473 | 18.9473 | 3.4333 | 15.514 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 192.2992 | 0
216 | 1214 | 1214 | 63:401:001:015783140 | 64-АВ 413708 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-319 до ж/д по ул. Белоглинской, 34/38, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-319 до ж/д по ул. Белоглинской, 34/38 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 470 |  | 21.5222 | 0
|  | 1214 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 14.9638 | 14.9638 | 2.4692 | 12.4946 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1214 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.5269 | 7.5269 | 1.3062 | 6.2207 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 53.6026 | 0
217 | 1215 | 1215 | 63:401:001:015783150 | 64-АВ 413707 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-811 до ж/д по ул. Рахова, 44/54, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-811 до ж/д по ул. Рахова, 44/54 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 425.1171 |  | 11.2281 | 0
|  | 1215 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 39.0262 | 39.0262 | 6.6565 | 32.3696 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1215 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.6775 | 9.6775 | 1.6795 | 7.998 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 100.6266 | 0
218 | 1216 | 1216 | 63:401:001:015783170 | 64-АВ 529663 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-905/6 до ж/д по ул. Рахова, 64/70; до ЦТП по ул. Рабочей, 40/60; от ЦТП до ж/д по ул. Рабочей, 40/60, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-905/6 до ж/д по ул. Рахова, 64/70; до ЦТП по ул. Рабочей, 40/60, от ЦТП до ж/д по ул. Рабочей, 40/60 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 5121 |  | 14.4361 | 0
|  | 1216 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 244 | 244 | 244 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 456.3945 | 456.3945 | 75.3095 | 381.0849 | 2030 | 2030 | 2030 | 20 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1216 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 62.9418 | 62.9418 | 14.3789 | 48.5629 | 2030 | 2030 | 2030 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1634.8781 | 0
|  | 1216 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 41.9358 | 41.9358 | 7.2777 | 34.6582 | 2030 | 2030 | 2030 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 165.3152 | 0
219 | 1217 | 1217 | 63:401:001:015783160 | 64-АВ 413709 от20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-807 до ж/д по ул. Чапаева, 29; Рабочей, 53; Чапаева, 35; Ульяновской; 17, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-807 до ж/д по ул. Чапаева, 29; Рабочей, 53; Чапаева, 35; Ульяновской, 17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 2118.1 |  | 62.5566 | 0
|  | 1217 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 63.5959 | 63.5959 | 10.494 | 53.102 | 2030 | 2030 | 2030 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1217 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 131.0164 | 131.0164 | 22.3469 | 108.6695 | 2030 | 2030 | 2030 | 8 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 227.8109 | 0
|  | 1217 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 151.6398 | 151.6398 | 35.1488 | 116.491 | 2030 | 2030 | 2030 | 11 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 337.818 | 0
|  | 1217 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.5789 | 7.5789 | 1.3733 | 6.2056 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 224.5622 | 0
220 | 1218 | 1218 | 63:401:001:015783180 | 64-АВ 535097 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-808 до ж/д Чапаева, 19/27; Бахметьевская, 33, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-808 до ж/д Чапаева, 19/27; Бахметьевская, 33 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 692 |  | 8.6089 | 0
|  | 1218 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 41.1503 | 41.1503 | 6.7902 | 34.3601 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1218 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 22.746 | 22.746 | 5.2723 | 17.4736 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 147.407 | 0
221 | 1219 | 1219 | 63:401:001:015783190 | 64-АВ 534661 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д Мирный пер., 6, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д Мирный пер., 6 | 76 | 76 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 15.1416 | 15.1416 | 3.8345 | 11.3071 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 234 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 33.6843 | 0
222 | 1220 | 1220 | 63:401:001:015783200 | 64-АВ 534662 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-311/39 до ж/д по ул. Чернышевского, 101, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-311/39 до ж/д по ул. Чернышевского 101 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 545 |  | 14.2534 | 0
|  | 1220 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 56.1141 | 56.1141 | 9.2594 | 46.8547 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1220 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.3764 | 5.3764 | 0.93303 | 4.4434 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 201.0096 | 0
223 | 1221 | 1221 | 63:401:001:015783210 | 64-АВ 534663 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Чернышевского 97 до ж/д по ул.2-я Садовая 2, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Чернышевского 97 до ж/д по ул.2-я Садовая 2 | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 21.5056 | 21.5056 | 3.7321 | 17.7734 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 | 229.793 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.0201 | 0
224 | 1222 | 1222 | 63:401:001:015782250 | 64-АВ 529670 от 20.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-711 до ЦТП по ул. Советская 12/14, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-711 до ЦТП по ул. Советская 12/14 | 159 | 159 |  |  | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 86.4151 | 86.4151 | 14.7394 | 71.6756 | 2030 | 2030 | 2030 | 5 | 915.5353 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.0803 | 0
225 | 1223 | 1223 | 63:401:001:015782260 | 64-АВ 413711 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП ул. Советская 12/14 до ж/д по ул. Советская 12/14, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Советская 12/14 до ж/д по ул. Советская 12/14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 831.511 |  | 222.8161 | 0
|  | 1223 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 | 89 | 57 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | сталь | подземная | 75% | 114.4918 | 114.4918 | 21.0429 | 93.4489 | 2030 | 2030 | 2030 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1223 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 | 89 | 57 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | сталь | надземная | 75% | 59.6137 | 59.6137 | 15.1847 | 44.429 | 2030 | 2030 | 2030 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 53.8056 | 30.7476
226 | 1224 | 1224 | 63:401:001:015782270 | 64-АВ 413710 от 20.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по ул. Советская 12/14 до ж/д по ул. М. Горького 16/20, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Советская 12/14 до ж/д по ул. М. Горького 16/20 | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 12.9977 | 12.9977 | 3.0128 | 9.9849 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 | 137.8758 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 30.1311 | 17.2187
227 | 1225 | 1225 | 63:401:001:015782280 | 64-АВ 591633 от 20.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-712/9 до ж/д по ул. Советская 42, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-712/9 до ж/д по ул. Советская 42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 1515.18 |  | 19.2482 | 0
|  | 1225 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 122.6536 | 122.6536 | 20.9205 | 101.7332 | 2030 | 2030 | 2030 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1225 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.6022 | 8.6022 | 1.4929 | 7.1094 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 316.2551 | 0
228 | 1226 | 1226 | 63:401:001:015782290 | 64-АВ 299168 от 16.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Советская 42 до ж/д по ул. Советская 46, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Советская 42 до ж/д по ул. Советская 46 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 2089 |  | 12.8321 | 0
|  | 1226 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 114 | 114 | 114 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 213.2335 | 213.2335 | 35.1856 | 178.0479 | 2030 | 2030 | 2030 | 9 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1226 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.6945 | 23.6945 | 4.0415 | 19.653 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 763.8365 | 0
|  | 1226 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 82.7964 | 82.7964 | 14.3687 | 68.4277 | 2030 | 2030 | 2030 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 61.0947 | 0
229 | 1227 | 1227 | 63:401:001:015782300 | 64-АВ 299169 от 16.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Советская 46 до ж/д по ул. Чапаева 52, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Советская 46 до ж/д по ул. Чапаева 52 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 1263.8615 |  | 123.5092 | 0
|  | 1227 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 53.7639 | 53.7639 | 9.3303 | 44.4336 | 2030 | 2030 | 2030 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1227 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 64.9885 | 64.9885 | 15.0638 | 49.9247 | 2030 | 2030 | 2030 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 80.2008 | 0
230 | 1228 | 1228 | 63:401:001:015782310 | 64-АВ 535094 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-708/19 до ж/д по ул. Т.Шевченко 33/45, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-708/19 до ж/д по ул. Т.Шевченко 33/45 | 159 | 159 |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 26.482 | 26.482 | 4.5169 | 21.9651 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 | 280.5673 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 96.241 | 0
231 | 1229 | 1229 | 63:401:001:015782320 | 64-АВ 535095 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ж/д по ул. Т. Шевченко 33/45 до ж/д по ул. Мичурина 53, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ж/д по ул. Т. Шевченко 33/45 до ж/д по ул. Мичурина 53 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 2027 |  | 43 |  | 68.2824 | 0
|  | 1229 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 41.8137 | 41.8137 | 7.132 | 34.6818 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1229 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 13.683 | 13.683 | 3.1258 | 10.5572 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 107.8142 | 0
|  | 1229 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 57 | 57 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1.4103 | 1.4103 | 0.36668 | 1.0436 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 35.9381 | 0
232 | 1230 | 1230 | 63:401:001:015782330 | 64-АВ 591625 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-708/15 до ж/д по ул. Т.Шевченко 33/45, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-708/15 до ж/д по ул. Т.Шевченко 33/45 | 159 | 159 |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 26.482 | 26.482 | 4.5169 | 21.9651 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 | 280.5673 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0.81216 | 0
233 | 1231 | 1231 | 63:401:001:015782340 | 64-АВ 460698 от 18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-708/13 до ж/д Вольская 57, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-708/13 до ж/д Вольская 57 | 108 | 108 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.8281 | 11.8281 | 2.0527 | 9.7754 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 | 126.3862 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 68.2824 | 0
234 | 1232 | 1232 | 63:401:001:015782350 | 64-АВ 446316 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-708/11а до ж/д по ул. Ульяновская, 6/12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-708/11а до ж/д по ул. Ульяновская, 6/12 | 108 | 108 |  |  | 123 | 123 | 123 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 132.2592 | 132.2592 | 22.9526 | 109.3066 | 2030 | 2030 | 2030 | 10 | 1413.2269 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.6442 | 0
235 | 1233 | 1233 | 63:401:001:015782370 | 64-АВ 446301 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-417 до ж/д по ул. Вольская, 32/34, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-417 до ж/д по ул. Вольская, 32/34 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 802 |  | 197.294 | 0
|  | 1233 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 72.4772 | 72.4772 | 12.3621 | 60.115 | 2030 | 2030 | 2030 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1233 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 3.2258 | 3.2258 | 0.55982 | 2.666 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 186.878 | 0
236 | 1234 | 1234 | 63:401:001:015782360 | 64-АВ 591631 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Вольская, 32/34 до ж/д по ул. Пушкина 17/25, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Вольская 32/34 до ж/д по ул. Пушкина 17/25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 1284.7027 |  | 4.812 | 0
|  | 1234 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 41.049 | 41.049 | 9.3775 | 31.6715 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1234 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 79.4461 | 79.4461 | 13.5508 | 65.8953 | 2030 | 2030 | 2030 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 107.8142 | 0
237 | 1235 | 1235 | 63:401:001:015782380 | 64-АВ 446304 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-712/5 до ж/д по ул. Пушкина, 20, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-712/5 до ж/д по ул. Пушкина, 20 | 57 | 57 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 32.9837 | 32.9837 | 6.1178 | 26.8659 | 2030 | 2030 | 2030 | 4 | 493 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 204.8471 | 0
238 | 1236 | 1236 | 63:401:001:015782390 | 64-АВ 446305 от 20.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-712/1до ж/д по ул. Пушкина, 6/8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-712/1до ж/д по ул. Пушкина, 6/8 | 76 | 76 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.0283 | 6.0283 | 1.1861 | 4.8421 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 | 74.6228 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 18.2736 | 0
239 | 1237 | 1237 | 63:401:001:015782400 | 64-АВ 534632 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-711 до ж/д по ул. Советская 18; М.Горького 19, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-711 до ж/д по ул. Советская 18; М.Горького 19 | 108 | 108 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 24.7314 | 24.7314 | 4.2919 | 20.4394 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 | 264.262 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 5.543 | 0
240 | 1238 | 1238 | 63:401:001:015782420 | 64-АВ 446302 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-113 до ж/д по ул. Сакко и Ванцетти, 15а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-113 до ж/д по ул. Сакко и Ванцетти, 15а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 607 |  | 36.8924 | 0
|  | 1238 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 52.9641 | 52.9641 | 9.0338 | 43.9302 | 2030 | 2030 | 2030 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1238 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 4.3011 | 4.3011 | 0.74643 | 3.5547 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 136.5647 | 0
241 | 1239 | 1239 | 63:401:001:015782430 | 64-АВ 446303 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д по ул. Сакко и Ванцетти, 23, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по ул. Сакко и Ванцетти, 23 | 108 | 108 |  |  | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 45.1617 | 45.1617 | 7.8375 | 37.3242 | 2030 | 2030 | 2030 | 3 | 482.5653 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.4161 | 0
242 | 1240 | 1240 | 63:401:001:015782440 | 64-АВ 460700 от 18.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-804 до ж/д по ул. Бахметьевская 20/24; Вольская 39, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-804 до ж/д по ул. Бахметьевская 20/24; Вольская 39 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 420 |  | 67.3687 | 0
|  | 1240 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 39.2799 | 39.2799 | 6.4816 | 32.7983 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1240 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.5789 | 7.5789 | 1.3733 | 6.2056 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 140.7067 | 0
243 | 1241 | 1241 | 63:401:001:015782450 | 64-Ав 532426 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Вольская 39 до ж/д по ул. Рабочая 26; 28/30, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Вольская 39 до ж/д по ул. Рабочая 26; 28/30 | 219 | 219 |  |  | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 160.8603 | 160.8603 | 26.5435 | 134.3168 | 2030 | 2030 | 2030 | 7 | 1397.1015 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.6089 | 0
244 | 1242 | 1242 | 63:401:001:015782460 | 64-АВ 591632от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ж/д по ул. Рабочая 28/30 до ж/д по ул. Вольская 45, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ж/д по ул. Рабочая 28/30 до ж/д по ул. Вольская 45 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 679 |  | 576.2275 | 0
|  | 1242 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 18.1193 | 18.1193 | 3.0905 | 15.0288 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1242 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.8067 | 25.8067 | 4.4786 | 21.3281 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 46.7195 | 0
|  | 1242 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 57 | 57 | 57 | 57 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | сталь | подземная | 75% | 34.4213 | 34.4213 | 6.4095 | 28.0118 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 38.4964 | 0
245 | 1243 | 1243 | 63:401:001:015782470 | 64-АВ 591623 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-806 до ж/д по ул. Чапаева 28; Бахметьевская 26/28; 30/32, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-806 до ж/д по ул. Чапаева 28; Бахметьевская 26/28; 30/32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 974.6021 |  | 7.3094 | 3.0326
|  | 1243 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 20.9069 | 20.9069 | 3.566 | 17.3409 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1243 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 54.8392 | 54.8392 | 9.5169 | 45.3223 | 2030 | 2030 | 2030 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 53.9071 | 0
246 | 1244 | 1244 | 63:401:001:015782480 | 64-АВ 591635 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-311/17а до ж/д по ул. Вольская 8/3, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-311/17а до ж/д по ул. Вольская 8/3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 1259.0159 |  | 81.8048 | 0
|  | 1244 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.6399 | 19.6399 | 3.2408 | 16.3991 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1244 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 122.6788 | 122.6788 | 26.3142 | 96.3646 | 2030 | 2030 | 2030 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 70.3534 | 0
247 | 1245 | 1245 | 63:401:001:015782490 | 64-АВ 532423 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ж/д по ул. Вольская 8/3 до ж/д по ул. Вольская 8а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ж/д по ул. Вольская 8/3 до ж/д по ул. Вольская 8а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 1628 |  | 448.9214 | 0
|  | 1245 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 66.902 | 66.902 | 11.4112 | 55.4908 | 2030 | 2030 | 2030 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1245 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 86.0223 | 86.0223 | 14.9285 | 71.0937 | 2030 | 2030 | 2030 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 172.5028 | 0
248 | 1246 | 1246 | 63:401:001:015782500 | 64-АВ 576285 от 18.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Вольская 8/3 до ж/д по ул. Белоглинская 15, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Вольская 8/3 до ж/д по ул. Белоглинская 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 780.0773 |  | 128.3213 | 0
|  | 1246 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 58.4896 | 58.4896 | 13.5574 | 44.9322 | 2030 | 2030 | 2030 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1246 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 59.4214 | 59.4214 | 11.6919 | 47.7295 | 2030 | 2030 | 2030 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 86.6169 | 0
249 | 1247 | 1247 | 63:401:001:015782510 | 64-АВ 446319 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Вольская 8/3 до ж/д по ул. Белоглинская 17, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Вольская 8/3 до ж/д по ул. Белоглинская 17 | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.1292 | 16.1292 | 2.7991 | 13.3301 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 | 172.3448 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 54.6381 | 0
250 | 1248 | 1248 | 63:401:001:015782520 | 64-АВ 576279 от 18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-311/13 до ж/д по ул. Белоглинская 11, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-311/13 до ж/д по ул. Белоглинская 11 | 57 | 57 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.4605 | 12.4605 | 2.3112 | 10.1494 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 | 167.9787 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.0602 | 0
251 | 1249 | 1249 | 63:401:001:015782530 | 64-АВ 591617 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-312 до ж/д по ул. Белоглинская 8; 8а, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-312 до ж/д по ул. Белоглинская 8; 8а | 108 | 108 |  |  | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 108.6031 | 108.6031 | 18.8473 | 89.7558 | 2030 | 2030 | 2030 | 8 | 1160.4546 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.9034 | 0
252 | 1250 | 1250 | 63:401:001:015782540 | 64-АВ 534657 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-420 до ж/д по ул. Чапаева 54а; 54, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-420 до ж/д по ул. Чапаева 54а; 54 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 1379 |  | 162.0056 | 0
|  | 1250 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 102.8984 | 102.8984 | 23.851 | 79.0475 | 2030 | 2030 | 2030 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1250 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.7528 | 10.7528 | 1.8661 | 8.8867 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 152.3815 | 0
|  | 1250 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 | 76 | 76 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | сталь | подземная | 75% | 37.8694 | 37.8694 | 7.5246 | 30.3449 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 0
253 | 1251 | 1251 | 63:401:001:015782550 | 64-АВ 534658 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-705 до ж/д по ул. Рабочая 20а, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-705 до ж/д по ул. Рабочая 20а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 2863.5785 |  | 13.4616 | 11.1702
|  | 1251 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 169 | 169 | 169 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 316.1093 | 316.1093 | 52.1611 | 263.9482 | 2030 | 2030 | 2030 | 14 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1251 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 54.732 | 54.732 | 12.5034 | 42.2286 | 2030 | 2030 | 2030 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1132.3541 | 0
|  | 1251 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.1578 | 15.1578 | 2.7466 | 12.4112 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 143.7523 | 0
|  | 1251 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 103.1406 | 103.1406 | 17.5922 | 85.5483 | 2030 | 2030 | 2030 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.2178 | 0
254 | 1252 | 1252 | 63:401:001:015782580 | 64-АВ 446320 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Рабочая, 20а до ж/д по ул. Мичурина, 80, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Рабочая, 20а до ж/д по ул. Мичурина, 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 1315 |  | 265.9418 | 0
|  | 1252 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 426 | 426 |  |  | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 246.8499 | 246.8499 | 35.9274 | 210.9225 | 2030 | 2030 | 2030 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1252 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 40.7366 | 40.7366 | 7.3815 | 33.3551 | 2030 | 2030 | 2030 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1589.8032 | 0
255 | 1253 | 1253 | 63:401:001:015782570 | 64-АВ 446315 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса ТК-708/5 до Т. Шевченко, 9/11, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-708/5 до Т. Шевченко, 9/11 | 108 | 108 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.355 | 19.355 | 3.3589 | 15.9961 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 | 206.8137 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 46.2728 | 0
256 | 1254 | 1254 | 63:401:001:015782590 | 64-АВ 446317 от 20.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д Радищева, 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д Радищева, 1 | 108 | 108 |  |  | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 73.1189 | 73.1189 | 12.6892 | 60.4297 | 2030 | 2030 | 2030 | 5 | 781.2962 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 28.8723 | 0
257 | 1255 | 1255 | 63:401:001:015782600 | 64-АВ 591615 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д Радищева, 3, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д Радищева, 3 | 76 | 76 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 18.9459 | 18.9459 | 3.7278 | 15.2181 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 | 234.5287 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 109.0731 | 0
258 | 1256 | 1256 | 63:401:001:015782610 | 64-АВ 591616 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-107/2 до ж/д Радищева, 7/9, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-107/2 до ж/д Радищева, 7/9 | 108 | 108 |  |  | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 63.4414 | 63.4414 | 11.0098 | 52.4316 | 2030 | 2030 | 2030 | 5 | 871.2352 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.4208 | 0
259 | 1257 | 1257 | 63:401:001:015782410 | 64-АВ 446314 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-712/1 до ж/д по ул. Советская, 20/28, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-712/1 до ж/д по ул. Советская, 20/28 | 159 | 159 |  |  | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 124.0474 | 124.0474 | 21.1582 | 102.8892 | 2030 | 2030 | 2030 | 7 | 1314.2361 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 94.6369 | 0
260 | 1258 | 1258 |  | 64-АВ 535184 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по ул. 2 Садовая, 112 до ж/д по ул. 2 Садовая, 112, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. 2 Садовая 112 до ж/д по ул. 2 Садовая 112 | 108 | 108 | 89 | 57 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | сталь | подземная | 75% | 125.7231 | 125.7231 | 22.6617 | 103.0614 | 2030 | 2030 | 2030 | 6 | 767.8683 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 319.8489 | 0
261 | 1259 | 1259 | 63:401:001:015784090 | 64-АВ 413776 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-334/40 до ЦТП по ул. 2 Садовой, 112, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-334/40 до ЦТП по ул. 2 Садовой 112 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 2036.1358 |  | 83.4088 | 31.9775
|  | 1259 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 325 | 325 |  |  | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 352.9419 | 352.9419 | 54.2872 | 298.6547 | 2030 | 2030 | 2030 | 10 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1259 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 74.8188 | 74.8188 | 12.3458 | 62.4729 | 2030 | 2030 | 2030 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1827.36 | 0
|  | 1259 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 43.2075 | 43.2075 | 7.3697 | 35.8378 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 268.0128 | 0
262 | 1260 | 1260 | 63:401:001:015784080 | 64-АВ 535183 от03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от задвижки до ж/д по ул. 1 Беговой, 6/12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от задвижки до ж/д по ул. 1 Беговой, 6/12 | 108 | 108 |  |  | 221 | 221 | 221 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 237.6365 | 237.6365 | 41.24 | 196.3964 | 2030 | 2030 | 2030 | 18 | 2539.2127 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 111.408 | 0
263 | 1261 | 1261 | 63:401:001:015784070 | 64-АВ 576372 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от задвижки до ж/д по ул. 1 Беговой, 5, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от задвижки до ж/д по ул. 1 Беговой 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 295.334 |  | 354.4875 | 0
|  | 1261 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.7528 | 10.7528 | 1.8661 | 8.8867 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1261 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 10.8314 | 10.8314 | 2.5106 | 8.3208 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.0402 | 0
264 | 1262 | 1262 | 63:401:001:015784060 | 64-АВ 576422 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-334/12 до ж/д по ул. Беговой, 1, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-334/12 до ж/д по ул. Беговой, 1 | 89 | 89 |  |  | 179 | 179 | 179 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 169.578 | 169.578 | 30.7277 | 138.8503 | 2030 | 2030 | 2030 | 14 | 2056.6473 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 0
265 | 1263 | 1263 | 63:401:001:015784050 | 64-АВ 529864 от 10.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от задвижки по ул. Беговой, 10 до ж/д по ул. Беговой, 13, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от задвижки по ул. Беговой, 10 до ж/д по ул. Беговой, 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 159.906 |  | 192.624 | 0
|  | 1263 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.3764 | 5.3764 | 0.93303 | 4.4434 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1263 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 10.8314 | 10.8314 | 2.5106 | 8.3208 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.0201 | 0
266 | 1264 | 1264 | 63:401:001:015784030 | 64-АВ 529865 от 10.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-334/10/4 до ж/д по ул. Беговой, 10, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-334/10/4 до ж/д по ул. Беговой, 10 | 108 | 108 |  |  | 153 | 153 | 153 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 164.5176 | 164.5176 | 28.5508 | 135.9668 | 2030 | 2030 | 2030 | 12 | 1631.0407 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 0
267 | 1265 | 1265 | 63:401:001:015784040 | 64-АВ 534735 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Ст. Разина, 5 до ж/д по ул. Беговой, 8, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Ст. Разина 5 до ж/д по ул. Беговой, 8 | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.7528 | 10.7528 | 1.8661 | 8.8867 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 | 147.667 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 245.4144 | 0
268 | 1266 | 1266 | 63:401:001:015784010 | 64-АВ 573854 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д по ул. Б.Садовая 56/64, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по ул. Б.Садовая 56/64 | 108 | 108 | 108 | 89 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | сталь | подземная | 75% | 1107.992 | 1107.992 | 198.4047 | 909.5873 | 2030 | 2030 | 2030 | 22 | 4908 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 0
269 | 1267 | 1267 | 63:401:001:015784000 | 64-АВ 446412 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д по ул. 1 -я Беговая, 15, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по ул. 1 -я Беговая, 15 | 89 | 89 | 76 | 57 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | сталь | подземная | 75% | 113.2323 | 113.2323 | 21.3857 | 91.8466 | 2030 | 2030 | 2030 | 6 | 530 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 668.8747 | 463.6907
270 | 1268 | 1268 | 63:401:001:015783990 | 64-АВ 591736 от 07.12.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по ул.1-я Беговая 13 до ж/д по ул. 1-я Беговая, 13, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул.1-я Беговая 13 до ж/д по ул. 1-я Беговая, 13 | 159 | 159 | 108 | 89 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | сталь | подземная | 75% | 827.1973 | 827.1973 | 146.3931 | 680.8041 | 2030 | 2030 | 2030 | 34 | 3127 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 54.8817 | 25.3478
271 | 1269 | 1269 | 63:401:001:015783970 | 64-АВ 534748 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-334/10 до ЦТП по ул. 1-я Беговая 13, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-334/10 до ЦТП по ул. 1-я Беговая 13 | 219 | 219 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 130.9328 | 130.9328 | 21.6052 | 109.3276 | 2030 | 2030 | 2030 | 6 | 1137.1756 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1020.6415 | 315.7989
272 | 1270 | 1270 | 63:401:001:015783980 | 64-АВ 534734 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-334/14 до ж/д по ул. Ст.Разина 2, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-334/14 до ж/д по ул. Ст.Разина 2 | 108 | 108 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.9572 | 27.9572 | 4.8518 | 23.1055 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 | 422.3795 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 469.0224 | 0
273 | 1271 | 1271 | 63:401:001:015784210 | 64-АВ 534747 от 03.12.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-334/24 до ж/д по ул. 2-я Садовая 104д, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-334/24 до ж/д по ул. 2-я Садовая 104д | 159 | 159 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 22.3007 | 22.3007 | 3.8037 | 18.4969 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 | 236.2672 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 41.7044 | 0
274 | 1272 | 1272 | 63:401:001:015784200 | 64-АВ 534745 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-336/18 до ж/д по ул. 2 Садовая, 96; 98; 100, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-336/18 до ж/д по ул. 2 Садовая, 96; 98; 100 | 159 | 159 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 18.1193 | 18.1193 | 3.0905 | 15.0288 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 | 138.5852 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 57.5009 | 0
275 | 1273 | 1273 | 63:401:001:015784190 | 64-АВ 534721 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д по ул. Клочкова, 52/64, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по ул. Клочкова, 52/64 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | сталь | надземная | 75% | 155.3445 | 155.3445 | 39.6281 | 115.7164 | 2030 | 2030 | 2030 | 5 | 1225.9457 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 46.7195 | 0
276 | 1274 | 1274 | 63:401:001:015784180 | 64-АВ 534736 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д 3-го Комсомольского пр., 25, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д 3-го Комсомольского пр. 25 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | сталь | надземная | 75% | 40.5247 | 40.5247 | 10.3378 | 30.1869 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 | 443.0009 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 102.6886
277 | 1275 | 1275 | 63:401:001:015784170 | 64-АВ 534737 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по 2-му Детскому пр., 9/11 до ж/д по 3-му Детскому пр., 6/10, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по 2-му Детскому пр. 9/11 до ж/д по 3-му Детскому пр. 6/10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 426.4159 |  | 0 | 26.7883
|  | 1275 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | сталь | подземная | 75% | 23.7503 | 23.7503 | 4.4197 | 19.3306 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1275 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | сталь | надземная | 75% | 32.4197 | 32.4197 | 8.2702 | 24.1495 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 14.2871
278 | 1276 | 1276 | 63:401:001:015784160 | 64-АВ 535185 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по 2-му Детскому пр., 9/11 до ж/д по 2 Детскому пр., 9/11, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по 2-му Детскому пр. 9/11 до ж/д по 2 Детскому пр. 9/11 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | сталь | подземная | 75% | 109.4233 | 109.4233 | 19.9409 | 89.4825 | 2030 | 2030 | 2030 | 3 | 703.5862 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 21.4307
279 | 1277 | 1277 | 63:401:001:015784150 | 64-АВ 534746 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по 2-му Детскому пр., 9/11 до ж/д по 2-му Детскому пр., 13/17, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по 2-му Детскому пр. 9/11 до ж/д по 2-му Детскому пр. 13/17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 341.1327 |  | 0 | 87.8455
|  | 1277 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | сталь | подземная | 75% | 25.2347 | 25.2347 | 4.696 | 20.5388 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1277 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | сталь | надземная | 75% | 20.2623 | 20.2623 | 5.1689 | 15.0934 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 15.18
280 | 1278 | 1278 | 63:401:001:015784140 | 64-АВ 534731 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-334/48 до ЦТП по 2-му Детскому пр., 9/11, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-334/48 до ЦТП по 2-му Детскому пр. 9/11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 1918.8715 |  | 0 | 13.3942
|  | 1278 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 168.3422 | 168.3422 | 27.7781 | 140.5641 | 2030 | 2030 | 2030 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1278 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 123.147 | 123.147 | 28.1326 | 95.0144 | 2030 | 2030 | 2030 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 603.0288 | 0
281 | 1279 | 1279 | 63:401:001:015784130 | 64-АВ 534732 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по ул. 2 Садовая, 103/107 до ж/д по ул. 2 Садовая, 103/107, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. 2 Садовая 103/107 до ж/д по ул. 2 Садовая 103/107 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 1833.5883 |  | 323.4427 | 0
|  | 1279 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 108 | 108 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | сталь | подземная | 75% | 229.5894 | 229.5894 | 41.0542 | 188.5352 | 2030 | 2030 | 2030 | 10 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1279 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 | 57 | 57 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | сталь | надземная | 75% | 171.6753 | 171.6753 | 44.2522 | 127.4231 | 2030 | 2030 | 2030 | 11 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 134.7373 | 111.8033
282 | 1280 | 1280 | 63:401:001:015784120 | 64-АВ 535246 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-334/38 до ЦТП 2 Садовая, 103/107, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-334/38 до ЦТП 2 Садовая, 103/107 | 159 | 159 |  |  | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 181.1929 | 181.1929 | 30.9053 | 150.2876 | 2030 | 2030 | 2030 | 10 | 1385.8516 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 94.6979 | 29.6525
283 | 1281 | 1281 | 63:401:001:015784110 | 64-АВ 573950 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по ул. 2 Садовая, 112 до ж/д по ул. 2 Садовая, 112а, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. 2 Садовая, 112 до ж/д по ул. 2 Садовая, 112а | 108 | 108 | 89 | 57 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | сталь | подземная | 75% | 193.4201 | 193.4201 | 34.8641 | 158.556 | 2030 | 2030 | 2030 | 10 | 919.172 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 467.195 | 0
284 | 1282 | 1282 | 63:401:001:015784220 | 64-АВ 578279 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-334/22 до ЦТП по ул. Аткарская, 12/14, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-334/22 до ЦТП по ул. Аткарская 12/14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 2569.1557 |  | 128.3213 | 49.1962
|  | 1282 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 273 | 273 |  |  | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 336.1255 | 336.1255 | 53.6436 | 282.4819 | 2030 | 2030 | 2030 | 11 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1282 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 188.9174 | 188.9174 | 31.1732 | 157.7442 | 2030 | 2030 | 2030 | 8 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1506.5568 | 0
285 | 1283 | 1283 | 63:401:001:015784230 | 64-АВ 573816 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по ул. Аткарская, 12/14 до ж/д по ул. Аткарская, 12/14, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Аткарская 12/14 до ж/д по ул. Аткарская 12/14 | 159 | 159 | 108 | 89 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | сталь | подземная | 75% | 317.4806 | 317.4806 | 56.1861 | 261.2945 | 2030 | 2030 | 2030 | 13 | 1161.9833 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 676.7323 | 0
286 | 1284 | 1284 | 63:401:001:015784240 | 64-АВ 591705 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по ул. Аткарская, 12/14 до ж/д по ул. Ст. Разина, 13/31, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Аткарская 12/14 до ж/д по ул. Ст. Разина 13/31 | 159 | 159 | 108 | 89 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | сталь | надземная | 75% | 651.991 | 651.991 | 155.3992 | 496.5918 | 2030 | 2030 | 2030 | 28 | 2515.8537 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 391.7251 | 121.2045
287 | 1285 | 1285 | 63:401:001:015784250 | 64-АВ 535182 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 107/1 до ж/д по ул. Радищева, 15, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 107/1 до ж/д по ул. Радищева 15 | 159 | 159 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.7255 | 16.7255 | 2.8528 | 13.8727 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 | 177.2004 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 848.1387 | 262.4244
288 | 1286 | 1286 | 63:401:001:015784260 | 64-АВ 413775 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по ул. Астраханская, 40 до ЖСК «Булат» по ул. 2-я Садовая, 39/53, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Астраханская 40 до ЖСК «Булат» по ул. 2-я Садовая 39/53 | 108 | 108 |  |  | 103 | 103 | 103 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 111.5636 | 111.5636 | 25.8595 | 85.7041 | 2030 | 2030 | 2030 | 8 | 1098.0209 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 43.1257 | 0
289 | 1287 | 1287 | 63:401:001:015784270 | 64-АВ 535181 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ЖСК «Мебельщик», назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ЖСК «Мебельщик» | 159 | 159 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 34.8448 | 34.8448 | 5.9433 | 28.9015 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 | 369.1674 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 165.2136 | 0
290 | 1288 | 1288 | 63:401:001:015784280 | 64-АВ 573817 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-807/6 до ж/д по ул. Ульяновская, 26, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-807/6 до ж/д по ул. Ульяновская 26 | 57 | 57 |  |  | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 37.3723 | 37.3723 | 9.7171 | 27.6552 | 2030 | 2030 | 2030 | 4 | 782.635 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 89.8452 | 0
291 | 1289 | 1289 | 63:401:001:015784290 | 64-АВ 635616 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. 2-я Садовая, 74 до ж/д по ул. 2-я Садовая, 72, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. 2-я Садовая, 74 до ж/д по ул. 2-я Садовая, 72 | 57 | 57 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.9946 | 10.9946 | 2.0393 | 8.9553 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 | 221.5005 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 21.5222 | 0
292 | 1290 | 1290 | 63:401:001:015784300 | 64-АВ 535180 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до школы «ВЕДИ» по 4-му Комсомольскому пр-ду 46/48, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до школы «ВЕДИ» по 4-му Комсомольскому пр-ду 46/48 | 108 | 108 |  |  | 104 | 104 | 104 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 111.8289 | 111.8289 | 19.4071 | 92.4219 | 2030 | 2030 | 2030 | 8 | 1194.9236 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.0912 | 0
293 | 1301 | 1301 | 63:401:001:015784970 | 64-АВ 535245 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-708/11 до ММУ «Городская поликлиника № 14» по ул. Вольская, 22, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-708/11 до ММУ «Городская поликлиника № 14» по ул. Вольская 22 | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 53.7639 | 53.7639 | 9.3303 | 44.4336 | 2031 | 2031 | 2031 | 4 | 668.6201 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 166.8177 | 0
294 | 1302 | 1302 | 63:401:001:015785010 | 64-АВ 576365 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от задвижки до МОУ «Лицей № 3» по ул. Советская 46, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от задвижки до МОУ «Лицей № 3» по ул. Советская 46 | 108 | 108 |  |  | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 115.8961 | 115.8961 | 26.8637 | 89.0324 | 2031 | 2031 | 2031 | 9 | 1430.847 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 80.2008 | 0
295 | 1303 | 1303 | 63:401:001:015785100 | 64-АВ 529775 от 04.12.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от задвижки до МДОУ «Детский сад № 79» по ул. Шелковичная 4, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от задвижки до МДОУ «Детский сад № 79» по ул. Шелковичная 4 | 57 | 57 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.8638 | 5.8638 | 1.0876 | 4.7762 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 | 106.9792 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 171.6297 | 0
296 | 1304 | 1304 | 63:401:001:015783490 | 64-АВ 534733 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Симбирцева, 24/30; 26/30 до ЦТП по ул. Симбирцева, 26/30, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Симбирцева, 24/30; 26/30 до ЦТП по ул. Симбирцева 26/30 | 159 | 159 |  |  | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 50.1765 | 50.1765 | 8.5584 | 41.6181 | 2031 | 2031 | 2031 | 3 | 666.8405 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.2486 | 0
297 | 1305 | 1305 | 63:401:001:015783480 | 64-АВ 591734 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-320/7 до ж/д по ул. Симбирцева, 24/30; 26/30, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-320/7 до ж/д по ул. Симбирцева, 24/30; 26/30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 1403.6736 |  | 129.3771 | 0
|  | 1305 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 94.7778 | 94.7778 | 16.1658 | 78.612 | 2031 | 2031 | 2031 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1305 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.7528 | 10.7528 | 1.8661 | 8.8867 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 244.3789 | 0
298 | 1306 | 1306 | 63:401:001:015783470 | 64-АВ 573855 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-330 до ж/д по ул. Хользунова, 1/5, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-330 до ж/д по ул. Хользунова, 1/5 | 108 | 108 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.6561 | 23.6561 | 4.1053 | 19.5508 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 | 317.0776 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 0
299 | 1307 | 1307 | 63:401:001:015783460 | 64-АВ 534741 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Пугачевской, 3/9 до ж/д по ул. Новоузенской, 63/65, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Пугачевской, 3/9 до ж/д по ул. Новоузенской 63/65 | 108 | 108 | 89 | 76 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | сталь | подземная | 75% | 231.0403 | 231.0403 | 42.4405 | 188.5997 | 2031 | 2031 | 2031 | 11 | 1251.8912 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 35.2884 | 0
300 | 1308 | 1308 | 63:401:001:015783450 | 64-АВ 573862 от 07.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по ул. Пугачевской, 3/9 до ж/д по ул. Пугачевской, 3/9, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Пугачевской, 3/9 до ж/д по ул. Пугачевской, 3/9 | 108 | 108 | 108 | 76 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | сталь | подземная | 75% | 399.1293 | 399.1293 | 72.5619 | 326.5675 | 2031 | 2031 | 2031 | 18 | 2626.7136 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 147.5695 | 71.3007
301 | 1309 | 1309 | 63:401:001:015783440 | 64-АВ 534740 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-324/5 до ЦТП по ул. Пугачевская 3/9, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, от ТК-324/5 до ЦТП по ул. Пугачевская 3/9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 1456 |  | 245.4144 | 152.0869
|  | 1309 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 93.5235 | 93.5235 | 15.4323 | 78.0912 | 2031 | 2031 | 2031 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1309 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 273 | 273 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 60.0224 | 60.0224 | 9.5792 | 50.4432 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 335.016 | 0
302 | 1310 | 1310 | 63:401:001:015783430 | 64-АВ 534738 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП Шелковичная 71/81 до ж/д по ул. Астраханская 62/66, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул.Шелковичная 71/81 до ж/д по ул. Астраханская 62/66 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 4493.44 |  | 269.028 | 0
|  | 1310 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.0882 | 25.0882 | 4.2792 | 20.8091 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1310 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 89 | 89 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | сталь | подземная | 75% | 427.4655 | 427.4655 | 77.2943 | 350.1712 | 2031 | 2031 | 2031 | 20 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 64.6885 | 0
|  | 1310 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 57 | 57 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | сталь | надземная | 75% | 225.7512 | 225.7512 | 56.4659 | 169.2853 | 2031 | 2031 | 2031 | 13 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 267.8707 | 149.1216
303 | 1311 | 1311 | 63:401:001:015783510 | 64-АВ 573871 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по ул. Симбирцева, 26/30 до ж/д по ул. Новоузенской, 24/32, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Симбирцева, 26/30 до ж/д по ул. Новоузенской, 24/32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 167.2893 |  | 173.2337 | 36.3917
304 | 1312 | 1312 | 63:401:001:015783410 | 64-АВ 534739 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-324/3 до ЦТП по ул. Шелковичная 71/81, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-324/3 до ЦТП по ул. Шелковичная 71/81 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 876.5512 |  | 10.2941 | 0
|  | 1312 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 41.8137 | 41.8137 | 7.132 | 34.6818 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1312 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 31.4709 | 31.4709 | 7.1894 | 24.2815 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 107.8142 | 0
305 | 1313 | 1313 | 63:401:001:015783400 | 64-АВ 576353 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ж/д по ул. Новоузенская 46/52 до ж/д по ул. Шелковичная 29/35, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ж/д по ул. Новоузенская 46/52 до ж/д по ул. Шелковичная 29/35 | 108 | 108 | 108 | 108 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | сталь | подземная | 75% | 224.123 | 224.123 | 40.0768 | 184.0463 | 2031 | 2031 | 2031 | 10 | 1330.56 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 82.6576 | 0
306 | 1314 | 1314 | 63:401:001:015783390 | 64-АВ 576354 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д по ул. Новоузенская 46/52, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по ул. Новоузенская 46/52 | 159 | 159 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 32.0572 | 32.0572 | 5.4679 | 26.5893 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 | 295.9734 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 131.5293 | 109.1413
307 | 1315 | 1315 | 63:401:001:015783380 | 64-АВ 535187 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-328/9 до ж/д по ул. Рахова 10/16, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-328/9 до ж/д по ул. Рахова 10/16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 2282.56 |  | 82.6576 | 0
|  | 1315 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 112 | 112 | 112 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 209.4925 | 209.4925 | 34.5683 | 174.9242 | 2031 | 2031 | 2031 | 9 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1315 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 20.4303 | 20.4303 | 3.5455 | 16.8848 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 750.4358 | 0
308 | 1316 | 1316 | 63:401:001:015783370 | 64-АВ 573947 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-332 до ж/д по ул. 2 Садовой, 74, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-332 до ж/д по ул. 2 Садовой, 74 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 1095.36 |  | 30.4763 | 0
|  | 1316 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 80.7297 | 80.7297 | 18.4425 | 62.2872 | 2031 | 2031 | 2031 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1316 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.4736 | 9.4736 | 1.7166 | 7.757 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 212.0347 | 0
309 | 1317 | 1317 | 63:401:001:015783360 | 64-АВ 535179 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-328/7 до ж/д Новоузенская, 43 (6 корпус), назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-328/7 до ж/д Новоузенская 43 (6 корпус) | 219 | 219 |  |  | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 126.3408 | 126.3408 | 27.0997 | 99.2411 | 2031 | 2031 | 2031 | 6 | 1255.4419 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.7611 | 0
310 | 1318 | 1318 | 63:401:001:015783350 | 64-АВ 534709 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-328/5 до ж/д по ул. Рахова, 11, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-328/5 до ж/д по ул. Рахова 11 | 159 | 159 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.3317 | 15.3317 | 2.6151 | 12.7166 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 | 181.9257 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 462.3221 | 0
311 | 1319 | 1319 | 63:401:001:015783340 | 64-АВ 578277 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Новоузенской, 83 до ж/д по ул. Пугачевской, 10; 12/16, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Новоузенской 83 до ж/д по ул. Пугачевской 10; 12/16 | 108 | 108 |  |  | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 50.5381 | 50.5381 | 8.7705 | 41.7676 | 2027 | 2027 | 2027 | 4 | 38.7401 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 39.5319 | 0
312 | 1320 | 1320 | 63:401:001:015783330 | 64-АВ 535178 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. 2 Садовой, 52/58 до ж/д по ул. Новоузенской, 83, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. 2 Садовой 52/58 до ж/д по ул. Новоузенской 83 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 1127.2319 |  | 75.3888 | 0
|  | 1320 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 250.8825 | 250.8825 | 42.7919 | 208.0905 | 2031 | 2031 | 2031 | 14 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1320 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 64.9885 | 64.9885 | 15.0638 | 49.9247 | 2031 | 2031 | 2031 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 646.8854 | 0
313 | 1321 | 1321 | 63:401:001:015783320 | 64-АВ 573949 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-328 до ж/д по ул. 2 Садовой, 52/58, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-328 до ж/д по ул. 2 Садовой, 52/58 | 159 | 159 |  |  | 127 | 127 | 127 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 173.7741 | 173.7741 | 39.6982 | 134.0759 | 2031 | 2031 | 2031 | 10 | 2100 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 96.241 | 0
314 | 1322 | 1322 |  | 64-АВ 576351 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-328/9/3 до ЦТП ЖСК «Дизелист», назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-328/9/3 до ЦТП ЖСК «Дизелист» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 1420.8177 |  | 456.4136 | 0
|  | 1322 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 93.5235 | 93.5235 | 15.4323 | 78.0912 | 2031 | 2031 | 2031 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1322 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 94.4127 | 94.4127 | 21.5683 | 72.8444 | 2031 | 2031 | 2031 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 335.016 | 0
315 | 1323 | 1323 | 63:401:001:015783300 | 64-АВ 535186 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-328/3 до ж/д по ул. 2 Садовой 36/40, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-328/3 до ж/д по ул. 2 Садовой 36/40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 952.2622 |  | 247.9728 | 0
|  | 1323 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 82.2337 | 82.2337 | 14.0262 | 68.2075 | 2031 | 2031 | 2031 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1323 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.1292 | 16.1292 | 2.7991 | 13.3301 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 212.0347 | 0
316 | 1324 | 1324 | 63:401:001:015783290 | 64-АВ 576371 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-320/9/3 до ж/д по ул. Новоузенской, 15/33, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-320/9/3 до ж/д по ул. Новоузенской 15/33 | 108 | 108 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.6561 | 23.6561 | 4.1053 | 19.5508 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 | 283.105 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.0602 | 0
317 | 1325 | 1325 | 63:401:001:015783280 | 64-АВ 573948 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. 2 Садовая 6 до ж/д по ул. Симбирцева 14, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. 2 Садовая 6 до ж/д по ул. Симбирцева 14 | 108 | 108 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 107.5278 | 107.5278 | 18.6606 | 88.8672 | 2031 | 2031 | 2031 | 8 | 1286.8408 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 35.2884 | 0
318 | 1326 | 1326 | 63:401:001:015783270 | 64-АВ 576349 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Серова 1 до ул. 2-я Садовая 6, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Серова 1 до ул. 2-я Садовая 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 5941.6 |  | 160.4016 | 0
|  | 1326 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 270 | 270 | 270 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 505.0267 | 505.0267 | 83.3343 | 421.6923 | 2031 | 2031 | 2031 | 22 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1326 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 86.6513 | 86.6513 | 20.085 | 66.5663 | 2031 | 2031 | 2031 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1809.0864 | 0
319 | 1327 | 1327 | 63:401:001:015783260 | 64-Ав 576352 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д по ул. Серова 1, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по ул. Серова 1 | 219 | 219 |  |  | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 280.5704 | 280.5704 | 46.2968 | 234.2735 | 2031 | 2031 | 2031 | 12 | 2729.2215 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 128.3213 | 0
320 | 1328 | 1328 | 63:401:001:015783250 | 64-АВ 535177 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса ТК до ж/д по ул. 2 Садовая 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по ул. 2 Садовая 4 | 108 | 108 |  |  | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 118.2806 | 118.2806 | 20.5267 | 97.7539 | 2031 | 2031 | 2031 | 9 | 1164.8 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1005.048 | 0
321 | 1329 | 1329 | 63:401:001:015783240 | 64-АВ 576362 от 30.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д по ул. Серова 10, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по ул. Серова 10 | 108 | 108 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 108.3142 | 108.3142 | 25.1063 | 83.2078 | 2031 | 2031 | 2031 | 8 | 1286.8408 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 176.4418 | 0
322 | 1330 | 1330 | 63:401:001:015783230 | 64-АВ 576363 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д по ул. Чернышевского 105, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по ул. Чернышевского 105 | 108 | 108 |  |  | 248 | 248 | 248 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 268.6191 | 268.6191 | 62.2636 | 206.3555 | 2031 | 2031 | 2031 | 20 | 3191.3652 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 160.4016 | 0
323 | 1331 | 1331 | 63:401:001:015783220 | 64-АВ 576361 от 30.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Чернышевского 101 до ж/д по ул. Чернышевского 97, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Чернышевского 101 до ж/д по ул. Чернышевского 97 | 108 | 108 |  |  | 103 | 103 | 103 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 110.7536 | 110.7536 | 19.2205 | 91.5332 | 2031 | 2031 | 2031 | 8 | 1325.446 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 397.796 | 0
324 | 1332 | 1332 | 63:401:001:015785110 | 64-АВ 529780 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от задвижки до МОУ «Лицей № 62» Ильинская пл.1, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от задвижки до МОУ «Лицей № 62» Ильинская пл.1 | 108 | 108 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 18.2797 | 18.2797 | 3.1723 | 15.1074 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 14.0124 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 165.2136 | 0
325 | 1333 | 1333 | 63:401:001:015783500 | 64-АВ 591757 от 07.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д по 1-му Новоузенскому пр., 7/33, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по 1-му Новоузенскому пр., 7/33 | 108 | 108 | 108 | 108 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | сталь | подземная | 75% | 49.1977 | 49.1977 | 8.7973 | 40.4004 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 13.4159 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 27.2683 | 0
326 | 1334 | 1334 | 63:401:001:015783620 | 64-АВ 591742 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по 1-му Станционному проезду 5 до ж/д по 1-му Станционному проезду 7, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по 1-му Станционному проезду 5 до ж/д по 1-му Станционному проезду 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 2027 |  | 111 |  | 28.8723 | 23.9579
|  | 1334 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 123.147 | 123.147 | 28.1326 | 95.0144 | 2027 | 2027 | 2027 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1334 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 21.6628 | 21.6628 | 5.0213 | 16.6416 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 323.4427 | 0
327 | 1335 | 1335 | 63:401:001:015783610 | 64-АВ 591753 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по 1-му Станционному проезду 3 до ж/д по 1-му Станционному проезду 5, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по 1-му Станционному проезду 3 до ж/д по 1-му Станционному проезду 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 2746.1299 |  | 32.0803 | 0
|  | 1335 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 116 | 116 | 116 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 216.9744 | 216.9744 | 35.8029 | 181.1715 | 2031 | 2031 | 2031 | 9 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1335 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 38.3124 | 38.3124 | 8.7524 | 29.56 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 777.2371 | 0
|  | 1335 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 10.0944 | 10.0944 | 2.5563 | 7.5381 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 100.6266 | 0
328 | 1336 | 1336 | 63:401:001:015783600 | 64-АВ 591754 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-341А до ж/д по 1-му Станционному проезду 3, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-341А до ж/д по 1-му Станционному проезду 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 1229.76 |  | 9.5023 | 0
|  | 1336 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 117.8396 | 117.8396 | 19.4447 | 98.3949 | 2031 | 2031 | 2031 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1336 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.6315 | 6.6315 | 1.2016 | 5.4299 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 422.1202 | 0
329 | 1337 | 1337 | 63:401:001:015783590 | 64-АВ 591750 от 07.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-328/3 по ул. 2 Садовой, 36/40 до ж/д по ул. 2 Садовой, 23а, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-328/3 по ул. 2 Садовой, 36/40 до ж/д по ул. 2 Садовой, 23а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 2173.0153 |  | 7.5328 | 0
|  | 1337 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 159 | 159 | 159 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 221.6128 | 221.6128 | 37.7995 | 183.8133 | 2031 | 2031 | 2031 | 13 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1337 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 24.7314 | 24.7314 | 4.2919 | 20.4394 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 571.4155 | 0
330 | 1338 | 1338 | 63:401:001:015783580 | 64-АВ 446414 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Грибова 3 до ж/д по ул. Дегтярная, 11, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская облась, г. Саратов, от ТК по ул. Грибова, 3 до ж/д по ул. Дегтярная, 11 | 89 | 89 |  |  | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 108.9467 | 108.9467 | 19.7412 | 89.2055 | 2031 | 2031 | 2031 | 9 | 1373.0591 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 36.8924 | 0
331 | 1339 | 1339 | 63:401:001:015783570 | 64-АВ 624090 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по Грибова, 1 до ж/д по ул. Грибова, 3, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Грибова, 1 до ж/д по ул. Грибова, 3 | 89 | 89 |  |  | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 53.9997 | 53.9997 | 9.7848 | 44.2149 | 2031 | 2031 | 2031 | 5 | 680.5597 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 123.7529 | 0
332 | 1340 | 1340 | 63:401:001:015783560 | 64-АВ 624091 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-344 до ж/д по ул. Грибова, 1, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-344 до ж/д по ул. Грибова, 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 4596.6243 |  | 61.3384 | 0
|  | 1340 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 374.0938 | 374.0938 | 61.7291 | 312.3647 | 2031 | 2031 | 2031 | 16 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1340 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 54.732 | 54.732 | 12.5034 | 42.2286 | 2031 | 2031 | 2031 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1340.064 | 0
|  | 1340 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 26.882 | 26.882 | 4.6652 | 22.2168 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 143.7523 | 0
333 | 1341 | 1341 | 63:401:001:015783550 | 64-АВ 529806 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д по ул. 4 Вакуровский пр.,4, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по ул. 4 Вакуровский пр.,4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 476.1311 |  | 40.1004 | 0
|  | 1341 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3.7748 | 3.7748 | 0.92439 | 2.8504 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1341 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 27.7597 | 27.7597 | 7.03 | 20.7297 | 2031 | 2031 | 2031 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.3044 | 0
334 | 1342 | 1342 | 63:401:001:015783540 | 64-АВ 591711 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. 2 Садовой, 3 до ж/д по ул. 2 Садовой, 13/19, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. 2 Садовой, 3 до ж/д по ул. 2 Садовой, 13/19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 6053.3998 |  | 26.1312 | 0
|  | 1342 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 387 | 387 | 387 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 708.6073 | 708.6073 | 151.994 | 556.6133 | 2031 | 2031 | 2031 | 31 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1342 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 106 | 106 | 106 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 147.7419 | 147.7419 | 25.1997 | 122.5422 | 2031 | 2031 | 2031 | 8 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2593.0238 | 0
|  | 1342 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.0539 | 15.0539 | 2.6125 | 12.4414 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 380.9436 | 0
335 | 1343 | 1343 | 63:401:001:015783530 | 64-АВ 529807 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ж/д по ул. 2 Садовой, 3 до ж/д по ул. 2 Садовой, 3а, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ж/д по ул. 2 Садовой, 3 до ж/д по ул. 2 Садовой, 3а | 108 | 108 |  |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 35.4842 | 35.4842 | 6.158 | 29.3262 | 2031 | 2031 | 2031 | 3 | 424.6575 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 22.4562 | 0
336 | 1344 | 1344 | 63:401:001:015783960 | 64-АВ 529805 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-334/10/4 до ж/д по ул. Беговой, 3/9, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-334/10/4 до ж/д по ул. Беговой, 3/9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 193.0261 |  | 52.9325 | 0
|  | 1344 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.1503 | 11.1503 | 1.9019 | 9.2485 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1344 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 9.5781 | 9.5781 | 2.1881 | 7.39 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 28.7505 | 0
337 | 1345 | 1345 | 63:401:001:015783950 | 64-АВ 446413 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по ул. Политехнической, 62/70 до ж/д по ул. Политехнической, 62/70, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Политехнической, 62/70 до ж/д по ул. Политехнической, 62/70 | 159 | 159 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 33.451 | 33.451 | 5.7056 | 27.7454 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 | 308.8418 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 25.1567 | 0
338 | 1346 | 1346 | 63:401:001:015783940 | 64-АВ 446417 от 03.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-336А/12 до ЦТП по ул. Политехническая, 62/70, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-336А/12 до ЦТП по ул. Политехническая, 62/70 | 219 | 219 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 16.4792 | 16.4792 | 3.5347 | 12.9445 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 | 115.8157 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 86.2514 | 0
339 | 1347 | 1347 | 63:401:001:015783930 | 64-АВ 591728 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по ул. Политехнической, 31/41 до ж/д по ул. Политехнической, 31/41, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Политехнической, 31/41 до ж/д по ул. Политехнической, 31/41 | 108 | 108 | 89 | 57 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | сталь | подземная | 75% | 159.5716 | 159.5716 | 28.7629 | 130.8087 | 2031 | 2031 | 2031 | 8 | 788.0165 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 60.3029 | 0
340 | 1348 | 1348 | 63:401:001:015783920 | 64-АВ 591729 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-336А/20 до ЦТП по ул. Политехнической, 31/41, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-336А/20 до ЦТП по ул. Политехнической, 31/41 | 219 | 219 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.2228 | 11.2228 | 1.8519 | 9.3709 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 | 77.2104 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 105.8651 | 40.5868
341 | 1349 | 1349 | 63:401:001:015783910 | 64-АВ 591719 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по ул. 2-я Садовая 65/71 до ж/д по ул. 2-я Садовая 65/71, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. 2-я Садовая 65/71 до ж/д по ул. 2-я Садовая 65/71 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 2027 |  | 100 |  | 40.2019 | 0
|  | 1349 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 28.057 | 28.057 | 4.6297 | 23.4274 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1349 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 57 | 57 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | сталь | подземная | 75% | 124.003 | 124.003 | 22.3707 | 101.6323 | 2027 | 2027 | 2027 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 100.5048 | 0
|  | 1349 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 57 | 57 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | сталь | надземная | 75% | 94.063 | 94.063 | 23.5275 | 70.5355 | 2027 | 2027 | 2027 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 88.2209 | 18.5328
342 | 1350 | 1350 | 63:401:001:015783900 | 64-АВ 591718 от07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 334/14 до ЦТП по ул. 2-я Садовая 65/71, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 334/14 до ЦТП по ул. 2-я Садовая 65/71 | 219 | 219 |  |  | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 172.0832 | 172.0832 | 28.3954 | 143.6878 | 2031 | 2031 | 2031 | 7 | 1673.9225 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 72.1807 | 15.1632
343 | 1351 | 1351 | 63:401:001:015783890 | 64-АВ 591713 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от задвижки до ж/д по ул. 2 Садовой, 81а, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от задвижки до ж/д по ул. 2 Садовой, 81а | 108 | 108 | 89 | 57 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | сталь | подземная | 75% | 72.5325 | 72.5325 | 13.074 | 59.4585 | 2031 | 2031 | 2031 | 4 | 358.1893 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 616.4294 | 0
344 | 1352 | 1352 | 63:401:001:015783880 | 64-АВ 591717 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от задвижки до ж/д по ул. 2 Садовой, 81, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от задвижки до ж/д по ул. 2 Садовой, 81 | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.9033 | 12.9033 | 2.2393 | 10.6641 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 | 143.2757 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 48.1205 | 18.4486
345 | 1353 | 1353 | 63:401:001:015783870 | 64-АВ 591725 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Б.Садовой, 96а до ж/д по ул. Б.Садовой, 98, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Б.Садовой, 96а до ж/д по ул. Б.Садовой, 98 | 108 | 108 |  |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 86.6513 | 86.6513 | 20.085 | 66.5663 | 2031 | 2031 | 2031 | 6 | 955.1716 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.2482 | 0
346 | 1354 | 1354 | 63:401:001:015783860 | 64-АВ 591724 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д по Б.Садовой, 96, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по Б.Садовой, 96 | 108 | 108 | 108 | 76 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | сталь | подземная | 75% | 255.6515 | 255.6515 | 46.4775 | 209.1739 | 2031 | 2031 | 2031 | 12 | 1261.104 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 128.3213 | 0
347 | 1355 | 1355 | 63:401:001:015783850 | 64-АВ 591722 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по ул. Б.Садовой, 96а до ж/д по ул. Б.Садовой, 96а, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Б.Садовой, 96а до ж/д по ул. Б.Садовой, 96а | 108 | 108 | 89 | 76 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | сталь | подземная | 75% | 133.0993 | 133.0993 | 24.4494 | 108.6498 | 2031 | 2031 | 2031 | 6 | 632.8012 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 157.1936 | 97.4151
348 | 1356 | 1356 | 63:401:001:015783840 | 64-АВ 591723 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 334/24 до ЦТП Б.Садовая, 96а, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 334/24 до ЦТП Б.Садовая, 96а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 1098.4473 |  | 85.0128 | 41.0754
|  | 1356 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 273 | 273 |  |  | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 136.8511 | 136.8511 | 21.8406 | 115.0105 | 2031 | 2031 | 2031 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1356 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 273 | 273 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 81.8125 | 81.8125 | 16.6439 | 65.1686 | 2031 | 2031 | 2031 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 613.3838 | 0
349 | 1357 | 1357 | 63:401:001:015783830 | 64-АВ 591758 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-336А до ж/д по 9-ой линии Первомайского пос., 4/12, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-336А до ж/д по 9-ой линии Первомайского пос., 4/12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 1229.7834 |  | 376.6392 | 0
|  | 1357 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 54.732 | 54.732 | 12.5034 | 42.2286 | 2031 | 2031 | 2031 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1357 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 67.7425 | 67.7425 | 11.7562 | 55.9863 | 2031 | 2031 | 2031 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 143.7523 | 0
350 | 1358 | 1358 | 63:401:001:015783820 | 64-АВ 534762 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ж/д по 7-му проезду Первомайского пос., 19/31 до ж/д по 5-му проезду, 18/30, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ж/д по 7-му проезду Первомайского пос., 19/31 до ж/д по 5-му проезду, 18/30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 1265.6023 |  | 101.053 | 0
|  | 1358 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 108 | 108 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | сталь | надземная | 75% | 141.7842 | 141.7842 | 33.5368 | 108.2474 | 2031 | 2031 | 2031 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1358 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 108 | 108 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | сталь | подземная | 75% | 153.0596 | 153.0596 | 27.3695 | 125.6901 | 2031 | 2031 | 2031 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 179.6904 | 66.5496
351 | 1359 | 1359 | 63:401:001:015783810 | 64-АВ 591749 от 07.12.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Астраханской, 22/36 до ж/д по 5-му проезду Первомайского пос., 6/16, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Астраханской, 22/36 до ж/д по 5-му проезду Первомайского пос., 6/16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 1516.3349 |  | 89.8249 | 74.5356
|  | 1359 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 159 | 159 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | сталь | надземная | 75% | 296.9396 | 296.9396 | 71.464 | 225.4756 | 2031 | 2031 | 2031 | 11 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1359 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 108 | 108 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | сталь | подземная | 75% | 95.6623 | 95.6623 | 17.1059 | 78.5563 | 2031 | 2031 | 2031 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 330.6303 | 274.3528
352 | 1360 | 1360 | 63:401:001:015783800 | 64-АВ 591741 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Астраханской, 10/20 до 7-го проезда Первомайского пос., 19/31, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Астраханской, 10/20 до 7-го проезда Первомайского пос., 19/31 | 159 | 159 | 159 | 159 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | сталь | надземная | 75% | 151.6974 | 151.6974 | 36.5088 | 115.1886 | 2031 | 2031 | 2031 | 6 | 561.1633 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 56.1406 | 46.5847
353 | 1361 | 1361 | 63:401:001:015783790 | 64-АВ 591740 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д по ул. Астраханской, 10/20, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по ул. Астраханской, 10/20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 2507.3254 |  | 168.909 | 140.1585
|  | 1361 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 159 | 159 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | сталь | надземная | 75% | 627.3563 | 627.3563 | 145.6812 | 481.6751 | 2031 | 2031 | 2031 | 20 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1361 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 108 | 108 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | сталь | надземная | 75% | 104.4228 | 104.4228 | 24.9614 | 79.4614 | 2031 | 2031 | 2031 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1139.0544 | 506.9563
354 | 1362 | 1362 | 63:401:001:015783780 | 64-АВ 591748 от 07.12.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по ул. Астраханской, 40 до ж/д по ул. Астраханской, 22/36, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Астраханской, 40 до ж/д по ул. Астраханской, 22/36 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 811.8958 |  | 64.1606 | 53.2397
|  | 1362 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 159 | 159 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | сталь | надземная | 75% | 199.2779 | 199.2779 | 46.2752 | 153.0027 | 2031 | 2031 | 2031 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1362 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 108 | 108 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | сталь | подземная | 75% | 38.2649 | 38.2649 | 6.8424 | 31.4225 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 361.8173 | 161.0332
355 | 1363 | 1363 | 63:401:001:015783770 | 64-АВ 591747 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по ул. Астраханской, 40 до ж/д по ул. 2 Садовой, 55, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Астраханской, 40 до ж/д по ул. 2 Садовой, 55 | 108 | 108 | 108 | 108 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | сталь | надземная | 75% | 52.2114 | 52.2114 | 12.4807 | 39.7307 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 | 257.3682 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 22.4562 | 18.6339
356 | 1364 | 1364 | 63:401:001:015783760 | 64-АВ 534763 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по ул. Астраханской, 40 до ж/д по ул. Астраханской, 40, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Астраханской, 40 до ж/д по ул. Астраханской, 40 | 89 | 89 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.3684 | 11.3684 | 2.06 | 9.3084 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 | 198.4644 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.0803 | 26.6198
357 | 1365 | 1365 | 63:401:001:015783750 | 64-АВ 534764 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-334 до ЦТП по ул. Астраханской, 40, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-334 до ЦТП по ул. Астраханской, 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 909.6286 |  | 12.9133 | 0
|  | 1365 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 46.7617 | 46.7617 | 7.7161 | 39.0456 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1365 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 54.9308 | 54.9308 | 11.7825 | 43.1483 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 167.508 | 0
358 | 1366 | 1366 | 63:401:001:015783740 | 64-АВ 529804 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-334/5 до ж/д ст. Саратов-2, 249, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-334/5 до ж/д ст. Саратов-2, 249 | 57 | 57 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 9.1668 | 9.1668 | 2.3834 | 6.7834 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 | 155.2154 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 201.0096 | 0
359 | 1367 | 1367 | 63:401:001:015783730 | 64-АВ 624095 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-338 до ж/д по 2 Станционному пр., 17, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-338 до ж/д по 2 Станционному пр., 17 | 76 | 76 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.2236 | 17.2236 | 3.3889 | 13.8346 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 | 245.28 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 5.279 | 0
360 | 1368 | 1368 | 63:401:001:015783720 | 64-АВ 624093 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д по 1 Станционному пр., 6, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по 1 Станционному пр., 6 | 76 | 76 |  |  | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 49.9484 | 49.9484 | 9.8279 | 40.1205 | 2025 | 2025 | 2025 | 5 | 772.8788 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 15.8371 | 0
361 | 1369 | 1369 | 63:401:001:015783710 | 64-АВ 624092 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-340 до ж/д по ул. Станционной, 9, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-340 до ж/д по ул. Станционной, 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 1399.1771 |  | 45.9276 | 0
|  | 1369 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 54.1571 | 54.1571 | 12.5532 | 41.6039 | 2025 | 2025 | 2025 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1369 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 46.2661 | 46.2661 | 11.7166 | 34.5495 | 2025 | 2025 | 2025 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 80.2008 | 0
362 | 1370 | 1370 | 63:401:001:015783700 | 64-АВ 591755 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-341 до ж/д по ул. Станционной, 4/6, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-341 до ж/д по ул. Станционной, 4/6 | 57 | 57 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.4551 | 23.4551 | 4.3504 | 19.1047 | 2025 | 2025 | 2025 | 3 | 426.4159 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 43.5521 | 0
363 | 1371 | 1371 | 63:401:001:015783690 | 64-АВ 591752 от 07.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-341 до ж/д по ул. Станционной, 1, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-341 до ж/д по ул. Станционной, 1 | 57 | 57 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.2616 | 10.2616 | 1.9033 | 8.3583 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 186.5569 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.9946 | 0
364 | 1372 | 1372 | 63:401:001:015783680 | 64-АВ 624094 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-341А до ж/д по ул. Дегтярной, 28, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-341А до ж/д по ул. Дегтярной, 28 | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.9033 | 12.9033 | 2.2393 | 10.6641 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 172.3448 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 5.6851 | 0
365 | 1373 | 1373 | 63:401:001:015783670 | 64-АВ 591745 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по ул. Станционной, 8 до ж/д по 2 Станционному пр., 11/13, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Станционной, 8 до ж/д по 2 Станционному пр., 11/13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 849.0851 |  | 19.2482 | 0
|  | 1373 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 78.5597 | 78.5597 | 12.9631 | 65.5966 | 2025 | 2025 | 2025 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1373 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.5752 | 5.5752 | 0.95093 | 4.6242 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 281.4134 | 0
366 | 1374 | 1374 | 63:401:001:015783660 | 64-АВ 573832 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д по ул. Станционной, 8, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по ул. Станционной, 8 | 76 | 76 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 4.3059 | 4.3059 | 0.84724 | 3.4587 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 71.8103 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 14.3752 | 0
367 | 1375 | 1375 | 63:401:001:015783650 | 64-АВ 591727 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-340 до ж/д по 2 Станционному пр., 9, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-340 до ж/д по 2 Станционному пр., 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 941.377 |  | 3.9593 | 0
|  | 1375 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 46.7617 | 46.7617 | 7.7161 | 39.0456 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1375 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 22.3907 | 22.3907 | 4.4056 | 17.985 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 167.508 | 0
368 | 1376 | 1376 | 63:401:001:015783630 | 64-АВ 529803 от 07.12.2009г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до ж/д по Интернациональному проезду 7, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по Интернациональному проезду 7 | 76 | 76 |  |  | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 105.1502 | 105.1502 | 26.6286 | 78.5216 | 2027 | 2027 | 2027 | 10 | 86.547 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 20.5883 | 0
369 | 1377 | 1377 | 63:401:001:015783420 | 64-АВ 573870 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП по ул. Шелковичная 71/81 до ж/д по ул. Шелковичная 71/81, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Шелковичная 71/81 до ж/д по ул. Шелковичная 71/81 | 108 | 108 |  |  | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 76.3447 | 76.3447 | 13.2491 | 63.0957 | 2043 | 2043 | 2043 | 6 | 2167 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 98.982 | 0
370 | 1516 | 1516 | 63:401:001:015783520 | 64-АВ 311364 от 14.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-311/41 до ж/д по ул.2 Садовой, 3, назначение: Теплотрасса, литер Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-311/41 до ж/д по ул.2 Садовой, 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 110.4505 |  | 113.8851 | 0
|  | 1516 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 104 | 104 | 104 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 194.5288 | 194.5288 | 32.0991 | 162.4296 | 2030 | 2030 | 2030 | 8 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1516 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 54.9308 | 54.9308 | 11.7825 | 43.1483 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 696.8333 | 0
371 | 1561 | 1561 | 63:401:001:015781620 | 64-АВ 532422 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 5312 до ЦТП "Руслан" Московская 129/133, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 5312 до ЦТП "Руслан" Московская 129/133 | 219 | 219 |  |  | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 160.8603 | 160.8603 | 26.5435 | 134.3168 | 2033 | 2033 | 2033 | 7 | 1035.9774 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 201.0096 | 0
372 | 1562 | 1562 | 63:401:001:015781630 | 64-АВ 532411 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5212 до ЦТП-14 Посадского 273, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-5212 до ЦТП-14 Посадского 273 | 219 | 219 |  |  | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 121.5805 | 121.5805 | 20.062 | 101.5185 | 2033 | 2033 | 2033 | 5 | 783.0062 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 576.2275 | 0
373 | 1563 | 1563 | 63:401:001:015781640 | 64-АВ 532412 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5211 до ЦТП-78 Ст. Разина 78, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-5211 до ЦТП-78 Ст. Разина 78 | 219 | 219 |  |  | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 140.2852 | 140.2852 | 23.1484 | 117.1368 | 2033 | 2033 | 2033 | 6 | 903.4686 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 435.5208 | 0
374 | 1564 | 1564 | 63:401:001:015781650 | 64-АВ 578184 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5508 до ЦТП "РИСМ" Зарубина 158/162, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 5508 до ЦТП "РИСМ" Зарубина 158/162 | 219 | 219 |  |  | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 140.2852 | 140.2852 | 23.1484 | 117.1368 | 2033 | 2033 | 2033 | 6 | 903.4686 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 502.524 | 0
375 | 1565 | 1565 | 63:401:001:015781660 | 64-АВ 299170 16.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5510 до ЦТП "УВД" Зарубина 143/147, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 5510 до ЦТП "УВД" Зарубина 143/147 | 219 | 219 |  |  | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 196.3993 | 196.3993 | 32.4078 | 163.9915 | 2033 | 2033 | 2033 | 8 | 1264.8561 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 502.524 | 0
376 | 1566 | 1566 | 63:401:001:015781670 | 64-АВ 299171 16.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-5905 до ЦТП Тракторная, 17/29, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от УТ-5905 до ЦТП Тракторная, 17/29 | 325 | 325 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 52.1797 | 52.1797 | 10.5671 | 41.6126 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 | 216.8325 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 703.5336 | 0
377 | 1567 | 1567 | 63:401:001:015781680 | 64-АВ 460693 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-5907 до ЦТП "Тюльпан" Б.Садовая, 175/183, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от УТ-5907 до ЦТП "Тюльпан" Б.Садовая, 175/183 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | 2033 |  | 1264.8561 |  | 274.104 | 0
|  | 1567 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 47.8905 | 47.8905 | 10.9404 | 36.9501 | 2033 | 2033 | 2033 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1567 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 97.5654 | 97.5654 | 16.6413 | 80.9241 | 2033 | 2033 | 2033 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 125.7833 | 0
378 | 1568 | 1568 | 63:401:001:015781690 | 64-АВ 460691 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП "Руслан" до ж/д Московская, 135/144, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП "Руслан" до ж/д Московская, 135/144 | 89 | 89 | 76 | 76 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | сталь | подземная | 75% | 198.9865 | 198.9865 | 38.2559 | 160.7306 | 2033 | 2033 | 2033 | 10 | 1035.9774 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 251.5666 | 0
379 | 1569 | 1569 | 63:401:001:015781700 | 64-АВ 534622 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП "Руслан" до ж/д Московская, 119/123, 129/133, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП "Руслан" до ж/д Московская, 119/123, 129/133 | 108 | 108 | 89 | 89 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | сталь | подземная | 75% | 432.5849 | 432.5849 | 78.22 | 354.3649 | 2033 | 2033 | 2033 | 20 | 2035.816 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 92.5456 | 56.5082
380 | 1570 | 1570 | 63:401:001:015781710 | 64-АВ 413689 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП "РИСМ" до ж/д Астраханская, 140, Пугачевская,157А, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП "РИСМ" до ж/д Астраханская, 140, Пугачевская,157А |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | 2033 |  | 1687.8296 |  | 271.0787 | 150.9075
|  | 1570 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 32.0572 | 32.0572 | 5.4679 | 26.5893 | 2033 | 2033 | 2033 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1570 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 108 | 108 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | сталь | подземная | 75% | 245.9887 | 245.9887 | 43.9867 | 202.002 | 2033 | 2033 | 2033 | 11 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 82.6576 | 0
|  | 1570 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 | 89 | 89 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | сталь | подземная | 75% | 41.3399 | 41.3399 | 7.6142 | 33.7257 | 2033 | 2033 | 2033 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 144.3614 | 119.7893
381 | 1571 | 1571 | 63:401:001:015781720 | 64-АВ 532409 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП "РИСМ" до ж/д Зарубина,158/162, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП "РИСМ" до ж/д Зарубина,158/162 | 89 | 89 | 57 | 57 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | сталь | надземная | 75% | 62.4274 | 62.4274 | 16.0917 | 46.3357 | 2033 | 2033 | 2033 | 4 | 385.48 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 18.2939 | 15.18
382 | 1572 | 1572 | 63:401:001:015781730 | 64-АВ 529660 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-14 до ж/д Ст. Разина, 62/76, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-14 до ж/д Ст. Разина, 62/76 | 133 | 133 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.4726 | 27.4726 | 4.9293 | 22.5433 | 2033 | 2033 | 2033 | 2 | 265.0175 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 34.4356 | 10.7827
383 | 1573 | 1573 | 63:401:001:015781740 | 64-АВ 460697 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-14 до ж/д Посадского, 273, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-14 до ж/д Посадского, 273 | 89 | 89 | 57 | 57 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | сталь | подземная | 75% | 76.5607 | 76.5607 | 14.1047 | 62.456 | 2033 | 2033 | 2033 | 4 | 433.6649 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 54.9426 | 0
384 | 1574 | 1574 | 63:401:001:015781750 | 64-АВ 303282 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-14 до ж/д Посадского, 271; Университетская,85; Университетская 75/77; Зарубина, 186, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-14 до ж/д Посадского, 271; Университетская,85; Университетская 75/77; Зарубина, 186 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 6897.2769 |  | 38.74 | 6.0653
|  | 1574 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5212 до ЦТП-14 Посадского 273 | 219 | 219 |  |  | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 121.5805 | 121.5805 | 20.062 | 101.5185 | 2024 | 2024 | 2024 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1574 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-5212/11 до УТ-5212/13 | 133 | 133 |  |  | 155 | 155 | 155 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 195.1092 | 195.1092 | 44.9082 | 150.2011 | 2024 | 2024 | 2024 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 435.5208 | 0
|  | 1574 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-5212/13 до ж/д Зарубина,186 | 133 | 133 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 6.2938 | 6.2938 | 1.4487 | 4.8452 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 387.0958 | 0
|  | 1574 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-5212/3 до УТ-5212/5 | 133 | 133 |  |  | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 106.9954 | 106.9954 | 24.6271 | 82.3683 | 2024 | 2024 | 2024 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.487 | 0
|  | 1574 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-5212/3 до УТ-5212/7(ГВС) | 76 | 76 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 13.4592 | 13.4592 | 3.4085 | 10.0508 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 212.2783 | 0
|  | 1574 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-5212/3 до ж/д Посадского,271 | 89 | 89 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 15.0993 | 15.0993 | 3.6975 | 11.4018 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.6697 | 0
|  | 1574 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-5212/5 до ж/д Университетская,75/77 | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 32.4942 | 32.4942 | 7.5319 | 24.9624 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 17.2178 | 0
|  | 1574 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-5212/5 до ж/д Университетская,75/77(ГВС) |  |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | сталь | надземная | 75% | 36.2445 | 36.2445 | 9.5651 | 26.6794 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 48.1205 | 0
|  | 1574 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-5212/7 до ж/д Университетская,85(ГВС) |  |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | сталь | надземная | 75% | 60.4075 | 60.4075 | 15.9418 | 44.4657 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 19.7122
|  | 1574 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-5212/7 до ж/д Университетская,85(ГВС) |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | сталь | надземная | 75% | 50.3574 | 50.3574 | 13.5885 | 36.7689 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 32.8536
|  | 1574 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-5212/9 до ж/д Университетская,85 | 89 | 89 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 23.5927 | 23.5927 | 5.7774 | 17.8153 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 16.848
|  | 1574 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП -14 доУТ-5212/11 | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 32.2583 | 32.2583 | 5.5982 | 26.6602 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 26.9028 | 0
|  | 1574 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-14 до УТ-5212/3 | 133 | 133 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 56.6446 | 56.6446 | 13.0379 | 43.6068 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 48.1205 | 0
|  | 1574 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-14 до УТ-5212/3(ГВС) | 133 | 133 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 56.6446 | 56.6446 | 13.0379 | 43.6068 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 112.3826 | 0
385 | 1575 | 1575 | 63:401:001:015781760 | 64-АВ 303280 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП "УВД" до ж/д Зарубина, 143/147, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП "УВД" до ж/д Зарубина, 143/147 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 67.0796 |  | 112.3826 | 0
|  | 1575 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП "УВД" до ж/д Зарубина, 143/147 | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 32.4942 | 32.4942 | 7.5319 | 24.9624 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1575 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП "УВД" до ж/д Зарубина, 143/147 | 159 | 159 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 41.049 | 41.049 | 9.3775 | 31.6715 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 48.1205 | 0
|  | 1575 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП "УВД" до ж/д Зарубина, 143/147 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | сталь | надземная | 75% | 40.5247 | 40.5247 | 10.3378 | 30.1869 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 107.8142 | 0
386 | 1576 | 1576 | 63:401:001:015781770 | 64-АВ 303283 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-78 до ж/д Ст. Разина,80; Б. Горная, 353, 359, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-78 до ж/д Ст. Разина,80; Б.Горная, 353, 359 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 98.4988 |  | 0 | 26.7883
|  | 1576 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 28.4949 | 28.4949 | 4.9451 | 23.5498 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1576 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 46.5751 | 46.5751 | 10.7957 | 35.7794 | 2031 | 2031 | 2031 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 42.5064 | 0
|  | 1576 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 76 | 76 | 76 | 76 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | сталь | подземная | 75% | 11.1381 | 11.1381 | 2.2131 | 8.925 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 68.9727 | 0
|  | 1576 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 76 | 76 | 76 | 76 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | сталь | надземная | 75% | 92.2208 | 92.2208 | 23.9339 | 68.2869 | 2031 | 2031 | 2031 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.9593 | 3.2854
387 | 1577 | 1577 | 63:401:001:015781780 | 64-АВ 299166 16.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-78 до ж/д Посадского,308, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-78 до ж/д Посадского,308 | 108 | 108 | 76 | 76 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | сталь | надземная | 75% | 182.1577 | 182.1577 | 45.307 | 136.8507 | 2024 | 2024 | 2024 | 10 | 847.5016 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 35.6335 | 29.5682
388 | 1578 | 1578 | 63:401:001:015781790 | 64-АВ 446283 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-78 до ж/д Университетская, 87,89; Посадского 302, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-78 до ж/д Университетская, 87,89; Посадского 302 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 1780.2863 |  | 127.5193 | 52.2372
|  | 1578 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.1292 | 16.1292 | 2.7991 | 13.3301 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1578 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 74.7368 | 74.7368 | 17.3234 | 57.4134 | 2024 | 2024 | 2024 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.0602 | 0
|  | 1578 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 | 89 | 89 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | сталь | подземная | 75% | 36.4764 | 36.4764 | 6.7185 | 29.7579 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 110.6771 | 0
|  | 1578 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 | 89 | 89 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | сталь | надземная | 75% | 156.0281 | 156.0281 | 39.1469 | 116.8812 | 2024 | 2024 | 2024 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.1417 | 13.3942
389 | 1579 | 1579 | 63:401:001:015781800 | 64-АВ 446284 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5403 до ж/д Рахова, 159; Б. Казачья, 98, 100, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-5403 до ж/д Рахова, 159; Б. Казачья, 98, 100 | 108 | 108 |  |  | 405 | 405 | 405 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 435.4877 | 435.4877 | 75.5756 | 359.912 | 2024 | 2024 | 2024 | 32 | 4317.4608 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 73.1756 | 60.7202
390 | 1580 | 1580 | 63:401:001:015781810 | 64-АВ 534654 23.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-128 до ж/д Вольская, 56, 58, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-128 до ж/д Вольская, 56, 58 | 108 | 108 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 24.7314 | 24.7314 | 4.2919 | 20.4394 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 | 245.1891 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 649.6265 | 0
391 | 1581 | 1581 | 63:401:001:015781820 | 64-АВ 534656 23.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-128 до ж/д Киселева, 27, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-128 до ж/д Киселева, 27 | 108 | 108 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.6775 | 9.6775 | 1.6795 | 7.998 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 | 396 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 36.8924 | 0
392 | 1582 | 1582 | 63:401:001:015781830 | 64-АВ 446285 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5310/9 до ж/д Московская, 122/126, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-5310/9 до ж/д Московская, 122/126 | 108 | 108 |  |  | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 95.3165 | 95.3165 | 22.0935 | 73.2229 | 2034 | 2034 | 2034 | 7 | 938.1149 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 14.4361 | 0
393 | 1583 | 1583 | 63:401:001:015781840 | 64-АВ 446286 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5310/11 до ж/д Чапаева,79, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-5310/11 до ж/д Чапаева,79 | 108 | 108 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.6775 | 9.6775 | 1.6795 | 7.998 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 | 396 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 141.1534 | 0
394 | 1584 | 1584 | 63:401:001:015781850 | 64-АВ 446287 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5405/4 до ж/д Московская, 137/149 назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-5405/4 до ж/д Московская, 137/149 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | 2034 |  | 586.3218 |  | 14.4361 | 0
|  | 1584 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.1292 | 16.1292 | 2.7991 | 13.3301 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1584 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 43.3257 | 43.3257 | 10.0425 | 33.2831 | 2034 | 2034 | 2034 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.0602 | 0
395 | 1585 | 1585 | 63:401:001:015781860 | 64-АВ 446288 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5405/2 до ж/д Пугачевская, 110, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-5405/2 до ж/д Пугачевская, 110 | 108 | 108 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.9786 | 13.9786 | 2.4259 | 11.5527 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 | 449 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 64.1606 | 0
396 | 1586 | 1586 | 63:401:001:015781870 | 64-АВ 446279 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5405/2 до ж/д Б.Казачья, 108, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-5405/2 до ж/д Б.Казачья, 108 | 76 | 76 |  |  | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 74.8669 | 74.8669 | 18.9596 | 55.9074 | 2034 | 2034 | 2034 | 7 | 1022.5788 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 20.8522 | 0
397 | 1587 | 1587 | 63:401:001:015781880 | 64-АВ 576276 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5310/17 до ж/д Челюскинцев,144, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-5310/17 до ж/д Челюскинцев.144 | 76 | 76 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.0565 | 12.0565 | 2.3723 | 9.6842 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 | 349 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 70.4752 | 0
398 | 1588 | 1588 | 63:401:001:015781890 | 64-АВ 413685 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5310/1 до ж/д Челюскинцев, 175, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-5310/1 до ж/д Челюскинцев, 175 | 108 | 108 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.9786 | 13.9786 | 2.4259 | 11.5527 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 | 328 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 11.086 | 0
399 | 1589 | 1589 | 63:401:001:015781900 | 64-АВ 446281 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5310/1 до ж/д Рахова, 154, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов от ТК-5310/1 до ж/д Рахова, 154 | 108 | 108 |  |  | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 73.6536 | 73.6536 | 17.0723 | 56.5813 | 2034 | 2034 | 2034 | 5 | 671.9147 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 20.8522 | 0
400 | 1590 | 1590 | 63:401:001:015781910 | 64-АВ 446282 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-121/19 до ж/д Б.Казачья, 32, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-121/19 до ж/д Б.Казачья, 32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 46.9557 |  | 109.0731 | 0
|  | 1590 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.1292 | 16.1292 | 2.7991 | 13.3301 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1590 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 76 | 76 |  |  | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 41.3366 | 41.3366 | 8.1335 | 33.2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.0602 | 0
401 | 1591 | 1591 | 63:401:001:015781920 | 64-АВ 573682 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-125 до ж/д Киселева, 2, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-125 до ж/д Киселева, 2 | 57 | 57 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.5286 | 9.5286 | 1.7674 | 7.7613 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 | 20 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 38.0091 | 0
402 | 1592 | 1592 | 63:401:001:015781930 | 64-АВ 408500 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-126* до ж/д Киселева, 6, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-126* до ж/д Киселева, 6 | 76 | 76 |  |  | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 28.8495 | 28.8495 | 5.6765 | 23.173 | 2031 | 2031 | 2031 | 3 | 23.1946 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 5.279 | 0
403 | 1593 | 1593 | 63:401:001:015781940 | 64-АВ 341029 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-131а до ж/д Киселева, 43, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-131а до ж/д Киселева, д.43 | 57 | 57 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 14.6594 | 14.6594 | 2.719 | 11.9404 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 | 12.2889 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 26.5272 | 0
404 | 1594 | 1594 | 63:401:001:015781950 | 64-АВ 446280 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-127 до ж/д Киселева, 19-21, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-127 до ж/д Киселева, 19-21 | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.3297 | 7.3297 | 1.3595 | 5.9702 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 | 20 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.1216 | 0
405 | 1595 | 1595 | 63:401:001:015781960 | 64-АВ 408499 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-129 до ж/д Киселева, 34-36, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-129 до ж/д Киселева, 34-36 | 108 | 108 |  |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 52.6886 | 52.6886 | 9.1437 | 43.5449 | 2031 | 2031 | 2031 | 4 | 33.9264 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.0608 | 0
406 | 1596 | 1596 | 63:401:001:015781970 | 64-АВ 573684 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-126а до ж/д Киселева 3,9,11,13,15, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-126а до ж/д Киселева 3,9,11,13,15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | 2034 |  | 3136.6744 |  | 78.5968 | 0
|  | 1596 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 216.6283 | 216.6283 | 50.2126 | 166.4157 | 2034 | 2034 | 2034 | 16 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1596 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 51.3133 | 51.3133 | 12.9948 | 38.3185 | 2034 | 2034 | 2034 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 320.8032 | 0
|  | 1596 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 57 | 57 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 8.4617 | 8.4617 | 2.2001 | 6.2616 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 48.3032 | 0
407 | 1597 | 1597 | 63:401:001:015781980 | 64-АВ 573683 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-126а до ж/д Киселева, 12, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-126а до ж/д Киселева, 12 | 57 | 57 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 10.5771 | 10.5771 | 2.7501 | 7.827 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 | 522 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.873 | 0
408 | 1598 | 1598 | 63:401:001:015781990 | 64-АВ 576278 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5310/25 до ж/д Челюскинцев, 105, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-5310/25 до ж/д Челюскинцев, 105 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | 2034 |  | 1225.7 |  | 6.0912 | 0
|  | 1598 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 79.5706 | 79.5706 | 13.8089 | 65.7617 | 2034 | 2034 | 2034 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1598 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.5263 | 8.5263 | 1.545 | 6.9813 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 118.6972 | 0
409 | 1599 | 1599 | 63:401:001:015782000 | 64-АВ 460692 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5310/25 до ж/д Челюскинцев,120, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-5310/25 до ж/д Челюскинцев, д.120 | 89 | 89 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.5263 | 8.5263 | 1.545 | 6.9813 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 | 348 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 9.685 | 0
410 | 1600 | 1600 | 63:401:001:015782010 | 64-АВ 303285 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5215 до ж/д Ст. Разина,75а,75б, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-5215 до ж/д Ст. Разина,75а,75б |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | 2034 |  | 1449.814 |  | 9.685 | 0
|  | 1600 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 |  |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 80.4302 | 80.4302 | 13.2718 | 67.1584 | 2034 | 2034 | 2034 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1600 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 76.903 | 76.903 | 17.8255 | 59.0776 | 2034 | 2034 | 2034 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 288.1138 | 0
|  | 1600 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 15.513 | 15.513 | 4.0335 | 11.4795 | 2034 | 2034 | 2034 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 113.8851 | 0
411 | 1601 | 1601 | 63:401:001:015782020 | 64-АВ 303284 от 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5206/1 до ж/д Астраханская, 113/331, Б. Горная, 337,339, Железнодорожная, 96, 96а, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-5206/1 до ж/д Астраханская, 113/331, Б. Горная, 337,339, Железнодорожная, 96, 96а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | 2034 |  | 3655 |  | 8.9338 | 0
|  | 1601 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5206/3 до ж/д Железнодорожная 96 | 159 | 159 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 41.049 | 41.049 | 9.3775 | 31.6715 | 2034 | 2034 | 2034 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1601 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от У-5206/3/1 до У-5206/3/1а | 159 | 159 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 47.8905 | 47.8905 | 10.9404 | 36.9501 | 2034 | 2034 | 2034 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 107.8142 | 0
|  | 1601 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от У-5206/3/1а до У-5206/3/3 | 159 | 159 |  |  | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 93.0444 | 93.0444 | 21.2557 | 71.7887 | 2034 | 2034 | 2034 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 125.7833 | 0
|  | 1601 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса У-5206/3/1а до ж/д Б.Горная 339 | 57 | 57 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 11.9874 | 11.9874 | 3.1168 | 8.8705 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 244.3789 | 0
|  | 1601 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от У-5206/3/3 до ж/д У-5206/3/5 | 108 | 108 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 25.9954 | 25.9954 | 6.0255 | 19.9699 | 2034 | 2034 | 2034 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.9034 | 0
|  | 1601 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от У-5206/3/5 до Б.горная 337 | 108 | 108 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 27.0785 | 27.0785 | 6.2766 | 20.802 | 2034 | 2034 | 2034 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 38.4964 | 0
|  | 1601 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от У-5206/3/3 до ж/д У-5206/3/7 | 108 | 108 |  |  | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 68.2379 | 68.2379 | 15.817 | 52.4209 | 2034 | 2034 | 2034 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 40.1004 | 0
|  | 1601 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от У-5206/3/5 до ж/д Железнодорожная,96а | 89 | 89 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 4.7185 | 4.7185 | 1.1555 | 3.5631 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 101.053 | 0
|  | 1601 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от У-5206/3/5 до ж/д Астраханская 113/331 | 108 | 108 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 37.91 | 37.91 | 8.7872 | 29.1227 | 2034 | 2034 | 2034 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 5.3806 | 0
|  | 1601 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от У-5206/3/7 до ш.о. И до ж/д Астраханская113/331 | 108 | 108 |  |  | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 47.6582 | 47.6582 | 11.0468 | 36.6115 | 2034 | 2034 | 2034 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 56.1406 | 0
412 | 1602 | 1602 | 63:401:001:015782030 | 64-АВ 576277 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5206/3 до ж/д Железнодорожная, 43/55, Зарубина, 176, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-5206/3 до ж/д Железнодорожная, 43/55. Зарубина. 176 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | 2034 |  | 1726.9843 |  | 70.5767 | 0
|  | 1602 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 41.1503 | 41.1503 | 6.7902 | 34.3601 | 2034 | 2034 | 2034 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1602 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 150.5389 | 150.5389 | 26.1249 | 124.414 | 2034 | 2034 | 2034 | 11 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 147.407 | 0
413 | 1603 | 1603 | 63:401:001:015782040 | 64-АВ 576275 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5801 до ж/д Зарубина, 132/138, Рахова, 168/184, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-5801 до ж/д Зарубина. 132/138. Рахова. 168/184 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | 2034 |  | 1449.814 |  | 224.5622 | 0
|  | 1603 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 133 | 133 | 133 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 181.9839 | 181.9839 | 41.5737 | 140.4102 | 2034 | 2034 | 2034 | 11 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1603 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3.2494 | 3.2494 | 0.75319 | 2.4962 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 477.9765 | 0
414 | 1604 | 1604 | 63:401:001:015782050 | 64-АВ 529640 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5507 до ж/д Пугачевская, 156/160, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-5507 до ж/д Пугачевская, 156/160 | 89 | 89 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.3684 | 11.3684 | 2.06 | 9.3084 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 | 395 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.812 | 0
415 | 1605 | 1605 | 63:401:001:015782060 | 64-АВ 529630 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5507 до ж/д Посадского, 215, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-5507 до ж/д Посадского, 215 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | 2034 |  | 2665.0992 |  | 12.9133 | 0
|  | 1605 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 175.6177 | 175.6177 | 29.9543 | 145.6634 | 2034 | 2034 | 2034 | 10 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1605 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 41.049 | 41.049 | 9.3775 | 31.6715 | 2034 | 2034 | 2034 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 452.8198 | 0
|  | 1605 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 58.065 | 58.065 | 10.0767 | 47.9883 | 2034 | 2034 | 2034 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 107.8142 | 0
|  | 1605 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 37.8945 | 37.8945 | 6.8665 | 31.028 | 2034 | 2034 | 2034 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 86.6169 | 0
416 | 1606 | 1606 | 63:401:001:015782070 | 64-АВ 529631 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5506/10 до ж/д Астраханская, 146, 150, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-5506/10 до ж/д Астраханская, 146, 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | 2034 |  | 2516.27 |  | 43.0445 | 0
|  | 1606 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 114 | 114 | 114 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 123.4781 | 123.4781 | 28.6212 | 94.8569 | 2034 | 2034 | 2034 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1606 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 112.9042 | 112.9042 | 19.5937 | 93.3105 | 2034 | 2034 | 2034 | 8 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 182.8578 | 0
417 | 1607 | 1607 | 63:401:001:015782080 | 64-АВ 529632 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-8521 до ж/д Б.Горная, 245/265, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-8521 до ж/д Б.Горная, 245/265 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | 2034 |  | 2004.1546 |  | 168.4217 | 0
|  | 1607 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 223.0066 | 223.0066 | 38.0373 | 184.9694 | 2034 | 2034 | 2034 | 13 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1607 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 30.328 | 30.328 | 7.0298 | 23.2982 | 2034 | 2034 | 2034 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 575.0093 | 0
418 | 1608 | 1608 | 63:401:001:015782090 | 64-АВ 534624 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5302 до ж/д Б. Горная,291/309, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-5302 до ж/д Б. Горная,291/309 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | 2034 |  | 3412.4261 |  | 44.9124 | 0
|  | 1608 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 136 | 136 | 136 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 189.5556 | 189.5556 | 32.3317 | 157.224 | 2034 | 2034 | 2034 | 11 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1608 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 129 | 129 | 129 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 176.5107 | 176.5107 | 40.3233 | 136.1873 | 2034 | 2034 | 2034 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 488.7579 | 0
|  | 1608 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 34.6605 | 34.6605 | 8.034 | 26.6265 | 2034 | 2034 | 2034 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 463.6012 | 0
419 | 1609 | 1609 | 63:401:001:015782100 | 64-АВ 534623 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5504 до ж/д Б.Горная, 315, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-5504 до ж/д Б. Горная, 315 | 108 | 108 |  |  | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 69.8931 | 69.8931 | 12.1294 | 57.7637 | 2034 | 2034 | 2034 | 5 | 692.9258 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 51.3285 | 0
420 | 1610 | 1610 | 63:401:001:015782110 | 64-АВ 529639 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5303 до ж/д Чапаева, 115/117, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-5303 до ж/д Чапаева, 115/117 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | 2034 |  | 4549.9014 |  | 104.261 | 0
|  | 1610 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 258 | 258 | 258 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 359.5982 | 359.5982 | 61.3351 | 298.2631 | 2034 | 2034 | 2034 | 21 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1610 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 118 | 118 | 118 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 126.8828 | 126.8828 | 22.0196 | 104.8633 | 2034 | 2034 | 2034 | 9 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 927.2025 | 0
|  | 1610 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 18.9473 | 18.9473 | 3.4333 | 15.514 | 2034 | 2034 | 2034 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 189.2739 | 0
421 | 1611 | 1611 | 63:401:001:015782130 | 64-АВ 460699 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ЦТП "Тюльпан" до ж/д Б. Садовая, 175/183, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП "Тюльпан" до ж/д Б. Садовая, 175/183 | 108 | 108 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 34.6605 | 34.6605 | 8.034 | 26.6265 | 2034 | 2034 | 2034 | 3 | 687 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 21.5222 | 0
422 | 1612 | 1612 | 63:401:001:015782140 | 64-АВ 534655 23.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ЦТП до ж/д Тракторная, 17/29, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП до ж/д Тракторная, 17/29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | 2034 |  | 1513.7764 |  | 51.3285 | 0
|  | 1612 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 |  |  | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 190.7878 | 190.7878 | 31.4819 | 159.306 | 2034 | 2034 | 2034 | 8 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1612 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 43.0111 | 43.0111 | 7.4643 | 35.5469 | 2034 | 2034 | 2034 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 683.4326 | 0
423 | 1613 | 1613 | 63:401:001:015782150 | 64-АВ 535107 20.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП "Тюльпан" до ж/д Б.Садовая, 175/183, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП "Тюльпан" до ж/д Б.Садовая, 175/183 |  |  | 89 | 57 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | сталь | надземная | 75% | 37.9313 | 37.9313 | 9.9588 | 27.9725 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 | 541 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 64.1606 | 0
424 | 1614 | 1614 | 63:401:001:015782160 | 64-АВ 535096 19.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП до ж/д Тракторная,17/29, назначение: теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП до ж/д Тракторная,17/29 |  |  | 108 | 89 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | сталь | подземная | 75% | 63.2711 | 63.2711 | 11.5674 | 51.7037 | 2034 | 2034 | 2034 | 2 | 726 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 19.6785
425 | 1615 | 1615 | 63:401:001:015782170 | 64-АВ 591584 09.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от внутриквартальной теплотрассы на ж/д 75/77 по ул. Университетской до здания МДОУ "Детский сад №137", Зарубина 186, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от внутриквартальной теплотрассы на ж/д 75/77 по ул. Университетской до здания МДОУ "Детский сад №137", Зарубина 186 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | 2034 |  | 712.3583 |  | 0 | 44.4787
|  | 1615 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.2631 | 13.2631 | 2.4033 | 10.8598 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1615 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 16.043 | 16.043 | 3.9286 | 12.1144 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 15.0656 | 0
|  | 1615 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  |  |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | сталь | подземная | 75% | 20.4965 | 20.4965 | 4.0976 | 16.3989 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 18.2939 | 0
|  | 1615 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  |  |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | сталь | надземная | 75% | 19.3304 | 19.3304 | 5.1014 | 14.229 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 9.8561
426 | 1616 | 1616 | 63:401:001:015782180 | 64-АВ 529661 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5802 до здания МОУ "Средняя общеобразовательная школа №21", Посадского 193, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5802 до здания МОУ "Средняя общеобразовательная школа №21", Посадского 193 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | 2034 |  | 1321.4 |  | 0 | 10.5132
|  | 1616 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 34.2075 | 34.2075 | 7.8146 | 26.3929 | 2034 | 2034 | 2034 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1616 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 62.7206 | 62.7206 | 10.698 | 52.0226 | 2034 | 2034 | 2034 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 89.8452 | 0
|  | 1616 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 58.065 | 58.065 | 10.0767 | 47.9883 | 2034 | 2034 | 2034 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 161.7214 | 0
427 | 1617 | 1617 | 63:401:001:015782190 | 64-АВ 591583 09.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5405/2 до здания МОУ "Средняя общеобразовательная школа №67", Пугачевская 123, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5405/2 до здания МОУ "Средняя общеобразовательная школа №67", Пугачевская 123 | 108 | 108 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 108.3142 | 108.3142 | 25.1063 | 83.2078 | 2034 | 2034 | 2034 | 8 | 1066.0397 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 86.6169 | 0
428 | 1618 | 1618 | 63:401:001:015782200 | 64-АВ 591586 09.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5403 до здания ФТЛ, Московская 143, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5403 до здания ФТЛ, Московская 143 | 89 | 89 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 4.7368 | 4.7368 | 0.85831 | 3.8785 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 | 20 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 160.4016 | 0
429 | 1619 | 1619 | 63:401:001:015782210 | 64-АВ 413684 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5506 до здания МОУ "Лицей математики и информатики", Посадского 246, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5506 до здания МОУ "Лицей математики и информатики", Посадского 246 | 108 | 108 |  |  | 174 | 174 | 174 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 187.0984 | 187.0984 | 32.4695 | 154.6289 | 2034 | 2034 | 2034 | 14 | 2569.4055 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 5.3806 | 0
430 | 1620 | 1620 | 63:401:001:015782220 | 64-АВ 591585 09.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от внутриквартальной теплотрассы на ж/д 308 А по ул. Посадского до здания МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа-детский сад №237" ( ЦТП Степана Разина 78) , назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от внутриквартальной теплотрассы на ж/д 308 А по ул. Посадского до здания МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа-детский сад №237" ( ЦТП Степана Разина 78) | 89 | 89 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.6315 | 6.6315 | 1.2016 | 5.4299 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 | 20 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 279.0988 | 0
431 | 1621 | 1621 | 63:401:001:015782230 | 64-АВ 591582 09.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от внутриквартальной теплотрассы до ж/д по ул. Астраханская,140 до здания ММУ "Детская городская поликлиника №2" Астраханская, 138, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от внутриквартальной теплотрассы до ж/д по ул. Астраханская,140 до здания ММУ "Детская городская поликлиника №2" Астраханская, 138 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | 2034 |  | 1492.4556 |  | 7.5328 | 0
|  | 1621 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 76 | 76 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 60.2825 | 60.2825 | 11.8613 | 48.4212 | 2034 | 2034 | 2034 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1621 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | сталь | подземная | 75% | 82.5525 | 82.5525 | 15.4094 | 67.1431 | 2034 | 2034 | 2034 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 55.4299 | 0
432 | 1622 | 1622 | 63:401:001:015782240 | 64-АВ 529662 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5206/5 до здания ММУ "Городская поликлиника №2" Железнодорожная, 61/69, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5206/5 до здания ММУ "Городская поликлиника №2" Железнодорожная, 61/69 | 108 | 108 |  |  | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 150.5389 | 150.5389 | 26.1249 | 124.414 | 2031 | 2031 | 2031 | 11 | 104.346 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 23.5872
433 | 1623 | 1623 | 63:401:001:015783640 | 64-АВ 529802 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК по Интернациональному проезду 7 до ж/д по Интернациональному проезду 9, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК по Интернациональному проезду 7 до ж/д по Интернациональному проезду 9 | 57 | 57 |  |  | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 28.9107 | 28.9107 | 7.517 | 21.3937 | 2031 | 2031 | 2031 | 3 | 25.1923 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 224.5622 | 0
434 | 1625 | 1625 | 63:401:002:000202790:IV | 64-АГ 412842 от 01.02.2012 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Тепловая сеть от ТК-412 до жилого дома №17/19, назначение: сооружение, лит.IV, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Им. Сакко и Ванцетти, д. 17/19 | 159 | 159 |  |  | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 36.5173 | 36.5173 | 6.2286 | 30.2887 | 2034 | 2034 | 2034 | 2 | 450 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.6493 | 0
435 | 1627 | 1627 | 63:401:001:015804760 | 64-АВ 635605 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса горячего водоснабжения от У-323 до ж/д по ул. Рахова, 53, назначение: Теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от У-323 до ж/д по ул. Рахова, 53 | 108 | 57 |  |  | 464 | 464 | 464 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 423.0599 | 423.0599 | 103.0642 | 319.9957 | 2032 | 2032 | 2032 | 37 | 1163 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 94.1578 | 0
436 | 1628 | 1628 | 63:401:001:015804800 | 64-АВ 635604 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от Радищева, 27 до Сакко и Ванцетти, 4А, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от Радищева, 27 до Сакко и Ванцетти, 4А | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 10.8314 | 10.8314 | 2.5106 | 8.3208 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 | 299 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 466.3423 | 0
437 | 1629 | 1629 | 63:401:001:015804740 | 64-АВ 576443 от 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 916/8 до ЦТП, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 916/8 до ЦТП |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | 2034 |  | 1654 |  | 16.0402 | 0
|  | 1629 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 |  |  | 109 | 109 | 109 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 203.8811 | 203.8811 | 33.6424 | 170.2388 | 2034 | 2034 | 2034 | 9 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1629 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 39.6807 | 39.6807 | 9.0649 | 30.6158 | 2034 | 2034 | 2034 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 730.3349 | 0
438 | 1630 | 1630 | 63:401:001:015804730 | 64-АВ 635606 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП до Слонова, 26/30, назначение: Теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП до Слонова, 26/30 | 159 | 159 |  |  | 119 | 119 | 119 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 162.8277 | 162.8277 | 37.1975 | 125.6302 | 2034 | 2034 | 2034 | 10 | 1757.2371 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 104.2204 | 0
439 | 1631 | 1631 | 63:401:001:015804570 | 64-АВ 635608 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от У 5407/1 до Б. Казачьей, 97/101, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от У 5407/1 до Б. Казачьей, 97/101 | 219 | 219 |  |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 67.748 | 67.748 | 14.5317 | 53.2163 | 2032 | 2032 | 2032 | 3 | 228 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 427.6632 | 0
440 | 1632 | 1632 | 63:401:001:015804580 | 64-АВ 635609 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5407 до Б. Казачьей, 103, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5407 до Б. Казачьей, 103 | 159 | 159 |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 26.482 | 26.482 | 4.5169 | 21.9651 | 2034 | 2034 | 2034 | 2 | 308.662 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 247.9118 | 0
441 | 1633 | 1633 | 63:401:001:015804610 | 64-АВ 573896 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 913/8 до ТК 916/8, назначение: Теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 913/8 до ТК 916/8 | 159 | 159 |  |  | 251 | 251 | 251 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 343.4433 | 343.4433 | 78.4586 | 264.9847 | 2034 | 2034 | 2034 | 20 | 3706.4412 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 68.2824 | 0
442 | 1634 | 1634 | 63:401:001:015804630 | 64-АВ 573898 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 913/8 до ТК 916/8, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 913/8 до ТК 916/8 | 219 | 219 |  |  | 251 | 251 | 251 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 469.4877 | 469.4877 | 77.47 | 392.0177 | 2034 | 2034 | 2034 | 20 | 162.4537 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 902.0458 | 0
443 | 1635 | 1635 | 63:401:001:015804850 | 64-АВ 535274 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Астраханской, 118 В, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Астраханская, д.118 в | 32 | 32 |  |  | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 24.5967 | 24.5967 | 6.5325 | 18.0642 | 2032 | 2032 | 2032 | 4 | 221 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1681.7803 | 0
444 | 1636 | 1636 | 63:401:001:015804650 | 64-АВ 573893 от 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП до Слонова, 26/30, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП до Слонова, 26/30 | 108 | 108 |  |  | 135 | 135 | 135 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 145.1626 | 145.1626 | 25.1919 | 119.9707 | 2034 | 2034 | 2034 | 11 | 1439.1536 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.1114 | 0
445 | 1637 | 1637 | 63:401:001:015806550 | 64-АВ 578354 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 115 до Сакко и Ванцетти, 14, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 115 до Сакко и Ванцетти,14 | 108 | 108 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 18.2797 | 18.2797 | 3.1723 | 15.1074 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 | 206.8137 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 216.5422 | 0
446 | 1638 | 1638 | 63:401:001:015806530 | 64-АВ 573895 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 904 до Мичурина, 16, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 904 до Мичурина, 16 | 108 | 108 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.355 | 19.355 | 3.3589 | 15.9961 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 | 195.324 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 27.2683 | 0
447 | 1639 | 1639 | 63:401:001:015806510 | 64-АВ 578353 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 121/17 до Б.Казачьей, 43/45, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 121/17 до Б.Казачьей, 43/45 | 57 | 57 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 20.5232 | 20.5232 | 3.8066 | 16.7166 | 2034 | 2034 | 2034 | 2 | 276.6708 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 28.8723 | 0
448 | 1640 | 1640 | 63:401:001:015803640 | 64-АВ 635592 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от Кирова,20 до Яблочкова, 1, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от Кирова.20 до Яблочкова. 1 | 108 | 108 |  |  | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 77.42 | 77.42 | 13.4357 | 63.9844 | 2034 | 2034 | 2034 | 6 | 767.5486 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 11.3702 | 0
449 | 1641 | 1641 | 63:401:001:015803650 | 64-АВ 635596 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-121/12 до пр-кта Кирова, 12, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-121/12 до пр-кта Кирова. 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | 2034 |  | 758.3169 |  | 115.4892 | 0
|  | 1641 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 60.2156 | 60.2156 | 10.45 | 49.7656 | 2034 | 2034 | 2034 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1641 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 10.8314 | 10.8314 | 2.5106 | 8.3208 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 89.8249 | 0
450 | 1642 | 1642 | 63:401:001:015803880 | 64-АВ 638088 от 14.12.009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Ст. Разина, 41/43, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Разина С.Т., д. 41/43 | 108 | 108 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 24.7314 | 24.7314 | 4.2919 | 20.4394 | 2034 | 2034 | 2034 | 2 | 245.1891 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 0
451 | 1643 | 1643 | 63:401:001:015803890 | 64-АВ 638082 от 14.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 922 до Ст. Разина, 35/45, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 922 до Ст. Разина, 35/45 | 108 | 108 |  |  | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 50.5381 | 50.5381 | 8.7705 | 41.7676 | 2034 | 2034 | 2034 | 4 | 540.0136 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 36.8924 | 0
452 | 1644 | 1644 | 63:401:001:015803900 | 64-АВ 573903 от 14.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 925 до Рабочей, 134/142, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 925 до Рабочей. 134/142 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | 2034 |  | 608.9515 |  | 75.3888 | 0
|  | 1644 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 43.0111 | 43.0111 | 7.4643 | 35.5469 | 2034 | 2034 | 2034 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1644 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 14.0808 | 14.0808 | 3.2638 | 10.817 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 64.1606 | 0
453 | 1645 | 1645 | 63:401:001:015803910 | 64-АВ 573906 от 14.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Аткарской, 42/54, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Аткарская. д.42/54 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | 2034 |  | 585.9721 |  | 20.8522 | 0
|  | 1645 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 11.9146 | 11.9146 | 2.7617 | 9.1529 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1645 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 43.3257 | 43.3257 | 10.0425 | 33.2831 | 2034 | 2034 | 2034 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 17.6442 | 0
454 | 1646 | 1646 | 63:401:001:015804810 | 64-АВ 573904 от 14.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от 112/2 до Радищева, 25, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от 112/2 до Радищева. 25 | 108 | 108 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 22.5808 | 22.5808 | 3.9187 | 18.6621 | 2034 | 2034 | 2034 | 2 | 223.8683 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 64.1606 | 0
455 | 1647 | 1647 | 63:401:001:015804820 | 64-АВ 573909 от 14.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от Радищева, 25 до Радищева, 27, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от Радищева. 25 до Радищева. 27 | 108 | 108 |  |  | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 115.8961 | 115.8961 | 26.8637 | 89.0324 | 2034 | 2034 | 2034 | 9 | 1140.6625 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 33.6843 | 0
456 | 1648 | 1648 | 63:401:001:015804840 | 64-АВ 576430 от 08.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по пр-кту Кирова, 5, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, пр-кт им. Кирова С.М., д.5 | 108 | 108 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 37.6347 | 37.6347 | 6.5312 | 31.1035 | 2034 | 2034 | 2034 | 3 | 402.1378 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 171.6297 | 0
457 | 1649 | 1649 | 63:401:001:015803660 | 64-АВ 576432 от 08.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 121 до М. Горького, 34, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 121 до М. Горького, 34 | 159 | 159 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 62.7206 | 62.7206 | 10.698 | 52.0226 | 2034 | 2034 | 2034 | 4 | 664.5014 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 56.1406 | 0
458 | 1650 | 1650 | 63:401:001:015803870 | 64-АВ 635599 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 922 до Ст. Разина, 35/45, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 922 до Ст. Разина. 35/45 | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.7528 | 10.7528 | 1.8661 | 8.8867 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 | 106.604 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 161.7214 | 0
459 | 1651 | 1651 | 63:401:001:015804110 | 64-АВ 576434 от 08.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП до Рабочей, 122, назначение: Теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП до Рабочей. 122 | 159 | 159 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 36.2386 | 36.2386 | 6.1811 | 30.0575 | 2034 | 2034 | 2034 | 2 | 383.9341 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 0
460 | 1652 | 1652 | 63:401:001:015804400 | 64-АВ 576428 от 08.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Вавилова, 11, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Вавилова Н.И., д.11 | 89 | 89 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.1052 | 16.1052 | 2.9183 | 13.1869 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 | 181.2267 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 93.439 | 0
461 | 1653 | 1653 | 63:401:001:015804280 | 64-АВ 535265 от 09.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Чапаева, 68, 70, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Чапаева В.И., д.68-70 | 108 | 108 |  |  | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 216.6283 | 216.6283 | 50.2126 | 166.4157 | 2032 | 2032 | 2032 | 16 | 164.9 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 18.2939 | 0
462 | 1654 | 1654 | 63:401:001:015804540 | 64-АВ 446494 от 11.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Пугачевской, 85/93, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Пугачева Е.И., д.85/93 | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.1292 | 16.1292 | 2.7991 | 13.3301 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 | 172.3448 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 320.8032 | 0
463 | 1655 | 1655 | 63:401:001:015804050 | 64-АВ 446497 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от Рахова, 145 до Рахова, 133/139, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от Рахова, 145 до Рахова, 133/139 | 159 | 159 |  |  | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 136.5916 | 136.5916 | 23.2978 | 113.2937 | 2034 | 2034 | 2034 | 8 | 1447.1364 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.0602 | 0
464 | 1656 | 1656 | 63:401:001:015804030 | 64-АВ 446495 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Б.Казачьей, 79/85, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Большая Казачья, д.79/85 | 108 | 108 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 30.1078 | 30.1078 | 5.225 | 24.8828 | 2034 | 2034 | 2034 | 2 | 321.7102 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 352.1932 | 0
465 | 1657 | 1657 | 63:401:001:015804070 | 64-АВ 573933 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от Рахова, 145 до Рахова, 133/139, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от Рахова, 145 до Рахова, 133/139 | 219 | 219 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 93.5235 | 93.5235 | 15.4323 | 78.0912 | 2034 | 2034 | 2034 | 4 | 812.2683 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 44.9124 | 0
466 | 1658 | 1658 | 63:401:001:015804000 | 64-АВ 591833 от 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5223 до Ст. Разина, 30, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5223 до Ст. Разина, 30 | 159 | 159 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.5131 | 19.5131 | 3.3283 | 16.1848 | 2034 | 2034 | 2034 | 1 | 206.7338 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 335.016 | 0
467 | 1659 | 1659 | 63:401:001:015804020 | 64-АВ 591834 от 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП до Университетской, 31/35, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП до Университетской, 31/35 | 159 | 159 |  |  | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 54.3579 | 54.3579 | 9.2716 | 45.0863 | 2034 | 2034 | 2034 | 3 | 575.9012 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 50.3133 | 0
468 | 1660 | 1660 | 63:401:001:015804080 | 64-АВ 446492 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5409 до Астраханской, 81, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5409 до Астраханской, 81 | 159 | 159 |  |  | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 101.7468 | 101.7468 | 17.3545 | 84.3923 | 2024 | 2024 | 2024 | 6 | 1077.969 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 140.1585 | 0
469 | 1661 | 1661 | 63:401:001:015804060 | 64-АВ 573900 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5402 до Рахова, 145, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5402 до Рахова. 145 | 219 | 219 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 28.057 | 28.057 | 4.6297 | 23.4274 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 243.6805 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 262.348 | 0
470 | 1662 | 1662 | 63:401:001:015803940 | 64-АВ 573938 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. им. Емлютина, 44 В, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Емлютина Д.В., 44 в | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.1292 | 16.1292 | 2.7991 | 13.3301 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 221.5005 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 100.5048 | 0
471 | 1663 | 1663 | 63:401:001:015803960 | 64-АВ 573937 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 930 до ЦТП, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 930 до ЦТП | 159 | 159 |  |  | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 60.2052 | 60.2052 | 13.7537 | 46.4515 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 | 649.7347 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.0602 | 0
472 | 1664 | 1664 | 63:401:001:015803950 | 64-АВ 573939 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Емлютина, 44Б, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Емлютина Д.В., 44б | 108 | 108 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.2045 | 17.2045 | 2.9857 | 14.2187 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 193 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 158.1276 | 0
473 | 1665 | 1665 | 63:401:001:015803930 | 64-АВ 573940 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП до ж/д Емлютина, 44А, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП до ж/д Емлютина. 44А | 108 | 108 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 108.3142 | 108.3142 | 25.1063 | 83.2078 | 2032 | 2032 | 2032 | 8 | 324 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 25.6643 | 0
474 | 1666 | 1666 | 63:401:001:015804170 | 64-АВ 591853 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 118/11 до Вольской, 42, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 118/11 до Вольской. 42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 746.9 |  | 160.4016 | 0
|  | 1666 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 54.1571 | 54.1571 | 12.5532 | 41.6039 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1666 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.1292 | 16.1292 | 2.7991 | 13.3301 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 80.2008 | 0
475 | 1667 | 1667 | 63:401:001:015803690 | 64-АВ 591846 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Яблочкова, 12, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Им. Яблочкова П.Н., д.12 | 159 | 159 |  |  | 108 | 108 | 108 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 150.5295 | 150.5295 | 25.6752 | 124.8543 | 2024 | 2024 | 2024 | 9 | 1532 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.0602 | 0
476 | 1668 | 1668 | 63:401:001:015803700 | 64-АВ 591848 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 122 до М. Горького, 37,39, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 122 до М. Горького. 37.39 | 108 | 108 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.355 | 19.355 | 3.3589 | 15.9961 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 206.8137 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 388.1313 | 0
477 | 1669 | 1669 | 63:401:001:015803680 | 64-АВ 573905 от 14.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по пр-кту Кирова, 14/16, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, просп. им. Кирова С.М., д.14/16 | 108 | 108 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.5269 | 7.5269 | 1.3062 | 6.2207 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 137 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 28.8723 | 0
478 | 1670 | 1670 | 63:401:001:015803670 | 64-АВ 591847 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от Горького, 34 до пр-кта Кирова, 14, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от Горького. 34 до пр-кта Кирова. 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 1240.4026 |  | 11.2281 | 0
|  | 1670 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 41.8137 | 41.8137 | 7.132 | 34.6818 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1670 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 58.4896 | 58.4896 | 13.5574 | 44.9322 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 107.8142 | 0
479 | 1671 | 1671 | 63:401:001:015803710 | 64-АВ 635593 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от М.Горького 37,39 до Б.Казачьей, 17, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от М.Горького 37.39 до Б.Казачьей. 17 | 108 | 108 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 34.4089 | 34.4089 | 5.9714 | 28.4375 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 | 367.6688 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 86.6169 | 0
480 | 1672 | 1672 | 63:401:001:015803720 | 64-АВ 591852 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по пл.Кирова, 10, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, пл. Им.Кирова С.М., д. 10 | 57 | 57 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 73.2972 | 73.2972 | 13.5951 | 59.7021 | 2024 | 2024 | 2024 | 8 | 988.1099 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 51.3285 | 0
481 | 1673 | 1673 | 63:401:001:015803740 | 64-АВ 529888 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ЦТП до Мирного переулка, 17, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП до Мирного переулка, 17 | 108 | 108 |  |  | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 77.42 | 77.42 | 13.4357 | 63.9844 | 2035 | 2035 | 2035 | 6 | 827.2548 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 40.608 | 0
482 | 1674 | 1674 | 63:401:001:015803760 | 64-АВ 446482 от 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по пл. Кирова, 8, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пл. им.Кирова С.М., д.8 | 159 | 159 |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 26.482 | 26.482 | 4.5169 | 21.9651 | 2035 | 2035 | 2035 | 2 | 281 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 115.4892 | 0
483 | 1675 | 1675 | 63:401:001:015805390 | 64-АВ 578356 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 919 до Рабочей, 143, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 919 до Рабочей,143 | 219 | 219 |  |  | 133 | 133 | 133 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 248.7724 | 248.7724 | 41.0499 | 207.7225 | 2035 | 2035 | 2035 | 11 | 2160 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 68.2824 | 0
484 | 1676 | 1676 | 63:401:001:015806260 | 64-АВ 535262 от 09.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Сакко и Ванцетти, 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Сакко и Ванцетти, д.4 | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.3297 | 7.3297 | 1.3595 | 5.9702 | 2035 | 2035 | 2035 | 1 | 161 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 891.1426 | 0
485 | 1677 | 1677 | 63:401:001:015804530 | 64-АВ 635585 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от Б.Казачьей, 103 до Астраханской, 104, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от Б.Казачьей, 103 до Астраханской, 104 | 89 | 89 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.4736 | 9.4736 | 1.7166 | 7.757 | 2035 | 2035 | 2035 | 1 | 114.8965 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.0608 | 0
486 | 1678 | 1678 | 63:401:001:015806340 | 64-АВ 534814 от 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по пр-ту Кирова, 25, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, просп. им. Кирова С.М., д.25 | 108 | 108 |  |  | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 69.8931 | 69.8931 | 12.1294 | 57.7637 | 2035 | 2035 | 2035 | 5 | 746.8272 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 10.7611 | 0
487 | 1679 | 1679 | 63:401:001:015806330 | 64-АВ 635584 от 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 118/3 до пр. Кирова,23, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 118/3 до пр. Кирова, 23 | 108 | 108 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.6561 | 23.6561 | 4.1053 | 19.5508 | 2035 | 2035 | 2035 | 2 | 252.7723 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 104.261 | 0
488 | 1680 | 1680 | 63:401:001:015804420 | 64-АВ 635587 от 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5410А/11 до Железнодорожной, 68, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 5410А/11 до Железнодорожной, 68 | 108 | 108 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.3764 | 5.3764 | 0.93303 | 4.4434 | 2035 | 2035 | 2035 | 1 | 57.4483 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 35.2884 | 0
489 | 1681 | 1681 | 63:401:001:015805360 | 64-АВ 635588 от 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5410А/11 до Железнодорожной, 68, назначение: Теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 5410А/11 до Железнодорожной, 68 | 159 | 159 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 76.6585 | 76.6585 | 13.0753 | 63.5832 | 2035 | 2035 | 2035 | 4 | 812.1684 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.0201 | 0
490 | 1682 | 1682 | 63:401:001:015804320 | 64-АВ 573891 от 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 121/5 до пр-кта Кирова, 28, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 121/5 до пр-кта Кирова, 28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 2035 | 2035 |  | 1206.4132 |  | 197.6594 | 0
|  | 1682 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.1292 | 16.1292 | 2.7991 | 13.3301 | 2035 | 2035 | 2035 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1682 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 97.4827 | 97.4827 | 22.5957 | 74.8871 | 2035 | 2035 | 2035 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.0602 | 0
491 | 1683 | 1683 | 63:401:001:015804090 | 64-АВ 573889 от 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5410 до Железнодорожной, 74/78, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 5410 до Железнодорожной, 74/78 | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 10.8314 | 10.8314 | 2.5106 | 8.3208 | 2035 | 2035 | 2035 | 1 | 114.8965 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 144.3614 | 0
492 | 1727 | 1727 | 63:401:001:015806460 | 64-АВ 635603 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 119 до пр-кта Кирова, 17, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 119 до пр-кта Кирова, 17 | 89 | 89 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.1578 | 15.1578 | 2.7466 | 12.4112 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 | 484 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 0
493 | 1728 | 1728 | 63:401:001:015806470 | 64-АВ 635602 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по Театральной пл., 9, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пл. Театральная, д.9 | 108 | 108 |  |  | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 139.7862 | 139.7862 | 24.2588 | 115.5273 | 2036 | 2036 | 2036 | 10 | 1493.6545 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.2178 | 0
494 | 1729 | 1729 | 63:401:001:015806370 | 64-АВ 635601 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. М.Горького, 29, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им.Горького А.М., д.29 | 108 | 108 |  |  | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 51.6134 | 51.6134 | 8.9571 | 42.6562 | 2036 | 2036 | 2036 | 4 | 551.5032 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 208.5221 | 0
495 | 1730 | 1730 | 63:401:001:015806570 | 64-АВ 535279 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5415 до Б.Казачьей, 121 назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 5415 до Б.Казачьей, 121 | 76 | 76 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 43.059 | 43.059 | 8.4724 | 34.5866 | 2036 | 2036 | 2036 | 4 | 533.0199 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 76.9928 | 0
496 | 1745 | 1745 | 63:401:001:015803850 | 64-АВ 573897 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП до Рабочей, 122, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП до Рабочей, 122 | 108 | 108 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.2045 | 17.2045 | 2.9857 | 14.2187 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 | 1480 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 39.5928 | 0
497 | 1746 | 1746 | 63:401:001:015784020 | 64-АВ 635639 от 21.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-334/10/2 до ж/д по ул. Ст.Разина, 5, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-334/10/2 до ж/д по ул. Ст.Разина, 5 | 108 | 108 |  |  | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 123.657 | 123.657 | 21.4597 | 102.1972 | 2022 | 2022 | 2022 | 9 | 3205 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 25.6643 | 0
498 | 1751 | 1751 | 63:401:001:015803620 | 64-АВ 638083 14.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 118 до Горького, 28, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 118 до Горького, 28 | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.9033 | 12.9033 | 2.2393 | 10.6641 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 | 253 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 184.4618 | 0
499 | 1752 | 1752 | 63:401:001:015803730 | 64-АВ 446484 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по пл. Кирова, 4 назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пл. им. Кирова С.М., д.4 | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.9033 | 12.9033 | 2.2393 | 10.6641 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 | 264 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.2482 | 0
500 | 1753 | 1753 | 63:401:001:015803810 | 64-АВ 573899 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 909 до Рабочей, 90/104, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 909 до Рабочей, 90/104 | 159 | 159 |  |  | 136 | 136 | 136 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 189.5556 | 189.5556 | 32.3317 | 157.224 | 2037 | 2037 | 2037 | 11 | 2068.5191 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.2482 | 0
501 | 1754 | 1754 | 63:401:001:015803820 | 64-АВ 446496 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 906 до Мичурина, 6 назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 906 до Мичурина, 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 3299 |  | 488.7579 | 0
|  | 1754 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 72.4772 | 72.4772 | 12.3621 | 60.115 | 2022 | 2022 | 2022 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1754 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 69.7833 | 69.7833 | 15.9418 | 53.8415 | 2022 | 2022 | 2022 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 186.878 | 0
502 | 1755 | 1755 | 63:401:001:015803830 | 64-АВ 573931 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 919 до Рабочей, 143, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-919 до Рабочей, 143 | 89 | 89 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.4736 | 9.4736 | 1.7166 | 7.757 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 | 109.8021 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 183.2842 | 0
503 | 1756 | 1756 | 63:401:001:015803880 | 64-АВ 446493 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 919 до Рабочей, 143, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 919 до Рабочей, 143 | 219 | 219 |  |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 61.7255 | 61.7255 | 10.1853 | 51.5402 | 2037 | 2037 | 2037 | 3 | 362.3469 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 10.7611 | 0
504 | 1757 | 1757 | 63:401:001:015804220 | 64-АВ 446481 09.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Б. Казачьей, 47, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д.47 | 57 | 57 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 29.3189 | 29.3189 | 5.438 | 23.8808 | 2037 | 2037 | 2037 | 3 | 407.1013 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 221.1106 | 0
505 | 1758 | 1758 | 63:401:001:015804230 | 64-АВ 573888 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Б. Казачьей, 41, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д.41 | 57 | 57 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 18.3243 | 18.3243 | 3.3988 | 14.9255 | 2037 | 2037 | 2037 | 2 | 254.4383 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.2432 | 0
506 | 1759 | 1759 | 63:401:001:015804210 | 64-АВ 591850 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 121/15 до Б. Казачьей, 39, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 121/15 до Б. Казачьей 39 | 108 | 108 |  |  | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 69.8931 | 69.8931 | 12.1294 | 57.7637 | 2037 | 2037 | 2037 | 5 | 769.2321 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 10.152 | 0
507 | 1760 | 1760 | 63:401:001:015804180 | 64-АВ 591836 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 118/13 до Вольской, 73/75, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 118/13 до Вольской, 73/75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037 | 2037 | 2037 |  | 591.717 |  | 104.261 | 0
|  | 1760 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.9786 | 13.9786 | 2.4259 | 11.5527 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1760 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 40.0762 | 40.0762 | 9.2893 | 30.7869 | 2037 | 2037 | 2037 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 20.8522 | 0
508 | 1761 | 1761 | 63:401:001:015804190 | 64-АВ 591837 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 121/1 до Яблочкова, 7 назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 121/1 до Яблочкова, 7 | 57 | 57 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 36.6486 | 36.6486 | 6.7976 | 29.851 | 2037 | 2037 | 2037 | 4 | 508.8766 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 59.3486 | 0
509 | 1762 | 1762 | 63:401:001:015804200 | 64-АВ 635595 09.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Яблочкова, 28 назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Яблочкова П.Н., д.28 | 57 | 57 |  |  | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 41.0464 | 41.0464 | 7.6133 | 33.4332 | 2037 | 2037 | 2037 | 4 | 569.9418 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 20.304 | 0
510 | 1763 | 1763 | 63:401:001:015804160 | 64-АВ 591851 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 118/11 до Вольской 38/40 (Сакко и Ванцетти, 48/50), назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 118/11 до Вольской 38/40 (Сакко и Ванцетти. 48/50) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037 | 2037 | 2037 |  | 1455.6238 |  | 22.7405 | 0
|  | 1763 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 26.882 | 26.882 | 4.6652 | 22.2168 | 2037 | 2037 | 2037 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1763 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 106.1479 | 106.1479 | 24.6042 | 81.5437 | 2037 | 2037 | 2037 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 40.1004 | 0
511 | 1764 | 1764 | 63:401:001:015804120 | 64-АВ 446499 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5410 до Железнодорожной, 74/78, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 5410 до Железнодорожной, 74/78 | 159 | 159 |  |  | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 153.3171 | 153.3171 | 26.1506 | 127.1664 | 2037 | 2037 | 2037 | 9 | 1673.0669 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 157.1936 | 0
512 | 1765 | 1765 | 63:401:001:015804130 | 64-АВ 635591 09.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 112/8 до Кирова, 6/8, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 112/8 до Кирова, 6/8 | 108 | 108 |  |  | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 66.6672 | 66.6672 | 11.5696 | 55.0976 | 2037 | 2037 | 2037 | 5 | 733.729 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 395.3189 | 0
513 | 1766 | 1766 | 63:401:001:015804140 | 64-АВ 635594 09.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 112/8/7 до пл. Театральной, 5, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК112/8/7 до пл. Театральной. 5 | 108 | 108 |  |  | 186 | 186 | 186 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 200.0017 | 200.0017 | 34.7088 | 165.2929 | 2037 | 2037 | 2037 | 15 | 2201.1871 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 99.449 | 0
514 | 1767 | 1767 | 63:401:001:015804150 | 64-АВ 591849 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 112/8 до Кирова, 6/8, назначение: Теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 112/8 до Кирова. 6/8 | 219 | 219 |  |  | 117 | 117 | 117 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 218.8449 | 218.8449 | 36.1115 | 182.7333 | 2037 | 2037 | 2037 | 9 | 1957.7291 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 298.347 | 0
515 | 1768 | 1768 |  | 64-АВ 635598 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Рахова, 137, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д.137 | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.1292 | 16.1292 | 2.7991 | 13.3301 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 | 228.1455 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 783.9374 | 0
516 | 1769 | 1769 | 63:401:001:015804310 | 64-АВ 573892 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 121/3 до Яблочкова, 8/10, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 121/3 до Яблочкова, 8/10 | 108 | 108 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 26.882 | 26.882 | 4.6652 | 22.2168 | 2037 | 2037 | 2037 | 2 | 295.8585 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.0602 | 0
517 | 1770 | 1770 | 63:401:001:015804330 | 64-АВ 573890 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 121/7 до Яблочкова, 12, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 121/7 до Яблочкова, 12 | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 14.2104 | 14.2104 | 2.5749 | 11.6355 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 | 164.7031 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 40.1004 | 0
518 | 1771 | 1771 | 63:401:001:015804340 | 64-АВ 635589 09.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от Яблочкова, 12 до Яблочкова, 16, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от Яблочкова, 12 до Яблочкова, 16 | 89 | 89 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.6841 | 23.6841 | 4.2916 | 19.3925 | 2037 | 2037 | 2037 | 2 | 274.5052 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.1417 | 0
519 | 1772 | 1772 | 63:401:001:015804350 | 64-АВ 578351 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 121/9 до Яблочкова, 17, 19, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 121/9 до Яблочкова, 17, 19 | 108 | 108 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.8281 | 11.8281 | 2.0527 | 9.7754 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 | 130.1777 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 26.9028 | 0
520 | 1773 | 1773 | 63:401:001:015804360 | 64-АВ 578350 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от магистр. ТК 324/2 до Белоглинской, 84/86, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от магистр. ТК 324/2 до Белоглинской, 84/86 | 108 | 108 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 26.882 | 26.882 | 4.6652 | 22.2168 | 2037 | 2037 | 2037 | 2 | 295.8585 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.6442 | 0
521 | 1774 | 1774 | 63:401:001:015804370 | 64-АВ 446485 09.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Рахова, 96, назначение: теплотрасса, лит Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул.им. Рахова В.Г., д. 96 | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.9033 | 12.9033 | 2.2393 | 10.6641 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 | 142.0121 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 40.1004 | 0
522 | 1775 | 1775 | 63:401:001:015804380 | 64-АВ 446500 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5401/9 до ТК 908/12, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5401/9 до ТК 908/12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037 | 2037 | 2037 |  | 5262.5558 |  | 19.2482 | 0
|  | 1775 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 413.2266 | 413.2266 | 94.4004 | 318.8262 | 2037 | 2037 | 2037 | 24 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1775 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 61.3268 | 61.3268 | 10.4602 | 50.8666 | 2037 | 2037 | 2037 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1085.33 | 0
523 | 1776 | 1776 | 63:401:001:015804390 | 64-АВ 638084 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Вавилова, 9/117, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им.Вавилова Н.И., д.9/17 | 89 | 89 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 18.9473 | 18.9473 | 3.4333 | 15.514 | 2037 | 2037 | 2037 | 2 | 219.6042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 158.1276 | 0
524 | 1777 | 1777 | 63:401:001:015804500 | 64-АВ 446486 09.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Советской, 98, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Советская, д.98 | 76 | 76 |  |  | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 41.3366 | 41.3366 | 8.1335 | 33.2031 | 2037 | 2037 | 2037 | 4 | 527.05 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 21.5222 | 0
525 | 1778 | 1778 | 63:401:001:015804450 | 64-АВ 638086 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Вавилова, 51 Б, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул.им.Вавилова Н.И., д.51б | 89 | 89 |  |  | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 36.9472 | 36.9472 | 6.6949 | 30.2523 | 2037 | 2037 | 2037 | 3 | 428.2281 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 38.0091 | 0
526 | 1779 | 1779 | 63:401:001:015804460 | 64-АВ 638085 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5410А/9 до Вавилова, 41,43, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК5410А/9до Вавилова, 41, 43 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037 | 2037 | 2037 |  | 2011.8377 |  | 41.9684 | 0
|  | 1779 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.1292 | 16.1292 | 2.7991 | 13.3301 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1779 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 155 | 155 | 155 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 167.8869 | 167.8869 | 38.9148 | 128.9722 | 2037 | 2037 | 2037 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.0602 | 0
527 | 1780 | 1780 | 63:401:001:015804470 | 64-АВ 591835 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5410А/9 до Вавилова, 51/57, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5410А/9 до Вавилова, 51/57 | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 21.5056 | 21.5056 | 3.7321 | 17.7734 | 2037 | 2037 | 2037 | 2 | 236.6868 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 248.6225 | 0
528 | 1781 | 1781 | 63:401:001:015804480 | 64-АВ 635597 09.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5407/13 до Астраханской, 102, назначение: Теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5407/13 до Астраханской. 102 | 76 | 76 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 4.3059 | 4.3059 | 0.84724 | 3.4587 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 | 54.901 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.0803 | 0
529 | 1782 | 1782 | 63:401:001:015805370 | 64-АВ 591838 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 908/10 до Астраханской, 102, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 908/10 до Астраханской, 102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 2035 | 2035 |  | 342.9381 |  | 3.9593 | 0
|  | 1782 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 139 | 139 | 139 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 193.737 | 193.737 | 33.0449 | 160.6921 | 2035 | 2035 | 2035 | 11 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1782 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 192 | 192 | 192 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 262.7136 | 262.7136 | 60.0161 | 202.6974 | 2035 | 2035 | 2035 | 15 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 499.5393 | 0
530 | 1783 | 1783 | 63:401:001:015804430 | 64-АВ 638087 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5410А/11 до Железнодорожной, 15/21, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК5410А/11 до Железнодорожной, 15/21 | 159 | 159 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.5131 | 19.5131 | 3.3283 | 16.1848 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 | 212.9358 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 690.0111 | 0
531 | 1784 | 1784 | 63:401:001:015804830 | 64-АВ 573902 14.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от Радищева, 27 до Сакко и Ванцетти, 4А, назначение: Теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от Радищева. 27 до Сакко и Ванцетти. 4А | 108 | 108 |  |  | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 60.2156 | 60.2156 | 10.45 | 49.7656 | 2037 | 2037 | 2037 | 4 | 662.723 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 50.3133 | 0
532 | 1786 | 1786 | 63:401:001:015804710 | 64-АВ 446483 09.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Университетской, 24/30, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Университетская, д.24/30 | 89 | 89 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.1578 | 15.1578 | 2.7466 | 12.4112 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 | 175.6833 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 89.8249 | 0
533 | 1787 | 1787 | 63:401:001:015804660 | 64-АВ 573894 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП до Слонова, 26/30 ( ГВС), назначение: Теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП до Слонова, 26/30 | 89 | 89 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.1578 | 15.1578 | 2.7466 | 12.4112 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 | 175.6833 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.2178 | 0
534 | 1788 | 1788 | 63:401:001:015804550 | 64-АВ 635607 09.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5407/3 до Астраханской, 120, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5407/3 до Астраханской, 120 | 108 | 108 |  |  | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 68.2379 | 68.2379 | 15.817 | 52.4209 | 2035 | 2035 | 2035 | 5 | 51.9282 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 17.2178 | 0
535 | 1789 | 1789 | 63:401:001:015804560 | 64-АВ 573932 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от У 5407/3б до Астраханской, 118 Б, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от У 5407/3б до Астраханской, 118Б | 108 | 108 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 43.3257 | 43.3257 | 10.0425 | 33.2831 | 2035 | 2035 | 2035 | 3 | 136 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 101.053 | 0
536 | 1790 | 1790 | 63:401:001:015806520 | 64-АВ 578355 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 422/11 до Мирного пер., 3, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 422/11 до Мирного пер., 3 | 108 | 108 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.6022 | 8.6022 | 1.4929 | 7.1094 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 | 94.6747 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 64.1606 | 0
537 | 1791 | 1791 | 63:401:001:015806410 | 64-АВ 573901 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от 118/7 до ТК 118/7/2, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от 118/7до ТК 118/7/2 | 108 | 108 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.0539 | 15.0539 | 2.6125 | 12.4414 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 | 165.6808 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.8321 | 0
538 | 1792 | 1792 | 63:401:001:015806420 | 64-АВ 635600 09.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от 118/9 до Дзержинского, 29, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от 118/9 до Дзержинского.29 | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.3297 | 7.3297 | 1.3595 | 5.9702 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 54.88 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 22.4562 | 0
539 | 1793 | 1793 | 63:401:001:015806540 | 64-АВ 578352 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5401/5 до Рахова, 124, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5401/5 до Рахова, 124 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037 | 2037 | 2037 |  | 622 |  | 4.0608 | 0
|  | 1793 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 36.5595 | 36.5595 | 6.3446 | 30.2148 | 2037 | 2037 | 2037 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1793 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 18.9473 | 18.9473 | 3.4333 | 15.514 | 2037 | 2037 | 2037 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 54.5365 | 0
540 | 1794 | 1794 | 63:401:001:015806560 | 64-АВ 635586 09.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 925 до Слонова 37/41, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 925 до Слонова 37/41 | 76 | 76 |  |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 36.1717 | 36.1717 | 9.1602 | 27.0114 | 2037 | 2037 | 2037 | 3 | 472.149 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 21.5222 | 0
541 | 1795 | 1795 | 63:401:001:015804410 | 64-АВ 576425 08.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Вавилова, 13, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Вавилова Н.И., д.13 | 89 | 89 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 4.7368 | 4.7368 | 0.85831 | 3.8785 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 | 4895 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 34.0498 | 0
542 | 1796 | 1796 | 63:401:001:015804750 | 64-АВ 535276 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса отопления от У- 323 до ж/д по ул. Рахова, 53, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от У-323 до ж/д по ул. Рахова, 53 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 388.64 |  | 5.3806 | 0
|  | 1796 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 109 | 109 | 109 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 199.5819 | 199.5819 | 42.8097 | 156.7722 | 2019 | 2019 | 2019 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1796 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 132.7251 | 132.7251 | 30.3207 | 102.4044 | 2019 | 2019 | 2019 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 730.3349 | 0
|  | 1796 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 56.3234 | 56.3234 | 13.0553 | 43.2681 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 348.5994 | 0
|  | 1796 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 18.2797 | 18.2797 | 3.1723 | 15.1074 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 83.4088 | 0
|  | 1796 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 62.2848 | 62.2848 | 15.2524 | 47.0324 | 2019 | 2019 | 2019 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 27.2683 | 0
543 | 1797 | 1797 | 63:401:001:015804720 | 64-АВ 576453 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Университетской, 24/30 (ГВС), назначение: Теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул.Университетская, д.24/30 | 89 | 89 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.1578 | 15.1578 | 2.7466 | 12.4112 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 | 175.6833 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 71.0234 | 0
544 | 1798 | 1798 | 63:401:001:015804680 | 64-АВ 534827 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Слонова, 22/26 (ГВС), назначение: Теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул.им. Слонова И.А., 22/26 | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 14.2104 | 14.2104 | 2.5749 | 11.6355 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 | 164.7031 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.2178 | 0
545 | 1799 | 1799 | 63:401:001:015804670 | 64-АВ 535266 08.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Слонова, 22/26, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул.им. Слонова И.А., д.22/26 | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 14.2104 | 14.2104 | 2.5749 | 11.6355 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 | 164.7031 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.1417 | 0
546 | 1800 | 1800 | 63:401:001:015804640 | 64-АВ 535273 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Железнодорожной, 5/9, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Железнодорожная, д.5/9 | 89 | 89 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 37.8945 | 37.8945 | 6.8665 | 31.028 | 2037 | 2037 | 2037 | 3 | 439.2084 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.1417 | 0
547 | 1801 | 1801 | 63:401:001:015804620 | 64-АВ 535272 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Астраханской, 57/73, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Астраханская, д.57/73 | 159 | 159 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 54.732 | 54.732 | 12.5034 | 42.2286 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 | 46.4158 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 43.0445 | 0
548 | 1802 | 1802 | 63:401:001:015804600 | 64-АВ 535271 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Астраханской, 51/55, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул.Астраханская, д.51/55 | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 10.8314 | 10.8314 | 2.5106 | 8.3208 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 557.76 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 143.7523 | 0
549 | 1803 | 1803 | 63:401:001:015804590 | 64-АВ 576444 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от Б. Казачьей, 103 до Астраханской, 104, назначение: Теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от Б. Казачьей. 103 до Астраханской. 104 | 219 | 219 |  |  | 442 | 442 | 442 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 809.3138 | 809.3138 | 173.5952 | 635.7186 | 2037 | 2037 | 2037 | 35 | 7094 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.0402 | 0
550 | 1804 | 1804 | 63:401:001:015804510 | 64-АВ 576426 08.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Вавилова, 35/39, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им.Вавилова Н.И., д.35/39 | 76 | 76 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.1671 | 5.1671 | 1.0167 | 4.1504 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 35 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2961.5414 | 0
551 | 1805 | 1805 | 63:401:001:015806490 | 64-АВ 529866 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5410 до Астраханской, 79, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5410 до Астраханской, 79 | 76 | 76 |  |  | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 53.3931 | 53.3931 | 10.5057 | 42.8874 | 2037 | 2037 | 2037 | 5 | 680.773 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.7511 | 0
552 | 1806 | 1806 | 63:401:001:015806500 | 64-АВ 529867 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 5410 до Железнодорожной, 74, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5410 до Железнодорожной, 74 | 57 | 57 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.7957 | 8.7957 | 1.6314 | 7.1642 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 | 122.1304 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 49.0951 | 0
553 | 1807 | 1807 | 63:401:001:015806480 | 64-АВ 576460 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 907 до Мичурина, 2/12, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 907 до Мичурина, 2/12 | 108 | 108 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 26.882 | 26.882 | 4.6652 | 22.2168 | 2037 | 2037 | 2037 | 2 | 295.8585 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.873 | 0
554 | 1808 | 1808 | 63:401:001:015806430 | 64-АВ 535280 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от пр-кта Кирова, 17 до У-119/1 (пр-кт) Кирова, 17), назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от пр-кта Кирова, 17 до У-119/1(пр-кт Кирова. 17) | 89 | 89 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 28.4209 | 28.4209 | 5.1499 | 23.271 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 22.3599 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 40.1004 | 0
555 | 1809 | 1809 | 63:401:001:015806440 | 64-АВ 576452 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от пр-кта Кирова, 17 до пр-кта Кирова, 15/17, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от пр-кта Кирова. 17 до пр-кта Кирова. 15/17 | 89 | 89 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.2631 | 13.2631 | 2.4033 | 10.8598 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 10.4346 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.2834 | 0
556 | 1810 | 1810 | 63:401:001:015806400 | 64-АВ 535278 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 118/7/2 до Дзержинского, 20, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 118/7/2 до Дзержинского. 20 | 89 | 89 |  |  | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.4735 | 27.4735 | 4.9782 | 22.4953 | 2037 | 2037 | 2037 | 2 | 318.4261 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 15.0656 | 0
557 | 1811 | 1811 | 63:401:001:015806390 | 64-АВ 534824 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 118/3 до пр. Кирова, 23, назначение: Теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 118/3 до пр.Кирова 23 | 159 | 159 |  |  | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 128.2288 | 128.2288 | 21.8714 | 106.3574 | 2037 | 2037 | 2037 | 7 | 1399.2923 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 31.2072 | 0
558 | 1812 | 1812 | 63:401:001:015806380 | 64-АВ 535261 08.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. М. Горького, 27, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Им. Горького А.М., д.27 | 108 | 108 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 37.6347 | 37.6347 | 6.5312 | 31.1035 | 2037 | 2037 | 2037 | 3 | 414.2019 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 330.6303 | 0
559 | 1813 | 1813 | 63:401:001:015806360 | 64-АВ 534813 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по пр-кту Кирова,21/23, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, просп.им. Кирова С.М., д.21/23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037 | 2037 | 2037 |  | 757.3977 |  | 56.1406 | 0
|  | 1813 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 54.1571 | 54.1571 | 12.5532 | 41.6039 | 2037 | 2037 | 2037 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1813 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.0539 | 15.0539 | 2.6125 | 12.4414 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 80.2008 | 0
560 | 1814 | 1814 | 63:401:001:015806320 | 64-АВ 535264 08.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Дзержинского, 8, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул.Им.Дзержинского Ф.Э., д.8 | 57 | 57 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.7957 | 8.7957 | 1.6314 | 7.1642 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 | 122.1304 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 22.4562 | 0
561 | 1819 | 1819 | 63:401:001:015806270 | 64-АВ 534825 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 114 до пр-кта Кирова, 11, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 114 до пр-кта Кирова. 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 163.203 |  | 4.873 | 0
|  | 1819 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.7528 | 10.7528 | 1.8661 | 8.8867 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1819 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 188 | 188 | 188 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 203.6306 | 203.6306 | 47.1999 | 156.4307 | 2020 | 2020 | 2020 | 15 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.0402 | 0
562 | 1820 | 1820 | 63:401:001:015806280 | 64-АВ 576459 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Сакко и Ванцетти, 12, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул.им. Сакко и Ванцетти, д.12 | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 21.5056 | 21.5056 | 3.7321 | 17.7734 | 2038 | 2038 | 2038 | 2 | 388.3502 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 301.555 | 0
563 | 1821 | 1821 | 63:401:001:015806290 | 64-АВ 576461 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Сакко и Ванцетти, 10, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул.им.Сакко и Ванцетти, д.10 | 57 | 57 |  |  | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 26.387 | 26.387 | 4.8942 | 21.4927 | 2038 | 2038 | 2038 | 3 | 601.1661 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.0803 | 0
564 | 1822 | 1822 | 63:401:001:015806300 | 64-АВ 535282 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 115 до Сакко и Ванцетти, 16, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 115 до Сакко и Ванцетти 16 | 108 | 108 |  |  | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 54.8392 | 54.8392 | 9.5169 | 45.3223 | 2038 | 2038 | 2038 | 4 | 990.2929 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 14.6189 | 0
565 | 1823 | 1823 | 63:401:001:015806310 | 64-АВ 535281 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 118/1 до М.Горького, 25, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 118/1 до М. Горького. 25 | 108 | 108 |  |  | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 66.6672 | 66.6672 | 11.5696 | 55.0976 | 2038 | 2038 | 2038 | 5 | 1203.8855 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 81.8048 | 0
566 | 1824 | 1824 | 63:410:001:015803990 | 64-АВ 576427 08.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Университетской, 33, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул.Университетская, д.33 | 89 | 89 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.6841 | 23.6841 | 4.2916 | 19.3925 | 2038 | 2038 | 2038 | 2 | 450.4018 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 99.449 | 0
567 | 1825 | 1825 | 63:410:001:015805400 | 64-АВ 576424 08.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Слонова, 32/40, назначение: Теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Слонова И.А., д.32/40 | 89 | 89 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 94.7363 | 94.7363 | 17.1663 | 77.57 | 2038 | 2038 | 2038 | 8 | 1385.8516 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 26.9028 | 0
568 | 1826 | 1826 | 63:410:001:015803980 | 64-АВ 576429 08.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Слонова, 32/40, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Слонова И. А., д.32/40 | 89 | 89 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.1052 | 16.1052 | 2.9183 | 13.1869 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 | 736 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 107.6112 | 0
569 | 1827 | 1827 | 63:410:001:015803970 | 64-АВ 535275 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Слонова, 42/48, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Слонова И.А., д.42/48 | 89 | 89 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.1052 | 16.1052 | 2.9183 | 13.1869 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 | 736 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 18.2939 | 0
570 | 1828 | 1828 | 63:410:001:015803920 | 64-АВ 576451 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 925 до Рабочей,134/142, назначение: Теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 925 до Рабочей. 134/142 | 159 | 159 |  |  | 122 | 122 | 122 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 170.0426 | 170.0426 | 29.0034 | 141.0391 | 2038 | 2038 | 2038 | 10 | 2576.1 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 18.2939 | 0
571 | 1829 | 1829 | 63:410:001:015803860 | 64-АВ 576433 08.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 921 до ЦТП, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 921 до ЦТП | 219 | 219 |  |  | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 160.8603 | 160.8603 | 26.5435 | 134.3168 | 2038 | 2038 | 2038 | 7 | 1816.25 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 438.4446 | 0
572 | 1830 | 1830 | 63:410:001:015803840 | 64-АВ 529870 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП до Слонова, 21, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП до Слонова, 21 | 57 | 57 |  |  | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 105.7707 | 105.7707 | 27.5012 | 78.2695 | 2038 | 2038 | 2038 | 12 | 1926.8143 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 576.2275 | 0
573 | 1831 | 1831 | 63:410:001:015804010 | 64-АВ 529868 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от Ст. Разина, 30 до ЦТП, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от Ст. Разина, 30 до ЦТП | 159 | 159 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 139.3791 | 139.3791 | 23.7733 | 115.6059 | 2038 | 2038 | 2038 | 8 | 1919.6707 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 60.912 | 0
574 | 1832 | 1832 | 63:410:001:015803770 | 64-АВ 576431 08.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 426 ЦТП Мирный переулок, 17, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 426 ЦТП Мирный переулок. 17 | 219 | 219 |  |  | 254 | 254 | 254 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 475.0991 | 475.0991 | 78.396 | 396.7032 | 2038 | 2038 | 2038 | 20 | 5364.2199 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 359.3808 | 0
575 | 1833 | 1833 | 63:410:001:015803750 | 64-АВ 529871 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 426 до Б. Казачьей, 55/57, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 426 до Б. Казачьей, 55/57 | 108 | 108 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 108.3142 | 108.3142 | 25.1063 | 83.2078 | 2020 | 2020 | 2020 | 8 | 209.3614 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1701.8813 | 0
576 | 1834 | 1834 | 63:401:001:015804240 | 64-АВ 534817 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Вольской, 87, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул.Вольская, д.87 | 57 | 57 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 2.1989 | 2.1989 | 0.40785 | 1.7911 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 | 699 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 160.4016 | 0
577 | 1835 | 1835 | 63:401:001:015804260 | 64-АВ 534815 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по пр-кту Кирова, 48, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, просп. им. Кирова С.М., д.48 | 108 | 108 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.6022 | 8.6022 | 1.4929 | 7.1094 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 6.5941 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.2182 | 0
578 | 1836 | 1836 | 63:401:001:015804270 | 64-АВ 534816 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по пр-кту Кирова, 50, 52, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, просп. им. Кирова С.М., д.50; 52 | 108 | 108 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 43.0111 | 43.0111 | 7.4643 | 35.5469 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 32.9703 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.8321 | 0
579 | 1837 | 1837 | 63:401:001:015804290 | 64-АВ 535263 08.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса по ул. Б. Казачьей, 43, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Большая Казачья, д.43 | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 21.5056 | 21.5056 | 3.7321 | 17.7734 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 223 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 64.1606 | 0
580 | 1838 | 1838 | 63:401:001:015804250 | 64-АВ 576442 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 121/19 до пр. Кирова, 46, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 121/19 до пр. Кирова, 46 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2038 | 2038 | 2038 |  | 10766.6 |  | 32.0803 | 0
|  | 1838 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 121/19 до пр.Кирова,46 | 219 | 219 |  |  | 330 | 330 | 330 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 604.2388 | 604.2388 | 129.6073 | 474.6315 | 2038 | 2038 | 2038 | 26 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1838 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 121/19 до пр.Кирова,46 | 159 | 159 |  |  | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 164.196 | 164.196 | 37.5101 | 126.6859 | 2038 | 2038 | 2038 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2211.1056 | 0
|  | 1838 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК 121/19 до пр.Кирова,46 | 108 | 108 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 108.3142 | 108.3142 | 25.1063 | 83.2078 | 2038 | 2038 | 2038 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 431.257 | 0
581 | 1839 | 1839 | 63:410:001:015804100 | 64-АВ 534812 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Б. Казачьей, 109, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Большая Казачья, д.109 | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.7528 | 10.7528 | 1.8661 | 8.8867 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 | 897 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 160.4016 | 0
582 | 1840 | 1840 | 63:401:001:015804490 | 64-АВ 529869 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 5407/3б до Астраханская, 118 Е, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от УТ 5407/3б до Астраханская, 118Е | 89 | 89 |  |  | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 34.1051 | 34.1051 | 6.1799 | 27.9252 | 2038 | 2038 | 2038 | 3 | 987 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 0
583 | 1841 | 1841 | 63:401:001:015804440 | 64-АВ 576440 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса по ул. Вавилова, 51, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Им. Вавилова Н.И., д.51 | 57 | 57 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 21.9892 | 21.9892 | 4.0785 | 17.9106 | 2038 | 2038 | 2038 | 2 | 1416.22 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 38.74 | 0
584 | 1867 | 1867 | 63:401:001:015857340 | 64-АВ 955356 от 30.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-643/4 до ж/д ул.М.Горная,41/45, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-643/4 до ж/д ул. М. Горная. 41/45 | 219 | 219 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 38.4516 | 38.4516 | 8.2477 | 30.2038 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.1824 | 0
585 | 1868 | 1868 | 63:401:001:015857350 | 64-АВ 955386от 31.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-643/3 до ТК-643/5 ул.М.Горная,41/45, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-643/3 до ТК-643/5 ул. М. Горная. 41/45 | 57 | 57 | 57 | 57 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | сталь | подземная | 75% | 298.3179 | 298.3179 | 55.5493 | 242.7685 | 2019 | 2019 | 2019 | 19 | 201.6823 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 140.7067 | 0
586 | 1869 | 1869 | 63:401:001:015857360 | 64-АГ 025490 от 30.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса От ТК-643/8 до ж/д ул.Соколовая 18/40, 2 подъезд, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский район, От ТК-643/8 до ж/д ул. Соколовая 18/40. 2 подъезд | 219 | 219 |  |  | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 65.0014 | 65.0014 | 13.9426 | 51.0588 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 | 24.5794 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 63.3485 | 52.5658
587 | 1870 | 1870 | 63:401:001:015857370 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрассса от ТК-643/3 до ж/д ул.Соколовая 18/40,2 подъезд (уч.от ТК-643/5 до ТК-643/8), назначение: теплотрасса, лит.Т, адресобъекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский район, От ТК-643/3 до ж/д ул. Соколовая 18/4. 2 подъезд (уч. от ТК-643/5 до ТК-643/8) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  | 237.8614 | 0
|  | 1870 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 108 | 108 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | сталь | надземная | 75% | 90.0647 | 90.0647 | 21.5292 | 68.5355 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1870 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 |  |  | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 155.6373 | 155.6373 | 33.3837 | 122.2536 | 2019 | 2019 | 2019 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 55.3386 | 45.9192
|  | 1870 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 108 | 108 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | сталь | надземная | 75% | 101.8123 | 101.8123 | 24.3374 | 77.4749 | 2019 | 2019 | 2019 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 569.5272 | 0
588 | 1871 | 1871 | 63:401:001:015857380 | 64-АГ 154233 от 24.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-643/1 до ж/д ул.Соколовая 18/40, 10 подъезд, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-643/1 до ж/д ул.Соколовая 18/40. 10 подъезд | 159 | 159 |  |  | 148 | 148 | 148 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 202.5084 | 202.5084 | 46.2624 | 156.2459 | 2019 | 2019 | 2019 | 12 | 153.3379 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 62.5566 | 51.9087
589 | 1872 | 1872 | 63:401:001:015857390 | 64-АВ 955387 от 30.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрассса от ТК-643/7 до ж/д ул.Соколовая 18/40, 4 подъезд, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, от ТК-643/7 до ж/д ул. Соколовая 18/40. 4 подъезд | 133 | 133 |  |  | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 59.7915 | 59.7915 | 13.7622 | 46.0294 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 32.8879 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 531.8836 | 0
590 | 1873 | 1873 | 63:401:001:015857400 | 64-АВ 955383 от 31.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-643/4 до ж/д ул.М.Горная,33/39, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р/он, От ТК-643/4 до ж/д ул. М. Горная.33/39 | 76 | 76 | 76 | 76 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | сталь | надземная | 75% | 32.7896 | 32.7896 | 8.5098 | 24.2798 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 118.6261 | 0
591 | 1874 | 1874 | 63:401:001:015857410 | 64-АГ 164489 от 29.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-643/6 до ж/д ул.М.Горная,27/31, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-643/6 до ж/д ул.М. Горная. 27/31 | 76 | 76 | 76 | 76 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | сталь | надземная | 75% | 10.2468 | 10.2468 | 2.6593 | 7.5874 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.6697 | 10.5132
592 | 1875 | 1875 | 63:401:001:015857420 | 64-АВ 955355 от 30.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-643/1 до ж/д ул.М.Затонская,4/20, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-643/1 до ж/д ул. М Затонская. 4/20 | 76 | 76 | 76 | 76 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | сталь | подземная | 75% | 22.2761 | 22.2761 | 4.4262 | 17.8499 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 20 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.9593 | 3.2854
593 | 1876 | 1876 | 63:401:001:015857430 | 64-АВ 955388 от 30.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-627/14 до стены дома ул.Тулупная,12, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-627/14 до стены дома ул. Тулупная. 12 | 89 | 89 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.6841 | 23.6841 | 4.2916 | 19.3925 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 20 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 7.9186 | 6.5707
594 | 1877 | 1877 | 63:401:001:015857440 | 64-АВ 955385 от 31.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-219 до стены дома ул.Лермонтова, 12А, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-219 до стены дома ул. Лермонтова. 12А | 76 | 76 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.0565 | 12.0565 | 2.3723 | 9.6842 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 20 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 26.9028 | 0
595 | 1878 | 1878 | 63:401:001:015857450 | 64-АГ 176407 от 29.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-604/15А до стены дома ул.Волжская 24/26, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, от ТК-604/15А до стены дома ул. Волжская. 24/26 | 89 | 89 |  |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 46.2417 | 46.2417 | 11.3237 | 34.918 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 33.9264 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 11.086 | 0
596 | 1879 | 1879 | 63:401:001:015857460 | 64-АГ 112489 от 24.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-615 до стены дома ул.Волжская,15, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК- 615 до стены дома ул.Волжская. 15 | 89 | 89 |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 56.8418 | 56.8418 | 10.2998 | 46.542 | 2019 | 2019 | 2019 | 5 | 62.164 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 52.7295 | 0
597 | 1880 | 1880 | 63:401:001:015857470 | 64-АВ 990417 от 28.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от стены ж/д ул.Волжская,15 по подвалу в ж/д ул.Волжская,17, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От стены ж/д 15 до стены дома ул. Волжская, 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039 | 2039 | 2039 |  | 103.4068 |  | 64.5667 | 0
598 | 1881 | 1881 | 63:401:001:015857480 | 64-АГ 111938 от 30.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК -627/17 до стены дома ул.Северная,7, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-627/17 до стены дома ул. Северная. 7 | 89 | 89 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 4.7368 | 4.7368 | 0.85831 | 3.8785 | 2039 | 2039 | 2039 | 1 | 57.4483 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 14.4361 | 0
599 | 1882 | 1882 | 63:401:001:015857490 | 64-АГ 176405 от 29.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-219 до стены дома ул. Чернышевского 160/164, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-219 до стены дома ул. Чернышевского 160/164 | 159 | 159 |  |  | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 152.6202 | 152.6202 | 26.0317 | 126.5884 | 2039 | 2039 | 2039 | 9 | 1578 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 5.3806 | 0
600 | 1883 | 1883 | 63:401:001:015857500 | 64-АГ 167927 от 29.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-642 до стены дома ул. Б.Затонская,19/21, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-642 до стены дома ул. Б.Затонская, 19/21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 8056.5811 |  | 393.522 | 0
|  | 1883 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 325 | 325 |  |  | 359 | 359 | 359 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 1055.8844 | 1055.8844 | 162.4092 | 893.4753 | 2023 | 2023 | 2023 | 29 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1883 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 21.5056 | 21.5056 | 3.7321 | 17.7734 | 2023 | 2023 | 2023 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 5466.852 | 0
601 | 1884 | 1884 | 63:401:001:015857530 | 64-АВ 955382 от 30.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-218 до ж/д ул. Октябрьская,10/12, ж/д ул.Лермонтова, 7, ул.Лермонтова, 11/15, ул.Лермонтова, 9, ул.Чернышевского, 158, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-218 до ж/д ул. Октябрьская,10/12, ж/д ул.Лермонтова, 7, ул.Лермонтова, 1/15, ул.Лермонтова, 9, ул.Чернышевского, 158 | 108 | 108 |  |  | 230.5 | 230.5 | 230.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 247.8516 | 247.8516 | 43.0128 | 204.8388 | 2023 | 2023 | 2023 | 18 | 3199.03 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.0803 | 0
602 | 1885 | 1885 | 63:401:001:015857550 | 64-АГ 167926 от 29.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-105 до ЦТП у ж/д ул.Радищева,8А, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-105 до ЦТП у ж/д ул. Радищева, 8А | 219 | 219 |  |  | 127 | 127 | 127 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 237.5496 | 237.5496 | 39.198 | 198.3516 | 2023 | 2023 | 2023 | 10 | 1341.6356 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 369.7257 | 0
603 | 1886 | 1886 | 63:401:001:015857560 | 64-АГ 025484 от 29.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-405 до стены дома ул.Мичурина,107, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-405 до стены дома ул. Мичурина, 107 | 89 | 89 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.2631 | 13.2631 | 2.4033 | 10.8598 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 239.56 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 850.9406 | 0
604 | 1887 | 1887 | 63:401:001:015857570 | 64-АГ 167928 от 29.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-611 до стены дома ул.Комсомольская,7/9, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, от ТК-611 до стены дома ул.Комсомольская,7/9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 1180.5324 |  | 15.0656 | 0
|  | 1887 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 92.4739 | 92.4739 | 16.0482 | 76.4258 | 2023 | 2023 | 2023 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1887 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.3684 | 11.3684 | 2.06 | 9.3084 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 137.9454 | 0
605 | 1888 | 1888 | 63:401:001:015857580 | 64-АГ 111942 от 30.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-627/22 до стены дома ул.Мичурина,169, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, от ТК-627/22 до стены дома ул.Мичурина,169 | 76 | 76 |  |  | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 55.9767 | 55.9767 | 11.0141 | 44.9626 | 2023 | 2023 | 2023 | 5 | 1084.614 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.9133 | 0
606 | 1889 | 1889 | 63:401:001:015857620 | 64-АВ 955354 от 30.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-604-19 до стены дома ул.Соборная, 21, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, От ТК-604-19 до стены дома ул.Соборная, 21 | 57 | 57 |  |  | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 33.7167 | 33.7167 | 6.2538 | 27.463 | 2023 | 2023 | 2023 | 4 | 554.1274 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 51.4706 | 0
607 | 1890 | 1890 | 63:401:001:015857640 | 64-АВ 955403 от т30.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-216/1 до стены дома ул. Лермонтова,1, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-216/1 до стены дома ул. Лермонтова,1 | 89 | 89 |  |  | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 51.1576 | 51.1576 | 9.2698 | 41.8878 | 2023 | 2023 | 2023 | 4 | 701.0984 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 18.6797 | 0
608 | 1891 | 1891 | 63:401:001:015857670 | 64-АВ 955353 от 30.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-627/32 до стены дома ул. Чернышевского 190/198, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-627/32 до стены дома ул. Чернышевского 190/198 | 89 | 89 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 94.7363 | 94.7363 | 17.1663 | 77.57 | 2019 | 2019 | 2019 | 8 | 82.4257 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 58.11 | 0
609 | 1892 | 1892 | 63:401:001:015857680 | 64-АГ 176404 от 29.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-602 до стены дома ул. Мичурина, 122, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-602 до стены дома ул. Мичурина. 122 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 669.9385 |  | 107.6112 | 0
|  | 1892 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 42.6313 | 42.6313 | 7.7248 | 34.9065 | 2023 | 2023 | 2023 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1892 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 14.1556 | 14.1556 | 3.4664 | 10.6892 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 48.425 | 0
610 | 1893 | 1893 | 63:401:001:015857690 | 64-АГ 025488 от 29.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-620/2 до стены дома ул. Волжская, 2/10, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-620/2 до стены дома ул. Волжская, 2/10 | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.7528 | 10.7528 | 1.8661 | 8.8867 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 20 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.1417 | 0
611 | 1894 | 1894 | 63:401:001:015857700 | 64-АГ 164495 от 29.03.11 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-607 до стены дома Бабушкин взвоз, 10, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-607 до стены дома Бабушкин взвоз, 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 287 |  | 16.0402 | 0
|  | 1894 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 185 | 185 | 185 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 257.8514 | 257.8514 | 43.9806 | 213.8708 | 2019 | 2019 | 2019 | 15 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1894 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 16.4196 | 16.4196 | 3.751 | 12.6686 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 664.8545 | 0
|  | 1894 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 37.91 | 37.91 | 8.7872 | 29.1227 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 43.1257 | 0
|  | 1894 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 57 | 57 |  |  | 118 | 118 | 118 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 83.2063 | 83.2063 | 21.6343 | 61.572 | 2019 | 2019 | 2019 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 56.1406 | 0
612 | 1895 | 1895 | 63:401:001:015857710 | 64-АГ 112484 от 24.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-605/4 до стены дома ул. Чернышевского, 165/167, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-605/4 до стены дома ул. Чернышевского, 165/167 | 108 | 108 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 43.3257 | 43.3257 | 10.0425 | 33.2831 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 | 29.8131 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 47.9174 | 0
613 | 1896 | 1896 | 63:401:001:015857720 | 64-АВ 955352 от 30.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод по подвалу дома Бабушкин взвоз, 15, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, Бабушкин взвоз, 15 | 108 | 108 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.0539 | 15.0539 | 2.6125 | 12.4414 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 181.7663 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 64.1606 | 0
614 | 1897 | 1897 | 63:401:001:015857730 | 64-АГ 176403 от 29.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-604/15/4 до стены дома ул. Григорьева,46, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-604/15/4 до стены дома ул. Григорьева.46.46 | 219 | 219 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 18.7047 | 18.7047 | 3.0865 | 15.6182 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 129.833 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 22.4562 | 0
615 | 1898 | 1898 | 63:401:001:015857740 | 64-АВ 955394 от 30.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ответвления на ж/д ул. Челюскинцев, 6/12 до стены ж/д ул. Челюскинцев, 24/28, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ответвления на ж/д ул. Челюскинцев, 6/12 до стены ж/д ул. Челюскинцев. 24/28 | 159 | 159 |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 82.098 | 82.098 | 18.755 | 63.3429 | 2019 | 2019 | 2019 | 5 | 62.164 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 67.0032 | 0
616 | 1899 | 1899 | 63:401:001:015857750 | 64-АГ 167931 от 29.03.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-5815а до стены дома ул. Кузнечная, 28/42, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-5815а до стены дома ул. Кузнечная. 28/42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 2682.1783 |  | 215.6285 | 0
|  | 1899 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 174.2239 | 174.2239 | 29.7166 | 144.5073 | 2023 | 2023 | 2023 | 10 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1899 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.0539 | 15.0539 | 2.6125 | 12.4414 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 449.226 | 0
617 | 1900 | 1900 | 63:401:001:015857760 | 64-АВ 990408 от 22.03.2011г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-212 до стены дома ул. Комсомольская, 3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-212 до стены дома ул.Комсомольская.3 | 89 | 89 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.5788 | 25.5788 | 4.6349 | 20.9439 | 2023 | 2023 | 2023 | 2 | 325.2487 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 22.4562 | 0
618 | 1901 | 1901 | 63:401:001:015857770 | 64-АГ 167929 от 29.03.2011г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-220 до стены дома Обуховский пер. 13/19, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-220 до стены дома Обуховский пер.13/19 | 159 | 159 |  |  | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 66.902 | 66.902 | 11.4112 | 55.4908 | 2023 | 2023 | 2023 | 4 | 800.9457 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 29.055 | 0
619 | 1902 | 1902 | 63:401:001:015857780 | 64-АГ 111933 от 30.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-618/1 до стены дома ул. Григорьева, 41/43, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-618/1 до стены дома ул. Григорьева. 41/43 | 108 | 108 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.3764 | 5.3764 | 0.93303 | 4.4434 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 64.9165 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 172.5028 | 0
620 | 1903 | 1903 | 63:401:001:015857790 | 64-АГ 111934 от 30.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-627/24/2 до стены дома ул. Чернышевского, 223/231, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-627/24 до стены дома ул.Чернышевского.223/231 | 159 | 159 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.5752 | 5.5752 | 0.95093 | 4.6242 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 66.7455 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.0201 | 0
621 | 1904 | 1904 | 63:401:001:015857800 | 64-АГ 025487 от 29.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-221 до стены дома ул. Лермонтова, 20, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-221 до стены дома ул. Лермонтова. 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 626.4049 |  | 14.3752 | 0
|  | 1904 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.9572 | 27.9572 | 4.8518 | 23.1055 | 2023 | 2023 | 2023 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1904 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 22.3907 | 22.3907 | 4.4056 | 17.985 | 2023 | 2023 | 2023 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 41.7044 | 0
622 | 1905 | 1905 | 63:401:001:015857810 | 64-АГ 111940 от 30.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-627/24 до стены дома ул. Валовая, 27, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-627/24 до стены дома ул. Валовая. 27 | 159 | 159 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.7255 | 16.7255 | 2.8528 | 13.8727 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 200.2364 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 20.5883 | 0
623 | 1906 | 1906 | 63:401:001:015857820 | 64-АГ 111935 от 30.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-615 до стены дома ул. Волжская, 5/9, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-615 до стены дома ул. Волжская. 5/9 | 108 | 108 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.0539 | 15.0539 | 2.6125 | 12.4414 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 181.7663 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 43.1257 | 0
624 | 1907 | 1907 | 63:401:001:015857830 | 64-АГ 176406 от 29.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-627/14 до стены дома ул. Тулупная, 14, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-627/14 до стены дома ул. Тулупная. 14 | 76 | 76 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.3342 | 10.3342 | 2.0334 | 8.3008 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 144.555 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 22.4562 | 0
625 | 1908 | 1908 | 63:401:001:015857840 | 64-АВ 955349 от 30.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК до стены дома ул. Чернышевского, 183, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК до стены дома ул. Чернышевского. 183 | 89 | 89 |  |  | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 60.6312 | 60.6312 | 10.9864 | 49.6448 | 2023 | 2023 | 2023 | 5 | 1067.9276 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 9.5023 | 0
626 | 1909 | 1909 | 63:401:001:015857850 | 64-АГ 112485 от 24.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-216/5 до стены дома Князевский взвоз 11/13, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-216/5 до стены дома Князевский взвоз 11/13 | 89 | 89 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 35.9998 | 35.9998 | 6.5232 | 29.4766 | 2023 | 2023 | 2023 | 3 | 457.7574 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 68.8712 | 0
627 | 1910 | 1910 | 63:401:001:015857860 | 64-АГ 164496 от 29.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод до стены дома ул. Волжская, 16, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От стены дома ул. Комсомольская. 29 до стены дома ул.Волжская.16 | 89 | 89 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 47.1854 | 47.1854 | 11.5548 | 35.6306 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 37.2664 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 40.8923 | 0
628 | 1911 | 1911 | 63:401:001:015857870 | 64-АВ 955389 от 30.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-213/3 до стены дома ул. Комсомольская, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-213/3 до стены дома ул.Комсомольская.2 | 89 | 89 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 20.842 | 20.842 | 3.7766 | 17.0654 | 2023 | 2023 | 2023 | 2 | 265.0175 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 53.8056 | 0
629 | 1912 | 1912 | 63:401:001:015857880 | 64-АГ 176402 от 29.03.2011г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-610 до стены дома ул. Мичурина, 117, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-610 до стены дома ул. Мичурина. 117 | 76 | 76 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.6118 | 8.6118 | 1.6945 | 6.9173 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 129.833 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 23.6745 | 0
630 | 1913 | 1913 | 63:401:001:015857880 | 64- АВ 955350 от 30.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-622 до стены дома ул. Первомайская, 37/45, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-622 до стены дома ул. Первомайская. 37/45 | 108 | 108 |  |  | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 61.2909 | 61.2909 | 10.6366 | 50.6543 | 2023 | 2023 | 2023 | 5 | 740.0484 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 7.9186 | 0
631 | 1914 | 1914 | 63:401:001:015857900 | 64-АГ 164493 от29.03.2011 г |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-604/9 до стены дома пр. Котовского, 4/6, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-604/9 до стены дома пр.Котовского.4/6 | 89 | 89 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.6315 | 6.6315 | 1.2016 | 5.4299 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 84.3237 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 91.4289 | 0
632 | 1915 | 1915 | 63:401:001:015857910 | 64-АВ 955348 от 30.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от задвижки до стены дома ул. Радищева, 18А, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От задвижки до стены дома ул. Радищева.18А | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.9033 | 12.9033 | 2.2393 | 10.6641 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 144.555 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 7.5328 | 0
633 | 1916 | 1916 | 63:401:001:015857920 | 64-АГ 167930 от 29.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ж/д ул. Валовая, 27 до стены дома ул. Рамаева, 6/12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ж/д ул. Валовая. 27 до стены дома ул. Рамаева. 6/12 | 159 | 159 |  |  | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 64.3932 | 64.3932 | 10.9833 | 53.4099 | 2023 | 2023 | 2023 | 4 | 770.9102 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.2482 | 0
634 | 1917 | 1917 | 63:401:001:015857930 | 64-АГ 111932 от 30.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-618/3 до стены дома ул. Некрасова, 38/40, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-618/3 до стены дома ул. Некрасова. 38/40 | 108 | 108 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 37.6347 | 37.6347 | 6.5312 | 31.1035 | 2023 | 2023 | 2023 | 3 | 454.4157 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 166.0339 | 0
635 | 1918 | 1918 | 63:401:001:015857940 | 64-АГ 112483 от 24.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-216/1 до стены дома Князевский взвоз 3/5, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-216/1 до стены дома Князевский взвоз 3/5 | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 14.2104 | 14.2104 | 2.5749 | 11.6355 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 180.6937 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 56.1406 | 0
636 | 1919 | 1919 | 63:401:001:015857950 | 64-АГ 164492 от 29.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-627/14 до стены дома ул. Челюскинцев, 40/46, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, от ТК-627/14 до стены дома ул. Челюскинцев.40/46 | 108 | 108 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 75.2695 | 75.2695 | 13.0625 | 62.207 | 2023 | 2023 | 2023 | 6 | 1168.0458 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.1417 | 0
637 | 1920 | 1920 | 63:401:001:015857960 | 64-АВ 955393 от 30.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-614 до стены дома ул. Комсомольская, 17, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-614 до стены дома ул. Комсомольская.17 | 108 | 108 |  |  | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 61.2909 | 61.2909 | 10.6366 | 50.6543 | 2023 | 2023 | 2023 | 5 | 686.6362 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 112.2811 | 0
638 | 1921 | 1921 | 63:401:001:015857970 | 64-АВ 955380 от 30.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-221 до стены дома ул. Лермонтова, 15/3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-221 до стены дома ул. Лермонтова. 15/3 | 108 | 108 |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.2904 | 11.2904 | 1.9594 | 9.3311 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 136.3247 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 91.4289 | 0
639 | 1922 | 1922 | 63:401:001:015857990 | 64-АГ 025489 от 29.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-216/9 до стены дома ул. Мичурина, 150/154, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-216/9 до стены дома ул. Мичурина. 150/154 | 108 | 108 |  |  | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 41.3982 | 41.3982 | 7.1843 | 34.2139 | 2023 | 2023 | 2023 | 3 | 499.8572 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.8422 | 0
640 | 1923 | 1923 | 63:401:001:015858010 | 64-АВ 990404 от 22.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-627/18 до стены дома ул. Северная, 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-627/18 до стены дома ул. Северная.8 | 89 | 89 |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.9999 | 17.9999 | 3.2616 | 14.7383 | 2023 | 2023 | 2023 | 2 | 228.8787 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 61.7546 | 0
641 | 1924 | 1924 | 63:401:001:015858020 | 64-АГ 164494 от 29.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса от ТК-225/5/6 до стены дома ул. Валовая, 15, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-225/5/6 до стены дома ул. Валовая. 15 | 108 | 108 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.8281 | 11.8281 | 2.0527 | 9.7754 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 142.8163 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 20.4461 | 0
642 | 1925 | 1925 | 63:401:001:015858040 | 64-АВ 955379 от 30.03.2011 г. |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-627/10 до стены дома ул. Вознесенская, 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-627/10 до стены дома ул. Вознесенская.8 | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.1292 | 16.1292 | 2.7991 | 13.3301 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 194.7496 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.6442 | 0
643 | 2001 | 2001 | 63:401:001:015856380 | 64-АГ 328023 от 22.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ответвления до ж/д ул. Зарубина, 125/135, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ответвления до ж/д ул.им. Зарубина В.С., 125/135 | 159 | 159 |  |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 111.5033 | 111.5033 | 19.0186 | 92.4847 | 2043 | 2043 | 2043 | 6 | 1099 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.0602 | 0
644 | 2003 | 2003 | 63:401:001:015856400 | 64-АГ 197755 от 18.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Тепловой ввод от ТК-5402 до ж/д ул. Рахова, 149/157, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский р-он, от ТК-5402 до ж/д ул.им. Рахова В.Г. 149/157 | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 21.5056 | 21.5056 | 3.7321 | 17.7734 | 2043 | 2043 | 2043 | 2 | 229 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 287.5046 | 0
645 | 2004 | 2004 | 63:401:001:015856410 | 64-АГ 197753 от 18.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Тепловой ввод от ТК-5506/14 до ж/д ул. Астраханская, 148, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский р-он, от ТК-5506/14 до ж/д ул. Астраханская. 148 | 108 | 108 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.4517 | 6.4517 | 1.1196 | 5.332 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 | 69 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.0803 | 0
646 | 2006 | 2006 | 63:401:001:015856430 | 64-АГ 327763 от 23.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК-5301/1 до ж/д ул. Челюскинцев, 173, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский район, от ТК-5301/1 до ж/д ул. Челюскинцев, 173 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043 | 2043 | 2043 |  | 919 |  | 9.6241 | 0
|  | 2006 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 68.8178 | 68.8178 | 11.9428 | 56.875 | 2043 | 2043 | 2043 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 2006 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 17.3303 | 17.3303 | 4.017 | 13.3133 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 102.657 | 0
647 | 2007 | 2007 | 63:401:001:015856440 | 64-АГ 315746 от 17.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5301/17, ввод до ж/д ул. Кутякова, 41/59, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский р-он, от ТК-5301/17 до ж/д ул. им. Кутякова И.С., 41/59 | 159 | 159 |  |  | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 72.4772 | 72.4772 | 12.3621 | 60.115 | 2043 | 2043 | 2043 | 4 | 768 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 25.6643 | 0
648 | 2008 | 2008 | 63:401:001:015856450 | 64-АГ 315745 от 17.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5301/17, ввод до ж/д ул. Кутякова, 41/59, назначение: Теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский р-он, от ТК-5301/17 до ж/д ул. им. Кутякова И.С., 41/59 | 133 | 133 |  |  | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 126.1243 | 126.1243 | 22.63 | 103.4943 | 2043 | 2043 | 2043 | 8 | 1492 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 186.878 | 0
649 | 2009 | 2009 | 63:401:001:015856460 | 64-АГ 197751 от 18.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Тепловой ввод по подвалу ж/д ул. Б.Казачья, 116а, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Большая Казачья, 116а | 108 | 108 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 37.6347 | 37.6347 | 6.5312 | 31.1035 | 2043 | 2043 | 2043 | 3 | 402 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 252.2366 | 0
650 | 2011 | 2011 | 63:401:001:015856480 | 64-АГ 327754 от 19.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5310/9 до ж/д ул.Кутякова, 63, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский р-он, От ТК-5310/9 до ж/д ул. Кутякова, 63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043 | 2043 | 2043 |  | 303 |  | 56.1406 | 0
|  | 2011 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 75.8199 | 75.8199 | 17.5744 | 58.2455 | 2043 | 2043 | 2043 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 2011 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.9786 | 13.9786 | 2.4259 | 11.5527 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 112.2811 | 0
651 | 2015 | 2015 | 63:401:001:015856520 | 64-АГ 328029 от 22.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-8521 до ж/д ул. Чапаева, 119/206, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский район, от ТК-8521 до ж/д ул. Чапаева, 119/206 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043 | 2043 | 2043 |  | 689 |  | 20.8522 | 0
|  | 2015 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 54.1571 | 54.1571 | 12.5532 | 41.6039 | 2043 | 2043 | 2043 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 2015 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.7528 | 10.7528 | 1.8661 | 8.8867 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 80.2008 | 0
652 | 2017 | 2017 | 63:401:001:015856540 | 64-АГ 234346 от 18.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ответвления до ж/д ул. Посадского, 179/191, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский район, От ответвления до ж/д ул. Посадского, 179/191 | 108 | 108 |  |  | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 268.8195 | 268.8195 | 46.6516 | 222.1679 | 2043 | 2043 | 2043 | 20 | 3691.73 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 0
653 | 2019 | 2019 | 63:401:001:015856560 | 64-АГ 197782 от 23.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5504 до ТК 5504/1, ввод до ж/д ул. Б.Горная, 313, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский район, от ТК-5504 до ж/д ул. Б.Горная, 313 | 108 | 108 |  |  | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 53.2263 | 53.2263 | 9.237 | 43.9892 | 2043 | 2043 | 2043 | 4 | 568.7377 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 401.004 | 0
654 | 2021 | 2021 | 63:401:001:015856670 | 64-АГ 310383 от 18.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Тепловой ввод до ж/д ул. Посадского, 228/244, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский район, От задвижки до ж/д ул. Посадского, 228/244 | 133 | 133 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 28.7214 | 28.7214 | 5.1534 | 23.568 | 2043 | 2043 | 2043 | 2 | 373.6434 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 79.3988 | 0
655 | 2022 | 2022 | 63:401:001:015856680 | 64-АГ 310379 от 18.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-5805 до ж/д ул. Зарубина,84/90, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский район, от ТК-5805 до ж/д ул. Зарубина, 84/90 | 108 | 108 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.355 | 19.355 | 3.3589 | 15.9961 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 | 275.7516 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 57.44 | 0
656 | 2023 | 2023 | 63:401:001:015856690 | 64-АГ 197781 от 23.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от задвижки до ж/д ул. Зарубина, 84/90, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский район, от задвижки до ж/д ул. Зарубина, 84/90 | 108 | 108 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.8067 | 25.8067 | 4.4786 | 21.3281 | 2043 | 2043 | 2043 | 2 | 206.8137 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 28.8723 | 0
657 | 2024 | 2024 | 63:401:001:015856700 | 64-АГ 310380 от 18.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ответвления до ж/д ул. Челюскинцев, 112, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский район, От ответвления до ж/д ул. Челюскинцев, 112 | 159 | 159 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 18.1193 | 18.1193 | 3.0905 | 15.0288 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 | 149.3654 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 38.4964 | 0
658 | 2123 | 2123 | 63:401:001:0158568880 | 64-АГ 315743 от 17.08.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ж/д №34 по ул. Сакко и Ванцетти до ж/д №24/32 по ул. Сакко и Ванцетти, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский р-он, От ж/д №34 по ул. Сакко и Ванцетти до ж/д №24/32 по ул. Сакко и Ванцетти | 89 | 89 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 28.4209 | 28.4209 | 5.1499 | 23.271 | 2040 | 2040 | 2040 | 2 | 4364.85 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 46.7195 | 0
659 | 2124 | 2124 | 63:401:001:0158568890 | 64-АГ 315737 от 17.08.2011 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Тепловой ввод от ТК-5402/2 по ул. Рахова до ж/д №139/141 по ул. Рахова, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский р-он, от ТК-5402/2 по ул. Рахова до ж/д №139/141 по ул. Рахова | 108 | 108 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 4.3011 | 4.3011 | 0.74643 | 3.5547 | 2040 | 2040 | 2040 | 1 | 4088.5 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.2834 | 0
660 | 2125 | 2125 | 63:401:001:0158568900 | 64-АГ 315742 от 17.08.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-323/1 по ул.Белоглинской до ж/д № 75/81 по ул. Белоглинской, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский р-он, От ТК-323/1 по ул.Белоглинской до ж/д №75/81 по ул. Белоглинской | 89 | 89 |  |  | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.5262 | 17.5262 | 3.1758 | 14.3505 | 2040 | 2040 | 2040 | 1 | 4243 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.4161 | 0
661 | 2126 | 2126 | 63:401:001:0158568910 | 64-АГ 315741 от 17.08.2011 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Тепловой ввод от ТК-908/10 по ул. Пугачева до ж/д №83/89 по ул. Пугачева, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский р-он, От ТК-908/10 по ул. Пугачева до ж/д №83/89 по ул. Пугачева |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 2040 | 2040 |  | 4775 |  | 19.9081 | 0
|  | 2126 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.1292 | 16.1292 | 2.7991 | 13.3301 | 2040 | 2040 | 2040 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 2126 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 57.9481 | 57.9481 | 13.4319 | 44.5162 | 2040 | 2040 | 2040 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.0602 | 0
662 | 2127 | 2127 | 63:401:001:0158568920 | 64-Аг 197718 от 15.08.2011 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Тепловой ввод от ТК-922 по ул. Разина до ж/д №20 по ул. Разина, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский р-он, От ТК-922 по ул. Разина до ж/д №20 по ул. Разина | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.9033 | 12.9033 | 2.2393 | 10.6641 | 2040 | 2040 | 2040 | 1 | 4183 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 85.8149 | 0
663 | 2128 | 2128 | 63:401:001:0158568940 | 64-АГ 309781 от 17.08.2011 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Ввод горячего водоснабжения от ж/д №109 по ул. Большая Казачья до ж/д №107 и №107а по ул.Б.Казачья (внутридворовая), назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский р-он, от ж/д №109 по ул. Большая Казачья до ж/д №107 и №107а по ул.Б.Казачья (внутридворовая) | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 53.7639 | 53.7639 | 9.3303 | 44.4336 | 2040 | 2040 | 2040 | 4 | 4540 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.2482 | 0
664 | 2130 | 2130 | 63:401:001:0158568960 | 64-АГ 309789 от 17.08.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ж/д №8 по ул. Дзержинского до ж/д №6 по ул. Дзержинского,назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский район, от ж/д №8 по ул. им. Дзержинского Ф.Э. до ж/д №6 по ул. им. Дзержинского Ф.Э. | 45 | 45 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.6282 | 19.6282 | 3.6584 | 15.9698 | 2040 | 2040 | 2040 | 2 | 4340 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 80.2008 | 0
665 | 2131 | 2131 | 63:401:001:0158568980 | 64-АГ 310393 от 18.08.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ж/д №5 по пр. Кирова до ж/д №7 по пр. Кирова, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский р-он, От ж/д №5 по пр. Кирова до ж/д №7 по пр.Кирова | 108 | 108 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 26.882 | 26.882 | 4.6652 | 22.2168 | 2040 | 2040 | 2040 | 2 | 4292 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 7.6505 | 0
666 | 2132 | 2132 | 63:401:001:0158568990 | 64-АГ 309793 от 17.08.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ж/д №28а-1 по ул. Горького до ж/д №28 по ул. Горького, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский район, от ж/д №28а-1 по ул.Им. Горького А.М. до ж/д №28 по ул. Им. Горького А.М. | 57 | 57 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 18.3243 | 18.3243 | 3.3988 | 14.9255 | 2040 | 2040 | 2040 | 2 | 4292 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 40.1004 | 0
667 | 2133 | 2133 | 63:401:001:0158569000 | 64-АГ 197716 от 15.08.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-323 по ул.Белоглинской через ЦТП до ж/д №52/70 по ул.Белоглинской, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский р-он, От ТК-323 по ул. Белоглинской через ЦТП до ж/д №52/70 по ул.Белоглинской | 108 | 108 |  |  | 331.5 | 331.5 | 331.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 356.4547 | 356.4547 | 61.86 | 294.5947 | 2020 | 2020 | 2020 | 27 | 82.8379 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 10.152 | 0
668 | 2134 | 2134 | 63:401:001:0158569010 | 64-АГ 234312 от 16.08.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | епловой ввод от ТК-901 по ул. Хользунова до ж/д №40/42 по ул. Хользунова, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский р-он, От ТК-901 по ул. Хользунова до ж/д №40/42 по ул. Хользунова |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042 | 2042 | 2042 |  | 3120.3 |  | 531.7313 | 0
|  | 2134 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.4736 | 9.4736 | 1.7166 | 7.757 | 2042 | 2042 | 2042 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 2134 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 |  |  | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 71.0834 | 71.0834 | 12.1244 | 58.959 | 2042 | 2042 | 2042 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 10.7611 | 0
669 | 2135 | 2135 | 63:401:001:0158569020 | 64-АГ 234313 от 16.08.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-902 по ул. Хользунова до ж/д №25/39 по ул. Хользунова, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенскийр-он, От ТК-902 по ул. Хользунова до ж/д №25/39 по ул. Хользунова | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.1292 | 16.1292 | 2.7991 | 13.3301 | 2042 | 2042 | 2042 | 1 | 2419.906 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 183.2842 | 0
670 | 2136 | 2136 | 63:401:001:0158569030 | 64-АГ 234310 от 16.08.2011 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Тепловой ввод от ж/д №27/29 до ж/д №31/33 по ул. Вавилова, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский р-он, От ж/д №27/29 до ж/д №31/33 по ул. Вавилова | 89 | 89 |  |  | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 28.1746 | 28.1746 | 5.1053 | 23.0693 | 2042 | 2042 | 2042 | 2 | 2577 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.0602 | 0
671 | 2137 | 2137 | 63:401:001:0158569040 | 64-АГ 234309 от 16.08.2011 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод от ТК-903 по ул. Хользунова до ж/д №70/82 по ул. Рабочая, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский р-он, от ТК-903 по ул. Хользунова до ж/д №70/82 по ул. Рабочая |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042 | 2042 | 2042 |  | 3870.7613 |  | 32.0036 | 0
|  | 2137 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 37.6347 | 37.6347 | 6.5312 | 31.1035 | 2042 | 2042 | 2042 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 2137 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 37.91 | 37.91 | 8.7872 | 29.1227 | 2042 | 2042 | 2042 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 56.1406 | 0
672 | 2138 | 2138 | 63:401:001:0158569050 | 64-АГ 327738 от 18.08.2011 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Тепловой ввод от ТК-908/12/4 по ул. Вавилова до ж/д №80 по ул. Пугачева, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский р-он, от ТК-908/12/4 по ул. им. Вавилова Н.И. до ж/д №80 по ул. Пугачева | 89 | 89 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 33.0298 | 33.0298 | 8.0884 | 24.9414 | 2042 | 2042 | 2042 | 3 | 2645 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 56.1406 | 0
673 | 2139 | 2139 | 63:401:001:0158569060 | 64-АГ 310392 от 18.08.2011 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Тепловой ввод от ж/д №80 до ж/д №82 по ул. Пугачева, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский р-он, От ж/д №80 до ж/д №82 по ул. Пугачева | 89 | 89 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.6315 | 6.6315 | 1.2016 | 5.4299 | 2042 | 2042 | 2042 | 1 | 2334.65 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 37.6639 | 0
674 | 2150 | 2150 | 63:401:001:015910660 | 01.10.12г. 64-АГ №644232 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | ГВС в ж.д. №39/53 по ул.2 Садовая, ЖСК "Булат" от У-334/1, назначение: Теплотрасса, лит. Т14, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г.Саратов, ГВС в ж/д №39/53 по ул.2 Садовая, ЖСК "Булат" от У-334/1 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | сталь | надземная | 75% | 126.7766 | 126.7766 | 30.9567 | 95.82 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 61.8623 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 7.5328 | 0
675 | 2151 | 2151 | 63:401:001:015910350 | 18.10.12г. 64-АГ №644355 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод в ж.д. №15а по ул.Белоглинская от У-311/17а/1, назначение: Теплотрасса, лит. Т2, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г.Саратов, Тепловой ввод в ж.д. №15а по ул. Белоглинская отУ-311/17а/1 | 76 | 76 |  |  | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 12.1974 | 12.1974 | 3.0889 | 9.1085 | 2042 | 2042 | 2042 | 1 | 2495.5578 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 110.4723
676 | 2152 | 2152 | 63:401:001:015910360 | 01.10.12г. 64-АГ №644234 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод в ж.д. №23/27 по ул.Симбирцева, ЖСК "Арарат" от ТК-320/5, назначение: Теплотрасса, лит. Т3, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г.Саратов, Тепловой ввод в ж.д. №23/27 по ул.Симбирцева, ЖСК "Арарат" от ТК-320/5 | 159 | 159 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 33.451 | 33.451 | 5.7056 | 27.7454 | 2042 | 2042 | 2042 | 2 | 2515.8495 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 11.4819 | 0
677 | 2153 | 2153 | 63:401:001:015910370 | 02.10.12г.64-АГ №724910 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод в ж.д. №19/21 по ул.Рабочая, ЖСК "Банковец" от ТК-703, назначение: Теплотрасса, лит. Т4, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г.Саратов, Тепловой ввод в ж.д. №19/21 по ул.Рабочая, ЖСК "Банковец" от ТК-703 | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.9033 | 12.9033 | 2.2393 | 10.6641 | 2042 | 2042 | 2042 | 1 | 2397.8758 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 86.2514 | 0
678 | 2154 | 2154 | 63:401:001:015910380 | 01.10.12г. 64-АГ №683434 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод в ж.д. №62/70 по ул.Политехническая ТСЖ "Надежда" от ТК-336а/12, назначение: теплотрасса, лит. Т5, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г.Саратов, Тепловой ввод в ж.д. №62/70 по ул.Политехническая ТСЖ "Надежда" от ТК-336а/12 | 159 | 159 |  |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 45.9951 | 45.9951 | 7.8452 | 38.1499 | 2042 | 2042 | 2042 | 3 | 2626.0363 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.2482 | 0
679 | 2155 | 2155 | 63:401:001:015910390 | 01.10.12г. 64-АГ №683435 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрасса ГВС в ж.д. №62/70 по ул.Политехническая ТСЖ "Надежда" от ЦТП №3 по ул.Политехническая, назначение: Теплотрасса, лит. Т6, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г.Саратов, Октябрьский район, Теплотрасса ГВС в ж.д. №62/70 по ул.Политехническая ТСЖ "Надежда" от ЦТП №3 по ул.Политехническая |  |  | 108 | 89 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | сталь | подземная | 75% | 37.9626 | 37.9626 | 6.9404 | 31.0222 | 2042 | 2042 | 2042 | 1 | 2515.8495 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 118.5957 | 0
680 | 2160 | 2160 | 63:401:001:015910440 | 02.10.12г.64-АГ №683453 |  | отопление/ГВС | ГРЭС | Тепловой ввод в ж.д. №20 по ул.Белоглинская от ТК, назначение: Теплотрасса, лит. Т12, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г. Саратов, Тепловой ввод в ж.д. №20 по ул.Белоглинская от ТК |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042 | 2042 | 2042 |  | 2447.1814 |  | 0 | 26.6872
|  | 2160 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.4736 | 9.4736 | 1.7166 | 7.757 | 2042 | 2042 | 2042 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 2160 |  |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 21.7053 | 21.7053 | 5.3152 | 16.3901 | 2042 | 2042 | 2042 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.7611 | 0
681 | 2163 | 2163 | 63:401:001:015910580 | 01.10.12г. 64-АГ №644238 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | еплотрасса в ж/д №117 по ул.Пугачева от Теплотрассы по ул.Пугачева ЖСК "Пульс-75", назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский район, в ж/д №117 по ул.Пугачева от Теплотрассы по ул. Пугачева | 89 | 89 |  |  | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 71.9996 | 71.9996 | 13.0464 | 58.9532 | 2042 | 2042 | 2042 | 6 | 3106 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.7506 | 0
682 | 2164 | 2164 | 63:401:001:015910570 | 28.09.12г. 64-АГ №653644 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса в ж/д 115 по ул.Пугачева от теплотрассы по ул.Пугачева ЖСК "Газаппарат", назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский район, в ж/д 115 по ул.Пугачева от теплотрассы по ул.Пугачева | 89 | 89 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.4736 | 9.4736 | 1.7166 | 7.757 | 2042 | 2042 | 2042 | 1 | 5205 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 81.7845 | 0
683 | 2165 | 2165 | 63:401:001:015910610 | 28.09.12г. 64-АГ №653655 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | еплотрасса от ТК-908/10 до ж/д №91/99 по ул.Пугачева, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 68.3804 |  | 10.7611 | 0
|  | 2165 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 41.8137 | 41.8137 | 7.132 | 34.6818 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 2165 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 95.781 | 95.781 | 21.8809 | 73.9001 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 107.8142 | 0
|  | 2165 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 22.5808 | 22.5808 | 3.9187 | 18.6621 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 251.5666 | 0
684 | 2167 | 2167 | 63:401:001:015910620 | 28.09.12г. 64-АГ №653650 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Сооружение - ЖСК "Швейник" ул.Ст.Разина д. 14 теплотрасса от ЦТП расположенного во дворе ж/д №122 по ул.Рабочая до ж/д №14 по ул.Ст. Разина, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский район, от ЦТП расположенного во дворе ж/д №122 по ул.Рабочая до ж/д №14 по ул. Ст. Разина | 89 | 89 |  |  | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 39.7892 | 39.7892 | 7.2098 | 32.5794 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 1015 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 33.6843 | 0
685 | 2603 | 2603 |  | 64-АД 509411 от 14.01.2015 |  | отопление/ГВС | Котельная | Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г.Саратов,теплотрассы от котельной, расположенной по адресу: 3-й Масленников проезд, 1 | 89 | 89 | 89 | 89 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 0 | сталь | подземная | 75% | 2460.9399 | 2460.9399 | 453.2715 | 2007.6683 | 2043 | 2043 | 2043 | 29 | 12137.95 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 45.1967 | 0
686 | 2750 | 2750 |  | 64-АД 509411 от 14.01.2015 |  | отопление/ГВС | Котельная | Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г. Саратов, теплотрассы от котельной, расположенной по адресу: 3-й Масленников проезд, 1 | 89 | 89 |  |  | 1012 | 1012 | 1012 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 958.7313 | 958.7313 | 173.7229 | 785.0084 | 2043 | 2043 | 2043 | 31 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1089.0253 | 451.8297
687 | 111 | 111 | 63:401:001:015776470 | 64-АВ 460679 от 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ЦТП (ГВС) до ж/д по ул. Усиевича, 17/1, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП ГВС до ж/д по ул. Им. Усиевича Г.А. д. 17/1 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | сталь | подземная | 75% | 56.407 | 56.407 | 10.4969 | 45.9102 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 405 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1089.0253 | 0
688 | 112 | 112 | 63:401:001:015776480 | 64-АВ 460678 от 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ЦТП до ж/д по ул. Усиевича, 17/1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ЦТП до ж/д по ул. Им. Усиевича Г.А. д. 17/1 | 108 | 108 |  |  | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 50.5381 | 50.5381 | 8.7705 | 41.7676 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 541 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 33.9319
689 | 113 | 113 | 63:401:001:015776680 | 64-АВ 532396 от 09.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе, № 63, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе, № 63 | 89 | 89 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 28.3113 | 28.3113 | 6.9329 | 21.3784 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 27.6951 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 75.3888 | 0
690 | 114 | 114 | 63:401:001:015776690 | 64-АВ 532392 от 09.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе, 65, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе, № 65 | 89 | 89 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 51.904 | 51.904 | 12.7103 | 39.1937 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 45.9122 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.2834 | 0
691 | 115 | 115 | 63:401:001:015776490 | 64-АВ 532393 от 09.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ТК 145/14 до ЦТП по ул. Им. Усиевича Г.А., 33а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от 145/14 до ЦТП по ул. Им. Усиевича Г.А. 33а | 219 | 219 |  |  | 242 | 242 | 242 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 443.1084 | 443.1084 | 95.0453 | 348.0631 | 2019 | 2019 | 2019 | 19 | 3935 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 59.1862 | 0
692 | 116 | 116 | 63:401:001:015776460 | 64-АВ 413667 от 16.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ЦТП-1 по ул. 1 Пионерская, 69/75, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-1 по ул. 1 Пионерская, 69/75 | 159 | 159 | 159 | 108 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | сталь | надземная | 75% | 454.7466 | 454.7466 | 109.2178 | 345.5288 | 2019 | 2019 | 2019 | 18 | 374.8064 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1621.4774 | 0
693 | 117 | 117 | 63:401:001:015776640 | 64-АВ 413680 от 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новоастраханской, 38, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханская, 38 | 89 | 89 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 13.2119 | 13.2119 | 3.2354 | 9.9766 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 11.6868 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 539.0712 | 323.4816
694 | 118 | 118 | 63:401:001:015776630 | 64-АВ 413664 от 16.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новоастраханской, 36, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханской, 36 | 76 | 76 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 18.5064 | 18.5064 | 4.6866 | 13.8198 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 18.3649 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 15.0656 | 0
695 | 119 | 119 | 63:401:001:015776650 | 64-АВ 413681 от 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новоастраханской, 40, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханской, 40 | 89 | 89 |  |  | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 84.9338 | 84.9338 | 20.7987 | 64.1351 | 2019 | 2019 | 2019 | 7 | 75.1291 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 17.4208 | 0
696 | 120 | 120 | 63:401:001:015776500 | 64-АВ 413677 от 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от У-106 до ЦТП по ул. Орджоникидзе.,12а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-106 до ЦТП по ул. Им. Орджоникидзе Г.К. 12а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 8405 |  | 96.8501 | 0
|  | 120 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 325 | 325 |  |  | 259 | 259 | 259 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 750.8079 | 750.8079 | 152.0492 | 598.7587 | 2019 | 2019 | 2019 | 21 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 120 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 219 | 219 |  |  | 258 | 258 | 258 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 472.4049 | 472.4049 | 101.3293 | 371.0755 | 2019 | 2019 | 2019 | 21 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3944.052 | 0
697 | 121 | 121 | 63:401:001:015776510 | 64-АВ 532397 от 09.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 6, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 6 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | сталь | надземная | 75% | 26.1858 | 26.1858 | 7.066 | 19.1198 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 257 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1728.6826 | 0
698 | 122 | 122 | 63:401:001:015776520 | 64-АВ 532398 от 09.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 6, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 6 | 108 | 108 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 28.1617 | 28.1617 | 6.5276 | 21.634 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 299 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 8.761
699 | 123 | 123 | 63:401:001:015776530 | 64-АВ 446253 от 10.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 6а, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 6а |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | сталь | подземная | 75% | 26.7191 | 26.7191 | 4.9722 | 21.7469 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 178 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 41.7044 | 0
700 | 124 | 124 | 63:401:001:015776540 | 64-АВ 446248 от 09.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 6а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 6а | 89 | 89 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.0525 | 17.0525 | 3.0899 | 13.9626 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 | 700 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 16.073
701 | 125 | 125 | 63:401:001:015776550 | 64-АВ 576249 от 10.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 8, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 8 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | сталь | подземная | 75% | 12.9725 | 12.9725 | 2.4215 | 10.5511 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 | 600 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.37 | 0
702 | 126 | 126 | 63:401:001:015776560 | 64-АВ 576232 от 06.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им Орджоникидзе Г.К., 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 8 | 108 | 108 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.8281 | 11.8281 | 2.0527 | 9.7754 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 | 630 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 3.7066
703 | 127 | 127 | 63:401:001:015776350 | 64-АВ 532391 от 09.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 12 | 108 | 108 |  |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 35.7437 | 35.7437 | 8.2851 | 27.4586 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 | 30.4646 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 17.6442 | 0
704 | 128 | 128 | 63:401:001:015776340 | 64-АВ 532390 от 09.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 12, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 12 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | сталь | надземная | 75% | 50.4052 | 50.4052 | 12.3081 | 38.0971 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 30.4646 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 52.9325 | 0
705 | 129 | 129 | 63:401:001:015776320 | 64-АВ 534608 от 13.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 10, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 10 |  |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | сталь | надземная | 75% | 12.0815 | 12.0815 | 3.1884 | 8.8931 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 22.4 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 43.9227
706 | 130 | 130 | 63:401:001:015775450 | 64-АВ 534609 от 13.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 10, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 10 | 89 | 89 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 9.4371 | 9.4371 | 2.311 | 7.1261 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 22.4 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 6.5707
707 | 131 | 131 | 63:401:001:015776330 | 64-АВ 413668 от 16.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) д/с № 246 по ул. Чернышевского, 12а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с № 246 по ул. Чернышевского, 12а | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 14.1556 | 14.1556 | 3.4664 | 10.6892 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 13.8475 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.7611 | 0
708 | 132 | 132 | 63:401:001:015776440 | 64-АВ 413665 от 16.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) д/с №246 по ул. Чернышевского, 12а, назначение: тепловая трасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС д/с № 246 по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 12а |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | сталь | надземная | 75% | 15.1072 | 15.1072 | 4.0765 | 11.0307 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 22.4 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.1417 | 0
709 | 133 | 133 | 63:401:001:015776410 | 64-АВ 576250 от 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 4-й Чернышевский проезд, 6, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 4-й Чернышевск проезд, 6 | 108 | 108 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 48.7414 | 48.7414 | 11.2978 | 37.4435 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 52.2178 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 5.0544
710 | 134 | 134 | 63:401:001:015776400 | 64-АВ 446251 от 10.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по 4 пр. им. Чернышевского Н.Г., 6, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по 4 пр. им. Чернышевского Н.Г., 6 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | сталь | надземная | 75% | 68.7343 | 68.7343 | 16.7837 | 51.9506 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 52.2178 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 72.1807 | 0
711 | 135 | 135 | 63:401:001:015776440 | 64-АВ 413666 от 16.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ЦТП по ул. 4-й Чернышевский пр., 7 (ввод) ж/д № 7 по 4-му Чернышевскому пр., назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. 4й Чернышевский пр., 7 (ввод) ж/д № 7 по 4-му Чернышевскому пр. | 108 | 108 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 22.746 | 22.746 | 5.2723 | 17.4736 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 19.3865 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 59.8946
712 | 136 | 136 | 63:401:001:015776450 | 64-АВ 413669 от 16.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д ул.Чернышевского пр.,7, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. 4-й Чернышевского пр. 7 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | сталь | надземная | 75% | 28.3673 | 28.3673 | 7.2364 | 21.1308 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 17.5301 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 33.6843 | 0
713 | 137 | 137 | 63:401:001:015776370 | 64-АВ 446249 от 10.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по 4 пр. им. Чернышевского Н.Г., 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по 4 пр. им. Чернышевского Н.Г., 4 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | сталь | надземная | 75% | 31.0689 | 31.0689 | 7.9256 | 23.1433 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 19.1997 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 18.7518
714 | 138 | 138 | 63:401:001:015776380 | 64-АВ 413686 от 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) СОШ №53 по Чернышевский пр., 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод СОШ № 53 по ул. Чернышевский пр., 2 | 89 | 89 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 42.4669 | 42.4669 | 10.3993 | 32.0675 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 37.5646 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 20.5377
715 | 139 | 139 | 63:401:001:015776360 | 64-АВ 446252 от 10.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по 4 пр. им. Чернышевского Н.Г., 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по 4 пр. им. Чернышевского Н.Г., 4 | 89 | 89 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 21.7053 | 21.7053 | 5.3152 | 16.3901 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 19.1997 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 48.425 | 0
716 | 140 | 140 | 63:401:001:015776430 | 64-АВ 446250 от 10.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по 4 пр. им. Чернышевского Н.Г., 8, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по 4 пр. им. ЧернышевскогоН.Г., 8 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | сталь | надземная | 75% | 75.646 | 75.646 | 19.2972 | 56.3489 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 51.6974 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.7506 | 0
717 | 141 | 141 | 63:401:001:015776420 | 64-АВ 413678 от 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Тепловая трасса (ввод) ж/д по ул.4-й Чернышевский пр., 8, назначение: тепловая трасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по 4-й Чернышевский пр., 8 | 108 | 108 |  |  | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 60.6559 | 60.6559 | 14.0595 | 46.5964 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 51.6974 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 50.0049
718 | 142 | 142 | 63:401:001:015775270 | 64-АВ 446247 от 9.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) до ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 14, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод до ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 14 | 108 | 108 |  |  | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 88.8176 | 88.8176 | 20.5872 | 68.2304 | 2019 | 2019 | 2019 | 7 | 95.1524 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 89.8249 | 0
|  | 142 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 108 | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 107.8142 | 0
|  | 142 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 159 | 159 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 83.4088 | 0
719 | 143 | 143 | 63:401:001:015775280 | 64-АВ 532395 от 09.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 14, назначение: теплотрасса, лит. Т 1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 14 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | сталь | надземная | 75% | 35.1309 | 35.1309 | 8.5784 | 26.5525 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 26.6891 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 30.6128
720 | 144 | 144 | 63:401:001:015775290 | 64-АВ 413670 от 16.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) до ж/д по ул. Чернышевского, 16, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод до ж/д по ул. Чернышевского, 16 | 89 | 89 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 5.6623 | 5.6623 | 1.3866 | 4.2757 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 22.4 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.4567 | 0
721 | 145 | 145 | 63:401:001:015775250 | 64-АВ 446254 от 10.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от У-148 до ЦТП по ул. им. Усиевича Г.А., 17/1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-148 до ЦТП по ул. им. Усиевича Г.А., 17/1 | 159 | 159 |  |  | 183 | 183 | 183 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 250.3989 | 250.3989 | 57.2029 | 193.196 | 2019 | 2019 | 2019 | 15 | 237.8345 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 657.6669 | 0
722 | 146 | 146 | 63:401:001:015775240 | 64-АВ 576258 от 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса до ЦТП -2 по ул. Огородная, 83, назначение: тепловая трасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, до ЦТП-2 по ул. Огородная, 83 | 273 | 273 |  |  | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 350.6249 | 350.6249 | 71.3308 | 279.2941 | 2019 | 2019 | 2019 | 12 | 419.7831 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1614.168 | 0
723 | 147 | 147 | 63:401:001:015775230 | 64-АВ 576253 от 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса до ЦТП 4-й пр.Чернышевский пр., 7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, до ЦТП 4 пр. им.Чернышевского Н.Г., 7 | 159 | 159 |  |  | 414 | 414 | 414 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 566.4762 | 566.4762 | 129.4098 | 437.0664 | 2021 | 2021 | 2021 | 33 | 6119.4 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1487.8365 | 0
724 | 148 | 148 | 63:401:001:015775210 | 64-АВ 576262 от 13.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ТК-222 на ул. Верхней до ЦТП им. Чернышевского Н.Г., 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-222 на ул. им. Чернышевского Н.Г., 8 | 325 | 325 |  |  | 379 | 379 | 379 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1098.6726 | 1098.6726 | 222.4968 | 876.1759 | 2021 | 2021 | 2021 | 30 | 8395 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 5771.412 | 0
725 | 149 | 149 | 63:401:001:015776830 | 64-ав 576251 от 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе, 53, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе, 53 | 76 | 76 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 26.0772 | 26.0772 | 6.6039 | 19.4733 | 2043 | 2043 | 2043 | 2 | 23.1052 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.5475 | 0
726 | 150 | 150 | 63:401:001:015776820 | 64-АВ 576256 от 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханская, 30, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханская, 30 | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 21.6628 | 21.6628 | 5.0213 | 16.6416 | 2043 | 2043 | 2043 | 2 | 12.2889 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.0803 | 0
727 | 151 | 151 | 63:401:001:015775390 | 64-АВ 413634 от 09.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Чернышевского, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Чернышевского, 2 | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.7528 | 10.7528 | 1.8661 | 8.8867 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 | 710 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 0
728 | 152 | 152 | 63:401:001:015775380 | 64-АВ 535083 от 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Заводская, 14, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Заводская, 14 | 89 | 89 |  |  | 131 | 131 | 131 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 123.6258 | 123.6258 | 30.2736 | 93.3522 | 2019 | 2019 | 2019 | 10 | 97.638 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 140.9707 | 0
729 | 153 | 153 | 63:401:001:015775300 | 64-АВ 576231 от 06.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 16, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 16 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | сталь | надземная | 75% | 8.1049 | 8.1049 | 2.0676 | 6.0374 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 5.3577
730 | 154 | 154 | 63:401:001:015775310 | 64-АВ 532462 от 03.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 18, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 18 | 108 | 108 |  |  | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 99.649 | 99.649 | 23.0978 | 76.5512 | 2021 | 2021 | 2021 | 7 | 1058 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 147.5695 | 0
731 | 155 | 155 | 63:401:001:015776860 | 64-АВ 532408 от 13.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе, 59, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе, 59 | 108 | 108 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 22.746 | 22.746 | 5.2723 | 17.4736 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 109.3546 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 33.6843 | 0
732 | 156 | 156 | 63:401:001:015776740 | 64-АВ 535079 от 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1 Пионерская, 77/81, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1 Пионерская, 77/81 | 89 | 89 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 32.0861 | 32.0861 | 7.8573 | 24.2288 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 | 22.4 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 36.5878 | 0
733 | 157 | 157 | 63:401:001:015776840 | 64-АВ 446244 от 09.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе, 55, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе, 55 | 76 | 76 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 21.8712 | 21.8712 | 5.5388 | 16.3325 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 17.5301 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 20.5883 | 0
734 | 158 | 158 | 63:401:001:015776850 | 64-АВ 532388 от 09.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе, 57,назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе, 57 | 108 | 108 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.3764 | 5.3764 | 0.93303 | 4.4434 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 | 338 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.0201 | 0
735 | 159 | 159 | 63:401:001:015776760 | 64-АВ 413687 от 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от У-135 до У-148, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-135 до У-148 | 426 | 426 |  |  | 520 | 520 | 520 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 2213.137 | 2213.137 | 322.1081 | 1891.0289 | 2019 | 2019 | 2019 | 28 | 31.3877 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 14253.408 | 0
736 | 160 | 160 | 63:401:001:015776790 | 64-АВ 635691 от 18.01.2010 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул.7-я Нагорная, 22/28, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 7-я Нагорная, 22/28 | 89 | 89 |  |  | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 150.9934 | 150.9934 | 36.9754 | 114.0179 | 2021 | 2021 | 2021 | 13 | 1707.06 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 172.1779 | 0
737 | 161 | 161 | 63:401:001:015776780 | 64-АВ 413676 от 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ростовский пр., 10, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ростовский пр., 10 | 108 | 108 |  |  | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 38.9931 | 38.9931 | 9.0383 | 29.9548 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 | 21.704 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 57.7446 | 0
738 | 162 | 162 | 63:401:001:015776800 | 64-АВ 529645 от 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 111, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 111 | 108 | 108 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 29.0325 | 29.0325 | 5.0384 | 23.9941 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 | 788 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 43.3084 | 0
739 | 163 | 163 | 63:401:001:015776890 | 64-АВ 591605 от 13.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул.2 Пионерская, 30/36, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. 2 Пионерская, 30/36 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | сталь | подземная | 75% | 25.2347 | 25.2347 | 4.696 | 20.5388 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 | 425 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 15.18
740 | 164 | 164 | 63:401:001:015776770 | 64-АВ 413679 от 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ростовский пр., 9/15, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ростовский пр., 9/15 | 108 | 108 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 6.4988 | 6.4988 | 1.5064 | 4.9925 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 | 69 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 9.6241 | 0
741 | 165 | 165 | 63:401:001:015776750 | 64-АВ 529637 от 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ростовский пр., 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ростовский пр., 2 | 89 | 89 |  |  | 206 | 206 | 206 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 195.1568 | 195.1568 | 35.3626 | 159.7942 | 2019 | 2019 | 2019 | 16 | 1610.0504 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 221.6791 | 0
742 | 166 | 166 | 63:401:001:015776810 | 64-АВ 529634 от 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новоастраханская, 28, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Новоастраханская, 28 | 76 | 76 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 21.8712 | 21.8712 | 5.5388 | 16.3325 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 33.2341 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 20.5883 | 0
743 | 167 | 167 | 63:401:001:015775260 | 64-АВ 576246 от 10.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ж/д по ул. пл. им. Орджоникидзе Г.К., 10 до ЦТП пл. им. Орджоникидзе Г.К., 11а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ж/д по пл. им. Орджоникидзе Г.К. 10 до ЦТП ул. пл. им. Орджоникидзе Г.К., 11а | 89 | 89 |  |  | 148 | 148 | 148 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 140.2097 | 140.2097 | 25.4061 | 114.8036 | 2019 | 2019 | 2019 | 12 | 171.9622 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 159.2646 | 0
|  | 167 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 108 | 108 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 107.5278 | 107.5278 | 18.6606 | 88.8672 | 2019 | 2019 | 2019 | 8 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 160.4016 | 0
|  | 167 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 159 | 159 |  |  | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 66.902 | 66.902 | 11.4112 | 55.4908 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 172.5028 | 0
744 | 168 | 168 | 63:401:001:015776620 | 64-АВ 446273 от 12.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от У-131 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-131 до ж/домов | 108 | 108 |  |  | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 76.903 | 76.903 | 17.8255 | 59.0776 | 2019 | 2019 | 2019 | 6 | 21.704 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 113.8851 | 0
745 | 169 | 169 | 63:401:001:015776670 | 64-АВ 529610 от 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе,61, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе,61 | 76 | 76 |  |  | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 44.5837 | 44.5837 | 11.2905 | 33.2931 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 171.7384 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 41.9684 | 0
746 | 170 | 170 | 63:401:001:015776660 | 64-АВ 576254 от 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе, 59а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе,59а | 89 | 89 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 21.7053 | 21.7053 | 5.3152 | 16.3901 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 65.545 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.7506 | 0
747 | 171 | 171 | 63:401:001:015775330 | 64-АВ 303295 от 16.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 20, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод до ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 20 | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 54.1571 | 54.1571 | 12.5532 | 41.6039 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 44.2427 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 80.2008 | 0
748 | 172 | 172 | 63:401:001:015775340 | 64-АВ 303296 от 16.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 20, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 20 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | сталь | надземная | 75% | 24.4389 | 24.4389 | 5.9676 | 18.4713 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 21.2329 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 21.2959
749 | 173 | 173 | 63:401:001:015775350 | 64-АВ 576264 от 13.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ЦТП по ул. им. Чернышевского Н.Г., 8 до ж/д домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. им. Чернышевского Н.Г., 8 до ж/домов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 46.1584 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 173 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 219 | 219 |  |  | 359 | 359 | 359 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 657.3386 | 657.3386 | 140.997 | 516.3415 | 2019 | 2019 | 2019 | 29 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2405.4149 | 0
|  | 173 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 108 | 108 | 108 | 108 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | сталь | надземная | 75% | 937.1949 | 937.1949 | 224.0286 | 713.1663 | 2019 | 2019 | 2019 | 31 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 575.8417 | 477.8261
750 | 174 | 174 | 63:401:001:015775360 | 64-АВ 576252 от 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ГВС) от ЦТП по ул. им. Чернышевского Н.Г., 8 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ГВС от ЦТП по ул. им. Чернышевского Н.Г., 8 до ж/домов |  |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 718 | 718 | сталь | надземная | 75% | 1386.9843 | 1386.9843 | 346.5781 | 1040.4062 | 2019 | 2019 | 2019 | 29 | 14.7707 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 2141.1449
751 | 175 | 175 | 63:401:001:015775410 | 64-АВ 576255 от 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 6, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 6 | 108 | 108 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.6022 | 8.6022 | 1.4929 | 7.1094 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 | 92 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.8321 | 0
752 | 176 | 176 | 63:401:001:015775420 | 64-АВ 535082 от 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 8 | 108 | 108 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 25.9954 | 25.9954 | 6.0255 | 19.9699 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 1039.36 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 38.4964 | 0
753 | 177 | 177 | 63:401:001:015775430 | 64-АВ 413671 от 16.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Чернышевского. 8, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Чернышевского, 8 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | сталь | надземная | 75% | 32.4197 | 32.4197 | 8.2702 | 24.1495 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 833.28 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 21.4307
754 | 178 | 178 | 63:401:001:015775320 | 64-АВ 413675 от 16.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Чернышевского, 18, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 18 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | сталь | надземная | 75% | 124.2756 | 124.2756 | 31.7025 | 92.5731 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 22.4 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 82.1508
755 | 179 | 179 | 63:401:001:015776870 | 64-АВ 529647 от 18.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул.5 Нагорный пр., 2/1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 5 Нагорный пр., 2/1 | 57 | 57 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 19.7439 | 19.7439 | 5.1336 | 14.6103 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 22.4 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 11.3702 | 0
756 | 180 | 180 | 63:401:001:015776880 | 64-АВ 532389 от 09.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 2 Пионерская, 30/36, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 2 Пионерская, 30/36 | 89 | 89 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.1052 | 16.1052 | 2.9183 | 13.1869 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 | 252 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 18.2939 | 0
757 | 181 | 181 | 63:401:001:015776700 | 64-АВ 413674 от 16.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от УП-134/8 до ж/д по ул.7 Нагорная, 10,12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от УП-134/8 до ж/д по ул.7 Нагорная, 10,12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 3370 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 181 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 108 | 108 |  |  | 114 | 114 | 114 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 123.4781 | 123.4781 | 28.6212 | 94.8569 | 2021 | 2021 | 2021 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 182.8578 | 0
|  | 181 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 159 | 159 |  |  | 114 | 114 | 114 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 155.9862 | 155.9862 | 35.6346 | 120.3516 | 2021 | 2021 | 2021 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 409.6941 | 0
758 | 182 | 182 | 63:401:001:015776730 | 64-АВ 529607 от 11.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 90/100, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 90/100 | 108 | 108 |  |  | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 56.3234 | 56.3234 | 13.0553 | 43.2681 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 | 76.16 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 83.4088 | 0
759 | 183 | 183 | 63:401:001:015776710 | 64-АВ 529608 от 11.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул.7 Нагорная, 10, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 7 Нагорная, 10 | 108 | 108 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.5269 | 7.5269 | 1.3062 | 6.2207 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 | 74 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 11.2281 | 0
760 | 184 | 184 | 63:401:001:015776720 | 64-АВ 534635 от 20.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул.7-я Нагорная 12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 7 Нагорная, 12 | 89 | 89 |  |  | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 33.9735 | 33.9735 | 8.3195 | 25.654 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 | 19.04 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 38.74 | 0
761 | 185 | 185 | 63:401:001:015775400 | 64-АВ 534607 от 13.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г, 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г, 4, | 108 | 108 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 59.1403 | 59.1403 | 10.2634 | 48.8769 | 2021 | 2021 | 2021 | 4 | 633 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 88.2209 | 0
762 | 186 | 186 | 63:401:001:015776580 | 64-АВ 529648 от 18.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 12а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 12а | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.9033 | 12.9033 | 2.2393 | 10.6641 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 | 128 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.2482 | 0
763 | 187 | 187 | 63:401:001:015776570 | 64-АВ 576263 от 13.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. им.Орджоникидзе Г.К., 12а, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. ул. им. Орджоникидзе Г.К., 12а |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | сталь | подземная | 75% | 19.8952 | 19.8952 | 3.6256 | 16.2695 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 | 128 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 15.9719
764 | 188 | 188 | 63:401:001:015775370 | 64-АВ 446246 от 09.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ТК "Зенитка" до ул. Заводская, 14, Чернышевского 2, 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК "Зенитка" до ул. Заводская, 14, Чернышевского 2, 4 | 219 | 219 |  |  | 275 | 275 | 275 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 503.5323 | 503.5323 | 108.0061 | 395.5263 | 2019 | 2019 | 2019 | 22 | 48.16 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1842.588 | 0
765 | 189 | 189 | 63:401:001:015776590 | 64-АВ 576282 от 18.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) до с/ш №23 по 5-у Нагорному пр., 3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод до с/ш №23 по 5-у Нагорному пр., 3 | 108 | 108 |  |  | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 103.2267 | 103.2267 | 17.9142 | 85.3125 | 2021 | 2021 | 2021 | 8 | 1104 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 153.9855 | 0
766 | 190 | 190 | 63:401:001:015778060 | 64-АВ 529642 от 18.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ЦТП по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 55/3в до ж/д, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 55/3в до ж/д | 159 | 159 | 159 | 108 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | сталь | подземная | 75% | 32.4156 | 32.4156 | 5.7296 | 26.686 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 30.24 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 35.9381 | 21.5654
767 | 191 | 191 | 63:401:001:015778000 | 64-АВ 413624 от 06.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ростовская, 7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ростовская, 7 | 108 | 108 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3.2494 | 3.2494 | 0.75319 | 2.4962 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 254.24 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.812 | 0
768 | 192 | 192 | 63:401:001:015777970 | 64-АВ 529636 от 17.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ЦТП до ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 12а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП до ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 12а | 159 | 159 |  |  | 342 | 342 | 342 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 467.9586 | 467.9586 | 106.9038 | 361.0548 | 2021 | 2021 | 2021 | 27 | 5055 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1229.0823 | 0
769 | 193 | 193 | 63:401:001:015777980 | 64-АВ 576228 от 06.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ЦТП (ГВС) до ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 12а, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП ГВС до ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 12а |  |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 342 | 342 | сталь | надземная | 75% | 660.6527 | 660.6527 | 165.0832 | 495.5695 | 2021 | 2021 | 2021 | 14 | 5055 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 1019.8768
770 | 194 | 194 | 63:401:001:015777960 | 64-АВ 576227 от 06.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Усиевича Г.А., 17/1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Усиевича Г.А., 17/1 | 108 | 108 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 40.8606 | 40.8606 | 7.091 | 33.7695 | 2021 | 2021 | 2021 | 3 | 437 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 60.9526 | 0
771 | 195 | 195 | 63:401:001:015777950 | 64-АВ 413626 от 06.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса ул. Ростовская, 7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Ростовская, 7 | 108 | 108 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 40.8606 | 40.8606 | 7.091 | 33.7695 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 | 12.32 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 60.9526 | 0
772 | 196 | 196 | 63:401:001:015777930 | 64-АВ 576219 от 06.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Огородная, 76/78б, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Огородная, 76/78б |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | сталь | надземная | 75% | 48.8777 | 48.8777 | 11.9351 | 36.9426 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 22.4 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 21.2959
773 | 197 | 197 | 63:401:001:015777940 | 64-АВ 576224 от 06.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д ул. Огородная, 76/78б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ул. Огородная, 76/78б | 133 | 133 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 40.2806 | 40.2806 | 9.2714 | 31.0093 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 | 43.68 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 79.9165 | 0
774 | 198 | 198 | 63:401:001:015777910 | 64-АВ 535081 от 18.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Огородная, 78/90, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Огородная, 78/90 |  |  | 108 | 89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | сталь | надземная | 75% | 5.8075 | 5.8075 | 1.4412 | 4.3663 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 | 42 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 4.4479
775 | 199 | 199 | 63:401:001:015777920 | 64-АВ 576271 от 17.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 78/90, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 78/90 | 108 | 108 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 4.3326 | 4.3326 | 1.0043 | 3.3283 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 | 46 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.4161 | 0
776 | 200 | 200 | 63:401:001:015777900 | 64-АВ 529638 от 17.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ЦТП по ул. 1 Пионерская до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. 1 Пионерская до ж/домов | 133 | 133 |  | 0 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 138.4646 | 138.4646 | 31.8703 | 106.5943 | 2019 | 2019 | 2019 | 9 | 29.12 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 274.7131 | 0
777 | 201 | 201 | 63:401:001:015776910 | 64-АВ 529606 от 11.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе, 45/53, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе, 45/53 | 89 | 89 |  |  | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 33.9735 | 33.9735 | 8.3195 | 25.654 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 | 37.1326 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 38.74 | 0
778 | 202 | 202 | 63:401:001:015777420 | 64-АВ 529635 от 17.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 55/4б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 55/4б | 57 | 57 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 15.513 | 15.513 | 4.0335 | 11.4795 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 101.92 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.9338 | 0
779 | 203 | 203 | 63:401:001:015778190 | 64-АВ 576229 от 06.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ТК-129 до ж/д 55,53,57 по ул. Ново-Астраханская, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-129 до ж/д 55.53.57 по ул. Ново-Астраханская |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 4602 |  | 0 | 0
|  | 203 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 219 | 219 |  |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 149.6375 | 149.6375 | 24.6916 | 124.9459 | 2021 | 2021 | 2021 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 536.0256 | 0
|  | 203 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 159 | 159 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 97.5654 | 97.5654 | 16.6413 | 80.9241 | 2021 | 2021 | 2021 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 251.5666 | 0
|  | 203 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 108 | 108 |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 64.5167 | 64.5167 | 11.1964 | 53.3203 | 2021 | 2021 | 2021 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 96.241 | 0
|  | 203 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 76 | 76 |  |  | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 62.8661 | 62.8661 | 12.3697 | 50.4964 | 2021 | 2021 | 2021 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 57.8055 | 0
780 | 204 | 204 | 63:401:001:015776950 | 64-АВ 576244 от 10.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханская, 61/67, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханская, 61/67 | 108 | 108 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 36.5595 | 36.5595 | 6.3446 | 30.2148 | 2021 | 2021 | 2021 | 3 | 391 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 54.5365 | 0
781 | 205 | 205 | 63:401:001:015777500 | 64-АВ 576272 от 17.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Орджоникидзе, 2в, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 2в | 108 | 108 |  |  | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 45.1617 | 45.1617 | 7.8375 | 37.3242 | 2021 | 2021 | 2021 | 3 | 483 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 67.3687 | 0
782 | 206 | 206 | 63:401:001:015777490 | 64-АВ 532382 от 05.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 2б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 2б | 89 | 89 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.3684 | 11.3684 | 2.06 | 9.3084 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 | 138 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.9133 | 0
783 | 207 | 207 | 63:401:001:015777480 | 64-АВ 529633 от 17.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ТК-115/13 до ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-115/13 до ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д | 159 | 159 |  |  | 156 | 156 | 156 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 217.4315 | 217.4315 | 37.0863 | 180.3451 | 2021 | 2021 | 2021 | 12 | 2306 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 560.634 | 0
784 | 208 | 208 | 63:401:001:015777470 | 64-АВ 576223 от 06.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от У-216 (ввод) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 121, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-216 ввод ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 121 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 29.12 |  | 0 | 0
|  | 208 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 89 | 89 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 2.8311 | 2.8311 | 0.69329 | 2.1378 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.2283 | 0
|  | 208 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 57 | 57 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 2.1154 | 2.1154 | 0.55002 | 1.5654 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.2182 | 0
785 | 209 | 209 | 63:401:001:015777530 | 64-АВ 576225 от 06.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ТК-115/11 (ввод ) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 11, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-115/11 ввод ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 640 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 209 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 108 | 108 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 48.3875 | 48.3875 | 8.3973 | 39.9902 | 2021 | 2021 | 2021 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 72.1807 | 0
|  | 209 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 57 | 57 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.9946 | 10.9946 | 2.0393 | 8.9553 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.0912 | 0
786 | 210 | 210 | 63:401:001:015777580 | 64-АВ 576222 от 06.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ТК-224 до ЦТП по ул. Верхняя, 24, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-224 до ЦТП по ул. Верхняя, 24 | 159 | 159 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 35.5758 | 35.5758 | 8.1272 | 27.4486 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 15.736 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 93.439 | 0
787 | 211 | 211 | 63:401:001:015777570 | 64-АВ 576221 от 06.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) по ул. Верхняя, 24, назначение: нежилое, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС по ул. Верхняя, 24 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | сталь | надземная | 75% | 5.0357 | 5.0357 | 1.3588 | 3.6769 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 22.4 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 1.6848
788 | 212 | 212 | 63:401:001:015777560 | 64-АВ 576226 от 06.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Верхняя, 24, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Верхняя, 24 | 89 | 89 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 9.4371 | 9.4371 | 2.311 | 7.1261 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 30.1703 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.7611 | 0
789 | 213 | 213 | 63:401:001:015777550 | 64-АВ 532380 от 05.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Верхняя, 19/25, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Верхняя, 19/25 | 108 | 108 |  |  | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 58.4896 | 58.4896 | 13.5574 | 44.9322 | 2021 | 2021 | 2021 | 4 | 621 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 86.6169 | 0
790 | 214 | 214 | 63:401:001:015777540 | 64-АВ 532381 от 05.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Верхняя, 19/25, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Верхняя, 19/25 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | сталь | надземная | 75% | 72.9444 | 72.9444 | 18.608 | 54.3364 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 | 534 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 48.219
791 | 215 | 215 | 63:401:001:015777520 | 64-АВ 532362 от 02.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 2д, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 2д | 89 | 89 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.5788 | 25.5788 | 4.6349 | 20.9439 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 | 310 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 29.055 | 0
792 | 216 | 216 | 63:401:001:015777510 | 64-АВ 535108 от 23.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 2г, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 2г | 89 | 89 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 52.105 | 52.105 | 9.4415 | 42.6635 | 2021 | 2021 | 2021 | 4 | 633 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 59.1862 | 0
793 | 217 | 217 | 63:401:001:015777750 | 64-АВ 535078 от 18.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Огородная, 87а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Огородная, 87а |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | сталь | надземная | 75% | 21.6132 | 21.6132 | 5.5135 | 16.0997 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 22.4 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 14.2871
794 | 218 | 218 | 63:401:001:015777780 | 64-АВ 591612 от 19.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 87б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 87б | 159 | 159 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 47.8905 | 47.8905 | 10.9404 | 36.9501 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 | 22.4 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 125.7833 | 0
795 | 219 | 219 | 63:401:001:015777600 | 64-АВ 413621 от 06.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ЦТП (ГВС) по ул. Верхняя, 24 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП ГВС по ул. Верхняя, 24 до ж/домов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 1759 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 219 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | сталь | надземная | 75% | 91.6458 | 91.6458 | 22.3783 | 69.2674 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 79.8595
|  | 219 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  |  |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | сталь | надземная | 75% | 113.9722 | 113.9722 | 28.4793 | 85.493 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 175.9437
796 | 220 | 220 | 63:401:001:015777590 | 64-АВ 413620 от 06.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ЦТП по ул. Верхняя, 24 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Верхняя, 24 до ж/домов | 219 | 219 |  |  | 195 | 195 | 195 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 357.0502 | 357.0502 | 76.5861 | 280.4641 | 2019 | 2019 | 2019 | 16 | 14.7707 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1306.5624 | 0
797 | 221 | 221 | 63:401:001:015777760 | 64-АВ 576230 от 06.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Огородная, 87а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 87а | 108 | 108 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 17.3303 | 17.3303 | 4.017 | 13.3133 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 32.3109 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 25.6643 | 0
798 | 222 | 222 | 63:401:001:015777320 | 64-АВ 576215 от 05.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по пр. Энтузиастов, 3б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по просп. Энтузиастов, 3б | 89 | 89 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.6841 | 23.6841 | 4.2916 | 19.3925 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 | 370 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 26.9028 | 0
799 | 223 | 223 | 63:401:001:015777670 | 64-АВ 529629 от 16.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ЦТП-2 по ул. Огородная, 87а до ж/д, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-2 по ул. Огородная, 87а до ж/д | 159 | 159 |  |  | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 139.5666 | 139.5666 | 31.8836 | 107.683 | 2019 | 2019 | 2019 | 8 | 282.3553 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 366.5684 | 0
800 | 224 | 224 | 63:401:001:015777680 | 64-АВ 529596 от 03.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) филиала ММУ «Городская поликлиника №5» по ул. 4 Нагорная, 21б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод филиала ММУ «Городская поликлиника №5» по ул.4 Нагорная, 21б | 89 | 89 |  |  | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 113.245 | 113.245 | 27.7316 | 85.5134 | 2019 | 2019 | 2019 | 10 | 52 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 129.1334 | 0
801 | 225 | 225 | 63:401:001:015777690 | 64-АВ 529604 от 10.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) филиал ММУ «Городская поликлиника №5» по ул. 4 Нагорная, 21б, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС филиала ММУ «Городская поликлиника №5» по ул.4 Нагорная, 21б |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | сталь | надземная | 75% | 120.8576 | 120.8576 | 32.6123 | 88.2453 | 2019 | 2019 | 2019 | 5 | 118.3603 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 40.4352
802 | 226 | 226 | 63:401:001:015777720 | 64-АВ 529605 от 10.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ЦТП-2 по ул. Огородная, 87 до д/с № 247 по ул. Огородная, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-2 по ул. Огородная, 87 до д/с № 247 по ул. Огородная | 89 | 89 |  |  | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 60.3973 | 60.3973 | 14.7902 | 45.6072 | 2020 | 2020 | 2020 | 5 | 211.64 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 68.8712 | 0
803 | 227 | 227 | 63:401:001:015777710 | 64-АВ 532378 от 05.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ЦТП-2 (ГВС) по ул. Огородная, 87 до д/с №247 по ул. Огородная, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-2 ГВС по ул. Огородная, 87 до д/с №247 по ул. Огородная |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | сталь | надземная | 75% | 64.4574 | 64.4574 | 17.3932 | 47.0642 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 160.16 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 21.5654
804 | 228 | 228 | 63:401:001:015777740 | 64-АВ 532379 от 05.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 83, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 83 | 159 | 159 |  |  | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 123.147 | 123.147 | 28.1326 | 95.0144 | 2020 | 2020 | 2020 | 7 | 133.3418 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 323.4427 | 0
805 | 229 | 229 | 63:401:001:015777730 | 64-АВ 532373 от 05.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Огородная, 83, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Огородная, 83 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | сталь | надземная | 75% | 68.7343 | 68.7343 | 16.7837 | 51.9506 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 106.0819 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 59.8946
806 | 230 | 230 | 63:401:001:015777770 | 64-АВ 532387 от 06.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Огородная, 87б, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Огородная, 87б |  |  | 108 | 89 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | сталь | надземная | 75% | 50.8152 | 50.8152 | 12.6104 | 38.2047 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 41.2541 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 38.9189
807 | 231 | 231 | 63:401:001:015777800 | 64-АВ 413610 от 06.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Огородная, 89, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 89 | 159 | 159 |  |  | 231 | 231 | 231 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 316.0773 | 316.0773 | 72.2069 | 243.8704 | 2020 | 2020 | 2020 | 18 | 342.2439 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 830.1696 | 0
808 | 232 | 232 | 63:401:001:015777790 | 64-АВ 532402 от 11.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса ввод ГВС ж/д по ул. Огородная, 89, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Огородная, 89 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | сталь | надземная | 75% | 352.8361 | 352.8361 | 86.1565 | 266.6796 | 2020 | 2020 | 2020 | 9 | 272.277 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 307.4592
809 | 233 | 233 | 63:401:001:015777830 | 64-АВ 413608 от 06.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. 5 Нагорный пр..7/15, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 5 Нагорный пр.,7/15 | 89 | 89 |  |  | 106 | 106 | 106 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 100.0331 | 100.0331 | 24.4962 | 75.5369 | 2020 | 2020 | 2020 | 8 | 113.6769 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 114.0679 | 0
810 | 234 | 234 | 63:401:001:015777820 | 64-АВ 413609 от 06.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул.5 Нагорный пр..7/15, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. 5 Нагорный пр.,7/15 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | сталь | надземная | 75% | 106.7576 | 106.7576 | 28.8075 | 77.95 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 | 93.1378 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 35.7178
811 | 235 | 235 | 63:401:001:015777860 | 64-АВ 413650 от 12.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-я Пионерская, 61/67, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1 я Пионерская, 61/67 | 108 | 108 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 21.6628 | 21.6628 | 5.0213 | 16.6416 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 23.5738 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.0803 | 0
812 | 236 | 236 | 63:401:001:015777850 | 64-АВ 460682 от 11.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. 1-я Пионерская, 61/67, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. 1 Пионерская, 61/67 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | сталь | надземная | 75% | 27.0164 | 27.0164 | 6.8919 | 20.1246 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 23.5738 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 17.8589
813 | 237 | 237 | 63:401:001:015777880 | 64-АВ 534613 от 13.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1 Пионерская, 69/75, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1 Пионерская, 69/75 | 108 | 108 |  | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 20.5797 | 20.5797 | 4.7702 | 15.8095 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 22.39 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 30.4763 | 0
814 | 238 | 238 | 63:401:001:015777700 | 64-АВ 460683 от 11.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ЦТП-2 (ГВС ) по ул. Огородная, 87а до ж/д, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-2 ГВС по ул. Огородная, 87а до ж/д |  |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | сталь | надземная | 75% | 197.0368 | 197.0368 | 49.2353 | 147.8014 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 | 151.12 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 304.1738
815 | 239 | 239 | 63:401:001:015777870 | 64-АВ 534612 от 13.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. 1 Пионерская, 69/75, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. 1 Пионерская, 69/75 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | сталь | надземная | 75% | 25.6656 | 25.6656 | 6.5473 | 19.1184 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 22.39 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 16.9659
816 | 240 | 240 | 63:401:001:015777890 | 64-АВ 460690 от 18.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ЦТП (ГВС) по ул. 1-я Пионерская до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП ГВС по ул. 1 Пионерская до ж/домов |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | сталь | надземная | 75% | 168.0172 | 168.0172 | 41.0269 | 126.9903 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 | 129.6 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 146.4091
817 | 241 | 241 | 63:401:001:015777650 | 64-АВ 460668 от 11.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Чернышевского, 15, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 15 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | сталь | подземная | 75% | 23.5864 | 23.5864 | 4.4027 | 19.1838 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 17.5732 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 6.7392
818 | 242 | 242 | 63:401:001:015777660 | 64-АВ 576220 от 06.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 15, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 15 | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 21.6628 | 21.6628 | 5.0213 | 16.6416 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 23.5738 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.0803 | 0
819 | 243 | 243 | 63:401:001:015777630 | 64-АВ 534614 от 13.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 17, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 17 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | сталь | надземная | 75% | 37.823 | 37.823 | 9.6486 | 28.1744 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 29.843 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 25.0024
820 | 244 | 244 | 63:401:001:015777640 | 64-АВ 535072 от 13.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г.,17, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 17 | 108 | 108 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 30.328 | 30.328 | 7.0298 | 23.2982 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 33.0033 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 44.9124 | 0
821 | 245 | 245 | 63:401:001:015777610 | 64-АВ 535077 от 18.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г.,19, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 19 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | сталь | подземная | 75% | 20.7815 | 20.7815 | 3.8673 | 16.9143 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 | 138 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 12.5012
822 | 246 | 246 | 63:401:001:015777620 | 64-АВ 535080 от 18.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г.,.19, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 19 | 108 | 108 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.0539 | 15.0539 | 2.6125 | 12.4414 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 | 161 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 22.4562 | 0
823 | 247 | 247 | 63:401:001:015777370 | 64-АВ 576213 от 05.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) д/с №227 по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 18, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с №227 по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 18 | 89 | 89 |  |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 40.5795 | 40.5795 | 9.9371 | 30.6423 | 2021 | 2021 | 2021 | 3 | 459 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 46.2728 | 0
824 | 248 | 248 | 63:401:001:015777400 | 64-АВ 534610 от 13.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 16, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 16 | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 14.2104 | 14.2104 | 2.5749 | 11.6355 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 | 222 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.1417 | 0
825 | 249 | 249 | 63:401:001:015777380 | 64-АВ 460677 от 11.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Орджоникидзе, 12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 12 | 89 | 89 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 26.5262 | 26.5262 | 4.8066 | 21.7196 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 | 414 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 30.1311 | 0
826 | 250 | 250 | 63:401:001:015777360 | 64-АВ 460676 от 11.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ТК-114 до ж/д по ул. Орджоникидзе, 12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-114 до ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 12 | 159 | 159 |  |  | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 108.7157 | 108.7157 | 18.5432 | 90.1726 | 2021 | 2021 | 2021 | 6 | 1153 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 280.317 | 0
827 | 251 | 251 | 63:401:001:015777350 | 64-АВ 460685 от 11.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 10, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по Просп. Энтузиастов, 10 | 89 | 89 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 29.255 | 29.255 | 7.164 | 22.091 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 33.0404 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 33.3595 | 0
828 | 252 | 252 | 63:401:001:015777340 | 64-АВ 576218 от 05.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по пр. Энтузиастов, 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по просп. Энтузиастов, 8 | 89 | 89 |  |  | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 39.6358 | 39.6358 | 9.7061 | 29.9297 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 44.7644 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 45.1967 | 0
829 | 253 | 253 | 63:401:001:015777330 | 64-АВ 529595 от 03.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по пр. Энтузиастов, 6, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по просп. Энтузиастов, 6 | 89 | 89 |  |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 34.9172 | 34.9172 | 8.5506 | 26.3666 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 39.4353 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 39.8161 | 0
830 | 254 | 254 | 63:401:001:015777460 | 64-АВ 529594 от 03.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от У-232 (ввод ) ж.д. ул. Им. Чернышевского Н.Г., 55, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-232 ввод ж.д. ул. им. Чернышевского Н.Г., 55 | 108 | 108 |  |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 46.5751 | 46.5751 | 10.7957 | 35.7794 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 50.6836 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 68.9727 | 0
831 | 255 | 255 | 63:401:001:015777450 | 64-АВ 576212 от 05.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от У-235 до входа в здание ММУ «Городской противотуберкулезный диспансер», назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-235 до входа в здание ММУ «Городской противотуберкулезный диспансер» | 108 | 108 |  |  | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 95.6998 | 95.6998 | 16.608 | 79.0918 | 2020 | 2020 | 2020 | 7 | 104.9033 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 142.7574 | 0
832 | 256 | 256 | 63:401:001:015777430 | 64-АВ 460684 от 11.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Чернышевского, 55/4а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 55/4а | 57 | 57 |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 13.3976 | 13.3976 | 3.4835 | 9.9141 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 20.2506 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 7.7155 | 0
833 | 257 | 257 | 63:401:001:015777440 | 64-АВ 532372 от 05.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от У 234 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У 234 до ж/домов | 57 | 57 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 40.3135 | 40.3135 | 7.4773 | 32.8361 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 | 48.3262 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 22.3344 | 0
834 | 258 | 258 | 63:401:001:015777250 | 64-АВ 532476 от 11.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Киевский пр., 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Киевский пр., 2 | 89 | 89 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 19.8179 | 19.8179 | 4.853 | 14.9649 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 | 224 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 22.5984 | 0
835 | 259 | 259 | 63:401:001:015777410 | 64-АВ 576217 от 05.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 20, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 20 | 89 | 89 |  |  | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 60.6312 | 60.6312 | 10.9864 | 49.6448 | 2019 | 2019 | 2019 | 5 | 703 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 68.8712 | 0
836 | 260 | 260 | 63:401:001:015777190 | 64-АВ 576283 от 18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от У-115/5 (ввод) ж/д по ул. Киевская, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Т/тр. от У-115/5 ввод ж/д по ул. Киевская 2 | 89 | 89 |  |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 40.5795 | 40.5795 | 9.9371 | 30.6423 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 45.8303 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 46.2728 | 0
837 | 261 | 261 | 63:401:001:015777210 | 64-АВ 576270 от 17.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ОСОШ №9 по ул. Киевская, 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ОСОШ №9 по ул. Киевская 1 | 57 | 57 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 16.2182 | 16.2182 | 4.2169 | 12.0013 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 24.5139 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 9.3398 | 0
838 | 262 | 262 | 63:401:001:015777200 | 64-АВ 576281 от 18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ММУ «Городская поликлиника № 5» по пр. Энтузиастов, 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ММУ «Городская поликлиника № 5» по пр.Энтузиастов 4 | 89 | 89 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 7.5497 | 7.5497 | 1.8488 | 5.7009 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 28.6 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.6089 | 0
839 | 263 | 263 | 63:401:001:015777220 | 64-АВ 576269 от 17.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Киевская, 5, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Киевская, 5 | 108 | 108 |  |  | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 96.775 | 96.775 | 16.7946 | 79.9805 | 2019 | 2019 | 2019 | 7 | 989 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 144.3614 | 0
840 | 264 | 264 | 63:401:001:015777240 | 64-АВ 591622 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Киевский пр., 1а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Киевский пр., 1а | 76 | 76 |  |  | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 38.6953 | 38.6953 | 9.7993 | 28.8959 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 | 49.027 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 36.4254 | 0
841 | 265 | 265 | 63:401:001:015777230 | 64-АВ 413652 от12.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Киевская, 10, назначение: нежилое, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Киевская, 10 | 89 | 89 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 37.7483 | 37.7483 | 9.2439 | 28.5045 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 42.6328 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 43.0445 | 0
842 | 266 | 266 | 63:401:001:015778130 | 64-АВ 576214 от 05.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 55/2а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 55/2а | 89 | 89 |  |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 40.5795 | 40.5795 | 9.9371 | 30.6423 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 45.8303 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 46.2728 | 0
843 | 267 | 267 | 63:401:001:015778120 | 64-АВ 303263 от 03.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по Просп. Энтузиастов, 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по Просп. Энтузиастов, 1 | 89 | 89 |  |  | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 96.631 | 96.631 | 17.5096 | 79.1214 | 2019 | 2019 | 2019 | 8 | 1121 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 109.7634 | 0
844 | 268 | 268 | 63:401:001:015778110 | 64-АВ 303262 от 03.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Киевская, 12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Киевская, 12 | 89 | 89 |  |  | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 33.9735 | 33.9735 | 8.3195 | 25.654 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 38.3695 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 38.74 | 0
845 | 269 | 269 | 63:401:001:015777100 | 64-АВ 413635 от 09.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Чернышевского, 53, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Чернышевского, 53 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 103.7246 |  | 0 | 0
|  | 269 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 108 | 108 |  |  | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 47.6582 | 47.6582 | 11.0468 | 36.6115 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 70.5767 | 0
|  | 269 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 89 | 89 |  |  | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 41.5232 | 41.5232 | 10.1682 | 31.3549 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 47.3489 | 0
846 | 270 | 270 | 63:401:001:015777120 | 64-АВ 413649 от 12.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Чернышевского, 55/3в, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 55/3в | 108 | 108 |  |  | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 38.9931 | 38.9931 | 9.0383 | 29.9548 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 42.4328 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 57.7446 | 0
847 | 271 | 271 | 63:401:001:015776920 | 64-АВ 460671 от 11.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса ввод ж/д по ул. Огородная, 36/42, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 36/42 | 159 | 159 |  |  | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 119.8661 | 119.8661 | 20.445 | 99.421 | 2019 | 2019 | 2019 | 7 | 1271 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 309.0675 | 0
848 | 272 | 272 | 63:401:001:015778150 | 64-АВ 460669 от 11.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Орджоникидзе, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 2 | 159 | 159 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.9379 | 13.9379 | 2.3773 | 11.5606 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 28.6 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 35.9381 | 0
849 | 273 | 273 | 63:401:001:015778160 | 64-АВ 529593 от 03.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 2а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 2а | 108 | 108 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.8281 | 11.8281 | 2.0527 | 9.7754 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 118 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.6442 | 0
850 | 274 | 274 | 63:401:001:015778170 | 64-АВ 460681 от 11.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) на гараж адм. Заводского района, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод на гараж адм. Заводского района | 32 | 32 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 4.0274 | 4.0274 | 0.73543 | 3.292 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 69 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.2081 | 0
851 | 275 | 275 | 63:401:001:015777130 | 64-АВ 413651 от 12.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Чернышевского, 55/3г, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 55/3г | 108 | 108 |  |  | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 31.4111 | 31.4111 | 7.2808 | 24.1303 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 34.182 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 46.5165 | 0
852 | 276 | 276 | 63:401:001:015777110 | 64-АВ 460672 от 11.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Чернышевского, 55/3в, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 55/3в |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | сталь | надземная | 75% | 54.9875 | 54.9875 | 13.427 | 41.5605 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 42.4328 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 47.9157
853 | 277 | 277 | 63:401:001:015778180 | 64-АВ 460686 от 11.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от У-141 до ж/д по ул. Ростовская, 7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-141 до ж/д по ул. Ростовская, 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 1170.846 |  | 0 | 0
|  | 277 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 325 |  |  |  | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 253.0284 | 253.0284 | 52.9989 | 200.0295 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 277 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 108 |  |  |  | 207 | 207 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 129.2112 | 129.2112 | 30.3973 | 98.8139 | 2020 | 2020 | 2020 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
854 | 278 | 278 | 63:401:001:015777150 | 64-АВ 591598 от 13.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от У-136 (ввод) ж/д по ул. 7 Нагорная, 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-136 ввод ж/д по ул. 7 Нагорная, 4 | 108 | 108 |  |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 53.0739 | 53.0739 | 12.3021 | 40.7718 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 | 57.7557 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 78.5968 | 0
855 | 279 | 279 | 63:401:001:015777160 | 64-АВ 591601 от 13.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) СОШ № 15 по Просп. Энтузиастов, 14, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод СОШ № 15 по Просп. Энтузиастов, 14 | 159 | 159 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 6.8415 | 6.8415 | 1.5629 | 5.2786 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 28.6 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 17.969 | 0
856 | 280 | 280 | 63:401:001:015777180 | 64-АВ 591604 от 13.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от У-115/3 (ввод ) ж/д по ул. Орджоникидзе, 9, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-115/3 ввод ж/д по ул. Орджоникидзе, 9 | 108 | 108 |  |  | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 69.8931 | 69.8931 | 12.1294 | 57.7637 | 2020 | 2020 | 2020 | 5 | 76.6147 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 104.261 | 0
857 | 281 | 281 | 63:401:001:015777170 | 64-АВ 591599 от 13.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от У-136 (ввод) ж/д по ул. 7 Нагорная, 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-136 ввод ж/д по ул. 7 Нагорная, 8 | 89 | 89 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 20.7616 | 20.7616 | 5.0841 | 15.6775 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 25.9311 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 23.6745 | 0
858 | 282 | 282 | 63:401:001:01577080 | 64-АВ 591603 от 13.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 3 Солдатский пр., 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 3 Солдатский пр., 1 | 108 | 108 |  |  | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 38.9931 | 38.9931 | 9.0383 | 29.9548 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 42.4328 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 57.7446 | 0
859 | 283 | 283 | 63:401:001:01577090 | 64-АВ 460696 от 18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по 3 Солдатский пр., 1а,б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 3 Солдатский пр., 1а,б | 108 | 108 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.9572 | 27.9572 | 4.8518 | 23.1055 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 230 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 41.7044 | 0
860 | 287 | 287 | 63:401:001:015778080 | 64-АВ 413590 от 02.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от У-115/7 до ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 3б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-115/7 до ж/д по Просп. Энтузиастов, 3б |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 12726 |  | 0 | 0
|  | 287 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 219 | 219 |  |  | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 457.7567 | 457.7567 | 98.1873 | 359.5693 | 2019 | 2019 | 2019 | 20 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1675.08 | 0
|  | 287 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 159 | 159 |  |  | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 410.49 | 410.49 | 93.7752 | 316.7147 | 2019 | 2019 | 2019 | 24 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1078.1424 | 0
|  | 287 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 108 | 108 |  |  | 311 | 311 | 311 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 336.857 | 336.857 | 78.0806 | 258.7764 | 2019 | 2019 | 2019 | 25 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 498.849 | 0
861 | 288 | 288 | 63:401:001:015778070 | 64-АВ 413625 от 06.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ЦТП (ГВС) по ул. Чернышевского, 55/3в до ж/д, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП ГВС по ул. Чернышевского, 55/3в до ж/д |  |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | сталь | надземная | 75% | 19.3173 | 19.3173 | 4.827 | 14.4903 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 28.6 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 29.821
862 | 289 | 289 | 63:401:001:01576960 | 64-АВ 413672 от 16.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ТК-304 до вспомогательной школы № 6 по ул. Пролетарская, 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-304 до вспомогательной школы № 6 по ул. Пролетарская, 8 | 89 | 89 |  |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 31.1424 | 31.1424 | 7.6262 | 23.5162 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 35.1721 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 35.5117 | 0
863 | 290 | 290 | 63:401:001:015778040 | 64-АВ 413582 от 02.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Ново-Астраханская, 34, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханская, 34 | 89 | 89 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.3684 | 11.3684 | 2.06 | 9.3084 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 128 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.9133 | 0
864 | 291 | 291 | 63:401:001:015778030 | 64-АВ 413619 от 06.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ТК-304 до конторы ТСЖ «Энергия-1», назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-304 до конторы ТСЖ «Энергия-1» | 89 | 89 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 11.3245 | 11.3245 | 2.7732 | 8.5513 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 28.6 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.9133 | 0
865 | 292 | 292 | 63:401:001:015778050 | 64-АВ 413583 от 02.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) на адм. Заводского района, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод на адм. Заводского района | 108 | 108 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.6775 | 9.6775 | 1.6795 | 7.998 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 103 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 14.4361 | 0
866 | 293 | 293 | 63:401:001:015777990 | 64-АВ 413585 от 02.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ТК-134/4 до ж/д ул. 1 Пионерская, 69/75, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-134/4 до ж/д ул. 1 Пионерская, 69/75 | 108 | 108 |  |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 40.0762 | 40.0762 | 9.2893 | 30.7869 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 43.6115 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 59.3486 | 0
867 | 294 | 294 | 63:401:001:015778140 | 64-АВ 413623 ОТ 06.11.2009 Г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по Просп. Энтузиастов, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 2 | 57 | 57 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 7.7565 | 7.7565 | 2.0168 | 5.7398 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 28.6 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.4669 | 0
868 | 296 | 296 | 63:401:001:01577310 | 64-АВ 446245 от 09.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по просп. Энтузиастов, 3а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по просп. Энтузиастов, 3а | 89 | 89 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.6315 | 6.6315 | 1.2016 | 5.4299 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 | 187.3125 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 7.5328 | 0
869 | 312 | 312 | 63:401:001:015777140 | 64-АВ 413648 от 12.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Чернышевского, 55/3г, назначение: теплотрасса, лит Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Им. Чернышевского Н.Г., 55/3г |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | сталь | надземная | 75% | 44.2954 | 44.2954 | 10.8162 | 33.4793 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 | 1607 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 38.5988 |  |  | нет в ИП
870 | 313 | 313 | 63:401:001:015776940 | 64-АВ 576257 от 11.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Ново-Астраханская, 61/67, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Ново-Астраханская, 61/67 |  |  | 108 | 57 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | сталь | подземная | 75% | 48.955 | 48.955 | 8.9129 | 40.0421 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 | 1782 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 28.3552
871 | 314 | 314 | 63:401:001:015777260 | 64-АВ 532403 от 11.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Киевский пр.,4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Киевский пр., 4 | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 53.7639 | 53.7639 | 9.3303 | 44.4336 | 2043 | 2043 | 2043 | 4 | 1925 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 80.2008 | 0 |  |  | нет в ИП
872 | 315 | 315 | 63:401:001:015776980 | 64-АВ 576273 от 17.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ЦТП (ГВС) по ул. 2-я Пионерская, 30/36 и от ЦТП по ул. 2-я Пионерская, 30/36 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП (ГВС) по ул. 2-я Пионерская 30/36 и от ЦТП по ул. 2-я Пионерская 30/36 до ж/домов | 159 | 159 | 159 | 108 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | сталь | надземная | 75% | 9.0949 | 9.0949 | 2.1844 | 6.9106 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 | 987 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.7814 | 6.4696
873 | 316 | 316 | 63:401:001:015776930 | 64-АВ 532404 от 11.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Огородная, 36/42, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Огородная, 36/42 | 159 | 159 |  |  | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 119.8661 | 119.8661 | 20.445 | 99.421 | 2022 | 2022 | 2022 | 7 | 2575 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 309.0675 | 0
874 | 317 | 317 | 63:401:001:015776900 | 64-АВ 529643 от 18.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1 Пионерская, 36/44, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1 Пионерская, 36/44 | 76 | 76 |  |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 36.1717 | 36.1717 | 9.1602 | 27.0114 | 2043 | 2043 | 2043 | 3 | 765 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 34.0498 | 0
875 | 318 | 318 | 63:401:001:015776970 | 64-АВ 529649 от 18.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ТК-307 до ЦТП по ул. 2 Пионерская, 30/36 и от ЦТП по ул. 2 Пионерская, 30/36 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-307 до ЦТП по ул.2 Пионерская, 30/36 и от ЦТП по ул. 2 Пионерская, 30/36 до ж/домов | 325 | 325 |  |  | 128 | 128 | 128 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 376.4713 | 376.4713 | 57.9063 | 318.565 | 2043 | 2043 | 2043 | 10 | 1630 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1949.184 | 0
876 | 319 | 319 | 63:401:001:015777040 | 64-АВ 576247 от 10.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по пл. им. Орджоникидзе Г.К., 11а, назначение: теплотрасса, лит Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по пл.им. Орджоникидзе Г.К., 11а |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | сталь | надземная | 75% | 14.859 | 14.859 | 3.7905 | 11.0685 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 | 1530 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 9.8224
877 | 320 | 320 | 63:401:001:015777050 | 64-АВ 576245 от 10.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 11а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес огбъекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 11а | 89 | 89 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 20.842 | 20.842 | 3.7766 | 17.0654 | 2022 | 2022 | 2022 | 2 | 1458.4 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 23.6745 | 0
878 | 321 | 321 | 63:401:001:015777020 | 64-АВ 529646 от 18.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 11, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 11 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | сталь | подземная | 75% | 53.0695 | 53.0695 | 9.906 | 43.1634 | 2022 | 2022 | 2022 | 2 | 973 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 15.1632
879 | 322 | 322 | 63:401:001:015777030 | 64-АВ 532394 от 09.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 11, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 11 | 108 | 108 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 48.7414 | 48.7414 | 11.2978 | 37.4435 | 2022 | 2022 | 2022 | 4 | 2315 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 72.1807 | 0
880 | 323 | 323 | 63:401:001:015777010 | 64-АВ 532401 от 10.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по пл. Им. Орджоникидзе Г.К.,10, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по пл. Им. Орджоникидзе Г.К., 10 | 57 | 57 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 8.4617 | 8.4617 | 2.2001 | 6.2616 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 | 1301 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.873 | 0
881 | 324 | 324 | 63:401:001:015777070 | 64-АВ 576248 от 10.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 11б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 11б | 89 | 89 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 11.3245 | 11.3245 | 2.7732 | 8.5513 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 | 252.7723 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.9133 | 0
882 | 325 | 325 | 63:401:001:015777000 | 64-АВ 413688 от 18.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ТК-115/15 до ж/д по ул. пл. Орджоникидзе, № 10 и от ж/д по ул. пл. Орджоникидзе, №10 до Энтузиастов, 20, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-115/15 до ж/д по ул. пл.Орджоникидзе № 10 и от ж/д по ул. пл. Орджоникидзе № 10 до Энтузиастов, 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043 | 2043 | 2043 |  | 234.5 |  | 0 | 0
|  | 325 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 325 | 325 |  |  | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 295.685 | 295.685 | 59.8804 | 235.8046 | 2043 | 2043 | 2043 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1553.256 | 0
|  | 325 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 159 | 159 |  |  | 201 | 201 | 201 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 275.0283 | 275.0283 | 62.8294 | 212.1989 | 2043 | 2043 | 2043 | 16 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 722.3554 | 0
|  | 325 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 108 | 108 |  |  | 299 | 299 | 299 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 323.8593 | 323.8593 | 75.0679 | 248.7915 | 2043 | 2043 | 2043 | 24 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 479.6008 | 0
883 | 326 | 326 | 63:401:001:015777060 | 64-АВ 446272 от 12.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по пл. им. Орджоникидзе Г.К., 11б, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по пл. им. Орджоникидзе Г.К., 11б |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | сталь | надземная | 75% | 8.1049 | 8.1049 | 2.0676 | 6.0374 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 | 207.5031 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 5.3577
884 | 327 | 327 | 63:401:001:015776990 | 64-АВ 413673 от 16.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ТК-302 до ж/д по ул. 5 Нагорный пр., 8/12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-302 до ж/д по ул. 5 Нагорный пр., 8/12 | 159 | 159 |  |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 45.9951 | 45.9951 | 7.8452 | 38.1499 | 2022 | 2022 | 2022 | 3 | 2236 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 118.5957 | 0
885 | 328 | 328 | 63:401:001:015777160 | 64-АВ 576261 от 13.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от У-136 (ввод) ж/д по ул. 7 Нагорная, 6, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-136 ввод ж/д по ул. 7 Нагорная, 6 | 108 | 108 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 25.9954 | 25.9954 | 6.0255 | 19.9699 | 2043 | 2043 | 2043 | 2 | 234.5 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 38.4964 | 0
886 | 329 | 329 | 63:401:001:015777270 | 64-АВ 532400 от 10.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по Просп. Энтузиастов, 12, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по Просп. Энтузиастов , 12 | 89 | 89 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 26.4238 | 26.4238 | 6.4707 | 19.9531 | 2043 | 2043 | 2043 | 2 | 1507 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 30.1311 | 0
887 | 330 | 330 | 63:401:001:015777290 | 64-АВ 460673 от 11.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 1а, назначение:теплотрасса,лит.Т,адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по Просп. Энтузиастов, 1а | 89 | 89 |  |  | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 62.526 | 62.526 | 11.3298 | 51.1962 | 2022 | 2022 | 2022 | 5 | 2781 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 71.0234 | 0
888 | 331 | 331 | 63:401:001:015777300 | 64-АВ 460670 от 11.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по Просп. Энтузиастов, 3 | 89 | 89 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.6315 | 6.6315 | 1.2016 | 5.4299 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 83.62 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 7.5328 | 0
889 | 375 | 375 |  | 64-АГ366780от27.10.2011г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод №3) СОШ №40 по адресу по ул. Кавказская, 17, назначение: теплотрасса, лит.Т3, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Кавказская, д.17 | 89 | 89 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.6315 | 6.6315 | 1.2016 | 5.4299 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 28.6 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 7.5328 | 0
890 | 376 | 376 |  | 64-АГ 366779от27.10.2011г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод №2) СОШ №40 по адресу по ул. Кавказская, 17, назначение: теплотрасса, лит.Т4, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Кавказская, д. 17 | 89 | 89 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 22.7367 | 22.7367 | 4.1199 | 18.6168 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 26.5122 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 25.8267 | 0
891 | 388 | 388 | 63:401:001:015789930 | 64-АВ 529829 от 08.12.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Огородная,149, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная 149 | 108 | 108 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.0539 | 15.0539 | 2.6125 | 12.4414 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 697 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 22.4562 | 0
892 | 389 | 389 | 63:401:001:015792260 | 64-АВ 534716 от 27.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса (т/ ввод) СКЦ «Торпедо» от котельной по Ново-Астраханскому шоссе, 56, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, д.56 | 108 | 108 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.9572 | 27.9572 | 4.8518 | 23.1055 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 | 874 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 41.7044 | 0
893 | 391 | 391 | 63:401:001:015786390 | 64-АВ 413705 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 6-й Динамовский пр., 2, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 6-й Динамовский пр., 2 | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 14.1556 | 14.1556 | 3.4664 | 10.6892 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 15.9873 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.1417 | 0
894 | 392 | 392 | 63:401:001:015786400 | 64-АВ 440117 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК-147 по ул. Пономарева, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-147 по ул. Пономарева | 529 | 529 |  |  | 381 | 381 | 381 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 2229.5076 | 2229.5076 | 384.8645 | 1844.6431 | 2025 | 2025 | 2025 | 30 | 13916.25 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16013.1557 | 0
895 | 393 | 393 | 63:401:001:015786410 | 64-АВ 440116 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса Пономарева до ул. Кавказской, 13, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Пономарева до ул. Кавказской, 13 | 325 | 325 |  |  | 389 | 389 | 389 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 1144.1199 | 1144.1199 | 175.981 | 968.1389 | 2025 | 2025 | 2025 | 31 | 10770 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 5923.692 | 0
896 | 394 | 394 | 63:401:001:015786420 | 64-АВ 440115 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ул. Пономарева до ЦТП по ул. Пензенская, 33, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ул. Пономарева до ЦТП по ул. Пензенская, 33 | 219 | 219 |  |  | 313 | 313 | 313 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 573.1113 | 573.1113 | 122.9305 | 450.1808 | 2020 | 2020 | 2020 | 25 | 578.6602 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2097.2002 | 0
897 | 395 | 395 | 63:401:001:015786430 | 64-АВ 440114 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ЦТП по ул. Пензенская, 33 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Пензенская, 33 до ж/домов | 159 | 159 |  |  | 136 | 136 | 136 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 189.5556 | 189.5556 | 32.3317 | 157.224 | 2025 | 2025 | 2025 | 11 | 2512.5 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 488.7579 | 0
898 | 396 | 396 | 63:401:001:015786440 | 64-АВ 534674 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ул. Пономарева до ЖСК «Бетон», назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ул. Пономарева до ЖСК "Бетон" | 133 | 133 |  |  | 640 | 640 | 640 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 805.6124 | 805.6124 | 185.4273 | 620.1851 | 2020 | 2020 | 2020 | 29 | 948.2082 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1598.3309 | 0
899 | 397 | 397 | 63:401:001:015786450 | 64-АВ 534675 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ул. Пономарева до ЦТП по ул. Пономарева, 2/8, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ул. Пономарева до ЦТП по ул. Пономарева 2/8 | 219 | 219 |  |  | 134 | 134 | 134 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 250.6429 | 250.6429 | 41.3585 | 209.2843 | 2025 | 2025 | 2025 | 11 | 2475 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 897.8429 | 0
900 | 398 | 398 | 63:401:001:015786460 | 64-АВ 576356 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Пономарева. 2/8, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Пономарева 2/8 | 108 | 108 |  |  | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 60.2156 | 60.2156 | 10.45 | 49.7656 | 2025 | 2025 | 2025 | 4 | 1818 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 89.8249 | 0
901 | 399 | 399 | 63:401:001:015786470 | 64-АВ 576358 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) д/с № 105,назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с № 105 | 57 | 57 |  |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 52.1802 | 52.1802 | 13.5673 | 38.613 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 78.8707 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 30.0499 | 0
902 | 400 | 400 | 63:401:001:015786480 | 64-АВ 576359 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) д/с № 108, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с № 108 | 108 | 108 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.355 | 19.355 | 3.3589 | 15.9961 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 17.8218 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 28.8723 | 0
903 | 401 | 401 | 63:401:001:015786490 | 64-АВ 573738 от 26.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ул. Кавказской к ж/д по ул. Кавкаский пр., 9а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ул. Кавказской к ж/д по ул. Кавказский пр., 9а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 414.121 |  | 0 | 0
|  | 401 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 104 | 104 | 104 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 194.5288 | 194.5288 | 32.0991 | 162.4296 | 2020 | 2020 | 2020 | 8 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 696.8333 | 0
|  | 401 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 167.255 | 167.255 | 28.5279 | 138.727 | 2020 | 2020 | 2020 | 10 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 431.257 | 0
904 | 402 | 402 | 63:401:001:015786500 | 64-АВ 573799 от 03.12.2009г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса до ЦТП по ул. Кавказской и от ЦТП до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, до ЦТП по ул. Кавказской и от ЦТП до ж/домов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 |  | 37213.22 |  | 0 | 0
|  | 402 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 133 | 133 |  |  | 259 | 259 | 259 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 326.0213 | 326.0213 | 75.0401 | 250.9811 | 2026 | 2026 | 2026 | 21 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 646.8245 | 0
|  | 402 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 106 | 106 | 106 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 147.7419 | 147.7419 | 25.1997 | 122.5422 | 2026 | 2026 | 2026 | 8 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 380.9436 | 0
|  | 402 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 325 | 325 |  |  | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1304.4926 | 1304.4926 | 264.1782 | 1040.3144 | 2026 | 2026 | 2026 | 36 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6852.6 | 0
|  | 402 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 273 | 273 |  |  | 404.3 | 404.3 | 404.3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 970.6824 | 970.6824 | 154.9151 | 815.7673 | 2026 | 2026 | 2026 | 32 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4350.7208 | 0
|  | 402 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 357.7 | 357.7 | 357.7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 387.4397 | 387.4397 | 89.8053 | 297.6345 | 2026 | 2026 | 2026 | 29 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 573.7565 | 0
905 | 403 | 403 | 63:401:001:015786510 | 64-АВ 535131 от 25.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 40а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 40а | 108 | 108 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 28.1617 | 28.1617 | 6.5276 | 21.634 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 34.6577 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 41.7044 | 0
| 404 | 404 | 63:401:001:015786520 | 64-АВ 535130 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 42, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул.пр. Энтузиастов, 42 | 57 | 57 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 17.6285 | 17.6285 | 4.5835 | 13.0449 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 21.9665 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
| 405 | 405 | 63:401:001:015786530 | 64-АВ 535129 от 25.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 44, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 44 | 57 | 57 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 19.0387 | 19.0387 | 4.9502 | 14.0885 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 23.7238 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
906 | 406 | 406 | 63:401:001:015786540 | 64-АВ 535128 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Озерный туп., 6, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Озерный туп.,6 | 57 | 57 |  |  | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 47.2443 | 47.2443 | 12.2839 | 34.9604 | 2020 | 2020 | 2020 | 5 | 58.8701 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 27.2074 | 0
907 | 408 | 408 | 63:401:001:015786560 | 64-АВ 535126 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Озерный туп., 8, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Озерный туп., 8 | 57 | 57 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 4.936 | 4.936 | 1.2834 | 3.6526 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 28.6 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.8426 | 0
908 | 409 | 409 | 63:401:001:015786570 | 64-АВ 535125 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Озерный туп., 9, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Озерный туп., 9 | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 7.0514 | 7.0514 | 1.8334 | 5.218 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 28.6 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.0608 | 0
909 | 410 | 410 | 63:401:001:015786580 | 64-АВ 532457 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Озерный туп., 12, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Озерный туп., 12 | 57 | 57 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 16.9233 | 16.9233 | 4.4002 | 12.5231 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 21.0878 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 9.7459 | 0
910 | 411 | 411 | 63:401:001:015786590 | 64-АВ 534660 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Озерный туп., 14, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Озерный туп., 14 | 57 | 57 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.7957 | 8.7957 | 1.6314 | 7.1642 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 28.6 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.873 | 0
911 | 412 | 412 | 63:401:001:015786610 | 64-АВ 446310 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кленовая, 9, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Кленовая, 9 | 57 | 57 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 24.6798 | 24.6798 | 6.4169 | 18.2629 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 30.753 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 14.2128 | 0
912 | 413 | 413 | 63:401:001:015786620 | 64-АВ 532454 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кленовая, 11, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Кленовая, 11 | 57 | 57 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 4.2308 | 4.2308 | 1.1 | 3.1308 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 28.6 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.4365 | 0
913 | 414 | 414 | 63:401:001:015786630 | 64-АВ 573737 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кленовая, 13, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Кленовая, 13 | 57 | 57 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 8.4617 | 8.4617 | 2.2001 | 6.2616 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 28.6 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.873 | 0
914 | 415 | 415 | 63:401:001:015786640 | 64-АВ 591654 от26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кленовая, 13а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Кленовая, 13а | 57 | 57 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 7.7565 | 7.7565 | 2.0168 | 5.7398 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 28.6 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.4669 | 0
915 | 416 | 416 | 63:401:001:015786660 | 64-АВ 573741 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Барнаульская, 10, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Барнаульская, 10 | 57 | 57 |  |  | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 40.1929 | 40.1929 | 10.4505 | 29.7424 | 2020 | 2020 | 2020 | 5 | 50.0835 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 23.1466 | 0
916 | 417 | 417 | 63:401:001:015786670 | 64-АВ 573739 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Барнаульская, 12, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Барнаульская, 12 | 57 | 57 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 4.2308 | 4.2308 | 1.1 | 3.1308 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 28.6 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.4365 | 0
917 | 418 | 418 | 63:401:001:015786680 | 64-АВ 573740 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Барнаульская, 14, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Барнаульская, 14 | 57 | 57 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 4.2308 | 4.2308 | 1.1 | 3.1308 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 28.6 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.4365 | 0
918 | 420 | 420 | 63:401:001:015786700 | 64-АВ 576312 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Барнаульская, 18а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Барнаульская, 18а | 159 | 159 |  |  | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 65.6784 | 65.6784 | 15.004 | 50.6744 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 | 63.9835 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 172.5028 | 0
919 | 421 | 421 | 63:401:001:015786710 | 64-АВ 573736 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Пономарева, 11/11, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Пономарева, 11/11 | 108 | 108 |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 20.4303 | 20.4303 | 3.5455 | 16.8848 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 22.3951 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 30.4763 | 0
920 | 422 | 422 | 63:401:001:015786720 | 64-АВ 440118 от 23.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Пономарева, 7/13, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Пономарева, 7/13 | 108 | 108 |  |  | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 79.0693 | 79.0693 | 18.3276 | 60.7417 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 86.0442 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 117.0932 | 0
921 | 423 | 423 | 63:401:001:015786730 | 64-АВ 534689 от 26.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Пономарева, 15, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Пономарева, 15 | 108 | 108 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 25.9954 | 25.9954 | 6.0255 | 19.9699 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 28.2885 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 38.4964 | 0
| 424 | 424 | 63:401:001:015786740 | 64АВ 576325 от 25.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Пономарева, 17/11, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Пономарева, 17/11 | 108 | 108 |  |  | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 44.0864 | 44.0864 | 7.6509 | 36.4355 | 2021 | 2021 | 2021 | 3 | 472 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
922 | 425 | 425 | 63:401:001:015786750 | 64-АВ 576328 от 25.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кавказский пр., 1, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Кавказский пр. 1 | 89 | 89 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 30.1987 | 30.1987 | 7.3951 | 22.8036 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 34.1062 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 34.4356 | 0
923 | 428 | 428 | 63:401:001:015786780 | 64-АВ 576327 от 25.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кавказский пр., 7, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Кавказский пр. 7 | 57 | 57 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 8.4617 | 8.4617 | 2.2001 | 6.2616 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 28.6 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.873 | 0
| 429 | 429 | 63:401:001:015786790 | 64-АВ 535117 от 23.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кавказский пр., 9, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Кавказский пр., 9 | 57 | 57 |  |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 30.3209 | 30.3209 | 7.8837 | 22.4373 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 42.5742 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
924 | 430 | 430 | 63:401:001:015786800 | 64-АВ 535116 от 23.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кавказский пр., 11, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Кавказский пр., 11 | 108 | 108 |  |  | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 88.1728 | 88.1728 | 15.3017 | 72.8711 | 2021 | 2021 | 2021 | 7 | 1212 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 131.5293 | 0
925 | 437 | 437 | 63:401:001:015786870 | 64-АВ 534713 от 01.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й Кавказский туп., 7, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й Кавказский туп., 7 | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 53.7639 | 53.7639 | 9.3303 | 44.4336 | 2021 | 2021 | 2021 | 4 | 575 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 80.2008 | 0
926 | 438 | 438 | 63:401:001:015786880 | 64-АВ 534715 от 01.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й Кавказский туп., 8, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й Кавказский туп., 8 | 89 | 89 |  |  | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 36.9472 | 36.9472 | 6.6949 | 30.2523 | 2021 | 2021 | 2021 | 3 | 449 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 41.9684 | 0
927 | 439 | 439 | 63:401:001:015787490 | 64-АВ 534714 от 01.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Азина. 21, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Азина, 21 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | сталь | подземная | 75% | 90.5481 | 90.5481 | 16.8503 | 73.6979 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 | 702 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 54.4696
928 | 440 | 440 | 63:401:001:015792090 | 64-АВ 591739 от 07.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (т/вводы) от котельной по ул. им. Пономарева П.Т., 14, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Пономарева П.Т., д. 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 4169 |  | 0 | 0
|  | 440 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ввод до ул. им. Пономарева П.Т..26 2РГК | 89 | 89 |  |  | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 43.5787 | 43.5787 | 7.8965 | 35.6822 | 2021 | 2021 | 2021 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 49.5012 | 0
|  | 440 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ввод до ул. им. Пономарева П.Т..26а | 89 | 89 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 24.6314 | 24.6314 | 4.4632 | 20.1682 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 27.9789 | 0
|  | 440 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ввод до ул. им. Пономарева П.Т..20. Теплотрасса ввод до ул. им. Пономарева П.Т.. 16 д/с 184 | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.7528 | 10.7528 | 1.8661 | 8.8867 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 0
|  | 440 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ввод до ул. им. Пономарева П.Т..20. Теплотрасса ввод до ул. им. Пономарева П.Т.. 16 д/с 184 | 76 | 76 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 26.9184 | 26.9184 | 6.8169 | 20.1015 | 2021 | 2021 | 2021 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 25.3394 | 0
|  | 440 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ввод до ул. им. Пономарева П.Т..22 | 108 | 108 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 34.4089 | 34.4089 | 5.9714 | 28.4375 | 2021 | 2021 | 2021 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 51.3285 | 0
|  | 440 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ввод до ул. им. Пономарева П.Т..22 | 108 | 108 |  |  | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 41.9358 | 41.9358 | 7.2777 | 34.6582 | 2021 | 2021 | 2021 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 62.5566 | 0
|  | 440 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ввод до ул. им. Пономарева П.Т..10/15 | 108 | 108 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.4517 | 6.4517 | 1.1196 | 5.332 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 9.6241 | 0
|  | 440 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ввод до ул. им. Пономарева П.Т..10/15 | 108 | 108 |  |  | 147 | 147 | 147 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 158.0659 | 158.0659 | 27.4312 | 130.6347 | 2021 | 2021 | 2021 | 12 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 235.7904 | 0
|  | 440 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ввод до ул. им. Пономарева П.Т..12 | 108 | 108 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 34.4089 | 34.4089 | 5.9714 | 28.4375 | 2021 | 2021 | 2021 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 51.3285 | 0
|  | 440 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ввод до Кавказского проезда. 19 | 108 | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 235.7904 | 0
|  | 440 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ввод до ул. им. Пономарева П.Т.. 18/10 | 108 | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 51.3285 | 0
929 | 441 | 441 | 63:401:001:015792100 | 64-АВ 578250 от 01.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса, т/ввод от котельной по пр. Энтузиастов, 48, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Просп. Энтузиастов, д.48 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 288 |  | 0 | 0
|  | 441 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | т/ввод до пр.Энтузиастов,50 т/трасса от котельной Энтузиастов,48 до СОШ"№34 | 108 | 108 |  |  | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 16.7887 | 16.7887 | 3.8915 | 12.8972 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.8622 | 0
|  | 441 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | т/ввод до пр.Энтузиастов,50 т/трасса от котельной Энтузиастов,48 до СОШ"№34 | 89 | 89 |  |  | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.9999 | 8.9999 | 1.6308 | 7.3692 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 10.2231 | 0
930 | 442 | 442 | 63:401:001:015792110 | 64-АВ 535144 от 27.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (т/вводы) от котельной по пр. Энтузиастов, 56, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Просп. Энтузиастов, д. 56 | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 32.4942 | 32.4942 | 7.5319 | 24.9624 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 | 330 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 48.1205 | 0
931 | 443 | 443 | 63:401:001:015792120 | 64-АВ 591721 от 07.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (т/вводы) от котельной по ул. Огородной, 171, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 4613 |  | 0 | 0
|  | 443 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Миллеровская. 17 | 76 | 76 |  |  | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 41.3366 | 41.3366 | 8.1335 | 33.2031 | 2021 | 2021 | 2021 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 38.0091 | 0
|  | 443 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 57 | 57 |  |  | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 115.2232 | 115.2232 | 21.3715 | 93.8517 | 2021 | 2021 | 2021 | 13 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 63.8358 | 0
|  | 443 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Миллеровская, 26 | 108 | 108 |  |  | 152.2 | 152.2 | 152.2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 163.6573 | 163.6573 | 28.4015 | 135.2558 | 2021 | 2021 | 2021 | 12 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 244.1312 | 0
932 | 444 | 444 | 63:401:001:015792240 | 64-АВ 578248 от 01.12.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса (т/вводы) от котельной по ул. Огородной, 186, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Огородная, д. 186 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 822 |  | 0 | 0
|  | 444 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ ввод ул. Огородная. 186. Музыкальная школа | 108 | 108 |  |  | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 58.065 | 58.065 | 10.0767 | 47.9883 | 2021 | 2021 | 2021 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 86.6169 | 0
|  | 444 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод 6 Динамовский пр.. 6 ЖСК «Конструктор» | 108 | 108 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.9786 | 13.9786 | 2.4259 | 11.5527 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 20.8522 | 0
|  | 444 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод ул. Огородная. 193б | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.3297 | 7.3297 | 1.3595 | 5.9702 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.0608 | 0
933 | 445 | 445 | 63:401:001:015792250 | 64-АВ 535217 от 04.12.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. 4 Нагорной, 32, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. 4 Нагорная, д. 32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 13173.5349 |  | 0 | 0
|  | 445 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной 4 Нагорная. 32 | 273 | 273 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1380.2659 | 0
|  | 445 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной 4 Нагорная. 32 | 219 | 219 |  |  | 206 | 206 | 206 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 385.3166 | 385.3166 | 63.581 | 321.7356 | 2021 | 2021 | 2021 | 16 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1157.5656 | 0
|  | 445 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной 4 Нагорная. 32 | 159 | 159 |  |  | 322.1 | 322.1 | 322.1 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 440.7294 | 440.7294 | 100.6833 | 340.0461 | 2021 | 2021 | 2021 | 26 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 261.5348 | 0
|  | 445 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной 4 Нагорная. 32 | 108 | 108 |  |  | 163.05 | 163.05 | 163.05 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 175.3241 | 175.3241 | 30.4262 | 144.8979 | 2021 | 2021 | 2021 | 13 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 54.9375 | 0
|  | 445 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной 4 Нагорная. 32 | 108 | 108 |  |  | 34.25 | 34.25 | 34.25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 37.0976 | 37.0976 | 8.5989 | 28.4987 | 2021 | 2021 | 2021 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 196.6057 | 0
|  | 445 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной 4 Нагорная. 32 | 89 | 89 |  |  | 182.7 | 182.7 | 182.7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 173.0832 | 173.0832 | 31.3628 | 141.7204 | 2021 | 2021 | 2021 | 15 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 49.5012 | 0
|  | 445 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной 4 Нагорная. 32 | 89 | 89 |  |  | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 43.4106 | 43.4106 | 10.6304 | 32.7802 | 2021 | 2021 | 2021 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 27.5728 | 0
|  | 445 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной 4 Нагорная. 32 | 57 | 57 |  |  | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 49.7688 | 49.7688 | 9.2311 | 40.5377 | 2021 | 2021 | 2021 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 7.9186 | 0
|  | 445 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной 4 Нагорная. 32 | 57 | 57 |  |  | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 13.7502 | 13.7502 | 3.5752 | 10.175 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 9.2572 | 0
|  | 445 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной 4 Нагорная. 33 | 45 | 45 |  |  | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.7501 | 23.7501 | 4.4267 | 19.3234 | 2021 | 2021 | 2021 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.3807 | 0
|  | 445 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод МУПП "Саратовводоканал" | 32 | 32 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 4.6028 | 4.6028 | 0.8405 | 3.7623 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.208 | 0
|  | 445 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод ул. 4 Нагорная. 25 ЖСК «Гидролизный» | 108 | 108 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 2.1506 | 2.1506 | 0.37321 | 1.7773 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
934 | 446 | 446 | 63:401:001:015792280 | 64-АВ 535141 от 27.11.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Огородной, 91, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Огородная, д. 91 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 501.7434 |  | 60.3029 | 0
|  | 446 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной ул. Огородная. 91 | 219 | 219 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 16.4792 | 16.4792 | 3.5347 | 12.9445 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 99.5485 | 0
|  | 446 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной ул. Огородная. 91 | 159 | 159 |  |  | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 37.9019 | 37.9019 | 8.6586 | 29.2433 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 41.7044 | 23.2165
|  | 446 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной ул. Огородная. 91 | 108 | 108 | 89 | 89 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | сталь | подземная | 75% | 66.5515 | 66.5515 | 12.0338 | 54.5177 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 99.7556 | 82.7759
|  | 446 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной ул. Огородная. 91 | 89 | 89 | 89 | 89 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | сталь | надземная | 75% | 212.703 | 212.703 | 53.3664 | 159.3366 | 2020 | 2020 | 2020 | 11 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 131.0704 | 17.4427
|  | 446 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной ул. Огородная. 91 | 89 | 89 | 32 | 32 | 121.8 | 121.8 | 121.8 | 121.8 | 121.8 | сталь | надземная | 75% | 203.7879 | 203.7879 | 52.9516 | 150.8363 | 2020 | 2020 | 2020 | 15 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 7.5125 | 16.5195
|  | 446 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной ул. Огородная. 91 | 57 | 57 | 89 | 89 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | сталь | надземная | 75% | 38.0353 | 38.0353 | 9.7668 | 28.2685 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 229.3743 | 0
|  | 446 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод 1 Прессовой пр.. 3 Ду №2 | 108 | 108 |  |  | 143 | 143 | 143 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 154.8892 | 154.8892 | 35.902 | 118.9872 | 2020 | 2020 | 2020 | 11 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
935 | 447 | 447 | 63:401:001:015792320 | 64-АВ 578249 от 01.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по ул. им. Пономарева П.Т., 14, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Пономарева П.Т., д. 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 5663.0516 |  | 628.9164 | 0
|  | 447 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по ул. им. Пономарева П.Т.. 14 | 159 | 159 |  |  | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 243.9135 | 243.9135 | 41.6033 | 202.3102 | 2021 | 2021 | 2021 | 14 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 126.7173 | 0
|  | 447 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по ул. им. Пономарева П.Т.. 14 | 108 | 108 |  |  | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 84.947 | 84.947 | 14.7419 | 70.2051 | 2021 | 2021 | 2021 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 186.1674 | 0
|  | 447 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по ул. им. Пономарева П.Т.. 14 | 89 | 89 |  |  | 173 | 173 | 173 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 163.8938 | 163.8938 | 29.6977 | 134.1961 | 2021 | 2021 | 2021 | 14 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.6442 | 0
|  | 447 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ввод ул. им. Пономарева П.Т.. 24 ИМНС | 108 | 108 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.8281 | 11.8281 | 2.0527 | 9.7754 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
936 | 448 | 448 | 63:401:001:015792330 | 64-АВ 591737 от 07.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по пр. Энтузиастов, 48, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов,Просп. Энтузиастов, д. 48 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 2436.5813 |  | 14.2534 | 0
|  | 448 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 76 | 76 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 15.1416 | 15.1416 | 3.8345 | 11.3071 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 794.2316 | 0
|  | 448 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по пр. Энтузиастов. 48 | 159 | 159 |  |  | 221 | 221 | 221 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 302.3943 | 302.3943 | 69.0811 | 233.3132 | 2021 | 2021 | 2021 | 18 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 544.5634 | 0
|  | 448 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ввод пр. Энтузиастов. 52 ЖСК № 6 2РГК | 108 | 108 |  |  | 339.5 | 339.5 | 339.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 367.7265 | 367.7265 | 85.2359 | 282.4906 | 2021 | 2021 | 2021 | 27 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 21.1162 | 0
|  | 448 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | т/ввод пр.Энтузиастов-50 | 57 | 57 |  |  | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 36.6672 | 36.6672 | 9.5338 | 27.1334 | 2021 | 2021 | 2021 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
937 | 449 | 449 | 63:401:001:015792340 | 64-АВ 446313 от 20.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по пр. Энтузиастов, 56, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 56 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 562.8997 |  | 127.5193 | 0
|  | 449 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по пр. Энтузиастов. 56 | 108 | 108 |  |  | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 86.1098 | 86.1098 | 19.9595 | 66.1502 | 2021 | 2021 | 2021 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 104.261 | 0
|  | 449 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по пр. Энтузиастов. 56 | 108 | 108 |  |  | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 69.8931 | 69.8931 | 12.1294 | 57.7637 | 2021 | 2021 | 2021 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 233.5975 | 0
|  | 449 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по пр. Энтузиастов. 56 | 159 | 159 |  |  | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 88.9395 | 88.9395 | 20.318 | 68.6215 | 2021 | 2021 | 2021 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 52.2625 | 0
|  | 449 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ввод к коммерческим ларькам 2РГК | 76 | 76 |  |  | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 55.5193 | 55.5193 | 14.0599 | 41.4594 | 2021 | 2021 | 2021 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 33.258 | 0
|  | 449 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ввод пр. Энтузиастов. 54 ЖСК «Заводчане» | 76 | 76 |  |  | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 35.3305 | 35.3305 | 8.9472 | 26.3832 | 2021 | 2021 | 2021 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 120.3012 | 0
|  | 449 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ввод пр. Энтузиастов. 58а УВД | 108 | 108 |  |  | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 81.2356 | 81.2356 | 18.8297 | 62.4059 | 2021 | 2021 | 2021 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.0201 | 0
|  | 449 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ввод пр. Энтузиастов. 56 ЧП Мокроусов 2РГК | 45 | 45 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 2.3922 | 2.3922 | 0.64203 | 1.7502 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.0201 | 0
|  | 449 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ввод пр. Энтузиастов. 56 ЧП Рузанов | 45 | 45 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 2.3922 | 2.3922 | 0.64203 | 1.7502 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
938 | 450 | 450 | 63:401:001:015792350 | 64-АВ 446312 от 20.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по ул. Огородной, 171, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Огородная, д. 171 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 4969 |  | 776.2625 | 0
|  | 450 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной ул. Огородная. 171 | 159 | 159 |  |  | 216 | 216 | 216 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 295.5528 | 295.5528 | 67.5182 | 228.0346 | 2021 | 2021 | 2021 | 17 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 169.2237 | 0
|  | 450 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной ул. Огородная. 171 | 108 | 108 |  |  | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 114.2714 | 114.2714 | 26.4872 | 87.7843 | 2021 | 2021 | 2021 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 21.9283 | 0
|  | 450 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ввод ул. Миллеровская. 19 общ. ПЖД 2РГК | 57 | 57 |  |  | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 38.0775 | 38.0775 | 9.9004 | 28.177 | 2021 | 2021 | 2021 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
939 | 451 | 451 | 63:401:001:015792420 | 64-АВ 591720 от 07.12.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Ново-Астраханской, 14, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Ново-Астраханская, д. 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 4597.1728 |  | 1999.7745 | 0
|  | 451 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Ново-Астраханской. 14 | 159 | 159 |  |  | 556.45 | 556.45 | 556.45 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 761.3905 | 761.3905 | 173.9374 | 587.4531 | 2021 | 2021 | 2021 | 22 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 320.388 | 0
|  | 451 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Ново-Астраханской. 14 | 159 | 159 |  |  | 89.15 | 89.15 | 89.15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 124.2565 | 124.2565 | 21.1939 | 103.0626 | 2021 | 2021 | 2021 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 90.8675 | 0
|  | 451 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Ново-Астраханской. 14 | 108 | 108 |  |  | 56.65 | 56.65 | 56.65 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 60.9145 | 60.9145 | 10.5713 | 50.3433 | 2021 | 2021 | 2021 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 183.2842 | 0
|  | 451 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод техникум легкой промышленности Ново-Астраханское шоссе. 41 2РГК | 159 | 159 |  |  | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 71.0834 | 71.0834 | 12.1244 | 58.959 | 2021 | 2021 | 2021 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 608.252 | 0
|  | 451 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод техникум легкой промышленности Ново-Астраханское шоссе. 41 | 159 | 159 |  |  | 169.25 | 169.25 | 169.25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 231.5848 | 231.5848 | 52.9049 | 178.6799 | 2021 | 2021 | 2021 | 14 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.5888 | 0
|  | 451 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод 3 Нагорный проезд ЧП Пузина | 32 | 32 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.6302 | 8.6302 | 1.5759 | 7.0543 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 158.1276 | 0
|  | 451 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод 1 Пионерская. 21/25 ТСЖ «Пионерский» | 159 | 159 |  |  | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 61.3268 | 61.3268 | 10.4602 | 50.8666 | 2021 | 2021 | 2021 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
940 | 452 | 452 | 63:401:001:015792450 | 64-АВ 534631 от 19.11.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Огородной, 19, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Огородная, д. 19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 815.7667 |  | 96.241 | 0
|  | 452 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной ул. Огородная. 19 | 159 | 159 |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 83.6275 | 83.6275 | 14.264 | 69.3635 | 2021 | 2021 | 2021 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 126.9812 | 0
|  | 452 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК-1 до ж/д №17 | 108 | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 452 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК-2 до УТ №5 | 89 | 89 |  |  | 118 | 118 | 118 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 111.3576 | 111.3576 | 27.2694 | 84.0882 | 2021 | 2021 | 2021 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 20.8522 | 0
941 | 454 | 454 | 63:401:001:015791990 | 64-АВ 534628 от 19.11.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса (т/вводы) от котельной по ул. Огородной, 19, назначение: Теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Огородная, д. 19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 949.727 |  | 5.1004 | 0
|  | 454 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. Огородная.19а | 108 | 108 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.9786 | 13.9786 | 2.4259 | 11.5527 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 5.8882 | 0
|  | 454 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. Огородная. 27 | 45 | 45 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 11.9612 | 11.9612 | 3.2101 | 8.7511 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 106.5067 | 0
|  | 454 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. Огородная. 22 | 57 | 57 |  |  | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 10.2245 | 10.2245 | 2.6585 | 7.5661 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 454 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. Огородная. 17 | 108 | 108 |  |  | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 71.9206 | 71.9206 | 16.6706 | 55.25 | 2021 | 2021 | 2021 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 74.7898 | 0
942 | 455 | 455 | 63:401:001:015791940 | 64-АВ 535217 от 04.12.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса (т/вводы) от котельной по ул. 4 Нагорной, 32, №1 , назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. 4 Нагорная, д. 32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 9955.3896 |  | 138.7474 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ЦТП Огородная. 77.Теплотрасса ввод до ул. Огородная. 77 от ТК-9,ТК-10,ТК-11 до ТК-12 | 89 | 89 |  |  | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 65.8417 | 65.8417 | 11.9306 | 53.9112 | 2021 | 2021 | 2021 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.7059 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод по ул.Пролетарская 19а | 108 | 108 |  |  | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 93.6917 | 93.6917 | 21.717 | 71.9748 | 2021 | 2021 | 2021 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 36.1411 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул.4 Нагорная ,23,т/трасса ул.4 Нагорная ,21 до д/с №109 | 76 | 76 |  |  | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 26.8688 | 26.8688 | 5.2868 | 21.582 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.4973 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул.4 Нагорная ,23,т/трасса ул.4 Нагорная ,21 до д/с №110 | 57 | 57 |  |  | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 65.2345 | 65.2345 | 12.0997 | 53.1349 | 2021 | 2021 | 2021 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 5.076 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 25а | 57 | 57 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.7276 | 11.7276 | 2.1752 | 9.5523 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.9741 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 25б | 57 | 57 |  |  | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.1621 | 9.1621 | 1.6994 | 7.4628 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 22.3344 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 27 | 57 | 57 |  |  | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 30.6382 | 30.6382 | 5.6828 | 24.9555 | 2021 | 2021 | 2021 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 20.7101 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 27а | 57 | 57 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 38.7826 | 38.7826 | 10.0838 | 28.6988 | 2021 | 2021 | 2021 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0.40608 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 27б | 57 | 57 |  |  | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 37.3816 | 37.3816 | 6.9335 | 30.4481 | 2021 | 2021 | 2021 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.6547 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 29 | 57 | 57 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0.73297 | 0.73297 | 0.13595 | 0.59702 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.2834 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 29а | 57 | 57 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.5967 | 6.5967 | 1.2236 | 5.3732 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.2638 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 20 | 89 | 89 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 28.4209 | 28.4209 | 5.1499 | 23.271 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.3042 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 26 | 57 | 57 |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 7.404 | 7.404 | 1.9251 | 5.4789 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.3144 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 28 | 57 | 57 |  |  | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 21.3657 | 21.3657 | 5.5552 | 15.8104 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 17.5406 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 30 | 57 | 57 |  |  | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 17.9105 | 17.9105 | 4.6569 | 13.2536 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.7104 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 32 | 89 | 89 |  |  | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 15.3824 | 15.3824 | 3.7669 | 11.6156 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.9846 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 32 | 76 | 76 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 9.2532 | 9.2532 | 2.3433 | 6.9099 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 26.2734 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 32 | 57 | 57 |  |  | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 12.1284 | 12.1284 | 3.1535 | 8.9749 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.4669 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. Прессовая. 47а | 57 | 57 |  |  | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 47.4233 | 47.4233 | 8.796 | 38.6272 | 2021 | 2021 | 2021 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.2638 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. Прессовая. 45а | 57 | 57 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 7.7565 | 7.7565 | 2.0168 | 5.7398 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 21.307 | 3.3359
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. Прессовая. 47 | 57 | 57 |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 7.404 | 7.404 | 1.9251 | 5.4789 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 455 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. Огородная. 79 | 89 | 89 | 57 | 57 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 0 | сталь | подземная | 75% | 42.1084 | 42.1084 | 7.7576 | 34.3508 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.6547 | 0
943 | 456 | 456 | 63:401:001:015791950 | 64-АВ 534629 от 19.11.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Карьерная, 5, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Карьерная, д. 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 383.2874 |  | 332.0313 | 0
|  | 456 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | т/трасса УТ-1-Карьерная,3 | 57 | 57 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 6.3462 | 6.3462 | 1.6501 | 4.6962 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 97.9262 | 0
|  | 456 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/трасса от котельной до УТ №4 жд №29 | 108 | 108 |  |  | 207 | 207 | 207 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 224.2103 | 224.2103 | 51.9701 | 172.2402 | 2021 | 2021 | 2021 | 17 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 456 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/трасса от котельной до УТ №2 жд №29а | 89 | 89 |  |  | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 85.8775 | 85.8775 | 21.0298 | 64.8477 | 2021 | 2021 | 2021 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 53.2675 | 0
944 | 458 | 458 | 63:401:001:015791960 | 64-АВ 446321 от 20.11.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса (т/вводы) от котельной по ул.Ново-Астраханской, 14, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Ново-Астраханская, 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 |  | 2564.5 |  | 8.6617 | 0
|  | 458 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до Ново-Астраханское шоссе. 43 | 89 | 89 |  |  | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 46.8945 | 46.8945 | 8.4973 | 38.3972 | 2026 | 2026 | 2026 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 41.7044 | 0
|  | 458 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до Ново-Астраханское шоссе. 45. д/с № 157 | 108 | 108 |  |  | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.8065 | 5.8065 | 1.0077 | 4.7988 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 25.6643 | 0
|  | 458 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до Ново-Астраханское шоссе. 47 | 108 | 108 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.9572 | 27.9572 | 4.8518 | 23.1055 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 40.1004 | 0
|  | 458 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до Ново-Астраханское шоссе. 49 | 108 | 108 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.2045 | 17.2045 | 2.9857 | 14.2187 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.5885 | 0
|  | 458 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до Ново-Астраханское шоссе. 51 | 108 | 108 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 26.882 | 26.882 | 4.6652 | 22.2168 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 57.7446 | 0
|  | 458 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. Ново-Астраханская. 14 | 57 | 57 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 21.8593 | 21.8593 | 5.6836 | 16.1757 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 57.7446 | 0
|  | 458 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. Ново-Астраханская. 16/20 | 108 | 108 |  |  | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 38.71 | 38.71 | 6.7178 | 31.9922 | 2026 | 2026 | 2026 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 458 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ввод до ул. Ново-Астраханская. 22/26 | 108 | 108 |  |  | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 38.71 | 38.71 | 6.7178 | 31.9922 | 2026 | 2026 | 2026 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 328.8334 | 0
945 | 459 | 459 | 63:401:001:015788230 | 64-АВ 573781 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК-149 до ЦТП по ул. Томской, 15, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-149 до ЦТП по ул. Томская, 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 |  | 3111.21 |  | 984.6425 | 0
|  | 459 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 127.5319 | 127.5319 | 21.7526 | 105.7794 | 2026 | 2026 | 2026 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 10.7814 | 0
|  | 459 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 273 | 273 |  |  | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 219.682 | 219.682 | 35.0599 | 184.6221 | 2026 | 2026 | 2026 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 1.9965
946 | 460 | 460 | 63:401:001:015800970 | 64-АВ 573780 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ЦТП по ул. Томская, 15 до ж/д по ул. Томской, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Томская, 15 до ж/д по ул. Томской | 159 | 159 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 4.1814 | 4.1814 | 0.7132 | 3.4682 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 | 24.6 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 80.2008 | 0
947 | 461 | 461 | 63:401:001:015800980 | 64-АВ 529765 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ЦТП (ГВС) по ул. Томская, 15 до ж/д по ул. Томской, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ГВС от ЦТП по ул. Томская, 15 до ж/д по ул. Томской |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | сталь | подземная | 75% | 4.9738 | 4.9738 | 0.9064 | 4.0674 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 | 24.6 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 38.7504
948 | 462 | 462 | 63:401:001:015800990 | 64-АВ 573782 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Томской, 15а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Томской, 15а | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 53.7639 | 53.7639 | 9.3303 | 44.4336 | 2026 | 2026 | 2026 | 4 | 614.1 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 38.4964 | 0
949 | 463 | 463 | 63:401:001:015801000 | 64-АВ 573787 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Томской, 15а, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Томской, 15а |  |  | 89 | 76 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | сталь | подземная | 75% | 71.8015 | 71.8015 | 13.7352 | 58.0663 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 | 661.25 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 18.6002
950 | 464 | 464 | 63:401:001:015801010 | 64-АВ 535165 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Томской, 15, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов,ввод ж/д по ул. Томской, 15 | 108 | 108 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.8067 | 25.8067 | 4.4786 | 21.3281 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 | 625 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 48.1205 | 0
951 | 465 | 465 | 63:401:001:015801020 | 64-АВ 576347 от 27.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Томской, 15, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Томской 15 |  |  | 89 | 76 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | сталь | подземная | 75% | 34.4647 | 34.4647 | 6.5929 | 27.8718 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 785 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 10.9642 | 0
952 | 466 | 466 | 63:401:001:015788240 | 64-АВ 535143 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Томской, 17, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Томской, 17 | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 32.2583 | 32.2583 | 5.5982 | 26.6602 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 | 658 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
953 | 467 | 467 | 63:401:001:015788640 | 64-АВ 578244 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ю.Зеленой, 25, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ю.Зеленой, 25 | 57 | 57 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 19.0387 | 19.0387 | 4.9502 | 14.0885 | 2022 | 2022 | 2022 | 2 | 20.4058 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 347.5842 | 0
954 | 468 | 468 | 63:401:001:015788270 | 64-АВ 440147 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от НП 14-го квартала до ж/д, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от НП 14-го квартала до ж/д |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 921.3638 |  | 397.796 | 0
|  | 468 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 89 | 89 |  |  | 323 | 323 | 323 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 304.8179 | 304.8179 | 74.6442 | 230.1737 | 2022 | 2022 | 2022 | 26 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 546.2588 | 0
|  | 468 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 248 | 248 | 248 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 268.6191 | 268.6191 | 62.2636 | 206.3555 | 2022 | 2022 | 2022 | 20 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 105.8651 | 0
|  | 468 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 152 | 152 | 152 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 207.9816 | 207.9816 | 47.5128 | 160.4688 | 2022 | 2022 | 2022 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 123.7529 | 0
955 | 469 | 469 | 63:401:001:015788280 | 64-АВ 529758 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й Брянский тупик 3,4,5,6,7,8,10; теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Брянский пр., 6,8; теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Хомяковой, 23,25,27,29, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й Брянский тупик, 3,4,5,6,7,8,10; ввод ж/д по ул. Брянский пр., 6,8; ввод ж/д по ул. Хомяковой, 23,25,27,29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 247.1365 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 33.258 | 0
|  | 469 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 45 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 41.4202 | 0
|  | 469 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 89 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 41.4202 | 0
|  | 469 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 57 | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.4864 | 0
956 | 470 | 470 | 63:401:001:015788290 | 64-АВ 440146 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 2-й Брянский тупик. 3,4,5,6,7, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 2-й Брянский тупик, 3,4,5,6,7 | 57 | 57 |  |  | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 71.9241 | 71.9241 | 18.7008 | 53.2233 | 2022 | 2022 | 2022 | 8 | 77.0885 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 20.304 | 0
957 | 471 | 471 | 63:401:001:015788300 | 64-АВ 578252 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Южно-Зеленой, 23, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Южно-Зеленой, 23 | 57 | 57 |  |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 56.4111 | 56.4111 | 14.6673 | 41.7438 | 2022 | 2022 | 2022 | 6 | 60.4615 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.2486 | 0
958 | 472 | 472 | 63:401:001:015788310 | 64-АВ 529753 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Брянской, 11,13,15, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Брянской, 11,13,15 | 57 | 57 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 35.2569 | 35.2569 | 9.1671 | 26.0898 | 2022 | 2022 | 2022 | 4 | 37.7885 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 81.5612 | 0
959 | 473 | 473 | 63:401:001:015788320 | 64-АВ 529759 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Хомяковой, 17, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Хомяковой, 17 | 57 | 57 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 5.6411 | 5.6411 | 1.4667 | 4.1744 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 | 24.6 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.7511 | 0
960 | 474 | 474 | 63:401:001:015788330 | 64-АВ 578241 от 30.11.2009 г |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Санаторный пр., 7,7а,9,9а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Санаторный пр., 7,7а,9,9а | 76 | 76 |  |  | 103 | 103 | 103 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 86.6438 | 86.6438 | 21.942 | 64.7018 | 2022 | 2022 | 2022 | 8 | 94.4257 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 305.4737 | 0
961 | 475 | 475 | 63:401:001:015801040 | 64-АВ 529756 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) от У-109 до МОУ «Межшкольный комбинат» по ул. Брянская, 3, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод от У-109 до МОУ "Межшкольный комбинат" по ул. Брянская, 3 | 76 | 76 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.1671 | 5.1671 | 1.0167 | 4.1504 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 503 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 29.2378 | 0
962 | 476 | 476 | 63:401:001:015788340 | 64-АВ 578242 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК на ул. Брянской до НП 15-го квартала, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК на ул. Брянской до НП 15-го квартала | 159 | 159 |  |  | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 116.3055 | 116.3055 | 26.5696 | 89.7358 | 2022 | 2022 | 2022 | 7 | 108.3208 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 7.3094 | 0
963 | 477 | 477 | 63:401:001:015801060 | 64-АВ 578237 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Брянской, 19, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Брянской, 19 | 57 | 57 |  |  | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 52.774 | 52.774 | 9.7885 | 42.9855 | 2026 | 2026 | 2026 | 6 | 818.8 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 9.7459 | 0
964 | 478 | 478 | 63:401:001:015801070 | 64-АВ 578240 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Брянской, 21, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Брянской, 21 | 57 | 57 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.1935 | 13.1935 | 2.4471 | 10.7464 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 204.7 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.2432 | 0
965 | 479 | 479 | 63:401:001:015801110 | 64-АВ 578243 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Хомяковой, 7, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Хомяковой, 7 | 57 | 57 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 16.9233 | 16.9233 | 4.4002 | 12.5231 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 | 272.55 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.873 | 0
966 | 480 | 480 | 63:401:001:015801120 | 64-АВ 529757 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж\д по ул. Хомяковой, 9, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Хомяковой, 9 | 57 | 57 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 28.2055 | 28.2055 | 7.3337 | 20.8719 | 2022 | 2022 | 2022 | 3 | 30.2308 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.4973 | 0
967 | 481 | 481 | 63:401:001:015801130 | 64-АВ 440148 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Хомяковой, 11, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Хомяковой, 11 | 57 | 57 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 8.4617 | 8.4617 | 2.2001 | 6.2616 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 | 24.6 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 21.5222 | 0
968 | 482 | 482 | 63:401:001:015801140 | 64-АВ 578239 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингской, 16, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Новокрекингской, 16 | 57 | 57 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.7276 | 11.7276 | 2.1752 | 9.5523 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 181.7 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 6.5707
969 | 483 | 483 | 63:401:001:015801220 | 64-АВ 529764 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Барнаульская, 9, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Барнаульская, 9 | 89 | 89 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 18.8742 | 18.8742 | 4.6219 | 14.2522 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 | 264.5 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 182.8578 | 0
970 | 484 | 484 | 63:401:001:015801230 | 64-АВ 534717 от 27.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Барнаульская, 9, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Барнаульская, 9 |  |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | сталь | надземная | 75% | 24.163 | 24.163 | 6.3767 | 17.7863 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 | 19.0035 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 101.7956
971 | 485 | 485 | 63:401:001:015801240 | 64-АВ 529761 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Барнаульская, 7, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Барнаульская, 7 | 108 | 108 |  |  | 114 | 114 | 114 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 122.5817 | 122.5817 | 21.2731 | 101.3086 | 2026 | 2026 | 2026 | 9 | 1507.65 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 5.279 | 0
972 | 486 | 486 | 63:401:001:015801250 | 64-АВ 529763 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Барнаульская, 7, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Барнаульская, 7 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | сталь | подземная | 75% | 169.2211 | 169.2211 | 31.4907 | 137.7305 | 2026 | 2026 | 2026 | 5 | 1507.65 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
973 | 487 | 487 | 63:401:001:015801260 | 64-АВ 591695 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Барнаульская, 11, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Барнаульская, 11 | 57 | 57 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.5286 | 9.5286 | 1.7674 | 7.7613 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 148.35 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 33.2986 | 0
| 488 | 488 | 63:401:001:015801300 | 64-АВ 534718 от 27.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Барнаульская, 11, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Барнаульская, 11 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | сталь | подземная | 75% | 15.3312 | 15.3312 | 2.8617 | 12.4694 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 159.85 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 348.5994 | 0
974 | 489 | 489 | 63:401:001:015788360 | 64-АВ 576337 от 27.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) Филиала д/с № 115 по Барнаульскому тупику, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод Филиала д/с № 115 по Барнаульскому тупику | 57 | 57 |  |  | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 57.8213 | 57.8213 | 15.034 | 42.7873 | 2026 | 2026 | 2026 | 7 | 932.65 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 289.2633
| 490 | 490 | 63:401:001:015788370 | 64-АВ 576360 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по Барнаульскому тупику, 2,4,6, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по Барнаульскому тупику, 2.4.6 | 57 | 57 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 21.8593 | 21.8593 | 5.6836 | 16.1757 | 2022 | 2022 | 2022 | 2 | 28.4194 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 22.4562 | 0
975 | 491 | 491 | 63:401:001:015801310 | 64-АВ 573783 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Барнаульскому тупику, 8, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Барнаульскому тупику, 8 | 159 | 159 |  |  | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 135.1978 | 135.1978 | 23.0601 | 112.1377 | 2026 | 2026 | 2026 | 8 | 1649.1 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 147.3461 | 0
976 | 492 | 492 | 63:401:001:015801320 | 64-АВ 573785 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Барнаульскому тупику, 8, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Барнаульскому тупику, 8 |  |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | сталь | подземная | 75% | 207.9356 | 207.9356 | 37.9272 | 170.0084 | 2026 | 2026 | 2026 | 4 | 1649.1 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 38.5988
977 | 493 | 493 | 63:401:001:015801330 | 64-АВ 529754 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-143/31 (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 23, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-143/31 ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 23 | 108 | 108 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.0539 | 15.0539 | 2.6125 | 12.4414 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 238.05 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 48.1205 | 0
978 | 494 | 494 | 63:401:001:015801410 | 64-АВ 534719 от 27.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Барнаульская, 22/30, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Барнаульская, 22/30 | 133 | 133 |  |  | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 73.6766 | 73.6766 | 13.2195 | 60.4571 | 2026 | 2026 | 2026 | 5 | 1002.8 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
979 | 495 | 495 | 63:401:001:015801420 | 64-АВ 573779 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Барнаульская, 22/30, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Барнаульская, 22/30 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | сталь | подземная | 75% | 48.08 | 48.08 | 8.7619 | 39.3181 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 384.1 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 60.9526 | 0
980 | 496 | 496 | 63:401:001:015801430 | 64-АВ 573784 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Барнаульская, 32, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Барнаульская, 32 | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 32.4942 | 32.4942 | 7.5319 | 24.9624 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 | 396.75 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
| 497 | 497 | 63:401:001:015801440 | 64-АВ 573786 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Барнаульская, 32, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Барнаульская, 32 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | сталь | надземная | 75% | 22.9114 | 22.9114 | 5.5946 | 17.3169 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 184 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 368.0303 | 0
981 | 498 | 498 | 63:401:001:015788450 | 64-АВ 440145 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-525 (ввод) на ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 60а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-525 ввод на ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 60а | 108 | 108 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 41.1594 | 41.1594 | 9.5404 | 31.619 | 2022 | 2022 | 2022 | 3 | 34.8367 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1239.8638 | 0
982 | 499 | 499 | 63:401:001:015788460 | 64-АВ 440142 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от НП Южного поселка от п.46 до ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 86, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от НП Южного поселка от п.46 до ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 86 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 629.8101 |  | 0 | 0
|  | 499 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 89 | 89 |  |  | 342 | 342 | 342 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 322.7483 | 322.7483 | 79.035 | 243.7133 | 2022 | 2022 | 2022 | 27 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 70.2518 | 0
|  | 499 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 345 | 345 | 345 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 472.0635 | 472.0635 | 107.8415 | 364.222 | 2022 | 2022 | 2022 | 28 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 826.5758 | 0
983 | 500 | 500 | 63:401:001:015788470 | 64-АВ 591692 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от НП Южного поселка от ул. Вологодской до ж/д по ул. Васильковской, 8, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от НП Южного поселка от ул. Вологодской до ж/д по ул. Васильковской, 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 566.7347 |  | 250.2265 | 0
|  | 500 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 57 | 57 |  |  | 173 | 173 | 173 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 121.9889 | 121.9889 | 31.7181 | 90.2709 | 2022 | 2022 | 2022 | 14 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 500 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 314.709 | 314.709 | 71.8943 | 242.8146 | 2022 | 2022 | 2022 | 18 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 475.7227 | 0
|  | 500 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 156 | 156 | 156 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 168.9701 | 168.9701 | 39.1658 | 129.8042 | 2022 | 2022 | 2022 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 113.8851 | 0
984 | 501 | 501 | 63:401:001:015788480 | 64-АВ 535145 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса НП Южного поселка от ТК-1021 до ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 68, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, НП Южного поселка от ТК-1021 до ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 68 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 |  | 2524.25 |  | 3884.7643 | 0
|  | 501 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 132.8033 | 132.8033 | 21.9138 | 110.8895 | 2026 | 2026 | 2026 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.37 | 0
|  | 501 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 76.3447 | 76.3447 | 13.2491 | 63.0957 | 2026 | 2026 | 2026 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
985 | 502 | 502 | 63:401:001:015788490 | 64-АВ 591691 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от НП Южного поселка до ж/д по ул. Вологодской, 10, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от НП Южного поселка до ж/д по ул. Вологодской, 10 | 273 | 273 |  |  | 361 | 361 | 361 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 866.7236 | 866.7236 | 138.3239 | 728.3997 | 2026 | 2026 | 2026 | 29 | 6750.5 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
986 | 503 | 503 | 63:401:001:015788500 | 64-АВ 591689 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Н.Крекингский пр., 3а, 5, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Н.Крекингский пр., 3а,5 | 89 | 89 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 16.9868 | 16.9868 | 4.1597 | 12.827 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 | 15.3292 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 28.0195 | 0
| 504 | 504 | 63:401:001:015788510 | 64-АВ 440143 от 25.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингский пр., 7, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Новокрекингский пр., 7 | 89 | 89 |  |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 34.9172 | 34.9172 | 8.5506 | 26.3666 | 2022 | 2022 | 2022 | 3 | 382.2164 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 208.5221 | 0
987 | 506 | 506 | 63:401:001:015788530 | 64-АВ 591694 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от НП 8-го квартала до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от НП 8-го квартала до ж/домов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 253.9409 |  | 83.9367 | 0
|  | 506 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 57 | 57 |  |  | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 48.6545 | 48.6545 | 12.6506 | 36.004 | 2022 | 2022 | 2022 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 529.3253 | 0
|  | 506 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 140.8084 | 140.8084 | 32.6382 | 108.1702 | 2022 | 2022 | 2022 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 506 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 89 | 89 |  |  | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 73.6093 | 73.6093 | 18.0255 | 55.5837 | 2022 | 2022 | 2022 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 253.4345 | 0
988 | 507 | 507 | 63:401:001:015801450 | 64-АВ 440144 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК-1012 до НП 8-го квартала, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-1012 до НП 8-го квартала | 219 | 219 |  |  | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 144.6511 | 144.6511 | 31.0272 | 113.6239 | 2022 | 2022 | 2022 | 6 | 72.4236 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1206.0576 | 0
989 | 509 | 509 | 63:401:001:015788540 | 64-АВ 578251 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК 1010 до ж/д 11-го квартала, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 1010 до ж/д 11-го квартала |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 570.9142 |  | 395.3189 | 0
|  | 509 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 158 | 158 | 158 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 171.1364 | 171.1364 | 39.668 | 131.4684 | 2022 | 2022 | 2022 | 13 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 21.5222 | 0
|  | 509 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 329.5848 | 329.5848 | 70.6949 | 258.8899 | 2022 | 2022 | 2022 | 14 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 80.2008 | 0
|  | 509 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 150.513 | 150.513 | 34.3842 | 116.1287 | 2022 | 2022 | 2022 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.2834 | 0
990 | 511 | 511 | 63:401:001:015788560 | 64-АВ 576346 от 27.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 31а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина 31а | 89 | 89 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 18.8742 | 18.8742 | 4.6219 | 14.2522 | 2022 | 2022 | 2022 | 2 | 18.3351 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
991 | 512 | 512 | 63:401:001:015788570 | 64-АВ 576338 от 27.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 37, 37а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина 37.37а | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 54.1571 | 54.1571 | 12.5532 | 41.6039 | 2022 | 2022 | 2022 | 4 | 45.8377 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 882.2799 | 0
992 | 513 | 513 | 63:401:001:015788580 | 64-АВ 576344 от 27.11.2009 г |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 33а, 35а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина 33а.35а | 89 | 89 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 28.3113 | 28.3113 | 6.9329 | 21.3784 | 2022 | 2022 | 2022 | 2 | 30.4151 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 393.7859 | 0
993 | 514 | 514 | 63:401:001:015801050 | 64-АВ 534659 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от НП 15-го квартала до ж/д по ул. Брянской, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от НП 15-го квартала до ж/д по ул. Брянской |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 556.5964 |  | 62.4145 | 0
|  | 514 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 245.5 | 245.5 | 245.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 335.9176 | 335.9176 | 76.7394 | 259.1782 | 2022 | 2022 | 2022 | 20 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 36.8924 | 0
|  | 514 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 245.5 | 245.5 | 245.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 265.9112 | 265.9112 | 61.636 | 204.2753 | 2022 | 2022 | 2022 | 20 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 63.4906 | 0
|  | 514 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 89 | 89 |  |  | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 54.7351 | 54.7351 | 13.4036 | 41.3315 | 2022 | 2022 | 2022 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.9034 | 0
994 | 516 | 516 | 63:401:001:015788410 | 64-АВ 532450 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-143/23 (ввод) до ж.д. по пр. Энтузиастов, 33г, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-143/23 ввод до ж.д. по пр. Энтузиастов, 33г | 108 | 108 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 24.9123 | 24.9123 | 5.7745 | 19.1378 | 2022 | 2022 | 2022 | 2 | 23.3182 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 12.5012
995 | 518 | 518 | 63:401:001:015788440 | 64-АВ 532455 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) МОУ с/ш № 40 по ул. Кавказская, 17, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод МОУ с/ш № 40 по ул. Кавказская, 17 | 89 | 89 |  |  | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 55.8944 | 55.8944 | 10.1281 | 45.7663 | 2026 | 2026 | 2026 | 5 | 780.85 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 43.3084 | 0
996 | 520 | 520 | 63:401:001:015801080 | 64-АВ 535124 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Брянской, 23, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Брянской, 23 | 57 | 57 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 11.9874 | 11.9874 | 3.1168 | 8.8705 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 193.2 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.2432 | 0
997 | 521 | 521 | 63:401:001:015801190 | 64-АВ 534691 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) от ЦТП по ул. Омская, 23а до ж/д по ул. Омская, 23а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов,ввод ГВС от ЦТП по ул. Омская, 23а до ж/д по ул. Омская, 23а |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | сталь | надземная | 75% | 18.9115 | 18.9115 | 4.8243 | 14.0872 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 | 12.8346 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.9946 | 0
998 | 522 | 522 | 63:401:001:015801180 | 64-АВ 534692 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) от ЦТП по ул. Омская, 23а до ж/д по ул. Омская, 23а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов,ввод от ЦТП по ул. Омская, 23а до ж/д по ул. Омская, 23а | 108 | 108 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 29.2448 | 29.2448 | 6.7787 | 22.4661 | 2022 | 2022 | 2022 | 2 | 24.7524 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.4973 | 0
999 | 523 | 523 | 63:401:001:015801170 | 64-АВ 534695 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингской, 20а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Новокрекингской, 20а | 57 | 57 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 28.2055 | 28.2055 | 7.3337 | 20.8719 | 2022 | 2022 | 2022 | 3 | 31.6725 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 75.3278 | 0
1000 | 525 | 525 | 63:401:001:015801150 | 64-АВ 534696 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингской, 18а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Новокрекинской, 18а | 57 | 57 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 22.5644 | 22.5644 | 5.8669 | 16.6975 | 2022 | 2022 | 2022 | 3 | 25.338 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 11.7936
1001 | 526 | 526 | 63:401:001:015801100 | 64-АВ 534697 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Хомяковой, 5, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Хомяковой, 5 | 57 | 57 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.7276 | 11.7276 | 2.1752 | 9.5523 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 181.7 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 45651.7166 | 0
1002 | 527 | 527 | 63:401:001:015801390 | 64-АВ 534698 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 50а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 50а | 89 | 89 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 66.0596 | 66.0596 | 16.1768 | 49.8828 | 2026 | 2026 | 2026 | 6 | 859.05 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 44.1206 | 0
1003 | 528 | 528 | 63:401:001:015801400 | 64-АВ 532449 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 50а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 50а |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | сталь | надземная | 75% | 35.2501 | 35.2501 | 9.5119 | 25.7382 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 397.9 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 13.47
1004 | 529 | 529 | 63:401:001:015788350 | 64-АВ 532456 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-277 до У-290, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-277 до У-290 | 529 | 529 |  |  | 894 | 894 | 894 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 5231.4431 | 5231.4431 | 903.0679 | 4328.3752 | 2022 | 2022 | 2022 | 29 | 3646.3541 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 107.4691 | 0
1005 | 530 | 530 | 63:401:001:015801200 | 64-АВ 578220 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 56/1, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 56/1 | 89 | 89 |  |  | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 38.692 | 38.692 | 9.475 | 29.2171 | 2023 | 2023 | 2023 | 3 | 89 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 61.0947 | 0
1006 | 531 | 531 | 63:401:001:015801210 | 64-АВ 578219 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 56/1, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 56/1 |  |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | сталь | надземная | 75% | 49.5342 | 49.5342 | 13.0723 | 36.4619 | 2023 | 2023 | 2023 | 2 | 280 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 128.5839
1007 | 532 | 532 | 63:401:001:015801340 | 64-АВ 578218 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) д/с № 214 по ул. пр. Энтузиастов, 33д, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с № 214 по ул. пр. Энтузиастов, 33д | 108 | 108 |  |  | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 72.0436 | 72.0436 | 12.5026 | 59.541 | 2026 | 2026 | 2026 | 5 | 886.65 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 174.2083 | 0
1008 | 533 | 533 | 63:401:001:015801350 | 64-АВ 578216 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 31а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул.пр. Энтузиастов, 31а | 159 | 159 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 23.2611 | 23.2611 | 5.3139 | 17.9472 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 208.15 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 65.6061
1009 | 534 | 534 | 63:401:001:015801360 | 64-АВ 578217 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 31а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.пр. Энтузиастов, 31а |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | сталь | подземная | 75% | 213.753 | 213.753 | 39.7777 | 173.9753 | 2023 | 2023 | 2023 | 6 | 153.47 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 38.4964 | 0
1010 | 535 | 535 | 63:401:001:015801370 | 64-АВ 534693 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-143/39 до ЦТП по пр. Энтузиастов, 31а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-143/39 до ЦТП по пр.Энтузиастов, 31а | 219 | 219 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 47.6067 | 47.6067 | 10.2115 | 37.3952 | 2023 | 2023 | 2023 | 2 | 100 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 11.6083
1011 | 536 | 536 | 63:401:001:015801380 | 64-АВ 532451 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ЦТП (ввод ГВС) к ж/д по пр. Энтузиастов, 31а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП ввод ГВС к ж/д по пр.Энтузиастов, 31а |  |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | сталь | надземная | 75% | 84.9963 | 84.9963 | 21.2388 | 63.7575 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 | 539.35 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.0201 | 0
1012 | 537 | 537 | 63:401:001:015788380 | 64-АВ 535093 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 33, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул.пр. Энтузиастов,33 | 108 | 108 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.8067 | 25.8067 | 4.4786 | 21.3281 | 2023 | 2023 | 2023 | 2 | 200 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 10.7611 | 0
1013 | 538 | 538 | 63:401:001:015788390 | 64-АВ 532453 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 33а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул.пр. Энтузиастов, 33а |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | сталь | подземная | 75% | 19.2971 | 19.2971 | 3.591 | 15.7061 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 159.85 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 44.1206 | 0
1014 | 539 | 539 | 63:401:001:015788830 | 64-АВ 440105 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Крымской, 7а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Крымской, 7а | 108 | 108 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.3764 | 5.3764 | 0.93303 | 4.4434 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 60.95 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 73.7847 | 0
1015 | 540 | 540 | 63:401:001:015789040 | 64-АВ 440104 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й Тульский пр., 6, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й Тульский пр., 6 | 89 | 89 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.4736 | 9.4736 | 1.7166 | 7.757 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 121.9 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
1016 | 541 | 541 | 63:401:001:015789020 | 64-АВ 573749 от 27.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й Тульский пр., 4, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й Тульский пр., 4 | 89 | 89 |  |  | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 38.8419 | 38.8419 | 7.0382 | 31.8037 | 2026 | 2026 | 2026 | 3 | 502.55 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 320.8032 | 0
1017 | 542 | 542 | 63:401:001:015801890 | 64-АВ 573748 от 27.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Крымский туп., 3,4,5, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Крымский туп., 3,4,5 | 108 | 108 |  |  | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 49.4628 | 49.4628 | 8.5839 | 40.8789 | 2026 | 2026 | 2026 | 4 | 564.65 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1340.064 | 0
1018 | 543 | 543 | 63:401:001:015788860 | 64-АВ 532440 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК-411 до ж/д по ул. Тульской, 31, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-411 до ж/д по ул. Тульской, 31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 816 |  | 862.5139 | 0
|  | 543 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 216.6283 | 216.6283 | 50.2126 | 166.4157 | 2022 | 2022 | 2022 | 16 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 614.5412 | 0
|  | 543 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 366.2053 | 366.2053 | 78.5499 | 287.6555 | 2022 | 2022 | 2022 | 16 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 59.1862 | 0
|  | 543 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 328.392 | 328.392 | 75.0202 | 253.3718 | 2022 | 2022 | 2022 | 19 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 75.3888 | 0
1019 | 544 | 544 | 63:401:001:015801740 | 64-АВ 532438 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК-1017 к ж/д № 19, 19а на ул. Васильковской; теплотрасса к ж/д по ул. Азина, 20,20а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-1017 к ж/д № 19,19а на ул. Васильковской; к ж/д по ул. Азина, 20, 20а | 159 | 159 |  |  | 171 | 171 | 171 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 233.9793 | 233.9793 | 53.4519 | 180.5274 | 2023 | 2023 | 2023 | 14 | 140.948 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 219.2223 | 0
1020 | 545 | 545 | 63:401:001:015788790 | 64-АВ 578205 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 19а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 19а | 89 | 89 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 51.904 | 51.904 | 12.7103 | 39.1937 | 2023 | 2023 | 2023 | 4 | 40 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 7.7501
1021 | 546 | 546 | 63:401:001:015788990 | 64-АВ 573747 от 27.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 19, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская, 19 | 108 | 108 |  |  | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 50.5381 | 50.5381 | 8.7705 | 41.7676 | 2026 | 2026 | 2026 | 4 | 622.15 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.9133 | 0
1022 | 547 | 547 | 63:401:001:015788980 | 64-АВ 532439 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ЦТП по ул. Тульской, 17, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ЦТП по ул. Тульской, 17 | 159 | 159 |  |  | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 83.4663 | 83.4663 | 19.0676 | 64.3987 | 2023 | 2023 | 2023 | 5 | 45.465 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 150.6557 | 0
1023 | 548 | 548 | 63:401:001:015788970 | 64-АВ 578202 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ЦТП (вводГВС) по ул. Тульской, 17 до ж/д 17,19, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП ввод ГВС по ул. Тульской, 17 до ж/д 17/19 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | сталь | подземная | 75% | 27.1244 | 27.1244 | 5.0631 | 22.0613 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 170 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 34.4356 | 0
1024 | 549 | 549 | 63:401:001:015788960 | 64-АВ 578201 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 21, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская, 21 | 89 | 89 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.3684 | 11.3684 | 2.06 | 9.3084 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 147.2 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 22.5984 | 0
1025 | 550 | 550 | 63:401:001:015788950 | 64-АВ 578203 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 31, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская, 31 | 89 | 89 |  |  | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 132.1192 | 132.1192 | 32.3535 | 99.7657 | 2023 | 2023 | 2023 | 11 | 104.346 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.7964 | 0
1026 | 551 | 551 | 63:401:001:015788870 | 64-АВ 578204 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) д/с № 218 по ул. Тульской, 15а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с № 218 по ул. Тульской, 15а | 89 | 89 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 30.1987 | 30.1987 | 7.3951 | 22.8036 | 2026 | 2026 | 2026 | 3 | 363.4 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.0602 | 0
1027 | 552 | 552 | 63:401:001:0157801910 | 64-АВ 534665 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) д/с № 169 по ул. Крымский туп., 8, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с № 169 по ул. Крымский туп.,8 | 89 | 89 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.8946 | 19.8946 | 3.6049 | 16.2897 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 | 257.6 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
1028 | 553 | 553 | 63:401:001:015788850 | 64-АВ 534670 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК-1021 до Вологодская, 2а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-1021 до Вологодская, 2а | 76 | 76 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 21.5295 | 21.5295 | 4.2362 | 17.2933 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 | 284.05 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 104.261 | 0
1029 | 554 | 554 | 63:401:001:015788840 | 64-АВ 534673 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК-513/7 до ж/д по ул. Крымский туп., 10, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-513/7 до ж/д по ул. Крымский туп.,10 | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.1292 | 16.1292 | 2.7991 | 13.3301 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 184 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 201.2532 | 0
1030 | 555 | 555 | 63:401:001:015788800 | 64-АВ 534672 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-120/23 к ж/д по ул. Азина до Вологодской, 10/2, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-120/23 к ж/д по ул. Азина до Вологодской, 10/2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 |  | 2056.2 |  | 4.873 | 0
|  | 555 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 69.8931 | 69.8931 | 12.1294 | 57.7637 | 2026 | 2026 | 2026 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 93.6217 | 0
|  | 555 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 78.0523 | 78.0523 | 13.313 | 64.7393 | 2026 | 2026 | 2026 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 48.425 | 0
1031 | 556 | 556 | 63:401:001:015788810 | 64-АВ 534671 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Солнечная, 6, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Солнечная, 6 | 57 | 57 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 8.4617 | 8.4617 | 2.2001 | 6.2616 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 136.85 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1386.9662 | 0
1032 | 557 | 557 | 63:401:001:015801840 | 64-АВ 529716 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ленинградская, 12, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ленинградская, 12 | 89 | 89 |  |  | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 82.4206 | 82.4206 | 14.9347 | 67.4859 | 2026 | 2026 | 2026 | 7 | 1067.2 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 274.2867 | 0
1033 | 558 | 558 | 63:401:001:015801820 | 64-АВ 534668 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) д/с №10 по ул. Ленинградская, 9, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов,ввод д/с № 10 по ул. Ленинградская, 9 | 89 | 89 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 42.6313 | 42.6313 | 7.7248 | 34.9065 | 2026 | 2026 | 2026 | 4 | 511.75 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 288.1138 | 0
1034 | 559 | 559 | 63:401:001:015801810 | 64-АВ 534669 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК-1020 до д/с № 10 по ул. Ленинградская, 9, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-1020 до д/с № 10 по ул. Ленинградская, 9 | 219 | 219 |  |  | 207 | 207 | 207 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 387.1871 | 387.1871 | 63.8896 | 323.2975 | 2026 | 2026 | 2026 | 17 | 3870.9 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 224.5622 | 0
1035 | 560 | 560 | 63:401:001:015788820 | 64-АВ 534667 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-518 до ж/д №8 по Крымскому пр., назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-518 до ж/д № 8 по Крымскому пр. | 108 | 108 |  |  | 171 | 171 | 171 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 185.2172 | 185.2172 | 42.9318 | 142.2854 | 2023 | 2023 | 2023 | 14 | 221.0749 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
1036 | 563 | 563 | 63:401:001:015801530 | 64-АВ 534664 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от НП 25 квартала до ул. Новокрекингской, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от НП 25 квартала до ул. Новокрекингской | 219 | 219 |  |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 80.4302 | 80.4302 | 13.2718 | 67.1584 | 2026 | 2026 | 2026 | 3 | 803.85 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 121.9458 | 0
1037 | 564 | 564 | 63:401:001:015801520 | 64-АВ 578206 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) СОШ № 26 по ул. Новокрекингская, 47, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод СОШ № 26 по ул. Новокрекингская, 47 | 108 | 108 |  |  | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 151.6398 | 151.6398 | 35.1488 | 116.491 | 2023 | 2023 | 2023 | 11 | 130.5024 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 96.0379 | 0
1038 | 565 | 565 | 63:401:001:015801510 | 64-АВ 532433 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-214 до ММУ «Городская больница № 10» по ул. Заречная, 2, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-214 до ММУ "Городская больница № 10" по ул. Заречная, 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 1110 |  | 488.7579 | 0
|  | 565 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 76 | 76 |  |  | 154 | 154 | 154 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 129.545 | 129.545 | 32.8065 | 96.7386 | 2022 | 2022 | 2022 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 210.1261 | 0
|  | 565 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 57 | 57 |  |  | 236.5 | 236.5 | 236.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 166.7652 | 166.7652 | 43.3602 | 123.405 | 2022 | 2022 | 2022 | 19 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 192.086 | 0
|  | 565 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 136 | 136 | 136 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 186.0888 | 186.0888 | 42.5114 | 143.5774 | 2022 | 2022 | 2022 | 11 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.2952 | 0
|  | 565 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 131 | 131 | 131 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 141.8915 | 141.8915 | 32.8893 | 109.0023 | 2022 | 2022 | 2022 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 258.2466 | 0
|  | 565 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 89 | 89 |  |  | 178.5 | 178.5 | 178.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 168.452 | 168.452 | 41.2507 | 127.2013 | 2022 | 2022 | 2022 | 14 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 67.3687 | 0
|  | 565 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 45 | 45 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 5.3826 | 5.3826 | 1.4446 | 3.938 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 173.2337 | 0
1039 | 566 | 566 | 63:401:001:015801500 | 64-АВ 578207 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-219 до д/с № 196 по ул. Заречная, 2, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-219 до д/с № 196 по ул. Заречная, 2 | 108 | 108 |  |  | 161 | 161 | 161 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 174.3858 | 174.3858 | 40.4212 | 133.9646 | 2023 | 2023 | 2023 | 13 | 136.99 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.0803 | 0
1040 | 567 | 567 | 63:401:001:015801490 | 64-АВ 578209 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) СОШ № 90 по ул. Заречная, 2, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод СОШ № 90 по ул. Заречная, 2 | 108 | 108 |  |  | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 45.1617 | 45.1617 | 7.8375 | 37.3242 | 2026 | 2026 | 2026 | 3 | 555.45 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.2834 | 0
1041 | 568 | 568 | 63:401:001:015788650 | 64-АВ 578208 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК-114 до ж/д по ул. Брянской, 26, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-114 до ж/д по ул. Брянской, 26 | 108 | 108 |  |  | 108 | 108 | 108 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 116.9793 | 116.9793 | 27.1148 | 89.8645 | 2023 | 2023 | 2023 | 9 | 111.8952 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 5.3806 | 0
1042 | 569 | 569 | 63:401:001:015778870 | 64-АВ 578210 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 19, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 19 | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 21.6628 | 21.6628 | 5.0213 | 16.6416 | 2023 | 2023 | 2023 | 2 | 150 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
1043 | 570 | 570 | 63:401:001:0157801720 | 64-АВ 532436 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 20, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 20 | 89 | 89 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 28.3113 | 28.3113 | 6.9329 | 21.3784 | 2023 | 2023 | 2023 | 2 | 220.3 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 542.665 | 0
1044 | 571 | 571 | 63:401:001:0157801730 | 64-АВ 529717 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 20а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 20а | 89 | 89 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 4.7185 | 4.7185 | 1.1555 | 3.5631 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 40 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1011.7483 | 0
1045 | 572 | 572 | 63:401:001:015788770 | 64-АВ 532435 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-260 до ж/д по ул. Огородная, 198,200, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-260 до ж/д по ул. Огородная, 198,200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 390.4363 |  | 12.8321 | 0
|  | 572 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 206.6133 | 206.6133 | 47.2002 | 159.4131 | 2023 | 2023 | 2023 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 75.3888 | 0
|  | 572 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 276.485 | 276.485 | 59.3051 | 217.1799 | 2023 | 2023 | 2023 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
1046 | 573 | 573 | 63:401:001:015789200 | 64-АВ 529718 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 5, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская, 5 | 108 | 108 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.6022 | 8.6022 | 1.4929 | 7.1094 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 90.85 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 297.545 | 0
1047 | 574 | 574 | 63:401:001:015789060 | 64-АВ 529719 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й Тульский пр., 2а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й Тульский пр., 2а | 108 | 108 |  |  | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 50.9077 | 50.9077 | 11.8 | 39.1077 | 2023 | 2023 | 2023 | 4 | 32.5417 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1296.5119 | 0
1048 | 575 | 575 | 63:401:001:015789010 | 64-АВ 529715 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК-414 до ж/д по 1-му Тульскому пр., 8, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-414 до ж/д по 1-му Тульскому пр., 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 715.6 |  | 373.756 | 0
|  | 575 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 185.5 | 185.5 | 185.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 200.9228 | 200.9228 | 46.5722 | 154.3506 | 2020 | 2020 | 2020 | 15 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.9133 | 0
|  | 575 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 354.3036 | 354.3036 | 75.997 | 278.3067 | 2020 | 2020 | 2020 | 15 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2156.2848 | 0
|  | 575 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 104 | 104 | 104 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 142.3032 | 142.3032 | 32.5087 | 109.7944 | 2020 | 2020 | 2020 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 23.6745 | 0
1049 | 576 | 576 | 63:401:001:015789030 | 64-АВ 573750 от 27.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й Тульский пр.,4а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й Тульский пр., 4а | 89 | 89 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.3684 | 11.3684 | 2.06 | 9.3084 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 147.2 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 41.0754
1050 | 577 | 577 | 63:401:001:015789000 | 64-АВ 573751 от 27.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 3-й Крекингский пр., 19, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 3-й Крекингский пр., 19 | 159 | 159 |  |  | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 820.9799 | 820.9799 | 187.5504 | 633.4295 | 2020 | 2020 | 2020 | 24 | 1271.1917 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.1417 | 0
1051 | 578 | 578 | 63:401:001:015801860 | 64-АВ 440120 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от 509/5 до ж/д по ул. Крымская, 19, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от 509/5 до ж/д по ул. Крымская, 19 | 89 | 89 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 20.7616 | 20.7616 | 5.0841 | 15.6775 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 48 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 33.3595 | 0
1052 | 579 | 579 | 63:401:001:015801800 | 64-АВ 534722 от 27.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д пос. Шарковка, 2, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д пос. Шарковка, 2 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | сталь | надземная | 75% | 62.1378 | 62.1378 | 15.8513 | 46.2866 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 111 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 14.4361 | 0
1053 | 580 | 580 | 63:401:001:015788930 | 64-АВ 534778 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул.Тульская, 29, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская 29 | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 14.1556 | 14.1556 | 3.4664 | 10.6892 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 33 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.0602 | 0
1054 | 581 | 581 | 63:401:001:015788920 | 64-АВ 534792 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 27, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская 27 | 89 | 89 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 29.255 | 29.255 | 7.164 | 22.091 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 47.2478 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.0602 | 0
1055 | 582 | 582 | 63:401:001:015788910 | 64-АВ 535259 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 7, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская 7 | 108 | 108 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.6775 | 9.6775 | 1.6795 | 7.998 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 118.45 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 160.4016 | 0
1056 | 583 | 583 | 63:401:001:015788890 | 64-АВ 534776 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 11, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская 11 | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.1292 | 16.1292 | 2.7991 | 13.3301 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 198.95 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 99.449 | 0
1057 | 584 | 584 | 63:401:001:015788880 | 64-АВ 534780 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 9, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская 9 | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.1292 | 16.1292 | 2.7991 | 13.3301 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 192.4237 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 40.8923 | 0
1058 | 585 | 585 | 63:401:001:015788900 | 64-АВ 534777 от 09.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 13, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская 13 | 108 | 108 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 107.5278 | 107.5278 | 18.6606 | 88.8672 | 2026 | 2026 | 2026 | 8 | 1227.05 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1369.2408 | 0
1059 | 586 | 586 | 63:401:001:015788940 | 64-АВ 534779 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 25, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская 25 | 108 | 108 |  |  | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 66.6672 | 66.6672 | 11.5696 | 55.0976 | 2026 | 2026 | 2026 | 5 | 761.3 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 141.1534 | 0
1060 | 587 | 587 | 63:401:001:015801880 | 64-АВ 446372 от 24.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Крымский пр., 10,12,14, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Крымский пр., 10,12,14 | 89 | 89 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 35.8609 | 35.8609 | 8.7817 | 27.0793 | 2026 | 2026 | 2026 | 3 | 465.75 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 60.9526 | 0
1061 | 588 | 588 | 63:401:001:015801870 | 64-АВ 446374 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК-520 через ж/д по ул. Крымской, 7а до ж/д по ул. Крымский пр., 14, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-520 через ж/д по ул. Крымской, 7а до ж/д по ул. Крымский пр., 14 | 159 | 159 |  |  | 381 | 381 | 381 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 521.3223 | 521.3223 | 119.0945 | 402.2277 | 2020 | 2020 | 2020 | 30 | 1190 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 163.569 | 0
1062 | 589 | 589 | 63:401:001:015801830 | 64-АВ 446373 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Вологодская, 11, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Вологодская, 11 | 108 | 108 |  |  | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 94.6245 | 94.6245 | 16.4214 | 78.2031 | 2026 | 2026 | 2026 | 7 | 451.95 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.5885 | 0
1063 | 590 | 590 | 63:401:001:015801850 | 64-АВ 446371 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК-513/11 до ж/д по Крымский туп., 9,11, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-513/11 до ж/д по Крымский туп., 9,11 | 108 | 108 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 40.8606 | 40.8606 | 7.091 | 33.7695 | 2026 | 2026 | 2026 | 3 | 465.75 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 36.6107
1064 | 591 | 591 | 63:401:001:015788630 | 64-АВ 446369 от 26.11..2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 44,46; теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Заречная, 27,29,31, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 44,46, ввод ж/д по ул. Заречная, 27,29,31 | 89 | 89 |  |  | 152 | 152 | 152 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 143.4437 | 143.4437 | 35.1267 | 108.317 | 2026 | 2026 | 2026 | 12 | 1865.3 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 65.7647 | 0
1065 | 592 | 592 | 63:401:001:015788620 | 64-АВ 576318 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-714 до ж/домов,назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-714 до ж/домов | 57 | 57 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 22.7221 | 22.7221 | 4.2145 | 18.5076 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 | 952 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 183.2842 | 0
1066 | 593 | 593 | 63:401:001:015801780 | 64-АВ 576314 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д пос. Шарковка, 1, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д пос. Шарковка 1 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | сталь | надземная | 75% | 55.3837 | 55.3837 | 14.1283 | 41.2554 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 | 590 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 73.7847 | 0
1067 | 594 | 594 | 63:401:001:015801770 | 64-АВ 576336 от 27.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д пос. Шарковка, 1, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д пос.Шарковка 1 | 108 | 108 |  |  | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 44.4088 | 44.4088 | 10.2936 | 34.1152 | 2025 | 2025 | 2025 | 3 | 590 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 131.5293 | 0
1068 | 595 | 595 | 63:401:001:015789480 | 64-АВ 532437 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-418 до ж/д по ул. Каспийская, 1,3, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-418 до ж/д по ул. Каспийская, 1,3 | 159 | 159 |  |  | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 69.7833 | 69.7833 | 15.9418 | 53.8415 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 | 111 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 40.8923 | 0
1069 | 596 | 596 | 63:401:001:015801790 | 64-АВ 534711 от 27.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д пос. Шарковка, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д пос. Шарковка, 2 | 108 | 108 |  |  | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 49.8245 | 49.8245 | 11.5489 | 38.2756 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 | 78 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 232.5823 | 0
1070 | 597 | 597 | 63:401:001:015801900 | 64-АВ 440103 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) д/с № 72 по ул. Крымский туп., 6, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с № 72 по ул. Крымский туп., 6 | 108 | 108 |  |  | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 88.1728 | 88.1728 | 15.3017 | 72.8711 | 2020 | 2020 | 2020 | 7 | 137 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 53.8056 | 0
1071 | 599 | 599 | 63:401:001:015788670 | 64-АВ 534811 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Санаторному пр., 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Санаторному пр., 1 | 89 | 89 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 35.8609 | 35.8609 | 8.7817 | 27.0793 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 54 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 247.9118 | 0
1072 | 600 | 600 | 63:401:001:015788750 | 64-АВ 578319 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе, 87, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. НовоАстраханское шоссе 87 | 108 | 108 |  |  | 145 | 145 | 145 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 157.0555 | 157.0555 | 36.4041 | 120.6514 | 2020 | 2020 | 2020 | 12 | 244 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4218.156 | 0
1073 | 601 | 601 | 63:401:001:015801480 | 64-АВ 578318 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) д/с № 39 по ул. Азина, 28б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с №39 по ул. Азина 28б | 89 | 89 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 47.3681 | 47.3681 | 8.5831 | 38.785 | 2025 | 2025 | 2025 | 4 | 1620 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
1074 | 602 | 602 | 63:401:001:015801470 | 64-АВ 535227 от 07.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК-1008 до НП 16-го квартира по ул. Азина, 26а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-1008 до НП 16-го квартира по ул. Азина 26а | 219 | 219 |  |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 69.2074 | 69.2074 | 11.4199 | 57.7875 | 2025 | 2025 | 2025 | 3 | 1726 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1216.0066 | 0
1075 | 603 | 603 | 63:401:001:015788680 | 64-АВ 578316 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-1114 до ул. Брянская по ул. Новокрекингская назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-1114 до ул. Брянская по ул. Новокрекингская | 325 | 325 |  |  | 277 | 277 | 277 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 814.7075 | 814.7075 | 125.3129 | 689.3946 | 2025 | 2025 | 2025 | 22 | 5630 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1355.292 | 0
1076 | 604 | 604 | 63:401:001:015801570 | 64-АВ 578315 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК-1007 до ТК на ул. Южно-Зеленой и до ж/домов по ул. Брянской, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-1007 до ТК на ул. Южно-Зеленой и до ж/домов по ул. Брянской |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 5592.5 |  | 126.7173 | 0
|  | 604 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 273 | 273 |  |  | 113 | 113 | 113 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 271.3013 | 271.3013 | 43.2981 | 228.0032 | 2025 | 2025 | 2025 | 9 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 604 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 325 | 325 |  |  | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 261.7652 | 261.7652 | 40.263 | 221.5022 | 2025 | 2025 | 2025 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 131.5293 | 0
1077 | 605 | 605 | 63:401:001:015788710 | 64-АВ 578317 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от угла школы № 26 до врезки ввода на ж/д по ул. Новокрекингская 28, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от угла школы № 26 до врезки ввода на ж/д по ул. Новокрекингская 28 | 108 | 108 |  |  | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 85.5682 | 85.5682 | 19.834 | 65.7342 | 2025 | 2025 | 2025 | 6 | 1053.75 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 898.452 | 0
1078 | 606 | 606 | 63:401:001:015788730 | 64-АВ 578311 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-260 до ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе, 83, 85, 87, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-260 до ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе, 83, 85, 87 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 532 |  | 395.3189 | 0
|  | 606 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 88.8176 | 88.8176 | 20.5872 | 68.2304 | 2020 | 2020 | 2020 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 70.5767 | 0
|  | 606 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 325 | 325 |  |  | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 171.0335 | 171.0335 | 34.6367 | 136.3968 | 2020 | 2020 | 2020 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 33.258 | 0
|  | 606 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 150.513 | 150.513 | 34.3842 | 116.1287 | 2020 | 2020 | 2020 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 81.8048 | 0
1079 | 607 | 607 | 63:401:001:015801740 | 64-АВ 576375 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе, 85, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе 85 | 108 | 108 |  |  | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 47.6582 | 47.6582 | 11.0468 | 36.6115 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 | 74 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 33.3595 | 0
1080 | 608 | 608 | 63:401:001:015801710 | 64-АВ 534807 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Южно-Зеленой, 7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Южно-Зеленой 7 | 76 | 76 |  |  | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 35.3305 | 35.3305 | 8.9472 | 26.3832 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 64 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 425.0642 | 0
1081 | 610 | 610 | 63:401:001:015801690 | 64-АВ 576381 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса к ж/д по ул. Южно-Зеленой, 5,7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, к ж/д по ул. Южно-Зеленой, 5.7 | 108 | 108 |  |  | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 55.2402 | 55.2402 | 12.8042 | 42.436 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 | 89 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 45.1967 | 0
1082 | 611 | 611 | 63:401:001:015801700 | 64-АВ 576380 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Южно-Зеленой, 5, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Южно-Зеленой 5 | 89 | 89 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 29.255 | 29.255 | 7.164 | 22.091 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 47 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.8426 | 0
1083 | 612 | 612 | 63:401:001:015801580 | 64-АВ 576376 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК-1108 (ввод) ММУ «Родильный дом № 2» по ул. Брянская, 9, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-1108 ввод ММУ «Родильный дом № 2» по ул. Брянская 9 | 108 | 108 |  |  | 265 | 265 | 265 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 287.0325 | 287.0325 | 66.5317 | 220.5008 | 2020 | 2020 | 2020 | 21 | 505 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.5277 | 0
1084 | 613 | 613 |  | 64-Ав 576377 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина; 29а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина 29а | 89 | 89 |  |  | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 39.6358 | 39.6358 | 9.7061 | 29.9297 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 80 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.6547 | 0
1085 | 614 | 614 | 63:401:001:015789240 | 64-АВ 534788 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д пос. Калашниково, 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д пос. Калашниково 1 | 57 | 57 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 4.936 | 4.936 | 1.2834 | 3.6526 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 41 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
1086 | 615 | 615 | 63:401:001:015789260 | 64-АВ 578313 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д пос. Калашниково, 3,4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д пос. Калашниково 3. 4 | 57 | 57 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 14.8079 | 14.8079 | 3.8502 | 10.9577 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 26 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 142.5341 | 0
1087 | 616 | 616 | 63:401:001:015789250 | 64-АВ 534805 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д пос. Калашниково, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д пос. Калашниково 2 | 57 | 57 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.5967 | 6.5967 | 1.2236 | 5.3732 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 785 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 341.4118 | 0
1088 | 617 | 617 | 63:401:001:015789220 | 64-АВ 534791 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от НП пос. Калашниково до ж/д, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от НП пос. Калашниково до ж/д |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 4975 |  | 105.459 | 0
|  | 617 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 76 | 76 |  |  | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 151.4163 | 151.4163 | 38.3452 | 113.0711 | 2025 | 2025 | 2025 | 14 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 9.6241 | 0
|  | 617 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 129.9885 | 129.9885 | 29.6955 | 100.293 | 2025 | 2025 | 2025 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 67.3687 | 0
|  | 617 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 89 | 89 |  |  | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 92.4834 | 92.4834 | 22.6475 | 69.836 | 2025 | 2025 | 2025 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 110.8395 | 0
1089 | 618 | 618 | 63:401:001:015789210 | 64-АВ 535238 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская 3 | 108 | 108 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.4517 | 6.4517 | 1.1196 | 5.332 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 525 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 64.1606 | 0
1090 | 619 | 619 | 63:401:001:015789190 | 64-АВ 534799 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК-412, ТК-413, ТК-414 (ввод) ж/д по ул. Тульская, 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-412, ТК-413, ТК-414 ввод ж/д по ул. Тульская, 1 | 108 | 108 |  |  | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 45.1617 | 45.1617 | 7.8375 | 37.3242 | 2025 | 2025 | 2025 | 3 | 483 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 28.8723 | 0
1091 | 620 | 620 | 63:401:001:015789170 | 64-АВ 534790 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) д/с №113 по ул. Химическая, 7/2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с № 113 по ул. Химическая 7/2 | 89 | 89 |  |  | 103 | 103 | 103 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 97.202 | 97.202 | 23.8029 | 73.399 | 2020 | 2020 | 2020 | 8 | 174 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 33.6843 | 0
1092 | 621 | 621 | 63:401:001:015789140 | 64-АВ 534789 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) СОШ №39 по ул. Азовская, 15, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод СОШ № 39 по ул. Азовская 15 | 108 | 108 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 43.3257 | 43.3257 | 10.0425 | 33.2831 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 67 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 110.6771 | 0
1093 | 622 | 622 | 63:401:001:015789130 | 64-АВ 576378 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-423 до ж/д по ул. 1-й Тульский пр., 24, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-423 до ж/д по ул. 1-й Тульский пр. 24 | 108 | 108 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 19.4965 | 19.4965 | 4.5191 | 14.9774 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 38 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 49.7245 | 0
1094 | 623 | 623 | 63:401:001:015789160 | 64-АВ 535256 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У422/4 до ж/д по ул. 1-й Тульский пр.,16, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У422/4 до ж/д по ул. 1-й Тульский пр. 16 | 108 | 108 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 22.5808 | 22.5808 | 3.9187 | 18.6621 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 | 301.6033 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.969 | 0
1095 | 625 | 625 | 63:401:001:015789150 | 64-АВ 534798 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-422/6 к 1-й Тульский пр., 20,22, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-422/6 к 1-й Тульский пр., 20,22 | 108 | 108 |  |  | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 74.7368 | 74.7368 | 17.3234 | 57.4134 | 2025 | 2025 | 2025 | 6 | 990.9823 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 244.3789 | 0
1096 | 626 | 626 | 63:401:001:015789110 | 64-АВ 534781 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й Тульский пр., 22, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й Тульский пр. 22 | 108 | 108 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 33.3336 | 33.3336 | 5.7848 | 27.5488 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 | 413.0904 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.8321 | 0
1097 | 627 | 627 | 63:401:001:015789090 | 64-АВ 534782 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 49, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская 49 | 159 | 159 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 6.8415 | 6.8415 | 1.5629 | 5.2786 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 41 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
1098 | 628 | 628 | 63:401:001:015789100 | 64-АВ 534784 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-422/8 до ж/д по ул. Тульской, 49. 53/26, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-422/8 до ж/д по ул. Тульской 49. 53/26 | 159 | 159 |  |  | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 93.0444 | 93.0444 | 21.2557 | 71.7887 | 2020 | 2020 | 2020 | 5 | 144 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.6292 | 0
1099 | 629 | 629 | 63:401:001:015789120 | 64-АВ 534785 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й Тульский пр., 20, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й Тульский пр. 20 | 108 | 108 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.6022 | 8.6022 | 1.4929 | 7.1094 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 106.604 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 78.5968 | 0
1100 | 630 | 630 | 63:401:001:015788600 | 64-АВ 534783 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от НП 20-го квартала (ввод) до ж/д про ул. Заречная, 21,23,25,25а,25б,27а,29а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от НП 20-го квартала ввод до ж/д про ул. Заречная, 21.23.25.25а.25б.27а.29а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 2236.3875 |  | 21.1162 | 0
|  | 630 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 32 | 32 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 26.1667 | 26.1667 | 6.9494 | 19.2173 | 2025 | 2025 | 2025 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6372.0043 | 0
|  | 630 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 53.0739 | 53.0739 | 12.3021 | 40.7718 | 2025 | 2025 | 2025 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 65.7647 | 0
|  | 630 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 57 | 57 |  |  | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 36.6672 | 36.6672 | 9.5338 | 27.1334 | 2025 | 2025 | 2025 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 20.5883 | 0
1101 | 631 | 631 | 63:401:001:015788610 | 64-АВ 534786 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от НП 16-го квартала, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, от НП 16-го квартала до ж/домов | 219 | 219 |  |  | 951 | 951 | 951 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1741.3063 | 1741.3063 | 373.5046 | 1367.8017 | 2027 | 2027 | 2027 | 31 | 13337.5 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 399.4 | 0
1102 | 632 | 632 | 63:401:001:015788760 | 64-АВ 535226 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 198, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная 198 | 108 | 108 |  |  | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 44.0864 | 44.0864 | 7.6509 | 36.4355 | 2027 | 2027 | 2027 | 3 | 1072.32 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.7709 | 0
1103 | 633 | 633 | 63:401:001:015801620 | 64-АВ 534793 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) д/с № 120 по ул. Н.Крекингской, 6, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с № 120 по ул. Н.Крекингской 6 | 76 | 76 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 21.8712 | 21.8712 | 5.5388 | 16.3325 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 22.8451 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 664.8545 | 0
1104 | 634 | 634 | 63:401:001:015801610 | 64-АВ 535228 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ул. Брянской до ж/д по ул. Южно-Зеленой, 2/12 и 14/22, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ул. Брянской до ж/д по ул. Южно-Зеленой, 2/12 и 14/22 | 108 | 108 |  |  | 249 | 249 | 249 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 269.7022 | 269.7022 | 62.5147 | 207.1875 | 2020 | 2020 | 2020 | 20 | 420 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.6547 | 0
1105 | 635 | 635 | 63:401:001:015801600 | 64-АВ 534794 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингской, 31, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Новокрекингской 31 | 57 | 57 |  |  | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 43.0134 | 43.0134 | 11.1838 | 31.8296 | 2020 | 2020 | 2020 | 5 | 107 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.873 | 0
1106 | 636 | 636 | 63:401:001:015801590 | 64-АВ 534795 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ул. Новокрекингской до ж/д № 31 по ул. Новокрекингской, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ул. Новокрекингской до ж/д № 31 по ул. Новокрекингской | 159 | 159 |  |  | 185 | 185 | 185 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 253.1355 | 253.1355 | 57.8281 | 195.3074 | 2020 | 2020 | 2020 | 15 | 404 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 718.7616 | 0
1107 | 637 | 637 | 63:401:001:015789280 | 64-АВ 534806 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д пос. Калашниково, 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д пос. Калашниково 8 | 57 | 57 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.5967 | 6.5967 | 1.2236 | 5.3732 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 142.2878 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2452.3171 | 0
1108 | 638 | 638 | 63:401:001:015789270 | 64-АВ 535229 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д пос. Калашниково, 5, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д пос. Калашниково 5 | 57 | 57 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.7957 | 8.7957 | 1.6314 | 7.1642 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 189.7171 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 176.4418 | 0
1109 | 639 | 639 | 63:401:001:015801650 | 64-АВ 534796 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) СОШ № 84 по ул. Ю-Зеленая, 11а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод СОШ №84 по ул. Ю-Зеленая 11а | 159 | 159 |  |  | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 278.7583 | 278.7583 | 47.5466 | 231.2117 | 2020 | 2020 | 2020 | 16 | 296.31 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.2834 | 0
1110 | 640 | 640 | 63:401:001:015801640 | 64-АВ 534797 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса по ул. Ю.Зеленой до ж/д, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, по ул. Ю.Зеленой до ж/д | 219 | 219 |  |  | 366 | 366 | 366 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 670.1557 | 670.1557 | 143.7463 | 526.4095 | 2020 | 2020 | 2020 | 29 | 960 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 67.3687 | 0
1111 | 641 | 641 | 63:401:001:015788690 | 64-АВ 573885 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Южно-Зеленой, 2/12, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Южно-Зеленой, 2/12 | 108 | 108 |  |  | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 119.1456 | 119.1456 | 27.6169 | 91.5286 | 2020 | 2020 | 2020 | 9 | 185 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.0803 | 0
1112 | 642 | 642 | 63:401:001:015801630 | 64-АВ 534809 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Н.Крекингской, 27, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Н.Крекингской 27 | 89 | 89 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 28.3113 | 28.3113 | 6.9329 | 21.3784 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 36 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 20.7101 | 0
1113 | 643 | 643 | 63:401:001:015789080 | 64-АВ 534810 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 53/26, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская 53/26 | 108 | 108 |  |  | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 45.4919 | 45.4919 | 10.5446 | 34.9473 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 51.5515 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 70.5767 | 0
1114 | 644 | 644 | 63:401:001:015789070 | 64-АВ 535258 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) МОУ С\ш (гимназии № 5) по 1-му Тульскому пр., 6а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод МОУ С\ш (гимназии № 5) по 1-му Тульскому пр. 6а | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 21.6628 | 21.6628 | 5.0213 | 16.6416 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 367.6688 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1250.6452 | 0
1115 | 647 | 647 | 63:401:001:015788700 | 64-АВ 534808 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) дек.кл. «Товарищ» по ул. Южно-Зеленая, 13 (Клуб «Пламя»), назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод дек.кл. «Товарищ» по ул. Южно-Зеленая 13 Клуб «Пламя» | 57 | 57 |  |  | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 37.3816 | 37.3816 | 6.9335 | 30.4481 | 2027 | 2027 | 2027 | 4 | 937.5554 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 2.2324
1116 | 653 | 653 | 63:401:001:015800420 | 64-АВ 535101 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Омская, 3а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Омская, 3а | 108 | 108 |  |  | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 47.6582 | 47.6582 | 11.0468 | 36.6115 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 | 51.8623 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 31.253
1117 | 654 | 654 | 63:401:001:015802010 | 64-АВ 446335 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-617 до ЦТП по ул. Южная, 36 и от ЦТП до ж/д по ул. Южной, 36, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-617 до ЦТП по ул. Южная, 36 и от ЦТП до ж/д по ул. Южной, 36 | 159 | 159 |  |  | 348 | 348 | 348 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 476.1684 | 476.1684 | 108.7793 | 367.3891 | 2020 | 2020 | 2020 | 28 | 515.5882 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 51.3285 | 0
1118 | 655 | 655 | 63:401:001:015802030 | 64-АВ 446336 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Южная, 36, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Южная, 36 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | сталь | надземная | 75% | 6.7541 | 6.7541 | 1.723 | 5.0311 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 28.6 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 21.5222 | 0
1119 | 656 | 656 | 63:401:001:015802040 | 64-АВ 446334 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ( ГВС) от ЦТП по ул. Южная, 36 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ГВС от ЦТП по ул. Южная, 36 до ж/домов |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | сталь | надземная | 75% | 94.5575 | 94.5575 | 24.1215 | 70.4361 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 69.3069 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 352.1932 | 0
1120 | 657 | 657 | 63:401:001:015789470 | 64-АВ 446330 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Каспийская, 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Каспийская, 1 | 108 | 108 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 34.4089 | 34.4089 | 5.9714 | 28.4375 | 2027 | 2027 | 2027 | 3 | 545.8123 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 51.3285 | 0
1121 | 658 | 658 | 63:401:001:015789460 | 64-АВ 529740 от 30.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Каспийская, 3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Каспийская, 3 | 89 | 89 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 18.9473 | 18.9473 | 3.4333 | 15.514 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 367.6688 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 11.8372 | 0
1122 | 659 | 659 | 63:401:001:015789500 | 64-АВ 529739 от 30.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-420 до ж/д по ул. Каспийская, 5, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-420 до ж/д по ул. Каспийская, 5 | 159 | 159 |  |  | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 134.0934 | 134.0934 | 30.6332 | 103.4602 | 2020 | 2020 | 2020 | 8 | 145.1944 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 27.9789 | 0
1123 | 660 | 660 | 63:401:001:015789490 | 64-АВ 573705 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-420 до ж/д по ул.1-й Тульский пр.,10,12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-420 до ж/д по ул. 1-й Тульский пр., 10,12 | 108 | 108 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 34.6605 | 34.6605 | 8.034 | 26.6265 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 34.1062 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 53.8056 | 0
1124 | 661 | 661 | 63:401:001:015789510 | 64-АВ 578186 от 19.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул.1-й Тульский пр., 10, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й Тульский пр., 10 | 89 | 89 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.421 | 10.421 | 1.8883 | 8.5327 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 187.623 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 770.5368 | 0
1125 | 662 | 662 | 63:401:001:015789520 | 64-АВ 578187 от 19.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул.1-й Тульский пр., 12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й Тульский пр., 12 | 89 | 89 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 24.6314 | 24.6314 | 4.4632 | 20.1682 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 443.4725 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
1126 | 663 | 663 | 63:401:001:015789530 | 64-АВ 573709 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-421 до ж/д по ул. Каспийская, 11, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-421 до ж/д по ул. Каспийская, 11 | 89 | 89 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 47.1854 | 47.1854 | 11.5548 | 35.6306 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 | 53.291 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 40.1004 | 0
1127 | 664 | 664 | 63:401:001:015789550 | 64-АВ 446326 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от НП до ж/д по ул.7-й Динамовский пр., 47, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от НП до ж/д по ул.7-й Динамовский пр., 47 | 219 | 219 |  |  | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 210.5681 | 210.5681 | 45.1662 | 165.4019 | 2027 | 2027 | 2027 | 9 | 1299.6293 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 13.9895 | 0
1128 | 665 | 665 | 63:401:001:015789540 | 64-АВ 446327 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от НП до ж/д по ул.7-й Динамовский пр., 47, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от НП до ж/д по ул.7-й Динамовский пр., 47 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 2027 |  | 698.5707 |  | 16.1417 | 0
|  | 665 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 26.882 | 26.882 | 4.6652 | 22.2168 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.4567 | 0
|  | 665 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 89 | 89 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.3157 | 12.3157 | 2.2316 | 10.0841 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.4567 | 0
1129 | 666 | 666 | 63:401:001:015789450 | 64-АВ 446322 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д ОПХ Саратовское, 14, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ОПХ Саратовское, 14 | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 14.1556 | 14.1556 | 3.4664 | 10.6892 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 14.8515 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.4567 | 0
1130 | 667 | 667 | 63:401:001:015789440 | 64-АВ 446323 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д ОПХ Саратовское, 13, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ОПХ Саратовское, 13 | 89 | 89 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.6842 | 5.6842 | 1.03 | 4.6542 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 94.8586 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.9338 | 0
1131 | 668 | 668 | 63:401:001:015789430 | 64-АВ 529712 от 26.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д ОПХ Саратовское, 12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ОПХ Саратовское, 12 | 89 | 89 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.6842 | 5.6842 | 1.03 | 4.6542 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 94.8586 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.6243 | 0
1132 | 669 | 669 | 63:401:001:015789410 | 64-АВ 299175 от 18.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д ОПХ Саратовское, 11, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ОПХ Саратовское, 11 | 89 | 89 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.6842 | 5.6842 | 1.03 | 4.6542 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 94.8586 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.6243 | 0
1133 | 670 | 670 | 63:401:001:015789320 | 64-АВ 299174 от 18.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д ОПХ Саратовское, 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ОПХ Саратовское, 1 | 57 | 57 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.1254 | 16.1254 | 2.9909 | 13.1345 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 21.7822 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.0608 | 0
1134 | 671 | 671 | 63:401:001:015789390 | 64-АВ 299173 от 18.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д ОПХ Саратовское, 9а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ОПХ Саратовское, 9а | 57 | 57 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 2.8206 | 2.8206 | 0.73337 | 2.0872 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 63.239 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.873 | 0
1135 | 672 | 672 | 63:401:001:015789380 | 64-АВ 573708 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д ОПХ Саратовское, 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ОПХ Саратовское, 8 | 57 | 57 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 2.8206 | 2.8206 | 0.73337 | 2.0872 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 158.0976 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 7.3094 | 0
1136 | 673 | 673 | 63:401:001:015789400 | 64-АВ 573707 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д ОПХ Саратовское, 10а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ОПХ Саратовское, 10а | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.3297 | 7.3297 | 1.3595 | 5.9702 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 63.239 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.9338 | 0
1137 | 674 | 674 | 63:401:001:015789360 | 64-АВ 573706 от23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д ОПХ Саратовское, 6, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ОПХ Саратовское, 6 | 57 | 57 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.7957 | 8.7957 | 1.6314 | 7.1642 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 28.6 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.9338 | 0
1138 | 675 | 675 | 63:401:001:015789290 | 64-АВ 532415 от 18.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д пос. Калашниково, 13, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д пос. Калашниково, 13 | 57 | 57 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 12.6925 | 12.6925 | 3.3001 | 9.3923 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 284.5757 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 5.279 | 0
1139 | 676 | 676 | 63:401:001:015789330 | 64-АВ 532416 от 18.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д ОПХ Саратовское, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ОПХ Саратовское, 2 | 57 | 57 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.1254 | 16.1254 | 2.9909 | 13.1345 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 375.246 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.9338 | 0
1140 | 677 | 677 | 63:401:001:015789350 | 64-АВ 578185 от 19.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д ОПХ Саратовское, 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ОПХ Саратовское, 4 | 57 | 57 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 15.513 | 15.513 | 4.0335 | 11.4795 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 21.7822 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 730.944 | 0
1141 | 678 | 678 | 63:401:001:015789300 | 64-АВ 578189 от 19.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д пос. Калашниково, 14, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д пос. Калашниково, 14 | 57 | 57 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 9.1668 | 9.1668 | 2.3834 | 6.7834 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 205.5269 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 26.9231 | 0
1142 | 679 | 679 | 63:401:001:015789340 | 64-АВ 578188 от 19.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д ОПХ Саратовское, 3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ОПХ Саратовское, 3 | 57 | 57 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 15.513 | 15.513 | 4.0335 | 11.4795 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 21.7822 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 401.004 | 0
1143 | 680 | 680 | 63:401:001:015801760 | 64-АВ 535102 от 20.11.09г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-124/7 до развилки, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-124/7 до развилки | 325 | 325 |  |  | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 141.1767 | 141.1767 | 21.7149 | 119.4619 | 2027 | 2027 | 2027 | 4 | 1699.589 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 186.878 | 0
1144 | 681 | 681 | 63:401:001:015801750 | 64-АВ 529711 от 26.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-124/7 до СОШ №81 по ул. Васильковская, 17, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-124/7 до СОШ №81 по ул. Васильковская, 17 | 76 | 76 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 28.6009 | 28.6009 | 7.243 | 21.3579 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 36.2379 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 582.1969 | 0
1145 | 682 | 682 | 63:401:001:015788720 | 64-АВ 529713 от 26.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК на ул. Хомяковой до врезки ввода на д/с №176, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК на ул. Хомяковой до врезки ввода на д/с №176 | 108 | 108 |  |  | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 270.7854 | 270.7854 | 62.7658 | 208.0196 | 2020 | 2020 | 2020 | 20 | 294.6721 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
1146 | 684 | 684 | 63:401:001:015788400 | 64-АВ 576299 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 33в, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 33в | 159 | 159 |  |  | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 71.1516 | 71.1516 | 16.2544 | 54.8972 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 | 77.0419 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
1147 | 685 | 685 | 63:401:001:015788250 | 64-АВ 576300 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК на ул. Южно-Зеленая до НП 14-го квартала, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК на ул. Южно-Зеленая до НП 14-го квартала | 159 | 159 |  |  | 162 | 162 | 162 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 221.6646 | 221.6646 | 50.6386 | 171.026 | 2020 | 2020 | 2020 | 13 | 167.8428 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.2834 | 0
| 686 | 686 | 63:401:001:015789600 | 64-АВ 576297 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 152, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная 152 | 89 | 89 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 66.0596 | 66.0596 | 16.1768 | 49.8828 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 43.0113 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 48.1205 | 0
| 687 | 687 | 63:401:001:015789620 | 64-АВ 576301 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 154, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная 154 | 57 | 57 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 28.2055 | 28.2055 | 7.3337 | 20.8719 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 24.5779 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.2486 | 0
1148 | 688 | 688 | 63:401:001:015789620 | 64-АВ 299176 от 18.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 160, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 160 | 89 | 89 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 28.3113 | 28.3113 | 6.9329 | 21.3784 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 20.7713 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 151.7331
1149 | 689 | 689 | 63:401:001:015789640 | 64-АВ 535098 от 20.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 162, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 162 | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 32.2583 | 32.2583 | 5.5982 | 26.6602 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 511.6991 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.0201 | 0
1150 | 690 | 690 | 63:401:001:015789370 | 64-АВ 532419 от 18.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д ОПХ Саратовское, 7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ОПХ Саратовское, 7 | 57 | 57 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.8638 | 5.8638 | 1.0876 | 4.7762 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 126.4781 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 20.8522 | 17.3029
1151 | 691 | 691 | 63:401:001:015802050 | 64-АВ 532418 от 18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ( ГВС) от ЦТП по ул. Крымская, 16/24 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ГВС от ЦТП по ул. Крымская, 16/24 до ж/ домов |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | сталь | надземная | 75% | 174.1269 | 174.1269 | 42.5188 | 131.6081 | 2020 | 2020 | 2020 | 5 | 93.9654 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 88.2209 | 0
1152 | 692 | 692 | 63:401:001:015802020 | 64-АВ 532414 от 18.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Южная, 36, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Южная, 36 | 108 | 108 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 5.4157 | 5.4157 | 1.2553 | 4.1604 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 17.6442 | 4.9112
1153 | 693 | 693 | 63:401:001:015800160 | 64-АВ 576303 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Пензенская, 33, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Пензенская 33 | 108 | 108 | 108 | 108 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | сталь | подземная | 75% | 35.5317 | 35.5317 | 6.3536 | 29.1781 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 238.9847 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 0
1154 | 694 | 694 | 63:401:001:015800170 | 64-АВ 578215 от 26.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Пензенская, 35, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Пензенская, 35 | 108 | 108 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 59.1403 | 59.1403 | 10.2634 | 48.8769 | 2027 | 2027 | 2027 | 4 | 1011.0892 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 27.2683 | 0
1155 | 695 | 695 | 63:401:001:015800180 | 64-АВ 535118 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Пензенская, 35б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Пензенская, 35б | 108 | 108 | 89 | 89 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | сталь | подземная | 75% | 28.1564 | 28.1564 | 5.0912 | 23.0652 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 202.2178 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 86.6169 | 24.1095
1156 | 696 | 696 | 63:401:001:015800200 | 64-АВ 529710 от 26.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кавказский пр., 20, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Кавказский пр., 20 | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.7528 | 10.7528 | 1.8661 | 8.8867 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 170.5664 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 48.1205 | 0
1157 | 697 | 697 | 63:401:001:015800190 | 64-АВ 591655 от 26.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кавказской, 7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Кавказской, 7 | 108 | 108 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 18.2797 | 18.2797 | 3.1723 | 15.1074 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 312.5185 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 137.9454 | 0
1158 | 698 | 698 | 63:401:001:015800210 | 64-АВ 413699 от 20.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кавказский пр., 22, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Кавказский пр., 22 | 108 | 108 | 89 | 89 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | сталь | подземная | 75% | 138.2224 | 138.2224 | 24.9934 | 113.229 | 2027 | 2027 | 2027 | 6 | 921.0583 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 186.0659 | 0
1159 | 699 | 699 | 63:401:001:015800220 | 64-АВ 591653 от 26.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 44в, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 44в | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 32.2583 | 32.2583 | 5.5982 | 26.6602 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 551.5032 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 51.3285 | 0
1160 | 700 | 700 | 63:401:001:015801960 | 64-АВ 573735 от 26.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) д/с №44 по ул. Кавказской, 2а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с № 44 по ул. Кавказской, 2а | 108 | 108 |  |  | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 93.1502 | 93.1502 | 21.5914 | 71.5587 | 2027 | 2027 | 2027 | 7 | 1580.9758 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2010.096 | 0
1161 | 701 | 701 | 63:401:001:015801950 | 64-АВ 534676 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) СОШ №43 по ул. Кавказский пр., 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод СОШ № 43 по ул. Кавказский пр., 8 | 108 | 108 |  |  | 116 | 116 | 116 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 125.6444 | 125.6444 | 29.1233 | 96.5211 | 2027 | 2027 | 2027 | 9 | 2132.479 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 144.3614 | 0
1162 | 702 | 702 | 63:401:001:015801940 | 64-АВ 576437 от 08.12.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кавказский пр., 9а, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Кавказский пр. 9а | 108 | 108 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 34.6605 | 34.6605 | 8.034 | 26.6265 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 26.3762 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 623.1298 | 0
1163 | 703 | 703 | 63:401:001:015801970 | 64-АВ 529704 от 26.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ЦТП по ул. пр. Энтузиастов, 34/40, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ЦТП по ул. пр. Энтузиастов, 34/40 | 219 | 219 |  |  | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 561.1407 | 561.1407 | 92.5937 | 468.547 | 2027 | 2027 | 2027 | 24 | 4873.6098 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
1164 | 704 | 704 | 63:401:001:015801980 | 64-АВ 578212 от 26.11.10 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 34/40, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 34/40 | 108 | 108 |  |  | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 97.4827 | 97.4827 | 22.5957 | 74.8871 | 2020 | 2020 | 2020 | 7 | 74.1832 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 96.6064 | 0
1165 | 705 | 705 | 63:401:001:015801990 | 64-АВ 529705 от 26.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ЦТП по ул. пр. Энтузиастов, 34/40 к ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 34/40, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. пр. Энтузиастов, 34/40 к ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 34/40 | 219 | 219 |  |  | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 173.9536 | 173.9536 | 28.704 | 145.2496 | 2027 | 2027 | 2027 | 7 | 1510.819 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 118.3723 | 0
1166 | 706 | 706 | 63:401:001:15802000 | 64-АВ 529706 от 26.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ЦТП по ул. пр. Энтузиастов, 34/40 до ж/д переведенных от котельной, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП по ул. пр.Энтузиастов, 34/40 до ж/д переведенных от котельной |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 2027 |  | 1608.551 |  | 824.1394 | 0
|  | 706 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 76 | 76 |  |  | 122 | 122 | 122 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 102.6266 | 102.6266 | 25.9895 | 76.637 | 2027 | 2027 | 2027 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 355.787 | 0
|  | 706 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 89 | 89 |  |  | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 103.8079 | 103.8079 | 25.4206 | 78.3873 | 2027 | 2027 | 2027 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 454.5253 | 0
|  | 706 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 123 | 123 | 123 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 225.2163 | 225.2163 | 48.3082 | 176.9081 | 2027 | 2027 | 2027 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 157.1936 | 0
|  | 706 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 135.4617 | 135.4617 | 30.9458 | 104.5159 | 2027 | 2027 | 2027 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.2482 | 0
|  | 706 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 133 | 133 |  |  | 182 | 182 | 182 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 229.096 | 229.096 | 52.7309 | 176.3651 | 2027 | 2027 | 2027 | 15 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 226.4099 | 0
|  | 706 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 106.1479 | 106.1479 | 24.6042 | 81.5437 | 2027 | 2027 | 2027 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 700.7926 | 0
1167 | 707 | 707 | 63:401:001:015800230 | 64-АВ 413700 от 20.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 9а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 9а | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.9033 | 12.9033 | 2.2393 | 10.6641 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 137.8758 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 28.8723 | 0
1168 | 708 | 708 | 63:401:001:015800240 | 64-АВ 576310 от 24.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 29, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов 29 | 159 | 159 |  |  | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 87.8089 | 87.8089 | 14.9772 | 72.8317 | 2027 | 2027 | 2027 | 5 | 930.302 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 28.8723 | 0
1169 | 709 | 709 | 63:401:001:015800250 | 64-АВ 576305 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ЦТП по ул. Пономарева, 2/8 до ж/д по ул. Пономарева, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП по ул. Пономарева, 2/8 до ж/д по ул. Пономарева | 159 | 159 |  |  | 195 | 195 | 195 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 266.8185 | 266.8185 | 60.9539 | 205.8646 | 2027 | 2027 | 2027 | 16 | 2879.5061 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.0608 | 0
1170 | 710 | 710 | 63:401:001:015800260 | 64-АВ 576311 от 24.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от У-143/3 до ж/д по ул.3-й Кавказский туп., 1а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от У-143/3 до ж/д по ул. 3-й Кавказский туп. 1а | 108 | 108 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.355 | 19.355 | 3.3589 | 15.9961 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 14.8366 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.6243 | 0
1171 | 711 | 711 | 63:401:001:015800270 | 64-АВ 573742 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 172а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 172а | 108 | 108 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.355 | 19.355 | 3.3589 | 15.9961 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 206.8137 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.6243 | 0
1172 | 712 | 712 | 63:401:001:015800280 | 64-АВ 529708 от 26.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 175, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Огородная, 175 | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.3297 | 7.3297 | 1.3595 | 5.9702 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 114.8965 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.2182 | 0
1173 | 713 | 713 | 63:401:001:015800290 | 64-АВ 529709 от 26.11.2009г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 175а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 175а | 57 | 57 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 2.9319 | 2.9319 | 0.5438 | 2.3881 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 39.5244 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 13.8067 | 0
1174 | 714 | 714 | 63:401:001:015800300 | 64-АВ 573744 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 175 б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 175 б | 57 | 57 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 2.9319 | 2.9319 | 0.5438 | 2.3881 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 39.5244 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.6243 | 0
1175 | 715 | 715 | 63:401:001:015800310 | 64-АВ 573743 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 175 в, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 175 в | 57 | 57 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 2.1989 | 2.1989 | 0.40785 | 1.7911 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 29.6433 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.2182 | 0
1176 | 716 | 716 | 63:401:001:015800320 | 64-АВ 573758 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 177, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 177 | 57 | 57 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 24.921 | 24.921 | 4.6223 | 20.2987 | 2027 | 2027 | 2027 | 3 | 335.9574 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 34.1107 | 0
1177 | 717 | 717 | 63:401:001:015800330 | 64-Ав 573757 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 177а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 177а | 57 | 57 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 2.9319 | 2.9319 | 0.5438 | 2.3881 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 39.5244 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 37.6639 | 0
1178 | 718 | 718 | 63:401:001:015800340 | 64-Ав 573756 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 177б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 177б | 57 | 57 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 2.1989 | 2.1989 | 0.40785 | 1.7911 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 29.6433 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 75.3278 | 0
1179 | 719 | 719 | 63:401:001:015800350 | 64-АВ 529720 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 177в, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Огородная, 177в | 57 | 57 |  |  | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 61.5696 | 61.5696 | 11.4199 | 50.1497 | 2027 | 2027 | 2027 | 7 | 965.1306 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 77.6019 | 0
1180 | 723 | 723 | 63:401:001:015789660 | 64-Ав 446332 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 164, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 164 | 89 | 89 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 33.1577 | 33.1577 | 6.0082 | 27.1495 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 | 26.0865 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.6442 | 0
1181 | 724 | 724 | 63:401:001:015789660 | 64-АВ 578194 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 162/2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул Огородная, 162/2 | 89 | 89 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 66.0596 | 66.0596 | 16.1768 | 49.8828 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 52.173 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 49.7245 | 0
1182 | 725 | 725 | 63:401:001:015789760 | 64-АВ 446333 от 23.11.09 г |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) д/с №147 по ул. Миллеровская, 23, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод д/с №147 по ул. Миллеровская, 23 | 76 | 76 |  |  | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 82.4378 | 82.4378 | 20.8768 | 61.5609 | 2020 | 2020 | 2020 | 8 | 67.8529 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 43.3084 | 0
1183 | 726 | 726 | 63:401:001:015789770 | 64-АВ 573762 от30.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) д/с № 170 по ул. Огородная, 173а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод д/с № 170 по ул. Огородная, 173а | 108 | 108 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.8281 | 11.8281 | 2.0527 | 9.7754 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 117.2644 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 18.2939 | 0
1184 | 729 | 729 | 63:401:001:015789910 | 64-АВ 573759 от 30.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 151, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 151 | 108 | 108 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 33.5774 | 33.5774 | 7.783 | 25.7944 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 25.552 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 36.5878 | 0
1185 | 730 | 730 | 63:401:001:015789920 | 64-АВ 446339 от 24.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 151а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 151а | 108 | 108 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 29.2448 | 29.2448 | 6.7787 | 22.4661 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 20.1239 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 115.0019 | 0
1186 | 731 | 731 | 63:401:001:015789650 | 64-АВ 535100 от 20.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 162/1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 162/1 | 89 | 89 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 16.043 | 16.043 | 3.9286 | 12.1144 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 12.6706 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.37 | 0
1187 | 732 | 732 | 63:401:001:015800150 | 64-АВ 576298 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кавказская, 13, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Кавказская, 13 | 89 | 89 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 32.2103 | 32.2103 | 5.8365 | 26.3738 | 2027 | 2027 | 2027 | 3 | 362.4535 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 89.8249 | 0
1188 | 733 | 733 | 63:401:001:015800140 | 64-АВ 446348 от 24.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кавказская, 11, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Кавказская, 11 | 159 | 159 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 44.6013 | 44.6013 | 7.6075 | 36.9939 | 2027 | 2027 | 2027 | 3 | 472.5343 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 30.4763 | 0
1189 | 734 | 734 | 63:401:001:015786290 | 64-АВ 578214 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Каспийская, 5, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Каспийская, 5 | 89 | 89 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.0525 | 17.0525 | 3.0899 | 13.9626 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 191.8871 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 125.1132 | 0
1190 | 735 | 735 | 63:401:001:0158000120 | 64-АВ 446328 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Миллеровская, 24, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Миллеровская, 24 | 108 | 108 |  |  | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 60.2156 | 60.2156 | 10.45 | 49.7656 | 2027 | 2027 | 2027 | 4 | 643.4204 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1430.3356 | 0
1191 | 736 | 736 | 63:401:001:0158000110 | 64-АВ 446329 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Миллеровская, 20, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Миллеровская, 20 | 108 | 108 |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 20.5797 | 20.5797 | 4.7702 | 15.8095 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 15.6609 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 80.7084 | 0
1192 | 737 | 737 | 63:401:001:0158000100 | 64-АВ 591618 от 19.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Миллеровская, 18, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Миллеровская, 18 | 108 | 108 |  |  | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 84.485 | 84.485 | 19.5829 | 64.9021 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 64.2921 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 18.2939 | 0
1193 | 739 | 739 | 63:401:001:0157801920 | 64-АВ 573714 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ТК-277 до врезки БК САЗ и от врезки на БК САЗ до ж/д по ул. Миллеровской, 18,20,24, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-277 до врезки БК САЗ и от врезки на БК САЗ до ж/д по ул. Миллеровской, 18, 20, 24. | 159 | 159 |  |  | 398 | 398 | 398 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 544.5834 | 544.5834 | 124.4085 | 420.1749 | 2020 | 2020 | 2020 | 32 | 514.5485 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 33.3595 | 0
1194 | 740 | 740 | 63:401:001:0157800090 | 64-АВ 573712 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ростовская, 38, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Ростовская, 38 | 89 | 89 |  |  | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 70.7781 | 70.7781 | 17.3322 | 53.4459 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 61.8193 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 67.7951 | 0
1195 | 741 | 741 | 63:401:001:015789720 | 64-АВ 591619 от 19.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 170/2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 170/2 | 89 | 89 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.1052 | 16.1052 | 2.9183 | 13.1869 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 11.7704 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 13.9895 | 0
1196 | 742 | 742 | 63:401:001:015789710 | 64-АВ 591614 от 19.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 170/1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 170/1 | 89 | 89 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 29.3683 | 29.3683 | 5.3216 | 24.0467 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 | 25.552 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 5.3806 | 0
1197 | 743 | 743 | 63:401:001:015789700 | 64-АВ 413702 от 20.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 170, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 170 | 89 | 89 |  |  | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 59.4536 | 59.4536 | 14.5591 | 44.8946 | 2027 | 2027 | 2027 | 5 | 723.8479 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
1198 | 745 | 745 | 63:401:001:015789680 | 64-АВ 591621 от 19.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 164/1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 164/1 | 89 | 89 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 12.2682 | 12.2682 | 3.0043 | 9.264 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 10.7153 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 410.6281 | 0
1199 | 746 | 746 | 63:401:001:015789730 | 64-АВ 446338 от 24.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 168, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 168 | 89 | 89 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 4.7185 | 4.7185 | 1.1555 | 3.5631 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 706.7619 | 0
1200 | 747 | 747 | 63:401:001:015789810 | 64-АВ 446347 от 24.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от У-270 до ЦТП по ул. Омская, 1а и от ЦТП по ул. Омская, 1а до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от У-270 до ЦТП по ул. Омская, 1а и от ЦТП по ул. Омская, 1а до ж/д домов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 1166.1325 |  | 1246.2595 | 0
|  | 747 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 256 | 256 | 256 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 277.2842 | 277.2842 | 64.2721 | 213.0121 | 2020 | 2020 | 2020 | 20 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1297.3647 | 0
|  | 747 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 133 | 133 |  |  | 283 | 283 | 283 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 356.2317 | 356.2317 | 81.9936 | 274.2381 | 2020 | 2020 | 2020 | 23 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 177.5585 | 0
|  | 747 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 186 | 186 | 186 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 340.571 | 340.571 | 73.0514 | 267.5196 | 2020 | 2020 | 2020 | 15 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 57.7446 | 0
|  | 747 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 361 | 361 | 361 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 493.9563 | 493.9563 | 112.8429 | 381.1134 | 2020 | 2020 | 2020 | 29 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 112.2811 | 0
|  | 747 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 89 | 89 |  |  | 165 | 165 | 165 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 155.7119 | 155.7119 | 38.1309 | 117.581 | 2020 | 2020 | 2020 | 13 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 91.4695 | 0
1201 | 751 | 751 | 63:401:001:015789850 | 64-АВ 446342 от 24.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул.5-й Динамовский пр., 7а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. 5-й Динамовский пр., 7а | 108 | 108 |  |  | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 38.9931 | 38.9931 | 9.0383 | 29.9548 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 | 125 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.1417 | 0
1202 | 752 | 752 | 63:401:001:015789840 | 64-АВ 446341 от 24.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул.5-й Динамовский пр., 7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. 5-й Динамовский пр., 7 | 108 | 108 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 75.8199 | 75.8199 | 17.5744 | 58.2455 | 2027 | 2027 | 2027 | 6 | 746.2278 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 8.9294
1203 | 753 | 753 | 63:401:001:015789840 | 64-АВ 529707 от 26.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Омская, 21, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Омская, 21 | 89 | 89 |  |  | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 80.2152 | 80.2152 | 19.6432 | 60.572 | 2027 | 2027 | 2027 | 7 | 906.1337 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 21.5222 | 0
1204 | 754 | 754 | 63:401:001:015789820 | 64-АВ 446349 от 24.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Омская, 19, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Омская, 19 | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 14.1556 | 14.1556 | 3.4664 | 10.6892 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 159.906 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 90.3934 | 0
1205 | 755 | 755 | 63:401:001:015789740 | 64-АВ 446350 от 24.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Омская, 1а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Омская, 1а |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | сталь | подземная | 75% | 14.844 | 14.844 | 2.7623 | 12.0816 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 114.8965 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 15.0656 | 0
1206 | 756 | 756 | 63:401:001:015789780 | 64-АВ 299185 от 18.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Омская, 1а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Омская 1а | 89 | 89 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 18.9473 | 18.9473 | 3.4333 | 15.514 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 295.334 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 360.9036 | 0
1207 | 757 | 757 | 63:401:001:015789790 | 64-АВ 299184 от 18.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) филиала СОШ № 78 по ул. Огородная, 166, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод филиала СОШ № 78 по ул. Огородная, 166 | 89 | 89 |  |  | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 79.5785 | 79.5785 | 14.4197 | 65.1588 | 2027 | 2027 | 2027 | 7 | 895.4733 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.0608 | 0
1208 | 758 | 758 | 63:401:001:015789750 | 64-АВ 534647 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) СОШ №78 по ул. Огородная, 173, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод СОШ №78 по ул. Огородная, 173 | 89 | 89 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.2631 | 13.2631 | 2.4033 | 10.8598 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 149.2456 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.2482 | 0
1209 | 759 | 759 | 63:401:001:015789800 | 64-АВ 534648 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса до д/с №147, 170, с/ш № 78 и филиала с/ш №78, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, до д/с № 147, 170, с/ш № 78 и филиала с/ш №78 | 108 | 108 |  |  | 225 | 225 | 225 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 243.7068 | 243.7068 | 56.4892 | 187.2177 | 2024 | 2024 | 2024 | 18 | 385 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
1210 | 760 | 760 | 63:401:001:015786620 | 64-АВ 578213 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д пос. Калашниково, 6, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д пос. Калашниково, 6 | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 7.0514 | 7.0514 | 1.8334 | 5.218 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 139 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 503.1331 | 0
1211 | 761 | 761 | 63:401:001:015789940 | 64-АВ 576304 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 147, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 147 | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.9033 | 12.9033 | 2.2393 | 10.6641 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 194.9444 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 938.0448 | 0
1212 | 762 | 762 | 63:401:001:015789950 | 64-АВ 534649 от 23.11.09 г |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от У-282 до ж/д по ул. Огородная, 147, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от У-282 до ж/д по ул. Огородная, 147 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 361.9939 |  | 9.6241 | 0
|  | 762 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 191.562 | 191.562 | 43.7618 | 147.8002 | 2024 | 2024 | 2024 | 11 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 35.5117 | 0
|  | 762 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 256.3437 | 256.3437 | 54.9849 | 201.3588 | 2024 | 2024 | 2024 | 11 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.8426 | 0
1213 | 763 | 763 | 63:401:001:015800080 | 64-АВ 534650 от 23.11.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ростовская, 40, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Ростовская, 40 | 108 | 108 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 6.4988 | 6.4988 | 1.5064 | 4.9925 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 7.5328 | 0
1214 | 764 | 764 | 63:401:001:015786120 | 64-АВ 529691 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д пос. Шарковка, 3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д пос.Шарковка, 3 | 89 | 89 |  |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 31.1424 | 31.1424 | 7.6262 | 23.5162 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 | 27.2005 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.7611 | 0
1215 | 765 | 765 | 63:401:001:015786130 | 64-АВ 529693 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Солнечная, 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Солнечная, 4 | 57 | 57 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 4.936 | 4.936 | 1.2834 | 3.6526 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 348.5994 | 0
1216 | 766 | 766 | 63:401:001:015786140 | 64-АВ 529692 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Вологодская, 10/2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Волгоградская, 10/2 | 89 | 89 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.6315 | 6.6315 | 1.2016 | 5.4299 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 20 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.6089 | 0
1217 | 767 | 767 | 63:401:001:015786150 | 64-АВ 529688 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 17, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 17 | 89 | 89 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.4736 | 9.4736 | 1.7166 | 7.757 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 106.604 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 155.5896 | 0
1218 | 768 | 768 | 63:401:001:015786160 | 64-АВ 576291 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 21, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 21 | 159 | 159 |  |  | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 132.7251 | 132.7251 | 30.3207 | 102.4044 | 2024 | 2024 | 2024 | 8 | 100.4985 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 37.6639 | 0
1219 | 770 | 770 | 63:401:001:015786190 | 64-АВ 576292 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Крымский туп., 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Крымский туп., 1 | 89 | 89 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.5789 | 7.5789 | 1.3733 | 6.2056 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 20 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 40.1004 | 0
1220 | 771 | 771 | 63:401:001:015786180 | 64-АВ 529690 от 23.11.2009 г |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Крымский пр., 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Крымский пр., 8 | 108 | 108 |  |  | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 104.302 | 104.302 | 18.1008 | 86.2012 | 2027 | 2027 | 2027 | 8 | 1114.4961 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 38.4964 | 0
1221 | 772 | 772 | 63:401:001:015785900 | 64-АВ 576295 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Южно-Зеленой, 2/12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Южно-Зеленой, 2/12 | 89 | 89 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 33.0298 | 33.0298 | 8.0884 | 24.9414 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 | 26.0865 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 158.1276 | 0
1222 | 773 | 773 | 63:401:001:015785910 | 64-АВ 440099 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Южно-Зеленой, 9, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Южно-Зеленой, 9 | 108 | 108 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 27.0785 | 27.0785 | 6.2766 | 20.802 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 369.1674 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 21.5222 | 0
1223 | 774 | 774 | 63:401:001:015785920 | 64-АВ 440098 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Южно-Зеленой, 11, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Южно-Зеленой, 11 | 108 | 108 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.8067 | 25.8067 | 4.4786 | 21.3281 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 354.4008 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.1417 | 0
1224 | 775 | 775 | 63:401:001:0157859970 | 64-АВ 299200 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса к ж/д по ул. Южно-Зеленой, 9, 11, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, к ж/д по ул. Южно-Зеленой, 9, 11 | 159 | 159 |  |  | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 61.3268 | 61.3268 | 10.4602 | 50.8666 | 2027 | 2027 | 2027 | 4 | 649.7347 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 54.8817 | 0
1225 | 776 | 776 | 63:401:001:0157859960 | 64-АВ 446362 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Брянской, 30, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Брянской, 30 | 89 | 89 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 18.8742 | 18.8742 | 4.6219 | 14.2522 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 229.793 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2586.3235 | 0
1226 | 777 | 777 | 63:401:001:0157859950 | 64-АВ 446363 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Брянской, 28, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Брянской, 28 | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 14.2104 | 14.2104 | 2.5749 | 11.6355 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 172.3448 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.8321 | 0
1227 | 778 | 778 | 63:401:001:015786350 | 64-АВ 440119 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 166/2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 166/2 | 89 | 89 |  |  | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 48.3155 | 48.3155 | 8.7548 | 39.5607 | 2027 | 2027 | 2027 | 4 | 543.6802 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 75.3278 | 0
1228 | 779 | 779 | 63:401:001:015786360 | 64-АВ 576306 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от У-265 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от У-265 до ж/домов | 219 | 219 |  |  | 386 | 386 | 386 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 706.7763 | 706.7763 | 151.6012 | 555.175 | 2024 | 2024 | 2024 | 31 | 400.5217 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 40.8923 | 0
1229 | 780 | 780 | 63:401:001:015786370 | 64-АВ 576307 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородной, 188, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородной, 188 | 108 | 108 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 8.6651 | 8.6651 | 2.0085 | 6.6566 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 85.2832 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 86.089 | 0
1230 | 781 | 781 | 63:401:001:015785880 | 64-АВ 576302 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Южно-Зеленой, 14/22, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Южно-Зеленой, 14/22 | 89 | 89 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 66.0596 | 66.0596 | 16.1768 | 49.8828 | 2024 | 2024 | 2024 | 6 | 52.173 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.7611 | 0
1231 | 782 | 782 | 63:401:001:015785870 | 64-АВ 532421 от 18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингской, 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Новокрекингской, 8 | 89 | 89 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 35.8609 | 35.8609 | 8.7817 | 27.0793 | 2027 | 2027 | 2027 | 3 | 417.15 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.0304 | 0
1232 | 783 | 783 | 63:401:001:015785860 | 64-АВ 532420 от 18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Хомяковой, 13, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Хомяковой, 13 | 89 | 89 |  |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 75.4967 | 75.4967 | 18.4877 | 57.009 | 2024 | 2024 | 2024 | 6 | 59.6263 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 33.3595 | 0
1233 | 784 | 784 | 63:401:001:015785850 | 64-АВ 578190 от 17.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингской, 37, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ж/д по ул. Новокрекингской, 37 | 89 | 89 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 9.4371 | 9.4371 | 2.311 | 7.1261 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 33.3595 | 0
1234 | 785 | 785 | 63:401:001:015785840 | 64-АВ 446344 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингской, 33, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Новокрекингской, 33 | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3.5257 | 3.5257 | 0.91671 | 2.609 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
1235 | 786 | 786 | 63:401:001:015785830 | 64-АВ 446343 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Брянской, 34, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Брянской, 34 | 89 | 89 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 29.3683 | 29.3683 | 5.3216 | 24.0467 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 330.4723 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.1216 | 0
1236 | 787 | 787 | 63:401:001:015785820 | 64-АВ 446346 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Брянской, 32, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Брянской, 32 | 89 | 89 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 29.3683 | 29.3683 | 5.3216 | 24.0467 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 330.4723 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 79.9165 | 0
1237 | 788 | 788 | 63:401:001:015786300 | 64-АВ 446340 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 7-й Динамовский пр., 49/53, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. 7-й Динамовский пр., 49/53 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 2027 |  | 767.8683 |  | 1903.5 | 0
|  | 788 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 57 | 57 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 14.1028 | 14.1028 | 3.6668 | 10.4359 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 60.9526 | 0
|  | 788 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 133 | 133 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 40.2806 | 40.2806 | 9.2714 | 31.0093 | 2027 | 2027 | 2027 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 192.624 | 0
1238 | 789 | 789 | 63:401:001:015785810 | 64-АВ 446345 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ул. Новокрекингской до ул. Южно-Зеленой по ул. Брянской, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов,от ул. Новокрекингской до ул. Южно-Зеленой по ул. Брянской | 325 | 325 |  |  | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 367.6478 | 367.6478 | 56.5492 | 311.0986 | 2027 | 2027 | 2027 | 10 | 2852.07 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 23.6745 | 0
1239 | 790 | 790 | 63:401:001:015785800 | 64-АВ 576294 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Брянской, 26а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Брянской, 26а | 108 | 108 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 41.1594 | 41.1594 | 9.5404 | 31.619 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 | 31.3218 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.4567 | 0
1240 | 791 | 791 | 63:401:001:015785780 | 64-АВ 534681 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Брянской, 24, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Брянской, 24 | 89 | 89 |  |  | 179 | 179 | 179 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 168.9238 | 168.9238 | 41.3663 | 127.5576 | 2024 | 2024 | 2024 | 14 | 133.4138 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 112.2811 | 0
1241 | 792 | 792 | 63:401:001:015785770 | 64-АВ 299199 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Санаторному пр., 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Санаторному пр., 4 | 89 | 89 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 20.7616 | 20.7616 | 5.0841 | 15.6775 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 234.5287 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 280.7028 | 0
1242 | 793 | 793 | 63:401:001:015785890 | 64-АВ 299198 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Брянская, 30а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Брянская, 30а | 89 | 89 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 5.6623 | 5.6623 | 1.3866 | 4.2757 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 43.0445 | 0
1243 | 796 | 796 | 63:401:001:015786000 | 64-АВ 299188 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ТК на ул. Хомяковой до с/ш № 26, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК на ул. Хомяковой до с/ш №26 | 108 | 108 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 75.8199 | 75.8199 | 17.5744 | 58.2455 | 2024 | 2024 | 2024 | 6 | 57.698 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
1244 | 797 | 797 | 63:401:001:015785990 | 64-АВ 299189 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингской, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Новокрекингской, 2 | 108 | 108 |  |  | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 189.5498 | 189.5498 | 43.936 | 145.6137 | 2024 | 2024 | 2024 | 14 | 144.2451 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.0304 | 0
1245 | 798 | 798 | 63:401:001:015785980 | 64-АВ 529675 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса к ж/д по ул. Южно-Зеленой, 15, 17, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, к ж/д по ул. Южно-Зеленой, 15, 17 | 89 | 89 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 37.8945 | 37.8945 | 6.8665 | 31.028 | 2027 | 2027 | 2027 | 3 | 459.586 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 23.7557 | 0
| 799 | 799 | 63:401:001:015785640 | 64-АВ 529679 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 6, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 6 | 57 | 57 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 2.8206 | 2.8206 | 0.73337 | 2.0872 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.0912 | 0
1246 | 800 | 800 | 63:401:001:015785620 | 64-АВ 529682 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 5а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская облась, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 5а | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3.5257 | 3.5257 | 0.91671 | 2.609 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.5277 | 0
1247 | 801 | 801 | 63:401:001:015785180 | 64-АВ 529681 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 77, назначение:теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 77 | 76 | 76 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 25.236 | 25.236 | 6.3909 | 18.8452 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 | 22.3599 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.2486 | 0
1248 | 802 | 802 | 63:401:001:015785350 | 64-АВ 299186 от 18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингская, 32а, назначение:теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Новокрекингская, 32а | 57 | 57 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.9946 | 10.9946 | 2.0393 | 8.9553 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 20 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 21.5222 | 0
1249 | 803 | 803 | 63:401:001:015785340 | 64-АВ 529689 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Заречная, 43/40, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Заречная, 43/40 | 57 | 57 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 14.8079 | 14.8079 | 3.8502 | 10.9577 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 | 12.9034 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 30.1311 | 0
1250 | 805 | 805 | 63:401:001:015785320 | 64-АВ 413704 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Заречная, 39, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Заречная, 39 | 57 | 57 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 5.6411 | 5.6411 | 1.4667 | 4.1744 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.0803 | 0
1251 | 807 | 807 | 63:401:001:015785210 | 64-АВ 446361 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Волгодонская, 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Волгодонская, 4 | 89 | 89 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 18.8742 | 18.8742 | 4.6219 | 14.2522 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 | 14.9066 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 21.5222 | 0
1252 | 808 | 808 | 63:401:001:015785200 | 64-АВ 446360 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Волгодонская, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Волгодонская, 2 | 89 | 89 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 26.4238 | 26.4238 | 6.4707 | 19.9531 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 | 20.8692 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2090.4998 | 0
1253 | 809 | 809 | 63:401:001:015785460 | 64-АВ 529677 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Энергетиков, 5, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Энергетиков, 5 | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 21.5056 | 21.5056 | 3.7321 | 17.7734 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 197.622 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
1254 | 810 | 810 | 63:401:001:015785170 | 64-АВ 299187 от 19.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 75, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 75 | 89 | 89 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 18.8742 | 18.8742 | 4.6219 | 14.2522 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 213.2079 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.0304 | 0
1255 | 811 | 811 | 63:401:001:015786090 | 64-АВ 529684 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ТК-124/9 до ЦТП пос. Шарковка и от ЦТП к ж/д пос. Шарковка, 1,2,3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-124/9 до ЦТП пос. Шарковка и от ЦТП к ж/д пос. Шарковка, 1,2,3 | 219 | 219 |  |  | 312 | 312 | 312 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 571.2803 | 571.2803 | 122.5378 | 448.7425 | 2027 | 2027 | 2027 | 25 | 4607.2098 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.6089 | 0
| 812 | 812 | 63:401:001:015785660 | 64-АВ 529685 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 10/36, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов,ввод ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 10/36 | 57 | 57 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 21.8593 | 21.8593 | 5.6836 | 16.1757 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 | 19.0478 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 56.1406 | 0
1256 | 813 | 813 | 63:401:001:015785650 | 64-АВ 529686 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов,ввод ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 8 | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3.5257 | 3.5257 | 0.91671 | 2.609 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.4567 | 0
1257 | 814 | 814 | 63:401:001:015786040 | 64-АВ 529687 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингская, 32, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Новокрегингская, 32 | 89 | 89 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.5789 | 7.5789 | 1.3733 | 6.2056 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 79.0488 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 57.7446 | 0
1258 | 815 | 815 | 63:401:001:015786050 | 64-АВ 535115 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) д/с № 176 по ул. Хомяковой, 20, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с № 176 по ул. Хомяковой, 20 | 108 | 108 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 37.91 | 37.91 | 8.7872 | 29.1227 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 | 28.849 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1020.6415 | 0
1259 | 816 | 816 | 63:401:001:015786070 | 64-АВ 535114 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Хомяковой, 16, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов,ввод ж/д по ул. Хомяковой, 16 | 89 | 89 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.6842 | 5.6842 | 1.03 | 4.6542 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 59.2866 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 13.8067 | 0
1260 | 817 | 817 | 63:401:001:015786080 | 64-АВ 535113 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 200, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 200 | 108 | 108 |  |  | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 38.9931 | 38.9931 | 9.0383 | 29.9548 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 | 26.8318 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.2432 | 0
1261 | 818 | 818 | 63:401:001:015785760 | 64-АВ 535112 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса по ул. Новокрекингской до ввода на ж/д по ул. Хомякова, 22а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, по ул. Новокрегинской до ввода на ж/д по ул. Хомякова, 22а | 159 | 159 |  |  | 284 | 284 | 284 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 388.5972 | 388.5972 | 88.7739 | 299.8233 | 2027 | 2027 | 2027 | 23 | 4756.54 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 761.8873 | 0
1262 | 819 | 819 | 63:401:001:015785750 | 64-АВ 535111 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ТК-715 до частного сектора, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-715 до частного сектора | 57 | 57 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 24.921 | 24.921 | 4.6223 | 20.2987 | 2027 | 2027 | 2027 | 3 | 335.9574 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3242.9549 | 0
1263 | 820 | 820 | 63:401:001:015785740 | 64-АВ 446357 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ТК-710 до частного сектора, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-710 до частного сектора | 57 | 57 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 29.3189 | 29.3189 | 5.438 | 23.8808 | 2027 | 2027 | 2027 | 3 | 395.244 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 48.1205 | 0
1264 | 821 | 821 | 63:401:001:015785730 | 64-АВ 299183 от 18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК-706 к ж/д 22-го квартала (подземка), назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-706 к ж/д 22-го квартала | 159 | 159 |  |  | 212 | 212 | 212 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 295.4838 | 295.4838 | 50.3994 | 245.0844 | 2027 | 2027 | 2027 | 17 | 3130.54 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 20.8522 | 0
1265 | 822 | 822 | 63:401:001:015785720 | 64-АВ 529683 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса по ул. Новокрекингской от ул. Заречная до 1-го пр. Энергетиков, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, по ул. Новокрекингской от ул. Заречная до 1-го пр. Энергетиков | 219 | 219 |  |  | 484 | 484 | 484 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 905.307 | 905.307 | 149.3845 | 755.9226 | 2027 | 2027 | 2027 | 19 | 7368.62 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 18.2127 | 0
1266 | 825 | 825 | 63:401:001:015785670 | 64-АВ 534680 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов,ввод ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 12 | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 32.2583 | 32.2583 | 5.5982 | 26.6602 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 326.0763 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.7964 | 0
1267 | 826 | 826 | 63:401:001:015800130 | 64-АВ 529830 от 07.12.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кавказская, 7а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Кавказская 7а | 108 | 108 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.9786 | 13.9786 | 2.4259 | 11.5527 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 164.302 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.1216 | 0
1268 | 827 | 827 | 63:401:001:015784700 | 64-АВ 535122 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 82, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 82 | 76 | 76 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.8071 | 19.8071 | 3.8973 | 15.9098 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 249.9918 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 5.6851 | 0
1269 | 828 | 828 | 63:401:001:015784680 | 64-АВ 535121 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 78, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 78 | 76 | 76 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 21.5295 | 21.5295 | 4.2362 | 17.2933 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 271.7302 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.0912 | 0
1270 | 829 | 829 | 63:401:001:015784710 | 64-АВ 535120 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 84, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 84 | 57 | 57 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 14.6594 | 14.6594 | 2.719 | 11.9404 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 217.3842 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 242.1252 | 0
1271 | 830 | 830 | 63:401:001:015784470 | 64-АВ 446378 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Васильковская, 5, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Васильковская, 5 | 57 | 57 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.2616 | 10.2616 | 1.9033 | 8.3583 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 152.1689 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 143.7523 | 0
1272 | 831 | 831 | 63:401:001:015784450 | 64-АВ 446379 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Васильковская, 3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Васильковская, 3 | 57 | 57 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.9946 | 10.9946 | 2.0393 | 8.9553 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 163.0381 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.9034 | 0
1273 | 832 | 832 | 63:401:001:015784800 | 64-АВ 578225 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингский пр., 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Новокрекингский пр., 8 | 89 | 89 |  |  | 225 | 225 | 225 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 212.3344 | 212.3344 | 51.9967 | 160.3377 | 2024 | 2024 | 2024 | 18 | 185.4579 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.9034 | 0
1274 | 833 | 833 | 63:401:001:015784790 | 64-АВ 446370 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингской, 2а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Новокрекингской, 2а | 159 | 159 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 54.732 | 54.732 | 12.5034 | 42.2286 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 | 24.5779 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.2486 | 0
1275 | 834 | 834 | 63:401:001:015784520 | 64-АВ 446383 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Васильковская, 11, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Васильковская, 11 | 57 | 57 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.4605 | 12.4605 | 2.3112 | 10.1494 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 184.7766 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.4669 | 0
1276 | 835 | 835 | 63:401:001:015784540 | 64-АВ 446375 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Васильковская, 13, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Васильковская, 13 | 57 | 57 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.4605 | 12.4605 | 2.3112 | 10.1494 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 184.7766 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.8675 | 0
1277 | 836 | 836 | 63:401:001:015784530 | 64-АВ 446382 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул.Васильковская, 11/1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Васильковская, 11/1 | 57 | 57 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 5.6411 | 5.6411 | 1.4667 | 4.1744 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.0608 | 0
1278 | 837 | 837 | 63:401:001:015784510 | 64-АВ 446381 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Васильковская, 9, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Васильковская, 9 | 57 | 57 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.0627 | 8.0627 | 1.4955 | 6.5672 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 139.0248 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.1216 | 0
1279 | 838 | 838 | 63:401:001:015784500 | 64-АВ 446376 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул.Васильковская, 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Васильковская, 8 | 57 | 57 |  |  | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 31.0261 | 31.0261 | 8.067 | 22.9591 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 | 27.0356 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 5.6851 | 0
1280 | 839 | 839 | 63:401:001:015784460 | 64-АВ 446380 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул.Васильковская,4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Васильковкая, 4 | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 7.0514 | 7.0514 | 1.8334 | 5.218 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.0608 | 0
1281 | 840 | 840 | 63:401:001:015784690 | 64-АВ 440106 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 80, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 80 | 57 | 57 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 14.6594 | 14.6594 | 2.719 | 11.9404 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 217.3842 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 43.1257 | 0
1282 | 841 | 841 | 63:401:001:015784780 | 64-АВ 440107 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 29, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 29 | 57 | 57 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.2616 | 10.2616 | 1.9033 | 8.3583 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 152.1689 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.0761 | 0
1283 | 844 | 844 | 63:401:001:015784480 | 64-АВ 440110 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Васильковская, 6, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Васильковкая, 6 | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 7.0514 | 7.0514 | 1.8334 | 5.218 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.0761 | 0
1284 | 846 | 846 | 63:401:001:015784810 | 64-АВ 440112 от 23.11.2009 г |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ТК-802 до НП 20-го квартала, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-802 до НП 20-го квартала | 159 | 159 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.7255 | 16.7255 | 2.8528 | 13.8727 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 194.5 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 10.7611 | 0
1285 | 847 | 847 | 63:401:001:015784840 | 64-АВ 534685 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 26, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 26 | 89 | 89 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0.94736 | 0.94736 | 0.17166 | 0.7757 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 11.7264 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.4973 | 0
1286 | 848 | 848 | 63:401:001:015784850 | 64-АВ 440113 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул.Азина, 26а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 26а | 89 | 89 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0.94736 | 0.94736 | 0.17166 | 0.7757 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 11.7264 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 18.6797 | 0
1287 | 849 | 849 | 63:401:001:015784820 | 64-АВ 573765 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) МУДО «Дом детского и юношеского творчества» по ул. Хомяковой, 4б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод МУДО "Дом детского и юношеского творчества" по ул. Хомяковой, 4б | 89 | 89 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 9.4371 | 9.4371 | 2.311 | 7.1261 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 41.7044 | 0
1288 | 850 | 850 | 63:401:001:015784590 | 64-АВ 534688 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ленинградская, 6, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ленинградкая, 6 | 57 | 57 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.7276 | 11.7276 | 2.1752 | 9.5523 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 173.9073 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 25.8954
1289 | 851 | 851 | 63:401:001:015784610 | 64-АВ 535123 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ленинградская, 13, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ленинградская, 13 | 57 | 57 |  |  | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 33.7167 | 33.7167 | 6.2538 | 27.463 | 2028 | 2028 | 2028 | 4 | 499.9836 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 46.5165 | 0
1290 | 852 | 852 |  | 64-АВ 534687 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Лесная, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Лесная, 2 | 108 | 108 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.9572 | 27.9572 | 4.8518 | 23.1055 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 304.8874 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 8.9294
1291 | 853 | 853 | 63:401:001:015802380 | 64-АВ 532447 от 24.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Тульская, 39, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Тульская, 39 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | сталь | надземная | 75% | 39.1738 | 39.1738 | 9.9932 | 29.1807 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 21.6145 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 35.9381 | 0
1292 | 854 | 854 | 63:401:001:015802370 | 64-АВ 532448 от 24.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Тульская, 39, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов,ввод ж/д по ул. Тульская, 39 | 108 | 108 |  |  | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 31.4111 | 31.4111 | 7.2808 | 24.1303 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 | 21.6145 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 14.9105
1293 | 855 | 855 | 63:401:001:015802240 | 64-АВ 532444 от 24.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Тульская, 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Тульская, 8 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | сталь | надземная | 75% | 13.5082 | 13.5082 | 3.4459 | 10.0623 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 5.6851 | 0
1294 | 856 | 856 | 63:401:001:015802450 | 64-АВ 534686 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ЦТП по ул. Лесная, 1 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Лесная, 1 до ж/домов | 159 | 159 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.9379 | 13.9379 | 2.3773 | 11.5606 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 162.4337 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 14.2128 | 0
1295 | 857 | 857 | 63:401:001:015802460 | 64-АВ 529752 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ГВС ) от ЦТП по ул. Лесная, 1 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ГВС от ЦТП по ул. Лесная, 1 до ж/домов |  |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | сталь | подземная | 75% | 21.4367 | 21.4367 | 3.91 | 17.5266 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 162.4337 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.1216 | 0
1296 | 858 | 858 | 63:401:001:015784570 | 64-АВ 529748 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ленинградская, 4, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ленинградская, 4 | 57 | 57 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.2616 | 10.2616 | 1.9033 | 8.3583 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 152.1689 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.6697 | 0
1297 | 859 | 859 | 63:401:001:015784580 | 64-АВ 529744 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ленинградская, 5, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Лениградская, 5 | 57 | 57 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.654 | 25.654 | 4.7583 | 20.8957 | 2028 | 2028 | 2028 | 3 | 410.4253 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.2486 | 0
1298 | 860 | 860 | 63:401:001:015784730 | 64-АВ 576345 от 27.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Солнечная, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Солнечная 2 | 57 | 57 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 14.6594 | 14.6594 | 2.719 | 11.9404 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 | 12.2889 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.4669 | 0
1299 | 861 | 861 | 63:401:001:015784750 | 64-АВ 535224 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 27, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина 27 | 76 | 76 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.7789 | 13.7789 | 2.7112 | 11.0677 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 173.9073 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 15.431 | 0
1300 | 862 | 862 | 63:401:001:015784740 | 64-АВ 535225 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 25, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина 25 | 57 | 57 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.8638 | 5.8638 | 1.0876 | 4.7762 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 86.9537 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 21.2959
1301 | 863 | 863 | 63:401:001:015784630 | 64-АВ 529836 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 66, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов 66 | 57 | 57 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.0627 | 8.0627 | 1.4955 | 6.5672 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 119.5613 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.8426 | 0
1302 | 864 | 864 | 63:401:001:015784640 | 64-АВ 529826 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 68, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов 68 | 57 | 57 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.8529 | 27.8529 | 5.1661 | 22.6868 | 2028 | 2028 | 2028 | 3 | 426.008 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.9338 | 0
1303 | 865 | 865 | 63:401:001:015802140 | 64-АВ 529828 от 08.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ГВС) от ЦТП по ул. Верхоянская, 5 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ГВС от ЦТП по ул. Верхоянская |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | сталь | подземная | 75% | 26.5269 | 26.5269 | 4.8342 | 21.6927 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 202.2178 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 56.1406 | 0
1304 | 866 | 866 | 63:401:001:015785390 | 64-АВ 529837 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Хомяковой, 8/49, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Хомяковой 8/49 | 57 | 57 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 4.936 | 4.936 | 1.2834 | 3.6526 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 76.0845 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1189.5504 | 0
1305 | 867 | 867 | 63:401:001:015784660 | 64-АВ 535234 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 74, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов 74 | 57 | 57 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 15.513 | 15.513 | 4.0335 | 11.4795 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 239.1226 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 107.4691 | 0
1306 | 868 | 868 | 63:401:001:015802120 | 64-АВ 576436 от 08.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Тульская, 10, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская 10 | 108 | 108 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 37.91 | 37.91 | 8.7872 | 29.1227 | 2028 | 2028 | 2028 | 3 | 422.609 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
1307 | 869 | 869 | 63:401:001:015802120 | 64-АВ 576438 от 08.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ГВС) от ЦТП по ул. Крымской, 34 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов,ГВС от ЦТП по ул. Крымской 34 до ж/домов | 159 | 159 |  |  | 331 | 331 | 331 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 452.9073 | 452.9073 | 103.4653 | 349.4419 | 2024 | 2024 | 2024 | 26 | 342.9 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 13.9895 | 0
1308 | 870 | 870 | 63:401:001:015802270 | 64-АВ 529762 от 02.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Тульская, 16, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская, 16 | 108 | 108 |  |  | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 72.5705 | 72.5705 | 16.8212 | 55.7493 | 2024 | 2024 | 2024 | 5 | 57.68 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 425.0642 | 0
1309 | 871 | 871 | 63:401:001:015802110 | 64-АВ 591693 от 03.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ЦТП по ул. Крымской, 34 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Крымской, 34 до ж/домов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 842 |  | 1561.1746 | 0
|  | 871 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 89 | 89 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 12.2682 | 12.2682 | 3.0043 | 9.264 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 539.0712 | 0
|  | 871 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 265 | 265 | 265 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 287.0325 | 287.0325 | 66.5317 | 220.5008 | 2022 | 2022 | 2022 | 21 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 40.1004 | 0
|  | 871 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 233 | 233 | 233 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 426.6292 | 426.6292 | 91.5106 | 335.1186 | 2022 | 2022 | 2022 | 19 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 29.4672
|  | 871 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 205.245 | 205.245 | 46.8876 | 158.3574 | 2022 | 2022 | 2022 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 7.2278
1310 | 872 | 872 | 63:401:001:015802090 | 64-АВ 535199 от 03.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Крымская, 16/24, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Крымская, 16/24 | 108 | 108 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 26.882 | 26.882 | 4.6652 | 22.2168 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 315.9654 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 11.6083
1311 | 873 | 873 | 63:401:001:015802280 | 64-АВ 446407 от 02.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Тульская, 16, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д до ул. Тульская, 16 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | сталь | надземная | 75% | 44.5771 | 44.5771 | 11.3716 | 33.2056 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 25.75 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
1312 | 874 | 874 | 63:401:001:015802180 | 64-АВ 446409 от 02.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Тульская, 12, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Тульская, 12 |  |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | сталь | надземная | 75% | 13.2897 | 13.2897 | 3.5072 | 9.7825 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 208.5221 | 0
1313 | 875 | 875 | 63:401:001:015802100 | 64-АВ 578238 от 01.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Крымская, 16/24, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Крымская, 16/24 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | сталь | подземная | 75% | 19.2971 | 19.2971 | 3.591 | 15.7061 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 152.4437 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 475.7227 | 0
1314 | 876 | 876 | 63:401:001:015802300 | 64-АВ 535151 от 27.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ГВС ) от ЦТП по ул. Прудная, 7 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ГВС от ЦТП по ул. Прудная, 7 до ж/домов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 262.1 |  | 186.878 | 0
|  | 876 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 140.8084 | 140.8084 | 32.6382 | 108.1702 | 2024 | 2024 | 2024 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 629.2223
|  | 876 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 130.0029 | 130.0029 | 27.8852 | 102.1177 | 2024 | 2024 | 2024 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 876 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 71.1516 | 71.1516 | 16.2544 | 54.8972 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 338.4474 | 0
1315 | 877 | 877 | 63:401:001:015800440 | 64-АВ 413766 от 03.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ГВС) от ЦТП по ул. Азина, 19 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ГВС от ЦТП по ул. Азина, 19 до ж/домов |  |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 211 | 211 | сталь | надземная | 75% | 407.5957 | 407.5957 | 101.8495 | 305.7461 | 2028 | 2028 | 2028 | 8 | 3115.7733 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1407.0672 | 0
1316 | 878 | 878 | 63:401:001:015800430 | 64-АВ 413765 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ЦТП по ул. Азина, 19 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Азина, 19 до ж/домов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 2027 |  | 6839.2991 |  | 0 | 3.5718
|  | 878 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 211 | 211 | 211 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 228.5429 | 228.5429 | 52.9743 | 175.5686 | 2027 | 2027 | 2027 | 17 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 55.5984
|  | 878 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 384.5156 | 384.5156 | 82.4774 | 302.0382 | 2027 | 2027 | 2027 | 17 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.6089 | 0
1317 | 879 | 879 | 63:401:001:015802220 | 64-АВ 413767 от 01.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Тульская, 14, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Тульская, 14 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | сталь | надземная | 75% | 5.4033 | 5.4033 | 1.3784 | 4.0249 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 12.5012
1318 | 880 | 880 | 63:401:001:015802360 | 64-АВ 635696 от 21.01.10 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Тульская, 41, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Тульская, 41 |  |  | 108 | 89 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | сталь | надземная | 75% | 72.5931 | 72.5931 | 18.0149 | 54.5782 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 | 37.2664 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 254.6122 | 0
1319 | 881 | 881 | 63:401:001:015802150 | 64-АВ 573877 от 08.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Верхоянская, 5, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Верхоянская, 5 | 89 | 89 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.5789 | 7.5789 | 1.3733 | 6.2056 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 129.9469 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 13.1414
1320 | 882 | 882 | 63:401:001:015802160 | 64-АВ 413770 от 03.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Верхоянская, 5, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Верхоянская, 5 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | сталь | подземная | 75% | 20.7815 | 20.7815 | 3.8673 | 16.9143 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 176.9406 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 63.3822
1321 | 883 | 883 | 63:401:001:015802130 | 64-АВ 535197 от 03.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от У 120/9до ЦТП по ул. Верхоянская, 5 и от ЦТП по ул. Верхоянская, 5 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Крымская, 16/24 до ж/домов | 219 | 219 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 69.579 | 69.579 | 14.9245 | 54.6545 | 2028 | 2028 | 2028 | 3 | 679.0563 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 76.404 | 0
1322 | 884 | 884 | 63:401:001:015802080 | 64-АВ 535194 от 03.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ГВС) гимназии №58 по ул. М. Расковой, 12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС гимназии № 58 по ул. М. Расковой, 12 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | сталь | подземная | 75% | 45.9936 | 45.9936 | 8.5852 | 37.4083 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 495 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 11.9621
1323 | 885 | 885 | 63:401:001:015802310 | 64-АВ 638186 от 25.01.10 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ГВС ) от ЦТП по ул. Тульская, 41 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ГВС от ЦТП по ул. Тульская, 41 до ж/домов |  |  | 108 | 89 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | сталь | надземная | 75% | 82.7562 | 82.7562 | 20.537 | 62.2192 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 | 42.4837 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 33.6843 | 18.7518
1324 | 886 | 886 | 63:401:001:015802330 | 64-АВ 446410 от 02.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ) д/с №228 по ул. Тульская, 29а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с № 228 по ул. Тульская, 29а | 89 | 89 |  |  | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 67.0033 | 67.0033 | 16.4079 | 50.5955 | 2024 | 2024 | 2024 | 6 | 52.9183 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 815.7944 | 0
1325 | 887 | 887 | 63:401:001:015802340 | 64-АВ 413769 от 03.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ГВС ) д/с №228 по ул. Тульская, 29а, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС д/с № 228 по ул. Тульская, 29а |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | сталь | надземная | 75% | 71.5074 | 71.5074 | 19.2956 | 52.2118 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 | 52.9183 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 16.073
1326 | 888 | 888 | 63:401:001:015802230 | 64-АВ 413768 от 01.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Тульская, 8, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская, 8 | 108 | 108 | 89 | 89 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | сталь | надземная | 75% | 51.1132 | 51.1132 | 12.5088 | 38.6045 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 | 17.3094 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 82.8606 | 0
1327 | 889 | 889 | 63:401:001:015802060 | 64-АВ 535196 от03.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ЦТП по ул. Крымская, 16/24 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Крымская, 16/24 до ж/домов | 159 | 159 |  |  | 227 | 227 | 227 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 310.6041 | 310.6041 | 70.9566 | 239.6475 | 2024 | 2024 | 2024 | 18 | 235.1871 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.6243 | 0
1328 | 890 | 890 | 63:401:001:015802260 | 64-АВ 535160 от 27.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Тульская, 10, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Тульская, 10 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | сталь | надземная | 75% | 24.3148 | 24.3148 | 6.2027 | 18.1121 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 217.536 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 80.2008 | 0
1329 | 891 | 891 | 63:401:001:015802070 | 64-АВ 535195 от 03.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ) гимназии №58 по ул. М. Расковой, 12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод гимназии №58 по ул. М.Расковой, 12 | 89 | 89 |  |  | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 72.9469 | 72.9469 | 13.218 | 59.7289 | 2028 | 2028 | 2028 | 6 | 1790.8 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 332.0741
1330 | 892 | 892 | 63:401:001:015784560 | 64-АВ 535198 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ленинградская, 3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ленинградская, 3 | 57 | 57 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 2.9319 | 2.9319 | 0.5438 | 2.3881 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 43.4768 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 11.3702 | 0
1331 | 893 | 893 | 63:401:001:015802350 | 64-АВ 576368 от 02.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 41, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская 41 | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 54.1571 | 54.1571 | 12.5532 | 41.6039 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 | 41.2129 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 18.2736 | 0
1332 | 894 | 894 | 63:401:001:015802500 | 64-АВ 534720 от 27.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Лесная, 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Лесная, 1 |  |  | 89 | 57 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | сталь | подземная | 75% | 724.9355 | 724.9355 | 134.5653 | 590.3702 | 2027 | 2027 | 2027 | 22 | 5756.6144 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 14.4361 | 0
1333 | 895 | 895 | 63:401:001:015785360 | 64-АВ 591690 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингская, 38, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Новокрекингская, 38 | 57 | 57 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 19.7439 | 19.7439 | 5.1336 | 14.6103 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 | 17.2045 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 866.1686 | 0
1334 | 896 | 896 | 63:401:001:015785380 | 64-АВ 529755 от 01.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингская, 51, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Новокрекингская, 51 | 57 | 57 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 32.9837 | 32.9837 | 6.1178 | 26.8659 | 2028 | 2028 | 2028 | 4 | 489 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.1216 | 0
1335 | 897 | 897 | 63:401:001:015785370 | 64-АВ 446411 от 02.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингская, 53, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Новокрекингская, 53 | 108 | 108 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.6775 | 9.6775 | 1.6795 | 7.998 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 106 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 37.6639 | 0
1336 | 898 | 898 | 63:401:001:015802490 | 64-АВ 578245 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Лесная, 1, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Лесная, 1 | 108 | 108 |  |  | 540 | 540 | 540 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 580.6502 | 580.6502 | 100.7675 | 479.8827 | 2027 | 2027 | 2027 | 20 | 7481 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 204.8471 | 0
1337 | 899 | 899 | 63:401:001:015785430 | 64-АВ 578224 от 26.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Энергетиков, 1, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Энергетиков, 1 | 57 | 57 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 14.1028 | 14.1028 | 3.6668 | 10.4359 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 217 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 144.9265
1338 | 900 | 900 | 63:401:001:015785420 | 64-АВ 573763 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Хомяковой, 22а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Хомяковой, 22а | 89 | 89 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 33.0298 | 33.0298 | 8.0884 | 24.9414 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 | 24.2332 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.1417 | 0
1339 | 901 | 901 | 63:401:001:015802320 | 64-АВ 578226 от 26.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ЦТП по ул. Тульская, 41 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП по ул. Тульская, 41 до ж/домов | 159 | 159 |  |  | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 77.9931 | 77.9931 | 17.8173 | 60.1758 | 2024 | 2024 | 2024 | 5 | 46.9827 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 33.3595 | 0
1340 | 902 | 902 | 63:401:001:015802400 | 64-АВ 440100 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Тульская, 33, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.Тульская, 33 |  |  | 89 | 76 | 0 | 0 | 0 | 187 | 187 | сталь | надземная | 75% | 239.2639 | 239.2639 | 62.3141 | 176.9498 | 2024 | 2024 | 2024 | 7 | 139.3764 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.8321 | 0
1341 | 903 | 903 | 63:401:001:015785410 | 64-АВ 573764 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Хомяковой, 12, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Хомяковой, 12 | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 14.1556 | 14.1556 | 3.4664 | 10.6892 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 163 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 62.4145 | 0
1342 | 904 | 904 | 63:401:001:015785400 | 64-АВ 534684 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Хомяковой, 10, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Хомяковой, 10 | 89 | 89 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 29.255 | 29.255 | 7.164 | 22.091 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 337 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 9.7718
1343 | 905 | 905 | 63:401:001:015802210 | 64-АВ 532446 от 24.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 14, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Тульская, 14 | 108 | 108 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 8.6651 | 8.6651 | 2.0085 | 6.6566 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.629 | 13.7985
1344 | 906 | 906 | 63:401:001:015802190 | 64-АВ 532445 от 24.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 10а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Тульская, 10а | 89 | 89 |  |  | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 54.7351 | 54.7351 | 13.4036 | 41.3315 | 2024 | 2024 | 2024 | 5 | 47.8069 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
1345 | 907 | 907 | 63:401:001:015802200 | 64-АВ 578222 от 26.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Тульская, 10а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.Тульская, 10а |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | сталь | надземная | 75% | 29.2073 | 29.2073 | 7.8813 | 21.326 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 43.2291 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 909.2334 | 0
1346 | 908 | 908 | 63:401:001:015802170 | 64-АВ 440101 от 23.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 12, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Тульская, 12 | 76 | 76 | 76 | 76 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | сталь | надземная | 75% | 43.0364 | 43.0364 | 11.1692 | 31.8672 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 | 15.6519 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 405.816 | 0
1347 | 909 | 909 | 63:401:001:015802290 | 64-АВ 578223 от 26.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ЦТП по ул. Прудная, 7 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП по ул.Прудная, 7 до ж/домов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 645 |  | 4.0608 | 0
|  | 909 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 253 | 253 | 253 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 346.1799 | 346.1799 | 79.0838 | 267.0961 | 2022 | 2022 | 2022 | 20 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 20.304 | 0
|  | 909 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 253 | 253 | 253 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 274.0348 | 274.0348 | 63.519 | 210.5158 | 2022 | 2022 | 2022 | 20 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 5.6851 | 0
1348 | 910 | 910 | 63:401:001:015784550 | 64-АВ 446377 от 24.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Васильковская, 15, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Васильковская, 15 | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.3297 | 7.3297 | 1.3595 | 5.9702 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 110 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 201.2329 | 0
1349 | 911 | 911 | 63:401:001:015784650 | 64-АВ 535119 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 70, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.пр.Энтузиастов, 70 | 57 | 57 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 36.6486 | 36.6486 | 6.7976 | 29.851 | 2028 | 2028 | 2028 | 4 | 543 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 57.7446 | 22.1383
1350 | 912 | 912 | 63:401:001:015784720 | 64-АВ 529743 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 86, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.пр.Энтузиастов, 86 | 57 | 57 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.2616 | 10.2616 | 1.9033 | 8.3583 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 152 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 15.3738
1351 | 913 | 913 | 63:401:001:015802390 | 64-АВ 529751 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Тульская, 33, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Тульская, 33 | 89 | 89 |  |  | 187 | 187 | 187 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 176.4735 | 176.4735 | 43.215 | 133.2585 | 2025 | 2025 | 2025 | 15 | 139.3764 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 26.9028 | 0
1352 | 914 | 914 | 63:401:001:015802410 | 64-АВ 529741 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Тульская, 37, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Тульская, 37 | 108 | 108 | 89 | 57 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | сталь | надземная | 75% | 81.6658 | 81.6658 | 20.242 | 61.4238 | 2025 | 2025 | 2025 | 4 | 26.8318 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 18.6797 | 0
1353 | 915 | 915 | 63:401:001:015802440 | 64-АВ 529750 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Тульская, 43, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.Тульская, 43 |  |  | 89 | 57 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | сталь | подземная | 75% | 33.5618 | 33.5618 | 6.2299 | 27.332 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 293 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 15.431 | 0
1354 | 916 | 916 | 63:401:001:015802430 | 64-АВ 529749 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Тульская, 43, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Тульская, 43 | 89 | 89 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.6841 | 23.6841 | 4.2916 | 19.3925 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 293 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.9338 | 0
1355 | 917 | 917 | 63:401:001:015784600 | 64-АВ 529745 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ленинградская, 11, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Ленинградская, 11 | 57 | 57 |  |  | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 33.7167 | 33.7167 | 6.2538 | 27.463 | 2028 | 2028 | 2028 | 4 | 539 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.3348 | 0
1356 | 918 | 918 | 63:401:001:015784620 | 64-АВ 529746 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ленинградская, 14, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Ленинградская, 14 | 57 | 57 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.8529 | 27.8529 | 5.1661 | 22.6868 | 2028 | 2028 | 2028 | 3 | 446 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.0761 | 0
1357 | 919 | 919 | 63:401:001:015784400 | 64-АВ 529863 от 10.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Вологодская, 8, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Вологодская, 8 | 57 | 57 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.1254 | 16.1254 | 2.9909 | 13.1345 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 258 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.0761 | 0
1358 | 920 | 920 | 63:401:001:015784410 | 64-АВ 578357 от 10.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Вологодская, 8/1, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Вологодская, 8/1 | 76 | 76 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.8894 | 6.8894 | 1.3556 | 5.5339 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 87 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.0761 | 0
1359 | 921 | 921 | 63:401:001:015784870 | 64-АВ 529832 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 28, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Азина 28 | 89 | 89 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0.94736 | 0.94736 | 0.17166 | 0.7757 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 112 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.2834 | 0
1360 | 922 | 922 | 63:401:001:015784880 | 64-АВ 529833 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 30, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Азина 30 | 89 | 89 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0.94736 | 0.94736 | 0.17166 | 0.7757 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 112 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 132.3618 | 0
1361 | 923 | 923 | 63:401:001:015784940 | 64-АВ 529841 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Заречная, 5а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Заречная 5а | 89 | 89 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0.94736 | 0.94736 | 0.17166 | 0.7757 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 112 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 15.025 | 0
1362 | 924 | 924 | 63:401:001:015784860 | 64-АВ 578358 от 10.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 26б, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, (ввод) ж/д по ул.Азина, 26б | 89 | 89 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 28.4209 | 28.4209 | 5.1499 | 23.271 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 352 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 67.7951 | 0
1363 | 925 | 925 | 63:401:001:015784440 | 64-АВ 578361 от 10.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Вологодская, 13, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Вологодская, 13 | 89 | 89 |  |  | 123 | 123 | 123 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 116.5256 | 116.5256 | 21.1145 | 95.4111 | 2028 | 2028 | 2028 | 10 | 1442 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.0761 | 0
1364 | 926 | 926 | 63:401:001:015784380 | 64-АВ 578360 от 10.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Вологодская, 3, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Вологодская, 3 | 57 | 57 |  |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.12 | 27.12 | 5.0302 | 22.0898 | 2028 | 2028 | 2028 | 3 | 402 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.0761 | 0
1365 | 927 | 927 | 63:401:001:015784890 | 64-АВ 529834 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 30а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Азина 30а | 89 | 89 |  |  | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 59.6839 | 59.6839 | 10.8148 | 48.8691 | 2028 | 2028 | 2028 | 5 | 739 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.0761 | 0
1366 | 928 | 928 | 63:401:001:015784910 | 64-АВ 529835 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул.Азина, 32а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Азина 32а | 89 | 89 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0.94736 | 0.94736 | 0.17166 | 0.7757 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 112 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 10.7611 | 0
1367 | 929 | 929 | 63:401:001:015784920 | 64-АВ 578359 от 10.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Заречная, 3, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Заречная, 3 | 89 | 89 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0.94736 | 0.94736 | 0.17166 | 0.7757 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 112 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.0761 | 0
1368 | 930 | 930 | 63:401:001:015784930 | 64-АВ 578362 от 10.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Заречная, 5, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Заречная, 5 | 89 | 89 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0.94736 | 0.94736 | 0.17166 | 0.7757 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 1120 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.0761 | 0
1369 | 931 | 931 | 63:401:001:015784950 | 64-АВ 529838 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Заречная, 7, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Заречная, 7 | 89 | 89 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.4736 | 9.4736 | 1.7166 | 7.757 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 117 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
1370 | 932 | 932 | 63:401:001:015784980 | 64-АВ 529840 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Заречная, 13а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Заречная 13а | 89 | 89 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0.94736 | 0.94736 | 0.17166 | 0.7757 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 112 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.0761 | 0
1371 | 933 | 933 | 63:401:001:015784960 | 64-АВ 529839 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Заречная, 11, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Заречная 11 | 89 | 89 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0.94736 | 0.94736 | 0.17166 | 0.7757 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 112 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
| 934 | 934 | 63:401:001:015784970 | 64-АВ 446455 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Заречная, 13, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Заречная, 13 | 89 | 89 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.4736 | 9.4736 | 1.7166 | 7.757 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 117 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 20.304 | 0
1372 | 935 | 935 | 63:401:001:015784990 | 64-АВ 529827 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Заречная, 15, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Заречная, 15 | 89 | 89 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0.94736 | 0.94736 | 0.17166 | 0.7757 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 112 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 15.0656 | 0
| 936 | 936 | 63:401:001:015784360 | 64-АВ 446451 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 15, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Азина, 15 | 57 | 57 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 29.3189 | 29.3189 | 5.438 | 23.8808 | 2028 | 2028 | 2028 | 3 | 435 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.1216 | 0
1373 | 937 | 937 | 63:401:001:015784370 | 64-АВ 446450 от 07.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 16, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Азина, 16 | 57 | 57 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 35.2569 | 35.2569 | 9.1671 | 26.0898 | 2025 | 2025 | 2025 | 4 | 30.7223 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.8426 | 0
1374 | 938 | 938 | 63:401:001:015784420 | 64-АВ 573943 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Вологодская, 10, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Вологодская, 10 | 89 | 89 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.2631 | 13.2631 | 2.4033 | 10.8598 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 152 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.0761 | 0
1375 | 939 | 939 | 63:401:001:015784430 | 64-АВ 446458 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Вологодская, 12, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Вологодская, 12 | 57 | 57 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 14.6594 | 14.6594 | 2.719 | 11.9404 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 217 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.37 | 0
1376 | 940 | 940 |  | 64-АВ 446457 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Вологодская, 4, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Вологодская, 4 | 57 | 57 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.1308 | 5.1308 | 0.95166 | 4.1791 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 182 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.0304 | 0
1377 | 941 | 941 | 63:401:001:015785000 | 64-АВ 446456 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Заречная, 17, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Заречная, 17 | 89 | 89 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0.94736 | 0.94736 | 0.17166 | 0.7757 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 112 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.6547 | 0
1378 | 942 | 942 | 63:401:001:015785010 | 64-АВ 573934 от 11.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) д/с № 36 по ул. Азина, 35а, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод д/с № 36 по ул.Азина, 35а | 89 | 89 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.0525 | 17.0525 | 3.0899 | 13.9626 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 72 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 10.152 | 0
1379 | 943 | 943 | 63:401:001:015785030 | 64-АВ 573946 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 51а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Азина, 51а | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3.5257 | 3.5257 | 0.91671 | 2.609 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 416.8817 | 0
1380 | 944 | 944 | 63:401:001:015785020 | 64-АВ 529862 от 10.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 51, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Азина, 51 | 57 | 57 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 6.3462 | 6.3462 | 1.6501 | 4.6962 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 14.4361 | 0
1381 | 945 | 945 | 63:401:001:015784350 | 64-АВ 573945 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 14, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Азина, 14 | 57 | 57 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 17.6285 | 17.6285 | 4.5835 | 13.0449 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 | 65 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 4.4647
1382 | 946 | 946 | 63:401:001:015787100 | 64-АВ 573831 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. М.Расковой, 1, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.М.Расковой, 1 | 159 | 159 |  |  | 116 | 116 | 116 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 158.7228 | 158.7228 | 36.2598 | 122.463 | 2028 | 2028 | 2028 | 9 | 1496 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 485.1641 | 0
1383 | 948 | 948 | 63:401:001:015787370 | 64-АВ 446430 от 07.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Верхоянская, 8, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Верхоянская, 8 | 108 | 108 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.6775 | 9.6775 | 1.6795 | 7.998 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 396 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 151.2276
1384 | 949 | 949 | 63:401:001:015787360 | 64-АВ 591762 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Верхоянская, 6, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.Верхоянская, 6 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | сталь | подземная | 75% | 7.422 | 7.422 | 1.3812 | 6.0408 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 159 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 218.1462 | 0
1385 | 950 | 950 | 63:401:001:015802510 | 64-АВ 573844 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ЦТП по ул. Химическая, 5 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП по ул.Химическая 5 до ж/домов | 159 | 159 |  |  | 135 | 135 | 135 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 188.1618 | 188.1618 | 32.0939 | 156.0679 | 2028 | 2028 | 2028 | 11 | 2193 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 26.4429
1386 | 951 | 951 | 63:401:001:015802700 | 64-АВ 573853 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Лесная, 3, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.Лесная, 3 |  |  | 108 | 89 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 | сталь | надземная | 75% | 197.4533 | 197.4533 | 49.0006 | 148.4527 | 2025 | 2025 | 2025 | 5 | 101.3647 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 73.2046
1387 | 952 | 952 | 63:401:001:015802690 | 64-АВ 573852 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Лесная, 3, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Лесная, 3 | 108 | 108 |  |  | 136 | 136 | 136 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 147.3072 | 147.3072 | 34.1446 | 113.1627 | 2025 | 2025 | 2025 | 11 | 112 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 176.4418 | 0
1388 | 953 | 953 | 63:401:001:015802720 | 64-АВ 573856 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Лесная, 5, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.Лесная 5 |  |  | 89 | 57 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | сталь | надземная | 75% | 50.9702 | 50.9702 | 13.3822 | 37.588 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 | 32.0491 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 14.6409
1389 | 954 | 954 | 63:401:001:015802740 | 64-АВ 535206 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 45, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.пр. Энтузиастов 45 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | сталь | надземная | 75% | 168.0172 | 168.0172 | 41.0269 | 126.9903 | 2025 | 2025 | 2025 | 4 | 81.9861 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 35.2884 | 0
1390 | 955 | 955 | 63:401:001:015802730 | 64-АВ 573837 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 45, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов 45 | 108 | 108 |  |  | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 119.1456 | 119.1456 | 27.6169 | 91.5286 | 2025 | 2025 | 2025 | 9 | 90.6683 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 6.2506
1391 | 956 | 956 | 63:401:001:015802760 | 64-АВ 535205 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 47, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. пр. Энтузиастов 47 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | сталь | надземная | 75% | 33.6034 | 33.6034 | 8.2054 | 25.3981 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 16.3972 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 11.3702 | 0
1392 | 957 | 957 | 63:401:001:015802750 | 64-АВ 573838 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 47, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов 47 | 108 | 108 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 23.8291 | 23.8291 | 5.5234 | 18.3057 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 | 18.1337 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 177.0219
1393 | 958 | 958 | 63:401:001:015802780 | 64-АВ 573845 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 51, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. пр. Энтузиастов 51 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | сталь | надземная | 75% | 18.9115 | 18.9115 | 4.8243 | 14.0872 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 11 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 52.9325 | 0
1394 | 959 | 959 | 63:401:001:015802770 | 64-АВ 529809 от 07.12.2009г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 51, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов 51 | 57 | 57 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 20.5232 | 20.5232 | 3.8066 | 16.7166 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 | 20.8692 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 6.655
1395 | 960 | 960 | 63:401:001:015802840 | 64-АВ 573846 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Пензенская, 25, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.Пензенская 25 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | сталь | подземная | 75% | 220.5046 | 220.5046 | 40.1839 | 180.3207 | 2025 | 2025 | 2025 | 5 | 109.6262 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 22.5984 | 0
1396 | 961 | 961 | 63:401:001:015802810 | 64-АВ 535203 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 61, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов 61 | 108 | 108 |  |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 35.7437 | 35.7437 | 8.2851 | 27.4586 | 2028 | 2028 | 2028 | 3 | 387 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 157.8995
1397 | 962 | 962 | 63:401:001:015802660 | 64-АВ 446422 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Парковой, 44, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.Парковой, 44 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | сталь | надземная | 75% | 15.2743 | 15.2743 | 3.7297 | 11.5446 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 3.5381
1398 | 963 | 963 | 63:401:001:015802630 | 64-АВ 446419 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Парковой, 42/1, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Парковой, 42/1 | 89 | 89 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 19.8179 | 19.8179 | 4.853 | 14.9649 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 | 14.5399 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.0402 | 0
1399 | 964 | 964 | 63:401:001:015802620 | 64-АВ 446421 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Парковой, 42, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.Парковой, 42 |  |  | 108 | 89 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | сталь | надземная | 75% | 206.1645 | 206.1645 | 51.1624 | 155.0021 | 2025 | 2025 | 2025 | 6 | 105.8367 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 25.8267 | 0
1400 | 965 | 965 | 63:401:001:015802640 | 64-АВ 529818 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Парковой, 42/1, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, (ввод ГВС) ж/д по ул.Парковой, 42/1 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | сталь | надземная | 75% | 21.1501 | 21.1501 | 5.7072 | 15.4429 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 15.6519 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 47.3489 | 0
1401 | 966 | 966 | 63:401:001:015802650 | 64-АВ 529799 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Парковой, 44, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Парковой, 44 | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 10.8314 | 10.8314 | 2.5106 | 8.3208 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 83.9367 | 0
1402 | 967 | 967 | 63:401:001:015787480 | 64-АВ 573830 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Азина, 19а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Азина, 19а | 89 | 89 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 22.649 | 22.649 | 5.5463 | 17.1027 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 | 17.8879 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 3.2854
1403 | 968 | 968 | 63:401:001:015787470 | 64-АВ 591779 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Азина, 17а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Азина, 17а | 89 | 89 |  |  | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 41.5232 | 41.5232 | 10.1682 | 31.3549 | 2025 | 2025 | 2025 | 4 | 32.7945 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
1404 | 969 | 969 | 63:401:001:015787300 | 64-АВ 591773 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Верхоянская, 2, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Верхоянская, 2 | 89 | 89 |  |  | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 73.8943 | 73.8943 | 13.3897 | 60.5046 | 2029 | 2029 | 2029 | 6 | 834.85 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1293.1618 | 0
1405 | 970 | 970 | 63:401:001:015787380 | 64-АВ 591743 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Верхоянская, 8, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.Верхоянская, 8 |  |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | сталь | подземная | 75% | 6.8322 | 6.8322 | 1.3659 | 5.4663 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 159 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 898.452 | 0
1406 | 971 | 971 | 63:401:001:015787720 | 64-АВ 591765 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса к ЦТП по ул. Миллеровская, 64 и от ЦТП по ул. Миллеровская, 64 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, к ЦТП по ул. Миллеровская, 64 и от ЦТП по ул. Миллеровская, 64 до ж/домов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 704 |  | 16.1417 | 0
|  | 971 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 193 | 193 | 193 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 353.3881 | 353.3881 | 75.8006 | 277.5875 | 2022 | 2022 | 2022 | 15 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 7.1436
|  | 971 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 342.075 | 342.075 | 78.146 | 263.929 | 2022 | 2022 | 2022 | 20 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 38.4964 | 0
1407 | 972 | 972 | 63:401:001:015787390 | 64-АВ 591794 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Вологодская, 17, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Вологодская, 17 | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 14.2104 | 14.2104 | 2.5749 | 11.6355 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 12.3639 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 10.7153
1408 | 973 | 973 | 63:401:001:015787400 | 64-АВ 591788 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Вологодская, 17, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.Вологодская, 17 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | сталь | подземная | 75% | 11.8752 | 11.8752 | 2.2099 | 9.6653 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 20 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 38.4964 | 0
1409 | 974 | 974 | 63:401:001:015787180 | 64-АВ 591782 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. М. Расковой, 7, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.М.Расковой, 7 | 108 | 108 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.8067 | 25.8067 | 4.4786 | 21.3281 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 381 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 21.4307
1410 | 975 | 975 | 63:401:001:015787170 | 64-АВ 591786 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. М. Расковой, 6, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.М.Расковой, 6 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | сталь | надземная | 75% | 16.2099 | 16.2099 | 4.1351 | 12.0748 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 11.9789
1411 | 976 | 976 | 63:401:001:015787160 | 64-АВ 446448 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. М. Расковой, 6, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.М.Расковой, 6 | 108 | 108 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 25.9954 | 25.9954 | 6.0255 | 19.9699 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 | 14.7467 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 28.8723 | 0
1412 | 977 | 977 | 63:401:001:015787150 | 64-Ав 446434 от 07.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. М. Расковой, 5, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.М.Расковой, 5 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | сталь | подземная | 75% | 35.6255 | 35.6255 | 6.6296 | 28.9959 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 381 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.0201 | 0
1413 | 979 | 979 | 63:401:001:015787090 | 64-АВ 446464 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. М. Расковой, 10, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.М.Расковой, 10 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | сталь | подземная | 75% | 14.9214 | 14.9214 | 2.7192 | 12.2022 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 236 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.0803 | 0
1414 | 980 | 980 | 63:401:001:015787080 | 64-АВ 446432 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. М. Расковой, 10, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.М.Расковой, 10 | 108 | 108 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.355 | 19.355 | 3.3589 | 15.9961 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 459 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 75.3888 | 0
1415 | 982 | 982 | 63:401:001:015786990 | 64-Ав 446444 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 3-й Кавказский туп., 7, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. 3-й Кавказский туп., 7 | 108 | 108 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 5.4157 | 5.4157 | 1.2553 | 4.1604 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 10.7153
1416 | 983 | 983 | 63:401:001:015786980 | 64-АВ 446440 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 3-й Кавказский туп., 5, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. 3-й Кавказский туп., 5 | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 21.6628 | 21.6628 | 5.0213 | 16.6416 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 | 16.4852 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.0803 | 0
1417 | 984 | 984 | 63:401:001:015786970 | 64-АВ 446441 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 3-й Кавказский туп., 3, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. 3-й Кавказский туп., 3 | 108 | 108 |  |  | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 50.9077 | 50.9077 | 11.8 | 39.1077 | 2025 | 2025 | 2025 | 4 | 38.7401 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 18.6339
1418 | 985 | 985 | 63:401:001:015787190 | 64-АВ 573876 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. М. Расковой, 7, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.М.Расковой, 7 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | сталь | надземная | 75% | 16.2099 | 16.2099 | 4.1351 | 12.0748 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 358 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 22.4562 | 0
1419 | 986 | 986 | 63:401:001:015787200 | 64-АВ 573875 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. М. Расковой, 9, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. М.Расковой, 9 | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 21.6628 | 21.6628 | 5.0213 | 16.6416 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 413 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 238.9984 | 0
1420 | 987 | 987 | 63:401:001:015787070 | 64-АВ 446436 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Крымская, 32а, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.Крымская, 32а |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | сталь | надземная | 75% | 21.384 | 21.384 | 5.2216 | 16.1624 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 158 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 469.0224 | 0
1421 | 988 | 988 | 63:401:001:015787710 | 64-АВ 578270 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул.8-й Динамовский пр.,13, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.8-й Динамовский пр.,13 | 108 | 108 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 15.164 | 15.164 | 3.5149 | 11.6491 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 10.4346 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 251.5666 | 0
1422 | 989 | 989 | 63:401:001:015787690 | 64-АВ 446445 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК-148 до ЦТП по ул. Томская, 12 и от ЦТП до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-148 до ЦТП по ул. Томская, 12 и от ЦТП до ж/домов | 108 | 108 |  |  | 149 | 149 | 149 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 160.2164 | 160.2164 | 27.8044 | 132.4121 | 2028 | 2028 | 2028 | 12 | 2420.5595 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 105.8651 | 0
|  | 989 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 130.9328 | 130.9328 | 21.6052 | 109.3276 | 2028 | 2028 | 2028 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 49.9122
|  | 989 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 97.5654 | 97.5654 | 16.6413 | 80.9241 | 2028 | 2028 | 2028 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 210.9622
|  | 989 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 70.9684 | 70.9684 | 12.316 | 58.6523 | 2028 | 2028 | 2028 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 77.4801 | 0
1423 | 990 | 990 | 63:401:001:015787700 | 64-АВ 446446 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ГВС) от ЦТП по ул. Томская, 12 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ГВС от ЦТП по ул. Томская, 12 до ж/домов |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | сталь | подземная | 75% | 124.3447 | 124.3447 | 22.6601 | 101.6846 | 2028 | 2028 | 2028 | 3 | 861.7237 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.812 | 0
1424 | 991 | 991 | 63:401:001:015787680 | 64-АВ 591764 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ГВС) от ЦТП по ул. Томская, 18 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ГВС от ЦТП по ул. Томская, 18 до ж/домов |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | сталь | подземная | 75% | 525.5637 | 525.5637 | 95.7766 | 429.787 | 2028 | 2028 | 2028 | 13 | 4681.0433 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 38.4964 | 0
1425 | 992 | 992 | 63:401:001:015787260 | 64-АВ 591769 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Крымская, 34, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Крымская, 34 | 89 | 89 |  |  | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 67.947 | 67.947 | 16.6389 | 51.3081 | 2025 | 2025 | 2025 | 6 | 59.3465 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 5.3914
1426 | 993 | 993 | 63:401:001:015786960 | 64-АВ 591772 от 08.12.2009г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 2-й Кавказский туп., 9, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. 2-й Кавказский туп., 9 | 108 | 108 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3.2494 | 3.2494 | 0.75319 | 2.4962 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 72.0995 | 0
1427 | 994 | 994 | 63:401:001:015786950 | 64-АВ 591771 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 2-й Кавказский туп., 6, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. 2-й Кавказский туп., 6 | 108 | 108 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 25.9954 | 25.9954 | 6.0255 | 19.9699 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 | 19.7822 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 30.3601
1428 | 995 | 995 | 63:401:001:015787230 | 64-АВ 591763 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ввод ГВС ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе, 60, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе, 60 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | сталь | подземная | 75% | 18.8692 | 18.8692 | 3.5221 | 15.347 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 170.5664 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 44.9124 | 0
1429 | 996 | 996 | 63:401:001:015787240 | 64-АВ 591776 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул.Ново-Астраханское шоссе, 62, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе, 62 | 89 | 89 |  |  | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 63.4733 | 63.4733 | 11.5014 | 51.9719 | 2025 | 2025 | 2025 | 5 | 55.2253 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 49.7245 | 0
1430 | 997 | 997 | 63:401:001:015787250 | 64-АВ 591761 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул.Ново-Астраханское шоссе, 62, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе, 62 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | сталь | подземная | 75% | 50.4695 | 50.4695 | 9.3919 | 41.0775 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 362.4535 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 75.3888 | 0
1431 | 998 | 998 | 63:401:001:015787060 | 64-АВ 573880 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Крымская, 32а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Крымская, 32а | 108 | 108 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 30.1078 | 30.1078 | 5.225 | 24.8828 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 298.4911 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 51.7908
1432 | 999 | 999 | 63:401:001:015787220 | 64-АВ 573879 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе, 60, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе, 60 | 108 | 108 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 33.5774 | 33.5774 | 7.783 | 25.7944 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 356.1791 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 43.3084 | 0
1433 | 1000 | 1000 | 63:401:001:015787140 | 64-АВ 573878 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. М. Расковой, 5, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. М.Расковой, 5 | 108 | 108 |  |  | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 50.5381 | 50.5381 | 8.7705 | 41.7676 | 2028 | 2028 | 2028 | 4 | 618.303 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 18.6339
1434 | 1001 | 1001 | 63:401:001:015787110 | 64-АВ 591767 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. М. Расковой, 1, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. М.Расковой, 1 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | сталь | надземная | 75% | 78.3477 | 78.3477 | 19.9864 | 58.3613 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 666.3997 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 17.0554 | 0
1435 | 1002 | 1002 | 63:401:001:015787120 | 64-АВ 535207 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. М. Расковой, 3, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. М.Расковой 3 | 108 | 108 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 29.0325 | 29.0325 | 5.0384 | 23.9941 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 310.2206 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 31.6742 | 0
1436 | 1003 | 1003 | 63:401:001:015787130 | 64-АВ 573847 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. М. Расковой, 3, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. М.Расковой 3 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | сталь | подземная | 75% | 23.211 | 23.211 | 4.2299 | 18.9811 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 149.2456 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 6.5707
1437 | 1004 | 1004 | 63:401:001:015787010 | 64-АВ 535208 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Миллеровская, 29, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Миллеровская 29 | 57 | 57 |  |  | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 30.7848 | 30.7848 | 5.7099 | 25.0749 | 2028 | 2028 | 2028 | 3 | 415.0062 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 1691.3033
1438 | 1005 | 1005 | 63:401:001:015787630 | 64-АВ 573851 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ММУ "Детская поликлиника №8" по ул. пр. Энтузиастов, 55, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ММУ "Детская поликлиника №8" по ул. пр. Энтузиастов 55 | 57 | 57 |  |  | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 55.0008 | 55.0008 | 14.3006 | 40.7002 | 2025 | 2025 | 2025 | 6 | 47.9268 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 13.3099
1439 | 1006 | 1006 | 63:401:001:015787640 | 64-АВ 573850 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ММУ "Детская поликлиника №8" по ул. пр. Энтузиастов, 55, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г., ввод ГВС ММУ "Детская поликлиника №8" по ул. пр. Энтузиастов 55 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | сталь | надземная | 75% | 39.2787 | 39.2787 | 10.599 | 28.6797 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 | 23.9634 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 10.7153
1440 | 1007 | 1007 | 63:401:001:015787590 | 64-АВ 529801 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ГВС) от ЦТП по ул. Химическая, 9 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ГВС от ЦТП по ул. Химическая 9 до ж/домов |  |  | 219 | 159 | 0 | 0 | 0 | 396 | 396 | сталь | надземная | 75% | 874.493 | 874.493 | 217.0567 | 657.4364 | 2025 | 2025 | 2025 | 16 | 410.2824 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 30.4763 | 0
1441 | 1008 | 1008 | 63:401:001:015787210 | 64-АВ 529816 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. М. Расковой, 9, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. М.Расковой 9 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | сталь | подземная | 75% | 16.5793 | 16.5793 | 3.0213 | 13.558 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 447.7367 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 33.6843 | 0
1442 | 1009 | 1009 | 63:401:001:015787460 | 64-АВ 529814 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Азина, 19а, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Азина 19а |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | сталь | надземная | 75% | 16.2099 | 16.2099 | 4.1351 | 12.0748 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.2834 | 0
1443 | 1010 | 1010 | 63:401:001:015786890 | 64-АВ 529808 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й Кавказский туп., 9, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й Кавказский туп. 9 | 108 | 108 |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 20.5797 | 20.5797 | 4.7702 | 15.8095 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 218.3033 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 17.2178 | 0
1444 | 1011 | 1011 | 63:401:001:015787000 | 64-АВ 535201 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Б. Динамовский пр., 5, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Б. Динамовский пр. 5 | 108 | 108 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 22.746 | 22.746 | 5.2723 | 17.4736 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 207.5031 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.4161 | 0
1445 | 1013 | 1013 | 63:401:001:015786900 | 64-АВ 573818 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул 1-й Кавказский туп., 10, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й Кавказский туп. 10 | 89 | 89 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 28.3113 | 28.3113 | 6.9329 | 21.3784 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 | 24.7277 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 59.3486 | 0
1446 | 1014 | 1014 | 63:401:001:015786910 | 64-АВ 591793 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й Кавказский туп., 12, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, (ввод) ж/д по ул. 1-й Кавказский туп., 12 | 89 | 89 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.1578 | 15.1578 | 2.7466 | 12.4112 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 | 1521 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 36.8924 | 14.1439
1447 | 1015 | 1015 | 63:401:001:015786920 | 64-АВ 591780 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 2-й Кавказский туп., 2, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. 2-й Кавказский туп., 2 | 108 | 108 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 4.3326 | 4.3326 | 1.0043 | 3.3283 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 8.087
1448 | 1016 | 1016 | 63:401:001:015786930 | 64-АВ 535204 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 2-й Кавказский туп., 3, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. 2-й Кавказский туп. 3 | 108 | 108 |  |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 40.0762 | 40.0762 | 9.2893 | 30.7869 | 2025 | 2025 | 2025 | 3 | 30.4975 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.0803 | 0
1449 | 1017 | 1017 | 63:401:001:015786940 | 64-АВ 535209 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 2-й Кавказский туп., 4, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. 2-й Кавказский туп. 4 | 108 | 108 | 89 | 57 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | сталь | подземная | 75% | 55.6083 | 55.6083 | 10.0234 | 45.5848 | 2025 | 2025 | 2025 | 3 | 18.9579 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 112.3826 | 0
1450 | 1020 | 1020 | 63:401:001:015787600 | 64-АВ 529815 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса ( ввод ГВС) д/с №113 по ул. Химическая, 7/2, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС д/с №113 по ул. Химическая, 7/2 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | сталь | подземная | 75% | 56.6075 | 56.6075 | 10.5664 | 46.041 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 | 29.4934 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.0761 | 0
1451 | 1021 | 1021 | 63:401:001:015787500 | 64-АВ 529798 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Прудная, 7, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Прудная, 7 | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 21.6628 | 21.6628 | 5.0213 | 16.6416 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 | 16.4852 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 118.3723 | 0
1452 | 1022 | 1022 | 63:401:001:015788220 | 64-АВ 529817 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК-412 до ж/д по ул. Тульская, 3, 5, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-412 до ж/д по ул. Тульская 3. 5 | 133 | 133 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 56.194 | 56.194 | 10.0827 | 46.1113 | 2028 | 2028 | 2028 | 4 | 533.54 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 352.8835 | 0
1453 | 1023 | 1023 | 63:401:001:015784900 | 64-АВ 573867 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 32, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Азина, 32 | 89 | 89 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0.94736 | 0.94736 | 0.17166 | 0.7757 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 10.6604 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.1417 | 0
1454 | 1024 | 1024 | 63:401:001:015788060 | 64-АВ 446437 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул.2-й Лучевой пр., 50/54, 50/54 (корп.1); (ввод ГВС) ж/д по ул. Южная, 63, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул.2-й Лучевой пр., 50/54, 50/54 (корп.1); (ввод ГВС) ж/д по ул. Южная, 63 | 89 | 89 |  |  | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 103.8079 | 103.8079 | 25.4206 | 78.3873 | 2028 | 2028 | 2028 | 9 | 1172.6437 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.6089 | 0
1455 | 1025 | 1025 | 63:401:001:015788050 | 64-АВ 573869 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул.2-й Лучевой пр., 50/54, 50/54 (корп.1); (ввод ГВС) ж/д по ул. Южная, 63, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул.2-й Лучевой пр., 50/54, 50/54 (корп.1); (ввод ГВС) ж/д по ул. Южная, 63 | 108 | 108 |  |  | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 238.2911 | 238.2911 | 55.2339 | 183.0573 | 2028 | 2028 | 2028 | 18 | 2527.723 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 763.8365 | 0
1456 | 1026 | 1026 | 63:401:001:015787820 | 64-АВ 591775 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ЦТП по 2-у Лучевому пр., 50/54 ж/домов, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП по 2-у Лучевому пр., 50/54 ж/домов | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 14.1556 | 14.1556 | 3.4664 | 10.6892 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 19.3925 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 8.0365
1457 | 1027 | 1027 | 63:401:001:015787830 | 64-АВ 591766 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ГВС) от ЦТП по 2-у Лучевому пр., 50/54 ж/домов, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ГВС от ЦТП по 2-у Лучевому пр., 50/54 ж/домов | 89 | 89 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 7.5497 | 7.5497 | 1.8488 | 5.7009 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 18.2939 | 0
1458 | 1028 | 1028 | 63:401:001:015787840 | 64-АВ 591770 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ЦТП по ул. Миллеровская, 64 до ЦТП по 2-у Лучевому пр., 50/54, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП по ул. Миллеровская, 64 до ЦТП по 2-у Лучевому пр., 50/54 | 219 | 219 |  |  | 114 | 114 | 114 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 208.737 | 208.737 | 44.7734 | 163.9636 | 2028 | 2028 | 2028 | 9 | 1851.9717 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.0602 | 0
1459 | 1029 | 1029 | 63:401:001:015787880 | 64-АВ 591785 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул.11-й Динамовский пр., 3, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. 11-й Динамовский пр., 3 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | сталь | надземная | 75% | 12.1574 | 12.1574 | 3.1013 | 9.0561 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 75.8665
1460 | 1030 | 1030 | 63:401:001:015787870 | 64-АВ 591787 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул.11-й Динамовский пр., 3, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. 11-й Динамовский пр., 3 | 89 | 89 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 16.043 | 16.043 | 3.9286 | 12.1144 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 12.6706 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 31.3626
1461 | 1031 | 1031 | 63:401:001:015787860 | 64-АВ 573863 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Миллеровская, 62а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Миллеровская, 62а | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 16.2471 | 16.2471 | 3.7659 | 12.4812 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 159.906 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2653.3267 | 0
1462 | 1032 | 1032 | 63:401:001:015787850 | 64-АВ 591784 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ГВС) от ЦТП по ул. Миллеровская, 64 до ЦТП по 2-у Лучевому пр., 50/54, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ГВС от ЦТП по ул. Миллеровская, 64 до ЦТП по 2-у Лучевому пр., 50/54 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | сталь | подземная | 75% | 87.0635 | 87.0635 | 21.2594 | 65.8041 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 841.7018 |  | 0 | 8.9294
1463 | 1033 | 1033 | 63:401:001:015787570 | 64-АВ 573873 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Химическая, 5, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.Химическая, 5 |  |  | 89 | 57 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | сталь | подземная | 75% | 68.4661 | 68.4661 | 12.7089 | 55.7572 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 543.6802 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 11.8372 | 0
1464 | 1034 | 1034 | 63:401:001:015787580 | 64-АВ 446447 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ЦТП по ул. Химическая, 9 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП по ул.Химическая, 9, до ж/домов | 219 | 219 |  |  | 396 | 396 | 396 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 725.0865 | 725.0865 | 155.5287 | 569.5578 | 2022 | 2022 | 2022 | 32 | 630 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.7611 | 0
1465 | 1035 | 1035 | 63:401:001:015787960 | 64-АВ 573872 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Крымская, 25, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.Крымская, 25 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | сталь | подземная | 75% | 14.844 | 14.844 | 2.7623 | 12.0816 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 106.604 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 5.3577
1466 | 1036 | 1036 | 63:401:001:015787330 | 64-АВ 446442 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Верхоянская, 4а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Верхоянская, 4а | 89 | 89 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.421 | 10.421 | 1.8883 | 8.5327 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 126.3862 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 79.9775 | 0
1467 | 1037 | 1037 | 63:401:001:015787350 | 64-АВ 446449 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Верхоянская, 6, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Верхоянская, 6 | 89 | 89 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.4736 | 9.4736 | 1.7166 | 7.757 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 106.604 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 845.4242
1468 | 1038 | 1038 | 63:401:001:015787340 | 64-АВ 446438 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Верхоянская, 4а, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.Верхоянская, 4а |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | сталь | подземная | 75% | 8.9064 | 8.9064 | 1.6574 | 7.249 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 63.9624 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
1469 | 1039 | 1039 | 63:401:001:015785790 | 64-АВ 573874 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Брянской, 26, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Брянской, 26 | 76 | 76 |  |  | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 84.9614 | 84.9614 | 21.5159 | 63.4454 | 2025 | 2025 | 2025 | 8 | 75.2782 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1614.168 | 0
1470 | 1040 | 1040 | 63:401:001:015787660 | 64-АВ 591774 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ГВС) от ЦТП до ж/д по ул. пр. Энтузиастов, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ГВС от ЦТП до ж/д по ул. пр. Энтузиастов |  |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1095.2926 | 1095.2926 | 273.6905 | 821.6021 | 2022 | 2022 | 2022 | 23 | 723 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1005.048 | 0
1471 | 1041 | 1041 | 63:401:001:015787650 | 64-АВ 591768 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-135 до ЦТП по ул. пр. Энтузиастов, 57 и от ЦТП до ж/д по ул. пр. Энтузиастов, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от У-135 до ЦТП по ул. пр. Энтузиастов, 57 и от ЦТП до ж/д по ул. пр. Энтузиастов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 1108.8 |  | 539.0712 | 0
|  | 1041 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 273 | 273 |  |  | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 350.6249 | 350.6249 | 71.3308 | 279.2941 | 2021 | 2021 | 2021 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 299.951 | 0
|  | 1041 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 274.654 | 274.654 | 58.9124 | 215.7416 | 2021 | 2021 | 2021 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 86.089 | 0
|  | 1041 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 205.245 | 205.245 | 46.8876 | 158.3574 | 2021 | 2021 | 2021 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.0402 | 0
|  | 1041 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 187 | 187 | 187 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 202.5475 | 202.5475 | 46.9488 | 155.5987 | 2021 | 2021 | 2021 | 15 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 105.459 | 0
1472 | 1042 | 1042 | 63:401:001:015787410 | 64-АВ 573868 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ленинградская, 16, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Ленинградская, 16 | 89 | 89 |  |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 75.4967 | 75.4967 | 18.4877 | 57.009 | 2025 | 2025 | 2025 | 6 | 65.9406 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 24.4633
1473 | 1043 | 1043 | 63:401:001:015787950 | 64-АВ 573866 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Крымская, 25, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Крымская, 25 | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.7528 | 10.7528 | 1.8661 | 8.8867 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 106.604 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 79.0638 | 0
1474 | 1044 | 1044 | 63:401:001:015787280 | 64-АВ 573865 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Крымская, 34а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Крымская, 34а | 89 | 89 |  |  | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 92.4834 | 92.4834 | 22.6475 | 69.836 | 2025 | 2025 | 2025 | 8 | 73.0422 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 15.9888
1475 | 1045 | 1045 | 63:401:001:015787550 | 64-АВ 591790 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Химическая, 3, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Химическая, 3 |  |  | 108 | 89 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | сталь | подземная | 75% | 34.7991 | 34.7991 | 6.3621 | 28.437 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 234.5287 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 41.7044 | 0
1476 | 1046 | 1046 | 63:401:001:015787540 | 64-АВ 591791 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Химическая, 3, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Химическая, 3 | 159 | 159 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 30.6634 | 30.6634 | 5.2301 | 25.4333 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 324.8674 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 8.9294
1477 | 1047 | 1047 | 63:401:001:015787530 | 64-АВ 591789 от 08.12.2009г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Химическая, 1, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Химическая, 1 |  |  | 89 | 57 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | сталь | подземная | 75% | 34.9043 | 34.9043 | 6.4791 | 28.4252 | 2028 | 2028 | 2028 | 1 | 277.1703 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
1478 | 1048 | 1048 | 63:401:001:015787520 | 64-АВ 591792 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Химическая, 1, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Химическая, 1 | 108 | 108 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.9572 | 27.9572 | 4.8518 | 23.1055 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 277.1703 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1005.048 | 0
1479 | 1049 | 1049 | 63:401:001:015787510 | 64-АВ 591781 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Прудная, 7, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Прудная, 7 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | сталь | надземная | 75% | 13.5082 | 13.5082 | 3.4459 | 10.0623 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 539.0712 | 0
1480 | 1050 | 1050 | 63:401:001:015787920 | 64-АВ 591795 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ул.11-й Динамовский пр., до ж/д по ул. Огородной, 225, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ул.11-й Динамовский пр. до ж/д по ул. Огородной, 225 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 2028 | 2028 |  | 7245.4332 |  | 234.1863 | 0
|  | 1050 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 274.654 | 274.654 | 58.9124 | 215.7416 | 2028 | 2028 | 2028 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 93.0329 | 0
|  | 1050 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 205.245 | 205.245 | 46.8876 | 158.3574 | 2028 | 2028 | 2028 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 18.6339
|  | 1050 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 146 | 146 | 146 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 158.1387 | 158.1387 | 36.6552 | 121.4835 | 2028 | 2028 | 2028 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 38.3966
1481 | 1051 | 1051 | 63:401:001:015787910 | 64-АВ 591840 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ул.11-й Динамовский пр., до ввода на ЖСК «Сельский строитель», назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ул.11-й Динамовский пр., до ввода на ЖСК «Сельский строитель» | 108 | 108 |  |  | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 62.8222 | 62.8222 | 14.5617 | 48.2606 | 2025 | 2025 | 2025 | 5 | 60.0919 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 44.9124 | 0
1482 | 1052 | 1052 | 63:401:001:015787900 | 64-АВ 573848 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул.11-й Динамовский пр., 5, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.11-й Динамовский пр.5 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | сталь | надземная | 75% | 21.384 | 21.384 | 5.2216 | 16.1624 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 17.6442 | 0
1483 | 1053 | 1053 | 63:401:001:015787940 | 64-АВ 573864 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Крымская, 21, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.Крымская, 21 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | сталь | подземная | 75% | 63.829 | 63.829 | 11.8781 | 51.951 | 2028 | 2028 | 2028 | 2 | 458.3971 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.37 | 0
1484 | 1054 | 1054 | 63:401:001:015787890 | 64-АВ 591783 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул.11-й Динамовский пр.,5, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.11-й Динамовский пр., 3 | 108 | 108 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 30.328 | 30.328 | 7.0298 | 23.2982 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 | 20.8692 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 121.9052 | 0
1485 | 1104 | 1104 | 63:401:001:015786240 | 64-АВ 576315 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 17, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская 17 | 108 | 108 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.8281 | 11.8281 | 2.0527 | 9.7754 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 20 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 13.4006 | 0
1486 | 1105 | 1105 | 63:401:001:015786230 | 64-АВ 529676 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 15, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская 15 | 89 | 89 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 16.9868 | 16.9868 | 4.1597 | 12.827 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 13.4159 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 68.9727 | 0
1487 | 1106 | 1106 | 63:401:001:015786220 | 64-АВ 534651 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 21а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская, 21а | 108 | 108 |  |  | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 82.3188 | 82.3188 | 19.0808 | 63.238 | 2029 | 2029 | 2029 | 6 | 1156.69 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.4365 | 0
1488 | 1107 | 1107 | 63:401:001:015786210 | 64-АВ 446325 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Крымский туп., 2, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Крымский туп., 2 | 219 | 219 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 3.7409 | 3.7409 | 0.61729 | 3.1236 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 20 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.9593 | 0
1489 | 1108 | 1108 | 63:401:001:015802710 | 64-АВ 446324 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Лесная, 5, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Лесная, 5 | 108 | 108 |  |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 46.5751 | 46.5751 | 10.7957 | 35.7794 | 2026 | 2026 | 2026 | 3 | 35.4431 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 91.4695 | 0
1490 | 1109 | 1109 | 63:401:001:015786270 | 64-АВ 534653 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д пос. Калашниково, 12, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по пос. Калашниково, 12 | 57 | 57 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 4.3978 | 4.3978 | 0.81571 | 3.5821 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 | 59.2866 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.6547 | 0
1491 | 1110 | 1110 | 63:401:001:015785940 | 64-АВ 534652 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Южно-Зеленой, 17, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Южно-Зеленой, 17 | 76 | 76 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 4.206 | 4.206 | 1.0651 | 3.1409 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 | 976.6202 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 141.1534 | 0
1492 | 1111 | 1111 | 63:401:001:015785930 | 64-АВ 534644 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Южно-Зеленой, 15, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Южно-Зеленой, 15 | 89 | 89 |  |  | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 80.5259 | 80.5259 | 14.5914 | 65.9345 | 2029 | 2029 | 2029 | 7 | 906.1337 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 30.1311 | 0
1493 | 1112 | 1112 | 63:401:001:015785630 | 64-АВ 534645 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 5б, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 5б | 57 | 57 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.5967 | 6.5967 | 1.2236 | 5.3732 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 20 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 20.5883 | 0
1494 | 1113 | 1113 | 63:401:001:015786200 | 64-АВ 534646 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Крымский туп., 1а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Крымский туп., 1а | 108 | 108 |  |  | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 94.6245 | 94.6245 | 16.4214 | 78.2031 | 2029 | 2029 | 2029 | 7 | 1011.0892 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.6089 | 0
1495 | 1114 | 1114 | 63:401:001:015786280 | 64-АВ 573722 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д ОПХ Саратовское, 15, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ОПХ Саратовское, 15 | 89 | 89 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 26.5262 | 26.5262 | 4.8066 | 21.7196 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 | 298.4911 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.0304 | 0
1496 | 1117 | 1117 | 63:401:001:015786060 | 64-АВ 573721 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Хомяковой, 14, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Хомяковой, 14 | 76 | 76 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 21.8712 | 21.8712 | 5.5388 | 16.3325 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 | 277.1703 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
1497 | 1118 | 1118 | 63:401:001:015786030 | 64-АВ 529678 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингская, 30, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Новокрекингская, 30 | 89 | 89 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.5789 | 7.5789 | 1.3733 | 6.2056 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 | 79.0488 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.0304 | 0
1498 | 1119 | 1119 | 63:401:001:015785610 | 64-АВ 578193 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 5, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 5 | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 3.6649 | 3.6649 | 0.67976 | 2.9851 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 20 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 89.8249 | 0
| 1120 | 1120 | 63:401:001:015785580 | 64-АВ 529680 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 2/59, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 2/59 | 57 | 57 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 14.1028 | 14.1028 | 3.6668 | 10.4359 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 | 12.33 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 25.8267 | 0
1499 | 1121 | 1121 | 63:401:001:015785590 | 64-АВ 591620 от 18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 3, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 3 | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3.5257 | 3.5257 | 0.91671 | 2.609 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 27.9789 | 0
1500 | 1123 | 1123 | 63:401:001:015785480 | 64-АВ 591642 от 20.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Энергетиков, 7, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Энергетиков, 7 | 108 | 108 |  |  | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 60.6559 | 60.6559 | 14.0595 | 46.5964 | 2029 | 2029 | 2029 | 4 | 643.4204 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.2834 | 0
1501 | 1124 | 1124 | 63:401:001:015785160 | 64-АВ 573723 от 25.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 73, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 73 | 89 | 89 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 22.649 | 22.649 | 5.5463 | 17.1027 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 | 255.8495 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 20.5883 | 0
1502 | 1125 | 1125 | 63:401:001:015785150 | 64-АВ 532417 от 18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 71, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 71 | 89 | 89 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 24.5364 | 24.5364 | 6.0085 | 18.5279 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 | 21.4307 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 53.8462 | 0
1503 | 1126 | 1126 | 63:401:001:015785140 | 64-АВ 529674 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул.Азина, 69, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 69 | 89 | 89 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 28.3113 | 28.3113 | 6.9329 | 21.3784 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 | 18.4334 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.2486 | 0
1504 | 1127 | 1127 | 63:401:001:015785130 | 64-АВ 341011 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 67, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 67 | 76 | 76 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 21.8712 | 21.8712 | 5.5388 | 16.3325 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 | 19.3785 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.9642 | 0
1505 | 1128 | 1128 | 63:401:001:015785120 | 64-АВ 341010 от 17.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 65, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 65 | 76 | 76 |  |  | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 57.2017 | 57.2017 | 14.486 | 42.7157 | 2026 | 2026 | 2026 | 5 | 56.0495 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.2486 | 0
1506 | 1129 | 1129 | 63:401:001:015785110 | 64-АВ 341001 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 63/35, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 63/35 | 57 | 57 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 5.6411 | 5.6411 | 1.4667 | 4.1744 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.0304 | 0
1507 | 1130 | 1130 | 63:401:001:015785100 | 64-АВ 341013 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 61, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 61 | 57 | 57 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 19.0387 | 19.0387 | 4.9502 | 14.0885 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 | 16.5901 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.4973 | 0
1508 | 1131 | 1131 | 63:401:001:015785090 | 64-АВ 573710 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 57, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 57 | 57 | 57 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 5.6411 | 5.6411 | 1.4667 | 4.1744 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 17.0554 | 0
1509 | 1132 | 1132 | 63:401:001:015785080 | 64-АВ 341009 от 19.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 55б, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 55б | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3.5257 | 3.5257 | 0.91671 | 2.609 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.9034 | 0
1510 | 1133 | 1133 | 63:401:001:015785070 | 64-АВ 573711 от 23.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 55а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 55а | 57 | 57 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 11.2822 | 11.2822 | 2.9335 | 8.3488 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.4365 | 0
1511 | 1134 | 1134 | 63:401:001:015785060 | 64-АВ 299182 от 18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 55, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 55 | 57 | 57 |  |  | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 29.6158 | 29.6158 | 7.7003 | 21.9155 | 2027 | 2027 | 2027 | 3 | 25.8068 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 7.7155 | 0
1512 | 1135 | 1135 | 63:401:001:015785050 | 64-АВ 299181 от 18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 53, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 53 | 57 | 57 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 11.9874 | 11.9874 | 3.1168 | 8.8705 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 29.4672
1513 | 1136 | 1136 | 63:401:001:015785040 | 64-АВ 299180 от 18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 51б, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 51б | 57 | 57 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 4.2308 | 4.2308 | 1.1 | 3.1308 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 133.9416
1514 | 1137 | 1137 | 63:401:001:015785450 | 64-АВ 299179 от 18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Энергетиков, 3, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Энергетиков, 3 | 57 | 57 |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 13.3976 | 13.3976 | 3.4835 | 9.9141 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 | 187.7409 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
1515 | 1138 | 1138 | 63:401:001:015786110 | 64-АВ 299178 от 18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д пос. Шарковка, 3, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д пос. Шарковка, 3 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | сталь | надземная | 75% | 44.5771 | 44.5771 | 11.3716 | 33.2056 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 27.2005 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 968.5008 | 0
1516 | 1139 | 1139 | 63:401:001:015786100 | 64-АВ 299177 от 18.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ЦТП (ГВС) пос. Шарковка до ж/д Шарковка,1,2,3, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП ГВС пос. Шарковка до ж/д Шарковка,1,2,3 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | сталь | надземная | 75% | 202.6233 | 202.6233 | 51.6889 | 150.9344 | 2027 | 2027 | 2027 | 6 | 155.41 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 603.0288 | 0
1517 | 1291 | 1291 | 63:401:001:015785220 | 64-АВ 529779 от 04.12.2009г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ТК-237 до ж/д Дегтярная пл.1/13, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-237 до ж/д Дегтярная пл.1/13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 2851.6562 |  | 54.5365 | 0
|  | 1291 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 273 | 273 |  |  | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 216.0807 | 216.0807 | 34.4852 | 181.5955 | 2025 | 2025 | 2025 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 80.2008 | 0
|  | 1291 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 219 | 219 |  |  | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 168.3422 | 168.3422 | 27.7781 | 140.5641 | 2025 | 2025 | 2025 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 56.1406 | 0
|  | 1291 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 108 | 108 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 36.5595 | 36.5595 | 6.3446 | 30.2148 | 2025 | 2025 | 2025 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.0602 | 0
1518 | 1292 | 1292 | 63:401:001:015785230 | 64-АВ 446443 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ж/д Дегтярная пл. 1/13 до ж/д по ул. Б. Садовой, 28, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ж/д Дегтярная пл. 1/13 до ж/д по ул. Б. Садовой, 28 | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 54.1571 | 54.1571 | 12.5532 | 41.6039 | 2025 | 2025 | 2025 | 4 | 718.1031 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 198.096 | 0
1519 | 1293 | 1293 | 63:401:001:015785240 | 64-АВ 446463 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ЦТП по ул. Береговая, 1/15 до ж/д по ул. Береговая, 1/15, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Береговая, 1/15 до ж/д по ул. Береговая, 1/15 | 108 | 108 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 37.6347 | 37.6347 | 6.5312 | 31.1035 | 2025 | 2025 | 2025 | 3 | 502.6722 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 402.0192 | 0
1520 | 1294 | 1294 | 63:401:001:015785250 | 64-АВ 446462 от 08.12.2009г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от У-236/18 до ж/д по 7-му Береговому проезду, 2/14, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-236/18 до ж/д по 7-му Береговому проезду, 2/14 | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.1292 | 16.1292 | 2.7991 | 13.3301 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 215.4309 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 101.855 | 0
1521 | 1295 | 1295 | 63:401:001:015785260 | 64-АВ 446461 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ТК-243 до ж/д по ул. Чернышевского, 56, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-243 до ж/д по ул. Чернышевского, 56 | 108 | 108 |  |  | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 132.7969 | 132.7969 | 23.0459 | 109.751 | 2025 | 2025 | 2025 | 10 | 1773.7147 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 127.5802 | 0
|  | 1295 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 219 | 219 |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 112.2281 | 112.2281 | 18.5187 | 93.7094 | 2025 | 2025 | 2025 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.0201 | 0
|  | 1295 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 108 | 108 |  |  | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 68.2802 | 68.2802 | 11.8495 | 56.4307 | 2025 | 2025 | 2025 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 120.3012 | 0
1522 | 1296 | 1296 | 63:401:001:015785270 | 64-АВ 576364 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ТК-243/2/2 до ж/д по ул. Чернышевского, 54/4, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-243/2/2 до ж/д по ул. Чернышевского 54/4 | 159 | 159 |  |  | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 49.4796 | 49.4796 | 8.4395 | 41.0401 | 2025 | 2025 | 2025 | 3 | 473.0551 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 80.7084 | 0
1523 | 1297 | 1297 | 63:401:001:015785280 | 64-АВ 446459 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ТК-243/2/4 до ж/д по ул. Чернышевского, 54/3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-243/2/4 до ж/д по ул. Чернышевского, 54/3 | 108 | 108 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.3764 | 5.3764 | 0.93303 | 4.4434 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 351.25 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 9.685 | 0
1524 | 1298 | 1298 | 63:401:001:015785290 | 64-АВ 535244 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ТК-243/2/4 до ж/д по ул. Чернышевского 54/1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-243/2/4 до ж/д по ул. Чернышевского 54/1 | 108 | 108 |  |  | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 80.6459 | 80.6459 | 13.9955 | 66.6504 | 2031 | 2031 | 2031 | 6 | 1002.9301 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 83.4088 | 46.4331
1525 | 1299 | 1299 | 63:401:001:015785300 | 64-АВ 446460 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от ТК-243/2/6 до ж/д по ул. Дегтярная, 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-243/2/6 до ж/д по ул. Дегтярная, 4 | 89 | 89 |  |  | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 71.0522 | 71.0522 | 12.8747 | 58.1775 | 2031 | 2031 | 2031 | 6 | 1002.9301 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 265.9418 | 0
1526 | 1300 | 1300 | 63:401:001:015785310 | 64-АВ 535247 от 09.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от У-236/10 до ж/д по ул. Чернышевского 48а, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-236/10 до ж/д по ул. Чернышевского 48а | 89 | 89 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.5263 | 8.5263 | 1.545 | 6.9813 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 | 120.3516 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 213.3341 | 0
1527 | 1379 | 1379 | 63:401:001:015788420 | 64-АВ 532452 от 24.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 33б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 33б | 108 | 108 | 89 | 89 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | сталь | надземная | 75% | 126.5661 | 126.5661 | 30.9741 | 95.592 | 2027 | 2027 | 2027 | 6 | 38.7571 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 14.7252
1528 | 1380 | 1380 | 63:401:001:015802890 | 64-АВ 413771 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Томская, 18, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Томская, 18 | 159 | 159 |  |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 101.2542 | 101.2542 | 23.1312 | 78.123 | 2027 | 2027 | 2027 | 6 | 55.1543 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 226.4099 | 0
1529 | 1381 | 1381 | 63:401:001:015802830 | 64-АВ 529778 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Пензенская, 25, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Пензенская, 25 | 108 | 108 |  |  | 133 | 133 | 133 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 144.0578 | 144.0578 | 33.3914 | 110.6664 | 2027 | 2027 | 2027 | 11 | 137.7969 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 61.1582
1530 | 1382 | 1382 | 63:401:001:015802860 | 64-АВ 529781 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Пензенская, 27, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Пензенская, 27 |  |  | 89 | 76 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | сталь | надземная | 75% | 24.3102 | 24.3102 | 6.3314 | 17.9789 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 13.1551 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 7.59
1531 | 1383 | 1383 | 63:401:001:015802590 | 64-АВ 529785 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Химической, 9/1, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Химической, 9/1 | 159 | 159 |  |  | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 86.2029 | 86.2029 | 19.6928 | 66.5101 | 2025 | 2025 | 2025 | 5 | 904.8099 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 8.9294
1532 | 1384 | 1384 | 63:401:001:015802900 | 64-АВ 529777 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Томская, 18, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Томская, 18 |  |  | 108 | 89 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | сталь | надземная | 75% | 79.8524 | 79.8524 | 19.8164 | 60.036 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 40.9931 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.0803 | 0
1533 | 1385 | 1385 | 63:401:001:015802920 | 64-АВ 591709 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Томская, 12, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Томская, 12 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.2347 | 25.2347 | 4.696 | 20.5388 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 12.6706 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 0
1534 | 1386 | 1386 | 63:401:001:015802560 | 64-АВ 446408 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Химической, 7/1, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Химической, 7/1 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | сталь | надземная | 75% | 27.0164 | 27.0164 | 6.8919 | 20.1246 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 14.9066 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 6.655
1535 | 1387 | 1387 | 63:401:001:015802550 | 64-АВ 624083 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Химической, 7/1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Химической, 7/1 | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 21.6628 | 21.6628 | 5.0213 | 16.6416 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 16.4852 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 352.8835 | 0
1536 | 1388 | 1388 | 63:401:001:015802670 | 64-АВ 591700 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Парковой, 46, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Парковой, 46 | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 10.8314 | 10.8314 | 2.5106 | 8.3208 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 352.8835 | 0
1537 | 1389 | 1389 | 63:401:001:015802680 | 64-АВ 413782 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Парковой, 46, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Парковой, 46 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | сталь | надземная | 75% | 15.2743 | 15.2743 | 3.7297 | 11.5446 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 510.3207 | 0
1538 | 1390 | 1390 | 63:401:001:015802880 | 64-АВ 413780 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Пензенская, 31, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Пензенская, 31 | 108 | 108 |  |  | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 236.5612 | 236.5612 | 41.0534 | 195.5078 | 2025 | 2025 | 2025 | 18 | 2931.6092 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 13.8406
1539 | 1391 | 1391 | 63:401:001:015802870 | 64-АВ 413777 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Пензенская, 31, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Пензенская, 31 | 108 | 108 |  |  | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 236.5612 | 236.5612 | 41.0534 | 195.5078 | 2032 | 2032 | 2032 | 18 | 4678.0899 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 28.1277
1540 | 1392 | 1392 | 63:401:001:015802610 | 64-АВ 591696 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Парковой, 42, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Парковой, 42 | 159 | 159 |  |  | 142 | 142 | 142 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 194.2986 | 194.2986 | 44.3869 | 149.9116 | 2027 | 2027 | 2027 | 11 | 105.8367 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 33.3595 | 0
1541 | 1393 | 1393 | 63:401:001:015802580 | 64-АВ 573815 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Химической, 9, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Химической, 9 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | сталь | надземная | 75% | 41.8755 | 41.8755 | 10.6824 | 31.1931 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 475.8801 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 54.5365 | 0
1542 | 1394 | 1394 | 63:401:001:015802600 | 64-АВ 578274 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Химической, 9/1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Химической, 9/1 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | сталь | подземная | 75% | 93.5169 | 93.5169 | 17.4027 | 76.1142 | 2032 | 2032 | 2032 | 3 | 967.1112 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 8.0365
1543 | 1395 | 1395 | 63:401:001:015802570 | 64-АВ 413778 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Химической, 9, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Химической, 9 | 89 | 89 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 29.255 | 29.255 | 7.164 | 22.091 | 2032 | 2032 | 2032 | 2 | 512.898 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 112.2811 | 0
1544 | 1396 | 1396 | 63:401:001:015802910 | 64-АВ 413779 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Томская, 12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Томская, 12 | 108 | 108 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 36.5595 | 36.5595 | 6.3446 | 30.2148 | 2032 | 2032 | 2032 | 3 | 562.5333 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 7.59
1545 | 1397 | 1397 | 63:401:001:015802800 | 64-АВ 413781 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 57, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 57 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | сталь | надземная | 75% | 24.3148 | 24.3148 | 6.2027 | 18.1121 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 297.8117 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 150.1157
1546 | 1398 | 1398 | 63:401:001:015802790 | 64-АВ 573813 от 04.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 57, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 57 | 108 | 108 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 75.8199 | 75.8199 | 17.5744 | 58.2455 | 2027 | 2027 | 2027 | 6 | 57.698 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 176.4418 | 0
1547 | 1399 | 1399 | 63:401:001:015802820 | 64-АВ 529782 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 61, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 61 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | сталь | надземная | 75% | 22.964 | 22.964 | 5.8581 | 17.1059 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 260.9665 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 131.5293 | 0
1548 | 1400 | 1400 | 63:401:001:015802520 | 64-АВ 529784 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ГВС) от ЦТП по ул. Химическая, 5 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ГВС от ЦТП по ул. Химическая, 5 до ж/домов |  |  | 108 | 89 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | сталь | подземная | 75% | 213.5399 | 213.5399 | 39.0399 | 174.5 | 2032 | 2032 | 2032 | 5 | 2072.3812 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 54.5707
1549 | 1401 | 1401 | 63:401:001:015800450 | 64-АВ 576350 от 30.11.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК - 436/1 (ввод) до СОШ №59 по ул. Маркина, 17/38, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-436/1 ввод до СОШ № 59 по ул. Маркина 17/38 | 108 | 108 |  |  | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 118.2806 | 118.2806 | 20.5267 | 97.7539 | 2032 | 2032 | 2032 | 9 | 1819.9606 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.071 | 0
1550 | 1402 | 1402 | 63:401:001:015802530 | 64-АВ 576369 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Химической, 7, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Химической 7 | 108 | 108 |  |  | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 88.8176 | 88.8176 | 20.5872 | 68.2304 | 2027 | 2027 | 2027 | 7 | 67.5891 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 1.3478
1551 | 1403 | 1403 | 63:401:001:015802540 | 64-АВ 578268 от 02.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Химической, 7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область , г. Саратов, ввод ж/д по ул. Химической, 7 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | сталь | надземная | 75% | 125.2492 | 125.2492 | 30.5837 | 94.6655 | 2027 | 2027 | 2027 | 3 | 61.1169 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 183.2842 | 0
1552 | 1404 | 1404 | 63:401:001:015787800 | 64-АВ 578266 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Южная, 59б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Южная, 59б | 32 | 32 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.9042 | 6.9042 | 1.2607 | 5.6434 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 170.7454 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 29.055 | 0
1553 | 1405 | 1405 | 63:401:001:015787790 | 64-АВ 573796 от 03.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Южная, 59а, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Южная, 59а |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | сталь | подземная | 75% | 4.7173 | 4.7173 | 0.88054 | 3.8368 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 56.9151 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 13.4784
1554 | 1406 | 1406 | 63:401:001:015787560 | 64-АВ 578267 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Химическая, 5, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Химическая, 5 | 159 | 159 |  |  | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 71.0834 | 71.0834 | 12.1244 | 58.959 | 2032 | 2032 | 2032 | 4 | 1084.4663 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 48.1205 | 0
1555 | 1407 | 1407 | 63:401:001:015787740 | 64-АВ 578269 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Миллеровская, 64, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Миллеровская, 64 | 89 | 89 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 25.4801 | 25.4801 | 6.2396 | 19.2405 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 20.1239 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 9.8561
1556 | 1408 | 1408 | 63:401:001:015787420 | 64-АВ 578263 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Лениградская, 16, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Ленинградская, 16 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | сталь | подземная | 75% | 47.1729 | 47.1729 | 8.8054 | 38.3675 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 29.8131 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 68.9727 | 0
1557 | 1409 | 1409 | 63:401:001:015787430 | 64-АВ 578264 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Лениградская, 18, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ленинградская, 18 | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 32.4942 | 32.4942 | 7.5319 | 24.9624 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 22.3599 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0.85925
1558 | 1410 | 1410 | 63:401:001:015787440 | 64-АВ 578265 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Лениградская, 18, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Ленинградская, 18 |  |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | сталь | надземная | 75% | 18.1223 | 18.1223 | 4.7825 | 13.3397 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 11.1799 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 21.5222 | 0
1559 | 1411 | 1411 | 63:401:001:015787930 | 64-АВ 573806 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Крымская, 21, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Крымская, 21 | 108 | 108 |  |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 46.237 | 46.237 | 8.0241 | 38.2129 | 2032 | 2032 | 2032 | 3 | 660.0918 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 36.5878 | 0
1560 | 1412 | 1412 | 63:401:001:015787810 | 64-АВ 573793 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Южная, 59б, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Южная, 59б |  |  | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | сталь | подземная | 75% | 5.6412 | 5.6412 | 0.93186 | 4.7094 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 85.3727 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.8426 | 0
1561 | 1413 | 1413 | 63:401:001:015788030 | 64-АВ 573795 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Брянской, 7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Брянской, 7 | 89 | 89 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 18.8742 | 18.8742 | 4.6219 | 14.2522 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 14.9066 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
1562 | 1414 | 1414 | 63:401:001:015788040 | 64-АВ 573794 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) д/с №234 по ул. Брянской, 7а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с № 234 по ул. Брянской, 7а | 89 | 89 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 32.0861 | 32.0861 | 7.8573 | 24.2288 | 2027 | 2027 | 2027 | 3 | 20.8912 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2238.516 | 0
1563 | 1415 | 1415 | 63:401:001:015787780 | 64-АВ 573797 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Южная, 59а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Южная, 59а | 57 | 57 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.1308 | 5.1308 | 0.95166 | 4.1791 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 99.6015 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 817.439 | 0
1564 | 1416 | 1416 | 63:401:001:015787670 | 64-АВ 573807 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК- 150 до ЦТП по ул. Томская, 18 и от ЦТП до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-150 до ЦТП по ул. Томская, 18 и от ЦТП до ж/домов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 | 2032 | 2032 |  | 6946.2547 |  | 442.0384 | 0
|  | 1416 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 325 | 325 |  |  | 147 | 147 | 147 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 426.1342 | 426.1342 | 86.2982 | 339.836 | 2032 | 2032 | 2032 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 129.0725 | 0
|  | 1416 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 122 | 122 | 122 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 223.3852 | 223.3852 | 47.9154 | 175.4698 | 2032 | 2032 | 2032 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 9.3169
|  | 1416 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 123 | 123 | 123 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 168.3009 | 168.3009 | 38.4478 | 129.853 | 2032 | 2032 | 2032 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 59.3486 | 0
1565 | 1417 | 1417 | 63:401:001:015788000 | 64-АВ 573808 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от НП 20-го квартала (ввод) до ж/д по ул. Азина, 36/6,38,38а,38б,38в,40; от НП 20-го квартала (ввод) до ж/д Хомякова, 2,4,4а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, теплотрасса от НП 20-го квартала (ввод) до ж/д по ул. Азина, 36/6,38,38а,38б,38в,40; от НП 20-го квартала (ввод) до ж/д Хомякова, 2,4,4а | 76 | 76 |  |  | 163 | 163 | 163 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 137.1158 | 137.1158 | 34.7237 | 102.3921 | 2027 | 2027 | 2027 | 13 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 25.6643 | 0
1566 | 1419 | 1419 | 63:401:001:015787770 | 64-АВ 591715 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Миллеровская, 64а, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Миллеровская, 64а |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | сталь | подземная | 75% | 11.6055 | 11.6055 | 2.1149 | 9.4906 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 183 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 173.254 | 0
1567 | 1420 | 1420 | 63:401:001:015802850 | 64-АВ 624084 от 03.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Пензенская, 27, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Пензенская, 27 | 108 | 108 |  |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 40.0762 | 40.0762 | 9.2893 | 30.7869 | 2027 | 2027 | 2027 | 3 | 30.4975 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 18.2736 | 0
1568 | 1421 | 1421 | 63:401:001:015800460 | 64-АВ 413774 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Пензенская, 29, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Пензенская, 29 | 108 | 108 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.2045 | 17.2045 | 2.9857 | 14.2187 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 521 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 152.3815 | 0
1569 | 1422 | 1422 | 63:401:001:015792180 | 64-АВ 578278 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной до СОШ №5 по ул. Огородной, 196, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, по ул. Огородная, д. 196 | 89 | 89 |  |  | 161 | 161 | 161 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 152.5254 | 152.5254 | 27.6377 | 124.8877 | 2032 | 2032 | 2032 | 13 | 2405 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
1570 | 1424 | 1424 | 63:401:001:015792220 | 64-АВ 578280 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (т/ввод) ул. Миллеровская, 35 ТСЖ "Сказка" от котельной по 1-му Артезианскому проезду, 5а, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, 1 Артезианский пр., д. 5а | 57 | 57 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 31.7312 | 31.7312 | 8.2504 | 23.4809 | 2027 | 2027 | 2027 | 4 | 27.6501 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 116.6505 | 0
1571 | 1425 | 1425 | 63:401:001:015792030 | 64-АВ 578281 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (т/ввод) от котельной по ул. им.Чернышевского Н.Г.,55, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул.Им. Чернышевского Н.Г., д.55 | 108 | 108 |  |  | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 102.8984 | 102.8984 | 23.851 | 79.0475 | 2027 | 2027 | 2027 | 8 | 70.8062 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0.64973 | 0
1572 | 1426 | 1426 | 63:401:001:015792150 | 64-АВ 446418 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса (т/ввод) до п. Юриш Новая 9 Линия, 30 от котельной п. Юриш Новая 9 Линия, 28, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, п. Юриш, Новая 9 Линия, д. 28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 2027 |  | 76.1614 |  | 67.7951 | 0
|  | 1426 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до п.Юриш Новая 9 Линия,30 | 89 | 89 |  |  | 108.4 | 108.4 | 108.4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 102.298 | 102.298 | 25.0509 | 77.2471 | 2027 | 2027 | 2027 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 22.4562 | 0
|  | 1426 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до п.Юриш Новая 9 Линия,30 | 57 | 57 |  |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1.1282 | 1.1282 | 0.29335 | 0.83488 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 15.0656 | 0
1573 | 1430 | 1430 | 63:401:001:015792380 | 64-АВ 413772 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса (т/ввод) ул. Огородная, 196 МОУ СОШ №5 от котельной по ул. Огородной, 196, назначение: Теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Огородная, д. 196 | 89 | 89 |  |  | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 59.6839 | 59.6839 | 10.8148 | 48.8691 | 2032 | 2032 | 2032 | 5 | 967.1112 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 12.1306
1574 | 1431 | 1431 | 63:401:001:015787760 | 64-АВ 591701 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Миллеровская, 64а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Миллеровская, 64а | 108 | 108 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.0539 | 15.0539 | 2.6125 | 12.4414 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 166.0025 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 4.4647
1575 | 1432 | 1432 | 63:401:001:015787750 | 64-АВ 413786 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Миллеровская, 64, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Миллеровская, 64 | 89 | 89 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 13.2119 | 13.2119 | 3.2354 | 9.9766 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 9.685 | 0
1576 | 1433 | 1433 | 63:401:001:015787270 | 64-АВ 413784 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Крымская, 34, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Крымская, 34 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | сталь | надземная | 75% | 36.2573 | 36.2573 | 9.7837 | 26.4736 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 26.8318 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 14.4556
1577 | 1434 | 1434 | 63:401:001:015787320 | 64-АВ 413785 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Верхоянская, 4, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Верхоянская, 4 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | сталь | надземная | 75% | 6.7541 | 6.7541 | 1.723 | 5.0311 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 63.9624 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 15.18
1578 | 1435 | 1435 | 63:401:001:015787310 | 64-АВ 413773 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Верхоянская, 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Верхоянская, 4 | 89 | 89 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.5263 | 8.5263 | 1.545 | 6.9813 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 115.1323 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 54.5365 | 0
1579 | 1436 | 1436 | 63:401:001:015787450 | 64 АВ 591712 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Азина, 17а, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Азина, 17а |  |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | сталь | надземная | 75% | 26.5793 | 26.5793 | 7.0144 | 19.5649 | 2027 | 2027 | 2027 | 1 | 16.3972 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 40.9024 | 0
1580 | 1437 | 1437 | 63:401:001:015787620 | 64-АВ 413783 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 53, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 53 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | сталь | надземная | 75% | 22.964 | 22.964 | 5.8581 | 17.1059 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 217.9 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 16.848
1581 | 1438 | 1438 | 63:401:001:015787610 | 64-АВ 591699 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 53, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 53 | 108 | 108 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 36.8268 | 36.8268 | 8.5361 | 28.2907 | 2032 | 2032 | 2032 | 3 | 434.9442 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 56.1406 | 0
1582 | 1439 | 1439 | 63:401:001:015792080 | 64-АВ 578285 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (т/ввод) от котельной по пр. Энтузиастов, 62, назначение: Теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Просп.Энтузиастов, д. 62 | 108 | 108 |  |  | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.4196 | 27.4196 | 4.7585 | 22.6611 | 2032 | 2032 | 2032 | 2 | 351.5833 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 15878.662 | 0
1583 | 1440 | 1440 | 63:401:001:015787290 | 64-АВ 591708 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Крымская, 34а, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Крымская, 34а |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | сталь | подземная | 75% | 58.9661 | 58.9661 | 11.0067 | 47.9594 | 2027 | 2027 | 2027 | 2 | 30.7223 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 740.3244 | 0
1584 | 1441 | 1441 | 63:401:001:015788020 | 64-АВ 591697 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе, 83, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе, 83 | 108 | 108 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 37.91 | 37.91 | 8.7872 | 29.1227 | 2027 | 2027 | 2027 | 3 | 28.849 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2026.9077 | 0
1585 | 1442 | 1442 | 63:401:001:015791970 | 64-АВ 573809 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса по ул. Кавказская от УТ 147 на ул. Томская, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Кавказская, б/н | 529 | 529 |  |  | 377.8 | 377.8 | 377.8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 2210.7821 | 2210.7821 | 381.6321 | 1829.15 | 2032 | 2032 | 2032 | 30 | 14644.95 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1206.0576 | 0
1586 | 1444 | 1444 | 63:401:001:015788010 | 64-АВ 591702 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ТК-406/4 (ввод) до ж/д по ул. Прудной, 2/1,2/2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-406/4 ввод до ж/д по ул. Прудной, 2/1,2/2 | 159 | 159 |  |  | 206 | 206 | 206 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 281.8698 | 281.8698 | 64.3923 | 217.4775 | 2032 | 2032 | 2032 | 16 | 2635.2501 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 539.0712 | 0
1587 | 1445 | 1445 | 63:401:001:015787990 | 64-АВ 573798 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от НП 25-го квартала до ж/д 25-го квартала, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от НП 25-го квартала до ж/д 25-го квартала | 159 | 159 |  |  | 564 | 564 | 564 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 771.7211 | 771.7211 | 176.2974 | 595.4237 | 2020 | 2020 | 2020 | 23 | 584.3416 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 375.3397 | 0
|  | 1445 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 329.5848 | 329.5848 | 70.6949 | 258.8899 | 2020 | 2020 | 2020 | 14 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6022.5034 | 0
|  | 1445 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 205.245 | 205.245 | 46.8876 | 158.3574 | 2020 | 2020 | 2020 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4568.4 | 0
|  | 1445 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 234 | 234 | 234 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 253.4551 | 253.4551 | 58.7488 | 194.7064 | 2020 | 2020 | 2020 | 19 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2206.8052 | 0
1588 | 1446 | 1446 | 63:401:001:015792840 | 64-АВ 573811 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ЦТП по ул. Кавказская, 11 до жилых домов по адресам: Кавказский проезд д.1,2,3,4,5,6,7,9; 1 Кавказский тупик д.1,2,3,4,5,6; 2 Кавказский тупик д.2,3,4, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Кавказская, 11 до жилых домов по адресам: Кавказский проезд д.1,2,3,4,5,6,7,9; 1 Кавказский тупик д.1,2,3,4,5,6; 2 Кавказский тупик д.2,3,4 | 159 | 159 |  |  | 1675.8 | 1675.8 | 1675.8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 2292.997 | 2292.997 | 523.8284 | 1769.1686 | 2028 | 2028 | 2028 | 34 | 1841 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 28.9112
|  | 1446 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 325 | 325 |  |  | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 869.6617 | 869.6617 | 176.1188 | 693.5429 | 2028 | 2028 | 2028 | 24 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 5.6851 | 0
|  | 1446 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 1375.8 | 1375.8 | 1375.8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1490.1861 | 1490.1861 | 345.4126 | 1144.7735 | 2028 | 2028 | 2028 | 29 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1610.026 | 0
1589 | 1447 | 1447 | 63:401:001:015802480 | 64-АВ 576370 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Лесная, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Лесная 2 |  |  | 108 | 89 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | сталь | подземная | 75% | 41.1262 | 41.1262 | 7.5188 | 33.6074 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 332.6044 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
1590 | 1448 | 1448 | 63:401:001:015800760 | 64-АВ 573829 от 07.12.2009 г |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод)ж/д по ул. Азина, 45, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина 45 | 57 | 57 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.2616 | 10.2616 | 1.9033 | 8.3583 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 166.0025 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 64.9728 | 0
1591 | 1449 | 1449 | 63:401:001:015789230 | 64-АВ 578272 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от теплотрассы ФГУП "Тепличный"(ввод) до НП пос. Калашниково, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от теплотрассы ФГУП "Тепличный" ввод до НП пос. Калашниково | 159 | 159 |  |  | 448 | 448 | 448 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 612.9984 | 612.9984 | 140.0377 | 472.9607 | 2028 | 2028 | 2028 | 36 | 464.1579 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 238.9984 | 0
1592 | 1450 | 1450 | 63:401:001:015789310 | 64-АВ 573814 от 04.12.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от теплотрассы ФГУП "Тепличный" до НП ОПХ Саратовское и от НП ОПХ Саратовское к ж/д ОПХ Саратовское 15, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от теплотрассы ФГУП "Тепличный" до НП ОПХ Саратовское и от НП ОПХ Саратовское к ж/д ОПХ Саратовское 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 1073 |  | 1561.1746 | 0
|  | 1450 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 57 | 57 |  |  | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 112.8221 | 112.8221 | 29.3346 | 83.4875 | 2022 | 2022 | 2022 | 13 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1167.9876 | 0
|  | 1450 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 149 | 149 | 149 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 161.3881 | 161.3881 | 37.4084 | 123.9797 | 2022 | 2022 | 2022 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1450 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 233 | 233 | 233 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 426.6292 | 426.6292 | 91.5106 | 335.1186 | 2022 | 2022 | 2022 | 19 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 312.0725 | 0
|  | 1450 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 325 | 325 | 325 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 444.6975 | 444.6975 | 101.5898 | 343.1076 | 2022 | 2022 | 2022 | 26 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 226.4708 | 0
1593 | 1451 | 1451 | 63:401:001:015800410 | 64-АВ 578271 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-268 до котельной по ул. Миллеровская, 33 и от котельной по ул. Миллеровская, 33 до ж/домов, назначение: теплотрасса, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-268 до котельной по ул. Миллеровская, 33 и от котельной по ул. Миллеровская, 33 до ж/домов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 1799 |  | 2693.5286 | 0
|  | 1451 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 89 | 89 |  |  | 290 | 290 | 290 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 274.7353 | 274.7353 | 49.7823 | 224.953 | 2022 | 2022 | 2022 | 23 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 299.951 | 0
|  | 1451 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 76 | 76 |  |  | 286 | 286 | 286 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 246.2973 | 246.2973 | 48.4619 | 197.8353 | 2022 | 2022 | 2022 | 23 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1451 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 402 | 402 | 402 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 751.9286 | 751.9286 | 124.0755 | 627.853 | 2022 | 2022 | 2022 | 32 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 60.2623 | 0
|  | 1451 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 187 | 187 | 187 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 201.077 | 201.077 | 34.8954 | 166.1816 | 2022 | 2022 | 2022 | 15 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 185.2943 | 0
1594 | 1452 | 1452 | 63:401:001:015787980 | 64-АВ 591698 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от НП 25-го квартала до ж/д 19-го квартала, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от НП 25-го квартала до ж/д 19-го квартала |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 1315 |  | 1105.5528 | 0
|  | 1452 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 89 | 89 |  |  | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 52.8477 | 52.8477 | 12.9414 | 39.9063 | 2022 | 2022 | 2022 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 591.8819 | 0
|  | 1452 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 76 | 76 |  |  | 234 | 234 | 234 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 196.8412 | 196.8412 | 49.8488 | 146.9924 | 2022 | 2022 | 2022 | 19 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 11.3702 | 0
|  | 1452 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 |  |  | 165 | 165 | 165 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 302.1194 | 302.1194 | 64.8036 | 237.3158 | 2022 | 2022 | 2022 | 13 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1452 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 369 | 369 | 369 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 399.6792 | 399.6792 | 92.6423 | 307.037 | 2022 | 2022 | 2022 | 30 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3004.992 | 0
|  | 1452 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 57 | 57 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 19.7439 | 19.7439 | 5.1336 | 14.6103 | 2022 | 2022 | 2022 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 106838.4298 | 0
1595 | 1453 | 1453 | 63:401:001:015787970 | 64-АВ 578275 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-208 до узла учета совхоза "Тепличный", назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-208 до узла учета совхоза "Тепличный" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 4475.1054 |  | 8.9338 | 0
|  | 1453 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 630 | 630 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 376.2805 | 376.2805 | 62.6634 | 313.617 | 2029 | 2029 | 2029 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 41.0141 | 0
|  | 1453 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 529 | 529 |  |  | 2542 | 2542 | 2542 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 14875.0876 | 14875.0876 | 2567.7838 | 12307.3039 | 2029 | 2029 | 2029 | 19 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 76.9928 | 0
1596 | 1454 | 1454 | 63:401:001:015784670 | 64-АВ 578273 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 76, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 76 | 57 | 57 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.1254 | 16.1254 | 2.9909 | 13.1345 | 2032 | 2032 | 2032 | 2 | 260.861 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 33.6843 | 0
1597 | 1455 | 1455 | 63:401:001:015792160 | 64-АВ 578284 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса (т/ввод) до ж/дома ул. Шоссейная, 5 от котельной по Ново-Астраханскому шоссе, 56, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Ново-Астраханское Шоссе, д. 56 | 57 | 57 |  |  | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 74.0302 | 74.0302 | 13.7311 | 60.2991 | 2032 | 2032 | 2032 | 8 | 1197.5892 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 7.7155 | 0
1598 | 1456 | 1456 | 63:401:001:015792170 | 64-АВ 578283 от 02.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по ул. Крымской, 5, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Крымская, д. 5 | 108 | 108 |  |  | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 51.6134 | 51.6134 | 8.9571 | 42.6562 | 2032 | 2032 | 2032 | 4 | 850.5618 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 5.6851 | 0
1599 | 1457 | 1457 | 63:401:001:015800560 | 64-АВ 578303 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул.1-й Огородный туп.,15, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й Огородный туп. 15 | 108 | 108 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 22.5808 | 22.5808 | 3.9187 | 18.6621 | 2032 | 2032 | 2032 | 2 | 268.642 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.8321 | 0
1600 | 1458 | 1458 | 63:401:001:015800720 | 64-АВ 535210 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 39а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина 39а | 57 | 57 |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 13.3976 | 13.3976 | 3.4835 | 9.9141 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
1601 | 1459 | 1459 | 63:401:001:015800910 | 64-АВ 578292 от 07.12.2009г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина 8 | 57 | 57 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.2616 | 10.2616 | 1.9033 | 8.3583 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 166.0025 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3832.583 | 0
1602 | 1460 | 1460 | 63:401:001:015800920 | 64-Ав 446416 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 10, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 10 | 108 | 108 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.6022 | 8.6022 | 1.4929 | 7.1094 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 94.8586 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 682.8235 | 0
1603 | 1462 | 1462 | 63:401:001:015791930 | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Огородной, 186, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Огородная, д. 186 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 | 2032 | 2032 |  | 36837.6 |  | 760.4559 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Огородная, 186 | 219 | 219 |  |  | 572 | 572 | 572 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1047.3472 | 1047.3472 | 224.6526 | 822.6946 | 2032 | 2032 | 2032 | 20 | 0 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 490.5548 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Огородная, 186 | 159 | 159 |  |  | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 264.8204 | 264.8204 | 45.1692 | 219.6511 | 2032 | 2032 | 2032 | 15 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 367.1166 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Огородная, 186 | 133 | 133 |  |  | 304.5 | 304.5 | 304.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 380.246 | 380.246 | 68.226 | 312.02 | 2032 | 2032 | 2032 | 24 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 41.8262 | 0
|  | 1462 |  | 64- АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Огородная, 186 | 76 | 76 |  |  | 619.5 | 619.5 | 619.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 521.1243 | 521.1243 | 131.9715 | 389.1529 | 2032 | 2032 | 2032 | 25 | 0 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 155.5896 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Огородная, 186 | 133 | 133 |  |  | 147 | 147 | 147 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 183.567 | 183.567 | 32.9367 | 150.6303 | 2032 | 2032 | 2032 | 12 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.37 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Огородная, 186 | 57 | 57 |  |  | 103 | 103 | 103 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 75.4961 | 75.4961 | 14.003 | 61.4931 | 2032 | 2032 | 2032 | 8 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.5301 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/вводы до ул. Огородная, 193 | 89 | 89 |  |  | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 91.8942 | 91.8942 | 16.6513 | 75.2429 | 2032 | 2032 | 2032 |  | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.5502 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/вводы до ул. Огородная, 193 | 89 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 | 2032 | 2032 |  | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.8052 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/вводы до ул. Огородная, 193 | 108 | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 | 2032 | 2032 |  | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.5502 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/вводы до ул. Огородная, ООО "Семья" | 57 | 57 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.1935 | 13.1935 | 2.4471 | 10.7464 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.5502 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Огородная, 199 2РГК | 45 | 45 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 3.9256 | 3.9256 | 0.73169 | 3.194 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.5301 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Огородная, 201 | 45 | 45 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 5.9806 | 5.9806 | 1.6051 | 4.3756 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.6395 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Огородная, 203 | 45 | 45 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.197 | 7.197 | 1.3414 | 5.8556 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 14.5275 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Огородная, 205 | 45 | 45 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.5427 | 6.5427 | 1.2195 | 5.3233 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 9.6241 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Огородная, 207 | 45 | 45 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.5427 | 6.5427 | 1.2195 | 5.3233 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.2178 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Огородная, 209 | 45 | 45 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 3.9256 | 3.9256 | 0.73169 | 3.194 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.0608 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Миллеровская, 47 | 57 | 57 |  |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 4.7643 | 4.7643 | 0.88368 | 3.8806 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.6305 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Миллеровская, 49 | 89 | 89 |  |  | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.7894 | 12.7894 | 2.3174 | 10.472 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.7851 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Миллеровская, 51 | 108 | 108 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.4517 | 6.4517 | 1.1196 | 5.332 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.5502 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Миллеровская, 53 | 89 | 89 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.1578 | 15.1578 | 2.7466 | 12.4112 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.0602 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Миллеровская, 55 | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.3297 | 7.3297 | 1.3595 | 5.9702 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.5502 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Миллеровская, 57,(59- дом снесен) | 45 | 45 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.0111 | 17.0111 | 3.1706 | 13.8405 | 2032 | 2032 | 2032 | 2 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.5502 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Миллеровская, 61 | 45 | 45 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 4.5799 | 4.5799 | 0.85363 | 3.7263 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.0602 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Миллеровская, 63 | 45 | 45 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.5427 | 6.5427 | 1.2195 | 5.3233 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.5502 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до 5 Динамовский проезд, 11,13 | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.1292 | 16.1292 | 2.7991 | 13.3301 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.5502 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до 6 Динамовский проезд, 5 | 45 | 45 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.5427 | 6.5427 | 1.2195 | 5.3233 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до 6 Динамовский проезд, 7 | 45 | 45 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.5427 | 6.5427 | 1.2195 | 5.3233 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.5301 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до 6 Динамовский проезд, 9 | 45 | 45 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 7.1767 | 7.1767 | 1.9261 | 5.2507 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.2952 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до 6 Динамовский проезд, 11 | 45 | 45 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.5427 | 6.5427 | 1.2195 | 5.3233 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.7851 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до 6 Динамовский проезд, 13 | 45 | 45 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.5427 | 6.5427 | 1.2195 | 5.3233 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.4669 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до 6 Динамовский проезд, 8 | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.7528 | 10.7528 | 1.8661 | 8.8867 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.5502 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до 6 Динамовский тупик, 3 | 45 | 45 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 3.9256 | 3.9256 | 0.73169 | 3.194 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.6547 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до 6 Динамовский тупик, 4 | 45 | 45 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.8885 | 5.8885 | 1.0975 | 4.7909 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.0608 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до 6 Динамовский тупик, 5 | 45 | 45 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 4.5799 | 4.5799 | 0.85363 | 3.7263 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.5301 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до 6 Динамовский тупик, 6 | 57 | 57 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.0627 | 8.0627 | 1.4955 | 6.5672 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.5502 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до 7 Динамовский проезд, 3 | 45 | 45 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.5427 | 6.5427 | 1.2195 | 5.3233 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.0602 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до 7 Динамовский проезд, 5 | 57 | 57 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.5967 | 6.5967 | 1.2236 | 5.3732 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.0608 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до 7 Динамовский проезд, 7 | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.3297 | 7.3297 | 1.3595 | 5.9702 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.9133 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до 7 Динамовский проезд, 7а | 45 | 45 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 3.9256 | 3.9256 | 0.73169 | 3.194 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 7.3094 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до 7 Динамовский проезд, 9 | 45 | 45 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.5427 | 6.5427 | 1.2195 | 5.3233 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 118.3723 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до 7 Динамовский проезд, 9а | 45 | 45 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.8513 | 7.8513 | 1.4634 | 6.3879 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 5.6851 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до 7 Динамовский проезд, 11 | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.3297 | 7.3297 | 1.3595 | 5.9702 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.3348 | 0
|  | 1462 |  | 64-АВ 446431 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ж/д ул. Миллеровская, 45 | 89 | 89 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.3684 | 11.3684 | 2.06 | 9.3084 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 22.5984 | 0
1604 | 1463 | 1463 | 63:401:001:015800690 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Хомяковой, 19, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Хомяковой 19 | 57 | 57 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.1935 | 13.1935 | 2.4471 | 10.7464 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 163.6096 | 0
1605 | 1464 | 1464 | 63:401:001:015800520 | 64-АВ 578290 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Миллеровская, 69, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Миллеровская 69 | 89 | 89 |  |  | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 104.2099 | 104.2099 | 18.8829 | 85.327 | 2032 | 2032 | 2032 | 9 | 1516.6338 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 25.6643 | 0
1606 | 1465 | 1465 | 63:401:001:015800960 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 13, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина 13 | 57 | 57 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.2616 | 10.2616 | 1.9033 | 8.3583 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 11.2281 | 0
1607 | 1466 | 1466 | 63:401:001:015800950 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина,12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина 12 | 76 | 76 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.8894 | 6.8894 | 1.3556 | 5.5339 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.2486 | 0
1608 | 1467 | 1467 | 63:401:001:015800510 | 64-АВ 535211 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Миллеровская, 62, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Миллеровская 62 | 89 | 89 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 19.8179 | 19.8179 | 4.853 | 14.9649 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 | 25 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.9642 | 0
1609 | 1468 | 1468 | 63:401:001:015800490 | 64-АВ 535213 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод)ж/д по ул. Огородная, 225а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная 225а | 108 | 108 |  |  | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 109.6784 | 109.6784 | 19.0339 | 90.6445 | 2032 | 2032 | 2032 | 8 | 1807.4438 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 44.3439 | 0
1610 | 1469 | 1469 | 63:401:001:015800480 | 64-АВ 578294 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 225, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная 225 | 108 | 108 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.2045 | 17.2045 | 2.9857 | 14.2187 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 204.6796 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 25.8267 | 0
1611 | 1470 | 1470 | 63:401:001:015800470 | 64-АВ 578297 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 223, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная 223 | 108 | 108 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.5269 | 7.5269 | 1.3062 | 6.2207 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 96.5131 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.2486 | 0
1612 | 1472 | 1472 | 63:401:001:015800930 | 64-АВ 535214 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 11, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина 11 | 57 | 57 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.8638 | 5.8638 | 1.0876 | 4.7762 | 2032 | 2032 | 2032 | 1 | 94.8586 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.1216 | 0
1613 | 1473 | 1473 | 63:401:001:015800770 | 64-АВ 578295 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 45а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина 45а | 57 | 57 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.7902 | 19.7902 | 3.6707 | 16.1196 | 2032 | 2032 | 2032 | 2 | 320.1476 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.1216 | 0
1614 | 1474 | 1474 | 63:401:001:015800940 | 64-АВ 534755 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 11/1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина 11/1 | 76 | 76 |  |  | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 47.1073 | 47.1073 | 11.9296 | 35.1777 | 2030 | 2030 | 2030 | 4 | 41.7384 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.0912 | 0
1615 | 1475 | 1475 | 63:401:001:015800900 | 64-АВ 446415 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод)ж/д по ул. Азина, 7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина, 7 | 89 | 89 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 22.7367 | 22.7367 | 4.1199 | 18.6168 | 2032 | 2032 | 2032 | 2 | 284.5757 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.0608 | 0
1616 | 1476 | 1476 | 63:401:001:015800890 | 64-АВ 534756 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод)ж/д по ул. Азина, 5, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина 5 | 57 | 57 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.8638 | 5.8638 | 1.0876 | 4.7762 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 | 89.3251 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 51.3285 | 0
1617 | 1477 | 1477 | 63:401:001:015800880 | 64-Ав 534752 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина 3 | 57 | 57 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 14.6594 | 14.6594 | 2.719 | 11.9404 | 2033 | 2033 | 2033 | 2 | 223.3128 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 51.3285 | 0
1618 | 1478 | 1478 | 63:401:001:015008700 | 64-Ав 534758 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина 1 | 57 | 57 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 14.6594 | 14.6594 | 2.719 | 11.9404 | 2033 | 2033 | 2033 | 2 | 223.3128 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 0
1619 | 1479 | 1479 | 63:401:001:015800730 | 64-АВ 534757 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 41, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина 41 | 57 | 57 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 10.5771 | 10.5771 | 2.7501 | 7.827 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 | 167.4846 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.9338 | 0
1620 | 1480 | 1480 | 63:401:001:015800740 | 64-АВ 534759 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Азина, 43, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Азина 43 | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.3297 | 7.3297 | 1.3595 | 5.9702 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 | 111.6564 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 11.8372 | 0
1621 | 1481 | 1481 | 63:401:001:015800550 | 64-АВ 534760 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Миллеровская, 73а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Миллеровская 73а | 108 | 108 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 34.4089 | 34.4089 | 5.9714 | 28.4375 | 2033 | 2033 | 2033 | 3 | 385.48 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 52.9325 | 0
1622 | 1482 | 1482 | 63:401:001:015800500 | 64-АВ 534766 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Миллеровская, 60, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Миллеровская 60 | 108 | 108 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 34.6605 | 34.6605 | 8.034 | 26.6265 | 2030 | 2030 | 2030 | 3 | 30 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.8321 | 0
1623 | 1483 | 1483 | 63:401:001:015800530 | 64-АВ 534765 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Миллеровская, 71, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Миллеровская 71 | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.7528 | 10.7528 | 1.8661 | 8.8867 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 | 129.833 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 1.7859
1624 | 1484 | 1484 | 63:401:001:015800700 | 64-АВ 534749 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Хомяковой, 21, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Хомяковой 21 | 57 | 57 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 15.513 | 15.513 | 4.0335 | 11.4795 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 7.59
1625 | 1485 | 1485 | 63:401:001:015800540 | 64-АВ 534750 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Миллеровская, 73, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Миллеровская 73 | 89 | 89 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.421 | 10.421 | 1.8883 | 8.5327 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 | 132.5087 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.4817 | 0
1626 | 1486 | 1486 | 63:401:001:015802950 | 64-АВ 578302 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Томская, 16, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Томская, 16 | 108 | 108 |  |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 35.4842 | 35.4842 | 6.158 | 29.3262 | 2033 | 2033 | 2033 | 3 | 428.449 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 50.0049
1627 | 1487 | 1487 | 63:401:001:015802930 | 64-АВ 578301 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Томская, 14, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Томская 14 | 108 | 108 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.6022 | 8.6022 | 1.4929 | 7.1094 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 | 103.8664 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 119.4484 | 0
1628 | 1488 | 1488 | 63:401:001:015802940 | 64-АВ 446423 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Томская, 14, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Томская, 14 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.9376 | 5.9376 | 1.1049 | 4.8326 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 | 48.185 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 9.0979
1629 | 1489 | 1489 | 63:401:001:015802960 | 64-АВ 578300 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Томская, 16, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Томская 16 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.2347 | 25.2347 | 4.696 | 20.5388 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 | 204.7862 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 10.9642 | 0
1630 | 1490 | 1490 | 63:401:001:015800810 | 64-АВ 578299 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. пр. Энтузиастов, 23, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. пр. Энтузиастов 23 | 133 | 133 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.7413 | 8.7413 | 1.5684 | 7.1729 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 | 25 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 99.449 | 0
1631 | 1491 | 1491 | 63:401:001:015800600 | 64-АВ 578298 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Южная, 76/80, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Южная 76/80 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | сталь | надземная | 75% | 75.646 | 75.646 | 19.2972 | 56.3489 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 | 41.7384 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 40.1004 | 0
1632 | 1492 | 1492 | 63:401:001:015800610 | 64-АВ 535200 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д пол ул. Южная, 76/80, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Южная 76/80 | 89 | 89 |  |  | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 104.7516 | 104.7516 | 25.6517 | 79.0999 | 2030 | 2030 | 2030 | 9 | 82.7315 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 85.0128 | 0
1633 | 1493 | 1493 | 63:401:001:015800850 | 64-Ав 534761 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод ГВС) д/с №115 по пр. Энтузиастов, 50б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС д/с № 115 по пр. Энтузиастов 50б |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | сталь | надземная | 75% | 27.193 | 27.193 | 7.3378 | 19.8552 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 | 20.1239 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 39.5928 | 16.848
1634 | 1494 | 1494 | 63:401:001:015800710 | 64-АВ 534751 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Южно-Зеленой, 27, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Южно-Зеленой 27 | 57 | 57 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 19.0387 | 19.0387 | 4.9502 | 14.0885 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 | 16.5901 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 323.4427 | 0
1635 | 1495 | 1495 | 63:401:001:015800570 | 64-АВ 534753 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й Огородный туп., 17, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й Огородный туп. 17 | 108 | 108 |  |  | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 66.6672 | 66.6672 | 11.5696 | 55.0976 | 2033 | 2033 | 2033 | 5 | 804.786 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 26.7883
1636 | 1496 | 1496 | 63:401:001:015800620 | 64-АВ 578324 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул.8-й Динамовский пр.,15, назначение: теплотрасса, литер Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул.8-й Динамовский пр.15 | 108 | 108 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 27.0785 | 27.0785 | 6.2766 | 20.802 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 | 20.6064 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 111.408 | 0
1637 | 1497 | 1497 | 63:401:001:015800860 | 64-Ав 534754 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) д/с №115 по пр. Энтузиастов, 50б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с №115 по пр. Энтузиастов 50б | 108 | 108 |  |  | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 57.4065 | 57.4065 | 13.3063 | 44.1002 | 2030 | 2030 | 2030 | 4 | 43.6856 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 107.8142 | 0
1638 | 1498 | 1498 | 63:401:001:015800670 | 64-АВ 578310 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул .Кавказский туп.,5,7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул.Кавказский туп.5,7 | 76 | 76 | 57 | 57 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | сталь | подземная | 75% | 102.0251 | 102.0251 | 19.4791 | 82.546 | 2033 | 2033 | 2033 | 6 | 558.2821 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
1639 | 1500 | 1500 | 63:401:001:015800820 | 64-АВ 578322 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-143/35 до ж/д по ул. пр. Энтузиастов,33,33а,33в, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-143/35 до ж/д по ул. пр. Энтузиастов 33 33а 33в | 159 | 159 |  |  | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 123.147 | 123.147 | 28.1326 | 95.0144 | 2030 | 2030 | 2030 | 7 | 93.246 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 144.3614 | 0
1640 | 1501 | 1501 | 63:401:001:015800660 | 64-АВ 535249 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ГВС) от ЦТП по ул. Крымская, 21 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Крымская, 21 до ж/домов |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | сталь | подземная | 75% | 44.5319 | 44.5319 | 8.287 | 36.2449 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 | 361.3875 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 323.4427 | 0
1641 | 1502 | 1502 | 63:401:001:015800780 | 64-АВ 535248 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-604 до ЦТП по ул. Омская, 23а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-604 до ЦТП по ул. Омская 23а | 159 | 159 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 42.4173 | 42.4173 | 9.6901 | 32.7272 | 2033 | 2033 | 2033 | 2 | 346.1349 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 19.3752
1642 | 1503 | 1503 | 63:401:001:015800680 | 64-АВ 578325 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ЦТП до ул. Крымская 21 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Крымская 21 до ж/домов | 159 | 159 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 41.8137 | 41.8137 | 7.132 | 34.6818 | 2033 | 2033 | 2033 | 2 | 500.5911 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 376.6707
1643 | 1504 | 1504 | 63:401:001:015800830 | 64-АВ 578307 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ГВС) от ЦТП по пр. Энтузиастов, 48 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ГВС от ЦТП по пр. Энтузиастов, 48 до ж/домов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 186.492 |  | 21654.216 | 0
|  | 1504 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 96.775 | 96.775 | 16.7946 | 79.9805 | 2030 | 2030 | 2030 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 319.8489 | 0
|  | 1504 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 125.4412 | 125.4412 | 21.396 | 104.0453 | 2030 | 2030 | 2030 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 3.5718
1644 | 1505 | 1505 | 63:401:001:015800650 | 64-АВ 578308 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Сооружение -ввод (ГВС) ж/д по ул. Кавказский туп.5.7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Кавказский туп.5.7 |  |  | 89 | 76 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | сталь | подземная | 75% | 35.9007 | 35.9007 | 6.8676 | 29.0331 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 | 279.141 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
1645 | 1506 | 1506 | 63:401:001:015800840 | 64-АВ 578306 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ЦТП по пр. Энтузиастов, 48 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по пр. Энтузиастов 48 до ж/домов |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 283 | 283 | сталь | подземная | 75% | 469.1941 | 469.1941 | 85.5041 | 383.69 | 2030 | 2030 | 2030 | 11 | 293.2069 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 209.8418 | 0
1646 | 1507 | 1507 | 63:401:001:015800580 | 64-АВ 535253 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-254 по ул.11-му Динамовскому пр., назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-254 по ул.11-му Динамовскому пр. | 426 | 426 |  |  | 790 | 790 | 790 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3466.9319 | 3466.9319 | 627.1977 | 2839.7342 | 2021 | 2021 | 2021 | 31 | 3670 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 686.4173 | 0
1647 | 1508 | 1508 | 63:401:001:015800640 | 64-АВ 535252 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-143/9 до ЦТП по ул. Кавказский туп., 5 и от ЦТП по 2-му Кавказскому туп. до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-143/9 до ЦТП по ул. Кавказский туп., 5 и от ЦТП по 2-му Кавказскому туп. до ж/домов | 159 | 159 |  |  | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 121.7787 | 121.7787 | 27.82 | 93.9587 | 2030 | 2030 | 2030 | 7 | 92.2099 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
1648 | 1509 | 1509 | 63:401:001:015800630 | 64-АВ 535251 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ГВС) от ЦТП по 2-му Кавказскому туп. до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ГВС от ЦТП по 2-му Кавказскому туп. до ж/домов |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.8752 | 11.8752 | 2.2099 | 9.6653 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 | 335 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 161.4168 | 0
1649 | 1510 | 1510 | 63:401:001:015800800 | 64-АВ 535250 от 09.12.2010 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ЦТП по пр. Энтузиастов, 56/1 до ж/д по Барнаульскому тупику, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по пр. Энтузиастов 56/1 до ж/д по Барнаульскому тупику |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 399.9217 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 178.0458 | 0
|  | 1510 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 89 | 89 |  |  | 195 | 195 | 195 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 184.7358 | 184.7358 | 33.4743 | 151.2615 | 2030 | 2030 | 2030 | 16 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 44.9124 | 0
|  | 1510 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 191 | 191 | 191 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 266.2142 | 266.2142 | 45.407 | 220.8072 | 2030 | 2030 | 2030 | 15 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.0912 | 0
1650 | 1511 | 1511 | 63:401:001:015800790 | 64-АВ 578312 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от ЦТП (ГВС) по пр. Энтузиастов, 56/1 до ж/д по Барнаульскому тупику, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП ГВС по пр. Энтузиастов, 56/1 до ж/д по Барнаульскому тупику |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 194.5308 |  | 2.6903 | 1.6427
|  | 1511 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 89 | 89 |  |  | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 141.5563 | 141.5563 | 34.6645 | 106.8918 | 2030 | 2030 | 2030 | 12 |  |  | 0 | 0
|  | 1511 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 120.2287 | 120.2287 | 27.868 | 92.3607 | 2030 | 2030 | 2030 | 9 |  |  | 539.0712 | 0
1651 | 1512 | 1512 | 63:401:001:015800590 | 64-АВ 578309 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса к ЦТП по ул.11-й Динамовский пр.,3 и от ЦТП по ул.11-й Динамовский пр.,3 до ж/д по ул. Южной, 76/80, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, к ЦТП по ул.11-й Динамовский пр.3 и от ЦТП по ул.11-й Динамовский пр.3 до ж/д по ул. Южной 76/80 | 108 | 108 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 30.328 | 30.328 | 7.0298 | 23.2982 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 | 23.0792 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 251.8305 | 0
1652 | 1513 | 1513 | 63:401:001:015784490 | 64-АВ 535254 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Васильковская, 7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Васильковская 7 | 57 | 57 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.9946 | 10.9946 | 2.0393 | 8.9553 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 | 230.52 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
1653 | 1514 | 1514 | 63:401:001:015792050 | 64-АВ 535255 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса (т/ввод) до 6 Динамовского пр., 40а от котельной по ул. Южной, 38, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Южная, д. 38 | 89 | 89 | 76 | 76 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | сталь | надземная | 75% | 5.3796 | 5.3796 | 1.3748 | 4.0048 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2873.219 | 0
1654 | 1515 | 1515 | 63:401:001:015801030 | 64 АВ 440156 от 14.12.09 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от У-1102 до ж/д. по ул. Брянской, 7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-1102 до ж/д по ул. Брянской, 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 317.1 |  | 4539.4668 | 0
|  | 1515 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 |  |  | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 205.245 | 205.245 | 46.8876 | 158.3574 | 2030 | 2030 | 2030 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2255.1145 | 0
|  | 1515 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 |  |  | 157 | 157 | 157 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 170.0532 | 170.0532 | 39.4169 | 130.6363 | 2030 | 2030 | 2030 | 13 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 147.5695 | 0
1655 | 1517 | 1517 | 63:401:001:015792440 | 64-АВ 591759 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Барнаульской, 6в, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Барнаульская, д. 6в |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 2270 |  | 0 | 0
|  | 1517 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Барнаульской, 6в | 273 | 273 |  |  | 267 | 267 | 267 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 624.1124 | 624.1124 | 126.9689 | 497.1435 | 2023 | 2023 | 2023 | 21 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 101.053 | 0
|  | 1517 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Барнаульской, 6в | 219 | 219 |  |  | 677.5 | 677.5 | 677.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1240.5205 | 1240.5205 | 266.0877 | 974.4329 | 2023 | 2023 | 2023 | 27 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 120.5245 | 0
|  | 1517 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Барнаульской, 6в | 159 | 159 |  |  | 627.5 | 627.5 | 627.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 858.6082 | 858.6082 | 196.1465 | 662.4617 | 2023 | 2023 | 2023 | 18 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.1522 | 0
|  | 1517 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Барнаульской, 6в | 108 | 108 |  |  | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 99.649 | 99.649 | 23.0978 | 76.5512 | 2023 | 2023 | 2023 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 75.2263 | 0
1656 | 1518 | 1518 | 63:401:001:015792390 | 64-АВ 535235 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по ул. Крымской, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Крымская, д. 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | 2033 |  | 953.9482 |  | 0 | 0
|  | 1518 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной ул.Крымская,2 | 108 | 108 |  |  | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 68.2379 | 68.2379 | 15.817 | 52.4209 | 2033 | 2033 | 2033 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 166.0867 | 0
|  | 1518 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной ул.Крымская,2 | 89 | 89 |  |  | 112 | 112 | 112 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 106.1047 | 106.1047 | 19.2263 | 86.8784 | 2033 | 2033 | 2033 | 9 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 672.0421 | 0
|  | 1518 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод ул.Крымская,2 МОУ СОШ №83 | 89 | 89 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 1.8947 | 1.8947 | 0.34333 | 1.5514 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 248.5819 | 0
|  | 1518 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод ул.Крымская,4 МДОУ Д/к№66 | 76 | 76 |  |  | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 79.9141 | 79.9141 | 20.2378 | 59.6764 | 2033 | 2033 | 2033 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 311.1994 | 0
1657 | 1519 | 1519 | 63:401:001:015791910 | 64-АВ 591756 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по 1-ому Артезианскому проезду, 5а, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, 1 Артезианский пр., д. 5а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | 2033 |  | 9695.88 |  | 606.318 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной 1-й Артезианский проезд,5а | 57 | 57 |  |  | 409 | 409 | 409 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 299.7855 | 299.7855 | 55.604 | 244.1815 | 2033 | 2033 | 2033 | 33 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 49.7245 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной 1-й Артезианский проезд,5а | 159 | 159 |  |  | 187 | 187 | 187 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 255.8721 | 255.8721 | 58.4532 | 197.4189 | 2033 | 2033 | 2033 | 15 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0.76505 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной 1-й Артезианский проезд ,5а | 89 | 89 |  |  | 231 | 231 | 231 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 217.9967 | 217.9967 | 53.3833 | 164.6134 | 2033 | 2033 | 2033 | 18 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0.76505 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной 1-й Артезианский проезд,5а | 76 | 76 |  |  | 393 | 393 | 393 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 330.5922 | 330.5922 | 83.7204 | 246.8718 | 2033 | 2033 | 2033 | 31 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0.76505 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной 1-й Артезианский проезд, 5а | 108 | 108 |  |  | 378 | 378 | 378 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 409.4275 | 409.4275 | 94.9018 | 314.5257 | 2033 | 2033 | 2033 | 30 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 11.3702 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной 1-й Артезианский проезд, 5а | 108 | 108 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 33.5774 | 33.5774 | 7.783 | 25.7944 | 2033 | 2033 | 2033 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 11.7763 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до 5 Динамовский пр. 18 | 45 | 45 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1.7942 | 1.7942 | 0.48152 | 1.3127 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.5277 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Миллеровская, 38 | 45 | 45 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 1.9628 | 1.9628 | 0.36584 | 1.597 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.0304 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Миллеровская, 40 | 45 | 45 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 1.9628 | 1.9628 | 0.36584 | 1.597 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.2486 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Миллеровская, 37 | 57 | 57 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 20.5232 | 20.5232 | 3.8066 | 16.7166 | 2033 | 2033 | 2033 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.2486 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Миллеровская, 39 | 57 | 57 |  |  | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 20.449 | 20.449 | 5.3169 | 15.1321 | 2033 | 2033 | 2033 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.2486 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Миллеровская, 41 | 57 | 57 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.3924 | 15.3924 | 2.855 | 12.5374 | 2033 | 2033 | 2033 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.2486 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Миллеровская, 42 | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3.5257 | 3.5257 | 0.91671 | 2.609 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.873 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Миллеровская, 43 | 57 | 57 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 5.6411 | 5.6411 | 1.4667 | 4.1744 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.6547 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Миллеровская, 44 | 57 | 57 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 5.6411 | 5.6411 | 1.4667 | 4.1744 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.0401 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Динамовская, 13 | 57 | 57 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.8638 | 5.8638 | 1.0876 | 4.7762 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.5301 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Динамовская, 15 | 57 | 57 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 5.6411 | 5.6411 | 1.4667 | 4.1744 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.5301 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Динамовская, 17 | 57 | 57 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 8.4617 | 8.4617 | 2.2001 | 6.2616 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.0401 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Динамовская, 19 | 57 | 57 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 6.3462 | 6.3462 | 1.6501 | 4.6962 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.2952 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Миллеровская, 46 | 45 | 45 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.2342 | 5.2342 | 0.97558 | 4.2586 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.0401 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Миллеровская, 48 | 45 | 45 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 3.9256 | 3.9256 | 0.73169 | 3.194 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.0401 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Миллеровская, 50 | 45 | 45 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 3.9256 | 3.9256 | 0.73169 | 3.194 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Миллеровская, 52 | 45 | 45 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.2342 | 5.2342 | 0.97558 | 4.2586 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 202.908 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Миллеровская, 54 | 45 | 45 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.8885 | 5.8885 | 1.0975 | 4.7909 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Миллеровская, 56 | 45 | 45 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.2342 | 5.2342 | 0.97558 | 4.2586 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.1765 | 0
|  | 1519 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Миллеровская, 58 | 45 | 45 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.2342 | 5.2342 | 0.97558 | 4.2586 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
1658 | 1520 | 1520 | 63:401:001:015792410 | 64-АВ 535260 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса отопления от котельной по ул.Южной,38 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 110 |  | 0 | 0
|  | 1520 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ГВС от котельной по ул.Южной,38 | 108 | 108 |  |  | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 137.0174 | 137.0174 | 31.7595 | 105.2579 | 2031 | 2031 | 2031 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 14.8262
|  | 1520 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса ГВС от котельной по ул.Южной,38 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 34.8417 | 0
|  | 1520 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод отопления до ул.Южная,38г | 76 | 76 |  |  | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 6.5614 | 6.5614 | 1.6616 | 4.8997 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 682.8235 | 0
|  | 1520 |  | 64-АВ 535620 от 08.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод ГВС до ул.Южная,38г. |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 0 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 118.7784 | 50.544
1659 | 1521 | 1521 | 63:401:001:015792310 | 64-АВ 535236 от 07.12.2009 г |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной пр. Энтузиастов, 62 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 4514 |  | 58.0694 | 48.1853
|  | 1521 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной пр. Энтузиастов, 62 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | сталь | подземная | 75% | 51.8902 | 51.8902 | 9.6859 | 42.2043 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 18.2736 | 0
|  | 1521 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной пр. Энтузиастов, 62 | 76 | 76 |  |  | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 37.8919 | 37.8919 | 7.4557 | 30.4362 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.4517 | 0
|  | 1521 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной пр. Энтузиастов, 62 | 159 | 159 |  |  | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 264.8204 | 264.8204 | 45.1692 | 219.6511 | 2024 | 2024 | 2024 | 15 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1521 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод МДОУ Д/к № 100 | 76 | 76 | 57 | 57 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | сталь | надземная | 75% | 277.2523 | 277.2523 | 72.7197 | 204.5325 | 2024 | 2024 | 2024 | 18 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.6576 | 0
|  | 1521 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод МДОУ Д/к № 103 | 57 | 57 | 57 | 57 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | сталь | подземная | 75% | 273.458 | 273.458 | 50.9202 | 222.5378 | 2024 | 2024 | 2024 | 17 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.4365 | 0
1660 | 1522 | 1522 | 63:401:001:015792130 | 64-АВ 535215 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса (т/вводы) от котельной п. Юриш Новая 9 Линия, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Пос. Юриш, Новая 9 Линия, д. 2 | 57 | 57 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 31.7312 | 31.7312 | 8.2504 | 23.4809 | 2033 | 2033 | 2033 | 4 | 1293.85 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.8578 | 0
|  | 1522 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до п. Юриш Новая 9 Линия, д. 6 | 57 | 57 |  |  | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.2303 | 6.2303 | 1.1556 | 5.0747 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4.6699 | 0
1661 | 1523 | 1523 | 63:401:001:015792140 | 64-АВ 535237 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса (т/вводы) от котельной п. Юриш Новая 9 Линия, 14, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Пос. Юриш, Новая 9 Линия, д. 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 71 |  | 0 | 0
|  | 1523 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до п. Юриш Новая 9 Линия, д. 16 | 45 | 45 |  |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3.8874 | 3.8874 | 1.0433 | 2.8441 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 9.6241 | 0
|  | 1523 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до п. Юриш Новая 9 Линия, д. 18 | 57 | 57 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 4.2308 | 4.2308 | 1.1 | 3.1308 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 46.2728 | 0
|  | 1523 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до п. Юриш Новая 9 Линия, д. 20 | 57 | 57 |  |  | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 6.6988 | 6.6988 | 1.7417 | 4.9571 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 9.3398 | 0
|  | 1523 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до п. Юриш Новая 9 Линия, д. 22 | 57 | 57 |  |  | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 8.1091 | 8.1091 | 2.1084 | 6.0007 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
1662 | 1524 | 1524 | 63:401:001:015792360 | 64-АВ 534769 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной п. Юриш Новая 9 Линия, 2, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Пос. Юриш, Новая 9 Линия, д. 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | 2033 |  | 8106.62 |  | 15.0656 | 0
|  | 1524 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.4517 | 6.4517 | 1.1196 | 5.332 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 21.776 | 0
|  | 1524 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 |  |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 40.7366 | 40.7366 | 7.3815 | 33.3551 | 2033 | 2033 | 2033 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.6089 | 0
|  | 1524 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | теплотрасса от котельной п. Юриш Новая 9 Линия, д. 2 | 57 | 57 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.8584 | 16.8584 | 3.1269 | 13.7315 | 2033 | 2033 | 2033 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 82.6068 | 0
1663 | 1525 | 1525 | 63:401:001:015791900 | 64-АВ 535216 от 04.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса (т/вводы) от котельной по ул. Барнаульской, 6в, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Барнаульская, д. 6в |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 576 |  | 68.1707 | 0
|  | 1525 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до пр. Энтузиастов, 22 | 89 | 89 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 13.2119 | 13.2119 | 3.2354 | 9.9766 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.9133 | 0
|  | 1525 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до пр. Энтузиастов, 22 | 76 | 76 |  |  | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 23.133 | 23.133 | 5.8583 | 17.2747 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 17.7558 | 0
|  | 1525 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до пр. Энтузиастов, 24 | 89 | 89 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 7.5497 | 7.5497 | 1.8488 | 5.7009 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 174.2997 | 0
|  | 1525 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до пр. Энтузиастов, 26 | 108 | 108 |  |  | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 55.7818 | 55.7818 | 12.9297 | 42.852 | 2031 | 2031 | 2031 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 34.0853 | 0
|  | 1525 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до пр. Энтузиастов, 28 | 108 | 108 |  |  | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 46.0335 | 46.0335 | 10.6702 | 35.3633 | 2031 | 2031 | 2031 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 76.3684 | 0
|  | 1525 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до пр. Энтузиастов, 30 | 89 | 89 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 11.3684 | 11.3684 | 2.06 | 9.3084 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 130.7273 | 0
|  | 1525 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до пр.Энтузиастов,32 | 89 | 89 |  |  | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.6315 | 15.6315 | 2.8324 | 12.7991 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 95.2359 | 0
|  | 1525 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до пр.Энтузиастов,26а | 159 | 159 |  |  | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 66.3625 | 66.3625 | 15.1603 | 51.2022 | 2031 | 2031 | 2031 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 7.5328 | 0
|  | 1525 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до пр.Энтузиастов,32а | 108 | 108 |  |  | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 23.0168 | 23.0168 | 5.3351 | 17.6817 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.9593 | 0
|  | 1525 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до пр.энтузиастов,32а | 159 | 159 |  |  | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 29.0764 | 29.0764 | 6.6424 | 22.434 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 90.6269 | 0
|  | 1525 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/вввод до ул.Барнаульская,6 | 108 | 108 |  |  | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 87.6352 | 87.6352 | 15.2084 | 72.4267 | 2031 | 2031 | 2031 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.1522 | 0
|  | 1525 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул.Барнаульская,4 | 159 | 159 |  |  | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 36.2599 | 36.2599 | 8.2835 | 27.9765 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 129.1233 | 0
|  | 1525 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул.Барнаульская,8 | 89 | 89 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 6.606 | 6.606 | 1.6177 | 4.9883 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.1824 | 0
|  | 1525 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Барнаульская, 8 | 76 | 76 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 4.206 | 4.206 | 1.0651 | 3.1409 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1525 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Барнаульская, 8а | 108 | 108 |  |  | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 61.1975 | 61.1975 | 14.1851 | 47.0124 | 2031 | 2031 | 2031 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 332.4272 | 0
|  | 1525 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Барнаульская, 8б | 89 | 89 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1.8874 | 1.8874 | 0.46219 | 1.4252 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.0803 | 0
|  | 1525 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Пензенская, 4 | 108 | 108 |  |  | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 87.1929 | 87.1929 | 20.2106 | 66.9823 | 2031 | 2031 | 2031 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1525 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до слесарки ООО Онтарно | 57 | 57 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 21.1541 | 21.1541 | 5.5002 | 15.6539 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 394.9087 | 0
1664 | 1526 | 1526 | 63:401:001:015792070 | 64-АВ 591760 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (т/ввод) от котельной пр. Энтузиастов, 60, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Просп. Энтузиастов, д. 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 1596 |  | 52.7295 | 0
|  | 1526 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод от ж/дома №60 по пр.Энтузиастов к ж/дому №64 по пр.Энтузиастов | 159 | 159 |  |  | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 126.5677 | 126.5677 | 28.914 | 97.6537 | 2024 | 2024 | 2024 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 18.2127 | 0
|  | 1526 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод от ж/дома №60 по пр.Энтузиастов к ж/дому №64 по пр.Энтузиастов | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 21.5056 | 21.5056 | 3.7321 | 17.7734 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 25.1018 | 0
1665 | 1527 | 1527 | 63:401:001:015792370 | 64-АВ 534768 от 01.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной п. Юриш Новая 9 Линия,14 назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Пос. Юриш, Новая 9 Линия, д. 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 277 |  | 0 | 0
|  | 1527 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной п.Юриш Новая 9 Линия,14 | 108 | 108 |  |  | 246.2 | 246.2 | 246.2 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 266.6694 | 266.6694 | 61.8117 | 204.8577 | 2031 | 2031 | 2031 | 20 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.8426 | 0
|  | 1527 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной п.Юриш Новая 9 Линия,14 | 89 | 89 |  |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 46.2417 | 46.2417 | 11.3237 | 34.918 | 2031 | 2031 | 2031 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.6697 | 0
|  | 1527 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной п.Юриш Новая 9 линия,14 | 76 | 76 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 19.3476 | 19.3476 | 4.8997 | 14.448 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1527 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввуод п.Юриш Новая 9 Линия,12 ТСЖ "Портовый" | 76 | 76 |  |  | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 26.6661 | 26.6661 | 6.753 | 19.9131 | 2031 | 2031 | 2031 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 434.8508 | 0
1666 | 1528 | 1528 | 63:401:001:015792230 | 64-АВ 635614 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (т/вводы) от котельной по ул. Омской, 10, назначение: Теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Омская, д. 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 95 |  | 36.5878 | 0
|  | 1528 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул.Огородная,189,ЧП Поляков | 57 | 57 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 4.936 | 4.936 | 1.2834 | 3.6526 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 62.5566 | 0
|  | 1528 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до 5 Динамовский пр.,16,общество Инвалидов(снесены) | 76 | 76 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 13.4592 | 13.4592 | 3.4085 | 10.0508 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
1667 |  | 1528 | 63:401:001:015792060 | 64-АВ 591726 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (т/ввод) от котельной по ул. Крымской, 13, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Крымская, д. 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 0 |  | 3.1674 | 0
| 1529 | 1529 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод от котельной Крымская,13 до ж/домов по ул.Крымская,7,9,11 | 159 | 159 |  |  | 121 | 121 | 121 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 165.5643 | 165.5643 | 37.8227 | 127.7416 | 2031 | 2031 | 2031 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 44.3439 | 0
|  | 1529 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод от котельной Крымская,13 до ж/домов по ул.Крымская,7,9,11 | 89 | 89 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 32.0861 | 32.0861 | 7.8573 | 24.2288 | 2031 | 2031 | 2031 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 21.3801 | 0
|  | 1529 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод от котельной Крымская,13,до ж/домов по ул.Крымская,7,9,11 | 108 | 108 |  |  | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 42.2425 | 42.2425 | 9.7915 | 32.4511 | 2031 | 2031 | 2031 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.3756 | 0
1668 | 1530 | 1530 | 63:401:001:015792000 | 64-АВ 534742 от 03.12.2009 г |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по 3 Артельному проезду,13, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, 3 Артельный пр, д. 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 1585 |  | 4.7511 | 0
|  | 1530 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по 3 Артельному проезду,13а | 76 | 76 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 3.4447 | 3.4447 | 0.67779 | 2.7669 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.0304 | 0
|  | 1530 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса к ж/д №16 | 76 |  |  |  | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 55.9389 | 55.9389 | 10.719 | 45.2199 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1530 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по 3 Артельному проезду,13а ТК2-ТК3 | 76 | 76 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.2518 | 23.2518 | 4.5751 | 18.6768 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.5277 | 0
|  | 1530 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по 3 Артельному проезду,13а ТК1-ТК2 | 76 | 76 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 2.5835 | 2.5835 | 0.50834 | 2.0752 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 10.5581 | 8.761
|  | 1530 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до 3 Артельного проезда ,11 | 76 | 76 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.1671 | 5.1671 | 1.0167 | 4.1504 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.4277 | 7.649
|  | 1530 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Артельная, 16 | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 3.6649 | 3.6649 | 0.67976 | 2.9851 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 30.3464 | 9.5023
1669 | 1531 | 1531 | 63:401:001:015792040 | 64-АВ 591744 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса (т/вводы) от котельной по ул. Южной, 38/40, назначение: Теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Южная, д. 38/40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 1559 |  | 22.3303 | 9.5023
|  | 1531 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Южная, 38а | 57 | 57 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 14.8079 | 14.8079 | 3.8502 | 10.9577 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 14.8503 | 4.65
|  | 1531 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Южная, 38б | 57 | 57 | 57 | 57 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | сталь | надземная | 75% | 44.5194 | 44.5194 | 11.8329 | 32.6865 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 52.9325 | 43.9227
|  | 1531 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Южная, 38в | 89 | 89 | 57 | 57 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | сталь | надземная | 75% | 44.2844 | 44.2844 | 11.4151 | 32.8694 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 52.9325 | 43.9227
|  | 1531 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Южная, 38 | 89 | 89 | 57 | 57 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | сталь | надземная | 75% | 55.0141 | 55.0141 | 14.1808 | 40.8333 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 64.1606 | 13.4784
|  | 1531 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул. Южная, 40 | 76 | 76 | 57 | 57 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | сталь | надземная | 75% | 52.1234 | 52.1234 | 13.6713 | 38.4521 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1531 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул.Южная,42 | 89 | 89 | 57 | 57 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | сталь | надземная | 75% | 26.9218 | 26.9218 | 6.9395 | 19.9823 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 183.0771 | 0
|  | 1531 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул.Южная,42а | 108 | 108 | 108 | 108 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | сталь | надземная | 75% | 86.1488 | 86.1488 | 20.5932 | 65.5557 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 75.3278 | 45.995
|  | 1531 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул.Южная,42а | 108 | 108 | 108 | 108 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | сталь | надземная | 75% | 86.1488 | 86.1488 | 20.5932 | 65.5557 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 158.1276 | 131.2122
|  | 1531 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод до ул.Южная,42б | 108 | 108 | 57 | 57 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | сталь | надземная | 75% | 83.6115 | 83.6115 | 20.9133 | 62.6982 | 2024 | 2024 | 2024 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 592.9783 | 492.0458
1670 | 1532 | 1532 | 63:401:001:015792300 | 64-АВ 591746 от 03.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной ул. Южной, 38/40, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Южная, д. 38/40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 |  | 865 |  | 467.9138 | 116.2613
|  | 1532 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной ул.Южная,38/40 | 76 | 76 |  |  | 231.2 | 231.2 | 231.2 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 194.4858 | 194.4858 | 49.2523 | 145.2335 | 2031 | 2031 | 2031 | 18 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 204.512 | 169.7015
|  | 1532 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной ул.Южная,38/40 | 89 | 89 | 76 | 76 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | сталь | надземная | 75% | 150.6301 | 150.6301 | 38.4953 | 112.1348 | 2031 | 2031 | 2031 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 216.5422 | 120.5474
|  | 1532 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной ул.Южная,38/40 | 159 | 159 | 159 | 159 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | сталь | надземная | 75% | 142.0146 | 142.0146 | 34.1784 | 107.8361 | 2031 | 2031 | 2031 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.6547 | 0
|  | 1532 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной ул.Южная ,38/40 | 159 | 159 | 159 | 159 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | сталь | надземная | 75% | 532.5547 | 532.5547 | 128.1692 | 404.3855 | 2031 | 2031 | 2031 | 20 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 86.089 | 26.9568
|  | 1532 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной ул.Южная,38/40 | 159 | 159 | 89 | 89 | 130.2 | 130.2 | 130.2 | 130.2 | 130.2 | сталь | надземная | 75% | 347.0157 | 347.0157 | 83.7578 | 263.2579 | 2031 | 2031 | 2031 | 16 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1532 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной ул.Южная,38/40 | 108 | 108 | 108 | 108 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | сталь | надземная | 75% | 332.8478 | 332.8478 | 79.5645 | 253.2833 | 2031 | 2031 | 2031 | 15 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 968.1962 | 0
|  | 1532 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной ул.Южная,38/40 | 108 | 108 | 89 | 89 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | сталь | надземная | 75% | 328.5851 | 328.5851 | 80.4135 | 248.1716 | 2031 | 2031 | 2031 | 16 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 168.909 | 0
|  | 1532 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод ул.Южная,40ЧП Игошина | 57 | 57 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 6.3462 | 6.3462 | 1.6501 | 4.6962 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2131.92 | 0
|  | 1532 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Т/ввод ул.Южная,38 МДОУ д/к №124 | 89 | 89 | 57 | 57 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | сталь | надземная | 75% | 156.0684 | 156.0684 | 40.2293 | 115.8392 | 2031 | 2031 | 2031 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 538.1474 | 0
1671 | 1533 | 1533 | 63:401:001:015791920 | 64-АВ 534767 от 07.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по ул. Омской, 10, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Омская, д. 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | 2033 |  | 26441.31 |  | 239.4349 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по ул. Омская, 10 | 219 | 219 |  |  | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 264.5833 | 264.5833 | 56.7523 | 207.8311 | 2033 | 2033 | 2033 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 358.7108 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по ул. Омская, 10 | 159 | 159 |  |  | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 64.3101 | 64.3101 | 14.6915 | 49.6186 | 2033 | 2033 | 2033 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 188.015 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по ул. Омская, 10 | 325 | 325 |  |  | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 405.8421 | 405.8421 | 82.1888 | 323.6534 | 2033 | 2033 | 2033 | 11 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.4227 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по ул. Омская, 10 | 108 | 108 |  |  | 335.5 | 335.5 | 335.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 363.394 | 363.394 | 84.2317 | 279.1623 | 2033 | 2033 | 2033 | 27 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.2952 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по ул. Омская, 10 | 89 | 89 |  |  | 222.5 | 222.5 | 222.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 209.9751 | 209.9751 | 51.419 | 158.5562 | 2033 | 2033 | 2033 | 18 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.0602 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по ул. Омская, 10 | 76 | 76 |  |  | 453 | 453 | 453 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 381.0643 | 381.0643 | 96.5021 | 284.5622 | 2033 | 2033 | 2033 | 36 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.0803 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса от котельной по ул. Омская, 10 | 57 | 57 |  |  | 463 | 463 | 463 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 326.479 | 326.479 | 84.8871 | 241.592 | 2033 | 2033 | 2033 | 37 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.2334 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул. Омская, 5 | 45 | 45 |  |  | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.2156 | 6.2156 | 1.1585 | 5.0571 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 13.4006 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до 2 Артезианский проезд, 9 | 45 | 45 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.8885 | 5.8885 | 1.0975 | 4.7909 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.6645 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул.Омская,3 | 45 | 45 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.8513 | 7.8513 | 1.4634 | 6.3879 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 18.2736 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул.Омская,7 | 45 | 45 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 9.569 | 9.569 | 2.5681 | 7.0009 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.0304 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул.Омская,11 | 57 | 57 |  |  | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3.8783 | 3.8783 | 1.0084 | 2.8699 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.4669 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул.Омская,13 | 57 | 57 |  |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 23.2696 | 23.2696 | 6.0503 | 17.2193 | 2033 | 2033 | 2033 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.9338 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул.Ладожская,10 | 57 | 57 |  |  | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 30.6735 | 30.6735 | 7.9754 | 22.6982 | 2033 | 2033 | 2033 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.0608 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул.Иртышская,2 | 57 | 57 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 31.7312 | 31.7312 | 8.2504 | 23.4809 | 2033 | 2033 | 2033 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.0608 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул.Иртышская,4 | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3.5257 | 3.5257 | 0.91671 | 2.609 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.8426 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул.Иртышская,6 | 57 | 57 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 7.7565 | 7.7565 | 2.0168 | 5.7398 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.0304 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул.Иртышская,8 | 57 | 57 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 15.513 | 15.513 | 4.0335 | 11.4795 | 2033 | 2033 | 2033 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.0304 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул.Иртышская,9 | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 7.0514 | 7.0514 | 1.8334 | 5.218 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.0304 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул.Иртышская,11 | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 7.0514 | 7.0514 | 1.8334 | 5.218 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 5.279 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул.Иртышская,12 | 57 | 57 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 4.936 | 4.936 | 1.2834 | 3.6526 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.873 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до ул.Иртышская,10 | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3.5257 | 3.5257 | 0.91671 | 2.609 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 13.8067 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до 5 Динамовский пр.,2 | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3.5257 | 3.5257 | 0.91671 | 2.609 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 580.8142 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до 5 Динамовский пр.,4 | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3.5257 | 3.5257 | 0.91671 | 2.609 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 97.845 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до 5 Динамовский пр.,6 | 57 | 57 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 9.1668 | 9.1668 | 2.3834 | 6.7834 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 7.9186 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до 5 Динамовский пр.,8 | 57 | 57 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 8.4617 | 8.4617 | 2.2001 | 6.2616 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.0608 | 0
|  | 1533 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Т/ввод до 5 Динамовский пр.,10 | 57 | 57 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 23.9747 | 23.9747 | 6.2336 | 17.7411 | 2033 | 2033 | 2033 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.5581 | 0
1672 | 1624 | 1624 | 63:401:001:015792010 | 64-АВ 535153 от01.12.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса (т/вводы) от котельной по ул. Огородной, 91, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Огородная, д.91 | 108 | 108 |  |  | 362.1 | 362.1 | 362.1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 389.3582 | 389.3582 | 67.5702 | 321.788 | 2034 | 2034 | 2034 | 29 | 2146 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.1417 | 0
1673 | 1744 | 1744 | 63:401:001:015789050 | 64-АВ 534826 от 11.12.2009г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул.1-й Тульский пр., 8 назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул.1-й Тульский пр. 8 | 108 | 108 |  |  | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 66.0716 | 66.0716 | 15.3148 | 50.7568 | 2035 | 2035 | 2035 | 5 | 50.2797 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 402.0192 | 0
1674 | 1950 | 1950 | 63:401:001:015858850 | 64-АГ 238895 от 16.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Тепловой ввод от У-811 до здания по ул. Заречная №23а лит. Ю (Филиал МУДО "ЦДОД"), назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Заводской район, от У-811 до здания по ул. Заречная № 23а лит. Ю (Филиал МУДО "ЦДОД") | 76 | 76 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 8.412 | 8.412 | 2.1303 | 6.2817 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 111.6564 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.4161 | 0
1675 | 1951 | 1951 | 63:401:001:015858860 | 64-АГ 238894 от 16.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Тепловой ввод от У-804/4 до здания по ул. Заречная №23а лит. Я (Филиал МУДО "ЦДОД"), назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Заводской район, от У-804/4 до здания по ул. Заречная № 23а лит. Я (Филиал МУДО "ЦДОД") | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.3297 | 7.3297 | 1.3595 | 5.9702 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 111.6564 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 28.4256 | 0
1676 | 1956 | 1956 | 63:401:001:015858930 | 64-АГ 315720 от 10.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Тепловой ввод от У-102 на ж/д № 19 по ул. Орджоникидзе, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Заводской район, от У-102 на ж/д № 19 по ул. Орджоникидзе | 57 | 57 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 18.3336 | 18.3336 | 4.7669 | 13.5667 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 16 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 138.9792
1677 | 1959 | 1959 | 63:401:001:015858980 | 64-АГ 315789 от 01.09.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Тепловой ввод от задвижки на тепломагистрали № 2 в ж/д № 121 по ул. Орджоникидзе, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Заводской район от задвижки на тепломагистрали № 2 в ж/д № 121 по ул. Орджоникидзе | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 14.1556 | 14.1556 | 3.4664 | 10.6892 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 543.7614 | 0
1678 | 1961 | 1961 | 63:401:001:015859000 | 64-АГ 193371от 15.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК-7 в районе ж/д № 25в по ул. 4-я Нагорная до ТК-10 в районе ж/д № 25 по ул. 4-я Нагорная, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Заводской район, от ТК-7 в районе ж/д № 25в по ул. 4-я Нагорная до ТК-10 в районе ж/д № 25 по ул. 4-я Нагорная | 219 | 219 |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 112.2281 | 112.2281 | 18.5187 | 93.7094 | 2023 | 2023 | 2023 | 5 | 1001.1821 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 86.2159 | 0
1679 | 1974 | 1974 | 63:401:001:015859140 | 64-АГ 192393 от 15.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловой ввод от ТК-10 до ж/д №25 по ул.4-я Нагорная (ЖСК"Гидролизный"), назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Заводской р-он, от ТК-10 до ж/д №25 по ул.4-я Нагорная (ЖСК"Гидролизный") | 108 | 108 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 4.3011 | 4.3011 | 0.74643 | 3.5547 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 51.9332 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.5885 | 0
1680 | 1994 | 1994 | 63:401:001:015859380 | 64-АВ 990578 от 16.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Тепловой ввод от ТК-115/11 до ж/д № 11 по ул. Орджоникидзе (ООО "Стройкомплект"), назначение: теплотрасса, лит. Т2, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Заводской район, от ТК-115/11 до ж/д №11по ул. Орджоникидзе (ООО "Стройкомплект") | 57 | 57 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 51.308 | 51.308 | 9.5166 | 41.7915 | 2043 | 2043 | 2043 | 6 | 691.6769 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 72.3597
1681 | 1995 | 1995 | 63:401:001:015859390 | 64-АГ 293969 от 12.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Тепловой ввод от ЦТП до ж/д № 16/1 по ул. Барнаульская (УК ООО Техстрой), назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Заводской р-он, от ЦТП до ж/д № 16/1 по ул. Барнаульская (УК ООО Техстрой) |  |  | 89 | 57 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | сталь | надземная | 75% | 267.8898 | 267.8898 | 70.3343 | 197.5555 | 2043 | 2043 | 2043 | 9 | 2646 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.3348 | 0
1682 | 1998 | 1998 | 63:401:001:015859420 | 64-АГ 315730 от 15.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Тепловой ввод от задвижек проходит транзитом по подвалу ж/д № 29/45 до ж/д № 26/40 по 7-му Динамовскому проезду (ООО "Новое жилье"), назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Заводской район, от задвижек проходит транзитом по подвалу ж/д № 29/45до ж/д № 26/40 по 7-му Динамовскому проезду (ООО "Новое жилье") | 108 | 108 |  |  | 339 | 339 | 339 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 367.185 | 367.185 | 85.1104 | 282.0746 | 2043 | 2043 | 2043 | 27 | 279.4233 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 2.0976
1683 | 2516 | 2516 | 63:401:001:015910840 | 02.10.12г.64-АГ №724908 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Тепловой ввод от ТК-1005 до стены здания ДК "Химиков" по адресу: ул. Азина, 34, назначение: Теплотрасса, лит. Т84, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г. Саратов, Заводской район, от ТК-1005 до стены здания ДК «Химиков» по адресу: ул. Азина,34 | 108 | 108 |  |  | 53.75 | 53.75 | 53.75 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 57.7962 | 57.7962 | 10.0301 | 47.7661 | 2043 | 2043 | 2043 | 4 | 793.7 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 81.5155 | 0
1684 | 2518 | 2518 | 63:401:001:015910750 | 18.10.12г. 64-АГ №683550 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Ввод ГВС (от ТК 106/19 до ТК 106/21), назначение: Теплотрасса, лит. Т26, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г. Саратов, Заводской район, от ТК 106/19 до106/21 по ул. Орджоникидзе, 6 | 57 | 57 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 21.8593 | 21.8593 | 5.6836 | 16.1757 | 2043 | 2043 | 2043 | 2 | 19.0478 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 970.3282 | 0
1685 | 2595 | 2595 | 63:401:001:015910820 | 28.09.12г. 64-АГ №653652 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Линия ГВС от ТК-4, проходящая по техническому каналу под жилыми домами по адресам: ул. Заречная, 5, ул. Заречная, 11, Заречная, 15 (до У-10), назначение: теплотрасса, лит. Т73, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г. Саратов, Заводской район, от ТК-4, по техническому каналу под жилыми домами по адресам: ул. Заречная. 5. ул. Заречная. 11. Заречная. 15 (до У-10) |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 162.07 | 0 | сталь | подземная | 75% | 240.576 | 240.576 | 44.7692 | 195.8068 | 2043 | 2043 | 2043 | 6 | 3078 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.2482 | 0
1686 | 2597 | 2597 | 63:401:001:015911220 | 01.10.12 64-АГ №644239 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Тепловой ввод до стены дома по адресу: ул. Миллеровская, 19, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, | 57 | 57 |  |  | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 11.0002 | 11.0002 | 2.8601 | 8.14 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 | 318.7 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 2.1902
1687 | 2600 | 2600 | 63:401:001:015910780 | 18.10.12г. 64-АГ №683547 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Ввод ГВС от ТК-6 до стены жилого дома по адресу: ул.Заречная,7, назначение: Теплотрасса, лит. Т76, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г. Саратов, Заводской р-он, от ТК-6 до стены жилого дома по адресу: ул. Заречная, 7 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 0 | сталь | надземная | 75% | 12.539 | 12.539 | 3.3835 | 9.1555 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 | 250 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.0912 | 0
1688 | 2605 | 2605 | 63:401:001:015910730 | 02.10.12г. 64-АГ №724911 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | Теплотрасса, проходящая по техническому каналу от ТК-1/3 до технического канала под жилыми домами по адресу: ул. Азина. 26а, ул. Заречная, 5а, ул. Заречная, 3, назначение: Теплотрасса, лит. Т82, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г. Саратов, Заводской район, по техническому каналу от ТК-1/3 до технического канала под жилыми домами по адресу: ул. Азина. 26а, ул. Заречная, 5а, ул. Заречная, 3 | 89 | 89 |  |  | 75.75 | 75.75 | 75.75 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 71.7627 | 71.7627 | 13.0035 | 58.7593 | 2043 | 2043 | 2043 | 6 | 2469 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
1689 | 2740 | 2740 | 63:401:001:015776600 | 64-АВ 529628 от 16.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса от У-131 к ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-131 к ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе | 159 | 159 |  |  | 270 | 270 | 270 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 369.441 | 369.441 | 84.3977 | 285.0433 | 2022 | 2022 | 2022 | 22 | 874 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 44.7314
1690 | 2741 | 2741 | 63:401:001:015777390 | 64-АВ 534611 от 13.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | Теплотрасса (ввод) ж/д по ул.Им. Орджоникидзе Г.К., 14, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Им. Орджоникидзе Г.К., 14 | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.9033 | 12.9033 | 2.2393 | 10.6641 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 522 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 192.7243
1691 | 333 | 333 | 63:401:001:0157775970 | 64-АВ 446211 29.10.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от котельной по ул. Волгоградской,2 до ж/д 11, пр. 50 лет Октября, назначение: теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Волгоградская, д.2 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | сталь | подземная | 75% | 15.3312 | 15.3312 | 2.8617 | 12.4694 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 157.07 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 26.6198
1692 | 334 | 334 | 63:401:001:0157775960 | 64-АВ 413593 от 02.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от котельной по ул. Волгоградской, 2 до ж/д 11, пр. 50 лет Октября, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Волгоградская, 2 | 57 | 57 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.9946 | 10.9946 | 2.0393 | 8.9553 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 250.86 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 26.94
1693 | 341 | 341 | 63:401:001:015776020 |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса отопления от котельной по ул. Танкистов, 86, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Танкистов, |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  | 48.1205 | 0
|  | 341 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  |  |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | сталь | подземная | 75% | 32.155 | 32.155 | 5.865 | 26.29 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 341 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  |  |  | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | сталь | подземная | 75% | 175.9208 | 175.9208 | 33.5394 | 142.3814 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 26.7883
|  | 341 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | сталь | подземная | 75% | 33.1586 | 33.1586 | 6.0427 | 27.1159 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 9.8561
|  | 341 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  |  |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | сталь | подземная | 75% | 56.0238 | 56.0238 | 11.2001 | 44.8237 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
1694 | 342 | 342 | 63:401:001:015776050 | 64-АВ 413600 от 02.11.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса отопления от котельной по ул. Цветочной, 26/32 до ж/д Цветочная, 26/32, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объектв: Саратовская область, г. Саратов, ул. Цветочная, 26/32 | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 32.2583 | 32.2583 | 5.5982 | 26.6602 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 | 483 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1949.184 | 0
1695 | 343 | 343 | 63:401:001:015776060 | 64-АВ 413601 26.10.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса горячего водоснабжения от котельной по ул. Цветочной, 26/32 до ж/д ул. Цветочная, 26/32, назначение: теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Цветочная, 26/32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 896 |  | 4743.8266 | 0
|  | 343 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | сталь | подземная | 75% | 44.5319 | 44.5319 | 8.287 | 36.2449 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2663.0117 | 0
|  | 343 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  |  |  |  | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | сталь | подземная | 75% | 18.5859 | 18.5859 | 3.946 | 14.64 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 757.0956 | 0
1696 | 345 | 345 | 63:401:001:015776240 | 64-АВ 532319 21.10.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной в пос. Пугачевском по адресу: Геофизический пр., б/н. Нижняя зона, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Геофизический пр., б/н |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 25056.3 |  | 206.6135 | 0
|  | 345 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 325 | 325 |  |  | 128 | 128 | 128 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 376.4713 | 376.4713 | 57.9063 | 318.565 | 2024 | 2024 | 2024 | 10 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 34.8417 | 0
|  | 345 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 219 | 219 |  |  | 708 | 708 | 708 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1296.3668 | 1296.3668 | 278.0665 | 1018.3003 | 2024 | 2024 | 2024 | 33 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 345 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 |  |  | 741 | 741 | 741 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1013.9102 | 1013.9102 | 231.6248 | 782.2854 | 2024 | 2024 | 2024 | 28 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 493.3872 | 0
|  | 345 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 |  |  | 472 | 472 | 472 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 511.2428 | 511.2428 | 118.5018 | 392.741 | 2024 | 2024 | 2024 | 24 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3549.6468 | 0
|  | 345 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 |  |  | 192 | 192 | 192 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 181.192 | 181.192 | 44.3705 | 136.8215 | 2024 | 2024 | 2024 | 15 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 822.312 | 0
|  | 345 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 76 | 76 |  |  | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 37.0129 | 37.0129 | 9.3733 | 27.6396 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 913.68 | 0
1697 | 346 | 346 | 63:401:001:015776230 | 64-АВ 576201 27.10.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной в пос. Пугачевском по адресу: Геофизический пр., б/н. Верхняя зона, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Геофизический пр., б/н |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 27219 |  | 548.208 | 0
|  | 346 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 426 | 426 |  |  | 177.5 | 177.5 | 177.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 778.9626 | 778.9626 | 140.921 | 638.0415 | 2024 | 2024 | 2024 | 14 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 395.928 | 0
|  | 346 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 325 | 325 |  |  | 214 | 214 | 214 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 620.3587 | 620.3587 | 125.6314 | 494.7273 | 2024 | 2024 | 2024 | 17 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 304.56 | 0
|  | 346 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 273 | 273 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 91.2341 | 91.2341 | 14.5604 | 76.6736 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 408.9226 | 0
|  | 346 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 219 | 219 |  |  | 844 | 844 | 844 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1545.3865 | 1545.3865 | 331.4804 | 1213.906 | 2024 | 2024 | 2024 | 29 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 388.6186 | 0
|  | 346 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 |  |  | 724 | 724 | 724 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 990.6491 | 990.6491 | 226.3109 | 764.3383 | 2024 | 2024 | 2024 | 26 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 113.9054 | 0
|  | 346 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 133 | 133 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 56.194 | 56.194 | 10.0827 | 46.1113 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 201.0096 | 0
|  | 346 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 |  |  | 495 | 495 | 495 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 536.1551 | 536.1551 | 124.2762 | 411.8788 | 2024 | 2024 | 2024 | 17 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 234.5112 | 0
|  | 346 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 87.1042 | 0
|  | 346 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 76 | 76 |  |  | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 53.8369 | 53.8369 | 13.6339 | 40.203 | 2024 | 2024 | 2024 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 600.1659 | 0
1698 | 355 | 355 | 63:401:001:015775990 | 64-АВ 576183 23.10.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса отопления от котельной по ул. Отрядной, 9, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Отрядная, 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 7124 |  | 125.7833 | 0
|  | 355 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 |  |  | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 59.0312 | 59.0312 | 13.6829 | 45.3483 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 107.8142 | 0
|  | 355 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 |  |  | 159 | 159 | 159 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 150.0497 | 150.0497 | 36.7443 | 113.3053 | 2024 | 2024 | 2024 | 13 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 251.5666 | 0
|  | 355 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 57 | 57 |  |  | 152 | 152 | 152 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 107.181 | 107.181 | 27.8679 | 79.3131 | 2024 | 2024 | 2024 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 115.0019 | 0
|  | 355 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 32 | 32 |  |  | 116.5 | 116.5 | 116.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 67.0279 | 67.0279 | 12.2397 | 54.7882 | 2024 | 2024 | 2024 | 9 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 61.0947 | 0
1699 | 362 | 362 | 63:401:001:015803160\00Т1 | 64-АГ 309897 от 27.10.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Тепловая трасса от ж.д. №14 по ул. Саперная до ж.д.№16 по ул. Саперная (ЖСК "Ветер"), назначение: тепловая трасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Саперная, д.16 | 89 | 89 | 57 | 57 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | сталь | подземная | 75% | 110.5876 | 110.5876 | 20.3735 | 90.2142 | 2025 | 2025 | 2025 | 6 | 1337.5 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 115.0019 | 0
1700 | 364 | 364 | 63:401:001:015870360 | 64-АГ 365344 от 21.10.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса (ввод) от УТ-518/13 до ж.д. №9 по ул. Загороднева (ЖСК "Зеркальный-2"), назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Загороднева В.И., д.9 | 89 | 89 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 2.8311 | 2.8311 | 0.69329 | 2.1378 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 | 1410 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 86.2514 | 0
1701 | 365 | 365 | 63:401:001:015870500 | 64-АГ 387528 от 20.10.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса (ввод ) от ТК-5 от ж.д.№17 по ул. Загороднева (ЖСК "Хрусталь-4"), назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Загороднева В.И., д.17 | 76 | 76 | 57 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | сталь | подземная | 75% | 67.6045 | 67.6045 | 12.4656 | 55.1389 | 2025 | 2025 | 2025 | 4 | 900 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 64.6885 | 0
1702 | 367 | 367 | 63:401:001:015870520 | 64-АГ 316028 от 24.10.2011 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК-20 до ж.д.№17а по ул. Ломоносова (ЖСК "Хрустальный-65"), назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Ломоносова М.В., д.17а | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.9033 | 12.9033 | 2.2393 | 10.6641 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 542 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 265.9418 | 0
1703 | 368 | 368 | 63:401:001:015718630/00Т1 | 64-АГ 367564 от 27.10.2011 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловая трасса от котельной до ТК-4, назначение: тепловая трасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, просп.им.50 лет Октября, д.85б | 108 | 108 |  |  | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 66.6672 | 66.6672 | 11.5696 | 55.0976 | 2025 | 2025 | 2025 | 5 | 1150 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 64.6885 | 0
|  | 368 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 219 | 219 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 57.9845 | 57.9845 | 9.568 | 48.4165 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 75.47 | 0
|  | 368 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 43.2075 | 43.2075 | 7.3697 | 35.8378 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.0045 | 0
1704 | 379 | 379 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, тепловой ввод от задвижки в точке врезки до здания МОУ «Начальная школа-детский сад №78» по ул. им. Моисеева Ю.С., 1 пос. Жасминный | 89 | 89 |  |  | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 198.1788 | 198.1788 | 48.5303 | 149.6485 | 2020 | 2020 | 2020 | 17 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 31.6742 | 0
1705 | 1056 | 1056 | 63:401:001:015803120 | 64-АВ 534599 от 10.11.09 |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловая трасса от котельной ул. Крылова, 1, назначение: Тепловая трасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул.им. Крылова Н.И., д.1 | 159 | 159 | 108 | 108 | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3309.2429 | 3309.2429 | 782.7477 | 2526.4951 | 2029 | 2029 | 2029 | 30 | 4439 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 201.2532 | 0
1706 | 1057 | 1057 | 63:401:001:015803150 | 64-АВ 535407 от 21.01.10 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Тепловая трасса от котельной ул. Тверская, 3а, назначение: Тепловая трасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул.Тверская, д. 3а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 4074.3898 |  | 72.1807 | 0
|  | 1057 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 66.0596 | 66.0596 | 16.1768 | 49.8828 | 2029 | 2029 | 2029 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.8321 | 0
|  | 1057 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 |  |  |  | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 143.568 | 143.568 | 33.7748 | 109.7932 | 2029 | 2029 | 2029 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 548.208 | 0
|  | 1057 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 76 | 76 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | сталь | надземная | 75% | 68.7388 | 68.7388 | 17.097 | 51.6418 | 2029 | 2029 | 2029 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 548.208 | 0
|  | 1057 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 314.709 | 314.709 | 71.8943 | 242.8146 | 2029 | 2029 | 2029 | 18 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 160.8077 | 0
|  | 1057 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 133 | 133 | 76 | 76 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | сталь | надземная | 75% | 24.6692 | 24.6692 | 6.0857 | 18.5835 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 268.0128 | 0
|  | 1057 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 75.8199 | 75.8199 | 17.5744 | 58.2455 | 2029 | 2029 | 2029 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 201.0096 | 0
|  | 1057 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 76 | 76 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | сталь | надземная | 75% | 240.5857 | 240.5857 | 59.8394 | 180.7462 | 2029 | 2029 | 2029 | 13 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 254.6122 | 0
1707 | 1058 | 1058 | 63:401:001:0158030190 | 64-АВ 535407 от 21.01.10 |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловая трасса от котельной ул. Тверская, 40, назначение: Тепловая трасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул.Тверская, д. 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 |  | 6621 |  | 361.8173 | 0
|  | 1058 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 | 108 | 108 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | сталь | подземная | 75% | 140.3532 | 140.3532 | 24.8159 | 115.5373 | 2030 | 2030 | 2030 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 884.4422 | 0
|  | 1058 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.7528 | 10.7528 | 1.8661 | 8.8867 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 301.5144 | 0
|  | 1058 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 | 76 | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | сталь | подземная | 75% | 243.456 | 243.456 | 44.9892 | 198.4668 | 2030 | 2030 | 2030 | 11 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 603.0288 | 0
|  | 1058 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 76 | 76 | 57 | 57 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | сталь | надземная | 75% | 81.3273 | 81.3273 | 21.3311 | 59.9962 | 2030 | 2030 | 2030 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 348.4166 | 0
|  | 1058 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 | 108 | 108 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | сталь | подземная | 75% | 29.8624 | 29.8624 | 5.28 | 24.5824 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 160.8077 | 0
|  | 1058 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.969 | 6.969 | 1.1887 | 5.7803 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 670.032 | 0
|  | 1058 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 219 | 219 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 40.2826 | 40.2826 | 8.6405 | 31.6421 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 415.4198 | 0
|  | 1058 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 32.2583 | 32.2583 | 5.5982 | 26.6602 | 2030 | 2030 | 2030 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 136.5647 | 0
|  | 1058 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | сталь | подземная | 75% | 195.7675 | 195.7675 | 36.5423 | 159.2252 | 2030 | 2030 | 2030 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 67.3687 | 0
|  | 1058 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  |  |  |  | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | сталь | подземная | 75% | 7.4344 | 7.4344 | 1.5784 | 5.856 | 2030 | 2030 | 2030 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 168.4217 | 0
|  | 1058 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 |  |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 79.5706 | 79.5706 | 13.8089 | 65.7617 | 2030 | 2030 | 2030 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 215.6285 | 0
|  | 1058 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.6842 | 5.6842 | 1.03 | 4.6542 | 2030 | 2030 | 2030 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 44.9124 | 0
1708 | 1060 | 1060 | 63:401:001:015803250 | 64-АВ 534596 от 10.11.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Тепловая трасса от котельной Селекционный пр., 6а, назначение: Тепловая трасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Селекционный пр., д. 6а | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 32.2583 | 32.2583 | 5.5982 | 26.6602 | 2029 | 2029 | 2029 | 2 | 645 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 67.3687 | 0
1709 | 1061 | 1061 | 63:401:001:015718600 | 64-АВ 534598 от 10.11.09 |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловая трасса от котельной ул. Гвардейская, 1, назначение: Тепловая трасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Гвардейская, д. 1 | 108 | 108 | 89 | 57 | 1472.5 | 1472.5 | 1472.5 | 1472.5 | 1472.5 | сталь | подземная | 75% | 3560.1388 | 3560.1388 | 641.7176 | 2918.4212 | 2026 | 2026 | 2026 | 28 | 2534 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 80.2008 | 0
1710 | 1062 | 1062 | 63:401:001:015764570 | 64-АВ 534802 от 08.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 707/1 до здания МДОУ «Д/с № 158», назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Днепропетровская, д. 4а | 89 | 89 | 57 | 57 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | сталь | надземная | 75% | 42.9188 | 42.9188 | 11.063 | 31.8558 | 2026 | 2026 | 2026 | 3 | 90 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 112.3826 | 0
1711 | 1063 | 1063 | 63:401:001:015764300 | 64-АВ 535233 от 07.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 501/2 до здания МУДОД ДДТ «Солнечный», назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Батавина П.Ф., д. 15 | 76 | 76 | 57 | 57 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | сталь | надземная | 75% | 55.4505 | 55.4505 | 14.5439 | 40.9065 | 2026 | 2026 | 2026 | 4 | 71 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 68.9727 | 0
1712 | 1064 | 1064 |  | 64-АВ 535231 от 07.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-512/11 до здания МОУ «СОШ № 103», назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Производственная, д5 | 89 | 89 |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 17.9305 | 17.9305 | 4.3908 | 13.5396 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 | 154 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 35.2884 | 0
1713 | 1065 | 1065 |  | 64-АВ 591822 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ701/2 до зданий МОУ СОШ №55 и хозблока, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им.Чехова А.П., д.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 |  | 204 |  | 115.0019 | 0
|  | 1065 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 706/2 до зданий МОУ СОШ №55 и хозблока | 108 | 108 | 57 | 57 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | сталь | надземная | 75% | 282.189 | 282.189 | 70.5824 | 211.6066 | 2026 | 2026 | 2026 | 16 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 80.2008 | 0
|  | 1065 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 706/2 до зданий МОУ СОШ №55 и хозблока | 45 | 45 | 32 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | сталь | надземная | 75% | 10.6199 | 10.6199 | 2.9132 | 7.7067 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 25.6643 | 0
1714 | 1066 | 1066 | 63:401:001:015764420 | 64-АВ 591831 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 503/7 до здания ДЮСШ № 15, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Тархова С.Ф., д. 19б | 108 | 108 |  |  | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 100.7322 | 100.7322 | 23.3489 | 77.3833 | 2026 | 2026 | 2026 | 7 | 177 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 70.5767 | 0
1715 | 1067 | 1067 | 63:401:001:015803090 | 64-АВ 534787 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловая трасса от ЦТП 9 до ТК-2 ул. Гвардейская, 46, назначение: Тепловая трасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Гвардейская, | 108 | 108 | 108 | 108 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | сталь | подземная | 75% | 27.3321 | 27.3321 | 4.8874 | 22.4447 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 | 677 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
1716 | 1068 | 1068 | 63:401:001:015764260 | 64-АВ 591804 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ711/2 до здания МОУ «СОШ № 63», назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов,ул. им. Уфимцева К.Г., |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 |  | 186 |  | 87.4189 | 0
|  | 1068 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от точки А до ввода в здание МОУ СОШ№63 | 159 | 159 | 57 | 57 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | сталь | надземная | 75% | 228.7705 | 228.7705 | 56.1748 | 172.5958 | 2026 | 2026 | 2026 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 171.1018 | 0
|  | 1068 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отУТ711/2 до точки а | 108 | 108 | 108 | 108 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | сталь | надземная | 75% | 13.0529 | 13.0529 | 3.1202 | 9.9327 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 61.7242 | 0
1717 | 1069 | 1069 |  | 64-АВ 591805 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП до здания МДОУ «Д/с № 17»,назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов,ул. им. Тархова С.Ф., д.35а | 89 | 89 | 89 | 89 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | сталь | надземная | 75% | 119.3156 | 119.3156 | 29.9358 | 89.3798 | 2029 | 2029 | 2029 | 6 | 597.4618 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 20.106 | 0
1718 | 1070 | 1070 | 63:401:001:015764330 | 64-АВ 591806 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП Пол-ка 19 до здания ММУ Пол-ка № 19 (взросл.),назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов,ул. им. Тархова С.Ф., д.32 | 108 | 108 | 76 | 76 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | сталь | надземная | 75% | 114.5646 | 114.5646 | 28.495 | 86.0696 | 2026 | 2026 | 2026 | 6 | 178 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 55.9578 | 17.5219
1719 | 1071 | 1071 |  | 64-АВ 591803 09.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ504/26 до здания МДОУ «Д/с №222», назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Перспективная, д.23а | 108 | 108 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 43.3257 | 43.3257 | 10.0425 | 33.2831 | 2026 | 2026 | 2026 | 3 | 90 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.2283 | 0
1720 | 1072 | 1072 | 63:401:001:015764360 | 64-АВ 591825 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ505/19 до здания МДОУ «Д/с № 206», назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, просп. Строителей, д.66а | 89 | 89 |  |  | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 83.0464 | 83.0464 | 20.3365 | 62.7099 | 2026 | 2026 | 2026 | 7 | 165 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 27.715 | 8.4029
1721 | 1073 | 1073 | 63:401:001:015764500 | 64-АВ 591824 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ513/4 до здания МДОУ «Д/с № 187», назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, просп. Строителей, д.42а | 108 | 108 |  |  | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 39.643 | 39.643 | 9.1889 | 30.4541 | 2026 | 2026 | 2026 | 3 | 80 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.2482 | 0
1722 | 1074 | 1074 | 63:401:001:015764490 | 64-АВ 591823 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ513/8 до здания МДОУ «Д/с № 163», назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, пр. Строителей, д.30 | 89 | 89 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 32.0861 | 32.0861 | 7.8573 | 24.2288 | 2026 | 2026 | 2026 | 3 | 31 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 99.449 | 0
1723 | 1075 | 1075 | 63:401:001:015764520 | 64-АВ 591816 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ708/12 до здания МОУ СОШ № 61, от УТ 708/10 до здания хозблока, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. ак. Бардина И.П., д.3 | 108 | 108 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | сталь | надземная | 75% | 117.0562 | 117.0562 | 29.2786 | 87.7775 | 2026 | 2026 | 2026 | 7 | 37 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 207.7099 | 0
1724 | 1076 | 1076 | 63:401:001:015764540 | 64-АВ 591818 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 707/8 до школы-интерната № 3 (ГОУ Сар. Кадетская школа –интернат №2), от УТ 707/6 до хозблока, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Чехова А.П., д.4а | 108 | 108 | 57 | 57 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | сталь | надземная | 75% | 96.1533 | 96.1533 | 24.0503 | 72.103 | 2026 | 2026 | 2026 | 6 | 44 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 111.408 | 0
1725 | 1077 | 1077 | 63:401:001:015764530 | 64-АВ 591817 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 707/7 до здания МОУ СОШ № 68 Кадетская школа-интернат № 2, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Чехова А.П., д.4а | 108 | 108 | 57 | 57 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | сталь | надземная | 75% | 16.7223 | 16.7223 | 4.1827 | 12.5396 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 12 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 225.9835 | 0
1726 | 1078 | 1078 | 63:401:001:015764480 | 64-АВ 591826 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 513/1 до здания МДОУ «Д/с № 165», назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Антонова, д.6а | 57 | 57 |  |  | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 30.7848 | 30.7848 | 5.7099 | 25.0749 | 2029 | 2029 | 2029 | 3 | 764 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 4193.9739 | 776.6338
1727 | 1079 | 1079 | 63:401:001:015764470 | 64-АВ 591829 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 512/6 до здания МДОУ «Я/с № 202», назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, просп. Строителей, д.36а | 89 | 89 |  |  | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 79.2715 | 79.2715 | 19.4121 | 59.8594 | 2026 | 2026 | 2026 | 7 | 62.6076 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
1728 | 1080 | 1080 | 63:401:001:015764160 | 64-АВ 573951 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 512/19в до здания ЦДТ, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, просп. Строителей, д.6/1 | 108 | 108 |  |  | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 90.9839 | 90.9839 | 21.0893 | 69.8946 | 2026 | 2026 | 2026 | 7 | 132 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 75.3278 | 0
1729 | 1083 | 1083 |  | 64-АВ 591827 от 21.09.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 507/14 до здания МОУ СОШ №56, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, 3 пр. Строителей, д.3 | 108 | 108 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 43.3257 | 43.3257 | 10.0425 | 33.2831 | 2026 | 2026 | 2026 | 3 | 32.9703 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 184.4618 | 0
1730 | 1084 | 1084 | 63:401:001:015764630 | 64-АВ 535232 от 07.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 132/1 до здания Детской муз. школы, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Центральная, д.28 | 89 | 89 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 47.1854 | 47.1854 | 11.5548 | 35.6306 | 2026 | 2026 | 2026 | 4 | 37.2664 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 48.1205 | 19.7122
1731 | 1085 | 1085 | 63:401:001:015764390 | 64-АВ 534803 от 08.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 504/28 до здания МОУ «СОШ № 87», назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Перспективная, д.9а | 108 | 108 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 48.7414 | 48.7414 | 11.2978 | 37.4435 | 2026 | 2026 | 2026 | 4 | 37.0916 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 826.5758 | 0
1732 | 1086 | 1086 | 63:401:001:015764380 | 64-АВ 576374 от 02.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 504/15 до здания МДОУ «Д/с № 194», назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Лебедева-Кумача В.И., д.69а | 57 | 57 |  |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 23.2696 | 23.2696 | 6.0503 | 17.2193 | 2026 | 2026 | 2026 | 3 | 20.2767 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.9739 | 6.5707
1733 | 1087 | 1087 | 63:401:001:015764370 | 64-АВ 576373 от 02.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 505/6 до здания МДОУ «Д/с № 225», назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Лебедева-Кумача В.И., д.67б |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 |  | 23.349 |  | 112.2811 | 0
|  | 1087 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 505/6 до здания МДОУ «Д/с № 225» | 57 | 57 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.4551 | 23.4551 | 4.3504 | 19.1047 | 2026 | 2026 | 2026 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 168.4217 | 68.9926
|  | 1087 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 505/6 до здания МДОУ «Д/с № 225» | 57 | 57 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 4.2308 | 4.2308 | 1.1 | 3.1308 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
1734 | 1088 | 1088 |  | 64-АВ 534804 от 08.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 707/2 до здания ГОУ Сар. Кадетская школа –интернат № 2 МДОУ «Д/с № 167», назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Чехова А.П., д.2а | 108 | 108 | 57 | 57 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | сталь | надземная | 75% | 498.5338 | 498.5338 | 124.6955 | 373.8383 | 2026 | 2026 | 2026 | 29 | 344.4 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 168.909 | 62.5566
1735 | 1089 | 1089 | 63:401:001:015764590 | 64-АВ 573953 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от точки А до здания МДОУ «Д/с № 156», назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Топольчанская, д.3б | 89 | 89 | 57 | 57 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | сталь | надземная | 75% | 84.8622 | 84.8622 | 21.8747 | 62.9876 | 2026 | 2026 | 2026 | 5 | 35.8552 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.0402 | 0
1736 | 1090 | 1090 | 63:401:001:015764600 | 64-АВ 573952 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от точки УТ708/6 до здания МДОУ «Д/с № 159», назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. академика Бардина И.П., д.8 | 89 | 89 | 57 | 57 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | сталь | надземная | 75% | 173.6261 | 173.6261 | 44.7551 | 128.8711 | 2026 | 2026 | 2026 | 11 | 121 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 323.4427 | 59.1365
1737 | 1091 | 1091 | 63:401:001:015764610 | 64-АВ 591799 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 708/5 до здания МДОУ «Д/с № 53», назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. академика Бардина И.П., д.6а | 89 | 89 | 57 | 57 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | сталь | надземная | 75% | 103.3953 | 103.3953 | 26.6519 | 76.7435 | 2026 | 2026 | 2026 | 6 | 72 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 34.8417 | 14.8262
1738 | 1092 | 1092 | 63:401:001:015764400 | 64-АВ 591814 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 504/26 до здания МОУ «СОШ № 101», назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Лебедева-Кумача В.И., д.73 | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 32.4942 | 32.4942 | 7.5319 | 24.9624 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 | 24.7277 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 35.9381 | 13.3099
1739 | 1093 | 1093 |  | 64-АВ 573954 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 115/8 до здания МДОУ “ Д/с № 242”, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Перспективная, д.4а | 76 | 76 |  |  | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 12.1974 | 12.1974 | 3.0889 | 9.1085 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 17.969 | 0
1740 | 1094 | 1094 |  | 64-АВ 591809 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ115/12 до здания МОУ Нач. школа-сад № 232, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Перспективная, д.8а | 76 | 76 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 22.7124 | 22.7124 | 5.7518 | 16.9607 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 | 18.6942 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 147.407 | 0
1741 | 1095 | 1095 | 64:401:001:015764700 | 64-АВ 591812 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ507/13 до здания МДОУ «Д/с № 185», назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Чемодурова В.И., д.10а | 57 | 57 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 4.936 | 4.936 | 1.2834 | 3.6526 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 48.1205 | 0
1742 | 1096 | 1096 | 64:401:001:015764690 | 64-АВ 591810 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ509/16 до здания МДОУ « Д/с № 239», назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. академика Антонова О.К., д.5а | 89 | 89 |  |  | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 104.2798 | 104.2798 | 25.5362 | 78.7436 | 2026 | 2026 | 2026 | 9 | 84 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 55.9354
1743 | 1097 | 1097 | 64:401:001:015764740 | 64-АВ 591811 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ507/6 до здания Центра социального обслуживания населения Лен. р-на, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Чемодурова В.И., д.10а | 108 | 108 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 19.4965 | 19.4965 | 4.5191 | 14.9774 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 14.8366 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 3.9424
1744 | 1098 | 1098 | 64:401:001:015764430 | 64-АВ 591798 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ503/4 до здания Д/поликлиники № 7, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Тархова С.Ф., д.7а | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 32.4942 | 32.4942 | 7.5319 | 24.9624 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 | 24.7277 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 118.6972 | 0
1745 | 1099 | 1099 | 64:401:001:000147430 | 64-АВ 591808 от 09.12.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от котельной по ул. Гвардейская, 35б до ЦТП по ул. Гвардейская, 46, назначение: Тепловая трасса, лит.II, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул.Гвардейская, д. 35б |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 6057.3644 |  | 6.4567 | 0
|  | 1099 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 219 | 219 |  |  | 299 | 299 | 299 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 559.2703 | 559.2703 | 92.285 | 466.9852 | 2029 | 2029 | 2029 | 24 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 48.1205 | 0
|  | 1099 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 219 | 219 |  |  | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 65.0014 | 65.0014 | 13.9426 | 51.0588 | 2029 | 2029 | 2029 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2361.9136 | 905.5168
|  | 1099 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 426 | 426 |  |  | 417.7 | 417.7 | 417.7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1833.0854 | 1833.0854 | 331.6209 | 1501.4645 | 2029 | 2029 | 2029 | 33 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 23.6745 | 7.4131
1746 | 1100 | 1100 |  | 64-АВ 591802 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ503/30 до здания МОУ «СОШ № 57», назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Перспективная, д.29 | 108 | 108 |  |  | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 81.2356 | 81.2356 | 18.8297 | 62.4059 | 2029 | 2029 | 2029 | 6 | 861.7237 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 23.7557 | 10.1088
1747 | 1101 | 1101 | 64:401:001:015764660 | 64-АВ 591828 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 115/14 до здания МОУ СОШ № 49, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Перспективная, д.10а | 108 | 108 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 19.4965 | 19.4965 | 4.5191 | 14.9774 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 14.8366 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 20.4461 | 0
1748 | 1102 | 1102 | 64:401:001:015764720 | 64-АВ 591801 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от здания ММУ Пол-ки № 17 до здания гаража через УТ509/14, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. академика Антонова О.К., д.5 | 57 | 57 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 21.1541 | 21.1541 | 5.5002 | 15.6539 | 2026 | 2026 | 2026 | 2 | 18.4334 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
1749 | 1103 | 1103 | 64:401:001:015764710 | 64-АВ 591800 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ509/15 до здания ММУ Пол-ка № 17, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. академика Антонова О.К., д.5 | 108 | 108 |  |  | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 14.6224 | 14.6224 | 3.3894 | 11.2331 | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 21 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 216.5422 | 45.4896
1750 | 1536 | 1536 | 63:401001:015803290 | 64-АВ 576308 23.11.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловые сети от котельной ул. Гвардейская, 35б, назначение: Тепловая сеть, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 35б | 219 | 219 |  |  | 391 | 391 | 391 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 731.3534 | 731.3534 | 120.6804 | 610.673 | 2033 | 2033 | 2033 | 31 | 7410.91 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.0401 | 1.1457
1751 | 1537 | 1537 | 63:401:001:015764260 | 64-АВ 591804 08.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 711/2 до здания МОУ "СОШ №63", назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Уфимцева К.Г, д. 4а | 159 | 159 | 76 | 76 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | сталь | надземная | 75% | 260.3723 | 260.3723 | 63.7045 | 196.6678 | 2031 | 2031 | 2031 | 12 | 207.5345 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 149.1735 | 0
1752 | 1538 | 1538 | 63:401:001:015764270 | 64-АВ 573956 09.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 711/7 до здания МОУ "Прогимназия №106", назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Уфимцева К.Г, д. 8 | 76 | 76 | 57 | 57 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | сталь | надземная | 75% | 85.024 | 85.024 | 22.3007 | 62.7233 | 2031 | 2031 | 2031 | 6 | 62.5497 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.0402 | 13.3099
1753 | 1539 | 1539 | 63:401:001:015764280 | 64-АВ 534801 08.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 104/6 до здания МОУ "СОШ №60", назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Батавина П.Ф., д.6а | 89 | 89 | 57 | 57 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | сталь | надземная | 75% | 78.0342 | 78.0342 | 20.1146 | 57.9196 | 2031 | 2031 | 2031 | 5 | 54.391 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
1754 | 1540 | 1540 |  | 64-АВ 591820 08.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от точки А до здания ММУ Пол-ка №19 (детск.), назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Мамонтовой, д.1 | 108 | 108 | 108 | 76 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | сталь | надземная | 75% | 56.6644 | 56.6644 | 13.8 | 42.8644 | 2031 | 2031 | 2031 | 3 | 17.1426 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 352.1932 | 33.0221
1755 | 1541 | 1541 | 63:401:001:015764320 | 64-АВ 573957 09.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от точки Б до здания ММУ Пол-ка 19 (гараж), назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Мамонтовой, д.1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | сталь | надземная | 75% | 2.5055 | 2.5055 | 0.68527 | 1.8203 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.0201 | 6.655
1756 | 1542 | 1542 | 63:401:001:015764340 | 64-АВ 635615 08.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 504/16 до здания МДОУ "Д/с №216", назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Лебедева-Кумача В.И., д. 72а | 89 | 89 |  |  | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 49.0728 | 49.0728 | 12.017 | 37.0558 | 2031 | 2031 | 2031 | 4 | 36.0036 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 55.9578 | 46.4331
1757 | 1543 | 1543 | 63:401:001:015764000 | 64-АВ 303288 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от точки врезки в магистраль №8 по ул. Технической до ТК1 у ж/д №10 по ул. Артиллерийской, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от точки врезки в магистраль №8 по ул. Технической до ТК1 у ж/д №10 по ул. Артиллерийской | 219 | 219 |  |  | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 101.0053 | 101.0053 | 16.6669 | 84.3385 | 2031 | 2031 | 2031 | 4 | 37.3883 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 80.2008 | 32.8536
1758 | 1544 | 1544 | 63:401:001:015764010 | 64-АВ 303289 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 1 у ж/д №10 по ул. Артиллерийской до ЦТП, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 1 у ж/д №10 по ул. Артиллерийской до ЦТП | 273 | 273 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 91.2341 | 91.2341 | 14.5604 | 76.6736 | 2031 | 2031 | 2031 | 3 | 26.3103 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 64.1606 | 0
1759 | 1545 | 1545 | 63:401:001:015764020 | 64-АВ 303286 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК1 у ж/д №10 по ул. Артиллерийской до ж.д №24 по ул. Артиллерийской, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК1 у ж/д №10 по ул. Артиллерийской до ж/д №24 по ул. Артиллерийской | 159 | 159 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.5131 | 19.5131 | 3.3283 | 16.1848 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 | 11 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 94.6979 | 0
1760 | 1546 | 1546 | 63:401:001:015764030 | 64-АВ 303287 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ж/д №24 по ул. Артиллерийской до ж/д №26 по ул. Артиллерийской, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ж/д №24 по ул. Артиллерийской до ж/д №26 по ул. Артиллерийской | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 21.5056 | 21.5056 | 3.7321 | 17.7734 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 | 14.9066 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 58.707 | 0
1761 | 1547 | 1547 | 63:401:001:015764040 | 64-АВ 303292 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 1 у ж/д №10 по ул. Артиллерийской до ТК 7 у ж/д №26 по ул. Навашина, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 1 у ж/д №10 по ул. Артиллерийской до ТК 7 у ж/д №26 по ул. Навашина | 219 | 219 |  |  | 174 | 174 | 174 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 318.5986 | 318.5986 | 68.3384 | 250.2602 | 2033 | 2033 | 2033 | 14 | 2096.25 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 36.5878 | 0
1762 | 1548 | 1548 | 63:401:001:015764050 | 64-АВ 413660 16.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК7 у ж/д №26 по ул. Навашина до точки врезки №8 у ж/д №24 по ул. Навашина назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК7 у ж/д №26 по ул. Навашина до точки врезки №8 у ж/д №24 по ул. Навашина | 159 | 159 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 36.9441 | 36.9441 | 8.4398 | 28.5043 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 | 20.1239 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 89.8249 | 18.8698
1763 | 1549 | 1549 | 63:401:001:015764060 | 64-АВ 413661 16.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от точки врезки №8 у ж/д №24 по ул. Навашина до ж/д №23 по ул. Артиллерийской, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от точки врезки №8 у ж/д №24 по ул. Навашина до ж/д №23 по ул. Артиллерийской | 108 | 108 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 27.0785 | 27.0785 | 6.2766 | 20.802 | 2031 | 2031 | 2031 | 2 | 18.6332 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 73.7847 | 15.5002
1764 | 1550 | 1550 | 63:401:001:015764070 | 64-АВ 413663 16.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ж/д №23 по ул. Артиллерийской до ж/д №21 по ул. Артиллерийской, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ж/д №23 по ул. Артиллерийской до ж/д №21 по ул. Артиллерийской | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 54.1571 | 54.1571 | 12.5532 | 41.6039 | 2033 | 2033 | 2033 | 4 | 1600 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.8321 | 2.6957
1765 | 1551 | 1551 | 63:401:001:015764080 | 64АВ 413659 16.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК7 у ж/д №26 по ул. Навашина до ж/д №28 по ул. Навашина, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК7 у ж/д №26 по ул. Навашина до ж/д №28 по ул. Навашина | 159 | 159 |  |  | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 157.3545 | 157.3545 | 35.9472 | 121.4073 | 2033 | 2033 | 2033 | 9 | 1385.3186 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 17.0554 | 0
|  | 1551 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса- от ТК7 до 820/15 | 159 | 159 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 41.049 | 41.049 | 9.3775 | 31.6715 | 2033 | 2033 | 2033 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 90.3934 | 0
|  | 1551 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса -от 820/15 до ж/д №28 по ул.Навашина | 159 | 159 |  |  | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 116.3055 | 116.3055 | 26.5696 | 89.7358 | 2033 | 2033 | 2033 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 134.7373 | 0
1766 | 1552 | 1552 | 63:401:001:015764090 | 64АВ 413662 16.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК1 у ж/д №10 по ул. Артиллерийской до ТК2 у ж/д №10 по ул. Артиллерийской, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК1 у ж/д №10 по ул. Артиллерийской до ТК2 у ж/д №10 по ул. Артиллерийской | 159 | 159 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 34.8448 | 34.8448 | 5.9433 | 28.9015 | 2033 | 2033 | 2033 | 2 | 301.1562 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 64.1606 | 0
1767 | 1553 | 1553 | 63:401:001:015764100 | 64АВ 303291 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК2 у ж/д №10 по ул. Артиллерийской до ТК4 у ж/д №20 по ул. Артиллерийской, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК2 у ж/д №10 по ул. Артиллерийской до ТК4 у ж/д №20 по ул. Артиллерийской | 159 | 159 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 76.6585 | 76.6585 | 13.0753 | 63.5832 | 2033 | 2033 | 2033 | 4 | 714.0817 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 53.8056 | 0
1768 | 1554 | 1554 | 63:401:001:015764110 | 64-АВ 529656 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК4 у ж/д №20 по ул. Артиллерийской до ж/д №20 по ул. Артиллерийской, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК4 у ж/д №20 по ул. Артиллерийской до ж/д №20 по ул. Артиллерийской | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 12.9977 | 12.9977 | 3.0128 | 9.9849 | 2031 | 2031 | 2031 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 72.1807 | 0
1769 | 1555 | 1555 | 63:401:001:015764120 | 64-АВ 303290 11.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК4 у ж/д №20 по ул. Артиллерийской до ж/д №22 по ул. Артиллерийской, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК4 у ж/д №20 по ул. Артиллерийской до ж/д №22 по ул. Артиллерийской | 108 | 108 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 37.91 | 37.91 | 8.7872 | 29.1227 | 2031 | 2031 | 2031 | 3 | 26.0865 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 13.4006 | 0
1770 | 1556 | 1556 | 63:401:001:015764130 | 64-АВ 529659 18.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК2 у ж/д №10 по ул. Артиллерийской до ТК3 у ж/д №12 по ул. Артиллерийской, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК2 у ж/д №10 по ул. Артиллерийской до ТК3 у ж/д №12 по ул. Артиллерийской |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | 2033 |  | 1051.6477 |  | 0 | 0
|  | 1556 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса - от задвижки 820/4 до ТК3 | 219 | 219 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.3523 | 9.3523 | 1.5432 | 7.8091 | 2033 | 2033 | 2033 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.9946 | 0
|  | 1556 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса - от ТК2 до задвижки 820/4 | 273 | 273 |  |  | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 182.4681 | 182.4681 | 29.1208 | 153.3473 | 2033 | 2033 | 2033 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.4365 | 0
1771 | 1557 | 1557 | 63:401:001:015764140 | 64-АВ 534630 19.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК3 у ж/д №12 по ул. Артиллерийской до ж/д №12 по ул. Артеллерийской, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК3 у ж/д №12 по ул. Артиллерийской до ж/д №12 по ул. Артеллерийской | 133 | 133 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 47.4527 | 47.4527 | 8.5142 | 38.9385 | 2033 | 2033 | 2033 | 3 | 457.7574 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 382.5578 | 80.365
1772 | 1558 | 1558 | 63:401:001:015764150 | 64-АВ 413682 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК3 у ж/д №12 по ул. Артиллерийской до ТВ1 у ж/д №34 по ул. Навашина, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК3 у ж/д №12 по ул. Артиллерийской до ТВ1 у ж/д №34 по ул. Навашина | 219 | 219 |  |  | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 155.6373 | 155.6373 | 33.3837 | 122.2536 | 2033 | 2033 | 2033 | 7 | 1103.5809 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 46.8109 | 14.6578
1773 | 1559 | 1559 | 63:401:001:015764460 | 64-АВ 578183 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТВ1 у ж/д №34 по ул. Навашина до ж/д №34 по ул. Навашина, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТВ1 у ж/д №34 по ул. Навашина до ж/д №34 по ул. Навашина | 108 | 108 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 59.5728 | 59.5728 | 13.8085 | 45.7643 | 2033 | 2033 | 2033 | 4 | 662.5437 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 95.774 | 29.9894
1774 | 1560 | 1560 | 63:401:001:015764170 | 64-АВ 413683 17.11.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТВ1 у ж/д №34 по ул. Навашина до ж/д №30 по ул. Навашина назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТВ1 у ж/д №34 по ул. Навашина до ж/д №30 по ул. Навашина |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | 2033 |  | 1903.3073 |  | 57.0339 | 17.8589
|  | 1560 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 |  |  | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 170.2855 | 170.2855 | 36.5257 | 133.7598 | 2033 | 2033 | 2033 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 48.1205 | 0
|  | 1560 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 88.9395 | 88.9395 | 20.318 | 68.6215 | 2033 | 2033 | 2033 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 11.4819 | 0
1775 | 1684 | 1684 | 63:401:001:015805910 | 64-АВ 638091 от 14.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ж/д по ул. Артиллерийская, 14 до ж/д по ул. Навашина, 36; по ул. Артиллерийская, 16, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ж/д по ул. Артиллерийская, 14 до ж/д по ул. Навашина, 36; по ул. Артиллерийская, 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 2035 | 2035 |  | 906.1337 |  | 21.3801 | 0
|  | 1684 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ж/д по ул.Артиллерийская,14 до ж/д по ул.Навашина,36.по ул.Артиллерийская,16 | 159 | 159 |  |  | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 85.0213 | 85.0213 | 14.5017 | 70.5196 | 2035 | 2035 | 2035 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2.8426 | 0
|  | 1684 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 25.9954 | 25.9954 | 6.0255 | 19.9699 | 2035 | 2035 | 2035 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 118.9104 | 0
1776 | 1685 | 1685 | 63:401:001:015805950 | 64-АВ 529882 от 14.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от внутриквартальной теплотрассы d=219 до детского сада №5 по ул. Артиллерийская 25, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от внутриквартальной теплотрассы d=219 до детского сада №5 по ул. Артиллерийская 25 | 108 | 108 |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 64.5167 | 64.5167 | 11.1964 | 53.3203 | 2035 | 2035 | 2035 | 5 | 639.6238 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 28.8723 | 0
1777 | 1686 | 1686 | 63:401:001:015805960 | 64-АВ 534836 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ЦТП-1 до ж/д по ул. Алексеевская 3;5; пр.50 лет Октября 15; 17; Рябиновская 4;6, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-1 до ж/д по ул. Алексеевская 3;5; пр. 50 лет Октября 15; 17; Рябиновская 4;6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 2035 | 2035 |  | 3224.7701 |  | 48.1205 | 0
|  | 1686 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ЦТП-1 до ж/д по ул.Алексеевская 3;5;пр. 50 лет Октября 15;17;Рябиновская 4;6 | 219 | 219 |  |  | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 146.8318 | 146.8318 | 24.2287 | 122.6031 | 2035 | 2035 | 2035 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1686 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ЦТП-1 до ж/д по ул.Алексеевская 3;5;пр. 50 лет Октября 15;17;Рябиновская 4;6 | 108 | 108 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 23.8291 | 23.8291 | 5.5234 | 18.3057 | 2035 | 2035 | 2035 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2003.3957 | 0
|  | 1686 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ЦТП-1 до ж/д по ул.Алексеевская 3;5;пр. 50 лет Октября 15;17;Рябиновская 4;6 | 108 | 108 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 36.5595 | 36.5595 | 6.3446 | 30.2148 | 2035 | 2035 | 2035 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 237.8614 | 0
|  | 1686 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ЦТП-1 до ж/д по ул.Алексеевская 3;5;пр. 50 лет Октября 15;17;Рябиновская 4;6 | 159 | 159 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 16.4196 | 16.4196 | 3.751 | 12.6686 | 2035 | 2035 | 2035 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 11449.3241 | 0
|  | 1686 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ЦТП-1 до ж/д по ул.Алексеевская 3;5;пр. 50 лет Октября 15;17;Рябиновская 4;6 | 159 | 159 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.7255 | 16.7255 | 2.8528 | 13.8727 | 2035 | 2035 | 2035 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 120.3012 | 0
|  | 1686 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ЦТП-1 до ж/д по ул.Алексеевская 3;5;пр. 50 лет Октября 15;17;Рябиновская 4;6 | 219 | 219 |  |  | 144 | 144 | 144 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 263.6678 | 263.6678 | 56.5559 | 207.1119 | 2035 | 2035 | 2035 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 28.8723 | 0
1778 | 1687 | 1687 | 63:401:001:015805980 | 64-АВ 578382 от 15.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ЦТП-12 до ж/д по ул. Волгоградская, 14, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-12 до ж/д по ул. Волгоградская, 14 | 108 | 108 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 36.8268 | 36.8268 | 8.5361 | 28.2907 | 2035 | 2035 | 2035 | 3 | 390.6481 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.1824 | 0
1779 | 1688 | 1688 | 63:401:001:015805990 | 64-АВ 578383 от 15.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ЦТП-30 до ж/д пр.50 лет Октября 20/32, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-30 до ж/д пр.50 лет Октября 20/32 | 108 | 108 |  |  | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 76.4698 | 76.4698 | 17.7251 | 58.7447 | 2035 | 2035 | 2035 | 6 | 752.624 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 21.6542 | 0
1780 | 1689 | 1689 | 63:401:001:015806010 | 64-АВ 578384 от 15.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ЦТП-30 до ж/д по ул. Луговая 35/37, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-30 до ж/д по ул. Луговая 35/37 | 89 | 89 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 32.0861 | 32.0861 | 7.8573 | 24.2288 | 2035 | 2035 | 2035 | 3 | 390.6481 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2619.8251 | 0
1781 | 1690 | 1690 | 63:401:001:015806000 | 64-АВ 534837 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ЦТП-30 до ж/д пр.50 лет Октября 34/56, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-30 до ж/д пр.50 лет Октября 34/56 | 219 | 219 |  |  | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 172.1165 | 172.1165 | 36.9184 | 135.1981 | 2035 | 2035 | 2035 | 8 | 1002.0773 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 370.1622 | 67.6784
1782 | 1691 | 1691 | 63:401:001:015806030 | 64-АВ 535300 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП-12 до ж/д по ул. Волгоградская 8;10;12 назначение: Теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-12 до ж/д по ул. Волгоградская 8;10;12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 2035 | 2035 |  | 2863.3826 |  | 36.4254 | 15.5002
|  | 1691 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Т/са горячего водоснабжения от ЦТП-12 до ж/д по ул.Волгоградская 8,10,12 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | сталь | надземная | 75% | 113.0298 | 113.0298 | 27.5999 | 85.4298 | 2035 | 2035 | 2035 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 43.0445 | 13.4784
|  | 1691 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Т/са горячего водоснабжения от ЦТП-12 до ж/д по ул.Волгоградская 8,10,12 |  |  |  | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | сталь | надземная | 75% | 18.5569 | 18.5569 | 4.5029 | 14.054 | 2035 | 2035 | 2035 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 36.8924 | 22.8627
|  | 1691 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Т/са горячего водоснабжения от ЦТП-12 до ж/д по ул.Волгоградская 8,10,12 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | сталь | надземная | 75% | 8.7803 | 8.7803 | 2.2399 | 6.5405 | 2035 | 2035 | 2035 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0.34517 | 0.28642
|  | 1691 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Т/са горячего водоснабжения от ЦТП-12 до ж/д по ул.Волгоградская 8,10,12 |  |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 78.3 | 78.3 | сталь | надземная | 75% | 94.5982 | 94.5982 | 24.9649 | 69.6333 | 2035 | 2035 | 2035 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 55.9578 | 0
|  | 1691 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Т/са горячего водоснабжения от ЦТП-12 до ж/д по ул.Волгоградская 8,10,12 |  |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | сталь | надземная | 75% | 38.0567 | 38.0567 | 10.0433 | 28.0134 | 2035 | 2035 | 2035 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 361.8173 | 0
|  | 1691 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Т/са горячего водоснабжения от ЦТП-12 до ж/д по ул.Волгоградская 8,10,12 |  |  |  | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | сталь | надземная | 75% | 22.893 | 22.893 | 6.193 | 16.7 | 2035 | 2035 | 2035 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 408.9226 | 0
1783 | 1692 | 1692 | 63:401:001:015806040 | 64-АВ 534838 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП-12 до ж/д по ул. Волгоградская 14, назначение: Теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-12 до ж/д по ул. Волгоградская 14 |  |  | 76 | 57 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | сталь | надземная | 75% | 75.7532 | 75.7532 | 20.1837 | 55.5695 | 2035 | 2035 | 2035 | 3 | 724.907 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 50.3133 | 0
1784 | 1693 | 1693 | 63:401:001:015806050 | 64-АВ 573887 от 15.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП-30 до ж/д пр. 50 лет Октября 20/32, назначение: Теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-30 до ж/д пр. 50 лет Октября 20/32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 2035 | 2035 |  | 1024.8768 |  | 32.0803 | 0
|  | 1693 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП-30 до ж/д пр.50 лет Октября 20/32 | 108 | 108 |  |  | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 47.9574 | 47.9574 | 8.3226 | 39.6348 | 2035 | 2035 | 2035 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1165.8557 | 0
|  | 1693 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП-30 до ж/д пр.50 лет Октября 20/32 | 89 | 89 |  |  | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 42.2524 | 42.2524 | 7.6562 | 34.5962 | 2035 | 2035 | 2035 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 97.0328 | 0
1785 | 1694 | 1694 | 63:401:001:015806060 | 64-АВ 576464 от 15.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП-30 до ж/д пр.50 лет Октября 34/56, назначение: Теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-30 до ж/д пр.50 лет Октября 34/56 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 2035 | 2035 |  | 1002.0773 |  | 40.1004 | 0
|  | 1694 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП - 30 до ж/д пр.50лет Октября 34/56 |  |  | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | сталь | подземная | 75% | 149.4381 | 149.4381 | 28.4904 | 120.9476 | 2035 | 2035 | 2035 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 80.2008 | 0
|  | 1694 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП - 30 до ж/д пр.50лет Октября 34/56 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | сталь | надземная | 75% | 20.2623 | 20.2623 | 5.1689 | 15.0934 | 2035 | 2035 | 2035 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 413.2879 | 0
1786 | 1695 | 1695 | 63:401:001:015806070 | 64-АВ 535301 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП-30 до ж/д по ул. Луговая 35/37, назначение: теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-30 до ж/д по ул. Луговая 35/37 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | сталь | надземная | 75% | 91.8559 | 91.8559 | 23.4323 | 68.4236 | 2035 | 2035 | 2035 | 3 | 724.907 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 107.8142 | 0
1787 | 1696 | 1696 | 63:401:001:015805860 | 64-АВ 535298 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-321 до ЦТП-3; ЦТП-12 по ул. Волгоградская, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-321 до ЦТП-3; ЦТП-12 по ул. Волгоградская |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 2035 | 2035 |  | 9466.4325 |  | 305.4737 | 0
|  | 1696 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-321 до ЦТП-3, ЦТП-12 по ул.Волгоградская | 325 | 325 |  |  | 489 | 489 | 489 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 1438.2381 | 1438.2381 | 221.2203 | 1217.0178 | 2035 | 2035 | 2035 | 24 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 89.8452 | 0
|  | 1696 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-321 до ЦТП-3, ЦТП-12 по ул.Волгоградская | 325 | 325 |  |  | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 550.7858 | 550.7858 | 111.5419 | 439.2438 | 2035 | 2035 | 2035 | 15 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 197.6594 | 0
|  | 1696 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-321 до ЦТП-3, ЦТП-12 по ул.Волгоградская | 273 | 273 |  |  | 209 | 209 | 209 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 501.7873 | 501.7873 | 80.0823 | 421.7051 | 2035 | 2035 | 2035 | 17 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.2482 | 0
1788 | 1697 | 1697 | 63:401:001:015805870 | 64-АВ 535299 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-324 до ЦТП-30 пр. 50 лет Октября 20/32, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-324 до ЦТП-30 пр. 50 лет Октября 20/32 | 219 | 219 |  |  | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 311.2745 | 311.2745 | 66.7674 | 244.5071 | 2035 | 2035 | 2035 | 14 | 1812.2675 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 56.1406 | 0
1789 | 1698 | 1698 |  | 64-АВ 529884 от 14.12.09 |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловая трасса от котельной по ул. Буровая, 24, назначение: Тепловая трасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Буровая, д.24 | 159 | 159 |  |  | 2443 | 2443 | 2443 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3342.7567 | 3342.7567 | 763.6429 | 2579.1138 | 2035 | 2035 | 2035 | 31 | 26043.3499 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
1790 | 1699 | 1699 | 63:401:001:015805880 | 64-АВ 638089 от 14.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ввода в ж/д по ул. Рябиновская, 4 до стены здания МДОУ №65 по ул. Рябиновская, 21, назначение: теплотрасса, лит.ТВ, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ввода в ж/д по ул. Рябиновская, 4 до стены здания МДОУ №65 по ул. Рябиновская, 21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 2035 | 2035 |  | 3688.4974 |  | 33.5016 | 0
|  | 1699 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ввода в ж/д по ул.Рябиновская,4 до стены здания МДОУ №65 по ул.Рябиновская,21 | 108 | 108 |  |  | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 91.3986 | 91.3986 | 15.8616 | 75.5371 | 2035 | 2035 | 2035 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 817.8451 | 0
|  | 1699 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ввода в ж/д по ул.Рябиновская,4 до стены здания МДОУ №65 по ул.Рябиновская,21 | 89 | 89 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 4.7368 | 4.7368 | 0.85831 | 3.8785 | 2035 | 2035 | 2035 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 94.9009 | 0
|  | 1699 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ввода в ж/д по ул.Рябиновская,4 до стены здания МДОУ №65 по ул.Рябиновская,21 | 76 | 76 |  |  | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 77.5061 | 77.5061 | 15.2503 | 62.2559 | 2035 | 2035 | 2035 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 569.5272 | 0
|  | 1699 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ввода в ж/д по ул.Рябиновская,4 до стены здания МДОУ №65 по ул.Рябиновская,21 |  |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | сталь | подземная | 75% | 51.9245 | 51.9245 | 10.3806 | 41.5439 | 2035 | 2035 | 2035 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 88.2209 | 0
|  | 1699 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ввода в ж/д по ул.Рябиновская,4 до стены здания МДОУ №65 по ул.Рябиновская,21 | 159 | 159 |  |  | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 116.3055 | 116.3055 | 26.5696 | 89.7358 | 2035 | 2035 | 2035 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1699 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ввода в ж/д по ул.Рябиновская,4 до стены здания МДОУ №65 по ул.Рябиновская,21 | 108 | 108 |  |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 46.237 | 46.237 | 8.0241 | 38.2129 | 2035 | 2035 | 2035 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 623.1298 | 0
1791 | 1700 | 1700 | 63:401:001:015805890 | 64-АВ 529872 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-318а/5 до здания МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия "Кристаллик" по ул. Аптечная 33/47 (ЦТП-2 Аптечная 49/53), назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-318а/5 до здания МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия "Кристаллик" по ул. Аптечная 33/47 (ЦТП-2 Аптечная 49/53) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 2035 | 2035 |  | 959.4357 |  | 233.5975 | 0
|  | 1700 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-318а/5 до здания МОУ для детей докшкольного и младшего школьного возраста прогимназия "Кристаллик" по ул.Аптечная,33/47 (ЦТП-2 Аптечная,49/53) | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 32.2583 | 32.2583 | 5.5982 | 26.6602 | 2035 | 2035 | 2035 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1700 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-318а/5 до здания МОУ для детей докшкольного и младшего школьного возраста прогимназия "Кристаллик" по ул.Аптечная,33/47 (ЦТП-2 Аптечная,49/53) |  |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | сталь | подземная | 75% | 40.993 | 40.993 | 8.1952 | 32.7978 | 2035 | 2035 | 2035 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 219.2223 | 0
|  | 1700 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-318а/5 до здания МОУ для детей докшкольного и младшего школьного возраста прогимназия "Кристаллик" по ул.Аптечная,33/47 (ЦТП-2 Аптечная,49/53) |  |  |  | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | сталь | подземная | 75% | 15.7793 | 15.7793 | 3.1807 | 12.5986 | 2035 | 2035 | 2035 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 38.4964 | 0
1792 | 1701 | 1701 | 63:401:001:0158059000 | 64-АВ 638092 от 14.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от здания ЦТП-2 по ул. Аптечная, 49/53 до здания ММУ "Детская поликлиника №4", назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от здания ЦТП-2 по ул. Аптечная, 49/53 до здания ММУ "Детская поликлиника №4" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 2035 | 2035 |  | 1279.2476 |  | 96.241 | 0
|  | 1701 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от здания ЦТП-2 по ул.Аптечная,49/53 до здания ММУ "детская поликлиника №4" | 89 | 89 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 37.8945 | 37.8945 | 6.8665 | 31.028 | 2035 | 2035 | 2035 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1701 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от здания ЦТП-2 по ул.Аптечная,49/53 до здания ММУ "детская поликлиника №4" |  |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | сталь | подземная | 75% | 54.6574 | 54.6574 | 10.9269 | 43.7304 | 2035 | 2035 | 2035 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 525.9751 | 0
|  | 1701 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от здания ЦТП-2 по ул.Аптечная,49/53 до здания ММУ "детская поликлиника №4" |  |  |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | сталь | подземная | 75% | 18.9053 | 18.9053 | 3.5283 | 15.377 | 2035 | 2035 | 2035 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 35.2884 | 0
1793 | 1702 | 1702 | 63:401:001:015805920 | 64-АВ 573914 от 15.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ж/д по ул. Артиллерийская 12 до ж/д по ул. Артиллерийская 18, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ж/д по ул. Артиллерийская 12 до ж/д по ул. Артиллерийская 18 | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 16.1292 | 16.1292 | 2.7991 | 13.3301 | 2035 | 2035 | 2035 | 1 | 172.3448 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 54.5365 | 0
1794 | 1703 | 1703 | 63:401:001:015805930 | 64-АВ 578371 от 14.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ввода в ж/д по ул. Навашина 24 до ж/д по ул. Навашина 20, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ввода в ж/д по ул. Навашина 24 до ж/д по ул. Навашина 20 | 159 | 159 |  |  | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 126.5677 | 126.5677 | 28.914 | 97.6537 | 2035 | 2035 | 2035 | 7 | 986.0867 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 43.1257 | 0
1795 | 1704 | 1704 | 63:401:001:015805940 | 64-АВ 573886 от 15.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от внутриквартальной теплотрассы d=219 до СОШ-51 по ул. Артиллерийская 27, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от внутриквартальной теплотрассы d=219 до СОШ-51 по ул. Артиллерийская 27 | 76 | 76 |  |  | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 51.3133 | 51.3133 | 12.9948 | 38.3185 | 2035 | 2035 | 2035 | 5 | 650.2842 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 43.1257 | 0
1796 | 1705 | 1705 | 63:401:001:015805970 | 64-АВ 576463 от 15.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ЦТП-12 до ж/д по ул. Волгоградская 8;10;12, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-12 до ж/д по ул. Волгоградская 8;10;12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 2035 | 2035 |  | 1986.032 |  | 964.8461 | 0
|  | 1705 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ЦТП-12 до ж/д по ул.Волгоградская 8,10,12 | 159 | 159 |  |  | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 134.0934 | 134.0934 | 30.6332 | 103.4602 | 2035 | 2035 | 2035 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 54.5365 | 0
|  | 1705 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ЦТП-12 до ж/д по ул.Волгоградская 8,10,12 | 108 | 108 |  |  | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 95.6414 | 95.6414 | 22.1689 | 73.4725 | 2035 | 2035 | 2035 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 113.2435 | 0
1797 | 1706 | 1706 | 63:401:001:015806020 | 64-АВ 576462 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП-1 до ж/д пр. 50 лет Октября 15;17; Алексеевская 3;5; Рябиновская;4;6 назначение: Теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-1 до ж/д пр. 50 лет Октября 15;17; Алексеевская 3;5; Рябиновская;4;6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 2035 | 2035 |  | 5841.8976 |  | 36.5878 | 0
|  | 1706 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП-1 до ж/д пр. 50 лет Октября 15;17; Алексеевская 3;5; Рябиновская;4;6 | 159 | 159 |  |  | 139 | 139 | 139 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 193.737 | 193.737 | 33.0449 | 160.6921 | 2035 | 2035 | 2035 | 11 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 629.8301 | 0
|  | 1706 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП-1 до ж/д пр. 50 лет Октября 15;17; Алексеевская 3;5; Рябиновская;4;7 |  |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | сталь | надземная | 75% | 139.0848 | 139.0848 | 34.7543 | 104.3304 | 2035 | 2035 | 2035 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1706 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП-1 до ж/д пр. 50 лет Октября 15;17; Алексеевская 3;5; Рябиновская;4;8 |  |  | 159 | 89 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | сталь | подземная | 75% | 68.2973 | 68.2973 | 12.4187 | 55.8787 | 2035 | 2035 | 2035 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 49.2467
|  | 1706 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП-1 до ж/д пр. 50 лет Октября 15;17; Алексеевская 3;5; Рябиновская;4;9 |  |  | 159 | 89 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | сталь | подземная | 75% | 204.892 | 204.892 | 37.256 | 167.636 | 2035 | 2035 | 2035 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 17.9684
|  | 1706 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП-1 до ж/д пр. 50 лет Октября 15;17; Алексеевская 3;5; Рябиновская;4;10 |  |  | 108 | 57 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | сталь | надземная | 75% | 92.6204 | 92.6204 | 23.5382 | 69.0821 | 2035 | 2035 | 2035 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 2.9021
|  | 1706 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП-1 до ж/д пр. 50 лет Октября 15;17; Алексеевская 3;5; Рябиновская;4;11 |  |  | 89 | 76 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | сталь | подземная | 75% | 168.0154 | 168.0154 | 32.1403 | 135.8751 | 2035 | 2035 | 2035 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 51.4487
1798 | 1707 | 1707 | 63:401:001:015765460 | 64-АВ 578374 от 14.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-5 Тверская 45 до ж/д по адресам: Лунная 29,31,33, Тверская, 47 назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-5 Тверская 45 до ж/д по адресам: Лунная 29,31,33, Тверская, 47 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 14770.69 |  | 0 | 10.3489
|  | 1707 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-5 ул.Тверская,45 до ж.д. ул.Лунная,33 | 273 | 273 | 159 | 159 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | сталь | надземная | 75% | 914.9033 | 914.9033 | 204.8628 | 710.0404 | 2023 | 2023 | 2023 | 26 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 8.643
|  | 1707 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-5 ул.Тверская,45 до ж.д. ул.Лунная,33 | 159 | 159 | 159 | 159 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | сталь | надземная | 75% | 135.5594 | 135.5594 | 32.6249 | 102.9345 | 2023 | 2023 | 2023 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 33.7971
|  | 1707 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-310/4 до ж.д. ул. Лунная,33 | 89 | 89 | 89 | 89 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | сталь | подземная | 75% | 72.9528 | 72.9528 | 13.4369 | 59.5159 | 2023 | 2023 | 2023 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1707 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-310/3 до ж.д. ул. Лунная,31 | 89 | 89 | 89 | 89 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | сталь | подземная | 75% | 72.9528 | 72.9528 | 13.4369 | 59.5159 | 2023 | 2023 | 2023 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 71.5391 | 0
|  | 1707 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-310/2 до ж.д. ул. Лунная,29 | 89 | 89 | 89 | 89 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | сталь | подземная | 75% | 72.9528 | 72.9528 | 13.4369 | 59.5159 | 2023 | 2023 | 2023 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 47.9946 | 0
|  | 1707 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-310/5 до ж.д. ул. Тверская,47 | 108 | 108 | 57 | 57 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | сталь | надземная | 75% | 186.0357 | 186.0357 | 46.5321 | 139.5036 | 2023 | 2023 | 2023 | 11 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1707 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса - точка Б -ж/д Тверская 47 | 76 | 76 |  |  | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 74.0257 | 74.0257 | 18.7466 | 55.2792 | 2023 | 2023 | 2023 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 163.712
|  | 1707 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-310/5 до ж.д. ул. Тверская,47 | 219 | 219 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 18.7047 | 18.7047 | 3.0865 | 15.6182 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 13.3942
1799 | 1708 | 1708 | 63:401:001:015765470 | 64-АВ 573907 от 14.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-313 до ЦТП-Лунная 5, от ЦТП-Лунная 5до ж/д по адресам: ул. Лунная 5; ул. Деловая 26,26а назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-313 до ЦТП-Лунная 5, от ЦТП-Лунная 5до ж/д по адресам: ул. Лунная 5; ул. Деловая 26,26а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 11510.55 |  | 0 | 60.7202
|  | 1708 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-313 до ЦТП-ул. Лунная,5 | 219 | 219 |  |  | 383.2 | 383.2 | 383.2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 716.7638 | 716.7638 | 118.273 | 598.4908 | 2023 | 2023 | 2023 | 31 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1708 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-ул. Лунная,5 до ж.д. ул. Лунная,5 | 108 | 108 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 24.7314 | 24.7314 | 4.2919 | 20.4394 | 2023 | 2023 | 2023 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 7446.492 | 0
|  | 1708 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-ул. Лунная,5 до ж.д. ул. Лунная,5 | 108 | 108 | 108 | 108 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | сталь | подземная | 75% | 112.8815 | 112.8815 | 20.185 | 92.6965 | 2023 | 2023 | 2023 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2893.32 | 0
|  | 1708 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-ул. Лунная,5 до ж.д. ул. Лунная,5 | 108 | 108 | 108 | 108 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | сталь | надземная | 75% | 107.0334 | 107.0334 | 25.5854 | 81.448 | 2023 | 2023 | 2023 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2249.0741 | 0
|  | 1708 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-ул. Лунная,5 до ж.д. ул. Лунная,5 | 76 | 76 | 76 | 76 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | сталь | надземная | 75% | 78.0803 | 78.0803 | 20.2641 | 57.8162 | 2023 | 2023 | 2023 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1139.0544 | 0
|  | 1708 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-ул. Лунная,5 до ж.д. ул. Лунная,5 | 159 | 159 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 10.9464 | 10.9464 | 2.5007 | 8.4457 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8779.6729 | 0
|  | 1708 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-ул. Лунная,5 до ж.д. ул. Лунная,5 | 57 | 57 | 57 | 57 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | сталь | надземная | 75% | 85.6143 | 85.6143 | 22.7555 | 62.8587 | 2023 | 2023 | 2023 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1708 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-ул. Лунная,5 до ж.д. ул. Деловая,26 | 76 | 76 | 108 | 108 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | сталь | надземная | 75% | 35.5295 | 35.5295 | 8.79 | 26.7394 | 2023 | 2023 | 2023 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 136.3414 | 0
|  | 1708 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-ул. Лунная,5 до ж.д. ул. Деловая,26А | 108 | 108 | 76 | 76 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | сталь | надземная | 75% | 42.1598 | 42.1598 | 10.4861 | 31.6736 | 2023 | 2023 | 2023 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 5.3806 | 0
1800 | 1709 | 1709 | 63:401:001:015765380 | 64-АВ 573908 от 14.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП 20 ул. Днепропетровская 12а до ж/д по адресам: ул. Днепропетровская 6,8, назначение: Теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП 20 ул. Днепропетровская, 12а до ж/д по адресам: ул. Днепропетровская 6,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2036 | 2036 | 2036 |  | 1925 |  | 71.267 | 0
|  | 1709 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-706/16 до ж.д. ул.Днепропетровская,8 | 108 | 108 | 108 | 108 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | сталь | надземная | 75% | 203.6245 | 203.6245 | 48.6747 | 154.9498 | 2036 | 2036 | 2036 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 12.4844
|  | 1709 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-706/16 до ж.д. ул.Днепропетровская,8 | 159 | 159 | 108 | 108 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | сталь | надземная | 75% | 65.2207 | 65.2207 | 15.4269 | 49.7938 | 2036 | 2036 | 2036 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 305.4737 | 0
|  | 1709 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-706/10 до ж.д. ул.Днепропетровская,6 | 159 | 159 | 159 | 159 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | сталь | надземная | 75% | 45.1865 | 45.1865 | 10.875 | 34.3115 | 2036 | 2036 | 2036 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 68.9727 | 0
|  | 1709 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-706/10 до ж.д. ул.Днепропетровская,6 | 76 | 76 | 76 | 76 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | сталь | надземная | 75% | 42.0117 | 42.0117 | 10.9032 | 31.1085 | 2036 | 2036 | 2036 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
1801 | 1711 | 1711 | 63:401:001:015765510 | 64-АВ 535291 от 11.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Транзитный водовод в здании ЦТП по ул. Лунная, 25, проходящего на жилые дома, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Лунная, д.25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 | 2032 | 2032 |  | 126 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 48.1205 | 0
1802 | 1712 | 1712 | 63:401:001:015765520 | 64-АВ 529881 от 14.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Транзитный водовод в здании ЦТП по адресу: Днепропетровская, 12а, проходящий на жилые дома назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Днепропетровская, д.12а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | 2033 |  | 5737 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 19.7122
1803 | 1713 | 1713 | 63:401:001:015765250 | 64-АВ 576445 от 10.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-21 Днепропетровская 14 до ж/д по адресам Мамонтовой 4, Топольчанская 3,3а, 5, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-21 Днепропетровская 15 до ж/д по адресам: Мамонтовой 4, Топольчанская 3,3а, 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 2040 | 2040 |  | 2840 |  | 0 | 5.0544
|  | 1713 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрассса от ЦТП-21, до УТ-702/3Б | 219 | 219 | 219 | 219 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | сталь | надземная | 75% | 189.1351 | 189.1351 | 43.8758 | 145.2593 | 2040 | 2040 | 2040 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1713 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-702/3Б до УТ-702/3Г | 159 | 159 | 159 | 159 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | сталь | надземная | 75% | 330.8294 | 330.8294 | 79.6202 | 251.2092 | 2040 | 2040 | 2040 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 43.0445 | 0
|  | 1713 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-702/3Г до УТ-702/4А | 159 | 159 | 133 | 133 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | сталь | надземная | 75% | 97.808 | 97.808 | 23.1633 | 74.6447 | 2040 | 2040 | 2040 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 26.2829
|  | 1713 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-702/4А до ж.д. ул.Мамонтова,4 | 133 | 133 | 133 | 133 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | сталь | надземная | 75% | 982.735 | 982.735 | 233.9742 | 748.7609 | 2040 | 2040 | 2040 | 17 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 4.2322
|  | 1713 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-702/4А до УТ-702/5 | 159 | 159 | 133 | 133 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | сталь | надземная | 75% | 284.2545 | 284.2545 | 67.3184 | 216.9361 | 2040 | 2040 | 2040 | 11 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.0602 | 0
|  | 1713 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-702/6 до ж.д. ул.Топольчанская,3А | 108 | 108 | 108 | 108 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | сталь | надземная | 75% | 71.7907 | 71.7907 | 17.161 | 54.6297 | 2040 | 2040 | 2040 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 332.4272 | 0
|  | 1713 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-702/7 до ж.д. ул.Топольчанская,3 | 133 | 133 | 108 | 108 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | сталь | надземная | 75% | 72.4412 | 72.4412 | 17.2303 | 55.2109 | 2040 | 2040 | 2040 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 48.3032 | 0
1804 | 1714 | 1714 | 63:401:001:015765230 | 64-АВ 578381 от 14.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-18 ул. Тархова 33/35 до ж/д по адресам ул.Топольчанская 7,9, Тархова 33,35, Батавина 10, назначение: Теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-18 ул. Тархова 33/35 до ж/д по адресам ул.Топольчанская 7,9, Тархова 33,35, Батавина 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043 | 2043 | 2043 |  | 3350 |  | 0 | 0
|  | 1714 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-18 до УТ-804/1 | 219 | 219 | 219 | 219 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | сталь | надземная | 75% | 58.842 | 58.842 | 13.6503 | 45.1918 | 2043 | 2043 | 2043 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 352.1932 | 0
|  | 1714 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-804/1 до УТ-804/3 | 159 | 159 | 159 | 159 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | сталь | надземная | 75% | 316.3052 | 316.3052 | 76.1247 | 240.1805 | 2043 | 2043 | 2043 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 141.6346 | 0
|  | 1714 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-804/3 до УТ-804/3А | 159 | 159 | 133 | 133 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | сталь | надземная | 75% | 412.6275 | 412.6275 | 97.7203 | 314.9072 | 2043 | 2043 | 2043 | 16 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1714 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-804/4А до ж.д. ул.Тархова,33 | 108 | 108 | 108 | 108 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | сталь | надземная | 75% | 62.6537 | 62.6537 | 14.9768 | 47.6769 | 2043 | 2043 | 2043 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 499.5393 | 0
|  | 1714 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-804/2 до ж.д. ул.Тархова,35 | 108 | 108 | 108 | 108 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | сталь | надземная | 75% | 91.37 | 91.37 | 21.8412 | 69.5288 | 2043 | 2043 | 2043 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 214.7109
|  | 1714 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-804/2А до ж.д. ул.Топольчанская,7 | 108 | 108 | 108 | 108 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | сталь | надземная | 75% | 117.4757 | 117.4757 | 28.0816 | 89.3941 | 2043 | 2043 | 2043 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 71.6882
|  | 1714 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-804/3Б до ж.д. Батавина,10 | 108 | 108 | 108 | 108 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | сталь | надземная | 75% | 138.3602 | 138.3602 | 33.0739 | 105.2864 | 2043 | 2043 | 2043 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 215.0647
1805 | 1715 | 1715 | 63:401:001:015765440 | 64-АВ 529883 от 14.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП 14 ул. Тархова, 29а до ж/д по адресам: Уфимцева 10,12,12а, Тархова 29, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП 14 ул. Тархова, 29а до ж/д по адресам: Уфимцева 10,12,12а, Тархова 29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 2040 | 2040 |  | 1260 |  | 0 | 60.0463
|  | 1715 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП 14 до УТ-710/1 | 219 | 219 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 21.9723 | 21.9723 | 4.713 | 17.2593 | 2040 | 2040 | 2040 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 90.6759
|  | 1715 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-710/1 до ж.д. ул.Уфимцева,12А | 159 | 159 |  |  | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 87.5712 | 87.5712 | 20.0054 | 67.5658 | 2040 | 2040 | 2040 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1715 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-710/2 до ж.д. ул.Тархова,29 | 159 | 159 | 108 | 108 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | сталь | надземная | 75% | 476.3949 | 476.3949 | 112.6835 | 363.7114 | 2040 | 2040 | 2040 | 20 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2345.9242 | 650.0969
|  | 1715 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 80.8024 | 80.8024 | 18.7293 | 62.0731 | 2040 | 2040 | 2040 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 150.9399 | 125.248
|  | 1715 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-710/2 до ж.д. ул.Тархова,29 | 108 | 108 | 108 | 108 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | сталь | надземная | 75% | 31.3268 | 31.3268 | 7.4884 | 23.8384 | 2040 | 2040 | 2040 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.2834 | 13.3942
1806 | 1716 | 1716 | 63:401:001:015765450 | 64-АВ 591877 от 11.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП 11 ул. Чехова 2а до ж/д по адресам: Чехова 2, Топольчанская, 1,1а,1б, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП 11 ул. Чехова 2а до ж/д по адресам: Чехова 2, Топольчанская, 1,1а,1б |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043 | 2043 | 2043 |  | 5231 |  | 32.2834 | 13.3942
|  | 1716 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП 11 ул.Чехова,2а до ж/д ул.Топольчанская,1Б | 108 | 108 |  |  | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 71.4873 | 71.4873 | 16.5702 | 54.9172 | 2043 | 2043 | 2043 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.2834 | 13.3942
|  | 1716 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП 11 ул.Чехова,2а до ж/д ул.Топольчанская,1Б | 89 | 89 |  |  | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 57.5662 | 57.5662 | 14.0969 | 43.4693 | 2043 | 2043 | 2043 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 142.7574 | 29.9894
|  | 1716 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-707/2А/1 до ж.д. ул.Топольчанская,1 | 159 | 159 | 159 | 159 | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 292.5 | сталь | надземная | 75% | 944.0742 | 944.0742 | 227.209 | 716.8652 | 2043 | 2043 | 2043 | 35 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 69.6833 | 0
|  | 1716 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-707/1А до ж.д. ул.Чехова,2 | 219 | 219 | 219 | 219 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | сталь | надземная | 75% | 348.8492 | 348.8492 | 80.9265 | 267.9227 | 2043 | 2043 | 2043 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 67.0032 | 0
|  | 1716 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-707/1Б до ж.д. ул.Чехова,2 | 159 | 159 |  |  | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 143.6715 | 143.6715 | 32.8213 | 110.8502 | 2043 | 2043 | 2043 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1716 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-707/2А до ж.д. ул.Чехова,2 | 108 | 108 | 108 | 108 | 305.1 | 305.1 | 305.1 | 305.1 | 305.1 | сталь | надземная | 75% | 796.4851 | 796.4851 | 190.3931 | 606.092 | 2043 | 2043 | 2043 | 37 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2567.5626 | 0
|  | 1716 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-707/2А/2 до ж.д. ул.Топольчанская,1А | 89 | 89 | 89 | 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | сталь | надземная | 75% | 4.5891 | 4.5891 | 1.1514 | 3.4377 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 36.8924 | 0
1807 | 1717 | 1717 | 63:401:001:015765430 | 64-АВ 529886 от 14.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП 15 ул. Уфимцева, 6А до ж/д по ул. Уфимцева 6, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП 15 ул. Уфимцева, 6А до ж/д по ул. Уфимцева 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043 | 2043 | 2043 |  | 2712 |  | 66.2459 | 54.97
|  | 1717 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-15 ул.Уфимцева,6а до УТ-711/1 | 159 | 159 | 159 | 159 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | сталь | надземная | 75% | 25.8208 | 25.8208 | 6.2143 | 19.6066 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 65.7647 | 27.2853
|  | 1717 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-711/1 до УТ-711/2 | 159 | 159 | 159 | 159 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | сталь | надземная | 75% | 232.3875 | 232.3875 | 55.9284 | 176.4591 | 2043 | 2043 | 2043 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 30.1697 | 25.0344
|  | 1717 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-711/2 до ж.д. ул.Уфимцева,6 | 108 | 108 | 108 | 108 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | сталь | надземная | 75% | 125.3074 | 125.3074 | 29.9537 | 95.3537 | 2043 | 2043 | 2043 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 28.7505 | 0
|  | 1717 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-711/1Б до ж.д. ул.Уфимцева,6 | 108 | 108 | 108 | 108 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | сталь | надземная | 75% | 65.2643 | 65.2643 | 15.6009 | 49.6634 | 2043 | 2043 | 2043 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 20.304 | 16.848
|  | 1717 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-711/1А до ж.д. ул.Уфимцева,6 | 108 | 108 | 108 | 108 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | сталь | надземная | 75% | 83.5383 | 83.5383 | 19.9691 | 63.5691 | 2043 | 2043 | 2043 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 11.8778 | 19.9649
|  | 1717 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-711/3 до ж.д. ул.Уфимцева,6 | 108 | 108 | 108 | 108 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | сталь | надземная | 75% | 99.2017 | 99.2017 | 23.7133 | 75.4884 | 2043 | 2043 | 2043 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 29.5139 | 12.0901
|  | 1717 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-711/5 до ж.д. ул.Уфимцева,6 | 159 | 159 | 108 | 108 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | сталь | надземная | 75% | 170.141 | 170.141 | 40.2441 | 129.8969 | 2043 | 2043 | 2043 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
1808 | 1718 | 1718 | 63:401:001:015765390 | 64-АВ 529885 от 14.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП 19 ул. Уфимцева, 2а до ж/д по адресам: Уфимцева 2,4, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП 19 ул. Уфимцева, 2а до ж/д по адресам: Уфимцева 2,4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043 | 2043 | 2043 |  | 2900 |  | 125.1132 | 103.8174
|  | 1718 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП 19 ул.Уфимцева,2а до ж/д ул.Уфимцева,4 | 133 | 133 | 108 | 108 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | сталь | надземная | 75% | 331.5576 | 331.5576 | 78.8615 | 252.6961 | 2043 | 2043 | 2043 | 14 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 82.6576 | 30.6128
|  | 1718 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП 19 ул.Уфимцева,2а до УТ-711/4 | 159 | 159 | 159 | 159 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | сталь | надземная | 75% | 435.7266 | 435.7266 | 104.8657 | 330.8609 | 2043 | 2043 | 2043 | 16 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 50.3133 | 41.7493
|  | 1718 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-711/4 к ж.д. ул.Уфимцева,2 | 108 | 108 | 108 | 108 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | сталь | надземная | 75% | 60.0431 | 60.0431 | 14.3528 | 45.6903 | 2043 | 2043 | 2043 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.233 | 13.47
|  | 1718 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-711/3 к ж.д. ул.Уфимцева,2 | 108 | 108 | 108 | 108 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | сталь | надземная | 75% | 46.9903 | 46.9903 | 11.2326 | 35.7576 | 2043 | 2043 | 2043 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1718 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-711/2 к ж.д. ул.Уфимцева,2 | 108 | 108 | 108 | 108 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | сталь | надземная | 75% | 52.2114 | 52.2114 | 12.4807 | 39.7307 | 2043 | 2043 | 2043 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1718 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-711/1 к ж.д. ул.Уфимцева,2 | 89 | 89 | 89 | 89 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | сталь | надземная | 75% | 59.6578 | 59.6578 | 14.9679 | 44.6899 | 2043 | 2043 | 2043 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
1809 | 1719 | 1719 | 63:401:001:015765410 | 64-АВ 591857 от 11.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП 18 ул. Тархова 33/35 до ж/д по адресам: ул. Батавина 2,4,6, Тархова 31, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП 18 ул. Тархова 33/35 до ж/д по адресам: ул. Батавина 2,4,6, Тархова 31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043 | 2043 | 2043 |  | 8084 |  | 301.5144 | 250.1928
|  | 1719 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 | 219 | 219 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | сталь | надземная | 75% | 1630.765 | 1630.765 | 378.307 | 1252.4579 | 2043 | 2043 | 2043 | 21 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 368.3653 | 305.6648
|  | 1719 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 | 159 | 159 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | сталь | надземная | 75% | 606.7896 | 606.7896 | 146.0352 | 460.7544 | 2043 | 2043 | 2043 | 23 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 115.0019 | 66.3137
|  | 1719 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 108 | 108 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | сталь | надземная | 75% | 480.345 | 480.345 | 114.8224 | 365.5226 | 2043 | 2043 | 2043 | 22 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 814.1498 | 675.5711
1810 | 1720 | 1720 | 63:401:001:015765400 | 64-АВ 535288 от 11.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП "Уфимцева 3"до ж/д по адресу Уфимцева 3, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП "Уфимцева 3"до ж/д по адресу Уфимцева 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043 | 2043 | 2043 |  | 2994 |  | 334.2241 | 192.7243
|  | 1720 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП "Уфимцева 3" до ТК 711/6 | 219 | 219 | 159 | 108 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | сталь | подземная | 75% | 44.6189 | 44.6189 | 7.7265 | 36.8924 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 44.1104 | 36.6023
|  | 1720 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 711/6 до ж.д. ул.Уфимцева,3 | 108 | 108 | 108 | 108 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | сталь | подземная | 75% | 21.8657 | 21.8657 | 3.9099 | 17.9557 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 64.9322 | 34.6058
|  | 1720 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 711/6 до ж.д. ул.Уфимцева,3 | 108 | 108 |  |  | 118 | 118 | 118 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 126.8828 | 126.8828 | 22.0196 | 104.8633 | 2043 | 2043 | 2043 | 9 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
1811 | 1721 | 1721 | 63:401:001:015765420 | 64-АВ 535289 от 11.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП МЖК ул.Батавина, 9е до ж/д по адресам: Батавина 9,11 назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП МЖК ул.Батавина, 9е до ж/д по адресам: Батавина 9,11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041 | 2041 | 2041 |  | 3479.6 |  | 93.8045 | 77.8378
|  | 1721 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-501/7 до ж.д. ул.Батавина,9 | 108 | 108 |  |  | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 67.1548 | 67.1548 | 15.5659 | 51.5889 | 2041 | 2041 | 2041 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 352.1932 | 292.2454
|  | 1721 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-501/8 до ж.д. ул.Батавина,9 | 159 | 159 | 159 | 159 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | сталь | надземная | 75% | 316.3052 | 316.3052 | 76.1247 | 240.1805 | 2041 | 2041 | 2041 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 485.1641 | 279.761
|  | 1721 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрассаот УТ-501/9А до ж.д. ул.Батавина,9 | 159 | 159 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | сталь | надземная | 75% | 309.0895 | 309.0895 | 73.1101 | 235.9794 | 2041 | 2041 | 2041 | 13 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 38.4964 | 31.9438
|  | 1721 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-501/3 до ж.д. ул.Батавина,11 | 108 | 108 | 108 | 108 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | сталь | надземная | 75% | 759.6761 | 759.6761 | 181.5942 | 578.0819 | 2041 | 2041 | 2041 | 35 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 56.1406 | 46.5847
1812 | 1722 | 1722 | 63:401:001:015765180 | 64-АВ 535267 от 09.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП- 22б ул. Центральная 10а до ж/д по адресам: пр. Строителей 4а,6,6а,8,8а,12,14,16,16а, Центральная,6, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП- 22б ул. Центральная 10а до ж/д по адресам: пр. Строителей 4а,6,6а,8,8а,12,14,16,16а, Центральная,6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041 | 2041 | 2041 |  | 4329 |  | 72.1807 | 59.8946
|  | 1722 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-22Б до УТ-132/3 | 219 | 219 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 100.7065 | 100.7065 | 21.6012 | 79.1053 | 2041 | 2041 | 2041 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 85.0128 | 70.5426
|  | 1722 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-132/3 до ж.д. ул. Центральная,6 | 159 | 159 |  |  | 131.5 | 131.5 | 131.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 179.9314 | 179.9314 | 41.1048 | 138.8266 | 2041 | 2041 | 2041 | 11 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1722 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-132/3 до ж.д. ул. Центральная,6 | 108 | 108 |  |  | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 51.9908 | 51.9908 | 12.051 | 39.9398 | 2041 | 2041 | 2041 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 80.4038 | 0
|  | 1722 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-132/7 до ж.д. ул. Центральная,6А | 89 | 89 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 5.6623 | 5.6623 | 1.3866 | 4.2757 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 230.0037 | 0
|  | 1722 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-132/6 до ж.д. Пр.Строителей,4А | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 16.2471 | 16.2471 | 3.7659 | 12.4812 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 603.7597 | 223.6067
|  | 1722 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-132/4 до ж.д. Пр.Строителей,6 | 89 | 89 |  |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 75.4967 | 75.4967 | 18.4877 | 57.009 | 2041 | 2041 | 2041 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 119.6596 | 0
|  | 1722 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-132/3 до ж.д. Пр.Строителей,8 | 219 | 219 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 27.4654 | 27.4654 | 5.8912 | 21.5742 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.2482 | 15.9719
|  | 1722 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-132/3 до ж.д. Пр.Строителей,8 | 57 | 57 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 21.1541 | 21.1541 | 5.5002 | 15.6539 | 2041 | 2041 | 2041 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1722 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-132/8 до ж.д. Пр.Строителей,16А | 219 | 219 |  |  | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 195.9198 | 195.9198 | 42.0242 | 153.8957 | 2041 | 2041 | 2041 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 105.8651 | 0
|  | 1722 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-132/8 до ж.д. Пр.Строителей,16А | 159 | 159 |  |  | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 143.6715 | 143.6715 | 32.8213 | 110.8502 | 2041 | 2041 | 2041 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 65.6428 | 0
|  | 1722 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-132/8 до ж.д. Пр.Строителей,16А | 108 | 108 |  |  | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 47.6582 | 47.6582 | 11.0468 | 36.6115 | 2041 | 2041 | 2041 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1051.1888 | 872.2631
|  | 1722 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-132/13 до ж.д. Пр.Строителей,14 | 76 | 76 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 29.4421 | 29.4421 | 7.456 | 21.986 | 2041 | 2041 | 2041 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 556.1266 | 461.4667
|  | 1722 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-132/15 до ж.д. Пр.Строителей,16 | 57 | 57 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 35.2569 | 35.2569 | 9.1671 | 26.0898 | 2041 | 2041 | 2041 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 377.3498 | 0
|  | 1722 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-132/12 до ж.д. Пр.Строителей,12 | 76 | 76 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 12.618 | 12.618 | 3.1954 | 9.4226 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 489.3853 | 406.0857
|  | 1722 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-132/9 до ж.д. Пр.Строителей,8А | 89 | 89 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 23.5927 | 23.5927 | 5.7774 | 17.8153 | 2041 | 2041 | 2041 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.1522 | 1.7859
1813 | 1723 | 1723 | 63:401:001:015765060 | 64-АВ 591815 от15.12.2009 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-Бардина 1 до ж/д по адресу: ул.Бардина 1, от УТ-115/3 до ЦТП-Бардина 1, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-Бардина 1 до ж/д по адресу: ул.Бардина 1, от УТ-115/3 до ЦТП-Бардина 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043 | 2043 | 2043 |  | 3550 |  | 0 | 0
|  | 1723 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-Бардина 1 до ж/д по адресу:ул.Бардина,1 от УТ-115/3 до ЦТП-Бардина,1 | 159 | 159 | 108 | 76 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | сталь | подземная | 75% | 167.6608 | 167.6608 | 30.0654 | 137.5954 | 2043 | 2043 | 2043 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 28.7505 | 23.8568
|  | 1723 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-Бардина 1 до ж/д по адресу:ул.Бардина,1 от УТ-115/3 до ЦТП-Бардина,1 | 159 | 159 |  |  | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 102.1649 | 102.1649 | 17.4258 | 84.7391 | 2043 | 2043 | 2043 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 258.7542 | 214.7109
1814 | 1724 | 1724 |  | 64-АВ 591860 от 15.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-509 до стены ж/д по адресам: пр.Строителей, 44/1,46,48; ул.Антонова 3а,1а,3б,3,7,7а,9,9а; 3-й пр.Строителей 4,5,8,8а,10, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от УТ-509 до стены ж/д по адресам: пр.Строителей, 44/1,46,48; ул.Антонова 3а,1а,3б,3,7,7а,9,9а; 3-й пр.Строителей 4,5,8,8а,10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2036 | 2036 | 2036 |  | 12128.1 |  | 76.9928 | 63.8876
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-509 до ж.д. ул.Пр.Строителей,48 УТ-509/24 | 219 | 219 |  |  | 340.3 | 340.3 | 340.3 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 623.0984 | 623.0984 | 133.6526 | 489.4458 | 2036 | 2036 | 2036 | 27 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 40.1004 | 33.2748
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-509 до ж.д. ул.Пр.Строителей,48 УТ-509/24 | 159 | 159 |  |  | 185 | 185 | 185 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 253.1355 | 253.1355 | 57.8281 | 195.3074 | 2036 | 2036 | 2036 | 15 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 51.3285 | 42.5917
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-509/24 до ж.д. ул.Пр.Строителей,48 | 108 | 108 |  |  | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 51.9908 | 51.9908 | 12.051 | 39.9398 | 2036 | 2036 | 2036 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 60.9526 | 50.5777
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-509/23 до ж.д. ул.Пр.Строителей,46 | 89 | 89 |  |  | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 10.8526 | 10.8526 | 2.6576 | 8.195 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 215.6285 | 79.8595
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-509/22 до ж.д. ул.Антонова,3А | 76 | 76 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 25.236 | 25.236 | 6.3909 | 18.8452 | 2036 | 2036 | 2036 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-509/21 до ж.д. ул.Пр.Строителей,44/1 | 108 | 108 |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 20.5797 | 20.5797 | 4.7702 | 15.8095 | 2036 | 2036 | 2036 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 297.1896 | 158.388
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-509/17 до ж.д. ул.Антонова,3 | 108 | 108 |  |  | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 20.0381 | 20.0381 | 4.6447 | 15.3935 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 485.1641 | 402.583
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-509/18 до ж.д. ул.3-й Пр.Строителей,4 | 133 | 133 |  |  | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 188.8154 | 188.8154 | 43.4595 | 145.3559 | 2036 | 2036 | 2036 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 36.8924 | 30.6128
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-509/19 до ж.д. ул.Антонова,1А | 89 | 89 |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 9.9089 | 9.9089 | 2.4265 | 7.4824 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 28.8723 | 23.9579
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-509/18А до ж.д. ул.Антонова,3Б | 89 | 89 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 28.3113 | 28.3113 | 6.9329 | 21.3784 | 2036 | 2036 | 2036 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.0803 | 26.6198
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-509/13 до ж.д. ул.Антонова,7А | 76 | 76 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 14.3004 | 14.3004 | 3.6215 | 10.6789 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 27.9789 | 23.2165
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-509/12 до ж.д. ул.Антонова,7 | 76 | 76 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 9.2532 | 9.2532 | 2.3433 | 6.9099 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-509/1 до ж.д. ул.Антонова,9 | 89 | 89 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 23.5927 | 23.5927 | 5.7774 | 17.8153 | 2036 | 2036 | 2036 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2599.7242 | 2157.2179
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-509/1 до Ш.О. | 159 | 159 |  |  | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 172.4058 | 172.4058 | 39.3856 | 133.0202 | 2036 | 2036 | 2036 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 675.6359 | 560.634
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от Ш.О. до Ш.П. у ж.д. ул. 3-й Пр.Строителей,6 | 159 | 159 |  |  | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 55.0548 | 55.0548 | 9.3904 | 45.6643 | 2036 | 2036 | 2036 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 295.1389 | 244.9025
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от Ш.П. до УТ-509/10 | 108 | 108 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 108.3142 | 108.3142 | 25.1063 | 83.2078 | 2036 | 2036 | 2036 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-509/10 до ж.д. ул. 3-й Пр.Строителей,10 | 108 | 108 |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 20.5797 | 20.5797 | 4.7702 | 15.8095 | 2036 | 2036 | 2036 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 80.4038 | 25.8785
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрассаот УТ-509/11 до ж.д. ул. 3-й Пр.Строителей,5 | 89 | 89 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 23.5927 | 23.5927 | 5.7774 | 17.8153 | 2036 | 2036 | 2036 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.8321 | 5.324
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-509/9 до ж.д. ул. 3-й Пр.Строителей,8 | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 16.2471 | 16.2471 | 3.7659 | 12.4812 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 189.2739 | 0
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-509/8 до ж.д. ул. 3-й Пр.Строителей,8А | 108 | 108 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 22.746 | 22.746 | 5.2723 | 17.4736 | 2036 | 2036 | 2036 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-509/3 до УТ-509/4 | 108 | 108 |  |  | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 51.9908 | 51.9908 | 12.051 | 39.9398 | 2036 | 2036 | 2036 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 99.449 | 0
|  | 1724 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-509/4 до ж.д. ул.Антонова,9А | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 16.2471 | 16.2471 | 3.7659 | 12.4812 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 352.1932 | 292.2454
1815 | 1725 | 1725 |  | 64-АВ 591869 от 15.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП 20 ул.Днепропетровская,12а до стены дома по адресам :Чехова,1 Днепропетровская,10,12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2036 | 2036 | 2036 |  | 3571.2 |  | 391.7251 | 145.0781
|  | 1725 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП 20 ул.Днепропетровская,12а до УТ-706/14 | 159 | 159 | 159 | 159 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | сталь | надземная | 75% | 271.1188 | 271.1188 | 65.2498 | 205.869 | 2036 | 2036 | 2036 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 466.7687 | 387.3187
|  | 1725 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-706/14 до ж.д. ул.Чехова,1 | 108 | 108 | 108 | 108 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | сталь | надземная | 75% | 177.5188 | 177.5188 | 42.4344 | 135.0844 | 2036 | 2036 | 2036 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1725 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-706/13 до ж.д. ул.Днепропетровская,12 | 108 | 108 | 108 | 108 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | сталь | надземная | 75% | 83.5383 | 83.5383 | 19.9691 | 63.5691 | 2036 | 2036 | 2036 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 368.5176 | 0
|  | 1725 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-706/12 до ж.д. ул.Днепропетровская,12 | 108 | 108 | 108 | 108 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | сталь | надземная | 75% | 65.2643 | 65.2643 | 15.6009 | 49.6634 | 2036 | 2036 | 2036 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 472.5858 | 0
|  | 1725 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-706/15 до УТ-706/15А | 159 | 159 | 108 | 108 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | сталь | надземная | 75% | 65.2207 | 65.2207 | 15.4269 | 49.7938 | 2036 | 2036 | 2036 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 76.9928 | 0
|  | 1725 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-706/15А до УТ-706/17 | 89 | 89 | 108 | 108 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | сталь | надземная | 75% | 205.1044 | 205.1044 | 50.1377 | 154.9668 | 2036 | 2036 | 2036 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.4567 | 0
|  | 1725 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-706/17 до ж.д. ул.Днепропетровская,10 | 89 | 89 | 89 | 89 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | сталь | надземная | 75% | 39.007 | 39.007 | 9.7867 | 29.2203 | 2036 | 2036 | 2036 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.0602 | 0
1816 | 1731 | 1731 | 63:401:001:015764920 | 64-АВ 578373 от 14.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-Юго-Восток до ж/д по адресу: ул.Тулайкова 5а, от ТК 403/3 до ЦТП-Юго-Восток, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-Юго-Восток до ж/д по адресу: ул.Тулайкова 5а, от ТК 403/3 до ЦТП-Юго-Восток |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2036 | 2036 | 2036 |  | 6076.5502 |  | 86.089 | 0
|  | 1731 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 403/3Г до ж.д. ул.Тулайкова,5А | 159 | 159 |  |  | 359 | 359 | 359 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 500.3711 | 500.3711 | 85.3461 | 415.025 | 2036 | 2036 | 2036 | 29 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 100.5048 | 0
|  | 1731 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от точки ш.п. до точки ш.о. | 219 | 219 |  |  | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 139.158 | 139.158 | 29.8489 | 109.3091 | 2036 | 2036 | 2036 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.1824 | 0
|  | 1731 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-403/3 до ЦТП-Юго-Восток | 219 | 219 |  |  | 368 | 368 | 368 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 688.3326 | 688.3326 | 113.5816 | 574.751 | 2036 | 2036 | 2036 | 29 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 716.9342 | 0
1817 | 1732 | 1732 | 63:401:001:015764910 | 64-АВ 535287 от 11.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП Вишневая 20 до ж/д по адресам: ул.Вишневая 20; ул.Лунная 2/6; от ТК-313 до ЦТП-Вишневая 20, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП Вишневая 20 до ж/д по адресам: ул.Вишневая 20; ул.Лунная 2/6; от ТК-313 до ЦТП-Вишневая 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2036 | 2036 | 2036 |  | 9442 |  | 377.3498 | 0
|  | 1732 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-ул. Вишневая,20 до ж.д. ул. Вишневая,20 | 159 | 159 | 133 | 57 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | сталь | подземная | 75% | 142.044 | 142.044 | 25.4118 | 116.6322 | 2036 | 2036 | 2036 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 70.5767 | 0
|  | 1732 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ж.д. ул. Вишневая,20 до ж.д. ул. Лунная,2/6 | 273 | 273 | 108 | 108 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | сталь | подземная | 75% | 452.4458 | 452.4458 | 76.3 | 376.1457 | 2036 | 2036 | 2036 | 14 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 27.715 | 0
|  | 1732 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-313/1 до ЦТП-ул.Вишневая,20 | 325 | 325 |  |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.1177 | 19.1177 | 2.9406 | 16.1771 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 20.304 | 0
|  | 1732 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-313/1 до ЦТП-ул.Вишневая,20 | 159 | 159 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 20.9069 | 20.9069 | 3.566 | 17.3409 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 11.8778 | 0
|  | 1732 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-313/1 до ЦТП-ул.Вишневая,20 | 219 | 219 |  |  | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 173.9475 | 173.9475 | 37.3112 | 136.6363 | 2036 | 2036 | 2036 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 26.9028 | 0
|  | 1732 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-313/1 до ЦТП-ул.Вишневая,20 | 219 | 219 |  |  | 292.2 | 292.2 | 292.2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 546.5511 | 546.5511 | 90.1862 | 456.3648 | 2036 | 2036 | 2036 | 23 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
1818 | 1733 | 1733 | 63:401:001:015765600 | 64-АВ 591862 от 15.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508 до ж/д по адресам: ул. Л-Кумача 68/2,66,64,60,62,64а,66а; ул.Антонова 11,13,15а,15б,17,19, 21,19а,19б,23,25,15; ул. Электронная 6,10,12/9; ул.Перспективная 3а,5а,7,7а,3,5,1; Ввод на ЦТП-Электронная 10а, теплотрасса от ЦТП-Электронная 10а до ж/д Электронная 10а, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от УТ-508 до ж/д по адресам: ул. Л-Кумача 68/2, 66, 64, 60, 62 ,64а, 66а; ул.Антонова 11, 13, 15а, 15б, 17, 19, 21, 19а,19б, 23,25,15; ул. Электронная 6,10,12/9; ул.Перспективная 3а,5а,7,7а,3,5,1; Ввод на ЦТП-Электронная 10а, теплотрасса от ЦТП-Электронная 10а до ж/д Электронная 10а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2036 | 2036 | 2036 |  | 26886.23 |  | 210.2378 | 58.1509
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 |  |  | 220.9 | 220.9 | 220.9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 209.2725 | 209.2725 | 37.9203 | 171.3521 | 2036 | 2036 | 2036 | 18 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 263.4261 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508 до ж/д ул.Перспективная,1 | 325 | 325 |  |  | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 411.7655 | 411.7655 | 63.3351 | 348.4305 | 2036 | 2036 | 2036 | 11 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508 до ж/д ул.Перспективная,1 | 273 | 273 |  |  | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 201.025 | 201.025 | 40.8963 | 160.1286 | 2036 | 2036 | 2036 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2280.1189 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508 до ж/д ул.Перспективная,1 | 219 | 219 |  |  | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 640.8593 | 640.8593 | 137.4623 | 503.3971 | 2036 | 2036 | 2036 | 28 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 664.8545 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508 до ж/д ул.Перспективная,1 | 159 | 159 |  |  | 178.6 | 178.6 | 178.6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 244.3784 | 244.3784 | 55.8275 | 188.5508 | 2036 | 2036 | 2036 | 14 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 76.9928 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/3 до ж/д ул.Л.Кумача,62 | 108 | 108 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 6.4988 | 6.4988 | 1.5064 | 4.9925 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.3753 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/4 до ж.д. ул.Антонова,11 | 108 | 108 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 22.746 | 22.746 | 5.2723 | 17.4736 | 2036 | 2036 | 2036 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 23.7557 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/4А до ж/д ул.Л.Кумача,60 | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 10.8314 | 10.8314 | 2.5106 | 8.3208 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 30.4763 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/6 до ж.д. ул.Антонова,13 | 108 | 108 |  |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 7.0404 | 7.0404 | 1.6319 | 5.4085 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 29.6743 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/5 до ж.д. ул.Антонова,15 | 108 | 108 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 17.3303 | 17.3303 | 4.017 | 13.3133 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 374.6088 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/7 до ж.д. ул.Антонова,17 | 108 | 108 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 24.9123 | 24.9123 | 5.7745 | 19.1378 | 2036 | 2036 | 2036 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 11.2992 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/8 до ж.д. ул.Антонова,15А | 89 | 89 |  |  | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 55.6788 | 55.6788 | 13.6347 | 42.0441 | 2036 | 2036 | 2036 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.2834 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/9 до ж.д. ул.Антонова,19 | 89 | 89 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 8.4934 | 8.4934 | 2.0799 | 6.4135 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 13.4616 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/10 до ж.д. ул.Антонова,21 | 108 | 108 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 9.7483 | 9.7483 | 2.2596 | 7.4887 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.7104 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/12 до ж.д. ул.Антонова,23 | 108 | 108 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 19.4965 | 19.4965 | 4.5191 | 14.9774 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 26.9028 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/12А до ж.д. ул.Антонова,25 | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 21.6628 | 21.6628 | 5.0213 | 16.6416 | 2036 | 2036 | 2036 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 452.8198 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/12Б до ж.д. ул.Перспективная,1 | 108 | 108 |  |  | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 49.3913 | 49.3913 | 11.4485 | 37.9428 | 2036 | 2036 | 2036 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 141.9554 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/13 до ж.д. ул.Перспективная,5 | 219 | 219 |  |  | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 219.7232 | 219.7232 | 47.1299 | 172.5933 | 2036 | 2036 | 2036 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 160.4016 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/13 до ж.д. ул.Перспективная,5 | 159 | 159 |  |  | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 199.0876 | 199.0876 | 45.481 | 153.6067 | 2036 | 2036 | 2036 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 30.4763 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/13 до ж.д. ул.Перспективная,5 | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 16.2471 | 16.2471 | 3.7659 | 12.4812 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 26.9028 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/16 до УТ-508/18 | 108 | 108 |  |  | 127 | 127 | 127 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 137.559 | 137.559 | 31.885 | 105.674 | 2036 | 2036 | 2036 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.0602 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/18 до ж.д. ул.Перспективная,3 | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 16.2471 | 16.2471 | 3.7659 | 12.4812 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 33.6843 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/17 до ж.д. ул.Перспективная,3А | 108 | 108 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 17.3303 | 17.3303 | 4.017 | 13.3133 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 76.9928 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/19 до ж.д. ул.Антонова,19Б | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 16.2471 | 16.2471 | 3.7659 | 12.4812 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.0602 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/20 до ж.д. ул.Перспективная,7А | 108 | 108 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 22.746 | 22.746 | 5.2723 | 17.4736 | 2036 | 2036 | 2036 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/21 до ж.д. ул.Перспективная,5А | 108 | 108 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 9.7483 | 9.7483 | 2.2596 | 7.4887 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 301.8799 | 250.4961
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/22 до ж.д. ул.Перспективная,7 | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 21.6628 | 21.6628 | 5.0213 | 16.6416 | 2036 | 2036 | 2036 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 109.0731 | 90.5075
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/23 до ж.д. ул.Перспективная,5 | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 12.9977 | 12.9977 | 3.0128 | 9.9849 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 51.3285 | 42.5917
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/15 до ЦТП-Электронная,10А | 159 | 159 |  |  | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 241.5049 | 241.5049 | 55.1711 | 186.3338 | 2036 | 2036 | 2036 | 14 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 40.1004 | 33.2748
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-Электронная,10А до ж.д. ул.Электронная,10А | 108 | 108 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 75.8199 | 75.8199 | 17.5744 | 58.2455 | 2036 | 2036 | 2036 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 82.6576 | 30.6128
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/24 до ж.д. ул.Электронная,12/9 | 108 | 108 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 43.3257 | 43.3257 | 10.0425 | 33.2831 | 2036 | 2036 | 2036 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 89.3173 | 110.4723
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/24 до ж.д. ул.Электронная,12/9 | 89 | 89 |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 56.6225 | 56.6225 | 13.8658 | 42.7567 | 2036 | 2036 | 2036 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 18.2939 | 15.18
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/1 до ж.д. ул.Л.Кумача | 108 | 108 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 41.1594 | 41.1594 | 9.5404 | 31.619 | 2036 | 2036 | 2036 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/2А до УТ-508/36 ул.Электронная,10 | 219 | 219 |  |  | 288.8 | 288.8 | 288.8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 528.8005 | 528.8005 | 113.426 | 415.3745 | 2036 | 2036 | 2036 | 23 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1290.1771 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/2А до УТ-508/36 ул.Электронная,10 | 159 | 159 |  |  | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 39.9544 | 39.9544 | 9.1275 | 30.8269 | 2036 | 2036 | 2036 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 509.2243 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/36 до ж.д. ул.Электронная,10 | 89 | 89 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 13.2119 | 13.2119 | 3.2354 | 9.9766 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2465.7178 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/33 до ж.д. ул.Электронная,6 | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 12.9977 | 12.9977 | 3.0128 | 9.9849 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/33' до ж.д. ул.Электронная,6 | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 12.9977 | 12.9977 | 3.0128 | 9.9849 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 176.0966 | 59.027
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/32 до ж.д. ул.Электронная,6 | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 12.9977 | 12.9977 | 3.0128 | 9.9849 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1219.2349 | 150.8014
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/31 до ж.д. ул.Л.Кумача,66А | 89 | 89 |  |  | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 27.1788 | 27.1788 | 6.6556 | 20.5232 | 2036 | 2036 | 2036 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 98.982 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/41 до УТ-508/42 | 159 | 159 |  |  | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 59.7947 | 59.7947 | 13.6599 | 46.1348 | 2036 | 2036 | 2036 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 53.9071 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/42 до ж.д. ул.Л.Кумача,68/2 | 108 | 108 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 28.1617 | 28.1617 | 6.5276 | 21.634 | 2036 | 2036 | 2036 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 636.5304 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/29 до ж.д. ул.Л.Кумача,66 | 108 | 108 |  |  | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 14.7307 | 14.7307 | 3.4145 | 11.3163 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1957.8335 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/25 до УТ-508/27 | 159 | 159 |  |  | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 116.3055 | 116.3055 | 26.5696 | 89.7358 | 2036 | 2036 | 2036 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/27 до ж.д. ул.Антонова,15Б | 108 | 108 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 16.2471 | 16.2471 | 3.7659 | 12.4812 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 237.7131 | 0
|  | 1733 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-508/26 до ж.д. ул.Л.Кумача,64А | 89 | 89 |  |  | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 13.6838 | 13.6838 | 3.3509 | 10.3329 | 2036 | 2036 | 2036 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2131.92 | 0
1819 | 1734 | 1734 | 63:401:001:015765600 | 64-АВ 446498 от 11.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-310а до ЦТП-Лунная, 25, от ЦТП-Лунная, 25 до ж/д по адресам: ул. Лунная, 25а,27,23в; ул.Школьная, 25,27 назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-310а до ЦТП-Лунная, 25, от ЦТП-Лунная, 25 до ж/д по адресам: ул. Лунная, 25а,27,23в; ул.Школьная, 25,27 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 17232 |  | 925.4563 | 0
|  | 1734 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 |  |  | 409 | 409 | 409 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 748.8899 | 748.8899 | 160.6345 | 588.2554 | 2022 | 2022 | 2022 | 33 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2345.112 | 0
|  | 1734 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-310А до ЦТП-ул.Лунная,25 | 133 | 133 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 18.8815 | 18.8815 | 4.346 | 14.5356 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 641.8541 | 0
|  | 1734 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-310А до ЦТП-ул.Лунная,25 | 108 | 108 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 59.5728 | 59.5728 | 13.8085 | 45.7643 | 2022 | 2022 | 2022 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 9.6241 | 0
|  | 1734 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-310А до ЦТП-ул.Лунная,25 | 219 | 219 |  |  | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 108.763 | 108.763 | 23.3293 | 85.4337 | 2022 | 2022 | 2022 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 33.6843 | 0
|  | 1734 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-ул.Лунная,25 до ж.д. ул.Школьная,27 | 159 | 159 |  |  | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 80.1824 | 80.1824 | 18.3174 | 61.8649 | 2022 | 2022 | 2022 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.0402 | 0
|  | 1734 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-ул.Лунная,25 до ж.д. ул.Школьная,27 | 159 | 159 |  |  | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 164.196 | 164.196 | 37.5101 | 126.6859 | 2022 | 2022 | 2022 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.4261 | 0
|  | 1734 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-ул.Лунная,25 до ж.д. ул.Школьная,27 | 108 | 108 | 76 | 76 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | сталь | надземная | 75% | 137.4775 | 137.4775 | 34.194 | 103.2836 | 2022 | 2022 | 2022 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 25.6643 | 0
|  | 1734 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-ул.Лунная,25 до ж.д. ул.Школьная,27 | 57 | 57 | 57 | 57 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | сталь | надземная | 75% | 34.2457 | 34.2457 | 9.1022 | 25.1435 | 2022 | 2022 | 2022 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 36.8924 | 0
|  | 1734 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-310А/1 до ж.д. ул.Лунная,25А | 108 | 108 | 108 | 76 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | сталь | надземная | 75% | 29.564 | 29.564 | 7.2 | 22.364 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 63.4906 | 0
|  | 1734 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-310А/2 до ж.д. ул.Лунная,27 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 63.6 | сталь | надземная | 75% | 97.1445 | 97.1445 | 23.721 | 73.4235 | 2022 | 2022 | 2022 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 9.685 | 0
1820 | 1735 | 1735 | 63:401:001:015764950 | 64-АВ 534829 от 11.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-503 до стены ж/д по адресам: ул. Тархова 3,5,7,13,15,21б,21а,19а,17а,19,25/23,23,21; ул. Л.Кумача 81,79,88,86,84а,84,82/17; ул.Перспективная 25,25а,27,27а,31,31а,31б,31в; ул.Тархова 1,1а, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от П-503 до стены ж/д по адресам: ул. Тархова 3,5,7,13,15,21б,21а,19а,17а,19,25/23,23,21; ул. Л.Кумача 81,79,88,86,84а,84,82/17; ул.Перспективная 25,25а,27,27а,31,31а,31б,31в; ул.Тархова 1,1а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041 | 2041 | 2041 |  | 15441 |  | 14.4361 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-503 до УТ-503/40 | 325 | 325 |  |  | 215 | 215 | 215 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 623.2576 | 623.2576 | 126.2185 | 497.0391 | 2041 | 2041 | 2041 | 17 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 28.8723 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-503 до УТ-503/40 | 219 | 219 |  |  | 231 | 231 | 231 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 422.9671 | 422.9671 | 90.7251 | 332.2421 | 2041 | 2041 | 2041 | 18 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.0803 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-503 до УТ-503/40 | 159 | 159 |  |  | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 259.977 | 259.977 | 59.391 | 200.586 | 2041 | 2041 | 2041 | 15 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 73.1431 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/37 до ж.д. ул.Л.Кумача,81 | 108 | 108 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3.2494 | 3.2494 | 0.75319 | 2.4962 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 804.0384 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/39 до ж.д. ул.Тархова,7 | 108 | 108 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 15.164 | 15.164 | 3.5149 | 11.6491 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 522.8991 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/40 до ж.д. ул.Тархова,5 | 108 | 108 |  |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 8.1236 | 8.1236 | 1.883 | 6.2406 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.0602 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/40 до ж.д. ул.Тархова,3 | 108 | 108 |  |  | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 82.3188 | 82.3188 | 19.0808 | 63.238 | 2041 | 2041 | 2041 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 203.71 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-503 до УТ-503/42А | 159 | 159 |  |  | 548 | 548 | 548 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 749.8283 | 749.8283 | 171.2961 | 578.5323 | 2041 | 2041 | 2041 | 26 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.0602 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/42А до ж.д. ул.Тархова,1А | 108 | 108 | 108 | 108 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | сталь | надземная | 75% | 78.3171 | 78.3171 | 18.721 | 59.5961 | 2041 | 2041 | 2041 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 25.6643 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/42Б до ж.д. ул.Тархова,1 | 108 | 108 | 108 | 108 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | сталь | надземная | 75% | 193.1822 | 193.1822 | 46.1786 | 147.0036 | 2041 | 2041 | 2041 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.0602 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-"Пилка" до УТ-503/35А | 159 | 159 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 95.781 | 95.781 | 21.8809 | 73.9001 | 2041 | 2041 | 2041 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 33.6843 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/34 до ж.д. ул.Тархова,13 | 108 | 108 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 37.91 | 37.91 | 8.7872 | 29.1227 | 2041 | 2041 | 2041 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 14.4361 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/35 до ж.д. ул.Тархова,15 | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 32.4942 | 32.4942 | 7.5319 | 24.9624 | 2041 | 2041 | 2041 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.0803 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/35А до ж.д. ул.Л.Кумача,79 | 89 | 89 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 25.4801 | 25.4801 | 6.2396 | 19.2405 | 2041 | 2041 | 2041 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.2482 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-503 до УТ-503/2 | 219 | 219 |  |  | 141.5 | 141.5 | 141.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 259.0903 | 259.0903 | 55.574 | 203.5162 | 2041 | 2041 | 2041 | 11 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 634.3071 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/1 до ж.д. ул.Л.Кумача,82/17 | 108 | 108 |  |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 35.7437 | 35.7437 | 8.2851 | 27.4586 | 2041 | 2041 | 2041 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 112.2811 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/2 до ж.д. ул.Тархова,25/23 | 219 | 219 |  |  | 582 | 582 | 582 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1065.6575 | 1065.6575 | 228.5801 | 837.0774 | 2041 | 2041 | 2041 | 30 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 64.1606 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/10А до УТ-503/14 | 159 | 159 |  |  | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 134.0934 | 134.0934 | 30.6332 | 103.4602 | 2041 | 2041 | 2041 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 64.5667 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/14 до ж.д. ул.Перспективная,27 | 89 | 89 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 30.1987 | 30.1987 | 7.3951 | 22.8036 | 2041 | 2041 | 2041 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 60.9526 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/13 до ж.д. ул.Тархова,21Б | 89 | 89 |  |  | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 27.3675 | 27.3675 | 6.7018 | 20.6657 | 2041 | 2041 | 2041 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1935.0524 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/12 до ж.д. ул.Тархова,21А | 108 | 108 |  |  | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 14.6224 | 14.6224 | 3.3894 | 11.2331 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 104.9392 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/16 до ж.д. ул.Перспективная,27А | 108 | 108 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 24.9123 | 24.9123 | 5.7745 | 19.1378 | 2041 | 2041 | 2041 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 15.0656 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/17 до ж.д. ул.Перспективная,25 | 89 | 89 |  |  | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 23.1209 | 23.1209 | 5.6619 | 17.459 | 2041 | 2041 | 2041 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.2482 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/18 до ж.д. ул.Тархова,23 | 108 | 108 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 34.6605 | 34.6605 | 8.034 | 26.6265 | 2041 | 2041 | 2041 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.2482 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/19 до ж.д. ул.Тархова,25/23 | 108 | 108 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 41.1594 | 41.1594 | 9.5404 | 31.619 | 2041 | 2041 | 2041 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.2482 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/10 до ж.д. ул.Перспективная,25А | 76 | 76 |  |  | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 29.8627 | 29.8627 | 7.5625 | 22.3001 | 2041 | 2041 | 2041 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 30.992 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/9 до ж.д. ул.Тархова,21 | 108 | 108 |  |  | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 67.1548 | 67.1548 | 15.5659 | 51.5889 | 2041 | 2041 | 2041 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 157.0494 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/8 до ж.д. ул.Тархова,19А | 108 | 108 |  |  | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 17.8718 | 17.8718 | 4.1425 | 13.7293 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 41.7044 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/4 до ж.д. ул.Тархова,19 | 108 | 108 |  |  | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 101.8153 | 101.8153 | 23.5999 | 78.2154 | 2041 | 2041 | 2041 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 21.8146 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/3 до ж.д. ул.Тархова,17А | 89 | 89 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 10.3808 | 10.3808 | 2.5421 | 7.8387 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 305.4737 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/20 до УТ-503/24 | 325 | 325 |  |  | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 102.91 | 102.91 | 20.8407 | 82.0692 | 2041 | 2041 | 2041 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.0602 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/20 до УТ-503/24 | 219 | 219 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 128.1719 | 128.1719 | 27.4925 | 100.6794 | 2041 | 2041 | 2041 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 15.6036 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/24 до ж.д. ул.Перспективная,31 | 159 | 159 |  |  | 435 | 435 | 435 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 595.2105 | 595.2105 | 135.9741 | 459.2364 | 2041 | 2041 | 2041 | 35 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/21 до ж.д. ул.Л.Кумача,84 | 108 | 108 |  |  | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 20.0381 | 20.0381 | 4.6447 | 15.3935 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2740.4309 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/22 до ж.д. ул.Л.Кумача,86 | 108 | 108 |  |  | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 26.537 | 26.537 | 6.151 | 20.3859 | 2041 | 2041 | 2041 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 37.4609 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/23 до ж.д. ул.Л.Кумача,84А | 108 | 108 |  |  | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 62.8222 | 62.8222 | 14.5617 | 48.2606 | 2041 | 2041 | 2041 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 88.2209 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/26 до ж.д. ул.Л.Кумача,88 | 89 | 89 |  |  | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 54.7351 | 54.7351 | 13.4036 | 41.3315 | 2041 | 2041 | 2041 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 397.999 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/27 до ж.д. ул.Перспективная,31В | 108 | 108 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 29.2448 | 29.2448 | 6.7787 | 22.4661 | 2041 | 2041 | 2041 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 210.5971 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/29 до ж.д. ул.Перспективная,31Б | 108 | 108 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 19.4965 | 19.4965 | 4.5191 | 14.9774 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 431.257 | 0
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/31 до ж.д. ул.Перспективная,31А | 89 | 89 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 16.9868 | 16.9868 | 4.1597 | 12.827 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 96.241 | 39.4243
|  | 1735 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-503/32 до ж.д. ул.Перспективная,31 | 89 | 89 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 16.9868 | 16.9868 | 4.1597 | 12.827 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.1216 | 6.7392
1821 | 1736 | 1736 | 63:401:001:015764890 | 64-АВ 534833 от 11.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-515 на ж/д пр. Строителей 27а,27б, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от УТ-515 на ж/д пр. Строителей 27а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041 | 2041 | 2041 |  | 1258 |  | 19.2482 | 11.9284
|  | 1736 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-515 до УТ-515/2 | 133 | 133 |  |  | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 36.5043 | 36.5043 | 8.4022 | 28.1021 | 2041 | 2041 | 2041 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 84.6511
|  | 1736 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-515/2 до УТ-515/3 | 108 | 108 | 76 | 76 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | сталь | надземная | 75% | 89.3604 | 89.3604 | 22.2261 | 67.1343 | 2041 | 2041 | 2041 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1736 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-515/3 до ж.д. ул.Пр.Строителей,27А | 108 | 108 | 57 | 57 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | сталь | надземная | 75% | 79.431 | 79.431 | 19.8676 | 59.5633 | 2041 | 2041 | 2041 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3274.02 | 0
|  | 1736 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-515/3А до ж.д. ул.Пр.Строителей,27Б | 89 | 89 | 57 | 57 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | сталь | надземная | 75% | 39.0171 | 39.0171 | 10.0573 | 28.9598 | 2041 | 2041 | 2041 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1547.7739 | 0
|  | 1736 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 2.7366 | 2.7366 | 0.62517 | 2.1114 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 682.8235 | 0
1822 | 1737 | 1737 | 63:401:001:015764900 | 64-АВ 534832 от 11.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 516 до ж/д пр. Строителей 27, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от УТ 516 до ж/д пр. Строителей 27 | 76 | 76 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 20.1888 | 20.1888 | 5.1127 | 15.0761 | 2035 | 2035 | 2035 | 2 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.812 | 0
1823 | 1738 | 1738 | 63:401:001:015765070 | 64-АВ 534831 от 11.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-123 до стены жил. дома по адресу ул. Рижская 20, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-123 до стены жил. дома по адресу ул. Рижская 20 | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 32.4942 | 32.4942 | 7.5319 | 24.9624 | 2035 | 2035 | 2035 | 2 | 3611 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 22.4562 | 0
1824 | 1739 | 1739 | 63:401:001:015765080 | 64-АВ 534830 от 11.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-Рижская 2а до ж/д по адресу: ул. Рижская 2а, от УТ-512/18 до ЦТП-Рижская 2а, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-Рижская 2а до ж/д по адресу: ул. Рижская 2а, от УТ-512/18 до ЦТП-Рижская 2а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041 | 2041 | 2041 |  | 2100 |  | 12.0301 | 0
|  | 1739 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 | 89 | 89 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | сталь | подземная | 75% | 55.9305 | 55.9305 | 10.3016 | 45.6288 | 2041 | 2041 | 2041 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 121.9052 | 0
|  | 1739 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 291.4 | 291.4 | 291.4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 398.7226 | 398.7226 | 91.087 | 307.6356 | 2041 | 2041 | 2041 | 23 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1969.4068 | 0
1825 | 1740 | 1740 |  | 64-АВ 638090 от 14.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-512 до стены ж/д по адресам: Производственная, 13А,11,9,9А,7,7А,3,44,15/8, 1-й проезд Строителей, 12,10,4,5А,2,8,3,3А, пр.Строителей 38Б,30,28/1 назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от УТ-512 до стены ж/д по адресам: Производственная, 13А,11,9,9А,7,7А,3,44,15/8, 1-й проезд Строителей, 12,10,4,5А,2,8,3,3А, пр.Строителей, 38Б,30,28/1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041 | 2041 | 2041 |  | 3644 |  | 48.1205 | 39.9298
|  | 1740 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | от УТ-512 до УТ-512/17 | 325 | 325 |  |  | 756.3 | 756.3 | 756.3 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 2192.4172 | 2192.4172 | 443.9955 | 1748.4217 | 2041 | 2041 | 2041 | 31 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 118.6972 | 98.4934
|  | 1740 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 124.5613 | 124.5613 | 28.8723 | 95.689 | 2041 | 2041 | 2041 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 251.5666 | 0
|  | 1740 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-512 /17 до УТ-512/19 | 219 | 219 |  |  | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 180.5392 | 180.5392 | 38.7251 | 141.8141 | 2041 | 2041 | 2041 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 56.1406 | 0
|  | 1740 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-512 /19Г до УТ-512/19Д | 133 | 133 |  |  | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 144.7585 | 144.7585 | 33.319 | 111.4395 | 2041 | 2041 | 2041 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 48.1205 | 0
|  | 1740 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-512 /19Д до ж.д. ул. 1-й Пр.Строителей,12 | 76 | 76 |  |  | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 93.3734 | 93.3734 | 23.6462 | 69.7272 | 2041 | 2041 | 2041 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 29.055 | 0
|  | 1740 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-512 /19Д до ж.д. ул. 1-й Пр.Строителей,10 | 76 | 76 |  |  | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 72.3433 | 72.3433 | 18.3205 | 54.0228 | 2041 | 2041 | 2041 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 948.0953 | 0
|  | 1740 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-512 /19Д' до ж.д. ул. 1-й Пр.Строителей,8 | 108 | 108 |  |  | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 67.1548 | 67.1548 | 15.5659 | 51.5889 | 2041 | 2041 | 2041 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 52.9325 | 0
|  | 1740 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-512 /19 до ж.д. ул. 1-й Пр.Строителей,2 | 159 | 159 |  |  | 139.2 | 139.2 | 139.2 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 190.4673 | 190.4673 | 43.5117 | 146.9556 | 2041 | 2041 | 2041 | 11 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3899.5862 | 0
|  | 1740 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-512 /19 до ж.д. ул. 1-й Пр.Строителей,2 | 108 | 108 |  |  | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 102.8984 | 102.8984 | 23.851 | 79.0475 | 2041 | 2041 | 2041 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 352.1932 | 0
|  | 1740 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-512 /19Б1 до ж.д. ул. 1-й Пр.Строителей,4 | 89 | 89 |  |  | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 50.0166 | 50.0166 | 12.2481 | 37.7684 | 2041 | 2041 | 2041 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 34.4356 | 0
|  | 1740 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-512/12 до УТ-512/12/1 | 219 | 219 |  |  | 326 | 326 | 326 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 596.9147 | 596.9147 | 128.0363 | 468.8784 | 2041 | 2041 | 2041 | 26 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 31.2072 | 0
|  | 1740 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-512/12 до УТ-512/12/1 | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3.5257 | 3.5257 | 0.91671 | 2.609 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 21.6542 | 0
|  | 1740 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-512/12 до УТ-512/12/1 | 159 | 159 |  |  | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 120.8209 | 120.8209 | 27.6012 | 93.2197 | 2041 | 2041 | 2041 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 36.8924 | 0
|  | 1740 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-512/12/Г1 до ж.д. ул. 1-й Пр.Строителей,3 | 108 | 108 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 34.6605 | 34.6605 | 8.034 | 26.6265 | 2041 | 2041 | 2041 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 26.3647 | 0
|  | 1740 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-512/12/Г' до ж.д. ул. Пр.Строителей,28/1 | 76 | 76 |  |  | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 65.6137 | 65.6137 | 16.6163 | 48.9975 | 2041 | 2041 | 2041 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 51.3285 | 0
|  | 1740 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-512/12Г до ж.д. ул. Пр.Строителей,30 | 89 | 89 |  |  | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 63.9834 | 63.9834 | 15.6683 | 48.3151 | 2041 | 2041 | 2041 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 60.9526 | 0
1826 | 1741 | 1741 | 63:401:001:015765540 | 64-АВ 529880 от 14.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Транзитный водовод в здании ЦТП по адресу: ул.Бардина 1,проходящий на жилые дома назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. академика Бардина И.П., д. 1 | 108 | 108 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 11.9146 | 11.9146 | 2.7617 | 9.1529 | 2035 | 2035 | 2035 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 28.1109 | 0
1827 | 1742 | 1742 | 63:401:001:015765530 | 64-АВ 576449 от 10.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Транзитный водовод в здании ЦТП по адресу: Куприянова 13, проходящий на жилые дома, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Куприянова А.И., д. 13 | 76 | 76 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3.3648 | 3.3648 | 0.85212 | 2.5127 | 2035 | 2035 | 2035 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 99.449 | 0
1828 | 1743 | 1743 | 63:401:001:015764980 | 64-АВ 576454 от 10.12.09 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-507 до стен жилых домов по адресам: Лебедева-Кумача 61/2,63,59А, Чемодурова 12,14,8,8А,6, пр. Строителей 52,52А,56, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от УТ-507 до стен жилых домов по адресам: Лебедева-Кумача 61/2,63,59А, Чемодурова 12,14,8,8А,6, пр. Строителей 52,52А,56 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 2035 | 2035 |  | 1582 |  | 26.4663 | 0
|  | 1743 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-507 до П-507/1 | 273 | 273 |  |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 187 | 187 | 38.0431 | 148.9569 | 2035 | 2035 | 2035 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 150.7775 | 0
|  | 1743 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-507/1 до УТ-507/3 | 159 | 159 |  |  | 136 | 136 | 136 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 186.0888 | 186.0888 | 42.5114 | 143.5774 | 2035 | 2035 | 2035 | 11 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 11.8372 | 0
|  | 1743 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-507/3 до ж.д. ул.Л.Кумача,63 | 108 | 108 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 43.3257 | 43.3257 | 10.0425 | 33.2831 | 2035 | 2035 | 2035 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 540.594 | 0
|  | 1743 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ж.д. ул.Л.Кумача,63 до ж.д. ул.Чемодурова,14 | 108 | 108 |  |  | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 68.2379 | 68.2379 | 15.817 | 52.4209 | 2035 | 2035 | 2035 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 469.0224 | 0
|  | 1743 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-507/2 до ж.д. ул.Л.Кумача,61/2 | 76 | 76 |  |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 31.1245 | 31.1245 | 7.8821 | 23.2424 | 2035 | 2035 | 2035 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1563.3065 | 0
|  | 1743 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-507/1 до УТ-507/20 | 219 | 219 |  |  | 321 | 321 | 321 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 587.7595 | 587.7595 | 126.0725 | 461.687 | 2035 | 2035 | 2035 | 26 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 29.6743 | 0
|  | 1743 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-507/1 до УТ-507/20 | 159 | 159 |  |  | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 151.8813 | 151.8813 | 34.6968 | 117.1845 | 2035 | 2035 | 2035 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 39.2984 | 0
|  | 1743 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-507/18 до ж.д. ул.Пр.Строителей,56 | 108 | 108 |  |  | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 115.8961 | 115.8961 | 26.8637 | 89.0324 | 2035 | 2035 | 2035 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 93.0329 | 0
|  | 1743 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-507/20 до УТ-507/21 | 108 | 108 |  |  | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 51.9908 | 51.9908 | 12.051 | 39.9398 | 2035 | 2035 | 2035 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 62.4145 | 0
|  | 1743 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-507/21 до ж.д. ул.Пр.Строителей,52 | 108 | 108 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 48.7414 | 48.7414 | 11.2978 | 37.4435 | 2035 | 2035 | 2035 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 43.3084 | 0
|  | 1743 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-507/23 до ж.д. ул.Пр.Строителей,52А | 108 | 108 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 27.0785 | 27.0785 | 6.2766 | 20.802 | 2035 | 2035 | 2035 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 28.8723 | 0
|  | 1743 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-507/4 до УТ-507/10 | 219 | 219 |  |  | 144 | 144 | 144 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 263.6678 | 263.6678 | 56.5559 | 207.1119 | 2035 | 2035 | 2035 | 12 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.37 | 0
|  | 1743 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-507/4 до УТ-507/10 | 159 | 159 |  |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 101.2542 | 101.2542 | 23.1312 | 78.123 | 2035 | 2035 | 2035 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.37 | 0
|  | 1743 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-507/8 до ж.д. ул.Чемодурова,8 | 108 | 108 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 19.4965 | 19.4965 | 4.5191 | 14.9774 | 2035 | 2035 | 2035 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1743 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-507/9 до ж.д. ул.Чемодурова,12 | 108 | 108 |  |  | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 79.0693 | 79.0693 | 18.3276 | 60.7417 | 2035 | 2035 | 2035 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 72.4244 | 0
|  | 1743 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-507/7 до ж.д. ул.Чемодурова,6 | 89 | 89 |  |  | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 132.1192 | 132.1192 | 32.3535 | 99.7657 | 2035 | 2035 | 2035 | 11 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 62.5566 | 25.6258
|  | 1743 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-507/10 до ж.д. ул.Чемодурова,8А | 108 | 108 |  |  | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 69.3211 | 69.3211 | 16.068 | 53.253 | 2035 | 2035 | 2035 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 60.9526 | 12.8045
1829 | 1747 | 1747 |  | 64-АВ 591858 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ЦТП-2 до ж/д по ул. Аптечная 49/53; Наумовская 21/29; Алексеевская 22/26; Техническая 47/61; 35/45, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-2 до ж/д по ул. Аптечная 49/53; Наумовская 21/29; Алексеевская 22/26; Техническая 47/61; 35/45 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 14675 |  | 21.5222 | 6.7392
|  | 1747 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ТК-318а/9 до ж/д по ул.Аптечная 49/53 | 159 | 159 |  |  | 103 | 103 | 103 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 140.9349 | 140.9349 | 32.1962 | 108.7387 | 2022 | 2022 | 2022 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 7.1876 | 0
|  | 1747 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ТК-318а/11 до ж/д по ул.Аптечная 49/53 | 159 | 159 |  |  | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 65.6784 | 65.6784 | 15.004 | 50.6744 | 2022 | 2022 | 2022 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.0045 | 0
|  | 1747 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ТК-318а/11 до ж/д по ул.Аптечная 49/53 | 159 | 159 |  |  | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 90.5964 | 90.5964 | 15.4526 | 75.1438 | 2022 | 2022 | 2022 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 48.1205 | 0
|  | 1747 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ТК-318а/11 до ж/д по ул.Алексеевская,22/26 | 108 | 108 |  |  | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 102.8984 | 102.8984 | 23.851 | 79.0475 | 2022 | 2022 | 2022 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1747 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ТК-318а/11 до ж/д по ул.Алексеевская,22/26 | 108 | 108 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 13.9786 | 13.9786 | 2.4259 | 11.5527 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.7506 | 20.5377
|  | 1747 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ЦТП-2 до ж/д по ул.Техническая 47/61 | 108 | 108 |  |  | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 67.1548 | 67.1548 | 15.5659 | 51.5889 | 2022 | 2022 | 2022 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1047.2357 | 0
|  | 1747 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ЦТП-2 до ж/д по ул.Техническая 47/61 | 108 | 108 |  |  | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 36.5595 | 36.5595 | 6.3446 | 30.2148 | 2022 | 2022 | 2022 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1747 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ТК-318а/8 до ж/д по ул.Техническая 35/45. ЖЭУ-51 | 219 | 219 |  |  | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 87.8893 | 87.8893 | 18.852 | 69.0373 | 2022 | 2022 | 2022 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 11516.9364 | 0
|  | 1747 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ТК-318а/8 до ж/д по ул.Техническая 35/45. ЖЭУ-51 | 219 | 219 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 56.1141 | 56.1141 | 9.2594 | 46.8547 | 2022 | 2022 | 2022 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 184.4618 | 0
|  | 1747 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ТК-318а/8 до ж/д по ул.Техническая 35/45. ЖЭУ-51 | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 32.4942 | 32.4942 | 7.5319 | 24.9624 | 2022 | 2022 | 2022 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 660.6516 | 0
1830 | 1748 | 1748 | 63:401:001:0157806080 | 64-АВ 591830 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса отопления от ЦТП-3 до ж/д по ул. Волгоградская 18; Рябиновская 8; Алексеевская 17 назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-3 до ж/д по ул. Волгоградская 18; Рябиновская 8; Алексеевская 17 | 89 | 89 |  |  | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 208.4199 | 208.4199 | 37.7659 | 170.654 | 2022 | 2022 | 2022 | 18 | 6114 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 287.2001 | 0
1831 | 1749 | 1749 |  | 64-АВ 591859 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП-2 до ж/д по ул. Аптечная 49/53; Наумовская 21/29; Алексеевская 22/26; Техническая 47/61, 35/45 назначение: Теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-2 до ж/д по ул. Аптечная 49/53; Наумовская 21/29; Алексеевская 22/26; Техническая 47/61; 35/45 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037 | 2037 | 2037 |  | 10453.6 |  | 87.896 | 0
|  | 1749 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП-2 до ж/д по ул.Техническая 47/61 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | сталь | надземная | 75% | 71.5936 | 71.5936 | 18.2634 | 53.3302 | 2037 | 2037 | 2037 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 68.0996 | 0
|  | 1749 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП-2 до ж/д по ул.Техническая 47/61 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | сталь | подземная | 75% | 14.844 | 14.844 | 2.7623 | 12.0816 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 99.449 | 0
|  | 1749 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП-2 до ж/д по ул.Техническая 47/61 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | сталь | надземная | 75% | 53.3788 | 53.3788 | 14.4038 | 38.975 | 2037 | 2037 | 2037 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 500.2581 | 0
|  | 1749 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП-2 до ж/д по ул.Техническая 47/61 |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | сталь | подземная | 75% | 11.7932 | 11.7932 | 2.2013 | 9.5919 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 152.3815 | 0
|  | 1749 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ТК-318а/9 до ж/д по ул.Алексеевская 22/26.Наумовская 21/29.Аптечная 49/53 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037 | 2037 | 2037 |  |  |  | 57.0339 | 0
|  | 1749 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ж/д по ул. Аптечная 49/53 до ТК-318а/10 |  |  | 159 | 108 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | сталь | подземная | 75% | 194.1247 | 194.1247 | 35.2076 | 158.9171 | 2037 | 2037 | 2037 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2184.3043 | 0
|  | 1749 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ж/д по ул. Аптечная 49/53 до ТК-318а/10 |  |  | 159 | 108 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | сталь | надземная | 75% | 160.851 | 160.851 | 40.2118 | 120.6393 | 2037 | 2037 | 2037 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.0304 | 0
|  | 1749 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ж/д по ул. Аптечная 49/53 до ТК-318а/10 |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | сталь | надземная | 75% | 7.6371 | 7.6371 | 1.8649 | 5.7723 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 317.3332 | 0
|  | 1749 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ТК-318а/10 до ТК-318а/11 |  |  | 159 | 108 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | сталь | подземная | 75% | 124.9317 | 124.9317 | 22.6583 | 102.2734 | 2037 | 2037 | 2037 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 51.3285 | 0
|  | 1749 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ТК-318а/11 до ж/д по ул. Наумовская,21/29 |  |  | 108 | 57 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | сталь | подземная | 75% | 43.1956 | 43.1956 | 7.8644 | 35.3313 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 61.7648 | 0
|  | 1749 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ТК-318а/11 до ж/д по ул. Алексеевская,22/26 |  |  | 108 | 57 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | сталь | надземная | 75% | 109.3435 | 109.3435 | 27.7882 | 81.5553 | 2037 | 2037 | 2037 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 72.9604 | 0
|  | 1749 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ТК-318а/11 до ж/д по ул. Алексеевская,22/26 |  |  | 108 | 57 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | сталь | подземная | 75% | 18.7181 | 18.7181 | 3.4079 | 15.3102 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 17.6442 | 0
|  | 1749 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ТК-318а/8 до ж/д Техническая 35/45.ЖЭУ-51 |  |  | 159 | 108 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | сталь | подземная | 75% | 23.0643 | 23.0643 | 4.1831 | 18.8812 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3.1674 | 0
|  | 1749 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ТК-318а/8 до ж/д Техническая 35/45.ЖЭУ-51 |  |  | 159 | 108 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | сталь | надземная | 75% | 164.3102 | 164.3102 | 41.0765 | 123.2337 | 2037 | 2037 | 2037 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
1832 | 1750 | 1750 | 63:401:001:0157806090 | 64-АВ 591819 от 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП-3 до ж/д по ул. Волгоградская 18; Рябиновская 8; Алексеевская 17, назначение: Теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-3 до ж/д по ул. Волгоградская 18; Рябиновская 8; Алексеевская 17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 7415 |  | 860.8896 | 0
|  | 1750 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ТК-321/5 до ж/д по ул.Алексеевская 17.Рябиновская 8 |  |  | 108 | 89 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | сталь | подземная | 75% | 262.575 | 262.575 | 48.0046 | 214.5704 | 2022 | 2022 | 2022 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 488.7579 | 0
|  | 1750 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса горячего водоснабжения от ТК-321/5 до ж/д по ул.Алексеевская 17.Рябиновская 8 |  |  | 108 | 89 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | сталь | подземная | 75% | 230.9394 | 230.9394 | 42.2209 | 188.7185 | 2022 | 2022 | 2022 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 64.1606 | 0
1833 | 1785 | 1785 | 63:401:001:015803160 |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловая трасса от котельной ул. Саперная, 14, назначение: Тепловая трасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул.Саперная, д.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037 | 2037 | 2037 |  |  |  | 101.053 | 0
|  | 1785 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Саперная 14-Саперная 12 | 89 | 108 | 57 | 57 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | сталь | подземная | 75% | 113.4371 | 113.4371 | 20.762 | 92.6751 | 2037 | 2037 | 2037 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 29.2987 | 0
|  | 1785 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Саперная 14-Саперная 16 | 108 | 108 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 26.882 | 26.882 | 4.6652 | 22.2168 | 2037 | 2037 | 2037 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2150.8027 | 0
|  | 1785 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Саперная 12-Саперная 10А | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 12.9033 | 12.9033 | 2.2393 | 10.6641 | 2037 | 2037 | 2037 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 398.9127 | 0
|  | 1785 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | Саперная 12-Саперная 10А | 108 | 108 |  | 57 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | сталь | подземная | 75% | 40.0313 | 40.0313 | 7.3158 | 32.7156 | 2037 | 2037 | 2037 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 171.6297 | 0
|  | 1785 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | от ТК-2 -Саперная 12А (этих данных не было, были пустые строки) | 108 | 108 | 76 | 76 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | сталь | подземная | 75% | 556.7103 | 556.7103 | 104.8299 | 451.8805 | 2037 | 2037 | 2037 | 27 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 76.9928 | 0
|  | 1785 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | от ТК-2 -Саперная 12А (этих данных не было, были пустые строки) | 108 | 108 |  |  | 231 | 231 | 231 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 248.3893 | 248.3893 | 43.1061 | 205.2832 | 2037 | 2037 | 2037 | 18 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 72.1807 | 0
|  | 1785 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | от ТК-2 -Саперная 12А (этих данных не было, были пустые строки) | 108 | 108 |  |  | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 67.7425 | 67.7425 | 11.7562 | 55.9863 | 2037 | 2037 | 2037 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 40.1004 | 0
|  | 1785 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная | от ТК-2 -Саперная 12А (этих данных не было, были пустые строки) | 108 | 108 |  |  | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 70.9684 | 70.9684 | 12.316 | 58.6523 | 2037 | 2037 | 2037 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 964.8461 | 0
1834 | 1842 | 1842 | 63:410:001:015765500 | 64-АВ 578375 14.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-122 до стены ж/д по адресу: ул. Антонова 12б, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-122 до стены ж/д по адресу: ул. Антонова 12б |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2038 | 2038 | 2038 |  | 3590.5999 |  | 265.9418 | 0
|  | 1842 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 122 до ТК 122/1 | 219 | 219 |  |  | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 177.6946 | 177.6946 | 29.3213 | 148.3732 | 2038 | 2038 | 2038 | 8 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 28.8723 | 0
|  | 1842 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 122/1 до ж.д. ул.Антонова,12Б | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 53.7639 | 53.7639 | 9.3303 | 44.4336 | 2038 | 2038 | 2038 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 117.0932 | 0
|  | 1842 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 122/1 до ж.д. ул.Антонова,12Б | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 14.1556 | 14.1556 | 3.4664 | 10.6892 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 150.6557 | 0
1835 | 1844 | 1844 | 63:401:001:015803260 | 64-АВ 534820 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Тепловая трасса от котельной Деловой проезд, 9, назначение: Тепловая трасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Деловой пр., д.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2038 | 2038 | 2038 |  | 19537.5 |  | 102.657 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 325 | 325 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 132.3532 | 132.3532 | 20.3577 | 111.9955 | 2038 | 2038 | 2038 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 69.6896 | 69.6896 | 11.8866 | 57.8029 | 2038 | 2038 | 2038 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 370.1622 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 71.1516 | 71.1516 | 16.2544 | 54.8972 | 2038 | 2038 | 2038 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 172.5028 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 76 | 76 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 43.059 | 43.059 | 8.4724 | 34.5866 | 2038 | 2038 | 2038 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 233.5975 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 133 | 133 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 49.9502 | 49.9502 | 8.9624 | 40.9878 | 2038 | 2038 | 2038 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 152.3815 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 133 | 133 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 124.8755 | 124.8755 | 22.4059 | 102.4696 | 2038 | 2038 | 2038 | 8 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 20.8522 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 133 | 133 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 37.4627 | 37.4627 | 6.7218 | 30.7409 | 2038 | 2038 | 2038 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 99.449 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 32.4942 | 32.4942 | 7.5319 | 24.9624 | 2038 | 2038 | 2038 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 54.5365 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 90.3234 | 90.3234 | 15.6749 | 74.6484 | 2038 | 2038 | 2038 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 321.6154 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 37.6347 | 37.6347 | 6.5312 | 31.1035 | 2038 | 2038 | 2038 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 201.0096 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 14.1028 | 14.1028 | 3.6668 | 10.4359 | 2038 | 2038 | 2038 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 48.1205 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 76 | 76 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 17.2236 | 17.2236 | 3.3889 | 13.8346 | 2038 | 2038 | 2038 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 236.7446 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 42.5124 | 42.5124 | 7.8852 | 34.6272 | 2038 | 2038 | 2038 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 27.0785 | 27.0785 | 6.2766 | 20.802 | 2038 | 2038 | 2038 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 47.326
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 10.5771 | 10.5771 | 2.7501 | 7.827 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 8.9294
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 2.8206 | 2.8206 | 0.73337 | 2.0872 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 17.8589
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 18.9473 | 18.9473 | 3.4333 | 15.514 | 2038 | 2038 | 2038 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 3.3696
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 76 | 76 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 38.7531 | 38.7531 | 7.6251 | 31.1279 | 2038 | 2038 | 2038 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 1.8947 | 1.8947 | 0.34333 | 1.5514 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 217.8109
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.9946 | 10.9946 | 2.0393 | 8.9553 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 200.5586
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 2.1989 | 2.1989 | 0.40785 | 1.7911 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 3.3275
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 27.8758 | 27.8758 | 4.7547 | 23.1212 | 2038 | 2038 | 2038 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 140.1754
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 41.8137 | 41.8137 | 7.132 | 34.6818 | 2038 | 2038 | 2038 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 25.0193
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 125.8836 | 125.8836 | 28.7577 | 97.1259 | 2038 | 2038 | 2038 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 70.888
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 96.775 | 96.775 | 16.7946 | 79.9805 | 2038 | 2038 | 2038 | 7 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 10.8417
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 75.2565 | 75.2565 | 17.1921 | 58.0644 | 2038 | 2038 | 2038 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 25.8785
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 95.3165 | 95.3165 | 22.0935 | 73.2229 | 2038 | 2038 | 2038 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 204.8717
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 107.5278 | 107.5278 | 18.6606 | 88.8672 | 2038 | 2038 | 2038 | 8 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 115.0548 | 115.0548 | 19.9669 | 95.0879 | 2038 | 2038 | 2038 | 9 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 184.5867
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 21.9892 | 21.9892 | 4.0785 | 17.9106 | 2038 | 2038 | 2038 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 162.3473
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 45.834 | 45.834 | 11.9172 | 33.9168 | 2038 | 2038 | 2038 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.3297 | 7.3297 | 1.3595 | 5.9702 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 69.6833 | 17.5219
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.9946 | 10.9946 | 2.0393 | 8.9553 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 40.1004 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.9946 | 10.9946 | 2.0393 | 8.9553 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.2482 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 45 | 45 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 4.5799 | 4.5799 | 0.85363 | 3.7263 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 40.1004 | 4.212
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 14.2104 | 14.2104 | 2.5749 | 11.6355 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 365.7156 | 149.8124
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 28.4209 | 28.4209 | 5.1499 | 23.271 | 2038 | 2038 | 2038 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 370.5277 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 3.6649 | 3.6649 | 0.67976 | 2.9851 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 101.053 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 18.3243 | 18.3243 | 3.3988 | 14.9255 | 2038 | 2038 | 2038 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 105.8651 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 3.6649 | 3.6649 | 0.67976 | 2.9851 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 18.3243 | 18.3243 | 3.3988 | 14.9255 | 2038 | 2038 | 2038 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 636.5304 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.3297 | 7.3297 | 1.3595 | 5.9702 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 80.2008 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 45 | 45 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 19.6282 | 19.6282 | 3.6584 | 15.9698 | 2038 | 2038 | 2038 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.1417 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 9.5286 | 9.5286 | 1.7674 | 7.7613 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 76 | 76 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 6.8894 | 6.8894 | 1.3556 | 5.5339 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 685.26 | 0
|  | 1844 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 5.8638 | 5.8638 | 1.0876 | 4.7762 | 2038 | 2038 | 2038 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 179.6904 | 0
1836 | 1845 | 1845 |  | 64-АВ 534834 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-7 ул. Охотная 1 до ж/д по адресам: ул. Лунная 45;ул. Одесская 9,11,13,15; ул. Лунная 43, 43а. 2-ой Одесский пр-д 11, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-7 ул. Охотная 1 до ж/д по адресам: ул. Лунная 45;ул. Одесская 9,11,13,15; ул. Лунная 43, 43а; 2-ой Одесский пр-д 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 36402 |  | 186.878 | 0
|  | 1845 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-7 ул. Охотная,1 до ж.д. ул. Лунная,45, от ТК-307А/1 | 159 | 159 | 108 | 108 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | сталь | подземная | 75% | 47.7798 | 47.7798 | 8.448 | 39.3318 | 2023 | 2023 | 2023 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 39.5928 | 0
|  | 1845 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-7 ул. Охотная,1 до ж.д. ул. Одесская, 15 | 273 | 273 | 159 | 159 | 312 | 312 | 312 | 312 | 0 | сталь | подземная | 75% | 1392.5506 | 1392.5506 | 236.9611 | 1155.5895 | 2023 | 2023 | 2023 | 37 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 99.8957 | 0
|  | 1845 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-7 ул. Охотная,1 до ж.д. ул. Одесская, 15 | 159 | 159 | 133 | 133 | 213 | 213 | 213 | 213 | 0 | сталь | подземная | 75% | 684.1978 | 684.1978 | 124.491 | 559.7068 | 2023 | 2023 | 2023 | 26 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 249.7392 | 0
|  | 1845 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-7 ул. Охотная,1 до ж.д. ул. Одесская, 15 | 133 | 133 | 108 | 108 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | сталь | подземная | 75% | 81.3872 | 81.3872 | 14.7334 | 66.6538 | 2023 | 2023 | 2023 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 74.9218 | 0
|  | 1845 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-307А/7 до ж.д. ул. Одесская,13 | 159 | 159 | 108 | 108 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | сталь | подземная | 75% | 23.8899 | 23.8899 | 4.224 | 19.6659 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 48.1205 | 0
|  | 1845 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-307А/5 до ж.д. ул. Одесская,11 | 159 | 159 | 108 | 108 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | сталь | подземная | 75% | 44.7936 | 44.7936 | 7.92 | 36.8736 | 2023 | 2023 | 2023 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 134.7373 | 0
|  | 1845 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-307А/6 до ж.д. ул. 2-ой Одесский пр-д,11 | 57 | 57 |  |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 56.4111 | 56.4111 | 14.6673 | 41.7438 | 2023 | 2023 | 2023 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 56.1406 | 0
|  | 1845 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-307А/4 до ж.д. ул. Одесская,9 | 108 | 108 | 89 | 89 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.5967 | 25.5967 | 4.6284 | 20.9683 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 8.1216 | 0
|  | 1845 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-307А/3 до ж.д. ул. Одесская,9 | 108 | 108 | 89 | 89 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.5967 | 25.5967 | 4.6284 | 20.9683 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 15.8371 | 0
|  | 1845 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-307А/2 до ж.д. ул. Одесская,9 | 108 | 108 | 89 | 89 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | сталь | подземная | 75% | 25.5967 | 25.5967 | 4.6284 | 20.9683 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 23.5526 | 0
|  | 1845 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-7 ул.Охотная,1 до ж.д. ул. Лунная,43 | 273 | 273 | 219 | 159 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | сталь | подземная | 75% | 1290.2804 | 1290.2804 | 222.9873 | 1067.2931 | 2023 | 2023 | 2023 | 33 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 40.1004 | 0
|  | 1845 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-7 ул.Охотная,1 до ж.д. ул. Лунная,43 | 108 | 108 | 108 | 108 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | сталь | подземная | 75% | 40.9981 | 40.9981 | 7.3311 | 33.667 | 2023 | 2023 | 2023 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.0912 | 0
|  | 1845 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-307А/9 до ж.д. ул.Лунная,43А | 108 | 108 | 108 | 89 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | сталь | подземная | 75% | 79.7117 | 79.7117 | 14.2737 | 65.4379 | 2023 | 2023 | 2023 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.6243 | 0
1837 | 1846 | 1846 | 63:410:001:015803130 | 64-АВ 534823 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловая трасса от котельной 3 Московский пр., 1, назначение: Тепловая трасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, 3 Московский пр., д.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041 | 2041 | 2041 |  | 2347 |  | 21.5222 | 0
|  | 1846 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 273 | 273 | 159 | 108 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | сталь | надземная | 75% | 160.0337 | 160.0337 | 35.6429 | 124.3908 | 2041 | 2041 | 2041 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 35.6335 | 0
|  | 1846 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 219 | 219 | 159 | 108 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | сталь | надземная | 75% | 104.8311 | 104.8311 | 24.2485 | 80.5826 | 2041 | 2041 | 2041 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.1522 | 0
|  | 1846 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 | 108 | 89 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | сталь | надземная | 75% | 466.8919 | 466.8919 | 111.2816 | 355.6102 | 2041 | 2041 | 2041 | 20 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.0912 | 0
|  | 1846 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 | 89 | 57 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | сталь | надземная | 75% | 308.2288 | 308.2288 | 75.173 | 233.0558 | 2041 | 2041 | 2041 | 15 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.2182 | 0
|  | 1846 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 56.6225 | 56.6225 | 13.8658 | 42.7567 | 2041 | 2041 | 2041 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 71.8762 | 0
|  | 1846 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  |  |  | 89 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | сталь | надземная | 75% | 4.7414 | 4.7414 | 1.2449 | 3.4966 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 107.8142 | 0
|  | 1846 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 | 76 | 57 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | сталь | надземная | 75% | 26.3659 | 26.3659 | 6.5746 | 19.7913 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 330.6303 | 0
|  | 1846 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 | 76 | 76 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | сталь | надземная | 75% | 21.5186 | 21.5186 | 5.4993 | 16.0193 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 144.3614 | 0
|  | 1846 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 | 76 | 57 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | сталь | надземная | 75% | 41.1545 | 41.1545 | 10.5583 | 30.5962 | 2041 | 2041 | 2041 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 197.6594 | 0
|  | 1846 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 | 76 | 76 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | сталь | надземная | 75% | 137.4775 | 137.4775 | 34.194 | 103.2836 | 2041 | 2041 | 2041 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 141.1534 | 0
|  | 1846 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 | 108 | 89 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | сталь | надземная | 75% | 27.6267 | 27.6267 | 6.5847 | 21.042 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 160.4016 | 0
|  | 1846 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 | 89 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | сталь | надземная | 75% | 2.3626 | 2.3626 | 0.58429 | 1.7783 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 171.6297 | 0
|  | 1846 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 76 | 76 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0.8412 | 0.8412 | 0.21303 | 0.62817 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.1824 | 0
1838 | 1847 | 1847 | 63:410:001:015803140 | 64-АВ 534821 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловая трасса от котельной 3 Московский пр., 2, назначение: Тепловая трасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, 3 Московский пр., д.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039 | 2039 | 2039 |  | 9317 |  | 26.3952 | 0
|  | 1847 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 133 | 133 | 89 | 89 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | сталь | надземная | 75% | 117.4316 | 117.4316 | 28.5445 | 88.8871 | 2039 | 2039 | 2039 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.0608 | 0
|  | 1847 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 133 | 133 | 108 | 108 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | сталь | надземная | 75% | 473.6537 | 473.6537 | 112.6594 | 360.9944 | 2039 | 2039 | 2039 | 20 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.0912 | 0
|  | 1847 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 | 89 | 89 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | сталь | надземная | 75% | 68.151 | 68.151 | 16.6784 | 51.4726 | 2039 | 2039 | 2039 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.0912 | 0
|  | 1847 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 | 89 | 89 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | сталь | подземная | 75% | 46.0741 | 46.0741 | 8.3311 | 37.743 | 2039 | 2039 | 2039 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1.7851 | 0
1839 | 1848 | 1848 |  | 64-АВ 535277 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Тепловая трасса от котельной Вишневый проезд, 3, назначение: Тепловая трасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Вишневый пр., д.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039 | 2039 | 2039 |  | 14860.3 |  | 16.1417 | 0
|  | 1848 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 |  |  | 402 | 402 | 402 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 736.0727 | 736.0727 | 157.8852 | 578.1875 | 2039 | 2039 | 2039 | 32 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.2834 | 0
|  | 1848 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 95.781 | 95.781 | 21.8809 | 73.9001 | 2039 | 2039 | 2039 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.0304 | 0
|  | 1848 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 503 | 503 | 503 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 544.8202 | 544.8202 | 126.2847 | 418.5355 | 2039 | 2039 | 2039 | 18 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.152 | 0
|  | 1848 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 |  |  | 177 | 177 | 177 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 167.0364 | 167.0364 | 40.9041 | 126.1323 | 2039 | 2039 | 2039 | 14 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2.0304 | 0
|  | 1848 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 357 | 357 | 357 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 251.7344 | 251.7344 | 65.4529 | 186.2815 | 2039 | 2039 | 2039 | 29 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.152 | 0
|  | 1848 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 45 | 45 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 32.8934 | 32.8934 | 8.8279 | 24.0655 | 2039 | 2039 | 2039 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.0608 | 0
1840 | 1849 | 1849 |  | 64-АВ 534819 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловая трасса от котельной пр-кт 50 лет Октября, 128/132, назначение: Тепловая трасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, просп. им. 50 лет Октября, д.128/132 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 35177 |  | 7.6505 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 273 | 273 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 5.279 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 219 | 219 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.3348 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 3.2486 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 57.5009 | 10.6479
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 3357.4694 | 465.207
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 765.4811 | 220.7004
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 69.927 | 18.6339
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 28.7505 | 5.324
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 219 | 219 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 53.9071 | 9.9824
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 219 | 219 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.4864 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 219 | 219 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 4.4647
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 4.4647
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 16.0402 | 4.4647
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2927.0246 | 1161.7033
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.0602 | 19.9649
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 48.1205 | 33.359
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 219 | 219 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 219 | 219 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 430.4448 | 86.2618
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 219 | 219 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 201.0096 | 64.6963
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 219 | 219 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 607.3536 | 187.9226
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 219 | 219 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 442.0384 | 75.6391
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 133 | 133 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 64.5667 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 57 | 57 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 2.4598
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 57 | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.2482 | 5.9642
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 57 | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.7611 | 6.5707
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 21.5222 | 9.9403
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 96.241 | 39.4243
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 35.9381 | 11.1197
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.604 | 0.77501
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0.79186 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 57 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 112.3826 | 40.1825
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 424.5566 | 226.2686
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  |  |  | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 44.9124 | 25.0024
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 28.8723 | 16.073
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 89 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 57 | 57 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2693.5286 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 57 | 57 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 251.5666 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 45 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 806.82 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 190.4718 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 144.9706 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 14.026 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 344.3558 | 47.7135
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 201.0096 | 44.7314
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 158.1276 | 65.6061
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 194.0656 | 80.5166
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 154.5337 | 64.1151
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 194.0656 | 80.5166
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 108 | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 71.8762 | 13.3099
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 57 | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 851.7325 | 157.7226
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 348.5994 | 64.5531
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 159 | 159 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 143.7523 | 26.6198
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1581.2755 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 1407.0672 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 402.0192 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 61.0947 | 0
|  | 1849 |  |  |  | отопление/ГВС | Котельная |  | 89 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 32.2834 | 0
1841 | 1851 | 1851 | 63:410:001:015765110 | 64-АВ 576447 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Тепловая трасса от котельной ул.Тверская, 31/1, назначение: Тепловая трасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Тверская, д.31/1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039 | 2039 | 2039 |  | 11097.4733 |  | 179.6904 | 0
|  | 1851 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 273 | 273 |  |  | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 303.875 | 303.875 | 61.8201 | 242.0549 | 2039 | 2039 | 2039 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 179.6904 | 0
|  | 1851 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 273 | 273 |  |  | 156 | 156 | 156 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 374.5398 | 374.5398 | 59.7743 | 314.7655 | 2039 | 2039 | 2039 | 12 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 294.8141 | 65.6061
|  | 1851 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 181.1929 | 181.1929 | 30.9053 | 150.2876 | 2039 | 2039 | 2039 | 10 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 428.8205 | 95.4271
|  | 1851 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 67.1548 | 67.1548 | 15.5659 | 51.5889 | 2039 | 2039 | 2039 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 428.8205 | 95.4271
|  | 1851 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 44.0864 | 44.0864 | 7.6509 | 36.4355 | 2039 | 2039 | 2039 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 268.0128 | 59.6419
|  | 1851 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 |  |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 75.4967 | 75.4967 | 18.4877 | 57.009 | 2039 | 2039 | 2039 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 268.0128 | 59.6419
|  | 1851 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 |  |  | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 72.9469 | 72.9469 | 13.218 | 59.7289 | 2039 | 2039 | 2039 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 165.3152 | 68.5882
|  | 1851 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 19.0387 | 19.0387 | 4.9502 | 14.0885 | 2039 | 2039 | 2039 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 67.4296 | 17.9684
|  | 1851 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 |  |  | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 57.1718 | 57.1718 | 10.6042 | 46.5676 | 2039 | 2039 | 2039 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 13.4006 | 3.4916
|  | 1851 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 45 | 45 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 14.9515 | 14.9515 | 4.0127 | 10.9389 | 2039 | 2039 | 2039 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.0912 | 0
|  | 1851 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 45 | 45 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 1.3085 | 1.3085 | 0.2439 | 1.0647 | 2039 | 2039 | 2039 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 6.0912 | 0
|  | 1851 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 32 | 32 |  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 13.6067 | 13.6067 | 3.6137 | 9.993 | 2039 | 2039 | 2039 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 15.8371 | 6.5707
1842 | 1852 | 1852 | 63:410:001:015765110 | 64-АВ 535283 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-42 ул. Куприянова 7 до ж/д по адресам:пр. Строителей 2,2А,4, Купрянова 5,7,7А,8, Шехурдина, 30,30А,32,32А,34,36,36А,38,28А,28Б |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041 | 2041 | 2041 |  | 9937 |  | 15.8371 | 6.5707
|  | 1852 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-133/12 до ж.д. Шехурдина,32А | 133 | 133 |  |  | 218 | 218 | 218 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 274.4117 | 274.4117 | 63.1612 | 211.2505 | 2041 | 2041 | 2041 | 17 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 14.2534 | 5.9136
|  | 1852 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-133/13 до ж.д. Шехурдина,34 | 89 | 89 | 89 | 89 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | сталь | надземная | 75% | 183.5624 | 183.5624 | 46.0551 | 137.5073 | 2041 | 2041 | 2041 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 23.7557 | 9.8561
|  | 1852 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-133/19 до ж.д. Пр. Строителей,2 | 89 | 89 | 89 | 89 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | сталь | подземная | 75% | 116.7244 | 116.7244 | 21.499 | 95.2254 | 2041 | 2041 | 2041 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.0602 | 9.9824
|  | 1852 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-133/18 до ж.д. Пр.Строителей,4 | 89 | 89 | 89 | 89 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | сталь | подземная | 75% | 38.9081 | 38.9081 | 7.1663 | 31.7418 | 2041 | 2041 | 2041 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 19.7964 | 8.2134
|  | 1852 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-133/17 до ж.д. Шехурдина,38 | 89 | 89 | 89 | 89 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 | сталь | подземная | 75% | 106.9974 | 106.9974 | 19.7075 | 87.2899 | 2041 | 2041 | 2041 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 6.7392
|  | 1852 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-133/15 до ж.д. Шехурдина,36 | 89 | 89 | 89 | 89 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | сталь | подземная | 75% | 89.9751 | 89.9751 | 16.5722 | 73.4029 | 2041 | 2041 | 2041 | 4 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 33.6843 | 2.2219
|  | 1852 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-133/2 до ж.д. ул. Куприянова, 7,УТ 133/12 -ж/д Шехурдина 32а,переход 1- ж/д Строителей 2а, УТ 133/8-ж/д Куприянова 7а, | 76 | 76 |  |  | 199 | 199 | 199 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 167.3991 | 167.3991 | 42.3928 | 125.0063 | 2041 | 2041 | 2041 | 16 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 51.6534 | 15.7697
|  | 1852 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-133/4 до ж.д. ул.Шехурдина, 28Б | 89 | 89 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 21.7053 | 21.7053 | 5.3152 | 16.3901 | 2041 | 2041 | 2041 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 5.3806 | 1.6427
|  | 1852 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-133/4 до ж.д. ул.Шехурдина, 28Б, Теплотрасса от УТ-133/2 до ж.д. ул. Куприянова,Теплотрасса от УТ-133/10 до ж.д. ул. Куприянова, 5,Теплотрасса от УТ-133/16 до ж.д. Шехурдина,36А, Теплотрасса от УТ-133/14 до ж.д. Шехурдина,36А | 108 | 108 |  |  | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 89.9007 | 89.9007 | 20.8382 | 69.0625 | 2041 | 2041 | 2041 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.9642 | 2.8567
|  | 1852 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-133/6 до ж.д. ул.Шехурдина, 30А,Теплотрасса от ж.д. ул. Шехурдина,32А до ж.д. ул. Шехурдина,32 | 57 | 0 |  |  | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 45.9338 | 45.9338 | 11.8874 | 34.0464 | 2041 | 2041 | 2041 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.2182 | 0.31742
|  | 1852 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-133/6 до ж.д. ул.Шехурдина, 30А | 133 | 133 | 133 | 133 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | сталь | надземная | 75% | 156.7553 | 156.7553 | 37.321 | 119.4342 | 2041 | 2041 | 2041 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0.76505 | 0
|  | 1852 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса -УТ 133/7 -ж/д Шехурдина 28а,переход 1-УТ133/9 | 108 | 108 |  |  | 173 | 173 | 173 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 187.3835 | 187.3835 | 43.4339 | 143.9496 | 2041 | 2041 | 2041 | 14 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 43.0445 | 0
|  | 1852 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса -УТ133/7-точка В,УТ133/6-ж/д Шехурдина 30,ж/д Шехурдина 32 а -ж/д Шехурдина32,УТ133/11-ж/д Шехурдина 36а,УТ133/10-ж/д Куприянова 15 | 89 | 89 |  |  | 246 | 246 | 246 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 232.1523 | 232.1523 | 56.8497 | 175.3026 | 2041 | 2041 | 2041 | 20 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 48.1205 | 9.8561
|  | 1852 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-133/8 -ж/д Куприянова 7а, Теплотрасса от УТ-133/9 до ж.д. Пр.Строителей, 2А | 108 | 108 | 108 | 108 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | сталь | надземная | 75% | 138.3602 | 138.3602 | 33.0739 | 105.2864 | 2041 | 2041 | 2041 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 20.8522 | 4.271
|  | 1852 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса -ЦТП42-УТ133/6 | 159 | 159 | 159 | 159 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | сталь | надземная | 75% | 787.5354 | 787.5354 | 189.535 | 598.0004 | 2041 | 2041 | 2041 | 29 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 27.2683 | 5.5851
|  | 1852 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса ЦТП42 -переход 1 | 219 | 219 | 219 | 219 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | сталь | надземная | 75% | 264.7892 | 264.7892 | 61.4261 | 203.363 | 2041 | 2041 | 2041 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.2482 | 3.9424
|  | 1852 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-133/9А до ж.д. ул. Куприянова, 7А | 159 | 159 |  |  | 416 | 416 | 416 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 569.2128 | 569.2128 | 130.035 | 439.1778 | 2041 | 2041 | 2041 | 33 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 27.2683 | 5.5851
|  | 1852 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-42 ул.Куприянова,7 до ж.д. ул.Шехурдина, 28А | 219 | 219 |  |  | 218 | 218 | 218 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 399.1638 | 399.1638 | 85.6194 | 313.5444 | 2041 | 2041 | 2041 | 17 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 40.1004 | 8.2134
|  | 1852 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса-точка А-УТ133/18 | 159 | 159 | 159 | 159 | 84 | 84 | 84 | 84 | 0 | сталь | надземная | 75% | 271.1188 | 271.1188 | 65.2498 | 205.869 | 2041 | 2041 | 2041 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 96.241 | 0
|  | 1852 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса -УТ 133/7 -ж/д Шехурдина 28а | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 32.2583 | 32.2583 | 5.5982 | 26.6602 | 2041 | 2041 | 2041 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 40.8923 | 0
1843 | 1853 | 1853 | 63:410:001:015765190 | 64-АВ 529887 11.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-129 до ЦТП-66 ул. Черниговская 31; от ЦТП-66 до ж/д по адресам: пр. Строителей 18,20; ул.Гусельская 4,4а,6; ул. Черниговская 31; Гусельский пер. 1,2,3,4, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-129 до ЦТП-66 ул. Черниговская 31; от ЦТП-66 до ж/д по адресам: пр. Строителей 18,20; ул.Гусельская 4,4а,6; ул. Черниговская 31; Гусельский пер. 1,2,3,4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039 | 2039 | 2039 |  | 4691 |  | 20.4461 | 0
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-129 до ЦТП-66 ул. Гусельская,6Б, от ЦТП-66 до ж.д. ул. Гусельская,6 | 273 | 273 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 116.875 | 116.875 | 23.7769 | 93.098 | 2039 | 2039 | 2039 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 48.425 | 0
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-129 до ЦТП-66 ул. Гусельская,6Б, от ЦТП-66 до ж.д. ул. Гусельская,6 | 273 | 273 |  |  | 127 | 127 | 127 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 296.8625 | 296.8625 | 60.3934 | 236.469 | 2039 | 2039 | 2039 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.7506 | 0
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-129 до ЦТП-66 ул. Гусельская,6Б, от ЦТП-66 до ж.д. ул. Гусельская,6 | 108 | 108 |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 75.8199 | 75.8199 | 17.5744 | 58.2455 | 2039 | 2039 | 2039 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.3044 | 0
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-129/1 до ж.д. ул. Гусельская,6А | 89 | 89 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 18.9473 | 18.9473 | 3.4333 | 15.514 | 2039 | 2039 | 2039 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 12.9133 | 0
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-129/3 до ж.д. ул. Черниговская,31 | 89 | 89 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 28.3113 | 28.3113 | 6.9329 | 21.3784 | 2039 | 2039 | 2039 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.3044 | 0
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-66 ул. Гусельская,6Б до ж.д. Пр.Строителей,20 | 273 | 273 |  |  | 173 | 173 | 173 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 404.3874 | 404.3874 | 82.2682 | 322.1192 | 2039 | 2039 | 2039 | 14 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.604 | 0.32854
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-66 ул. Гусельская,6Б до ж.д. Пр.Строителей,20 | 273 | 273 |  |  | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 327.25 | 327.25 | 66.5755 | 260.6745 | 2039 | 2039 | 2039 | 11 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.604 | 0.32854
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-66 ул. Гусельская,6Б до ж.д. Пр.Строителей,20 | 159 | 159 |  |  | 215 | 215 | 215 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 294.1845 | 294.1845 | 67.2056 | 226.9789 | 2039 | 2039 | 2039 | 17 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.5301 | 0.63483
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрассаот УТ-129/10 до ж.д. Пр. Строителей, 18 | 108 | 108 |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 11.373 | 11.373 | 2.6362 | 8.7368 | 2039 | 2039 | 2039 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-129/6 до ж.д. ул. Гусельская, 4А | 108 | 108 |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 59.5728 | 59.5728 | 13.8085 | 45.7643 | 2039 | 2039 | 2039 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1398.9456 | 0
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-129/8, УТ-129/9 до ж.д. ул. Гусельская, 4 | 76 | 76 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 14.3004 | 14.3004 | 3.6215 | 10.6789 | 2039 | 2039 | 2039 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1678.7347 | 0
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-129/8, УТ-129/9 до ж.д. ул. Гусельская, 4 | 76 | 76 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 15.1416 | 15.1416 | 3.8345 | 11.3071 | 2039 | 2039 | 2039 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 467.195 | 0
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ж.д. Пр.Строителей,20 до ж.д. Гусельский пер.,4 | 76 | 76 |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 15.9828 | 15.9828 | 4.0476 | 11.9353 | 2039 | 2039 | 2039 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 99.449 | 0
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрассаот ж.д. Пр.Строителей,20 до ж.д. Гусельский пер.,4 | 89 | 89 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 37.8945 | 37.8945 | 6.8665 | 31.028 | 2039 | 2039 | 2039 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 65.7647 | 0
|  | 1853 | а,УТ |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ж.д. Пр.Строителей,20 до ж.д. Гусельский пер.,4 | 89 | 89 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 19.8179 | 19.8179 | 4.853 | 14.9649 | 2039 | 2039 | 2039 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 86.089 | 0
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ж.д. Пр.Строителей,20 до ж.д. Гусельский пер.,4 | 89 | 89 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 18.8742 | 18.8742 | 4.6219 | 14.2522 | 2039 | 2039 | 2039 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 82.8606 | 0
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ж.д. Пр.Строителей,20 до ж.д. Гусельский пер.,4 | 57 | 57 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1.4103 | 1.4103 | 0.36668 | 1.0436 | 2039 | 2039 | 2039 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.9642 | 0
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-129/11 до ж.д. Гусельский пер., 1 | 89 | 89 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 7.5789 | 7.5789 | 1.3733 | 6.2056 | 2039 | 2039 | 2039 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 31.6742 | 0
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-129/12А до ж.д. Гусельский пер., 2 | 89 | 89 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 16.9868 | 16.9868 | 4.1597 | 12.827 | 2039 | 2039 | 2039 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 6.3755 | 0
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-129/12А до ж.д. Гусельский пер., 2 | 57 | 57 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 2.8206 | 2.8206 | 0.73337 | 2.0872 | 2039 | 2039 | 2039 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0.51004 | 0
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-129/12А до ж.д. Гусельский пер., 3 | 89 | 89 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 14.1556 | 14.1556 | 3.4664 | 10.6892 | 2039 | 2039 | 2039 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 4.4872 | 0
|  | 1853 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-129/12А до ж.д. Гусельский пер., 3 | 57 | 57 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 1.0577 | 1.0577 | 0.27501 | 0.7827 | 2039 | 2039 | 2039 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
1844 | 1854 | 1854 | 63:410:001:015765200 | 64-АВ 535286 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-132 до ЦТП - 69 ул. Куприянова 13; от ЦТП-69 до ж/д по адресам: ул. Куприянова 13,14,14а,15,16,16а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-132 до ЦТП - 69 ул. Куприянова 13; от ЦТП-69 до ж/д по адресам: ул. Куприянова 13,14,14а,15,16,16а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039 | 2039 | 2039 |  | 1423.8965 |  | 544.4315 | 0
|  | 1854 |  | 64-АВ 535286 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-132 до ЦТП-69 ул. Куприянова, 13 | 426 | 426 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 118.4901 | 118.4901 | 21.4359 | 97.0542 | 2039 | 2039 | 2039 | 2 | 0 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 86.089 | 35.7178
|  | 1854 |  | 64-АВ 535286 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-69 ул. Куприянова, 13 до ж.д. ул. Куприянова,15 | 108 | 108 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 10.7528 | 10.7528 | 1.8661 | 8.8867 | 2039 | 2039 | 2039 | 1 | 0 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 51.6534 | 21.4307
|  | 1854 |  | 64-АВ 535286 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-132/2 до ж.д. ул.Куприянова,13 | 159 | 159 |  |  | 403.5 | 403.5 | 403.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 552.109 | 552.109 | 126.1277 | 425.9813 | 2039 | 2039 | 2039 | 32 | 0 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 17.2178 | 7.1436
|  | 1854 |  | 64-АВ 535286 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-132/4А до ж.д. ул. Куприянова, 14 | 108 | 108 |  |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 86.6513 | 86.6513 | 20.085 | 66.5663 | 2039 | 2039 | 2039 | 6 | 0 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 47.3489 | 19.6448
1845 | 1855 | 1855 | 63:410:001:015765210 | 64-АВ 535284 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-514 до стены ж/д по адресам: пр. Строителей 29, 29а, Зеркальная 3б |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039 | 2039 | 2039 |  | 2767 |  | 39.8161 | 16.5195
|  | 1855 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-514 до УТ-514/2А | 159 | 159 |  |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 45.1539 | 45.1539 | 10.3153 | 34.8386 | 2039 | 2039 | 2039 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 157.5793 | 0
|  | 1855 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-514/1 до ж.д. ул.Пр.Строителей,29А | 89 | 89 |  |  | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 62.526 | 62.526 | 11.3298 | 51.1962 | 2039 | 2039 | 2039 | 5 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 24.7506 | 0
|  | 1855 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-514 до ж.д. ул.Пр.Строителей,29 | 76 | 76 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 8.6118 | 8.6118 | 1.6945 | 6.9173 | 2039 | 2039 | 2039 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 133.1333 | 0
|  | 1855 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-514/2В до ж.д. ул.Зеркальная,3Б | 89 | 89 |  |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 70.1049 | 70.1049 | 12.7031 | 57.4018 | 2039 | 2039 | 2039 | 6 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 22.3344 | 0
1846 | 1856 | 1856 | 63:410:001:015765220 | 64-АВ 535285 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-517 до ж/д пр. Строителей 23, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от УТ-517 до ж/д пр. Строителей 23 | 89 | 89 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 13.2119 | 13.2119 | 3.2354 | 9.9766 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 626.08 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 129.8644 | 107.7598
1847 | 1857 | 1857 | 63:410:001:015765240 | 64-АВ 534835 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП 21 ул. Днепропетровская 14 ж/д по адресам: Чехова 8, Мамонтова 2, Днепропетровская 14, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП 21 ул. Днепропетровская 14 ж/д по адресам: Чехова 8, Мамонтова 2, Днепропетровская 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041 | 2041 | 2041 |  | 2033.293 |  | 277.4948 | 0
|  | 1857 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-702/3 до ж.д. ул.Днепропетровская, 14 | 108 | 108 | 108 | 108 | 131.5 | 131.5 | 131.5 | 131.5 | 131.5 | сталь | надземная | 75% | 343.29 | 343.29 | 82.0606 | 261.2294 | 2041 | 2041 | 2041 | 16 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 264.7236 | 0
|  | 1857 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-702/3А до УТ-702/3В | 159 | 159 | 108 | 108 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | сталь | надземная | 75% | 218.3476 | 218.3476 | 51.6466 | 166.7011 | 2041 | 2041 | 2041 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 85.0128 | 70.5426
|  | 1857 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-702/3В до ж.д. ул. Чехова, 8 | 219 | 219 | 219 | 219 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | сталь | надземная | 75% | 189.1351 | 189.1351 | 43.8758 | 145.2593 | 2041 | 2041 | 2041 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 876.8892 | 727.6314
|  | 1857 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-21 до ж.д. ул. Мамонтовой, 2 | 159 | 159 | 159 | 159 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | сталь | надземная | 75% | 390.5401 | 390.5401 | 93.9907 | 296.5494 | 2041 | 2041 | 2041 | 15 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 422.1202 | 175.135
|  | 1857 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-702/2А до ж.д. ул. Мамонтовой, 2 | 108 | 108 | 57 | 57 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | сталь | надземная | 75% | 144.2299 | 144.2299 | 36.0754 | 108.1545 | 2041 | 2041 | 2041 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1495.0241 | 0
|  | 1857 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-702/1 до ж.д. ул. Мамонтовой, 2 | 89 | 89 | 89 | 89 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | сталь | надземная | 75% | 82.6031 | 82.6031 | 20.7248 | 61.8783 | 2041 | 2041 | 2041 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1460.6698 | 0
1848 | 1858 | 1858 | 63:410:001:015765260 | 64-АВ 578385 14.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП 28 ул. Бардина 6а, до ж/д по адресам: Тархова 24, Бардина 6, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП 28 ул. Бардина 6а, до ж/д по адресам: Тархова 24, Бардина 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039 | 2039 | 2039 |  | 646.6228 |  | 301.8799 | 125.248
|  | 1858 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-708/3 до ж.д. ул. 2-ая Электронная,2 | 108 | 108 | 108 | 108 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | сталь | надземная | 75% | 683.9695 | 683.9695 | 163.4972 | 520.4724 | 2039 | 2039 | 2039 | 31 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 48.1205 | 0
|  | 1858 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-28 до УТ-708/1 | 89 | 89 | 89 | 89 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | сталь | подземная | 75% | 17.0223 | 17.0223 | 3.1353 | 13.887 | 2039 | 2039 | 2039 | 1 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1858 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-708/1 до ж.д. ул. 2-ая Электронная,6 | 159 | 159 |  |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 109.464 | 109.464 | 25.0067 | 84.4573 | 2039 | 2039 | 2039 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 538.056 | 0
|  | 1858 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-708/2 до ж.д. ул. 2-ая Электронная,4 | 89 | 89 | 57 | 57 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | сталь | надземная | 75% | 52.6731 | 52.6731 | 13.5774 | 39.0957 | 2039 | 2039 | 2039 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1366.6622 | 0
|  | 1858 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-708/8 до ж.д. ул.2-ая Электронная,10 | 89 | 89 | 89 | 89 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | сталь | надземная | 75% | 68.8359 | 68.8359 | 17.2707 | 51.5652 | 2039 | 2039 | 2039 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 112.2811 | 0
|  | 1858 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-708/9А до ж.д. ул.2-ая Электронная,12 | 76 | 76 | 76 | 76 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | сталь | надземная | 75% | 163.9482 | 163.9482 | 42.5492 | 121.3989 | 2039 | 2039 | 2039 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 21.5222 | 0
1849 | 1859 | 1859 | 63:410:001:015765270 | 64-АВ 535290 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП 28 ул. Бардина 6а, до ж/д по адресам: Тархова 24, Бардина 6, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП 28 ул. Бардина 6а, до ж/д по адресам: Тархова 24, Бардина 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043 | 2043 | 2043 |  | 4960 |  | 32.2834 | 0
|  | 1859 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК-708/9Д до УТ-708/18 | 133 | 133 | 108 | 108 | 304.5 | 304.5 | 304.5 | 304.5 | 304.5 | сталь | надземная | 75% | 848.3974 | 848.3974 | 201.7928 | 646.6047 | 2043 | 2043 | 2043 | 37 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1861.6738 | 0
|  | 1859 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-708/17 до ж.д. ул. Бардина,6 | 89 | 89 |  |  | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 17.4586 | 17.4586 | 4.2753 | 13.1833 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1506.5568 | 0
|  | 1859 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-708/3А до УТ-708/22 | 159 | 159 | 108 | 108 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | сталь | надземная | 75% | 207.0049 | 207.0049 | 48.9637 | 158.0413 | 2043 | 2043 | 2043 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 772.6687 | 0
|  | 1859 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-708/21 до ж.д. ул. Тархова,24 | 89 | 89 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 8.4934 | 8.4934 | 2.0799 | 6.4135 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.8422 | 0
|  | 1859 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-708/22 до ж.д. ул. Тархова,24 | 108 | 108 | 108 | 108 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | сталь | надземная | 75% | 26.1057 | 26.1057 | 6.2403 | 19.8654 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 88.2209 | 0
|  | 1859 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 | 159 | 159 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | сталь | надземная | 75% | 103.2833 | 103.2833 | 24.8571 | 78.4263 | 2043 | 2043 | 2043 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 13.4616 | 0
|  | 1859 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 | 219 | 219 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | сталь | надземная | 75% | 180.7291 | 180.7291 | 41.9258 | 138.8033 | 2043 | 2043 | 2043 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 14.2534 | 0
|  | 1859 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 |  |  | 264 | 264 | 264 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 483.391 | 483.391 | 103.6858 | 379.7052 | 2043 | 2043 | 2043 | 21 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 15.0453 | 0
1850 | 1860 | 1860 | 63:401:001:015765280 | 64-АВ 591866 15.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП 28 ул. Бардина 6а до ж/д по адресам: Бардина 2,4, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП 28 ул. Бардина 6а до ж/д по адресам: Бардина 2, 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041 | 2041 | 2041 |  | 1376 |  | 43.0445 | 0
|  | 1860 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрассаот УТ-708/19 до ТК 708/9Б | 159 | 159 |  |  | 127 | 127 | 127 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 173.7741 | 173.7741 | 39.6982 | 134.0759 | 2041 | 2041 | 2041 | 10 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 22.5984 | 0
|  | 1860 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 708/9Б до ТК 708/9Г |  |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | сталь | надземная | 75% | 271.8824 | 271.8824 | 66.389 | 205.4934 | 2041 | 2041 | 2041 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 21.5222 | 0
|  | 1860 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 708/9Г до ТК 708/9Д | 89 | 89 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 8.4934 | 8.4934 | 2.0799 | 6.4135 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0.81216 | 0
|  | 1860 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 708/9Г до УТ 708/16 | 108 | 108 | 108 | 108 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | сталь | надземная | 75% | 133.1391 | 133.1391 | 31.8258 | 101.3133 | 2041 | 2041 | 2041 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.6089 | 0
|  | 1860 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ТК 708/9Г до УТ 708/16 | 108 | 108 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 12.9977 | 12.9977 | 3.0128 | 9.9849 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.37 | 0
|  | 1860 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 708/13 до ж.д. ул. Бардина,2 | 133 | 133 |  |  | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 64.1972 | 64.1972 | 14.7762 | 49.421 | 2041 | 2041 | 2041 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1.6243 | 0
|  | 1860 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ 708/15 до ж.д. ул. Бардина,2 | 133 | 0 |  |  | 41.5 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 29.7089 | 29.7089 | 7.0326 | 22.6763 | 2041 | 2041 | 2041 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.1417 | 0
1851 | 1861 | 1861 | 63:401:001:015765090 | 64-АВ 534828 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-511 до ж/д по адресам: ул. Антонова 8,10; ул. Блинова 3, ввод на ЦТП - блинова 5, теплотрасса от ЦТП-Блинова 5 до ж/д по адресам: ул. Блинова 5, ул. Лебедева-Кумача 55, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от УТ-511 до ж/д по адресам: ул. Антонова 8,10; ул. Блинова 3, ввод на ЦТП - блинова 5, теплотрасса от ЦТП-Блинова 5 до ж/д по адресам: ул. Блинова 5, ул. Лебедева-Кумача 55 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041 | 2041 | 2041 |  | 762 |  | 0.60912 | 0
|  | 1861 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-511 до ЦТП-ул. Блинова,5 | 273 | 273 |  |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 172.975 | 172.975 | 35.1899 | 137.7851 | 2041 | 2041 | 2041 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1861 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-511 до ЦТП-ул. Блинова,5 | 159 | 159 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 13.683 | 13.683 | 3.1258 | 10.5572 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 740.0808 | 0
|  | 1861 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-511/1 до ж.д. ул. Антонова,10 | 76 | 76 |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 10.9356 | 10.9356 | 2.7694 | 8.1662 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.0402 | 0
|  | 1861 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-511/2 до ж.д. ул. Антонова,8 | 108 | 108 |  |  | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 5.9573 | 5.9573 | 1.3808 | 4.5764 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1450.1015 | 0
|  | 1861 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-511/4 до ж.д. ул. Блинова,3 | 108 | 108 |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 64.9885 | 64.9885 | 15.0638 | 49.9247 | 2041 | 2041 | 2041 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 128.3213 | 0
|  | 1861 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-ул.Блинова,5 до ж.д. ул. Л.Кумача,55 | 108 | 108 |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 54.1571 | 54.1571 | 12.5532 | 41.6039 | 2041 | 2041 | 2041 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1861 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-ул.Блинова,5 до ж.д. ул. Блинова,5 | 108 | 108 |  |  | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 96.3996 | 96.3996 | 22.3446 | 74.055 | 2041 | 2041 | 2041 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 118.5957 | 0
1852 | 1862 | 1862 | 63:401:001:015783230 | 64-АВ 535408 21.01.2010 |  | отопление/ГВС | Котельная | Тепловая трасса от котельной Московское шоссе, 15, назначение: тепловая трасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Московское Шоссе, д.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039 | 2039 | 2039 |  | 15292.7242 |  | 71.0234 | 0
1853 | 1863 | 1863 |  | 64-АВ 578372 от 14.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-505 до стены ж/д по адресам:ул.Чемодурова 1,3,5,5А,7,9,11,13,Лебедева-Кумача 65/9,пр.Строителей 64,68,70,70А,68А,68Б |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039 | 2039 | 2039 |  | 11639.0214 |  | 7.9186 | 0
|  | 1863 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 |  |  | 268.9 | 268.9 | 268.9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 502.9691 | 502.9691 | 82.9948 | 419.9743 | 2039 | 2039 | 2039 | 22 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 79.6323 | 0
|  | 1863 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 268.9 | 268.9 | 268.9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 374.7905 | 374.7905 | 63.9264 | 310.8641 | 2039 | 2039 | 2039 | 22 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 15.0656 | 0
|  | 1863 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-505 до стены ж/д по адресу: ул.Чемодурова,1 | 89 | 89 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 30.3156 | 30.3156 | 5.4932 | 24.8224 | 2039 | 2039 | 2039 | 3 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
|  | 1863 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-505 до стены ж/д по адресу: ул.Чемодурова,3 | 108 | 108 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 24.9123 | 24.9123 | 5.7745 | 19.1378 | 2039 | 2039 | 2039 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 210.9281 | 175.0254
|  | 1863 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-505 до стены ж/д по адресу: ул.Чемодурова,5 | 89 | 89 |  |  | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 50.9603 | 50.9603 | 12.4792 | 38.4811 | 2039 | 2039 | 2039 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 276.7232 | 102.4864
|  | 1863 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-505 до стены ж/д по адресу: ул.Чемодурова,5А | 89 | 89 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 25.4801 | 25.4801 | 6.2396 | 19.2405 | 2039 | 2039 | 2039 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 301.5144 | 250.1928
|  | 1863 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-505 до стены ж/д по адресу: ул.Чемодурова,7 | 108 | 108 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 27.0785 | 27.0785 | 6.2766 | 20.802 | 2039 | 2039 | 2039 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 434.8508 | 360.8336
|  | 1863 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-505 до стены ж/д по адресу: ул.Чемодурова,9 | 89 | 89 |  |  | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 90.596 | 90.596 | 22.1853 | 68.4108 | 2039 | 2039 | 2039 | 8 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 110.6771 | 23.2502
|  | 1863 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-505 до стены ж/д по адресу: ул.Чемодурова,11 | 89 | 89 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 23.5927 | 23.5927 | 5.7774 | 17.8153 | 2039 | 2039 | 2039 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 38.74 | 32.146
|  | 1863 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-505 до стены ж/д по адресу: ул.Чемодурова,13 | 108 | 108 |  |  | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 71.4873 | 71.4873 | 16.5702 | 54.9172 | 2039 | 2039 | 2039 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1863 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-505 до стены ж/д по адресу: ул.Л.Кумача,65/9 | 89 | 89 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 9.4371 | 9.4371 | 2.311 | 7.1261 | 2039 | 2039 | 2039 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 420.2522 | 348.7199
|  | 1863 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-505 до стены ж/д по адресу: ул.Пр.Стрителей,64 | 108 | 108 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 23.8291 | 23.8291 | 5.5234 | 18.3057 | 2039 | 2039 | 2039 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 7.5328 | 6.2506
|  | 1863 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-505 до стены ж/д по адресу: ул.Пр.Стрителей,68 | 108 | 108 |  |  | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 44.4088 | 44.4088 | 10.2936 | 34.1152 | 2039 | 2039 | 2039 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 287.5046 | 0
|  | 1863 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-505 до стены ж/д по адресу: ул.Пр.Стрителей,68 | 108 | 108 |  |  | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 51.9908 | 51.9908 | 12.051 | 39.9398 | 2039 | 2039 | 2039 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 29.055 | 9.0979
|  | 1863 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-505 до стены ж/д по адресу: ул.Пр.Стрителей,70А | 108 | 108 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 37.91 | 37.91 | 8.7872 | 29.1227 | 2039 | 2039 | 2039 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 32.2834 | 26.7883
|  | 1863 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-505 до стены ж/д по адресу: ул.Пр.Стрителей,68А | 108 | 108 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 24.9123 | 24.9123 | 5.7745 | 19.1378 | 2039 | 2039 | 2039 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 63.3485 | 52.5658
|  | 1863 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-505 до стены ж/д по адресу: ул.Пр.Стрителей,68Б | 108 | 108 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 29.2448 | 29.2448 | 6.7787 | 22.4661 | 2039 | 2039 | 2039 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
1854 | 1864 | 1864 | 63:401:001:015764940 | 64-АВ 591861 от 15.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП Микрорайона 3а до стены ж/д по адресам: Антонова 29,31, Перспективная 4,8А,6,8,12,12А,10Б,8Б,10, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП Микрорайона 3а до стены ж/д по адресам: Антонова 29,31, Перспективная 4,8А,6,8,12,12А,10Б,8Б,10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041 | 2041 | 2041 |  | 3924 |  | 760.4559 | 405.2871
|  | 1864 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-3А до ул. Перспективная,10 | 219 | 219 |  |  | 281 | 281 | 281 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 514.5185 | 514.5185 | 110.3626 | 404.1559 | 2041 | 2041 | 2041 | 22 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.9081 | 0
|  | 1864 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-3А до ул. Перспективная,10 | 159 | 159 |  |  | 140.1 | 140.1 | 140.1 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 191.6988 | 191.6988 | 43.793 | 147.9058 | 2041 | 2041 | 2041 | 11 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 262.348 | 97.1624
|  | 1864 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-3А до ул. Перспективная,10 | 133 | 133 |  |  | 161 | 161 | 161 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 202.6619 | 202.6619 | 46.6466 | 156.0153 | 2041 | 2041 | 2041 | 13 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 9.685 | 0
|  | 1864 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от ЦТП-3А до ул. Перспективная,10 | 108 | 108 |  |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 8.1236 | 8.1236 | 1.883 | 6.2406 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 16.0402 | 13.3099
|  | 1864 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-115/5 до ж.д. ул. Антонова,31 | 108 | 108 |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 33.5774 | 33.5774 | 7.783 | 25.7944 | 2041 | 2041 | 2041 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 115.0019 | 95.4271
|  | 1864 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-115/15 до ж.д. ул. Антонова,29 | 89 | 89 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 21.7053 | 21.7053 | 5.3152 | 16.3901 | 2041 | 2041 | 2041 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 288.1138 | 239.0731
|  | 1864 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-115/16 до ж.д. ул. Антонова,29 | 108 | 108 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 8.6651 | 8.6651 | 2.0085 | 6.6566 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1768.8845 | 0
|  | 1864 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-115/17 до ж.д. ул. Перспективная,4 | 108 | 108 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 17.3303 | 17.3303 | 4.017 | 13.3133 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1864 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-115/18 до ж.д. ул. Перспективная,4 | 108 | 108 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 9.7483 | 9.7483 | 2.2596 | 7.4887 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 456.4136 | 0
|  | 1864 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-115/20 до ж.д. ул. Перспективная,8 | 89 | 89 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 7.5497 | 7.5497 | 1.8488 | 5.7009 | 2041 | 2041 | 2041 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 236.9166
|  | 1864 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-115/6 до врезки УТ-115/9 | 273 | 273 |  |  | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 149.6 | 149.6 | 30.4345 | 119.1655 | 2041 | 2041 | 2041 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 9.685 | 0
|  | 1864 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-115/9 до врезки УТ-115/12 | 219 | 219 |  |  | 197.5 | 197.5 | 197.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 361.6278 | 361.6278 | 77.568 | 284.0598 | 2041 | 2041 | 2041 | 16 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 81.8048 | 67.8806
|  | 1864 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-115/12 до ж.д. ул. Перспективная,12 | 159 | 159 |  |  | 298 | 298 | 298 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 407.7534 | 407.7534 | 93.1501 | 314.6033 | 2041 | 2041 | 2041 | 24 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 19.2482 | 0
|  | 1864 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-115/7 до ж.д. ул. Перспективная,8А | 76 | 76 | 89 | 89 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | сталь | надземная | 75% | 50.4165 | 50.4165 | 12.8253 | 37.5912 | 2041 | 2041 | 2041 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 127.367 | 0
|  | 1864 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-115/9 до ж.д. ул. Перспективная,8Б | 108 | 108 |  |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 40.0762 | 40.0762 | 9.2893 | 30.7869 | 2041 | 2041 | 2041 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 51.8209 | 0
|  | 1864 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-115/13 до ж.д. ул. Перспективная,12А | 133 | 133 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 26.4342 | 26.4342 | 6.0843 | 20.3498 | 2041 | 2041 | 2041 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
1855 | 1865 | 1865 | 63:401:001:015764960 | 64-АВ 576446 10.12.2009 |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресам:ул. Тархова 12,14,14А,14Б,6Б,4А,6А,4Б,4,6 ул. Электронная 7,7А, Лебедева-Кумача 78,74,72,74А,72А,71Б,67А,69,77, Перспективная 13,15,17,21,23,19 пр. Строителей 70Б,76А,78,74,72,80,88,84, назначение: Теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от П-504 до стен ж/д по адресам:ул. Тархова 12,14,14А,14Б,6Б,4А,6А,4Б,4,6 ул. Электронная 7,7А, Лебедева-Кумача 78,74,72,74А,72А,71Б,67А,69,77, Перспективная 13,15,17,21,23,19 пр. Строителей 70Б,76А,78,74,72,80,88,84 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 7132 |  | 796.3229 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 325 | 325 |  |  | 759 | 759 | 759 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 2200.2441 | 2200.2441 | 445.5806 | 1754.6635 | 2021 | 2021 | 2021 | 29 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 35.9381 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 |  |  | 489 | 489 | 489 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 895.372 | 895.372 | 192.0544 | 703.3176 | 2021 | 2021 | 2021 | 15 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.2941 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 |  |  | 671 | 671 | 671 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 918.1292 | 918.1292 | 209.7439 | 708.3853 | 2021 | 2021 | 2021 | 27 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.8221 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 |  |  | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 61.8474 | 61.8474 | 14.3357 | 47.5117 | 2021 | 2021 | 2021 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 96.241 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Пр.Строителей,70Б | 108 | 108 |  |  | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 76.903 | 76.903 | 17.8255 | 59.0776 | 2021 | 2021 | 2021 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 80.2008 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Пр.Строителей,76А | 159 | 159 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 41.049 | 41.049 | 9.3775 | 31.6715 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 142.7574 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Пр.Строителей,78 | 108 | 108 |  |  | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 67.1548 | 67.1548 | 15.5659 | 51.5889 | 2021 | 2021 | 2021 | 5 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Пр.Строителей,74 | 108 | 108 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 15.164 | 15.164 | 3.5149 | 11.6491 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Пр.Строителей,72 | 108 | 108 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 43.3257 | 43.3257 | 10.0425 | 33.2831 | 2021 | 2021 | 2021 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1801.716 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Пр.Строителей,80 | 57 | 57 |  |  | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 20.8016 | 20.8016 | 5.4086 | 15.393 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 966.375 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Пр.Строителей,84 | 76 | 76 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 20.1888 | 20.1888 | 5.1127 | 15.0761 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 34.4356 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Пр.Строителей,88 | 108 | 108 |  |  | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 81.2356 | 81.2356 | 18.8297 | 62.4059 | 2021 | 2021 | 2021 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 36.8924 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Л.Кумача,78 | 76 | 76 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 14.3004 | 14.3004 | 3.6215 | 10.6789 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 58.11 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Л.Кумача,74 | 108 | 108 |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 27.0785 | 27.0785 | 6.2766 | 20.802 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 29.055 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Л.Кумача,72 | 108 | 108 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 15.164 | 15.164 | 3.5149 | 11.6491 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 40.1004 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Л.Кумача,74А | 76 | 76 |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 37.8541 | 37.8541 | 9.5863 | 28.2678 | 2021 | 2021 | 2021 | 4 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 103.3068 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Л.Кумача,72А | 76 | 76 |  |  | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 151.4163 | 151.4163 | 38.3452 | 113.0711 | 2021 | 2021 | 2021 | 14 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 26.9028 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Л.Кумача,71Б | 108 | 108 |  |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 8.1236 | 8.1236 | 1.883 | 6.2406 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 105.8651 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Л.Кумача,67А | 89 | 89 |  |  | 116 | 116 | 116 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 109.4702 | 109.4702 | 26.8072 | 82.663 | 2021 | 2021 | 2021 | 9 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 10.7611 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Л.Кумача,69 | 108 | 108 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 21.6628 | 21.6628 | 5.0213 | 16.6416 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 35.2884 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Л.Кумача,77 | 108 | 108 |  |  | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 98.5659 | 98.5659 | 22.8467 | 75.7191 | 2021 | 2021 | 2021 | 7 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 65.7647 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Перспективная,13 | 76 | 76 |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 26.9184 | 26.9184 | 6.8169 | 20.1015 | 2021 | 2021 | 2021 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 76.9928 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Перспективная,15 | 108 | 108 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 32.4942 | 32.4942 | 7.5319 | 24.9624 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 56.1406 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Перспективная,17 | 89 | 89 | 57 | 57 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | сталь | надземная | 75% | 44.8697 | 44.8697 | 11.5659 | 33.3038 | 2021 | 2021 | 2021 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 36.8924 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Перспективная,21 | 89 | 89 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 28.3113 | 28.3113 | 6.9329 | 21.3784 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 43.3084 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Перспективная,23 | 108 | 108 |  |  | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 77.9862 | 77.9862 | 18.0765 | 59.9096 | 2021 | 2021 | 2021 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 0 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Перспективная,19 | 108 | 108 |  |  | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 81.2356 | 81.2356 | 18.8297 | 62.4059 | 2021 | 2021 | 2021 | 6 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1882.7899 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Электронная,7 | 76 | 76 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 14.3004 | 14.3004 | 3.6215 | 10.6789 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 503.4925 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Электронная,7А | 108 | 108 |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 20.5797 | 20.5797 | 4.7702 | 15.8095 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 402.0801 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Тархова,12 | 76 | 76 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 15.1416 | 15.1416 | 3.8345 | 11.3071 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.0301 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Тархова,14 | 89 | 89 |  |  | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 36.8046 | 36.8046 | 9.0128 | 27.7919 | 2021 | 2021 | 2021 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 49.7245 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Тархова,14А | 108 | 108 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 8.6651 | 8.6651 | 2.0085 | 6.6566 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 24.7506 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Тархова,14Б | 89 | 89 |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 25.4801 | 25.4801 | 6.2396 | 19.2405 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 12.8321 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Тархова,6Б | 108 | 108 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 22.746 | 22.746 | 5.2723 | 17.4736 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 25.6643 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Тархова,6А | 76 | 76 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 16.824 | 16.824 | 4.2606 | 12.5635 | 2021 | 2021 | 2021 | 2 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 14.4361 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Тархова,4 | 89 | 89 |  |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 3.303 | 3.303 | 0.80884 | 2.4941 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 8.6089 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Тархова,6 | 89 | 89 |  |  | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 36.8046 | 36.8046 | 9.0128 | 27.7919 | 2021 | 2021 | 2021 | 3 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 688.7117 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Тархова,4А | 89 | 89 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0.94371 | 0.94371 | 0.2311 | 0.71261 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1323.3132 | 0
|  | 1865 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресу: ул.Тархова,4Б | 89 | 89 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 0.47185 | 0.47185 | 0.11555 | 0.35631 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 1070.9548 | 0
1856 | 2026 | 2026 | 63:401:001:015856720 | 64-АГ 331610 от 08.09.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Ввод центрального отопления от ЦТП-3 до ж/д ул. Волгоградская, 18, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский район, от ЦТП-3 до ж/д ул. Волгоградская, 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043 | 2043 | 2043 |  | 804 |  | 18.2127 | 20.5377
|  | 2026 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Ввод центрального отпления от ЦТП-3 до ж/д ул.Волгоградская,18 | 108 | 108 |  |  | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75% | 33.5487 | 33.5487 | 5.8221 | 27.7266 | 2043 | 2043 | 2043 | 2 |  | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 59.3486 | 0
|  | 2026 |  |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Ввод центрального отпления от ЦТП-3 до ж/д ул.Волгоградская,18 | 108 | 108 |  |  | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 6.2822 | 6.2822 | 1.4562 | 4.8261 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 |  | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 52.4452 | 0
1857 | 2027 | 2027 | 63:401:001:015856730 | 64-АГ 328033 от 22.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Ввод горячего водоснабжения от ЦТП-3 до ж/д ул. Волгоградская, 18, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский район, от ЦТП-3 до ж/д ул. Волгоградская,18 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | сталь | подземная | 75% | 54.9226 | 54.9226 | 10.2207 | 44.702 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 | 1134 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 0 | 0
1858 | 2028 | 2028 | 63:401:001:015856740 | 64-АГ 197789 от24.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Тепловой ввод до ж/д ул. Аптечная, 49/53, назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский район, От задвижки до ж/д ул. Аптечная, 49/53 | 108 | 108 |  |  | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 5.1991 | 5.1991 | 1.2051 | 3.994 | 2043 | 2043 | 2043 | 1 | 5450 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 11558.052 | 0
1859 | 2035 | 2035 | 63:401:001:015853040 | 64-АГ 327856 от 07.09.2011 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | еплотрасса от ТК-49 до жилого дома по ул. Мира, 7а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул.Мира,7а | 108 | 108 | 89 | 89 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | сталь | подземная | 75% | 12.7984 | 12.7984 | 2.3142 | 10.4842 | 2040 | 2040 | 2040 | 1 | 4155 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала | 2030.4102 | 0
1860 | 2043 | 2043 | 63:401:001:015803120\01Т1 | 64-АГ 327740 от 18.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от ТК-2 до здания МДОУ №177, назначение: теплотрасса, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Крылова Н.И., д. 1б | 76 | 76 |  |  | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75% | 29.4421 | 29.4421 | 7.456 | 21.986 | 2040 | 2040 | 2040 | 3 | 4205.3889 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 2411.4452 | 0
1861 | 2044 | 2044 | 63:401:001:015803120\01Т2 | 64-АГ 327739 от 18.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса (ввод ГВС) от ТК-2 до здания МДОУ №177, назначение: теплотрасса, лит. Т2, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Крылова Н.И., д. 1б |  |  | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | сталь | надземная | 75% | 28.5337 | 28.5337 | 7.8101 | 20.7236 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 20.8912 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 91.5893 | 0
1862 | 2046 | 2046 | 63:401:001:015853120 | 64-АГ 319620 от 18.08.2011 г. |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Теплотрасса от УТ-711/6 до МДОУ "Детский сад №158" (корпус2), назначение: Теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Уфимцева К.Г. 8а | 76 | 76 | 57 | 57 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | сталь | надземная | 75% | 203.3183 | 203.3183 | 53.3278 | 149.9905 | 2020 | 2020 | 2020 | 13 | 67.5891 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 113.8851 | 0
1863 | 2047 | 2047 | 63:401:001:015803120\00Т3 | 64-АГ 327743 от 18.08.2011 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса (ввод) до жилого дома №42а по ул. Гвардейская, назначение: теплотрасса, лит. Т3, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Гвардейская, д.42а | 108 | 108 | 108 | 57 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | сталь | надземная | 75% | 71.0861 | 71.0861 | 17.3395 | 53.7466 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 | 22.3599 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 107.8142 | 0
1864 | 2050 | 2050 | 63:401:001:015803120\00Т5 | 64-АГ 310401 от 18.08.2011 |  | отопление/ГВС | Котельная | Теплотрасса от УТК-4 до жилого дома №1а по ул. Крылова, назначение: Теплотрасса, лит. Т5, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Крылова Н.И., д. 1а | 89 | 89 | 76 | 57 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | сталь | надземная | 75% | 3.0866 | 3.0866 | 0.79187 | 2.2947 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 20 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода | 99.449 | 0
[13 empty] | 214952.44 | 214821.44 | 214091.94 | 36603.52 | 30950 |  |  |  | 358941.3041 | 358941.3041 | 74474.7584 | 284466.5457 |  |  |  |  | 2124540.9144 |  | 930176.5364 | 47504.156
[14 empty] | 496466.9 | [14 empty] | 2124541.1
0.18564
[22 empty] | Гкал | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
[22 empty] | ГРЭС | 41080.0999 | 5894.4272 | 3320.9161 | 0 | 356.7951 | 2377.4094 | 390.1981 | 516.1622 | 0 | 981.428 | 0 | 4455.9459 | 9832.8506 | 8568.189 | 319.9957 | 134.3168 | 595.8531 | 257.4513 | 170.5948 | 1119.4556 | 1222.7056 | 130.4669 | 90.7335 | 0 | 281.1095 | 63.0957 | 41080.0999 | 0
[22 empty] | ТЭЦ-5 | 81887.8458 | 60.526 | 313.9643 | 4234.6945 | 2282.7312 | 5452.7127 | 1506.6976 | 995.135 | 2107.931 | 0 | 0 | 915.2284 | 0 | 1086.0529 | 335.1228 | 2765.6752 | 5046.8213 | 7639.4115 | 7732.5114 | 2634.7637 | 2303.8598 | 6562.8037 | 2197.5974 | 16690.2035 | 120.1508 | 8903.251 | 81887.8458 | 0
[22 empty] | ТЭЦ-2 | 95699.3502 | 0 | 10860.1218 | 6167.3058 | 15235.0561 | 1656.4655 | 4733.5749 | 8187.9909 | 6550.337 | 10068.6484 | 8501.4515 | 13013.395 | 1979.9321 | 198.1248 | 4053.8317 | 3647.9845 | 0 | 50.7568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.3735 | 95699.3502 | 0
[22 empty] | ТЭЦ-1 | 20187.819 | 10773.5128 | 2480.2586 | 4053.2371 | 630.127 | 5.4299 | 0 | 754.4505 | 0 | 79.0475 | 0 | 0 | 0 | 131.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279.9465 | 20187.819 | 0
[22 empty] | Котельная | 45611.4308 | 1242.3794 | 5075.0646 | 3142.7418 | 714.7214 | 3571.0344 | 8643.6326 | 920.2362 | 3101.3182 | 78.082 | 0 | 4568.4484 | 711.0539 | 2520.2643 | 2402.5552 | 691.6471 | 321.788 | 2579.1138 | 0 | 930.0738 | 0 | 539.0971 | 32.4702 | 1033.0316 | 0 | 2792.6768 | 45611.4308 | 0
[23 empty] | 284466.5457 | 17970.8454 | 22050.3254 | 17597.9792 | 19219.4308 | 13063.0519 | 15274.1032 | 11373.9748 | 12.0301 | 0 | 8501.4515 | 22953.0177 | 12523.8365 | 12504.4402 | 7111.5054 | 7239.6237 | 5964.4623 | 10526.7333 | 7903.1062 | 4684.2931 | 3526.5653 | 7232.3677 | 2320.8011 | 17723.2351 | 401.2604 | 13833.3435 | 284466.5457 | 0
[22 empty] | тн Т1Т2 | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
[22 empty] | ГРЭС | 106458.7332 | 10123.0566 | 9245.1015 | 0 | 883.7722 | 9471.682 | 1588.2804 | 1367.2206 | 0 | 2823.6976 | 0 | 11248.0729 | 25133.9155 | 22749.4848 | 94.1578 | 201.0096 | 1770.7931 | 1383.9816 | 241.78 | 3083.7309 | 3624.2843 | 84.3834 | 181.0873 | 0 | 1060.259 | 98.982 | 106458.7332 | 0
[22 empty] | ТЭЦ-5 | 245748.3069 | 316.6612 | 3479.2528 | 10717.8725 | 19388.4013 | 23942.2981 | 2265.8147 | 3571.9051 | 4167.5483 | 0 | 0 | 6371.0754 | 0 | 2084.7315 | 2359.6497 | 5136.8815 | 11470.227 | 30327.829 | 25938.5996 | 6861.7145 | 6847.6255 | 12280.7116 | 3158.2974 | 40131.484 | 224.3998 | 24705.3265 | 245748.3069 | 0
[22 empty] | ТЭЦ-2 | 414680.176 | 0 | 37135.6668 | 7206.7785 | 133996.0153 | 3641.9488 | 9706.6305 | 39289.844 | 72309.3621 | 33279.0621 | 14976.2101 | 1663.0194 | 31129.7679 | 170.4115 | 24862.9863 | 4766.4627 | 0 | 402.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.9909 | 414680.176 | 0
[22 empty] | ТЭЦ-1 | 63012.0427 | 39712.3195 | 2717.5686 | 12203.2116 | 617.7289 | 7.5328 | 0 | 1263.2032 | 0 | 0.64973 | 0 | 0 | 0 | 562.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5927.1437 | 63012.0427 | 0
[22 empty] | Котельная | 100277.2776 | 1270.9137 | 29210.1202 | 7971.7591 | 639.1967 | 4123.4092 | 23792.4749 | 1443.5271 | 653.2426 | 105.3168 | 0 | 2641.4184 | 7251.5939 | 7752.4773 | 2165.3936 | 138.6252 | 16.1417 | 0 | 0 | 4005.8168 | 0 | 115.4469 | 4441.8553 | 1404.3262 | 0 | 1134.222 | 100277.2776 | 0
[23 empty] | 930176.5364 | 51422.951 | 81787.7099 | 38099.6217 | 155525.1144 | 41186.8709 | 37353.2006 | 46935.7 | 32.2834 | 0 | 14976.2101 | 21923.5861 | 63515.2774 | 33319.7899 | 29482.1873 | 10242.979 | 13257.1618 | 32113.8297 | 26180.3796 | 13951.2621 | 10471.9098 | 12480.5419 | 7781.24 | 41535.8102 | 1284.6589 | 32009.6651 | 930176.5364 | 0
[22 empty] | тн Т3Т4 | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
[22 empty] | ГРЭС | 4788.9092 | 728.7013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2829 | 0 | 42.4907 | 0 | 0 | 1754.8793 | 2099.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.1596 | 0 | 4788.9092 | 0
[22 empty] | ТЭЦ-5 | 21242.0519 | 107.7598 | 0 | 0 | 27.2769 | 344.1752 | 231.3989 | 18.4486 | 376.397 | 0 | 0 | 786.7426 | 0 | 220.3044 | 0 | 518.4467 | 84.5264 | 279.8023 | 5607.7675 | 0 | 1495.3358 | 2086.7161 | 975.0308 | 5357.0588 | 0 | 2724.8641 | 21242.0519 | 0
[22 empty] | ТЭЦ-2 | 7704.2703 | 0 | 187.8973 | 54.4696 | 210.8696 | 147.9423 | 753.4426 | 587.4561 | 511.7917 | 391.8002 | 4021.2554 | 0 | 29.6525 | 0 | 307.7287 | 483.7229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2415 | 7704.2703 | 0
[22 empty] | ТЭЦ-1 | 6499.2146 | 3588.9778 | 1058.4419 | 1391.7796 | 94.7195 | 0 | 0 | 192.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.1385 | 6499.2146 | 0
[22 empty] | Котельная | 7269.7099 | 303.2767 | 4061.1834 | 3.3359 | 82.8922 | 0 | 910.3817 | 31.7669 | 0 | 0 | 0 | 912.9299 | 0 | 498.8373 | 12.1306 | 1.1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.8297 | 7269.7099 | 0
[23 empty] | 47504.156 | 4728.7156 | 5307.5227 | 1449.5851 | 415.7581 | 492.1174 | 1895.2231 | 856.6787 | 12.8321 | 0 | 4021.2554 | 1699.6726 | 1784.5317 | 2864.9704 | 319.8593 | 1003.3152 | 84.5264 | 279.8023 | 5607.7675 | 0 | 1495.3358 | 2086.7161 | 975.0308 | 5357.0588 | 137.1596 | 3319.0738 | 47504.156 | 0
[22 empty] | протяженность надземная | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
[22 empty] | всего | 326288.45 | 22423.5 | 38758.4 | 20780.5 | 26119.85 | 10737 | 24760.6 | 8997.4 | 9357.6 | 12203.4 | 10851.2 | 14138.2 | 6208 | 13170.6 | 6314.6 | 9015 | 4586 | 12363.7 | 9446.2 | 3017 | 2322 | 10699 | 3806.2 | 30114.9 | 215 | 15882.6 | 326288.45 | 0
[22 empty] | 25 | 0 | 2019: 0; 2026: 15.8371; 2027: 0
[22 empty] | 32 | 367 | 2019: 653.1; 2026: 3.7664; 2027: 0
[22 empty] | 38 | 0 | 2019: 0; 2026: 41.9684; 2027: 0
[22 empty] | 45 | 879 | 2019: 260; 2026: 1.0761; 2027: 0
[22 empty] | 57 | 13836.2 | 2019: 7572.05; 2026: 0.53806; 2027: 0
[22 empty] | 76 | 14859 | 2019: 3184.6; 2026: 0; 2027: 0
[22 empty] | 89 | 26814 | 2019: 6553.3; 2026: 50.0453; 2027: 0
[22 empty] | 108 | 77115.4 | 2019: 14005.4; 2026: 9.3033; 2027: 0
[22 empty] | 133 | 7951.5 | 2019: 1276; 2026: 0; 2027: 16.5195
[22 empty] | 159 | 74783.7 | 2019: 9256; 2026: 7.6993; 2027: 0
[22 empty] | 219 | 42047.6 | 2019: 1695; 2026: 8.0201; 2027: 4.4647
[22 empty] | 273 | 3658 | 2019: 0; 2026: 27.715; 2027: 0
[22 empty] | 325 | 8207.6 | 2019: 0; 2026: 0; 2027: 3.5974
[22 empty] | 377 | 0 | 2019: 0; 2026: 87.1042; 2027: 37.0656
[22 empty] | 426 | 2824.4 | 2019: 0; 2026: 48.1205; 2027: 25.0193
[22 empty] | 478 | 0 | 2019: 0; 2026: 1.6142; 2027: 0.74552
[22 empty] | 529 | 8389.6 | 2019: 0
[22 empty] | 630 | 100 | 2019: 0
[23 empty] | 326288.45 | 22423.5 | 38758.4 | 20780.5 | 26119.85 | 10737 | 24760.6 | 8997.4 | 9357.6 | 12203.4 | 10851.2 | 14138.2 | 6208 | 13170.6 | 6314.6 | 9015 | 4586 | 12363.7 | 9446.2 | 3017 | 2322 | 10699 | 3806.2 | 30114.9 | 215 | 15882.6 | 326288.45 | 0
[22 empty] | протяженность подземная | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
[22 empty] | всего | 170178.45 | 10979 | 8409 | 8370.1 | 5609 | 9758 | 4725 | 8237.4 | 13006.4 | 8480 | 5296 | 8355 | 16697 | 10504 | 5455 | 6135 | 7378.6 | 4985.4 | 4019.4 | 6113 | 4618 | 2892.6 | 439 | 587 | 673.48 | 8456.07 | 170178.45 | 0
[22 empty] | 25 | 0 | 2019: 0
[22 empty] | 32 | 483 | 2019: 103
[22 empty] | 42 | 0 | 2019: 0
[22 empty] | 38 | 0 | 2019: 0
[22 empty] | 45 | 859.6 | 2019: 110
[22 empty] | 57 | 11284.2 | 2019: 5286.3
[22 empty] | 76 | 5985.4 | 2019: 1935.5
[22 empty] | 89 | 21614.98 | 2019: 8275.57
[22 empty] | 108 | 50656.2 | 2019: 5343.7
[22 empty] | 133 | 2291 | 2019: 606
[22 empty] | 159 | 23537.5 | 2019: 1166
[22 empty] | 219 | 19317.3 | 2019: 272
[22 empty] | 273 | 5208.2 | 2019: 0
[22 empty] | 325 | 4687 | 2019: 0
[22 empty] | 377 | 0 | 2019: 0
[22 empty] | 426 | 1156 | 2019: 0
[22 empty] | 478 | 0 | 2019: 0
[22 empty] | 529 | 0 | 2019: 0
[22 empty] | 630 | 0 | 2019: 0
[23 empty] | 170178.45 | 10979 | 8409 | 8370.1 | 5609 | 9758 | 4725 | 8237.4 | 13006.4 | 8480 | 5296 | 8355 | 16697 | 10504 | 5455 | 6135 | 7378.6 | 4985.4 | 4019.4 | 6113 | 4618 | 2892.6 | 439 | 587 | 673.48 | 8456.07 | 170178.45 | 0
[23 empty] | 496466.9 | [25 empty] | 496466.9
[23 empty] | 326288.45 | [25 empty] | 496466.9
[23 empty] | 170178.45 | [25 empty] | 0
496466.9

## ВКС пол от КГРТ (hidden)
филиал (источники) |  | Тепловая энергия по источникам филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" |  | Факт | Прогноз 2016 г. (10.0) | План | План | Факт | План | План | План 2выриант |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План
ГРЭС | № | Наименование показателя | Единицы измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2031 |  |  | 2032 |  |  | 2033 |  |  | 2034 |  |  | 2035 |  |  | 2036 |  |  | 2037 |  |  | 2038 |  |  | 2039 |  |  | 2040 |  |  | 2041 |  |  | 2042 |  |  | 2043
|  |  |  | 2019: 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2031 |  |  | 2032 |  |  | 2033 |  |  | 2034 |  |  | 2035 |  |  | 2036 |  |  | 2037 |  |  | 2038 |  |  | 2039 |  |  | 2040 |  |  | 2041 |  |  | 2042 |  |  | 2043
ГРЭС |  | Тепловая энергия по Саратовская ГРЭС |  | 977.504 | 908.1613 | 899.8513 | -0.00029 |  |  |  | 2019 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2020 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2021 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2022 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2023 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2024 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2025 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2026 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2027 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2028 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2029 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2030 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2031 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2032 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2033 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2034 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие
ГРЭС | 1. | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, в т.ч. | тыс. Гкал | 977.504 | #REF! | 904.4746 | 608.551 |  | 942.6769 | 942.6769 | 695.2111 | 394.5671 | 300.644 | 691.3475 | 392.4421 | 298.9054 | 683.2168 | 387.9702 | 295.2465 | 672.5589 | 382.1084 | 290.4505 | 665.1869 | 378.0538 | 287.1331 | 659.5556 | 374.9566 | 284.599 | 651.9124 | 370.7528 | 281.1596 | 649.4636 | 369.406 | 280.0576 | 643.4241 | 366.0843 | 277.3398 | 642.6479 | 365.6573 | 276.9905 | 640.3408 | 364.3885 | 275.9524 | 638.987 | 363.6439 | 275.3432 | 636.5332 | 362.2943 | 274.2389 | 634.971 | 361.435 | 273.5359 | 634.1495 | 360.9832 | 273.1663 | 628.9691 | 358.134 | 270.8351 | 626.3345 | 356.685 | 269.6495 | 622.8432 | 354.7648 | 268.0784 | 622.8432 | 354.7648 | 268.0784 | 622.817 | 354.7503 | 268.0666 | 621.9785 | 354.2892 | 267.6893 | 621.8124 | 354.1978 | 267.6146 | 621.7607 | 354.1694 | 267.5913 | 621.6482 | 354.1075 | 267.5407 | 621.6482 | 354.1075 | 267.5407
ГРЭС | 1.1. | Отпуск тэ с коллекторов в воде | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГРЭС | 1.2. | Отпуск тэ с коллекторов в паре, в т.ч. | тыс. Гкал | 8.876 | #REF! | 7.7578 | 7.7578 |  | 3.66 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГРЭС | 1.2.1. | 7-13 кг/см² | тыс. Гкал | 8.071 | #REF! | 7.7578 | 7.7578 |  | 3.66 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГРЭС | 1.2.2. | >13 кг/см² | тыс. Гкал | 2015 г.: 0; 2016 г.: 0; 2019: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГРЭС | 1.2.3. | острый и редуцированный пар | тыс. Гкал | 2015 г.: 0.805; 2016 г.: 0; 2019: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГРЭС | 2. | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды ТЭЦ | тыс. Гкал | 2.128 | 2.128 | 2.128 | 1.4896 |  | 2.1125 | 2.1125 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976
ГРЭС | 3. | Передача тэ в воде внутренним источникам | тыс. Гкал | 966.5 | 897.723 | 894.2288 | 598.9436 |  | 936.9045 | 936.9045 | 693.0061 | 393.3381 | 299.668 | 689.1425 | 391.2131 | 297.9294 | 681.0118 | 386.7412 | 294.2705 | 670.3539 | 380.8794 | 289.4745 | 662.9819 | 376.8248 | 286.1571 | 657.3506 | 373.7276 | 283.623 | 649.7074 | 369.5238 | 280.1836 | 647.2586 | 368.177 | 279.0816 | 641.2191 | 364.8553 | 276.3638 | 640.4429 | 364.4283 | 276.0145 | 638.1358 | 363.1595 | 274.9764 | 636.782 | 362.4149 | 274.3672 | 634.3282 | 361.0653 | 273.2629 | 632.766 | 360.206 | 272.5599 | 631.9445 | 359.7542 | 272.1903 | 626.7641 | 356.905 | 269.8591 | 624.1295 | 355.456 | 268.6735 | 620.6382 | 353.5358 | 267.1024 | 620.6382 | 353.5358 | 267.1024 | 620.612 | 353.5213 | 267.0906 | 619.7735 | 353.0602 | 266.7133 | 619.6074 | 352.9688 | 266.6386 | 619.5557 | 352.9404 | 266.6153 | 619.4432 | 352.8785 | 266.5647 | 619.4432 | 352.8785 | 266.5647
| 4. | Хозяйственные нужды ТУТС | тыс. Гкал | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 1.659 |  | 2.302 | 2.302 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909
ГРЭС | 5. | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 268.3709 | 281.543 | 278.4681 | 186.1577 |  | 281.3317 | 281.3317 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 86.4417 | 47.543 | 38.8988 | 78.3111 | 43.0711 | 35.24 | 67.6532 | 37.2093 | 30.444 | 60.2812 | 33.1546 | 27.1265 | 54.6499 | 30.0575 | 24.5925 | 47.0067 | 25.8537 | 21.153 | 44.5579 | 24.5069 | 20.0511 | 38.5184 | 21.1851 | 17.3333 | 37.7422 | 20.7582 | 16.984 | 35.4351 | 19.4893 | 15.9458 | 34.0813 | 18.7447 | 15.3366 | 31.6275 | 17.3951 | 14.2324 | 30.0653 | 16.5359 | 13.5294 | 29.2438 | 16.0841 | 13.1597 | 24.0634 | 13.2349 | 10.8285 | 21.4288 | 11.7858 | 9.643 | 17.9375 | 9.8656 | 8.0719 | 17.9375 | 9.8656 | 8.0719 | 17.9113 | 9.8512 | 8.0601 | 17.0728 | 9.39 | 7.6828 | 16.9067 | 9.2987 | 7.608 | 16.8549 | 9.2702 | 7.5847 | 16.7425 | 9.2084 | 7.5341 | 16.7425 | 9.2084 | 7.5341
ГРЭС | 5.1. | Потери в собственной сети (на существующие сети) | тыс. Гкал | 268.3709 | 281.543 | 281.543 | 281.543 |  | 281.3317 | 281.3317 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374
|  | МТС | тыс. Гкал
|  | ВКС | тыс. Гкал | 2019: 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374 | 90.3054 | 49.668 | 40.6374
| 5.1.1. | Потери при переводе ГРЭС на ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГРЭС | 5.2. | Потери в сетях других ТСО | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГРЭС | 5.3. | Потери в реконструируемых сетях ГРЭС | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8637 | -2.125 | -1.7386 | -8.1307 | -4.4719 | -3.6588 | -10.6578 | -5.8618 | -4.796 | -7.372 | -4.0546 | -3.3174 | -5.6313 | -3.0972 | -2.5341 | -7.6432 | -4.2038 | -3.4394 | -2.4488 | -1.3468 | -1.1019 | -6.0395 | -3.3217 | -2.7178 | -0.77623 | -0.42692 | -0.3493 | -2.307 | -1.2689 | -1.0382 | -1.3538 | -0.74459 | -0.60921 | -2.4539 | -1.3496 | -1.1042 | -1.5622 | -0.85921 | -0.70299 | -0.82147 | -0.45181 | -0.36966 | -5.1804 | -2.8492 | -2.3312 | -2.6346 | -1.449 | -1.1856 | -3.4913 | -1.9202 | -1.5711 | 0 | 0 | 0 | -0.026245 | -0.014435 | -0.01181 | -0.83848 | -0.46117 | -0.37732 | -0.16606 | -0.091335 | -0.074729 | -0.051774 | -0.028476 | -0.023298 | -0.11246 | -0.061855 | -0.050609 | 0 | 0 | 0 | -2.3624 | -1.2993 | -1.0631 | -75.9253 | 73.5629
| 5.4. | Потери в реконструируемых сетях сетях с заменой тепловой изоляции ГРЭС | тыс. Гкал | 0 | 0 | -3.0749 | -13.3126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГРЭС | 5.5. | Потери во вновь построенных сетях для подключения перспективной нагрузки | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГРЭС | 5.6. | Потери во вновь построенных сетях для подключения Потребителей от котельных ПАО "Т Плюс" | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0.20798 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.7. | Потери на сетях от от котельных ПАО "Т Плюс", переводимых на сети ТЭЦ | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0.576 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГРЭС |  | Итого потери от отпуска тепла в сеть | % | 31.32% | 31.36% | 31.14% | 31.08% |  | 30.03% | 0.30028 | 13.03% | 12.63% | 13.56% | 12.54% | 12.15% | 13.06% | 11.5% | 11.14% | 11.98% | 10.09% | 9.769% | 10.52% | 9.092% | 8.798% | 9.48% | 8.314% | 8.043% | 8.671% | 7.235% | 6.996% | 7.55% | 6.884% | 6.656% | 7.185% | 6.007% | 5.806% | 6.272% | 5.893% | 5.696% | 6.153% | 5.553% | 5.367% | 5.799% | 5.352% | 5.172% | 5.59% | 4.986% | 4.818% | 5.208% | 4.751% | 4.591% | 4.964% | 4.628% | 4.471% | 4.835% | 3.839% | 3.708% | 4.013% | 3.433% | 3.316% | 3.589% | 2.89% | 2.791% | 3.022% | 2.89% | 2.791% | 3.022% | 2.886% | 2.787% | 3.018% | 2.755% | 2.66% | 2.881% | 2.729% | 2.634% | 2.853% | 2.72% | 2.627% | 2.845% | 2.703% | 2.61% | 2.826% | 2.703% | 2.61% | 2.826%
ГРЭС | 6. | Полезный отпуск теплоэнергии | тыс. Гкал | 695.7591 | 613.81 | 613.3907 | 411.127 |  | 653.2707 | 653.2707 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216
| 6.1. | Полезный отпуск по фактически подключённой нагрузке | тыс. Гкал | 695.7591 | 613.81 | 613.3907 | 407.6606 |  | 653.2707 | 653.2707 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216 | 600.2827 | 342.1611 | 258.1216
| 6.1.1. | Снижение полезного отпуска за счет перевода нагрузки на ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2. | Полезный отпуск перспективной подключённой нагрузке | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.4. | Полезный отпуск переключаемых на сети Потребители от котельных ПАО "Т Плюс" | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 3.4664 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Темп роста потребления теплоэнергии населением | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2019
|  | МТС | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2019
|  | ВКС | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2019
ТЭЦ-5 |  | Тепловая энергия по Саратовская ТЭЦ-5 |  | 1922.574 | 1988.8198 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2031 |  |  | 2032 |  |  | 2033 |  |  | 2034 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035
ТЭЦ-5 | № | Наименование показателя | Единицы измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  | 2018 г. | 2019 г. | 2019 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2020 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2021 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2022 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2023 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2024 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2025 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2026 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2027 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2028 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2029 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2030 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2031 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2032 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2033 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2034 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие
ТЭЦ-5 | 1. | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, в т.ч. | тыс. Гкал | 1922.574 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1976.7556 | 2001.1017 | 1301.3215 | 739.3618 | 561.9597 | 1279.7303 | 727.4867 | 552.2436 | 1277.2948 | 726.1472 | 551.1477 | 1273.7755 | 724.2116 | 549.564 | 1271.3056 | 722.8531 | 548.4525 | 1271.0549 | 722.7152 | 548.3397 | 1270.6704 | 722.5038 | 548.1667 | 1265.1597 | 719.4728 | 545.6868 | 1262.4296 | 717.9713 | 544.4583 | 1262.3705 | 717.9388 | 544.4317 | 1260.7315 | 717.0373 | 543.6942 | 1259.5784 | 716.4031 | 543.1753 | 1255.3075 | 714.0541 | 541.2534 | 1249.82 | 711.036 | 538.784 | 1247.724 | 709.8832 | 537.8408 | 1245.0917 | 708.4354 | 536.6563 | 1240.4568 | 705.8862 | 534.5705 | 1237.7527 | 704.399 | 533.3537 | 1230.2592 | 700.2776 | 529.9816 | 1228.9934 | 699.5814 | 529.412 | 1220.4484 | 694.8816 | 525.5668 | 1214.1537 | 691.4195 | 522.7342 | 1204.264 | 685.9802 | 518.2838 | 1195.2412 | 681.0176 | 514.2235 | 1195.2412 | 681.0176 | 514.2235
ТЭЦ-5 | 1.1. | Отпуск тэ с коллекторов в воде | тыс. Гкал | 0 | 0.95764 | 0.6 | 0.6 |  | 0.988 | 0.988 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37
ТЭЦ-5 | 1.2. | Отпуск тэ с коллекторов в паре, в т.ч. | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭЦ-5 | 1.2.1. | 7-13 кг/см² | тыс. Гкал | 2015 г.: 0; 2016 г.: 0; 2019: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭЦ-5 | 1.2.2. | >13 кг/см² | тыс. Гкал | 2015 г.: 0; 2016 г.: 0; 2019: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭЦ-5 | 1.2.3. | острый и редуцированный пар | тыс. Гкал | 2015 г.: 0; 2016 г.: 0; 2019: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭЦ-5 | 2. | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды ТЭЦ | тыс. Гкал | 10.435 | 10.435 | 10.435 | 10.435 |  | 11.1828 | 11.1828 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677
ТЭЦ-5 | 3. | Передача тэ в воде внутренним источникам | тыс. Гкал | 1912.139 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1964.5848 | 1988.9308 | 1289.1455 | 732.2328 | 556.9127 | 1267.5543 | 720.3577 | 547.1966 | 1265.1188 | 719.0182 | 546.1007 | 1261.5995 | 717.0826 | 544.517 | 1259.1296 | 715.7241 | 543.4055 | 1258.8789 | 715.5862 | 543.2927 | 1258.4944 | 715.3748 | 543.1197 | 1252.9837 | 712.3438 | 540.6398 | 1250.2536 | 710.8423 | 539.4113 | 1250.1945 | 710.8098 | 539.3847 | 1248.5555 | 709.9083 | 538.6472 | 1247.4024 | 709.2741 | 538.1283 | 1243.1315 | 706.9251 | 536.2064 | 1237.644 | 703.907 | 533.737 | 1235.548 | 702.7542 | 532.7938 | 1232.9157 | 701.3064 | 531.6093 | 1228.2808 | 698.7572 | 529.5235 | 1225.5767 | 697.27 | 528.3067 | 1218.0832 | 693.1486 | 524.9346 | 1216.8174 | 692.4524 | 524.365 | 1208.2724 | 687.7526 | 520.5198 | 1201.9777 | 684.2905 | 517.6872 | 1192.088 | 678.8512 | 513.2368 | 1183.0652 | 673.8886 | 509.1765 | 1183.0652 | 673.8886 | 509.1765
| 4. | Хозяйственные нужды ТУТС | тыс. Гкал | 3.409 | 1.417 | 1.417 | 2.128 |  | 2.891 | 2.891 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286
ТЭЦ-5 | 5. | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 616.642 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 639.7751 | 571.6211 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 108.5598 | 59.7079 | 48.8519 | 106.1243 | 58.3684 | 47.7559 | 102.605 | 56.4328 | 46.1723 | 100.135 | 55.0743 | 45.0608 | 99.8844 | 54.9364 | 44.948 | 99.4999 | 54.725 | 44.775 | 93.9892 | 51.694 | 42.2951 | 91.2591 | 50.1925 | 41.0666 | 91.2 | 50.16 | 41.04 | 89.561 | 49.2585 | 40.3024 | 88.4079 | 48.6243 | 39.7835 | 84.137 | 46.2753 | 37.8616 | 78.6495 | 43.2572 | 35.3923 | 76.5535 | 42.1044 | 34.4491 | 73.9212 | 40.6566 | 33.2645 | 69.2862 | 38.1074 | 31.1788 | 66.5822 | 36.6202 | 29.962 | 59.0887 | 32.4988 | 26.5899 | 57.8229 | 31.8026 | 26.0203 | 49.2778 | 27.1028 | 22.175 | 42.9832 | 23.6407 | 19.3424 | 33.0935 | 18.2014 | 14.8921 | 24.0706 | 13.2388 | 10.8318 | 24.0706 | 13.2388 | 10.8318
ТЭЦ-5 | 5.1. | Потери в собственной сети (на существующие сети) | тыс. Гкал | 616.642 | 632.504 | 632.504 | 716.9669 |  | 639.7751 | 639.7751 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679
|  | МТС | тыс. Гкал
|  | ВКС | тыс. Гкал | 2019: 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679 | 130.151 | 71.583 | 58.5679
| 5.1.1. | Потери при переводе ГРЭС на ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭЦ-5 | 5.2. | Потери в сетях других ТСО | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3. | Потери в реконструируемых сетях ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | 0 | 0 | -124.5934 | -113.0548 |  | 0 | -73.704 | 0 | 0 | 0 | -21.5912 | -11.8752 | -9.716 | -2.4355 | -1.3395 | -1.096 | -3.5193 | -1.9356 | -1.5837 | -2.47 | -1.3585 | -1.1115 | -0.25068 | -0.13787 | -0.1128 | -0.38445 | -0.21145 | -0.173 | -5.5108 | -3.0309 | -2.4798 | -2.7301 | -1.5015 | -1.2285 | -0.059083 | -0.032496 | -0.026587 | -1.639 | -0.90147 | -0.73756 | -1.1531 | -0.6342 | -0.51889 | -4.2709 | -2.349 | -1.9219 | -5.4875 | -3.0181 | -2.4694 | -2.096 | -1.1528 | -0.94319 | -2.6323 | -1.4478 | -1.1846 | -4.6349 | -2.5492 | -2.0857 | -2.7041 | -1.4872 | -1.2168 | -7.4935 | -4.1214 | -3.3721 | -1.2658 | -0.6962 | -0.56962 | -8.545 | -4.6998 | -3.8453 | -6.2947 | -3.4621 | -2.8326 | -9.8897 | -5.4393 | -4.4504 | -9.0229 | -4.9626 | -4.0603 | 0 | 0 | 0 | -5.1634 | -2.8399 | -2.3235 | -111.2437 | 106.0804
| 5.4. | Потери в реконструируемых сетях сетях с заменой тепловой изоляции ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | -4.9162 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5. | Потери во вновь построенных сетях для подключения перспективной нагрузки | тыс. Гкал | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.6. | Потери во вновь построенных сетях для подключения Потребителей от котельных ПАО "Т Плюс" | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 7.2278 |  | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.7. | Потери на сетях от от котельных ПАО "Т Плюс", переводимых на сети ТЭЦ | тыс. Гкал | 0 | 0 | -3.6606 | -8.2868 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭЦ-5 |  | Итого потери от отпуска тепла в сеть | % | 31.32% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 32.57% | 0.2874 | 10.1% | 9.776% | 10.52% | 8.565% | 8.289% | 8.928% | 8.388% | 8.118% | 8.745% | 8.133% | 7.87% | 8.479% | 7.953% | 7.695% | 8.292% | 7.934% | 7.677% | 8.273% | 7.906% | 7.65% | 8.244% | 7.501% | 7.257% | 7.823% | 7.299% | 7.061% | 7.613% | 7.295% | 7.057% | 7.609% | 7.173% | 6.939% | 7.482% | 7.087% | 6.856% | 7.393% | 6.768% | 6.546% | 7.061% | 6.355% | 6.145% | 6.631% | 6.196% | 5.991% | 6.466% | 5.996% | 5.797% | 6.257% | 5.641% | 5.454% | 5.888% | 5.433% | 5.252% | 5.671% | 4.851% | 4.689% | 5.065% | 4.752% | 4.593% | 4.962% | 4.078% | 3.941% | 4.26% | 3.576% | 3.455% | 3.736% | 2.776% | 2.681% | 2.902% | 2.035% | 1.965% | 2.127% | 2.035% | 1.965% | 2.127%
ТЭЦ-5 | 6. | Полезный отпуск теплоэнергии | тыс. Гкал | 1292.088 | 1343.506 | 1342.5883 | 1746.1787 |  | 1321.9186 | 1414.4187 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587
| 6.1. | Полезный отпуск по фактически подключённой нагрузки | тыс. Гкал | 1292.088 | 1343.506 | 1342.5883 | 1449.4068 |  | 1321.9186 | 1321.9186 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587 | 1155.9505 | 658.8918 | 497.0587
| 6.1.1. | Увеличение полезного отпуска за счет перевода нагрузки ГРЭС на ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2. | Полезный отпуск перспективной подключённой нагрузки на сети ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 120.4639 |  | 0 | 92.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.4. | Полезный отпуск переключаемых на сети Потребители от котельных ПАО "Т Плюс" на сети ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 176.308 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Темп роста потребления теплоэнергии населением | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2019
|  | МТС | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2019
|  | ВКС | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2019
ТЭЦ-1 |  | Тепловая энергия по Саратовская ТЭЦ-1 |  | 2017 г.: 121.748; 2018 г.: -19.0161; 2018 г.: #REF!; 2019: 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2031 |  |  | 2032 |  |  | 2033 |  |  | 2034 |  |  | 2035 |  |  | 2036 |  |  | 2037 |  |  | 2038 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035
ТЭЦ-1 | № | Наименование показателя | Единицы измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  | 2018 г. | 2019 г. | 2019 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2020 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2021 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2022 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2023 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2024 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2025 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2026 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2027 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2028 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2029 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2030 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2031 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2032 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2033 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2034 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие
#REF! | 1. | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, в т.ч. | тыс. Гкал | 187.1278 | 111.0414 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 213.7092 | 138.2505 | 75.4587 | 209.2027 | 135.7719 | 73.4308 | 209.0754 | 135.7019 | 73.3735 | 208.1181 | 135.1754 | 72.9427 | 207.3023 | 134.7267 | 72.5756 | 206.67 | 134.3789 | 72.2911 | 206.67 | 134.3789 | 72.2911 | 206.67 | 134.3789 | 72.2911 | 200.598 | 131.0394 | 69.5587 | 193.4404 | 127.1027 | 66.3378 | 188.4017 | 124.3314 | 64.0703 | 187.6711 | 123.9295 | 63.7415 | 187.5739 | 123.8761 | 63.6978 | 183.99 | 121.9049 | 62.085 | 183.8378 | 121.8212 | 62.0166 | 183.5532 | 121.6647 | 61.8885 | 182.9065 | 121.309 | 61.5975 | 181.0775 | 120.3031 | 60.7744 | 180.5909 | 120.0354 | 60.5554 | 180.5675 | 120.0226 | 60.5449 | 179.7639 | 119.5806 | 60.1833 | 179.7639 | 119.5806 | 60.1833 | 179.519 | 119.4459 | 60.0731 | 178.9902 | 119.155 | 59.8351 | 178.8641 | 119.0857 | 59.7784
#REF! | 1.1. | Отпуск тэ с коллекторов в воде | тыс. Гкал | 2015 г.: 0; 2016 г.: 0; 2019: 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184
#REF! | 1.2. | Отпуск тэ с коллекторов в паре, в т.ч. | тыс. Гкал | 22.281 | 8.3095 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 1.2.1. | 7-13 кг/см² | тыс. Гкал | 2015 г.: 21.56; 2016 г.: 8.3095; 2019: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 1.2.2. | >13 кг/см² | тыс. Гкал | 2015 г.: 0; 2016 г.: 0; 2019: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 1.2.3. | острый и редуцированный пар | тыс. Гкал | 2015 г.: 0.721; 2016 г.: 0; 2019: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 2. | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды ТЭЦ | тыс. Гкал | 0.272 | 2.128 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162
#REF! | 3. | Передача тэ в воде внутренним источникам | тыс. Гкал | 164.5748 | 100.6039 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 212.9101 | 137.7252 | 75.1848 | 208.4036 | 135.2467 | 73.1569 | 208.2763 | 135.1767 | 73.0997 | 207.3191 | 134.6502 | 72.6689 | 206.5032 | 134.2014 | 72.3017 | 205.8709 | 133.8537 | 72.0172 | 205.8709 | 133.8537 | 72.0172 | 205.8709 | 133.8537 | 72.0172 | 199.799 | 130.5141 | 69.2848 | 192.6413 | 126.5774 | 66.0639 | 187.6026 | 123.8061 | 63.7965 | 186.872 | 123.4043 | 63.4677 | 186.7748 | 123.3508 | 63.424 | 183.1909 | 121.3797 | 61.8112 | 183.0387 | 121.296 | 61.7427 | 182.7541 | 121.1395 | 61.6147 | 182.1074 | 120.7838 | 61.3237 | 180.2784 | 119.7778 | 60.5006 | 179.7918 | 119.5102 | 60.2816 | 179.7684 | 119.4973 | 60.2711 | 178.9648 | 119.0553 | 59.9095 | 178.9648 | 119.0553 | 59.9095 | 178.7199 | 118.9207 | 59.7993 | 178.1911 | 118.6298 | 59.5613 | 178.065 | 118.5604 | 59.5045
| 4. | Хозяйственные нужды ТУТС | тыс. Гкал | 2015 г.: 0.207; 2016 г.: 0; 2019: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 5. | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 36.5312 | 20.0921 | 16.439 | 36.4039 | 20.0222 | 16.3818 | 35.4466 | 19.4956 | 15.951 | 34.6308 | 19.0469 | 15.5838 | 33.9985 | 18.6992 | 15.2993 | 33.9985 | 18.6992 | 15.2993 | 33.9985 | 18.6992 | 15.2993 | 27.9265 | 15.3596 | 12.5669 | 20.7689 | 11.4229 | 9.346 | 15.7302 | 8.6516 | 7.0786 | 14.9996 | 8.2498 | 6.7498 | 14.9024 | 8.1963 | 6.7061 | 11.3185 | 6.2252 | 5.0933 | 11.1662 | 6.1414 | 5.0248 | 10.8817 | 5.9849 | 4.8968 | 10.235 | 5.6293 | 4.6058 | 8.406 | 4.6233 | 3.7827 | 7.9193 | 4.3556 | 3.5637 | 7.896 | 4.3428 | 3.5532 | 7.0924 | 3.9008 | 3.1916 | 7.0924 | 3.9008 | 3.1916 | 6.8475 | 3.7661 | 3.0814 | 6.3187 | 3.4753 | 2.8434 | 6.1925 | 3.4059 | 2.7866
#REF! | 5.1. | Потери в собственной сети (на существующие сети) | тыс. Гкал | 616.642 | 632.504 | 632.504 | #REF! |  | 639.7751 | 639.7751 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669
|  | МТС | тыс. Гкал
|  | ВКС | тыс. Гкал | 2019: 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669 | 41.0377 | 22.5707 | 18.4669
#REF! | 5.2. | Потери в сетях других ТСО | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.3. | Потери в реконструируемых сетях ТЭЦ-1 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5065 | -2.4786 | -2.0279 | -0.12725 | -0.069987 | -0.057262 | -0.95729 | -0.52651 | -0.43078 | -0.81586 | -0.44873 | -0.36714 | -0.63225 | -0.34774 | -0.28451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.072 | -3.3396 | -2.7324 | -7.1576 | -3.9367 | -3.2209 | -5.0387 | -2.7713 | -2.2674 | -0.7306 | -0.40183 | -0.32877 | -0.097205 | -0.053463 | -0.043742 | -3.5839 | -1.9711 | -1.6128 | -0.15221 | -0.083716 | -0.068495 | -0.28455 | -0.1565 | -0.12805 | -0.64669 | -0.35568 | -0.29101 | -1.829 | -1.006 | -0.82305 | -0.48667 | -0.26767 | -0.219 | -0.023363 | -0.01285 | -0.010513 | -0.8036 | -0.44198 | -0.36162 | 0 | 0 | 0 | -0.24487 | -0.13468 | -0.11019 | -0.52885 | -0.29087 | -0.23798 | -0.12611 | -0.069359 | -0.056749 | 0 | 0 | 0 | -34.8451
#REF! | 5.4. | Потери в реконструируемых сетях сетях с заменой тепловой изоляции ТЭЦ-1 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.5. | Потери во вновь построенных сетях для подключения перспективной нагрузки | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.6. | Потери во вновь построенных сетях для подключения Потребителей от котельных ПАО "Т Плюс" | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.7. | Потери на сетях от от котельных ПАО "Т Плюс", переводимых на сети ТЭЦ | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0.576 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! |  | Итого потери от отпуска тепла в сеть | % | 2015 г.: 17.17%; 2016 г.: 0%; 2019: 19.27% | 16.39% | 24.56% | 17.53% | 14.86% | 22.47% | 17.48% | 14.81% | 22.41% | 17.1% | 14.48% | 21.95% | 16.77% | 14.19% | 21.55% | 16.51% | 13.97% | 21.24% | 16.51% | 13.97% | 21.24% | 16.51% | 13.97% | 21.24% | 13.98% | 11.77% | 18.14% | 10.78% | 9.024% | 14.15% | 8.385% | 6.988% | 11.1% | 8.027% | 6.685% | 10.64% | 7.979% | 6.645% | 10.57% | 6.179% | 5.129% | 8.24% | 6.1% | 5.063% | 8.138% | 5.954% | 4.941% | 7.947% | 5.62% | 4.661% | 7.511% | 4.663% | 3.86% | 6.252% | 4.405% | 3.645% | 5.912% | 4.392% | 3.634% | 5.895% | 3.963% | 3.276% | 5.327% | 3.963% | 3.276% | 5.327% | 3.831% | 3.167% | 5.153% | 3.546% | 2.929% | 4.774% | 3.478% | 2.873% | 4.683%
#REF! | 6. | Полезный отпуск теплоэнергии | тыс. Гкал | 164.3678 | 100.6039 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179
| 6.1. | Полезный отпуск по фактически подключённой нагрузки | тыс. Гкал | 164.3678 | 100.6039 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179 | 171.8724 | 115.1545 | 56.7179
| 6.2. | Полезный отпуск перспективной подключённой нагрузки | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3. | Полезный отпуск переключаемых на сети Потребители от котельных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Темп роста потребления теплоэнергии населением | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2019
|  | МТС | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2019
|  | ВКС | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2019
ТЭЦ-2 |  | Тепловая энергия по Саратовская ТЭЦ-2 |  | 1340.04 | 1362.7519 | 1030.4789 | #REF! |  | #REF! |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2031 |  |  | 2032 |  |  | 2033 |  |  | 2034 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035
ТЭЦ-2 | № | Наименование показателя | Единицы измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2019 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2020 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2021 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2022 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2023 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2024 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2025 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2026 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2027 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2028 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2029 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2030 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2031 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2032 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2033 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2034 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие
ТЭЦ-2 | 1. | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, в т.ч. | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1016.1714 | 561.6923 | 454.4791 | 1012.1761 | 559.4949 | 452.6813 | 1012.0389 | 559.4194 | 452.6195 | 1008.5527 | 557.502 | 451.0507 | 1002.2695 | 554.0462 | 448.2233 | 992.9343 | 548.9119 | 444.0224 | 992.8988 | 548.8923 | 444.0065 | 992.8988 | 548.8923 | 444.0065 | 988.9485 | 546.7196 | 442.2288 | 983.6927 | 543.829 | 439.8637 | 966.3689 | 534.3009 | 432.068 | 954.6428 | 527.8515 | 426.7912 | 943.6701 | 521.8166 | 421.8535 | 935.3731 | 517.2532 | 418.1199 | 921.3769 | 509.5553 | 411.8216 | 907.3668 | 501.8497 | 405.517 | 897.2178 | 496.2678 | 400.95 | 893.8247 | 494.4016 | 399.4231 | 888.9807 | 491.7374 | 397.2433 | 885.3839 | 489.7591 | 395.6247 | 884.7225 | 489.3954 | 395.3271 | 883.2701 | 488.5965 | 394.6735 | 878.6267 | 486.0427 | 392.584 | 874.3538 | 483.6926 | 390.6612 | 867.1487 | 479.7298 | 387.4189
ТЭЦ-2 | 1.1. | Отпуск тэ с коллекторов в воде | тыс. Гкал | 2015 г.: 0; 2016 г.: 0; 2019 г.: 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356
ТЭЦ-2 | 1.2. | Отпуск тэ с коллекторов в паре, в т.ч. | тыс. Гкал | 22.281 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29
ТЭЦ-2 | 1.2.1. | 7-13 кг/см² | тыс. Гкал | 2015 г.: 21.56; 2016 г.: 0; 2019 г.: 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29 | 344.474 | 182.184 | 162.29
ТЭЦ-2 | 1.2.2. | >13 кг/см² | тыс. Гкал | 2015 г.: 0; 2016 г.: 0; 2019 г.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭЦ-2 | 1.2.3. | острый и редуцированный пар | тыс. Гкал | 2015 г.: 0.721; 2016 г.: 0; 2019 г.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭЦ-2 | 2. | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды ТЭЦ | тыс. Гкал | 0.272 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691
ТЭЦ-2 | 3. | Передача тэ в воде внутренним источникам | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 669.9628 | 378.5082 | 291.4546 | 665.9675 | 376.3108 | 289.6567 | 665.8303 | 376.2354 | 289.595 | 662.3441 | 374.3179 | 288.0261 | 656.0609 | 370.8622 | 285.1987 | 646.7257 | 365.7278 | 280.9979 | 646.6902 | 365.7083 | 280.9819 | 646.6902 | 365.7083 | 280.9819 | 642.7399 | 363.5356 | 279.2043 | 637.4841 | 360.6449 | 276.8392 | 620.1603 | 351.1169 | 269.0435 | 608.4342 | 344.6675 | 263.7667 | 597.4615 | 338.6325 | 258.829 | 589.1645 | 334.0692 | 255.0954 | 575.1683 | 326.3712 | 248.797 | 561.1582 | 318.6657 | 242.4925 | 551.0092 | 313.0837 | 237.9254 | 547.6161 | 311.2175 | 236.3986 | 542.7721 | 308.5533 | 234.2188 | 539.1753 | 306.5751 | 232.6002 | 538.5139 | 306.2113 | 232.3026 | 537.0615 | 305.4125 | 231.649 | 532.4181 | 302.8587 | 229.5595 | 528.1452 | 300.5086 | 227.6367 | 520.9401 | 296.5457 | 224.3944
| 4. | Хозяйственные нужды ТУТС | тыс. Гкал | 2015 г.: 0.207; 2016 г.: 0; 2019 г.: 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312
ТЭЦ-2 | 5. | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 169.2292 | 93.0761 | 76.1531 | 169.092 | 93.0006 | 76.0914 | 165.6057 | 91.0832 | 74.5226 | 159.3225 | 87.6274 | 71.6951 | 149.9874 | 82.493 | 67.4943 | 149.9519 | 82.4735 | 67.4783 | 149.9519 | 82.4735 | 67.4783 | 146.0015 | 80.3008 | 65.7007 | 140.7458 | 77.4102 | 63.3356 | 123.422 | 67.8821 | 55.5399 | 111.6958 | 61.4327 | 50.2631 | 100.7232 | 55.3977 | 45.3254 | 92.4262 | 50.8344 | 41.5918 | 78.4299 | 43.1365 | 35.2935 | 64.4198 | 35.4309 | 28.9889 | 54.2708 | 29.849 | 24.4219 | 50.8778 | 27.9828 | 22.895 | 46.0338 | 25.3186 | 20.7152 | 42.4369 | 23.3403 | 19.0966 | 41.7756 | 22.9766 | 18.799 | 40.3232 | 22.1777 | 18.1454 | 35.6798 | 19.6239 | 16.0559 | 31.4069 | 17.2738 | 14.1331 | 24.2018 | 13.311 | 10.8908
ТЭЦ-2 | 5.1. | Потери в собственной сети (на существующие сети) | тыс. Гкал | 616.642 | 632.504 | 632.504 | 632.504 |  | 639.7751 | 639.7751 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951
|  | МТС | тыс. Гкал
|  | ВКС | тыс. Гкал | 2019 г.: 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951 | 173.2245 | 95.2735 | 77.951
ТЭЦ-2 | 5.2. | Потери в сетях других ТСО | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭЦ-2 | 5.3. | Потери в реконструируемых сетях ТЭЦ-2 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9953 | -2.1974 | -1.7979 | -0.13719 | -0.075457 | -0.061737 | -3.4863 | -1.9175 | -1.5688 | -6.2832 | -3.4558 | -2.8274 | -9.3352 | -5.1344 | -4.2008 | -0.035483 | -0.019516 | -0.015967 | 0 | 0 | 0 | -3.9503 | -2.1727 | -1.7777 | -5.2557 | -2.8907 | -2.3651 | -17.3238 | -9.5281 | -7.7957 | -11.7262 | -6.4494 | -5.2768 | -10.9727 | -6.035 | -4.9377 | -8.297 | -4.5633 | -3.7336 | -13.9963 | -7.6979 | -6.2983 | -14.0101 | -7.7056 | -6.3046 | -10.149 | -5.5819 | -4.567 | -3.393 | -1.8662 | -1.5269 | -4.844 | -2.6642 | -2.1798 | -3.5968 | -1.9783 | -1.6186 | -0.66134 | -0.36374 | -0.2976 | -1.4524 | -0.79885 | -0.6536 | -4.6434 | -2.5539 | -2.0895 | -4.2729 | -2.3501 | -1.9228 | -7.2051 | -3.9628 | -3.2423 | -1.7916 | -0.98536 | -0.80621 | -150.8143 | 149.0227
| 5.4. | Потери в реконструируемых сетях сетях с заменой тепловой изоляции ТЭЦ-2 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭЦ-2 | 5.5. | Потери во вновь построенных сетях для подключения перспективной нагрузки | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭЦ-2 | 5.6. | Потери во вновь построенных сетях для подключения Потребителей от котельных ПАО "Т Плюс" | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.7. | Потери на сетях от от котельных ПАО "Т Плюс", переводимых на сети ТЭЦ | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0.576 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭЦ-2 |  | Итого потери от отпуска тепла в сеть | % | 2015 г.: 17.17%; 2016 г.: #REF!; 2019 г.: 25.86% | 25.17% | 26.75% | 25.41% | 24.73% | 26.29% | 25.4% | 24.72% | 26.28% | 25% | 24.33% | 25.87% | 24.28% | 23.63% | 25.14% | 23.19% | 22.56% | 24.02% | 23.19% | 22.55% | 24.02% | 23.19% | 22.55% | 24.02% | 22.72% | 22.09% | 23.53% | 22.08% | 21.46% | 22.88% | 19.9% | 19.33% | 20.64% | 18.36% | 17.82% | 19.06% | 16.86% | 16.36% | 17.51% | 15.69% | 15.22% | 16.3% | 13.64% | 13.22% | 14.19% | 11.48% | 11.12% | 11.95% | 9.849% | 9.534% | 10.26% | 9.291% | 8.991% | 9.685% | 8.481% | 8.206% | 8.844% | 7.871% | 7.613% | 8.21% | 7.758% | 7.504% | 8.092% | 7.508% | 7.262% | 7.833% | 6.701% | 6.48% | 6.994% | 5.947% | 5.748% | 6.209% | 4.646% | 4.489% | 4.853%
ТЭЦ-2 | 6. | Полезный отпуск теплоэнергии | тыс. Гкал | 584.3958 | 610.5991 | 746.517 | 773.1399 |  | 762.7081 | 833.8071 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916
| 6.1. | Полезный отпуск по фактически подключённой нагрузки | тыс. Гкал | 584.3958 | 610.5991 | 746.517 | 729.3134 |  | 762.7081 | 762.7081 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916 | 495.7943 | 282.6028 | 213.1916
| 6.2. | Полезный отпуск перспективной подключённой нагрузки | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 43.8265 |  | 0 | 71.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.4. | Полезный отпуск переключаемых на сети Потребители от котельных ПАО "Т Плюс" | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Темп роста потребления теплоэнергии населением | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2019 г.
|  | МТС | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2019 г.
|  | ВКС | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2019 г.
Котельные (все) |  | Котельные (ГРЭС, ТЭЦ-2, ТЭЦ-5) |  | 2016 г.: 611.7181; 2019 г.: 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2031 |  |  | 2032 |  |  | 2033 |  |  | 2034 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035
Котельные (все) | № | Наименование показателя | Единицы измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  | 2018 г. | 2019 г. | 2019 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2020 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2021 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2022 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2023 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2024 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2025 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2026 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2027 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2028 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2029 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2030 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2031 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2032 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2033 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2034 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие
Котельные (все) | 1. | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, в т.ч. | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 292.8491 | 169.1788 | 123.6703 | 292.7383 | 169.1178 | 123.6205 | 288.1962 | 166.6196 | 121.5765 | 287.7133 | 166.354 | 121.3592 | 287.5649 | 166.2724 | 121.2924 | 287.5649 | 166.2724 | 121.2924 | 284.3258 | 164.4909 | 119.8349 | 283.3003 | 163.9269 | 119.3734 | 280.31 | 162.2823 | 118.0278 | 274.818 | 159.2616 | 115.5563 | 272.4723 | 157.9715 | 114.5008 | 267.4427 | 155.2052 | 112.2375 | 265.9436 | 154.3807 | 111.5629 | 264.2601 | 153.4548 | 110.8053 | 262.8949 | 152.704 | 110.191 | 262.2973 | 152.3752 | 109.922 | 259.7478 | 150.973 | 108.7747 | 246.371 | 143.6158 | 102.7552 | 243.6276 | 142.1069 | 101.5206 | 242.9247 | 141.7204 | 101.2044 | 237.5351 | 138.7561 | 98.7791 | 229.1915 | 134.1671 | 95.0244 | 228.3434 | 133.7006 | 94.6428 | 225.7567 | 132.2779 | 93.4787 | 225.6574 | 132.2233 | 93.4341
|  | СрФ Саратовская ТЭЦ-5 Котельные | тыс. Гкал | 2019 г.: 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2
|  | СрФ Саратовская ТЭЦ-2 Котельные | тыс. Гкал | 2019 г.: 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495
|  | СрФ Саратовская ГРЭС Котельные | тыс. Гкал | 2019 г.: 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49
Котельные (все) | 1.1. | Отпуск тэ с коллекторов в воде | тыс. Гкал |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Котельные (все) | 1.2. | Отпуск тэ с коллекторов в паре, в т.ч. | тыс. Гкал | 22.281 | 1030.479 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Котельные (все) | 1.2.1. | 7-13 кг/см² | тыс. Гкал | 2015 г.: 21.56; 2016 г.: 1030.479; 2019 г.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Котельные (все) | 1.2.2. | >13 кг/см² | тыс. Гкал | 2015 г.: 0; 2016 г.: 0; 2019 г.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Котельные (все) | 1.2.3. | острый и редуцированный пар | тыс. Гкал | 2015 г.: 0.721; 2016 г.: 0; 2019 г.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Котельные (все) | 2. | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Котельные (все) | 3. | Передача тэ в воде внутренним источникам | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 292.8491 | 169.1788 | 123.6703 | 292.7383 | 169.1178 | 123.6205 | 288.1962 | 166.6196 | 121.5765 | 287.7133 | 166.354 | 121.3592 | 287.5649 | 166.2724 | 121.2924 | 287.5649 | 166.2724 | 121.2924 | 284.3258 | 164.4909 | 119.8349 | 283.3003 | 163.9269 | 119.3734 | 280.31 | 162.2823 | 118.0278 | 274.818 | 159.2616 | 115.5563 | 272.4723 | 157.9715 | 114.5008 | 267.4427 | 155.2052 | 112.2375 | 265.9436 | 154.3807 | 111.5629 | 264.2601 | 153.4548 | 110.8053 | 262.8949 | 152.704 | 110.191 | 262.2973 | 152.3752 | 109.922 | 259.7478 | 150.973 | 108.7747 | 246.371 | 143.6158 | 102.7552 | 243.6276 | 142.1069 | 101.5206 | 242.9247 | 141.7204 | 101.2044 | 237.5351 | 138.7561 | 98.7791 | 229.1915 | 134.1671 | 95.0244 | 228.3434 | 133.7006 | 94.6428 | 225.7567 | 132.2779 | 93.4787 | 225.6574 | 132.2233 | 93.4341
Котельные (все) | 4. | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 83.071 | 45.689 | 37.3819 | 82.9601 | 45.6281 | 37.332 | 78.418 | 43.1299 | 35.2881 | 77.9351 | 42.8643 | 35.0708 | 77.7867 | 42.7827 | 35.004 | 77.7867 | 42.7827 | 35.004 | 74.5477 | 41.0012 | 33.5464 | 73.5221 | 40.4372 | 33.085 | 70.5319 | 38.7925 | 31.7393 | 65.0398 | 35.7719 | 29.2679 | 62.6941 | 34.4818 | 28.2124 | 57.6645 | 31.7155 | 25.949 | 56.1654 | 30.891 | 25.2744 | 54.4819 | 29.9651 | 24.5169 | 53.1168 | 29.2142 | 23.9025 | 52.5191 | 28.8855 | 23.6336 | 49.9696 | 27.4833 | 22.4863 | 36.5928 | 20.1261 | 16.4668 | 33.8494 | 18.6172 | 15.2322 | 33.1466 | 18.2306 | 14.916 | 27.757 | 15.2663 | 12.4906 | 19.4133 | 10.6773 | 8.736 | 18.5653 | 10.2109 | 8.3544 | 15.9785 | 8.7882 | 7.1903 | 15.8792 | 8.7336 | 7.1456
Котельные (все) | 4.1. | Потери в собственной сети | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 128.2445 | 128.2445 | 83.071 | 45.689 | 37.3819 | 83.071 | 45.689 | 37.3819 | 83.071 | 45.689 | 37.3819 | 83.071 | 45.689 | 37.3819 | 83.071 | 45.689 | 37.3819 | 83.071 | 45.689 | 37.3819 | 83.071 | 45.689 | 37.3819 | 83.071 | 45.689 | 37.3819 | 83.071 | 45.689 | 37.3819 | 83.071 | 45.689 | 37.3819 | 83.071 | 45.689 | 37.3819 | 83.071 | 45.689 | 37.3819 | 83.071 | 45.689 | 37.3819 | 83.071 | 45.689 | 37.3819 | 83.071 | 45.689 | 37.3819 | 83.071 | 45.689 | 37.3819 | 83.071 | 45.689 | 37.3819 | 83.071 | 45.689 | 37.3819 | 83.071 | 45.689 | 37.3819 | 83.071 | 45.689 | 37.3819 | 83.071 | 45.689 | 37.3819 | 83.071 | 45.689 | 37.3819 | 83.071 | 45.689 | 37.3819 | 83.071 | 45.689 | 37.3819 | 83.071 | 45.689 | 37.3819
| 4.2. | Перевод котельных на сети ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3. | Перевод котельных на сети ТЭЦ-2 | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4. | Потери во вновь построенных сетях для подключения перспективной нагрузки | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Котельные (все) | 4.5. | Потери в реконструируемых сетях сетях с заменой тепловой изоляции | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | -0.11086 | -0.060971 | -0.049885 | -4.5421 | -2.4981 | -2.0439 | -0.48291 | -0.2656 | -0.21731 | -0.14837 | -0.081606 | -0.066768 | 0 | 0 | 0 | -3.2391 | -1.7815 | -1.4576 | -1.0255 | -0.56404 | -0.46149 | -2.9902 | -1.6446 | -1.3456 | -5.4921 | -3.0206 | -2.4714 | -2.3457 | -1.2901 | -1.0556 | -5.0296 | -2.7663 | -2.2633 | -1.4991 | -0.82452 | -0.67461 | -1.6835 | -0.92592 | -0.75757 | -1.3652 | -0.75084 | -0.61432 | -0.59765 | -0.32871 | -0.26894 | -2.5495 | -1.4022 | -1.1473 | -13.3768 | -7.3572 | -6.0196 | -2.7434 | -1.5089 | -1.2345 | -0.70282 | -0.38655 | -0.31627 | -5.3896 | -2.9643 | -2.4253 | -8.3437 | -4.589 | -3.7547 | -0.84807 | -0.46644 | -0.38163 | -2.5868 | -1.4227 | -1.164 | -0.099288 | -0.054608 | -0.044679 | -1.8521 | -1.0186 | -0.83344 | -69.0438
Котельные (все) |  | Итого потери от отпуска тепла в сеть | % | 17.48% | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 28.37% | 27.01% | 30.23% | 28.34% | 26.98% | 30.2% | 27.21% | 25.89% | 29.03% | 27.09% | 25.77% | 28.9% | 27.05% | 25.73% | 28.86% | 27.05% | 25.73% | 28.86% | 26.22% | 24.93% | 27.99% | 25.95% | 24.67% | 27.72% | 25.16% | 23.9% | 26.89% | 23.67% | 22.46% | 25.33% | 23.01% | 21.83% | 24.64% | 21.56% | 20.43% | 23.12% | 21.12% | 20.01% | 22.65% | 20.62% | 19.53% | 22.13% | 20.2% | 19.13% | 21.69% | 20.02% | 18.96% | 21.5% | 19.24% | 18.2% | 20.67% | 14.85% | 14.01% | 16.03% | 13.89% | 13.1% | 15% | 13.64% | 12.86% | 14.74% | 11.69% | 11% | 12.65% | 8.47% | 7.958% | 9.193% | 8.13% | 7.637% | 8.827% | 7.078% | 6.644% | 7.692% | 7.037% | 6.605% | 7.648%
Котельные (все) | 6. | Полезный отпуск теплоэнергии | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 508.6086 | 650.8066 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884
Котельные (все) | 5.1. | Полезный отпуск теплоэнергии | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 508.6086 | 508.6086 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884 | 209.7782 | 123.4897 | 86.2884
| 5.2. | Перевод котельных на сети ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3. | Перевод котельных на сети ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 43.8265 |  | 0 | 71.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4. | Полезный отпуск перспективной подключённой нагрузки | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 43.8265 |  | 0 | 71.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Темп роста потребления теплоэнергии населением | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2019 г.
|  |  |  | 2019 г.: 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2031 |  |  | 2032 |  |  | 2033 |  |  | 2034 |  |  | 2035 |  |  | 2036 |  |  | 2037 |  |  | 2038 |  |  | 2039 |  |  | 2040 |  |  | 2041 |  |  | 2042 |  |  | 2043
ГРЭС |  | Тепловая энергия |  | 977.504 | 908.1613 | 899.8513 | -899.8513 |  |  |  | 2019 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2020 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2021 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2022 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2023 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2024 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2025 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2026 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2027 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2028 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2029 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2030 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2031 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2032 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2033 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2034 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие
|  | Отпуск | тыс. Гкал | 2018 г.: 4998.1464; 2019 г.: 5097.8574; 2019 г.: 3151.4676 | 1807.0842 | 1344.3834 | 3117.4001 | 1788.3471 | 1329.0531 | 3102.0274 | 1779.8921 | 1322.1353 | 3082.9238 | 1769.3851 | 1313.5387 | 3065.8344 | 1759.9859 | 1305.8485 | 3049.985 | 1751.2688 | 1298.7163 | 3038.6828 | 1745.0525 | 1293.6303 | 3029.6978 | 1740.1108 | 1289.587 | 3007.9156 | 1728.1306 | 1279.785 | 2989.1749 | 1717.8232 | 1271.3517 | 2960.5206 | 1702.0633 | 1258.4573 | 2940.5273 | 1691.067 | 1249.4603 | 2921.2335 | 1680.4554 | 1240.7781 | 2900.6195 | 1669.1177 | 1231.5018 | 2882.1884 | 1658.9806 | 1223.2078 | 2859.4834 | 1646.4928 | 1212.9905 | 2838.8686 | 1635.1547 | 1203.7139 | 2814.0744 | 1621.5179 | 1192.5565 | 2798.5069 | 1612.9558 | 1185.5511 | 2792.8918 | 1609.8675 | 1183.0243 | 2776.6538 | 1600.9366 | 1175.7172 | 2760.3969 | 1591.9953 | 1168.4016 | 2744.7191 | 1583.3725 | 1161.3466 | 2728.1953 | 1574.2844 | 1153.9109 | 2720.7648 | 1570.1976 | 1150.5672
|  | Хоз нуж всего: | тыс. Гкал | 2018 г.: #REF!; 2019 г.: #REF!; 2019 г.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | Хоз нужды ТЭЦ | тыс. Гкал | 2018 г.: #REF!; 2019 г.: #REF! | [77 empty] | 0
|  | Хоз нужды ТУТС | тыс. Гкал | 2018 г.: #REF!; 2019 г.: #REF! | [77 empty] | 0
|  | Полезный | тыс. Гкал | 2018 г.: #REF!; 2019 г.: #REF!; 2019 г.: 2633.6782 | 1522.3 | 1111.3782 | 2633.6782 | 1522.3 | 1111.3782 | 2633.6782 | 1522.3 | 1111.3782 | 2633.6782 | 1522.3 | 1111.3782 | 2633.6782 | 1522.3 | 1111.3782 | 2633.6782 | 1522.3 | 1111.3782 | 2633.6782 | 1522.3 | 1111.3782 | 2633.6782 | 1522.3 | 1111.3782 | 2633.6782 | 1522.3 | 1111.3782 | 2633.6782 | 1522.3 | 1111.3782 | 2633.6782 | 1522.3 | 1111.3782 | 2633.6782 | 1522.3 | 1111.3782 | 2633.6782 | 1522.3 | 1111.3782 | 2633.6782 | 1522.3 | 1111.3782 | 2633.6782 | 1522.3 | 1111.3782 | 2633.6782 | 1522.3 | 1111.3782 | 2633.6782 | 1522.3 | 1111.3782 | 2633.6782 | 1522.3 | 1111.3782 | 2633.6782 | 1522.3 | 1111.3782 | 2633.6782 | 1522.3 | 1111.3782 | 2633.6782 | 1522.3 | 1111.3782 | 2633.6782 | 1522.3 | 1111.3782 | 2633.6782 | 1522.3 | 1111.3782 | 2633.6782 | 1522.3 | 1111.3782 | 2633.6782 | 1522.3 | 1111.3782 |  |  |  | 65841.9538
|  | Потери | % | 2018 г.: #REF!; 2019 г.: #REF!; 2019 г.: 16.43% | 15.76% | 17.33% | 15.52% | 14.88% | 16.38% | 15.1% | 14.47% | 15.94% | 14.57% | 13.96% | 15.39% | 14.1% | 13.5% | 14.89% | 13.65% | 13.07% | 14.42% | 13.33% | 12.76% | 14.09% | 13.07% | 12.52% | 13.82% | 12.44% | 11.91% | 13.16% | 11.89% | 11.38% | 12.58% | 11.04% | 10.56% | 11.69% | 10.44% | 9.98% | 11.05% | 9.844% | 9.411% | 10.43% | 9.203% | 8.796% | 9.754% | 8.622% | 8.239% | 9.142% | 7.897% | 7.543% | 8.377% | 7.228% | 6.902% | 7.671% | 6.411% | 6.119% | 6.807% | 5.89% | 5.62% | 6.256% | 5.701% | 5.439% | 6.056% | 5.149% | 4.912% | 5.472% | 4.591% | 4.378% | 4.88% | 4.046% | 3.857% | 4.303% | 3.464% | 3.302% | 3.686% | 3.201% | 3.05% | 3.406% |  |  |  | 2.4282
|  | Потери | тыс. Гкал | 2018 г.: #REF!; 2019 г.: #REF!; 2019 г.: 517.7895 | 284.7842 | 233.0053 | 483.722 | 266.0471 | 217.6749 | 468.3493 | 257.5921 | 210.7572 | 449.2457 | 247.0851 | 202.1606 | 432.1562 | 237.6859 | 194.4703 | 416.3069 | 228.9688 | 187.3381 | 405.0047 | 222.7526 | 182.2521 | 396.0196 | 217.8108 | 178.2088 | 374.2374 | 205.8306 | 168.4068 | 355.4967 | 195.5232 | 159.9735 | 326.8424 | 179.7633 | 147.0791 | 306.8491 | 168.767 | 138.0821 | 287.5554 | 158.1555 | 129.3999 | 266.9414 | 146.8178 | 120.1236 | 248.5103 | 136.6807 | 111.8296 | 225.8052 | 124.1929 | 101.6123 | 205.1905 | 112.8548 | 92.3357 | 180.3963 | 99.218 | 81.1783 | 164.8287 | 90.6558 | 74.1729 | 159.2136 | 87.5675 | 71.6461 | 142.9756 | 78.6366 | 64.339 | 126.7187 | 69.6953 | 57.0234 | 111.041 | 61.0725 | 49.9684 | 94.5171 | 51.9844 | 42.5327 | 87.0867 | 47.8977 | 39.189 |  |  |  | 7232.8
|  | МТС | тыс. Гкал | 2019 г.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | ВКС | тыс. Гкал | 2019 г.: 517.7895 | 284.7842 | 233.0053 | 483.722 | 266.0471 | 217.6749 | 468.3493 | 257.5921 | 210.7572 | 449.2457 | 247.0851 | 202.1606 | 432.1562 | 237.6859 | 194.4703 | 416.3069 | 228.9688 | 187.3381 | 405.0047 | 222.7526 | 182.2521 | 396.0196 | 217.8108 | 178.2088 | 374.2374 | 205.8306 | 168.4068 | 355.4967 | 195.5232 | 159.9735 | 326.8424 | 179.7633 | 147.0791 | 306.8491 | 168.767 | 138.0821 | 287.5554 | 158.1555 | 129.3999 | 266.9414 | 146.8178 | 120.1236 | 248.5103 | 136.6807 | 111.8296 | 225.8052 | 124.1929 | 101.6123 | 205.1905 | 112.8548 | 92.3357 | 180.3963 | 99.218 | 81.1783 | 164.8287 | 90.6558 | 74.1729 | 159.2136 | 87.5675 | 71.6461 | 142.9756 | 78.6366 | 64.339 | 126.7187 | 69.6953 | 57.0234 | 111.041 | 61.0725 | 49.9684 | 94.5171 | 51.9844 | 42.5327 | 87.0867 | 47.8977 | 39.189 |  |  |  | 7232.8
|  | Вода с коллекторов | тыс. Гкал | 2018 г.: #REF!; 2019 г.: #REF!
|  | Пар с коллекторов | тыс. Гкал | 2018 г.: #REF!; 2019 г.: #REF!
|  |  |  | 2018 г.: #REF!; 2019 г.: #REF!; 2019 г.: 2.2737e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | 2.2737e-13 | -5.6843e-14 | 8.5265e-14 | -2.2737e-13 | -5.6843e-14 | -8.5265e-14 | 5.6843e-14 | -2.8422e-14 | -1.1369e-13 | -1.1369e-13 | 2.8422e-14 | 5.6843e-14 | -1.7053e-13 | 0 | 8.5265e-14 | -2.2737e-13 | 5.6843e-14 | -5.6843e-14 | 0 | 0 | 2.8422e-14 | -1.7053e-13 | 2.8422e-14 | 5.6843e-14 | -1.1369e-13 | -1.1369e-13 | 0 | -2.2737e-13 | -5.6843e-14 | 0 | 5.6843e-14 | 5.6843e-14 | -2.8422e-14 | -1.7053e-13 | -5.6843e-14 | 9.9476e-14 | -1.9895e-13 | 0 | 5.6843e-14 | 1.4211e-13 | -1.4211e-14 | -7.1054e-14 | -1.1369e-13 | -7.1054e-14 | -2.8422e-14 | 2.2737e-13 | 7.1054e-14 | -9.9476e-14 | 0 | 7.1054e-14 | -8.5265e-14 | 0 | -8.5265e-14 | 8.5265e-14 | -1.1369e-13 | 5.6843e-14 | 5.6843e-14 | 1.7053e-13 | -7.1054e-14 | -7.1054e-15 | 2.2737e-13 | 2.8422e-14 | -4.9738e-14 | 1.4211e-13 | 0 | -7.1054e-14 | -8.5265e-14 | -5.6843e-14 | -1.4211e-14
|  |  |  | 2018 г.: изоляция; 2019 г.: -73.704 |  |  | -44.8621 |  |  | -8.6744 |  |  | -3.5193
|  | Темп роста потребления теплоэнергии населением |  | 2019 г.: 0.99011 | 0.99011 | 0.99011 | 0.99019 | 0.99019 | 0.99019 | 0.99063 | 0.99063 | 0.99063 | 0.99071 | 0.99071 | 0.99071 | 0.99075 | 0.99075 | 0.99075 | 0.99078 | 0.99078 | 0.99078 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9908 | 0.99086 | 0.99086 | 0.99086 | 0.99089 | 0.99089 | 0.99089 | 0.99094 | 0.99094 | 0.99094 | 0.99099 | 0.99099 | 0.99099 | 0.99102 | 0.99102 | 0.99102 | 0.99102 | 0.99102 | 0.99102 | 0.99105 | 0.99105 | 0.99105 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9911 | 0.99115 | 0.99115 | 0.99115 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117

## Сниж пот вар 3 (hidden)
филиал (источники) |  | Тепловая энергия по источникам филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" |  | Факт | Прогноз 2016 г. (10.0) | План | План | Факт | План | План | План 2выриант | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План
ГРЭС | № | Наименование показателя | Единицы измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044
[11 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044
ГРЭС |  | Тепловая энергия по Саратовская ГРЭС |  | 977.504 | 908.1613 | 899.8513 | -0.00029 |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г.
ГРЭС | 1. | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, в т.ч. | тыс. Гкал | 977.504 | #REF! | 904.4746 | 608.551 |  | 942.6769 | 942.6769 | 695.2111 | 691.3475 | 683.2168 | 672.5589 | 665.1869 | 659.5556 | 651.9124 | 649.4636 | 643.4241 | 642.6479 | 640.3408 | 638.987 | 636.5332 | 634.971 | 634.1495 | 628.9691 | 626.3345 | 622.8432 | 622.8432 | 622.817 | 621.9785 | 621.8124 | 621.7607 | 621.6482 | 621.6482
ГРЭС | 1.1. | Отпуск тэ с коллекторов в воде | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГРЭС | 1.2. | Отпуск тэ с коллекторов в паре, в т.ч. | тыс. Гкал | 8.876 | #REF! | 7.7578 | 7.7578 |  | 3.66 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГРЭС | 1.2.1. | 7-13 кг/см² | тыс. Гкал | 8.071 | #REF! | 7.7578 | 7.7578 |  | 3.66 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГРЭС | 1.2.2. | >13 кг/см² | тыс. Гкал | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГРЭС | 1.2.3. | острый и редуцированный пар | тыс. Гкал | 0.805 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГРЭС | 2. | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды ТЭЦ | тыс. Гкал | 2.128 | 2.128 | 2.128 | 1.4896 |  | 2.1125 | 2.1125 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205
ГРЭС | 3. | Передача тэ в воде внутренним источникам | тыс. Гкал | 966.5 | 897.723 | 894.2288 | 598.9436 |  | 936.9045 | 936.9045 | 693.4904 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4. | Хозяйственные нужды ТУТС | тыс. Гкал | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 1.659 |  | 2.302 | 2.302 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 3.418
ГРЭС | 5. | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 268.3709 | 281.543 | 278.4681 | 186.1577 |  | 281.3317 | 281.3317 | 93.2077 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ГРЭС | 5.1. | Потери в собственной сети (на существующие сети) | тыс. Гкал | 268.3709 | 281.543 | 281.543 | 281.543 |  | 281.3317 | 281.3317 | 93.2077 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054
|  | МТС | тыс. Гкал
|  | ВКС | тыс. Гкал | [7 empty] | 93.2077 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054 | 90.3054
| 5.1.1. | Потери при переводе ГРЭС на ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГРЭС | 5.2. | Потери в сетях других ТСО | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГРЭС | 5.3. | Потери в реконструируемых сетях ГРЭС | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 73.5629
| 5.4. | Потери в реконструируемых сетях сетях с заменой тепловой изоляции ГРЭС | тыс. Гкал | 0 | 0 | -3.0749 | -13.3126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГРЭС | 5.5. | Потери во вновь построенных сетях для подключения перспективной нагрузки | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГРЭС | 5.6. | Потери во вновь построенных сетях для подключения Потребителей от котельных ПАО "Т Плюс" | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0.20798 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.7. | Потери на сетях от от котельных ПАО "Т Плюс", переводимых на сети ТЭЦ | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0.576 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГРЭС |  | Итого потери от отпуска тепла в сеть | % | 31.32% | 31.36% | 31.14% | 31.08% |  | 30.03% | 0.30028 | 13.44% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ГРЭС | 6. | Полезный отпуск теплоэнергии | тыс. Гкал | 695.7591 | 613.81 | 613.3907 | 411.127 |  | 653.2707 | 653.2707 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827
| 6.1. | Полезный отпуск по фактически подключённой нагрузке | тыс. Гкал | 695.7591 | 613.81 | 613.3907 | 407.6606 |  | 653.2707 | 653.2707 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827 | 600.2827
| 6.1.1. | Снижение полезного отпуска за счет перевода нагрузки на ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2. | Полезный отпуск перспективной подключённой нагрузке | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.4. | Полезный отпуск переключаемых на сети Потребители от котельных ПАО "Т Плюс" | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 3.4664 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Темп роста потребления теплоэнергии населением | bar: 2019 2019 to 2043 2043
МТС | bar: 2019 2019 to 2043 2043
ВКС | bar: 2019 2019 to 2043 2043
ТЭЦ-5 |  | Тепловая энергия по Саратовская ТЭЦ-5 |  | 1922.574 | 1988.8198 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2036
ТЭЦ-5 | № | Наименование показателя | Единицы измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  | 2018 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2036 г.
ТЭЦ-5 | 1. | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, в т.ч. | тыс. Гкал | 1922.574 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1976.7556 | 2001.1017 | 1301.3215 | 1279.7303 | 1277.2948 | 1273.7755 | 1271.3056 | 1271.0549 | 1270.6704 | 1265.1597 | 1262.4296 | 1262.3705 | 1260.7315 | 1259.5784 | 1255.3075 | 1249.82 | 1247.724 | 1245.0917 | 1240.4568 | 1237.7527 | 1230.2592 | 1228.9934 | 1220.4484 | 1214.1537 | 1204.264 | 1195.2412 | 1195.2412
ТЭЦ-5 | 1.1. | Отпуск тэ с коллекторов в воде | тыс. Гкал | 0 | 0.95764 | 0.6 | 0.6 |  | 0.988 | 0.988 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98
ТЭЦ-5 | 1.2. | Отпуск тэ с коллекторов в паре, в т.ч. | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭЦ-5 | 1.2.1. | 7-13 кг/см² | тыс. Гкал | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭЦ-5 | 1.2.2. | >13 кг/см² | тыс. Гкал | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭЦ-5 | 1.2.3. | острый и редуцированный пар | тыс. Гкал | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭЦ-5 | 2. | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды ТЭЦ | тыс. Гкал | 10.435 | 10.435 | 10.435 | 10.435 |  | 11.1828 | 11.1828 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196
ТЭЦ-5 | 3. | Передача тэ в воде внутренним источникам | тыс. Гкал | 1912.139 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1964.5848 | 1988.9308 | 1306.9386 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4. | Хозяйственные нужды ТУТС | тыс. Гкал | 3.409 | 1.417 | 1.417 | 2.128 |  | 2.891 | 2.891 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044
ТЭЦ-5 | 5. | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 616.642 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 639.7751 | 571.6211 | 150.9881 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ТЭЦ-5 | 5.1. | Потери в собственной сети (на существующие сети) | тыс. Гкал | 616.642 | 632.504 | 632.504 | 716.9669 |  | 639.7751 | 639.7751 | 150.9881 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151
|  | МТС | тыс. Гкал
|  | ВКС | тыс. Гкал | [7 empty] | 150.9881 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151 | 130.151
| 5.1.1. | Потери при переводе ГРЭС на ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭЦ-5 | 5.2. | Потери в сетях других ТСО | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3. | Потери в реконструируемых сетях ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | 0 | 0 | -124.5934 | -113.0548 |  | 0 | -73.704 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 106.0804
| 5.4. | Потери в реконструируемых сетях сетях с заменой тепловой изоляции ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | -4.9162 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5. | Потери во вновь построенных сетях для подключения перспективной нагрузки | тыс. Гкал | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.6. | Потери во вновь построенных сетях для подключения Потребителей от котельных ПАО "Т Плюс" | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 7.2278 |  | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.7. | Потери на сетях от от котельных ПАО "Т Плюс", переводимых на сети ТЭЦ | тыс. Гкал | 0 | 0 | -3.6606 | -8.2868 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭЦ-5 |  | Итого потери от отпуска тепла в сеть | % | 31.32% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 32.57% | 0.2874 | 11.55% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ТЭЦ-5 | 6. | Полезный отпуск теплоэнергии | тыс. Гкал | 1292.088 | 1343.506 | 1342.5883 | 1746.1787 |  | 1321.9186 | 1414.4187 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505
| 6.1. | Полезный отпуск по фактически подключённой нагрузки | тыс. Гкал | 1292.088 | 1343.506 | 1342.5883 | 1449.4068 |  | 1321.9186 | 1321.9186 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505 | 1155.9505
| 6.1.1. | Увеличение полезного отпуска за счет перевода нагрузки ГРЭС на ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2. | Полезный отпуск перспективной подключённой нагрузки на сети ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 120.4639 |  | 0 | 92.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.4. | Полезный отпуск переключаемых на сети Потребители от котельных ПАО "Т Плюс" на сети ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 176.308 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Темп роста потребления теплоэнергии населением | bar: 2019 2019 to 2044 2044
МТС | bar: 2019 2019 to 2044 2044
ВКС | bar: 2019 2019 to 2044 2044
ТЭЦ-1 |  | Тепловая энергия по Саратовская ТЭЦ-1 |  |  |  | 121.748 | -19.0161 |  | #REF! |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035
ТЭЦ-1 | № | Наименование показателя | Единицы измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  | 2018 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г.
#REF! | 1. | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, в т.ч. | тыс. Гкал | 187.1278 | 111.0414 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 213.7092 | 209.2027 | 209.0754 | 208.1181 | 207.3023 | 206.67 | 206.67 | 206.67 | 200.598 | 193.4404 | 188.4017 | 187.6711 | 187.5739 | 183.99 | 183.8378 | 183.5532 | 182.9065 | 181.0775 | 180.5909 | 180.5675 | 179.7639 | 179.7639 | 179.519 | 178.9902 | 178.8641 | 178.8641
#REF! | 1.1. | Отпуск тэ с коллекторов в воде | тыс. Гкал | 0 | 0 | [5 empty] | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008
#REF! | 1.2. | Отпуск тэ с коллекторов в паре, в т.ч. | тыс. Гкал | 22.281 | 8.3095 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 1.2.1. | 7-13 кг/см² | тыс. Гкал | 21.56 | 8.3095 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 1.2.2. | >13 кг/см² | тыс. Гкал | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 1.2.3. | острый и редуцированный пар | тыс. Гкал | 0.721 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 2. | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды ТЭЦ | тыс. Гкал | 0.272 | 2.128 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439
#REF! | 3. | Передача тэ в воде внутренним источникам | тыс. Гкал | 164.5748 | 100.6039 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 212.9101 | 208.4036 | 208.2763 | 207.3191 | 206.5032 | 205.8709 | 205.8709 | 205.8709 | 199.799 | 192.6413 | 187.6026 | 186.872 | 186.7748 | 183.1909 | 183.0387 | 182.7541 | 182.1074 | 180.2784 | 179.7918 | 179.7684 | 178.9648 | 178.9648 | 178.7199 | 178.1911 | 178.065 | 178.065
| 4. | Хозяйственные нужды ТУТС | тыс. Гкал | 0.207 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 5. | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 43.6979 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | 5.1. | Потери в собственной сети (на существующие сети) | тыс. Гкал | 616.642 | 632.504 | 632.504 | #REF! |  | 639.7751 | 639.7751 | 43.6979 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377
|  | МТС | тыс. Гкал
|  | ВКС | тыс. Гкал | [7 empty] | 43.6979 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377 | 41.0377
#REF! | 5.2. | Потери в сетях других ТСО | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.3. | Потери в реконструируемых сетях ТЭЦ-1 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | 5.4. | Потери в реконструируемых сетях сетях с заменой тепловой изоляции ТЭЦ-1 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.5. | Потери во вновь построенных сетях для подключения перспективной нагрузки | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.6. | Потери во вновь построенных сетях для подключения Потребителей от котельных ПАО "Т Плюс" | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.7. | Потери на сетях от от котельных ПАО "Т Плюс", переводимых на сети ТЭЦ | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0.576 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! |  | Итого потери от отпуска тепла в сеть | % | 17.17% | 0% | [5 empty] | 19.27% | 17.53% | 17.48% | 17.1% | 16.77% | 16.51% | 16.51% | 16.51% | 13.98% | 10.78% | 8.385% | 8.027% | 7.979% | 6.179% | 6.1% | 5.954% | 5.62% | 4.663% | 4.405% | 4.392% | 3.963% | 3.963% | 3.831% | 3.546% | 3.478% | 3.478%
#REF! | 6. | Полезный отпуск теплоэнергии | тыс. Гкал | 164.3678 | 100.6039 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724
| 6.1. | Полезный отпуск по фактически подключённой нагрузки | тыс. Гкал | 164.3678 | 100.6039 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724 | 171.8724
| 6.2. | Полезный отпуск перспективной подключённой нагрузки | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3. | Полезный отпуск переключаемых на сети Потребители от котельных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Темп роста потребления теплоэнергии населением | bar: 2019 to 2035
МТС | bar: 2019 to 2035
ВКС | bar: 2019 to 2035
ТЭЦ-2 |  | Тепловая энергия по Саратовская ТЭЦ-2 |  | 1340.04 | 1362.7519 | 1030.4789 | #REF! |  | #REF! |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035
ТЭЦ-2 | № | Наименование показателя | Единицы измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г.
ТЭЦ-2 | 1. | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, в т.ч. | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1016.1714 | 1012.1761 | 1012.0389 | 1008.5527 | 1002.2695 | 992.9343 | 992.8988 | 992.8988 | 988.9485 | 983.6927 | 966.3689 | 954.6428 | 943.6701 | 935.3731 | 921.3769 | 907.3668 | 897.2178 | 893.8247 | 888.9807 | 885.3839 | 884.7225 | 883.2701 | 878.6267 | 874.3538 | 867.1487 | 867.1487
ТЭЦ-2 | 1.1. | Отпуск тэ с коллекторов в воде | тыс. Гкал | 0 | 0 | [5 empty] | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126
ТЭЦ-2 | 1.2. | Отпуск тэ с коллекторов в паре, в т.ч. | тыс. Гкал | 22.281 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474
ТЭЦ-2 | 1.2.1. | 7-13 кг/см² | тыс. Гкал | 21.56 | 0 | [5 empty] | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474 | 344.474
ТЭЦ-2 | 1.2.2. | >13 кг/см² | тыс. Гкал | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭЦ-2 | 1.2.3. | острый и редуцированный пар | тыс. Гкал | 0.721 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭЦ-2 | 2. | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды ТЭЦ | тыс. Гкал | 0.272 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622
ТЭЦ-2 | 3. | Передача тэ в воде внутренним источникам | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 669.9628 | 665.9675 | 665.8303 | 662.3441 | 656.0609 | 646.7257 | 646.6902 | 646.6902 | 642.7399 | 637.4841 | 620.1603 | 608.4342 | 597.4615 | 589.1645 | 575.1683 | 561.1582 | 551.0092 | 547.6161 | 542.7721 | 539.1753 | 538.5139 | 537.0615 | 532.4181 | 528.1452 | 520.9401 | 520.9401
| 4. | Хозяйственные нужды ТУТС | тыс. Гкал | 0.207 | 0 | [5 empty] | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944
ТЭЦ-2 | 5. | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 195.2289 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ТЭЦ-2 | 5.1. | Потери в собственной сети (на существующие сети) | тыс. Гкал | 616.642 | 632.504 | 632.504 | 632.504 |  | 639.7751 | 639.7751 | 195.2289 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245
|  | МТС | тыс. Гкал
|  | ВКС | тыс. Гкал | [7 empty] | 195.2289 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245 | 173.2245
ТЭЦ-2 | 5.2. | Потери в сетях других ТСО | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭЦ-2 | 5.3. | Потери в реконструируемых сетях ТЭЦ-2 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 149.0227
| 5.4. | Потери в реконструируемых сетях сетях с заменой тепловой изоляции ТЭЦ-2 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭЦ-2 | 5.5. | Потери во вновь построенных сетях для подключения перспективной нагрузки | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭЦ-2 | 5.6. | Потери во вновь построенных сетях для подключения Потребителей от котельных ПАО "Т Плюс" | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.7. | Потери на сетях от от котельных ПАО "Т Плюс", переводимых на сети ТЭЦ | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0.576 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭЦ-2 |  | Итого потери от отпуска тепла в сеть | % | 17.17% | #REF! | [5 empty] | 25.86% | 25.41% | 25.4% | 25% | 24.28% | 23.19% | 23.19% | 23.19% | 22.72% | 22.08% | 19.9% | 18.36% | 16.86% | 15.69% | 13.64% | 11.48% | 9.849% | 9.291% | 8.481% | 7.871% | 7.758% | 7.508% | 6.701% | 5.947% | 4.646%
ТЭЦ-2 | 6. | Полезный отпуск теплоэнергии | тыс. Гкал | 584.3958 | 610.5991 | 746.517 | 773.1399 |  | 762.7081 | 833.8071 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943
| 6.1. | Полезный отпуск по фактически подключённой нагрузки | тыс. Гкал | 584.3958 | 610.5991 | 746.517 | 729.3134 |  | 762.7081 | 762.7081 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943 | 495.7943
| 6.2. | Полезный отпуск перспективной подключённой нагрузки | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 43.8265 |  | 0 | 71.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.4. | Полезный отпуск переключаемых на сети Потребители от котельных ПАО "Т Плюс" | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Темп роста потребления теплоэнергии населением | bar: 2019 to 2035
МТС | bar: 2019 to 2035
ВКС | bar: 2019 to 2035
Котельные (все) |  | Котельные (ГРЭС, ТЭЦ-2, ТЭЦ-5) |  |  | 611.7181 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035
Котельные (все) | № | Наименование показателя | Единицы измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  | 2018 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г.
Котельные (все) | 1. | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, в т.ч. | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 292.8491 | 292.7383 | 288.1962 | 287.7133 | 287.5649 | 287.5649 | 284.3258 | 283.3003 | 280.31 | 274.818 | 272.4723 | 267.4427 | 265.9436 | 264.2601 | 262.8949 | 262.2973 | 259.7478 | 246.371 | 243.6276 | 242.9247 | 237.5351 | 229.1915 | 228.3434 | 225.7567 | 225.6574 | 225.6574
|  | СрФ Саратовская ТЭЦ-5 Котельные | тыс. Гкал | [7 empty] | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802
|  | СрФ Саратовская ТЭЦ-2 Котельные | тыс. Гкал | [7 empty] | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809
|  | СрФ Саратовская ГРЭС Котельные | тыс. Гкал | [7 empty] | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453
Котельные (все) | 1.1. | Отпуск тэ с коллекторов в воде | тыс. Гкал |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Котельные (все) | 1.2. | Отпуск тэ с коллекторов в паре, в т.ч. | тыс. Гкал | 22.281 | 1030.479 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Котельные (все) | 1.2.1. | 7-13 кг/см² | тыс. Гкал | 21.56 | 1030.479 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Котельные (все) | 1.2.2. | >13 кг/см² | тыс. Гкал | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Котельные (все) | 1.2.3. | острый и редуцированный пар | тыс. Гкал | 0.721 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Котельные (все) | 2. | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Котельные (все) | 3. | Передача тэ в воде внутренним источникам | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 292.8491 | 292.7383 | 288.1962 | 287.7133 | 287.5649 | 287.5649 | 284.3258 | 283.3003 | 280.31 | 274.818 | 272.4723 | 267.4427 | 265.9436 | 264.2601 | 262.8949 | 262.2973 | 259.7478 | 246.371 | 243.6276 | 242.9247 | 237.5351 | 229.1915 | 228.3434 | 225.7567 | 225.6574 | 225.6574
Котельные (все) | 4. | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 96.4665 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Котельные (все) | 4.1. | Потери в собственной сети | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 128.2445 | 128.2445 | 96.4665 | 83.071 | 83.071 | 83.071 | 83.071 | 83.071 | 83.071 | 83.071 | 83.071 | 83.071 | 83.071 | 83.071 | 83.071 | 83.071 | 83.071 | 83.071 | 83.071 | 83.071 | 83.071 | 83.071 | 83.071 | 83.071 | 83.071 | 83.071 | 83.071 | 83.071
| 4.2. | Перевод котельных на сети ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3. | Перевод котельных на сети ТЭЦ-2 | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4. | Потери во вновь построенных сетях для подключения перспективной нагрузки | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Котельные (все) | 4.5. | Потери в реконструируемых сетях сетях с заменой тепловой изоляции | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Котельные (все) |  | Итого потери от отпуска тепла в сеть | % | 17.48% | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 28.37% | 28.34% | 27.21% | 27.09% | 27.05% | 27.05% | 26.22% | 25.95% | 25.16% | 23.67% | 23.01% | 21.56% | 21.12% | 20.62% | 20.2% | 20.02% | 19.24% | 14.85% | 13.89% | 13.64% | 11.69% | 8.47% | 8.13% | 7.078% | 7.037% | 7.037%
Котельные (все) | 6. | Полезный отпуск теплоэнергии | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 508.6086 | 650.8066 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782
Котельные (все) | 5.1. | Полезный отпуск теплоэнергии | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 508.6086 | 508.6086 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782 | 209.7782
| 5.2. | Перевод котельных на сети ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3. | Перевод котельных на сети ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 43.8265 |  | 0 | 71.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4. | Полезный отпуск перспективной подключённой нагрузки | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 43.8265 |  | 0 | 71.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Темп роста потребления теплоэнергии населением | [35 empty] | #REF! | bar: 2019 to 2035
[11 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044
ГРЭС |  | Тепловая энергия |  | 977.504 | 908.1613 | 899.8513 | -899.8513 |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г.
|  | Отпуск | тыс. Гкал | [5 empty] | 4998.1464 | 5097.8574 | 3213.2673 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Хоз нуж всего: | тыс. Гкал | [5 empty] | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0
|  | Хоз нужды ТЭЦ | тыс. Гкал | [5 empty] | #REF! | #REF! | [27 empty] | 0
|  | Хоз нужды ТУТС | тыс. Гкал | [5 empty] | #REF! | #REF! | [27 empty] | 0
|  | Плюс с учетом изменения сосотояния теплоизоляционных конструкций | [8 empty] | 2033: 40; 2034: 50; 2035: 70; 2036: 80; 2037: 90; 2038: 90; 2039: 90; 2040: 90; 2041: 90; 2042: 90; 2043: 90; 2044: 90
|  | Полезный | тыс. Гкал | [5 empty] | #REF! | #REF! | 2633.6782 | 2633.6782 | 2608.9893 | 2584.7536 | 2560.8448 | 2537.2296 | 2513.8966 | 2490.9111 | 2468.2066 | 2445.8433 | 2423.804 | 2402.0345 | 2380.4748 | 2359.1634 | 2338.157 | 2317.4583 | 2296.9965 | 2276.7154 | 2256.6133 | 2236.6888 | 2216.9401 | 2197.3659 | 2177.9644 | 2158.7343 | 2139.6739 | 2120.7819 |  | 65841.9538
|  | Потери | % | [5 empty] | #REF! | #REF! | 18.04% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2.4282
|  | Потери | тыс. Гкал | [5 empty] | #REF! | #REF! | 579.5891 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 7232.8
|  | МТС | тыс. Гкал | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
|  | ВКС | тыс. Гкал | [7 empty] | 579.5891 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 7232.8
|  | Вода с коллекторов | тыс. Гкал | [5 empty] | #REF! | #REF!
|  | Пар с коллекторов | тыс. Гкал | [5 empty] | #REF! | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF! | 2.2737e-13 | 0 | 2.2737e-13 | -2.2737e-13 | 5.6843e-14 | -1.1369e-13 | -1.7053e-13 | -2.2737e-13 | 0 | -1.7053e-13 | -1.1369e-13 | -2.2737e-13 | 5.6843e-14 | -1.7053e-13 | -1.9895e-13 | 1.4211e-13 | -1.1369e-13 | 2.2737e-13 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 1.7053e-13 | 2.2737e-13 | 1.4211e-13 | -8.5265e-14
|  | Материальная характеристика,м2 | [8 empty] | 83558.5695 | 83558.5695 | 83558.5695 | 83558.5695 | 83558.5695 | 83558.5695 | 83558.5695 | 83558.5695 | 83558.5695 | 83558.5695 | 83558.5695 | 83558.5695 | 83558.5695 | 83558.5695 | 83558.5695 | 83558.5695 | 83558.5695 | 83558.5695 | 83576.5695 | 83577.5695 | 83578.5695 | 83579.5695 | 83580.5695 | 83581.5695 | 83582.5695 | 83583.5695
[11 empty] | 6.9363 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | изоляция | -73.704 | 2020: -44.8621; 2021: -8.6744; 2022: -3.5193
|  | Темп роста потребления теплоэнергии населением | [8 empty] | 1 | 1 | 0.99063 | 0.99071 | 0.99075 | 0.99078 | 0.9908 | 0.99086 | 0.99089 | 0.99094 | 0.99099 | 0.99102 | 0.99102 | 0.99105 | 0.9911 | 0.99115 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117
|  | Темп роста потребления теплоэнергии населением | [8 empty] | 0.99011 | 0.99019 | 0.99063 | 0.99071 | 0.99075 | 0.99078 | 0.9908 | 0.99086 | 0.99089 | 0.99094 | 0.99099 | 0.99102 | 0.99102 | 0.99105 | 0.9911 | 0.99115 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117
[12 empty] | 0.045431 | 0.026096 | 0.042305 | 0.037928 | 0.035917 | 0.046397 | 0.069183 | 0.062451 | 0.06198 | 0.050363 | 0.053343 | 0.051662 | 0.048775 | 0.043316 | 0.042553 | 0.039431 | 0.038946 | 0.033797 | 0.032897 | 0.02838 | 0.028029 | 0.024753 | 0.02275 | 0.017505 | 0.015812
|  | Протяженность в 1трубу | [8 empty] | 2019: 608846.18
|  | Количество прекращений подачи по причине тех нарушений на 1 км | [8 empty] | 88 | 84.0021 | 81.7056 | 77.9828 | 74.6451 | 71.4845 | 67.4015 | 61.3134 | 55.8177 | 50.3634 | 45.9315 | 41.2373 | 36.691 | 32.3988 | 28.587 | 24.8423 | 21.3724 | 17.9452 | 14.971 | 12.0761 | 9.5787 | 7.1121 | 4.9339 | 2.9319 | 1.3915 | 2.1982e-14
[11 empty] | 0.144 | 0.13746 | 0.1337 | 0.12761 | 0.12215 | 0.11697 | 0.11029 | 0.10033 | 0.091338 | 0.082413 | 0.075161 | 0.067479 | 0.06004 | 0.053016 | 0.046779 | 0.040651 | 0.034973 | 0.029365 | 0.024498 | 0.019761 | 0.015674 | 0.011638 | 0.0080736 | 0.0047976 | 0.002277 | 4.7705e-17 | 4.7705e-17
0.14454

## Сниж ТН (hidden)
филиал (источники) |  | Тепловая энергия по источникам филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" |  | Факт | Прогноз 2016 г. (10.0) | План | План | Факт | План | План | План 2выриант |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План
ГРЭС | № | Наименование показателя | Единицы измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2031 |  |  | 2032 |  |  | 2033 |  |  | 2034 |  |  | 2035 |  |  | 2036 |  |  | 2037 |  |  | 2038 |  |  | 2039 |  |  | 2040 |  |  | 2041 |  |  | 2042 |  |  | 2043
|  |  |  | 2019: 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2031 |  |  | 2032 |  |  | 2033 |  |  | 2034 |  |  | 2035 |  |  | 2036 |  |  | 2037 |  |  | 2038 |  |  | 2039 |  |  | 2040 |  |  | 2041 |  |  | 2042 |  |  | 2043
ГРЭС |  | Тепловая энергия по Саратовская ГРЭС |  | 977.504 | 908.1613 | 899.8513 | -0.00029 |  |  |  | 2019 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2020 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2021 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2022 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2023 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2024 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2025 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2026 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2027 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2028 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2029 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2030 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2031 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2032 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2033 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2034 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие
ГРЭС | 1. | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, в т.ч. | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1761.5505 | 993.6542 | 767.8963 | 1753.4177 | 989.5177 | 763.9 | 1735.9764 | 980.6467 | 755.3297 | 1711.6044 | 968.2507 | 743.3537 | 1693.3198 | 958.9509 | 734.3689 | 1673.9875 | 949.1181 | 724.8694 | 1651.4557 | 937.6581 | 713.7976 | 1646.4774 | 935.126 | 711.3514 | 1622.2056 | 922.781 | 699.4247 | 1620.4923 | 921.9096 | 698.5828 | 1615.5195 | 919.3803 | 696.1392 | 1613.1826 | 918.1917 | 694.9909 | 1605.9589 | 914.5176 | 691.4413 | 1603.063 | 913.0447 | 690.0183 | 1601.435 | 912.2167 | 689.2183 | 1588.4046 | 905.5892 | 682.8154 | 1584.2186 | 903.4601 | 680.7585 | 1573.7952 | 898.1586 | 675.6366 | 1573.7952 | 898.1586 | 675.6366 | 1573.7571 | 898.1392 | 675.6179 | 1571.3114 | 896.8953 | 674.4161 | 1571.0355 | 896.755 | 674.2805 | 1570.9077 | 896.6899 | 674.2177 | 1570.8134 | 896.642 | 674.1714 | 1570.8134 | 896.642 | 674.1714
ГРЭС | 1.1. | Отпуск тэ с коллекторов в воде | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 2. | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды ТЭЦ | тыс. Гкал | 2.128 | 2.128 | 2.128 | 1.4896 |  | 2.1125 | 2.1125 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976 | 2.205 | 1.229 | 0.976
#REF! | 3. | Передача тэ в воде внутренним источникам | тыс. Гкал | 966.5 | 897.723 | 894.2288 | 598.9436 |  | 936.9045 | 936.9045 | 1759.3455 | 992.4252 | 766.9203 | 1751.2127 | 988.2887 | 762.924 | 1733.7714 | 979.4177 | 754.3537 | 1709.3994 | 967.0217 | 742.3777 | 1691.1148 | 957.7219 | 733.3929 | 1671.7825 | 947.8891 | 723.8934 | 1649.2507 | 936.4291 | 712.8216 | 1644.2724 | 933.897 | 710.3754 | 1620.0006 | 921.552 | 698.4487 | 1618.2873 | 920.6806 | 697.6068 | 1613.3145 | 918.1513 | 695.1632 | 1610.9776 | 916.9627 | 694.0149 | 1603.7539 | 913.2886 | 690.4653 | 1600.858 | 911.8157 | 689.0423 | 1599.23 | 910.9877 | 688.2423 | 1586.1996 | 904.3602 | 681.8394 | 1582.0136 | 902.2311 | 679.7825 | 1571.5902 | 896.9296 | 674.6606 | 1571.5902 | 896.9296 | 674.6606 | 1571.5521 | 896.9102 | 674.6419 | 1569.1064 | 895.6663 | 673.4401 | 1568.8305 | 895.526 | 673.3045 | 1568.7027 | 895.4609 | 673.2417 | 1568.6084 | 895.413 | 673.1954 | 1568.6084 | 895.413 | 673.1954
| 4. | Хозяйственные нужды ТУТС | тыс. Гкал | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 1.659 |  | 2.302 | 2.302 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909 | 2.418 | 1.509 | 0.909
#REF! | 5. | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 268.3709 | 281.543 | 278.4681 | 186.1577 |  | 281.3317 | 281.3317 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 210.6407 | 116.189 | 94.4518 | 193.1994 | 107.318 | 85.8814 | 168.8275 | 94.922 | 73.9054 | 150.5429 | 85.6222 | 64.9207 | 131.2105 | 75.7894 | 55.4211 | 108.6788 | 64.3294 | 44.3494 | 103.7004 | 61.7973 | 41.9031 | 79.4287 | 49.4523 | 29.9764 | 77.7154 | 48.5809 | 29.1345 | 72.7425 | 46.0516 | 26.691 | 70.4057 | 44.863 | 25.5427 | 63.182 | 41.1889 | 21.9931 | 60.2861 | 39.716 | 20.5701 | 58.6581 | 38.888 | 19.7701 | 45.6277 | 32.2605 | 13.3672 | 41.4416 | 30.1314 | 11.3102 | 31.0183 | 24.8299 | 6.1884 | 31.0183 | 24.8299 | 6.1884 | 30.9801 | 24.8105 | 6.1696 | 28.5344 | 23.5666 | 4.9679 | 28.2585 | 23.4263 | 4.8323 | 28.1307 | 23.3612 | 4.7695 | 28.0365 | 23.3133 | 4.7232 | 28.0365 | 23.3133 | 4.7232
#REF! | 5.1. | Потери в собственной сети (на существующие сети) | тыс. Гкал | 268.3709 | 281.543 | 281.543 | 281.543 |  | 281.3317 | 281.3317 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481
|  | МТС | тыс. Гкал
|  | ВКС | тыс. Гкал | 2019: 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481 | 218.7735 | 120.3254 | 98.4481
| 5.1.1. | Потери при переводе ГРЭС на ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.2. | Потери в сетях других ТСО | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.3. | Потери в реконструируемых сетях ГРЭС | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1328 | -4.1365 | -3.9963 | -17.4413 | -8.8709 | -8.5704 | -24.372 | -12.396 | -11.976 | -18.2846 | -9.2999 | -8.9847 | -19.3324 | -9.8328 | -9.4996 | -22.5317 | -11.46 | -11.0717 | -4.9783 | -2.5321 | -2.4463 | -24.2717 | -12.345 | -11.9267 | -1.7133 | -0.8714 | -0.84187 | -4.9728 | -2.5293 | -2.4436 | -2.3369 | -1.1886 | -1.1483 | -7.2237 | -3.6741 | -3.5496 | -2.8959 | -1.4729 | -1.423 | -1.628 | -0.82804 | -0.79998 | -13.0304 | -6.6275 | -6.4029 | -4.1861 | -2.1291 | -2.057 | -10.4233 | -5.3015 | -5.1218 | 0 | 0 | 0 | -0.038173 | -0.019416 | -0.018758 | -2.4457 | -1.2439 | -1.2018 | -0.27591 | -0.14033 | -0.13558 | -0.12783 | -0.065014 | -0.062811 | -0.094219 | -0.047921 | -0.046298 | 0 | 0 | 0 | -5.0588 | -2.573 | -2.4858 | -117.7871 | 112.7283
| 5.4. | Потери в реконструируемых сетях сетях с заменой тепловой изоляции ГРЭС | тыс. Гкал | 0 | 0 | -3.0749 | -13.3126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.5. | Потери во вновь построенных сетях для подключения перспективной нагрузки | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.6. | Потери во вновь построенных сетях для подключения Потребителей от котельных ПАО "Т Плюс" | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0.20798 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.7. | Потери на сетях от от котельных ПАО "Т Плюс", переводимых на сети ТЭЦ | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0.576 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! |  | Итого потери от отпуска тепла в сеть | % | 31.32% | 31.36% | 31.14% | 31.08% |  | 30.03% | 0.30028 | 0.12435 | 0.12124 | 0.12837 | 0.12028 | 0.11757 | 0.1238 | 0.11143 | 0.10957 | 0.11385 | 0.098764 | 0.098159 | 0.099552 | 0.08902 | 0.089402 | 0.088521 | 0.078485 | 0.079956 | 0.07656 | 0.065896 | 0.068696 | 0.062217 | 0.063068 | 0.066171 | 0.058987 | 0.04903 | 0.053662 | 0.042919 | 0.048023 | 0.052766 | 0.041764 | 0.045089 | 0.050157 | 0.038395 | 0.043704 | 0.048926 | 0.036804 | 0.039396 | 0.0451 | 0.031853 | 0.037659 | 0.043557 | 0.029853 | 0.036679 | 0.042688 | 0.028725 | 0.028765 | 0.035672 | 0.019605 | 0.026195 | 0.033397 | 0.016638 | 0.019737 | 0.027683 | 0.0091726 | 0.019737 | 0.027683 | 0.0091726 | 0.019713 | 0.027662 | 0.009145 | 0.018185 | 0.026312 | 0.0073768 | 0.018012 | 0.026159 | 0.007177 | 0.017932 | 0.026089 | 0.0070843 | 0.017873 | 0.026036 | 0.0070161 | 0.017873 | 0.026036 | 0.0070161
#REF! | 6. | Полезный отпуск теплоэнергии | тыс. Гкал | 695.7591 | 613.81 | 613.3907 | 411.127 |  | 653.2707 | 653.2707 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632
| 6.1. | Полезный отпуск по фактически подключённой нагрузке | тыс. Гкал | 695.7591 | 613.81 | 613.3907 | 407.6606 |  | 653.2707 | 653.2707 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632 | 1538.1539 | 870.5907 | 667.5632
| 6.1.1. | Снижение полезного отпуска за счет перевода нагрузки на ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2. | Полезный отпуск перспективной подключённой нагрузке | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.4. | Полезный отпуск переключаемых на сети Потребители от котельных ПАО "Т Плюс" | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 3.4664 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Темп роста потребления теплоэнергии населением | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2019
|  | МТС | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2019
|  | ВКС | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2019
ТЭЦ-5 |  | Тепловая энергия по Саратовская ТЭЦ-5 |  | 1922.574 | 1988.8198 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2031 |  |  | 2032 |  |  | 2033 |  |  | 2034 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035
ТЭЦ-5 | № | Наименование показателя | Единицы измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  | 2018 г. | 2019 г. | 2019 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2020 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2021 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2022 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2023 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2024 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2025 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2026 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2027 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2028 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2029 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2030 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2031 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2032 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2033 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2034 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие
ТЭЦ-5 | 1. | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, в т.ч. | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 3325.2861 | 1574.4989 | 1750.7872 | 3279.7956 | 1551.3617 | 1728.434 | 3273.745 | 1548.2842 | 1725.4608 | 3264.7018 | 1543.6847 | 1721.0171 | 3248.855 | 1535.6247 | 1713.2303 | 3248.4187 | 1535.4028 | 1713.0159 | 3246.748 | 1534.5531 | 1712.1949 | 3230.2797 | 1526.177 | 1704.1027 | 3226.6048 | 1524.3079 | 1702.2969 | 3226.4406 | 1524.2244 | 1702.2162 | 3220.0738 | 1520.9861 | 1699.0877 | 3216.5491 | 1519.1934 | 1697.3557 | 3206.2504 | 1513.9553 | 1692.2951 | 3192.58 | 1507.0023 | 1685.5777 | 3188.1812 | 1504.765 | 1683.4162 | 3181.4126 | 1501.3223 | 1680.0902 | 3172.853 | 1496.9688 | 1675.8842 | 3168.0512 | 1494.5265 | 1673.5247 | 3150.9133 | 1485.8099 | 1665.1034 | 3146.5598 | 1483.5956 | 1662.9642 | 3114.6759 | 1467.3789 | 1647.297 | 3098.6704 | 1459.2383 | 1639.4322 | 3069.4286 | 1444.3654 | 1625.0632 | 3033.0825 | 1425.8791 | 1607.2034 | 3033.0825 | 1425.8791 | 1607.2034
ТЭЦ-5 | 1.1. | Отпуск тэ с коллекторов в воде | тыс. Гкал | 0 | 0.95764 | 0.6 | 0.6 |  | 0.988 | 0.988 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37 | 0.98 | 0.61 | 0.37
#REF! | 2. | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды ТЭЦ | тыс. Гкал | 10.435 | 10.435 | 10.435 | 10.435 |  | 11.1828 | 11.1828 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677 | 11.196 | 6.519 | 4.677
#REF! | 3. | Передача тэ в воде внутренним источникам | тыс. Гкал | 1912.139 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1964.5848 | 1988.9308 | 3313.1101 | 1567.3699 | 1745.7402 | 3267.6196 | 1544.2327 | 1723.387 | 3261.569 | 1541.1552 | 1720.4138 | 3252.5258 | 1536.5557 | 1715.9701 | 3236.679 | 1528.4957 | 1708.1833 | 3236.2427 | 1528.2738 | 1707.9689 | 3234.572 | 1527.4241 | 1707.1479 | 3218.1037 | 1519.048 | 1699.0557 | 3214.4288 | 1517.1789 | 1697.2499 | 3214.2646 | 1517.0954 | 1697.1692 | 3207.8978 | 1513.8571 | 1694.0407 | 3204.3731 | 1512.0644 | 1692.3087 | 3194.0744 | 1506.8263 | 1687.2481 | 3180.404 | 1499.8733 | 1680.5307 | 3176.0052 | 1497.636 | 1678.3692 | 3169.2366 | 1494.1933 | 1675.0432 | 3160.677 | 1489.8398 | 1670.8372 | 3155.8752 | 1487.3975 | 1668.4777 | 3138.7373 | 1478.6809 | 1660.0564 | 3134.3838 | 1476.4666 | 1657.9172 | 3102.4999 | 1460.2499 | 1642.25 | 3086.4944 | 1452.1093 | 1634.3852 | 3057.2526 | 1437.2364 | 1620.0162 | 3020.9065 | 1418.7501 | 1602.1564 | 3020.9065 | 1418.7501 | 1602.1564
| 4. | Хозяйственные нужды ТУТС | тыс. Гкал | 3.409 | 1.417 | 1.417 | 2.128 |  | 2.891 | 2.891 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286 | 3.044 | 1.758 | 1.286
#REF! | 5. | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 616.642 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 639.7751 | 571.6211 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 298.4784 | 166.0457 | 132.4328 | 292.4278 | 162.9682 | 129.4596 | 283.3846 | 158.3687 | 125.0159 | 267.5377 | 150.3087 | 117.229 | 267.1015 | 150.0868 | 117.0147 | 265.4308 | 149.2371 | 116.1937 | 248.9625 | 140.861 | 108.1015 | 245.2876 | 138.9919 | 106.2957 | 245.1234 | 138.9084 | 106.215 | 238.7566 | 135.6701 | 103.0865 | 235.2319 | 133.8774 | 101.3545 | 224.9332 | 128.6393 | 96.2939 | 211.2628 | 121.6863 | 89.5765 | 206.864 | 119.449 | 87.415 | 200.0953 | 116.0063 | 84.089 | 191.5358 | 111.6528 | 79.883 | 186.734 | 109.2105 | 77.5235 | 169.5961 | 100.4939 | 69.1022 | 165.2425 | 98.2796 | 66.9629 | 133.3587 | 82.0629 | 51.2957 | 117.3532 | 73.9223 | 43.4309 | 88.1114 | 59.0494 | 29.062 | 51.7653 | 40.5631 | 11.2022 | 51.7653 | 40.5631 | 11.2022
#REF! | 5.1. | Потери в собственной сети (на существующие сети) | тыс. Гкал | 616.642 | 632.504 | 632.504 | 716.9669 |  | 639.7751 | 639.7751 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786
|  | МТС | тыс. Гкал
|  | ВКС | тыс. Гкал | 2019: 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786 | 343.9689 | 189.1829 | 154.786
| 5.1.1. | Потери при переводе ГРЭС на ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.2. | Потери в сетях других ТСО | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3. | Потери в реконструируемых сетях ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | 0 | 0 | -124.5934 | -113.0548 |  | 0 | -73.704 | 0 | 0 | 0 | -45.4905 | -23.1372 | -22.3532 | -6.0506 | -3.0775 | -2.9732 | -9.0432 | -4.5995 | -4.4437 | -15.8469 | -8.06 | -7.7869 | -0.43627 | -0.2219 | -0.21438 | -1.6707 | -0.84974 | -0.82094 | -16.4683 | -8.3761 | -8.0922 | -3.6749 | -1.8691 | -1.8058 | -0.16422 | -0.083524 | -0.080694 | -6.3668 | -3.2383 | -3.1285 | -3.5247 | -1.7927 | -1.732 | -10.2987 | -5.2381 | -5.0606 | -13.6704 | -6.953 | -6.7174 | -4.3988 | -2.2373 | -2.1615 | -6.7686 | -3.4426 | -3.326 | -8.5595 | -4.3535 | -4.206 | -4.8018 | -2.4423 | -2.3595 | -17.1379 | -8.7166 | -8.4213 | -4.3536 | -2.2143 | -2.1393 | -31.8839 | -16.2167 | -15.6672 | -16.0055 | -8.1407 | -7.8648 | -29.2418 | -14.8729 | -14.3689 | -36.3461 | -18.4862 | -17.8598 | 0 | 0 | 0 | -12.2921 | -6.252 | -6.0401 | -265.8511 | 253.559
| 5.4. | Потери в реконструируемых сетях сетях с заменой тепловой изоляции ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | -4.9162 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5. | Потери во вновь построенных сетях для подключения перспективной нагрузки | тыс. Гкал | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.6. | Потери во вновь построенных сетях для подключения Потребителей от котельных ПАО "Т Плюс" | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 7.2278 |  | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.7. | Потери на сетях от от котельных ПАО "Т Плюс", переводимых на сети ТЭЦ | тыс. Гкал | 0 | 0 | -3.6606 | -8.2868 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! |  | Итого потери от отпуска тепла в сеть | % | 31.32% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 32.57% | 0.2874 | 0.10382 | 0.1207 | 0.088665 | 0.091344 | 0.10753 | 0.076844 | 0.089659 | 0.10574 | 0.075249 | 0.087128 | 0.10307 | 0.072854 | 0.082658 | 0.098338 | 0.068628 | 0.082534 | 0.098207 | 0.068511 | 0.082061 | 0.097705 | 0.068063 | 0.077363 | 0.09273 | 0.063624 | 0.076308 | 0.091612 | 0.062628 | 0.076261 | 0.091562 | 0.062584 | 0.074428 | 0.089619 | 0.060852 | 0.07341 | 0.088539 | 0.059891 | 0.070422 | 0.085371 | 0.057072 | 0.066426 | 0.081131 | 0.053303 | 0.065133 | 0.079758 | 0.052083 | 0.063137 | 0.077638 | 0.050201 | 0.0606 | 0.074943 | 0.04781 | 0.05917 | 0.073424 | 0.046464 | 0.054033 | 0.067962 | 0.041626 | 0.052719 | 0.066564 | 0.04039 | 0.042984 | 0.056198 | 0.031235 | 0.038022 | 0.050907 | 0.026573 | 0.02882 | 0.041085 | 0.017939 | 0.017136 | 0.028591 | 0.0069919 | 0.017136 | 0.028591 | 0.0069919
#REF! | 6. | Полезный отпуск теплоэнергии | тыс. Гкал | 1292.088 | 1343.506 | 1342.5883 | 1746.1787 |  | 1321.9186 | 1414.4187 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682
| 6.1. | Полезный отпуск по фактически подключённой нагрузки | тыс. Гкал | 1292.088 | 1343.506 | 1342.5883 | 1449.4068 |  | 1321.9186 | 1321.9186 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682 | 2966.0972 | 1376.429 | 1589.6682
| 6.1.1. | Увеличение полезного отпуска за счет перевода нагрузки ГРЭС на ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2. | Полезный отпуск перспективной подключённой нагрузки на сети ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 120.4639 |  | 0 | 92.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.4. | Полезный отпуск переключаемых на сети Потребители от котельных ПАО "Т Плюс" на сети ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 176.308 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Темп роста потребления теплоэнергии населением | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2019
|  | МТС | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2019
|  | ВКС | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2019
ТЭЦ-1 |  | Тепловая энергия по Саратовская ТЭЦ-1 |  | 2017 г.: 121.748; 2018 г.: -19.0161; 2018 г.: #REF!; 2019: 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2031 |  |  | 2032 |  |  | 2033 |  |  | 2034 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035
ТЭЦ-1 | № | Наименование показателя | Единицы измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  | 2018 г. | 2019 г. | 2019 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2020 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2021 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2022 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2023 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2024 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2025 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2026 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2027 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2028 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2029 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2030 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2031 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2032 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2033 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2034 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие
ТЭЦ-1 | 1. | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, в т.ч. | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 133.1252 | 73.3046 | 59.8206 | 119.631 | 65.9319 | 53.6991 | 119.4419 | 65.8286 | 53.6133 | 117.5242 | 64.7808 | 52.7434 | 115.7633 | 63.8187 | 51.9446 | 114.7531 | 63.2668 | 51.4863 | 114.7531 | 63.2668 | 51.4863 | 114.7531 | 63.2668 | 51.4863 | 97.6863 | 53.9421 | 43.7442 | 79.2598 | 43.8746 | 35.3853 | 60.8781 | 33.8315 | 27.0466 | 57.7409 | 32.1174 | 25.6235 | 57.5809 | 32.03 | 25.5509 | 30.6515 | 17.3168 | 13.3347 | 30.367 | 17.1614 | 13.2056 | 29.9531 | 16.9352 | 13.0179 | 28.4363 | 16.1065 | 12.3298 | 21.471 | 12.3009 | 9.1701 | 20.6273 | 11.84 | 8.7874 | 20.5856 | 11.8172 | 8.7684 | 17.3581 | 10.0538 | 7.3043 | 17.3581 | 10.0538 | 7.3043 | 16.528 | 9.6002 | 6.9277 | 15.6547 | 9.1231 | 6.5316 | 15.4634 | 9.0186 | 6.4448
ТЭЦ-1 | 1.1. | Отпуск тэ с коллекторов в воде | тыс. Гкал | 2015 г.: 0; 2016 г.: 0; 2019: 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184 | 0.36008 | 0.24824 | 0.11184
#REF! | 2. | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды ТЭЦ | тыс. Гкал | 0.272 | 2.128 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162 | 0.439 | 0.277 | 0.162
#REF! | 3. | Передача тэ в воде внутренним источникам | тыс. Гкал | 164.5748 | 100.6039 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 118.8319 | 65.4066 | 53.4253 | 118.6428 | 65.3033 | 53.3395 | 116.7251 | 64.2555 | 52.4695 | 114.9642 | 63.2935 | 51.6707 | 113.9541 | 62.7416 | 51.2125 | 113.9541 | 62.7416 | 51.2125 | 113.9541 | 62.7416 | 51.2125 | 96.8872 | 53.4169 | 43.4704 | 78.4608 | 43.3493 | 35.1114 | 60.079 | 33.3062 | 26.7728 | 56.9418 | 31.5922 | 25.3496 | 56.7818 | 31.5048 | 25.277 | 29.8524 | 16.7916 | 13.0609 | 29.5679 | 16.6361 | 12.9318 | 29.154 | 16.41 | 12.744 | 27.6373 | 15.5813 | 12.056 | 20.672 | 11.7757 | 8.8963 | 19.8282 | 11.3147 | 8.5135 | 19.7865 | 11.2919 | 8.4946 | 16.5591 | 9.5286 | 7.0305 | 16.5591 | 9.5286 | 7.0305 | 15.7289 | 9.075 | 6.6539 | 14.8556 | 8.5979 | 6.2577 | 14.6643 | 8.4933 | 6.171
| 4. | Хозяйственные нужды ТУТС | тыс. Гкал | 2015 г.: 0.207; 2016 г.: 0; 2019: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 5. | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 118.8319 | 65.4066 | 53.4253 | 118.6428 | 65.3033 | 53.3395 | 116.7251 | 64.2555 | 52.4695 | 114.9642 | 63.2935 | 51.6707 | 113.9541 | 62.7416 | 51.2125 | 113.9541 | 62.7416 | 51.2125 | 113.9541 | 62.7416 | 51.2125 | 96.8872 | 53.4169 | 43.4704 | 78.4608 | 43.3493 | 35.1114 | 60.079 | 33.3062 | 26.7728 | 56.9418 | 31.5922 | 25.3496 | 56.7818 | 31.5048 | 25.277 | 29.8524 | 16.7916 | 13.0609 | 29.5679 | 16.6361 | 12.9318 | 29.154 | 16.41 | 12.744 | 27.6373 | 15.5813 | 12.056 | 20.672 | 11.7757 | 8.8963 | 19.8282 | 11.3147 | 8.5135 | 19.7865 | 11.2919 | 8.4946 | 16.5591 | 9.5286 | 7.0305 | 16.5591 | 9.5286 | 7.0305 | 15.7289 | 9.075 | 6.6539 | 14.8556 | 8.5979 | 6.2577 | 14.6643 | 8.4933 | 6.171
#REF! | 5.1. | Потери в собственной сети (на существующие сети) | тыс. Гкал | 616.642 | 632.504 | 632.504 | #REF! |  | 639.7751 | 639.7751 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467
|  | МТС | тыс. Гкал
|  | ВКС | тыс. Гкал | 2019: 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467 | 132.3261 | 72.7794 | 59.5467
#REF! | 5.2. | Потери в сетях других ТСО | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.3. | Потери в реконструируемых сетях ТЭЦ-1 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.4942 | -7.3727 | -6.1215 | -0.18909 | -0.10331 | -0.085777 | -1.9177 | -1.0478 | -0.86996 | -1.7609 | -0.96209 | -0.79881 | -1.0101 | -0.5519 | -0.45824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.0668 | -9.3247 | -7.7421 | -18.4265 | -10.0675 | -8.3589 | -18.3818 | -10.0431 | -8.3387 | -3.1372 | -1.714 | -1.4231 | -0.16002 | -0.087427 | -0.07259 | -26.9294 | -14.7132 | -12.2162 | -0.2845 | -0.15544 | -0.12906 | -0.41388 | -0.22613 | -0.18775 | -1.5168 | -0.82871 | -0.68806 | -6.9653 | -3.8056 | -3.1597 | -0.84371 | -0.46097 | -0.38274 | -0.041704 | -0.022786 | -0.018919 | -3.2275 | -1.7634 | -1.4641 | 0 | 0 | 0 | -0.83017 | -0.45357 | -0.3766 | -0.8733 | -0.47714 | -0.39616 | -0.19127 | -0.1045 | -0.086768 | 0 | 0 | 0 | -72.1067 | 72.1067
#REF! | 5.4. | Потери в реконструируемых сетях сетях с заменой тепловой изоляции ТЭЦ-1 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.5. | Потери во вновь построенных сетях для подключения перспективной нагрузки | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.6. | Потери во вновь построенных сетях для подключения Потребителей от котельных ПАО "Т Плюс" | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.7. | Потери на сетях от от котельных ПАО "Т Плюс", переводимых на сети ТЭЦ | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0.576 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! |  | Итого потери от отпуска тепла в сеть | % | 2015 г.: 17.17%; 2016 г.: 0%; 2019: 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
#REF! | 6. | Полезный отпуск теплоэнергии | тыс. Гкал | 164.3678 | 100.6039 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1. | Полезный отпуск по фактически подключённой нагрузки | тыс. Гкал | 164.3678 | 100.6039 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2. | Полезный отпуск перспективной подключённой нагрузки | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3. | Полезный отпуск переключаемых на сети Потребители от котельных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Темп роста потребления теплоэнергии населением | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2019
|  | МТС | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2019
|  | ВКС | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2019
ТЭЦ-2 |  | Тепловая энергия по Саратовская ТЭЦ-2 |  | 1340.04 | 1362.7519 | 1030.4789 | #REF! |  | #REF! |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2031 |  |  | 2032 |  |  | 2033 |  |  | 2034 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035
ТЭЦ-2 | № | Наименование показателя | Единицы измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2019 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2020 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2021 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2022 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2023 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2024 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2025 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2026 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2027 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2028 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2029 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2030 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2031 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2032 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2033 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2034 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие
ТЭЦ-2 | 1. | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, в т.ч. | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1560.9911 | 812.8955 | 748.0956 | 1552.6662 | 808.3471 | 744.3191 | 1552.4365 | 808.2216 | 744.2149 | 1543.7133 | 803.4556 | 740.2577 | 1531.3026 | 796.6748 | 734.6278 | 1501.3045 | 780.285 | 721.0195 | 1501.3045 | 780.285 | 721.0195 | 1501.3045 | 780.285 | 721.0195 | 1495.391 | 777.0541 | 718.3369 | 1472.9544 | 764.7956 | 708.1589 | 1366.8381 | 706.8176 | 660.0206 | 1335.7552 | 689.835 | 645.9202 | 1299.4598 | 670.0046 | 629.4552 | 1275.9105 | 657.1381 | 618.7724 | 1221.2393 | 627.2678 | 593.9715 | 1108.7831 | 565.826 | 542.9572 | 1053.5595 | 535.6538 | 517.9057 | 1041.9513 | 529.3115 | 512.6398 | 1037.232 | 526.7331 | 510.4989 | 1027.947 | 521.6601 | 506.2869 | 1026.7199 | 520.9897 | 505.7302 | 1023.0535 | 518.9865 | 504.067 | 1006.0594 | 509.7016 | 496.3579 | 991.3486 | 501.6641 | 489.6845 | 967.5273 | 488.6491 | 478.8783
ТЭЦ-2 | 1.1. | Отпуск тэ с коллекторов в воде | тыс. Гкал | 2015 г.: 0; 2016 г.: 0; 2019 г.: 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356 | 0.1126 | 0.06904 | 0.04356
#REF! | 2. | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды ТЭЦ | тыс. Гкал | 0.272 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691 | 1.622 | 0.931 | 0.691
#REF! | 3. | Передача тэ в воде внутренним источникам | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1559.2565 | 811.8955 | 747.361 | 1550.9316 | 807.347 | 743.5845 | 1550.7019 | 807.2215 | 743.4803 | 1541.9787 | 802.4555 | 739.5232 | 1529.568 | 795.6748 | 733.8932 | 1499.5699 | 779.285 | 720.285 | 1499.5699 | 779.285 | 720.285 | 1499.5699 | 779.285 | 720.285 | 1493.6564 | 776.054 | 717.6024 | 1471.2198 | 763.7955 | 707.4243 | 1365.1035 | 705.8175 | 659.286 | 1334.0206 | 688.835 | 645.1856 | 1297.7252 | 669.0045 | 628.7207 | 1274.1759 | 656.1381 | 618.0378 | 1219.5047 | 626.2677 | 593.2369 | 1107.0485 | 564.8259 | 542.2226 | 1051.8249 | 534.6538 | 517.1711 | 1040.2167 | 528.3115 | 511.9052 | 1035.4974 | 525.733 | 509.7643 | 1026.2124 | 520.6601 | 505.5523 | 1024.9853 | 519.9896 | 504.9957 | 1021.3189 | 517.9864 | 503.3324 | 1004.3248 | 508.7015 | 495.6233 | 989.614 | 500.6641 | 488.9499 | 965.7927 | 487.649 | 478.1437
| 4. | Хозяйственные нужды ТУТС | тыс. Гкал | 2015 г.: 0.207; 2016 г.: 0; 2019 г.: 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312 | 0.944 | 0.632 | 0.312
#REF! | 5. | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 658.1796 | 362.029 | 296.1505 | 657.9499 | 361.9035 | 296.0463 | 649.2267 | 357.1375 | 292.0892 | 636.816 | 350.3568 | 286.4592 | 606.8179 | 333.967 | 272.851 | 606.8179 | 333.967 | 272.851 | 606.8179 | 333.967 | 272.851 | 600.9044 | 330.736 | 270.1684 | 578.4678 | 318.4775 | 259.9903 | 472.3515 | 260.4995 | 211.852 | 441.2686 | 243.517 | 197.7516 | 404.9732 | 223.6865 | 181.2867 | 381.4239 | 210.8201 | 170.6038 | 326.7527 | 180.9497 | 145.8029 | 214.2965 | 119.5079 | 94.7886 | 159.0729 | 89.3358 | 69.7371 | 147.4647 | 82.9935 | 64.4712 | 142.7454 | 80.415 | 62.3303 | 133.4604 | 75.3421 | 58.1183 | 132.2333 | 74.6716 | 57.5617 | 128.5669 | 72.6684 | 55.8984 | 111.5728 | 63.3835 | 48.1893 | 96.862 | 55.3461 | 41.5159 | 73.0407 | 42.331 | 30.7097
#REF! | 5.1. | Потери в собственной сети (на существующие сети) | тыс. Гкал | 616.642 | 632.504 | 632.504 | 632.504 |  | 639.7751 | 639.7751 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927
|  | МТС | тыс. Гкал
|  | ВКС | тыс. Гкал | 2019 г.: 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927 | 666.5045 | 366.5775 | 299.927
#REF! | 5.2. | Потери в сетях других ТСО | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.3. | Потери в реконструируемых сетях ТЭЦ-2 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.325 | -4.5484 | -3.7765 | -0.22969 | -0.1255 | -0.1042 | -8.7231 | -4.766 | -3.9571 | -12.4107 | -6.7808 | -5.63 | -29.998 | -16.3898 | -13.6082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9136 | -3.2309 | -2.6826 | -22.4366 | -12.2585 | -10.1781 | -106.1163 | -57.978 | -48.1383 | -31.0829 | -16.9825 | -14.1004 | -36.2954 | -19.8305 | -16.465 | -23.5493 | -12.8665 | -10.6829 | -54.6712 | -29.8703 | -24.8009 | -112.4561 | -61.4418 | -51.0143 | -55.2236 | -30.1721 | -25.0515 | -11.6082 | -6.3423 | -5.2659 | -4.7193 | -2.5785 | -2.1409 | -9.285 | -5.073 | -4.212 | -1.2271 | -0.67045 | -0.55667 | -3.6664 | -2.0032 | -1.6632 | -16.994 | -9.2849 | -7.7091 | -14.7108 | -8.0374 | -6.6734 | -23.8213 | -13.0151 | -10.8062 | -4.4853 | -2.4506 | -2.0347 | -417.1186 | 412.6334
| 5.4. | Потери в реконструируемых сетях сетях с заменой тепловой изоляции ТЭЦ-2 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.5. | Потери во вновь построенных сетях для подключения перспективной нагрузки | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.6. | Потери во вновь построенных сетях для подключения Потребителей от котельных ПАО "Т Плюс" | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.7. | Потери на сетях от от котельных ПАО "Т Плюс", переводимых на сети ТЭЦ | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0.576 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! |  | Итого потери от отпуска тепла в сеть | % | 2015 г.: 17.17%; 2016 г.: #REF!; 2019 г.: 0.42745 | 0.45151 | 0.40131 | 0.42438 | 0.44842 | 0.39827 | 0.42429 | 0.44833 | 0.39819 | 0.42103 | 0.44506 | 0.39497 | 0.41634 | 0.44033 | 0.39033 | 0.40466 | 0.42856 | 0.37881 | 0.40466 | 0.42856 | 0.37881 | 0.40466 | 0.42856 | 0.37881 | 0.4023 | 0.42618 | 0.37649 | 0.39319 | 0.41697 | 0.36752 | 0.34602 | 0.36907 | 0.32134 | 0.33078 | 0.35352 | 0.3065 | 0.31206 | 0.33436 | 0.28834 | 0.29935 | 0.3213 | 0.27604 | 0.26794 | 0.28893 | 0.24578 | 0.19357 | 0.21158 | 0.17481 | 0.15124 | 0.16709 | 0.13484 | 0.14176 | 0.15709 | 0.12594 | 0.13785 | 0.15296 | 0.12227 | 0.13005 | 0.1447 | 0.11496 | 0.12901 | 0.1436 | 0.11398 | 0.12588 | 0.14029 | 0.11106 | 0.11109 | 0.1246 | 0.09723 | 0.097879 | 0.11055 | 0.084908 | 0.075628 | 0.086806 | 0.064227
#REF! | 6. | Полезный отпуск теплоэнергии | тыс. Гкал | 584.3958 | 610.5991 | 746.517 | 773.1399 |  | 762.7081 | 833.8071 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122
| 6.1. | Полезный отпуск по фактически подключённой нагрузки | тыс. Гкал | 584.3958 | 610.5991 | 746.517 | 729.3134 |  | 762.7081 | 762.7081 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122 | 891.808 | 444.686 | 447.122
| 6.2. | Полезный отпуск перспективной подключённой нагрузки | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 43.8265 |  | 0 | 71.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.4. | Полезный отпуск переключаемых на сети Потребители от котельных ПАО "Т Плюс" | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Темп роста потребления теплоэнергии населением | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2019 г.
|  | МТС | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2019 г.
|  | ВКС | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2019 г.
Котельные (все) |  | Котельные (ГРЭС, ТЭЦ-2, ТЭЦ-5) |  | 2016 г.: 611.7181; 2019 г.: 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2031 |  |  | 2032 |  |  | 2033 |  |  | 2034 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  |  | 2035
Котельные (все) | № | Наименование показателя | Единицы измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  | 2018 г. | 2019 г. | 2019 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2020 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2021 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2022 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2023 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2024 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2025 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2026 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2027 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2028 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2029 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2030 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2031 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2032 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2033 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2034 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие
Котельные (все) | 1. | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, в т.ч. | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 179.5933 | 98.7763 | 80.817 | 339.6024 | 186.7822 | 152.8202 | 328.4857 | 181.0879 | 147.3978 | 327.7197 | 180.6955 | 147.0241 | 327.5646 | 180.6161 | 146.9485 | 327.5646 | 180.6161 | 146.9485 | 319.3087 | 176.3872 | 142.9215 | 318.4236 | 175.9338 | 142.4898 | 311.4618 | 172.3677 | 139.0941 | 305.5507 | 169.3399 | 136.2108 | 301.8535 | 167.446 | 134.4074 | 291.7217 | 162.2562 | 129.4655 | 289.5281 | 161.1326 | 128.3955 | 287.4212 | 160.0534 | 127.3678 | 286.0607 | 159.3565 | 126.7042 | 285.3245 | 158.9794 | 126.3451 | 272.1528 | 152.2324 | 119.9204 | 232.8544 | 132.1025 | 100.7519 | 228.2685 | 129.7535 | 98.515 | 225.5617 | 128.367 | 97.1947 | 212.1716 | 121.5081 | 90.6635 | 198.8313 | 114.6748 | 84.1565 | 197.1189 | 113.7977 | 83.3212 | 183.0264 | 106.579 | 76.4474 | 182.9481 | 106.5389 | 76.4092
|  | СрФ Саратовская ТЭЦ-5 Котельные | тыс. Гкал | 2019 г.: 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2 | 464.3802 | 266.1802 | 198.2
|  | СрФ Саратовская ТЭЦ-2 Котельные | тыс. Гкал | 2019 г.: 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495 | 108.1809 | 60.686 | 47.495
|  | СрФ Саратовская ГРЭС Котельные | тыс. Гкал | 2019 г.: 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49 | 64.9453 | 36.4553 | 28.49
Котельные (все) | 1.1. | Отпуск тэ с коллекторов в воде | тыс. Гкал |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 2. | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 3. | Передача тэ в воде внутренним источникам | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 179.5933 | 98.7763 | 80.817 | 339.6024 | 186.7822 | 152.8202 | 328.4857 | 181.0879 | 147.3978 | 327.7197 | 180.6955 | 147.0241 | 327.5646 | 180.6161 | 146.9485 | 327.5646 | 180.6161 | 146.9485 | 319.3087 | 176.3872 | 142.9215 | 318.4236 | 175.9338 | 142.4898 | 311.4618 | 172.3677 | 139.0941 | 305.5507 | 169.3399 | 136.2108 | 301.8535 | 167.446 | 134.4074 | 291.7217 | 162.2562 | 129.4655 | 289.5281 | 161.1326 | 128.3955 | 287.4212 | 160.0534 | 127.3678 | 286.0607 | 159.3565 | 126.7042 | 285.3245 | 158.9794 | 126.3451 | 272.1528 | 152.2324 | 119.9204 | 232.8544 | 132.1025 | 100.7519 | 228.2685 | 129.7535 | 98.515 | 225.5617 | 128.367 | 97.1947 | 212.1716 | 121.5081 | 90.6635 | 198.8313 | 114.6748 | 84.1565 | 197.1189 | 113.7977 | 83.3212 | 183.0264 | 106.579 | 76.4474 | 182.9481 | 106.5389 | 76.4092
#REF! | 4. | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 179.5933 | 98.7763 | 80.817 | 179.569 | 98.7639 | 80.8051 | 168.4523 | 93.0695 | 75.3828 | 167.6863 | 92.6771 | 75.0091 | 167.5312 | 92.5977 | 74.9335 | 167.5312 | 92.5977 | 74.9335 | 159.2753 | 88.3688 | 70.9065 | 158.3902 | 87.9154 | 70.4748 | 151.4284 | 84.3493 | 67.079 | 145.5173 | 81.3215 | 64.1958 | 141.8201 | 79.4277 | 62.3924 | 131.6883 | 74.2378 | 57.4504 | 129.4947 | 73.1142 | 56.3805 | 127.3878 | 72.035 | 55.3528 | 126.0273 | 71.3381 | 54.6892 | 125.2911 | 70.961 | 54.3301 | 112.1194 | 64.214 | 47.9054 | 72.8209 | 44.0841 | 28.7368 | 68.2351 | 41.7351 | 26.5 | 65.5283 | 40.3486 | 25.1797 | 52.1382 | 33.4897 | 18.6484 | 38.7979 | 26.6564 | 12.1415 | 37.0855 | 25.7793 | 11.3062 | 22.993 | 18.5607 | 4.4323 | 22.9147 | 18.5206 | 4.3942
#REF! | 4.1. | Потери в собственной сети | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 128.2445 | 128.2445 | 179.5933 | 98.7763 | 80.817 | 179.5933 | 98.7763 | 80.817 | 179.5933 | 98.7763 | 80.817 | 179.5933 | 98.7763 | 80.817 | 179.5933 | 98.7763 | 80.817 | 179.5933 | 98.7763 | 80.817 | 179.5933 | 98.7763 | 80.817 | 179.5933 | 98.7763 | 80.817 | 179.5933 | 98.7763 | 80.817 | 179.5933 | 98.7763 | 80.817 | 179.5933 | 98.7763 | 80.817 | 179.5933 | 98.7763 | 80.817 | 179.5933 | 98.7763 | 80.817 | 179.5933 | 98.7763 | 80.817 | 179.5933 | 98.7763 | 80.817 | 179.5933 | 98.7763 | 80.817 | 179.5933 | 98.7763 | 80.817 | 179.5933 | 98.7763 | 80.817 | 179.5933 | 98.7763 | 80.817 | 179.5933 | 98.7763 | 80.817 | 179.5933 | 98.7763 | 80.817 | 179.5933 | 98.7763 | 80.817 | 179.5933 | 98.7763 | 80.817 | 179.5933 | 98.7763 | 80.817 | 179.5933 | 98.7763 | 80.817
| 4.2. | Перевод котельных на сети ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3. | Перевод котельных на сети ТЭЦ-2 | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4. | Потери во вновь построенных сетях для подключения перспективной нагрузки | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 4.5. | Потери в реконструируемых сетях сетях с заменой тепловой изоляции | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | -0.024365 | -0.01248 | -0.011884 | -11.1167 | -5.6943 | -5.4224 | -0.76605 | -0.3924 | -0.37366 | -0.15506 | -0.079428 | -0.075634 | 0 | 0 | 0 | -8.2559 | -4.2289 | -4.027 | -0.88512 | -0.45339 | -0.43173 | -6.9618 | -3.566 | -3.3957 | -5.9111 | -3.0279 | -2.8833 | -3.6972 | -1.8938 | -1.8034 | -10.1318 | -5.1898 | -4.942 | -2.1936 | -1.1236 | -1.07 | -2.1069 | -1.0792 | -1.0277 | -1.3605 | -0.6969 | -0.66362 | -0.73618 | -0.37709 | -0.35908 | -13.1717 | -6.747 | -6.4247 | -39.2984 | -20.1299 | -19.1685 | -4.5859 | -2.349 | -2.2368 | -2.7068 | -1.3865 | -1.3203 | -13.3901 | -6.8588 | -6.5313 | -13.3403 | -6.8333 | -6.507 | -1.7124 | -0.87714 | -0.83525 | -14.0925 | -7.2186 | -6.8739 | -0.078263 | -0.040089 | -0.038174 | -2.6419 | -1.3533 | -1.2886 | -134.9577 | 132.3158
#REF! |  | Итого потери от отпуска тепла в сеть | % | 17.48% | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 1 | 0.52876 | 0.52876 | 0.52876 | 0.51281 | 0.51395 | 0.51142 | 0.51168 | 0.51289 | 0.51018 | 0.51144 | 0.51268 | 0.50993 | 0.51144 | 0.51268 | 0.50993 | 0.49881 | 0.50099 | 0.49612 | 0.49742 | 0.49971 | 0.4946 | 0.48619 | 0.48936 | 0.48226 | 0.47625 | 0.48023 | 0.4713 | 0.46983 | 0.47435 | 0.4642 | 0.45142 | 0.45753 | 0.44375 | 0.44726 | 0.45375 | 0.43912 | 0.44321 | 0.45007 | 0.43459 | 0.44056 | 0.44766 | 0.43163 | 0.43912 | 0.44635 | 0.43001 | 0.41197 | 0.42182 | 0.39948 | 0.31273 | 0.33371 | 0.28522 | 0.29892 | 0.32165 | 0.26899 | 0.29051 | 0.31432 | 0.25906 | 0.24574 | 0.27562 | 0.20569 | 0.19513 | 0.23245 | 0.14427 | 0.18814 | 0.22654 | 0.13569 | 0.12563 | 0.17415 | 0.057979 | 0.12525 | 0.17384 | 0.057508
#REF! | 6. | Полезный отпуск теплоэнергии | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 508.6086 | 650.8066 | 0 | 0 | 0 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015
#REF! | 5.1. | Полезный отпуск теплоэнергии | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 508.6086 | 508.6086 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015 | 160.0334 | 88.0184 | 72.015
| 5.2. | Перевод котельных на сети ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3. | Перевод котельных на сети ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 43.8265 |  | 0 | 71.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4. | Полезный отпуск перспективной подключённой нагрузки | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 43.8265 |  | 0 | 71.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Темп роста потребления теплоэнергии населением | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2019 г.
|  |  |  | 2019 г.: 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2031 |  |  | 2032 |  |  | 2033 |  |  | 2034 |  |  | 2035 |  |  | 2036 |  |  | 2037 |  |  | 2038 |  |  | 2039 |  |  | 2040 |  |  | 2041 |  |  | 2042 |  |  | 2043
ГРЭС |  | Тепловая энергия |  | 977.504 | 908.1613 | 899.8513 | -899.8513 |  |  |  | 2019 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2020 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2021 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2022 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2023 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2024 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2025 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2026 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2027 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2028 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2029 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2030 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2031 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2032 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2033 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2034 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | 2035 г. | 1 полугодие | 2 полугодие | -24.478
|  | Отпуск | тыс. Гкал | 2018 г.: #REF!; 2019 г.: #REF!; 2019 г.: 6937.2256 | 3539.3472 | 3397.8783 | 7021.7922 | 3588.1582 | 3433.6339 | 6986.7648 | 3570.2867 | 3416.4781 | 6941.9427 | 3547.085 | 3394.8577 | 6893.4845 | 3521.9029 | 3371.5817 | 6842.7077 | 3494.9065 | 3347.8012 | 6810.2494 | 3478.3678 | 3331.8816 | 6787.9177 | 3467.0063 | 3320.9114 | 6730.0289 | 3436.6705 | 3293.3584 | 6681.3772 | 3410.3617 | 3271.0155 | 6541.8423 | 3334.6792 | 3207.1631 | 6491.629 | 3307.8116 | 3183.8174 | 6435.4575 | 3277.8578 | 3157.5997 | 6366.3056 | 3240.773 | 3125.5325 | 6303.9624 | 3206.985 | 3096.9775 | 6170.5573 | 3134.8698 | 3035.6874 | 6087.8996 | 3090.6394 | 2997.2602 | 6014.8025 | 3052.6178 | 2962.1846 | 5987.5157 | 3038.5127 | 2949.0029 | 5971.0905 | 3029.7968 | 2941.2937 | 5918.9162 | 3003.0435 | 2915.8727 | 5885.6281 | 2985.926 | 2899.7021 | 5836.7219 | 2960.3725 | 2876.3494 | 5770.605 | 2926.1051 | 2844.4999 | 5746.5142 | 2912.9455 | 2833.5687
|  | Хоз нуж всего: | тыс. Гкал | 2018 г.: #REF!; 2019 г.: #REF!; 2019 г.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Хоз нужды ТЭЦ | тыс. Гкал | 2018 г.: #REF!; 2019 г.: #REF!
|  | Хоз нужды ТУТС | тыс. Гкал | 2018 г.: #REF!; 2019 г.: #REF!
|  | Полезный | тыс. Гкал | 2018 г.: #REF!; 2019 г.: #REF!; 2019 г.: 5396.0592 | 2691.7057 | 2704.3535 | 5556.0926 | 2779.7241 | 2776.3685 | 5556.0926 | 2779.7241 | 2776.3685 | 5556.0926 | 2779.7241 | 2776.3685 | 5556.0926 | 2779.7241 | 2776.3685 | 5556.0926 | 2779.7241 | 2776.3685 | 5556.0926 | 2779.7241 | 2776.3685 | 5556.0926 | 2779.7241 | 2776.3685 | 5556.0926 | 2779.7241 | 2776.3685 | 5556.0926 | 2779.7241 | 2776.3685 | 5556.0926 | 2779.7241 | 2776.3685 | 5556.0926 | 2779.7241 | 2776.3685 | 5556.0926 | 2779.7241 | 2776.3685 | 5556.0926 | 2779.7241 | 2776.3685 | 5556.0926 | 2779.7241 | 2776.3685 | 5556.0926 | 2779.7241 | 2776.3685 | 5556.0926 | 2779.7241 | 2776.3685 | 5556.0926 | 2779.7241 | 2776.3685 | 5556.0926 | 2779.7241 | 2776.3685 | 5556.0926 | 2779.7241 | 2776.3685 | 5556.0926 | 2779.7241 | 2776.3685 | 5556.0926 | 2779.7241 | 2776.3685 | 5556.0926 | 2779.7241 | 2776.3685 | 5556.0926 | 2779.7241 | 2776.3685 | 5556.0926 | 2779.7241 | 2776.3685
|  | Потери | % | 2018 г.: #REF!; 2019 г.: #REF!; 2019 г.: 0.22216 | 0.23949 | 0.20411 | 0.20874 | 0.22531 | 0.19142 | 0.20477 | 0.22143 | 0.18736 | 0.19963 | 0.21634 | 0.18218 | 0.19401 | 0.21073 | 0.17654 | 0.18803 | 0.20464 | 0.17069 | 0.18416 | 0.20085 | 0.16673 | 0.18147 | 0.19824 | 0.16397 | 0.17443 | 0.19116 | 0.15698 | 0.16842 | 0.18492 | 0.15122 | 0.15068 | 0.16642 | 0.13432 | 0.14411 | 0.15965 | 0.12797 | 0.13664 | 0.15197 | 0.12073 | 0.12727 | 0.14227 | 0.11171 | 0.11863 | 0.13323 | 0.10352 | 0.09958 | 0.11329 | 0.085423 | 0.087355 | 0.1006 | 0.073698 | 0.076264 | 0.089397 | 0.062729 | 0.072054 | 0.08517 | 0.05854 | 0.069501 | 0.082538 | 0.056072 | 0.061299 | 0.074364 | 0.047843 | 0.05599 | 0.069058 | 0.042533 | 0.04808 | 0.061022 | 0.03476 | 0.037173 | 0.050026 | 0.023952 | 0.033137 | 0.045734 | 0.020187
|  | Потери | тыс. Гкал | 2018 г.: #REF!; 2019 г.: #REF!; 2019 г.: 1541.1664 | 847.6415 | 693.5249 | 1465.6996 | 808.4341 | 657.2654 | 1430.6722 | 790.5626 | 640.1096 | 1385.8501 | 767.3609 | 618.4892 | 1337.392 | 742.1788 | 595.2132 | 1286.6151 | 715.1824 | 571.4327 | 1254.1568 | 698.6437 | 555.5131 | 1231.8251 | 687.2822 | 544.5429 | 1173.9363 | 656.9464 | 516.9899 | 1125.2846 | 630.6376 | 494.647 | 985.7497 | 554.9551 | 430.7946 | 935.5364 | 528.0875 | 407.4489 | 879.3649 | 498.1337 | 381.2312 | 810.213 | 461.0489 | 349.164 | 747.8698 | 427.2609 | 320.609 | 614.4647 | 355.1457 | 259.3189 | 531.807 | 310.9153 | 220.8917 | 458.7099 | 272.8938 | 185.8161 | 431.4231 | 258.7886 | 172.6344 | 414.9979 | 250.0727 | 164.9252 | 362.8236 | 223.3194 | 139.5042 | 329.5355 | 206.2019 | 123.3336 | 280.6293 | 180.6484 | 99.9809 | 214.5124 | 146.381 | 68.1314 | 190.4216 | 133.2214 | 57.2002
|  | МТС | тыс. Гкал | 2019 г.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВКС | тыс. Гкал | 2019 г.: 1541.1664 | 847.6415 | 693.5249 | 1465.6996 | 808.4341 | 657.2654 | 1430.6722 | 790.5626 | 640.1096 | 1385.8501 | 767.3609 | 618.4892 | 1337.392 | 742.1788 | 595.2132 | 1286.6151 | 715.1824 | 571.4327 | 1254.1568 | 698.6437 | 555.5131 | 1231.8251 | 687.2822 | 544.5429 | 1173.9363 | 656.9464 | 516.9899 | 1125.2846 | 630.6376 | 494.647 | 985.7497 | 554.9551 | 430.7946 | 935.5364 | 528.0875 | 407.4489 | 879.3649 | 498.1337 | 381.2312 | 810.213 | 461.0489 | 349.164 | 747.8698 | 427.2609 | 320.609 | 614.4647 | 355.1457 | 259.3189 | 531.807 | 310.9153 | 220.8917 | 458.7099 | 272.8938 | 185.8161 | 431.4231 | 258.7886 | 172.6344 | 414.9979 | 250.0727 | 164.9252 | 362.8236 | 223.3194 | 139.5042 | 329.5355 | 206.2019 | 123.3336 | 280.6293 | 180.6484 | 99.9809 | 214.5124 | 146.381 | 68.1314 | 190.4216 | 133.2214 | 57.2002
|  | Вода с коллекторов | тыс. Гкал | 2018 г.: #REF!; 2019 г.: #REF!
|  | Пар с коллекторов | тыс. Гкал | 2018 г.: #REF!; 2019 г.: #REF!
|  |  |  | 2018 г.: #REF!; 2019 г.: #REF!; 2019 г.: 0 | -2.2737e-13 | 2.2737e-13 | 0 | 1.1369e-13 | 2.2737e-13 | -4.5475e-13 | 0 | -1.1369e-13 | -2.2737e-13 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | -1.1369e-13 | 0 | -4.5475e-13 | 1.1369e-13 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | -1.1369e-13 | 2.2737e-13 | -1.1369e-13 | 1.1369e-13 | -2.2737e-13 | -1.1369e-13 | -1.1369e-13 | 2.2737e-13 | 1.1369e-13 | 0 | 2.2737e-13 | -2.2737e-13 | 0 | 1.1369e-13 | 1.1369e-13 | -1.1369e-13 | 2.2737e-13 | -1.7053e-13 | 0 | -2.2737e-13 | 5.6843e-14 | 5.6843e-14 | -4.5475e-13 | 1.7053e-13 | -1.1369e-13 | 3.4106e-13 | -5.6843e-14 | -1.1369e-13 | 2.2737e-13 | -1.1369e-13 | -1.1369e-13 | 2.8422e-13 | -2.2737e-13 | 2.8422e-14 | 0 | -5.6843e-14 | 8.5265e-14 | -2.2737e-13 | -1.9895e-13 | -2.8422e-14 | 1.1369e-13 | 1.4211e-13 | 0 | 2.8422e-13 | -5.6843e-14 | -1.1369e-13 | 1.1369e-13 | 2.8422e-14 | 5.6843e-14 | -3.979e-13 | 0 | 8.5265e-14 | 5.6843e-14 | -1.9895e-13 | -1.9895e-13
|  |  |  | 2018 г.: изоляция; 2019 г.: -73.704 |  |  | -68.7614 |  |  | -12.2895 |  |  | -9.0432
|  | Темп роста потребления теплоэнергии населением |  | 2019 г.: 0.99011 | 0.99011 | 0.99011 | 0.99019 | 0.99019 | 0.99019 | 0.99063 | 0.99063 | 0.99063 | 0.99071 | 0.99071 | 0.99071 | 0.99075 | 0.99075 | 0.99075 | 0.99078 | 0.99078 | 0.99078 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9908 | 0.99086 | 0.99086 | 0.99086 | 0.99089 | 0.99089 | 0.99089 | 0.99094 | 0.99094 | 0.99094 | 0.99099 | 0.99099 | 0.99099 | 0.99102 | 0.99102 | 0.99102 | 0.99102 | 0.99102 | 0.99102 | 0.99105 | 0.99105 | 0.99105 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9911 | 0.99115 | 0.99115 | 0.99115 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117

## Сн ТН (hidden)
филиал (источники) |  | Тепловая энергия по источникам филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" |  | Факт | Прогноз 2016 г. (10.0) | План | План | Факт | План | План | План 2выриант | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План
ГРЭС | № | Наименование показателя | Единицы измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
[11 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
ГРЭС |  | Тепловая энергия по Саратовская ГРЭС |  | 977.504 | 908.1613 | 899.8513 | -0.00029 |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г.
ГРЭС | 1. | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, в т.ч. | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1761.5505 | 1753.4177 | 1735.9764 | 1711.6044 | 1693.3198 | 1673.9875 | 1651.4557 | 1646.4774 | 1622.2056 | 1620.4923 | 1615.5195 | 1613.1826 | 1605.9589 | 1603.063 | 1601.435 | 1588.4046 | 1584.2186 | 1573.7952 | 1573.7952 | 1573.7571 | 1571.3114 | 1571.0355 | 1570.9077 | 1570.8134 | 1570.8134
ГРЭС | 1.1. | Отпуск тэ с коллекторов в воде | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 2. | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды ТЭЦ | тыс. Гкал | 2.128 | 2.128 | 2.128 | 1.4896 |  | 2.1125 | 2.1125 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205
#REF! | 3. | Передача тэ в воде внутренним источникам | тыс. Гкал | 966.5 | 897.723 | 894.2288 | 598.9436 |  | 936.9045 | 936.9045 | 1759.3455 | 1751.2127 | 1733.7714 | 1709.3994 | 1691.1148 | 1671.7825 | 1649.2507 | 1644.2724 | 1620.0006 | 1618.2873 | 1613.3145 | 1610.9776 | 1603.7539 | 1600.858 | 1599.23 | 1586.1996 | 1582.0136 | 1571.5902 | 1571.5902 | 1571.5521 | 1569.1064 | 1568.8305 | 1568.7027 | 1568.6084 | 1568.6084
| 4. | Хозяйственные нужды ТУТС | тыс. Гкал | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 1.659 |  | 2.302 | 2.302 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418
#REF! | 5. | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 268.3709 | 281.543 | 278.4681 | 186.1577 |  | 281.3317 | 281.3317 | 218.7735 | 210.6407 | 193.1994 | 168.8275 | 150.5429 | 131.2105 | 108.6788 | 103.7004 | 79.4287 | 77.7154 | 72.7425 | 70.4057 | 63.182 | 60.2861 | 58.6581 | 45.6277 | 41.4416 | 31.0183 | 31.0183 | 30.9801 | 28.5344 | 28.2585 | 28.1307 | 28.0365 | 28.0365
#REF! | 5.1. | Потери в собственной сети (на существующие сети) | тыс. Гкал | 268.3709 | 281.543 | 281.543 | 281.543 |  | 281.3317 | 281.3317 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735
|  | МТС | тыс. Гкал
|  | ВКС | тыс. Гкал | [7 empty] | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735 | 218.7735
| 5.1.1. | Потери при переводе ГРЭС на ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.2. | Потери в сетях других ТСО | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.3. | Потери в реконструируемых сетях ГРЭС | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -8.1328 | -17.4413 | -24.372 | -18.2846 | -19.3324 | -22.5317 | -4.9783 | -24.2717 | -1.7133 | -4.9728 | -2.3369 | -7.2237 | -2.8959 | -1.628 | -13.0304 | -4.1861 | -10.4233 | 0 | -0.038173 | -2.4457 | -0.27591 | -0.12783 | -0.094219 | 0 | -5.0588 | -2.573 | -2.4858 | -117.7871 | 112.7283
| 5.4. | Потери в реконструируемых сетях сетях с заменой тепловой изоляции ГРЭС | тыс. Гкал | 0 | 0 | -3.0749 | -13.3126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.5. | Потери во вновь построенных сетях для подключения перспективной нагрузки | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.6. | Потери во вновь построенных сетях для подключения Потребителей от котельных ПАО "Т Плюс" | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0.20798 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.7. | Потери на сетях от от котельных ПАО "Т Плюс", переводимых на сети ТЭЦ | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0.576 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! |  | Итого потери от отпуска тепла в сеть | % | 31.32% | 31.36% | 31.14% | 31.08% |  | 30.03% | 0.30028 | 0.12435 | 0.12028 | 0.11143 | 0.098764 | 0.08902 | 0.078485 | 0.065896 | 0.063068 | 0.04903 | 0.048023 | 0.045089 | 0.043704 | 0.039396 | 0.037659 | 0.036679 | 0.028765 | 0.026195 | 0.019737 | 0.019737 | 0.019713 | 0.018185 | 0.018012 | 0.017932 | 0.017873 | 0.017873
#REF! | 6. | Полезный отпуск теплоэнергии | тыс. Гкал | 695.7591 | 613.81 | 613.3907 | 411.127 |  | 653.2707 | 653.2707 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539
| 6.1. | Полезный отпуск по фактически подключённой нагрузке | тыс. Гкал | 695.7591 | 613.81 | 613.3907 | 407.6606 |  | 653.2707 | 653.2707 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539 | 1538.1539
| 6.1.1. | Снижение полезного отпуска за счет перевода нагрузки на ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2. | Полезный отпуск перспективной подключённой нагрузке | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.4. | Полезный отпуск переключаемых на сети Потребители от котельных ПАО "Т Плюс" | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 3.4664 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Темп роста потребления теплоэнергии населением | bar: 2019 2019 to 2043 2043
МТС | bar: 2019 2019 to 2043 2043
ВКС | bar: 2019 2019 to 2043 2043
ТЭЦ-5 |  | Тепловая энергия по Саратовская ТЭЦ-5 |  | 1922.574 | 1988.8198 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035
ТЭЦ-5 | № | Наименование показателя | Единицы измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  | 2018 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г.
ТЭЦ-5 | 1. | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, в т.ч. | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 3325.2861 | 3279.7956 | 3273.745 | 3264.7018 | 3248.855 | 3248.4187 | 3246.748 | 3230.2797 | 3226.6048 | 3226.4406 | 3220.0738 | 3216.5491 | 3206.2504 | 3192.58 | 3188.1812 | 3181.4126 | 3172.853 | 3168.0512 | 3150.9133 | 3146.5598 | 3114.6759 | 3098.6704 | 3069.4286 | 3033.0825 | 3033.0825
ТЭЦ-5 | 1.1. | Отпуск тэ с коллекторов в воде | тыс. Гкал | 0 | 0.95764 | 0.6 | 0.6 |  | 0.988 | 0.988 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98
#REF! | 2. | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды ТЭЦ | тыс. Гкал | 10.435 | 10.435 | 10.435 | 10.435 |  | 11.1828 | 11.1828 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196
#REF! | 3. | Передача тэ в воде внутренним источникам | тыс. Гкал | 1912.139 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1964.5848 | 1988.9308 | 3313.1101 | 3267.6196 | 3261.569 | 3252.5258 | 3236.679 | 3236.2427 | 3234.572 | 3218.1037 | 3214.4288 | 3214.2646 | 3207.8978 | 3204.3731 | 3194.0744 | 3180.404 | 3176.0052 | 3169.2366 | 3160.677 | 3155.8752 | 3138.7373 | 3134.3838 | 3102.4999 | 3086.4944 | 3057.2526 | 3020.9065 | 3020.9065
| 4. | Хозяйственные нужды ТУТС | тыс. Гкал | 3.409 | 1.417 | 1.417 | 2.128 |  | 2.891 | 2.891 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044
#REF! | 5. | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 616.642 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 639.7751 | 571.6211 | 343.9689 | 298.4784 | 292.4278 | 283.3846 | 267.5377 | 267.1015 | 265.4308 | 248.9625 | 245.2876 | 245.1234 | 238.7566 | 235.2319 | 224.9332 | 211.2628 | 206.864 | 200.0953 | 191.5358 | 186.734 | 169.5961 | 165.2425 | 133.3587 | 117.3532 | 88.1114 | 51.7653 | 51.7653
#REF! | 5.1. | Потери в собственной сети (на существующие сети) | тыс. Гкал | 616.642 | 632.504 | 632.504 | 716.9669 |  | 639.7751 | 639.7751 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689
|  | МТС | тыс. Гкал
|  | ВКС | тыс. Гкал | [7 empty] | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689 | 343.9689
| 5.1.1. | Потери при переводе ГРЭС на ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.2. | Потери в сетях других ТСО | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3. | Потери в реконструируемых сетях ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | 0 | 0 | -124.5934 | -113.0548 |  | 0 | -73.704 | 0 | -45.4905 | -6.0506 | -9.0432 | -15.8469 | -0.43627 | -1.6707 | -16.4683 | -3.6749 | -0.16422 | -6.3668 | -3.5247 | -10.2987 | -13.6704 | -4.3988 | -6.7686 | -8.5595 | -4.8018 | -17.1379 | -4.3536 | -31.8839 | -16.0055 | -29.2418 | -36.3461 | 0 | -12.2921 | -6.252 | -6.0401 | -265.8511 | 253.559
| 5.4. | Потери в реконструируемых сетях сетях с заменой тепловой изоляции ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | -4.9162 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5. | Потери во вновь построенных сетях для подключения перспективной нагрузки | тыс. Гкал | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.6. | Потери во вновь построенных сетях для подключения Потребителей от котельных ПАО "Т Плюс" | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 7.2278 |  | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.7. | Потери на сетях от от котельных ПАО "Т Плюс", переводимых на сети ТЭЦ | тыс. Гкал | 0 | 0 | -3.6606 | -8.2868 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! |  | Итого потери от отпуска тепла в сеть | % | 31.32% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 32.57% | 0.2874 | 0.10382 | 0.091344 | 0.089659 | 0.087128 | 0.082658 | 0.082534 | 0.082061 | 0.077363 | 0.076308 | 0.076261 | 0.074428 | 0.07341 | 0.070422 | 0.066426 | 0.065133 | 0.063137 | 0.0606 | 0.05917 | 0.054033 | 0.052719 | 0.042984 | 0.038022 | 0.02882 | 0.017136 | 0.017136
#REF! | 6. | Полезный отпуск теплоэнергии | тыс. Гкал | 1292.088 | 1343.506 | 1342.5883 | 1746.1787 |  | 1321.9186 | 1414.4187 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972
| 6.1. | Полезный отпуск по фактически подключённой нагрузки | тыс. Гкал | 1292.088 | 1343.506 | 1342.5883 | 1449.4068 |  | 1321.9186 | 1321.9186 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972 | 2966.0972
| 6.1.1. | Увеличение полезного отпуска за счет перевода нагрузки ГРЭС на ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2. | Полезный отпуск перспективной подключённой нагрузки на сети ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 120.4639 |  | 0 | 92.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.4. | Полезный отпуск переключаемых на сети Потребители от котельных ПАО "Т Плюс" на сети ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 176.308 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Темп роста потребления теплоэнергии населением | bar: 2019 2019 to 2043 2043
МТС | bar: 2019 2019 to 2043 2043
ВКС | bar: 2019 2019 to 2043 2043
ТЭЦ-1 |  | Тепловая энергия по Саратовская ТЭЦ-1 |  |  |  | 121.748 | -19.0161 |  | #REF! |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035
ТЭЦ-1 | № | Наименование показателя | Единицы измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  | 2018 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г.
ТЭЦ-1 | 1. | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, в т.ч. | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 133.1252 | 119.631 | 119.4419 | 117.5242 | 115.7633 | 114.7531 | 114.7531 | 114.7531 | 97.6863 | 79.2598 | 60.8781 | 57.7409 | 57.5809 | 30.6515 | 30.367 | 29.9531 | 28.4363 | 21.471 | 20.6273 | 20.5856 | 17.3581 | 17.3581 | 16.528 | 15.6547 | 15.4634
ТЭЦ-1 | 1.1. | Отпуск тэ с коллекторов в воде | тыс. Гкал | 0 | 0 | [5 empty] | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008 | 0.36008
#REF! | 2. | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды ТЭЦ | тыс. Гкал | 0.272 | 2.128 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439
#REF! | 3. | Передача тэ в воде внутренним источникам | тыс. Гкал | 164.5748 | 100.6039 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 132.3261 | 118.8319 | 118.6428 | 116.7251 | 114.9642 | 113.9541 | 113.9541 | 113.9541 | 96.8872 | 78.4608 | 60.079 | 56.9418 | 56.7818 | 29.8524 | 29.5679 | 29.154 | 27.6373 | 20.672 | 19.8282 | 19.7865 | 16.5591 | 16.5591 | 15.7289 | 14.8556 | 14.6643
| 4. | Хозяйственные нужды ТУТС | тыс. Гкал | 0.207 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 5. | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 132.3261 | 118.8319 | 118.6428 | 116.7251 | 114.9642 | 113.9541 | 113.9541 | 113.9541 | 96.8872 | 78.4608 | 60.079 | 56.9418 | 56.7818 | 29.8524 | 29.5679 | 29.154 | 27.6373 | 20.672 | 19.8282 | 19.7865 | 16.5591 | 16.5591 | 15.7289 | 14.8556 | 14.6643
#REF! | 5.1. | Потери в собственной сети (на существующие сети) | тыс. Гкал | 616.642 | 632.504 | 632.504 | #REF! |  | 639.7751 | 639.7751 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261
|  | МТС | тыс. Гкал
|  | ВКС | тыс. Гкал | [7 empty] | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261 | 132.3261
#REF! | 5.2. | Потери в сетях других ТСО | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.3. | Потери в реконструируемых сетях ТЭЦ-1 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -13.4942 | -0.18909 | -1.9177 | -1.7609 | -1.0101 | 0 | 0 | -17.0668 | -18.4265 | -18.3818 | -3.1372 | -0.16002 | -26.9294 | -0.2845 | -0.41388 | -1.5168 | -6.9653 | -0.84371 | -0.041704 | -3.2275 | 0 | -0.83017 | -0.8733 | -0.19127 | 0 | 0 | 0 | -72.1067 | 72.1067
#REF! | 5.4. | Потери в реконструируемых сетях сетях с заменой тепловой изоляции ТЭЦ-1 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.5. | Потери во вновь построенных сетях для подключения перспективной нагрузки | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.6. | Потери во вновь построенных сетях для подключения Потребителей от котельных ПАО "Т Плюс" | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.7. | Потери на сетях от от котельных ПАО "Т Плюс", переводимых на сети ТЭЦ | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0.576 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! |  | Итого потери от отпуска тепла в сеть | % | 17.17% | 0% | bar: 2019 2019 to 2043 2043
#REF! | 6. | Полезный отпуск теплоэнергии | тыс. Гкал | 164.3678 | 100.6039 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1. | Полезный отпуск по фактически подключённой нагрузки | тыс. Гкал | 164.3678 | 100.6039 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2. | Полезный отпуск перспективной подключённой нагрузки | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3. | Полезный отпуск переключаемых на сети Потребители от котельных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Темп роста потребления теплоэнергии населением | bar: 2019 2019 to 2043 2043
МТС | bar: 2019 2019 to 2043 2043
ВКС | bar: 2019 2019 to 2043 2043
ТЭЦ-2 |  | Тепловая энергия по Саратовская ТЭЦ-2 |  | 1340.04 | 1362.7519 | 1030.4789 | #REF! |  | #REF! |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035
ТЭЦ-2 | № | Наименование показателя | Единицы измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г.
ТЭЦ-2 | 1. | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, в т.ч. | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1560.9911 | 1552.6662 | 1552.4365 | 1543.7133 | 1531.3026 | 1501.3045 | 1501.3045 | 1501.3045 | 1495.391 | 1472.9544 | 1366.8381 | 1335.7552 | 1299.4598 | 1275.9105 | 1221.2393 | 1108.7831 | 1053.5595 | 1041.9513 | 1037.232 | 1027.947 | 1026.7199 | 1023.0535 | 1006.0594 | 991.3486 | 967.5273
ТЭЦ-2 | 1.1. | Отпуск тэ с коллекторов в воде | тыс. Гкал | 0 | 0 | [5 empty] | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126
#REF! | 2. | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды ТЭЦ | тыс. Гкал | 0.272 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622
#REF! | 3. | Передача тэ в воде внутренним источникам | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1559.2565 | 1550.9316 | 1550.7019 | 1541.9787 | 1529.568 | 1499.5699 | 1499.5699 | 1499.5699 | 1493.6564 | 1471.2198 | 1365.1035 | 1334.0206 | 1297.7252 | 1274.1759 | 1219.5047 | 1107.0485 | 1051.8249 | 1040.2167 | 1035.4974 | 1026.2124 | 1024.9853 | 1021.3189 | 1004.3248 | 989.614 | 965.7927
| 4. | Хозяйственные нужды ТУТС | тыс. Гкал | 0.207 | 0 | [5 empty] | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944
#REF! | 5. | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 666.5045 | 658.1796 | 657.9499 | 649.2267 | 636.816 | 606.8179 | 606.8179 | 606.8179 | 600.9044 | 578.4678 | 472.3515 | 441.2686 | 404.9732 | 381.4239 | 326.7527 | 214.2965 | 159.0729 | 147.4647 | 142.7454 | 133.4604 | 132.2333 | 128.5669 | 111.5728 | 96.862 | 73.0407
#REF! | 5.1. | Потери в собственной сети (на существующие сети) | тыс. Гкал | 616.642 | 632.504 | 632.504 | 632.504 |  | 639.7751 | 639.7751 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045
|  | МТС | тыс. Гкал
|  | ВКС | тыс. Гкал | [7 empty] | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045 | 666.5045
#REF! | 5.2. | Потери в сетях других ТСО | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.3. | Потери в реконструируемых сетях ТЭЦ-2 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -8.325 | -0.22969 | -8.7231 | -12.4107 | -29.998 | 0 | 0 | -5.9136 | -22.4366 | -106.1163 | -31.0829 | -36.2954 | -23.5493 | -54.6712 | -112.4561 | -55.2236 | -11.6082 | -4.7193 | -9.285 | -1.2271 | -3.6664 | -16.994 | -14.7108 | -23.8213 | -4.4853 | -2.4506 | -2.0347 | -417.1186 | 412.6334
| 5.4. | Потери в реконструируемых сетях сетях с заменой тепловой изоляции ТЭЦ-2 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.5. | Потери во вновь построенных сетях для подключения перспективной нагрузки | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.6. | Потери во вновь построенных сетях для подключения Потребителей от котельных ПАО "Т Плюс" | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.7. | Потери на сетях от от котельных ПАО "Т Плюс", переводимых на сети ТЭЦ | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0.576 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! |  | Итого потери от отпуска тепла в сеть | % | 17.17% | #REF! | [5 empty] | 0.42745 | 0.42438 | 0.42429 | 0.42103 | 0.41634 | 0.40466 | 0.40466 | 0.40466 | 0.4023 | 0.39319 | 0.34602 | 0.33078 | 0.31206 | 0.29935 | 0.26794 | 0.19357 | 0.15124 | 0.14176 | 0.13785 | 0.13005 | 0.12901 | 0.12588 | 0.11109 | 0.097879 | 0.075628
#REF! | 6. | Полезный отпуск теплоэнергии | тыс. Гкал | 584.3958 | 610.5991 | 746.517 | 773.1399 |  | 762.7081 | 833.8071 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808
| 6.1. | Полезный отпуск по фактически подключённой нагрузки | тыс. Гкал | 584.3958 | 610.5991 | 746.517 | 729.3134 |  | 762.7081 | 762.7081 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808 | 891.808
| 6.2. | Полезный отпуск перспективной подключённой нагрузки | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 43.8265 |  | 0 | 71.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.4. | Полезный отпуск переключаемых на сети Потребители от котельных ПАО "Т Плюс" | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Темп роста потребления теплоэнергии населением | bar: 2019 2019 to 2043 2043
МТС | bar: 2019 2019 to 2043 2043
ВКС | bar: 2019 2019 to 2043 2043
Котельные (все) |  | Котельные (ГРЭС, ТЭЦ-2, ТЭЦ-5) |  |  | 611.7181 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035
Котельные (все) | № | Наименование показателя | Единицы измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  | 2018 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г.
Котельные (все) | 1. | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, в т.ч. | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 179.5933 | 339.6024 | 328.4857 | 327.7197 | 327.5646 | 327.5646 | 319.3087 | 318.4236 | 311.4618 | 305.5507 | 301.8535 | 291.7217 | 289.5281 | 287.4212 | 286.0607 | 285.3245 | 272.1528 | 232.8544 | 228.2685 | 225.5617 | 212.1716 | 198.8313 | 197.1189 | 183.0264 | 182.9481
|  | СрФ Саратовская ТЭЦ-5 Котельные | тыс. Гкал | [7 empty] | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802 | 464.3802
|  | СрФ Саратовская ТЭЦ-2 Котельные | тыс. Гкал | [7 empty] | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809 | 108.1809
|  | СрФ Саратовская ГРЭС Котельные | тыс. Гкал | [7 empty] | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453 | 64.9453
Котельные (все) | 1.1. | Отпуск тэ с коллекторов в воде | тыс. Гкал |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 2. | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 3. | Передача тэ в воде внутренним источникам | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 179.5933 | 339.6024 | 328.4857 | 327.7197 | 327.5646 | 327.5646 | 319.3087 | 318.4236 | 311.4618 | 305.5507 | 301.8535 | 291.7217 | 289.5281 | 287.4212 | 286.0607 | 285.3245 | 272.1528 | 232.8544 | 228.2685 | 225.5617 | 212.1716 | 198.8313 | 197.1189 | 183.0264 | 182.9481
#REF! | 4. | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 179.5933 | 179.569 | 168.4523 | 167.6863 | 167.5312 | 167.5312 | 159.2753 | 158.3902 | 151.4284 | 145.5173 | 141.8201 | 131.6883 | 129.4947 | 127.3878 | 126.0273 | 125.2911 | 112.1194 | 72.8209 | 68.2351 | 65.5283 | 52.1382 | 38.7979 | 37.0855 | 22.993 | 22.9147
#REF! | 4.1. | Потери в собственной сети | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 128.2445 | 128.2445 | 179.5933 | 179.5933 | 179.5933 | 179.5933 | 179.5933 | 179.5933 | 179.5933 | 179.5933 | 179.5933 | 179.5933 | 179.5933 | 179.5933 | 179.5933 | 179.5933 | 179.5933 | 179.5933 | 179.5933 | 179.5933 | 179.5933 | 179.5933 | 179.5933 | 179.5933 | 179.5933 | 179.5933 | 179.5933
| 4.2. | Перевод котельных на сети ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3. | Перевод котельных на сети ТЭЦ-2 | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4. | Потери во вновь построенных сетях для подключения перспективной нагрузки | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 4.5. | Потери в реконструируемых сетях сетях с заменой тепловой изоляции | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | -0.024365 | -11.1167 | -0.76605 | -0.15506 | 0 | -8.2559 | -0.88512 | -6.9618 | -5.9111 | -3.6972 | -10.1318 | -2.1936 | -2.1069 | -1.3605 | -0.73618 | -13.1717 | -39.2984 | -4.5859 | -2.7068 | -13.3901 | -13.3403 | -1.7124 | -14.0925 | -0.078263 | -2.6419 | -1.3533 | -1.2886 | -134.9577 | 132.3158
#REF! |  | Итого потери от отпуска тепла в сеть | % | 17.48% | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1 | 0.52876 | 0.51281 | 0.51168 | 0.51144 | 0.51144 | 0.49881 | 0.49742 | 0.48619 | 0.47625 | 0.46983 | 0.45142 | 0.44726 | 0.44321 | 0.44056 | 0.43912 | 0.41197 | 0.31273 | 0.29892 | 0.29051 | 0.24574 | 0.19513 | 0.18814 | 0.12563 | 0.12525
#REF! | 6. | Полезный отпуск теплоэнергии | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 508.6086 | 650.8066 | 0 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334
#REF! | 5.1. | Полезный отпуск теплоэнергии | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 508.6086 | 508.6086 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334 | 160.0334
| 5.2. | Перевод котельных на сети ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3. | Перевод котельных на сети ТЭЦ-5 | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 43.8265 |  | 0 | 71.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4. | Полезный отпуск перспективной подключённой нагрузки | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 43.8265 |  | 0 | 71.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Темп роста потребления теплоэнергии населением | bar: 2019 2019 to 2043 2043
[11 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
ГРЭС |  | Тепловая энергия |  | 977.504 | 908.1613 | 899.8513 | -899.8513 |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | 2035 г. | -24.478
|  | Отпуск | тыс. Гкал | [5 empty] | #REF! | #REF! | 6937.2256 | 7021.7922 | 6986.7648 | 6941.9427 | 6893.4845 | 6842.7077 | 6810.2494 | 6787.9177 | 6730.0289 | 6681.3772 | 6541.8423 | 6491.629 | 6435.4575 | 6366.3056 | 6303.9624 | 6170.5573 | 6087.8996 | 6014.8025 | 5987.5157 | 5971.0905 | 5918.9162 | 5885.6281 | 5836.7219 | 5770.605 | 5746.5142
|  | Хоз нуж всего: | тыс. Гкал | [5 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Хоз нужды ТЭЦ | тыс. Гкал | [5 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2036
|  | Хоз нужды ТУТС | тыс. Гкал | [5 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2036
|  | Полезный | тыс. м3 | [5 empty] | #REF! | #REF! | 5396.0592 | 5556.0926 | 5556.0926 | 5556.0926 | 5556.0926 | 5556.0926 | 5556.0926 | 5556.0926 | 5556.0926 | 5556.0926 | 5556.0926 | 5556.0926 | 5556.0926 | 5556.0926 | 5556.0926 | 5556.0926 | 5556.0926 | 5556.0926 | 5556.0926 | 5556.0926 | 5556.0926 | 5556.0926 | 5556.0926 | 5556.0926 | 5556.0926
|  | Потери | % | [5 empty] | #REF! | #REF! | 0.22216 | 0.20874 | 0.20477 | 0.19963 | 0.19401 | 0.18803 | 0.18416 | 0.18147 | 0.17443 | 0.16842 | 0.15068 | 0.14411 | 0.13664 | 0.12727 | 0.11863 | 0.09958 | 0.087355 | 0.076264 | 0.072054 | 0.069501 | 0.061299 | 0.05599 | 0.04808 | 0.037173 | 0.033137
|  | Потери до | тыс. м3 | [5 empty] | #REF! | #REF! | 2013.8023 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Снижение | тыс. м3 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Вода с коллекторов | тыс. м3 | [5 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2036
|  | Пар с коллекторов | тыс. м3 | [5 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2036
[9 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | -4.5475e-13 | -2.2737e-13 | -4.5475e-13 | -4.5475e-13 | 0 | 2.2737e-13 | -2.2737e-13 | 2.2737e-13 | 2.2737e-13 | 1.1369e-13 | 2.2737e-13 | -2.2737e-13 | -4.5475e-13 | 3.4106e-13 | 2.2737e-13 | 2.8422e-13 | 0 | -2.2737e-13 | 1.1369e-13 | 2.8422e-13 | 1.1369e-13 | -3.979e-13 | 5.6843e-14
|  | Материальная характеристика,м2 | [8 empty] | 83558.5695 | 83558.5695 | 83558.5695 | 83558.5695 | 83558.5695 | 83558.5695 | 83558.5695 | 83558.5695 | 83558.5695 | 83558.5695 | 83558.5695 | 83558.5695 | 83558.5695 | 83558.5695 | 83558.5695 | 83558.5695 | 83558.5695 | 83558.5695 | 83558.5695 | 83558.5695 | 83558.5695 | 83558.5695 | 83558.5695 | 83558.5695 | 83558.5695
[11 empty] | 24.1005 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | изоляция | -73.704 | 2020: -68.7614; 2021: -12.2895; 2022: -9.0432
|  | Темп роста потребления теплоэнергии населением | [8 empty] | 0.99011 | 0.99019 | 0.99063 | 0.99071 | 0.99075 | 0.99078 | 0.9908 | 0.99086 | 0.99089 | 0.99094 | 0.99099 | 0.99102 | 0.99102 | 0.99105 | 0.9911 | 0.99115 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117 | 0.99117

## ПРил.3 (8) 2024
Приложение № 3
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Саратов"
от 9 июля 2024 года № 3312
Приложение № 8
к концессионному соглашению
Техническое обоснование объекта концессионного соглашения
№ |  | Инв № | № св-ва о гос.регистрации | Отопление/ГВС | Наименование источника ТЭ | Адрес (местоположение) участка | Диаметр подающего трубопровода Т1, м | Диаметр подающего трубопровода Т2, м | Диаметр подающего трубопровода Т3, м | Диаметр подающего трубопровода Т4, м | Протяженность по трубопроводу Т1,м | Протяженность по трубопроводу Т2,м | Протяженность по трубопроводу Т3,м | Протяженность по трубопроводу Т4,м | Материал трубопровода | Способ прокладки | Износ % | Потери участка до реконструкции, Гкал/год | Потери участка после реконструкции, Гкал/год | Планируемая дата реконструкции | Предельный срок реконструкции | Техническое состояние
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 63:401:001:015889980 | 64-АГ 467035 от 27.02.2012 | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод от ТК-1 в МДОУ Детский сад №15 по ул. Рабочей №32, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Октябрьский р-он, от ТК-1 в МДОУ Детский сад № 15 по ул. Рабочей № 32 | 108 | 108 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 210.5823 | 36.2901 | 2033 | 2033 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
2 | 2 | 63:401:001:015779900 | 64-АВ 534636 от 20.11.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Соколовой, д. 44/62, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Соколовая, д. 44/62 | 219 / 159 / 76 | 219 / 159 / 76 | 159 / 133 / 57 | 133 / 108 / 45 | 123.8 | 123.8 | 47.7 | 47.7 | сталь | подземная | 75 | 355.263 | 61.5814 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
3 | 3 | 63:401:001:015779910 | 64-АВ 534552 от 20.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Кузнечной, 2/12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Кузнечная, д. 2/12 | 108 | 108 | 0 | 0 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 19.1438 | 3.2991 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
4 | 4 | 63:401:001:015779920 | 64-АВ 534553 от 20.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Первомайской, 33/35, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 33/35 | 108 | 108 | 0 | 0 | 172 | 172 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 184.9478 | 32.0963 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
5 | 5 | 63:401:001:015779930 | 64-АВ 534554 от 20.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Челюскинцев, 54/56, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. 54/56 | 108 | 108 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 129.0334 | 22.3928 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
6 | 6 | 63:401:001:015779940 | 64-АВ 534555 от 20.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Комсомольской, 29, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Комсомольская, д. 29 | 108 | 108 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 21.0582 | 3.629 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
7 | 7 | 63:401:001:015779950 | 64-АВ 532312 от 21.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Комсомольской, 28/30, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Комсомольская, д. 28/30 | 133 | 133 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 44.6893 | 7.9227 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
8 | 8 | 63:401:001:015779960 | 64-АВ 532311 от 21.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Комсомольской, 34/38, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Комсомольская, д. 34/38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 0 | 0 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 8 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 33.6666 | 6.0402 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 8 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 123.1555 | 13.1308 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
9 | 9 | 63:401:001:015779970 | 64-АВ 532314 от 21.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Первомайской, 47/53, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 47/53 | 108 | 108 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 181.8665 | 31.3414 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
10 | 10 | 63:401:001:015779980 | 64-АВ 532314 от 21.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Первомайской, 47/53, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 47/53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 0 | 0 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 10 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 183.355 | 19.3614 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 10 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 119.5202 | 12.1714 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
11 | 11 | 63:401:001:015779990 | 64-АВ 532313 от 21.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Мичурина И.В., 115, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 11 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 63.1747 | 10.887 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 11 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 97 | 97 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 173.0368 | 17.6213 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
12 | 12 | 63:401:001:015780000 | 64-АВ 535022 от 22.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Комсомольской, 22Е, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Комсомольская, д. 22Е | 108 | 108 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 155.0651 | 26.7227 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
13 | 13 | 63:401:001:015780010 | 64-АВ 535023 от 22.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Мичурина И.В., 123, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. 123 | 108 | 108 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 114.8631 | 19.7946 | 2029 | 2029 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
14 | 14 | 63:401:001:015780020 | 64-АВ 535021 от 22.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по пл. Соборной, 5, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пл. Соборная, д. 5 | 133 | 133 | 0 | 0 | 14.3 | 14.3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 40.2203 | 7.1305 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
15 | 15 | 63:401:001:015780030 | 64-АВ 535020 от 22.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Соборной, 13/15, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Соборная, д. 13/15 | 89 | 89 | 0 | 0 | 118.9 | 118.9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 75.7498 | 13.5904 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
16 | 16 | 63:401:001:015780040 | 64-АВ 535024 от 22.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Кузнечной, 11/21, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Кузнечная, д. 11/21 | 108 | 108 | 0 | 0 | 21.4 | 21.4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 32.5445 | 5.6085 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
17 | 17 | 63:401:001:015780050 | 64-АВ 529557 от 23.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по Трудовому переулку, 3/19, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Трудовой переулок, д. 3/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | подземная | 75 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | -
| 17 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 133 | 108 | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 94.4 | сталь | подземная | 75 | 56.391 | 9.7748 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 17 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 76 | 57 | 129.9 | 129.9 | 129.9 | 129.9 | сталь | надземная | 75 | 625.4893 | 152.733 | 2023 | 2023 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
18 | 18 | 63:401:001:015780060 | 64-АВ 372199 от 21.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Московской, 31, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, д. 31 | 76 / 89 / 108 | 76 / 89 / 108 | 0 | 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 65.7981 | 0 | 2022 | 2022
19 | 19 | 63:401:001:015780070 | 64-АВ 372198 от 21.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Московской, 39, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, д. 39 | 108 | 108 | 0 | 0 | 78.65 | 78.65 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022
| 19 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 38.2877 | 0 | 2022 | 2022
| 19 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 124 | 124 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 363.9124 | 37.0593 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
20 | 20 | 63:401:001:015780080 | 64-АВ 372197 от 21.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им.Радищева А.Н., 24, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им.Радищева А.Н., д. 24 | 108 | 108 | 0 | 0 | 55.5 | 55.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 26.8014 | 0 | 2022 | 2022
21 | 21 | 63:401:001:015780090 | 64-АВ 460616 от 22.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Чернышевского Н.Г., 152, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 152 | 89 | 89 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022
| 21 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 19.1438 | 0 | 2022 | 2022
| 21 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 52.3411 | 0 | 2022 | 2022
22 | 22 | 63:401:001:015780100 | 64-АВ 372196 от 21.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Валовой, 41/53, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Валовая, д. 41/53 | 159 | 159 | 0 | 0 | 11.9 | 11.9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 19.1438 | 0 | 2022 | 2022
23 | 23 | 63:401:001:015780110 | 64-АВ 529540 от 21.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Рамаева, 20, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Рамаева, д. 20 | 108 | 108 | 0 | 0 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 32.5445 | 0 | 2022 | 2022
24 | 24 | 63:401:001:015780120 | 64-АВ 529547 от 22.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Челюскинцев, 14, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. 14 | 108 | 108 | 0 | 0 | 32.8 | 32.8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 36.5595 | 0 | 2022 | 2022
25 | 25 | 63:401:001:015780130 | 64-АВ 529539 от 21.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Челюскинцев, 16, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022
| 25 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 22.95 | 22.95 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 57.4315 | 0 | 2022 | 2022
| 25 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 11.4 | 11.4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 9.0901 | 0 | 2022 | 2022
26 | 26 | 63:401:001:015780140 | 64-АВ 413563 от 27.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Троицкий Взвоз, 3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Троицкий Взвоз, д. 3 | 57 | 57 | 0 | 0 | 32.4 | 32.4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 33.7633 | 0 | 2022 | 2022
27 | 27 | 63:401:001:015780150 | 64-АВ 413559 от 27.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Князевский взвоз, 16, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Князевский Взвоз, д. 16 | 57 | 57 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 31.1661 | 5.7368 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
28 | 28 | 63:401:001:015780160 | 64-АВ 529546 от 22.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по Набережная Космонавтов, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 28 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 35.8 | 35.8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 135.2968 | 22.6285 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 28 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 16.7 | 16.7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 38.2877 | 6.5982 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
29 | 29 | 63:401:001:015780170 | 64-АВ 529549 от 22.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по Набережная Космонавтов, 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 1 | 108 | 108 | 0 | 0 | 18.9 | 18.9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 30.6038 | 5.9575 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
30 | 30 | 63:401:001:015780180 | 64-АВ 460628 от 26.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Чернышевского Н.Г., 199, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 30 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 33.8 | 33.8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 161.5308 | 16.9113 | 2023 | 2023 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 30 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 / 76 | 108 / 76 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 61.2075 | 11.9149 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
31 | 31 | 63:401:001:015780190 | 64-АВ 529538 от 21.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по Набережная Космонавтов, 1а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 1 а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 31 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 22.6 | 22.6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 38.2877 | 6.5982 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 31 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 79.1165 | 14.1945 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
32 | 32 | 63:401:001:015780200 | 64-АВ 529565 от 23.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по Набережная Космонавтов, 3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 32 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 26.5 | 26.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 42.1165 | 7.258 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 32 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 19.3 | 19.3 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 1.1671 | 0.11671 | 2023 | 2023 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
33 | 33 | 63:401:001:015780210 | 64-АВ 529568 от 23.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по Набережная Космонавтов, 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 4 | 159/108 | 159/108 | 0 | 0 | 45.2 | 45.2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 53.5566 | 10.4256 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
34 | 34 | 63:401:001:015780220 | 64-АВ 529550 от 22.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по Набережная Космонавтов, 5, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022
| 34 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 38.2877 | 0 | 2022 | 2022
| 34 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 42.6 | 42.6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 39.7849 | 0 | 2022 | 2022
35 | 35 | 63:401:001:015780230 | 64-АВ 372200 от 21.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Лермонтова М.Ю., 21, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Лермонтова М.Ю., д. 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 17.675 | 0 | 2022 | 2022 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
36 | 36 | 63:401:001:015780240 | 64-АВ 529552 от 23.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Лермонтова М.Ю., 22, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Лермонтова М.Ю., д. 22 | 57 | 57 | 0 | 0 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 24.6732 | 0 | 2022 | 2022
37 | 37 | 63:401:001:015780250 | 64-АВ 372195 от 21.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по Набережная Космонавтов, 6, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 6 | 108 | 108 | 0 | 0 | 29.5 | 29.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 93.8048 | 0 | 2022 | 2022
38 | 38 | 63:401:001:015780260 | 64-АВ 529551 от 23.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул.Первомайской, 6/8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 6/8 | 89 / 108 | 89 / 108 | 0 | 0 | 53.7 | 53.7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 67.3283 | 0 | 2022 | 2022
39 | 39 | 63:401:001:015780270 | 64-АВ 460621 от 22.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул.Соляной, 5/7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Соляная, д. 5/7 | 108 | 108 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 15.3151 | 0 | 2022 | 2022
40 | 40 | 63:401:001:015780280 | 64-АВ 460610 от 22.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Чернышевского Н.Г., 157, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 157 | 108 | 108 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 56.3234 | 13.0553 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
41 | 41 | 63:401:001:015780290 | 64-АВ 460623 от 22.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Чернышевского Н.Г., 159, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 41 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 97 | 97 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 173.0368 | 17.6213 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 41 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 499.6423 | 52.7597 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
42 | 42 | 63:401:001:015780300 | 64-АВ 529567 от 23.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул.Волжской, 19; 21, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Волжская, д. 19; 21 | 108 | 108 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 214.0661 | 21.7996 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
43 | 43 | 63:401:001:015780310 | 64-АВ 529573 от 23.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им.Радищева А.Н.,16а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им.Радищева А.Н., д. 16а | 108 | 108 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 287.1577 | 49.4864 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
44 | 44 | 63:401:001:015780320 | 64-АВ 529569 от 23.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им.Радищева А.Н., 14а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им.Радищева А.Н., д. 14а | 57 | 57 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 15.583 | 2.8684 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
45 | 45 | 63:401:001:015780330 | 64-АВ 529566 от 23.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по пл. Соборной, 11, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пл. Соборная, д. 11 | 108 | 108 | 0 | 0 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 22.9726 | 0 | 2022 | 2022
46 | 46 | 63:401:001:015780340 | 64-АВ 413561 от 27.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Мичурина И.В., 116, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. 116 | 76 | 76 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 25.9717 | 0 | 2022 | 2022
47 | 47 | 63:401:001:015780350 | 64-АВ 413565 от 27.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Соборной, 21, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Соборная, д. 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 47 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 5.6291 | 0 | 2022 | 2022 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 47 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 45.4506 | 0 | 2022 | 2022 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
48 | 48 | 63:401:001:015780360 | 64-АВ 413558 от 27.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Волжской, 34, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Волжская, д. 34 | 76 / 108 | 76 / 108 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 45.9452 | 0 | 2022 | 2022
49 | 49 | 63:401:001:015780370 | 64-АВ 413568 от 27.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Григорьева Е.Ф., 53, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Григорьева Е.Ф., д. 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022
| 49 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 15.583 | 0 | 2022 | 2022
| 49 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 181.8247 | 0 | 2022 | 2022
| 49 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 20.5 | 20.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 130.4572 | 0 | 2022 | 2022
50 | 50 | 63:401:001:015780380 | 64-АВ 413564 от 27.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по пр. им. Котовского Г.И., 3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пр. им. Котовского Г.И., д. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022
| 50 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 12.9859 | 0 | 2022 | 2022
| 50 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 74.5 | 74.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 187.9122 | 0 | 2022 | 2022
51 | 51 | 63:401:001:015780390 | 64-АВ 529555 от 23.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Вознесенской, 6, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Вознесенская, д. 6 | 89 | 89 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 10.1 | 0 | 2022 | 2022
52 | 52 | 63:401:001:015780400 | 64-АВ 529554 от 23.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Соборной, 4/8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Соборная, д. 4/8 | 108 / 159 | 108 / 159 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 72.7466 | 0 | 2022 | 2022
53 | 53 | 63:401:001:015780410 | 64-АВ 529553 от 23.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Чернышевского Н.Г., 169, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | удовлетворительное
| 53 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 172.2946 | 29.6919 | 2026 | 2026 | удовлетворительное
| 53 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 53.5165 | 5.4499 | 2026 | 2026 | удовлетворительное
| 53 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 34.2976 | 3.7538 | 2026 | 2026 | удовлетворительное
| 53 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 20.2646 | 2.2425 | 2026 | 2026 | удовлетворительное
54 | 54 | 63:401:001:015780420 | 64-АВ 372194 от 21.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Чернышевского Н.Г., 189, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 189 | 108 | 108 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 118.6918 | 20.4544 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
55 | 55 | 63:401:001:015780430 | 64-АВ 529556 от 23.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Чернышевского Н.Г., 132а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 132А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 55 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 34.2976 | 3.7538 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 55 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 89.1942 | 9.0832 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
56 | 56 | 63:401:001:015780440 | 64-АВ 440296 от 21.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Чернышевского Н.Г., 130, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 130 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 64.1714 | 7.1013 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
57 | 57 | 63:401:001:015780450 | 64-АВ 440297 от 21.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Чернышевского Н.Г., 144б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 144б | 76 | 76 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 12.2415 | 2.383 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
58 | 58 | 63:401:001:015780460 | 64-АВ 440298 от 21.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Чернышевского Н.Г., 132, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 58 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 61.5777 | 6.5654 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 58 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 38.2547 | 7.4468 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
59 | 59 | 63:401:001:015780470 | 64-АВ 532323 от 21.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Чернышевского Н.Г., 118, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 118 | 57 | 57 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 12.9859 | 2.3903 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
60 | 60 | 63:401:001:015780480 | 64-АВ 532318 от 21.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Бабушкин Взвоз, 9, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Бабушкин Взвоз, д. 9 | 108 | 108 | 0 | 0 | 52.75 | 52.75 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 114.8631 | 0 | 2022 | 2022
61 | 61 | 63:401:001:015780490 | 64-АВ 532324 от 21.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Волжской, 27, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Волжская, д. 27 | 76 | 76 | 0 | 0 | 10.9 | 10.9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 12.2415 | 0 | 2022 | 2022
62 | 62 | 63:401:001:015780500 | 64-АВ 532325 от 21.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Соляной, 32, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Соляная, д. 32 | 108 | 108 | 0 | 0 | 22.7 | 22.7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 45.9452 | 0 | 2021 | 2021
63 | 63 | 63:401:001:015780510 | 64-АВ 532322 от 21.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по Обуховскому пер., 12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Обуховский пер, д. 12 | 89 | 89 | 0 | 0 | 44.5 | 44.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 75.7498 | 0 | 2022 | 2022
64 | 64 | 63:401:001:015780520 | 64-АВ 303236 от 22.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Лермонтова М.Ю., 25/1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Лермонтова М.Ю., д. 25/1 | 108 | 108 | 0 | 0 | 131.25 | 131.25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 122.5206 | 0 | 2022 | 2022
| 64 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 45.9056 | 0 | 2022 | 2022
65 | 65 | 63:401:001:015780530 | 64-АВ 460622 от 22.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Лермонтова М.Ю., 25/2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Лермонтова М.Ю., д. 25/2 | 108 | 108 | 0 | 0 | 17.1 | 17.1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 13.4007 | 0 | 2020 | 2020
66 | 66 | 63:401:001:015780540 | 64-АВ 460612 от 22.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Чернышевского Н.Г., 180, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 180 | 57 | 57 | 0 | 0 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 10.421 | 0 | 2022 | 2022
67 | 67 | 63:401:001:015780550 | 64-АВ 460615 от 22.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Лермонтова М.Ю., 31, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Лермонтова М.Ю., д. 31 | 108 | 108 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 15.3151 | 0 | 2020 | 2020
68 | 68 | 63:401:001:015780560 | 64-АВ 460608 от 22.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Первомайской, 51а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 51а | 108 | 108 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 141.6645 | 24.4133 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
69 | 69 | 63:401:001:015780570 | 64-АВ 460619 от 22.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Челюскинцев, 58, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. 58 | 57 | 57 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 80.5124 | 14.82 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
70 | 70 | 63:401:001:015780580 | 64-АВ 303235 от 22.10.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Соборной, 14, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Соборная, д. 14 | 76 | 76 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 7.6509 | 0 | 2020 | 2020
71 | 71 | 63:401:001:015780590 | 64-АВ 460620 от 22.10.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Московской, 32, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, д. 32 | 108 | 108 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 30.6302 | 0 | 2021 | 2021
72 | 72 | 63:401:001:015780600 | 64-АВ 303237 от 22.10.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Лермонтова М.Ю., 24/26, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Лермонтова М.Ю., д. 24/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022
| 72 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 40.3 | 40.3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 25.2499 | 0 | 2022 | 2022
| 72 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 111.7232 | 0 | 2022 | 2022
73 | 73 | 63:401:001:015780610 | 64-АВ 535026 от26.10.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Первомайской, 65/71, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 65/71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 73 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 273 | 273 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 191.3373 | 30.0736 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 73 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 428.1322 | 43.5992 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
74 | 74 | 63:401:001:015780620 | 64-АВ 303234 от 22.10.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Октябрьской, 34, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Октябрьская, д. 34 | 57 | 57 | 0 | 0 | 12.9 | 12.9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 12.9859 | 0 | 2021 | 2021
75 | 75 | 63:401:001:015780630 | 64-АВ 460613 от 22.10.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Московской, 10; 10а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул.Московская, д. 10; 10а | 108 | 108 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 67.0035 | 0 | 2021 | 2021
76 | 76 | 63:401:001:015780640 | 64-АВ 460607 от 22.10.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Чернышевского Н.Г., 159/161, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 159/161 | 108 | 108 | 0 | 0 | 30.4 | 30.4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 28.7158 | 0 | 2022 | 2022
77 | 77 | 63:401:001:015780650 | 64-АВ 303238 от 22.10.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Набережная Космонавтов, 7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 7 | 89 | 89 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 23.5666 | 0 | 2021 | 2021
78 | 78 | 63:401:001:015780660 | 64-АВ 529571 от 23.10.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Чернышевского Н.Г., 197, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | удовлетворительное
| 78 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 71.6 | 71.6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 585.6313 | 95.951 | 2023 | 2023 | удовлетворительное
| 78 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 118.6918 | 20.4544 | 2023 | 2023 | удовлетворительное
79 | 79 | 63:401:001:015780670 | 64-АВ 440299 от 21.10.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Набережная Космонавтов, 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021
| 79 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 13.4007 | 0 | 2021 | 2021
| 79 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 38.2877 | 0 | 2021 | 2021
80 | 80 | 63:401:001:015780680 | 64-АВ 440300от 21.10.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Волжская, 23а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Волжская, д. 23а | 76 | 76 | 0 | 0 | 51.9 | 51.9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 68.8585 | 0 | 2021 | 2021
81 | 81 | 63:401:001:015780690 | 64-АВ 534567 от 27.10.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Григорьева Е.Ф., 24, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Григорьева Е.Ф., д. 24 | 89 | 89 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 181.7996 | 32.6171 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
82 | 82 | 63:401:001:015780700 | 64-АВ 534566 от 27.10.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Некрасова Н.А., 27, назначение: нежилое, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Некрасова Н.А., д. 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 82 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 273 | 273 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 147.8515 | 23.2387 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 82 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 122.0995 | 13.3636 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
83 | 83 | 63:401:001:015780710 | 64-АВ 532320 от 21.10.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Малой Горной, 61/77, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Малая Горная, д. 61/77 | 108 | 108 | 89 | 76 | 24.9 | 24.9 | 13.5 | 13.5 | сталь | надземная | 75 | 523.2964 | 125.0877 | 2023 | 2023 | неудовлетворительное
84 | 84 | 63:401:001:015780720 | 64-АВ 413567 от 27.10.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Чернышевского Н.Г., 191; 193, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 191; 193 | 76 | 76 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 45.2728 | 4.955 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
85 | 85 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Лермонтова М.Ю., 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Лермонтова М.Ю., д. 1 | 219 | 219 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | надземная | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 85 |  |  | 0 | ГРЭС |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | надземная | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 85 | 63:401:001:015780740 | 64-АВ 532321 от 21.10.2009 г. | 0 | ГРЭС |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 23.5 | 23.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 70.8144 | 0 | 2020 | 2020
86 | 86 | 63:401:001:015780750 | 64-АВ 532345 от 26.10.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Соборная, 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Соборная, д. 1 | 57 | 57 | 0 | 0 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 64.9294 | 0 | 2020 | 2020
87 | 87 | 63:401:001:015780760 | 64-АВ 534576 от 28.10.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Набережная Космонавтов, 1б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 1б | 76 | 76 | 0 | 0 | 27.5 | 27.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 30.2999 | 0 | 2021 | 2021
88 | 88 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Чернышевского Н.Г., 136, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 137 | 108 | 108 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 89.9761 | 15.5058 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 88 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 143.8377 | 28.0001 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
89 | 89 | 63:401:001:015780780 | 64-АВ 576188 от 26.10.2009г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Валовой, 5, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Валовая, д. 5 | 76 | 76 | 0 | 0 | 16.3 | 16.3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 30.6038 | 0 | 2020 | 2020
90 | 90 | 63:401:001:015780790 | 64-АВ 535029 от 26.10.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Григорьева Е.Ф., 17/19, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Григорьева Е.Ф., д. 17/19 | 219 | 219 | 0 | 0 | 15.1 | 15.1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 100.9709 | 0 | 2020 | 2020
91 | 91 | 63:401:001:015780900 | 64-АВ 576184от 26.10.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Соборной,15, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Соборная, д. 15 | 76 | 76 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 76.5094 | 0 | 2020 | 2020
92 | 92 | 63:401:001:015780910 | 64-АВ 576185 от 26.10.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по пр. им. Котовского Г.И., 10, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пр. им. Котовского Г.И., д. 10 | 133 | 133 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 17.8757 | 0 | 2021 | 2021
93 | 93 | 63:401:001:015780920 | 64-АВ 576187 от 26.10.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Григорьева Е.Ф., 53 ТК 604/15 № 4422, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Григорьева Е.Ф., д. 53 | 76 | 76 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 20.2 | 0 | 2020 | 2020
94 | 94 | 63:401:001:015780930 | 64-АВ 576186 от 26.10.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Соляной, 17, Сош № 9, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Соляная, д. 17 | 76 | 76 | 0 | 0 | 57.4 | 57.4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 47.3649 | 0 | 2021 | 2021
95 | 95 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Рогожина, 24/32, Сош № 10, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Рогожина В.А., д. 24/33 | 159 | 159 | 0 | 0 | 247 | 247 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 618.8576 | 103.5045 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 95 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 114 | 114 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 35.6777 | 3.6333 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 95 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 11.6873 | 2.1513 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
96 | 96 | 63:401:001:015780990 | 64-АВ 532343 от 26.10.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Вознесенская, 5, Гимназия № 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Вознесенская, д. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | подземная | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 96 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 15.1 | 15.1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 22.9726 | 0 | 2020 | 2020
| 96 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 22.9726 | 0 | 2020 | 2020
97 | 97 | 63:401:001:015781000 | 64-АВ 534575 от 28.10.2009г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Некрасова Н.А., 28, Доу № 20, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Некрасова Н.А., д. 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | -
| 97 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 114.8631 | 19.7946 | 2033 | 2033 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 97 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 145.3678 | 28.298 | 2033 | 2033 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
98 | 98 | 63:401:001:015781010 | 64-АВ 535027 от 26.10.2009г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Чернышевского Н.Г., 128, Доу № 19, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 128 | 57 | 57 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 64.9294 | 11.9516 | 2030 | 2030 | удовлетворительное
99 | 99 | 63:401:001:015781020 | 64-АВ 532310 от 21.10.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Лермонтова М.Ю., 36, Доу № 35, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Лермонтова М.Ю., д. 36 | 76 | 76 | 0 | 0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 38.2547 | 0 | 2020 | 2020
100 | 100 | 63:401:001:015781030 | 64-АВ 534565 от 27.10.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Некрасова Н.А., 24, Доу № 41, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Некрасова Н.А., д. 24 | 57 | 57 | 0 | 0 | 25.4 | 25.4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 27.12 | 0 | 2020 | 2020
101 | 101 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Чернышевского Н.Г., 157, Школа интернат № 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 158 | 108 | 108 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 134.0069 | 23.0937 | 2030 | 2030 | удовлетворительное
| 101 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 53.5165 | 5.4499 | 2030 | 2030 | удовлетворительное
102 | 102 | 63:401:001:015781050 | 64-АВ 460609 от 22.10.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Чернышевского Н.Г., 138, Гимназия № 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 138 | 108 | 108 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 89.1942 | 9.0832 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
103 | 103 | 63:401:001:015781060 | 64-АВ 529572 от 23.10.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Челюскинцев, 12, РКГ, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. 12 | 89 | 89 | 0 | 0 | 32.9 | 32.9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 50.4999 | 0 | 2021 | 2021
104 | 104 | 63:401:001:015778810 | 64-АВ 529576 от 23.10.2009 г. | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной поселка Зональный, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, п. "Зональный" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2040 | 2040 | -
| 104 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной поселка Зональный | 159 | 159 | 0 | 0 | 169 | 169 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 231.2427 | 52.8267 | 2040 | 2040 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 104 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной поселка Зональный | 108 | 108 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 487.4137 | 112.9784 | 2040 | 2040 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 104 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной поселка Зональный | 89 | 89 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 67.947 | 16.6389 | 2040 | 2040 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 104 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной поселка Зональный | 76 | 76 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 29.4421 | 7.456 | 2040 | 2040 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 104 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной поселка Зональный | 57 | 57 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 26.7953 | 6.967 | 2040 | 2040 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 104 |  |  | отопление/ГВС | котельная | ввод Молодежная 1 | 57 | 57 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 45.834 | 11.9172 | 2040 | 2040 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 104 |  |  | отопление/ГВС | котельная | ввод Молодежная 1а | 57 | 57 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 17.6285 | 4.5835 | 2040 | 2040 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 104 |  |  | отопление/ГВС | котельная | ввод Молодежная 3 | 57 | 57 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 14.1028 | 3.6668 | 2040 | 2040 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 104 |  |  | отопление/ГВС | котельная | ввод Молодежная 3а | 76 | 76 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 1.6824 | 0.42606 | 2040 | 2040 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 104 |  |  | отопление/ГВС | котельная | ввод Молодежная 5 | 57 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 0.70514 | 0.18334 | 2040 | 2040 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 104 |  |  | отопление/ГВС | котельная | ввод Молодежная 7 | 57 | 57 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 4.3978 | 0.81571 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 104 |  |  | отопление/ГВС | котельная | ввод Молодежная 9 | 57 | 57 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 4.2308 | 1.1 | 2040 | 2040 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 104 |  |  | отопление/ГВС | котельная | ввод Абрикосовая 1 | 57 | 57 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 3.5257 | 0.91671 | 2040 | 2040 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 104 |  |  | отопление/ГВС | котельная | ввод Абрикосовая 2 | 57 | 57 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 20.449 | 5.3169 | 2040 | 2040 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 104 |  |  | отопление/ГВС | котельная | ввод Абрикосовая 3 | 57 | 57 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 3.5257 | 0.91671 | 2040 | 2040 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 104 |  |  | отопление/ГВС | котельная | ввод Абрикосовая 5 | 57 | 57 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 3.5257 | 0.91671 | 2040 | 2040 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 104 |  |  | отопление/ГВС | котельная | ввод Абрикосовая 7(час.дом) | 45 | 45 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 23.9225 | 6.4203 | 2040 | 2040 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 104 |  |  | отопление/ГВС | котельная | ввод АБК ОПК "Волга" | 57 | 57 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 8.4617 | 2.2001 | 2040 | 2040 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 104 |  |  | отопление/ГВС | котельная | ввод ЧП "Белоглазов"-магазин | 25 | 25 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 13.8083 | 2.5215 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 104 |  |  | отопление/ГВС | котельная | ввод ЧП "Чумакова"Почта России | 25 | 25 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 8.8967 | 2.3628 | 2040 | 2040 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 104 |  |  | отопление/ГВС | котельная | ввод ЧП "Чумакова"Почта России | 25 | 25 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 5.2333 | 1.3899 | 2040 | 2040 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
105 | 105 | 63:401:001:015778870 | 64-АВ 529537 от 21.10.2009 г. | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной по ул. Малой Горной, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Малая Горная, д. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 105 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной по ул.Малой Горной.2 | 159 | 159 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 71.1516 | 16.2544 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 105 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной по ул.Малой Горной.2 | 133 | 133 | 0 | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 152.3111 | 35.0574 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 105 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной по ул.Малой Горной.2 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 87 | 87 | сталь | надземная | 75 | 140.3979 | 32.4486 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 105 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной по ул.Малой Горной.2 | 108 | 108 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 8.6651 | 2.0085 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 105 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной по ул.Малой Горной.2 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 8 | 8 | сталь | надземная | 75 | 6.8236 | 1.8377 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 105 |  |  | отопление/ГВС | котельная | ввод Малая Горная, 2 | 108 | 108 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 62.4359 | 6.3582 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 105 |  |  | отопление/ГВС | котельная | ввод Малая Горная, 2а | 133 | 133 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 45.9452 | 7.9178 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 105 |  |  | отопление/ГВС | котельная | ввод им. Лермонтова М.Ю., 77 | 89 | 89 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 119.5164 | 21.4427 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 105 |  |  | отопление/ГВС | котельная | ввод им. Лермонтова М.Ю., 77а | 108 | 108 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 50.4922 | 5.1445 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
105 | 105 |  |  | отопление/ГВС | котельная | ввод им. Лермонтова М.Ю., 77а | 108 | 108 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 3.0789 | 0.32827 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 105 |  |  | отопление/ГВС | котельная | ввод ул. им. Хвесина Т.Е. Т.Е., 24/38 | 108 | 108 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 12.4872 | 1.2716 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 105 |  |  | отопление/ГВС | котельная | ввод ул. им. Хвесина Т.Е., 42 | 89 | 89 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 49.9488 | 5.0866 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 105 |  |  | отопление/ГВС | котельная | ввод ул. им. Хвесина Т.Е., 32/2 | 57 | 57 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 25.654 | 4.7583 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 105 |  |  | отопление/ГВС | котельная | ввод (МДОУ Д/к №6) | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 35 | 35 | сталь | подземная | 75 | 37.6661 | 6.5283 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 105 |  |  | отопление/ГВС | котельная | ввод ул. им. Хвесина Т.Е., 32/2 | 76 | 76 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 23.2518 | 4.5751 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
107 | 107 | 63:401:001:015778880 | 64-АВ 529564 от 23.10.2009 г. | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной по ул. Затонской, 29, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Затонская, д. 29 | 108 | 108 | 57 | 57 | 142 | 142 | 142 | 0 | сталь | надземная | 75 | 235.0045 | 57.0997 | 2041 | 2041 | удовлетворительное
| 107 |  | 64-АВ 529564 от 23.10.2009 г. | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной по ул.Затонской.29 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 68 | 68 | сталь | надземная | 75 | 95.7947 | 23.4323 | 2041 | 2041 | удовлетворительное
| 107 |  | 64-АВ 529564 от 23.10.2009 г. | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной по ул.Затонской.29 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 74 | сталь | надземная | 75 | 33.8317 | 8.9334 | 2041 | 2041 | удовлетворительное
110 | 110 | 63:401:001:015778820 | 64-АВ 529570от23.10.2009 г. | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной по ул. Большой Горной, 100, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Большой Горной, д. 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 110 |  | 64-АВ 529570от23.10.2009 г. | отопление/ГВС | котельная | ввод. ММУ 5-я Детская инфекционная больница | 108 | 108 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 5.4157 | 1.2553 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 110 |  | 64-АВ 529570от23.10.2009 г. | отопление/ГВС | котельная | ввод. ММУ 5-я Детская инфекционная больница | 76 | 76 | 0 | 0 | 116 | 116 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 97.5794 | 24.7114 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 110 |  | 64-АВ 529570от23.10.2009 г. | отопление/ГВС | котельная | ввод. ММУ 5-я Детская инфекционная больница | 57 | 57 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 44.4237 | 11.5505 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 110 |  |  | отопление/ГВС | котельная | ввод. ММУ 5-я Детская инфекционная больница | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 88 | 88 | сталь | надземная | 75 | 90.5525 | 23.9157 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 110 |  |  | отопление/ГВС | котельная | ввод. ММУ 5-я Детская инфекционная больница | 32 | 32 | 0 | 0 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 8.1117 | 2.1543 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 110 |  | 64-АВ 529570от23.10.2009 г. | отопление/ГВС | котельная | ввод. ММУ 5-я Детская инфекционная больница | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 34 | сталь | надземная | 75 | 12.6024 | 3.3895 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 110 |  | 64-АВ 529570от23.10.2009 г. | отопление/ГВС | котельная | ввод. ММУ 5-я Детская инфекционная больница | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 88 | 88 | сталь | надземная | 75 | 75.0598 | 20.2143 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 110 |  |  | отопление/ГВС | котельная | ввод. ММУ 5-я Детская инфекционная больница | 0 | 0 | 25 | 32 | 0 | 0 | 56.5 | 56.5 | сталь | надземная | 75 | 41.7375 | 11.506 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 110 |  | 64-АВ 529570от23.10.2009 г. | отопление/ГВС | котельная | ввод. ММУ 5-я Детская инфекционная больница | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 90.5 | сталь | надземная | 75 | 28.8161 | 8.1171 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
297 | 297 | 63:401:001:015778920 | 64-АВ 576195 от 28.12.2009г. | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловая трасса от котельной по ул. 1 Беговая, 7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. 1 Беговая, 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 297 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 2.1663 | 0.50213 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 297 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 32.2583 | 5.5982 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 297 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 14.2104 | 2.5749 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
298 | 298 | 63:401:001:015778940 | 64-АВ 521442 от 22.10.2009 г. | отопление/ГВС | котельная | тепловая трасса от котельной по Политехническая, 114, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Политехническая, 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 298 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной по ул. Политехническая. 114 до УТ 4 | 108 | 108 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 127.2519 | 29.0703 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 298 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной по ул. Политехническая. 114 до УТ 4 | 0 | 0 | 25 | 32 | 0 | 0 | 93 | 93 | сталь | надземная | 75 | 150.0805 | 34.6864 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 298 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТ 4 до ж.д. № 114 по ул. Политехнической | 108 | 108 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 30.1078 | 5.225 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 298 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТ 4 до ж.д. № 114 по ул. Политехнической | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 28 | 28 | сталь | подземная | 75 | 26.5858 | 4.3487 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 298 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной по ул. Политехническая. 114. УТ 1. УТ 2 до УТ 3 | 159 | 159 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 57.4686 | 13.1285 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 298 |  |  | отопление/ГВС | котельная | - | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 42 | 42 | сталь | надземная | 75 | 89.2575 | 20.2734 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 298 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТ 1 до ТК 1 | 159 | 159 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 11.9146 | 2.7617 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 298 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТ 1 до ТК 1 | 0 | 0 | 159 | 159 | 0 | 0 | 11 | 11 | сталь | надземная | 75 | 13.7585 | 3.5072 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 298 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК 1 до ж.д. № 19 по ул. Беговой | 108 | 108 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 14.5163 | 2.5192 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 298 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК 1 до ж.д. № 19 по ул. Беговой | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 | сталь | подземная | 75 | 23.5476 | 4.0788 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 298 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТ 2 до д/сада «Рыжик» по ул. Большая Садовая. 113 | 89 | 89 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 28.3113 | 6.9329 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 298 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТ 2 до д/сада «Рыжик» по ул. Большая Садовая. 113 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 30 | 30 | сталь | надземная | 75 | 30.8702 | 8.1531 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 298 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТ 3 до Пикета милиции по ул. Беговая. 19а | 25 | 25 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 3.6633 | 0.97292 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 298 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТ 3 до ж.д. № 113 по ул. Б. Садовой | 108 | 108 | 0 | 0 | 119.5 | 119.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 213.1742 | 21.7088 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 298 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТ 3 до ж.д. № 113 по ул. Б. Садовой | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 119.5 | 119.5 | сталь | надземная | 75 | 192.8454 | 44.5701 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 298 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТ 4 до ж.д. № 1 по Беговому пр. | 108 | 108 | 0 | 0 | 53.5 | 53.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 95.4378 | 9.719 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 298 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТ 4 до ж.д. № 1 по Беговому пр. | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 53.5 | 53.5 | сталь | надземная | 75 | 86.3366 | 19.954 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
299 | 299 | 63:401:001:015778970 | 64-АВ 576204 от 29.10.2009 г. | отопление/ГВС | котельная | тепловая трасса от котельной Новоузенская, 147а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Новоузенская, 147а | 57 | 57 | 57 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | сталь | подземная | 75 | 116.0491 | 21.3651 | 2042 | 2042 | удовлетворительное
300 | 300 | 63:401:001:015778980 | 64-АВ413592 от 02.11.2009 г. | отопление/ГВС | котельная | тепловая трасса от котельной 8-я линия, 54, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Пос. Октябрьский, 8-я линия, 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 300 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной по 8-й Линии. 54 до УТК 1 | 108 | 108 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 77.9862 | 18.0765 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 300 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной по 8-й Линии. 54 до УТК 1 | 89 | 89 | 0 | 0 | 69.5 | 69.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 65.5877 | 16.0612 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 300 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной по 8-й Линии. 54 до УТК 1 | 76 | 76 | 0 | 0 | 391 | 391 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 328.9098 | 83.2943 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 300 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТК 1 до УТК6 | 57 | 57 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 76.1549 | 19.8009 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 300 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТК 1 до ж.д. № 17А по ул. 3-й Силикатной | 45 | 45 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 7.4758 | 2.0063 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 300 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТК 2 до ж.д. № 17 по ул. 3-й Силикатной | 45 | 45 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 3.5884 | 0.96304 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 300 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТК 3 до ж.д. № 18А по ул. 4-й Силикатной | 45 | 45 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 3.5884 | 0.96304 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 300 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТК 4 до ж.д. № 1 по 1-му Силикатному пр. | 45 | 45 | 0 | 0 | 43.5 | 43.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 26.0157 | 6.982 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 300 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТК 5 до ж.д. № 18 по ул. 4-й Силикатной | 45 | 45 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 10.167 | 2.7286 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 300 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТК 6 до ж.д. № 16А по ул. 4-й Силикатной | 45 | 45 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 8.9709 | 2.4076 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
304 | 304 | 63:401:001:015779040 | 64-АВ 521445 от 22.10.2009 г. | отопление/ГВС | котельная | тепловая трасса от котельной им. Клочкова В.Г., 22, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Клочкова В.Г., 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 304 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной по ул. им. Клочкова В.Г. 22 до УТК 2, от УТК 2 до жилого дома №8 | 57 | 57 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 22.7221 | 4.2145 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 304 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТК 2 до здания № 18 по ул. им. Клочкова В.Г. | 57 | 57 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 14.8079 | 3.8502 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 304 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной по ул. им. Клочкова В.Г. 22 до ж.д. № 24 по ул. им. Клочкова В.Г. | 57 | 57 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 24.1881 | 4.4864 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 304 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной по ул. им. Клочкова В.Г. 22 до ж.д. № 24 по ул. им. Клочкова В.Г. | 57 | 57 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 22.7221 | 4.2145 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
305 | 305 | 63:401:001:015779050 | 64-АВ 521441от 22.10.2009 г. | отопление/ГВС | котельная | тепловая трасса от котельной 2-я Садовая, 142, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. 2-я Садовая, 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2039 | 2039 | -
| 305 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК 1 до ТК 2 | 108 | 108 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 32.2583 | 5.5982 | 2039 | 2039 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 305 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК 2 до ж.д. № 132 по ул. 2-й Садовой | 108 | 108 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 37.6347 | 6.5312 | 2039 | 2039 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 305 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК 2 до ж.д. № 138 по ул. 2-й Садовой | 108 | 108 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 52.6886 | 9.1437 | 2039 | 2039 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 305 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК 1 до ТК 3 | 108 | 108 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 9.6775 | 1.6795 | 2039 | 2039 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 305 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК 3 до ж.д. № 144 по ул. 2-й Садовой | 89 | 89 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 71.9996 | 13.0464 | 2039 | 2039 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 305 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК 3 до ж.д. № 144 по ул. 2-й Садовой | 108 | 108 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 6.4517 | 1.1196 | 2039 | 2039 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
306 | 306 | 63:401:001:015779060 | 64-АВ 413604 от 02.11.2009 г. | отопление/ГВС | котельная | тепловая трасса от котельной 2-я Силикатная, 77, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. 2-я Силикатная, 77 | 108 | 108 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 1104.8044 | 256.0843 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 306 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса - от котельной ул. 2-я Силикатная, 77 до опуска в подземку | 108 | 108 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 4.3326 | 1.0043 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 306 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от места опуска до ТК 1 | 108 | 108 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 39.7853 | 6.9044 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 306 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК 1 через ТК 12 до ж.д. № 130 по ул. Сызранской | 57 | 57 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 42.3083 | 11.0005 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 306 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК 1 через ТК 12 до ж.д. № 130 по ул. Сызранской | 57 | 57 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 17.2535 | 4.5165 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
306 | 306 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК 1 через ТК 12 до ж.д. № 130 по ул. Сызранской | 76 | 76 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 146.4005 | 28.806 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 306 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК 1 через ТК 12 до ж.д. № 130 по ул. Сызранской | 76 | 76 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 3.4447 | 0.67779 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 306 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК 1 до ТК 2 | 108 | 108 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 45.1617 | 7.8375 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 306 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК 1 до ТК 2 | 108 | 108 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 64.9885 | 15.0638 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 306 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК 2 до УТК 13 | 108 | 108 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 27.9572 | 4.8518 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 306 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТК 13 до ТК 5 | 108 | 108 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 30.1078 | 5.225 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 306 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК 5 до ж.д. № 75 по ул. 2-й Силикатной | 57 | 57 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 3.6649 | 0.67976 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 306 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК 5. ТК 4 до ж.д. № 74 по ул. 3-й Силикатной | 76 | 76 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 24.9742 | 4.914 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 306 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК 5. ТК 4 до ж.д. № 74 по ул. 3-й Силикатной | 76 | 76 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 2.5835 | 0.50834 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 306 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК 4 до ж.д. № 85 по ул. Лысогорской | 76 | 76 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 27.5577 | 5.4223 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 306 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТК 13 до ТК 3 | 108 | 108 | 0 | 0 | 59.5 | 59.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 63.9791 | 11.1031 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 306 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК 3 до ж.д. № 61 по ул. 3-й Силикатной | 57 | 57 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 13.1935 | 2.4471 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 306 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК 3 до ж.д. № 63 по ул. 3-й Силикатной | 57 | 57 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 12.4605 | 2.3112 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 306 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК 3 до ж.д. № 59 по ул. 3-й Силикатной | 57 | 57 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 21.9892 | 4.0785 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 306 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК 2 до УТК 14 | 89 | 89 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 28.3113 | 6.9329 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 306 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТК 14 до ТК 9 | 76 | 76 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 29.4421 | 7.456 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 306 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК 9 до ж.д. № 77 по ул. 2-й Силикатной | 57 | 57 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 7.3297 | 1.3595 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 306 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК 9. ТК 10 до ТК 11 | 76 | 76 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 62.8661 | 12.3697 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 306 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК 10 до ж.д. № 77а по ул. 2-й Силикатной | 57 | 57 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 4.7643 | 0.88368 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 306 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК 11 до ж.д. № 79 по ул. 2-й Силикатной | 57 | 57 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 3.6649 | 0.67976 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 306 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК 11 до ж.д. № 81 по ул. 2-й Силикатной | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 26.9128 | 7.2228 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 306 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТК 14 до ТК 6 | 76 | 76 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 29.4421 | 7.456 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 306 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК 6 до ж.д. № 65 по ул. 3-й Силикатной | 32 | 32 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 4.71 | 1.2509 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 306 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК 6. ТК 7 до ТК 8 | 76 | 76 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 40.4754 | 7.964 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 306 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК 7 до ж.д. № 67 по ул. 3-й Силикатной | 45 | 45 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 6.5427 | 1.2195 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 306 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК 7 до ж.д. № 69 по ул. 3-й Силикатной | 45 | 45 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 5.9806 | 1.6051 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 306 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК 8 до ж.д. № 71 по ул. 3-й Силикатной | 57 | 57 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 7.3297 | 1.3595 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 306 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК 8 до ж.д. № 73 по ул. 3-й Силикатной | 57 | 57 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 7.3297 | 1.3595 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
307 | 307 | 63:401:001:015778990 | 64-АВ 521443 от 22.10.2009 г. | отопление/ГВС | котельная | тепловая трасса от котельной Политехническая, 114, назначение: теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Политехническая, 144 | 89 | 89 | 57 | 57 | 186 | 186 | 186 | 186 | сталь | надземная | 75 | 366.9248 | 93.533 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
308 | 308 | 63:401:001:015779560 | 64-АВ 413596 от 02.11.2009 г. | отопление/ГВС | котельная | тепловая трасса от котельной им. Маркса К., 9/19, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Маркса К., 9/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2039 | 2039 | -
| 308 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной до УТК 1 | 219 | 219 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 6.2127 | 0.65044 | 2039 | 2039 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 308 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТК-1 до ж/д № 9/19 по ул. им. Маркса К. (ЖСК “Жемчужина”) – ввод 1 | 159 | 159 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 68.7581 | 7.2605 | 2039 | 2039 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 308 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТК-1 до ТК-2 | 219 | 219 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 104.3366 | 17.0947 | 2039 | 2039 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 308 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК-2 до ж/д № 9/19 по ул. им. Маркса К. (ЖСК “Жемчужина”) – ввод 2 | 133 | 133 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 134.0678 | 23.7682 | 2039 | 2039 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 308 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК-2 до ТК-3 | 108 | 108 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 28.7158 | 4.9486 | 2039 | 2039 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 308 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК-3 до ж/д № 4/12 по ул. им. Маркса К. (ЖСК “Жемчужина”) | 89 | 89 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 16.8333 | 3.0201 | 2039 | 2039 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 308 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТК-1 до УТК-4 | 219 | 219 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 254.7216 | 26.6679 | 2039 | 2039 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 308 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТК-4 до ж/д № 6 по ул. Клинической | 76 | 76 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 76.8266 | 8.4086 | 2039 | 2039 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 308 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТК-4 до ТК-5 | 219 | 219 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 6.2127 | 0.65044 | 2039 | 2039 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 308 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК-5 до ж/д № 7 по ул. Клинической (Спорткомплекс “Салют”) | 57 | 57 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 5.8638 | 1.0876 | 2039 | 2039 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 308 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК-5 до УТК-6 | 219 | 219 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 180.1689 | 18.8627 | 2039 | 2039 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 308 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТК-6 до ТК-7 | 108 | 108 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 45.9452 | 7.9178 | 2039 | 2039 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 308 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК-7 до ж/д № 122 | 108 | 108 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 86.0223 | 14.9285 | 2039 | 2039 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 308 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК-7 до ж/д № 122 | 108 | 108 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 8.6022 | 1.4929 | 2039 | 2039 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 308 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК-7 до ж/д № 120 по ул. 2-ой Садовой | 76 | 76 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 6.8894 | 1.3556 | 2039 | 2039 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 308 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТК-6 до УТК-8 | 219 | 219 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 288.8915 | 30.2453 | 2039 | 2039 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 308 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от опуска до ж/д № 118 по ул. 2-ой Садовой | 108 | 108 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 6.4517 | 1.1196 | 2039 | 2039 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 308 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТК-12 до ТК-11 | 108 | 108 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 77.42 | 13.4357 | 2039 | 2039 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 308 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК-11 до ж/д № 118а по ул. 2-ой Садовой | 108 | 108 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 15.3151 | 2.6393 | 2039 | 2039 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 308 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК-11 до ж/д № 2 по 2-му Детскому пр. | 108 | 108 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 17.2295 | 2.9692 | 2039 | 2039 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
332 | 332 | 63:401:001:0157776210 | 64-АВ 446209 от 29.10.2009 | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса отопления от котельной по ул. Дружной, 31, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Дружная, д. 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
| 332 |  |  | отопление/ГВС | котельная |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 9.7565 | 1.6641 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
| 332 |  |  | отопление/ГВС | котельная |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 117.2053 | 20.3401 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
| 332 |  |  | отопление/ГВС | котельная |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 68.8994 | 12.7794 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
| 332 |  |  | отопление/ГВС | котельная |  | 45 | 45 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 25.5167 | 4.756 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
| 332 |  |  | отопление/ГВС | котельная |  | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 1.1507 | 0.21012 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
| 332 |  |  | отопление/ГВС | котельная |  | 25 | 25 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 32.7948 | 5.9885 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
335 | 335 | 63:401:001:0157776000 | 64-АВ 413594 26.10.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса отопления от котельной по ул. Астраханской, 107, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Астраханская, 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2037 | 2037 | -
| 335 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 111 | 111 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 120.2287 | 27.868 | 2037 | 2037 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 335 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 2.468 | 0.64169 | 2037 | 2037 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 335 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 7.5497 | 1.8488 | 2037 | 2037 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
336 | 336 | 63:401:001:0157776180 | 64-АВ 413599 от 02.11.2009 | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса отопления от котельной по 1-му Придорожному пр., 3, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, 1-й Придорожный пр., 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 336 |  |  | отопление/ГВС | котельная |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 113 | 113 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 122.395 | 28.3701 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 336 |  |  | отопление/ГВС | котельная |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 26.0901 | 6.7836 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
337 | 337 | 63:401:001:0157776220 | 64-АВ 446210 23.10.2009 | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной по ул. им. Емлютина Д.В., 44, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Емлютина Д.В., д.44 | 219 | 219 | 0 | 0 | 461 | 461 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 1432.0323 | 149.9256 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
338 | 338 | 63:401:001:0157776170 | 64-АВ 413602 26.10.2009 | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса отопления от котельной по ул. Аткарской, 31, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Аткарская, 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 75.2695 | 13.0625 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
| 338 |  |  | отопление/ГВС | котельная |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 50.0166 | 12.2481 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
| 338 |  |  | отопление/ГВС | котельная |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | надземная | 75 | 11.3245 | 2.7732 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
347 | 347 | 63:401:001:015776120 | 64-АВ 576196 27.10.2009 | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса отопления от котельной по ул. Большой Садовой,162, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Садовая, 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | надземная | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 347 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной до д/с №111 | 219 | 219 | 0 | 0 | 154 | 154 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 124.8719 | 0 | 2020 | 2020
| 347 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной до УТ1 | 89 | 89 | 0 | 0 | 197 | 197 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 145.999 | 0 | 2020 | 2020
| 347 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТ1 до УТ2 | 108 | 108 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 52.8081 | 0 | 2020 | 2020
| 347 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТ2, УТ4 до УТ5 | 159 | 159 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 155.318 | 0 | 2020 | 2020
| 347 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТ4 до ж/д №162 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 47 | 47 | сталь | надземная | 0 | 51.9908 | 0 | 2020 | 2020
| 347 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТ5 до ж/д №165 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 70 | 70 | сталь | надземная | 0 | 49.2588 | 0 | 2020 | 2020
| 347 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТ5 до ж/д №166 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 46 | 46 | сталь | надземная | 0 | 37.91 | 0 | 2020 | 2020
| 347 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТ5 до ТК6 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 75 | 75 | сталь | надземная | 0 | 35.7437 | 0 | 2020 | 2020
| 347 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК6 до ж/д №185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 32.0861 | 0 | 2020 | 2020
| 347 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК6 до ж/д №187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 16.9868 | 0 | 2020 | 2020
| 347 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТ1 до ж/д им. Слонова И.А. 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 51.904 | 0 | 2020 | 2020
| 347 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТ2, УТ3 до ж/д Большая Садовая 160/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 81.2356 | 0 | 2020 | 2020
348 | 348 | 63:401:001:015775950 | 64-АВ 576206 29.10.2009 | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса отопления от котельной по просп.50 лет Октября,1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, проспект 50 лет Октября, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | надземная | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 348 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной до перехода да D=80мм | 219 | 219 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 16.2471 | 0 | 2020 | 2020
| 348 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от перехода да D=80мм до ж/д Украинская, 6 | 219 | 219 | 0 | 0 | 36.5 | 36.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 77.3841 | 0 | 2020 | 2020
349 | 349 | 63:401:001:015776010 | 64-АВ 529578 от 27.10.2009 | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса отопления от котельной по ул. Большая Горная, 341 до ж/д ул. Большая Горная, 343, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Горная, 341 | 89 | 89 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 99.3164 | 17.8186 | 2034 | 2034 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
350 | 350 | 63:401:001:015776070 | 64-АВ 529581 26.10.2009 | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса отопления от котельной по ул. Аткарской, 88, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Аткарская, 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
| 350 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрассат от котельной до выхода в надземку | 108 | 108 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 31.1831 | 5.4116 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
| 350 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрассат от выхода в надземку до ж/д № 72 | 108 | 108 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 71.4873 | 16.5702 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
| 350 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной до ж/д ул. им. Посадского 322 | 89 | 89 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 16.9868 | 4.1597 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
351 | 351 | 63:401:001:015776080 | 64-АВ 529582 26.10.2009 | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса горячего водоснабжения от котельной по ул. Аткарской, 88 до ж\д ул. им. Посадского 322, назначение: теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Аткарская, 88 | 0 | 0 | 57 | 57 | 19.7 | 19.7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 19.2189 | 0 | 2020 | 2020
352 | 352 | 63:401:001:015776090 | 64-АВ 529583 26.10.2009 | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса отопления от котельной по ул. Аткарской, 37, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Аткарская, 37 | 108 | 108 | 0 | 0 | 194 | 194 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 210.1295 | 48.7062 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
| 352 |  |  | отопление/ГВС | котельная |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 93.4271 | 22.8786 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
| 352 |  |  | отопление/ГВС | котельная |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 75.5 | 75.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 63.5107 | 16.0837 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
| 352 |  |  | отопление/ГВС | котельная |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 13.7502 | 3.5752 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
354 | 354 | 63:401:001:015776130 | 64-АВ 576182 23.10.2009 | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса горячего водоснабжения от котельной по ул.Большой Садовой,162, назначение: теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Садовая, 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 354 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной до д/с №111 | 273 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 51.7101 | 0 | 2020 | 2020
| 354 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной до УТ1 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | сталь | надземная | 0 | 26.8755 | 0 | 2020 | 2020
| 354 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТ1 до УТ2 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | сталь | надземная | 0 | 9.7209 | 0 | 2020 | 2020
| 354 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТ1 до ж/д №187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 74.0884 | 0 | 2020 | 2020
| 354 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТ2, УТ3 до ж/д Большая Садовая 160/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 42.8865 | 0 | 2020 | 2020
| 354 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от УТ3 до ж/д №162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 19.3341 | 0 | 2020 | 2020
356 | 356 | 63:401:001:015776160 | 64-АВ 532336 26.10.2009 | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса отопления от котельной по ул. Танкистов,98, назначение: теплотрасса лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Танкистов, 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2039 | 2039 | удовлетворительное
| 356 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса отопления от котельной по ул. Танкистов,98 | 76 | 76 | 0 | 0 | 42.5 | 42.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 36.6001 | 7.2015 | 2039 | 2039 | удовлетворительное
| 356 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса отопления от котельной по ул. Танкистов,98 | 108 | 108 | 0 | 0 | 136 | 136 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 146.2378 | 25.3785 | 2039 | 2039 | удовлетворительное
| 356 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса отопления от котельной по ул. Танкистов,98 | 57 | 57 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 75.4961 | 14.003 | 2039 | 2039 | удовлетворительное
357 | 357 | 63:401:001:015776140 | 64-АВ 532344 23.10.2009 | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса отопления от котельной по ул. Танкистов, 101, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Танкистов, 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2039 | 2039 | удовлетворительное
| 357 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса отопления от котельной по ул. Танкистов, 101 | 108 | 108 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 94.6245 | 16.4214 | 2039 | 2039 | удовлетворительное
| 357 |  |  | отопление/ГВС | котельная |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 57.9048 | 10.7401 | 2039 | 2039 | удовлетворительное
358 | 358 | 63:401:001:015778930 | 64-АВ 576197 от 28.10.2009 г. | отопление/ГВС | котельная | тепловая трасса от котельной Большая Садовая,54, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Садовая, 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2039 | 2039 | -
| 358 |  |  | отопление/ГВС | котельная |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 145.3 | 145.3 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 157.3805 | 36.4795 | 2039 | 2039 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 358 |  |  | отопление/ГВС | котельная |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 14.1556 | 3.4664 | 2039 | 2039 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 358 |  |  | отопление/ГВС | котельная |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 19.355 | 3.3589 | 2039 | 2039 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 358 |  |  | отопление/ГВС | котельная |  | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 18 | 18 | сталь | подземная | 75 | 21.6212 | 3.9624 | 2039 | 2039 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 358 |  |  | отопление/ГВС | котельная |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 66.5 | 66.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 71.506 | 12.4093 | 2039 | 2039 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 358 |  |  | отопление/ГВС | котельная |  | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 66.5 | 66.5 | сталь | подземная | 75 | 79.8785 | 14.6389 | 2039 | 2039 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 358 |  |  | отопление/ГВС | котельная |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 84.485 | 19.5829 | 2039 | 2039 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 358 |  |  | отопление/ГВС | котельная |  | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 78 | 78 | сталь | надземная | 75 | 80.2624 | 21.198 | 2039 | 2039 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
359 | 359 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Октябрьской,9а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Октябрьская, д.9а | 219 | 219 | 0 | 0 | 27.4 | 27.4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 57.2169 | 0 | 2021 | 2021
| 359 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 139.7862 | 0 | 2021 | 2021
360 | 360 | 63:401:001:015866250 | 64-АГ 331373 от 24.10.2011 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК-5401/11 на ул. им. Рахова В.Г. до ТК-908/8 на ул. Пугачева (дополнительно от ТК-422/21 до ТК-422/31), назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он, от ТК-5401/11 на ул. им. Рахова В.Г. до ТК-908/8 на ул. Пугачева (дополнительно от ТК-422/21 до ТК-422/31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021
| 360 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 88.1677 | 0 | 2021 | 2021
| 360 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 55.7532 | 0 | 2021 | 2021
| 360 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 40.6933 | 0 | 2021 | 2021
| 360 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 34.1618 | 0 | 2021 | 2021
| 360 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 44.5 | 44.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 286.4065 | 0 | 2021 | 2021
| 360 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 151.1198 | 0 | 2021 | 2021
| 360 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | сталь | подвальная | 0 | 79.8335 | 0 | 2021 | 2021
| 360 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 65.9677 | 0 | 2021 | 2021
| 360 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 200.9815 | 0 | 2021 | 2021
| 360 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 52.1869 | 0 | 2021 | 2021
| 360 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 83.1327 | 0 | 2021 | 2021
361 | 361 | 63:401:001:015866260 | 64-АГ 326199 от 26.10.2011 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса ул. им. Рахова В.Г., 55/59 (ЖСК "Монолит-1"), назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он, ул. им. Рахова В.Г., 55/59(ЖСК "Монолит-1") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 361 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 110.5 | 110.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 253.2591 | 26.7429 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 361 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 50.1099 | 8.3809 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
370 | 370 | 63:401:001:015867970 | 64-АГ 387529 от 20.10.2011 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | ГВС от ЦТП ул. Тракторная 17/29 до ж/д Дачная 30А, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Кировский р-он, ГВС от ЦТП ул. Тракторная 17/29 до ж/д Дачная 30А | 0 | 0 | 89 | 57 | 0 | 0 | 30 | 30 | сталь | подземная | 75 | 41.4709 | 7.4758 | 2041 | 2041 | удовлетворительное
384 | 384 | 63:401:001:015875480 | 64-АГ358111 от 01.11.2011г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК 8521 до ЦТП ЖСК "Программист", назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Кировский р-он, теплотрасса от ТК 8521 до ЦТП ЖСК "Программист" | 219 | 219 | 0 | 0 | 131.5 | 131.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 442.5892 | 72.5147 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
385 | 385 | 63:401:001:015875470 | 64-АГ 358110 от 01.11.2011 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса (ввод) ж/д №100/120 по ул. им. Зарубина В.С., назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Зарубина В.С., д. 100/120 | 159 | 159 | 0 | 0 | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 80.1759 | 0 | 2021 | 2021
515 | 515 | 63:401:001:015782560 | 64-АВ 446318 от 20.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК по ул. им. Мичурина И.В., 80 до ж/д, по ул. Вольская, 20, 20/2, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. им. Мичурина И.В., 80 до ж/д по ул. Вольская, 20, 20/2 | 219 | 219 | 0 | 0 | 48.5 | 48.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 215.85 | 0 | 2020 | 2020
1140 | 1140 | 63:401:001:015804860 | 64-АВ 535062 от 11.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-311/5 до Административного корпуса ММУ «2 Городская клиническая больница» по ул. им. Чернышевского Н.Г. 141, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-311/5 до Административного корпуса ММУ «2 Городская клиническая больница» по ул. им. Чернышевского Н.Г. 141 | 108 | 108 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 57.4315 | 9.8973 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1141 | 1141 | 63:401:001:0157804870 | 64-АВ 535063 от 11.11.2009г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-311/5 до хирургического корпуса ММУ «2 Городская клиническая больница» по ул. им. Чернышевского Н.Г., 141, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-311/5 до хирургического корпуса ММУ «2 Городская клиническая больница» по ул. им. Чернышевского Н.Г. 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | -
| 1141 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 248.0441 | 41.4856 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 1141 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 181.9562 | 18.5297 | 2023 | 2023 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
1142 | 1142 | 63:401:001:015804880 | 64-АВ 535064 от 11.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-311/7 до корпуса ВПХ ММУ «2 Городская клиническая больница» по ул. им. Чернышевского Н.Г., 141, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-311/7 до корпуса ВПХ ММУ «2 Городская клиническая больница» по ул. им. Чернышевского Н.Г. 141 | 108 | 108 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 103.3768 | 17.8151 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1143 | 1143 | 63:401:001:015804890 | 64-АВ 535065 от 11.11.2009г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-311/7 до института кардиологии ММУ «2 Городская клиническая больница» по ул. им. Чернышевского Н.Г., 141, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-311/7 до института кардиологии ММУ «2 Городская клиническая больница» по ул. им. Чернышевского Н.Г. 141 | 108 | 108 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 38.2877 | 6.5982 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1144 | 1144 | 63:401:001:015804900 | 64-АВ 529613 от 12.11.2009г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-311/7 до отделения психиатрии ММУ «2 Городская клиническая больница» по ул. им. Чернышевского Н.Г., 141, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-311/7 до отделения психиатрии ММУ «2 Городская клиническая больница» по ул. им. Чернышевского Н.Г. 141 | 108 | 108 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 47.8596 | 8.2477 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1145 | 1145 | 63:401:001:015804910 | 64-АВ 529611от 12.11.2009г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-326 до котельной ММУ «1 Городская клиническая больница» ул. им. Хользунова А.И., 19, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-326 до котельной ММУ «1 Городская клиническая больница» ул. им. Хользунова А.И., 19 | 159 / 76 | 159 / 76 | 0 | 0 | 63.8 | 63.8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 201.0104 | 34.6405 | 2023 | 2023 | удовлетворительное
1146 | 1146 | 63:401:001:015804910 | 64-АВ 529611от 12.11.2009г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-326/3 до отделения кардиологии ММУ «1 Городская клиническая больница» ул. им. Хользунова А.И., 19, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-326/3 до отделения кардиологии ММУ «1 Городская клиническая больница» ул. им. Хользунова А.И., 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | удовлетворительное
| 1146 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 65.6 | 65.6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 87.6924 | 14.6666 | 2023 | 2023 | удовлетворительное
| 1146 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 96.0333 | 10.5107 | 2023 | 2023 | удовлетворительное
1147 | 1147 | 63:401:001:015804920 | 64-АВ 529612 от 12.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-326/3 до секцион. задвижек у стены отделения микрохирургии ММУ «1 Городская клиническая больница» ул. им. Хользунова А.И. 19, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-326/3 до секцион. задвижек у стены отделения микрохирургии ММУ «1 Городская клиническая больница» ул. им. Хользунова А.И. 19 | 89 | 89 | 0 | 0 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 16.8333 | 3.0201 | 2023 | 2023 | удовлетворительное
1148 | 1148 | 63:401:001:015804930 | 64-АВ 576239 от 10.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-326/5 до хирургического корпуса ММУ «1 Городская клиническая больница» ул. им. Хользунова А.И. 19, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-326/5 до хирургического корпуса ММУ «1 Городская клиническая больница» ул. им. Хользунова А.И. 19 | 159 / 89 | 159 / 89 | 0 | 0 | 105.4 | 105.4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 313.9954 | 33.1563 | 2023 | 2023 | удовлетворительное
1149 | 1149 | 63:401:001:015804940 | 64-АВ 576240 от 10.11.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-326/3 до роддома ММУ «1 Городская клиническая больница» ул. им. Хользунова А.И. 19, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-326/3 до роддома ММУ «1 Городская клиническая больница» ул. им. Хользунова А.И. 19 | 76 | 76 | 0 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 17.8388 | 0 | 2020 | 2020
1150 | 1150 | 63:401:001:015804950 | 64-АВ 576242 от 10.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от задвижки до ММУ «Лечебно консультативный центр» по ул. им. Сакко и Ванцетти 61, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от задвижки до ММУ «Лечебно консультативный центр» по ул. им. Сакко и Ванцетти 61 | 57 | 57 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 3.3774 | 0.37375 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
1151 | 1151 | 63:401:001:0157804960 | 64-АВ 413633от 09.11.2009г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от задвижки до ММУ «Городской противотуберкулезный диспансер» по ул. Советская 1, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от задвижки до ММУ «Городской противотуберкулезный диспансер» по ул. Советская, 1 | 108 | 108 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 1.7839 | 0 | 2021 | 2021
1152 | 1152 | 63:401:001:015804980 | 64-АВ 576243 от 10.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-712/5 до ММУ «Детская городская больница № 2» по ул. им. Сакко и Ванцетти 41, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-712/5 до ММУ «Детская городская больница № 2» по ул. им. Сакко и Ванцетти 41 | 57 | 57 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 64.9294 | 0 | 2021 | 2021
1153 | 1153 | 63:401:001:015804990 | 64-АВ 413629 от 09.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от шахты опуска до МОУ «Гимназия № 1» по ул. им. Мичурина И.В. 88, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от шахты опуска до МОУ «Гимназия № 1» по ул. им. Мичурина И.В. 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | подземная | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 1153 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 49.9 | 49.9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 47.8596 | 0 | 2020 | 2020
| 1153 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 89.1942 | 0 | 2020 | 2020
1154 | 1154 | 63:401:001:01578045000 | 64-АВ 413632 от 09.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК до МОУ «СОШ № 7» по ул. Аткарская 1в, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК до МОУ «СОШ № 7» по ул. Аткарская 1в | 108 | 108 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 176.1234 | 30.3517 | 2030 | 2030 | удовлетворительное
1155 | 1155 | 63:401:001:01578045020 | 64-АВ 413630 от 09.11.2009г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-107/11 до МС(К)ОУ-IV вида «Детский сад № 3» по ул. Провиантская 23, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-107/11 до МС(К)ОУ-IV вида «Детский сад № 3» по ул. Провиантская 23 | 108 | 108 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 95.7192 | 16.4955 | 2033 | 2033 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1156 | 1156 | 63:401:001:01578045030 | 64-АВ 413631 от 09.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-708/17 до МДОУ «Детский сад № 24» по ул. им. Шевченко Т.Г.24, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-708/17 до МДОУ «Детский сад № 24» по ул. им. Шевченко Т.Г.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021
| 1156 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 45.9452 | 0 | 2021 | 2021
| 1156 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 96.0955 | 0 | 2021 | 2021
1157 | 1157 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от задвижки ТК-311/55 до МДОУ «Детский сад № 31» по ул. 2-я Садовая 13, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от задвижки ТК-311/55 до МДОУ «Детский сад № 31» по ул. 2-я Садовая 14 | 108 | 108 | 0 | 0 | 30.5 | 30.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 30.7889 | 0 | 2021 | 2021
| 1157 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 48.8166 | 0 | 2021 | 2021
1158 | 1158 | 63:401:001:01578045050 | 64-АВ 303266 от 05.11.2009г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-311/39/8 до МДОУ «Детский сад № 40» по ул. им. Серова А.К. 8, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-311/39/8 до МДОУ «Детский сад № 40» по ул. им. Серова А.К. 8 | 57 | 57 | 0 | 0 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 5.1943 | 0 | 2021 | 2021
1159 | 1159 | 63:401:001:01578045060 | 64-АВ 303268 от 05.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от МДОУ «Детский сад № 24» по ул. им. Шевченко Т.Г. 24 до МОУ ДОД «Центральная детская музыкальная школа» по ул. им. Шевченко Т.Г.26, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от МДОУ «Детский сад № 24» по ул. им. Шевченко Т.Г. 24 до МОУ ДОД «Центральная детская музыкальная школа» по ул. им. Шевченко Т.Г.26 | 57 | 57 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 64.9294 | 0 | 2021 | 2021
1160 | 1160 | 63:401:001:01578045070 | 64-АВ 303267 от 05.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-344 до МОУ СОШ № 45 ул. Дегтярная 12, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-344 до МОУ СОШ № 45 ул. Дегтярная 12 | 108 | 108 | 0 | 0 | 224 | 224 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 428.8221 | 73.8998 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1161 | 1161 | 63:401:001:01578045080 | 64-АВ 303269 от 05.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-713 до отдела образования по ул. им.Горького А.М.21, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-713 до отдела образования по ул. им.Горького А.М.21 | 89 | 89 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 12.3157 | 2.2316 | 2034 | 2034 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1162 | 1162 | 63:401:001:015782620 | 64-АВ 576339 от 27.11.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-108 до ж/д Советская, 3/5, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-108 до ж/д Советская 3/5 | 159 | 159 | 0 | 0 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021
| 1162 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 78.8 | 78.8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 42.5934 | 0 | 2021 | 2021
| 1162 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 108.5 | 108.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 299.6925 | 0 | 2021 | 2021
1163 | 1163 | 63:401:001:015782630 | 64-АВ 576340 от 27.11.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-107/11 до ж/д Советская, 11, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-107/11 до ж/д Советская 11 | 108 | 108 | 0 | 0 | 15.4 | 15.4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 26.8014 | 0 | 2021 | 2021
1164 | 1164 | 63:401:001:015782640 | 64-АВ 576331 от 25.11.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-310/10/12 до ж/д Провиантская, 11, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-310/10/12 до ж/д Провиантская 11 | 159 | 159 | 0 | 0 | 66.5 | 66.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 166.6155 | 27.8666 | 2034 | 2034 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1165 | 1165 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК по ул. Провиантской, 11 до ж/д им. Мичурина И.В., 96, 96а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК по ул. Провиантской, 11 до ж/д им. Мичурина И.В., 96, 96а | 108 | 108 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 20.101 | 3.4641 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 1165 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 154 | 154 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 274.7182 | 27.9761 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
1166 | 1166 | 63:401:001:015782660 | 64-АВ 576343 от 27.11.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-310/10/5 до ж/д им. Мичурина И.В., 92, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-310/10/5 до ж/д им. Мичурина И.В. 92 | 57 | 57 | 0 | 0 | 68.2 | 68.2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 74.0195 | 0 | 2020 | 2020
1167 | 1167 | 63:401:001:015782670 | 64-АВ 576342 от 27.11.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-310/4 до ж/д Провиантская, 7, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-310/4 до ж/д Провиантская 7 | 108 | 108 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 32.5445 | 5.6085 | 2034 | 2034 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1168 | 1168 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-310/10/1 до ж/д Провиантская, 9, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-310/10/1 до ж/д Провиантская 10 | 76 | 76 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 10.7113 | 0 | 2021 | 2021
| 1168 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 10.3887 | 0 | 2021 | 2021
1169 | 1169 | 63:401:001:015782690 | 64-АВ 576332 от 25.11.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-310/10 до ж/д Рабочая, 10а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-310/10 до ж/д Рабочая 10а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | подземная | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 1169 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 47.6044 | 0 | 2020 | 2020
| 1169 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 18.3 | 18.3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 15.3019 | 0 | 2020 | 2020
1170 | 1170 |  |  | отопление/ГВС | 0 | теплотрасса от ТК-310/10/3 до ж/д Рабочая, 10б, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-310/10/3 до ж/д Рабочая 10б | 57 | 57 | 0 | 0 | 7.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | подземная | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 1170 | 63:401:001:015782700 | 64-АВ 576322 от 25.11.2009 | 0 | ГРЭС |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 72.6839 | 0 | 2020 | 2020
1171 | 1171 | 63:401:001:015782690 | 64-АВ 529721 от 30.11.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-310/10 до ж/д Рабочая, 10а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-310/10 до ж/д Рабочая 10а Реконструкция теплотрассы от ТК-310/10 до ж/д Рабочая, 10а, (Рабочая 10в) | 57 | 57 | 0 | 0 | 29.8 | 29.8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 41.3151 | 0 | 2020 | 2020
1172 | 1172 | 63:401:001:015782700 | 64-АВ 576341 от 27.11.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-310/10/3 до ж/д Рабочая, 10б, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-310/10/3 до ж/д Рабочая 10б (ул. им. Горького А.М., 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | подземная | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 1172 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 109.1199 | 0 | 2020 | 2020
| 1172 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 18.1 | 18.1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 23.3746 | 0 | 2020 | 2020
1173 | 1173 | 63:401:001:015782730 | 64-АВ 576330 от 25.11.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-708/7 до ж/д ул. им. Шевченко Т.Г., 8, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-708/7 до ж/д ул. им. Шевченко Т.Г. 8 | 89 | 89 | 0 | 0 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 20.2 | 0 | 2021 | 2021
1174 | 1174 | 63:401:001:015782740 | 64-АВ 578221 от 26.11.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-708/3 до ж/д ул. им. Шевченко Т.Г., 3/5, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-708/3 до ж/д ул. им. Шевченко Т.Г. 3/5 | 76 | 76 | 0 | 0 | 13.4 | 13.4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 22.9528 | 0 | 2021 | 2021
1175 | 1175 | 63:401:001:015782750 | 64-АВ 576317 от 25.11.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-708/9 до ж/д Советская, 29, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-708/9 до ж/д Советская 29 | 108 | 108 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 28.7158 | 0 | 2021 | 2021
1176 | 1176 | 63:401:001:015782760 | 64-АВ 576319 от 25.11.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-710 до ж/д Советская, 21/15, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-710 до ж/д Советская 21/15 | 159 | 159 | 0 | 0 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 35.077 | 0 | 2021 | 2021
1177 | 1177 | 63:401:001:015782770 | 64-АВ 576324 от 25.11.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ж/д по ул. Советская 21/15 до ж/д по ул. Советская 23, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ж/д по ул. Советская д.21/15 до ж/д по ул. Советская 23 | 159 | 159 | 0 | 0 | 60.3 | 60.3 | 0 | 0 | 0 | надземная | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021
| 1177 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 10.3 | 10.3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 318.5793 | 0 | 2021 | 2021
| 1177 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 28.7158 | 0 | 2021 | 2021
1178 | 1178 | 63:401:001:015782780 | 64-АВ 576320 от 25.11.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК по ул. Советской, 23 до ж/д по ул. Советской, 23/25, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК по ул. Советской 23 до ж/д по ул. Советской 23/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021
| 1178 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 68.2 | 68.2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 126.0565 | 0 | 2021 | 2021
| 1178 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 15.15 | 0 | 2021 | 2021
1179 | 1179 | 63:401:001:015782790 | 64-АВ 535159 от 01.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК по ул. Советской, 23/25 до ж/д по ул. им. Шевченко Т.Г. Т.Г., 6, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК по ул. Советской 23/25 до ж/д по ул. им. Шевченко Т.Г.6 | 57 | 57 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 29.8675 | 0 | 2021 | 2021
1180 | 1180 | 63:401:001:015782800 | 64-АВ 591651 от 26.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК по ул. Советской, 23/25 до ж/д по ул. Советской, 27, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК по ул. Советской, 23/25 до ж/д по ул. Советской, 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021
| 1180 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 205.4507 | 0 | 2021 | 2021
| 1180 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 134.0069 | 0 | 2021 | 2021
1181 | 1181 | 63:401:001:015782810 | 64-АВ 535158 от 01.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-702 до ж/д по ул. им.Горького А.М., 4а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-702 до ж/д по ул. им.Горького А.М.4а | 57 | 57 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 19.4788 | 3.5855 | 2034 | 2034 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1182 | 1182 | 63:401:001:015782820 | 64-АВ 535156 от 01.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-707 до ж/д по ул. им.Горького А.М., 8, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-707 до ж/д по ул. им.Горького А.М., 8 | 76 | 76 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 18.3623 | 3.5745 | 2034 | 2034 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1183 | 1183 | 63:401:001:015782830 | 64-АВ 535202 от 04.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-801 до ж/д по ул. Бахметьевской, 2а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-801 до ж/д по ул. Бахметьевской 2а | 108 | 108 | 0 | 0 | 28.2 | 28.2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 40.2021 | 0 | 2021 | 2021
1184 | 1184 | 63:401:001:015782840 | 64-АВ 576321 от 25.11.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ж/д по ул. Бахметьевской, 2а до ж/д по ул. Рабочей, 25, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ж/д по ул. Бахметьевской, 2а до ж/д по ул. Рабочей, 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | подземная | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 1184 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 48.3 | 48.3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 86.1473 | 0 | 2020 | 2020
| 1184 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 49.5 | 49.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 76.5094 | 0 | 2020 | 2020
1185 | 1185 | 63:401:001:015782850 | 64-АВ 532442 от 23.11.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ж/д по ул. Бахметьевской, 4 до ж/д по ул. Бахметьевской, 10, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ж/д по ул. Бахметьевской, 4 до ж/д по ул. Бахметьевской, 10 | 89 | 89 | 0 | 0 | 14.9 | 14.9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 47.1332 | 0 | 2021 | 2021
1186 | 1186 | 63:401:001:015782860 | 64-АВ 576323 от 25.11.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-802 до ж/д Рабочая 29/39, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-802 до ж/д Рабочая 29/39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | надземная | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 1186 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 215 | 215 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 670.042 | 0 | 2020 | 2020
| 1186 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 110.013 | 0 | 2020 | 2020
| 1186 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 107.033 | 0 | 2020 | 2020
1187 | 1187 | 63:401:001:015782870 | 64-АВ 578227 от 26.11.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК по ул. Рабочей, 29/39 до ж/д по ул. Бахметьевской, 12/16, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК по ул. Рабочей 29/39 до ж/д по ул. Бахметьевской 12/16 | 108 | 108 | 0 | 0 | 222 | 222 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 64.2198 | 0 | 2020 | 2020
1188 | 1188 | 63:401:001:015782880 | 64-АВ 534743 от 03.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-803 до ж/д по ул. Бахметьевской, 18, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов,от ТК-803 до ж/д по ул. Бахметьевской 18 | 108 | 108 | 0 | 0 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 15.8766 | 1.6168 | 2026 | 2026 | удовлетворительное
1189 | 1189 | 63:401:001:015782890 | 64-АВ 534744 от 03.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-310/2 до ж/д по ул. Провиантской, 4, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-310/2 до ж/д по ул. Провиантской 4 | 159 | 159 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 55.1209 | 9.219 | 2034 | 2034 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1190 | 1190 | 63:401:001:015782900 | 64-АВ 535157 от 01.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ж/д по ул. Провиантской, 4 до ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 143,145, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ж/д по ул. Провиантской 4 до ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г. 143; 145 | 108 | 108 | 0 | 0 | 42.5 | 42.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 81.3613 | 14.0212 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1191 | 1191 | 63:401:001:015782910 | 64-АВ 535155 от 01.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК по ул. Провиантской 4 до ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г. 143а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК по ул. Провиантской 4 до ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г. 143а | 108 | 108 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 40.2021 | 6.9281 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1192 | 1192 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-316 до ж/д по ул. Вольской 21/27, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-316 до ж/д по ул. Вольской 21/27 | 159 | 159 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 57.6264 | 0 | 2021 | 2021
| 1192 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 15.15 | 0 | 2021 | 2021
1193 | 1193 | 63:401:001:015782930 | 64-АВ 532410 от 18.11.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-311/35а до ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 92, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-311/35а до ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | -
| 1193 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 40.3884 | 6.6173 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 1193 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 12.5275 | 2.0952 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 1193 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 8.9194 | 0.90832 | 2023 | 2023 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
1194 | 1194 | 63:401:001:015782940 | 64-АВ 532424 от 19.11.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-311/29 до ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 125, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-311/29 до ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 1194 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 80.7767 | 13.2346 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 1194 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 44.0308 | 7.5879 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 1194 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 10.1 | 1.8121 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
1195 | 1195 | 63:401:001:015782950 | 64-АВ 591634 от 20.11.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК по ул. им. Чернышевского Н.Г., 125 до ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 123, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. им. Чернышевского Н.Г., 125 до ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1195 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 130.1781 | 22.4339 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1195 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 15.3019 | 2.9787 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1196 | 1196 | 63:401:001:015782960 | 64-АВ 532425 от 19.11.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК по ул. им. Чернышевского Н.Г., 123 до ж/д по ул. Шелковичной, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. им. Чернышевского Н.Г., 123 до ж/д по ул. Шелковичной, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1196 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 72.7466 | 12.5366 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1196 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 16.8321 | 3.2766 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1197 | 1197 | 63:401:001:015782970 | 64-АВ 578182 от 19.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК по ул. Шелковичной, 2 до ж/д по ул. Шелковичной, 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Шелковичной, 2 до ж/д по ул. Шелковичной, 4 | 108 | 108 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 89.9761 | 15.5058 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1198 | 1198 | 63:401:001:015782980 | 64-АВ 535103 от 20.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК до ж/д ул. им. Чернышевского Н.Г., 127, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д ул. им. Чернышевского Н.Г., 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | -
| 1198 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 96.2972 | 10.0818 | 2023 | 2023 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 1198 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 7.1422 | 1.3147 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1199 | 1199 | 63:401:001:015782990 | 64-АВ 535104 от 20.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК до ж/д по ул. им. Чапаева В.И., 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по ул. им. Чапаева В.И., 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021
| 1199 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 352.5 | 352.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 465.5263 | 0 | 2021 | 2021
| 1199 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 9.9473 | 0 | 2021 | 2021
1200 | 1200 | 63:401:001:015783000 | 64-АВ 535105 от 20.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК по ул.им. Чапаева В.И., 4 до ж/д по ул. им. Чапаева В.И., 6, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. им. Чапаева В.И., 4 до ж/д по ул. им. Чапаева В.И., 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 1200 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 111 | 111 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 278.1101 | 46.5142 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 1200 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 16.8333 | 3.0201 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1201 | 1201 | 63:401:001:015783010 | 64-АВ 535106 от 20.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК по ул. им. Чернышевского Н.Г., 127 до ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 129; 129а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. им. Чернышевского Н.Г., 127 до ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 129; 129а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | -
| 1201 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 89.1942 | 9.0832 | 2023 | 2023 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 1201 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 111.0343 | 19.1348 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 1201 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 15.15 | 2.7181 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1202 | 1202 | 63:401:001:015783020 | 64-АВ 576280 от 18.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-311/19а до ж/д по ул. Вольской, 9, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-311/19а до ж/д по ул. Вольской, 9 | 89 | 89 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | подземная | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021
| 1202 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 45.9 | 45.9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 57.2169 | 0 | 2021 | 2021
| 1202 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 21.4 | 21.4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 19.1438 | 0 | 2021 | 2021
1203 | 1203 | 63:401:001:015783030 | 64-АВ 446309 от 20.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-806 до ЦТП ЖСК «Импульс» им. Чапаева В.И., 14/26, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-806 до ЦТП ЖСК «Импульс» им. Чапаева В.И., 14/26 | 159 | 159 | 0 | 0 | 142 | 142 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 355.7805 | 59.5046 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
1204 | 1204 | 63:401:001:015783040 | 64-АВ 446308 от 20.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-317 до ЦТП ЖСК «Грот» им. Чапаева В.И., 6а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-317 до ЦТП ЖСК «Грот» им. Чапаева В.И., 6а | 219 | 219 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 296.1813 | 48.5269 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
1205 | 1205 | 63:401:001:015783050 | 64-АВ 446307 от 20.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-319 до ж/д по ул. им. Чапаева В.И., 11/13, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-319 до ж/д по ул. им. Чапаева В.И., 11/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021
| 1205 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 37.5824 | 0 | 2021 | 2021
| 1205 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 48.5 | 48.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 101.9912 | 0 | 2021 | 2021
| 1205 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 42.5 | 42.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 76.5754 | 0 | 2021 | 2021
1206 | 1206 | 63:401:001:015783060 | 64-АВ 446306 от 20.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-810 до ж/д по ул. Бахметьевская, 49, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-810 до ж/д по ул. Бахметьевская, 49 | 108 | 108 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 114.8631 | 19.7946 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1207 | 1207 | 63:401:001:015783070 | 64-АВ 529664 от20.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-809 до ЦТП по ул. Бахметьевской, 39, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-809 до ЦТП по ул. Бахметьевской, 39 | 219 | 219 | 0 | 0 | 91.5 | 91.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 307.9613 | 50.457 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
1208 | 1208 | 63:401:001:015783080 | 64-АВ 529665 от 20.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ЦТП по ул. Бахметьевская, 39 до ж/д по ул. Бахметьевская, 39, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Бахметьевская, 39 до ж/д по ул. Бахметьевская, 39 | 108 | 108 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 72.7466 | 12.5366 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
1209 | 1209 | 63:401:001:015783090 | 64-АВ 529668 от 20.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК по ул. Бахметьевской, 39 до ж/д по ул. Бахметьевской, 35/37, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Бахметьевской | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 1209 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 137.8023 | 23.0476 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 1209 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 105.2911 | 18.145 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
1210 | 1210 | 63:401:001:015783100 | 64-АВ 532441 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-320/3 до ж/д по ул. Шелковичной, 12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-320/3 до ж/д по ул. Шелковичной, 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022
| 1210 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 148.9759 | 0 | 2022 | 2022
| 1210 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 87.6924 | 0 | 2022 | 2022
| 1210 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 42.1165 | 0 | 2022 | 2022
1211 | 1211 | 63:401:001:015783110 | 64-АВ 576284 от18.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК до ж/д Шелковичная, 12а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д Шелковичная 12а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022
| 1211 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 31.45 | 31.45 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 75.1649 | 0 | 2022 | 2022
| 1211 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 25.2499 | 0 | 2022 | 2022
1212 | 1212 | 63:401:001:015783120 | 64-АВ 529669 от20.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-320/3 до ЦТП ЖСК “Каштан” по ул. Шелковичной, 20/28, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-320/3 до ЦТП ЖСК “Каштан” по ул. Шелковичной, 20/28 | 159 | 159 | 0 | 0 | 30.6 | 30.6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 165.3628 | 0 | 2022 | 2022
1213 | 1213 | 63:401:001:015783130 | 64-АВ 576286 от 18.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК до ж/д по ул. Шелковичной, 23а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по ул. Шелковичной, 23а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022
| 1213 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 120.5 | 120.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 458.3875 | 0 | 2022 | 2022
| 1213 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 161.9959 | 0 | 2022 | 2022
| 1213 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 18.9473 | 0 | 2022 | 2022
1214 | 1214 | 63:401:001:015783140 | 64-АВ 413708 от 20.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-319 до ж/д по ул. Белоглинской, 34/38, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-319 до ж/д по ул. Белоглинской, 34/38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | подземная | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 1214 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 26.9256 | 0 | 2020 | 2020
| 1214 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 13.4007 | 0 | 2020 | 2020
1215 | 1215 | 63:401:001:015783150 | 64-АВ 413707 от 20.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-811 до ж/д по ул. им. Рахова В.Г., 44/54, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-811 до ж/д по ул. им. Рахова В.Г., 44/54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021
| 1215 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 70.1539 | 0 | 2021 | 2021
| 1215 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 17.2295 | 0 | 2021 | 2021
1216 | 1216 | 63:401:001:015783170 | 64-АВ 529663 от 20.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-905/6 до ж/д по ул. им. Рахова В.Г., 64/70; до ЦТП по ул. Рабочей, 40/60; от ЦТП до ж/д по ул. Рабочей, 40/60, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-905/6 до ж/д по ул. им. Рахова В.Г., 64/70; до ЦТП по ул. Рабочей, 40/60, от ЦТП до ж/д по ул. Рабочей, 40/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2037 | 2037 | -
| 1216 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 244 | 244 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 821.2301 | 134.5519 | 2037 | 2037 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 1216 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 105.4291 | 11.1328 | 2037 | 2037 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 1216 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 74.661 | 12.8665 | 2037 | 2037 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1217 | 1217 | 63:401:001:015783160 | 64-АВ 413709 от20.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-807 до ж/д по ул. им. Чапаева В.И., 29; Рабочей, 53; им. Чапаева В.И., 35; Ульяновской; 17, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-807 до ж/д по ул. им. Чапаева В.И., 29; Рабочей, 53; ул. им. Чапаева В.И., 35; Ульяновской, 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | -
| 1217 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 114.4337 | 18.749 | 2034 | 2034 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 1217 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 235.5167 | 39.3904 | 2034 | 2034 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 1217 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 249.7438 | 25.4329 | 2034 | 2034 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 1217 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 13.4666 | 2.4161 | 2034 | 2034 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1218 | 1218 | 63:401:001:015783180 | 64-АВ 535097 от 19.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-808 до ж/д им. Чапаева В.И., 19/27; Бахметьевская, 33, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-808 до ж/д им. Чапаева В.И., 19/27; Бахметьевская, 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021
| 1218 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 20.6 | 20.6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 74.0453 | 0 | 2021 | 2021
| 1218 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 36.7 | 36.7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 37.4616 | 0 | 2021 | 2021
1219 | 1219 | 63:401:001:015783190 | 64-АВ 534661 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК до ж/д Мирный пер., 6, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д Мирный пер., 6 | 76 | 76 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 24.6943 | 2.7028 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1220 | 1220 | 63:401:001:015783200 | 64-АВ 534662 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-311/39 до ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 101, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-311/39 до ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г. 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | -
| 1220 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 100.9709 | 16.5433 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 1220 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 9.5719 | 1.6495 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1221 | 1221 | 63:401:001:015783210 | 64-АВ 534663 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК по ул. им. Чернышевского Н.Г. 97 до ж/д по ул.2-я Садовая 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. им. Чернышевского Н.Г. 97 до ж/д по ул.2-я Садовая 2 | 108 | 108 | 0 | 0 | 26.9 | 26.9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 38.2877 | 0 | 2021 | 2021
1222 | 1222 |  |  | отопление/ГВС | 0 | теплотрасса от ТК-711 до ЦТП по ул. Советская 12/14, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-711 до ЦТП по ул. Советская 12/14 | 159 | 159 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021
| 1222 | 63:401:001:015782250 | 64-АВ 529670 от 20.11.2009г. | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 15.1 | 15.1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 155.3408 | 0 | 2021 | 2021
1223 | 1223 | 63:401:001:015782260 | 64-АВ 413711 от 20.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ЦТП ул. Советская 12/14 до ж/д по ул. Советская 12/14, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Советская 12/14 до ж/д по ул. Советская 12/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 1223 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 | 89 | 57 | 50 | 50 | 50 | 50 | сталь | подземная | 75 | 116.4864 | 21.0429 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 1223 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 | 89 | 57 | 28 | 28 | 28 | 28 | сталь | надземная | 75 | 60.7307 | 15.1847 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1224 | 1224 | 63:401:001:015782270 | 64-АВ 413710 от 20.11.2009г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ЦТП по ул. Советская 12/14 до ж/д по ул. им.Горького А.М.16/20, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Советская 12/14 до ж/д по ул. им.Горького А.М.16/20 | 108 | 108 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 21.4066 | 2.18 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
1225 | 1225 | 63:401:001:015782280 | 64-АВ 591633 от 20.11.2009г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-712/9 до ж/д по ул. Советская 42, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-712/9 до ж/д по ул. Советская 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021
| 1225 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 98.7 | 98.7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 220.4837 | 0 | 2021 | 2021
| 1225 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 15.3151 | 0 | 2021 | 2021
1226 | 1226 | 63:401:001:015782290 | 64-АВ 299168 от 16.11.2009г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК по ул. Советская 42 до ж/д по ул. Советская 46, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Советская 42 до ж/д по ул. Советская 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1226 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 114 | 114 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 383.6895 | 62.8644 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1226 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 42.5934 | 7.1238 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1226 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 147.4076 | 25.403 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1227 | 1227 | 63:401:001:015782300 | 64-АВ 299169 от 16.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК по ул. Советская 46 до ж/д по ул. им. Чапаева В.И. 52, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Советская 46 до ж/д по ул. им. Чапаева В.И. 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021
| 1227 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 95.7192 | 0 | 2021 | 2021
| 1227 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 29.9 | 29.9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 107.033 | 0 | 2021 | 2021
1228 | 1228 | 63:401:001:015782310 | 64-АВ 535094 от 19.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-708/19 до ж/д по ул. им. Шевченко Т.Г.33/45, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-708/19 до ж/д по ул. им. Шевченко Т.Г.33/45 | 159 | 159 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 47.6044 | 0 | 2021 | 2021
1229 | 1229 | 63:401:001:015782320 | 64-АВ 535095 от 19.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ж/д по ул. им. Шевченко Т.Г. 33/45 до ж/д по ул. им. Мичурина И.В. 53, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ж/д по ул. им. Шевченко Т.Г. 33/45 до ж/д по ул. им. Мичурина И.В. 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021
| 1229 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 75.1649 | 0 | 2021 | 2021
| 1229 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 30.5 | 30.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 22.9194 | 0 | 2021 | 2021
| 1229 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 2.2516 | 0 | 2021 | 2021
1230 | 1230 | 63:401:001:015782330 | 64-АВ 591625 от 19.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-708/15 до ж/д по ул. им. Шевченко Т.Г.33/45, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-708/15 до ж/д по ул. им. Шевченко Т.Г.33/45 | 159 | 159 | 0 | 0 | 24.4 | 24.4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 47.6044 | 0 | 2021 | 2021
1231 | 1231 | 63:401:001:015782340 | 64-АВ 460698 от 18.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-708/13 до ж/д Вольская 57, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-708/13 до ж/д Вольская 57 | 108 | 108 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 21.0582 | 0 | 2021 | 2021
1232 | 1232 | 63:401:001:015782350 | 64-АВ 446316 от 20.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-708/11а до ж/д по ул. Ульяновская, 6/12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-708/11а до ж/д по ул. Ульяновская, 6/12 | 108 | 108 | 0 | 0 | 123 | 123 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 235.4693 | 40.5789 | 2034 | 2034 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1233 | 1233 | 63:401:001:015782370 | 64-АВ 446301 от 20.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-417 до ж/д по ул. Вольская, 32/34, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-417 до ж/д по ул. Вольская, 32/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1233 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 130.2858 | 21.7904 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1233 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 5.7432 | 0.98973 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1234 | 1234 | 63:401:001:015782360 | 64-АВ 591631 от 20.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК по ул. Вольская, 32/34 до ж/д по ул. им. Пушкина А.С. 17/25, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Вольская 32/34 до ж/д по ул. им. Пушкина А.С. 17/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | подземная | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 1234 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 34.6 | 34.6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 68.7581 | 0 | 2020 | 2020
| 1234 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 142.8133 | 0 | 2020 | 2020
1235 | 1235 | 63:401:001:015782380 | 64-АВ 446304 от 20.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-712/5 до ж/д по ул. им. Пушкина А.С., 20, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-712/5 до ж/д по ул. им. Пушкина А.С., 20 | 57 | 57 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 58.4364 | 0 | 2020 | 2020
1236 | 1236 | 63:401:001:015782390 | 64-АВ 446305 от 20.11.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-712/1до ж/д по ул. им. Пушкина А.С., 6/8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-712/1до ж/д по ул. им. Пушкина А.С., 6/8 | 76 | 76 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 10.7113 | 2.0851 | 2023 | 2023 | удовлетворительное
1237 | 1237 | 63:401:001:015782400 | 64-АВ 534632 от 19.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-711 до ж/д по ул. Советская 18; ул. им.Горького А.М. 19, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-711 до ж/д по ул. Советская 18; ул. им.Горького А.М. 19 | 108 | 108 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 44.0308 | 7.5879 | 2034 | 2034 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1238 | 1238 | 63:401:001:015782420 | 64-АВ 446302 от 20.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-113 до ж/д по ул. им. Сакко и Ванцетти, 15а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-113 до ж/д по ул. им. Сакко и Ванцетти, 15а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021
| 1238 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 59.7 | 59.7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 95.2089 | 0 | 2021 | 2021
| 1238 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 7.6575 | 0 | 2021 | 2021
1239 | 1239 | 63:401:001:015782430 | 64-АВ 446303 от 20.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК до ж/д по ул. им. Сакко и Ванцетти, 23, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по ул. им. Сакко и Ванцетти, 23 | 108 | 108 | 0 | 0 | 51.9 | 51.9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 80.4041 | 0 | 2021 | 2021
1240 | 1240 | 63:401:001:015782440 | 64-АВ 460700 от 18.11.2009г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-804 до ж/д по ул. Бахметьевская 20/24; Вольская 39, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-804 до ж/д по ул. Бахметьевская 20/24; Вольская 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021
| 1240 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 70.6796 | 0 | 2021 | 2021
| 1240 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 13.4666 | 0 | 2021 | 2021
1241 | 1241 | 63:401:001:015782450 | 64-Ав 532426 от 19.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК по ул. Вольская 39 до ж/д по ул. Рабочая 26; 28/30, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Вольская 39 до ж/д по ул. Рабочая 26; 28/30 | 219 | 219 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 289.45 | 47.424 | 2034 | 2034 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1242 | 1242 | 63:401:001:015782460 | 64-АВ 591632от 20.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ж/д по ул. Рабочая 28/30 до ж/д по ул. Вольская 45, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ж/д по ул. Рабочая 28/30 до ж/д по ул. Вольская 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 1242 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 32.5715 | 0 | 2020 | 2020
| 1242 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 39.5 | 39.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 45.9452 | 0 | 2020 | 2020
| 1242 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 5 | 5 | сталь | подземная | 0 | 35.3315 | 0 | 2020 | 2020
1243 | 1243 | 63:401:001:015782470 | 64-АВ 591623 от 19.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-806 до ж/д по ул. им. Чапаева В.И. 28; Бахметьевская 26/28; 30/32, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-806 до ж/д по ул. им. Чапаева В.И. 28; Бахметьевская 26/28; 30/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021
| 1243 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 37.5824 | 0 | 2021 | 2021
| 1243 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 97.6336 | 0 | 2021 | 2021
1244 | 1244 | 63:401:001:015782480 | 64-АВ 591635 от 20.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-311/17а до ж/д по ул. Вольская 8/3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-311/17а до ж/д по ул. Вольская 8/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | -
| 1244 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 35.3398 | 5.7901 | 2034 | 2034 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 1244 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 208.1262 | 21.7896 | 2034 | 2034 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
1245 | 1245 | 63:401:001:015782490 | 64-АВ 532423 от 19.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ж/д по ул. Вольская 8/3 до ж/д по ул. Вольская 8а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ж/д по ул. Вольская 8/3 до ж/д по ул. Вольская 8а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | -
| 1245 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 120.2638 | 20.1142 | 2034 | 2034 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 1245 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 153.1508 | 26.3928 | 2034 | 2034 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1246 | 1246 | 63:401:001:015782500 | 64-АВ 576285 от 18.11.2009г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК по ул. Вольская 8/3 до ж/д по ул. Белоглинская 15, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Вольская 8/3 до ж/д по ул. Белоглинская 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | подземная | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 1246 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 63.6 | 63.6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 96.3297 | 0 | 2020 | 2020
| 1246 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 70.5 | 70.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 105.583 | 0 | 2020 | 2020
1247 | 1247 |  |  | отопление/ГВС | 0 | теплотрасса от ТК по ул. Вольская 8/3 до ж/д по ул. Белоглинская 17, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Вольская 8/3 до ж/д по ул. Белоглинская 17 | 159 | 159 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | подземная | 0 | 105.583 | 0 | 2020 | 2020
| 1247 | 63:401:001:015782510 | 64-АВ 446319 от 20.11.2009 г. | 0 | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 105.583 | 0 | 2020 | 2020
1248 | 1248 | 63:401:001:015782520 | 64-АВ 576279 от 18.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-311/13 до ж/д по ул. Белоглинская 11, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-311/13 до ж/д по ул. Белоглинская 11 | 57 | 57 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 22.076 | 0 | 2020 | 2020
1249 | 1249 | 63:401:001:015782530 | 64-АВ 591617 от 19.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-312 до ж/д по ул. Белоглинская 8; 8а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-312 до ж/д по ул. Белоглинская 8; 8а | 108 | 108 | 0 | 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 193.3528 | 33.3209 | 2034 | 2034 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1250 | 1250 | 63:401:001:015782540 | 64-АВ 534657 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-420 до ж/д по ул. им. Чапаева В.И. 54а; 54, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-420 до ж/д по ул. им. Чапаева В.И. 54а; 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | -
| 1250 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 33.8 | 33.8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 169.469 | 17.258 | 2023 | 2023 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 1250 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 19.1438 | 3.2991 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 1250 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 38.594 | 7.5246 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1251 | 1251 | 63:401:001:015782550 | 64-АВ 534658 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-705 до ж/д по ул. Рабочая 20а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-705 до ж/д по ул. Рабочая 20а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 1251 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 169 | 169 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 568.8028 | 93.1938 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 1251 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 91.6775 | 9.6807 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 1251 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 26.9333 | 4.8322 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 1251 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 185.4067 | 31.0095 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1252 | 1252 | 63:401:001:015782580 | 64-АВ 446320 от 20.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК по ул. Рабочая, 20а до ж/д по ул. им. Мичурина И.В., 80, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Рабочая, 20а до ж/д по ул. им. Мичурина И.В., 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | подземная | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 1252 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 450.9468 | 0 | 2020 | 2020
| 1252 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 53.9 | 53.9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 72.3832 | 0 | 2020 | 2020
1253 | 1253 | 63:401:001:015782570 | 64-АВ 446315 от 20.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса ТК-708/5 до ул. им. Шевченко Т.Г., 9/11, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-708/5 до ул. им. Шевченко Т.Г., 9/11 | 108 | 108 | 0 | 0 | 53.6 | 53.6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 34.4589 | 0 | 2021 | 2021
1254 | 1254 | 63:401:001:015782590 | 64-АВ 446317 от 20.11.2009г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК до ж/д ул. им. Радищева А.Н., 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д ул. им. Радищева А.Н., 1 | 108 | 108 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 130.1781 | 22.4339 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1255 | 1255 | 63:401:001:015782600 | 64-АВ 591615 от 19.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК до ж/д ул. им. Радищева А.Н., 3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д ул. им. Радищева А.Н., 3 | 89 | 89 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 33.6641 | 0 | 2021 | 2021
1256 | 1256 | 63:401:001:015782610 | 64-АВ 591616 от 19.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-107/2 до ж/д ул. им. Радищева А.Н., 7/9, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-107/2 до ж/д ул. им. Радищева А.Н., 7/9 | 108 | 108 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 112.9487 | 19.4647 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1257 | 1257 | 63:401:001:015782410 | 64-АВ 446314 от 20.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-712/1 до ж/д по ул. Советская, 20/28, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-712/1 до ж/д по ул. Советская, 20/28 | 159 | 159 | 0 | 0 | 101.7 | 101.7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 222.9892 | 0 | 2021 | 2021
1258 | 1258 | 63:401:001:015782411 | 64-АВ 535184 от 03.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ЦТП по ул. 2-я Садовая, 112 до ж/д по ул. 2-я Садовая, 112, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. 2-я Садовая 112 до ж/д по ул. 2-я Садовая 112 | 108 | 108 | 89 | 57 | 52 | 52 | 52 | 52 | сталь | подземная | 75 | 127.7974 | 22.6617 | 2034 | 2034 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1259 | 1259 | 63:401:001:015784090 | 64-АВ 413776 от 04.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-334/40 до ЦТП по ул. 2-й Садовой, 112, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-334/40 до ЦТП по ул. 2-й Садовой 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | -
| 1259 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 325 | 325 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 641.983 | 97.103 | 2034 | 2034 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 1259 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 134.6279 | 22.0577 | 2034 | 2034 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 1259 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 77.6704 | 12.9904 | 2034 | 2034 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1260 | 1260 | 63:401:001:015784080 | 64-АВ 535183 от03.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от задвижки до ж/д по ул. 1-й Беговой, 6/12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от задвижки до ж/д по ул. 1-й Беговой, 6/12 | 108 | 108 | 0 | 0 | 221 | 221 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 423.079 | 72.91 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1261 | 1261 | 63:401:001:015784070 | 64-АВ 576372 от 02.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от задвижки до ж/д по ул. 1-й Беговой, 5, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от задвижки до ж/д по ул. 1-й Беговой 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2039 | 2039 | удовлетворительное
| 1261 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 19.1438 | 3.2991 | 2039 | 2039 | удовлетворительное
| 1261 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 17.8388 | 1.8166 | 2039 | 2039 | удовлетворительное
1262 | 1262 | 63:401:001:015784060 | 64-АВ 576422 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-334/12 до ж/д по ул. Беговой, 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-334/12 до ж/д по ул. Беговой, 1 | 89 | 89 | 0 | 0 | 179 | 179 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 301.316 | 54.0597 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1263 | 1263 | 63:401:001:015784050 | 64-АВ 529864 от 10.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от задвижки по ул. Беговой, 10 до ж/д по ул. Беговой, 13, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от задвижки по ул. Беговой, 10 до ж/д по ул. Беговой, 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1263 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 9.5719 | 1.6495 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1263 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 17.8388 | 1.8166 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1264 | 1264 | 63:401:001:015784030 | 64-АВ 529865 от 10.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-334/10/4 до ж/д по ул. Беговой, 10, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-334/10/4 до ж/д по ул. Беговой, 10 | 108 | 108 | 0 | 0 | 153 | 153 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 292.9008 | 50.4762 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1265 | 1265 | 63:401:001:015784040 | 64-АВ 534735 от 03.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК по ул. им. Разина С.Т., 5 до ж/д по ул. Беговой, 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. им. Разина С.Т. 5 до ж/д по ул. Беговой, 8 | 108 | 108 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 19.1438 | 3.2991 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1266 | 1266 | 63:401:001:015784010 | 64-АВ 573854 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК до ж/д по ул. Большая Садовая 56/64, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по ул. Большая Садовая 56/64 | 108 | 108 | 108 | 89 | 417 | 417 | 417 | 417 | сталь | подземная | 75 | 1138.071 | 198.4047 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
1267 | 1267 | 63:401:001:015784000 | 64-АВ 446412 от 03.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК до ж/д по ул. 1-я Беговая, 15, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по ул. 1-я Беговая, 15 | 89 | 89 | 76 | 57 | 51 | 51 | 51 | 51 | сталь | подземная | 75 | 114.8766 | 21.3857 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
1268 | 1268 | 63:401:001:015783990 | 64-АВ 591736 от 07.12.2009г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ЦТП по ул.1-я Беговая 13 до ж/д по ул. 1-я Беговая, 13, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул.1-я Беговая 13 до ж/д по ул. 1-я Беговая, 13 | 159 | 159 | 108 | 89 | 284 | 284 | 284 | 284 | сталь | подземная | 75 | 847.6828 | 146.3931 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
1269 | 1269 | 63:401:001:015783970 | 64-АВ 534748 от 03.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-334/10 до ЦТП по ул. 1-я Беговая 13, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-334/10 до ЦТП по ул. 1-я Беговая 13 | 219 | 219 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 235.5988 | 38.601 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
1270 | 1270 | 63:401:001:015783980 | 64-АВ 534734 от 03.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-334/14 до ж/д по ул. им. Разина С.Т. 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-334/14 до ж/д по ул. им. Разина С.Т. 2 | 89 | 89 | 0 | 0 | 32.5 | 32.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 49.774 | 0 | 2022 | 2022
1271 | 1271 | 63:401:001:015784210 | 64-АВ 534747 от 03.12.2009г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-334/24 до ж/д по ул. 2-я Садовая 104д, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-334/24 до ж/д по ул. 2-я Садовая 104д | 159 | 159 | 0 | 0 | 39.5 | 39.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 22.3007 | 0 | 2021 | 2021
1272 | 1272 | 63:401:001:015784200 | 64-АВ 534745 от 03.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-336/18 до ж/д по ул. 2-я Садовая, 96; 98; 100, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-336/18 до ж/д по ул. 2-я Садовая, 96; 98; 100 | 159 | 159 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 32.5715 | 5.4476 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
1273 | 1273 |  |  | отопление/ГВС | 0 | теплотрасса от ТК до ж/д по ул. им. Клочкова В.Г., 52/64, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ж/д по ул. им. Клочкова В.Г., 52/64 | 159 | 159 | 0 | 0 | 236 | 236 | 0 | 0 | 0 | надземная | 0 | 162.0058 | 0 | 2020 | 2020
| 1273 | 63:401:001:015784190 | 64-АВ 534721 от 01.12.2009 г. | 0 | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 236 | 236 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 162.0058 | 0 | 2020 | 2020
1274 | 1274 | 63:401:001:015784180 | 64-АВ 534736 от 03.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК до ул. 3-го Комсомольского пр., д. 25, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ул. 3-го Комсомольского пр., д. 25 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 30 | 30 | сталь | надземная | 75 | 42.2624 | 10.3378 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1275 | 1275 | 63:401:001:015784170 | 64-АВ 534737 от 03.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ЦТП по 2-му Детскому пр., д. 9/11 до ул. по 3-му Детскому пр., д. 6/10, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по 2-му Детскому пр. д. 9/11 до ул. по 3-му Детскому пр., д. 6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1275 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 16 | 16 | сталь | подземная | 75 | 24.6771 | 4.4197 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1275 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 24 | 24 | сталь | надземная | 75 | 33.8099 | 8.2702 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1276 | 1276 | 63:401:001:015784160 | 64-АВ 535185 от 03.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ЦТП по 2-му Детскому пр., д. 9/11 до ул. по 2 Детскому пр., д. 9/11, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по 2-му Детскому пр., д. 9/11 до ул. по 2 Детскому пр., д. 9/11 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 66 | 66 | сталь | подземная | 75 | 115.1218 | 19.9409 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1277 | 1277 | 63:401:001:015784150 | 64-АВ 534746 от 03.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ЦТП по 2-му Детскому пр., д. 9/11 до ул. по 2-му Детскому пр., д. 13/17, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по 2-му Детскому пр. д. 9/11 до ул. по 2-му Детскому пр. д. 13/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1277 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 17 | 17 | сталь | подземная | 75 | 26.2194 | 4.696 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1277 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 15 | 15 | сталь | надземная | 75 | 21.1312 | 5.1689 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1278 | 1278 | 63:401:001:015784140 | 64-АВ 534731 от 03.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-334/48 до ЦТП по 2-му Детскому пр., д. 9/11, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-334/48 до ЦТП по 2-му Детскому пр., д. 9/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1278 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 302.9127 | 49.6298 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1278 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 206.2744 | 21.7815 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1279 | 1279 | 63:401:001:015784130 | 64-АВ 534732 от 03.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ЦТП по ул. 2-я Садовая, д. 103/107 до ул. 2-я Садовая, д. 103/107, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. 2-я Садовая, д. 103/107 до ул. 2-я Садовая, д. 103/107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | -
| 1279 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 108 | 108 | 84 | 84 | 84 | 84 | сталь | подземная | 75 | 236.842 | 41.0542 | 2034 | 2034 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 1279 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 | 57 | 57 | 88 | 88 | 88 | 88 | сталь | надземная | 75 | 173.5988 | 44.2522 | 2034 | 2034 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
1280 | 1280 | 63:401:001:015784120 | 64-АВ 535246 от 09.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-334/38 до ЦТП 2-я Садовая, д. 103/107, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-334/38 до ЦТП 2-я Садовая, д. 103/107 | 159 | 159 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 325.7145 | 54.4761 | 2034 | 2034 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1281 | 1281 | 63:401:001:015784110 | 64-АВ 573950 от 09.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ЦТП по ул. 2-я Садовая, д. 112 до ул. 2-я Садовая, д. 112а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. 2-я Садовая, д. 112 до ул. 2-я Садовая, д. 112а | 108 | 108 | 89 | 57 | 80 | 80 | 80 | 80 | сталь | подземная | 75 | 196.6114 | 34.8641 | 2034 | 2034 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1282 | 1282 | 63:401:001:015784220 | 64-АВ 578279 от 03.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-334/22 до ЦТП по ул. Аткарская, д. 12/14, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-334/22 до ЦТП по ул. Аткарская, д. 12/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | -
| 1282 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 325 | 325 | 0 | 0 | 175.2 | 175.2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 608.8004 | 95.6888 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 1282 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 95.4 | 95.4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 339.9354 | 55.6957 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1283 | 1283 | 63:401:001:015784230 | 64-АВ 573816 от 04.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ЦТП по ул. Аткарская, д. 12/14 до ул. Аткарская, д. 12/14, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Аткарская, д. 12/14 до ул. Аткарская, д. 12/14 | 159 / 108 | 159 / 108 | 159 | 89 | 75.1 | 75.1 | 43.5 | 43.5 | сталь | подземная | 75 | 325.343 | 56.1861 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1284 | 1284 | 63:401:001:015784240 | 64-АВ 591705 от 04.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ЦТП по ул. Аткарская, д. 12/14 до ул. им. Разина С.Т., д. 13/31, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Аткарская, д. 12/14 до ул. им. Разина С.Т., д. 13/31 | 159 | 159 | 108 | 108 | 236 | 236 | 236 | 236 | сталь | надземная | 0 | 669.0142 | 0 | 2020 | 2020
1285 | 1285 | 63:401:001:015784250 | 64-АВ 535182 от 03.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК 107/1 до ул. им.Радищева А.Н., д. 15, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 107/1 до ул. им.Радищева А.Н., д. 15 | 159 | 159 | 0 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 30.066 | 0 | 2021 | 2021
1286 | 1286 |  |  | отопление/ГВС |  | теплотрасса от ЦТП по ул. Астраханская, д. 40 до ЖСК «Булат» по ул. 2-я Садовая, д. 39/53, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Астраханская, д. 40 до ЖСК «Булат» по ул. 2-я Садовая, д. 39/53 | 89 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | надземная | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 1286 | 63:401:001:015784260 | 64-АВ 413775 от 04.12.2009 г. |  | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 111.5636 | 0 | 2020 | 2020
1287 | 1287 | 63:401:001:015784270 | 64-АВ 535181 от 03.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК до ЖСК «Мебельщик», назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ЖСК «Мебельщик» | 159 | 159 | 0 | 0 | 20.5 | 20.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 62.6374 | 0 | 2021 | 2021
1288 | 1288 | 63:401:001:015784280 | 64-АВ 573817 от 04.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-807/6 до ул. Ульяновская, д. 26, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-807/6 до ул. Ульяновская, д. 26 | 57 | 57 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 59.6681 | 6.603 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
1289 | 1289 | 63:401:001:015784290 | 64-АВ 635616 от 09.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК по ул. 2-я Садовая, д. 74 до ул. 2-я Садовая, д. 72, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. 2-я Садовая, д. 74 до ул. 2-я Садовая, д. 72 | 76 | 76 | 0 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 19.4788 | 0 | 2021 | 2021
1290 | 1290 | 63:401:001:015784300 | 64-АВ 535180 от 03.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК до школы «ВЕДИ» по 4-му Комсомольскому пр., д. 46/48, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до школы «ВЕДИ» по 4-му Комсомольскому пр., д. 46/48 | 108 | 108 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 199.096 | 34.3106 | 2033 | 2033 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1301 | 1301 | 63:401:001:015784970 | 64-АВ 535245 от 09.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-708/11 до ММУ «Городская поликлиника 14» по ул. Вольская, д. 22, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-708/11 до ММУ «Городская поликлиника № 14» по ул. Вольская, д. 22 | 108 | 108 | 0 | 0 | 14.3 | 14.3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 95.7192 | 0 | 2021 | 2021
1302 | 1302 |  |  | отопление/ГВС |  | теплотрасса от задвижки до МОУ «Лицей № 3» по ул. Советская, д. 46, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от задвижки до МОУ «Лицей № 3» по ул. Советская, д. 46 | 219 | 219 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | надземная | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 1302 | 63:401:001:015785010 | 64-АВ 576365 от 30.11.2009 г. |  | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 190.8756 | 0 | 2020 | 2020
1303 | 1303 | 63:401:001:015785100 | 64-АВ 529775 от 04.12.2009г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от задвижки до МДОУ «Детский сад № 79» по ул. Шелковичная, д. 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от задвижки до МДОУ «Детский сад № 79» по ул. Шелковичная, д. 4 | 57 | 57 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 10.3887 | 0 | 2021 | 2021
1304 | 1304 | 63:401:001:015783490 | 64-АВ 534733 от 03.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК по ул. им. Симбирцева В.Н., д. 24/30, д. 26/30 до ЦТП по ул. им. Симбирцева В.Н., д. 26/30, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. им. Симбирцева В.Н., д. 24/30, д. 26/30 до ЦТП по ул. им. Симбирцева В.Н., д. 26/30 | 159 | 159 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 90.1979 | 15.0857 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1305 | 1305 | 63:401:001:015783480 | 64-АВ 591734 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-320/7 до ул. им. Симбирцева В.Н., д. 24/30, д. 26/30, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-320/7 до ул. им. Симбирцева В.Н., д. 24/30, д. 26/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 1305 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 94.7778 | 16.1658 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 1305 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 10.7528 | 1.8661 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1306 | 1306 | 63:401:001:015783470 | 64-АВ 573855 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-330 до ул. им. Хользунова А.И., д. 1/5, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-330 до ул. им. Хользунова А.И., д. 1/5 | 108 | 108 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 42.1165 | 0 | 2021 | 2021
1307 | 1307 | 63:401:001:015783460 | 64-АВ 534741 от 03.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК по ул. Пугачевской, д. 3/9 до ул. Новоузенской, д. 63/65, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Пугачевской, д. 3/9 до ул. Новоузенской, д. 63/65 | 108 | 108 | 89 | 76 | 92 | 92 | 92 | 92 | сталь | подземная | 75 | 235.6655 | 42.4405 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
1308 | 1308 | 63:401:001:015783450 | 64-АВ 573862 от 07.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ЦТП по ул. Пугачевской, д. 3/9 до ул. Пугачевской, д. 3/9, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Пугачевской, д. 3/9 до ул. Пугачевской, д. 3/9 | 108 | 108 | 108 | 76 | 153 | 153 | 153 | 153 | сталь | подземная | 75 | 408.995 | 72.5619 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
1309 | 1309 | 63:401:001:015783440 | 64-АВ 534740 от 03.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-324/5 до ЦТП по ул. Пугачевская, д. 3/9, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, от ТК-324/5 до ЦТП по ул. Пугачевская, д. 3/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 1309 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 168.2849 | 27.5721 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 1309 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 273 | 273 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 108.7144 | 17.0873 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
1310 | 1310 | 63:401:001:015783430 | 64-АВ 534738 от 03.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ЦТП Шелковичная, д. 71/81 до ул. Астраханская, д. 62/66, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Шелковичная, д. 71/81 до ул. Астраханская, д. 62/66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1310 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 25.0882 | 4.2792 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1310 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 89 | 89 | 167 | 167 | 167 | 167 | сталь | подземная | 75 | 437.1389 | 77.2943 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1310 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 57 | 57 | 108 | 108 | 108 | 108 | сталь | надземная | 75 | 228.1118 | 56.4659 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1311 | 1311 | 63:401:001:015783510 | 64-АВ 573871 от 08.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ЦТП по ул. им. Симбирцева В.Н., д. 26/30 до ул. Новоузенской, д. 24/32, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. им. Симбирцева В.Н., д. 26/30 до ул. Новоузенской, д. 24/32 | 76 | 76 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 11.1953 | 2.2028 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1312 | 1312 | 63:401:001:015783410 | 64-АВ 534739 от 03.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-324/3 до ЦТП по ул. Шелковичная, д. 71/81, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-324/3 до ЦТП по ул. Шелковичная, д. 71/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1312 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 75.1649 | 12.5714 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1312 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 52.7146 | 5.5664 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1313 | 1313 | 63:401:001:015783400 | 64-АВ 576353 от 30.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от д. 46/52 по ул. Новоузенская до ул. Шелковичная, д. 29/35, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от д. 46/52 по ул. Новоузенская до ул. Шелковичная, д. 29/35 | 108 | 108 | 108 | 108 | 82 | 82 | 82 | 82 | сталь | подземная | 75 | 231.2029 | 40.0768 | 2034 | 2034 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1314 | 1314 | 63:401:001:015783390 | 64-АВ 576354 от 30.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК до ул. Новоузенская, д. 46/52, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ул. Новоузенская, д. 46/52 | 159 | 159 | 0 | 0 | 28.4 | 28.4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 57.6264 | 0 | 2021 | 2021
1315 | 1315 | 63:401:001:015783380 | 64-АВ 535187 от 03.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-328/9 до ул. им. Рахова В.Г., д. 10/16, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-328/9 до ул. им. Рахова В.Г., д. 10/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021
| 1315 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 113.5 | 113.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 376.9581 | 0 | 2021 | 2021
| 1315 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 23.4 | 23.4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 36.3733 | 0 | 2021 | 2021
1316 | 1316 | 63:401:001:015783370 | 64-АВ 573947 от 09.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-332 до ул. 2-ой Садовой, д. 74, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-332 до ул. 2-ой Садовой, д. 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021
| 1316 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 61.9 | 61.9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 135.2243 | 0 | 2021 | 2021
| 1316 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 13.4 | 13.4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 16.8333 | 0 | 2021 | 2021
1317 | 1317 | 63:401:001:015783360 | 64-АВ 535179 от 03.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-328/7 до ул. Новоузенская, д. 43 (6 корпус), назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-328/7 до ул. Новоузенская, д. 43 (6 корпус) | 219 | 219 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 214.3389 | 22.4401 | 2026 | 2026 | удовлетворительное
1318 | 1318 | 63:401:001:015783350 | 64-АВ 534709 от 01.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-328/5 до ул. им. Рахова В.Г., д. 11, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-328/5 до ул. им. Рахова В.Г., д. 11 | 159 | 159 | 0 | 0 | 12.1 | 12.1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 27.5605 | 0 | 2021 | 2021
1319 | 1319 | 63:401:001:015783340 | 64-АВ 578277 от 03.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК по ул. Новоузенской, д. 83 до ул. Пугачевской, 10; 12/16, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Новоузенской, д. 83 до ул. Пугачевской, д. 10, д. 12/16 | 108 | 108 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 89.9761 | 15.5058 | 2034 | 2034 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1320 | 1320 | 63:401:001:015783330 | 64-АВ 535178 от 03.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК по ул. 2-я Садовой, д. 52/58 до ул. Новоузенской, д. 83, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. 2-я Садовой 52/58 до ул. Новоузенской, д. 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1320 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 450.9894 | 75.4284 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1320 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 107.033 | 10.8998 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1321 | 1321 | 63:401:001:015783320 | 64-АВ 573949 от 09.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-328 до ул. 2-я Садовой, д. 52/58, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-328 до ул. 2-я Садовой, д. 52/58 | 159 | 159 | 0 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 291.076 | 30.7362 | 2026 | 2026 | удовлетворительное
1322 | 1322 | 63:401:001:015783320 | 64-АВ 576351 от 30.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-328/9/3 до ЦТП ЖСК «Дизелист», назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-328/9/3 до ЦТП ЖСК «Дизелист» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 1322 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 168.2849 | 27.5721 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 1322 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 158.1437 | 16.6992 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
1323 | 1323 | 63:401:001:015783300 | 64-АВ 535186 от 03.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-328/3 до ул. 2-я Садовой, д. 36/40, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-328/3 до ул. 2-я Садовой, д. 36/40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021
| 1323 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 147.8243 | 0 | 2021 | 2021
| 1323 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 28.7158 | 0 | 2021 | 2021
1324 | 1324 | 63:401:001:015783290 | 64-АВ 576371 от 02.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-320/9/3 до ул. Новоузенской, д. 15/33, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-320/9/3 до ул. Новоузенской, д. 15/33 | 108 | 108 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 42.1165 | 7.258 | 2034 | 2034 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1325 | 1325 |  |  | отопление/ГВС |  | теплотрасса от ТК по ул. 2-я Садовая, д. 6 до ул. им. Симбирцева В.Н., д. 14, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. 2-я Садовая 6 до ул. им. Симбирцева В.Н., д. 14 | 159 | 159 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | подземная | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021
| 1325 | 63:401:001:015783280 | 64-АВ 573948 от 09.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 51.5 | 51.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 191.4384 | 0 | 2021 | 2021
1326 | 1326 | 63:401:001:015783270 | 64-АВ 576349 от 30.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК по ул. им. Серова А.К., д. 1 до ул. 2-я Садовая, д. 6, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. им. Серова А.К., д. 1 до ул. 2-я Садовая, д. 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1326 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 908.7382 | 148.8894 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1326 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 142.7107 | 14.5331 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1327 | 1327 | 63:401:001:015783260 | 64-Ав 576352 от 30.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК до ул. им. Серова А.К., д. 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ул. им. Серова А.К., д. 1 | 219 | 219 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 504.8546 | 82.7164 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1328 | 1328 |  |  | отопление/ГВС |  | теплотрасса ТК до ул. 2-я Садовая, д. 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ул. 2-я Садовая, д. 4 | 219 | 219 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | подземная | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021
| 1328 | 63:401:001:015783250 | 64-АВ 535177 от 03.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 60.8 | 60.8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 118.2806 | 0 | 2021 | 2021
1329 | 1329 | 63:401:001:015783240 | 64-АВ 576362 от 30.11.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК до ул. им. Серова А.К., д. 10, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ул. им. Серова А.К., д. 10 | 108 | 108 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 178.3884 | 18.1663 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1330 | 1330 | 63:401:001:015783230 | 64-АВ 576363 от 30.11.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК до ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 105, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 105 | 108 | 108 | 0 | 0 | 248 | 248 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 442.4033 | 45.0525 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1331 | 1331 | 63:401:001:015783220 | 64-АВ 576361 от 30.11.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК по ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 101 до ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 97, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. им. Чернышевского Н.Г. 101 до ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 97 | 108 | 108 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 197.1816 | 33.9807 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1332 | 1332 | 63:401:001:015785110 | 64-АВ 529780 от 04.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от задвижки до МОУ «Лицей № 62» Ильинская пл. 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от задвижки до МОУ «Лицей № 62» Ильинская пл. 1 | 108 | 108 | 0 | 0 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 32.5445 | 5.6085 | 2023 | 2023 | удовлетворительное
1333 | 1333 | 63:401:001:015783500 | 64-АВ 591757 от 07.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК до ул. по 1-му Новоузенскому пр., д. 7/33, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ул. по 1-му Новоузенскому пр., д. 7/33 | 108 | 108 | 108 | 108 | 18 | 18 | 18 | 18 | сталь | подземная | 75 | 50.7519 | 8.7973 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1334 | 1334 | 63:401:001:015783620 | 64-АВ 591742 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК по 1-му Станционному пр.у, д. 5 до ул. по 1-му Станционному пр.у, д. 7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по 1-му Станционному пр.у, д. 5 до ул. по 1-му Станционному пр.у, д. 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | удовлетворительное
| 1334 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 206.2744 | 21.7815 | 2026 | 2026 | удовлетворительное
| 1334 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 35.6777 | 3.6333 | 2026 | 2026 | удовлетворительное
1335 | 1335 | 63:401:001:015783610 | 64-АВ 591753 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК по 1-му Станционному пр.у, д. 3 до ул. по 1-му Станционному пр.у, д. 5, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по 1-му Станционному пр.у, д. 3 до ул. по 1-му Станционному пр.у, д. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | удовлетворительное
| 1335 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 116 | 116 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 390.4209 | 63.9673 | 2026 | 2026 | удовлетворительное
| 1335 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 64.1742 | 6.7765 | 2026 | 2026 | удовлетворительное
| 1335 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 16.4629 | 1.8018 | 2026 | 2026 | удовлетворительное
1336 | 1336 | 63:401:001:015783600 | 64-АВ 591754 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-341А до ул. по 1-му Станционному пр.у, д. 3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-341А до ул. по 1-му Станционному пр.у, д. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | удовлетворительное
| 1336 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 212.0389 | 34.7409 | 2026 | 2026 | удовлетворительное
| 1336 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 11.7833 | 2.1141 | 2026 | 2026 | удовлетворительное
1337 | 1337 | 63:401:001:015783590 | 64-АВ 591750 от 07.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-328/3 по ул. 2-я Садовой, д. 36/40 до ул. 2-я Садовой, д. 23а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-328/3 по ул. 2-я Садовой, д. 36/40 до ул. 2-я Садовой, д. 23а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
| 1337 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 159 | 159 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 398.3739 | 66.6284 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
| 1337 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 44.0308 | 7.5879 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
1338 | 1338 | 63:401:001:015783580 | 64-АВ 446414 от 03.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК по ул. им. Грибова П.И., д. 3 до ул. Дегтярная, д. 11, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская облась, г. Саратов, от ТК по ул. им. Грибова П.И., д. 3 до ул. Дегтярная, д. 11 | 89 | 89 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 193.5829 | 34.7311 | 2034 | 2034 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1339 | 1339 |  |  | отопление/ГВС |  | теплотрасса от ТК по им. Грибова П.И., д. 1 до ул. им. Грибова П.И., д. 3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. им. Грибова П.И., д. 1 до ул. им. Грибова П.И., д. 3 | 125 | 125 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | подземная | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021
| 1339 | 63:401:001:015783570 | 64-АВ 624090 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 95.9498 | 0 | 2021 | 2021
1340 | 1340 | 63:401:001:015783560 | 64-АВ 624091 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-344 до ул. им. Грибова П.И., д. 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-344 до ул. им. Грибова П.И., д. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
| 1340 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 673.1394 | 110.2885 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
| 1340 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 91.6775 | 9.6807 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
| 1340 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 47.8596 | 8.2477 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
1341 | 1341 | 63:401:001:015783550 | 64-АВ 529806 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК до ул. 4 Вакуровский пр., д. 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ул. 4 Вакуровский пр., д. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
| 1341 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 6.1578 | 0.65654 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
| 1341 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 45.2728 | 4.955 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
1342 | 1342 | 63:401:001:015783540 | 64-АВ 591711 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК по ул. 2-я Садовой, д. 3 до ул. 2-я Садовой, д. 13/19, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. 2-я Садовой, д. 3 до ул. 2-я Садовой, д. 13/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
| 1342 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 387 | 387 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 1202.1616 | 125.8595 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
| 1342 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 106 | 106 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 265.5826 | 44.419 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
| 1342 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 26.8014 | 4.6187 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
1343 | 1343 |  |  | отопление/ГВС |  | теплотрасса от д. 3 по ул. 2-я Садовой до д. 3а по ул. 2-я Садовой, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от д. 3 по ул. 2-ой Садовой до д. 3а по ул. 2-ой Садовой | 219 | 219 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | подземная | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021
| 1343 | 63:401:001:015783530 | 64-АВ 529807 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 63.1747 | 0 | 2021 | 2021
1344 | 1344 | 63:401:001:015783960 | 64-АВ 529805 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-334/10/4 до ул. Беговой, д. 3/9, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-334/10/4 до ул. Беговой, д. 3/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
| 1344 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 20.044 | 3.3524 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
| 1344 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 16.0436 | 1.6941 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
1345 | 1345 | 63:401:001:015783950 | 64-АВ 446413 от 03.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ЦТП по ул. Политехнической, д. 62/70 до ул. Политехнической, д. 62/70, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Политехнической, д. 62/70 до ул. Политехнической, д. 62/70 | 159 | 159 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 33.451 | 5.7056 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
1346 | 1346 | 63:401:001:015783940 | 64-АВ 446417 от 03.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-336А/12 до ЦТП по ул. Политехническая, д. 62/70, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-336А/12 до ЦТП по ул. Политехническая, д. 62/70 | 219 | 219 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 27.9572 | 2.927 | 2038 | 2038 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
1347 | 1347 | 63:401:001:015783930 | 64-АВ 591728 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ЦТП по ул. Политехнической, д. 31/41 до ул. Политехнической, д. 31/41, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Политехнической, д. 31/41 до ул. Политехнической, д. 31/41 | 108 | 108 | 89 | 57 | 66 | 66 | 66 | 66 | сталь | подземная | 75 | 162.2044 | 28.7629 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
1348 | 1348 | 63:401:001:015783920 | 64-АВ 591729 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-336А/20 до ЦТП по ул. Политехнической, д. 31/41, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-336А/20 до ЦТП по ул. Политехнической, д. 31/41 | 219 | 219 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 20.1942 | 3.3087 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
1349 | 1349 | 63:401:001:015783910 | 64-АВ 591719 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ЦТП по ул. 2-я Садовая, д. 65/71 до ул. 2-я Садовая, д. 65/71, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. 2-я Садовая, д. 65/71 до ул. 2-я Садовая, д. 65/71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
| 1349 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 50.4855 | 8.2716 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
| 1349 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 57 | 57 | 55 | 55 | 55 | 55 | сталь | подземная | 75 | 125.2052 | 22.3707 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
| 1349 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 57 | 57 | 45 | 45 | 45 | 45 | сталь | надземная | 75 | 95.0466 | 23.5275 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
1350 | 1350 | 63:401:001:015783900 | 64-АВ 591718 от07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК 334/14 до ЦТП по ул. 2-я Садовая, д. 65/71, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 334/14 до ЦТП по ул. 2-я Садовая, д. 65/71 | 219 | 219 | 0 | 0 | 71.9 | 71.9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 309.6441 | 0 | 2021 | 2021
1351 | 1351 | 63:401:001:015783890 | 64-АВ 591713 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от задвижки до ул. 2-я Садовой, д. 81а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от задвижки до ул. 2-я Садовой, д. 81а | 108 | 108 | 89 | 57 | 30 | 30 | 30 | 30 | сталь | подземная | 75 | 73.7293 | 13.074 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
1352 | 1352 | 63:401:001:015783880 | 64-АВ 591717 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от задвижки до ул. 2-я Садовой, д. 81, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от задвижки до ул. 2-я Садовой, д. 81 | 125 | 125 | 0 | 0 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 22.9726 | 0 | 2021 | 2021
1353 | 1353 | 63:401:001:015783870 | 64-АВ 591725 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК по ул. Большая Садовой, д. 96а до ул. Большая Садовой, д. 98, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Большая Садовой, д. 96а до ул. Большая Садовой, д. 98 | 108 | 108 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 86.6513 | 20.085 | 2037 | 2037 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
1354 | 1354 | 63:401:001:015783860 | 64-АВ 591724 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК до ул. Большой Садовой, д. 96, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ул. Большой Садовой, д. 96 | 108 | 108 | 108 | 76 | 98 | 98 | 98 | 98 | сталь | подземная | 75 | 261.9707 | 46.4775 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
1355 | 1355 | 63:401:001:015783850 | 64-АВ 591722 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ЦТП по ул. Большой Садовой, д. 96а до ул. Большой Садовой, д. 96а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Большая Садовой, д. 96а до ул. Большая Садовой, д. 96а | 108 | 108 | 89 | 76 | 53 | 53 | 53 | 53 | сталь | подземная | 75 | 135.7638 | 24.4494 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
1356 | 1356 | 63:401:001:015783840 | 64-АВ 591723 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК 334/24 до ЦТП по ул. Большая Садовая, д. 96а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 334/24 до ЦТП по ул. Большая Садовая, д. 96а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 1356 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 273 | 273 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 247.8687 | 38.959 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 1356 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 273 | 273 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 141.4192 | 14.7896 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
1357 | 1357 | 63:401:001:015783830 | 64-АВ 591758 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-336А до ул. по 9-ой линии Первомайского пос., д. 4/12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-336А до ул. по 9-ой линии Первомайского пос., д. 4/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
| 1357 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 91.6775 | 9.6807 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
| 1357 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 120.6062 | 20.7843 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
1358 | 1358 | 63:401:001:015783820 | 64-АВ 534762 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от д. 19/31 по 7-му пр.у Первомайского пос. до д. 18/30 по 5-му пр.у, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от д. 19/31 по 7-му пр.у Первомайского пос. до д. 18/30 по 5-му пр.у | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
| 1358 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 108 | 108 | 50 | 50 | 50 | 50 | сталь | надземная | 75 | 146.1012 | 0 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
| 1358 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 108 | 108 | 56 | 56 | 56 | 56 | сталь | подземная | 75 | 157.8947 | 0 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
1359 | 1359 | 63:401:001:015783810 | 64-АВ 591749 от 07.12.2009г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК по ул. Астраханской, д. 22/36 до 5-го пр.а Первомайского пос., д. 6/16, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Астраханской, д. 22/36 до 5-го пр.а Первомайского пос., д. 6/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
| 1359 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 159 | 159 | 92 | 92 | 92 | 92 | сталь | надземная | 75 | 314.7365 | 0 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
| 1359 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 108 | 108 | 35 | 35 | 35 | 35 | сталь | подземная | 75 | 98.6842 | 0 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
1360 | 1360 | 63:401:001:015783800 | 64-АВ 591741 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК по ул. Астраханской, д. 10/20 до 7-го пр.а Первомайского пос., д. 19/31, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Астраханской, д. 10/20 до 7-го пр.а Первомайского пос., д. 19/31 | 159 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 160.7893 | 0 | 2020 | 2020
1361 | 1361 | 63:401:001:015783790 | 64-АВ 591740 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК до ул. Астраханской, д. 10/20, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ул. Астраханской, д. 10/20 | 108 | 108 | 0 | 0 | 48.5 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | надземная | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 1361 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 273 | 273 | 159 | 0 | 106.5 | 106.5 | 75 | 0 | сталь | надземная | 0 | 660.2419 | 0 | 2020 | 2020
| 1361 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 146 | 146 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 107.8764 | 0 | 2020 | 2020
1362 | 1362 | 63:401:001:015783780 | 64-АВ 591748 от 07.12.2009г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ЦТП по ул. Астраханской, д. 40 до ул. Астраханской, д. 22/36, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Астраханской, д. 40 до ул. Астраханской, д. 22/36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
| 1362 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 159 | 159 | 54 | 54 | 54 | 54 | сталь | надземная | 75 | 209.7239 | 0 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
| 1362 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 108 | 108 | 14 | 14 | 14 | 14 | сталь | подземная | 75 | 39.4737 | 0 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
1363 | 1363 | 63:401:001:015783770 | 64-АВ 591747 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ЦТП по ул. Астраханской, д. 40 до ул. 2-я Садовая, д. 55, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Астраханской, д. 40 до ул. 2-я Садовая, д. 55 | 108 | 108 | 108 | 108 | 20 | 20 | 20 | 20 | сталь | надземная | 75 | 53.9382 | 0 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
1364 | 1364 | 63:401:001:015783760 | 64-АВ 534763 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ЦТП по ул. Астраханской, д. 40 до ул. Астраханской, д. 40, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Астраханской, д. 40 до ул. Астраханской, д. 40 | 89 | 89 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 11.3684 | 0 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
1365 | 1365 | 63:401:001:015783750 | 64-АВ 534764 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-334 до ЦТП по ул. Астраханской, д. 40, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-334 до ЦТП по ул. Астраханской, д. 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
| 1365 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 84.1424 | 13.7861 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
| 1365 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 93.1908 | 9.7565 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
1366 | 1366 | 63:401:001:015783740 | 64-АВ 529804 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-334/5 до ул. ст. Саратов-2, д. 249, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-334/5 до ул. ст. Саратов-2, д. 249 | 57 | 57 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 14.6356 | 1.6196 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1367 | 1367 | 63:401:001:015783730 | 64-АВ 624095 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-338 до ул. по 2-му Станционному пр., д. 17, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-338 до ул. по 2-му Станционному пр., д. 17 | 76 | 76 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 30.6038 | 5.9575 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
1368 | 1368 | 63:401:001:015783720 | 64-АВ 624093 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК до ул. по 1-му Станционному пр., д. 6, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ул. по 1-му Станционному пр., д. 6 | 76 | 76 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 88.7509 | 17.2766 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
1369 | 1369 | 63:401:001:015783710 | 64-АВ 624092 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-340 до ул. Станционной, д. 9, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-340 до ул. Станционной, д. 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | удовлетворительное
| 1369 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 89.1942 | 9.0832 | 2026 | 2026 | удовлетворительное
| 1369 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 75.4547 | 8.2584 | 2026 | 2026 | удовлетворительное
1370 | 1370 | 63:401:001:015783700 | 64-АВ 591755 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-341 до ул. Станционной, д. 4/6, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-341 до ул. Станционной, д. 4/6 | 57 | 57 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 41.5548 | 7.649 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
1371 | 1371 | 63:401:001:015783690 | 64-АВ 591752 от 07.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-341 до ул. Станционной, д. 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-341 до ул. Станционной, д. 1 | 57 | 57 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 18.1802 | 3.3465 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
1372 | 1372 | 63:401:001:015783680 | 64-АВ 624094 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-341А до ул. Дегтярной, д. 28, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-341А до ул. Дегтярной, д. 28 | 108 | 108 | 0 | 0 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 22.9726 | 0 | 2021 | 2021
1373 | 1373 | 63:401:001:015783670 | 64-АВ 591745 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК по ул. Станционной, д. 8 до ул. по 2-му Станционному пр., д. 11/13, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК по ул. Станционной, д. 8 до ул. по 2-му Станционному пр., д. 11/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
| 1373 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 141.3593 | 23.1606 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
| 1373 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 10.022 | 1.6762 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
1374 | 1374 | 63:401:001:015783660 | 64-АВ 573832 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК до ул. Станционной, д. 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ул. Станционной, д. 8 | 76 | 76 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 7.6509 | 1.4894 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
1375 | 1375 | 63:401:001:015783650 | 64-АВ 591727 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-340 до ул. по 2-му Станционному пр., д. 9, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-340 до ул. по 2-му Станционному пр., д. 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
| 1375 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 84.1424 | 13.7861 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
| 1375 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 39.7849 | 7.7447 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
1376 | 1376 | 63:401:001:015783630 | 64-АВ 529803 от 07.12.2009г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК до ул. по Интернациональному пр.у, д. 7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК до ул. по Интернациональному пр.у, д. 7 | 76 | 76 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 171.488 | 18.7691 | 2026 | 2026 | удовлетворительное
1377 | 1377 | 63:401:001:015783420 | 64-АВ 573870 от 08.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ЦТП по ул. Шелковичная, д. 71/81 до ул. по ул. Шелковичная, д. 71/81, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Шелковичная, д. 71/81 до ул. по ул. Шелковичная, д. 71/81 | 108 | 108 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 76.3447 | 13.2491 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1516 | 1516 | 63:401:001:015783520 | 64-АВ 311364 от 14.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-311/41 до ул. 2-я Садовая, д. 3, назначение: теплотрасса, литер Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-311/41 до ул. 2-я Садовая, д. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | -
| 1516 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 350.0325 | 57.35 | 2029 | 2029 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 1516 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 93.1908 | 9.7565 | 2029 | 2029 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
1561 | 1561 |  |  |  |  | теплотрасса от ТК 5312 до ЦТП "Руслан" по ул. Московская, д. 129/133, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 5312 до ЦТП "Руслан" по ул. Московская, д. 129/133 | 108 | 108 | 89 | 57 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | подземная | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021
| 1561 | 63:401:001:015781620 | 64-АВ 532422 18.11.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 289.45 | 0 | 2021 | 2021
1562 | 1562 | 63:401:001:015781630 | 64-АВ 532411 17.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК-5212 до ЦТП-14 ул. им. Посадского И.Н., д. 273, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-5212 до ЦТП-14 ул. им. Посадского И.Н., д. 273 | 219 | 219 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 218.7703 | 35.8438 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
1563 | 1563 | 63:401:001:015781640 | 64-АВ 532412 17.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК-5211 до ЦТП-78 им. Разина С.Т. 78, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-5211 до ЦТП-78 им. Разина С.Т. 78 | 219 | 219 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 252.4273 | 41.3582 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
1564 | 1564 | 63:401:001:015781650 | 64-АВ 578184 17.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК 5508 до ЦТП "РИСМ" по ул. им. Зарубина В.С. В.С., д. 158/162, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 5508 до ЦТП "РИСМ" по ул. им. Зарубина В.С. В.С., д. 158/162 | 219 | 219 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 252.4273 | 41.3582 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
1565 | 1565 | 63:401:001:015781660 | 64-АВ 299170 16.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК 5510 до ЦТП "УВД" по ул. им. Зарубина В.С. В.С., д. 143/147, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 5510 до ЦТП "УВД" по ул. им. Зарубина В.С. В.С., д. 143/147 | 219 | 219 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 353.3982 | 57.9014 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
1566 | 1566 | 63:401:001:015781670 | 64-АВ 299171 16.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от УТ-5905 до ЦТП Тракторная, 17/29, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от УТ-5905 до ЦТП Тракторная, 17/29 | 325 | 325 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 90.5676 | 0 | 2020 | 2020
1567 | 1567 | 63:401:001:015781680 | 64-АВ 460693 17.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от УТ-5907 до ЦТП "Тюльпан" по ул. Большая Садовая, д. 175/183, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от УТ-5907 до ЦТП "Тюльпан" по ул. Большая Садовая, д. 175/183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 1567 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 47.8905 | 10.9404 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 1567 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 97.5654 | 16.6413 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
1568 | 1568 | 63:401:001:015781690 | 64-АВ 460691 17.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ЦТП "Руслан" до ул. Московская, д. 135/144, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП "Руслан" до ул. Московская, д. 135/144 | 108 | 108 | 89 | 57 | 17 | 17 | 17 | 17 | сталь | подземная | 0 | 202.6521 | 0 | 2021 | 2021
1569 | 1569 | 63:401:001:015781700 | 64-АВ 534622 18.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ЦТП "Руслан" до ул. Московская, д. 119/123, 129/133, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП "Руслан" до ул. Московская, д. 119/123, 129/133 | 108 | 108 | 89 | 89 | 141.7 | 141.7 | 141.7 | 141.7 | сталь | подземная | 0 | 442.3741 | 0 | 2021 | 2021
1570 | 1570 | 63:401:001:015781710 | 64-АВ 413689 17.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ЦТП "РИСМ" до ул. Астраханская, д. 140, Пугачевская, д. 157А, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП "РИСМ" до ул. Астраханская, д. 140, Пугачевская, д. 157А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
| 1570 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 32.0572 | 5.4679 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
| 1570 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 108 | 108 | 90 | 90 | 90 | 90 | сталь | подземная | 75 | 253.7593 | 43.9867 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
| 1570 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 | 89 | 89 | 17 | 17 | 17 | 17 | сталь | подземная | 75 | 42.3246 | 7.6142 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
1571 | 1571 | 63:401:001:015781720 | 64-АВ 532409 17.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ЦТП "РИСМ" до ул. им. Зарубина В.С., д. 158/162, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП "РИСМ" до ул. им. Зарубина В.С., д. 158/162 | 89 | 89 | 57 | 57 | 32 | 32 | 32 | 32 | сталь | надземная | 0 | 63.1268 | 0 | 2020 | 2020
1572 | 1572 | 63:401:001:015781730 | 64-АВ 529660 18.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ЦТП-14 до ул. им. Разина С.Т., д. 62/76, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-14 до ул. им. Разина С.Т., д. 62/76 | 133 | 133 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 27.4726 | 4.9293 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
1573 | 1573 | 63:401:001:015781740 | 64-АВ 460697 18.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ЦТП-14 до ул. им. Посадского И.Н., д. 273, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-14 до ул. им. Посадского И.Н., д. 273 | 89 | 89 | 57 | 57 | 36 | 36 | 36 | 0 | сталь | подземная | 75 | 58.019 | 10.2879 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
1574 | 1574 | 63:401:001:015781750 | 64-АВ 303282 11.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ЦТП-14 до ул. им. Посадского И.Н., д. 271, ул. Университетская, д. 85, ул. Университетская д. 75/77, ул. им. Зарубина В.С., д. 186, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-14 до ул. им. Посадского И.Н., д. 271, ул. Университетская, д. 85, ул. Университетская, д. 75/77, ул. им. Зарубина В.С., д. 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
| 1574 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК-5212 до ЦТП-14 ул. им. Посадского И.Н., д. 273 | 219 | 219 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 218.7703 | 35.8438 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
| 1574 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от УТ-5212/11 до УТ-5212/13 | 133 | 133 | 0 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 195.1092 | 44.9082 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
| 1574 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от УТ-5212/13 до ул. им. Зарубина В.С., д. 186 | 133 | 133 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 6.2938 | 1.4487 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
| 1574 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от УТ-5212/3 до УТ-5212/5 | 133 | 133 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 106.9954 | 24.6271 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
| 1574 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от УТ-5212/3 до УТ-5212/7 (ГВС) | 76 | 76 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 13.4592 | 3.4085 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
| 1574 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от УТ-5212/3 до ул. им. Посадского И.Н., д. 271 | 89 | 89 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 15.0993 | 3.6975 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
| 1574 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от УТ-5212/5 до ул. Университетская, д. 75/77 | 108 | 108 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 32.4942 | 7.5319 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
| 1574 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от УТ-5212/5 до ул. Университетская, д. 75/77 (ГВС) | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 30 | 30 | сталь | надземная | 75 | 37.5232 | 9.5651 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
| 1574 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от УТ-5212/7 до ул. Университетская, д. 85 (ГВС) | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 50 | 50 | сталь | надземная | 75 | 62.5387 | 15.9418 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
| 1574 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от УТ-5212/7 до ул. Университетская, д. 85 (ГВС) | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 50 | 50 | сталь | надземная | 75 | 51.4503 | 13.5885 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
| 1574 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от УТ-5212/9 до ул. Университетская, д. 85 | 89 | 89 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 38.4861 | 4.1034 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
| 1574 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ЦТП -14 до УТ-5212/11 | 108 | 108 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 32.2583 | 5.5982 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
| 1574 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ЦТП-14 до УТ-5212/3 | 133 | 133 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 56.6446 | 13.0379 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
| 1574 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ЦТП-14 до УТ-5212/3 (ГВС) | 133 | 133 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 56.6446 | 13.0379 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
1575 | 1575 | 63:401:001:015781760 | 64-АВ 303280 11.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ЦТП "УВД" до ул. им. Зарубина В.С., д. 143/147, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП "УВД" до ул. им. Зарубина В.С., д. 143/147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | надземная | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 1575 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ЦТП "УВД" до ул. им. Зарубина В.С., д. 143/147 | 108 | 108 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 32.4942 | 0 | 2020 | 2020
| 1575 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ЦТП "УВД" до ул. им. Зарубина В.С., д. 143/147 | 159 | 159 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 41.049 | 0 | 2020 | 2020
| 1575 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ЦТП "УВД" до ул. им. Зарубина В.С., д. 143/147 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | сталь | надземная | 0 | 42.2624 | 0 | 2020 | 2020
1576 | 1576 | 63:401:001:015781770 | 64-АВ 303283 11.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ЦТП-78 до ул. им. Разина С.Т., д. 80, ул. Большая Горная, д. 353, 359, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-78 до ул. им. Разина С.Т. д. ,80, ул. Большая Горная, д. 353, 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | -
| 1576 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 26.5 | 26.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 28.4949 | 4.9451 | 2024 | 2024 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 1576 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 46.5751 | 10.7957 | 2024 | 2024 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 1576 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 76 | 76 | 76 | 76 | 5 | 5 | 5 | 5 | сталь | подземная | 75 | 11.3512 | 2.2131 | 2024 | 2024 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 1576 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 76 | 76 | 76 | 76 | 45 | 45 | 45 | 45 | сталь | надземная | 75 | 94.1389 | 23.9339 | 2023 | 2023 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
1577 | 1577 | 63:401:001:015781780 | 64-АВ 299166 16.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ЦТП-78 до ул. им. Посадского И.Н., д. 308, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-78 до ул. им. Посадского И.Н., д. 308 | 108 | 108 | 76 | 76 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | сталь | надземная | 75 | 185.5463 | 45.307 | 2024 | 2024 | удовлетворительное
1578 | 1578 | 63:401:001:015781790 | 64-АВ 446283 17.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ЦТП-78 до ул. Университетская, д. 87, д. 89, ул. им. Посадского И.Н., д. 302, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-78 до ул. Университетская, д. 87, д. 89, ул. им. Посадского И.Н., д. 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | -
| 1578 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 | 89 | 89 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 16.1292 | 2.7991 | 2024 | 2024 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 1578 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 74.7368 | 17.3234 | 2024 | 2024 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 1578 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | сталь | подземная | 75 | 37.3452 | 6.7185 | 2024 | 2024 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 1578 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 | 89 | 89 | 68 | 68 | 68 | 68 | сталь | надземная | 75 | 159.9669 | 39.1469 | 2024 | 2024 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
1579 | 1579 | 63:401:001:015781800 | 64-АВ 446284 17.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК-5403 до ул. им. Рахова В.Г., д. 159; Большая Казачья, д. 98, д. 100, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-5403 до ул. им. Рахова В.Г., д. 159; Большая Казачья, д. 98, д. 100 | 108 | 108 | 0 | 0 | 405 | 405 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 775.3257 | 133.6134 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1580 | 1580 | 63:401:001:015781810 | 64-АВ 534654 23.11.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-128 до ул. Вольская, д. 56, д. 58, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-128 до ул. Вольская, д. 56, д. 58 | 108 | 108 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 44.0308 | 0 | 2021 | 2021
1581 | 1581 | 63:401:001:015781820 | 64-АВ 534656 23.11.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-128 до ул. им. Киселева, д. 27, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-128 до ул. им. Киселева, д. 27 | 108 | 108 | 0 | 0 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 17.2295 | 0 | 2022 | 2022
1582 | 1582 | 63:401:001:015781830 | 64-АВ 446285 17.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК-5310/9 до ул. Московская, д. 122/126, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-5310/9 до ул. Московская, д. 122/126 | 108 | 108 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 156.9818 | 15.9864 | 2026 | 2026 | удовлетворительное
1583 | 1583 | 63:401:001:015781840 | 64-АВ 446286 17.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК-5310/11 до ул. им. Чапаева В.И., д. 79, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-5310/11 до ул. им. Чапаева В.И., д. 79 | 108 | 108 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 17.2295 | 0 | 2021 | 2021
1584 | 1584 | 63:401:001:015781850 | 64-АВ 446287 17.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК-5405/4 до ул. Московская, д. 137/149 назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-5405/4 до ул. Московская, д. 137/149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1584 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 28.7158 | 4.9486 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1584 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 71.3554 | 7.2665 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1585 | 1585 | 63:401:001:015781860 | 64-АВ 446288 17.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК-5405/2 до ул. Пугачевская, д. 110, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-5405/2 до ул. Пугачевская, д. 110 | 108 | 108 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 24.887 | 4.2888 | 2033 | 2033 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1586 | 1586 | 63:401:001:015781870 | 64-АВ 446279 17.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК-5405/2 до ул. Большая Казачья, 108, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-5405/2 до ул. Большая Казачья, 108 | 76 | 76 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 122.0995 | 13.3636 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1587 | 1587 | 63:401:001:015781880 | 64-АВ 576276 17.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК-5310/17 до ул. им. Челюскинцев, д. 144, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-5310/17 до ул. им. Челюскинцев, д. 144 | 89 | 89 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 21.4226 | 0 | 2021 | 2021
1588 | 1588 | 63:401:001:015781890 | 64-АВ 413685 17.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК-5310/1 до ул. им. Челюскинцев, д. 175, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-5310/1 до ул. им. Челюскинцев, д. 175 | 108 | 108 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 24.887 | 0 | 2021 | 2021
1589 | 1589 | 63:401:001:015781900 | 64-АВ 446281 17.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК-5310/1 до ул. им. Рахова В.Г., д. 154, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов от ТК-5310/1 до ул. им. Рахова В.Г., д. 154 | 108 | 108 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 121.3041 | 12.3531 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1590 | 1590 | 63:401:001:015781910 | 64-АВ 446282 17.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК-121/19 до ул. Большая Казачья, д. 32, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-121/19 до ул. Большая Казачья, д. 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2032 | 2032 | -
| 1590 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 28.7158 | 4.9486 | 2032 | 2032 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 1590 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 73.449 | 14.2979 | 2032 | 2032 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1591 | 1591 | 63:401:001:015781920 | 64-АВ 573682 18.11.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-125 до ул. им. Киселева, д. 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-125 до ул. им. Киселева, д. 2 | 57 | 57 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 9.5286 | 0 | 2022 | 2022
1592 | 1592 | 63:401:001:015781930 | 64-АВ 408500 18.11.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-126* до ул. им. Киселева, д. 6, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-126* до ул. им. Киселева, д. 6 | 76 | 76 | 0 | 0 | 34.15 | 34.15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 51.2613 | 0 | 2022 | 2022
1593 | 1593 | 63:401:001:015781940 | 64-АВ 341029 17.11.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-131а до ул. им. Киселева, д. 43, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-131а до ул. им. Киселева, д. 43 | 57 | 57 | 0 | 0 | 18.9 | 18.9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 25.9717 | 0 | 2022 | 2022
1594 | 1594 | 63:401:001:015781950 | 64-АВ 446280 17.11.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-127 до ул. им. Киселева, д. 19-21, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-127 до ул. им. Киселева, д. 19-21 | 57 | 57 | 0 | 0 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 12.9859 | 0 | 2022 | 2022
1595 | 1595 |  |  |  |  | теплотрасса от ТК-129 до ул. им. Киселева, д. 34-36, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-129 до ул. им. Киселева, д. 34-36 | 108 | 108 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | надземная | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022
| 1595 | 63:401:001:015781960 | 64-АВ 408499 18.11.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-126а до ул. им. Киселева д. 3, 9, 11, 13, 15, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-126а до ул. им. Киселева д. 3, 9, 11, 13, 15 | 108 | 108 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 52.6886 | 0 | 2022 | 2022
1596 | 1596 | 63:401:001:015781970 | 64-АВ 573684 18.11.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-126а до ж/д им. Киселева 3,9,11,13,15, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-126а до ж/д им. Киселева 3,9,11,13,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 1596 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 356.7768 | 36.3327 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 1596 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 83.6862 | 9.1593 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 1596 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 13.5098 | 1.495 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1597 | 1597 | 63:401:001:015781980 | 64-АВ 573683 18.11.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-126а до ул. им. Киселева, д. 12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-126а до ул. им. Киселева, д. 12 | 57 | 57 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 16.8872 | 1.8688 | 2026 | 2026 | удовлетворительное
1598 | 1598 | 63:401:001:015781990 | 64-АВ 576278 17.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК-5310/25 до ул. им. Челюскинцев, д. 105, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-5310/25 до ул. им. Челюскинцев, д. 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1598 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 141.6645 | 24.4133 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1598 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 15.15 | 2.7181 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1599 | 1599 | 63:401:001:015782000 | 64-АВ 460692 17.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК-5310/25 до ул. им. Челюскинцев, д. 120, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-5310/25 до ул. им. Челюскинцев, д. 120 | 89 | 89 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 15.15 | 0 | 2021 | 2021
1600 | 1600 | 63:401:001:015782010 | 64-АВ 303285 11.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК-5215 до ул. им. Разина С.Т., д. 75а, 75б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-5215 до ул. им. Разина С.Т., д. 75а, 75б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
| 1600 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 144.725 | 23.712 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
| 1600 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 126.6558 | 12.8981 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
| 1600 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 24.7679 | 2.7409 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
1601 | 1601 | 63:401:001:015782020 | 64-АВ 303284 от 11.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК-5206/1 до ул. Астраханская, д. 113/331, Большая Горная, д. 337, 339, ул. Железнодорожная, д. 96, 96а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-5206/1 до ул. Астраханская, д. 113/331, ул. Большая Горная, д. 337,339, ул. Железнодорожная, д. 96, 96а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 1601 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК-5206/3 до ж/д Железнодорожная 96 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 68.7581 | 0 | 2020 | 2020
| 1601 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от У-5206/3/1 до У-5206/3/1а | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 47.8905 | 0 | 2020 | 2020
| 1601 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от У-5206/3/1а до У-5206/3/3 | 108 | 108 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 93.0444 | 0 | 2020 | 2020
| 1601 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса У-5206/3/1а до ж/д Большая Горная 339 | 57 | 57 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 11.9874 | 0 | 2020 | 2020
| 1601 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от У-5206/3/3 до ж/д У-5206/3/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 25.9954 | 0 | 2020 | 2020
| 1601 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от У-5206/3/5 до Большая Горная 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 44.5971 | 0 | 2020 | 2020
| 1601 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от У-5206/3/3 до ж/д У-5206/3/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 68.2379 | 0 | 2020 | 2020
| 1601 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от У-5206/3/5 до ж/д Железнодорожная,96а | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | сталь | надземная | 0 | 4.7185 | 0 | 2020 | 2020
| 1601 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от У-5206/3/5 до ж/д Астраханская 113/331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 37.91 | 0 | 2020 | 2020
| 1601 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от У-5206/3/7 до ш.о. И до ж/д Астраханская113/331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 47.6582 | 0 | 2020 | 2020
1602 | 1602 | 63:401:001:015782030 | 64-АВ 576277 17.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК-5206/3 до ул. Железнодорожная, д. 43/55, ул. им. Зарубина В.С., д. 176, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-5206/3 до ул. Железнодорожная, д. 43/55. ул. им. Зарубина В.С., д. 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1602 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 74.0453 | 12.1317 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1602 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 268.0138 | 46.1873 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1603 | 1603 | 63:401:001:015782040 | 64-АВ 576275 17.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК-5801 до ул. им. Зарубина В.С., д. 132/138, ул. им. Рахова В.Г., 168/184, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-5801 до ул. им. Зарубина В.С., д. 132/138, ул. им. Рахова В.Г., д. 168/184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 1603 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 159 | 159 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 304.8277 | 0 | 2020 | 2020
| 1603 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 5.3517 | 0 | 2020 | 2020
1604 | 1604 | 63:401:001:015782050 | 64-АВ 529640 17.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК-5507 до ж/д Пугачевская, 156/160, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-5507 до ж/д Пугачевская, 156/160 | 89 | 89 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 20.2 | 3.6241 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
1605 | 1605 | 63:401:001:015782060 | 64-АВ 529630 17.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК-5507 до ж/д ул. им. Посадского, 215, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-5507 до ж/д ул. им. Посадского, 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1605 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 315.6926 | 52.7999 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1605 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 68.7581 | 7.2605 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1605 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 103.3768 | 17.8151 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1605 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 67.3332 | 12.0804 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1606 | 1606 | 63:401:001:015782070 | 64-АВ 529631 17.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК-5506/10 до ж/д Астраханская, 146, 150, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-5506/10 до ж/д Астраханская, 146, 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2032 | 2032 | -
| 1606 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 114 | 114 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 203.3628 | 20.7096 | 2032 | 2032 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 1606 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 201.0104 | 34.6405 | 2032 | 2032 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1607 | 1607 | 63:401:001:015782080 | 64-АВ 529632 17.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК-8521 до ж/д Большая Горная, 245/265, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-8521 до ж/д Большая Горная, 245/265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1607 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 400.8794 | 67.0475 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1607 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 49.9488 | 5.0866 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1608 | 1608 | 63:401:001:015782090 | 64-АВ 534624 18.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК-5302 до ж/д Большая Горная,291/309, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-5302 до ж/д Большая Горная,291/309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1608 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 136 | 136 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 340.7475 | 56.9904 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1608 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 129 | 129 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 295.6599 | 31.2202 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1608 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 57.0843 | 5.8132 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1609 | 1609 | 63:401:001:015782100 | 64-АВ 534623 18.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК-5504 до ж/д Большая Горная, 315, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-5504 до ж/д Большая Горная, 315 | 108 | 108 | 0 | 0 | 39.3 | 39.3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 124.435 | 0 | 2022 | 2022
1610 | 1610 | 63:401:001:015782110 | 64-АВ 529639 17.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК-5303 до ж/д им. Чапаева В.И., 115/117, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-5303 до ж/д им. Чапаева В.И., 115/117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1610 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 258 | 258 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 646.4181 | 108.1141 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1610 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 225.8974 | 38.9293 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1610 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 33.6666 | 6.0402 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1611 | 1611 | 63:401:001:015782130 | 64-АВ 460699 18.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса отопления от ЦТП "Тюльпан" до ж/д Большая Садовая, 175/183, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП "Тюльпан" до ж/д Большая Садовая, 175/183 | 159 | 159 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 34.6605 | 0 | 2020 | 2020
1612 | 1612 | 63:401:001:015782140 | 64-АВ 534655 23.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса отопления от ЦТП до ж/д Тракторная, 17/29, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП до ж/д Тракторная, 17/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2041 | 2041 | удовлетворительное
| 1612 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 343.3011 | 56.2471 | 2041 | 2041 | удовлетворительное
| 1612 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 43.0111 | 7.4643 | 2041 | 2041 | удовлетворительное
1613 | 1613 | 63:401:001:015782150 | 64-АВ 535107 20.11.2009 | 0 | ТЭЦ-5 | теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП "Тюльпан" до ж/д Большая Садовая, 175/183, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП "Тюльпан" до ж/д Большая Садовая, 175/183 | 0 | 0 | 108/89 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | сталь | надземная | 0 | 39.2078 | 9.9588 | 2020 | 2020
1614 | 1614 | 63:401:001:015782160 | 64-АВ 535096 19.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса горячего водоснабжения от ЦТП до ж/д Тракторная,17/29, назначение: теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП до ж/д Тракторная,17/29 | 0 | 0 | 108 | 89 | 0 | 0 | 40 | 40 | сталь | подземная | 75 | 66.1564 | 11.5674 | 2041 | 2041 | удовлетворительное
1615 | 1615 | 63:401:001:015782170 | 64-АВ 591584 09.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от внутриквартальной теплотрассы на ж/д 75/77 по ул. Университетской до здания МДОУ "Детский сад №137", ул. им. Зарубина В.С. 186, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от внутриквартальной теплотрассы на ж/д 75/77 по ул. Университетской до здания МДОУ "Детский сад №137", ул. им. Зарубина В.С. 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
| 1615 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 13.2631 | 2.4033 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
| 1615 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 16.043 | 3.9286 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
| 1615 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 15 | 15 | сталь | подземная | 75 | 21.1359 | 4.0976 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
| 1615 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 16 | 16 | сталь | надземная | 75 | 20.0124 | 5.1014 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
1616 | 1616 | 63:401:001:015782180 | 64-АВ 529661 18.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК 5802 до здания МОУ "Средняя общеобразовательная школа №21", ул. им. Посадского 193, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5802 до здания МОУ "Средняя общеобразовательная школа №21", ул. им. Посадского 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 1616 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 57.2984 | 6.0504 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 1616 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 112.7473 | 18.8571 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 1616 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 103.3768 | 17.8151 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1617 | 1617 | 63:401:001:015782190 | 64-АВ 591583 09.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК 5405/2 до здания МОУ "Средняя общеобразовательная школа №67", Пугачевская 123, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5405/2 до здания МОУ "Средняя общеобразовательная школа №67", Пугачевская 123 | 108 | 108 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 108.3142 | 25.1063 | 2026 | 2026 | удовлетворительное
1618 | 1618 | 63:401:001:015782200 | 64-АВ 591586 09.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК 5403 до здания ФТЛ, Московская 143, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5403 до здания ФТЛ, Московская 143 | 89 | 89 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 4.7368 | 0.85831 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1619 | 1619 | 63:401:001:015782210 | 64-АВ 413684 17.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК 5506 до здания МОУ "Лицей математики и информатики", ул. им. Посадского 246, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5506 до здания МОУ "Лицей математики и информатики", ул. им. Посадского 246 | 108 | 108 | 0 | 0 | 174 | 174 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 187.0984 | 32.4695 | 2033 | 2033 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1620 | 1620 | 63:401:001:015782220 | 64-АВ 591585 09.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от внутриквартальной теплотрассы на ж/д 308 А по ул. им. Посадского до здания МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа-детский сад №237" (ЦТП ул. им. Разина С.Т. 78) , назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от внутриквартальной теплотрассы на ж/д 308 А по ул. им. Посадского до здания МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа-детский сад №237" (ЦТП ул. им. Разина С.Т. 78) | 89 | 89 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 6.6315 | 1.2016 | 2024 | 2024 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1621 | 1621 | 63:401:001:015782230 | 64-АВ 591582 09.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от внутриквартальной теплотрассы до ж/д по ул. Астраханская,140 до здания ММУ "Детская городская поликлиника №2" Астраханская, 138, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от внутриквартальной теплотрассы до ж/д по ул. Астраханская,140 до здания ММУ "Детская городская поликлиника №2" Астраханская, 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
| 1621 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 60.2825 | 11.8613 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
| 1621 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 70 | 70 | сталь | подземная | 75 | 84.0826 | 15.4094 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
1622 | 1622 | 63:401:001:015782240 | 64-АВ 529662 18.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК 5206/5 до здания ММУ "Городская поликлиника №2" Железнодорожная, 61/69, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5206/5 до здания ММУ "Городская поликлиника №2" Железнодорожная, 61/69 | 108 | 108 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 268.0138 | 46.1873 | 2033 | 2033 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1623 | 1623 | 63:401:001:015783640 | 64-АВ 529802 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК по Интернациональному пр.у 7 до ж/д по Интернациональному пр.у 9, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК по Интернациональному пр.у 7 до ж/д по Интернациональному пр.у 9 | 57 | 57 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 46.1583 | 5.108 | 2026 | 2026 | удовлетворительное
1625 | 1625 | 63:401:002:000202790:IV | 64-АГ 412842 от 01.02.2012 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | тепловая сеть от ТК-412 до жилого дома №17/19, назначение: сооружение, лит.IV, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Сакко и Ванцетти, д. 17/19 | 159 | 159 | 0 | 0 | 26.2 | 26.2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 65.644 | 10.979 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1627 | 1627 |  |  | отопление/ГВС |  | теплотрасса горячего водоснабжения от У-323 до ж/д по ул. им. Рахова В.Г., 53, назначение: теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от У-323 до ж/д по ул. им. Рахова В.Г., 53 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | надземная | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 1627 | [5 empty] | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | надземная | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 1627 | 63:401:001:015804760 | 64-АВ 635605 от 11.12.2009 |  | ГРЭС |  | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | сталь | надземная | 0 | 423.0599 | 0 | 2020 | 2020
1628 | 1628 | 63:401:001:015804800 | 64-АВ 635604 от 11.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ул. им. Радищева А.Н., 27 до ул. им. Сакко и Ванцетти, 4А, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ул. им. Радищева А.Н., 27 до ул. им. Сакко и Ванцетти, 4А | 108 | 108 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 17.8388 | 0 | 2020 | 2020
1629 | 1629 | 63:401:001:015804740 | 64-АВ 576443 от 10.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК 916/8 до ЦТП, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 916/8 до ЦТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2032 | 2032 | -
| 1629 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 366.861 | 60.1072 | 2032 | 2032 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 1629 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 39.6807 | 9.0649 | 2032 | 2032 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
1630 | 1630 | 63:401:001:015804730 | 64-АВ 635606 от 11.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ЦТП до им. Слонова И.А., 26/30, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП до им. Слонова И.А., 26/30 | 159 | 159 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 162.8277 | 0 | 2020 | 2020
1631 | 1631 |  |  | отопление/ГВС | 0 | теплотрасса от У 5407/1 до Большой Казачьей, 97/101, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от У 5407/1 до Большой Казачьей, 97/101 | 219 | 219 | 0 | 0 | 9.35 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | надземная | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 1631 | 63:401:001:015804570 | 64-АВ 635608 от 11.12.2009 |  | ТЭЦ-5 |  | 125 | 125 | 0 | 0 | 48.12 | 48.12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 114.9353 | 0 | 2020 | 2020
1632 | 1632 | 63:401:001:015804580 | 64-АВ 635609 от 11.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК 5407 до Большой Казачьей, 103, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5407 до Большой Казачьей, 103 | 159 | 159 | 0 | 0 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 47.6044 | 0 | 2021 | 2021
1633 | 1633 | 63:401:001:015804610 | 64-АВ 573896 от 11.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК 913/8 до ТК 916/8, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 913/8 до ТК 916/8 | 159 | 159 | 0 | 0 | 251 | 251 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 343.4433 | 78.4586 | 2042 | 2042 | удовлетворительное
1634 | 1634 | 63:401:001:015804630 | 64-АВ 573898 от 11.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК 913/8 до ТК 916/8, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 913/8 до ТК 916/8 | 219 | 219 | 0 | 0 | 251 | 251 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 844.79 | 138.412 | 2039 | 2039 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1635 | 1635 | 63:401:001:015804850 | 64-АВ 535274 от 11.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса по ул. Астраханской, 118 В, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Астраханская, д.118 в | 57 | 57 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 38.4538 | 0 | 2020 | 2020
1636 | 1636 | 63:401:001:015804650 | 64-АВ 573893 от 10.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ЦТП до им. Слонова И.А., 26/30, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП до им. Слонова И.А., 26/30 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 91 | 91 | сталь | надземная | 0 | 145.1626 | 25.1919 | 2020 | 2020
1637 | 1637 | 63:401:001:015806550 | 64-АВ 578354 от 11.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК 115 до ул. им. Сакко и Ванцетти, 14, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 115 до ул. им. Сакко и Ванцетти,14 | 108 | 108 | 0 | 0 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 32.5445 | 0 | 2020 | 2020
1638 | 1638 | 63:401:001:015806530 | 64-АВ 573895 от 11.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК 904 до им. Мичурина И.В., 16, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 904 до им. Мичурина И.В., 16 | 108 | 108 | 0 | 0 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 34.4589 | 0 | 2020 | 2020
1639 | 1639 | 63:401:001:015806510 | 64-АВ 578353 от 11.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК 121/17 до Большой Казачьей, 43/45, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 121/17 до Большой Казачьей, 43/45 | 57 | 57 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 36.3604 | 0 | 2020 | 2020
1640 | 1640 | 63:401:001:015803640 | 64-АВ 635592 от 11.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ул. им. Кирова С.М.,20 до ул. им. Яблочкова П.Н., 1, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ул. им. Кирова С.М.20 до ул. им. Яблочкова П.Н. 1 | 108 | 108 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 137.8357 | 23.7535 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1641 | 1641 | 63:401:001:015803650 | 64-АВ 635596 от 11.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-121/12 до просп. им. Кирова С.М., 12, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-121/12 до просп. им. Кирова С.М. 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2032 | 2032 | -
| 1641 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 107.2055 | 18.4749 | 2032 | 2032 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 1641 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 17.8388 | 1.8166 | 2032 | 2032 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
1642 | 1642 | 63:401:001:015803880 | 64-АВ 638088 от 14.12.009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса по ул. им. Разина С.Т., 41/43, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Разина С.Т., д. 41/43 | 89 | 89 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 44.0308 | 0 | 2022 | 2022
1643 | 1643 | 63:401:001:015803890 | 64-АВ 638082 от 14.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК 922 до им. Разина С.Т., 35/45, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 922 до им. Разина С.Т., 35/45 | 89 / 108 | 89 / 108 | 0 | 0 | 67.5 | 67.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 89.9761 | 0 | 2022 | 2022
1644 | 1644 | 63:401:001:015803900 | 64-АВ 573903 от 14.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК 925 до Рабочей, 134/142, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 925 до Рабочей. 134/142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2032 | 2032 | -
| 1644 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 76.5754 | 13.1964 | 2032 | 2032 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 1644 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 23.1905 | 2.3616 | 2032 | 2032 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
1645 | 1645 | 63:401:001:015803910 | 64-АВ 573906 от 14.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса по ул. Аткарской, 42/54, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Аткарская. д.42/54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2032 | 2032 | -
| 1645 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 19.6227 | 1.9983 | 2032 | 2032 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 1645 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 71.3554 | 7.2665 | 2032 | 2032 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
1646 | 1646 | 63:401:001:015804810 | 64-АВ 573904 от 14.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от 112/2 до ул. им. Радищева А.Н., 25, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от 112/2 до ул. им. Радищева А.Н. 25 | 108 | 108 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 40.2021 | 0 | 2020 | 2020
1647 | 1647 | 63:401:001:015804820 | 64-АВ 573909 от 14.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ул. им. Радищева А.Н., 25 до ул. им. Радищева А.Н., 27, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ул. им. Радищева А.Н. 25 до ул. им. Радищева А.Н. 27 | 108 | 108 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 190.8756 | 0 | 2020 | 2020
1648 | 1648 | 63:401:001:015804840 | 64-АВ 576430 от 08.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по просп. им. Кирова С.М., 5, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, пр-кт ул. им. Кирова С.М. С.М., д.5 | 108 | 108 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 37.6347 | 6.5312 | 2039 | 2039 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1649 | 1649 | 63:401:001:015803660 | 64-АВ 576432 от 08.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК 121 до ул. им.Горького А.М., 34, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 121 до ул. им.Горького А.М., 34 | 159 | 159 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 112.7473 | 18.8571 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1650 | 1650 | 63:401:001:015803870 | 64-АВ 635599 от 11.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК 922 до ул. им. Разина С.Т., 35/45, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 922 до ул. им. Разина С.Т. 35/45 | 108 | 108 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 19.1438 | 3.2991 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
1651 | 1651 | 63:401:001:015804110 | 64-АВ 576434 от 08.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ЦТП до Рабочей, 122, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП до Рабочей. 122 | 159 | 159 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 65.1429 | 10.8952 | 2037 | 2037 | удовлетворительное
1652 | 1652 | 63:401:001:015804400 | 64-АВ 576428 от 08.12.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса по ул. им.Вавилова Н.И., 11, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им.Вавилова Н.И., д.11 | 89 | 89 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 28.6166 | 5.1342 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
1653 | 1653 | 63:401:001:015804280 | 64-АВ 535265 от 09.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса по ул. им. Чапаева В.И., 68, 70, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чапаева В.И., д.68-70 | 108 | 108 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 356.7768 | 36.3327 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1654 | 1654 | 63:401:001:015804540 | 64-АВ 446494 от 11.12.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса по ул. Пугачевской, 85/93, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Пугачева Е.И., д.85/93 | 108 | 108 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 28.7158 | 0 | 2020 | 2020
1655 | 1655 | 63:401:001:015804050 | 64-АВ 446497 от 11.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ул. им. Рахова В.Г., 145 до ул. им. Рахова В.Г., 133/139, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ул. им. Рахова В.Г., 145 до ул. им. Рахова В.Г., 133/139 | 159 | 159 | 0 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 245.5387 | 41.0666 | 2032 | 2032 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1656 | 1656 | 63:401:001:015804030 | 64-АВ 446495 от 11.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса по ул. Большой Казачьей, 79/85, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Большая Казачья, д.79/85 | 108 | 108 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 53.6028 | 0 | 2020 | 2020
1657 | 1657 | 63:401:001:015804070 | 64-АВ 573933 от 11.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ул. им. Рахова В.Г., 145 до ул. им. Рахова В.Г., 133/139, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ул. им. Рахова В.Г., 145 до ул. им. Рахова В.Г., 133/139 | 219 | 219 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 168.2849 | 27.5721 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1658 | 1658 | 63:401:001:015804000 | 64-АВ 591833 от 10.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК 5223 до ул. им. Разина С.Т., 30, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5223 до ул. им. Разина С.Т., 30 | 159 | 159 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 35.077 | 5.8667 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1659 | 1659 | 63:401:001:015804020 | 64-АВ 591834 от 10.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ЦТП до Университетской, 31/35, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП до Университетской, 31/35 | 89 | 89 | 0 | 0 | 38.1 | 38.1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 54.3579 | 0 | 2021 | 2021
1660 | 1660 | 63:401:001:015804080 | 64-АВ 446492 от 11.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК 5409 до Астраханской, 81, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5409 до Астраханской, 81 | 159 | 159 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 182.9012 | 30.5904 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1661 | 1661 | 63:401:001:015804060 | 64-АВ 573900 от 11.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК 5402 до ул. им. Рахова В.Г., 145, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5402 до ул. им. Рахова В.Г. 145 | 219 | 219 | 0 | 0 | 15.7 | 15.7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 50.4855 | 0 | 2020 | 2020
1662 | 1662 | 63:401:001:015803940 | 64-АВ 573938 от 11.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса по ул. им. Емлютина, 44 В, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Емлютина Д.В., 44 в | 108 | 108 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 16.1292 | 2.7991 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1663 | 1663 |  |  | отопление/ГВС |  | теплотрасса от ТК 930 до ЦТП, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 930 до ЦТП | 273 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | надземная | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 1663 | 63:401:001:015803960 | 64-АВ 573937 от 11.12.2009 |  | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 60.2052 | 0 | 2020 | 2020
1664 | 1664 | 63:401:001:015803950 | 64-АВ 573939 от 11.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса по ул. Емлютина, 44Б, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Емлютина Д.В., 44б | 108 | 108 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 17.2045 | 2.9857 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1665 | 1665 | 63:401:001:015803930 | 64-АВ 573940 от 11.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ЦТП до ж/д Емлютина, 44А, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП до ж/д Емлютина. 44А | 108 | 108 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 108.3142 | 25.1063 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1666 | 1666 | 63:401:001:015804170 | 64-АВ 591853 от 11.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК 118/11 до Вольской, 42, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 118/11 до Вольской. 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 1666 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 89.1942 | 9.0832 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 1666 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 28.7158 | 4.9486 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1667 | 1667 | 63:401:001:015803690 | 64-АВ 591846 от 11.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Яблочкова П.Н., 12, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н. П.Н., д.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 270.5936 | 45.257 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1668 | 1668 | 63:401:001:015803700 | 64-АВ 591848 от 11.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК 122 до ул. им.Горького А.М., 37,39, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 122 до ул. им.Горького А.М. 37.39 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 34.4589 | 5.9384 | 2023 | 2023
1669 | 1669 | 63:401:001:015803680 | 64-АВ 573905 от 14.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по просп. им. Кирова С.М., 14/16, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, просп. им. Кирова С.М. С.М., д.14/16 | 108 | 108 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 13.4007 | 2.3094 | 2039 | 2039 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1670 | 1670 | 63:401:001:015803670 | 64-АВ 591847 от 11.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ул. им. Горького А.М., 34 до просп. им. Кирова С.М., 14, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ул. им. Горького А.М. 34 до просп. им. Кирова С.М. 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 1670 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 75.1649 | 12.5714 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 1670 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 96.3297 | 9.8098 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1671 | 1671 |  |  | отопление/ГВС | 0 | теплотрасса от ул. им.Горького А.М. 37,39 до Большой Казачьей, 17, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ул. им.Горького А.М. 37.39 до Большой Казачьей. 17 | 57 | 57 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | подземная | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 1671 | 63:401:001:015803710 | 64-АВ 635593 от 11.12.2009 | 0 | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 61.2603 | 0 | 2020 | 2020
1672 | 1672 | 63:401:001:015803720 | 64-АВ 591852 от 11.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по пл.им. Кирова С.М., 10, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, пл. им. им. Кирова С.М., д. 10 | 57 | 57 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 129.8587 | 23.9033 | 2037 | 2037 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1673 | 1673 | 63:401:001:015803740 | 64-АВ 529888 от 11.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ЦТП до Мирного переулка, 17, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП до Мирного переулка, 17 | 108 | 108 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 137.8357 | 23.7535 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
1674 | 1674 | 63:401:001:015803760 | 64-АВ 446482 от 10.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по пл. им. Кирова С.М., 8, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пл. им. Кирова С.М., д.8 | 159 | 159 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 47.6044 | 7.9619 | 2037 | 2037 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1675 | 1675 | 63:401:001:015805390 | 64-АВ 578356 от 11.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК 919 до Рабочей, 143, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 919 до Рабочей,143 | 219 | 219 | 0 | 0 | 133 | 133 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 447.6377 | 73.3418 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1676 | 1676 | 63:401:001:015806260 | 64-АВ 535262 от 09.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Сакко и Ванцетти, 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Сакко и Ванцетти, д.4 | 108 | 108 | 0 | 0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 12.9859 | 2.3903 | 2042 | 2042 | удовлетворительное
1677 | 1677 | 63:401:001:015804530 | 64-АВ 635585 от 11.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от Большой Казачьей, 103 до Астраханской, 104, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от Большой Казачьей, 103 до Астраханской, 104 | 89 | 89 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 16.8333 | 3.0201 | 2023 | 2023 | удовлетворительное
1678 | 1678 | 63:401:001:015806340 | 64-АВ 534814 от 10.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по просп. им. Кирова С.М., 25, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, просп. им. Кирова С.М. С.М., д.25 | 108 | 108 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 124.435 | 21.4441 | 2037 | 2037 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1679 | 1679 | 63:401:001:015806330 | 64-АВ 635584 от 10.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК 118/3 до просп. им. Кирова С.М.,23, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 118/3 до просп. им. Кирова С.М., 23 | 108 | 108 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 42.1165 | 7.258 | 2037 | 2037 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1680 | 1680 | 63:401:001:015804420 | 64-АВ 635587 от 10.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК 5410А/11 до Железнодорожной, 68, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 5410А/11 до Железнодорожной, 68 | 108 | 108 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 9.5719 | 0 | 2020 | 2020
1681 | 1681 | 63:401:001:015805360 | 64-АВ 635588 от 10.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК 5410А/11 до Железнодорожной, 68, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 5410А/11 до Железнодорожной, 68 | 159 | 159 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 137.8023 | 0 | 2020 | 2020
1682 | 1682 | 63:401:001:015804320 | 64-АВ 573891 от 10.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК 121/5 до просп. им. Кирова С.М., 28, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 121/5 до просп. им. Кирова С.М., 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 1682 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 28.7158 | 4.9486 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 1682 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 160.5496 | 16.3497 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1683 | 1683 | 63:401:001:015804090 | 64-АВ 573889 от 10.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК 5410 до Железнодорожной, 74/78, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 5410 до Железнодорожной, 74/78 | 108 | 108 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 17.8388 | 1.8166 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1727 | 1727 | 63:401:001:015806460 | 64-АВ 635603 от 11.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК 119 до просп. им. Кирова С.М., 17, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 119 до просп. им. Кирова С.М., 17 | 89 | 89 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 26.9333 | 4.8322 | 2037 | 2037 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1728 | 1728 | 63:401:001:015806470 | 64-АВ 635602 от 11.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по Театральной пл., 9, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пл. Театральная, д.9 | 108 | 108 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 248.87 | 42.8883 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
1729 | 1729 | 63:401:001:015806370 | 64-АВ 635601 от 11.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им.Горького А.М., 29, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им.Горького А.М., д.29 | 108 | 108 | 0 | 0 | 38.2 | 38.2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 91.8905 | 15.8357 | 2023 | 2023 | удовлетворительное
1730 | 1730 | 63:401:001:015806570 | 64-АВ 535279 от 11.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК 5415 до Большой Казачьей, 121 назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 5415 до Большой Казачьей, 121 | 76 | 76 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 76.5094 | 14.8937 | 2023 | 2023 | удовлетворительное
1745 | 1745 | 63:401:001:015803850 | 64-АВ 573897 от 11.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ЦТП до Рабочей, 122, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП до Рабочей, 122 | 108 | 108 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 30.6302 | 5.2786 | 2037 | 2037 | удовлетворительное
1746 | 1746 | 63:401:001:015784020 | 64-АВ 635639 от 21.12.2009 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-334/10/2 до ж/д по ул. им. Разина С.Т., 5, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-334/10/2 до ж/д по ул. им. Разина С.Т., 5 | 89 / 108 | 89 / 108 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 220.1542 | 0 | 2022 | 2022
1751 | 1751 | 63:401:001:015803620 | 64-АВ 638083 14.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК 118 до ул. им. Горького А.М., 28, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 118 до ул. им. Горького А.М., 28 | 108 | 108 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 22.9726 | 3.9589 | 2023 | 2023 | удовлетворительное
1752 | 1752 | 63:401:001:015803730 | 64-АВ 446484 10.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по пл. им. Кирова С.М., 4 назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пл. им. Кирова С.М. С.М., д.4 | 108 | 108 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 22.9726 | 3.9589 | 2035 | 2035 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1753 | 1753 | 63:401:001:015803810 | 64-АВ 573899 11.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК 909 до Рабочей, 90/104, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 909 до Рабочей, 90/104 | 159 | 159 | 0 | 0 | 136 | 136 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 340.7475 | 56.9904 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1754 | 1754 | 63:401:001:015803820 | 64-АВ 446496 10.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК 906 до им. Мичурина И.В., 6 назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 906 до им. Мичурина И.В., 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 1754 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 130.2858 | 21.7904 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 1754 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 116.8888 | 12.3429 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
1755 | 1755 | 63:401:001:015803830 | 64-АВ 573931 10.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК 919 до Рабочей, 143, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-919 до Рабочей, 143 | 89 | 89 | 0 | 0 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 16.8333 | 0 | 2020 | 2020
1756 | 1756 | 63:401:001:015803880 | 64-АВ 446493 11.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК 919 до Рабочей, 143, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 919 до Рабочей, 143 | 219 | 219 | 0 | 0 | 73.1 | 73.1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 111.068 | 0 | 2020 | 2020
1757 | 1757 | 63:401:001:015804220 | 64-АВ 446481 09.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Большой Казачьей, 47, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д.47 | 76 | 76 | 0 | 0 | 48.2 | 48.2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 51.9435 | 9.5613 | 2023 | 2023 | удовлетворительное
1758 | 1758 | 63:401:001:015804230 | 64-АВ 573888 10.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Большой Казачьей, 41, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д.41 | 57 | 57 | 0 | 0 | 16.4 | 16.4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 32.4647 | 5.9758 | 2023 | 2023 | удовлетворительное
1759 | 1759 | 63:401:001:015804210 | 64-АВ 591850 11.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК 121/15 до Большой Казачьей, 39, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 121/15 до Большой Казачьей 39 | 108 | 108 | 0 | 0 | 108.5 | 108.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 124.435 | 21.4441 | 2023 | 2023 | удовлетворительное
1760 | 1760 | 63:401:001:015804180 | 64-АВ 591836 10.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК 118/13 до Вольской, 73/75, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 118/13 до Вольской, 73/75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 1760 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 24.887 | 4.2888 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 1760 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 66.0037 | 6.7215 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
1761 | 1761 | 63:401:001:015804190 | 64-АВ 591837 10.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК 121/1 до ул. им. Яблочкова П.Н., 7 назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 121/1 до ул. им. Яблочкова П.Н., 7 | 57 | 57 | 0 | 0 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 64.9294 | 11.9516 | 2023 | 2023 | удовлетворительное
1762 | 1762 | 63:401:001:015804200 | 64-АВ 635595 09.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Яблочкова П.Н., 28 назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н. П.Н., д.28 | 57 | 57 | 0 | 0 | 33.4 | 33.4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 41.0464 | 7.6133 | 2023 | 2023 | удовлетворительное
1763 | 1763 | 63:401:001:015804160 | 64-АВ 591851 11.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК 118/11 до Вольской 38/40 (ул. им. Сакко и Ванцетти, 48/50), назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 118/11 до Вольской 38/40 (ул. им. Сакко и Ванцетти. 48/50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 1763 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 47.8596 | 8.2477 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 1763 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 174.8206 | 17.803 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
1764 | 1764 | 63:401:001:015804120 | 64-АВ 446499 10.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК 5410 до Железнодорожной, 74/78, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 5410 до Железнодорожной, 74/78 | 159 | 159 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 275.6046 | 0 | 2022 | 2022
1765 | 1765 | 63:401:001:015804130 | 64-АВ 635591 09.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК 112/8 до ул. им. Кирова С.М., 6/8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 112/8 до ул. им. Кирова С.М., 6/8 | 108 | 108 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 118.6918 | 20.4544 | 2035 | 2035 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1766 | 1766 | 63:401:001:015804140 | 64-АВ 635594 09.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК 112/8/7 до пл. Театральной, 5, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК112/8/7 до пл. Театральной. 5 | 108 | 108 | 0 | 0 | 186 | 186 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 356.0755 | 61.3632 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
1767 | 1767 | 63:401:001:015804150 | 64-АВ 591849 11.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК 112/8 до ул. им. Кирова С.М., 6/8, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 112/8 до ул. им. Кирова С.М. 6/8 | 219 | 219 | 0 | 0 | 117 | 117 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 393.7866 | 64.5188 | 2035 | 2035 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1768 | 1768 | 63:401:001:015804151 | 64-АВ 635598 11.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Рахова В.Г., 137, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д.137 | 108 | 108 | 0 | 0 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 28.7158 | 4.9486 | 2023 | 2023 | удовлетворительное
1769 | 1769 | 63:401:001:015804310 | 64-АВ 573892 10.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК 121/3 до ул. им. Яблочкова П.Н., 8/10, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 121/3 до ул. им. Яблочкова П.Н., 8/10 | 108 | 108 | 0 | 0 | 20.1 | 20.1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 47.8596 | 8.2477 | 2023 | 2023 | удовлетворительное
1770 | 1770 | 63:401:001:015804330 | 64-АВ 573890 10.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК 121/7 до ул. им. Яблочкова П.Н., 12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 121/7 до ул. им. Яблочкова П.Н., 12 | 89 | 89 | 0 | 0 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 25.2499 | 4.5301 | 2023 | 2023 | удовлетворительное
1771 | 1771 | 63:401:001:015804340 | 64-АВ 635589 09.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ул. им. Яблочкова П.Н., 12 до ул. им. Яблочкова П.Н., 16, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ул. им. Яблочкова П.Н., 12 до ул. им. Яблочкова П.Н., 16 | 89 | 89 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 42.0832 | 7.5502 | 2023 | 2023 | удовлетворительное
1772 | 1772 | 63:401:001:015804350 | 64-АВ 578351 10.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК 121/9 до ул. им. Яблочкова П.Н., 17, 19, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 121/9 до ул. им. Яблочкова П.Н., 17, 19 | 108 | 108 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 21.0582 | 3.629 | 2023 | 2023 | удовлетворительное
1773 | 1773 |  |  | отопление/ГВС |  | теплотрасса от магистр. ТК 324/2 до Белоглинской, 84/86, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от магистр. ТК 324/2 до Белоглинской, 84/86 | 76 | 76 | 0 | 0 | 2.42 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | подземная | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 1773 | 63:401:001:015804360 | 64-АВ 578350 10.12.2009 |  | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 41.22 | 41.22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 47.8596 | 0 | 2020 | 2020
1774 | 1774 | 63:401:001:015804370 | 64-АВ 446485 09.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса по ул. им. Рахова В.Г., 96, назначение: теплотрасса, лит Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д. 96 | 108 | 108 | 0 | 0 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 22.9726 | 3.9589 | 2023 | 2023 | удовлетворительное
1775 | 1775 | 63:401:001:015804380 | 64-АВ 446500 10.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК 5401/9 до ТК 908/12, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5401/9 до ТК 908/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 1775 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 302 | 302 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 413.2266 | 94.4004 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 1775 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 61.3268 | 10.4602 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
1776 | 1776 | 63:401:001:015804390 | 64-АВ 638084 11.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса по ул. им.Вавилова Н.И., 9/117, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им.Вавилова Н.И., д.9/17 | 89 | 89 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 33.6666 | 6.0402 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
1777 | 1777 | 63:401:001:015804500 | 64-АВ 446486 09.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса по ул. Советской, 98, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Советская, д.98 | 76 | 76 | 0 | 0 | 56.2 | 56.2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 73.449 | 0 | 2021 | 2021
1778 | 1778 | 63:401:001:015804450 | 64-АВ 638086 11.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса по ул. им.Вавилова Н.И., 51 Б, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул.им.ул. им.Вавилова Н.И., д.51б | 89 | 89 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 65.6498 | 11.7784 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
1779 | 1779 | 63:401:001:015804460 | 64-АВ 638085 11.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК 5410А/9 до ул. им.Вавилова Н.И., 41,43, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК5410А/9 до ул. им.Вавилова Н.И., 41, 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 1779 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 28.7158 | 4.9486 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 1779 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 276.502 | 28.1578 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
1780 | 1780 | 63:401:001:015804470 | 64-АВ 591835 10.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК 5410А/9 до ул. им.Вавилова Н.И., 51/57, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5410А/9 до ул. им.Вавилова Н.И., 51/57 | 108 | 108 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 38.2877 | 6.5982 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1781 | 1781 | 63:401:001:015804480 | 64-АВ 635597 09.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК 5407/13 до Астраханской, 102, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5407/13 до Астраханской. 102 | 108 | 108 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 7.6509 | 0 | 2022 | 2022
1782 | 1782 | 63:401:001:015805370 | 64-АВ 591838 10.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК 908/10 до Астраханской, 102, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 908/10 до Астраханской, 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 1782 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 139 | 139 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 348.264 | 58.2475 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 1782 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 440.052 | 46.4673 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1783 | 1783 | 63:401:001:015804430 | 64-АВ 638087 11.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК 5410А/11 до Железнодорожной, 15/21, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК5410А/11 до Железнодорожной, 15/21 | 159 | 159 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 35.077 | 0 | 2020 | 2020
1784 | 1784 | 63:401:001:015804830 | 64-АВ 573902 14.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ул. им. Радищева А.Н., 27 до ул. им. Сакко и Ванцетти, 4А, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ул. им. Радищева А.Н. 27 до ул. им. Сакко и Ванцетти. 4А | 108 | 108 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 107.2055 | 18.4749 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1786 | 1786 | 63:401:001:015804710 | 64-АВ 446483 09.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса по ул. Университетской, 24/30, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Университетская, д.24/30 | 89 | 89 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 15.1578 | 2.7466 | 2032 | 2032 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1787 | 1787 | 63:401:001:015804660 | 64-АВ 573894 11.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ЦТП до им. Слонова И.А., 26/30 ( ГВС), назначение: теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП до им. Слонова И.А., 26/30 | 89 | 89 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 15.1578 | 2.7466 | 2032 | 2032 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1788 | 1788 | 63:401:001:015804550 | 64-АВ 635607 09.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК 5407/3 до Астраханской, 120, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5407/3 до Астраханской, 120 | 108 | 108 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 112.3847 | 11.4448 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
1789 | 1789 | 63:401:001:015804560 | 64-АВ 573932 10.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от У 5407/3б до Астраханской, 118 Б, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от У 5407/3б до Астраханской, 118Б | 108 | 108 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 71.3554 | 7.2665 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
1790 | 1790 | 63:401:001:015806520 | 64-АВ 578355 10.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК 422/11 до Мирного пер., 3, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 422/11 до Мирного пер., 3 | 108 | 108 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 15.3151 | 0 | 2021 | 2021
1791 | 1791 | 63:401:001:015806410 | 64-АВ 573901 11.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от 118/7 до ТК 118/7/2, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от 118/7до ТК 118/7/2 | 108 | 108 | 0 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 15.0539 | 2.6125 | 2023 | 2023 | удовлетворительное
1792 | 1792 | 63:401:001:015806420 | 64-АВ 635600 09.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от 118/9 до Дзержинского, 29, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от 118/9 до Дзержинского.29 | 76 | 76 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 12.9859 | 2.3903 | 2023 | 2023 | удовлетворительное
1793 | 1793 | 63:401:001:015806540 | 64-АВ 578352 10.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК 5401/5 до ул. им. Рахова В.Г., 124, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5401/5 до ул. им. Рахова В.Г., 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 1793 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 65.0891 | 11.2169 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 1793 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 33.6666 | 6.0402 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1794 | 1794 | 63:401:001:015806560 | 64-АВ 635586 09.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК 925 до им. Слонова И.А. 37/41, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 925 до им. Слонова И.А. 37/41 | 76 | 76 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 58.9919 | 6.4566 | 2032 | 2032 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
1795 | 1795 | 63:401:001:015804410 | 64-АВ 576425 08.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса по ул. им.Вавилова Н.И., 13, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им.Вавилова Н.И., д.13 | 89 | 89 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 8.4166 | 1.51 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1796 | 1796 | 63:401:001:015804750 | 64-АВ 535276 10.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса отопления от У- 323 до ж/д по ул. им. Рахова В.Г., 53, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от У-323 до ж/д по ул. им. Рахова В.Г., 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 1796 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 338.5933 | 35.4488 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 1796 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 97 | 97 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 222.3179 | 23.4756 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 1796 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 92.762 | 9.4465 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 1796 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 32.5445 | 5.6085 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 1796 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 101.6033 | 10.8329 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1797 | 1797 | 63:401:001:015804720 | 64-АВ 576453 10.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса по ул. Университетской, 24/30 (ГВС), назначение: теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул.Университетская, д.24/30 | 89 | 89 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 15.1578 | 2.7466 | 2032 | 2032 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1798 | 1798 | 63:401:001:015804680 | 64-АВ 534827 10.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса по ул. им. Слонова И.А., 22/26 (ГВС), назначение: теплотрасса, лит.В, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул.им. Слонова И.А., 22/26 | 89 | 89 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 14.2104 | 2.5749 | 2032 | 2032 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1799 | 1799 | 63:401:001:015804670 | 64-АВ 535266 08.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса по ул. им. Слонова И.А., 22/26, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул.им. Слонова И.А., д.22/26 | 89 | 89 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 14.2104 | 2.5749 | 2032 | 2032 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1800 | 1800 |  |  | отопление/ГВС |  | теплотрасса по ул. Железнодорожной, 5/9, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Железнодорожная, д.5/9 | 219 | 219 | 0 | 0 | 59.7 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | подземная | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 1800 | 63:401:001:015804640 | 64-АВ 535273 10.12.2009 |  | ТЭЦ-5 |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 59.8 | 59.8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 67.3332 | 0 | 2020 | 2020
1801 | 1801 | 63:401:001:015804620 | 64-АВ 535272 10.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса по ул. Астраханской, 57/73, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Астраханская, д.57/73 | 159 | 159 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 91.6775 | 9.6807 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
1802 | 1802 | 63:401:001:015804600 | 64-АВ 535271 10.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса по ул. Астраханской, 51/55, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул.Астраханская, д.51/55 | 108 | 108 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 17.8388 | 1.8166 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
1803 | 1803 | 63:401:001:015804590 | 64-АВ 576444 10.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от Большой Казачьей, 103 до Астраханской, 104, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от Большой Казачьей. 103 до Астраханской. 104 | 219 | 219 | 0 | 0 | 442 | 442 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 1373.0114 | 143.7465 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1804 | 1804 | 63:401:001:015804510 | 64-АВ 576426 08.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса по ул. им.Вавилова Н.И., 35/39, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им.Вавилова Н.И., д.35/39 | 76 | 76 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 9.1811 | 1.7872 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1805 | 1805 | 63:401:001:015806490 | 64-АВ 529866 11.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК 5410 до Астраханской, 79, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5410 до Астраханской, 79 | 76 | 76 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 94.8716 | 18.4681 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1806 | 1806 | 63:401:001:015806500 | 64-АВ 529867 11.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК 5410 до Железнодорожной, 74, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 5410 до Железнодорожной, 74 | 76 | 76 | 0 | 0 | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 15.583 | 0 | 2020 | 2020
1807 | 1807 | 63:401:001:015806480 | 64-АВ 576460 11.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК 907 до им. Мичурина И.В., 2/12, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 907 до им. Мичурина И.В., 2/12 | 76 | 76 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 47.8596 | 0 | 2020 | 2020
1808 | 1808 | 63:401:001:015806430 | 64-АВ 535280 10.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от просп. им. Кирова С.М., 17 до У-119/1 (просп.) им. Кирова С.М., 17), назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от просп. им. Кирова С.М., 17 до У-119/1(просп. им. Кирова С.М. 17) | 89 | 89 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 50.4999 | 9.0603 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1809 | 1809 | 63:401:001:015806440 | 64-АВ 576452 10.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от пр-та ул. им. Кирова С.М., 17 до просп. им. Кирова С.М., 15/17, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от просп. им. Кирова С.М. 17 до просп. им. Кирова С.М. 15/17 | 89 | 89 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 13.2631 | 2.4033 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1810 | 1810 | 63:401:001:015806400 | 64-АВ 535278 10.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК 118/7/2 до Дзержинского, 20, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 118/7/2 до Дзержинского. 20 | 108 | 108 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 48.8166 | 0 | 2022 | 2022
1811 | 1811 | 63:401:001:015806390 | 64-АВ 534824 10.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК 118/3 до просп. им. Кирова С.М., 23, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 118/3 до просп. им. Кирова С.М. 23 | 38 / 159 | 38 / 159 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 230.5057 | 0 | 2022 | 2022
1812 | 1812 | 63:401:001:015806380 | 64-АВ 535261 08.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им.Горького А.М., 27, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им.Горького А.М., д.27 | 108 | 108 | 0 | 0 | 40.8 | 40.8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 67.0035 | 0 | 2022 | 2022
1813 | 1813 | 63:401:001:015806360 | 64-АВ 534813 10.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по просп. им. Кирова С.М.,21/23, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, просп. им. Кирова С.М. С.М., д.21/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
| 1813 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 89.1942 | 9.0832 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
| 1813 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 26.8014 | 4.6187 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
1814 | 1814 | 63:401:001:015806320 | 64-АВ 535264 08.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Дзержинского Ф.Э., 8, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул.им.Дзержинского Ф.Э., д.8 | 57 | 57 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 15.583 | 2.8684 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1819 | 1819 | 63:401:001:015806270 | 64-АВ 534825 10.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК 114 до просп.. им. Кирова С.М., 11, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 114 до просп. им. Кирова С.М. 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
| 1819 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 19.1438 | 3.2991 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
| 1819 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 188 | 188 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 335.3702 | 34.1527 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
1820 | 1820 | 63:401:001:015806280 | 64-АВ 576459 11.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Сакко и Ванцетти, 12, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Сакко и Ванцетти, д.12 | 108 | 108 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 38.2877 | 6.5982 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
1821 | 1821 | 63:401:001:015806290 | 64-АВ 576461 11.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. им. Сакко и Ванцетти, 10, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул.им.ул. им. Сакко и Ванцетти, д.10 | 57 | 57 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 46.7491 | 8.6052 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
1822 | 1822 | 63:401:001:015806300 | 64-АВ 535282 10.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК 115 до ул. им. Сакко и Ванцетти, 16, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 115 до ул. им. Сакко и Ванцетти 16 | 108 | 108 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 97.6336 | 16.8254 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
1823 | 1823 | 63:401:001:015806310 | 64-АВ 535281 10.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК 118/1 до ул. им.Горького А.М., 25, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 118/1 до ул. им.Горького А.М. 25 | 108 | 108 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 118.6918 | 20.4544 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
1824 | 1824 | 63:410:001:015803990 | 64-АВ 576427 08.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса по ул. Университетской, 33, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул.Университетская, д.33 | 89 | 89 | 0 | 0 | 21.1 | 21.1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 23.6841 | 0 | 2021 | 2021
1825 | 1825 | 63:410:001:015805400 | 64-АВ 576424 08.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса по ул. им. Слонова И.А., 32/40, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Слонова И.А., д.32/40 | 89 | 89 | 0 | 0 | 35.3 | 35.3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 94.7363 | 0 | 2021 | 2021
1826 | 1826 | 63:410:001:015803980 | 64-АВ 576429 08.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса по ул. им. Слонова И.А., 32/40, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Слонова И.А. И. А., д.32/40 | 89 | 89 | 0 | 0 | 17.9 | 17.9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 16.1052 | 0 | 2021 | 2021
1827 | 1827 | 63:410:001:015803970 | 64-АВ 535275 10.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса по ул. им. Слонова И.А., 42/48, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Слонова И.А., д.42/48 | 89 | 89 | 0 | 0 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 16.1052 | 0 | 2021 | 2021
1828 | 1828 | 63:410:001:015803920 | 64-АВ 576451 10.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК 925 до Рабочей,134/142, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 925 до Рабочей. 134/142 | 159 | 159 | 0 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 305.6706 | 51.1237 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1829 | 1829 | 63:410:001:015803860 | 64-АВ 576433 08.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК 921 до ЦТП, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 921 до ЦТП | 219 | 219 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 289.45 | 0 | 2022 | 2022
1830 | 1830 | 63:410:001:015803840 | 64-АВ 529870 11.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ЦТП до им. Слонова И.А., 21, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП до им. Слонова И.А., 21 | 57 | 57 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 105.7707 | 27.5012 | 2037 | 2037 | удовлетворительное
1831 | 1831 | 63:410:001:015804010 | 64-АВ 529868 11.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ул. им. Разина С.Т., 30 до ЦТП, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ул. им. Разина С.Т., 30 до ЦТП | 159 | 159 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 250.5496 | 41.9047 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1832 | 1832 | 63:410:001:015803770 | 64-АВ 576431 08.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК 426 ЦТП Мирный переулок, 17, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 426 ЦТП Мирный переулок. 17 | 219 | 219 | 0 | 0 | 254 | 254 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 854.8871 | 140.0664 | 2037 | 2037 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1833 | 1833 | 63:410:001:015803750 | 64-АВ 529871 11.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК 426 до Большой Казачьей, 55/57, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 426 до Большой Казачьей, 55/57 | 108 | 108 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 108.3142 | 25.1063 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1834 | 1834 | 63:401:001:015804240 | 64-АВ 534817 10.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Вольской, 87, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул.Вольская, д.87 | 57 | 57 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 3.8958 | 0.7171 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
1835 | 1835 | 63:401:001:015804260 | 64-АВ 534815 10.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по просп. Кирова, 48, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, просп. Кирова, д.48 | 108 | 108 | 0 | 0 | 38.3 | 38.3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 15.3151 | 2.6393 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1836 | 1836 | 63:401:001:015804270 | 64-АВ 534816 10.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по просп.Кирова, 50, 52, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, просп.Кирова, д.50; 52 | 89 | 89 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 76.5754 | 0 | 2022 | 2022
1837 | 1837 | 63:401:001:015804290 | 64-АВ 535263 08.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса по ул. Большой Казачьей, 43, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Большая Казачья, д.43 | 108 | 108 | 0 | 0 | 23.9 | 23.9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 38.2877 | 0 | 2020 | 2020
1838 | 1838 | 63:401:001:015804250 | 64-АВ 576442 10.12.2009 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК 121/19 до просп. им. Кирова С.М., 46, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК 121/19 до просп. им. Кирова, 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1838 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК 121/19 до просп.Кирова,46 | 219 | 219 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 1025.099 | 107.322 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1838 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК 121/19 до просп.Кирова,46 | 159 | 159 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 275.0325 | 29.042 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1838 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК 121/19 до просп.Кирова,46 | 108 | 108 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 178.3884 | 18.1663 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1839 | 1839 | 63:410:001:015804100 | 64-АВ 534812 10.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса по ул. Большой Казачьей, 109, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Большая Казачья, д.109 | 108 | 108 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 19.1438 | 3.2991 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1840 | 1840 | 63:401:001:015804490 | 64-АВ 529869 11.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от УТ 5407/3б до Астраханская, 118 Е, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от УТ 5407/3б до Астраханская, 118Е | 89 | 89 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 60.5999 | 10.8724 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1841 | 1841 | 63:401:001:015804440 | 64-АВ 576440 10.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса по ул. им.Вавилова Н.И., 51, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. им.Вавилова Н.И., д.51 | 57 | 57 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 38.9576 | 7.171 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1867 | 1867 | 63:401:001:015857340 | 64-АВ 955356 от 30.03.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод от ТК-643/4 до ж/д ул.М.Горная,41/45, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-643/4 до ж/д ул. М. Горная. 41/45 | 159 | 159 | 108 | 0 | 21 | 21 | 9 | 0 | сталь | надземная | 0 | 65.2336 | 0 | 2020 | 2020
1868 | 1868 | 63:401:001:015857350 | 64-АВ 955386от 31.03.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-643/3 до ТК-643/5 ул.М.Горная,41/45, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-643/3 до ТК-643/5 ул. М. Горная. 41/45 | 89 | 89 | 76 | 57 | 32 | 32 | 32 | 32 | сталь | подземная | 0 | 301.7277 | 0 | 2021 | 2021
1869 | 1869 | 63:401:001:015857360 | 64-АГ 025490 от 30.03.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса От ТК-643/8 до ж/д ул.Соколовая 18/40, 2 подъезд, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский район, От ТК-643/8 до ж/д ул. Соколовая 18/40. 2 подъезд | 219 | 219 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 110.2758 | 0 | 2020 | 2020
1870 | 1870 | 63:401:001:015857370 | 64-АВ 955386от 31.03.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрассса от ТК-643/3 до ж/д ул.Соколовая 18/40,2 подъезд (уч.от ТК-643/5 до ТК-643/8), назначение: теплотрасса, лит.Т, адресобъекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский район, От ТК-643/3 до ж/д ул. Соколовая 18/4. 2 подъезд (уч. от ТК-643/5 до ТК-643/8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | надземная | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 1870 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 108 | 0 | 148 | 148 | 148 | 0 | сталь | надземная | 0 | 93.0434 | 0 | 2020 | 2020
| 1870 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 264.0407 | 0 | 2020 | 2020
| 1870 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 99 | 0 | сталь | надземная | 0 | 105.1795 | 0 | 2020 | 2020
1871 | 1871 | 63:401:001:015857380 | 64-АГ 154233 от 24.03.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-643/1 до ж/д ул.Соколовая 18/40, 10 подъезд, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-643/1 до ж/д ул.Соколовая 18/40. 10 подъезд | 159 | 159 | 0 | 0 | 297 | 297 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 202.5084 | 0 | 2020 | 2020
1872 | 1872 | 63:401:001:015857390 | 64-АВ 955387 от 30.03.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС | Теплотрассса от ТК-643/7 до ж/д ул.Соколовая 18/40, 4 подъезд, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, от ТК-643/7 до ж/д ул. Соколовая 18/40. 4 подъезд | 108 | 108 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 59.7915 | 0 | 2020 | 2020
1873 | 1873 | 63:401:001:015857400 | 64-АВ 955383 от 31.03.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-643/4 до ж/д ул.М.Горная,33/39, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р/он, От ТК-643/4 до ж/д ул. М. Горная.33/39 | 76 | 76 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 33.4716 | 0 | 2020 | 2020
1874 | 1874 | 63:401:001:015857410 | 64-АГ 164489 от 29.03.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-643/6 до ж/д ул.М.Горная,27/31, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-643/6 до ж/д ул.М. Горная. 27/31 | 76 | 76 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 10.4599 | 0 | 2020 | 2020
1875 | 1875 | 63:401:001:015857420 | 64-АВ 955355 от 30.03.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-643/1 до ж/д ул.М.Затонская,4/20, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-643/1 до ж/д ул. М Затонская. 4/20 | 108 | 108 | 89 | 76 | 39 | 39 | 39 | 39 | сталь | подземная | 0 | 22.7024 | 0 | 2021 | 2021
1876 | 1876 | 63:401:001:015857430 | 64-АВ 955388 от 30.03.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод от ТК-627/14 до стены дома ул.Тулупная,12, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-627/14 до стены дома ул. Тулупная. 12 | 89 | 89 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 42.0832 | 7.5502 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1877 | 1877 | 63:401:001:015857440 | 64-АВ 955385 от 31.03.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод от ТК-219 до стены дома ул.им. Лермонтова М.Ю., 12А, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-219 до стены дома ул. им. Лермонтова М.Ю. 12А | 76 | 76 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 21.4226 | 4.1702 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
1878 | 1878 | 63:401:001:015857450 | 64-АГ 176407 от 29.03.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод от ТК-604/15А до стены дома ул.Волжская 24/26, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, от ТК-604/15А до стены дома ул. Волжская. 24/26 | 89 | 89 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 75.4327 | 8.0426 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1879 | 1879 | 63:401:001:015857460 | 64-АГ 112489 от 24.03.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-615 до стены дома ул.Волжская,15, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК- 615 до стены дома ул.Волжская. 15 | 89 | 89 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 100.9998 | 18.1206 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1880 | 1880 | 63:401:001:015857470 | 64-АВ 990417 от 28.03.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод от стены ж/д ул.Волжская,15 по подвалу в ж/д ул.Волжская,17, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От стены ж/д 15 до стены дома ул. Волжская, 15 | 108 | 108 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | подземная | 75 | 17.2295 | 2.9692 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1881 | 1881 | 63:401:001:015857480 | 64-АГ 111938 от 30.03.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод от ТК -627/17 до стены дома ул.Северная,7, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-627/17 до стены дома ул. Северная. 7 | 89 | 89 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 8.4166 | 1.51 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1882 | 1882 | 63:401:001:015857490 | 64-АГ 176405 от 29.03.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-219 до стены дома ул. им. Чернышевского Н.Г. 160/164, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-219 до стены дома ул. им. Чернышевского Н.Г. 160/164 | 108 / 159 | 108 / 159 | 0 | 0 | 116 | 116 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 274.3519 | 0 | 2022 | 2022
1883 | 1883 | 63:401:001:015857500 | 64-АГ 167927 от 29.03.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-642 до стены дома ул. Б.Затонская,19/21, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-642 до стены дома ул. Б.Затонская, 19/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 1883 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 325 | 325 | 0 | 0 | 359 | 359 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 1920.599 | 290.4997 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 1883 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 38.2877 | 6.5982 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
1884 | 1884 | 63:401:001:015857530 | 64-АВ 955382 от 30.03.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-218 до ж/д ул. Октябрьская,10/12, ж/д ул.им. Лермонтова М.Ю., 7, ул.им. Лермонтова М.Ю., 11/15, ул.им. Лермонтова М.Ю., 9, ул. им. Чернышевского Н.Г., 158, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-218 до ж/д ул. Октябрьская,10/12, ж/д ул.им. Лермонтова М.Ю., 7, ул.им. Лермонтова М.Ю., 1/15, ул.им. Лермонтова М.Ю., 9, ул. им. Чернышевского Н.Г., 158 | 108 | 108 | 0 | 0 | 29.6 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | подземная | 75 | 441.2656 | 0 | 2042 | 2042 | -
| 1884 | 63:401:001:015857530 | 64-АВ 955382 от 30.03.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 / 133 / 159 | 89 / 133 / 159 | 0 | 0 | 168.8 | 168.8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 441.2656 | 0 | 2022 | 2022
1885 | 1885 | 63:401:001:015857550 | 64-АГ 167926 от 29.03.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-105 до ЦТП у ж/д ул. им. Радищева А.Н.,8А, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-105 до ЦТП у ж/д ул. им.Радищева А.Н., 8А | 219 | 219 | 0 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 427.4435 | 70.0332 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1886 | 1886 |  |  | отопление/ГВС |  | тепловой ввод от ТК-405 до стены дома ул.им. Мичурина И.В.,107, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-405 до стены дома ул. им. Мичурина И.В., 107 | 108 | 108 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | подземная | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 1886 | 63:401:001:015857560 | 64-АГ 025484 от 29.03.2011 | 0 | ГРЭС |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 23.5666 | 0 | 2020 | 2020
1887 | 1887 | 63:401:001:015857570 | 64-АГ 167928 от 29.03.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-611 до стены дома ул.Комсомольская,7/9, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, от ТК-611 до стены дома ул.Комсомольская,7/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1887 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 114 | 114 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 164.6371 | 28.3722 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1887 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 20.2 | 3.6241 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1888 | 1888 | 63:401:001:015857580 | 64-АГ 111942 от 30.03.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-627/22 до стены дома ул.им. Мичурина И.В.,169, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, от ТК-627/22 до стены дома ул.им. Мичурина И.В.,169 | 76 | 76 | 0 | 0 | 78.9 | 78.9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 99.4622 | 0 | 2020 | 2020
1889 | 1889 | 63:401:001:015857620 | 64-АВ 955354 от 30.03.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод от ТК-604-19 до стены дома ул.Соборная, 21, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, От ТК-604-19 до стены дома ул.Соборная, 21 | 57 | 57 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 59.735 | 0 | 2020 | 2020
1890 | 1890 | 63:401:001:015857640 | 64-АВ 955403 от т30.03.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-216/1 до стены дома ул. им. Лермонтова М.Ю.,1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-216/1 до стены дома ул. им. Лермонтова М.Ю.,1 | 89 | 89 | 0 | 0 | 59.8 | 59.8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 90.8998 | 0 | 2020 | 2020
1891 | 1891 | 63:401:001:015857670 | 64-АВ 955353 от 30.03.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-627/32 до стены дома ул. им. Чернышевского Н.Г. 190/198, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-627/32 до стены дома ул. им. Чернышевского Н.Г. 190/198 | 108 | 108 | 89 | 57 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | сталь | надземная | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022
1891 | 1891 | 63:401:001:015857670 | 64-АВ 955353 от 30.03.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-627/32 до стены дома ул. им. Чернышевского Н.Г. 190/198, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-627/32 до стены дома ул. им. Чернышевского Н.Г. 190/198 | 159/108 | 159/108 | 89/108 | 89/57 | 88 | 88 | 88 | 88 | сталь | подземная | 0 | 168.3329 | 0 | 2022 | 2022
1892 | 1892 | 63:401:001:015857680 | 64-АГ 176404 от 29.03.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод от ТК-602 до стены дома ул. им. Мичурина И.В., 122, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-602 до стены дома ул. им. Мичурина И.В. 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | подземная | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 1892 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 75.7498 | 0 | 2020 | 2020
| 1892 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 23.0916 | 0 | 2020 | 2020
1893 | 1893 | 63:401:001:015857690 | 64-АГ 025488 от 29.03.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод от ТК-620/2 до стены дома ул. Волжская, 2/10, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-620/2 до стены дома ул. Волжская, 2/10 | 108 | 108 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 19.1438 | 3.2991 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
1894 | 1894 | 63:401:001:015857700 | 64-АГ 164495 от 29.03.11 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-607 до стены дома Бабушкин взвоз, 10, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-607 до стены дома Бабушкин взвоз, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 1894 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 463.5168 | 77.5236 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 1894 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 27.5032 | 2.9042 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 1894 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 62.4359 | 6.3582 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 1894 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 132.846 | 14.701 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
1895 | 1895 | 63:401:001:015857710 | 64-АГ 112484 от 24.03.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод от ТК-605/4 до стены дома ул. им. Чернышевского Н.Г., 165/167, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-605/4 до стены дома ул. им. Чернышевского Н.Г., 165/167 | 108 | 108 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 71.3554 | 7.2665 | 2026 | 2026 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
1896 | 1896 | 63:401:001:015857720 | 64-АВ 955352 от 30.03.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод по подвалу дома Бабушкин взвоз, 15, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, Бабушкин взвоз, 15 | 108 | 108 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 26.8014 | 4.6187 | 2026 | 2026 | удовлетворительное
1897 | 1897 | 63:401:001:015857730 | 64-АГ 176403 от 29.03.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод от ТК-604/15/4 до стены дома ул. им. Григорьева Е.Ф.,46, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-604/15/4 до стены дома ул. им. Григорьева Е.Ф.46.46 | 219 | 219 | 0 | 0 | 11.8 | 11.8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 33.657 | 0 | 2020 | 2020
1898 | 1898 | 63:401:001:015857740 | 64-АВ 955394 от 30.03.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод от ответвления на ж/д ул. им. Челюскинцев, 6/12 до стены ж/д ул. им. Челюскинцев, 24/28, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ответвления на ж/д ул. им. Челюскинцев, 6/12 до стены ж/д ул. им. Челюскинцев. 24/28 | 159 | 159 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 137.5162 | 0 | 2020 | 2020
1899 | 1899 | 63:401:001:015857750 | 64-АГ 167931 от 29.03.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-5815а до стены дома ул. Кузнечная, 28/42, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-5815а до стены дома ул. Кузнечная. 28/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1899 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 313.1871 | 52.3808 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 1899 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 26.8014 | 4.6187 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1900 | 1900 | 63:401:001:015857760 | 64-АВ 990408 от 22.03.2011г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-212 до стены дома ул. Комсомольская, 3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-212 до стены дома ул.Комсомольская.3 | 89 | 89 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 45.4499 | 8.1543 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
1901 | 1901 | 63:401:001:015857770 | 64-АГ 167929 от 29.03.2011г. | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод от ТК-220 до стены дома Обуховский пер. 13/19, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, От ТК-220 до стены дома Обуховский пер.13/19 | 159 | 159 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 120.2638 | 0 | 2020 | 2020
1902 | 1902 | 63:401:001:015857780 | 64-АГ 111933 от 30.03.2011 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод от ТК-618/1 до стены дома ул. им. Григорьева Е.Ф., 41/43, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-618/1 до стены дома ул. им. Григорьева Е.Ф. 41/43 | 108 | 108 | 0 | 0 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 9.5719 | 0 | 2020 | 2020
1903 | 1903 | 63:401:001:015857790 | 64-АГ 111934 от 30.03.2011 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-627/24/2 до стены дома ул. им. Чернышевского Н.Г., 223/231, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-627/24 до стены дома ул. им. Чернышевского Н.Г.223/231 | 159 | 159 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 10.022 | 1.6762 | 2042 | 2042 | удовлетворительное
1904 | 1904 | 63:401:001:015857800 | 64-АГ 025487 от 29.03.2011 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-221 до стены дома ул. им. Лермонтова М.Ю., 20, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-221 до стены дома ул. им. Лермонтова М.Ю. 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | подземная | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 1904 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 32.2 | 32.2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 49.774 | 0 | 2020 | 2020
| 1904 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 45.1 | 45.1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 39.7849 | 0 | 2020 | 2020
1905 | 1905 | 63:401:001:015857810 | 64-АГ 111940 от 30.03.2011 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод от ТК-627/24 до стены дома ул. Валовая, 27, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-627/24 до стены дома ул. Валовая. 27 | 159 | 159 | 0 | 0 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 30.066 | 0 | 2020 | 2020
1906 | 1906 | 63:401:001:015857820 | 64-АГ 111935 от 30.03.2011 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод от ТК-615 до стены дома ул. Волжская, 5/9, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-615 до стены дома ул. Волжская. 5/9 | 108 | 108 | 0 | 0 | 24.5 | 24.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 26.8014 | 0 | 2020 | 2020
1907 | 1907 | 63:401:001:015857830 | 64-АГ 176406 от 29.03.2011 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод от ТК-627/14 до стены дома ул. Тулупная, 14, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-627/14 до стены дома ул. Тулупная. 14 | 76 | 76 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 18.3623 | 0 | 2020 | 2020
1908 | 1908 | 63:401:001:015857840 | 64-АВ 955349 от 30.03.2011 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК до стены дома ул. им. Чернышевского Н.Г., 183, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК до стены дома ул. им. Чернышевского Н.Г. 183 | 89 | 89 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 107.7331 | 19.3286 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1909 | 1909 | 63:401:001:015857850 | 64-АГ 112485 от 24.03.2011 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод от ТК-216/5 до стены дома Князевский взвоз 11/13, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-216/5 до стены дома Князевский взвоз 11/13 | 89 | 89 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 63.9665 | 0 | 2020 | 2020
1910 | 1910 | 63:401:001:015857860 | 64-АГ 164496 от 29.03.2011 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод до стены дома ул. Волжская, 16, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От стены дома ул. Комсомольская. 29 до стены дома ул.Волжская.16 | 89 | 89 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 76.9722 | 8.2068 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
1911 | 1911 | 63:401:001:015857870 | 64-АВ 955389 от 30.03.2011 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод от ТК-213/3 до стены дома ул. Комсомольская, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-213/3 до стены дома ул.Комсомольская.2 | 89 | 89 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 37.0332 | 6.6442 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
1912 | 1912 | 63:401:001:015857880 | 64-АГ 176402 от 29.03.2011г. | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод от ТК-610 до стены дома ул. им. Мичурина И.В., 117, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-610 до стены дома ул. им. Мичурина И.В. 117 | 76 | 76 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 15.3019 | 0 | 2020 | 2020
1913 | 1913 | 63:401:001:015857880 | 64- АВ 955350 от 30.03.2011 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод от ТК-622 до стены дома ул. Первомайская, 37/45, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-622 до стены дома ул. Первомайская. 37/45 | 108 | 108 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 109.1199 | 18.8048 | 2037 | 2037 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1914 | 1914 | 63:401:001:015857900 | 64-АГ 164493 от29.03.2011 г | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод от ТК-604/9 до стены дома пр. им. Котовского Г.И., 4/6, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-604/9 до стены дома пр.Котовского.4/6 | 89 | 89 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 11.7833 | 0 | 2020 | 2020
1915 | 1915 | 63:401:001:015857910 | 64-АВ 955348 от 30.03.2011 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод от задвижки до стены дома ул. им.Радищева А.Н., 18А, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От задвижки до стены дома ул. им.Радищева А.Н.18А | 108 | 108 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 22.9726 | 3.9589 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
1916 | 1916 |  |  | отопление/ГВС |  | теплотрасса от ж/д ул. Валовая, 27 до стены дома ул. им. Рамаева, 6/12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ж/д ул. Валовая. 27 до стены дома ул. им. Рамаева. 6/12 | 108 | 108 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | подземная | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 1916 | 63:401:001:015857920 | 64-АГ 167930 от 29.03.2011 г. |  | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 44.8 | 44.8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 115.7539 | 0 | 2020 | 2020
1917 | 1917 | 63:401:001:015857930 | 64-АГ 111932 от 30.03.2011 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод от ТК-618/3 до стены дома ул. им. Некрасова Н.А., 38/40, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-618/3 до стены дома ул. им. Некрасова Н.А. 38/40 | 108 | 108 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 67.0035 | 0 | 2020 | 2020
1918 | 1918 | 63:401:001:015857940 | 64-АГ 112483 от 24.03.2011 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод от ТК-216/1 до стены дома Князевский взвоз 3/5, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-216/1 до стены дома Князевский взвоз 3/5 | 89 | 89 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 25.2499 | 4.5301 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
1919 | 1919 | 63:401:001:015857950 | 64-АГ 164492 от 29.03.2011 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-627/14 до стены дома ул. им. Челюскинцев, 40/46, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, от ТК-627/14 до стены дома ул. им. Челюскинцев.40/46 | 108 | 108 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 134.0069 | 23.0937 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
1920 | 1920 | 63:401:001:015857960 | 64-АВ 955393 от 30.03.2011 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-614 до стены дома ул. Комсомольская, 17, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-614 до стены дома ул. Комсомольская.17 | 108 | 108 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 109.1199 | 18.8048 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
1921 | 1921 | 63:401:001:015857970 | 64-АВ 955380 от 30.03.2011 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод от ТК-221 до стены дома ул. им. Лермонтова М.Ю., 15/3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-221 до стены дома ул. им. Лермонтова М.Ю. 15/3 | 108 | 108 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 20.101 | 0 | 2020 | 2020
1922 | 1922 | 63:401:001:015857990 | 64-АГ 025489 от 29.03.2011 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-216/9 до стены дома ул. им. Мичурина И.В., 150/154, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-216/9 до стены дома ул. им. Мичурина И.В. 150/154 | 108 | 108 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 73.7038 | 0 | 2020 | 2020
1923 | 1923 | 63:401:001:015858010 | 64-АВ 990404 от 22.03.2011 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод от ТК-627/18 до стены дома ул. Северная, 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-627/18 до стены дома ул. Северная.8 | 89 | 89 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 31.9833 | 5.7382 | 2037 | 2037 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
1924 | 1924 | 63:401:001:015858020 | 64-АГ 164494 от 29.03.2011 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса от ТК-225/5/6 до стены дома ул. Валовая, 15, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-225/5/6 до стены дома ул. Валовая. 15 | 108 | 108 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 21.0582 | 0 | 2020 | 2020
1925 | 1925 | 63:401:001:015858040 | 64-АВ 955379 от 30.03.2011 г. | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод от ТК-627/10 до стены дома ул. Вознесенская, 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Волжский р-он, От ТК-627/10 до стены дома ул. Вознесенская.8 | 108 | 108 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 28.7158 | 0 | 2020 | 2020
2001 | 2001 | 63:401:001:015856380 | 64-АГ 328023 от 22.08.2011 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ответвления до ж/д ул. им. Зарубина В.С., 125/135, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ответвления до ж/д ул. им. Зарубина В.С., 125/135 | 159 | 159 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 200.4397 | 33.5237 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
2003 | 2003 | 63:401:001:015856400 | 64-АГ 197755 от 18.08.2011 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | тепловой ввод от ТК-5402 до ж/д ул. им. Рахова В.Г., 149/157, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский р-он, от ТК-5402 до ж/д ул. им. Рахова В.Г. 149/157 | 108 | 108 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 38.2877 | 6.5982 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
2004 | 2004 | 63:401:001:015856410 | 64-АГ 197753 от 18.08.2011 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | тепловой ввод от ТК-5506/14 до ж/д ул. Астраханская, 148, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский р-он, от ТК-5506/14 до ж/д ул. Астраханская. 148 | 108 | 108 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 11.4863 | 1.9795 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
2006 | 2006 | 63:401:001:015856430 | 64-АГ 327763 от 23.08.2011 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК-5301/1 до ж/д ул. им. Челюскинцев, 173, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский район, от ТК-5301/1 до ж/д ул. им. Челюскинцев, 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | подземная | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 2006 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 122.5206 | 0 | 2020 | 2020
| 2006 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 28.5421 | 0 | 2020 | 2020
2007 | 2007 | 63:401:001:015856440 | 64-АГ 315746 от 17.08.2011 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК-5301/17, ввод до ж/д ул. им. Кутякова И.С., 41/59, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский р-он, от ТК-5301/17 до ж/д ул. им. Кутякова И.С., 41/59 | 159 | 159 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 130.2858 | 0 | 2020 | 2020
2008 | 2008 | 63:401:001:015856450 | 64-АГ 315745 от 17.08.2011 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК-5301/17, ввод до ж/д ул. им. Кутякова И.С., 41/59, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский р-он, от ТК-5301/17 до ж/д ул. им. Кутякова И.С., 41/59 | 133 | 133 | 0 | 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 225.6808 | 40.0098 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
2009 | 2009 | 63:401:001:015856460 | 64-АГ 197751 от 18.08.2011 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | тепловой ввод по подвалу ж/д ул. Большая Казачья, 116а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ул. Большая Казачья, 116а | 108 | 108 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 67.0035 | 11.5468 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
2011 | 2011 | 63:401:001:015856480 | 64-АГ 327754 от 19.08.2011 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК-5310/9 до ж/д ул. им. Кутякова И.С., 63, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский р-он, От ТК-5310/9 до ж/д ул. им. Кутякова И.С., 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | подземная | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 2011 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 124.8719 | 0 | 2020 | 2020
| 2011 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 24.887 | 0 | 2020 | 2020
2015 | 2015 | 63:401:001:015856520 | 64-АГ 328029 от 22.08.2011 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК-8521 до ж/д ул. им. Чапаева В.И., 119/206, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский район, от ТК-8521 до ж/д ул. им. Чапаева В.И., 119/206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | подземная | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 2015 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 89.1942 | 0 | 2020 | 2020
| 2015 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 19.1438 | 0 | 2020 | 2020
2017 | 2017 | 63:401:001:015856540 | 64-АГ 234346 от 18.08.2011 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ответвления до ж/д ул. им. Посадского, 179/191, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский район, От ответвления до ж/д ул. им. Посадского, 179/191 | 108 | 108 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 478.5961 | 82.4774 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
2019 | 2019 | 63:401:001:015856560 | 64-АГ 197782 от 23.08.2011 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК-5504 до ТК 5504/1, ввод до ж/д ул. Большая Горная, 313, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский район, от ТК-5504 до ж/д ул. Большая Горная, 313 | 89 / 108 | 89 / 108 | 0 | 0 | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 94.762 | 0 | 2022 | 2022
2021 | 2021 | 63:401:001:015856670 | 64-АГ 310383 от 18.08.2011 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | тепловой ввод до ж/д ул. им. Посадского, 228/244, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский район, От задвижки до ж/д ул. им. Посадского, 228/244 | 133 | 133 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 51.3927 | 0 | 2020 | 2020
2022 | 2022 | 63:401:001:015856680 | 64-АГ 310379 от 18.08.2011 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ТК-5805 до ж/д ул. им. Зарубина В.С.,84/90, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский район, от ТК-5805 до ж/д ул. им. Зарубина В.С., 84/90 | 108 | 108 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 34.4589 | 5.9384 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
2023 | 2023 | 63:401:001:015856690 | 64-АГ 197781 от 23.08.2011 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от задвижки до ж/д ул. им. Зарубина В.С., 84/90, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский район, от задвижки до ж/д ул. им. Зарубина В.С., 84/90 | 108 | 108 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 45.9452 | 7.9178 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
2024 | 2024 | 63:401:001:015856700 | 64-АГ 310380 от 18.08.2011 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса от ответвления до ж/д ул. им. Челюскинцев, 112, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Кировский район, От ответвления до ж/д ул. им. Челюскинцев, 112 | 159 | 159 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 32.5715 | 5.4476 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
2123 | 2123 | 63:401:001:0158568880 | 64-АГ 315743 от 17.08.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод от ж/д №34 по ул. им. Сакко и Ванцетти до ж/д №24/32 по ул. им. Сакко и Ванцетти, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский р-он, От ж/д №34 по ул. им. Сакко и Ванцетти до ж/д №24/32 по ул. им. Сакко и Ванцетти | 89 | 89 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 50.4999 | 9.0603 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
2124 | 2124 | 63:401:001:0158568890 | 64-АГ 315737 от 17.08.2011 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | тепловой ввод от ТК-5402/2 по ул. им. Рахова В.Г. до ж/д №139/141 по ул. им. Рахова В.Г., назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский р-он, от ТК-5402/2 по ул. им. Рахова В.Г. до ж/д №139/141 по ул. им. Рахова В.Г. | 108 | 108 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 7.6575 | 1.3196 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
2125 | 2125 | 63:401:001:0158568900 | 64-АГ 315742 от 17.08.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод от ТК-323/1 по ул.Белоглинской до ж/д № 75/81 по ул. Белоглинской, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский р-он, От ТК-323/1 по ул.Белоглинской до ж/д №75/81 по ул. Белоглинской | 89 | 89 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 31.1416 | 0 | 2020 | 2020
2126 | 2126 | 63:401:001:0158568910 | 64-АГ 315741 от 17.08.2011 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | тепловой ввод от ТК-908/10 по ул. Пугачева до ж/д №83/89 по ул. Пугачева, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский р-он, От ТК-908/10 по ул. Пугачева до ж/д №83/89 по ул. Пугачева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 2126 | 0 | 0 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 28.7158 | 4.9486 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 2126 | 0 | 0 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 53.5 | 53.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 95.4378 | 9.719 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
2127 | 2127 | 63:401:001:0158568920 | 64-Аг 197718 от 15.08.2011 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | тепловой ввод от ТК-922 по ул. им. Разина С.Т. до ж/д №20 по ул. им. Разина С.Т., назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский р-он, От ТК-922 по ул. им. Разина С.Т. до ж/д №20 по ул. им. Разина С.Т. | 108 | 108 | 0 | 0 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 22.9726 | 3.9589 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
2128 | 2128 | 63:401:001:0158568940 | 64-АГ 309781 от 17.08.2011 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | ввод горячего водоснабжения от ж/д №109 по ул. Большая Казачья до ж/д №107 и №107а по ул.Большая Казачья (внутридворовая), назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский р-он, от ж/д №109 по ул. Большая Казачья до ж/д №107 и №107а по ул.Большая Казачья (внутридворовая) | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | сталь | подземная | 0 | 95.7192 | 0 | 2021 | 2021
2130 | 2130 | 63:401:001:0158568960 | 64-АГ 309789 от 17.08.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод от ж/д №8 по ул. им. Дзержинского Ф.Э. до ж/д №6 по ул. им. Дзержинского Ф.Э.,назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский район, от ж/д №8 по ул. им. Дзержинского Ф.Э. до ж/д №6 по ул. им. Дзержинского Ф.Э. | 45 | 45 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 34.7733 | 6.2757 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
2131 | 2131 | 63:401:001:0158568980 | 64-АГ 310393 от 18.08.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод от ж/д №5 по просп. им. Кирова С.М. до ж/д №7 по пр. им. Кирова С.М., назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский р-он, От ж/д №5 по пр. им. Кирова С.М. до ж/д №7 по пр.им. Кирова С.М. | 108 | 108 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 26.882 | 0 | 2022 | 2022
2132 | 2132 | 63:401:001:0158568990 | 64-АГ 309793 от 17.08.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод от ж/д №28а-1 по ул. им. Горького А.М. до ж/д №28 по ул. им. Горького А.М., назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский район, от ж/д №28а-1 по ул.им.Горького А.М. до ж/д №28 по ул. им.Горького А.М. | 57 | 57 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 32.4647 | 5.9758 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
2133 | 2133 | 63:401:001:0158569000 | 64-АГ 197716 от 15.08.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод от ТК-323 по ул.Белоглинской через ЦТП до ж/д №52/70 по ул.Белоглинской, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский р-он, От ТК-323 по ул. Белоглинской через ЦТП до ж/д №52/70 по ул.Белоглинской | 108 | 108 | 0 | 0 | 331.5 | 331.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 634.6185 | 109.365 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
2134 | 2134 | 63:401:001:0158569010 | 64-АГ 234312 от 16.08.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод от ТК-901 по ул. им. Хользунова А.И. до ж/д №40/42 по ул. им. Хользунова А.И., назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский р-он, От ТК-901 по ул. им. Хользунова А.И. до ж/д №40/42 по ул. им. Хользунова А.И. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 2134 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 16.8333 | 3.0201 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 2134 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 127.7803 | 21.3714 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
2135 | 2135 | 63:401:001:0158569020 | 64-АГ 234313 от 16.08.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод от ТК-902 по ул. им. Хользунова А.И. до ж/д №25/39 по ул. им. Хользунова А.И., назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенскийр-он, От ТК-902 по ул. им. Хользунова А.И. до ж/д №25/39 по ул. им. Хользунова А.И. | 108 | 108 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 28.7158 | 4.9486 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
2136 | 2136 | 63:401:001:0158569030 | 64-АГ 234310 от 16.08.2011 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | тепловой ввод от ж/д №27/29 до ж/д №31/33 по ул. им.Вавилова Н.И., назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский р-он, От ж/д №27/29 до ж/д №31/33 по ул. им.Вавилова Н.И. | 89 | 89 | 0 | 0 | 29.74 | 29.74 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 50.0622 | 8.9818 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
2137 | 2137 | 63:401:001:0158569040 | 64-АГ 234309 от 16.08.2011 | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод от ТК-903 по ул. им. Хользунова А.И. до ж/д №70/82 по ул. Рабочая, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский р-он, от ТК-903 по ул. им. Хользунова А.И. до ж/д №70/82 по ул. Рабочая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | подземная | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 2137 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 67.0035 | 0 | 2020 | 2020
| 2137 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 62.4359 | 0 | 2020 | 2020
2138 | 2138 | 63:401:001:0158569050 | 64-АГ 327738 от 18.08.2011 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | тепловой ввод от ТК-908/12/4 по ул. им.Вавилова Н.И. до ж/д №80 по ул. Пугачева, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский р-он, от ТК-908/12/4 по ул. им.Вавилова Н.И. до ж/д №80 по ул. Пугачева | 89 | 89 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 53.8805 | 5.7447 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
2139 | 2139 | 63:401:001:0158569060 | 64-АГ 310392 от 18.08.2011 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | тепловой ввод от ж/д №80 до ж/д №82 по ул. Пугачева, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский р-он, От ж/д №80 до ж/д №82 по ул. Пугачева | 89 | 89 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 11.7833 | 2.1141 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
2150 | 2150 | 63:401:001:015910660 | 01.10.12г. 64-АГ №644232 | отопление/ГВС | ГРЭС | ГВС в ж.д. №39/53 по ул.2-я Садовая, ЖСК "Булат" от У-334/1, назначение: теплотрасса, лит. Т14, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г.Саратов, ГВС в ж/д №39/53 по ул.2-я Садовая, ЖСК "Булат" от У-334/1 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 182 | 182 | сталь | надземная | 0 | 133.9428 | 0 | 2020 | 2020
2151 | 2151 | 63:401:001:015910350 | 18.10.12г. 64-АГ №644355 | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод в ж.д. №15а по ул.Белоглинская от У-311/17а/1, назначение: теплотрасса, лит. Т2, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г.Саратов, тепловой ввод в ж.д. №15а по ул. Белоглинская отУ-311/17а/1 | 76 | 76 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 19.8926 | 2.1772 | 2026 | 2026 | удовлетворительное
2152 | 2152 | 63:401:001:015910360 | 01.10.12г. 64-АГ №644234 | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод в ж.д. №23/27 по ул. им.Симбирцева В.Н., ЖСК "Арарат" от ТК-320/5, назначение: теплотрасса, лит. Т3, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г.Саратов, тепловой ввод в ж.д. №23/27 по ул. им.Симбирцева В.Н., ЖСК "Арарат" от ТК-320/5 | 159 | 159 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 60.1319 | 10.0571 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
2153 | 2153 | 63:401:001:015910370 | 02.10.12г.64-АГ №724910 | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод в ж.д. №19/21 по ул.Рабочая, ЖСК "Банковец" от ТК-703, назначение: теплотрасса, лит. Т4, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г.Саратов, тепловой ввод в ж.д. №19/21 по ул.Рабочая, ЖСК "Банковец" от ТК-703 | 108 | 108 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 22.9726 | 3.9589 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
2154 | 2154 | 63:401:001:015910380 | 01.10.12г. 64-АГ №683434 | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод в ж.д. №62/70 по ул.Политехническая ТСЖ "Надежда" от ТК-336а/12, назначение: теплотрасса, лит. Т5, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г.Саратов, тепловой ввод в ж.д. №62/70 по ул.Политехническая ТСЖ "Надежда" от ТК-336а/12 | 159 | 159 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 45.9951 | 7.8452 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
2155 | 2155 | 63:401:001:015910390 | 01.10.12г. 64-АГ №683435 | отопление/ГВС | ГРЭС | теплотрасса ГВС в ж.д. №62/70 по ул.Политехническая ТСЖ "Надежда" от ЦТП №3 по ул.Политехническая, назначение: теплотрасса, лит. Т6, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г.Саратов, Октябрьский район, теплотрасса ГВС в ж.д. №62/70 по ул.Политехническая ТСЖ "Надежда" от ЦТП №3 по ул.Политехническая | 0 | 0 | 108 | 89 | 0 | 0 | 24 | 24 | сталь | подземная | 75 | 39.6938 | 6.9404 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
2160 | 2160 | 63:401:001:015910440 | 02.10.12г.64-АГ №683453 | отопление/ГВС | ГРЭС | тепловой ввод в ж.д. №20 по ул.Белоглинская от ТК, назначение: теплотрасса, лит. Т12, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г. Саратов, тепловой ввод в ж.д. №20 по ул.Белоглинская от ТК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2042 | 2042 | -
| 2160 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 16.8333 | 3.0201 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 2160 |  |  | отопление/ГВС | ГРЭС |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 35.4072 | 3.7751 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
2163 | 2163 | 63:401:001:015910580 | 01.10.12г. 64-АГ №644238 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | еплотрасса в ж/д №117 по ул.Пугачева от Теплотрассы по ул.Пугачева ЖСК "Пульс-75", назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский район, в ж/д №117 по ул.Пугачева от Теплотрассы по ул. Пугачева | 89 | 89 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 127.933 | 22.9527 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
2164 | 2164 | 63:401:001:015910570 | 28.09.12г. 64-АГ №653644 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | теплотрасса в ж/д 115 по ул.Пугачева от теплотрассы по ул.Пугачева ЖСК "Газаппарат", назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский район, в ж/д 115 по ул.Пугачева от теплотрассы по ул.Пугачева | 89 | 89 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 16.8333 | 3.0201 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
2165 | 2165 | 63:401:001:015910610 | 28.09.12г. 64-АГ №653655 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | еплотрасса от ТК-908/10 до ж/д №91/99 по ул.Пугачева, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 2165 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 75.1649 | 12.5714 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 2165 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 160.4356 | 16.9412 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
| 2165 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 40.2021 | 6.9281 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
2167 | 2167 | 63:401:001:015910620 | 28.09.12г. 64-АГ №653650 | отопление/ГВС | ТЭЦ-5 | Сооружение - ЖСК "Швейник" ул.им. Разина С.Т. д. 14 теплотрасса от ЦТП расположенного во дворе ж/д №122 по ул.Рабочая до ж/д №14 по ул.им. Разина С.Т., назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г.Саратов, Фрунзенский район, от ЦТП расположенного во дворе ж/д №122 по ул.Рабочая до ж/д №14 по ул. им. Разина С.Т. | 89 | 89 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 39.7892 | 7.2098 | 2037 | 2037 | удовлетворительное
2603 | 2603 | Запись в ЕГРП №64-64/050-01/848/2014-12/1 | 64-АД 509411 от 14.01.2015 | отопление/ГВС | котельная | Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г.Саратов,теплотрассы от котельной, расположенной по адресу: 3-й Масленников пр., 1 | 89 | 89 | 0 | 0 | 1012 | 1012 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 1814.3365 | 318.6123 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
2750 | 2750 | Запись в ЕГРП №64-64/050-01/848/2014-12/1 | 64-АД 509411 от 14.01.2015 | отопление/ГВС | котельная | Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г. Саратов, теплотрассы от котельной, расположенной по адресу: 3-й Масленников пр., 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | надземная | 75 | 0 | 0 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
111 | 111 | 63:401:001:015776470 | 64-АВ 460679 от 11.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от ЦТП (ГВС) до ж/д по ул. им. Усиевича Г.А., 17/1, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП ГВС до ж/д по ул. им. Усиевича Г.А. д. 17/1 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 38 | 38 | сталь | подземная | 75 | 58.6082 | 10.4969 | 2030 | 2030 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
112 | 112 | 63:401:001:015776480 | 64-АВ 460678 от 11.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от ЦТП до ж/д по ул. им. Усиевича Г.А., 17/1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ЦТП до ж/д по ул. им. Усиевича Г.А. д. 17/1 | 108 | 108 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 50.5381 | 8.7705 | 2030 | 2030 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
113 | 113 | 63:401:001:015776680 | 64-АВ 532396 от 09.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе, № 63, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе, № 63 | 89 | 89 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 46.1833 | 4.9241 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
114 | 114 | 63:401:001:015776690 | 64-АВ 532392 от 09.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе, 65, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе, № 65 | 89 | 89 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 84.6694 | 9.0274 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
115 | 115 | 63:401:001:015776490 | 64-АВ 532393 от 09.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от ТК 145/14 до ЦТП по ул. им. Усиевича Г.А., 33а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от 145/14 до ЦТП по ул. им. Усиевича Г.А. 33а | 219 | 219 | 0 | 0 | 242 | 242 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 751.7393 | 78.7028 | 2031 | 2031 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
116 | 116 | 63:401:001:015776460 | 64-АВ 413667 от 16.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от ЦТП-1 по ул. 1 Пионерская, 69/75, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-1 по ул. 1 Пионерская, 69/75 | 159 | 159 | 159 | 108 | 150 | 150 | 150 | 150 | сталь | надземная | 75 | 475.7304 | 109.2178 | 2029 | 2029 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
117 | 117 | 63:401:001:015776640 | 64-АВ 413680 от 18.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новоастраханской, 38, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханская, 38 | 108 | 108 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 21.5522 | 0 | 2020 | 2020
118 | 118 | 63:401:001:015776630 | 64-АВ 413664 от 16.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новоастраханской, 36, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханской, 36 | 76 | 76 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 30.1819 | 3.3034 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
119 | 119 | 63:401:001:015776650 | 64-АВ 413681 от 18.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новоастраханской, 40, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханской, 40 | 89 | 89 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 138.5499 | 14.7722 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
120 | 120 | 63:401:001:015776500 | 64-АВ 413677 от 17.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от У-106 до ЦТП по ул. им. Орджоникидзе Г.К.,12а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-106 до ЦТП по ул. им. Орджоникидзе Г.К. 12а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | -
| 120 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 325 | 325 | 0 | 0 | 259 | 259 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 1303.1678 | 141.1374 | 2027 | 2027 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 120 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 258 | 258 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 801.4411 | 83.9063 | 2027 | 2027 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
121 | 121 | 63:401:001:015776510 | 64-АВ 532397 от 09.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 6, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 6 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 26 | 26 | сталь | надземная | 75 | 26.7541 | 7.066 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
122 | 122 | 63:401:001:015776520 | 64-АВ 532398 от 09.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 6, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 6 | 108 | 108 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 28.1617 | 6.5276 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
123 | 123 | 63:401:001:015776530 | 64-АВ 446253 от 10.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 6а, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 6а | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 18 | 18 | сталь | подземная | 75 | 27.7618 | 4.9722 | 2027 | 2027 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
124 | 124 | 63:401:001:015776540 | 64-АВ 446248 от 09.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 6а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 6а | 89 | 89 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 17.0525 | 3.0899 | 2027 | 2027 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
125 | 125 | 63:401:001:015776550 | 64-АВ 576249 от 10.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 8, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 8 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 11 | 11 | сталь | подземная | 75 | 13.213 | 2.4215 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
126 | 126 | 63:401:001:015776560 | 64-АВ 576232 от 06.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им Орджоникидзе Г.К., 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 8 | 108 | 108 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 11.8281 | 2.0527 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
127 | 127 | 63:401:001:015776350 | 64-АВ 532391 от 09.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 12 | 108 | 108 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 35.7437 | 8.2851 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
128 | 128 | 63:401:001:015776340 | 64-АВ 532390 от 09.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 12, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 12 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 33 | 33 | сталь | надземная | 75 | 53.2544 | 12.3081 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
129 | 129 | 63:401:001:015776320 | 64-АВ 534608 от 13.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 10, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 10 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 10 | 10 | сталь | надземная | 75 | 12.5077 | 3.1884 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
130 | 130 | 63:401:001:015775450 | 64-АВ 534609 от 13.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 10, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 10 | 89 | 89 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 9.4371 | 2.311 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
131 | 131 | 63:401:001:015776330 | 64-АВ 413668 от 16.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) д/с № 246 по ул. им. Чернышевского Н.Г., 12а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с № 246 по ул. им. Чернышевского Н.Г., 12а | 89 | 89 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 14.1556 | 3.4664 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
132 | 132 | 63:401:001:015776440 | 64-АВ 413665 от 16.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ГВС) д/с №246 по ул. им. Чернышевского Н.Г., 12а, назначение: тепловая трасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС д/с № 246 по ул. им. Чернышевского Н.Г., 12а | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 15 | 15 | сталь | надземная | 75 | 15.4351 | 4.0765 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
133 | 133 | 63:401:001:015776410 | 64-АВ 576250 от 11.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 4-й Чернышевский пр., 6, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 4-й Чернышевск пр., 6 | 108 | 108 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 48.7414 | 11.2978 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
134 | 134 | 63:401:001:015776400 | 64-АВ 446251 от 10.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по 4 просп. им. Чернышевского Н.Г. Н.Г., 6, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по 4 просп. им. Чернышевского Н.Г., 6 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 45 | 45 | сталь | надземная | 75 | 72.6196 | 16.7837 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
135 | 135 | 63:401:001:015776440 | 64-АВ 413666 от 16.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от ЦТП по ул. 4-й Чернышевский пр., 7 (ввод) ж/д № 7 по 4-му Чернышевскому пр., назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. 4й Чернышевский пр., 7 (ввод) ж/д № 7 по 4-му Чернышевскому пр. | 108 | 108 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 22.746 | 5.2723 | 2027 | 2027 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
136 | 136 | 63:401:001:015776450 | 64-АВ 413669 от 16.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д ул. им. Чернышевского Н.Г. пр.,7, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. 4-й ул. им. Чернышевского Н.Г. пр. 7 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 21 | 21 | сталь | надземная | 75 | 29.5837 | 7.2364 | 2027 | 2027 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
137 | 137 | 63:401:001:015776370 | 64-АВ 446249 от 10.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по 4 просп. им. Чернышевского Н.Г., 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по 4 просп. им. Чернышевского Н.Г., 4 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 23 | 23 | сталь | надземная | 75 | 32.4012 | 7.9256 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
138 | 138 | 63:401:001:015776380 | 64-АВ 413686 от 18.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) СОШ №53 по Чернышевский пр., 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод СОШ № 53 по ул. Чернышевский пр., 2 | 108 | 108 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 69.2749 | 7.3861 | 2039 | 2039 | удовлетворительное
139 | 139 | 63:401:001:015776360 | 64-АВ 446252 от 10.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по 4 просп. им. Чернышевского Н.Г., 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по 4 просп. им. Чернышевского Н.Г., 4 | 89 | 89 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 35.4072 | 3.7751 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
140 | 140 | 63:401:001:015776430 | 64-АВ 446250 от 10.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по 4 просп. им. Чернышевского Н.Г., 8, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по 4 просп. им. Чернышевского Н.Г.Н.Г., 8 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 56 | 56 | сталь | надземная | 75 | 78.8898 | 19.2972 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
141 | 141 | 63:401:001:015776420 | 64-АВ 413678 от 17.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | тепловая трасса (ввод) ж/д по ул.4-й Чернышевский пр., 8, назначение: тепловая трасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по 4-й Чернышевский пр., 8 | 108 | 108 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 60.6559 | 14.0595 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
142 | 142 | 63:401:001:015775270 | 64-АВ 446247 от 9.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) до ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 14, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод до ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 14 | 159 | 159 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 41.049 | 9.3775 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 142 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 56.3234 | 13.0553 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
143 | 143 | 63:401:001:015775280 | 64-АВ 532395 от 09.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 14, назначение: теплотрасса, лит. Т 1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 14 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 23 | 23 | сталь | надземная | 75 | 37.1167 | 8.5784 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
144 | 144 | 63:401:001:015775290 | 64-АВ 413670 от 16.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) до ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 16, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод до ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 16 | 89 | 89 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 5.6623 | 1.3866 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
145 | 145 | 63:401:001:015775250 | 64-АВ 446254 от 10.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от У-148 до ЦТП по ул. им. Усиевича Г.А., 17/1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-148 до ЦТП по ул. им. Усиевича Г.А., 17/1 | 159 | 159 | 0 | 0 | 183 | 183 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 419.4245 | 44.2891 | 2030 | 2030 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
146 | 146 | 63:401:001:015775240 | 64-АВ 576258 от 11.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса до ЦТП -2 по ул. Огородная, 83, назначение: тепловая трасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, до ЦТП-2 по ул. Огородная, 83 | 273 | 273 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 606.0824 | 63.3838 | 2030 | 2030 | удовлетворительное
147 | 147 | 63:401:001:015775230 | 64-АВ 576253 от 11.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса до ЦТП 4-й пр.Чернышевский пр., 7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, до ЦТП 4 пр. им.ул. им. Чернышевского Н.Г., 7 | 159 | 159 | 0 | 0 | 414 | 414 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 948.862 | 100.195 | 2027 | 2027 | удовлетворительное
148 | 148 | 63:401:001:015775210 | 64-АВ 576262 от 13.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от ТК-222 на ул. Верхней до ЦТП ул. им. Чернышевского Н.Г., 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-222 на ул. им. Чернышевского Н.Г., 8 | 325 | 325 | 0 | 0 | 379 | 379 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 1906.9521 | 206.5292 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
149 | 149 | 63:401:001:015776830 | 64-ав 576251 от 11.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе, 53, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе, 53 | 76 | 76 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 26.0772 | 6.6039 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
150 | 150 | 63:401:001:015776820 | 64-АВ 576256 от 11.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханская, 30, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханская, 30 | 108 | 108 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 35.6777 | 3.6333 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
151 | 151 | 63:401:001:015775390 | 64-АВ 413634 от 09.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 2 | 108 | 108 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 19.1438 | 3.2991 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
152 | 152 | 63:401:001:015775380 | 64-АВ 535083 от 18.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Заводская, 14, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Заводская, 14 | 89 | 89 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 201.6671 | 21.5017 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
153 | 153 | 63:401:001:015775300 | 64-АВ 576231 от 06.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 16, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 16 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 6 | 6 | сталь | надземная | 75 | 8.4525 | 2.0676 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
154 | 154 | 63:401:001:015775310 | 64-АВ 532462 от 03.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 18, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 18 | 108 | 108 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 99.649 | 23.0978 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
155 | 155 | 63:401:001:015776860 | 64-АВ 532408 от 13.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе, 59, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе, 59 | 108 | 108 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 22.746 | 5.2723 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
156 | 156 | 63:401:001:015776740 | 64-АВ 535079 от 18.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1 Пионерская, 77/81, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1 Пионерская, 77/81 | 89 | 89 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 52.3411 | 5.5806 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
157 | 157 | 63:401:001:015776840 | 64-АВ 446244 от 09.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе, 55, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе, 55 | 76 | 76 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 21.8712 | 5.5388 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
158 | 158 | 63:401:001:015776850 | 64-АВ 532388 от 09.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе, 57,назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе, 57 | 108 | 108 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 5.3764 | 0.93303 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
159 | 159 | 63:401:001:015776760 | 64-АВ 413687 от 18.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от У-135 до У-148, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-135 до У-148 | 426 | 426 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 4042.9715 | 577.4275 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
160 | 160 | 63:401:001:015776790 | 64-АВ 635691 от 18.01.2010 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул.7-я Нагорная, 22/28, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 7-я Нагорная, 22/28 | 89 | 89 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 246.3109 | 26.2616 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
161 | 161 | 63:401:001:015776780 | 64-АВ 413676 от 17.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ростовский пр., 10, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ростовский пр., 10 | 108 | 108 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 64.2198 | 6.5399 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
162 | 162 | 63:401:001:015776800 | 64-АВ 529645 от 18.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 111, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 111 | 108 | 108 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 51.6884 | 8.9076 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
163 | 163 | 63:401:001:015776890 | 64-АВ 591605 от 13.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул.2 Пионерская, 30/36, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. 2 Пионерская, 30/36 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 17 | 17 | сталь | подземная | 75 | 26.2194 | 4.696 | 2030 | 2030 | удовлетворительное
164 | 164 | 63:401:001:015776770 | 64-АВ 413679 от 17.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ростовский пр., 9/15, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ростовский пр., 9/15 | 108 | 108 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 10.7033 | 1.09 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
165 | 165 | 63:401:001:015776750 | 64-АВ 529637 от 17.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ростовский пр., 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ростовский пр., 2 | 89 | 89 | 0 | 0 | 206 | 206 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 346.7658 | 62.214 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
166 | 166 | 63:401:001:015776810 | 64-АВ 529634 от 17.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новоастраханская, 28, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Новоастраханская, 28 | 76 | 76 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 35.6695 | 3.904 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
167 | 167 | 63:401:001:015775260 | 64-АВ 576246 от 10.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от ж/д по пл. им. Орджоникидзе Г.К., 10 до ЦТП пл. им. Орджоникидзе Г.К., 11а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ж/д по пл. им. Орджоникидзе Г.К. 10 до ЦТП пл. им. Орджоникидзе Г.К., 11а | 89 | 89 | 0 | 0 | 148 | 148 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 249.1327 | 44.6974 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 167 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 191.4384 | 32.991 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 167 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 120.2638 | 20.1142 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
168 | 168 | 63:401:001:015776620 | 64-АВ 446273 от 12.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от У-131 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-131 до ж/домов | 108 | 108 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 126.6558 | 12.8981 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
169 | 169 | 63:401:001:015776670 | 64-АВ 529610 от 11.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе,61, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе,61 | 76 | 76 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 72.7109 | 7.9581 | 2037 | 2037 | удовлетворительное
170 | 170 | 63:401:001:015776660 | 64-АВ 576254 от 11.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе, 59а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе,59а | 89 | 89 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 21.7053 | 5.3152 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
171 | 171 | 63:401:001:015775330 | 64-АВ 303295 от 16.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 20, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод до ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 20 | 108 | 108 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 54.1571 | 12.5532 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
172 | 172 | 63:401:001:015775340 | 64-АВ 303296 от 16.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 20, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 20 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 16 | 16 | сталь | надземная | 75 | 25.8203 | 5.9676 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
173 | 173 | 63:401:001:015775350 | 64-АВ 576264 от 13.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от ЦТП по ул. им. Чернышевского Н.Г., 8 до ж/д домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. им. Чернышевского Н.Г., 8 до ж/домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | надземная | 75 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 173 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 359 | 359 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 1115.1835 | 116.7533 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 173 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 108 | 108 | 108 | 108 | 359 | 359 | 359 | 359 | сталь | надземная | 75 | 968.1909 | 224.0286 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
174 | 174 | 63:401:001:015775360 | 64-АВ 576252 от 11.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ГВС) от ЦТП по ул. им. Чернышевского Н.Г., 8 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ГВС от ЦТП по ул. им. Чернышевского Н.Г., 8 до ж/домов | 0 | 0 | 159 | 159 | 0 | 0 | 718 | 718 | сталь | надземная | 75 | 1525.8777 | 346.5781 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
175 | 175 | 63:401:001:015775410 | 64-АВ 576255 от 11.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 6, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 6 | 108 | 108 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 15.3151 | 2.6393 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
176 | 176 | 63:401:001:015775420 | 64-АВ 535082 от 18.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 8 | 108 | 108 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 25.9954 | 6.0255 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
177 | 177 | 63:401:001:015775430 | 64-АВ 413671 от 16.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г. 8, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 8 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 24 | 24 | сталь | надземная | 75 | 33.8099 | 8.2702 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
178 | 178 | 63:401:001:015775320 | 64-АВ 413675 от 16.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 18, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 18 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 92 | 92 | сталь | надземная | 75 | 129.6047 | 31.7025 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
179 | 179 | 63:401:001:015776870 | 64-АВ 529647 от 18.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул.5 Нагорный пр., 2/1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 5 Нагорный пр., 2/1 | 57 | 57 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 19.7439 | 5.1336 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
180 | 180 | 63:401:001:015776880 | 64-АВ 532389 от 09.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 2 Пионерская, 30/36, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 2 Пионерская, 30/36 | 89 | 89 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 16.1052 | 2.9183 | 2030 | 2030 | удовлетворительное
181 | 181 | 63:401:001:015776700 | 64-АВ 413674 от 16.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от УП-134/8 до ж/д по ул.7 Нагорная, 10,12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от УП-134/8 до ж/д по ул.7 Нагорная, 10,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | надземная | 75 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 181 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 114 | 114 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 203.3628 | 20.7096 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 181 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 114 | 114 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 261.2808 | 27.5899 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
182 | 182 | 63:401:001:015776730 | 64-АВ 529607 от 11.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 90/100, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 90/100 | 108 | 108 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 92.762 | 9.4465 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
183 | 183 | 63:401:001:015776710 | 64-АВ 529608 от 11.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул.7 Нагорная, 10, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 7 Нагорная, 10 | 108 | 108 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 13.4007 | 2.3094 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
184 | 184 | 63:401:001:015776720 | 64-АВ 534635 от 20.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул.7-я Нагорная 12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 7 Нагорная, 12 | 89 | 89 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 55.42 | 5.9089 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
185 | 185 | 63:401:001:015775400 | 64-АВ 534607 от 13.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 4, | 89 / 108 | 89 / 108 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 105.2911 | 0 | 2022 | 2022
186 | 186 | 63:401:001:015776580 | 64-АВ 529648 от 18.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 12а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 12а | 108 | 108 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 12.9033 | 2.2393 | 2027 | 2027 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
187 | 187 | 63:401:001:015776570 | 64-АВ 576263 от 13.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. им.Орджоникидзе Г.К., 12а, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 12а | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 12 | 12 | сталь | подземная | 75 | 20.9312 | 3.6256 | 2027 | 2027 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
188 | 188 | 63:401:001:015775370 | 64-АВ 446246 от 09.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от ТК "Зенитка" до ул. Заводская, 14, ул. им. Чернышевского Н.Г. 2, 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК "Зенитка" до ул. Заводская, 14, ул. им. Чернышевского Н.Г. 2, 4 | 219 | 219 | 0 | 0 | 275 | 275 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 854.2492 | 89.435 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
189 | 189 | 63:401:001:015776590 | 64-АВ 576282 от 18.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) до с/ш №23 по 5-у Нагорному пр., 3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод до с/ш №23 по 5-у Нагорному пр., 3 | 108 | 108 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 183.7809 | 31.6713 | 2036 | 2036 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
190 | 190 | 63:401:001:015778060 | 64-АВ 529642 от 18.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от ЦТП по ул. им. Чернышевского Н.Г., 55/3в до ж/д, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. им. Чернышевского Н.Г., 55/3в до ж/д | 159 | 159 | 159 | 108 | 10 | 10 | 10 | 10 | сталь | подземная | 75 | 33.8145 | 5.7296 | 2023 | 2023 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
191 | 191 | 63:401:001:015778000 | 64-АВ 413624 от 06.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ростовская, 7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ростовская, 7 | 108 | 108 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 5.3517 | 0.54499 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
192 | 192 | 63:401:001:015777970 | 64-АВ 529636 от 17.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от ЦТП до ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 12а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП до ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 12а | 159 | 159 | 0 | 0 | 342 | 342 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 467.9586 | 106.9038 | 2027 | 2027 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
193 | 193 | 63:401:001:015777980 | 64-АВ 576228 от 06.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от ЦТП (ГВС) до ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 12а, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП ГВС до ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 12а | 0 | 0 | 159 | 159 | 0 | 0 | 342 | 342 | сталь | надземная | 75 | 726.8108 | 165.0832 | 2027 | 2027 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
194 | 194 | 63:401:001:015777960 | 64-АВ 576227 от 06.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Усиевича Г.А., 17/1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Усиевича Г.А., 17/1 | 108 | 108 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 40.8606 | 7.091 | 2030 | 2030 | удовлетворительное
195 | 195 | 63:401:001:015777950 | 64-АВ 413626 от 06.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса ул. Ростовская, 7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Ростовская, 7 | 108 | 108 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 72.7466 | 12.5366 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
196 | 196 | 63:401:001:015777930 | 64-АВ 576219 от 06.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Огородная, 76/78б, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Огородная, 76/78б | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 32 | 0 | сталь | надземная | 75 | 28.2658 | 6.5983 | 2029 | 2029 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
197 | 197 | 63:401:001:015777940 | 64-АВ 576224 от 06.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д ул. Огородная, 76/78б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ул. Огородная, 76/78б | 133 | 133 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 40.2806 | 9.2714 | 2029 | 2029 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
198 | 198 | 63:401:001:015777910 | 64-АВ 535081 от 18.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Огородная, 78/90, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Огородная, 78/90 | 0 | 0 | 108 | 89 | 0 | 0 | 4 | 4 | сталь | надземная | 75 | 6.096 | 1.4412 | 2029 | 2029 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
199 | 199 | 63:401:001:015777920 | 64-АВ 576271 от 17.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 78/90, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 78/90 | 108 | 108 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 4.3326 | 1.0043 | 2029 | 2029 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
200 | 200 | 63:401:001:015777900 | 64-АВ 529638 от 17.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от ЦТП по ул. 1 Пионерская до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. 1 Пионерская до ж/домов | 133 | 133 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 138.4646 | 31.8703 | 2029 | 2029 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
201 | 201 | 63:401:001:015776910 | 64-АВ 529606 от 11.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе, 45/53, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханское Шоссе, 45/53 | 89 | 89 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 55.42 | 5.9089 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
202 | 202 | 63:401:001:015777420 | 64-АВ 529635 от 17.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 55/4б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 55/4б | 57 | 57 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 15.513 | 4.0335 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
203 | 203 | 63:401:001:015778190 | 64-АВ 576229 от 06.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от ТК-129 до ж/д 55,53,57 по ул. Ново-Астраханская, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-129 до ж/д 55.53.57 по ул. Ново-Астраханская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 203 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 269.2558 | 44.1154 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 203 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 175.3848 | 29.3333 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 203 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 64.5167 | 11.1964 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 203 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 62.8661 | 12.3697 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
204 | 204 | 63:401:001:015776950 | 64-АВ 576244 от 10.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханская, 61/67, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханская, 61/67 | 108 | 108 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 36.5595 | 6.3446 | 2030 | 2030 | удовлетворительное
205 | 205 | 63:401:001:015777500 | 64-АВ 576272 от 17.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 2в, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 2в | 108 | 108 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 45.1617 | 7.8375 | 2027 | 2027 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
206 | 206 | 63:401:001:015777490 | 64-АВ 532382 от 05.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 2б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 2б | 89 | 89 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 11.3684 | 2.06 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
207 | 207 | 63:401:001:015777480 | 64-АВ 529633 от 17.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от ТК-115/13 до ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-115/13 до ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д | 159 | 159 | 0 | 0 | 156 | 156 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 390.8574 | 65.3713 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
208 | 208 | 63:401:001:015777470 | 64-АВ 576223 от 06.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от У-216 (ввод) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 121, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-216 ввод ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2042 | 2042 | -
| 208 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 2.8311 | 0.69329 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 208 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 2.1154 | 0.55002 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
209 | 209 | 63:401:001:015777530 | 64-АВ 576225 от 06.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от ТК-115/11 (ввод ) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 11, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-115/11 ввод ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | подземная | 75 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 209 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 48.3875 | 8.3973 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 209 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 10.9946 | 2.0393 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
210 | 210 | 63:401:001:015777580 | 64-АВ 576222 от 06.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от ТК-224 до ЦТП по ул. Верхняя, 24, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-224 до ЦТП по ул. Верхняя, 24 | 159 | 159 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 59.5904 | 6.2924 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
211 | 211 | 63:401:001:015777570 | 64-АВ 576221 от 06.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ГВС) по ул. Верхняя, 24, назначение: нежилое, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС по ул. Верхняя, 24 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 5 | 5 | сталь | надземная | 75 | 5.145 | 1.3588 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
212 | 212 | 63:401:001:015777560 | 64-АВ 576226 от 06.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Верхняя, 24, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Верхняя, 24 | 89 | 89 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 9.4371 | 2.311 | 2033 | 2033 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
213 | 213 | 63:401:001:015777550 | 64-АВ 532380 от 05.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Верхняя, 19/25, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Верхняя, 19/25 | 108 | 108 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 58.4896 | 13.5574 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
214 | 214 | 63:401:001:015777540 | 64-АВ 532381 от 05.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Верхняя, 19/25, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Верхняя, 19/25 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 54 | 54 | сталь | надземная | 75 | 76.0723 | 18.608 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
215 | 215 | 63:401:001:015777520 | 64-АВ 532362 от 02.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 2д, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 2д | 89 | 89 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 25.5788 | 4.6349 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
216 | 216 | 63:401:001:015777510 | 64-АВ 535108 от 23.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 2г, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 2г | 89 | 89 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 52.105 | 9.4415 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
217 | 217 | 63:401:001:015777750 | 64-АВ 535078 от 18.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Огородная, 87а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Огородная, 87а | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 16 | 16 | сталь | надземная | 75 | 22.5399 | 5.5135 | 2030 | 2030 | удовлетворительное
218 | 218 | 63:401:001:015777780 | 64-АВ 591612 от 19.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 87б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 87б | 159 | 159 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 47.8905 | 10.9404 | 2030 | 2030 | удовлетворительное
219 | 219 | 63:401:001:015777600 | 64-АВ 413621 от 06.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от ЦТП (ГВС) по ул. Верхняя, 24 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП ГВС по ул. Верхняя, 24 до ж/домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | надземная | 75 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 219 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 60 | 60 | сталь | надземная | 75 | 96.8261 | 22.3783 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 219 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 0 | 0 | 159 | 159 | 0 | 0 | 59 | 59 | сталь | надземная | 75 | 125.3855 | 28.4793 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
220 | 220 | 63:401:001:015777590 | 64-АВ 413620 от 06.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от ЦТП по ул. Верхняя, 24 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Верхняя, 24 до ж/домов | 219 | 219 | 0 | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 605.7403 | 63.4176 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
221 | 221 | 63:401:001:015777760 | 64-АВ 576230 от 06.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Огородная, 87а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 87а | 108 | 108 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 17.3303 | 4.017 | 2030 | 2030 | удовлетворительное
222 | 222 | 63:401:001:015777320 | 64-АВ 576215 от 05.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ж/д по просп. Энтузиастов, 3б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по просп. Энтузиастов, 3б | 89 | 89 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 42.0832 | 7.5502 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
223 | 223 | 63:401:001:015777670 | 64-АВ 529629 от 16.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от ЦТП-2 по ул. Огородная, 87а до ж/д, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-2 по ул. Огородная, 87а до ж/д | 159 | 159 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 139.5666 | 31.8836 | 2030 | 2030 | удовлетворительное
224 | 224 | 63:401:001:015777680 | 64-АВ 529596 от 03.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) филиала ММУ «Городская поликлиника №5» по ул. 4 Нагорная, 21б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод филиала ММУ «Городская поликлиника №5» по ул.4 Нагорная, 21б | 89 | 89 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 113.245 | 27.7316 | 2030 | 2030 | удовлетворительное
225 | 225 | 63:401:001:015777690 | 64-АВ 529604 от 10.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ГВС) филиал ММУ «Городская поликлиника №5» по ул. 4 Нагорная, 21б, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС филиала ММУ «Городская поликлиника №5» по ул.4 Нагорная, 21б | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 120 | 120 | сталь | надземная | 75 | 123.4806 | 32.6123 | 2030 | 2030 | удовлетворительное
226 | 226 | 63:401:001:015777720 | 64-АВ 529605 от 10.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от ЦТП-2 по ул. Огородная, 87 до д/с № 247 по ул. Огородная, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-2 по ул. Огородная, 87 до д/с № 247 по ул. Огородная | 89 | 89 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 60.3973 | 14.7902 | 2030 | 2030 | удовлетворительное
227 | 227 | 63:401:001:015777710 | 64-АВ 532378 от 05.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от ЦТП-2 (ГВС) по ул. Огородная, 87 до д/с №247 по ул. Огородная, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-2 ГВС по ул. Огородная, 87 до д/с №247 по ул. Огородная | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 64 | 64 | сталь | надземная | 75 | 65.8563 | 17.3932 | 2030 | 2030 | удовлетворительное
228 | 228 | 63:401:001:015777740 | 64-АВ 532379 от 05.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 83, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 83 | 159 | 159 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 123.147 | 28.1326 | 2030 | 2030 | удовлетворительное
229 | 229 | 63:401:001:015777730 | 64-АВ 532373 от 05.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Огородная, 83, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Огородная, 83 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 45 | 45 | сталь | надземная | 75 | 72.6196 | 16.7837 | 2030 | 2030 | удовлетворительное
230 | 230 | 63:401:001:015777770 | 64-АВ 532387 от 06.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Огородная, 87б, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Огородная, 87б | 0 | 0 | 108 | 89 | 0 | 0 | 35 | 35 | сталь | надземная | 75 | 53.3398 | 12.6104 | 2030 | 2030 | удовлетворительное
231 | 231 | 63:401:001:015777800 | 64-АВ 413610 от 06.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Огородная, 89, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 89 | 159 | 159 | 0 | 0 | 231 | 231 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 316.0773 | 72.2069 | 2030 | 2030 | удовлетворительное
232 | 232 | 63:401:001:015777790 | 64-АВ 532402 от 11.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса ввод ГВС ж/д по ул. Огородная, 89, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Огородная, 89 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 231 | 231 | сталь | надземная | 75 | 372.7806 | 86.1565 | 2030 | 2030 | удовлетворительное
233 | 233 | 63:401:001:015777830 | 64-АВ 413608 от 06.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. 5 Нагорный пр.7/15, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 5 Нагорный пр.,7/15 | 89 | 89 | 0 | 0 | 106 | 106 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 100.0331 | 24.4962 | 2029 | 2029 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
234 | 234 | 63:401:001:015777820 | 64-АВ 413609 от 06.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул.5 Нагорный пр.7/15, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. 5 Нагорный пр.,7/15 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 106 | 106 | сталь | надземная | 75 | 109.0746 | 28.8075 | 2029 | 2029 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
235 | 235 | 63:401:001:015777860 | 64-АВ 413650 от 12.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-я Пионерская, 61/67, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1 я Пионерская, 61/67 | 108 | 108 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 21.6628 | 5.0213 | 2029 | 2029 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
236 | 236 | 63:401:001:015777850 | 64-АВ 460682 от 11.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. 1-я Пионерская, 61/67, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. 1 Пионерская, 61/67 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 20 | 20 | сталь | надземная | 75 | 28.1749 | 6.8919 | 2029 | 2029 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
237 | 237 | 63:401:001:015777880 | 64-АВ 534613 от 13.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1 Пионерская, 69/75, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1 Пионерская, 69/75 | 108 | 108 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 20.5797 | 4.7702 | 2029 | 2029 | удовлетворительное
238 | 238 | 63:401:001:015777700 | 64-АВ 460683 от 11.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от ЦТП-2 (ГВС ) по ул. Огородная, 87а до ж/д, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП-2 ГВС по ул. Огородная, 87а до ж/д | 0 | 0 | 159 | 159 | 0 | 0 | 102 | 102 | сталь | надземная | 75 | 216.7681 | 49.2353 | 2030 | 2030 | удовлетворительное
239 | 239 | 63:401:001:015777870 | 64-АВ 534612 от 13.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. 1 Пионерская, 69/75, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. 1 Пионерская, 69/75 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 19 | 19 | сталь | надземная | 75 | 26.7662 | 6.5473 | 2029 | 2029 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
240 | 240 | 63:401:001:015777890 | 64-АВ 460690 от 18.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от ЦТП (ГВС) по ул. 1-я Пионерская до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП ГВС по ул. 1 Пионерская до ж/домов | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 110 | 110 | сталь | надземная | 75 | 177.5146 | 41.0269 | 2029 | 2029 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
241 | 241 | 63:401:001:015777650 | 64-АВ 460668 от 11.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 15, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 15 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 20 | 20 | сталь | подземная | 75 | 24.0236 | 4.4027 | 2033 | 2033 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
242 | 242 | 63:401:001:015777660 | 64-АВ 576220 от 06.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 15, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 15 | 108 | 108 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 21.6628 | 5.0213 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
243 | 243 | 63:401:001:015777630 | 64-АВ 534614 от 13.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 17, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 17 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 28 | 28 | сталь | надземная | 75 | 39.4449 | 9.6486 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
244 | 244 | 63:401:001:015777640 | 64-АВ 535072 от 13.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г.,17, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 17 | 108 | 108 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 30.328 | 7.0298 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
245 | 245 | 63:401:001:015777610 | 64-АВ 535077 от 18.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г.,19, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 19 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 14 | 14 | сталь | подземная | 75 | 21.5925 | 3.8673 | 2033 | 2033 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
246 | 246 | 63:401:001:015777620 | 64-АВ 535080 от 18.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г.,.19, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 19 | 108 | 108 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 15.0539 | 2.6125 | 2033 | 2033 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
247 | 247 | 63:401:001:015777370 | 64-АВ 576213 от 05.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) д/с №227 по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 18, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с №227 по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 18 | 89 | 89 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 40.5795 | 9.9371 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
248 | 248 | 63:401:001:015777400 | 64-АВ 534610 от 13.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 16, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 16 | 89 | 89 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 25.2499 | 4.5301 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
249 | 249 | 63:401:001:015777380 | 64-АВ 460677 от 11.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 12 | 89 | 89 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 26.5262 | 4.8066 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
250 | 250 | 63:401:001:015777360 | 64-АВ 460676 от 11.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от ТК-114 до ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-114 до ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 12 | 159 | 159 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 108.7157 | 18.5432 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
251 | 251 | 63:401:001:015777350 | 64-АВ 460685 от 11.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 10, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по просп. Энтузиастов, 10 | 89 | 89 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 29.255 | 7.164 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
252 | 252 | 63:401:001:015777340 | 64-АВ 576218 от 05.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ж/д по просп. Энтузиастов, 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по просп. Энтузиастов, 8 | 89 | 89 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 39.6358 | 9.7061 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
253 | 253 | 63:401:001:015777330 | 64-АВ 529595 от 03.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ж/д по просп. Энтузиастов, 6, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по просп. Энтузиастов, 6 | 89 | 89 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 34.9172 | 8.5506 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
254 | 254 | 63:401:001:015777460 | 64-АВ 529594 от 03.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от У-232 (ввод ) ж.д. ул. им. Чернышевского Н.Г., 55, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-232 ввод ж.д. ул. им. Чернышевского Н.Г., 55 | 108 | 108 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 46.5751 | 10.7957 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
255 | 255 | 63:401:001:015777450 | 64-АВ 576212 от 05.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от У-235 до входа в здание ММУ «Городской противотуберкулезный диспансер», назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-235 до входа в здание ММУ «Городской противотуберкулезный диспансер» | 108 | 108 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 170.3802 | 29.362 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
256 | 256 | 63:401:001:015777430 | 64-АВ 460684 от 11.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 55/4а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 55/4а | 57 | 57 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 13.3976 | 3.4835 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
257 | 257 | 63:401:001:015777440 | 64-АВ 532372 от 05.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от У 234 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У 234 до ж/домов | 57 | 57 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 40.3135 | 7.4773 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
258 | 258 | 63:401:001:015777250 | 64-АВ 532476 от 11.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Киевский пр., 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Киевский пр., 2 | 89 | 89 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 19.8179 | 4.853 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
259 | 259 | 63:401:001:015777410 | 64-АВ 576217 от 05.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 20, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 20 | 89 | 89 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 60.6312 | 0 | 2020 | 2020
260 | 260 | 63:401:001:015777190 | 64-АВ 576283 от 18.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от У-115/5 (ввод) ж/д по ул. Киевская, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Т/тр. от У-115/5 ввод ж/д по ул. Киевская 2 | 89 | 89 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 40.5795 | 9.9371 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
261 | 261 | 63:401:001:015777210 | 64-АВ 576270 от 17.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ОСОШ №9 по ул. Киевская, 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ОСОШ №9 по ул. Киевская 1 | 57 | 57 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 16.2182 | 4.2169 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
262 | 262 | 63:401:001:015777200 | 64-АВ 576281 от 18.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ММУ «Городская поликлиника № 5» по просп. Энтузиастов, 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ММУ «Городская поликлиника № 5» по просп. Энтузиастов 4 | 89 | 89 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 7.5497 | 1.8488 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
263 | 263 | 63:401:001:015777220 | 64-АВ 576269 от 17.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Киевская, 5, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Киевская, 5 | 108 | 108 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 96.775 | 16.7946 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
264 | 264 | 63:401:001:015777240 | 64-АВ 591622 от 19.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Киевский пр., 1а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Киевский пр., 1а | 76 | 76 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 38.6953 | 9.7993 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
265 | 265 | 63:401:001:015777230 | 64-АВ 413652 от12.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Киевская, 10, назначение: нежилое, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Киевская, 10 | 89 | 89 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 37.7483 | 9.2439 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
266 | 266 | 63:401:001:015778130 | 64-АВ 576214 от 05.11.2009г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 55/2а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 55/2а | 89 | 89 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 40.5795 | 9.9371 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
267 | 267 | 63:401:001:015778120 | 64-АВ 303263 от 03.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ж/д по просп. Энтузиастов, 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по просп. Энтузиастов, 1 | 89 | 89 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 96.631 | 17.5096 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
268 | 268 | 63:401:001:015778110 | 64-АВ 303262 от 03.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Киевская, 12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Киевская, 12 | 89 | 89 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 33.9735 | 8.3195 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
269 | 269 | 63:401:001:015777100 | 64-АВ 413635 от 09.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 53, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | удовлетворительное
| 269 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 47.6582 | 11.0468 | 2023 | 2023 | удовлетворительное
| 269 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 41.5232 | 10.1682 | 2023 | 2023 | удовлетворительное
270 | 270 | 63:401:001:015777120 | 64-АВ 413649 от 12.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 55/3в, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 55/3в | 108 | 108 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 38.9931 | 9.0383 | 2023 | 2023 | удовлетворительное
271 | 271 | 63:401:001:015776920 | 64-АВ 460671 от 11.11.2009г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса ввод ж/д по ул. Огородная, 36/42, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 36/42 | 159 | 159 | 0 | 0 | 136.8 | 136.8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 0 | 119.8661 | 0 | 2021 | 2021
272 | 272 | 63:401:001:015778150 | 64-АВ 460669 от 11.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 2 | 159 | 159 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 13.9379 | 2.3773 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
273 | 273 | 63:401:001:015778160 | 64-АВ 529593 от 03.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 2а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 2а | 108 | 108 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 11.8281 | 2.0527 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
274 | 274 | 63:401:001:015778170 | 64-АВ 460681 от 11.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) на гараж адм. Заводского района, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод на гараж адм. Заводского района | 32 | 32 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 4.0274 | 0.73543 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
275 | 275 | 63:401:001:015777130 | 64-АВ 413651 от 12.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 55/3г, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 55/3г | 108 | 108 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 31.4111 | 7.2808 | 2023 | 2023 | удовлетворительное
276 | 276 | 63:401:001:015777110 | 64-АВ 460672 от 11.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 55/3в, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 55/3в | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 36 | 36 | сталь | надземная | 75 | 58.0957 | 13.427 | 2023 | 2023 | удовлетворительное
277 | 277 | 63:401:001:015778180 | 64-АВ 460686 от 11.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от У-141 до ж/д по ул. Ростовская, 7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-141 до ж/д по ул. Ростовская, 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 277 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 325 | 325 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | надземная | 75 | 301.8922 | 32.6959 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 277 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | надземная | 75 | 515.9781 | 53.9608 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 277 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | надземная | 75 | 104.3366 | 17.0947 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 277 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 207 | 207 | 0 | 0 | 0 | надземная | 75 | 587.8819 | 62.0773 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
278 | 278 | 63:401:001:015777150 | 64-АВ 591598 от 13.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от У-136 (ввод) ж/д по ул. 7 Нагорная, 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-136 ввод ж/д по ул. 7 Нагорная, 4 | 108 | 108 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 87.4103 | 8.9015 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
279 | 279 | 63:401:001:015777160 | 64-АВ 591601 от 13.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) СОШ № 15 по просп. Энтузиастов, 14, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод СОШ № 15 по просп. Энтузиастов, 14 | 159 | 159 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 11.4597 | 1.2101 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
280 | 280 | 63:401:001:015777180 | 64-АВ 591604 от 13.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от У-115/3 (ввод ) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 9, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-115/3 ввод ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 9 | 108 | 108 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 69.8931 | 12.1294 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
281 | 281 | 63:401:001:015777170 | 64-АВ 591599 от 13.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от У-136 (ввод) ж/д по ул. 7 Нагорная, 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-136 ввод ж/д по ул. 7 Нагорная, 8 | 89 | 89 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 33.8678 | 3.611 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
282 | 282 | 63:401:001:01577080 | 64-АВ 591603 от 13.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 3 Солдатский пр., 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 3 Солдатский пр., 1 | 108 | 108 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 64.2198 | 6.5399 | 2023 | 2023 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
283 | 283 | 63:401:001:01577090 | 64-АВ 460696 от 18.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по 3 Солдатский пр., 1а,б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 3 Солдатский пр., 1а,б | 108 | 108 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 27.9572 | 4.8518 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
287 | 287 | 63:401:001:015778080 | 64-АВ 413590 от 02.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от У-115/7 до ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 3б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-115/7 до ж/д по просп. Энтузиастов, 3б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 287 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 776.5902 | 81.3046 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 287 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 687.5812 | 72.6051 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 287 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 311 | 311 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 554.788 | 56.4973 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
288 | 288 | 63:401:001:015778070 | 64-АВ 413625 от 06.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от ЦТП (ГВС) по ул. им. Чернышевского Н.Г., 55/3в до ж/д, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП ГВС по ул. им. Чернышевского Н.Г., 55/3в до ж/д | 0 | 0 | 159 | 159 | 0 | 0 | 10 | 10 | сталь | надземная | 75 | 21.2518 | 4.827 | 2023 | 2023 | удовлетворительное
289 | 289 | 63:401:001:01576960 | 64-АВ 413672 от 16.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от ТК-304 до вспомогательной школы № 6 по ул. Пролетарская, 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-304 до вспомогательной школы № 6 по ул. Пролетарская, 8 | 89 | 89 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 31.1424 | 7.6262 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
290 | 290 | 63:401:001:015778040 | 64-АВ 413582 от 02.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Ново-Астраханская, 34, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханская, 34 | 89 | 89 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 20.2 | 3.6241 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
291 | 291 | 63:401:001:015778030 | 64-АВ 413619 от 06.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от ТК-304 до конторы ТСЖ «Энергия-1», назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-304 до конторы ТСЖ «Энергия-1» | 89 | 89 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 11.3245 | 2.7732 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
292 | 292 | 63:401:001:015778050 | 64-АВ 413583 от 02.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) на адм. Заводского района, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод на адм. Заводского района | 108 | 108 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 9.6775 | 1.6795 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
293 | 293 | 63:401:001:015777990 | 64-АВ 413585 от 02.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от ТК-134/4 до ж/д ул. 1 Пионерская, 69/75, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-134/4 до ж/д ул. 1 Пионерская, 69/75 | 108 | 108 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 40.0762 | 9.2893 | 2029 | 2029 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
294 | 294 | 63:401:001:015778140 | 64-АВ 413623 ОТ 06.11.2009 Г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по просп. Энтузиастов, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 2 | 57 | 57 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 7.7565 | 2.0168 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
296 | 296 | 63:401:001:01577310 | 64-АВ 446245 от 09.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ж/д по просп. Энтузиастов, 3а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по просп. Энтузиастов, 3а | 89 | 89 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 6.6315 | 1.2016 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
312 | 312 | 63:401:001:015777140 | 64-АВ 413648 от 12.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 55/3г, назначение: теплотрасса, лит Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. им. Чернышевского Н.Г., 55/3г | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 29 | 29 | сталь | надземная | 75 | 46.7993 | 10.8162 | 2023 | 2023 | удовлетворительное
313 | 313 | 63:401:001:015776940 | 64-АВ 576257 от 11.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Ново-Астраханская, 61/67, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Ново-Астраханская, 61/67 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 34 | 34 | сталь | подземная | 75 | 50.7944 | 8.9129 | 2030 | 2030 | удовлетворительное
314 | 314 | 63:401:001:015777260 | 64-АВ 532403 от 11.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Киевский пр.,4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Киевский пр., 4 | 108 | 108 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 53.7639 | 9.3303 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
315 | 315 | 63:401:001:015776980 | 64-АВ 576273 от 17.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от ЦТП (ГВС) по ул. 2-я Пионерская, 30/36 и от ЦТП по ул. 2-я Пионерская, 30/36 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП (ГВС) по ул. 2-я Пионерская 30/36 и от ЦТП по ул. 2-я Пионерская 30/36 до ж/домов | 159 | 159 | 159 | 108 | 3 | 3 | 3 | 3 | сталь | надземная | 75 | 9.5146 | 2.1844 | 2030 | 2030 | удовлетворительное
316 | 316 | 63:401:001:015776930 | 64-АВ 532404 от 11.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ГВС ) ж/д по ул. Огородная, 36/42, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Огородная, 36/42 | 0 | 0 | 108 | 76 | 0 | 0 | 136.8 | 136.8 | сталь | подземная | 0 | 119.8661 | 0 | 2021 | 2021
317 | 317 | 63:401:001:015776900 | 64-АВ 529643 от 18.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1 Пионерская, 36/44, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1 Пионерская, 36/44 | 76 | 76 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 58.9919 | 6.4566 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
318 | 318 | 63:401:001:015776970 | 64-АВ 529649 от 18.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от ТК-307 до ЦТП по ул. 2 Пионерская, 30/36 и от ЦТП по ул. 2 Пионерская, 30/36 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-307 до ЦТП по ул.2 Пионерская, 30/36 и от ЦТП по ул. 2 Пионерская, 30/36 до ж/домов | 325 | 325 | 0 | 0 | 128 | 128 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 684.7818 | 103.5765 | 2030 | 2030 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
319 | 319 | 63:401:001:015777040 | 64-АВ 576247 от 10.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по пл. им. Орджоникидзе Г.К., 11а, назначение: теплотрасса, лит Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по пл.им. Орджоникидзе Г.К., 11а | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 11 | 11 | сталь | надземная | 75 | 15.4962 | 3.7905 | 2037 | 2037 | удовлетворительное
320 | 320 | 63:401:001:015777050 | 64-АВ 576245 от 10.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 11а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес огбъекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 11а | 89 | 89 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 20.842 | 3.7766 | 2037 | 2037 | удовлетворительное
321 | 321 | 63:401:001:015777020 | 64-АВ 529646 от 18.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 11, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 11 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 45 | 45 | сталь | подземная | 75 | 54.0531 | 9.906 | 2037 | 2037 | удовлетворительное
322 | 322 | 63:401:001:015777030 | 64-АВ 532394 от 09.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 11, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 11 | 108 | 108 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 48.7414 | 11.2978 | 2037 | 2037 | удовлетворительное
323 | 323 | 63:401:001:015777010 | 64-АВ 532401 от 10.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по пл. им. Орджоникидзе Г.К.,10, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по пл. им. Орджоникидзе Г.К., 10 | 57 | 57 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 8.4617 | 2.2001 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
324 | 324 | 63:401:001:015777070 | 64-АВ 576248 от 10.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 11б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Орджоникидзе Г.К., 11б | 89 | 89 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 11.3245 | 2.7732 | 2037 | 2037 | удовлетворительное
325 | 325 | 63:401:001:015777000 | 64-АВ 413688 от 18.11.2009г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от ТК-115/15 до ж/д по пл. Орджоникидзе, № 10 и от ж/д по пл. Орджоникидзе, №10 до Энтузиастов, 20, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-115/15 до ж/д по пл.Орджоникидзе № 10 и от ж/д по пл. Орджоникидзе № 10 до Энтузиастов, 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 325 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 325 | 325 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 513.2167 | 55.5831 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 325 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 460.6794 | 48.6454 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 325 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 299 | 299 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 533.3814 | 54.3173 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
326 | 326 | 63:401:001:015777060 | 64-АВ 446272 от 12.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по пл. им. Орджоникидзе Г.К., 11б, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по пл. им. Орджоникидзе Г.К., 11б | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 6 | 6 | сталь | надземная | 75 | 8.4525 | 2.0676 | 2037 | 2037 | удовлетворительное
327 | 327 | 63:401:001:015776990 | 64-АВ 413673 от 16.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от ТК-302 до ж/д по ул. 5 Нагорный пр., 8/12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-302 до ж/д по ул. 5 Нагорный пр., 8/12 | 159 | 159 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 82.6814 | 13.8285 | 2036 | 2036 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
328 | 328 | 63:401:001:015777160 | 64-АВ 576261 от 13.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса от У-136 (ввод) ж/д по ул. 7 Нагорная, 6, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-136 ввод ж/д по ул. 7 Нагорная, 6 | 108 | 108 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 42.8132 | 4.3599 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
329 | 329 | 63:401:001:015777270 | 64-АВ 532400 от 10.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ж/д по просп. Энтузиастов, 12, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по просп. Энтузиастов , 12 | 89 | 89 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 26.4238 | 6.4707 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
330 | 330 | 63:401:001:015777290 | 64-АВ 460673 от 11.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 1а, назначение:теплотрасса,лит.Т,адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по просп. Энтузиастов, 1а | 89 | 89 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 111.0997 | 19.9326 | 2036 | 2036 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
331 | 331 | 63:401:001:015777300 | 64-АВ 460670 от 11.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-1 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по просп. Энтузиастов, 3 | 89 | 89 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 6.6315 | 1.2016 | 2036 | 2036 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
375 | 375 | 63:401:001:015875240 | 64-АГ366780от27.10.2011г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод №3) СОШ №40 по адресу по ул. Кавказская, 17, назначение: теплотрасса, лит.Т3, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Кавказская, д.17 | 89 | 89 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 6.6315 | 1.2016 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
376 | 376 | 63:401:001:015875400 | 64-АГ 366779от27.10.2011г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод №2) СОШ №40 по адресу по ул. Кавказская, 17, назначение: теплотрасса, лит.Т4, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Кавказская, д. 17 | 89 | 89 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 40.3999 | 7.2482 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
388 | 388 | 63:401:001:015789930 | 64-АВ 529829 от 08.12.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Огородная,149, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная 149 | 108 | 108 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 15.0539 | 2.6125 | 2036 | 2036 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
389 | 389 | 63:401:001:015792260 | 64-АВ 534716 от 27.12.2009 г. | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса (т/ ввод) СКЦ «Торпедо» от котельной по Ново-Астраханскому шоссе, 56, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, д.56 | 108 | 108 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 27.9572 | 4.8518 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
391 | 391 | 63:401:001:015786390 | 64-АВ 413705 от 19.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 6-й Динамовский пр., 2, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 6-й Динамовский пр., 2 | 89 | 89 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 14.1556 | 3.4664 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
392 | 392 | 63:401:001:015786400 | 64-АВ 440117 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ТК-147 по ул. им. Пономарева П.Т., назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-147 по ул. им. Пономарева П.Т. | 530 | 530 | 0 | 0 | 381 | 381 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 3981.22 | 414.3128 | 2037 | 2037 | удовлетворительное
393 | 393 | 63:401:001:015786410 | 64-АВ 440116 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса Пономарева до ул. Кавказской, 13, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Пономарева до ул. Кавказской, 13 | 325 | 325 | 0 | 0 | 389 | 389 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 2081.0948 | 314.7754 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
394 | 394 |  |  | отопление/ГВС |  | теплотрасса от ул. им. Пономарева П.Т. до ЦТП по ул. Пензенская, 33, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ул. им. Пономарева П.Т. до ЦТП по ул. Пензенская, 33 | 219 | 219 | 0 | 0 | 322 | 322 | 0 | 0 | 0 | надземная | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 394 | [5 empty] | 325 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | надземная | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 394 | [5 empty] | 76 | 76 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | надземная | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 394 | 63:401:001:015786420 | 64-АВ 440115 от 23.11.2009 г. |  | ТЭЦ-2 |  | 108 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 972.2909 | 0 | 2020 | 2020
395 | 395 | 63:401:001:015786430 | 64-АВ 440114 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ЦТП по ул. Пензенская, 33 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Пензенская, 33 до ж/домов | 159 | 159 | 0 | 0 | 136 | 136 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 189.5556 | 32.3317 | 2032 | 2032 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
396 | 396 | 63:401:001:015786440 | 64-АВ 534674 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ул. им. Пономарева П.Т. до ЖСК «Бетон», назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ул. им. Пономарева П.Т. до ЖСК "Бетон" | 133 | 133 | 0 | 0 | 640 | 640 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 805.6124 | 185.4273 | 2032 | 2032 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
397 | 397 | 63:401:001:015786450 | 64-АВ 534675 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ул. им. Пономарева П.Т. до ЦТП по ул. им. Пономарева П.Т., 2/8, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ул. им. Пономарева П.Т. до ЦТП по ул. им. Пономарева П.Т. 2/8 | 219 | 219 | 0 | 0 | 134 | 134 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 451.0034 | 73.8933 | 2037 | 2037 | удовлетворительное
398 | 398 | 63:401:001:015786460 | 64-АВ 576356 от 30.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Пономарева П.Т. 2/8, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Пономарева П.Т. 2/8 | 108 | 108 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 60.2156 | 10.45 | 2037 | 2037 | удовлетворительное
399 | 399 | 63:401:001:015786470 | 64-АВ 576358 от 30.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) д/с № 105,назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с № 105 | 57 | 57 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 52.1802 | 13.5673 | 2032 | 2032 | удовлетворительное
400 | 400 | 63:401:001:015786480 | 64-АВ 576359 от 30.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) д/с № 108, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с № 108 | 108 | 108 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 34.4589 | 5.9384 | 2036 | 2036 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
401 | 401 | 63:401:001:015786490 | 64-АВ 573738 от 26.11.2009г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ул. Кавказской к ж/д по ул. Кавкаский пр., 9а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ул. Кавказской к ж/д по ул. Кавказский пр., 9а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2042 | 2042 | -
| 401 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 350.0325 | 57.35 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 401 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 300.6596 | 50.2856 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
402 | 402 | 63:401:001:015786500 | 64-АВ 573799 от 03.12.2009г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса до ЦТП по ул. Кавказской и от ЦТП до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, до ЦТП по ул. Кавказской и от ЦТП до ж/домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2042 | 2042 | -
| 402 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 125 | 125 | 0 | 0 | 259 | 259 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 544.8954 | 55.5181 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 402 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 106 | 106 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 265.5826 | 44.419 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 402 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 325 | 325 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 2264.1912 | 245.2193 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 402 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 273 | 273 | 0 | 0 | 404.3 | 404.3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 1758.1286 | 276.3355 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 402 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 357.7 | 357.7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 387.4397 | 89.8053 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
403 | 403 | 63:401:001:015786510 | 64-АВ 535131 от 25.11.2009г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 40а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 40а | 219 | 219 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 28.1617 | 0 | 2020 | 2020
406 | 406 | 63:401:001:015786540 | 64-АВ 535128 от 25.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Озерный туп., 6, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Озерный туп.,6 | 57 | 57 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 47.2443 | 0 | 2020 | 2020
408 | 408 | 63:401:001:015786560 | 64-АВ 535126 от 25.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Озерный туп., 8, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Озерный туп., 8 | 57 | 57 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 4.936 | 0 | 2020 | 2020
409 | 409 | 63:401:001:015786570 | 64-АВ 535125 от 25.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Озерный туп., 9, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Озерный туп., 9 | 57 | 57 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 7.0514 | 1.8334 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
410 | 410 | 63:401:001:015786580 | 64-АВ 532457 от 24.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Озерный туп., 12, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Озерный туп., 12 | 57 | 57 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 16.9233 | 0 | 2020 | 2020
411 | 411 | 63:401:001:015786590 | 64-АВ 534660 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Озерный туп., 14, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Озерный туп., 14 | 57 | 57 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 8.7957 | 1.6314 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
412 | 412 | 63:401:001:015786610 | 64-АВ 446310 от 20.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кленовая, 9, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Кленовая, 9 | 57 | 57 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 24.6798 | 0 | 2020 | 2020
413 | 413 | 63:401:001:015786620 | 64-АВ 532454 от 24.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кленовая, 11, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Кленовая, 11 | 57 | 57 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 4.2308 | 0 | 2020 | 2020
414 | 414 | 63:401:001:015786630 | 64-АВ 573737 от 26.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кленовая, 13, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Кленовая, 13 | 57 | 57 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 8.4617 | 0 | 2020 | 2020
415 | 415 | 63:401:001:015786640 | 64-АВ 591654 от26.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кленовая, 13а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Кленовая, 13а | 57 | 57 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 7.7565 | 0 | 2020 | 2020
416 | 416 | 63:401:001:015786660 | 64-АВ 573741 от 26.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Барнаульская, 10, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Барнаульская, 10 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 40.1929 | 10.4505 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
417 | 417 | 63:401:001:015786670 | 64-АВ 573739 от 26.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Барнаульская, 12, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Барнаульская, 12 | 57 | 57 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 4.2308 | 1.1 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
418 | 418 | 63:401:001:015786680 | 64-АВ 573740 от 26.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Барнаульская, 14, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Барнаульская, 14 | 57 | 57 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 4.2308 | 1.1 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
420 | 420 | 63:401:001:015786700 | 64-АВ 576312 от 24.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Барнаульская, 18а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Барнаульская, 18а | 159 | 159 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 65.6784 | 15.004 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
421 | 421 | 63:401:001:015786710 | 64-АВ 573736 от 26.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Пономарева П.Т., 11/11, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Пономарева П.Т., 11/11 | 108 | 108 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 20.4303 | 3.5455 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
422 | 422 | 63:401:001:015786720 | 64-АВ 440118 от 23.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Пономарева П.Т., 7/13, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Пономарева П.Т., 7/13 | 108 | 108 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 79.0693 | 18.3276 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
423 | 423 | 63:401:001:015786730 | 64-АВ 534689 от 26.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Пономарева П.Т., 15, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Пономарева П.Т., 15 | 108 | 108 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 25.9954 | 6.0255 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
| 423 |  |  | отопление/ГВС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
425 | 425 | 63:401:001:015786750 | 64-АВ 576328 от 25.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кавказский пр., 1, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Кавказский пр. 1 | 89 | 89 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 30.1987 | 7.3951 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
428 | 428 | 63:401:001:015786780 | 64-АВ 576327 от 25.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кавказский пр., 7, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Кавказский пр. 7 | 57 | 57 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 8.4617 | 2.2001 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 428 |  |  | отопление/ГВС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2042 | 2042 | -
430 | 430 | 63:401:001:015786800 | 64-АВ 535116 от 23.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кавказский пр., 11, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Кавказский пр., 11 | 108 | 108 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 88.1728 | 15.3017 | 2038 | 2038 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
437 | 437 | 63:401:001:015786870 | 64-АВ 534713 от 01.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й Кавказский туп., 7, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й Кавказский туп., 7 | 108 | 108 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 53.7639 | 9.3303 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
438 | 438 | 63:401:001:015786880 | 64-АВ 534715 от 01.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й Кавказский туп., 8, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й Кавказский туп., 8 | 89 | 89 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 36.9472 | 6.6949 | 2038 | 2038 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
439 | 439 | 63:401:001:015787490 | 64-АВ 534714 от 01.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. им. Азина В.М. 21, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. им. Азина В.М., 21 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 61 | 61 | сталь | подземная | 75 | 94.0815 | 16.8503 | 2033 | 2033 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
440 | 440 | 63:401:001:015792090 | 64-АВ 591739 от 07.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (т/вводы) от котельной по ул. им. Пономарева П.Т., 14, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Пономарева П.Т., д. 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 440 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса ввод до ул. им. Пономарева П.Т.26 2РГК | 89 | 89 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 43.5787 | 7.8965 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 440 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса ввод до ул. им. Пономарева П.Т.26а | 89 | 89 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 24.6314 | 4.4632 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 440 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса ввод до ул. им. Пономарева П.Т.20. теплотрасса ввод до ул. им. Пономарева П.Т. 16 д/с 184 | 108 | 108 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 10.7528 | 1.8661 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 440 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса ввод до ул. им. Пономарева П.Т.20. теплотрасса ввод до ул. им. Пономарева П.Т. 16 д/с 184 | 76 | 76 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 26.9184 | 6.8169 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 440 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса ввод до ул. им. Пономарева П.Т.22 | 108 | 108 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 34.4089 | 5.9714 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 440 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса ввод до ул. им. Пономарева П.Т.22 | 108 | 108 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 41.9358 | 7.2777 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 440 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса ввод до ул. им. Пономарева П.Т.10/15 | 108 | 108 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 6.4517 | 1.1196 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 440 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса ввод до ул. им. Пономарева П.Т.10/15 | 108 | 108 | 0 | 0 | 147 | 147 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 158.0659 | 27.4312 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 440 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса ввод до ул. им. Пономарева П.Т.12 | 108 | 108 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 34.4089 | 5.9714 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 440 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса ввод до Кавказского пр.а. 19 | 108 | 108 | 0 | 0 | 147 | 147 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 158.0659 | 27.4312 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 440 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса ввод до ул. им. Пономарева П.Т. 18/10 | 108 | 108 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 34.4089 | 5.9714 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
441 | 441 | 63:401:001:015792100 | 64-АВ 578250 от 01.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса, т/ввод от котельной по просп. Энтузиастов, 48, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, просп. Энтузиастов, д.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 441 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | т/ввод до просп. Энтузиастов,50 т/трасса от котельной просп. Энтузиастов,48 до СОШ"№34 | 108 | 108 | 0 | 0 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 16.7887 | 3.8915 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 441 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | т/ввод до просп. Энтузиастов,50 т/трасса от котельной просп. Энтузиастов,48 до СОШ"№34 | 89 | 89 | 0 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 8.9999 | 1.6308 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
442 | 442 | 63:401:001:015792110 | 64-АВ 535144 от 27.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (т/вводы) от котельной по просп. Энтузиастов, 56, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 56 | 108 | 108 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 32.4942 | 7.5319 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
443 | 443 | 63:401:001:015792120 | 64-АВ 591721 от 07.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (т/вводы) от котельной по ул. Огородной, 171, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2042 | 2042 | -
| 443 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | т/ввод до ул. Миллеровская. 17 | 76 | 76 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 41.3366 | 8.1335 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 443 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | т/ввод до ул. Миллеровская. 17 | 57 | 57 | 0 | 0 | 157.2 | 157.2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 115.2232 | 21.3715 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 443 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | т/ввод до ул. Миллеровская, 26 | 108 | 108 | 0 | 0 | 152.2 | 152.2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 163.6573 | 28.4015 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
444 | 444 | 63:401:001:015792240 | 64-АВ 578248 от 01.12.2009 | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса (т/вводы) от котельной по ул. Огородной, 186, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Огородная, д. 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2036 | 2036 | -
| 444 |  |  | отопление/ГВС | котельная | Т/ ввод ул. Огородная. 186. Музыкальная школа | 108 | 108 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 58.065 | 10.0767 | 2036 | 2036 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 444 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса ввод 6 Динамовский пр. 6 ЖСК «Конструктор» | 108 | 108 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 13.9786 | 2.4259 | 2036 | 2036 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 444 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса ввод ул. Огородная. 193б | 57 | 57 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 7.3297 | 1.3595 | 2036 | 2036 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
445 | 445 | 63:401:001:015792250 | 64-АВ 535217 от 04.12.2009 | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной по ул. 4 Нагорной, 32, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. 4 Нагорная, д. 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2036 | 2036 | -
| 445 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной 4 Нагорная. 32 | 219 | 219 | 0 | 0 | 206 | 206 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 693.3336 | 113.5971 | 2036 | 2036 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 445 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной 4 Нагорная. 32 | 159 | 159 | 0 | 0 | 322.1 | 322.1 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 738.233 | 77.9537 | 2036 | 2036 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 445 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной 4 Нагорная. 32 | 108 | 108 | 0 | 0 | 163.05 | 163.05 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 175.3241 | 30.4262 | 2036 | 2036 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 445 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной 4 Нагорная. 32 | 108 | 108 | 0 | 0 | 34.25 | 34.25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 37.0976 | 8.5989 | 2036 | 2036 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 445 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной 4 Нагорная. 32 | 89 | 89 | 0 | 0 | 182.7 | 182.7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 173.0832 | 31.3628 | 2036 | 2036 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 445 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной 4 Нагорная. 32 | 89 | 89 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 43.4106 | 10.6304 | 2036 | 2036 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 445 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной 4 Нагорная. 32 | 57 | 57 | 0 | 0 | 67.9 | 67.9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 49.7688 | 9.2311 | 2036 | 2036 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 445 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной 4 Нагорная. 32 | 57 | 57 | 0 | 0 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 13.7502 | 3.5752 | 2036 | 2036 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 445 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной 4 Нагорная. 33 | 45 | 45 | 0 | 0 | 36.3 | 36.3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 23.7501 | 4.4267 | 2036 | 2036 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 445 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса ввод МУПП "Саратовводоканал" | 32 | 32 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 4.6028 | 0.8405 | 2036 | 2036 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 445 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса ввод ул. 4 Нагорная. 25 ЖСК «Гидролизный» | 108 | 108 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 2.1506 | 0.37321 | 2036 | 2036 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
446 | 446 | 63:401:001:015792280 | 64-АВ 535141 от 27.11.2009 | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной по ул. Огородной, 91, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Огородная, д. 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2029 | 2029 | -
| 446 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной ул. Огородная. 91 | 219 | 219 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 27.9572 | 2.927 | 2029 | 2029 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 446 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной ул. Огородная. 91 | 159 | 159 | 0 | 0 | 27.7 | 27.7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 63.4867 | 6.7039 | 2029 | 2029 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 446 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной ул. Огородная. 91 | 108 | 108 | 89 | 89 | 26 | 26 | 26 | 26 | сталь | подземная | 75 | 68.0576 | 12.0338 | 2029 | 2029 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 446 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной ул. Огородная. 91 | 89 | 89 | 89 | 89 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | сталь | надземная | 75 | 218.0726 | 53.3664 | 2029 | 2029 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 446 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной ул. Огородная. 91 | 89 | 89 | 25 | 32 | 121.8 | 121.8 | 121.8 | 121.8 | сталь | надземная | 75 | 204.9193 | 52.9516 | 2029 | 2029 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 446 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной ул. Огородная. 91 | 57 | 57 | 89 | 89 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | сталь | надземная | 75 | 39.1069 | 9.7668 | 2029 | 2029 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 446 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса ввод 1 Прессовой пр. 3 Ду №2 | 108 | 108 | 0 | 0 | 143 | 143 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 255.0954 | 25.9779 | 2029 | 2029 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
447 | 447 | 63:401:001:015792320 | 64-АВ 578249 от 01.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от котельной по ул. им. Пономарева П.Т., 14, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Пономарева П.Т., д. 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2036 | 2036 | -
| 447 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от котельной по ул. им. Пономарева П.Т. 14 | 159 | 159 | 0 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 438.4619 | 73.3332 | 2036 | 2036 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 447 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от котельной по ул. им. Пономарева П.Т. 14 | 108 | 108 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 84.947 | 14.7419 | 2036 | 2036 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 447 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от котельной по ул. им. Пономарева П.Т. 14 | 89 | 89 | 0 | 0 | 173 | 173 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 163.8938 | 29.6977 | 2036 | 2036 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 447 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса ввод ул. им. Пономарева П.Т. 24 ИМНС | 108 | 108 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 11.8281 | 2.0527 | 2036 | 2036 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
448 | 448 | 63:401:001:015792330 | 64-АВ 591737 от 07.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от котельной по просп. Энтузиастов, 48, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов,просп. Энтузиастов, д. 48 | 159 | 159 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | надземная | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 448 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от котельной по просп. Энтузиастов. 48 | 108 | 108 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 15.1416 | 0 | 2020 | 2020
| 448 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от котельной по просп. Энтузиастов. 48 | 159 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 302.3943 | 0 | 2020 | 2020
| 448 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса ввод просп. Энтузиастов. 52 ЖСК № 6 2РГК | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | сталь | надземная | 0 | 367.7265 | 0 | 2020 | 2020
| 448 |  |  | отопление/ГВС | 0 | теплотрасса ввод просп. Энтузиастов. 52 ЖСК № 6 2РГК | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | надземная | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020
| 448 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | т/ввод просп. Энтузиастов-50 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | сталь | надземная | 0 | 36.6672 | 0 | 2020 | 2020
449 | 449 | 63:401:001:015792340 | 64-АВ 446313 от 20.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от котельной по просп. Энтузиастов, 56, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
| 449 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от котельной по просп. Энтузиастов. 56 | 108 | 108 | 0 | 0 | 79.5 | 79.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 86.1098 | 19.9595 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
| 449 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от котельной по просп. Энтузиастов. 56 | 108 | 108 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 69.8931 | 12.1294 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
| 449 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от котельной по просп. Энтузиастов. 56 | 159 | 159 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 148.9759 | 15.7311 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
| 449 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса ввод к коммерческим ларькам 2РГК | 76 | 76 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 55.5193 | 14.0599 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
| 449 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса ввод просп. Энтузиастов. 54 ЖСК «Заводчане» | 76 | 76 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 35.3305 | 8.9472 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
| 449 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса ввод просп. Энтузиастов. 58а УВД | 108 | 108 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 81.2356 | 18.8297 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
| 449 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса ввод просп. Энтузиастов. 56 ЧП Мокроусов 2РГК | 45 | 45 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 2.3922 | 0.64203 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
| 449 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса ввод просп. Энтузиастов. 56 ЧП Рузанов | 45 | 45 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 2.3922 | 0.64203 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
450 | 450 | 63:401:001:015792350 | 64-АВ 446312 от 20.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от котельной по ул. Огородной, 171, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Огородная, д. 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 450 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от котельной ул. Огородная. 171 | 159 | 159 | 0 | 0 | 216 | 216 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 295.5528 | 67.5182 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 450 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от котельной ул. Огородная. 171 | 108 | 108 | 0 | 0 | 105.5 | 105.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 114.2714 | 26.4872 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 450 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса ввод ул. Миллеровская. 19 общ. ПЖД 2РГК | 57 | 57 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 38.0775 | 9.9004 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
451 | 451 | 63:401:001:015792420 | 64-АВ 591720 от 07.12.2009 | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной по ул. Ново-Астраханской, 14, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Ново-Астраханская, д. 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2037 | 2037 | -
| 451 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной по ул. Ново-Астраханской. 14 | 159 | 159 | 0 | 0 | 556.45 | 556.45 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 1275.3485 | 134.6703 | 2037 | 2037 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 451 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной по ул. Ново-Астраханской. 14 | 159 | 159 | 0 | 0 | 89.15 | 89.15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 223.365 | 37.358 | 2037 | 2037 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 451 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной по ул. Ново-Астраханской. 14 | 108 | 108 | 0 | 0 | 56.65 | 56.65 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 108.4499 | 18.6894 | 2037 | 2037 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 451 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса ввод техникум легкой промышленности Ново-Астраханское шоссе. 41, 2РГК | 159 | 159 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 127.7803 | 21.3714 | 2037 | 2037 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 451 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса ввод техникум легкой промышленности Ново-Астраханское шоссе. 41 | 159 | 159 | 0 | 0 | 169.25 | 169.25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 387.9104 | 40.9614 | 2037 | 2037 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 451 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса ввод 3 Нагорный пр. ЧП Пузина | 25 | 25 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 8.6302 | 1.5759 | 2037 | 2037 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 451 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса ввод 1 Пионерская. 21/25 ТСЖ «Пионерский» | 159 | 159 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 110.2418 | 18.4381 | 2037 | 2037 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
452 | 452 | 63:401:001:015792450 | 64-АВ 534631 от 19.11.2009 | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной по ул. Огородной, 19, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Огородная, д. 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 452 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной до ТК-2 | 159 | 159 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 64.5167 | 11.1964 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 452 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ТК-2 до УТ-6 | 89 | 89 | 0 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 111.3576 | 27.2694 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
454 | 454 | 63:401:001:015791990 | 64-АВ 534628 от 19.11.2009 | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса (т/вводы) от котельной по ул. Огородной, 19, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Огородная, д. 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 454 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса ввод до ул. Огородная.19а | 108 | 108 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 13.9786 | 2.4259 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 454 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса ввод до ул. Огородная. 27 | 42 | 42 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 11.9612 | 3.2101 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 454 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса ввод до ул. Огородная. 22 | 57 | 57 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 10.2245 | 2.6585 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 454 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса ввод до ул. Огородная. 17 | 108 | 108 | 0 | 0 | 66.4 | 66.4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 71.9206 | 16.6706 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
455 | 455 | 63:401:001:015791940 | 64-АВ 535217 от 04.12.2009 | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса (т/вводы) от котельной по ул. 4 Нагорной, 32, №1 , назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. 4 Нагорная, д. 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2036 | 2036 | -
| 455 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от ЦТП Огородная. 77.теплотрасса ввод до ул. Огородная. 77 от ТК-9,ТК-10,ТК-11 до ТК-12 | 89 | 89 | 0 | 0 | 69.5 | 69.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 116.9914 | 20.9897 | 2036 | 2036 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 455 |  |  | отопление/ГВС | котельная | т/ввод по ул.Пролетарская 19а | 108 | 108 | 0 | 0 | 86.5 | 86.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 154.306 | 15.7139 | 2036 | 2036 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 455 |  |  | отопление/ГВС | котельная | т/ввод до ул.4 Нагорная ,23,т/трасса ул.4 Нагорная ,21 до д/с №109 | 76 | 76 | 0 | 0 | 31.2 | 31.2 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 47.7419 | 9.2936 | 2036 | 2036 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 455 |  |  | отопление/ГВС | котельная | т/ввод до ул.4 Нагорная ,23,т/трасса ул.4 Нагорная ,21 до д/с №110 | 57 | 57 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 115.5743 | 21.2739 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 455 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 25а | 57 | 57 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 20.7774 | 3.8245 | 2036 | 2036 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 455 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 25б | 57 | 57 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 9.1621 | 1.6994 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 455 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 27 | 57 | 57 | 0 | 0 | 41.8 | 41.8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 30.6382 | 5.6828 | 2036 | 2036 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 455 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 27а | 57 | 57 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 38.7826 | 10.0838 | 2036 | 2036 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 455 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 27б | 57 | 57 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 37.3816 | 6.9335 | 2036 | 2036 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 455 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 29 | 57 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 0.73297 | 0.13595 | 2036 | 2036 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 455 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 29а | 57 | 57 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 6.5967 | 1.2236 | 2036 | 2036 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 455 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 20 | 89 | 89 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 28.4209 | 5.1499 | 2036 | 2036 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 455 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 26 | 57 | 57 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 7.404 | 1.9251 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 455 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 28 | 57 | 57 | 0 | 0 | 30.3 | 30.3 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 21.3657 | 5.5552 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 455 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 30 | 57 | 57 | 0 | 0 | 25.4 | 25.4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 17.9105 | 4.6569 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 455 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 32 | 89 | 89 | 0 | 0 | 16.3 | 16.3 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 15.3824 | 3.7669 | 2036 | 2036 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 455 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 32 | 76 | 76 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 9.2532 | 2.3433 | 2036 | 2036 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 455 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса ввод до ул. 4 Нагорная. 32 | 57 | 57 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 12.1284 | 3.1535 | 2036 | 2036 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 455 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса ввод до ул. Прессовая. 47а | 57 | 57 | 0 | 0 | 64.7 | 64.7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 47.4233 | 8.796 | 2036 | 2036 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 455 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса ввод до ул. Прессовая. 45а | 57 | 57 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 7.7565 | 2.0168 | 2036 | 2036 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 455 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса ввод до ул. Прессовая. 47 | 57 | 57 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 7.404 | 1.9251 | 2036 | 2036 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 455 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса ввод до ул. Огородная. 79 | 89 | 89 | 57 | 57 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 0 | сталь | подземная | 75 | 31.9104 | 5.6583 | 2036 | 2036 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
456 | 456 | 63:401:001:015791950 | 64-АВ 534629 от 19.11.2009 | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса от котельной по ул. Карьерная, 5, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Карьерная, д. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
| 456 |  |  | отопление/ГВС | котельная | т/трасса УТ-1-Карьерная,3 | 57 | 57 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 10.1323 | 1.1213 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
| 456 |  |  | отопление/ГВС | котельная | Т/трасса от котельной до УТ №4 жд №29 | 108 | 108 | 0 | 0 | 207 | 207 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 224.2103 | 51.9701 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
| 456 |  |  | отопление/ГВС | котельная | Т/трасса от котельной до УТ №2 жд №29а | 89 | 89 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 85.8775 | 21.0298 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
458 | 458 | 63:401:001:015791960 | 64-АВ 446321 от 20.11.2009 | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса (т/вводы) от котельной по ул.Ново-Астраханской, 14, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Ново-Астраханская, 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 458 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса ввод до Ново-Астраханское шоссе. 43 | 89 | 89 | 0 | 0 | 49.5 | 49.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 83.3248 | 14.9495 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 458 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса ввод до Ново-Астраханское шоссе. 45. д/с № 157 | 108 | 108 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 5.8065 | 1.0077 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 458 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса ввод до Ново-Астраханское шоссе. 47 | 108 | 108 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 27.9572 | 4.8518 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 458 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса ввод до Ново-Астраханское шоссе. 49 | 108 | 108 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 17.2045 | 2.9857 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 458 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса ввод до Ново-Астраханское шоссе. 51 | 108 | 108 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 26.882 | 4.6652 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 458 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса ввод до ул. Ново-Астраханская. 14 | 57 | 57 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 21.8593 | 5.6836 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 458 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса ввод до ул. Ново-Астраханская. 16/20 | 108 | 108 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 68.9178 | 11.8767 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 458 |  |  | отопление/ГВС | котельная | теплотрасса ввод до ул. Ново-Астраханская. 22/26 | 108 | 108 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 68.9178 | 11.8767 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
459 | 459 | 63:401:001:015788230 | 64-АВ 573781 от 02.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ТК-149 до ЦТП по ул. Томской, 15, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-149 до ЦТП по ул. Томская, 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | -
| 459 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 91.5 | 91.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 229.2529 | 38.3428 | 2027 | 2027 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 459 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 273 | 273 | 0 | 0 | 91.5 | 91.5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 397.8946 | 62.5394 | 2026 | 2026 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
460 | 460 | 63:401:001:015800970 | 64-АВ 573780 от 02.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ЦТП по ул. Томская, 15 до ж/д по ул. Томской, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. Томская, 15 до ж/д по ул. Томской | 159 | 159 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 4.1814 | 0.7132 | 2027 | 2027 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
461 | 461 | 63:401:001:015800980 | 64-АВ 529765 от 02.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ЦТП (ГВС) по ул. Томская, 15 до ж/д по ул. Томской, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ГВС от ЦТП по ул. Томская, 15 до ж/д по ул. Томской | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 3 | 0 | сталь | подземная | 75 | 2.8711 | 0.46836 | 2027 | 2027 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
462 | 462 | 63:401:001:015800990 | 64-АВ 573782 от 02.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ) ж/д по ул. Томской, 15а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Томской, 15а | 108 | 108 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 53.7639 | 9.3303 | 2027 | 2027 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
463 | 463 | 63:401:001:015801000 | 64-АВ 573787 от 02.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Томской, 15а, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Томской, 15а | 0 | 0 | 89 | 76 | 0 | 0 | 50 | 50 | сталь | подземная | 75 | 74.3151 | 13.7352 | 2027 | 2027 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
464 | 464 | 63:401:001:015801010 | 64-АВ 535165 от 01.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Томской, 15, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов,ввод ж/д по ул. Томской, 15 | 108 | 108 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 25.8067 | 4.4786 | 2027 | 2027 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
465 | 465 | 63:401:001:015801020 | 64-АВ 576347 от 27.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Томской, 15, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Томской 15 | 0 | 0 | 89 | 76 | 0 | 0 | 24 | 24 | сталь | подземная | 75 | 35.6713 | 6.5929 | 2027 | 2027 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
466 | 466 | 63:401:001:015788240 | 64-АВ 535143 от 26.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Томской, 17, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Томской, 17 | 108 | 108 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 57.4315 | 9.8973 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
467 | 467 | 63:401:001:015788640 | 64-АВ 578244 от 30.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Южно-Зеленой, 25, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Южно-Зеленой, 25 | 57 | 57 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 19.0387 | 4.9502 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
468 | 468 | 63:401:001:015788270 | 64-АВ 440147 от 25.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от НП 14-го квартала до ж/д, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от НП 14-го квартала до ж/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2037 | 2037 | удовлетворительное
| 468 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 323 | 323 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 497.2402 | 53.0157 | 2037 | 2037 | удовлетворительное
| 468 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 248 | 248 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 442.4033 | 45.0525 | 2037 | 2037 | удовлетворительное
| 468 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 152 | 152 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 348.3745 | 36.7866 | 2037 | 2037 | удовлетворительное
469 | 469 | 63:401:001:015788280 | 64-АВ 529758 от 01.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й Брянский тупик 3,4,5,6,7,8,10; теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Брянский пр., 6,8; теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Хомяковой В.Д., 23,25,27,29, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й Брянский тупик, 3,4,5,6,7,8,10; ввод ж/д по ул. Брянский пр., 6,8; ввод ж/д по ул. им. Хомяковой В.Д., 23,25,27,29 | 108 | 108 | 0 | 0 | 68 | 64 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 71.8179 | 16.6554 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 469 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 108.5265 | 26.5761 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 469 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 35.3305 | 8.9472 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 469 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 71.9241 | 18.7008 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
470 | 470 | 63:401:001:015788290 | 64-АВ 440146 от 25.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 2-й Брянский тупик. 3,4,5,6,7, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 2-й Брянский тупик, 3,4,5,6,7 | 57 | 57 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 71.9241 | 18.7008 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
471 | 471 | 63:401:001:015788300 | 64-АВ 578252 от 01.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Южно-Зеленой, 23, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Южно-Зеленой, 23 | 57 | 57 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 56.4111 | 14.6673 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
472 | 472 | 63:401:001:015788310 | 64-АВ 529753 от 01.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Брянской, 11,13,15, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Брянской, 11,13,15 | 57 | 57 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 56.2907 | 6.2292 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
473 | 473 | 63:401:001:015788320 | 64-АВ 529759 от 02.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Хомяковой В.Д., 17, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Хомяковой В.Д., 17 | 57 | 57 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 5.6411 | 1.4667 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
474 | 474 | 63:401:001:015788330 | 64-АВ 578241 от 30.11.2009 г | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Санаторный пр., 7,7а,9,9а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Санаторный пр., 7,7а,9,9а | 76 | 76 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 141.3062 | 15.4658 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
475 | 475 | 63:401:001:015801040 | 64-АВ 529756 от 01.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) от У-109 до МОУ «Межшкольный комбинат» по ул. Брянская, 3, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод от У-109 до МОУ "Межшкольный комбинат" по ул. Брянская, 3 | 76 | 76 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 5.1671 | 1.0167 | 2038 | 2038 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
476 | 476 | 63:401:001:015788340 | 64-АВ 578242 от 30.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ТК на ул. Брянской до НП 15-го квартала, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК на ул. Брянской до НП 15-го квартала | 159 | 159 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 194.8147 | 20.5714 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
477 | 477 | 63:401:001:015801060 | 64-АВ 578237 от 30.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Брянской, 19, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Брянской, 19 | 57 | 57 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 52.774 | 9.7885 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
478 | 478 | 63:401:001:015801070 | 64-АВ 578240 от 30.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Брянской, 21, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Брянской, 21 | 57 | 57 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 13.1935 | 2.4471 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
479 | 479 | 63:401:001:015801110 | 64-АВ 578243 от 30.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Хомяковой В.Д., 7, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Хомяковой В.Д., 7 | 57 | 57 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 16.9233 | 4.4002 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
480 | 480 | 63:401:001:015801120 | 64-АВ 529757 от 01.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж\д по ул. им. Хомяковой В.Д., 9, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Хомяковой В.Д., 9 | 57 | 57 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 28.2055 | 7.3337 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
481 | 481 | 63:401:001:015801130 | 64-АВ 440148 от 25.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Хомяковой В.Д., 11, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Хомяковой В.Д., 11 | 57 | 57 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 8.4617 | 2.2001 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
482 | 482 | 63:401:001:015801140 | 64-АВ 578239 от 30.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингской, 16, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Новокрекингской, 16 | 57 | 57 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 11.7276 | 2.1752 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
483 | 483 | 63:401:001:015801220 | 64-АВ 529764 от 02.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Барнаульская, 9, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Барнаульская, 9 | 89 | 89 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 18.8742 | 4.6219 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
484 | 484 | 63:401:001:015801230 | 64-АВ 534717 от 27.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Барнаульская, 9, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Барнаульская, 9 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | сталь | надземная | 75 | 13.7814 | 3.522 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
485 | 485 | 63:401:001:015801240 | 64-АВ 529761 от 02.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Барнаульская, 7, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Барнаульская, 7 | 108 | 108 | 0 | 0 | 114 | 114 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 122.5817 | 21.2731 | 2036 | 2036 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
486 | 486 | 63:401:001:015801250 | 64-АВ 529763 от 02.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Барнаульская, 7, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Барнаульская, 7 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 114 | 114 | сталь | подземная | 75 | 175.8245 | 31.4907 | 2036 | 2036 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
487 | 487 | 63:401:001:015801260 | 64-АВ 591695 от 03.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Барнаульская, 11, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Барнаульская, 11 | 57 | 57 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 9.5286 | 1.7674 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 487 |  |  | отопление/ГВС | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2042 | 2042 | -
489 | 489 | 63:401:001:015788360 | 64-АВ 576337 от 27.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) Филиала д/с № 115 по Барнаульскому тупику, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод Филиала д/с № 115 по Барнаульскому тупику | 57 | 57 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 57.8213 | 15.034 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
491 | 491 | 63:401:001:015801310 | 64-АВ 573783 от 02.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Барнаульскому тупику, 8, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Барнаульскому тупику, 8 | 159 | 159 | 0 | 0 | 97 | 97 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 135.1978 | 23.0601 | 2034 | 2034 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
492 | 492 | 63:401:001:015801320 | 64-АВ 573785 от 02.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Барнаульскому тупику, 8, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Барнаульскому тупику, 8 | 0 | 0 | 159 | 159 | 0 | 0 | 97 | 97 | сталь | подземная | 75 | 226.6998 | 37.9272 | 2034 | 2034 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
493 | 493 | 63:401:001:015801330 | 64-АВ 529754 от 01.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от У-143/31 (ввод) ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 23, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-143/31 ввод ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 23 | 108 | 108 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 26.8014 | 4.6187 | 2033 | 2033 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
494 | 494 | 63:401:001:015801410 | 64-АВ 534719 от 27.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Барнаульская, 22/30, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Барнаульская, 22/30 | 133 | 133 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 73.6766 | 13.2195 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
495 | 495 | 63:401:001:015801420 | 64-АВ 573779 от 02.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Барнаульская, 22/30, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Барнаульская, 22/30 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 29 | 29 | сталь | подземная | 75 | 50.5838 | 8.7619 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
496 | 496 | 63:401:001:015801430 | 64-АВ 573784 от 02.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Барнаульская, 32, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Барнаульская, 32 | 108 | 108 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 32.4942 | 7.5319 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
| 496 |  |  | отопление/ГВС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
498 | 498 | 63:401:001:015788450 | 64-АВ 440145 от 25.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от У-525 (ввод) на ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 60а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-525 ввод на ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 60а | 108 | 108 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 67.7876 | 6.9032 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
499 | 499 | 63:401:001:015788460 | 64-АВ 440142 от 25.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от НП Южного поселка от п.46 до ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 86, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от НП Южного поселка от п.46 до ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2041 | 2041 | -
| 499 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 342 | 342 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 322.7483 | 79.035 | 2041 | 2041 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 499 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 345 | 345 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 472.0635 | 107.8415 | 2041 | 2041 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
500 | 500 | 63:401:001:015788470 | 64-АВ 591692 от 02.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от НП Южного поселка от ул. Вологодской до ж/д по ул. Васильковской, 8, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от НП Южного поселка от ул. Вологодской до ж/д по ул. Васильковской, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2042 | 2042 | удовлетворительное
| 500 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 173 | 173 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 121.9889 | 31.7181 | 2042 | 2042 | удовлетворительное
| 500 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 230 | 230 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 314.709 | 71.8943 | 2042 | 2042 | удовлетворительное
| 500 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 156 | 156 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 168.9701 | 39.1658 | 2042 | 2042 | удовлетворительное
501 | 501 | 63:401:001:015788480 | 64-АВ 535145 от 26.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса НП Южного поселка от ТК-1021 до ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 68, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, НП Южного поселка от ТК-1021 до ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2042 | 2042 | -
| 501 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 238.9645 | 39.1524 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 501 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 76.3447 | 13.2491 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
502 | 502 | 63:401:001:015788490 | 64-АВ 591691 от 01.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от НП Южного поселка до ж/д по ул. Вологодской, 10, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от НП Южного поселка до ж/д по ул. Вологодской, 10 | 273 | 273 | 0 | 0 | 361 | 361 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 1569.8353 | 246.7403 | 2042 | 2042 | удовлетворительное
503 | 503 | 63:401:001:015788500 | 64-АВ 591689 от 01.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Н.Крекингский пр., 3а, 5, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Н.Крекингский пр., 3а,5 | 89 | 89 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 16.9868 | 4.1597 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 503 |  |  | отопление/ГВС | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2042 | 2042 | -
506 | 506 | 63:401:001:015788530 | 64-АВ 591694 от 02.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от НП 8-го квартала до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от НП 8-го квартала до ж/домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2041 | 2041 | -
| 506 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 77.6811 | 8.5963 | 2041 | 2041 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 506 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 231.9049 | 23.6162 | 2041 | 2041 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 506 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 120.0766 | 12.8026 | 2041 | 2041 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
507 | 507 | 63:401:001:015801450 | 64-АВ 440144 от 25.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ТК-1012 до НП 8-го квартала, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-1012 до НП 8-го квартала | 219 | 219 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 245.4025 | 25.6922 | 2041 | 2041 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
509 | 509 | 63:401:001:015788540 | 64-АВ 578251 от 01.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ТК 1010 до ж/д 11-го квартала, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК 1010 до ж/д 11-го квартала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2041 | 2041 | удовлетворительное
| 509 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 158 | 158 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 281.8537 | 28.7028 | 2041 | 2041 | удовлетворительное
| 509 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 559.1449 | 58.5393 | 2041 | 2041 | удовлетворительное
| 509 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 252.1131 | 26.6219 | 2041 | 2041 | удовлетворительное
511 | 511 | 63:401:001:015788560 | 64-АВ 576346 от 27.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Азина В.М., 31а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Азина В.М. 31а | 89 | 89 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 30.7889 | 3.2827 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
512 | 512 | 63:401:001:015788570 | 64-АВ 576338 от 27.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Азина В.М., 37, 37а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Азина В.М. 37.37а | 108 | 108 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 89.1942 | 9.0832 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
513 | 513 | 63:401:001:015788580 | 64-АВ 576344 от 27.11.2009 г | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Азина В.М., 33а, 35а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Азина В.М. 33а.35а | 89 | 89 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 46.1833 | 4.9241 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
514 | 514 | 63:401:001:015801050 | 64-АВ 534659 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от НП 15-го квартала до ж/д по ул. Брянской, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от НП 15-го квартала до ж/д по ул. Брянской | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 514 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 245.5 | 245.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 562.6706 | 59.4152 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 514 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 245.5 | 245.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 437.9436 | 44.5983 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 514 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 89.2877 | 9.5198 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
516 | 516 | 63:401:001:015788410 | 64-АВ 532450 от 24.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от У-143/23 (ввод) до ж.д. по просп. Энтузиастов, 33г, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-143/23 ввод до ж.д. по просп. Энтузиастов, 33г | 108 | 108 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 41.0293 | 4.1783 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
518 | 518 | 63:401:001:015788440 | 64-АВ 532455 от 24.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) МОУ с/ш № 40 по ул. Кавказская, 17, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод МОУ с/ш № 40 по ул. Кавказская, 17 | 89 | 89 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 99.3164 | 17.8186 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
520 | 520 | 63:401:001:015801080 | 64-АВ 535124 от 24.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Брянской, 23, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Брянской, 23 | 57 | 57 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 19.1388 | 2.1179 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
521 | 521 | 63:401:001:015801190 | 64-АВ 534691 от 25.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ГВС) от ЦТП по ул. Омская, 23а до ж/д по ул. Омская, 23а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов,ввод ГВС от ЦТП по ул. Омская, 23а до ж/д по ул. Омская, 23а | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 14 | 14 | сталь | надземная | 75 | 19.7224 | 4.8243 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
522 | 522 | 63:401:001:015801180 | 64-АВ 534692 от 25.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) от ЦТП по ул. Омская, 23а до ж/д по ул. Омская, 23а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов,ввод от ЦТП по ул. Омская, 23а до ж/д по ул. Омская, 23а | 108 | 108 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 29.2448 | 6.7787 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
523 | 523 | 63:401:001:015801170 | 64-АВ 534695 от 25.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингской, 20а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Новокрекингской, 20а | 57 | 57 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 28.2055 | 7.3337 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
525 | 525 | 63:401:001:015801150 | 64-АВ 534696 от 25.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингской, 18а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Новокрекинской, 18а | 57 | 57 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 22.5644 | 5.8669 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
526 | 526 | 63:401:001:015801100 | 64-АВ 534697 от 25.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Хомяковой В.Д., 5, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Хомяковой В.Д., 5 | 57 | 57 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 11.7276 | 2.1752 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
527 | 527 | 63:401:001:015801390 | 64-АВ 534698 от 25.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 50а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 50а | 89 | 89 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 66.0596 | 16.1768 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
528 | 528 | 63:401:001:015801400 | 64-АВ 532449 от 24.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 50а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 50а | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 35 | 35 | сталь | надземная | 75 | 36.0152 | 9.5119 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
529 | 529 | 63:401:001:015788350 | 64-АВ 532456 от 24.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от У-277 до У-290, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-277 до У-290 | 530 | 530 | 0 | 0 | 894 | 894 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 10517.2359 | 1089.7147 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
530 | 530 | 63:401:001:015801200 | 64-АВ 578220 от 26.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 56/1, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 56/1 | 89 | 89 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 38.692 | 9.475 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
531 | 531 | 63:401:001:015801210 | 64-АВ 578219 от 26.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 56/1, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 56/1 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 41 | 0 | сталь | надземная | 75 | 28.252 | 7.22 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
532 | 532 | 63:401:001:015801340 | 64-АВ 578218 от 26.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) д/с № 214 по ул. просп. Энтузиастов, 33д, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с № 214 по ул. просп. Энтузиастов, 33д | 108 | 108 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 128.2638 | 22.1039 | 2041 | 2041 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
533 | 533 | 63:401:001:015801350 | 64-АВ 578216 от 26.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 31а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул.просп. Энтузиастов, 31а | 159 | 159 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 23.2611 | 5.3139 | 2033 | 2033 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
534 | 534 | 63:401:001:015801360 | 64-АВ 578217 от 26.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 31а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул.просп. Энтузиастов, 31а | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 144 | 144 | сталь | подземная | 75 | 222.0941 | 39.7777 | 2033 | 2033 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
535 | 535 | 63:401:001:015801370 | 64-АВ 534693 от 25.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от У-143/39 до ЦТП по просп. Энтузиастов, 31а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-143/39 до ЦТП по просп. Энтузиастов, 31а | 219 | 219 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 80.7654 | 8.4557 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
536 | 536 | 63:401:001:015801380 | 64-АВ 532451 от 24.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ЦТП (ввод ГВС) к ж/д по просп. Энтузиастов, 31а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП ввод ГВС к ж/д по просп. Энтузиастов, 31а | 0 | 0 | 159 | 159 | 0 | 0 | 44 | 44 | сталь | подземная | 75 | 50.1165 | 11.6869 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
537 | 537 | 63:401:001:015788380 | 64-АВ 535093 от 19.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 33, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул.просп. Энтузиастов,33 | 108 | 108 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 25.8067 | 4.4786 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
538 | 538 | 63:401:001:015788390 | 64-АВ 532453 от 24.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 33а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул.просп. Энтузиастов, 33а | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 13 | 13 | сталь | подземная | 75 | 20.0502 | 3.591 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
539 | 539 | 63:401:001:015788830 | 64-АВ 440105 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Крымской, 7а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Крымской, 7а | 108 | 108 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 9.5719 | 1.6495 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
540 | 540 | 63:401:001:015789040 | 64-АВ 440104 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й Тульский пр., 6, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й Тульский пр., 6 | 89 | 89 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 16.8333 | 3.0201 | 2036 | 2036 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
541 | 541 | 63:401:001:015789020 | 64-АВ 573749 от 27.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й Тульский пр., 4, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й Тульский пр., 4 | 89 | 89 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 69.0165 | 12.3824 | 2036 | 2036 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
542 | 542 | 63:401:001:015801890 | 64-АВ 573748 от 27.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Крымский туп., 3,4,5, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Крымский туп., 3,4,5 | 108 | 108 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 88.0617 | 15.1758 | 2036 | 2036 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
543 | 543 | 63:401:001:015788860 | 64-АВ 532440 от 20.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ТК-411 до ж/д по ул. Тульской, 31, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-411 до ж/д по ул. Тульской, 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2041 | 2041 | удовлетворительное
| 543 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 356.7768 | 36.3327 | 2041 | 2041 | удовлетворительное
| 543 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 621.2721 | 65.0436 | 2041 | 2041 | удовлетворительное
| 543 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 550.0649 | 58.0841 | 2041 | 2041 | удовлетворительное
544 | 544 | 63:401:001:015801740 | 64-АВ 532438 от 20.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ТК-1017 к ж/д № 19, 19а на ул. Васильковской; теплотрасса к ж/д по ул. им. Азина В.М., 20,20а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-1017 к ж/д № 19,19а на ул. Васильковской; к ж/д по ул. им. Азина В.М., 20, 20а | 159 | 159 | 0 | 0 | 171 | 171 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 391.9213 | 41.3849 | 2024 | 2024 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
545 | 545 | 63:401:001:015788790 | 64-АВ 578205 от 24.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Азина В.М., 19а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Азина В.М., 19а | 89 | 89 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 51.904 | 12.7103 | 2024 | 2024 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
546 | 546 | 63:401:001:015788990 | 64-АВ 573747 от 27.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 19, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская, 19 | 108 | 108 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 50.5381 | 8.7705 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
547 | 547 | 63:401:001:015788980 | 64-АВ 532439 от 20.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ЦТП по ул. Тульской, 17, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ЦТП по ул. Тульской, 17 | 159 | 159 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 83.4663 | 19.0676 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
548 | 548 | 63:401:001:015788970 | 64-АВ 578202 от 24.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ЦТП (вводГВС) по ул. Тульской, 17 до ж/д 17,19, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП ввод ГВС по ул. Тульской, 17 до ж/д 17/19 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 23 | 23 | сталь | подземная | 75 | 27.6271 | 5.0631 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
549 | 549 | 63:401:001:015788960 | 64-АВ 578201 от 24.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 21, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская, 21 | 89 | 89 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 20.2 | 3.6241 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
550 | 550 | 63:401:001:015788950 | 64-АВ 578203 от 24.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 31, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская, 31 | 89 | 89 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 215.5221 | 22.9789 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
551 | 551 | 63:401:001:015788870 | 64-АВ 578204 от 24.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) д/с № 218 по ул. Тульской, 15а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с № 218 по ул. Тульской, 15а | 89 | 89 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 49.2622 | 5.2523 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
552 | 552 | 63:401:001:0157801910 | 64-АВ 534665 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) д/с № 169 по ул. Крымский туп., 8, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с № 169 по ул. Крымский туп.,8 | 89 | 89 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 35.3499 | 6.3422 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
553 | 553 | 63:401:001:015788850 | 64-АВ 534670 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ТК-1021 до Вологодская, 2а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-1021 до Вологодская, 2а | 76 | 76 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 38.2547 | 7.4468 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
554 | 554 | 63:401:001:015788840 | 64-АВ 534673 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ТК-513/7 до ж/д по ул. Крымский туп., 10, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-513/7 до ж/д по ул. Крымский туп.,10 | 108 | 108 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 16.1292 | 2.7991 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
555 | 555 | 63:401:001:015788800 | 64-АВ 534672 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от У-120/23 к ж/д по ул. им. Азина В.М. до Вологодской, 10/2, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-120/23 к ж/д по ул. им. Азина В.М. до Вологодской, 10/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 555 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 124.435 | 21.4441 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 555 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 140.3078 | 23.4666 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
556 | 556 | 63:401:001:015788810 | 64-АВ 534671 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Солнечная, 6, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Солнечная, 6 | 57 | 57 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 8.4617 | 2.2001 | 2042 | 2042 | удовлетворительное
557 | 557 | 63:401:001:015801840 | 64-АВ 529716 от 26.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ленинградская, 12, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ленинградская, 12 | 89 | 89 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 146.4497 | 26.2748 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
558 | 558 | 63:401:001:015801820 | 64-АВ 534668 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) д/с №10 по ул. Ленинградская, 9, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов,ввод д/с № 10 по ул. Ленинградская, 9 | 89 | 89 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 75.7498 | 13.5904 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
559 | 559 | 63:401:001:015801810 | 64-АВ 534669 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ТК-1020 до д/с № 10 по ул. Ленинградская, 9, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-1020 до д/с № 10 по ул. Ленинградская, 9 | 219 | 219 | 0 | 0 | 207 | 207 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 696.6993 | 114.1486 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
560 | 560 | 63:401:001:015788820 | 64-АВ 534667 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от У-518 до ж/д №8 по Крымскому пр., назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-518 до ж/д № 8 по Крымскому пр. | 108 | 108 | 0 | 0 | 171 | 171 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 185.2172 | 42.9318 | 2037 | 2037 | удовлетворительное
563 | 563 | 63:401:001:015801530 | 64-АВ 534664 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от НП 25 квартала до ул. Новокрекингской, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от НП 25 квартала до ул. Новокрекингской | 219 | 219 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 144.725 | 23.712 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
564 | 564 | 63:401:001:015801520 | 64-АВ 578206 от 24.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) СОШ № 26 по ул. Новокрекингская, 47, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод СОШ № 26 по ул. Новокрекингская, 47 | 108 | 108 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 151.6398 | 35.1488 | 2037 | 2037 | удовлетворительное
565 | 565 | 63:401:001:015801510 | 64-АВ 532433 от 20.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от У-214 до ММУ «Городская больница № 10» по ул. Заречная, 2, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-214 до ММУ "Городская больница № 10" по ул. Заречная, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2037 | 2037 | удовлетворительное
| 565 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 154 | 154 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 211.2733 | 23.1236 | 2037 | 2037 | удовлетворительное
| 565 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 236.5 | 236.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 266.2548 | 29.4642 | 2037 | 2037 | удовлетворительное
| 565 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 136 | 136 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 311.7035 | 32.9143 | 2037 | 2037 | удовлетворительное
| 565 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 233.6888 | 23.7979 | 2037 | 2037 | удовлетворительное
| 565 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 178.5 | 178.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 274.7906 | 29.2982 | 2037 | 2037 | удовлетворительное
| 565 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 45 | 45 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 8.4825 | 0.91952 | 2037 | 2037 | удовлетворительное
566 | 566 | 63:401:001:015801500 | 64-АВ 578207 от 24.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от У-219 до д/с № 196 по ул. Заречная, 2, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-219 до д/с № 196 по ул. Заречная, 2 | 108 | 108 | 0 | 0 | 161 | 161 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 287.2053 | 29.2478 | 2024 | 2024 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
567 | 567 | 63:401:001:015801490 | 64-АВ 578209 от 24.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) СОШ № 90 по ул. Заречная, 2, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод СОШ № 90 по ул. Заречная, 2 | 108 | 108 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 45.1617 | 7.8375 | 2037 | 2037 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
568 | 568 | 63:401:001:015788650 | 64-АВ 578208 от 24.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ТК-114 до ж/д по ул. Брянской, 26, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-114 до ж/д по ул. Брянской, 26 | 108 | 108 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 192.6595 | 19.6196 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
569 | 569 | 63:401:001:015778870 | 64-АВ 578210 от 24.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Азина В.М., 19, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Азина В.М., 19 | 108 | 108 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 21.6628 | 5.0213 | 2024 | 2024 | удовлетворительное
570 | 570 | 63:401:001:0157801720 | 64-АВ 532436 от 20.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Азина В.М., 20, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Азина В.М., 20 | 89 | 89 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 46.1833 | 4.9241 | 2024 | 2024 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
571 | 571 | 63:401:001:0157801730 | 64-АВ 529717 от 26.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Азина В.М., 20а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Азина В.М., 20а | 89 | 89 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 7.6972 | 0.82068 | 2024 | 2024 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
572 | 572 | 63:401:001:015788770 | 64-АВ 532435 от 20.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от У-260 до ж/д по ул. Огородная, 198,200, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-260 до ж/д по ул. Огородная, 198,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 572 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 151 | 151 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 346.0825 | 36.5446 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 572 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 151 | 151 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 469.0605 | 49.108 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
573 | 573 | 63:401:001:015789200 | 64-АВ 529718 от 26.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 5, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская, 5 | 108 | 108 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 15.3151 | 2.6393 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
574 | 574 | 63:401:001:015789060 | 64-АВ 529719 от 26.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й Тульский пр., 2а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й Тульский пр., 2а | 108 | 108 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 83.8426 | 8.5382 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
575 | 575 | 63:401:001:015789010 | 64-АВ 529715 от 26.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ТК-414 до ж/д по 1-му Тульскому пр., 8, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-414 до ж/д по 1-му Тульскому пр., 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 575 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 185.5 | 185.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 330.9105 | 33.6985 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 575 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 193.5 | 193.5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 601.0808 | 62.9297 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 575 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 238.3615 | 25.1698 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
576 | 576 | 63:401:001:015789030 | 64-АВ 573750 от 27.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й Тульский пр.,4а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й Тульский пр., 4а | 89 | 89 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 20.2 | 3.6241 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
577 | 577 | 63:401:001:015789000 | 64-АВ 573751 от 27.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 3-й Крекингский пр., 19, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 3-й Крекингский пр., 19 | 159 | 159 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 1375.1624 | 145.2102 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
578 | 578 | 63:401:001:015801860 | 64-АВ 440120 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от 509/5 до ж/д по ул. Крымская, 19, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от 509/5 до ж/д по ул. Крымская, 19 | 89 | 89 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 33.8678 | 3.611 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
579 | 579 | 63:401:001:015801800 | 64-АВ 534722 от 27.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д пос. Шарковка, 2, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д пос. Шарковка, 2 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 46 | 46 | сталь | надземная | 75 | 64.8023 | 15.8513 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
580 | 580 | 63:401:001:015788930 | 64-АВ 534778 от 09.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул.Тульская, 29, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская 29 | 89 | 89 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 23.0916 | 2.462 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
581 | 581 | 63:401:001:015788920 | 64-АВ 534792 от 09.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 27, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская 27 | 89 | 89 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 47.7227 | 5.0882 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
582 | 582 | 63:401:001:015788910 | 64-АВ 535259 от 08.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 7, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская 7 | 108 | 108 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 17.2295 | 2.9692 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
583 | 583 | 63:401:001:015788890 | 64-АВ 534776 от 09.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 11, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская 11 | 108 | 108 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 28.7158 | 4.9486 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
584 | 584 | 63:401:001:015788880 | 64-АВ 534780 от 09.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 9, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская 9 | 108 | 108 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 28.7158 | 4.9486 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
585 | 585 | 63:401:001:015788900 | 64-АВ 534777 от 09.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 13, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская 13 | 108 | 108 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 191.4384 | 32.991 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
586 | 586 | 63:401:001:015788940 | 64-АВ 534779 от 09.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 25, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская 25 | 108 | 108 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 118.6918 | 20.4544 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
587 | 587 | 63:401:001:015801880 | 64-АВ 446372 от 24.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Крымский пр., 10,12,14, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Крымский пр., 10,12,14 | 89 | 89 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 35.8609 | 8.7817 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
588 | 588 | 63:401:001:015801870 | 64-АВ 446374 от 24.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ТК-520 через ж/д по ул. Крымской, 7а до ж/д по ул. Крымский пр., 14, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-520 через ж/д по ул. Крымской, 7а до ж/д по ул. Крымский пр., 14 | 159 | 159 | 0 | 0 | 381 | 381 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 873.2281 | 92.2085 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
589 | 589 | 63:401:001:015801830 | 64-АВ 446373 от 24.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Вологодская, 11, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Вологодская, 11 | 108 | 108 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 168.4658 | 29.032 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
590 | 590 | 63:401:001:015801850 | 64-АВ 446371 от 24.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ТК-513/11 до ж/д по Крымский туп., 9,11, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-513/11 до ж/д по Крымский туп., 9,11 | 108 | 108 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 40.8606 | 7.091 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
591 | 591 | 63:401:001:015788630 | 64-АВ 446369 от 26.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Азина В.М., 44,46; теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Заречная, 27,29,31, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Азина В.М., 44,46, ввод ж/д по ул. Заречная, 27,29,31 | 89 | 89 | 0 | 0 | 152 | 152 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 233.9954 | 24.9486 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
592 | 592 | 63:401:001:015788620 | 64-АВ 576318 от 25.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от У-714 до ж/домов,назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-714 до ж/домов | 57 | 57 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 22.7221 | 4.2145 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
593 | 593 | 63:401:001:015801780 | 64-АВ 576314 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д пос. Шарковка, 1, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д пос. Шарковка 1 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 41 | 41 | сталь | надземная | 75 | 57.7586 | 14.1283 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
594 | 594 | 63:401:001:015801770 | 64-АВ 576336 от 27.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д пос. Шарковка, 1, назначение: теплотрасса, лит.Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д пос.Шарковка 1 | 108 | 108 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 44.4088 | 10.2936 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
595 | 595 | 63:401:001:015789480 | 64-АВ 532437 от 23.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от У-418 до ж/д по ул. Каспийская, 1,3, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-418 до ж/д по ул. Каспийская, 1,3 | 159 | 159 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 116.8888 | 12.3429 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
596 | 596 | 63:401:001:015801790 | 64-АВ 534711 от 27.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д пос. Шарковка, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д пос. Шарковка, 2 | 108 | 108 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 49.8245 | 11.5489 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
597 | 597 | 63:401:001:015801900 | 64-АВ 440103 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) д/с № 72 по ул. Крымский туп., 6, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с № 72 по ул. Крымский туп., 6 | 108 | 108 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 156.9795 | 27.0526 | 2042 | 2042 | удовлетворительное
599 | 599 | 63:401:001:015788670 | 64-АВ 534811 от 08.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Санаторному пр., 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Санаторному пр., 1 | 89 | 89 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 58.4988 | 6.2371 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
600 | 600 | 63:401:001:015788750 | 64-АВ 578319 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе, 87, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. НовоАстраханское шоссе 87 | 108 | 108 | 0 | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 258.6632 | 26.3412 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
601 | 601 | 63:401:001:015801480 | 64-АВ 578318 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) д/с № 39 по ул. им. Азина В.М., 28б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с №39 по ул. им. Азина В.М. 28б | 89 | 89 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 47.3681 | 8.5831 | 2037 | 2037 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
602 | 602 | 63:401:001:015801470 | 64-АВ 535227 от 07.12.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ТК-1008 до НП 16-го квартира по ул. им. Азина В.М., 26а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-1008 до НП 16-го квартира по ул. им. Азина В.М. 26а | 219 | 219 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 124.5308 | 20.4034 | 2037 | 2037 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
603 | 603 | 63:401:001:015788680 | 64-АВ 578316 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от У-1114 до ул. Брянская по ул. Новокрекингская назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-1114 до ул. Брянская по ул. Новокрекингская | 325 | 325 | 0 | 0 | 277 | 277 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 1481.9107 | 224.146 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
604 | 604 | 63:401:001:015801570 | 64-АВ 578315 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ТК-1007 до ТК на ул. Южно-Зеленой и до ж/домов по ул. Брянской, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-1007 до ТК на ул. Южно-Зеленой и до ж/домов по ул. Брянской | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 604 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 273 | 273 | 0 | 0 | 113 | 113 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 491.3889 | 77.2345 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
| 604 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 325 | 325 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 476.1374 | 72.018 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
605 | 605 | 63:401:001:015788710 | 64-АВ 578317 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от угла школы № 26 до врезки ввода на ж/д по ул. Новокрекингская 28, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от угла школы № 26 до врезки ввода на ж/д по ул. Новокрекингская 28 | 108 | 108 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 85.5682 | 19.834 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
606 | 606 | 63:401:001:015788730 | 64-АВ 578311 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от У-260 до ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе, 83, 85, 87, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-260 до ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе, 83, 85, 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 606 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 146.2785 | 14.8964 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 606 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 325 | 325 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 296.8606 | 32.151 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 606 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 252.1131 | 26.6219 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
607 | 607 | 63:401:001:015801740 | 64-АВ 576375 от 02.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе, 85, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Ново-Астраханское шоссе 85 | 108 | 108 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 78.4909 | 7.9932 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
608 | 608 | 63:401:001:015801710 | 64-АВ 534807 от 08.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Южно-Зеленой, 7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Южно-Зеленой 7 | 76 | 76 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 57.62 | 6.3064 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
610 | 610 | 63:401:001:015801690 | 64-АВ 576381 от 02.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса к ж/д по ул. Южно-Зеленой, 5,7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, к ж/д по ул. Южно-Зеленой, 5.7 | 108 | 108 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 90.9781 | 9.2648 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
611 | 611 | 63:401:001:015801700 | 64-АВ 576380 от 02.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Южно-Зеленой, 5, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Южно-Зеленой 5 | 89 | 89 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 47.7227 | 5.0882 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
612 | 612 | 63:401:001:015801580 | 64-АВ 576376 от 02.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ТК-1108 (ввод) ММУ «Родильный дом № 2» по ул. Брянская, 9, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-1108 ввод ММУ «Родильный дом № 2» по ул. Брянская 9 | 108 | 108 | 0 | 0 | 265 | 265 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 472.7293 | 48.1408 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
613 | 613 |  | 64-Ав 576377 от 02.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Азина В.М.; 29а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Азина В.М. 29а | 89 | 89 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 39.6358 | 9.7061 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
614 | 614 | 63:401:001:015789240 | 64-АВ 534788 от 09.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д пос. Калашниково, 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д пос. Калашниково 1 | 57 | 57 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 7.8807 | 0.87209 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
615 | 615 | 63:401:001:015789260 | 64-АВ 578313 от 07.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д пос. Калашниково, 3,4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д пос. Калашниково 3. 4 | 57 | 57 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 23.6421 | 2.6163 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
616 | 616 | 63:401:001:015789250 | 64-АВ 534805 от 08.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д пос. Калашниково, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д пос. Калашниково 2 | 57 | 57 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 11.6873 | 2.1513 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
617 | 617 | 63:401:001:015789220 | 64-АВ 534791 от 09.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от НП пос. Калашниково до ж/д, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от НП пос. Калашниково до ж/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
| 617 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 246.9428 | 27.0275 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
| 617 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 217.734 | 22.9916 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
| 617 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 150.8654 | 16.0853 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
618 | 618 | 63:401:001:015789210 | 64-АВ 535238 от 04.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская 3 | 108 | 108 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 11.4863 | 1.9795 | 2037 | 2037 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
619 | 619 | 63:401:001:015789190 | 64-АВ 534799 от 08.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ТК-412, ТК-413, ТК-414 (ввод) ж/д по ул. Тульская, 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-412, ТК-413, ТК-414 ввод ж/д по ул. Тульская, 1 | 108 | 108 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 80.4041 | 13.8562 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
620 | 620 | 63:401:001:015789170 | 64-АВ 534790 от 09.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) д/с №113 по ул. Химическая, 7/2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с № 113 по ул. Химическая 7/2 | 89 | 89 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 97.202 | 23.8029 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
621 | 621 | 63:401:001:015789140 | 64-АВ 534789 от 09.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) СОШ №39 по ул. Азовская, 15, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод СОШ № 39 по ул. Азовская 15 | 108 | 108 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 43.3257 | 10.0425 | 2030 | 2030 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
622 | 622 | 63:401:001:015789130 | 64-АВ 576378 от 02.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от У-423 до ж/д по ул. 1-й Тульский пр., 24, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-423 до ж/д по ул. 1-й Тульский пр. 24 | 108 | 108 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 32.1099 | 3.2699 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
623 | 623 | 63:401:001:015789160 | 64-АВ 535256 от 08.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от У422/4 до ж/д по ул. 1-й Тульский пр.,16, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У422/4 до ж/д по ул. 1-й Тульский пр. 16 | 108 | 108 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 40.2021 | 6.9281 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
625 | 625 | 63:401:001:015789150 | 64-АВ 534798 от 08.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от У-422/6 к 1-й Тульский пр., 20,22, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-422/6 к 1-й Тульский пр., 20,22 | 108 | 108 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 123.088 | 12.5348 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
626 | 626 | 63:401:001:015789110 | 64-АВ 534781 от 09.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й Тульский пр., 22, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й Тульский пр. 22 | 108 | 108 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 59.3459 | 10.2272 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
627 | 627 | 63:401:001:015789090 | 64-АВ 534782 от 09.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 49, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская 49 | 159 | 159 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 11.4597 | 1.2101 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
628 | 628 | 63:401:001:015789100 | 64-АВ 534784 от 09.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от У-422/8 до ж/д по ул. Тульской, 49. 53/26, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-422/8 до ж/д по ул. Тульской 49. 53/26 | 159 | 159 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 155.8517 | 16.4572 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
629 | 629 | 63:401:001:015789120 | 64-АВ 534785 от 09.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й Тульский пр., 20, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й Тульский пр. 20 | 108 | 108 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 15.3151 | 2.6393 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
630 | 630 | 63:401:001:015788600 | 64-АВ 534783 от 09.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от НП 20-го квартала (ввод) до ж/д про ул. Заречная, 21,23,25,25а,25б,27а,29а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от НП 20-го квартала ввод до ж/д про ул. Заречная, 21.23.25.25а.25б.27а.29а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2037 | 2037 | удовлетворительное
| 630 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 26.1667 | 6.9494 | 2037 | 2037 | удовлетворительное
| 630 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 53.0739 | 12.3021 | 2037 | 2037 | удовлетворительное
| 630 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 36.6672 | 9.5338 | 2037 | 2037 | удовлетворительное
631 | 631 | 63:401:001:015788610 | 64-АВ 534786 от 09.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от НП 16-го квартала, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, от НП 16-го квартала до ж/домов | 219 | 219 | 0 | 0 | 951 | 951 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 2954.149 | 309.2825 | 2041 | 2041 | удовлетворительное
632 | 632 | 63:401:001:015788760 | 64-АВ 535226 от 04.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 198, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная 198 | 108 | 108 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 78.4898 | 13.5263 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
633 | 633 | 63:401:001:015801620 | 64-АВ 534793 от 08.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) д/с № 120 по ул. Новокрекингской, 6, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с № 120 по ул. Новокрекингской 6 | 76 | 76 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 35.6695 | 3.904 | 2030 | 2030 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
634 | 634 | 63:401:001:015801610 | 64-АВ 535228 от 04.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ул. Брянской до ж/д по ул. Южно-Зеленой, 2/12 и 14/22, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ул. Брянской до ж/д по ул. Южно-Зеленой, 2/12 и 14/22 | 108 | 108 | 0 | 0 | 249 | 249 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 444.1871 | 45.2342 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
635 | 635 | 63:401:001:015801600 | 64-АВ 534794 от 08.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингской, 31, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Новокрекингской 31 | 57 | 57 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 68.6746 | 7.5997 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
636 | 636 | 63:401:001:015801590 | 64-АВ 534795 от 08.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ул. Новокрекингской до ж/д № 31 по ул. Новокрекингской, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ул. Новокрекингской до ж/д № 31 по ул. Новокрекингской | 159 | 159 | 0 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 424.0084 | 44.7731 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
637 | 637 | 63:401:001:015789280 | 64-АВ 534806 от 08.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д пос. Калашниково, 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д пос. Калашниково 8 | 57 | 57 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 11.6873 | 2.1513 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
638 | 638 | 63:401:001:015789270 | 64-АВ 535229 от 04.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д пос. Калашниково, 5, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д пос. Калашниково 5 | 57 | 57 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 15.583 | 2.8684 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
639 | 639 | 63:401:001:015801650 | 64-АВ 534796 от 08.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) СОШ № 84 по ул. Южно-Зеленая, 11а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод СОШ №84 по ул. Южно-Зеленая 11а | 159 | 159 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 278.7583 | 47.5466 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
640 | 640 | 63:401:001:015801640 | 64-АВ 534797 от 08.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса по ул. Южно-Зеленой до ж/д, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, по ул. Южно-Зеленой до ж/д | 219 | 219 | 0 | 0 | 366 | 366 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 1136.928 | 119.0299 | 2041 | 2041 | удовлетворительное
641 | 641 | 63:401:001:015788690 | 64-АВ 573885 от 09.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Южно-Зеленой, 2/12, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Южно-Зеленой, 2/12 | 108 | 108 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 196.2273 | 19.983 | 2037 | 2037 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
642 | 642 | 63:401:001:015801630 | 64-АВ 534809 от 08.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингской, 27, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Новокрекингской 27 | 89 | 89 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 46.1833 | 4.9241 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
643 | 643 | 63:401:001:015789080 | 64-АВ 534810 от 08.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Тульская, 53/26, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Тульская 53/26 | 108 | 108 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 74.9231 | 7.6299 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
644 | 644 | 63:401:001:015789070 | 64-АВ 535258 от 08.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) МОУ С\ш (гимназии № 5) по 1-му Тульскому пр., 6а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод МОУ С\ш (гимназии № 5) по 1-му Тульскому пр. 6а | 108 | 108 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 35.6777 | 3.6333 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
647 | 647 | 63:401:001:015788700 | 64-АВ 534808 от 08.12.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) дек.кл. «Товарищ» по ул. Южно-Зеленая, 13 (Клуб «Пламя»), назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод дек.кл. «Товарищ» по ул. Южно-Зеленая 13 Клуб «Пламя» | 57 | 57 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 66.2279 | 12.1907 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
653 | 653 | 63:401:001:015800420 | 64-АВ 535101 от 20.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Омская, 3а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Омская, 3а | 108 | 108 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 47.6582 | 11.0468 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
654 | 654 | 63:401:001:015802010 | 64-АВ 446335 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от У-617 до ЦТП по ул. Южная, 36 и от ЦТП до ж/д по ул. Южной, 36, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-617 до ЦТП по ул. Южная, 36 и от ЦТП до ж/д по ул. Южной, 36 | 159 | 159 | 0 | 0 | 348 | 348 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 476.1684 | 108.7793 | 2038 | 2038 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
655 | 655 | 63:401:001:015802030 | 64-АВ 446336 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Южная, 36, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Южная, 36 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | сталь | надземная | 75 | 3.8403 | 0.95246 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
656 | 656 | 63:401:001:015802040 | 64-АВ 446334 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса ( ГВС) от ЦТП по ул. Южная, 36 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ГВС от ЦТП по ул. Южная, 36 до ж/домов | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 70 | 0 | сталь | надземная | 75 | 53.7641 | 13.3344 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
657 | 657 | 63:401:001:015789470 | 64-АВ 446330 от 23.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Каспийская, 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Каспийская, 1 | 108 | 108 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 61.2603 | 10.5571 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
658 | 658 | 63:401:001:015789460 | 64-АВ 529740 от 30.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Каспийская, 3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Каспийская, 3 | 89 | 89 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 33.6666 | 6.0402 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
659 | 659 | 63:401:001:015789500 | 64-АВ 529739 от 30.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от У-420 до ж/д по ул. Каспийская, 5, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-420 до ж/д по ул. Каспийская, 5 | 159 | 159 | 0 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 224.6099 | 23.7177 | 2039 | 2039 | удовлетворительное
660 | 660 | 63:401:001:015789490 | 64-АВ 573705 от 23.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от У-420 до ж/д по ул.1-й Тульский пр.,10,12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-420 до ж/д по ул. 1-й Тульский пр., 10,12 | 108 | 108 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 57.0843 | 5.8132 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
661 | 661 | 63:401:001:015789510 | 64-АВ 578186 от 19.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул.1-й Тульский пр., 10, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й Тульский пр., 10 | 89 | 89 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 18.5166 | 3.3221 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
662 | 662 | 63:401:001:015789520 | 64-АВ 578187 от 19.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул.1-й Тульский пр., 12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й Тульский пр., 12 | 89 | 89 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 43.7666 | 7.8523 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
663 | 663 | 63:401:001:015789530 | 64-АВ 573709 от 23.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от У-421 до ж/д по ул. Каспийская, 11, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-421 до ж/д по ул. Каспийская, 11 | 89 | 89 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 76.9722 | 8.2068 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
664 | 664 | 63:401:001:015789550 | 64-АВ 446326 от 23.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от НП до ж/д по ул.7-й Динамовский пр., 47, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от НП до ж/д по ул.7-й Динамовский пр., 47 | 219 | 219 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 357.2315 | 37.4001 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
665 | 665 | 63:401:001:015789540 | 64-АВ 446327 от 23.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от НП до ж/д по ул.7-й Динамовский пр., 47, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от НП до ж/д по ул.7-й Динамовский пр., 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2042 | 2042 | -
| 665 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 47.8596 | 8.2477 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
| 665 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 21.8833 | 3.9261 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
666 | 666 | 63:401:001:015789450 | 64-АВ 446322 от 23.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д ОПХ Саратовское, 14, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ОПХ Саратовское, 14 | 89 | 89 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 23.0916 | 2.462 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
667 | 667 | 63:401:001:015789440 | 64-АВ 446323 от 23.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д ОПХ Саратовское, 13, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ОПХ Саратовское, 13 | 89 | 89 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 10.1 | 1.8121 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
668 | 668 | 63:401:001:015789430 | 64-АВ 529712 от 26.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д ОПХ Саратовское, 12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ОПХ Саратовское, 12 | 89 | 89 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 10.1 | 1.8121 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
669 | 669 | 63:401:001:015789410 | 64-АВ 299175 от 18.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д ОПХ Саратовское, 11, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ОПХ Саратовское, 11 | 89 | 89 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 10.1 | 1.8121 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
670 | 670 | 63:401:001:015789320 | 64-АВ 299174 от 18.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д ОПХ Саратовское, 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ОПХ Саратовское, 1 | 57 | 57 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 28.5689 | 5.2587 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
671 | 671 | 63:401:001:015789390 | 64-АВ 299173 от 18.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д ОПХ Саратовское, 9а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ОПХ Саратовское, 9а | 57 | 57 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 4.5033 | 0.49834 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
672 | 672 | 63:401:001:015789380 | 64-АВ 573708 от 23.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д ОПХ Саратовское, 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ОПХ Саратовское, 8 | 57 | 57 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 4.5033 | 0.49834 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
673 | 673 | 63:401:001:015789400 | 64-АВ 573707 от 23.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д ОПХ Саратовское, 10а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ОПХ Саратовское, 10а | 57 | 57 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 12.9859 | 2.3903 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
674 | 674 | 63:401:001:015789360 | 64-АВ 573706 от23.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д ОПХ Саратовское, 6, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ОПХ Саратовское, 6 | 57 | 57 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 15.583 | 2.8684 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
675 | 675 | 63:401:001:015789290 | 64-АВ 532415 от 18.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д пос. Калашниково, 13, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д пос. Калашниково, 13 | 57 | 57 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 20.2646 | 2.2425 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
676 | 676 | 63:401:001:015789330 | 64-АВ 532416 от 18.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д ОПХ Саратовское, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ОПХ Саратовское, 2 | 57 | 57 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 28.5689 | 5.2587 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
677 | 677 | 63:401:001:015789350 | 64-АВ 578185 от 19.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д ОПХ Саратовское, 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ОПХ Саратовское, 4 | 57 | 57 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 24.7679 | 2.7409 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
678 | 678 | 63:401:001:015789300 | 64-АВ 578189 от 19.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д пос. Калашниково, 14, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д пос. Калашниково, 14 | 57 | 57 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 14.6356 | 1.6196 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
679 | 679 | 63:401:001:015789340 | 64-АВ 578188 от 19.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д ОПХ Саратовское, 3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ОПХ Саратовское, 3 | 57 | 57 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 24.7679 | 2.7409 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
680 | 680 | 63:401:001:015801760 | 64-АВ 535102 от 20.11.09г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от У-124/7 до развилки, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-124/7 до развилки | 325 | 325 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 256.7932 | 38.8412 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
681 | 681 | 63:401:001:015801750 | 64-АВ 529711 от 26.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от У-124/7 до СОШ №81 по ул. Васильковская, 17, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от У-124/7 до СОШ №81 по ул. Васильковская, 17 | 76 | 76 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 46.6447 | 5.1052 | 2032 | 2032 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
682 | 682 | 63:401:001:015788720 | 64-АВ 529713 от 26.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ТК на ул. им. Хомяковой В.Д. до врезки ввода на д/с №176, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК на ул. им. Хомяковой В.Д. до врезки ввода на д/с №176 | 108 | 108 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 445.971 | 45.4158 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
684 | 684 | 63:401:001:015788400 | 64-АВ 576299 от 23.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 33в, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 33в | 159 | 159 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 119.1807 | 12.5849 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
685 | 685 | 63:401:001:015788250 | 64-АВ 576300 от 23.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ТК на ул. Южно-Зеленая до НП 14-го квартала, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК на ул. Южно-Зеленая до НП 14-го квартала | 159 | 159 | 0 | 0 | 162 | 162 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 371.2938 | 39.2067 | 2037 | 2037 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 685 |  |  | отопление/ГВС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2037 | 2037 | -
| 685 |  |  | отопление/ГВС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2037 | 2037 | -
688 | 688 | 63:401:001:015789620 | 64-АВ 299176 от 18.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 160, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 160 | 89 | 89 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 28.3113 | 6.9329 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
689 | 689 | 63:401:001:015789640 | 64-АВ 535098 от 20.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 162, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 162 | 108 | 108 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 32.2583 | 5.5982 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
690 | 690 | 63:401:001:015789370 | 64-АВ 532419 от 18.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д ОПХ Саратовское, 7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д ОПХ Саратовское, 7 | 57 | 57 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 10.3887 | 1.9123 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
691 | 691 | 63:401:001:015802050 | 64-АВ 532418 от 18.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса ( ГВС) от ЦТП по ул. Крымская, 16/24 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ГВС от ЦТП по ул. Крымская, 16/24 до ж/ домов | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 114 | 114 | сталь | надземная | 75 | 183.9697 | 42.5188 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
692 | 692 | 63:401:001:015802020 | 64-АВ 532414 от 18.11.2009г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Южная, 36, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Южная, 36 | 108 | 108 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 5.4157 | 1.2553 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
693 | 693 | 63:401:001:015800160 | 64-АВ 576303 от 23.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Пензенская, 33, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Пензенская 33 | 108 | 108 | 108 | 108 | 13 | 13 | 13 | 13 | сталь | подземная | 75 | 36.6541 | 6.3536 | 2032 | 2032 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
694 | 694 | 63:401:001:015800170 | 64-АВ 578215 от 26.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Пензенская, 35, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Пензенская, 35 | 108 | 108 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 59.1403 | 10.2634 | 2032 | 2032 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
695 | 695 | 63:401:001:015800180 | 64-АВ 535118 от 23.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Пензенская, 35б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Пензенская, 35б | 108 | 108 | 89 | 89 | 11 | 11 | 11 | 0 | сталь | подземная | 75 | 21.1281 | 3.6276 | 2032 | 2032 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
696 | 696 | 63:401:001:015800200 | 64-АВ 529710 от 26.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кавказский пр., 20, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Кавказский пр., 20 | 108 | 108 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 19.1438 | 3.2991 | 2037 | 2037 | удовлетворительное
697 | 697 | 63:401:001:015800190 | 64-АВ 591655 от 26.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кавказской, 7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Кавказской, 7 | 108 | 108 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 32.5445 | 5.6085 | 2037 | 2037 | удовлетворительное
698 | 698 | 63:401:001:015800210 | 64-АВ 413699 от 20.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кавказский пр., 22, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Кавказский пр., 22 | 108 | 108 | 89 | 89 | 54 | 54 | 54 | 0 | сталь | подземная | 75 | 103.7198 | 17.808 | 2037 | 2037 | удовлетворительное
699 | 699 | 63:401:001:015800220 | 64-АВ 591653 от 26.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 44в, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 44в | 108 | 108 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 57.4315 | 9.8973 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
700 | 700 | 63:401:001:015801960 | 64-АВ 573735 от 26.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) д/с №44 по ул. Кавказской, 2а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с № 44 по ул. Кавказской, 2а | 108 | 108 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 153.414 | 15.623 | 2030 | 2030 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
701 | 701 | 63:401:001:015801950 | 64-АВ 534676 от 23.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) СОШ №43 по ул. Кавказский пр., 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод СОШ № 43 по ул. Кавказский пр., 8 | 108 | 108 | 0 | 0 | 116 | 116 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 206.9306 | 21.0729 | 2030 | 2030 | удовлетворительное
702 | 702 | 63:401:001:015801940 | 64-АВ 576437 от 08.12.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кавказский пр., 9а, назначение: теплотрасса, лит. Т1, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Кавказский пр. 9а | 108 | 108 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 34.6605 | 8.034 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
703 | 703 | 63:401:001:015801970 | 64-АВ 529704 от 26.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ЦТП по ул. просп. Энтузиастов, 34/40, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ЦТП по ул. просп. Энтузиастов, 34/40 | 219 | 219 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 1009.7091 | 165.4327 | 2035 | 2035 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
704 | 704 | 63:401:001:015801980 | 64-АВ 578212 от 26.11.10 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 34/40, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 34/40 | 108 | 108 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 97.4827 | 0 | 2020 | 2020
705 | 705 | 63:401:001:015801990 | 64-АВ 529705 от 26.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ЦТП по ул. просп. Энтузиастов, 34/40 к ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 34/40, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ЦТП по ул. просп. Энтузиастов, 34/40 к ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 34/40 | 219 | 219 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 313.0098 | 51.2841 | 2035 | 2035 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
706 | 706 | 63:401:001:15802000 | 64-АВ 529706 от 26.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ЦТП по ул. просп. Энтузиастов, 34/40 до ж/д переведенных от котельной, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП по ул. просп. Энтузиастов, 34/40 до ж/д переведенных от котельной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
| 706 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 102.6266 | 25.9895 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
| 706 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 103.8079 | 25.4206 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
| 706 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 123 | 123 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 382.0824 | 40.0018 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
| 706 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 135.4617 | 30.9458 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
| 706 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 125 | 125 | 0 | 0 | 182 | 182 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 229.096 | 52.7309 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
| 706 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 106.1479 | 24.6042 | 2035 | 2035 | удовлетворительное
707 | 707 | 63:401:001:015800230 | 64-АВ 413700 от 20.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 9а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 9а | 108 | 108 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 12.9033 | 2.2393 | 2032 | 2032 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
708 | 708 | 63:401:001:015800240 | 64-АВ 576310 от 24.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 29, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. просп. Энтузиастов 29 | 159 | 159 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 157.8463 | 26.3999 | 2037 | 2037 | удовлетворительное
709 | 709 | 63:401:001:015800250 | 64-АВ 576305 от 23.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ЦТП по ул. им. Пономарева П.Т., 2/8 до ж/д по ул. им. Пономарева П.Т., назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ЦТП по ул. им. Пономарева П.Т., 2/8 до ж/д по ул. им. Пономарева П.Т. | 159 | 159 | 0 | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 446.9278 | 47.1933 | 2037 | 2037 | удовлетворительное
710 | 710 | 63:401:001:015800260 | 64-АВ 576311 от 24.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от У-143/3 до ж/д по ул.3-й Кавказский туп., 1а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от У-143/3 до ж/д по ул. 3-й Кавказский туп. 1а | 108 | 108 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 34.4589 | 5.9384 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
711 | 711 | 63:401:001:015800270 | 64-АВ 573742 от 26.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 172а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 172а | 108 | 108 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 19.355 | 3.3589 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
712 | 712 | 63:401:001:015800280 | 64-АВ 529708 от 26.11.2009г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 175, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Огородная, 175 | 57 | 57 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 7.3297 | 1.3595 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
713 | 713 | 63:401:001:015800290 | 64-АВ 529709 от 26.11.2009г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 175а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 175а | 57 | 57 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 2.9319 | 0.5438 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
714 | 714 | 63:401:001:015800300 | 64-АВ 573744 от 26.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 175 б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 175 б | 57 | 57 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 2.9319 | 0.5438 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
715 | 715 | 63:401:001:015800310 | 64-АВ 573743 от 26.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 175 в, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 175 в | 57 | 57 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 2.1989 | 0.40785 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
716 | 716 | 63:401:001:015800320 | 64-АВ 573758 от 30.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 177, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 177 | 57 | 57 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 24.921 | 4.6223 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
717 | 717 | 63:401:001:015800330 | 64-Ав 573757 от 30.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 177а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 177а | 57 | 57 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 2.9319 | 0.5438 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
718 | 718 | 63:401:001:015800340 | 64-Ав 573756 от 30.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 177б, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 177б | 57 | 57 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 2.1989 | 0.40785 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
719 | 719 | 63:401:001:015800350 | 64-АВ 529720 от 30.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 177в, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул.Огородная, 177в | 57 | 57 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 61.5696 | 11.4199 | 2036 | 2036 | удовлетворительное
723 | 723 | 63:401:001:015789660 | 64-Ав 446332 от 23.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 164, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 164 | 89 | 89 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 33.1577 | 6.0082 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
724 | 724 | 63:401:001:015789660 | 64-АВ 578194 от 23.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 162/2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул Огородная, 162/2 | 89 | 89 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 66.0596 | 16.1768 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
725 | 725 | 63:401:001:015789760 | 64-АВ 446333 от 23.11.09 г | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) д/с №147 по ул. Миллеровская, 23, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод д/с №147 по ул. Миллеровская, 23 | 76 | 76 | 0 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 134.4466 | 14.715 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
726 | 726 | 63:401:001:015789770 | 64-АВ 573762 от30.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) д/с № 170 по ул. Огородная, 173а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод д/с № 170 по ул. Огородная, 173а | 108 | 108 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 21.0582 | 3.629 | 2034 | 2034 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
729 | 729 | 63:401:001:015789910 | 64-АВ 573759 от 30.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 151, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 151 | 108 | 108 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 55.3004 | 5.6316 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
730 | 730 | 63:401:001:015789920 | 64-АВ 446339 от 24.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 151а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 151а | 108 | 108 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 48.1649 | 4.9049 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
731 | 731 | 63:401:001:015789650 | 64-АВ 535100 от 20.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 162/1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 162/1 | 89 | 89 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 16.043 | 3.9286 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
732 | 732 | 63:401:001:015800150 | 64-АВ 576298 от 23.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кавказская, 13, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Кавказская, 13 | 89 | 89 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 57.2332 | 10.2683 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
733 | 733 | 63:401:001:015800140 | 64-АВ 446348 от 24.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кавказская, 11, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Кавказская, 11 | 159 | 159 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 80.1759 | 13.4095 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
734 | 734 | 63:401:001:015786290 | 64-АВ 578214 от 26.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Каспийская, 5, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Каспийская, 5 | 89 | 89 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 30.2999 | 5.4362 | 2039 | 2039 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
735 | 735 | 63:401:001:0158000120 | 64-АВ 446328 от 23.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Миллеровская, 24, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Миллеровская, 24 | 108 | 108 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 107.2055 | 18.4749 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
736 | 736 | 63:401:001:0158000110 | 64-АВ 446329 от 23.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Миллеровская, 20, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Миллеровская, 20 | 108 | 108 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 33.8938 | 3.4516 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
737 | 737 | 63:401:001:0158000100 | 64-АВ 591618 от 19.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Миллеровская, 18, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Миллеровская, 18 | 108 | 108 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 139.143 | 14.1697 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
739 | 739 | 63:401:001:0157801920 | 64-АВ 573714 от 23.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ТК-277 до врезки БК САЗ и от врезки на БК САЗ до ж/д по ул. Миллеровской, 18,20,24, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК-277 до врезки БК САЗ и от врезки на БК САЗ до ж/д по ул. Миллеровской, 18, 20, 24. | 159 | 159 | 0 | 0 | 398 | 398 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 912.191 | 96.3227 | 2024 | 2032 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
740 | 740 | 63:401:001:0157800090 | 64-АВ 573712 от 23.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ростовская, 38, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Ростовская, 38 | 89 | 89 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 115.4582 | 12.3101 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
741 | 741 | 63:401:001:015789720 | 64-АВ 591619 от 19.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 170/2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 170/2 | 89 | 89 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 16.1052 | 2.9183 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
742 | 742 | 63:401:001:015789710 | 64-АВ 591614 от 19.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 170/1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 170/1 | 89 | 89 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 52.1832 | 9.3623 | 2034 | 2034 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
743 | 743 | 63:401:001:015789700 | 64-АВ 413702 от 20.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 170, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 170 | 89 | 89 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 59.4536 | 14.5591 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
745 | 745 | 63:401:001:015789680 | 64-АВ 591621 от 19.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 164/1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 164/1 | 89 | 89 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 20.0128 | 2.1338 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
746 | 746 | 63:401:001:015789730 | 64-АВ 446338 от 24.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 168, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 168 | 89 | 89 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 4.7185 | 1.1555 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
747 | 747 | 63:401:001:015789810 | 64-АВ 446347 от 24.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от У-270 до ЦТП по ул. Омская, 1а и от ЦТП по ул. Омская, 1а до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от У-270 до ЦТП по ул. Омская, 1а и от ЦТП по ул. Омская, 1а до ж/д домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 747 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 108 | 108 | 0 | 0 | 256 | 256 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 456.6743 | 46.5058 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 747 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 125 | 125 | 0 | 0 | 283 | 283 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 595.3876 | 60.6626 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 747 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 186 | 186 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 577.7831 | 60.4906 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 747 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 361 | 361 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 827.3894 | 87.3681 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
| 747 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 254.0081 | 27.0823 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
751 | 751 | 63:401:001:015789850 | 64-АВ 446342 от 24.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул.5-й Динамовский пр., 7а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. 5-й Динамовский пр., 7а | 108 | 108 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 64.2198 | 6.5399 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
752 | 752 | 63:401:001:015789840 | 64-АВ 446341 от 24.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул.5-й Динамовский пр., 7, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. 5-й Динамовский пр., 7 | 108 | 108 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 75.8199 | 17.5744 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
753 | 753 | 63:401:001:015789840 | 64-АВ 529707 от 26.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Омская, 21, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Омская, 21 | 89 | 89 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 130.8527 | 13.9515 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
754 | 754 | 63:401:001:015789820 | 64-АВ 446349 от 24.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Омская, 19, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Омская, 19 | 89 | 89 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 23.0916 | 2.462 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
755 | 755 | 63:401:001:015789740 | 64-АВ 446350 от 24.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод ГВС) ж/д по ул. Омская, 1а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ГВС ж/д по ул. Омская, 1а | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 10 | 10 | сталь | подземная | 75 | 15.4232 | 2.7623 | 2034 | 2034 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
756 | 756 | 63:401:001:015789780 | 64-АВ 299185 от 18.11.09 | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Омская, 1а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Омская 1а | 89 | 89 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 33.6666 | 6.0402 | 2034 | 2034 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
757 | 757 | 63:401:001:015789790 | 64-АВ 299184 от 18.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) филиала СОШ № 78 по ул. Огородная, 166, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод филиала СОШ № 78 по ул. Огородная, 166 | 89 | 89 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 141.3997 | 25.3688 | 2034 | 2034 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
758 | 758 | 63:401:001:015789750 | 64-АВ 534647 от 23.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) СОШ №78 по ул. Огородная, 173, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод СОШ №78 по ул. Огородная, 173 | 89 | 89 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 13.2631 | 2.4033 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
759 | 759 | 63:401:001:015789800 | 64-АВ 534648 от 23.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса до д/с №147, 170, с/ш № 78 и филиала с/ш №78, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, до д/с № 147, 170, с/ш № 78 и филиала с/ш №78 | 108 | 108 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 401.3739 | 40.8742 | 2032 | 2032 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
760 | 760 | 63:401:001:015786620 | 64-АВ 578213 от 26.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д пос. Калашниково, 6, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д пос. Калашниково, 6 | 57 | 57 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 11.2581 | 1.2458 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
761 | 761 | 63:401:001:015789940 | 64-АВ 576304 от 23.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 147, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 147 | 108 | 108 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 22.9726 | 3.9589 | 2042 | 2042 | удовлетворительное
762 | 762 | 63:401:001:015789950 | 64-АВ 534649 от 23.11.09 г | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от У-282 до ж/д по ул. Огородная, 147, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от У-282 до ж/д по ул. Огородная, 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2024 | 2032 | -
| 762 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 159 | 159 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 320.8712 | 33.8824 | 2024 | 2032 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
| 762 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 434.8905 | 45.5306 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
763 | 763 | 63:401:001:015800080 | 64-АВ 534650 от 23.11.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Ростовская, 40, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Ростовская, 40 | 108 | 108 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 10.7033 | 1.09 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
764 | 764 | 63:401:001:015786120 | 64-АВ 529691 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д пос. Шарковка, 3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д пос.Шарковка, 3 | 89 | 89 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 31.1424 | 7.6262 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
765 | 765 | 63:401:001:015786130 | 64-АВ 529693 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Солнечная, 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Солнечная, 4 | 57 | 57 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 4.936 | 1.2834 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
766 | 766 | 63:401:001:015786140 | 64-АВ 529692 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Вологодская, 10/2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Волгоградская, 10/2 | 89 | 89 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 6.6315 | 1.2016 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
767 | 767 | 63:401:001:015786150 | 64-АВ 529688 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Азина В.М., 17, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. им. Азина В.М., 17 | 89 | 89 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 16.8333 | 3.0201 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
768 | 768 | 63:401:001:015786160 | 64-АВ 576291 от 19.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Азина В.М., 21, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. им. Азина В.М., 21 | 159 | 159 | 0 | 0 | 97 | 97 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 132.7251 | 30.3207 | 2033 | 2033 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
770 | 770 | 63:401:001:015786190 | 64-АВ 576292 от 19.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Крымский туп., 1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Крымский туп., 1 | 89 | 89 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 7.5789 | 1.3733 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
771 | 771 | 63:401:001:015786180 | 64-АВ 529690 от 23.11.2009 г | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Крымский пр., 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Крымский пр., 8 | 108 | 108 | 0 | 0 | 97 | 97 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 104.302 | 18.1008 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
772 | 772 | 63:401:001:015785900 | 64-АВ 576295 от 19.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Южно-Зеленой, 2/12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Южно-Зеленой, 2/12 | 89 | 89 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 53.8805 | 5.7447 | 2037 | 2037 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
773 | 773 | 63:401:001:015785910 | 64-АВ 440099 от 19.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Южно-Зеленой, 9, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Южно-Зеленой, 9 | 108 | 108 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 44.5971 | 4.5416 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
774 | 774 | 63:401:001:015785920 | 64-АВ 440098 от 19.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Южно-Зеленой, 11, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Южно-Зеленой, 11 | 108 | 108 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 45.9452 | 7.9178 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
775 | 775 | 63:401:001:0157859970 | 64-АВ 299200 от 19.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса к ж/д по ул. Южно-Зеленой, 9, 11, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, к ж/д по ул. Южно-Зеленой, 9, 11 | 159 | 159 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 110.2418 | 18.4381 | 2037 | 2037 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
776 | 776 | 63:401:001:0157859960 | 64-АВ 446362 от 24.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Брянской, 30, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Брянской, 30 | 89 | 89 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 30.7889 | 3.2827 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
777 | 777 | 63:401:001:0157859950 | 64-АВ 446363 от 24.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Брянской, 28, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Брянской, 28 | 89 | 89 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 25.2499 | 4.5301 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
778 | 778 | 63:401:001:015786350 | 64-АВ 440119 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 166/2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 166/2 | 89 | 89 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 48.3155 | 8.7548 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
779 | 779 | 63:401:001:015786360 | 64-АВ 576306 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от У-265 до ж/домов, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от У-265 до ж/домов | 219 | 219 | 0 | 0 | 386 | 386 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 1199.0552 | 125.5342 | 2037 | 2037 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
780 | 780 | 63:401:001:015786370 | 64-АВ 576307 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородной, 188, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Огородной, 188 | 108 | 108 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 14.2711 | 1.4533 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
781 | 781 | 63:401:001:015785880 | 64-АВ 576302 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Южно-Зеленой, 14/22, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Южно-Зеленой, 14/22 | 89 | 89 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 107.761 | 11.4895 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
782 | 782 | 63:401:001:015785870 | 64-АВ 532421 от 18.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингской, 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Новокрекингской, 8 | 89 | 89 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 58.4988 | 6.2371 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
783 | 783 | 63:401:001:015785860 | 64-АВ 532420 от 18.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Хомяковой В.Д., 13, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. им. Хомяковой В.Д., 13 | 89 | 89 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 123.1555 | 13.1308 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
784 | 784 | 63:401:001:015785850 | 64-АВ 578190 от 17.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингской, 37, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ж/д по ул. Новокрекингской, 37 | 89 | 89 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 15.3944 | 1.6414 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
785 | 785 | 63:401:001:015785840 | 64-АВ 446344 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингской, 33, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Новокрекингской, 33 | 57 | 57 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 5.6291 | 0.62292 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
786 | 786 | 63:401:001:015785830 | 64-АВ 446343 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Брянской, 34, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Брянской, 34 | 89 | 89 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 52.1832 | 9.3623 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
787 | 787 | 63:401:001:015785820 | 64-АВ 446346 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Брянской, 32, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Брянской, 32 | 89 | 89 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 52.1832 | 9.3623 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
788 | 788 | 63:401:001:015786300 | 64-АВ 446340 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 7-й Динамовский пр., 49/53, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. 7-й Динамовский пр., 49/53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 788 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 22.5163 | 2.4917 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
| 788 |  |  | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 |  | 125 | 125 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 67.323 | 6.8594 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
789 | 789 | 63:401:001:015785810 | 64-АВ 446345 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ул. Новокрекингской до ул. Южно-Зеленой по ул. Брянской, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов,от ул. Новокрекингской до ул. Южно-Зеленой по ул. Брянской | 325 | 325 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 668.7323 | 101.1489 | 2037 | 2037 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
790 | 790 | 63:401:001:015785800 | 64-АВ 576294 от 19.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Брянской, 26а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Брянской, 26а | 108 | 108 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 67.7876 | 6.9032 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
791 | 791 | 63:401:001:015785780 | 64-АВ 534681 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Брянской, 24, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Брянской, 24 | 89 | 89 | 0 | 0 | 179 | 179 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 275.5604 | 29.3802 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
792 | 792 | 63:401:001:015785770 | 64-АВ 299199 от 19.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Санаторному пр., 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Санаторному пр., 4 | 89 | 89 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 33.8678 | 3.611 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
793 | 793 | 63:401:001:015785890 | 64-АВ 299198 от 19.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Брянская, 30а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Брянская, 30а | 89 | 89 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 9.2367 | 0.98481 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
796 | 796 | 63:401:001:015786000 | 64-АВ 299188 от 19.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ТК на ул. им. Хомяковой В.Д. до с/ш № 26, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, от ТК на ул. им. Хомяковой В.Д. до с/ш №26 | 108 | 108 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 75.8199 | 17.5744 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
797 | 797 | 63:401:001:015785990 | 64-АВ 299189 от 19.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингской, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, ввод ж/д по ул. Новокрекингской, 2 | 108 | 108 | 0 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 312.1797 | 31.7911 | 2033 | 2033 | удовлетворительное
798 | 798 | 63:401:001:015785980 | 64-АВ 529675 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса к ж/д по ул. Южно-Зеленой, 15, 17, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г.Саратов, к ж/д по ул. Южно-Зеленой, 15, 17 | 89 | 89 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 67.3332 | 12.0804 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
| 798 |  |  | отопление/ГВС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
800 | 800 | 63:401:001:015785620 | 64-АВ 529682 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 5а, назначение: теплотрасса, лит.Т, адрес объекта: Саратовская облась, г. Саратов, ввод ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 5а | 57 | 57 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 3.5257 | 0.91671 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
801 | 801 | 63:401:001:015785180 | 64-АВ 529681 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Азина В.М., 77, назначение:теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Азина В.М., 77 | 76 | 76 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 41.1571 | 0 | 2020 | 2020
802 | 802 | 63:401:001:015785350 | 64-АВ 299186 от 18.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингская, 32а, назначение:теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Новокрекингская, 32а | 57 | 57 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 10.9946 | 2.0393 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
803 | 803 | 63:401:001:015785340 | 64-АВ 529689 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Заречная, 43/40, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Заречная, 43/40 | 57 | 57 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 23.6421 | 2.6163 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
805 | 805 | 63:401:001:015785320 | 64-АВ 413704 от 19.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Заречная, 39, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Заречная, 39 | 57 | 57 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 9.0065 | 0.99668 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
807 | 807 | 63:401:001:015785210 | 64-АВ 446361 от 24.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Волгодонская, 4, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Волгодонская, 4 | 89 | 89 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 30.7889 | 3.2827 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
808 | 808 | 63:401:001:015785200 | 64-АВ 446360 от 24.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Волгодонская, 2, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Волгодонская, 2 | 89 | 89 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | сталь | надземная | 0 | 43.1044 | 0 | 2020 | 2020
809 | 809 | 63:401:001:015785460 | 64-АВ 529677 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Энергетиков, 5, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Энергетиков, 5 | 108 | 108 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 38.2877 | 6.5982 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
810 | 810 | 63:401:001:015785170 | 64-АВ 299187 от 19.11.2009 | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Азина В.М., 75, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. им. Азина В.М., 75 | 89 | 89 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 30.7889 | 3.2827 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
811 | 811 | 63:401:001:015786090 | 64-АВ 529684 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ТК-124/9 до ЦТП пос. Шарковка и от ЦТП к ж/д пос. Шарковка, 1,2,3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-124/9 до ЦТП пос. Шарковка и от ЦТП к ж/д пос. Шарковка, 1,2,3 | 219 | 219 | 0 | 0 | 312 | 312 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 969.1845 | 101.4681 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
| 811 |  |  | отопление/ГВС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2038 | 2038 | удовлетворительное
813 | 813 | 63:401:001:015785650 | 64-АВ 529686 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов,ввод ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 8 | 57 | 57 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 5.6291 | 0.62292 | 2042 | 2042 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
814 | 814 | 63:401:001:015786040 | 64-АВ 529687 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингская, 32, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Новокрегингская, 32 | 89 | 89 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 7.5789 | 1.3733 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
815 | 815 | 63:401:001:015786050 | 64-АВ 535115 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) д/с № 176 по ул. им. Хомяковой В.Д., 20, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод д/с № 176 по ул. им. Хомяковой В.Д., 20 | 108 | 108 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 62.4359 | 6.3582 | 2030 | 2030 | неудовлетворительное состояние покрывного изоляционного слоя трубопровода
816 | 816 | 63:401:001:015786070 | 64-АВ 535114 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. им. Хомяковой В.Д., 16, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов,ввод ж/д по ул. им. Хомяковой В.Д., 16 | 89 | 89 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 5.6842 | 1.03 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
817 | 817 | 63:401:001:015786080 | 64-АВ 535113 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Огородная, 200, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Огородная, 200 | 108 | 108 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 64.2198 | 6.5399 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
818 | 818 | 63:401:001:015785760 | 64-АВ 535112 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса по ул. Новокрекингской до ввода на ж/д по ул. им. Хомяковой В.Д., 22а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, по ул. Новокрегинской до ввода на ж/д по ул. им. Хомяковой В.Д., 22а | 159 | 159 | 0 | 0 | 284 | 284 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 388.5972 | 88.7739 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
819 | 819 | 63:401:001:015785750 | 64-АВ 535111 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ТК-715 до частного сектора, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-715 до частного сектора | 57 | 57 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 24.921 | 4.6223 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
820 | 820 | 63:401:001:015785740 | 64-АВ 446357 от 24.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ТК-710 до частного сектора, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-710 до частного сектора | 57 | 57 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 29.3189 | 5.438 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
821 | 821 | 63:401:001:015785730 | 64-АВ 299183 от 18.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса от ТК-706 к ж/д 22-го квартала (подземка), назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, от ТК-706 к ж/д 22-го квартала | 159 | 159 | 0 | 0 | 212 | 212 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 531.1652 | 88.8379 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
822 | 822 | 63:401:001:015785720 | 64-АВ 529683 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса по ул. Новокрекингской от ул. Заречная до 1-го пр. Энергетиков, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, по ул. Новокрекингской от ул. Заречная до 1-го пр. Энергетиков | 219 | 219 | 0 | 0 | 484 | 484 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 1628.9974 | 266.8981 | 2040 | 2040 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
825 | 825 | 63:401:001:015785670 | 64-АВ 534680 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 12, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов,ввод ж/д по ул. 1-й пр. Энергетиков, 12 | 108 | 108 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 57.4315 | 9.8973 | 2040 | 2040 | удовлетворительное
826 | 826 | 63:401:001:015800130 | 64-АВ 529830 от 07.12.09 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Кавказская, 7а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Кавказская 7а | 108 | 108 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 24.887 | 4.2888 | 2037 | 2037 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
827 | 827 | 63:401:001:015784700 | 64-АВ 535122 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 82, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 82 | 76 | 76 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 19.8071 | 3.8973 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
828 | 828 | 63:401:001:015784680 | 64-АВ 535121 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 78, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 78 | 76 | 76 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 21.5295 | 4.2362 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
829 | 829 | 63:401:001:015784710 | 64-АВ 535120 от 23.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 84, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. просп. Энтузиастов, 84 | 57 | 57 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 14.6594 | 2.719 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
830 | 830 | 63:401:001:015784470 | 64-АВ 446378 от 24.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Васильковская, 5, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Васильковская, 5 | 57 | 57 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 10.2616 | 1.9033 | 2042 | 2042 | недопустимое утонение толщины стенки, в связи с язвенной коррозией; имеется заиливание канала
831 | 831 | 63:401:001:015784450 | 64-АВ 446379 от 24.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Васильковская, 3, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Васильковская, 3 | 57 | 57 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 10.9946 | 2.0393 | 2042 | 2042 | удовлетворительное
832 | 832 | 63:401:001:015784800 | 64-АВ 578225 от 26.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингский пр., 8, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Новокрекингский пр., 8 | 89 | 89 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 212.3344 | 51.9967 | 2037 | 2037 | удовлетворительное
833 | 833 | 63:401:001:015784790 | 64-АВ 446370 от 26.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Новокрекингской, 2а, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Новокрекингской, 2а | 159 | 159 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 91.6775 | 9.6807 | 2034 | 2034 | удовлетворительное
834 | 834 | 63:401:001:015784520 | 64-АВ 446383 от 24.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Васильковская, 11, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Васильковская, 11 | 57 | 57 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 12.4605 | 2.3112 | 2042 | 2042 | удовлетворительное
835 | 835 | 63:401:001:015784540 | 64-АВ 446375 от 24.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул. Васильковская, 13, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Васильковская, 13 | 57 | 57 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | сталь | подземная | 75 | 12.4605 | 2.3112 | 2042 | 2042 | удовлетворительное
836 | 836 | 63:401:001:015784530 | 64-АВ 446382 от 24.11.2009 г. | отопление/ГВС | ТЭЦ-2 | теплотрасса (ввод) ж/д по ул.Васильковская, 11/1, назначение: теплотрасса, лит. Т, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ввод ж/д по ул. Васильковская, 11/1 | 57 | 57 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | сталь | надземная | 75 | 5.6411 | 1.4667 | 2042 | 2042 | удовлетворительное