5 мая 2012 года № 858

Об утверждении ведомственной целевой программы

«Разборка путепровода через железную дорогу в створе

ул. им. Орджоникидзе Г.К. в г. Саратове» на 2012 год

На основании постановления администрации города Саратова от                       10 февраля 2009 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»

постановляю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Разборка путепровода через железную дорогу в створе ул. им. Орджоникидзе Г.К. в                    г. Саратове» на 2012 год (прилагается).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по градостроительству и архитектуре.

Глава администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                          А.Л. Прокопенко

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования «Город Саратов»

от 5 мая 2012 года № 858

Ведомственная целевая программа

«Разборка путепровода через железную дорогу в створе

ул. им. Орджоникидзе Г.К. в г. Саратове» на 2012 год

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - управление капитального строительства администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее – управление капитального строительства) |
| --- | --- |
| Наименование программы | - «Разборка путепровода через железную дорогу в створе ул. им. Орджоникидзе Г.К. в г. Саратове» (далее – Программа) |
| Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта |  |
| Сроки реализации | - 2012 год |
| Цель и задача | - цель - предотвращение возникновения аварийной ситуации на железной дороге в Заводском районе г. Саратова; - задача - ликвидация недействующего путепровода через железную дорогу в створе ул. им. Орджоникидзе Г.К. |
| Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы | - сохранение жизни и здоровья пассажиров поездов и населения муниципального образования «Город Саратов»; - безопасное движение поездов; - улучшение внешнего облика Заводского района |
| Целевые индикаторы | - количество откорректированной проектно-сметной документации - 1; - площадь подготовленной стройплощадки - 2000 кв. м; - протяжённость обводной линии газопровода, введённой в эксплуатацию, - 188 метров; - вес разобранных железобетонных конструкций и вывезенного строительного мусора - 1361,35 тонн |
| Характеристика программных мероприятий | - корректировка проектно-сметной документации по объекту в соответствии с современными строительными нормами и правилами; - подготовительные работы по осуществлению разборки путепровода; - ввод в эксплуатацию обводной линии газопровода высокого давления диаметром 219 мм; - разборка путепровода |
| Объёмы и источники финансирования | - общий объём финансирования мероприятий Программы за счёт средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» составляет 24324,2 тыс. руб. |

1. Характеристика проблемы, анализ причин её возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Путепровод через железную дорогу в створе ул. им. Орджоникидзе Г.К. находится в Заводском районе г. Саратова на железнодорожном перегоне (860 км пикета № 6 (ПК-6) перегона Саратов-Анисовка). По данным технического отчёта обследования путепровода в 1986 году, выполненного Поволжским участком республиканского производственного управления «Росоргблагоустройство», путепровод построен в 1931 году. В отчёте указывалось на отсутствие службы, осуществляющей эксплуатацию путепровода, чем объяснялось возникновение и увеличение количества многих выявленных дефектов конструкций. На момент обследования по путепроводу осуществлялось движение пешеходов. Общая длина путепровода 53,0 м. Ширина путепровода по перильному ограждению               15,37 м.

Техническое состояние путепровода оценивается как предаварийное. Предаварийное состояние определяется:

- дефектами стоек опор путепровода, которые отрицательно сказываются на прочностных характеристиках бетона, а при прогнозируемом росте станут наиболее вероятной причиной собственного обрушения и, как следствие, обрушения пролётного строения;

- интенсивным разрушением бетона стоек перильного ограждения, особенно над полотном главных электрифицированных железнодорожных путей, способствующих падению стоек и возможному умышленному сбросу их фрагментов на железнодорожные пути;

- возрастом путепровода, который построен в 1931 году и находился в эксплуатации до 1996 года.

Путепровод неоднократно обследовался дорожной мостоиспытательной станцией. В отчётах указывалось на необходимость принятия срочных мер по демонтажу конструкций недействующего путепровода и в первую очередь перильного ограждения и мачт освещения, закрытию движения пешеходов по недействующему путепроводу. Состояние путепровода ухудшается и угрожает безопасности движения поездов, а также создаёт угрозу жизни и здоровью пассажиров поездов и граждан, проживающих вблизи данного сооружения.

Заводской районный суд г. Саратова вступившим в законную силу решением от 13.11.2009 по делу № 2-1789 обязал управление капитального строительства администрации муниципального образования «Город Саратов» произвести работы по демонтажу недействующего путепровода через железнодорожные пути по ул. им. Орджоникидзе Г.К. в Заводском районе г. Саратова.

2. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в течение 2012 года.

3. Цель и задача Программы

Целью Программы является предотвращение возникновения аварийной ситуации на железной дороге в Заводском районе г. Саратова.

Задачей Программы является ликвидация недействующего путепровода через железную дорогу в створе ул. им. Орджоникидзе Г.К.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- сохранение жизни и здоровья пассажиров поездов и населения муниципального образования «Город Саратов»;

- безопасное движение поездов;

- улучшение внешнего облика Заводского района.

5. Целевые индикаторы Программы

Программой устанавливаются следующие целевые индикаторы и показатели:

- количество откорректированной проектно-сметной документации - 1;

- площадь подготовленной стройплощадки - 2000 кв. м;

- протяжённость обводной линии газопровода, введённой в эксплуатацию, - 188 метров;

- вес разобранных железобетонных конструкций и вывезенного строительного мусора - 1361,35 тонн.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 1 к Программе и предусматривает:

- корректировку проектно-сметной документации по объекту в соответствии с современными строительными нормами и правилами;

- подготовительные работы по осуществлению разборки путепровода;

- ввод в эксплуатацию обводной линии газопровода высокого давления диаметром 219 мм;

- разборку путепровода.

7. Оценка рисков реализации Программы

При реализации Программы возможны следующие риски:

- отсутствие поданных заявок участников при размещении муниципального заказа;

- нарушение условий муниципальных контрактов подрядчиками;

- форс-мажорные обстоятельства.

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Финансовые средства для обеспечения реализации Программы формируются за счёт средств бюджета муниципального образования «Город Саратов».

Общий объём финансирования Программы составляет                              24324,2 тыс. руб., в том числе на корректировку проектно-сметной документации по объекту в соответствии с современными строительными нормами и правилами – 1000,0 тыс. руб., подготовительные работы по осуществлению разборки путепровода – 334,9 тыс. руб., ввод в эксплуатацию обводной линии газопровода высокого давления диаметром 219 мм – 577,4 тыс. руб.,  разборку путепровода - 22411,9 тыс. руб.

Потребность в необходимых ресурсах обосновывается финансовыми возможностями муниципального образования «Город Саратов» и расчётами, произведёнными в 2005 году ОАО «Волгомост» проектный филиал «ВОЛГОПРОЕКТСТРОЙМОСТ».

9. Система управления реализацией Программы

Управление капитального строительства обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объёмов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчётную информацию и несёт ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по градостроительству и архитектуре, управлением капитального строительства и комитетом по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

И.о. начальника управления капитального

строительства администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                П.В. Мигачёв

Приложение к Программе

Система мероприятий реализации Программы

| Цель, задача, наименование мероприятий | Исполнитель | Код классифи-кации | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | наименование показателя | единица измерения | базовое значение | 2012 год | целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель - предотвращение возникновения аварийной ситуации на железной дороге в Заводском районе г. Саратова |
| Задача. Ликвидация недействующего путепровода через железную дорогу в створе ул. им. Орджоникидзе Г.К. |
| 1. Корректировка проектно-сметной документации по объекту в соответствии с современными строительными нормами и правилами | управление капитального строительства | 123 0503 7955400 500 226 | 1000,0 | количество откорректиро-ванной проектно-сметной документации | ед. | - | 1 | 1 |
| 2. Подготовительные работы по осуществлению разборки путепровода | управление капитального строительства | 123 0503 7955400 500 226 | 334,9 | площадь подготовленной стройплощадки | кв. м | - | 2000 | 2000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. Ввод в эксплуатацию обводной линии газопровода высокого давления диаметром 219 мм | управление капитального строительства | 123 0503 7955400 500 226 | 577,4 | протяжённость обводной линии газопровода | метр | - | 188 | 188 |
| 4. Разборка путепровода | управление капитального строительства | 123 0503 7955400 500 226 | 22411,9 | вес разобранных железобетонных конструкций и вывезенного строительного мусора | тонна | - | 1361,35 | 1361,35 |
| Итого | 24324,2 |  |  |  |  |  |