32

5 мая 2026 года № 4170-р
О подготовке к осенне-зимнему 
периоду 2026-2027 годов

В соответствии со статьями 43, 44.1 Устава муниципального образования «Город Саратов», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях своевременной подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов:
1. Утвердить план по подготовке к отопительному периоду               2026-2027 годов (приложение № 1).

2. Утвердить график подготовки многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов», к отопительному периоду 2026-2027 годов (приложение № 2).
3. Создать оперативный штаб по подготовке жилищно-коммунального комплекса и топливно-энергетического комплекса, объектов социальной сферы муниципального образования «Город Саратов» к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов и утвердить его должностной состав                   (приложение № 3). Заседания оперативного штаба проводить не реже двух раз в месяц.

4. Рекомендовать теплоснабжающим и теплосетевым организациям, газораспределительным и газотранспортным организациям до 1 октября  2026 года завершить подготовку источников тепловой энергии, тепловых сетей и газопроводов к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов.
5. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов:

- до 1 сентября 2026 года обеспечить выполнение работ по подготовке многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов», к отопительному периоду 2026-2027 годов в соответствии с графиком;

- обеспечить проведение аварийно-ремонтных работ на инженерных коммуникациях в осенне-зимний период 2026-2027 годов.
6. Территориальным структурным подразделениям администрации муниципального образования «Город Саратов» совместно с комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» обеспечить контроль за ходом подготовки жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов в соответствии с графиком.
7. Председателю комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»:

- до 1 июня 2026 года создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

- до 1 ноября 2026 года провести оценку готовности с оформлением  актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду и выдавать паспорта готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающим и теплосетевым организациям.
8. Руководителям территориальных структурных подразделений администрации муниципального образования «Город Саратов»:

- до 1 июня 2026 года создать комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, и многоквартирных домов с газовым печным отоплением в соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, и многоквартирных домов с газовым печным отоплением;

- до 15 сентября 2026 года провести оценку готовности с оформлением  актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду и выдавать паспорта готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов потребителям тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, и многоквартирных домов с газовым печным отоплением;
- на постоянной основе вести работу межведомственных комиссий по погашению задолженности организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, за потребленные топливно-энергетические ресурсы. 

9. Заместителю главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере до 1 июня 2026 года разработать и утвердить график подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов объектов социальной сферы.
10. Рекомендовать министерству здравоохранения Саратовской области до 1 июня 2026 года разработать и утвердить график подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов объектов социальной сферы.

11. Рекомендовать электросетевым организациям и организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обеспечить до 1 октября 2026 года завершение выполнения мероприятий по подготовке коммуникаций к отопительному периоду 2026-2027 годов.
12. Комитету по общественным отношениям администрации муниципального образования «Город Саратов» разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов».

13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов».
Глава муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                              И.А. Молчанов 
Приложение № 1

к распоряжению  администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 5 мая 2026 года № 4170-р
План
 подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем работ
	Срок исполнения
	Ответственный за исполнение
	Примечание

	
	
	ед. изм.
	кол-во
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Кировский район

	1.
	Теплоснабжение

	1.1.
	Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для  отопления
	шт.
	650
	1 сентября
	УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда*
	

	1.2.
	Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду
	шт.
	103
	1 сентября
	отдел образования администрации Кировского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области*                                     
	

	1.3.
	Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период
	шт.
	23
	1 октября
	Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ЖСК, иные правообладатели ЦТП* 
                          
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.4.
	Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период
	шт.
	48
	1 октября
	Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»*, иные правообладатели котельных*
	

	1.5.
	Установка сужающих устройств
	шт.
	**
	1 сентября
	УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда *
	

	1.6.
	Магистральные теплотрассы

	
	Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации
	пог. м
	**
	май-сентябрь
	Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*
	

	
	Реконструкция участка тепловых сетей ТМ № 5 от НС № 3  по ул. им. Разина С.Т. от               ТК-5206 до ТК-5215, 2d 720                        
	пог. м
	1066
	май-сентябрь
	Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*
	

	1.7.
	Внутриквартальные теплотрассы

	
	Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации
	пог. м
	**
	май-
сентябрь
	Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, МКУ «СКК»
	

	
	Капитальный ремонт участка тепловых сетей по ул. Технической, 2 , d 133-159
	пог. м
	200
	май-август
	МКУ «СКК»
	

	
	Капитальный ремонт участка тепловых сетей по ул. им. Академика Навашина С.Г., 18,                  d 159
	пог. м
	200
	май-август
	МКУ «СКК»
	

	1.8.
	Теплоизоляция трубопроводов***
	пог. м
	**
	май-сентябрь
	Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*,  ООО «ТЭГК»*, МКУ «СКК»
	

	2.
	Водоснабжение

	2.1.
	Ревизия и текущий ремонт выпусков магистральных водоводов***
	км
	9
	май-октябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.2.
	Промывка тупиковых водопроводных сетей***
	км
	3,73
	май-октябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.3.
	Профилактическая прочистка канализационных коллекторов***
	км
	19,4
	май-октябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.4.
	Ревизия и ремонт:

	
	запорной арматуры***
	шт.
	18
	май-октябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	пожарных гидрантов***
	шт. 
	49
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	водопроводных колодцев*** 
	шт. 
	40
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	водоразборных колонок***
	шт.
	6
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.5.
	Капитальный ремонт смотровых канализационных колодцев***
	шт.
	195
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.6.
	Профилактическая прочистка коллекторов с малым самоочищением***
	км
	16
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.7.
	Профилактическая прочистка коллекторов с применением насадки «КОРНЕРЕЗ»***
	км
	1
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.8.
	Капитальный ремонт канализационных сетей***
	км
	0,04
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.9.
	Капитальный ремонт водопроводных  сетей***
	км
	0,49
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	3.
	Газоснабжение

	3.1.
	Подготовка котельных к работе в зимних условиях
	шт.
	48
	согласно графику
	правообладатели котельных*  
	

	3.2.
	Капитальный ремонт газопроводов***
	км
	0,013
	май-сентябрь
	АО «Саратовгаз»* 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.3.
	Капитальный ремонт ГРП***
	шт.
	4
	май-сентябрь
	АО «Саратовгаз»* 
	

	3.4.
	Капитальный ремонт газовых колодцев***
	шт.
	1
	май-сентябрь
	АО «Саратовгаз»* 
	

	3.5.
	Капитальный ремонт задвижек в газовых колодцах и на газовых стояках***
	шт.
	1
	май-сентябрь
	АО «Саратовгаз»* 
	

	3.6.
	Диагностирование технического состояния подземных стальных газопроводов***
	км
	17,29
	II-III кв.
	АО «Саратовгаз»* 
	

	3.7.
	Диагностирование газорегуляторных пунктов***
	шт.
	2
	май-сентябрь
	АО «Саратовгаз»* 
	

	3.8.
	Приборное обследование газопроводов на герметичность и сплошность изоляции ***
	км
	8,79
	II-III кв.
	АО «Саратовгаз»* 
	

	3.9.
	Реконструкция газопроводов***
	км
	0,5
	II-III кв.
	АО «Саратовгаз»* 
	

	4.
	Электроснабжение

	4.1.
	Ремонт кабельных линий с заменой дефектного кабеля 6-10 кВт***
	шт.
	0,05
	II кв.
	АО «СПГЭС»*
	

	4.2.
	Капитальный ремонт трансформаторов (без замены обмоток)***
	шт.
	6
	III кв.
	АО «СПГЭС»*
	

	4.3.
	Ремонт строительной части РП, ТП***
	шт.
	5
	I-III кв.
	АО «СПГЭС»*
	

	4.4.
	Текущий ремонт оборудования РП, ТП,          РУ - транзит***
	шт.
	27
	II-III кв.
	АО «СПГЭС»*
	

	4.5.
	Средний ремонт оборудования РП, ТП,          РУ - транзит***
	шт.
	30
	II-III кв.
	АО «СПГЭС»*
	

	Фрунзенский район

	1.
	Теплоснабжение

	1.1.
	Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для  отопления
	шт.
	301
	1 сентября
	УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда*
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.2.
	Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду
	шт.
	50
	1 сентября
	отдел образования администрации Фрунзенского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области*            
	

	1.3.
	Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период
	шт.
	9
	1 октября
	Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, 
ООО «ТЭГК»*, ЖСК*, иные правообладатели ЦТП*
	

	1.4.
	Подготовка бойлеров горячего водоснабжения к работе в осенне-зимний период***


	шт.
	46
	1 сентября
	ТСЖ*, ЖСК*, УК*
	

	1.5.
	Установка сужающих устройств
	шт.
	**
	1 сентября
	УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда*


	

	1.6.
	Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период
	шт.
	24
	1 октября
	Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»*, иные правообладатели котельных* 
	

	1.7.
	Магистральные теплотрассы

	
	Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации


	пог. м
	**
	май-сентябрь
	Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*               
	

	1.8.
	Внутриквартальные теплотрассы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации
	пог. м
	**
	май-сентябрь
	Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*             
	

	1.9.
	Теплоизоляция трубопроводов***
	пог. м
	**
	май-сентябрь
	Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО  «Т Плюс»*,

ООО «ТЭГК»*                   
	

	2.
	Водоснабжение

	2.1.
	Ревизия и текущий ремонт выпусков  магистральных водоводов***
	шт.
	4
	II-III кв.
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.2.
	Промывка тупиковых водопроводных сетей***
	км
	3,93
	II-III кв.
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.3.
	Профилактическая прочистка канализационных коллекторов***
	км
	6
	II-III кв.
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.4.
	Ревизия и ремонт:

	
	запорной арматуры на сетях и  сооружениях***
	шт.
	12
	II-III кв.
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	пожарных гидрантов***
	шт.
	17
	II-III кв.
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	ремонт водопроводных колодцев***
	шт.
	40
	II-III кв
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	ревизия и ремонт водоразборных колонок***
	шт.
	3
	II-III кв
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	капитальный ремонт смотровых канализационных колодцев***
	шт.
	60
	II-III кв
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.5.
	Профилактическая прочистка коллекторов с малым самоочищением***
	км
	6
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.6.
	Профилактическая прочистка коллекторов с применением насадки «КОРНЕРЕЗ»***
	км
	1
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	3.
	Газоснабжение

	3.1.
	Подготовка котельных к работе в зимних условиях
	шт.
	24
	согласно графику
	правообладатели котельных*                   
	

	3.2.
	Капитальный ремонт задвижек в газовых колодцах и на газовых стояках***
	шт.
	1
	II-III кв.
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.3.  
	Диагностирование технического состояния подземных стальных газопроводов***
	км
	5,28
	II-III кв.
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.4.
	Приборное обследование газопроводов на герметичность и сплошность изоляции***
	км
	0,8
	II-III кв.
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.5.
	Капитальный ремонт газопроводов***


	км
	0,025
	II-III кв.
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.6.
	Капитальный ремонт установок электрохимзащиты газопроводов***
	шт.
	1
	май-август
	АО «Саратовгаз»*
	

	4.
	Электроснабжение

	4.1.
	Ремонт кабельных линий с заменой дефектного кабеля 6-10 кВт***


	шт.
	0,025
	II кв.
	АО «СПГЭС»*
	

	4.2.
	Капитальный ремонт трансформаторов (без замены обмоток)***
	шт.
	5
	III кв.
	АО «СПГЭС»*
	

	4.3.
	Ремонт строительной части РП, ТП***
	шт.
	5
	I-III кв.
	АО «СПГЭС»*
	

	4.4.
	Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит***
	шт.
	9
	I-III кв.
	АО «СПГЭС»*
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.5.
	Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит***
	шт.
	12
	I-III кв.
	АО «СПГЭС»*
	

	
	Заводской район

	1.
	Теплоснабжение

	1.1.
	Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления
	шт.
	945
	1 сентября
	УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные

правообладатели жилищного фонда*
	

	1.2.
	Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду
	шт.
	124
	1 сентября
	отдел образования администрации Заводского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области*                                 
	

	1.3.
	Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период

	шт.
	54
	1 октября
	Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*   

                 
	

	1.4.
	Подготовка бойлеров горячего водоснабжения в многоквартирных домах к работе в осенне-зимний период***


	шт.
	133
	1 сентября
	УК*, ЖСК*, ТСЖ* 


	

	1.5.
	Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период
	шт.
	66
	1 октября
	Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, 
ООО «ТЭГК»*, иные правообладатели котельных*
	

	1.6.
	Установка сужающих устройств
	шт.
	**
	1 сентября
	УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда*

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.7.
	Магистральные теплотрассы

	
	Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации
	пог. м
	**
	май-сентябрь
	Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* 

                    
	

	1.8.
	Внутриквартальные теплотрассы
	
	
	
	
	

	
	Ремонт участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации
	пог. м
	**
	май-сентябрь
	Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                      
	

	1.9.
	Теплоизоляция трубопроводов***
	пог. м
	**
	май-сентябрь
	Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*
	

	2.
	Водоснабжение

	2.1.
	Ревизия и текущий ремонт выпусков магистральных водоводов***
	км
	7
	1 октября
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.2.
	Промывка тупиковых водопроводных сетей***
	км
	5
	1 октября
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.3.
	Ревизия и ремонт:

	
	 запорной арматуры***
	шт.
	24
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	 пожарных гидрантов***
	шт.
	48
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	водопроводных колодцев***
	шт.
	35
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	водоразборных колонок***
	шт.
	5
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.4.
	Капитальный ремонт смотровых канализационных колодцев***
	шт.
	200
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.5
	Профилактическая прочистка канализационных коллекторов***
	км
	29,0
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.6.
	Профилактическая прочистка коллекторов с малым самоочищением***
	км
	17
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.7.
	Профилактическая прочистка коллекторов с применением насадки «КОРНЕРЕЗ»***
	км
	2
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.8.
	Капитальный ремонт канализационных сетей***
	км
	0,904
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.9.
	Капитальный ремонт водопроводных сетей***
	км
	1,09
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	3.
	Газоснабжение

	3.1.
	Подготовка котельных к работе в зимних условиях
	шт.
	66
	1 октября
	правообладатели котельных*               
	

	3.2.
	Реконструкция пунктов редуцирования газа***
	км
	2
	май-сентябрь
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.3.
	Капитальный ремонт задвижек в газовых колодцах и на газовых стояках**
	шт.
	13
	апрель-сентябрь
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.4.
	Капитальный ремонт установок электрохимзащиты газопроводов***
	шт.
	7
	май-август
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.5.
	Капитальный ремонт газовых колодцев***
	шт.
	3
	май-сентябрь
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.6.
	Диагностирование технического состояния подземных газопроводов***
	км
	8,18
	май-сентябрь
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.7.
	Техническое диагностирование ГРП и ШРП***
	шт.
	4
	май-сентябрь
	АО «Саратовгаз»*
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.8.
	Приборное обследование газопроводов на прочность и плотность изоляции***
	км
	16,49
	май-сентябрь
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.9.
	Капитальный ремонт ГРП***
	шт.
	3
	май-сентябрь
	АО «Саратовгаз»*
	

	4.
	Электроснабжение

	4.1.
	Ремонт кабельных линий с заменой дефектного кабеля 6-10 кВ***
	км
	0,05
	II кв.
	АО «СПГЭС»* 
	

	4.2.
	Капитальный ремонт трансформаторов (без замены обмоток)***
	шт.
	6


	I-III кв.
	АО «СПГЭС»*
	

	4.3.
	Ремонт строительной части РП, ТП***


	шт.
	5
	I-III кв.
	АО «СПГЭС»*
	

	4.4.
	Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит***
	шт.
	37
	I-III кв.
	АО «СПГЭС»*
	

	4.5.
	Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит***
	шт.
	41
	I-III кв.
	АО «СПГЭС»*
	

	Октябрьский район

	1.
	Теплоснабжение

	1.1.
	Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления
	шт.
	520
	1 сентября
	УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда*
	

	1.2.
	Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду
	шт.
	114
	1 сентября
	отдел образования администрации Октябрьского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области*                                        
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.3.
	Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период


	шт.
	16
	1 октября
	Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                       
	

	1.4.
	Подготовка бойлеров горячего водоснабжения в многоквартирных домах к работе в осенне-зимний период***
	шт.
	6
	1 сентября
	ООО УК «Рассвет»*                         
	

	1.5.
	Восстановление бойлеров горячего водоснабжения***


	шт.
	1
	1 сентября
	ООО УК «Рассвет»*                               
	

	1.6.
	Установка сужающих устройств
	шт.
	**
	1 сентября
	УК*, ТСЖ*, ЖСК*, иные правообладатели жилищного фонда* 
	

	1.7.
	Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период
	шт.
	60
	1 октября
	Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*,

ООО «ТЭГК»*, иные правообладатели котельных* 
	

	1.8.
	Магистральные теплотрассы

	
	Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации
	пог. м
	**
	май-сентябрь
	Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                      
	

	1.9.
	Внутриквартальные теплотрассы

	
	Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации
	пог. м
	**
	май-сентябрь
	Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                   
	

	1.10.
	Теплоизоляция трубопроводов***
	пог. м
	**
	апрель-август
	Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*,      ООО «ТЭГК»*                   
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.
	Водоснабжение

	2.1.
	Ревизия и текущий ремонт выпусков магистральных водоводов***
	км
	6
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.2.
	Промывка тупиковых водопроводных сетей***
	км
	5,26
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.3.


	Ревизия и ремонт:


	
	запорной арматуры на сетях и  сооружениях***
	шт.
	17
	II-III кв.
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	пожарных гидрантов***
	шт.
	52
	II-III кв.
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	ремонт водопроводных колодцев***
	шт.
	40
	II-III кв.
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	ревизия и ремонт водоразборных колонок***
	шт.
	4
	II-III кв.
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	Капитальный ремонт смотровых канализационных колодцев***
	шт.
	205
	II-III кв.
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.4.
	Профилактическая прочистка канализационных коллекторов***
	км
	11
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.5.
	Профилактическая прочистка коллекторов с малым самоочищением***
	км
	13
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.6.
	Профилактическая прочистка коллекторов с применением насадки «КОРНЕРЕЗ»***
	км
	2,5
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.7.
	Капитальный ремонт канализационных сетей***
	км
	0,055
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	Капитальный ремонт водопроводных сетей***
	км
	0,26
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	3.
	Газоснабжение

	3.1.
	Подготовка котельных к работе в зимних условиях
	шт.
	60
	май-сентябрь
	 правообладатели котельных*              
	

	3.2.
	Реконструкция газопроводов***


	км
	1,3
	II-III кв.
	АО «Саратовгаз»* 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.3.
	Капитальный ремонт газопроводов***
	км
	0,036
	май-сентябрь
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.4.
	Капитальный ремонт установок электрозащиты газопроводов***
	шт.
	3
	май-август
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.5.
	Капитальный ремонт задвижек в газовых колодцах и на газовых стояках***


	шт.
	2
	май-июнь
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.6.
	Капитальный ремонт ГРП***
	шт.
	2
	май-сентябрь
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.7.
	Диагностирование технического состояния подземных  газопроводов***
	км
	27,71
	май-июнь
	АО «Саратовгаз»*
	

	
	Капитальный ремонт газовых колодцев***
	шт.
	1
	май-сентябрь
	АО «Саратовгаз»*
	

	
	Приборное обследование газопроводов на герметичность и сплошность изоляции***
	км
	8,84
	май-июнь
	АО «Саратовгаз»*
	

	4.
	Электроснабжение

	4.1.
	Ремонт кабельных линий с заменой дефектного кабеля 6-10 кВ***
	км
	0,05
	II кв.
	АО «СПГЭС»* 
	

	4.2.
	Капитальный ремонт трансформаторов (без замены обмоток)***
	шт.
	5
	II-III кв.
	АО «СПГЭС»* 
	

	4.3.
	Ремонт строительной части РП, ТП***
	шт.
	5
	I-III кв.
	АО «СПГЭС»*
	

	4.4.
	Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ -транзит***
	шт.
	24
	II-III кв.
	АО «СПГЭС»* 
	

	4.5.
	Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ -транзит***
	шт.
	27
	I-III кв.
	АО «СПГЭС»* 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Волжский район

	1.
	Теплоснабжение
	
	
	
	
	

	1.1.
	Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления
	шт.
	483
	1 сентября
	УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* 
	

	1.2.
	Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду
	шт.
	73
	1 сентября
	отдел образования администрации Волжского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области*,

 министерство образования Саратовской области* 
	

	1.3.
	Подготовка бойлеров горячего водоснабжения и отопления к работе в осенне-зимний период***
	шт.
	20
	1 сентября
	УК*, ТСЖ*, ЖСК*
	

	1.4.
	Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период
	шт.
	11
	1 октября
	ЖСК*, Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО                    «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»*, иные правообладатели ЦТП*                                   
	

	1.5.
	Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период
	шт.
	52
	1 октября
	Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, 
ООО «ТЭГК»*, иные правообладатели котельных* 
	

	1.6.
	Установка сужающих устройств


	шт.
	**
	1 сентября
	УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.7.
	Магистральные теплотрассы

	
	Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации
	пог. м
	**


	май-сентябрь
	Саратовские тепловые сети филиал Саратовский ПАО «Т Плюс»*                      
	

	
	Реконструкция участка тепловых сетей 
ТМ № 3 от САРГРЭС до ТК-306 по                                 ул. им. Чернышевского Н.Г., d 820                        
	пог. м
	227


	май-сентябрь
	Саратовские тепловые сети филиал Саратовский ПАО «Т Плюс»*                      
	

	1.8.
	Внутриквартальные теплотрассы 

	
	Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации
	пог. м
	**
	май-сентябрь
	Саратовские тепловые сети филиал Саратовский ПАО «Т Плюс»*                          
	

	1.9.
	Теплоизоляция трубопроводов***
	пог. м
	**
	май-сентябрь
	Саратовские тепловые сети филиал Саратовский ПАО «Т Плюс»*                                      
	

	2.
	Водоснабжение

	2.1.
	Ревизия и текущий ремонт выпусков магистральных водоводов***
	шт.
	8
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.2.
	Промывка тупиковых водопроводных 

сетей***
	км
	7,72
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.3.
	Ревизия и ремонт:

	
	запорной арматуры***
	шт.
	19
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	пожарных гидрантов***
	шт.
	52
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	водопроводных колодцев***
	шт.
	40
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	водоразборных колонок***
	шт.
	7
	май-август
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.4.
	Капитальный ремонт смотровых канализационных колодцев***
	шт.
	80
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.5.
	Профилактическая прочистка канализационных коллекторов***
	км
	12
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.6.
	Профилактическая прочистка коллекторов с малым самоочищением***
	км
	8,27
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.7.
	Профилактическая прочистка коллекторов с применением насадки «КОРНЕРЕЗ»***
	км
	2,5
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.8.
	Капитальный ремонт водопроводных сетей***
	км
	0,33
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	3.
	Газоснабжение

	3.1.
	Подготовка котельных к работе в зимний период
	шт.
	52
	1 октября
	правообладатели котельных*               
	

	3.2.
	Реконструкция пунктов редуцирования газа***
	км
	1
	май-сентябрь
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.3.
	Капитальный ремонт ГРП***


	шт.
	3
	II кв.
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.4.
	Капитальный ремонт установок электрохимзащиты***
	шт.
	4
	II-III кв.
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.5.
	Капитальный ремонт газовых колодцев***
	шт.
	1
	II-III кв.
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.6.
	Капитальный ремонт задвижек в газовых колодцах и на газовых стояках***
	шт.
	9
	II кв.
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.7.
	Диагностирование технического состояния подземных  газопроводов***
	км
	15,18
	II-III кв.
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.8.
	Приборное обследование газопроводов на герметичность и сплошность изоляции***
	км
	7,85
	II-III кв.
	АО «Саратовгаз»*
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.
	Электроснабжение

	4.1.
	Ремонт кабельных линий с заменой дефектного кабеля 6-10 кВ***
	км
	0,05
	II кв.
	АО «СПГЭС»* 
	

	4.2.
	Капитальный ремонт трансформаторов (без замены обмоток)***
	шт.
	5
	II-III кв.
	АО «СПГЭС»* 
	

	4.3.
	Ремонт строительной части РП, ТП***
	шт.
	5
	II кв.
	АО «СПГЭС»* 
	

	4.4.
	Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ – транзит***
	шт.
	15
	II-III кв.
	АО «СПГЭС»* 
	

	4.5.
	Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ – транзит***
	шт.
	17
	II-III кв.
	АО «СПГЭС»* 
	

	Ленинский район

	1.
	Теплоснабжение

	1.1.
	Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления


	шт.
	1308
	1 сентября
	УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* 


	

	1.2.
	Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду
	шт.
	165
	1 сентября
	отдел образования администрации Ленинского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области*                                       
	

	1.3.
	Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период
	шт.
	40
	1 октября
	Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, 
ООО «ТЭГК»*  
                  
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.4.
	Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период
	шт.
	74
	1 октября
	Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*,

ООО «ТЭГК»*, МКУ «СКК»,

иные правообладатели котельных*


	

	1.5.
	Установка сужающих устройств
	шт.
	**
	1 сентября
	УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда*


	

	1.6.
	Магистральные теплотрассы

	
	Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации
	пог. м
	**
	май-сентябрь
	Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                        
	

	1.7.
	Внутриквартальные теплотрассы

	
	Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации


	пог. м
	**
	май-сентябрь
	Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                        
	

	1.8.
	Теплоизоляция трубопроводов***
	км
	3, 54
	май-октябрь
	Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*,                     ООО «ТЭГК»*              
	

	2.
	Водоснабжение

	2.1.
	Ревизия и текущий ремонт выпусков магистральных водоводов***
	км
	11
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.2.
	Промывка тупиковых водопроводных сетей***


	км
	6,618
	сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.3.
	Ревизия и ремонт:

	
	запорной арматуры***
	шт.
	27
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	пожарных гидрантов***
	шт.
	52
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	водопроводных колодцев***
	шт.
	35
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	водоразборных колонок***
	шт.
	5
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.4.
	Профилактическая прочистка канализационных коллекторов***
	км
	21,3
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.5.
	Капитальный ремонт смотровых канализационных колодцев***
	шт.
	200
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.6.
	Профилактическая прочистка коллекторов с малым самоочищением***
	км
	16
	1 октября
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.7.
	Профилактическая прочистка коллекторов с применением насадки «КОРНЕРЕЗ»***
	км
	1,5
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.8.
	Капитальный ремонт канализационных сетей***
	км
	0,298
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.9.
	Капитальный ремонт  водопроводных сетей***
	км
	1,05
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	3.
	Газоснабжение

	3.1.
	Подготовка котельных к работе в зимний период
	шт.
	74
	1 октября
	правообладатели котельных*               
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.2.
	Реконструкция  пунктов редуцирования газа***
	шт.
	1
	май-сентябрь
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.3.
	Капитальный ремонт газопроводов***
	км
	0,027
	июнь-сентябрь
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.4.
	Капитальный ремонт электрохимической защиты трубопроводов***
	шт.
	7
	июнь-сентябрь
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.5.
	Капитальный ремонт задвижек в газовых колодцах и на газовых стояках***


	шт.
	4
	июнь-сентябрь
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.6.
	Капитальный ремонт газовых колодцев***
	шт.
	1
	май-сентябрь
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.7.
	Диагностирование технического состояния подземных газопроводов***
	км
	39,92
	май-сентябрь
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.8.
	Приборное обследование на герметичность и сплошность изоляции***
	км
	21,52
	май-сентябрь
	АО «Саратовгаз»*
	

	4.
	Электроснабжение

	4.1.
	Ремонт кабельных линий с заменой дефектного кабеля 6-10 кВ***
	км
	0,075
	II кв.
	АО «СПГЭС»* 
	

	4.2.
	Капитальный ремонт трансформаторов                 (без замены обмоток)*** 
	шт.
	6
	I-III кв.
	АО «СПГЭС»* 
	

	4.3.
	Ремонт строительной части РП, ТП***
	шт.
	5
	II кв.
	АО «СПГЭС»* 
	

	4.4.
	Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ-транзит ***
	шт.
	52
	I-III кв.
	АО «СПГЭС»*, АО «НЭСК»* 
	

	4.5.
	Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ-транзит ***
	шт.
	62
	I-III кв.
	АО «СПГЭС»*, АО «НЭСК»*  
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Гагаринский административный район

	1.
	Теплоснабжение

	1.1.
	Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления
	шт.
	312
	1 сентября
	УК*, ТСЖ*, ТСН*, иные правообладатели жилищного фонда*
	

	1.2.
	Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду
	шт.
	98
	1 сентября
	отдел по координации учреждений социальной сферы департамента Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов», отдел образования департамента Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов»,  ГУЗ СО «Саратовская РБ»*


	

	1.3.
	Подготовка бойлеров горячего водоснабжения к работе в осенне-зимний период***


	шт.
	3
	1 сентября
	 УК*
	

	1.4.
	Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период
	шт.
	30
	1 октября
	МКУ «СХиТО», МКУ «СКК»                   
	

	1.5.
	Установка сужающих устройств
	шт.
	**
	1 сентября
	МКУ «СХиТО», МКУ «СКК»,                   Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* 
                   
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.6.
	Магистральные теплотрассы

	
	Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации
	пог. м
	**
	1 сентября
	МКУ «СКК»
	

	1.7.
	Внутриквартальные теплотрассы

	
	Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации


	пог. м
	**
	1 сентября
	МКУ «СХиТО», МКУ «СКК»
	

	1.8.
	Теплоизоляция трубопроводов***
	пог. м
	**
	1 сентября
	МКУ «СХиТО», МКУ «СКК» 
	

	2.
	Водоснабжение

	2.1.
	Опрессовка и ремонт магистральных водопроводных сетей**


	км


	72,68


	май-сентябрь
	ООО «Кристалл-2001»*, МКУ «СКК», МУП «Усть-Курдюм Водоканал»
	

	2.2.


	Промывка тупиковых водопроводных сетей***
	км
	19,84
	май-сентябрь
	ООО «Кристалл-2001»*, МУПП «Саратовводоканал», МКУ «СКК», МУП «Усть-Курдюм Водоканал»*
	

	2.3.
	Профилактическая чистка канализационных коллекторов***
	км


	5,1


	май-сентябрь
	ООО «Кристалл-2001»*, МКУ «СКК»,

МУП «Усть-Курдюм Водоканал» 
	

	2.4.
	Ремонт водопроводных колодцев***
	шт.
	65
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»,                     ООО «Кристалл-2001»*, МКУ «СКК»,

МУП «Усть-Курдюм Водоканал»
	

	2.5.
	Ревизия и текущий ремонт выпусков магистральных водоводов***
	км
	3,2
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»,                      ООО «Кристалл-2001»*, МКУ «СКК»,

МУП «Усть-Курдюм Водоканал»


	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.6.
	Ревизия и ремонт запорной арматуры***
	шт.
	61
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»,                     ООО «Кристалл-2001»*, МКУ «СКК»,

МУП «Усть-Курдюм Водоканал»
	

	2.7.
	Ревизия и ремонт пожарных гидрантов***
	шт.
	22
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»,                     ООО «Кристалл-2001»*, МКУ «СКК»,

МУП «Усть-Курдюм Водоканал»
	

	2.8.
	Капитальный ремонт водопроводных сетей***
	км
	1,05
	май-сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	3.
	Газоснабжение

	3.1.
	Подготовка котельных к работе в зимних условиях
	шт.
	30
	согласно графику
	правообладатели котельных*
	

	3.2.
	Техническое диагностирование 

газопроводов***
	км
	26,602
	июнь-сентябрь
	ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область»*
	

	3.3.
	Техническое диагностирование ГРП, ГРПШ***
	шт.
	18
	август
	ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область»*
	

	4.
	Электроснабжение
	
	
	
	
	

	4.1.
	Ремонт кабельных линий ***
	км
	9,3
	апрель-сентябрь
	ООО «Элтрейт»*
	

	4.2.
	Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит***
	шт.
	103
	апрель-сентябрь
	АО «НЭСК»*, Правобережное ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские распределительные сети»*, АО «Облкоммунэнерго»*
	

	4.3.
	Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит**
	шт.
	14
	май-сентябрь
	АО «НЭСК»*, ООО «Элтрейт»*
	


*(по согласованию);
**количество сужающих устройств будет определено в соответствии с выданными рекомендациями Территориального управления по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» после окончания отопительного сезона 2025-2026 годов, количество поврежденных участков магистральных и внутриквартальных теплотрасс, будет выявлено в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации Территориальным управлением по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» после окончания отопительного сезона 2025-2026 годов;
***по плану мероприятий предприятия.
Используемые сокращения: 

МО - муниципальное образование;

УК - управляющая компания;

ЖСК – жилищный, жилищно-строительный кооператив, иные специализированные потребительские кооперативы;

ТСЖ - товарищество собственников жилья;

ЦТП - центральный тепловой пункт;

ТМ - тепломагистраль;

НС – насосная станция;

ТК - тепловая камера;

УТК - узловая тепловая камера;

ТП - трансформаторная подстанция;
РП - распределительная подстанция;

РУ - распределительное устройство;

ВЛ - высоковольтная линия;

КЛ - кабельная линия;


П - павильон;

ГРП - газораспределительный пункт;
ШРП – шкафной распределительный пункт;

ГРПШ – газорегуляторный пункт шкафной.

.
Приложение № 2

к распоряжению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 5 мая 2026 года № 4170-р
График

 подготовки многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов», 

к отопительному периоду 2026-2027 годов

	Организации, осуществляющие управление жилищным фондом
	Вид отопления
	Всего домов
	Срок подготовки

	
	
	
	май
	июнь
	июль
	август

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Кировский район

	Товарищества собственников жилья
	центральное
	67
	10
	15
	22
	20

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0

	Управляющие организации
	центральное
	494
	56
	146
	144
	148

	
	печное
	499
	64
	158
	174
	103

	Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы
	центральное
	71
	7
	22
	22
	20

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0

	Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц
	центральное
	3
	0
	1
	1
	1

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0

	Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении
	центральное
	15
	2
	3
	5
	5

	
	печное
	137
	20
	31
	41
	45

	Всего по району
	центральное
	650
	67
	190
	193
	200

	
	печное
	636
	73
	199
	216
	148

	Итого
	
	1286
	159
	376
	409
	342


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Ленинский район

	Товарищества собственников жилья
	центральное
	126
	2
	40
	40
	44

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0

	Управляющие организации
	центральное
	1066
	57
	200
	350
	459

	
	печное
	171
	11
	40
	60
	60

	Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы
	центральное
	116
	5
	20
	30
	60

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0

	Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц
	центральное
	0
	0
	0
	0
	0

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0

	Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении
	центральное
	0
	0
	0
	0
	0

	
	печное
	205
	5
	60
	70
	70

	Всего по району
	центральное
	1308
	64
	260
	420
	564

	
	печное
	376
	16
	100
	130
	130

	Итого
	
	1684
	80
	360
	550
	694

	Волжский район

	Товарищества собственников жилья
	центральное
	72
	4
	11
	23
	34

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0

	Управляющие организации
	центральное
	346
	26
	69
	110
	141

	
	печное
	304
	20
	81
	80
	123

	Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы
	центральное
	65
	2
	13
	17
	33

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по району
	центральное
	483
	32
	93
	150
	208

	
	печное
	304
	20
	81
	80
	123

	Итого
	
	787
	52
	174
	230
	331

	Заводской район

	Товарищества собственников жилья
	центральное
	70
	3
	10
	20
	37

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Управляющие организации
	центральное
	689
	15
	120
	270
	284

	
	печное
	80
	0
	0
	30
	50

	Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы
	центральное
	58
	3
	3
	22
	30

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0

	Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц
	центральное
	2
	0
	0
	0
	2

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0

	Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении
	центральное
	126
	0
	0
	50
	76

	
	печное
	90
	0
	0
	45
	45

	Всего по району
	центральное
	945
	21
	133
	362
	429

	
	печное
	170
	0
	0
	75
	95

	Итого
	
	1115
	21
	133
	437
	524

	Октябрьский район

	Товарищества собственников жилья
	центральное
	57
	9
	11
	17
	20

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0

	Управляющие организации
	центральное
	330
	49
	85
	108
	88

	
	печное
	340
	72
	76
	93
	99

	Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы
	центральное
	97
	12
	14
	34
	37

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0

	Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц
	центральное
	33
	2
	6
	10
	15

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0

	Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении
	центральное
	3
	0
	0
	1
	2

	
	печное
	42
	10
	10
	12
	10

	Всего по району
	центральное
	520
	72
	116
	170
	162

	
	печное
	382
	82
	86
	105
	109

	Итого
	
	902
	154
	202
	275
	271


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Фрунзенский район

	Товарищества собственников жилья
	центральное
	38
	2
	24
	11
	1

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0

	Управляющие организации
	центральное
	206
	10
	106
	81
	9

	
	печное
	101
	0
	55
	46
	0

	Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы
	центральное
	57
	1
	27
	28
	1

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0

	Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении
	центральное
	0
	0
	0
	0
	0

	
	печное
	7
	0
	7
	0
	0

	Всего по району
	центральное
	301
	13
	157
	120
	11

	
	печное
	108
	0
	62
	46
	0

	Итого
	
	409
	13
	219
	166
	11

	Гагаринский административный район

	Товарищества собственников жилья 
	центральное
	16
	3
	4
	4
	5

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0

	Управляющие организации 
	центральное
	131
	6
	37
	46
	42

	
	печное
	3
	0
	1
	1
	1

	Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении 
	центральное
	152
	10
	40
	54
	48

	
	печное
	10
	1
	3
	3
	3

	Всего по району
	центральное
	299
	19
	81
	104
	95

	
	печное
	13
	1
	4
	4
	4

	Итого
	
	312
	20
	85
	108
	99


.
Приложение № 3

к распоряжению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 5 мая 2026 года № 4170-р
Должностной состав

оперативного штаба по подготовке жилищно-коммунального комплекса и топливно-энергетического комплекса, объектов социальной сферы муниципального образования «Город Саратов» к работе 

в осенне-зимний период 2026-2027 годов

	Руководитель оперативного штаба
	- первый заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» 

	Первый заместитель руководителя оперативного штаба
	- председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»

	Заместитель руководителя оперативного штаба
	- заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов», начальник управления жилищного хозяйства и развития городской среды 

	Заместитель руководителя оперативного штаба
	- заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»                                                                               

	Секретарь     оперативного штаба
	- консультант отдела обеспечения коммунальными ресурсами управления коммунального хозяйства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»

	Члены оперативного штаба:

	- первый заместитель главы администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов»;

	- первый заместитель главы администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов»;

	- первый заместитель главы администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов»;

	- первый заместитель главы администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов»;

	- первый заместитель главы администрации Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов»;

	- первый заместитель главы администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов»;
- первый заместитель начальника департамента Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов»;

	- заместитель председателя комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов»;
- начальник производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»;

	- начальник управления по коммунальному хозяйству комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»;
- начальник отдела обеспечения коммунальными ресурсами управления коммунального хозяйства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»;

	- начальник жилищного отдела управления жилищного хозяйства и развития городской среды комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»;
- начальник инспекционного отдела управления жилищного надзора, муниципального и лицензионного контроля комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»;

	- заведующий сектором межведомственного взаимодействия и развития материально-технической базы комитета по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов»;

	- заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов»;

	- директор муниципального бюджетного учреждения «Городская  аварийно-ремонтная служба 05»;

	- директор муниципального казенного учреждения «Саратовский коммунальный комплекс»;

	- директор муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Город Саратов»;

	- консультант отдела по эксплуатации зданий, капитального и текущего ремонта министерства здравоохранения Саратовской области                 (по согласованию);

	- начальник единой диспетчерской службы МУПП «Саратовводоканал»;
- начальник производственно-технического отдела МУПП «Саратовводоканал»;

	- заместитель руководителя Средне-Поволжского управления Ростехнадзора (по согласованию);
- начальник Саратовского регионального отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС Средне-Поволжского управления Ростехнадзора (по согласованию);
- старший государственный инспектор Саратовского регионального отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС Средне-Поволжского управления Ростехнадзора (по согласованию);
- главный государственный инспектор Саратовского регионального отдела общепромышленного надзора Средне-Поволжского управления Ростехнадзора (по согласованию);
- заместитель главного инженера по тепловым сетям - начальник управления филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию);

- заместитель директора Саратовского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» - технический директор (по согласованию);
- руководитель тепловой инспекции Саратовского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию);

	- начальник Саратовского территориального участка Приволжской дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (по согласованию);
- заместитель начальника Саратовского территориального участка Приволжской дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (по согласованию);

	- главный инженер ООО «ТЭГК» (по согласованию);
- начальник производственного участка ЖКС № 12/2 (г. Саратов) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО) (по согласованию)


.
