Пояснительная записка к информации об исполнении ведомственных целевых программ за 1 квартал 2014 года

В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 19.12.2013     № 30-342 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год» (с изменениями и дополнениями) на реализацию 33 ведомственных целевых программ предусмотрено 1 268 688,5 тыс. рублей (Приложение) или 11,2% от общего объема расходов бюджета.

По итогам 1 квартала 2014 года структурными подразделениями администрации муниципального образования «Город Саратов» было освоено 330 336,7 тыс. рублей или 26,0% выделенных средств.

В рамках 16 ведомственных целевых программ предусмотренные бюджетные средства в отчетном периоде не осваивались по следующим причинам:

– ВЦП «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей г. Саратова» на 2014 год (управление по труду и социальному развитию) -  выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома не производилась;

– ВЦП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Саратова» на 2014 год (администрация муниципального образования «Город Саратов») - конкурс социальных проектов не проводился, в настоящее время идет прием документов на участие;

– ВЦП «Приобретение жилых помещений для исполнения решений судов» на 2012-2014 годы (комитет по управлению имуществом города Саратова), ВЦП «Приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного для нужд муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год, ВЦП «Капитальный ремонт зданий (помещений) муниципальных бань» на 2014 год (комитет по ЖКХ), ВЦП «Проведение обследования и содержание гидротехнических сооружений водных объектов (прудов)» на 2014 год (управление по инженерной защите), ВЦП «Организация отдыха детей в каникулярный период» на 2014 год, ВЦП «Профилактика наркомании среди обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений» на 2014 год, ВЦП «Профилактика правонарушений среди обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений» на 2014 год (комитет по образованию), ВЦП по обеспечению безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений (комитет по образованию, администрации районов) - выполнение программных мероприятий в 1 квартале текущего года не запланировано, в настоящее время ведется подготовка конкурсной документации, проводятся конкурсные процедуры, заключаются муниципальные контракты.

Заместитель главы администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

по экономическим вопросам,

председатель комитета по экономике                                      Е.В. Ножечкина

Информация об исполнении ведомственных целевых программ

за 1 квартал 2014 года

| Наименование программы (реквизиты постановления администрации муниципального образования «Город Саратов», утверждающего программу) | Уточненные бюджетные назначения на 2014 год, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % испол-нения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комитет по управлению имуществом города Саратова |  |  |  |
| «Формирование земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год (от 22.10.2013 № 2626) | 18 328,6 | 37,6 | 0,2 |
| «Приобретение жилых помещений для исполнения решений судов» на 2012-2014 годы (от 27.04.2012 № 755) | 54 573,7 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по комитету | 72 902,3 | 37,6 | 0,1 |
| Управление по культуре |  |  |  |
| «Развитие культурного потенциала города Саратова» на 2014 год (от 14.10.2014 № 2568) | 19 687,4 | 1 308,1 | 6,6 |
| Итого по комитету | 19 687,4 | 1 308,1 | 6,6 |
| Управление по труду и социальному развитию |  |  |  |
| «Социальная поддержка населения города Саратова» на 2014 год (от 14.10.2013 № 2566) | 31 428,5 | 3 321,2 | 10,6 |
| «Старшее поколение» на 2014 год (от 14.10.2013 № 2525) | 2 336,3 | 367,8 | 15,7 |
| «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей г. Саратова» на 2014 год (от 14.10.2013 № 2574) | 357,3 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по управлению | 34 122,1 | 3 689,0 | 10,8 |
| Комитет по ЖКХ |  |  |  |
| «Приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин, средств транспортных и инвентаря производственного для нужд муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год (от 24.10.2013 № 2639) | 20 399,1 | 0,0 | 0,0 |
| «Капитальный ремонт зданий (помещений) муниципальных бань» на 2014 год (от 11.10.2013 № 2522) | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по комитету | 23 899,1 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация муниципального образования «Город Саратов» |  |  |  |
| «Информационное освещение деятельности администрации муниципального образования «Город Саратов» по социально-экономическому развитию города Саратова» на 2014 год (от 09.10.2013 № 2503) | 12 966,1 | 2 563,2 | 19,8 |
| «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Саратова» на 2014 год (от 09.10.2013 № 2502) | 3 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по администрации | 16 766,1 | 2 563,2 | 15,3 |
| Управление по инженерной защите |  |  |  |
| «Проведение обследования и содержание гидротехнических сооружений водных объектов (прудов)» на 2014 год (от 21.10.2013 № 2601) | 5 182,9 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по управлению | 5 182,9 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству |  |  |  |
| «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах» (от 08.07.2013 № 1347) | 173 055,4 | 145 103,3 | 83,8 |
| Итого по комитету | 173 055,4 | 145 103,3 | 83,8 |
| Комитет по образованию |  |  |  |
| «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год (от 22.10.2013 № 2624) | 975,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Организация отдыха детей в каникулярный период» на 2014 год (от 22.10.2013 № 2625) | 13 100,1 | 0,0 | 0,0 |
| «Молодёжь Саратова» на 2014 год (от 21.10.2013 № 2599) | 700,0 | 34,2 | 4,9 |
| «Развитие педагогического потенциала» на 2014 год (от 28.10.2013 № 2655) | 580,0 | 171,2 | 29,5 |
| «Профилактика наркомании среди обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений» на 2014 год (от 30.10.2013 № 2673) | 545,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Профилактика правонарушений среди обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений» на 2014 год (от 24.10.2013 № 2638) | 550,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по комитету | 16 450,1 | 205,4 | 1,2 |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |  |  |  |
| «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год (от 11.10.2013 № 2521) | 41 000,0 | 6 667,7 | 16,3 |
| «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год (от 18.10.2013 № 2585) | 661 959,6 | 158 325,7 | 23,9 |
| Итого по комитету | 702 959,6 | 164 993,4 | 23,5 |
| Администрация Ленинского района |  |  |  |
| «Благоустройство территории Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год (от 05.11.2013 № 2707) | 65 820,4 | 3 189,2 | 4,8 |
| «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год (от 14.10.2013 № 2573) | 3 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по администрации | 69 120,4 | 3 189,2 | 4,6 |
| Администрация Заводского района |  |  |  |
| «Благоустройство территории Заводского района муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год (от 06.11.2013 № 2712) | 40 011,0 | 3 660,1 | 9,1 |
| «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год (от 28.10.2013 № 2649) | 3 896,8 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по администрации | 43 907,8 | 3 660,1 | 8,3 |
| Администрация Октябрьского района |  |  |  |
| «Благоустройство территории Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год (от 30.10.2013 № 2676) | 15 331,5 | 798,2 | 5,2 |
| «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год (от 14.10.2013 № 2575) | 4 153,8 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по администрации | 19 485,3 | 798,2 | 4,1 |
| Администрация Фрунзенского района |  |  |  |
| «Благоустройство территории Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год (от 21.10.2013 № 2603) | 17 571,3 | 571,1 | 3,3 |
| «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год (от 16.10.2013 № 2578) | 1 335,3 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по администрации | 18 906,6 | 571,1 | 3,0 |
| Администрация Кировского района |  |  |  |
| «Благоустройство территории Кировского района муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год (от 05.11.2013 № 2708) | 20 163,7 | 1 164,8 | 5,8 |
| «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год (от 16.10.2013 № 2577) | 2 258,7 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по администрации | 22 422,4 | 1 164,8 | 5,2 |
| Администрация Волжского района |  |  |  |
| «Благоустройство территории Волжского района муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год (от 21.10.2013 № 2602) | 21 198,2 | 2 772,6 | 13,1 |
| «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год (от 24.10.2013 № 2637) | 4 122,8 | 0,0 | 0,0 |
| «Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов и рекультивация земель Маханного оврага в районе Парка Победы в Волжском районе г. Саратова» на 2014 год (от 14.10.2013 № 2569) | 4 500,0 | 280,7 | 6,2 |
| Итого по администрации | 29 821,0 | 3 053,3 | 10,2 |
| ИТОГО | 1 268 688,5 | 330 336,7 | 26,0 |

Заместитель главы администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

по экономическим вопросам,

председатель комитета по экономике                                              Е.В. Ножечкина