Анализ исполнения муниципальных программ

за I квартал 2022 года

| Наименование программы (реквизиты постановления администрации муниципального образования «Город Саратов», утверждающего программу), главные распорядители бюджетных средств | Исполнено за I квартал 2021 года, тыс. руб. | Уточненные бюджетные назначения, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % испол-нения | % темпа роста исполне-ния к 2021 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2021-2023 годы (от 13 октября 2020 года № 2030) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Система дополнительного образования в сфере культуры» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 106 314,9 8 913,6 6 778,0 90 623,3 | 608 489,7 8 483,6 124 451,8 475 554,3 | 107 771,5 0,0 22 172,4 85 599,1 | 17,7 0,0 17,8 18,0 | 101,4 0,0 327,1 94,5 |
| Комитет по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 106 314,9 8 913,6 6 778,0 90 623,3 | 608 489,7 8 483,6 124 451,8 475 554,3 | 107 771,5 0,0 22 172,4 85 599,1 | 17,7 0,0 17,8 18,0 | 101,4 0,0 327,1 94,5 |
| Подпрограмма «Система муниципальных учреждений культуры» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 78 131,3 - 22 790,4 55 340,9 | 566 443,2 9 170,1 150 725,6 406 547,5 | 122 739,5 9 070,1 21 835,8 91 833,6 | 21,7 98,9 14,5 22,6 | 157,1 - 95,8 165,9 |
| Комитет по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 78 131,3 - 22 790,4 55 340,9 | 516 748,5 9 070,1 137 505,9 370 172,5 | 112 990,2 9 070,1 21 491,1 82 429,0 | 21,9 100,0 15,6 22,3 | 144,6 - 94,3 148,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Департамент Саратовского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 49 694,7 100,0 13 219,7 36 375,0 | 9 749,3 0,0 344,7 9 404,6 | 19,6 0,0 2,6 25,9 | - - - - |
| Подпрограмма «Популяризация культурных традиций муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 308,1 - - 308,1 | 2 734,0 - - 2 734,0 | 446,4 - - 446,4 | 16,3 - - 16,3 | 144,9 - - 144,9 |
| Комитет по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 308,1 - - 308,1 | 2 734,0 - - 2 734,0 | 446,4 - - 446,4 | 16,3 - - 16,3 | 144,9 - - 144,9 |
| Подпрограмма «Сохранение культурно-исторического облика города» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 5 000,0 - 5 000,0 - | 0,0 - 0,0 - | 0,0 - 0,0 - | - - - - |
| Комитет по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 5 000,0 - 5 000,0 - | 0,0 - 0,0 - | 0,0 - 0,0 - | - - - - |
| Итого по программе в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 184 754,4 8 913,6 29 568,4 146 272,4 | 1 182 666,9 17 653,7 280 177,4 884 835,8 | 230 957,4 9 070,1 44 008,2 177 879,1 | 19,5 51,4 15,7 20,1 | 125,0 101,8 148,8 121,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Саратов» на 2021-2023 годы (от 14 октября 2020 года № 2039) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Материальная поддержка отдельных категорий граждан» | 3 467,9 | 17 316,5 | 4 864,8 | 28,1 | 140,3 |
| Комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 3 467,9 | 17 316,5 | 4 864,8 | 28,1 | 140,3 |
| Подпрограмма «Организация оздоровительного отдыха отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 12 065,4 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 12 065,4 | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий социального характера» | 594,3 | 10 063,6 | 1 103,0 | 11,0 | 185,6 |
| Комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 594,3 | 10 063,6 | 1 103,0 | 11,0 | 185,6 |
| Подпрограмма «Публичные нормативные обязательства муниципального образования «Город Саратов» | 30 902,4 | 180 507,5 | 40 732,3 | 22,6 | 131,8 |
| Комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 30 902,4 | 180 507,5 | 40 732,3 | 22,6 | 131,8 |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на поддержку отдельных категорий граждан, по оплате жилых помещений и коммунальных услуг» в том числе средства: - областного бюджета | 118 675,2 118 675,2 | 292 861,9 292 861,9 | 66 805,6 66 805,6 | 22,8 22,8 | 56,3 56,3 |
| Комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета | 118 675,2 118 675,2 | 292 861,9 292 861,9 | 66 805,6 66 805,6 | 22,8 22,8 | 56,3 56,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Оказание поддержки молодым семьям муниципального образования «Город Саратов» в решении жилищной проблемы» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 0,0 0,0 - | 8 965,7 2 911,1 6 054,6 - | 8 481,1 2 753,8 5 727,3 - | 94,6 94,6 94,6 - | - - - - |
| Комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 0,0 0,0 - | 8 965,7 2 911,1 6 054,6 - | 8 481,1 2 753,8 5 727,3 - | 94,6 94,6 94,6 - | - - - - |
| Итого по программе в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 153 639,9 0,0 118 675,2 34 964,7 | 521 780,6 2 911,1 298 916,5 219 953,0 | 121 986,8 2 753,8 72 532,9 46 700,1 | 23,4 94,6 24,3 21,2 | 79,4 - 61,1 133,6 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Саратов» на 2021-2023 годы (от 14 октября 2020 года № 2033) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» | 109 542,1 | 247 000,0 | 47 420,6 | 19,2 | 43,3 |
| Комитет по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов» | 109 542,1 | 247 000,0 | 47 420,6 | 19,2 | 43,3 |
| Подпрограмма «Автоматизация систем управления бюджетным процессом» | 545,3 | 20 860,6 | 805,1 | 3,9 | 147,6 |
| Комитет по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов» | 545,3 | 20 860,6 | 805,1 | 3,9 | 147,6 |
| Итого по программе | 110 087,4 | 267 860,6 | 48 225,7 | 18,0 | 43,8 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2025 годы (от 13 октября 2017 года № 2963) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 289 022,8 0,0 0,0 289 022,8 | 2 624 297,0 167 194,8 749 412,1 1 707 690,1 | 609 563,5 0,0 119 223,0 490 340,5 | 23,2 0,0 15,9 28,7 | 210,9 - - 169,7 |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 281 875,6 0,0 0,0 281 875 ,6 | 1 062 148,9 167 194,8 749 412,1 145 542,0 | 145 080,6 0,0 119 223,0 25 857,6 | 13,7 0,0 15,9 17,8 | 51,5 - - 9,2 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 242,6 - 0,0 242,6 | 146 788,8 - - 146 788,8 | 24 435,1 - - 24 435,1 | 16,6 - - 16,6 | 10 072,2 - - 10 072,2 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 23,9 - 0,0 23,9 | 521 654,1 - - 521 654,1 | 177 470,8 - - 177 470,8 | 34,0 - - 34,0 | 742 555,6 - - 742 555,6 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 - 0,0 0,0 | 252 537,4 - - 252 537,4 | 12 999,9 - - 12 999,9 | 5,1 - - 5,1 | - - - - |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 21,3 - 0,0 21,3 | 393 780,6 - - 393 780,6 | 185 897,4 - - 185 897,4 | 47,2 - - 47,2 | 872 757,7 - - 872 757,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 24,1 - 0,0 24,1 | 96 376,6 - - 96 376,6 | 30 845,1 - - 30 845,1 | 32,0 - - 32,0 | 127 988,0 - - 127 988,0 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 6 835,3 - 0,0 6 835,3 | 96 010,6 - - 96 010,6 | 17 964,3 - - 17 964,3 | 18,7 - - 18,7 | 262,8 - - 262,8 |
| Департамент Саратовского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 55 000,0 - - 55 000,0 | 14 870,3 - - 14 870,0 | 27,0 - - 27,0 | - - - - |
| Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 213 803,7 - 100 000,0 113 803,7 | 764 595,2 - 221 926,7 542 668,5 | 272 914,1 - 71 213,3 201 700,8 | 35,7 - 32,1 37,2 | 127,6 - 71,2 177,2 |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 213 803,7 - 100 000,0 113 803,7 | 738 275,5 - 221 926,7 516 348,8 | 265 709,4 - 71 213,3 194 496,1 | 36,0 - 32,1 37,7 | 124,3 - 71,2 170,9 |
| Департамент Саратовского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 26 319,7 - - 26 319,7 | 7 204,7 - - 7 204,7 | 27,4 - - 27,4 | - - - - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого по программе в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 502 826,5 0,0 100 000,0 402 826,5 | 3 388 892,2 167 194,8 971 338,8 2 250 358,6 | 882 477,6 0,0 190 436,3 692 041,3 | 26,0 0,0 19,6 30,8 | 175,5 - 190,4 171,8 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Город Саратов» на 2021-2023 годы (от 14 октября 2020 года № 2036) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Содержание и благоустройство территорий городского округа» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 39 759,1 0,0 39 759,1 | 423 921,7 2 628,1 421 293,6 | 55 075,5 1 778,0 53 297,5 | 13,0 67,7 12,7 | 138,5 - 134,1 |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 20 205,7 0,0 20 205,7 | 35 331,2 2 628,1 32 703,1 | 8 622,9 1 778,0 6 844,9 | 24,4 67,7 20,9 | 42,7 - 33,9 |
| Комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - | 4 829,3 - 4 829,3 | 73,5 - 73,5 | 1,5 - 1,5 | - - - |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 5 343,6 - 5 343,6 | 20 486,4 - 20 486,4 | 3 446,5 - 3 446,5 | 16,8 - 16,8 | 64,5 - 64,5 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 613,3 - 613,3 | 55 908,1 - 55 908,1 | 6 355,6 - 6 355,6 | 11,4 - 11,4 | 1036,3 - 1036,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 3 012,3 - 3 012,3 | 139 588,7 - 139 588,7 | 16 926,6 - 16 926,6 | 12,1 - 12,1 | 561,9 - 561,9 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 421,0 - 421,0 | 27 711,7 - 27 711,7 | 1 044,2 - 1 044,2 | 3,8 - 3,8 | 248,0 - 248,0 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 2 244,3 - 2 244,3 | 48 251,5 - 48 251,5 | 8 131,4 - 8 131,4 | 16,9 - 16,9 | 362,3 - 362,3 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 297,5 - 297,5 | 17 430,1 - 17 430,1 | 2 662,6 - 2 662,6 | 15,3 - 15,3 | 895,0 - 895,0 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 7 621,4 - 7 621,4 | 53 666,7 - 53 666,7 | 7 812,2 - 7 812,2 | 14,6 - 14,6 | 102,5 - 102,5 |
| Департамент Саратовского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 20 718,0 - - 20 718,0 | 0,0 - - 0,0 | 0,0 - - 0,0 | - - - - |
| Подпрограмма «Содержание, ремонт и развитие инженерных сетей» | 41 763,4 | 113 524,9 | 34 383,0 | 30,3 | 82,3 |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 1 | 32 079,3 2 | 113 524,9 3 | 34 383,0 4 | 30,3 5 | 107,2 6 |
| администрации муниципального образования «Город Саратов» |  |  |  |  |  |
| Комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» | 9 684,1 | - | - | - | - |
| Итого по программе в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 81 522,5 0,0 81 522,5 | 537 446,6 2 628,1 534 818,5 | 89 458,5 1 778,0 87 680,5 | 16,6 67,7 16,4 | 109,7 - 107,6 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2024 годы (от 30 марта 2018 года № 623) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 35,0 0,0 0,0 35,0 | 15 404,6 - - 15 404,6 | 30,6 - - 30,6 | 0,2 - - 0,2 | 87,4 - - 87,4 |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 35,0 0,0 0,0 35,0 | 15 404,6 - - 15 404,6 | 30,6 - - 30,6 | 0,2 - - 0,2 | 87,4 - - 87,4 |
| Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 141 599,7 138 767,7 2 832,0 0,0 | 320 708,3 164 727,6 3 361,8 152 618,9 | 152 475,0 126 125,6 2 574,0 23 775,4 | 47,5 76,6 76,6 15,6 | 107,7 90,9 90,9 - |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» 1 | 89 999,7 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 88 199,7 1 800,0 0,0 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 89 999,7 88 199,7 1 800,0 0,0 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 - - 0,0 | 1 768,0 - - 1 768,0 | 0,0 - - 0,0 | 0,0 - - 0,0 | - - - - |
| Комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 51 600,0 50 568,0 1 032,0 0,0 | 74 365,7 - - 74 365,7 | 23 578,3 - - 23 578,3 | 31,7 - - 31,7 | 45,7 - - - |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 0,0 0,0 0,0 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| Комитет по культуре муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 1 420,0 - - 1 420,0 | 0,0 - - 0,0 | 0,0 - - 0,0 | - - - - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 168 251,2 91 717,6 1 871,8 74 661,8 | 61 200,0 59 976,0 1 224,0 0,0 | 36,4 65,4 65,4 0,0 | - - - - |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 17 000,0 16 660,0 340,0 - | 17 000,0 16 660,0 340,0 - | 100,0 100,0 100,0 - | - - - - |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 47 903,4 46 550,0 950,0 403,4 | 47 697,1 46 550,0 950,0 197,1 | 99,6 100,0 100,0 48,9 | - - - - |
| Департамент Саратовского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 10 000,0 9 800,0 200,0 - | 2 999,6 2 939,6 60,0 - | 30,0 30,0 30,0 - | - - - - |
| Итого по программе в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 141 634,7 138 767,7 2 832,0 35,0 | 336 112,9 164 727,6 3 361,8 168 023,5 | 152 505,6 126 125,6 2 574,0 23 806,0 | 45,4 76,6 76,6 14,2 | 107,7 90,9 90,9 68 017,1 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2018-2028 годы (от 13 октября 2017 года № 2938) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства» | 12 850,3 | 97 952,2 | 6 741, 4 | 6,9 | 52,5 |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» | 37,1 | 29 616,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по управлению имуществом города Саратова | 523,0 | 3 607,3 | 771,8 | 21,4 | 147,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 6 379,8 | 5 730,6 | 306,8 | 5,4 | 4,8 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 2 291,6 | 23 469,7 | 2 595,9 | 11,1 | 113,3 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 6 606,8 | 12,4 | 0,2 | - |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 3 031,4 | 17 185,0 | 2 517,5 | 14,6 | 83,0 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 413,3 | 6 328,9 | 299,4 | 4,7 | 72,4 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 174,1 | 3 247,6 | 129,6 | 4,0 | 74,4 |
| Департамент Саратовского района муниципального образования «Город Саратов» | - | 2 160,0 | 108,0 | 5,0 | - |
| Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 12 214,2 - - 12 214,2 | 151 861,5 - - 151 861,5 | 42 520,2 - - 42 520,2 | 28,0 - - 28,0 | 348,1 - - 348,1 |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 12 214,2 - - 12 214,2 | 53 175,8 - - 53 175,8 | 7 905,6 - - 7 905,6 | 14,9 - - 14,9 | 64,7 - - 64,7 |
| Комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 2 732,6 - - 2 732,6 | 803,3 - - 803,3 | 29,4 - - 29,4 | - - - - |
| Администрация Ленинского 1 | - 2 | 2 000,0 3 | 0,0 4 | 0,0 5 | - 6 |
| района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - | - - 2 000,0 | - - 0,0 | - - 0,0 | - - - |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 2 000,0 - - 2 000,0 | 0,0 - - 0,0 | 0,0 - - 0,0 | - - - - |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 1 000,0 - - 1 000,0 | 0,0 - - 0,0 | 0,0 - - 0,0 | - - - - |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 1 000,0 - - 1 000,0 | 0,0 - - 0,0 | 0,0 - - 0,0 | - - - - |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 1 000,0 - - 1 000,0 | 0,0 - - 0,0 | 0,0 - - 0,0 | - - - - |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 1 000,0 - - 1 000,0 | 0,0 - - 0,0 | 0,0 - - 0,0 | - - - - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Департамент Саратовского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 87 953,1 - - 87 953,1 | 33 811,3 - - 33 811,3 | 38,4 - - 38,4 | - - - - |
| Подпрограмма «Обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставленных многодетным семьям на территории муниципального образования «Город Саратов», объектами коммунальной инфраструктуры» | 0,0 | 4 628,4 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 4 628,4 | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма «Снос аварийного жилищного фонда» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 128,0 - - 128,0 | 39 680,9 - - 39 680,9 | 1 061,5 - - 1 061,5 | 2,7 - - 2,7 | 829,3 - - 829,3 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 48,0 - - 48,0 | 3 407,4 - - 3 407,4 | 0,0 - - 0,0 | 0,0 - - 0,0 | 0,0 - - 0,0 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 - - 0,0 | 6 645,7 - - 6 645,7 | 921,5 - - 921,5 | 13,9 - - 13,9 | - - - - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 - - 0,0 | 16 520,4 - - 16 520,4 | 0,0 - - 0,0 | 0,0 - - 0,0 | - - - - |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 - - 0,0 | 11 274,2 - - 11 274,2 | 0,0 - - 0,0 | 0,0 - - 0,0 | - - - - |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 50,0 - - 50,0 | 985,6 - - 985,6 | 140,0 - - 140,0 | 14,2 - - 14,2 | 280,0 - - 280,0 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 30,0 - - 30,0 | 847,6 - - 847,6 | 0,0 - - 0,0 | 0,0 - - 0,0 | 0,0 - - 0,0 |
| Итого по программе в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 25 192,5 - - 25 192,5 | 294 123,0 - - 294 123,0 | 50 323,1 - - 50 323,1 | 17,1 - - 17,1 | 199,8 - - 199,8 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2021-2024 годы (от 12 февраля 2021 года № 241) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 715 377,1 0,0 466 851,9 248 525,2 | 4 041 787,9 - 2 589 693,6 1 452 094,3 | 852 399,0 - 528 983,7 323 415,3 | 21,1 - 20,4 22,3 | 119,2 - 113,3 130,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 75 985,4 - 46 806,4 29 179,0 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| Комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 541,6 0,0 0,0 541,6 | 19 150,0 - - 19 150,0 | 8 847,3 - - 8 847,3 | 46,2 - - 46,2 | 1 633,5 - - 1 633,5 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 229 048,8 - 150 698,1 78 350,7 | 1 473 320,8 - 952 645,0 520 675,8 | 312 147,6 - 185 698,5 126 449,1 | 21,2 - 19,5 24,3 | 136,3 - 123,2 161,4 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 144 553,0 - 96 830,0 47 723,0 | 852 279,7 - 549 824,7 302 455,0 | 178 560,8 - 120 783,8 57 777,0 | 21,0 - 22,0 19,1 | 123,5 - 124,7 121,1 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 33 410,4 - 22 891,7 10 518,7 | 210 379,8 - 149 402,4 60 977,4 | 39 308,0 - 24 923,9 14 384,1 | 18,7 - 16,7 23,6 | 117,7 - 108,9 136,7 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 103 960,0 - 71 394,1 32 565,9 | 460 452,5 - 283 572,7 176 879,8 | 113 665,4 - 77 123,0 36 542,4 | 24,7 - 27,2 20,7 | 109,3 - 108,0 112,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 78 443,7 - 46 125,0 32 318,7 | 454 813,1 - 289 475,5 165 337,6 | 87 035,0 - 56 113,9 30 921,1 | 19,1 - 19,4 18,7 | 111,0 - 121,7 95,7 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 49 434,2 - 32 106,6 17 327,6 | 374 554,4 - 232 534,1 142 020,3 | 72 725,2 - 39 755,9 32 969,3 | 19,4 - 17,1 23,2 | 147,1 - 123,8 190,3 |
| Департамент Саратовского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 196 837,6 - 132 239,2 64 598,4 | 40 109,7 - 24 584,7 15 525,0 | 20,4 - 18,6 24,0 | - - - - |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, организация отдыха, оздоровления и занятости детей» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 81 329,3 6 648,8 74 680,5 | 567 981,9 99 517,4 468 464,5 | 109 412,0 16 493,3 92 918,7 | 19,3 16,6 19,8 | 134,5 248,1 124,4 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 17 735,7 1 119,8 16 615,9 | 106 321,7 21 607,7 84 714,0 | 23 528,9 3 301,9 20 227,0 | 22,1 15,3 23,9 | 132,7 294,9 121,7 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 19 198,2 2 117,0 17 081,2 | 141 577,0 24 210,8 117 366,2 | 29 601,4 4 520,5 25 080,9 | 20,9 18,7 21,4 | 154,2 213,5 146,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 10 151,1 282,9 9 868,2 | 80 579,4 12 858,0 67 721,4 | 13 257,7 1 042,8 12 214,9 | 16,5 8,1 18,0 | 130,6 368,6 123,8 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 8 289,1 732,4 7 556,7 | 54 444,6 9 953,5 44 491,1 | 9 282,6 1 655,5 7 627,1 | 17,1 16,6 17,1 | 112,0 226,0 100,9 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 9 897,1 848,8 9 048,3 | 61 654,5 11 033,8 50 620,7 | 12 618,7 1 845,8 10 772,9 | 20,5 16,7 21,3 | 127,5 217,5 119,1 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 9 698,3 982,0 8 716,3 | 74 023,9 12 246,1 61 777,8 | 11 757,0 2 854,8 8 902,2 | 15,9 23,3 14,4 | 121,2 290,7 102,1 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 6 359,9 565,9 5 794,0 | 49 380,8 7 607,5 41 773,3 | 9 365,7 1 272,0 8 093,7 | 19,0 16,7 19,4 | 147,3 224,8 139,7 |
| Подпрограмма «Развитие системы общего образования» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 984 506,4 85 688,8 748 800,5 150 017,1 | 7 246 633,1 1 111 068,0 5 236 651,1 898 914,0 | 1 349 355,7 120 851,6 1 031 334,3 197 169,8 | 18,6 10,9 19,7 21,9 | 137,1 141,0 137,7 131,4 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: -федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 43 552,7 2 140,4 34 964,0 6 448,3 | 176 896,4 16 531,4 139 773,1 20 591,9 | 34 288,4 2 667,5 26 656,0 4 964,9 | 19,4 16,1 19,1 24,1 | 78,7 124,6 76,2 77,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 106 554,1 11 971,3 81 822,6 12 760,2 | 595 623,7 58 770,5 467 018,1 69 835,1 | 120 374,2 12 029,6 92 026,9 16 317,7 | 20,2 20,5 19,7 23,4 | 113,0 100,5 112,5 127,9 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 304 157,0 33 359,2 224 716,0 46 081,8 | 1 839 838,7 198 520,2 1 408 373,7 232 944,8 | 364 985,7 36 215,6 264 392,3 64 377,8 | 19,8 18,2 18,8 27,6 | 120,0 108,6 117,7 139,7 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 186 650,8 10 200,4 148 194,6 28 255,8 | 1 398 186,4 307 694,7 924 097,1 166 394,6 | 239 411,2 23 740,0 181 102,6 34 568,6 | 17,1 7,7 19,6 20,8 | 128,3 232,7 122,2 122,3 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 47 023,8 4 585,4 37 731,6 4 706,8 | 915 609,1 295 079,3 567 375,6 53 154,2 | 149 165,6 7 483,6 133 378,8 8 303,2 | 16,3 2,5 23,5 15,6 | 317,2 163,2 353,5 176,4 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 129 496,5 12 699,8 98 960,1 17 836,6 | 767 056,0 77 536,9 593 947,8 95 571,3 | 155 384,6 15 724,1 118 875,6 20 784,9 | 20,3 20,3 20,0 21,7 | 120,0 123,8 120,1 116,5 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 167 071,5 10 732,3 122 411,6 33 927,6 | 1 082 839,6 100 620,7 757 270,9 224 948,0 | 218 111,2 16 371,7 164 293,9 37 445,6 | 20,1 16,3 21,7 16,6 | 130,6 152,5 134,2 110,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Департамент Саратовского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 470 583,2 56 314,3 378 794,8 35 474,1 | 67 634,8 6 619,5 50 608,2 10 407,1 | 14,4 11,8 13,4 29,3 | - - - - |
| Подпрограмма «Создание в муниципальном образовании «Город Саратов» новых мест в общеобразовательных учреждения» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 17 614,9 15 677,3 1 937,6 0,0 | 853 247,6 790 055,8 49 570,2 13 621,6 | 39 270,9 38 485,5 785,4 0,0 | 4,6 4,9 1,6 0,0 | 222,9 245,5 40,5 - |
| Комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 17 614,9 15 677,3 1 937,6 0,0 | 848 247,6 790 055,8 49 570,2 8 621,6 | 39 270,9 38 485,5 785,4 0,0 | 4,6 4,9 1,6 0,0 | 223,0 245,5 40,5 - |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 5 000,0 - - 5 000,0 | 0,0 - - 0,0 | 0,0 - - 0,0 | - - - - |
| Подпрограмма «Организация молодежной политики, методическая и информационная поддержка образовательных организаций» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 1 817,7 0,0 1 817,7 | 11 517,0 - 11 517,0 | 1 721,1 - 1 721,1 | 14,9 - 14,9 | 94,7 - 94,7 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: 1 | 1 817,7 2 | 11 517,0 3 | 1 721,1 4 | 14,9 5 | 94,7 6 |
| - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 1 817,7 | - 11 517,0 | - 1 721,1 | - 14,9 | - 94,7 |
| Итого по программе в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 1 800 645,4 101 366,1 1 224 238,8 475 040,5 | 12 721 167,5 1 901 123,8 7 975 432,3 2 844 611,4 | 2 352 158,7 159 337,1 1 577 596,7 615 224,9 | 18,5 8,4 19,8 21,6 | 130,6 157,2 128,9 129,5 |
| Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2021-2023 годы (от 19 октября 2020 года № 2074) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном жилищном фонде» | 0,0 | - | - | - | - |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | - | - | - | - |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы» | 603,0 | 1 900,0 | 750,0 | 39,5 | 124,4 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | - | - | - | - |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 603,0 | 1 000,0 | 750,0 | 75,0 | 124,4 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | - | - | - | - |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | - | 600,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности системы наружного освещения» | 35 683,3 | 110 000,0 | 33 860,5 | 30,8 | 94,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» | 35 683,3 | 110 000,0 | 33 860,5 | 30,8 | 94,9 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры» | - | 981,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» | - | 981,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Итого по программе | 36 286,3 | 112 881,0 | 34 610,5 | 30,7 | 95,4 |
| Муниципальная программа «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2022-2024 годы (от 13 октября 2021 года № 2827) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» | - | 1 822,8 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комитет по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | - | 1 822,8 | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования «Город Саратов» | - | 10 132,5 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комитет по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | - | 2 732,5 | 0,0 | 0,0 | - |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | - | 7 400,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Итого по программе | - | 11 955,3 | 0,0 | 0,0 | - |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2020-2022 годы (от 14 октября 2019 года № 2207) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Развитие массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 21 429,7 - 21 429,7 | 103 250,7 - 103 250,7 | 22 051,4 - 22 051,4 | 21,4 - 21,4 | 102,9 - 102,9 |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 21 429,7 - 21 429,7 | 103 250,7 - 103 250,7 | 22 051,4 - 22 051,4 | 21,4 - 21,4 | 102,9 - 102,9 |
| Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва в муниципальном образовании «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 40 101,6 - - 40 101,6 | 254 074,1 1 335,0 165,0 252 574,1 | 51 963,0 0,0 0,0 51 963,0 | 20,5 0,0 0,0 20,6 | 129,6 - - 129,6 |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 40 101,6 - - 40 101,6 | 254 074,1 1 335,0 165,0 252 574,1 | 51 963,0 0,0 0,0 51 963,0 | 20,5 0,0 0,0 20,6 | 129,6 - - 129,6 |
| Подпрограмма «Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 68,6 0,0 0,0 68,6 | 55 929,5 11 590,0 610,0 43 729,5 | 5 913,6 0,0 0,0 5 913,6 | 10,6 0,0 0,0 13,5 | 8 620,4 - - 8 620,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 68,6 - 68,6 | 15 639,0 0,0 15 639,0 | 4 625,9 0,0 4 625,9 | 29,6 0,0 29,6 | 6 743,3 - 6 743,3 |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 40 290,5 11 590,0 610,0 28 090,5 | 1 287,7 0,0 0,0 1 287,7 | 3,2 0,0 0,0 4,6 | - - - - |
| Итого по программе в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 61 599,9 0,0 0,0 61 599,9 | 413 254,3 12 925,0 775,0 399 554,3 | 79 928,0 0,0 0,0 79 928,0 | 19,3 0,0 0,0 20,0 | 129,8 - - 129,8 |
| Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях и предприятиях муниципального образования «Город Саратов» на 2020-2022 годы (от 14 октября 2019 года № 2206) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Специальная оценка условий труда» | 203,6 | 978,6 | 88,7 | 9,1 | 43,6 |
| Комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» | - | 0,8 | 0,0 | 0,0 | - |
| Управление защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 40,0 | 219,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 163,6 | 267,0 | 56,8 | 21,3 | 34,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | - | - | - | - |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | - | 248,0 | 31,9 | 12,9 | - |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма «Обучение по охране труда руководителей и специалистов» в том числе средства: - бюджета муниципального образования «Город Саратов» - внебюджетные источники | 22,1 22,1 - | 232,4 221,2 11,2 | 8,6 7,4 1,2 | 3,7 3,3 10,7 | 38,9 33,5 - |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | - |
| Управление защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов» | 5,4 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» | 16,7 | 63,8 | 7,4 | 11,6 | 44,3 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | - | 52,8 | 0,0 | 0,0 | - |
| Муниципальное медицинское унитарное предприятие «Лечебно-консультативный центр г. Саратова» в том числе средства: - внебюджетные источники | - - | 10,0 10,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | - - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальное унитарное предприятие «Ремонтно-эксплуатационное предприятие № 17» Фрунзенского района в том числе средства: - внебюджетные источники | - - | 1,2 1,2 | 1,2 1,2 | 100,0 100,0 | - - |
| Подпрограмма «Организация прохождения медицинских осмотров» в том числе средства: - бюджета муниципального образования «Город Саратов» - внебюджетные источники | 0,0 0,0 - | 485,1 356,3 128,8 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | - - - |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 84,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 186,1 | 0,0 | 0,0 | - |
| Управление защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 86,2 | 0,0 | 0,0 | - |
| Муниципальное унитарное предприятие «Ремонтно-эксплуатационное предприятие № 17» Фрунзенского района в том числе средства: - внебюджетные источники | - - | 128,8 128,8 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | - - |
| Подпрограмма «Обеспечение средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами» в том числе средства: - бюджета муниципального образования«Город Саратов» - внебюджетные источники | 0,0 0,0 - | 1 004,1 844,1 160,0 | 39,0 0,0 39,0 | 3,9 0,0 24,4 | - - - |
| Комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | - |
| Управление защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 329,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 504,6 | 0,0 | 0,0 | - |
| Муниципальное медицинское унитарное предприятие «Лечебно-консультативный центр г. Саратова» в том числе средства: - внебюджетные источники | - - | 160,0 160,0 | 39,0 39,0 | 24,4 24,4 | - - |
| Подпрограмма «Обеспечение выполнения требований охраны труда» | 26,0 | 87,0 | 14,5 | 16,7 | 55,8 |
| Комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 26,0 | 87,0 | 14,5 | 16,7 | 55,8 |
| Итого по программе в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования«Город Саратов» - внебюджетные источники | 251,7 - - 251,7 - | 2 787,2 - - 2 487,2 300,0 | 150,8 - - 110,6 40,2 | 5,4 - - 4,5 13,4 | 59,9 - - 43,9 - |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, межнациональных конфликтов и наркомании» на 2022-2024 годы (от 14 октября 2021 года № 2848) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма и межнациональных конфликтов в муниципальном образовании «Город Саратов» | 0,0 | 11 307,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Администрация муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» | - | 10 807,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании среди молодежи в | 7,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| возрасте 14-18 лет и обучающихся общеобразовательных организаций» |  |  |  |  |  |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 7,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Саратов» | 670,0 | 4 071,4 | 420,7 | 10,3 | 62,8 |
| Комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 670,0 | 4 071,4 | 420,7 | 10,3 | 62,8 |
| Итого по программе | 677,0 | 15 878,4 | 420,7 | 2,7 | 62,1 |
| Муниципальная программа «Участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» на 2022-2024 годы (от 12 октября 2021 года № 2803) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Организация и стимулирование интеграции несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в трудовую деятельность» | 16,7 | 2 773,9 | 175,7 | 6,3 | 1 052,1 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 455,3 | 0,0 | 0,0 | - |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 362,5 | 0,0 | 0,0 | - |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 16,7 | 232,0 | 34,7 | 15,0 | 207,8 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 565,5 | 113,0 | 20,0 | - |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 203,4 | 28,0 | 13,8 | - |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 203,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | - | 186,2 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комитет по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | - | 266,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Департамент Саратовского района администрации муниципального образования «Город Саратов» | - | 300,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма «Информационная поддержка интеграции несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в трудовую деятельность» | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Итого по программе | 16,7 | 2 819,9 | 175,7 | 6,2 | 1 052,1 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2020-2022 годы (от 14 октября 2019 года № 2191) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Формирование системы информационно-консультативной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 450,2 | 0,0 | 0,0 | - |
| Администрация муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 450,2 | 0,0 | 0,0 | - |
| Итого по программе | 0,0 | 450,2 | 0,0 | 0,0 | - |
| Всего по муниципальным программам в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» - внебюджетные источники | 3 099 134,9 249 047,4 1 475 314,4 1 374 773,1 - | 19 810 076,6 2 266 536,0 9 532 629,9 8 010 610,7 300,0 | 4 043 379,3 297 286,6 1 888 926,2 1 857 126,3 40,2 | 20,4 13,1 19,8 23,2 13,4 | 130,5 119,4 128,0 135,1 - |

Председатель комитета по экономике

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                                        О.В. Савенков

Пояснительная записка

к «Анализу исполнения муниципальных программ

за I квартал 2022 года»

В соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования «Город Саратов» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – бюджет города) на реализацию 15 муниципальных программ предусмотрено 19 809 776,6 тыс. руб., что составляет 83,4% от общего объема расходов бюджета.

По состоянию на 01.04.2022 г. кассовое исполнение составило 4 043 339,1 тыс. руб. или 20,4% бюджетных назначений по муниципальным программам на 2022 год.

Кроме того за счет средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях и предприятиях муниципального образования «Город Саратов» на 2020-2022 годы предусмотрено финансирование в объеме 300,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 40,2 тыс. руб. или 13,4% от предусмотренных средств на программу в 2022 году.

Освоение средств осуществлялось в рамках программ:

1. Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2021-2023 годы – 230 957,4 тыс. руб. или 19,5% от бюджетных назначений по программе на 2022 год.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Система дополнительного образования в сфере культуры» в I квартале 2022 года обеспечено оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования в соответствии с дополнительными общеразвивающими и предпрофессиональными программами в области искусств в объеме 216,9 тыс. человеко-часов. Доля детей, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры, от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет составила 8,2%, из них обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам – 80%.

По основному мероприятию «Выявление, развитие и поддержка детей с выдающимися способностями» оказана целевая поддержка четырем одаренным детям для участия во всероссийских и международных конкурсах, фестивалях.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Система муниципальных учреждений культуры»:

-	оказаны услуги по показу музейных предметов и музейных коллекций 15,1 тыс. посетителям;

-	обеспечено библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание посетителей муниципальных библиотек, общее количество посещений составило 430,5 тыс.;

-	осуществлен (организован) показ 132 спектаклей (театральных постановок) для 6,7 тыс. зрителей;

-	организовано и проведено 2 045 культурно-массовых мероприятий;

-	организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества с общим количеством посещений учреждений культурно-досугового типа – 135,2 тыс.

В целях реализации основного мероприятия «Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» МАУК «Дирекция парков и скверов» приобретено оборудование для оснащения пляжа Новой Набережной, осуществлена поставка ведомственной подписки на периодические издания за январь-март для МУК «ЦБС г. Саратова».

В целях популяризации культурных традиций муниципального образования «Город Саратов» проведено три мероприятия, направленных на изучение и развитие культурных традиций края, 12 - на определенную целевую аудиторию (дети, лица с ограниченными возможностями, молодежь, старшее поколение), 15 - на организацию массового отдыха жителей муниципального образования «Город Саратов».

В рамках реализации мероприятия по сохранению культурно-исторического облика города работы по разработке проектно-сметной документации в отношении объекта «Здание музея (художественной галереи) на земельном участке с кадастровым номером 64:48:010245:273, в целях регенерации исторической застройки» запланированы в III-IV квартале 2022 года.

2. Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Саратов» на 2021-2023 годы – 
121 986,8 тыс. руб. или 23,4% от бюджетных назначений по программе на 2022 год.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Материальная поддержка отдельных категорий граждан» в I квартале 2022 года предоставлена материальная помощь 914 малообеспеченным гражданам и 37 гражданам старшего поколения, активно участвующим в общественной жизни муниципального образования «Город Саратов».

В рамках подпрограммы «Реализация мероприятий социального характера» организовано и проведено шесть мероприятий с участием 404 граждан, вручено 453 памятных подарка.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Публичные нормативные обязательства муниципального образования «Город Саратов» осуществлены выплаты:

-	пенсии за выслугу лет 568 лицам, замещавшим должности муниципальной службы;

-	доплаты к пенсии 500 лицам, замещавшим должности муниципальной службы;

-	доплаты к пенсии 54 депутатам Саратовской городской Думы и лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании «Город Саратов»;

-	социальных льгот 27 Почетным гражданам муниципального образования «Город Саратов»;

-	компенсации затрат на услуги подвижной радиотелефонной связи пяти инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории муниципального образования «Город Саратов» и не имеющим стационарного телефона;

-	на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 34 врачам, провизорам, специалистам со средним медицинским и фармацевтическим образованием, проживающим на территории сельских населенных пунктов муниципального образования «Город Саратов».

В рамках подпрограммы «Реализация мероприятий, направленных на поддержку отдельных категорий граждан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг» предоставлены субсидии 10 312 семьям.

В отчетном периоде в рамках подпрограммы «Оказание поддержки молодым семьям муниципального образования «Город Саратов» в решении жилищной проблемы» девяти молодым семьям выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Саратов» на 2021-2023 годы – 48 225,7 тыс. руб. или 18,0% от бюджетных назначений по программе на 2022 год.

По итогам I квартала 2022 года в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом» достигнуты следующие показатели: объем расходов на обслуживание муниципального долга к годовому объему расходов бюджета муниципального образования «Город Саратов», за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, составил 1,5% (при запланированном уровне – не более 10%), объем просроченных обязательств по муниципальному долгу к общему объему муниципального долга составил 0,0%, объем муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений – 84,8%, доля среднесрочных и долгосрочных обязательств в объеме муниципального долга – 100%.

В рамках подпрограммы «Автоматизация систем управления бюджетным процессом» в I квартале 2022 года в соответствии с заключенными муниципальными контрактами:

-	обеспечено получение консультационных услуг и услуг по сопровождению и обновлению программного обеспечения АС «Бюджет», по сопровождению программы для ЭВМ по сбору консолидированной отчетности «Свод-Смарт», по информационно-технологическому сопровождению 1С:ИТС Бюджет ПРОФ, по сопровождению, а также обновлению ранее установленного программного продукта ПО «Сервер обмена данными», по сопровождению и обновлению программного продукта семейства «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ», обучение персонала пользованию данными, оказаны услуги по адаптации и сопровождению экземпляров систем КонсультантПлюс на основе специального лицензионного программного обеспечения;

-	обеспечено предоставление доступа 165 работникам комитета по финансам и муниципальных учреждений к ресурсам автоматизированных систем финансового органа, предоставление доступа на 100 компьютерах к обновляемым правовым базам;

-	оказаны услуги аренды каналов связи между локально-вычислительными сетями (далее – ЛВС) в административных зданиях по адресам: ул. Первомайская, д. 78 и ул. им. Сакко и Ванцетти, д. 60/64 на скорости 1 Гбит/с, а также между ЛВС комитета по финансам и ЛВС Правительства Саратовской области на скорости 3 Мбит/с.

4. Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2025 годы – 882 477,6 тыс. руб. или 26,0 % от бюджетных назначений по программе на 2021 год.

В рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» в отчетном периоде выполнены работы по содержанию 12,4 млн. кв. м автомобильных дорог, включая площадь тротуаров и искусственных дорожных сооружений на них, 347 светофорных объектов, четырех подземных переходов, 296 остановочных пунктов (павильонов), установке 119 дорожных знаков, искусственных неровностей площадью 236,2 кв. м, 1,8 п.м ограничивающих пешеходных ограждений, 2,4 п.м дорожных ограждений, модернизировано четыре светофорных объекта.

Погашена кредиторская задолженность по исполнительному листу по объекту «Строительство автомобильной дороги по ул. Менякина в Волжском районе г. Саратова».

Осуществлены проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство автомобильной дороги по ул. Михаила Галкина-Враского от ул. Михаила Булгакова до ул. им. Евгения Долгина в жилом районе «Городские просторы» Ленинского района города».

В рамках подпрограммы «Транспортное обслуживание населения» осуществлялся мониторинг соблюдения 29 перевозчиками условий регулярных перевозок по 85 муниципальным маршрутам, обеспечено возмещение части затрат МУПП «Саратовгорэлектротранс» за перевозку 5,2 млн. человек городским наземным электрическим транспортом, приобретено 70 троллейбусов по договору лизинга, а также предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат для обеспечения бесперебойного функционирования городского наземного электрического транспорта на территории муниципального образования «Город Саратов».

5. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Город Саратов» на 2021-2023 годы – 89 458,5 тыс. руб. или 16,6% от бюджетных назначений по программе на 2022 год.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Содержание и благоустройство территорий городского округа» в отчетном периоде выполнены работы по содержанию зеленых зон площадью 13,1 млн. кв. м, дорожек площадью 176,8 тыс. кв. м, ограждений протяженностью 4,0 тыс. п. м, 2 370 лавочек и урн, 14 фонтанов, одного нежилого здания, 115 детских, игровых и спортивных площадок, 104 лестниц, 53 элементов монументально-декоративного оформления, семи туалетных кабин и модульных туалетов, муниципальных кладбищ площадью 4,4 млн. кв. м.

Приобретены три единицы автотранспортной и специализированной техники для содержания и благоустройства территории городского округа.

Приобретены и установлены восемь единиц светодиодных конструкций, четыре детских, игровых и спортивных площадки.

Отремонтированы (восстановлены) 41 лавочка и урна, ограждения протяженностью 0,4 тыс. п. м, элементы на семи детских, игровых и спортивных площадках, три гирлянды и светодиодные конструкции.

Проведены мероприятия, направленные на сохранность муниципального имущества, на зеленых зонах площадью 120,9 тыс. кв. м.

Осуществлены мероприятия по предотвращению несанкционированного складирования отходов на территории Маханного оврага в Волжском районе муниципального образования «Город Саратов» площадью 59,5 тыс. кв. м.

С несанкционированных мест складирования, не находящихся в собственности, владении и (или) пользовании хозяйствующих субъектов, вывезено 1,15 тыс. куб. м отходов.

Произведен отлов, кастрация и содержание 405 животных без владельца в рамках установленных полномочий.

Кроме того, возмещены затраты по погребению 87 умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законных представителей умершего, а также личность которых не установлена.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Содержание, ремонт и развитие инженерных сетей» возмещены затраты за содержание, техническое обслуживание, текущий ремонт кабельных и воздушных линий электропередач наружного освещения (856,4 км) и электроэнергию, потребляемую сетями городского наружного освещения (1,8 млн. кВт/ч).

Произведено погашение кредиторской задолженности за проведение санэпидемиологических исследований по объекту капитального строительства: «Снегоплавильный комплекс на ул. Ипподромная г. Саратова».

6. «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2024 годы – 152 505,6 тыс. руб. или 45,4% от бюджетных назначений по программе на 2022 год.

В рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Саратов» в I квартале текущего года заключен контракт на проведение проверки сметной документации на правильность применения единичных расценок работ по благоустройству дворовых территорий.

В рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Саратов» в отчетном периоде заключены:

- соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Саратов» субсидий муниципальным учреждениям для проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий (Детский парк (1-й этап), территория у пруда Семхоз (1 этап), сквер в микрорайоне Городские просторы);

- контракты на выполнение работ по благоустройству парка по ул. им. Рахова В.Г. в пос. Дубки (1 этап), сквера Памяти в р. пос. Соколовый, территории Новой Набережной г. Саратова от ул. Вольская до ул. 2-я Садовая.

Организованы мероприятия по отбору подрядной организации для проведения работ по благоустройству бульвара по ул. им. Рахова В.Г. (от ул. им. Кутякова И.С. до ул. Б. Горной).

В целях проведения мероприятий по разработке проектно-сметных документаций по благоустройству территорий (вдоль ул. Дегтярная, сад Липки, в районе причальной стенки от примыкания двухъярусной набережной до ул. Валовая, набережная от ул. Валовая до автомобильного моста) заключены контракты на осуществление технологического присоединения устройств на объекте, выполнения работ по разработке научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия, инженерно-геодезических и инженерно-гидрометеорологических изысканий.

Частично погашена кредиторская задолженность за выполнение инженерных изысканий в целях подготовки проекта на благоустройство, проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по шести общественным территориям.

7. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2018-2028 годы – 50 323,1 тыс. руб. или 17,1% от бюджетных назначений по программе на 2022 год.

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства» в отчетном периоде были перечислены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за 360,3 тыс. кв. м жилых и нежилых помещений (среднемесячный показатель), находящихся в муниципальной собственности, оплату жилищно-коммунальных услуг за 158 муниципальных жилых помещений и 83 нежилых помещения, проведено обследование двух многоквартирных домов на предмет аварийности.

В целях осуществления мероприятий подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» обеспечено функционирование муниципальных бань, возмещены недополученные доходы в связи с оказанием услуг 11,8 тыс. гражданам, пользующимся льготами за услуги муниципальных бань. Предоставлена субсидия на выполнение МБУ «ГАРС-05» муниципального задания по обеспечению надлежащего состояния и бесперебойного функционирования 32 объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.

Также обеспечено бесперебойное функционирование 29 объектов теплоснабжения.

Для бесперебойного функционирования объекта водоотведения, расположенного по адресу: г. Саратов, поселок Латухино, заключены муниципальные контракты на осуществление изъятия и вывоза хозяйственно-бытовых сточных вод, оказание услуг по физической охране объекта коммунальной инфраструктуры, поставку электроэнергии.

В целях осуществления мероприятий подпрограммы «Снос аварийного жилищного фонда» выполнены работы по сносу одного аварийного многоквартирного дома, изготовлена проектная документация на снос четырех аварийных многоквартирных домов.

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставленных многодетным семьям на территории муниципального образования «Город Саратов», объектами коммунальной инфраструктуры» запланирована на II-IV кварталы текущего года.

8. «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2021-2024 годы – 2 352 158,7 тыс. руб. или 18,5% от бюджетных назначений по программе на 2022 год.

В рамках мероприятий подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования», направленных на реализацию регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», произведено погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по семи объектам: «Детский сад на 100 мест в Заводском районе г. Саратова по адресу: г. Саратов, 
ул. им. Н.Г. Чернышевского, 42», «Детский сад на 160 мест в Заводском районе 
г. Саратова по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, 176», «Детский сад на 160 мест в Кировском районе г. Саратова по ул. им. Лисина, «Планета Детства», «Детский сад на 160 мест в Кировском районе г. Саратова по ул. им. Лисина, «Прогимназия Олимпионик», «Детский сад на 160 мест в микрорайоне по ул. Ипподромная (на части бывших земель ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»)», «Детский сад на 160 мест на территории МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64» в Ленинском районе г. Саратова по адресу: г. Саратов, ул. Стахановская, дом 8», «Детский сад на 160 мест по ул. Ипподромная на земельном участке с кадастровым номером 64:48:040442:221».

Также произведена поставка мебели, медицинских товаров, спортивного и мягкого инвентаря, игрового оборудования, музыкальной аппаратуры, спецодежды, хозяйственных товаров и посуды, STEM лаборатории и т.д. для МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 255».

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры муниципальных дошкольных образовательных учреждений, планируется во II-IV квартале текущего года.

Также в рамках мероприятий подпрограммы обеспечено предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным программам, питания, медикаментов и мягкого инвентаря, компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования, организация отдыха, оздоровления и занятости детей» обеспечена деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования детей.

В рамках совершенствования материально-технической базы и инфраструктуры муниципальных учреждений дополнительного образования, детских образовательно-оздоровительных центров погашена кредиторская задолженность за работы по ремонту скважины в МУ ДО «ДООЦ «Дубки».

Реализация мероприятий, направленных на развитие и поддержку детей с выдающимися способностями, планируется во II-IV квартале текущего года.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие системы общего образования» обеспечено предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, кроме того обеспечено предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях.

В рамках основного мероприятия «Совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений» выполнены подготовительные и демонтажные работы в МОУ «СОШ № 77», расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 143, а также погашена кредиторская задолженность за оказанные услуги по строительному контролю за выполнением работ по укреплению фундамента и ограждающих конструкций здания школы МОУ «СОШ № 22 им. Героя Советского Союза П.Т. Пономарева».

Осуществление мероприятий, направленных на реализацию региональных проектов (программ) в целях выполнения задач федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», а также мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности муниципальных общеобразовательных учреждений, планируется во II-IV квартале текущего года.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Создание в муниципальном образовании «Город Саратов» новых мест в общеобразовательных учреждениях», направленных на реализацию регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», продолжено строительство трех объектов капитального строительства.

В отношении объекта «Школа на 825 мест с бассейном в ЖК Иволгино Волжского района г. Саратова» проведены работы по разработке котлована, устройству ростверка, забивке свай, осуществлен монтаж фундаментных блоков и плит перекрытия подвала, в отношении объекта «Строительство пристройки с бассейном МОУ «СОШ № 84» по адресу: г. Саратов, ул. Южно-Зеленая, 11а» выполнены работы по кладке наружных стен, монтажу балок перекрытия бассейна, кровли, окон, индивидуального теплового пункта и системы отопления, устройству монолитных лотков теплотрассы и кирпичной кладке внутренних стен, проводятся отделочные работы, в отношении объекта «Строительство пристройки МОУ «СОШ № 5» по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, д. 196» выполнены работы по устройству фундамента, кирпичной кладке четвертого этажа и парапета, устройству главного входа, монтажу кровли блок-секции «А» и кровли блок-секции «Б», проводятся отделочные работы.

Реализация мероприятий, направленных на модернизацию существующей инфраструктуры общего образования, проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства (пристроя к зданиям) зданий муниципальных общеобразовательных учреждений, приобретение (выкуп), оснащение новых мест, планируется во II-IV квартале текущего года.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Организация молодежной политики, методическая и информационная поддержка образовательных организаций» осуществлялось предоставление методической помощи муниципальным образовательным учреждениям в осуществлении государственной политики в области образования.

Реализация мероприятий, направленных на выявление, развитие и поддержку талантливой молодежи, планируется во II-IV квартале текущего года.

9. «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2021-2023 годы» – 34 610,5 тыс. руб. или 30,7% от бюджетных назначений по программе на 2022 год.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы» в отчетном периоде администрацией Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» перечислены денежные средства на лицевой счет МКУ «ЦБ УО Ленинского района г. Саратова» для обеспечения условий контрактов на проведение работ по замене оконных блоков по двум учреждениям Ленинского района (МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17», МОУ «СОШ           № 86»), ориентировочный срок выполнения работ - II квартал 2022 года.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности системы наружного освещения» осуществлялись выплаты в соответствии с заключенными энергосервисными контрактами. Объем экономии потребленной электроэнергии по сравнению с уровнем потребления соответствующего периода 2016 года составил 3,47 млн.кВт/ч.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры» заключены контракты на разработку проектно-сметной документации на техническое перевооружение и реконструкцию четырех объектов теплоснабжения, выполнение работ планируется во II квартале текущего года.

10. Муниципальная программа «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2022-2024 годы – 0,0 тыс. руб. или 0,0% от бюджетных назначений по программе на 2022 год.

Выполнение мероприятий программы и освоение бюджетных средств в I квартале 2022 года не планировалось.

Осуществлялась подготовка конкурсной документации для проведения аукционов по выбору подрядчиков на выполнение работ по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения и проведению их государственной историко-культурной экспертизы, а также проведения работ по сохранению объектов находящихся в собственности муниципального образования «Город Саратов.

Освоение бюджетных средств в рамках реализации Программы запланировано на II-IV квартал текущего года.

11. «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2020-2022 годы – 79 928,0 тыс. руб. или 19,3% от бюджетных назначений по программе на 2022 год.

В рамках подпрограммы «Развитие массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» в I квартале 2022 года выполнены следующие мероприятия:

-	проведено 25 спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в том числе четыре официальных муниципальных физкультурных мероприятия, 21 тестирование по выполнению норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

-	обеспечено участие спортивной сборной команды муниципального образования «Город Саратов» в региональном этапе турнира по хоккею с шайбой в рамках Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова, региональном этапе зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций Саратовской области и в региональном этапе фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди муниципальных образований Саратовской области;

-	обеспечена возможность посещения спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений отдельными категориями граждан.

В рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва в муниципальном образовании «Город Саратов» выполнены следующие мероприятия:

-	организовано участие спортсменов в 18 муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях;

-	проведено 15 официальных муниципальных спортивных мероприятий по различным видам спорта;

-	обеспечивается спортивная подготовка 6,2 тыс. человек, в том числе по неолимпийским видам спорта – 0,7 тыс. человек;

-	привлечено 35 лиц к занятиям по развитию физической культуры в спортивно-оздоровительных группах;

-	присвоен спортивный разряд 191 спортсмену.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» приобретен мини-трактор «Уралец», блок-контейнер в МАУ «ДФОСС».

В рамках реализации мероприятия «Благоустройство территорий объектов спорта» оплачена кредиторская задолженность за поставку оборудования и оказание услуг по строительному контролю за работами по объекту «Благоустройство территории, расположенной по адресу: г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, д. № 56».

12. «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях и предприятиях муниципального образования «Город Саратов» на 2020-2022 годы – 150,8 тыс. руб. (в том числе за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» – 110,6 тыс. руб. или 4,5% от бюджетных назначений по программе на 2022 год).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Специальная оценка условий труда» в I квартале 2022 года проведена специальная оценка условий труда на 63 рабочих местах.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обучение по охране труда руководителей и специалистов» проведено обучение семи специалистов трех муниципальных учреждений.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами» приобретено 25 единиц средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств.

В рамках подпрограммы «Обеспечение выполнения требований охраны труда» выполнены следующие мероприятия:

-	проведено девять обучающих семинаров по охране труда для руководителей и специалистов муниципальных учреждений;

-	приобретена печатная продукция по охране труда для участников семинаров в количестве 530 единиц.

13. «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, межнациональных конфликтов и наркомании» на 2022-2024 годы – 420,7 тыс. руб. или 2,7% от бюджетных назначений по программе на 2022 год.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика терроризма, экстремизма и межнациональных конфликтов в муниципальном образовании «Город Саратов» в I квартале 2022 года на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов» размещено 83 информационных материала по антитеррористической и антиэкстремисткой тематике.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Саратов» произведена выплата материальной помощи 43 гражданам, участвующим в охране общественного порядка на территории муниципального образования «Город Саратов».

Реализация подпрограммы «Профилактика правонарушений и наркомании среди молодежи в возрасте 14-18 лет и обучающихся муниципальных образовательных учреждений», направленной на вовлечение молодежи 14-18 лет и обучающихся общеобразовательных организаций в мероприятия правовой направленности, формирование у них законопослушного поведения, здорового образа жизни, негативного отношения к употреблению наркотических средств, а также на дальнейшее развитие приемов и методов организации их внеурочной занятости, запланирована во II-IV квартале текущего года.

14. Муниципальная программа «Участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» на 2022-2024 годы – 175,7 тыс. руб. или 6,2% от бюджетных назначений по программе на 2022 год.

В рамках реализации программы за I квартал 2022 года муниципальным учреждениям предоставлена субсидия на возмещение части затрат, связанных с выплатой заработной платы 65 трудоустроенным подросткам, организовано и проведено одно мероприятие по основным направлениям временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время, 94 мероприятия по обеспечению подростков информацией о правах и возможностях в сфере временного трудоустройства.

В средствах массовой информации размещено девять материалов по вопросам временного трудоустройства несовершеннолетних.

15. «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2020-2022 годы – 0,0 тыс. руб. или 0,0% от бюджетных назначений по программе на 2022 год.

В рамках подпрограммы «Формирование системы информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Саратов» за отчетный период проведены мероприятия, не требующие финансирования, в том числе:

-	проконсультировано 34 субъекта малого и среднего предпринимательства, обратившихся по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, в том числе по телефону «горячей линии»;

-	размещено на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов» 15 материалов с актуальной информацией для субъектов малого и среднего предпринимательства;

-	проведено одно заседание рабочей группы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности при главе муниципального образования «Город Саратов».

Проведены два мероприятия, направленные на развитие предпринимательства на территории муниципального образования «Город Саратов», с участием предпринимателей и представителей Саратовских региональных отделений общероссийских общественных организаций малого и среднего предпринимательства («Опора России», «Деловая Россия», «Ассоциация молодых предпринимателей России»).

Председатель комитета по экономике

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                            О.В. Савенков