Анализ исполнения муниципальных программ

за 2022 год

| Наименование программы (реквизиты постановления администрации муниципального образования «Город Саратов», утверждающего программу), главные распорядители бюджетных средств | Исполнено за 2021 год, тыс. руб. | Уточненные бюджетные назначения, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % испол-нения | % темпа роста исполне-ния к 2021 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2021-2023 годы (от 13 октября 2020 года № 2030) |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Система дополнительного образования в сфере культуры» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 537 058,9 29 712,1 92 040,6 415 306,2 |  | 627 393,0 8 483,6 139 711,7 479 197,7 | 627 380,7 8 483,6 139 711,2 479 185,9 | 100,0 100,0 100,0 100,0 | 116,8 28,6 151,8 115,4 |
| Комитет по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 537 058,9 29 712,1 92 040,6 415 306,2 |  | 627 393,0 8 483,6 139 711,7 479 197,7 | 627 380,7 8 483,6 139 711,2 479 185,9 | 100,0 100,0 100,0 100,0 | 116,8 28,6 151,8 115,4 |
| Подпрограмма «Система муниципальных учреждений культуры» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 488 535,7 8 710,5 119 789,5 360 035,7 |  | 666 069,5 9 170,1 190 632,4 466 267,0 | 666 063,3 9 170,1 190 632,4 466 260,8 | 100,0 100,0 100,0 100,0 | 136,3 105,3 159,1 129,5 |
| Комитет по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 488 535,7 8 710,5 119 789,5 360 035,7 |  | 615 094,7 9 070,1 176 134,4 429 890,2 | 615 088,5 9 070,1 176 134,4 429 884,0 | 100,0 100,0 100,0 100,0 | 125,9 104,1 147,0 119,4 |
| Департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - |  | 50 974,8 100,0 14 498,0 36 376,8 | 50 974,8 100,0 14 498,0 36 376,8 | 100,0 100,0 100,0 100,0 | - - - - |
| Подпрограмма «Популяризация культурных традиций муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 7 087,3 - - 7 087,3 |  | 11 563,2 - - 11 563,2 | 11 563,2 - - 11 563,2 | 100,0 - - 100,0 | 163,2 - - 163,2 |
| Комитет по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 7 087,3 - - 7 087,3 |  | 11 563,2 - - 11 563,2 | 11 563,2 - - 11 563,2 | 100,0 - - 100,0 | 163,2 - - 163,2 |
| Подпрограмма «Сохранение культурно-исторического облика города» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 5 000,0 - 5 000,0 - |  | 5 392,4 - 5 000,0 392,4 | 892,2 - 499,9 392,3 | 16,5 - 10,0 100,0 | 17,8 - 10,0 - |
| Комитет по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 5 000,0 - 5 000,0 - |  | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| Комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета | - - |  | 5 392,4 - | 892,2 - | 16,5 - | - - |
| - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - |  | 5 000,0 392,4 | 499,9 392,3 | 10,0 100,0 | - - |
| Итого по программе в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 1 037 681,9 38 422,6 216 830,1 782 429,2 |  | 1 310 418,1 17 653,7 335 344,1 957 420,3 | 1 305 899,4 17 653,7 330 843,5 957 402,2 | 99,7 100,0 98,7 100,0 | 125,8 45,9 152,6 122,4 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Саратов» на 2021-2023 годы (от 14 октября 2020 года № 2039) |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Материальная поддержка отдельных категорий граждан» | 19 827,0 |  | 22 070,6 | 22 062,2 | 100,0 | 111,3 |
| Комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 19 827,0 |  | 22 070,6 | 22 062,2 | 100,0 | 111,3 |
| Подпрограмма «Организация оздоровительного отдыха отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Саратов» | 7 788,6 |  | 11 152,4 | 11 152,3 | 100,0 | 143,2 |
| Комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 7 788,6 |  | 11 152,4 | 11 152,3 | 100,0 | 143,2 |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий социального характера» | 10 615,9 |  | 17 759,9 | 17 759,4 | 100,0 | 167,3 |
| Комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 10 615,9 |  | 17 759,9 | 17 759,4 | 100,0 | 167,3 |
| Подпрограмма «Публичные нормативные обязательства муниципального образования «Город Саратов» | 139 721,7 |  | 164 257,6 | 164 248,1 | 100,0 | 117,6 |
| Комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 139 721,7 |  | 164 257,6 | 164 248,1 | 100,0 | 117,6 |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на поддержку отдельных категорий граждан, по оплате жилых помещений и коммунальных услуг» в том числе средства: - областного бюджета | 243 551,0 243 551,0 |  | 165 095,6 165 095,6 | 165 067,7 165 067,7 | 100,0 100,0 | 67,8 67,8 |
| Комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета | 243 551,0 243 551,0 |  | 165 095,6 165 095,6 | 165 067,7 165 067,7 | 100,0 100,0 | 67,8 67,8 |
| Подпрограмма «Оказание поддержки молодым семьям муниципального образования «Город Саратов» в решении жилищной проблемы» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 8 201,5 2 943,4 5 258,1 - |  | 8 965,7 2 911,1 6 054,6 - | 8 481,1 2 753,8 5 727,3 - | 94,6 94,6 94,6 - | 103,4 93,6 108,9 - |
| Комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 8 201,5 2 943,4 5 258,1 - |  | 8 965,7 2 911,1 6 054,6 - | 8 481,1 2 753,8 5 727,3 - | 94,6 94,6 94,6 - | 103,4 93,6 108,9 - |
| Итого по программе в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 429 705,7 2 943,4 248 809,1 177 953,2 |  | 389 301,8 2 911,1 171 150,2 215 240,5 | 388 770,8 2 753,8 170 795,0 215 222,0 | 99,9 94,6 99,8 100,0 | 90,5 93,6 68,6 120,9 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Саратов» на 2021-2023 годы (от 14 октября 2020 года № 2033) |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» | 361 889,8 |  | 168 100,8 | 166 952,8 | 99,3 | 46,1 |
| Комитет по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов» | 361 889,8 |  | 168 100,8 | 166 952,8 | 99,3 | 46,1 |
| Подпрограмма «Автоматизация систем управления бюджетным процессом» | 13 006,8 |  | 19 374,7 | 19 374,5 | 100,0 | 149,0 |
| Комитет по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов» | 13 006,8 |  | 19 374,7 | 19 374,5 | 100,0 | 149,0 |
| Итого по программе | 374 896,6 |  | 187 475,5 | 186 327,3 | 99,4 | 49,7 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2025 годы (от 13 октября 2017 года № 2963) |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 5 420 960,8 1 799 246,0 1 696 409,6 1 925 305,2 |  | 3 105 481,4 215 275,7 1 095 920,2 1 794 285,5 | 3 101 850,1 212 228,1 1 095 764,0 1 793 858,0 | 99,9 98,6 100,0 100,0 | 57,2 11,8 64,6 93,2 |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 3 854 814,7 1 799 246,0 468 855,5 1 586 713,2 |  | 1 151 175,2 215 275,7 765 393,4 170 506,1 | 1 148 028,5 212 228,1 765 331,2 170 469,2 | 99,7 98,6 100,0 100,0 | 29,8 11,8 163,2 10,7 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 265 674,1 - 178 405,9 87 268,2 |  | 210 577,8 - 38 199,7 172 378,1 | 210 230,6 - 38 199,7 172 030,9 | 99,8 - 100,0 99,8 | 79,1 - 21,4 197,1 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 290 577,1 - 211 554,0 79 023,1 |  | 561 585,3 - 43 557,4 518 027,9 | 561 567,8 - 43 557,4 518 010,4 | 100,0 - 100,0 100,0 | 193,3 - 20,6 655,5 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 311 956,6 - 268 200,0 43 756,6 |  | 322 144,9 - 30 273,9 291 871,0 | 322 136,4 - 30 273,9 291 862,5 | 100,0 - 100,0 100,0 | 103,3 - 11,3 667,0 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 232 520,7 - 217 390,0 15 130,7 |  | 435 979,4 - 59 399,2 376 580,2 | 435 962,2 - 59 399,2 376 563,0 | 100,0 - 100,0 100,0 | 187,5 - 27,3 2 488,7 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 259 635,7 - 214 520,0 45 115,7 |  | 155 166,6 - 32 032,1 123 134,5 | 155 166,5 - 32 032,1 123 134,4 | 100,0 - 100,0 100,0 | 59,8 - 14,9 272,9 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 205 781,9 - 137 484,2 68 297,7 |  | 98 855,2 - 12 066,9 86 788,3 | 98 855,1 - 12 066,9 86 788,2 | 100,0 - 100,0 100,0 | 48,0 - 8,8 127,1 |
| Департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - |  | 169 997,0 - 114 997,6 54 999,4 | 169 903,0 - 114 903,6 54 999,4 | 99,9 - 99,9 100,0 | - - - - |
| Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 863 559,7 - 242 180,5 621 379,2 |  | 1 395 057,9 - 630 520,5 764 537,4 | 1 374 008,6 - 630 520,5 743 488,1 | 98,5 - 100,0 97,2 | 159,1 - 260,4 119,7 |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 863 559,7 - 242 180,5 621 379,2 |  | 1 262 117,1 - 539 353,4 722 763,7 | 1 242 979,2 - 539 353,4 703 625,8 | 98,5 - 100,0 97,4 | 143,9 - 222,7 113,2 |
| Департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - |  | 41 773,7 - - 41 773,7 | 39 862,3 - - 39 862,3 | 95,4 - - 95,4 | - - - - |
| Комитет по управлению имуществом города Саратова в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - |  | 91 167,1 - 91 167,1 - | 91 167,1 - 91 167,1 - | 100,0 - 100,0 - | - - - - |
| Итого по программе в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 6 284 520,5 1 799 246,0 1 938 590,1 2 546 684,4 |  | 4 500 539,3 215 275,7 1 726 440,7 2 558 822,9 | 4 475 858,7 212 228,1 1 726 284,5 2 537 346,1 | 99,5 98,6 100,0 99,2 | 71,2 11,8 89,0 99,6 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Город Саратов» на 2021-2023 годы (от 14 октября 2020 года № 2036) |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Содержание и благоустройство территорий городского округа» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 393 368,4 - 3 949,0 389 419,4 |  | 430 831,7 298,5 24 329,6 406 203,6 | 429 888,0 298,5 24 329,5 405 260,0 | 99,8 100,0 100,0 99,8 | 109,3 - 616,1 104,1 |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 224 076,8 - 3 949,0 220 127,8 |  | 50 259,1 - 2 621,6 47 637,5 | 50 175,0 - 2 621,6 47 553,4 | 99,8 - 100,0 99,8 | 22,4 - 66,4 21,6 |
| Комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 8 212,0 - 8 212,0 |  | 4 073,3 - 4 073,3 | 4 073,2 - 4 073,2 | 100,0 - 100,0 | 49,6 - 49,6 |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 17 536,7 - 17 536,7 |  | 19 314,6 - 19 314,6 | 19 314,6 - 19 314,6 | 100,0 - 100,0 | 110,1 - 110,1 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 34 591,5 - 34 591,5 |  | 57 378,6 2 690,8 54 687,8 | 57 147,3 2 690,8 54 456,5 | 99,6 100,0 99,6 | 165,2 - 157,4 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 29 876,6 - - 29 876,6 |  | 133 509,5 298,5 1 127,1 132 083,9 | 133 428,3 298,5 1 127,0 132 002,8 | 99,9 100,0 100,0 99,9 | 446,6 - - 441,8 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 11 819,2 - 11 819,2 |  | 28 457,3 3 313,6 25 143,7 | 28 374,1 3 313,6 25 060,5 | 99,7 100,0 99,7 | 240,1 - 212,0 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 22 127,9 - 22 127,9 |  | 46 678,6 3 053,3 43 625,3 | 46 677,9 3 053,3 43 624,6 | 100,0 100,0 100,0 | 210,9 - 197,1 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 9 882,0 - 9 882,0 |  | 15 862,0 584,0 15 278,0 | 15 570,2 584,0 14 986,2 | 98,2 100,0 98,1 | 157,6 - 151,7 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 35 245,7 - 35 245,7 |  | 56 310,3 10 355,2 45 955,1 | 56 262,5 10 355,2 45 907,3 | 99,9 100,0 99,9 | 159,6 - 130,2 |
| Департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - |  | 18 988,4 - 584,0 18 404,4 | 18 864,9 - 584,0 18 280,9 | 99,4 - 100,0 99,3 | - - - - |
| Подпрограмма «Содержание, ремонт и развитие инженерных сетей» | 147 666,3 |  | 126 982,9 | 126 982,7 | 100,0 | 86,0 |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» | 147 349,5 |  | 126 923,6 | 126 923,5 | 100,0 | 86,1 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | - |  | 59,3 | 59,2 | 99,8 | - |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 316,8 |  | - | - | - | - |
| Итого по программе в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 541 034,7 - 3 949,0 537 085,7 |  | 557 814,6 298,5 24 329,6 533 186,5 | 556 870,7 298,5 24 329,5 532 242,7 | 99,8 100,0 100,0 99,8 | 102,9 - 616,1 99,1 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2024 годы (от 30 марта 2018 года № 623) |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 52 719,2 40 164,2 819,7 11 735,3 |  | 231 917,0 - 215 030,2 16 886,8 | 231 916,8 - 215 030,2 16 886,6 | 100,0 - 100,0 100,0 | 439,9 - 26 232,8 143,9 |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 52 719,2 40 164,2 819,7 11 735,3 |  | 14 738,1 - - 14 738,1 | 14 738,0 - - 14 738,0 | 100,0 - - 100,0 | 28,0 - - 125,6 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - |  | 15 327,3 - 15 030,3 297,0 | 15 327,3 - 15 030,3 297,0 | 100,0 - 100,0 100,0 | - - - - |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - |  | 151 253,6 - 149 999,9 1 253,7 | 151 253,5 - 149 999,9 1 253,6 | 100,0 - 100,0 100,0 | - - - - |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - |  | 50 598,0 - 50 000,0 598,0 | 50 598,0 - 50 000,0 598,0 | 100,0 - 100,0 100,0 | - - - - |
| Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 738 392,6 487 667,0 68 814,3 181 911,3 |  | 365 065,8 164 727,6 64 175,9 136 162,3 | 364 092,6 164 727,6 64 006,3 135 358,7 | 99,7 100,0 99,7 99,4 | 49,3 33,8 93,0 74,4 |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 356 666,5 344 643,4 7 033,6 4 989,5 |  | 21,8 - - 21,8 | 21,8 - - 21,8 | 100,0 - - 100,0 | 0,01 - - 0,4 |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 45 836,0 8 634,8 176,2 37 025,0 |  | 953,4 - - 953,4 | 953,4 - - 953,4 | 100,0 - - 100,0 | 2,1 - - 2,6 |
| Комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 143 359,2 131 531,3 2 684,3 9 143,6 |  | 132 869,3 - 50 617,9 82 251,4 | 131 896,8 - 50 448,3 81 448,5 | 99,3 - 99,7 99,0 | 92,0 - 1 879,4 890,8 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 100 979,3 0,0 0,0 100 979,3 |  | 1 010,0 - - 1 010,0 | 1 010,0 - - 1 010,0 | 100,0 - - 100,0 | 1,0 - - 1,0 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 6 918,3 0,0 0,0 6 918,3 |  | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| Комитет по культуре муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 - - 0,0 |  | 1 420,0 - - 1 420,0 | 1 420,0 - - 1 420,0 | 100,0 - - 100,0 | - - - - |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 42 386,1 2 857,5 35 399,0 4 129,6 |  | 145 387,9 91 717,6 12 068,0 41 602,3 | 145 387,4 91 717,6 12 068,0 41 601,8 | 100,0 100,0 100,0 100,0 | 343,0 3 209,7 34,1 1 007,4 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - |  | 17 350,0 16 660,0 340,0 350,0 | 17 350,0 16 660,0 340,0 350,0 | 100,0 100,0 100,0 100,0 | - - - - |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 42 247,2 - 23 521,2 18 726,0 |  | 48 483,6 46 551,3 950,0 982,3 | 48 483,5 46 551,3 950,0 982,2 | 100,0 100,0 100,0 100,0 | 114,8 - 4,0 5,2 |
| Департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - |  | 17 569,8 9 798,7 200,0 7 571,1 | 17 569,7 9 798,7 200,0 7 571,0 | 100,0 100,0 100,0 100,0 | - - - - |
| Итого по программе в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 791 111,8 527 831,2 69 634,0 193 646,6 |  | 596 982,8 164 727,6 279 206,1 153 049,1 | 596 009,4 164 727,6 279 036,5 152 245,3 | 99,8 100,0 99,9 99,5 | 75,3 31,2 400,7 78,6 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2018-2028 годы (от 13 октября 2017 года № 2938) |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства» | 91 754,9 |  | 87 337,3 | 85 149,5 | 97,5 | 92,8 |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» | 15 731,1 |  | 24 634,5 | 24 631,6 | 100,0 | 156,6 |
| Комитет по управлению имуществом города Саратова | 9 753,1 |  | 5 433,5 | 5 183,6 | 95,4 | 53,1 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 18 996,0 |  | 4 412,3 | 3 782,0 | 85,7 | 19,9 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 16 365,5 |  | 18 792,5 | 17 704,4 | 94,2 | 108,2 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 4 523,4 |  | 5 647,7 | 5 473,0 | 96,9 | 121,0 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 20 698,4 |  | 20 486,3 | 20 482,3 | 100,0 | 99,0 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 4 267,4 |  | 3 955,9 | 3 918,3 | 99,1 | 91,8 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 420,0 |  | 1 893,3 | 1 893,1 | 100,0 | 133,3 |
| Департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» | - |  | 2 081,3 | 2 081,2 | 100,0 | - |
| Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 84 840,7 24 648,6 503,0 59 689,1 |  | 203 288,6 8 403,4 171,5 194 713,7 | 194 482,9 8 403,4 171,5 185 908,0 | 95,7 100,0 100,0 95,5 | 229,2 34,1 34,1 311,5 |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 81 421,1 24 648,6 503,0 56 269,5 |  | 67 556,4 8 403,4 171,5 58 981,5 | 65 665,8 8 403,4 171,5 57 090,9 | 97,2 100,0 100,0 96,8 | 80,7 34,1 34,1 101,5 |
| Комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» | 3 419,6 |  | 5 862,7 | 5 862,6 | 100,0 | 171,4 |
| в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - 3 419,6 |  | - - 5 862,7 | - - 5 862,6 | - - 100,0 | - - 171,4 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - |  | 1 775,4 - - 1 775,4 | 1 775,4 - - 1 775,4 | 100,0 - - 100,0 | - - - - |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - |  | 4 047,2 - - 4 047,2 | 4 037,6 - - 4 037,6 | 99,8 - - 99,8 | - - - - |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - |  | 839,3 - - 839,3 | 839,2 - - 839,2 | 100,0 - - 100,0 | - - - - |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - |  | 583,9 - - 583,9 | 583,6 - - 583,6 | 99,9 - - 99,9 | - - - - |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - |  | 889,6 - - 889,6 | 889,5 - - 889,5 | 100,0 - - 100,0 | - - - - |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета | - - |  | 1 337,5 - | 1 337,5 - | 100,0 - | - - |
| - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - |  | - 1 337,5 | - 1 337,5 | - 100,0 | - - |
| Департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - |  | 120 396,6 - - 120 396,6 | 113 491,7 - - 113 491,7 | 94,3 - - 94,3 | - - - - |
| Подпрограмма «Обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставленных многодетным семьям на территории муниципального образования «Город Саратов», объектами коммунальной инфраструктуры» | 1 682,4 |  | 908,6 | 908,5 | 100,0 | - |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» | 1 682,4 |  | 908,6 | 908,5 | 100,0 | - |
| Подпрограмма «Снос аварийного жилищного фонда» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 40 537,9 - - 40 537,9 |  | 23 630,8 - - 23 630,8 | 23 614,7 - - 23 614,7 | 99,9 - - 99,9 | 58,3 - - 58,3 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 1 426,2 - - 1 426,2 |  | 2 377,5 - - 2 377,5 | 2 361,6 - - 2 361,6 | 99,3 - - 99,3 | 165,6 - - 165,6 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 14 246,9 - - 14 246,9 |  | 10 024,7 - - 10 024,7 | 10 024,6 - - 10 024,6 | 100,0 - - 100,0 | 70,4 - - 70,4 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 588,6 - - 588,6 |  | 5 243,3 - - 5 243,3 | 5 243,3 - - 5 243,3 | 100,0 - - 100,0 | 890,8 - - 890,8 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 19 962,7 - - 19 962,7 |  | 4 611,9 - - 4 611,9 | 4 611,9 - - 4 611,9 | 100,0 - - 100,0 | 23,1 - - 23,1 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 2 408,0 - 2 408,0 |  | 512,6 - 512,6 | 512,5 - 512,5 | 100,0 - 100,0 | 21,3 - 21,3 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 1 905,5 - - 1 905,5 |  | 860,8 - - 860,8 | 860,8 - - 860,8 | 100,0 - - 100,0 | 45,2 - - 45,2 |
| Подпрограмма «Снос объектов муниципального нежилого фонда» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 2 257,9 - - 2 257,9 |  | 105,0 - - 105,0 | 80,0 - - 80,0 | 76,2 - - 76,2 | 3,5 - - 3,5 |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта муниципального образования «Город Саратов» том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 1 590,9 - - 1 590,9 |  | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 667,0 - - 667,0 |  | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - |  | 105,0 - - 105,0 | 80,0 - - 80,0 | 76,2 - - 76,2 | - - - - |
| Итого по программе в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 221 073,8 24 648,6 503,0 195 922,2 |  | 315 270,3 8 403,4 171,5 306 695,4 | 304 235,6 8 403,4 171,5 295 660,7 | 96,5 100,0 100,0 96,4 | 137,6 34,1 34,1 150,9 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2021-2024 годы (от 12 февраля 2021 года № 241) |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 4 279 810,0 462 807,6 2 510 637,1 1 306 365,3 | 4 290 708 55 126,2 2 766 204,3 1 469 377,5 |  | 4 288 185,0 55 126,2 2 765 874,7 1 467 184,1 | 99,9 100,0 100,0 99,9 | 100,2 11,9 110,2 112,3 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 388 122,4 - 253 934,2 134 188,2 | - - - - |  | - - - - | - - - - | - - - - |
| Комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 513 588,1 462 807,6 9 445,0 41 335,5 | 72 157,7 55 126,2 1 125,1 15 906,4 |  | 70 632,5 55 126,2 1 125,1 14 381,2 | 97,9 100,0 100,0 90,4 | 13,8 11,9 11,9 34,8 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 1 257 826,0 - 852 989,4 404 836,6 | 1 545 020,9 - 1 018 233,0 526 787,9 |  | 1 545 020,9 - 1 018 233,0 526 787,9 | 100,0 - 100,0 100,0 | 122,8 - 119,4 130,1 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 778 052,8 - 529 186,1 248 866,7 | 902 698,3 - 615 788,4 286 909,9 |  | 902 698,1 - 615 788,3 286 909,8 | 100,0 - 100,0 100,0 | 116,0 - 116,4 115,3 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 189 550,7 - 134 626,9 54 923,8 | 177 339,0 - 121 239,1 56 099,9 |  | 177 312,2 - 121 212,4 56 099,8 | 100,0 - 100,0 100,0 | 93,5 - 90,0 102,1 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 443 247,6 - 284 276,5 158 971,1 | 515 628,6 - 328 094,6 187 534,0 |  | 515 628,6 - 328 094,6 187 534,0 | 100,0 - 100,0 100,0 | 116,3 - 115,4 118,0 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 446 545,7 - 270 495,8 176 049,9 | 444 728,3 - 276 210,5 168 517,8 |  | 444 692,5 - 276 174,7 168 517,8 | 100,0 - 100,0 100,0 | 99,6 - 102,1 95,7 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 262 876,7 - 175 683,2 87 193,5 | 376 968,9 - 237 330,1 139 638,8 |  | 376 968,9 - 237 330,1 139 638,8 | 100,0 - 100,0 100,0 | 143,4 - 135,1 160,1 |
| Департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 256 166,3 - 168 183,5 87 982,8 |  | 255 231,3 - 167 916,5 87 314,8 | 99,6 - 99,8 99,2 | - - - - |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, организация отдыха, оздоровления и занятости детей» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 493 947,2 43 337,7 450 609,5 | 598 548,4 88 007,0 510 541,4 |  | 598 076,2 88 007,0 510 069,2 | 99,9 100,0 99,9 | 121,1 203,1 113,2 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 93 004,2 5 735,1 87 269,1 | 94 478,2 16 508,0 77 970,2 |  | 94 006,4 16 508,0 77 498,4 | 99,5 100,0 99,4 | 101,1 287,8 88,8 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 128 342,2 13 273,3 115 068,9 | 156 442,9 16 231,1 140 211,8 |  | 156 442,9 16 231,1 140 211,8 | 100,0 100,0 100,0 | 121,9 122,3 121,9 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 62 889,4 3 905,0 58 984,4 | 99 216,6 15 781,2 83 435,4 |  | 99 216,2 15 781,2 83 435,0 | 100,0 100,0 100,0 | 157,8 404,1 141,5 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 48 197,1 4 985,6 43 211,5 | 56 881,0 10 448,0 46 433,0 |  | 56 881,0 10 448,0 46 433,0 | 100,0 100,0 100,0 | 118,0 209,6 107,5 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 54 918,9 5 379,8 49 539,1 | 63 910,4 11 287,3 52 623,1 |  | 63 910,4 11 287,3 52 623,1 | 100,0 100,0 100,0 | 116,4 209,8 106,2 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 70 334,9 6 663,5 63 671,4 | 79 700,1 11 327,4 68 372,7 |  | 79 700,1 11 327,4 68 372,7 | 100,0 100,0 100,0 | 113,3 170,0 107,4 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 36 260,5 3 395,4 32 865,1 | 47 919,2 6 424,0 41 495,2 |  | 47 919,2 6 424,0 41 495,2 | 100,0 100,0 100,0 | 132,2 189,2 126,3 |
| Подпрограмма «Развитие системы общего образования» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 5 591 821,8 609 623,1 4 150 454,3 831 744,4 | 7 585 395,0 1 111 538,0 5 500 577,3 973 279,7 |  | 7 527 897,4 1 076 933,6 5 481 695,1 969 268,7 | 99,2 96,9 99,7 99,6 | 134,6 176,7 132,1 116,5 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 193 236,1 19 038,8 147 654,0 26 543,3 | 120 919,6 9 992,4 97 540,5 13 386,7 |  | 120 441,8 9 672,4 97 448,7 13 320,7 | 99,6 96,8 99,9 99,5 | 62,3 50,8 66,0 50,2 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 546 694,3 65 220,3 414 951,1 66 522,9 | 600 662,4 55 987,3 473 807,7 70 867,4 |  | 593 369,0 52 855,9 472 033,0 68 480,1 | 98,8 94,4 99,6 96,6 | 108,5 81,0 113,8 102,9 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 1 682 395,8 186 655,6 1 266 534,7 229 205,5 | 1 930 862,6 195 953,3 1 514 899,0 220 010,3 |  | 1 914 269,5 184 281,7 1 510 000,1 219 987,7 | 99,1 94,0 99,7 100,0 | 113,8 98,7 119,2 96,0 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 1 165 676,2 131 713,8 866 850,8 167 111,6 | 1 455 463,0 315 972,4 948 927,0 190 563,6 |  | 1 446 498,3 309 775,4 946 314,3 190 408,6 | 99,4 98,0 99,7 99,9 | 124,1 235,2 109,2 113,9 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 288 131,4 34 925,1 217 728,1 35 478,2 | 923 638,6 288 486,0 568 537,2 66 615,4 |  | 922 692,0 288 042,1 568 076,1 66 573,8 | 99,9 99,8 99,9 99,9 | 320,2 824,7 260,9 187,6 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 732 922,0 76 337,3 537 477,8 119 106,9 | 845 050,8 77 549,2 650 701,9 116 799,7 |  | 841 593,6 75 361,8 649 485,2 116 746,6 | 99,6 97,2 99,8 100,0 | 114,8 98,7 120,8 98,0 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 982 766,0 95 732,2 699 257,8 187 776,0 | 1 149 012,7 102 627,7 824 219,3 222 165,7 |  | 1 136 390,6 94 519,4 820 255,1 221 616,1 | 98,9 92,1 99,5 99,8 | 115,6 98,7 117,3 118,0 |
| Департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 559 785,3 64 969,7 421 944,7 72 870,9 |  | 552 642,6 62 424,9 418 082,6 72 135,1 | 98,7 96,1 99,1 99,0 | - - - - |
| Подпрограмма «Создание в муниципальном образовании «Город Саратов» новых мест в общеобразовательных учреждения» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 488 716,8 457 026,2 24 866,7 6 823,9 | 1 304 460,6 1 014 247,6 265 654,2 24 558,8 |  | 1 301 899,9 1 012 547,7 265 443,8 23 908,4 | 99,8 99,8 99,9 97,4 | 266,4 221,6 1 067,5 350,4 |
| Комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 488 716,8 457 026,2 24 866,7 6 823,9 | 1 296 321,8 1 014 247,6 265 654,2 16 420,0 |  | 1 293 761,4 1 012 547,7 265 443,8 15 769,9 | 99,8 99,8 99,9 96,0 | 264,7 221,6 1 067,5 231,1 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 8 138,8 - - 8 138,8 |  | 8 138,5 - - 8 138,5 | 100,0 - - 100,0 | - - - - |
| Подпрограмма «Организация молодежной политики, методическая и информационная поддержка образовательных организаций» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 9 413,0 - 9 413,0 | 12 135,4 - 12 135,4 |  | 11 899,0 - 11 899,0 | 98,1 - 98,1 | 126,4 - 126,4 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 9 413,0 - 9 413,0 | 12 135,4 - 12 135,4 |  | 11 899,0 - 11 899,0 | 98,1 - 98,1 | 126,4 - 126,4 |
| Итого по программе в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 10 863 708,8 1 529 456,9 6 729 295,8 2 604 956,1 | 13 791 247,4 2 180 911,8 8 620 442,8 2 989 892,8 |  | 13 727 957,5 2 144 607,5 8 601 020,6 2 982 329,4 | 99,5 98,3 99,8 99,7 | 126,4 140,2 127,8 114,5 |
| Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2021-2023 годы (от 19 октября 2020 года № 2074) |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном жилищном фонде» | 115,5 |  | - | - | - | - |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 115,5 |  | - | - | - | - |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы» | 1 500,0 |  | 1 900,0 | 1 900,0 | 100,0 | 126,7 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 100,0 |  | - | - | - | - |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 000,0 |  | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 100,0 |  | - | - | - | - |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | - |  | 600,0 | 600,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности системы наружного освещения» | 110 000,0 |  | 115 245,5 | 115 245,5 | 100,0 | 104,8 |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» | 110 000,0 |  | 115 245,5 | 115 245,5 | 100,0 | 104,8 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры» | - |  | 1 046,8 | 731,7 | 69,9 | - |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» | - |  | 1 046,8 | 731,7 | 69,9 | - |
| Итого по программе | 111 615,5 |  | 118 192,3 | 117 877,2 | 99,7 | 105,6 |
| Муниципальная программа «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2022-2024 годы (от 13 октября 2021 года № 2827) |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования «Город Саратов» | - |  | 7 597,0 | 7 597,0 | 100,0 | - |
| Комитет по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | - |  | 199,0 | 199,0 | 100,0 | - |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | - |  | 7 398,0 | 7 398,0 | 100,0 | - |
| Итого по программе | - |  | 7 597,0 | 7 597,0 | 100,0 | - |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2020-2022 годы (от 14 октября 2019 года № 2207) |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 120 311,0 50,0 120 261,0 |  | 105 445,6 - 105 445,6 | 105 445,5 - 105 445,5 | 100,0 - 100,0 | 87,6 - 87,7 |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 120 311,0 50,0 120 261,0 |  | 105 445,6 - 105 445,6 | 105 445,5 - 105 445,5 | 100,0 - 100,0 | 87,6 - 87,7 |
| Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва в муниципальном образовании «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 206 938,0 - 500,0 206 438,0 |  | 266 640,7 1 335,0 873,0 264 432,7 | 266 640,1 1 335,0 873,0 264 432,1 | 100,0 100,0 100,0 100,0 | 128,9 - 174,6 128,1 |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 206 938,0 - 500,0 206 438,0 |  | 266 640,7 1 335,0 873,0 264 432,7 | 266 640,1 1 335,0 873,0 264 432,1 | 100,0 100,0 100,0 100,0 | 128,9 - 174,6 128,1 |
| Подпрограмма «Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 91 195,4 24 890,0 18 511,5 47 793,9 |  | 276 304,5 15 010,0 9 032,0 252 262,5 | 275 458,5 15 010,0 9 032,0 251 416,5 | 99,7 100,0 100,0 99,7 | 302,1 60,3 48,8 526,0 |
| Комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 41 732,5 10 476,5 31 256,0 |  | 224 024,8 - 224 024,8 | 223 178,8 - 223 178,8 | 99,6 - 99,6 | 534,8 - 714,0 |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 49 462,9 24 890,0 8 035,0 16 537,9 |  | 44 279,7 15 010,0 1 032,0 28 237,7 | 44 279,7 15 010,0 1 032,0 28 237,7 | 100,0 100,0 100,0 100,0 | 89,5 60,3 12,8 170,7 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - |  | 8 000,0 - 8 000,0 - | 8 000,0 - 8 000,0 - | 100,0 - 100,0 - | - - - - |
| Итого по программе в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 418 444,4 24 890,0 19 061,5 374 492,9 |  | 648 390,8 16 345,0 9 905,0 622 140,8 | 647 544,1 16 345,0 9 905,0 621 294,1 | 99,9 100,0 100,0 99,9 | 154,8 65,7 52,0 165,9 |
| Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях и предприятиях муниципального образования «Город Саратов» на 2020-2022 годы (от 14 октября 2019 года № 2206) |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Специальная оценка условий труда» | 1 344,0 |  | 918,4 | 917,8 | 99,9 | 68,3 |
| Комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» | 17,0 |  | 12,5 | 12,5 | 100,0 | 73,5 |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» | 50,1 |  | 78,3 | 78,3 | 100,0 | 156,3 |
| Управление защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов» | 105,2 |  | 66,8 | 66,7 | 99,9 | 63,4 |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 387,5 |  | 55,8 | 55,8 | 100,0 | 14,4 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 597,0 |  | 267,0 | 267,0 | 100,0 | 44,7 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 87,2 |  | - | - | - | - |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | - |  | 248,0 | 247,5 | 99,8 | - |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 100,0 |  | 190,0 | 190,0 | 100,0 | 190,0 |
| Подпрограмма «Обучение по охране труда руководителей и специалистов» в том числе средства: - бюджета муниципального образования «Город Саратов» - внебюджетные источники | 189,5 189,5 - |  | 253,3 242,1 11,2 | 253,3 242,1 11,2 | 100,0 100,0 100,0 | 133,7 127,8 - |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» | 6,0 |  | 6,0 | 6,0 | 100,0 | 100,0 |
| Комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» | 16,3 |  | 3,0 | 3,0 | 100,0 | 18,4 |
| Управление защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов» | 11,4 |  | 9,2 | 9,2 | 100,0 | 80,7 |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» | 76,8 |  | 74,1 | 74,1 | 100,0 | 96,5 |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | - |  | 18,0 | 18,0 | 100,0 | - |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 70,0 |  | 70,0 | 70,0 | 100,0 | 100,0 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 9,0 |  | 9,0 | 9,0 | 100,0 | 100,0 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | - |  | 52,8 | 52,8 | 100,0 | - |
| Муниципальное медицинское унитарное предприятие «Лечебно-консультативный центр г. Саратова» в том числе средства: - внебюджетные источники | - - |  | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 | 100,0 100,0 | - - |
| Муниципальное унитарное предприятие «Ремонтно-эксплуатационное предприятие № 17» Фрунзенского района в том числе средства: - внебюджетные источники | - - |  | 1,2 1,2 | 1,2 1,2 | 100,0 100,0 | - - |
| Подпрограмма «Организация прохождения медицинских осмотров» в том числе средства: - бюджета муниципального образования «Город Саратов» - внебюджетные источники | 376,9 376,9 - |  | 373,2 244,4 128,8 | 355,5 226,7 128,8 | 95,3 92,8 100,0 | 94,3 60,1 - |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» | 32,0 |  | 63,1 | 63,0 | 99,8 | 196,9 |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» | 176,8 |  | 117,5 | 99,9 | 85,0 | 56,5 |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | - |  | 21,0 | 21,0 | 100,0 | - |
| Управление защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов» | 168,1 |  | 42,8 | 42,8 | 100,0 | 25,5 |
| Муниципальное унитарное предприятие «Ремонтно-эксплуатационное предприятие № 17» Фрунзенского района в том числе средства: - внебюджетные источники | - - |  | 128,8 128,8 | 128,8 128,8 | 100,0 100,0 | - - |
| Подпрограмма «Обеспечение средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами» в том числе средства: - бюджета муниципального образования «Город Саратов» - внебюджетные источники | 744,5 744,5 - |  | 1 134,3 974,3 160,0 | 1 125,5 965,5 160,0 | 99,2 99,1 100,0 | 151,2 129,7 - |
| Комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» | 1,4 |  | 1,5 | 1,5 | 100,0 | 107,1 |
| Управление защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов» | 5,0 |  | 3,5 | 3,5 | 100,0 | 70,0 |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» | 220,7 |  | 255,9 | 255,8 | 100,0 | 115,9 |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» | 517,4 |  | 713,4 | 704,7 | 98,8 | 136,2 |
| Муниципальное медицинское унитарное предприятие «Лечебно-консультативный центр г. Саратова» в том числе средства: - внебюджетные источники | - - |  | 160,0 160,0 | 160,0 160,0 | 100,0 100,0 | - - |
| Подпрограмма «Обеспечение выполнения требований охраны труда» | 87,0 |  | 87,0 | 87,0 | 100,0 | 100,0 |
| Комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 87,0 |  | 87,0 | 87,0 | 100,0 | 100,0 |
| Итого по программе в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» - внебюджетные источники | 2 741,9 - - 2 741,9 - |  | 2 766,2 - - 2 466,2 300,0 | 2 739,1 - - 2 439,1 300,0 | 99,0 - - 98,9 100,0 | 99,9 - - 89,0 - |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, межнациональных конфликтов и наркомании» на 2022-2024 годы (от 14 октября 2021 года № 2848) |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма и межнациональных конфликтов в муниципальном образовании «Город Саратов» | 430,0 |  | 9 664,6 | 9 664,6 | 100,0 | 2 247,6 |
| Администрация муниципального образования «Город Саратов» | 430,0 |  | 440,0 | 440,0 | 100,0 | 102,3 |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» | - |  | 9 224,6 | 9 224,6 | 100,0 | - |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании среди молодежи в возрасте 14-18 лет и обучающихся общеобразовательных организаций» | 199,9 |  | 725,6 | 725,5 | 100,0 | 362,9 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 199,9 |  | 725,6 | 725,5 | 100,0 | 362,9 |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Саратов» | 2 575,8 |  | 2 904,2 | 2 904,0 | 100,0 | 112,7 |
| Комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 2 575,8 |  | 2 904,2 | 2 904,0 | 100,0 | 112,7 |
| Итого по программе | 3 205,7 |  | 13 294,4 | 13 294,1 | 100,0 | 414,7 |
| Муниципальная программа «Участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» на 2022-2024 годы (от 12 октября 2021 года № 2803) |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Организация и стимулирование интеграции несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в трудовую деятельность» | 1 926,9 |  | 2 773,6 | 2 772,9 | 100,0 | 143,9 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 388,8 |  | 455,0 | 454,9 | 100,0 | 117,0 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 362,5 |  | 362,5 | 362,5 | 100,0 | 100,0 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 203,9 |  | 232,0 | 232,0 | 100,0 | 113,8 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 565,5 |  | 565,5 | 565,5 | 100,0 | 100,0 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 203,4 |  | 203,4 | 203,4 | 100,0 | 100,0 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 202,8 |  | 203,0 | 202,4 | 99,7 | 99,8 |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | - |  | 186,2 | 186,2 | 100,0 | - |
| Комитет по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | - |  | 266,0 | 266,0 | 100,0 | - |
| Департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» | - |  | 300,0 | 300,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма «Информационная поддержка интеграции несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в трудовую деятельность» | 46,0 |  | 46,0 | 45,8 | 99,6 | 99,6 |
| Комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 46,0 |  | 46,0 | 45,8 | 99,6 | 99,6 |
| Итого по программе | 1 972,9 |  | 2 819,6 | 2 818,7 | 100,0 | 142,9 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2020-2022 годы (от 14 октября 2019 года № 2191) |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Формирование системы информационно-консультативной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Саратов» | 150,0 |  | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 200,0 |
| Администрация муниципального образования «Город Саратов» | 150,0 |  | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 200,0 |
| Подпрограмма «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Саратов» | - |  | 2 484,4 | 2 484,4 | 100,0 | - |
| Департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» | - |  | 2 484,4 | 2 484,4 | 100,0 | - |
| Итого по программе | 150,0 |  | 2 784,4 | 2 784,4 | 100,0 | 1 856,3 |
| Всего по муниципальным программам в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» - внебюджетные источники | 21 081 864,3 3 947 438,7 9 226 672,6 7 907 753,0 - |  | 22 444 894,6 2 606 526,8 11 166 990,0 8 671 077,8 300,0 | 22 336 584,2 2 567 017,6 11 142 386,1 8 626 880,5 300,0 | 99,5 98,5 99,8 99,5 100,0 | 106,0 65,0 120,8 109,1 - |

Председатель комитета по экономике

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                                        О.В. Савенков

Пояснительная записка

к «Анализу исполнения муниципальных программ за 2022 год»

В соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования «Город Саратов» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – бюджет города) на реализацию 15 муниципальных программ предусмотрено 22 444 594,6 тыс. руб., что составляет 78,3% от общего объема расходов бюджета.

По состоянию на 1 января 2023 года кассовое исполнение составило 22 336 284,2 тыс. руб. или 99,5% бюджетных назначений по муниципальным программам на 2022 год.

Кроме того за счет средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях и предприятиях муниципального образования «Город Саратов» на 2020-2022 годы предусмотрено финансирование в объеме 300,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 300,0 тыс. руб. или 100,0% от предусмотренных средств на программу в 2022 году.

Освоение средств осуществлялось в рамках программ:

1. Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2021-2023 годы – 1 305 899,4 тыс. руб. или 99,7% от бюджетных назначений по программе на 2022 год.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Система дополнительного образования в сфере культуры» в 2022 году обеспечено оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования в соответствии с дополнительными общеразвивающими и предпрофессиональными программами в области искусств в объеме 737,3 тыс. человеко-часов. Доля детей, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры, от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет составила 8,3%, из них обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам – 83,0%.

В рамках основного мероприятия «Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры» приобретено оборудование для трех учреждений (МБУДО «ДШИ № 20», МБУДО «ДХШ», МБУДО «ДШИ № 8»), разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий двух учреждений (МБУДО «ДШИ № 8», МБУДО «ДШИ № 18»), на территории МБУДО «ДШИ № 8» осуществлена замена асфальтового покрытия, в МБУДО «ДШИ № 7» проведены работы по реконструкции сети газопотребления, в МБУДО «ДМШ № 3» проведен ремонт системы теплоснабжения, в МБУДО «ЦДМШ» – ремонт пожарного водопровода, а также приобретены противопожарные двери.

По основному мероприятию «Выявление, развитие и поддержка детей с выдающимися способностями» оказана поддержка 216 одаренным детям для участия во всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, оказана финансовая поддержка 11 социально незащищенным детям, оказана финансовая поддержка по результатам участия учеников в олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах, фестивалях и смотрах 20 преподавателям, выплачена премия главы муниципального образования «Город Саратов» «Юные дарования Саратова» 20 детям. В средствах массовой информации размещено три сюжета, посвященных деятельности образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми, образу жизни и достижениям одаренных детей.

В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Культурная среда» выполнены инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания, обмерно-обследовательские работы, разработана проектная и рабочая документация для проведения реконструкции здания МАУ ДО «ДШИ им. В.В. Ковалева» муниципального образования «Город Саратов».

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Система муниципальных учреждений культуры»:

-	оказаны услуги по показу музейных предметов и музейных коллекций 79,5 тыс. посетителям;

-	обеспечено библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание посетителей муниципальных библиотек, общее количество посещений составило 1 466,2 тыс.;

-	осуществлен (организован) показ 354 спектаклей (театральных постановок) для 26,5 тыс. зрителей;

-	организовано и проведено 7 376 культурно-массовых мероприятий;

-	организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в количестве 384 единиц с общим количеством посещений – 713,3 тыс.

В целях реализации основного мероприятия «Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» МАУК «Дирекция парков и скверов» приобретено оборудование для оснащения пляжа Новой Набережной, обновлена материально-техническая база шести учреждениях культуры (МУК «ГДКНТ», МУК «ЦБС г. Саратова», МУК «Клуб «Парус», МУК «Дом культуры с. Рыбушка», МУК «ГКДТ «Романтик», МУК «Клуб «Праздничный Саратов»), в семи учреждениях культуры (МУК «ГДКНТ», МУК «ДК химиков», МУК «Клуб «Увек», МАУК «Дирекция парков и скверов», МУК «Дом культуры п. Сергиевский», МУК «Дом культуры с. Рыбушка», МУК «ГДК «Звезда») проведен ремонт фасада и кровли, выполнены работы по ремонту системы водоснабжения, в МАУК «Театр драмы «Версия» проведена инженерная разведка состояния строительных конструкций и противоаварийные работы, в одном учреждении (МУК «Клуб «Парус») проведены проектно-изыскательские работы по устройству дымовой трубы для отопительного котла, для трех учреждений культуры (МУК «ЦБС г. Саратова», МУК «Клуб «Парус», МУК «Клуб «Солнечный») проведен монтаж системы автоматизированной охранной и тревожной сигнализации, приобретены планы эвакуации и огнетушители, для МУК «ЦБС г. Саратова» разработана концепция дизайна и визуализации пространства библиотеки (дизайн-проект), проведен демонтаж крыльца, ремонт стен и пола, в Доме культуры с. Клещевка проведен ремонт кровли и системы отопления, в Доме культуры с. Свинцовка произведена замена системы отопления и внутреннего освещения, выполнены работы по водоснабжению, водоотведению и монтажу санитарного узла, для МУК «ЦБС г. Саратова» осуществлена поставка ведомственной подписки на периодические издания.

В рамках мероприятия «Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования «Город Саратов» количество новых поступлений в фонды библиотек муниципального образования «Город Саратов» составило 10 852 экземпляра.

По основному мероприятию «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров» произведены расходы по поддержке творческой деятельности и техническому оснащению детских театров МАУК «Театр драмы «Версия» и МАУК «Театр фокусов «Самокат»: приобретен сценический и фокусный реквизит, электротехническое и световое оборудование, костюмы.

По основному мероприятию «Организация и проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры» проведена  независимая оценка качества оказания услуг в 19 муниципальных  учреждениях культуры муниципального образования «Город Саратов».

В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Творческие люди» для Дома культуры п. Дубки приобретены световые стробоскопы, прожектор и мультимедийный видеопроектор.

В целях популяризации культурных традиций муниципального образования «Город Саратов» проведено 20 мероприятий, направленных на изучение и развитие культурных традиций края, 18 – на популяризацию литературного наследия, 34 – на определенную целевую аудиторию (дети, лица с ограниченными возможностями, молодежь, старшее поколение), 88 – на организацию массового отдыха жителей муниципального образования «Город Саратов». Трем гражданам выплачена премия имени Чернышевского Н.Г. в за достижения в области научно-исследовательских, публицистических работ и журналистских работ.

В рамках реализации мероприятия по сохранению культурно-исторического облика муниципального образования «Город Саратов» в отношении объекта «Здание музея (художественной галереи) на земельном участке с кадастровым номером 64:48:010245:273, в целях регенерации исторической застройки» проведены археологические научно-исследовательские работы на предмет наличия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (выполнена полевая часть археологических разведок). Работы по разработке проектно-сметной документации будут выполнены в 2023 году.

Кассовое исполнение по программе составило менее 100,0% в связи с переносом запланированных работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Здание музея (художественной галереи) на земельном участке с кадастровым номером 64:48:010245:273, в целях регенерации исторической застройки» на 2023 год.

2. Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Саратов» на 2021-2023 годы – 
388 770,8 тыс. руб. или 99,9% от бюджетных назначений по программе на 2022 год.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Материальная поддержка отдельных категорий граждан» в 2022 году предоставлена материальная помощь 3 692 малообеспеченным гражданам и 50 гражданам старшего поколения, активно участвующим в общественной жизни муниципального образования «Город Саратов».

В отчетном периоде в целях организации оздоровительного отдыха детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, в составе которых имеются дети-инвалиды, инвалиды I и II группы, и граждан старшего поколения – активных участников общественной жизни муниципального образования «Город Саратов» 230 человек получили оздоровительные путевки и прошли курс оздоровления.

В рамках подпрограммы «Реализация мероприятий социального характера» организовано и проведено 38 мероприятий с участием 8 516 граждан, вручено 
21 119 памятных подарков, оказано содействие в издании 73 тысяч экземпляров печатного издания.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Публичные нормативные обязательства муниципального образования «Город Саратов» осуществлены выплаты:

-	пенсии за выслугу лет 585 лицам, замещавшим должности муниципальной службы;

-	доплаты к пенсии 522 лицам, замещавшим должности муниципальной службы;

-	доплаты к пенсии 54 депутатам Саратовской городской Думы и лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании «Город Саратов»;

-	социальных льгот 36 Почетным гражданам муниципального образования «Город Саратов» и двум Почетным гражданам Гагаринского административного района, проживающим на территории сельских населенных пунктов муниципального образования «Город Саратов»;

-	компенсации затрат на услуги подвижной радиотелефонной связи пяти инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории муниципального образования «Город Саратов» и не имеющим стационарного телефона;

-	на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 42 врачам, провизорам, специалистам со средним медицинским и фармацевтическим образованием, проживающим на территории сельских населенных пунктов муниципального образования «Город Саратов».

В рамках подпрограммы «Реализация мероприятий, направленных на поддержку отдельных категорий граждан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг» предоставлены субсидии 24 959 семьям.

В отчетном периоде в рамках подпрограммы «Оказание поддержки молодым семьям муниципального образования «Город Саратов» в решении жилищной проблемы» девяти молодым семьям выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Саратов» на 2021-2023 годы – 186 327,3 тыс. руб. или 99,4% от бюджетных назначений по программе на 2022 год.

По итогам 2022 года в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом» достигнуты следующие показатели: объем расходов на обслуживание муниципального долга к годовому объему расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, составил 0,9% (при запланированном уровне – не более 10,0%), объем просроченных обязательств по муниципальному долгу к общему объему муниципального долга составил 0,0%, объем муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений – 79,3%, доля среднесрочных и долгосрочных обязательств в объеме муниципального долга – 100,0%.

В рамках подпрограммы «Автоматизация систем управления бюджетным процессом» в 2022 году в соответствии с заключенными муниципальными контрактами:

-	обеспечено получение консультационных услуг и услуг по сопровождению и обновлению программного обеспечения АС «Бюджет», сопровождению программы для ЭВМ по сбору консолидированной отчетности «Свод-Смарт», информационно-технологическому сопровождению 1С:ИТС Бюджет ПРОФ, сопровождению и обновлению ранее установленного программного продукта ПО «Сервер обмена данными», программного продукта семейства «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ», обучение персонала пользованию данными, оказаны услуги по адаптации и сопровождению экземпляров систем КонсультантПлюс на основе специального лицензионного программного обеспечения;

-	оказаны услуги по предоставлению неисключительного (пользовательского) права на использование программы для ЭВМ: «Подсистема учета сведений о плательщиках – юридических лицах и уплаченных ими налоговых и неналоговых доходах в технологии СМАРТ (Плательщики и уплаченные доходы)»;

-	оказаны услуги по установке и настройке средств защиты информации, разработке организационно-распорядительной документации и аттестации автоматизированного рабочего места по требованиям безопасности и подключения к рСМЭВ;

-	оказаны услуги по предоставлению простой (неисключительной) лицензии «Программа учета судебных дел XSUD», неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспечения «Средство криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» на сервере и продлению неисключительных (ограниченных) прав на использование программного обеспечения «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный»;

-	обеспечено предоставление доступа 165 работникам комитета по финансам и муниципальных учреждений к ресурсам автоматизированных систем финансового органа, предоставление доступа на 100 компьютерах к обновляемым правовым базам;

-	оказаны услуги аренды каналов связи между локально-вычислительными сетями (далее – ЛВС) в административных зданиях по адресам: ул. Первомайская, д. 78 и ул. им. Сакко и Ванцетти, д. 60/64 на скорости 1 Гбит/с, а также между ЛВС комитета по финансам и ЛВС Правительства Саратовской области на скорости 3 Мбит/с;

-	приобретены 26 системных блоков, 26 мониторов, шесть многофункциональных устройств (далее – МФУ), 26 клавиатур, 26 компьютерных мышей, сервер, два источника бесперебойного питания для серверов, система кондиционирования воздуха с устройством автоматического управления;

-	обеспечено обучение одного специалиста по программе повышения квалификации по курсу: «ALSE-1603. Расширенное администрирование ОС Astra Linux Special Edition» и одного специалиста по программе повышения квалификации по курсу: «Администрирование системы защиты информации VipNet (Win&Lin)».

Кассовое исполнение по программе составило менее 100,0% в связи с тем, что бюджетный кредит от УФК по Саратовской области на пополнение остатка средств на едином счете бюджета осуществляется по потребности при возникновении временного кассового разрыва при исполнении бюджета.

4. Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2025 годы – 4 475 858,7 тыс. руб. или 99,5 % от бюджетных назначений по программе на 2022 год.

В рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» в отчетном периоде выполнены работы по содержанию 13,9 млн. кв. м автомобильных дорог, включая площадь тротуаров и искусственных дорожных сооружений, 347 светофорных объектов, пяти подземных переходов, 348 остановочных пунктов (павильонов), четырех подпорных железобетонных стенок, по установке 309 дорожных знаков, одного светофорного объекта, искусственных неровностей площадью 291,8 кв. м, 16 п. м дорожных ограждений, 132 п. м ограничивающих пешеходных ограждений, модернизировано 13 светофорных объектов, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» установлено 1 104 дорожных знака, 1 958 п. м ограничивающих пешеходных ограждений, 26 светофорных объектов.

Приобретено два остановочных пункта (павильона) городского транспорта.

Количество транспортных средств, используемых по договору лизинга в отчетном периоде, составило пять ед., количество приобретенной дорожно-коммунальной, специализированной и автотранспортной техники - две ед.

Разработаны и актуализированы два проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах.

Проведен ремонт автомобильных дорог площадью 299,0 тыс. кв. м (в том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» 246,1 тыс. кв. м), тротуаров площадью 116,9 тыс. кв. м, одного путепровода протяженностью 24 п. м.

Осуществлены проектно-изыскательские работы для строительства восьми автомобильных дорог: по ул. Михаила Галкина-Враского от ул. Михаила Булгакова до ул. им. Евгения Долгина в жилом районе «Городские просторы» Ленинского района города, по ул. им. Сдобнова Николая, по ул. им. Левина И.С., по улице № 1, соединяющей ул. им. Сдобнова Николая и ул. им. Плякина А.В., по ул. им. Тараскина Владимира, по ул. Малая Розовая, по ул. им. Афанасия Бодакова, транспортной развязки на пересечении просп. им. 50 лет Октября, ул. Тракторной и ул. Большой Горной в границах территории: ул. Рябиновская, просп. им. 50 лет Октября, ул. Молочная, ул. Мельничная, ул. Соколовая, Мурманский проезд, ул. Тракторная в Кировском районе г. Саратова.

Завершено строительство двух дорог по ул. им. Зыбина П.М. в границах VI и VII микрорайонов жилого района «Солнечный-2» Кировского района                 г. Саратова и по ул. им. Евгения Долгина в Ленинском районе г. Саратова.

Выполнены работы по геодезической разбивке проекта, вертикальной планировке, устройству ливневой канализации, песчаного, щебеночного основания, покрытия тротуаров, установке дорожного и тротуарного бортового камня, закладных деталей для монтажа опор освещения, укладке разделяющей прослойки из геотекстиля по автомобильной дороге по улицам № 1, 2, 3 в микрорайоне «Городские просторы» г. Саратова. Работы по строительству дороги продолжатся в 2023 году.

В целях строительства путепровода через ж.д. пути по ул. Песчано-Уметской в Ленинском районе города Саратова протяженностью 2 372,6 п.м заключен долгосрочный контракт, в отчетном периоде осуществлены мероприятия по изъятию земельных участков, получено разрешение на строительство.

Погашена кредиторская задолженность по исполнительным листам за проведенные работы по разработке проектно-сметной документации и строительству двух автомобильных дорог и путепровода.

В рамках подпрограммы «Транспортное обслуживание населения» осуществлялся мониторинг соблюдения 26 перевозчиками условий регулярных перевозок по 85 муниципальным маршрутам, обеспечено возмещение части затрат МУПП «Саратовгорэлектротранс» за перевозку 23,5 млн. человек городским наземным электрическим транспортом, предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат для обеспечения бесперебойного функционирования городского наземного электрического транспорта на территории муниципального образования «Город Саратов». Кроме того, по договору лизинга используется 70 троллейбусов.

Разработаны проектно-сметные документации на строительство и реконструкцию четырех объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта, а также скорректирована проектная документация по объекту «Строительство скоростной трамвайной линии Мирный пер. – 6-я Дачная.

Объем выполненной транспортной работы в рамках заключенного концессионного соглашения между министерством транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, комитетом по управлению имуществом города Саратова и ООО «Саратовгорэлектротранс» составил 603,9 тыс. км.

Кассовое исполнение по программе составило менее 100,0% в связи с нарушением сроков выполнения работ со стороны подрядчика, уточнением объемов и видов работ по заключенным контрактам и экономией, сложившейся по итогам проведения конкурсных процедур.

5. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Город Саратов» на 2021-2023 годы – 556 870,7 тыс. руб. или 99,8% от бюджетных назначений по программе на 2022 год.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Содержание и благоустройство территорий городского округа» в отчетном периоде выполнены работы по содержанию зеленых зон площадью 13,1 млн. кв. м, соляриев - 159,9 тыс. кв. м, дорожек -  277,6 тыс. кв. м, ограждений протяженностью 38,0 тыс. п. м, 4 078 лавочек и урн, 21 фонтана, 12 систем автоматического полива, одного нежилого здания, 423 детских, игровых и спортивных площадок, 144 лестниц, трех стел, 55 элементов монументально-декоративного оформления, 26 туалетных кабин и модульных туалетов, а также муниципальных кладбищ площадью 4,4 млн. кв. м.

Проведены работы по дератизации и дезинсекции зеленых зон площадью 1,7 млн. кв. м.

Выполнены работы по инвентаризации зеленых насаждений на территории площадью 349,1 тыс. кв. м, разработаны 28 паспортов объектов озеленения, проектно-сметные документации на проведение усиления конструкций подпорной стенки четвертого яруса, расположенной на Набережной Космонавтов в границах ул. им. Некрасова Н.А. и Обуховского пер., строительство снегоплавильного комплекса на ул. Ипподромная г. Саратов, причального сооружения в с. Синенькие муниципального образования «Город Саратов».

Организованы цветники площадью 34,1 тыс. кв. м, газоны – 148,1 тыс. кв. м, посажено 920 деревьев и 2 990 кустарников, приобретены и установлены 112 малых архитектурных форм, 190 лавочек и урн, девять светодиодных конструкций, две системы автоматического полива, 40 детских, игровых и спортивных площадок, приобретено 300 шт. передвижного металлического ограждения, благоустроено два объекта физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, приобретено и уложено 1 003,9 кв. м резинового покрытия детских площадок.

Установлена стела «Город Трудовой доблести» в сквере «Заводской».

Приобретены пять единиц автотранспортной и специализированной техники для содержания и благоустройства территории городского округа.

Отремонтированы (восстановлены) 1 560 лавочек и урн, ограждения протяженностью 2,4 тыс. п. м, элементы на 30 детских, игровых и спортивных площадках, четыре гирлянды и светодиодные конструкции, восемь лестниц.

Проведены мероприятия, направленные на сохранность муниципального имущества, на зеленых зонах площадью 54,1 тыс. кв. м.

Осуществлены мероприятия по предотвращению несанкционированного складирования отходов на территории Маханного оврага в Волжском районе муниципального образования «Город Саратов» площадью 59,5 тыс. кв. м.

С несанкционированных мест складирования, не находящихся в собственности, владении и (или) пользовании хозяйствующих субъектов, вывезено 18,16 тыс. куб. м отходов.

Произведен отлов, кастрация и содержание 3 357 животных без владельца в рамках установленных полномочий.

Возмещены затраты по погребению 322 умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законных представителей умершего, а также личность которых не установлена, 35 военнослужащих, лиц проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.

Проведены восстановительные работы в отношении одного воинского захоронения.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Содержание, ремонт и развитие инженерных сетей» возмещены затраты за содержание, техническое обслуживание, текущий ремонт кабельных и воздушных линий электропередач наружного освещения (955,2 км) и электроэнергию, потребленную сетями городского наружного освещения (7,2 млн. кВт/ч), заменены два светильника на световых опорах.

Разработаны проектно - сметные документации на организацию наружного освещения на подъездной дороге к ДОЛ «Звездочка» и автомобильной дороги по 3-му проезду от ул. им. Навашина С.Г. до ул. Безымянная.

Завершено строительство освещения автомобильной дороги по 3-му проезду от ул. им. Навашина С.Г. до ул. Безымянная.

6. «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2024 годы – 596 009,4 тыс. руб. или 99,8% от бюджетных назначений по программе на 2022 год.

В рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Саратов» в 2022 году благоустроено 42 дворовые территории 111 многоквартирных домов.

В рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Саратов» в отчетном периоде благоустроено 20 общественных территорий, в том числе на двух территориях проведены работы по внедрению энергоэффективных технологий при организации наружного (уличного) освещения  (Детский парк, Бульвар по ул. им. Рахова В.Г. (от ул. им. Кутякова И.С. до ул. Б. Горной), парк по ул. им. Рахова В.Г. в пос. Дубки, сквер Памяти в р. пос. Соколовый, центральная площадь в селе Усть-Курдюм, зеленая зона по ул. Большой Горной от ул. им. Рахова В.Г. до ул. Астраханской,  сквер в микрорайоне Городские просторы, территория в районе причальной стенки от примыкания двухъярусной набережной до ул. Валовой, набережная от ул. Валовой до автомобильного моста, площадь им. Петра Первого, Новая набережная г. Саратова от ул. Вольская до ул. 2-я Садовая, Территория у пруда Семхоз, территории в селах Верхний Курдюм, Сбродовка, Клещевка, Березина речка, поселках Хмелевский и Вольновка, хуторов Бартоломеевский и Малая Скатовка).

Кроме того, в отчетном периоде осуществлены работы по покраске конструкции самолета ЯК-42Д, расположенного на территории пл. Героев Донбасса, установлена система видеонаблюдения.

Разработаны проектно-сметные документации для благоустройства территории у пруда Семхоз, сада «Липки», реконструкции фонтана «Глобус», осуществлена проверка сметной документации на проведение реконструкции фонтана, расположенного на бульваре по ул. им. Рахова В.Г.

Проведены рейтинговое голосование по отбору общественных территорий на 2023 год и инвентаризация общественной территории «Зеленая зона по           ул. Б. Горной от ул. им. Рахова В.Г. до ул. Астраханской».

7. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2018-2028 годы – 304 235,6 тыс. руб. или 96,5% от бюджетных назначений по программе на 2022 год.

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства» в отчетном периоде были перечислены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за 438,0 тыс. кв. м жилых и нежилых помещений (среднемесячный показатель), находящихся в муниципальной собственности, оплату жилищно-коммунальных услуг за 296 муниципальных жилых помещений и 125 нежилых помещений, выполнен капитальный ремонт в 33 муниципальных квартирах (комнатах), установлены индивидуальные приборы учета коммунальных ресурсов в пяти муниципальных жилых помещениях.

Проведено обследование 78 многоквартирных домов на предмет аварийности, 869 вентиляционных каналов и дымоходов от газоиспользующего оборудования в муниципальных жилых помещениях. Исполнены 73 судебных акта и решений налогового органа по обращению взыскания на средства бюджета города.

В рамках основного мероприятия, направленного на исполнение судебных решений по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, за отчетный период в целях исполнения 10 судебных решений выполнены работы по разработке проектно-сметных документаций на проведение капитального ремонта и капитальный ремонт 25 многоквартирных домов (замена лифтового оборудования, ремонт крыши, фасадов, подъездов и внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления), осуществлен строительный контроль.

В целях осуществления мероприятий подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» обеспечено функционирование пяти муниципальных бань, возмещены недополученные доходы в связи с оказанием услуг муниципальными банями 47,3 тыс. гражданам, пользующимся льготами. Предоставлена субсидия на выполнение МБУ «ГАРС-05» муниципального задания по обеспечению надлежащего состояния и бесперебойного функционирования 186 объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.

Также обеспечено бесперебойное функционирование 29 объектов теплоснабжения и одного объекта водоотведения, расположенного по адресу:      г. Саратов, поселок Латухино.

Разработаны проектно-сметные документации на капитальный ремонт и реконструкцию узла учета газа котельной трех муниципальных бань, реконструкцию двух котельных, капитальный ремонт водонапорной башни в с. Сосновка, реконструкцию сети газопотребления восьми котельных, реконструкцию теплотрассы горячего водоснабжения от ЦТП - 30 до ж/д пр. 50 лет Октября, 34/56 и строительство циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения от ТК до многоквартирного дома № 37 по ул. Луговой.

В отчетном периоде выполнены работы по содержанию 50 и созданию (обустройству) 45 площадок накопления твердых коммунальных отходов. В целях выполнения задач федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» за счет средств федерального и областного бюджетов приобретено 655 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

Для использования в работе МБУ «ГАРС-05» и МУП «СКК» приобретено 26 единиц котельного оборудования и оборудования систем водоснабжения, водоотведения.

Проведены работы по капитальному ремонту, реконструкции, техническому перевооружению, устройству блочно-модульной котельной на девяти объектах тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения.

Осуществлена оплата исполнительного листа по решению суда по обращению взыскания на средства бюджета города, вынесенного в отношении объекта коммунальной инфраструктуры.

В рамках мероприятия подпрограммы «Обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставленных многодетным семьям на территории муниципального образования «Город Саратов», объектами коммунальной инфраструктуры» разработана проектно-сметная документация на строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям в п. Зональный.

Выполнена экспертиза проектной документации на строительство объектов инженерной инфраструктуры в пос. Латухино, разработанной в 2021 году.

В целях осуществления мероприятий подпрограммы «Снос аварийного жилищного фонда» выполнены работы по сносу 35 расселенных аварийных многоквартирных домов, изготовлена проектная документация на снос 22 аварийных многоквартирных домов.

Осуществлена оплата исполнительного листа по решению суда по обращению взыскания на средства бюджета города (по аварийному жилищному фонду).

В рамках исполнения мероприятия подпрограммы «Снос объектов муниципального нежилого фонда» разработана проектно-сметная документация на снос одного объекта муниципального нежилого фонда.

Кассовое исполнение по программе составило менее 100,0% в связи с нарушением сроков выполнения работ, условий контракта со стороны подрядчика, уточнением объемов и видов работ по заключенным контрактам, и экономией, сложившейся по итогам проведения конкурсных процедур.

8. «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2021-2024 годы – 13 727 957,5 тыс. руб. или 99,5% от бюджетных назначений по программе на 2022 год.

В рамках мероприятий подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования», направленных на реализацию регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», произведена поставка мебели, медицинских товаров, спортивного и мягкого инвентаря, игрового оборудования, музыкальной аппаратуры, спецодежды, хозяйственных товаров и посуды, STEM лаборатории и т.д. для МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 255».

В рамках совершенствования материально-технической базы и инфраструктуры муниципальных дошкольных учреждений завершены работы в 44 учреждениях (выполнены работы по капитальному ремонту коридора, кровли, фасада и цоколя, ремонту санузла, буфетных, медицинского кабинета, стен, крылец, пола, канализации, системы отопления и асфальтового покрытия, устройству потолков, замене оконных блоков, приобретена мебель и бытовая техника).

В рамках мероприятия «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» выполнены работы по замене оборудования автоматической пожарной сигнализации и установке противопожарных дверей и люков в МДОУ «Детский сад № 14 «Ёжик», монтажу светильников аварийного освещения и установке противопожарных дверей и люков в МДОУ «Детский сад № 221 «Росинка», монтажу автоматических распашных ворот в МАДОУ «Детский сад № 122».

Также в рамках мероприятий подпрограммы обеспечено предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным программам, питания, медикаментов и мягкого инвентаря, компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования, организация отдыха, оздоровления и занятости детей» обеспечена деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования.

В рамках совершенствования материально-технической базы и инфраструктуры муниципальных учреждений дополнительного образования, детских образовательно-оздоровительных центров проведены мероприятия в семи учреждениях (выполнены работы по ремонту зеркальной хореографической стенки, детского санитарного узла, приобретены рециркуляторы, термометры, диспансеры, дезинфицирующие средства). В целях реконструкции детского оздоровительного лагеря «Лесная республика» разработана проектно-сметная документация.

В рамках мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях дополнительного образования, детских образовательно-оздоровительных центрах выполнены работы по установке противопожарных дверей, монтажу систем противопожарной защиты автоматической разблокировки и открывания ворот, установленных на проездах и подъездах в четырех учреждениях.

В рамках мероприятия по выявлению, развитию и поддержке детей с выдающимися способностями приобретены грамоты для 8 296 победителей и призеров олимпиад среди школьников и 229 нагрудных знаков главы муниципального образования «Город Саратов» «За особые успехи в обучении».

Проведено 85 мероприятий  по информационному освещению деятельности образовательных учреждений, проводимой с одаренными детьми.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие системы общего образования» обеспечено предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, обеспечено предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.

В рамках основного мероприятия «Совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений» завершены работы в 84 учреждениях (выполнены работы по замене оконных и дверных блоков, проведен капитальный ремонт санузлов, спортивных залов и кровли, ремонт ливневой канализации, полов, цоколя, канализации и системы отопления, ремонт и утепление фасада, приобретен спортивный инвентарь, осуществлена поставка компьютерной техники и оборудования, приобретена учебная литература, мебель, оргтехника, выполнены работы по укладке асфальтового покрытия, проведены мероприятия по установке ограждения территории и др.). По объекту «Реконструкция имущественного комплекса МОУ «СОШ № 77», расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, 143», разработана проектно-сметная документация.

В рамках мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных общеобразовательных учреждениях выполнены мероприятия в четырех учреждениях: МОУ «СОШ № 5», МОУ «ООШ № 84», МОУ «СОШ № 77», МАОУ «Лицей № 3 им. А.С. Пушкина» (проведены мероприятия по установке противопожарных дверей, осуществлена огнезащитная обработка металлических конструкций и доустановка пожарных извещателей, разработана рабочая документация на монтаж систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией).

В рамках реализации регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Успех каждого ребенка» создано 45 новых мест дополнительного образования в трех образовательных организациях: в МОУ «Гимназия № 5» приобретено оборудование для занятий по робототехнике и комплектующих (общеобразовательный конструктор для практического изучения принципов создания электронных устройств на основе электронных компонентов и программируемых контроллеров различного исполнения, шкаф для хранения, магнитно-маркерная доска), в МАОУ «Лицей «Звезда» поставлено шесть наборов для конструирования робототехники, в МАОУ «Инженерный лицей» г. Саратова приобретена компьютерная техника, оргтехника и комплектующие (ноутбук, МФУ и 3d-ручки).

В рамках мероприятия «Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Цифровая образовательная среда» внедрена цифровая образовательная среда в девяти образовательных организациях (приобретены средства обучения и воспитания) и обеспечены условия для внедрения цифровой образовательной среды в 117 общеобразовательных организациях (повышение квалификации работников, закупка (обновление) программного обеспечения, техническое обслуживание и (или) ремонт оборудования, приобретенного для образовательных учреждений в 2020-2022 годах).

В рамках мероприятия «Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан» обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями (введено 140 ставок).

В рамках мероприятия «Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Современная школа» обеспечено функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей, созданных в 2019-2020 годах на базе МАОУ «СОШ п. Тепличный» и МАОУ «СОШ с. Клещевка» (осуществлены расходы на приобретение расходных материалов и оплату труда работников), обеспечено создание центров образования естественно-научной и технологической направленности, созданных 2022 году на базе МАОУ «СОШ п. Дубки», МАОУ «СОШ с. Березина Речка» и МАОУ «СОШ с. Сосновка» (осуществлены расходы на приобретение средств обучения и воспитания), обеспечено функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, созданных в 2021-2022 годах на базе МАОУ «СОШ р.п. Красный Октябрь», МАОУ «СОШ ст. Тарханы», МАОУ «СОШ с. Михайловка», МАОУ «СОШ п. Дубки», МАОУ «СОШ с. Березина Речка» и МАОУ «СОШ с. Сосновка» (осуществлены расходы на приобретение расходных материалов и оплату труда работников).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Создание в муниципальном образовании «Город Саратов» новых мест в общеобразовательных учреждениях», направленных на реализацию регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», завершены работы по строительству трех объектов капитального строительства с общим количеством ученических мест в общеобразовательных учреждениях 1 925 ед.: «Строительство пристройки с бассейном МОУ «СОШ № 84» по адресу: 
г. Саратов, ул. Южно-Зеленая, 11а» (на 178 мест), «Строительство пристройки МОУ «СОШ № 5» по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, 196» (на 922 места), «Строительство школы на 825 мест с бассейном в г. Саратов, микрорайон «Иволгино» (на 825 мест).

Кроме того, для школы на 825 мест с бассейном в микрорайоне «Иволгино» осуществлена поставка учебной литературы, канцелярских товаров, оборудования и мебели для учебных кабинетов, а также актового и спортивного залов, медицинского кабинета и др.

Для проведения в 2023 году строительства пристройки к зданию МОУ «СОШ № 66 им. Н.И. Вавилова» разработана проектно-сметная документация.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Организация молодежной политики, методическая и информационная поддержка образовательных организаций» осуществлялось предоставление методической помощи муниципальным образовательным учреждениям в осуществлении государственной политики в области образования, проведено 85 мероприятий, позволяющих выявить творческий потенциал обучающихся и педагогических работников, 244 совещания, деловых встреч, семинаров, обучений педагогических работников с привлечением специалистов, 2 124 педагогических работника прошли повышение квалификации, 25 лауреатам выплачена молодежная премия главы муниципального образования «Город Саратов» «Успех». В отношении 127 муниципальных образовательных учреждений проведена независимая оценка качества условий оказания услуг.

Кассовое исполнение по программе составило менее 100,0% в связи с изменением объема отдельных видов работ вследствие корректировки проектной документации, невозможностью оплаты работ по разработке проектно-сметной документации из-за отсутствия положительного заключения экспертизы и экономией, сложившейся по итогам проведения конкурсных процедур.

9. «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2021-2023 годы» – 117 877,2 тыс. руб. или 99,7 % от бюджетных назначений по программе на 2022 год.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы» в 2022 году выполнены работы по установке пластиковых окон и энергосберегающих оконных блоков на шести объектах социальной сферы (МОУ «СОШ № 86», МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17», МОУ «Детский сад № 76», МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 196», МОУ «СОШ № 10», МОУ «ООШ № 17»).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности системы наружного освещения» осуществлялись выплаты в соответствии с заключенными энергосервисными контрактами. Объем экономии потребленной электроэнергии по сравнению с уровнем потребления соответствующего периода 2016 года составил 15,5 млн. кВт/ч.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры» в отчетном периоде разработана проектно-сметная документация на техническое перевооружение и реконструкцию трех объектов теплоснабжения.

По объекту капитального строительства «Техническое перевооружение котельной по адресу: г. Саратов, 1-й Станционный пр., д.14» проектная документация не разработана в связи с расторжением заключенного контракта по причине несоблюдения подрядчиком сроков и условий контракта.

Кассовое исполнение по программе составило менее 100,0% в связи с нарушением сроков выполненных работ и условий контракта со стороны подрядчика.

10. Муниципальная программа «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2022-2024 годы – 7 597,0 тыс. руб. или 100,0% от бюджетных назначений по программе на 2022 год.

В отчетном периоде разработана и прошла государственную историко-культурную экспертизу научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Училище народное, нач. XX в., арх. М.А. Плотников», г. Саратов, ул. им. Разина С.Т., 32».

Проведено комплексное инженерно-техническое исследование двух объектов культурного наследия регионального значения: «Дом А.И. Крафта, кон. XIX в., арх. П.М. Зыбин, г. Саратов, ул. им. Сакко и Ванцетти, 44», «Особняк, нач. ХХ в.», г. Саратов, ул. им. Григорьева Е.Ф., 45».

11. «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2020-2022 годы – 647 544,1 тыс. руб. или 99,9% от бюджетных назначений по программе на 2022 год.

В рамках подпрограммы «Развитие массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» в 2022 году выполнены следующие мероприятия:

-	проведено 303 спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятия, в том числе 177 официальных муниципальных физкультурных мероприятий, 126 тестирований по выполнению норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

-	обеспечено участие спортивной сборной команды муниципального образования «Город Саратов» в региональном этапе турнира по хоккею с шайбой в рамках Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова, региональном этапе зимнего и летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Саратовской области, региональном этапе фестиваля ВФСК ГТО среди муниципальных образований Саратовской области, региональном этапе фестиваля ВФСК ГТО среди семейных команд Саратовской области, региональном турнире по хоккею «Кубок Надежды» по итогам регионального этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба», областной Спартакиаде молодежи России допризывного возраста, посвященной 77-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне, зональных и финальных соревнованиях регионального этапа Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей  и девушек, региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», финальных соревнованиях ХХ областного турнира по футболу среди дворовых команд на кубок Губернатора Саратовской области, в областном этапе юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Поволжья»;

-	организован отдых 355 детей в оздоровительном лагере;

-	обеспечена возможность посещения спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений отдельными категориями граждан.

В рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва в муниципальном образовании «Город Саратов» выполнены следующие мероприятия:

-	организовано участие спортсменов в 57 муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях;

-	проведено 120 официальных муниципальных спортивных мероприятия по различным видам спорта;

-	обеспечена спортивная подготовка 6,2 тыс. человек, в том числе по неолимпийским видам спорта – 0,7 тыс. человек;

-	привлечено 35 жителей к занятиям физической культурой в спортивно-оздоровительных группах;

-	оказана помощь в приобретении спортивной одежды 35 талантливым спортсменам;

-	осуществлена именная выплата главы муниципального образования «Город Саратов» восьми воспитанникам муниципальных спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва;

-	произведена выплата премии «Лучший тренер года» четырем тренерам муниципальных спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва;

-	присвоен спортивный разряд 1 736 спортсменам.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» выполнены работы по капитальному ремонту наплавляемой кровли Дворца спорта, расположенного по адресу: ул. Чернышевского, 63, искусственного покрытия основного футбольного поля стадиона «Салют», раздевалки зала художественной гимнастики, кровли большого спортивного зала спорткомплекса «Волга», площадки и навеса входа в боксерский зал спорткомплекса «Строитель», выполнен комплекс работ по разработке рабочей и сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту нежилых зданий спорткомплекса «Юность». Приобретено 57 единиц спортивного инвентаря и оборудования (19 единиц – в МАУ «ДФОСС», 11 единиц – в МАУ «ЦСШОР», четыре единицы – в МУ «СШОР № 3» г. Саратова, три единицы – в МАУ «СШОР № 14 «Волга», 20 единиц – в МАУ ДО «ДООСЦ»).

В рамках реализации мероприятия «Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта  «Спорт - норма жизни» МАУ «ЦСШОР» приобретено спортивное оборудование (татами, пять велостанков универсальных, три велосипеда гоночных шоссейных, манекены борцовские тренировочные).

В рамках реализации мероприятия «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» выполнены работы по устройству уличного освещения бассейна на территории МОУ «СОШ № 105».

В рамках мероприятия «Приобретение, строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений» выполнены работы по реконструкции стадиона «Спартак», расположенного по адресу: ул. Дегтярная, 12.

В рамках мероприятия «Реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации» осуществлена поставка комплекта оборудования для легкой атлетики (с сертификацией) для стадиона «Авангард».

12. «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях и предприятиях муниципального образования «Город Саратов» на 2020-2022 годы – 2 739,1 тыс. руб. (в том числе за счет средств бюджета города – 2 439,1 тыс. руб. или 98,9% от бюджетных назначений по программе на 2022 год).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Специальная оценка условий труда» в 2022 году проведена специальная оценка условий труда на 986 рабочих местах.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обучение по охране труда руководителей и специалистов» проведено обучение 172 специалистов муниципальных учреждений и предприятий.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Организация прохождения медицинских осмотров» направлены на прохождение периодического медицинского осмотра 218 работников муниципальных учреждений.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами» приобретено 7 264 единицы средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств.

В рамках подпрограммы «Обеспечение выполнения требований охраны труда» выполнены следующие мероприятия:

-	проведен 41 обучающий семинар по охране труда для руководителей и специалистов муниципальных учреждений;

-	приобретена печатная продукция по охране труда для участников семинаров в количестве 2 276 единиц;

-	проведен конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей».

Кассовое исполнение по программе составило менее 100,0% в связи с экономией, сложившейся по итогам проведения конкурсных процедур.

13. «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, межнациональных конфликтов и наркомании» на 2022-2024 годы – 13 294,1 тыс. руб. или 100,0% от бюджетных назначений по программе на 2022 год.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика терроризма, экстремизма и межнациональных конфликтов в муниципальном образовании «Город Саратов» за 2022 год на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов» размещено 214 информационных материалов по антитеррористической и антиэкстремисткой тематике. Размещено 20 новостных сообщений по антитеррористической и антиэкстремистской тематике на сайте интернет-газеты «Четвертая власть».

Изготовлено и размещено два видеоролика и две публикации по теме профилактики терроризма и экстремизма в социальной сети «ВКонтакте», по данному контенту настроен таргет, что позволило осуществить 3,3 млн. показов рекламных объявлений для целевой аудитории – молодежи в возрасте 14-35 лет с охватом 321,7 тыс. человек.

За 2022 год в рамках выполнения мероприятия «Приобретение средств инженерной защиты, инженерно-технических средств охраны и пожарной безопасности для оборудования в местах массового пребывания людей (зданий)» оборудованы помещения зданий администрации Волжского, Ленинского и Фрунзенского районов муниципального образования «Город Саратов», а также комитета по образованию автономной системой оповещения и управления эвакуацией, обеспечивающей оперативное информирование людей об угрозе совершения или совершении террористического акта.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений и наркомании среди молодежи в возрасте 14-18 лет и обучающихся общеобразовательных организаций» организовано и проведено 17 мероприятий: конкурс видеороликов «Последствия необратимы» среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений – членов детского общественного движения «Юный друг полиции» (0,6 тыс. учащихся), конкурс рисунков «Умей сказать «Нет!» среди учащихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений (11,9 тыс. учащихся), форум детских и молодежных отрядов «#ВолонтервТРЕНДЕ. Здоровое поколение – уверенное будущее!» (1,1 тыс. учащихся), публичные лекции на тему «Профилактика правонарушений, в том числе связанных с незаконным оборотом и потреблением наркотических средств, деструктивных явлений в подростковой и молодежной среде» (3,8 тыс. обучающихся), историко-краеведческая квест-игра «Память предков – наследие молодых» (48 учащихся), квест-игра «Тайны дорожных знаков» среди учащихся, посещающих лагеря с дневным пребыванием и питанием детей на базе муниципальных общеобразовательных учреждений и досуговые лагеря в муниципальных учреждениях дополнительного образования муниципального образования «Город Саратов» (0,2 тыс. учащихся), городская молодежная патриотическая акция «Выпускники 2022 года – выпускникам рокового 1941 года» (1,5 тыс. молодых людей), городская молодежная патриотическая акция, посвященная присвоению городу Саратову почетного звания «Город трудовой доблести» (15,2 тыс. молодых людей), конкурс фотографий «Самый лучший день. Лето без опасности» (0,2 тыс. молодых людей), публичные лекции на тему «Профилактика правонарушений, в том числе связанных с незаконным оборотом и потреблением наркотических средств, деструктивных явлений в подростковой и молодежной среде» (3,4 тыс. человек), форум по профилактике правонарушений и пропаганде здорового образа жизни «Будущее в твоих руках!» (2,8 тыс. человек), военно-тактические игры «Наследники Победы» (40 человек), квест-игра «Путешествуя по городу» (110 человек), конкурс плакатов «Азбука дорожной науки» (4 тыс. учащихся), конкурс отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (0,3 тыс. учащихся), смотр-конкурс отрядов «Юный друг полиции» (0,6 тыс. учащихся), форум юных патриотов (0,2 тыс. учащихся).

Проведен восьмой городской фестиваль национальных искусств «В семье единой».

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Саратов» произведена выплата материальной помощи 77 гражданам, участвующим в охране общественного порядка на территории муниципального образования «Город Саратов».

14. Муниципальная программа «Участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» на 2022-2024 годы – 2 818,7 тыс. руб. или 100,0% от бюджетных назначений по программе на 2022 год.

В рамках реализации программы в 2022 году муниципальным учреждениям предоставлена субсидия на возмещение части затрат, связанных с выплатой заработной платы 454 трудоустроенным подросткам, организовано и проведено 11 мероприятий по основным направлениям временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время, 246 мероприятий по обеспечению подростков информацией о правах и возможностях в сфере временного трудоустройства.

В средствах массовой информации размещено 73 материала по вопросам временного трудоустройства несовершеннолетних.

15. «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2020-2022 годы – 2 784,4 тыс. руб. или 100,0% от бюджетных назначений по программе на 2022 год.

В рамках подпрограммы «Формирование системы информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Саратов» за отчетный период проведены мероприятия, не требующие финансирования, в том числе:

-	проконсультировано 157 субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, в том числе по телефону «горячей линии»;

-	размещено на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов» 54 материала с актуальной информацией для субъектов малого и среднего предпринимательства;

-	проведено два заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности при главе муниципального образования «Город Саратов» (далее – Совет) и два заседания рабочей группы Совета;

-	проведено два мониторинга состояния проблем и тенденций развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Саратов».

Проведены три мероприятия, направленные на развитие предпринимательства на территории муниципального образования «Город Саратов», с участием предпринимателей, самозанятых граждан и представителей Саратовских региональных отделений общероссийских общественных организаций малого и среднего предпринимательства («Опора России», «Деловая Россия», «Ассоциация молодых предпринимателей России»).

В 2022 году за счет средств бюджета города выполнены работы по  модернизации специализированного интернет-ресурса об инвестиционной деятельности и поддержке малого и среднего предпринимательства.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Саратов» утвержден перечень из 31 объекта муниципального нежилого фонда, предназначенного для предоставления в долгосрочную аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Имущественная поддержка путем предоставления объектов недвижимого имущества из перечня на праве аренды за отчетный период была оказана пяти предпринимателям.

Произведено возмещение части затрат по уплате налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования «Город Саратов», по 78 патентам.

Председатель комитета по экономике

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                            О.В. Савенков