Информация о выполнении ведомственных целевых программ

за 9 месяцев 2012 года

В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 20.12.2011     № 10-121 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год» (с изменениями и дополнениями) на реализацию 50 ведомственных целевых программ (далее – ВЦП) предусмотрено 2 398 374,2 тыс. рублей (Приложение) или 18,5 % от общей суммы расходов бюджета.

По итогам 3 квартала 2012 года исполнение 39 ВЦП составило 1 248 266,2 тыс. рублей или 52,0 % годовых бюджетных ассигнований. В полном объеме были освоены средства на реализацию 7 ВЦП:

– «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Саратова» на 2012 год (администрация муниципального образования «Город Саратов»);

– «Проведение обследования гидротехнических сооружений водных объектов (прудов) на 2012 год» (управление по инженерной защите);

– «Организация в границах муниципального образования «Город Саратов» водоснабжения населения и водоотведения, в части обеспечения бесперебойного функционирования объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности» на 2012 год (управление по инженерной защите);

– «Благоустройство территории Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год (администрация Фрунзенского района);

– «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год (администрация Фрунзенского района);

– «Благоустройство территории Кировского района муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год (администрация Кировского района);

– «Благоустройство территории Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год (администрация Октябрьского района).

Расходы на выполнение мероприятий ВЦП «Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год (комитет по ЖКХ) при достижении запланированных целевых индикаторов составили 99,5 %.

Кроме того, более 85 % бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию программных мероприятий, освоено по таким программам, как:

– «Капитальный ремонт строительных конструкций и устройство индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах» на 2012 год (комитет по ЖКХ) – 85,9 %;

– «Приобретение жилых помещений для исполнения решений судов» на 2012-2014 годы (комитет по управлению имуществом) – 90,3 %;

– «Организация отдыха детей в каникулярный период» на 2012-2013 годы (комитет по образованию) – 93,2 %;

– «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей г. Саратова» на 2011-2012 годы (управление по труду и социальному развитию) – 95,3 %;

– «Благоустройство территории Волжского района муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год (администрация Кировского района) – 98,2 %;

– «Благоустройство территории Заводского района муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год (администрация Заводского района) – 99,2 %;

– «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год (администрация Октябрьского района) – 99,3 %;

– «Благоустройство территории Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год (администрация Ленинского района) – 99,4 %.

В рамках 11 ВЦП предусмотренные бюджетные средства в отчетном периоде не осваивались по следующим причинам:

– ВЦП по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» (администрации районов) и ВЦП «Обеспечение доступности объектов благоустройства в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения» (комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта)  утверждены постановлениями администрации муниципального образования «Город Саратов» в июне и августе текущего года соответственно. В 3 квартале 2012 года проводились конкурсные процедуры, заключались муниципальные контракты, запланированные работы будут выполнены в 4 квартале 2012 года;

– по ВЦП «Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов и рекультивация земель Маханного оврага в районе Парка Победы в Волжском районе г.Саратова на 2011-2012 годы» (администрация Волжского района) – так как проведение работ по рекультивации земель Маханного оврага в настоящее время не представляется возможным, данное мероприятие заменено иными видами работ, являющимися первоочередными. Исполнение программы запланировано на 4 квартал 2012 года;

– по ВЦП «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей г. Саратова» на 2012 год (управление по труду и социальному развитию) – так как мероприятия программы носят заявительный характер и по состоянию на 1 октября 2012 года ни одной заявки от Сбербанка России на перечисление социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в управление по труду и социальному развитию не поступало;

– по ВЦП «Капитальный ремонт зданий (помещений) муниципальных бань» (комитет по ЖКХ) – в связи с тем, что оплата выполненных работ будет производиться в 4 квартале 2012 года (срок исполнения муниципального контракта – 15.10.2012г.);

– ВЦП «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Саратов» (управление защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций) реализуется на основе предложений Управления МВД России по городу Саратову, которое в отчетном периоде направило заявку на выполнение только одного программного мероприятия (оформление комплексного обслуживания, профилактики, содержания и ремонта аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»). В настоящее время идет подготовка конкурсной документации.

За отчетный период на выполнение мероприятий 11 ВЦП было израсходовано менее 50 % средств, выделенных на их реализацию:

– «Разборка путепровода через железную дорогу в створе ул. им. Орджоникидзе Г.К. в г. Саратове» на 2012 год (комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству) – 1,4 %;

– «Проведение муниципальным образованием «Город Саратов» технической инвентаризации и государственной регистрации объектов недвижимого имущества коммунального назначения, в том числе объектов водоснабжения и водоотведения» на 2012 год (комитет по управлению имуществом города Саратова) – 5,2 %;

– «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения города Саратова» на 2012 год  (комитет здравоохранения) – 11,8 %;

– «Приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного для нужд муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год (комитет по ЖКХ) – 19,6 %;

– «Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год (комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта) – 25,7 %;

– «Профилактика правонарушений» на 2012 год (комитет по образованию) – 33,9 %;

– «Формирование земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год (комитет по землепользованию и градостроительству) – 41,5 %;

– «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2012 году» (управление по труду и социальному развитию) – 43,0 %;

– «Обеспечение безопасности муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год (администрация Кировского района) – 45,2 %;

– «Профилактика наркомании среди обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений» на 2012 год (комитет по образованию) – 46,0 %;

– «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год (администрация Заводского района) – 49,6 %.

И.о. заместителя главы администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

по экономическим вопросам,

председателя комитета по экономике                                        А.А. Разборов

  -  в рамках ВЦП «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2011-2012 годах» (управление капитального строительства) в 2012 году запланировано проведение мероприятий по обеспечению переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которые не требуют финансирования.