Перечень муниципальных целевых программ, финансирование которых предусмотрено за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» на 2009 год по состоянию на 01.07.2009 года

тыс. руб.

| #### Наименование программы | Предусмотрено по программе | Утверждено решением СГД от 19.12.2008 № 34-379 "О бюджете города на 2009 год" | Утверждено решением СГД от 29.04.2009 № 39-437 «О внесении изменений и дополнений в решение СГД от 19.12.2008 № 34-379 "О бюджете города на 2009 год" | Уточненные плановые назначения 1 полугодия 2009 года | Кассовое исполнение | Процент исполнения к уточненному бюджету, % | Процент исполнения к уточненным плановым назначениям 1 полугодия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| #### МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ | 2233280,7 | 324635,7 | 324635,7 | 44170,4 | 30598,6 | 9,4 | 69,3 |
| «Создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей города Саратова на 2006-2010 годы» | 1282,2 | 1282,2 | 1282,2 | 366,3 | 240,8 | 18,8 | 65,7 |
| КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ |  | 623,2 | 623,2 | 291,8 | 170,9 | 27,4 | 58,6 |
| КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ |  | 229,0 | 229,0 | 37,5 | 37,5 | 16,4 | 100,0 |
| КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ |  | 430,0 | 430,0 | 37,0 | 32,4 | 7,5 | 87,6 |
| «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове на 2007-2009 годы» | 504043,5 | 149243,5 | 149243,5 | 19810,0 | 18002,5 | 12,1 | 90,9 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |  | 60886,6 | 60886,6 | 1908,4 | 1907,0 | 3,1 | 99,9 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВОДСКОГО РАЙОНА |  | 25606,3 | 25606,3 | 4178,5 | 4178,3 | 16,3 | 100,0 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА |  | 13698,5 | 13698,5 | 1870,1 | 1870,1 | 13,7 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА |  | 10707,2 | 10707,2 | 3506,2 | 3475,4 | 32,5 | 99,1 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА |  | 8201,8 | 8201,8 | 2557,5 | 2557,5 | 31,2 | 100,0 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА |  | 12804,3 | 12804,3 | 2422,5 | 1250,4 | 9,8 | 51,6 |
| КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ |  | 17338,8 | 17338,8 | 3366,8 | 2763,8 | 15,9 | 82,1 |
| Программа восстановления «Золотых огней» магистральных улиц города Саратова на период 2007-2009 гг. | 15110,0 | 14110,0 | 14110,0 |  |  |  |  |
| КОМИТЕТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА |  | 14110,0 | 14110,0 |  |  |  |  |
| «Ремонт и содержание дорожно-уличной сети города Саратова на 2005-2010 годы» | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 |  |  |  |  |
| КОМИТЕТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА |  | 110000,0 | 110000,0 |  |  |  |  |
| Программа развития улично-дорожной сети и пассажирского транспорта в городе Саратове на 2008-2012 г.г. | 1589735,0 | 50000,0 | 50000,0 | 23994,1 | 12355,3 | 24,7 | 51,5 |
| КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ |  | 50000,0 | 50000,0 | 23994,1 | 12355,3 | 24,7 | 51,5 |

##### И.о. председателя комитета  по экономике                                                                                                                      Д.Б. Кириллов