Информация о реализации ведомственных целевых программ

в 1 квартале 2012 года

В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 20.12.2011     № 10-121 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год» (с изменениями и дополнениями) на реализацию 38 ведомственных целевых программ предусмотрено 1 204 597,8 тыс. рублей (Приложение) или 9,9 % от общей суммы расходов бюджета.

По итогам 1 квартала 2012 года структурными подразделениями администрации муниципального образования «Город Саратов» было освоено 221 537,0 тыс. рублей или 18,3 % выделенных средств.

В рамках 14 ведомственных целевых программ предусмотренные бюджетные средства в отчетном периоде не осваивались по следующим причинам:

- ВЦП «Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов», ВЦП «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования «Город Саратов», ВЦП «Обеспечение доступности объектов благоустройства в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения» (комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта) – по состоянию на 1 апреля 2012 годы не утверждены.

- по ВЦП «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2012 году» (управление капитального строительства), ВЦП «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей г. Саратова» на 2012 год (управление по труду и социальному развитию), ВЦП «Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Саратов» (комитет по ЖКХ) - в связи с тем, что в 1 квартале 2012 года денежные средства федерального и областного бюджетов на счета главных распорядителей бюджетных средств не поступили.

- по ВЦП «Капитальный ремонт зданий (помещений) муниципальных бань» (комитет по ЖКХ), ВЦП «Приобретение коммунальной (специализированной) техники и инвентаря производственного для нужд муниципального образования «Город Саратов» (комитет по ЖКХ),           ВЦП «Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов и рекультивация земель Маханного оврага в районе Парка Победы в Волжском районе г.Саратова на 2011-2012 годы» (администрация Волжского района), ВЦП «Проведение обследования гидротехнических сооружений водных объектов (прудов) на 2012 год» (управление по инженерной защите),        ВЦП «Профилактика правонарушений» (комитет по образованию),          ВЦП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Саратова» (администрация муниципального образования «Город Саратов»), ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» (администрация Фрунзенского района) – в связи с тем, что выполнение программных мероприятий запланировано на последующие периоды и в настоящее время ведется подготовка конкурсной документации, проводятся конкурсные процедуры и заключаются муниципальные контракты;

- по ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» (администрация Заводского района) – так как оплата выполненных работ запланирована во 2 квартале текущего года.

Председатель комитета по экономике

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                 Е.В. Ножечкина

Приложение

Отчет о выполнении ведомственных целевых программ

в 1 квартале 2012 года

| Наименование программы (реквизиты постановления администрации муниципального образования «Город Саратов», утверждающего программу) | Уточненные бюджетные назначения на 2012 год, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % испол-нения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комитет по образованию |  |  |  |
| «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год (от 14.12.2011 № 2459) | 3 900,0 | 47,4 | 1,2 |
| «Организация отдыха детей в каникулярный период» на 2012-2013 годы (от 14.11.2011 № 2234) | 14 603,7 | 41,9 | 0,3 |
| «Молодёжь Саратова» на 2012 год (от 01.11.2011 № 2199) | 818,4 | 85,4 | 10,4 |
| «Развитие педагогического потенциала» на 2012 год (от 15.11.2011 № 2242) | 644,0 | 300,0 | 46,6 |
| «Профилактика наркомании среди обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений» на 2012 год (от 21.11.2011 № 2257) | 55,6 | 15,0 | 27,0 |
| «Профилактика правонарушений» на 2012 год (от 15.11.2011 № 2241) | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по комитету | 20 091,7 | 489,7 | 2,4 |
| Управление по труду и социальному развитию |  |  |  |
| «Социальная поддержка населения города Саратова» на 2012 год (от 31.10.2011 № 2177) | 31 428,5 | 4 326,2 | 13,8 |
| «Старшее поколение» (от 24.10.2011 № 2135) | 2 337,5 | 311,7 | 13,3 |
| «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей г. Саратова» на 2011-2012 годы (от 27.10.2011 № 2171) всего, в том числе по источникам: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - городской бюджет | 9 423,2 4 055,7 5 215,9 151,6 | 1 220,6 525,4 675,6 19,6 | 13,0 13,0 13,0 13,0 |
| «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей г. Саратова» на 2012 год (от 09.12.2011 № 2390) | 321,9 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по управлению, в том числе по источникам: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - городской бюджет | 43 511,1 4 055,7 5 215,9 34 239,5 | 5 858,5 525,4 675,6 4 657,5 | 13,5 13,0 13,0 13,6 |
| Комитет по ЖКХ |  |  |  |
| «Капитальный ремонт строительных конструкций многоквартирных домов» на 2012 год (от 09.12.2011 № 2374) | 19 552,0 | 3 361,1 | 17,2 |
| «Приобретение коммунальной (специализированной) техники и инвентаря производственного для нужд муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год (от 16.11.2011 № 2243) | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Капитальный ремонт зданий (помещений) муниципальных бань» на 2012 год (от 21.11.2011 № 2258) | 8 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Саратов» (от 27.02.2012 № 229) всего, в том числе по источникам: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - городской бюджет | 233 702,7 168 455,8 47 109,4 18 137,5 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| Итого по комитету, в том числе по источникам: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - городской бюджет | 271 554,7 168 455,8 47 109,4 55 989,5 | 3 361,1 0,0 0,0 3 361,1 | 1,2 0,0 0,0 6,0 |
| Управление по физической культуре и спорту |  |  |  |
| «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Саратове» на 2012-2014 годы (от 14.11.2011 № 2238) | 7 642,4 | 2 535,0 | 33,2 |
| Итого по управлению | 7 642,4 | 2 535,0 | 33,2 |
| Управление капитального строительства |  |  |  |
| «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2012 году» (от 05.03.2012 № 286) всего, в том числе по источникам: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - городской бюджет | 328 700,0 162 953,3 60 760,7 104 986,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| Итого по управлению, в том числе по источникам: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - городской бюджет | 328 700,0 162 953,3 60 760,7 104 986,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| Администрация муниципального образования «Город Саратов» |  |  |  |
| «Информационное освещение деятельности администрации муниципального образования «Город Саратов» по социально-экономическому развитию города Саратова» на 2012 год (от 01.11.2011 № 2200) | 11 963,0 | 642,3 | 5,4 |
| «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Саратова» на 2012 год (от 01.11.2011 № 2201) | 4 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по разделу | 16 163,0 | 642,3 | 4,0 |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |  |  |  |
| «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год (от 05.12.2011 № 2337) | 30 000,0 | 3 534,2 | 11,8 |
| «Приобретение дорожно-строительной и специализированной техники для нужд города» на 2012 год (от 28.12.2011 № 2590) | 210 000,0 | 50 000,0 | 23,8 |
| «Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год | 2 232,9 | 0,0 | 0,0 |
| «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год | 1 913,2 | 0,0 | 0,0 |
| «Обеспечение доступности объектов благоустройства в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения» на 2012 год | 12 507,9 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по комитету | 256 654,0 | 53 534,2 | 22,3 |
| Комитет по землепользованию и градостроительству |  |  |  |
| «Формирование земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год (от 23.12.2011 № 2529) | 42 129,3 | 519,4 | 1,2 |
| Итого по комитету | 42 129,3 | 519,4 | 1,2 |
| Управление по инженерной защите |  |  |  |
| «Проведение обследования гидротехнических сооружений водных объектов (прудов) на 2012 год» (от 14.12.2011 № 2426) | 429,2 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по управлению | 429,2 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Волжского района |  |  |  |
| «Благоустройство территории Волжского района муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год (от 14.12.2011 № 2486) | 43 631,9 | 22 923,2 | 52,5 |
| «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год (от 09.12.2011 № 2373) | 3 145,1 | 40,0 | 1,3 |
| «Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов и рекультивация земель Маханного оврага в районе Парка Победы в Волжском районе г. Саратова на 2011-2012 годы» (от 11.10.2011 № 2087) | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по разделу | 51 277,0 | 22 963,2 | 44,8 |
| Администрация Заводского района |  |  |  |
| «Благоустройство территории Заводского района муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год (от 14.12.2011 № 2429) | 32 967,9 | 32 967,9 | 100,0 |
| «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год (от 14.12.2011 № 2430) | 6 782,5 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по разделу | 39 750,4 | 32 967,9 | 82,9 |
| Администрация Кировского района |  |  |  |
| «Благоустройство территории Кировского района муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год (от 25.11.2011 № 2310) | 26 593,7 | 26 593,7 | 100,0 |
| «Обеспечение безопасности муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции полномочия учредителя осуществляет администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год (от 14.12.2011 № 2445) | 4 500,0 | 117,6 | 2,6 |
| Итого по разделу | 31 093,7 | 26 711,3 | 85,9 |
| Администрация Фрунзенского района |  |  |  |
| «Благоустройство территории Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год (от 14.12.2011 № 2442) | 15 000,1 | 14 038,9 | 93,6 |
| «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год (14.12.2011 № 2440) | 4 711,7 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по разделу | 19 711,8 | 14 038,9 | 71,2 |
| Администрация Октябрьского района |  |  |  |
| «Благоустройство территории Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год (от 14.12.2011 № 2478) | 18 875,6 | 16 995,2 | 90,0 |
| «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год (от 30.12.2011 № 2683) | 14 300,0 | 1 643,2 | 11,5 |
| Итого по разделу | 33 175,6 | 18 638,4 | 56,2 |
| Администрация Ленинского района |  |  |  |
| «Благоустройство территории Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год (от 07.12.2011 № 2352) | 39 747,0 | 39 111,1 | 98,4 |
| «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год (от 12.12.2011 № 2391) | 2 966,9 | 166,0 | 5,6 |
| Итого по разделу | 42 713,9 | 39 277,1 | 92,0 |
| ИТОГО, в том числе по источникам: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - городской бюджет | 1 204 597,8 335 464,8 113 086,0 756 047,0 | 221 537,0 525,4 675,6 220 336,0 | 18,3 0,2 0,6 29,1 |

Председатель комитета по экономике

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                Е.В. Ножечкина

  -  в рамках ВЦП «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2011-2012 годах» (управление капитального строительства) в 2012 году запланировано проведение мероприятий по обеспечению переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которые не требуют финансирования.