Пояснительная записка

к «Анализу исполнения муниципальных программ

за 9 месяцев 2016 года»

Решением Саратовской городской Думы от 17.12.2015 № 54-587 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2016 год»            (с изменениями и дополнениями) на реализацию 5 муниципальных программ  предусмотрено  953 628,6  тыс. руб.  (приложение), что составляет 6,5% от общего объема расходов бюджета.

По состоянию на 01.10.2016 г. кассовое исполнение составило 101 152,8 тыс. руб. или 10,6% бюджетных назначений по муниципальным программам на 2016 год. Освоение средств осуществлялось в рамках программ:

1. «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы – 83 641,5 тыс. руб. или 9,1% от бюджетных назначений по программе на 2016 год.

В рамках развития системы дошкольного образования:

-  осуществлялось техническое обследование зданий 6 дошкольных образовательных учреждений (изготовлена проектно-сметная документация, проведены кадастровые работы, техническое обследование зданий, выполнены работы для получения технического заключения на здание);

- выполнялись ремонтные работы 51 МДОУ (проведен ремонт подпорной стены и отмостки здания, проведена замена трубопровода водоснабжения, выполнены электротехнические работы по увеличению мощности, выполнены работы по укреплению фундамента и другие работы);

- для 13 учреждений приобретено игровое оборудование, мягкий инвентарь, оргтехника, мебель, посуда, электроплиты, стеллажи, в том числе для 5 учреждений, в которых созданы новые места в рамках проекта модернизации региональной системы дошкольного образования;

- в 11 учреждениях выполнены работы по укреплению безопасности и по благоустройству внутридворовых территорий (ремонт системы АПС в помещении, асфальтовое покрытие внутридворовых территорий учреждений);

- в целях создания условий для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями и оснащения учреждений специальным оборудованием заключены муниципальные контракты и договоры на приобретение терапевтического оборудования, оборудования для занятий физической культурой, развивающих игр, выполнение ремонтных работ в МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 242», МДОУ «Детский сад № 196 компенсирующего вида города Саратова». Завершение работ планируется в 4 квартале текущего года.

В рамках развития системы дополнительного образования:

- завершены работы по строительству уличного туалета в ДОЛ «Лесная республика» МУДО «Дом детского творчества» администрации Волжского района;

- завершены работы по капитальному ремонту здания МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»;

- в 21 учреждении дополнительного образования проводились мероприятия по текущему ремонту зданий (электромонтажные работы, замена комплектующих скважины, работы по утеплению потолка, ремонт водоочистительной станции, ремонт наружного освещения, ремонтные работы санузлов, душевых, установка ограждений, ремонт кровли, замена дверей, устройство перил, ремонт козырька);

- в 17 учреждений приобретены медицинское оборудование, комплектующие для водонагревателя, видеорегистратор, видеокамера, зрительские трибуны, музыкальное и тренажерное оборудование, система контроля и управления доступом к зданию, скамейки для раздевалок, витрины для выставок, ноутбук, музыкальные инструменты;

- в 14 учреждениях в целях обеспечения безопасности и благоустройства внутридворовых территорий проведен монтаж оборудования системы ПАК Стрелец, выполнены работы по устройству противопожарных перегородок, установлены системы видеонаблюдения и системы речевого оповещения, выполнены работы по благоустройству территории столовой;

- приобретены дипломы победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году, оплачен организационный взнос за участие 2 учащихся в XXXI Всероссийской конференции учащихся «Юность, Наука, Культура» в г. Обнинске, приобретено 149 нагрудных знаков «За особые успехи в обучении», оказана финансовая поддержка участия 81 ребенка в Международных и Всероссийских конкурсах и фестивалях, 20 детям выплачена премия главы администрации муниципального образования «Город Саратов» «Юные дарования Саратова» в размере 20 тыс. руб. каждому, оказана финансовая и методологическая помощь педагогам, работающим с талантливыми детьми.

В рамках развития системы общего образования:

- в целях обеспечения безопасности эксплуатации зданий, укрепления материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений главными распорядителями бюджетных средств в отношении подведомственных учреждений реализуются 6 ведомственных целевых программ соответствующей направленности. Администрациями Ленинского, Заводского, Волжского, Фрунзенского и Кировского районов в 44 учреждениях проведены ремонтные работы, техническое обследование зданий, выполнены противопожарные мероприятия, приобретена мультимедийная аппаратура, спортивный инвентарь.

- в рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры системы общего образования»  разработана проектно-сметная документация на реконструкцию здания пристройки  МАОУ «Гимназия №1», выполнены работы по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования.

2. «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы – 9 692,3 тыс. руб. или 45% бюджетных назначений по программе на 2016 год.

В целях совершенствования системы физического воспитания населения в муниципальном образовании «Город Саратов»:

- организована 1 радиопередача на радиостанции «ENERGY», изготовлены и размещены 3 видеорепортажа на телеканалах «ТНТ-Саратов», «Саратов 24»;

- изготовлено 85 спортивных плакатов с логотипом «Готов к труду и обороне», 15 баннеров с логотипом «Займись спортом! Здоровье в твоих руках», «Со спортом дружить - здоровым быть!» «Спорт – это модно!» «ГТО», «Я выбираю спорт», 2000 буклетов, 2 перетяжки с логотипом «ГТО»;

- проведены 363 спортивных и физкультурно-массовых мероприятия;

- 125 участников командированы в составе спортивной сборной команды города для участия в XXXIV открытых Всероссийских массовых гонках «Лыжня России – 2016», 40 участников – на Всероссийский национальный праздник «Наурыз-2016», 10 участниц – на XVI Всероссийский фестиваль женского спорта «Красота. Грация. Идеал» в г. Анапа, 30 участниц на финальные соревнования турнира по футболу среди дворовых команд среди девочек на Кубок Губернатора Саратовской области.

В рамках развития системы подготовки спортивного резерва в муниципальном образовании «Город Саратов»:

- организовано участие 472 спортсменов в соревнованиях по футболу и мини-футболу, гандболу, легкой атлетике, 36 человек командировано на Первенство и Кубок России по прыжкам в воду, на учебно-тренировочные сборы по кикбоксингу, 29 человек - на Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию и биатлону;

- проведены 152 спортивных и физкультурных мероприятия по различным видам спорта.

В рамках развития и укрепления материально-технической базы учреждений  физической культуры и массового спорта:

-  выполнены работы по капитальному ремонту столовой, здания туалета, трибуны в ДОЛ «Солнышко», по замене оконных блоков в спортзале СК «Юность» и в спорткомплексе «Волга», выполнен ремонт кровли трибуны стадиона «Сокол». Ведутся работы по ремонту кровли спорткомплекса «Волга», работы по капитальному ремонту понтона в ДОЛ «Олимпиец». Для объектов физической культуры и спорта приобретены 5 тренажеров, ковровое покрытие для занятий художественной гимнастикой, модульное здание медицинского пункта;

- осуществлялась подготовка документации для проведения электронных аукционов на выполнение работ по ремонту помещений МУДО «СДЮСШОР №3», работ по оснащению 4-х объектов МУДО «ЦДЮСШ» АПК «Стрелец»;

- по итогам конкурса заключен контракт на выполнение проекта по «Реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Авангард» с  ГУПП «Институт Саратовгражданпроект». Срок выполнения работ – до 30.10.2016 года.

3. «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании «Город Саратов» на период до 2020 года – 2 800,0 тыс. руб., или 100% бюджетных назначений по программе на 2016 год.

В соответствии с заключенными муниципальными контрактами выполнены работы по замене оконных блоков в 4 школах и 7 детских садах.

В соответствии с заключенными договорами с ГАУ «Агентство по повышению эффективности использования имущественного комплекса Саратовской области» выполнены работы по энергетическому обследованию 15 зданий образовательных учреждений.

4. «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях города Саратова» на 2014-2016 годы – 263,9 тыс. руб. или 65,7% бюджетных назначений по программе на 2016 год.

В 8 муниципальных учреждениях на 272 рабочих местах проведена специальная оценка условий труда.

Проведено обучение по охране труда 9 специалистов 3 учреждений культуры,  проведено 25 обучающих семинаров по охране труда (в том числе  организовано 14 семинаров на платной основе).

Приобретено 2019 единиц печатной продукции (стикеры, брошюры), подарки для вручения победителям по итогам проведения смотра-конкурса.

5. «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, межнациональных конфликтов и наркомании» на 2016-2018 годы –  4 755,1 тыс. руб. или 74,4% бюджетных назначений по программе на 2016 год.

В рамках профилактики терроризма, экстремизма и межнациональных конфликтов на территории города на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов» размещены 25 новостных сообщений по антитеррористической и антиэкстремистской тематике, изготовлены и размещены средства наружной рекламы в местах массового пребывания людей (билборды), в детских оздоровительных лагерях организованы и проведены беседы, диспуты, лекции на тему «Учимся жить в многоликом мире», на сайтах информационных агентств опубликовано 28 материалов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма.

В рамках профилактики правонарушений и наркомании среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений проведены  городские мероприятия «Умей сказать НЕТ!», «Безопасное колесо», «Юные помощники полиции». Для 39 муниципальных образовательных учреждений приобретено 39 единиц  оборудования (аппаратно-программные обучающие комплексы по правилам дорожного движения, стенды «Уголок безопасности дорожного движения», «Уголок профилактики вредных привычек»).

В рамках профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Город Саратов» оказана социальная поддержка гражданам, участвующим в охране общественного порядка на территории города, в размере 4 215,1 тыс. руб. В целях укрепления роли общественности в жизни города сотрудниками администрации города совместно с представителями Управления МВД России по городу Саратову проводились встречи с горожанами.

Председатель комитета по экономике

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                     А.А. Разборов

Приложение

Анализ исполнения муниципальных программ

за 9 месяцев 2016 года

| Наименование программы (реквизиты постановления администрации муниципального образования «Город Саратов», утверждающего программу), главные распорядители бюджетных средств | Уточнен-ные бюджетные назначения, тыс. руб. | Исполне-но, тыс. руб. | % исполне-ния | Исполнено тыс. руб. за 9 мес. 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы (от 11 ноября 2013 года № 2748) |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 35 646,1 2 263,7 646,7 32 735,7 | 27 206,3 0,0 0,0 27 206,3 | 76,3 0,0 0,0 83,1 | 83 761,2 44 413,0 4 335,5 35 012,7 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 6 692,1 1 328,9 379,6 4 983,6 | 4 983,6 0,0 0,0 4 983,6 | 74,5 0,0 0,0 100,0 | 21 557,0 11 198,7 1 801,3 8 557,0 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 4 351,9 934,8 267,1 3 150,0 | 3 150,0 0,0 0,0 3 150,0 | 72,4 0,0 0,0 100,0 | 2 851,6 0,0 0,0 2851,6 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 10 593,5 0,0 0,0 10 593,5 | 10 321,2 0,0 0,0 10 321,2 | 97,4 0,0 0,0 97,4 | 19 398,2 18 388,4 0,0 1 009,8 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 380,0 0,0 0,0 380,0 | 380,0 0,0 0,0 380,0 | 100,0 0,0 0,0 100,0 | 13 131,5 3 732,9 1 267,1 8 131,5 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 7 510,4 0,0 0,0 7 510,4 | 2 323,4 0,0 0,0 2 323,4 | 30,9 0,0 0,0 30,9 | 6 287,3 3 360,1 0,0 2 927,2 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 6 118,2 0,0 0,0 6 118,2 | 6 048,1 0,0 0,0 6 048,1 | 98,9 0,0 0,0 98,9 | 13 025 4 000,0 0,0 9 025,0 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 7 510,6 3 732,9 1 267,1 2 510,6 |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования», в т.ч.: | 21 805,3 | 16 404,6 | 75,2 | 23 429,2 |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 8 757,7 | 7 211,7 | 82,3 | 5 102,0 |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 485,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 5 653,6 | 2 303,9 | 40,8 | 4 358,1 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 350,0 | 1 350,0 | 100,0 | 3 838,9 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 100,0 | 1 100,0 | 100,0 | 1 100,0 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 280,3 | 280,3 | 100,0 | 395,0 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 388,3 | 1 388,3 | 100,0 | 3 700,0 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 2790,4 | 2 770,4 | 99,3 | 3 270,1 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 665,1 |
| Подпрограмма «Развитие системы общего образования» в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 865 047,1 601 806,3 218 000,0 45 240,8 | 40 030,6 0,0 22 183,5 17 847,1 | 4,6 0,0 10,2 39,4 | 17 634,9 2 054,1 293,4 15 287,4 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» на 2016 год | 1 280,0 | 1 280,0 | 100,0 | 780,0 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» на 2016 год в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 2 800,0 0,0 0,0 2 800,0 | 2 800,0 0,0 0,0 2 800,0 | 100,0 0,0 0,0 100,0 | 10 062,4 1 027,1 293,4 8 741,9 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» на 2016 год | 800,0 | 733,8 | 91,7 | 862,9 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» на 2016 год | 460,0 | 460,0 | 100,0 | 393,2 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» на 2016 год | 1 708,3 | 1 577,3 | 92,3 | 1 477,6 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» на 2016 год в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 8 215,5 0,0 0,0 8 215,5 | 6 996,0 0,0 0,0 6 996,0 | 85,2 0,0 0,0 85,2 | 3 308,8 1 027,0 0,0 2 281,8 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» на 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 |
| Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры системы общего образования» в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 849 783,3 601 806,3 218 000,0 29 977,0 | 26 183,5 0,0 22 183,5 4 000,0 | 3,1 0,0 10,2 13,3 | 0,0 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 100 035,0 75 975,0 24 060,0 | 26 183,5 22 183,5 4 000,0 | 26,2 29,2 16,6 | 0,0 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 749 748,3 601 806,3 142 025,0 5 917,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 |
| Итого по программе: из них ВЦП в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 922 498,5 15 263,8 604 070,0 218 646,7 99 781,8 | 83 641,5 13 847,1 0,0 22 183,5 61 458,0 | 9,1 90,7 0,0 10,1 61,6 | 124 825,3 17 634,9 46 467,1 4 628,9 73 729,3 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы (от 11 ноября 2013 года № 2745) |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Совершенствование системы физического воспитания населения в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы, в т.ч.: | 4 640,6 | 2 691,2 | 58,0 | 2 100,0 |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 4 640,6 | 2 691,2 | 58,0 | 2 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы, в т.ч.: | 4 800,0 | 2 520,1 | 52,5 | 3 055,3 |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 4 800,0 | 2 520,1 | 52,5 | 3 055,3 |
| Подпрограмма «Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы, в т.ч.: | 12 100,0 | 4 481,0 | 37,0 | 4 460,0 |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 12 100,0 | 4 481,0 | 37,0 | 4 460,0 |
| Итого по программе: | 21 540,6 | 9 692,3 | 45,0 | 9 615,3 |
| Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании «Город Саратов» на период до 2020 года (от 11 ноября 2013 года № 2743) |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры», в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы», в т.ч.: | 2 800,0 | 2 800,0 | 100,0 | 4 401,5 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 205,2 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 2 700,0 | 2 700,0 | 100,0 | 2 300,0 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188,5 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 707,8 |
| Итого по программе: | 2 800,0 | 2 800,0 | 100,0 | 4 501,4 |
| Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях города Саратова» на 2014-2016 годы (от 11 ноября 2013 года № 2747) |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Специальная оценка условий труда», в т.ч.: | 306,0 | 186,3 | 60,9 | 162,7 |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 306,0 | 186,3 | 60,9 | 0,0 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,7 |
| Подпрограмма «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», в т.ч.: | 25,2 | 23,1 | 91,7 | 0,0 |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 25,2 | 23,1 | 91,7 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение выполнения требований охраны труда в муниципальных учреждениях», в т.ч.: | 70,5 | 54,5 | 77,3 | 41,1 |
| Управление по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 70,5 | 54,5 | 77,3 | 41,1 |
| Итого по программе: | 401,7 | 263,9 | 65,7 | 203,8 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, межнациональных конфликтов и наркомании» на 2016-2018 годы (от 13 ноября 2015 года № 3243) |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма и межнациональных конфликтов в муниципальном образовании «Город Саратов», в т.ч.: | 500,0 | 140,0 | 28,0 | 0,0 |
| Администрация муниципального образования «Город Саратов» | 500,0 | 140,0 | 28,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений» в т.ч.: | 400,0 | 400,0 | 100,0 | 0,0 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 400,0 | 400,0 | 100,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Саратов», в т.ч.: | 5 487,8 | 4 215,1 | 76,8 | 0,0 |
| Управление по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 5 487,8 | 4 215,1 | 76,8 | 0,0 |
| Итого по программе: | 6 387,8 | 4 755,1 | 74,4 | 0,0 |
| Всего по муниципальным программам: из них ВЦП, в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 953 628,6 15 263,8 604 070,0 218 646,7 130 911,9 | 101 152,8 13 847,1 0,0 22 183,5 78 969,3 | 10,6 90,7 0,0 10,1 60,3 | 139 145,8 17 634,9 46 467,1 4 628,9 88 049,8 |

Председатель комитета по экономике

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                           А.А. Разборов