4 августа 2016 года № 2288

Об организации и проведении

праздничных мероприятий,

посвященных 426-й годовщине

со дня основания города Саратова

В целях организации массового отдыха жителей города Саратова

постановляю:

1. Провести с 3 по 11 сентября 2016 года праздничные мероприятия, посвященные 426-й годовщине со дня основания города Саратова.

2. Утвердить:

2.1. Должностной состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 426-й годовщине со дня основания города Саратова (приложение № 1).

2.2. План организационных мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 426-й годовщине со дня основания города Саратова (приложение № 2).

2.3. План праздничных мероприятий, посвященных 426-й годовщине со дня основания города Саратова (приложение № 3).

3. Рекомендовать управлению МВД России по городу Саратову обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения праздничных мероприятий.

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 14 августа 2015 года                № 2118 «Об организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных 425-й годовщине со дня основания города Саратова».

5. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать план праздничных мероприятий, посвященных 426-й годовщине со дня основания города Саратова, в средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить            на заместителя главы администрации муниципального образования               «Город Саратов» по социальной сфере.

Глава администрации

муниципального образования

«Город Саратов»									 В.Н. Сараев

Приложение № 1

к постановлению администрации муниципального образования «Город Саратов»

от 4 августа 2016 года № 2288

## Должностной состав

организационного комитета по подготовке и проведению

праздничных мероприятий, посвященных 426-й годовщине

со дня основания города Саратова

| Председатель оргкомитета | - глава администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| --- | --- |
| Заместитель председателя оргкомитета | - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере |
| Секретарь оргкомитета | - заместитель начальника управления по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Члены организационного комитета: |  |
|  | - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству |
|  | - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по экономическим вопросам |
|  | - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по градостроительству и архитектуре - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по общественным и межнациональным отношениям |
|  | - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов», руководитель аппарата |
|  | - глава администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - глава администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - глава администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - глава администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - глава администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - глава администрации Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - председатель комитета правового обеспечения администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - председатель комитета по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - председатель комитета по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - председатель комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - начальник управления по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - начальник управления по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - начальник управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - начальник управления защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - начальник управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Саратову (по согласованию) |
|  | - директор муниципального казенного учреждения «Транспортное управление» |
|  | - директор муниципального унитарного предприятия «Саргорсвет» |
|  | - генеральный директор закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (по согласованию) |
|  | - директор муниципального унитарного предприятия «Городской центр размещения рекламы» - генеральный директор муниципального унитарного производственного предприятия «Саратовгорэлектротранс» |

И.о. начальника управления по культуре

администрации муниципального

образования «Город Саратов» 						Н.В. Михина

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 4 августа 2016 года № 2288

План

организационных мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий,

посвященных 426-й годовщине со дня основания города Саратова

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организационно-технические мероприятия |  |  |  |
|  | Проведение заседаний организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 426-й годовщине со дня основания города Саратова | по мере необходимости | заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере, отдел организационно-контрольной работы администрации муниципального образования «Город Саратов», управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Праздничное оформление города: изготовление и размещение баннеров, баннерных аншлагов, информационных растяжек, оформление остановочных павильонов | до 1 сентября 2016 года | администрации районов муниципального образования «Город Саратов», управление по наружной рекламе и художественному оформлению администрации муниципального образования «Город Саратов», МУП «Городской центр размещения рекламы» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация изготовления и размещения афиш праздничных мероприятий | до 1 сентября 2016 года | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов», МУП «Городской центр размещения рекламы», управление по наружной рекламе и художественному оформлению администрации муниципального образования «Город Саратов», администрации районов муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Праздничное оформление Театральной площади (изготовление и установка тематического баннера, размещение флагов) | до 4 сентября 2016 года | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов», администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Организация работы автовышек для оформления Театральной площади | по заявкам | МУП «Саргорсвет» |
|  | Подключение к электроэнергии звукоусилительной и звуковоспроизводящей аппаратуры во время проведения праздничных мероприятий | по заявкам | МУП «Саргорсвет» |
|  | Организация торговли в местах проведения праздничных мероприятий | во время проведения | управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Подготовка списков и приглашение гостей на праздничные мероприятия | до 3 сентября 2016 года | отдел организационно-контрольной работы администрации муниципального образования «Город Саратов», управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение изготовления фотографий граждан, стеклопакетов для оформления городской Доски почета и свидетельств для граждан, занесенных на городскую Доску почета | до 5 сентября 2016 года | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Приобретение букетов цветов и памятных подарков для вручения гражданам, занесенным на городскую Доску почета | по заявкам, по плану мероприятий | управление по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Изготовление дипломов, удостоверений и памятных лент почетным гражданам города Саратова | до 1 сентября 2016 года | управление по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Приглашение граждан, занесенных на городскую Доску почета, на торжественную церемонию открытия городской Доски почета | до 5 сентября 2016 года | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов», отдел организационно-контрольной работы администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Приглашение представителей трудовых коллективов и подготовка схемы размещения участников торжественной церемонии открытия городской Доски почета | до 5 сентября 2016 года | заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов», руководитель аппарата, отдел организационно-контрольной работы администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Благоустройство Театральной площади и площадки у городской Доски почета | до 5 сентября 2016 года | администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов», комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов», МУП «Саргорсвет» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение благоустройства и соблюдение санитарных норм в местах проведения праздничных мероприятий на территории города | в период подготовки и проведения мероприятий | администрации районов муниципального образования «Город Саратов», комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов», МБУ «Служба благоустройства города», МУП «Саргорсвет» |
|  | Транспортное обслуживание праздничных мероприятий | по заявкам | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов», МКУ «Транспортное управление», МУПП «Саратовгорэлектротранс» |
|  | Организация работы дежурной смены МКУ «Саратовская городская служба спасения» во время проведения праздничных мероприятий | по заявкам | управление защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Организация медико-санитарного обслуживания участников праздничных мероприятий, дежурства бригад скорой медицинской помощи | по заявкам | ГКУ СО «Управление по организации оказания медицинской помощи по г. Саратову» (по согласованию) |
|  | Организация охраны общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий | по заявкам | управление МВД России по городу Саратову (по согласованию) |
|  | Установка и обслуживание биотуалетов и мусорных контейнеров в местах проведения праздничных мероприятий | по заявкам, по плану мероприятий | МБУ «Служба благоустройства города» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация и проведение праздничных мероприятий |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение сценарных планов праздничной программы | до 5 сентября 2016 года | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Освещение в средствах массовой информации хода подготовки и проведения праздничных мероприятий | август-сентябрь 2016 года | комитет по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» |

И.о. начальника управления по культуре

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                                                                                                       Н.В. Михина

Приложение № 3

к постановлению администрации муниципального образования

«Город Саратов»

от 4 августа 2016 года № 2288

План праздничных мероприятий, посвященных 426-й годовщине

со дня основания города Саратова

| № п/п | Наименование мероприятий | Место проведения | Дата и время проведения | - Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | - 5 |
|  | «Живи, родник!» - городская волонтерская экологическая акция | лесопарк «Кумысная поляна» | сентябрь 2016 года по отдельному плану | комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Мой любимый уголок Саратова» - фотоконкурс | МУДО «Центр дополнительного образования для детей» Октябрьского района г. Саратова | 1-7 сентября 2016 года | администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «С днем рождения, мой город!» - конкурс рисунков | МУДО «Центр дополнительного образования для детей» Октябрьского района г. Саратова | 1-7 сентября 2016 года | администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Письмо знаменитому саратовцу» - конкурс сочинений | общеобразовательные учреждения Октябрьского района | 1-10 сентября 2016 года | администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Участие в фестивале «Саратовский калач» | парк Победы на Соколовой горе | август 2016 года по отдельному плану | администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Любимому городу 426!» - тематические выставки рисунков, стенгазет, фотографий | общеобразовательные учреждения Ленинского района | 1-15 сентября 2016 года по отдельному плану | администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «С днем рождения, мой город!» - конкурс рисунков | МУК «Городской дом культуры «Звезда» | 1-15 сентября 2016 года | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Тематические классные часы | общеобразовательные учреждения Ленинского района | 1-15 сентября 2016 года по отдельному плану | администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Город, в котором я живу» - конкурс сочинений | общеобразовательные учреждения Ленинского района | 1-15 сентября 2016 года по отдельному плану | администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Мой любимый уголок Саратова» - фотоконкурс | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54» | 1-7 сентября 2016 года | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Любимый город» - конкурс декоративно-прикладного творчества | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93 им. М.М. Расковой» | 3-10 сентября 2016 года | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Знаешь ли ты свой город» - викторины, конкурсы | общеобразовательные учреждения Октябрьского района | 2-3 сентября 2016 года | администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Открытие детской Доски почета | площадь возле администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 сентября 2016 года 12.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Шахматный турнир среди школьников | шахматный павильон в сквере Дружбы народов | 2 сентября 2016 года 10.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Кавер-фестиваль - «Песок». Выступление группы «Пицца» | стадион «Динамо» | 3 сентября 2016 года по отдельному плану | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Один день из жизни средневекового города «Увек» - V фестиваль исторической реконструкции | Увекское городище | 3 сентября 2016 года 11.00 | комитет по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов», управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Богатырская наша сила!» - культурно-спортивный праздник | стадион «Волга» | 3 сентября 2016 года 11.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Районное соревнование по блиц- шахматам | МУДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 7 Октябрьского района города Саратова» | 3 сентября 2016 года 14.00 | администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шахматный турнир | шахматный павильон в сквере Дружбы народов | 3 сентября 2016 года 15.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Счастливый Саратов» - молодежный фестиваль | Театральная площадь | 3 сентября 2016 года 18.00 | комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Путешествие по родному городу» - конкурс-викторина | открытая площадка по адресу: ул. Шелковичная, д. № 224 | 5 сентября 2016 года 09.30 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Земли моей минувшие страницы» - конкурс творческих проектов | МОУ «Основная общеобразовательная школа № 17» | 5 сентября 2016 года 15.00 | администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Саратов наш город родной» - спортивно-музыкальный праздник | открытая площадка по адресу: ул. Свинцовая, д. № 10а | 6 сентября 2016 года 10.00 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Город мастеров» - праздник | сквер Дружбы народов | 6 сентября 2016 года 12.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Имена героев в улицах Саратова» - спортивно-краеведческая игра | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 86» Ленинского района города Саратова | 6 сентября 2016 года 12.00 | администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Этот город - самый лучший город на Земле» - конкурс волонтерских акций | Волжский район | 6 сентября 2016 года 14.00 по отдельному плану | администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Есть чем Саратову гордиться» - фото-гостиная | МОУ «Основная общеобразовательная школа № 14» | 6 сентября 2016 года 15.00 | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Город, в котором хочется жить» - виртуальный квест | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24» | 6 сентября 2016 года 15.00 | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Молодая семья-2016» - этап городского конкурса | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93 им. М.М. Расковой» | 6 сентября 2016 года 16.00 | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «История моего города» - единый классный час | общеобразовательные учреждения Октябрьского района | 7 сентября 2016 года 09.00 | администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Знаешь ли ты Саратов?» - культурно-познавательный праздник | открытая площадка Детского парка | 7 сентября 2016 года 10.00 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Районный праздник на воде | ФОК при МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 97» | 7 сентября 2016 года 11.00 | администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Юбилею района – наши рекорды!» - спортивный праздник | стадион «Торпедо» | 7 сентября 2016 года 12.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Спортивная эстафета | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 103» | 7 сентября 2016 года 12.00 | администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Юбилейный шар» - фестиваль-презентация | МОУ «Основная общеобразовательная школа № 17» | 7 сентября 2016 года 13.00 | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Среди хлебов спелых» - флаер-фестиваль | МОУ «Гимназия № 31» | 7 сентября 2016 года 15.00 | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Город над вольною Волгой» - конкурс стихов и песен авторского сочинения | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54» | 7 сентября 2016 года 15.00 | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Родной Саратов» - интеллектуально-познавательная программа | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24» | 7 сентября 2016 года 15.00 | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Праздник, посвященный 80-летию Заводского района | конференц-зал администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 7 сентября 2016 года 15.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Олимпийский день бега» - финальные соревнования | Набережная Космонавтов | 7 сентября 2016 года 15.00 | администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «С юбилеем, заводчане!» -районный праздник. Фейерверк | сквер Дружбы народов | 7 сентября 2016 года 17.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов», управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Сильные, смелые, ловкие…» - единый день спорта | образовательные учреждения Волжского района | 8 сентября 2016 года по отдельному плану | администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Мы по городу идем, любимый город узнаем» - развлечение | открытая площадка по адресу: ул. им. Слонова И.А., д. № 37/41 | 8 сентября 2016 года 10.00 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Люблю тебя, Саратов мой» - музыкально-литературное развлечение | открытая площадка по адресу: ул. им. Сакко и Ванцетти, д. № 14 | 8 сентября 2016 года 10.00 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Течет река Волга» - театрализованное представление | открытая площадка по адресу: ул. им. Сакко и Ванцетти, д. № 44 | 8 сентября 2016 года 10.00 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Саратов вчера, сегодня, завтра» - архитектурный флешмоб | открытая площадка по адресу: ул. им. Мичурина И.В., д. № 2/12 | 8 сентября 2016 года 11.00 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Мы вместе» - культурно-спортивный праздник | спортивная площадка по адресу: ул. им. Рахова В.Г., д. № 124 | 8 сентября 2016 года 12.00 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «80 лет нашему району» - интеллектуальная игра | МУК «ДК химиков» | 8 сентября 2016 года 12.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов», управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Первенство Заводского района по плаванию | ФОК «Заводской» | 8 сентября 2016 года 12.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | «Русский город на матушке Волге» - концертная программа | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 67 имени О.И. Янковского» | 8 сентября 2016 года 14.00 | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Здесь родины моей начало» - праздники улиц | общеобразовательные учреждения Кировского района | 8 сентября 2016 года 14.00 | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Мы - будущее страны!» -праздничная программа | сквер Дружбы народов | 8 сентября 2016 года 15.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов», управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Мы в Саратове живем» - интеллектуальная литературно-музыкальная викторина | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 70» | 8 сентября 2016 года 15.00 | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Самый быстрый!» - спортивный праздник | сквер возле ДК «Рубин» | 8 сентября 2016 года 16.00 | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Лучший ресторан города 2016» - конкурсная программа | открытая площадка по адресу: проспект им. Кирова С.М., д. № 1 | 8 сентября 2016 года 18.00 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Торжественная встреча главы администрации муниципального образования «Город Саратов» с почетными гражданами города Саратова | администрация муниципального образования «Город Саратов», кабинет 300 | по отдельному плану | управление по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов», управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Торжественное открытие городской Доски почета | Театральная площадь | 9 сентября 2016 года 08.30 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Тебе, мой город, посвящаю…» - гала-концерт творческого конкурса среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений | актовый зал администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 9 сентября 2016 года 10.00 | администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «С днем рождения, любимый город!» - культурно-спортивный праздник | стадион «Торпедо» | 9 сентября 2016 года 10.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Саратов – город мой родной» - спартакиада для дошкольников и их родителей | открытая площадка по адресу: ул. им. Пугачева Е.И., д. № 119 | 9 сентября 2016 года 10.00 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Торжественная церемония вручения свидетельств о занесении на Доску почета Фрунзенского района | открытая площадка по адресу: ул. им. Дзержинского Ф.Э., д. № 13/15 | 9 сентября 2016 года 11.00 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Выборы мэра города Детства» - конкурсное мероприятие для детей в возрасте от 8 до 13 лет «Саратов - это город, в котором хочется жить!» | открытые площадки Детского парка | 9 сентября 2016 года 11.00 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «С праздником, Саратов, и любимый Фрунзенский район!» - культурно-спортивный праздник | открытая спортивная площадка по адресу: ул. им. Разина С.Т., д. № 32 | 9 сентября 2016 года 12.00 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «А у нас во дворе» - праздничный концерт | открытая площадка по адресу: ул. им. Мичурина И.В., д. № 16 | 9 сентября 2016 года 12.00 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Выставка ретро-автомобилей | Театральная площадь | 9 сентября 2016 года 12.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Саратов в сердце моем» -творческий конкурс | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 56» | 9 сентября 2016 года 12.00 | администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Открытие Галереи почета Волжского района | сад «Липки» | 9 сентября 2016 года 12.00 | администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Песня льется над Саратовом» - концертная программа | открытая площадка по адресу: Мирный пер., д. № 3 | 9 сентября 2016 года 13.00 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Саратов. Знаю. Люблю. Горжусь» - флеш-серпантин | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51» | 9 сентября 2016 года 14.00 | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Саратов на старых открытках» - викторина-презентация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 71» | 9 сентября 2016 года 15.00 | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Вместе – дружная семья» – праздник. Открытие Доски почета «Лучшие семьи Заводского района» | сквер Дружбы народов | 9 сентября 2016 года 15.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов», управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13-я торжественная церемония вручения премии главы администрации муниципального образования «Город Саратов» «Юные дарования Саратова» | ФГБОУВО «Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова», большой зал | 9 сентября 2016 года 15.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Фильм, фильм, фильм…» - уличный фестиваль хорошего настроения | сад «Липки» | 9 сентября 2016 года 16.00 | администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Открытие спартакиады Кировского района | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21 им. П.А. Столыпина» | 9 сентября 2016 года 16.00 | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Концертная программа «Огней так много золотых» | двор МУК «Клуб «Солнечный» | 9 сентября 2016 года 18.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Первенство по силовому троеборью | СЦ «Атлант» | 10 сентября 2016 года 09.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Туристско-краеведческое мероприятие | Кумысная поляна | 10 сентября 2016 года 09.00 | администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Выставка детских рисунков «Мой любимый город» | МУК «Клуб «Солнечный» | 10 сентября 2016 года 11.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Мама, папа, я – дружная семья!» - семейный праздник | ФОК «Юбилейный» | 10 сентября 2016 года 10.00 | администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Расти и процветай, Саратов!» - концертная программа | парк «Солнечный» | 10 сентября 2016 года 11.00 | администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Старты Саратовских надежд» - спортивные соревнования | новая набережная | 10 сентября 2016 года 11.00 | администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «С праздником, любимый город!» - концертная программа | сквер Территория детства | 10 сентября 2016 года 11.00 | администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Я в город влюблен, в котором родился» - концертная программа | сквер им. Благодарова К.В. | 10 сентября 2016 года 11.00 | администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Любимый город, мы с тобой!» - флешмоб | МОУ «Лицей № 50» | 10 сентября 2016 года 12.00 | администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Славься, мой город, процветай, мой район!» - арт-галерея | сквер возле ДК «Рубин» | 10 сентября 2016 года 12.00 | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Саратов – это…» - викторина | МУК «Городской дом культуры «Звезда» | 10 сентября 2016 года 12.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Пою тебе, мой Фрунзенский район» - праздничное мероприятие | открытая площадка по адресу: ул. Шелковичная, д. № 141 | 10 сентября 2016 года 13.00 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Саратовские страдания» - фестиваль песен о Саратове с интерактивной фольклорной программой | открытая площадка по адресу: ул. Большая Казачья, д. № 121 | 10 сентября 2016 года 14.00 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | «Хотим признаться городу в любви» - праздничная программа | сквер возле ДК «Рубин» | 10 сентября 2016 года 15.00 | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Мы помним! Мы гордимся!» - митинг | памятник-танк Т-34 «Мать-Родина» | 10 сентября 2016 года 15.00 | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Спортивный Саратов» - турнир по шашкам, шахматам | МАУДО «Центр детского творчества» Кировского района города Саратова | 10 сентября 2016 года 16.00 | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Турнир по настольному теннису, посвященный Дню города | МОУ «Лицей № 50» | 10 сентября 2016 года 16.00 | администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Празднично-развлекательная программа | Набережная Космонавтов | 10 сентября 2016 года 16.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Посвящение любимому городу» - концертная программа в исполнении духового оркестра Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова | проспект им. Кирова С.М., 1 (балкон здания) | 10 сентября 2016 года 18.00 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Родному Саратову - 426» - концертная программа | площадка перед МУК «Городской дом культуры «Звезда» | 10 сентября 2016 года 18.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Праздничная программа «Лучший город на земле» | площадь возле администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 10 сентября 2016 года 18.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Арт-ночь» - фестиваль молодежного творчества | открытая площадка Детского парка | 10 сентября 2016 года 18.00 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Концертная программа «Саратов в сердце моем» | сквер Победы | 10 сентября 2016 года 19.00 | администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Ночь культуры» - зрелищно-развлекательное мероприятие | проспект им. Кирова С.М. | 10 сентября 2016 года 20.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | IV этап кубка г. Саратова по маунтинбайку (кросс-кантри) | лесопарк «Кумысная поляна» | 10 сентября 2016 года по отдельному плану | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Летний чемпионат г. Саратова по легкой атлетике среди ветеранов | стадион «Динамо» | 10-11 сентября 2016 года по отдельному плану | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Городской спортивный праздник | Набережная Космонавтов | 11 сентября 2016 года по отдельному плану | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Шахматный турнир среди учащихся Ленинского района | подростковый клуб «Юный десантник» | 11 сентября 2016 года 10.00 | администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Открытое первенство Фрунзенского района по спортивному ориентированию | лесопарк «Кумысная поляна» | 11 сентября 2016 года 10.00 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Открытое первенство района по мини-футболу «Матч-426» | спортивный комплекс «Молодость» | 11 сентября 2016 года 10.00 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Тебе, любимый город и славный мой район!» - фестиваль здорового образа жизни | открытые площадки Детского парка | 11 сентября 2016 года 11.00 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Я люблю тебя, Саратов!» - праздничный концерт | городской парк культуры и отдыха им. А.М. Горького | 11 сентября 2016 года 12.00 | администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Научно-занимательный Саратов» - культурно-познавательная программа | открытая площадка по адресу: просп. им. Кирова С.М., 12 | 11 сентября 2016 года 14.00 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Наш район – Фрунзенский!» - культурно-развлекательная программа, посвященная 80-летию района | ул. Шелковичная, д. № 186 | 11 сентября 2016 года 15.00 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Шахматный турнир | шахматный павильон в сквере Дружбы народов | 11 сентября 2016 года 15.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Саратов – знакомый и неизвестный» - экскурсии для учащихся | улицы города Саратова | 11 сентября 2016 года 15.00 | комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Праздничный концерт | площадь перед МУК «Клуб «Увек» | 11 сентября 2016 года 17.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «С днем рождения, Саратов!» - концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей | Театральная площадь | 11 сентября 2016 года 19.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Праздничный фейерверк | Театральная площадь | 11 сентября 2016 года 22.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Чемпионат г. Саратова по летним экстремальным видам спорта | новая набережная | 12 сентября 2016 года по отдельному плану | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Страна успешных» - арт-микс | МОУ «Гимназия № 31» | 15 сентября 2016 года 14.00 | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | «Путешествие в далекое и близкое» - музейный квест | Кировский район | 13 сентября 2016 года по отдельному плану | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |

И.о. начальника управления по культуре

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                                                                                                       Н.В. Михина