Информация о реализации ведомственных целевых программ

в 1 полугодии 2012 года

В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 20.12.2011     № 10-121 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год» (с изменениями и дополнениями) на реализацию 50 ведомственных целевых программ предусмотрено 2 254 692,5 тыс. рублей (Приложение) или 17,7 % от общей суммы расходов бюджета.

По итогам 1 полугодия 2012 года исполнение 31 ведомственной целевой программы составило 703 309,2 тыс. рублей или 31,2 % годовых бюджетных ассигнований. В полном объеме были освоены средства на реализацию 4 ведомственных целевых программ:

– «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Саратова» на 2012 год (администрация муниципального образования «Город Саратов»);

– «Организация в границах муниципального образования «Город Саратов» водоснабжения населения и водоотведения, в части обеспечения бесперебойного функционирования объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности» на 2012 год (управление по инженерной защите);

– «Благоустройство территории Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год (администрация Фрунзенского района);

– «Благоустройство территории Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год (администрация Октябрьского района).

Расходы на выполнение мероприятий ведомственной целевой программы «Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год (комитет по ЖКХ) при полном выполнении целевых индикаторов составили 99,5 %.

Кроме того более 50 % бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию программных мероприятий, освоено по таким программам как:

– «Благоустройство территории Заводского района муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год (администрация Заводского района) – 99,2 %;

– «Благоустройство территории Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год (администрация Ленинского района) – 98,8 %;

– «Благоустройство территории Кировского района муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год (администрация Кировского района) – 74,1 %;

– «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей г. Саратова» на 2011-2012 годы (управление по труду и социальному развитию) – 72,0 %;

– «Благоустройство территории Волжского района муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год (администрация Волжского района) – 59,2 %;

– «Развитие педагогического потенциала» на 2012 год (комитет по образованию) – 52,8 %.

В рамках 18 ведомственных целевых программ предусмотренные бюджетные средства в отчетном периоде не осваивались по следующим причинам:

– ведомственные целевые программы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» (администрации районов) и ВЦП  «Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» (комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта) утверждены постановлениями администрации муниципального образования «Город Саратов» в конце июня текущего года, в настоящее время идет подготовка конкурсной документации, проведение аукционов и выполнение ремонтных работ запланировано на 3 квартал 2012 года;

– ВЦП «Обеспечение доступности объектов благоустройства в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения» (комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта) и ВЦП «Укрепление материально-технической базы и создание условий для людей с ограниченными возможностями в муниципальных учреждениях здравоохранения города Саратова на 2012 год» (комитет здравоохранения) по состоянию на 1 июля 2012 годы не утверждены;

– по ВЦП «Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов и рекультивация земель Маханного оврага в районе Парка Победы в Волжском районе г.Саратова на 2011-2012 годы» (администрация Волжского района) – муниципальный контракт с подрядчиком заключен 21 июня 2012 года, по состоянию на 1 июля текущего года акты о выполнении работ не представлены;

– по ВЦП «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей г. Саратова» на 2012 год (управление по труду и социальному развитию) – так как по состоянию на 1 июля 2012 года ни одной заявки от Сбербанка России на перечисление социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в управление по труду и социальному развитию не поступало;

– по ВЦП «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2012 году» (комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству), ВЦП «Разборка путепровода через железную дорогу в створе ул. им. Орджоникидзе Г.К. в г. Саратове» (комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству), ВЦП «Капитальный ремонт зданий (помещений) муниципальных бань» (комитет по ЖКХ), ВЦП «Приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного для нужд муниципального образования «Город Саратов» (комитет по ЖКХ), ВЦП «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения города Саратова» (комитет здравоохранения), «Проведение муниципальным образованием «Город Саратов» технической инвентаризации и государственной регистрации объектов недвижимого имущества коммунального назначения, в том числе объектов водоснабжения и водоотведения» (комитет по управлению имуществом города Саратова), «Приобретение жилых помещений для исполнения решений судов» на 2012-2014 годы (комитет по управлению имуществом города Саратова) – в связи с тем, что выполнение программных мероприятий запланировано на последующие периоды и в настоящее время осуществляется подготовка конкурсной документации, проводятся конкурсные процедуры и заключаются муниципальные контракты.

Председатель комитета по экономике

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                 Е.В. Ножечкина

  -  в рамках ВЦП «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2011-2012 годах» (управление капитального строительства) в 2012 году запланировано проведение мероприятий по обеспечению переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которые не требуют финансирования.