31 марта 2015 года № 981

Об организации празднования

70-й годовщины Победы советского народа

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В целях организации отдыха населения города, подготовки и проведения празднования 70-й годовщины Победы советского народа            в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

постановляю:

1. Утвердить:

1.1. План организационных мероприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение № 1).

1.2. Должностной состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение № 2).

1.3. План культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение № 3).

2. Рекомендовать управлению МВД России по городу Саратову обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения праздничных культурно-массовых мероприятий.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 21 апреля 2014 года                  № 1102 «Об организации и проведении празднования 69-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне                          1941-1945 годов».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                  на заместителя главы администрации муниципального образования              «Город Саратов» по социальной сфере.

Глава администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                 А.Г. Буренин

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 31 марта 2015 года № 981

План

организационных мероприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы советского народа

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организационно-технические мероприятия |  |  |  |
|  | Проведение заседаний организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | по мере необходимости | заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере, отдел организационно-контрольной работы администрации муниципального образования «Город Саратов», управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Подготовка списков и приглашение гостей и делегаций на праздничные мероприятия | до 1 мая 2015 года | отдел организационно-контрольной работы администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Обеспечение проведения общественных работ по благоустройству воинских захоронений (на Воскресенском, Елшанском, Увекском кладбищах), а также мемориала защитникам Отечества на Воскресенском кладбище | апрель-май 2015 года | МКУ «Администрация кладбищ», МУСПП «Ритуал», МКУ «Культурное наследие», администрации Заводского, Ленинского и Кировского районов муниципального образования «Город Саратов» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Благоустройство, озеленение районов города | до 20 апреля 2015 года | администрации районов муниципального образования «Город Саратов», комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов», МУП «Саргорсвет» |
|  | Обеспечение благоустройства и выполнения санитарных норм в местах проведения праздничных культурно-массовых мероприятий | до 1 мая 2015 года | администрации районов муниципального образования «Город Саратов», МУПБКО «Спецавтохозяйство по уборке города», МУП «Саргорсвет» |
|  | Праздничное оформление районов города: изготовление и размещение баннеров, информационных перетяжек, оформление остановочных павильонов | до 15 апреля 2015 года | администрации районов муниципального образования «Город Саратов», управление по наружной рекламе и художественному оформлению администрации муниципального образования «Город Саратов», МУП «Городской центр размещения рекламы» |
|  | Организация изготовления и размещения афиш праздничных мероприятий | до 20 апреля 2015 года | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов», управление по наружной рекламе и художественному оформлению администрации муниципального образования «Город Саратов», администрации районов муниципального образования «Город Саратов», МУП «Городской центр размещения рекламы» |
|  | Праздничное оформление Театральной площади | до 20 апреля 2015 года | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов», администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Организация работы автовышек для оформления Театральной площади | по заявкам | МУП «Саргорсвет» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подключение электроэнергии к звукоусилительной и звуковоспроизводящей аппаратуре во время проведения праздничных культурно-массовых мероприятий | по заявкам | ООО управляющая компания «Саратовские городские электросети» (по согласованию), МУП «Саргорсвет» |
|  | Транспортное обслуживание праздничных культурно-массовых мероприятий | по заявкам | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов», МКУ «Транспортное управление», МУПП «Саратовгорэлектротранс» |
|  | Организация работы дежурной смены МКУ «Саратовская городская служба спасения» во время проведения праздничных культурно-массовых мероприятий | по заявкам, по плану мероприятий | управление защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Организация охраны общественного порядка во время проведения праздничных культурно-массовых мероприятий | в период проведения праздничных мероприятий | управление МВД России по городу Саратову (по согласованию) |
|  | Организация медико-санитарного обслуживания участников праздничных культурно-массовых мероприятий, дежурства бригад скорой медицинской помощи | по заявкам | ГКУ Саратовской области «Управление по организации оказания медицинской помощи по г. Саратову» (по согласованию) |
|  | Организация торговли во время проведения праздничных культурно-массовых мероприятий | по заявкам | управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Установка и обслуживание биотуалетов и мусорных контейнеров в местах проведения праздничных культурно-массовых мероприятий | по заявкам, по плану мероприятий | МУПБКО «Спецавтохозяйство по уборке города» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация праздничных культурно-массовых мероприятий |  |  |  |
|  | Разработка сценарных планов праздничной программы | до 20 апреля 2015 года | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | Освещение в средствах массовой информации хода подготовки и проведения праздничных культурно-массовых мероприятий | апрель-май 2015 года | комитет по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» |

И.о. заместителя главы администрации

муниципального образования «Город Саратов»

по социальной сфере                                                                                                                                                                  И.А. Молчанов

Приложение № 2

к постановлению администрации муниципального образования «Город Саратов»

от 31 марта 2015 года № 981

## Должностной состав

организационного комитета по подготовке и проведению

праздничных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| Председатель оргкомитета | - глава администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| --- | --- |
| Заместитель председателя оргкомитета | - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере |
| Секретарь оргкомитета | - заместитель начальника управления по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Члены организационного комитета: |  |
|  | - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству |
|  | - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по экономическим вопросам, председатель комитета по экономике |
|  | - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по градостроительству и архитектуре |
|  | - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по общественным и межнациональным отношениям |
|  | - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов», руководитель аппарата |
|  | - глава администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - глава администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - глава администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - глава администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - глава администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - глава администрации Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - председатель комитета правового обеспечения администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - председатель комитета по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - председатель комитета по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - председатель комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - начальник управления по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - начальник управления по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - начальник управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - начальник управления защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - начальник управления министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Саратову (по согласованию) |
|  | - директор муниципального казенного учреждения «Транспортное управление» |
|  | - директор муниципального унитарного предприятия бытового коммунального обслуживания «Спецавтохозяйство по уборке города» |
|  | - директор муниципального унитарного предприятия «Саргорсвет» |
|  | - генеральный директор закрытого акционерного общества «Саратовские городские электросети» (по согласованию) |
|  | - директор муниципального унитарного предприятия «Городской центр размещения рекламы» - генеральный директор муниципального унитарного производственного предприятия «Саратовгорэлектротранс» |

И.о. заместителя главы

администрации муниципального

образования «Город Саратов»

по социальной сфере                                                                       И.А. Молчанов

Приложение № 3

к постановлению администрации муниципального образования

«Город Саратов»

от 31 марта 2015 года № 981

План

культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы советского народа

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения | Дата и время проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | # 4 | # 5 |
| 1. | Торжественное открытие на фасаде здания школы мемориальной доски первому директору Галицкому Михаилу Григорьевичу | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76» | апрель по отдельному плану | администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 2. | Проведение слета женщин-фронтовичек | ГАУК СО «ДК «Россия» (по согласованию) | апрель по отдельному плану | администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 3. | «Поклонимся великим тем годам» - конкурс тематических альбомов | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 73» | апрель по отдельному плану | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 4. | «Память, к которой можно прикоснуться» - конкурс фильмов о ветеранах Великой Отечественной войны | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 67 им. О.И. Янковского» | апрель по отдельному плану | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 5. | Торжественное открытие на фасаде здания школы мемориальной доски Остапенко Степану Кузьмичу, Герою Советского Союза | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46» | апрель-май по отдельному плану | администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | # 4 | # 5 |
| 6. | Торжественное открытие памятника Чемодурову Вячеславу Ивановичу, Герою Советского Союза | сквер им. Чемодурова В.И. | апрель-май по отдельному плану | администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 7. | Открытие «Аллеи ветеранов Великой Отечественной войны» | сквер «Победа» | апрель-май по отдельному плану | администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 8. | Демонстрация лучших советских и российских фильмов, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на открытых площадках, в кинотеатрах, в образовательных учреждениях | сквер «Победа», кинотеатр «Саратов» (по согласованию), образовательные учреждения района | апрель-май по отдельному плану | администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 9. | Торжественная церемония вручения медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», актовый зал | 7 апреля 2015 года 12.30 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 10. | «На детстве моем войны отметина» - торжественное мероприятие, посвященное вручению юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 73», актовый зал | 8 апреля 2015 года 12.00 | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 11. | «Их именами гордится Россия» - торжественные мероприятия, посвященные вручению юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» | образовательные учреждения района | 9 апреля 2015 года 12.00 | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |

| 1 | 2 | 3 | # 4 | # 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | «Их именами гордится Россия» - районные праздники улиц имени героев Великой Отечественной войны для ветеранов и жителей микрорайона (с вручением юбилейных медалей) | образовательные учреждения района | 9 апреля 2015 года 12.00 | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 13. | «И помнит мир спасенный» - районный конкурс литературно-музыкальных композиций, посвященный Дню Победы | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77», актовый зал | 10 апреля 2015 года 14.00 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 14. | «Служу России!» - торжественное мероприятие, посвященное вручению юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» | МОУ «СОШ № 67 им. О.И. Янковского» | 15 апреля 2015 года 17.00 | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 15. | «И были вместе - детство и война» - встреча с бывшими малолетними узниками фашистских концлагерей | центральная городская библиотека для детей и юношества | 15 апреля 2015 года 15.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 16. | «Служу России!» - районное мероприятие, посвященное Дню призывника (с вручением юбилейных медалей) | МОУ «СОШ № 67 им. О.И. Янковского» | 17 апреля 2015 года 17.00 | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 17. | «Песни великой Победы» - гала-концерт районного конкурса с вручением юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» | ГАУК СО «ДК «Россия» (по согласованию) | 17 апреля 2015 года 15.00 | администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 18. | Торжественная церемония вручения медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77», актовый зал | 18 апреля 2015 года 10.00 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | # 4 | # 5 |
| 19. | Торжественное открытие уголка Боевой Славы | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» | 20 апреля 2015 года 11.00 | администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 20. | «Помню и горжусь» - фестиваль творчества подростковых клубов | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов», актовый зал | 23 апреля 2015 года 14.00 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 21. | «Веселые старты» - культурно-спортивный праздник | новая набережная | 23 апреля 2015 года 12.00 | администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 22. | «Строка, оборванная пулей» - литературная композиция | центральная городская библиотека | 24 апреля 2015 года 13.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 23. | «Навстречу 70-летию Великой Победы» - районный фестиваль среди творческих коллективов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, совместно с Советом ветеранов Октябрьского района | МАОУ «Гимназия № 1» | 24 апреля 2015 года 13.00 | администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 24. | «Равнение на Победу!» - смотр строя и песни команд общеобразовательных учреждений района | территория Детского парка | 24 апреля 2015 года 14.00 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 25. | Концерт учащихся отделения специального фортепиано, посвященный празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | МОУДОД «Центральная детская музыкальная школа» | 25 апреля 2015 года 15.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |

| 1 | 2 | 3 | # 4 | # 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | Фестиваль творчества ветеранов войны и труда | МУК «Городской дом культуры национального творчества» | 29 апреля 2015 года 10.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов», управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 27. | «Спасем наш мир» - концертная программа | МОУДОД «Центр детского творчества» Ленинского района г. Саратова | 29 апреля 2015 года 16.00 | администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 28. | Районный смотр строя и песни для воспитанников дошкольных образовательных учреждений | МОУ «Гуманитарно-экономический лицей» | 30 апреля 2015 года 10.00 | администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 29. | «Музыка – детям» - лекторий. «Муза в солдатской шинели» - лекция-беседа | МОУ «Лицей № 3 им. А.С. Пушкина» | 30 апреля 2015 года 8.30 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 30. | «Ветеранский проспект» - арт-программа Кировского района | сквер «Рубин» | 30 апреля 2015 года по согласованию | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 31. | «Хотят ли русские войны?» - интеллектуальная игра | МУК «Дом культуры химиков» | 30 апреля 2015 года 13.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов», управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |

| 1 | 2 | 3 | # 4 | # 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. | «Ветеранский проспект» - районная арт-программа | сквер «Рубин» | 30 апреля 2015 года 17.00 | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 33. | «Победа остается молодой» - открытие выставки студии декоративно-прикладного творчества «Рукодельница», «Мастерица» | МУК «Городской клуб детского творчества «Романтик» | 30 апреля 2015 года 17.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 34. | «70-летию Победы посвящается…» - театрализованное представление | сквер «Территория детства», МОУ ДОД «Центр детского творчества» | май по отдельному плану | администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 35. | «Живи и здравствуй, Русь святая!» - вечер-пленэр хоровой музыки | сквер «Рубин» | май по отдельному плану | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 36. | Торжественное открытие сквера «Дружба народов», открытие фонтана | сквер «Дружба народов» | 1 мая 2015 года 12.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 37. | «Неделя шахмат» - соревнования по шахматам | шахматный клуб МУП ФСК | 3-9 мая 2015 года по отдельному плану | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 38. | «Граница рождает героев» - час мужества, посвященный героической защите Брестской крепости | центральная городская библиотека для детей и юношества | 3 мая 2015 года 13.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 39. | «Война глазами детей» - электронная выставка | ГУК «Областная библиотека для детей и юношества имени А.С. Пушкина» (по согласованию) | 4-31 мая 2015 года в течение дня | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | # 4 | # 5 |
| 40. | Торжественное открытие сквера им. 70-летия Победы и памятника заводчанам, участникам войны | сквер у администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 4 мая 2015 года 12.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 41. | Районный смотр-конкурс строя и песни для учащихся школ | МОУ «Гуманитарно-экономический лицей» | 4 мая 2015 года 12.00 | администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 42. | Церемонии открытия памятных досок Герою СССР Оглоблину И.В. и участнику 3-х Парадов Победы, Почетному гражданину города Саратова Косареву В.И. | 5-й Нагорный пр., 8/12, ул. Огородная, 164/1 | 4 мая 2015 года 14.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 43. | Тематический показ фильмов о войне | сквер «Дружба народов», летний кинозал | 4-11 мая 2015 года 17.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 44. | «Никто не забыт и ничто не забыто» - уроки мужества с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны. Праздничные концертные программы «И вечно будет петь Россия о не вернувшихся с войны» | общеобразовательные учреждения | 4-8 мая 2015 года | администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 45. | «Поступь Победы!» - выставка изобразительного искусства | МУК «Дом культуры химиков» | 5 мая 2015 года 10.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 46. | «Салют Победе!» - детский праздник | сквер «Дружба народов» | 5 мая 2015 года 12.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |

| 1 | 2 | 3 | # 4 | # 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47. | «На знамя Победы равняем шаг» - районный смотр строя и песни | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 95 с углубленным изучением отдельных предметов» | 5 мая 2015 года по отдельному плану | администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 48. | «Салют, Победа! Мы дожили! Мы дошли» - девятый Пленум районного Совета ветеранов | ГАУК СО «ДК «Россия» (по согласованию) | 5 мая 2015 года по отдельному плану | администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 49. | «Помнит сердце, не забудет никогда» - торжественная презентация II тома книги о тружениках тыла Волжского района | администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов», актовый зал | 5 мая 2015 года 13.00 | администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 50. | «Наши таланты – великой Победе» концерт лауреатов и дипломантов конкурсов и фестивалей | МОУДОД «Детская школа искусств № 23 имени В.В. Ковалева» | 5 мая 2015 года 13.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 51. | «Как живешь, ветеран?» - открытие фотовыставки | МУК «Городской дом культуры национального творчества» | 5 мая 2015 года 13.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов», управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |

| 1 | 2 | 3 | # 4 | # 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52. | «Мы помним» - презентация книги «Заводчане вспоминают о войне», районный праздник | МУК «Городской дом культуры национального творчества» | 5 мая 2015 года 14.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов», управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 53. | «Мужество и гуманизм» - районный фотоквест по местам воинской славы | места боевой славы | 5 мая 2015 года 15.00 | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 54. | «Поклонимся великим тем годам…» - театрализованное представление | стадион «Локомотив» (по согласованию) | 5 мая 2015 года 20.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 55. | «Мы помним» - акция ветеранов и школьников (посещение и приведение в порядок участка воинских захоронений на Увекском кладбище) | Увекское кладбище | 6 мая 2015 года 9.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 56. | Церемония возложения венка Славы с борта теплохода на воду у железнодорожного моста | Набережная Космонавтов | 6 мая 2015 года 11.00 | администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 57. | «Защитники Отечества» - конкурс строя и песни команд общеобразовательных учреждений Кировского района | региональный учебный центр (войсковая часть № 42984) (по согласованию) | 6 мая 2015 года 11.00 | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 58. | Торжественное открытие районной доски Почета ветеранов войны | сквер у администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 6 мая 2015 года 12.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |

| 1 | 2 | 3 | # 4 | # 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59. | «Великой Победе посвящается..» -районный стартинейджер | сквер «Рубин» | 6 мая 2015 года 15.00 | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 60. | «Этот День Победы!» - праздничное мероприятие | сквер «Дружба народов» | 6 мая 2015 года 16.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 61. | «И пусть поколения знают» - концерт для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | сквер «Победа» | 6 мая 2015 года 19.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 62. | Торжественное мероприятие, посвященное 70 - й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 40-летию со дня основания сквера «Победа» | сквер «Победа» | 6 мая 2015 года 19.00 | администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 63. | Праздничный фейерверк | сквер «Победа» | 6 мая 2015 года 20.00 | администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 64. | Кинопоказ патриотических художественных фильмов о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Набережная Космонавтов | 6-8 мая 2015 года 20.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 65. | Торжественное мероприятие, посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Презентация сборника опубликованных писем-посланий детей к дедам-ветеранам «От сердца к сердцу». Гала-концерт патриотической песни | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов», актовый зал | 7 мая 2015 года 12.00 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |

| 1 | 2 | 3 | # 4 | # 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 66. | Концерт эстрадно-симфонического оркестра «BRIGHT LIGHT» | городской парк культуры и отдыха им. А.М. Горького | 7 мая 2015 года 14.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов», администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 67. | «Строка, оборванная пулей» - встреча с участниками ветеранов Великой Отечественной войны, тружениками тыла, узниками концлагерей | МУК «Дом культуры химиков» | 7 мая 2015 года 14.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 68. | Торжественное мероприятие, посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов», актовый зал | 7 мая 2015 года 15.00 | администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 69. | Торжественное открытие фонтана «Победа», праздничная программа | Детский парк | 7 мая 2015 года 20.00 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 70. | «Вместе с дедом празднуем Победу!» - городская молодежная акция | парк Победы | 7 мая 2015 года по отдельному плану | комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 71. | «Одна на всех – Великая Победа» - районный праздник | МУК «Городской дом культуры национального творчества» | 7 мая 2015 года 15.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов», управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |

| 1 | 2 | 3 | # 4 | # 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72. | «Здесь память песней отзовется» - музыкально-литературная композиция, с участием МОУДОД «Детская хоровая школа им. М.В. Тельтевской» | ГУК «Государственный музей К.А. Федина» (по согласованию) | 7 мая 2015 года 15.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 73. | «Песни великого подвига» - концертная программа МУК «Клуб «Электроник» | сквер «Победа» | 7 мая 2015 года 15.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 74. | «На привале» - народное гулянье | МУК «Городской дом культуры национального творчества», сквер «Дружба народов» | 7 мая 2015 года 16.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов», управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 75. | «Солдатская завалинка» - народное гулянье | сквер «Дружба народов» | 7 мая 2015 года 17.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 76. | Фестиваль хоровых коллективов Волжского района | администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов», актовый зал | 8 мая 2015 года | администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 77. | Всероссийский турнир по борьбе самбо, посвященный памяти Е.Ф. Григорьева | ФОК «Солнечный» | 8-9 мая 2015 года 9.00 | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 78. | «Победа в сердце каждого живет!» - праздничное мероприятие | МУК «Дом культуры химиков» | 8 мая 2015 года 12.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | # 4 | # 5 |
| 79. | «Помним и гордимся» - концерт народного коллектива вокального ансамбля «Забытая мелодия» МУК «Клуб «Заводской» | подростковый клуб «Чайка» | 8 мая 2015 года 12.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 80. | «Спасибо Вам, что мы войны не знали!» - праздничный концерт | МУК «Городской Дом культуры «Звезда» | 8 мая 2015 года 12.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 81. | «И помнит мир спасенный» - праздничное мероприятие | сквер «Дружба народов» | 8 мая 2015 года 18.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 82. | «Споемте, друзья» - праздничное мероприятие | площадь у администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 8 мая 2015 года 19.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 83. | Торжественная церемония возложения венков и цветов к мемориалу защитникам Отечества. Открытие монумента «Воин-освободитель» на мемориальном комплексе «Братская могила» | Воскресенское кладбище | 9 мая 2015 года 8.30 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 84. | Митинг и возложение цветов к монументу «Героям фронта и тыла» | монумент «Героям фронта и тыла» | 9 мая 2015 года 9.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 85. | Возложение цветов на Увекском кладбище | Увекское кладбище | 9 мая 2015 года 10.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 86. | Фестиваль хорошего настроения «КРУПА» - инсталляция Дня Победы 9 мая 1945 года | Набережная Космонавтов | 9 мая 2015 года 11.00 | администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» |

| 1 | 2 | 3 | # 4 | # 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 87. | «Этих дней не смолкнет слава…» - праздничный концерт, посвященный Дню Победы | городской парк культуры и отдыха им. А.М. Горького | 9 мая 2015 года 11.00 | администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 88. | «Солдатский привал» - праздничный концерт Кировского района с организацией военно-полевой кухни | # региональный # учебный центр # (войсковая часть # № 42984) (по согласованию) | 9 мая 2015 года 12.00 | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 89. | # «Родная кухня полевая!» - праздничное мероприятие | # Саратовский военный институт внутренних войск МВД России (по согласованию) | 9 мая 2015 года # 12.00 | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 90. | «Одна судьба - одна Победа» - концертные программы для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | # региональный # учебный центр # (войсковая часть # № 42984) (по согласованию), # Саратовский военный институт внутренних войск МВД России (по согласованию) | 9 мая 2015 года 12.00 | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 91. | Концерт народных коллективов оркестра русских народных инструментов «Калинка» и вокального ансамбля «Забытая мелодия» МУК «Клуб «Заводской» | площадь перед МУК «Клуб «Заводской» | 9 мая 2015 года 12.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 92. | «Салют, Победа!» - театрализованная концертная программа | открытая площадка по адресу: просп. им. Кирова С.М., 31/35 | 9 мая 2015 года 14.00 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |

| 1 | 2 | 3 | # 4 | # 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 93. | Торжественное чествование ветеранов Великой Отечественной войны. Торжественная встреча главы администрации муниципального образования «Город Саратов» с ветеранами | ресторан «Москва» (по согласованию) | 9 мая 2015 года 13.00 | управление по труду и социальному развитию, управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 94. | «Этот День Победы» - концертная программа, военно-полевая кухня | МУК «Клуб «Увек», открытая площадка перед клубом | 9 мая 2015 года 14.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 95. | «Мы будем помнить ваши имена» - праздничное мероприятие | сквер «Дружба народов» | 9 мая 2015 года 15.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 96. | «Победа в сердце каждого живет» - народные гуляния, посвященные празднованию Дня Победы | открытая площадка по адресу: ул. Шелковичная, 186 (аллея «Березки») | 9 мая 2015 года 16.00 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 97. | «Праздник со слезами на глазах» - праздничное мероприятие | сквер «Дружба народов» | 9 мая 2015 года 17.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 98. | «С Днем Великой Победы!» - большая концертная программа с участием лучших творческих коллективов г. Саратова, работа полевых кухонь, конкурсные и игровые программы, викторины. Праздничный фейерверк | Театральная площадь | 9 мая 2015 года 18.00 | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |

| 1 | 2 | 3 | # 4 | # 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 99. | «Поклонимся великим тем годам...» - концертная программа духового оркестра Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, дирижер Жигайло А.И. | балкон Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова (по согласованию) | 9 мая 2015 года 18.00 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 100. | «6 часов вечера после войны» - праздничный концерт | площадь перед ГАУК СО «ДК «Россия» | 9 мая 2015 года 18.00 | администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 101. | «Музыка и Победа в Великой войне» - концертная программа детского духового оркестра имени А.В. Лопатникова | открытая площадка Детского парка | 9 мая 2015 года 18.00 | администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 102. | «Нашей памяти адреса» - праздничное мероприятие | сквер «Дружба народов» | 9 мая 2015 года 19.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 103. | Праздничный концерт, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | по отдельному плану | 9 мая 2015 года | администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 104. | «Одна судьба - одна Победа» - концертные программы для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей района | # площадь им. # Ю.П. Киселева, # сквер «Рубин» | 9 мая 2015 года | администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 105. | Праздничный концерт, посвященный Дню Победы | сквер «Территория детства» | 10 мая 2015 года по отдельному плану | администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 106. | «Живые голоса истории» - электронная презентация. Интервью с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | центральная городская библиотека для детей и юношества | 10 мая 2015 года в течение дня | управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |

| 1 | 2 | 3 | # 4 | # 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 107. | «В городском саду играет духовой оркестр» - праздничное мероприятие | сквер «Дружба народов» | 11 мая 2015 года 19.00 | администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |

И.о. заместителя главы

администрации муниципального

образования «Город Саратов»

по социальной сфере                                                                                                                                                                  И.А. Молчанов