Информация о выполнении ведомственных целевых программ

в 1 полугодии 2013 года

В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 20.12.2012     № 21-246 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год» (с изменениями и дополнениями) на реализацию 44 ведомственных целевых программ предусмотрено 2 853 316,4 тыс. рублей (Приложение) или 21,9% от общего объема расходов бюджета.

По итогам 1 полугодия 2013 года структурными подразделениями администрации муниципального образования «Город Саратов» было освоено 497 544,9 тыс. рублей или 17,4% выделенных средств.

В рамках 13 ведомственных целевых программ предусмотренные бюджетные средства в отчетном периоде не осваивались по следующим причинам:

– ВЦП «Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (комитет по ЖКХ) - по состоянию на 1 июля 2013 года денежные средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Саратовской области в бюджет муниципального образования «Город Саратов» не поступили;

– ВЦП «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах» - по состоянию на 1 июля 2013 года не утверждена, так как денежные средства на выполнение программы предусмотрены решением Саратовской городской Думы от 11.06.2013 № 25-292 «О внесении изменений в решение Саратовской городской Думы от 20.12.2012 № 21-246 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год»;

– ВЦП по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (администрации районов) - денежные средства на выполнение программ предусмотрены решением Саратовской городской Думы от 26.04.2013 № 24-280 «О внесении изменений и дополнений в решение Саратовской городской Думы от 20.12.2012 № 21-246 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год», в настоящее время ведется подготовка конкурсной документации для проведения совместных торгов;

– ВЦП «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей г. Саратова» на 2013 год (управление по труду и социальному развитию) -  выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома не производилась, так как до настоящего времени Правительством Саратовской области список получателей свидетельств не утверждён;

– ВЦП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Саратова» на 2013 год (администрация муниципального образования «Город Саратов») – заключение и оплата договоров с победителями конкурса социальных проектов среди некоммерческих организаций будут произведены в 3 квартале текущего года;

– ВЦП «Капитальный ремонт зданий (помещений) муниципальных бань» на 2013 год (комитет по ЖКХ), ВЦП «Приобретение жилых помещений для исполнения решений судов» на 2012-2014 годы (комитет по управлению имуществом города Саратова) – в отчетном периоде проведены конкурсные процедуры и заключены муниципальные контракты, выполнение и оплата работ (услуг) будут произведены во 2 полугодии 2013 года;

– ВЦП «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2012-2014 годы (управление защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций) - выполнение мероприятий осуществляется на основании предложений Управления МВД России по городу Саратову. В 1 полугодии выполнены проектно-изыскательские работы на сумму 198,0 тыс. руб., оплата будет произведена в 3 квартале. В настоящее время заключается контракт на 2 352,2 тыс. руб. и размещен заказ на 39 105,4 тыс. руб.

Заместитель главы администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

по экономическим вопросам,

председатель комитета по экономике                                          Е.В. Ножечкина

Приложение

Информация о выполнении ведомственных целевых программ

в 1 полугодии 2013 года

| Наименование программы (реквизиты постановления администрации муниципального образования «Город Саратов», утверждающего программу) | Уточненные бюджетные назначения на 2013 год, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % испол-нения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комитет по управлению имуществом города Саратова |  |  |  |
| «Формирование земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (от 29.10.2012 № 2501) | 18 328,6 | 980,7 | 5,4 |
| «Приобретение жилых помещений для исполнения решений судов» на 2012-2014 годы (от 27.04.2012 № 755) | 45 148,8 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по комитету | 63 477,4 | 980,7 | 1,5 |
| Комитет здравоохранения |  |  |  |
| «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения города Саратова» на 2013 год (от 01.04.2013 № 667) | 3 850,0 | 100,0 | 2,6 |
| Итого по комитету | 3 850,0 | 100,0 | 2,6 |
| Управление по труду и социальному развитию |  |  |  |
| «Социальная поддержка населения города Саратова» на 2013 год (от 29.10.2012 № 2500) | 31 428,5 | 12 225,0 | 38,9 |
| «Старшее поколение» на 2013 год (от 29.10.2012 № 2498) | 2 336,3 | 1 402,7 | 60,0 |
| «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей г. Саратова» на 2012-2013 годы (от 09.12.2011 № 2390) всего, в том числе по источникам: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 12 373,2 3 981,4 8 154,6 237,2 | 3 441,3 1 116,0 2 266,0 59,3 | 27,8 28,0 27,8 25,0 |
| «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей г. Саратова» на 2013 год (от 29.10.2012 № 2503) | 339,9 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по управлению, в том числе по источникам: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 46 477,9 3 981,4 8 154,6 34 341,9 | 17 069,0 1 116,0 2 266,0 13 687,0 | 36,7 28,0 27,8 39,9 |
| Комитет по ЖКХ |  |  |  |
| «Приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного для нужд муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (от 29.10.2012 № 2487) | 25 000,0 | 19 786,3 | 79,1 |
| «Капитальный ремонт зданий (помещений) муниципальных бань» на 2013 год (от 30.10.2012 № 2510) | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год всего, в том числе по источникам: - средства, поступившие от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; - областной бюджет; - бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 102 137,1 61 282,2 19 110,5 21 744,4 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| Итого по комитету, в том числе по источникам: - средства, поступившие от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; - областной бюджет; - бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 130 137,1 61 282,2 19 110,5 49 744,4 | 19 786,3 0,0 0,0 19 786,3 | 15,2 0,0 0,0 39,8 |
| Управление по физической культуре и спорту |  |  |  |
| «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Саратове» на 2012-2014 годы (от 14.11.2011 № 2238) | 8 101,0 | 4 075,6 | 50,3 |
| Итого по управлению | 8 101,0 | 4 075,6 | 50,3 |
| Администрация муниципального образования «Город Саратов» |  |  |  |
| «Информационное освещение деятельности администрации муниципального образования «Город Саратов» по социально-экономическому развитию города Саратова» на 2013 год (от 15.10.2012 № 2418) | 12 966,1 | 6 300,9 | 48,6 |
| «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Саратова» на 2013 год (от 22.10.2012 № 2461) | 3 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по администрации | 16 766,1 | 6 300,9 | 37,6 |
| Управление по инженерной защите |  |  |  |
| «Проведение обследования гидротехнических сооружений водных объектов (прудов)» на 2013 год (от 29.10.2012 № 2505) | 5 182,9 | 400,0 | 7,7 |
| Итого по управлению | 5 182,9 | 400,0 | 7,7 |
| Комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству |  |  |  |
| «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах» всего, в том числе по источникам: - средства, поступившие от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; - областной бюджет; - бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 719 407,5 718 112,6 971,2 323,7 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| Итого по комитету, в том числе по источникам: - средства, поступившие от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; - областной бюджет; - бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 719 407,5 718 112,6 971,2 323,7 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| Комитет по образованию |  |  |  |
| «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (от 30.10.2012 № 2524) | 975,0 | 75,0 | 7,7 |
| «Организация отдыха детей в каникулярный период» на 2012-2013 годы (от 14.11.2011 № 2234) | 13 100,0 | 2 232,2 | 17,0 |
| «Молодёжь Саратова» на 2013 год (от 29.10.2012 № 2507) | 700,0 | 320,4 | 45,8 |
| «Развитие педагогического потенциала» на 2013 год (от 29.10.2012 № 2493) | 580,0 | 378,0 | 65,2 |
| «Профилактика наркомании среди обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений» на 2013 год (от 29.10.2012 № 2504) | 45,0 | 45,0 | 100,0 |
| «Профилактика правонарушений среди обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений» на 2013 год (от 30.10.2012 № 2518) | 50,0 | 20,0 | 40,0 |
| Итого по комитету | 15 450,0 | 3 070,6 | 19,9 |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |  |  |  |
| «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (от 30.10.2012 № 2527) | 41 000,0 | 16 349,0 | 39,9 |
| «Приобретение дорожно-строительной и специализированной техники для нужд города» на 2013 год (от 21.12.2012 № 2937) | 54 000,0 | 486,5 | 0,9 |
| «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (от 28.06.2012 № 1420) всего, в том числе по источникам: - областной бюджет; - бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 1 339 684,7 113 151,2 1 226 533,5 | 357 441,9 25 718,8 331 723,1 | 26,7 2,3 27,0 |
| Итого по комитету, в том числе по источникам: - областной бюджет; - бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 1 434 684,7 113 151,2 1 321 533,5 | 374 277,4 25 718,8 348 558,6 | 26,1 2,3 26,4 |
| Управление защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
| «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2012-2014 годы (от 24.08.2012 № 1973) | 104 000,4 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по управлению | 104 000,4 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Ленинского района |  |  |  |
| «Благоустройство территории Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (от 21.12.2012 № 2940) | 58 263,0 | 16 992,2 | 29,2 |
| «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (от 22.10.2012 № 2440) | 7 386,6 | 4 896,3 | 66,3 |
| «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (от 13.06.2013 № 1090) всего, в том числе по источникам: - областной бюджет; - бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 26 945,9 26 758,2 187,7 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
| Итого по администрации, в том числе по источникам: - областной бюджет; - бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 92 595,5 26 758,2 65 837,3 | 21 888,5 0,0 21 888,5 | 23,6 0,0 33,2 |
| Администрация Заводского района |  |  |  |
| «Благоустройство территории Заводского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (от 28.12.2012 № 3008) | 40 707,0 | 14 111,1 | 34,7 |
| «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (от 31.10.2012 № 2545) | 13 478,7 | 5 675,0 | 42,1 |
| «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Заводского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (от 22.04.2013 № 768) всего, в том числе по источникам: - областной бюджет; - бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 19 764,1 19 615,7 148,4 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
| Итого по администрации, в том числе по источникам: - областной бюджет; - бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 73 949,8 19 615,7 54 334,1 | 19 786,1 0,0 19 786,1 | 26,8 0,0 36,4 |
| Администрация Октябрьского района |  |  |  |
| «Благоустройство территории Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (от 26.12.2012 № 2988) | 26 566,6 | 4 378,3 | 16,5 |
| «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (от 30.10.2012 № 2520) | 4 153,8 | 2 216,3 | 53,4 |
| «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (от 29.03.2013 № 664) всего, в том числе по источникам: - областной бюджет; - бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 12 989,4 12 889,1 100,3 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
| Итого по администрации, в том числе по источникам: - областной бюджет; - бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 43 709,8 12 889,1 30 820,7 | 6 594,6 0,0 6 594,6 | 15,1 0,0 21,3 |
| Администрация Фрунзенского района |  |  |  |
| «Благоустройство территории Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (от 27.12.2012 № 2996) | 10 752,0 | 3 616,9 | 33,6 |
| «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (от 29.10.2012 № 2502) | 1 335,3 | 375,0 | 28,1 |
| «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (от 17.06.2013 № 1118) всего, в том числе по источникам: - областной бюджет; - бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 4 937,3 4 902,9 34,4 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
| Итого по администрации, в том числе по источникам: - областной бюджет; - бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 17 024,6 4 902,9 12 121,7 | 3 991,9 0,0 3 991,9 | 23,4 0,0 32,9 |
| Администрация Кировского района |  |  |  |
| «Благоустройство территории Кировского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (от 18.12.2012 № 2886) | 27 856,0 | 5 942,5 | 21,3 |
| «Обеспечение безопасности муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (от 29.10.2012 № 2495) | 2 858,7 | 757,3 | 26,5 |
| «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Кировского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (от 27.05.2013 № 1012) всего, в том числе по источникам: - областной бюджет; - бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 12 887,2 12 797,4 89,8 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
| Итого по администрации, в том числе по источникам: - областной бюджет; - бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 43 601,9 12 797,4 30 804,5 | 6 699,8 0,0 6 699,8 | 15,4 0,0 21,7 |
| Администрация Волжского района |  |  |  |
| «Благоустройство территории Волжского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (от 29.12.2012 № 3020) | 16 652,0 | 6 671,5 | 40,1 |
| «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (от 30.10.2012 № 2515) | 5 935,4 | 2 425,8 | 40,9 |
| «Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов и рекультивация земель Маханного оврага в районе Парка Победы в Волжском районе г. Саратова» на 2013 год (от 29.10.2012 № 2506) | 4 500,0 | 3 426,2 | 76,1 |
| «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Волжского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (от 12.04.2013 № 706) всего, в том числе по источникам: - областной бюджет; - бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 7 812,4 7 756,1 56,3 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
| Итого по администрации, в том числе по источникам: - областной бюджет; - бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 34 899,8 7 756,1 27 143,7 | 12 523,5 0,0 12 523,5 | 35,9 0,0 46,1 |
| ИТОГО, в том числе по источникам: - федеральный бюджет; - средства, поступившие от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; - областной бюджет; - бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 2 853 316,4 3 981,4 779 394,8 226 106,9 1 843 833,3 | 497 544,9 1 116,0 0,0 27 984,8 468 444,1 | 17,4 0,2 0,0 12,4 25,4 |

Заместитель главы администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

по экономическим вопросам,

председатель комитета по экономике                                          Е.В. Ножечкина

 - по состоянию на 01.07.2013 программа не утверждена