- 14 октября 2010 года № 2424

- Об утверждении долгосрочной целевой программы

- «Расширение сети дошкольных образовательных

- учреждений в городе Саратове» на 2011-2015 годы

- В соответствии со статьей 36 Устава муниципального образования «Город Саратов», постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 28 июля 2009 года № 422 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации», распоряжением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 8 июля 2010 года № 140-р  «Об утверждении Концепции долгосрочной целевой программы «Расширение сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове на 2011-2015 годы»:

постановляю:

- Утвердить долгосрочную целевую программу «Расширение сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове»                        на 2011-2015 годы (приложение).

- Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере.

И.о. главы администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                          А.Л. Прокопенко

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования

«Город Саратов»

- от 14 октября 2010 года  № 2424

- Долгосрочная целевая программа

- «Расширение сети дошкольных образовательных учреждений

- в городе Саратове» на 2011-2015 годы

- Паспорт долгосрочной целевой программы

| - Наименование программы | - - Расширение сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове» на 2011-2015 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| - Основание разработки Программы | - - распоряжение администрации муниципального образования «Город Саратов» от 8 июля 2010 года № 140-р «Об утверждении Концепции долгосрочной целевой программы «Расширение сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове на 2011-2015 годы» |
| - Муниципальные заказчики | - структурные подразделения администрации муниципального образования «Город Саратов»: - комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее – муниципальный заказчик-координатор); - комитет по управлению имуществом города Саратова (далее – КУИ); - управление капитального строительства администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее – УКС); - администрации районов муниципального образования «Город Саратов» (далее – администрации районов города): - администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» (далее – администрация Волжского района); - администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» (далее – администрация Заводского района); - администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» (далее – администрация Кировского района); - администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» (далее – администрация Ленинского района); - администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» (далее – администрация Октябрьского района); - администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» (далее – администрация Фрунзенского района) |
| - Основные разработчики Программы | - комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее – комитет по образованию) |
| - Цель и задачи Программы | - целью данной программы является повышение уровня доступности дошкольного образования, совершенствование материально-технического оснащения и безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Для достижения цели определены следующие задачи: - расширение сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений; - укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений; - обеспечение безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
| - Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - количество строящихся объектов (детских садов) – 4; - количество введенных в эксплуатацию объектов (детских садов) – 4; - количество строящихся объектов (пристроек) – 3; - количество введенных в эксплуатацию объектов (пристроек) – 3; - количество реконструируемых объектов – 1; - количество имущественных комплексов бывших детских садов, возвращенных в действующую сеть – 4; - приобретение объектов недвижимости – 2; - открытие дополнительных групп в 27 учреждениях; - количество дополнительно введенных мест – 2390; - количество учреждений, в отношении которых проведено техническое обследование зданий – 70; - количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы – 170; - количество учреждений, в которые приобретено оборудование, мебель и инвентарь – 138; - количество учреждений, в отношении которых осуществлено благоустройство внутридворовых территорий – 167; - количество учреждений, в отношении которых проведены мероприятия по укреплению безопасности - 174 |

| - Сроки и этапы реализации Программы, перечень подпрограмм | - 2011-2015 годы |
| --- | --- |
| - Объемы и источники финансирования | - - объемы финансирования - всего 1377750,2 тыс. руб., в том числе на 2011 год – 136867,8 тыс. руб., 2012 год – 493806,0 тыс. руб., 2013 год – 257689,8 тыс. руб., 2014 год – 250527,3 тыс. руб., 2015 год – 238859,3 тыс. руб. - Источник - бюджет муниципального образования «Город Саратов» |
| - Исполнители основных мероприятий | - комитет по образованию, администрации районов города, УКС, КУИ, муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования (далее – МДОУ) |
| - Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - ввод в эксплуатацию дополнительно 2390 мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях; - увеличение доли охвата детей дошкольным образованием с 66% до 68%; - увеличение процента соответствия материально-технической базы и учебно-методического обеспечения деятельности дошкольных образовательных учреждений современным требованиям до 80% |
| - Система организации контроля за исполнением Программы | - контроль за ходом реализации Программы осуществляется муниципальными заказчиками, муниципальным заказчиком – координатором Программы, комитетом по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов», заместителем главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере |

Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программно-целевым методом

Реализация программ дошкольного образования детей на территории города осуществляется в 175 муниципальных образовательных учреждениях, в том числе в 9 учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Кроме того, в городе функционируют 7 негосударственных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования.

Однако действующая сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений не удовлетворяет потребности населения в услуге по обучению и воспитанию детей дошкольного возраста. Дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях является основной проблемой при реализации конституционных прав граждан на общедоступное дошкольное образование.

В связи с ростом рождаемости с 2003 года увеличивается потребность в дошкольных образовательных учреждениях, растет очередность в детские сады города. На текущий момент очередность детей от 1,5 до 7 лет в муниципальные дошкольные образовательные учреждения - 7337 человек.

Темпы старения и износа зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений существенно опережают темпы их реконструкции и строительства новых объектов.

# В связи с изменением требований действующего законодательства, предъявляемых к безопасности зданий и сооружений, пожарной безопасности и т.д., потребность имеется в проведении мероприятий по укреплению и восстановлению несущих конструкций зданий, капитального и текущего ремонтов зданий и инженерных коммуникаций, дальнейшего технического обследования, в изготовлении проектно-сметной документации  в 100% учреждений.

Анализ материально-технической базы учреждений показал:

- высокий процент износа технологического оборудования, мебели, мягкого инвентаря;

- необходимость её укрепления в целях реализации приказа Министерства образования и науки Российской Федерации                              от 23 ноября 2009 г. № 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования» в 100%  муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

Система дошкольного образования рассматривается сегодня как один из факторов улучшения демографической ситуации в Российской Федерации.

Для решения обозначенных проблем наиболее эффективным является применение программно-целевого метода, позволяющего консолидировать действия структурных подразделений администрации муниципального образования «Город Саратов» и бюджетные средства на исполнение мероприятий, которые:

- относятся к приоритетам социально-экономического развития города;

- не могут быть реализованы в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов.

В городе имеется опыт применения программно-целевого метода планирования по развитию сети дошкольных образовательных учреждений и  увеличению охвата детей дошкольным образованием.

По итогам реализации муниципальной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове на             2007-2009 годы», с общим объемом финансирования 347283,5 тыс. руб., вместимость дошкольных образовательных учреждений увеличилась на 1480 мест вследствие:

- возвращения в действующую сеть 8 зданий на 555 мест;

- постройки двух пристроек (40 мест);

- проведения мероприятий по изменению типа 9 муниципальных образовательных учреждений  для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад» на муниципальные дошкольные образовательные учреждения «Детский сад» (в результате на освободившихся от школьных классов площадях размещено дополнительно 20 групп для 365 детей дошкольного возраста);

- проведения ремонтно-восстановительных работ, приобретения мебели и оборудования открыты дополнительно 12 групп на 240 мест;

- открытия 14 групп кратковременного пребывания для 280 детей.

В результате применения программно-целевого метода охват детей дошкольным образованием в период 2007-2009 гг. вырос с 64% до 66%. Среднеобластные показатели  доли охвата детей дошкольным образованием по Самарской области составляют 64,8%, по Пензенской - 52,4%, по Нижегородской - 72%. Среднероссийский уровень составляет 59,6%.

Использование программно-целевого метода позволяет максимально эффективно использовать бюджетные средства на реализацию приоритетных направлений государственной политики в сфере образования в условиях бюджетных ограничений.

- Данная долгосрочная целевая Программа разработана в соответствии со ст. 43 Конституции Российской Федерации, п. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  распоряжением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 8 июля 2010 года № 140-р «Об утверждении Концепции долгосрочной целевой программы «Расширение сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове на 2011-2015 годы».

Основные цель и задачи Программы,

сроки и этапы её реализации

Целью реализации мероприятий настоящей Программы является повышение уровня доступности дошкольного образования, совершенствование материально-технического оснащения и безопасности муниципальных дошкольных учреждений.

Для достижения цели определены следующие задачи:

- расширение сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

- укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

- - обеспечение безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

- Решение обозначенных задач планируется осуществить путем:

- - строительства зданий для размещения в них дошкольных образовательных учреждений, возвращения в действующую сеть имущественных комплексов бывших детских садов и покупки объектов недвижимости для размещения дошкольных образовательных учреждений, строительства пристроек к зданиям действующих дошкольных  образовательных учреждений;

- - проведения ремонтных работ в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, благоустройства территорий;

- - приобретения оборудования, мебели, инвентаря.

Реализацию Программы планируется осуществить в 2011-2015 годы.

Ресурсное обеспечение Программы

Программа будет реализована за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов». Привлечение средств Федерального бюджета, бюджета Саратовской области не предполагается.

Потребность в средствах бюджета муниципального образования «Город Саратов» составляет всего 1377750,2 тыс. руб., в том числе по муниципальным заказчикам исполнителям:

| Потребность в средствах бюджета муниципального образования «Город Саратов» | Финансовые затраты по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | всего |
| ВСЕГО | 136867,8 | 493806,0 | 257689,8 | 250527,3 | 238859,3 | 1377750,2 |
| 1. Комитет по образованию | 4450,7 | 55949,3 | 20600,0 | 15700,0 | 6615,0 | 103315,0 |
| 2. КУИ | 0,0 | 157000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157000,0 |
| 3. УКС | 73447,8 | 36063,0 | 143562,0 | 140000,0 | 157309,0 | 550381,8 |
| 4. Администрация Волжского района | 9494,1 | 23233,9 | 3886,8 | 2811,3 | 4771,3 | 44197,4 |
| 5. Администрация Заводского района | 4092,3 | 54407,7 | 27100,0 | 14300,0 | 14300,0 | 114200,0 |
| 6. Администрация Кировского района | 6173,8 | 29296,2 | 15191,0 | 16396,0 | 14204,0 | 81261,0 |
| 7. Администрация Ленинского района | 25061,5 | 77903,5 | 29000,0 | 30600,0 | 26900,0 | 189465,0 |
| 8. Администрация Октябрьского района | 5086,1 | 29313,9 | 11700,0 | 26000,0 | 10000,0 | 82100,0 |
| 9. Администрация Фрунзенского района | 9061,5 | 30638,5 | 6650,0 | 4720,0 | 4760,0 | 55830,0 |

Объем средств, необходимый для выполнения мероприятий Программы, определен на основе анализа цен на товары, услуги 2010 года, разработанной проектно-сметной документации по строительству, реконструкции объектов, результатов независимой оценки имущественных комплексов, планируемых к приобретению.

Организация управления реализацией Программы и

контроль за ходом её выполнения

Текущее управление реализацией Программы, координация взаимодействия муниципальных заказчиков Программы и контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется муниципальным заказчиком-координатором - комитетом по образованию.

Исполнители мероприятий Программы:

- обеспечивают выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов финансирования;

- представляют необходимую отчетную информацию;

- несут ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий, низкое качество приобретённых товаров, выполненных работ и оказанных услуг, нецелевое использование средств.

Муниципальные заказчики Программы:

- обеспечивают выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов финансирования, согласно         приложениям № 2, 3, 4 к Программе;

- осуществляют текущий контроль за своевременной реализацией мероприятий Программы, качеством приобретённых товаров, выполненных работ и оказанных услуг;

- разрабатывают в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

- обеспечивают эффективное, целевое использование средств.

Муниципальный заказчик-координатор и муниципальные заказчики Программы в установленном порядке представляют отчетные документы о ходе её реализации в комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов» и подготавливают предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и объемов необходимого финансирования, совершенствованию механизма реализации Программы.

Комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов»  проводит  проверку  представленного отчета о выполнении

долгосрочной целевой Программы на предмет соответствия достигнутого результата установленным в ней показателям результативности.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере.

Мероприятия по сопровождению Программы осуществляются за счет средств, выделяемых на реализацию Программы, и включают в себя методическое, организационно-техническое, экспертное сопровождение реализации Программы (экспертиза проектов и результатов их выполнения) и контроль за ходом выполнения Программы.

Система (перечень) программных мероприятий

Система программных мероприятий приведена в приложении № 1        к Программе.

Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов

реализации Программы

В результате проведения мероприятий:

- по строительству зданий для размещения в них дошкольных образовательных учреждений, по возвращению в действующую сеть имущественных комплексов бывших детских садов, по покупке объектов недвижимости для размещения дошкольных образовательных учреждений, по строительству пристроек к зданиям действующих дошкольных  образовательных учреждений, по открытию дополнительных групп путем проведения ремонтных работ в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях за период действия настоящей Программы будут введены в эксплуатацию 2390 мест в дошкольных образовательных учреждениях, в том числе:

2011 год – 855 мест;

2012 год – 715 мест;

2013 год – 100 мест;

2014 год – 240 мест;

2015 год – 480 мест;

- - увеличена доля охвата детей дошкольным образованием                       с 66% до 68%;

- - по проведению ремонтных работ, приобретению оборудования и инвентаря, благоустройству территорий укреплению безопасности доля  муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в отношении которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, составит не менее 70%.

- Председатель комитета

- по образованию администрации

- муниципального образования

- «Город Саратов»                                                                            М.А. Епифанова

Приложение № 1 к Программе

Система мероприятий долгосрочной целевой Программы

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты |  | Наименование показателя | Показатели результативности выполнения Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ед. изм. | базовое значение | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | целевое значение |
|  |  | год | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель - обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан в качественном дошкольном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: расширение сети дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство детских садов | УКС | 2011 | 0,0 | количество строящихся объектов | объект |  |  | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
|  |  | 2012 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 106000,0 | количество введенных в эксплуатацию объектов | объект |  |  |  |  | 1 | 3 | 4 |
|  |  | 2014 | 127000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 157309,0 | количество дополнительных мест | место |  |  |  |  | 120 | 480 | 600 |
|  |  | всего | 395309,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений | УКС | 2011 | 73447,8 | количество реконструируемых объектов | объект |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 2012 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 0,0 | количество дополнительных мест | место |  | 80 |  |  |  |  | 80 |
|  |  | 2015 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 73447,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство пристроек к зданиям образовательных учреждений | УКС | 2011 | 0,0 | количество строящихся объектов | объект |  | 1 | 2 | 2 |  |  | 3 |
|  |  | 2012 | 31063,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 37562,0 | количество введенных в эксплуатацию объектов | объект |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |
|  |  | 2014 | 13000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,0 | количество дополнительных мест | место |  |  | 20 | 20 |  |  | 40 |
|  |  | всего | 81625,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. Возвращение в действующую сеть имущественных комплексов бывших детских садов | администрации Ленинского, Заводского, Октябрьского районов, комитет по образованию, МДОУ | 2011 | 0,0 | количество имущественных комплексов | объект |  |  | 3 | 1 | 1 |  | 4 |
|  |  | 2012 | 48365,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 16000,0 | количество дополнительных мест | место |  |  | 355 | 80 | 120 |  | 555 |
|  |  | 2015 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 74365,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Приобретение объектов недвижимости | КУИ | 2011 | 0,0 | количество объектов недвижимости | объект |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
|  |  | 2012 | 157000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 0,0 | количество дополнительных мест | место |  |  | 340 |  |  |  | 340 |
|  |  | 2015 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 157000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Открытие дополнительных групп в дошкольных образовательных учреждениях | администрации районов города, комитет по образованию, МДОУ | 2011 | 33420,0 | количество учреждений | ед. |  | 26 |  |  |  |  | 26 |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  | количество дополнительных мест | место |  | 775 |  |  |  |  | 775 |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 33420,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1 |  | 2011 | 106867,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 241428,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 153562,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 156000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 157309,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 815166,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Техническое обследование зданий дошкольных образовательных учреждений | администрации районов города, комитет по образованию, МДОУ | 2011 | 0,0 | количество учреждений | ед. | 16 | 0 | 43 | 13 | 6 | 8 | 70 |
|  |  | 2012 | 8158,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 1543,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 921,5 |  | % | 9,1 | 0,0 | 24,6 | 7,4 | 3,4 | 4,6 | 40,0 |
|  |  | 2015 | 1167,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 11790,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.2. Проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных учреждениях | администрации районов города, комитет по образованию, МДОУ | 2011 | 30000,0 | количество учреждений | ед. | 105 | 39 | 75 | 41 | 39 | 40 | 170 |
|  |  | 2012 | 153017,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 70173,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 60456,9 |  | % | 60,0 | 22,3 | 42,9 | 23,4 | 22,3 | 22,9 | 97,1 |
|  |  | 2015 | 52825,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 366474,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Приобретение оборудования, мебели и инвентаря в дошкольные образовательные учреждения | администрации районов города, комитет по образованию, МДОУ | 2011 | 0,0 | количество учреждений | ед. | 44 | 0 | 71 | 61 | 36 | 61 | 138 |
|  |  | 2012 | 33400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 13100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 10700,0 |  | % | 25,1 | 0,0 | 40,6 | 34,9 | 20,6 | 34,9 | 78,9 |
|  |  | 2015 | 10400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 67600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Благоустройство внутридворовых территорий дошкольных образовательных учреждений | администрации районов города, комитет по образованию, МДОУ | 2011 | 0,0 | количество учреждений | ед. | 19 | 0 | 64 | 28 | 47 | 30 | 167 |
|  |  | 2012 | 22430,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 8659,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 12464,6 |  | % | 10,9 | 0 | 36,6 | 16,0 | 26,9 | 17,1 | 95,4 |
|  |  | 2015 | 7668,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 51223,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2 |  | 2011 | 30000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 217005,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 93476,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 84543,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 72062,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 497087,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: обеспечение безопасности дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Укрепление безопасности дошкольных образовательных учреждений | администрации районов города, комитет по образованию, МДОУ | 2011 | 0,0 | количество учреждений | ед. | 113 | 0 | 104 | 57 | 57 | 57 | 174 |
|  |  | 2012 | 35372,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 10651,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 9984,3 |  | % | 64,6 | 0,0 | 59,4 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 99,4 |
|  |  | 2015 | 9488,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 65496,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого по задаче 3 |  | 2011 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 35372,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 10651,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 9984,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 9488,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 65496,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Программе: |  | 2011 | 136867,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 493806,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 257689,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 250527,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 238859,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 1377750,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Программе

Перечень

мероприятий по расширению сети дошкольных

образовательных учреждений

| № п/п | Наименование объекта (мероприятия) | Финан-совый год | Объем финан-сирования, тыс. руб. | Планируемые виды работ | Контроль за исполнением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Проектирование и строительство детских садов |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство МДОУ по ул. Курдюмской | 2012 | 3000,0 | разработка ПСД | УКС |
|  |  | 2013 | 50000,0 | строительство МДОУ на 120 мест |  |
|  |  | 2014 | 5000,0 |  |  |
|  |  | всего | 58000,0 |  |  |
| 1.2. | Строительство МДОУ в пос. Юбилейном | 2012 | 2000,0 | разработка ПСД | УКС |
|  |  | 2013 | 50000,0 | строительство МДОУ на 240 мест |  |
|  |  | 2014 | 50000,0 |  |  |
|  |  | 2015 | 75309,0 |  |  |
|  |  | всего | 177309,0 |  |  |
| 1.3 | Строительство МДОУ по ул. Луговой | 2013 | 3000,0 | разработка ПСД | УКС |
|  |  | 2014 | 35000,0 | строительство МДОУ на 120 мест |  |
|  |  | 2015 | 42000,0 |  |  |
|  |  | всего | 80000,0 |  |  |
| 1.4 | Строительство МДОУ в пос. Елшанка (на территории МОУ СОШ № 89) | 2013 | 3000,0 | разработка ПСД | УКС |
|  |  | 2014 | 37000,0 | строительство МДОУ на 120 мест |  |
|  |  | 2015 | 40000,0 |  |  |
|  |  | всего | 80000,0 |  |  |
|  | Итого | 2012 | 5000,0 |  |  |
|  |  | 2013 | 106000,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 127000,0 |  |  |
|  |  | 2015 | 157309,0 |  |  |
|  |  | всего | 395309,0 |  |  |
| - Реконструкция дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция здания МДОУ № 15 | 2011 | 73447,8 | реконструкция здания | УКС |
|  |  | всего | 73447,8 |  |  |
|  | Итого | 2011 | 73447,8 |  |  |
|  |  | всего | 73447,8 |  |  |
| - Строительство пристроек к зданиям учреждений |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Пристройка к зданию МОУ СОШ № 82 | 2012 | 3000,0 | разработка ПСД | УКС |
|  |  | 2013 | 14000,0 | строительство пристройки |  |
|  |  | 2014 | 13000,0 |  |  |
|  |  | всего | 30000,0 |  |  |
| 3.2. | Пристройка к зданию МДОУ № 235 | 2012 | 28063,0 | строительство пристройки | УКС |
|  |  | всего | 28063,0 |  |  |
| 3.3. | Пристройка к зданию МДОУ № 54 | 2013 | 23562,0 | строительство пристройки | УКС |
|  |  | всего | 23562,0 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2012 | 31063,0 |  |  |
|  |  | 2013 | 37562,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 13000,0 |  |  |
|  |  | 2015 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 81625,0 |  |  |
| - Возвращение в действующую сеть имущественных комплексов бывших детских садов |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Имущественный комплекс бывшего детского сада № 38 | 2013 | 10000,0 | проведение ремонтных работ, приобретение оборудования, мебели и инвентаря | администрация Заводского района |
|  |  | всего | 10000,0 |  |  |
| 4.2. | Имущественный комплекс бывшего детского сада № 130 | 2012 | 10000,0 | проведение ремонтных работ, приобретение оборудования, мебели и инвентаря | администрация Заводского района |
|  |  | всего | 10000,0 |  |  |
| 4.3. | Имущественный комплекс бывшего детского сада № 201 | 2012 | 22465,0 | проведение ремонтных работ, приобретение оборудования, мебели и инвентаря | администрация Ленинского района |
|  |  | всего | 22465,0 |  |  |
| 4.4. | Имущественный комплекс бывшего детского сада № 127 | 2012 | 15900,0 | проведение ремонтных работ, приобретение оборудования, мебели и инвентаря | комитет по образованию |
|  |  | всего | 15900,0 |  |  |
| 4.5. | Имущественный комплекс бывшего детского сада № 269 | 2014 | 16000,0 | проведение ремонтных работ, приобретение оборудования, мебели и инвентаря | администрация Октябрьского района |
|  |  | всего | 16000,0 |  |  |
|  | Итого | 2012 | 48365,0 |  |  |
|  |  | 2012 | 10000,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 16000,0 |  |  |
|  |  | всего | 74365,0 |  |  |
| - Приобретение объектов недвижимости |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Приобретение объектов недвижимости | 2012 | 157000,0 | приобретение двух объектов на 100 мест и на 240 мест | комитет по управлению имуществом |
|  |  | всего | 157000,0 |  |  |
|  | Итого | 2012 | 157000,0 |  |  |
|  |  | всего | 157000,0 |  |  |
| - Открытие дополнительных групп |  |  |  |  |  |
| 6.1. | МДОУ, подведомственные администрации Волжского района | 2011 | 7000,0 | открытие дополнительных групп на 40 человек | администрация Волжского района |
|  |  | всего | 7000,0 |  |  |
| 6.2. | МДОУ, подведомственные администрации Кировского района | 2011 | 2520,0 | открытие дополнительных групп на 80 мест | администрация Кировского района |
|  |  | всего | 2520,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.3. | МДОУ, подведомственные администрации Ленинского района | 2011 | 19800,0 | открытие дополнительных групп на 580 мест | администрация Ленинского района |
|  |  | всего | 19800,0 |  |  |
| 6.4. | МДОУ, подведомственные администрации Фрунзенского района | 2011 | 3800,0 | открытие дополнительных групп на 60 мест | администрация Фрунзенского района |
|  |  | всего | 3800,0 |  |  |
| 6.5. | МДОУ, подведомственные комитету по образованию | 2011 | 300,0 | открытие дополнительных групп на 15 мест | комитет по образованию |
|  |  | всего | 300,0 |  |  |
|  | Итого | 2011 | 33420,0 |  |  |
|  |  | всего | 33420,0 |  |  |

Приложение № 3 к Программе

Перечень

мероприятий по укреплению материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений

| № п/п | Контроль за исполнением | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество учреждений | тыс. руб. | количество учреждений | тыс. руб. | количество учреждений | тыс. руб. | количество учреждений | тыс. руб. | количество учреждений | тыс. руб. | количество учреждений | тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. Техническое обследование зданий дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Администрация Волжского района | 0 | 0,0 | 8 | 858,0 | 2 | 143,0 | 1 | 71,5 | 2 | 357,5 | 13 | 1430,0 |  |
| 1.2. | Администрация Заводского района | 0 | 0,0 | 10 | 1500,0 | 3 | 500,0 | 2 | 300,0 | 2 | 300,0 | 17 | 2600,0 |  |
| 1.3. | Администрация Кировского района | 0 | 0,0 | 4 | 1000,0 | 1 | 300,0 | 1 | 350,0 | 1 | 350,0 | 7 | 2000,0 |  |
| 1.4. | Администрация Ленинского района | 0 | 0,0 | 8 | 800,0 | 4 | 400,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 1200,0 |  |
| 1.5. | Администрация Фрунзенского района | 0 | 0,0 | 6 | 800,0 | 3 | 200,0 | 2 | 200,0 | 3 | 160,0 | 14 | 1360,0 |  |
| 1.6. | Комитет по образованию | 0 | 0,0 | 7 | 3200,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 3200,0 |  |
|  | Итого | 0 | 0 | 43 | 8158,0 | 13 | 1543,0 | 6 | 921,5 | 8 | 1167,5 | 70 | 11790,0 |  |
| 2. Проведение ремонтных работ в подведомственных МДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Администрация Волжского района | 5 | 2494,1 | 9 | 10223,2 | 2 | 673,9 | 2 | 836,9 | 4 | 2510,9 | 20 |  | 16739,0 |
| 2.2. | Администрация Заводского района | 5 | 4092,3 | 10 | 23907,7 | 5 | 12000,0 | 5 | 11000,0 | 7 | 11000,0 | 32 |  | 62000,0 |
| 2.3. | Администрация Кировского района | 1 | 3653,8 | 6 | 19846,2 | 4 | 10500,0 | 5 | 11500,0 | 5 | 9500,0 | 18 |  | 55000,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 2.4. | Администрация Ленинского района | 7 | 5261,5 | 23 | 29238,5 | 11 | 16500,0 | 12 | 18000,0 | 11 | 16500,0 | 57 |  | 85500,0 |
| 2.5. | Администрация Октябрьского района | 7 | 5086,1 | 15 | 21513,9 | 6 | 7900,0 | 8 | 6200,0 | 7 | 5700,0 | 15 |  | 46400,0 |
| 2.6. | Администрация Фрунзенского района | 5 | 5261,5 | 4 | 22738,5 | 5 | 4000,0 | 2 | 2920,0 | 2 | 3000,0 | 12 |  | 37920,0 |
| 2.7. | Комитет по образованию | 9 | 4150,7 | 8 | 25549,3 | 8 | 18600,0 | 5 | 10000,0 | 4 | 4615,0 | 16 |  | 62915,0 |
|  | Итого | 39 | 30000,0 | 75 | 153017,3 | 41 | 70173,9 | 39 | 60456,9 | 40 | 52825,9 | 170 |  | 366474,0 |
| 3. Приобретение оборудования, мебели и инвентаря в подведомственные МДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Администрация Волжского района | 0 | 0,0 | 11 | 5400,0 | 2 | 1800,0 | 2 | 900,0 | 5 | 900,0 | 20 | 9000,0 |  |
| 3.2. | Администрация Заводского района | 0 | 0,0 | 2 | 6000,0 | 10 | 1100,0 | 10 | 1000,0 | 10 | 1000,0 | 32 | 9100,0 |  |
| 3.3. | Администрация Кировского района | 0 | 0,0 | 7 | 2900,0 | 5 | 1500,0 | 3 | 1600,0 | 5 | 1500,0 | 18 | 7500,0 |  |
| 3.4. | Администрация Ленинского района | 0 | 0,0 | 10 | 9100,0 | 4 | 4200,0 | 3 | 4200,0 | 4 | 2500,0 | 21 | 20000,0 |  |
| 3.5. | Администрация Октябрьского района | 0 | 0,0 | 15 | 3000,0 | 15 | 1500,0 | 15 | 1500,0 | 15 | 2000,0 | 15 | 8000,0 |  |
| 3.6. | Администрация Фрунзенского района | 0 | 0,0 | 6 | 3000,0 | 5 | 1000,0 | 2 | 500,0 | 2 | 500,0 | 12 | 5000,0 |  |
| 3.7. | Комитет по образованию | 0 | 0,0 | 20 | 4000,0 | 20 | 2000,0 | 1 | 1000,0 | 20 | 2000,0 | 20 | 9000,0 |  |
|  | Итого | 0 | 0 | 71 | 33400,0 | 61 | 13100,0 | 36 | 10700,0 | 61 | 10400,0 | 138 | 67600,0 |  |
| 4. Благоустройство внутридворовых территорий МДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Администрация Волжского района | 0 | 0,0 | 11 | 3280,2 | 2 | 468,6 | 2 | 468,6 | 5 | 468,6 | 20 | 4686,0 |  |
| 4.2. | Администрация Заводского района | 0 | 0,0 | 16 | 6000,0 | 7 | 2000,0 | 4 | 1000,0 | 5 | 1000,0 | 32 | 10000,0 |  |
| 4.3. | Администрация Кировского района | 0 | 0,0 | 5 | 2050,0 | 4 | 1141,0 | 4 | 1196,0 | 3 | 1100,0 | 15 | 5487,0 |  |
| 4.4. | Администрация Ленинского района | 0 | 0,0 | 23 | 7200,0 | 11 | 3600,0 | 12 | 3600,0 | 11 | 3600,0 | 57 | 18000,0 |  |
| 4.5. | Администрация Октябрьского района | 0 | 0,0 | 4 | 2400,0 | 2 | 1200,0 | 2 | 1200,0 | 3 | 1200,0 | 11 | 6000,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 4.6. | Администрация Фрунзенского района | 0 | 0,0 | 5 | 1500,0 | 2 | 250,0 | 2 | 300,0 | 3 | 300,0 | 11 | 2350,0 |  |
| 4.7. | Комитет по образованию | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 4700,0 | 0 | 0,0 | 21 | 4700,0 |  |
|  | Итого | 0 | 0 | 64 | 22430,2 | 28 | 8659,6 | 47 | 12464,6 | 30 | 7668,6 | 167 | 51223,0 |  |

Приложение № 4 к Программе

Перечень

мероприятий по укреплению безопасности дошкольных образовательных учреждений

| № п/п | Контроль за исполнением | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество учреждений | тыс. руб. | количество учреждений | тыс. руб. | количество учреждений | тыс. руб. | количество учреждений | тыс. руб. | количество учреждений | тыс. руб. | количество учреждений | тыс. руб. |
| 1. | Администрация Волжского района | 0 | 0,0 | 11 | 3472,5 | 2 | 801,3 | 3 | 534,3 | 5 | 534,3 | 20 | 5342,4 |
| 2. | Администрация Заводского района | 0 | 0,0 | 13 | 7000,0 | 7 | 1500,0 | 6 | 1000,0 | 6 | 1000,0 | 32 | 10500,0 |
| 3. | Администрация Кировского района | 0 | 0,0 | 18 | 3500,0 | 18 | 1750,0 | 18 | 1750,0 | 18 | 1754,0 | 18 | 8754,0 |
| 4. | Администрация Ленинского района | 0 | 0,0 | 23 | 9100,0 | 11 | 4300,0 | 12 | 4800,0 | 11 | 4300,0 | 57 | 22500,0 |
| 5. | Администрация Октябрьского района | 0 | 0,0 | 15 | 2400,0 | 15 | 1100,0 | 15 | 1100,0 | 15 | 1100,0 | 15 | 5700,0 |
| 6. | Администрация Фрунзенского района | 0 | 0,0 | 4 | 2600,0 | 4 | 1200,0 | 3 | 800,0 | 2 | 800,0 | 12 | 5400,0 |
| 7. | Комитет по образованию | 0 | 0,0 | 20 | 7300,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 20 | 7300,0 |
|  | Итого | 0 | 0 | 104 | 35372,5 | 57 | 10651,3 | 57 | 9984,3 | 57 | 9488,3 | 174 | 65496,4 |