Информация о выполнении ведомственных целевых программ

за 1 квартал 2013 года

В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 20.12.2012         № 21-246 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год» (с изменениями и дополнениями) на реализацию 40 ведомственных целевых программ предусмотрено 2 090 962,8 тыс. рублей (Приложение) или 17,3 % от общего объема расходов бюджета.

По итогам 1 квартала 2013 года структурными подразделениями администрации муниципального образования «Город Саратов» было освоено 198 486,5 тыс. рублей или 9,5 % выделенных средств.

В рамках 16 ведомственных целевых программ предусмотренные бюджетные средства в отчетном периоде не осваивались по следующим причинам:

– ВЦП «Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (комитет по ЖКХ) - по состоянию на 1 апреля 2013 года не утверждена, так как денежные средства на выполнение программы предусмотрены решением Саратовской городской Думы от 28.03.2013 № 23-271 «О внесении изменений и дополнений в решение Саратовской городской Думы от 20.12.2012 № 21-246 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год». В настоящее время проект указанного постановления находится на согласовании;

– ВЦП «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Заводского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (администрация Заводского района) – по состоянию на 1 апреля 2013 года не утверждена, так как денежные средства на выполнение программы предусмотрены решением Саратовской городской Думы от 28.02.2013 № 22-262 «О внесении изменений и дополнений в решение Саратовской городской Думы от 20.12.2012 № 21-246 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год». В настоящее время проект указанного постановления находится на согласовании;

– ВЦП «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (администрация Октябрьского района), ВЦП «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения города Саратова» на 2013 год (комитет здравоохранения),  ВЦП «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Волжского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (администрация Волжского района) - утверждены в период с 29 марта 2013 года по 12 апреля 2013 года, так как денежные средства на выполнение программ предусмотрены решением Саратовской городской Думы от 28.02.2013 № 22-262 «О внесении изменений и дополнений в решение Саратовской городской Думы от 20.12.2012 № 21-246 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год»;

– ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год, ВЦП «Профилактика правонарушений среди обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений» на 2013 год (комитет по образованию), ВЦП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Саратова» на 2013 год (администрация муниципального образования «Город Саратов»), ВЦП «Приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных для нужд муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год, ВЦП «Капитальный ремонт зданий (помещений) муниципальных бань» на 2013 год (комитет по ЖКХ), ВЦП «Приобретение дорожно-строительной и специализированной техники для нужд города» на 2013 год (комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта), ВЦП «Приобретение жилых помещений для исполнения решений судов» на 2012-2014 годы (комитет по управлению имуществом города Саратова), ВЦП «Проведение обследования гидротехнических сооружений водных объектов (прудов)» на 2013 год (управление по инженерной защите), ВЦП «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2012-2014 годы (управление защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций), ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (администрация Фрунзенского района) - выполнение программных мероприятий в 1 квартале текущего года не запланировано, в настоящее время ведется подготовка конкурсной документации, проводятся конкурсные процедуры и заключаются муниципальные контракты.

– ВЦП «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей г. Саратова» на 2013 год (управление по труду и социальному развитию) -  выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома не производилась, в управление по труду и социальному развитию ни одной заявки от Сбербанка России на перечисление социальной выплаты не поступало.

Заместитель главы администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

по экономическим вопросам,

председатель комитета по экономике                                          Е.В. Ножечкина

Приложение

Информация о выполнении ведомственных целевых программ

за 1 квартал 2013 года

| Наименование программы (реквизиты постановления администрации муниципального образования «Город Саратов», утверждающего программу) | Уточненные бюджетные назначения на 2013 год, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % испол-нения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Комитет по образованию |  |  |  |
| «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (от 30.10.2012 № 2524) | 975,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Организация отдыха детей в каникулярный период» на 2012-2013 годы (от 14.11.2011 № 2234) | 13 100,0 | 74,9 | 0,6 |
| «Молодёжь Саратова» на 2013 год (от 29.10.2012 № 2507) | 700,0 | 149,6 | 21,4 |
| «Развитие педагогического потенциала» на 2013 год (от 29.10.2012 № 2493) | 580,0 | 334,0 | 57,6 |
| «Профилактика наркомании среди обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений» на 2013 год (от 29.10.2012 № 2504) | 45,0 | 35,0 | 77,8 |
| «Профилактика правонарушений среди обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений» на 2013 год (от 30.10.2012 № 2518) | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по комитету | 15 450,0 | 593,5 | 3,9 |
| Управление по физической культуре и спорту |  |  |  |
| «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Саратове» на 2012-2014 годы (от 14.11.2011 № 2238) | 8 101,0 | 2 776,0 | 34,3 |
| Итого по управлению | 8 101,0 | 2 776,0 | 34,3 |
| Управление по труду и социальному развитию |  |  |  |
| «Социальная поддержка населения города Саратова» на 2013 год (от 29.10.2012 № 2500) | 31 428,5 | 4 021,2 | 12,8 |
| «Старшее поколение» на 2013 год (от 29.10.2012 № 2498) | 2 336,3 | 391,6 | 16,8 |
| «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей г. Саратова» на 2012-2013 годы (от 09.12.2011 № 2390) всего, в том числе по источникам: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 12 373,2 3 981,4 8 154,6 237,2 | 448,9 145,6 294,8 8,5 | 3,6 3,6 3,6 3,6 |
| «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей г. Саратова» на 2013 год (от 29.10.2012 № 2503) | 339,9 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по управлению, в том числе по источникам: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 46 477,9 3 981,4 8 154,6 34 341,9 | 4 861,7 145,6 294,8 4 421,3 | 10,5 3,6 3,6 12,9 |
| Администрация муниципального образования «Город Саратов» |  |  |  |
| «Информационное освещение деятельности администрации муниципального образования «Город Саратов» по социально-экономическому развитию города Саратова» на 2013 год (от 15.10.2012 № 2418) | 10 766,1 | 2 513,0 | 23,3 |
| «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Саратова» на 2013 год (от 22.10.2012 № 2461) | 3 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по администрации | 14 566,1 | 2 513,0 | 17,3 |
| Комитет здравоохранения |  |  |  |
| «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения города Саратова» на 2013 год | 1 550,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по комитету | 1 550,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по ЖКХ |  |  |  |
| «Приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных для нужд муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (от 29.10.2012 № 2487) | 31 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Капитальный ремонт зданий (помещений) муниципальных бань» на 2013 год (от 30.10.2012 № 2510) | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год всего, в том числе по источникам: - средства, поступившие от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; - областной бюджет; - бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 102 137,1 61 282,2 19 110,5 21 744,4 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| Итого по комитету, в том числе по источникам: - средства, поступившие от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; - областной бюджет; - бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 136 137,1 61 282,2 19 110,5 55 744,4 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |  |  |  |
| «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (от 30.10.2012 № 2527) | 41 000,0 | 6 490,8 | 15,8 |
| «Приобретение дорожно-строительной и специализированной техники для нужд города» на 2013 год (от 21.12.2012 № 2937) | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (от 28.06.2012 № 1420) всего, в том числе по источникам: - областной бюджет; - бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 1 364 684,7 113 151,2 1 251 533,5 | 169 351,8 0,0 169 351,8 | 12,4 0,0 13,5 |
| Итого по комитету, в том числе по источникам: - областной бюджет; - бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 1 465 684,7 113 151,2 1 352 533,5 | 175 842,6 0,0 175 842,6 | 12,0 0,0 13,0 |
| Комитет по управлению имуществом города Саратова |  |  |  |
| «Формирование земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (от 29.10.2012 № 2501) | 22 328,6 | 68,3 | 0,3 |
| «Приобретение жилых помещений для исполнения решений судов» на 2012-2014 годы (от 27.04.2012 № 755) | 45 148,8 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по комитету | 67 477,4 | 68,3 | 0,1 |
| Управление по инженерной защите |  |  |  |
| «Проведение обследования гидротехнических сооружений водных объектов (прудов)» на 2013 год (от 29.10.2012 № 2505) | 5 182,9 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по управлению | 5 182,9 | 0,0 | 0,0 |
| Управление защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
| «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2012-2014 годы (от 24.08.2012 № 1973) | 108 860,4 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по управлению | 108 860,4 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Фрунзенского района |  |  |  |
| «Благоустройство территории Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (от 27.12.2012 № 2996) | 10 752,0 | 393,6 | 3,7 |
| «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (от 29.10.2012 № 2502) | 1 335,3 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по администрации | 12 087,3 | 393,6 | 3,3 |
| Администрация Ленинского района |  |  |  |
| «Благоустройство территории Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (от 21.12.2012 № 2940) | 58 263,0 | 1 741,0 | 3,0 |
| «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (от 22.10.2012 № 2440) | 6 403,6 | 261,0 | 4,1 |
| Итого по администрации | 64 666,6 | 2 002,0 | 3,1 |
| Администрация Волжского района |  |  |  |
| «Благоустройство территории Волжского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (от 29.12.2012 № 3020) | 16 652,0 | 1 468,2 | 8,8 |
| «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (от 30.10.2012 № 2515) | 5 935,4 | 384,7 | 6,5 |
| «Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов и рекультивация земель Маханного оврага в районе Парка Победы в Волжском районе г. Саратова» на 2013 год (от 29.10.2012 № 2506) | 4 500,0 | 228,7 | 5,1 |
| «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Волжского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год всего, в том числе по источникам: - областной бюджет; - бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 113,6 110,9 2,7 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
| Итого по администрации, в том числе по источникам: - областной бюджет; - бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 27 201,0 110,9 27 090,1 | 2 081,6 0,0 2 081,6 | 7,7 0,0 7,7 |
| Администрация Заводского района |  |  |  |
| «Благоустройство территории Заводского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (от 28.12.2012 № 3008) | 40 707,0 | 3 356,8 | 8,2 |
| «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (от 31.10.2012 № 2545) | 13 478,7 | 60,0 | 0,4 |
| «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Заводского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год* всего, в том числе по источникам: - областной бюджет; - бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 935,5 918,2 17,3 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
| Итого по администрации, в том числе по источникам: - областной бюджет; - бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 55 121,2 918,2 54 203,0 | 3 416,8 0,0 3 416,8 | 6,2 0,0 6,3 |
| Администрация Кировского района |  |  |  |
| «Благоустройство территории Кировского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (от 18.12.2012 № 2886) | 27 856,0 | 713,2 | 2,6 |
| «Обеспечение безопасности муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (от 29.10.2012 № 2495) | 3 015,0 | 80,0 | 2,7 |
| Итого по администрации | 30 871,0 | 793,2 | 2,6 |
| Администрация Октябрьского района |  |  |  |
| «Благоустройство территории Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (от 26.12.2012 № 2988) | 26 770,0 | 2 357,9 | 8,8 |
| «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (от 30.10.2012 № 2520) | 4 153,8 | 786,3 | 18,9 |
| «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год всего, в том числе по источникам: - областной бюджет; - бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 604,4 590,3 14,1 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
| Итого по администрации, в том числе по источникам: - областной бюджет; - бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 31 528,2 590,3 30 937,9 | 3 144,2 0,0 3 144,2 | 10,0 0,0 10,2 |
| ИТОГО, в том числе по источникам: - федеральный бюджет; - средства, поступившие от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; - областной бюджет; - бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 2 090 962,8 3 981,4 61 282,2 142 035,7 1 883 663,5 | 198 486,5 145,6 0,0 294,8 198 046,1 | 9,5 0,2 0,0 0,2 10,5 |

Заместитель главы администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

по экономическим вопросам,

председатель комитета по экономике                                              Е.В. Ножечкина

  - по состоянию на 01.04.2013г программа не утверждена

 - по состоянию на 01.04.2013г. программа не утверждена