21 марта 2025 года № 1273-р

Об утверждении Плана мероприятий по

подготовке муниципального образования

«Город Саратов» к пожароопасному

периоду 2025 года

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г.               № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях подготовки муниципального образования «Город Саратов» к пожароопасному периоду 2025 года:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке муниципального образования «Город Саратов» к пожароопасному периоду 2025 года (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования «Город Саратов» разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.п. главы муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев

Приложение

к распоряжению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 21 марта 2025 года № 1273-р

План

мероприятий по подготовке муниципального образования

«Город Саратов» к пожароопасному периоду 2025 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Рассмотрение вопросов обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2025 года на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администраций районов муниципального образования «Город Саратов» | до 1 мая 2025 года | председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности районов муниципального образования «Город Саратов» |
| 2. | Обеспечение наличия установленного запаса воды для целей пожаротушения, исправности наружных источников противопожарного водоснабжения, устройство пирсов на водоемах для забора воды на нужды пожаротушения | до 1 июня 2025 года | руководители территориальных структурных подразделений администрации муниципального образования «Город Саратов», собственники объектов защиты |
| 3. | Проведение рейдов по предотвращению несанкционированных свалок в лесопарковых зонах и прилегающих к ним территориях муниципального образования «Город Саратов» | в течение всего пожароопасного периода | руководители территориальных структурных подразделений администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Организация и проведение противопожарной пропаганды, регулярное информирование населения о соблюдении мер пожарной безопасности в лесах, на приусадебных участках и прилегающих к ним территориях, о действиях в случае возникновения пожара | в течение всего пожароопасного периода | комитет по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования «Город Саратов», руководители территориальных структурных подразделений администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 5. | Обеспечение своевременного запрета на проведение пожароопасных работ в условиях сухой, жаркой, ветреной погоды или при получении штормового предупреждения в жилом секторе, на предприятиях, дачных поселках, расположенных на территории или вблизи лесопарковых зон | в течение всего пожароопасного периода | руководители территориальных структурных подразделений администрации муниципального образования «Город Саратов», руководители предприятий, председатели товариществ собственников недвижимости |
| 6. | Организация очистки территорий районов муниципального образования «Город Саратов» от сгораемого мусора в противопожарных разрывах, закрытие подвальных и чердачных помещений многоквартирных жилых домов, ограничения доступа посторонних лиц в неиспользуемые помещения | постоянно | руководители территориальных структурных подразделений администрации муниципального образования «Город Саратов», руководители управляющих организаций |
| 7. | Проведение комплекса противопожарных мероприятий в пределах полос отвода вдоль автомобильных и железных дорог, сопредельных с лесопарковыми зонами | в течение всего пожароопасного периода | руководители территориальных структурных подразделений администрации муниципального образования «Город Саратов» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Определение порядка оповещения населения, работников предприятий и организаций, учреждений оздоровления и отдыха, расположенных в лесопарковых зонах муниципального образования «Город Саратов» или в непосредственной близости от них, при надвигающейся опасности пожаров. Уточнение пунктов временного размещения | до 1 мая 2025 года | управление защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов», руководители территориальных структурных подразделений администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 9. | Обеспечение выполнения требований норм и правил пожарной безопасности в детских оздоровительных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» | до 1 мая 2025 года | руководители территориальных структурных подразделений администрации муниципального образования «Город Саратов», руководители детских оздоровительных учреждений |
| 10. | Проведение в детских оздоровительных лагерях противопожарных инструктажей с обслуживающим персоналом, организация работы по созданию добровольных пожарных дружин из числа их работников | до 1 мая 2025 года | руководители территориальных структурных подразделений администрации муниципального образования «Город Саратов», руководители детских оздоровительных учреждений |
| 11. | Противопожарное обустройство объектов экономики и территорий, прилегающих к лесопарковым зонам. Устройство, при необходимости, противопожарных разрывов, минерализованных полос | до 1 мая 2025 года | руководители территориальных структурных подразделений администрации муниципального образования «Город Саратов», руководители объектов экономики |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12. | Организация и проведение тактико-специального учения по действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами | с 14 по 24 апреля 2025 года | управление защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 13. | Установление особого противопожарного режима в случае высокой и чрезвычайной пожарной опасности с введением дополнительных мер пожарной безопасности | при установлении высокой и чрезвычайной пожарной опасности | управление защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов» |

.