## Таблица
[6 empty] | Код формы по ОКУД | 0503766
Сведения
об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели
и на цели осуществления капитальных вложений
Вид деятельности | субсидии на цели осуществления капитальных вложений
Наименование субсидии | Код цели | Наименование мероприятия | Утверждено | Исполнено, | Неисполнено, | Причины неисполнения
|  |  | плановых назначений, руб | руб | руб | код | пояснение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Строительство пристройки к МДОУ «Детский сад №5» по адресу: ул. Артиллерийская, 25, Кировского района г. Саратова | 000.30.0045 | Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет» | 26924151 | 26924057.18 | 93.82 | 07 | оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ
Создание универсальных спортивно-оздоровительных площадок на территории общеобразовательных организаций (МОУ «СОШ № 93 им. М.М. Расковой» по адресу: г. Саратов, ул. им. Жуковского Н.Е., д. 1) за счет областного бюджета | 000.30.0058 | Совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений | 10657900 | 8101352.95 | 2556547.05 | 19 | сезонность отдельных видов расходов
Создание универсальных спортивно-оздоровительных площадок на территории общеобразовательных организаций (МОУ «СОШ № 24» по адресу: г. Саратов, ул. им. Жуковского Н.Е., д. 24) за счет областного бюджета | 000.30.0059 | Совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений | 19342100 | 12050356.95 | 7291743.05 | 19 | сезонность отдельных видов расходов
Разработка проектной документации на строительство учебного корпуса МОУ «ООШ № 78» по адресу г. Саратов, ул. Огородная, д.173 | 000.30.0056 | Модернизация существующей инфраструктуры общего образования, проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства (пристроя к зданиям) зданий муниципальных общеобразовательных учреждений, приобретение (выкуп), оснащение новых мест | 4200000 | 4199999.8 | 0.2 | 99 | иные причины
Строительство пристройки к МДОУ «Детский сад №5» по адресу: ул. Артиллерийская, 25, Кировского района г. Саратова (за счет средств областного бюджета) | 000.30.0047 | Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет» | 7467841.79 | 7467841.79 | -
Строительство пристройки к МДОУ «Детский сад №5» по адресу: ул. Артиллерийская, 25, Кировского района г. Саратова (за счет средств федерального бюджета) | 000.30.0048 | Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет» | 60421608.2 | 60421608.2 | -
Детский сад на 100 мест по ул. Провиантская, 23, в Октябрьском районе г. Саратова | 000.30.0049 | Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет» | 5724000 | 5724000 | -
Строительство второго корпуса МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 101 «Жар-птица» на 160 мест в Волжском районе г. Саратова за счет областного бюджета | 000.30.0053 | Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет» | 2000000 | 2000000 | -
Разработка проектной документации на реконструкцию здания МОУ «СОШ № 5», строительство пристройки и открытых спортивных площадок по адресу г. Саратов, ул. Огородная, д. 196 | 000.30.0054 | Модернизация существующей инфраструктуры общего образования, проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства (пристроя к зданиям) зданий муниципальных общеобразовательных учреждений, приобретение (выкуп), оснащение новых мест | 3200000 | 3200000 | -
Разработка проектной документации на строительство пристройки с бассейном МОУ «СОШ № 84» по адресу Саратов, ул. Южно-Зеленая, д.11а | 000.30.0055 | Модернизация существующей инфраструктуры общего образования, проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства (пристроя к зданиям) зданий муниципальных общеобразовательных учреждений, приобретение (выкуп), оснащение новых мест | 2620000 | 2620000 | -
Строительство второго корпуса МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 101 «Жар-птица» на 160 мест в Волжском районе г. Саратова | 000.30.0057 | Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет» | 565000 | 565000 | -
Документ подписан электронной подписью Исполнитель(Хотнянская Юлия Анатольевна)