Пояснительная записка

к «Анализу исполнения муниципальных программ

за I полугодие 2016 года»

Решением Саратовской городской Думы от 17.12.2015 № 54-587 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2016 год»            (с изменениями и дополнениями) на реализацию 5 муниципальных программ  предусмотрено  350 616,0  тыс. руб.  (приложение), что составляет 0,8% от общего объема расходов бюджета.

По состоянию на 01.07.2016 г. кассовое исполнение составило      34 787,2 тыс. руб. или 9,9% бюджетных назначений по муниципальным программам на 2016 год. Освоение средств осуществлялось в рамках программ:

1. «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы – 26 959,9 тыс. руб. или 8,4% от бюджетных назначений по программе на 2016 год.

В рамках развития системы дошкольного образования:

-  осуществлялось техническое обследование зданий 3 дошкольных образовательных учреждений (изготовлена проектно-сметная документация, проведены кадастровые работы, выполнены работы для получения технического заключения на здание);

- выполнялись ремонтные работы 10 МДОУ (проведен ремонт подпорной стены и отмостки здания, проведена замена трубопровода водоснабжения, выполнены электротехнические работы по увеличению мощности, выполнены работы по укреплению фундамента и другие работы);

- для 9 учреждений приобретено игровое оборудование, мягкий инвентарь, оргтехника, мебель, посуда, электроплиты, стеллажи, в том числе для 5 учреждений, в которых созданы новые места в рамках проекта модернизации региональной системы дошкольного образования;

- в 1 учреждении выполнены работы по укреплению безопасности (ремонт системы АПС в помещении).

В рамках развития системы дополнительного образования:

- завершены работы по строительству уличного туалета в ДОЛ «Лесная республика» МУДО «Дом детского творчества» администрации Волжского района;

- в 12 учреждениях дополнительного образования проводились мероприятия по текущему ремонту зданий (электромонтажные работы, замена комплектующих скважины, работы по утеплению потолка, ремонт водоочистительной станции, ремонт наружного освещения, ремонтные работы санузлов, душевых, установка ограждений);

- в 12 учреждений приобретены медицинское оборудование, комплектующие для водонагревателя, видеорегистратор, видеокамера, зрительские трибуны, музыкальное и тренажерное оборудование, система контроля и управления доступом к зданию, скамейки для раздевалок, витрины для выставок, ноутбук;

- в 12 учреждениях в целях обеспечения безопасности проведен монтаж оборудования системы ПАК Стрелец, выполнены работы по устройству противопожарных перегородок, установлены системы видеонаблюдения и системы речевого оповещения, выполнены работы по благоустройству территории столовой;

- приобретены дипломы победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году, оплачен организационный взнос за участие 2 учащихся в XXXI Всероссийской конференции учащихся «Юность, Наука, Культура» в г. Обнинске, оказана финансовая поддержка участия 78 детей в Международных и Всероссийских конкурсах и фестивалях.

В рамках развития системы общего образования в целях обеспечения безопасности эксплуатации зданий, укрепления материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений главными распорядителями бюджетных средств в отношении подведомственных учреждений реализуются 6 ведомственных целевых программ соответствующей направленности. В I полугодии администрациями Ленинского, Заводского, Волжского и Кировского районов в 11 учреждениях проведены ремонтные работы, техническое обследование зданий, выполнены противопожарные мероприятия, приобретена мультимедийная аппаратура.

2. «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы – 4 133,7 тыс. руб. или 19,2% бюджетных назначений по программе на 2016 год.

В целях совершенствования системы физического воспитания населения в муниципальном образовании «Город Саратов»:

- изготовлено 85 спортивных плакатов с логотипом «Готов к труду и обороне», 12 баннеров с логотипом «Займись спортом! Здоровье в твоих руках», «Со спортом дружить - здоровым быть!» «Спорт – это модно!», 50 буклетов;

- проведены 264 спортивных и физкультурно-массовых мероприятия;

- 125 участников командированы в составе спортивной сборной команды города для участия в XXXIV открытых Всероссийских массовых гонках «Лыжня России – 2016», 40 участников – на Всероссийский национальный праздник «Наурыз-2016».

В рамках развития системы подготовки спортивного резерва в муниципальном образовании «Город Саратов»:

- организовано участие 106 спортсменов в соревнованиях по футболу и мини-футболу, гандболу, легкой атлетике, 28 человек командировано на Первенство и Кубок России по прыжкам в воду, на учебно-тренировочные сборы по кикбоксингу, 16 человек - на Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию;

- проведены 83 спортивных и физкультурных мероприятия по различным видам спорта.

В рамках развития и укрепления материально-технической базы учреждений  физической культуры и массового спорта  выполнены работы по капитальному ремонту столовой, трибуны в ДОЛ «Солнышко; для объектов физической культуры и спорта приобретены 5 тренажеров, модульное здание медицинского пункта.  Заключены договоры на выполнение электромонтажных, сантехнических работ, замену входных дверей, оконных блоков на энергосберегающие, ремонт кровли, на приобретение оборудования, спортивного инвентаря.

Объявленный конкурс на определение подрядной организации по выполнению проекта объекта «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Авангард» признан не состоявшимся. В III квартале текущего года планируется объявить повторный конкурс, начальная цена которого составляет 4000,0 тыс. руб.

3. «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании «Город Саратов» на период до 2020 года – 777,2 тыс. руб., или 27,8% бюджетных назначений по программе на 2016 год.

В I полугодии заключены муниципальные контракты на замену оконных блоков в 3 школах и 6 детских садах.  На 7 объектах работы выполнены в полном объеме и оплачены. Завершение работ по другим объектам планируется во  II полугодии.

Кроме того, заключены договоры с ГАУ «Агентство по повышению эффективности использования имущественного комплекса Саратовской области» на проведение энергетического обследования зданий 15 образовательных учреждений. Завершение работ по энергообследованию запланированы на III квартал.

4. «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях города Саратова» на 2014-2016 годы – 59,7 тыс. руб. или 14,9% бюджетных назначений по программе на 2016 год.

В I полугодии текущего года заключены контракты на проведение специальной оценки условий труда 204 рабочих мест учреждений культуры. В соответствии с планом-графиком реализации программы проведение оценки планируется в III квартале.

Проведено обучение по охране труда 6 специалистов  2 учреждений культуры,  проведен 21 обучающий семинар по охране труда (в том числе  организовано 10 семинаров на платной основе), приобретено 1479 единиц печатной продукции (стикеры, брошюры), подарки для вручения победителям по итогам проведения смотра-конкурса.

5. «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, межнациональных конфликтов и наркомании» на 2016-2018 годы –  2 856,7 тыс. руб. или 44,7% бюджетных назначений по программе на 2016 год.

В рамках профилактики терроризма, экстремизма и межнациональных конфликтов на территории города на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов» размещены 15 новостных сообщений по антитеррористической и антиэкстремистской тематике, изготовлены и размещены средства наружной рекламы в местах массового пребывания людей (билборды), заключены договоры на изготовление и размещение в СМИ медиаконтента по вопросам профилактики терроризма и экстремизма и новостных сообщений о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания людей.

В рамках профилактики правонарушений и наркомании среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений проведены  городские мероприятия «Умей сказать НЕТ!», «Безопасное колесо», «Юные помощники полиции». Для 39 муниципальных образовательных учреждений приобретено 39 единиц  оборудования (аппаратно-программные обучающие комплексы по правилам дорожного движения, стенды «Уголок безопасности дорожного движения», «Уголок профилактики вредных привычек»).

В рамках профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Город Саратов» оказана социальная поддержка гражданам, участвующим в охране общественного порядка на территории города, в размере 2 376,7 тыс. руб. В целях укрепления роли общественности в жизни города, сотрудниками администрации города совместно с представителями Управления МВД России по городу Саратову проводились встречи с горожанами.

Председатель комитета по экономике

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                     А.А. Разборов

Анализ исполнения муниципальных программ

за I полугодие 2016 года

| Наименование программы (реквизиты постановления администрации муниципального образования «Город Саратов», утверждающего программу), главные распорядители бюджетных средств | Уточненные бюджетные назначения, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы (от 11 ноября 2013 года № 2748) |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 35 646,1 2 263,7 646,7 32 735,7 | 15 963,5 0,0 0,0 15 963,5 | 44,8 0,0 0,0 48,8 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 6 692,1 1 328,9 379,6 4 983,6 | 900,0 0,0 0,0 900,0 | 13,4 0,0 0,0 18,1 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 4 351,9 934,8 267,1 3 150,0 | 1 582,9 0,0 0,0 1 582,9 | 36,4 0,0 0,0 50,3 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 10 593,5 | 9 100,8 | 85,9 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 380,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 7 510,4 | 1 000,0 | 13,3 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 6 118,2 | 3 379,8 | 55,2 |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования», в т.ч.: | 21 615,0 | 6 531,2 | 30,2 |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 8 757,7 | 1 715,6 | 19,6 |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 485,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 5 653,6 | 291,4 | 5,2 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 350,0 | 1 350,0 | 100,0 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 100,0 | 1 100,0 | 100,0 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 388,3 | 938,3 | 67,6 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 2790,4 | 1 135,9 | 40,7 |
| Подпрограмма «Развитие системы общего образования» в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 262 224,8 0,0 218 000,0 44 224,8 | 4 465,2 0,0 0,0 4 465,2 | 1,7 0,0 0,0 10,1 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» на 2016 год | 1 280,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» на 2016 год | 2 800,0 | 1 484,4 | 53,0 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» на 2016 год | 800,0 | 316,0 | 39,5 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» на 2016 год | 360,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» на 2016 год | 1 708,3 | 568,8 | 33,3 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» на 2016 год | 7 299,5 | 96,0 | 1,3 |
| Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры системы общего образования» в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 247 977,0 0,0 218 000,0 29 977,0 | 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 | 0,8 0,0 0,0 6,7 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 80 035,0 0,0 75 975,0 4 060,0 | 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 | 2,5 0,0 0,0 49,3 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 167 942,0 0,0 142 025,0 25 917,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| Итого по программе: из них ВЦП в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 319 485,9 14 247,8 2 263,7 218 646,7 98 575,5 | 26 959,9 2 465,2 0,0 0,0 26 959,9 | 8,4 17,3 0,0 0,0 27,3 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы (от 11 ноября 2013 года № 2745) |  |  |  |
| Подпрограмма «Совершенствование системы физического воспитания населения в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы, в т.ч.: | 4 640,6 | 1 609,7 | 34,7 |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 4 640,6 | 1 609,7 | 34,7 |
| Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы, в т.ч.: | 4 800,0 | 1 424,0 | 29,7 |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 4 800,0 | 1 424,0 | 29,7 |
| Подпрограмма «Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы, в т.ч.: | 12 100,0 | 1 100,0 | 9,1 |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 12 100,0 | 1 100,0 | 9,1 |
| Итого по программе: | 21 540,6 | 4 133,7 | 19,2 |
| Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании «Город Саратов» на период до 2020 года (от 11 ноября 2013 года № 2743) |  |  |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы», в т.ч.: | 2 800,0 | 777,2 | 27,8 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 2 700,0 | 777,2 | 28,8 |
| Итого по программе: | 2 800,0 | 777,2 | 27,8 |
| Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях города Саратова» на 2014-2016 годы (от 11 ноября 2013 года № 2747) |  |  |  |
| Подпрограмма «Специальная оценка условий труда», в т.ч.: | 306,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 306,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», в т.ч.: | 25,2 | 15,6 | 61,9 |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 25,2 | 15,6 | 61,9 |
| Подпрограмма «Обеспечение выполнения требований охраны труда в муниципальных учреждениях», в т.ч.: | 70,5 | 44,1 | 62,6 |
| Управление по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 70,5 | 44,1 | 62,6 |
| Итого по программе: | 401,7 | 59,7 | 14,9 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, межнациональных конфликтов и наркомании» на 2016-2018 годы (от 13 ноября 2015 года № 3243) |  |  |  |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма и межнациональных конфликтов в муниципальном образовании «Город Саратов», в т.ч.: | 500,0 | 90,0 | 18,0 |
| Администрация муниципального образования «Город Саратов» | 500,0 | 90,0 | 18,0 |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений» в т.ч.: | 400,0 | 390,0 | 97,5 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 400,0 | 390,0 | 97,5 |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Саратов», в т.ч.: | 5 487,8 | 2 376,7 | 43,3 |
| Управление по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 5 487,8 | 2 376,7 | 43,3 |
| Итого по программе: | 6 387,8 | 2 856,7 | 44,7 |
| Всего по муниципальным программам: из них ВЦП, в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 350 616,0 14 247,8 2 263,7 218 646,7 129 705,6 | 34 787,2 2 465,2 0,0 0,0 34 787,2 | 9,9 17,3 0,0 0,0 26,8 |

Председатель комитета по экономике

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                     А.А. Разборов