Пояснительная записка

к «Анализу исполнения муниципальных программ

за 2016 год»

Решением Саратовской городской Думы от 17.12.2015 № 54-587 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2016 год»            (с изменениями и дополнениями) на реализацию 5 муниципальных программ  предусмотрено  951 888,9  тыс. руб.  (приложение), что составляет 5,7% от общего объема расходов бюджета.

По состоянию на 01.01.2017г. кассовое исполнение составило 945 407,9 тыс. руб. или 99,3% бюджетных назначений по муниципальным программам на 2016 год. Освоение средств осуществлялось в рамках программ:

1. «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы – 920 012,8 тыс. руб. или 99,7% от бюджетных назначений по программе на 2016 год.

Плановые бюджетные назначения не исполнены в сумме 3 025,2 тыс. руб. по следующим причинам: из-за отсутствия средств на едином счете бюджета муниципального образования «Город Саратов» образовалась кредиторская задолженность в объеме 3 024,5 тыс. руб., кроме того, по итогам заключенных контрактов сложилась экономия в объеме 0,7 тыс. руб.

В рамках развития системы дошкольного образования:

-  в 57 МДОУ выполнены ремонтные работы, осуществлялось техническое обследование зданий, проведены кадастровые работы;

- для 25 образовательных учреждений приобретено игровое оборудование, мягкий инвентарь, оргтехника, мебель, стеллажи, выполнены работы по укреплению безопасности зданий, по благоустройству внутридворовых территорий учреждений;

- в 2 учреждениях созданы условия для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями - выполнены ремонтные работы, приобретено терапевтическое оборудование, оборудование для занятий физической культурой, развивающие игры (МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 242», МДОУ «Детский сад № 196 компенсирующего вида города Саратова»);

- на территории МАДОУ «ЦРР – детский сад № 123 «Планета детства» выполнены работы по устройству дренажа и сбросной ветки дождевой канализации.

В рамках развития системы дополнительного образования:

- выполнены работы по строительству уличного туалета в ДОЛ «Лесная республика» МУДО «Дом детского творчества» администрации Волжского района;

- выполнены работы по капитальному ремонту здания МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» (сложилась кредиторская задолженность в объеме 3 024,5 тыс. руб);

- в 24 учреждениях дополнительного образования проведены мероприятия по текущему ремонту зданий (электромонтажные работы, работы по утеплению потолка, ремонт водоочистительной станции, наружного освещения, санузлов, душевых, установка ограждений, ремонт кровли, замена дверей, устройство перил, ремонт козырька);

- для 19 учреждений приобретено медицинское оборудование, музыкальное и тренажерное оборудование, система контроля и управления доступом к зданию, витрины для выставок, музыкальные инструменты;

- в 9 учреждениях выполнены работы по обеспечению безопасности и благоустройству внутридворовых территорий (по результатам заключенных контрактов сложилась экономия в объеме 0,7 тыс. руб.);

- приобретены дипломы победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году, оплачен организационный взнос за участие 2 учащихся в XXXI Всероссийской конференции учащихся «Юность, Наука, Культура» в г. Обнинске, приобретено 149 нагрудных знаков «За особые успехи в обучении», оказана финансовая поддержка участия 221 ребенка в Международных и Всероссийских конкурсах и фестивалях, 20 детям выплачена премия главы администрации муниципального образования «Город Саратов» «Юные дарования Саратова» в размере 20 тыс. руб. каждому, 10 социально незащищенным талантливым детям оказана финансовая помощь в размере 15 тыс. руб. каждому, оказана финансовая и методологическая помощь педагогам, работающим с талантливыми детьми;

- подготовлены материалы для проведения 7 телерепортажей, направленных на популяризацию деятельности образовательных учреждений, работающих с талантливыми детьми, а также образа жизни и достижений талантливых детей.

В рамках развития системы общего образования:

- в целях обеспечения безопасности эксплуатации зданий, укрепления материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений главными распорядителями бюджетных средств в отношении подведомственных учреждений реализуются 6 ведомственных целевых программ соответствующей направленности. Администрациями Ленинского, Заводского, Волжского, Фрунзенского, Кировского районов, комитетом по образованию в 49 учреждениях проведены ремонтные работы, техническое обследование зданий, выполнены противопожарные мероприятия, приобретена мультимедийная аппаратура, спортивный инвентарь;

- в рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры системы общего образования» завершена реконструкция здания пристройки  МАОУ «Гимназия №1» с выполнением работ по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования, приобретено здание школы на 1100 учащихся во 2-ой жилой группе микрорайона № 10 жилого района «Солнечный-2» в Кировском районе. Объекты введены в эксплуатацию.

По итогам 2016 года эффективность реализации программы признана высокой.*

2. «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы – 15 817,7 тыс. руб. или 82,1% бюджетных назначений по программе на 2016 год.

Плановые бюджетные назначения не исполнены в сумме 3 454,1 тыс. руб. по следующим причинам: в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию на реконструкцию тренировочной площадки на стадионе «Авангард» сложилось неосвоение бюджетных средств в объеме 2 767,1 тыс. руб., кроме того, по причине отсутствия денежных средств на едином счете бюджета муниципального образования «Город Саратов» образовалась кредиторская задолженность в объеме 687,0 тыс. руб.

В целях совершенствования системы физического воспитания населения в муниципальном образовании «Город Саратов»:

- на тему пропаганды здорового образа жизни организована трансляция  радиопередач на радиостанциях «ENERGY», «Юмор - FM», изготовлены и размещены видеорепортажи на телеканалах «ТНТ - Саратов», «Саратов 24», изготовлены спортивные плакаты с логотипом «Готов к труду и обороне», «Приведи ребенка в спорт», баннеры с логотипом «Займись спортом! Здоровье в твоих руках», «Со спортом дружить - здоровым быть!» «Спорт – это модно!» «ГТО», «Я выбираю спорт», 2000 буклетов, перетяжки с логотипом «ГТО»;

- проведены 488 спортивных и физкультурно-массовых мероприятий;

- 205 участников командированы в составе спортивной сборной команды города для участия в XXXIV открытых Всероссийских массовых гонках «Лыжня России – 2016», во Всероссийском национальном празднике «Наурыз-2016», в XVI Всероссийском фестивале женского спорта «Красота. Грация. Идеал» в г. Анапа, в финальных соревнованиях турнира по футболу между дворовых команд среди девочек на Кубок Губернатора Саратовской области.

В рамках развития системы подготовки спортивного резерва в муниципальном образовании «Город Саратов»:

- организовано участие 676 спортсменов в соревнованиях по футболу и мини-футболу, гандболу, легкой атлетике, по прыжкам в воду на Первенство и Кубок России, по кикбоксингу, во Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию и биатлону;

- проведены 209 спортивных и физкультурных мероприятий по различным видам спорта.

В рамках развития и укрепления материально-технической базы учреждений  физической культуры и массового спорта:

-  на 8 объектах физической культуры и спорта выполнены работы по капитальному и текущему ремонту зданий (сложилась кредиторская задолженность в объеме 470,0 тыс. руб.);

- приобретены 18 единиц спортивного инвентаря, оборудования, предметов материально-технического обеспечения (сложилась кредиторская задолженность в объеме 217,0 тыс. руб.);

- выполнен проект по реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Авангард» (ГУПП «Институт Саратовгражданпроект»). Для получения положительного заключения  ГАУ «Саратовский РЦЭС» возникла  необходимость внесения изменений в проектную документацию, в связи с чем срок выполнения работ продлен на 30 рабочих дней (дополнительное соглашение к договору от 28.12.2016 г.), неосвоение по данному мероприятию составило 2 767,1 тыс. руб.

По итогам 2016 года эффективность реализации программы признана умеренной.*

3. «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании «Город Саратов» на период до 2020 года – 2 800,0 тыс. руб. или 100% бюджетных назначений по программе на 2016 год.

В соответствии с заключенными муниципальными контрактами выполнены работы по замене оконных блоков в 4 школах и 7 детских садах.

В соответствии с заключенными договорами с ГАУ «Агентство по повышению эффективности использования имущественного комплекса Саратовской области» выполнены работы по энергетическому обследованию 15 зданий образовательных учреждений.

По итогам 2016 года эффективность реализации программы признана высокой.*

4. «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях города Саратова» на 2014-2016 годы – 401,6 тыс. руб. или 100,0% бюджетных назначений по программе на 2016 год.

В 9 муниципальных учреждениях на 343 рабочих местах проведена специальная оценка условий труда, по результатам заключенных контрактов на проведение указанных работ сложилась экономия 0,1 тыс. руб.

Проведено обучение по охране труда 10 специалистов 4 учреждений культуры,  проведено 43 обучающих семинара по охране труда (в том числе  организовано 22 семинара на платной основе).

Приобретены 2084 единицы печатной продукции (стикеры, брошюры), подарки для вручения победителям по итогам проведения смотра-конкурса.

По итогам 2016 года эффективность реализации программы признана высокой.*

5. «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, межнациональных конфликтов и наркомании» на 2016-2018 годы –  6 375,8 тыс. руб. или 100,0% бюджетных назначений по программе на 2016 год.

Плановые бюджетные назначения не исполнены в сумме 1,5 тыс. руб. в связи с тем, что выплата вознаграждения дружинникам носит заявительный характер, по итогам 4 квартала образовалась сумма излишне запланированного к оплате банковского процента за пользование счетом в объеме 1,3 тыс. руб. и остаток основной невыплаченной суммы  0,2 тыс. руб.

В рамках профилактики терроризма, экстремизма и межнациональных конфликтов на территории города на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов» размещены 34 новостных сообщения по антитеррористической и антиэкстремистской тематике, изготовлены и размещены 6 единиц средств наружной рекламы в местах массового пребывания людей (билборды), в детских оздоровительных лагерях организованы и проведены беседы, диспуты, лекции на тему «Учимся жить в многоликом мире», на сайтах информационных агентств опубликовано 47 материалов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма.

В рамках профилактики правонарушений и наркомании среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений проведены  городские мероприятия «Умей сказать НЕТ!», «Безопасное колесо», «Юные помощники полиции», «Азбука дорожной науки». Для 39 муниципальных образовательных учреждений приобретено 39 единиц  оборудования (аппаратно-программные обучающие комплексы по правилам дорожного движения, стенды «Уголок безопасности дорожного движения», «Уголок профилактики вредных привычек»).

В рамках профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Город Саратов» оказана социальная поддержка гражданам, участвующим в охране общественного порядка на территории города, в размере 5 475,8 тыс. руб.

В целях укрепления роли общественности в жизни города сотрудниками администрации муниципального образования «Город Саратов» совместно с представителями Управления МВД России по городу Саратову проведено 15 встреч с горожанами.

По итогам 2016 года эффективность реализации программы признана высокой.*

* Оценка эффективности реализации программ осуществлена в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 3 сентября 2013 года № 1853 «Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ» на основании расчета совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств и реализации мероприятий программы.

Председатель комитета по экономике

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                     А.А. Разборов

Приложение

Анализ исполнения муниципальных программ

за 2016 год

| Наименование программы (реквизиты постановления администрации муниципального образования «Город Саратов», утверждающего программу), главные распорядители бюджетных средств | Уточнен-ные бюджетные назначения, тыс. руб. | Исполне-но, тыс. руб. | % исполне-ния | Исполнено тыс. руб. за 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы (от 11 ноября 2013 года № 2748) |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 36 246,1 2 263,7 646,7 33 335,7 | 36 246,1 2 263,7 646,7 33 335,7 | 100,0 100,0 100,0 100,0 | 331 332,1 252 000,0 16 818,8 62 513,3 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 6 692,1 1 328,9 379,6 4 983,6 | 6 692,1 1 328,0 379,6 4 983,6 | 100,0 100,0 100,0 100,0 | 21 557,0 11 198,7 1 801,3 8 557,0 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 4 351,9 934,8 267,1 3 150,0 | 4 351,9 934,8 267,1 3 150,0 | 100,0 100,0 100,0 100,0 | 2 984,8 0,0 0,0 2 984,8 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 10 593,5 0,0 0,0 10 593,5 | 10 593,5 0,0 0,0 10 593,5 | 100,0 0,0 0,0 100,0 | 92 511,6 73 176,7 12 483,3 6 851,6 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 980,0 0,0 0,0 980,0 | 980,0 0,0 0,0 980,0 | 100,0 0,0 0,0 100,0 | 13 131,5 3 732,9 1 267,1 8 131,5 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 7 510,4 0,0 0,0 7 510,4 | 7 510,4 0,0 0,0 7 510,4 | 100,0 0,0 0,0 100,0 | 172 687,3 148 960,1 0,0 23 727,2 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 6 118,2 0,0 0,0 6 118,2 | 6 118,2 0,0 0,0 6 118,2 | 100,0 0,0 0,0 100,0 | 20 694,3 11 198,7 0,0 9 495,6 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 7 765,6 3 732,9 1 267,1 2 765,6 |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования», в т.ч.: | 21 320,3 | 18 295,1 | 85,8 | 24 648,3 |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 8 757,7 | 8 757,0 | 100,0 | 5 146,5 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 5 653,6 | 2 629,1 | 46,5 | 4 858,2 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 350,0 | 1 350,0 | 100,0 | 3 838,9 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 100,0 | 1 100,0 | 100,0 | 1 100,0 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 280,3 | 280,3 | 100,0 | 395,0 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 388,3 | 1 388,3 | 100,0 | 3 700,0 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 2790,4 | 2 790,4 | 100,0 | 3 270,4 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 854,3 |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 485,0 |
| Подпрограмма «Развитие системы общего образования» в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 865 471,6 601 806,3 218 000,0 45 665,3 | 865 471,6 601 806,3 218 000,0 45 665,3 | 100,0 100,0 100,0 100,0 | 21 479,2 4 108,2 1 173,7 16197,3 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» на 2016 год | 1 280,0 | 1 280,0 | 100,0 | 780,0 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» на 2016 год в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 2 800,0 0,0 0,0 2 800,0 | 2 800,0 0,0 0,0 2 800,0 | 100,0 0,0 0,0 100,0 | 10 331,9 1 027,1 293,4 9 011,4 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» на 2016 год в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 800,0 0,0 0,0 800,0 | 800,0 0,0 0,0 800,0 | 100,0 0,0 0,0 100,0 | 2 267,2 1 027,0 293,4 946,8 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» на 2016 год в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 460,0 0,0 0,0 460,0 | 460,0 0,0 0,0 460,0 | 100,0 0,0 0,0 100,0 | 1 877,2 1 027,1 293,4 556,7 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» на 2016 год | 1 708,3 | 1 708,3 | 100,0 | 1 477,6 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» на 2016 год в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 8 255,5 0,0 0,0 8 255,5 | 8 255,5 0,0 0,0 8 255,5 | 100,0 0,0 0,0 100,0 | 3 970,3 1 027,0 293,5 2 649,8 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» на 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 775,0 |
| Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры системы общего образования» в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 850 167,8 601 806,3 218 000,0 30 361,5 | 850 167,8 601 806,3 218 000,0 30 361,5 | 100,0 100,0 100,0 100,0 | 0,0 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 95 950,8 75 975,0 19 975,8 | 95 950,8 75 975,0 19 975,8 | 100,0 100,0 100,0 | 0,0 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 754 217,0 601 806,3 142 025,0 10 385,7 | 754 217,0 601 806,3 142 025,0 10 385,7 | 100,0 100,0 100,0 100,0 | 0,0 |
| Итого по программе: из них ВЦП в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 923 038,0 15 303,8 604 070,0 218 646,7 100 321,3 | 920 012,8 15 303,8 604 070,0 218 646,7 97 296,1 | 99,7 100,0 100,0 100,0 97,0 | 377 459,6 21 479,2 256 108,2 17 992,5 103 358,9 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы (от 11 ноября 2013 года № 2745) |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Совершенствование системы физического воспитания населения в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы, в т.ч.: | 4 463,2 | 4 463,2 | 100,0 | 3 770,5 |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 4 463,2 | 4 463,2 | 100,0 | 3 770,5 |
| Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы, в т.ч.: | 4 363,2 | 4 363,2 | 100,0 | 4 700,0 |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 4 363,2 | 4 363,2 | 100,0 | 4 700,0 |
| Подпрограмма «Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы, в т.ч.: | 10 445,4 | 6 991,3 | 66,9 | 10 481,2 |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 10 445,4 | 6 991,3 | 66,9 | 10 481,2 |
| Итого по программе: | 19 271,8 | 15 817,7 | 82,1 | 18 951,7 |
| Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании «Город Саратов» на период до 2020 года (от 11 ноября 2013 года № 2743) |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры», в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы», в т.ч.: | 2 800,0 | 2 800,0 | 100,0 | 4 401,6 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 205,2 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 2 700,0 | 2 700,0 | 100,0 | 2 300,0 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188,5 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 707,9 |
| Итого по программе: | 2 800,0 | 2 800,0 | 100,0 | 4 501,5 |
| Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях города Саратова» на 2014-2016 годы (от 11 ноября 2013 года № 2747) |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Специальная оценка условий труда», в т.ч.: | 306,0 | 305,9 | 100,0 | 300,0 |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 306,0 | 305,9 | 100,0 | 0,0 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Подпрограмма «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», в т.ч.: | 25,2 | 25,2 | 100,0 | 0,0 |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 25,2 | 25,2 | 100,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение выполнения требований охраны труда в муниципальных учреждениях», в т.ч.: | 70,5 | 70,5 | 100,0 | 52,8 |
| Управление по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 70,5 | 70,5 | 100,0 | 52,8 |
| Итого по программе: | 401,7 | 401,6 | 100,0 | 352,8 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, межнациональных конфликтов и наркомании» на 2016-2018 годы (от 13 ноября 2015 года № 3243) |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма и межнациональных конфликтов в муниципальном образовании «Город Саратов», в т.ч.: | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 0,0 |
| Администрация муниципального образования «Город Саратов» | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений» в т.ч.: | 400,0 | 400,0 | 100,0 | 0,0 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 400,0 | 400,0 | 100,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Саратов», в т.ч.: | 5 477,4 | 5 475,8 | 100,0 | 0,0 |
| Управление по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 5 477,4 | 5 475,8 | 100,0 | 0,0 |
| Итого по программе: | 6 377,4 | 6 375,8 | 100,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальным программам: из них ВЦП, в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 951 888,9 15 303,8 604 070,0 218 646,7 129 172,2 | 945 407,9 15 303,8 604 070,0 218 646,7 122 691,2 | 99,3 100,0 100,0 100,0 95,0 | 401 265,6 21 479,2 256 108,2 17 992,5 127 164,9 |

Председатель комитета по экономике

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                           А.А. Разборов