- 5 марта 2025 года № 94

О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования «Город Саратов» от 7 ноября 2024 года № 4078 «Об

утверждении муниципальной программы «Развитие образования

в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2025-2027 годы»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 10 октября 2024 года № 4014 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ»

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 7 ноября 2024 года № 4078 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2025-2027 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Комитету по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» разместить настоящее постановление в сетевом издании «Панорама Саратова».

3. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования «Город Саратов» разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере.

- И.п. главы муниципального образования

«Город Саратов»									  М.А. Исаев

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 5 марта 2025 года № 94

- Муниципальная программа

«Развитие образования в муниципальном образовании

«Город Саратов» на 2025-2027 годы

- Стратегические приоритеты муниципальной программы

Сфера образования выступает в качестве одной из основных отраслей, призванных обеспечивать высокое качество жизни населения. Доступность и качество образования являются ключевыми факторами, определяющими уровень жизни населения, качество человеческого капитала, социальную и трудовую мобильность населения, привлекательность территории при выборе места проживания.

Система образования муниципального образования «Город Саратов» (далее – город) – самый крупный элемент социальной сферы города, которая включает образовательные организации разных типов и видов, позволяющих удовлетворить образовательные запросы различных групп населения.

На сегодняшний день действующая сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений удовлетворяет потребности населения в услуге по обучению и воспитанию детей. На начало 2024-2025 учебного года доступность дошкольного образования обеспечивают 208 образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования 
(188 самостоятельных дошкольных учреждений и 20 муниципальных общеобразовательных учреждений, где имеются дошкольные группы). В соответствии с запросами родителей функционируют три семейные дошкольные группы для 10 детей, 28 групп кратковременного пребывания для 274 детей.

На учете для получения места в детские сады состоит 6934 ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет (в том числе детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет – 3225). Сохраняется потребность в строительстве муниципальных дошкольных образовательных учреждений в новых микрорайонах города.

В 2017-2020 годах в городе реализовывались мероприятия по совершенствованию инфраструктуры дошкольного образования в рамках муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2017-2020 годы, в том числе в рамках государственной программы Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области» и федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Реализация мероприятий 
в 2017-2020 годах позволила сохранить доступность дошкольных образовательных услуг для всех детей муниципального образования «Город Саратов» в возрасте от 3 до 7 лет, а также создать за счет строительства 
13 зданий детских садов на 2200 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

В результате строительства новых зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, пристроек к зданиям, а также приобретения объектов недвижимости муниципальной собственности в 2021-2024 годах в рамках муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2021-2024 годы, в том числе в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», создано и введено в эксплуатацию пяти зданий детских садов и 740 дополнительных мест (детский сад на 100 мест в Заводском районе                по 4-му проезду им. Чернышевского Н.Г., д. № 6в, детский сад на 160 мест             в Заводском районе по ул. Ладожской, д. № 8, детский сад на 160 мест по           ул. им. Евгения Долгина, д. № 3, детский сад на 160 мест в Ленинском районе по ул. Стахановской, д. № 8а, детский сад на 160 мест в Ленинском районе по ул. им. Виктора Аржаного, д. № 4а). Кроме того, выполнены мероприятия по текущему и капитальному ремонту зданий, обеспечению безопасности                   164 детских садов.

Система общего образования на 2024-2025 учебный год состоит                  из 127 муниципальных общеобразовательных учреждений, включающих в том числе 15 гимназий, 19 лицеев, 3 прогимназии, 3 основные (сменные) общеобразовательные школы. На начало 2024-2025 учебного года количество обучающихся в них – 98,2 тыс. человек.

На территории города функционируют 11 учреждений дополнительного образования, структурными подразделениями которых являются четыре загородных лагеря и 71 подростковый клуб, а также четыре детских оздоровительно-образовательных центра, подведомственных администрациям районов муниципального образования «Город Саратов». Охват обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного          образования - 27,1 тыс. человек.

Важнейшей составляющей развития системы общего и дополнительного образования на территории города выступают национальные и региональные проекты, позволяющие решать ключевые задачи, связанные с развитием образовательной инфраструктуры, профессиональным развитием педагогических работников и управленческих кадров, совершенствованием содержания образования и воспитания, построением единого образовательного пространства.

С 2021 по 2024 год введено 7 новых объектов общеобразовательных организаций на 4452 места для школьников, в том числе в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»: школа № 5 на 922 места, школа в микрорайоне Иволгино на 825 мест, школа в жилом комплексе «Ласточкино» на 550 мест, школа в микрорайоне «Городские просторы» на 825 мест, пристройка к школе № 84 на 178 мест, пристройка к школе № 66 на 877 мест, пристройка                        к школе № 103 на 275 мест.

В рамках указанного федерального проекта развивается современная образовательная инфраструктура прежде всего в сельских территориях: за 2021-2024 годы в 100 процентах сельских муниципальных общеобразовательных организациях создан 21 центр образования «Точка роста» (два центра цифрового и гуманитарного профиля и 19 – естественно-научной и технологической направленности).

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» создано            162 новых места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» обеспечены условия для внедрения цифровой образовательной среды                        в 120 муниципальных общеобразовательных учреждениях путем приобретения средств обучения и воспитания для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды, приобретения (обновления) программного обеспечения, техническое обслуживание и (или) его ремонт, дополнительное профессиональное образование работников и педагогов по формам внедрения и функционирования цифровой образовательной среды.

В целях создания единого воспитательного пространства во всех образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, внедрены рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы. В рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» организована работа советников директора по воспитанию                    и взаимодействию с детскими общественными объединениями                               в 120 муниципальных общеобразовательных учреждениях.

С 2024 года осуществляется обеспечение условий для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем в рамках реализации федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Для организации целенаправленного процесса обучения и воспитания необходимо обеспечить условия функционирования муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В период реализации мероприятий муниципальной программы                     с 2021 года по 2024 год выполнены ремонтные работы, приобретены средства обучения для 112 муниципальных общеобразовательных учреждений и 11 муниципальных учреждений дополнительного образования. В рамках программы по модернизации школьных систем образования проведены масштабные ремонтные работы – в 2022-2024 годах проведен капитальный ремонт девяти зданий муниципальных общеобразовательных учреждений.

В 2024 году впервые в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в трех учреждениях созданы некапитальные быстровозводимые строения, предназначенные для организации отдыха детей и их оздоровления, увеличившие мощность приема детей в одну смену на 103 места.

Вместе с тем темпы ремонтно-восстановительных работ и обновления оснащения значительно отстают от темпов физического и морального износа зданий и учебного оборудования. Для соответствия требованиям действующего законодательства, предъявляемым к безопасности эксплуатации зданий и сооружений, антитеррористической защищенности, необходимо продолжить дальнейшее повышение уровня оснащенности учреждений образования учебным оборудованием, благоустройство прилегающих территорий, техническое обследование зданий, изготовление проектно-сметной документации, укрепление и восстановление несущих конструкций зданий, капитальный и текущий ремонт зданий и инженерных коммуникаций, необходимо выполнить мероприятия, обеспечивающие надлежащий уровень безопасности ведения образовательного процесса.

Особое внимание уделяется работе по выявлению, развитию и поддержке детей с выдающимися способностями, по развитию кадрового потенциала. С 2021 года были поощрены более 28 тыс. победителей и призеров олимпиад среди школьников, вручено 869 нагрудных знаков главы муниципального образования «Город Саратов» «За особые успехи в обучении», проведено 311 мероприятий по информационному освещению деятельности образовательных учреждений, проводимой с одаренными детьми. Осуществлялось предоставление методической помощи муниципальным образовательным учреждениям в реализации  государственной политики в области образования, проведено                            305 мероприятий, позволяющих выявить творческий потенциал обучающихся и педагогических работников, организовано более                      870 совещаний, деловых встреч, семинаров, обучений педагогических работников с привлечением специалистов, для развития педагогического потенциала ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства («Учитель года», «Воспитатель года», «Классное призвание», «Директор года», «Вожатый года», конкурсы управленческих команд «Большие игры», городские конкурсы молодых специалистов «Педагогический дебют» и др.), более 2,7 тыс. педагогических работников прошли повышение квалификации, 93 лауреатам выплачена молодежная премия главы муниципального образования «Город Саратов» «Успех».

В целях продолжения реализации указанных направлений разработана муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2025-2027 годы (далее – муниципальная программа).

Цели и задачи муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и перспективу до 2036 года», и Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. № 2765-р.

Реализация муниципальной программы будет непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности».

При формировании целей и показателей муниципальной программы учитывались положения документов стратегического планирования, в том числе государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642, государственной программы Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области», утвержденной постановлением Правительства Саратовской области                       от 29 декабря 2018 года № 760-П, Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Саратов» до 2030 года, утвержденной решением Саратовской городской Думы от 16.02.2017                    № 13-102.

Определены следующие цели муниципальной программы.

- создание и улучшение условий в муниципальных образовательных учреждениях для обучения и всестороннего развития детей, повышение доступности качественного образования;

- формирование эффективной системы выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи;

- создание условий для развития кадрового потенциала и стимулирования профессионального роста педагогов.

В рамках обеспечения достижения поставленных целей предусматривается решение основных задач:

- обеспечение государственных гарантий по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, обеспечение доступности дополнительного образования;

- сохранение и расширение сети муниципальных образовательных учреждений;

- создание условий, гарантирующих безопасность функционирования муниципальных и иных образовательных учреждений, укрепление их материально-технической базы и инфраструктуры;

- выявление, развитие и поддержка талантливой молодежи и детей с выдающимися способностями;

- организация отдыха и оздоровления детей;

- эффективное и оперативное ознакомление работников образовательных учреждений с педагогической информацией;

- оценка состояния образовательной системы, стимулирование ее роста;

- повышение статуса педагога в учебно-воспитательном процессе, развитие творческого и профессионального потенциала.

В целях решения поставленных задач и достижения приоритетов муниципальной программы включены следующие направления реализации:

1. Муниципальные проекты в целях выполнения задач региональных проектов:

- «Все лучшее детям»;

- «Педагоги и наставники»;

- «Поддержка семьи»;

- «Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области».

2. Муниципальные проекты:

- «Проведение проектных и предпроектных работ, работ по приведению зданий, помещений и сооружений, территорий образовательных учреждений в нормативное состояние»;

- «Создание условий для занятий физкультурой и спортом».

3. Комплексы процессных мероприятий:

- «Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам»;

- «Обеспечение доступности дополнительного образования»;

- «Выявление, развитие и поддержка детей с выдающимися способностями»;

- «Выявление, развитие и поддержка талантливой молодежи»;

- «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих организационно-воспитательную работу с молодежью»;

- «Расходы на оказание услуг отдыха и оздоровления детей детскими образовательно-оздоровительными центрами»;

- «Предоставление питания при организации отдыха детей в каникулярное время в организованных лагерях с дневным пребыванием в муниципальных общеобразовательных учреждениях»;

- «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих методическую помощь муниципальным образовательным учреждениям»;

- «Организация проведения независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными образовательными учреждениями»;

- «Развитие педагогического потенциала»;

- «Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений»;

- «Расходы на обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений».

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению указанных проблем, повысит прозрачность и эффективность расходования средств бюджета муниципального образования «Город Саратов», окажет влияние на достижение национальной цели развития Российской Федерации на территории города.

- Паспорт муниципальной программы

«Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2025-2027 годы

1. Основные положения муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее – комитет по образованию) |
| --- | --- |
| Исполнители | - комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее – комитет по строительству и инженерной защите); - комитет по образованию; - администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» (далее – администрация Ленинского района); - администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» (далее – администрация Заводского района); - администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» (далее – администрация Октябрьского района); - администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» (далее – администрация Фрунзенского района); - администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» (далее – администрация Кировского района); - администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» (далее – администрация Волжского района); - департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» (далее – департамент Гагаринского административного района) |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы |
| Цели муниципальной программы | - создание и улучшение условий в муниципальных образовательных учреждениях для обучения и всестороннего развития детей, повышение доступности качественного образования; |
|  | - формирование эффективной системы выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи; - создание условий для развития кадрового потенциала и стимулирования профессионального роста педагогов |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение государственных гарантий по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, обеспечение доступности дополнительного образования; - сохранение и расширение сети муниципальных образовательных учреждений; - создание условий, гарантирующих безопасность функционирования муниципальных и иных образовательных учреждений, укрепление их материально-технической базы и инфраструктуры; - выявление, развитие и поддержка талантливой молодежи и детей с выдающимися способностями; - организация отдыха и оздоровления детей; - эффективное и оперативное ознакомление работников образовательных учреждений с педагогической информацией; - оценка состояния образовательной системы, стимулирование ее роста; - повышение статуса педагога в учебно-воспитательном процессе, развитие творческого и профессионального потенциала |
| Структура муниципальной программы | 1. Муниципальные проекты в целях выполнения задач региональных проектов: - «Все лучшее детям»; - «Педагоги и наставники»; - «Поддержка семьи»; - «Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области». 2. Муниципальные проекты: - «Проведение проектных и предпроектных работ, работ по приведению зданий, помещений и сооружений, территорий образовательных учреждений в нормативное состояние»; - «Создание условий для занятий физкультурой и спортом». |
|  | 3. Комплексы процессных мероприятий: - «Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам»; - «Обеспечение доступности дополнительного образования»; - «Выявление, развитие и поддержка детей с выдающимися способностями»; - «Выявление, развитие и поддержка талантливой молодежи»; - «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих организационно-воспитательную работу с молодежью»; - «Расходы на оказание услуг отдыха и оздоровления детей детскими образовательно-оздоровительными центрами»; - «Предоставление питания при организации отдыха детей в каникулярное время в организованных лагерях с дневным пребыванием в муниципальных общеобразовательных учреждениях»; - «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих методическую помощь муниципальным образовательным учреждениям»; - «Организация проведения независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными образовательными учреждениями»; - «Развитие педагогического потенциала»; - «Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений»; - «Расходы на обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений» |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | - всего по муниципальной программе – 48352385,1 тыс. руб., в том числе по годам: - 2025 год – 16566685,3 тыс. руб.; - 2026 год – 16168619,4 тыс. руб.; - 2027 год – 15617080,4 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты | - повышение качества и доступности дошкольного образования, начального общего и основного общего, среднего общего образования; |
|  | - повышение уровня цифровой трансформации сферы образования; - формирование мотивации к здоровому образу жизни; - повышение доступности и качества дополнительного образования; - создание современной и безопасной образовательной среды; - укрепление материально-технической базы и инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений, детских образовательно-оздоровительных центров; - выявление, развитие и поддержка талантов у детей и молодежи, признание и поощрение выдающихся способностей; - формирование и укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей обучающихся; - организация отдыха детей в каникулярное время, укрепление их здоровья; - развитие кадрового потенциала и стимулирование профессионального роста педагогов; - повышение качества оказания услуг муниципальными образовательными учреждениями |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | - национальная цель - реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности; - целевые показатели: - «Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей»; - «Формирование к 2030 году современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования, предусматривающей ежегодное дополнительное профессиональное образование на основе актуализированных профессиональных стандартов не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций» |

- 2. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задача муниципальной программы | Ожидаемый результат от реализации задачи |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение государственных гарантий по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, обеспечение доступности дополнительного образования |  |
| 1.1. | Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Педагоги и наставники» | - финансовое обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного образования по основным образовательным программам |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» | - повышение качества и доступности дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования; - повышение уровня цифровой трансформации сферы образования; - формирование мотивации к здоровому образу жизни |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Расходы на обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений» |  |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности дополнительного образования» | - повышение доступности и качества дополнительного образования |
| 2. | Задача 2. Сохранение и расширение сети муниципальных образовательных учреждений |  |
| 2.1. | Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Поддержка семьи» | - развитие инфраструктуры системы дошкольного образования |
| 3. | Задача 3. Создание условий, гарантирующих безопасность функционирования муниципальных и иных образовательных учреждений, укрепление их материально-технической базы и инфраструктуры |  |
| 3.1. | Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Все лучшее детям» | - укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 1 | 2 | 3 |
| 3.2. | Региональный проект «Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области» | - создание современной и безопасной образовательной среды; - укрепление материально-технической базы и инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений, детских образовательно-оздоровительных центров |
| 3.3. | Муниципальный проект «Проведение проектных и предпроектных работ, работ по приведению зданий, помещений и сооружений, территорий образовательных учреждений в нормативное состояние» |  |
| 3.4. | Муниципальный проект «Создание условий для занятий физкультурой и спортом» |  |
| 3.5. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений» |  |
| 4. | Задача 4. Выявление, развитие и поддержка талантливой молодежи и детей с выдающимися способностями |  |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Выявление, развитие и поддержка детей с выдающимися способностями» | - выявление, развитие и поддержка талантов у детей и молодежи, признание и поощрение выдающихся способностей |
| 4.2. | Комплекс процессных мероприятий «Выявление, развитие и поддержка талантливой молодежи» |  |
| 4.3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих организационно-воспитательную работу с молодежью» | - формирование и укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей обучающихся |
| 5. | Задача 5. Организация отдыха и оздоровления детей |  |
| 5.1. | Комплекс процессных мероприятий «Расходы на оказание услуг отдыха и оздоровления детей детскими образовательно-оздоровительными центрами» | - организация отдыха детей в каникулярное время, укрепление их здоровья |
| 5.2. | Комплекс процессных мероприятий «Предоставление питания при организации отдыха детей в каникулярное время в |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | организованных лагерях с дневным пребыванием в муниципальных общеобразовательных учреждениях» |  |
| 6. | Задача 6. Эффективное и оперативное ознакомление работников образовательных учреждений с педагогической информацией |  |
| 6.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих методическую помощь муниципальным образовательным учреждениям» | - развитие кадрового потенциала и стимулирование профессионального роста педагогов |
| 7. | Задача 7. Оценка состояния образовательной системы, стимулирование ее роста |  |
| 7.1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями» | - повышение качества оказания услуг муниципальными образовательными учреждениями |
| 8. | Задача 8. Повышение статуса педагога в учебно-воспитательном процессе, развитие творческого и профессионального потенциала |  |
| 8.1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие педагогического потенциала» | - развитие кадрового потенциала и стимулирование профессионального роста педагогов |

3. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источники финансирования | Объем финансиро-вания, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации программы, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа, в том числе: | 48 352 385,1 | 16 566 685,3 | 16 168 619,4 | 15 617 080,4 |
| 1. Бюджет муниципального образования «Город Саратов» (далее – бюджет города) | 14 454 453,3 | 4 809 311,5 | 4 821 985,6 | 4 823 156,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Федеральный бюджет (прогнозно) | 4 211 693,8 | 1 555 227,2 | 1 587 107,6 | 1 069 359,0 |
| 2.1. По государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» | 4 211 693,8 | 1 555 227,2 | 1 587 107,6 | 1 069 359,0 |
| 2.1.1. По региональному проекту «Все лучшее детям» | 1 470 618,4 | 639 446,6 | 649 204,3 | 181 967,5 |
| 2.1.2. По региональному проекту «Педагоги и наставники» | 1 125 048,7 | 372 360,4 | 374 685,9 | 378 002,4 |
| 2.1.3. По региональному проекту «Поддержка семьи» | 440 592,0 | 109 330,7 | 182 614,5 | 148 646,8 |
| 3. Областной бюджет (прогнозно) | 29 686 238,0 | 10 202 146,6 | 9 759 526,2 | 9 724 565,2 |
| 3.1. По государственной программе Саратовской области «Развитие госу-дарственного и муниципального управления» | 170 163,0 | 170 163,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. По государственной программе Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области» | 29 516 075,0 | 10 031 983,6 | 9 759 526,2 | 9 724 565,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2.1. По региональному проекту «Все лучшее детям» | 190 724,8 | 85 671,9 | 80 239,1 | 24 813,8 |
| 3.2.2. По региональному проекту «Педагоги и наставники» | 3 107,3 | 1 019,2 | 1 034,7 | 1 053,4 |
| 3.2.3. По региональному проекту «Поддержка семьи» | 8 991,7 | 2 231,3 | 3 726,8 | 3 033,6 |
| 3.2.4. По региональному проекту «Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области» | 12 750,0 | 12 750,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | - | - | - | - |
| 5. Внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - |

.

- Приложение № 1

к муниципальной программе

- Паспорт

- муниципального проекта в целях выполнения задач

- регионального проекта «Все лучшее детям»

- 1. Основные положения муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

| Характеристика муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта | Мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций |
| --- | --- |

- 2. Показатели реализации муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Количество объектов по модернизации школьных систем образования, в отношении которых предусматривается капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций | ед. | - | 7 | 6 | 2 |

- 3. Финансовое обеспечение муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям |  | Источники финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. руб. |  |  | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год |  |  | 2027 год |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |
| Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта |  | всего | 1 661 343,2 |  |  | 725 118,5 | 729 443,4 |  |  | 206 781,3 |
|  |  | бюджет города | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1 470 618,4 |  |  | 639 446,6 | 649 204,3 |  |  | 181 967,5 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 190 724,8 |  |  | 85 671,9 | 80 239,1 |  |  | 24 813,8 |
|  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация Ленинского района | всего |  |  | 185 634,0 | 185 634,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет города |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  | 163 357,9 | 163 357,9 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет (прогнозно) |  |  | 22 276,1 | 22 276,1 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| администрация Заводского района | всего |  |  | 813 016,0 | 134 653,4 |  |  | 471 581,3 | 206 781,3 |  |
|  | бюджет города |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  | 720 169,8 | 118 495,0 |  |  | 419 707,3 | 181 967,5 |  |
|  | областной бюджет (прогнозно) |  |  | 92 846,2 | 16 158,4 |  |  | 51 874,0 | 24 813,8 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| администрация Октябрьского района | всего |  |  | 201 842,8 | 134 236,3 |  |  | 67 606,5 | 0,0 |  |
|  | бюджет города |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  | 179 640,0 | 119 470,3 |  |  | 60 169,7 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет (прогнозно) |  |  | 22 202,8 | 14 766,0 |  |  | 7 436,8 | 0,0 |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| администрация Кировского района | всего |  |  | 98 191,9 | 98 191,9 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет города |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  | 86 408,9 | 86 408,9 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет (прогнозно) |  |  | 11 783,0 | 11 783,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |
| администрация Волжского района | всего |  |  | 254 616,3 | 114 810,7 |  |  | 139 805,6 | 0,0 |  |
|  | бюджет города |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  | 225 460,3 | 101 033,4 |  |  | 124 426,9 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет (прогнозно) |  |  | 29 156,0 | 13 777,3 |  |  | 15 378,7 | 0,0 |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| департамент Гагаринского административного района | всего |  |  | 108 042,2 | 57 592,2 |  |  | 50 450,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет города |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  | 95 581,5 | 50 681,1 |  |  | 44 900,4 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет (прогнозно) |  |  | 12 460,7 | 6 911,1 |  |  | 5 549,6 | 0,0 |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |

- .

- Приложение № 2

к муниципальной программе

- Паспорт

- муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта «Педагоги и наставники»

- 1. Основные положения муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

| Характеристика муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций. Финансовое обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |
| --- | --- |

- 2. Показатели реализации муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Количество человек, обеспеченных выплатами ежемесячного денежного вознаграждения советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | чел. | - | 194 | 194 | 194 |
| 2. | Количество проведенных мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | ед. | - | 122 | 122 | 122 |

- 3. Финансовое обеспечение муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта | всего | 1 128 156,0 | 373 379,6 | 375 720,6 | 379 055,8 |
|  | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1 125 048,7 | 372 360,4 | 374 685,9 | 378 002,4 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 3 107,3 | 1 019,2 | 1 034,7 | 1 053,4 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| администрация Ленинского района | всего | 316 994,5 | 104 913,0 | 105 572,1 | 106 509,4 |
|  | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 316 097,9 | 104 618,9 | 105 273,5 | 106 205,5 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 896,6 | 294,1 | 298,6 | 303,9 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| администрация Заводского района | всего | 215 795,3 | 71 419,8 | 71 868,5 | 72 507,0 |
|  | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 215 194,4 | 71 222,7 | 71 668,4 | 72 303,3 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 600,9 | 197,1 | 200,1 | 203,7 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Октябрьского района | всего | 88 085,8 | 29 148,3 | 29 336,3 | 29 601,2 |
|  | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 87 797,7 | 29 053,8 | 29 240,4 | 29 503,5 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 288,1 | 94,5 | 95,9 | 97,7 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация | всего | 45 151,8 | 14 942,6 | 15 037,1 | 15 172,1 |
| Фрунзенского района | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 45 030,2 | 14 902,7 | 14 996,6 | 15 130,9 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 121,6 | 39,9 | 40,5 | 41,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Кировского района | всего | 163 616,2 | 54 136,0 | 54 489,9 | 54 990,3 |
|  | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 163 100,2 | 53 966,7 | 54 318,1 | 54 815,4 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 516,0 | 169,3 | 171,8 | 174,9 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Волжского района | всего | 135 138,9 | 44 733,4 | 45 006,6 | 45 398,9 |
|  | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 134 813,9 | 44 626,8 | 44 898,4 | 45 288,7 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 325,0 | 106,6 | 108,2 | 110,2 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| департамент Гагаринского административного района | всего | 163 373,5 | 54 086,5 | 54 410,1 | 54 876,9 |
|  | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 163 014,4 | 53 968,8 | 54 290,5 | 54 755,1 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 359,1 | 117,7 | 119,6 | 121,8 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- .

- Приложение № 3

к муниципальной программе

- Паспорт

- муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта «Поддержка семьи»

- 1. Основные положения муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

| Характеристика муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта | Осуществление расходов на строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий); капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
| --- | --- |

- 2. Показатели реализации муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Количество дошкольных образовательных организаций, в отношении которых ведутся работы по строительству | ед. | - | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Количество объектов, в которых осуществлен капитальный ремонт и здания дошкольных образовательных организаций оснащены | ед. | - | 2 | 2 | 2 |

- 3. Финансовое обеспечение муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта | всего | 449 583,7 | 111 562,0 | 186 341,3 | 151 680,4 |
|  | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 440 592,0 | 109 330,7 | 182 614,5 | 148 646,8 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 8 991,7 | 2 231,3 | 3 726,8 | 3 033,6 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| комитет по строительству и инженерной защите | всего | 151 097,3 | 17 638,9 | 70 529,2 | 62 929,2 |
|  | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 148 075,3 | 17 286,1 | 69 118,6 | 61 670,6 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 3 022,0 | 352,8 | 1 410,6 | 1 258,6 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Ленинского района | всего | 128 013,3 | 64 081,6 | 63 931,7 | 0,0 |
|  | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 125 453,0 | 62 799,9 | 62 653,1 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 2 560,3 | 1 281,7 | 1 278,6 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация | всего | 60 001,5 | 0,0 | 0,0 | 60 001,5 |
| Заводского района | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 58 801,5 | 0,0 | 0,0 | 58 801,5 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация | всего | 29 841,5 | 29 841,5 | 0,0 | 0,0 |
| Октябрьского района | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 29 244,7 | 29 244,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 596,8 | 596,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| администрация | всего | 28 749,7 | 0,0 | 0,0 | 28 749,7 |
| Кировского района | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 28 174,7 | 0,0 | 0,0 | 28 174,7 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 575,0 | 0,0 | 0,0 | 575,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация | всего | 51 880,4 | 0,0 | 51 880,4 | 0,0 |
| Волжского района | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 50 842,8 | 0,0 | 50 842,8 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 1 037,6 | 0,0 | 1 037,6 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- .

- Приложение № 4

к муниципальной программе

- Паспорт

муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта «Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области»

- 1. Основные положения муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

| Характеристика муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта | Проведение ремонтных работ зданий, помещений и сооружений дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. Приобретение оборудования, мебели, быстровозводимых конструкций для сооружений некапитальных строений, инвентаря, других основных средств и материальных запасов, программного обеспечения. Проведение ремонтных работ зданий, помещений и сооружений общеобразовательных учреждений. Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, других основных средств и материальных запасов, программного обеспечения, услуг по повышению квалификации (получению дополнительного образования). Укрепление безопасности общеобразовательных учреждений. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования. Создание условий для занятий физической культурой и спортом (обустройство спортивного ядра) |
| --- | --- |

- 2. Показатели реализации муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в которых проведен капитальный и текущий ремонт | ед. | - | 2 | - | - |
| 2. | Количество учреждений дополнительного образования, в которых проведен капитальный и текущий ремонт | ед. | - | 3 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт | ед. | - | 7 | - | - |
| 4. | Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт спортивных залов | ед. | - | 1 | - | - |
| 5. | Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт школьных музеев | ед. | 7 | 7 | - | - |

- 3. Финансовое обеспечение муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям |  | Источники финансирования |  | Объем финансирования, всего, тыс. руб. |  | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта | всего |  | 13 578,5 |  | 13 578,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | бюджет города |  | 828,5 |  | 828,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | областной бюджет (прогнозно) |  | 12 750,0 |  | 12 750,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| администрация Ленинского района | всего |  | 787,7 |  | 787,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | бюджет города |  | 37,7 |  | 37,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | областной бюджет (прогнозно) |  | 750,0 |  | 750,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| администрация Заводского района | всего |  | 2 938,3 |  | 2 938,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | бюджет города |  | 188,3 |  | 188,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | областной бюджет (прогнозно) |  | 2 750,0 |  | 2 750,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| администрация Октябрьского района района | всего |  | 2 400,7 |  | 2 400,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | бюджет города |  | 150,7 |  | 150,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | областной бюджет (прогнозно) |  | 2 250,0 |  | 2 250,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| администрация Фрунзенского района | всего |  | 1 325,3 |  | 1 325,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | бюджет города |  | 75,3 |  | 75,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | областной бюджет (прогнозно) |  | 1 250,0 |  | 1 250,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| администрация Кировского района | всего |  | 1 325,3 |  | 1 325,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | бюджет города |  | 75,3 |  | 75,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | областной бюджет (прогнозно) |  | 1 250,0 |  | 1 250,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| администрация Волжского района | всего |  | 2 400,6 |  | 2 400,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | бюджет города |  | 150,6 |  | 150,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | областной бюджет (прогнозно) |  | 2 250,0 |  | 2 250,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| департамент Гагаринского административного района | всего |  | 2 400,6 |  | 2 400,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | бюджет города |  | 150,6 |  | 150,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | областной бюджет (прогнозно) |  | 2 250,0 |  | 2 250,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |

- .

- Приложение № 5

к муниципальной программе

- Паспорт

- муниципального проекта «Проведение проектных и предпроектных работ, работ по приведению зданий,

- помещений и сооружений, территорий образовательных учреждений в нормативное состояние»

- 1. Основные положения муниципального проекта

| Характеристика муниципального проекта | Проведение проектных и предпроектных работ по приведению зданий, помещений и сооружений, территорий образовательных учреждений в нормативное состояние |
| --- | --- |

- 2. Показатели реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Количество проектных и предпроектных работ, работ по приведению зданий, помещений и сооружений, территорий образовательных учреждений в нормативное состояние | ед. | - | 1 | - | - |

- 3. Финансовое обеспечение муниципального проекта

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальный проект | всего | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| комитет по строительству и инженерной защите | всего | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |

- .

- Приложение № 6

к муниципальной программе

- Паспорт

- муниципального проекта «Создание условий для занятий физкультурой и спортом»

- 1. Основные положения муниципального проекта

| Характеристика муниципального проекта | Создание условий для занятий физической культурой и спортом, включая строительство ледовой арены и бассейна в общеобразовательных учреждениях |
| --- | --- |

- 2. Показатели реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Количество объектов для занятий физической культурой и спортом, построенных (устроенных) на территории общеобразовательных учреждений | ед. | 3 | 1 | 0 | 0 |

- 3. Финансовое обеспечение муниципального проекта

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям |  | Источники финансирования |  | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Муниципальный проект | всего |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет города |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| департамент Гагаринского административного района | всего |  | 10 000,0 |  |  | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет города |  | 10 000,0 |  |  | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет (прогнозно) |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

- .

- Приложение № 7

к муниципальной программе

- Паспорт

- комплекса процессных мероприятий «Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного

- образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным

- общеобразовательным программам»

- 1. Основные положения комплекса процессных мероприятий

| Характеристика комплекса процессных мероприятий | Осуществление финансового обеспечения: - выполнения муниципальных заданий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций; - предоставления питания, медикаментов и мягкого инвентаря воспитанникам в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях; - выплат компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; - выполнения муниципальных заданий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений; - предоставления бесплатного горячего питания обучающимся в 1-4-х классах в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего образования, а также мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в период получения образования; - предоставления питания отдельным категориям обучающихся в 5-11-х классах в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования; |
| --- | --- |
|  | - предоставления питания, медикаментов и мягкого инвентаря воспитанникам в структурных подразделениях муниципальных общеобразовательных учреждений; - компенсации родителям (законным представителям) за предоставленное горячее питание обучающихся по образовательным программам начального общего образования на дому детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации; - выплат денежной компенсации родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; - поощрительных выплат водителям школьных автобусов муниципальных общеобразовательных организаций |

- 2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля воспитанников, освоивших дошкольную образовательную программу дошкольного образования, от общего числа воспитанников, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля граждан (родителей), получивших социальную поддержку в виде выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки, от числа заявившихся | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании, от числа допущенных к ГИА | % | 99,4 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Количество человек, обеспеченных бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | чел. | 42 127 | 38 766 | 32 545 | 29 877 |
| 5. | Доля охвата горячим питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | % | 93,5 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Доля охвата бесплатным горячим питанием обучающихся в 1-4-х классах в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего образования, включая обучающихся, посещающих группы продленного дня | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

- 3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий | всего | 41 454 078,0 | 13 951 018,7 | 13 750 503,0 | 13 752 556,3 |
|  | бюджет города | 11 037 894,4 | 3 624 136,8 | 3 706 288,4 | 3 707 469,2 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1 175 434,7 | 434 089,5 | 380 602,9 | 360 742,3 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 29 240 748,9 | 9 892 792,4 | 9 663 611,7 | 9 684 344,8 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| администрация Ленинского района | всего | 13 117 125,0 | 4 425 816,0 | 4 345 429,3 | 4 345 879,7 |
|  | бюджет города | 3 579 839,3 | 1 189 406,4 | 1 195 083,7 | 1 195 349,2 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 360 329,2 | 133 154,2 | 116 747,5 | 110 427,5 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 9 176 956,5 | 3 103 255,4 | 3 033 598,1 | 3 040 103,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация | всего | 8 197 333,0 | 2 767 527,4 | 2 714 558,6 | 2 715 247,0 |
| Заводского района | бюджет города | 2 069 876,9 | 687 748,2 | 690 658,2 | 691 470,5 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 244 289,4 | 90 273,4 | 79 150,4 | 74 865,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 5 883 166,7 | 1 989 505,8 | 1 944 750,0 | 1 948 910,9 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация | всего | 3 395 252,2 | 1 147 649,9 | 1 123 741,2 | 1 123 861,1 |
| Октябрьского района | бюджет города | 884 084,6 | 294 923,4 | 294 580,6 | 294 580,6 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 94 308,6 | 34 850,3 | 30 556,2 | 28 902,1 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 2 416 859,0 | 817 876,2 | 798 604,4 | 800 378,4 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация | всего | 1 843 506,9 | 625 507,7 | 608 944,5 | 609 054,7 |
| Фрунзенского района | бюджет города | 437 780,2 | 146 729,4 | 145 525,4 | 145 525,4 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 51 993,5 | 19 213,4 | 16 846,0 | 15 934,1 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 1 353 733,2 | 459 564,9 | 446 573,1 | 447 595,2 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация | всего | 6 858 264,8 | 2 248 707,0 | 2 305 212,5 | 2 304 345,3 |
| Кировского района | бюджет города | 2 131 368,4 | 640 292,5 | 745 885,0 | 745 190,9 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 214 046,9 | 78 823,3 | 69 111,0 | 66 112,6 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 4 512 849,5 | 1 529 591,2 | 1 490 216,5 | 1 493 041,8 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация | всего | 5 160 628,8 | 1 766 429,9 | 1 697 019,1 | 1 697 179,8 |
| Волжского района | бюджет города | 1 228 559,4 | 430 351,2 | 399 104,1 | 399 104,1 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 157 260,8 | 58 113,3 | 50 952,9 | 48 194,6 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 3 774 808,6 | 1 277 965,4 | 1 246 962,1 | 1 249 881,1 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| департамент Гагаринского | всего | 2 881 967,3 | 969 380,8 | 955 597,8 | 956 988,7 |
| административного района | бюджет города | 706 385,6 | 234 685,7 | 235 451,4 | 236 248,5 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 53 206,3 | 19 661,6 | 17 238,9 | 16 305,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 2 122 375,4 | 715 033,5 | 702 907,5 | 704 434,4 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- .

- Приложение № 8

к муниципальной программе

- Паспорт

- комплекса процессных мероприятий «Обеспечение доступности дополнительного образования»

- 1. Основные положения комплекса процессных мероприятий

| Характеристика комплекса процессных мероприятий | Осуществление финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями. Осуществляются расходы: - на оплату труда работников центров образования цифровой, гуманитарной, естественно-научной и технологической направленности и начислений на выплаты при оплате труда; - на повышение квалификации педагогических работников центров образования; - на участие обучающихся центров образования в соревнованиях и федеральных мероприятиях; - на приобретение расходных материалов |
| --- | --- |

- 2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых размер средней заработной платы педагогических работников соответствует установленному целевому значению | ед. | - | 11 | 11 | 11 |

- 3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий | всего | 1 649 768,7 | 682 597,0 | 483 587,8 | 483 583,9 |
|  | бюджет города | 1 452 622,7 | 485 451,0 | 483 587,8 | 483 583,9 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 197 146,0 | 197 146,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| комитет по образованию | всего | 288 102,3 | 120 326,9 | 83 887,7 | 83 887,7 |
|  | бюджет города | 253 521,1 | 85 745,7 | 83 887,7 | 83 887,7 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 34 581,2 | 34 581,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Ленинского района | всего | 405 987,2 | 166 874,4 | 119 557,0 | 119 555,8 |
|  | бюджет города | 358 672,3 | 119 559,5 | 119 557,0 | 119 555,8 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 47 314,9 | 47 314,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Заводского района | всего | 243 198,6 | 100 579,2 | 71 309,7 | 71 309,7 |
|  | бюджет города | 213 929,1 | 71 309,7 | 71 309,7 | 71 309,7 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 29 269,5 | 29 269,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Октябрьского района | всего | 110 871,8 | 45 842,0 | 32 514,9 | 32 514,9 |
|  | бюджет города | 97 544,7 | 32 514,9 | 32 514,9 | 32 514,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 13 327,1 | 13 327,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Фрунзенского района | всего | 216 231,7 | 92 340,3 | 61 945,7 | 61 945,7 |
|  | бюджет города | 185 837,1 | 61 945,7 | 61 945,7 | 61 945,7 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 30 394,6 | 30 394,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Кировского района | всего | 178 399,3 | 72 212,6 | 53 094,7 | 53 092,0 |
|  | бюджет города | 159 284,1 | 53 097,4 | 53 094,7 | 53 092,0 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 19 115,2 | 19 115,2 | 0,0 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Волжского района | всего | 206 977,8 | 84 421,6 | 61 278,1 | 61 278,1 |
|  | бюджет города | 183 834,3 | 61 278,1 | 61 278,1 | 61 278,1 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 23 143,5 | 23 143,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- .

- Приложение № 9

к муниципальной программе

- Паспорт

- комплекса процессных мероприятий «Выявление, развитие и поддержка детей с выдающимися способностями»

- 1. Основные положения комплекса процессных мероприятий

| Характеристика комплекса процессных мероприятий | Награждение нагрудным знаком главы муниципального образования «Город Саратов» «За особые успехи в обучении». Оказание финансовой поддержки детям - победителям городских предметных олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций, соревнований, фестивалей, смотров. Организация и проведение городских олимпиад, муниципального этапа Всероссийских олимпиад школьников. Оказание финансовой поддержки преподавателям по результатам участия обучающихся в олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах, фестивалях, смотрах, соревнованиях, турнирах и чемпионатах. Повышение квалификации педагогических кадров, работающих с одаренными детьми, проведение мастер-классов. Информационное освещение деятельности образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми, фоторепортажи, сюжеты о достижениях одаренных детей |
| --- | --- |

- 2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество приобретенных нагрудных знаков главы муниципального образования «Город Саратов» «За особые успехи в обучении» | ед. | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Количество детей и преподавателей, участвующих в организации и проведении городских олимпиад, муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | чел. | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 |
| 3. | Количество мероприятий по информационному освещению деятельности образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми, а также достижений одаренных детей | ед. | 120 | 120 | 120 | 120 |

- 3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Комплекс процессных мероприятий | всего | 1 050,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
|  | бюджет города | 1 050,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| комитет по образованию | всего | 1 050,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
|  | бюджет города | 1 050,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |

- .

- Приложение № 10

к муниципальной программе

- Паспорт

- комплекса процессных мероприятий «Выявление, развитие и поддержка талантливой молодежи»

- 1. Основные положения комплекса процессных мероприятий

| Характеристика комплекса процессных мероприятий | Выплата денежного вознаграждения лауреатам молодежной премии главы муниципального образования «Город Саратов» «Успех» и организация проведения мероприятий с молодежью |
| --- | --- |

- 2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Количество лауреатов молодежной премии главы муниципального образования «Город Саратов» «Успех» | чел. | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2. | Количество проведенных мероприятий с молодежью | ед. | - | 1 | 1 | 1 |

- 3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий | всего | 4 050,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 1 350,0 |
|  | бюджет города | 4 050,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 1 350,0 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| комитет по образованию | всего | 4 050,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 1 350,0 |
|  | бюджет города | 4 050,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 1 350,0 |

- .

- Приложение № 11

к муниципальной программе

- Паспорт

- комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений,

- осуществляющих организационно-воспитательную работу с молодежью»

- 1. Основные положения комплекса процессных мероприятий

| Характеристика комплекса процессных мероприятий | Осуществление расходования средств на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр молодежных инициатив» (далее – МКУ «ЦМИ») |
| --- | --- |

- 2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Количество ежедневных просмотров информации в социальных сетях о деятельности МКУ «ЦМИ» | чел. | - | не менее 500 | не менее 600 | не менее 670 |
| 2. | Количество публикаций в социальных сетях о деятельности МКУ «ЦМИ» (среднемесячное значение) | ед. | - | не менее 68 | не менее 76 | не менее 80 |

- 3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год |  |  | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий | всего | 53 185,5 | 17 728,5 |  | 17 728,5 | 17 728,5 |  |  |
|  | бюджет города | 53 185,5 | 17 728,5 |  | 17 728,5 | 17 728,5 |  |  |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комитет по образованию | всего | 53 185,5 | 17 728,5 |  | 17 728,5 | 17 728,5 |  |  |
|  | бюджет города | 53 185,5 | 17 728,5 |  | 17 728,5 | 17 728,5 |  |  |

- .

- Приложение № 12

к муниципальной программе

- Паспорт

- комплекса процессных мероприятий «Расходы на оказание услуг отдыха и оздоровления детей

- детскими образовательно-оздоровительными центрами»

- 1. Основные положения комплекса процессных мероприятий

| Характеристика комплекса процессных мероприятий | Выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями |
| --- | --- |

- 2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости детей | % | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 2. | Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых размер средней заработной платы педагогических работников соответствует установленному целевому значению | ед. | - | 11 | 11 | 11 |

- 3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Комплекс процессных мероприятий | всего | 485 830,5 | 164 683,1 | 160 576,7 | 160 570,7 |
|  | бюджет города | 485 830,5 | 164 683,1 | 160 576,7 | 160 570,7 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| администрация Ленинского района | всего | 146 182,4 | 49 961,2 | 48 110,7 | 48 110,5 |
|  | бюджет города | 146 182,4 | 49 961,2 | 48 110,7 | 48 110,5 |
| администрация Заводского района | всего | 94 329,9 | 31 443,3 | 31 443,3 | 31 443,3 |
|  | бюджет города | 94 329,9 | 31 443,3 | 31 443,3 | 31 443,3 |
| администрация Октябрьского района | всего | 62 517,6 | 20 839,2 | 20 839,2 | 20 839,2 |
|  | бюджет города | 62 517,6 | 20 839,2 | 20 839,2 | 20 839,2 |
| администрация Фрунзенского района | всего | 38 201,7 | 14 233,9 | 11 983,9 | 11 983,9 |
|  | бюджет города | 38 201,7 | 14 233,9 | 11 983,9 | 11 983,9 |
| администрация Кировского района | всего | 50 232,7 | 16 750,1 | 16 744,2 | 16 738,4 |
|  | бюджет города | 50 232,7 | 16 750,1 | 16 744,2 | 16 738,4 |
| администрация Волжского района | всего | 94 366,2 | 31 455,4 | 31 455,4 | 31 455,4 |
|  | бюджет города | 94 366,2 | 31 455,4 | 31 455,4 | 31 455,4 |

- .

- Приложение № 13

к муниципальной программе

- Паспорт

- комплекса процессных мероприятий «Предоставление питания при организации отдыха детей

- в каникулярное время в организованных лагерях с дневным пребыванием в муниципальных

- общеобразовательных учреждениях»

- 1. Основные положения комплекса процессных мероприятий

| Характеристика комплекса процессных мероприятий | Предоставление питания при организации отдыха и оздоровления детей |
| --- | --- |

- 2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Доля охвата обучающихся питанием при организации отдыха детей в каникулярное время в организованных лагерях с дневным пребыванием в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

- 3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий | всего | 126 952,3 | 40 984,1 | 42 984,1 | 42 984,1 |
|  | бюджет города | 126 952,3 | 40 984,1 | 42 984,1 | 42 984,1 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| администрация Ленинского района | всего | 29 781,6 | 9 927,2 | 9 927,2 | 9 927,2 |
|  | бюджет города | 29 781,6 | 9 927,2 | 9 927,2 | 9 927,2 |
| администрация Заводского района | всего | 34 746,3 | 11 582,1 | 11 582,1 | 11 582,1 |
|  | бюджет города | 34 746,3 | 11 582,1 | 11 582,1 | 11 582,1 |
| администрация Октябрьского района | всего | 9 573,0 | 3 191,0 | 3 191,0 | 3 191,0 |
|  | бюджет города | 9 573,0 | 3 191,0 | 3 191,0 | 3 191,0 |
| администрация Фрунзенского района | всего | 9 449,4 | 3 149,8 | 3 149,8 | 3 149,8 |
|  | бюджет города | 9 449,4 | 3 149,8 | 3 149,8 | 3 149,8 |
| администрация Кировского района | всего | 18 685,9 | 4 895,3 | 6 895,3 | 6 895,3 |
|  | бюджет города | 18 685,9 | 4 895,3 | 6 895,3 | 6 895,3 |
| администрация Волжского района | всего | 13 655,7 | 4 551,9 | 4 551,9 | 4 551,9 |
|  | бюджет города | 13 655,7 | 4 551,9 | 4 551,9 | 4 551,9 |
| департамент Гагаринского административного района | всего | 11 060,4 | 3 686,8 | 3 686,8 | 3 686,8 |
|  | бюджет города | 11 060,4 | 3 686,8 | 3 686,8 | 3 686,8 |

- .

- Приложение № 14

к муниципальной программе

- Паспорт

- комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений,

- осуществляющих методическую помощь муниципальным образовательным учреждениям»

- 1. Основные положения комплекса процессных мероприятий

| Характеристика комплекса процессных мероприятий | Предоставление методической помощи муниципальным образовательным учреждениям муниципального образования «Город Саратов» в осуществлении государственной политики в области образования |
| --- | --- |

- 2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Количество организованных и проведенных мероприятий, позволяющих выявить творческий потенциал обучающихся и педагогических работников | ед. | 85 | 90 | 90 | 90 |
| 2. | Количество организованных и проведенных совещаний, деловых встреч, семинаров, обучений педагогических работников с привлечением специалистов (координация выполнения образовательных проектов городской системы образования) | ед. | 250 | 265 | 265 | 265 |
| 3. | Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации | чел. | 3 775 | 3 775 | 3 775 | 3 775 |

- 3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| Комплекс процессных мероприятий | всего | 104 832,7 | 33 810,9 | 35 510,9 | 35 510,9 |  |
|  | бюджет города | 104 832,7 | 33 810,9 | 35 510,9 | 35 510,9 |  |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
| комитет по образованию | всего | 104 832,7 | 33 810,9 | 35 510,9 |  | 35 510,9 |
|  | бюджет города | 104 832,7 | 33 810,9 | 35 510,9 |  | 35 510,9 |

- Приложение № 15

к муниципальной программе

- Паспорт

- комплекса процессных мероприятий «Организация проведения независимой оценки качества

- условий оказания услуг муниципальными образовательными учреждениями»

- 1. Основные положения комплекса процессных мероприятий

| Характеристика комплекса процессных мероприятий | Оказание услуг в целях получения сведений об образовательной деятельности, установления качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ |
| --- | --- |

- 2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Количество учреждений, в отношении которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными образовательными учреждениями | ед. | 71 | 6 | - | - |

- 3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий | всего | 32,5 | 32,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 32,5 | 32,5 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| администрация Волжского района | всего | 32,5 | 32,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 32,5 | 32,5 | 0,0 | 0,0 |

- .

- Приложение № 16

к муниципальной программе

- Паспорт

- комплекса процессных мероприятий «Развитие педагогического потенциала»

- 1. Основные положения комплекса процессных мероприятий

| Характеристика комплекса процессных мероприятий | Осуществление расходования средств на организацию и проведение мероприятий: конкурсы профессионального мастерства, мероприятия для педагогов и управленческих команд (конкурсы «Учитель года», «Воспитатель года», «Классное призвание», «Директор года», конкурс управленческих команд «Большие игры», городской конкурс молодых специалистов «Педагогический дебют», конкурсы «Вожатый года», «Сердце отдаю детям»), конференции, симпозиумы, выставки, выездные профильные смены и т.д. |
| --- | --- |

- 2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Количество организованных и проведенных конкурсов и мероприятий для педагогов и управленческих команд | ед. | 9 | 10 | 10 | 10 |

- 3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий | всего | 11 361,0 | 3 787,0 | 3 787,0 | 3 787,0 |
|  | бюджет города | 11 361,0 | 3 787,0 | 3 787,0 | 3 787,0 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| комитет по образованию | всего | 11 361,0 | 3 787,0 | 3 787,0 | 3 787,0 |
|  | бюджет города | 11 361,0 | 3 787,0 | 3 787,0 | 3 787,0 |

- .

- Приложение № 17

к муниципальной программе

- Паспорт

- комплекса процессных мероприятий «Совершенствование материально-технической базы

- муниципальных учреждений»

- 1. Основные положения комплекса процессных мероприятий

| Характеристика комплекса процессных мероприятий | Проведение ремонтных работ зданий, помещений и сооружений общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. Техническое обследование зданий общеобразовательных учреждений. Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, других основных средств и материальных запасов, программного обеспечения |
| --- | --- |

- 2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых укреплена материально-техническая база и инфраструктура, обеспечена безопасность их функционирования | ед. | 66 | 3 | 1 | 1 |
| 2. | Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, детских образовательно-оздоровительных центров, в которых укреплена материально-техническая база и инфраструктура, обеспечена безопасность их функционирования | ед. | 11 | 1 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых укреплена материально-техническая база и инфраструктура, обеспечена безопасность их функционирования | ед. | 63 | 7 | 2 | 2 |

- 3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Комплекс процессных мероприятий | всего | 52 890,9 | 51 090,9 | 900,0 | 900,0 |
|  | бюджет города | 52 890,9 | 51 090,9 | 900,0 | 900,0 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| комитет по образованию | всего | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 3 220,0 | 3 220,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Ленинского района | всего | 7 212,0 | 7 212,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 7 212,0 | 7 212,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Заводского района | всего | 11 206,7 | 11 006,7 | 100,0 | 100,0 |
|  | бюджет города | 11 206,7 | 11 006,7 | 100,0 | 100,0 |
| администрация Октябрьского района | всего | 6 989,7 | 6 989,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 6 989,7 | 6 989,7 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Фрунзенского района | всего | 602,5 | 602,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 602,5 | 602,5 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Кировского района | всего | 12 749,3 | 12 349,3 | 200,0 | 200,0 |
|  | бюджет города | 12 749,3 | 12 349,3 | 200,0 | 200,0 |
| администрация Волжского района | всего | 6 227,0 | 5 077,0 | 600,0 | 600,0 |
|  | бюджет города | 6 227,0 | 5 077,0 | 600,0 | 600,0 |
| департамент Гагаринского административного района | всего | 4 133,7 | 4 133,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 4 133,7 | 4 133,7 | 0,0 | 0,0 |

- .

- Приложение № 18

к муниципальной программе

- Паспорт

- комплекса процессных мероприятий «Расходы на обеспечение деятельности

- прочих муниципальных учреждений»

- 1. Основные положения комплекса процессных мероприятий

| Характеристика комплекса процессных мероприятий | Осуществление финансового обеспечения деятельности централизованных бухгалтерий учреждений образования администраций районов города |
| --- | --- |

- 2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Количество муниципальных образовательных учреждений, бухгалтерский учет в которых осуществляется централизованными бухгалтериями | ед. | - | 322 | 322 | 322 |

- 3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объем финанси-рования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий | всего | 1 144 691,6 | 384 614,0 | 379 836,1 | 380 241,5 |
|  | бюджет города | 1 111 922,3 | 374 078,2 | 368 922,2 | 368 921,9 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 32 769,3 | 10 535,8 | 10 913,9 | 11 319,6 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| администрация Ленинского района | всего | 317 071,8 | 108 172,4 | 104 385,8 | 104 513,6 |
|  | бюджет города | 306 731,4 | 104 847,8 | 100 941,9 | 100 941,7 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 10 340,4 | 3 324,6 | 3 443,9 | 3 571,9 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Заводского района | всего | 220 822,9 | 73 526,1 | 73 605,7 | 73 691,1 |
|  | бюджет города | 213 929,1 | 71 309,7 | 71 309,7 | 71 309,7 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 6 893,8 | 2 216,4 | 2 296,0 | 2 381,4 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Октябрьского района | всего | 135 210,8 | 45 037,1 | 45 069,5 | 45 104,2 |
|  | бюджет города | 132 405,6 | 44 135,2 | 44 135,2 | 44 135,2 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 2 805,2 | 901,9 | 934,3 | 969,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Фрунзенского района | всего | 96 541,4 | 32 162,7 | 32 180,0 | 32 198,7 |
|  | бюджет города | 95 034,3 | 31 678,1 | 31 678,1 | 31 678,1 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 1 507,1 | 484,6 | 501,9 | 520,6 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Кировского района | всего | 131 919,3 | 43 909,5 | 43 971,6 | 44 038,2 |
|  | бюджет города | 126 530,4 | 42 176,9 | 42 176,8 | 42 176,7 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 5 388,9 | 1 732,6 | 1 794,8 | 1 861,5 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Волжского района | всего | 129 392,7 | 43 080,0 | 43 129,7 | 43 183,0 |
|  | бюджет города | 125 085,6 | 41 695,2 | 41 695,2 | 41 695,2 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 4 307,1 | 1 384,8 | 1 434,5 | 1 487,8 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| департамент Гагаринского административного района | всего | 113 732,7 | 38 726,2 | 37 493,8 | 37 512,7 |
|  | бюджет города | 112 205,9 | 38 235,3 | 36 985,3 | 36 985,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 1 526,8 | 490,9 | 508,5 | 527,4 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- .

- Приложение № 19

к муниципальной программе

Перечень

объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов

недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность

| № п/п | Наименование организации (получателя субсидии) | Наименование объекта (объектов) капитального строительства, наименование объекта (объектов) недвижимого имущества | Сумма, (тыс. руб.) | В том числе за счет средств (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль-ного бюджета | област-ного бюджета | бюджета города |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по строительству и инженерной защите |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Поддержка семьи» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МКУ «КС» | «Детский сад на 160 мест в мкр. Иволгино г. Саратова» | 17 638,9 | 17 286,1 | 352,8 | 0,0 |
| Муниципальный проект «Проведение проектных и предпроектных работ, работ по приведению зданий, помещений и сооружений, территорий образовательных учреждений в нормативное состояние» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МКУ «КС» | «Детский городок профессий в Ленинском районе г. Саратова» | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| Департамент Гагаринского административного района |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект «Создание условий для занятий физкультурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Департамент Гагаринского административ-ного района | «Ледовая арена и бассейн в школе р.п. Соколовый муниципального образования «Город Саратов» (I этап - строительство ледовой арены)» | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по строительству и инженерной защите |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Поддержка семьи» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МКУ «КС» | «Детский сад на 160 мест в мкр. Иволгино г. Саратова» | 70 529,2 | 69 118,6 | 1 410,6 | 0,0 |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по строительству и инженерной защите |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Поддержка семьи» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МКУ «КС» | «Детский сад на 160 мест в мкр. Иволгино г. Саратова» | 62 929,2 | 51 670,6 | 1 258,6 | 0,0 |

.