## Лист1
Приложение
к постановлению
администрации города
_____________________
МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке городского коммунального хозяйства
к отопительному сезону 1998-1999 гг.
|  | Объем работ |  | Срок | Ответственный
№№ | Наименование прдприятия | Ед. | Кол-во | исполнения | за | Примечание
п/п |  | изм. |  |  | исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
1. | Теплоснабжение
1.1 | Магистральные теплотрассы
Строительство, реконструкция:
- тепломагистраль № 1 от ТЭЦ-5
| ул.Топольчанская, Д 1200 | мп | 2300 | по графику | ОП СТС
| - тепломагистраль № 8, Д 1200 | мп | 2300 | по графику | ОП СТС
| - тепломагистраль № 1, Д 1200 | мп |  | по графику | ОП СТС
| - тепломагистраль № 8, Д 1200 (теплоизоляц.работы) | мп | 5200 | по графику | ОП СТС
Капитальный ремонт:
- тепломагистраль № 7 от ТЭЦ-5
| ул.Мамонтова, Т/К 703-704 | мп | 50 | по графику | ОП СТС
1.2 | Внутриквартальные теплотрассы | мп
Капитальный ремонт, реконструкция:
| - 50 лет Октября 128-136, Д 219 | мп | 900 | 3 кв. | МУП КТС
| - ул.Одесская 46, Д 273 | мп | 160 | 3 кв. | МУП КТС
| Д 219 | мп | 70 | 3 кв. | МУП КТС
| Д 159 | мп | 140 | 3 кв. | МУП КТС
| Д 108 | мп | 100 | 3 кв. | МУП КТС
| Д 16 | мп | 36 | 3 кв. | МУП КТС
| - ул.Лесная 7, Д 108 | мп | 100 | 2-3 кв. | МУП КТС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| - ул.1-я Прокатная 17 до ж/д Измайлова 2, Д 325 | мп | 240 | 3 кв. | МУП КТС
| - ул.2-я Прокатная 20 А, Д 325 | мп | 136 | 3 кв. | МУП КТС
| - Московское шоссе 19-23, Д 100 | мп | 120 | 3 кв. | МУП КТС
| - ул.Керамическая 6, Д 159 | мп | 130 | 3 кв. | МУП КТС
| - ул.Гвардейская 44 А, 44 Б, д 100 | мп | 160 | 3 кв. | МУП КТС
| - 3-й Московский пр. 15-17, д 89 | мп | 40 | 2-3 кв. | МУП КТС
| - ул.Шехурдина 4 Б от Т К-1 до Т К-2, Д 219 | мп | 180 | 2-3 кв. | МУП КТС
| - Курдюмская 65 Е от Т К-1 до ж/д Телеграфная 12, Д 100 | мп | 130 | 3 кв. | МУП КТС
| - от Т К-1 до ателье, от Т К-10/1 до Вишневого пр 2 А, Д 100 | мп | 70 | 3 кв. | МУП КТС
| - Т К-5 до ж/д Курдюмская 88, Д 159 | мп | 300 | 2-3 кв. | МУП КТС
| - ж/д Деловой пр.4 до ж/д № 14, Д 100 | мп | 400 | 2-3 кв. | МУП КТС
| - ул.Саперная 3-5 от Котельной до ЦТП, Д 325 | мп | 1500 | 1-3 кв. | МУП КТС
| - ул.Саперная 7, Д 76 | мп | 120 | 1-3 кв. | МУП КТС
| - от котельной до Т К-1а, Д 159 | мп | 100 | 1-3 кв. | МУП КТС
| - ул.Лунная 23 А, 21 Б, 23 Б, Д 76 | мп | 800 | 1-3 кв. | МУП КТС
| - от насосной до Саперной 15, Д 159 | мп | 200 | 1-3 кв. | МУП КТС
| - от ж/д Саперная 15 до ул.Тверской 39, Д 159 | мп | 300 | 1-3 кв. | МУП КТС
| - ул.Лунная 21 до ул.Школьная 27 А, Д 159 | мп | 270 | 1-3 кв. | МУП КТС
| - ул.Лунная 3 до ул.Деловая 21, Д 219 | мп | 700 | 1-3 кв. | МУП КТС
| - ул.Ламповая 4, 4 А - УТК44-55, Д 159 | мп | 100 | 1-3 кв. | МУП ТСиК
| - ул.Ламповая д/к 125, Д 89 | мп | 40 | 1-3 кв. | МУП ТСиК
| - ул.2-я Прокатная 19, 21, 21/1, 23 А, Д 159 | мп | 125 | 1-3 кв. | МУП ТСиК
| - ул.пр.Строителей 5 А, 7, Д 57 | мп | 100 | 1-3 кв. | МУП ТСиК
| - ул.Ламповая 6, Д 159 | мп | 60 | 1-3 кв. | МУП ТСиК
| - ул.Бульварная 12, Д 159 | мп | 70 | 1-3 кв. | МУП ТСиК
| - пр.Строителей 12 от Т К-5 до стены, Д 57 | мп | 53 | 1-3 кв. | МУП ТСиК
| - ул.Олимпийская 5,9, Д 89 | мп | 90 | 1-3 кв. | МУП ТСиК
| - 3-й Панфиловский пр., Д 80 | мп | 50 | 1-3 кв. | МУП ТСиК
| - ул.З.Космодемьянской, Д 159 от Т К-3а - Т К-4 | мп | 15 | 1-3 кв. | МУП ТСиК
| - ул.З.Космодемьянской от Т К-5 - Т К-33, Д 159 | мп | 33 | 1-3 кв. | МУП ТСиК
| - ул.Гвардейская, Т К-33 - Т К-34, Д 159 | мп | 77 | 1-3 кв. | МУП ТСиК
| - ул.Гвардейская, Т К-34 - Т К-34б, Д 108 | мп | 35 | 1-3 кв. | МУП ТСиК
| - ул.Гвардейская Т К-34 - 34а, Д 108 | мп | 12 | 1-3 кв. | МУП ТСиК
| - ул.Благодарова 9,11, Д 108 | мп | 70 | 1-3 кв. | МУП ТСиК
| - ул.Благодарова 5, Д 219 | мп | 20 | 1-3 кв. | МУП ТСиК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| - ул.Буровая 15, Д 219 | мп | 60 | 1-3 кв. | МУП ТСиК
| - ул.Одесская 3, Т К-12 - Т К-16, Д 273 | мп | 96 | 1-3 кв. | МУП ТСиК
| - ул.Мира 11, Т К-50 - Т К-55, Д 159 | мп | 372 | 1-3 кв. | МУП ТСиК
| - ул.Мира 32 А от бойлерной до компенсатора 4 (д/к 238) Д 219 | мп | 372 | 1-3 кв. | МУП ТСиК
| - ул.3-я Степная 4 А, Т К-21, Д 219 | мп | 30 | 1-3 кв. | МУП ТСиК
| - ул.3-я Степная от шк.47 до ж/д № 8, Д 219 | мп | 40 | 1-3 кв. | МУП ТСиК
| - ул.Бойлерная - 3-я Степная 8, Д 100 | мп | 200 | 1-3 кв. | МУП ТСиК
| Д 200 | мп | 220 | 1-3 кв. | МУП ТСиК
| - ул.Буровая 15, Д 200 | мп | 220 | 1-3 кв. | МУП ТСиК
| - ул.Буровая 4 А, Д 200 | мп | 162 | 1-3 кв. | МУП ТСиК
| - ул.Буровая 11, Д 325 | мп | 99 | 1-3 кв. | МУП ТСиК
| - ул.Майская (детсад), Д 100 | мп | 60 | 1-3 кв. | МУП ТСиК
| - ул.Майская, школа, Д 57 | мп | 66 | 1-3 кв. | МУП ТСиК
| - ул.Майская 10 А, Д 114 | мп | 40 | 1-3 кв. | МУП ТСиК
| - ул.Майская 3, 3 А, Д 273 | мп | 150 | 1-3 кв. | МУП ТСиК
| - ул.Майская 8 А, Д 219 | мп | 90 | 1-3 кв. | МУП ТСиК
| - ул.Майская 8 А, 4, 4 А, 4 Б, Д 219 | мп | 150 | 1-3 кв. | МУП ТСиК
| - ул.Ипподромная 8, Т К-11 - Т К-12, Д 219 | мп | 92 | 1-3 кв. | МУП ТСиК
| - ул.Ипподромная 5, Т К-14 - Т К-15, Д 159 | мп | 45 | 1-3 кв. | МУП ТСиК
| - ул.Ипподромная 28, Т К-17 - Т К-19, Д 159 | мп | 80 | 1-3 кв. | МУП ТСиК
| - ул.Гвардейская, Д 159 | мп | 103 | 1-3 кв. | МУП ТСиК
| - Московское шоссе 18, Д 57 | мп | 50 | 1-3 кв. | МУП ТСиК
| - Московское шоссе 22, Д 159 | мп | 130 | 1-3 кв. | МУП ТСиК
| - Московское шоссе 26, Д 114 | мп | 90 | 1-3 кв. | МУП ТСиК
| - пос.Солнечный | мп | 6842 | 1-3 кв. | МУП ЖКХ № 1
| - 5-6 квартал | мп | 470 | 1-3 кв. | МУП ЖКХ № 1, 3
| - пос.Северный | мп | 1160 | 1-3 кв. | МУП ЖКХ № 3
1.3 | Подготовка к работе в ОЗП ЦТП | шт | 24 | 01.09.98 | МУП КТС, ОП СТС,
предприятия
организации
МУП ЖКХ района
1.4 | Подготовка к работе бойлеров горячего водоснабжения | шт | 60 | 01.09.98 | МУП КТС,ОП СТС,
предприятия
организации
МУП ЖКХ района
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1.5 | Подготовить к работе в осенне-зимний период котельные | шт | 46 | 01.09.98 | МУП КТС,
ОП СТС,
МУП ЖКХ
района
1.6 | Теплоизоляция трубопроводов | мп | 11842 | 01.09.98 | МУП КТС, МУП
ЖКХ района,
МУП ТСиК
2. | Водоснабжение
2.1 | Произвести замену водопроводных вводов | шт | 70 | 01.09.98 | МУП ЖКХ
2.2 | Построить водопровод, Д 150-300 по пр.Строителей в | мп | 380 | 01.07.98 | УКС администрац.
| микрорайоне Л-14 |  |  |  | города
2.3 | Выполнить реконструкцию подкачивающих насосных |  |  | 01.11.98 | МУПП "Саратов-
| станций (НС-6, Элмаш, СЭПО, НС-25, НС-23, НС-5) |  |  |  | водоканал"
2.4 | Строительство водовода, Д 1000 по ул.Шехурдина | мп | 800 | 01.01.99 | МУПП "Саратов-
водоканал"
2.5 | Строительство водовода в пос.Северный, Д 1000 | мп | 1200 | 01.10.98 | МУПП "Саратов-
водоканал"
2.6 | Восстановить повысительные н/ст. для водоснабжения ж.д. |  |  | 01.09.98 | МУП ЖКХ района
по пр.Строителей 11, 25, Лебедева-Кумача 60, Перспективной 1
2.7 | Восстановить повысительную н/ст.в ЦТП-20 на |  |  | 01.08.98 | МУП ЖКХ-1,
| ул.Днепропетровской |  |  |  | МУП КТС
2.8 | Закончить строительство водопровода в пос.Молодежный, |  |  | 01.07.98 | МУП ЖКХ района
Д 150
2.9 | Строительство коллектора № 18А по ул.Шехурдина от |  |  | 01.01.99 | МУПП "Саратов-
| шахты №5 до КНС |  |  |  | водоканал"
2.10 | Строительство канализационного коллектора по пр.50 лет |  |  | 01.01.99 | МУПП "Саратов-
| Октября |  |  |  | водоканал"
2.11 | Переложить коллектор по ул.Шехурдина от камеры гаше- | мп | 360 | 01.11.98 | МУПП "Саратов-
| ния в районе НИИ стекла до шахты №6 коллектора 18А, Д 800 |  |  |  | водоканал"
3. | Газоснабжение
3.1 | Подготовка котельных к работе в зимних условиях с | шт | 46 | согласно | Владельцы,
| составлением режимных карт: СП КТС, Облздрав, Районо, |  |  | графика | ОАО "Саратов-
| ведомства, МУП ТСиК |  |  |  | газ"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3.2 | Произвести прокладку газопровода н.д. Д 150 по
| ул.Лунной от ж/д до ул.Охотной | мп | 150 | 01.08.98 | СЭПО
3.3 | Выполнить строительство газопровода н.д., закольцовку | мп | 1600 | 01.09.98 | Саратовский з-д
| газовых сетей п.Дачный, п.Жасминный |  |  |  | КБИ
3.4 | Построить газопровод в/д и ГРП к п.Сокол от |  | 1800 | 01.09.98 | КЭЧ Саратовск.
| п.Жасминный |  |  |  | района ПРИВО
3.5 | Переложить газопровод в/д Д 200 по ул.Полковая на |  | 663 | 01.10.98 | Универмаг
| Д 325 от пр.50 лет Октября до ул.Тверской |  |  |  | "Торговый центр"
3.6 | Восстановить ЭЗУ "Зоринская" |  |  | 01.11.98 | АТП "Зоринская"
3.7 | Выполнить строительство ГРП-72 | шт | 1 | 01.11.98 | АОЗТ "Апан"
3.8 | Построить газопровод в.д. и ГРП для газификации
| поселка на 8-й Дачной |  |  | 01.10.98 | ГНПП "Контакт"
4. | Электроснабжение
4.1 | Вынести кабели 10 Кв с осваиваемой территории на новую |  |  | 3 кв. | ЦТТ-1 АООТ
| проектную трассу по ул.Буровая |  |  |  | "Саратовнефтегаз"
4.2 | Вынести питающие кабели 10 Кв к городским РП с |  |  | 3 кв. | ГНПП "Контакт"
территории завода в технический коридор с прокладкой их
от нового ЗРУ-10 Кв п/ст.Елшанка-1
4.3 | Осуществить эл.снабжение строящихся котеджей в районе |  |  | 3 кв. | ГНПП "Контакт"
7-9-й Дачной ост. и пос.Поливановка в соответствии с
проектной схемой
4.4 | Построить и смонтировать оборудование новой ТП для |  |  | 2 кв. | Министерство
| станции переливания крови |  |  |  | здравоохранения,
станция перелив.
крови
4.5 | Проложить два питающих кабеля 10 Кв от п/ст Техстекло |  |  | 3 кв. | ОАО "Саратов-
| до РП-Техстекло. Выполнить ремонт Вл-0,4 Кв в жил.поселке |  |  |  | стекло"
по ул.Производственной
4.6 | Проложить кабели 10 Кв от ТП-1629 к ТП-1189 и п/л |  |  | 3 кв. | АООТ "Элмаш"
"Восход" (завершение проекта застройки микрорайона на
4-й Дачной ост.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4.7 | Восстановить все поврежденные кабели 0,4 Кв к ж/д, |  |  | 3 кв. | Организации, пере
| переданным на баланс МУП ЖКХ. Передать в эксплуатацию |  |  |  | дающие жилой
| ТОО СПГЭС |  |  |  | фонд в муницип.
собственность
4.8 | В соответствии с распоржением администрации г.Саратова |  |  | 1-4 кв. | Администрация
| № 270-р от 23.06.94 закончить передачу в СПГЭС поквартир- |  |  |  | района, МУП ЖКХ
| ного учета эл.энергии по жилым домам МУП ЖКХ |  |  |  | района, СПГЭС
КИРОВСКИЙ РАЙОН
1. | Теплоснабжение
1.1 | Магистральные теплотрассы
Реконструкция:
| - тепломагистрали № 3 от ТЭЦ-5 пр.50 лет Октября /к/т АРС/ | мп | 120 |  | ОП СТС
Д 720
| - тепломагистрали № 4 ул.Навашина Д 700 проект - надземный | мп | 50 |  | ОП СТС
вариант
| - тепломагистрали № 1 ул.Чернышевского между ул.Вольской | мп | 430 |  | ОП СТС
и М.Горького, Д 325
Капитальный ремонт:
| - тепломагистрали № 5 ул.Пугачевская - Кутякова, Д 426 | мп | 60 |  | ОП СТС
| - тепломагистрали № 5 ул.Пугачевская - Зарубина, Д 426 | мп | 10 |  | ОП СТС
1.2 | Внутриквартальные теплотрассы
Замена теплотрасс:
| - Московская 157, Д 20 | мп | 25 | 01.09.98 | МУП КТС
| - Аткарская 31, Д.159 | мп | 20 | 01.07.98 | МУП КТС
| - Городская 44, Д 89 | мп | 10 | 01.07.98 | МУП КТС
| - Городская 45, Д 89 | мп | 10 | 01.07.98 | МУП КТС
| - Соколовая 323, Д 57 | мп | 15 | 01.07.98 | МУП КТС
| - Отрядная 9, Д 159 | мп | 90 | 01.07.98 | МУП КТС
| - Дружная 31, Д 108 | мп | 60 | 01.07.98 | МУП КТС
| - Юбилейная 1, Д 50 | мп | 20 | 01.07.98 | МУП КТС
| - Городская 32, Д 89 | мп | 12 | 01.07.98 | МУП КТС
| - Аткарская 37, Д 100 | мп | 50 | 01.07.98 | МУП КТС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| - Аткарская 51, Д 89 | мп | 60 | 08.98 | МУП КТС
| - Придорожный пр 3, Д 76 | мп | 70 | 09.98 | МУП КТС
| - Тракторная 52, Д 108 | мп | 150 | 1-3 кв. | МУП КТС
| Д 57 | мп | 90 | 1-3 кв. | МУП КТС
| Д 89 | мп | 70 | 1-3 кв. | МУП КТС
| Д 159 | мп | 200 | 1-3 кв. | МУП КТС
| Д 219 | мп | 320 | 1-3 кв. | МУП КТС
| - Б.Садовая 162, Д 57 | мп | 50 | 09.98 | МУП КТС
| Д 108 | мп | 270 | 09.98 | МУП КТС
| Д 159 | мп | 80 | 09.98 | МУП КТС
| - ул.Городская 12-14, Д 100 | мп | 70 | 09.98 | МУП КТС
| - ул.Высокая 10-12, Д 100 | мп | 100 | 09.98 | МУП КТС
| - ул.Ст.Разина 87, Д 159 | мп | 168 | 3 кв | ОП СТС
| - ул.Ст.Разина 58, Д 219 | мп | 86 | 2 кв. | ОП СТС
| - "Руслан" Московская 129/133 | мп | 70 | 3 кв. | ОП СТС
| - ул.Посадского 273, Д 219 | мп | 70 | 3 кв. | ОП СТС
| - ул.Зарубина 158/162, Д 219 | мп | 60 | 3 кв. | ОП СТС
| - ул.Зарубина 143/147, Д 159 | мп | 106 | 2 кв. | ОП СТС
| - ул.Московская 156, Д 215 | мп | 200 | 2 кв. | МУП ЖКХ № 1
| - ул.Аптечная 49/53, Д 150 | мп | 100 | 2 кв. | МУП ЖКХ № 2
| - улВолгоградская (теплоизоляция), Д 200 | мп | 120 | 2 кв. | МУП ЖКХ № 2
| - ул.Волгоградская 6, Д 80 | мп | 240 | 3 кв. | МУП ЖКХ № 2
| - ул.Волгоградская 8, Д 80 | мп | 160 | 3 кв. | МУП ЖКХ № 2
| - ул.Жуковского 20, Д 76 | мп | 150 | 2 кв. | МУП ЖКХ № 3
| - ул.Геофизическая 42/48, 50/54, Д 89 | мп | 110 | 2 кв. | МУП ЖКХ № 3
| - ул.Городская 11, Д 159 | мп | 200 | 2 кв. | МУП ЖКХ № 3
| - ул.Осипова 4, Д 76 | мп | 100 | 3 кв. | МУП ЖКХ № 3
| - ул.Жуковского 23, Д 219 | мп | 480 | 3 кв. | МУП ЖКХ № 3
| - ул.Навашина 28, Д 100 | мп | 200 | 3 кв. | МУП ЖКХ № 3
1.3 | Подготовка к работе в ОЗП ЦТП | мп | 23 | 01.09.98 | МУП ЖКХ,
ОП СТС
1.4 | Подготовка к работе бойлеров горячего водоснабжения |  | 54 | 01.09.98 | МУП ЖКХ района,
ОП СТС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1.5 | Подготовка к работе в осенне-зимний период котельных |  | 50 | 01.09.98 | МУП ЖКХ района,
ОП СТС
1.6 | Теплоизоляция трубопроводов | пм | 5926 | 01.09.98 | МУП ЖКХ района,
ОП СТС,
МУП ЖКХ района
2. | Водоснабжение
2.1 | Произвести замену водопроводных вводов | шт. |  | 01.09.98 | МУП ЖКХ района
2.2 | Реконструкция ВК-2 (объекты 4 очереди строительства:
| - реагентное хозяйство |  |  | 01.10.98 | МУПП "Саратов-
водоканал"
| - хлораторная с водопроводом по Пристанскому шоссе, Д 300 |  |  | 01.10.98 | МУПП "Саратов-
водоканал"
| - сооружения повторного использования промывной воды |  |  | 01.01.99 | МУПП "Саратов-
водоканал"
2.3 | Реконструкция фильтров |  |  | 01.01.99 | МУПП "Саратов-
водоканал"
2.4 | Построить водопровод по ул.Чапаева от ул.Б.Горной до ж.д | мп | 180 | 01.07.98 | ЖСК "Светлана"
ЖСК "Светлана", Д 300
2.5 | Построить водопровод по ул.Университетской от | мп | 230 | 01.07.98 | ГУКС Саратовс.обл.
ул.Московской до ул.Кутякова, Д 300
2.6 | Построить водопровод по ул.Вольской и по ул.Посадского | мп | 460 | 01.07.98 | УКС администр.гор.
| Д 300 |  |  |  | ЖСК "Программист"
ЖСК "Книга"
2.7 | Построить канализационный коллектор по ул.Посадского, | мп | 1200 | 01.10.98 | УКС администр.гор.
Д 1000
2.8 | Построить водопровод по ул.Первомайской и ул.Б.Казачья | мп | 1000 | 01.10.98 | УКС администр.гор.
для здания ТЮЗа, Д 300
2.9 | Выполнить реконструкцию водовода по ул.Плодородной |  |  | 01.10.98 | МУПП "Саратов-
| Д 700 |  |  |  | водоканал"
2.10 | Выполнить реконструкцию подкачивающих н/ст. (РИСМ) |  |  | 01.11.98 | МУПП "Саратов-
водоканал"
2.11 | Реконструкция водовода под ст.Саратов-1-Товарная,Д 800 |  |  | 01.07.98 | Приволжская ж/д
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2.12 | Закончить переключение водопроводных вводов на вновь |  |  | 15.09.98 | МУП ЖКХ района
проложенный водопровод по ул.Кутякова
3. | Газоснабжение
3.1 | Подготовка котельных к работе в зимних условиях с |  |  | по графику | Владельцы
| соответствием режимных карт (МУП КТС, РайОНО, Райздрав, |  |  |  | котельных,
| ведомственные) |  |  |  | ОАО "Саратовгаз"
3.2 | Прокладка подземного газопровода н.д. по ул.Курдюмской | пм | 160 | 2 кв. | ОАО "Саратовгаз"
от 1-го Ямского пр. до 1-го Слободского пр.(закольцовка г/пр)
3.3 | Прокладка подземного газопровода н.д. по ул.Депутатской | ГРШП |  | 2-3 кв. | ОАО "Саратовгаз"
с установкой на газопроводе высокого давления
4. | Электроснабжение
4.1 | Запитать от ТП-1285 здание администрации Кировского р. |  |  | 2 кв. | Администрация
Кировского р-на
4.2 | Продолжить КЛ-10 Кв от ТП-1388 до вводного устройства |  |  | 3 кв. | Агропромбанк
отделения "Агропромбанка"
4.3 | Построить новую ТП и проложить к ней две КЛ-6 Кв от |  |  | 3 кв. | ТОО "Эксперимент"
ТП-1114
4.4 | Смонтировать оборудование в РП-Жуковском, проложить |  |  | 3 кв. | ПО "Корпус"
к нему питающие и распределительные кабели 6 Кв
4.5 | Для повышения надежности эл.снабжения котельной и
ж.д. по ул.Городская 36-42, заменить воздушную сеть 0,4 Кв
| на сеть в кабельном исполнении от ТП-708 |  |  | 2 кв. | ТВЭМ ЖКХ р-на
ГУП "Саратовского
полиграфич.комбин."
4.6 | Произвести капитальный ремонт ВЛ-0,4, находящихся в
аварийном состоянии в п.Мирный, запитанных от ТП-813 и
| ТП-788 |  |  | 2 кв. | ПО "Корпус"
4.7 | Проложить кабели 10 Кв для постоянного эл.снабжения |  |  | 2 кв. | ТОО"Саратовстрой"
| строящегося ТЮЗа |  |  |  | ТЮЗ
4.8 | Закончить нормальную схему эл.снабжения подкачиваю- |  |  | 1-2 кв. | СТС АО "Саратов-
| щей тепловой станции № 6 ПТС путем прокладки кабеля 6 Кв |  |  |  | энерго"
от п/ст "Кировская" 110/35/6 Квт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН
1. | Теплоснабжение
1.1 | Магистральные теплотрассы
Капитальный ремонт:
- тепломагистраль № 1 ул.Дзержинского (между ул.Вольской
| и ул.Горького) Т К 118/11, 118/13) Д 273 мм | мп | 40 | июнь-июль | ОП СТС
- тепломагистраль № 1 ул.Вольская, ул.Яблочкова Т К 121/11,
| 121/17, Д 273 мм | мп | 60 | июнь-июль | ОП СТС
| - тепломагистраль Мирный пер. Т К 422-422/5, Д 325 мм | мп | 93 | июнь-июль | ОП СТС
| - тепломагистраль № 1 переход через трамвайные пути к |  |  | июнь-июль | ОП СТС
| шк.37 Т К 422/7, 422/13, Д 219 |  | 50
| - тепломагистраль № 5 ул.Пугачевская (между ул.Б.Казачья | мп |  | июнь-июль | ОП СТС
| и ул.Вавилова) Т К 5405-5405/3, Д 426 |  | 100 | май-июнь | ОП СТС
1.2 | Внутриквартальные теплотрассы
Капитальный ремонт и реконструкция:
| - пл.Кирова 4, Д 89 | мп | 40 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ района
| - пл.Кирова 46, Д 89 | мп | 80 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ района
| - ул.Вольская 42, Д 100 | мп | 66 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ района
| - пр.Кирова 14/16, Д 100 | мп | 120 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ района
| - пл.Театральная 9, Д 89 | мп | 40 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ района
| - пр.Кирова 12, Д 100 | мп | 120 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ района
| - ул.Рабочая 219, Д 122 | мп | 80 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ района
| - ул.Слонова 22/26, Д 159 | мп | 130 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ района
| - ул.Рабочая 132/134, Д 159 | мп | 200 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ района
1.3 | Подготовка к работе в ОЗП ЦТП | шт. | 9 | 01.09.98 | МУП КТС, ОП СТС
МУП ЖКХ района,
предприятия
1.4 | Подготовить к работе бойлера горячего водоснабжения | шт. | 75 | 01.09.98 | МУП КТС,ОП СТС
МУП ЖКХ района,
предприятия
организации
1.5 | Подготовить к работе в ОЗП котельных | шт | 22 | 01.09.98 | МУП КТС, ОП СТС
МУП ЖКХ района
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1.6 | Теплоизоляция трубопроводов | мп |  | 01.09.98 | МУП КТС, ОП СТС
МУП ЖКХ района
2. | Водоснабжение
2.1 | Произвести замену водопроводных вводов | шт | 7 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ района
2.2 | Построить водопровод по ул.Миротворцева, Д 700 | мп | 360 | 01.10.98 | УКС администр.гор.
ЖСК "Альтаир-2"
2.3 | Построить водопровод по ул.Шелковичной, Д 700 | мп | 530 | 01.08.98 | УКС администр.гор.
ЖСК "Альтаир-1"
2.4 | Переложить канализационный коллектор по ул.Шелковичной | мп | 864 | 01.07.98 | МУПП "Саратов-
| от санатория до НИТИ (бестраншейный способ), Д 300 |  |  |  | водоканал"
3. | Газоснабжение
3.1 | Реконструкция ГРП обувной фабрики с перекладкой ввода | мп | 55 | 01.10.98 | АООТ"Саратов-
| в ГРП |  |  |  | обувь"
3.2 | Реконструкция внутриквартального газопровода низкого |  |  | 01.11.98 | АО "Электро-
| давления от ГРМПО до железной дороги |  |  |  | источник"
3.3 | Подготовка котельных к работе в зимних условиях согласно
| графикам |  |  | 2-3 кв. | МП КТС, РайОНО,
АО "Электро-
источник"
АО "Прогресс"
4. | Электроснабжение
4.1 | Прокладка подземного кабеля:
| - по ул.Вавилова 51/57 | мп | 70 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ района
| - по ул.Вавилова 43\45 | мп | 50 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ района
| - по ул.Железнодорожная 68 | мп | 100 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ района
| - по ул.Астраханская 51/79 от ТП 10/28 до 1-го подъезда | мп | 150 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ района
4.2 | Замена щитовых в подъездах и ЦТП |  |  | 2-3 кв. | МУП ЖКХ района
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ЗАВОДСКОЙ РАЙОН
1. | Теплоснабжение
1.1 | Магистральные теплотрассы
| - реконструкция тепломагистрали № 2 по территории СМЗ | мп | 500 | 2-3 кв. | ОП СТС
(перекладка) 2 Д 426 на 2 Д 700
| - реконструкция тепломагистрали по ул.1-я Пионернская |  |  | 2-3 кв. | ОП СТС
(вынос подземки на воздушку)
| - реконструкция тепломагистрали № 1 головной участок от | мп | 730 | 2-3 кв. | ОП СТС
ТЭЦ-2, Д 1000
| - реконструкция тепломагистрали № 1 участок от насосной | мп | 2000 | 2-3 кв. | ОП СТС
№ 8 до ул.Пензенской, Д 700
| - реконструкция тепломагистрали № 2 от ул.Васильковская до | мп | 850 | 2-3 кв. | ОП СТС
насосной № 7 по территории СПЗ, Д 700
| - реконструкция теплонасосной № 8, принятой от САЗ |  |  | 2-3 кв. | ОП СТС
(продолжение)
1.2 | Внутриквартальные теплотрассы
| - реконструкция теплотрассы по ул.Огородной 19 от котельной | мп | 500 | 2-3 кв. | МУП КТС
до жилых домов (Д 50, 80, 100)
| - реконструкция теплотрассы по ул.Ростовская 7, (вынос | мп | 350 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ № 1
подземки на воздушку) Д 159
| - ремонт теплотрассы по ул.Томская, Д 219 | мп | 400 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ № 1
| - реконструкция паропровода пос.Крекинг (Д 50, 89, 100, 150) | мп | 1600 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ № 1
| - ремонт теплотрассы по ул.Васильковская до жилых домов | мп | 200 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ № 2
Д 200
| - по Крымскому пр. до жилых домов, Д 159 | мп | 150 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ № 2
| - пос.Калашниково, Д 57, 89, 100, 76 | мп | 2860 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ № 2
-по ул.Огородной до жилых домов 136-а, 138-а, 138-б, 140-а
| Д 76 | мп | 500 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ № 3
| - по ул.Лесная 1, 2 (Д 100) | мп | 268 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ № 3
| (Д 114) | мп | 60 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ № 3
| - по ул.Миллеровской до жилых домов №69, 71, 73 (Д 100, 250) | мп | 308 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ № 3
| - по ул.Пионерской, клуб "Смена" Д 100 | мп | 100 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ № 3
| - ремонт теплотрассы по ул.Южной 76/80 (Д 100) | мп | 90 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ № 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| - по ул.Ростовской 38, 40 (Д 159, 200) | мп | 200 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ № 3
| - по ул.Огородной 147, 149 (Д 100, 150) | мп | 200 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ № 3
1.3 | Подготовка к работе в ОЗП ЦТП | шт | 49 | 01.09.98 | МУП ЖКХ,
ОП СТС
1.4 | Подготовить к работе бойлера горячего водоснабжения | шт | 57 | 01.09.98 | МУП ЖКХ,
МУП КТС
ОП СТС
1.5 | Подготовить к работе в ОЗП котельных | шт | 48 | 01.09.98 | МУП ЖКХ района
ОП СТС
1.6 | Теплоизоляция трубопроводов | пм | 6110 | 01.09.98 | МУП ЖКХ района
ОП СТС
2. | Водоснабжение
2.1 | Произвести замену водопроводных вводов | шт. | 21 | 01.09.98 | МУП ЖКХ района
2.2 | Строительство иловых площадок в районе Песчаного Умета |  |  | 01.01.99 | МУПП "Саратов-
водоканал"
2.3 | Реконструкция ЦМО на ГСА |  |  | 01.01.99 | МУПП "Саратов-
водоканал"
2.4 | Строительство двух ниток илопровода от ГСА до иловых |  |  | 01.01.99 | МУПП "Саратов-
| площадок |  |  |  | водоканал"
2.5 | Капитальный ремонт отстойников и аэротенков |  |  | 01.10.98 | МУПП "Саратов-
водоканал"
2.6 | Переключение квартальных сетей водопровода жилой |  |  | 01.09.98 | АОЗТ СКФ
| застройки по ул.Южной на н/ст. №13 |  |  |  | "Строитель", ПЖД
2.7 | Построить водопровод по ул.Химической и ул.Маркина, | мп | 500 | 01.07.98 | УКС администр.гор.
Д 300
2.8 | Построить водопровод по ул.Огородной и 2-му Нагорному | мп | 760 | 01.09.98 | ГУКС Сарат.обл.
пр., Д 300
2.9 | Построить водопровод по ул.Верхней, Д 500 | мп | 200 | 01.08.98 | СарГРЭС
2.10 | Реконструкция н/ст жилых пос.Северный и Южный |  |  | 01.08.98 | СПЗ-3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2.11 | Вынос канализационного коллектора из-под путепровода в | мп | 150 | 01.07.98 | УКС администр.гор.
р-не ул.Орджоникидзе, Д 400
2.12 | Выполнить реконструкцию подкачивающих н/ст. (САЗ) |  |  | 01.11.98 | МУПП "Саратов-
водоканал"
3. | Газоснабжение
3.1 | Подготовить котельные к работе в зимних условиях с | шт. | 49 | по графику | ОАО Саратовгаз"
| составлением режимных карт: СПКТС, Райздрав, Облздрав, |  |  |  | владельцы
| РайОНО, ведомства |  |  |  | котельных
3.2 | Провести перекладку аварийного газопровода в.д. от | мп | 1100 |  | АО "Жилье САЗ"
пр.Энтузиастов до ГРП-29
3.3 | Произвести прокладку газопровода н.д. от ГРП-102 до | мп | 900 |  | АО "Жилье САЗ"
ГРП-29 по ул.Томской (закольцовка) № 22
3.4 | Реконструкция внутриквартального газопровода с |  |  |  | ТЭЦ-2, АООТ
| ликвидацией аварийоного ввода к ж.д. 29, 31 по ул.Заречной |  |  |  | "Саратовэнерго"
3.5 | Произвести прокладку газопровода в.д. от ГРП 82 до |  |  |  | Администр.района
| ГРШП в пос.Увек и г/провода н.д. от ГРШП до котельной шк.91 |  |  |  | ИПК Волжский фил.
(закольцовка)
3.6 | Произвести реконструкцию газопровода в пос.Диконка с |  |  |  | АО "Жилье САЗ"
ликвидацией ГРШП и запитать поселок от ГРП № 51
3.7 | Произвести прокладку газопровода н.д. по 2-му Кавказскому |  |  |  | МУПП "Cаратов-
| туп. к жилым домам 7,9 по ул.Томской с ликвидацией ГРШП |  |  |  | водоканал"
3.8 | Произвести переврезку газопровода н.д. по Ново- |  |  |  | АООТ "Саратовское
| Астраханскому шоссе к жилым домам 51, 53 |  |  |  | речное трансп.пред"
3.9 | Произвести восстановление газопровода н.д. ПСО-24 и |  |  |  | ПСО-24,
| сдать на баланс "Саратовгаз" |  |  |  | ОАО "Саратовгаз"
3.10 | Газофицировать муниципальное жилье в п.Пролетарский |  |  |  | Администрация
| Юриш, Улеши, Лесопильный, Увек, Князевка, Комсомольский |  |  |  | района
4. | Электроснабжение
4.1 | Выполнить реконструкцию ВЛ-0,4 Кв в п.Станкостроителей |  |  | 3 кв. | АООТ "СЗТЗС"
(зоны ТП-911, 68 г)
4.2 | Построить диспетчерский пункт и ввести в эксплуатацию |  |  | 3 кв. | АООТ "Крекинг"
ТП для ж/д по ул.Ю.-Зеленая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4.3 | Восстановить все поврежденные кабели 0,4 Кв к жилым |  |  | 3 кв. | СПГЭС, предприя-
| домам, передаваемым на баланс СПГЭС |  |  |  | тия района
4.4 | Проложить кабель 6 Кв между ТП-784 и ТП-1583 |  |  | 3 кв. | ТО "Викс-АМ", Обл.
психиатрич.больн.
4.5 | Проложить два кабеля 6 Кв от РП-Силикатный до ТП-818 |  |  | 3 кв. | МК-22М, Обл.пси-
хиатрич.больница
4.6 | Закончить работы по прокладке двух кабелей 6 Кв от |  |  | 3 кв. | АООТ "Крекинг"
ТП-1341 до ТП-1305
4.7 | Ввести в эксплуатацию кабели 6 Кв для эл.снабжения бани |  |  | 3 кв. | АООТ "Нитрон"
и ФОКа в Комсомольском пос.
4.8 | Создать кооперативы по решению вопросов эн.снабжения |  |  | 3 кв. | Администр.района
коттеджной затройки и осуществить эл.снабжение застраивае-
мых коттеджей
4.9 | Передача на баланс СПГЭС сетей и объектов эл.снабжения |  |  | 3 кв. | СПГЭС, предприя-
| предприятиями района |  |  |  | тия района
ВОЛЖСКИЙ РАЙОН
1. | Теплоснабжение
1.1 | Магистральные теплотрассы
Капитальный ремонт тепломагистралей:
| - тепломагистраль № 4 между ул.Соборной и Первомайской | мп | 91 | 01.09.98 | ОП СТС
Т К 604/27 - Т К 604/29
| - тепломагистраль № 4 ул.Революционная между Некрасова и | мп | 67 | 01.09.98 | ОП СТС
Соборной Т К 618 - Т К 618/1
| - тепломагистраль № 5 ул.Кузнечная и ул.Радищева | ед | 1 | 01.09.98 | ОП СТС
(реконструкция Т/К)
| - реконструкция теплотрассы от котельной до жилого дома по | мп | 300 | 2-3 кв. | МУП КТС,
| ул.Хвесина |  |  |  | подрядчики
| - ремонт теплотрассы от ЦТП-23 (пос.Юбилейный) | мп | 180 | 2-3 кв. | МУП КТС,
подрядчики
| - ремонт теплотрассы от ЦТП-26 (пос.Юбилейный) | мп | 200 | 2-3 кв. | МУП КТС,
подрядчики
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| - ремонт теплотрассы от ЦТП-28 (пос.Юбилейный) | мп | 350 | 2-3 кв. | МУП КТС,
подрядчики
| - замена теплотрассы от котельной до ж/дома по | мп | 200 | 2-3 кв. | МУП КТС,
| ул.Мясницкой |  |  |  | подрядчики
| - монтаж подземной теплотрассы от картонной фабрики до | мп | 150 | 2-3 кв. | МУП КТС,
| ж\д № 66 по ул.Радищева |  |  |  | подрядчики
| - монтаж подземной теплотрассы от котельной до ж/д | мп | 150 | 2-3 кв. | МУП КТС,
| № 147/153 по Б.Горной |  |  |  | подрядчики
| - монтаж теплотрассы от котельной до д/сада "Тополек" | мп | 300 | 2-3 кв. | МУП КТС,
подрядчики
1.2 | Внутриквартальные теплотрассы
Произвести замену тепловых вводов и внутриквартальных
теплотрасс:
| - ул.Чернышевского, 169 | мп | 15 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ района
| - ул.Некрасова | мп | 40 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ района
| - ул.Челюскинцев 54/56 | мп | 40 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ района
| - ул.Кузнечная 2/12 | мп | 30 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ района
| - ул.Челюскинцев 14 | мп | 10 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ района
| - ул.Соколовая 12/40 | мп | 100 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ района
| - ул.Затонская 4/20 | мп | 45 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ района
| - ул.Державинская 5 | мп | 800 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ района
| - ул.Курдюмская 7 | мп | 480 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ района
| - ул.Весенняя 1 | мп | 120 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ района
| - ул.1-й Соколовогорский пр. 5 | мп | 400 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ района
| - ул.1-й Соколовогорский пр.9 | мп | 400 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ района
| - ул.Мясницкая 138, 140 | мп | 400 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ района
| - ул.Весенняя 12-А | мп | 400 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ района
| - ул.Весенняя 3 | мп | 240 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ района
| - ул.Весенняя 5 | мп | 340 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ района
| - ул.Соколовогорская 1 | мп | 680 | 2-3 кв. | МУП ЖКХ района
1.3 | Подготовка к работев ОЗП ЦТП | шт | 8 | 2-3 кв. | МУП КТС,МУП ЖКХ
1.4 | Подготовить к работе бойлера горячего водоснабжения | шт | 5 | 2-3 кв. | МУП КТС,МУП ЖКХ
1.5 | Подготовить к работе в ОЗП котельные | шт | 43 | 2-3 кв. | МУП КТС
1.6 | Теплоизоляция трубопроводов | мп | 2400 | 2-3 кв. | МУП КТС,МУП ЖКХ
района
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2. | Водоснабжение
2.1 | Произвести замену водопроводных вводов | шт | 53 | 01.09.98 | МУП ЖКХ района
2.2 | Построить водопровод по ул.М.Горной от ул.Хвесина до | мп | 190 | 01.07.98
ул.Затонской, Д 300
2.3 | Построить водопровод по Бабушкину взвозу, Д 200-400 | мп | 200 | 01.07.98 | ЦНИИИА, ЖСК
"Протон"
2.4 | Построить канализационный коллектор по ул.Челюскинцев | мп | 500 | 01.10.98 | Предприятие
| с переключением в шахту коллектора № 1А, Д 500 |  |  |  | "Югтрансгаз"
2.5 | Переложить водопроводные вводы в жилые дома по |  |  | 15.09.98 | МУП ЖКХ района
ул.Октябрьской и выполнить переключение на вновь проложен-
ный водопровод, Д 300
2.6 | Построить водопровод внутри квартала от ул.Хвесина до | мп | 240 | 01.07.98 | ЖСК "Недра"
ул.Затонская, Д 300
2.7 | Выполнить реконструкцию водовода по Набережной |  |  | 01.10.98 | МУПП "Саратов-
| Космонавтов (санация), Д 500 |  |  |  | водоканал"
3. | Газоснабжение
3.1 | Подготовить котельные к работе в зимних условиях с | шт | 43 | 01.09.98 | ОАО "Саратовгаз"
| составлением режимных карт СПКТС, Райздрав, Облздрав, |  |  |  | владельцы котельн.
РайОНО, ведомства
3.2 | Реконструкция технологической части ГРП с/х "Комбайн" | объект | 1 | 01.10.98 | С/х "Комбайн"
| с заменой регулятора |  |  |  | "Югтрансгаз"
3.3 | Строительство ГРП-20 и закольцовка газопроводов низкого | объект | 1 | 01.10.98 | НПО "Сорго"
давления в п.Зональный
3.4 | Выполнить реконструкцию ГРП "Кирпичного завода" | объект | 1 | 01.11.98 | АООТ "Завод сили-
4. | Электроснабжение |  |  |  | катного кирпича"
4.1 | Проложить питающие кабели от п/ст. "Затон" к тяговой | объект | 1 | 3 кв. | МУПП "Саргор-
| н/ст. ТТУ |  |  |  | электротранс"
4.2 | Проложить питающие кабели от п/ст "Затон" до насосных | объект | 1 | 3 кв. | МУПП "Саратов-
| станций до № 1 и 2 |  |  |  | водоканал"
4.3 | Проложить питающие кабели от п/ст."Новосоколовогорская" | объект | 1 | 3 кв. | УКС г.Саратова
до РП-Новосоколовогорский п.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4.4 | Проложить два кабеля 6 Кв от РМ Симбирский до Т/г | объект | 1 | 2 кв. | СГСПИ
НПО "Иридий"
4.5 | Выполнить ремонт кабелей 1 кв. к ж/домам:
| - ул.Чернышевского 199 | объект | 1 | 3 кв. | МУП ЖКХ района
| - ул.Чернышевского 136 | объект | 1 | 3 кв. | МУП ЖКХ района
| - ул.Б.Горная 147 | объект | 1 | 3 кв. | МУП ЖКХ района
| - ул.Мичурина 34 | объект | 1 | 3 кв. | МУП ЖКХ района
| - ул.Котовского 30 | объект | 1 | 3 кв. | МУП ЖКХ района
| - ул.Валовая 41/53 | объект | 1 | 3 кв. | МУП ЖКХ района
| - ул.Троицкий собор (ТП-83) | объект | 1 | 3 кв. | МУП ЖКХ района
4.6 | Привести в технически исправное состояние эл.сооружения | объект | 1 | 3 кв. | Организации, пере-
| передаваемые на баланс СПГЭС при передаче ж/д в МУП ЖКХ |  |  |  | дающие ж/фонд в
муниц.собствен.
4.7 | Построить РП в пос.Соколовогорский | объект | 1 | 1998 год | ПНГДУ ОАО
"Саратовнефтегаз"
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
1. | Теплоснабжение
1.1 | Магистральные теплотрассы
Капитальный ремонт:
| - тепломагистрали № 3 по ул.Бахметьевской, переход через | мп | 80 | 01.09.98 | ОП СТС
ул.Вольскую от Т К-803 до Т К-804 , Д 720
| - тепломагистраль ул.Шевченко, переход ул.Вольская от |  | Замена об- | 01.09.98 | ОП СТС
| Т К-708/13 до Т К-708/15 |  | садн. труб
1.2 | Внутриквартальные теплотрассы
Капитальный ремонт и реконструкция:
| - Советская 12/14, Д 50 | мп | 60 | 01.09.98 | МУП ЖКХ района
| - Советская 46, Чапаева 52, Д 100 |  | 250
| - Советская 6/8, 8, Д 100 |  | 100
| - Вольская 21/27, Д 100 |  | 90
| - Горького 8, 8а, 10, Д 50, 84, 100 |  | 350
| - Мичурина 80, Рабочая 20а, Д 100 |  | 120
| - Рабочая 29, Д 100 |  | 150
| - Бахметьевская 18, Д 100 |  | 209
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| - Бахметьевская 10, 12/16, Д 50 |  | 36
| - Чернышевского 92, Д 150 |  | 220
| - 2-я Садовая 3а, Д 100 |  | 510
| - 7 пр.Первомайский пос. 19/31, Д 100 |  | 40
| - 2-я Садовая 13/19, Д 100 |  | 35
| - Рахова 44/45, Д 150 |  | 120
| - Чапаева 35, Д 150 |  | 400
| - ул.Ст.Разина 2, 249, Д 80 |  | 30
| - ул.Новоузенская 46/52, Д 100 |  | 35
| - ул.Беговая 13, Д 200 |  | 170
| - ул.Б.Садовая 56/64, Д 100 |  | 120
| - от ЦТП-1 до 2-й Садовой 104, 104а,в, Д 100 |  | 550
| Д 80 |  | 550
| - от ЦТП-1 до 2-й Садовой 83, 96, Д 150 |  | 420
| - от ЦТП-2 до Б.Садовой 96, Д 100 |  | 280
| - от ЦТП-3 до Политехнической 62,70, Д 100 |  | 240
| - 2-я Садовая 103/107, Д 100 |  | 450
| - 2-я Садовая 112, 112а, Д 100 |  | 500
| - Интернациональная 7, 9, Д 100 |  | 250
| - Интернациональная 5а, Д 80 |  | 150
| - 7-й Беговой 2/14, Д 100 |  | 50
1.3 | Подготовить к работе в ОЗП ЦТП | шт | 23 | 01.09.9 | МУП КТС,
ОП СТС
1.4 | Подготовка к работе бойлера горячего водоснабжения | шт | 259 | 01.09.9 | МУП КТС,
ОП СТС
1.5 | Подготовка к работе в осенне-зимний период котельных | шт | 52 | 01.09.9 | МУП КТС,
ОП СТС
1.6 | Теплоизоляция трубопроводов | мп | 500 | 01.09.9 | МУП ЖКХ района
2. | Водоснабжение
2.1 | Произвести замену водопроводных вводов | шт | 709 | 01.09.98 | МУП ЖКХ
2.2 | Построить водопровод по ул.Провиантской, Д 300 | мп | 400 | 01.12.98 | ДАО ВНИИПИ
газдобыча
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2.3 | Построить канализационный коллектор по ул.Провиантской, | мп | 600 | 01.12.98 | ДАО ВНИИПИ
| Д 400 |  |  |  | газдобыча
2.4 | Построить водопровод по ул.Пугачевской и ул.Новоузенской | мп | 700 | 01.10.98 | УКС администр.гор.
Д 300
2.5 | Построить водопровод по ул.Ульяновской от ул.Рахова до | мп | 650 | 01.10.98 | УКС администр.гор.
| ул.Вольской, Д 300 |  |  |  | "Саратовэнерго"
2.6 | Выполнить реконструкцию н/ст. и напорного водопровода в |  |  | 01.11.98 | АОТ "Отделочник"
| пос.Первомайский |  |  |  | 2 очередь
2.7 | Построить водопровод по ул.Рахова от ул.Рабочей до | мп | 100 | 01.08.98 | УКС администр.гор.
| ул.Бахметьевской, Д 300 |  |  |  | ЖСК "Теремок"
2.8 | Построить канализационный коллектор по ул.Рахова, Д 500 | мп | 1000 | 01.12.98 | УКС администр.гор.
"Стройфин", ПНГДУ
ОАО "Саратов-
нефтегаз"
2.9 | Окончание работ по областной больнице |  |  | 01.07.98 | ГУКС Саратов.обл.
2.10 | Реконструкция внутриплощадочных сетей больницы ПЖД |  |  | 01.10.98 | Приволжская ж/д
2.11 | Построить водопровод по ул.Новоузенской от ул. | мп | 250 | 01.07.98 | ЖСК "Календула"
| Астраханской до ул.Пугачевской, Д 300 |  |  |  | 1 очередь
2.12 | Построить водопровод по ул.Клочкова, Д 300 | мп | 300 | 01.07.98 | ЖСК "Жемчужина"
ГП "Сар.агрег.з-д"
2.13 | Построить канализационный коллектор по ул.2-й Садовой | мп | 1000 | 01.12.98 | Приволжской ж/д
от ул.Пугачевской до коллектора № 1А на ул.Чернышевского
Д 1000
3. | Газоснабжение
3.1 | Подготовить котельные к работе в зимних условиях с | шт | 55 | по графику | Владельцы
| составлением режимных карт: МУП КТС, Райздрав, Облздрав, |  |  |  | котельных ОАО
| РайОНО, ведомства |  |  |  | "Саратовгаз"
3.2 | Произвести перекладку аварийного газопровода н.д. от | мп | 700 | 01.10.98 | Саратовское отде-
| ГРП-11 до 9 линии Д 219 мм по 1-му Станционному проезду |  |  |  | ление дороги
3.3 | Произвести перекладку газопровода н.д. от ГРП-11 до | мп | 235 | 01.10.98 | СУ-3
котельной Горпарка по ул.Интернациональной Д 219
3.4 | Произвести реконструкцию газовых сетей с перекладкой | мп | 290 | 01.10.98 | СУ-3
газопровода н.д. на газопровод в.д. в связи со строительством
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
новой котельной на территории железнодорожной больницы
3.5 | Произвести работы по электрозащите г/пр. н.д. по |  |  | 01.11.98 | АООТ "Отделочник"
9-й линии Первомайского поселка
4. | Электроснабжение
4.1 | Восстановить поврежденные кабели 1 Квт к жилым домам: |  |  | 3 кв. | МУП ЖКХ района
| - ул.Рабочая 44 |  |  | 3 кв. | МУП ЖКХ района
| - ул.2-я Садовая 13 |  |  | 3 кв. | МУП ЖКХ района
| - ул.Б.Садовая 38 |  |  | 3 кв. | МУП ЖКХ района
| - ул.Советская 4Б |  |  | 3 кв. | МУП ЖКХ района
| - Октябрьский РОВД |  |  | 3 кв. | МУП ЖКХ района
4.2 | Проложить кабели 6 Кв от РП-Белоглинской до ТП-806 |  |  | 3 кв. | МУП "Саратовгор-
электротранс"
4.3 | Проложить кабели 6 Кв от ЦРП Полиграфкомбината до |  |  | 3 кв. | Комбинат хлебо-
| ТП-Мельзавода № 3 и до ТП-Спецэлеватормельмаш |  |  |  | продуктов
4.4 | Запитать котельную по ул.Клочкова двумя кабелями от |  |  | 3 кв | АООТ "Завод сили-
| ТП-159 |  |  |  | катного кирпича
4.5 | Перевести нагрузку котельной с аварийной ТП-731 на |  |  | 2 кв. | Приволжская ж/д
ТП-1292
4.6 | Для перевода ТП Полиграфкомбината на собственный ЦРП |  |  | 2 кв. | ГУП "Саратовский
| проложить кабель 6 Кв т ул.Дегтярной до соединения с |  |  |  | полиграфический
| кабелем ТП-761-РП-Чернышевского |  |  |  | комбинат"
4.7 | Восстановить поврежденные КЛ-1 Кв
| - ЖСК "Импульс" |  |  | 3 кв | МУП ЖКХ района
| - Ж/д ул.Рабочая 32 |  |  | 3 кв | МУП ЖКХ района
| - Ж/д ул.Рабочая 16 |  |  | 3 кв | МУП ЖКХ района
Начальник ГУ ЖКХ |  |  |  | Н.П.ДУМЧЕВ
ak301-4.xls

## Лист2
Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Саратов"
от 15 мая 2009 года № 250
МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке городского коммунального хозяйства и ведомственных организаций к отопительному сезону
2009-2010 гг.
№№ п/п |  | Объем работ |  | Срок | Ответственный
| Наименование мероприятия | Ед. | Кол-во | исполнения | за | Примечание
|  | изм. |  |  | исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
КИРОВСКИЙ РАЙОН
1. | Теплоснабжение
1.1. | Подготовка жилых домов с центральным отоплением | шт. | 544 | 01.10.2009 | УК, МУ ДЕЗ, ЖСК, ТСЖ, предприятия района
1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 85 | 01.10.2009 | отдел образования администрации района, комитет по образованию администрации МО "Город Саратов", комитет здравоохранения администрации города
1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 29 | 01.10.2009 | МУ ДЕЗ, ЖСК, ведомства
1.4. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 57 | 01.10.2009 | филиал ОАО "Во ТГК" "ТУ по теплоснабжению в г. Саратов"*, предприятия района
1.5. | Магистральные теплотрассы
Капитальный ремонт:
| тепломагистраль от ТК-818 до ТК-819 по ул. Технической, d 1220 | мп | 45 | май-июнь | филиал ОАО "Во ТГК" "ТУ по теплоснабжению в г. Саратов"
| тепломагистраль № 3 от ТК-326 до ТК-326А по ул. Молочной, d 720 | мп | 40 | май-август | филиал ОАО "Во ТГК" "ТУ по теплоснабжению в г. Саратов"
1.6. | Внутриквартальные сети
| теплотрасса от ТК-321 до ЦТП 3 по ул. Волгоградской, d 325 | мп | 160 | май- июнь | филиал ОАО "ВоТГК" "ТУ по теплоснабжению в г. Саратов"
2. | Водоснабжение
2.1. | Опрессова магистральных водопроводных сетей | км | 30 | май-октябрь | МУПП "Саратовводоканал"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей | км | 5 | май-октябрь | МУПП "Саратовводоканал"
2.3. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов | км | 8,6 | май-октябрь | МУПП "Саратовводоканал"
2.4. | Ревизия и ремонт:
| запорной арматуры | шт. | 43 | май-октябрь | МУПП "Саратовводоканал"
| пожарных гидрантов | шт. | 50 | май-октябрь | МУПП "Саратовводоканал"
| водоразборных колонок | шт. | 53 | май-октябрь | МУПП "Саратовводоканал"
| канализационных колодцев и шахт | шт. | 279 | май-октябрь | МУПП "Саратовводоканал"
3. | Газоснабжение
3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях: филиал ОАО "Во ТГК" "ТУ по теплоснабжению в в г. Саратов", министерство здравоохранения области, отдел образования администрации района МО "Город Саратов", предприятия района | шт. | 57 | согласно графику | владельцы котельных, филиал ОАО "Во ТГК" ТУ по теплоснабжению в г. Саратов"
3.2. | Замена задвижек в газовых колодцах и на газовых стояках | шт. | 7 | II-III кв. | ОАО "Саратовгаз"
3.3. | Ремонт газовых колодцев | шт. | 2 | II-III кв. | ОАО "Саратовгаз"
3.4. | Ремонт строительной части ГРП | шт. | 1 | III кв. | ОАО "Саратовгаз"
3.5. | Реконструкция газового оборудования ГРП | шт. | 1 | III кв. | ОАО "Саратовгаз"
3.6. | Установка запорной арматуры | шт. | 1 | II кв. | ОАО "Саратовгаз"
3.7. | Реконструкция газовых сетей | мп | 75 | II кв. | ОАО "Саратовгаз"
3.8. | Строительство газовых сетей | мп | 425 | III кв. | ОАО "Саратовгаз"
3.9. | Диагностирование технического состояния подземных газопроводов | мп | 4263.4 | III кв. | ОАО "Саратовгаз"
3.10. | Приборное обследование подземных газопроводов | мп | 14463 | II-III кв. | ОАО "Саратовгаз"
3.11. | Реконструкция средств ЭХЗ | шт. | 10 | I-III кв. | ОАО "Саратовгаз"
3.12. | Капитальный ремонт средств ЭХЗ | шт. | 3 | III кв. | ОАО "Саратовгаз"
4. | Электроснабжение
4.1. | Капитальный ремонт:
| ВЛ – 0,4 кВт | шт. | 3,1 | I-IV кв. | ООО СПГЭС
| КЛ – 6 – 10 кВт | шт. | 0,39 | I-IV кв. | ООО СПГЭС
| КЛ – 0,4 кВт | шт. | 0,46 | I-IV кв. | ООО СПГЭС
4.2. | Ремонт строительной части ТП | шт. | 9 | I-III кв. | ООО СПГЭС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4.3. | Ремонт полов в ТП | шт. | 12 | I-III кв. | ООО СПГЭС
4.4. | Ремонт кровли ТП | шт. | 9 | II-III кв. | ООО СПГЭС
4.5. | Ремонт отмосток ТП | шт. | 6 | II- IV кв. | ООО СПГЭС
4.6. | Замена деревянных дверей на металлические в ТП | шт. | 10 | I-IV кв. | ООО СПГЭС
4.7. | Стяжка стен ТП | шт. | 5 | II- IV кв. | ООО СПГЭС
ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН
1. | Теплоснабжение
1.1. | Подготовка жилых домов с центральным отоплением | шт. | 273 | 01.10.2009 | ТСЖ, ЖСК, УК ООО "Импульс", УК "ФриДом", предприятия района
1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | объект | 47 | 01.10.2009 | отдел образования администрации Фрунзенскго района МО "Город Саратов", комитет по образованию администрации МО "Город Саратов", комитет здравоохранения администрации города
1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 12 | 01.10.2009 | ТСЖ,филиал ОАО "Во ТГК" ТУ по теплоснабжению в г. Саратов"
1.4. | Подготовка бойлеров горячего водоснабжения к работе в осенне-зимний период | шт. | 39 | 01.10.2009 | ТСЖ
1.5. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 17 | 01.10.2009 | филиал ОАО "Во ТГК" ТУ по теплоснабжению в г. Саратов", предприятия района
1.6. | Магистральные теплотрассы
Капитальный ремонт:
| тепломагистраль № 3, от ТК-905 до ТК-905/8 по ул. им. Мичурина И.В., между ул. им. Чапаева В.И. и ул. им. Хользунова А.И., d 273 | мп | 203 | июль-август | филиал ОАО "Во ТГК" ТУ по теплоснабжению в г. Саратов"
1.7. | Установка сужающих устройств | шт. | ** | 2009-10-01 | ТСЖ, ЖСК, УК ООО "Импульс", УК "ФриДом", предприятия района
2. | Водоснабжение
2.1. | Опрессовка и ремонт водопроводных сетей | км | 5 | II-III кв. | МУПП "Саратовводоканал"
2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей | км | 1 | II-III кв. | МУПП "Саратовводоканал"
2.3. | Чистка канализационных коллекторов | км | 5.8 | II-III кв. | МУПП "Саратовводоканал"
2.4. | Ревизия и ремонт:
1899-12-31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| запорной арматуры | шт. | 30 | II-III кв. | МУПП "Саратовводоканал"
| пожарных гидрантов | шт. | 30 | II-III кв. | МУПП "Саратовводоканал"
| водоразборных колонок | шт. | 10 | II-III кв. | МУПП "Саратовводоканал"
| водопроводных колодцев | шт. | 30 | II-III кв. | МУПП "Саратовводоканал"
| канализационных колодцев и шахт | шт. | 206 | II-III кв. | МУПП "Саратовводоканал"
3. | Газоснабжение
3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях: филиал ОАО "ВоТГК" "ТУ по теплоснабжению в г. Саратов", министерство здравоохранения области, отдел образования администрации Фрунзенского района МО "Город Саратов", предприятия района | шт. | 24 | 2009-10-01 | филиал ОАО "Во ТГК" ТУ по теплоснабжению в г. Саратов", владельцы котельных
3.2. | Замена задвижек на газовых стояках | шт. | 2 | II-III кв. | ОАО "Саратовгаз"
3.3. | Ремонт газового колодца | шт. | 2 | II-III кв. | ОАО "Саратовгаз"
3.4. | Диагностирование технического состояния подземных газопроводов | м | 303.5 | II кв. | ОАО "Саратовгаз"
3.5. | Приборное обследование подземных газопроводов | м | 8079.74 | II-III кв. | ОАО "Саратовгаз"
3.6. | Реконструкция средств ЭКЗ | шт. | 1 | I кв. | ОАО "Саратовгаз"
3.7. | Капитальный ремонт средств ЭКЗ | шт. | 1 | III кв. | ОАО "Саратовгаз"
4. | Электроснабжение
4.1. | Капитальный ремонт: КЛ - 0,4 кВ | км | 0.1 | II-III кв. | ЗАО СПГЭС
4.2. | Ремонт строительной части ТП | шт. | 5 | II-III кв. | ЗАО СПГЭС
4.3. | Ремонт полов в ТП | шт. | 6 | II-III кв. | ЗАО СПГЭС
4.4. | Ремонт отмосток ТП | шт. | 13 | II-IV кв. | ЗАО СПГЭС
4.5. | Замена деревянных дверей на металлические в ТП | шт. | 12 | II-IV кв. | ЗАО СПГЭС
ЗАВОДСКОЙ РАЙОН
1. | Теплоснабжение
1.1. | Подготовка жилых домов с центральным отоплением | шт. | 1110 | 01.10.2009 | МУ ДЕЗ,ТСЖ, УК, ЖСК, предприятия района
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 100 | 01.10.2009 | отдел образования администрации района, комитет по образованию администрации МО "Город Саратов", комитет здравоохранения администрации города
1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 49 | 2009-10-01 | филиал ОАО "Во ТГК" "ТУ по теплоснабжению в г. Саратов"
1.4. | Перевод бойлеров в жилых домах на последовательную схему | шт. | 7 | 2009-10-01 | ТСЖ
1.5. | Подготовка бойлеров горячего водоснабжения в жилых домах к работе в осенне-зимний период | шт. | 77 | 01.10.2009 | УК,ТСЖ
2009-06-01 | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 37 | 01.10.2009 | филиал ОАО "Во ТГК" "ТУ по теплоснабжению в г. Саратов",предприятия района
1.7. | Магистральные теплотрассы
| тепломагистраль № 10, от ТЭЦ-2 по ул.им. Азина В.М. между ул.им. Хомяковой В.Д. и ул.Брянской, d 530 | мп | 160 | июнь-июль | филиал ОАО "Во ТГК" "ТУ по теплоснабжению в г. Саратов"
| тепломагистраль № 1А по ул.им.Усиевича Г.А. между ул. Огородной и Ростовским проездом, d 530 | мп | 40 | июль-август | филиал ОАО "Во ТГК" "ТУ по теплоснабжению в г. Саратов"
1.8. | Внутриквартальные теплотрассы
| теплотрасса по ул.Брянской, от ул.им. Азина В.М. до ул.Южно-Зеленой, d 325 | мп | 210 | апрель-июнь | филиал ОАО "Во ТГК" "ТУ по теплоснабжению в г. Саратов"
| d 273 | мп | 210 | апрель-июнь | филиал ОАО "Во ТГК" "ТУ по теплоснабжению в г. Саратов"
| теплотрасса от НСП по ул. Заречной,12 до ТК-706 по ул.им Азина В.М., d 219 | мп | 60 | июнь-июль | филиал ОАО "Во ТГК" "ТУ по теплоснабжению в г. Саратов"
| d 159 | мп | 13 | июнь-июль | филиал ОАО "Во ТГК" "ТУ по теплоснабжению в г. Саратов"
| теплотрасса от ЦТП по ул. им. Орджоникидзе Г.К.,12 до жилого дома № 8 по ул. им. Орджоникидзе Г.К., d 219 | мп | 55 | май-июнь | филиал ОАО "Во ТГК" "ТУ по теплоснабжению в г. Саратов"
| d 159 | мп | 65 | май-июнь | филиал ОАО "Во ТГК" "ТУ по теплоснабжению в г. Саратов"
| теплотрасса от НСП по ул.им. Азина В.М., 26А до жилого дома № 7 по ул.Заречной, d 219 | мп | 425 | июнь-июль | филиал ОАО "Во ТГК" "ТУ по теплоснабжению в г. Саратов"
| теплотрасса от котельной по ул. Огородной , 91в до жилых домов, d 219 | мп | 220 | июнь | филиал ОАО "Во ТГК" "ТУ по теплоснабжению в г. Саратов"
2. | Водоснабжение
2.1. | Опрессовка магистральных водопроводных сетей | км | 20 | 01.10.2009 | МУПП "Саратовводоканал"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2.2. | Промывка тупиковых сетей | км | 7 | 01.10.2009 | МУПП "Саратовводоканал"
2.3. | Ревизия вводной водопроводной арматуры и трубопроводов | км | 7 | 01.10.2009 | МУПП "Саратовводоканал"
2.4. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов | км | 21.1 | 01.10.2009 | МУПП "Саратовводоканал"
2.5. | Планово-профилактический ремонт:
| - запорной арматуры | шт. | 51 | 01.10.2009 | МУПП "Саратовводоканал"
| - пожарных гидрантов | шт. | 60 | 01.10.2009 | МУПП "Саратовводоканал"
| -водоразборных колонок | шт. | 30 | 01.10.2009 | МУПП "Саратовводоканал"
| -водопроводных колодцев | шт. | 61 | 01.10.2009 | МУПП "Саратовводоканал"
| - канализационных колодцев и шахт | шт. | 310 | 01.10.2009 | МУПП "Саратовводоканал"
2.6. | Опрессовка технологического оборудования котельной ГСА |  |  | 01.10.2009 | МУПП "Саратовводоканал"
3. | Газоснабжение
3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях : филиал ОАО "Во ТГК" "ТУ по теплоснабжению в г. Саратов", комитет по образованию администрации МО "Город Саратов", комитет здравоохранения администрации города, предприятия района | шт. | 37 | 01.10.2009 | владельцы котельных, филиал ОАО "Во ТГК" ТУ по теплоснабжению в г. Саратов"
3.2. | Капитальный ремонт газопроводов с заменой задвижек | шт. | 10 | 01.10.2009 | владельцы котельных, филиал ОАО "Во ТГК" ТУ по теплоснабжению в г. Саратов"
3.3. | Капитальный ремонт газовых колодцев | шт. | 4 | 01.10.2009 | ОАО "Саратовгаз"
3.4. | Капитальный ремонт строительной части ГРП | шт. | 6 | 01.10.2009 | ОАО "Саратовгаз"
3.5. | Диагностика газопроводов | км | 10.6 | 01.10.2009 | ОАО "Саратовгаз"
3.6. | Опрессовка подземных газопроводов | км | 1.75 | 01.10.2009 | ОАО "Саратовгаз"
3.7. | Реконструкция газопроводов | км | 0.52 | 01.102009 | ОАО "Саратовгаз"
3.8. | Комплексное обследование газопроводов на прочность и плотность изоляции | км | 36.2 | 01.10.2009 | ОАО "Саратовгаз"
4. | Электроснабжение
4.1. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 | км | 3 | I-IV кв. | ЗАО СПГЭС
4.2. | Капитальный ремонт КЛ-6 кв. | км | 1.63 | II-IV кв. | ЗАО СПГЭС
4.3. | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кв. | км | 0.14 | II-IVкв | ЗАО СПГЭС
4.4. | Замена устаревшего высоковольтного оборудования в ТП | шт. | 9 | II-IV кв. | ЗАО СПГЭС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4.5. | Ремонт строительной части ТП | шт. | 4 | II-IV кв. | ЗАО СПГЭС
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
1. | Теплоснабжение
1.1. | Подготовка жилых домов с центральным отоплением | шт. | 521 | 01.10.2009 | УК, предприятия района, ТСЖ, ЖСК
1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | объект | 125 | 01.10.2009 | отдел образования администрации Октябрьского района МО "Город Саратов", комитет по образованию администрации МО "Город Саратов", комитет здравоохранения администрации города
1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 28 | 01.10.2009 | филиал ОАО "Во ТГК" "ТУ по теплоснабжению в г. Саратов", предприятия района
1.4. | Подготовка бойлеров горячего водоснабжения к работе в осенне-зимний период | шт. | 20 | 01.10.2009 | ЗАО УК "Центр - Дом"
1.5. | Восстановление бойлеров горячего водоснабжения | шт. | 5 | 01.10.2009 | ЗАО УК "Центр - Дом"
1.6. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 52 | 01.10.2009 | филиал ОАО "Во ТГК" " ТУ по теплоснабжению в г. Саратов", ООО "Техэнергомонтаж", предприятия района
1.7. | Магистральные теплотрассы:
| тепломагистраль № 1, от ТК-704 до ТК-707 по ул. им. Горького А.М. между ул. Рабочей и ул. им. Шевченко.Т.Г., d 530 | мп | 221 | август-сентябрь | филиал ОАО" ВоТГК ""ТУ по теплоснабжению в г. Саратов"
| тепломагистраль № 3, от ТК-905 до ТК-905/8 по ул. им. Мичурина И.В. между ул. им. Чапаева В.И. и ул. им. Хользунова А.И., d 273 | мп | 203 | июль-август | филиал ОАО" ВоТГК ""ТУ по теплоснабжению в г. Саратов"
1.8. | Внутриквартальные теплотрассы:
| от ТК-334/2 до ЦТП 1 по ул. Беговой, 13 и до жилого дома по ул. Б. Садовой, 56/64 | мп | 1770 | июль | филиал ОАО" ВоТГК ""ТУ по теплоснабжению в г. Саратов"
1.9. | Установка теплосчетчиков в жилых домах | шт. | 111 | май-сентябрь | УК
1.10. | Установка сужающих устройств в тепловых узлах жилых домов | шт. | ** | май-август | УК, предприятия района, ТСЖ, ЖСК
2. | Водоснабжение
2.1. | Опрессовка магистральных водопроводных сетей | км | 15 | согласно графику | МУПП "Саратовводоканал"
2.2. | Ревизия и ремонт:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| запорной арматуры | шт. | 32 | 01.09.2009 | МУПП "Саратовводоканал"
| пожарных гидрантов | шт. | 30 | 01.09.2009 | МУПП "Саратовводоканал"
| водоразборных колонок | шт. | 15 | 01.09.2009 | МУПП "Саратовводоканал"
| водопроводных колодцев | шт. | 32 | 01.09.2009 | МУПП "Саратовводоканал"
| канализационных колодцев и шахт | шт. | 274 | 01.09.2009 | МУПП "Саратовводоканал"
2.3. | Промывка тупиковых водопроводных сетей | км | 1.2 | 01.09.2009 | МУПП "Саратовводоканал"
2.4. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов | км | 9.8 | 01.09.2009 | МУПП "Саратовводоканал"
2.5. | Профилактическая прочистка внутриквартальных канализационных сетей и выпусков |  |  | 01.09.2009 | балансодержатели
3. | Газоснабжение
3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях : филиал ОАО "Во ТГК" "ТУ по теплоснабжению в г. Саратов", отдел образования администрации Октябрьского района МО "Город Саратов" , комитет здравоохранения администрации города, предприятия района | шт. | 52 | 01.10.2009 | владельцы котельных, филиал ОАО "Во ТГК" ТУ по теплоснабжению в г. Саратов"
3.2. | Капитальный ремонт газопроводов с заменой задвижек | шт. | 2 | II-III кв. | ОАО "Саратовгаз"
3.3. | Капитальный ремонт строительной части ГРП | шт. | 1 | II-III кв. | ОАО "Саратовгаз"
3.4. | Капитальный ремонт газовых колодцев | шт. | 4 | II-III кв. | ОАО "Саратовгаз"
3.5. | Комплексное обследование газопроводов на прочность и плотность изоляции приборным методом: | мп | 14465.8 | II-III кв. | ОАО "Саратовгаз"
| среднего давления | мп | 747.4 | II-III кв. | ОАО "Саратовгаз"
| высокого давления | мп | 2427.5 | II-III кв. | ОАО "Саратовгаз"
| низкого давления | мп | 11290.9 | II-III кв. | ОАО "Саратовгаз"
3.6. | Диагностика газопроводов | мп | 1567.7 | II-III кв. | ОАО "Саратовгаз"
3.7. | Опрессовка подземных газопроводов | мп | 2196.7 | II-III кв. | ОАО "Саратовгаз"
4. | Электроснабжение
4.1. | Восстановление поврежденных кабелей к жилым домам:
| по ул. 2-й Садовой, № 13/19 | мп | 10 | II-III кв. | ЗАО УК "Центр-Дом"
4.2. | Замена рубильника в ВРУ жилого дома по ул. им. Разина С.Т., 13/31 | шт. | 1 | III кв. | ЗАО УК "Центр-Дом"
4.3. | Установка отсутствующих счетчиков в жилых домах и местах общего пользования | шт. | 285 | I-IV | УК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4.4. | Капитальный ремонт
| ВЛ-0,4 кВ | км. | 3.7 | II-IVкв. | ЗАО СПГЭС
| КЛ-6 кВ | км. | 0.25 | II-IVкв. | ЗАО СПГЭС
| КЛ-0,4 кВ | км. | 0.26 | II-IVкв. | ЗАО СПГЭС
4.5. | Ремонт строительной части ТП | шт. | 6 | II-IVкв. | ЗАО СПГЭС
4.6. | Ремонт отмосток ТП, РП | шт. | 8 | III-IVкв. | ЗАО СПГЭС
4.7. | Замена деревянных дверей на металлические в ТП | шт. | 20 | II-III кв. | ЗАО СПГЭС
ВОЛЖСКИЙ РАЙОН
1. | Теплоснабжение
1.1. | Подготовка жилых домов с центральным отоплением | шт. | 361 | 01.10.2009 | ТСЖ, ЖСК, УК, предприятия района
1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 58 | 01.10.2009 | отдел образования администрации района, комитет по образованию администрации МО "Город Саратов", комитет здравоохранения администрации города, министерство образования области
1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 11 | 01.10.2009 | МУ ДЕЗ, ЖСК, филиал ОАО "Во ТГК" " ТУ по теплоснабжению в г. Саратов", ведомства
1.4. | Подготовка бойлеров горячего водоснабжения и отопления к работе в осенне-зимний период | шт. | 20 | 01.10.2009 | УК
1.5. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 34 | 01.10.2009 | филиал ОАО "Во ТГК" "ТУ по теплоснабжению в г. Саратов", предприятия района
1.6. | Установка сужающих устройств | шт. | 173 | 01.10.2009 | УК, ЖСК, ТСЖ, ведомства
2. | Водоснабжение
2.1. | Ремонт и ревизия:
| запорной арматуры | шт. | 33 | в течение 2009 | МУПП "Саратовводоканал"
| пожарных гидрантов | шт. | 50 | в течение 2009 | МУПП "Саратовводоканал"
| водоразборных колонок | шт. | 30 | в течение 2009 | МУПП "Саратовводоканал"
| канализационных колодцев и шахт | шт. | 294 | в течение 2009 | МУПП "Саратовводоканал"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| водоразборных колодцев | шт. | 33 | в течение 2009 | МУПП "Саратовводоканал"
2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей | км | 5 | в течение 2009 | МУПП "Саратовводоканал"
2.3. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов | км | 9.3 | в течение 2009 | МУПП "Саратовводоканал"
2.4. | Опрессовка магистральных водопроводных сетей | км | 15 | в течение 2009 | МУПП "Саратовводоканал"
3. | Газоснабжение
3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях : филиал ОАО "Во ТГК" "ТУ по теплоснабжению в г. Саратов", отдел образования администрации Волжского района МО "Город Саратов", комитет здравоохранения администрации города, предприятия района | шт. | 34 | 01.10.2009 | владельцы котельных, филиал ОАО "Во ТГК" ТУ по теплоснабжению в г. Саратов"
3.2. | Замена задвижек в газовых колодцах | шт. | 6 | III кв. | ОАО "Саратовгаз"
3.3. | Ремонт колодцев | шт. | 3 | III кв. | ОАО "Саратовгаз"
3.4. | Ремонт строительной части ГРП | шт. | 3 | III кв. | ОАО "Саратовгаз"
3.5. | Реконструкция газового оборудования ГРП, ШРП | шт. | 2 | II кв. | ОАО "Саратовгаз"
3.6. | Реконструкция газовых сетей | мп | 1656 | III кв. | ОАО "Саратовгаз"
3.7. | Диагностирование технического состояния подземных газопроводов | мп | 1067.5 | III кв. | ОАО "Саратовгаз"
3.8. | Техническое диагностирование ШРП | шт. | 2 | II кв. | ОАО "Саратовгаз"
3.9. | Приборное обследование подземных газопроводов | км | 20.28 | III кв. | ОАО "Саратовгаз"
4. | Электроснабжение
4.1. | Капитальный ремонт:
| - ВЛ - 0,4 кВ | км | 5 | III кв. | ЗАО СПГЭС
| - КЛ - 0,4 кВ | км | 1 | III кв. | ЗАО СПГЭС
4.2. | Замена старого оборудования на ячейки КСО - 394 | шт. | 4 | IV кв. | ЗАО СПГЭС
4.3. | Ремонт строительной части ТП | шт. | 18 | III кв. | ЗАО СПГЭС
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
1. | Теплоснабжение
1.1. | Подготовка к зиме жилых домов с центральным отоплением | шт. | 1243 | 01.10.2009 | СТСЖ,предприятия района, ЖСК, ТСЖ, УК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | объект | 149 | 01.10.2009 | отдел образования администрации района, комитет по образованию администрации МО "Город Саратов", комитет здравоохранения администрации города
1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 31 | 01.10.2009 | филиал ОАО "Во ТГК" " ТУ по теплоснабжению в г. Саратов"
1.4. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 44 | 01.10.2009 | филиал ОАО "Во ТГК" " ТУ по теплоснабжению в г. Саратов", ООО "ТеплоЭлектроГенерирующая Компания", предприятия района, ООО "Сервис-Люкс"
1.5. | Магистральные теплотрассы
Капитальный ремонт:
| тепломагистраль № 5, от ТК-513 до ТК-514, d 325 | мп | 73 | июнь-июль | филиал ОАО" ВоТГК ""ТУ по теплоснабжению в г. Саратов"
| тепломагистраль № 3, от ТК-306 до ТК-306А по ул.им.50 лет Октября, d 720 | мп | 80 | май-июнь | филиал ОАО" ВоТГК ""ТУ по теплоснабжению в г. Саратов"
1.6. | Внутриквартальные теплотрассы
Капитальный ремонт и реконструкция:
| теплотрасса от ТК-313 до ЦТП 5 по ул. Тверской, d 325 | мп | 60 | июль | филиал ОАО" ВоТГК ""ТУ по теплоснабжению в г. Саратов"
| теплотрасса от котельной ул. Мира,7б до ТК-3, d 325 | мп | 250 | июнь | филиал ОАО" ВоТГК ""ТУ по теплоснабжению в г. Саратов"
| теплотрасса от котельной пос. 4-я Дачная по ул. им. Щорса Н.А., от ТК-9 до ТК-10, d 219 | мп | 80 | август | ООО "ТеплоЭлектроГенерирующая Компания"
| теплотрасса от котельной ФГУП "ЗЖБИ № 509", d 530 | мп | 140 | август | ФГУП "ЗЖБИ № 509 при Спецстрое России"
| теплотрасса по ул.Измайлова до ТК-45а, d 150 | мп | 40 | сентябрь | ООО "Сервис-Люкс"
| теплотрасса по ул. 2-й Прокатной, от ТК 38 до ТК 39, d 219 | мп | 24 | июль | ООО "Сервис-Люкс"
| теплотрасса по ул. 2-й Прокатной, от ТК 39 до ТК 41, d 60 | мп | 65 | июль | ООО "Сервис-Люкс"
| теплотрасса от котельной по ул. им. Спицына Б.В.,1 до жилого дома № 5 по ул. им. Благодарова К.В., d 159 | мп | 30 | июль | ОАО НПП "Контакт"
| теплотрасса от котельной по ул. им. Спицына Б.В.,1 до жилого дома № 7 по ул. им. Благодарова К.В., d 133 | мп | 60 | июнь-июль | ОАО НПП "Контакт"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| теплотрасса от котельной по ул. им. Спицына Б.В., 1 до жилого дома № 13 по ул. Буровой, d 108 | мп | 60 | июль | ОАО НПП "Контакт"
1.7. | Теплоизоляция трубопроводов | мп | 962 | октябрь-декабрь | филиал ОАО "Во ТГК " "ТУ по теплоснабжению в г. Саратов", ООО "ТЭГК", ООО "Сервис-Люкс", предприятия района
1.8. | Установка сужающих устройств в жилых домах | шт. | ** | 01.10.2008 | МУ ДЕЗ, СТСЖ, ЖСК, ТСЖ
2. | Водоснабжение
2.1. | Ревизия и ремонт:
| зонной запорной арматуры | шт. | 50 | 01.09.2009 | МУПП "Саратовводоканал"
| пожарных гидрантов | шт. | 80 | 01.09.2009 | МУПП "Саратовводоканал"
| водоразборных колонок | шт. | 30 | 01.09.2009 | МУПП "Саратовводоканал"
| канализационных колодцев и шахт | шт. | 266 | 01.09.2009 | МУПП "Саратовводоканал"
| водопроводных колодцев | шт. | 80 | 01.09.2009 | МУПП "Саратовводоканал"
2.2. | Опрессовка магистральных водопроводных сетей | мп | 25 | 01.09.2009 | МУПП "Саратовводоканал"
2.3. | Промывка тупиковых водопроводных сетей | км | 6 | 01.09.2009 | МУПП "Саратовводоканал"
2.4. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов | км | 16 | 01.09.2009 | МУПП "Саратовводоканал"
3. | Газоснабжение
3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях : филиал ОАО "Во ТГК" "ТУ по теплоснабжению в г. Саратов", ООО "ТЭГК", ООО "Сервис-Люкс", министерство здравоохранения области, отдел образования администрации Ленинского района МО "Город Саратов" | шт. | 44 | согласно графику | владельцы котельных, ОАО "Саратовгаз"
3.2. | Реконструкция газового оборудования ГРП-47 по ул. им. Шехурдина А.П. | шт. | 1 | июнь-август | ОАО "Саратовгаз"
3.3. | Капитальный ремонт газовых колодцев | шт. | 8 | май-август | ОАО "Саратовгаз"
3.4. | Реконструкция подземного газопровода низкого давления, d 57-159 от Вишневого пр. до жилого дома №3 по ул. Саперной | мп | 251 | апрель | ОАО "Саратовгаз"
3.5. | Реконструкция подземного газопровода низкого давления d 114 в пос. Поливановка по ул. Ново-Автобусной | мп | 22 | май | ОАО "Саратовгаз"
3.6. | Реконструкция подземного газопровода низкого давления, d 114-219 по. ул. Лунной, от ул. Саперной | мп | 354 | июль | ОАО "Саратовгаз"
3.7. | Реконструкция подземного газопровода низкого давления, d 157-159 по Вишневому пр., от ул. Вишневой до ул. Деловой | мп | 100 | август | ОАО "Саратовгаз"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4. | Электроснабжение
4.1. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | мп | 1200 | март | ЗАО СПГЭС
4.2. | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ | мп | 250 | декабрь | ЗАО СПГЭС
4.3. | Капитальный ремонт КЛ- 0,4 кВ | мп | 120 | сентябрь | ЗАО СПГЭС
4.4. | Ремонт строительной части ТП | шт. | 4 | сентябрь | ЗАО СПГЭС
* филиал ОАО "Во ТГК" "ТУ по теплоснабжению в г.Саратов "- филиал ОАО "Волжская ТГК" " Территориальное управление по теплоснабжению в г.Саратов"
**количество сужающих устройств будет определено в соответствии с выдаваемыми предписаниями филиалом ОАО "Во ТГК" " ТУ по теплоснабжению в г.Саратов" после окончания отопительного сезона 2007-2008 гг.
МО - муниципальное образование
УК - управляющая компания
ООО "ТЭГК" - ООО"ТеплоЭлектроГенерирующая Компания"
Председатель комитета по жилищно-коммунальному
| хозяйству администрации муниципального образования "Город Саратов" |  |  |  | А.В. Куликов

## Лист4
КИРОВСКИЙ РАЙОН
Строительство, реконструкция:
- тепломагистраль № 3 от ТЭЦ-5 по ул.50 лет Октября (кинотеатр АРС) ТК-318 - ТК-318А, Д 720 | мп | 120 | 2-3 кв.
- тепломагистраль № 4 ул.Навашина ТКп-4-ТК-408, Д 720 | мп | 540 | 2-3 кв.
Капитальный ремонт:
- тепомагистраль № 1 ул.Первомайская переход через ул.Чапаева ТК130-ТК131, Д 426 | мп | 73 | 2-3 кв.
- тепломагистраль № 5 по ул.Челюскинцев между Вольской и Горького ТК5310/19-ТК5310/25, Д 325 | мп | 250 | 2-3 кв.
- тепломагистраль ул.Зарубина № 5 ТК-58-7 (реконструкция) | шт. | 1 | 2-3 кв.
- тепломагистраль № 5 по ул.Пугачевская между Соколовой и Посадского ТК5502-5504, Д 426 | мп | 76 | 2-3 кв.
- тепломагистраль № 5 по ул.Железнодорожная ТК5201 (реконструкция) | шт. | 1 | 2-3 кв.
- тепломагистраль № 5 по ул.Зарубина-Пугачевская ТК5503 (реконструкция) | шт. | 1 | 2-3 кв.
- тепломагистраль № 5 по ул.Зарубина переход через Рахова ТК5510-ТК5306, Д 426 | мп | 53 | 2-3 кв.
Ремонт теплотрассы:
-ул.Ст.Разина 62/76, Д 133 |  | 60 | 2 кв.
- ул.Московская 160, Д 89 |  | 160 | 2 кв. | МУП ЖКХ № 1
- ул.Университетская 85, Д 89 |  | 260 | 2 кв. | МУП ЖКХ № 1
- ул.Посадского 273, от ТК5212 до ЦТП-14, Д 219 |  | 130 | 2 кв. | МУП ЖКХ № 1
- ул.Посадского 215, Д 100 |  | 120 | 2 кв. | МУП ЖКХ № 1
- ул.Ст.Разина 75а, Д 100 |  | 80 | 3 кв. | МУП ЖКХ № 1
- ул.Б.Казачья 32, Д 100 |  | 120 | 3 кв. | МУП ЖКХ № 1
- ул.Посадского 273, Д 219 |  | 80 | 3 кв. | МУП ЖКХ № 1
- ул.Ст.Разина 93, Д 108 |  | 210 | 3 кв. | МУП ЖКХ № 1
- ул.Университетская 87, Д 100 |  | 210 |  | МУП ЖКХ № 1
- ул.Б.Горная 245/265, Д 100 |  | 150 |  | МУП ЖКХ № 1
- ул.Б.Горная 291/300 от ТК до воздушки, Д 159 |  | 20 |  | МУП ЖКХ № 1
- ул.Вольская 54 (воздушка), Д 50 |  | 100 |  | МУП ЖКХ № 1
- ул.Первомайская 118, Д 100 |  | 40 |  | МУП ЖКХ № 1
- ул.Первомайская 93, 95, 97, Д 100 |  | 200 |  | МУП ЖКХ № 1
- пр.50 лет Октября 116 от ТК-5 до ЦТП-1, Д 159 |  | 20
- ул.Луговая от ТК-4 до ТК-5, Д 219 |  | 30
- пр.50 лет Октября 114 от ТК-5 до ж/домов, Д 159 |  | 60
- пр.50 лет Октября от ТК-5 до ТК-7, Д 159 |  | 100
- ул.Луговая 86/92, Д 159 |  | 100
20
120