28 апреля 2025 года № 157

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования «Город Саратов» от 6 ноября

2024 года № 4074 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального

образования «Город Саратов» на 2025-2030 годы»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 10 октября 2024 года № 4014                               «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ»

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 6 ноября 2024 года № 4074 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Саратов»                              на 2025-2030 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Комитету по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» разместить настоящее постановление в сетевом издании «Панорама Саратова».

3. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования «Город Саратов» разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить            на заместителя главы администрации муниципального образования               «Город Саратов» по городскому хозяйству.

Глава муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

- от 28 апреля 2025 года № 157

- Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Саратов» на 2025-2030 годы

- Стратегические приоритеты муниципальной программы

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона                     от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды как одного из составляющих элементов комплексного развития территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Уровень благоустройства территорий определяет комфортность проживания граждан, является одним из вопросов, требующих каждодневного внимания, эффективного решения и выполнения комплекса мероприятий по благоустройству территорий соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) (далее - общественные территории), дворовых территорий многоквартирных домов (совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам) (далее - дворовые территории).

Предметом регулирования муниципальной программы являются отношения, возникающие в процессе организации и проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Город Саратов».

В целях повышения эстетической и, как следствие, туристической привлекательности городских территорий, создания благоприятных условий для отдыха граждан необходимо благоустройство общественных пространств, в частности парков, скверов, зеленых зон и пр.

На территории муниципального образования «Город Саратов» расположено 7378 многоквартирных домов, имеющих 3965 дворовых территорий.

На территории муниципального образования «Город Саратов» значительное количество покрытий дворовых территорий, внутриквартальных проездов, тротуаров требует ремонта или полной замены. Рост количества парка индивидуальных легковых машин обозначил потребность в обустройстве дворовых территорий автомобильными парковками. Имеется потребность в оборудовании спортивных и детских площадок, в озеленении территории муниципального образования «Город Саратов».

Некоторые из перечисленных мероприятий осуществлялись в рамках программ по благоустройству районов муниципального образования «Город Саратов» начиная с 2011 года и муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2026 годы.

С 2011 года по 2024 год были приведены в нормативное состояние                   1111 дворовых территорий 1888 многоквартирных домов.

На территориях 25 парков, бульваров и скверов города проводились работы по благоустройству территорий, в том числе устройство асфальтового покрытия, ограждений, установка скамеек и урн, детских игровых и спортивных комплексов.

Кроме того, в 2016 году в рамках реализации проекта «Наш двор»              за счет спонсорских средств ПАО «Сбербанк» в городе установлено                  183 детских и 100 спортивных площадок.

Выполнены работы по благоустройству общественной территории - бульвара по ул. им. Рахова В.Г. протяженностью 1,5 км площадью 3,9 га.

В жилом районе Солнечный-2 проведены работы по строительству бульвара по проспекту Героев Отечества общей протяженностью свыше               1,2 км, запроектированного в виде трех аллей: центральной и двух боковых. В его границах расположены: велодорожка площадью 4,2 тыс. кв. м, три фонтана (два цветомузыкальных, один пешеходный динамический), установлены три детские игровые и три спортивные площадки, одна площадка для скейтборда, установлены малые архитектурные формы (садовые диваны, полукруглые скамейки, урны, светильники уличного освещения).

На площади им. Киселева Ю.П. перед театром юного зрителя установлен светомузыкальный плоскостной фонтан, выполнен ремонт фонтана на бульваре по ул. Октябрьской.

В 2017 году был открыт светомузыкальный плавучий фонтан, установленный на Набережной Космонавтов, название для него «Сердце Волги» было выбрано путем народного голосования.

С 2017 года по 2024 год включительно в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2026 годы проведены работы по благоустройству 78 общественных территорий, включая поэтапные работы на отдельных объектах в течение нескольких лет.

Несмотря на общие положительные показатели и достигнутые результаты в сфере формирования комфортной городской среды, существует ряд вопросов, требующих решения.

В целях улучшения внешнего облика и повышения комфортности проживания на территории муниципального образования «Город Саратов» необходимо и далее благоустраивать дворовые территории многоквартирных домов и общественные территории с учетом комплексного подхода.

В целях обеспечения объективного отражения в муниципальной программе перечня объектов, нуждающихся в благоустройстве, проводится инвентаризация дворовых и общественных территорий. Инвентаризация дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования проводится, в том числе повторно, специализированными организациями, имеющими технические возможности, на основании заключенного договора или инвентаризационной комиссией, созданной на основании постановления администрации муниципального образования «Город Саратов».

Инвентаризационной комиссией по проведению инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, муниципального образования «Город Саратов» проведена инвентаризация территории с оформлением паспортов благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В настоящее время по результатам инвентаризации 1435 дворовых территорий 1865 многоквартирных домов и 84 общественные территории признаны нуждающимися в благоустройстве и подлежат благоустройству               в 2025-2030 годах.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Саратов» на 2025-2030 годы позволит и дальше улучшать качество городской среды, проводить благоустройство общественных территорий, парков, набережной.

Для жителей города Саратова создан механизм вовлечения, благодаря которому каждый гражданин старше 14 лет может принимать участие в решении вопросов развития городской среды. Применение программно-целевого метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий с учетом мнения граждан.

Цель и задачи муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и перспективу до 2036 года».

Реализация муниципальной программы направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни».

При формировании целей и показателей муниципальной программы учитывались положения документов стратегического планирования, в том числе государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, государственная программа Саратовской области «Формирование комфортной городской среды», утвержденная постановлением Правительства Саратовской области от 30 августа 2017 года № 449-П, Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Саратов» до 2030 года, утвержденная решением Саратовской городской Думы от 16.02.2017            № 13-102.

Цель муниципальной программы – повышение комфортности условий проживания и уровня благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

В рамках обеспечения поставленной цели предусматривается решение основных задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Саратов»;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Саратов», в том числе внедрение энергоэффективных технологий при организации наружного (уличного) освещения.

Для достижения указанных приоритетов муниципальной программы включены следующие направления реализации:

- муниципальный  проект в целях выполнения задач регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- муниципальный  проект в целях выполнения задач регионального проекта «Создание условий для комфортного проживания граждан Саратовской области»;

- муниципальный проект «Строительство и реконструкция фонтанов»;

- муниципальный проект «Благоустройство общественных территорий»;

-  комплекс процессных мероприятий «Обеспечение работ по благоустройству общественных территорий»;

- комплекс процессных мероприятий «Обеспечение работ по благоустройству дворовых территорий».

.

Паспорт муниципальной программы

Формирование современной городской среды муниципального

образования «Город Саратов» на 2025-2030 годы

1. Основные положения муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - комитет по ЖКХ и благоустройству) |
| --- | --- |
| Исполнители | - комитет по ЖКХ и благоустройству; - комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - комитет по строительству и инженерной защите); - комитет по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - комитет по архитектуре); - администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Волжского района); - администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Заводского района); - администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Кировского района); - администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Ленинского района); - администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Октябрьского района); - администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Фрунзенского района); - департамент Гагаринского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - департамент Гагаринского района) |
| Сроки реализации муниципальной программы | - 2025-2030 годы |
| Цель муниципальной программы | - повышение комфортности условий проживания и уровня благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» |
| Задачи муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Саратов»; - повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Саратов», в том числе внедрение энергоэффективных технологий при организации наружного (уличного) освещения |
| Структура муниципальной программы | - муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»; - муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Создание условий для комфортного проживания граждан Саратовской области»; - муниципальный проект «Строительство и реконструкция фонтанов»; - муниципальный проект «Благоустройство общественных территорий»; - комплекс процессных мероприятий «Обеспечение работ по благоустройству общественных территорий»; - комплекс процессных мероприятий «Обеспечение работ по благоустройству дворовых территорий» |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | - всего - 3 679 691,5 тыс. руб., в том числе: - 2025 год - 2 072 390,0 тыс. руб.; - 2026 год - 321 460,3 тыс. руб.; - 2027 год - 321 460,3 тыс. руб.; - 2028-2030 годы - 964 380,9 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты | - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; |
|  | - увеличение количества благоустроенных общественных территорий; - обеспечение надлежащего уровня освещенности городских территорий и значимых зданий, снижение расходов на оплату электроэнергии |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | - национальная цель – «Комфортная и безопасная среда для жизни»; - целевой показатель - «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году» |

2. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задача муниципальной программы | Ожидаемый результат от реализации задачи |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Город Саратов» |  |
| 1.1. | Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Создание условий для комфортного проживания граждан Саратовской области» | - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий муниципального образования «Город Саратов» |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение работ по благоустройству дворовых территорий» |  |
| 2. | Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Саратов», в том числе внедрение энергоэффективных технологий при организации наружного (уличного) освещения |  |
| 2.1. | Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | - увеличение количества благоустроенных общественных территорий муниципального образования «Город Саратов»; - увеличение количества территорий, на которых внедрены энергоэффективные |
| 2.2. | Муниципальный проект «Строительство и реконструкция фонтанов» |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.3. | Муниципальный проект «Благоустройство общественных территорий» | технологии при организации наружного (уличного) освещения |
| 2.4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение работ по благоустройству общественных территорий» |  |

3. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источники финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации программы, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа, в том числе: | 3679691,5 | 2072390,0 | 321 460,3 | 321 460,3 | 964 380,9 |
| 1. Бюджет муниципального образования «Город Саратов» (далее - бюджет города) | 157213,2 | 157213,2 | - | - | - |
| 2. Федеральный бюджет (прогнозно) | 147384,0 | 147384,0 | - | - | - |
| 2.1. По государственной программе Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды» | 147384,0 | 147384,0 | - | - | - |
| 2.1.1. По региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» | 147384,0 | 147384,0 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. Областной бюджет (прогнозно) | 3375094,3 | 1767792,8 | 321 460,3 | 321 460,3 | 964 380,9 |
| 3.1. По государственной программе Саратовской области «Формирование комфортной городской среды» | 3375094,3 | 1767792,8 | 321 460,3 | 321 460,3 | 964 380,9 |
| 3.1.1. По региональному проекту «Создание условий для комфортного проживания граждан Саратовской области» | 1764785,0 | 1764785,0 | - | - | - |
| 3.1.2. По региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» | 3007,8 | 3007,8 | - | - | - |
| 4. Бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | - | - | - | - | - |
| 5. Внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - |

.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Паспорт

муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

«Формирование комфортной городской среды»

- Основные положения муниципального проекта целях выполнения задач регионального проекта

| Характеристика муниципального проекта целях выполнения задач регионального проекта | Благоустройство общественных территорий, в том числе с внедрением энергоэффективных технологий при организации наружного (уличного) освещения (адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2025-2030 годах, представлен в приложении № 12 к муниципальной программе, адресный перечень объектов, требующих внедрения энергоэффективного освещения, представлен в приложении № 15 к муниципальной программе) |
| --- | --- |

2. Показатели реализации муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2030 годы |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 16 | 5 | 6 | 10 | 60 |
| 2. | Количество территорий, на которых внедрены энергоэффективные технологии при организации наружного (уличного) освещения | ед. | 1 | 2 | 3 | 1 | - |

3. Финансовое обеспечение муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объемы финансиро-вания, всего, тыс.руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта | всего | 1249032,8 | 152686,8 | 219269,2 | 219269,2 | 657807,6 |
|  | бюджет города | 2295,0 | 2295,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 147384,0 | 147384,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 1099353,8 | 3007,8 | 219269,2 | 219269,2 | 657807,6 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
| администрация Ленинского района | всего | 51041,8 | 51041,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 650,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 49384,0 | 49384,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 1007,8 | 1007,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Октябрьского района | всего | 51120,0 | 51120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 1120,0 | 1120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 49000,0 | 49000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| комитет по ЖКХ и благоустройству | всего | 1146871,0 | 50525,0 | 219269,2 | 219269,2 | 657807,6 |
|  | бюджет города | 525,0 | 525,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 49000,0 | 49000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 1097346,0 | 1000,0 | 219269,2 | 219269,2 | 657807,6 |

.

Приложение № 2

к муниципальной программе

Паспорт

муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта «Создание условий для комфортного проживания граждан Саратовской области»

- Основные положения муниципального проекта целях выполнения задач регионального проекта

| Характеристика муниципального проекта целях выполнения задач регионального проекта | Обеспечение социально значимых мероприятий, выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов представлен в приложении № 8 к муниципальной программе, дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству представлен в приложении № 9 к муниципальной программе, нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в состав минимального и дополнительного перечня таких работ, представлена в приложении № 10 к муниципальной программе, адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2025-2030 годах, представлен в приложении № 11 к муниципальной программе; проведение строительного контроля за ходом работ по благоустройству дворовых территорий. Благоустройство общественных территорий, в том числе с внедрением энергоэффективных технологий при организации наружного (уличного) освещения (адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2025-2030 годах, представлен в приложении № 12 к муниципальной программе) |
| --- | --- |

2. Показатели реализации муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2030 годы |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 424 | 598 | 174 | 159 | 477 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | - | 1 | - | - | - |

3. Финансовое обеспечение муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объемы финансиро-вания, всего, тыс.руб. |  | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2030 годы |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта | всего | 2333723,9 |  | 1822768,4 | 102191,1 | 102191,1 | 306573,3 |
|  | бюджет города | 57983,4 |  | 57983,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 2275740,5 |  | 1764785,0 | 102191,1 | 102191,1 | 306573,3 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация Волжского района | всего | 270683,9 | 270683,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 5898,9 | 5898,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 264785,0 | 264785,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| администрация Заводского района | всего | 361141,0 | 361141,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 11141,0 | 11141,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 350000,0 | 350000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Кировского района | всего | 225315,5 | 225315,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 6105,5 | 6105,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 219210,0 | 219210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Ленинского района | всего | 520614,0 | 520614,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 20614,0 | 20614,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 500000,0 | 500000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Октябрьского района | всего | 328642,0 | 328642,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 7852,0 | 7852,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 320790,0 | 320790,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Фрунзенского района | всего | 32063,0 | 32063,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 2063,0 | 2063,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 30000,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| департамент Гагаринского района | всего | 84309,0 | 84309,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 4309,0 | 4309,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 80000,0 | 80000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| комитет по ЖКХ и благоустройству | всего | 510955,5 | 0,0 | 102191,1 | 102191,1 | 306573,3 |
|  | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 510955,5 | 0,0 | 102191,1 | 102191,1 | 306573,3 |

.

Приложение № 3

к муниципальной программе

Паспорт

муниципального проекта «Строительство и реконструкция фонтанов»

1. Основные положения муниципального проекта

| Характеристика муниципального проекта | Разработка и актуализация проектной документации для обеспечения организации работ по реконструкции объектов капитального строительства: фонтаны «Глобус», «Рыбка», фонтан на Ильинской пл. (перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность, представлен в приложении № 16 к муниципальной программе) |
| --- | --- |

2. Показатели реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2030 годы |
| 1. | Количество разработанной (скорректированной) проектно-сметной документации по реконструкции объектов капитального строительства | ед. | - | 3 | - | - | - |

3. Финансовое обеспечение муниципального проекта

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объемы финанси-рования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2030 годы |
| Муниципальный проект | всего | 1 892,6 | 1 892,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 1 892,6 | 1 892,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
| комитет по ЖКХ и благоустройству | всего | 1 892,6 | 1 892,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 1 892,6 | 1 892,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

.

Приложение № 4

к муниципальной программе

Паспорт

муниципального проекта «Благоустройство общественных территорий»

1. Основные положения муниципального проекта

| Характеристика муниципального проекта | Благоустройство общественных территорий (адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2025-2030 годах, представлен в приложении № 12 к муниципальной программе). Проведение строительного контроля за ходом работ по благоустройству общественных территорий |
| --- | --- |

2. Показатели реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2030 годы |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | - | 3 | - | - | - |

3. Финансовое обеспечение муниципального проекта

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объемы финанси-рования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2030 годы |
| Муниципальный проект | всего | 14542,0 | 14542,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 14542,0 | 14542,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
| администрация Кировского района | всего | 2006,5 | 2006,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 2006,5 | 2006,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Октябрьского района | всего | 10665,5 | 10665,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 10665,5 | 10665,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент Гагаринского района | всего | 1870,0 | 1870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 1870,0 | 1870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

.

Приложение № 5

к муниципальной программе

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение работ по благоустройству

общественных территорий»

1. Основные положения комплекса процессных мероприятий

| Характеристика комплекса процессных мероприятий | Плата за использование земельного участка по набережной от ул. Валовой до автомобильного моста; проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, технологическое присоединение к электрическим сетям фонтанов «Плачущий камень», на Ильинской пл., к сетям водоснабжения фонтана на Ильинской пл., проведение работ по благоустройству территории Парка Победы на Соколовой горе (адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2025-2030 годах, представлен в приложении № 12 к муниципальной программе), проведение корректировки проектно-сметной документации и экспертизы достоверности сметной документации по благоустройству Детского парка и сквера по ул. Прессовой |
| --- | --- |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество участков, по которым осуществлена плата за использование в целях благоустройства территории | ед. | - | 1 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Доля реализованных мероприятий для проведения рейтингового голосования в текущем году от запланированных | % | - | 100 | - | - | - |
| 3. | Количество объектов капитального строительства, в отношении которых осуществлено технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры | ед. | - | 2 | - | - | - |
| 4. | Количество территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству | ед. | - | 1 | - | - | - |
| 5. | Количество проектно-сметной документации, в отношении которой проведена корректировка | ед. | - | 2 | - | - | - |
| 6. | Количество проведенных проверок сметной стоимости выполнения работ по благоустройству общественных территорий | ед. | - | 2 | - | - | - |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объемы финансиро-вания, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий | всего | 23593,2 | 23593,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 23593,2 | 23593,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
| комитет по строительству и инженерной защите | всего | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | бюджет города | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| комитет по ЖКХ и благоустройству | всего | 2444,8 | 2444,8 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | бюджет города | 2444,8 | 2444,8 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| администрация Волжского района | всего | 20907,7 | 20907,7 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | бюджет города | 20907,7 | 20907,7 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| администрация Фрунзенского района | всего | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | бюджет города | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |

.

Приложение № 6

к муниципальной программе

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение работ по благоустройству

дворовых территорий»

1. Основные положения комплекса процессных мероприятий

| Характеристика комплекса процессных мероприятий | Проведение проверки сметной стоимости на правильность применения единичных расценок для определения нормативной стоимости выполнения работ по благоустройству дворовых территорий; благоустройство дворовых территорий (адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2025-2030 годах, представлен в приложении № 9 к муниципальной программе) |
| --- | --- |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество проведенных проверок сметной стоимости выполнения работ на правильность применения единичных расценок для определения нормативной стоимости выполнения работ по благоустройству дворовых территорий | шт. | - | 9 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | - | 27 | - | - | - |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объемы финансиро-вания, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2030 годы |
| Комплекс процессных мероприятий | всего | 56907,0 | 56907,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 56907,0 | 56907,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
| комитет по ЖКХ и благоустройству | всего | 162,0 | 162,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 162,0 | 162,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Фрунзенского района | всего | 16145,0 | 16145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 16145,0 | 16145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| департамент Гагаринского района | всего | 40600,0 | 40600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 40600,0 | 40600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

.

Приложение № 7

к муниципальной программе

Организационные и вспомогательные мероприятия

муниципальной программы

1. Организационные мероприятия

Комитетом по ЖКХ и благоустройству совместно с исполнителями мероприятий муниципальной программы в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Саратов» помимо основных мероприятий в рамках муниципальной программы реализуются организационные и вспомогательные мероприятия, в том числе не требующие финансирования.

Одним из основных организационных мероприятий является ежегодное проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы в год, следующий за годом проведения такого голосования, в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 30 октября 2017 года № 3203 «О мероприятиях по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2026 годы».

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работ по благоустройству дворовых территорий, которые включены в муниципальную программу, проводятся в рамках реализации муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами».

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий осуществляется с учетом:

- необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- возможности реализации мероприятий по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (далее – цифровизация городского хозяйства) из перечня мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- обеспечения синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании «Город Саратов» государственными программами Российской Федерации, Саратовской области, муниципальными программами, предусматривающими строительство (реконструкцию, ремонт) объектов недвижимого имущества, ремонт и (или) модернизацию инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов»;

- привлечения к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов;

- условия об обязательном установлении минимального трехлетнего гарантийного срока на выполненные работы по благоустройству дворовых и общественных территорий;

- решения о принятии собственниками помещений в многоквартирном доме имущества, созданного в результате благоустройства, в состав общего имущества многоквартирного дома.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству приведены в приложении № 8  к муниципальной программе.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству приведены в приложении № 9 к муниципальной программе.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в состав минимального и дополнительного перечня таких работ, приведена в приложении № 10 к муниципальной программе.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ приведены в приложении № 6 к постановлению администрации муниципального образования «Город Саратов» от 30 октября 2017 года № 3203.

Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, предложений граждан и организаций о включении общественной территории, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», осуществляется в соответствии с порядками и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой территории, предложений граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Саратов» на 2025-2030 годы, утвержденными постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 30 октября 2017 года № 3203.

При формировании перечня дворовых территорий и реализации мероприятий по благоустройству, планируемых к осуществлению вне реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», соблюдение указанных условий не требуется.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу, приведен в приложении № 11 к муниципальной программе.

Адресный перечень общественных территорий, включенных в муниципальную программу, приведен в приложении № 12 к муниципальной программе.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2030 года, приведен в приложении № 13 к муниципальной программе.

Администрация муниципального образования «Город Саратов» вправе исключать:

- из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Город Саратов», при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, которые подлежат благоустройству не позднее 2026 года, приведены в приложении № 14 к муниципальной программе.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, подлежащих благоустройству в 2025-2030 годах и включенных в муниципальную программу, приведен в приложениях № 4, 5 к постановлению администрации муниципального образования «Город Саратов» от 30 октября 2017 года № 3203.

Реализация мероприятий по организации энергоэффективного наружного (уличного) освещения позволит внедрить энергоэффективные технологии. Адресный перечень указанных объектов приведен в приложении № 15 к муниципальной программе.

Разработка дизайн-проектов осуществляется с участием комитета по архитектуре.

2. Вспомогательные мероприятия

Основные мероприятия требуют проведения в том числе и вспомогательных мероприятий:

- работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом минимального и (или) дополнительного перечня работ, включая работы по проверке сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий и вспомогательные работы для обеспечения непрерывности выполнения работ по благоустройству дворовых территорий;

- разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

- инвентаризация дворовых территорий многоквартирных домов;

- контроль за ходом проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включая осуществление строительного контроля.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

Основные мероприятия по благоустройству общественных территорий требуют в том числе и проведения вспомогательных мероприятий:

- проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, включая мероприятия по изготовлению печатной продукции;

- мероприятия по совместному проектированию общественных территорий (соучаствующее проектирование);

- инвентаризация общественных территорий;

- разработка проектных решений комплексного развития территорий;

- работы по благоустройству общественных территорий (разработка проектно-сметной документации на проведение работ по благоустройству общественных территорий и проведение ее экспертизы, создание энергоэффективного городского освещения);

- контроль за ходом проведения работ по благоустройству общественных территорий;

- строительство (реконструкция) фонтанов, включая разработку (корректировку) проектно-сметной (рабочей) документации, проведение обследования объектов (при необходимости), экспертизы проектно-сметной (рабочей) документации в отношении объектов, организация строительной площадки;

- контроль за ходом проведения работ по строительству (реконструкции) фонтанов;

- технологическое присоединение к электрическим сетям, к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы: не позднее 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением случаев, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета Российской Федерации субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации                  от 30 декабря 2017 г. № 1710.

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 10 октября 2024 года № 4014 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».

.

Приложение № 8

к муниципальной программе

Минимальный перечень

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц

в выполнении минимального перечня работ по благоустройству

дворовых территорий многоквартирных домов

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов, в том числе автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, тротуаров, велопешеходных путей и входных зон;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории:

скамейки

|  | характеристики: длина - от 1200 до 2500 мм; ширина - от 330 до 450 мм; высота - от 350 до 530 мм |
| --- | --- |
| урны | характеристики: длина - от 600 до 3000 мм; ширина - от 570 до 800 мм; высота - от 660 до 900 мм характеристики: длина - от 600 до 3000 мм; ширина - от 350 до 550 мм; высота - от 660 до 900 мм характеристики: длина - от 600 до 3000 мм; ширина - от 350 до 570 мм; высота - от 660 до 900 мм характеристики: высота - от 500 до 1080 мм; ширина - от 200 до 440 мм; объем - от 20 до 70 л характеристики: высота - от 500 до 1150 мм; диаметр - от 310 до 550 мм; объем - от 20 до 70 л |

Выполнение минимального перечня работ по благоустройству предусматривает трудовое участие заинтересованных лиц.

Трудовое участие - добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий города. Например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта); предоставление строительных материалов, техники и т.д.; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ должна составлять не менее 15 процентов заинтересованных лиц от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, может быть представлен отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

.

Приложение № 9

к муниципальной программе

Дополнительный перечень

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц

в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий.

Выполнение работ в рамках дополнительного перечня работ муниципальной программы реализуется только при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству. Выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству предусматривает финансовое участие заинтересованных лиц.

Финансовое участие – финансирование за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Уровень долевого финансирования за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений должен составлять не менее 50 процентов от объема финансирования дополнительных видов работ по благоустройству.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в установленном порядке.

.

Приложение № 10

к муниципальной программе

Нормативная стоимость

(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в состав минимального

и дополнительного перечня таких работ

| Наименование видов работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ремонт внутриквартального дворового проезда, автостоянки с асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | 3 227,32 |
| Ремонт внутриквартального дворового проезда, автостоянки с асфальтобетонным покрытием с ремонтом подпорных стенок (тип 1) | 1 кв. м | 3 280,31 |
| Ремонт внутриквартального дворового проезда, автостоянки с асфальтобетонным покрытием с ремонтом подпорных стенок (тип 2) | 1 кв. м | 3 310,75 |
| Ремонт внутриквартального дворового проезда, дорожного покрытия дворовых территорий с устройством корыта с планировкой дна | 1 кв. м | 3 277,32 |
| Ремонт внутриквартального дворового проезда, дорожного покрытия дворовых территорий с установкой водоотводных лотков | 1 кв. м | 3 255,79 |
| Ремонт арочного проезда с обустройством покрытия из плитки | 1 кв. м | 3 703,51 |
| Ремонт тротуаров | 1 кв. м | 1 689,64 |
| Устройство дорожного бордюрного камня | 1 шт. | 2 897,12 |
| Установка тротуарного бордюрного камня | 1 шт. | 2 317,2 |
| Поднятие горловины колодца (без стоимости люка) | 1 шт. | 6 251,33 |
| Поднятие горловины колодца (со стоимостью люка) | 1 шт. | 15 397,57 |
| Установка скамьи (со стоимостью скамьи) | 1 шт. | 17 514,16 |
| Установка урны для мусора (со стоимостью урны) | 1 шт. | 3 723,41 |
| Устройство наружного освещения по опорам | 1 кв. м площади освещения | 2 644,33 |
| 1 | 2 | 3 |
| Устройство детской площадки | 1 шт. | 692 322,28 |
| Устройство спортивной площадки | 1 шт. | 691 370,52 |

.

Приложение № 11

к муниципальной программе

Адресный перечень

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве

и подлежащих благоустройству в 2025-2030 годах

| № п/п МКД | Адрес дворовой территории | № п/п дворовой территории | Перечень работ по благоустройству дворовой территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2025 год |  |  |  |
|  | 1-й пр. им. Скоморохова Н.М., д. № 11 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й пр. им. Скоморохова Н.М., д. № 13 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й пр. им. Скоморохова Н.М., д. № 15 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й пр. им. Скоморохова Н.М., д. № 17 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й пр. им. Скоморохова Н.М., д. № 19 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й пр. им. Скоморохова Н.М., д. № 21 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й пр. им. Скоморохова Н.М., д. № 23 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й пр. им. Скоморохова Н.М., д. № 28А |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й пр. им. Скоморохова Н.М., д. № 28Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | 3-й Масленников пр., д. № 4/12 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Микрорайон Совхоз ЦДК, д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Микрорайон Совхоз ЦДК, д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Микрорайон Совхоз ЦДК, д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Микрорайон Совхоз ЦДК, д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Микрорайон Совхоз ЦДК, д. № 6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Микрорайон Совхоз ЦДК, д. № 7 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Микрорайон Совхоз ЦДК, д. № 8 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Микрорайон Совхоз ЦДК, д. № 9 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Микрорайон Совхоз ЦДК, д. № 10 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Набережная Космонавтов, д. № 7 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Набережная Космонавтов, д. № 8 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Большая Долинная, д. № 53 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Братьев Никитиных, д. № 10 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Вознесенская, д. № 6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Волжская, д. № 2/10 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Волжская, д. № 23А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Газовая, д. № 24 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Исаева Н.В., д. № 6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Исаева Н.В., д. № 8 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Исаева Н.В., д. № 23 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Исаева Н.В., д. № 42 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Исаева Н.В., д. № 42А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Исаева Н.В., д. № 44 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Исаева Н.В., д. № 44А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Исаева Н.В., д. № 46А |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. им. Лермонтова М.Ю., д. № 24/26 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Московская, д. № 16 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Московская, д. № 18 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Московская, д. № 20 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Московская, д. № 24 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Московская, д. № 25 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Московская, д. № 28 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Московская, д. № 30 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Московская, д. № 31 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Московская, д. № 36 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Муленкова, А.П., д. № 6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Некрасова Н.А., д. № 38/40 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Некрасова Н.А., д. № 54 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Первомайская, д. № 65 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Первомайская, д. № 67 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Первомайская, д. № 69 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Саловская, д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Саловская, д. № 5А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Самойловская, д. № 55 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Самойловская, д. № 57 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Самойловская, д. № 59 |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. им. Скоморохова Н.М., д. № 21 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Скоморохова Н.М., д. № 23 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Соколовая, д. № 18/40 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Соколовогорская, д. № 14 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Соколовогорская, д. № 16 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Соколовогорская, д. № 24А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Соляная, д. № 32 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Усть-Курдюмская, д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Усть-Курдюмская, д. № 7 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Усть-Курдюмская, д. № 7А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Усть-Курдюмская, д. № 7Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Усть-Курдюмская, д. № 11 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Федоровская, д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Федоровская, д. № 8 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Хвесина Т.С., д. № 42 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Хрустальная, д. № 55А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Хрустальная, д. № 55Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Хрустальная, д. № 55В |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Хрустальная, д. № 55Г |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Хрустальная, д. № 55Д |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Хрустальная, д. № 55Е |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. Хрустальная, д. № 55И |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Хрустальная, д. № 68А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Хрустальная, д. № 68Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Хрустальная, д. № 68В |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Хрустальная, д. № 68Д |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Хрустальная, д. № 68Е |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Челюскинцев, д. № 58 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Челюскинцев, д. № 60 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Челюскинцев, д. № 62 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Челюскинцев, д. № 84А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 183 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Шевыревская, д. № 2А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Шевыревская, д. № 6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Шевыревская, д. № 6А |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й Кавказский туп., д. № 2А |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й Нефтяной пр., д. № 49 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й Нефтяной пр., д. № 51 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й Нефтяной пр., д. № 53 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й пр. Энергетиков, д. № 12 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 11-й Динамовский пр., д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 11-й Динамовский пр., д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 3-й Кавказский туп., д. № 1А |  | ремонт дворового проезда |
|  | 4-й Увекский туп., д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 4-й Увекский туп., д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 5-й Динамовский пр., д. № 11 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 5-й Динамовский пр., д. № 13 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 6-й Динамовский пр., д. № 6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Огородная, д. № 193 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 6-й Динамовский пр., д. № 40Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | 7-й Динамовский пр. д. № 47 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Барнаульский туп., д. № 8 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Большой Динамовский пр., д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Кавказский пр., д. № 9А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Киевский пр., д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Киевский пр., д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Киевский пр., д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ново-Астраханское шоссе, д. № 37 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ново-Астраханское шоссе, д. № 39 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Просп. Энтузиастов, д. № 31А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Просп. Энтузиастов, д. № 52 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Просп. Энтузиастов, д. № 57 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Просп. Энтузиастов, д. № 88А |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ростовский пр., д. № 9/15 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ростовский пр., д. № 10 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Санаторный пр., д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. 1-я Пионерская, д. № 30А |  | ремонт дворового проезда |
| - У | Ул. 7-я Нагорная, д. № 10 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. 7-я Нагорная, д. № 17 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. 7-я Нагорная, д. № 22/28 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Азина В.М., д. № 17 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Азина В.М., д. № 65 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Барнаульская, д. № 7 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Барнаульская, д. № 8 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Барнаульский туп., д. № 9 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Просп. Энтузиастов, д. № 54 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Просп. Энтузиастов, д. № 54А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Барнаульская, д. № 18А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Барнаульская, д. № 32 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Барнаульская, д. № 34 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Васильковская, д. № 11/1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Верхоянская, д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Вологодская, д. № 2А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Вологодская, д. № 11 |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. Ленинградская, д. № 12 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Вологодская, д. № 17 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Ленинградская, д. № 16 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Заречная, д. № 10 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Заречная, д. № 27 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Заречная, д. № 29 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Заречная, д. № 29А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Заречная, д. № 31 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Карьерная, д. № 2Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Каспийская, д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Каспийская, д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Ленинградская, д. № 18 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Миллеровская, д. № 64А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Ново-Астраханская, д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Ново-Астраханская, д. № 37/43 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Ново-Крекингская, д. № 53 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Огородная, д. № 29 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Огородная, д. № 31А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Огородная, д. № 76/78Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Огородная, д. № 90/100 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Огородная, д. № 111 |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. Огородная, д. № 164/1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Огородная, д. № 198 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Огородная, д. № 200 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Огородная, д. № 202 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 11 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Пономарева П.Т., д. № 7/13 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Пономарева П.Т., д. № 10/15 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Расковой М.М., д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Расковой М.М., д. № 7 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Расковой М.М., д. № 9 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Расковой М.М., д. № 6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Расковой М.М., д. № 10 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Ростовская, д. № 7 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Ростовская, д. № 34/36 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Ростовская, д. № 36 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Томская, д. № 7 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Томская, д. № 9 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Томская, д. № 17 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Усиевича Г.А., д. № 33А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Химическая, д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Хомякова В.Д., д. № 13 |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 55/3В |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 55/3Г |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Энергетиков, д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Энергетиков, д. № 7 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Южная, д. № 38Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Южная, д. № 38В |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Южная, д. № 40 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Южная, д. № 42 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Южная, д. № 42А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Южная, д. № 42Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Южная, д. № 44 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Южная, д. № 76/80 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Южно-Зеленая, д. № 7 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й Кавказский туп., д. № 9 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й Магнитный пр., д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 2-й Магнитный пр., д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 2-й Магнитный пр., д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 2-й Магнитный пр., д. № 6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Аптечная, д. № 49/53 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Большая Горная, д. № 341 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Аткарская, д. № 39А |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. Аткарская, д. № 37 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Аткарская, д. № 39 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Аткарская, д. № 41 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Аткарская, д. № 41А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Аткарская, д. № 43 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Аткарская, д. № 45 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Аткарская, д. № 47 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Аткарская, д. № 49 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Большая Горная, д. № 250 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Большая Горная, д. № 343 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Большая Казачья, д. № 32 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Большая Садовая, д. № 175/183 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Большая Садовая, д. № 210 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Высокая, д. № 33 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Высокая, д. № 33А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Гоголя Н.В., д. № 112/116 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Гоголя Н.В., д. № 130 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Зарубина В.С., д. № 51 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Зарубина В.С., д. № 84/901 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Зарубина В.С., д. № 125/135 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Крайняя, д. № 125 |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. Мельничная, д. № 2А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мельничная, д. № 6А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мельничная, д. № 10А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мельничная, д. № 14А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мельничная, д. № 16А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мельничная, д. № 19А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мельничная, д. № 22А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мельничная, д. № 24А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мельничная, д. № 27А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мельничная, д. № 32А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мельничная, д. № 33А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мельничная, д. № 39А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мельничная, д. № 63/1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Наумовская, д. № 39 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Наумовская, д. № 41 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Осипова В.И., д. № 26 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Осипова В.И., д. № 28 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Посадского, д. № 180/198 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Посадского, д. № 272 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Московская, д. № 157 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Рахова В.Г., д. № 149/157 |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. им. Рахова В.Г., д. № 162/164 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Симбирская, д. № 150 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Симбирская, д. № 152 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Соколовая, д. № 386 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Танкистов, д. № 94 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Танкистов, д. № 96 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Танкистов, д. № 100 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Танкистов, д. № 191 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Танкистов, д. № 193 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Танкистов, д. № 195 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Танкистов, д. № 197 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Танкистов, д. № 199 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Танкистов, д. № 201 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Танкистов, д. № 203 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Танкистов, д. № 205 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Танкистов, д. № 207 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Танкистов, д. № 209 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Танкистов, д. № 211 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Танкистов, д. № 213 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Цветочная, д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Цветочная, д. № 1А |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. Цветочная, д. № 1Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Цветочная, д. № 1В |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Цветочная, д. № 1Г |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Челюскинцев, д. № 105 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Танкистов, д. № 92 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Танкистов, д. № 90 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Люксембург Розы, д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Танкистов, д. № 98 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Батавина П.Ф., д. № 13 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Батавина П.Ф., д. № 13Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Батавина П.Ф., д. № 13В |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Батавина П.Ф., д. № 17 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Зыбина П.М., д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Зыбина П.М., д. № 6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Мысникова Ю.А., д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Мысникова Ю.А., д. № 3А |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й Топольчанский пр., д. № 7 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Тархова С.Ф., д. № 37 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Тархова С.Ф., д. № 39 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й Топольчанский пр., д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й Топольчанский пр., д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. Лесная республика, д. № 11А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Лесная республика, д. № 11Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Лесная республика, д. № 11Г |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Лесная республика, д. № 11В |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Лесная республика, д. № 7Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Лесная республика, д. № 7А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Лесная республика, д. № 7В |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Лесная республика, д. № 5Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Тулайкова Н.М., д. № 2Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Шехурдина А.П., д. № 10А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Шехурдина А.П., д. № 8А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Просп. Строителей, д. № 52А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. 1-я Прокатная, д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Зеркальная, д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Зеркальная, д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Просп. Строителей, д. № 6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Ломоносова М.В., д. № 8 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Ломоносова М.В., д. № 10 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Ломоносова М.В., д. № 12 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Академика О.К. Антонова, д. № 33А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. 2-я Прокатная, д. № 3А |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. им. Шехурдина А.П., д. № 32 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Блинова Ф.А., д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Осенняя, д. № 4А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Осенняя, д. № 6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Осенняя, д. 6А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Студеная, д. № 3А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Лунная, д. № 43А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Лебедева-Кумача В.И., д. № 71А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Лебедева-Кумача В.И., д. № 71Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Лебедева-Кумача В.И., д. № 71В |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Моисеева Ю.С., д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Моисеева Ю.С., д. № 7 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мира, д. № 29 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мира, д. № 29А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Тархова С.Ф., д. № 14 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Тархова С.Ф., д. № 14А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Московское шоссе, д. № 25 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Московское шоссе, д. № 27 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Московское шоссе, д. № 29 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 2-й Московский пр., д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. 1-я Прокатная, д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. 1-я Прокатная, д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Шехурдина А.П., д. № 50 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й Студеный пр., д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Панфилова И.В., д. № 17 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Тверская, д. № 38 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Международная, д. № 7 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Шехурдина А.П., д. № 26 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Ипподромная, д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Международный пр., д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Международная, д. № 17А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Международный пр., д. № 9 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мира, д. № 14 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мира, д. № 16 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мира, д. № 18 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Московское шоссе, д. № 33 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Панфилова И.В., д. № 7 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Вишневый пр., д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Деловая, д. № 19 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Академика О.К. Антонова, д. № 10 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й пр. Строителей, д. № 12 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. 4-я Прокатная, д. № 18 |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. 4-я Прокатная, д. № 16 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. 4-я Прокатная, д. № 20 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й пр. Строителей, д. № 10 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Московское шоссе, д. № 11А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Бульварная, д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Деловая, д. № 7 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Бульварная, д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Бульварная, д. № 7 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Одесская, д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Одесская, д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Вишневый пр., д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Чайковского П.И., д. № 6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Панфилова И.В., д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Олимпийская, д. № 11 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Шехурдина А.П., д. № 30 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Просп. Строителей, д. № 82 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Просп. Строителей, д. № 20 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Одесская, д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Одесская, д. № 5А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Одесская, д. № 5Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мира, д. № 19А |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. Гвардейская, д. № 9А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Осенняя, д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Просп. Строителей, д. № 5А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Ломоносова М.В., д. № 13 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Гвардейская, д. № 11А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Лунная, д. № 43Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Производственная, д. № 44 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Перспективная, д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Академика О.К. Антонова, д. № 25 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Академика О.К. Антонова, д. № 23 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Лебедева-Кумача В.И., д. № 77 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Лебедева-Кумача В.И., д. № 75 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Лебедева-Кумача В.И., д. № 71 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Лебедева-Кумача В.И., д. № 73 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Блинова Ф.А., д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 3-й Московский пр., д. № 9 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Моторная, д. № 6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Олимпийская, д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Олимпийская, д. № 7 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Олимпийская, д. № 9 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Вишневый пр., д. № 7 |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. Лунная, д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Московское шоссе, д. № 31 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Телеграфная, д. № 18 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Телеграфная, д. № 13 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мало-Елшанская, д. № 16 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Блинова Ф.А., д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Блинова Ф.А., д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мира, д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Лунная, д. № 29 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Лунная, д. № 31 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Лунная, д. № 33 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Саперная, д. № 14 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Саперная, д. № 15 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Школьная, д. № 11 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Тверская, д. № 49 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Деловая, д. № 21 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Тулайкова Н.М., д. № 5А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Просп. Строителей, д. № 29 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Просп. Строителей, д. № 29А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Спартака, д. № 8 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Спартака, д. № 8А |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. Спартака, д. № 10 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Лебедева-Кумача В.И., д. № 65/9 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Лебедева-Кумача В.И., д. № 67 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Лебедева-Кумача В.И., д. № 67А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Лебедева-Кумача В.И., д. № 69 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Студеная, д. № 19 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й Телевизионный пр., д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й пр. им. Клочкова В.Г., д. № 13 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й пр. им. Клочкова В.Г., д. № 16 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й Станционный пр., д. № 10 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 4-й Беговой пр., д. № 18/22 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Первомайский, 7-й пр., д. № 19/31 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Первомайский, 6-й пр., д. № 21/23 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Первомайский, 6-й пр., д. № 25 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 2-й Станционный пр., д. № 17 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. 2-я Садовая, д. № 115/121 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. 2-я Садовая, д. № 42/46 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Астраханская, д. № 10/20 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Астраханская, д. № 62/66 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Астраханская, д. № 22/36 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. 2-я Садовая, д. № 39/53 |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. Астраханская, д. № 38 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Бахметьевская, д. № 12/16 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Бахметьевская, д. № 26/28 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Чапаева В.И., д. № 1/5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Бахметьевская, д. № 30/32 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Чапаева В.И., д. № 28 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Большая Садовая, д. № 102 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. 2-я Садовая, д. № 106, корп. № 9 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. 2-я Садовая, д. № 104Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. 2-я Садовая, д. № 104В |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. 2-я Садовая, д. № 104Г |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Новоузенская, д. № 145 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Большая Садовая, д. № 100А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Большая Садовая, д. № 100Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Вольская, д. № 32/34 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Вольская, д. № 39 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Бахметьевская, д. № 20/24 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Вольская, д. № 49/51 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Горького А.М., д. № 6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Пушкина А.С., д. № 11/15 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Маркса К., д. № 3А |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. им. Клочкова В.Г., д. № 89 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Клочкова В.Г., д. № 91 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Мичурина И.В., д. № 96А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. 2-я Садовая, д. № 6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Радищева А.Н., д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Симбирцева В.Н., д. № 7 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 93/95 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Клиническая, д. № 2/6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 92А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 92Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Миротворцева С.Р., д. № 4/8 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Новоузенская, д. № 147А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Политехническая, д. № 55/59 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Политехническая, д. № 61/63 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. 4-я Поперечная, д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. 3-я Поперечная, д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. 4-я Поперечная, д. № 38А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Рабочая, д. № 85 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Рахова В.Г., д. № 58/60 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Клочкова В.Г., д. № 15 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Клочкова В.Г., д. № 15А |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. им. Рахова В.Г., д. № 64/70 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Сакко и Ванцетти, д. № 15А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Радищева А.Н., д. № 23 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Радищева А.Н., д. № 23А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Симбирцева В.Н., д. № 19 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Советская, д. № 23/25 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Советская, д. № 12/14 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Советская, д. № 23 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Советская, д. № 34 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Советская, д. № 46 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 2-й Мельничный пр., д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 2-й Мельничный пр., д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Советская, д. № 18 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Горького А.М., д. № 19 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Бахметьевская, д. № 49 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Мичурина И.В., д. № 96 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й пр. им. Клочкова В.Г.. д. № 10 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й пр. им. Клочкова В.Г.. д. № 11 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й Станционный пр., д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й Станционный пр., д. № 8 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й Станционный пр., д. № 9 |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. Большая Садовая, д. № 36 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Большая Садовая, д. № 38 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Большая Садовая, д. № 40 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Большая Садовая, д. № 98А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Горького А.М., д. № 4А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Дегтярная, д. № 28 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Карла Маркса, д. № 9/19 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. 2-я Садовая, д. № 132 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Новоузенская, д. № 46/52 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Пугачева Е.И., д. № 1А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Пушкина А.С., д. № 6/8 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 129 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 129А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Серова А.К., д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Советская, д. № 30/32 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Хользунова А.И., д. № 16/34 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 57Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Шевченко Т.Г., д. № 3А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Шевченко Т.Г., д. № 9 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Чапаева В.И., д. № 15 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. 2-я Садовая, д. № 144 |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. 2-я Садовая. д. № 106Б, корп. № 7 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Рахова В.Г., д. № 80/84 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Большая Садовая, д. № 28 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Новоузенская, д. № 141 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Новоузенская, д. № 141А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Горького А.М., д. № 26 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Просп. им. Петра Столыпина, д. № 6/8 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Сакко и Ванцетти, д. № 16 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Белоглинская, д. № 52/70 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Шелковичная, д. № 176 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Яблочкова П.Н., д. № 13 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Яблочкова П.Н., д. № 15 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Просп. им. Петра Столыпина, д. № 50А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Горького А.М., д. № 37 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Рабочая, д. № 177 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Рабочая, д. № 134/142 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 13-й Белоглинский пр., д. № 7 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Рахова В.Г., д. № 53 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Рахова В.Г., д. № 61/71 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Рахова В.Г., д. № 103/115 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Рабочая, д. № 70/82 |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. им. Слонова И.А., д. № 10/16 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Большая Казачья, д. № 39 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Просп. им. Столыпина П.А., д. № 14/16 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Просп. им. Петра Столыпина, д. № 14 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Просп. им. Петра Столыпина, д. № 8 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Рахова В.Г., д. № 111 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Рахова В.Г., д. № 95/109 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Водник, ул. Саратовская, д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Дубки, ул. Волжская, д. № 1Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Дубки, ул. Волжская, д. № 1Г |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Дубки, ул. Новая, д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Красный Текстильщик, ул. Калинина, д. № 7 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Красный Текстильщик, ул. Октябрьская, д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Расково, ул. Квартальная, д. № 9 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Расково, ул. Квартальная, д. № 11 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Расково, ул. Квартальная, д. № 13 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Расково, ул. Ленина, д. № 1А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Расково, ул. Полевая, д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Расково, ул. Полевая, д. № 4А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Расково, ул. Полевая, д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Расково, ул. Полевая, д. № 5А |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Пос. Расково, ул. Полевая, д. № 6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Расково, ул. Центральная, д. № 11 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Сергиевский, ул. Мостовая, д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Тепличный, ул. Байконурская, д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Тепличный, ул. Байконурская, д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Тепличный, ул. Молодежная, д. № 38 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Тепличный, ул. Молодежная, д. № 40 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Тепличный, ул. Перспективная, д. № 16 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Р.п. Красный Октябрь, ул. Нефтяников, д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Р.п. Красный Октябрь, ул. Нефтяников, д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Р.п. Красный Октябрь, ул. Нефтяников, д. № 32 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Р.п. Красный Октябрь, ул. Нефтяников, д. № 40 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Р.п. Красный Октябрь, ул. Октябрьская, д. № 3А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Р.п. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. № 10 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Р.п. Соколовый, ул. ДОС, д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Р.п. Соколовый, ул. ДОС, д. № 6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Р.п. Соколовый, ул. ДОС, д. № 17 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Р.п. Соколовый, ул. ДОС, д. № 18 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Р.п. Соколовый, ул. ДОС, д. № 20 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Р.п. Соколовый, ул. ДОС, д. № 23 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Р.п. Соколовый, ул. ДОС, д. № 25 |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Р.п. Соколовый, ул. ДОС, д. № 11 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Р.п. Соколовый, ул. Октябрьская, д. № 24 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Р.п. Соколовый, ул. Октябрьская, д. № 26 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Р.п. Соколовый, ул. Танкистов, д. № 27 |  | ремонт дворового проезда |
|  | С. Константиновка, ул. Коммунарная, д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | С. Шевыревка, ул. Центральная, д. № 60 |  | ремонт дворового проезда |
|  | С. Шевыревка, ул. Центральная, д. № 62 |  | ремонт дворового проезда |
|  | С. Шевыревка, ул. Центральная, д. № 64 |  | ремонт дворового проезда |
|  | С. Шевыревка, ул. Центральная, д. № 68 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ст. Тарханы, ул. Дорожная, д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ст. Тарханы, ул. Дорожная, д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ст. Тарханы, ул. Дорожная, д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ст. Тарханы, ул. Дорожная, д. № 6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ст. Тарханы, ул. Железнодорожная, д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ст. Тарханы, ул. Железнодорожная, д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ст. Тарханы, ул. Железнодорожная, д. № 12 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ст. Тарханы, ул. Железнодорожная, д. № 13 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ст. Тарханы, ул. Крайняя, д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ст. Тарханы, ул. Крайняя, д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ст. Тарханы, ул. Школьная, д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | С. Сторожевка, ул. Средняя, д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | С. Сторожевка, ул. Средняя, д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | С. Сторожевка, ул. Средняя, д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | С. Сторожевка, ул. Средняя, д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | С. Сторожевка, пер. Свободный, д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | С. Сторожевка, пер. Свободный, д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | С. Сторожевка, пер. Садовый, д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | С. Сторожевка, пер. Садовый, д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | С. Сторожевка, ул. Средняя, д. № 6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | С. Сторожевка, ул. Средняя, д. № 6А |  | ремонт дворового проезда |
|  | С. Сторожевка, ул. Комсомольская, д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | С. Сторожевка, ул. Комсомольская, д. № 1А |  | ремонт дворового проезда |
|  | С. Сторожевка, ул. Комсомольская, д. № 1Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | С. Сторожевка, ул. Комсомольская, д. № 3А |  | ремонт дворового проезда |
|  | С. Сторожевка, ул. Комсомольская, д. № 3Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | С. Сторожевка, ул. Компрессорная, д. № 5/13 |  | ремонт дворового проезда |
|  | С. Сторожевка, ул. Компрессорная, д. № 15 |  | ремонт дворового проезда |
|  | С. Сторожевка, ул. Газовиков, д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | С. Сторожевка, ул. Газовиков, д. № 6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ст. Курдюм, ул. Новая, д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ст. Курдюм, ул. Школьная, д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ст. Курдюм, ул. Школьная, д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ст. Курдюм, ул. Новая, д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ст. Курдюм, ул. Новая, д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
| Итого (прогнозно): общая стоимость работ 1 879 513,4 тыс. руб. |  |  |  |
| 2026 год |  |  |  |
|  | Ул. 2-я Садовая, д. № 142 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Кавказский пр., д. № 6А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. 2-я Садовая, д. № 106Б, корп. № 7 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 144 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 144Б |  |  |
|  | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 144Г |  |  |
|  | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 146 |  |  |
|  | Набережная Космонавтов, д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Князевский взвоз, д. № 3/5 |  |  |
|  | Ул. Комсомольская, д. № 6/8 |  |  |
|  | Ул. им. Ломоносова М.В., д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Ломоносова М.В., д. № 6 |  |  |
|  | Ул. 2-я Прокатная, д. № 16 |  |  |
|  | Ул. Наумовская, д. № 17 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Вокзальная, д. № 4А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Шелковичная, д. № 155/161 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Вишневый пр., д. № 18 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Вишневый пр., д. № 19 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Вишневый пр., д. № 20 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Зоологическая, д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Зоологическая, д. № 6 |  |  |
|  | Ул. Зоологическая, д. № 8 |  |  |
|  | Ул. Саперная, д. № 4А |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. Саперная, д. № 8 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Школьная, д. № 15 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Школьная, д. № 17 |  |  |
|  | Ул. Луговая, д. № 55/65 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Малая Елшанская, д. № 14 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Московское шоссе, д. № 20 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Московское шоссе, д. № 33А |  |  |
|  | Ул. Малая Елшанская, д. № 8 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Московское шоссе, д. № 26 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Московское шоссе, д. № 26А |  |  |
|  | Московское шоссе, д. № 18 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Московское шоссе, д. № 18А |  |  |
|  | Ул. Малая Елшанская, д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Малая Елшанская, д. № 6 |  |  |
|  | Московское шоссе, д. № 28 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Московское шоссе, д. № 30 |  |  |
|  | Ул. Советская, д. № 8 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Малая Елшанская, д. № 16А |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й Прессовый пр., д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й Прессовый пр., д. № 3А |  |  |
|  | Ул. Международная, д. № 30 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Киевская, д. № 6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Киевская, д. № 8А |  |  |
|  | Ул. Киевская, д. № 10А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Киевский пр., д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 3-й Солдатский пр., д. № 1Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | 3-й Солдатский пр., д. № 1А |  |  |
|  | Ул. Буровая, д. № 24А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Буровая, д. № 24/1 |  |  |
|  | Ул. Саперная, д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Деловая, д. № 20А |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Московское шоссе, д. № 7А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Моторная, д. № 2 |  |  |
|  | 3-й Московский пр., д. № 17 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 3-й Московский пр., д. № 15 |  |  |
|  | 3-й Московский пр., д. № 13 |  |  |
|  | 3-й Московский пр., д. № 19 |  |  |
|  | Ул. Моторная, д. № 6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Моторная, д. № 4 |  |  |
|  | 2-й Московский пр., д. № 14 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Московское шоссе, д. № 11 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Московское шоссе, д. № 9 |  |  |
|  | Московское шоссе, д. № 9А |  |  |
|  | Ул. Керамическая, д. № 6 |  |  |
|  | Ул. Песочная, д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 2-й Огородный пр., д. № 27 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 2-й Огородный пр., д. № 29 |  |  |
|  | Московское шоссе, д. № 7 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Московское шоссе, д. № 5 |  |  |
|  | Московское шоссе, д. № 3 |  |  |
|  | Московское шоссе, д. № 1 |  |  |
|  | 3-й Московский пр., д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 3-й Московский пр., д. № 5 |  |  |
|  | Ул. Моторная, д. № 16 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Моторная, д. № 18 |  |  |
|  | Ул. Моторная, д. № 12 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Моторная, д. № 14 |  |  |
|  | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 20 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Деловая, д. № 17 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Клочкова В.Г., д. № 20 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Клочкова В.Г., д. № 22 |  |  |
|  | Ул. им. Клочкова В.Г., д. № 24 |  |  |
|  | 2-й Магнитный пр., д. № 38 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Расковой М.М., д. № 3 |  |  |
|  | Ул. Крымская, д. № 32 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Расковой М.М., д. № 10А |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. им. Расковой М.М., д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Лунная, д. № 43 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 4-й пр. им. Чернышевского Н.Г., д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 4-й пр. им. Чернышевского Н.Г., д. № 6 |  |  |
|  | 4-й пр. им. Чернышевского Н.Г., д. № 8 |  |  |
|  | 4-й пр. им. Чернышевского Н.Г., д. № 9 |  |  |
|  | Ул. Мира, д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Академика Навашина С.Г., д. № 26 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Большая Казачья, д. № 87/91 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й Кавказский туп., д. № 8 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й Кавказский туп., д. № 10 |  |  |
|  | Просп. Энтузиастов, д. № 50 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Просп. Энтузиастов, д. № 50А |  |  |
|  | Просп. Энтузиастов, д. № 33 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Просп. Энтузиастов, д. № 37 |  |  |
|  | Ул. Малая Елшанская, д. № 18 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Загороднева В.И., д. № 17 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Измайлова, д. № 16 |  |  |
|  | Ул. им. Чайковского П.И., д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Шевченко Т.Г., д. № 33/45 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Просп. Строителей, д. № 2А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Майская, д. № 14 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Весенний пр., д. № 1А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Астраханская, д. № 50/60 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Кавказская, д. № 30А |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. Большая Садовая, д. № 151/8 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 3-й Комсомольский пр., д. № 28/36 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Тулайкова Н.М., д. № 8 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Тулайкова Н.М., д. № 8А |  |  |
|  | Ул. Луговая, д. № 10/20 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Волжская, д. № 16 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Комсомольская, д. № 27 |  |  |
|  | Ул. им. Григорьева Е.Ф., д. № 41/43 |  |  |
|  | Ул. Крымская, д. № 6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Крымская, д. № 10 |  |  |
|  | Ул. им. Мичурина И.В., д. № 62/64 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Бахметьевская, д. № 10 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мира, д. № 11 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мира, д. № 11А |  |  |
|  | Ул. Мира, д. № 13 |  |  |
|  | Ул. Мира, д. № 13А |  |  |
|  | Ул. Мира, д. № 13Б |  |  |
|  | Ул. Мира, д. № 13В |  |  |
|  | 1-й пр. Строителей, д. № 8 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Гвардейская, д. № 24А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Осенняя, д. № 3А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Студеная, д. № 3А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Одесская, д. № 11 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Космодемьянской З.А., д. № 11 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Космодемьянской З.А., д. № 13 |  |  |
|  | Ул. им. Космодемьянской З.А., д. № 15 |  |  |
|  | Ул. им. Космодемьянской З.А., д. № 17 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. Бережная, д. № 6 |  |  |
|  | Ул. Бережная, д. № 4 |  |  |
|  | Ул. Гвардейская, д. № 16 |  |  |
|  | Ул. Гвардейская, д. № 10 |  |  |
|  | Ул. им. Щорса Н.А., д. № 3 |  |  |
|  | Ул. им. Щорса Н.А., д. № 5 |  |  |
|  | Ул. Гвардейская, д. № 18 |  |  |
|  | Ул. Волжская, д. № 5/9 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Мичурина И.В., д. № 115 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Мичурина И.В., д. № 113 |  |  |
|  | Набережная Космонавтов, д. № 1А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Набережная Космонавтов, д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Хвесина Т.Е., д. № 34/38 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Первомайская, д. № 71 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 173 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Горького А.М., д. № 25 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мясницкая, д. № 107 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Огородная, д. № 22 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Лунная, д. № 41 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Шелковичная, д. № 68/82 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. 4-я Поперечная, д. № 2А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Ульяновская, д. № 6/12 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Одесская, д. № 7А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мира, д. № 9Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й пр. Строителей, д. № 5/1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Азина В.М., д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Азина В.М., д. № 7 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. Ленинградская, д. № 14 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Азина В.М., д. № 19 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Молодежная, д. № 26А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Барнаульская, д. № 16/1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Алексеевская, д. № 17 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Рябиновская, д. № 8 |  |  |
|  | Ул. им. Маркса К., д. № 3А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Клочкова В.Г., д. № 70 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Лунная, д. № 43Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | 7-й Береговой пр., д. № 2/14 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 56 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Станционная, д. № 6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Шехурдина А.П., д. № 6А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Разина С.Т., д. № 78 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Академика Навашина С.Г., д. № 18 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Академика Навашина С.Г., д. № 20 |  |  |
|  | Просп. Энтузиастов, д. № 34/10 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Чемодурова В.И., д. № 10 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Чемодурова В.И., д. № 12 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Чемодурова В.И., д. № 9 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Чемодурова В.И., д. № 7 |  |  |
|  | Просп. Строителей, д. № 76 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Лебедева-Кумача В.И., д. № 76 |  |  |
|  | Ул. им. Тархова С.Ф., д. № 18 |  |  |
|  | Ул. им. Тархова С.Ф., д. № 14Б |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. им. Тархова С.Ф., д. № 18А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Тархова С.Ф., д. № 4А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Тархова С.Ф., д. № 6А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Тархова С.Ф., д. № 6Б |  |  |
|  | Ул. им. Шехурдина А.П., д. № 42 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Шехурдина А.П., д. № 44 |  |  |
|  | Ул. им. Шехурдина А.П., д. № 60А |  |  |
|  | Ул. им. Шехурдина А.П., д. № 62А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Шехурдина А.П., д. № 28А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Октябрьская, д. № 9А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 193 |  |  |
|  | Ул. Московская, д. № 10 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Набережная Космонавтов, д. № 6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Обуховский пер., д. № 13/19 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Шарковка, д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Шарковка, д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Шарковка, д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Шарковка, д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Шарковка, д. № 5 |  |  |
|  | Просп. Энтузиастов, д. № 62 |  |  |
|  | Просп. Энтузиастов, д. № 64 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Крымский пр., д. № 4 |  |  |
|  | Просп. Энтузиастов, д. № 60 |  |  |
|  | Ул. Крымская, д. № 5 |  |  |
|  | Ул. Крымская, д. № 7 |  |  |
|  | Крымский туп., д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Крымский туп., д. № 1А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Крымский туп., д. № 2 |  |  |
|  | Крымский пр., д. № 6 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Крымский пр., д. № 8 |  |  |
|  | Ул. им. Азина В.М., д. № 20 |  |  |
|  | Ул. им. Азина В.М., д. № 20А |  |  |
|  | Ул. Васильковская, д. № 19 |  |  |
|  | Ул. Васильковская, д. № 19А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Брянская, д. № 10 |  |  |
|  | Ул. им. Азина В.М., д. № 17А |  |  |
|  | Ул. Вологодская, д. № 10 |  |  |
|  | Больничный пр., д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Больничный пр., д. № 7 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й Акмолинский пр., д. № 2 |  |  |
|  | 1-й Акмолинский пр., д. № 2А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Азина В.М., д. № 21 |  |  |
|  | Ул. им. Академика О.К. Антонова, д. № 19А |  |  |
|  | Ул. 2-я Прокатная, д. № 2 |  |  |
|  | Ул. им. Академика О.К. Антонова, д. № 21 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Днепропетровская, д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Днепропетровская, д. № 2А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Днепропетровская, д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Кузнечная, д. № 11/21 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Лебедева-Кумача В.И., д. № 72Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Лебедева-Кумача В.И., д. № 70Д |  |  |
|  | Ул. им. Тархова С.Ф., д. № 20А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Просп. Строителей, д. № 76А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Крымская, д. № 16/24 |  |  |
|  | Ново-Астраханское шоссе, д. № 59 |  |  |
|  | Ново-Астраханское шоссе, д. № 61 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ново-Астраханское шоссе, д. № 59А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Ново-Астраханская, д. № 36 |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. Ново-Астраханская, д. № 38 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Огородная, д. № 36/42 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. 2-я Пионерская, д. № 30/36 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. 1-я Пионерская, д. № 21/25 |  |  |
|  | Ул. им. Хомяковой В.Д., д. № 2 |  |  |
|  | Ул. Карьерная, д. № 6/12 |  |  |
|  | Санаторный пр., д. № 5 |  |  |
|  | Ул. Брянская, д. № 22 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Брянская, д. № 24 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Шехурдина А.П., д. № 46 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Ламповая, д. № 1 |  |  |
|  | Ул. Ламповая, д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Ламповая, д. № 3А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Бульварная, д. № 4 |  |  |
|  | Ул. Бульварная, д. № 4А |  |  |
|  | Ул. Измайлова, д. № 13 |  |  |
|  | Ул. Измайлова, д. № 9 |  |  |
|  | Ул. Измайлова, д. № 11 |  |  |
|  | Ул. им. Шехурдина А.П., д. № 48 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Просп. им. Петра Столыпина, д. № 40 |  |  |
|  | Ул. им. Загороднева В.И., д. № 4 |  |  |
|  | Ул. им. Ломоносова М.В., д. № 11 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Зеркальная, д. № 6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Зеркальная, д. № 5Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Зеркальная, д. № 1А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Зеркальная, д. № 3Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Просп. Строителей, д. № 29Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Просп. Строителей, д. № 27 |  |  |
|  | Просп. Строителей, д. № 27Б |  |  |
|  | Ул. Зеркальная, д. № 11 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. Зеркальная, д. № 11А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. 4-я Прокатная, д. № 14 |  |  |
|  | Ул. Измайлова, д. № 18 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Загороднева В.И., д. № 15 |  |  |
|  | Ул. им. Загороднева В.И., д. № 11 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Загороднева В.И., д. № 15А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Ломоносова М.В., д. № 16 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Ломоносова М.В., д. № 18 |  |  |
|  | Ул. им. Ломоносова М.В., д. № 18А |  |  |
|  | Ул. им. Ломоносова М.В., д. № 18Б |  |  |
|  | Ул. Измайлова, д. № 7 |  |  |
|  | Ул. 1-я Прокатная, д. № 19 |  |  |
|  | Ул. Измайлова, д. № 4 |  |  |
| Итого (прогнозно): общая стоимость работ 102 191,1 тыс. руб. |  |  |  |
| 2027 год |  |  |  |
|  | Ул. Измайлова, д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Измайлова, д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Просп. Строителей, д. № 13 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Бульварная. д. № 14А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Нагорная, д. № 22/28 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й Студеный пр., д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й Студеный пр., д. № 6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й Студеный пр., д. № 8 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Студеная, д. № 11 |  |  |
|  | Ул. Студеная, д. № 19 |  |  |
|  | Ул. Ламповая, д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Ламповая, д. № 4А |  |  |
|  | Ул. Студеная, д. № 3 |  |  |
|  | Ул. Студеная, д. № 5 |  |  |
|  | Просп. Строителей, д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Просп. Строителей, д. № 34 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Просп. Строителей, д. № 36 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Просп. Строителей, д. № 38 |  |  |
|  | Просп. Строителей, д. № 40 |  |  |
|  | Просп. Строителей, д. № 42/2 |  |  |
|  | Просп. Строителей, д. № 10 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Просп. Строителей, д. № 6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Шехурдина А.П., д. № 30А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Шехурдина А.П., д. № 32А |  |  |
|  | Ул. им. Тулайкова Н.М., д. № 6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Моторная, д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Моторная, д. № 8 |  |  |
|  | Ул. Моторная, д. № 10 |  |  |
|  | Ул. Гвардейская, д. № 29 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Гвардейская, д. № 29В |  |  |
|  | Ул. Гвардейская, д. № 46 |  |  |
|  | Ул. Гвардейская, д. № 42А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Гвардейская, д. № 44А |  |  |
|  | Ул. им. Космодемьянской З.А., д. № 30 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Космодемьянской З.А., д. № 22 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Космодемьянской З.А., д. № 18 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Космодемьянской З.А., д. № 20 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Гвардейская, д. № 26А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Космодемьянской З.А., д. № 23 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Космодемьянской З.А., д. № 25 |  |  |
|  | Ул. Гвардейская, д. № 18А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Космодемьянской З.А., д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Космодемьянской З.А., д. № 4 |  |  |
|  | Ул. им. Космодемьянской З.А., д. № 8 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Щорса Н.А., д. № 11 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Космодемьянской З.А., д. № 14А |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. им. Космодемьянской З.А., д. № 10 |  |  |
|  | Ул. им. Космодемьянской З.А., д. № 14 |  |  |
|  | Ул. Бережная, д. № 14 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Бережная, д. № 10 |  |  |
|  | Ул. Бережная, д. № 12 |  |  |
|  | Ул. им. Щорса Н.А., д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Щорса Н.А., д. № 6 |  |  |
|  | Ул. Гвардейская, д. № 2 |  |  |
|  | Ул. Гвардейская, д. № 4 |  |  |
|  | Ул. Гвардейская, д. № 8 |  |  |
|  | Ул. им. Попова А.С., д. № 3 |  |  |
|  | Ул. Гвардейская, д. № 11 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Гвардейская, д. № 9 |  |  |
|  | Ул. Гвардейская, д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Гвардейская, д. № 5 |  |  |
|  | Ул. Гвардейская, д. № 5А |  |  |
|  | Ул. Гвардейская, д. № 5Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Гвардейская, д. № 3А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Гвардейская, д. № 1 |  |  |
|  | Ул. Гвардейская, д. № 1А |  |  |
|  | Ул. Мира, д. № 34 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мира, д. № 30 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мира, д. № 30А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мира, д. № 32 |  |  |
|  | Ул. Мира, д. № 30Б |  |  |
|  | Ул. Мира, д. № 28Б |  |  |
|  | Ул. Мира, д. № 26А |  |  |
|  | Ул. им. Мамонтовой В.Н., д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мира, д. № 20А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Рахова В.Г., д. № 40/60 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мира, д. № 15 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Международный пр., д. № 9 |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Международный пр., д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Международный пр., д. № 7 |  |  |
|  | Ул. Международная, д. № 10 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Международная, д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Международная, д. № 2 |  |  |
|  | Ул. Мира, д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мира, д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мира, д. № 12 |  |  |
|  | Ул. им. Чемодурова В.И., д. № 8А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мира, д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мира, д. № 7 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мира, д. № 7А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Одесская, д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Одесская, д. № 15 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Тверская, д. № 47 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Саперная, д. № 16 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Саперная, д. № 5А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Саперная, д. № 7 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Саперная, д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Тверская, д. № 51 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Лунная, д. № 21 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Лунная, д. № 25 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Вишневый пр., д. № 17 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Вишневый пр., д. № 15 |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Вишневый пр., д. № 13 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Тверская, д. № 30Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Школьная, д. № 23 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Школьная, д. № 27 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Школьная, д. № 27А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Лунная, д. № 20 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Лунная, д. № 22 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Тверская, д. № 35А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Тверская, д. № 33 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Лунная, д. № 1А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Деловая, д. № 9 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Тверская, д. № 29 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Тверская, д. № 29А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Курдюмская, д. № 88 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Деловая, д. № 15 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Тверская, д. № 31/1 |  |  |
|  | Ул. Тверская, д. № 31/3 |  |  |
|  | Ул. Курдюмская, д. № 90 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Курдюмская, д. № 92/1 |  |  |
|  | Ул. Курдюмская, д. № 92/2 |  |  |
|  | Ул. им. Уфимцева К.Г., д. № 3 |  |  |
|  | Ул. Перспективная, д. № 8Б |  |  |
|  | Ул. Перспективная, д. № 8А |  |  |
|  | 3-й пр. им. Панфилова И.В., д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Попова А.С., д. № 11А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Спартака, д. № 1 |  |  |
|  | Ул. Спартака, д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. Спартака, д. № 5 |  |  |
|  | Ул. им. Щорса Н.А., д. № 12 |  |  |
|  | Ул. им. Щорса Н.А., д. № 12А |  |  |
|  | Ул. им. Щорса Н.А., д. № 14 |  |  |
|  | Молодежный пр., д. № 3 |  |  |
|  | 13-й Шелковичный пр., д. № 15/21 |  |  |
|  | Ул. им. Слонова И.А., д. № 26/30 |  |  |
|  | Ул. им. Вавилова Н.И., д. № 8/26А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Новоузенская, д. № 180Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Тархова С.Ф., д. № 38 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Тархова С.Ф., д. № 40 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Рахова В.Г., д. № 108 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Советская, д. № 90/96 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Белоглинская, д. № 158/164 |  |  |
|  | Ул. Большая Садовая, д. № 151/7 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Аткарская, д. № 13/17 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Пугачева Е.И., д. № 81/85 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Волочаевский пр., д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Бакинская, д. № 10 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Соколовогорская, д. № 23 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Саловская, д. № 12 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Братьев Никитиных, д. № 8, корп. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Братьев Никитиных, д. № 8Д |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Саловская, д. № 8 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Саловская, д. № 10 |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. им. Челюскинцев, д. № 75 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Октябрьская, д. № 34 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Некрасова Н.А., д. № 47 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Исаева Н.В., д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Исаева Н.В., д. № 4А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Рахова В.Г., д. № 171/179 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Аткарская, д. № 66А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Дачная, д. № 30А |  |  |
|  | 1-й Придорожный пр., д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й Придорожный пр., д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й Придорожный пр., д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 2-й Украинский пр., д. № 10 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Аткарская, д. № 51 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Бирюзова С.С., д. № 7 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Бирюзова С.С., д. № 9 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Бирюзова С.С., д. № 11 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Бирюзова С.С., д. № 13 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Бирюзова С.С., д. № 15 |  |  |
|  | Ул. им. Бирюзова С.С., д. № 17 |  |  |
|  | Ул. им. Бирюзова С.С., д. № 19 |  |  |
|  | Ул. им. Бирюзова С.С., д. № 21 |  |  |
|  | Ул. им. Бирюзова С.С., д. № 23 |  |  |
|  | Ул. им. Бирюзова С.С., д. № 25 |  |  |
|  | Ул. Волгоградская, д. № 14 |  |  |
|  | Ул. Аэропорт, д. № 3 |  |  |
|  | Ул. им. Кутякова И.С., д. № 41/59 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 2-й Магнитный пр., д. № 58/60 |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. Большая Горная, д. № 339 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Большая Горная, д. № 343 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Осипова В.И., д. № 18 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Соколовая, д. № 247/151 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Чемодурова В.И., д. № 14 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Танкистов, д. № 191А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Танкистов, д. № 219 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Украинская, д. № 10 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Танкистов, д. № 189 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Танкистов, д. № 96 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Танкистов, д. № 100 |  |  |
|  | Ул. Танкистов, д. № 94 |  |  |
|  | Набережная Космонавтов, д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Лермонтова М.Ю., д. № 12А |  |  |
|  | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 189 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Князевский взвоз, д. № 9 |  |  |
|  | Ул. им. Некрасова Н.А., д. № 27 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Григорьева Е.Ф., д. № 51 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Григорьева Е.Ф., д. № 53 |  |  |
|  | Ул. Волжская, д. № 24/26 |  |  |
|  | Ул. Соляная, д. № 28 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Азина В.М., д. № 36/6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Азина В.М., д. № 38 |  |  |
|  | Ул. им. Лермонтова М.Ю., д. № 40 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Лермонтова М.Ю., д. № 42 |  |  |
|  | Ул. Валовая, д. № 3 |  |  |
|  | Ул. Троицкий взвоз, д. № 3 |  |  |
|  | Ул. им. Челюскинцев, д. № 7 |  |  |
|  | Ул. им. Челюскинцев, д. № 9 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. им. Чехова А.П., д. № 10 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Азина В.М., д. № 19А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Азина В.М., д. № 47/3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Хомяковой В.Д., д. № 5 |  |  |
|  | Ул. им. Азина В.М., д. № 43 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Азина В.М., д. № 39А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Ново-Крекингская, д. № 16 |  |  |
|  | Ул. Брянская, д. № 21 |  |  |
|  | Ул. Брянская, д. № 23 |  |  |
|  | Ул. им. Азина В.М., д. № 40 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Азина В.М., д. № 44 |  |  |
|  | Ул. им. Азина В.М., д. № 46 |  |  |
|  | Ул. Южно-Зеленая, д. № 17 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Южно-Зеленая, д. № 15 |  |  |
|  | 1-й пр. Энергетиков, д. № 14/16 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Московская, д. № 53 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Московская, д. № 51 |  |  |
|  | Ул. Московская, д. № 47 |  |  |
|  | Ул. им. Некрасова Н.А., д. № 43А |  |  |
|  | Ул. Соборная, д. № 42В |  |  |
|  | Ул. Первомайская, д. № 60 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Первомайская, д. № 62 |  |  |
|  | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 130 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 132 |  |  |
|  | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 132А |  |  |
|  | Ул. Бабушкин взвоз, д. № 11 |  |  |
|  | Соборная пл., д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Соборная, д. № 14 |  |  |
|  | Ул. Соборная, д. № 14А |  |  |
|  | Ул. Соборная, д. № 12 |  |  |
|  | Ул. им. Мичурина И.В., д. № 111 |  |  |
|  | Ул. Ново-Крекингская, д. № 31 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Ново-Крекингская, д. № 33 |  |  |
|  | Ул. Ново-Крекингская, д. № 35 |  |  |
|  | Ул. Ново-Крекингская, д. № 37 |  |  |
|  | Ул. им. Хомяковой В.Д., д. № 13 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. им. Некрасова Н.А., д. № 24Д |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Некрасова Н.А., д. № 26 |  |  |
|  | Ул. Волжская, д. № 19 |  |  |
|  | Ул. Волжская, д. № 17 |  |  |
|  | Ул. Волжская, д. № 15 |  |  |
|  | Ул. Волжская, д. № 13 |  |  |
|  | Ул. Волжская, д. № 11 |  |  |
|  | Ул. Комсомольская, д. № 25 |  |  |
|  | Ул. Комсомольская, д. № 23 |  |  |
|  | Ул. Комсомольская, д. № 21 |  |  |
|  | Ул. Комсомольская, д. № 19 |  |  |
|  | Ул. им. Мичурина И.В., д. № 117 |  |  |
|  | Ул. им. Азина В.М., д. № 49 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Азина В.М., д. № 51А |  |  |
|  | Ул. им. Азина В.М., д. № 51Б |  |  |
|  | Ул. им. Хомяковой В.Д., д. № 10 |  |  |
|  | Ул. им. Хомяковой В.Д., д. № 12 |  |  |
|  | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 65/167 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Бабушкин взвоз, д. № 17 |  |  |
|  | Ул. Бабушкин взвоз, д. № 19 |  |  |
|  | Ул. им. Мичурина И.В., д. № 128 |  |  |
|  | Ул. Соборная, д. № 4/8 |  |  |
|  | Ул. Соборная, д. № 8 |  |  |
|  | Просп. Энтузиастов, д. № 8А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Просп. Энтузиастов, д. № 10 |  |  |
|  | Просп. Энтузиастов, д. № 10А |  |  |
|  | Крымский туп., д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Крымский туп., д. № 10 |  |  |
|  | Крымский пр., д. № 10 |  |  |
|  | Крымский пр., д. № 12 |  |  |
|  | Крымский пр., д. № 14 |  |  |
|  | Ул. Миллеровская, д. № 46 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Миллеровская, д. № 48 |  |  |
|  | Ул. Миллеровская, д. № 50 |  |  |
|  | Ул. Миллеровская, д. № 52 |  |  |
|  | 3-й Кавказский туп., д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 3-й Кавказский туп., д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 3-й Кавказский туп., д. № 7 |  |  |
|  | Ново-Астраханское шоссе, д. № 33 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ново-Астраханское шоссе, д. № 35 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ново-Астраханское шоссе, д. № 43 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ново-Астраханское шоссе, д. № 45 |  |  |
|  | Ул. Ново-Астраханская, д. № 14 |  |  |
|  | Ул. Миллеровская, д. № 47 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 6-й Динамовский пр., д. № 8 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Огородная, д. № 193А |  |  |
| Итого (прогнозно): общая стоимость работ 102 191,1 тыс. руб. |  |  |  |
| 2028-2030 годы |  |  |  |
|  | Просп. Энтузиастов, д. № 56/1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Усть-Курдюмская, д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. 4-я Нагорная, д. № 25 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Саловская, д. № 6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Усть-Курдюмская, д. № 7Г |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Усть-Курдюмская, д. № 7Д |  |  |
|  | Ул. Шевыревская, д. № 2 |  |  |
|  | 2-й Кавказский туп., д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Державинская, д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. 4-я Нагорная, д. № 32 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. 4-я Нагорная, д. № 34 |  |  |
|  | Ул. Прессовая, д. № 45А |  |  |
|  | Ул. им. Пономарева П.Т., д. № 15 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 2-й Кавказский туп., д. № 9 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Лысая гора, д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Лысая гора, д. № 2 |  |  |
|  | Ул. Лысая гора, д. № 3 |  |  |
|  | Ул. Шелковичная, д. № 212 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Шелковичная, д. № 210 |  |  |
|  | Ул. Шелковичная, д. № 204 |  |  |
|  | Ул. Шелковичная, д. № 196 |  |  |
|  | Ул. Шелковичная, д. № 194 |  |  |
|  | 2-й Московский пр., д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 2-й Московский пр., д. № 4 |  |  |
|  | 2-й Московский пр., д. № 6 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2-й Московский пр., д. № 9А |  | ремонт дворового проезда |
|  | 2-й Московский пр., д. № 9Б |  |  |
|  | 2-й Московский пр., д. № 8 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 3-й Московский пр., д. № 7 |  |  |
|  | 2-й Московский пр., д. № 11А |  | ремонт дворового проезда |
|  | 2-й Московский пр., д. № 11 |  |  |
|  | Ул. Керамическая, д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Московское шоссе, д. № 19 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Московское шоссе, д. № 17 |  |  |
|  | Московское шоссе, д. № 23 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Московское шоссе, д. № 21 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Просп. Строителей, д. № 7 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Соколовая, д. № 129/141 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Соколовогорская, д. № 18 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Соколовогорская, д. № 20 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Соколовогорская, д. № 22 |  |  |
|  | Ул. Соколовогорская, д. № 24 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 5-й Соколовогорский пр., д. № 7 |  |  |
|  | 5-й Соколовогорский пр., д. № 7, корп. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Исаева Н.В., д. № 20 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Исаева Н.В., д. № 20А |  |  |
|  | Ул. им. Исаева Н.В., д. № 22 |  |  |
|  | Ул. им. Исаева Н.В., д. № 24 |  |  |
|  | Ул. Федоровская, д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Брянская, д. № 13 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 2-й Брянский туп., д. № 1 |  |  |
|  | Ул. Брянская, д. № 11 |  |  |
|  | Ул. Ново-Астраханская, д. № 37/43А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. 1-я Пионерская, д. № 28А |  |  |
|  | 3-й Кавказский туп., д. № 7А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Мамонтовой В.Н., д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 159 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 157, корп. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 157, корп. № 2 |  |  |
|  | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 157, корп. № 4 |  |  |
|  | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 157, корп. № 5 |  |  |
|  | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 157, корп. № 6 |  |  |
|  | Ул. Ново-Крекингская, д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Ново-Крекингская, д. № 2Б |  |  |
|  | Ул. Крекингская, д. № 35/21 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. 2-я Прокатная, д. № 25А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Чапаева В.И., д. № 54 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Огородная, д. № 204 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Огородная, д. № 206 |  |  |
|  | Ул. Огородная, д. № 208 |  |  |
|  | Ул. Огородная, д. № 210 |  |  |
|  | Ул. Огородная, д. № 212 |  |  |
|  | 5-й Крекингский пр., д. № 9/19 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Омская, д. № 1Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Заводская, д. № 2/1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Заводская, д. № 2/2 |  |  |
|  | Ул. Миллеровская, д. № 33 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Миллеровская, д. № 33А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Благодарова К.В., д. № 7 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 2-й Кавказский туп., д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Танкистов, д. № 56 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Провиантская, д. № 11 |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. Ульяновская, д. № 32 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Провиантская, д. № 7 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 105 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Астраханская, д. № 50/60А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. 2-я Садовая, д. № 23А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Вольская, д. № 20А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Вольская, д. № 20А/1 |  |  |
|  | Ул. им. Чапаева В.И., д. № 6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Радищева А.Н., д. № 7/9 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Пушкина А.С., д. № 17/25 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Радищева А.Н., д. № 15/17 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Серова А.К., д. № 6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Серова А.К., д. № 8 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Просп. им. 50 лет Октября, д. № 70 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Дома 8 Марта, д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Дома 8 Марта, д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Чапаева В.И., д. № 19/27 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Советская, д. № 42 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Бахметьевская, д. № 35/37 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Бахметьевская, д. № 39 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Шелковичная, д. № 29/35 |  |  |
|  | Ул. им. Чапаева В.И., д. № 28 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Рабочая, д. № 29/39 |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Пос. Первомайский, 5-й проезд, д. № 18/30 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 92 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Советская, д. № 20/28 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Вольская, д. № 45 |  |  |
|  | Ул. Рабочая, д. № 26 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Рабочая, д. № 28/30 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Бахметьевская, д. № 18 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Сакко и Ванцетти, д. № 23 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Уфимцева К.Г., д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. 2-я Садовая, д. № 50 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Вольская, д. № 9 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Октябрьский, ул. 4-я Линия, д. № 20/35 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Октябрьский, ул. 4-я Линия, д. № 22/24 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Рабочая, д. № 15/17 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 3-й Детский пр., д. № 9/10 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Клочкова В.Г., д. № 72 |  |  |
|  | 4-й Вакуровский пр., д. № 4 |  |  |
|  | Ул. Дома 8 Марта, д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Дома 8 Марта, д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Дома 8 Марта, д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Рахова В.Г., д. № 10/16 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Политехническая, д. № 74/82 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. 4-я Беговая, д. № 15/23 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Большая Садовая, д. № 50 |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. им. Маркса К., д. № 9/19 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й пр. им. Клочкова В.Г., д. № 15 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. 2-я Садовая, д. № 106Б, корп. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. 2-я Садовая, д. № 106Б, корп. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. 2-я Садовая, д. № 106Б, корп. № 8 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. 2-я Садовая, д. № 112 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Большая Садовая, д. № 100 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Большая Садовая, д. № 100Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Новоузенская, д. № 145 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й Интернациональный пр., д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й Интернациональный пр., д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й Интернациональный пр., д. № 7 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й Интернациональный пр., д. № 9 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Рабочая, д. № 41/43 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Бахметьевская, д. № 34/42 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Бахметьевская, д. № 44/64 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Новоузенская, д. № 58/76 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Новоузенская, д. № 15/33 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Серова А.К., д. № 10 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. 53-й Стрелковой дивизии, д. № 19 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Бахметьевская, д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 4-й Увекский туп., д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Азина В.М., д. № 11/1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Вологодская, д. № 10/2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Миллеровская, д. № 69 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Огородная, д. № 162/1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Огородная, д. № 162/2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Огородная, д. № 165 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Огородная, д. № 168 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Огородная, д. № 169 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Огородная, д. № 170/2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Огородная, д. № 171 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Огородная, д. № 175 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Огородная, д. № 175А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Огородная, д. № 175Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Огородная, д. № 175В |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Огородная, д. № 177 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Огородная, д. № 177Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Огородная, д. № 177В |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Огородная, д. № 199 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Огородная, д. № 201 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 2-й Совхозный пр., д. № 5А |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 4-й Увекский туп., д. № 6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 4-й Увекский туп., д. № 8 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Просп. Энтузиастов, д. № 88 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Азина В.М., д. № 10 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Азина В.М., д. № 26 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Азина В.М., д. № 26А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Азина В.М., д. № 30А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Азина В.М., д. № 32А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Васильковская, д. № 9 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Вологодская, д. № 8/1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Вологодская, д. № 10/1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Динамовская, д. № 17 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Заречная, д. № 17 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Заречная, д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Заречная, д. № 5А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Крымская, д. № 19 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Огородная, д. № 151 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Огородная, д. № 151А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Огородная, д. № 205 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Пензенская, д. № 25 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Пензенская, д. № 29 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Томская, д. № 15 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Увекская, д. № 106А |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. Увекская, д. № 106Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Увекская, д. № 106 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Хомяковой В.Д., д. № 8/49 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Томская, д. № 15А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Омская, д. № 1А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Огородная, д. № 111 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пензенский пер., д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Мичурина И.В., д. № 169 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Валовая, д. № 41/53 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Бабушкин взвоз, д. № 10 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Мичурина И.В., д. № 140/142 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Рижская, д. № 20А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Рижская, д. № 20Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Рижская, д. № 20В |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Соколовогорская, д. № 10 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Соколовогорская, д. № 10А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Соколовогорская, д. № 12 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Мурманский пр., д. № 3А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мельничная, д. № 49 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Мурманский пр., д. № 3Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Мурманский пр., д. № 3В |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Мурманский пр., д. № 3Г |  | ремонт дворового проезда |
|  | Мурманский пр., д. № 4А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Мурманский пр., д. № 4Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Мурманский пр., д. № 4В |  | ремонт дворового проезда |
|  | Мурманский пр., д. № 4Г |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Молодежная, д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Молодежная, д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Молодежная, д. № 5 |  |  |
|  | Ул. Молодежная, д. № 7 |  |  |
|  | Ул. Молодежная, д. № 9 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Геофизика, д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мясницкая, д. № 162 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мясницкая, д. № 145 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Молодежная, д. № 29 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Микрорайон Комбайн, д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Азина В.М., д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Азина В.М., д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Тулупная, д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Тулупная, д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Московская, д. № 14 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 186 |  |  |
|  | Ул. Московская, д. № 15 |  |  |
|  | Ул. Московская, д. № 13 |  |  |
|  | Ул. Московская, д. № 7 |  |  |
|  | Ул. им. Лермонтова М.Ю., д. № 19 |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. им. Григорьева Е.Ф., д. № 8 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Азина В.М., д. № 16 |  |  |
|  | Ул. им. Кутякова И.С., д. № 10 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ново-Астраханское шоссе, д. № 55 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Вологодская, д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Ленинградская, д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Ленинградская, д. № 6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Вознесенская, д. № 10 |  |  |
|  | Ул. Валовая, д. № 61/67 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Северная, д. № 7Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Северная, д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Радищева А.Н., д. № 24/1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Соборная, д. № 21 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Вознесенская, д. № 8 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Азина В.М., д. № 55 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Азина В.М., д. № 55А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Азина В.М., д. № 55Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Азина В.М., д. № 57 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й пр. Энергетиков, д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й пр. Энергетиков, д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й пр. Энергетиков, д. № 5А |  |  |
|  | Ул. им. Григорьева Е.Ф., д. № 23/27 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Григорьева Е.Ф., д. № 29 |  |  |
|  | Ул. Октябрьская, д. № 28 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Октябрьская, д. № 26 |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. Октябрьская, д. № 24 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Мичурина И.В., д. № 157 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Хомяковой В.Д., д. № 23 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Брянская, д. № 15 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Южно-Зеленая, д. № 23 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Просп. Энтузиастов, д. № 66 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Просп. Энтузиастов, д. № 68 |  |  |
|  | Ул. Васильковская, д. № 3 |  |  |
|  | Ул. Ленинградская, д. № 3 |  |  |
|  | Ул. им. Челюскинцев, д. № 29/31 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. 7-я Нагорная, д. № 12 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. 7-я Нагорная, д. № 6 |  |  |
|  | Ул. 7-я Нагорная, д. № 8 |  |  |
|  | Ул. Ново-Астраханская, д. № 63 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Ново-Астраханская, д. № 65 |  |  |
|  | Просп. Энтузиастов, д. № 29 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Кавказская, д. № 7 |  |  |
|  | Кавказский пр., д. № 22 |  |  |
|  | 1-й Прессовый пр., д. № 3Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Крымская, д. № 27 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Мичурина И.В., д. № 150/154 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Комсомольская, д. № 28/30 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Братьев Никитиных, д. № 6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Некрасова Н.А., д. № 33/35 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Некрасова Н.А., д. № 37 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Григорьева Е.Ф., д. № 46 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Валовая, д. № 2/10 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 180 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 13 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 13/1 |  |  |
|  | Ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 13/2 |  |  |
|  | Ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 13/3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 13/4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 13/5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 13/6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 23/231 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Челюскинцев, д. № 24/28 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Валовая, д. № 27 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Мичурина И.В., д. № 198 |  |  |
|  | Ул. им. Рамаева, д. № 6/12 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Рамаева, д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Рамаева, д. № 7 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 90/198 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Челюскинцев, д. № 18 |  |  |
|  | Ул. им. Челюскинцев, д. № 16 |  |  |
|  | Ул. Валовая, д. № 15 |  |  |
|  | Ул. им. Лермонтова М.Ю., д. № 29 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Лермонтова М.Ю., д. № 31 |  |  |
|  | Ул. Первомайская, д. № 6/8 |  |  |
|  | Ул. Соляная, д. № 5/7 |  |  |
|  | Ул. Соляная, д. № 9 |  |  |
|  | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 178 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Первомайская, д. № 10 |  |  |
|  | Ул. Первомайская, д. № 12 |  |  |
|  | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 170/176 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Обуховский пер., д. № 12 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 5-й Нагорный пр., д. № 28 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 5-й Нагорный пр., д. № 28, корп. № 1 |  |  |
|  | 5-й Нагорный пр., д. № 28, корп. № 2 |  |  |
|  | 5-й Нагорный пр., д. № 28, корп. № 3 |  |  |
|  | 5-й Нагорный пр., д. № 28, корп. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 5-й Нагорный пр., д. № 28, корп. № 5 |  |  |
|  | 5-й Нагорный пр., д. № 28, корп. № 6 |  |  |
|  | 5-й Нагорный пр., д. № 28, корп. № 7 |  |  |
|  | 5-й Нагорный пр., д. № 28, корп. № 8 |  |  |
|  | Ул. 4-я Нагорная, д. № 25В |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Ново-Астраханская, д. № 45/53 |  |  |
|  | Ул. 1-я Пионерская, д. № 36/44 |  |  |
|  | Ул. Ново-Астраханская, д. № 61/67 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Кленовая, д. № 7 |  |  |
|  | Ул. Огородная, д. № 78/90 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 5-й Нагорный пр., д. № 7/15 |  |  |
|  | Ул. 1-я Пионерская, д. № 77/81 |  |  |
|  | Ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 2А |  |  |
|  | Ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 2В |  |  |
|  | Ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 2Д |  |  |
|  | Ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 2Г |  |  |
|  | Ул. им. Куприянова А.И., д. № 7 |  |  |
|  | Ул. им. Куприянова А.И., д. № 8 |  |  |
|  | Ул. им. Шехурдина А.П., д. № 28Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Октябрьская, д. № 40/40 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Барнаульская, д. № 8А |  |  |
|  | Ул. Барнаульская, д. № 8Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Пензенская, д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Просп. Энтузиастов, д. № 28 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Просп. Энтузиастов, д. № 30 |  |  |
|  | Просп. Энтузиастов, д. № 32 |  |  |
|  | Просп. Энтузиастов, д. № 32А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Барнаульская, д. № 4Б |  |  |
|  | Просп. Энтузиастов, д. № 26А |  |  |
|  | Ул. Соборная, д. № 20 |  |  |
|  | Ул. им. Некрасова Н.А., д. № 23 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Некрасова Н.А., д. № 21 |  |  |
|  | Ул. им. Некрасова Н.А., д. № 19 |  |  |
|  | Пр. им. Котовского Г.И., д. № 4/6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Расковой М.М., д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Расковой М.М., д. № 8 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Крымская, д. № 32А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Просп. Энтузиастов, д. № 22 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Просп. Энтузиастов, д. № 24 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Просп. Энтузиастов, д. № 26 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Барнаульская, д. № 2А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Барнаульская, д. № 2Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Барнаульская, д. № 4 |  |  |
|  | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Заводская, д. № 14 |  |  |
|  | Ул. Миллеровская, д. № 60 |  |  |
|  | Ул. Миллеровская, д. № 62 |  |  |
|  | Ул. Миллеровская, д. № 62А |  | ремонт дворового проезда |
|  | 8-й Динамовский пр., д. № 13 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 8-й Динамовский пр., д. № 15 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Братьев Никитиных, д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Авиационная, д. № 40 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. Авиационная, д. № 42 |  |  |
|  | Ул. Авиационная, д. № 44 |  |  |
|  | Ул. Строителей, д. № 8 |  |  |
|  | Ул. им. Академика О.К. Антонова, д. № 12В |  |  |
|  | Ул. им. Академика О.К. Антонова, д. № 12Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Рижская, д. № 20 |  |  |
|  | Ул. Рижская, д. № 2А |  |  |
|  | Ул. Центральная, д. № 10 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мясницкая, д. № 138 |  |  |
|  | Ул. Мясницкая, д. № 140 |  |  |
|  | 4-й Масленников пр., д. № 1 |  |  |
|  | 4-й Масленников пр., д. № 2 |  |  |
|  | 4-й Масленников пр., д. № 14 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Усть-Курдюмская, д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Исаева Н.В., д. № 21 |  |  |
|  | Ул. им. Менякина Ю.И., д. № 1А |  |  |
|  | Ул. им. Менякина Ю.И., д. № 3А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Менякина Ю.И., д. № 1Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Федоровская, д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Менякина Ю.И., д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Менякина Ю.И., д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Братьев Никитиных, д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Братьев Никитиных, д. № 4А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Октябрьская, д. № 84 |  |  |
|  | Ул. Вознесенская, д. № 41 |  |  |
|  | Ул. Большая Горная, д. № 86 |  |  |
|  | Ул. Большая Горная, д. № 86А |  |  |
|  | Ул. Большая Горная, д. № 90 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Большая Горная, д. № 92 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Веселая, д. № 25 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мясницкая, д. № 49 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. Соколовая, д. № 177 |  |  |
|  | Ул. Соколовая, д. № 183 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Горького А.М., д. № 108 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Большая Горная, д. № 159 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Большая Горная, д. № 161 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Посадского, д. № 92 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Посадского, д. № 90 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Посадского, д. № 88 |  |  |
|  | Ул. Вознесенская, д. № 33 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Большая Горная, д. № 111 |  |  |
|  | Ул. Большая Горная, д. № 113 |  |  |
|  | Ул. им. Посадского, д. № 148 |  |  |
|  | Ул. им. Горького А.М., д. № 86 |  |  |
|  | Ул. Вознесенская, д. № 24 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Соляная, д. № 26 |  |  |
|  | Ул. Соляная, д. № 22 |  |  |
|  | Ул. Соляная, д. № 20 |  |  |
|  | Ул. Московская, д. № 19 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Московская, д. № 27 |  |  |
|  | Ул. Первомайская, д. № 16 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Первомайская, д. № 18 |  |  |
|  | Ул. Первомайская, д. № 20 |  |  |
|  | Ул. Первомайская, д. № 20Е |  |  |
|  | Ул. им. Мичурина И.В., д. № 184 |  |  |
|  | Обуховский пер., д. № 16 |  |  |
|  | Ул. Тулупная, д. № 6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Тулупная, д. № 8/194 |  |  |
|  | Ул. Тулупная, д. № 10 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Челюскинцев, д. № 19 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Челюскинцев, д. № 14 |  |  |
|  | Ул. им. Лермонтова М.Ю., д. № 41 |  |  |
|  | Ул. им. Лермонтова М.Ю., д. № 43 |  |  |
|  | Ул. Валовая, д. № 9 |  |  |
|  | Ул. Валовая, д. № 11 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Песковский пер., д. № 4 |  |  |
|  | Ул. Соляная, д. № 6 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. Соляная, д. № 16 |  |  |
|  | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 184 |  |  |
|  | 1-й Нефтяной пр., д. № 54 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Некрасова Н.А., д. № 64 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Челюскинцев, д. № 78 |  |  |
|  | Ул. им. Челюскинцев, д. № 74 |  |  |
|  | Ул. им. Челюскинцев, д. № 72 |  |  |
|  | Ул. Комсомольская, д. № 51 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Комсомольская, д. № 53 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Челюскинцев, д. № 70 |  |  |
|  | Ул. им. Челюскинцев, д. № 68 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Гоголя Н.В., д. № 25 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Гоголя Н.В., д. № 23 |  |  |
|  | Ул. им. Гоголя Н.В., д. № 21 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мясницкая, д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Кутякова И.С., д. № 16 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Гоголя Н.В., д. № 19 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Гоголя Н.В., д. № 17 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мясницкая, д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Мясницкая, д. № 6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й Нефтяной пр., д. № 6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й Нефтяной пр., д. № 7 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й Нефтяной пр., д. № 8 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й Нефтяной пр., д. № 1А |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й Нефтяной пр., д. № 1Б |  |  |
|  | 1-й Нефтяной пр., д. № 1В |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й Нефтяной пр., д. № 1 |  |  |
|  | 1-й Нефтяной пр., д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1-й Нефтяной пр., д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й Нефтяной пр., д. № 4 |  |  |
|  | 1-й Нефтяной пр., д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Зарубина В.С., д. № 24 |  |  |
|  | Ул. им. Зарубина В.С., д. № 30 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Гоголя Н.В., д. № 18 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Гоголя Н.В., д. № 22 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Гоголя Н.В., д. № 24 |  |  |
|  | Ул. им. Гоголя Н.В., д. № 26 |  |  |
|  | Ул. им. Гоголя Н.В., д. № 28 |  |  |
|  | Ул. им. Гоголя Н.В., д. № 32 |  |  |
|  | Ул. им. Горького А.М., д. № 58 |  |  |
|  | Ул. им. Зарубина В.С., д. № 31 |  |  |
|  | Ул. им. Зарубина В.С., д. № 27 |  |  |
|  | Ул. Мясницкая, д. № 13 |  |  |
|  | Ул. Мясницкая, д. № 11 |  |  |
|  | Ул. Первомайская, д. № 70 |  |  |
|  | Ул. Соборная, д. № 31 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Первомайская, д. № 52 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Первомайская, д. № 24 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Первомайская, д. № 26 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Первомайская, д. № 36 |  |  |
|  | Ул. Первомайская, д. № 38 |  |  |
|  | Ул. Соляная, д. № 31 |  |  |
|  | Ул. Соляная, д. № 27 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Соляная, д. № 25 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Соляная, д. № 23 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Комсомольская, д. № 42 |  |  |
|  | Ул. Комсомольская, д. № 48 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Комсомольская, д. № 50 |  |  |
|  | Ул. Комсомольская, д. № 52А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Челюскинцев, д. № 47 |  |  |
|  | Ул. Октябрьская, д. № 45 |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. Октябрьская, д. № 34Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Блинова Ф.А., д. № 19 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Блинова Ф.А., д. № 21 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Блинова Ф.А., д. № 21А |  |  |
|  | Ул. им. Блинова Ф.А., д. № 21Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Спартака, д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Вольская, д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Соколовая, д. № 145/153 |  |  |
|  | Ул. Новоузенская, д. № 151 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Томская, д. № 14 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Сакко и Ванцетти, д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Сакко и Ванцетти, д. № 4А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Театральная пл., д. № 1/37 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Станционная, д. № 13 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Чапаева В.И., д. № 151/247 |  |  |
|  | Ул. им. Благодарова К.В., д. № 9 |  |  |
|  | Ул. Перспективная, д. № 12 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Космодемьянской З.А., д. № 16 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Электронная, д. № 6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Пономарева П.Т., д. № 27 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Московская, д. № 156А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Лесная республика, д. № 11Д |  |  |
|  | Ул. Лесная республика, д. № 11И |  |  |
|  | Ул. Лесная республика, д. № 11Е |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Ладожская, д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Перспективная, д. № 11 |  |  |
|  | Ул. Перспективная, д. № 13 |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. им. Посадского, д. № 179/191 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Зарубина В.С., д. № 158/162 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Советская, д. № 6/8 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Красный Текстильщик, ул. Октябрьская, д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Красный Текстильщик, ул. Октябрьская, д. № 7 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Красный Текстильщик, ул. Октябрьская, д. № 6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Красный Текстильщик, ул. Октябрьская, д. № 9а |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Красный Текстильщик, ул. Октябрьская, д. № 19 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Красный Текстильщик, ул. Калинина, д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Красный Текстильщик, ул. Калинина, д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Красный Текстильщик, ул. Почтовая, д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Красный Текстильщик, ул. Базарная, д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Красный Текстильщик, ул. Школьная, д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Дубки, ул. Юбилейная, д. № 17А |  |  |
|  | Пос. Расково, ул. Квартальная, д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Расково, ул. Квартальная, д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Расково, ул. Квартальная, д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Расково, ул. Ленина, д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Х. Малая Скатовка, ул. Дорожная, д. № 10 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Х. Малая Скатовка, ул. Дорожная, д. № 12 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Х. Малая Скатовка, ул. Овражная, д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Р.п. Соколовый, ул. ДОС, д. № 21 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Р.п. Соколовый, ул. ДОС, д. № 22 |  | ремонт дворового проезда |
|  | С. Михайловка, ул. Центральная, д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Тепличный, ул. Комсомольская, д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Тепличный, ул. Перспективная, д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Тепличный, ул. Перспективная, д. № 18 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Тепличный, ул. Перспективная, д. № 20 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Тепличный, ул. Перспективная, д. № 22 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Тепличный, ул. Перспективная, д. № 24 |  | ремонт дворового проезда |
|  | С. Александровка, ул. Привокзальная, д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | С. Александровка, ул. Привокзальная, д. № 1А |  | ремонт дворового проезда |
|  | С. Александровка, ул. Привокзальная, д. № 2А |  | ремонт дворового проезда |
|  | С. Александровка, ул. Привокзальная, д. № 3А |  | ремонт дворового проезда |
|  | С. Александровка, ул. Привокзальная, д. № 5А |  | ремонт дворового проезда |
|  | С. Александровка, ул. Привокзальная, д. № 4А |  | ремонт дворового проезда |
|  | С. Александровка, ул. Привокзальная, д. № 6А |  | ремонт дворового проезда |
|  | С. Александровка, ул. Привокзальная, д. № 11 |  | ремонт дворового проезда |
|  | С. Александровка, ул. Садовая, д. № 42 |  | ремонт дворового проезда |
|  | С. Александровка, ул. Садовая, д. № 43 |  | ремонт дворового проезда |
|  | С. Александровка, ул. Садовая, д. № 44 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ст. Тарханы, ул. Школьная, д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Пос. Сергиевский, ул. Октябрьская, д. № 24 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Сергиевский, ул. Октябрьская, д. № 26 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Сергиевский, ул. Октябрьская, д. № 28 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Сергиевский, ул. Мостовая, д. № 9 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Сергиевский, ул. Мостовая, д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Сергиевский, ул. Мостовая, д. № 7 |  | ремонт дворового проезда |
|  | С. Клещевка, ул. Советская, д. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | С. Клещевка, ул. Советская, д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | С. Клещевка, ул. Советская, д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | С. Клещевка, ул. Советская, д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Р.п. Соколовый, ул. ДОС, д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Р.п. Соколовый, ул. ДОС, д. № 7 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Дубки, ул. Центральная, д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Дубки, ул. Волжская, д. № 1А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Электронная, д. № 13 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Электронная, д. № 11 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Сызранская, д. № 64 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Мичурина И.В., д. № 24/30 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Челюскинцев, д. № 99 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Академика Навашина С.Г., д. № 40 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Тархова С.Ф., д. № 27Б |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. им. Блинова Ф.А., д. № 25 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Большая Садовая, д. № 160/80 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Уфимцева К.Г., д. № 12А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Зыбина П.М., д. № 8 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й Топольчанский пр., д. № 5 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Уфимцева К.Г., д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Чехова А.П., д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Академика О.К. Антонова, д. № 15А |  | ремонт дворового проезда |
|  | 3-й Овсяной пр., д. № 12 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Большая Горная, д. № 227/229 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Д. Калашников, д. № 15 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Уфимцева К.Г., д. № 10А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Академика О.К. Антонова, д. № 31 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Соколовый, ул. ДОС, д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Посадского, д. № 308 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Танкистов, д. № 86 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Осипова В.И., д. № 2 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Жуковского Н.Н., д. № 4 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Жуковского Н.Н., д. № 6 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Осипова В.И., д. № 16 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Высокая, д. № 22 |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. им. Осипова В.И., д. № 28 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Высокая, д. № 36 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Большая Садовая, д. № 56/64 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Большая Садовая, д. № 96 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Большая Садовая, д. № 96А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Большая Горная, д. № 215 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Измайлова, д. № 11А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Станционная, д. № 8 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Московская, д. № 53 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Школьная, д. № 25 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Пос. Жасминный, ул. Майская, д. № 20Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Ипподромная, д. № 3 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й Овсяной пр., д. № 9 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Гвардейская, д. № 24А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Тархова С.Ф., д. № 34 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Чехова А.П., д. № 11 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Просп. Строителей, д. № 4А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Тархова С.Ф., д. № 27 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Ипподромная, д. № 8 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Гвардейская, д. № 24 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Тархова С.Ф., д. № 27 |  | ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. Астраханская, д. № 50/60 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Днепропетровская, д. № 16 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Гвардейская, д. № 35 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Гвардейская, д. № 35А |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Белоглинская, д. № 33 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й Тульский пр., д. № 14, корп. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Тархова С.Ф., д. № 1А |  | ремонт дворового проезда |
|  | 4-й пр. им. Чернышевского Н.Г., д. № 3А |  | ремонт дворового проезда |
|  | 4-й пр. им. Чернышевского Н.Г., д. № 3Б |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 157, корп. № 1 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Большая Казачья, д. № 69/73 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Новоузенская, д. № 51/45 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Советская, д. № 27 |  | ремонт дворового проезда |
|  | 1-й Нефтяной пр., д. № 54 |  | ремонт дворового проезда |
|  | Ул. Новоузенская, д. № 58/76 |  | ремонт дворового проезда |
| Итого (прогнозно): общая стоимость работ 306 573,3 тыс. руб. |  |  |  |

.

Приложение № 12

к муниципальной программе

Адресный перечень

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

и подлежащих благоустройству в 2025-2030 годах

| № п/п | Наименование (адрес) общественной территории | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2025 год |  |  |
|  | Парк Солнечный | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм, устройство спортивной площадки, включая устройство покрытий и установку оборудования |
|  | Сквер по просп. им. 50 лет Октября (от ул. Саперной до ул. им. Дубовикова Б.А.) (3-й этап) | благоустройство дорожно-тропиночной сети, создание энергоэффективного городского освещения, озеленение, установка малых архитектурных форм, ремонт ограждения, устройство системы автополива, устройство площадки для выгула собак |
|  | Ильинская площадь | благоустройство дорожно-тропиночной сети, устройство системы наружного освещения, автополива, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Сквер по ул. Прессовой (микрорайон Пролетарский) | благоустройство дорожно-тропиночной сети, устройство ограждения, систем наружного освещения, автополива, установка малых архитектурных форм, освещение |
|  | Детский парк | благоустройство дорожно-тропиночной сети, создание энергоэффективного городского освещения, устройство спортивной площадки, ограждение, установка малых архитектурных форм |
|  | Парк Победы* | ремонт памятников, установка модульных туалетов, озеленение, |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | устройство системы автополива, основания памятника М. Лиманской, ремонт лестницы |
|  | Набережная от ул. Валовой до автомобильного моста | плата за использование земельного участка |
|  | Территория по ул. Вольской (ул. Вольская, д. № 2) | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, установка малых архитектурных форм |
|  | Территория на месте гибели М.М. Расковой | благоустройство площадки под памятником |
|  | Сквер Кадетов | благоустройство дорожно-тропиночной сети, установка малых архитектурных форм |
| Итого (прогнозно): общая стоимость работ 190 822,0 тыс. руб. |  |  |
| 2026 год |  |  |
|  | Парк Свободы | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Сквер Героев Краснодона | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Сквер Дружбы народов | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Парк по ул. Рахова в пос. Дубки (3-й этап) | благоустройство дорожно-тропиночной сети, создание энергоэффективного городского освещения, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Бульвар им. Мюфке К.Л. | благоустройство дорожно-тропиночной сети, создание энергоэффективного городского освещения, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Территория у пруда Семхоз (3-й этап) | благоустройство дорожно-тропиночной сети, создание энергоэффективного городского освещения, озеленение, установка малых архитектурных форм |
| Итого (прогнозно): общая стоимость работ 219 269,2 тыс. руб. |  |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2027 год |  |  |
|  | Пешеходная зона по ул. Московской | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Сквер Пролетарский | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Сквер по ул. им. Тулайкова Н.М. | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Зеленая зона по ул. Политехнической в районе СГТУ им. Гагарина Ю.А. | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Сквер в микрорайоне Улеши (ул. им. Чернышевского Н.Г.) | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Ул. Глебучев овраг | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Парк напротив завода «Контакт» | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Сквер у ДК «Техстекло» | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Аллея возле ТЦ «Оранжевый» | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Бульвар по ул. им. Рахова В.Г. (от ул. Большой Горной до ул. Соколовой) | благоустройство дорожно-тропиночной сети, создание энергоэффективного городского освещения, озеленение, установка малых архитектурных форм |
| Итого (прогнозно): общая стоимость работ 219 269,2 тыс. руб. |  |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2028-2030 годы |  |  |
|  | Сквер Победа | благоустройство дорожно- тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Сквер Строителей | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Территория между домами № 1, 3А по ул. Гвардейской и домом № 29 по ул. Мира | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Территория: с севера – ул. Гвардейская и трамвайные пути, с востока - перед домом № 40 по ул. Международной, с юга - военный комиссариат (ул. Гвардейская, д. № 1А), с запада - протезно-ортопедическое предприятие (ул. Гвардейская, д. № 3/1) | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Сквер по ул. Симбирской | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Зеленая зона между ул. Дегтярной и дворовой территорией дома № 15 по ул. Дегтярной (напротив Свято-Никольского монастыря) | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Сквер по ул. Ипподромной | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Бульвар по ул. Большой Садовой | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Бульвар по ул. Большой Горной | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Сквер им. Олега Янковского | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Сквер возле СК «Строитель» по ул. им. Азина В.М. | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Территория около ФОК «Звездный» | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Сквер Авиастроителей | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Зеленая зона по ул. им. Клочкова В.Г. | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Территория трамвайного кольца (ул. Огородная) | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Устройство сквера в микрорайоне Звезда | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Благоустройство территории в районе автовокзала | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Зеленая зона вдоль дома № 1/13 по 13-му Шелковичному пр. | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Смотровая площадка на территории Кумысной поляны | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Парк им. Кирова С.М. | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Сквер им. 70-летия Победы | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Сквер у ДК «Нефтяник» | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Сквер им. Калинина М.И. | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Сквер по ул. им. Грибова П.И. | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Сквер около ГЦНК | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Сквер им. Ленина В.И. | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Сквер железнодорожников | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Малое пешеходное кольцо от ул. им. Рахова В.Г. до новой набережной по ул. Бахметьевской, ул. им. Горького А.М., Рабочему пер., ул. Провиантской | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Устройство сквера в пос. Поливановка (9-я Дачная) | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Устройство сквера по ул. Майской в пос. Жасминный | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Сквер Первой учительницы | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Сад «Липки» | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Бульвар по ул. Астраханской | разработка проектно-сметной документации, благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Сквер Борцов Революции 1905 года | разработка проектно-сметной документации, благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Устройство (оборудование) автотрека | устройство грунтовой и асфальтированной трассы для проведения заездов, площадки для проведения автомобильных выставок, фестивалей, соревнований, ограждения |
|  | Сквер по ул. Огородной (3-й жилучасток) | разработка проектно-сметной документации, благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Городской парк культуры и отдыха им. Горького А.М. | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Бульвар по ул. 2-й Садовой от ул. им. Рахова В.Г. до ул. Астраханской | разработка проектно-сметной документации, благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Сквер Птички | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Сквер по ул. им. Радищева А.Н. | благоустройство дорожно- тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Территория вдоль ул. Дегтярной (вблизи стадиона «Спартак») | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Парк в с. Березина Речка | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Парк на площади по ул. Центральной пос. Хмелевский | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Сквер у Дома культуры - зона отдыха в пос. Красный Текстильщик | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Парк около храма в р.п. Красный Октябрь | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Парк «Аллея Славы» в с. Шевыревка | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Благоустройство площади у Дома досуга в с. Шевыревка | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Сквер на площади у МУК ДК ст. Тарханы | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Парк в с. Сабуровка по ул. Молодежной | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Парк в с. Рыбушка | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Парк в с. Усть-Курдюм, названный в честь первой учительницы | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Парк в с. Поповка | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Парк в с. Синенькие | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Сквер по просп. Энтузиастов, д. № 64А-64В между ОАО «УК ЕПК» и храмом Всех Святых, в земле Русской просиявших | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Сквер по ул. им. Осипова В.И. | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Зеленая зона между домами № 6, 8, 10, 12, 14к1, 14к2 по 1-му Тульскому проезду | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Сквер им. Бабушкина И.В. | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
|  | Сквер Заводской | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, установка малых архитектурных форм |
|  | Сквер по ул. Вольской, д. № 2 (напротив ФГБОУ ВО СГЮА) | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, установка малых архитектурных форм |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Парк Победы | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм |
| Итого (прогнозно): общая стоимость работ 657 807,6 тыс. руб. |  |  |

*территория благоустраивается в рамках двух структурных элементов муниципальной программы

.

Приложение № 13

к муниципальной программе

Адресный перечень

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного

строительства) и земельных участков, находящихся в собственности

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

которые подлежат благоустройству не позднее 2030 года за счет средств

указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями

с органами местного самоуправления

| № п/п | Наименование (адрес) общественной территории | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- |
| Адресный перечень находится в стадии формирования* |  |  |

*адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2030 года за счет средств указанных лиц, формируется на основании заключения соответствующего соглашения

.

Приложение № 14

к муниципальной программе

Мероприятия

по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных

жилых домов и земельных участков, предоставленных

для их размещения

1. Проведение инвентаризации территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения.

2. Составление паспорта благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения.

3. Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) о благоустройстве не позднее 2030 года в соответствии с требованиями, утвержденными Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

.

Приложение № 15

к муниципальной программе

Адресный перечень

объектов, требующих внедрения энергоэффективного освещения

Адресный перечень

территорий, требующих внедрения энергоэффективных технологий

при организации наружного (уличного) освещения

1. Детский парк.

2. Бульвар им. Мюфке К.Л.

3. Бульвар по ул. им. Рахова В.Г. (от ул. Большой Горной до                       ул. Соколовой).

4. Сквер по просп. им. 50 лет Октября.

5. Территория у пруда Семхоз.

6. Парк по ул. Рахова в пос. Дубки.

.

Приложение № 16

к муниципальной программе

Перечень

объектов капитального строительства муниципальной собственности

и объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность

| № п/п | Наименование организации (получателя субсидии) | Наименование объекта (объектов) капитального строительства, наименование объекта (объектов) недвижимого имущества | Сумма (тыс. руб.) | В том числе за счет средств (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | бюджета города |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект «Строительство и реконструкция фонтанов» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комитет по ЖКХ и благоустройству | реконструкция фонтана «Глобус» | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 420,0 |
| 2. | Комитет по ЖКХ и благоустройству | реконструкция фонтана «Рыбка» | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 420,0 |
| 3. | Комитет по ЖКХ и благоустройству | реконструкция фонтана на Ильинской пл. | 1 052,6 | 0,0 | 0,0 | 1 052,6 |

.