Анализ исполнения муниципальных программ

за I полугодие 2022 года

| Наименование программы (реквизиты постановления администрации муниципального образования «Город Саратов», утверждающего программу), главные распорядители бюджетных средств | Исполнено за I полугодие 2021 года, тыс. руб. | Уточненные бюджетные назначения, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % испол-нения | % темпа роста исполне-ния к 2021 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2021-2023 годы (от 13 октября 2020 года № 2030) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Система дополнительного образования в сфере культуры» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 285 170,0 8 913,6 31 099,1 245 157,3 | 609 158,7 8 483,6 124 601,8 476 073,3 | 314 195,3 4 241,8 57 765,0 252 188,5 | 51,6 50,0 46,4 53,0 | 110,2 47,6 185,7 102,9 |
| Комитет по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 285 170,0 8 913,6 31 099,1 245 157,3 | 609 158,7 8 483,6 124 601,8 476 073,3 | 314 195,3 4 241,8 57 765,0 252 188,5 | 51,6 50,0 46,4 53,0 | 110,2 47,6 185,7 102,9 |
| Подпрограмма «Система муниципальных учреждений культуры» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 191 319,0 - 43 211,8 148 107,2 | 580 363,2 9 170,1 150 110,5 420 082,6 | 291 896,0 9 170,1 65 013,9 217 712,0 | 50,3 100,0 43,0 51,8 | 152,6 - 150,5 147,0 |
| Комитет по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 191 319,0 - 43 211,8 148 107,2 | 530 668,5 9 070,1 137 890,8 383 707,6 | 268 224,2 9 070,1 61 028,2 198 125,9 | 50,5 100,0 44,3 51,6 | 140,2 - 141,2 133,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 49 694,7 100,0 13 219,7 36 375,0 | 23 671,8 100,0 3 985,7 19 586,1 | 47,6 100,0 30,2 53,8 | - - - - |
| Подпрограмма «Популяризация культурных традиций муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 3 303,7 - - 3 303,7 | 5 423,2 - - 5 423,2 | 3 708,9 - - 3 708,9 | 68,4 - - 68,4 | 112,3 - - 112,3 |
| Комитет по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 3 303,7 - - 3 303,7 | 5 423,2 - - 5 423,2 | 3 708,9 - - 3 708,9 | 68,4 - - 68,4 | 112,3 - - 112,3 |
| Подпрограмма «Сохранение культурно-исторического облика города» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 5 000,0 - 5 000,0 - | 5 000,0 - 5 000,0 - | 499,9 - 499,9 - | 10,0 - 10,0 - | 10,0 - 10,0 - |
| Комитет по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 5 000,0 - 5 000,0 - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| Комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» 1 | - 2 | 5 000,0 3 | 499,9 4 | 10,0 5 | - 6 |
| в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - | - 5 000,0 - | - 499,9 - | - 10,0 - | - - - |
| Итого по программе в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 484 792,7 8 913,6 79 310,9 396 568,2 | 1 199 945,1 17 653,7 280 712,3 901 579,1 | 610 300,1 13 411,9 123 278,8 473 609,4 | 50,9 76,0 43,9 52,5 | 125,9 150,5 155,4 119,4 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Саратов» на 2021-2023 годы (от 14 октября 2020 года № 2039) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Материальная поддержка отдельных категорий граждан» | 9 022,3 | 17 316,5 | 9 724,4 | 56,2 | 107,8 |
| Комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 9 022,3 | 17 316,5 | 9 724,4 | 56,2 | 107,8 |
| Подпрограмма «Организация оздоровительного отдыха отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Саратов» | 1 226,0 | 11 235,2 | 1 445,0 | 12,9 | 117,9 |
| Комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 1 226,0 | 11 235,2 | 1 445,0 | 12,9 | 117,9 |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий социального характера» | 2 008,4 | 12 253,6 | 3 472,2 | 28,3 | 172,9 |
| Комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 2 008,4 | 12 253,6 | 3 472,2 | 28,3 | 172,9 |
| Подпрограмма «Публичные нормативные обязательства муниципального образования «Город Саратов» | 67 973,3 | 180 507,5 | 81 027,0 | 44,9 | 119,2 |
| Комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 67 973,3 | 180 507,5 | 81 027,0 | 44,9 | 119,2 |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на поддержку отдельных 1 | 155 217,0 2 | 292 861,9 3 | 88 291,4 4 | 30,1 5 | 56,9 6 |
| категорий граждан, по оплате жилых помещений и коммунальных услуг» в том числе средства: - областного бюджета | 155 217,0 | 292 861,9 | 88 291,4 | 30,1 | 56,9 |
| Комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета | 155 217,0 155 217,0 | 292 861,9 292 861,9 | 88 291,4 88 291,4 | 30,1 30,1 | 56,9 56,9 |
| Подпрограмма «Оказание поддержки молодым семьям муниципального образования «Город Саратов» в решении жилищной проблемы» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 8 368,4 3 003,3 5 365,1 - | 8 965,7 2 911,1 6 054,6 - | 8 481,1 2 753,8 5 727,3 - | 94,6 94,6 94,6 - | 101,3 91,7 106,8 - |
| Комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 8 368,4 3 003,3 5 365,1 - | 8 965,7 2 911,1 6 054,6 - | 8 481,1 2 753,8 5 727,3 - | 94,6 94,6 94,6 - | 101,3 91,7 106,8 - |
| Итого по программе в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 243 815,3 3 003,3 160 582,1 80 229,9 | 523 140,4 2 911,1 298 916,5 221 312,8 | 192 441,1 2 753,8 94 018,7 95 668,6 | 36,8 94,6 31,5 43,2 | 78,9 91,7 58,5 119,2 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Саратов» на 2021-2023 годы (от 14 октября 2020 года № 2033) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» | 220 141,8 | 186 184,2 | 95 650,4 | 51,4 | 43,4 |
| Комитет по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов» | 220 141,8 | 186 184,2 | 95 650,4 | 51,4 | 43,4 |
| Подпрограмма «Автоматизация систем управления бюджетным | 2 087,5 | 20 860,6 | 2 682,0 | 12,9 | 128,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| процессом» |  |  |  |  |  |
| Комитет по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов» | 2 087,5 | 20 860,6 | 2 682,0 | 12,9 | 128,5 |
| Итого по программе | 222 229,3 | 207 044,8 | 98 332,4 | 47,5 | 44,2 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2025 годы (от 13 октября 2017 года № 2963) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 1 032 210,8 252 488,6 88 913,8 690 808,4 | 2 726 412,6 167 194,8 779 412,1 1 779 805,7 | 1 292 034,1 60 363,8 246 529,4 985 140,9 | 47,4 36,1 31,6 55,4 | 125,2 23,9 277,3 142,6 |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 886 787,3 252 488,6 94,4 634 204,3 | 1 113 682,2 167 194,8 749 412,1 182 075,3 | 385 613,1 60 363,8 246 529,4 78 719,9 | 34,6 36,1 32,3 43,2 | 43,5 23,9 261 154,0 12,4 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 15 813,7 - 8 126,9 7 686,8 | 181 702,3 - - 181 702,3 | 79 946,5 - - 79 946,5 | 44,0 - - 44,0 | 505,6 - - 1 040,0 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 42 167,0 - 25 010,7 17 156,3 | 521 864,8 - - 521 864,8 | 300 074,7 - - 300 074,7 | 57,5 - - 57,5 | 711,6 - - 1 749,1 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета 1 | 12 907,7 - 2 | 256 537,4 - 3 | 96 570,7 - 4 | 37,6 - 5 | 748,2 - 6 |
| - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 11 109,0 1 798,7 | - 256 537,4 | - 96 570,7 | - 37,6 | - 5 368,9 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 42 295,0 - 35 231,0 7 064,0 | 369 869,7 - - 369 869,7 | 300 256,6 - - 300 256,6 | 81,2 - - 81,2 | 709,9 - - 4 250,5 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 11 336,5 - 9 341,8 1 994,7 | 116 376,6 - - 116 376,6 | 52 066,2 - - 52 066,2 | 44,7 - - 44,7 | 459,3 - - 2 610,2 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 20 903,6 - 0,0 20 903,6 | 96 360,6 - - 96 360,6 | 42 809,3 - - 42 809,3 | 44,4 - - 44,4 | 204,8 - - 204,8 |
| Департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 70 019,0 - 15 000,0 55 019,0 | 34 697,0 - - 34 697,0 | 49,6 - - 63,1 | - - - - |
| Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 339 552,0 - 100 000,0 239 552,0 | 844 671,4 - 221 926,7 622 744,7 | 593 249,7 - 179 510,1 413 739,6 | 70,2 - 80,9 66,4 | 174,7 - 179,5 172,7 |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования 1 | 339 552,0 2 | 816 343,7 3 | 577 185,1 4 | 70,7 5 | 170,0 6 |
| «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - 100 000,0 239 552,0 | - 221 926,7 594 417,0 | - 179 510,1 397 675,0 | - 80,9 66,9 | - 179,5 166,0 |
| Департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 28 327,7 - - 28 327,7 | 16 064,6 - - 16 064,6 | 56,7 - - 56,7 | - - - - |
| Итого по программе в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 1 371 762,8 252 488,6 188 913,8 930 360,4 | 3 571 084,0 167 194,8 1 001 338,8 2 402 550,4 | 1 885 283,8 60 363,8 426 039,5 1 398 880,5 | 52,8 36,1 42,5 58,2 | 137,4 23,9 225,5 150,4 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Город Саратов» на 2021-2023 годы (от 14 октября 2020 года № 2036) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Содержание и благоустройство территорий городского округа» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 135 023,5 - 2 151,0 132 872,5 | 432 944,3 298,5 2 658,5 429 987,3 | 190 875,4 298,5 2 658,5 187 918,4 | 44,1 100,0 100,0 43,7 | 141,4 - 123,6 141,4 |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 83 570,1 - 2 151,0 81 419,1 | 46 508,7 - 2 621,6 43 887,1 | 20 851,5 - 2 621,6 18 229,9 | 44,8 - 100,0 41,5 | 25,0 - 121,9 22,4 |
| Комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета 1 | - - 2 | 5 129,3 - 3 | 265,3 - 4 | 5,2 - 5 | - - 6 |
| - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - | 5 129,3 | 265,3 | 5,2 | - |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 10 686,1 - 10 686,1 | 20 486,4 - 20 486,4 | 8 568,2 - 8 568,2 | 41,8 - 41,8 | 80,2 - 80,2 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 6 201,4 - 6 201,4 | 56 218,4 - 56 218,4 | 21 970,7 - 21 970,7 | 39,1 - 39,1 | 354,3 - 354,3 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 11 667,7 - - 11 667,7 | 138 497,1 298,5 36,9 138 161,7 | 73 035,6 298,5 36,9 72 700,2 | 52,7 100,0 100,0 52,6 | 626,0 - - 623,1 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 1 511,9 - 1 511,9 | 27 711,7 - 27 711,7 | 9 507,4 - 9 507,4 | 34,3 - 34,3 | 628,8 - 628,8 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 7 271,4 - 7 271,4 | 48 590,0 - 48 590,0 | 23 045,0 - 23 045,0 | 47,4 - 47,4 | 316,9 - 316,9 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 2 225,7 - 2 225,7 | 17 380,1 - 17 380,1 | 7 834,8 - 7 834,8 | 45,1 - 45,1 | 352,0 - 352,0 |
| Администрация Фрунзенского 1 | 11 889,2 2 | 51 871,0 3 | 23 159,3 4 | 44,6 5 | 194,8 6 |
| района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - 11 889,2 | - 51 871,0 | - 23 159,3 | - 44,6 | - 194,8 |
| Департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 20 551,6 - - 20 551,6 | 2 637,6 - - 2 637,6 | 12,8 - - 12,8 | - - - - |
| Подпрограмма «Содержание, ремонт и развитие инженерных сетей» | 83 054,9 | 115 715,9 | 56 600,0 | 48,9 | 68,1 |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» | 54 510,7 | 115 715,9 | 56 600,0 | 48,9 | 103,8 |
| Комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» | 28 544,2 | - | - | - | - |
| Итого по программе в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 218 078,4 - 2 151,0 215 927,4 | 548 660,2 298,5 2 658,5 545 703,2 | 247 475,4 298,5 2 658,5 244 518,4 | 45,1 100,0 100,0 44,8 | 113,5 - 123,6 113,2 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2024 годы (от 30 марта 2018 года № 623) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 434,0 0,0 0,0 434,0 | 222 935,9 - 200 000,0 22 935,9 | 49 725,0 - 49 579,9 145,1 | 22,3 - 24,8 0,6 | 11 457,4 - - 33,4 |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального 1 | 434,0 2 | 15 404,6 3 | 145,1 4 | 0,9 5 | 33,4 6 |
| образования «Город Саратов» |  |  |  |  |  |
| в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 0,0 434,0 | - - 15 404,6 | - - 145,1 | - - 0,9 | - - 33,4 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 5 433,3 - - 5 433,3 | 0,0 - - 0,0 | 0,0 - - 0,0 | - - - - |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 151 500,0 - 150 000 1 500,0 | 38 206,2 - 38 206,2 0,0 | 25,2 - 25,5 0,0 | - - - - |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 50 598,0 - 50 000,0 598,0 | 11 373,7 - 11 373,7 0,0 | 22,5 - 22,7 0,0 | - - - - |
| Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 171 209,0 161 805,4 3 302,2 6 101,4 | 364 653,1 164 727,6 3 361,8 196 563,7 | 230 906,5 146 577,3 2 991,4 81 337,8 | 63,3 89,0 89,0 41,4 | 134,9 90,6 90,6 1 333,1 |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального 1 | 94 999,7 93 099,7 1 900,0 2 | - - - 3 | - - - 4 | - - - 5 | - - - 6 |
| образования «Город Саратов» | 0,0 | - | - | - | - |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 277,2 - - 277,2 | 1 768,0 - - 1 768,0 | 264,3 - - 264,3 | 14,9 - - 14,9 | 95,3 - - 95,3 |
| Комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 73 974,9 68 705,7 1 402,2 3 867,0 | 127 470,3 - - 127 470,3 | 53 436,1 - - 53 436,1 | 41,9 - - 41,9 | 72,2 - - 1 381,8 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 1 777,2 0,0 0,0 1 777,2 | 1 010,0 - - 1 010,0 | 1 010,0 - - 1 010,0 | 100,0 - - 100,0 | 56,8 - - 56,8 |
| Комитет по культуре муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 - - 0,0 | 1 420,0 - - 1 420,0 | 336,0 - - 336,0 | 23,7 - - 23,7 | - - - - |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 180,0 - - 180,0 | 143 905,4 91 717,6 1 871,8 50 316,0 | 107 966,3 80 427,7 1 641,4 25 897,2 | 75,0 87,7 87,7 51,5 | 59 981,3 - - 14 387,3 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета 1 | - - 2 | 17 350,0 16 660,0 3 | 17 000,0 16 660,0 4 | 98,0 100,0 5 | - - 6 |
| - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - | 340,0 350,0 | 340,0 0,0 | 100,0 0,0 | - - |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 - - 0,0 | 48 491,4 46 550,0 950,0 991,4 | 47 894,2 46 550,0 950,0 394,2 | 98,8 100,0 100,0 39,8 | - - - - |
| Департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 23 238,0 9 800,0 200,0 13 238,0 | 2 999,6 2 939,6 60,0 0,0 | 30,0 30,0 30,0 0,0 | - - - - |
| Итого по программе в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 171 643,0 161 805,4 3 302,2 6 535,4 | 587 589,0 164 727,6 203 361,8 219 499,6 | 280 631,5 146 577,3 52 571,3 81 482,9 | 47,8 89,0 25,9 37,1 | 163,5 90,6 1 592,0 1 246,8 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2018-2028 годы (от 13 октября 2017 года № 2938) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства» | 27 991,1 | 101 099,5 | 20 188,1 | 20,0 | 72,1 |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» | 43,8 | 27 746,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по управлению имуществом города Саратова | 1 857,4 | 8 725,4 | 1 655,2 | 19,0 | 89,1 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 6 912,4 | 6 935,7 | 922,6 | 13,3 | 13,3 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 6 795,0 | 20 777,7 | 6 482,4 | 31,2 | 95,4 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 559,7 | 5 826,6 | 2 941,9 | 50,5 | 188,6 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 8 393,9 | 21 149,6 | 6 712,5 | 31,7 | 80,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 455,3 | 5 437,2 | 796,7 | 14,7 | 54,7 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 973,6 | 2 254,5 | 498,0 | 22,1 | 51,2 |
| Департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» | - | 2 246,5 | 178,8 | 8,0 | - |
| Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 21 549,8 - - 21 549,8 | 172 428,6 - - 172 428,6 | 77 113,5 - - 77 113,5 | 44,7 - - 44,7 | 357,8 - - 357,8 |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 21 549,8 - - 21 549,8 | 65 545,8 - - 65 545,8 | 19 288,1 - - 19 288,1 | 29,4 - - 29,4 | 89,5 - - 89,5 |
| Комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» | - | 5 939,3 | 2 288,3 | 38,5 | - |
| в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - | - - 5 939,3 | - - 2 288,3 | - - 38,5 | - - - |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 2 000,0 - - 2 000,0 | 0,0 - - 0,0 | 0,0 - - 0,0 | - - - - |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета 1 | - - - 2 | 2 000,0 - - 3 | 0,0 - - 4 | 0,0 - - 5 | - - - 6 |
| - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 1 000,0 - - 1 000,0 | 0,0 - - 0,0 | 0,0 - - 0,0 | - - - - |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 1 000,0 - - 1 000,0 | 24,4 - - 24,4 | 2,4 - - 2,4 | - - - - |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 1 000,0 - - 1 000,0 | 51,2 - - 51,2 | 5,1 - - 5,1 | - - - - |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета | - - | 1 340,0 - | 0,0 - | 0,0 - | - - |
| - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - | - 1 340,0 | - 0,0 | - 0,0 | - - |
| Департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 92 603,5 - - 92 603,5 | 55 461,5 - - 55 461,5 | 59,9 - - 59,9 | - - - - |
| Подпрограмма «Обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставленных многодетным семьям на 1 | 0,0 2 | 6 278,4 3 | 0,0 4 | 0,0 5 | - 6 |
| территории муниципального образования «Город Саратов», объектами коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 6 278,4 | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма «Снос аварийного жилищного фонда» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 19 896,5 - - 19 896,5 | 30 607,5 - - 30 607,5 | 8 207,4 - - 8 207,4 | 26,8 - - 26,8 | 41,3 - - 41,3 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 85,4 - - 85,4 | 2 073,6 - - 2 073,6 | 2 028,7 - - 2 028,7 | 97,8 - - 97,8 | 2 375,5 - - 2 375,5 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 620,0 - - 620,0 | 11 745,7 - - 11 745,7 | 2 857,7 - - 2 857,7 | 24,3 - - 24,3 | 460,9 - - 460,9 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 35,0 - - 35,0 | 9 420,4 - - 9 420,4 | 85,0 - - 85,0 | 0,9 - - 0,9 | 242,9 - - 242,9 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 19 071,1 - - 19 071,1 | 5 534,6 - - 5 534,6 | 2 623,5 - - 2 623,5 | 47,4 - - 47,4 | 13,8 - - 13,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 50,0 - - 50,0 | 985,6 - - 985,6 | 512,5 - - 512,5 | 52,0 - - 52,0 | 1 025,0 - - 1 025,0 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 35,0 - - 35,0 | 847,6 - - 847,6 | 100,0 - - 100,0 | 11,8 - - 11,8 | 285,7 - - 285,7 |
| Подпрограмма «Снос объектов муниципального нежилого фонда» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 100,0 - - 100,0 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта муниципального образования «Город Саратов» том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 70,0 - - 70,0 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 30,0 - - 30,0 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| Итого по программе в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 69 537,4 - - 69 537,4 | 310 414,0 - - 310 414,0 | 105 509,0 - - 105 509,0 | 34,0 - - 34,0 | 151,7 - - 151,7 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2021-2024 годы (от 12 февраля 2021 года № 241) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 1 940 936,1 49 266,3 1 293 159,8 598 510,0 | 4 087 949,8 55 126,2 2 593 019,1 1 439 804,5 | 2 125 875,2 55 126,2 1 380 110,6 690 638,4 | 52,0 100,0 53,2 48,0 | 109,5 111,9 106,7 115,4 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 232 853,7 - 154 324,5 78 529,2 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| Комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 51 313,0 49 266,3 1 005,4 1 041,3 | 75 401,3 55 126,2 1 125,1 19 150,0 | 65 736,5 55 126,2 1 125,1 9 485,2 | 87,2 100,0 100,0 49,5 | 128,1 111,9 111,9 910,9 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 598 424,8 - 400 859,3 197 565,5 | 1 472 031,6 - 953 095,0 518 936,6 | 732 324,2 - 469 569,4 262 754,8 | 49,7 - 49,3 50,6 | 122,4 - 117,1 133,0 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 375 729,8 - 265 674,4 110 055,4 | 809 565,8 - 526 961,0 282 604,8 | 425 428,9 - 301 743,9 123 685,0 | 52,6 - 57,3 43,8 | 113,2 - 113,6 112,4 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 97 833,8 - 71 957,7 25 876,1 | 204 592,8 - 149 622,4 54 970,4 | 94 187,8 - 66 174,5 28 013,3 | 46,0 - 44,2 51,0 | 96,3 - 92,0 108,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 250 949,5 - 177 933,0 73 016,5 | 460 602,5 - 283 722,7 176 879,8 | 270 628,7 - 189 377,8 81 250,9 | 58,8 - 66,7 45,9 | 107,8 - 106,4 111,3 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 200 490,5 - 127 185,4 73 305,1 | 457 487,9 - 290 125,5 167 362,4 | 218 921,3 - 146 832,8 72 088,5 | 47,9 - 50,6 43,1 | 109,2 - 115,4 98,3 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 133 341,0 - 94 220,1 39 120,9 | 373 381,1 - 232 534,1 140 847,0 | 192 758,1 - 120 780,9 71 977,2 | 51,6 - 51,9 51,1 | 144,6 - 128,2 184,0 |
| Департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 234 886,8 - 155 833,3 79 053,5 | 125 889,7 - 84 506,2 41 383,5 | 53,6 - 54,2 52,3 | - - - - |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, организация отдыха, оздоровления и занятости детей» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 239 341,7 16 266,5 223 075,2 | 591 628,8 99 965,4 491 663,4 | 271 703,6 40 475,5 231 228,1 | 45,9 40,5 47,0 | 113,5 248,8 103,7 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального 1 | 52 183,6 2 784,3 2 | 101 867,4 18 877,7 3 | 46 403,9 5 790,6 4 | 45,6 30,7 5 | 88,9 208,0 6 |
| образования «Город Саратов» | 49 399,3 | 82 989,7 | 40 613,3 | 48,9 | 82,2 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 62 018,6 4 523,0 57 495,6 | 150 431,3 24 210,8 126 220,5 | 72 943,4 9 323,3 63 620,1 | 48,5 38,5 50,4 | 117,6 206,1 110,7 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 27 826,3 1 436,3 26 390,0 | 87 609,1 15 588,0 72 021,1 | 40 048,4 6 371,6 33 676,8 | 45,7 40,9 46,8 | 143,9 443,6 127,6 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 22 526,8 1 831,0 20 695,8 | 59 444,2 9 953,5 49 490,7 | 26 505,1 4 991,5 21 513,6 | 44,6 50,1 43,5 | 117,7 272,6 104,0 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 25 789,0 2 122,1 23 666,9 | 63 037,5 11 286,8 51 750,7 | 28 202,5 6 195,6 22 006,9 | 44,7 54,9 42,5 | 109,4 292,0 93,0 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 32 652,6 2 155,0 30 497,6 | 76 863,0 12 441,1 64 421,9 | 34 306,7 5 352,8 28 953,9 | 44,6 43,0 44,9 | 105,1 248,4 94,9 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 16 344,8 1 414,8 14 930,0 | 52 376,3 7 607,5 44 768,8 | 23 293,6 2 450,1 20 843,5 | 44,5 32,2 46,6 | 142,5 173,2 139,6 |
| Подпрограмма «Развитие системы общего образования» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального 1 | 2 796 838,0 268 898,5 2 184 543,6 2 | 7 385 260,0 1 116 886,2 5 241 590,5 3 | 3 782 454,7 554 859,1 2 816 891,0 4 | 51,2 49,7 53,7 5 | 135,2 206,3 128,9 6 |
| образования «Город Саратов» | 343 395,9 | 1 026 783,3 | 410 704,6 | 40,0 | 119,6 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: -федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 114 101,2 8 666,1 89 171,0 16 264,1 | 173 387,3 16 526,3 136 269,1 20 591,9 | 87 186,6 8 174,0 70 489,0 8 523,6 | 50,3 49,5 51,7 41,4 | 76,4 94,3 79,0 52,4 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 300 558,2 30 497,7 235 786,5 34 274,0 | 599 975,4 58 770,5 468 009,1 73 195,8 | 341 830,5 31 781,8 273 447,4 36 601,3 | 57,0 54,1 58,4 50,0 | 113,7 104,2 116,0 106,8 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 836 622,8 82 985,3 644 348,3 109 289,2 | 1 838 458,5 198 520,2 1 410 085,0 229 853,3 | 938 926,8 90 910,0 732 278,7 115 738,1 | 51,1 45,8 51,9 50,4 | 112,2 109,6 113,6 105,9 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 544 102,9 57 102,6 427 971,1 59 029,2 | 1 339 767,5 298 473,2 837 881,7 203 412,6 | 699 222,0 164 709,1 465 306,5 69 206,4 | 52,2 55,2 55,5 34,0 | 128,5 288,4 108,7 117,2 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 139 319,7 13 606,5 111 349,1 14 364,1 | 927 528,6 295 079,3 567 602,2 64 847,1 | 404 698,2 138 191,2 238 092,3 28 414,7 | 43,6 46,8 41,9 43,8 | 290,5 1 015,6 213,8 197,8 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального 1 | 344 084,6 32 657,2 276 170,3 2 | 802 435,9 78 194,4 595 489,0 3 | 397 320,0 41 191,4 318 947,5 4 | 49,5 52,7 53,6 5 | 115,5 126,1 115,5 6 |
| образования «Город Саратов» | 35 257,1 | 128 752,5 | 37 181,1 | 28,9 | 105,5 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 518 048,6 43 383,1 399 747,3 74 918,2 | 1 098 797,4 101 278,2 758 407,6 239 111,6 | 639 065,0 53 385,0 497 897,0 87 783,0 | 58,2 52,7 65,7 36,7 | 123,4 123,1 124,6 117,2 |
| Департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 604 909,4 70 044,1 467 846,8 67 018,5 | 274 205,6 26 516,6 220 432,6 27 256,4 | 45,3 37,9 47,1 40,7 | - - - - |
| Подпрограмма «Создание в муниципальном образовании «Город Саратов» новых мест в общеобразовательных учреждения» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 40 629,1 31 347,7 3 874,4 5 407,0 | 1 170 225,5 895 957,7 259 770,3 14 497,5 | 423 430,4 323 551,8 96 238,7 3 639,9 | 36,2 36,1 37,0 25,1 | 1 042,2 1 032,1 2 484,0 67,3 |
| Комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 40 629,1 31 347,7 3 874,4 5 407,0 | 1 165 749,6 895 957,7 259 770,3 10 021,6 | 421 894,9 323 551,8 96 238,7 2 104,4 | 36,2 36,1 37,0 21,0 | 1 038,4 1 032,1 2 484,0 38,9 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 4 475,9 - - 4 475,9 | 1 535,5 - - 1 535,5 | 34,3 - - 34,3 | - - - - |
| Подпрограмма «Организация молодежной политики, методическая и информационная поддержка 1 | 4 218,7 2 | 11 517,0 3 | 4 947,1 4 | 43,0 5 | 117,3 6 |
| образовательных организаций» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - 4 218,7 | - 11 517,0 | - 4 947,1 | - 43,0 | - 117,3 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 4 218,7 - 4 218,7 | 11 517,0 - 11 517,0 | 4 947,1 - 4 947,1 | 43,0 - 43,0 | 117,3 - 117,3 |
| Итого по программе в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 5 021 963,6 349 512,5 3 497 844,3 1 174 606,8 | 13 246 581,1 2 067 970,1 8 194 345,3 2 984 265,7 | 6 608 411,0 933 537,1 4 333 715,8 1 341 158,1 | 49,9 45,1 52,9 44,9 | 131,6 267,1 123,9 114,2 |
| Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2021-2023 годы (от 19 октября 2020 года № 2074) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном жилищном фонде» | 21,0 | - | - | - | - |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 21,0 | - | - | - | - |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы» | 1 350,0 | 1 900,0 | 1 700,0 | 89,5 | 125,9 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | - | - | - | - |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 50,0 | - | - | - | - |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | - | 600,0 | 600,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности системы наружного освещения» | 61 501,6 | 110 000,0 | 60 012,2 | 54,6 | 97,6 |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» | 61 501,6 | 110 000,0 | 60 012,2 | 54,6 | 97,6 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры» | - | 981,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» | - | 981,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Итого по программе | 62 872,6 | 112 881,0 | 61 712,2 | 54,7 | 98,2 |
| Муниципальная программа «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2022-2024 годы (от 13 октября 2021 года № 2827) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» | - | 1 822,8 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комитет по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | - | 1 822,8 | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования «Город Саратов» | - | 10 332,5 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комитет по архитектуре администрации 1 | - 2 | 2 932,5 3 | 0,0 4 | 0,0 5 | - 6 |
| муниципального образования «Город Саратов» |  |  |  |  |  |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | - | 7 400,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Итого по программе | - | 12 155,3 | 0,0 | 0,0 | - |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2020-2022 годы (от 14 октября 2019 года № 2207) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 46 828,3 0,0 46 828,3 | 104 767,5 - 104 767,5 | 47 511,2 - 47 511,2 | 45,3 - 45,3 | 101,5 - 101,5 |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 46 828,3 0,0 46 828,3 | 104 767,5 - 104 767,5 | 47 511,2 - 47 511,2 | 45,3 - 45,3 | 101,5 - 101,5 |
| Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва в муниципальном образовании «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 91 879,5 - 0,0 91 879,5 | 256 796,0 1 335,0 873,0 254 588,0 | 117 317,1 1 297,0 160,3 115 859,8 | 45,7 97,2 18,4 45,5 | 127,7 - - 126,1 |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 91 879,5 - 0,0 91 879,5 | 256 796,0 1 335,0 873,0 254 588,0 | 117 317,1 1 297,0 160,3 115 859,8 | 45,7 97,2 18,4 45,5 | 127,7 - - 126,1 |
| Подпрограмма «Развитие и укрепление материально-технической базы физической 1 | 31 435,0 2 | 246 517,4 3 | 19 858,0 4 | 8,1 5 | 63,2 6 |
| культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 24 890,0 1 310,0 5 235,0 | 11 590,0 852,0 234 075,4 | 0,0 0,0 19 858,0 | 0,0 0,0 8,5 | 0,0 0,0 379,3 |
| Комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 80,6 - 80,6 | 203 730,7 - 203 730,7 | 16 233,4 - 16 233,4 | 8,0 - 8,0 | 20 140,7 - 20 140,7 |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 31 354,4 24 890,0 1 310,0 5 154,4 | 42 786,7 11 590,0 852,0 30 344,7 | 3 624,6 0,0 0,0 3 624,6 | 8,5 0,0 0,0 11,9 | 11,6 0,0 0,0 70,3 |
| Итого по программе в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 170 142,8 24 890,0 1 310,0 143 942,8 | 608 080,9 12 925,0 1 725,0 593 430,9 | 184 686,3 1 297,0 160,3 183 229,0 | 30,4 10,0 9,3 30,9 | 108,5 5,2 12,2 127,3 |
| Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях и предприятиях муниципального образования «Город Саратов» на 2020-2022 годы (от 14 октября 2019 года № 2206) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Специальная оценка условий труда» | 431,4 | 999,6 | 349,7 | 35,0 | 81,1 |
| Комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 12,5 | 3,7 | 29,6 | - |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» | - | 21,8 | 0,0 | 0,0 | - |
| Управление защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального 1 | 97,2 2 | 41,0 3 | 36,6 4 | 89,3 5 | 37,7 6 |
| образования «Город Саратов» |  |  |  |  |  |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 40,0 | 219,3 | 18,0 | 8,2 | 45,0 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 294,2 | 267,0 | 193,4 | 72,4 | 65,7 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | - | - | - | - |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | - | 248,0 | 98,0 | 39,5 | - |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма «Обучение по охране труда руководителей и специалистов» в том числе средства: - бюджета муниципального образования «Город Саратов» - внебюджетные источники | 93,7 93,7 - | 264,7 253,5 11,2 | 72,3 71,1 1,2 | 27,3 28,0 10,7 | 77,2 75,9 - |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 100,0 | - |
| Комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | - |
| Управление защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов» | 11,4 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» | 42,7 | 96,1 | 37,5 | 39,0 | 87,8 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 39,6 | 70,0 | 27,6 | 39,4 | 69,7 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Администрация Октябрьского района муниципального 1 | - 2 | 52,8 3 | 0,0 4 | 0,0 5 | - 6 |
| образования «Город Саратов» |  |  |  |  |  |
| Муниципальное медицинское унитарное предприятие «Лечебно-консультативный центр г. Саратова» в том числе средства: - внебюджетные источники | - - | 10,0 10,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | - - |
| Муниципальное унитарное предприятие «Ремонтно-эксплуатационное предприятие № 17» Фрунзенского района в том числе средства: - внебюджетные источники | - - | 1,2 1,2 | 1,2 1,2 | 100,0 100,0 | - - |
| Подпрограмма «Организация прохождения медицинских осмотров» в том числе средства: - бюджета муниципального образования «Город Саратов» - внебюджетные источники | 179,6 179,6 - | 507,1 378,3 128,8 | 32,8 32,8 0,0 | 6,5 8,7 0,0 | 18,3 18,3 - |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 84,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» | 29,4 | 208,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов» | 150,2 | 86,2 | 32,8 | 38,1 | 21,8 |
| Муниципальное унитарное предприятие «Ремонтно-эксплуатационное предприятие № 17» Фрунзенского района в том числе средства: - внебюджетные источники | - - | 128,8 128,8 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | - - |
| Подпрограмма «Обеспечение средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами» в том числе средства: - бюджета муниципального образования«Город Саратов» - внебюджетные источники | 3,0 3,0 - | 1 213,4 1 053,4 160,0 | 225,9 133,9 92,0 | 18,6 12,7 57,5 | 7 530,0 4 463,3 - |
| Комитет по строительству и 1 | 0,0 2 | 1,5 3 | 0,0 4 | 0,0 5 | - 6 |
| инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» |  |  |  |  |  |
| Управление защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов» | 3,0 | 9,0 | 3,5 | 38,9 | 116,7 |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 329,0 | 130,4 | 39,6 | - |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 713,9 | 0,0 | 0,0 | - |
| Муниципальное медицинское унитарное предприятие «Лечебно-консультативный центр г. Саратова» в том числе средства: - внебюджетные источники | - - | 160,0 160,0 | 92,0 92,0 | 57,5 57,5 | - - |
| Подпрограмма «Обеспечение выполнения требований охраны труда» | 57,0 | 87,0 | 44,5 | 51,1 | 78,1 |
| Комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 57,0 | 87,0 | 44,5 | 51,1 | 78,1 |
| Итого по программе в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» - внебюджетные источники | 764,7 - - 764,7 - | 3 071,8 - - 2 771,8 300,0 | 725,2 - - 632,0 93,2 | 23,6 - - 22,8 31,1 | 94,8 - - 82,6 - |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, межнациональных конфликтов и наркомании» на 2022-2024 годы (от 14 октября 2021 года № 2848) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма и межнациональных конфликтов в муниципальном образовании «Город Саратов» | 0,0 | 11 307,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Администрация муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» | - | 10 807,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании среди молодежи в возрасте 14-18 лет и обучающихся общеобразовательных организаций» | 87,7 | 732,0 | 286,0 | 39,1 | 326,1 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 87,7 | 732,0 | 286,0 | 39,1 | 326,1 |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Саратов» | 1 148,3 | 3 345,6 | 1 176,5 | 35,2 | 102,5 |
| Комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 1 148,3 | 3 345,6 | 1 176,5 | 35,2 | 102,5 |
| Итого по программе | 1 236,0 | 15 384,6 | 1 462,5 | 9,5 | 118,3 |
| Муниципальная программа «Участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» на 2022-2024 годы (от 12 октября 2021 года № 2803) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Организация и стимулирование интеграции несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в трудовую деятельность» | 1 317,4 | 2 773,9 | 1 425,5 | 51,4 | 108,2 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 272,0 | 455,3 | 271,3 | 59,6 | 99,7 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 199,9 | 362,5 | 228,9 | 63,1 | 114,5 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 95,8 | 232,0 | 150,0 | 64,7 | 156,6 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 415,0 | 565,5 | 411,9 | 72,8 | 99,3 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 131,7 | 203,4 | 119,8 | 58,9 | 91,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 203,0 | 203,0 | 76,4 | 37,6 | 37,6 |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | - | 186,2 | 62,2 | 33,4 | - |
| Комитет по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | - | 266,0 | 70,0 | 26,3 | - |
| Департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» | - | 300,0 | 35,0 | 11,7 | - |
| Подпрограмма «Информационная поддержка интеграции несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в трудовую деятельность» | 6,0 | 46,0 | 5,8 | 12,6 | 96,7 |
| Комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 6,0 | 46,0 | 5,8 | 12,6 | 96,7 |
| Итого по программе | 1 323,4 | 2 819,9 | 1 431,3 | 50,8 | 108,2 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2020-2022 годы (от 14 октября 2019 года № 2191) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Формирование системы информационно-консультативной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 450,2 | 0,0 | 0,0 | - |
| Администрация муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 450,2 | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Саратов» | - | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Департамент Гагаринского административного района 1 | - 2 | 2 000,0 3 | 0,0 4 | 0,0 5 | - 6 |
| муниципального образования «Город Саратов» |  |  |  |  |  |
| Итого по программе | 0,0 | 2 450,2 | 0,0 | 0,0 | - |
| Всего по муниципальным программам в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» - внебюджетные источники | 8 040 162,0 800 613,4 3 933 414,3 3 306 134,3 - | 20 951 302,3 2 433 680,8 9 983 058,2 8 534 263,3 300,0 | 10 278 401,8 1 158 239,4 5 032 442,9 4 087 626,3 93,2 | 49,1 47,6 50,4 47,9 31,1 | 127,8 144,7 127,9 123,6 - |

Председатель комитета по экономике

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                                        О.В. Савенков

Пояснительная записка

к «Анализу исполнения муниципальных программ

за I полугодие 2022 года»

В соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования «Город Саратов» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – бюджет города) на реализацию 15 муниципальных программ предусмотрено 20 951 002,3 тыс. руб., что составляет 84,2% от общего объема расходов бюджета.

По состоянию на 1 июля 2022 года кассовое исполнение составило 10 278 308,6 тыс. руб. или 49,1% бюджетных назначений по муниципальным программам на 2022 год.

Кроме того за счет средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях и предприятиях муниципального образования «Город Саратов» на 2020-2022 годы предусмотрено финансирование в объеме 300,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 93,2 тыс. руб. или 31,1% от предусмотренных средств на программу в 2022 году.

Освоение средств осуществлялось в рамках программ:

1. Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2021-2023 годы – 610 300,1 тыс. руб. или 50,9% от бюджетных назначений по программе на 2022 год.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Система дополнительного образования в сфере культуры» в I полугодии 2022 года обеспечено оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования в соответствии с дополнительными общеразвивающими и предпрофессиональными программами в области искусств в объеме 305,6 тыс. человеко-часов. Доля детей, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры, от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет составила 8,2%, из них обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам – 83%.

В рамках основного мероприятия «Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры» приобретено оборудование для двух учреждений (МБУДО «ДШИ № 20», МБУДО «ДХШ»).

По основному мероприятию «Выявление, развитие и поддержка детей с выдающимися способностями» оказана целевая поддержка 118 одаренным детям для участия во всероссийских и международных конкурсах, фестивалях.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Система муниципальных учреждений культуры»:

-	оказаны услуги по показу музейных предметов и музейных коллекций 48,6 тыс. посетителям;

-	обеспечено библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание посетителей муниципальных библиотек, общее количество посещений составило 796,6 тыс.;

-	осуществлен (организован) показ 264 спектаклей (театральных постановок) для 16,2 тыс. зрителей;

-	организовано и проведено 5 111 культурно-массовых мероприятий;

-	организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества с общим количеством посещений учреждений культурно-досугового типа – 338,9 тыс.

В целях реализации основного мероприятия «Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» МАУК «Дирекция парков и скверов» приобретено оборудование для оснащения пляжа Новой Набережной, в двух учреждениях культуры выполнены работы по ремонту кровли и внутренних помещений (МУК «Клуб «Солнечный», МУК «ГДК «Звезда»), в одном учреждении – ремонт кровли и системы отопления (Дом культуры с. Клещевка), осуществлена поставка ведомственной подписки на периодические издания за январь-июнь для МУК «ЦБС г. Саратова».

В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Творческие люди» для Дома культуры п. Дубки приобретены световые стробоскопы, прожектор, мультимедийный видеопроектор.

В целях популяризации культурных традиций муниципального образования «Город Саратов» проведено пять мероприятий, направленных на изучение и развитие культурных традиций края, четыре – на популяризацию литературного наследия, 13 – на определенную целевую аудиторию (дети, лица с ограниченными возможностями, молодежь, старшее поколение), 41 – на организацию массового отдыха жителей муниципального образования «Город Саратов».

В рамках реализации мероприятия по сохранению культурно-исторического облика муниципального образования «Город Саратов» в отношении объекта «Здание музея (художественной галереи) на земельном участке с кадастровым номером 64:48:010245:273, в целях регенерации исторической застройки» проведены инженерные изыскания. Работы по разработке проектно-сметной документации запланированы в III-IV квартале 2022 года.

2. Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Саратов» на 2021-2023 годы – 
192 441,1 тыс. руб. или 36,8% от бюджетных назначений по программе на 2022 год.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Материальная поддержка отдельных категорий граждан» в I полугодии 2022 года предоставлена материальная помощь 1 808 малообеспеченным гражданам и 39 гражданам старшего поколения, активно участвующим в общественной жизни муниципального образования «Город Саратов».

В рамках подпрограммы «Реализация мероприятий социального характера» организовано и проведено 16 мероприятий с участием 2 782 граждан, вручено 1 904 памятных подарка, оказано содействие в издании 21 тысячи экземпляров печатного издания.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Публичные нормативные обязательства муниципального образования «Город Саратов» осуществлены выплаты:

-	пенсии за выслугу лет 571 лицу, замещавшему должности муниципальной службы;

-	доплаты к пенсии 505 лицам, замещавшим должности муниципальной службы;

-	доплаты к пенсии 54 депутатам Саратовской городской Думы и лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании «Город Саратов»;

-	социальных льгот 38 Почетным гражданам муниципального образования «Город Саратов» и двум – Почетным гражданам Гагаринского административного района, проживающим на территории сельских населенных пунктов муниципального образования «Город Саратов»;

-	компенсации затрат на услуги подвижной радиотелефонной связи пяти инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории муниципального образования «Город Саратов» и не имеющим стационарного телефона;

-	на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 39 врачам, провизорам, специалистам со средним медицинским и фармацевтическим образованием, проживающим на территории сельских населенных пунктов муниципального образования «Город Саратов».

В рамках подпрограммы «Реализация мероприятий, направленных на поддержку отдельных категорий граждан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг» предоставлены субсидии 19 189 семьям.

В отчетном периоде в рамках подпрограммы «Оказание поддержки молодым семьям муниципального образования «Город Саратов» в решении жилищной проблемы» девяти молодым семьям выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Саратов» на 2021-2023 годы – 98 332,4 тыс. руб. или 47,5% от бюджетных назначений по программе на 2022 год.

По итогам I полугодия 2022 года в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом» достигнуты следующие показатели: объем расходов на обслуживание муниципального долга к годовому объему расходов бюджета муниципального образования «Город Саратов», за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, составил 1,3% (при запланированном уровне – не более 10%), объем просроченных обязательств по муниципальному долгу к общему объему муниципального долга составил 0,0%, объем муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений – 87,4%, доля среднесрочных и долгосрочных обязательств в объеме муниципального долга – 100%.

В рамках подпрограммы «Автоматизация систем управления бюджетным процессом» в I полугодии 2022 года в соответствии с заключенными муниципальными контрактами:

-	обеспечено получение консультационных услуг и услуг по сопровождению и обновлению программного обеспечения АС «Бюджет», сопровождению программы для ЭВМ по сбору консолидированной отчетности «Свод-Смарт», информационно-технологическому сопровождению 1С:ИТС Бюджет ПРОФ, сопровождению, а также обновлению ранее установленного программного продукта ПО «Сервер обмена данными», сопровождению и обновлению программного продукта семейства «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ», обучение персонала пользованию данными, оказаны услуги по адаптации и сопровождению экземпляров систем КонсультантПлюс на основе специального лицензионного программного обеспечения;

-	обеспечено предоставление доступа 165 работникам комитета по финансам и муниципальных учреждений к ресурсам автоматизированных систем финансового органа, предоставление доступа на 100 компьютерах к обновляемым правовым базам;

-	оказаны услуги аренды каналов связи между локально-вычислительными сетями (далее – ЛВС) в административных зданиях по адресам: ул. Первомайская, д. 78 и ул. им. Сакко и Ванцетти, д. 60/64 на скорости 1 Гбит/с, а также между ЛВС комитета по финансам и ЛВС Правительства Саратовской области на скорости 3 Мбит/с;

-	приобретены системные блоки в количестве 26 шт.;

-	обеспечено обучение одного специалиста по программе повышения квалификации по курсу: «ALSE-1603. Расширенное администрирование ОС Astra Linux Special Edition» и одного специалиста по программе повышения квалификации по курсу: «Администрирование системы защиты информации VipNet (Win&Lin)».

4. Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2025 годы – 1 885 283,8 тыс. руб. или 52,8 % от бюджетных назначений по программе на 2022 год.

В рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» в отчетном периоде выполнены работы по содержанию 12,4 млн. кв. м автомобильных дорог, включая площадь тротуаров и искусственных дорожных сооружений на них, 347 светофорных объектов, пяти подземных переходов, 292 остановочных пунктов (павильонов), установке 820 дорожных знаков, 23 светофорных объектов, искусственных неровностей площадью 236,2 кв. м, 1,8 п. м ограничивающих пешеходных ограждений, 2,4 п. м дорожных ограждений, модернизировано четыре светофорных объекта.

Количество транспортных средств, используемых по договору лизинга в отчетном периоде, составило три ед., количество приобретенной дорожно-коммунальной, специализированной и автотранспортной техники - одна ед.

Проведен ремонт автомобильных дорог площадью 93,9 тыс. кв. м, тротуаров площадью 72,9 тыс. кв.м, путепроводов протяженностью 24 п.м.

Осуществлены проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство автомобильной дороги по ул. Михаила Галкина-Враского от ул. Михаила Булгакова до ул. им. Евгения Долгина в жилом районе «Городские просторы» Ленинского района города».

Завершены работы по геодезической разбивке проекта, вертикальной планировке, устройству основания из песка, укладке геотекстиля, устройству нижнего слоя проезжающей части и асфальтобетона, устройству траншеи и колодцев ливневой канализации на III этапе участка по объекту «Строительство автомобильной дороги по ул. им. Зыбина П.М. в границах VI и VII микрорайонов жилого района «Солнечный-2» Кировского района г. Саратова».

Выполнены работы по устройству песчаного, щебеночного основания и укладке разделяющей прослойки из геотекстиля, частично завершены работы по установке дорожного и тротуарного бортового камня, устройству покрытия тротуаров по объекту «Строительство автомобильной дороги по ул. им. Евгения Долгина в Ленинском районе г. Саратова».

В рамках подпрограммы «Транспортное обслуживание населения» осуществлялся мониторинг соблюдения 29 перевозчиками условий регулярных перевозок по 85 муниципальным маршрутам, обеспечено возмещение части затрат МУПП «Саратовгорэлектротранс» за перевозку 10,9 млн. человек городским наземным электрическим транспортом предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат для обеспечения бесперебойного функционирования городского наземного электрического транспорта на территории муниципального образования «Город Саратов». Кроме того, по договору лизинга используется 70 троллейбусов.

5. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Город Саратов» на 2021-2023 годы – 247 475,4 тыс. руб. или 45,1% от бюджетных назначений по программе на 2022 год.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Содержание и благоустройство территорий городского округа» в отчетном периоде выполнены работы по содержанию зеленых зон площадью 13,1 млн. кв. м, дорожек площадью 247,5 тыс. кв. м, ограждений протяженностью 20,2 тыс. п. м, 3 623 лавочек и урн, 15 фонтанов, одного нежилого здания, 178 детских, игровых и спортивных площадок, 133 лестниц, трех стел, 53 элементов монументально-декоративного оформления, семи туалетных кабин и модульных туалетов, а также муниципальных кладбищ площадью 4,4 млн. кв. м.

Проведены работы по дератизации и дезинсекции зеленых зон площадью 1,1 млн. кв. м.

Выполнены работы по инвентаризации зеленых насаждений на территории площадью 220,8 тыс. кв. м, разработаны 6 паспортов объектов озеленения, проектно-сметная документация на проведение усиления конструкций подпорной стенки четвертого яруса, расположенной на Набережной Космонавтов в границах ул. им. Н.А. Некрасова и Обуховского пер.

Организовано цветников площадью 25,3 тыс. кв. м, газонов - 25,5 тыс. кв. м, посажено 1 009 деревьев и 1 110 кустарников, приобретены и установлены 111 малых архитектурных форм, 15 лавочек и урн, девять светодиодных конструкций, четыре детские, игровые и спортивные площадки, благоустроено два объекта физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа.

Установлена стела «Город Трудовой доблести» в сквере «Заводской».

Приобретены три единицы автотранспортной и специализированной техники для содержания и благоустройства территории городского округа.

Отремонтированы (восстановлены) 1 266 лавочек и урн, ограждения протяженностью 0,4 тыс. п. м, элементы на семи детских, игровых и спортивных площадках, три гирлянды и светодиодные конструкции, одна лестница.

Проведены мероприятия, направленные на сохранность муниципального имущества, на зеленых зонах площадью 54,1 тыс. кв. м.

Осуществлены мероприятия по предотвращению несанкционированного складирования отходов на территории Маханного оврага в Волжском районе муниципального образования «Город Саратов» площадью 59,5 тыс. кв. м.

С несанкционированных мест складирования, не находящихся в собственности, владении и (или) пользовании хозяйствующих субъектов, вывезено 7,87 тыс. куб. м отходов.

Произведен отлов, кастрация и содержание 1 153 животных без владельца в рамках установленных полномочий.

Возмещены затраты по погребению 137 умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законных представителей умершего, а также личность которых не установлена, пяти военнослужащих, лиц проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.

Проведены восстановительные работы в отношении одного воинского захоронения.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Содержание, ремонт и развитие инженерных сетей» возмещены затраты за содержание, техническое обслуживание, текущий ремонт кабельных и воздушных линий электропередач наружного освещения (856,4 км) и электроэнергию, потребленную сетями городского наружного освещения (3,5 млн. кВт/ч).

6. «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2024 годы – 280 631,5 тыс. руб. или 47,8% от бюджетных назначений по программе на 2022 год.

В рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Саратов» в I полугодии текущего года благоустроено 24 дворовых территорий 70 многоквартирных домов.

В рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Саратов» в отчетном периоде выполнены в полном объеме работы по благоустройству двух общественных территорий, расположенным по адресам:

- Бульвар по ул. им. Рахова В.Г. (от ул. им. Кутякова И.С. до ул. Б. Горной). Проведены работы по обустройству дорожно-тропиночной сети, установлены пешеходные ограждения, дорожные знаки, размещены малые архитектурные формы, модернизировано освещение, обустроена система автополива, проведен комплекс работ по озеленению;

-  Площадь им. Петра Первого. Посажено 48 деревьев и 312 кустарников, установлено 15 скамеек и 15 урн.

Частично проведены работы по благоустройству общественных территорий, расположенным по адресам:

- Территория у пруда Семхоз. Проводились работы по расчистке территории возле пруда (очистка пруда и вывоз ила);

-  Детский парк. Начат первый этап работ, производился демонтаж асфальтового покрытия, световых опор, ограждений, осуществлялись мероприятия по спилу аварийных деревьев;

- Парк по ул. им. Рахова В.Г. в пос. Дубки. Проведены работы по устройству покрытия из тротуарной плитки, частично выполнена облицовка мемориального комплекса – памятника «Воинам – землякам»;

- Сквер Памяти в р. пос. Соколовый. Проведены работы по озеленению территории. Проводились работы по изготовлению бюстов, подготовке территории для установки бюстов и детской игровой площадки;

- Центральная площадь в селе Усть-Курдюм. Сформирован земельный участок, разработана проектно-сметная документация на благоустройство территории, получено положительное заключение достоверности сметного расчета;

- Сквер в микрорайоне Городские просторы. Проведены работы по планировке грунта, частично установлены бортовые камни, заасфальтирована дорожно-тропиночная сеть, проводилась подготовка к работам по озеленению и прокладке автополива;

- Территория в районе причальной стенки от примыкания двухъярусной набережной до ул. Валовой. Выполнены инженерно-геодезические и инженерно- гидрометеорологические изыскания, проводилась подготовка к работам по озеленению территории, организации системы автополива;

- Набережная от ул. Валовой до автомобильного моста. Выполнены инженерно-геодезические и инженерно гидрометеорологические изыскания,   проведена оценка соответствия сметной документации сметным нормативам по благоустройству территории. Начаты работы по демонтажу старого асфальтового покрытия и бордюрного камня;

- Территория Новая набережная г. Саратова от ул. Вольская до ул. 2-я Садовая. Проведена проверка сметной документации, завершены работы по озеленению территории и устройству тротуарных покрытий, проводились работы по установке модульных зданий (административное здание, кинотеатр, туалет, прокат);

- Пл. Героев Донбасса. Проводились подготовительные работы по покраске конструкции самолета ЯК-42Д.

В отношении территории в с. Поповка, с. Михайловка, с. Верхний Курдюм, с. Сбродовка, с. Александровка, пос. Хмелевский, пос. Вольновка, с. Клещевка, 
с. Березина Речка, с. Константиновка, хутора Бартоломеевский, хутора Малая Скатовка планируется заключение контрактов на обустройство, приобретение и установку 12 детских площадок в III квартале, на территории зеленой зоны по 
ул. Большой Горной от ул. им. Рахова В.Г. до ул. Астраханской работы планируется провести в III квартале 2022 года.

В целях проведения мероприятий по разработке проектно-сметных документаций по благоустройству территорий (вдоль ул. Дегтярная, территории у пруда Семхоз, сад Липки, в районе причальной стенки от примыкания двухъярусной набережной до ул. Валовая, набережная от ул. Валовая до автомобильного моста, фонтан «Глобус», фонтан «Рыбка», фонтан, расположенный на бульваре по ул. им. Рахова В.Г.) заключены контракты на осуществление технологического присоединения устройств на объекте, выполнения работ по разработке научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия, инженерно-геодезических и инженерно-гидрометеорологических изысканий.

Проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий на 2023 год.

7. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2018-2028 годы – 105 509,0 тыс. руб. или 34,0% от бюджетных назначений по программе на 2022 год.

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства» в отчетном периоде были перечислены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за 436,4 тыс. кв. м жилых и нежилых помещений (среднемесячный показатель), находящихся в муниципальной собственности, оплату жилищно-коммунальных услуг за 151 муниципальное жилое помещение и 84 нежилых помещения, выполнен капитальный ремонт в двух муниципальных квартирах, проведено обследование 13 многоквартирных домов на предмет аварийности. Исполнены 52 судебных акта и решения налогового органа по обращению взыскания на средства бюджета.

В целях осуществления мероприятий подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» обеспечено функционирование муниципальных бань, возмещены недополученные доходы в связи с оказанием услуг 23,3 тыс. гражданам, пользующимся льготами за услуги муниципальных бань. Предоставлена субсидия на выполнение МБУ «ГАРС-05» муниципального задания по обеспечению надлежащего состояния и бесперебойного функционирования 74 объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.

Также обеспечено бесперебойное функционирование 29 объектов теплоснабжения.

Для бесперебойного функционирования объекта водоотведения, расположенного по адресу: г. Саратов, поселок Латухино, заключены муниципальные контракты на осуществление изъятия и вывоза хозяйственно-бытовых сточных вод, оказание услуг по физической охране объекта коммунальной инфраструктуры, поставку электроэнергии.

Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт муниципальной бани № 4.

В отчетном периоде выполнены работы по содержанию 40 площадок накопления твердых коммунальных отходов, оплата выполненных работ планируется в III квартале 2022 года.

В целях осуществления мероприятий подпрограммы «Снос аварийного жилищного фонда» выполнены работы по сносу 10 расселенных аварийных многоквартирных домов, изготовлена проектная документация на снос семи аварийных многоквартирных домов.

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставленных многодетным семьям на территории муниципального образования «Город Саратов», объектами коммунальной инфраструктуры» запланирована на III-IV кварталы текущего года.

8. «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2021-2024 годы – 6 608 411,0 тыс. руб. или 49,9% от бюджетных назначений по программе на 2022 год.

В рамках мероприятий подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования», направленных на реализацию регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» произведена поставка мебели, медицинских товаров, спортивного и мягкого инвентаря, игрового оборудования, музыкальной аппаратуры, спецодежды, хозяйственных товаров и посуды, STEM лаборатории и т.д. для МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 255».

В рамках совершенствования материально-технической базы и инфраструктуры муниципальных дошкольных учреждений выполнены работы по ремонту санузла, буфетной, устройству потолков в одном дошкольном учреждении (МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 137»).

Также в рамках мероприятий подпрограммы обеспечено предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным программам, питания, медикаментов и мягкого инвентаря, компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования, организация отдыха, оздоровления и занятости детей» обеспечена деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования.

В рамках совершенствования материально-технической базы и инфраструктуры муниципальных учреждений дополнительного образования, детских образовательно-оздоровительных центров проводились работы в модульном корпусе МУДО «ДООЦ «Мечта» по устройству систем электроснабжения, канализации и водоснабжения.

Реализация мероприятий, направленных на развитие и поддержку детей с выдающимися способностями, планируется в III-IV квартале текущего года.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие системы общего образования» обеспечено предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, обеспечено предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях.

В рамках основного мероприятия «Совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений» осуществлялась реконструкция имущественного комплекса МОУ «СОШ № 77», расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 143.

Проводились работы по капитальному ремонту в пяти образовательных учреждениях (МОУ «СОШ № 2», МАОУ «Гимназия № 3», МОУ «СОШ № 18», МОУ «СОШ №5», МОУ «СОШ № 84»).

Осуществление мероприятий, направленных на реализацию региональных проектов (программ) в целях выполнения задач федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», а также мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности муниципальных общеобразовательных учреждений, планируется в III-IV квартале текущего года.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Создание в муниципальном образовании «Город Саратов» новых мест в общеобразовательных учреждениях», направленных на реализацию регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», осуществлялись работы по строительству трех объектов капитального строительства.

В отношении объекта «Школа на 825 мест с бассейном в ЖК Иволгино Волжского района г. Саратова» проведены работы по разработке котлована, устройству ростверка, забивке свай, осуществлен монтаж фундаментных блоков и плит перекрытия подвала, возведению каркаса здания блок-секций А, Б, В, Г, Е, устройству чаши бассейна, проведены штукатурные работы, установлены светильники в кабинетах блок секции Б, в отношении объекта «Строительство пристройки с бассейном МОУ «СОШ № 84» по адресу: г. Саратов, ул. Южно-Зеленая, 11а» выполнены работы по устройству каркаса здания с наружным утеплением и остеклением, бассейна, индивидуального теплового пункта (далее – ИТП) и системы отопления, устройству теплотрассы и кирпичной кладке внутренних стен, выполнены штукатурные работы, проводились отделочные работы, в отношении объекта «Строительство пристройки МОУ «СОШ № 5» по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, д. 196» выполнены работы по устройству фундамента и каркаса здания с наружным утеплением и остеклением, стяжки пола на 2-5 этажах, монтажу ферм (конструкций), системы отопления (в том числе ИТП), гипсокартонных перегородок, проводились штукатурные и отделочные работы.

Проводились работы по разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство нового корпуса (пристройки) к зданию МОУ «СОШ 
№ 66 им. Н.И. Вавилова».

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Организация молодежной политики, методическая и информационная поддержка образовательных организаций» осуществлялось предоставление методической помощи муниципальным образовательным учреждениям в осуществлении государственной политики в области образования.

Реализация мероприятий, направленных на выявление, развитие и поддержку талантливой молодежи, планируется во III-IV квартале текущего года.

9. «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2021-2023 годы» – 61 712,2 тыс. руб. или 54,7% от бюджетных назначений по программе на 2022 год.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы» в I полугодии выполнены работы по установке пластиковых окон и энергосберегающих оконных блоков на пяти объектах (МОУ «СОШ № 86», МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17», МОУ «Детский сад № 76», МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 196», МОУ «СОШ № 10»)

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности системы наружного освещения» осуществлялись выплаты в соответствии с заключенными энергосервисными контрактами. Объем экономии потребленной электроэнергии по сравнению с уровнем потребления соответствующего периода 2016 года составил 7,031 млн. кВт/ч.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры» в отчетном периоде выполнены работы по объекту «Реконструкция сети газопотребления котельной по адресу: ул. им. Клочкова В.Г., д. 85», оплата планируется в III квартале 2022 года. Заключены контракты на разработку проектно-сметной документации на техническое перевооружение и реконструкцию двух объектов теплоснабжения.

10. Муниципальная программа «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2022-2024 годы – 0,0 тыс. руб. или 0,0% от бюджетных назначений по программе на 2022 год.

Выполнение мероприятий программы и освоение бюджетных средств в I полугодии 2022 года не планировалось.

Осуществлялась подготовка конкурсной документации для проведения аукционов по выбору подрядчиков на выполнение работ по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения и проведению их государственной историко-культурной экспертизы, а также проведения работ по сохранению объектов находящихся в собственности муниципального образования «Город Саратов.

Заключен договор на разработку научно-проектной документации по объекту культурного наследия «Училище народное, нач. XX в., арх. М.А. Плотников», г. Саратов, ул. им. Разина С.Т., 32».

Освоение бюджетных средств в рамках реализации Программы запланировано на III-IV квартал текущего года.

11. «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2020-2022 годы – 184 686,3 тыс. руб. или 30,4% от бюджетных назначений по программе на 2022 год.

В рамках подпрограммы «Развитие массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» в I полугодии 2022 года выполнены следующие мероприятия:

-	проведено 125 спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в том числе 56 официальных муниципальных физкультурных мероприятий, 69 тестирований по выполнению норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

-	обеспечено участие спортивной сборной команды муниципального образования «Город Саратов» в региональном этапе турнира по хоккею с шайбой в рамках Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова, региональном этапе зимнего и летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Саратовской области, летнем региональном этапе фестиваля ВФСК ГТО среди муниципальных образований Саратовской области, региональном этапе фестиваля ВФСК ГТО среди семейных команд Саратовской области, региональном турнире по хоккею «Кубок Надежды» по итогам регионального этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба», областной Спартакиаде молодежи России допризывного возраста, посвященной 77-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне, зональных и финальных соревнованиях регионального этапа Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей  и девушек, региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»;

-	организован отдых 114 детей в оздоровительном лагере;

-	обеспечена возможность посещения спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений отдельными категориями граждан.

В рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва в муниципальном образовании «Город Саратов» выполнены следующие мероприятия:

-	организовано участие спортсменов в 35 муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях;

-	проведено 53 официальных муниципальных спортивных мероприятия по различным видам спорта;

-	обеспечена спортивная подготовка 6,2 тыс. человек, в том числе по неолимпийским видам спорта – 0,7 тыс. человек;

-	привлечено 35 жителей к занятиям физической культурой в спортивно-оздоровительных группах;

-	присвоен спортивный разряд 728 спортсменам.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» приобретены восемь единиц спортивного инвентаря, оборудования в МАУ «ДФОСС» (мини-трактор «Уралец», блок-контейнер, две системы видеонаблюдения, планировщик, щетка для чистки искусственной травы, парковый пылесос, ворота футбольные), три единицы – в МАУ «ЦСШОР» (металлодетектор арочный, система видеонаблюдения, подъемник), три единицы – в МУ «СШОР № 3» г. Саратова (система речевого оповещения, металлодетектор арочный, система видеонаблюдения).

В рамках мероприятия «Приобретение, строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений» выполняются работы по реконструкции стадиона «Спартак».

12. «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях и предприятиях муниципального образования «Город Саратов» на 2020-2022 годы – 725,2 тыс. руб. (в том числе за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» – 632,0 тыс. руб. или 22,8% от бюджетных назначений по программе на 2022 год).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Специальная оценка условий труда» в I полугодии 2022 года проведена специальная оценка условий труда на 335 рабочих местах.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обучение по охране труда руководителей и специалистов» проведено обучение 50 специалистов муниципальных учреждений и предприятий.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Организация прохождения медицинских осмотров» направлены на прохождение периодического медицинского осмотра 37 работников муниципальных учреждений.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами» приобретено 163 единицы средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств.

В рамках подпрограммы «Обеспечение выполнения требований охраны труда» выполнены следующие мероприятия:

-	проведено 23 обучающих семинара по охране труда для руководителей и специалистов муниципальных учреждений;

-	приобретена печатная продукция по охране труда для участников семинаров в количестве 1 236 единиц;

-	проведен конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей».

13. «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, межнациональных конфликтов и наркомании» на 2022-2024 годы – 1 462,5 тыс. руб. или 9,5% от бюджетных назначений по программе на 2022 год.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика терроризма, экстремизма и межнациональных конфликтов в муниципальном образовании «Город Саратов» в I полугодии 2022 года на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов» размещено 83 информационных материала по антитеррористической и антиэкстремисткой тематике.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений и наркомании среди молодежи в возрасте 14-18 лет и обучающихся общеобразовательных организаций» организовано и проведено семь мероприятий: конкурс видеороликов «Последствия необратимы» среди учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений – членов детского общественного движения «Юный друг полиции» (0,6 тыс. учащихся), конкурс рисунков «Умей сказать «Нет!» среди учащихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений (11,9 тыс. учащихся), форум детских и молодежных отрядов «#ВолонтервТРЕНДЕ. Здоровое поколение – уверенное будущее!» (1,1 тыс. учащихся), публичные лекции на тему «Профилактика правонарушений, в том числе связанных с незаконным оборотом и потреблением наркотических средств, деструктивных явлений в подростковой и молодежной среде» (3,8 тыс. обучающихся), историко-краеведческая квест-игра «Память предков – наследие молодых» (48 учащихся), квест-игра «Тайны дорожных знаков» среди учащиеся, посещающих лагеря с дневным пребыванием и питанием детей на базе муниципальных общеобразовательных учреждений и досуговые лагеря в муниципальных учреждениях дополнительного образования муниципального образования «Город Саратов» (0,2 тыс. учащихся), городская молодежная патриотическая акция «Выпускники 2022 года – выпускникам рокового 1941 года» (1,5 тыс. молодых людей).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Саратов» произведена выплата материальной помощи 56 гражданам, участвующим в охране общественного порядка на территории муниципального образования «Город Саратов».

14. Муниципальная программа «Участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» на 2022-2024 годы – 1 431,3 тыс. руб. или 50,8% от бюджетных назначений по программе на 2022 год.

В рамках реализации программы за I полугодие 2022 года муниципальным учреждениям предоставлена субсидия на возмещение части затрат, связанных с выплатой заработной платы 246 трудоустроенным подросткам, организовано и проведено пять мероприятий по основным направлениям временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время, 185 мероприятий по обеспечению подростков информацией о правах и возможностях в сфере временного трудоустройства.

В средствах массовой информации размещено 38 материалов по вопросам временного трудоустройства несовершеннолетних.

15. «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2020-2022 годы – 0,0 тыс. руб. или 0,0% от бюджетных назначений по программе на 2022 год.

В рамках подпрограммы «Формирование системы информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Саратов» за отчетный период проведены мероприятия, не требующие финансирования, в том числе:

-	проконсультировано 73 субъекта малого и среднего предпринимательства, обратившихся по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, в том числе по телефону «горячей линии»;

-	размещено на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов» 28 материалов с актуальной информацией для субъектов малого и среднего предпринимательства;

-	проведено одно заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности при главе муниципального образования «Город Саратов» (далее – Совет) и одно заседание рабочей группы Совета;

-	проведен один мониторинг состояния проблем и тенденций развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Саратов».

Проведены два мероприятия, направленные на развитие предпринимательства на территории муниципального образования «Город Саратов», с участием предпринимателей, самозанятых граждан и представителей Саратовских региональных отделений общероссийских общественных организаций малого и среднего предпринимательства («Опора России», «Деловая Россия», «Ассоциация молодых предпринимателей России»).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Саратов» утвержден перечень из 31 объекта муниципального нежилого фонда, предназначенного для предоставления в долгосрочную аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Имущественная поддержка путем предоставления объекта из перечня на праве аренды за отчетный период была оказана двум предпринимателям.

Председатель комитета по экономике

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                            О.В. Савенков