**Информация об исполнении долгосрочных целевых программ**

**по состоянию на 01.10.2013 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы  (реквизиты постановления администрации муниципального образования «Город Саратов», утверждающего программу), главные распорядители бюджетных средств | Уточненные бюджетные назначения, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Долгосрочная целевая программа «Одаренные дети города Саратова»**  **на 2011-2015 годы (от 14 октября 2010 года № 2426)** | | | |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 1 715,0 | 1 715,0 | 100,0 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 956,0 | 720,3 | 75,3 |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 485,0 | 405,0 | 83,5 |
| **Итого по программе:** | **3 156,0** | **2 840,3** | **90,0** |
| **Долгосрочная целевая программа «Расширение сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове» на 2011-2015 годы**  **(от 14 октября 2010 года № 2424)** | | | |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов»  *в том числе средства*  *- федерального бюджета*  *- бюджета муниципального образования*  *«Город Саратов»* | 35 577,0  26 410,0  9 167,0 | 9 313,9  3 335,9  5 978,0 | 26,2  12,6  65,2 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 191 549,2 | 117 237,4 | 61,2 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов»  *в том числе средства*  *- федерального бюджета*  *- областного бюджета*  *- бюджета муниципального образования*  *«Город Саратов»* | 242 234,4  183 359,4  28 000,0  30 875,0 | 9 850,9  0,0  0,0  9 850,9 | 4,1  0,0  0,0  31,9 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 4 238,5 | 4 238,5 | 100,0 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов»  *в том числе средства*  *- федерального бюджета*  *- бюджета муниципального образования*  *«Город Саратов»* | 132 647,2  75 292,0  57 355,2 | 46 373,4  7 000,0  39 373,4 | 35,0  9,3  68,6 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 18 631,3 | 9 676,7 | 51,9 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов»  *в том числе средства*  *- федерального бюджета*  *- бюджета муниципального образования*  *«Город Саратов»* | 6 544,4  1 350,0  5 194,4 | 5 719,4  1 350,0  4 369,4 | 87,4  100,0  84,1 |
| **Итого по программе:**  ***в том числе средства***  ***- федерального бюджета***  ***- областного бюджета***  ***- бюджета муниципального образования***  ***«Город Саратов»*** | **631 422,0**  **286 411,4**  **28 000,0**  **317 010,6** | **202 410,2**  **11 685,9**  **0,0**  **190 724,3** | **32,1**  **4,1**  **0,0**  **60,2** |
| **Долгосрочная целевая программа «Развитие материально-технической базы физической культуры и массового спорта в городе Саратове на 2011-2015 гг.»**  **(от 14 октября 2010 года № 2425)** | | | |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 15 538,8 | 13 838,2 | 89,1 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов»  *в том числе средства*  *- федерального бюджета*  *- бюджета муниципального образования «Город Саратов»* | 43 008,0  *28 808,0*  *14 200,0* | 37 708,0  *28 808,0*  *8 900,0* | 87,7  *100,0*  *62,7* |
| **Итого по программе**  ***в том числе средства***  ***- федерального бюджета***  ***- бюджета муниципального образования «Город Саратов»*** | **58 546,8**  **28 808,0**  **29 738,8** | **51 546,2**  **28 808,0**  **22 738,2** | **88,0**  **100,0**  **76,5** |
| **Долгосрочная целевая программа «Развитие культурного потенциала города Саратова» на 2012-2015 годы (от 14 октября 2011 года № 2109)** | | | |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 19 925,6 | 15 855,8 | 79,6 |
| **Итого по программе:** | **19 925,6** | **15 855,8** | **79,6** |
| **Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2012-2014 годы с перспективой до 2020 года**  **(от 14 октября 2011 года № 2112)** | | | |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»  *в том числе средства*  *- областного бюджета*  *- бюджета муниципального образования «Город Саратов»* | 45 300,0  *15 000,0*  *30 300,0* | 1 453,3  *0,0*  *1 453,3* | 3,2  *0,0*  *4,8* |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 881,5 | 881,5 | 100,0 |
| Комитет здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов» | 5 036,6 | 4 608,4 | 91,5 |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 767,4 | 682,4 | 88,9 |
| Управление защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов» | 265,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 816,7 | 1 812,7 | 99,8 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 375,5 | 1 096,2 | 79,7 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 340,1 | 1 340,1 | 100,0 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 4 092,1 | 3 855,4 | 94,2 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 2 099,8 | 2 099,8 | 100,0 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 953,3 | 953,3 | 100,0 |
| **Итого по программе:**  ***в том числе средства***  ***- областного бюджета***  ***- бюджета муниципального образования «Город Саратов»*** | **63 928,0**  ***15 000,0***  ***48 928,0*** | **18 783,1**  ***0,0***  ***18 783,1*** | **29,4**  ***0,0***  ***38,4*** |
| **Долгосрочная целевая программа «Развитие учебно-материальной базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей» на 2012-2014 годы (от 14 октября 2011 года № 2113)** | | | |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 10 049,7 | 5 488,0 | 54,6 |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 6 562,9 | 6 113,9 | 93,2 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 3 478,2 | 2 787,6 | 80,1 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 2 723,9 | 2 139,2 | 78,5 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 4 959,2 | 4 959,2 | 100,0 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 4 128,8 | 4 128,8 | 100,0 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 581,2 | 347,0 | 21,9 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 2 477,6 | 2 477,6 | 100,0 |
| **Итого по программе:** | **35 961,5** | **28 441,3** | **79,1** |
| **Долгосрочная целевая программа «Доступная среда» на 2013-2015 годы (от 15 октября 2012 года № 2417)** | | | |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 400,0 | 400,0 | 100,0 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 144,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов» | 12 789,3 | 4 328,7 | 33,8 |
| Управление по физической культуре и спорту муниципального образования «Город Саратов» | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 247,9 | 240,0 | 19,2 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 2 000,0 | 470,2 | 23,5 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **Итого по программе:** | **17 431,2** | **6 288,9** | **36,1** |
| **Долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2013-2015 годы (от 4 октября 2012 года № 2381)** | | | |
| Администрация муниципального образования «Город Саратов»  *в том числе средства*  *- федерального бюджета*  *- областного бюджета*  *- бюджета муниципального образования «Город Саратов»* | 10 715,0  *8 172,0*  *2 043,0*  *500,0* | 0,0  *0,0*  *0,0*  *0,0* | 0,0  *0,0*  *0,0*  *0,0* |
| **Итого по программе:**  ***в том числе средства***  ***- федерального бюджета***  ***- областного бюджета***  ***- бюджета муниципального образования «Город Саратов»*** | **10 715,0**  ***8 172,0***  ***2 043,0***  ***500,0*** | **0,0**  ***0,0***  ***0,0***  ***0,0*** | **0,0**  ***0,0***  ***0,0***  ***0,0*** |
| **Всего по долгосрочным целевым программам**  ***в том числе средства***  ***- федерального бюджета***  ***- областного бюджета***  ***- бюджета муниципального образования «Город Саратов»*** | **841 086,1**  **323 391,4**  **45 043,0**  **472 651,7** | **326 165,8**  **40 493,9**  **0,0**  **285 671,9** | **38,8**  **12,5**  **0,0**  **60,4** |

**Заместитель главы администрации**

**муниципального образования «Город Саратов»**

**по экономическим вопросам, председатель**

**комитета по экономике Е.В. Ножечкина**

**Пояснительная записка к информации об исполнении долгосрочных целевых программ за 9 месяцев 2013 года**

Решением Саратовской городской Думы от 20.12.2012 № 21-246 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год» (с изменениями и дополнениями) на реализацию 8 долгосрочных целевых программ предусмотрено 841 086,1 тыс. руб. (приложение), что составляет 6,2% от общего объема расходов бюджета.

По состоянию на 01.10.2013 г. кассовое исполнение составило 326 165,8 тыс. руб. или 38,8% бюджетных назначений по долгосрочным целевым программам на 2013 год. Освоение средств осуществлялось в рамках программ:

1. «Одаренные дети города Саратова» на 2011-2015 годы – 2 840,3 тыс. руб. (90,0% от объемов бюджетных назначений по программе на 2013 год).

В рамках исполнения мероприятий программы:

- оказана финансовая поддержка 6 социально незащищенным одаренным детям в размере 15,0 тыс. руб. каждому. Кассовое исполнение составило 90,0 тыс. руб.;

- осуществлены выплаты премии главы администрации муниципального образования «Город Саратов» «Юные дарования Саратова» 14 одаренным детям в размере 20,0 тыс. руб. каждому, именные выплаты главы администрации муниципального образования «Город Саратов» 10 воспитанникам муниципальных детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. Кассовое исполнение составило 570,0 тыс. руб.

- оказана финансовая поддержка 129 детям-победителям городских предметных олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций. Кассовое исполнение составило 154,8 тыс. руб.;

- для участия во Всероссийских и Международных конкурсах и фестивалях оказана целевая поддержка 141 одаренному ребенку. Кассовое исполнение составило 449,6 тыс. руб.;

- оказана помощь 14 талантливым спортсменам-учащимся муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР в приобретении спортивной одежды, обуви и спортивного инвентаря на сумму 70,0 тыс. руб.;

- организовано проведение 16 предметных олимпиад с участием 6 832 детей. Кассовое исполнение составило 394,0 тыс. руб.;

- на сумму 582,0 тыс. руб. в муниципальные учреждения, работающие с одаренными детьми, приобретены: концертное звуковое оборудование, музыкальные инструменты, гимнастические маты, мебель (стулья), спортивный инвентарь, спальные мешки и палатки, проектор;

- по результатам участия учеников в олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах, фестивалях и смотрах оказана финансовая поддержка 22 преподавателям. Кассовое исполнение составило 320,0 тыс. руб.;

- оплачено участие 227 преподавателей в мастер-классах, проводимых ГОУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр», на общую сумму 90,0 тыс. руб.;

- 120,0 тыс. руб. направлены на оплату съемок гала-концерта лауреатов фестивальной декады «Музыкальный калейдоскоп», детско-юношеского фестиваля искусств «Музыкальный квартал», торжественной церемонии вручения премии главы администрации муниципального образования «Город Саратов», трансляции программы и видеосюжета на телеканале «ТВ Центр» Саратов в программе «События. Саратов».

1. «Расширение сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове» на 2011-2015 годы – 202 410,2 тыс. руб. (32,1% бюджетных назначений по программе на 2013 год).

В рамках программы:

- осуществлены работы по строительству 4 объектов в объеме 141 009,0 тыс. руб.:

* «МДОУ в пос. Комсомольском по ул. Парковой», «МДОУ по 5-му Динамовскому проезду/Огородной» – произведена оплата экспертизы проектно-сметной документации;
* «МДОУ в пос. Юбилейный Волжского района г. Саратова» - оплата общестроительных работ;
* «МОУ СОШ № 61 детский сад «Солнышко» - произведена оплата за присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения МУПП «Саратовводоканал» (аванс), к сетям ЗАО «СПГЭС» (аванс); за проведение инженерно-геодезических изысканий ООО «Геодезия-Сервис», по итогам аукциона заключен контракт с ООО «Алькор» на выполнение работ по выносу теплотрассы;

- осуществлены работы по реконструкции зданий дошкольных образовательных учреждений на сумму 7 648,9 тыс. руб., в том числе:

* проведены завершающие работы по реконструкции зданий МДОУ «Детский сад № 162» (бывший детский сад № 201), МАДОУ «Детский сад № 2 «Песенка»;
* заключен контракт с ООО «ГидроСпецПром» на разработку проектной документации на реконструкцию МОУ «СОШ № 82» (бывший детский сад № 269) и разработана проектная документация на реконструкцию пристройки здания МАДОУ «Детский сад №2 «Песенка», готовится документация для размещения муниципального заказа на проектирование реконструкции МДОУ «Детский сад № 24 «Кораблик»;
* начаты работы по реконструкции здания нежилого помещения для размещения детского сада по адресу ул. Южно-Зеленая, д. 13;

- выполнены строительно-монтажные работы по объекту «Пристройка к МДОУ № 54 Октябрьского района», осуществлено подключение к сетям водоснабжения и водоотведения. Кассовое исполнение – 6 855,1тыс. руб.;

- в целях открытия дополнительных групп в образовательных учреждениях администрациями районов заключены муниципальные контракты на разработку проектной документации на проведение капитального ремонта зданий, работ по ремонту групп, размещены запросы котировок на поставку мягкого инвентаря. Кассовое исполнение – 2 431,3 тыс. руб.;

- администрациями районов осуществлялось техническое обследование зданий дошкольных образовательных учреждений, проведение ремонтных работ, приобретение оборудования, мебели и инвентаря, благоустройство внутридворовых территорий, обеспечение безопасности в 130 учреждениях. Кассовое исполнение - 44 465,8 тыс. руб.

1. «Развитие материально-технической базы физической культуры и массового спорта в городе Саратове на 2011-2015 гг.» – 51 546,2 тыс. руб. (88,0 % бюджетных назначений по программе на 2013 год).

В рамках исполнения программы:

- проведена государственная экспертиза проектной документации объекта «Пристройка спортзала к зданию МОУ СОШ № 56», завершены работы по реконструкции, осуществлялся технический и авторский надзор за ходом работ, заключен договор и оплачен аванс на технологическое присоединение к сетям ЗАО «СПГЭС», выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям. Кассовое исполнение составило 37 708,0 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета 28 808,0 тыс. руб.);

- выполнен рабочий проект на усиление строительных конструкций административного здания, капитальный ремонт столовой, танцплощадки, дебаркадера в ДОЛ «Солнышко», произведен монтаж системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации, выполнены работы по устройству бетонных дорожек и благоустройству территории ДОЛ «Олимпиец», выполнены работы по капитальному ремонту кровли, пола бассейна, произведена замена станции автоматического дозирования бассейна ФОК «Заводской», выполнены работы по ремонту крыши и замене окон СЦ «Торпедо», выполнены работы по ремонту кровли (частично), 1-2 этажей здания СК «Строитель», проведен капитальный ремонт стадиона в Детском парке, заключены договоры и ведутся работы по ремонту спортивной площадки и монтажу спортивного оборудования стадиона в Детском парке. Кассовое исполнение составило 9 405,3 тыс. руб.;

- приобретено 245 единиц спортивного оборудования и предметов материально-технического обеспечения на сумму 3 950,9 тыс. руб. (бытовка, теннисный стол, силовое оборудование, гоночный швертбот, лодочный мотор, татами для единоборств, преобразователь расхода (счетчик тепловой энергии), эстрада, ограждение, оборудование водоочистки, компьютерное оборудование, оргтехника, мебель, кухонное оборудование);

- выполнены работы по монтажу систем видеонаблюдения и проектированию автоматической системы пожарной сигнализации, по итогам запроса котировок заключены контракты на монтаж охранной сигнализации и на услуги по передаче пользовательских лицензионных прав на программные продукты, размещен запрос котировок на монтаж автоматической пожарной сигнализации с речевым оповещением в МОУДОД «СДЮСШОР № 3», ул. Гвардейская, 13. Кассовое исполнение составило 412,0 тыс. руб.;

- заключен договор на изготовление проектной документации на сумму 70,0 тыс. руб. МОУДОД «ЦДЮСШ» на о. Зеленый Волжского района.

1. «Развитие культурного потенциала города Саратова» на 2012-2015 годы – 15 855,8 тыс. руб. (79,6% бюджетных назначений по программе на 2013 год).

В рамках исполнения программы:

- проведено 11 мероприятий, направленных на развитие театральных коллективов, с числом участников 1 530 человек (фестиваль театральных коллективов «Открытый город», мероприятия на открытых площадках города с использованием ростовых кукол). Кассовое исполнение – 203,0 тыс. руб.;

- проведено 12 мероприятий, направленных на изучение и развитие культурных традиций края, с числом участников 3 150 человек (фольклорный фестиваль «Сиреневый рай», фестиваль национального танца, мероприятие, посвященное 151-й годовщине со дня рождения П.А. Столыпина), состоялись 42 экскурсии по памятным местам, посвященные Дню космонавтики, празднику Весны и труда, Дню России, социально-культурная акция «Ночь музеев», городской фестиваль «Играй гармонь», мероприятия, посвященные 185-летию со дня рождения Н.Г. Чернышевского, городской конкурс детского рисунка «Мои земляки вчера и сегодня», городской конкурс «Знаменит наш Саратов земляками». Кассовое исполнение составило 344,0 тыс. руб.;

- проведено 22 мероприятия, направленные на целевую аудиторию (дети, молодежь, старшее поколение, лица с ограниченными возможностями), с числом участников 9 750 человек – фестиваль хоровых коллективов с участием представителей старшего поколения, выставка рисунков слабовидящих детей, анимационная программа «Возвращение», проект «Радуга юных талантов». Кассовое исполнение составило 666,4 тыс. руб.;

- проведено 3 мероприятия с числом участников 4 600 человек, направленные на популяризацию литературного наследия города Саратова. Кассовое исполнение составило 63,9 тыс. руб.;

- проведено 75 мероприятий с числом участников 94 000 человек, направленных на организацию содержательного массового отдыха жителей города – «Лыжня-2013», празднование Масленницы, праздник Весны и Труда, Международный день музеев, День космонавтики, День России, проведены концертные программы на открытых площадках по выходным дням для жителей города, летние концертные программы по выходным дням на Набережной, День славянской письменности и культуры, День Государственного флага РФ. В рамках цикла мероприятий «Горжусь тобой, Саратов!» прошли городские мероприятия, посвященные 423-й годовщине со дня основания города, и торжественная церемония открытия городской «Доски почета». Кассовое исполнение составило 2 304,4 тыс. руб.;

- осуществлена оплата ведомственной подписки на периодические издания в количестве 27,4 тыс. ед. на сумму 2 227,2 тыс. руб.;

- приобретено компьютерное оборудование и оргтехника на сумму 299,2 тыс. руб. в 6-ти библиотеках-филиалах;

- осуществлялось укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности в 30 учреждениях культуры (приобретено оборудование и прочие материальные ценности: ростовая кукла, мебель, компьютерное оборудование и оргтехника на сумму 3 343,7 тыс. руб., проведен текущий ремонт на сумму 6 242,6 тыс. руб., приобретены огнетушители, установлена АПС на сумму 161,4 тыс. руб.

1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2012-2015 годы с перспективой до 2020 года – 18 783,1 тыс. руб. (29,4% бюджетных назначений по программе на 2013 год).

В рамках мероприятий программы:

- проведено энергетическое обследование 2 объектов муниципальной собственности администрации Ленинского района на сумму 87,9 тыс. руб.;

- завершены проектные работы по разработке рабочей документации на переключение жилого дома по ул. Соколовая, 386 лит. А1 и А2 на сети ОАО «ВоТГК». Кассовое исполнение – 97,9 тыс. руб.;

- администрациями районов, управлением по культуре, комитетом здравоохранения, комитетом по образованию проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соответствии с энергетическими паспортами на 133-х объектах муниципальной собственности. Кассовое исполнение составило 16 871,9 тыс. руб.;

- установлена система регулирования подачи теплоносителя на 1 объекте муниципальной собственности (МДОУ «Детский сад № 221 «Росинка»). Кассовое исполнение составило 370,0 тыс. руб.;

- ведутся работы по постановке на кадастровый учет, изготовлению межевых планов земельных участков для строительства модульных котельных по адресу: 1-ый Нефтяной проезд и 3-ий Нефтяной проезд пос. Увек г. Саратова; завершена корректировка проектной документации на строительство модульных котельных, заключен муниципальный контракт на технологическое присоединение котельных и договор на проведение государственной экспертизы корректировки проектной документации по объекту «Строительство модульной котельной по 3-му Нефтяному проезду пос. Увек г. Саратова». Кассовое исполнение составило 1 355,4 тыс. руб.

1. «Развитие учебно-материальной базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей» на 2012-2014 годы – 28 441,3 тыс. руб. (79,1% бюджетных назначений по программе на 2013 год).

В рамках мероприятий программы:

- введены в эксплуатацию душ и туалет в МОУ ДОД «ДООЦ «Мечта», разработана проектно-сметная документация на бурение водозаборной скважины МОУДОД «ДООУ «Дубки». Кассовое исполнение составило 1 107,1 тыс. руб.;

- проведены ремонтные и реставрационные работы, работы по усилению фундамента, арки, историко-культурная экспертиза помещения музея, ремонт туалетов в МАОУДОД «ДТДиМ»; проведен капитальный ремонт скважины в ДОЛ «Звездочка» МОУДОД «ДДТ Солнечный». Кассовое исполнение составило 6 264,0 тыс. руб.;

- проведен текущий ремонт и изготовлена проектная документация на проведение ремонтных работ в 27 учреждениях дополнительного образования детей. Кассовое исполнение составило 15 345,1 тыс. руб.;

- приобретено музыкальное оборудование, мебель, оргтехника, мебель и посуда для пищеблока для 18 учреждений на сумму 2 931,5 тыс. руб.;

- на территории 2 учреждений (МОУ ДОД «ДООЦ «Мечта», ДОЛ «Звездочка» МОУ ДОД «ДДТ «Солнечный») проведены мероприятия по благоустройству (асфальтирование прилегающей территории, установка беседки) на сумму 569,1 тыс. руб.;

- в 5 учреждениях проведены мероприятия по обеспечению безопасности (монтаж системы АПС, ремонт и обслуживание бассейна, установка системы видеонаблюдения, услуги пультовой охраны, приобретение огнетушителей, мотопомп, испытание пожарных лестниц, огнезащитная обработка) на сумму 2 224,5 тыс. руб.

7. «Доступная среда» на 2013-2015 годы – 6 288,9 тыс. руб. (36,1% бюджетных назначений по программе на 2013 год).

В рамках мероприятий программы:

- в 26 учреждениях здравоохранения, образования, культуры выполнены работы по обустройству зданий и территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения. Кассовое исполнение составило 5 828,9 тыс. руб.;

- администрациями районов проведено комплексное обследование зданий 8 образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий на предмет необходимости обеспечения их доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения на сумму 460,0 тыс. руб.

8**.** «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2013-2015 годы – средства не осваивались в связи с тем, что Правительством Саратовской области условия предоставления, направления расходования, а также объемы софинансирования мероприятий муниципальных программ из бюджета Саратовской области были определены в октябре 2013 года.

**Заместитель главы администрации**

**муниципального образования «Город Саратов»**

**по экономическим вопросам, председатель**

**комитета по экономике Е.В. Ножечкина**