**Пояснительная записка**

**к информации об исполнении муниципальных программ**

**за 9 месяцев 2014 года**

Решением Саратовской городской Думы от 19.12.2013 № 30-342 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год» (с изменениями и дополнениями) на реализацию 6 муниципальных программ предусмотрено 1 102 506,1 тыс. руб. (приложение), что составляет 7,8% от общего объема расходов бюджета.

По состоянию на 01.10.2014 г. кассовое исполнение составило 336 604,3 тыс. руб. или 30,5% бюджетных назначений по муниципальным программам на 2014 год. Освоение средств осуществлялось в рамках программ:

1. «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы – 289 777,5 тыс. руб. или 27,9% от объемов бюджетных назначений по программе на 2014 год.

В рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» кассовое исполнение составило 219 961,7 тыс. руб. или 22,9% от годовых бюджетных назначений.

Проводились мероприятия:

- проектирование и строительство МДОУ, в т.ч.:

по объектам Ленинского района: изготовлена проектная документация на строительство зданий 4 детских садов (МДОУ №№ 160, 177, 195, 207), проведена государственная экспертиза проектов, получены технические условия ОАО «Ростелеком» и необходимые санитарно-эпидемиологические заключения, произведены авансовые платежи по договорам;

по объектам Кировского района: проведены и оплачены работы по разработке и экспертизе проектной документации (МДОУ №№ 65, 93, гимназия № 31), для МДОУ в 9 микрорайоне выполнено технологическое присоединение энергопринимающих устройств, произведена пробная забивка и статическое испытание свай, технический надзор, подготовлены и осуществлены организационные и технические мероприятия, дающие возможность потребления тепловой энергии из системы водоснабжения;

по объектам Заводского района: заключен контракт на изготовление проектной документации МДОУ № 124, на работы по определению координат и высот наивысших точек относительно ИВПП и КТА нового аэропорта «Саратов-Центральный», проводились работы по строительству, техническому надзору за строительством и технологическое присоединение к электросетям МДОУ в пос. Комсомольский по ул. Парковой;

- техническое обследование зданий: для 5 дошкольных образовательных учреждений изготовлена и оплачена проектно-сметная документация на капитальный ремонт зданий, проведены и оплачены работы по инженерно-техническому обследованию основных строительных конструкций групповой ячейки дошкольного учреждения, разработана проектная документация по обустройству эвакуационных выходов из групповых ячеек;

- проведение ремонтных работ: в 77 дошкольных образовательных учреждениях проведены ремонтные работы (ремонт кровель, помещений, санузлов, систем отопления, водоснабжения, канализации, пищеблока, прачечной, теневых навесов, произведена стяжка здания, выполнены отделочные работы, замена водоподогревателя, замена оконных блоков, общестроительные работы);

- приобретение оборудования, мебели, инвентаря: для 24 дошкольных образовательных учреждений приобретены мебель, мягкий инвентарь и оборудование для пищеблока, спортивное и игровое оборудование, домик-беседка, теневые навесы, ковровые дорожки;

- благоустройство внутридворовых территорий: в 11 дошкольных учреждениях выполнены мероприятия по благоустройству внутридворовых территорий (асфальтирование внутридворовой территории, строительство теневых навесов, ремонт забора);

- укрепление безопасности: в 3 дошкольных учреждениях проведены работы по монтажу видеонаблюдения для контроля доступа на территорию, выполнены работы по устройству эвакуационного выхода.

Освоение средств по мероприятиям «Реконструкция зданий образовательных учреждений» (предусмотрена реконструкция здания МОУ СОШ № 82 (бывший детский сад № 269) и «Приобретение объектов недвижимости» (предусмотрено приобретение двух зданий «МДОУ поселка Новосоколовогорский», «МДОУ «Изумрудный»), планируется в IV квартале текущего года.

В рамках подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования» кассовое исполнение составило 40 394,3 тыс. руб. или 83,1% от годовых бюджетных назначений.

В рамках мероприятия подпрограммы:

- выполнены проектные работы и работы по строительству зданий (пристроек к зданиям) для МОУ ДОД «ДООЦ «Звездочка», МОУ ДОД «ДООЦ «Дружба», МОУ ДОД «ДООЦ «Дубки»;

- проведен капитальный ремонт помещений (работы по усилению фундамента) в МАОУ ДОД «ДТДиМ»;

- в 31 учреждении дополнительного образования проводились ремонтные работы систем водоснабжения, столовой, медпункта, санузла, душевых, велись работы по замене окон, установке противопожарных дверей, по ремонту кровли, фасада здания, отопительной системы, сантехнические работы, работы по установке ограждения территории, по установке системы кондиционирования, произведен ремонт бассейна, установлен домофон;

- для 17 учреждений приобретено оборудование, оргтехника, инвентарь для туризма, инвентарь для пищеблока, музыкальные инструменты, медицинское оборудование;

- оказана финансовая поддержка 120 одаренным детям, 10 социально незащищенным детям, оказана денежная поддержка 102 детей для участия в Международных и Всероссийских конкурсах и фестивалях, 30 детям выплачена премия главы администрации муниципального образования «Город Саратов» «Юные дарования Саратова», оказана денежная поддержка для приобретения 30 спортивных костюмов талантливым спортсменам-учащимся муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР;

- по итогам конкурса «Звездочки Саратова» в газете «Родной город» размещен информационный материал о достижениях талантливых детей, вышел в эфир радиорепортаж.

В рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений» главными распорядителями бюджетных средств в отношении подведомственных учреждений реализовывались 7 ведомственных целевых программ соответствующей направленности, всего по подпрограмме кассовое исполнение составило 29 421,5 тыс. руб. или 93,0% от годовых бюджетных назначений.

Выполнены следующие мероприятия:

- администрацией Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» проводился ремонт кровли зданий 11 общеобразовательных учреждений;

- администрацией Заводского района муниципального образования «Город Саратов» произведена оплата работ по обследованию технического состояния основных строительных конструкций здания 1 учреждения, изготовлена проектно-сметная документация по реконструкции системы теплоснабжения в 1 учреждении, в 13 учреждениях проведена замена окон, дверей, выполнен ремонт мягкой кровли, проведены сантехнические работы, ремонт системы отопления, установлены туалетные кабинки, выполнены работы по установке ограждения территории;

- администрацией Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» проводились работы по ремонту кровли, фасада, отопительных систем, помещений 4 общеобразовательных учреждений, выполнена огнезащитная обработка 1 учреждения;

- администрацией Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» проводились работы по подготовке к отопительному сезону 6 общеобразовательных учреждений, по ремонту помещений и инженерных коммуникаций 5 учреждений, приобретено оборудование, мебель, инвентарь в 2 учреждения;

- администрацией Кировского района муниципального образования «Город Саратов» проведены ремонтные работы в 4 учреждениях, противопожарные мероприятия в 5 учреждениях, установлена система кондиционирования в 1 учреждении;

- администрацией Волжского района муниципального образования «Город Саратов» произведена оплата работ по изготовлению проектно-сметной документации ремонта 1 учреждения, ремонтных работ 8 учреждений, приобретена компьютерная техника, мебель, проведена замена дверей, оконных блоков, замена дымовой трубы для 7 общеобразовательных учреждений.

- комитетом по образованию проведен ремонт сан. узлов, системы отопления, водопровода, произведена замена межэтажных перегородок в 2 учреждениях.

1. «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы – 21 778,9 тыс. руб. или 85,2% бюджетных назначений по программе на 2014 год.

В рамках подпрограммы «Совершенствование системы физического воспитания населения в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы кассовое исполнение составило 2 990,8 тыс. руб. или 75,8% от годовых бюджетных назначений.

В рамках мероприятий подпрограммы:

- на тему пропаганды здорового образа жизни организована трансляция 2 радиопередач на радио «Европа плюс» и «ENERGY» и 2 видеоролика на канале 51 ДМВ «ТВ-Центр», проведена конференция воспитанников муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР с делегацией Российского союза спортсменов, изготовлены 5 баннеров, 100 спортивных плакатов, 240 вымпелов, 470 афиш, которые частично размещены на спортивных сооружениях и в учреждениях социальной сферы;

- проведено 312 спортивных и физкультурно-массовых мероприятий;

- 390 человек командировано в составе спортивной сборной команды города для участия в XXXII открытых Всероссийских массовых лыжных гонках «Лыжня России - 2014», 16 человек - для участия в региональном этапе военно-спортивной игры «Зарница», 10 человек – для участия сборной команды города на XIV Всероссийском фестивале женского спорта «Красота. Грация. Идеал» в г. Анапа.

В рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва в муниципальном образовании «Город Саратов» кассовое исполнение составило 3 171,4 тыс. руб. или 68,9% от годовых бюджетных назначений.

В рамках мероприятий подпрограммы:

- организовано участие 275 спортсменов во Всероссийских соревнованиях по водному поло, морскому троеборью, пулевой стрельбе, футболу, мини-футболу, в Первенстве России по биатлону, спортивному ориентированию;

- проведено 148 спортивных и физкультурных мероприятий по различным видам спорта, в том числе, посвященных праздничным дням.

В рамках подпрограммы «Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы кассовое исполнение составило 15 616,7 тыс. руб. или 91,8% от годовых бюджетных назначений.

В рамках мероприятий подпрограммы:

- изготовлена техническая документация на установку водоподогревателей горячего водоснабжения в ИТП СК «Юность» МАУ «ДФОСС»;

- заключены договора и ведутся работы по капитальному ремонту помещений СЦ «Торпедо»; по капитальному ремонту гостевого домика в МАОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр», по монтажу системы передачи сигнала пожарной тревоги на АПК «Стрелец-Мониторинг» в ДОЛ «Солнышко» и ДОЛ «Олимпиец», ведутся работы по устройству системы водснабжения, водоотведения и пожаротушения спортивного зала, расположенного в административном здании по адресу: г. Саратов, ул. Астраханская, д. 87Б, работы по капитальному ремонту кровли спортивного зала, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Омская, д. 23А, заключен договор на поставку лодок для нужд водно-спортивной базы, расположенной на о. Зеленый;

- выполнены работы по установке теплообменника ГВС и замене участка трубопроводов системы отопления и циркуляционного ГВС, по капитальному ремонту системы отопления, ремонта теплотрассы в СК «Юность», по капитальному ремонту игрового зала в СК «Строитель», ремонту помещения СЦ «Юный десантник», по ремонту душевой в ДОЛ «Солнышко», ремонту столовой в ДОЛ «Олимпиец», ремонту санузлов и системы электроснабжения стадиона «Волга», ремонту гостевого домика МАОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр», работы по ремонту легкоатлетического сектора для прыжков в длину, подтрибунных помещений (двух санузлов), системы электроснабжения на стадионе «Волга», устройству входной группы в помещении спортивного зала, монтажу автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения в помещении спортзала в МОУДОД «ЦДЮСШ»,

- проведен капитальный ремонт административного корпуса (утепление здания) в ДОЛ «Солнышко»;

- приобретено модульное здание комнаты гигиены для девочек, кухонное оборудование, спортивное оборудование, электроинструмент, электротехника, скамейки, модульное здание в МАОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр», инвентарь для единоборств, борцовский ковер, компьютеры и оргтехника, инвентарь для парусного спорта (швертборты), электроинструмент в МОУДОД «ЦДЮСШ».

3. «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании «Город Саратов» на период до 2020 года – 19 553,1 тыс. руб. или 94,1% бюджетных назначений по программе на 2014 год.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры» выполнены работы по реконструкции тепловых сетей протяженностью 1 766 п.м. Завершены работы по объекту «Модернизация центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП (ул. Томская, 12)» и восстановление циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения многоквартирного дома по адресу: ул. Кавказская, д. № 4». Кассовое исполнение составило 4 131,0 тыс. руб. или 77,9% от годовых бюджетных назначений.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы» на 86 объектах муниципальной собственности выполнялись мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в соответствии с полученными ранее энергопаспортами (замена оконных блоков и дверей, ремонт кровли, замена электропроводки, оснащение энергосберегающими лампами, замена холодного водснабжения, установка теплоотражающих экранов, замена системы отопления). Завершены работы по установке системы регулирования подачи теплоносителя в 1 учреждении Фрунзенского района. Кассовое исполнение составило 15 422,1 тыс. руб. или 99,7% от годовых бюджетных назначений.

4. «Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014 год – 4 517,0 тыс. руб. или 28,7% бюджетных назначений по программе на 2014 год. Низкий процент освоения объясняется тем, что решением Саратовской городской Думы от 26.09.2014 № 39-442 общий объем финансирования программы увеличен в 3 раза.

В рамках подпрограммы «Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях здравоохранения муниципального образования «Город Саратов» в 28 муниципальных учреждениях здравоохранения в соответствии с заключенными муниципальными контрактами завершаются работы:

- по обустройству входных групп с пандусами, обустройству санитарно-гигиенических помещений, по устройству навеса над входом в здание;

- по установке лестничных гусеничных подъемников для инвалидов, информационных табло для слабовидящих, поручней, специальных знаков и указателей;

- по обустройству прилегающей территории.

Кассовое исполнение составило 2 753,0 тыс. руб. или 98,7% от годовых бюджетных назначений.

В рамках подпрограммы «Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях образования муниципального образования «Город Саратов» кассовое исполнение составило 1 464,0 тыс. руб. или 11,6% от годовых бюджетных назначений. Низкий процент освоения средств обусловлен поступлением средств федерального и областного бюджетов на мероприятия по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов. Проведение данных мероприятий в соответствии с планом-графиком реализации муниципальной программы предусмотрено в IV квартале текущего года.

За 9 месяцев текущего года в рамках мероприятий подпрограммы:

- выполнены ремонтные работы по обустройству входной группы в МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 3»;

- заключен договор на подготовку технического заключения по комплексному обследованию здания МОУ «Лицей № 107» и разработку проекта на адаптацию помещений согласно СНиП 35-01-2001;

- в МАОУ ДОД «ЦДТ» поставлено оборудование и выполнены работы по расширению дверных проемов, в 7 образовательных учреждениях Ленинского района выполнены работы по установке пандусов.

В рамках подпрограммы «Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях культуры муниципального образования «Город Саратов» выполнены работы по обустройству санитарной комнаты и установке пандусов в МУК «Дом культуры химиков». Кассовое исполнение составило 300,0 тыс. руб. или 100,0% от годовых бюджетных назначений.

5. «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях города Саратова» на 2014-2016 годы – 977,8 тыс. руб. или 89,3% бюджетных назначений по программе на 2014 год.

В рамках подпрограммы «Специальная оценка условий труда» кассовое исполнение составило 797,0 тыс. руб. или 90,0% от годовых бюджетных назначений, в 20 учреждениях проведена оценка условий труда 476 рабочих мест.

В рамках подпрограммы «Обучение по охране труда руководителей и специалистов» кассовое исполнение составило 138,8 тыс. руб. или 93,3% от годовых бюджетных назначений. За счет выделенных средств проведено обучение 53 специалистов в АНО «ВиКо-центр подготовки специалистов».

В рамках подпрограммы «Обеспечение выполнения требований охраны труда в муниципальных учреждениях» кассовое исполнение составило 42,0 тыс. руб. или 68,9% от годовых бюджетных назначений. За счет выделенных средств проведено 9 семинаров–тренингов по охране труда, приобретены методические пособия.

6. «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2015 годы – в соответствии с планом-графиком реализации муниципальной программы мероприятия по финансовой поддержке начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства запланированы на 4 квартал 2014 года.

За 9 месяцев 2014 года проведены программные мероприятия, не требующие финансирования.

**Заместитель главы администрации**

**муниципального образования «Город Саратов»**

**по экономическим вопросам, председатель**

**комитета по экономике Е.В. Ножечкина**

**Информация об исполнении муниципальных программ**

**за 9 месяцев 2014 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы  (реквизиты постановления администрации муниципального образования «Город Саратов», утверждающего программу), главные распорядители бюджетных средств | Уточненные бюджетные назначения, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов»**  **на 2014-2016 годы (от 11 ноября 2013 года № 2748)** | | | |
| **Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»,**  *в том числе средства*  *- федерального бюджета*  *- областного бюджета*  *- бюджета муниципального образования*  *«Город Саратов»* | **959 023,2**  ***638 502,4***  ***213 902,3***  ***106 618,5*** | **219 961,7**  ***116 628,8***  ***35 026,5***  ***68 306,4*** | **22,9**  ***18,3***  ***16,4***  ***64,1*** |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 6 587,0 | 6 587,0 | 100,0 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов»  *в том числе средства*  *- федерального бюджета*  *- областного бюджета*  *- бюджета муниципального образования*  *«Город Саратов»* | 233 721,5  *152 078,3*  *48 915,4*  *32 727,8* | 100 159,9  *47 707,9*  *23 285,2*  *29 166,8* | 42,9  *31,4*  *47,6*  *89,2* |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов»  *в том числе средства*  *- федерального бюджета*  *- областного бюджета*  *- бюджета муниципального образования*  *«Город Саратов»* | 83 404,9  *38 148,1*  *18 620,1*  *26 636,7* | 36 134,9  *19 332,1*  *6 837,8*  *9 965,0* | 43,3  *50,7*  *36,7*  *37,4* |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов»  *в том числе средства*  *- федерального бюджета*  *- областного бюджета*  *- бюджета муниципального образования*  *«Город Саратов»* | 55 434,6  *36 128,2*  *8 871,8*  *10 434,6* | 3 685,2  *0,0*  *0,0*  *3 685,2* | 6,6  *0,0*  *0,0*  *35,3* |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов»  *в том числе средства*  *- федерального бюджета*  *- областного бюджета*  *- бюджета муниципального образования*  *«Город Саратов»* | 16 004,4  *6 720,0*  *3 280,0*  *6 004,4* | 14 739,4  *6 720,0*  *3 280,0*  *4 739,4* | 92,1  *100,0*  *100,0*  *78,9* |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов»  *в том числе средства*  *- федерального бюджета*  *- областного бюджета*  *- бюджета муниципального образования*  *«Город Саратов»* | 230 231,3  *142 896,0*  *69 746,8*  *17 588,5* | 54 180,7  *42 868,8*  *1 623,5*  *9 688,4* | 23,5  *30,0*  *2,3*  *55,1* |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов»  *в том числе средства*  *- федерального бюджета*  *- областного бюджета*  *- бюджета муниципального образования*  *«Город Саратов»* | 34 639,5  *22 479,8*  *5 520,2*  *6 639,5* | 4 474,6  *0,0*  *0,0*  *4 474,6* | 12,9  0,0  0,0  *67,4* |
| Комитет по управлению имуществом города Саратова  *в том числе средства*  *- федерального бюджета*  *- областного бюджета*  *- бюджета муниципального образования*  *«Город Саратов»* | 299 000,0  *240 052,0*  *58 948,0*  *0,0* | 0,0  *0,0*  *0,0*  *0,0* | 0,0  *0,0*  *0,0*  *0,0* |
| **Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования», в т.ч.:** | **48 632,8** | **40 394,3** | **83,1** |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 12 619,7 | 10 187,2 | 80,7 |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 485,0 | 485,0 | 100,0 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 11 600,7 | 6 476,4 | 55,8 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 10 945,2 | 10 419,0 | 95,2 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 968,2 | 1 812,7 | 92,1 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 581,2 | 1 581,2 | 100,0 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 3 077,6 | 3 077,6 | 100,0 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 3 359,2 | 3 359,2 | 100,0 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 2 996,0 | 2 996,0 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений», в т.ч.:** | **31 628,7** | **29 421,5** | **93,0** |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляеткомитет по образованиюадминистрации муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год | 975,0 | 975,0 | 100,0 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляетадминистрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год | 13 814,8 | 12 475,3 | 90,3 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляетадминистрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год | 3 896,8 | 3 664,1 | 94,0 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год | 4 253,8 | 4 153,8 | 97,6 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляетадминистрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год | 1 390,3 | 1 390,3 | 100,0 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляетадминистрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год | 3 018,7 | 2 546,7 | 84,4 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляетадминистрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год | 4 279,3 | 4 216,3 | 98,5 |
| **Итого по программе:**  **из них ВЦП**  *в том числе средства*  *- федерального бюджета*  *- областного бюджета*  *- бюджета муниципального образования*  *«Город Саратов»* | **1 039 284,7**  **31 628,7**  ***638 502,4***  ***213 902,3***  ***186 880,0*** | **289 777,5**  **29 421,5**  ***116 628,8***  ***35 026,5***  ***138 122,2*** | **27,9**  **93,0**  ***18,3***  ***16,4***  ***73,9*** |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы**  **(от 11 ноября 2013 года № 2745)** | | | |
| **Подпрограмма «Совершенствование системы физического воспитания населения в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы, в т.ч.:** | **3 946,6** | **2 990,8** | **75,8** |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 3 946,6 | 2 990,8 | 75,8 |
| **Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы, в т.ч.:** | **4 600,0** | **3 171,4** | **68,9** |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 4 600,0 | 3 171,4 | 68,9 |
| **Подпрограмма «Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы, в т.ч.:** | **17 004,2** | **15 616,7** | **91,8** |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 17 004,2 | 15 616,7 | 91,8 |
| **Итого по программе:** | **25 550,8** | **21 778,9** | **85,2** |
| **Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании «Город Саратов» на период до 2020 года (от 11 ноября 2013 года № 2743)** | | | |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры», в т.ч.:** | **5 302,9** | **4 131,0** | **77,9** |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» | 5 302,9 | 4 131,0 | 77,9 |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы», в т.ч.:** | **15 473,2** | **15 422,1** | **99,7** |
| Комитет здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов» | 5 063,2 | 5 012,1 | 99,0 |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 588,7 | 588,7 | 100,0 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 881,5 | 881,5 | 100,0 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 3 000,0 | 3000,0 | 100,0 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 2 099,8 | 2099,8 | 100,0 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 953,3 | 953,3 | 100,0 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 261,7 | 1 261,7 | 100,0 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 625,0 | 1 625,0 | 100,0 |
| **Итого по программе:** | **20 776,1** | **19 553,1** | **94,1** |
| **Муниципальная программа «Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014 год (от 11 ноября 2013 года № 2746)** | | | |
| **Подпрограмма «Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях здравоохранения муниципального образования «Город Саратов», в т.ч.:** | **2 789,3** | **2753,0** | **98,7** |
| Комитет здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов» | 2 789,3 | 2 753,0 | 98,7 |
| **Подпрограмма «Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях образования муниципального образования «Город Саратов»,**  ***в том числе средства***  ***- федерального бюджета***  ***- областного бюджета***  ***- бюджета муниципального образования***  ***«Город Саратов»*** | **12 659,2**  ***7 742,0***  ***3 318,0***  ***1 599,2*** | **1 464,0**  ***0,0***  ***0,0***  ***1 464,0*** | **11,6**  ***0,0***  ***0,0***  ***91,5*** |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 144,0 | 144,0 | 100,0 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов»  *в том числе средства*  *- федерального бюджета*  *- областного бюджета*  *- бюджета муниципального образования*  *«Город Саратов»* | 2 807,2  *1 548,4*  *663,6*  *595,2* | 500,0  *0,0*  *0,0*  *500,0* | 17,8  *0,0*  *0,0*  *84,0* |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов»  *в том числе средства*  *- федерального бюджета*  *- областного бюджета*  *- бюджета муниципального образования*  *«Город Саратов»* | 2 222,0  *1 548,4*  *663,6*  *10,0* | 0,0  *0,0*  *0,0*  *0,0* | 0,0  *0,0*  *0,0*  *0,0* |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов»  *в том числе средства*  *- федерального бюджета*  *- областного бюджета*  *- бюджета муниципального образования*  *«Город Саратов»* | 2 522,0  *1 548,4*  *663,6*  *310,0* | 300,0  *0,0*  *0,0*  *300,0* | 11,9  *0,0*  *0,0*  *96,8* |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов»  *в том числе средства*  *- федерального бюджета*  *- областного бюджета*  *- бюджета муниципального образования*  *«Город Саратов»* | 2 542,0  *1 548,4*  *663,6*  *330,0* | 320,0  *0,0*  *0,0*  *320,0* | 12,6  *0,0*  *0,0*  *97,0* |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов»  *в том числе средства*  *- федерального бюджета*  *- областного бюджета*  *- бюджета муниципального образования*  *«Город Саратов»* | 2 322,0  *1 548,4*  *663,6*  *110,0* | 100,0  *0,0*  *0,0*  *100,0* | 4,3  *0,0*  *0,0*  *90,9* |
| **Подпрограмма «Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях культуры муниципального образования «Город Саратов», в т.ч.:** | **300,0** | **300,0** | **100,0** |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| **Итого по программе:**  ***в том числе средства***  ***- федерального бюджета***  ***- областного бюджета***  ***- бюджета муниципального образования***  ***«Город Саратов»*** | **15 748,5**  ***7 742,0***  ***3 318,0***  ***4 688,5*** | **4 517,0**  ***0,0***  ***0,0***  ***4 517,0*** | **28,7**  ***0,0***  ***0,0***  ***96,3*** |
| **Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях города Саратова» на 2014-2016 годы (от 11 ноября 2013 года № 2747)** | | | |
| **Подпрограмма «Специальная оценка условий труда», в т.ч.:** | **885,1** | **797,0** | **90,0** |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 299,6 | 280,1 | 93,5 |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 220,0 | 185,4 | 84,3 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 123,5 | 123,5 | 100,0 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 200,0 | 166,0 | 83,0 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 42,0 | 42,0 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», в т.ч.:** | **148,8** | **138,8** | **93,3** |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 21,3 | 13,8 | 64,8 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 127,5 | 125,0 | 98,0 |
| **Подпрограмма «Обеспечение выполнения требований охраны труда в муниципальных учреждениях», в т.ч.:** | **61,0** | **42,0** | **68,9** |
| Управление по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 61,0 | 42,0 | 68,9 |
| **Итого по программе:** | **1 094,9** | **977,8** | **89,3** |
| **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2015 годы (от 11 ноября 2013 года № 2744)** | | | |
| **Подпрограмма «Финансовая поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства на территории муниципального образования «Город Саратов», в т.ч.:** | **51,1** | **0,0** | **0,0** |
| Администрация муниципального образования «Город Саратов» | 51,1 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по программе:** | **51,1** | **0,0** | **0,0** |
| **Всего по муниципальным программам:**  **из них ВЦП**  ***в том числе средства***  ***- федерального бюджета***  ***- областного бюджета***  ***- бюджета муниципального образования***  ***«Город Саратов»*** | **1 102 506,1**  **31 628,7**  ***646 244,4***  ***217 220,3***  ***239 041,4*** | **336 604,3**  **29 421,5**  ***116 628,8***  ***35 026,5***  ***184 949,0*** | **30,5**  **93,0**  ***18,0***  ***16,1***  ***77,4*** |

**Заместитель главы администрации**

**муниципального образования «Город Саратов»**

**по экономическим вопросам, председатель**

**комитета по экономике Е.В. Ножечкина**